## Kompletterat samråd X-4
Trafikverkets prognos för hur de här trafikslagen kommer att påverkas
Typ av komplettering | TCR-id | Status | Klassificering | Orsak till kapacitetsbegränsning | Starttid | Sluttid | Typ av tidsangivelse | Från trafikplats | Till trafikplats | Från linjespår | Till linjespår | Från inkluderad | Till inkluderad | Platssekvensnummer | Beskrivning | Extern koordineringsstatus | Relaterade TPÅ:er | Anmärkningar | Spänningslöst | UTK | Begränsningar i tågegenskaper - längd | Begränsningar i tågegenskaper - profil | Begränsningar i tågegenskaper - vikt | Begränsad spårtillgänglighet - linjespår | Begränsad spårtillgänglighet - trafikplatsspår | Hastighetsnedsättning | Trafikavbrott | Inställelse - pendeltåg | Inställelse - gods | Inställelse - fjärrtåg | Inställelse - regionaltåg | Omledning - pendeltåg | Omledning - gods | Omledning - fjärrtåg | Omledning - regionaltåg | Ersättningstrafik - pendeltåg | Ersättningstrafik - gods | Ersättningstrafik - fjärrtåg | Ersättningstrafik - regionaltåg | Synpunkter från sökande | TCR-id
Befintlig TCR har redigerats | 4228 | Aktiv | Liten | Bro | 2024-04-22 05:00 | 2024-04-30 18:00 |  | Lkö |  |  |  | Helt |  | 1 | Ballastbyte broar hastighetsnedsättningar | Planerad | S: 17285-2401 | Hastighetsnedsättningar Lkö-(Kg) | [7 empty] | x | [14 empty] | 4228
Befintlig TCR har redigerats | 4228 | Aktiv | Liten | Bro | 2024-04-22 05:00 | 2024-04-30 18:00 |  | Kg | [5 empty] | 2 | Ballastbyte broar hastighetsnedsättningar | Planerad | S: 17285-2401 | Hastighetsnedsättningar Lkö-(Kg) | [7 empty] | x | [14 empty] | 4228
Befintlig TCR har redigerats | 4228 | Aktiv | Liten | Bro | 2024-08-29 20:00 | 2024-09-07 05:00 |  | Lkö |  |  |  | Helt |  | 1 | Ballastbyte broar hastighetsnedsättningar | Planerad | S: 17285-2401 | Hastighetsnedsättningar Lkö-(Kg) | [7 empty] | x | [14 empty] | 4228
Befintlig TCR har redigerats | 4228 | Aktiv | Liten | Bro | 2024-08-29 20:00 | 2024-09-07 05:00 |  | Kg | [5 empty] | 2 | Ballastbyte broar hastighetsnedsättningar | Planerad | S: 17285-2401 | Hastighetsnedsättningar Lkö-(Kg) | [7 empty] | x | [14 empty] | 4228
Befintlig TCR har redigerats | 4228 | Aktiv | Liten | Bro | 2024-11-07 20:00 | 2024-11-14 23:59 |  | Lkö |  |  |  | Helt |  | 1 | Ballastbyte broar hastighetsnedsättningar | Planerad | S: 17285-2401 | Hastighetsnedsättningar Lkö-(Kg) | [7 empty] | x | [14 empty] | 4228
Befintlig TCR har redigerats | 4228 | Aktiv | Liten | Bro | 2024-11-07 20:00 | 2024-11-14 23:59 |  | Kg | [5 empty] | 2 | Ballastbyte broar hastighetsnedsättningar | Planerad | S: 17285-2401 | Hastighetsnedsättningar Lkö-(Kg) | [7 empty] | x | [14 empty] | 4228
Ny | 5511 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-18 08:00 | 2023-12-18 12:00 |  | Ä |  | E |  | Helt |  | 1 | Servicefönster/Underhåll (Ängelholm) - (Åstorp) D-skydd | Konsultation | S:19683-2417 | Servicefönste/Underhåll, trafikavbrott (Ä)-(Åp). Påverkar mindre än 10% av trafiken | x |  |  |  |  | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5511
Ny | 5511 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-18 08:00 | 2023-12-18 12:00 |  | Åp |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster/Underhåll (Ängelholm) - (Åstorp) D-skydd | Konsultation | S:19683-2417 | Servicefönste/Underhåll, trafikavbrott (Ä)-(Åp). Påverkar mindre än 10% av trafiken | x |  |  |  |  | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5511
Ny | 5511 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-19 08:00 | 2023-12-19 12:00 |  | Ä |  | E |  | Helt |  | 1 | Servicefönster/Underhåll (Ängelholm) - (Åstorp) D-skydd | Konsultation | S:19683-2417 | Servicefönste/Underhåll, trafikavbrott (Ä)-(Åp). Påverkar mindre än 10% av trafiken | x |  |  |  |  | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5511
Ny | 5511 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-19 08:00 | 2023-12-19 12:00 |  | Åp |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster/Underhåll (Ängelholm) - (Åstorp) D-skydd | Konsultation | S:19683-2417 | Servicefönste/Underhåll, trafikavbrott (Ä)-(Åp). Påverkar mindre än 10% av trafiken | x |  |  |  |  | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5511
Ny | 5511 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-26 08:00 | 2024-02-26 12:00 |  | Ä |  | E |  | Helt |  | 1 | Servicefönster/Underhåll (Ängelholm) - (Åstorp) D-skydd | Konsultation | S:19683-2417 | Servicefönste/Underhåll, trafikavbrott (Ä)-(Åp). Påverkar mindre än 10% av trafiken | x |  |  |  |  | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5511
Ny | 5511 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-26 08:00 | 2024-02-26 12:00 |  | Åp |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster/Underhåll (Ängelholm) - (Åstorp) D-skydd | Konsultation | S:19683-2417 | Servicefönste/Underhåll, trafikavbrott (Ä)-(Åp). Påverkar mindre än 10% av trafiken | x |  |  |  |  | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5511
Ny | 5511 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-27 08:00 | 2024-02-27 12:00 |  | Ä |  | E |  | Helt |  | 1 | Servicefönster/Underhåll (Ängelholm) - (Åstorp) D-skydd | Konsultation | S:19683-2417 | Servicefönste/Underhåll, trafikavbrott (Ä)-(Åp). Påverkar mindre än 10% av trafiken | x |  |  |  |  | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5511
Ny | 5511 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-27 08:00 | 2024-02-27 12:00 |  | Åp |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster/Underhåll (Ängelholm) - (Åstorp) D-skydd | Konsultation | S:19683-2417 | Servicefönste/Underhåll, trafikavbrott (Ä)-(Åp). Påverkar mindre än 10% av trafiken | x |  |  |  |  | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5511
Ny | 5511 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-05 08:00 | 2024-06-05 12:00 |  | Ä |  | E |  | Helt |  | 1 | Servicefönster/Underhåll (Ängelholm) - (Åstorp) D-skydd | Konsultation | S:19683-2417 | Servicefönste/Underhåll, trafikavbrott (Ä)-(Åp). Påverkar mindre än 10% av trafiken | x |  |  |  |  | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5511
Ny | 5511 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-05 08:00 | 2024-06-05 12:00 |  | Åp |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster/Underhåll (Ängelholm) - (Åstorp) D-skydd | Konsultation | S:19683-2417 | Servicefönste/Underhåll, trafikavbrott (Ä)-(Åp). Påverkar mindre än 10% av trafiken | x |  |  |  |  | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5511
Ny | 5511 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-06 08:00 | 2024-06-06 12:00 |  | Ä |  | E |  | Helt |  | 1 | Servicefönster/Underhåll (Ängelholm) - (Åstorp) D-skydd | Konsultation | S:19683-2417 | Servicefönste/Underhåll, trafikavbrott (Ä)-(Åp). Påverkar mindre än 10% av trafiken | x |  |  |  |  | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5511
Ny | 5511 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-06 08:00 | 2024-06-06 12:00 |  | Åp |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster/Underhåll (Ängelholm) - (Åstorp) D-skydd | Konsultation | S:19683-2417 | Servicefönste/Underhåll, trafikavbrott (Ä)-(Åp). Påverkar mindre än 10% av trafiken | x |  |  |  |  | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5511
Ny | 5511 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-15 08:00 | 2024-08-15 12:00 |  | Ä |  | E |  | Helt |  | 1 | Servicefönster/Underhåll (Ängelholm) - (Åstorp) D-skydd | Konsultation | S:19683-2417 | Servicefönste/Underhåll, trafikavbrott (Ä)-(Åp). Påverkar mindre än 10% av trafiken | x |  |  |  |  | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5511
Ny | 5511 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-15 08:00 | 2024-08-15 12:00 |  | Åp |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster/Underhåll (Ängelholm) - (Åstorp) D-skydd | Konsultation | S:19683-2417 | Servicefönste/Underhåll, trafikavbrott (Ä)-(Åp). Påverkar mindre än 10% av trafiken | x |  |  |  |  | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5511
Ny | 5511 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-16 08:00 | 2024-08-16 12:00 |  | Ä |  | E |  | Helt |  | 1 | Servicefönster/Underhåll (Ängelholm) - (Åstorp) D-skydd | Konsultation | S:19683-2417 | Servicefönste/Underhåll, trafikavbrott (Ä)-(Åp). Påverkar mindre än 10% av trafiken | x |  |  |  |  | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5511
Ny | 5511 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-16 08:00 | 2024-08-16 12:00 |  | Åp |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster/Underhåll (Ängelholm) - (Åstorp) D-skydd | Konsultation | S:19683-2417 | Servicefönste/Underhåll, trafikavbrott (Ä)-(Åp). Påverkar mindre än 10% av trafiken | x |  |  |  |  | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5511
Ny | 5511 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-24 08:00 | 2024-09-24 12:00 |  | Ä |  | E |  | Helt |  | 1 | Servicefönster/Underhåll (Ängelholm) - (Åstorp) D-skydd | Konsultation | S:19683-2417 | Servicefönste/Underhåll, trafikavbrott (Ä)-(Åp). Påverkar mindre än 10% av trafiken | x |  |  |  |  | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5511
Ny | 5511 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-24 08:00 | 2024-09-24 12:00 |  | Åp |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster/Underhåll (Ängelholm) - (Åstorp) D-skydd | Konsultation | S:19683-2417 | Servicefönste/Underhåll, trafikavbrott (Ä)-(Åp). Påverkar mindre än 10% av trafiken | x |  |  |  |  | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5511
Ny | 5511 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-25 08:00 | 2024-09-25 12:00 |  | Ä |  | E |  | Helt |  | 1 | Servicefönster/Underhåll (Ängelholm) - (Åstorp) D-skydd | Konsultation | S:19683-2417 | Servicefönste/Underhåll, trafikavbrott (Ä)-(Åp). Påverkar mindre än 10% av trafiken | x |  |  |  |  | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5511
Ny | 5511 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-25 08:00 | 2024-09-25 12:00 |  | Åp |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster/Underhåll (Ängelholm) - (Åstorp) D-skydd | Konsultation | S:19683-2417 | Servicefönste/Underhåll, trafikavbrott (Ä)-(Åp). Påverkar mindre än 10% av trafiken | x |  |  |  |  | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5511
Befintlig TCR har redigerats | 5532 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-15 02:00 | 2024-02-15 05:00 | Periodisk | Hie |  |  |  | Helt |  | 1 | Citytunneln område 9, 10 | Planerad | S: 19685-2409 | Begränsad kapacitet Hyllie. Trafikavbrott mot Svågetorp. | x | [5 empty] | x |  | x | x |  |  | x | x |  |  | x | x |  |  | x |  | 5532
Befintlig TCR har redigerats | 5532 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-15 02:00 | 2024-02-15 05:00 | Periodisk | Stp |  |  |  | Helt |  | 2 | Citytunneln område 9, 10 | Planerad | S: 19685-2409 | Begränsad kapacitet Hyllie. Trafikavbrott mot Svågetorp. | x | [5 empty] | x |  | x | x |  |  | x | x |  |  | x | x |  |  | x |  | 5532
Befintlig TCR har redigerats | 5532 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-16 02:00 | 2024-02-16 05:00 | Periodisk | Hie |  |  |  | Helt |  | 1 | Citytunneln område 9, 10 | Planerad | S: 19685-2409 | Begränsad kapacitet Hyllie. Trafikavbrott mot Svågetorp. | x | [5 empty] | x |  | x | x |  |  | x | x |  |  | x | x |  |  | x |  | 5532
Befintlig TCR har redigerats | 5532 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-16 02:00 | 2024-02-16 05:00 | Periodisk | Stp |  |  |  | Helt |  | 2 | Citytunneln område 9, 10 | Planerad | S: 19685-2409 | Begränsad kapacitet Hyllie. Trafikavbrott mot Svågetorp. | x | [5 empty] | x |  | x | x |  |  | x | x |  |  | x | x |  |  | x |  | 5532
Befintlig TCR har redigerats | 5532 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-09 02:00 | 2024-04-09 05:00 | Periodisk | Hie |  |  |  | Helt |  | 1 | Citytunneln område 9, 10 | Planerad | S: 19685-2409 | Begränsad kapacitet Hyllie. Trafikavbrott mot Svågetorp. | x | [5 empty] | x |  | x | x |  |  | x | x |  |  | x | x |  |  | x |  | 5532
Befintlig TCR har redigerats | 5532 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-09 02:00 | 2024-04-09 05:00 | Periodisk | Stp |  |  |  | Helt |  | 2 | Citytunneln område 9, 10 | Planerad | S: 19685-2409 | Begränsad kapacitet Hyllie. Trafikavbrott mot Svågetorp. | x | [5 empty] | x |  | x | x |  |  | x | x |  |  | x | x |  |  | x |  | 5532
Befintlig TCR har redigerats | 5532 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-10 02:00 | 2024-04-10 05:00 | Periodisk | Hie |  |  |  | Helt |  | 1 | Citytunneln område 9, 10 | Planerad | S: 19685-2409 | Begränsad kapacitet Hyllie. Trafikavbrott mot Svågetorp. | x | [5 empty] | x |  | x | x |  |  | x | x |  |  | x | x |  |  | x |  | 5532
Befintlig TCR har redigerats | 5532 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-10 02:00 | 2024-04-10 05:00 | Periodisk | Stp |  |  |  | Helt |  | 2 | Citytunneln område 9, 10 | Planerad | S: 19685-2409 | Begränsad kapacitet Hyllie. Trafikavbrott mot Svågetorp. | x | [5 empty] | x |  | x | x |  |  | x | x |  |  | x | x |  |  | x |  | 5532
Befintlig TCR har redigerats | 5532 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-19 02:00 | 2024-06-19 05:00 | Periodisk | Hie |  |  |  | Helt |  | 1 | Citytunneln område 9, 10 | Planerad | S: 19685-2409 | Begränsad kapacitet Hyllie. Trafikavbrott mot Svågetorp. | x | [5 empty] | x |  | x | x |  |  | x | x |  |  | x | x |  |  | x |  | 5532
Befintlig TCR har redigerats | 5532 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-19 02:00 | 2024-06-19 05:00 | Periodisk | Stp |  |  |  | Helt |  | 2 | Citytunneln område 9, 10 | Planerad | S: 19685-2409 | Begränsad kapacitet Hyllie. Trafikavbrott mot Svågetorp. | x | [5 empty] | x |  | x | x |  |  | x | x |  |  | x | x |  |  | x |  | 5532
Befintlig TCR har redigerats | 5532 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-20 02:00 | 2024-08-20 05:00 | Periodisk | Hie |  |  |  | Helt |  | 1 | Citytunneln område 9, 10 | Planerad | S: 19685-2409 | Begränsad kapacitet Hyllie. Trafikavbrott mot Svågetorp. | x | [5 empty] | x |  | x | x |  |  | x | x |  |  | x | x |  |  | x |  | 5532
Befintlig TCR har redigerats | 5532 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-20 02:00 | 2024-08-20 05:00 | Periodisk | Stp |  |  |  | Helt |  | 2 | Citytunneln område 9, 10 | Planerad | S: 19685-2409 | Begränsad kapacitet Hyllie. Trafikavbrott mot Svågetorp. | x | [5 empty] | x |  | x | x |  |  | x | x |  |  | x | x |  |  | x |  | 5532
Befintlig TCR har redigerats | 5532 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-21 02:00 | 2024-08-21 05:00 | Periodisk | Hie |  |  |  | Helt |  | 1 | Citytunneln område 9, 10 | Planerad | S: 19685-2409 | Begränsad kapacitet Hyllie. Trafikavbrott mot Svågetorp. | x | [5 empty] | x |  | x | x |  |  | x | x |  |  | x | x |  |  | x |  | 5532
Befintlig TCR har redigerats | 5532 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-21 02:00 | 2024-08-21 05:00 | Periodisk | Stp |  |  |  | Helt |  | 2 | Citytunneln område 9, 10 | Planerad | S: 19685-2409 | Begränsad kapacitet Hyllie. Trafikavbrott mot Svågetorp. | x | [5 empty] | x |  | x | x |  |  | x | x |  |  | x | x |  |  | x |  | 5532
Befintlig TCR har redigerats | 5532 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-10 02:00 | 2024-10-10 05:00 | Periodisk | Hie |  |  |  | Helt |  | 1 | Citytunneln område 9, 10 | Planerad | S: 19685-2409 | Begränsad kapacitet Hyllie. Trafikavbrott mot Svågetorp. | x | [5 empty] | x |  | x | x |  |  | x | x |  |  | x | x |  |  | x |  | 5532
Befintlig TCR har redigerats | 5532 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-10 02:00 | 2024-10-10 05:00 | Periodisk | Stp |  |  |  | Helt |  | 2 | Citytunneln område 9, 10 | Planerad | S: 19685-2409 | Begränsad kapacitet Hyllie. Trafikavbrott mot Svågetorp. | x | [5 empty] | x |  | x | x |  |  | x | x |  |  | x | x |  |  | x |  | 5532
Befintlig TCR har redigerats | 5532 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-11 02:00 | 2024-10-11 05:00 | Periodisk | Hie |  |  |  | Helt |  | 1 | Citytunneln område 9, 10 | Planerad | S: 19685-2409 | Begränsad kapacitet Hyllie. Trafikavbrott mot Svågetorp. | x | [5 empty] | x |  | x | x |  |  | x | x |  |  | x | x |  |  | x |  | 5532
Befintlig TCR har redigerats | 5532 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-11 02:00 | 2024-10-11 05:00 | Periodisk | Stp |  |  |  | Helt |  | 2 | Citytunneln område 9, 10 | Planerad | S: 19685-2409 | Begränsad kapacitet Hyllie. Trafikavbrott mot Svågetorp. | x | [5 empty] | x |  | x | x |  |  | x | x |  |  | x | x |  |  | x |  | 5532
Befintlig TCR har redigerats | 5532 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-05 02:00 | 2024-12-05 05:00 | Periodisk | Hie |  |  |  | Helt |  | 1 | Citytunneln område 9, 10 | Planerad | S: 19685-2409 | Begränsad kapacitet Hyllie. Trafikavbrott mot Svågetorp. | x | [5 empty] | x |  | x | x |  |  | x | x |  |  | x | x |  |  | x |  | 5532
Befintlig TCR har redigerats | 5532 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-05 02:00 | 2024-12-05 05:00 | Periodisk | Stp |  |  |  | Helt |  | 2 | Citytunneln område 9, 10 | Planerad | S: 19685-2409 | Begränsad kapacitet Hyllie. Trafikavbrott mot Svågetorp. | x | [5 empty] | x |  | x | x |  |  | x | x |  |  | x | x |  |  | x |  | 5532
Befintlig TCR har redigerats | 5532 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-06 02:00 | 2024-12-06 05:00 | Periodisk | Hie |  |  |  | Helt |  | 1 | Citytunneln område 9, 10 | Planerad | S: 19685-2409 | Begränsad kapacitet Hyllie. Trafikavbrott mot Svågetorp. | x | [5 empty] | x |  | x | x |  |  | x | x |  |  | x | x |  |  | x |  | 5532
Befintlig TCR har redigerats | 5532 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-06 02:00 | 2024-12-06 05:00 | Periodisk | Stp |  |  |  | Helt |  | 2 | Citytunneln område 9, 10 | Planerad | S: 19685-2409 | Begränsad kapacitet Hyllie. Trafikavbrott mot Svågetorp. | x | [5 empty] | x |  | x | x |  |  | x | x |  |  | x | x |  |  | x |  | 5532
Befintlig TCR har redigerats | 5575 | Aktiv | Liten | Bro | 2024-04-25 20:00 | 2024-04-29 05:00 |  | Lkö |  |  |  | Helt |  | 1 | Ballastbyte broar | Planerad | S: 17285-2401 | Enkelspår uppspår Lkö-(Kg) | x | [5 empty] | x | x | x | [13 empty] | 5575
Befintlig TCR har redigerats | 5575 | Aktiv | Liten | Bro | 2024-04-25 20:00 | 2024-04-29 05:00 |  | Kg | [5 empty] | 2 | Ballastbyte broar | Planerad | S: 17285-2401 | Enkelspår uppspår Lkö-(Kg) | x | [5 empty] | x | x | x | [13 empty] | 5575
Befintlig TCR har redigerats | 5575 | Aktiv | Liten | Bro | 2024-08-29 20:00 | 2024-09-02 05:00 |  | Lkö |  |  |  | Helt |  | 1 | Ballastbyte broar | Planerad | S: 17285-2401 | Enkelspår uppspår Lkö-(Kg) | x | [5 empty] | x | x | x | [13 empty] | 5575
Befintlig TCR har redigerats | 5575 | Aktiv | Liten | Bro | 2024-08-29 20:00 | 2024-09-02 05:00 |  | Kg | [5 empty] | 2 | Ballastbyte broar | Planerad | S: 17285-2401 | Enkelspår uppspår Lkö-(Kg) | x | [5 empty] | x | x | x | [13 empty] | 5575
Befintlig TCR har redigerats | 5575 | Aktiv | Liten | Bro | 2024-11-07 20:00 | 2024-11-11 05:00 |  | Lkö |  |  |  | Helt |  | 1 | Ballastbyte broar | Planerad | S: 17285-2401 | Enkelspår uppspår Lkö-(Kg) | x | [5 empty] | x | x | x | [13 empty] | 5575
Befintlig TCR har redigerats | 5575 | Aktiv | Liten | Bro | 2024-11-07 20:00 | 2024-11-11 05:00 |  | Kg | [5 empty] | 2 | Ballastbyte broar | Planerad | S: 17285-2401 | Enkelspår uppspår Lkö-(Kg) | x | [5 empty] | x | x | x | [13 empty] | 5575
Ny | 5628 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-01 | 2024-06-08 |  | Öså |  |  |  | Helt |  | 1 | Österås spårbyte | Planerad | N: 4272 | Enkelspårsdrift | [7 empty] | x | x | [13 empty] | 5628
Ny | 5629 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-11 10:00 | 2024-05-11 16:00 |  | Suc |  |  |  | Helt |  | 1 | Servicefönster Underhåll Sundsvall RBG | Planerad | N:17948-2401 | Sundsvalls rangerbangård | [22 empty] | 5629
Ny | 5629 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-12 10:00 | 2024-05-12 16:00 |  | Suc |  |  |  | Helt |  | 1 | Servicefönster Underhåll Sundsvall RBG | Planerad | N:17948-2401 | Sundsvalls rangerbangård | [22 empty] | 5629
Ny | 5629 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-25 10:00 | 2024-05-25 16:00 |  | Suc |  |  |  | Helt |  | 1 | Servicefönster Underhåll Sundsvall RBG | Planerad | N:17948-2401 | Sundsvalls rangerbangård | [22 empty] | 5629
Ny | 5629 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-26 10:00 | 2024-05-26 16:00 |  | Suc |  |  |  | Helt |  | 1 | Servicefönster Underhåll Sundsvall RBG | Planerad | N:17948-2401 | Sundsvalls rangerbangård | [22 empty] | 5629
Ny | 5629 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-21 10:00 | 2024-09-21 16:00 |  | Suc |  |  |  | Helt |  | 1 | Servicefönster Underhåll Sundsvall RBG | Planerad | N:17948-2401 | Sundsvalls rangerbangård | [22 empty] | 5629
Ny | 5629 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-22 10:00 | 2024-09-22 16:00 |  | Suc |  |  |  | Helt |  | 1 | Servicefönster Underhåll Sundsvall RBG | Planerad | N:17948-2401 | Sundsvalls rangerbangård | [22 empty] | 5629
Ny | 5629 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-05 10:00 | 2024-10-05 16:00 |  | Suc |  |  |  | Helt |  | 1 | Servicefönster Underhåll Sundsvall RBG | Planerad | N:17948-2401 | Sundsvalls rangerbangård | [22 empty] | 5629
Ny | 5629 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-06 10:00 | 2024-10-06 16:00 |  | Suc |  |  |  | Helt |  | 1 | Servicefönster Underhåll Sundsvall RBG | Planerad | N:17948-2401 | Sundsvalls rangerbangård | [22 empty] | 5629
Ny | 5629 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-26 10:00 | 2024-10-26 16:00 |  | Suc |  |  |  | Helt |  | 1 | Servicefönster Underhåll Sundsvall RBG | Planerad | N:17948-2401 | Sundsvalls rangerbangård | [22 empty] | 5629
Ny | 5630 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-29 23:00 | 2024-03-30 01:00 |  | Gim |  | E |  |  |  | 1 | IKT servicefönster styrområde Nordmaling | Planerad | N:IKT ST20-2400 | [9 empty] | x | [13 empty] | 5630
Ny | 5630 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-29 23:00 | 2024-03-30 01:00 |  | Sök |  | E |  | Helt |  | 2 | IKT servicefönster styrområde Nordmaling | Planerad | N:IKT ST20-2400 | [9 empty] | x | [13 empty] | 5630
Ny | 5630 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-29 23:00 | 2024-03-30 01:00 |  | Noe |  | E |  | Helt |  | 3 | IKT servicefönster styrområde Nordmaling | Planerad | N:IKT ST20-2400 | [9 empty] | x | [13 empty] | 5630
Ny | 5630 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-29 23:00 | 2024-03-30 01:00 |  | Hös |  | E |  | Helt |  | 4 | IKT servicefönster styrområde Nordmaling | Planerad | N:IKT ST20-2400 | [9 empty] | x | [13 empty] | 5630
Ny | 5630 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-29 23:00 | 2024-03-30 01:00 |  | Änö |  | E |  | Helt |  | 5 | IKT servicefönster styrområde Nordmaling | Planerad | N:IKT ST20-2400 | [9 empty] | x | [13 empty] | 5630
Ny | 5630 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-29 23:00 | 2024-03-30 01:00 |  | Non |  | E |  | Helt |  | 6 | IKT servicefönster styrområde Nordmaling | Planerad | N:IKT ST20-2400 | [9 empty] | x | [13 empty] | 5630
Ny | 5630 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-29 23:00 | 2024-03-30 01:00 |  | Nog |  | E |  | Helt |  | 7 | IKT servicefönster styrområde Nordmaling | Planerad | N:IKT ST20-2400 | [9 empty] | x | [13 empty] | 5630
Ny | 5630 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-29 23:00 | 2024-03-30 01:00 |  | Ruk |  | E |  | Helt |  | 8 | IKT servicefönster styrområde Nordmaling | Planerad | N:IKT ST20-2400 | [9 empty] | x | [13 empty] | 5630
Ny | 5630 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-29 23:00 | 2024-03-30 01:00 |  | Sbe |  | E |  | Helt |  | 9 | IKT servicefönster styrområde Nordmaling | Planerad | N:IKT ST20-2400 | [9 empty] | x | [13 empty] | 5630
Ny | 5630 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-29 23:00 | 2024-03-30 01:00 |  | Köa |  | E |  | Helt |  | 10 | IKT servicefönster styrområde Nordmaling | Planerad | N:IKT ST20-2400 | [9 empty] | x | [13 empty] | 5630
Ny | 5630 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-29 23:00 | 2024-03-30 01:00 |  | Humn | [5 empty] | 11 | IKT servicefönster styrområde Nordmaling | Planerad | N:IKT ST20-2400 | [9 empty] | x | [13 empty] | 5630
Ny | 5631 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-27 19:00 | 2024-05-28 01:00 |  | Sne |  | E |  | Helt |  | 1 | Servicefönster Underhåll (Vallvik)-Stugsund | Planerad | N:17948-2406 | [9 empty] | x | [13 empty] | 5631
Ny | 5631 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-27 19:00 | 2024-05-28 01:00 |  | Lsb |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster Underhåll (Vallvik)-Stugsund | Planerad | N:17948-2406 | [9 empty] | x | [13 empty] | 5631
Ny | 5631 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-27 19:00 | 2024-05-28 01:00 |  | Vv | [5 empty] | 3 | Servicefönster Underhåll (Vallvik)-Stugsund | Planerad | N:17948-2406 | [9 empty] | x | [13 empty] | 5631
Ny | 5631 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-28 19:00 | 2024-05-29 01:00 |  | Sne |  | E |  | Helt |  | 1 | Servicefönster Underhåll (Vallvik)-Stugsund | Planerad | N:17948-2406 | [9 empty] | x | [13 empty] | 5631
Ny | 5631 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-28 19:00 | 2024-05-29 01:00 |  | Lsb |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster Underhåll (Vallvik)-Stugsund | Planerad | N:17948-2406 | [9 empty] | x | [13 empty] | 5631
Ny | 5631 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-28 19:00 | 2024-05-29 01:00 |  | Vv | [5 empty] | 3 | Servicefönster Underhåll (Vallvik)-Stugsund | Planerad | N:17948-2406 | [9 empty] | x | [13 empty] | 5631
Ny | 5631 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-29 19:00 | 2024-05-30 01:00 |  | Sne |  | E |  | Helt |  | 1 | Servicefönster Underhåll (Vallvik)-Stugsund | Planerad | N:17948-2406 | [9 empty] | x | [13 empty] | 5631
Ny | 5631 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-29 19:00 | 2024-05-30 01:00 |  | Lsb |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster Underhåll (Vallvik)-Stugsund | Planerad | N:17948-2406 | [9 empty] | x | [13 empty] | 5631
Ny | 5631 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-29 19:00 | 2024-05-30 01:00 |  | Vv | [5 empty] | 3 | Servicefönster Underhåll (Vallvik)-Stugsund | Planerad | N:17948-2406 | [9 empty] | x | [13 empty] | 5631
Ny | 5631 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-30 19:00 | 2024-05-31 01:00 |  | Sne |  | E |  | Helt |  | 1 | Servicefönster Underhåll (Vallvik)-Stugsund | Planerad | N:17948-2406 | [9 empty] | x | [13 empty] | 5631
Ny | 5631 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-30 19:00 | 2024-05-31 01:00 |  | Lsb |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster Underhåll (Vallvik)-Stugsund | Planerad | N:17948-2406 | [9 empty] | x | [13 empty] | 5631
Ny | 5631 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-30 19:00 | 2024-05-31 01:00 |  | Vv | [5 empty] | 3 | Servicefönster Underhåll (Vallvik)-Stugsund | Planerad | N:17948-2406 | [9 empty] | x | [13 empty] | 5631
Ny | 5631 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-31 19:00 | 2024-06-01 01:00 |  | Sne |  | E |  | Helt |  | 1 | Servicefönster Underhåll (Vallvik)-Stugsund | Planerad | N:17948-2406 | [9 empty] | x | [13 empty] | 5631
Ny | 5631 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-31 19:00 | 2024-06-01 01:00 |  | Lsb |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster Underhåll (Vallvik)-Stugsund | Planerad | N:17948-2406 | [9 empty] | x | [13 empty] | 5631
Ny | 5631 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-31 19:00 | 2024-06-01 01:00 |  | Vv | [5 empty] | 3 | Servicefönster Underhåll (Vallvik)-Stugsund | Planerad | N:17948-2406 | [9 empty] | x | [13 empty] | 5631
Ny | 5631 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-30 19:00 | 2024-10-01 01:00 |  | Sne |  | E |  | Helt |  | 1 | Servicefönster Underhåll (Vallvik)-Stugsund | Planerad | N:17948-2406 | [9 empty] | x | [13 empty] | 5631
Ny | 5631 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-30 19:00 | 2024-10-01 01:00 |  | Lsb |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster Underhåll (Vallvik)-Stugsund | Planerad | N:17948-2406 | [9 empty] | x | [13 empty] | 5631
Ny | 5631 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-30 19:00 | 2024-10-01 01:00 |  | Vv | [5 empty] | 3 | Servicefönster Underhåll (Vallvik)-Stugsund | Planerad | N:17948-2406 | [9 empty] | x | [13 empty] | 5631
Ny | 5631 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-01 19:00 | 2024-10-02 01:00 |  | Sne |  | E |  | Helt |  | 1 | Servicefönster Underhåll (Vallvik)-Stugsund | Planerad | N:17948-2406 | [9 empty] | x | [13 empty] | 5631
Ny | 5631 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-01 19:00 | 2024-10-02 01:00 |  | Lsb |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster Underhåll (Vallvik)-Stugsund | Planerad | N:17948-2406 | [9 empty] | x | [13 empty] | 5631
Ny | 5631 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-01 19:00 | 2024-10-02 01:00 |  | Vv | [5 empty] | 3 | Servicefönster Underhåll (Vallvik)-Stugsund | Planerad | N:17948-2406 | [9 empty] | x | [13 empty] | 5631
Ny | 5631 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-02 19:00 | 2024-10-03 01:00 |  | Sne |  | E |  | Helt |  | 1 | Servicefönster Underhåll (Vallvik)-Stugsund | Planerad | N:17948-2406 | [9 empty] | x | [13 empty] | 5631
Ny | 5631 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-02 19:00 | 2024-10-03 01:00 |  | Lsb |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster Underhåll (Vallvik)-Stugsund | Planerad | N:17948-2406 | [9 empty] | x | [13 empty] | 5631
Ny | 5631 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-02 19:00 | 2024-10-03 01:00 |  | Vv | [5 empty] | 3 | Servicefönster Underhåll (Vallvik)-Stugsund | Planerad | N:17948-2406 | [9 empty] | x | [13 empty] | 5631
Ny | 5631 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-03 19:00 | 2024-10-04 01:00 |  | Sne |  | E |  | Helt |  | 1 | Servicefönster Underhåll (Vallvik)-Stugsund | Planerad | N:17948-2406 | [9 empty] | x | [13 empty] | 5631
Ny | 5631 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-03 19:00 | 2024-10-04 01:00 |  | Lsb |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster Underhåll (Vallvik)-Stugsund | Planerad | N:17948-2406 | [9 empty] | x | [13 empty] | 5631
Ny | 5631 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-03 19:00 | 2024-10-04 01:00 |  | Vv | [5 empty] | 3 | Servicefönster Underhåll (Vallvik)-Stugsund | Planerad | N:17948-2406 | [9 empty] | x | [13 empty] | 5631
Ny | 5631 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-04 19:00 | 2024-10-05 01:00 |  | Sne |  | E |  | Helt |  | 1 | Servicefönster Underhåll (Vallvik)-Stugsund | Planerad | N:17948-2406 | [9 empty] | x | [13 empty] | 5631
Ny | 5631 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-04 19:00 | 2024-10-05 01:00 |  | Lsb |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster Underhåll (Vallvik)-Stugsund | Planerad | N:17948-2406 | [9 empty] | x | [13 empty] | 5631
Ny | 5631 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-04 19:00 | 2024-10-05 01:00 |  | Vv | [5 empty] | 3 | Servicefönster Underhåll (Vallvik)-Stugsund | Planerad | N:17948-2406 | [9 empty] | x | [13 empty] | 5631
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-10 23:00 | 2023-12-11 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-10 23:00 | 2023-12-11 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-10 23:00 | 2023-12-11 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-10 23:00 | 2023-12-11 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-10 23:00 | 2023-12-11 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-10 23:00 | 2023-12-11 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-10 23:00 | 2023-12-11 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-10 23:00 | 2023-12-11 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-10 23:00 | 2023-12-11 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-10 23:00 | 2023-12-11 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-10 23:00 | 2023-12-11 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-11 23:00 | 2023-12-12 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-11 23:00 | 2023-12-12 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-11 23:00 | 2023-12-12 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-11 23:00 | 2023-12-12 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-11 23:00 | 2023-12-12 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-11 23:00 | 2023-12-12 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-11 23:00 | 2023-12-12 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-11 23:00 | 2023-12-12 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-11 23:00 | 2023-12-12 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-11 23:00 | 2023-12-12 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-11 23:00 | 2023-12-12 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-12 23:00 | 2023-12-13 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-12 23:00 | 2023-12-13 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-12 23:00 | 2023-12-13 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-12 23:00 | 2023-12-13 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-12 23:00 | 2023-12-13 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-12 23:00 | 2023-12-13 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-12 23:00 | 2023-12-13 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-12 23:00 | 2023-12-13 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-12 23:00 | 2023-12-13 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-12 23:00 | 2023-12-13 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-12 23:00 | 2023-12-13 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-13 23:00 | 2023-12-14 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-13 23:00 | 2023-12-14 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-13 23:00 | 2023-12-14 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-13 23:00 | 2023-12-14 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-13 23:00 | 2023-12-14 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-13 23:00 | 2023-12-14 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-13 23:00 | 2023-12-14 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-13 23:00 | 2023-12-14 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-13 23:00 | 2023-12-14 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-13 23:00 | 2023-12-14 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-13 23:00 | 2023-12-14 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-14 23:00 | 2023-12-15 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-14 23:00 | 2023-12-15 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-14 23:00 | 2023-12-15 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-14 23:00 | 2023-12-15 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-14 23:00 | 2023-12-15 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-14 23:00 | 2023-12-15 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-14 23:00 | 2023-12-15 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-14 23:00 | 2023-12-15 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-14 23:00 | 2023-12-15 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-14 23:00 | 2023-12-15 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-14 23:00 | 2023-12-15 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-17 23:00 | 2023-12-18 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-17 23:00 | 2023-12-18 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-17 23:00 | 2023-12-18 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-17 23:00 | 2023-12-18 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-17 23:00 | 2023-12-18 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-17 23:00 | 2023-12-18 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-17 23:00 | 2023-12-18 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-17 23:00 | 2023-12-18 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-17 23:00 | 2023-12-18 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-17 23:00 | 2023-12-18 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-17 23:00 | 2023-12-18 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-18 23:00 | 2023-12-19 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-18 23:00 | 2023-12-19 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-18 23:00 | 2023-12-19 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-18 23:00 | 2023-12-19 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-18 23:00 | 2023-12-19 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-18 23:00 | 2023-12-19 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-18 23:00 | 2023-12-19 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-18 23:00 | 2023-12-19 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-18 23:00 | 2023-12-19 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-18 23:00 | 2023-12-19 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-18 23:00 | 2023-12-19 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-19 23:00 | 2023-12-20 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-19 23:00 | 2023-12-20 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-19 23:00 | 2023-12-20 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-19 23:00 | 2023-12-20 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-19 23:00 | 2023-12-20 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-19 23:00 | 2023-12-20 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-19 23:00 | 2023-12-20 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-19 23:00 | 2023-12-20 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-19 23:00 | 2023-12-20 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-19 23:00 | 2023-12-20 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-19 23:00 | 2023-12-20 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-20 23:00 | 2023-12-21 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-20 23:00 | 2023-12-21 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-20 23:00 | 2023-12-21 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-20 23:00 | 2023-12-21 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-20 23:00 | 2023-12-21 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-20 23:00 | 2023-12-21 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-20 23:00 | 2023-12-21 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-20 23:00 | 2023-12-21 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-20 23:00 | 2023-12-21 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-20 23:00 | 2023-12-21 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-20 23:00 | 2023-12-21 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-21 23:00 | 2023-12-22 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-21 23:00 | 2023-12-22 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-21 23:00 | 2023-12-22 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-21 23:00 | 2023-12-22 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-21 23:00 | 2023-12-22 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-21 23:00 | 2023-12-22 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-21 23:00 | 2023-12-22 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-21 23:00 | 2023-12-22 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-21 23:00 | 2023-12-22 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-21 23:00 | 2023-12-22 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-21 23:00 | 2023-12-22 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-24 23:00 | 2023-12-25 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-24 23:00 | 2023-12-25 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-24 23:00 | 2023-12-25 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-24 23:00 | 2023-12-25 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-24 23:00 | 2023-12-25 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-24 23:00 | 2023-12-25 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-24 23:00 | 2023-12-25 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-24 23:00 | 2023-12-25 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-24 23:00 | 2023-12-25 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-24 23:00 | 2023-12-25 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-24 23:00 | 2023-12-25 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-25 23:00 | 2023-12-26 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-25 23:00 | 2023-12-26 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-25 23:00 | 2023-12-26 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-25 23:00 | 2023-12-26 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-25 23:00 | 2023-12-26 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-25 23:00 | 2023-12-26 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-25 23:00 | 2023-12-26 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-25 23:00 | 2023-12-26 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-25 23:00 | 2023-12-26 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-25 23:00 | 2023-12-26 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-25 23:00 | 2023-12-26 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-26 23:00 | 2023-12-27 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-26 23:00 | 2023-12-27 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-26 23:00 | 2023-12-27 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-26 23:00 | 2023-12-27 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-26 23:00 | 2023-12-27 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-26 23:00 | 2023-12-27 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-26 23:00 | 2023-12-27 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-26 23:00 | 2023-12-27 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-26 23:00 | 2023-12-27 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-26 23:00 | 2023-12-27 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-26 23:00 | 2023-12-27 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-27 23:00 | 2023-12-28 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-27 23:00 | 2023-12-28 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-27 23:00 | 2023-12-28 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-27 23:00 | 2023-12-28 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-27 23:00 | 2023-12-28 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-27 23:00 | 2023-12-28 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-27 23:00 | 2023-12-28 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-27 23:00 | 2023-12-28 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-27 23:00 | 2023-12-28 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-27 23:00 | 2023-12-28 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-27 23:00 | 2023-12-28 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-28 23:00 | 2023-12-29 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-28 23:00 | 2023-12-29 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-28 23:00 | 2023-12-29 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-28 23:00 | 2023-12-29 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-28 23:00 | 2023-12-29 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-28 23:00 | 2023-12-29 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-28 23:00 | 2023-12-29 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-28 23:00 | 2023-12-29 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-28 23:00 | 2023-12-29 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-28 23:00 | 2023-12-29 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-28 23:00 | 2023-12-29 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-31 23:00 | 2024-01-01 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-31 23:00 | 2024-01-01 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-31 23:00 | 2024-01-01 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-31 23:00 | 2024-01-01 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-31 23:00 | 2024-01-01 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-31 23:00 | 2024-01-01 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-31 23:00 | 2024-01-01 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-31 23:00 | 2024-01-01 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-31 23:00 | 2024-01-01 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-31 23:00 | 2024-01-01 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-31 23:00 | 2024-01-01 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-01 23:00 | 2024-01-02 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-01 23:00 | 2024-01-02 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-01 23:00 | 2024-01-02 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-01 23:00 | 2024-01-02 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-01 23:00 | 2024-01-02 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-01 23:00 | 2024-01-02 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-01 23:00 | 2024-01-02 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-01 23:00 | 2024-01-02 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-01 23:00 | 2024-01-02 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-01 23:00 | 2024-01-02 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-01 23:00 | 2024-01-02 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-02 23:00 | 2024-01-03 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-02 23:00 | 2024-01-03 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-02 23:00 | 2024-01-03 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-02 23:00 | 2024-01-03 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-02 23:00 | 2024-01-03 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-02 23:00 | 2024-01-03 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-02 23:00 | 2024-01-03 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-02 23:00 | 2024-01-03 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-02 23:00 | 2024-01-03 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-02 23:00 | 2024-01-03 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-02 23:00 | 2024-01-03 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-03 23:00 | 2024-01-04 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-03 23:00 | 2024-01-04 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-03 23:00 | 2024-01-04 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-03 23:00 | 2024-01-04 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-03 23:00 | 2024-01-04 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-03 23:00 | 2024-01-04 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-03 23:00 | 2024-01-04 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-03 23:00 | 2024-01-04 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-03 23:00 | 2024-01-04 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-03 23:00 | 2024-01-04 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-03 23:00 | 2024-01-04 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-04 23:00 | 2024-01-05 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-04 23:00 | 2024-01-05 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-04 23:00 | 2024-01-05 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-04 23:00 | 2024-01-05 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-04 23:00 | 2024-01-05 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-04 23:00 | 2024-01-05 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-04 23:00 | 2024-01-05 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-04 23:00 | 2024-01-05 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-04 23:00 | 2024-01-05 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-04 23:00 | 2024-01-05 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-04 23:00 | 2024-01-05 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-07 23:00 | 2024-01-08 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-07 23:00 | 2024-01-08 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-07 23:00 | 2024-01-08 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-07 23:00 | 2024-01-08 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-07 23:00 | 2024-01-08 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-07 23:00 | 2024-01-08 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-07 23:00 | 2024-01-08 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-07 23:00 | 2024-01-08 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-07 23:00 | 2024-01-08 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-07 23:00 | 2024-01-08 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-07 23:00 | 2024-01-08 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-08 23:00 | 2024-01-09 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-08 23:00 | 2024-01-09 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-08 23:00 | 2024-01-09 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-08 23:00 | 2024-01-09 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-08 23:00 | 2024-01-09 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-08 23:00 | 2024-01-09 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-08 23:00 | 2024-01-09 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-08 23:00 | 2024-01-09 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-08 23:00 | 2024-01-09 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-08 23:00 | 2024-01-09 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-08 23:00 | 2024-01-09 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-09 23:00 | 2024-01-10 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-09 23:00 | 2024-01-10 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-09 23:00 | 2024-01-10 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-09 23:00 | 2024-01-10 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-09 23:00 | 2024-01-10 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-09 23:00 | 2024-01-10 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-09 23:00 | 2024-01-10 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-09 23:00 | 2024-01-10 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-09 23:00 | 2024-01-10 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-09 23:00 | 2024-01-10 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-09 23:00 | 2024-01-10 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-10 23:00 | 2024-01-11 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-10 23:00 | 2024-01-11 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-10 23:00 | 2024-01-11 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-10 23:00 | 2024-01-11 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-10 23:00 | 2024-01-11 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-10 23:00 | 2024-01-11 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-10 23:00 | 2024-01-11 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-10 23:00 | 2024-01-11 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-10 23:00 | 2024-01-11 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-10 23:00 | 2024-01-11 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-10 23:00 | 2024-01-11 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-11 23:00 | 2024-01-12 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-11 23:00 | 2024-01-12 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-11 23:00 | 2024-01-12 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-11 23:00 | 2024-01-12 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-11 23:00 | 2024-01-12 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-11 23:00 | 2024-01-12 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-11 23:00 | 2024-01-12 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-11 23:00 | 2024-01-12 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-11 23:00 | 2024-01-12 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-11 23:00 | 2024-01-12 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-11 23:00 | 2024-01-12 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-14 23:00 | 2024-01-15 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-14 23:00 | 2024-01-15 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-14 23:00 | 2024-01-15 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-14 23:00 | 2024-01-15 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-14 23:00 | 2024-01-15 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-14 23:00 | 2024-01-15 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-14 23:00 | 2024-01-15 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-14 23:00 | 2024-01-15 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-14 23:00 | 2024-01-15 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-14 23:00 | 2024-01-15 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-14 23:00 | 2024-01-15 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-15 23:00 | 2024-01-16 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-15 23:00 | 2024-01-16 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-15 23:00 | 2024-01-16 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-15 23:00 | 2024-01-16 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-15 23:00 | 2024-01-16 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-15 23:00 | 2024-01-16 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-15 23:00 | 2024-01-16 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-15 23:00 | 2024-01-16 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-15 23:00 | 2024-01-16 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-15 23:00 | 2024-01-16 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-15 23:00 | 2024-01-16 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-16 23:00 | 2024-01-17 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-16 23:00 | 2024-01-17 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-16 23:00 | 2024-01-17 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-16 23:00 | 2024-01-17 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-16 23:00 | 2024-01-17 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-16 23:00 | 2024-01-17 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-16 23:00 | 2024-01-17 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-16 23:00 | 2024-01-17 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-16 23:00 | 2024-01-17 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-16 23:00 | 2024-01-17 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-16 23:00 | 2024-01-17 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-17 23:00 | 2024-01-18 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-17 23:00 | 2024-01-18 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-17 23:00 | 2024-01-18 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-17 23:00 | 2024-01-18 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-17 23:00 | 2024-01-18 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-17 23:00 | 2024-01-18 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-17 23:00 | 2024-01-18 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-17 23:00 | 2024-01-18 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-17 23:00 | 2024-01-18 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-17 23:00 | 2024-01-18 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-17 23:00 | 2024-01-18 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-18 23:00 | 2024-01-19 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-18 23:00 | 2024-01-19 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-18 23:00 | 2024-01-19 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-18 23:00 | 2024-01-19 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-18 23:00 | 2024-01-19 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-18 23:00 | 2024-01-19 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-18 23:00 | 2024-01-19 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-18 23:00 | 2024-01-19 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-18 23:00 | 2024-01-19 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-18 23:00 | 2024-01-19 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-18 23:00 | 2024-01-19 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-21 23:00 | 2024-01-22 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-21 23:00 | 2024-01-22 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-21 23:00 | 2024-01-22 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-21 23:00 | 2024-01-22 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-21 23:00 | 2024-01-22 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-21 23:00 | 2024-01-22 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-21 23:00 | 2024-01-22 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-21 23:00 | 2024-01-22 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-21 23:00 | 2024-01-22 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-21 23:00 | 2024-01-22 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-21 23:00 | 2024-01-22 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-22 23:00 | 2024-01-23 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-22 23:00 | 2024-01-23 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-22 23:00 | 2024-01-23 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-22 23:00 | 2024-01-23 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-22 23:00 | 2024-01-23 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-22 23:00 | 2024-01-23 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-22 23:00 | 2024-01-23 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-22 23:00 | 2024-01-23 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-22 23:00 | 2024-01-23 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-22 23:00 | 2024-01-23 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-22 23:00 | 2024-01-23 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-23 23:00 | 2024-01-24 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-23 23:00 | 2024-01-24 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-23 23:00 | 2024-01-24 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-23 23:00 | 2024-01-24 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-23 23:00 | 2024-01-24 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-23 23:00 | 2024-01-24 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-23 23:00 | 2024-01-24 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-23 23:00 | 2024-01-24 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-23 23:00 | 2024-01-24 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-23 23:00 | 2024-01-24 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-23 23:00 | 2024-01-24 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-24 23:00 | 2024-01-25 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-24 23:00 | 2024-01-25 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-24 23:00 | 2024-01-25 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-24 23:00 | 2024-01-25 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-24 23:00 | 2024-01-25 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-24 23:00 | 2024-01-25 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-24 23:00 | 2024-01-25 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-24 23:00 | 2024-01-25 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-24 23:00 | 2024-01-25 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-24 23:00 | 2024-01-25 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-24 23:00 | 2024-01-25 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-25 23:00 | 2024-01-26 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-25 23:00 | 2024-01-26 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-25 23:00 | 2024-01-26 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-25 23:00 | 2024-01-26 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-25 23:00 | 2024-01-26 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-25 23:00 | 2024-01-26 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-25 23:00 | 2024-01-26 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-25 23:00 | 2024-01-26 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-25 23:00 | 2024-01-26 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-25 23:00 | 2024-01-26 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-25 23:00 | 2024-01-26 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-28 23:00 | 2024-01-29 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-28 23:00 | 2024-01-29 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-28 23:00 | 2024-01-29 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-28 23:00 | 2024-01-29 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-28 23:00 | 2024-01-29 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-28 23:00 | 2024-01-29 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-28 23:00 | 2024-01-29 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-28 23:00 | 2024-01-29 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-28 23:00 | 2024-01-29 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-28 23:00 | 2024-01-29 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-28 23:00 | 2024-01-29 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-29 23:00 | 2024-01-30 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-29 23:00 | 2024-01-30 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-29 23:00 | 2024-01-30 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-29 23:00 | 2024-01-30 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-29 23:00 | 2024-01-30 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-29 23:00 | 2024-01-30 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-29 23:00 | 2024-01-30 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-29 23:00 | 2024-01-30 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-29 23:00 | 2024-01-30 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-29 23:00 | 2024-01-30 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-29 23:00 | 2024-01-30 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-30 23:00 | 2024-01-31 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-30 23:00 | 2024-01-31 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-30 23:00 | 2024-01-31 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-30 23:00 | 2024-01-31 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-30 23:00 | 2024-01-31 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-30 23:00 | 2024-01-31 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-30 23:00 | 2024-01-31 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-30 23:00 | 2024-01-31 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-30 23:00 | 2024-01-31 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-30 23:00 | 2024-01-31 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-30 23:00 | 2024-01-31 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-31 23:00 | 2024-02-01 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-31 23:00 | 2024-02-01 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-31 23:00 | 2024-02-01 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-31 23:00 | 2024-02-01 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-31 23:00 | 2024-02-01 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-31 23:00 | 2024-02-01 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-31 23:00 | 2024-02-01 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-31 23:00 | 2024-02-01 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-31 23:00 | 2024-02-01 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-31 23:00 | 2024-02-01 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-31 23:00 | 2024-02-01 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-01 23:00 | 2024-02-02 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-01 23:00 | 2024-02-02 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-01 23:00 | 2024-02-02 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-01 23:00 | 2024-02-02 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-01 23:00 | 2024-02-02 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-01 23:00 | 2024-02-02 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-01 23:00 | 2024-02-02 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-01 23:00 | 2024-02-02 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-01 23:00 | 2024-02-02 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-01 23:00 | 2024-02-02 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-01 23:00 | 2024-02-02 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-04 23:00 | 2024-02-05 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-04 23:00 | 2024-02-05 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-04 23:00 | 2024-02-05 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-04 23:00 | 2024-02-05 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-04 23:00 | 2024-02-05 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-04 23:00 | 2024-02-05 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-04 23:00 | 2024-02-05 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-04 23:00 | 2024-02-05 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-04 23:00 | 2024-02-05 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-04 23:00 | 2024-02-05 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-04 23:00 | 2024-02-05 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-05 23:00 | 2024-02-06 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-05 23:00 | 2024-02-06 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-05 23:00 | 2024-02-06 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-05 23:00 | 2024-02-06 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-05 23:00 | 2024-02-06 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-05 23:00 | 2024-02-06 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-05 23:00 | 2024-02-06 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-05 23:00 | 2024-02-06 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-05 23:00 | 2024-02-06 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-05 23:00 | 2024-02-06 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-05 23:00 | 2024-02-06 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-06 23:00 | 2024-02-07 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-06 23:00 | 2024-02-07 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-06 23:00 | 2024-02-07 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-06 23:00 | 2024-02-07 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-06 23:00 | 2024-02-07 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-06 23:00 | 2024-02-07 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-06 23:00 | 2024-02-07 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-06 23:00 | 2024-02-07 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-06 23:00 | 2024-02-07 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-06 23:00 | 2024-02-07 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-06 23:00 | 2024-02-07 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-07 23:00 | 2024-02-08 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-07 23:00 | 2024-02-08 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-07 23:00 | 2024-02-08 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-07 23:00 | 2024-02-08 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-07 23:00 | 2024-02-08 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-07 23:00 | 2024-02-08 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-07 23:00 | 2024-02-08 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-07 23:00 | 2024-02-08 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-07 23:00 | 2024-02-08 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-07 23:00 | 2024-02-08 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-07 23:00 | 2024-02-08 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-08 23:00 | 2024-02-09 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-08 23:00 | 2024-02-09 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-08 23:00 | 2024-02-09 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-08 23:00 | 2024-02-09 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-08 23:00 | 2024-02-09 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-08 23:00 | 2024-02-09 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-08 23:00 | 2024-02-09 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-08 23:00 | 2024-02-09 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-08 23:00 | 2024-02-09 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-08 23:00 | 2024-02-09 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-08 23:00 | 2024-02-09 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-11 23:00 | 2024-02-12 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-11 23:00 | 2024-02-12 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-11 23:00 | 2024-02-12 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-11 23:00 | 2024-02-12 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-11 23:00 | 2024-02-12 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-11 23:00 | 2024-02-12 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-11 23:00 | 2024-02-12 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-11 23:00 | 2024-02-12 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-11 23:00 | 2024-02-12 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-11 23:00 | 2024-02-12 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-11 23:00 | 2024-02-12 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-12 23:00 | 2024-02-13 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-12 23:00 | 2024-02-13 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-12 23:00 | 2024-02-13 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-12 23:00 | 2024-02-13 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-12 23:00 | 2024-02-13 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-12 23:00 | 2024-02-13 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-12 23:00 | 2024-02-13 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-12 23:00 | 2024-02-13 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-12 23:00 | 2024-02-13 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-12 23:00 | 2024-02-13 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-12 23:00 | 2024-02-13 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-13 23:00 | 2024-02-14 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-13 23:00 | 2024-02-14 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-13 23:00 | 2024-02-14 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-13 23:00 | 2024-02-14 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-13 23:00 | 2024-02-14 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-13 23:00 | 2024-02-14 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-13 23:00 | 2024-02-14 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-13 23:00 | 2024-02-14 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-13 23:00 | 2024-02-14 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-13 23:00 | 2024-02-14 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-13 23:00 | 2024-02-14 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-14 23:00 | 2024-02-15 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-14 23:00 | 2024-02-15 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-14 23:00 | 2024-02-15 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-14 23:00 | 2024-02-15 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-14 23:00 | 2024-02-15 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-14 23:00 | 2024-02-15 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-14 23:00 | 2024-02-15 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-14 23:00 | 2024-02-15 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-14 23:00 | 2024-02-15 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-14 23:00 | 2024-02-15 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-14 23:00 | 2024-02-15 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-15 23:00 | 2024-02-16 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-15 23:00 | 2024-02-16 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-15 23:00 | 2024-02-16 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-15 23:00 | 2024-02-16 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-15 23:00 | 2024-02-16 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-15 23:00 | 2024-02-16 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-15 23:00 | 2024-02-16 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-15 23:00 | 2024-02-16 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-15 23:00 | 2024-02-16 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-15 23:00 | 2024-02-16 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-15 23:00 | 2024-02-16 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-18 23:00 | 2024-02-19 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-18 23:00 | 2024-02-19 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-18 23:00 | 2024-02-19 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-18 23:00 | 2024-02-19 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-18 23:00 | 2024-02-19 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-18 23:00 | 2024-02-19 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-18 23:00 | 2024-02-19 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-18 23:00 | 2024-02-19 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-18 23:00 | 2024-02-19 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-18 23:00 | 2024-02-19 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-18 23:00 | 2024-02-19 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-19 23:00 | 2024-02-20 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-19 23:00 | 2024-02-20 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-19 23:00 | 2024-02-20 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-19 23:00 | 2024-02-20 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-19 23:00 | 2024-02-20 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-19 23:00 | 2024-02-20 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-19 23:00 | 2024-02-20 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-19 23:00 | 2024-02-20 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-19 23:00 | 2024-02-20 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-19 23:00 | 2024-02-20 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-19 23:00 | 2024-02-20 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-20 23:00 | 2024-02-21 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-20 23:00 | 2024-02-21 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-20 23:00 | 2024-02-21 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-20 23:00 | 2024-02-21 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-20 23:00 | 2024-02-21 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-20 23:00 | 2024-02-21 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-20 23:00 | 2024-02-21 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-20 23:00 | 2024-02-21 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-20 23:00 | 2024-02-21 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-20 23:00 | 2024-02-21 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-20 23:00 | 2024-02-21 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-21 23:00 | 2024-02-22 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-21 23:00 | 2024-02-22 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-21 23:00 | 2024-02-22 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-21 23:00 | 2024-02-22 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-21 23:00 | 2024-02-22 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-21 23:00 | 2024-02-22 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-21 23:00 | 2024-02-22 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-21 23:00 | 2024-02-22 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-21 23:00 | 2024-02-22 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-21 23:00 | 2024-02-22 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-21 23:00 | 2024-02-22 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-22 23:00 | 2024-02-23 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-22 23:00 | 2024-02-23 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-22 23:00 | 2024-02-23 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-22 23:00 | 2024-02-23 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-22 23:00 | 2024-02-23 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-22 23:00 | 2024-02-23 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-22 23:00 | 2024-02-23 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-22 23:00 | 2024-02-23 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-22 23:00 | 2024-02-23 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-22 23:00 | 2024-02-23 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-22 23:00 | 2024-02-23 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-25 23:00 | 2024-02-26 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-25 23:00 | 2024-02-26 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-25 23:00 | 2024-02-26 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-25 23:00 | 2024-02-26 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-25 23:00 | 2024-02-26 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-25 23:00 | 2024-02-26 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-25 23:00 | 2024-02-26 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-25 23:00 | 2024-02-26 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-25 23:00 | 2024-02-26 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-25 23:00 | 2024-02-26 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-25 23:00 | 2024-02-26 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-26 23:00 | 2024-02-27 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-26 23:00 | 2024-02-27 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-26 23:00 | 2024-02-27 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-26 23:00 | 2024-02-27 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-26 23:00 | 2024-02-27 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-26 23:00 | 2024-02-27 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-26 23:00 | 2024-02-27 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-26 23:00 | 2024-02-27 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-26 23:00 | 2024-02-27 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-26 23:00 | 2024-02-27 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-26 23:00 | 2024-02-27 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-27 23:00 | 2024-02-28 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-27 23:00 | 2024-02-28 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-27 23:00 | 2024-02-28 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-27 23:00 | 2024-02-28 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-27 23:00 | 2024-02-28 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-27 23:00 | 2024-02-28 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-27 23:00 | 2024-02-28 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-27 23:00 | 2024-02-28 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-27 23:00 | 2024-02-28 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-27 23:00 | 2024-02-28 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-27 23:00 | 2024-02-28 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-28 23:00 | 2024-02-29 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-28 23:00 | 2024-02-29 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-28 23:00 | 2024-02-29 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-28 23:00 | 2024-02-29 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-28 23:00 | 2024-02-29 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-28 23:00 | 2024-02-29 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-28 23:00 | 2024-02-29 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-28 23:00 | 2024-02-29 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-28 23:00 | 2024-02-29 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-28 23:00 | 2024-02-29 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-28 23:00 | 2024-02-29 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-29 23:00 | 2024-03-01 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-29 23:00 | 2024-03-01 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-29 23:00 | 2024-03-01 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-29 23:00 | 2024-03-01 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-29 23:00 | 2024-03-01 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-29 23:00 | 2024-03-01 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-29 23:00 | 2024-03-01 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-29 23:00 | 2024-03-01 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-29 23:00 | 2024-03-01 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-29 23:00 | 2024-03-01 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-29 23:00 | 2024-03-01 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-03 23:00 | 2024-03-04 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-03 23:00 | 2024-03-04 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-03 23:00 | 2024-03-04 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-03 23:00 | 2024-03-04 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-03 23:00 | 2024-03-04 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-03 23:00 | 2024-03-04 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-03 23:00 | 2024-03-04 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-03 23:00 | 2024-03-04 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-03 23:00 | 2024-03-04 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-03 23:00 | 2024-03-04 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-03 23:00 | 2024-03-04 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-04 23:00 | 2024-03-05 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-04 23:00 | 2024-03-05 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-04 23:00 | 2024-03-05 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-04 23:00 | 2024-03-05 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-04 23:00 | 2024-03-05 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-04 23:00 | 2024-03-05 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-04 23:00 | 2024-03-05 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-04 23:00 | 2024-03-05 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-04 23:00 | 2024-03-05 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-04 23:00 | 2024-03-05 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-04 23:00 | 2024-03-05 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-05 23:00 | 2024-03-06 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-05 23:00 | 2024-03-06 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-05 23:00 | 2024-03-06 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-05 23:00 | 2024-03-06 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-05 23:00 | 2024-03-06 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-05 23:00 | 2024-03-06 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-05 23:00 | 2024-03-06 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-05 23:00 | 2024-03-06 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-05 23:00 | 2024-03-06 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-05 23:00 | 2024-03-06 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-05 23:00 | 2024-03-06 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-06 23:00 | 2024-03-07 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-06 23:00 | 2024-03-07 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-06 23:00 | 2024-03-07 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-06 23:00 | 2024-03-07 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-06 23:00 | 2024-03-07 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-06 23:00 | 2024-03-07 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-06 23:00 | 2024-03-07 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-06 23:00 | 2024-03-07 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-06 23:00 | 2024-03-07 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-06 23:00 | 2024-03-07 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-06 23:00 | 2024-03-07 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-07 23:00 | 2024-03-08 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-07 23:00 | 2024-03-08 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-07 23:00 | 2024-03-08 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-07 23:00 | 2024-03-08 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-07 23:00 | 2024-03-08 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-07 23:00 | 2024-03-08 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-07 23:00 | 2024-03-08 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-07 23:00 | 2024-03-08 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-07 23:00 | 2024-03-08 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-07 23:00 | 2024-03-08 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-07 23:00 | 2024-03-08 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-10 23:00 | 2024-03-11 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-10 23:00 | 2024-03-11 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-10 23:00 | 2024-03-11 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-10 23:00 | 2024-03-11 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-10 23:00 | 2024-03-11 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-10 23:00 | 2024-03-11 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-10 23:00 | 2024-03-11 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-10 23:00 | 2024-03-11 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-10 23:00 | 2024-03-11 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-10 23:00 | 2024-03-11 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-10 23:00 | 2024-03-11 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-11 23:00 | 2024-03-12 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-11 23:00 | 2024-03-12 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-11 23:00 | 2024-03-12 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-11 23:00 | 2024-03-12 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-11 23:00 | 2024-03-12 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-11 23:00 | 2024-03-12 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-11 23:00 | 2024-03-12 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-11 23:00 | 2024-03-12 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-11 23:00 | 2024-03-12 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-11 23:00 | 2024-03-12 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-11 23:00 | 2024-03-12 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-12 23:00 | 2024-03-13 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-12 23:00 | 2024-03-13 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-12 23:00 | 2024-03-13 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-12 23:00 | 2024-03-13 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-12 23:00 | 2024-03-13 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-12 23:00 | 2024-03-13 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-12 23:00 | 2024-03-13 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-12 23:00 | 2024-03-13 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-12 23:00 | 2024-03-13 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-12 23:00 | 2024-03-13 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-12 23:00 | 2024-03-13 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-13 23:00 | 2024-03-14 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-13 23:00 | 2024-03-14 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-13 23:00 | 2024-03-14 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-13 23:00 | 2024-03-14 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-13 23:00 | 2024-03-14 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-13 23:00 | 2024-03-14 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-13 23:00 | 2024-03-14 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-13 23:00 | 2024-03-14 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-13 23:00 | 2024-03-14 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-13 23:00 | 2024-03-14 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-13 23:00 | 2024-03-14 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-14 23:00 | 2024-03-15 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-14 23:00 | 2024-03-15 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-14 23:00 | 2024-03-15 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-14 23:00 | 2024-03-15 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-14 23:00 | 2024-03-15 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-14 23:00 | 2024-03-15 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-14 23:00 | 2024-03-15 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-14 23:00 | 2024-03-15 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-14 23:00 | 2024-03-15 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-14 23:00 | 2024-03-15 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-14 23:00 | 2024-03-15 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-17 23:00 | 2024-03-18 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-17 23:00 | 2024-03-18 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-17 23:00 | 2024-03-18 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-17 23:00 | 2024-03-18 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-17 23:00 | 2024-03-18 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-17 23:00 | 2024-03-18 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-17 23:00 | 2024-03-18 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-17 23:00 | 2024-03-18 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-17 23:00 | 2024-03-18 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-17 23:00 | 2024-03-18 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-17 23:00 | 2024-03-18 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-18 23:00 | 2024-03-19 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-18 23:00 | 2024-03-19 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-18 23:00 | 2024-03-19 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-18 23:00 | 2024-03-19 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-18 23:00 | 2024-03-19 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-18 23:00 | 2024-03-19 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-18 23:00 | 2024-03-19 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-18 23:00 | 2024-03-19 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-18 23:00 | 2024-03-19 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-18 23:00 | 2024-03-19 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-18 23:00 | 2024-03-19 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-19 23:00 | 2024-03-20 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-19 23:00 | 2024-03-20 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-19 23:00 | 2024-03-20 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-19 23:00 | 2024-03-20 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-19 23:00 | 2024-03-20 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-19 23:00 | 2024-03-20 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-19 23:00 | 2024-03-20 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-19 23:00 | 2024-03-20 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-19 23:00 | 2024-03-20 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-19 23:00 | 2024-03-20 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-19 23:00 | 2024-03-20 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-20 23:00 | 2024-03-21 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-20 23:00 | 2024-03-21 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-20 23:00 | 2024-03-21 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-20 23:00 | 2024-03-21 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-20 23:00 | 2024-03-21 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-20 23:00 | 2024-03-21 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-20 23:00 | 2024-03-21 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-20 23:00 | 2024-03-21 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-20 23:00 | 2024-03-21 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-20 23:00 | 2024-03-21 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-20 23:00 | 2024-03-21 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-21 23:00 | 2024-03-22 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-21 23:00 | 2024-03-22 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-21 23:00 | 2024-03-22 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-21 23:00 | 2024-03-22 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-21 23:00 | 2024-03-22 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-21 23:00 | 2024-03-22 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-21 23:00 | 2024-03-22 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-21 23:00 | 2024-03-22 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-21 23:00 | 2024-03-22 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-21 23:00 | 2024-03-22 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-21 23:00 | 2024-03-22 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-24 23:00 | 2024-03-25 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-24 23:00 | 2024-03-25 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-24 23:00 | 2024-03-25 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-24 23:00 | 2024-03-25 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-24 23:00 | 2024-03-25 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-24 23:00 | 2024-03-25 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-24 23:00 | 2024-03-25 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-24 23:00 | 2024-03-25 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-24 23:00 | 2024-03-25 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-24 23:00 | 2024-03-25 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-24 23:00 | 2024-03-25 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-25 23:00 | 2024-03-26 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-25 23:00 | 2024-03-26 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-25 23:00 | 2024-03-26 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-25 23:00 | 2024-03-26 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-25 23:00 | 2024-03-26 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-25 23:00 | 2024-03-26 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-25 23:00 | 2024-03-26 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-25 23:00 | 2024-03-26 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-25 23:00 | 2024-03-26 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-25 23:00 | 2024-03-26 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-25 23:00 | 2024-03-26 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-26 23:00 | 2024-03-27 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-26 23:00 | 2024-03-27 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-26 23:00 | 2024-03-27 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-26 23:00 | 2024-03-27 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-26 23:00 | 2024-03-27 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-26 23:00 | 2024-03-27 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-26 23:00 | 2024-03-27 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-26 23:00 | 2024-03-27 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-26 23:00 | 2024-03-27 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-26 23:00 | 2024-03-27 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-26 23:00 | 2024-03-27 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-27 23:00 | 2024-03-28 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-27 23:00 | 2024-03-28 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-27 23:00 | 2024-03-28 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-27 23:00 | 2024-03-28 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-27 23:00 | 2024-03-28 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-27 23:00 | 2024-03-28 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-27 23:00 | 2024-03-28 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-27 23:00 | 2024-03-28 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-27 23:00 | 2024-03-28 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-27 23:00 | 2024-03-28 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-27 23:00 | 2024-03-28 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-28 23:00 | 2024-03-29 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-28 23:00 | 2024-03-29 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-28 23:00 | 2024-03-29 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-28 23:00 | 2024-03-29 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-28 23:00 | 2024-03-29 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-28 23:00 | 2024-03-29 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-28 23:00 | 2024-03-29 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-28 23:00 | 2024-03-29 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-28 23:00 | 2024-03-29 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-28 23:00 | 2024-03-29 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-28 23:00 | 2024-03-29 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-31 23:00 | 2024-04-01 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-31 23:00 | 2024-04-01 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-31 23:00 | 2024-04-01 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-31 23:00 | 2024-04-01 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-31 23:00 | 2024-04-01 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-31 23:00 | 2024-04-01 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-31 23:00 | 2024-04-01 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-31 23:00 | 2024-04-01 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-31 23:00 | 2024-04-01 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-31 23:00 | 2024-04-01 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-31 23:00 | 2024-04-01 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-01 23:00 | 2024-04-02 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-01 23:00 | 2024-04-02 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-01 23:00 | 2024-04-02 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-01 23:00 | 2024-04-02 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-01 23:00 | 2024-04-02 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-01 23:00 | 2024-04-02 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-01 23:00 | 2024-04-02 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-01 23:00 | 2024-04-02 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-01 23:00 | 2024-04-02 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-01 23:00 | 2024-04-02 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-01 23:00 | 2024-04-02 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-02 23:00 | 2024-04-03 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-02 23:00 | 2024-04-03 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-02 23:00 | 2024-04-03 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-02 23:00 | 2024-04-03 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-02 23:00 | 2024-04-03 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-02 23:00 | 2024-04-03 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-02 23:00 | 2024-04-03 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-02 23:00 | 2024-04-03 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-02 23:00 | 2024-04-03 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-02 23:00 | 2024-04-03 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-02 23:00 | 2024-04-03 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-03 23:00 | 2024-04-04 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-03 23:00 | 2024-04-04 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-03 23:00 | 2024-04-04 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-03 23:00 | 2024-04-04 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-03 23:00 | 2024-04-04 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-03 23:00 | 2024-04-04 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-03 23:00 | 2024-04-04 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-03 23:00 | 2024-04-04 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-03 23:00 | 2024-04-04 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-03 23:00 | 2024-04-04 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-03 23:00 | 2024-04-04 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-04 23:00 | 2024-04-05 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-04 23:00 | 2024-04-05 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-04 23:00 | 2024-04-05 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-04 23:00 | 2024-04-05 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-04 23:00 | 2024-04-05 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-04 23:00 | 2024-04-05 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-04 23:00 | 2024-04-05 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-04 23:00 | 2024-04-05 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-04 23:00 | 2024-04-05 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-04 23:00 | 2024-04-05 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-04 23:00 | 2024-04-05 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-07 23:00 | 2024-04-08 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-07 23:00 | 2024-04-08 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-07 23:00 | 2024-04-08 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-07 23:00 | 2024-04-08 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-07 23:00 | 2024-04-08 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-07 23:00 | 2024-04-08 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-07 23:00 | 2024-04-08 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-07 23:00 | 2024-04-08 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-07 23:00 | 2024-04-08 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-07 23:00 | 2024-04-08 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-07 23:00 | 2024-04-08 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-08 23:00 | 2024-04-09 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-08 23:00 | 2024-04-09 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-08 23:00 | 2024-04-09 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-08 23:00 | 2024-04-09 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-08 23:00 | 2024-04-09 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-08 23:00 | 2024-04-09 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-08 23:00 | 2024-04-09 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-08 23:00 | 2024-04-09 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-08 23:00 | 2024-04-09 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-08 23:00 | 2024-04-09 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-08 23:00 | 2024-04-09 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-09 23:00 | 2024-04-10 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-09 23:00 | 2024-04-10 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-09 23:00 | 2024-04-10 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-09 23:00 | 2024-04-10 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-09 23:00 | 2024-04-10 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-09 23:00 | 2024-04-10 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-09 23:00 | 2024-04-10 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-09 23:00 | 2024-04-10 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-09 23:00 | 2024-04-10 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-09 23:00 | 2024-04-10 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-09 23:00 | 2024-04-10 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-10 23:00 | 2024-04-11 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-10 23:00 | 2024-04-11 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-10 23:00 | 2024-04-11 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-10 23:00 | 2024-04-11 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-10 23:00 | 2024-04-11 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-10 23:00 | 2024-04-11 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-10 23:00 | 2024-04-11 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-10 23:00 | 2024-04-11 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-10 23:00 | 2024-04-11 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-10 23:00 | 2024-04-11 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-10 23:00 | 2024-04-11 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-11 23:00 | 2024-04-12 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-11 23:00 | 2024-04-12 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-11 23:00 | 2024-04-12 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-11 23:00 | 2024-04-12 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-11 23:00 | 2024-04-12 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-11 23:00 | 2024-04-12 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-11 23:00 | 2024-04-12 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-11 23:00 | 2024-04-12 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-11 23:00 | 2024-04-12 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-11 23:00 | 2024-04-12 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-11 23:00 | 2024-04-12 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-14 23:00 | 2024-04-15 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-14 23:00 | 2024-04-15 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-14 23:00 | 2024-04-15 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-14 23:00 | 2024-04-15 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-14 23:00 | 2024-04-15 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-14 23:00 | 2024-04-15 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-14 23:00 | 2024-04-15 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-14 23:00 | 2024-04-15 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-14 23:00 | 2024-04-15 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-14 23:00 | 2024-04-15 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-14 23:00 | 2024-04-15 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-15 23:00 | 2024-04-16 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-15 23:00 | 2024-04-16 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-15 23:00 | 2024-04-16 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-15 23:00 | 2024-04-16 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-15 23:00 | 2024-04-16 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-15 23:00 | 2024-04-16 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-15 23:00 | 2024-04-16 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-15 23:00 | 2024-04-16 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-15 23:00 | 2024-04-16 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-15 23:00 | 2024-04-16 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-15 23:00 | 2024-04-16 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-16 23:00 | 2024-04-17 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-16 23:00 | 2024-04-17 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-16 23:00 | 2024-04-17 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-16 23:00 | 2024-04-17 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-16 23:00 | 2024-04-17 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-16 23:00 | 2024-04-17 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-16 23:00 | 2024-04-17 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-16 23:00 | 2024-04-17 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-16 23:00 | 2024-04-17 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-16 23:00 | 2024-04-17 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-16 23:00 | 2024-04-17 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-17 23:00 | 2024-04-18 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-17 23:00 | 2024-04-18 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-17 23:00 | 2024-04-18 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-17 23:00 | 2024-04-18 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-17 23:00 | 2024-04-18 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-17 23:00 | 2024-04-18 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-17 23:00 | 2024-04-18 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-17 23:00 | 2024-04-18 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-17 23:00 | 2024-04-18 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-17 23:00 | 2024-04-18 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-17 23:00 | 2024-04-18 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-18 23:00 | 2024-04-19 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-18 23:00 | 2024-04-19 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-18 23:00 | 2024-04-19 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-18 23:00 | 2024-04-19 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-18 23:00 | 2024-04-19 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-18 23:00 | 2024-04-19 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-18 23:00 | 2024-04-19 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-18 23:00 | 2024-04-19 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-18 23:00 | 2024-04-19 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-18 23:00 | 2024-04-19 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-18 23:00 | 2024-04-19 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-21 23:00 | 2024-04-22 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-21 23:00 | 2024-04-22 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-21 23:00 | 2024-04-22 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-21 23:00 | 2024-04-22 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-21 23:00 | 2024-04-22 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-21 23:00 | 2024-04-22 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-21 23:00 | 2024-04-22 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-21 23:00 | 2024-04-22 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-21 23:00 | 2024-04-22 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-21 23:00 | 2024-04-22 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-21 23:00 | 2024-04-22 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-22 23:00 | 2024-04-23 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-22 23:00 | 2024-04-23 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-22 23:00 | 2024-04-23 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-22 23:00 | 2024-04-23 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-22 23:00 | 2024-04-23 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-22 23:00 | 2024-04-23 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-22 23:00 | 2024-04-23 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-22 23:00 | 2024-04-23 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-22 23:00 | 2024-04-23 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-22 23:00 | 2024-04-23 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-22 23:00 | 2024-04-23 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-23 23:00 | 2024-04-24 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-23 23:00 | 2024-04-24 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-23 23:00 | 2024-04-24 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-23 23:00 | 2024-04-24 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-23 23:00 | 2024-04-24 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-23 23:00 | 2024-04-24 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-23 23:00 | 2024-04-24 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-23 23:00 | 2024-04-24 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-23 23:00 | 2024-04-24 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-23 23:00 | 2024-04-24 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-23 23:00 | 2024-04-24 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-24 23:00 | 2024-04-25 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-24 23:00 | 2024-04-25 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-24 23:00 | 2024-04-25 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-24 23:00 | 2024-04-25 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-24 23:00 | 2024-04-25 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-24 23:00 | 2024-04-25 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-24 23:00 | 2024-04-25 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-24 23:00 | 2024-04-25 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-24 23:00 | 2024-04-25 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-24 23:00 | 2024-04-25 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-24 23:00 | 2024-04-25 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-25 23:00 | 2024-04-26 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-25 23:00 | 2024-04-26 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-25 23:00 | 2024-04-26 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-25 23:00 | 2024-04-26 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-25 23:00 | 2024-04-26 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-25 23:00 | 2024-04-26 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-25 23:00 | 2024-04-26 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-25 23:00 | 2024-04-26 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-25 23:00 | 2024-04-26 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-25 23:00 | 2024-04-26 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-25 23:00 | 2024-04-26 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-28 23:00 | 2024-04-29 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-28 23:00 | 2024-04-29 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-28 23:00 | 2024-04-29 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-28 23:00 | 2024-04-29 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-28 23:00 | 2024-04-29 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-28 23:00 | 2024-04-29 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-28 23:00 | 2024-04-29 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-28 23:00 | 2024-04-29 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-28 23:00 | 2024-04-29 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-28 23:00 | 2024-04-29 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-28 23:00 | 2024-04-29 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-29 23:00 | 2024-04-30 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-29 23:00 | 2024-04-30 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-29 23:00 | 2024-04-30 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-29 23:00 | 2024-04-30 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-29 23:00 | 2024-04-30 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-29 23:00 | 2024-04-30 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-29 23:00 | 2024-04-30 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-29 23:00 | 2024-04-30 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-29 23:00 | 2024-04-30 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-29 23:00 | 2024-04-30 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-29 23:00 | 2024-04-30 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-30 23:00 | 2024-05-01 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-30 23:00 | 2024-05-01 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-30 23:00 | 2024-05-01 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-30 23:00 | 2024-05-01 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-30 23:00 | 2024-05-01 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-30 23:00 | 2024-05-01 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-30 23:00 | 2024-05-01 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-30 23:00 | 2024-05-01 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-30 23:00 | 2024-05-01 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-30 23:00 | 2024-05-01 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-30 23:00 | 2024-05-01 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-01 23:00 | 2024-05-02 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-01 23:00 | 2024-05-02 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-01 23:00 | 2024-05-02 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-01 23:00 | 2024-05-02 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-01 23:00 | 2024-05-02 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-01 23:00 | 2024-05-02 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-01 23:00 | 2024-05-02 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-01 23:00 | 2024-05-02 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-01 23:00 | 2024-05-02 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-01 23:00 | 2024-05-02 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-01 23:00 | 2024-05-02 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-02 23:00 | 2024-05-03 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-02 23:00 | 2024-05-03 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-02 23:00 | 2024-05-03 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-02 23:00 | 2024-05-03 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-02 23:00 | 2024-05-03 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-02 23:00 | 2024-05-03 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-02 23:00 | 2024-05-03 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-02 23:00 | 2024-05-03 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-02 23:00 | 2024-05-03 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-02 23:00 | 2024-05-03 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-02 23:00 | 2024-05-03 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-05 23:00 | 2024-05-06 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-05 23:00 | 2024-05-06 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-05 23:00 | 2024-05-06 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-05 23:00 | 2024-05-06 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-05 23:00 | 2024-05-06 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-05 23:00 | 2024-05-06 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-05 23:00 | 2024-05-06 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-05 23:00 | 2024-05-06 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-05 23:00 | 2024-05-06 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-05 23:00 | 2024-05-06 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-05 23:00 | 2024-05-06 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-06 23:00 | 2024-05-07 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-06 23:00 | 2024-05-07 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-06 23:00 | 2024-05-07 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-06 23:00 | 2024-05-07 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-06 23:00 | 2024-05-07 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-06 23:00 | 2024-05-07 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-06 23:00 | 2024-05-07 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-06 23:00 | 2024-05-07 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-06 23:00 | 2024-05-07 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-06 23:00 | 2024-05-07 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-06 23:00 | 2024-05-07 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-07 23:00 | 2024-05-08 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-07 23:00 | 2024-05-08 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-07 23:00 | 2024-05-08 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-07 23:00 | 2024-05-08 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-07 23:00 | 2024-05-08 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-07 23:00 | 2024-05-08 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-07 23:00 | 2024-05-08 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-07 23:00 | 2024-05-08 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-07 23:00 | 2024-05-08 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-07 23:00 | 2024-05-08 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-07 23:00 | 2024-05-08 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-08 23:00 | 2024-05-09 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-08 23:00 | 2024-05-09 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-08 23:00 | 2024-05-09 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-08 23:00 | 2024-05-09 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-08 23:00 | 2024-05-09 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-08 23:00 | 2024-05-09 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-08 23:00 | 2024-05-09 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-08 23:00 | 2024-05-09 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-08 23:00 | 2024-05-09 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-08 23:00 | 2024-05-09 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-08 23:00 | 2024-05-09 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-09 23:00 | 2024-05-10 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-09 23:00 | 2024-05-10 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-09 23:00 | 2024-05-10 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-09 23:00 | 2024-05-10 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-09 23:00 | 2024-05-10 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-09 23:00 | 2024-05-10 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-09 23:00 | 2024-05-10 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-09 23:00 | 2024-05-10 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-09 23:00 | 2024-05-10 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-09 23:00 | 2024-05-10 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-09 23:00 | 2024-05-10 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-12 23:00 | 2024-05-13 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-12 23:00 | 2024-05-13 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-12 23:00 | 2024-05-13 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-12 23:00 | 2024-05-13 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-12 23:00 | 2024-05-13 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-12 23:00 | 2024-05-13 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-12 23:00 | 2024-05-13 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-12 23:00 | 2024-05-13 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-12 23:00 | 2024-05-13 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-12 23:00 | 2024-05-13 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-12 23:00 | 2024-05-13 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-13 23:00 | 2024-05-14 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-13 23:00 | 2024-05-14 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-13 23:00 | 2024-05-14 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-13 23:00 | 2024-05-14 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-13 23:00 | 2024-05-14 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-13 23:00 | 2024-05-14 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-13 23:00 | 2024-05-14 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-13 23:00 | 2024-05-14 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-13 23:00 | 2024-05-14 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-13 23:00 | 2024-05-14 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-13 23:00 | 2024-05-14 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-14 23:00 | 2024-05-15 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-14 23:00 | 2024-05-15 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-14 23:00 | 2024-05-15 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-14 23:00 | 2024-05-15 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-14 23:00 | 2024-05-15 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-14 23:00 | 2024-05-15 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-14 23:00 | 2024-05-15 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-14 23:00 | 2024-05-15 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-14 23:00 | 2024-05-15 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-14 23:00 | 2024-05-15 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-14 23:00 | 2024-05-15 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-15 23:00 | 2024-05-16 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-15 23:00 | 2024-05-16 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-15 23:00 | 2024-05-16 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-15 23:00 | 2024-05-16 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-15 23:00 | 2024-05-16 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-15 23:00 | 2024-05-16 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-15 23:00 | 2024-05-16 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-15 23:00 | 2024-05-16 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-15 23:00 | 2024-05-16 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-15 23:00 | 2024-05-16 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-15 23:00 | 2024-05-16 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-16 23:00 | 2024-05-17 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-16 23:00 | 2024-05-17 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-16 23:00 | 2024-05-17 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-16 23:00 | 2024-05-17 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-16 23:00 | 2024-05-17 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-16 23:00 | 2024-05-17 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-16 23:00 | 2024-05-17 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-16 23:00 | 2024-05-17 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-16 23:00 | 2024-05-17 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-16 23:00 | 2024-05-17 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-16 23:00 | 2024-05-17 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-19 23:00 | 2024-05-20 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-19 23:00 | 2024-05-20 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-19 23:00 | 2024-05-20 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-19 23:00 | 2024-05-20 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-19 23:00 | 2024-05-20 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-19 23:00 | 2024-05-20 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-19 23:00 | 2024-05-20 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-19 23:00 | 2024-05-20 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-19 23:00 | 2024-05-20 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-19 23:00 | 2024-05-20 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-19 23:00 | 2024-05-20 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-20 23:00 | 2024-05-21 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-20 23:00 | 2024-05-21 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-20 23:00 | 2024-05-21 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-20 23:00 | 2024-05-21 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-20 23:00 | 2024-05-21 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-20 23:00 | 2024-05-21 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-20 23:00 | 2024-05-21 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-20 23:00 | 2024-05-21 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-20 23:00 | 2024-05-21 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-20 23:00 | 2024-05-21 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-20 23:00 | 2024-05-21 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-21 23:00 | 2024-05-22 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-21 23:00 | 2024-05-22 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-21 23:00 | 2024-05-22 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-21 23:00 | 2024-05-22 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-21 23:00 | 2024-05-22 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-21 23:00 | 2024-05-22 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-21 23:00 | 2024-05-22 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-21 23:00 | 2024-05-22 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-21 23:00 | 2024-05-22 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-21 23:00 | 2024-05-22 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-21 23:00 | 2024-05-22 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-22 23:00 | 2024-05-23 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-22 23:00 | 2024-05-23 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-22 23:00 | 2024-05-23 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-22 23:00 | 2024-05-23 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-22 23:00 | 2024-05-23 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-22 23:00 | 2024-05-23 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-22 23:00 | 2024-05-23 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-22 23:00 | 2024-05-23 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-22 23:00 | 2024-05-23 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-22 23:00 | 2024-05-23 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-22 23:00 | 2024-05-23 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-23 23:00 | 2024-05-24 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-23 23:00 | 2024-05-24 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-23 23:00 | 2024-05-24 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-23 23:00 | 2024-05-24 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-23 23:00 | 2024-05-24 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-23 23:00 | 2024-05-24 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-23 23:00 | 2024-05-24 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-23 23:00 | 2024-05-24 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-23 23:00 | 2024-05-24 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-23 23:00 | 2024-05-24 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-23 23:00 | 2024-05-24 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-26 23:00 | 2024-05-27 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-26 23:00 | 2024-05-27 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-26 23:00 | 2024-05-27 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-26 23:00 | 2024-05-27 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-26 23:00 | 2024-05-27 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-26 23:00 | 2024-05-27 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-26 23:00 | 2024-05-27 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-26 23:00 | 2024-05-27 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-26 23:00 | 2024-05-27 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-26 23:00 | 2024-05-27 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-26 23:00 | 2024-05-27 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-27 23:00 | 2024-05-28 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-27 23:00 | 2024-05-28 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-27 23:00 | 2024-05-28 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-27 23:00 | 2024-05-28 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-27 23:00 | 2024-05-28 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-27 23:00 | 2024-05-28 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-27 23:00 | 2024-05-28 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-27 23:00 | 2024-05-28 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-27 23:00 | 2024-05-28 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-27 23:00 | 2024-05-28 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-27 23:00 | 2024-05-28 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-28 23:00 | 2024-05-29 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-28 23:00 | 2024-05-29 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-28 23:00 | 2024-05-29 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-28 23:00 | 2024-05-29 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-28 23:00 | 2024-05-29 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-28 23:00 | 2024-05-29 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-28 23:00 | 2024-05-29 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-28 23:00 | 2024-05-29 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-28 23:00 | 2024-05-29 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-28 23:00 | 2024-05-29 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-28 23:00 | 2024-05-29 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-29 23:00 | 2024-05-30 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-29 23:00 | 2024-05-30 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-29 23:00 | 2024-05-30 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-29 23:00 | 2024-05-30 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-29 23:00 | 2024-05-30 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-29 23:00 | 2024-05-30 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-29 23:00 | 2024-05-30 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-29 23:00 | 2024-05-30 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-29 23:00 | 2024-05-30 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-29 23:00 | 2024-05-30 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-29 23:00 | 2024-05-30 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-30 23:00 | 2024-05-31 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-30 23:00 | 2024-05-31 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-30 23:00 | 2024-05-31 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-30 23:00 | 2024-05-31 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-30 23:00 | 2024-05-31 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-30 23:00 | 2024-05-31 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-30 23:00 | 2024-05-31 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-30 23:00 | 2024-05-31 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-30 23:00 | 2024-05-31 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-30 23:00 | 2024-05-31 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-30 23:00 | 2024-05-31 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-02 23:00 | 2024-06-03 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-02 23:00 | 2024-06-03 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-02 23:00 | 2024-06-03 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-02 23:00 | 2024-06-03 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-02 23:00 | 2024-06-03 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-02 23:00 | 2024-06-03 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-02 23:00 | 2024-06-03 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-02 23:00 | 2024-06-03 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-02 23:00 | 2024-06-03 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-02 23:00 | 2024-06-03 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-02 23:00 | 2024-06-03 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-03 23:00 | 2024-06-04 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-03 23:00 | 2024-06-04 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-03 23:00 | 2024-06-04 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-03 23:00 | 2024-06-04 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-03 23:00 | 2024-06-04 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-03 23:00 | 2024-06-04 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-03 23:00 | 2024-06-04 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-03 23:00 | 2024-06-04 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-03 23:00 | 2024-06-04 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-03 23:00 | 2024-06-04 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-03 23:00 | 2024-06-04 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-04 23:00 | 2024-06-05 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-04 23:00 | 2024-06-05 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-04 23:00 | 2024-06-05 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-04 23:00 | 2024-06-05 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-04 23:00 | 2024-06-05 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-04 23:00 | 2024-06-05 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-04 23:00 | 2024-06-05 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-04 23:00 | 2024-06-05 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-04 23:00 | 2024-06-05 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-04 23:00 | 2024-06-05 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-04 23:00 | 2024-06-05 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-05 23:00 | 2024-06-06 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-05 23:00 | 2024-06-06 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-05 23:00 | 2024-06-06 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-05 23:00 | 2024-06-06 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-05 23:00 | 2024-06-06 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-05 23:00 | 2024-06-06 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-05 23:00 | 2024-06-06 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-05 23:00 | 2024-06-06 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-05 23:00 | 2024-06-06 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-05 23:00 | 2024-06-06 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-05 23:00 | 2024-06-06 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-06 23:00 | 2024-06-07 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-06 23:00 | 2024-06-07 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-06 23:00 | 2024-06-07 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-06 23:00 | 2024-06-07 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-06 23:00 | 2024-06-07 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-06 23:00 | 2024-06-07 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-06 23:00 | 2024-06-07 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-06 23:00 | 2024-06-07 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-06 23:00 | 2024-06-07 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-06 23:00 | 2024-06-07 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-06 23:00 | 2024-06-07 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-09 23:00 | 2024-06-10 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-09 23:00 | 2024-06-10 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-09 23:00 | 2024-06-10 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-09 23:00 | 2024-06-10 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-09 23:00 | 2024-06-10 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-09 23:00 | 2024-06-10 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-09 23:00 | 2024-06-10 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-09 23:00 | 2024-06-10 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-09 23:00 | 2024-06-10 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-09 23:00 | 2024-06-10 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-09 23:00 | 2024-06-10 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-10 23:00 | 2024-06-11 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-10 23:00 | 2024-06-11 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-10 23:00 | 2024-06-11 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-10 23:00 | 2024-06-11 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-10 23:00 | 2024-06-11 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-10 23:00 | 2024-06-11 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-10 23:00 | 2024-06-11 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-10 23:00 | 2024-06-11 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-10 23:00 | 2024-06-11 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-10 23:00 | 2024-06-11 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-10 23:00 | 2024-06-11 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-11 23:00 | 2024-06-12 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-11 23:00 | 2024-06-12 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-11 23:00 | 2024-06-12 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-11 23:00 | 2024-06-12 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-11 23:00 | 2024-06-12 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-11 23:00 | 2024-06-12 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-11 23:00 | 2024-06-12 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-11 23:00 | 2024-06-12 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-11 23:00 | 2024-06-12 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-11 23:00 | 2024-06-12 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-11 23:00 | 2024-06-12 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-12 23:00 | 2024-06-13 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-12 23:00 | 2024-06-13 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-12 23:00 | 2024-06-13 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-12 23:00 | 2024-06-13 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-12 23:00 | 2024-06-13 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-12 23:00 | 2024-06-13 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-12 23:00 | 2024-06-13 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-12 23:00 | 2024-06-13 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-12 23:00 | 2024-06-13 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-12 23:00 | 2024-06-13 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-12 23:00 | 2024-06-13 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-13 23:00 | 2024-06-14 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-13 23:00 | 2024-06-14 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-13 23:00 | 2024-06-14 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-13 23:00 | 2024-06-14 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-13 23:00 | 2024-06-14 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-13 23:00 | 2024-06-14 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-13 23:00 | 2024-06-14 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-13 23:00 | 2024-06-14 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-13 23:00 | 2024-06-14 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-13 23:00 | 2024-06-14 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-13 23:00 | 2024-06-14 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-16 23:00 | 2024-06-17 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-16 23:00 | 2024-06-17 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-16 23:00 | 2024-06-17 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-16 23:00 | 2024-06-17 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-16 23:00 | 2024-06-17 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-16 23:00 | 2024-06-17 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-16 23:00 | 2024-06-17 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-16 23:00 | 2024-06-17 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-16 23:00 | 2024-06-17 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-16 23:00 | 2024-06-17 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-16 23:00 | 2024-06-17 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-17 23:00 | 2024-06-18 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-17 23:00 | 2024-06-18 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-17 23:00 | 2024-06-18 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-17 23:00 | 2024-06-18 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-17 23:00 | 2024-06-18 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-17 23:00 | 2024-06-18 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-17 23:00 | 2024-06-18 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-17 23:00 | 2024-06-18 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-17 23:00 | 2024-06-18 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-17 23:00 | 2024-06-18 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-17 23:00 | 2024-06-18 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-18 23:00 | 2024-06-19 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-18 23:00 | 2024-06-19 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-18 23:00 | 2024-06-19 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-18 23:00 | 2024-06-19 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-18 23:00 | 2024-06-19 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-18 23:00 | 2024-06-19 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-18 23:00 | 2024-06-19 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-18 23:00 | 2024-06-19 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-18 23:00 | 2024-06-19 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-18 23:00 | 2024-06-19 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-18 23:00 | 2024-06-19 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-19 23:00 | 2024-06-20 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-19 23:00 | 2024-06-20 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-19 23:00 | 2024-06-20 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-19 23:00 | 2024-06-20 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-19 23:00 | 2024-06-20 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-19 23:00 | 2024-06-20 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-19 23:00 | 2024-06-20 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-19 23:00 | 2024-06-20 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-19 23:00 | 2024-06-20 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-19 23:00 | 2024-06-20 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-19 23:00 | 2024-06-20 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-20 23:00 | 2024-06-21 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-20 23:00 | 2024-06-21 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-20 23:00 | 2024-06-21 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-20 23:00 | 2024-06-21 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-20 23:00 | 2024-06-21 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-20 23:00 | 2024-06-21 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-20 23:00 | 2024-06-21 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-20 23:00 | 2024-06-21 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-20 23:00 | 2024-06-21 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-20 23:00 | 2024-06-21 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-20 23:00 | 2024-06-21 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-23 23:00 | 2024-06-24 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-23 23:00 | 2024-06-24 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-23 23:00 | 2024-06-24 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-23 23:00 | 2024-06-24 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-23 23:00 | 2024-06-24 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-23 23:00 | 2024-06-24 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-23 23:00 | 2024-06-24 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-23 23:00 | 2024-06-24 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-23 23:00 | 2024-06-24 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-23 23:00 | 2024-06-24 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-23 23:00 | 2024-06-24 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-24 23:00 | 2024-06-25 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-24 23:00 | 2024-06-25 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-24 23:00 | 2024-06-25 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-24 23:00 | 2024-06-25 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-24 23:00 | 2024-06-25 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-24 23:00 | 2024-06-25 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-24 23:00 | 2024-06-25 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-24 23:00 | 2024-06-25 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-24 23:00 | 2024-06-25 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-24 23:00 | 2024-06-25 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-24 23:00 | 2024-06-25 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-25 23:00 | 2024-06-26 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-25 23:00 | 2024-06-26 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-25 23:00 | 2024-06-26 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-25 23:00 | 2024-06-26 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-25 23:00 | 2024-06-26 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-25 23:00 | 2024-06-26 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-25 23:00 | 2024-06-26 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-25 23:00 | 2024-06-26 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-25 23:00 | 2024-06-26 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-25 23:00 | 2024-06-26 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-25 23:00 | 2024-06-26 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-26 23:00 | 2024-06-27 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-26 23:00 | 2024-06-27 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-26 23:00 | 2024-06-27 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-26 23:00 | 2024-06-27 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-26 23:00 | 2024-06-27 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-26 23:00 | 2024-06-27 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-26 23:00 | 2024-06-27 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-26 23:00 | 2024-06-27 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-26 23:00 | 2024-06-27 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-26 23:00 | 2024-06-27 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-26 23:00 | 2024-06-27 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-27 23:00 | 2024-06-28 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-27 23:00 | 2024-06-28 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-27 23:00 | 2024-06-28 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-27 23:00 | 2024-06-28 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-27 23:00 | 2024-06-28 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-27 23:00 | 2024-06-28 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-27 23:00 | 2024-06-28 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-27 23:00 | 2024-06-28 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-27 23:00 | 2024-06-28 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-27 23:00 | 2024-06-28 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-27 23:00 | 2024-06-28 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-30 23:00 | 2024-07-01 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-30 23:00 | 2024-07-01 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-30 23:00 | 2024-07-01 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-30 23:00 | 2024-07-01 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-30 23:00 | 2024-07-01 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-30 23:00 | 2024-07-01 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-30 23:00 | 2024-07-01 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-30 23:00 | 2024-07-01 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-30 23:00 | 2024-07-01 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-30 23:00 | 2024-07-01 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-30 23:00 | 2024-07-01 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-01 23:00 | 2024-07-02 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-01 23:00 | 2024-07-02 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-01 23:00 | 2024-07-02 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-01 23:00 | 2024-07-02 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-01 23:00 | 2024-07-02 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-01 23:00 | 2024-07-02 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-01 23:00 | 2024-07-02 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-01 23:00 | 2024-07-02 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-01 23:00 | 2024-07-02 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-01 23:00 | 2024-07-02 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-01 23:00 | 2024-07-02 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-02 23:00 | 2024-07-03 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-02 23:00 | 2024-07-03 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-02 23:00 | 2024-07-03 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-02 23:00 | 2024-07-03 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-02 23:00 | 2024-07-03 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-02 23:00 | 2024-07-03 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-02 23:00 | 2024-07-03 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-02 23:00 | 2024-07-03 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-02 23:00 | 2024-07-03 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-02 23:00 | 2024-07-03 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-02 23:00 | 2024-07-03 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-03 23:00 | 2024-07-04 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-03 23:00 | 2024-07-04 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-03 23:00 | 2024-07-04 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-03 23:00 | 2024-07-04 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-03 23:00 | 2024-07-04 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-03 23:00 | 2024-07-04 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-03 23:00 | 2024-07-04 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-03 23:00 | 2024-07-04 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-03 23:00 | 2024-07-04 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-03 23:00 | 2024-07-04 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-03 23:00 | 2024-07-04 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-04 23:00 | 2024-07-05 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-04 23:00 | 2024-07-05 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-04 23:00 | 2024-07-05 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-04 23:00 | 2024-07-05 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-04 23:00 | 2024-07-05 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-04 23:00 | 2024-07-05 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-04 23:00 | 2024-07-05 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-04 23:00 | 2024-07-05 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-04 23:00 | 2024-07-05 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-04 23:00 | 2024-07-05 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-04 23:00 | 2024-07-05 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-07 23:00 | 2024-07-08 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-07 23:00 | 2024-07-08 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-07 23:00 | 2024-07-08 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-07 23:00 | 2024-07-08 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-07 23:00 | 2024-07-08 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-07 23:00 | 2024-07-08 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-07 23:00 | 2024-07-08 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-07 23:00 | 2024-07-08 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-07 23:00 | 2024-07-08 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-07 23:00 | 2024-07-08 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-07 23:00 | 2024-07-08 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-08 23:00 | 2024-07-09 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-08 23:00 | 2024-07-09 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-08 23:00 | 2024-07-09 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-08 23:00 | 2024-07-09 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-08 23:00 | 2024-07-09 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-08 23:00 | 2024-07-09 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-08 23:00 | 2024-07-09 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-08 23:00 | 2024-07-09 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-08 23:00 | 2024-07-09 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-08 23:00 | 2024-07-09 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-08 23:00 | 2024-07-09 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-09 23:00 | 2024-07-10 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-09 23:00 | 2024-07-10 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-09 23:00 | 2024-07-10 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-09 23:00 | 2024-07-10 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-09 23:00 | 2024-07-10 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-09 23:00 | 2024-07-10 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-09 23:00 | 2024-07-10 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-09 23:00 | 2024-07-10 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-09 23:00 | 2024-07-10 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-09 23:00 | 2024-07-10 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-09 23:00 | 2024-07-10 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-10 23:00 | 2024-07-11 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-10 23:00 | 2024-07-11 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-10 23:00 | 2024-07-11 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-10 23:00 | 2024-07-11 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-10 23:00 | 2024-07-11 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-10 23:00 | 2024-07-11 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-10 23:00 | 2024-07-11 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-10 23:00 | 2024-07-11 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-10 23:00 | 2024-07-11 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-10 23:00 | 2024-07-11 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-10 23:00 | 2024-07-11 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-11 23:00 | 2024-07-12 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-11 23:00 | 2024-07-12 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-11 23:00 | 2024-07-12 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-11 23:00 | 2024-07-12 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-11 23:00 | 2024-07-12 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-11 23:00 | 2024-07-12 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-11 23:00 | 2024-07-12 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-11 23:00 | 2024-07-12 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-11 23:00 | 2024-07-12 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-11 23:00 | 2024-07-12 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-11 23:00 | 2024-07-12 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-14 23:00 | 2024-07-15 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-14 23:00 | 2024-07-15 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-14 23:00 | 2024-07-15 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-14 23:00 | 2024-07-15 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-14 23:00 | 2024-07-15 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-14 23:00 | 2024-07-15 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-14 23:00 | 2024-07-15 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-14 23:00 | 2024-07-15 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-14 23:00 | 2024-07-15 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-14 23:00 | 2024-07-15 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-14 23:00 | 2024-07-15 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-15 23:00 | 2024-07-16 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-15 23:00 | 2024-07-16 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-15 23:00 | 2024-07-16 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-15 23:00 | 2024-07-16 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-15 23:00 | 2024-07-16 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-15 23:00 | 2024-07-16 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-15 23:00 | 2024-07-16 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-15 23:00 | 2024-07-16 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-15 23:00 | 2024-07-16 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-15 23:00 | 2024-07-16 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-15 23:00 | 2024-07-16 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-16 23:00 | 2024-07-17 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-16 23:00 | 2024-07-17 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-16 23:00 | 2024-07-17 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-16 23:00 | 2024-07-17 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-16 23:00 | 2024-07-17 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-16 23:00 | 2024-07-17 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-16 23:00 | 2024-07-17 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-16 23:00 | 2024-07-17 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-16 23:00 | 2024-07-17 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-16 23:00 | 2024-07-17 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-16 23:00 | 2024-07-17 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-17 23:00 | 2024-07-18 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-17 23:00 | 2024-07-18 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-17 23:00 | 2024-07-18 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-17 23:00 | 2024-07-18 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-17 23:00 | 2024-07-18 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-17 23:00 | 2024-07-18 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-17 23:00 | 2024-07-18 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-17 23:00 | 2024-07-18 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-17 23:00 | 2024-07-18 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-17 23:00 | 2024-07-18 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-17 23:00 | 2024-07-18 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-18 23:00 | 2024-07-19 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-18 23:00 | 2024-07-19 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-18 23:00 | 2024-07-19 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-18 23:00 | 2024-07-19 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-18 23:00 | 2024-07-19 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-18 23:00 | 2024-07-19 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-18 23:00 | 2024-07-19 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-18 23:00 | 2024-07-19 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-18 23:00 | 2024-07-19 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-18 23:00 | 2024-07-19 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-18 23:00 | 2024-07-19 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-21 23:00 | 2024-07-22 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-21 23:00 | 2024-07-22 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-21 23:00 | 2024-07-22 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-21 23:00 | 2024-07-22 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-21 23:00 | 2024-07-22 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-21 23:00 | 2024-07-22 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-21 23:00 | 2024-07-22 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-21 23:00 | 2024-07-22 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-21 23:00 | 2024-07-22 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-21 23:00 | 2024-07-22 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-21 23:00 | 2024-07-22 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-22 23:00 | 2024-07-23 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-22 23:00 | 2024-07-23 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-22 23:00 | 2024-07-23 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-22 23:00 | 2024-07-23 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-22 23:00 | 2024-07-23 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-22 23:00 | 2024-07-23 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-22 23:00 | 2024-07-23 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-22 23:00 | 2024-07-23 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-22 23:00 | 2024-07-23 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-22 23:00 | 2024-07-23 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-22 23:00 | 2024-07-23 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-23 23:00 | 2024-07-24 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-23 23:00 | 2024-07-24 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-23 23:00 | 2024-07-24 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-23 23:00 | 2024-07-24 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-23 23:00 | 2024-07-24 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-23 23:00 | 2024-07-24 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-23 23:00 | 2024-07-24 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-23 23:00 | 2024-07-24 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-23 23:00 | 2024-07-24 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-23 23:00 | 2024-07-24 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-23 23:00 | 2024-07-24 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-24 23:00 | 2024-07-25 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-24 23:00 | 2024-07-25 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-24 23:00 | 2024-07-25 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-24 23:00 | 2024-07-25 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-24 23:00 | 2024-07-25 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-24 23:00 | 2024-07-25 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-24 23:00 | 2024-07-25 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-24 23:00 | 2024-07-25 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-24 23:00 | 2024-07-25 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-24 23:00 | 2024-07-25 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-24 23:00 | 2024-07-25 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-25 23:00 | 2024-07-26 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-25 23:00 | 2024-07-26 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-25 23:00 | 2024-07-26 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-25 23:00 | 2024-07-26 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-25 23:00 | 2024-07-26 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-25 23:00 | 2024-07-26 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-25 23:00 | 2024-07-26 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-25 23:00 | 2024-07-26 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-25 23:00 | 2024-07-26 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-25 23:00 | 2024-07-26 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-25 23:00 | 2024-07-26 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-28 23:00 | 2024-07-29 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-28 23:00 | 2024-07-29 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-28 23:00 | 2024-07-29 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-28 23:00 | 2024-07-29 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-28 23:00 | 2024-07-29 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-28 23:00 | 2024-07-29 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-28 23:00 | 2024-07-29 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-28 23:00 | 2024-07-29 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-28 23:00 | 2024-07-29 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-28 23:00 | 2024-07-29 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-28 23:00 | 2024-07-29 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-29 23:00 | 2024-07-30 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-29 23:00 | 2024-07-30 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-29 23:00 | 2024-07-30 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-29 23:00 | 2024-07-30 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-29 23:00 | 2024-07-30 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-29 23:00 | 2024-07-30 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-29 23:00 | 2024-07-30 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-29 23:00 | 2024-07-30 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-29 23:00 | 2024-07-30 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-29 23:00 | 2024-07-30 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-29 23:00 | 2024-07-30 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-30 23:00 | 2024-07-31 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-30 23:00 | 2024-07-31 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-30 23:00 | 2024-07-31 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-30 23:00 | 2024-07-31 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-30 23:00 | 2024-07-31 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-30 23:00 | 2024-07-31 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-30 23:00 | 2024-07-31 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-30 23:00 | 2024-07-31 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-30 23:00 | 2024-07-31 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-30 23:00 | 2024-07-31 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-30 23:00 | 2024-07-31 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-31 23:00 | 2024-08-01 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-31 23:00 | 2024-08-01 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-31 23:00 | 2024-08-01 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-31 23:00 | 2024-08-01 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-31 23:00 | 2024-08-01 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-31 23:00 | 2024-08-01 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-31 23:00 | 2024-08-01 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-31 23:00 | 2024-08-01 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-31 23:00 | 2024-08-01 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-31 23:00 | 2024-08-01 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-31 23:00 | 2024-08-01 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-01 23:00 | 2024-08-02 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-01 23:00 | 2024-08-02 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-01 23:00 | 2024-08-02 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-01 23:00 | 2024-08-02 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-01 23:00 | 2024-08-02 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-01 23:00 | 2024-08-02 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-01 23:00 | 2024-08-02 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-01 23:00 | 2024-08-02 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-01 23:00 | 2024-08-02 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-01 23:00 | 2024-08-02 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-01 23:00 | 2024-08-02 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-04 23:00 | 2024-08-05 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-04 23:00 | 2024-08-05 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-04 23:00 | 2024-08-05 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-04 23:00 | 2024-08-05 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-04 23:00 | 2024-08-05 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-04 23:00 | 2024-08-05 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-04 23:00 | 2024-08-05 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-04 23:00 | 2024-08-05 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-04 23:00 | 2024-08-05 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-04 23:00 | 2024-08-05 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-04 23:00 | 2024-08-05 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-05 23:00 | 2024-08-06 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-05 23:00 | 2024-08-06 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-05 23:00 | 2024-08-06 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-05 23:00 | 2024-08-06 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-05 23:00 | 2024-08-06 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-05 23:00 | 2024-08-06 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-05 23:00 | 2024-08-06 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-05 23:00 | 2024-08-06 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-05 23:00 | 2024-08-06 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-05 23:00 | 2024-08-06 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-05 23:00 | 2024-08-06 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-06 23:00 | 2024-08-07 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-06 23:00 | 2024-08-07 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-06 23:00 | 2024-08-07 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-06 23:00 | 2024-08-07 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-06 23:00 | 2024-08-07 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-06 23:00 | 2024-08-07 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-06 23:00 | 2024-08-07 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-06 23:00 | 2024-08-07 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-06 23:00 | 2024-08-07 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-06 23:00 | 2024-08-07 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-06 23:00 | 2024-08-07 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-07 23:00 | 2024-08-08 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-07 23:00 | 2024-08-08 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-07 23:00 | 2024-08-08 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-07 23:00 | 2024-08-08 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-07 23:00 | 2024-08-08 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-07 23:00 | 2024-08-08 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-07 23:00 | 2024-08-08 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-07 23:00 | 2024-08-08 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-07 23:00 | 2024-08-08 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-07 23:00 | 2024-08-08 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-07 23:00 | 2024-08-08 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-08 23:00 | 2024-08-09 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-08 23:00 | 2024-08-09 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-08 23:00 | 2024-08-09 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-08 23:00 | 2024-08-09 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-08 23:00 | 2024-08-09 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-08 23:00 | 2024-08-09 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-08 23:00 | 2024-08-09 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-08 23:00 | 2024-08-09 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-08 23:00 | 2024-08-09 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-08 23:00 | 2024-08-09 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-08 23:00 | 2024-08-09 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-11 23:00 | 2024-08-12 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-11 23:00 | 2024-08-12 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-11 23:00 | 2024-08-12 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-11 23:00 | 2024-08-12 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-11 23:00 | 2024-08-12 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-11 23:00 | 2024-08-12 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-11 23:00 | 2024-08-12 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-11 23:00 | 2024-08-12 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-11 23:00 | 2024-08-12 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-11 23:00 | 2024-08-12 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-11 23:00 | 2024-08-12 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-12 23:00 | 2024-08-13 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-12 23:00 | 2024-08-13 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-12 23:00 | 2024-08-13 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-12 23:00 | 2024-08-13 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-12 23:00 | 2024-08-13 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-12 23:00 | 2024-08-13 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-12 23:00 | 2024-08-13 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-12 23:00 | 2024-08-13 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-12 23:00 | 2024-08-13 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-12 23:00 | 2024-08-13 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-12 23:00 | 2024-08-13 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-13 23:00 | 2024-08-14 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-13 23:00 | 2024-08-14 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-13 23:00 | 2024-08-14 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-13 23:00 | 2024-08-14 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-13 23:00 | 2024-08-14 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-13 23:00 | 2024-08-14 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-13 23:00 | 2024-08-14 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-13 23:00 | 2024-08-14 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-13 23:00 | 2024-08-14 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-13 23:00 | 2024-08-14 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-13 23:00 | 2024-08-14 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-14 23:00 | 2024-08-15 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-14 23:00 | 2024-08-15 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-14 23:00 | 2024-08-15 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-14 23:00 | 2024-08-15 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-14 23:00 | 2024-08-15 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-14 23:00 | 2024-08-15 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-14 23:00 | 2024-08-15 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-14 23:00 | 2024-08-15 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-14 23:00 | 2024-08-15 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-14 23:00 | 2024-08-15 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-14 23:00 | 2024-08-15 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-15 23:00 | 2024-08-16 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-15 23:00 | 2024-08-16 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-15 23:00 | 2024-08-16 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-15 23:00 | 2024-08-16 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-15 23:00 | 2024-08-16 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-15 23:00 | 2024-08-16 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-15 23:00 | 2024-08-16 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-15 23:00 | 2024-08-16 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-15 23:00 | 2024-08-16 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-15 23:00 | 2024-08-16 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-15 23:00 | 2024-08-16 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-18 23:00 | 2024-08-19 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-18 23:00 | 2024-08-19 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-18 23:00 | 2024-08-19 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-18 23:00 | 2024-08-19 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-18 23:00 | 2024-08-19 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-18 23:00 | 2024-08-19 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-18 23:00 | 2024-08-19 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-18 23:00 | 2024-08-19 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-18 23:00 | 2024-08-19 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-18 23:00 | 2024-08-19 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-18 23:00 | 2024-08-19 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-19 23:00 | 2024-08-20 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-19 23:00 | 2024-08-20 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-19 23:00 | 2024-08-20 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-19 23:00 | 2024-08-20 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-19 23:00 | 2024-08-20 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-19 23:00 | 2024-08-20 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-19 23:00 | 2024-08-20 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-19 23:00 | 2024-08-20 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-19 23:00 | 2024-08-20 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-19 23:00 | 2024-08-20 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-19 23:00 | 2024-08-20 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-20 23:00 | 2024-08-21 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-20 23:00 | 2024-08-21 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-20 23:00 | 2024-08-21 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-20 23:00 | 2024-08-21 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-20 23:00 | 2024-08-21 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-20 23:00 | 2024-08-21 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-20 23:00 | 2024-08-21 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-20 23:00 | 2024-08-21 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-20 23:00 | 2024-08-21 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-20 23:00 | 2024-08-21 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-20 23:00 | 2024-08-21 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-21 23:00 | 2024-08-22 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-21 23:00 | 2024-08-22 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-21 23:00 | 2024-08-22 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-21 23:00 | 2024-08-22 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-21 23:00 | 2024-08-22 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-21 23:00 | 2024-08-22 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-21 23:00 | 2024-08-22 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-21 23:00 | 2024-08-22 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-21 23:00 | 2024-08-22 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-21 23:00 | 2024-08-22 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-21 23:00 | 2024-08-22 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-22 23:00 | 2024-08-23 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-22 23:00 | 2024-08-23 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-22 23:00 | 2024-08-23 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-22 23:00 | 2024-08-23 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-22 23:00 | 2024-08-23 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-22 23:00 | 2024-08-23 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-22 23:00 | 2024-08-23 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-22 23:00 | 2024-08-23 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-22 23:00 | 2024-08-23 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-22 23:00 | 2024-08-23 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-22 23:00 | 2024-08-23 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-25 23:00 | 2024-08-26 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-25 23:00 | 2024-08-26 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-25 23:00 | 2024-08-26 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-25 23:00 | 2024-08-26 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-25 23:00 | 2024-08-26 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-25 23:00 | 2024-08-26 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-25 23:00 | 2024-08-26 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-25 23:00 | 2024-08-26 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-25 23:00 | 2024-08-26 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-25 23:00 | 2024-08-26 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-25 23:00 | 2024-08-26 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-26 23:00 | 2024-08-27 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-26 23:00 | 2024-08-27 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-26 23:00 | 2024-08-27 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-26 23:00 | 2024-08-27 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-26 23:00 | 2024-08-27 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-26 23:00 | 2024-08-27 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-26 23:00 | 2024-08-27 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-26 23:00 | 2024-08-27 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-26 23:00 | 2024-08-27 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-26 23:00 | 2024-08-27 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-26 23:00 | 2024-08-27 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-27 23:00 | 2024-08-28 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-27 23:00 | 2024-08-28 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-27 23:00 | 2024-08-28 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-27 23:00 | 2024-08-28 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-27 23:00 | 2024-08-28 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-27 23:00 | 2024-08-28 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-27 23:00 | 2024-08-28 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-27 23:00 | 2024-08-28 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-27 23:00 | 2024-08-28 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-27 23:00 | 2024-08-28 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-27 23:00 | 2024-08-28 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-28 23:00 | 2024-08-29 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-28 23:00 | 2024-08-29 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-28 23:00 | 2024-08-29 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-28 23:00 | 2024-08-29 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-28 23:00 | 2024-08-29 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-28 23:00 | 2024-08-29 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-28 23:00 | 2024-08-29 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-28 23:00 | 2024-08-29 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-28 23:00 | 2024-08-29 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-28 23:00 | 2024-08-29 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-28 23:00 | 2024-08-29 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-29 23:00 | 2024-08-30 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-29 23:00 | 2024-08-30 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-29 23:00 | 2024-08-30 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-29 23:00 | 2024-08-30 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-29 23:00 | 2024-08-30 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-29 23:00 | 2024-08-30 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-29 23:00 | 2024-08-30 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-29 23:00 | 2024-08-30 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-29 23:00 | 2024-08-30 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-29 23:00 | 2024-08-30 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-29 23:00 | 2024-08-30 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-01 23:00 | 2024-09-02 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-01 23:00 | 2024-09-02 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-01 23:00 | 2024-09-02 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-01 23:00 | 2024-09-02 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-01 23:00 | 2024-09-02 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-01 23:00 | 2024-09-02 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-01 23:00 | 2024-09-02 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-01 23:00 | 2024-09-02 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-01 23:00 | 2024-09-02 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-01 23:00 | 2024-09-02 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-01 23:00 | 2024-09-02 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-02 23:00 | 2024-09-03 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-02 23:00 | 2024-09-03 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-02 23:00 | 2024-09-03 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-02 23:00 | 2024-09-03 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-02 23:00 | 2024-09-03 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-02 23:00 | 2024-09-03 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-02 23:00 | 2024-09-03 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-02 23:00 | 2024-09-03 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-02 23:00 | 2024-09-03 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-02 23:00 | 2024-09-03 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-02 23:00 | 2024-09-03 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-03 23:00 | 2024-09-04 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-03 23:00 | 2024-09-04 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-03 23:00 | 2024-09-04 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-03 23:00 | 2024-09-04 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-03 23:00 | 2024-09-04 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-03 23:00 | 2024-09-04 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-03 23:00 | 2024-09-04 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-03 23:00 | 2024-09-04 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-03 23:00 | 2024-09-04 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-03 23:00 | 2024-09-04 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-03 23:00 | 2024-09-04 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-04 23:00 | 2024-09-05 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-04 23:00 | 2024-09-05 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-04 23:00 | 2024-09-05 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-04 23:00 | 2024-09-05 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-04 23:00 | 2024-09-05 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-04 23:00 | 2024-09-05 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-04 23:00 | 2024-09-05 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-04 23:00 | 2024-09-05 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-04 23:00 | 2024-09-05 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-04 23:00 | 2024-09-05 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-04 23:00 | 2024-09-05 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-05 23:00 | 2024-09-06 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-05 23:00 | 2024-09-06 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-05 23:00 | 2024-09-06 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-05 23:00 | 2024-09-06 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-05 23:00 | 2024-09-06 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-05 23:00 | 2024-09-06 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-05 23:00 | 2024-09-06 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-05 23:00 | 2024-09-06 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-05 23:00 | 2024-09-06 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-05 23:00 | 2024-09-06 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-05 23:00 | 2024-09-06 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-08 23:00 | 2024-09-09 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-08 23:00 | 2024-09-09 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-08 23:00 | 2024-09-09 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-08 23:00 | 2024-09-09 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-08 23:00 | 2024-09-09 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-08 23:00 | 2024-09-09 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-08 23:00 | 2024-09-09 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-08 23:00 | 2024-09-09 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-08 23:00 | 2024-09-09 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-08 23:00 | 2024-09-09 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-08 23:00 | 2024-09-09 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-09 23:00 | 2024-09-10 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-09 23:00 | 2024-09-10 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-09 23:00 | 2024-09-10 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-09 23:00 | 2024-09-10 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-09 23:00 | 2024-09-10 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-09 23:00 | 2024-09-10 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-09 23:00 | 2024-09-10 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-09 23:00 | 2024-09-10 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-09 23:00 | 2024-09-10 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-09 23:00 | 2024-09-10 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-09 23:00 | 2024-09-10 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-10 23:00 | 2024-09-11 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-10 23:00 | 2024-09-11 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-10 23:00 | 2024-09-11 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-10 23:00 | 2024-09-11 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-10 23:00 | 2024-09-11 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-10 23:00 | 2024-09-11 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-10 23:00 | 2024-09-11 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-10 23:00 | 2024-09-11 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-10 23:00 | 2024-09-11 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-10 23:00 | 2024-09-11 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-10 23:00 | 2024-09-11 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-11 23:00 | 2024-09-12 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-11 23:00 | 2024-09-12 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-11 23:00 | 2024-09-12 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-11 23:00 | 2024-09-12 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-11 23:00 | 2024-09-12 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-11 23:00 | 2024-09-12 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-11 23:00 | 2024-09-12 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-11 23:00 | 2024-09-12 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-11 23:00 | 2024-09-12 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-11 23:00 | 2024-09-12 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-11 23:00 | 2024-09-12 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-12 23:00 | 2024-09-13 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-12 23:00 | 2024-09-13 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-12 23:00 | 2024-09-13 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-12 23:00 | 2024-09-13 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-12 23:00 | 2024-09-13 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-12 23:00 | 2024-09-13 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-12 23:00 | 2024-09-13 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-12 23:00 | 2024-09-13 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-12 23:00 | 2024-09-13 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-12 23:00 | 2024-09-13 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-12 23:00 | 2024-09-13 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-15 23:00 | 2024-09-16 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-15 23:00 | 2024-09-16 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-15 23:00 | 2024-09-16 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-15 23:00 | 2024-09-16 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-15 23:00 | 2024-09-16 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-15 23:00 | 2024-09-16 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-15 23:00 | 2024-09-16 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-15 23:00 | 2024-09-16 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-15 23:00 | 2024-09-16 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-15 23:00 | 2024-09-16 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-15 23:00 | 2024-09-16 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-16 23:00 | 2024-09-17 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-16 23:00 | 2024-09-17 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-16 23:00 | 2024-09-17 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-16 23:00 | 2024-09-17 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-16 23:00 | 2024-09-17 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-16 23:00 | 2024-09-17 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-16 23:00 | 2024-09-17 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-16 23:00 | 2024-09-17 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-16 23:00 | 2024-09-17 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-16 23:00 | 2024-09-17 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-16 23:00 | 2024-09-17 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-17 23:00 | 2024-09-18 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-17 23:00 | 2024-09-18 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-17 23:00 | 2024-09-18 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-17 23:00 | 2024-09-18 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-17 23:00 | 2024-09-18 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-17 23:00 | 2024-09-18 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-17 23:00 | 2024-09-18 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-17 23:00 | 2024-09-18 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-17 23:00 | 2024-09-18 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-17 23:00 | 2024-09-18 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-17 23:00 | 2024-09-18 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-18 23:00 | 2024-09-19 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-18 23:00 | 2024-09-19 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-18 23:00 | 2024-09-19 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-18 23:00 | 2024-09-19 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-18 23:00 | 2024-09-19 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-18 23:00 | 2024-09-19 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-18 23:00 | 2024-09-19 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-18 23:00 | 2024-09-19 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-18 23:00 | 2024-09-19 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-18 23:00 | 2024-09-19 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-18 23:00 | 2024-09-19 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-19 23:00 | 2024-09-20 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-19 23:00 | 2024-09-20 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-19 23:00 | 2024-09-20 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-19 23:00 | 2024-09-20 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-19 23:00 | 2024-09-20 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-19 23:00 | 2024-09-20 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-19 23:00 | 2024-09-20 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-19 23:00 | 2024-09-20 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-19 23:00 | 2024-09-20 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-19 23:00 | 2024-09-20 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-19 23:00 | 2024-09-20 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-22 23:00 | 2024-09-23 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-22 23:00 | 2024-09-23 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-22 23:00 | 2024-09-23 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-22 23:00 | 2024-09-23 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-22 23:00 | 2024-09-23 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-22 23:00 | 2024-09-23 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-22 23:00 | 2024-09-23 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-22 23:00 | 2024-09-23 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-22 23:00 | 2024-09-23 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-22 23:00 | 2024-09-23 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-22 23:00 | 2024-09-23 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-23 23:00 | 2024-09-24 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-23 23:00 | 2024-09-24 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-23 23:00 | 2024-09-24 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-23 23:00 | 2024-09-24 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-23 23:00 | 2024-09-24 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-23 23:00 | 2024-09-24 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-23 23:00 | 2024-09-24 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-23 23:00 | 2024-09-24 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-23 23:00 | 2024-09-24 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-23 23:00 | 2024-09-24 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-23 23:00 | 2024-09-24 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-24 23:00 | 2024-09-25 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-24 23:00 | 2024-09-25 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-24 23:00 | 2024-09-25 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-24 23:00 | 2024-09-25 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-24 23:00 | 2024-09-25 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-24 23:00 | 2024-09-25 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-24 23:00 | 2024-09-25 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-24 23:00 | 2024-09-25 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-24 23:00 | 2024-09-25 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-24 23:00 | 2024-09-25 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-24 23:00 | 2024-09-25 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-25 23:00 | 2024-09-26 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-25 23:00 | 2024-09-26 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-25 23:00 | 2024-09-26 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-25 23:00 | 2024-09-26 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-25 23:00 | 2024-09-26 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-25 23:00 | 2024-09-26 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-25 23:00 | 2024-09-26 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-25 23:00 | 2024-09-26 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-25 23:00 | 2024-09-26 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-25 23:00 | 2024-09-26 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-25 23:00 | 2024-09-26 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-26 23:00 | 2024-09-27 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-26 23:00 | 2024-09-27 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-26 23:00 | 2024-09-27 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-26 23:00 | 2024-09-27 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-26 23:00 | 2024-09-27 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-26 23:00 | 2024-09-27 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-26 23:00 | 2024-09-27 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-26 23:00 | 2024-09-27 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-26 23:00 | 2024-09-27 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-26 23:00 | 2024-09-27 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-26 23:00 | 2024-09-27 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-29 23:00 | 2024-09-30 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-29 23:00 | 2024-09-30 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-29 23:00 | 2024-09-30 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-29 23:00 | 2024-09-30 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-29 23:00 | 2024-09-30 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-29 23:00 | 2024-09-30 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-29 23:00 | 2024-09-30 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-29 23:00 | 2024-09-30 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-29 23:00 | 2024-09-30 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-29 23:00 | 2024-09-30 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-29 23:00 | 2024-09-30 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-30 23:00 | 2024-10-01 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-30 23:00 | 2024-10-01 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-30 23:00 | 2024-10-01 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-30 23:00 | 2024-10-01 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-30 23:00 | 2024-10-01 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-30 23:00 | 2024-10-01 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-30 23:00 | 2024-10-01 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-30 23:00 | 2024-10-01 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-30 23:00 | 2024-10-01 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-30 23:00 | 2024-10-01 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-30 23:00 | 2024-10-01 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-01 23:00 | 2024-10-02 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-01 23:00 | 2024-10-02 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-01 23:00 | 2024-10-02 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-01 23:00 | 2024-10-02 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-01 23:00 | 2024-10-02 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-01 23:00 | 2024-10-02 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-01 23:00 | 2024-10-02 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-01 23:00 | 2024-10-02 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-01 23:00 | 2024-10-02 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-01 23:00 | 2024-10-02 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-01 23:00 | 2024-10-02 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-02 23:00 | 2024-10-03 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-02 23:00 | 2024-10-03 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-02 23:00 | 2024-10-03 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-02 23:00 | 2024-10-03 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-02 23:00 | 2024-10-03 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-02 23:00 | 2024-10-03 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-02 23:00 | 2024-10-03 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-02 23:00 | 2024-10-03 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-02 23:00 | 2024-10-03 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-02 23:00 | 2024-10-03 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-02 23:00 | 2024-10-03 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-03 23:00 | 2024-10-04 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-03 23:00 | 2024-10-04 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-03 23:00 | 2024-10-04 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-03 23:00 | 2024-10-04 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-03 23:00 | 2024-10-04 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-03 23:00 | 2024-10-04 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-03 23:00 | 2024-10-04 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-03 23:00 | 2024-10-04 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-03 23:00 | 2024-10-04 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-03 23:00 | 2024-10-04 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-03 23:00 | 2024-10-04 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-06 23:00 | 2024-10-07 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-06 23:00 | 2024-10-07 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-06 23:00 | 2024-10-07 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-06 23:00 | 2024-10-07 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-06 23:00 | 2024-10-07 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-06 23:00 | 2024-10-07 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-06 23:00 | 2024-10-07 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-06 23:00 | 2024-10-07 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-06 23:00 | 2024-10-07 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-06 23:00 | 2024-10-07 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-06 23:00 | 2024-10-07 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-07 23:00 | 2024-10-08 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-07 23:00 | 2024-10-08 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-07 23:00 | 2024-10-08 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-07 23:00 | 2024-10-08 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-07 23:00 | 2024-10-08 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-07 23:00 | 2024-10-08 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-07 23:00 | 2024-10-08 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-07 23:00 | 2024-10-08 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-07 23:00 | 2024-10-08 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-07 23:00 | 2024-10-08 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-07 23:00 | 2024-10-08 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-08 23:00 | 2024-10-09 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-08 23:00 | 2024-10-09 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-08 23:00 | 2024-10-09 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-08 23:00 | 2024-10-09 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-08 23:00 | 2024-10-09 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-08 23:00 | 2024-10-09 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-08 23:00 | 2024-10-09 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-08 23:00 | 2024-10-09 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-08 23:00 | 2024-10-09 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-08 23:00 | 2024-10-09 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-08 23:00 | 2024-10-09 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-09 23:00 | 2024-10-10 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-09 23:00 | 2024-10-10 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-09 23:00 | 2024-10-10 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-09 23:00 | 2024-10-10 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-09 23:00 | 2024-10-10 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-09 23:00 | 2024-10-10 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-09 23:00 | 2024-10-10 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-09 23:00 | 2024-10-10 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-09 23:00 | 2024-10-10 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-09 23:00 | 2024-10-10 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-09 23:00 | 2024-10-10 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-10 23:00 | 2024-10-11 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-10 23:00 | 2024-10-11 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-10 23:00 | 2024-10-11 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-10 23:00 | 2024-10-11 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-10 23:00 | 2024-10-11 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-10 23:00 | 2024-10-11 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-10 23:00 | 2024-10-11 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-10 23:00 | 2024-10-11 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-10 23:00 | 2024-10-11 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-10 23:00 | 2024-10-11 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-10 23:00 | 2024-10-11 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-13 23:00 | 2024-10-14 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-13 23:00 | 2024-10-14 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-13 23:00 | 2024-10-14 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-13 23:00 | 2024-10-14 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-13 23:00 | 2024-10-14 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-13 23:00 | 2024-10-14 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-13 23:00 | 2024-10-14 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-13 23:00 | 2024-10-14 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-13 23:00 | 2024-10-14 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-13 23:00 | 2024-10-14 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-13 23:00 | 2024-10-14 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-14 23:00 | 2024-10-15 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-14 23:00 | 2024-10-15 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-14 23:00 | 2024-10-15 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-14 23:00 | 2024-10-15 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-14 23:00 | 2024-10-15 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-14 23:00 | 2024-10-15 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-14 23:00 | 2024-10-15 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-14 23:00 | 2024-10-15 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-14 23:00 | 2024-10-15 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-14 23:00 | 2024-10-15 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-14 23:00 | 2024-10-15 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-15 23:00 | 2024-10-16 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-15 23:00 | 2024-10-16 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-15 23:00 | 2024-10-16 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-15 23:00 | 2024-10-16 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-15 23:00 | 2024-10-16 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-15 23:00 | 2024-10-16 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-15 23:00 | 2024-10-16 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-15 23:00 | 2024-10-16 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-15 23:00 | 2024-10-16 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-15 23:00 | 2024-10-16 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-15 23:00 | 2024-10-16 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-16 23:00 | 2024-10-17 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-16 23:00 | 2024-10-17 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-16 23:00 | 2024-10-17 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-16 23:00 | 2024-10-17 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-16 23:00 | 2024-10-17 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-16 23:00 | 2024-10-17 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-16 23:00 | 2024-10-17 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-16 23:00 | 2024-10-17 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-16 23:00 | 2024-10-17 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-16 23:00 | 2024-10-17 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-16 23:00 | 2024-10-17 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-17 23:00 | 2024-10-18 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-17 23:00 | 2024-10-18 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-17 23:00 | 2024-10-18 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-17 23:00 | 2024-10-18 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-17 23:00 | 2024-10-18 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-17 23:00 | 2024-10-18 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-17 23:00 | 2024-10-18 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-17 23:00 | 2024-10-18 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-17 23:00 | 2024-10-18 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-17 23:00 | 2024-10-18 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-17 23:00 | 2024-10-18 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-20 23:00 | 2024-10-21 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-20 23:00 | 2024-10-21 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-20 23:00 | 2024-10-21 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-20 23:00 | 2024-10-21 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-20 23:00 | 2024-10-21 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-20 23:00 | 2024-10-21 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-20 23:00 | 2024-10-21 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-20 23:00 | 2024-10-21 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-20 23:00 | 2024-10-21 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-20 23:00 | 2024-10-21 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-20 23:00 | 2024-10-21 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-21 23:00 | 2024-10-22 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-21 23:00 | 2024-10-22 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-21 23:00 | 2024-10-22 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-21 23:00 | 2024-10-22 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-21 23:00 | 2024-10-22 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-21 23:00 | 2024-10-22 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-21 23:00 | 2024-10-22 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-21 23:00 | 2024-10-22 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-21 23:00 | 2024-10-22 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-21 23:00 | 2024-10-22 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-21 23:00 | 2024-10-22 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-22 23:00 | 2024-10-23 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-22 23:00 | 2024-10-23 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-22 23:00 | 2024-10-23 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-22 23:00 | 2024-10-23 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-22 23:00 | 2024-10-23 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-22 23:00 | 2024-10-23 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-22 23:00 | 2024-10-23 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-22 23:00 | 2024-10-23 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-22 23:00 | 2024-10-23 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-22 23:00 | 2024-10-23 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-22 23:00 | 2024-10-23 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-23 23:00 | 2024-10-24 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-23 23:00 | 2024-10-24 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-23 23:00 | 2024-10-24 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-23 23:00 | 2024-10-24 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-23 23:00 | 2024-10-24 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-23 23:00 | 2024-10-24 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-23 23:00 | 2024-10-24 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-23 23:00 | 2024-10-24 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-23 23:00 | 2024-10-24 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-23 23:00 | 2024-10-24 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-23 23:00 | 2024-10-24 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-24 23:00 | 2024-10-25 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-24 23:00 | 2024-10-25 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-24 23:00 | 2024-10-25 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-24 23:00 | 2024-10-25 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-24 23:00 | 2024-10-25 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-24 23:00 | 2024-10-25 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-24 23:00 | 2024-10-25 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-24 23:00 | 2024-10-25 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-24 23:00 | 2024-10-25 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-24 23:00 | 2024-10-25 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-24 23:00 | 2024-10-25 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-27 23:00 | 2024-10-28 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-27 23:00 | 2024-10-28 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-27 23:00 | 2024-10-28 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-27 23:00 | 2024-10-28 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-27 23:00 | 2024-10-28 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-27 23:00 | 2024-10-28 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-27 23:00 | 2024-10-28 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-27 23:00 | 2024-10-28 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-27 23:00 | 2024-10-28 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-27 23:00 | 2024-10-28 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-27 23:00 | 2024-10-28 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-28 23:00 | 2024-10-29 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-28 23:00 | 2024-10-29 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-28 23:00 | 2024-10-29 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-28 23:00 | 2024-10-29 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-28 23:00 | 2024-10-29 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-28 23:00 | 2024-10-29 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-28 23:00 | 2024-10-29 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-28 23:00 | 2024-10-29 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-28 23:00 | 2024-10-29 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-28 23:00 | 2024-10-29 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-28 23:00 | 2024-10-29 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-29 23:00 | 2024-10-30 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-29 23:00 | 2024-10-30 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-29 23:00 | 2024-10-30 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-29 23:00 | 2024-10-30 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-29 23:00 | 2024-10-30 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-29 23:00 | 2024-10-30 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-29 23:00 | 2024-10-30 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-29 23:00 | 2024-10-30 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-29 23:00 | 2024-10-30 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-29 23:00 | 2024-10-30 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-29 23:00 | 2024-10-30 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-30 23:00 | 2024-10-31 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-30 23:00 | 2024-10-31 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-30 23:00 | 2024-10-31 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-30 23:00 | 2024-10-31 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-30 23:00 | 2024-10-31 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-30 23:00 | 2024-10-31 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-30 23:00 | 2024-10-31 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-30 23:00 | 2024-10-31 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-30 23:00 | 2024-10-31 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-30 23:00 | 2024-10-31 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-30 23:00 | 2024-10-31 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-31 23:00 | 2024-11-01 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-31 23:00 | 2024-11-01 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-31 23:00 | 2024-11-01 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-31 23:00 | 2024-11-01 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-31 23:00 | 2024-11-01 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-31 23:00 | 2024-11-01 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-31 23:00 | 2024-11-01 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-31 23:00 | 2024-11-01 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-31 23:00 | 2024-11-01 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-31 23:00 | 2024-11-01 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-31 23:00 | 2024-11-01 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-03 23:00 | 2024-11-04 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-03 23:00 | 2024-11-04 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-03 23:00 | 2024-11-04 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-03 23:00 | 2024-11-04 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-03 23:00 | 2024-11-04 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-03 23:00 | 2024-11-04 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-03 23:00 | 2024-11-04 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-03 23:00 | 2024-11-04 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-03 23:00 | 2024-11-04 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-03 23:00 | 2024-11-04 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-03 23:00 | 2024-11-04 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-04 23:00 | 2024-11-05 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-04 23:00 | 2024-11-05 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-04 23:00 | 2024-11-05 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-04 23:00 | 2024-11-05 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-04 23:00 | 2024-11-05 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-04 23:00 | 2024-11-05 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-04 23:00 | 2024-11-05 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-04 23:00 | 2024-11-05 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-04 23:00 | 2024-11-05 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-04 23:00 | 2024-11-05 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-04 23:00 | 2024-11-05 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-05 23:00 | 2024-11-06 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-05 23:00 | 2024-11-06 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-05 23:00 | 2024-11-06 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-05 23:00 | 2024-11-06 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-05 23:00 | 2024-11-06 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-05 23:00 | 2024-11-06 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-05 23:00 | 2024-11-06 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-05 23:00 | 2024-11-06 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-05 23:00 | 2024-11-06 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-05 23:00 | 2024-11-06 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-05 23:00 | 2024-11-06 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-06 23:00 | 2024-11-07 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-06 23:00 | 2024-11-07 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-06 23:00 | 2024-11-07 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-06 23:00 | 2024-11-07 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-06 23:00 | 2024-11-07 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-06 23:00 | 2024-11-07 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-06 23:00 | 2024-11-07 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-06 23:00 | 2024-11-07 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-06 23:00 | 2024-11-07 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-06 23:00 | 2024-11-07 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-06 23:00 | 2024-11-07 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-07 23:00 | 2024-11-08 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-07 23:00 | 2024-11-08 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-07 23:00 | 2024-11-08 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-07 23:00 | 2024-11-08 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-07 23:00 | 2024-11-08 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-07 23:00 | 2024-11-08 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-07 23:00 | 2024-11-08 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-07 23:00 | 2024-11-08 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-07 23:00 | 2024-11-08 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-07 23:00 | 2024-11-08 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-07 23:00 | 2024-11-08 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-10 23:00 | 2024-11-11 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-10 23:00 | 2024-11-11 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-10 23:00 | 2024-11-11 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-10 23:00 | 2024-11-11 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-10 23:00 | 2024-11-11 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-10 23:00 | 2024-11-11 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-10 23:00 | 2024-11-11 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-10 23:00 | 2024-11-11 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-10 23:00 | 2024-11-11 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-10 23:00 | 2024-11-11 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-10 23:00 | 2024-11-11 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-11 23:00 | 2024-11-12 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-11 23:00 | 2024-11-12 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-11 23:00 | 2024-11-12 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-11 23:00 | 2024-11-12 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-11 23:00 | 2024-11-12 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-11 23:00 | 2024-11-12 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-11 23:00 | 2024-11-12 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-11 23:00 | 2024-11-12 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-11 23:00 | 2024-11-12 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-11 23:00 | 2024-11-12 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-11 23:00 | 2024-11-12 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-12 23:00 | 2024-11-13 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-12 23:00 | 2024-11-13 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-12 23:00 | 2024-11-13 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-12 23:00 | 2024-11-13 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-12 23:00 | 2024-11-13 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-12 23:00 | 2024-11-13 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-12 23:00 | 2024-11-13 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-12 23:00 | 2024-11-13 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-12 23:00 | 2024-11-13 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-12 23:00 | 2024-11-13 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-12 23:00 | 2024-11-13 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-13 23:00 | 2024-11-14 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-13 23:00 | 2024-11-14 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-13 23:00 | 2024-11-14 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-13 23:00 | 2024-11-14 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-13 23:00 | 2024-11-14 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-13 23:00 | 2024-11-14 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-13 23:00 | 2024-11-14 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-13 23:00 | 2024-11-14 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-13 23:00 | 2024-11-14 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-13 23:00 | 2024-11-14 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-13 23:00 | 2024-11-14 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-14 23:00 | 2024-11-15 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-14 23:00 | 2024-11-15 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-14 23:00 | 2024-11-15 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-14 23:00 | 2024-11-15 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-14 23:00 | 2024-11-15 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-14 23:00 | 2024-11-15 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-14 23:00 | 2024-11-15 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-14 23:00 | 2024-11-15 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-14 23:00 | 2024-11-15 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-14 23:00 | 2024-11-15 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-14 23:00 | 2024-11-15 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-17 23:00 | 2024-11-18 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-17 23:00 | 2024-11-18 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-17 23:00 | 2024-11-18 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-17 23:00 | 2024-11-18 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-17 23:00 | 2024-11-18 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-17 23:00 | 2024-11-18 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-17 23:00 | 2024-11-18 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-17 23:00 | 2024-11-18 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-17 23:00 | 2024-11-18 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-17 23:00 | 2024-11-18 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-17 23:00 | 2024-11-18 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-18 23:00 | 2024-11-19 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-18 23:00 | 2024-11-19 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-18 23:00 | 2024-11-19 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-18 23:00 | 2024-11-19 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-18 23:00 | 2024-11-19 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-18 23:00 | 2024-11-19 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-18 23:00 | 2024-11-19 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-18 23:00 | 2024-11-19 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-18 23:00 | 2024-11-19 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-18 23:00 | 2024-11-19 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-18 23:00 | 2024-11-19 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-19 23:00 | 2024-11-20 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-19 23:00 | 2024-11-20 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-19 23:00 | 2024-11-20 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-19 23:00 | 2024-11-20 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-19 23:00 | 2024-11-20 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-19 23:00 | 2024-11-20 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-19 23:00 | 2024-11-20 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-19 23:00 | 2024-11-20 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-19 23:00 | 2024-11-20 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-19 23:00 | 2024-11-20 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-19 23:00 | 2024-11-20 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-20 23:00 | 2024-11-21 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-20 23:00 | 2024-11-21 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-20 23:00 | 2024-11-21 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-20 23:00 | 2024-11-21 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-20 23:00 | 2024-11-21 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-20 23:00 | 2024-11-21 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-20 23:00 | 2024-11-21 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-20 23:00 | 2024-11-21 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-20 23:00 | 2024-11-21 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-20 23:00 | 2024-11-21 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-20 23:00 | 2024-11-21 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-21 23:00 | 2024-11-22 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-21 23:00 | 2024-11-22 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-21 23:00 | 2024-11-22 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-21 23:00 | 2024-11-22 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-21 23:00 | 2024-11-22 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-21 23:00 | 2024-11-22 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-21 23:00 | 2024-11-22 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-21 23:00 | 2024-11-22 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-21 23:00 | 2024-11-22 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-21 23:00 | 2024-11-22 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-21 23:00 | 2024-11-22 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-24 23:00 | 2024-11-25 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-24 23:00 | 2024-11-25 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-24 23:00 | 2024-11-25 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-24 23:00 | 2024-11-25 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-24 23:00 | 2024-11-25 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-24 23:00 | 2024-11-25 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-24 23:00 | 2024-11-25 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-24 23:00 | 2024-11-25 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-24 23:00 | 2024-11-25 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-24 23:00 | 2024-11-25 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-24 23:00 | 2024-11-25 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-25 23:00 | 2024-11-26 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-25 23:00 | 2024-11-26 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-25 23:00 | 2024-11-26 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-25 23:00 | 2024-11-26 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-25 23:00 | 2024-11-26 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-25 23:00 | 2024-11-26 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-25 23:00 | 2024-11-26 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-25 23:00 | 2024-11-26 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-25 23:00 | 2024-11-26 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-25 23:00 | 2024-11-26 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-25 23:00 | 2024-11-26 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-26 23:00 | 2024-11-27 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-26 23:00 | 2024-11-27 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-26 23:00 | 2024-11-27 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-26 23:00 | 2024-11-27 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-26 23:00 | 2024-11-27 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-26 23:00 | 2024-11-27 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-26 23:00 | 2024-11-27 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-26 23:00 | 2024-11-27 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-26 23:00 | 2024-11-27 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-26 23:00 | 2024-11-27 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-26 23:00 | 2024-11-27 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-27 23:00 | 2024-11-28 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-27 23:00 | 2024-11-28 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-27 23:00 | 2024-11-28 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-27 23:00 | 2024-11-28 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-27 23:00 | 2024-11-28 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-27 23:00 | 2024-11-28 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-27 23:00 | 2024-11-28 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-27 23:00 | 2024-11-28 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-27 23:00 | 2024-11-28 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-27 23:00 | 2024-11-28 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-27 23:00 | 2024-11-28 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-28 23:00 | 2024-11-29 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-28 23:00 | 2024-11-29 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-28 23:00 | 2024-11-29 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-28 23:00 | 2024-11-29 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-28 23:00 | 2024-11-29 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-28 23:00 | 2024-11-29 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-28 23:00 | 2024-11-29 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-28 23:00 | 2024-11-29 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-28 23:00 | 2024-11-29 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-28 23:00 | 2024-11-29 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-28 23:00 | 2024-11-29 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-01 23:00 | 2024-12-02 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-01 23:00 | 2024-12-02 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-01 23:00 | 2024-12-02 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-01 23:00 | 2024-12-02 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-01 23:00 | 2024-12-02 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-01 23:00 | 2024-12-02 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-01 23:00 | 2024-12-02 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-01 23:00 | 2024-12-02 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-01 23:00 | 2024-12-02 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-01 23:00 | 2024-12-02 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-01 23:00 | 2024-12-02 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-02 23:00 | 2024-12-03 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-02 23:00 | 2024-12-03 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-02 23:00 | 2024-12-03 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-02 23:00 | 2024-12-03 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-02 23:00 | 2024-12-03 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-02 23:00 | 2024-12-03 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-02 23:00 | 2024-12-03 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-02 23:00 | 2024-12-03 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-02 23:00 | 2024-12-03 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-02 23:00 | 2024-12-03 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-02 23:00 | 2024-12-03 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-03 23:00 | 2024-12-04 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-03 23:00 | 2024-12-04 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-03 23:00 | 2024-12-04 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-03 23:00 | 2024-12-04 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-03 23:00 | 2024-12-04 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-03 23:00 | 2024-12-04 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-03 23:00 | 2024-12-04 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-03 23:00 | 2024-12-04 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-03 23:00 | 2024-12-04 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-03 23:00 | 2024-12-04 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-03 23:00 | 2024-12-04 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-04 23:00 | 2024-12-05 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-04 23:00 | 2024-12-05 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-04 23:00 | 2024-12-05 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-04 23:00 | 2024-12-05 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-04 23:00 | 2024-12-05 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-04 23:00 | 2024-12-05 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-04 23:00 | 2024-12-05 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-04 23:00 | 2024-12-05 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-04 23:00 | 2024-12-05 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-04 23:00 | 2024-12-05 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-04 23:00 | 2024-12-05 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-05 23:00 | 2024-12-06 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-05 23:00 | 2024-12-06 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-05 23:00 | 2024-12-06 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-05 23:00 | 2024-12-06 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-05 23:00 | 2024-12-06 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-05 23:00 | 2024-12-06 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-05 23:00 | 2024-12-06 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-05 23:00 | 2024-12-06 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-05 23:00 | 2024-12-06 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-05 23:00 | 2024-12-06 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-05 23:00 | 2024-12-06 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-08 23:00 | 2024-12-09 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-08 23:00 | 2024-12-09 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-08 23:00 | 2024-12-09 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-08 23:00 | 2024-12-09 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-08 23:00 | 2024-12-09 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-08 23:00 | 2024-12-09 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-08 23:00 | 2024-12-09 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-08 23:00 | 2024-12-09 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-08 23:00 | 2024-12-09 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-08 23:00 | 2024-12-09 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-08 23:00 | 2024-12-09 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-09 23:00 | 2024-12-10 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-09 23:00 | 2024-12-10 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-09 23:00 | 2024-12-10 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-09 23:00 | 2024-12-10 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-09 23:00 | 2024-12-10 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-09 23:00 | 2024-12-10 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-09 23:00 | 2024-12-10 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-09 23:00 | 2024-12-10 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-09 23:00 | 2024-12-10 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-09 23:00 | 2024-12-10 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-09 23:00 | 2024-12-10 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-10 23:00 | 2024-12-11 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-10 23:00 | 2024-12-11 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-10 23:00 | 2024-12-11 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-10 23:00 | 2024-12-11 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-10 23:00 | 2024-12-11 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-10 23:00 | 2024-12-11 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-10 23:00 | 2024-12-11 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-10 23:00 | 2024-12-11 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-10 23:00 | 2024-12-11 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-10 23:00 | 2024-12-11 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-10 23:00 | 2024-12-11 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-11 23:00 | 2024-12-12 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-11 23:00 | 2024-12-12 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-11 23:00 | 2024-12-12 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-11 23:00 | 2024-12-12 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-11 23:00 | 2024-12-12 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-11 23:00 | 2024-12-12 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-11 23:00 | 2024-12-12 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-11 23:00 | 2024-12-12 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-11 23:00 | 2024-12-12 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-11 23:00 | 2024-12-12 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-11 23:00 | 2024-12-12 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-12 23:00 | 2024-12-13 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-12 23:00 | 2024-12-13 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-12 23:00 | 2024-12-13 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-12 23:00 | 2024-12-13 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-12 23:00 | 2024-12-13 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-12 23:00 | 2024-12-13 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-12 23:00 | 2024-12-13 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-12 23:00 | 2024-12-13 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-12 23:00 | 2024-12-13 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-12 23:00 | 2024-12-13 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5632 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-12 23:00 | 2024-12-13 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5632
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-11 | 2023-12-11 05:00 |  | Crgb |  | E |  | Helt |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-11 | 2023-12-11 05:00 |  | Fki |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-11 | 2023-12-11 05:00 |  | Bml |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-11 | 2023-12-11 05:00 |  | Sög |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-11 | 2023-12-11 05:00 |  | Sak |  | E |  | Helt |  | 5 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-11 | 2023-12-11 05:00 |  | Mru |  | E |  | Helt |  | 6 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-11 | 2023-12-11 05:00 |  | Vru |  | E |  | Helt |  | 7 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-11 | 2023-12-11 05:00 |  | Kh |  |  |  | Helt |  | 8 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-12 | 2023-12-12 05:00 |  | Crgb |  | E |  | Helt |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-12 | 2023-12-12 05:00 |  | Fki |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-12 | 2023-12-12 05:00 |  | Bml |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-12 | 2023-12-12 05:00 |  | Sög |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-12 | 2023-12-12 05:00 |  | Sak |  | E |  | Helt |  | 5 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-12 | 2023-12-12 05:00 |  | Mru |  | E |  | Helt |  | 6 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-12 | 2023-12-12 05:00 |  | Vru |  | E |  | Helt |  | 7 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-12 | 2023-12-12 05:00 |  | Kh |  |  |  | Helt |  | 8 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-18 | 2023-12-18 05:00 |  | Crgb |  | E |  | Helt |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-18 | 2023-12-18 05:00 |  | Fki |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-18 | 2023-12-18 05:00 |  | Bml |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-18 | 2023-12-18 05:00 |  | Sög |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-18 | 2023-12-18 05:00 |  | Sak |  | E |  | Helt |  | 5 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-18 | 2023-12-18 05:00 |  | Mru |  | E |  | Helt |  | 6 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-18 | 2023-12-18 05:00 |  | Vru |  | E |  | Helt |  | 7 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-18 | 2023-12-18 05:00 |  | Kh |  |  |  | Helt |  | 8 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-19 | 2023-12-19 05:00 |  | Crgb |  | E |  | Helt |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-19 | 2023-12-19 05:00 |  | Fki |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-19 | 2023-12-19 05:00 |  | Bml |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-19 | 2023-12-19 05:00 |  | Sög |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-19 | 2023-12-19 05:00 |  | Sak |  | E |  | Helt |  | 5 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-19 | 2023-12-19 05:00 |  | Mru |  | E |  | Helt |  | 6 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-19 | 2023-12-19 05:00 |  | Vru |  | E |  | Helt |  | 7 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-19 | 2023-12-19 05:00 |  | Kh |  |  |  | Helt |  | 8 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-01 | 2024-01-01 05:00 |  | Crgb |  | E |  | Helt |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-01 | 2024-01-01 05:00 |  | Fki |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-01 | 2024-01-01 05:00 |  | Bml |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-01 | 2024-01-01 05:00 |  | Sög |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-01 | 2024-01-01 05:00 |  | Sak |  | E |  | Helt |  | 5 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-01 | 2024-01-01 05:00 |  | Mru |  | E |  | Helt |  | 6 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-01 | 2024-01-01 05:00 |  | Vru |  | E |  | Helt |  | 7 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-01 | 2024-01-01 05:00 |  | Kh |  |  |  | Helt |  | 8 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-02 | 2024-01-02 05:00 |  | Crgb |  | E |  | Helt |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-02 | 2024-01-02 05:00 |  | Fki |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-02 | 2024-01-02 05:00 |  | Bml |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-02 | 2024-01-02 05:00 |  | Sög |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-02 | 2024-01-02 05:00 |  | Sak |  | E |  | Helt |  | 5 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-02 | 2024-01-02 05:00 |  | Mru |  | E |  | Helt |  | 6 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-02 | 2024-01-02 05:00 |  | Vru |  | E |  | Helt |  | 7 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-02 | 2024-01-02 05:00 |  | Kh |  |  |  | Helt |  | 8 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-08 | 2024-01-08 05:00 |  | Crgb |  | E |  | Helt |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-08 | 2024-01-08 05:00 |  | Fki |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-08 | 2024-01-08 05:00 |  | Bml |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-08 | 2024-01-08 05:00 |  | Sög |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-08 | 2024-01-08 05:00 |  | Sak |  | E |  | Helt |  | 5 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-08 | 2024-01-08 05:00 |  | Mru |  | E |  | Helt |  | 6 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-08 | 2024-01-08 05:00 |  | Vru |  | E |  | Helt |  | 7 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-08 | 2024-01-08 05:00 |  | Kh |  |  |  | Helt |  | 8 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-09 | 2024-01-09 05:00 |  | Crgb |  | E |  | Helt |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-09 | 2024-01-09 05:00 |  | Fki |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-09 | 2024-01-09 05:00 |  | Bml |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-09 | 2024-01-09 05:00 |  | Sög |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-09 | 2024-01-09 05:00 |  | Sak |  | E |  | Helt |  | 5 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-09 | 2024-01-09 05:00 |  | Mru |  | E |  | Helt |  | 6 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-09 | 2024-01-09 05:00 |  | Vru |  | E |  | Helt |  | 7 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-09 | 2024-01-09 05:00 |  | Kh |  |  |  | Helt |  | 8 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-15 | 2024-01-15 05:00 |  | Crgb |  | E |  | Helt |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-15 | 2024-01-15 05:00 |  | Fki |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-15 | 2024-01-15 05:00 |  | Bml |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-15 | 2024-01-15 05:00 |  | Sög |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-15 | 2024-01-15 05:00 |  | Sak |  | E |  | Helt |  | 5 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-15 | 2024-01-15 05:00 |  | Mru |  | E |  | Helt |  | 6 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-15 | 2024-01-15 05:00 |  | Vru |  | E |  | Helt |  | 7 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-15 | 2024-01-15 05:00 |  | Kh |  |  |  | Helt |  | 8 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-16 | 2024-01-16 05:00 |  | Crgb |  | E |  | Helt |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-16 | 2024-01-16 05:00 |  | Fki |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-16 | 2024-01-16 05:00 |  | Bml |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-16 | 2024-01-16 05:00 |  | Sög |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-16 | 2024-01-16 05:00 |  | Sak |  | E |  | Helt |  | 5 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-16 | 2024-01-16 05:00 |  | Mru |  | E |  | Helt |  | 6 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-16 | 2024-01-16 05:00 |  | Vru |  | E |  | Helt |  | 7 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-16 | 2024-01-16 05:00 |  | Kh |  |  |  | Helt |  | 8 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-22 | 2024-01-22 05:00 |  | Crgb |  | E |  | Helt |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-22 | 2024-01-22 05:00 |  | Fki |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-22 | 2024-01-22 05:00 |  | Bml |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-22 | 2024-01-22 05:00 |  | Sög |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-22 | 2024-01-22 05:00 |  | Sak |  | E |  | Helt |  | 5 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-22 | 2024-01-22 05:00 |  | Mru |  | E |  | Helt |  | 6 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-22 | 2024-01-22 05:00 |  | Vru |  | E |  | Helt |  | 7 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-22 | 2024-01-22 05:00 |  | Kh |  |  |  | Helt |  | 8 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-23 | 2024-01-23 05:00 |  | Crgb |  | E |  | Helt |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-23 | 2024-01-23 05:00 |  | Fki |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-23 | 2024-01-23 05:00 |  | Bml |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-23 | 2024-01-23 05:00 |  | Sög |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-23 | 2024-01-23 05:00 |  | Sak |  | E |  | Helt |  | 5 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-23 | 2024-01-23 05:00 |  | Mru |  | E |  | Helt |  | 6 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-23 | 2024-01-23 05:00 |  | Vru |  | E |  | Helt |  | 7 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-23 | 2024-01-23 05:00 |  | Kh |  |  |  | Helt |  | 8 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-29 | 2024-01-29 05:00 |  | Crgb |  | E |  | Helt |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-29 | 2024-01-29 05:00 |  | Fki |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-29 | 2024-01-29 05:00 |  | Bml |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-29 | 2024-01-29 05:00 |  | Sög |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-29 | 2024-01-29 05:00 |  | Sak |  | E |  | Helt |  | 5 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-29 | 2024-01-29 05:00 |  | Mru |  | E |  | Helt |  | 6 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-29 | 2024-01-29 05:00 |  | Vru |  | E |  | Helt |  | 7 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-29 | 2024-01-29 05:00 |  | Kh |  |  |  | Helt |  | 8 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-30 | 2024-01-30 05:00 |  | Crgb |  | E |  | Helt |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-30 | 2024-01-30 05:00 |  | Fki |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-30 | 2024-01-30 05:00 |  | Bml |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-30 | 2024-01-30 05:00 |  | Sög |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-30 | 2024-01-30 05:00 |  | Sak |  | E |  | Helt |  | 5 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-30 | 2024-01-30 05:00 |  | Mru |  | E |  | Helt |  | 6 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-30 | 2024-01-30 05:00 |  | Vru |  | E |  | Helt |  | 7 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-30 | 2024-01-30 05:00 |  | Kh |  |  |  | Helt |  | 8 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-05 | 2024-02-05 05:00 |  | Crgb |  | E |  | Helt |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-05 | 2024-02-05 05:00 |  | Fki |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-05 | 2024-02-05 05:00 |  | Bml |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-05 | 2024-02-05 05:00 |  | Sög |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-05 | 2024-02-05 05:00 |  | Sak |  | E |  | Helt |  | 5 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-05 | 2024-02-05 05:00 |  | Mru |  | E |  | Helt |  | 6 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-05 | 2024-02-05 05:00 |  | Vru |  | E |  | Helt |  | 7 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-05 | 2024-02-05 05:00 |  | Kh |  |  |  | Helt |  | 8 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-06 | 2024-02-06 05:00 |  | Crgb |  | E |  | Helt |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-06 | 2024-02-06 05:00 |  | Fki |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-06 | 2024-02-06 05:00 |  | Bml |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-06 | 2024-02-06 05:00 |  | Sög |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-06 | 2024-02-06 05:00 |  | Sak |  | E |  | Helt |  | 5 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-06 | 2024-02-06 05:00 |  | Mru |  | E |  | Helt |  | 6 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-06 | 2024-02-06 05:00 |  | Vru |  | E |  | Helt |  | 7 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-06 | 2024-02-06 05:00 |  | Kh |  |  |  | Helt |  | 8 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-12 | 2024-02-12 05:00 |  | Crgb |  | E |  | Helt |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-12 | 2024-02-12 05:00 |  | Fki |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-12 | 2024-02-12 05:00 |  | Bml |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-12 | 2024-02-12 05:00 |  | Sög |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-12 | 2024-02-12 05:00 |  | Sak |  | E |  | Helt |  | 5 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-12 | 2024-02-12 05:00 |  | Mru |  | E |  | Helt |  | 6 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-12 | 2024-02-12 05:00 |  | Vru |  | E |  | Helt |  | 7 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-12 | 2024-02-12 05:00 |  | Kh |  |  |  | Helt |  | 8 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-13 | 2024-02-13 05:00 |  | Crgb |  | E |  | Helt |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-13 | 2024-02-13 05:00 |  | Fki |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-13 | 2024-02-13 05:00 |  | Bml |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-13 | 2024-02-13 05:00 |  | Sög |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-13 | 2024-02-13 05:00 |  | Sak |  | E |  | Helt |  | 5 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-13 | 2024-02-13 05:00 |  | Mru |  | E |  | Helt |  | 6 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-13 | 2024-02-13 05:00 |  | Vru |  | E |  | Helt |  | 7 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-13 | 2024-02-13 05:00 |  | Kh |  |  |  | Helt |  | 8 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-19 | 2024-02-19 05:00 |  | Crgb |  | E |  | Helt |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-19 | 2024-02-19 05:00 |  | Fki |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-19 | 2024-02-19 05:00 |  | Bml |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-19 | 2024-02-19 05:00 |  | Sög |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-19 | 2024-02-19 05:00 |  | Sak |  | E |  | Helt |  | 5 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-19 | 2024-02-19 05:00 |  | Mru |  | E |  | Helt |  | 6 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-19 | 2024-02-19 05:00 |  | Vru |  | E |  | Helt |  | 7 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-19 | 2024-02-19 05:00 |  | Kh |  |  |  | Helt |  | 8 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-20 | 2024-02-20 05:00 |  | Crgb |  | E |  | Helt |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-20 | 2024-02-20 05:00 |  | Fki |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-20 | 2024-02-20 05:00 |  | Bml |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-20 | 2024-02-20 05:00 |  | Sög |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-20 | 2024-02-20 05:00 |  | Sak |  | E |  | Helt |  | 5 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-20 | 2024-02-20 05:00 |  | Mru |  | E |  | Helt |  | 6 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-20 | 2024-02-20 05:00 |  | Vru |  | E |  | Helt |  | 7 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-20 | 2024-02-20 05:00 |  | Kh |  |  |  | Helt |  | 8 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-26 | 2024-02-26 05:00 |  | Crgb |  | E |  | Helt |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-26 | 2024-02-26 05:00 |  | Fki |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-26 | 2024-02-26 05:00 |  | Bml |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-26 | 2024-02-26 05:00 |  | Sög |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-26 | 2024-02-26 05:00 |  | Sak |  | E |  | Helt |  | 5 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-26 | 2024-02-26 05:00 |  | Mru |  | E |  | Helt |  | 6 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-26 | 2024-02-26 05:00 |  | Vru |  | E |  | Helt |  | 7 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-26 | 2024-02-26 05:00 |  | Kh |  |  |  | Helt |  | 8 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-27 | 2024-02-27 05:00 |  | Crgb |  | E |  | Helt |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-27 | 2024-02-27 05:00 |  | Fki |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-27 | 2024-02-27 05:00 |  | Bml |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-27 | 2024-02-27 05:00 |  | Sög |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-27 | 2024-02-27 05:00 |  | Sak |  | E |  | Helt |  | 5 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-27 | 2024-02-27 05:00 |  | Mru |  | E |  | Helt |  | 6 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-27 | 2024-02-27 05:00 |  | Vru |  | E |  | Helt |  | 7 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-27 | 2024-02-27 05:00 |  | Kh |  |  |  | Helt |  | 8 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-04 | 2024-03-04 05:00 |  | Crgb |  | E |  | Helt |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-04 | 2024-03-04 05:00 |  | Fki |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-04 | 2024-03-04 05:00 |  | Bml |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-04 | 2024-03-04 05:00 |  | Sög |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-04 | 2024-03-04 05:00 |  | Sak |  | E |  | Helt |  | 5 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-04 | 2024-03-04 05:00 |  | Mru |  | E |  | Helt |  | 6 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-04 | 2024-03-04 05:00 |  | Vru |  | E |  | Helt |  | 7 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-04 | 2024-03-04 05:00 |  | Kh |  |  |  | Helt |  | 8 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-05 | 2024-03-05 05:00 |  | Crgb |  | E |  | Helt |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-05 | 2024-03-05 05:00 |  | Fki |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-05 | 2024-03-05 05:00 |  | Bml |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-05 | 2024-03-05 05:00 |  | Sög |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-05 | 2024-03-05 05:00 |  | Sak |  | E |  | Helt |  | 5 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-05 | 2024-03-05 05:00 |  | Mru |  | E |  | Helt |  | 6 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-05 | 2024-03-05 05:00 |  | Vru |  | E |  | Helt |  | 7 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-05 | 2024-03-05 05:00 |  | Kh |  |  |  | Helt |  | 8 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-11 | 2024-03-11 05:00 |  | Crgb |  | E |  | Helt |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-11 | 2024-03-11 05:00 |  | Fki |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-11 | 2024-03-11 05:00 |  | Bml |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-11 | 2024-03-11 05:00 |  | Sög |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-11 | 2024-03-11 05:00 |  | Sak |  | E |  | Helt |  | 5 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-11 | 2024-03-11 05:00 |  | Mru |  | E |  | Helt |  | 6 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-11 | 2024-03-11 05:00 |  | Vru |  | E |  | Helt |  | 7 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-11 | 2024-03-11 05:00 |  | Kh |  |  |  | Helt |  | 8 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-12 | 2024-03-12 05:00 |  | Crgb |  | E |  | Helt |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-12 | 2024-03-12 05:00 |  | Fki |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-12 | 2024-03-12 05:00 |  | Bml |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-12 | 2024-03-12 05:00 |  | Sög |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-12 | 2024-03-12 05:00 |  | Sak |  | E |  | Helt |  | 5 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-12 | 2024-03-12 05:00 |  | Mru |  | E |  | Helt |  | 6 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-12 | 2024-03-12 05:00 |  | Vru |  | E |  | Helt |  | 7 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-12 | 2024-03-12 05:00 |  | Kh |  |  |  | Helt |  | 8 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-18 | 2024-03-18 05:00 |  | Crgb |  | E |  | Helt |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-18 | 2024-03-18 05:00 |  | Fki |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-18 | 2024-03-18 05:00 |  | Bml |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-18 | 2024-03-18 05:00 |  | Sög |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-18 | 2024-03-18 05:00 |  | Sak |  | E |  | Helt |  | 5 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-18 | 2024-03-18 05:00 |  | Mru |  | E |  | Helt |  | 6 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-18 | 2024-03-18 05:00 |  | Vru |  | E |  | Helt |  | 7 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-18 | 2024-03-18 05:00 |  | Kh |  |  |  | Helt |  | 8 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-19 | 2024-03-19 05:00 |  | Crgb |  | E |  | Helt |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-19 | 2024-03-19 05:00 |  | Fki |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-19 | 2024-03-19 05:00 |  | Bml |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-19 | 2024-03-19 05:00 |  | Sög |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-19 | 2024-03-19 05:00 |  | Sak |  | E |  | Helt |  | 5 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-19 | 2024-03-19 05:00 |  | Mru |  | E |  | Helt |  | 6 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-19 | 2024-03-19 05:00 |  | Vru |  | E |  | Helt |  | 7 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-19 | 2024-03-19 05:00 |  | Kh |  |  |  | Helt |  | 8 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-01 | 2024-04-01 05:00 |  | Crgb |  | E |  | Helt |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-01 | 2024-04-01 05:00 |  | Fki |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-01 | 2024-04-01 05:00 |  | Bml |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-01 | 2024-04-01 05:00 |  | Sög |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-01 | 2024-04-01 05:00 |  | Sak |  | E |  | Helt |  | 5 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-01 | 2024-04-01 05:00 |  | Mru |  | E |  | Helt |  | 6 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-01 | 2024-04-01 05:00 |  | Vru |  | E |  | Helt |  | 7 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-01 | 2024-04-01 05:00 |  | Kh |  |  |  | Helt |  | 8 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-02 | 2024-04-02 05:00 |  | Crgb |  | E |  | Helt |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-02 | 2024-04-02 05:00 |  | Fki |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-02 | 2024-04-02 05:00 |  | Bml |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-02 | 2024-04-02 05:00 |  | Sög |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-02 | 2024-04-02 05:00 |  | Sak |  | E |  | Helt |  | 5 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-02 | 2024-04-02 05:00 |  | Mru |  | E |  | Helt |  | 6 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-02 | 2024-04-02 05:00 |  | Vru |  | E |  | Helt |  | 7 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-02 | 2024-04-02 05:00 |  | Kh |  |  |  | Helt |  | 8 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-08 | 2024-04-08 05:00 |  | Crgb |  | E |  | Helt |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-08 | 2024-04-08 05:00 |  | Fki |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-08 | 2024-04-08 05:00 |  | Bml |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-08 | 2024-04-08 05:00 |  | Sög |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-08 | 2024-04-08 05:00 |  | Sak |  | E |  | Helt |  | 5 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-08 | 2024-04-08 05:00 |  | Mru |  | E |  | Helt |  | 6 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-08 | 2024-04-08 05:00 |  | Vru |  | E |  | Helt |  | 7 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-08 | 2024-04-08 05:00 |  | Kh |  |  |  | Helt |  | 8 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-09 | 2024-04-09 05:00 |  | Crgb |  | E |  | Helt |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-09 | 2024-04-09 05:00 |  | Fki |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-09 | 2024-04-09 05:00 |  | Bml |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-09 | 2024-04-09 05:00 |  | Sög |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-09 | 2024-04-09 05:00 |  | Sak |  | E |  | Helt |  | 5 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-09 | 2024-04-09 05:00 |  | Mru |  | E |  | Helt |  | 6 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-09 | 2024-04-09 05:00 |  | Vru |  | E |  | Helt |  | 7 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-09 | 2024-04-09 05:00 |  | Kh |  |  |  | Helt |  | 8 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-15 | 2024-04-15 05:00 |  | Crgb |  | E |  | Helt |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-15 | 2024-04-15 05:00 |  | Fki |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-15 | 2024-04-15 05:00 |  | Bml |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-15 | 2024-04-15 05:00 |  | Sög |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-15 | 2024-04-15 05:00 |  | Sak |  | E |  | Helt |  | 5 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-15 | 2024-04-15 05:00 |  | Mru |  | E |  | Helt |  | 6 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-15 | 2024-04-15 05:00 |  | Vru |  | E |  | Helt |  | 7 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-15 | 2024-04-15 05:00 |  | Kh |  |  |  | Helt |  | 8 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-16 | 2024-04-16 05:00 |  | Crgb |  | E |  | Helt |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-16 | 2024-04-16 05:00 |  | Fki |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-16 | 2024-04-16 05:00 |  | Bml |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-16 | 2024-04-16 05:00 |  | Sög |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-16 | 2024-04-16 05:00 |  | Sak |  | E |  | Helt |  | 5 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-16 | 2024-04-16 05:00 |  | Mru |  | E |  | Helt |  | 6 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-16 | 2024-04-16 05:00 |  | Vru |  | E |  | Helt |  | 7 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-16 | 2024-04-16 05:00 |  | Kh |  |  |  | Helt |  | 8 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-22 | 2024-04-22 05:00 |  | Crgb |  | E |  | Helt |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-22 | 2024-04-22 05:00 |  | Fki |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-22 | 2024-04-22 05:00 |  | Bml |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-22 | 2024-04-22 05:00 |  | Sög |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-22 | 2024-04-22 05:00 |  | Sak |  | E |  | Helt |  | 5 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-22 | 2024-04-22 05:00 |  | Mru |  | E |  | Helt |  | 6 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-22 | 2024-04-22 05:00 |  | Vru |  | E |  | Helt |  | 7 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-22 | 2024-04-22 05:00 |  | Kh |  |  |  | Helt |  | 8 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-23 | 2024-04-23 05:00 |  | Crgb |  | E |  | Helt |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-23 | 2024-04-23 05:00 |  | Fki |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-23 | 2024-04-23 05:00 |  | Bml |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-23 | 2024-04-23 05:00 |  | Sög |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-23 | 2024-04-23 05:00 |  | Sak |  | E |  | Helt |  | 5 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-23 | 2024-04-23 05:00 |  | Mru |  | E |  | Helt |  | 6 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-23 | 2024-04-23 05:00 |  | Vru |  | E |  | Helt |  | 7 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-23 | 2024-04-23 05:00 |  | Kh |  |  |  | Helt |  | 8 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-29 | 2024-04-29 05:00 |  | Crgb |  | E |  | Helt |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-29 | 2024-04-29 05:00 |  | Fki |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-29 | 2024-04-29 05:00 |  | Bml |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-29 | 2024-04-29 05:00 |  | Sög |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-29 | 2024-04-29 05:00 |  | Sak |  | E |  | Helt |  | 5 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-29 | 2024-04-29 05:00 |  | Mru |  | E |  | Helt |  | 6 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-29 | 2024-04-29 05:00 |  | Vru |  | E |  | Helt |  | 7 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-29 | 2024-04-29 05:00 |  | Kh |  |  |  | Helt |  | 8 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-30 | 2024-04-30 05:00 |  | Crgb |  | E |  | Helt |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-30 | 2024-04-30 05:00 |  | Fki |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-30 | 2024-04-30 05:00 |  | Bml |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-30 | 2024-04-30 05:00 |  | Sög |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-30 | 2024-04-30 05:00 |  | Sak |  | E |  | Helt |  | 5 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-30 | 2024-04-30 05:00 |  | Mru |  | E |  | Helt |  | 6 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-30 | 2024-04-30 05:00 |  | Vru |  | E |  | Helt |  | 7 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-30 | 2024-04-30 05:00 |  | Kh |  |  |  | Helt |  | 8 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-06 | 2024-05-06 05:00 |  | Crgb |  | E |  | Helt |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-06 | 2024-05-06 05:00 |  | Fki |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-06 | 2024-05-06 05:00 |  | Bml |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-06 | 2024-05-06 05:00 |  | Sög |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-06 | 2024-05-06 05:00 |  | Sak |  | E |  | Helt |  | 5 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-06 | 2024-05-06 05:00 |  | Mru |  | E |  | Helt |  | 6 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-06 | 2024-05-06 05:00 |  | Vru |  | E |  | Helt |  | 7 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-06 | 2024-05-06 05:00 |  | Kh |  |  |  | Helt |  | 8 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-07 | 2024-05-07 05:00 |  | Crgb |  | E |  | Helt |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-07 | 2024-05-07 05:00 |  | Fki |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-07 | 2024-05-07 05:00 |  | Bml |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-07 | 2024-05-07 05:00 |  | Sög |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-07 | 2024-05-07 05:00 |  | Sak |  | E |  | Helt |  | 5 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-07 | 2024-05-07 05:00 |  | Mru |  | E |  | Helt |  | 6 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-07 | 2024-05-07 05:00 |  | Vru |  | E |  | Helt |  | 7 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-07 | 2024-05-07 05:00 |  | Kh |  |  |  | Helt |  | 8 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-13 | 2024-05-13 05:00 |  | Crgb |  | E |  | Helt |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-13 | 2024-05-13 05:00 |  | Fki |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-13 | 2024-05-13 05:00 |  | Bml |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-13 | 2024-05-13 05:00 |  | Sög |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-13 | 2024-05-13 05:00 |  | Sak |  | E |  | Helt |  | 5 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-13 | 2024-05-13 05:00 |  | Mru |  | E |  | Helt |  | 6 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-13 | 2024-05-13 05:00 |  | Vru |  | E |  | Helt |  | 7 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-13 | 2024-05-13 05:00 |  | Kh |  |  |  | Helt |  | 8 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-14 | 2024-05-14 05:00 |  | Crgb |  | E |  | Helt |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-14 | 2024-05-14 05:00 |  | Fki |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-14 | 2024-05-14 05:00 |  | Bml |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-14 | 2024-05-14 05:00 |  | Sög |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-14 | 2024-05-14 05:00 |  | Sak |  | E |  | Helt |  | 5 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-14 | 2024-05-14 05:00 |  | Mru |  | E |  | Helt |  | 6 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-14 | 2024-05-14 05:00 |  | Vru |  | E |  | Helt |  | 7 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-14 | 2024-05-14 05:00 |  | Kh |  |  |  | Helt |  | 8 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-27 | 2024-05-27 05:00 |  | Crgb |  | E |  | Helt |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-27 | 2024-05-27 05:00 |  | Fki |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-27 | 2024-05-27 05:00 |  | Bml |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-27 | 2024-05-27 05:00 |  | Sög |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-27 | 2024-05-27 05:00 |  | Sak |  | E |  | Helt |  | 5 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-27 | 2024-05-27 05:00 |  | Mru |  | E |  | Helt |  | 6 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-27 | 2024-05-27 05:00 |  | Vru |  | E |  | Helt |  | 7 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-27 | 2024-05-27 05:00 |  | Kh |  |  |  | Helt |  | 8 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-28 | 2024-05-28 05:00 |  | Crgb |  | E |  | Helt |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-28 | 2024-05-28 05:00 |  | Fki |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-28 | 2024-05-28 05:00 |  | Bml |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-28 | 2024-05-28 05:00 |  | Sög |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-28 | 2024-05-28 05:00 |  | Sak |  | E |  | Helt |  | 5 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-28 | 2024-05-28 05:00 |  | Mru |  | E |  | Helt |  | 6 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-28 | 2024-05-28 05:00 |  | Vru |  | E |  | Helt |  | 7 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-28 | 2024-05-28 05:00 |  | Kh |  |  |  | Helt |  | 8 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-03 | 2024-06-03 05:00 |  | Crgb |  | E |  | Helt |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-03 | 2024-06-03 05:00 |  | Fki |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-03 | 2024-06-03 05:00 |  | Bml |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-03 | 2024-06-03 05:00 |  | Sög |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-03 | 2024-06-03 05:00 |  | Sak |  | E |  | Helt |  | 5 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-03 | 2024-06-03 05:00 |  | Mru |  | E |  | Helt |  | 6 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-03 | 2024-06-03 05:00 |  | Vru |  | E |  | Helt |  | 7 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-03 | 2024-06-03 05:00 |  | Kh |  |  |  | Helt |  | 8 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-04 | 2024-06-04 05:00 |  | Crgb |  | E |  | Helt |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-04 | 2024-06-04 05:00 |  | Fki |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-04 | 2024-06-04 05:00 |  | Bml |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-04 | 2024-06-04 05:00 |  | Sög |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-04 | 2024-06-04 05:00 |  | Sak |  | E |  | Helt |  | 5 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-04 | 2024-06-04 05:00 |  | Mru |  | E |  | Helt |  | 6 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-04 | 2024-06-04 05:00 |  | Vru |  | E |  | Helt |  | 7 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-04 | 2024-06-04 05:00 |  | Kh |  |  |  | Helt |  | 8 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-10 | 2024-06-10 05:00 |  | Crgb |  | E |  | Helt |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-10 | 2024-06-10 05:00 |  | Fki |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-10 | 2024-06-10 05:00 |  | Bml |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-10 | 2024-06-10 05:00 |  | Sög |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-10 | 2024-06-10 05:00 |  | Sak |  | E |  | Helt |  | 5 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-10 | 2024-06-10 05:00 |  | Mru |  | E |  | Helt |  | 6 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-10 | 2024-06-10 05:00 |  | Vru |  | E |  | Helt |  | 7 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-10 | 2024-06-10 05:00 |  | Kh |  |  |  | Helt |  | 8 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-11 | 2024-06-11 05:00 |  | Crgb |  | E |  | Helt |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-11 | 2024-06-11 05:00 |  | Fki |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-11 | 2024-06-11 05:00 |  | Bml |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-11 | 2024-06-11 05:00 |  | Sög |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-11 | 2024-06-11 05:00 |  | Sak |  | E |  | Helt |  | 5 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-11 | 2024-06-11 05:00 |  | Mru |  | E |  | Helt |  | 6 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-11 | 2024-06-11 05:00 |  | Vru |  | E |  | Helt |  | 7 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-11 | 2024-06-11 05:00 |  | Kh |  |  |  | Helt |  | 8 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-17 | 2024-06-17 05:00 |  | Crgb |  | E |  | Helt |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-17 | 2024-06-17 05:00 |  | Fki |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-17 | 2024-06-17 05:00 |  | Bml |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-17 | 2024-06-17 05:00 |  | Sög |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-17 | 2024-06-17 05:00 |  | Sak |  | E |  | Helt |  | 5 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-17 | 2024-06-17 05:00 |  | Mru |  | E |  | Helt |  | 6 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-17 | 2024-06-17 05:00 |  | Vru |  | E |  | Helt |  | 7 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-17 | 2024-06-17 05:00 |  | Kh |  |  |  | Helt |  | 8 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-18 | 2024-06-18 05:00 |  | Crgb |  | E |  | Helt |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-18 | 2024-06-18 05:00 |  | Fki |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-18 | 2024-06-18 05:00 |  | Bml |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-18 | 2024-06-18 05:00 |  | Sög |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-18 | 2024-06-18 05:00 |  | Sak |  | E |  | Helt |  | 5 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-18 | 2024-06-18 05:00 |  | Mru |  | E |  | Helt |  | 6 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-18 | 2024-06-18 05:00 |  | Vru |  | E |  | Helt |  | 7 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-18 | 2024-06-18 05:00 |  | Kh |  |  |  | Helt |  | 8 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-24 | 2024-06-24 05:00 |  | Crgb |  | E |  | Helt |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-24 | 2024-06-24 05:00 |  | Fki |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-24 | 2024-06-24 05:00 |  | Bml |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-24 | 2024-06-24 05:00 |  | Sög |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-24 | 2024-06-24 05:00 |  | Sak |  | E |  | Helt |  | 5 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-24 | 2024-06-24 05:00 |  | Mru |  | E |  | Helt |  | 6 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-24 | 2024-06-24 05:00 |  | Vru |  | E |  | Helt |  | 7 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-24 | 2024-06-24 05:00 |  | Kh |  |  |  | Helt |  | 8 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-25 | 2024-06-25 05:00 |  | Crgb |  | E |  | Helt |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-25 | 2024-06-25 05:00 |  | Fki |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-25 | 2024-06-25 05:00 |  | Bml |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-25 | 2024-06-25 05:00 |  | Sög |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-25 | 2024-06-25 05:00 |  | Sak |  | E |  | Helt |  | 5 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-25 | 2024-06-25 05:00 |  | Mru |  | E |  | Helt |  | 6 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-25 | 2024-06-25 05:00 |  | Vru |  | E |  | Helt |  | 7 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-25 | 2024-06-25 05:00 |  | Kh |  |  |  | Helt |  | 8 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-01 | 2024-07-01 05:00 |  | Crgb |  | E |  | Helt |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-01 | 2024-07-01 05:00 |  | Fki |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-01 | 2024-07-01 05:00 |  | Bml |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-01 | 2024-07-01 05:00 |  | Sög |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-01 | 2024-07-01 05:00 |  | Sak |  | E |  | Helt |  | 5 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-01 | 2024-07-01 05:00 |  | Mru |  | E |  | Helt |  | 6 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-01 | 2024-07-01 05:00 |  | Vru |  | E |  | Helt |  | 7 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-01 | 2024-07-01 05:00 |  | Kh |  |  |  | Helt |  | 8 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-02 | 2024-07-02 05:00 |  | Crgb |  | E |  | Helt |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-02 | 2024-07-02 05:00 |  | Fki |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-02 | 2024-07-02 05:00 |  | Bml |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-02 | 2024-07-02 05:00 |  | Sög |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-02 | 2024-07-02 05:00 |  | Sak |  | E |  | Helt |  | 5 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-02 | 2024-07-02 05:00 |  | Mru |  | E |  | Helt |  | 6 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-02 | 2024-07-02 05:00 |  | Vru |  | E |  | Helt |  | 7 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-02 | 2024-07-02 05:00 |  | Kh |  |  |  | Helt |  | 8 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-08 | 2024-07-08 05:00 |  | Crgb |  | E |  | Helt |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-08 | 2024-07-08 05:00 |  | Fki |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-08 | 2024-07-08 05:00 |  | Bml |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-08 | 2024-07-08 05:00 |  | Sög |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-08 | 2024-07-08 05:00 |  | Sak |  | E |  | Helt |  | 5 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-08 | 2024-07-08 05:00 |  | Mru |  | E |  | Helt |  | 6 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-08 | 2024-07-08 05:00 |  | Vru |  | E |  | Helt |  | 7 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-08 | 2024-07-08 05:00 |  | Kh |  |  |  | Helt |  | 8 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-09 | 2024-07-09 05:00 |  | Crgb |  | E |  | Helt |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-09 | 2024-07-09 05:00 |  | Fki |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-09 | 2024-07-09 05:00 |  | Bml |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-09 | 2024-07-09 05:00 |  | Sög |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-09 | 2024-07-09 05:00 |  | Sak |  | E |  | Helt |  | 5 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-09 | 2024-07-09 05:00 |  | Mru |  | E |  | Helt |  | 6 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-09 | 2024-07-09 05:00 |  | Vru |  | E |  | Helt |  | 7 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-09 | 2024-07-09 05:00 |  | Kh |  |  |  | Helt |  | 8 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-15 | 2024-07-15 05:00 |  | Crgb |  | E |  | Helt |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-15 | 2024-07-15 05:00 |  | Fki |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-15 | 2024-07-15 05:00 |  | Bml |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-15 | 2024-07-15 05:00 |  | Sög |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-15 | 2024-07-15 05:00 |  | Sak |  | E |  | Helt |  | 5 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-15 | 2024-07-15 05:00 |  | Mru |  | E |  | Helt |  | 6 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-15 | 2024-07-15 05:00 |  | Vru |  | E |  | Helt |  | 7 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-15 | 2024-07-15 05:00 |  | Kh |  |  |  | Helt |  | 8 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-16 | 2024-07-16 05:00 |  | Crgb |  | E |  | Helt |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-16 | 2024-07-16 05:00 |  | Fki |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-16 | 2024-07-16 05:00 |  | Bml |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-16 | 2024-07-16 05:00 |  | Sög |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-16 | 2024-07-16 05:00 |  | Sak |  | E |  | Helt |  | 5 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-16 | 2024-07-16 05:00 |  | Mru |  | E |  | Helt |  | 6 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-16 | 2024-07-16 05:00 |  | Vru |  | E |  | Helt |  | 7 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-16 | 2024-07-16 05:00 |  | Kh |  |  |  | Helt |  | 8 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-22 | 2024-07-22 05:00 |  | Crgb |  | E |  | Helt |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-22 | 2024-07-22 05:00 |  | Fki |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-22 | 2024-07-22 05:00 |  | Bml |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-22 | 2024-07-22 05:00 |  | Sög |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-22 | 2024-07-22 05:00 |  | Sak |  | E |  | Helt |  | 5 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-22 | 2024-07-22 05:00 |  | Mru |  | E |  | Helt |  | 6 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-22 | 2024-07-22 05:00 |  | Vru |  | E |  | Helt |  | 7 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-22 | 2024-07-22 05:00 |  | Kh |  |  |  | Helt |  | 8 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-23 | 2024-07-23 05:00 |  | Crgb |  | E |  | Helt |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-23 | 2024-07-23 05:00 |  | Fki |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-23 | 2024-07-23 05:00 |  | Bml |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-23 | 2024-07-23 05:00 |  | Sög |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-23 | 2024-07-23 05:00 |  | Sak |  | E |  | Helt |  | 5 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-23 | 2024-07-23 05:00 |  | Mru |  | E |  | Helt |  | 6 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-23 | 2024-07-23 05:00 |  | Vru |  | E |  | Helt |  | 7 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-23 | 2024-07-23 05:00 |  | Kh |  |  |  | Helt |  | 8 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-29 | 2024-07-29 05:00 |  | Crgb |  | E |  | Helt |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-29 | 2024-07-29 05:00 |  | Fki |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-29 | 2024-07-29 05:00 |  | Bml |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-29 | 2024-07-29 05:00 |  | Sög |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-29 | 2024-07-29 05:00 |  | Sak |  | E |  | Helt |  | 5 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-29 | 2024-07-29 05:00 |  | Mru |  | E |  | Helt |  | 6 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-29 | 2024-07-29 05:00 |  | Vru |  | E |  | Helt |  | 7 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-29 | 2024-07-29 05:00 |  | Kh |  |  |  | Helt |  | 8 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-30 | 2024-07-30 05:00 |  | Crgb |  | E |  | Helt |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-30 | 2024-07-30 05:00 |  | Fki |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-30 | 2024-07-30 05:00 |  | Bml |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-30 | 2024-07-30 05:00 |  | Sög |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-30 | 2024-07-30 05:00 |  | Sak |  | E |  | Helt |  | 5 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-30 | 2024-07-30 05:00 |  | Mru |  | E |  | Helt |  | 6 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-30 | 2024-07-30 05:00 |  | Vru |  | E |  | Helt |  | 7 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-30 | 2024-07-30 05:00 |  | Kh |  |  |  | Helt |  | 8 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-05 | 2024-08-05 05:00 |  | Crgb |  | E |  | Helt |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-05 | 2024-08-05 05:00 |  | Fki |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-05 | 2024-08-05 05:00 |  | Bml |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-05 | 2024-08-05 05:00 |  | Sög |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-05 | 2024-08-05 05:00 |  | Sak |  | E |  | Helt |  | 5 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-05 | 2024-08-05 05:00 |  | Mru |  | E |  | Helt |  | 6 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-05 | 2024-08-05 05:00 |  | Vru |  | E |  | Helt |  | 7 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-05 | 2024-08-05 05:00 |  | Kh |  |  |  | Helt |  | 8 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-06 | 2024-08-06 05:00 |  | Crgb |  | E |  | Helt |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-06 | 2024-08-06 05:00 |  | Fki |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-06 | 2024-08-06 05:00 |  | Bml |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-06 | 2024-08-06 05:00 |  | Sög |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-06 | 2024-08-06 05:00 |  | Sak |  | E |  | Helt |  | 5 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-06 | 2024-08-06 05:00 |  | Mru |  | E |  | Helt |  | 6 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-06 | 2024-08-06 05:00 |  | Vru |  | E |  | Helt |  | 7 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-06 | 2024-08-06 05:00 |  | Kh |  |  |  | Helt |  | 8 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-12 | 2024-08-12 05:00 |  | Crgb |  | E |  | Helt |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-12 | 2024-08-12 05:00 |  | Fki |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-12 | 2024-08-12 05:00 |  | Bml |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-12 | 2024-08-12 05:00 |  | Sög |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-12 | 2024-08-12 05:00 |  | Sak |  | E |  | Helt |  | 5 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-12 | 2024-08-12 05:00 |  | Mru |  | E |  | Helt |  | 6 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-12 | 2024-08-12 05:00 |  | Vru |  | E |  | Helt |  | 7 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-12 | 2024-08-12 05:00 |  | Kh |  |  |  | Helt |  | 8 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-13 | 2024-08-13 05:00 |  | Crgb |  | E |  | Helt |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-13 | 2024-08-13 05:00 |  | Fki |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-13 | 2024-08-13 05:00 |  | Bml |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-13 | 2024-08-13 05:00 |  | Sög |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-13 | 2024-08-13 05:00 |  | Sak |  | E |  | Helt |  | 5 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-13 | 2024-08-13 05:00 |  | Mru |  | E |  | Helt |  | 6 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-13 | 2024-08-13 05:00 |  | Vru |  | E |  | Helt |  | 7 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-13 | 2024-08-13 05:00 |  | Kh |  |  |  | Helt |  | 8 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-19 | 2024-08-19 05:00 |  | Crgb |  | E |  | Helt |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-19 | 2024-08-19 05:00 |  | Fki |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-19 | 2024-08-19 05:00 |  | Bml |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-19 | 2024-08-19 05:00 |  | Sög |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-19 | 2024-08-19 05:00 |  | Sak |  | E |  | Helt |  | 5 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-19 | 2024-08-19 05:00 |  | Mru |  | E |  | Helt |  | 6 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-19 | 2024-08-19 05:00 |  | Vru |  | E |  | Helt |  | 7 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-19 | 2024-08-19 05:00 |  | Kh |  |  |  | Helt |  | 8 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-20 | 2024-08-20 05:00 |  | Crgb |  | E |  | Helt |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-20 | 2024-08-20 05:00 |  | Fki |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-20 | 2024-08-20 05:00 |  | Bml |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-20 | 2024-08-20 05:00 |  | Sög |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-20 | 2024-08-20 05:00 |  | Sak |  | E |  | Helt |  | 5 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-20 | 2024-08-20 05:00 |  | Mru |  | E |  | Helt |  | 6 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-20 | 2024-08-20 05:00 |  | Vru |  | E |  | Helt |  | 7 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-20 | 2024-08-20 05:00 |  | Kh |  |  |  | Helt |  | 8 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-26 | 2024-08-26 05:00 |  | Crgb |  | E |  | Helt |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-26 | 2024-08-26 05:00 |  | Fki |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-26 | 2024-08-26 05:00 |  | Bml |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-26 | 2024-08-26 05:00 |  | Sög |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-26 | 2024-08-26 05:00 |  | Sak |  | E |  | Helt |  | 5 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-26 | 2024-08-26 05:00 |  | Mru |  | E |  | Helt |  | 6 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-26 | 2024-08-26 05:00 |  | Vru |  | E |  | Helt |  | 7 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-26 | 2024-08-26 05:00 |  | Kh |  |  |  | Helt |  | 8 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-27 | 2024-08-27 05:00 |  | Crgb |  | E |  | Helt |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-27 | 2024-08-27 05:00 |  | Fki |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-27 | 2024-08-27 05:00 |  | Bml |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-27 | 2024-08-27 05:00 |  | Sög |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-27 | 2024-08-27 05:00 |  | Sak |  | E |  | Helt |  | 5 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-27 | 2024-08-27 05:00 |  | Mru |  | E |  | Helt |  | 6 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-27 | 2024-08-27 05:00 |  | Vru |  | E |  | Helt |  | 7 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-27 | 2024-08-27 05:00 |  | Kh |  |  |  | Helt |  | 8 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-09 | 2024-09-09 05:00 |  | Crgb |  | E |  | Helt |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-09 | 2024-09-09 05:00 |  | Fki |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-09 | 2024-09-09 05:00 |  | Bml |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-09 | 2024-09-09 05:00 |  | Sög |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-09 | 2024-09-09 05:00 |  | Sak |  | E |  | Helt |  | 5 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-09 | 2024-09-09 05:00 |  | Mru |  | E |  | Helt |  | 6 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-09 | 2024-09-09 05:00 |  | Vru |  | E |  | Helt |  | 7 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-09 | 2024-09-09 05:00 |  | Kh |  |  |  | Helt |  | 8 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-10 | 2024-09-10 05:00 |  | Crgb |  | E |  | Helt |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-10 | 2024-09-10 05:00 |  | Fki |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-10 | 2024-09-10 05:00 |  | Bml |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-10 | 2024-09-10 05:00 |  | Sög |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-10 | 2024-09-10 05:00 |  | Sak |  | E |  | Helt |  | 5 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-10 | 2024-09-10 05:00 |  | Mru |  | E |  | Helt |  | 6 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-10 | 2024-09-10 05:00 |  | Vru |  | E |  | Helt |  | 7 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-10 | 2024-09-10 05:00 |  | Kh |  |  |  | Helt |  | 8 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-16 | 2024-09-16 05:00 |  | Crgb |  | E |  | Helt |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-16 | 2024-09-16 05:00 |  | Fki |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-16 | 2024-09-16 05:00 |  | Bml |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-16 | 2024-09-16 05:00 |  | Sög |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-16 | 2024-09-16 05:00 |  | Sak |  | E |  | Helt |  | 5 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-16 | 2024-09-16 05:00 |  | Mru |  | E |  | Helt |  | 6 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-16 | 2024-09-16 05:00 |  | Vru |  | E |  | Helt |  | 7 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-16 | 2024-09-16 05:00 |  | Kh |  |  |  | Helt |  | 8 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-17 | 2024-09-17 05:00 |  | Crgb |  | E |  | Helt |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-17 | 2024-09-17 05:00 |  | Fki |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-17 | 2024-09-17 05:00 |  | Bml |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-17 | 2024-09-17 05:00 |  | Sög |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-17 | 2024-09-17 05:00 |  | Sak |  | E |  | Helt |  | 5 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-17 | 2024-09-17 05:00 |  | Mru |  | E |  | Helt |  | 6 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-17 | 2024-09-17 05:00 |  | Vru |  | E |  | Helt |  | 7 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-17 | 2024-09-17 05:00 |  | Kh |  |  |  | Helt |  | 8 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-23 | 2024-09-23 05:00 |  | Crgb |  | E |  | Helt |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-23 | 2024-09-23 05:00 |  | Fki |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-23 | 2024-09-23 05:00 |  | Bml |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-23 | 2024-09-23 05:00 |  | Sög |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-23 | 2024-09-23 05:00 |  | Sak |  | E |  | Helt |  | 5 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-23 | 2024-09-23 05:00 |  | Mru |  | E |  | Helt |  | 6 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-23 | 2024-09-23 05:00 |  | Vru |  | E |  | Helt |  | 7 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-23 | 2024-09-23 05:00 |  | Kh |  |  |  | Helt |  | 8 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-24 | 2024-09-24 05:00 |  | Crgb |  | E |  | Helt |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-24 | 2024-09-24 05:00 |  | Fki |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-24 | 2024-09-24 05:00 |  | Bml |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-24 | 2024-09-24 05:00 |  | Sög |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-24 | 2024-09-24 05:00 |  | Sak |  | E |  | Helt |  | 5 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-24 | 2024-09-24 05:00 |  | Mru |  | E |  | Helt |  | 6 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-24 | 2024-09-24 05:00 |  | Vru |  | E |  | Helt |  | 7 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-24 | 2024-09-24 05:00 |  | Kh |  |  |  | Helt |  | 8 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-30 | 2024-09-30 05:00 |  | Crgb |  | E |  | Helt |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-30 | 2024-09-30 05:00 |  | Fki |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-30 | 2024-09-30 05:00 |  | Bml |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-30 | 2024-09-30 05:00 |  | Sög |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-30 | 2024-09-30 05:00 |  | Sak |  | E |  | Helt |  | 5 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-30 | 2024-09-30 05:00 |  | Mru |  | E |  | Helt |  | 6 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-30 | 2024-09-30 05:00 |  | Vru |  | E |  | Helt |  | 7 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-30 | 2024-09-30 05:00 |  | Kh |  |  |  | Helt |  | 8 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-01 | 2024-10-01 05:00 |  | Crgb |  | E |  | Helt |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-01 | 2024-10-01 05:00 |  | Fki |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-01 | 2024-10-01 05:00 |  | Bml |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-01 | 2024-10-01 05:00 |  | Sög |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-01 | 2024-10-01 05:00 |  | Sak |  | E |  | Helt |  | 5 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-01 | 2024-10-01 05:00 |  | Mru |  | E |  | Helt |  | 6 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-01 | 2024-10-01 05:00 |  | Vru |  | E |  | Helt |  | 7 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-01 | 2024-10-01 05:00 |  | Kh |  |  |  | Helt |  | 8 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-07 | 2024-10-07 05:00 |  | Crgb |  | E |  | Helt |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-07 | 2024-10-07 05:00 |  | Fki |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-07 | 2024-10-07 05:00 |  | Bml |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-07 | 2024-10-07 05:00 |  | Sög |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-07 | 2024-10-07 05:00 |  | Sak |  | E |  | Helt |  | 5 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-07 | 2024-10-07 05:00 |  | Mru |  | E |  | Helt |  | 6 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-07 | 2024-10-07 05:00 |  | Vru |  | E |  | Helt |  | 7 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-07 | 2024-10-07 05:00 |  | Kh |  |  |  | Helt |  | 8 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-08 | 2024-10-08 05:00 |  | Crgb |  | E |  | Helt |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-08 | 2024-10-08 05:00 |  | Fki |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-08 | 2024-10-08 05:00 |  | Bml |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-08 | 2024-10-08 05:00 |  | Sög |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-08 | 2024-10-08 05:00 |  | Sak |  | E |  | Helt |  | 5 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-08 | 2024-10-08 05:00 |  | Mru |  | E |  | Helt |  | 6 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-08 | 2024-10-08 05:00 |  | Vru |  | E |  | Helt |  | 7 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-08 | 2024-10-08 05:00 |  | Kh |  |  |  | Helt |  | 8 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-14 | 2024-10-14 05:00 |  | Crgb |  | E |  | Helt |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-14 | 2024-10-14 05:00 |  | Fki |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-14 | 2024-10-14 05:00 |  | Bml |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-14 | 2024-10-14 05:00 |  | Sög |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-14 | 2024-10-14 05:00 |  | Sak |  | E |  | Helt |  | 5 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-14 | 2024-10-14 05:00 |  | Mru |  | E |  | Helt |  | 6 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-14 | 2024-10-14 05:00 |  | Vru |  | E |  | Helt |  | 7 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-14 | 2024-10-14 05:00 |  | Kh |  |  |  | Helt |  | 8 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-15 | 2024-10-15 05:00 |  | Crgb |  | E |  | Helt |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-15 | 2024-10-15 05:00 |  | Fki |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-15 | 2024-10-15 05:00 |  | Bml |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-15 | 2024-10-15 05:00 |  | Sög |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-15 | 2024-10-15 05:00 |  | Sak |  | E |  | Helt |  | 5 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-15 | 2024-10-15 05:00 |  | Mru |  | E |  | Helt |  | 6 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-15 | 2024-10-15 05:00 |  | Vru |  | E |  | Helt |  | 7 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-15 | 2024-10-15 05:00 |  | Kh |  |  |  | Helt |  | 8 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-28 | 2024-10-28 05:00 |  | Crgb |  | E |  | Helt |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-28 | 2024-10-28 05:00 |  | Fki |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-28 | 2024-10-28 05:00 |  | Bml |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-28 | 2024-10-28 05:00 |  | Sög |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-28 | 2024-10-28 05:00 |  | Sak |  | E |  | Helt |  | 5 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-28 | 2024-10-28 05:00 |  | Mru |  | E |  | Helt |  | 6 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-28 | 2024-10-28 05:00 |  | Vru |  | E |  | Helt |  | 7 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-28 | 2024-10-28 05:00 |  | Kh |  |  |  | Helt |  | 8 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-29 | 2024-10-29 05:00 |  | Crgb |  | E |  | Helt |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-29 | 2024-10-29 05:00 |  | Fki |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-29 | 2024-10-29 05:00 |  | Bml |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-29 | 2024-10-29 05:00 |  | Sög |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-29 | 2024-10-29 05:00 |  | Sak |  | E |  | Helt |  | 5 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-29 | 2024-10-29 05:00 |  | Mru |  | E |  | Helt |  | 6 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-29 | 2024-10-29 05:00 |  | Vru |  | E |  | Helt |  | 7 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-29 | 2024-10-29 05:00 |  | Kh |  |  |  | Helt |  | 8 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-04 | 2024-11-04 05:00 |  | Crgb |  | E |  | Helt |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-04 | 2024-11-04 05:00 |  | Fki |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-04 | 2024-11-04 05:00 |  | Bml |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-04 | 2024-11-04 05:00 |  | Sög |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-04 | 2024-11-04 05:00 |  | Sak |  | E |  | Helt |  | 5 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-04 | 2024-11-04 05:00 |  | Mru |  | E |  | Helt |  | 6 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-04 | 2024-11-04 05:00 |  | Vru |  | E |  | Helt |  | 7 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-04 | 2024-11-04 05:00 |  | Kh |  |  |  | Helt |  | 8 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-05 | 2024-11-05 05:00 |  | Crgb |  | E |  | Helt |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-05 | 2024-11-05 05:00 |  | Fki |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-05 | 2024-11-05 05:00 |  | Bml |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-05 | 2024-11-05 05:00 |  | Sög |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-05 | 2024-11-05 05:00 |  | Sak |  | E |  | Helt |  | 5 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-05 | 2024-11-05 05:00 |  | Mru |  | E |  | Helt |  | 6 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-05 | 2024-11-05 05:00 |  | Vru |  | E |  | Helt |  | 7 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-05 | 2024-11-05 05:00 |  | Kh |  |  |  | Helt |  | 8 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-11 | 2024-11-11 05:00 |  | Crgb |  | E |  | Helt |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-11 | 2024-11-11 05:00 |  | Fki |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-11 | 2024-11-11 05:00 |  | Bml |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-11 | 2024-11-11 05:00 |  | Sög |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-11 | 2024-11-11 05:00 |  | Sak |  | E |  | Helt |  | 5 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-11 | 2024-11-11 05:00 |  | Mru |  | E |  | Helt |  | 6 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-11 | 2024-11-11 05:00 |  | Vru |  | E |  | Helt |  | 7 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-11 | 2024-11-11 05:00 |  | Kh |  |  |  | Helt |  | 8 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-12 | 2024-11-12 05:00 |  | Crgb |  | E |  | Helt |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-12 | 2024-11-12 05:00 |  | Fki |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-12 | 2024-11-12 05:00 |  | Bml |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-12 | 2024-11-12 05:00 |  | Sög |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-12 | 2024-11-12 05:00 |  | Sak |  | E |  | Helt |  | 5 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-12 | 2024-11-12 05:00 |  | Mru |  | E |  | Helt |  | 6 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-12 | 2024-11-12 05:00 |  | Vru |  | E |  | Helt |  | 7 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-12 | 2024-11-12 05:00 |  | Kh |  |  |  | Helt |  | 8 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-18 | 2024-11-18 05:00 |  | Crgb |  | E |  | Helt |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-18 | 2024-11-18 05:00 |  | Fki |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-18 | 2024-11-18 05:00 |  | Bml |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-18 | 2024-11-18 05:00 |  | Sög |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-18 | 2024-11-18 05:00 |  | Sak |  | E |  | Helt |  | 5 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-18 | 2024-11-18 05:00 |  | Mru |  | E |  | Helt |  | 6 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-18 | 2024-11-18 05:00 |  | Vru |  | E |  | Helt |  | 7 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-18 | 2024-11-18 05:00 |  | Kh |  |  |  | Helt |  | 8 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-19 | 2024-11-19 05:00 |  | Crgb |  | E |  | Helt |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-19 | 2024-11-19 05:00 |  | Fki |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-19 | 2024-11-19 05:00 |  | Bml |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-19 | 2024-11-19 05:00 |  | Sög |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-19 | 2024-11-19 05:00 |  | Sak |  | E |  | Helt |  | 5 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-19 | 2024-11-19 05:00 |  | Mru |  | E |  | Helt |  | 6 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-19 | 2024-11-19 05:00 |  | Vru |  | E |  | Helt |  | 7 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-19 | 2024-11-19 05:00 |  | Kh |  |  |  | Helt |  | 8 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-25 | 2024-11-25 05:00 |  | Crgb |  | E |  | Helt |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-25 | 2024-11-25 05:00 |  | Fki |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-25 | 2024-11-25 05:00 |  | Bml |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-25 | 2024-11-25 05:00 |  | Sög |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-25 | 2024-11-25 05:00 |  | Sak |  | E |  | Helt |  | 5 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-25 | 2024-11-25 05:00 |  | Mru |  | E |  | Helt |  | 6 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-25 | 2024-11-25 05:00 |  | Vru |  | E |  | Helt |  | 7 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-25 | 2024-11-25 05:00 |  | Kh |  |  |  | Helt |  | 8 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-26 | 2024-11-26 05:00 |  | Crgb |  | E |  | Helt |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-26 | 2024-11-26 05:00 |  | Fki |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-26 | 2024-11-26 05:00 |  | Bml |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-26 | 2024-11-26 05:00 |  | Sög |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-26 | 2024-11-26 05:00 |  | Sak |  | E |  | Helt |  | 5 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-26 | 2024-11-26 05:00 |  | Mru |  | E |  | Helt |  | 6 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-26 | 2024-11-26 05:00 |  | Vru |  | E |  | Helt |  | 7 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-26 | 2024-11-26 05:00 |  | Kh |  |  |  | Helt |  | 8 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-02 | 2024-12-02 05:00 |  | Crgb |  | E |  | Helt |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-02 | 2024-12-02 05:00 |  | Fki |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-02 | 2024-12-02 05:00 |  | Bml |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-02 | 2024-12-02 05:00 |  | Sög |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-02 | 2024-12-02 05:00 |  | Sak |  | E |  | Helt |  | 5 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-02 | 2024-12-02 05:00 |  | Mru |  | E |  | Helt |  | 6 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-02 | 2024-12-02 05:00 |  | Vru |  | E |  | Helt |  | 7 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-02 | 2024-12-02 05:00 |  | Kh |  |  |  | Helt |  | 8 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-03 | 2024-12-03 05:00 |  | Crgb |  | E |  | Helt |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-03 | 2024-12-03 05:00 |  | Fki |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-03 | 2024-12-03 05:00 |  | Bml |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-03 | 2024-12-03 05:00 |  | Sög |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-03 | 2024-12-03 05:00 |  | Sak |  | E |  | Helt |  | 5 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-03 | 2024-12-03 05:00 |  | Mru |  | E |  | Helt |  | 6 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-03 | 2024-12-03 05:00 |  | Vru |  | E |  | Helt |  | 7 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-03 | 2024-12-03 05:00 |  | Kh |  |  |  | Helt |  | 8 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-09 | 2024-12-09 05:00 |  | Crgb |  | E |  | Helt |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-09 | 2024-12-09 05:00 |  | Fki |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-09 | 2024-12-09 05:00 |  | Bml |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-09 | 2024-12-09 05:00 |  | Sög |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-09 | 2024-12-09 05:00 |  | Sak |  | E |  | Helt |  | 5 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-09 | 2024-12-09 05:00 |  | Mru |  | E |  | Helt |  | 6 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-09 | 2024-12-09 05:00 |  | Vru |  | E |  | Helt |  | 7 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-09 | 2024-12-09 05:00 |  | Kh |  |  |  | Helt |  | 8 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-10 | 2024-12-10 05:00 |  | Crgb |  | E |  | Helt |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-10 | 2024-12-10 05:00 |  | Fki |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-10 | 2024-12-10 05:00 |  | Bml |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-10 | 2024-12-10 05:00 |  | Sög |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-10 | 2024-12-10 05:00 |  | Sak |  | E |  | Helt |  | 5 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-10 | 2024-12-10 05:00 |  | Mru |  | E |  | Helt |  | 6 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-10 | 2024-12-10 05:00 |  | Vru |  | E |  | Helt |  | 7 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5633 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-10 | 2024-12-10 05:00 |  | Kh |  |  |  | Helt |  | 8 | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | Planerad | S: 19686-2409 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5633
Ny | 5634 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-11 23:00 | 2023-12-12 03:00 |  | V |  |  |  | Helt |  | 1 | Servicefönster# Värnamo | Planerad | 19686-2401 | Konstruktionsförutsättning | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5634
Ny | 5634 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-18 23:00 | 2023-12-19 03:00 |  | V |  |  |  | Helt |  | 1 | Servicefönster# Värnamo | Planerad | 19686-2401 | Konstruktionsförutsättning | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5634
Ny | 5634 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-08 23:00 | 2024-01-09 03:00 |  | V |  |  |  | Helt |  | 1 | Servicefönster# Värnamo | Planerad | 19686-2401 | Konstruktionsförutsättning | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5634
Ny | 5634 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-15 23:00 | 2024-01-16 03:00 |  | V |  |  |  | Helt |  | 1 | Servicefönster# Värnamo | Planerad | 19686-2401 | Konstruktionsförutsättning | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5634
Ny | 5634 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-22 23:00 | 2024-01-23 03:00 |  | V |  |  |  | Helt |  | 1 | Servicefönster# Värnamo | Planerad | 19686-2401 | Konstruktionsförutsättning | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5634
Ny | 5634 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-29 23:00 | 2024-01-30 03:00 |  | V |  |  |  | Helt |  | 1 | Servicefönster# Värnamo | Planerad | 19686-2401 | Konstruktionsförutsättning | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5634
Ny | 5634 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-05 23:00 | 2024-02-06 03:00 |  | V |  |  |  | Helt |  | 1 | Servicefönster# Värnamo | Planerad | 19686-2401 | Konstruktionsförutsättning | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5634
Ny | 5634 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-12 23:00 | 2024-02-13 03:00 |  | V |  |  |  | Helt |  | 1 | Servicefönster# Värnamo | Planerad | 19686-2401 | Konstruktionsförutsättning | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5634
Ny | 5634 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-19 23:00 | 2024-02-20 03:00 |  | V |  |  |  | Helt |  | 1 | Servicefönster# Värnamo | Planerad | 19686-2401 | Konstruktionsförutsättning | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5634
Ny | 5634 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-26 23:00 | 2024-02-27 03:00 |  | V |  |  |  | Helt |  | 1 | Servicefönster# Värnamo | Planerad | 19686-2401 | Konstruktionsförutsättning | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5634
Ny | 5634 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-04 23:00 | 2024-03-05 03:00 |  | V |  |  |  | Helt |  | 1 | Servicefönster# Värnamo | Planerad | 19686-2401 | Konstruktionsförutsättning | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5634
Ny | 5634 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-11 23:00 | 2024-03-12 03:00 |  | V |  |  |  | Helt |  | 1 | Servicefönster# Värnamo | Planerad | 19686-2401 | Konstruktionsförutsättning | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5634
Ny | 5634 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-18 23:00 | 2024-03-19 03:00 |  | V |  |  |  | Helt |  | 1 | Servicefönster# Värnamo | Planerad | 19686-2401 | Konstruktionsförutsättning | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5634
Ny | 5634 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-25 23:00 | 2024-03-26 03:00 |  | V |  |  |  | Helt |  | 1 | Servicefönster# Värnamo | Planerad | 19686-2401 | Konstruktionsförutsättning | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5634
Ny | 5634 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-08 23:00 | 2024-04-09 03:00 |  | V |  |  |  | Helt |  | 1 | Servicefönster# Värnamo | Planerad | 19686-2401 | Konstruktionsförutsättning | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5634
Ny | 5634 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-22 23:00 | 2024-04-23 03:00 |  | V |  |  |  | Helt |  | 1 | Servicefönster# Värnamo | Planerad | 19686-2401 | Konstruktionsförutsättning | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5634
Ny | 5634 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-29 23:00 | 2024-04-30 03:00 |  | V |  |  |  | Helt |  | 1 | Servicefönster# Värnamo | Planerad | 19686-2401 | Konstruktionsförutsättning | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5634
Ny | 5634 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-06 23:00 | 2024-05-07 03:00 |  | V |  |  |  | Helt |  | 1 | Servicefönster# Värnamo | Planerad | 19686-2401 | Konstruktionsförutsättning | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5634
Ny | 5634 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-13 23:00 | 2024-05-14 03:00 |  | V |  |  |  | Helt |  | 1 | Servicefönster# Värnamo | Planerad | 19686-2401 | Konstruktionsförutsättning | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5634
Ny | 5634 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-19 23:00 | 2024-05-20 03:00 |  | V |  |  |  | Helt |  | 1 | Servicefönster# Värnamo | Planerad | 19686-2401 | Konstruktionsförutsättning | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5634
Ny | 5634 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-27 23:00 | 2024-05-28 03:00 |  | V |  |  |  | Helt |  | 1 | Servicefönster# Värnamo | Planerad | 19686-2401 | Konstruktionsförutsättning | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5634
Ny | 5634 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-03 23:00 | 2024-06-04 03:00 |  | V |  |  |  | Helt |  | 1 | Servicefönster# Värnamo | Planerad | 19686-2401 | Konstruktionsförutsättning | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5634
Ny | 5634 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-10 23:00 | 2024-06-11 03:00 |  | V |  |  |  | Helt |  | 1 | Servicefönster# Värnamo | Planerad | 19686-2401 | Konstruktionsförutsättning | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5634
Ny | 5634 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-17 23:00 | 2024-06-18 03:00 |  | V |  |  |  | Helt |  | 1 | Servicefönster# Värnamo | Planerad | 19686-2401 | Konstruktionsförutsättning | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5634
Ny | 5634 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-24 23:00 | 2024-06-25 03:00 |  | V |  |  |  | Helt |  | 1 | Servicefönster# Värnamo | Planerad | 19686-2401 | Konstruktionsförutsättning | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5634
Ny | 5634 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-01 23:00 | 2024-07-02 03:00 |  | V |  |  |  | Helt |  | 1 | Servicefönster# Värnamo | Planerad | 19686-2401 | Konstruktionsförutsättning | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5634
Ny | 5634 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-08 23:00 | 2024-07-09 03:00 |  | V |  |  |  | Helt |  | 1 | Servicefönster# Värnamo | Planerad | 19686-2401 | Konstruktionsförutsättning | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5634
Ny | 5634 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-15 23:00 | 2024-07-16 03:00 |  | V |  |  |  | Helt |  | 1 | Servicefönster# Värnamo | Planerad | 19686-2401 | Konstruktionsförutsättning | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5634
Ny | 5634 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-22 23:00 | 2024-07-23 03:00 |  | V |  |  |  | Helt |  | 1 | Servicefönster# Värnamo | Planerad | 19686-2401 | Konstruktionsförutsättning | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5634
Ny | 5634 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-29 23:00 | 2024-07-30 03:00 |  | V |  |  |  | Helt |  | 1 | Servicefönster# Värnamo | Planerad | 19686-2401 | Konstruktionsförutsättning | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5634
Ny | 5634 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-05 23:00 | 2024-08-06 03:00 |  | V |  |  |  | Helt |  | 1 | Servicefönster# Värnamo | Planerad | 19686-2401 | Konstruktionsförutsättning | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5634
Ny | 5634 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-12 23:00 | 2024-08-13 03:00 |  | V |  |  |  | Helt |  | 1 | Servicefönster# Värnamo | Planerad | 19686-2401 | Konstruktionsförutsättning | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5634
Ny | 5634 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-19 23:00 | 2024-08-20 03:00 |  | V |  |  |  | Helt |  | 1 | Servicefönster# Värnamo | Planerad | 19686-2401 | Konstruktionsförutsättning | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5634
Ny | 5634 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-26 23:00 | 2024-08-27 03:00 |  | V |  |  |  | Helt |  | 1 | Servicefönster# Värnamo | Planerad | 19686-2401 | Konstruktionsförutsättning | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5634
Ny | 5634 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-02 23:00 | 2024-09-03 03:00 |  | V |  |  |  | Helt |  | 1 | Servicefönster# Värnamo | Planerad | 19686-2401 | Konstruktionsförutsättning | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5634
Ny | 5634 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-09 23:00 | 2024-09-10 03:00 |  | V |  |  |  | Helt |  | 1 | Servicefönster# Värnamo | Planerad | 19686-2401 | Konstruktionsförutsättning | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5634
Ny | 5634 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-16 23:00 | 2024-09-17 03:00 |  | V |  |  |  | Helt |  | 1 | Servicefönster# Värnamo | Planerad | 19686-2401 | Konstruktionsförutsättning | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5634
Ny | 5634 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-23 23:00 | 2024-09-24 03:00 |  | V |  |  |  | Helt |  | 1 | Servicefönster# Värnamo | Planerad | 19686-2401 | Konstruktionsförutsättning | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5634
Ny | 5634 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-30 23:00 | 2024-10-01 03:00 |  | V |  |  |  | Helt |  | 1 | Servicefönster# Värnamo | Planerad | 19686-2401 | Konstruktionsförutsättning | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5634
Ny | 5634 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-07 23:00 | 2024-10-08 03:00 |  | V |  |  |  | Helt |  | 1 | Servicefönster# Värnamo | Planerad | 19686-2401 | Konstruktionsförutsättning | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5634
Ny | 5634 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-14 23:00 | 2024-10-15 03:00 |  | V |  |  |  | Helt |  | 1 | Servicefönster# Värnamo | Planerad | 19686-2401 | Konstruktionsförutsättning | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5634
Ny | 5634 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-21 23:00 | 2024-10-22 03:00 |  | V |  |  |  | Helt |  | 1 | Servicefönster# Värnamo | Planerad | 19686-2401 | Konstruktionsförutsättning | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5634
Ny | 5634 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-28 23:00 | 2024-10-29 03:00 |  | V |  |  |  | Helt |  | 1 | Servicefönster# Värnamo | Planerad | 19686-2401 | Konstruktionsförutsättning | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5634
Ny | 5634 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-04 23:00 | 2024-11-05 03:00 |  | V |  |  |  | Helt |  | 1 | Servicefönster# Värnamo | Planerad | 19686-2401 | Konstruktionsförutsättning | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5634
Ny | 5634 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-11 23:00 | 2024-11-12 03:00 |  | V |  |  |  | Helt |  | 1 | Servicefönster# Värnamo | Planerad | 19686-2401 | Konstruktionsförutsättning | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5634
Ny | 5634 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-18 23:00 | 2024-11-19 03:00 |  | V |  |  |  | Helt |  | 1 | Servicefönster# Värnamo | Planerad | 19686-2401 | Konstruktionsförutsättning | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5634
Ny | 5634 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-25 23:00 | 2024-11-26 03:00 |  | V |  |  |  | Helt |  | 1 | Servicefönster# Värnamo | Planerad | 19686-2401 | Konstruktionsförutsättning | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5634
Ny | 5634 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-02 23:00 | 2024-12-03 03:00 |  | V |  |  |  | Helt |  | 1 | Servicefönster# Värnamo | Planerad | 19686-2401 | Konstruktionsförutsättning | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5634
Ny | 5634 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-09 23:00 | 2024-12-10 03:00 |  | V |  |  |  | Helt |  | 1 | Servicefönster# Värnamo | Planerad | 19686-2401 | Konstruktionsförutsättning | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5634
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-12 23:00 | 2023-12-13 05:00 | Periodisk | V | [5 empty] | 1 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-12 23:00 | 2023-12-13 05:00 | Periodisk | Röp |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-12 23:00 | 2023-12-13 05:00 | Periodisk | Bor |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-12 23:00 | 2023-12-13 05:00 | Periodisk | Rym |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-12 23:00 | 2023-12-13 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 5 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-19 23:00 | 2023-12-20 05:00 | Periodisk | V | [5 empty] | 1 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-19 23:00 | 2023-12-20 05:00 | Periodisk | Röp |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-19 23:00 | 2023-12-20 05:00 | Periodisk | Bor |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-19 23:00 | 2023-12-20 05:00 | Periodisk | Rym |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-19 23:00 | 2023-12-20 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 5 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-02 23:00 | 2024-01-03 05:00 | Periodisk | V | [5 empty] | 1 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-02 23:00 | 2024-01-03 05:00 | Periodisk | Röp |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-02 23:00 | 2024-01-03 05:00 | Periodisk | Bor |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-02 23:00 | 2024-01-03 05:00 | Periodisk | Rym |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-02 23:00 | 2024-01-03 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 5 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-09 23:00 | 2024-01-10 05:00 | Periodisk | V | [5 empty] | 1 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-09 23:00 | 2024-01-10 05:00 | Periodisk | Röp |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-09 23:00 | 2024-01-10 05:00 | Periodisk | Bor |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-09 23:00 | 2024-01-10 05:00 | Periodisk | Rym |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-09 23:00 | 2024-01-10 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 5 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-16 23:00 | 2024-01-17 05:00 | Periodisk | V | [5 empty] | 1 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-16 23:00 | 2024-01-17 05:00 | Periodisk | Röp |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-16 23:00 | 2024-01-17 05:00 | Periodisk | Bor |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-16 23:00 | 2024-01-17 05:00 | Periodisk | Rym |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-16 23:00 | 2024-01-17 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 5 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-23 23:00 | 2024-01-24 05:00 | Periodisk | V | [5 empty] | 1 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-23 23:00 | 2024-01-24 05:00 | Periodisk | Röp |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-23 23:00 | 2024-01-24 05:00 | Periodisk | Bor |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-23 23:00 | 2024-01-24 05:00 | Periodisk | Rym |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-23 23:00 | 2024-01-24 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 5 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-30 23:00 | 2024-01-31 05:00 | Periodisk | V | [5 empty] | 1 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-30 23:00 | 2024-01-31 05:00 | Periodisk | Röp |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-30 23:00 | 2024-01-31 05:00 | Periodisk | Bor |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-30 23:00 | 2024-01-31 05:00 | Periodisk | Rym |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-30 23:00 | 2024-01-31 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 5 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-06 23:00 | 2024-02-07 05:00 | Periodisk | V | [5 empty] | 1 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-06 23:00 | 2024-02-07 05:00 | Periodisk | Röp |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-06 23:00 | 2024-02-07 05:00 | Periodisk | Bor |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-06 23:00 | 2024-02-07 05:00 | Periodisk | Rym |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-06 23:00 | 2024-02-07 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 5 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-13 23:00 | 2024-02-14 05:00 | Periodisk | V | [5 empty] | 1 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-13 23:00 | 2024-02-14 05:00 | Periodisk | Röp |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-13 23:00 | 2024-02-14 05:00 | Periodisk | Bor |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-13 23:00 | 2024-02-14 05:00 | Periodisk | Rym |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-13 23:00 | 2024-02-14 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 5 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-20 23:00 | 2024-02-21 05:00 | Periodisk | V | [5 empty] | 1 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-20 23:00 | 2024-02-21 05:00 | Periodisk | Röp |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-20 23:00 | 2024-02-21 05:00 | Periodisk | Bor |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-20 23:00 | 2024-02-21 05:00 | Periodisk | Rym |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-20 23:00 | 2024-02-21 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 5 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-27 23:00 | 2024-02-28 05:00 | Periodisk | V | [5 empty] | 1 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-27 23:00 | 2024-02-28 05:00 | Periodisk | Röp |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-27 23:00 | 2024-02-28 05:00 | Periodisk | Bor |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-27 23:00 | 2024-02-28 05:00 | Periodisk | Rym |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-27 23:00 | 2024-02-28 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 5 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-05 23:00 | 2024-03-06 05:00 | Periodisk | V | [5 empty] | 1 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-05 23:00 | 2024-03-06 05:00 | Periodisk | Röp |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-05 23:00 | 2024-03-06 05:00 | Periodisk | Bor |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-05 23:00 | 2024-03-06 05:00 | Periodisk | Rym |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-05 23:00 | 2024-03-06 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 5 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-12 23:00 | 2024-03-13 05:00 | Periodisk | V | [5 empty] | 1 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-12 23:00 | 2024-03-13 05:00 | Periodisk | Röp |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-12 23:00 | 2024-03-13 05:00 | Periodisk | Bor |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-12 23:00 | 2024-03-13 05:00 | Periodisk | Rym |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-12 23:00 | 2024-03-13 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 5 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-19 23:00 | 2024-03-20 05:00 | Periodisk | V | [5 empty] | 1 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-19 23:00 | 2024-03-20 05:00 | Periodisk | Röp |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-19 23:00 | 2024-03-20 05:00 | Periodisk | Bor |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-19 23:00 | 2024-03-20 05:00 | Periodisk | Rym |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-19 23:00 | 2024-03-20 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 5 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-26 23:00 | 2024-03-27 05:00 | Periodisk | V | [5 empty] | 1 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-26 23:00 | 2024-03-27 05:00 | Periodisk | Röp |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-26 23:00 | 2024-03-27 05:00 | Periodisk | Bor |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-26 23:00 | 2024-03-27 05:00 | Periodisk | Rym |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-26 23:00 | 2024-03-27 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 5 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-02 23:00 | 2024-04-03 05:00 | Periodisk | V | [5 empty] | 1 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-02 23:00 | 2024-04-03 05:00 | Periodisk | Röp |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-02 23:00 | 2024-04-03 05:00 | Periodisk | Bor |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-02 23:00 | 2024-04-03 05:00 | Periodisk | Rym |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-02 23:00 | 2024-04-03 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 5 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-09 23:00 | 2024-04-10 05:00 | Periodisk | V | [5 empty] | 1 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-09 23:00 | 2024-04-10 05:00 | Periodisk | Röp |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-09 23:00 | 2024-04-10 05:00 | Periodisk | Bor |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-09 23:00 | 2024-04-10 05:00 | Periodisk | Rym |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-09 23:00 | 2024-04-10 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 5 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-23 23:00 | 2024-04-24 05:00 | Periodisk | V | [5 empty] | 1 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-23 23:00 | 2024-04-24 05:00 | Periodisk | Röp |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-23 23:00 | 2024-04-24 05:00 | Periodisk | Bor |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-23 23:00 | 2024-04-24 05:00 | Periodisk | Rym |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-23 23:00 | 2024-04-24 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 5 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-29 23:00 | 2024-04-30 05:00 | Periodisk | V | [5 empty] | 1 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-29 23:00 | 2024-04-30 05:00 | Periodisk | Röp |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-29 23:00 | 2024-04-30 05:00 | Periodisk | Bor |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-29 23:00 | 2024-04-30 05:00 | Periodisk | Rym |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-29 23:00 | 2024-04-30 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 5 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-07 23:00 | 2024-05-08 05:00 | Periodisk | V | [5 empty] | 1 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-07 23:00 | 2024-05-08 05:00 | Periodisk | Röp |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-07 23:00 | 2024-05-08 05:00 | Periodisk | Bor |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-07 23:00 | 2024-05-08 05:00 | Periodisk | Rym |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-07 23:00 | 2024-05-08 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 5 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-13 23:00 | 2024-05-14 05:00 | Periodisk | V | [5 empty] | 1 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-13 23:00 | 2024-05-14 05:00 | Periodisk | Röp |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-13 23:00 | 2024-05-14 05:00 | Periodisk | Bor |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-13 23:00 | 2024-05-14 05:00 | Periodisk | Rym |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-13 23:00 | 2024-05-14 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 5 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-28 23:00 | 2024-05-29 05:00 | Periodisk | V | [5 empty] | 1 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-28 23:00 | 2024-05-29 05:00 | Periodisk | Röp |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-28 23:00 | 2024-05-29 05:00 | Periodisk | Bor |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-28 23:00 | 2024-05-29 05:00 | Periodisk | Rym |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-28 23:00 | 2024-05-29 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 5 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-04 23:00 | 2024-06-05 05:00 | Periodisk | V | [5 empty] | 1 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-04 23:00 | 2024-06-05 05:00 | Periodisk | Röp |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-04 23:00 | 2024-06-05 05:00 | Periodisk | Bor |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-04 23:00 | 2024-06-05 05:00 | Periodisk | Rym |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-04 23:00 | 2024-06-05 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 5 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-11 23:00 | 2024-06-12 05:00 | Periodisk | V | [5 empty] | 1 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-11 23:00 | 2024-06-12 05:00 | Periodisk | Röp |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-11 23:00 | 2024-06-12 05:00 | Periodisk | Bor |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-11 23:00 | 2024-06-12 05:00 | Periodisk | Rym |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-11 23:00 | 2024-06-12 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 5 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-18 23:00 | 2024-06-19 05:00 | Periodisk | V | [5 empty] | 1 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-18 23:00 | 2024-06-19 05:00 | Periodisk | Röp |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-18 23:00 | 2024-06-19 05:00 | Periodisk | Bor |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-18 23:00 | 2024-06-19 05:00 | Periodisk | Rym |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-18 23:00 | 2024-06-19 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 5 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-25 23:00 | 2024-06-26 05:00 | Periodisk | V | [5 empty] | 1 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-25 23:00 | 2024-06-26 05:00 | Periodisk | Röp |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-25 23:00 | 2024-06-26 05:00 | Periodisk | Bor |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-25 23:00 | 2024-06-26 05:00 | Periodisk | Rym |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-25 23:00 | 2024-06-26 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 5 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-02 23:00 | 2024-07-03 05:00 | Periodisk | V | [5 empty] | 1 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-02 23:00 | 2024-07-03 05:00 | Periodisk | Röp |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-02 23:00 | 2024-07-03 05:00 | Periodisk | Bor |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-02 23:00 | 2024-07-03 05:00 | Periodisk | Rym |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-02 23:00 | 2024-07-03 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 5 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-09 23:00 | 2024-07-10 05:00 | Periodisk | V | [5 empty] | 1 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-09 23:00 | 2024-07-10 05:00 | Periodisk | Röp |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-09 23:00 | 2024-07-10 05:00 | Periodisk | Bor |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-09 23:00 | 2024-07-10 05:00 | Periodisk | Rym |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-09 23:00 | 2024-07-10 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 5 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-16 23:00 | 2024-07-17 05:00 | Periodisk | V | [5 empty] | 1 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-16 23:00 | 2024-07-17 05:00 | Periodisk | Röp |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-16 23:00 | 2024-07-17 05:00 | Periodisk | Bor |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-16 23:00 | 2024-07-17 05:00 | Periodisk | Rym |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-16 23:00 | 2024-07-17 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 5 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-23 23:00 | 2024-07-24 05:00 | Periodisk | V | [5 empty] | 1 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-23 23:00 | 2024-07-24 05:00 | Periodisk | Röp |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-23 23:00 | 2024-07-24 05:00 | Periodisk | Bor |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-23 23:00 | 2024-07-24 05:00 | Periodisk | Rym |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-23 23:00 | 2024-07-24 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 5 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-30 23:00 | 2024-07-31 05:00 | Periodisk | V | [5 empty] | 1 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-30 23:00 | 2024-07-31 05:00 | Periodisk | Röp |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-30 23:00 | 2024-07-31 05:00 | Periodisk | Bor |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-30 23:00 | 2024-07-31 05:00 | Periodisk | Rym |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-30 23:00 | 2024-07-31 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 5 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-13 23:00 | 2024-08-14 05:00 | Periodisk | V | [5 empty] | 1 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-13 23:00 | 2024-08-14 05:00 | Periodisk | Röp |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-13 23:00 | 2024-08-14 05:00 | Periodisk | Bor |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-13 23:00 | 2024-08-14 05:00 | Periodisk | Rym |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-13 23:00 | 2024-08-14 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 5 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-20 23:00 | 2024-08-21 05:00 | Periodisk | V | [5 empty] | 1 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-20 23:00 | 2024-08-21 05:00 | Periodisk | Röp |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-20 23:00 | 2024-08-21 05:00 | Periodisk | Bor |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-20 23:00 | 2024-08-21 05:00 | Periodisk | Rym |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-20 23:00 | 2024-08-21 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 5 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-27 23:00 | 2024-08-28 05:00 | Periodisk | V | [5 empty] | 1 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-27 23:00 | 2024-08-28 05:00 | Periodisk | Röp |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-27 23:00 | 2024-08-28 05:00 | Periodisk | Bor |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-27 23:00 | 2024-08-28 05:00 | Periodisk | Rym |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-27 23:00 | 2024-08-28 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 5 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-03 23:00 | 2024-09-04 05:00 | Periodisk | V | [5 empty] | 1 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-03 23:00 | 2024-09-04 05:00 | Periodisk | Röp |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-03 23:00 | 2024-09-04 05:00 | Periodisk | Bor |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-03 23:00 | 2024-09-04 05:00 | Periodisk | Rym |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-03 23:00 | 2024-09-04 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 5 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-10 23:00 | 2024-09-11 05:00 | Periodisk | V | [5 empty] | 1 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-10 23:00 | 2024-09-11 05:00 | Periodisk | Röp |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-10 23:00 | 2024-09-11 05:00 | Periodisk | Bor |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-10 23:00 | 2024-09-11 05:00 | Periodisk | Rym |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-10 23:00 | 2024-09-11 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 5 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-17 23:00 | 2024-09-18 05:00 | Periodisk | V | [5 empty] | 1 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-17 23:00 | 2024-09-18 05:00 | Periodisk | Röp |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-17 23:00 | 2024-09-18 05:00 | Periodisk | Bor |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-17 23:00 | 2024-09-18 05:00 | Periodisk | Rym |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-17 23:00 | 2024-09-18 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 5 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-24 23:00 | 2024-09-25 05:00 | Periodisk | V | [5 empty] | 1 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-24 23:00 | 2024-09-25 05:00 | Periodisk | Röp |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-24 23:00 | 2024-09-25 05:00 | Periodisk | Bor |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-24 23:00 | 2024-09-25 05:00 | Periodisk | Rym |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-24 23:00 | 2024-09-25 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 5 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-08 23:00 | 2024-10-09 05:00 | Periodisk | V | [5 empty] | 1 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-08 23:00 | 2024-10-09 05:00 | Periodisk | Röp |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-08 23:00 | 2024-10-09 05:00 | Periodisk | Bor |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-08 23:00 | 2024-10-09 05:00 | Periodisk | Rym |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-08 23:00 | 2024-10-09 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 5 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-15 23:00 | 2024-10-16 05:00 | Periodisk | V | [5 empty] | 1 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-15 23:00 | 2024-10-16 05:00 | Periodisk | Röp |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-15 23:00 | 2024-10-16 05:00 | Periodisk | Bor |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-15 23:00 | 2024-10-16 05:00 | Periodisk | Rym |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-15 23:00 | 2024-10-16 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 5 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-22 23:00 | 2024-10-23 05:00 | Periodisk | V | [5 empty] | 1 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-22 23:00 | 2024-10-23 05:00 | Periodisk | Röp |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-22 23:00 | 2024-10-23 05:00 | Periodisk | Bor |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-22 23:00 | 2024-10-23 05:00 | Periodisk | Rym |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-22 23:00 | 2024-10-23 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 5 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-29 23:00 | 2024-10-30 05:00 | Periodisk | V | [5 empty] | 1 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-29 23:00 | 2024-10-30 05:00 | Periodisk | Röp |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-29 23:00 | 2024-10-30 05:00 | Periodisk | Bor |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-29 23:00 | 2024-10-30 05:00 | Periodisk | Rym |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-29 23:00 | 2024-10-30 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 5 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-05 23:00 | 2024-11-06 05:00 | Periodisk | V | [5 empty] | 1 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-05 23:00 | 2024-11-06 05:00 | Periodisk | Röp |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-05 23:00 | 2024-11-06 05:00 | Periodisk | Bor |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-05 23:00 | 2024-11-06 05:00 | Periodisk | Rym |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-05 23:00 | 2024-11-06 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 5 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-12 23:00 | 2024-11-13 05:00 | Periodisk | V | [5 empty] | 1 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-12 23:00 | 2024-11-13 05:00 | Periodisk | Röp |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-12 23:00 | 2024-11-13 05:00 | Periodisk | Bor |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-12 23:00 | 2024-11-13 05:00 | Periodisk | Rym |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-12 23:00 | 2024-11-13 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 5 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-19 23:00 | 2024-11-20 05:00 | Periodisk | V | [5 empty] | 1 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-19 23:00 | 2024-11-20 05:00 | Periodisk | Röp |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-19 23:00 | 2024-11-20 05:00 | Periodisk | Bor |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-19 23:00 | 2024-11-20 05:00 | Periodisk | Rym |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-19 23:00 | 2024-11-20 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 5 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-26 23:00 | 2024-11-27 05:00 | Periodisk | V | [5 empty] | 1 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-26 23:00 | 2024-11-27 05:00 | Periodisk | Röp |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-26 23:00 | 2024-11-27 05:00 | Periodisk | Bor |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-26 23:00 | 2024-11-27 05:00 | Periodisk | Rym |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-26 23:00 | 2024-11-27 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 5 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-03 23:00 | 2024-12-04 05:00 | Periodisk | V | [5 empty] | 1 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-03 23:00 | 2024-12-04 05:00 | Periodisk | Röp |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-03 23:00 | 2024-12-04 05:00 | Periodisk | Bor |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-03 23:00 | 2024-12-04 05:00 | Periodisk | Rym |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-03 23:00 | 2024-12-04 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 5 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-10 23:00 | 2024-12-11 05:00 | Periodisk | V | [5 empty] | 1 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-10 23:00 | 2024-12-11 05:00 | Periodisk | Röp |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-10 23:00 | 2024-12-11 05:00 | Periodisk | Bor |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-10 23:00 | 2024-12-11 05:00 | Periodisk | Rym |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5635 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-10 23:00 | 2024-12-11 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 5 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Planerad | S: 19686-2402 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5635
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-13 | 2023-12-13 05:00 |  | Kh |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-13 | 2023-12-13 05:00 |  | Åmn |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-13 | 2023-12-13 05:00 |  | Bhb |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-13 | 2023-12-13 05:00 |  | Rb |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-14 | 2023-12-14 05:00 |  | Kh |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-14 | 2023-12-14 05:00 |  | Åmn |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-14 | 2023-12-14 05:00 |  | Bhb |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-14 | 2023-12-14 05:00 |  | Rb |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-20 | 2023-12-20 05:00 |  | Kh |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-20 | 2023-12-20 05:00 |  | Åmn |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-20 | 2023-12-20 05:00 |  | Bhb |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-20 | 2023-12-20 05:00 |  | Rb |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-21 | 2023-12-21 05:00 |  | Kh |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-21 | 2023-12-21 05:00 |  | Åmn |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-21 | 2023-12-21 05:00 |  | Bhb |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-21 | 2023-12-21 05:00 |  | Rb |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-27 | 2023-12-27 05:00 |  | Kh |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-27 | 2023-12-27 05:00 |  | Åmn |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-27 | 2023-12-27 05:00 |  | Bhb |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-27 | 2023-12-27 05:00 |  | Rb |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-28 | 2023-12-28 05:00 |  | Kh |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-28 | 2023-12-28 05:00 |  | Åmn |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-28 | 2023-12-28 05:00 |  | Bhb |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-28 | 2023-12-28 05:00 |  | Rb |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-03 | 2024-01-03 05:00 |  | Kh |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-03 | 2024-01-03 05:00 |  | Åmn |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-03 | 2024-01-03 05:00 |  | Bhb |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-03 | 2024-01-03 05:00 |  | Rb |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-04 | 2024-01-04 05:00 |  | Kh |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-04 | 2024-01-04 05:00 |  | Åmn |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-04 | 2024-01-04 05:00 |  | Bhb |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-04 | 2024-01-04 05:00 |  | Rb |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-10 | 2024-01-10 05:00 |  | Kh |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-10 | 2024-01-10 05:00 |  | Åmn |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-10 | 2024-01-10 05:00 |  | Bhb |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-10 | 2024-01-10 05:00 |  | Rb |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-11 | 2024-01-11 05:00 |  | Kh |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-11 | 2024-01-11 05:00 |  | Åmn |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-11 | 2024-01-11 05:00 |  | Bhb |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-11 | 2024-01-11 05:00 |  | Rb |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-17 | 2024-01-17 05:00 |  | Kh |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-17 | 2024-01-17 05:00 |  | Åmn |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-17 | 2024-01-17 05:00 |  | Bhb |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-17 | 2024-01-17 05:00 |  | Rb |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-18 | 2024-01-18 05:00 |  | Kh |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-18 | 2024-01-18 05:00 |  | Åmn |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-18 | 2024-01-18 05:00 |  | Bhb |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-18 | 2024-01-18 05:00 |  | Rb |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-24 | 2024-01-24 05:00 |  | Kh |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-24 | 2024-01-24 05:00 |  | Åmn |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-24 | 2024-01-24 05:00 |  | Bhb |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-24 | 2024-01-24 05:00 |  | Rb |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-25 | 2024-01-25 05:00 |  | Kh |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-25 | 2024-01-25 05:00 |  | Åmn |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-25 | 2024-01-25 05:00 |  | Bhb |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-25 | 2024-01-25 05:00 |  | Rb |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-31 | 2024-01-31 05:00 |  | Kh |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-31 | 2024-01-31 05:00 |  | Åmn |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-31 | 2024-01-31 05:00 |  | Bhb |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-31 | 2024-01-31 05:00 |  | Rb |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-01 | 2024-02-01 05:00 |  | Kh |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-01 | 2024-02-01 05:00 |  | Åmn |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-01 | 2024-02-01 05:00 |  | Bhb |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-01 | 2024-02-01 05:00 |  | Rb |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-07 | 2024-02-07 05:00 |  | Kh |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-07 | 2024-02-07 05:00 |  | Åmn |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-07 | 2024-02-07 05:00 |  | Bhb |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-07 | 2024-02-07 05:00 |  | Rb |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-08 | 2024-02-08 05:00 |  | Kh |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-08 | 2024-02-08 05:00 |  | Åmn |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-08 | 2024-02-08 05:00 |  | Bhb |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-08 | 2024-02-08 05:00 |  | Rb |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-14 | 2024-02-14 05:00 |  | Kh |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-14 | 2024-02-14 05:00 |  | Åmn |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-14 | 2024-02-14 05:00 |  | Bhb |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-14 | 2024-02-14 05:00 |  | Rb |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-15 | 2024-02-15 05:00 |  | Kh |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-15 | 2024-02-15 05:00 |  | Åmn |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-15 | 2024-02-15 05:00 |  | Bhb |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-15 | 2024-02-15 05:00 |  | Rb |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-21 | 2024-02-21 05:00 |  | Kh |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-21 | 2024-02-21 05:00 |  | Åmn |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-21 | 2024-02-21 05:00 |  | Bhb |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-21 | 2024-02-21 05:00 |  | Rb |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-22 | 2024-02-22 05:00 |  | Kh |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-22 | 2024-02-22 05:00 |  | Åmn |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-22 | 2024-02-22 05:00 |  | Bhb |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-22 | 2024-02-22 05:00 |  | Rb |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-28 | 2024-02-28 05:00 |  | Kh |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-28 | 2024-02-28 05:00 |  | Åmn |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-28 | 2024-02-28 05:00 |  | Bhb |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-28 | 2024-02-28 05:00 |  | Rb |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-29 | 2024-02-29 05:00 |  | Kh |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-29 | 2024-02-29 05:00 |  | Åmn |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-29 | 2024-02-29 05:00 |  | Bhb |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-29 | 2024-02-29 05:00 |  | Rb |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-06 | 2024-03-06 05:00 |  | Kh |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-06 | 2024-03-06 05:00 |  | Åmn |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-06 | 2024-03-06 05:00 |  | Bhb |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-06 | 2024-03-06 05:00 |  | Rb |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-07 | 2024-03-07 05:00 |  | Kh |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-07 | 2024-03-07 05:00 |  | Åmn |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-07 | 2024-03-07 05:00 |  | Bhb |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-07 | 2024-03-07 05:00 |  | Rb |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-13 | 2024-03-13 05:00 |  | Kh |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-13 | 2024-03-13 05:00 |  | Åmn |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-13 | 2024-03-13 05:00 |  | Bhb |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-13 | 2024-03-13 05:00 |  | Rb |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-14 | 2024-03-14 05:00 |  | Kh |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-14 | 2024-03-14 05:00 |  | Åmn |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-14 | 2024-03-14 05:00 |  | Bhb |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-14 | 2024-03-14 05:00 |  | Rb |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-27 | 2024-03-27 05:00 |  | Kh |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-27 | 2024-03-27 05:00 |  | Åmn |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-27 | 2024-03-27 05:00 |  | Bhb |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-27 | 2024-03-27 05:00 |  | Rb |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-28 | 2024-03-28 05:00 |  | Kh |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-28 | 2024-03-28 05:00 |  | Åmn |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-28 | 2024-03-28 05:00 |  | Bhb |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-28 | 2024-03-28 05:00 |  | Rb |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-03 | 2024-04-03 05:00 |  | Kh |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-03 | 2024-04-03 05:00 |  | Åmn |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-03 | 2024-04-03 05:00 |  | Bhb |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-03 | 2024-04-03 05:00 |  | Rb |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-04 | 2024-04-04 05:00 |  | Kh |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-04 | 2024-04-04 05:00 |  | Åmn |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-04 | 2024-04-04 05:00 |  | Bhb |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-04 | 2024-04-04 05:00 |  | Rb |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-10 | 2024-04-10 05:00 |  | Kh |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-10 | 2024-04-10 05:00 |  | Åmn |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-10 | 2024-04-10 05:00 |  | Bhb |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-10 | 2024-04-10 05:00 |  | Rb |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-11 | 2024-04-11 05:00 |  | Kh |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-11 | 2024-04-11 05:00 |  | Åmn |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-11 | 2024-04-11 05:00 |  | Bhb |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-11 | 2024-04-11 05:00 |  | Rb |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-17 | 2024-04-17 05:00 |  | Kh |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-17 | 2024-04-17 05:00 |  | Åmn |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-17 | 2024-04-17 05:00 |  | Bhb |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-17 | 2024-04-17 05:00 |  | Rb |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-18 | 2024-04-18 05:00 |  | Kh |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-18 | 2024-04-18 05:00 |  | Åmn |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-18 | 2024-04-18 05:00 |  | Bhb |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-18 | 2024-04-18 05:00 |  | Rb |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-24 | 2024-04-24 05:00 |  | Kh |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-24 | 2024-04-24 05:00 |  | Åmn |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-24 | 2024-04-24 05:00 |  | Bhb |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-24 | 2024-04-24 05:00 |  | Rb |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-25 | 2024-04-25 05:00 |  | Kh |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-25 | 2024-04-25 05:00 |  | Åmn |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-25 | 2024-04-25 05:00 |  | Bhb |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-25 | 2024-04-25 05:00 |  | Rb |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-01 | 2024-05-01 05:00 |  | Kh |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-01 | 2024-05-01 05:00 |  | Åmn |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-01 | 2024-05-01 05:00 |  | Bhb |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-01 | 2024-05-01 05:00 |  | Rb |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-02 | 2024-05-02 05:00 |  | Kh |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-02 | 2024-05-02 05:00 |  | Åmn |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-02 | 2024-05-02 05:00 |  | Bhb |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-02 | 2024-05-02 05:00 |  | Rb |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-08 | 2024-05-08 05:00 |  | Kh |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-08 | 2024-05-08 05:00 |  | Åmn |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-08 | 2024-05-08 05:00 |  | Bhb |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-08 | 2024-05-08 05:00 |  | Rb |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-09 | 2024-05-09 05:00 |  | Kh |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-09 | 2024-05-09 05:00 |  | Åmn |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-09 | 2024-05-09 05:00 |  | Bhb |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-09 | 2024-05-09 05:00 |  | Rb |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-22 | 2024-05-22 05:00 |  | Kh |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-22 | 2024-05-22 05:00 |  | Åmn |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-22 | 2024-05-22 05:00 |  | Bhb |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-22 | 2024-05-22 05:00 |  | Rb |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-23 | 2024-05-23 05:00 |  | Kh |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-23 | 2024-05-23 05:00 |  | Åmn |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-23 | 2024-05-23 05:00 |  | Bhb |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-23 | 2024-05-23 05:00 |  | Rb |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-29 | 2024-05-29 05:00 |  | Kh |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-29 | 2024-05-29 05:00 |  | Åmn |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-29 | 2024-05-29 05:00 |  | Bhb |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-29 | 2024-05-29 05:00 |  | Rb |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-30 | 2024-05-30 05:00 |  | Kh |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-30 | 2024-05-30 05:00 |  | Åmn |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-30 | 2024-05-30 05:00 |  | Bhb |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-30 | 2024-05-30 05:00 |  | Rb |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-05 | 2024-06-05 05:00 |  | Kh |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-05 | 2024-06-05 05:00 |  | Åmn |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-05 | 2024-06-05 05:00 |  | Bhb |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-05 | 2024-06-05 05:00 |  | Rb |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-06 | 2024-06-06 05:00 |  | Kh |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-06 | 2024-06-06 05:00 |  | Åmn |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-06 | 2024-06-06 05:00 |  | Bhb |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-06 | 2024-06-06 05:00 |  | Rb |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-12 | 2024-06-12 05:00 |  | Kh |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-12 | 2024-06-12 05:00 |  | Åmn |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-12 | 2024-06-12 05:00 |  | Bhb |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-12 | 2024-06-12 05:00 |  | Rb |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-13 | 2024-06-13 05:00 |  | Kh |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-13 | 2024-06-13 05:00 |  | Åmn |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-13 | 2024-06-13 05:00 |  | Bhb |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-13 | 2024-06-13 05:00 |  | Rb |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-19 | 2024-06-19 05:00 |  | Kh |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-19 | 2024-06-19 05:00 |  | Åmn |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-19 | 2024-06-19 05:00 |  | Bhb |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-19 | 2024-06-19 05:00 |  | Rb |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-20 | 2024-06-20 05:00 |  | Kh |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-20 | 2024-06-20 05:00 |  | Åmn |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-20 | 2024-06-20 05:00 |  | Bhb |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-20 | 2024-06-20 05:00 |  | Rb |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-26 | 2024-06-26 05:00 |  | Kh |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-26 | 2024-06-26 05:00 |  | Åmn |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-26 | 2024-06-26 05:00 |  | Bhb |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-26 | 2024-06-26 05:00 |  | Rb |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-27 | 2024-06-27 05:00 |  | Kh |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-27 | 2024-06-27 05:00 |  | Åmn |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-27 | 2024-06-27 05:00 |  | Bhb |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-27 | 2024-06-27 05:00 |  | Rb |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-03 | 2024-07-03 05:00 |  | Kh |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-03 | 2024-07-03 05:00 |  | Åmn |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-03 | 2024-07-03 05:00 |  | Bhb |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-03 | 2024-07-03 05:00 |  | Rb |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-04 | 2024-07-04 05:00 |  | Kh |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-04 | 2024-07-04 05:00 |  | Åmn |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-04 | 2024-07-04 05:00 |  | Bhb |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-04 | 2024-07-04 05:00 |  | Rb |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-10 | 2024-07-10 05:00 |  | Kh |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-10 | 2024-07-10 05:00 |  | Åmn |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-10 | 2024-07-10 05:00 |  | Bhb |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-10 | 2024-07-10 05:00 |  | Rb |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-11 | 2024-07-11 05:00 |  | Kh |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-11 | 2024-07-11 05:00 |  | Åmn |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-11 | 2024-07-11 05:00 |  | Bhb |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-11 | 2024-07-11 05:00 |  | Rb |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-17 | 2024-07-17 05:00 |  | Kh |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-17 | 2024-07-17 05:00 |  | Åmn |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-17 | 2024-07-17 05:00 |  | Bhb |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-17 | 2024-07-17 05:00 |  | Rb |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-18 | 2024-07-18 05:00 |  | Kh |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-18 | 2024-07-18 05:00 |  | Åmn |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-18 | 2024-07-18 05:00 |  | Bhb |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-18 | 2024-07-18 05:00 |  | Rb |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-24 | 2024-07-24 05:00 |  | Kh |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-24 | 2024-07-24 05:00 |  | Åmn |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-24 | 2024-07-24 05:00 |  | Bhb |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-24 | 2024-07-24 05:00 |  | Rb |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-25 | 2024-07-25 05:00 |  | Kh |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-25 | 2024-07-25 05:00 |  | Åmn |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-25 | 2024-07-25 05:00 |  | Bhb |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-25 | 2024-07-25 05:00 |  | Rb |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-31 | 2024-07-31 05:00 |  | Kh |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-31 | 2024-07-31 05:00 |  | Åmn |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-31 | 2024-07-31 05:00 |  | Bhb |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-31 | 2024-07-31 05:00 |  | Rb |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-01 | 2024-08-01 05:00 |  | Kh |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-01 | 2024-08-01 05:00 |  | Åmn |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-01 | 2024-08-01 05:00 |  | Bhb |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-01 | 2024-08-01 05:00 |  | Rb |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-07 | 2024-08-07 05:00 |  | Kh |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-07 | 2024-08-07 05:00 |  | Åmn |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-07 | 2024-08-07 05:00 |  | Bhb |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-07 | 2024-08-07 05:00 |  | Rb |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-08 | 2024-08-08 05:00 |  | Kh |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-08 | 2024-08-08 05:00 |  | Åmn |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-08 | 2024-08-08 05:00 |  | Bhb |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-08 | 2024-08-08 05:00 |  | Rb |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-14 | 2024-08-14 05:00 |  | Kh |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-14 | 2024-08-14 05:00 |  | Åmn |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-14 | 2024-08-14 05:00 |  | Bhb |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-14 | 2024-08-14 05:00 |  | Rb |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-15 | 2024-08-15 05:00 |  | Kh |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-15 | 2024-08-15 05:00 |  | Åmn |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-15 | 2024-08-15 05:00 |  | Bhb |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-15 | 2024-08-15 05:00 |  | Rb |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-21 | 2024-08-21 05:00 |  | Kh |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-21 | 2024-08-21 05:00 |  | Åmn |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-21 | 2024-08-21 05:00 |  | Bhb |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-21 | 2024-08-21 05:00 |  | Rb |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-22 | 2024-08-22 05:00 |  | Kh |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-22 | 2024-08-22 05:00 |  | Åmn |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-22 | 2024-08-22 05:00 |  | Bhb |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-22 | 2024-08-22 05:00 |  | Rb |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-04 | 2024-09-04 05:00 |  | Kh |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-04 | 2024-09-04 05:00 |  | Åmn |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-04 | 2024-09-04 05:00 |  | Bhb |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-04 | 2024-09-04 05:00 |  | Rb |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-05 | 2024-09-05 05:00 |  | Kh |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-05 | 2024-09-05 05:00 |  | Åmn |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-05 | 2024-09-05 05:00 |  | Bhb |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-05 | 2024-09-05 05:00 |  | Rb |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-11 | 2024-09-11 05:00 |  | Kh |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-11 | 2024-09-11 05:00 |  | Åmn |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-11 | 2024-09-11 05:00 |  | Bhb |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-11 | 2024-09-11 05:00 |  | Rb |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-12 | 2024-09-12 05:00 |  | Kh |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-12 | 2024-09-12 05:00 |  | Åmn |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-12 | 2024-09-12 05:00 |  | Bhb |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-12 | 2024-09-12 05:00 |  | Rb |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-18 | 2024-09-18 05:00 |  | Kh |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-18 | 2024-09-18 05:00 |  | Åmn |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-18 | 2024-09-18 05:00 |  | Bhb |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-18 | 2024-09-18 05:00 |  | Rb |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-19 | 2024-09-19 05:00 |  | Kh |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-19 | 2024-09-19 05:00 |  | Åmn |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-19 | 2024-09-19 05:00 |  | Bhb |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-19 | 2024-09-19 05:00 |  | Rb |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-25 | 2024-09-25 05:00 |  | Kh |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-25 | 2024-09-25 05:00 |  | Åmn |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-25 | 2024-09-25 05:00 |  | Bhb |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-25 | 2024-09-25 05:00 |  | Rb |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-26 | 2024-09-26 05:00 |  | Kh |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-26 | 2024-09-26 05:00 |  | Åmn |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-26 | 2024-09-26 05:00 |  | Bhb |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-26 | 2024-09-26 05:00 |  | Rb |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-02 | 2024-10-02 05:00 |  | Kh |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-02 | 2024-10-02 05:00 |  | Åmn |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-02 | 2024-10-02 05:00 |  | Bhb |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-02 | 2024-10-02 05:00 |  | Rb |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-03 | 2024-10-03 05:00 |  | Kh |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-03 | 2024-10-03 05:00 |  | Åmn |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-03 | 2024-10-03 05:00 |  | Bhb |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-03 | 2024-10-03 05:00 |  | Rb |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-09 | 2024-10-09 05:00 |  | Kh |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-09 | 2024-10-09 05:00 |  | Åmn |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-09 | 2024-10-09 05:00 |  | Bhb |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-09 | 2024-10-09 05:00 |  | Rb |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-10 | 2024-10-10 05:00 |  | Kh |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-10 | 2024-10-10 05:00 |  | Åmn |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-10 | 2024-10-10 05:00 |  | Bhb |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-10 | 2024-10-10 05:00 |  | Rb |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-23 | 2024-10-23 05:00 |  | Kh |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-23 | 2024-10-23 05:00 |  | Åmn |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-23 | 2024-10-23 05:00 |  | Bhb |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-23 | 2024-10-23 05:00 |  | Rb |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-24 | 2024-10-24 05:00 |  | Kh |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-24 | 2024-10-24 05:00 |  | Åmn |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-24 | 2024-10-24 05:00 |  | Bhb |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-24 | 2024-10-24 05:00 |  | Rb |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-30 | 2024-10-30 05:00 |  | Kh |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-30 | 2024-10-30 05:00 |  | Åmn |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-30 | 2024-10-30 05:00 |  | Bhb |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-30 | 2024-10-30 05:00 |  | Rb |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-31 | 2024-10-31 05:00 |  | Kh |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-31 | 2024-10-31 05:00 |  | Åmn |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-31 | 2024-10-31 05:00 |  | Bhb |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-31 | 2024-10-31 05:00 |  | Rb |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-06 | 2024-11-06 05:00 |  | Kh |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-06 | 2024-11-06 05:00 |  | Åmn |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-06 | 2024-11-06 05:00 |  | Bhb |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-06 | 2024-11-06 05:00 |  | Rb |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-07 | 2024-11-07 05:00 |  | Kh |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-07 | 2024-11-07 05:00 |  | Åmn |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-07 | 2024-11-07 05:00 |  | Bhb |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-07 | 2024-11-07 05:00 |  | Rb |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-13 | 2024-11-13 05:00 |  | Kh |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-13 | 2024-11-13 05:00 |  | Åmn |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-13 | 2024-11-13 05:00 |  | Bhb |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-13 | 2024-11-13 05:00 |  | Rb |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-14 | 2024-11-14 05:00 |  | Kh |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-14 | 2024-11-14 05:00 |  | Åmn |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-14 | 2024-11-14 05:00 |  | Bhb |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-14 | 2024-11-14 05:00 |  | Rb |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-20 | 2024-11-20 05:00 |  | Kh |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-20 | 2024-11-20 05:00 |  | Åmn |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-20 | 2024-11-20 05:00 |  | Bhb |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-20 | 2024-11-20 05:00 |  | Rb |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-21 | 2024-11-21 05:00 |  | Kh |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-21 | 2024-11-21 05:00 |  | Åmn |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-21 | 2024-11-21 05:00 |  | Bhb |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-21 | 2024-11-21 05:00 |  | Rb |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-27 | 2024-11-27 05:00 |  | Kh |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-27 | 2024-11-27 05:00 |  | Åmn |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-27 | 2024-11-27 05:00 |  | Bhb |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-27 | 2024-11-27 05:00 |  | Rb |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-28 | 2024-11-28 05:00 |  | Kh |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-28 | 2024-11-28 05:00 |  | Åmn |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-28 | 2024-11-28 05:00 |  | Bhb |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-28 | 2024-11-28 05:00 |  | Rb |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-04 | 2024-12-04 05:00 |  | Kh |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-04 | 2024-12-04 05:00 |  | Åmn |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-04 | 2024-12-04 05:00 |  | Bhb |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-04 | 2024-12-04 05:00 |  | Rb |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-05 | 2024-12-05 05:00 |  | Kh |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-05 | 2024-12-05 05:00 |  | Åmn |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-05 | 2024-12-05 05:00 |  | Bhb |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-05 | 2024-12-05 05:00 |  | Rb |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-11 | 2024-12-11 05:00 |  | Kh |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-11 | 2024-12-11 05:00 |  | Åmn |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-11 | 2024-12-11 05:00 |  | Bhb |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-11 | 2024-12-11 05:00 |  | Rb |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-12 | 2024-12-12 05:00 |  | Kh |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-12 | 2024-12-12 05:00 |  | Åmn |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-12 | 2024-12-12 05:00 |  | Bhb |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5636 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-12 | 2024-12-12 05:00 |  | Rb |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Karlshamn) - Ronneby | Planerad | S: 19686-2410 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5636
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-13 23:00 | 2023-12-14 04:00 |  | Av | [5 empty] | 1 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-13 23:00 | 2023-12-14 04:00 |  | Gm |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-13 23:00 | 2023-12-14 04:00 |  | Räp |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-13 23:00 | 2023-12-14 04:00 |  | Vö |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-14 23:00 | 2023-12-15 04:00 |  | Av | [5 empty] | 1 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-14 23:00 | 2023-12-15 04:00 |  | Gm |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-14 23:00 | 2023-12-15 04:00 |  | Räp |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-14 23:00 | 2023-12-15 04:00 |  | Vö |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-20 23:00 | 2023-12-21 04:00 |  | Av | [5 empty] | 1 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-20 23:00 | 2023-12-21 04:00 |  | Gm |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-20 23:00 | 2023-12-21 04:00 |  | Räp |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-20 23:00 | 2023-12-21 04:00 |  | Vö |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-21 23:00 | 2023-12-22 04:00 |  | Av | [5 empty] | 1 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-21 23:00 | 2023-12-22 04:00 |  | Gm |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-21 23:00 | 2023-12-22 04:00 |  | Räp |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-21 23:00 | 2023-12-22 04:00 |  | Vö |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-27 23:00 | 2023-12-28 04:00 |  | Av | [5 empty] | 1 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-27 23:00 | 2023-12-28 04:00 |  | Gm |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-27 23:00 | 2023-12-28 04:00 |  | Räp |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-27 23:00 | 2023-12-28 04:00 |  | Vö |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-28 23:00 | 2023-12-29 04:00 |  | Av | [5 empty] | 1 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-28 23:00 | 2023-12-29 04:00 |  | Gm |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-28 23:00 | 2023-12-29 04:00 |  | Räp |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-28 23:00 | 2023-12-29 04:00 |  | Vö |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-03 23:00 | 2024-01-04 04:00 |  | Av | [5 empty] | 1 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-03 23:00 | 2024-01-04 04:00 |  | Gm |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-03 23:00 | 2024-01-04 04:00 |  | Räp |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-03 23:00 | 2024-01-04 04:00 |  | Vö |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-04 23:00 | 2024-01-05 04:00 |  | Av | [5 empty] | 1 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-04 23:00 | 2024-01-05 04:00 |  | Gm |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-04 23:00 | 2024-01-05 04:00 |  | Räp |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-04 23:00 | 2024-01-05 04:00 |  | Vö |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-10 23:00 | 2024-01-11 04:00 |  | Av | [5 empty] | 1 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-10 23:00 | 2024-01-11 04:00 |  | Gm |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-10 23:00 | 2024-01-11 04:00 |  | Räp |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-10 23:00 | 2024-01-11 04:00 |  | Vö |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-11 23:00 | 2024-01-12 04:00 |  | Av | [5 empty] | 1 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-11 23:00 | 2024-01-12 04:00 |  | Gm |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-11 23:00 | 2024-01-12 04:00 |  | Räp |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-11 23:00 | 2024-01-12 04:00 |  | Vö |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-17 23:00 | 2024-01-18 04:00 |  | Av | [5 empty] | 1 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-17 23:00 | 2024-01-18 04:00 |  | Gm |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-17 23:00 | 2024-01-18 04:00 |  | Räp |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-17 23:00 | 2024-01-18 04:00 |  | Vö |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-18 23:00 | 2024-01-19 04:00 |  | Av | [5 empty] | 1 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-18 23:00 | 2024-01-19 04:00 |  | Gm |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-18 23:00 | 2024-01-19 04:00 |  | Räp |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-18 23:00 | 2024-01-19 04:00 |  | Vö |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-24 23:00 | 2024-01-25 04:00 |  | Av | [5 empty] | 1 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-24 23:00 | 2024-01-25 04:00 |  | Gm |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-24 23:00 | 2024-01-25 04:00 |  | Räp |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-24 23:00 | 2024-01-25 04:00 |  | Vö |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-25 23:00 | 2024-01-26 04:00 |  | Av | [5 empty] | 1 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-25 23:00 | 2024-01-26 04:00 |  | Gm |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-25 23:00 | 2024-01-26 04:00 |  | Räp |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-25 23:00 | 2024-01-26 04:00 |  | Vö |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-31 23:00 | 2024-02-01 04:00 |  | Av | [5 empty] | 1 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-31 23:00 | 2024-02-01 04:00 |  | Gm |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-31 23:00 | 2024-02-01 04:00 |  | Räp |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-31 23:00 | 2024-02-01 04:00 |  | Vö |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-01 23:00 | 2024-02-02 04:00 |  | Av | [5 empty] | 1 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-01 23:00 | 2024-02-02 04:00 |  | Gm |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-01 23:00 | 2024-02-02 04:00 |  | Räp |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-01 23:00 | 2024-02-02 04:00 |  | Vö |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-07 23:00 | 2024-02-08 04:00 |  | Av | [5 empty] | 1 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-07 23:00 | 2024-02-08 04:00 |  | Gm |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-07 23:00 | 2024-02-08 04:00 |  | Räp |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-07 23:00 | 2024-02-08 04:00 |  | Vö |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-08 23:00 | 2024-02-09 04:00 |  | Av | [5 empty] | 1 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-08 23:00 | 2024-02-09 04:00 |  | Gm |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-08 23:00 | 2024-02-09 04:00 |  | Räp |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-08 23:00 | 2024-02-09 04:00 |  | Vö |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-14 23:00 | 2024-02-15 04:00 |  | Av | [5 empty] | 1 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-14 23:00 | 2024-02-15 04:00 |  | Gm |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-14 23:00 | 2024-02-15 04:00 |  | Räp |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-14 23:00 | 2024-02-15 04:00 |  | Vö |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-15 23:00 | 2024-02-16 04:00 |  | Av | [5 empty] | 1 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-15 23:00 | 2024-02-16 04:00 |  | Gm |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-15 23:00 | 2024-02-16 04:00 |  | Räp |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-15 23:00 | 2024-02-16 04:00 |  | Vö |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-21 23:00 | 2024-02-22 04:00 |  | Av | [5 empty] | 1 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-21 23:00 | 2024-02-22 04:00 |  | Gm |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-21 23:00 | 2024-02-22 04:00 |  | Räp |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-21 23:00 | 2024-02-22 04:00 |  | Vö |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-22 23:00 | 2024-02-23 04:00 |  | Av | [5 empty] | 1 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-22 23:00 | 2024-02-23 04:00 |  | Gm |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-22 23:00 | 2024-02-23 04:00 |  | Räp |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-22 23:00 | 2024-02-23 04:00 |  | Vö |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-28 23:00 | 2024-02-29 04:00 |  | Av | [5 empty] | 1 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-28 23:00 | 2024-02-29 04:00 |  | Gm |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-28 23:00 | 2024-02-29 04:00 |  | Räp |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-28 23:00 | 2024-02-29 04:00 |  | Vö |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-29 23:00 | 2024-03-01 04:00 |  | Av | [5 empty] | 1 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-29 23:00 | 2024-03-01 04:00 |  | Gm |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-29 23:00 | 2024-03-01 04:00 |  | Räp |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-29 23:00 | 2024-03-01 04:00 |  | Vö |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-06 23:00 | 2024-03-07 04:00 |  | Av | [5 empty] | 1 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-06 23:00 | 2024-03-07 04:00 |  | Gm |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-06 23:00 | 2024-03-07 04:00 |  | Räp |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-06 23:00 | 2024-03-07 04:00 |  | Vö |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-07 23:00 | 2024-03-08 04:00 |  | Av | [5 empty] | 1 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-07 23:00 | 2024-03-08 04:00 |  | Gm |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-07 23:00 | 2024-03-08 04:00 |  | Räp |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-07 23:00 | 2024-03-08 04:00 |  | Vö |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-13 23:00 | 2024-03-14 04:00 |  | Av | [5 empty] | 1 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-13 23:00 | 2024-03-14 04:00 |  | Gm |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-13 23:00 | 2024-03-14 04:00 |  | Räp |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-13 23:00 | 2024-03-14 04:00 |  | Vö |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-14 23:00 | 2024-03-15 04:00 |  | Av | [5 empty] | 1 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-14 23:00 | 2024-03-15 04:00 |  | Gm |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-14 23:00 | 2024-03-15 04:00 |  | Räp |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-14 23:00 | 2024-03-15 04:00 |  | Vö |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-20 23:00 | 2024-03-21 04:00 |  | Av | [5 empty] | 1 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-20 23:00 | 2024-03-21 04:00 |  | Gm |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-20 23:00 | 2024-03-21 04:00 |  | Räp |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-20 23:00 | 2024-03-21 04:00 |  | Vö |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-21 23:00 | 2024-03-22 04:00 |  | Av | [5 empty] | 1 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-21 23:00 | 2024-03-22 04:00 |  | Gm |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-21 23:00 | 2024-03-22 04:00 |  | Räp |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-21 23:00 | 2024-03-22 04:00 |  | Vö |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-27 23:00 | 2024-03-28 04:00 |  | Av | [5 empty] | 1 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-27 23:00 | 2024-03-28 04:00 |  | Gm |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-27 23:00 | 2024-03-28 04:00 |  | Räp |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-27 23:00 | 2024-03-28 04:00 |  | Vö |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-28 23:00 | 2024-03-29 04:00 |  | Av | [5 empty] | 1 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-28 23:00 | 2024-03-29 04:00 |  | Gm |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-28 23:00 | 2024-03-29 04:00 |  | Räp |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-28 23:00 | 2024-03-29 04:00 |  | Vö |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-03 23:00 | 2024-04-04 04:00 |  | Av | [5 empty] | 1 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-03 23:00 | 2024-04-04 04:00 |  | Gm |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-03 23:00 | 2024-04-04 04:00 |  | Räp |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-03 23:00 | 2024-04-04 04:00 |  | Vö |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-04 23:00 | 2024-04-05 04:00 |  | Av | [5 empty] | 1 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-04 23:00 | 2024-04-05 04:00 |  | Gm |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-04 23:00 | 2024-04-05 04:00 |  | Räp |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-04 23:00 | 2024-04-05 04:00 |  | Vö |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-10 23:00 | 2024-04-11 04:00 |  | Av | [5 empty] | 1 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-10 23:00 | 2024-04-11 04:00 |  | Gm |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-10 23:00 | 2024-04-11 04:00 |  | Räp |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-10 23:00 | 2024-04-11 04:00 |  | Vö |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-11 23:00 | 2024-04-12 04:00 |  | Av | [5 empty] | 1 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-11 23:00 | 2024-04-12 04:00 |  | Gm |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-11 23:00 | 2024-04-12 04:00 |  | Räp |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-11 23:00 | 2024-04-12 04:00 |  | Vö |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-17 23:00 | 2024-04-18 04:00 |  | Av | [5 empty] | 1 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-17 23:00 | 2024-04-18 04:00 |  | Gm |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-17 23:00 | 2024-04-18 04:00 |  | Räp |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-17 23:00 | 2024-04-18 04:00 |  | Vö |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-18 23:00 | 2024-04-19 04:00 |  | Av | [5 empty] | 1 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-18 23:00 | 2024-04-19 04:00 |  | Gm |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-18 23:00 | 2024-04-19 04:00 |  | Räp |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-18 23:00 | 2024-04-19 04:00 |  | Vö |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-24 23:00 | 2024-04-25 04:00 |  | Av | [5 empty] | 1 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-24 23:00 | 2024-04-25 04:00 |  | Gm |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-24 23:00 | 2024-04-25 04:00 |  | Räp |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-24 23:00 | 2024-04-25 04:00 |  | Vö |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-25 23:00 | 2024-04-26 04:00 |  | Av | [5 empty] | 1 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-25 23:00 | 2024-04-26 04:00 |  | Gm |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-25 23:00 | 2024-04-26 04:00 |  | Räp |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-25 23:00 | 2024-04-26 04:00 |  | Vö |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-01 23:00 | 2024-05-02 04:00 |  | Av | [5 empty] | 1 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-01 23:00 | 2024-05-02 04:00 |  | Gm |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-01 23:00 | 2024-05-02 04:00 |  | Räp |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-01 23:00 | 2024-05-02 04:00 |  | Vö |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-02 23:00 | 2024-05-03 04:00 |  | Av | [5 empty] | 1 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-02 23:00 | 2024-05-03 04:00 |  | Gm |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-02 23:00 | 2024-05-03 04:00 |  | Räp |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-02 23:00 | 2024-05-03 04:00 |  | Vö |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-06 23:00 | 2024-05-07 04:00 |  | Av | [5 empty] | 1 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-06 23:00 | 2024-05-07 04:00 |  | Gm |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-06 23:00 | 2024-05-07 04:00 |  | Räp |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-06 23:00 | 2024-05-07 04:00 |  | Vö |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-07 23:00 | 2024-05-08 04:00 |  | Av | [5 empty] | 1 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-07 23:00 | 2024-05-08 04:00 |  | Gm |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-07 23:00 | 2024-05-08 04:00 |  | Räp |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-07 23:00 | 2024-05-08 04:00 |  | Vö |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-15 23:00 | 2024-05-16 05:00 |  | Av | [5 empty] | 1 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-15 23:00 | 2024-05-16 05:00 |  | Gm |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-15 23:00 | 2024-05-16 05:00 |  | Räp |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-15 23:00 | 2024-05-16 05:00 |  | Vö |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-16 23:00 | 2024-05-17 04:00 |  | Av | [5 empty] | 1 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-16 23:00 | 2024-05-17 04:00 |  | Gm |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-16 23:00 | 2024-05-17 04:00 |  | Räp |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-16 23:00 | 2024-05-17 04:00 |  | Vö |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-22 23:00 | 2024-05-23 04:00 |  | Av | [5 empty] | 1 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-22 23:00 | 2024-05-23 04:00 |  | Gm |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-22 23:00 | 2024-05-23 04:00 |  | Räp |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-22 23:00 | 2024-05-23 04:00 |  | Vö |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-23 23:00 | 2024-05-24 04:00 |  | Av | [5 empty] | 1 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-23 23:00 | 2024-05-24 04:00 |  | Gm |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-23 23:00 | 2024-05-24 04:00 |  | Räp |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-23 23:00 | 2024-05-24 04:00 |  | Vö |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-03 23:00 | 2024-06-04 04:00 |  | Av | [5 empty] | 1 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-03 23:00 | 2024-06-04 04:00 |  | Gm |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-03 23:00 | 2024-06-04 04:00 |  | Räp |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-03 23:00 | 2024-06-04 04:00 |  | Vö |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-04 23:00 | 2024-06-05 04:00 |  | Av | [5 empty] | 1 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-04 23:00 | 2024-06-05 04:00 |  | Gm |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-04 23:00 | 2024-06-05 04:00 |  | Räp |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-04 23:00 | 2024-06-05 04:00 |  | Vö |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-12 23:00 | 2024-06-13 04:00 |  | Av | [5 empty] | 1 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-12 23:00 | 2024-06-13 04:00 |  | Gm |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-12 23:00 | 2024-06-13 04:00 |  | Räp |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-12 23:00 | 2024-06-13 04:00 |  | Vö |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-13 23:00 | 2024-06-14 04:00 |  | Av | [5 empty] | 1 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-13 23:00 | 2024-06-14 04:00 |  | Gm |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-13 23:00 | 2024-06-14 04:00 |  | Räp |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-13 23:00 | 2024-06-14 04:00 |  | Vö |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-17 23:00 | 2024-06-18 04:00 |  | Av | [5 empty] | 1 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-17 23:00 | 2024-06-18 04:00 |  | Gm |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-17 23:00 | 2024-06-18 04:00 |  | Räp |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-17 23:00 | 2024-06-18 04:00 |  | Vö |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-18 23:00 | 2024-06-19 04:00 |  | Av | [5 empty] | 1 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-18 23:00 | 2024-06-19 04:00 |  | Gm |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-18 23:00 | 2024-06-19 04:00 |  | Räp |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-18 23:00 | 2024-06-19 04:00 |  | Vö |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-26 23:00 | 2024-06-27 04:00 |  | Av | [5 empty] | 1 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-26 23:00 | 2024-06-27 04:00 |  | Gm |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-26 23:00 | 2024-06-27 04:00 |  | Räp |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-26 23:00 | 2024-06-27 04:00 |  | Vö |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-27 23:00 | 2024-06-28 04:00 |  | Av | [5 empty] | 1 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-27 23:00 | 2024-06-28 04:00 |  | Gm |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-27 23:00 | 2024-06-28 04:00 |  | Räp |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-27 23:00 | 2024-06-28 04:00 |  | Vö |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-03 23:00 | 2024-07-04 04:00 |  | Av | [5 empty] | 1 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-03 23:00 | 2024-07-04 04:00 |  | Gm |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-03 23:00 | 2024-07-04 04:00 |  | Räp |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-03 23:00 | 2024-07-04 04:00 |  | Vö |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-04 23:00 | 2024-07-05 04:00 |  | Av | [5 empty] | 1 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-04 23:00 | 2024-07-05 04:00 |  | Gm |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-04 23:00 | 2024-07-05 04:00 |  | Räp |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-04 23:00 | 2024-07-05 04:00 |  | Vö |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-10 23:00 | 2024-07-11 04:00 |  | Av | [5 empty] | 1 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-10 23:00 | 2024-07-11 04:00 |  | Gm |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-10 23:00 | 2024-07-11 04:00 |  | Räp |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-10 23:00 | 2024-07-11 04:00 |  | Vö |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-11 23:00 | 2024-07-12 04:00 |  | Av | [5 empty] | 1 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-11 23:00 | 2024-07-12 04:00 |  | Gm |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-11 23:00 | 2024-07-12 04:00 |  | Räp |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-11 23:00 | 2024-07-12 04:00 |  | Vö |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-17 23:00 | 2024-07-18 04:00 |  | Av | [5 empty] | 1 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-17 23:00 | 2024-07-18 04:00 |  | Gm |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-17 23:00 | 2024-07-18 04:00 |  | Räp |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-17 23:00 | 2024-07-18 04:00 |  | Vö |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-18 23:00 | 2024-07-19 04:00 |  | Av | [5 empty] | 1 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-18 23:00 | 2024-07-19 04:00 |  | Gm |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-18 23:00 | 2024-07-19 04:00 |  | Räp |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-18 23:00 | 2024-07-19 04:00 |  | Vö |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-24 23:00 | 2024-07-25 04:00 |  | Av | [5 empty] | 1 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-24 23:00 | 2024-07-25 04:00 |  | Gm |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-24 23:00 | 2024-07-25 04:00 |  | Räp |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-24 23:00 | 2024-07-25 04:00 |  | Vö |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-25 23:00 | 2024-07-26 04:00 |  | Av | [5 empty] | 1 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-25 23:00 | 2024-07-26 04:00 |  | Gm |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-25 23:00 | 2024-07-26 04:00 |  | Räp |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-25 23:00 | 2024-07-26 04:00 |  | Vö |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-31 23:00 | 2024-08-01 04:00 |  | Av | [5 empty] | 1 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-31 23:00 | 2024-08-01 04:00 |  | Gm |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-31 23:00 | 2024-08-01 04:00 |  | Räp |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-31 23:00 | 2024-08-01 04:00 |  | Vö |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-01 23:00 | 2024-08-02 04:00 |  | Av | [5 empty] | 1 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-01 23:00 | 2024-08-02 04:00 |  | Gm |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-01 23:00 | 2024-08-02 04:00 |  | Räp |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-01 23:00 | 2024-08-02 04:00 |  | Vö |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-07 23:00 | 2024-08-08 04:00 |  | Av | [5 empty] | 1 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-07 23:00 | 2024-08-08 04:00 |  | Gm |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-07 23:00 | 2024-08-08 04:00 |  | Räp |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-07 23:00 | 2024-08-08 04:00 |  | Vö |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-08 23:00 | 2024-08-09 04:00 |  | Av | [5 empty] | 1 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-08 23:00 | 2024-08-09 04:00 |  | Gm |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-08 23:00 | 2024-08-09 04:00 |  | Räp |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-08 23:00 | 2024-08-09 04:00 |  | Vö |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-21 23:00 | 2024-08-22 04:00 |  | Av | [5 empty] | 1 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-21 23:00 | 2024-08-22 04:00 |  | Gm |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-21 23:00 | 2024-08-22 04:00 |  | Räp |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-21 23:00 | 2024-08-22 04:00 |  | Vö |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-22 23:00 | 2024-08-23 04:00 |  | Av | [5 empty] | 1 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-22 23:00 | 2024-08-23 04:00 |  | Gm |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-22 23:00 | 2024-08-23 04:00 |  | Räp |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-22 23:00 | 2024-08-23 04:00 |  | Vö |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-28 23:00 | 2024-08-29 04:00 |  | Av | [5 empty] | 1 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-28 23:00 | 2024-08-29 04:00 |  | Gm |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-28 23:00 | 2024-08-29 04:00 |  | Räp |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-28 23:00 | 2024-08-29 04:00 |  | Vö |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-29 23:00 | 2024-08-30 04:00 |  | Av | [5 empty] | 1 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-29 23:00 | 2024-08-30 04:00 |  | Gm |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-29 23:00 | 2024-08-30 04:00 |  | Räp |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-29 23:00 | 2024-08-30 04:00 |  | Vö |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-04 23:00 | 2024-09-05 04:00 |  | Av | [5 empty] | 1 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-04 23:00 | 2024-09-05 04:00 |  | Gm |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-04 23:00 | 2024-09-05 04:00 |  | Räp |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-04 23:00 | 2024-09-05 04:00 |  | Vö |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-05 23:00 | 2024-09-06 04:00 |  | Av | [5 empty] | 1 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-05 23:00 | 2024-09-06 04:00 |  | Gm |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-05 23:00 | 2024-09-06 04:00 |  | Räp |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-05 23:00 | 2024-09-06 04:00 |  | Vö |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-11 23:00 | 2024-09-12 04:00 |  | Av | [5 empty] | 1 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-11 23:00 | 2024-09-12 04:00 |  | Gm |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-11 23:00 | 2024-09-12 04:00 |  | Räp |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-11 23:00 | 2024-09-12 04:00 |  | Vö |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-12 23:00 | 2024-09-13 04:00 |  | Av | [5 empty] | 1 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-12 23:00 | 2024-09-13 04:00 |  | Gm |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-12 23:00 | 2024-09-13 04:00 |  | Räp |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-12 23:00 | 2024-09-13 04:00 |  | Vö |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-18 23:00 | 2024-09-19 04:00 |  | Av | [5 empty] | 1 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-18 23:00 | 2024-09-19 04:00 |  | Gm |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-18 23:00 | 2024-09-19 04:00 |  | Räp |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-18 23:00 | 2024-09-19 04:00 |  | Vö |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-19 23:00 | 2024-09-20 04:00 |  | Av | [5 empty] | 1 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-19 23:00 | 2024-09-20 04:00 |  | Gm |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-19 23:00 | 2024-09-20 04:00 |  | Räp |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-19 23:00 | 2024-09-20 04:00 |  | Vö |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-25 23:00 | 2024-09-26 04:00 |  | Av | [5 empty] | 1 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-25 23:00 | 2024-09-26 04:00 |  | Gm |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-25 23:00 | 2024-09-26 04:00 |  | Räp |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-25 23:00 | 2024-09-26 04:00 |  | Vö |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-26 23:00 | 2024-09-27 04:00 |  | Av | [5 empty] | 1 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-26 23:00 | 2024-09-27 04:00 |  | Gm |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-26 23:00 | 2024-09-27 04:00 |  | Räp |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-26 23:00 | 2024-09-27 04:00 |  | Vö |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-02 23:00 | 2024-10-03 04:00 |  | Av | [5 empty] | 1 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-02 23:00 | 2024-10-03 04:00 |  | Gm |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-02 23:00 | 2024-10-03 04:00 |  | Räp |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-02 23:00 | 2024-10-03 04:00 |  | Vö |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-03 23:00 | 2024-10-04 04:00 |  | Av | [5 empty] | 1 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-03 23:00 | 2024-10-04 04:00 |  | Gm |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-03 23:00 | 2024-10-04 04:00 |  | Räp |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-03 23:00 | 2024-10-04 04:00 |  | Vö |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-16 23:00 | 2024-10-17 04:00 |  | Av | [5 empty] | 1 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-16 23:00 | 2024-10-17 04:00 |  | Gm |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-16 23:00 | 2024-10-17 04:00 |  | Räp |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-16 23:00 | 2024-10-17 04:00 |  | Vö |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-17 23:00 | 2024-10-18 04:00 |  | Av | [5 empty] | 1 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-17 23:00 | 2024-10-18 04:00 |  | Gm |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-17 23:00 | 2024-10-18 04:00 |  | Räp |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-17 23:00 | 2024-10-18 04:00 |  | Vö |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-23 23:00 | 2024-10-24 04:00 |  | Av | [5 empty] | 1 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-23 23:00 | 2024-10-24 04:00 |  | Gm |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-23 23:00 | 2024-10-24 04:00 |  | Räp |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-23 23:00 | 2024-10-24 04:00 |  | Vö |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-24 23:00 | 2024-10-25 04:00 |  | Av | [5 empty] | 1 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-24 23:00 | 2024-10-25 04:00 |  | Gm |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-24 23:00 | 2024-10-25 04:00 |  | Räp |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-24 23:00 | 2024-10-25 04:00 |  | Vö |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-30 23:00 | 2024-10-31 04:00 |  | Av | [5 empty] | 1 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-30 23:00 | 2024-10-31 04:00 |  | Gm |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-30 23:00 | 2024-10-31 04:00 |  | Räp |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-30 23:00 | 2024-10-31 04:00 |  | Vö |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-31 23:00 | 2024-11-01 04:00 |  | Av | [5 empty] | 1 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-31 23:00 | 2024-11-01 04:00 |  | Gm |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-31 23:00 | 2024-11-01 04:00 |  | Räp |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-31 23:00 | 2024-11-01 04:00 |  | Vö |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-06 23:00 | 2024-11-07 04:00 |  | Av | [5 empty] | 1 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-06 23:00 | 2024-11-07 04:00 |  | Gm |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-06 23:00 | 2024-11-07 04:00 |  | Räp |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-06 23:00 | 2024-11-07 04:00 |  | Vö |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-07 23:00 | 2024-11-08 04:00 |  | Av | [5 empty] | 1 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-07 23:00 | 2024-11-08 04:00 |  | Gm |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-07 23:00 | 2024-11-08 04:00 |  | Räp |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-07 23:00 | 2024-11-08 04:00 |  | Vö |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-13 23:00 | 2024-11-14 04:00 |  | Av | [5 empty] | 1 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-13 23:00 | 2024-11-14 04:00 |  | Gm |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-13 23:00 | 2024-11-14 04:00 |  | Räp |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-13 23:00 | 2024-11-14 04:00 |  | Vö |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-14 23:00 | 2024-11-15 04:00 |  | Av | [5 empty] | 1 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-14 23:00 | 2024-11-15 04:00 |  | Gm |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-14 23:00 | 2024-11-15 04:00 |  | Räp |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-14 23:00 | 2024-11-15 04:00 |  | Vö |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-20 23:00 | 2024-11-21 04:00 |  | Av | [5 empty] | 1 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-20 23:00 | 2024-11-21 04:00 |  | Gm |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-20 23:00 | 2024-11-21 04:00 |  | Räp |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-20 23:00 | 2024-11-21 04:00 |  | Vö |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-21 23:00 | 2024-11-22 04:00 |  | Av | [5 empty] | 1 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-21 23:00 | 2024-11-22 04:00 |  | Gm |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-21 23:00 | 2024-11-22 04:00 |  | Räp |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-21 23:00 | 2024-11-22 04:00 |  | Vö |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-27 23:00 | 2024-11-28 04:00 |  | Av | [5 empty] | 1 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-27 23:00 | 2024-11-28 04:00 |  | Gm |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-27 23:00 | 2024-11-28 04:00 |  | Räp |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-27 23:00 | 2024-11-28 04:00 |  | Vö |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-28 23:00 | 2024-11-29 04:00 |  | Av | [5 empty] | 1 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-28 23:00 | 2024-11-29 04:00 |  | Gm |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-28 23:00 | 2024-11-29 04:00 |  | Räp |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-28 23:00 | 2024-11-29 04:00 |  | Vö |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-04 23:00 | 2024-12-05 04:00 |  | Av | [5 empty] | 1 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-04 23:00 | 2024-12-05 04:00 |  | Gm |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-04 23:00 | 2024-12-05 04:00 |  | Räp |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-04 23:00 | 2024-12-05 04:00 |  | Vö |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-05 23:00 | 2024-12-06 04:00 |  | Av | [5 empty] | 1 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-05 23:00 | 2024-12-06 04:00 |  | Gm |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-05 23:00 | 2024-12-06 04:00 |  | Räp |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-05 23:00 | 2024-12-06 04:00 |  | Vö |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-11 23:00 | 2024-12-12 04:00 |  | Av | [5 empty] | 1 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-11 23:00 | 2024-12-12 04:00 |  | Gm |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-11 23:00 | 2024-12-12 04:00 |  | Räp |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-11 23:00 | 2024-12-12 04:00 |  | Vö |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-12 23:00 | 2024-12-13 04:00 |  | Av | [5 empty] | 1 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-12 23:00 | 2024-12-13 04:00 |  | Gm |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-12 23:00 | 2024-12-13 04:00 |  | Räp |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-12 23:00 | 2024-12-13 04:00 |  | Vö |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | Planerad | 19686-2403 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5639
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-11 23:00 | 2023-12-12 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-11 23:00 | 2023-12-12 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-12 23:00 | 2023-12-13 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-12 23:00 | 2023-12-13 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-13 23:00 | 2023-12-14 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-13 23:00 | 2023-12-14 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-14 23:00 | 2023-12-15 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-14 23:00 | 2023-12-15 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-18 23:00 | 2023-12-19 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-18 23:00 | 2023-12-19 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-19 23:00 | 2023-12-20 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-19 23:00 | 2023-12-20 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-20 23:00 | 2023-12-21 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-20 23:00 | 2023-12-21 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-21 23:00 | 2023-12-22 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-21 23:00 | 2023-12-22 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-25 23:00 | 2023-12-26 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-25 23:00 | 2023-12-26 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-26 23:00 | 2023-12-27 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-26 23:00 | 2023-12-27 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-27 23:00 | 2023-12-28 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-27 23:00 | 2023-12-28 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-28 23:00 | 2023-12-29 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-28 23:00 | 2023-12-29 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-01 23:00 | 2024-01-02 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-01 23:00 | 2024-01-02 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-02 23:00 | 2024-01-03 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-02 23:00 | 2024-01-03 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-03 23:00 | 2024-01-04 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-03 23:00 | 2024-01-04 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-04 23:00 | 2024-01-05 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-04 23:00 | 2024-01-05 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-08 23:00 | 2024-01-09 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-08 23:00 | 2024-01-09 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-09 23:00 | 2024-01-10 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-09 23:00 | 2024-01-10 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-10 23:00 | 2024-01-11 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-10 23:00 | 2024-01-11 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-11 23:00 | 2024-01-12 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-11 23:00 | 2024-01-12 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-15 23:00 | 2024-01-16 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-15 23:00 | 2024-01-16 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-16 23:00 | 2024-01-17 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-16 23:00 | 2024-01-17 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-17 23:00 | 2024-01-18 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-17 23:00 | 2024-01-18 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-18 23:00 | 2024-01-19 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-18 23:00 | 2024-01-19 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-22 23:00 | 2024-01-23 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-22 23:00 | 2024-01-23 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-23 23:00 | 2024-01-24 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-23 23:00 | 2024-01-24 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-24 23:00 | 2024-01-25 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-24 23:00 | 2024-01-25 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-25 23:00 | 2024-01-26 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-25 23:00 | 2024-01-26 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-29 23:00 | 2024-01-30 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-29 23:00 | 2024-01-30 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-30 23:00 | 2024-01-31 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-30 23:00 | 2024-01-31 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-31 23:00 | 2024-02-01 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-31 23:00 | 2024-02-01 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-01 23:00 | 2024-02-02 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-01 23:00 | 2024-02-02 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-05 23:00 | 2024-02-06 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-05 23:00 | 2024-02-06 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-06 23:00 | 2024-02-07 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-06 23:00 | 2024-02-07 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-07 23:00 | 2024-02-08 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-07 23:00 | 2024-02-08 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-08 23:00 | 2024-02-09 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-08 23:00 | 2024-02-09 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-12 23:00 | 2024-02-13 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-12 23:00 | 2024-02-13 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-13 23:00 | 2024-02-14 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-13 23:00 | 2024-02-14 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-14 23:00 | 2024-02-15 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-14 23:00 | 2024-02-15 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-15 23:00 | 2024-02-16 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-15 23:00 | 2024-02-16 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-19 23:00 | 2024-02-20 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-19 23:00 | 2024-02-20 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-20 23:00 | 2024-02-21 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-20 23:00 | 2024-02-21 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-21 23:00 | 2024-02-22 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-21 23:00 | 2024-02-22 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-22 23:00 | 2024-02-23 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-22 23:00 | 2024-02-23 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-26 23:00 | 2024-02-27 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-26 23:00 | 2024-02-27 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-27 23:00 | 2024-02-28 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-27 23:00 | 2024-02-28 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-28 23:00 | 2024-02-29 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-28 23:00 | 2024-02-29 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-29 23:00 | 2024-03-01 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-29 23:00 | 2024-03-01 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-04 23:00 | 2024-03-05 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-04 23:00 | 2024-03-05 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-05 23:00 | 2024-03-06 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-05 23:00 | 2024-03-06 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-06 23:00 | 2024-03-07 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-06 23:00 | 2024-03-07 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-07 23:00 | 2024-03-08 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-07 23:00 | 2024-03-08 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-11 23:00 | 2024-03-12 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-11 23:00 | 2024-03-12 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-12 23:00 | 2024-03-13 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-12 23:00 | 2024-03-13 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-13 23:00 | 2024-03-14 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-13 23:00 | 2024-03-14 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-14 23:00 | 2024-03-15 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-14 23:00 | 2024-03-15 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-18 23:00 | 2024-03-19 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-18 23:00 | 2024-03-19 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-19 23:00 | 2024-03-20 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-19 23:00 | 2024-03-20 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-20 23:00 | 2024-03-21 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-20 23:00 | 2024-03-21 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-21 23:00 | 2024-03-22 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-21 23:00 | 2024-03-22 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-25 23:00 | 2024-03-26 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-25 23:00 | 2024-03-26 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-26 23:00 | 2024-03-27 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-26 23:00 | 2024-03-27 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-27 23:00 | 2024-03-28 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-27 23:00 | 2024-03-28 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-28 23:00 | 2024-03-29 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-28 23:00 | 2024-03-29 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-01 23:00 | 2024-04-02 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-01 23:00 | 2024-04-02 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-02 23:00 | 2024-04-03 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-02 23:00 | 2024-04-03 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-03 23:00 | 2024-04-04 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-03 23:00 | 2024-04-04 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-04 23:00 | 2024-04-05 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-04 23:00 | 2024-04-05 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-08 23:00 | 2024-04-09 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-08 23:00 | 2024-04-09 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-09 23:00 | 2024-04-10 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-09 23:00 | 2024-04-10 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-10 23:00 | 2024-04-11 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-10 23:00 | 2024-04-11 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-11 23:00 | 2024-04-12 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-11 23:00 | 2024-04-12 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-15 23:00 | 2024-04-16 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-15 23:00 | 2024-04-16 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-16 23:00 | 2024-04-17 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-16 23:00 | 2024-04-17 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-17 23:00 | 2024-04-18 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-17 23:00 | 2024-04-18 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-18 23:00 | 2024-04-19 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-18 23:00 | 2024-04-19 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-22 23:00 | 2024-04-23 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-22 23:00 | 2024-04-23 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-23 23:00 | 2024-04-24 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-23 23:00 | 2024-04-24 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-24 23:00 | 2024-04-25 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-24 23:00 | 2024-04-25 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-25 23:00 | 2024-04-26 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-25 23:00 | 2024-04-26 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-29 23:00 | 2024-04-30 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-29 23:00 | 2024-04-30 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-30 23:00 | 2024-05-01 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-30 23:00 | 2024-05-01 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-01 23:00 | 2024-05-02 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-01 23:00 | 2024-05-02 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-02 23:00 | 2024-05-03 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-02 23:00 | 2024-05-03 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-06 23:00 | 2024-05-07 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-06 23:00 | 2024-05-07 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-07 23:00 | 2024-05-08 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-07 23:00 | 2024-05-08 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-08 23:00 | 2024-05-09 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-08 23:00 | 2024-05-09 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-09 23:00 | 2024-05-10 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-09 23:00 | 2024-05-10 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-13 23:00 | 2024-05-14 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-13 23:00 | 2024-05-14 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-14 23:00 | 2024-05-15 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-14 23:00 | 2024-05-15 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-15 23:00 | 2024-05-16 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-15 23:00 | 2024-05-16 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-16 23:00 | 2024-05-17 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-16 23:00 | 2024-05-17 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-20 23:00 | 2024-05-21 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-20 23:00 | 2024-05-21 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-21 23:00 | 2024-05-22 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-21 23:00 | 2024-05-22 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-22 23:00 | 2024-05-23 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-22 23:00 | 2024-05-23 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-23 23:00 | 2024-05-24 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-23 23:00 | 2024-05-24 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-27 23:00 | 2024-05-28 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-27 23:00 | 2024-05-28 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-28 23:00 | 2024-05-29 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-28 23:00 | 2024-05-29 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-29 23:00 | 2024-05-30 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-29 23:00 | 2024-05-30 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-30 23:00 | 2024-05-31 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-30 23:00 | 2024-05-31 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-03 23:00 | 2024-06-04 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-03 23:00 | 2024-06-04 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-04 23:00 | 2024-06-05 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-04 23:00 | 2024-06-05 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-05 23:00 | 2024-06-06 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-05 23:00 | 2024-06-06 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-06 23:00 | 2024-06-07 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-06 23:00 | 2024-06-07 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-10 23:00 | 2024-06-11 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-10 23:00 | 2024-06-11 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-11 23:00 | 2024-06-12 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-11 23:00 | 2024-06-12 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-12 23:00 | 2024-06-13 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-12 23:00 | 2024-06-13 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-13 23:00 | 2024-06-14 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-13 23:00 | 2024-06-14 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-17 23:00 | 2024-06-18 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-17 23:00 | 2024-06-18 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-18 23:00 | 2024-06-19 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-18 23:00 | 2024-06-19 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-24 23:00 | 2024-06-25 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-24 23:00 | 2024-06-25 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-25 23:00 | 2024-06-26 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-25 23:00 | 2024-06-26 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-26 23:00 | 2024-06-27 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-26 23:00 | 2024-06-27 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-27 23:00 | 2024-06-28 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-27 23:00 | 2024-06-28 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-01 23:00 | 2024-07-02 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-01 23:00 | 2024-07-02 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-02 23:00 | 2024-07-03 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-02 23:00 | 2024-07-03 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-03 23:00 | 2024-07-04 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-03 23:00 | 2024-07-04 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-04 23:00 | 2024-07-05 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-04 23:00 | 2024-07-05 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-08 23:00 | 2024-07-09 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-08 23:00 | 2024-07-09 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-09 23:00 | 2024-07-10 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-09 23:00 | 2024-07-10 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-10 23:00 | 2024-07-11 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-10 23:00 | 2024-07-11 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-11 23:00 | 2024-07-12 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-11 23:00 | 2024-07-12 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-15 23:00 | 2024-07-16 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-15 23:00 | 2024-07-16 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-16 23:00 | 2024-07-17 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-16 23:00 | 2024-07-17 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-17 23:00 | 2024-07-18 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-17 23:00 | 2024-07-18 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-18 23:00 | 2024-07-19 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-18 23:00 | 2024-07-19 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-22 23:00 | 2024-07-23 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-22 23:00 | 2024-07-23 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-23 23:00 | 2024-07-24 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-23 23:00 | 2024-07-24 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-24 23:00 | 2024-07-25 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-24 23:00 | 2024-07-25 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-25 23:00 | 2024-07-26 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-25 23:00 | 2024-07-26 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-29 23:00 | 2024-07-30 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-29 23:00 | 2024-07-30 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-30 23:00 | 2024-07-31 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-30 23:00 | 2024-07-31 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-31 23:00 | 2024-08-01 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-31 23:00 | 2024-08-01 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-01 23:00 | 2024-08-02 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-01 23:00 | 2024-08-02 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-05 23:00 | 2024-08-06 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-05 23:00 | 2024-08-06 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-06 23:00 | 2024-08-07 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-06 23:00 | 2024-08-07 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-07 23:00 | 2024-08-08 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-07 23:00 | 2024-08-08 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-08 23:00 | 2024-08-09 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-08 23:00 | 2024-08-09 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-12 23:00 | 2024-08-13 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-12 23:00 | 2024-08-13 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-13 23:00 | 2024-08-14 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-13 23:00 | 2024-08-14 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-14 23:00 | 2024-08-15 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-14 23:00 | 2024-08-15 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-15 23:00 | 2024-08-16 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-15 23:00 | 2024-08-16 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-19 23:00 | 2024-08-20 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-19 23:00 | 2024-08-20 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-20 23:00 | 2024-08-21 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-20 23:00 | 2024-08-21 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-21 23:00 | 2024-08-22 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-21 23:00 | 2024-08-22 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-22 23:00 | 2024-08-23 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-22 23:00 | 2024-08-23 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-26 23:00 | 2024-08-27 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-26 23:00 | 2024-08-27 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-27 23:00 | 2024-08-28 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-27 23:00 | 2024-08-28 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-28 23:00 | 2024-08-29 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-28 23:00 | 2024-08-29 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-29 23:00 | 2024-08-30 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-29 23:00 | 2024-08-30 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-02 23:00 | 2024-09-03 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-02 23:00 | 2024-09-03 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-03 23:00 | 2024-09-04 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-03 23:00 | 2024-09-04 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-04 23:00 | 2024-09-05 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-04 23:00 | 2024-09-05 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-05 23:00 | 2024-09-06 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-05 23:00 | 2024-09-06 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-09 23:00 | 2024-09-10 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-09 23:00 | 2024-09-10 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-10 23:00 | 2024-09-11 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-10 23:00 | 2024-09-11 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-11 23:00 | 2024-09-12 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-11 23:00 | 2024-09-12 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-12 23:00 | 2024-09-13 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-12 23:00 | 2024-09-13 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-16 23:00 | 2024-09-17 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-16 23:00 | 2024-09-17 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-17 23:00 | 2024-09-18 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-17 23:00 | 2024-09-18 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-18 23:00 | 2024-09-19 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-18 23:00 | 2024-09-19 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-19 23:00 | 2024-09-20 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-19 23:00 | 2024-09-20 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-23 23:00 | 2024-09-24 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-23 23:00 | 2024-09-24 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-24 23:00 | 2024-09-25 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-24 23:00 | 2024-09-25 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-25 23:00 | 2024-09-26 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-25 23:00 | 2024-09-26 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-26 23:00 | 2024-09-27 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-26 23:00 | 2024-09-27 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-30 23:00 | 2024-10-01 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-30 23:00 | 2024-10-01 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-01 23:00 | 2024-10-02 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-01 23:00 | 2024-10-02 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-02 23:00 | 2024-10-03 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-02 23:00 | 2024-10-03 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-03 23:00 | 2024-10-04 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-03 23:00 | 2024-10-04 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-07 23:00 | 2024-10-08 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-07 23:00 | 2024-10-08 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-08 23:00 | 2024-10-09 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-08 23:00 | 2024-10-09 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-09 23:00 | 2024-10-10 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-09 23:00 | 2024-10-10 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-10 23:00 | 2024-10-11 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-10 23:00 | 2024-10-11 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-14 23:00 | 2024-10-15 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-14 23:00 | 2024-10-15 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-15 23:00 | 2024-10-16 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-15 23:00 | 2024-10-16 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-16 23:00 | 2024-10-17 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-16 23:00 | 2024-10-17 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-17 23:00 | 2024-10-18 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-17 23:00 | 2024-10-18 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-21 23:00 | 2024-10-22 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-21 23:00 | 2024-10-22 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-22 23:00 | 2024-10-23 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-22 23:00 | 2024-10-23 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-23 23:00 | 2024-10-24 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-23 23:00 | 2024-10-24 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-24 23:00 | 2024-10-25 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-24 23:00 | 2024-10-25 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-28 23:00 | 2024-10-29 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-28 23:00 | 2024-10-29 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-29 23:00 | 2024-10-30 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-29 23:00 | 2024-10-30 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-30 23:00 | 2024-10-31 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-30 23:00 | 2024-10-31 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-31 23:00 | 2024-11-01 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-31 23:00 | 2024-11-01 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-04 23:00 | 2024-11-05 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-04 23:00 | 2024-11-05 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-05 23:00 | 2024-11-06 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-05 23:00 | 2024-11-06 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-06 23:00 | 2024-11-07 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-06 23:00 | 2024-11-07 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-07 23:00 | 2024-11-08 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-07 23:00 | 2024-11-08 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-11 23:00 | 2024-11-12 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-11 23:00 | 2024-11-12 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-12 23:00 | 2024-11-13 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-12 23:00 | 2024-11-13 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-13 23:00 | 2024-11-14 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-13 23:00 | 2024-11-14 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-14 23:00 | 2024-11-15 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-14 23:00 | 2024-11-15 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-18 23:00 | 2024-11-19 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-18 23:00 | 2024-11-19 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-19 23:00 | 2024-11-20 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-19 23:00 | 2024-11-20 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-20 23:00 | 2024-11-21 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-20 23:00 | 2024-11-21 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-21 23:00 | 2024-11-22 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-21 23:00 | 2024-11-22 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-25 23:00 | 2024-11-26 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-25 23:00 | 2024-11-26 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-26 23:00 | 2024-11-27 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-26 23:00 | 2024-11-27 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-27 23:00 | 2024-11-28 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-27 23:00 | 2024-11-28 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-28 23:00 | 2024-11-29 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-28 23:00 | 2024-11-29 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-02 23:00 | 2024-12-03 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-02 23:00 | 2024-12-03 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-03 23:00 | 2024-12-04 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-03 23:00 | 2024-12-04 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-04 23:00 | 2024-12-05 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-04 23:00 | 2024-12-05 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-05 23:00 | 2024-12-06 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-05 23:00 | 2024-12-06 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-09 23:00 | 2024-12-10 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-09 23:00 | 2024-12-10 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-10 23:00 | 2024-12-11 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-10 23:00 | 2024-12-11 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-11 23:00 | 2024-12-12 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-11 23:00 | 2024-12-12 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-12 23:00 | 2024-12-13 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bån |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5640 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-12 23:00 | 2024-12-13 05:00 | Periodisk kontinuerlig | För |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | Planerad | S:19683-2400 | Konstruktionsförutsättning. Usp/Nsp varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5640
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-13 | 2023-12-13 04:00 |  | Rb |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-13 | 2023-12-13 04:00 |  | Nät |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-13 | 2023-12-13 04:00 |  | Gua |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-13 | 2023-12-13 04:00 |  | Ck |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-14 | 2023-12-14 04:00 |  | Rb |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-14 | 2023-12-14 04:00 |  | Nät |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-14 | 2023-12-14 04:00 |  | Gua |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-14 | 2023-12-14 04:00 |  | Ck |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-20 | 2023-12-20 04:00 |  | Rb |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-20 | 2023-12-20 04:00 |  | Nät |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-20 | 2023-12-20 04:00 |  | Gua |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-20 | 2023-12-20 04:00 |  | Ck |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-21 | 2023-12-21 04:00 |  | Rb |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-21 | 2023-12-21 04:00 |  | Nät |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-21 | 2023-12-21 04:00 |  | Gua |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-21 | 2023-12-21 04:00 |  | Ck |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-27 | 2023-12-27 04:00 |  | Rb |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-27 | 2023-12-27 04:00 |  | Nät |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-27 | 2023-12-27 04:00 |  | Gua |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-27 | 2023-12-27 04:00 |  | Ck |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-28 | 2023-12-28 04:00 |  | Rb |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-28 | 2023-12-28 04:00 |  | Nät |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-28 | 2023-12-28 04:00 |  | Gua |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-28 | 2023-12-28 04:00 |  | Ck |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-03 | 2024-01-03 04:00 |  | Rb |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-03 | 2024-01-03 04:00 |  | Nät |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-03 | 2024-01-03 04:00 |  | Gua |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-03 | 2024-01-03 04:00 |  | Ck |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-04 | 2024-01-04 04:00 |  | Rb |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-04 | 2024-01-04 04:00 |  | Nät |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-04 | 2024-01-04 04:00 |  | Gua |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-04 | 2024-01-04 04:00 |  | Ck |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-10 | 2024-01-10 04:00 |  | Rb |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-10 | 2024-01-10 04:00 |  | Nät |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-10 | 2024-01-10 04:00 |  | Gua |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-10 | 2024-01-10 04:00 |  | Ck |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-11 | 2024-01-11 04:00 |  | Rb |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-11 | 2024-01-11 04:00 |  | Nät |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-11 | 2024-01-11 04:00 |  | Gua |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-11 | 2024-01-11 04:00 |  | Ck |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-17 | 2024-01-17 04:00 |  | Rb |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-17 | 2024-01-17 04:00 |  | Nät |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-17 | 2024-01-17 04:00 |  | Gua |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-17 | 2024-01-17 04:00 |  | Ck |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-18 | 2024-01-18 04:00 |  | Rb |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-18 | 2024-01-18 04:00 |  | Nät |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-18 | 2024-01-18 04:00 |  | Gua |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-18 | 2024-01-18 04:00 |  | Ck |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-24 | 2024-01-24 04:00 |  | Rb |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-24 | 2024-01-24 04:00 |  | Nät |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-24 | 2024-01-24 04:00 |  | Gua |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-24 | 2024-01-24 04:00 |  | Ck |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-25 | 2024-01-25 04:00 |  | Rb |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-25 | 2024-01-25 04:00 |  | Nät |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-25 | 2024-01-25 04:00 |  | Gua |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-25 | 2024-01-25 04:00 |  | Ck |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-31 | 2024-01-31 04:00 |  | Rb |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-31 | 2024-01-31 04:00 |  | Nät |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-31 | 2024-01-31 04:00 |  | Gua |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-31 | 2024-01-31 04:00 |  | Ck |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-01 | 2024-02-01 04:00 |  | Rb |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-01 | 2024-02-01 04:00 |  | Nät |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-01 | 2024-02-01 04:00 |  | Gua |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-01 | 2024-02-01 04:00 |  | Ck |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-07 | 2024-02-07 04:00 |  | Rb |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-07 | 2024-02-07 04:00 |  | Nät |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-07 | 2024-02-07 04:00 |  | Gua |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-07 | 2024-02-07 04:00 |  | Ck |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-08 | 2024-02-08 04:00 |  | Rb |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-08 | 2024-02-08 04:00 |  | Nät |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-08 | 2024-02-08 04:00 |  | Gua |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-08 | 2024-02-08 04:00 |  | Ck |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-14 | 2024-02-14 04:00 |  | Rb |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-14 | 2024-02-14 04:00 |  | Nät |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-14 | 2024-02-14 04:00 |  | Gua |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-14 | 2024-02-14 04:00 |  | Ck |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-15 | 2024-02-15 04:00 |  | Rb |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-15 | 2024-02-15 04:00 |  | Nät |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-15 | 2024-02-15 04:00 |  | Gua |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-15 | 2024-02-15 04:00 |  | Ck |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-21 | 2024-02-21 04:00 |  | Rb |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-21 | 2024-02-21 04:00 |  | Nät |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-21 | 2024-02-21 04:00 |  | Gua |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-21 | 2024-02-21 04:00 |  | Ck |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-22 | 2024-02-22 04:00 |  | Rb |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-22 | 2024-02-22 04:00 |  | Nät |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-22 | 2024-02-22 04:00 |  | Gua |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-22 | 2024-02-22 04:00 |  | Ck |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-28 | 2024-02-28 04:00 |  | Rb |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-28 | 2024-02-28 04:00 |  | Nät |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-28 | 2024-02-28 04:00 |  | Gua |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-28 | 2024-02-28 04:00 |  | Ck |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-29 | 2024-02-29 04:00 |  | Rb |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-29 | 2024-02-29 04:00 |  | Nät |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-29 | 2024-02-29 04:00 |  | Gua |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-29 | 2024-02-29 04:00 |  | Ck |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-06 | 2024-03-06 04:00 |  | Rb |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-06 | 2024-03-06 04:00 |  | Nät |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-06 | 2024-03-06 04:00 |  | Gua |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-06 | 2024-03-06 04:00 |  | Ck |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-07 | 2024-03-07 04:00 |  | Rb |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-07 | 2024-03-07 04:00 |  | Nät |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-07 | 2024-03-07 04:00 |  | Gua |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-07 | 2024-03-07 04:00 |  | Ck |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-20 | 2024-03-20 04:00 |  | Rb |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-20 | 2024-03-20 04:00 |  | Nät |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-20 | 2024-03-20 04:00 |  | Gua |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-20 | 2024-03-20 04:00 |  | Ck |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-21 | 2024-03-21 04:00 |  | Rb |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-21 | 2024-03-21 04:00 |  | Nät |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-21 | 2024-03-21 04:00 |  | Gua |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-21 | 2024-03-21 04:00 |  | Ck |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-27 | 2024-03-27 04:00 |  | Rb |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-27 | 2024-03-27 04:00 |  | Nät |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-27 | 2024-03-27 04:00 |  | Gua |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-27 | 2024-03-27 04:00 |  | Ck |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-28 | 2024-03-28 04:00 |  | Rb |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-28 | 2024-03-28 04:00 |  | Nät |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-28 | 2024-03-28 04:00 |  | Gua |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-28 | 2024-03-28 04:00 |  | Ck |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-03 | 2024-04-03 04:00 |  | Rb |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-03 | 2024-04-03 04:00 |  | Nät |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-03 | 2024-04-03 04:00 |  | Gua |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-03 | 2024-04-03 04:00 |  | Ck |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-04 | 2024-04-04 04:00 |  | Rb |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-04 | 2024-04-04 04:00 |  | Nät |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-04 | 2024-04-04 04:00 |  | Gua |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-04 | 2024-04-04 04:00 |  | Ck |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-10 | 2024-04-10 04:00 |  | Rb |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-10 | 2024-04-10 04:00 |  | Nät |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-10 | 2024-04-10 04:00 |  | Gua |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-10 | 2024-04-10 04:00 |  | Ck |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-11 | 2024-04-11 04:00 |  | Rb |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-11 | 2024-04-11 04:00 |  | Nät |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-11 | 2024-04-11 04:00 |  | Gua |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-11 | 2024-04-11 04:00 |  | Ck |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-17 | 2024-04-17 04:00 |  | Rb |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-17 | 2024-04-17 04:00 |  | Nät |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-17 | 2024-04-17 04:00 |  | Gua |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-17 | 2024-04-17 04:00 |  | Ck |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-18 | 2024-04-18 04:00 |  | Rb |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-18 | 2024-04-18 04:00 |  | Nät |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-18 | 2024-04-18 04:00 |  | Gua |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-18 | 2024-04-18 04:00 |  | Ck |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-24 | 2024-04-24 04:00 |  | Rb |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-24 | 2024-04-24 04:00 |  | Nät |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-24 | 2024-04-24 04:00 |  | Gua |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-24 | 2024-04-24 04:00 |  | Ck |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-25 | 2024-04-25 04:00 |  | Rb |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-25 | 2024-04-25 04:00 |  | Nät |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-25 | 2024-04-25 04:00 |  | Gua |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-25 | 2024-04-25 04:00 |  | Ck |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-01 | 2024-05-01 04:00 |  | Rb |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-01 | 2024-05-01 04:00 |  | Nät |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-01 | 2024-05-01 04:00 |  | Gua |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-01 | 2024-05-01 04:00 |  | Ck |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-02 | 2024-05-02 04:00 |  | Rb |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-02 | 2024-05-02 04:00 |  | Nät |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-02 | 2024-05-02 04:00 |  | Gua |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-02 | 2024-05-02 04:00 |  | Ck |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-15 | 2024-05-15 04:00 |  | Rb |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-15 | 2024-05-15 04:00 |  | Nät |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-15 | 2024-05-15 04:00 |  | Gua |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-15 | 2024-05-15 04:00 |  | Ck |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-16 | 2024-05-16 04:00 |  | Rb |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-16 | 2024-05-16 04:00 |  | Nät |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-16 | 2024-05-16 04:00 |  | Gua |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-16 | 2024-05-16 04:00 |  | Ck |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-22 | 2024-05-22 04:00 |  | Rb |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-22 | 2024-05-22 04:00 |  | Nät |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-22 | 2024-05-22 04:00 |  | Gua |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-22 | 2024-05-22 04:00 |  | Ck |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-23 | 2024-05-23 04:00 |  | Rb |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-23 | 2024-05-23 04:00 |  | Nät |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-23 | 2024-05-23 04:00 |  | Gua |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-23 | 2024-05-23 04:00 |  | Ck |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-29 | 2024-05-29 04:00 |  | Rb |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-29 | 2024-05-29 04:00 |  | Nät |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-29 | 2024-05-29 04:00 |  | Gua |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-29 | 2024-05-29 04:00 |  | Ck |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-30 | 2024-05-30 04:00 |  | Rb |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-30 | 2024-05-30 04:00 |  | Nät |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-30 | 2024-05-30 04:00 |  | Gua |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-30 | 2024-05-30 04:00 |  | Ck |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-05 | 2024-06-05 04:00 |  | Rb |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-05 | 2024-06-05 04:00 |  | Nät |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-05 | 2024-06-05 04:00 |  | Gua |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-05 | 2024-06-05 04:00 |  | Ck |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-06 | 2024-06-06 04:00 |  | Rb |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-06 | 2024-06-06 04:00 |  | Nät |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-06 | 2024-06-06 04:00 |  | Gua |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-06 | 2024-06-06 04:00 |  | Ck |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-12 | 2024-06-12 04:00 |  | Rb |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-12 | 2024-06-12 04:00 |  | Nät |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-12 | 2024-06-12 04:00 |  | Gua |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-12 | 2024-06-12 04:00 |  | Ck |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-13 | 2024-06-13 04:00 |  | Rb |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-13 | 2024-06-13 04:00 |  | Nät |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-13 | 2024-06-13 04:00 |  | Gua |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-13 | 2024-06-13 04:00 |  | Ck |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-19 | 2024-06-19 04:00 |  | Rb |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-19 | 2024-06-19 04:00 |  | Nät |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-19 | 2024-06-19 04:00 |  | Gua |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-19 | 2024-06-19 04:00 |  | Ck |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-20 | 2024-06-20 04:00 |  | Rb |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-20 | 2024-06-20 04:00 |  | Nät |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-20 | 2024-06-20 04:00 |  | Gua |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-20 | 2024-06-20 04:00 |  | Ck |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-26 | 2024-06-26 04:00 |  | Rb |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-26 | 2024-06-26 04:00 |  | Nät |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-26 | 2024-06-26 04:00 |  | Gua |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-26 | 2024-06-26 04:00 |  | Ck |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-27 | 2024-06-27 04:00 |  | Rb |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-27 | 2024-06-27 04:00 |  | Nät |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-27 | 2024-06-27 04:00 |  | Gua |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-27 | 2024-06-27 04:00 |  | Ck |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-03 | 2024-07-03 04:00 |  | Rb |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-03 | 2024-07-03 04:00 |  | Nät |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-03 | 2024-07-03 04:00 |  | Gua |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-03 | 2024-07-03 04:00 |  | Ck |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-04 | 2024-07-04 04:00 |  | Rb |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-04 | 2024-07-04 04:00 |  | Nät |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-04 | 2024-07-04 04:00 |  | Gua |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-04 | 2024-07-04 04:00 |  | Ck |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-10 | 2024-07-10 04:00 |  | Rb |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-10 | 2024-07-10 04:00 |  | Nät |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-10 | 2024-07-10 04:00 |  | Gua |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-10 | 2024-07-10 04:00 |  | Ck |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-11 | 2024-07-11 04:00 |  | Rb |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-11 | 2024-07-11 04:00 |  | Nät |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-11 | 2024-07-11 04:00 |  | Gua |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-11 | 2024-07-11 04:00 |  | Ck |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-17 | 2024-07-17 04:00 |  | Rb |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-17 | 2024-07-17 04:00 |  | Nät |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-17 | 2024-07-17 04:00 |  | Gua |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-17 | 2024-07-17 04:00 |  | Ck |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-18 | 2024-07-18 04:00 |  | Rb |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-18 | 2024-07-18 04:00 |  | Nät |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-18 | 2024-07-18 04:00 |  | Gua |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-18 | 2024-07-18 04:00 |  | Ck |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-24 | 2024-07-24 04:00 |  | Rb |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-24 | 2024-07-24 04:00 |  | Nät |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-24 | 2024-07-24 04:00 |  | Gua |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-24 | 2024-07-24 04:00 |  | Ck |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-25 | 2024-07-25 04:00 |  | Rb |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-25 | 2024-07-25 04:00 |  | Nät |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-25 | 2024-07-25 04:00 |  | Gua |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-25 | 2024-07-25 04:00 |  | Ck |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-31 | 2024-07-31 04:00 |  | Rb |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-31 | 2024-07-31 04:00 |  | Nät |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-31 | 2024-07-31 04:00 |  | Gua |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-31 | 2024-07-31 04:00 |  | Ck |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-01 | 2024-08-01 04:00 |  | Rb |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-01 | 2024-08-01 04:00 |  | Nät |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-01 | 2024-08-01 04:00 |  | Gua |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-01 | 2024-08-01 04:00 |  | Ck |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-07 | 2024-08-07 04:00 |  | Rb |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-07 | 2024-08-07 04:00 |  | Nät |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-07 | 2024-08-07 04:00 |  | Gua |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-07 | 2024-08-07 04:00 |  | Ck |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-08 | 2024-08-08 04:00 |  | Rb |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-08 | 2024-08-08 04:00 |  | Nät |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-08 | 2024-08-08 04:00 |  | Gua |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-08 | 2024-08-08 04:00 |  | Ck |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-14 | 2024-08-14 04:00 |  | Rb |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-14 | 2024-08-14 04:00 |  | Nät |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-14 | 2024-08-14 04:00 |  | Gua |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-14 | 2024-08-14 04:00 |  | Ck |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-15 | 2024-08-15 04:00 |  | Rb |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-15 | 2024-08-15 04:00 |  | Nät |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-15 | 2024-08-15 04:00 |  | Gua |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-15 | 2024-08-15 04:00 |  | Ck |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-28 | 2024-08-28 04:00 |  | Rb |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-28 | 2024-08-28 04:00 |  | Nät |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-28 | 2024-08-28 04:00 |  | Gua |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-28 | 2024-08-28 04:00 |  | Ck |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-29 | 2024-08-29 04:00 |  | Rb |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-29 | 2024-08-29 04:00 |  | Nät |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-29 | 2024-08-29 04:00 |  | Gua |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-29 | 2024-08-29 04:00 |  | Ck |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-04 | 2024-09-04 04:00 |  | Rb |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-04 | 2024-09-04 04:00 |  | Nät |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-04 | 2024-09-04 04:00 |  | Gua |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-04 | 2024-09-04 04:00 |  | Ck |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-05 | 2024-09-05 04:00 |  | Rb |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-05 | 2024-09-05 04:00 |  | Nät |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-05 | 2024-09-05 04:00 |  | Gua |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-05 | 2024-09-05 04:00 |  | Ck |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-11 | 2024-09-11 04:00 |  | Rb |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-11 | 2024-09-11 04:00 |  | Nät |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-11 | 2024-09-11 04:00 |  | Gua |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-11 | 2024-09-11 04:00 |  | Ck |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-12 | 2024-09-12 04:00 |  | Rb |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-12 | 2024-09-12 04:00 |  | Nät |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-12 | 2024-09-12 04:00 |  | Gua |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-12 | 2024-09-12 04:00 |  | Ck |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-18 | 2024-09-18 04:00 |  | Rb |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-18 | 2024-09-18 04:00 |  | Nät |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-18 | 2024-09-18 04:00 |  | Gua |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-18 | 2024-09-18 04:00 |  | Ck |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-19 | 2024-09-19 04:00 |  | Rb |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-19 | 2024-09-19 04:00 |  | Nät |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-19 | 2024-09-19 04:00 |  | Gua |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-19 | 2024-09-19 04:00 |  | Ck |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-25 | 2024-09-25 04:00 |  | Rb |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-25 | 2024-09-25 04:00 |  | Nät |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-25 | 2024-09-25 04:00 |  | Gua |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-25 | 2024-09-25 04:00 |  | Ck |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-26 | 2024-09-26 04:00 |  | Rb |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-26 | 2024-09-26 04:00 |  | Nät |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-26 | 2024-09-26 04:00 |  | Gua |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-26 | 2024-09-26 04:00 |  | Ck |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-02 | 2024-10-02 04:00 |  | Rb |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-02 | 2024-10-02 04:00 |  | Nät |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-02 | 2024-10-02 04:00 |  | Gua |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-02 | 2024-10-02 04:00 |  | Ck |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-03 | 2024-10-03 04:00 |  | Rb |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-03 | 2024-10-03 04:00 |  | Nät |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-03 | 2024-10-03 04:00 |  | Gua |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-03 | 2024-10-03 04:00 |  | Ck |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-16 | 2024-10-16 04:00 |  | Rb |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-16 | 2024-10-16 04:00 |  | Nät |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-16 | 2024-10-16 04:00 |  | Gua |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-16 | 2024-10-16 04:00 |  | Ck |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-17 | 2024-10-17 04:00 |  | Rb |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-17 | 2024-10-17 04:00 |  | Nät |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-17 | 2024-10-17 04:00 |  | Gua |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-17 | 2024-10-17 04:00 |  | Ck |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-23 | 2024-10-23 04:00 |  | Rb |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-23 | 2024-10-23 04:00 |  | Nät |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-23 | 2024-10-23 04:00 |  | Gua |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-23 | 2024-10-23 04:00 |  | Ck |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-24 | 2024-10-24 04:00 |  | Rb |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-24 | 2024-10-24 04:00 |  | Nät |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-24 | 2024-10-24 04:00 |  | Gua |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-24 | 2024-10-24 04:00 |  | Ck |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-30 | 2024-10-30 04:00 |  | Rb |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-30 | 2024-10-30 04:00 |  | Nät |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-30 | 2024-10-30 04:00 |  | Gua |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-30 | 2024-10-30 04:00 |  | Ck |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-31 | 2024-10-31 04:00 |  | Rb |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-31 | 2024-10-31 04:00 |  | Nät |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-31 | 2024-10-31 04:00 |  | Gua |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-31 | 2024-10-31 04:00 |  | Ck |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-06 | 2024-11-06 04:00 |  | Rb |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-06 | 2024-11-06 04:00 |  | Nät |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-06 | 2024-11-06 04:00 |  | Gua |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-06 | 2024-11-06 04:00 |  | Ck |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-07 | 2024-11-07 04:00 |  | Rb |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-07 | 2024-11-07 04:00 |  | Nät |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-07 | 2024-11-07 04:00 |  | Gua |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-07 | 2024-11-07 04:00 |  | Ck |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-13 | 2024-11-13 04:00 |  | Rb |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-13 | 2024-11-13 04:00 |  | Nät |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-13 | 2024-11-13 04:00 |  | Gua |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-13 | 2024-11-13 04:00 |  | Ck |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-14 | 2024-11-14 04:00 |  | Rb |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-14 | 2024-11-14 04:00 |  | Nät |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-14 | 2024-11-14 04:00 |  | Gua |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-14 | 2024-11-14 04:00 |  | Ck |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-20 | 2024-11-20 04:00 |  | Rb |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-20 | 2024-11-20 04:00 |  | Nät |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-20 | 2024-11-20 04:00 |  | Gua |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-20 | 2024-11-20 04:00 |  | Ck |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-21 | 2024-11-21 04:00 |  | Rb |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-21 | 2024-11-21 04:00 |  | Nät |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-21 | 2024-11-21 04:00 |  | Gua |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-21 | 2024-11-21 04:00 |  | Ck |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-27 | 2024-11-27 04:00 |  | Rb |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-27 | 2024-11-27 04:00 |  | Nät |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-27 | 2024-11-27 04:00 |  | Gua |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-27 | 2024-11-27 04:00 |  | Ck |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-28 | 2024-11-28 04:00 |  | Rb |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-28 | 2024-11-28 04:00 |  | Nät |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-28 | 2024-11-28 04:00 |  | Gua |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-28 | 2024-11-28 04:00 |  | Ck |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-04 | 2024-12-04 04:00 |  | Rb |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-04 | 2024-12-04 04:00 |  | Nät |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-04 | 2024-12-04 04:00 |  | Gua |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-04 | 2024-12-04 04:00 |  | Ck |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-05 | 2024-12-05 04:00 |  | Rb |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-05 | 2024-12-05 04:00 |  | Nät |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-05 | 2024-12-05 04:00 |  | Gua |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-05 | 2024-12-05 04:00 |  | Ck |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-11 | 2024-12-11 04:00 |  | Rb |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-11 | 2024-12-11 04:00 |  | Nät |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-11 | 2024-12-11 04:00 |  | Gua |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-11 | 2024-12-11 04:00 |  | Ck |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-12 | 2024-12-12 04:00 |  | Rb |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-12 | 2024-12-12 04:00 |  | Nät |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-12 | 2024-12-12 04:00 |  | Gua |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5641 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-12 | 2024-12-12 04:00 |  | Ck |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | Planerad | S: 19686-2411 | Konstruktionsförutsättning. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5641
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-17 23:00 | 2023-12-18 05:00 | Periodisk | Äh |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-17 23:00 | 2023-12-18 05:00 | Periodisk | Diö |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-17 23:00 | 2023-12-18 05:00 | Periodisk | Era |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-17 23:00 | 2023-12-18 05:00 | Periodisk | Vs |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-17 23:00 | 2023-12-18 05:00 | Periodisk | Bld |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-17 23:00 | 2023-12-18 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 6 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-18 23:00 | 2023-12-19 05:00 | Periodisk | Äh |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-18 23:00 | 2023-12-19 05:00 | Periodisk | Diö |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-18 23:00 | 2023-12-19 05:00 | Periodisk | Era |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-18 23:00 | 2023-12-19 05:00 | Periodisk | Vs |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-18 23:00 | 2023-12-19 05:00 | Periodisk | Bld |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-18 23:00 | 2023-12-19 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 6 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-19 23:00 | 2023-12-20 05:00 | Periodisk | Äh |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-19 23:00 | 2023-12-20 05:00 | Periodisk | Diö |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-19 23:00 | 2023-12-20 05:00 | Periodisk | Era |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-19 23:00 | 2023-12-20 05:00 | Periodisk | Vs |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-19 23:00 | 2023-12-20 05:00 | Periodisk | Bld |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-19 23:00 | 2023-12-20 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 6 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-01 23:00 | 2024-01-02 05:00 | Periodisk | Äh |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-01 23:00 | 2024-01-02 05:00 | Periodisk | Diö |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-01 23:00 | 2024-01-02 05:00 | Periodisk | Era |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-01 23:00 | 2024-01-02 05:00 | Periodisk | Vs |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-01 23:00 | 2024-01-02 05:00 | Periodisk | Bld |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-01 23:00 | 2024-01-02 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 6 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-02 23:00 | 2024-01-03 05:00 | Periodisk | Äh |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-02 23:00 | 2024-01-03 05:00 | Periodisk | Diö |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-02 23:00 | 2024-01-03 05:00 | Periodisk | Era |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-02 23:00 | 2024-01-03 05:00 | Periodisk | Vs |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-02 23:00 | 2024-01-03 05:00 | Periodisk | Bld |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-02 23:00 | 2024-01-03 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 6 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-14 23:00 | 2024-01-15 05:00 | Periodisk | Äh |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-14 23:00 | 2024-01-15 05:00 | Periodisk | Diö |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-14 23:00 | 2024-01-15 05:00 | Periodisk | Era |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-14 23:00 | 2024-01-15 05:00 | Periodisk | Vs |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-14 23:00 | 2024-01-15 05:00 | Periodisk | Bld |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-14 23:00 | 2024-01-15 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 6 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-15 23:00 | 2024-01-16 05:00 | Periodisk | Äh |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-15 23:00 | 2024-01-16 05:00 | Periodisk | Diö |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-15 23:00 | 2024-01-16 05:00 | Periodisk | Era |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-15 23:00 | 2024-01-16 05:00 | Periodisk | Vs |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-15 23:00 | 2024-01-16 05:00 | Periodisk | Bld |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-15 23:00 | 2024-01-16 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 6 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-16 23:00 | 2024-01-17 05:00 | Periodisk | Äh |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-16 23:00 | 2024-01-17 05:00 | Periodisk | Diö |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-16 23:00 | 2024-01-17 05:00 | Periodisk | Era |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-16 23:00 | 2024-01-17 05:00 | Periodisk | Vs |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-16 23:00 | 2024-01-17 05:00 | Periodisk | Bld |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-16 23:00 | 2024-01-17 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 6 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-28 23:00 | 2024-01-29 05:00 | Periodisk | Äh |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-28 23:00 | 2024-01-29 05:00 | Periodisk | Diö |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-28 23:00 | 2024-01-29 05:00 | Periodisk | Era |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-28 23:00 | 2024-01-29 05:00 | Periodisk | Vs |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-28 23:00 | 2024-01-29 05:00 | Periodisk | Bld |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-28 23:00 | 2024-01-29 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 6 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-29 23:00 | 2024-01-30 05:00 | Periodisk | Äh |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-29 23:00 | 2024-01-30 05:00 | Periodisk | Diö |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-29 23:00 | 2024-01-30 05:00 | Periodisk | Era |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-29 23:00 | 2024-01-30 05:00 | Periodisk | Vs |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-29 23:00 | 2024-01-30 05:00 | Periodisk | Bld |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-29 23:00 | 2024-01-30 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 6 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-30 23:00 | 2024-01-31 05:00 | Periodisk | Äh |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-30 23:00 | 2024-01-31 05:00 | Periodisk | Diö |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-30 23:00 | 2024-01-31 05:00 | Periodisk | Era |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-30 23:00 | 2024-01-31 05:00 | Periodisk | Vs |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-30 23:00 | 2024-01-31 05:00 | Periodisk | Bld |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-30 23:00 | 2024-01-31 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 6 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-11 23:00 | 2024-02-12 05:00 | Periodisk | Äh |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-11 23:00 | 2024-02-12 05:00 | Periodisk | Diö |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-11 23:00 | 2024-02-12 05:00 | Periodisk | Era |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-11 23:00 | 2024-02-12 05:00 | Periodisk | Vs |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-11 23:00 | 2024-02-12 05:00 | Periodisk | Bld |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-11 23:00 | 2024-02-12 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 6 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-12 23:00 | 2024-02-13 05:00 | Periodisk | Äh |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-12 23:00 | 2024-02-13 05:00 | Periodisk | Diö |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-12 23:00 | 2024-02-13 05:00 | Periodisk | Era |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-12 23:00 | 2024-02-13 05:00 | Periodisk | Vs |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-12 23:00 | 2024-02-13 05:00 | Periodisk | Bld |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-12 23:00 | 2024-02-13 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 6 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-13 23:00 | 2024-02-14 05:00 | Periodisk | Äh |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-13 23:00 | 2024-02-14 05:00 | Periodisk | Diö |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-13 23:00 | 2024-02-14 05:00 | Periodisk | Era |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-13 23:00 | 2024-02-14 05:00 | Periodisk | Vs |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-13 23:00 | 2024-02-14 05:00 | Periodisk | Bld |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-13 23:00 | 2024-02-14 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 6 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-25 23:00 | 2024-02-26 05:00 | Periodisk | Äh |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-25 23:00 | 2024-02-26 05:00 | Periodisk | Diö |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-25 23:00 | 2024-02-26 05:00 | Periodisk | Era |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-25 23:00 | 2024-02-26 05:00 | Periodisk | Vs |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-25 23:00 | 2024-02-26 05:00 | Periodisk | Bld |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-25 23:00 | 2024-02-26 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 6 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-26 23:00 | 2024-02-27 05:00 | Periodisk | Äh |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-26 23:00 | 2024-02-27 05:00 | Periodisk | Diö |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-26 23:00 | 2024-02-27 05:00 | Periodisk | Era |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-26 23:00 | 2024-02-27 05:00 | Periodisk | Vs |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-26 23:00 | 2024-02-27 05:00 | Periodisk | Bld |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-26 23:00 | 2024-02-27 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 6 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-27 23:00 | 2024-02-28 05:00 | Periodisk | Äh |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-27 23:00 | 2024-02-28 05:00 | Periodisk | Diö |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-27 23:00 | 2024-02-28 05:00 | Periodisk | Era |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-27 23:00 | 2024-02-28 05:00 | Periodisk | Vs |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-27 23:00 | 2024-02-28 05:00 | Periodisk | Bld |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-27 23:00 | 2024-02-28 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 6 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-10 23:00 | 2024-03-11 05:00 | Periodisk | Äh |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-10 23:00 | 2024-03-11 05:00 | Periodisk | Diö |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-10 23:00 | 2024-03-11 05:00 | Periodisk | Era |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-10 23:00 | 2024-03-11 05:00 | Periodisk | Vs |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-10 23:00 | 2024-03-11 05:00 | Periodisk | Bld |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-10 23:00 | 2024-03-11 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 6 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-11 23:00 | 2024-03-12 05:00 | Periodisk | Äh |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-11 23:00 | 2024-03-12 05:00 | Periodisk | Diö |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-11 23:00 | 2024-03-12 05:00 | Periodisk | Era |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-11 23:00 | 2024-03-12 05:00 | Periodisk | Vs |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-11 23:00 | 2024-03-12 05:00 | Periodisk | Bld |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-11 23:00 | 2024-03-12 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 6 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-12 23:00 | 2024-03-13 05:00 | Periodisk | Äh |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-12 23:00 | 2024-03-13 05:00 | Periodisk | Diö |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-12 23:00 | 2024-03-13 05:00 | Periodisk | Era |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-12 23:00 | 2024-03-13 05:00 | Periodisk | Vs |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-12 23:00 | 2024-03-13 05:00 | Periodisk | Bld |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-12 23:00 | 2024-03-13 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 6 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-24 23:00 | 2024-03-25 05:00 | Periodisk | Äh |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-24 23:00 | 2024-03-25 05:00 | Periodisk | Diö |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-24 23:00 | 2024-03-25 05:00 | Periodisk | Era |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-24 23:00 | 2024-03-25 05:00 | Periodisk | Vs |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-24 23:00 | 2024-03-25 05:00 | Periodisk | Bld |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-24 23:00 | 2024-03-25 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 6 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-25 23:00 | 2024-03-26 05:00 | Periodisk | Äh |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-25 23:00 | 2024-03-26 05:00 | Periodisk | Diö |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-25 23:00 | 2024-03-26 05:00 | Periodisk | Era |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-25 23:00 | 2024-03-26 05:00 | Periodisk | Vs |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-25 23:00 | 2024-03-26 05:00 | Periodisk | Bld |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-25 23:00 | 2024-03-26 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 6 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-26 23:00 | 2024-03-27 05:00 | Periodisk | Äh |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-26 23:00 | 2024-03-27 05:00 | Periodisk | Diö |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-26 23:00 | 2024-03-27 05:00 | Periodisk | Era |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-26 23:00 | 2024-03-27 05:00 | Periodisk | Vs |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-26 23:00 | 2024-03-27 05:00 | Periodisk | Bld |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-26 23:00 | 2024-03-27 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 6 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-07 23:00 | 2024-04-08 05:00 | Periodisk | Äh |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-07 23:00 | 2024-04-08 05:00 | Periodisk | Diö |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-07 23:00 | 2024-04-08 05:00 | Periodisk | Era |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-07 23:00 | 2024-04-08 05:00 | Periodisk | Vs |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-07 23:00 | 2024-04-08 05:00 | Periodisk | Bld |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-07 23:00 | 2024-04-08 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 6 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-08 23:00 | 2024-04-09 05:00 | Periodisk | Äh |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-08 23:00 | 2024-04-09 05:00 | Periodisk | Diö |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-08 23:00 | 2024-04-09 05:00 | Periodisk | Era |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-08 23:00 | 2024-04-09 05:00 | Periodisk | Vs |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-08 23:00 | 2024-04-09 05:00 | Periodisk | Bld |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-08 23:00 | 2024-04-09 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 6 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-09 23:00 | 2024-04-10 05:00 | Periodisk | Äh |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-09 23:00 | 2024-04-10 05:00 | Periodisk | Diö |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-09 23:00 | 2024-04-10 05:00 | Periodisk | Era |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-09 23:00 | 2024-04-10 05:00 | Periodisk | Vs |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-09 23:00 | 2024-04-10 05:00 | Periodisk | Bld |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-09 23:00 | 2024-04-10 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 6 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-21 23:00 | 2024-04-22 05:00 | Periodisk | Äh |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-21 23:00 | 2024-04-22 05:00 | Periodisk | Diö |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-21 23:00 | 2024-04-22 05:00 | Periodisk | Era |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-21 23:00 | 2024-04-22 05:00 | Periodisk | Vs |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-21 23:00 | 2024-04-22 05:00 | Periodisk | Bld |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-21 23:00 | 2024-04-22 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 6 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-22 23:00 | 2024-04-23 05:00 | Periodisk | Äh |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-22 23:00 | 2024-04-23 05:00 | Periodisk | Diö |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-22 23:00 | 2024-04-23 05:00 | Periodisk | Era |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-22 23:00 | 2024-04-23 05:00 | Periodisk | Vs |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-22 23:00 | 2024-04-23 05:00 | Periodisk | Bld |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-22 23:00 | 2024-04-23 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 6 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-23 23:00 | 2024-04-24 05:00 | Periodisk | Äh |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-23 23:00 | 2024-04-24 05:00 | Periodisk | Diö |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-23 23:00 | 2024-04-24 05:00 | Periodisk | Era |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-23 23:00 | 2024-04-24 05:00 | Periodisk | Vs |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-23 23:00 | 2024-04-24 05:00 | Periodisk | Bld |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-23 23:00 | 2024-04-24 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 6 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-05 23:00 | 2024-05-06 05:00 | Periodisk | Äh |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-05 23:00 | 2024-05-06 05:00 | Periodisk | Diö |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-05 23:00 | 2024-05-06 05:00 | Periodisk | Era |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-05 23:00 | 2024-05-06 05:00 | Periodisk | Vs |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-05 23:00 | 2024-05-06 05:00 | Periodisk | Bld |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-05 23:00 | 2024-05-06 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 6 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-06 23:00 | 2024-05-07 05:00 | Periodisk | Äh |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-06 23:00 | 2024-05-07 05:00 | Periodisk | Diö |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-06 23:00 | 2024-05-07 05:00 | Periodisk | Era |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-06 23:00 | 2024-05-07 05:00 | Periodisk | Vs |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-06 23:00 | 2024-05-07 05:00 | Periodisk | Bld |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-06 23:00 | 2024-05-07 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 6 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-07 23:00 | 2024-05-08 05:00 | Periodisk | Äh |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-07 23:00 | 2024-05-08 05:00 | Periodisk | Diö |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-07 23:00 | 2024-05-08 05:00 | Periodisk | Era |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-07 23:00 | 2024-05-08 05:00 | Periodisk | Vs |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-07 23:00 | 2024-05-08 05:00 | Periodisk | Bld |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-07 23:00 | 2024-05-08 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 6 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-19 23:00 | 2024-05-20 05:00 | Periodisk | Äh |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-19 23:00 | 2024-05-20 05:00 | Periodisk | Diö |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-19 23:00 | 2024-05-20 05:00 | Periodisk | Era |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-19 23:00 | 2024-05-20 05:00 | Periodisk | Vs |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-19 23:00 | 2024-05-20 05:00 | Periodisk | Bld |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-19 23:00 | 2024-05-20 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 6 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-20 23:00 | 2024-05-21 05:00 | Periodisk | Äh |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-20 23:00 | 2024-05-21 05:00 | Periodisk | Diö |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-20 23:00 | 2024-05-21 05:00 | Periodisk | Era |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-20 23:00 | 2024-05-21 05:00 | Periodisk | Vs |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-20 23:00 | 2024-05-21 05:00 | Periodisk | Bld |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-20 23:00 | 2024-05-21 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 6 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-21 23:00 | 2024-05-22 05:00 | Periodisk | Äh |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-21 23:00 | 2024-05-22 05:00 | Periodisk | Diö |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-21 23:00 | 2024-05-22 05:00 | Periodisk | Era |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-21 23:00 | 2024-05-22 05:00 | Periodisk | Vs |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-21 23:00 | 2024-05-22 05:00 | Periodisk | Bld |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-21 23:00 | 2024-05-22 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 6 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-02 23:00 | 2024-06-03 05:00 | Periodisk | Äh |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-02 23:00 | 2024-06-03 05:00 | Periodisk | Diö |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-02 23:00 | 2024-06-03 05:00 | Periodisk | Era |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-02 23:00 | 2024-06-03 05:00 | Periodisk | Vs |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-02 23:00 | 2024-06-03 05:00 | Periodisk | Bld |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-02 23:00 | 2024-06-03 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 6 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-03 23:00 | 2024-06-04 05:00 | Periodisk | Äh |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-03 23:00 | 2024-06-04 05:00 | Periodisk | Diö |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-03 23:00 | 2024-06-04 05:00 | Periodisk | Era |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-03 23:00 | 2024-06-04 05:00 | Periodisk | Vs |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-03 23:00 | 2024-06-04 05:00 | Periodisk | Bld |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-03 23:00 | 2024-06-04 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 6 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-04 23:00 | 2024-06-05 05:00 | Periodisk | Äh |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-04 23:00 | 2024-06-05 05:00 | Periodisk | Diö |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-04 23:00 | 2024-06-05 05:00 | Periodisk | Era |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-04 23:00 | 2024-06-05 05:00 | Periodisk | Vs |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-04 23:00 | 2024-06-05 05:00 | Periodisk | Bld |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-04 23:00 | 2024-06-05 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 6 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-16 23:00 | 2024-06-17 05:00 | Periodisk | Äh |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-16 23:00 | 2024-06-17 05:00 | Periodisk | Diö |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-16 23:00 | 2024-06-17 05:00 | Periodisk | Era |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-16 23:00 | 2024-06-17 05:00 | Periodisk | Vs |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-16 23:00 | 2024-06-17 05:00 | Periodisk | Bld |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-16 23:00 | 2024-06-17 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 6 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-17 23:00 | 2024-06-18 05:00 | Periodisk | Äh |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-17 23:00 | 2024-06-18 05:00 | Periodisk | Diö |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-17 23:00 | 2024-06-18 05:00 | Periodisk | Era |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-17 23:00 | 2024-06-18 05:00 | Periodisk | Vs |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-17 23:00 | 2024-06-18 05:00 | Periodisk | Bld |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-17 23:00 | 2024-06-18 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 6 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-18 23:00 | 2024-06-19 05:00 | Periodisk | Äh |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-18 23:00 | 2024-06-19 05:00 | Periodisk | Diö |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-18 23:00 | 2024-06-19 05:00 | Periodisk | Era |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-18 23:00 | 2024-06-19 05:00 | Periodisk | Vs |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-18 23:00 | 2024-06-19 05:00 | Periodisk | Bld |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-18 23:00 | 2024-06-19 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 6 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-30 23:00 | 2024-07-01 05:00 | Periodisk | Äh |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-30 23:00 | 2024-07-01 05:00 | Periodisk | Diö |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-30 23:00 | 2024-07-01 05:00 | Periodisk | Era |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-30 23:00 | 2024-07-01 05:00 | Periodisk | Vs |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-30 23:00 | 2024-07-01 05:00 | Periodisk | Bld |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-30 23:00 | 2024-07-01 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 6 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-01 23:00 | 2024-07-02 05:00 | Periodisk | Äh |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-01 23:00 | 2024-07-02 05:00 | Periodisk | Diö |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-01 23:00 | 2024-07-02 05:00 | Periodisk | Era |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-01 23:00 | 2024-07-02 05:00 | Periodisk | Vs |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-01 23:00 | 2024-07-02 05:00 | Periodisk | Bld |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-01 23:00 | 2024-07-02 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 6 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-02 23:00 | 2024-07-03 05:00 | Periodisk | Äh |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-02 23:00 | 2024-07-03 05:00 | Periodisk | Diö |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-02 23:00 | 2024-07-03 05:00 | Periodisk | Era |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-02 23:00 | 2024-07-03 05:00 | Periodisk | Vs |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-02 23:00 | 2024-07-03 05:00 | Periodisk | Bld |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-02 23:00 | 2024-07-03 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 6 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-14 23:00 | 2024-07-15 05:00 | Periodisk | Äh |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-14 23:00 | 2024-07-15 05:00 | Periodisk | Diö |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-14 23:00 | 2024-07-15 05:00 | Periodisk | Era |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-14 23:00 | 2024-07-15 05:00 | Periodisk | Vs |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-14 23:00 | 2024-07-15 05:00 | Periodisk | Bld |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-14 23:00 | 2024-07-15 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 6 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-15 23:00 | 2024-07-16 05:00 | Periodisk | Äh |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-15 23:00 | 2024-07-16 05:00 | Periodisk | Diö |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-15 23:00 | 2024-07-16 05:00 | Periodisk | Era |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-15 23:00 | 2024-07-16 05:00 | Periodisk | Vs |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-15 23:00 | 2024-07-16 05:00 | Periodisk | Bld |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-15 23:00 | 2024-07-16 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 6 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-16 23:00 | 2024-07-17 05:00 | Periodisk | Äh |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-16 23:00 | 2024-07-17 05:00 | Periodisk | Diö |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-16 23:00 | 2024-07-17 05:00 | Periodisk | Era |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-16 23:00 | 2024-07-17 05:00 | Periodisk | Vs |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-16 23:00 | 2024-07-17 05:00 | Periodisk | Bld |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-16 23:00 | 2024-07-17 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 6 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-28 23:00 | 2024-07-29 05:00 | Periodisk | Äh |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-28 23:00 | 2024-07-29 05:00 | Periodisk | Diö |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-28 23:00 | 2024-07-29 05:00 | Periodisk | Era |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-28 23:00 | 2024-07-29 05:00 | Periodisk | Vs |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-28 23:00 | 2024-07-29 05:00 | Periodisk | Bld |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-28 23:00 | 2024-07-29 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 6 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-29 23:00 | 2024-07-30 05:00 | Periodisk | Äh |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-29 23:00 | 2024-07-30 05:00 | Periodisk | Diö |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-29 23:00 | 2024-07-30 05:00 | Periodisk | Era |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-29 23:00 | 2024-07-30 05:00 | Periodisk | Vs |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-29 23:00 | 2024-07-30 05:00 | Periodisk | Bld |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-29 23:00 | 2024-07-30 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 6 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-30 23:00 | 2024-07-31 05:00 | Periodisk | Äh |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-30 23:00 | 2024-07-31 05:00 | Periodisk | Diö |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-30 23:00 | 2024-07-31 05:00 | Periodisk | Era |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-30 23:00 | 2024-07-31 05:00 | Periodisk | Vs |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-30 23:00 | 2024-07-31 05:00 | Periodisk | Bld |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-30 23:00 | 2024-07-31 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 6 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-11 23:00 | 2024-08-12 05:00 | Periodisk | Äh |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-11 23:00 | 2024-08-12 05:00 | Periodisk | Diö |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-11 23:00 | 2024-08-12 05:00 | Periodisk | Era |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-11 23:00 | 2024-08-12 05:00 | Periodisk | Vs |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-11 23:00 | 2024-08-12 05:00 | Periodisk | Bld |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-11 23:00 | 2024-08-12 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 6 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-12 23:00 | 2024-08-13 05:00 | Periodisk | Äh |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-12 23:00 | 2024-08-13 05:00 | Periodisk | Diö |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-12 23:00 | 2024-08-13 05:00 | Periodisk | Era |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-12 23:00 | 2024-08-13 05:00 | Periodisk | Vs |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-12 23:00 | 2024-08-13 05:00 | Periodisk | Bld |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-12 23:00 | 2024-08-13 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 6 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-13 23:00 | 2024-08-14 05:00 | Periodisk | Äh |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-13 23:00 | 2024-08-14 05:00 | Periodisk | Diö |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-13 23:00 | 2024-08-14 05:00 | Periodisk | Era |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-13 23:00 | 2024-08-14 05:00 | Periodisk | Vs |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-13 23:00 | 2024-08-14 05:00 | Periodisk | Bld |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-13 23:00 | 2024-08-14 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 6 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-25 23:00 | 2024-08-26 05:00 | Periodisk | Äh |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-25 23:00 | 2024-08-26 05:00 | Periodisk | Diö |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-25 23:00 | 2024-08-26 05:00 | Periodisk | Era |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-25 23:00 | 2024-08-26 05:00 | Periodisk | Vs |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-25 23:00 | 2024-08-26 05:00 | Periodisk | Bld |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-25 23:00 | 2024-08-26 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 6 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-26 23:00 | 2024-08-27 05:00 | Periodisk | Äh |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-26 23:00 | 2024-08-27 05:00 | Periodisk | Diö |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-26 23:00 | 2024-08-27 05:00 | Periodisk | Era |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-26 23:00 | 2024-08-27 05:00 | Periodisk | Vs |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-26 23:00 | 2024-08-27 05:00 | Periodisk | Bld |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-26 23:00 | 2024-08-27 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 6 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-27 23:00 | 2024-08-28 05:00 | Periodisk | Äh |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-27 23:00 | 2024-08-28 05:00 | Periodisk | Diö |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-27 23:00 | 2024-08-28 05:00 | Periodisk | Era |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-27 23:00 | 2024-08-28 05:00 | Periodisk | Vs |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-27 23:00 | 2024-08-28 05:00 | Periodisk | Bld |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-27 23:00 | 2024-08-28 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 6 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-08 23:00 | 2024-09-09 05:00 | Periodisk | Äh |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-08 23:00 | 2024-09-09 05:00 | Periodisk | Diö |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-08 23:00 | 2024-09-09 05:00 | Periodisk | Era |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-08 23:00 | 2024-09-09 05:00 | Periodisk | Vs |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-08 23:00 | 2024-09-09 05:00 | Periodisk | Bld |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-08 23:00 | 2024-09-09 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 6 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-09 23:00 | 2024-09-10 05:00 | Periodisk | Äh |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-09 23:00 | 2024-09-10 05:00 | Periodisk | Diö |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-09 23:00 | 2024-09-10 05:00 | Periodisk | Era |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-09 23:00 | 2024-09-10 05:00 | Periodisk | Vs |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-09 23:00 | 2024-09-10 05:00 | Periodisk | Bld |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-09 23:00 | 2024-09-10 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 6 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-10 23:00 | 2024-09-11 05:00 | Periodisk | Äh |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-10 23:00 | 2024-09-11 05:00 | Periodisk | Diö |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-10 23:00 | 2024-09-11 05:00 | Periodisk | Era |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-10 23:00 | 2024-09-11 05:00 | Periodisk | Vs |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-10 23:00 | 2024-09-11 05:00 | Periodisk | Bld |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-10 23:00 | 2024-09-11 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 6 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-22 23:00 | 2024-09-23 05:00 | Periodisk | Äh |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-22 23:00 | 2024-09-23 05:00 | Periodisk | Diö |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-22 23:00 | 2024-09-23 05:00 | Periodisk | Era |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-22 23:00 | 2024-09-23 05:00 | Periodisk | Vs |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-22 23:00 | 2024-09-23 05:00 | Periodisk | Bld |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-22 23:00 | 2024-09-23 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 6 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-23 23:00 | 2024-09-24 05:00 | Periodisk | Äh |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-23 23:00 | 2024-09-24 05:00 | Periodisk | Diö |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-23 23:00 | 2024-09-24 05:00 | Periodisk | Era |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-23 23:00 | 2024-09-24 05:00 | Periodisk | Vs |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-23 23:00 | 2024-09-24 05:00 | Periodisk | Bld |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-23 23:00 | 2024-09-24 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 6 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-24 23:00 | 2024-09-25 05:00 | Periodisk | Äh |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-24 23:00 | 2024-09-25 05:00 | Periodisk | Diö |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-24 23:00 | 2024-09-25 05:00 | Periodisk | Era |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-24 23:00 | 2024-09-25 05:00 | Periodisk | Vs |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-24 23:00 | 2024-09-25 05:00 | Periodisk | Bld |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-24 23:00 | 2024-09-25 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 6 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-06 23:00 | 2024-10-07 05:00 | Periodisk | Äh |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-06 23:00 | 2024-10-07 05:00 | Periodisk | Diö |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-06 23:00 | 2024-10-07 05:00 | Periodisk | Era |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-06 23:00 | 2024-10-07 05:00 | Periodisk | Vs |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-06 23:00 | 2024-10-07 05:00 | Periodisk | Bld |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-06 23:00 | 2024-10-07 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 6 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-07 23:00 | 2024-10-08 05:00 | Periodisk | Äh |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-07 23:00 | 2024-10-08 05:00 | Periodisk | Diö |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-07 23:00 | 2024-10-08 05:00 | Periodisk | Era |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-07 23:00 | 2024-10-08 05:00 | Periodisk | Vs |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-07 23:00 | 2024-10-08 05:00 | Periodisk | Bld |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-07 23:00 | 2024-10-08 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 6 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-08 23:00 | 2024-10-09 05:00 | Periodisk | Äh |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-08 23:00 | 2024-10-09 05:00 | Periodisk | Diö |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-08 23:00 | 2024-10-09 05:00 | Periodisk | Era |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-08 23:00 | 2024-10-09 05:00 | Periodisk | Vs |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-08 23:00 | 2024-10-09 05:00 | Periodisk | Bld |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-08 23:00 | 2024-10-09 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 6 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-20 23:00 | 2024-10-21 05:00 | Periodisk | Äh |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-20 23:00 | 2024-10-21 05:00 | Periodisk | Diö |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-20 23:00 | 2024-10-21 05:00 | Periodisk | Era |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-20 23:00 | 2024-10-21 05:00 | Periodisk | Vs |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-20 23:00 | 2024-10-21 05:00 | Periodisk | Bld |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-20 23:00 | 2024-10-21 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 6 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-21 23:00 | 2024-10-22 05:00 | Periodisk | Äh |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-21 23:00 | 2024-10-22 05:00 | Periodisk | Diö |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-21 23:00 | 2024-10-22 05:00 | Periodisk | Era |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-21 23:00 | 2024-10-22 05:00 | Periodisk | Vs |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-21 23:00 | 2024-10-22 05:00 | Periodisk | Bld |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-21 23:00 | 2024-10-22 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 6 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-22 23:00 | 2024-10-23 05:00 | Periodisk | Äh |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-22 23:00 | 2024-10-23 05:00 | Periodisk | Diö |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-22 23:00 | 2024-10-23 05:00 | Periodisk | Era |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-22 23:00 | 2024-10-23 05:00 | Periodisk | Vs |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-22 23:00 | 2024-10-23 05:00 | Periodisk | Bld |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-22 23:00 | 2024-10-23 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 6 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-03 23:00 | 2024-11-04 05:00 | Periodisk | Äh |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-03 23:00 | 2024-11-04 05:00 | Periodisk | Diö |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-03 23:00 | 2024-11-04 05:00 | Periodisk | Era |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-03 23:00 | 2024-11-04 05:00 | Periodisk | Vs |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-03 23:00 | 2024-11-04 05:00 | Periodisk | Bld |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-03 23:00 | 2024-11-04 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 6 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-04 23:00 | 2024-11-05 05:00 | Periodisk | Äh |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-04 23:00 | 2024-11-05 05:00 | Periodisk | Diö |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-04 23:00 | 2024-11-05 05:00 | Periodisk | Era |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-04 23:00 | 2024-11-05 05:00 | Periodisk | Vs |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-04 23:00 | 2024-11-05 05:00 | Periodisk | Bld |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-04 23:00 | 2024-11-05 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 6 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-05 23:00 | 2024-11-06 05:00 | Periodisk | Äh |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-05 23:00 | 2024-11-06 05:00 | Periodisk | Diö |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-05 23:00 | 2024-11-06 05:00 | Periodisk | Era |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-05 23:00 | 2024-11-06 05:00 | Periodisk | Vs |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-05 23:00 | 2024-11-06 05:00 | Periodisk | Bld |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-05 23:00 | 2024-11-06 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 6 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-17 23:00 | 2024-11-18 05:00 | Periodisk | Äh |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-17 23:00 | 2024-11-18 05:00 | Periodisk | Diö |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-17 23:00 | 2024-11-18 05:00 | Periodisk | Era |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-17 23:00 | 2024-11-18 05:00 | Periodisk | Vs |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-17 23:00 | 2024-11-18 05:00 | Periodisk | Bld |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-17 23:00 | 2024-11-18 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 6 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-18 23:00 | 2024-11-19 05:00 | Periodisk | Äh |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-18 23:00 | 2024-11-19 05:00 | Periodisk | Diö |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-18 23:00 | 2024-11-19 05:00 | Periodisk | Era |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-18 23:00 | 2024-11-19 05:00 | Periodisk | Vs |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-18 23:00 | 2024-11-19 05:00 | Periodisk | Bld |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-18 23:00 | 2024-11-19 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 6 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-19 23:00 | 2024-11-20 05:00 | Periodisk | Äh |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-19 23:00 | 2024-11-20 05:00 | Periodisk | Diö |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-19 23:00 | 2024-11-20 05:00 | Periodisk | Era |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-19 23:00 | 2024-11-20 05:00 | Periodisk | Vs |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-19 23:00 | 2024-11-20 05:00 | Periodisk | Bld |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-19 23:00 | 2024-11-20 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 6 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-01 23:00 | 2024-12-02 05:00 | Periodisk | Äh |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-01 23:00 | 2024-12-02 05:00 | Periodisk | Diö |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-01 23:00 | 2024-12-02 05:00 | Periodisk | Era |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-01 23:00 | 2024-12-02 05:00 | Periodisk | Vs |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-01 23:00 | 2024-12-02 05:00 | Periodisk | Bld |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-01 23:00 | 2024-12-02 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 6 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-02 23:00 | 2024-12-03 05:00 | Periodisk | Äh |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-02 23:00 | 2024-12-03 05:00 | Periodisk | Diö |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-02 23:00 | 2024-12-03 05:00 | Periodisk | Era |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-02 23:00 | 2024-12-03 05:00 | Periodisk | Vs |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-02 23:00 | 2024-12-03 05:00 | Periodisk | Bld |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-02 23:00 | 2024-12-03 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 6 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-03 23:00 | 2024-12-04 05:00 | Periodisk | Äh |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-03 23:00 | 2024-12-04 05:00 | Periodisk | Diö |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-03 23:00 | 2024-12-04 05:00 | Periodisk | Era |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-03 23:00 | 2024-12-04 05:00 | Periodisk | Vs |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-03 23:00 | 2024-12-04 05:00 | Periodisk | Bld |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-03 23:00 | 2024-12-04 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 6 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5642
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-11 09:00 | 2023-12-11 15:00 |  | Cr |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-11 09:00 | 2023-12-11 15:00 |  | Crs |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-11 09:00 | 2023-12-11 15:00 |  | Åhus |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-12 09:00 | 2023-12-12 15:00 |  | Cr |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-12 09:00 | 2023-12-12 15:00 |  | Crs |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-12 09:00 | 2023-12-12 15:00 |  | Åhus |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-18 09:00 | 2023-12-18 15:00 |  | Cr |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-18 09:00 | 2023-12-18 15:00 |  | Crs |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-18 09:00 | 2023-12-18 15:00 |  | Åhus |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-19 09:00 | 2023-12-19 15:00 |  | Cr |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-19 09:00 | 2023-12-19 15:00 |  | Crs |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-19 09:00 | 2023-12-19 15:00 |  | Åhus |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-02 09:00 | 2024-01-02 15:00 |  | Cr |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-02 09:00 | 2024-01-02 15:00 |  | Crs |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-02 09:00 | 2024-01-02 15:00 |  | Åhus |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-08 09:00 | 2024-01-08 15:00 |  | Cr |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-08 09:00 | 2024-01-08 15:00 |  | Crs |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-08 09:00 | 2024-01-08 15:00 |  | Åhus |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-09 09:00 | 2024-01-09 15:00 |  | Cr |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-09 09:00 | 2024-01-09 15:00 |  | Crs |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-09 09:00 | 2024-01-09 15:00 |  | Åhus |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-15 09:00 | 2024-01-15 15:00 |  | Cr |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-15 09:00 | 2024-01-15 15:00 |  | Crs |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-15 09:00 | 2024-01-15 15:00 |  | Åhus |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-16 09:00 | 2024-01-16 15:00 |  | Cr |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-16 09:00 | 2024-01-16 15:00 |  | Crs |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-16 09:00 | 2024-01-16 15:00 |  | Åhus |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-22 09:00 | 2024-01-22 15:00 |  | Cr |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-22 09:00 | 2024-01-22 15:00 |  | Crs |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-22 09:00 | 2024-01-22 15:00 |  | Åhus |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-23 09:00 | 2024-01-23 15:00 |  | Cr |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-23 09:00 | 2024-01-23 15:00 |  | Crs |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-23 09:00 | 2024-01-23 15:00 |  | Åhus |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-29 09:00 | 2024-01-29 15:00 |  | Cr |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-29 09:00 | 2024-01-29 15:00 |  | Crs |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-29 09:00 | 2024-01-29 15:00 |  | Åhus |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-30 09:00 | 2024-01-30 15:00 |  | Cr |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-30 09:00 | 2024-01-30 15:00 |  | Crs |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-30 09:00 | 2024-01-30 15:00 |  | Åhus |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-05 09:00 | 2024-02-05 15:00 |  | Cr |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-05 09:00 | 2024-02-05 15:00 |  | Crs |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-05 09:00 | 2024-02-05 15:00 |  | Åhus |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-06 09:00 | 2024-02-06 15:00 |  | Cr |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-06 09:00 | 2024-02-06 15:00 |  | Crs |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-06 09:00 | 2024-02-06 15:00 |  | Åhus |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-12 09:00 | 2024-02-12 15:00 |  | Cr |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-12 09:00 | 2024-02-12 15:00 |  | Crs |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-12 09:00 | 2024-02-12 15:00 |  | Åhus |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-13 09:00 | 2024-02-13 15:00 |  | Cr |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-13 09:00 | 2024-02-13 15:00 |  | Crs |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-13 09:00 | 2024-02-13 15:00 |  | Åhus |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-19 09:00 | 2024-02-19 15:00 |  | Cr |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-19 09:00 | 2024-02-19 15:00 |  | Crs |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-19 09:00 | 2024-02-19 15:00 |  | Åhus |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-20 09:00 | 2024-02-20 15:00 |  | Cr |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-20 09:00 | 2024-02-20 15:00 |  | Crs |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-20 09:00 | 2024-02-20 15:00 |  | Åhus |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-26 09:00 | 2024-02-26 15:00 |  | Cr |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-26 09:00 | 2024-02-26 15:00 |  | Crs |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-26 09:00 | 2024-02-26 15:00 |  | Åhus |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-27 09:00 | 2024-02-27 15:00 |  | Cr |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-27 09:00 | 2024-02-27 15:00 |  | Crs |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-27 09:00 | 2024-02-27 15:00 |  | Åhus |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-04 09:00 | 2024-03-04 15:00 |  | Cr |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-04 09:00 | 2024-03-04 15:00 |  | Crs |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-04 09:00 | 2024-03-04 15:00 |  | Åhus |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-05 09:00 | 2024-03-05 15:00 |  | Cr |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-05 09:00 | 2024-03-05 15:00 |  | Crs |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-05 09:00 | 2024-03-05 15:00 |  | Åhus |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-11 09:00 | 2024-03-11 15:00 |  | Cr |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-11 09:00 | 2024-03-11 15:00 |  | Crs |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-11 09:00 | 2024-03-11 15:00 |  | Åhus |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-12 09:00 | 2024-03-12 15:00 |  | Cr |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-12 09:00 | 2024-03-12 15:00 |  | Crs |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-12 09:00 | 2024-03-12 15:00 |  | Åhus |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-18 09:00 | 2024-03-18 15:00 |  | Cr |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-18 09:00 | 2024-03-18 15:00 |  | Crs |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-18 09:00 | 2024-03-18 15:00 |  | Åhus |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-19 09:00 | 2024-03-19 15:00 |  | Cr |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-19 09:00 | 2024-03-19 15:00 |  | Crs |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-19 09:00 | 2024-03-19 15:00 |  | Åhus |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-25 09:00 | 2024-03-25 15:00 |  | Cr |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-25 09:00 | 2024-03-25 15:00 |  | Crs |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-25 09:00 | 2024-03-25 15:00 |  | Åhus |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-26 09:00 | 2024-03-26 15:00 |  | Cr |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-26 09:00 | 2024-03-26 15:00 |  | Crs |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-26 09:00 | 2024-03-26 15:00 |  | Åhus |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-02 09:00 | 2024-04-02 15:00 |  | Cr |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-02 09:00 | 2024-04-02 15:00 |  | Crs |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-02 09:00 | 2024-04-02 15:00 |  | Åhus |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-08 09:00 | 2024-04-08 15:00 |  | Cr |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-08 09:00 | 2024-04-08 15:00 |  | Crs |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-08 09:00 | 2024-04-08 15:00 |  | Åhus |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-09 09:00 | 2024-04-09 15:00 |  | Cr |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-09 09:00 | 2024-04-09 15:00 |  | Crs |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-09 09:00 | 2024-04-09 15:00 |  | Åhus |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-22 09:00 | 2024-04-22 15:00 |  | Cr |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-22 09:00 | 2024-04-22 15:00 |  | Crs |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-22 09:00 | 2024-04-22 15:00 |  | Åhus |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-23 09:00 | 2024-04-23 15:00 |  | Cr |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-23 09:00 | 2024-04-23 15:00 |  | Crs |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-23 09:00 | 2024-04-23 15:00 |  | Åhus |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-29 09:00 | 2024-04-29 15:00 |  | Cr |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-29 09:00 | 2024-04-29 15:00 |  | Crs |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-29 09:00 | 2024-04-29 15:00 |  | Åhus |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-30 09:00 | 2024-04-30 15:00 |  | Cr |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-30 09:00 | 2024-04-30 15:00 |  | Crs |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-30 09:00 | 2024-04-30 15:00 |  | Åhus |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-06 09:00 | 2024-05-06 15:00 |  | Cr |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-06 09:00 | 2024-05-06 15:00 |  | Crs |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-06 09:00 | 2024-05-06 15:00 |  | Åhus |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-07 09:00 | 2024-05-07 15:00 |  | Cr |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-07 09:00 | 2024-05-07 15:00 |  | Crs |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-07 09:00 | 2024-05-07 15:00 |  | Åhus |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-13 09:00 | 2024-05-13 15:00 |  | Cr |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-13 09:00 | 2024-05-13 15:00 |  | Crs |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-13 09:00 | 2024-05-13 15:00 |  | Åhus |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-14 09:00 | 2024-05-14 15:00 |  | Cr |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-14 09:00 | 2024-05-14 15:00 |  | Crs |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-14 09:00 | 2024-05-14 15:00 |  | Åhus |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-20 09:00 | 2024-05-20 15:00 |  | Cr |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-20 09:00 | 2024-05-20 15:00 |  | Crs |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-20 09:00 | 2024-05-20 15:00 |  | Åhus |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-21 09:00 | 2024-05-21 15:00 |  | Cr |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-21 09:00 | 2024-05-21 15:00 |  | Crs |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-21 09:00 | 2024-05-21 15:00 |  | Åhus |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-27 09:00 | 2024-05-27 15:00 |  | Cr |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-27 09:00 | 2024-05-27 15:00 |  | Crs |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-27 09:00 | 2024-05-27 15:00 |  | Åhus |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-28 09:00 | 2024-05-28 15:00 |  | Cr |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-28 09:00 | 2024-05-28 15:00 |  | Crs |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-28 09:00 | 2024-05-28 15:00 |  | Åhus |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-03 09:00 | 2024-06-03 15:00 |  | Cr |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-03 09:00 | 2024-06-03 15:00 |  | Crs |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-03 09:00 | 2024-06-03 15:00 |  | Åhus |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-04 09:00 | 2024-06-04 15:00 |  | Cr |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-04 09:00 | 2024-06-04 15:00 |  | Crs |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-04 09:00 | 2024-06-04 15:00 |  | Åhus |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-10 09:00 | 2024-06-10 15:00 |  | Cr |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-10 09:00 | 2024-06-10 15:00 |  | Crs |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-10 09:00 | 2024-06-10 15:00 |  | Åhus |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-11 09:00 | 2024-06-11 15:00 |  | Cr |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-11 09:00 | 2024-06-11 15:00 |  | Crs |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-11 09:00 | 2024-06-11 15:00 |  | Åhus |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-17 09:00 | 2024-06-17 15:00 |  | Cr |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-17 09:00 | 2024-06-17 15:00 |  | Crs |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-17 09:00 | 2024-06-17 15:00 |  | Åhus |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-18 09:00 | 2024-06-18 15:00 |  | Cr |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-18 09:00 | 2024-06-18 15:00 |  | Crs |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-18 09:00 | 2024-06-18 15:00 |  | Åhus |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-24 09:00 | 2024-06-24 15:00 |  | Cr |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-24 09:00 | 2024-06-24 15:00 |  | Crs |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-24 09:00 | 2024-06-24 15:00 |  | Åhus |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-25 09:00 | 2024-06-25 15:00 |  | Cr |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-25 09:00 | 2024-06-25 15:00 |  | Crs |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-25 09:00 | 2024-06-25 15:00 |  | Åhus |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-01 09:00 | 2024-07-01 15:00 |  | Cr |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-01 09:00 | 2024-07-01 15:00 |  | Crs |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-01 09:00 | 2024-07-01 15:00 |  | Åhus |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-02 09:00 | 2024-07-02 15:00 |  | Cr |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-02 09:00 | 2024-07-02 15:00 |  | Crs |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-02 09:00 | 2024-07-02 15:00 |  | Åhus |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-08 09:00 | 2024-07-08 15:00 |  | Cr |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-08 09:00 | 2024-07-08 15:00 |  | Crs |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-08 09:00 | 2024-07-08 15:00 |  | Åhus |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-09 09:00 | 2024-07-09 15:00 |  | Cr |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-09 09:00 | 2024-07-09 15:00 |  | Crs |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-09 09:00 | 2024-07-09 15:00 |  | Åhus |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-15 09:00 | 2024-07-15 15:00 |  | Cr |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-15 09:00 | 2024-07-15 15:00 |  | Crs |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-15 09:00 | 2024-07-15 15:00 |  | Åhus |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-16 09:00 | 2024-07-16 15:00 |  | Cr |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-16 09:00 | 2024-07-16 15:00 |  | Crs |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-16 09:00 | 2024-07-16 15:00 |  | Åhus |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-22 09:00 | 2024-07-22 15:00 |  | Cr |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-22 09:00 | 2024-07-22 15:00 |  | Crs |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-22 09:00 | 2024-07-22 15:00 |  | Åhus |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-23 09:00 | 2024-07-23 15:00 |  | Cr |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-23 09:00 | 2024-07-23 15:00 |  | Crs |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-23 09:00 | 2024-07-23 15:00 |  | Åhus |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-29 09:00 | 2024-07-29 15:00 |  | Cr |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-29 09:00 | 2024-07-29 15:00 |  | Crs |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-29 09:00 | 2024-07-29 15:00 |  | Åhus |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-30 09:00 | 2024-07-30 15:00 |  | Cr |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-30 09:00 | 2024-07-30 15:00 |  | Crs |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-30 09:00 | 2024-07-30 15:00 |  | Åhus |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-05 09:00 | 2024-08-05 15:00 |  | Cr |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-05 09:00 | 2024-08-05 15:00 |  | Crs |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-05 09:00 | 2024-08-05 15:00 |  | Åhus |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-06 09:00 | 2024-08-06 15:00 |  | Cr |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-06 09:00 | 2024-08-06 15:00 |  | Crs |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-06 09:00 | 2024-08-06 15:00 |  | Åhus |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-12 09:00 | 2024-08-12 15:00 |  | Cr |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-12 09:00 | 2024-08-12 15:00 |  | Crs |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-12 09:00 | 2024-08-12 15:00 |  | Åhus |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-13 09:00 | 2024-08-13 15:00 |  | Cr |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-13 09:00 | 2024-08-13 15:00 |  | Crs |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-13 09:00 | 2024-08-13 15:00 |  | Åhus |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-19 09:00 | 2024-08-19 15:00 |  | Cr |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-19 09:00 | 2024-08-19 15:00 |  | Crs |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-19 09:00 | 2024-08-19 15:00 |  | Åhus |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-20 09:00 | 2024-08-20 15:00 |  | Cr |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-20 09:00 | 2024-08-20 15:00 |  | Crs |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-20 09:00 | 2024-08-20 15:00 |  | Åhus |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-26 09:00 | 2024-08-26 15:00 |  | Cr |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-26 09:00 | 2024-08-26 15:00 |  | Crs |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-26 09:00 | 2024-08-26 15:00 |  | Åhus |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-27 09:00 | 2024-08-27 15:00 |  | Cr |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-27 09:00 | 2024-08-27 15:00 |  | Crs |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-27 09:00 | 2024-08-27 15:00 |  | Åhus |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-02 09:00 | 2024-09-02 15:00 |  | Cr |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-02 09:00 | 2024-09-02 15:00 |  | Crs |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-02 09:00 | 2024-09-02 15:00 |  | Åhus |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-03 09:00 | 2024-09-03 15:00 |  | Cr |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-03 09:00 | 2024-09-03 15:00 |  | Crs |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-03 09:00 | 2024-09-03 15:00 |  | Åhus |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-09 09:00 | 2024-09-09 15:00 |  | Cr |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-09 09:00 | 2024-09-09 15:00 |  | Crs |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-09 09:00 | 2024-09-09 15:00 |  | Åhus |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-10 09:00 | 2024-09-10 15:00 |  | Cr |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-10 09:00 | 2024-09-10 15:00 |  | Crs |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-10 09:00 | 2024-09-10 15:00 |  | Åhus |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-16 09:00 | 2024-09-16 15:00 |  | Cr |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-16 09:00 | 2024-09-16 15:00 |  | Crs |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-16 09:00 | 2024-09-16 15:00 |  | Åhus |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-17 09:00 | 2024-09-17 15:00 |  | Cr |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-17 09:00 | 2024-09-17 15:00 |  | Crs |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-17 09:00 | 2024-09-17 15:00 |  | Åhus |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-30 09:00 | 2024-09-30 15:00 |  | Cr |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-30 09:00 | 2024-09-30 15:00 |  | Crs |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-30 09:00 | 2024-09-30 15:00 |  | Åhus |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-01 09:00 | 2024-10-01 15:00 |  | Cr |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-01 09:00 | 2024-10-01 15:00 |  | Crs |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-01 09:00 | 2024-10-01 15:00 |  | Åhus |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-07 09:00 | 2024-10-07 15:00 |  | Cr |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-07 09:00 | 2024-10-07 15:00 |  | Crs |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-07 09:00 | 2024-10-07 15:00 |  | Åhus |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-08 09:00 | 2024-10-08 15:00 |  | Cr |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-08 09:00 | 2024-10-08 15:00 |  | Crs |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-08 09:00 | 2024-10-08 15:00 |  | Åhus |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-14 09:00 | 2024-10-14 15:00 |  | Cr |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-14 09:00 | 2024-10-14 15:00 |  | Crs |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-14 09:00 | 2024-10-14 15:00 |  | Åhus |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-15 09:00 | 2024-10-15 15:00 |  | Cr |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-15 09:00 | 2024-10-15 15:00 |  | Crs |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-15 09:00 | 2024-10-15 15:00 |  | Åhus |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-21 09:00 | 2024-10-21 15:00 |  | Cr |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-21 09:00 | 2024-10-21 15:00 |  | Crs |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-21 09:00 | 2024-10-21 15:00 |  | Åhus |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-22 09:00 | 2024-10-22 15:00 |  | Cr |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-22 09:00 | 2024-10-22 15:00 |  | Crs |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-22 09:00 | 2024-10-22 15:00 |  | Åhus |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-28 09:00 | 2024-10-28 15:00 |  | Cr |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-28 09:00 | 2024-10-28 15:00 |  | Crs |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-28 09:00 | 2024-10-28 15:00 |  | Åhus |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-29 09:00 | 2024-10-29 15:00 |  | Cr |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-29 09:00 | 2024-10-29 15:00 |  | Crs |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-29 09:00 | 2024-10-29 15:00 |  | Åhus |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-04 09:00 | 2024-11-04 15:00 |  | Cr |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-04 09:00 | 2024-11-04 15:00 |  | Crs |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-04 09:00 | 2024-11-04 15:00 |  | Åhus |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-05 09:00 | 2024-11-05 15:00 |  | Cr |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-05 09:00 | 2024-11-05 15:00 |  | Crs |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-05 09:00 | 2024-11-05 15:00 |  | Åhus |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-11 09:00 | 2024-11-11 15:00 |  | Cr |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-11 09:00 | 2024-11-11 15:00 |  | Crs |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-11 09:00 | 2024-11-11 15:00 |  | Åhus |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-12 09:00 | 2024-11-12 15:00 |  | Cr |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-12 09:00 | 2024-11-12 15:00 |  | Crs |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-12 09:00 | 2024-11-12 15:00 |  | Åhus |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-18 09:00 | 2024-11-18 15:00 |  | Cr |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-18 09:00 | 2024-11-18 15:00 |  | Crs |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-18 09:00 | 2024-11-18 15:00 |  | Åhus |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-19 09:00 | 2024-11-19 15:00 |  | Cr |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-19 09:00 | 2024-11-19 15:00 |  | Crs |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-19 09:00 | 2024-11-19 15:00 |  | Åhus |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-25 09:00 | 2024-11-25 15:00 |  | Cr |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-25 09:00 | 2024-11-25 15:00 |  | Crs |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-25 09:00 | 2024-11-25 15:00 |  | Åhus |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-26 09:00 | 2024-11-26 15:00 |  | Cr |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-26 09:00 | 2024-11-26 15:00 |  | Crs |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-26 09:00 | 2024-11-26 15:00 |  | Åhus |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-02 09:00 | 2024-12-02 15:00 |  | Cr |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-02 09:00 | 2024-12-02 15:00 |  | Crs |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-02 09:00 | 2024-12-02 15:00 |  | Åhus |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-03 09:00 | 2024-12-03 15:00 |  | Cr |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-03 09:00 | 2024-12-03 15:00 |  | Crs |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-03 09:00 | 2024-12-03 15:00 |  | Åhus |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-09 09:00 | 2024-12-09 15:00 |  | Cr |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-09 09:00 | 2024-12-09 15:00 |  | Crs |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-09 09:00 | 2024-12-09 15:00 |  | Åhus |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-10 09:00 | 2024-12-10 15:00 |  | Cr |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-10 09:00 | 2024-12-10 15:00 |  | Crs |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5643 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-10 09:00 | 2024-12-10 15:00 |  | Åhus |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | Planerad | S: 19686-2412 | Konstruktionsförutsättning. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5643
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-16 20:30 | 2023-12-17 08:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-16 20:30 | 2023-12-17 08:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-16 20:30 | 2023-12-17 08:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-16 20:30 | 2023-12-17 08:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-16 20:30 | 2023-12-17 08:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-16 20:30 | 2023-12-17 08:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-16 20:30 | 2023-12-17 08:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-16 20:30 | 2023-12-17 08:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-16 20:30 | 2023-12-17 08:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-16 20:30 | 2023-12-17 08:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-16 20:30 | 2023-12-17 08:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-23 20:30 | 2023-12-24 08:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-23 20:30 | 2023-12-24 08:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-23 20:30 | 2023-12-24 08:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-23 20:30 | 2023-12-24 08:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-23 20:30 | 2023-12-24 08:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-23 20:30 | 2023-12-24 08:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-23 20:30 | 2023-12-24 08:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-23 20:30 | 2023-12-24 08:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-23 20:30 | 2023-12-24 08:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-23 20:30 | 2023-12-24 08:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-23 20:30 | 2023-12-24 08:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-30 20:30 | 2023-12-31 08:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-30 20:30 | 2023-12-31 08:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-30 20:30 | 2023-12-31 08:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-30 20:30 | 2023-12-31 08:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-30 20:30 | 2023-12-31 08:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-30 20:30 | 2023-12-31 08:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-30 20:30 | 2023-12-31 08:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-30 20:30 | 2023-12-31 08:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-30 20:30 | 2023-12-31 08:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-30 20:30 | 2023-12-31 08:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-30 20:30 | 2023-12-31 08:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-06 20:30 | 2024-01-07 08:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-06 20:30 | 2024-01-07 08:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-06 20:30 | 2024-01-07 08:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-06 20:30 | 2024-01-07 08:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-06 20:30 | 2024-01-07 08:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-06 20:30 | 2024-01-07 08:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-06 20:30 | 2024-01-07 08:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-06 20:30 | 2024-01-07 08:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-06 20:30 | 2024-01-07 08:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-06 20:30 | 2024-01-07 08:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-06 20:30 | 2024-01-07 08:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-13 20:30 | 2024-01-14 08:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-13 20:30 | 2024-01-14 08:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-13 20:30 | 2024-01-14 08:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-13 20:30 | 2024-01-14 08:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-13 20:30 | 2024-01-14 08:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-13 20:30 | 2024-01-14 08:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-13 20:30 | 2024-01-14 08:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-13 20:30 | 2024-01-14 08:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-13 20:30 | 2024-01-14 08:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-13 20:30 | 2024-01-14 08:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-13 20:30 | 2024-01-14 08:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-20 20:30 | 2024-01-21 08:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-20 20:30 | 2024-01-21 08:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-20 20:30 | 2024-01-21 08:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-20 20:30 | 2024-01-21 08:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-20 20:30 | 2024-01-21 08:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-20 20:30 | 2024-01-21 08:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-20 20:30 | 2024-01-21 08:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-20 20:30 | 2024-01-21 08:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-20 20:30 | 2024-01-21 08:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-20 20:30 | 2024-01-21 08:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-20 20:30 | 2024-01-21 08:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-27 20:30 | 2024-01-28 08:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-27 20:30 | 2024-01-28 08:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-27 20:30 | 2024-01-28 08:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-27 20:30 | 2024-01-28 08:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-27 20:30 | 2024-01-28 08:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-27 20:30 | 2024-01-28 08:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-27 20:30 | 2024-01-28 08:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-27 20:30 | 2024-01-28 08:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-27 20:30 | 2024-01-28 08:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-27 20:30 | 2024-01-28 08:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-27 20:30 | 2024-01-28 08:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-03 20:30 | 2024-02-04 08:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-03 20:30 | 2024-02-04 08:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-03 20:30 | 2024-02-04 08:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-03 20:30 | 2024-02-04 08:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-03 20:30 | 2024-02-04 08:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-03 20:30 | 2024-02-04 08:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-03 20:30 | 2024-02-04 08:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-03 20:30 | 2024-02-04 08:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-03 20:30 | 2024-02-04 08:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-03 20:30 | 2024-02-04 08:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-03 20:30 | 2024-02-04 08:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-10 20:30 | 2024-02-11 08:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-10 20:30 | 2024-02-11 08:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-10 20:30 | 2024-02-11 08:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-10 20:30 | 2024-02-11 08:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-10 20:30 | 2024-02-11 08:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-10 20:30 | 2024-02-11 08:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-10 20:30 | 2024-02-11 08:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-10 20:30 | 2024-02-11 08:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-10 20:30 | 2024-02-11 08:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-10 20:30 | 2024-02-11 08:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-10 20:30 | 2024-02-11 08:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-17 20:30 | 2024-02-18 08:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-17 20:30 | 2024-02-18 08:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-17 20:30 | 2024-02-18 08:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-17 20:30 | 2024-02-18 08:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-17 20:30 | 2024-02-18 08:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-17 20:30 | 2024-02-18 08:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-17 20:30 | 2024-02-18 08:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-17 20:30 | 2024-02-18 08:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-17 20:30 | 2024-02-18 08:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-17 20:30 | 2024-02-18 08:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-17 20:30 | 2024-02-18 08:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-24 20:30 | 2024-02-25 08:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-24 20:30 | 2024-02-25 08:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-24 20:30 | 2024-02-25 08:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-24 20:30 | 2024-02-25 08:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-24 20:30 | 2024-02-25 08:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-24 20:30 | 2024-02-25 08:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-24 20:30 | 2024-02-25 08:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-24 20:30 | 2024-02-25 08:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-24 20:30 | 2024-02-25 08:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-24 20:30 | 2024-02-25 08:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-24 20:30 | 2024-02-25 08:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-02 20:30 | 2024-03-03 08:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-02 20:30 | 2024-03-03 08:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-02 20:30 | 2024-03-03 08:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-02 20:30 | 2024-03-03 08:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-02 20:30 | 2024-03-03 08:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-02 20:30 | 2024-03-03 08:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-02 20:30 | 2024-03-03 08:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-02 20:30 | 2024-03-03 08:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-02 20:30 | 2024-03-03 08:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-02 20:30 | 2024-03-03 08:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-02 20:30 | 2024-03-03 08:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-09 20:30 | 2024-03-10 08:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-09 20:30 | 2024-03-10 08:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-09 20:30 | 2024-03-10 08:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-09 20:30 | 2024-03-10 08:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-09 20:30 | 2024-03-10 08:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-09 20:30 | 2024-03-10 08:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-09 20:30 | 2024-03-10 08:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-09 20:30 | 2024-03-10 08:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-09 20:30 | 2024-03-10 08:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-09 20:30 | 2024-03-10 08:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-09 20:30 | 2024-03-10 08:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-16 20:30 | 2024-03-17 08:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-16 20:30 | 2024-03-17 08:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-16 20:30 | 2024-03-17 08:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-16 20:30 | 2024-03-17 08:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-16 20:30 | 2024-03-17 08:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-16 20:30 | 2024-03-17 08:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-16 20:30 | 2024-03-17 08:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-16 20:30 | 2024-03-17 08:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-16 20:30 | 2024-03-17 08:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-16 20:30 | 2024-03-17 08:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-16 20:30 | 2024-03-17 08:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-23 20:30 | 2024-03-24 08:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-23 20:30 | 2024-03-24 08:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-23 20:30 | 2024-03-24 08:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-23 20:30 | 2024-03-24 08:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-23 20:30 | 2024-03-24 08:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-23 20:30 | 2024-03-24 08:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-23 20:30 | 2024-03-24 08:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-23 20:30 | 2024-03-24 08:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-23 20:30 | 2024-03-24 08:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-23 20:30 | 2024-03-24 08:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-23 20:30 | 2024-03-24 08:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-30 20:30 | 2024-03-31 08:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-30 20:30 | 2024-03-31 08:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-30 20:30 | 2024-03-31 08:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-30 20:30 | 2024-03-31 08:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-30 20:30 | 2024-03-31 08:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-30 20:30 | 2024-03-31 08:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-30 20:30 | 2024-03-31 08:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-30 20:30 | 2024-03-31 08:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-30 20:30 | 2024-03-31 08:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-30 20:30 | 2024-03-31 08:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-30 20:30 | 2024-03-31 08:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-06 20:30 | 2024-04-07 08:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-06 20:30 | 2024-04-07 08:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-06 20:30 | 2024-04-07 08:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-06 20:30 | 2024-04-07 08:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-06 20:30 | 2024-04-07 08:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-06 20:30 | 2024-04-07 08:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-06 20:30 | 2024-04-07 08:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-06 20:30 | 2024-04-07 08:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-06 20:30 | 2024-04-07 08:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-06 20:30 | 2024-04-07 08:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-06 20:30 | 2024-04-07 08:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-13 20:30 | 2024-04-14 08:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-13 20:30 | 2024-04-14 08:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-13 20:30 | 2024-04-14 08:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-13 20:30 | 2024-04-14 08:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-13 20:30 | 2024-04-14 08:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-13 20:30 | 2024-04-14 08:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-13 20:30 | 2024-04-14 08:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-13 20:30 | 2024-04-14 08:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-13 20:30 | 2024-04-14 08:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-13 20:30 | 2024-04-14 08:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-13 20:30 | 2024-04-14 08:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-20 20:30 | 2024-04-21 08:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-20 20:30 | 2024-04-21 08:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-20 20:30 | 2024-04-21 08:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-20 20:30 | 2024-04-21 08:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-20 20:30 | 2024-04-21 08:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-20 20:30 | 2024-04-21 08:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-20 20:30 | 2024-04-21 08:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-20 20:30 | 2024-04-21 08:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-20 20:30 | 2024-04-21 08:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-20 20:30 | 2024-04-21 08:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-20 20:30 | 2024-04-21 08:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-27 20:30 | 2024-04-28 08:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-27 20:30 | 2024-04-28 08:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-27 20:30 | 2024-04-28 08:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-27 20:30 | 2024-04-28 08:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-27 20:30 | 2024-04-28 08:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-27 20:30 | 2024-04-28 08:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-27 20:30 | 2024-04-28 08:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-27 20:30 | 2024-04-28 08:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-27 20:30 | 2024-04-28 08:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-27 20:30 | 2024-04-28 08:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-27 20:30 | 2024-04-28 08:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-04 20:30 | 2024-05-05 08:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-04 20:30 | 2024-05-05 08:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-04 20:30 | 2024-05-05 08:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-04 20:30 | 2024-05-05 08:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-04 20:30 | 2024-05-05 08:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-04 20:30 | 2024-05-05 08:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-04 20:30 | 2024-05-05 08:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-04 20:30 | 2024-05-05 08:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-04 20:30 | 2024-05-05 08:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-04 20:30 | 2024-05-05 08:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-04 20:30 | 2024-05-05 08:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-11 20:30 | 2024-05-12 08:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-11 20:30 | 2024-05-12 08:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-11 20:30 | 2024-05-12 08:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-11 20:30 | 2024-05-12 08:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-11 20:30 | 2024-05-12 08:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-11 20:30 | 2024-05-12 08:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-11 20:30 | 2024-05-12 08:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-11 20:30 | 2024-05-12 08:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-11 20:30 | 2024-05-12 08:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-11 20:30 | 2024-05-12 08:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-11 20:30 | 2024-05-12 08:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-18 20:30 | 2024-05-19 08:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-18 20:30 | 2024-05-19 08:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-18 20:30 | 2024-05-19 08:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-18 20:30 | 2024-05-19 08:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-18 20:30 | 2024-05-19 08:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-18 20:30 | 2024-05-19 08:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-18 20:30 | 2024-05-19 08:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-18 20:30 | 2024-05-19 08:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-18 20:30 | 2024-05-19 08:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-18 20:30 | 2024-05-19 08:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-18 20:30 | 2024-05-19 08:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-25 20:30 | 2024-05-26 08:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-25 20:30 | 2024-05-26 08:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-25 20:30 | 2024-05-26 08:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-25 20:30 | 2024-05-26 08:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-25 20:30 | 2024-05-26 08:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-25 20:30 | 2024-05-26 08:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-25 20:30 | 2024-05-26 08:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-25 20:30 | 2024-05-26 08:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-25 20:30 | 2024-05-26 08:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-25 20:30 | 2024-05-26 08:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-25 20:30 | 2024-05-26 08:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-01 20:30 | 2024-06-02 08:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-01 20:30 | 2024-06-02 08:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-01 20:30 | 2024-06-02 08:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-01 20:30 | 2024-06-02 08:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-01 20:30 | 2024-06-02 08:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-01 20:30 | 2024-06-02 08:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-01 20:30 | 2024-06-02 08:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-01 20:30 | 2024-06-02 08:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-01 20:30 | 2024-06-02 08:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-01 20:30 | 2024-06-02 08:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-01 20:30 | 2024-06-02 08:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-08 20:30 | 2024-06-09 08:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-08 20:30 | 2024-06-09 08:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-08 20:30 | 2024-06-09 08:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-08 20:30 | 2024-06-09 08:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-08 20:30 | 2024-06-09 08:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-08 20:30 | 2024-06-09 08:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-08 20:30 | 2024-06-09 08:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-08 20:30 | 2024-06-09 08:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-08 20:30 | 2024-06-09 08:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-08 20:30 | 2024-06-09 08:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-08 20:30 | 2024-06-09 08:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-15 20:30 | 2024-06-16 08:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-15 20:30 | 2024-06-16 08:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-15 20:30 | 2024-06-16 08:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-15 20:30 | 2024-06-16 08:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-15 20:30 | 2024-06-16 08:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-15 20:30 | 2024-06-16 08:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-15 20:30 | 2024-06-16 08:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-15 20:30 | 2024-06-16 08:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-15 20:30 | 2024-06-16 08:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-15 20:30 | 2024-06-16 08:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-15 20:30 | 2024-06-16 08:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-22 20:30 | 2024-06-23 08:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-22 20:30 | 2024-06-23 08:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-22 20:30 | 2024-06-23 08:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-22 20:30 | 2024-06-23 08:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-22 20:30 | 2024-06-23 08:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-22 20:30 | 2024-06-23 08:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-22 20:30 | 2024-06-23 08:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-22 20:30 | 2024-06-23 08:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-22 20:30 | 2024-06-23 08:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-22 20:30 | 2024-06-23 08:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-22 20:30 | 2024-06-23 08:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-29 20:30 | 2024-06-30 08:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-29 20:30 | 2024-06-30 08:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-29 20:30 | 2024-06-30 08:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-29 20:30 | 2024-06-30 08:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-29 20:30 | 2024-06-30 08:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-29 20:30 | 2024-06-30 08:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-29 20:30 | 2024-06-30 08:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-29 20:30 | 2024-06-30 08:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-29 20:30 | 2024-06-30 08:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-29 20:30 | 2024-06-30 08:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-29 20:30 | 2024-06-30 08:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-06 20:30 | 2024-07-07 08:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-06 20:30 | 2024-07-07 08:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-06 20:30 | 2024-07-07 08:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-06 20:30 | 2024-07-07 08:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-06 20:30 | 2024-07-07 08:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-06 20:30 | 2024-07-07 08:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-06 20:30 | 2024-07-07 08:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-06 20:30 | 2024-07-07 08:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-06 20:30 | 2024-07-07 08:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-06 20:30 | 2024-07-07 08:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-06 20:30 | 2024-07-07 08:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-13 20:30 | 2024-07-14 08:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-13 20:30 | 2024-07-14 08:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-13 20:30 | 2024-07-14 08:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-13 20:30 | 2024-07-14 08:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-13 20:30 | 2024-07-14 08:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-13 20:30 | 2024-07-14 08:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-13 20:30 | 2024-07-14 08:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-13 20:30 | 2024-07-14 08:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-13 20:30 | 2024-07-14 08:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-13 20:30 | 2024-07-14 08:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-13 20:30 | 2024-07-14 08:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-20 20:30 | 2024-07-21 08:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-20 20:30 | 2024-07-21 08:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-20 20:30 | 2024-07-21 08:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-20 20:30 | 2024-07-21 08:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-20 20:30 | 2024-07-21 08:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-20 20:30 | 2024-07-21 08:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-20 20:30 | 2024-07-21 08:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-20 20:30 | 2024-07-21 08:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-20 20:30 | 2024-07-21 08:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-20 20:30 | 2024-07-21 08:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-20 20:30 | 2024-07-21 08:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-27 20:30 | 2024-07-28 08:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-27 20:30 | 2024-07-28 08:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-27 20:30 | 2024-07-28 08:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-27 20:30 | 2024-07-28 08:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-27 20:30 | 2024-07-28 08:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-27 20:30 | 2024-07-28 08:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-27 20:30 | 2024-07-28 08:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-27 20:30 | 2024-07-28 08:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-27 20:30 | 2024-07-28 08:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-27 20:30 | 2024-07-28 08:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-27 20:30 | 2024-07-28 08:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-03 20:30 | 2024-08-04 08:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-03 20:30 | 2024-08-04 08:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-03 20:30 | 2024-08-04 08:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-03 20:30 | 2024-08-04 08:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-03 20:30 | 2024-08-04 08:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-03 20:30 | 2024-08-04 08:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-03 20:30 | 2024-08-04 08:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-03 20:30 | 2024-08-04 08:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-03 20:30 | 2024-08-04 08:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-03 20:30 | 2024-08-04 08:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-03 20:30 | 2024-08-04 08:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-10 20:30 | 2024-08-11 08:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-10 20:30 | 2024-08-11 08:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-10 20:30 | 2024-08-11 08:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-10 20:30 | 2024-08-11 08:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-10 20:30 | 2024-08-11 08:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-10 20:30 | 2024-08-11 08:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-10 20:30 | 2024-08-11 08:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-10 20:30 | 2024-08-11 08:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-10 20:30 | 2024-08-11 08:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-10 20:30 | 2024-08-11 08:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-10 20:30 | 2024-08-11 08:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-17 20:30 | 2024-08-18 08:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-17 20:30 | 2024-08-18 08:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-17 20:30 | 2024-08-18 08:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-17 20:30 | 2024-08-18 08:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-17 20:30 | 2024-08-18 08:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-17 20:30 | 2024-08-18 08:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-17 20:30 | 2024-08-18 08:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-17 20:30 | 2024-08-18 08:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-17 20:30 | 2024-08-18 08:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-17 20:30 | 2024-08-18 08:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-17 20:30 | 2024-08-18 08:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-24 20:30 | 2024-08-25 08:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-24 20:30 | 2024-08-25 08:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-24 20:30 | 2024-08-25 08:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-24 20:30 | 2024-08-25 08:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-24 20:30 | 2024-08-25 08:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-24 20:30 | 2024-08-25 08:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-24 20:30 | 2024-08-25 08:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-24 20:30 | 2024-08-25 08:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-24 20:30 | 2024-08-25 08:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-24 20:30 | 2024-08-25 08:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-24 20:30 | 2024-08-25 08:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-31 20:30 | 2024-09-01 08:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-31 20:30 | 2024-09-01 08:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-31 20:30 | 2024-09-01 08:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-31 20:30 | 2024-09-01 08:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-31 20:30 | 2024-09-01 08:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-31 20:30 | 2024-09-01 08:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-31 20:30 | 2024-09-01 08:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-31 20:30 | 2024-09-01 08:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-31 20:30 | 2024-09-01 08:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-31 20:30 | 2024-09-01 08:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-31 20:30 | 2024-09-01 08:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-07 20:30 | 2024-09-08 08:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-07 20:30 | 2024-09-08 08:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-07 20:30 | 2024-09-08 08:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-07 20:30 | 2024-09-08 08:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-07 20:30 | 2024-09-08 08:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-07 20:30 | 2024-09-08 08:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-07 20:30 | 2024-09-08 08:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-07 20:30 | 2024-09-08 08:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-07 20:30 | 2024-09-08 08:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-07 20:30 | 2024-09-08 08:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-07 20:30 | 2024-09-08 08:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-14 20:30 | 2024-09-15 08:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-14 20:30 | 2024-09-15 08:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-14 20:30 | 2024-09-15 08:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-14 20:30 | 2024-09-15 08:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-14 20:30 | 2024-09-15 08:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-14 20:30 | 2024-09-15 08:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-14 20:30 | 2024-09-15 08:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-14 20:30 | 2024-09-15 08:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-14 20:30 | 2024-09-15 08:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-14 20:30 | 2024-09-15 08:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-14 20:30 | 2024-09-15 08:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-21 20:30 | 2024-09-22 08:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-21 20:30 | 2024-09-22 08:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-21 20:30 | 2024-09-22 08:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-21 20:30 | 2024-09-22 08:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-21 20:30 | 2024-09-22 08:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-21 20:30 | 2024-09-22 08:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-21 20:30 | 2024-09-22 08:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-21 20:30 | 2024-09-22 08:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-21 20:30 | 2024-09-22 08:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-21 20:30 | 2024-09-22 08:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-21 20:30 | 2024-09-22 08:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-28 20:30 | 2024-09-29 08:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-28 20:30 | 2024-09-29 08:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-28 20:30 | 2024-09-29 08:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-28 20:30 | 2024-09-29 08:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-28 20:30 | 2024-09-29 08:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-28 20:30 | 2024-09-29 08:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-28 20:30 | 2024-09-29 08:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-28 20:30 | 2024-09-29 08:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-28 20:30 | 2024-09-29 08:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-28 20:30 | 2024-09-29 08:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-28 20:30 | 2024-09-29 08:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-05 20:30 | 2024-10-06 08:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-05 20:30 | 2024-10-06 08:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-05 20:30 | 2024-10-06 08:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-05 20:30 | 2024-10-06 08:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-05 20:30 | 2024-10-06 08:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-05 20:30 | 2024-10-06 08:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-05 20:30 | 2024-10-06 08:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-05 20:30 | 2024-10-06 08:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-05 20:30 | 2024-10-06 08:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-05 20:30 | 2024-10-06 08:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-05 20:30 | 2024-10-06 08:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-12 20:30 | 2024-10-13 08:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-12 20:30 | 2024-10-13 08:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-12 20:30 | 2024-10-13 08:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-12 20:30 | 2024-10-13 08:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-12 20:30 | 2024-10-13 08:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-12 20:30 | 2024-10-13 08:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-12 20:30 | 2024-10-13 08:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-12 20:30 | 2024-10-13 08:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-12 20:30 | 2024-10-13 08:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-12 20:30 | 2024-10-13 08:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-12 20:30 | 2024-10-13 08:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-19 20:30 | 2024-10-20 08:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-19 20:30 | 2024-10-20 08:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-19 20:30 | 2024-10-20 08:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-19 20:30 | 2024-10-20 08:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-19 20:30 | 2024-10-20 08:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-19 20:30 | 2024-10-20 08:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-19 20:30 | 2024-10-20 08:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-19 20:30 | 2024-10-20 08:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-19 20:30 | 2024-10-20 08:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-19 20:30 | 2024-10-20 08:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-19 20:30 | 2024-10-20 08:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-26 20:30 | 2024-10-27 08:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-26 20:30 | 2024-10-27 08:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-26 20:30 | 2024-10-27 08:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-26 20:30 | 2024-10-27 08:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-26 20:30 | 2024-10-27 08:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-26 20:30 | 2024-10-27 08:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-26 20:30 | 2024-10-27 08:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-26 20:30 | 2024-10-27 08:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-26 20:30 | 2024-10-27 08:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-26 20:30 | 2024-10-27 08:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-26 20:30 | 2024-10-27 08:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-02 20:30 | 2024-11-03 08:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-02 20:30 | 2024-11-03 08:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-02 20:30 | 2024-11-03 08:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-02 20:30 | 2024-11-03 08:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-02 20:30 | 2024-11-03 08:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-02 20:30 | 2024-11-03 08:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-02 20:30 | 2024-11-03 08:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-02 20:30 | 2024-11-03 08:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-02 20:30 | 2024-11-03 08:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-02 20:30 | 2024-11-03 08:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-02 20:30 | 2024-11-03 08:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-09 20:30 | 2024-11-10 08:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-09 20:30 | 2024-11-10 08:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-09 20:30 | 2024-11-10 08:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-09 20:30 | 2024-11-10 08:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-09 20:30 | 2024-11-10 08:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-09 20:30 | 2024-11-10 08:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-09 20:30 | 2024-11-10 08:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-09 20:30 | 2024-11-10 08:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-09 20:30 | 2024-11-10 08:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-09 20:30 | 2024-11-10 08:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-09 20:30 | 2024-11-10 08:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-16 20:30 | 2024-11-17 08:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-16 20:30 | 2024-11-17 08:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-16 20:30 | 2024-11-17 08:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-16 20:30 | 2024-11-17 08:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-16 20:30 | 2024-11-17 08:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-16 20:30 | 2024-11-17 08:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-16 20:30 | 2024-11-17 08:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-16 20:30 | 2024-11-17 08:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-16 20:30 | 2024-11-17 08:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-16 20:30 | 2024-11-17 08:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-16 20:30 | 2024-11-17 08:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-23 20:30 | 2024-11-24 08:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-23 20:30 | 2024-11-24 08:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-23 20:30 | 2024-11-24 08:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-23 20:30 | 2024-11-24 08:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-23 20:30 | 2024-11-24 08:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-23 20:30 | 2024-11-24 08:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-23 20:30 | 2024-11-24 08:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-23 20:30 | 2024-11-24 08:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-23 20:30 | 2024-11-24 08:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-23 20:30 | 2024-11-24 08:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-23 20:30 | 2024-11-24 08:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-30 20:30 | 2024-12-01 08:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-30 20:30 | 2024-12-01 08:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-30 20:30 | 2024-12-01 08:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-30 20:30 | 2024-12-01 08:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-30 20:30 | 2024-12-01 08:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-30 20:30 | 2024-12-01 08:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-30 20:30 | 2024-12-01 08:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-30 20:30 | 2024-12-01 08:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-30 20:30 | 2024-12-01 08:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-30 20:30 | 2024-12-01 08:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-30 20:30 | 2024-12-01 08:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-07 20:30 | 2024-12-08 08:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-07 20:30 | 2024-12-08 08:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-07 20:30 | 2024-12-08 08:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-07 20:30 | 2024-12-08 08:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-07 20:30 | 2024-12-08 08:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-07 20:30 | 2024-12-08 08:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-07 20:30 | 2024-12-08 08:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-07 20:30 | 2024-12-08 08:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-07 20:30 | 2024-12-08 08:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-07 20:30 | 2024-12-08 08:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-07 20:30 | 2024-12-08 08:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | ERTMS-fönster (Nässjö) - (Alvesta) Avropsfönster | Planerad | S: B30P018-24S ERTMS Införande Syd | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5644
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-13 22:00 | 2023-12-14 03:00 | Periodisk | N |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-13 22:00 | 2023-12-14 03:00 | Periodisk | Fdl |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-13 22:00 | 2023-12-14 03:00 | Periodisk | Soe |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-13 22:00 | 2023-12-14 03:00 | Periodisk | Mbä |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-13 22:00 | 2023-12-14 03:00 | Periodisk | Hok |  |  |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-13 22:00 | 2023-12-14 03:00 | Periodisk | Vgd |  | E |  | Helt |  | 6 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-19 22:00 | 2023-12-20 03:00 | Periodisk | N |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-19 22:00 | 2023-12-20 03:00 | Periodisk | Fdl |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-19 22:00 | 2023-12-20 03:00 | Periodisk | Soe |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-19 22:00 | 2023-12-20 03:00 | Periodisk | Mbä |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-19 22:00 | 2023-12-20 03:00 | Periodisk | Hok |  |  |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-19 22:00 | 2023-12-20 03:00 | Periodisk | Vgd |  | E |  | Helt |  | 6 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-27 22:00 | 2023-12-28 03:00 | Periodisk | N |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-27 22:00 | 2023-12-28 03:00 | Periodisk | Fdl |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-27 22:00 | 2023-12-28 03:00 | Periodisk | Soe |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-27 22:00 | 2023-12-28 03:00 | Periodisk | Mbä |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-27 22:00 | 2023-12-28 03:00 | Periodisk | Hok |  |  |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-27 22:00 | 2023-12-28 03:00 | Periodisk | Vgd |  | E |  | Helt |  | 6 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-03 22:00 | 2024-01-04 03:00 | Periodisk | N |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-03 22:00 | 2024-01-04 03:00 | Periodisk | Fdl |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-03 22:00 | 2024-01-04 03:00 | Periodisk | Soe |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-03 22:00 | 2024-01-04 03:00 | Periodisk | Mbä |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-03 22:00 | 2024-01-04 03:00 | Periodisk | Hok |  |  |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-03 22:00 | 2024-01-04 03:00 | Periodisk | Vgd |  | E |  | Helt |  | 6 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-10 22:00 | 2024-01-11 03:00 | Periodisk | N |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-10 22:00 | 2024-01-11 03:00 | Periodisk | Fdl |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-10 22:00 | 2024-01-11 03:00 | Periodisk | Soe |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-10 22:00 | 2024-01-11 03:00 | Periodisk | Mbä |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-10 22:00 | 2024-01-11 03:00 | Periodisk | Hok |  |  |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-10 22:00 | 2024-01-11 03:00 | Periodisk | Vgd |  | E |  | Helt |  | 6 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-17 22:00 | 2024-01-18 03:00 | Periodisk | N |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-17 22:00 | 2024-01-18 03:00 | Periodisk | Fdl |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-17 22:00 | 2024-01-18 03:00 | Periodisk | Soe |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-17 22:00 | 2024-01-18 03:00 | Periodisk | Mbä |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-17 22:00 | 2024-01-18 03:00 | Periodisk | Hok |  |  |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-17 22:00 | 2024-01-18 03:00 | Periodisk | Vgd |  | E |  | Helt |  | 6 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-24 22:00 | 2024-01-25 03:00 | Periodisk | N |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-24 22:00 | 2024-01-25 03:00 | Periodisk | Fdl |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-24 22:00 | 2024-01-25 03:00 | Periodisk | Soe |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-24 22:00 | 2024-01-25 03:00 | Periodisk | Mbä |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-24 22:00 | 2024-01-25 03:00 | Periodisk | Hok |  |  |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-24 22:00 | 2024-01-25 03:00 | Periodisk | Vgd |  | E |  | Helt |  | 6 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-31 22:00 | 2024-02-01 03:00 | Periodisk | N |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-31 22:00 | 2024-02-01 03:00 | Periodisk | Fdl |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-31 22:00 | 2024-02-01 03:00 | Periodisk | Soe |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-31 22:00 | 2024-02-01 03:00 | Periodisk | Mbä |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-31 22:00 | 2024-02-01 03:00 | Periodisk | Hok |  |  |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-31 22:00 | 2024-02-01 03:00 | Periodisk | Vgd |  | E |  | Helt |  | 6 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-07 22:00 | 2024-02-08 03:00 | Periodisk | N |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-07 22:00 | 2024-02-08 03:00 | Periodisk | Fdl |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-07 22:00 | 2024-02-08 03:00 | Periodisk | Soe |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-07 22:00 | 2024-02-08 03:00 | Periodisk | Mbä |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-07 22:00 | 2024-02-08 03:00 | Periodisk | Hok |  |  |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-07 22:00 | 2024-02-08 03:00 | Periodisk | Vgd |  | E |  | Helt |  | 6 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-14 22:00 | 2024-02-15 03:00 | Periodisk | N |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-14 22:00 | 2024-02-15 03:00 | Periodisk | Fdl |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-14 22:00 | 2024-02-15 03:00 | Periodisk | Soe |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-14 22:00 | 2024-02-15 03:00 | Periodisk | Mbä |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-14 22:00 | 2024-02-15 03:00 | Periodisk | Hok |  |  |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-14 22:00 | 2024-02-15 03:00 | Periodisk | Vgd |  | E |  | Helt |  | 6 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-21 22:00 | 2024-02-22 03:00 | Periodisk | N |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-21 22:00 | 2024-02-22 03:00 | Periodisk | Fdl |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-21 22:00 | 2024-02-22 03:00 | Periodisk | Soe |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-21 22:00 | 2024-02-22 03:00 | Periodisk | Mbä |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-21 22:00 | 2024-02-22 03:00 | Periodisk | Hok |  |  |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-21 22:00 | 2024-02-22 03:00 | Periodisk | Vgd |  | E |  | Helt |  | 6 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-28 22:00 | 2024-02-29 03:00 | Periodisk | N |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-28 22:00 | 2024-02-29 03:00 | Periodisk | Fdl |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-28 22:00 | 2024-02-29 03:00 | Periodisk | Soe |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-28 22:00 | 2024-02-29 03:00 | Periodisk | Mbä |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-28 22:00 | 2024-02-29 03:00 | Periodisk | Hok |  |  |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-28 22:00 | 2024-02-29 03:00 | Periodisk | Vgd |  | E |  | Helt |  | 6 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-06 22:00 | 2024-03-07 03:00 | Periodisk | N |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-06 22:00 | 2024-03-07 03:00 | Periodisk | Fdl |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-06 22:00 | 2024-03-07 03:00 | Periodisk | Soe |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-06 22:00 | 2024-03-07 03:00 | Periodisk | Mbä |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-06 22:00 | 2024-03-07 03:00 | Periodisk | Hok |  |  |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-06 22:00 | 2024-03-07 03:00 | Periodisk | Vgd |  | E |  | Helt |  | 6 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-13 22:00 | 2024-03-14 03:00 | Periodisk | N |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-13 22:00 | 2024-03-14 03:00 | Periodisk | Fdl |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-13 22:00 | 2024-03-14 03:00 | Periodisk | Soe |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-13 22:00 | 2024-03-14 03:00 | Periodisk | Mbä |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-13 22:00 | 2024-03-14 03:00 | Periodisk | Hok |  |  |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-13 22:00 | 2024-03-14 03:00 | Periodisk | Vgd |  | E |  | Helt |  | 6 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-20 22:00 | 2024-03-21 03:00 | Periodisk | N |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-20 22:00 | 2024-03-21 03:00 | Periodisk | Fdl |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-20 22:00 | 2024-03-21 03:00 | Periodisk | Soe |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-20 22:00 | 2024-03-21 03:00 | Periodisk | Mbä |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-20 22:00 | 2024-03-21 03:00 | Periodisk | Hok |  |  |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-20 22:00 | 2024-03-21 03:00 | Periodisk | Vgd |  | E |  | Helt |  | 6 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-27 22:00 | 2024-03-28 03:00 | Periodisk | N |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-27 22:00 | 2024-03-28 03:00 | Periodisk | Fdl |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-27 22:00 | 2024-03-28 03:00 | Periodisk | Soe |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-27 22:00 | 2024-03-28 03:00 | Periodisk | Mbä |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-27 22:00 | 2024-03-28 03:00 | Periodisk | Hok |  |  |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-27 22:00 | 2024-03-28 03:00 | Periodisk | Vgd |  | E |  | Helt |  | 6 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-03 22:00 | 2024-04-04 03:00 | Periodisk | N |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-03 22:00 | 2024-04-04 03:00 | Periodisk | Fdl |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-03 22:00 | 2024-04-04 03:00 | Periodisk | Soe |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-03 22:00 | 2024-04-04 03:00 | Periodisk | Mbä |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-03 22:00 | 2024-04-04 03:00 | Periodisk | Hok |  |  |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-03 22:00 | 2024-04-04 03:00 | Periodisk | Vgd |  | E |  | Helt |  | 6 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-10 22:00 | 2024-04-11 03:00 | Periodisk | N |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-10 22:00 | 2024-04-11 03:00 | Periodisk | Fdl |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-10 22:00 | 2024-04-11 03:00 | Periodisk | Soe |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-10 22:00 | 2024-04-11 03:00 | Periodisk | Mbä |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-10 22:00 | 2024-04-11 03:00 | Periodisk | Hok |  |  |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-10 22:00 | 2024-04-11 03:00 | Periodisk | Vgd |  | E |  | Helt |  | 6 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-17 22:00 | 2024-04-18 03:00 | Periodisk | N |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-17 22:00 | 2024-04-18 03:00 | Periodisk | Fdl |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-17 22:00 | 2024-04-18 03:00 | Periodisk | Soe |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-17 22:00 | 2024-04-18 03:00 | Periodisk | Mbä |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-17 22:00 | 2024-04-18 03:00 | Periodisk | Hok |  |  |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-17 22:00 | 2024-04-18 03:00 | Periodisk | Vgd |  | E |  | Helt |  | 6 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-24 22:00 | 2024-04-25 03:00 | Periodisk | N |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-24 22:00 | 2024-04-25 03:00 | Periodisk | Fdl |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-24 22:00 | 2024-04-25 03:00 | Periodisk | Soe |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-24 22:00 | 2024-04-25 03:00 | Periodisk | Mbä |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-24 22:00 | 2024-04-25 03:00 | Periodisk | Hok |  |  |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-24 22:00 | 2024-04-25 03:00 | Periodisk | Vgd |  | E |  | Helt |  | 6 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-02 22:00 | 2024-05-03 03:00 | Periodisk | N |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-02 22:00 | 2024-05-03 03:00 | Periodisk | Fdl |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-02 22:00 | 2024-05-03 03:00 | Periodisk | Soe |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-02 22:00 | 2024-05-03 03:00 | Periodisk | Mbä |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-02 22:00 | 2024-05-03 03:00 | Periodisk | Hok |  |  |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-02 22:00 | 2024-05-03 03:00 | Periodisk | Vgd |  | E |  | Helt |  | 6 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-08 22:00 | 2024-05-09 03:00 | Periodisk | N |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-08 22:00 | 2024-05-09 03:00 | Periodisk | Fdl |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-08 22:00 | 2024-05-09 03:00 | Periodisk | Soe |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-08 22:00 | 2024-05-09 03:00 | Periodisk | Mbä |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-08 22:00 | 2024-05-09 03:00 | Periodisk | Hok |  |  |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-08 22:00 | 2024-05-09 03:00 | Periodisk | Vgd |  | E |  | Helt |  | 6 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-15 22:00 | 2024-05-16 03:00 | Periodisk | N |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-15 22:00 | 2024-05-16 03:00 | Periodisk | Fdl |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-15 22:00 | 2024-05-16 03:00 | Periodisk | Soe |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-15 22:00 | 2024-05-16 03:00 | Periodisk | Mbä |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-15 22:00 | 2024-05-16 03:00 | Periodisk | Hok |  |  |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-15 22:00 | 2024-05-16 03:00 | Periodisk | Vgd |  | E |  | Helt |  | 6 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-22 22:00 | 2024-05-23 03:00 | Periodisk | N |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-22 22:00 | 2024-05-23 03:00 | Periodisk | Fdl |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-22 22:00 | 2024-05-23 03:00 | Periodisk | Soe |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-22 22:00 | 2024-05-23 03:00 | Periodisk | Mbä |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-22 22:00 | 2024-05-23 03:00 | Periodisk | Hok |  |  |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-22 22:00 | 2024-05-23 03:00 | Periodisk | Vgd |  | E |  | Helt |  | 6 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-29 22:00 | 2024-05-30 03:00 | Periodisk | N |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-29 22:00 | 2024-05-30 03:00 | Periodisk | Fdl |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-29 22:00 | 2024-05-30 03:00 | Periodisk | Soe |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-29 22:00 | 2024-05-30 03:00 | Periodisk | Mbä |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-29 22:00 | 2024-05-30 03:00 | Periodisk | Hok |  |  |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-29 22:00 | 2024-05-30 03:00 | Periodisk | Vgd |  | E |  | Helt |  | 6 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-04 22:00 | 2024-06-05 03:00 | Periodisk | N |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-04 22:00 | 2024-06-05 03:00 | Periodisk | Fdl |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-04 22:00 | 2024-06-05 03:00 | Periodisk | Soe |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-04 22:00 | 2024-06-05 03:00 | Periodisk | Mbä |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-04 22:00 | 2024-06-05 03:00 | Periodisk | Hok |  |  |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-04 22:00 | 2024-06-05 03:00 | Periodisk | Vgd |  | E |  | Helt |  | 6 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-12 22:00 | 2024-06-13 03:00 | Periodisk | N |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-12 22:00 | 2024-06-13 03:00 | Periodisk | Fdl |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-12 22:00 | 2024-06-13 03:00 | Periodisk | Soe |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-12 22:00 | 2024-06-13 03:00 | Periodisk | Mbä |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-12 22:00 | 2024-06-13 03:00 | Periodisk | Hok |  |  |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-12 22:00 | 2024-06-13 03:00 | Periodisk | Vgd |  | E |  | Helt |  | 6 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-19 22:00 | 2024-06-20 03:00 | Periodisk | N |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-19 22:00 | 2024-06-20 03:00 | Periodisk | Fdl |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-19 22:00 | 2024-06-20 03:00 | Periodisk | Soe |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-19 22:00 | 2024-06-20 03:00 | Periodisk | Mbä |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-19 22:00 | 2024-06-20 03:00 | Periodisk | Hok |  |  |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-19 22:00 | 2024-06-20 03:00 | Periodisk | Vgd |  | E |  | Helt |  | 6 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-26 22:00 | 2024-06-27 03:00 | Periodisk | N |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-26 22:00 | 2024-06-27 03:00 | Periodisk | Fdl |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-26 22:00 | 2024-06-27 03:00 | Periodisk | Soe |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-26 22:00 | 2024-06-27 03:00 | Periodisk | Mbä |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-26 22:00 | 2024-06-27 03:00 | Periodisk | Hok |  |  |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-26 22:00 | 2024-06-27 03:00 | Periodisk | Vgd |  | E |  | Helt |  | 6 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-03 22:00 | 2024-07-04 03:00 | Periodisk | N |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-03 22:00 | 2024-07-04 03:00 | Periodisk | Fdl |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-03 22:00 | 2024-07-04 03:00 | Periodisk | Soe |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-03 22:00 | 2024-07-04 03:00 | Periodisk | Mbä |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-03 22:00 | 2024-07-04 03:00 | Periodisk | Hok |  |  |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-03 22:00 | 2024-07-04 03:00 | Periodisk | Vgd |  | E |  | Helt |  | 6 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-10 22:00 | 2024-07-11 03:00 | Periodisk | N |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-10 22:00 | 2024-07-11 03:00 | Periodisk | Fdl |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-10 22:00 | 2024-07-11 03:00 | Periodisk | Soe |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-10 22:00 | 2024-07-11 03:00 | Periodisk | Mbä |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-10 22:00 | 2024-07-11 03:00 | Periodisk | Hok |  |  |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-10 22:00 | 2024-07-11 03:00 | Periodisk | Vgd |  | E |  | Helt |  | 6 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-17 22:00 | 2024-07-18 03:00 | Periodisk | N |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-17 22:00 | 2024-07-18 03:00 | Periodisk | Fdl |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-17 22:00 | 2024-07-18 03:00 | Periodisk | Soe |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-17 22:00 | 2024-07-18 03:00 | Periodisk | Mbä |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-17 22:00 | 2024-07-18 03:00 | Periodisk | Hok |  |  |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-17 22:00 | 2024-07-18 03:00 | Periodisk | Vgd |  | E |  | Helt |  | 6 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-24 22:00 | 2024-07-25 03:00 | Periodisk | N |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-24 22:00 | 2024-07-25 03:00 | Periodisk | Fdl |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-24 22:00 | 2024-07-25 03:00 | Periodisk | Soe |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-24 22:00 | 2024-07-25 03:00 | Periodisk | Mbä |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-24 22:00 | 2024-07-25 03:00 | Periodisk | Hok |  |  |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-24 22:00 | 2024-07-25 03:00 | Periodisk | Vgd |  | E |  | Helt |  | 6 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-31 22:00 | 2024-08-01 03:00 | Periodisk | N |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-31 22:00 | 2024-08-01 03:00 | Periodisk | Fdl |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-31 22:00 | 2024-08-01 03:00 | Periodisk | Soe |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-31 22:00 | 2024-08-01 03:00 | Periodisk | Mbä |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-31 22:00 | 2024-08-01 03:00 | Periodisk | Hok |  |  |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-31 22:00 | 2024-08-01 03:00 | Periodisk | Vgd |  | E |  | Helt |  | 6 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-07 22:00 | 2024-08-08 03:00 | Periodisk | N |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-07 22:00 | 2024-08-08 03:00 | Periodisk | Fdl |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-07 22:00 | 2024-08-08 03:00 | Periodisk | Soe |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-07 22:00 | 2024-08-08 03:00 | Periodisk | Mbä |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-07 22:00 | 2024-08-08 03:00 | Periodisk | Hok |  |  |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-07 22:00 | 2024-08-08 03:00 | Periodisk | Vgd |  | E |  | Helt |  | 6 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-14 22:00 | 2024-08-15 03:00 | Periodisk | N |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-14 22:00 | 2024-08-15 03:00 | Periodisk | Fdl |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-14 22:00 | 2024-08-15 03:00 | Periodisk | Soe |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-14 22:00 | 2024-08-15 03:00 | Periodisk | Mbä |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-14 22:00 | 2024-08-15 03:00 | Periodisk | Hok |  |  |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-14 22:00 | 2024-08-15 03:00 | Periodisk | Vgd |  | E |  | Helt |  | 6 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-21 22:00 | 2024-08-22 03:00 | Periodisk | N |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-21 22:00 | 2024-08-22 03:00 | Periodisk | Fdl |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-21 22:00 | 2024-08-22 03:00 | Periodisk | Soe |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-21 22:00 | 2024-08-22 03:00 | Periodisk | Mbä |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-21 22:00 | 2024-08-22 03:00 | Periodisk | Hok |  |  |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-21 22:00 | 2024-08-22 03:00 | Periodisk | Vgd |  | E |  | Helt |  | 6 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-28 22:00 | 2024-08-29 03:00 | Periodisk | N |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-28 22:00 | 2024-08-29 03:00 | Periodisk | Fdl |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-28 22:00 | 2024-08-29 03:00 | Periodisk | Soe |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-28 22:00 | 2024-08-29 03:00 | Periodisk | Mbä |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-28 22:00 | 2024-08-29 03:00 | Periodisk | Hok |  |  |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-28 22:00 | 2024-08-29 03:00 | Periodisk | Vgd |  | E |  | Helt |  | 6 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-04 22:00 | 2024-09-05 03:00 | Periodisk | N |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-04 22:00 | 2024-09-05 03:00 | Periodisk | Fdl |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-04 22:00 | 2024-09-05 03:00 | Periodisk | Soe |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-04 22:00 | 2024-09-05 03:00 | Periodisk | Mbä |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-04 22:00 | 2024-09-05 03:00 | Periodisk | Hok |  |  |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-04 22:00 | 2024-09-05 03:00 | Periodisk | Vgd |  | E |  | Helt |  | 6 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-11 22:00 | 2024-09-12 03:00 | Periodisk | N |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-11 22:00 | 2024-09-12 03:00 | Periodisk | Fdl |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-11 22:00 | 2024-09-12 03:00 | Periodisk | Soe |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-11 22:00 | 2024-09-12 03:00 | Periodisk | Mbä |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-11 22:00 | 2024-09-12 03:00 | Periodisk | Hok |  |  |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-11 22:00 | 2024-09-12 03:00 | Periodisk | Vgd |  | E |  | Helt |  | 6 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-18 22:00 | 2024-09-19 03:00 | Periodisk | N |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-18 22:00 | 2024-09-19 03:00 | Periodisk | Fdl |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-18 22:00 | 2024-09-19 03:00 | Periodisk | Soe |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-18 22:00 | 2024-09-19 03:00 | Periodisk | Mbä |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-18 22:00 | 2024-09-19 03:00 | Periodisk | Hok |  |  |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-18 22:00 | 2024-09-19 03:00 | Periodisk | Vgd |  | E |  | Helt |  | 6 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-25 22:00 | 2024-09-26 03:00 | Periodisk | N |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-25 22:00 | 2024-09-26 03:00 | Periodisk | Fdl |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-25 22:00 | 2024-09-26 03:00 | Periodisk | Soe |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-25 22:00 | 2024-09-26 03:00 | Periodisk | Mbä |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-25 22:00 | 2024-09-26 03:00 | Periodisk | Hok |  |  |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-25 22:00 | 2024-09-26 03:00 | Periodisk | Vgd |  | E |  | Helt |  | 6 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-02 22:00 | 2024-10-03 03:00 | Periodisk | N |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-02 22:00 | 2024-10-03 03:00 | Periodisk | Fdl |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-02 22:00 | 2024-10-03 03:00 | Periodisk | Soe |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-02 22:00 | 2024-10-03 03:00 | Periodisk | Mbä |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-02 22:00 | 2024-10-03 03:00 | Periodisk | Hok |  |  |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-02 22:00 | 2024-10-03 03:00 | Periodisk | Vgd |  | E |  | Helt |  | 6 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-09 22:00 | 2024-10-10 03:00 | Periodisk | N |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-09 22:00 | 2024-10-10 03:00 | Periodisk | Fdl |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-09 22:00 | 2024-10-10 03:00 | Periodisk | Soe |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-09 22:00 | 2024-10-10 03:00 | Periodisk | Mbä |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-09 22:00 | 2024-10-10 03:00 | Periodisk | Hok |  |  |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-09 22:00 | 2024-10-10 03:00 | Periodisk | Vgd |  | E |  | Helt |  | 6 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-16 22:00 | 2024-10-17 03:00 | Periodisk | N |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-16 22:00 | 2024-10-17 03:00 | Periodisk | Fdl |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-16 22:00 | 2024-10-17 03:00 | Periodisk | Soe |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-16 22:00 | 2024-10-17 03:00 | Periodisk | Mbä |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-16 22:00 | 2024-10-17 03:00 | Periodisk | Hok |  |  |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-16 22:00 | 2024-10-17 03:00 | Periodisk | Vgd |  | E |  | Helt |  | 6 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-23 22:00 | 2024-10-24 03:00 | Periodisk | N |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-23 22:00 | 2024-10-24 03:00 | Periodisk | Fdl |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-23 22:00 | 2024-10-24 03:00 | Periodisk | Soe |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-23 22:00 | 2024-10-24 03:00 | Periodisk | Mbä |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-23 22:00 | 2024-10-24 03:00 | Periodisk | Hok |  |  |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-23 22:00 | 2024-10-24 03:00 | Periodisk | Vgd |  | E |  | Helt |  | 6 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-30 22:00 | 2024-10-31 03:00 | Periodisk | N |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-30 22:00 | 2024-10-31 03:00 | Periodisk | Fdl |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-30 22:00 | 2024-10-31 03:00 | Periodisk | Soe |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-30 22:00 | 2024-10-31 03:00 | Periodisk | Mbä |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-30 22:00 | 2024-10-31 03:00 | Periodisk | Hok |  |  |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-30 22:00 | 2024-10-31 03:00 | Periodisk | Vgd |  | E |  | Helt |  | 6 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-06 22:00 | 2024-11-07 03:00 | Periodisk | N |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-06 22:00 | 2024-11-07 03:00 | Periodisk | Fdl |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-06 22:00 | 2024-11-07 03:00 | Periodisk | Soe |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-06 22:00 | 2024-11-07 03:00 | Periodisk | Mbä |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-06 22:00 | 2024-11-07 03:00 | Periodisk | Hok |  |  |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-06 22:00 | 2024-11-07 03:00 | Periodisk | Vgd |  | E |  | Helt |  | 6 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-13 22:00 | 2024-11-14 03:00 | Periodisk | N |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-13 22:00 | 2024-11-14 03:00 | Periodisk | Fdl |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-13 22:00 | 2024-11-14 03:00 | Periodisk | Soe |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-13 22:00 | 2024-11-14 03:00 | Periodisk | Mbä |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-13 22:00 | 2024-11-14 03:00 | Periodisk | Hok |  |  |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-13 22:00 | 2024-11-14 03:00 | Periodisk | Vgd |  | E |  | Helt |  | 6 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-20 22:00 | 2024-11-21 03:00 | Periodisk | N |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-20 22:00 | 2024-11-21 03:00 | Periodisk | Fdl |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-20 22:00 | 2024-11-21 03:00 | Periodisk | Soe |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-20 22:00 | 2024-11-21 03:00 | Periodisk | Mbä |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-20 22:00 | 2024-11-21 03:00 | Periodisk | Hok |  |  |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-20 22:00 | 2024-11-21 03:00 | Periodisk | Vgd |  | E |  | Helt |  | 6 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-27 22:00 | 2024-11-28 03:00 | Periodisk | N |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-27 22:00 | 2024-11-28 03:00 | Periodisk | Fdl |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-27 22:00 | 2024-11-28 03:00 | Periodisk | Soe |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-27 22:00 | 2024-11-28 03:00 | Periodisk | Mbä |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-27 22:00 | 2024-11-28 03:00 | Periodisk | Hok |  |  |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-27 22:00 | 2024-11-28 03:00 | Periodisk | Vgd |  | E |  | Helt |  | 6 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-04 22:00 | 2024-12-05 03:00 | Periodisk | N |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-04 22:00 | 2024-12-05 03:00 | Periodisk | Fdl |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-04 22:00 | 2024-12-05 03:00 | Periodisk | Soe |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-04 22:00 | 2024-12-05 03:00 | Periodisk | Mbä |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-04 22:00 | 2024-12-05 03:00 | Periodisk | Hok |  |  |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-04 22:00 | 2024-12-05 03:00 | Periodisk | Vgd |  | E |  | Helt |  | 6 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-11 22:00 | 2024-12-12 03:00 | Periodisk | N |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-11 22:00 | 2024-12-12 03:00 | Periodisk | Fdl |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-11 22:00 | 2024-12-12 03:00 | Periodisk | Soe |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-11 22:00 | 2024-12-12 03:00 | Periodisk | Mbä |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-11 22:00 | 2024-12-12 03:00 | Periodisk | Hok |  |  |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5645 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-11 22:00 | 2024-12-12 03:00 | Periodisk | Vgd |  | E |  | Helt |  | 6 | Servicefönster (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5645
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-11 23:00 | 2023-12-12 05:00 | Periodisk | Em | [5 empty] | 1 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-11 23:00 | 2023-12-12 05:00 | Periodisk | Örs |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-11 23:00 | 2023-12-12 05:00 | Periodisk | Nyb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-11 23:00 | 2023-12-12 05:00 | Periodisk | Fre |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-11 23:00 | 2023-12-12 05:00 | Periodisk | Tre |  |  |  | Helt |  | 5 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-11 23:00 | 2023-12-12 05:00 | Periodisk | Kas |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-11 23:00 | 2023-12-12 05:00 | Periodisk | Kac |  |  |  | Helt |  | 7 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-18 23:00 | 2023-12-19 05:00 | Periodisk | Em | [5 empty] | 1 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-18 23:00 | 2023-12-19 05:00 | Periodisk | Örs |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-18 23:00 | 2023-12-19 05:00 | Periodisk | Nyb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-18 23:00 | 2023-12-19 05:00 | Periodisk | Fre |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-18 23:00 | 2023-12-19 05:00 | Periodisk | Tre |  |  |  | Helt |  | 5 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-18 23:00 | 2023-12-19 05:00 | Periodisk | Kas |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-18 23:00 | 2023-12-19 05:00 | Periodisk | Kac |  |  |  | Helt |  | 7 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-02 23:00 | 2024-01-03 05:00 | Periodisk | Em | [5 empty] | 1 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-02 23:00 | 2024-01-03 05:00 | Periodisk | Örs |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-02 23:00 | 2024-01-03 05:00 | Periodisk | Nyb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-02 23:00 | 2024-01-03 05:00 | Periodisk | Fre |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-02 23:00 | 2024-01-03 05:00 | Periodisk | Tre |  |  |  | Helt |  | 5 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-02 23:00 | 2024-01-03 05:00 | Periodisk | Kas |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-02 23:00 | 2024-01-03 05:00 | Periodisk | Kac |  |  |  | Helt |  | 7 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-08 23:00 | 2024-01-09 05:00 | Periodisk | Em | [5 empty] | 1 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-08 23:00 | 2024-01-09 05:00 | Periodisk | Örs |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-08 23:00 | 2024-01-09 05:00 | Periodisk | Nyb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-08 23:00 | 2024-01-09 05:00 | Periodisk | Fre |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-08 23:00 | 2024-01-09 05:00 | Periodisk | Tre |  |  |  | Helt |  | 5 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-08 23:00 | 2024-01-09 05:00 | Periodisk | Kas |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-08 23:00 | 2024-01-09 05:00 | Periodisk | Kac |  |  |  | Helt |  | 7 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-15 23:00 | 2024-01-16 05:00 | Periodisk | Em | [5 empty] | 1 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-15 23:00 | 2024-01-16 05:00 | Periodisk | Örs |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-15 23:00 | 2024-01-16 05:00 | Periodisk | Nyb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-15 23:00 | 2024-01-16 05:00 | Periodisk | Fre |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-15 23:00 | 2024-01-16 05:00 | Periodisk | Tre |  |  |  | Helt |  | 5 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-15 23:00 | 2024-01-16 05:00 | Periodisk | Kas |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-15 23:00 | 2024-01-16 05:00 | Periodisk | Kac |  |  |  | Helt |  | 7 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-22 23:00 | 2024-01-23 05:00 | Periodisk | Em | [5 empty] | 1 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-22 23:00 | 2024-01-23 05:00 | Periodisk | Örs |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-22 23:00 | 2024-01-23 05:00 | Periodisk | Nyb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-22 23:00 | 2024-01-23 05:00 | Periodisk | Fre |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-22 23:00 | 2024-01-23 05:00 | Periodisk | Tre |  |  |  | Helt |  | 5 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-22 23:00 | 2024-01-23 05:00 | Periodisk | Kas |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-22 23:00 | 2024-01-23 05:00 | Periodisk | Kac |  |  |  | Helt |  | 7 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-29 23:00 | 2024-01-30 05:00 | Periodisk | Em | [5 empty] | 1 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-29 23:00 | 2024-01-30 05:00 | Periodisk | Örs |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-29 23:00 | 2024-01-30 05:00 | Periodisk | Nyb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-29 23:00 | 2024-01-30 05:00 | Periodisk | Fre |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-29 23:00 | 2024-01-30 05:00 | Periodisk | Tre |  |  |  | Helt |  | 5 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-29 23:00 | 2024-01-30 05:00 | Periodisk | Kas |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-29 23:00 | 2024-01-30 05:00 | Periodisk | Kac |  |  |  | Helt |  | 7 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-05 23:00 | 2024-02-06 05:00 | Periodisk | Em | [5 empty] | 1 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-05 23:00 | 2024-02-06 05:00 | Periodisk | Örs |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-05 23:00 | 2024-02-06 05:00 | Periodisk | Nyb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-05 23:00 | 2024-02-06 05:00 | Periodisk | Fre |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-05 23:00 | 2024-02-06 05:00 | Periodisk | Tre |  |  |  | Helt |  | 5 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-05 23:00 | 2024-02-06 05:00 | Periodisk | Kas |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-05 23:00 | 2024-02-06 05:00 | Periodisk | Kac |  |  |  | Helt |  | 7 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-12 23:00 | 2024-02-13 05:00 | Periodisk | Em | [5 empty] | 1 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-12 23:00 | 2024-02-13 05:00 | Periodisk | Örs |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-12 23:00 | 2024-02-13 05:00 | Periodisk | Nyb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-12 23:00 | 2024-02-13 05:00 | Periodisk | Fre |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-12 23:00 | 2024-02-13 05:00 | Periodisk | Tre |  |  |  | Helt |  | 5 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-12 23:00 | 2024-02-13 05:00 | Periodisk | Kas |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-12 23:00 | 2024-02-13 05:00 | Periodisk | Kac |  |  |  | Helt |  | 7 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-19 23:00 | 2024-02-20 05:00 | Periodisk | Em | [5 empty] | 1 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-19 23:00 | 2024-02-20 05:00 | Periodisk | Örs |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-19 23:00 | 2024-02-20 05:00 | Periodisk | Nyb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-19 23:00 | 2024-02-20 05:00 | Periodisk | Fre |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-19 23:00 | 2024-02-20 05:00 | Periodisk | Tre |  |  |  | Helt |  | 5 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-19 23:00 | 2024-02-20 05:00 | Periodisk | Kas |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-19 23:00 | 2024-02-20 05:00 | Periodisk | Kac |  |  |  | Helt |  | 7 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-26 23:00 | 2024-02-27 05:00 | Periodisk | Em | [5 empty] | 1 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-26 23:00 | 2024-02-27 05:00 | Periodisk | Örs |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-26 23:00 | 2024-02-27 05:00 | Periodisk | Nyb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-26 23:00 | 2024-02-27 05:00 | Periodisk | Fre |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-26 23:00 | 2024-02-27 05:00 | Periodisk | Tre |  |  |  | Helt |  | 5 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-26 23:00 | 2024-02-27 05:00 | Periodisk | Kas |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-26 23:00 | 2024-02-27 05:00 | Periodisk | Kac |  |  |  | Helt |  | 7 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-04 23:00 | 2024-03-05 05:00 | Periodisk | Em | [5 empty] | 1 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-04 23:00 | 2024-03-05 05:00 | Periodisk | Örs |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-04 23:00 | 2024-03-05 05:00 | Periodisk | Nyb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-04 23:00 | 2024-03-05 05:00 | Periodisk | Fre |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-04 23:00 | 2024-03-05 05:00 | Periodisk | Tre |  |  |  | Helt |  | 5 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-04 23:00 | 2024-03-05 05:00 | Periodisk | Kas |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-04 23:00 | 2024-03-05 05:00 | Periodisk | Kac |  |  |  | Helt |  | 7 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-11 23:00 | 2024-03-12 05:00 | Periodisk | Em | [5 empty] | 1 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-11 23:00 | 2024-03-12 05:00 | Periodisk | Örs |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-11 23:00 | 2024-03-12 05:00 | Periodisk | Nyb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-11 23:00 | 2024-03-12 05:00 | Periodisk | Fre |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-11 23:00 | 2024-03-12 05:00 | Periodisk | Tre |  |  |  | Helt |  | 5 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-11 23:00 | 2024-03-12 05:00 | Periodisk | Kas |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-11 23:00 | 2024-03-12 05:00 | Periodisk | Kac |  |  |  | Helt |  | 7 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-18 23:00 | 2024-03-19 05:00 | Periodisk | Em | [5 empty] | 1 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-18 23:00 | 2024-03-19 05:00 | Periodisk | Örs |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-18 23:00 | 2024-03-19 05:00 | Periodisk | Nyb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-18 23:00 | 2024-03-19 05:00 | Periodisk | Fre |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-18 23:00 | 2024-03-19 05:00 | Periodisk | Tre |  |  |  | Helt |  | 5 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-18 23:00 | 2024-03-19 05:00 | Periodisk | Kas |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-18 23:00 | 2024-03-19 05:00 | Periodisk | Kac |  |  |  | Helt |  | 7 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-25 23:00 | 2024-03-26 05:00 | Periodisk | Em | [5 empty] | 1 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-25 23:00 | 2024-03-26 05:00 | Periodisk | Örs |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-25 23:00 | 2024-03-26 05:00 | Periodisk | Nyb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-25 23:00 | 2024-03-26 05:00 | Periodisk | Fre |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-25 23:00 | 2024-03-26 05:00 | Periodisk | Tre |  |  |  | Helt |  | 5 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-25 23:00 | 2024-03-26 05:00 | Periodisk | Kas |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-25 23:00 | 2024-03-26 05:00 | Periodisk | Kac |  |  |  | Helt |  | 7 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-02 23:00 | 2024-04-03 05:00 | Periodisk | Em | [5 empty] | 1 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-02 23:00 | 2024-04-03 05:00 | Periodisk | Örs |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-02 23:00 | 2024-04-03 05:00 | Periodisk | Nyb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-02 23:00 | 2024-04-03 05:00 | Periodisk | Fre |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-02 23:00 | 2024-04-03 05:00 | Periodisk | Tre |  |  |  | Helt |  | 5 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-02 23:00 | 2024-04-03 05:00 | Periodisk | Kas |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-02 23:00 | 2024-04-03 05:00 | Periodisk | Kac |  |  |  | Helt |  | 7 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-08 23:00 | 2024-04-09 05:00 | Periodisk | Em | [5 empty] | 1 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-08 23:00 | 2024-04-09 05:00 | Periodisk | Örs |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-08 23:00 | 2024-04-09 05:00 | Periodisk | Nyb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-08 23:00 | 2024-04-09 05:00 | Periodisk | Fre |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-08 23:00 | 2024-04-09 05:00 | Periodisk | Tre |  |  |  | Helt |  | 5 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-08 23:00 | 2024-04-09 05:00 | Periodisk | Kas |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-08 23:00 | 2024-04-09 05:00 | Periodisk | Kac |  |  |  | Helt |  | 7 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-15 23:00 | 2024-04-16 05:00 | Periodisk | Em | [5 empty] | 1 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-15 23:00 | 2024-04-16 05:00 | Periodisk | Örs |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-15 23:00 | 2024-04-16 05:00 | Periodisk | Nyb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-15 23:00 | 2024-04-16 05:00 | Periodisk | Fre |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-15 23:00 | 2024-04-16 05:00 | Periodisk | Tre |  |  |  | Helt |  | 5 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-15 23:00 | 2024-04-16 05:00 | Periodisk | Kas |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-15 23:00 | 2024-04-16 05:00 | Periodisk | Kac |  |  |  | Helt |  | 7 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-22 23:00 | 2024-04-23 05:00 | Periodisk | Em | [5 empty] | 1 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-22 23:00 | 2024-04-23 05:00 | Periodisk | Örs |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-22 23:00 | 2024-04-23 05:00 | Periodisk | Nyb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-22 23:00 | 2024-04-23 05:00 | Periodisk | Fre |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-22 23:00 | 2024-04-23 05:00 | Periodisk | Tre |  |  |  | Helt |  | 5 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-22 23:00 | 2024-04-23 05:00 | Periodisk | Kas |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-22 23:00 | 2024-04-23 05:00 | Periodisk | Kac |  |  |  | Helt |  | 7 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-06 23:00 | 2024-05-07 05:00 | Periodisk | Em | [5 empty] | 1 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-06 23:00 | 2024-05-07 05:00 | Periodisk | Örs |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-06 23:00 | 2024-05-07 05:00 | Periodisk | Nyb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-06 23:00 | 2024-05-07 05:00 | Periodisk | Fre |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-06 23:00 | 2024-05-07 05:00 | Periodisk | Tre |  |  |  | Helt |  | 5 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-06 23:00 | 2024-05-07 05:00 | Periodisk | Kas |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-06 23:00 | 2024-05-07 05:00 | Periodisk | Kac |  |  |  | Helt |  | 7 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-13 23:00 | 2024-05-14 05:00 | Periodisk | Em | [5 empty] | 1 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-13 23:00 | 2024-05-14 05:00 | Periodisk | Örs |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-13 23:00 | 2024-05-14 05:00 | Periodisk | Nyb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-13 23:00 | 2024-05-14 05:00 | Periodisk | Fre |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-13 23:00 | 2024-05-14 05:00 | Periodisk | Tre |  |  |  | Helt |  | 5 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-13 23:00 | 2024-05-14 05:00 | Periodisk | Kas |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-13 23:00 | 2024-05-14 05:00 | Periodisk | Kac |  |  |  | Helt |  | 7 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-20 23:00 | 2024-05-21 05:00 | Periodisk | Em | [5 empty] | 1 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-20 23:00 | 2024-05-21 05:00 | Periodisk | Örs |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-20 23:00 | 2024-05-21 05:00 | Periodisk | Nyb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-20 23:00 | 2024-05-21 05:00 | Periodisk | Fre |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-20 23:00 | 2024-05-21 05:00 | Periodisk | Tre |  |  |  | Helt |  | 5 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-20 23:00 | 2024-05-21 05:00 | Periodisk | Kas |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-20 23:00 | 2024-05-21 05:00 | Periodisk | Kac |  |  |  | Helt |  | 7 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-27 23:00 | 2024-05-28 05:00 | Periodisk | Em | [5 empty] | 1 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-27 23:00 | 2024-05-28 05:00 | Periodisk | Örs |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-27 23:00 | 2024-05-28 05:00 | Periodisk | Nyb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-27 23:00 | 2024-05-28 05:00 | Periodisk | Fre |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-27 23:00 | 2024-05-28 05:00 | Periodisk | Tre |  |  |  | Helt |  | 5 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-27 23:00 | 2024-05-28 05:00 | Periodisk | Kas |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-27 23:00 | 2024-05-28 05:00 | Periodisk | Kac |  |  |  | Helt |  | 7 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-03 23:00 | 2024-06-04 05:00 | Periodisk | Em | [5 empty] | 1 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-03 23:00 | 2024-06-04 05:00 | Periodisk | Örs |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-03 23:00 | 2024-06-04 05:00 | Periodisk | Nyb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-03 23:00 | 2024-06-04 05:00 | Periodisk | Fre |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-03 23:00 | 2024-06-04 05:00 | Periodisk | Tre |  |  |  | Helt |  | 5 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-03 23:00 | 2024-06-04 05:00 | Periodisk | Kas |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-03 23:00 | 2024-06-04 05:00 | Periodisk | Kac |  |  |  | Helt |  | 7 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-17 23:00 | 2024-06-18 05:00 | Periodisk | Em | [5 empty] | 1 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-17 23:00 | 2024-06-18 05:00 | Periodisk | Örs |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-17 23:00 | 2024-06-18 05:00 | Periodisk | Nyb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-17 23:00 | 2024-06-18 05:00 | Periodisk | Fre |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-17 23:00 | 2024-06-18 05:00 | Periodisk | Tre |  |  |  | Helt |  | 5 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-17 23:00 | 2024-06-18 05:00 | Periodisk | Kas |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-17 23:00 | 2024-06-18 05:00 | Periodisk | Kac |  |  |  | Helt |  | 7 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-24 23:00 | 2024-06-25 05:00 | Periodisk | Em | [5 empty] | 1 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-24 23:00 | 2024-06-25 05:00 | Periodisk | Örs |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-24 23:00 | 2024-06-25 05:00 | Periodisk | Nyb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-24 23:00 | 2024-06-25 05:00 | Periodisk | Fre |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-24 23:00 | 2024-06-25 05:00 | Periodisk | Tre |  |  |  | Helt |  | 5 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-24 23:00 | 2024-06-25 05:00 | Periodisk | Kas |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-24 23:00 | 2024-06-25 05:00 | Periodisk | Kac |  |  |  | Helt |  | 7 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-01 23:00 | 2024-07-02 05:00 | Periodisk | Em | [5 empty] | 1 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-01 23:00 | 2024-07-02 05:00 | Periodisk | Örs |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-01 23:00 | 2024-07-02 05:00 | Periodisk | Nyb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-01 23:00 | 2024-07-02 05:00 | Periodisk | Fre |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-01 23:00 | 2024-07-02 05:00 | Periodisk | Tre |  |  |  | Helt |  | 5 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-01 23:00 | 2024-07-02 05:00 | Periodisk | Kas |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-01 23:00 | 2024-07-02 05:00 | Periodisk | Kac |  |  |  | Helt |  | 7 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-08 23:00 | 2024-07-09 05:00 | Periodisk | Em | [5 empty] | 1 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-08 23:00 | 2024-07-09 05:00 | Periodisk | Örs |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-08 23:00 | 2024-07-09 05:00 | Periodisk | Nyb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-08 23:00 | 2024-07-09 05:00 | Periodisk | Fre |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-08 23:00 | 2024-07-09 05:00 | Periodisk | Tre |  |  |  | Helt |  | 5 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-08 23:00 | 2024-07-09 05:00 | Periodisk | Kas |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-08 23:00 | 2024-07-09 05:00 | Periodisk | Kac |  |  |  | Helt |  | 7 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-15 23:00 | 2024-07-16 05:00 | Periodisk | Em | [5 empty] | 1 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-15 23:00 | 2024-07-16 05:00 | Periodisk | Örs |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-15 23:00 | 2024-07-16 05:00 | Periodisk | Nyb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-15 23:00 | 2024-07-16 05:00 | Periodisk | Fre |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-15 23:00 | 2024-07-16 05:00 | Periodisk | Tre |  |  |  | Helt |  | 5 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-15 23:00 | 2024-07-16 05:00 | Periodisk | Kas |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-15 23:00 | 2024-07-16 05:00 | Periodisk | Kac |  |  |  | Helt |  | 7 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-22 23:00 | 2024-07-23 05:00 | Periodisk | Em | [5 empty] | 1 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-22 23:00 | 2024-07-23 05:00 | Periodisk | Örs |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-22 23:00 | 2024-07-23 05:00 | Periodisk | Nyb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-22 23:00 | 2024-07-23 05:00 | Periodisk | Fre |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-22 23:00 | 2024-07-23 05:00 | Periodisk | Tre |  |  |  | Helt |  | 5 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-22 23:00 | 2024-07-23 05:00 | Periodisk | Kas |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-22 23:00 | 2024-07-23 05:00 | Periodisk | Kac |  |  |  | Helt |  | 7 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-29 23:00 | 2024-07-30 05:00 | Periodisk | Em | [5 empty] | 1 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-29 23:00 | 2024-07-30 05:00 | Periodisk | Örs |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-29 23:00 | 2024-07-30 05:00 | Periodisk | Nyb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-29 23:00 | 2024-07-30 05:00 | Periodisk | Fre |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-29 23:00 | 2024-07-30 05:00 | Periodisk | Tre |  |  |  | Helt |  | 5 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-29 23:00 | 2024-07-30 05:00 | Periodisk | Kas |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-29 23:00 | 2024-07-30 05:00 | Periodisk | Kac |  |  |  | Helt |  | 7 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-05 23:00 | 2024-08-06 05:00 | Periodisk | Em | [5 empty] | 1 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-05 23:00 | 2024-08-06 05:00 | Periodisk | Örs |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-05 23:00 | 2024-08-06 05:00 | Periodisk | Nyb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-05 23:00 | 2024-08-06 05:00 | Periodisk | Fre |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-05 23:00 | 2024-08-06 05:00 | Periodisk | Tre |  |  |  | Helt |  | 5 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-05 23:00 | 2024-08-06 05:00 | Periodisk | Kas |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-05 23:00 | 2024-08-06 05:00 | Periodisk | Kac |  |  |  | Helt |  | 7 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-12 23:00 | 2024-08-13 05:00 | Periodisk | Em | [5 empty] | 1 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-12 23:00 | 2024-08-13 05:00 | Periodisk | Örs |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-12 23:00 | 2024-08-13 05:00 | Periodisk | Nyb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-12 23:00 | 2024-08-13 05:00 | Periodisk | Fre |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-12 23:00 | 2024-08-13 05:00 | Periodisk | Tre |  |  |  | Helt |  | 5 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-12 23:00 | 2024-08-13 05:00 | Periodisk | Kas |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-12 23:00 | 2024-08-13 05:00 | Periodisk | Kac |  |  |  | Helt |  | 7 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-19 23:00 | 2024-08-20 05:00 | Periodisk | Em | [5 empty] | 1 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-19 23:00 | 2024-08-20 05:00 | Periodisk | Örs |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-19 23:00 | 2024-08-20 05:00 | Periodisk | Nyb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-19 23:00 | 2024-08-20 05:00 | Periodisk | Fre |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-19 23:00 | 2024-08-20 05:00 | Periodisk | Tre |  |  |  | Helt |  | 5 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-19 23:00 | 2024-08-20 05:00 | Periodisk | Kas |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-19 23:00 | 2024-08-20 05:00 | Periodisk | Kac |  |  |  | Helt |  | 7 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-02 23:00 | 2024-09-03 05:00 | Periodisk | Em | [5 empty] | 1 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-02 23:00 | 2024-09-03 05:00 | Periodisk | Örs |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-02 23:00 | 2024-09-03 05:00 | Periodisk | Nyb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-02 23:00 | 2024-09-03 05:00 | Periodisk | Fre |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-02 23:00 | 2024-09-03 05:00 | Periodisk | Tre |  |  |  | Helt |  | 5 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-02 23:00 | 2024-09-03 05:00 | Periodisk | Kas |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-02 23:00 | 2024-09-03 05:00 | Periodisk | Kac |  |  |  | Helt |  | 7 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-09 23:00 | 2024-09-10 05:00 | Periodisk | Em | [5 empty] | 1 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-09 23:00 | 2024-09-10 05:00 | Periodisk | Örs |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-09 23:00 | 2024-09-10 05:00 | Periodisk | Nyb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-09 23:00 | 2024-09-10 05:00 | Periodisk | Fre |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-09 23:00 | 2024-09-10 05:00 | Periodisk | Tre |  |  |  | Helt |  | 5 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-09 23:00 | 2024-09-10 05:00 | Periodisk | Kas |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-09 23:00 | 2024-09-10 05:00 | Periodisk | Kac |  |  |  | Helt |  | 7 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-16 23:00 | 2024-09-17 05:00 | Periodisk | Em | [5 empty] | 1 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-16 23:00 | 2024-09-17 05:00 | Periodisk | Örs |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-16 23:00 | 2024-09-17 05:00 | Periodisk | Nyb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-16 23:00 | 2024-09-17 05:00 | Periodisk | Fre |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-16 23:00 | 2024-09-17 05:00 | Periodisk | Tre |  |  |  | Helt |  | 5 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-16 23:00 | 2024-09-17 05:00 | Periodisk | Kas |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-16 23:00 | 2024-09-17 05:00 | Periodisk | Kac |  |  |  | Helt |  | 7 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-23 23:00 | 2024-09-24 05:00 | Periodisk | Em | [5 empty] | 1 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-23 23:00 | 2024-09-24 05:00 | Periodisk | Örs |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-23 23:00 | 2024-09-24 05:00 | Periodisk | Nyb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-23 23:00 | 2024-09-24 05:00 | Periodisk | Fre |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-23 23:00 | 2024-09-24 05:00 | Periodisk | Tre |  |  |  | Helt |  | 5 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-23 23:00 | 2024-09-24 05:00 | Periodisk | Kas |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-23 23:00 | 2024-09-24 05:00 | Periodisk | Kac |  |  |  | Helt |  | 7 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-30 23:00 | 2024-10-01 05:00 | Periodisk | Em | [5 empty] | 1 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-30 23:00 | 2024-10-01 05:00 | Periodisk | Örs |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-30 23:00 | 2024-10-01 05:00 | Periodisk | Nyb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-30 23:00 | 2024-10-01 05:00 | Periodisk | Fre |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-30 23:00 | 2024-10-01 05:00 | Periodisk | Tre |  |  |  | Helt |  | 5 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-30 23:00 | 2024-10-01 05:00 | Periodisk | Kas |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-30 23:00 | 2024-10-01 05:00 | Periodisk | Kac |  |  |  | Helt |  | 7 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-07 23:00 | 2024-10-08 05:00 | Periodisk | Em | [5 empty] | 1 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-07 23:00 | 2024-10-08 05:00 | Periodisk | Örs |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-07 23:00 | 2024-10-08 05:00 | Periodisk | Nyb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-07 23:00 | 2024-10-08 05:00 | Periodisk | Fre |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-07 23:00 | 2024-10-08 05:00 | Periodisk | Tre |  |  |  | Helt |  | 5 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-07 23:00 | 2024-10-08 05:00 | Periodisk | Kas |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-07 23:00 | 2024-10-08 05:00 | Periodisk | Kac |  |  |  | Helt |  | 7 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-14 23:00 | 2024-10-15 05:00 | Periodisk | Em | [5 empty] | 1 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-14 23:00 | 2024-10-15 05:00 | Periodisk | Örs |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-14 23:00 | 2024-10-15 05:00 | Periodisk | Nyb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-14 23:00 | 2024-10-15 05:00 | Periodisk | Fre |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-14 23:00 | 2024-10-15 05:00 | Periodisk | Tre |  |  |  | Helt |  | 5 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-14 23:00 | 2024-10-15 05:00 | Periodisk | Kas |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-14 23:00 | 2024-10-15 05:00 | Periodisk | Kac |  |  |  | Helt |  | 7 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-28 23:00 | 2024-10-29 05:00 | Periodisk | Em | [5 empty] | 1 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-28 23:00 | 2024-10-29 05:00 | Periodisk | Örs |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-28 23:00 | 2024-10-29 05:00 | Periodisk | Nyb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-28 23:00 | 2024-10-29 05:00 | Periodisk | Fre |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-28 23:00 | 2024-10-29 05:00 | Periodisk | Tre |  |  |  | Helt |  | 5 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-28 23:00 | 2024-10-29 05:00 | Periodisk | Kas |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-28 23:00 | 2024-10-29 05:00 | Periodisk | Kac |  |  |  | Helt |  | 7 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-04 23:00 | 2024-11-05 05:00 | Periodisk | Em | [5 empty] | 1 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-04 23:00 | 2024-11-05 05:00 | Periodisk | Örs |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-04 23:00 | 2024-11-05 05:00 | Periodisk | Nyb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-04 23:00 | 2024-11-05 05:00 | Periodisk | Fre |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-04 23:00 | 2024-11-05 05:00 | Periodisk | Tre |  |  |  | Helt |  | 5 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-04 23:00 | 2024-11-05 05:00 | Periodisk | Kas |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-04 23:00 | 2024-11-05 05:00 | Periodisk | Kac |  |  |  | Helt |  | 7 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-11 23:00 | 2024-11-12 05:00 | Periodisk | Em | [5 empty] | 1 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-11 23:00 | 2024-11-12 05:00 | Periodisk | Örs |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-11 23:00 | 2024-11-12 05:00 | Periodisk | Nyb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-11 23:00 | 2024-11-12 05:00 | Periodisk | Fre |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-11 23:00 | 2024-11-12 05:00 | Periodisk | Tre |  |  |  | Helt |  | 5 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-11 23:00 | 2024-11-12 05:00 | Periodisk | Kas |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-11 23:00 | 2024-11-12 05:00 | Periodisk | Kac |  |  |  | Helt |  | 7 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-18 23:00 | 2024-11-19 05:00 | Periodisk | Em | [5 empty] | 1 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-18 23:00 | 2024-11-19 05:00 | Periodisk | Örs |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-18 23:00 | 2024-11-19 05:00 | Periodisk | Nyb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-18 23:00 | 2024-11-19 05:00 | Periodisk | Fre |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-18 23:00 | 2024-11-19 05:00 | Periodisk | Tre |  |  |  | Helt |  | 5 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-18 23:00 | 2024-11-19 05:00 | Periodisk | Kas |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-18 23:00 | 2024-11-19 05:00 | Periodisk | Kac |  |  |  | Helt |  | 7 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-25 23:00 | 2024-11-26 05:00 | Periodisk | Em | [5 empty] | 1 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-25 23:00 | 2024-11-26 05:00 | Periodisk | Örs |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-25 23:00 | 2024-11-26 05:00 | Periodisk | Nyb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-25 23:00 | 2024-11-26 05:00 | Periodisk | Fre |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-25 23:00 | 2024-11-26 05:00 | Periodisk | Tre |  |  |  | Helt |  | 5 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-25 23:00 | 2024-11-26 05:00 | Periodisk | Kas |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-25 23:00 | 2024-11-26 05:00 | Periodisk | Kac |  |  |  | Helt |  | 7 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-02 23:00 | 2024-12-03 05:00 | Periodisk | Em | [5 empty] | 1 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-02 23:00 | 2024-12-03 05:00 | Periodisk | Örs |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-02 23:00 | 2024-12-03 05:00 | Periodisk | Nyb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-02 23:00 | 2024-12-03 05:00 | Periodisk | Fre |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-02 23:00 | 2024-12-03 05:00 | Periodisk | Tre |  |  |  | Helt |  | 5 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-02 23:00 | 2024-12-03 05:00 | Periodisk | Kas |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-02 23:00 | 2024-12-03 05:00 | Periodisk | Kac |  |  |  | Helt |  | 7 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-09 23:00 | 2024-12-10 05:00 | Periodisk | Em | [5 empty] | 1 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-09 23:00 | 2024-12-10 05:00 | Periodisk | Örs |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-09 23:00 | 2024-12-10 05:00 | Periodisk | Nyb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-09 23:00 | 2024-12-10 05:00 | Periodisk | Fre |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-09 23:00 | 2024-12-10 05:00 | Periodisk | Tre |  |  |  | Helt |  | 5 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-09 23:00 | 2024-12-10 05:00 | Periodisk | Kas |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-09 23:00 | 2024-12-10 05:00 | Periodisk | Kac |  |  |  | Helt |  | 7 | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | Planerad | S: 19686-2406 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5646
Ny | 5647 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-11 23:00 | 2023-12-12 05:00 |  | Mgb |  |  |  | Helt |  | 1 | Underhåll/Servicefönster Mgb Spår 61-64 | Planerad | S: 19685 | Konstruktionsförutsättning, 2 av 4 spår avstängda | [6 empty] | x | [15 empty] | 5647
Ny | 5647 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-12 23:00 | 2023-12-13 05:00 |  | Mgb |  |  |  | Helt |  | 1 | Underhåll/Servicefönster Mgb Spår 61-64 | Planerad | S: 19685 | Konstruktionsförutsättning, 2 av 4 spår avstängda | [6 empty] | x | [15 empty] | 5647
Ny | 5647 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-30 23:00 | 2024-01-31 05:00 |  | Mgb |  |  |  | Helt |  | 1 | Underhåll/Servicefönster Mgb Spår 61-64 | Planerad | S: 19685 | Konstruktionsförutsättning, 2 av 4 spår avstängda | [6 empty] | x | [15 empty] | 5647
Ny | 5647 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-31 23:00 | 2024-02-01 05:00 |  | Mgb |  |  |  | Helt |  | 1 | Underhåll/Servicefönster Mgb Spår 61-64 | Planerad | S: 19685 | Konstruktionsförutsättning, 2 av 4 spår avstängda | [6 empty] | x | [15 empty] | 5647
Ny | 5647 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-27 23:00 | 2024-02-28 05:00 |  | Mgb |  |  |  | Helt |  | 1 | Underhåll/Servicefönster Mgb Spår 61-64 | Planerad | S: 19685 | Konstruktionsförutsättning, 2 av 4 spår avstängda | [6 empty] | x | [15 empty] | 5647
Ny | 5647 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-28 23:00 | 2024-02-29 05:00 |  | Mgb |  |  |  | Helt |  | 1 | Underhåll/Servicefönster Mgb Spår 61-64 | Planerad | S: 19685 | Konstruktionsförutsättning, 2 av 4 spår avstängda | [6 empty] | x | [15 empty] | 5647
Ny | 5647 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-25 23:00 | 2024-03-26 05:00 |  | Mgb |  |  |  | Helt |  | 1 | Underhåll/Servicefönster Mgb Spår 61-64 | Planerad | S: 19685 | Konstruktionsförutsättning, 2 av 4 spår avstängda | [6 empty] | x | [15 empty] | 5647
Ny | 5647 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-26 23:00 | 2024-03-27 05:00 |  | Mgb |  |  |  | Helt |  | 1 | Underhåll/Servicefönster Mgb Spår 61-64 | Planerad | S: 19685 | Konstruktionsförutsättning, 2 av 4 spår avstängda | [6 empty] | x | [15 empty] | 5647
Ny | 5647 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-29 23:00 | 2024-04-30 05:00 |  | Mgb |  |  |  | Helt |  | 1 | Underhåll/Servicefönster Mgb Spår 61-64 | Planerad | S: 19685 | Konstruktionsförutsättning, 2 av 4 spår avstängda | [6 empty] | x | [15 empty] | 5647
Ny | 5647 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-30 23:00 | 2024-05-01 05:00 |  | Mgb |  |  |  | Helt |  | 1 | Underhåll/Servicefönster Mgb Spår 61-64 | Planerad | S: 19685 | Konstruktionsförutsättning, 2 av 4 spår avstängda | [6 empty] | x | [15 empty] | 5647
Ny | 5647 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-27 23:00 | 2024-05-28 05:00 |  | Mgb |  |  |  | Helt |  | 1 | Underhåll/Servicefönster Mgb Spår 61-64 | Planerad | S: 19685 | Konstruktionsförutsättning, 2 av 4 spår avstängda | [6 empty] | x | [15 empty] | 5647
Ny | 5647 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-28 23:00 | 2024-05-29 05:00 |  | Mgb |  |  |  | Helt |  | 1 | Underhåll/Servicefönster Mgb Spår 61-64 | Planerad | S: 19685 | Konstruktionsförutsättning, 2 av 4 spår avstängda | [6 empty] | x | [15 empty] | 5647
Ny | 5647 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-24 23:00 | 2024-06-25 05:00 |  | Mgb |  |  |  | Helt |  | 1 | Underhåll/Servicefönster Mgb Spår 61-64 | Planerad | S: 19685 | Konstruktionsförutsättning, 2 av 4 spår avstängda | [6 empty] | x | [15 empty] | 5647
Ny | 5647 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-25 23:00 | 2024-06-26 05:00 |  | Mgb |  |  |  | Helt |  | 1 | Underhåll/Servicefönster Mgb Spår 61-64 | Planerad | S: 19685 | Konstruktionsförutsättning, 2 av 4 spår avstängda | [6 empty] | x | [15 empty] | 5647
Ny | 5647 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-30 23:00 | 2024-07-31 05:00 |  | Mgb |  |  |  | Helt |  | 1 | Underhåll/Servicefönster Mgb Spår 61-64 | Planerad | S: 19685 | Konstruktionsförutsättning, 2 av 4 spår avstängda | [6 empty] | x | [15 empty] | 5647
Ny | 5647 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-31 23:00 | 2024-08-01 05:00 |  | Mgb |  |  |  | Helt |  | 1 | Underhåll/Servicefönster Mgb Spår 61-64 | Planerad | S: 19685 | Konstruktionsförutsättning, 2 av 4 spår avstängda | [6 empty] | x | [15 empty] | 5647
Ny | 5647 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-27 23:00 | 2024-08-28 05:00 |  | Mgb |  |  |  | Helt |  | 1 | Underhåll/Servicefönster Mgb Spår 61-64 | Planerad | S: 19685 | Konstruktionsförutsättning, 2 av 4 spår avstängda | [6 empty] | x | [15 empty] | 5647
Ny | 5647 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-28 23:00 | 2024-08-29 05:00 |  | Mgb |  |  |  | Helt |  | 1 | Underhåll/Servicefönster Mgb Spår 61-64 | Planerad | S: 19685 | Konstruktionsförutsättning, 2 av 4 spår avstängda | [6 empty] | x | [15 empty] | 5647
Ny | 5647 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-24 23:00 | 2024-09-25 05:00 |  | Mgb |  |  |  | Helt |  | 1 | Underhåll/Servicefönster Mgb Spår 61-64 | Planerad | S: 19685 | Konstruktionsförutsättning, 2 av 4 spår avstängda | [6 empty] | x | [15 empty] | 5647
Ny | 5647 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-30 23:00 | 2024-10-01 05:00 |  | Mgb |  |  |  | Helt |  | 1 | Underhåll/Servicefönster Mgb Spår 61-64 | Planerad | S: 19685 | Konstruktionsförutsättning, 2 av 4 spår avstängda | [6 empty] | x | [15 empty] | 5647
Ny | 5647 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-28 23:00 | 2024-10-29 05:00 |  | Mgb |  |  |  | Helt |  | 1 | Underhåll/Servicefönster Mgb Spår 61-64 | Planerad | S: 19685 | Konstruktionsförutsättning, 2 av 4 spår avstängda | [6 empty] | x | [15 empty] | 5647
Ny | 5647 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-29 23:00 | 2024-10-30 05:00 |  | Mgb |  |  |  | Helt |  | 1 | Underhåll/Servicefönster Mgb Spår 61-64 | Planerad | S: 19685 | Konstruktionsförutsättning, 2 av 4 spår avstängda | [6 empty] | x | [15 empty] | 5647
Ny | 5647 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-25 23:00 | 2024-11-26 05:00 |  | Mgb |  |  |  | Helt |  | 1 | Underhåll/Servicefönster Mgb Spår 61-64 | Planerad | S: 19685 | Konstruktionsförutsättning, 2 av 4 spår avstängda | [6 empty] | x | [15 empty] | 5647
Ny | 5647 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-26 23:00 | 2024-11-27 05:00 |  | Mgb |  |  |  | Helt |  | 1 | Underhåll/Servicefönster Mgb Spår 61-64 | Planerad | S: 19685 | Konstruktionsförutsättning, 2 av 4 spår avstängda | [6 empty] | x | [15 empty] | 5647
Ny | 5647 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-09 23:00 | 2024-12-10 05:00 |  | Mgb |  |  |  | Helt |  | 1 | Underhåll/Servicefönster Mgb Spår 61-64 | Planerad | S: 19685 | Konstruktionsförutsättning, 2 av 4 spår avstängda | [6 empty] | x | [15 empty] | 5647
Ny | 5647 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-10 23:00 | 2024-12-11 05:00 |  | Mgb |  |  |  | Helt |  | 1 | Underhåll/Servicefönster Mgb Spår 61-64 | Planerad | S: 19685 | Konstruktionsförutsättning, 2 av 4 spår avstängda | [6 empty] | x | [15 empty] | 5647
Ny | 5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-13 22:00 | 2023-12-14 05:00 | Periodisk | Jögb |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5648
Ny | 5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-13 22:00 | 2023-12-14 05:00 | Periodisk | Måp |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5648
Ny | 5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-13 22:00 | 2023-12-14 05:00 | Periodisk | Vgd |  | E |  |  |  | 3 | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5648
Ny | 5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-20 22:00 | 2023-12-21 05:00 | Periodisk | Jögb |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5648
Ny | 5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-20 22:00 | 2023-12-21 05:00 | Periodisk | Måp |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5648
Ny | 5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-20 22:00 | 2023-12-21 05:00 | Periodisk | Vgd |  | E |  |  |  | 3 | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5648
Ny | 5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-27 22:00 | 2023-12-28 05:00 | Periodisk | Jögb |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5648
Ny | 5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-27 22:00 | 2023-12-28 05:00 | Periodisk | Måp |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5648
Ny | 5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-27 22:00 | 2023-12-28 05:00 | Periodisk | Vgd |  | E |  |  |  | 3 | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5648
Ny | 5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-03 22:00 | 2024-01-04 05:00 | Periodisk | Jögb |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5648
Ny | 5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-03 22:00 | 2024-01-04 05:00 | Periodisk | Måp |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5648
Ny | 5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-03 22:00 | 2024-01-04 05:00 | Periodisk | Vgd |  | E |  |  |  | 3 | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5648
Ny | 5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-10 22:00 | 2024-01-11 05:00 | Periodisk | Jögb |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5648
Ny | 5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-10 22:00 | 2024-01-11 05:00 | Periodisk | Måp |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5648
Ny | 5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-10 22:00 | 2024-01-11 05:00 | Periodisk | Vgd |  | E |  |  |  | 3 | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5648
Ny | 5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-17 22:00 | 2024-01-18 05:00 | Periodisk | Jögb |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5648
Ny | 5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-17 22:00 | 2024-01-18 05:00 | Periodisk | Måp |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5648
Ny | 5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-17 22:00 | 2024-01-18 05:00 | Periodisk | Vgd |  | E |  |  |  | 3 | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5648
Ny | 5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-24 22:00 | 2024-01-25 05:00 | Periodisk | Jögb |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5648
Ny | 5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-24 22:00 | 2024-01-25 05:00 | Periodisk | Måp |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5648
Ny | 5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-24 22:00 | 2024-01-25 05:00 | Periodisk | Vgd |  | E |  |  |  | 3 | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5648
Ny | 5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-31 22:00 | 2024-02-01 05:00 | Periodisk | Jögb |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5648
Ny | 5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-31 22:00 | 2024-02-01 05:00 | Periodisk | Måp |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5648
Ny | 5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-31 22:00 | 2024-02-01 05:00 | Periodisk | Vgd |  | E |  |  |  | 3 | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5648
Ny | 5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-07 22:00 | 2024-02-08 05:00 | Periodisk | Jögb |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5648
Ny | 5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-07 22:00 | 2024-02-08 05:00 | Periodisk | Måp |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5648
Ny | 5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-07 22:00 | 2024-02-08 05:00 | Periodisk | Vgd |  | E |  |  |  | 3 | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5648
Ny | 5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-14 22:00 | 2024-02-15 05:00 | Periodisk | Jögb |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5648
Ny | 5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-14 22:00 | 2024-02-15 05:00 | Periodisk | Måp |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5648
Ny | 5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-14 22:00 | 2024-02-15 05:00 | Periodisk | Vgd |  | E |  |  |  | 3 | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5648
Ny | 5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-21 22:00 | 2024-02-22 05:00 | Periodisk | Jögb |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5648
Ny | 5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-21 22:00 | 2024-02-22 05:00 | Periodisk | Måp |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5648
Ny | 5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-21 22:00 | 2024-02-22 05:00 | Periodisk | Vgd |  | E |  |  |  | 3 | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5648
Ny | 5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-28 22:00 | 2024-02-29 05:00 | Periodisk | Jögb |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5648
Ny | 5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-28 22:00 | 2024-02-29 05:00 | Periodisk | Måp |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5648
Ny | 5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-28 22:00 | 2024-02-29 05:00 | Periodisk | Vgd |  | E |  |  |  | 3 | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5648
Ny | 5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-06 22:00 | 2024-03-07 05:00 | Periodisk | Jögb |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5648
Ny | 5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-06 22:00 | 2024-03-07 05:00 | Periodisk | Måp |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5648
Ny | 5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-06 22:00 | 2024-03-07 05:00 | Periodisk | Vgd |  | E |  |  |  | 3 | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5648
Ny | 5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-13 22:00 | 2024-03-14 05:00 | Periodisk | Jögb |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5648
Ny | 5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-13 22:00 | 2024-03-14 05:00 | Periodisk | Måp |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5648
Ny | 5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-13 22:00 | 2024-03-14 05:00 | Periodisk | Vgd |  | E |  |  |  | 3 | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5648
Ny | 5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-20 22:00 | 2024-03-21 05:00 | Periodisk | Jögb |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5648
Ny | 5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-20 22:00 | 2024-03-21 05:00 | Periodisk | Måp |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5648
Ny | 5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-20 22:00 | 2024-03-21 05:00 | Periodisk | Vgd |  | E |  |  |  | 3 | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5648
Ny | 5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-27 22:00 | 2024-03-28 05:00 | Periodisk | Jögb |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5648
Ny | 5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-27 22:00 | 2024-03-28 05:00 | Periodisk | Måp |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5648
Ny | 5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-27 22:00 | 2024-03-28 05:00 | Periodisk | Vgd |  | E |  |  |  | 3 | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5648
Ny | 5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-03 22:00 | 2024-04-04 05:00 | Periodisk | Jögb |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5648
Ny | 5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-03 22:00 | 2024-04-04 05:00 | Periodisk | Måp |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5648
Ny | 5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-03 22:00 | 2024-04-04 05:00 | Periodisk | Vgd |  | E |  |  |  | 3 | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5648
Ny | 5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-10 22:00 | 2024-04-11 05:00 | Periodisk | Jögb |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5648
Ny | 5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-10 22:00 | 2024-04-11 05:00 | Periodisk | Måp |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5648
Ny | 5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-10 22:00 | 2024-04-11 05:00 | Periodisk | Vgd |  | E |  |  |  | 3 | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5648
Ny | 5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-17 22:00 | 2024-04-18 05:00 | Periodisk | Jögb |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5648
Ny | 5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-17 22:00 | 2024-04-18 05:00 | Periodisk | Måp |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5648
Ny | 5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-17 22:00 | 2024-04-18 05:00 | Periodisk | Vgd |  | E |  |  |  | 3 | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5648
Ny | 5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-24 22:00 | 2024-04-25 05:00 | Periodisk | Jögb |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5648
Ny | 5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-24 22:00 | 2024-04-25 05:00 | Periodisk | Måp |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5648
Ny | 5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-24 22:00 | 2024-04-25 05:00 | Periodisk | Vgd |  | E |  |  |  | 3 | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5648
Ny | 5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-01 22:00 | 2024-05-02 05:00 | Periodisk | Jögb |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5648
Ny | 5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-01 22:00 | 2024-05-02 05:00 | Periodisk | Måp |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5648
Ny | 5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-01 22:00 | 2024-05-02 05:00 | Periodisk | Vgd |  | E |  |  |  | 3 | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5648
Ny | 5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-08 22:00 | 2024-05-09 05:00 | Periodisk | Jögb |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5648
Ny | 5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-08 22:00 | 2024-05-09 05:00 | Periodisk | Måp |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5648
Ny | 5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-08 22:00 | 2024-05-09 05:00 | Periodisk | Vgd |  | E |  |  |  | 3 | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5648
Ny | 5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-15 22:00 | 2024-05-16 05:00 | Periodisk | Jögb |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5648
Ny | 5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-15 22:00 | 2024-05-16 05:00 | Periodisk | Måp |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5648
Ny | 5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-15 22:00 | 2024-05-16 05:00 | Periodisk | Vgd |  | E |  |  |  | 3 | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5648
Ny | 5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-22 22:00 | 2024-05-23 05:00 | Periodisk | Jögb |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5648
Ny | 5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-22 22:00 | 2024-05-23 05:00 | Periodisk | Måp |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5648
Ny | 5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-22 22:00 | 2024-05-23 05:00 | Periodisk | Vgd |  | E |  |  |  | 3 | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5648
Ny | 5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-29 22:00 | 2024-05-30 05:00 | Periodisk | Jögb |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5648
Ny | 5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-29 22:00 | 2024-05-30 05:00 | Periodisk | Måp |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5648
Ny | 5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-29 22:00 | 2024-05-30 05:00 | Periodisk | Vgd |  | E |  |  |  | 3 | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5648
Ny | 5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-05 22:00 | 2024-06-06 05:00 | Periodisk | Jögb |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5648
Ny | 5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-05 22:00 | 2024-06-06 05:00 | Periodisk | Måp |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5648
Ny | 5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-05 22:00 | 2024-06-06 05:00 | Periodisk | Vgd |  | E |  |  |  | 3 | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5648
Ny | 5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-12 22:00 | 2024-06-13 05:00 | Periodisk | Jögb |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5648
Ny | 5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-12 22:00 | 2024-06-13 05:00 | Periodisk | Måp |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5648
Ny | 5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-12 22:00 | 2024-06-13 05:00 | Periodisk | Vgd |  | E |  |  |  | 3 | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5648
Ny | 5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-26 22:00 | 2024-06-27 05:00 | Periodisk | Jögb |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5648
Ny | 5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-26 22:00 | 2024-06-27 05:00 | Periodisk | Måp |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5648
Ny | 5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-26 22:00 | 2024-06-27 05:00 | Periodisk | Vgd |  | E |  |  |  | 3 | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5648
Ny | 5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-03 22:00 | 2024-07-04 05:00 | Periodisk | Jögb |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5648
Ny | 5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-03 22:00 | 2024-07-04 05:00 | Periodisk | Måp |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5648
Ny | 5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-03 22:00 | 2024-07-04 05:00 | Periodisk | Vgd |  | E |  |  |  | 3 | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5648
Ny | 5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-10 22:00 | 2024-07-11 05:00 | Periodisk | Jögb |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5648
Ny | 5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-10 22:00 | 2024-07-11 05:00 | Periodisk | Måp |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5648
Ny | 5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-10 22:00 | 2024-07-11 05:00 | Periodisk | Vgd |  | E |  |  |  | 3 | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5648
Ny | 5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-17 22:00 | 2024-07-18 05:00 | Periodisk | Jögb |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5648
Ny | 5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-17 22:00 | 2024-07-18 05:00 | Periodisk | Måp |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5648
Ny | 5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-17 22:00 | 2024-07-18 05:00 | Periodisk | Vgd |  | E |  |  |  | 3 | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5648
Ny | 5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-24 22:00 | 2024-07-25 05:00 | Periodisk | Jögb |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5648
Ny | 5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-24 22:00 | 2024-07-25 05:00 | Periodisk | Måp |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5648
Ny | 5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-24 22:00 | 2024-07-25 05:00 | Periodisk | Vgd |  | E |  |  |  | 3 | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5648
Ny | 5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-31 22:00 | 2024-08-01 05:00 | Periodisk | Jögb |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5648
Ny | 5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-31 22:00 | 2024-08-01 05:00 | Periodisk | Måp |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5648
Ny | 5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-31 22:00 | 2024-08-01 05:00 | Periodisk | Vgd |  | E |  |  |  | 3 | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5648
Ny | 5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-07 22:00 | 2024-08-08 05:00 | Periodisk | Jögb |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5648
Ny | 5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-07 22:00 | 2024-08-08 05:00 | Periodisk | Måp |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5648
Ny | 5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-07 22:00 | 2024-08-08 05:00 | Periodisk | Vgd |  | E |  |  |  | 3 | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5648
Ny | 5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-14 22:00 | 2024-08-15 05:00 | Periodisk | Jögb |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5648
Ny | 5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-14 22:00 | 2024-08-15 05:00 | Periodisk | Måp |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5648
Ny | 5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-14 22:00 | 2024-08-15 05:00 | Periodisk | Vgd |  | E |  |  |  | 3 | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5648
Ny | 5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-21 22:00 | 2024-08-22 05:00 | Periodisk | Jögb |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5648
Ny | 5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-21 22:00 | 2024-08-22 05:00 | Periodisk | Måp |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5648
Ny | 5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-21 22:00 | 2024-08-22 05:00 | Periodisk | Vgd |  | E |  |  |  | 3 | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5648
Ny | 5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-28 22:00 | 2024-08-29 05:00 | Periodisk | Jögb |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5648
Ny | 5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-28 22:00 | 2024-08-29 05:00 | Periodisk | Måp |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5648
Ny | 5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-28 22:00 | 2024-08-29 05:00 | Periodisk | Vgd |  | E |  |  |  | 3 | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5648
Ny | 5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-04 22:00 | 2024-09-05 05:00 | Periodisk | Jögb |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5648
Ny | 5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-04 22:00 | 2024-09-05 05:00 | Periodisk | Måp |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5648
Ny | 5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-04 22:00 | 2024-09-05 05:00 | Periodisk | Vgd |  | E |  |  |  | 3 | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5648
Ny | 5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-11 22:00 | 2024-09-12 05:00 | Periodisk | Jögb |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5648
Ny | 5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-11 22:00 | 2024-09-12 05:00 | Periodisk | Måp |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5648
Ny | 5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-11 22:00 | 2024-09-12 05:00 | Periodisk | Vgd |  | E |  |  |  | 3 | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5648
Ny | 5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-18 22:00 | 2024-09-19 05:00 | Periodisk | Jögb |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5648
Ny | 5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-18 22:00 | 2024-09-19 05:00 | Periodisk | Måp |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5648
Ny | 5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-18 22:00 | 2024-09-19 05:00 | Periodisk | Vgd |  | E |  |  |  | 3 | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5648
Ny | 5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-25 22:00 | 2024-09-26 05:00 | Periodisk | Jögb |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5648
Ny | 5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-25 22:00 | 2024-09-26 05:00 | Periodisk | Måp |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5648
Ny | 5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-25 22:00 | 2024-09-26 05:00 | Periodisk | Vgd |  | E |  |  |  | 3 | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5648
Ny | 5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-02 22:00 | 2024-10-03 05:00 | Periodisk | Jögb |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5648
Ny | 5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-02 22:00 | 2024-10-03 05:00 | Periodisk | Måp |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5648
Ny | 5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-02 22:00 | 2024-10-03 05:00 | Periodisk | Vgd |  | E |  |  |  | 3 | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5648
Ny | 5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-09 22:00 | 2024-10-10 05:00 | Periodisk | Jögb |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5648
Ny | 5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-09 22:00 | 2024-10-10 05:00 | Periodisk | Måp |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5648
Ny | 5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-09 22:00 | 2024-10-10 05:00 | Periodisk | Vgd |  | E |  |  |  | 3 | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5648
Ny | 5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-16 22:00 | 2024-10-17 05:00 | Periodisk | Jögb |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5648
Ny | 5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-16 22:00 | 2024-10-17 05:00 | Periodisk | Måp |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5648
Ny | 5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-16 22:00 | 2024-10-17 05:00 | Periodisk | Vgd |  | E |  |  |  | 3 | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5648
Ny | 5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-23 22:00 | 2024-10-24 05:00 | Periodisk | Jögb |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5648
Ny | 5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-23 22:00 | 2024-10-24 05:00 | Periodisk | Måp |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5648
Ny | 5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-23 22:00 | 2024-10-24 05:00 | Periodisk | Vgd |  | E |  |  |  | 3 | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5648
Ny | 5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-30 22:00 | 2024-10-31 05:00 | Periodisk | Jögb |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5648
Ny | 5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-30 22:00 | 2024-10-31 05:00 | Periodisk | Måp |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5648
Ny | 5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-30 22:00 | 2024-10-31 05:00 | Periodisk | Vgd |  | E |  |  |  | 3 | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5648
Ny | 5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-06 22:00 | 2024-11-07 05:00 | Periodisk | Jögb |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5648
Ny | 5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-06 22:00 | 2024-11-07 05:00 | Periodisk | Måp |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5648
Ny | 5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-06 22:00 | 2024-11-07 05:00 | Periodisk | Vgd |  | E |  |  |  | 3 | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5648
Ny | 5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-13 22:00 | 2024-11-14 05:00 | Periodisk | Jögb |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5648
Ny | 5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-13 22:00 | 2024-11-14 05:00 | Periodisk | Måp |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5648
Ny | 5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-13 22:00 | 2024-11-14 05:00 | Periodisk | Vgd |  | E |  |  |  | 3 | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5648
Ny | 5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-20 22:00 | 2024-11-21 05:00 | Periodisk | Jögb |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5648
Ny | 5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-20 22:00 | 2024-11-21 05:00 | Periodisk | Måp |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5648
Ny | 5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-20 22:00 | 2024-11-21 05:00 | Periodisk | Vgd |  | E |  |  |  | 3 | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5648
Ny | 5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-27 22:00 | 2024-11-28 05:00 | Periodisk | Jögb |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5648
Ny | 5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-27 22:00 | 2024-11-28 05:00 | Periodisk | Måp |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5648
Ny | 5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-27 22:00 | 2024-11-28 05:00 | Periodisk | Vgd |  | E |  |  |  | 3 | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5648
Ny | 5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-04 22:00 | 2024-12-05 05:00 | Periodisk | Jögb |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5648
Ny | 5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-04 22:00 | 2024-12-05 05:00 | Periodisk | Måp |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5648
Ny | 5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-04 22:00 | 2024-12-05 05:00 | Periodisk | Vgd |  | E |  |  |  | 3 | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5648
Ny | 5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-11 22:00 | 2024-12-12 05:00 | Periodisk | Jögb |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5648
Ny | 5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-11 22:00 | 2024-12-12 05:00 | Periodisk | Måp |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5648
Ny | 5648 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-11 22:00 | 2024-12-12 05:00 | Periodisk | Vgd |  | E |  |  |  | 3 | Servicefönster # (Nässjö) - Vaggeryd | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5648
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-13 22:00 | 2023-12-14 02:00 | Periodisk | V |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-13 22:00 | 2023-12-14 02:00 | Periodisk | Fod |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-13 22:00 | 2023-12-14 02:00 | Periodisk | Rft |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-13 22:00 | 2023-12-14 02:00 | Periodisk | Sdr |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-13 22:00 | 2023-12-14 02:00 | Periodisk | Sph |  | E |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-13 22:00 | 2023-12-14 02:00 | Periodisk | Lrd | [5 empty] | 6 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-20 22:00 | 2023-12-21 02:00 | Periodisk | V |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-20 22:00 | 2023-12-21 02:00 | Periodisk | Fod |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-20 22:00 | 2023-12-21 02:00 | Periodisk | Rft |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-20 22:00 | 2023-12-21 02:00 | Periodisk | Sdr |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-20 22:00 | 2023-12-21 02:00 | Periodisk | Sph |  | E |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-20 22:00 | 2023-12-21 02:00 | Periodisk | Lrd | [5 empty] | 6 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-27 22:00 | 2023-12-28 02:00 | Periodisk | V |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-27 22:00 | 2023-12-28 02:00 | Periodisk | Fod |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-27 22:00 | 2023-12-28 02:00 | Periodisk | Rft |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-27 22:00 | 2023-12-28 02:00 | Periodisk | Sdr |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-27 22:00 | 2023-12-28 02:00 | Periodisk | Sph |  | E |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-27 22:00 | 2023-12-28 02:00 | Periodisk | Lrd | [5 empty] | 6 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-03 22:00 | 2024-01-04 02:00 | Periodisk | V |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-03 22:00 | 2024-01-04 02:00 | Periodisk | Fod |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-03 22:00 | 2024-01-04 02:00 | Periodisk | Rft |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-03 22:00 | 2024-01-04 02:00 | Periodisk | Sdr |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-03 22:00 | 2024-01-04 02:00 | Periodisk | Sph |  | E |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-03 22:00 | 2024-01-04 02:00 | Periodisk | Lrd | [5 empty] | 6 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-10 22:00 | 2024-01-11 02:00 | Periodisk | V |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-10 22:00 | 2024-01-11 02:00 | Periodisk | Fod |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-10 22:00 | 2024-01-11 02:00 | Periodisk | Rft |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-10 22:00 | 2024-01-11 02:00 | Periodisk | Sdr |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-10 22:00 | 2024-01-11 02:00 | Periodisk | Sph |  | E |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-10 22:00 | 2024-01-11 02:00 | Periodisk | Lrd | [5 empty] | 6 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-17 22:00 | 2024-01-18 02:00 | Periodisk | V |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-17 22:00 | 2024-01-18 02:00 | Periodisk | Fod |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-17 22:00 | 2024-01-18 02:00 | Periodisk | Rft |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-17 22:00 | 2024-01-18 02:00 | Periodisk | Sdr |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-17 22:00 | 2024-01-18 02:00 | Periodisk | Sph |  | E |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-17 22:00 | 2024-01-18 02:00 | Periodisk | Lrd | [5 empty] | 6 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-24 22:00 | 2024-01-25 02:00 | Periodisk | V |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-24 22:00 | 2024-01-25 02:00 | Periodisk | Fod |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-24 22:00 | 2024-01-25 02:00 | Periodisk | Rft |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-24 22:00 | 2024-01-25 02:00 | Periodisk | Sdr |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-24 22:00 | 2024-01-25 02:00 | Periodisk | Sph |  | E |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-24 22:00 | 2024-01-25 02:00 | Periodisk | Lrd | [5 empty] | 6 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-31 22:00 | 2024-02-01 02:00 | Periodisk | V |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-31 22:00 | 2024-02-01 02:00 | Periodisk | Fod |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-31 22:00 | 2024-02-01 02:00 | Periodisk | Rft |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-31 22:00 | 2024-02-01 02:00 | Periodisk | Sdr |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-31 22:00 | 2024-02-01 02:00 | Periodisk | Sph |  | E |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-31 22:00 | 2024-02-01 02:00 | Periodisk | Lrd | [5 empty] | 6 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-07 22:00 | 2024-02-08 02:00 | Periodisk | V |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-07 22:00 | 2024-02-08 02:00 | Periodisk | Fod |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-07 22:00 | 2024-02-08 02:00 | Periodisk | Rft |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-07 22:00 | 2024-02-08 02:00 | Periodisk | Sdr |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-07 22:00 | 2024-02-08 02:00 | Periodisk | Sph |  | E |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-07 22:00 | 2024-02-08 02:00 | Periodisk | Lrd | [5 empty] | 6 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-14 22:00 | 2024-02-15 02:00 | Periodisk | V |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-14 22:00 | 2024-02-15 02:00 | Periodisk | Fod |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-14 22:00 | 2024-02-15 02:00 | Periodisk | Rft |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-14 22:00 | 2024-02-15 02:00 | Periodisk | Sdr |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-14 22:00 | 2024-02-15 02:00 | Periodisk | Sph |  | E |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-14 22:00 | 2024-02-15 02:00 | Periodisk | Lrd | [5 empty] | 6 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-21 22:00 | 2024-02-22 02:00 | Periodisk | V |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-21 22:00 | 2024-02-22 02:00 | Periodisk | Fod |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-21 22:00 | 2024-02-22 02:00 | Periodisk | Rft |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-21 22:00 | 2024-02-22 02:00 | Periodisk | Sdr |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-21 22:00 | 2024-02-22 02:00 | Periodisk | Sph |  | E |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-21 22:00 | 2024-02-22 02:00 | Periodisk | Lrd | [5 empty] | 6 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-28 22:00 | 2024-02-29 02:00 | Periodisk | V |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-28 22:00 | 2024-02-29 02:00 | Periodisk | Fod |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-28 22:00 | 2024-02-29 02:00 | Periodisk | Rft |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-28 22:00 | 2024-02-29 02:00 | Periodisk | Sdr |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-28 22:00 | 2024-02-29 02:00 | Periodisk | Sph |  | E |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-28 22:00 | 2024-02-29 02:00 | Periodisk | Lrd | [5 empty] | 6 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-06 22:00 | 2024-03-07 02:00 | Periodisk | V |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-06 22:00 | 2024-03-07 02:00 | Periodisk | Fod |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-06 22:00 | 2024-03-07 02:00 | Periodisk | Rft |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-06 22:00 | 2024-03-07 02:00 | Periodisk | Sdr |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-06 22:00 | 2024-03-07 02:00 | Periodisk | Sph |  | E |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-06 22:00 | 2024-03-07 02:00 | Periodisk | Lrd | [5 empty] | 6 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-13 22:00 | 2024-03-14 02:00 | Periodisk | V |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-13 22:00 | 2024-03-14 02:00 | Periodisk | Fod |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-13 22:00 | 2024-03-14 02:00 | Periodisk | Rft |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-13 22:00 | 2024-03-14 02:00 | Periodisk | Sdr |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-13 22:00 | 2024-03-14 02:00 | Periodisk | Sph |  | E |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-13 22:00 | 2024-03-14 02:00 | Periodisk | Lrd | [5 empty] | 6 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-20 22:00 | 2024-03-21 02:00 | Periodisk | V |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-20 22:00 | 2024-03-21 02:00 | Periodisk | Fod |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-20 22:00 | 2024-03-21 02:00 | Periodisk | Rft |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-20 22:00 | 2024-03-21 02:00 | Periodisk | Sdr |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-20 22:00 | 2024-03-21 02:00 | Periodisk | Sph |  | E |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-20 22:00 | 2024-03-21 02:00 | Periodisk | Lrd | [5 empty] | 6 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-27 22:00 | 2024-03-28 02:00 | Periodisk | V |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-27 22:00 | 2024-03-28 02:00 | Periodisk | Fod |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-27 22:00 | 2024-03-28 02:00 | Periodisk | Rft |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-27 22:00 | 2024-03-28 02:00 | Periodisk | Sdr |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-27 22:00 | 2024-03-28 02:00 | Periodisk | Sph |  | E |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-27 22:00 | 2024-03-28 02:00 | Periodisk | Lrd | [5 empty] | 6 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-03 22:00 | 2024-04-04 02:00 | Periodisk | V |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-03 22:00 | 2024-04-04 02:00 | Periodisk | Fod |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-03 22:00 | 2024-04-04 02:00 | Periodisk | Rft |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-03 22:00 | 2024-04-04 02:00 | Periodisk | Sdr |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-03 22:00 | 2024-04-04 02:00 | Periodisk | Sph |  | E |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-03 22:00 | 2024-04-04 02:00 | Periodisk | Lrd | [5 empty] | 6 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-10 22:00 | 2024-04-11 02:00 | Periodisk | V |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-10 22:00 | 2024-04-11 02:00 | Periodisk | Fod |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-10 22:00 | 2024-04-11 02:00 | Periodisk | Rft |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-10 22:00 | 2024-04-11 02:00 | Periodisk | Sdr |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-10 22:00 | 2024-04-11 02:00 | Periodisk | Sph |  | E |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-10 22:00 | 2024-04-11 02:00 | Periodisk | Lrd | [5 empty] | 6 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-17 22:00 | 2024-04-18 02:00 | Periodisk | V |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-17 22:00 | 2024-04-18 02:00 | Periodisk | Fod |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-17 22:00 | 2024-04-18 02:00 | Periodisk | Rft |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-17 22:00 | 2024-04-18 02:00 | Periodisk | Sdr |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-17 22:00 | 2024-04-18 02:00 | Periodisk | Sph |  | E |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-17 22:00 | 2024-04-18 02:00 | Periodisk | Lrd | [5 empty] | 6 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-24 22:00 | 2024-04-25 02:00 | Periodisk | V |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-24 22:00 | 2024-04-25 02:00 | Periodisk | Fod |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-24 22:00 | 2024-04-25 02:00 | Periodisk | Rft |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-24 22:00 | 2024-04-25 02:00 | Periodisk | Sdr |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-24 22:00 | 2024-04-25 02:00 | Periodisk | Sph |  | E |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-24 22:00 | 2024-04-25 02:00 | Periodisk | Lrd | [5 empty] | 6 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-01 22:00 | 2024-05-02 02:00 | Periodisk | V |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-01 22:00 | 2024-05-02 02:00 | Periodisk | Fod |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-01 22:00 | 2024-05-02 02:00 | Periodisk | Rft |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-01 22:00 | 2024-05-02 02:00 | Periodisk | Sdr |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-01 22:00 | 2024-05-02 02:00 | Periodisk | Sph |  | E |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-01 22:00 | 2024-05-02 02:00 | Periodisk | Lrd | [5 empty] | 6 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-08 22:00 | 2024-05-09 02:00 | Periodisk | V |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-08 22:00 | 2024-05-09 02:00 | Periodisk | Fod |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-08 22:00 | 2024-05-09 02:00 | Periodisk | Rft |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-08 22:00 | 2024-05-09 02:00 | Periodisk | Sdr |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-08 22:00 | 2024-05-09 02:00 | Periodisk | Sph |  | E |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-08 22:00 | 2024-05-09 02:00 | Periodisk | Lrd | [5 empty] | 6 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-15 22:00 | 2024-05-16 02:00 | Periodisk | V |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-15 22:00 | 2024-05-16 02:00 | Periodisk | Fod |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-15 22:00 | 2024-05-16 02:00 | Periodisk | Rft |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-15 22:00 | 2024-05-16 02:00 | Periodisk | Sdr |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-15 22:00 | 2024-05-16 02:00 | Periodisk | Sph |  | E |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-15 22:00 | 2024-05-16 02:00 | Periodisk | Lrd | [5 empty] | 6 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-22 22:00 | 2024-05-23 02:00 | Periodisk | V |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-22 22:00 | 2024-05-23 02:00 | Periodisk | Fod |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-22 22:00 | 2024-05-23 02:00 | Periodisk | Rft |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-22 22:00 | 2024-05-23 02:00 | Periodisk | Sdr |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-22 22:00 | 2024-05-23 02:00 | Periodisk | Sph |  | E |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-22 22:00 | 2024-05-23 02:00 | Periodisk | Lrd | [5 empty] | 6 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-29 22:00 | 2024-05-30 02:00 | Periodisk | V |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-29 22:00 | 2024-05-30 02:00 | Periodisk | Fod |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-29 22:00 | 2024-05-30 02:00 | Periodisk | Rft |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-29 22:00 | 2024-05-30 02:00 | Periodisk | Sdr |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-29 22:00 | 2024-05-30 02:00 | Periodisk | Sph |  | E |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-29 22:00 | 2024-05-30 02:00 | Periodisk | Lrd | [5 empty] | 6 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-05 22:00 | 2024-06-06 02:00 | Periodisk | V |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-05 22:00 | 2024-06-06 02:00 | Periodisk | Fod |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-05 22:00 | 2024-06-06 02:00 | Periodisk | Rft |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-05 22:00 | 2024-06-06 02:00 | Periodisk | Sdr |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-05 22:00 | 2024-06-06 02:00 | Periodisk | Sph |  | E |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-05 22:00 | 2024-06-06 02:00 | Periodisk | Lrd | [5 empty] | 6 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-12 22:00 | 2024-06-13 02:00 | Periodisk | V |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-12 22:00 | 2024-06-13 02:00 | Periodisk | Fod |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-12 22:00 | 2024-06-13 02:00 | Periodisk | Rft |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-12 22:00 | 2024-06-13 02:00 | Periodisk | Sdr |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-12 22:00 | 2024-06-13 02:00 | Periodisk | Sph |  | E |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-12 22:00 | 2024-06-13 02:00 | Periodisk | Lrd | [5 empty] | 6 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-26 22:00 | 2024-06-27 02:00 | Periodisk | V |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-26 22:00 | 2024-06-27 02:00 | Periodisk | Fod |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-26 22:00 | 2024-06-27 02:00 | Periodisk | Rft |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-26 22:00 | 2024-06-27 02:00 | Periodisk | Sdr |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-26 22:00 | 2024-06-27 02:00 | Periodisk | Sph |  | E |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-26 22:00 | 2024-06-27 02:00 | Periodisk | Lrd | [5 empty] | 6 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-03 22:00 | 2024-07-04 02:00 | Periodisk | V |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-03 22:00 | 2024-07-04 02:00 | Periodisk | Fod |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-03 22:00 | 2024-07-04 02:00 | Periodisk | Rft |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-03 22:00 | 2024-07-04 02:00 | Periodisk | Sdr |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-03 22:00 | 2024-07-04 02:00 | Periodisk | Sph |  | E |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-03 22:00 | 2024-07-04 02:00 | Periodisk | Lrd | [5 empty] | 6 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-10 22:00 | 2024-07-11 02:00 | Periodisk | V |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-10 22:00 | 2024-07-11 02:00 | Periodisk | Fod |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-10 22:00 | 2024-07-11 02:00 | Periodisk | Rft |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-10 22:00 | 2024-07-11 02:00 | Periodisk | Sdr |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-10 22:00 | 2024-07-11 02:00 | Periodisk | Sph |  | E |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-10 22:00 | 2024-07-11 02:00 | Periodisk | Lrd | [5 empty] | 6 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-17 22:00 | 2024-07-18 02:00 | Periodisk | V |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-17 22:00 | 2024-07-18 02:00 | Periodisk | Fod |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-17 22:00 | 2024-07-18 02:00 | Periodisk | Rft |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-17 22:00 | 2024-07-18 02:00 | Periodisk | Sdr |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-17 22:00 | 2024-07-18 02:00 | Periodisk | Sph |  | E |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-17 22:00 | 2024-07-18 02:00 | Periodisk | Lrd | [5 empty] | 6 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-24 22:00 | 2024-07-25 02:00 | Periodisk | V |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-24 22:00 | 2024-07-25 02:00 | Periodisk | Fod |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-24 22:00 | 2024-07-25 02:00 | Periodisk | Rft |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-24 22:00 | 2024-07-25 02:00 | Periodisk | Sdr |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-24 22:00 | 2024-07-25 02:00 | Periodisk | Sph |  | E |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-24 22:00 | 2024-07-25 02:00 | Periodisk | Lrd | [5 empty] | 6 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-31 22:00 | 2024-08-01 02:00 | Periodisk | V |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-31 22:00 | 2024-08-01 02:00 | Periodisk | Fod |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-31 22:00 | 2024-08-01 02:00 | Periodisk | Rft |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-31 22:00 | 2024-08-01 02:00 | Periodisk | Sdr |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-31 22:00 | 2024-08-01 02:00 | Periodisk | Sph |  | E |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-31 22:00 | 2024-08-01 02:00 | Periodisk | Lrd | [5 empty] | 6 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-07 22:00 | 2024-08-08 02:00 | Periodisk | V |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-07 22:00 | 2024-08-08 02:00 | Periodisk | Fod |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-07 22:00 | 2024-08-08 02:00 | Periodisk | Rft |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-07 22:00 | 2024-08-08 02:00 | Periodisk | Sdr |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-07 22:00 | 2024-08-08 02:00 | Periodisk | Sph |  | E |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-07 22:00 | 2024-08-08 02:00 | Periodisk | Lrd | [5 empty] | 6 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-14 22:00 | 2024-08-15 02:00 | Periodisk | V |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-14 22:00 | 2024-08-15 02:00 | Periodisk | Fod |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-14 22:00 | 2024-08-15 02:00 | Periodisk | Rft |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-14 22:00 | 2024-08-15 02:00 | Periodisk | Sdr |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-14 22:00 | 2024-08-15 02:00 | Periodisk | Sph |  | E |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-14 22:00 | 2024-08-15 02:00 | Periodisk | Lrd | [5 empty] | 6 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-21 22:00 | 2024-08-22 02:00 | Periodisk | V |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-21 22:00 | 2024-08-22 02:00 | Periodisk | Fod |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-21 22:00 | 2024-08-22 02:00 | Periodisk | Rft |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-21 22:00 | 2024-08-22 02:00 | Periodisk | Sdr |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-21 22:00 | 2024-08-22 02:00 | Periodisk | Sph |  | E |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-21 22:00 | 2024-08-22 02:00 | Periodisk | Lrd | [5 empty] | 6 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-28 22:00 | 2024-08-29 02:00 | Periodisk | V |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-28 22:00 | 2024-08-29 02:00 | Periodisk | Fod |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-28 22:00 | 2024-08-29 02:00 | Periodisk | Rft |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-28 22:00 | 2024-08-29 02:00 | Periodisk | Sdr |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-28 22:00 | 2024-08-29 02:00 | Periodisk | Sph |  | E |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-28 22:00 | 2024-08-29 02:00 | Periodisk | Lrd | [5 empty] | 6 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-04 22:00 | 2024-09-05 02:00 | Periodisk | V |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-04 22:00 | 2024-09-05 02:00 | Periodisk | Fod |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-04 22:00 | 2024-09-05 02:00 | Periodisk | Rft |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-04 22:00 | 2024-09-05 02:00 | Periodisk | Sdr |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-04 22:00 | 2024-09-05 02:00 | Periodisk | Sph |  | E |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-04 22:00 | 2024-09-05 02:00 | Periodisk | Lrd | [5 empty] | 6 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-11 22:00 | 2024-09-12 02:00 | Periodisk | V |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-11 22:00 | 2024-09-12 02:00 | Periodisk | Fod |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-11 22:00 | 2024-09-12 02:00 | Periodisk | Rft |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-11 22:00 | 2024-09-12 02:00 | Periodisk | Sdr |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-11 22:00 | 2024-09-12 02:00 | Periodisk | Sph |  | E |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-11 22:00 | 2024-09-12 02:00 | Periodisk | Lrd | [5 empty] | 6 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-18 22:00 | 2024-09-19 02:00 | Periodisk | V |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-18 22:00 | 2024-09-19 02:00 | Periodisk | Fod |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-18 22:00 | 2024-09-19 02:00 | Periodisk | Rft |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-18 22:00 | 2024-09-19 02:00 | Periodisk | Sdr |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-18 22:00 | 2024-09-19 02:00 | Periodisk | Sph |  | E |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-18 22:00 | 2024-09-19 02:00 | Periodisk | Lrd | [5 empty] | 6 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-25 22:00 | 2024-09-26 02:00 | Periodisk | V |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-25 22:00 | 2024-09-26 02:00 | Periodisk | Fod |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-25 22:00 | 2024-09-26 02:00 | Periodisk | Rft |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-25 22:00 | 2024-09-26 02:00 | Periodisk | Sdr |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-25 22:00 | 2024-09-26 02:00 | Periodisk | Sph |  | E |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-25 22:00 | 2024-09-26 02:00 | Periodisk | Lrd | [5 empty] | 6 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-02 22:00 | 2024-10-03 02:00 | Periodisk | V |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-02 22:00 | 2024-10-03 02:00 | Periodisk | Fod |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-02 22:00 | 2024-10-03 02:00 | Periodisk | Rft |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-02 22:00 | 2024-10-03 02:00 | Periodisk | Sdr |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-02 22:00 | 2024-10-03 02:00 | Periodisk | Sph |  | E |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-02 22:00 | 2024-10-03 02:00 | Periodisk | Lrd | [5 empty] | 6 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-09 22:00 | 2024-10-10 02:00 | Periodisk | V |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-09 22:00 | 2024-10-10 02:00 | Periodisk | Fod |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-09 22:00 | 2024-10-10 02:00 | Periodisk | Rft |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-09 22:00 | 2024-10-10 02:00 | Periodisk | Sdr |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-09 22:00 | 2024-10-10 02:00 | Periodisk | Sph |  | E |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-09 22:00 | 2024-10-10 02:00 | Periodisk | Lrd | [5 empty] | 6 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-16 22:00 | 2024-10-17 02:00 | Periodisk | V |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-16 22:00 | 2024-10-17 02:00 | Periodisk | Fod |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-16 22:00 | 2024-10-17 02:00 | Periodisk | Rft |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-16 22:00 | 2024-10-17 02:00 | Periodisk | Sdr |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-16 22:00 | 2024-10-17 02:00 | Periodisk | Sph |  | E |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-16 22:00 | 2024-10-17 02:00 | Periodisk | Lrd | [5 empty] | 6 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-23 22:00 | 2024-10-24 02:00 | Periodisk | V |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-23 22:00 | 2024-10-24 02:00 | Periodisk | Fod |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-23 22:00 | 2024-10-24 02:00 | Periodisk | Rft |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-23 22:00 | 2024-10-24 02:00 | Periodisk | Sdr |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-23 22:00 | 2024-10-24 02:00 | Periodisk | Sph |  | E |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-23 22:00 | 2024-10-24 02:00 | Periodisk | Lrd | [5 empty] | 6 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-30 22:00 | 2024-10-31 02:00 | Periodisk | V |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-30 22:00 | 2024-10-31 02:00 | Periodisk | Fod |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-30 22:00 | 2024-10-31 02:00 | Periodisk | Rft |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-30 22:00 | 2024-10-31 02:00 | Periodisk | Sdr |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-30 22:00 | 2024-10-31 02:00 | Periodisk | Sph |  | E |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-30 22:00 | 2024-10-31 02:00 | Periodisk | Lrd | [5 empty] | 6 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-06 22:00 | 2024-11-07 02:00 | Periodisk | V |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-06 22:00 | 2024-11-07 02:00 | Periodisk | Fod |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-06 22:00 | 2024-11-07 02:00 | Periodisk | Rft |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-06 22:00 | 2024-11-07 02:00 | Periodisk | Sdr |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-06 22:00 | 2024-11-07 02:00 | Periodisk | Sph |  | E |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-06 22:00 | 2024-11-07 02:00 | Periodisk | Lrd | [5 empty] | 6 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-13 22:00 | 2024-11-14 02:00 | Periodisk | V |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-13 22:00 | 2024-11-14 02:00 | Periodisk | Fod |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-13 22:00 | 2024-11-14 02:00 | Periodisk | Rft |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-13 22:00 | 2024-11-14 02:00 | Periodisk | Sdr |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-13 22:00 | 2024-11-14 02:00 | Periodisk | Sph |  | E |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-13 22:00 | 2024-11-14 02:00 | Periodisk | Lrd | [5 empty] | 6 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-20 22:00 | 2024-11-21 02:00 | Periodisk | V |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-20 22:00 | 2024-11-21 02:00 | Periodisk | Fod |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-20 22:00 | 2024-11-21 02:00 | Periodisk | Rft |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-20 22:00 | 2024-11-21 02:00 | Periodisk | Sdr |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-20 22:00 | 2024-11-21 02:00 | Periodisk | Sph |  | E |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-20 22:00 | 2024-11-21 02:00 | Periodisk | Lrd | [5 empty] | 6 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-27 22:00 | 2024-11-28 02:00 | Periodisk | V |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-27 22:00 | 2024-11-28 02:00 | Periodisk | Fod |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-27 22:00 | 2024-11-28 02:00 | Periodisk | Rft |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-27 22:00 | 2024-11-28 02:00 | Periodisk | Sdr |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-27 22:00 | 2024-11-28 02:00 | Periodisk | Sph |  | E |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-27 22:00 | 2024-11-28 02:00 | Periodisk | Lrd | [5 empty] | 6 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-04 22:00 | 2024-12-05 02:00 | Periodisk | V |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-04 22:00 | 2024-12-05 02:00 | Periodisk | Fod |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-04 22:00 | 2024-12-05 02:00 | Periodisk | Rft |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-04 22:00 | 2024-12-05 02:00 | Periodisk | Sdr |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-04 22:00 | 2024-12-05 02:00 | Periodisk | Sph |  | E |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-04 22:00 | 2024-12-05 02:00 | Periodisk | Lrd | [5 empty] | 6 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-11 22:00 | 2024-12-12 02:00 | Periodisk | V |  | E |  |  |  | 1 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-11 22:00 | 2024-12-12 02:00 | Periodisk | Fod |  | E |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-11 22:00 | 2024-12-12 02:00 | Periodisk | Rft |  | E |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-11 22:00 | 2024-12-12 02:00 | Periodisk | Sdr |  | E |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-11 22:00 | 2024-12-12 02:00 | Periodisk | Sph |  | E |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5649 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-11 22:00 | 2024-12-12 02:00 | Periodisk | Lrd | [5 empty] | 6 | Servicefönster (Värnamo)-(Landeryd) | Koordinering | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5649
Ny | 5650 | Aktiv | Liten |  | 2023-12-17 23:00 | 2023-12-18 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Blv |  |  |  | Helt |  | 1 | Servicefönster# Burlöv-(Malmö gbg) | Planerad | S: 19685-2401 | Konstruktionsförutsättning. Två spår i taget. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5650
Ny | 5650 | Aktiv | Liten |  | 2023-12-17 23:00 | 2023-12-18 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Al |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# Burlöv-(Malmö gbg) | Planerad | S: 19685-2401 | Konstruktionsförutsättning. Två spår i taget. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5650
Ny | 5650 | Aktiv | Liten |  | 2023-12-31 23:00 | 2024-01-01 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Blv |  |  |  | Helt |  | 1 | Servicefönster# Burlöv-(Malmö gbg) | Planerad | S: 19685-2401 | Konstruktionsförutsättning. Två spår i taget. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5650
Ny | 5650 | Aktiv | Liten |  | 2023-12-31 23:00 | 2024-01-01 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Al |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# Burlöv-(Malmö gbg) | Planerad | S: 19685-2401 | Konstruktionsförutsättning. Två spår i taget. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5650
Ny | 5650 | Aktiv | Liten |  | 2024-01-14 23:00 | 2024-01-15 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Blv |  |  |  | Helt |  | 1 | Servicefönster# Burlöv-(Malmö gbg) | Planerad | S: 19685-2401 | Konstruktionsförutsättning. Två spår i taget. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5650
Ny | 5650 | Aktiv | Liten |  | 2024-01-14 23:00 | 2024-01-15 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Al |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# Burlöv-(Malmö gbg) | Planerad | S: 19685-2401 | Konstruktionsförutsättning. Två spår i taget. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5650
Ny | 5650 | Aktiv | Liten |  | 2024-01-28 23:00 | 2024-01-29 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Blv |  |  |  | Helt |  | 1 | Servicefönster# Burlöv-(Malmö gbg) | Planerad | S: 19685-2401 | Konstruktionsförutsättning. Två spår i taget. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5650
Ny | 5650 | Aktiv | Liten |  | 2024-01-28 23:00 | 2024-01-29 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Al |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# Burlöv-(Malmö gbg) | Planerad | S: 19685-2401 | Konstruktionsförutsättning. Två spår i taget. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5650
Ny | 5650 | Aktiv | Liten |  | 2024-02-11 23:00 | 2024-02-12 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Blv |  |  |  | Helt |  | 1 | Servicefönster# Burlöv-(Malmö gbg) | Planerad | S: 19685-2401 | Konstruktionsförutsättning. Två spår i taget. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5650
Ny | 5650 | Aktiv | Liten |  | 2024-02-11 23:00 | 2024-02-12 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Al |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# Burlöv-(Malmö gbg) | Planerad | S: 19685-2401 | Konstruktionsförutsättning. Två spår i taget. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5650
Ny | 5650 | Aktiv | Liten |  | 2024-02-25 23:00 | 2024-02-26 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Blv |  |  |  | Helt |  | 1 | Servicefönster# Burlöv-(Malmö gbg) | Planerad | S: 19685-2401 | Konstruktionsförutsättning. Två spår i taget. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5650
Ny | 5650 | Aktiv | Liten |  | 2024-02-25 23:00 | 2024-02-26 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Al |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# Burlöv-(Malmö gbg) | Planerad | S: 19685-2401 | Konstruktionsförutsättning. Två spår i taget. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5650
Ny | 5650 | Aktiv | Liten |  | 2024-03-10 23:00 | 2024-03-11 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Blv |  |  |  | Helt |  | 1 | Servicefönster# Burlöv-(Malmö gbg) | Planerad | S: 19685-2401 | Konstruktionsförutsättning. Två spår i taget. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5650
Ny | 5650 | Aktiv | Liten |  | 2024-03-10 23:00 | 2024-03-11 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Al |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# Burlöv-(Malmö gbg) | Planerad | S: 19685-2401 | Konstruktionsförutsättning. Två spår i taget. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5650
Ny | 5650 | Aktiv | Liten |  | 2024-03-24 23:00 | 2024-03-25 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Blv |  |  |  | Helt |  | 1 | Servicefönster# Burlöv-(Malmö gbg) | Planerad | S: 19685-2401 | Konstruktionsförutsättning. Två spår i taget. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5650
Ny | 5650 | Aktiv | Liten |  | 2024-03-24 23:00 | 2024-03-25 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Al |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# Burlöv-(Malmö gbg) | Planerad | S: 19685-2401 | Konstruktionsförutsättning. Två spår i taget. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5650
Ny | 5650 | Aktiv | Liten |  | 2024-04-07 23:00 | 2024-04-08 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Blv |  |  |  | Helt |  | 1 | Servicefönster# Burlöv-(Malmö gbg) | Planerad | S: 19685-2401 | Konstruktionsförutsättning. Två spår i taget. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5650
Ny | 5650 | Aktiv | Liten |  | 2024-04-07 23:00 | 2024-04-08 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Al |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# Burlöv-(Malmö gbg) | Planerad | S: 19685-2401 | Konstruktionsförutsättning. Två spår i taget. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5650
Ny | 5650 | Aktiv | Liten |  | 2024-04-21 23:00 | 2024-04-22 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Blv |  |  |  | Helt |  | 1 | Servicefönster# Burlöv-(Malmö gbg) | Planerad | S: 19685-2401 | Konstruktionsförutsättning. Två spår i taget. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5650
Ny | 5650 | Aktiv | Liten |  | 2024-04-21 23:00 | 2024-04-22 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Al |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# Burlöv-(Malmö gbg) | Planerad | S: 19685-2401 | Konstruktionsförutsättning. Två spår i taget. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5650
Ny | 5650 | Aktiv | Liten |  | 2024-05-05 23:00 | 2024-05-06 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Blv |  |  |  | Helt |  | 1 | Servicefönster# Burlöv-(Malmö gbg) | Planerad | S: 19685-2401 | Konstruktionsförutsättning. Två spår i taget. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5650
Ny | 5650 | Aktiv | Liten |  | 2024-05-05 23:00 | 2024-05-06 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Al |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# Burlöv-(Malmö gbg) | Planerad | S: 19685-2401 | Konstruktionsförutsättning. Två spår i taget. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5650
Ny | 5650 | Aktiv | Liten |  | 2024-05-19 23:00 | 2024-05-20 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Blv |  |  |  | Helt |  | 1 | Servicefönster# Burlöv-(Malmö gbg) | Planerad | S: 19685-2401 | Konstruktionsförutsättning. Två spår i taget. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5650
Ny | 5650 | Aktiv | Liten |  | 2024-05-19 23:00 | 2024-05-20 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Al |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# Burlöv-(Malmö gbg) | Planerad | S: 19685-2401 | Konstruktionsförutsättning. Två spår i taget. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5650
Ny | 5650 | Aktiv | Liten |  | 2024-06-02 23:00 | 2024-06-03 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Blv |  |  |  | Helt |  | 1 | Servicefönster# Burlöv-(Malmö gbg) | Planerad | S: 19685-2401 | Konstruktionsförutsättning. Två spår i taget. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5650
Ny | 5650 | Aktiv | Liten |  | 2024-06-02 23:00 | 2024-06-03 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Al |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# Burlöv-(Malmö gbg) | Planerad | S: 19685-2401 | Konstruktionsförutsättning. Två spår i taget. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5650
Ny | 5650 | Aktiv | Liten |  | 2024-06-16 23:00 | 2024-06-17 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Blv |  |  |  | Helt |  | 1 | Servicefönster# Burlöv-(Malmö gbg) | Planerad | S: 19685-2401 | Konstruktionsförutsättning. Två spår i taget. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5650
Ny | 5650 | Aktiv | Liten |  | 2024-06-16 23:00 | 2024-06-17 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Al |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# Burlöv-(Malmö gbg) | Planerad | S: 19685-2401 | Konstruktionsförutsättning. Två spår i taget. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5650
Ny | 5650 | Aktiv | Liten |  | 2024-06-30 23:00 | 2024-07-01 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Blv |  |  |  | Helt |  | 1 | Servicefönster# Burlöv-(Malmö gbg) | Planerad | S: 19685-2401 | Konstruktionsförutsättning. Två spår i taget. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5650
Ny | 5650 | Aktiv | Liten |  | 2024-06-30 23:00 | 2024-07-01 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Al |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# Burlöv-(Malmö gbg) | Planerad | S: 19685-2401 | Konstruktionsförutsättning. Två spår i taget. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5650
Ny | 5650 | Aktiv | Liten |  | 2024-07-14 23:00 | 2024-07-15 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Blv |  |  |  | Helt |  | 1 | Servicefönster# Burlöv-(Malmö gbg) | Planerad | S: 19685-2401 | Konstruktionsförutsättning. Två spår i taget. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5650
Ny | 5650 | Aktiv | Liten |  | 2024-07-14 23:00 | 2024-07-15 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Al |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# Burlöv-(Malmö gbg) | Planerad | S: 19685-2401 | Konstruktionsförutsättning. Två spår i taget. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5650
Ny | 5650 | Aktiv | Liten |  | 2024-07-28 23:00 | 2024-07-29 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Blv |  |  |  | Helt |  | 1 | Servicefönster# Burlöv-(Malmö gbg) | Planerad | S: 19685-2401 | Konstruktionsförutsättning. Två spår i taget. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5650
Ny | 5650 | Aktiv | Liten |  | 2024-07-28 23:00 | 2024-07-29 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Al |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# Burlöv-(Malmö gbg) | Planerad | S: 19685-2401 | Konstruktionsförutsättning. Två spår i taget. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5650
Ny | 5650 | Aktiv | Liten |  | 2024-08-11 23:00 | 2024-08-12 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Blv |  |  |  | Helt |  | 1 | Servicefönster# Burlöv-(Malmö gbg) | Planerad | S: 19685-2401 | Konstruktionsförutsättning. Två spår i taget. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5650
Ny | 5650 | Aktiv | Liten |  | 2024-08-11 23:00 | 2024-08-12 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Al |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# Burlöv-(Malmö gbg) | Planerad | S: 19685-2401 | Konstruktionsförutsättning. Två spår i taget. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5650
Ny | 5650 | Aktiv | Liten |  | 2024-08-25 23:00 | 2024-08-26 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Blv |  |  |  | Helt |  | 1 | Servicefönster# Burlöv-(Malmö gbg) | Planerad | S: 19685-2401 | Konstruktionsförutsättning. Två spår i taget. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5650
Ny | 5650 | Aktiv | Liten |  | 2024-08-25 23:00 | 2024-08-26 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Al |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# Burlöv-(Malmö gbg) | Planerad | S: 19685-2401 | Konstruktionsförutsättning. Två spår i taget. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5650
Ny | 5650 | Aktiv | Liten |  | 2024-09-08 23:00 | 2024-09-09 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Blv |  |  |  | Helt |  | 1 | Servicefönster# Burlöv-(Malmö gbg) | Planerad | S: 19685-2401 | Konstruktionsförutsättning. Två spår i taget. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5650
Ny | 5650 | Aktiv | Liten |  | 2024-09-08 23:00 | 2024-09-09 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Al |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# Burlöv-(Malmö gbg) | Planerad | S: 19685-2401 | Konstruktionsförutsättning. Två spår i taget. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5650
Ny | 5650 | Aktiv | Liten |  | 2024-09-22 23:00 | 2024-09-23 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Blv |  |  |  | Helt |  | 1 | Servicefönster# Burlöv-(Malmö gbg) | Planerad | S: 19685-2401 | Konstruktionsförutsättning. Två spår i taget. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5650
Ny | 5650 | Aktiv | Liten |  | 2024-09-22 23:00 | 2024-09-23 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Al |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# Burlöv-(Malmö gbg) | Planerad | S: 19685-2401 | Konstruktionsförutsättning. Två spår i taget. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5650
Ny | 5650 | Aktiv | Liten |  | 2024-10-06 23:00 | 2024-10-07 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Blv |  |  |  | Helt |  | 1 | Servicefönster# Burlöv-(Malmö gbg) | Planerad | S: 19685-2401 | Konstruktionsförutsättning. Två spår i taget. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5650
Ny | 5650 | Aktiv | Liten |  | 2024-10-06 23:00 | 2024-10-07 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Al |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# Burlöv-(Malmö gbg) | Planerad | S: 19685-2401 | Konstruktionsförutsättning. Två spår i taget. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5650
Ny | 5650 | Aktiv | Liten |  | 2024-10-20 23:00 | 2024-10-21 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Blv |  |  |  | Helt |  | 1 | Servicefönster# Burlöv-(Malmö gbg) | Planerad | S: 19685-2401 | Konstruktionsförutsättning. Två spår i taget. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5650
Ny | 5650 | Aktiv | Liten |  | 2024-10-20 23:00 | 2024-10-21 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Al |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# Burlöv-(Malmö gbg) | Planerad | S: 19685-2401 | Konstruktionsförutsättning. Två spår i taget. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5650
Ny | 5650 | Aktiv | Liten |  | 2024-11-03 23:00 | 2024-11-04 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Blv |  |  |  | Helt |  | 1 | Servicefönster# Burlöv-(Malmö gbg) | Planerad | S: 19685-2401 | Konstruktionsförutsättning. Två spår i taget. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5650
Ny | 5650 | Aktiv | Liten |  | 2024-11-03 23:00 | 2024-11-04 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Al |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# Burlöv-(Malmö gbg) | Planerad | S: 19685-2401 | Konstruktionsförutsättning. Två spår i taget. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5650
Ny | 5650 | Aktiv | Liten |  | 2024-11-17 23:00 | 2024-11-18 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Blv |  |  |  | Helt |  | 1 | Servicefönster# Burlöv-(Malmö gbg) | Planerad | S: 19685-2401 | Konstruktionsförutsättning. Två spår i taget. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5650
Ny | 5650 | Aktiv | Liten |  | 2024-11-17 23:00 | 2024-11-18 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Al |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# Burlöv-(Malmö gbg) | Planerad | S: 19685-2401 | Konstruktionsförutsättning. Två spår i taget. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5650
Ny | 5650 | Aktiv | Liten |  | 2024-12-01 23:00 | 2024-12-02 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Blv |  |  |  | Helt |  | 1 | Servicefönster# Burlöv-(Malmö gbg) | Planerad | S: 19685-2401 | Konstruktionsförutsättning. Två spår i taget. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5650
Ny | 5650 | Aktiv | Liten |  | 2024-12-01 23:00 | 2024-12-02 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Al |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# Burlöv-(Malmö gbg) | Planerad | S: 19685-2401 | Konstruktionsförutsättning. Två spår i taget. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5650
Ny | 5651 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-12 21:00 | 2023-12-13 03:00 | Periodisk | Jögb |  | E |  | Helt |  | 1 | Servicefönster# (jönköping C)-Jönköping gbg | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5651
Ny | 5651 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-12 21:00 | 2023-12-13 03:00 | Periodisk | Jö |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (jönköping C)-Jönköping gbg | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5651
Ny | 5651 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-19 21:00 | 2023-12-20 03:00 | Periodisk | Jögb |  | E |  | Helt |  | 1 | Servicefönster# (jönköping C)-Jönköping gbg | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5651
Ny | 5651 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-19 21:00 | 2023-12-20 03:00 | Periodisk | Jö |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (jönköping C)-Jönköping gbg | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5651
Ny | 5651 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-26 21:00 | 2023-12-27 03:00 | Periodisk | Jögb |  | E |  | Helt |  | 1 | Servicefönster# (jönköping C)-Jönköping gbg | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5651
Ny | 5651 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-26 21:00 | 2023-12-27 03:00 | Periodisk | Jö |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (jönköping C)-Jönköping gbg | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5651
Ny | 5651 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-02 21:00 | 2024-01-03 03:00 | Periodisk | Jögb |  | E |  | Helt |  | 1 | Servicefönster# (jönköping C)-Jönköping gbg | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5651
Ny | 5651 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-02 21:00 | 2024-01-03 03:00 | Periodisk | Jö |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (jönköping C)-Jönköping gbg | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5651
Ny | 5651 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-09 21:00 | 2024-01-10 03:00 | Periodisk | Jögb |  | E |  | Helt |  | 1 | Servicefönster# (jönköping C)-Jönköping gbg | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5651
Ny | 5651 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-09 21:00 | 2024-01-10 03:00 | Periodisk | Jö |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (jönköping C)-Jönköping gbg | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5651
Ny | 5651 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-16 21:00 | 2024-01-17 03:00 | Periodisk | Jögb |  | E |  | Helt |  | 1 | Servicefönster# (jönköping C)-Jönköping gbg | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5651
Ny | 5651 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-16 21:00 | 2024-01-17 03:00 | Periodisk | Jö |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (jönköping C)-Jönköping gbg | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5651
Ny | 5651 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-23 21:00 | 2024-01-24 03:00 | Periodisk | Jögb |  | E |  | Helt |  | 1 | Servicefönster# (jönköping C)-Jönköping gbg | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5651
Ny | 5651 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-23 21:00 | 2024-01-24 03:00 | Periodisk | Jö |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (jönköping C)-Jönköping gbg | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5651
Ny | 5651 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-30 21:00 | 2024-01-31 03:00 | Periodisk | Jögb |  | E |  | Helt |  | 1 | Servicefönster# (jönköping C)-Jönköping gbg | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5651
Ny | 5651 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-30 21:00 | 2024-01-31 03:00 | Periodisk | Jö |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (jönköping C)-Jönköping gbg | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5651
Ny | 5651 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-06 21:00 | 2024-02-07 03:00 | Periodisk | Jögb |  | E |  | Helt |  | 1 | Servicefönster# (jönköping C)-Jönköping gbg | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5651
Ny | 5651 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-06 21:00 | 2024-02-07 03:00 | Periodisk | Jö |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (jönköping C)-Jönköping gbg | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5651
Ny | 5651 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-13 21:00 | 2024-02-14 03:00 | Periodisk | Jögb |  | E |  | Helt |  | 1 | Servicefönster# (jönköping C)-Jönköping gbg | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5651
Ny | 5651 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-13 21:00 | 2024-02-14 03:00 | Periodisk | Jö |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (jönköping C)-Jönköping gbg | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5651
Ny | 5651 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-20 21:00 | 2024-02-21 03:00 | Periodisk | Jögb |  | E |  | Helt |  | 1 | Servicefönster# (jönköping C)-Jönköping gbg | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5651
Ny | 5651 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-20 21:00 | 2024-02-21 03:00 | Periodisk | Jö |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (jönköping C)-Jönköping gbg | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5651
Ny | 5651 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-27 21:00 | 2024-02-28 03:00 | Periodisk | Jögb |  | E |  | Helt |  | 1 | Servicefönster# (jönköping C)-Jönköping gbg | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5651
Ny | 5651 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-27 21:00 | 2024-02-28 03:00 | Periodisk | Jö |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (jönköping C)-Jönköping gbg | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5651
Ny | 5651 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-05 21:00 | 2024-03-06 03:00 | Periodisk | Jögb |  | E |  | Helt |  | 1 | Servicefönster# (jönköping C)-Jönköping gbg | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5651
Ny | 5651 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-05 21:00 | 2024-03-06 03:00 | Periodisk | Jö |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (jönköping C)-Jönköping gbg | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5651
Ny | 5651 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-12 21:00 | 2024-03-13 03:00 | Periodisk | Jögb |  | E |  | Helt |  | 1 | Servicefönster# (jönköping C)-Jönköping gbg | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5651
Ny | 5651 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-12 21:00 | 2024-03-13 03:00 | Periodisk | Jö |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (jönköping C)-Jönköping gbg | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5651
Ny | 5651 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-19 21:00 | 2024-03-20 03:00 | Periodisk | Jögb |  | E |  | Helt |  | 1 | Servicefönster# (jönköping C)-Jönköping gbg | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5651
Ny | 5651 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-19 21:00 | 2024-03-20 03:00 | Periodisk | Jö |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (jönköping C)-Jönköping gbg | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5651
Ny | 5651 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-26 21:00 | 2024-03-27 03:00 | Periodisk | Jögb |  | E |  | Helt |  | 1 | Servicefönster# (jönköping C)-Jönköping gbg | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5651
Ny | 5651 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-26 21:00 | 2024-03-27 03:00 | Periodisk | Jö |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (jönköping C)-Jönköping gbg | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5651
Ny | 5651 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-02 21:00 | 2024-04-03 03:00 | Periodisk | Jögb |  | E |  | Helt |  | 1 | Servicefönster# (jönköping C)-Jönköping gbg | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5651
Ny | 5651 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-02 21:00 | 2024-04-03 03:00 | Periodisk | Jö |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (jönköping C)-Jönköping gbg | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5651
Ny | 5651 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-09 21:00 | 2024-04-10 03:00 | Periodisk | Jögb |  | E |  | Helt |  | 1 | Servicefönster# (jönköping C)-Jönköping gbg | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5651
Ny | 5651 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-09 21:00 | 2024-04-10 03:00 | Periodisk | Jö |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (jönköping C)-Jönköping gbg | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5651
Ny | 5651 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-16 21:00 | 2024-04-17 03:00 | Periodisk | Jögb |  | E |  | Helt |  | 1 | Servicefönster# (jönköping C)-Jönköping gbg | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5651
Ny | 5651 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-16 21:00 | 2024-04-17 03:00 | Periodisk | Jö |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (jönköping C)-Jönköping gbg | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5651
Ny | 5651 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-23 21:00 | 2024-04-24 03:00 | Periodisk | Jögb |  | E |  | Helt |  | 1 | Servicefönster# (jönköping C)-Jönköping gbg | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5651
Ny | 5651 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-23 21:00 | 2024-04-24 03:00 | Periodisk | Jö |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (jönköping C)-Jönköping gbg | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5651
Ny | 5651 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-30 21:00 | 2024-05-01 03:00 | Periodisk | Jögb |  | E |  | Helt |  | 1 | Servicefönster# (jönköping C)-Jönköping gbg | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5651
Ny | 5651 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-30 21:00 | 2024-05-01 03:00 | Periodisk | Jö |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (jönköping C)-Jönköping gbg | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5651
Ny | 5651 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-07 21:00 | 2024-05-08 03:00 | Periodisk | Jögb |  | E |  | Helt |  | 1 | Servicefönster# (jönköping C)-Jönköping gbg | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5651
Ny | 5651 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-07 21:00 | 2024-05-08 03:00 | Periodisk | Jö |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (jönköping C)-Jönköping gbg | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5651
Ny | 5651 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-14 21:00 | 2024-05-15 03:00 | Periodisk | Jögb |  | E |  | Helt |  | 1 | Servicefönster# (jönköping C)-Jönköping gbg | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5651
Ny | 5651 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-14 21:00 | 2024-05-15 03:00 | Periodisk | Jö |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (jönköping C)-Jönköping gbg | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5651
Ny | 5651 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-21 21:00 | 2024-05-22 03:00 | Periodisk | Jögb |  | E |  | Helt |  | 1 | Servicefönster# (jönköping C)-Jönköping gbg | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5651
Ny | 5651 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-21 21:00 | 2024-05-22 03:00 | Periodisk | Jö |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (jönköping C)-Jönköping gbg | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5651
Ny | 5651 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-28 21:00 | 2024-05-29 03:00 | Periodisk | Jögb |  | E |  | Helt |  | 1 | Servicefönster# (jönköping C)-Jönköping gbg | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5651
Ny | 5651 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-28 21:00 | 2024-05-29 03:00 | Periodisk | Jö |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (jönköping C)-Jönköping gbg | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5651
Ny | 5651 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-04 21:00 | 2024-06-05 03:00 | Periodisk | Jögb |  | E |  | Helt |  | 1 | Servicefönster# (jönköping C)-Jönköping gbg | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5651
Ny | 5651 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-04 21:00 | 2024-06-05 03:00 | Periodisk | Jö |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (jönköping C)-Jönköping gbg | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5651
Ny | 5651 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-11 21:00 | 2024-06-12 03:00 | Periodisk | Jögb |  | E |  | Helt |  | 1 | Servicefönster# (jönköping C)-Jönköping gbg | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5651
Ny | 5651 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-11 21:00 | 2024-06-12 03:00 | Periodisk | Jö |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (jönköping C)-Jönköping gbg | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5651
Ny | 5651 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-18 21:00 | 2024-06-19 03:00 | Periodisk | Jögb |  | E |  | Helt |  | 1 | Servicefönster# (jönköping C)-Jönköping gbg | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5651
Ny | 5651 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-18 21:00 | 2024-06-19 03:00 | Periodisk | Jö |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (jönköping C)-Jönköping gbg | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5651
Ny | 5651 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-25 21:00 | 2024-06-26 03:00 | Periodisk | Jögb |  | E |  | Helt |  | 1 | Servicefönster# (jönköping C)-Jönköping gbg | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5651
Ny | 5651 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-25 21:00 | 2024-06-26 03:00 | Periodisk | Jö |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (jönköping C)-Jönköping gbg | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5651
Ny | 5651 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-02 21:00 | 2024-07-03 03:00 | Periodisk | Jögb |  | E |  | Helt |  | 1 | Servicefönster# (jönköping C)-Jönköping gbg | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5651
Ny | 5651 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-02 21:00 | 2024-07-03 03:00 | Periodisk | Jö |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (jönköping C)-Jönköping gbg | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5651
Ny | 5651 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-09 21:00 | 2024-07-10 03:00 | Periodisk | Jögb |  | E |  | Helt |  | 1 | Servicefönster# (jönköping C)-Jönköping gbg | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5651
Ny | 5651 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-09 21:00 | 2024-07-10 03:00 | Periodisk | Jö |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (jönköping C)-Jönköping gbg | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5651
Ny | 5651 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-16 21:00 | 2024-07-17 03:00 | Periodisk | Jögb |  | E |  | Helt |  | 1 | Servicefönster# (jönköping C)-Jönköping gbg | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5651
Ny | 5651 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-16 21:00 | 2024-07-17 03:00 | Periodisk | Jö |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (jönköping C)-Jönköping gbg | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5651
Ny | 5651 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-23 21:00 | 2024-07-24 03:00 | Periodisk | Jögb |  | E |  | Helt |  | 1 | Servicefönster# (jönköping C)-Jönköping gbg | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5651
Ny | 5651 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-23 21:00 | 2024-07-24 03:00 | Periodisk | Jö |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (jönköping C)-Jönköping gbg | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5651
Ny | 5651 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-30 21:00 | 2024-07-31 03:00 | Periodisk | Jögb |  | E |  | Helt |  | 1 | Servicefönster# (jönköping C)-Jönköping gbg | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5651
Ny | 5651 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-30 21:00 | 2024-07-31 03:00 | Periodisk | Jö |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (jönköping C)-Jönköping gbg | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5651
Ny | 5651 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-06 21:00 | 2024-08-07 03:00 | Periodisk | Jögb |  | E |  | Helt |  | 1 | Servicefönster# (jönköping C)-Jönköping gbg | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5651
Ny | 5651 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-06 21:00 | 2024-08-07 03:00 | Periodisk | Jö |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (jönköping C)-Jönköping gbg | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5651
Ny | 5651 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-13 21:00 | 2024-08-14 03:00 | Periodisk | Jögb |  | E |  | Helt |  | 1 | Servicefönster# (jönköping C)-Jönköping gbg | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5651
Ny | 5651 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-13 21:00 | 2024-08-14 03:00 | Periodisk | Jö |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (jönköping C)-Jönköping gbg | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5651
Ny | 5651 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-20 21:00 | 2024-08-21 03:00 | Periodisk | Jögb |  | E |  | Helt |  | 1 | Servicefönster# (jönköping C)-Jönköping gbg | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5651
Ny | 5651 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-20 21:00 | 2024-08-21 03:00 | Periodisk | Jö |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (jönköping C)-Jönköping gbg | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5651
Ny | 5651 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-27 21:00 | 2024-08-28 03:00 | Periodisk | Jögb |  | E |  | Helt |  | 1 | Servicefönster# (jönköping C)-Jönköping gbg | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5651
Ny | 5651 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-27 21:00 | 2024-08-28 03:00 | Periodisk | Jö |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (jönköping C)-Jönköping gbg | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5651
Ny | 5651 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-03 21:00 | 2024-09-04 03:00 | Periodisk | Jögb |  | E |  | Helt |  | 1 | Servicefönster# (jönköping C)-Jönköping gbg | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5651
Ny | 5651 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-03 21:00 | 2024-09-04 03:00 | Periodisk | Jö |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (jönköping C)-Jönköping gbg | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5651
Ny | 5651 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-10 21:00 | 2024-09-11 03:00 | Periodisk | Jögb |  | E |  | Helt |  | 1 | Servicefönster# (jönköping C)-Jönköping gbg | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5651
Ny | 5651 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-10 21:00 | 2024-09-11 03:00 | Periodisk | Jö |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (jönköping C)-Jönköping gbg | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5651
Ny | 5651 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-17 21:00 | 2024-09-18 03:00 | Periodisk | Jögb |  | E |  | Helt |  | 1 | Servicefönster# (jönköping C)-Jönköping gbg | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5651
Ny | 5651 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-17 21:00 | 2024-09-18 03:00 | Periodisk | Jö |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (jönköping C)-Jönköping gbg | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5651
Ny | 5651 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-24 21:00 | 2024-09-25 03:00 | Periodisk | Jögb |  | E |  | Helt |  | 1 | Servicefönster# (jönköping C)-Jönköping gbg | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5651
Ny | 5651 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-24 21:00 | 2024-09-25 03:00 | Periodisk | Jö |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (jönköping C)-Jönköping gbg | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5651
Ny | 5651 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-01 21:00 | 2024-10-02 03:00 | Periodisk | Jögb |  | E |  | Helt |  | 1 | Servicefönster# (jönköping C)-Jönköping gbg | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5651
Ny | 5651 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-01 21:00 | 2024-10-02 03:00 | Periodisk | Jö |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (jönköping C)-Jönköping gbg | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5651
Ny | 5651 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-08 21:00 | 2024-10-09 03:00 | Periodisk | Jögb |  | E |  | Helt |  | 1 | Servicefönster# (jönköping C)-Jönköping gbg | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5651
Ny | 5651 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-08 21:00 | 2024-10-09 03:00 | Periodisk | Jö |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (jönköping C)-Jönköping gbg | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5651
Ny | 5651 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-15 21:00 | 2024-10-16 03:00 | Periodisk | Jögb |  | E |  | Helt |  | 1 | Servicefönster# (jönköping C)-Jönköping gbg | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5651
Ny | 5651 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-15 21:00 | 2024-10-16 03:00 | Periodisk | Jö |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (jönköping C)-Jönköping gbg | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5651
Ny | 5651 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-22 21:00 | 2024-10-23 03:00 | Periodisk | Jögb |  | E |  | Helt |  | 1 | Servicefönster# (jönköping C)-Jönköping gbg | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5651
Ny | 5651 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-22 21:00 | 2024-10-23 03:00 | Periodisk | Jö |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (jönköping C)-Jönköping gbg | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5651
Ny | 5651 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-29 21:00 | 2024-10-30 03:00 | Periodisk | Jögb |  | E |  | Helt |  | 1 | Servicefönster# (jönköping C)-Jönköping gbg | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5651
Ny | 5651 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-29 21:00 | 2024-10-30 03:00 | Periodisk | Jö |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (jönköping C)-Jönköping gbg | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5651
Ny | 5651 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-05 21:00 | 2024-11-06 03:00 | Periodisk | Jögb |  | E |  | Helt |  | 1 | Servicefönster# (jönköping C)-Jönköping gbg | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5651
Ny | 5651 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-05 21:00 | 2024-11-06 03:00 | Periodisk | Jö |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (jönköping C)-Jönköping gbg | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5651
Ny | 5651 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-12 21:00 | 2024-11-13 03:00 | Periodisk | Jögb |  | E |  | Helt |  | 1 | Servicefönster# (jönköping C)-Jönköping gbg | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5651
Ny | 5651 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-12 21:00 | 2024-11-13 03:00 | Periodisk | Jö |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (jönköping C)-Jönköping gbg | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5651
Ny | 5651 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-19 21:00 | 2024-11-20 03:00 | Periodisk | Jögb |  | E |  | Helt |  | 1 | Servicefönster# (jönköping C)-Jönköping gbg | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5651
Ny | 5651 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-19 21:00 | 2024-11-20 03:00 | Periodisk | Jö |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (jönköping C)-Jönköping gbg | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5651
Ny | 5651 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-26 21:00 | 2024-11-27 03:00 | Periodisk | Jögb |  | E |  | Helt |  | 1 | Servicefönster# (jönköping C)-Jönköping gbg | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5651
Ny | 5651 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-26 21:00 | 2024-11-27 03:00 | Periodisk | Jö |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (jönköping C)-Jönköping gbg | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5651
Ny | 5651 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-03 21:00 | 2024-12-04 03:00 | Periodisk | Jögb |  | E |  | Helt |  | 1 | Servicefönster# (jönköping C)-Jönköping gbg | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5651
Ny | 5651 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-03 21:00 | 2024-12-04 03:00 | Periodisk | Jö |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (jönköping C)-Jönköping gbg | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5651
Ny | 5651 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-10 21:00 | 2024-12-11 03:00 | Periodisk | Jögb |  | E |  | Helt |  | 1 | Servicefönster# (jönköping C)-Jönköping gbg | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5651
Ny | 5651 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-10 21:00 | 2024-12-11 03:00 | Periodisk | Jö |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (jönköping C)-Jönköping gbg | Planerad | S: 19684-2401 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5651
Ny | 5652 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-02-02 | 2024-12-14 23:59 | Kontinuerlig | Hm |  | E |  |  |  | 1 | Attarp, förlängning av mötesstation, Hst-nedsättning |  | S:10003-2404 | 70 km/h | [5 empty] | x | x | x | [14 empty] | 5652
Ny | 5652 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-02-02 | 2024-12-14 23:59 | Kontinuerlig | Atp |  | E |  | Helt |  | 2 | Attarp, förlängning av mötesstation, Hst-nedsättning |  | S:10003-2404 | 70 km/h | [5 empty] | x | x | x | [14 empty] | 5652
Ny | 5652 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-02-02 | 2024-12-14 23:59 | Kontinuerlig | Vöv | [5 empty] | 3 | Attarp, förlängning av mötesstation, Hst-nedsättning |  | S:10003-2404 | 70 km/h | [5 empty] | x | x | x | [14 empty] | 5652
Ny | 5653 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-14 23:00 | 2024-02-15 02:00 | Periodisk | Hie | [5 empty] | 1 | Citytunneln område 9, 10 | Planerad | S: 19685-2409 | Begränsad kapacitet Hyllie. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 5653
Ny | 5653 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-15 23:00 | 2024-02-16 02:00 | Periodisk | Hie | [5 empty] | 1 | Citytunneln område 9, 10 | Planerad | S: 19685-2409 | Begränsad kapacitet Hyllie. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 5653
Ny | 5653 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-08 23:00 | 2024-04-09 02:00 | Periodisk | Hie | [5 empty] | 1 | Citytunneln område 9, 10 | Planerad | S: 19685-2409 | Begränsad kapacitet Hyllie. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 5653
Ny | 5653 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-09 23:00 | 2024-04-10 02:00 | Periodisk | Hie | [5 empty] | 1 | Citytunneln område 9, 10 | Planerad | S: 19685-2409 | Begränsad kapacitet Hyllie. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 5653
Ny | 5653 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-18 23:00 | 2024-06-19 02:00 | Periodisk | Hie | [5 empty] | 1 | Citytunneln område 9, 10 | Planerad | S: 19685-2409 | Begränsad kapacitet Hyllie. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 5653
Ny | 5653 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-19 23:00 | 2024-08-20 02:00 | Periodisk | Hie | [5 empty] | 1 | Citytunneln område 9, 10 | Planerad | S: 19685-2409 | Begränsad kapacitet Hyllie. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 5653
Ny | 5653 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-20 23:00 | 2024-08-21 02:00 | Periodisk | Hie | [5 empty] | 1 | Citytunneln område 9, 10 | Planerad | S: 19685-2409 | Begränsad kapacitet Hyllie. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 5653
Ny | 5653 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-09 23:00 | 2024-10-10 02:00 | Periodisk | Hie | [5 empty] | 1 | Citytunneln område 9, 10 | Planerad | S: 19685-2409 | Begränsad kapacitet Hyllie. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 5653
Ny | 5653 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-10 23:00 | 2024-10-11 02:00 | Periodisk | Hie | [5 empty] | 1 | Citytunneln område 9, 10 | Planerad | S: 19685-2409 | Begränsad kapacitet Hyllie. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 5653
Ny | 5653 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-04 23:00 | 2024-12-05 02:00 | Periodisk | Hie | [5 empty] | 1 | Citytunneln område 9, 10 | Planerad | S: 19685-2409 | Begränsad kapacitet Hyllie. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 5653
Ny | 5653 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-05 23:00 | 2024-12-06 02:00 | Periodisk | Hie | [5 empty] | 1 | Citytunneln område 9, 10 | Planerad | S: 19685-2409 | Begränsad kapacitet Hyllie. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 5653
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-10 23:00 | 2023-12-11 05:00 |  | Äh |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-10 23:00 | 2023-12-11 05:00 |  | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-10 23:00 | 2023-12-11 05:00 |  | O |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-10 23:00 | 2023-12-11 05:00 |  | Hv |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-10 23:00 | 2023-12-11 05:00 |  | Mud |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-10 23:00 | 2023-12-11 05:00 |  | Bl |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-10 23:00 | 2023-12-11 05:00 |  | Hm | [5 empty] | 7 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-11 23:00 | 2023-12-12 05:00 |  | Äh |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-11 23:00 | 2023-12-12 05:00 |  | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-11 23:00 | 2023-12-12 05:00 |  | O |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-11 23:00 | 2023-12-12 05:00 |  | Hv |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-11 23:00 | 2023-12-12 05:00 |  | Mud |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-11 23:00 | 2023-12-12 05:00 |  | Bl |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-11 23:00 | 2023-12-12 05:00 |  | Hm | [5 empty] | 7 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-12 23:00 | 2023-12-13 05:00 |  | Äh |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-12 23:00 | 2023-12-13 05:00 |  | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-12 23:00 | 2023-12-13 05:00 |  | O |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-12 23:00 | 2023-12-13 05:00 |  | Hv |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-12 23:00 | 2023-12-13 05:00 |  | Mud |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-12 23:00 | 2023-12-13 05:00 |  | Bl |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-12 23:00 | 2023-12-13 05:00 |  | Hm | [5 empty] | 7 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-26 23:00 | 2023-12-27 05:00 |  | Äh |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-26 23:00 | 2023-12-27 05:00 |  | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-26 23:00 | 2023-12-27 05:00 |  | O |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-26 23:00 | 2023-12-27 05:00 |  | Hv |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-26 23:00 | 2023-12-27 05:00 |  | Mud |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-26 23:00 | 2023-12-27 05:00 |  | Bl |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-26 23:00 | 2023-12-27 05:00 |  | Hm | [5 empty] | 7 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-07 23:00 | 2024-01-08 05:00 |  | Äh |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-07 23:00 | 2024-01-08 05:00 |  | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-07 23:00 | 2024-01-08 05:00 |  | O |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-07 23:00 | 2024-01-08 05:00 |  | Hv |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-07 23:00 | 2024-01-08 05:00 |  | Mud |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-07 23:00 | 2024-01-08 05:00 |  | Bl |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-07 23:00 | 2024-01-08 05:00 |  | Hm | [5 empty] | 7 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-08 23:00 | 2024-01-09 05:00 |  | Äh |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-08 23:00 | 2024-01-09 05:00 |  | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-08 23:00 | 2024-01-09 05:00 |  | O |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-08 23:00 | 2024-01-09 05:00 |  | Hv |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-08 23:00 | 2024-01-09 05:00 |  | Mud |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-08 23:00 | 2024-01-09 05:00 |  | Bl |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-08 23:00 | 2024-01-09 05:00 |  | Hm | [5 empty] | 7 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-09 23:00 | 2024-01-10 05:00 |  | Äh |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-09 23:00 | 2024-01-10 05:00 |  | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-09 23:00 | 2024-01-10 05:00 |  | O |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-09 23:00 | 2024-01-10 05:00 |  | Hv |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-09 23:00 | 2024-01-10 05:00 |  | Mud |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-09 23:00 | 2024-01-10 05:00 |  | Bl |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-09 23:00 | 2024-01-10 05:00 |  | Hm | [5 empty] | 7 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-21 23:00 | 2024-01-22 05:00 |  | Äh |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-21 23:00 | 2024-01-22 05:00 |  | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-21 23:00 | 2024-01-22 05:00 |  | O |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-21 23:00 | 2024-01-22 05:00 |  | Hv |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-21 23:00 | 2024-01-22 05:00 |  | Mud |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-21 23:00 | 2024-01-22 05:00 |  | Bl |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-21 23:00 | 2024-01-22 05:00 |  | Hm | [5 empty] | 7 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-22 23:00 | 2024-01-23 05:00 |  | Äh |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-22 23:00 | 2024-01-23 05:00 |  | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-22 23:00 | 2024-01-23 05:00 |  | O |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-22 23:00 | 2024-01-23 05:00 |  | Hv |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-22 23:00 | 2024-01-23 05:00 |  | Mud |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-22 23:00 | 2024-01-23 05:00 |  | Bl |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-22 23:00 | 2024-01-23 05:00 |  | Hm | [5 empty] | 7 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-23 23:00 | 2024-01-24 05:00 |  | Äh |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-23 23:00 | 2024-01-24 05:00 |  | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-23 23:00 | 2024-01-24 05:00 |  | O |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-23 23:00 | 2024-01-24 05:00 |  | Hv |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-23 23:00 | 2024-01-24 05:00 |  | Mud |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-23 23:00 | 2024-01-24 05:00 |  | Bl |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-23 23:00 | 2024-01-24 05:00 |  | Hm | [5 empty] | 7 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-04 23:00 | 2024-02-05 05:00 |  | Äh |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-04 23:00 | 2024-02-05 05:00 |  | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-04 23:00 | 2024-02-05 05:00 |  | O |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-04 23:00 | 2024-02-05 05:00 |  | Hv |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-04 23:00 | 2024-02-05 05:00 |  | Mud |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-04 23:00 | 2024-02-05 05:00 |  | Bl |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-04 23:00 | 2024-02-05 05:00 |  | Hm | [5 empty] | 7 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-05 23:00 | 2024-02-06 05:00 |  | Äh |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-05 23:00 | 2024-02-06 05:00 |  | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-05 23:00 | 2024-02-06 05:00 |  | O |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-05 23:00 | 2024-02-06 05:00 |  | Hv |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-05 23:00 | 2024-02-06 05:00 |  | Mud |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-05 23:00 | 2024-02-06 05:00 |  | Bl |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-05 23:00 | 2024-02-06 05:00 |  | Hm | [5 empty] | 7 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-06 23:00 | 2024-02-07 05:00 |  | Äh |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-06 23:00 | 2024-02-07 05:00 |  | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-06 23:00 | 2024-02-07 05:00 |  | O |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-06 23:00 | 2024-02-07 05:00 |  | Hv |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-06 23:00 | 2024-02-07 05:00 |  | Mud |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-06 23:00 | 2024-02-07 05:00 |  | Bl |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-06 23:00 | 2024-02-07 05:00 |  | Hm | [5 empty] | 7 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-18 23:00 | 2024-02-19 05:00 |  | Äh |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-18 23:00 | 2024-02-19 05:00 |  | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-18 23:00 | 2024-02-19 05:00 |  | O |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-18 23:00 | 2024-02-19 05:00 |  | Hv |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-18 23:00 | 2024-02-19 05:00 |  | Mud |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-18 23:00 | 2024-02-19 05:00 |  | Bl |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-18 23:00 | 2024-02-19 05:00 |  | Hm | [5 empty] | 7 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-19 23:00 | 2024-02-20 05:00 |  | Äh |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-19 23:00 | 2024-02-20 05:00 |  | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-19 23:00 | 2024-02-20 05:00 |  | O |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-19 23:00 | 2024-02-20 05:00 |  | Hv |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-19 23:00 | 2024-02-20 05:00 |  | Mud |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-19 23:00 | 2024-02-20 05:00 |  | Bl |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-19 23:00 | 2024-02-20 05:00 |  | Hm | [5 empty] | 7 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-20 23:00 | 2024-02-21 05:00 |  | Äh |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-20 23:00 | 2024-02-21 05:00 |  | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-20 23:00 | 2024-02-21 05:00 |  | O |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-20 23:00 | 2024-02-21 05:00 |  | Hv |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-20 23:00 | 2024-02-21 05:00 |  | Mud |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-20 23:00 | 2024-02-21 05:00 |  | Bl |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-20 23:00 | 2024-02-21 05:00 |  | Hm | [5 empty] | 7 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-03 23:00 | 2024-03-04 05:00 |  | Äh |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-03 23:00 | 2024-03-04 05:00 |  | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-03 23:00 | 2024-03-04 05:00 |  | O |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-03 23:00 | 2024-03-04 05:00 |  | Hv |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-03 23:00 | 2024-03-04 05:00 |  | Mud |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-03 23:00 | 2024-03-04 05:00 |  | Bl |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-03 23:00 | 2024-03-04 05:00 |  | Hm | [5 empty] | 7 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-04 23:00 | 2024-03-05 05:00 |  | Äh |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-04 23:00 | 2024-03-05 05:00 |  | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-04 23:00 | 2024-03-05 05:00 |  | O |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-04 23:00 | 2024-03-05 05:00 |  | Hv |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-04 23:00 | 2024-03-05 05:00 |  | Mud |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-04 23:00 | 2024-03-05 05:00 |  | Bl |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-04 23:00 | 2024-03-05 05:00 |  | Hm | [5 empty] | 7 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-05 23:00 | 2024-03-06 05:00 |  | Äh |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-05 23:00 | 2024-03-06 05:00 |  | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-05 23:00 | 2024-03-06 05:00 |  | O |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-05 23:00 | 2024-03-06 05:00 |  | Hv |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-05 23:00 | 2024-03-06 05:00 |  | Mud |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-05 23:00 | 2024-03-06 05:00 |  | Bl |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-05 23:00 | 2024-03-06 05:00 |  | Hm | [5 empty] | 7 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-17 23:00 | 2024-03-18 05:00 |  | Äh |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-17 23:00 | 2024-03-18 05:00 |  | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-17 23:00 | 2024-03-18 05:00 |  | O |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-17 23:00 | 2024-03-18 05:00 |  | Hv |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-17 23:00 | 2024-03-18 05:00 |  | Mud |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-17 23:00 | 2024-03-18 05:00 |  | Bl |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-17 23:00 | 2024-03-18 05:00 |  | Hm | [5 empty] | 7 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-18 23:00 | 2024-03-19 05:00 |  | Äh |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-18 23:00 | 2024-03-19 05:00 |  | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-18 23:00 | 2024-03-19 05:00 |  | O |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-18 23:00 | 2024-03-19 05:00 |  | Hv |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-18 23:00 | 2024-03-19 05:00 |  | Mud |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-18 23:00 | 2024-03-19 05:00 |  | Bl |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-18 23:00 | 2024-03-19 05:00 |  | Hm | [5 empty] | 7 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-19 23:00 | 2024-03-20 05:00 |  | Äh |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-19 23:00 | 2024-03-20 05:00 |  | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-19 23:00 | 2024-03-20 05:00 |  | O |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-19 23:00 | 2024-03-20 05:00 |  | Hv |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-19 23:00 | 2024-03-20 05:00 |  | Mud |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-19 23:00 | 2024-03-20 05:00 |  | Bl |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-19 23:00 | 2024-03-20 05:00 |  | Hm | [5 empty] | 7 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-01 23:00 | 2024-04-02 05:00 |  | Äh |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-01 23:00 | 2024-04-02 05:00 |  | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-01 23:00 | 2024-04-02 05:00 |  | O |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-01 23:00 | 2024-04-02 05:00 |  | Hv |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-01 23:00 | 2024-04-02 05:00 |  | Mud |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-01 23:00 | 2024-04-02 05:00 |  | Bl |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-01 23:00 | 2024-04-02 05:00 |  | Hm | [5 empty] | 7 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-02 23:00 | 2024-04-03 05:00 |  | Äh |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-02 23:00 | 2024-04-03 05:00 |  | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-02 23:00 | 2024-04-03 05:00 |  | O |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-02 23:00 | 2024-04-03 05:00 |  | Hv |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-02 23:00 | 2024-04-03 05:00 |  | Mud |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-02 23:00 | 2024-04-03 05:00 |  | Bl |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-02 23:00 | 2024-04-03 05:00 |  | Hm | [5 empty] | 7 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-14 23:00 | 2024-04-15 05:00 |  | Äh |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-14 23:00 | 2024-04-15 05:00 |  | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-14 23:00 | 2024-04-15 05:00 |  | O |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-14 23:00 | 2024-04-15 05:00 |  | Hv |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-14 23:00 | 2024-04-15 05:00 |  | Mud |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-14 23:00 | 2024-04-15 05:00 |  | Bl |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-14 23:00 | 2024-04-15 05:00 |  | Hm | [5 empty] | 7 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-15 23:00 | 2024-04-16 05:00 |  | Äh |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-15 23:00 | 2024-04-16 05:00 |  | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-15 23:00 | 2024-04-16 05:00 |  | O |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-15 23:00 | 2024-04-16 05:00 |  | Hv |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-15 23:00 | 2024-04-16 05:00 |  | Mud |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-15 23:00 | 2024-04-16 05:00 |  | Bl |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-15 23:00 | 2024-04-16 05:00 |  | Hm | [5 empty] | 7 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-16 23:00 | 2024-04-17 05:00 |  | Äh |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-16 23:00 | 2024-04-17 05:00 |  | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-16 23:00 | 2024-04-17 05:00 |  | O |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-16 23:00 | 2024-04-17 05:00 |  | Hv |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-16 23:00 | 2024-04-17 05:00 |  | Mud |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-16 23:00 | 2024-04-17 05:00 |  | Bl |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-16 23:00 | 2024-04-17 05:00 |  | Hm | [5 empty] | 7 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-28 23:00 | 2024-04-29 05:00 |  | Äh |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-28 23:00 | 2024-04-29 05:00 |  | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-28 23:00 | 2024-04-29 05:00 |  | O |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-28 23:00 | 2024-04-29 05:00 |  | Hv |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-28 23:00 | 2024-04-29 05:00 |  | Mud |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-28 23:00 | 2024-04-29 05:00 |  | Bl |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-28 23:00 | 2024-04-29 05:00 |  | Hm | [5 empty] | 7 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-29 23:00 | 2024-04-30 05:00 |  | Äh |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-29 23:00 | 2024-04-30 05:00 |  | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-29 23:00 | 2024-04-30 05:00 |  | O |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-29 23:00 | 2024-04-30 05:00 |  | Hv |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-29 23:00 | 2024-04-30 05:00 |  | Mud |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-29 23:00 | 2024-04-30 05:00 |  | Bl |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-29 23:00 | 2024-04-30 05:00 |  | Hm | [5 empty] | 7 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-12 23:00 | 2024-05-13 05:00 |  | Äh |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-12 23:00 | 2024-05-13 05:00 |  | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-12 23:00 | 2024-05-13 05:00 |  | O |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-12 23:00 | 2024-05-13 05:00 |  | Hv |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-12 23:00 | 2024-05-13 05:00 |  | Mud |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-12 23:00 | 2024-05-13 05:00 |  | Bl |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-12 23:00 | 2024-05-13 05:00 |  | Hm | [5 empty] | 7 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-13 23:00 | 2024-05-14 05:00 |  | Äh |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-13 23:00 | 2024-05-14 05:00 |  | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-13 23:00 | 2024-05-14 05:00 |  | O |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-13 23:00 | 2024-05-14 05:00 |  | Hv |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-13 23:00 | 2024-05-14 05:00 |  | Mud |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-13 23:00 | 2024-05-14 05:00 |  | Bl |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-13 23:00 | 2024-05-14 05:00 |  | Hm | [5 empty] | 7 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-14 23:00 | 2024-05-15 05:00 |  | Äh |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-14 23:00 | 2024-05-15 05:00 |  | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-14 23:00 | 2024-05-15 05:00 |  | O |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-14 23:00 | 2024-05-15 05:00 |  | Hv |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-14 23:00 | 2024-05-15 05:00 |  | Mud |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-14 23:00 | 2024-05-15 05:00 |  | Bl |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-14 23:00 | 2024-05-15 05:00 |  | Hm | [5 empty] | 7 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-26 23:00 | 2024-05-27 05:00 |  | Äh |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-26 23:00 | 2024-05-27 05:00 |  | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-26 23:00 | 2024-05-27 05:00 |  | O |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-26 23:00 | 2024-05-27 05:00 |  | Hv |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-26 23:00 | 2024-05-27 05:00 |  | Mud |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-26 23:00 | 2024-05-27 05:00 |  | Bl |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-26 23:00 | 2024-05-27 05:00 |  | Hm | [5 empty] | 7 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-27 23:00 | 2024-05-28 05:00 |  | Äh |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-27 23:00 | 2024-05-28 05:00 |  | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-27 23:00 | 2024-05-28 05:00 |  | O |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-27 23:00 | 2024-05-28 05:00 |  | Hv |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-27 23:00 | 2024-05-28 05:00 |  | Mud |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-27 23:00 | 2024-05-28 05:00 |  | Bl |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-27 23:00 | 2024-05-28 05:00 |  | Hm | [5 empty] | 7 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-28 23:00 | 2024-05-29 05:00 |  | Äh |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-28 23:00 | 2024-05-29 05:00 |  | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-28 23:00 | 2024-05-29 05:00 |  | O |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-28 23:00 | 2024-05-29 05:00 |  | Hv |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-28 23:00 | 2024-05-29 05:00 |  | Mud |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-28 23:00 | 2024-05-29 05:00 |  | Bl |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-28 23:00 | 2024-05-29 05:00 |  | Hm | [5 empty] | 7 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-09 23:00 | 2024-06-10 05:00 |  | Äh |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-09 23:00 | 2024-06-10 05:00 |  | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-09 23:00 | 2024-06-10 05:00 |  | O |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-09 23:00 | 2024-06-10 05:00 |  | Hv |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-09 23:00 | 2024-06-10 05:00 |  | Mud |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-09 23:00 | 2024-06-10 05:00 |  | Bl |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-09 23:00 | 2024-06-10 05:00 |  | Hm | [5 empty] | 7 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-10 23:00 | 2024-06-11 05:00 |  | Äh |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-10 23:00 | 2024-06-11 05:00 |  | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-10 23:00 | 2024-06-11 05:00 |  | O |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-10 23:00 | 2024-06-11 05:00 |  | Hv |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-10 23:00 | 2024-06-11 05:00 |  | Mud |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-10 23:00 | 2024-06-11 05:00 |  | Bl |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-10 23:00 | 2024-06-11 05:00 |  | Hm | [5 empty] | 7 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-11 23:00 | 2024-06-12 05:00 |  | Äh |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-11 23:00 | 2024-06-12 05:00 |  | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-11 23:00 | 2024-06-12 05:00 |  | O |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-11 23:00 | 2024-06-12 05:00 |  | Hv |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-11 23:00 | 2024-06-12 05:00 |  | Mud |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-11 23:00 | 2024-06-12 05:00 |  | Bl |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-11 23:00 | 2024-06-12 05:00 |  | Hm | [5 empty] | 7 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-23 23:00 | 2024-06-24 05:00 |  | Äh |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-23 23:00 | 2024-06-24 05:00 |  | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-23 23:00 | 2024-06-24 05:00 |  | O |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-23 23:00 | 2024-06-24 05:00 |  | Hv |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-23 23:00 | 2024-06-24 05:00 |  | Mud |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-23 23:00 | 2024-06-24 05:00 |  | Bl |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-23 23:00 | 2024-06-24 05:00 |  | Hm | [5 empty] | 7 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-24 23:00 | 2024-06-25 05:00 |  | Äh |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-24 23:00 | 2024-06-25 05:00 |  | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-24 23:00 | 2024-06-25 05:00 |  | O |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-24 23:00 | 2024-06-25 05:00 |  | Hv |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-24 23:00 | 2024-06-25 05:00 |  | Mud |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-24 23:00 | 2024-06-25 05:00 |  | Bl |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-24 23:00 | 2024-06-25 05:00 |  | Hm | [5 empty] | 7 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-25 23:00 | 2024-06-26 05:00 |  | Äh |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-25 23:00 | 2024-06-26 05:00 |  | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-25 23:00 | 2024-06-26 05:00 |  | O |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-25 23:00 | 2024-06-26 05:00 |  | Hv |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-25 23:00 | 2024-06-26 05:00 |  | Mud |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-25 23:00 | 2024-06-26 05:00 |  | Bl |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-25 23:00 | 2024-06-26 05:00 |  | Hm | [5 empty] | 7 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-07 23:00 | 2024-07-08 05:00 |  | Äh |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-07 23:00 | 2024-07-08 05:00 |  | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-07 23:00 | 2024-07-08 05:00 |  | O |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-07 23:00 | 2024-07-08 05:00 |  | Hv |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-07 23:00 | 2024-07-08 05:00 |  | Mud |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-07 23:00 | 2024-07-08 05:00 |  | Bl |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-07 23:00 | 2024-07-08 05:00 |  | Hm | [5 empty] | 7 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-08 23:00 | 2024-07-09 05:00 |  | Äh |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-08 23:00 | 2024-07-09 05:00 |  | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-08 23:00 | 2024-07-09 05:00 |  | O |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-08 23:00 | 2024-07-09 05:00 |  | Hv |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-08 23:00 | 2024-07-09 05:00 |  | Mud |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-08 23:00 | 2024-07-09 05:00 |  | Bl |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-08 23:00 | 2024-07-09 05:00 |  | Hm | [5 empty] | 7 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-09 23:00 | 2024-07-10 05:00 |  | Äh |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-09 23:00 | 2024-07-10 05:00 |  | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-09 23:00 | 2024-07-10 05:00 |  | O |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-09 23:00 | 2024-07-10 05:00 |  | Hv |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-09 23:00 | 2024-07-10 05:00 |  | Mud |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-09 23:00 | 2024-07-10 05:00 |  | Bl |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-09 23:00 | 2024-07-10 05:00 |  | Hm | [5 empty] | 7 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-21 23:00 | 2024-07-22 05:00 |  | Äh |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-21 23:00 | 2024-07-22 05:00 |  | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-21 23:00 | 2024-07-22 05:00 |  | O |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-21 23:00 | 2024-07-22 05:00 |  | Hv |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-21 23:00 | 2024-07-22 05:00 |  | Mud |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-21 23:00 | 2024-07-22 05:00 |  | Bl |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-21 23:00 | 2024-07-22 05:00 |  | Hm | [5 empty] | 7 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-22 23:00 | 2024-07-23 05:00 |  | Äh |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-22 23:00 | 2024-07-23 05:00 |  | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-22 23:00 | 2024-07-23 05:00 |  | O |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-22 23:00 | 2024-07-23 05:00 |  | Hv |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-22 23:00 | 2024-07-23 05:00 |  | Mud |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-22 23:00 | 2024-07-23 05:00 |  | Bl |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-22 23:00 | 2024-07-23 05:00 |  | Hm | [5 empty] | 7 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-23 23:00 | 2024-07-24 05:00 |  | Äh |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-23 23:00 | 2024-07-24 05:00 |  | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-23 23:00 | 2024-07-24 05:00 |  | O |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-23 23:00 | 2024-07-24 05:00 |  | Hv |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-23 23:00 | 2024-07-24 05:00 |  | Mud |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-23 23:00 | 2024-07-24 05:00 |  | Bl |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-23 23:00 | 2024-07-24 05:00 |  | Hm | [5 empty] | 7 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-04 23:00 | 2024-08-05 05:00 |  | Äh |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-04 23:00 | 2024-08-05 05:00 |  | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-04 23:00 | 2024-08-05 05:00 |  | O |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-04 23:00 | 2024-08-05 05:00 |  | Hv |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-04 23:00 | 2024-08-05 05:00 |  | Mud |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-04 23:00 | 2024-08-05 05:00 |  | Bl |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-04 23:00 | 2024-08-05 05:00 |  | Hm | [5 empty] | 7 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-05 23:00 | 2024-08-06 05:00 |  | Äh |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-05 23:00 | 2024-08-06 05:00 |  | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-05 23:00 | 2024-08-06 05:00 |  | O |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-05 23:00 | 2024-08-06 05:00 |  | Hv |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-05 23:00 | 2024-08-06 05:00 |  | Mud |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-05 23:00 | 2024-08-06 05:00 |  | Bl |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-05 23:00 | 2024-08-06 05:00 |  | Hm | [5 empty] | 7 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-06 23:00 | 2024-08-07 05:00 |  | Äh |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-06 23:00 | 2024-08-07 05:00 |  | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-06 23:00 | 2024-08-07 05:00 |  | O |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-06 23:00 | 2024-08-07 05:00 |  | Hv |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-06 23:00 | 2024-08-07 05:00 |  | Mud |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-06 23:00 | 2024-08-07 05:00 |  | Bl |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-06 23:00 | 2024-08-07 05:00 |  | Hm | [5 empty] | 7 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-18 23:00 | 2024-08-19 05:00 |  | Äh |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-18 23:00 | 2024-08-19 05:00 |  | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-18 23:00 | 2024-08-19 05:00 |  | O |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-18 23:00 | 2024-08-19 05:00 |  | Hv |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-18 23:00 | 2024-08-19 05:00 |  | Mud |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-18 23:00 | 2024-08-19 05:00 |  | Bl |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-18 23:00 | 2024-08-19 05:00 |  | Hm | [5 empty] | 7 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-19 23:00 | 2024-08-20 05:00 |  | Äh |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-19 23:00 | 2024-08-20 05:00 |  | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-19 23:00 | 2024-08-20 05:00 |  | O |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-19 23:00 | 2024-08-20 05:00 |  | Hv |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-19 23:00 | 2024-08-20 05:00 |  | Mud |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-19 23:00 | 2024-08-20 05:00 |  | Bl |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-19 23:00 | 2024-08-20 05:00 |  | Hm | [5 empty] | 7 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-20 23:00 | 2024-08-21 05:00 |  | Äh |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-20 23:00 | 2024-08-21 05:00 |  | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-20 23:00 | 2024-08-21 05:00 |  | O |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-20 23:00 | 2024-08-21 05:00 |  | Hv |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-20 23:00 | 2024-08-21 05:00 |  | Mud |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-20 23:00 | 2024-08-21 05:00 |  | Bl |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-20 23:00 | 2024-08-21 05:00 |  | Hm | [5 empty] | 7 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-01 23:00 | 2024-09-02 05:00 |  | Äh |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-01 23:00 | 2024-09-02 05:00 |  | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-01 23:00 | 2024-09-02 05:00 |  | O |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-01 23:00 | 2024-09-02 05:00 |  | Hv |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-01 23:00 | 2024-09-02 05:00 |  | Mud |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-01 23:00 | 2024-09-02 05:00 |  | Bl |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-01 23:00 | 2024-09-02 05:00 |  | Hm | [5 empty] | 7 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-02 23:00 | 2024-09-03 05:00 |  | Äh |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-02 23:00 | 2024-09-03 05:00 |  | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-02 23:00 | 2024-09-03 05:00 |  | O |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-02 23:00 | 2024-09-03 05:00 |  | Hv |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-02 23:00 | 2024-09-03 05:00 |  | Mud |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-02 23:00 | 2024-09-03 05:00 |  | Bl |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-02 23:00 | 2024-09-03 05:00 |  | Hm | [5 empty] | 7 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-03 23:00 | 2024-09-04 05:00 |  | Äh |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-03 23:00 | 2024-09-04 05:00 |  | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-03 23:00 | 2024-09-04 05:00 |  | O |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-03 23:00 | 2024-09-04 05:00 |  | Hv |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-03 23:00 | 2024-09-04 05:00 |  | Mud |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-03 23:00 | 2024-09-04 05:00 |  | Bl |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-03 23:00 | 2024-09-04 05:00 |  | Hm | [5 empty] | 7 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-15 23:00 | 2024-09-16 05:00 |  | Äh |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-15 23:00 | 2024-09-16 05:00 |  | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-15 23:00 | 2024-09-16 05:00 |  | O |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-15 23:00 | 2024-09-16 05:00 |  | Hv |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-15 23:00 | 2024-09-16 05:00 |  | Mud |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-15 23:00 | 2024-09-16 05:00 |  | Bl |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-15 23:00 | 2024-09-16 05:00 |  | Hm | [5 empty] | 7 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-16 23:00 | 2024-09-17 05:00 |  | Äh |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-16 23:00 | 2024-09-17 05:00 |  | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-16 23:00 | 2024-09-17 05:00 |  | O |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-16 23:00 | 2024-09-17 05:00 |  | Hv |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-16 23:00 | 2024-09-17 05:00 |  | Mud |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-16 23:00 | 2024-09-17 05:00 |  | Bl |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-16 23:00 | 2024-09-17 05:00 |  | Hm | [5 empty] | 7 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-17 23:00 | 2024-09-18 05:00 |  | Äh |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-17 23:00 | 2024-09-18 05:00 |  | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-17 23:00 | 2024-09-18 05:00 |  | O |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-17 23:00 | 2024-09-18 05:00 |  | Hv |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-17 23:00 | 2024-09-18 05:00 |  | Mud |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-17 23:00 | 2024-09-18 05:00 |  | Bl |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-17 23:00 | 2024-09-18 05:00 |  | Hm | [5 empty] | 7 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-29 23:00 | 2024-09-30 05:00 |  | Äh |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-29 23:00 | 2024-09-30 05:00 |  | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-29 23:00 | 2024-09-30 05:00 |  | O |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-29 23:00 | 2024-09-30 05:00 |  | Hv |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-29 23:00 | 2024-09-30 05:00 |  | Mud |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-29 23:00 | 2024-09-30 05:00 |  | Bl |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-29 23:00 | 2024-09-30 05:00 |  | Hm | [5 empty] | 7 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-30 23:00 | 2024-10-01 05:00 |  | Äh |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-30 23:00 | 2024-10-01 05:00 |  | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-30 23:00 | 2024-10-01 05:00 |  | O |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-30 23:00 | 2024-10-01 05:00 |  | Hv |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-30 23:00 | 2024-10-01 05:00 |  | Mud |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-30 23:00 | 2024-10-01 05:00 |  | Bl |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-30 23:00 | 2024-10-01 05:00 |  | Hm | [5 empty] | 7 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-01 23:00 | 2024-10-02 05:00 |  | Äh |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-01 23:00 | 2024-10-02 05:00 |  | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-01 23:00 | 2024-10-02 05:00 |  | O |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-01 23:00 | 2024-10-02 05:00 |  | Hv |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-01 23:00 | 2024-10-02 05:00 |  | Mud |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-01 23:00 | 2024-10-02 05:00 |  | Bl |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-01 23:00 | 2024-10-02 05:00 |  | Hm | [5 empty] | 7 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-13 23:00 | 2024-10-14 05:00 |  | Äh |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-13 23:00 | 2024-10-14 05:00 |  | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-13 23:00 | 2024-10-14 05:00 |  | O |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-13 23:00 | 2024-10-14 05:00 |  | Hv |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-13 23:00 | 2024-10-14 05:00 |  | Mud |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-13 23:00 | 2024-10-14 05:00 |  | Bl |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-13 23:00 | 2024-10-14 05:00 |  | Hm | [5 empty] | 7 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-14 23:00 | 2024-10-15 05:00 |  | Äh |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-14 23:00 | 2024-10-15 05:00 |  | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-14 23:00 | 2024-10-15 05:00 |  | O |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-14 23:00 | 2024-10-15 05:00 |  | Hv |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-14 23:00 | 2024-10-15 05:00 |  | Mud |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-14 23:00 | 2024-10-15 05:00 |  | Bl |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-14 23:00 | 2024-10-15 05:00 |  | Hm | [5 empty] | 7 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-15 23:00 | 2024-10-16 05:00 |  | Äh |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-15 23:00 | 2024-10-16 05:00 |  | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-15 23:00 | 2024-10-16 05:00 |  | O |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-15 23:00 | 2024-10-16 05:00 |  | Hv |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-15 23:00 | 2024-10-16 05:00 |  | Mud |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-15 23:00 | 2024-10-16 05:00 |  | Bl |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-15 23:00 | 2024-10-16 05:00 |  | Hm | [5 empty] | 7 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-27 23:00 | 2024-10-28 05:00 |  | Äh |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-27 23:00 | 2024-10-28 05:00 |  | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-27 23:00 | 2024-10-28 05:00 |  | O |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-27 23:00 | 2024-10-28 05:00 |  | Hv |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-27 23:00 | 2024-10-28 05:00 |  | Mud |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-27 23:00 | 2024-10-28 05:00 |  | Bl |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-27 23:00 | 2024-10-28 05:00 |  | Hm | [5 empty] | 7 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-28 23:00 | 2024-10-29 05:00 |  | Äh |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-28 23:00 | 2024-10-29 05:00 |  | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-28 23:00 | 2024-10-29 05:00 |  | O |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-28 23:00 | 2024-10-29 05:00 |  | Hv |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-28 23:00 | 2024-10-29 05:00 |  | Mud |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-28 23:00 | 2024-10-29 05:00 |  | Bl |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-28 23:00 | 2024-10-29 05:00 |  | Hm | [5 empty] | 7 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-29 23:00 | 2024-10-30 05:00 |  | Äh |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-29 23:00 | 2024-10-30 05:00 |  | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-29 23:00 | 2024-10-30 05:00 |  | O |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-29 23:00 | 2024-10-30 05:00 |  | Hv |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-29 23:00 | 2024-10-30 05:00 |  | Mud |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-29 23:00 | 2024-10-30 05:00 |  | Bl |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-29 23:00 | 2024-10-30 05:00 |  | Hm | [5 empty] | 7 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-10 23:00 | 2024-11-11 05:00 |  | Äh |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-10 23:00 | 2024-11-11 05:00 |  | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-10 23:00 | 2024-11-11 05:00 |  | O |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-10 23:00 | 2024-11-11 05:00 |  | Hv |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-10 23:00 | 2024-11-11 05:00 |  | Mud |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-10 23:00 | 2024-11-11 05:00 |  | Bl |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-10 23:00 | 2024-11-11 05:00 |  | Hm | [5 empty] | 7 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-11 23:00 | 2024-11-12 05:00 |  | Äh |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-11 23:00 | 2024-11-12 05:00 |  | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-11 23:00 | 2024-11-12 05:00 |  | O |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-11 23:00 | 2024-11-12 05:00 |  | Hv |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-11 23:00 | 2024-11-12 05:00 |  | Mud |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-11 23:00 | 2024-11-12 05:00 |  | Bl |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-11 23:00 | 2024-11-12 05:00 |  | Hm | [5 empty] | 7 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-12 23:00 | 2024-11-13 05:00 |  | Äh |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-12 23:00 | 2024-11-13 05:00 |  | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-12 23:00 | 2024-11-13 05:00 |  | O |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-12 23:00 | 2024-11-13 05:00 |  | Hv |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-12 23:00 | 2024-11-13 05:00 |  | Mud |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-12 23:00 | 2024-11-13 05:00 |  | Bl |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-12 23:00 | 2024-11-13 05:00 |  | Hm | [5 empty] | 7 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-24 23:00 | 2024-11-25 05:00 |  | Äh |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-24 23:00 | 2024-11-25 05:00 |  | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-24 23:00 | 2024-11-25 05:00 |  | O |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-24 23:00 | 2024-11-25 05:00 |  | Hv |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-24 23:00 | 2024-11-25 05:00 |  | Mud |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-24 23:00 | 2024-11-25 05:00 |  | Bl |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-24 23:00 | 2024-11-25 05:00 |  | Hm | [5 empty] | 7 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-25 23:00 | 2024-11-26 05:00 |  | Äh |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-25 23:00 | 2024-11-26 05:00 |  | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-25 23:00 | 2024-11-26 05:00 |  | O |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-25 23:00 | 2024-11-26 05:00 |  | Hv |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-25 23:00 | 2024-11-26 05:00 |  | Mud |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-25 23:00 | 2024-11-26 05:00 |  | Bl |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-25 23:00 | 2024-11-26 05:00 |  | Hm | [5 empty] | 7 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-26 23:00 | 2024-11-27 05:00 |  | Äh |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-26 23:00 | 2024-11-27 05:00 |  | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-26 23:00 | 2024-11-27 05:00 |  | O |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-26 23:00 | 2024-11-27 05:00 |  | Hv |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-26 23:00 | 2024-11-27 05:00 |  | Mud |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-26 23:00 | 2024-11-27 05:00 |  | Bl |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-26 23:00 | 2024-11-27 05:00 |  | Hm | [5 empty] | 7 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-08 23:00 | 2024-12-09 05:00 |  | Äh |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-08 23:00 | 2024-12-09 05:00 |  | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-08 23:00 | 2024-12-09 05:00 |  | O |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-08 23:00 | 2024-12-09 05:00 |  | Hv |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-08 23:00 | 2024-12-09 05:00 |  | Mud |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-08 23:00 | 2024-12-09 05:00 |  | Bl |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-08 23:00 | 2024-12-09 05:00 |  | Hm | [5 empty] | 7 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-09 23:00 | 2024-12-10 05:00 |  | Äh |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-09 23:00 | 2024-12-10 05:00 |  | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-09 23:00 | 2024-12-10 05:00 |  | O |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-09 23:00 | 2024-12-10 05:00 |  | Hv |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-09 23:00 | 2024-12-10 05:00 |  | Mud |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-09 23:00 | 2024-12-10 05:00 |  | Bl |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-09 23:00 | 2024-12-10 05:00 |  | Hm | [5 empty] | 7 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-10 23:00 | 2024-12-11 05:00 |  | Äh |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-10 23:00 | 2024-12-11 05:00 |  | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-10 23:00 | 2024-12-11 05:00 |  | O |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-10 23:00 | 2024-12-11 05:00 |  | Hv |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-10 23:00 | 2024-12-11 05:00 |  | Mud |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-10 23:00 | 2024-12-11 05:00 |  | Bl |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5654 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-10 23:00 | 2024-12-11 05:00 |  | Hm | [5 empty] | 7 | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | Planerad | S:19680-2401 | Konstruktionsförutsättning, enkelsspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5654
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-11 23:00 | 2023-12-12 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-11 23:00 | 2023-12-12 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-11 23:00 | 2023-12-12 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-11 23:00 | 2023-12-12 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-11 23:00 | 2023-12-12 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-11 23:00 | 2023-12-12 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-12 23:00 | 2023-12-13 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-12 23:00 | 2023-12-13 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-12 23:00 | 2023-12-13 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-12 23:00 | 2023-12-13 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-12 23:00 | 2023-12-13 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-12 23:00 | 2023-12-13 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-13 23:00 | 2023-12-14 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-13 23:00 | 2023-12-14 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-13 23:00 | 2023-12-14 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-13 23:00 | 2023-12-14 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-13 23:00 | 2023-12-14 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-13 23:00 | 2023-12-14 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-14 23:00 | 2023-12-15 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-14 23:00 | 2023-12-15 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-14 23:00 | 2023-12-15 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-14 23:00 | 2023-12-15 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-14 23:00 | 2023-12-15 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-14 23:00 | 2023-12-15 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-18 23:00 | 2023-12-19 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-18 23:00 | 2023-12-19 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-18 23:00 | 2023-12-19 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-18 23:00 | 2023-12-19 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-18 23:00 | 2023-12-19 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-18 23:00 | 2023-12-19 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-19 23:00 | 2023-12-20 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-19 23:00 | 2023-12-20 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-19 23:00 | 2023-12-20 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-19 23:00 | 2023-12-20 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-19 23:00 | 2023-12-20 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-19 23:00 | 2023-12-20 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-26 23:00 | 2023-12-27 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-26 23:00 | 2023-12-27 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-26 23:00 | 2023-12-27 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-26 23:00 | 2023-12-27 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-26 23:00 | 2023-12-27 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-26 23:00 | 2023-12-27 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-27 23:00 | 2023-12-28 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-27 23:00 | 2023-12-28 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-27 23:00 | 2023-12-28 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-27 23:00 | 2023-12-28 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-27 23:00 | 2023-12-28 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-27 23:00 | 2023-12-28 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-28 23:00 | 2023-12-29 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-28 23:00 | 2023-12-29 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-28 23:00 | 2023-12-29 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-28 23:00 | 2023-12-29 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-28 23:00 | 2023-12-29 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-28 23:00 | 2023-12-29 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-01 23:00 | 2024-01-02 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-01 23:00 | 2024-01-02 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-01 23:00 | 2024-01-02 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-01 23:00 | 2024-01-02 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-01 23:00 | 2024-01-02 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-01 23:00 | 2024-01-02 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-02 23:00 | 2024-01-03 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-02 23:00 | 2024-01-03 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-02 23:00 | 2024-01-03 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-02 23:00 | 2024-01-03 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-02 23:00 | 2024-01-03 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-02 23:00 | 2024-01-03 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-03 23:00 | 2024-01-04 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-03 23:00 | 2024-01-04 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-03 23:00 | 2024-01-04 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-03 23:00 | 2024-01-04 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-03 23:00 | 2024-01-04 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-03 23:00 | 2024-01-04 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-04 23:00 | 2024-01-05 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-04 23:00 | 2024-01-05 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-04 23:00 | 2024-01-05 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-04 23:00 | 2024-01-05 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-04 23:00 | 2024-01-05 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-04 23:00 | 2024-01-05 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-08 23:00 | 2024-01-09 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-08 23:00 | 2024-01-09 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-08 23:00 | 2024-01-09 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-08 23:00 | 2024-01-09 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-08 23:00 | 2024-01-09 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-08 23:00 | 2024-01-09 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-09 23:00 | 2024-01-10 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-09 23:00 | 2024-01-10 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-09 23:00 | 2024-01-10 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-09 23:00 | 2024-01-10 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-09 23:00 | 2024-01-10 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-09 23:00 | 2024-01-10 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-10 23:00 | 2024-01-11 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-10 23:00 | 2024-01-11 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-10 23:00 | 2024-01-11 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-10 23:00 | 2024-01-11 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-10 23:00 | 2024-01-11 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-10 23:00 | 2024-01-11 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-11 23:00 | 2024-01-12 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-11 23:00 | 2024-01-12 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-11 23:00 | 2024-01-12 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-11 23:00 | 2024-01-12 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-11 23:00 | 2024-01-12 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-11 23:00 | 2024-01-12 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-15 23:00 | 2024-01-16 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-15 23:00 | 2024-01-16 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-15 23:00 | 2024-01-16 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-15 23:00 | 2024-01-16 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-15 23:00 | 2024-01-16 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-15 23:00 | 2024-01-16 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-16 23:00 | 2024-01-17 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-16 23:00 | 2024-01-17 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-16 23:00 | 2024-01-17 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-16 23:00 | 2024-01-17 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-16 23:00 | 2024-01-17 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-16 23:00 | 2024-01-17 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-17 23:00 | 2024-01-18 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-17 23:00 | 2024-01-18 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-17 23:00 | 2024-01-18 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-17 23:00 | 2024-01-18 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-17 23:00 | 2024-01-18 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-17 23:00 | 2024-01-18 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-18 23:00 | 2024-01-19 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-18 23:00 | 2024-01-19 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-18 23:00 | 2024-01-19 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-18 23:00 | 2024-01-19 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-18 23:00 | 2024-01-19 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-18 23:00 | 2024-01-19 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-22 23:00 | 2024-01-23 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-22 23:00 | 2024-01-23 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-22 23:00 | 2024-01-23 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-22 23:00 | 2024-01-23 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-22 23:00 | 2024-01-23 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-22 23:00 | 2024-01-23 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-23 23:00 | 2024-01-24 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-23 23:00 | 2024-01-24 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-23 23:00 | 2024-01-24 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-23 23:00 | 2024-01-24 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-23 23:00 | 2024-01-24 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-23 23:00 | 2024-01-24 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-24 23:00 | 2024-01-25 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-24 23:00 | 2024-01-25 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-24 23:00 | 2024-01-25 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-24 23:00 | 2024-01-25 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-24 23:00 | 2024-01-25 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-24 23:00 | 2024-01-25 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-25 23:00 | 2024-01-26 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-25 23:00 | 2024-01-26 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-25 23:00 | 2024-01-26 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-25 23:00 | 2024-01-26 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-25 23:00 | 2024-01-26 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-25 23:00 | 2024-01-26 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-29 23:00 | 2024-01-30 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-29 23:00 | 2024-01-30 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-29 23:00 | 2024-01-30 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-29 23:00 | 2024-01-30 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-29 23:00 | 2024-01-30 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-29 23:00 | 2024-01-30 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-30 23:00 | 2024-01-31 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-30 23:00 | 2024-01-31 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-30 23:00 | 2024-01-31 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-30 23:00 | 2024-01-31 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-30 23:00 | 2024-01-31 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-30 23:00 | 2024-01-31 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-31 23:00 | 2024-02-01 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-31 23:00 | 2024-02-01 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-31 23:00 | 2024-02-01 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-31 23:00 | 2024-02-01 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-31 23:00 | 2024-02-01 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-31 23:00 | 2024-02-01 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-01 23:00 | 2024-02-02 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-01 23:00 | 2024-02-02 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-01 23:00 | 2024-02-02 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-01 23:00 | 2024-02-02 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-01 23:00 | 2024-02-02 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-01 23:00 | 2024-02-02 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-05 23:00 | 2024-02-06 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-05 23:00 | 2024-02-06 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-05 23:00 | 2024-02-06 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-05 23:00 | 2024-02-06 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-05 23:00 | 2024-02-06 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-05 23:00 | 2024-02-06 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-06 23:00 | 2024-02-07 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-06 23:00 | 2024-02-07 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-06 23:00 | 2024-02-07 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-06 23:00 | 2024-02-07 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-06 23:00 | 2024-02-07 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-06 23:00 | 2024-02-07 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-07 23:00 | 2024-02-08 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-07 23:00 | 2024-02-08 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-07 23:00 | 2024-02-08 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-07 23:00 | 2024-02-08 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-07 23:00 | 2024-02-08 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-07 23:00 | 2024-02-08 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-08 23:00 | 2024-02-09 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-08 23:00 | 2024-02-09 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-08 23:00 | 2024-02-09 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-08 23:00 | 2024-02-09 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-08 23:00 | 2024-02-09 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-08 23:00 | 2024-02-09 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-12 23:00 | 2024-02-13 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-12 23:00 | 2024-02-13 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-12 23:00 | 2024-02-13 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-12 23:00 | 2024-02-13 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-12 23:00 | 2024-02-13 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-12 23:00 | 2024-02-13 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-13 23:00 | 2024-02-14 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-13 23:00 | 2024-02-14 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-13 23:00 | 2024-02-14 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-13 23:00 | 2024-02-14 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-13 23:00 | 2024-02-14 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-13 23:00 | 2024-02-14 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-14 23:00 | 2024-02-15 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-14 23:00 | 2024-02-15 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-14 23:00 | 2024-02-15 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-14 23:00 | 2024-02-15 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-14 23:00 | 2024-02-15 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-14 23:00 | 2024-02-15 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-15 23:00 | 2024-02-16 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-15 23:00 | 2024-02-16 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-15 23:00 | 2024-02-16 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-15 23:00 | 2024-02-16 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-15 23:00 | 2024-02-16 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-15 23:00 | 2024-02-16 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-19 23:00 | 2024-02-20 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-19 23:00 | 2024-02-20 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-19 23:00 | 2024-02-20 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-19 23:00 | 2024-02-20 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-19 23:00 | 2024-02-20 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-19 23:00 | 2024-02-20 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-20 23:00 | 2024-02-21 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-20 23:00 | 2024-02-21 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-20 23:00 | 2024-02-21 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-20 23:00 | 2024-02-21 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-20 23:00 | 2024-02-21 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-20 23:00 | 2024-02-21 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-21 23:00 | 2024-02-22 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-21 23:00 | 2024-02-22 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-21 23:00 | 2024-02-22 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-21 23:00 | 2024-02-22 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-21 23:00 | 2024-02-22 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-21 23:00 | 2024-02-22 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-22 23:00 | 2024-02-23 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-22 23:00 | 2024-02-23 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-22 23:00 | 2024-02-23 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-22 23:00 | 2024-02-23 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-22 23:00 | 2024-02-23 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-22 23:00 | 2024-02-23 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-26 23:00 | 2024-02-27 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-26 23:00 | 2024-02-27 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-26 23:00 | 2024-02-27 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-26 23:00 | 2024-02-27 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-26 23:00 | 2024-02-27 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-26 23:00 | 2024-02-27 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-27 23:00 | 2024-02-28 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-27 23:00 | 2024-02-28 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-27 23:00 | 2024-02-28 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-27 23:00 | 2024-02-28 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-27 23:00 | 2024-02-28 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-27 23:00 | 2024-02-28 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-28 23:00 | 2024-02-29 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-28 23:00 | 2024-02-29 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-28 23:00 | 2024-02-29 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-28 23:00 | 2024-02-29 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-28 23:00 | 2024-02-29 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-28 23:00 | 2024-02-29 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-29 23:00 | 2024-03-01 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-29 23:00 | 2024-03-01 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-29 23:00 | 2024-03-01 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-29 23:00 | 2024-03-01 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-29 23:00 | 2024-03-01 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-29 23:00 | 2024-03-01 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-04 23:00 | 2024-03-05 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-04 23:00 | 2024-03-05 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-04 23:00 | 2024-03-05 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-04 23:00 | 2024-03-05 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-04 23:00 | 2024-03-05 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-04 23:00 | 2024-03-05 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-05 23:00 | 2024-03-06 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-05 23:00 | 2024-03-06 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-05 23:00 | 2024-03-06 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-05 23:00 | 2024-03-06 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-05 23:00 | 2024-03-06 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-05 23:00 | 2024-03-06 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-06 23:00 | 2024-03-07 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-06 23:00 | 2024-03-07 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-06 23:00 | 2024-03-07 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-06 23:00 | 2024-03-07 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-06 23:00 | 2024-03-07 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-06 23:00 | 2024-03-07 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-07 23:00 | 2024-03-08 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-07 23:00 | 2024-03-08 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-07 23:00 | 2024-03-08 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-07 23:00 | 2024-03-08 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-07 23:00 | 2024-03-08 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-07 23:00 | 2024-03-08 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-11 23:00 | 2024-03-12 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-11 23:00 | 2024-03-12 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-11 23:00 | 2024-03-12 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-11 23:00 | 2024-03-12 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-11 23:00 | 2024-03-12 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-11 23:00 | 2024-03-12 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-12 23:00 | 2024-03-13 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-12 23:00 | 2024-03-13 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-12 23:00 | 2024-03-13 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-12 23:00 | 2024-03-13 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-12 23:00 | 2024-03-13 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-12 23:00 | 2024-03-13 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-13 23:00 | 2024-03-14 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-13 23:00 | 2024-03-14 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-13 23:00 | 2024-03-14 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-13 23:00 | 2024-03-14 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-13 23:00 | 2024-03-14 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-13 23:00 | 2024-03-14 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-14 23:00 | 2024-03-15 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-14 23:00 | 2024-03-15 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-14 23:00 | 2024-03-15 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-14 23:00 | 2024-03-15 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-14 23:00 | 2024-03-15 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-14 23:00 | 2024-03-15 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-18 23:00 | 2024-03-19 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-18 23:00 | 2024-03-19 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-18 23:00 | 2024-03-19 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-18 23:00 | 2024-03-19 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-18 23:00 | 2024-03-19 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-18 23:00 | 2024-03-19 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-19 23:00 | 2024-03-20 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-19 23:00 | 2024-03-20 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-19 23:00 | 2024-03-20 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-19 23:00 | 2024-03-20 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-19 23:00 | 2024-03-20 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-19 23:00 | 2024-03-20 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-20 23:00 | 2024-03-21 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-20 23:00 | 2024-03-21 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-20 23:00 | 2024-03-21 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-20 23:00 | 2024-03-21 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-20 23:00 | 2024-03-21 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-20 23:00 | 2024-03-21 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-21 23:00 | 2024-03-22 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-21 23:00 | 2024-03-22 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-21 23:00 | 2024-03-22 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-21 23:00 | 2024-03-22 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-21 23:00 | 2024-03-22 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-21 23:00 | 2024-03-22 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-25 23:00 | 2024-03-26 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-25 23:00 | 2024-03-26 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-25 23:00 | 2024-03-26 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-25 23:00 | 2024-03-26 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-25 23:00 | 2024-03-26 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-25 23:00 | 2024-03-26 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-26 23:00 | 2024-03-27 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-26 23:00 | 2024-03-27 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-26 23:00 | 2024-03-27 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-26 23:00 | 2024-03-27 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-26 23:00 | 2024-03-27 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-26 23:00 | 2024-03-27 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-27 23:00 | 2024-03-28 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-27 23:00 | 2024-03-28 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-27 23:00 | 2024-03-28 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-27 23:00 | 2024-03-28 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-27 23:00 | 2024-03-28 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-27 23:00 | 2024-03-28 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-01 23:00 | 2024-04-02 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-01 23:00 | 2024-04-02 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-01 23:00 | 2024-04-02 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-01 23:00 | 2024-04-02 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-01 23:00 | 2024-04-02 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-01 23:00 | 2024-04-02 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-02 23:00 | 2024-04-03 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-02 23:00 | 2024-04-03 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-02 23:00 | 2024-04-03 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-02 23:00 | 2024-04-03 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-02 23:00 | 2024-04-03 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-02 23:00 | 2024-04-03 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-03 23:00 | 2024-04-04 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-03 23:00 | 2024-04-04 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-03 23:00 | 2024-04-04 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-03 23:00 | 2024-04-04 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-03 23:00 | 2024-04-04 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-03 23:00 | 2024-04-04 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-04 23:00 | 2024-04-05 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-04 23:00 | 2024-04-05 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-04 23:00 | 2024-04-05 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-04 23:00 | 2024-04-05 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-04 23:00 | 2024-04-05 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-04 23:00 | 2024-04-05 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-08 23:00 | 2024-04-09 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-08 23:00 | 2024-04-09 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-08 23:00 | 2024-04-09 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-08 23:00 | 2024-04-09 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-08 23:00 | 2024-04-09 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-08 23:00 | 2024-04-09 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-09 23:00 | 2024-04-10 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-09 23:00 | 2024-04-10 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-09 23:00 | 2024-04-10 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-09 23:00 | 2024-04-10 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-09 23:00 | 2024-04-10 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-09 23:00 | 2024-04-10 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-10 23:00 | 2024-04-11 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-10 23:00 | 2024-04-11 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-10 23:00 | 2024-04-11 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-10 23:00 | 2024-04-11 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-10 23:00 | 2024-04-11 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-10 23:00 | 2024-04-11 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-11 23:00 | 2024-04-12 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-11 23:00 | 2024-04-12 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-11 23:00 | 2024-04-12 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-11 23:00 | 2024-04-12 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-11 23:00 | 2024-04-12 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-11 23:00 | 2024-04-12 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-15 23:00 | 2024-04-16 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-15 23:00 | 2024-04-16 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-15 23:00 | 2024-04-16 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-15 23:00 | 2024-04-16 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-15 23:00 | 2024-04-16 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-15 23:00 | 2024-04-16 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-16 23:00 | 2024-04-17 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-16 23:00 | 2024-04-17 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-16 23:00 | 2024-04-17 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-16 23:00 | 2024-04-17 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-16 23:00 | 2024-04-17 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-16 23:00 | 2024-04-17 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-17 23:00 | 2024-04-18 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-17 23:00 | 2024-04-18 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-17 23:00 | 2024-04-18 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-17 23:00 | 2024-04-18 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-17 23:00 | 2024-04-18 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-17 23:00 | 2024-04-18 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-18 23:00 | 2024-04-19 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-18 23:00 | 2024-04-19 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-18 23:00 | 2024-04-19 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-18 23:00 | 2024-04-19 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-18 23:00 | 2024-04-19 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-18 23:00 | 2024-04-19 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-22 23:00 | 2024-04-23 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-22 23:00 | 2024-04-23 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-22 23:00 | 2024-04-23 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-22 23:00 | 2024-04-23 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-22 23:00 | 2024-04-23 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-22 23:00 | 2024-04-23 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-23 23:00 | 2024-04-24 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-23 23:00 | 2024-04-24 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-23 23:00 | 2024-04-24 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-23 23:00 | 2024-04-24 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-23 23:00 | 2024-04-24 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-23 23:00 | 2024-04-24 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-24 23:00 | 2024-04-25 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-24 23:00 | 2024-04-25 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-24 23:00 | 2024-04-25 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-24 23:00 | 2024-04-25 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-24 23:00 | 2024-04-25 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-24 23:00 | 2024-04-25 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-25 23:00 | 2024-04-26 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-25 23:00 | 2024-04-26 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-25 23:00 | 2024-04-26 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-25 23:00 | 2024-04-26 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-25 23:00 | 2024-04-26 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-25 23:00 | 2024-04-26 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-29 23:00 | 2024-04-30 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-29 23:00 | 2024-04-30 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-29 23:00 | 2024-04-30 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-29 23:00 | 2024-04-30 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-29 23:00 | 2024-04-30 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-29 23:00 | 2024-04-30 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-01 23:00 | 2024-05-02 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-01 23:00 | 2024-05-02 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-01 23:00 | 2024-05-02 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-01 23:00 | 2024-05-02 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-01 23:00 | 2024-05-02 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-01 23:00 | 2024-05-02 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-02 23:00 | 2024-05-03 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-02 23:00 | 2024-05-03 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-02 23:00 | 2024-05-03 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-02 23:00 | 2024-05-03 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-02 23:00 | 2024-05-03 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-02 23:00 | 2024-05-03 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-06 23:00 | 2024-05-07 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-06 23:00 | 2024-05-07 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-06 23:00 | 2024-05-07 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-06 23:00 | 2024-05-07 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-06 23:00 | 2024-05-07 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-06 23:00 | 2024-05-07 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-07 23:00 | 2024-05-08 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-07 23:00 | 2024-05-08 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-07 23:00 | 2024-05-08 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-07 23:00 | 2024-05-08 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-07 23:00 | 2024-05-08 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-07 23:00 | 2024-05-08 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-08 23:00 | 2024-05-09 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-08 23:00 | 2024-05-09 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-08 23:00 | 2024-05-09 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-08 23:00 | 2024-05-09 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-08 23:00 | 2024-05-09 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-08 23:00 | 2024-05-09 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-09 23:00 | 2024-05-10 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-09 23:00 | 2024-05-10 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-09 23:00 | 2024-05-10 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-09 23:00 | 2024-05-10 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-09 23:00 | 2024-05-10 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-09 23:00 | 2024-05-10 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-13 23:00 | 2024-05-14 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-13 23:00 | 2024-05-14 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-13 23:00 | 2024-05-14 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-13 23:00 | 2024-05-14 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-13 23:00 | 2024-05-14 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-13 23:00 | 2024-05-14 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-14 23:00 | 2024-05-15 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-14 23:00 | 2024-05-15 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-14 23:00 | 2024-05-15 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-14 23:00 | 2024-05-15 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-14 23:00 | 2024-05-15 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-14 23:00 | 2024-05-15 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-15 23:00 | 2024-05-16 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-15 23:00 | 2024-05-16 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-15 23:00 | 2024-05-16 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-15 23:00 | 2024-05-16 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-15 23:00 | 2024-05-16 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-15 23:00 | 2024-05-16 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-16 23:00 | 2024-05-17 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-16 23:00 | 2024-05-17 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-16 23:00 | 2024-05-17 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-16 23:00 | 2024-05-17 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-16 23:00 | 2024-05-17 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-16 23:00 | 2024-05-17 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-27 23:00 | 2024-05-28 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-27 23:00 | 2024-05-28 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-27 23:00 | 2024-05-28 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-27 23:00 | 2024-05-28 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-27 23:00 | 2024-05-28 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-27 23:00 | 2024-05-28 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-28 23:00 | 2024-05-29 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-28 23:00 | 2024-05-29 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-28 23:00 | 2024-05-29 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-28 23:00 | 2024-05-29 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-28 23:00 | 2024-05-29 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-28 23:00 | 2024-05-29 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-29 23:00 | 2024-05-30 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-29 23:00 | 2024-05-30 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-29 23:00 | 2024-05-30 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-29 23:00 | 2024-05-30 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-29 23:00 | 2024-05-30 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-29 23:00 | 2024-05-30 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-30 23:00 | 2024-05-31 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-30 23:00 | 2024-05-31 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-30 23:00 | 2024-05-31 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-30 23:00 | 2024-05-31 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-30 23:00 | 2024-05-31 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-30 23:00 | 2024-05-31 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-03 23:00 | 2024-06-04 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-03 23:00 | 2024-06-04 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-03 23:00 | 2024-06-04 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-03 23:00 | 2024-06-04 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-03 23:00 | 2024-06-04 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-03 23:00 | 2024-06-04 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-04 23:00 | 2024-06-05 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-04 23:00 | 2024-06-05 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-04 23:00 | 2024-06-05 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-04 23:00 | 2024-06-05 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-04 23:00 | 2024-06-05 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-04 23:00 | 2024-06-05 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-06 23:00 | 2024-06-07 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-06 23:00 | 2024-06-07 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-06 23:00 | 2024-06-07 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-06 23:00 | 2024-06-07 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-06 23:00 | 2024-06-07 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-06 23:00 | 2024-06-07 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-10 23:00 | 2024-06-11 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-10 23:00 | 2024-06-11 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-10 23:00 | 2024-06-11 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-10 23:00 | 2024-06-11 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-10 23:00 | 2024-06-11 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-10 23:00 | 2024-06-11 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-11 23:00 | 2024-06-12 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-11 23:00 | 2024-06-12 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-11 23:00 | 2024-06-12 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-11 23:00 | 2024-06-12 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-11 23:00 | 2024-06-12 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-11 23:00 | 2024-06-12 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-12 23:00 | 2024-06-13 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-12 23:00 | 2024-06-13 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-12 23:00 | 2024-06-13 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-12 23:00 | 2024-06-13 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-12 23:00 | 2024-06-13 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-12 23:00 | 2024-06-13 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-13 23:00 | 2024-06-14 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-13 23:00 | 2024-06-14 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-13 23:00 | 2024-06-14 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-13 23:00 | 2024-06-14 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-13 23:00 | 2024-06-14 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-13 23:00 | 2024-06-14 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-17 23:00 | 2024-06-18 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-17 23:00 | 2024-06-18 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-17 23:00 | 2024-06-18 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-17 23:00 | 2024-06-18 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-17 23:00 | 2024-06-18 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-17 23:00 | 2024-06-18 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-18 23:00 | 2024-06-19 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-18 23:00 | 2024-06-19 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-18 23:00 | 2024-06-19 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-18 23:00 | 2024-06-19 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-18 23:00 | 2024-06-19 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-18 23:00 | 2024-06-19 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-24 23:00 | 2024-06-25 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-24 23:00 | 2024-06-25 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-24 23:00 | 2024-06-25 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-24 23:00 | 2024-06-25 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-24 23:00 | 2024-06-25 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-24 23:00 | 2024-06-25 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-25 23:00 | 2024-06-26 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-25 23:00 | 2024-06-26 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-25 23:00 | 2024-06-26 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-25 23:00 | 2024-06-26 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-25 23:00 | 2024-06-26 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-25 23:00 | 2024-06-26 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-26 23:00 | 2024-06-27 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-26 23:00 | 2024-06-27 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-26 23:00 | 2024-06-27 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-26 23:00 | 2024-06-27 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-26 23:00 | 2024-06-27 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-26 23:00 | 2024-06-27 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-27 23:00 | 2024-06-28 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-27 23:00 | 2024-06-28 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-27 23:00 | 2024-06-28 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-27 23:00 | 2024-06-28 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-27 23:00 | 2024-06-28 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-27 23:00 | 2024-06-28 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-01 23:00 | 2024-07-02 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-01 23:00 | 2024-07-02 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-01 23:00 | 2024-07-02 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-01 23:00 | 2024-07-02 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-01 23:00 | 2024-07-02 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-01 23:00 | 2024-07-02 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-02 23:00 | 2024-07-03 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-02 23:00 | 2024-07-03 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-02 23:00 | 2024-07-03 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-02 23:00 | 2024-07-03 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-02 23:00 | 2024-07-03 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-02 23:00 | 2024-07-03 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-03 23:00 | 2024-07-04 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-03 23:00 | 2024-07-04 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-03 23:00 | 2024-07-04 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-03 23:00 | 2024-07-04 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-03 23:00 | 2024-07-04 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-03 23:00 | 2024-07-04 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-04 23:00 | 2024-07-05 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-04 23:00 | 2024-07-05 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-04 23:00 | 2024-07-05 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-04 23:00 | 2024-07-05 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-04 23:00 | 2024-07-05 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-04 23:00 | 2024-07-05 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-08 23:00 | 2024-07-09 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-08 23:00 | 2024-07-09 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-08 23:00 | 2024-07-09 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-08 23:00 | 2024-07-09 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-08 23:00 | 2024-07-09 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-08 23:00 | 2024-07-09 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-09 23:00 | 2024-07-10 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-09 23:00 | 2024-07-10 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-09 23:00 | 2024-07-10 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-09 23:00 | 2024-07-10 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-09 23:00 | 2024-07-10 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-09 23:00 | 2024-07-10 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-10 23:00 | 2024-07-11 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-10 23:00 | 2024-07-11 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-10 23:00 | 2024-07-11 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-10 23:00 | 2024-07-11 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-10 23:00 | 2024-07-11 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-10 23:00 | 2024-07-11 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-11 23:00 | 2024-07-12 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-11 23:00 | 2024-07-12 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-11 23:00 | 2024-07-12 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-11 23:00 | 2024-07-12 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-11 23:00 | 2024-07-12 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-11 23:00 | 2024-07-12 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-15 23:00 | 2024-07-16 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-15 23:00 | 2024-07-16 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-15 23:00 | 2024-07-16 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-15 23:00 | 2024-07-16 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-15 23:00 | 2024-07-16 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-15 23:00 | 2024-07-16 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-16 23:00 | 2024-07-17 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-16 23:00 | 2024-07-17 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-16 23:00 | 2024-07-17 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-16 23:00 | 2024-07-17 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-16 23:00 | 2024-07-17 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-16 23:00 | 2024-07-17 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-17 23:00 | 2024-07-18 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-17 23:00 | 2024-07-18 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-17 23:00 | 2024-07-18 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-17 23:00 | 2024-07-18 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-17 23:00 | 2024-07-18 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-17 23:00 | 2024-07-18 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-18 23:00 | 2024-07-19 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-18 23:00 | 2024-07-19 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-18 23:00 | 2024-07-19 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-18 23:00 | 2024-07-19 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-18 23:00 | 2024-07-19 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-18 23:00 | 2024-07-19 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-22 23:00 | 2024-07-23 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-22 23:00 | 2024-07-23 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-22 23:00 | 2024-07-23 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-22 23:00 | 2024-07-23 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-22 23:00 | 2024-07-23 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-22 23:00 | 2024-07-23 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-23 23:00 | 2024-07-24 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-23 23:00 | 2024-07-24 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-23 23:00 | 2024-07-24 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-23 23:00 | 2024-07-24 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-23 23:00 | 2024-07-24 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-23 23:00 | 2024-07-24 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-24 23:00 | 2024-07-25 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-24 23:00 | 2024-07-25 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-24 23:00 | 2024-07-25 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-24 23:00 | 2024-07-25 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-24 23:00 | 2024-07-25 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-24 23:00 | 2024-07-25 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-25 23:00 | 2024-07-26 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-25 23:00 | 2024-07-26 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-25 23:00 | 2024-07-26 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-25 23:00 | 2024-07-26 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-25 23:00 | 2024-07-26 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-25 23:00 | 2024-07-26 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-29 23:00 | 2024-07-30 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-29 23:00 | 2024-07-30 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-29 23:00 | 2024-07-30 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-29 23:00 | 2024-07-30 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-29 23:00 | 2024-07-30 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-29 23:00 | 2024-07-30 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-30 23:00 | 2024-07-31 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-30 23:00 | 2024-07-31 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-30 23:00 | 2024-07-31 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-30 23:00 | 2024-07-31 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-30 23:00 | 2024-07-31 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-30 23:00 | 2024-07-31 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-31 23:00 | 2024-08-01 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-31 23:00 | 2024-08-01 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-31 23:00 | 2024-08-01 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-31 23:00 | 2024-08-01 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-31 23:00 | 2024-08-01 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-31 23:00 | 2024-08-01 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-01 23:00 | 2024-08-02 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-01 23:00 | 2024-08-02 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-01 23:00 | 2024-08-02 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-01 23:00 | 2024-08-02 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-01 23:00 | 2024-08-02 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-01 23:00 | 2024-08-02 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-05 23:00 | 2024-08-06 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-05 23:00 | 2024-08-06 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-05 23:00 | 2024-08-06 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-05 23:00 | 2024-08-06 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-05 23:00 | 2024-08-06 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-05 23:00 | 2024-08-06 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-06 23:00 | 2024-08-07 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-06 23:00 | 2024-08-07 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-06 23:00 | 2024-08-07 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-06 23:00 | 2024-08-07 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-06 23:00 | 2024-08-07 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-06 23:00 | 2024-08-07 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-07 23:00 | 2024-08-08 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-07 23:00 | 2024-08-08 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-07 23:00 | 2024-08-08 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-07 23:00 | 2024-08-08 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-07 23:00 | 2024-08-08 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-07 23:00 | 2024-08-08 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-08 23:00 | 2024-08-09 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-08 23:00 | 2024-08-09 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-08 23:00 | 2024-08-09 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-08 23:00 | 2024-08-09 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-08 23:00 | 2024-08-09 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-08 23:00 | 2024-08-09 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-12 23:00 | 2024-08-13 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-12 23:00 | 2024-08-13 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-12 23:00 | 2024-08-13 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-12 23:00 | 2024-08-13 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-12 23:00 | 2024-08-13 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-12 23:00 | 2024-08-13 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-13 23:00 | 2024-08-14 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-13 23:00 | 2024-08-14 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-13 23:00 | 2024-08-14 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-13 23:00 | 2024-08-14 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-13 23:00 | 2024-08-14 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-13 23:00 | 2024-08-14 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-14 23:00 | 2024-08-15 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-14 23:00 | 2024-08-15 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-14 23:00 | 2024-08-15 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-14 23:00 | 2024-08-15 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-14 23:00 | 2024-08-15 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-14 23:00 | 2024-08-15 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-15 23:00 | 2024-08-16 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-15 23:00 | 2024-08-16 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-15 23:00 | 2024-08-16 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-15 23:00 | 2024-08-16 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-15 23:00 | 2024-08-16 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-15 23:00 | 2024-08-16 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-19 23:00 | 2024-08-20 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-19 23:00 | 2024-08-20 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-19 23:00 | 2024-08-20 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-19 23:00 | 2024-08-20 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-19 23:00 | 2024-08-20 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-19 23:00 | 2024-08-20 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-20 23:00 | 2024-08-21 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-20 23:00 | 2024-08-21 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-20 23:00 | 2024-08-21 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-20 23:00 | 2024-08-21 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-20 23:00 | 2024-08-21 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-20 23:00 | 2024-08-21 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-21 23:00 | 2024-08-22 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-21 23:00 | 2024-08-22 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-21 23:00 | 2024-08-22 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-21 23:00 | 2024-08-22 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-21 23:00 | 2024-08-22 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-21 23:00 | 2024-08-22 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-22 23:00 | 2024-08-23 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-22 23:00 | 2024-08-23 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-22 23:00 | 2024-08-23 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-22 23:00 | 2024-08-23 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-22 23:00 | 2024-08-23 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-22 23:00 | 2024-08-23 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-26 23:00 | 2024-08-27 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-26 23:00 | 2024-08-27 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-26 23:00 | 2024-08-27 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-26 23:00 | 2024-08-27 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-26 23:00 | 2024-08-27 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-26 23:00 | 2024-08-27 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-27 23:00 | 2024-08-28 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-27 23:00 | 2024-08-28 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-27 23:00 | 2024-08-28 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-27 23:00 | 2024-08-28 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-27 23:00 | 2024-08-28 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-27 23:00 | 2024-08-28 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-28 23:00 | 2024-08-29 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-28 23:00 | 2024-08-29 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-28 23:00 | 2024-08-29 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-28 23:00 | 2024-08-29 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-28 23:00 | 2024-08-29 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-28 23:00 | 2024-08-29 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-29 23:00 | 2024-08-30 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-29 23:00 | 2024-08-30 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-29 23:00 | 2024-08-30 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-29 23:00 | 2024-08-30 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-29 23:00 | 2024-08-30 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-29 23:00 | 2024-08-30 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-02 23:00 | 2024-09-03 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-02 23:00 | 2024-09-03 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-02 23:00 | 2024-09-03 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-02 23:00 | 2024-09-03 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-02 23:00 | 2024-09-03 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-02 23:00 | 2024-09-03 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-03 23:00 | 2024-09-04 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-03 23:00 | 2024-09-04 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-03 23:00 | 2024-09-04 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-03 23:00 | 2024-09-04 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-03 23:00 | 2024-09-04 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-03 23:00 | 2024-09-04 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-04 23:00 | 2024-09-05 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-04 23:00 | 2024-09-05 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-04 23:00 | 2024-09-05 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-04 23:00 | 2024-09-05 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-04 23:00 | 2024-09-05 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-04 23:00 | 2024-09-05 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-05 23:00 | 2024-09-06 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-05 23:00 | 2024-09-06 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-05 23:00 | 2024-09-06 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-05 23:00 | 2024-09-06 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-05 23:00 | 2024-09-06 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-05 23:00 | 2024-09-06 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-09 23:00 | 2024-09-10 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-09 23:00 | 2024-09-10 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-09 23:00 | 2024-09-10 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-09 23:00 | 2024-09-10 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-09 23:00 | 2024-09-10 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-09 23:00 | 2024-09-10 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-10 23:00 | 2024-09-11 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-10 23:00 | 2024-09-11 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-10 23:00 | 2024-09-11 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-10 23:00 | 2024-09-11 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-10 23:00 | 2024-09-11 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-10 23:00 | 2024-09-11 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-11 23:00 | 2024-09-12 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-11 23:00 | 2024-09-12 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-11 23:00 | 2024-09-12 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-11 23:00 | 2024-09-12 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-11 23:00 | 2024-09-12 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-11 23:00 | 2024-09-12 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-12 23:00 | 2024-09-13 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-12 23:00 | 2024-09-13 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-12 23:00 | 2024-09-13 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-12 23:00 | 2024-09-13 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-12 23:00 | 2024-09-13 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-12 23:00 | 2024-09-13 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-16 23:00 | 2024-09-17 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-16 23:00 | 2024-09-17 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-16 23:00 | 2024-09-17 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-16 23:00 | 2024-09-17 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-16 23:00 | 2024-09-17 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-16 23:00 | 2024-09-17 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-17 23:00 | 2024-09-18 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-17 23:00 | 2024-09-18 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-17 23:00 | 2024-09-18 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-17 23:00 | 2024-09-18 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-17 23:00 | 2024-09-18 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-17 23:00 | 2024-09-18 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-18 23:00 | 2024-09-19 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-18 23:00 | 2024-09-19 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-18 23:00 | 2024-09-19 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-18 23:00 | 2024-09-19 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-18 23:00 | 2024-09-19 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-18 23:00 | 2024-09-19 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-19 23:00 | 2024-09-20 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-19 23:00 | 2024-09-20 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-19 23:00 | 2024-09-20 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-19 23:00 | 2024-09-20 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-19 23:00 | 2024-09-20 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-19 23:00 | 2024-09-20 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-23 23:00 | 2024-09-24 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-23 23:00 | 2024-09-24 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-23 23:00 | 2024-09-24 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-23 23:00 | 2024-09-24 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-23 23:00 | 2024-09-24 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-23 23:00 | 2024-09-24 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-24 23:00 | 2024-09-25 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-24 23:00 | 2024-09-25 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-24 23:00 | 2024-09-25 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-24 23:00 | 2024-09-25 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-24 23:00 | 2024-09-25 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-24 23:00 | 2024-09-25 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-25 23:00 | 2024-09-26 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-25 23:00 | 2024-09-26 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-25 23:00 | 2024-09-26 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-25 23:00 | 2024-09-26 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-25 23:00 | 2024-09-26 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-25 23:00 | 2024-09-26 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-26 23:00 | 2024-09-27 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-26 23:00 | 2024-09-27 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-26 23:00 | 2024-09-27 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-26 23:00 | 2024-09-27 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-26 23:00 | 2024-09-27 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-26 23:00 | 2024-09-27 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-30 23:00 | 2024-10-01 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-30 23:00 | 2024-10-01 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-30 23:00 | 2024-10-01 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-30 23:00 | 2024-10-01 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-30 23:00 | 2024-10-01 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-30 23:00 | 2024-10-01 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-01 23:00 | 2024-10-02 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-01 23:00 | 2024-10-02 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-01 23:00 | 2024-10-02 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-01 23:00 | 2024-10-02 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-01 23:00 | 2024-10-02 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-01 23:00 | 2024-10-02 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-02 23:00 | 2024-10-03 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-02 23:00 | 2024-10-03 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-02 23:00 | 2024-10-03 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-02 23:00 | 2024-10-03 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-02 23:00 | 2024-10-03 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-02 23:00 | 2024-10-03 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-03 23:00 | 2024-10-04 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-03 23:00 | 2024-10-04 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-03 23:00 | 2024-10-04 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-03 23:00 | 2024-10-04 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-03 23:00 | 2024-10-04 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-03 23:00 | 2024-10-04 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-07 23:00 | 2024-10-08 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-07 23:00 | 2024-10-08 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-07 23:00 | 2024-10-08 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-07 23:00 | 2024-10-08 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-07 23:00 | 2024-10-08 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-07 23:00 | 2024-10-08 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-08 23:00 | 2024-10-09 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-08 23:00 | 2024-10-09 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-08 23:00 | 2024-10-09 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-08 23:00 | 2024-10-09 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-08 23:00 | 2024-10-09 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-08 23:00 | 2024-10-09 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-09 23:00 | 2024-10-10 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-09 23:00 | 2024-10-10 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-09 23:00 | 2024-10-10 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-09 23:00 | 2024-10-10 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-09 23:00 | 2024-10-10 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-09 23:00 | 2024-10-10 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-10 23:00 | 2024-10-11 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-10 23:00 | 2024-10-11 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-10 23:00 | 2024-10-11 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-10 23:00 | 2024-10-11 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-10 23:00 | 2024-10-11 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-10 23:00 | 2024-10-11 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-14 23:00 | 2024-10-15 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-14 23:00 | 2024-10-15 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-14 23:00 | 2024-10-15 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-14 23:00 | 2024-10-15 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-14 23:00 | 2024-10-15 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-14 23:00 | 2024-10-15 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-15 23:00 | 2024-10-16 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-15 23:00 | 2024-10-16 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-15 23:00 | 2024-10-16 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-15 23:00 | 2024-10-16 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-15 23:00 | 2024-10-16 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-15 23:00 | 2024-10-16 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-16 23:00 | 2024-10-17 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-16 23:00 | 2024-10-17 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-16 23:00 | 2024-10-17 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-16 23:00 | 2024-10-17 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-16 23:00 | 2024-10-17 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-16 23:00 | 2024-10-17 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-17 23:00 | 2024-10-18 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-17 23:00 | 2024-10-18 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-17 23:00 | 2024-10-18 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-17 23:00 | 2024-10-18 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-17 23:00 | 2024-10-18 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-17 23:00 | 2024-10-18 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-21 23:00 | 2024-10-22 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-21 23:00 | 2024-10-22 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-21 23:00 | 2024-10-22 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-21 23:00 | 2024-10-22 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-21 23:00 | 2024-10-22 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-21 23:00 | 2024-10-22 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-22 23:00 | 2024-10-23 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-22 23:00 | 2024-10-23 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-22 23:00 | 2024-10-23 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-22 23:00 | 2024-10-23 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-22 23:00 | 2024-10-23 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-22 23:00 | 2024-10-23 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-23 23:00 | 2024-10-24 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-23 23:00 | 2024-10-24 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-23 23:00 | 2024-10-24 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-23 23:00 | 2024-10-24 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-23 23:00 | 2024-10-24 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-23 23:00 | 2024-10-24 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-24 23:00 | 2024-10-25 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-24 23:00 | 2024-10-25 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-24 23:00 | 2024-10-25 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-24 23:00 | 2024-10-25 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-24 23:00 | 2024-10-25 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-24 23:00 | 2024-10-25 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-28 23:00 | 2024-10-29 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-28 23:00 | 2024-10-29 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-28 23:00 | 2024-10-29 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-28 23:00 | 2024-10-29 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-28 23:00 | 2024-10-29 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-28 23:00 | 2024-10-29 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-29 23:00 | 2024-10-30 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-29 23:00 | 2024-10-30 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-29 23:00 | 2024-10-30 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-29 23:00 | 2024-10-30 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-29 23:00 | 2024-10-30 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-29 23:00 | 2024-10-30 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-30 23:00 | 2024-10-31 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-30 23:00 | 2024-10-31 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-30 23:00 | 2024-10-31 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-30 23:00 | 2024-10-31 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-30 23:00 | 2024-10-31 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-30 23:00 | 2024-10-31 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-31 23:00 | 2024-11-01 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-31 23:00 | 2024-11-01 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-31 23:00 | 2024-11-01 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-31 23:00 | 2024-11-01 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-31 23:00 | 2024-11-01 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-31 23:00 | 2024-11-01 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-04 23:00 | 2024-11-05 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-04 23:00 | 2024-11-05 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-04 23:00 | 2024-11-05 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-04 23:00 | 2024-11-05 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-04 23:00 | 2024-11-05 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-04 23:00 | 2024-11-05 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-05 23:00 | 2024-11-06 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-05 23:00 | 2024-11-06 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-05 23:00 | 2024-11-06 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-05 23:00 | 2024-11-06 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-05 23:00 | 2024-11-06 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-05 23:00 | 2024-11-06 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-06 23:00 | 2024-11-07 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-06 23:00 | 2024-11-07 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-06 23:00 | 2024-11-07 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-06 23:00 | 2024-11-07 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-06 23:00 | 2024-11-07 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-06 23:00 | 2024-11-07 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-07 23:00 | 2024-11-08 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-07 23:00 | 2024-11-08 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-07 23:00 | 2024-11-08 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-07 23:00 | 2024-11-08 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-07 23:00 | 2024-11-08 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-07 23:00 | 2024-11-08 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-11 23:00 | 2024-11-12 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-11 23:00 | 2024-11-12 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-11 23:00 | 2024-11-12 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-11 23:00 | 2024-11-12 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-11 23:00 | 2024-11-12 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-11 23:00 | 2024-11-12 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-12 23:00 | 2024-11-13 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-12 23:00 | 2024-11-13 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-12 23:00 | 2024-11-13 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-12 23:00 | 2024-11-13 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-12 23:00 | 2024-11-13 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-12 23:00 | 2024-11-13 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-13 23:00 | 2024-11-14 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-13 23:00 | 2024-11-14 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-13 23:00 | 2024-11-14 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-13 23:00 | 2024-11-14 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-13 23:00 | 2024-11-14 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-13 23:00 | 2024-11-14 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-14 23:00 | 2024-11-15 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-14 23:00 | 2024-11-15 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-14 23:00 | 2024-11-15 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-14 23:00 | 2024-11-15 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-14 23:00 | 2024-11-15 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-14 23:00 | 2024-11-15 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-18 23:00 | 2024-11-19 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-18 23:00 | 2024-11-19 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-18 23:00 | 2024-11-19 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-18 23:00 | 2024-11-19 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-18 23:00 | 2024-11-19 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-18 23:00 | 2024-11-19 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-19 23:00 | 2024-11-20 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-19 23:00 | 2024-11-20 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-19 23:00 | 2024-11-20 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-19 23:00 | 2024-11-20 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-19 23:00 | 2024-11-20 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-19 23:00 | 2024-11-20 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-20 23:00 | 2024-11-21 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-20 23:00 | 2024-11-21 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-20 23:00 | 2024-11-21 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-20 23:00 | 2024-11-21 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-20 23:00 | 2024-11-21 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-20 23:00 | 2024-11-21 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-21 23:00 | 2024-11-22 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-21 23:00 | 2024-11-22 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-21 23:00 | 2024-11-22 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-21 23:00 | 2024-11-22 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-21 23:00 | 2024-11-22 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-21 23:00 | 2024-11-22 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-25 23:00 | 2024-11-26 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-25 23:00 | 2024-11-26 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-25 23:00 | 2024-11-26 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-25 23:00 | 2024-11-26 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-25 23:00 | 2024-11-26 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-25 23:00 | 2024-11-26 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-26 23:00 | 2024-11-27 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-26 23:00 | 2024-11-27 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-26 23:00 | 2024-11-27 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-26 23:00 | 2024-11-27 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-26 23:00 | 2024-11-27 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-26 23:00 | 2024-11-27 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-27 23:00 | 2024-11-28 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-27 23:00 | 2024-11-28 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-27 23:00 | 2024-11-28 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-27 23:00 | 2024-11-28 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-27 23:00 | 2024-11-28 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-27 23:00 | 2024-11-28 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-28 23:00 | 2024-11-29 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-28 23:00 | 2024-11-29 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-28 23:00 | 2024-11-29 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-28 23:00 | 2024-11-29 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-28 23:00 | 2024-11-29 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-28 23:00 | 2024-11-29 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-02 23:00 | 2024-12-03 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-02 23:00 | 2024-12-03 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-02 23:00 | 2024-12-03 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-02 23:00 | 2024-12-03 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-02 23:00 | 2024-12-03 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-02 23:00 | 2024-12-03 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-03 23:00 | 2024-12-04 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-03 23:00 | 2024-12-04 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-03 23:00 | 2024-12-04 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-03 23:00 | 2024-12-04 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-03 23:00 | 2024-12-04 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-03 23:00 | 2024-12-04 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-04 23:00 | 2024-12-05 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-04 23:00 | 2024-12-05 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-04 23:00 | 2024-12-05 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-04 23:00 | 2024-12-05 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-04 23:00 | 2024-12-05 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-04 23:00 | 2024-12-05 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-05 23:00 | 2024-12-06 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-05 23:00 | 2024-12-06 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-05 23:00 | 2024-12-06 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-05 23:00 | 2024-12-06 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-05 23:00 | 2024-12-06 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-05 23:00 | 2024-12-06 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-09 23:00 | 2024-12-10 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-09 23:00 | 2024-12-10 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-09 23:00 | 2024-12-10 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-09 23:00 | 2024-12-10 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-09 23:00 | 2024-12-10 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-09 23:00 | 2024-12-10 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-10 23:00 | 2024-12-11 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-10 23:00 | 2024-12-11 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-10 23:00 | 2024-12-11 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-10 23:00 | 2024-12-11 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-10 23:00 | 2024-12-11 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-10 23:00 | 2024-12-11 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-11 23:00 | 2024-12-12 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-11 23:00 | 2024-12-12 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-11 23:00 | 2024-12-12 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-11 23:00 | 2024-12-12 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-11 23:00 | 2024-12-12 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-11 23:00 | 2024-12-12 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-12 23:00 | 2024-12-13 05:00 | Periodisk | Lu |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-12 23:00 | 2024-12-13 05:00 | Periodisk | Thl |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-12 23:00 | 2024-12-13 05:00 | Periodisk | Stb |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-12 23:00 | 2024-12-13 05:00 | Periodisk | Ö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-12 23:00 | 2024-12-13 05:00 | Periodisk | Dat |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5655 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-12 23:00 | 2024-12-13 05:00 | Periodisk | E | [5 empty] | 6 | Servicefönster# (Lund)-(Eslöv) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2409 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5655
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-11 23:00 | 2023-12-12 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-11 23:00 | 2023-12-12 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-11 23:00 | 2023-12-12 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-11 23:00 | 2023-12-12 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-11 23:00 | 2023-12-12 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-11 23:00 | 2023-12-12 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-11 23:00 | 2023-12-12 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-11 23:00 | 2023-12-12 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-12 23:00 | 2023-12-13 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-12 23:00 | 2023-12-13 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-12 23:00 | 2023-12-13 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-12 23:00 | 2023-12-13 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-12 23:00 | 2023-12-13 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-12 23:00 | 2023-12-13 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-12 23:00 | 2023-12-13 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-12 23:00 | 2023-12-13 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-13 23:00 | 2023-12-14 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-13 23:00 | 2023-12-14 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-13 23:00 | 2023-12-14 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-13 23:00 | 2023-12-14 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-13 23:00 | 2023-12-14 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-13 23:00 | 2023-12-14 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-13 23:00 | 2023-12-14 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-13 23:00 | 2023-12-14 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-14 23:00 | 2023-12-15 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-14 23:00 | 2023-12-15 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-14 23:00 | 2023-12-15 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-14 23:00 | 2023-12-15 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-14 23:00 | 2023-12-15 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-14 23:00 | 2023-12-15 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-14 23:00 | 2023-12-15 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-14 23:00 | 2023-12-15 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-18 23:00 | 2023-12-19 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-18 23:00 | 2023-12-19 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-18 23:00 | 2023-12-19 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-18 23:00 | 2023-12-19 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-18 23:00 | 2023-12-19 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-18 23:00 | 2023-12-19 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-18 23:00 | 2023-12-19 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-18 23:00 | 2023-12-19 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-19 23:00 | 2023-12-20 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-19 23:00 | 2023-12-20 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-19 23:00 | 2023-12-20 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-19 23:00 | 2023-12-20 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-19 23:00 | 2023-12-20 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-19 23:00 | 2023-12-20 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-19 23:00 | 2023-12-20 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-19 23:00 | 2023-12-20 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-26 23:00 | 2023-12-27 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-26 23:00 | 2023-12-27 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-26 23:00 | 2023-12-27 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-26 23:00 | 2023-12-27 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-26 23:00 | 2023-12-27 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-26 23:00 | 2023-12-27 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-26 23:00 | 2023-12-27 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-26 23:00 | 2023-12-27 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-27 23:00 | 2023-12-28 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-27 23:00 | 2023-12-28 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-27 23:00 | 2023-12-28 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-27 23:00 | 2023-12-28 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-27 23:00 | 2023-12-28 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-27 23:00 | 2023-12-28 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-27 23:00 | 2023-12-28 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-27 23:00 | 2023-12-28 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-28 23:00 | 2023-12-29 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-28 23:00 | 2023-12-29 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-28 23:00 | 2023-12-29 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-28 23:00 | 2023-12-29 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-28 23:00 | 2023-12-29 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-28 23:00 | 2023-12-29 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-28 23:00 | 2023-12-29 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-28 23:00 | 2023-12-29 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-01 23:00 | 2024-01-02 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-01 23:00 | 2024-01-02 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-01 23:00 | 2024-01-02 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-01 23:00 | 2024-01-02 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-01 23:00 | 2024-01-02 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-01 23:00 | 2024-01-02 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-01 23:00 | 2024-01-02 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-01 23:00 | 2024-01-02 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-02 23:00 | 2024-01-03 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-02 23:00 | 2024-01-03 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-02 23:00 | 2024-01-03 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-02 23:00 | 2024-01-03 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-02 23:00 | 2024-01-03 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-02 23:00 | 2024-01-03 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-02 23:00 | 2024-01-03 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-02 23:00 | 2024-01-03 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-03 23:00 | 2024-01-04 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-03 23:00 | 2024-01-04 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-03 23:00 | 2024-01-04 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-03 23:00 | 2024-01-04 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-03 23:00 | 2024-01-04 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-03 23:00 | 2024-01-04 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-03 23:00 | 2024-01-04 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-03 23:00 | 2024-01-04 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-04 23:00 | 2024-01-05 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-04 23:00 | 2024-01-05 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-04 23:00 | 2024-01-05 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-04 23:00 | 2024-01-05 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-04 23:00 | 2024-01-05 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-04 23:00 | 2024-01-05 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-04 23:00 | 2024-01-05 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-04 23:00 | 2024-01-05 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-08 23:00 | 2024-01-09 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-08 23:00 | 2024-01-09 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-08 23:00 | 2024-01-09 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-08 23:00 | 2024-01-09 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-08 23:00 | 2024-01-09 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-08 23:00 | 2024-01-09 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-08 23:00 | 2024-01-09 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-08 23:00 | 2024-01-09 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-09 23:00 | 2024-01-10 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-09 23:00 | 2024-01-10 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-09 23:00 | 2024-01-10 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-09 23:00 | 2024-01-10 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-09 23:00 | 2024-01-10 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-09 23:00 | 2024-01-10 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-09 23:00 | 2024-01-10 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-09 23:00 | 2024-01-10 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-10 23:00 | 2024-01-11 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-10 23:00 | 2024-01-11 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-10 23:00 | 2024-01-11 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-10 23:00 | 2024-01-11 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-10 23:00 | 2024-01-11 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-10 23:00 | 2024-01-11 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-10 23:00 | 2024-01-11 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-10 23:00 | 2024-01-11 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-11 23:00 | 2024-01-12 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-11 23:00 | 2024-01-12 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-11 23:00 | 2024-01-12 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-11 23:00 | 2024-01-12 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-11 23:00 | 2024-01-12 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-11 23:00 | 2024-01-12 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-11 23:00 | 2024-01-12 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-11 23:00 | 2024-01-12 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-15 23:00 | 2024-01-16 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-15 23:00 | 2024-01-16 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-15 23:00 | 2024-01-16 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-15 23:00 | 2024-01-16 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-15 23:00 | 2024-01-16 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-15 23:00 | 2024-01-16 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-15 23:00 | 2024-01-16 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-15 23:00 | 2024-01-16 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-16 23:00 | 2024-01-17 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-16 23:00 | 2024-01-17 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-16 23:00 | 2024-01-17 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-16 23:00 | 2024-01-17 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-16 23:00 | 2024-01-17 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-16 23:00 | 2024-01-17 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-16 23:00 | 2024-01-17 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-16 23:00 | 2024-01-17 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-17 23:00 | 2024-01-18 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-17 23:00 | 2024-01-18 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-17 23:00 | 2024-01-18 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-17 23:00 | 2024-01-18 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-17 23:00 | 2024-01-18 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-17 23:00 | 2024-01-18 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-17 23:00 | 2024-01-18 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-17 23:00 | 2024-01-18 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-18 23:00 | 2024-01-19 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-18 23:00 | 2024-01-19 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-18 23:00 | 2024-01-19 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-18 23:00 | 2024-01-19 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-18 23:00 | 2024-01-19 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-18 23:00 | 2024-01-19 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-18 23:00 | 2024-01-19 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-18 23:00 | 2024-01-19 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-22 23:00 | 2024-01-23 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-22 23:00 | 2024-01-23 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-22 23:00 | 2024-01-23 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-22 23:00 | 2024-01-23 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-22 23:00 | 2024-01-23 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-22 23:00 | 2024-01-23 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-22 23:00 | 2024-01-23 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-22 23:00 | 2024-01-23 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-23 23:00 | 2024-01-24 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-23 23:00 | 2024-01-24 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-23 23:00 | 2024-01-24 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-23 23:00 | 2024-01-24 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-23 23:00 | 2024-01-24 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-23 23:00 | 2024-01-24 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-23 23:00 | 2024-01-24 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-23 23:00 | 2024-01-24 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-24 23:00 | 2024-01-25 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-24 23:00 | 2024-01-25 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-24 23:00 | 2024-01-25 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-24 23:00 | 2024-01-25 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-24 23:00 | 2024-01-25 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-24 23:00 | 2024-01-25 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-24 23:00 | 2024-01-25 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-24 23:00 | 2024-01-25 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-25 23:00 | 2024-01-26 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-25 23:00 | 2024-01-26 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-25 23:00 | 2024-01-26 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-25 23:00 | 2024-01-26 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-25 23:00 | 2024-01-26 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-25 23:00 | 2024-01-26 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-25 23:00 | 2024-01-26 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-25 23:00 | 2024-01-26 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-29 23:00 | 2024-01-30 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-29 23:00 | 2024-01-30 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-29 23:00 | 2024-01-30 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-29 23:00 | 2024-01-30 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-29 23:00 | 2024-01-30 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-29 23:00 | 2024-01-30 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-29 23:00 | 2024-01-30 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-29 23:00 | 2024-01-30 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-30 23:00 | 2024-01-31 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-30 23:00 | 2024-01-31 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-30 23:00 | 2024-01-31 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-30 23:00 | 2024-01-31 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-30 23:00 | 2024-01-31 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-30 23:00 | 2024-01-31 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-30 23:00 | 2024-01-31 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-30 23:00 | 2024-01-31 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-31 23:00 | 2024-02-01 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-31 23:00 | 2024-02-01 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-31 23:00 | 2024-02-01 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-31 23:00 | 2024-02-01 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-31 23:00 | 2024-02-01 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-31 23:00 | 2024-02-01 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-31 23:00 | 2024-02-01 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-31 23:00 | 2024-02-01 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-01 23:00 | 2024-02-02 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-01 23:00 | 2024-02-02 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-01 23:00 | 2024-02-02 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-01 23:00 | 2024-02-02 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-01 23:00 | 2024-02-02 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-01 23:00 | 2024-02-02 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-01 23:00 | 2024-02-02 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-01 23:00 | 2024-02-02 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-05 23:00 | 2024-02-06 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-05 23:00 | 2024-02-06 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-05 23:00 | 2024-02-06 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-05 23:00 | 2024-02-06 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-05 23:00 | 2024-02-06 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-05 23:00 | 2024-02-06 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-05 23:00 | 2024-02-06 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-05 23:00 | 2024-02-06 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-06 23:00 | 2024-02-07 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-06 23:00 | 2024-02-07 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-06 23:00 | 2024-02-07 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-06 23:00 | 2024-02-07 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-06 23:00 | 2024-02-07 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-06 23:00 | 2024-02-07 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-06 23:00 | 2024-02-07 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-06 23:00 | 2024-02-07 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-07 23:00 | 2024-02-08 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-07 23:00 | 2024-02-08 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-07 23:00 | 2024-02-08 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-07 23:00 | 2024-02-08 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-07 23:00 | 2024-02-08 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-07 23:00 | 2024-02-08 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-07 23:00 | 2024-02-08 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-07 23:00 | 2024-02-08 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-08 23:00 | 2024-02-09 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-08 23:00 | 2024-02-09 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-08 23:00 | 2024-02-09 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-08 23:00 | 2024-02-09 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-08 23:00 | 2024-02-09 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-08 23:00 | 2024-02-09 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-08 23:00 | 2024-02-09 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-08 23:00 | 2024-02-09 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-12 23:00 | 2024-02-13 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-12 23:00 | 2024-02-13 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-12 23:00 | 2024-02-13 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-12 23:00 | 2024-02-13 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-12 23:00 | 2024-02-13 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-12 23:00 | 2024-02-13 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-12 23:00 | 2024-02-13 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-12 23:00 | 2024-02-13 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-13 23:00 | 2024-02-14 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-13 23:00 | 2024-02-14 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-13 23:00 | 2024-02-14 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-13 23:00 | 2024-02-14 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-13 23:00 | 2024-02-14 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-13 23:00 | 2024-02-14 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-13 23:00 | 2024-02-14 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-13 23:00 | 2024-02-14 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-14 23:00 | 2024-02-15 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-14 23:00 | 2024-02-15 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-14 23:00 | 2024-02-15 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-14 23:00 | 2024-02-15 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-14 23:00 | 2024-02-15 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-14 23:00 | 2024-02-15 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-14 23:00 | 2024-02-15 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-14 23:00 | 2024-02-15 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-15 23:00 | 2024-02-16 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-15 23:00 | 2024-02-16 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-15 23:00 | 2024-02-16 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-15 23:00 | 2024-02-16 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-15 23:00 | 2024-02-16 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-15 23:00 | 2024-02-16 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-15 23:00 | 2024-02-16 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-15 23:00 | 2024-02-16 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-19 23:00 | 2024-02-20 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-19 23:00 | 2024-02-20 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-19 23:00 | 2024-02-20 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-19 23:00 | 2024-02-20 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-19 23:00 | 2024-02-20 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-19 23:00 | 2024-02-20 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-19 23:00 | 2024-02-20 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-19 23:00 | 2024-02-20 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-20 23:00 | 2024-02-21 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-20 23:00 | 2024-02-21 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-20 23:00 | 2024-02-21 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-20 23:00 | 2024-02-21 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-20 23:00 | 2024-02-21 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-20 23:00 | 2024-02-21 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-20 23:00 | 2024-02-21 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-20 23:00 | 2024-02-21 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-21 23:00 | 2024-02-22 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-21 23:00 | 2024-02-22 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-21 23:00 | 2024-02-22 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-21 23:00 | 2024-02-22 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-21 23:00 | 2024-02-22 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-21 23:00 | 2024-02-22 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-21 23:00 | 2024-02-22 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-21 23:00 | 2024-02-22 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-22 23:00 | 2024-02-23 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-22 23:00 | 2024-02-23 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-22 23:00 | 2024-02-23 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-22 23:00 | 2024-02-23 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-22 23:00 | 2024-02-23 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-22 23:00 | 2024-02-23 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-22 23:00 | 2024-02-23 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-22 23:00 | 2024-02-23 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-26 23:00 | 2024-02-27 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-26 23:00 | 2024-02-27 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-26 23:00 | 2024-02-27 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-26 23:00 | 2024-02-27 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-26 23:00 | 2024-02-27 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-26 23:00 | 2024-02-27 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-26 23:00 | 2024-02-27 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-26 23:00 | 2024-02-27 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-27 23:00 | 2024-02-28 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-27 23:00 | 2024-02-28 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-27 23:00 | 2024-02-28 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-27 23:00 | 2024-02-28 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-27 23:00 | 2024-02-28 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-27 23:00 | 2024-02-28 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-27 23:00 | 2024-02-28 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-27 23:00 | 2024-02-28 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-28 23:00 | 2024-02-29 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-28 23:00 | 2024-02-29 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-28 23:00 | 2024-02-29 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-28 23:00 | 2024-02-29 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-28 23:00 | 2024-02-29 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-28 23:00 | 2024-02-29 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-28 23:00 | 2024-02-29 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-28 23:00 | 2024-02-29 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-29 23:00 | 2024-03-01 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-29 23:00 | 2024-03-01 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-29 23:00 | 2024-03-01 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-29 23:00 | 2024-03-01 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-29 23:00 | 2024-03-01 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-29 23:00 | 2024-03-01 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-29 23:00 | 2024-03-01 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-29 23:00 | 2024-03-01 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-04 23:00 | 2024-03-05 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-04 23:00 | 2024-03-05 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-04 23:00 | 2024-03-05 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-04 23:00 | 2024-03-05 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-04 23:00 | 2024-03-05 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-04 23:00 | 2024-03-05 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-04 23:00 | 2024-03-05 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-04 23:00 | 2024-03-05 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-05 23:00 | 2024-03-06 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-05 23:00 | 2024-03-06 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-05 23:00 | 2024-03-06 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-05 23:00 | 2024-03-06 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-05 23:00 | 2024-03-06 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-05 23:00 | 2024-03-06 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-05 23:00 | 2024-03-06 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-05 23:00 | 2024-03-06 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-06 23:00 | 2024-03-07 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-06 23:00 | 2024-03-07 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-06 23:00 | 2024-03-07 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-06 23:00 | 2024-03-07 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-06 23:00 | 2024-03-07 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-06 23:00 | 2024-03-07 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-06 23:00 | 2024-03-07 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-06 23:00 | 2024-03-07 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-07 23:00 | 2024-03-08 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-07 23:00 | 2024-03-08 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-07 23:00 | 2024-03-08 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-07 23:00 | 2024-03-08 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-07 23:00 | 2024-03-08 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-07 23:00 | 2024-03-08 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-07 23:00 | 2024-03-08 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-07 23:00 | 2024-03-08 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-11 23:00 | 2024-03-12 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-11 23:00 | 2024-03-12 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-11 23:00 | 2024-03-12 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-11 23:00 | 2024-03-12 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-11 23:00 | 2024-03-12 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-11 23:00 | 2024-03-12 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-11 23:00 | 2024-03-12 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-11 23:00 | 2024-03-12 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-12 23:00 | 2024-03-13 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-12 23:00 | 2024-03-13 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-12 23:00 | 2024-03-13 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-12 23:00 | 2024-03-13 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-12 23:00 | 2024-03-13 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-12 23:00 | 2024-03-13 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-12 23:00 | 2024-03-13 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-12 23:00 | 2024-03-13 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-13 23:00 | 2024-03-14 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-13 23:00 | 2024-03-14 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-13 23:00 | 2024-03-14 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-13 23:00 | 2024-03-14 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-13 23:00 | 2024-03-14 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-13 23:00 | 2024-03-14 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-13 23:00 | 2024-03-14 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-13 23:00 | 2024-03-14 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-14 23:00 | 2024-03-15 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-14 23:00 | 2024-03-15 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-14 23:00 | 2024-03-15 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-14 23:00 | 2024-03-15 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-14 23:00 | 2024-03-15 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-14 23:00 | 2024-03-15 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-14 23:00 | 2024-03-15 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-14 23:00 | 2024-03-15 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-18 23:00 | 2024-03-19 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-18 23:00 | 2024-03-19 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-18 23:00 | 2024-03-19 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-18 23:00 | 2024-03-19 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-18 23:00 | 2024-03-19 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-18 23:00 | 2024-03-19 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-18 23:00 | 2024-03-19 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-18 23:00 | 2024-03-19 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-19 23:00 | 2024-03-20 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-19 23:00 | 2024-03-20 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-19 23:00 | 2024-03-20 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-19 23:00 | 2024-03-20 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-19 23:00 | 2024-03-20 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-19 23:00 | 2024-03-20 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-19 23:00 | 2024-03-20 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-19 23:00 | 2024-03-20 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-20 23:00 | 2024-03-21 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-20 23:00 | 2024-03-21 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-20 23:00 | 2024-03-21 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-20 23:00 | 2024-03-21 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-20 23:00 | 2024-03-21 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-20 23:00 | 2024-03-21 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-20 23:00 | 2024-03-21 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-20 23:00 | 2024-03-21 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-21 23:00 | 2024-03-22 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-21 23:00 | 2024-03-22 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-21 23:00 | 2024-03-22 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-21 23:00 | 2024-03-22 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-21 23:00 | 2024-03-22 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-21 23:00 | 2024-03-22 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-21 23:00 | 2024-03-22 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-21 23:00 | 2024-03-22 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-25 23:00 | 2024-03-26 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-25 23:00 | 2024-03-26 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-25 23:00 | 2024-03-26 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-25 23:00 | 2024-03-26 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-25 23:00 | 2024-03-26 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-25 23:00 | 2024-03-26 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-25 23:00 | 2024-03-26 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-25 23:00 | 2024-03-26 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-26 23:00 | 2024-03-27 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-26 23:00 | 2024-03-27 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-26 23:00 | 2024-03-27 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-26 23:00 | 2024-03-27 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-26 23:00 | 2024-03-27 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-26 23:00 | 2024-03-27 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-26 23:00 | 2024-03-27 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-26 23:00 | 2024-03-27 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-27 23:00 | 2024-03-28 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-27 23:00 | 2024-03-28 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-27 23:00 | 2024-03-28 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-27 23:00 | 2024-03-28 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-27 23:00 | 2024-03-28 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-27 23:00 | 2024-03-28 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-27 23:00 | 2024-03-28 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-27 23:00 | 2024-03-28 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-01 23:00 | 2024-04-02 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-01 23:00 | 2024-04-02 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-01 23:00 | 2024-04-02 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-01 23:00 | 2024-04-02 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-01 23:00 | 2024-04-02 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-01 23:00 | 2024-04-02 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-01 23:00 | 2024-04-02 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-01 23:00 | 2024-04-02 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-02 23:00 | 2024-04-03 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-02 23:00 | 2024-04-03 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-02 23:00 | 2024-04-03 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-02 23:00 | 2024-04-03 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-02 23:00 | 2024-04-03 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-02 23:00 | 2024-04-03 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-02 23:00 | 2024-04-03 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-02 23:00 | 2024-04-03 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-03 23:00 | 2024-04-04 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-03 23:00 | 2024-04-04 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-03 23:00 | 2024-04-04 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-03 23:00 | 2024-04-04 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-03 23:00 | 2024-04-04 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-03 23:00 | 2024-04-04 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-03 23:00 | 2024-04-04 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-03 23:00 | 2024-04-04 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-04 23:00 | 2024-04-05 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-04 23:00 | 2024-04-05 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-04 23:00 | 2024-04-05 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-04 23:00 | 2024-04-05 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-04 23:00 | 2024-04-05 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-04 23:00 | 2024-04-05 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-04 23:00 | 2024-04-05 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-04 23:00 | 2024-04-05 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-08 23:00 | 2024-04-09 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-08 23:00 | 2024-04-09 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-08 23:00 | 2024-04-09 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-08 23:00 | 2024-04-09 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-08 23:00 | 2024-04-09 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-08 23:00 | 2024-04-09 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-08 23:00 | 2024-04-09 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-08 23:00 | 2024-04-09 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-09 23:00 | 2024-04-10 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-09 23:00 | 2024-04-10 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-09 23:00 | 2024-04-10 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-09 23:00 | 2024-04-10 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-09 23:00 | 2024-04-10 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-09 23:00 | 2024-04-10 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-09 23:00 | 2024-04-10 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-09 23:00 | 2024-04-10 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-10 23:00 | 2024-04-11 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-10 23:00 | 2024-04-11 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-10 23:00 | 2024-04-11 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-10 23:00 | 2024-04-11 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-10 23:00 | 2024-04-11 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-10 23:00 | 2024-04-11 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-10 23:00 | 2024-04-11 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-10 23:00 | 2024-04-11 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-11 23:00 | 2024-04-12 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-11 23:00 | 2024-04-12 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-11 23:00 | 2024-04-12 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-11 23:00 | 2024-04-12 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-11 23:00 | 2024-04-12 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-11 23:00 | 2024-04-12 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-11 23:00 | 2024-04-12 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-11 23:00 | 2024-04-12 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-15 23:00 | 2024-04-16 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-15 23:00 | 2024-04-16 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-15 23:00 | 2024-04-16 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-15 23:00 | 2024-04-16 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-15 23:00 | 2024-04-16 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-15 23:00 | 2024-04-16 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-15 23:00 | 2024-04-16 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-15 23:00 | 2024-04-16 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-16 23:00 | 2024-04-17 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-16 23:00 | 2024-04-17 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-16 23:00 | 2024-04-17 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-16 23:00 | 2024-04-17 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-16 23:00 | 2024-04-17 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-16 23:00 | 2024-04-17 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-16 23:00 | 2024-04-17 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-16 23:00 | 2024-04-17 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-17 23:00 | 2024-04-18 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-17 23:00 | 2024-04-18 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-17 23:00 | 2024-04-18 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-17 23:00 | 2024-04-18 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-17 23:00 | 2024-04-18 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-17 23:00 | 2024-04-18 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-17 23:00 | 2024-04-18 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-17 23:00 | 2024-04-18 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-18 23:00 | 2024-04-19 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-18 23:00 | 2024-04-19 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-18 23:00 | 2024-04-19 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-18 23:00 | 2024-04-19 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-18 23:00 | 2024-04-19 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-18 23:00 | 2024-04-19 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-18 23:00 | 2024-04-19 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-18 23:00 | 2024-04-19 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-22 23:00 | 2024-04-23 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-22 23:00 | 2024-04-23 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-22 23:00 | 2024-04-23 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-22 23:00 | 2024-04-23 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-22 23:00 | 2024-04-23 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-22 23:00 | 2024-04-23 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-22 23:00 | 2024-04-23 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-22 23:00 | 2024-04-23 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-23 23:00 | 2024-04-24 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-23 23:00 | 2024-04-24 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-23 23:00 | 2024-04-24 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-23 23:00 | 2024-04-24 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-23 23:00 | 2024-04-24 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-23 23:00 | 2024-04-24 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-23 23:00 | 2024-04-24 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-23 23:00 | 2024-04-24 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-24 23:00 | 2024-04-25 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-24 23:00 | 2024-04-25 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-24 23:00 | 2024-04-25 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-24 23:00 | 2024-04-25 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-24 23:00 | 2024-04-25 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-24 23:00 | 2024-04-25 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-24 23:00 | 2024-04-25 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-24 23:00 | 2024-04-25 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-25 23:00 | 2024-04-26 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-25 23:00 | 2024-04-26 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-25 23:00 | 2024-04-26 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-25 23:00 | 2024-04-26 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-25 23:00 | 2024-04-26 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-25 23:00 | 2024-04-26 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-25 23:00 | 2024-04-26 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-25 23:00 | 2024-04-26 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-29 23:00 | 2024-04-30 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-29 23:00 | 2024-04-30 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-29 23:00 | 2024-04-30 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-29 23:00 | 2024-04-30 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-29 23:00 | 2024-04-30 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-29 23:00 | 2024-04-30 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-29 23:00 | 2024-04-30 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-29 23:00 | 2024-04-30 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-01 23:00 | 2024-05-02 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-01 23:00 | 2024-05-02 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-01 23:00 | 2024-05-02 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-01 23:00 | 2024-05-02 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-01 23:00 | 2024-05-02 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-01 23:00 | 2024-05-02 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-01 23:00 | 2024-05-02 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-01 23:00 | 2024-05-02 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-02 23:00 | 2024-05-03 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-02 23:00 | 2024-05-03 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-02 23:00 | 2024-05-03 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-02 23:00 | 2024-05-03 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-02 23:00 | 2024-05-03 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-02 23:00 | 2024-05-03 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-02 23:00 | 2024-05-03 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-02 23:00 | 2024-05-03 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-06 23:00 | 2024-05-07 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-06 23:00 | 2024-05-07 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-06 23:00 | 2024-05-07 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-06 23:00 | 2024-05-07 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-06 23:00 | 2024-05-07 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-06 23:00 | 2024-05-07 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-06 23:00 | 2024-05-07 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-06 23:00 | 2024-05-07 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-07 23:00 | 2024-05-08 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-07 23:00 | 2024-05-08 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-07 23:00 | 2024-05-08 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-07 23:00 | 2024-05-08 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-07 23:00 | 2024-05-08 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-07 23:00 | 2024-05-08 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-07 23:00 | 2024-05-08 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-07 23:00 | 2024-05-08 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-09 23:00 | 2024-05-10 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-09 23:00 | 2024-05-10 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-09 23:00 | 2024-05-10 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-09 23:00 | 2024-05-10 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-09 23:00 | 2024-05-10 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-09 23:00 | 2024-05-10 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-09 23:00 | 2024-05-10 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-09 23:00 | 2024-05-10 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-13 23:00 | 2024-05-14 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-13 23:00 | 2024-05-14 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-13 23:00 | 2024-05-14 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-13 23:00 | 2024-05-14 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-13 23:00 | 2024-05-14 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-13 23:00 | 2024-05-14 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-13 23:00 | 2024-05-14 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-13 23:00 | 2024-05-14 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-14 23:00 | 2024-05-15 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-14 23:00 | 2024-05-15 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-14 23:00 | 2024-05-15 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-14 23:00 | 2024-05-15 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-14 23:00 | 2024-05-15 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-14 23:00 | 2024-05-15 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-14 23:00 | 2024-05-15 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-14 23:00 | 2024-05-15 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-15 23:00 | 2024-05-16 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-15 23:00 | 2024-05-16 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-15 23:00 | 2024-05-16 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-15 23:00 | 2024-05-16 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-15 23:00 | 2024-05-16 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-15 23:00 | 2024-05-16 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-15 23:00 | 2024-05-16 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-15 23:00 | 2024-05-16 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-16 23:00 | 2024-05-17 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-16 23:00 | 2024-05-17 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-16 23:00 | 2024-05-17 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-16 23:00 | 2024-05-17 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-16 23:00 | 2024-05-17 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-16 23:00 | 2024-05-17 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-16 23:00 | 2024-05-17 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-16 23:00 | 2024-05-17 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-27 23:00 | 2024-05-28 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-27 23:00 | 2024-05-28 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-27 23:00 | 2024-05-28 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-27 23:00 | 2024-05-28 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-27 23:00 | 2024-05-28 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-27 23:00 | 2024-05-28 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-27 23:00 | 2024-05-28 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-27 23:00 | 2024-05-28 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-28 23:00 | 2024-05-29 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-28 23:00 | 2024-05-29 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-28 23:00 | 2024-05-29 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-28 23:00 | 2024-05-29 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-28 23:00 | 2024-05-29 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-28 23:00 | 2024-05-29 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-28 23:00 | 2024-05-29 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-28 23:00 | 2024-05-29 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-29 23:00 | 2024-05-30 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-29 23:00 | 2024-05-30 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-29 23:00 | 2024-05-30 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-29 23:00 | 2024-05-30 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-29 23:00 | 2024-05-30 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-29 23:00 | 2024-05-30 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-29 23:00 | 2024-05-30 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-29 23:00 | 2024-05-30 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-30 23:00 | 2024-05-31 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-30 23:00 | 2024-05-31 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-30 23:00 | 2024-05-31 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-30 23:00 | 2024-05-31 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-30 23:00 | 2024-05-31 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-30 23:00 | 2024-05-31 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-30 23:00 | 2024-05-31 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-30 23:00 | 2024-05-31 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-03 23:00 | 2024-06-04 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-03 23:00 | 2024-06-04 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-03 23:00 | 2024-06-04 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-03 23:00 | 2024-06-04 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-03 23:00 | 2024-06-04 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-03 23:00 | 2024-06-04 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-03 23:00 | 2024-06-04 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-03 23:00 | 2024-06-04 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-04 23:00 | 2024-06-05 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-04 23:00 | 2024-06-05 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-04 23:00 | 2024-06-05 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-04 23:00 | 2024-06-05 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-04 23:00 | 2024-06-05 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-04 23:00 | 2024-06-05 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-04 23:00 | 2024-06-05 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-04 23:00 | 2024-06-05 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-06 23:00 | 2024-06-07 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-06 23:00 | 2024-06-07 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-06 23:00 | 2024-06-07 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-06 23:00 | 2024-06-07 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-06 23:00 | 2024-06-07 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-06 23:00 | 2024-06-07 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-06 23:00 | 2024-06-07 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-06 23:00 | 2024-06-07 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-10 23:00 | 2024-06-11 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-10 23:00 | 2024-06-11 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-10 23:00 | 2024-06-11 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-10 23:00 | 2024-06-11 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-10 23:00 | 2024-06-11 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-10 23:00 | 2024-06-11 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-10 23:00 | 2024-06-11 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-10 23:00 | 2024-06-11 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-11 23:00 | 2024-06-12 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-11 23:00 | 2024-06-12 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-11 23:00 | 2024-06-12 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-11 23:00 | 2024-06-12 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-11 23:00 | 2024-06-12 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-11 23:00 | 2024-06-12 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-11 23:00 | 2024-06-12 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-11 23:00 | 2024-06-12 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-12 23:00 | 2024-06-13 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-12 23:00 | 2024-06-13 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-12 23:00 | 2024-06-13 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-12 23:00 | 2024-06-13 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-12 23:00 | 2024-06-13 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-12 23:00 | 2024-06-13 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-12 23:00 | 2024-06-13 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-12 23:00 | 2024-06-13 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-13 23:00 | 2024-06-14 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-13 23:00 | 2024-06-14 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-13 23:00 | 2024-06-14 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-13 23:00 | 2024-06-14 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-13 23:00 | 2024-06-14 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-13 23:00 | 2024-06-14 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-13 23:00 | 2024-06-14 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-13 23:00 | 2024-06-14 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-17 23:00 | 2024-06-18 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-17 23:00 | 2024-06-18 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-17 23:00 | 2024-06-18 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-17 23:00 | 2024-06-18 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-17 23:00 | 2024-06-18 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-17 23:00 | 2024-06-18 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-17 23:00 | 2024-06-18 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-17 23:00 | 2024-06-18 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-18 23:00 | 2024-06-19 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-18 23:00 | 2024-06-19 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-18 23:00 | 2024-06-19 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-18 23:00 | 2024-06-19 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-18 23:00 | 2024-06-19 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-18 23:00 | 2024-06-19 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-18 23:00 | 2024-06-19 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-18 23:00 | 2024-06-19 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-24 23:00 | 2024-06-25 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-24 23:00 | 2024-06-25 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-24 23:00 | 2024-06-25 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-24 23:00 | 2024-06-25 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-24 23:00 | 2024-06-25 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-24 23:00 | 2024-06-25 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-24 23:00 | 2024-06-25 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-24 23:00 | 2024-06-25 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-25 23:00 | 2024-06-26 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-25 23:00 | 2024-06-26 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-25 23:00 | 2024-06-26 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-25 23:00 | 2024-06-26 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-25 23:00 | 2024-06-26 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-25 23:00 | 2024-06-26 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-25 23:00 | 2024-06-26 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-25 23:00 | 2024-06-26 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-26 23:00 | 2024-06-27 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-26 23:00 | 2024-06-27 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-26 23:00 | 2024-06-27 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-26 23:00 | 2024-06-27 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-26 23:00 | 2024-06-27 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-26 23:00 | 2024-06-27 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-26 23:00 | 2024-06-27 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-26 23:00 | 2024-06-27 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-27 23:00 | 2024-06-28 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-27 23:00 | 2024-06-28 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-27 23:00 | 2024-06-28 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-27 23:00 | 2024-06-28 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-27 23:00 | 2024-06-28 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-27 23:00 | 2024-06-28 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-27 23:00 | 2024-06-28 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-27 23:00 | 2024-06-28 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-01 23:00 | 2024-07-02 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-01 23:00 | 2024-07-02 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-01 23:00 | 2024-07-02 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-01 23:00 | 2024-07-02 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-01 23:00 | 2024-07-02 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-01 23:00 | 2024-07-02 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-01 23:00 | 2024-07-02 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-01 23:00 | 2024-07-02 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-02 23:00 | 2024-07-03 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-02 23:00 | 2024-07-03 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-02 23:00 | 2024-07-03 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-02 23:00 | 2024-07-03 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-02 23:00 | 2024-07-03 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-02 23:00 | 2024-07-03 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-02 23:00 | 2024-07-03 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-02 23:00 | 2024-07-03 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-03 23:00 | 2024-07-04 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-03 23:00 | 2024-07-04 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-03 23:00 | 2024-07-04 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-03 23:00 | 2024-07-04 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-03 23:00 | 2024-07-04 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-03 23:00 | 2024-07-04 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-03 23:00 | 2024-07-04 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-03 23:00 | 2024-07-04 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-04 23:00 | 2024-07-05 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-04 23:00 | 2024-07-05 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-04 23:00 | 2024-07-05 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-04 23:00 | 2024-07-05 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-04 23:00 | 2024-07-05 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-04 23:00 | 2024-07-05 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-04 23:00 | 2024-07-05 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-04 23:00 | 2024-07-05 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-08 23:00 | 2024-07-09 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-08 23:00 | 2024-07-09 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-08 23:00 | 2024-07-09 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-08 23:00 | 2024-07-09 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-08 23:00 | 2024-07-09 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-08 23:00 | 2024-07-09 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-08 23:00 | 2024-07-09 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-08 23:00 | 2024-07-09 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-09 23:00 | 2024-07-10 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-09 23:00 | 2024-07-10 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-09 23:00 | 2024-07-10 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-09 23:00 | 2024-07-10 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-09 23:00 | 2024-07-10 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-09 23:00 | 2024-07-10 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-09 23:00 | 2024-07-10 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-09 23:00 | 2024-07-10 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-10 23:00 | 2024-07-11 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-10 23:00 | 2024-07-11 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-10 23:00 | 2024-07-11 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-10 23:00 | 2024-07-11 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-10 23:00 | 2024-07-11 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-10 23:00 | 2024-07-11 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-10 23:00 | 2024-07-11 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-10 23:00 | 2024-07-11 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-11 23:00 | 2024-07-12 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-11 23:00 | 2024-07-12 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-11 23:00 | 2024-07-12 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-11 23:00 | 2024-07-12 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-11 23:00 | 2024-07-12 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-11 23:00 | 2024-07-12 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-11 23:00 | 2024-07-12 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-11 23:00 | 2024-07-12 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-15 23:00 | 2024-07-16 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-15 23:00 | 2024-07-16 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-15 23:00 | 2024-07-16 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-15 23:00 | 2024-07-16 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-15 23:00 | 2024-07-16 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-15 23:00 | 2024-07-16 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-15 23:00 | 2024-07-16 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-15 23:00 | 2024-07-16 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-16 23:00 | 2024-07-17 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-16 23:00 | 2024-07-17 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-16 23:00 | 2024-07-17 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-16 23:00 | 2024-07-17 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-16 23:00 | 2024-07-17 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-16 23:00 | 2024-07-17 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-16 23:00 | 2024-07-17 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-16 23:00 | 2024-07-17 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-17 23:00 | 2024-07-18 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-17 23:00 | 2024-07-18 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-17 23:00 | 2024-07-18 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-17 23:00 | 2024-07-18 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-17 23:00 | 2024-07-18 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-17 23:00 | 2024-07-18 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-17 23:00 | 2024-07-18 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-17 23:00 | 2024-07-18 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-18 23:00 | 2024-07-19 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-18 23:00 | 2024-07-19 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-18 23:00 | 2024-07-19 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-18 23:00 | 2024-07-19 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-18 23:00 | 2024-07-19 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-18 23:00 | 2024-07-19 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-18 23:00 | 2024-07-19 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-18 23:00 | 2024-07-19 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-22 23:00 | 2024-07-23 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-22 23:00 | 2024-07-23 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-22 23:00 | 2024-07-23 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-22 23:00 | 2024-07-23 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-22 23:00 | 2024-07-23 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-22 23:00 | 2024-07-23 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-22 23:00 | 2024-07-23 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-22 23:00 | 2024-07-23 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-23 23:00 | 2024-07-24 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-23 23:00 | 2024-07-24 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-23 23:00 | 2024-07-24 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-23 23:00 | 2024-07-24 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-23 23:00 | 2024-07-24 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-23 23:00 | 2024-07-24 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-23 23:00 | 2024-07-24 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-23 23:00 | 2024-07-24 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-24 23:00 | 2024-07-25 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-24 23:00 | 2024-07-25 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-24 23:00 | 2024-07-25 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-24 23:00 | 2024-07-25 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-24 23:00 | 2024-07-25 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-24 23:00 | 2024-07-25 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-24 23:00 | 2024-07-25 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-24 23:00 | 2024-07-25 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-25 23:00 | 2024-07-26 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-25 23:00 | 2024-07-26 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-25 23:00 | 2024-07-26 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-25 23:00 | 2024-07-26 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-25 23:00 | 2024-07-26 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-25 23:00 | 2024-07-26 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-25 23:00 | 2024-07-26 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-25 23:00 | 2024-07-26 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-29 23:00 | 2024-07-30 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-29 23:00 | 2024-07-30 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-29 23:00 | 2024-07-30 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-29 23:00 | 2024-07-30 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-29 23:00 | 2024-07-30 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-29 23:00 | 2024-07-30 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-29 23:00 | 2024-07-30 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-29 23:00 | 2024-07-30 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-30 23:00 | 2024-07-31 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-30 23:00 | 2024-07-31 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-30 23:00 | 2024-07-31 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-30 23:00 | 2024-07-31 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-30 23:00 | 2024-07-31 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-30 23:00 | 2024-07-31 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-30 23:00 | 2024-07-31 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-30 23:00 | 2024-07-31 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-31 23:00 | 2024-08-01 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-31 23:00 | 2024-08-01 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-31 23:00 | 2024-08-01 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-31 23:00 | 2024-08-01 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-31 23:00 | 2024-08-01 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-31 23:00 | 2024-08-01 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-31 23:00 | 2024-08-01 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-31 23:00 | 2024-08-01 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-01 23:00 | 2024-08-02 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-01 23:00 | 2024-08-02 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-01 23:00 | 2024-08-02 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-01 23:00 | 2024-08-02 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-01 23:00 | 2024-08-02 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-01 23:00 | 2024-08-02 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-01 23:00 | 2024-08-02 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-01 23:00 | 2024-08-02 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-05 23:00 | 2024-08-06 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-05 23:00 | 2024-08-06 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-05 23:00 | 2024-08-06 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-05 23:00 | 2024-08-06 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-05 23:00 | 2024-08-06 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-05 23:00 | 2024-08-06 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-05 23:00 | 2024-08-06 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-05 23:00 | 2024-08-06 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-06 23:00 | 2024-08-07 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-06 23:00 | 2024-08-07 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-06 23:00 | 2024-08-07 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-06 23:00 | 2024-08-07 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-06 23:00 | 2024-08-07 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-06 23:00 | 2024-08-07 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-06 23:00 | 2024-08-07 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-06 23:00 | 2024-08-07 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-07 23:00 | 2024-08-08 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-07 23:00 | 2024-08-08 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-07 23:00 | 2024-08-08 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-07 23:00 | 2024-08-08 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-07 23:00 | 2024-08-08 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-07 23:00 | 2024-08-08 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-07 23:00 | 2024-08-08 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-07 23:00 | 2024-08-08 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-08 23:00 | 2024-08-09 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-08 23:00 | 2024-08-09 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-08 23:00 | 2024-08-09 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-08 23:00 | 2024-08-09 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-08 23:00 | 2024-08-09 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-08 23:00 | 2024-08-09 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-08 23:00 | 2024-08-09 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-08 23:00 | 2024-08-09 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-12 23:00 | 2024-08-13 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-12 23:00 | 2024-08-13 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-12 23:00 | 2024-08-13 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-12 23:00 | 2024-08-13 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-12 23:00 | 2024-08-13 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-12 23:00 | 2024-08-13 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-12 23:00 | 2024-08-13 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-12 23:00 | 2024-08-13 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-13 23:00 | 2024-08-14 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-13 23:00 | 2024-08-14 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-13 23:00 | 2024-08-14 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-13 23:00 | 2024-08-14 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-13 23:00 | 2024-08-14 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-13 23:00 | 2024-08-14 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-13 23:00 | 2024-08-14 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-13 23:00 | 2024-08-14 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-14 23:00 | 2024-08-15 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-14 23:00 | 2024-08-15 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-14 23:00 | 2024-08-15 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-14 23:00 | 2024-08-15 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-14 23:00 | 2024-08-15 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-14 23:00 | 2024-08-15 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-14 23:00 | 2024-08-15 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-14 23:00 | 2024-08-15 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-15 23:00 | 2024-08-16 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-15 23:00 | 2024-08-16 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-15 23:00 | 2024-08-16 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-15 23:00 | 2024-08-16 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-15 23:00 | 2024-08-16 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-15 23:00 | 2024-08-16 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-15 23:00 | 2024-08-16 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-15 23:00 | 2024-08-16 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-19 23:00 | 2024-08-20 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-19 23:00 | 2024-08-20 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-19 23:00 | 2024-08-20 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-19 23:00 | 2024-08-20 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-19 23:00 | 2024-08-20 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-19 23:00 | 2024-08-20 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-19 23:00 | 2024-08-20 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-19 23:00 | 2024-08-20 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-20 23:00 | 2024-08-21 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-20 23:00 | 2024-08-21 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-20 23:00 | 2024-08-21 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-20 23:00 | 2024-08-21 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-20 23:00 | 2024-08-21 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-20 23:00 | 2024-08-21 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-20 23:00 | 2024-08-21 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-20 23:00 | 2024-08-21 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-21 23:00 | 2024-08-22 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-21 23:00 | 2024-08-22 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-21 23:00 | 2024-08-22 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-21 23:00 | 2024-08-22 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-21 23:00 | 2024-08-22 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-21 23:00 | 2024-08-22 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-21 23:00 | 2024-08-22 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-21 23:00 | 2024-08-22 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-22 23:00 | 2024-08-23 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-22 23:00 | 2024-08-23 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-22 23:00 | 2024-08-23 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-22 23:00 | 2024-08-23 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-22 23:00 | 2024-08-23 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-22 23:00 | 2024-08-23 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-22 23:00 | 2024-08-23 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-22 23:00 | 2024-08-23 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-26 23:00 | 2024-08-27 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-26 23:00 | 2024-08-27 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-26 23:00 | 2024-08-27 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-26 23:00 | 2024-08-27 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-26 23:00 | 2024-08-27 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-26 23:00 | 2024-08-27 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-26 23:00 | 2024-08-27 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-26 23:00 | 2024-08-27 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-27 23:00 | 2024-08-28 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-27 23:00 | 2024-08-28 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-27 23:00 | 2024-08-28 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-27 23:00 | 2024-08-28 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-27 23:00 | 2024-08-28 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-27 23:00 | 2024-08-28 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-27 23:00 | 2024-08-28 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-27 23:00 | 2024-08-28 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-28 23:00 | 2024-08-29 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-28 23:00 | 2024-08-29 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-28 23:00 | 2024-08-29 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-28 23:00 | 2024-08-29 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-28 23:00 | 2024-08-29 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-28 23:00 | 2024-08-29 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-28 23:00 | 2024-08-29 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-28 23:00 | 2024-08-29 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-29 23:00 | 2024-08-30 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-29 23:00 | 2024-08-30 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-29 23:00 | 2024-08-30 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-29 23:00 | 2024-08-30 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-29 23:00 | 2024-08-30 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-29 23:00 | 2024-08-30 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-29 23:00 | 2024-08-30 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-29 23:00 | 2024-08-30 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-02 23:00 | 2024-09-03 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-02 23:00 | 2024-09-03 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-02 23:00 | 2024-09-03 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-02 23:00 | 2024-09-03 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-02 23:00 | 2024-09-03 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-02 23:00 | 2024-09-03 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-02 23:00 | 2024-09-03 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-02 23:00 | 2024-09-03 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-03 23:00 | 2024-09-04 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-03 23:00 | 2024-09-04 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-03 23:00 | 2024-09-04 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-03 23:00 | 2024-09-04 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-03 23:00 | 2024-09-04 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-03 23:00 | 2024-09-04 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-03 23:00 | 2024-09-04 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-03 23:00 | 2024-09-04 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-04 23:00 | 2024-09-05 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-04 23:00 | 2024-09-05 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-04 23:00 | 2024-09-05 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-04 23:00 | 2024-09-05 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-04 23:00 | 2024-09-05 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-04 23:00 | 2024-09-05 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-04 23:00 | 2024-09-05 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-04 23:00 | 2024-09-05 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-05 23:00 | 2024-09-06 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-05 23:00 | 2024-09-06 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-05 23:00 | 2024-09-06 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-05 23:00 | 2024-09-06 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-05 23:00 | 2024-09-06 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-05 23:00 | 2024-09-06 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-05 23:00 | 2024-09-06 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-05 23:00 | 2024-09-06 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-09 23:00 | 2024-09-10 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-09 23:00 | 2024-09-10 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-09 23:00 | 2024-09-10 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-09 23:00 | 2024-09-10 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-09 23:00 | 2024-09-10 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-09 23:00 | 2024-09-10 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-09 23:00 | 2024-09-10 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-09 23:00 | 2024-09-10 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-10 23:00 | 2024-09-11 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-10 23:00 | 2024-09-11 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-10 23:00 | 2024-09-11 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-10 23:00 | 2024-09-11 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-10 23:00 | 2024-09-11 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-10 23:00 | 2024-09-11 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-10 23:00 | 2024-09-11 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-10 23:00 | 2024-09-11 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-11 23:00 | 2024-09-12 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-11 23:00 | 2024-09-12 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-11 23:00 | 2024-09-12 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-11 23:00 | 2024-09-12 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-11 23:00 | 2024-09-12 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-11 23:00 | 2024-09-12 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-11 23:00 | 2024-09-12 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-11 23:00 | 2024-09-12 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-12 23:00 | 2024-09-13 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-12 23:00 | 2024-09-13 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-12 23:00 | 2024-09-13 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-12 23:00 | 2024-09-13 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-12 23:00 | 2024-09-13 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-12 23:00 | 2024-09-13 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-12 23:00 | 2024-09-13 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-12 23:00 | 2024-09-13 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-16 23:00 | 2024-09-17 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-16 23:00 | 2024-09-17 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-16 23:00 | 2024-09-17 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-16 23:00 | 2024-09-17 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-16 23:00 | 2024-09-17 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-16 23:00 | 2024-09-17 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-16 23:00 | 2024-09-17 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-16 23:00 | 2024-09-17 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-17 23:00 | 2024-09-18 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-17 23:00 | 2024-09-18 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-17 23:00 | 2024-09-18 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-17 23:00 | 2024-09-18 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-17 23:00 | 2024-09-18 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-17 23:00 | 2024-09-18 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-17 23:00 | 2024-09-18 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-17 23:00 | 2024-09-18 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-18 23:00 | 2024-09-19 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-18 23:00 | 2024-09-19 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-18 23:00 | 2024-09-19 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-18 23:00 | 2024-09-19 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-18 23:00 | 2024-09-19 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-18 23:00 | 2024-09-19 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-18 23:00 | 2024-09-19 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-18 23:00 | 2024-09-19 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-19 23:00 | 2024-09-20 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-19 23:00 | 2024-09-20 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-19 23:00 | 2024-09-20 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-19 23:00 | 2024-09-20 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-19 23:00 | 2024-09-20 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-19 23:00 | 2024-09-20 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-19 23:00 | 2024-09-20 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-19 23:00 | 2024-09-20 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-23 23:00 | 2024-09-24 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-23 23:00 | 2024-09-24 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-23 23:00 | 2024-09-24 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-23 23:00 | 2024-09-24 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-23 23:00 | 2024-09-24 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-23 23:00 | 2024-09-24 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-23 23:00 | 2024-09-24 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-23 23:00 | 2024-09-24 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-24 23:00 | 2024-09-25 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-24 23:00 | 2024-09-25 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-24 23:00 | 2024-09-25 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-24 23:00 | 2024-09-25 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-24 23:00 | 2024-09-25 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-24 23:00 | 2024-09-25 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-24 23:00 | 2024-09-25 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-24 23:00 | 2024-09-25 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-25 23:00 | 2024-09-26 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-25 23:00 | 2024-09-26 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-25 23:00 | 2024-09-26 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-25 23:00 | 2024-09-26 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-25 23:00 | 2024-09-26 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-25 23:00 | 2024-09-26 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-25 23:00 | 2024-09-26 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-25 23:00 | 2024-09-26 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-26 23:00 | 2024-09-27 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-26 23:00 | 2024-09-27 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-26 23:00 | 2024-09-27 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-26 23:00 | 2024-09-27 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-26 23:00 | 2024-09-27 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-26 23:00 | 2024-09-27 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-26 23:00 | 2024-09-27 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-26 23:00 | 2024-09-27 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-30 23:00 | 2024-10-01 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-30 23:00 | 2024-10-01 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-30 23:00 | 2024-10-01 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-30 23:00 | 2024-10-01 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-30 23:00 | 2024-10-01 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-30 23:00 | 2024-10-01 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-30 23:00 | 2024-10-01 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-30 23:00 | 2024-10-01 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-01 23:00 | 2024-10-02 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-01 23:00 | 2024-10-02 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-01 23:00 | 2024-10-02 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-01 23:00 | 2024-10-02 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-01 23:00 | 2024-10-02 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-01 23:00 | 2024-10-02 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-01 23:00 | 2024-10-02 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-01 23:00 | 2024-10-02 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-02 23:00 | 2024-10-03 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-02 23:00 | 2024-10-03 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-02 23:00 | 2024-10-03 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-02 23:00 | 2024-10-03 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-02 23:00 | 2024-10-03 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-02 23:00 | 2024-10-03 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-02 23:00 | 2024-10-03 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-02 23:00 | 2024-10-03 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-03 23:00 | 2024-10-04 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-03 23:00 | 2024-10-04 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-03 23:00 | 2024-10-04 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-03 23:00 | 2024-10-04 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-03 23:00 | 2024-10-04 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-03 23:00 | 2024-10-04 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-03 23:00 | 2024-10-04 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-03 23:00 | 2024-10-04 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-07 23:00 | 2024-10-08 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-07 23:00 | 2024-10-08 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-07 23:00 | 2024-10-08 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-07 23:00 | 2024-10-08 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-07 23:00 | 2024-10-08 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-07 23:00 | 2024-10-08 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-07 23:00 | 2024-10-08 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-07 23:00 | 2024-10-08 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-08 23:00 | 2024-10-09 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-08 23:00 | 2024-10-09 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-08 23:00 | 2024-10-09 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-08 23:00 | 2024-10-09 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-08 23:00 | 2024-10-09 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-08 23:00 | 2024-10-09 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-08 23:00 | 2024-10-09 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-08 23:00 | 2024-10-09 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-09 23:00 | 2024-10-10 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-09 23:00 | 2024-10-10 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-09 23:00 | 2024-10-10 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-09 23:00 | 2024-10-10 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-09 23:00 | 2024-10-10 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-09 23:00 | 2024-10-10 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-09 23:00 | 2024-10-10 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-09 23:00 | 2024-10-10 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-10 23:00 | 2024-10-11 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-10 23:00 | 2024-10-11 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-10 23:00 | 2024-10-11 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-10 23:00 | 2024-10-11 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-10 23:00 | 2024-10-11 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-10 23:00 | 2024-10-11 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-10 23:00 | 2024-10-11 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-10 23:00 | 2024-10-11 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-14 23:00 | 2024-10-15 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-14 23:00 | 2024-10-15 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-14 23:00 | 2024-10-15 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-14 23:00 | 2024-10-15 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-14 23:00 | 2024-10-15 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-14 23:00 | 2024-10-15 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-14 23:00 | 2024-10-15 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-14 23:00 | 2024-10-15 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-15 23:00 | 2024-10-16 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-15 23:00 | 2024-10-16 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-15 23:00 | 2024-10-16 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-15 23:00 | 2024-10-16 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-15 23:00 | 2024-10-16 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-15 23:00 | 2024-10-16 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-15 23:00 | 2024-10-16 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-15 23:00 | 2024-10-16 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-16 23:00 | 2024-10-17 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-16 23:00 | 2024-10-17 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-16 23:00 | 2024-10-17 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-16 23:00 | 2024-10-17 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-16 23:00 | 2024-10-17 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-16 23:00 | 2024-10-17 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-16 23:00 | 2024-10-17 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-16 23:00 | 2024-10-17 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-17 23:00 | 2024-10-18 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-17 23:00 | 2024-10-18 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-17 23:00 | 2024-10-18 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-17 23:00 | 2024-10-18 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-17 23:00 | 2024-10-18 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-17 23:00 | 2024-10-18 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-17 23:00 | 2024-10-18 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-17 23:00 | 2024-10-18 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-21 23:00 | 2024-10-22 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-21 23:00 | 2024-10-22 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-21 23:00 | 2024-10-22 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-21 23:00 | 2024-10-22 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-21 23:00 | 2024-10-22 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-21 23:00 | 2024-10-22 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-21 23:00 | 2024-10-22 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-21 23:00 | 2024-10-22 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-22 23:00 | 2024-10-23 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-22 23:00 | 2024-10-23 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-22 23:00 | 2024-10-23 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-22 23:00 | 2024-10-23 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-22 23:00 | 2024-10-23 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-22 23:00 | 2024-10-23 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-22 23:00 | 2024-10-23 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-22 23:00 | 2024-10-23 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-23 23:00 | 2024-10-24 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-23 23:00 | 2024-10-24 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-23 23:00 | 2024-10-24 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-23 23:00 | 2024-10-24 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-23 23:00 | 2024-10-24 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-23 23:00 | 2024-10-24 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-23 23:00 | 2024-10-24 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-23 23:00 | 2024-10-24 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-24 23:00 | 2024-10-25 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-24 23:00 | 2024-10-25 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-24 23:00 | 2024-10-25 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-24 23:00 | 2024-10-25 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-24 23:00 | 2024-10-25 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-24 23:00 | 2024-10-25 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-24 23:00 | 2024-10-25 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-24 23:00 | 2024-10-25 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-28 23:00 | 2024-10-29 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-28 23:00 | 2024-10-29 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-28 23:00 | 2024-10-29 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-28 23:00 | 2024-10-29 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-28 23:00 | 2024-10-29 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-28 23:00 | 2024-10-29 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-28 23:00 | 2024-10-29 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-28 23:00 | 2024-10-29 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-29 23:00 | 2024-10-30 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-29 23:00 | 2024-10-30 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-29 23:00 | 2024-10-30 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-29 23:00 | 2024-10-30 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-29 23:00 | 2024-10-30 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-29 23:00 | 2024-10-30 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-29 23:00 | 2024-10-30 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-29 23:00 | 2024-10-30 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-30 23:00 | 2024-10-31 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-30 23:00 | 2024-10-31 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-30 23:00 | 2024-10-31 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-30 23:00 | 2024-10-31 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-30 23:00 | 2024-10-31 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-30 23:00 | 2024-10-31 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-30 23:00 | 2024-10-31 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-30 23:00 | 2024-10-31 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-31 23:00 | 2024-11-01 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-31 23:00 | 2024-11-01 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-31 23:00 | 2024-11-01 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-31 23:00 | 2024-11-01 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-31 23:00 | 2024-11-01 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-31 23:00 | 2024-11-01 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-31 23:00 | 2024-11-01 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-31 23:00 | 2024-11-01 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-04 23:00 | 2024-11-05 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-04 23:00 | 2024-11-05 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-04 23:00 | 2024-11-05 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-04 23:00 | 2024-11-05 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-04 23:00 | 2024-11-05 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-04 23:00 | 2024-11-05 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-04 23:00 | 2024-11-05 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-04 23:00 | 2024-11-05 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-05 23:00 | 2024-11-06 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-05 23:00 | 2024-11-06 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-05 23:00 | 2024-11-06 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-05 23:00 | 2024-11-06 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-05 23:00 | 2024-11-06 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-05 23:00 | 2024-11-06 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-05 23:00 | 2024-11-06 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-05 23:00 | 2024-11-06 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-06 23:00 | 2024-11-07 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-06 23:00 | 2024-11-07 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-06 23:00 | 2024-11-07 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-06 23:00 | 2024-11-07 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-06 23:00 | 2024-11-07 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-06 23:00 | 2024-11-07 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-06 23:00 | 2024-11-07 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-06 23:00 | 2024-11-07 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-07 23:00 | 2024-11-08 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-07 23:00 | 2024-11-08 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-07 23:00 | 2024-11-08 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-07 23:00 | 2024-11-08 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-07 23:00 | 2024-11-08 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-07 23:00 | 2024-11-08 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-07 23:00 | 2024-11-08 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-07 23:00 | 2024-11-08 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-11 23:00 | 2024-11-12 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-11 23:00 | 2024-11-12 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-11 23:00 | 2024-11-12 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-11 23:00 | 2024-11-12 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-11 23:00 | 2024-11-12 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-11 23:00 | 2024-11-12 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-11 23:00 | 2024-11-12 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-11 23:00 | 2024-11-12 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-12 23:00 | 2024-11-13 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-12 23:00 | 2024-11-13 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-12 23:00 | 2024-11-13 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-12 23:00 | 2024-11-13 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-12 23:00 | 2024-11-13 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-12 23:00 | 2024-11-13 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-12 23:00 | 2024-11-13 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-12 23:00 | 2024-11-13 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-13 23:00 | 2024-11-14 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-13 23:00 | 2024-11-14 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-13 23:00 | 2024-11-14 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-13 23:00 | 2024-11-14 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-13 23:00 | 2024-11-14 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-13 23:00 | 2024-11-14 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-13 23:00 | 2024-11-14 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-13 23:00 | 2024-11-14 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-14 23:00 | 2024-11-15 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-14 23:00 | 2024-11-15 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-14 23:00 | 2024-11-15 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-14 23:00 | 2024-11-15 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-14 23:00 | 2024-11-15 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-14 23:00 | 2024-11-15 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-14 23:00 | 2024-11-15 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-14 23:00 | 2024-11-15 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-18 23:00 | 2024-11-19 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-18 23:00 | 2024-11-19 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-18 23:00 | 2024-11-19 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-18 23:00 | 2024-11-19 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-18 23:00 | 2024-11-19 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-18 23:00 | 2024-11-19 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-18 23:00 | 2024-11-19 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-18 23:00 | 2024-11-19 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-19 23:00 | 2024-11-20 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-19 23:00 | 2024-11-20 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-19 23:00 | 2024-11-20 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-19 23:00 | 2024-11-20 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-19 23:00 | 2024-11-20 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-19 23:00 | 2024-11-20 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-19 23:00 | 2024-11-20 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-19 23:00 | 2024-11-20 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-20 23:00 | 2024-11-21 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-20 23:00 | 2024-11-21 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-20 23:00 | 2024-11-21 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-20 23:00 | 2024-11-21 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-20 23:00 | 2024-11-21 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-20 23:00 | 2024-11-21 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-20 23:00 | 2024-11-21 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-20 23:00 | 2024-11-21 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-21 23:00 | 2024-11-22 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-21 23:00 | 2024-11-22 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-21 23:00 | 2024-11-22 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-21 23:00 | 2024-11-22 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-21 23:00 | 2024-11-22 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-21 23:00 | 2024-11-22 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-21 23:00 | 2024-11-22 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-21 23:00 | 2024-11-22 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-25 23:00 | 2024-11-26 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-25 23:00 | 2024-11-26 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-25 23:00 | 2024-11-26 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-25 23:00 | 2024-11-26 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-25 23:00 | 2024-11-26 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-25 23:00 | 2024-11-26 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-25 23:00 | 2024-11-26 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-25 23:00 | 2024-11-26 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-26 23:00 | 2024-11-27 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-26 23:00 | 2024-11-27 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-26 23:00 | 2024-11-27 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-26 23:00 | 2024-11-27 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-26 23:00 | 2024-11-27 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-26 23:00 | 2024-11-27 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-26 23:00 | 2024-11-27 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-26 23:00 | 2024-11-27 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-27 23:00 | 2024-11-28 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-27 23:00 | 2024-11-28 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-27 23:00 | 2024-11-28 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-27 23:00 | 2024-11-28 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-27 23:00 | 2024-11-28 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-27 23:00 | 2024-11-28 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-27 23:00 | 2024-11-28 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-27 23:00 | 2024-11-28 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-28 23:00 | 2024-11-29 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-28 23:00 | 2024-11-29 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-28 23:00 | 2024-11-29 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-28 23:00 | 2024-11-29 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-28 23:00 | 2024-11-29 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-28 23:00 | 2024-11-29 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-28 23:00 | 2024-11-29 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-28 23:00 | 2024-11-29 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-02 23:00 | 2024-12-03 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-02 23:00 | 2024-12-03 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-02 23:00 | 2024-12-03 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-02 23:00 | 2024-12-03 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-02 23:00 | 2024-12-03 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-02 23:00 | 2024-12-03 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-02 23:00 | 2024-12-03 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-02 23:00 | 2024-12-03 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-03 23:00 | 2024-12-04 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-03 23:00 | 2024-12-04 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-03 23:00 | 2024-12-04 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-03 23:00 | 2024-12-04 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-03 23:00 | 2024-12-04 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-03 23:00 | 2024-12-04 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-03 23:00 | 2024-12-04 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-03 23:00 | 2024-12-04 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-04 23:00 | 2024-12-05 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-04 23:00 | 2024-12-05 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-04 23:00 | 2024-12-05 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-04 23:00 | 2024-12-05 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-04 23:00 | 2024-12-05 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-04 23:00 | 2024-12-05 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-04 23:00 | 2024-12-05 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-04 23:00 | 2024-12-05 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-05 23:00 | 2024-12-06 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-05 23:00 | 2024-12-06 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-05 23:00 | 2024-12-06 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-05 23:00 | 2024-12-06 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-05 23:00 | 2024-12-06 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-05 23:00 | 2024-12-06 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-05 23:00 | 2024-12-06 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-05 23:00 | 2024-12-06 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-09 23:00 | 2024-12-10 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-09 23:00 | 2024-12-10 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-09 23:00 | 2024-12-10 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-09 23:00 | 2024-12-10 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-09 23:00 | 2024-12-10 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-09 23:00 | 2024-12-10 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-09 23:00 | 2024-12-10 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-09 23:00 | 2024-12-10 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-10 23:00 | 2024-12-11 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-10 23:00 | 2024-12-11 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-10 23:00 | 2024-12-11 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-10 23:00 | 2024-12-11 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-10 23:00 | 2024-12-11 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-10 23:00 | 2024-12-11 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-10 23:00 | 2024-12-11 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-10 23:00 | 2024-12-11 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-11 23:00 | 2024-12-12 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-11 23:00 | 2024-12-12 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-11 23:00 | 2024-12-12 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-11 23:00 | 2024-12-12 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-11 23:00 | 2024-12-12 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-11 23:00 | 2024-12-12 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-11 23:00 | 2024-12-12 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-11 23:00 | 2024-12-12 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-12 23:00 | 2024-12-13 05:00 | Periodisk | E |  | N,U |  |  |  | 1 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-12 23:00 | 2024-12-13 05:00 | Periodisk | Sg |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-12 23:00 | 2024-12-13 05:00 | Periodisk | Hö |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-12 23:00 | 2024-12-13 05:00 | Periodisk | Tö |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-12 23:00 | 2024-12-13 05:00 | Periodisk | Väd |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-12 23:00 | 2024-12-13 05:00 | Periodisk | Söla |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-12 23:00 | 2024-12-13 05:00 | Periodisk | Mlb |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5656 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-12 23:00 | 2024-12-13 05:00 | Periodisk | Hm | [5 empty] | 8 | Servicefönster# (Eslöv)-(Hässleholm) enkelspårsdrift | Planerad | S: 19680-2411 | Konstruktionsförutsättning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5656
Ny | 5657 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-01-20 22:00 | 2024-01-21 08:00 | Periodisk kontinuerlig | Tp |  | E |  |  |  | 1 | Ktl-byte | Planerad | S: 20682-2400 | Eslöv spår 1-3, enkelspår Damstorp-Eslöv-Stehag. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5657
Ny | 5657 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-01-20 22:00 | 2024-01-21 08:00 | Periodisk kontinuerlig | Mar |  |  |  | Helt |  | 2 | Ktl-byte | Planerad | S: 20682-2400 | Eslöv spår 1-3, enkelspår Damstorp-Eslöv-Stehag. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5657
Ny | 5657 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-01-20 22:00 | 2024-01-21 08:00 | Periodisk kontinuerlig | E |  | U |  | Helt |  | 3 | Ktl-byte | Planerad | S: 20682-2400 | Eslöv spår 1-3, enkelspår Damstorp-Eslöv-Stehag. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5657
Ny | 5657 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-01-20 22:00 | 2024-01-21 08:00 | Periodisk kontinuerlig | Sg | [5 empty] | 4 | Ktl-byte | Planerad | S: 20682-2400 | Eslöv spår 1-3, enkelspår Damstorp-Eslöv-Stehag. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5657
Ny | 5657 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-01-20 22:00 | 2024-01-21 08:00 | Periodisk kontinuerlig | Dat | [5 empty] | 5 | Ktl-byte | Planerad | S: 20682-2400 | Eslöv spår 1-3, enkelspår Damstorp-Eslöv-Stehag. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5657
Ny | 5657 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-02-03 22:00 | 2024-02-04 08:00 | Periodisk kontinuerlig | Tp |  | E |  |  |  | 1 | Ktl-byte | Planerad | S: 20682-2400 | Eslöv spår 1-3, enkelspår Damstorp-Eslöv-Stehag. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5657
Ny | 5657 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-02-03 22:00 | 2024-02-04 08:00 | Periodisk kontinuerlig | Mar |  |  |  | Helt |  | 2 | Ktl-byte | Planerad | S: 20682-2400 | Eslöv spår 1-3, enkelspår Damstorp-Eslöv-Stehag. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5657
Ny | 5657 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-02-03 22:00 | 2024-02-04 08:00 | Periodisk kontinuerlig | E |  | U |  | Helt |  | 3 | Ktl-byte | Planerad | S: 20682-2400 | Eslöv spår 1-3, enkelspår Damstorp-Eslöv-Stehag. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5657
Ny | 5657 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-02-03 22:00 | 2024-02-04 08:00 | Periodisk kontinuerlig | Sg | [5 empty] | 4 | Ktl-byte | Planerad | S: 20682-2400 | Eslöv spår 1-3, enkelspår Damstorp-Eslöv-Stehag. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5657
Ny | 5657 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-02-03 22:00 | 2024-02-04 08:00 | Periodisk kontinuerlig | Dat | [5 empty] | 5 | Ktl-byte | Planerad | S: 20682-2400 | Eslöv spår 1-3, enkelspår Damstorp-Eslöv-Stehag. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5657
Ny | 5657 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-02 22:00 | 2024-03-03 08:00 | Periodisk kontinuerlig | Tp |  | E |  |  |  | 1 | Ktl-byte | Planerad | S: 20682-2400 | Eslöv spår 1-3, enkelspår Damstorp-Eslöv-Stehag. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5657
Ny | 5657 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-02 22:00 | 2024-03-03 08:00 | Periodisk kontinuerlig | Mar |  |  |  | Helt |  | 2 | Ktl-byte | Planerad | S: 20682-2400 | Eslöv spår 1-3, enkelspår Damstorp-Eslöv-Stehag. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5657
Ny | 5657 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-02 22:00 | 2024-03-03 08:00 | Periodisk kontinuerlig | E |  | U |  | Helt |  | 3 | Ktl-byte | Planerad | S: 20682-2400 | Eslöv spår 1-3, enkelspår Damstorp-Eslöv-Stehag. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5657
Ny | 5657 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-02 22:00 | 2024-03-03 08:00 | Periodisk kontinuerlig | Sg | [5 empty] | 4 | Ktl-byte | Planerad | S: 20682-2400 | Eslöv spår 1-3, enkelspår Damstorp-Eslöv-Stehag. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5657
Ny | 5657 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-02 22:00 | 2024-03-03 08:00 | Periodisk kontinuerlig | Dat | [5 empty] | 5 | Ktl-byte | Planerad | S: 20682-2400 | Eslöv spår 1-3, enkelspår Damstorp-Eslöv-Stehag. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5657
Ny | 5657 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-06-01 22:00 | 2024-06-02 08:00 | Periodisk kontinuerlig | Tp |  | E |  |  |  | 1 | Ktl-byte | Planerad | S: 20682-2400 | Eslöv spår 1-3, enkelspår Damstorp-Eslöv-Stehag. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5657
Ny | 5657 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-06-01 22:00 | 2024-06-02 08:00 | Periodisk kontinuerlig | Mar |  |  |  | Helt |  | 2 | Ktl-byte | Planerad | S: 20682-2400 | Eslöv spår 1-3, enkelspår Damstorp-Eslöv-Stehag. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5657
Ny | 5657 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-06-01 22:00 | 2024-06-02 08:00 | Periodisk kontinuerlig | E |  | U |  | Helt |  | 3 | Ktl-byte | Planerad | S: 20682-2400 | Eslöv spår 1-3, enkelspår Damstorp-Eslöv-Stehag. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5657
Ny | 5657 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-06-01 22:00 | 2024-06-02 08:00 | Periodisk kontinuerlig | Sg | [5 empty] | 4 | Ktl-byte | Planerad | S: 20682-2400 | Eslöv spår 1-3, enkelspår Damstorp-Eslöv-Stehag. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5657
Ny | 5657 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-06-01 22:00 | 2024-06-02 08:00 | Periodisk kontinuerlig | Dat | [5 empty] | 5 | Ktl-byte | Planerad | S: 20682-2400 | Eslöv spår 1-3, enkelspår Damstorp-Eslöv-Stehag. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5657
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-18 23:00 | 2023-12-19 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-18 23:00 | 2023-12-19 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-18 23:00 | 2023-12-19 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-18 23:00 | 2023-12-19 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-18 23:00 | 2023-12-19 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-18 23:00 | 2023-12-19 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-18 23:00 | 2023-12-19 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-18 23:00 | 2023-12-19 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-18 23:00 | 2023-12-19 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-18 23:00 | 2023-12-19 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-18 23:00 | 2023-12-19 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-19 23:00 | 2023-12-20 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-19 23:00 | 2023-12-20 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-19 23:00 | 2023-12-20 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-19 23:00 | 2023-12-20 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-19 23:00 | 2023-12-20 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-19 23:00 | 2023-12-20 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-19 23:00 | 2023-12-20 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-19 23:00 | 2023-12-20 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-19 23:00 | 2023-12-20 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-19 23:00 | 2023-12-20 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-19 23:00 | 2023-12-20 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-02 23:00 | 2024-01-03 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-02 23:00 | 2024-01-03 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-02 23:00 | 2024-01-03 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-02 23:00 | 2024-01-03 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-02 23:00 | 2024-01-03 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-02 23:00 | 2024-01-03 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-02 23:00 | 2024-01-03 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-02 23:00 | 2024-01-03 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-02 23:00 | 2024-01-03 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-02 23:00 | 2024-01-03 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-02 23:00 | 2024-01-03 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-03 23:00 | 2024-01-04 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-03 23:00 | 2024-01-04 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-03 23:00 | 2024-01-04 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-03 23:00 | 2024-01-04 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-03 23:00 | 2024-01-04 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-03 23:00 | 2024-01-04 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-03 23:00 | 2024-01-04 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-03 23:00 | 2024-01-04 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-03 23:00 | 2024-01-04 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-03 23:00 | 2024-01-04 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-03 23:00 | 2024-01-04 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-04 23:00 | 2024-01-05 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-04 23:00 | 2024-01-05 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-04 23:00 | 2024-01-05 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-04 23:00 | 2024-01-05 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-04 23:00 | 2024-01-05 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-04 23:00 | 2024-01-05 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-04 23:00 | 2024-01-05 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-04 23:00 | 2024-01-05 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-04 23:00 | 2024-01-05 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-04 23:00 | 2024-01-05 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-04 23:00 | 2024-01-05 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-17 23:00 | 2024-01-18 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-17 23:00 | 2024-01-18 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-17 23:00 | 2024-01-18 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-17 23:00 | 2024-01-18 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-17 23:00 | 2024-01-18 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-17 23:00 | 2024-01-18 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-17 23:00 | 2024-01-18 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-17 23:00 | 2024-01-18 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-17 23:00 | 2024-01-18 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-17 23:00 | 2024-01-18 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-17 23:00 | 2024-01-18 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-18 23:00 | 2024-01-19 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-18 23:00 | 2024-01-19 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-18 23:00 | 2024-01-19 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-18 23:00 | 2024-01-19 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-18 23:00 | 2024-01-19 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-18 23:00 | 2024-01-19 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-18 23:00 | 2024-01-19 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-18 23:00 | 2024-01-19 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-18 23:00 | 2024-01-19 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-18 23:00 | 2024-01-19 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-18 23:00 | 2024-01-19 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-19 23:00 | 2024-01-20 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-19 23:00 | 2024-01-20 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-19 23:00 | 2024-01-20 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-19 23:00 | 2024-01-20 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-19 23:00 | 2024-01-20 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-19 23:00 | 2024-01-20 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-19 23:00 | 2024-01-20 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-19 23:00 | 2024-01-20 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-19 23:00 | 2024-01-20 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-19 23:00 | 2024-01-20 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-19 23:00 | 2024-01-20 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-31 23:00 | 2024-02-01 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-31 23:00 | 2024-02-01 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-31 23:00 | 2024-02-01 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-31 23:00 | 2024-02-01 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-31 23:00 | 2024-02-01 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-31 23:00 | 2024-02-01 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-31 23:00 | 2024-02-01 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-31 23:00 | 2024-02-01 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-31 23:00 | 2024-02-01 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-31 23:00 | 2024-02-01 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-31 23:00 | 2024-02-01 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-01 23:00 | 2024-02-02 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-01 23:00 | 2024-02-02 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-01 23:00 | 2024-02-02 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-01 23:00 | 2024-02-02 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-01 23:00 | 2024-02-02 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-01 23:00 | 2024-02-02 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-01 23:00 | 2024-02-02 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-01 23:00 | 2024-02-02 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-01 23:00 | 2024-02-02 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-01 23:00 | 2024-02-02 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-01 23:00 | 2024-02-02 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-02 23:00 | 2024-02-03 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-02 23:00 | 2024-02-03 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-02 23:00 | 2024-02-03 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-02 23:00 | 2024-02-03 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-02 23:00 | 2024-02-03 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-02 23:00 | 2024-02-03 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-02 23:00 | 2024-02-03 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-02 23:00 | 2024-02-03 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-02 23:00 | 2024-02-03 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-02 23:00 | 2024-02-03 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-02 23:00 | 2024-02-03 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-14 23:00 | 2024-02-15 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-14 23:00 | 2024-02-15 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-14 23:00 | 2024-02-15 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-14 23:00 | 2024-02-15 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-14 23:00 | 2024-02-15 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-14 23:00 | 2024-02-15 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-14 23:00 | 2024-02-15 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-14 23:00 | 2024-02-15 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-14 23:00 | 2024-02-15 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-14 23:00 | 2024-02-15 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-14 23:00 | 2024-02-15 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-15 23:00 | 2024-02-16 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-15 23:00 | 2024-02-16 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-15 23:00 | 2024-02-16 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-15 23:00 | 2024-02-16 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-15 23:00 | 2024-02-16 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-15 23:00 | 2024-02-16 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-15 23:00 | 2024-02-16 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-15 23:00 | 2024-02-16 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-15 23:00 | 2024-02-16 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-15 23:00 | 2024-02-16 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-15 23:00 | 2024-02-16 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-16 23:00 | 2024-02-17 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-16 23:00 | 2024-02-17 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-16 23:00 | 2024-02-17 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-16 23:00 | 2024-02-17 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-16 23:00 | 2024-02-17 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-16 23:00 | 2024-02-17 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-16 23:00 | 2024-02-17 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-16 23:00 | 2024-02-17 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-16 23:00 | 2024-02-17 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-16 23:00 | 2024-02-17 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-16 23:00 | 2024-02-17 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-28 23:00 | 2024-02-29 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-28 23:00 | 2024-02-29 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-28 23:00 | 2024-02-29 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-28 23:00 | 2024-02-29 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-28 23:00 | 2024-02-29 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-28 23:00 | 2024-02-29 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-28 23:00 | 2024-02-29 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-28 23:00 | 2024-02-29 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-28 23:00 | 2024-02-29 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-28 23:00 | 2024-02-29 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-28 23:00 | 2024-02-29 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-29 23:00 | 2024-03-01 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-29 23:00 | 2024-03-01 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-29 23:00 | 2024-03-01 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-29 23:00 | 2024-03-01 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-29 23:00 | 2024-03-01 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-29 23:00 | 2024-03-01 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-29 23:00 | 2024-03-01 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-29 23:00 | 2024-03-01 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-29 23:00 | 2024-03-01 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-29 23:00 | 2024-03-01 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-29 23:00 | 2024-03-01 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-01 23:00 | 2024-03-02 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-01 23:00 | 2024-03-02 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-01 23:00 | 2024-03-02 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-01 23:00 | 2024-03-02 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-01 23:00 | 2024-03-02 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-01 23:00 | 2024-03-02 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-01 23:00 | 2024-03-02 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-01 23:00 | 2024-03-02 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-01 23:00 | 2024-03-02 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-01 23:00 | 2024-03-02 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-01 23:00 | 2024-03-02 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-13 23:00 | 2024-03-14 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-13 23:00 | 2024-03-14 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-13 23:00 | 2024-03-14 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-13 23:00 | 2024-03-14 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-13 23:00 | 2024-03-14 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-13 23:00 | 2024-03-14 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-13 23:00 | 2024-03-14 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-13 23:00 | 2024-03-14 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-13 23:00 | 2024-03-14 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-13 23:00 | 2024-03-14 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-13 23:00 | 2024-03-14 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-14 23:00 | 2024-03-15 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-14 23:00 | 2024-03-15 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-14 23:00 | 2024-03-15 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-14 23:00 | 2024-03-15 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-14 23:00 | 2024-03-15 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-14 23:00 | 2024-03-15 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-14 23:00 | 2024-03-15 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-14 23:00 | 2024-03-15 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-14 23:00 | 2024-03-15 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-14 23:00 | 2024-03-15 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-14 23:00 | 2024-03-15 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-15 23:00 | 2024-03-16 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-15 23:00 | 2024-03-16 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-15 23:00 | 2024-03-16 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-15 23:00 | 2024-03-16 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-15 23:00 | 2024-03-16 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-15 23:00 | 2024-03-16 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-15 23:00 | 2024-03-16 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-15 23:00 | 2024-03-16 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-15 23:00 | 2024-03-16 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-15 23:00 | 2024-03-16 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-15 23:00 | 2024-03-16 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-25 23:00 | 2024-03-26 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-25 23:00 | 2024-03-26 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-25 23:00 | 2024-03-26 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-25 23:00 | 2024-03-26 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-25 23:00 | 2024-03-26 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-25 23:00 | 2024-03-26 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-25 23:00 | 2024-03-26 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-25 23:00 | 2024-03-26 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-25 23:00 | 2024-03-26 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-25 23:00 | 2024-03-26 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-25 23:00 | 2024-03-26 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-26 23:00 | 2024-03-27 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-26 23:00 | 2024-03-27 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-26 23:00 | 2024-03-27 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-26 23:00 | 2024-03-27 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-26 23:00 | 2024-03-27 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-26 23:00 | 2024-03-27 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-26 23:00 | 2024-03-27 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-26 23:00 | 2024-03-27 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-26 23:00 | 2024-03-27 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-26 23:00 | 2024-03-27 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-26 23:00 | 2024-03-27 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-27 23:00 | 2024-03-28 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-27 23:00 | 2024-03-28 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-27 23:00 | 2024-03-28 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-27 23:00 | 2024-03-28 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-27 23:00 | 2024-03-28 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-27 23:00 | 2024-03-28 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-27 23:00 | 2024-03-28 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-27 23:00 | 2024-03-28 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-27 23:00 | 2024-03-28 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-27 23:00 | 2024-03-28 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-27 23:00 | 2024-03-28 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-10 23:00 | 2024-04-11 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-10 23:00 | 2024-04-11 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-10 23:00 | 2024-04-11 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-10 23:00 | 2024-04-11 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-10 23:00 | 2024-04-11 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-10 23:00 | 2024-04-11 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-10 23:00 | 2024-04-11 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-10 23:00 | 2024-04-11 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-10 23:00 | 2024-04-11 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-10 23:00 | 2024-04-11 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-10 23:00 | 2024-04-11 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-11 23:00 | 2024-04-12 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-11 23:00 | 2024-04-12 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-11 23:00 | 2024-04-12 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-11 23:00 | 2024-04-12 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-11 23:00 | 2024-04-12 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-11 23:00 | 2024-04-12 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-11 23:00 | 2024-04-12 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-11 23:00 | 2024-04-12 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-11 23:00 | 2024-04-12 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-11 23:00 | 2024-04-12 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-11 23:00 | 2024-04-12 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-12 23:00 | 2024-04-13 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-12 23:00 | 2024-04-13 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-12 23:00 | 2024-04-13 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-12 23:00 | 2024-04-13 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-12 23:00 | 2024-04-13 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-12 23:00 | 2024-04-13 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-12 23:00 | 2024-04-13 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-12 23:00 | 2024-04-13 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-12 23:00 | 2024-04-13 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-12 23:00 | 2024-04-13 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-12 23:00 | 2024-04-13 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-24 23:00 | 2024-04-25 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-24 23:00 | 2024-04-25 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-24 23:00 | 2024-04-25 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-24 23:00 | 2024-04-25 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-24 23:00 | 2024-04-25 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-24 23:00 | 2024-04-25 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-24 23:00 | 2024-04-25 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-24 23:00 | 2024-04-25 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-24 23:00 | 2024-04-25 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-24 23:00 | 2024-04-25 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-24 23:00 | 2024-04-25 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-25 23:00 | 2024-04-26 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-25 23:00 | 2024-04-26 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-25 23:00 | 2024-04-26 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-25 23:00 | 2024-04-26 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-25 23:00 | 2024-04-26 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-25 23:00 | 2024-04-26 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-25 23:00 | 2024-04-26 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-25 23:00 | 2024-04-26 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-25 23:00 | 2024-04-26 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-25 23:00 | 2024-04-26 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-25 23:00 | 2024-04-26 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-26 23:00 | 2024-04-27 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-26 23:00 | 2024-04-27 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-26 23:00 | 2024-04-27 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-26 23:00 | 2024-04-27 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-26 23:00 | 2024-04-27 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-26 23:00 | 2024-04-27 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-26 23:00 | 2024-04-27 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-26 23:00 | 2024-04-27 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-26 23:00 | 2024-04-27 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-26 23:00 | 2024-04-27 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-26 23:00 | 2024-04-27 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-06 23:00 | 2024-05-07 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-06 23:00 | 2024-05-07 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-06 23:00 | 2024-05-07 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-06 23:00 | 2024-05-07 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-06 23:00 | 2024-05-07 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-06 23:00 | 2024-05-07 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-06 23:00 | 2024-05-07 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-06 23:00 | 2024-05-07 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-06 23:00 | 2024-05-07 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-06 23:00 | 2024-05-07 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-06 23:00 | 2024-05-07 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-07 23:00 | 2024-05-08 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-07 23:00 | 2024-05-08 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-07 23:00 | 2024-05-08 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-07 23:00 | 2024-05-08 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-07 23:00 | 2024-05-08 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-07 23:00 | 2024-05-08 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-07 23:00 | 2024-05-08 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-07 23:00 | 2024-05-08 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-07 23:00 | 2024-05-08 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-07 23:00 | 2024-05-08 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-07 23:00 | 2024-05-08 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-10 23:00 | 2024-05-11 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-10 23:00 | 2024-05-11 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-10 23:00 | 2024-05-11 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-10 23:00 | 2024-05-11 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-10 23:00 | 2024-05-11 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-10 23:00 | 2024-05-11 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-10 23:00 | 2024-05-11 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-10 23:00 | 2024-05-11 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-10 23:00 | 2024-05-11 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-10 23:00 | 2024-05-11 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-10 23:00 | 2024-05-11 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-22 23:00 | 2024-05-23 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-22 23:00 | 2024-05-23 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-22 23:00 | 2024-05-23 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-22 23:00 | 2024-05-23 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-22 23:00 | 2024-05-23 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-22 23:00 | 2024-05-23 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-22 23:00 | 2024-05-23 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-22 23:00 | 2024-05-23 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-22 23:00 | 2024-05-23 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-22 23:00 | 2024-05-23 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-22 23:00 | 2024-05-23 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-23 23:00 | 2024-05-24 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-23 23:00 | 2024-05-24 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-23 23:00 | 2024-05-24 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-23 23:00 | 2024-05-24 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-23 23:00 | 2024-05-24 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-23 23:00 | 2024-05-24 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-23 23:00 | 2024-05-24 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-23 23:00 | 2024-05-24 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-23 23:00 | 2024-05-24 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-23 23:00 | 2024-05-24 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-23 23:00 | 2024-05-24 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-24 23:00 | 2024-05-25 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-24 23:00 | 2024-05-25 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-24 23:00 | 2024-05-25 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-24 23:00 | 2024-05-25 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-24 23:00 | 2024-05-25 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-24 23:00 | 2024-05-25 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-24 23:00 | 2024-05-25 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-24 23:00 | 2024-05-25 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-24 23:00 | 2024-05-25 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-24 23:00 | 2024-05-25 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-24 23:00 | 2024-05-25 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-03 23:00 | 2024-06-04 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-03 23:00 | 2024-06-04 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-03 23:00 | 2024-06-04 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-03 23:00 | 2024-06-04 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-03 23:00 | 2024-06-04 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-03 23:00 | 2024-06-04 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-03 23:00 | 2024-06-04 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-03 23:00 | 2024-06-04 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-03 23:00 | 2024-06-04 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-03 23:00 | 2024-06-04 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-03 23:00 | 2024-06-04 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-04 23:00 | 2024-06-05 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-04 23:00 | 2024-06-05 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-04 23:00 | 2024-06-05 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-04 23:00 | 2024-06-05 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-04 23:00 | 2024-06-05 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-04 23:00 | 2024-06-05 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-04 23:00 | 2024-06-05 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-04 23:00 | 2024-06-05 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-04 23:00 | 2024-06-05 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-04 23:00 | 2024-06-05 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-04 23:00 | 2024-06-05 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-07 23:00 | 2024-06-08 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-07 23:00 | 2024-06-08 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-07 23:00 | 2024-06-08 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-07 23:00 | 2024-06-08 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-07 23:00 | 2024-06-08 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-07 23:00 | 2024-06-08 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-07 23:00 | 2024-06-08 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-07 23:00 | 2024-06-08 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-07 23:00 | 2024-06-08 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-07 23:00 | 2024-06-08 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-07 23:00 | 2024-06-08 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-03 23:00 | 2024-07-04 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-03 23:00 | 2024-07-04 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-03 23:00 | 2024-07-04 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-03 23:00 | 2024-07-04 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-03 23:00 | 2024-07-04 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-03 23:00 | 2024-07-04 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-03 23:00 | 2024-07-04 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-03 23:00 | 2024-07-04 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-03 23:00 | 2024-07-04 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-03 23:00 | 2024-07-04 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-03 23:00 | 2024-07-04 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-04 23:00 | 2024-07-05 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-04 23:00 | 2024-07-05 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-04 23:00 | 2024-07-05 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-04 23:00 | 2024-07-05 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-04 23:00 | 2024-07-05 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-04 23:00 | 2024-07-05 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-04 23:00 | 2024-07-05 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-04 23:00 | 2024-07-05 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-04 23:00 | 2024-07-05 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-04 23:00 | 2024-07-05 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-04 23:00 | 2024-07-05 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-05 23:00 | 2024-07-06 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-05 23:00 | 2024-07-06 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-05 23:00 | 2024-07-06 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-05 23:00 | 2024-07-06 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-05 23:00 | 2024-07-06 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-05 23:00 | 2024-07-06 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-05 23:00 | 2024-07-06 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-05 23:00 | 2024-07-06 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-05 23:00 | 2024-07-06 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-05 23:00 | 2024-07-06 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-05 23:00 | 2024-07-06 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-17 23:00 | 2024-07-18 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-17 23:00 | 2024-07-18 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-17 23:00 | 2024-07-18 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-17 23:00 | 2024-07-18 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-17 23:00 | 2024-07-18 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-17 23:00 | 2024-07-18 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-17 23:00 | 2024-07-18 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-17 23:00 | 2024-07-18 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-17 23:00 | 2024-07-18 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-17 23:00 | 2024-07-18 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-17 23:00 | 2024-07-18 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-18 23:00 | 2024-07-19 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-18 23:00 | 2024-07-19 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-18 23:00 | 2024-07-19 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-18 23:00 | 2024-07-19 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-18 23:00 | 2024-07-19 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-18 23:00 | 2024-07-19 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-18 23:00 | 2024-07-19 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-18 23:00 | 2024-07-19 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-18 23:00 | 2024-07-19 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-18 23:00 | 2024-07-19 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-18 23:00 | 2024-07-19 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-19 23:00 | 2024-07-20 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-19 23:00 | 2024-07-20 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-19 23:00 | 2024-07-20 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-19 23:00 | 2024-07-20 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-19 23:00 | 2024-07-20 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-19 23:00 | 2024-07-20 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-19 23:00 | 2024-07-20 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-19 23:00 | 2024-07-20 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-19 23:00 | 2024-07-20 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-19 23:00 | 2024-07-20 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-19 23:00 | 2024-07-20 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-31 23:00 | 2024-08-01 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-31 23:00 | 2024-08-01 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-31 23:00 | 2024-08-01 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-31 23:00 | 2024-08-01 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-31 23:00 | 2024-08-01 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-31 23:00 | 2024-08-01 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-31 23:00 | 2024-08-01 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-31 23:00 | 2024-08-01 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-31 23:00 | 2024-08-01 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-31 23:00 | 2024-08-01 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-31 23:00 | 2024-08-01 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-01 23:00 | 2024-08-02 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-01 23:00 | 2024-08-02 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-01 23:00 | 2024-08-02 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-01 23:00 | 2024-08-02 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-01 23:00 | 2024-08-02 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-01 23:00 | 2024-08-02 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-01 23:00 | 2024-08-02 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-01 23:00 | 2024-08-02 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-01 23:00 | 2024-08-02 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-01 23:00 | 2024-08-02 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-01 23:00 | 2024-08-02 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-02 23:00 | 2024-08-03 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-02 23:00 | 2024-08-03 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-02 23:00 | 2024-08-03 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-02 23:00 | 2024-08-03 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-02 23:00 | 2024-08-03 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-02 23:00 | 2024-08-03 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-02 23:00 | 2024-08-03 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-02 23:00 | 2024-08-03 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-02 23:00 | 2024-08-03 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-02 23:00 | 2024-08-03 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-02 23:00 | 2024-08-03 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-14 23:00 | 2024-08-15 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-14 23:00 | 2024-08-15 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-14 23:00 | 2024-08-15 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-14 23:00 | 2024-08-15 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-14 23:00 | 2024-08-15 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-14 23:00 | 2024-08-15 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-14 23:00 | 2024-08-15 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-14 23:00 | 2024-08-15 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-14 23:00 | 2024-08-15 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-14 23:00 | 2024-08-15 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-14 23:00 | 2024-08-15 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-15 23:00 | 2024-08-16 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-15 23:00 | 2024-08-16 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-15 23:00 | 2024-08-16 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-15 23:00 | 2024-08-16 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-15 23:00 | 2024-08-16 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-15 23:00 | 2024-08-16 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-15 23:00 | 2024-08-16 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-15 23:00 | 2024-08-16 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-15 23:00 | 2024-08-16 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-15 23:00 | 2024-08-16 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-15 23:00 | 2024-08-16 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-16 23:00 | 2024-08-17 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-16 23:00 | 2024-08-17 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-16 23:00 | 2024-08-17 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-16 23:00 | 2024-08-17 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-16 23:00 | 2024-08-17 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-16 23:00 | 2024-08-17 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-16 23:00 | 2024-08-17 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-16 23:00 | 2024-08-17 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-16 23:00 | 2024-08-17 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-16 23:00 | 2024-08-17 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-16 23:00 | 2024-08-17 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-28 23:00 | 2024-08-29 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-28 23:00 | 2024-08-29 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-28 23:00 | 2024-08-29 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-28 23:00 | 2024-08-29 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-28 23:00 | 2024-08-29 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-28 23:00 | 2024-08-29 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-28 23:00 | 2024-08-29 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-28 23:00 | 2024-08-29 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-28 23:00 | 2024-08-29 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-28 23:00 | 2024-08-29 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-28 23:00 | 2024-08-29 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-29 23:00 | 2024-08-30 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-29 23:00 | 2024-08-30 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-29 23:00 | 2024-08-30 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-29 23:00 | 2024-08-30 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-29 23:00 | 2024-08-30 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-29 23:00 | 2024-08-30 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-29 23:00 | 2024-08-30 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-29 23:00 | 2024-08-30 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-29 23:00 | 2024-08-30 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-29 23:00 | 2024-08-30 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-29 23:00 | 2024-08-30 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-30 23:00 | 2024-08-31 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-30 23:00 | 2024-08-31 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-30 23:00 | 2024-08-31 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-30 23:00 | 2024-08-31 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-30 23:00 | 2024-08-31 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-30 23:00 | 2024-08-31 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-30 23:00 | 2024-08-31 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-30 23:00 | 2024-08-31 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-30 23:00 | 2024-08-31 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-30 23:00 | 2024-08-31 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-30 23:00 | 2024-08-31 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-11 23:00 | 2024-09-12 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-11 23:00 | 2024-09-12 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-11 23:00 | 2024-09-12 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-11 23:00 | 2024-09-12 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-11 23:00 | 2024-09-12 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-11 23:00 | 2024-09-12 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-11 23:00 | 2024-09-12 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-11 23:00 | 2024-09-12 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-11 23:00 | 2024-09-12 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-11 23:00 | 2024-09-12 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-11 23:00 | 2024-09-12 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-12 23:00 | 2024-09-13 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-12 23:00 | 2024-09-13 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-12 23:00 | 2024-09-13 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-12 23:00 | 2024-09-13 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-12 23:00 | 2024-09-13 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-12 23:00 | 2024-09-13 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-12 23:00 | 2024-09-13 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-12 23:00 | 2024-09-13 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-12 23:00 | 2024-09-13 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-12 23:00 | 2024-09-13 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-12 23:00 | 2024-09-13 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-13 23:00 | 2024-09-14 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-13 23:00 | 2024-09-14 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-13 23:00 | 2024-09-14 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-13 23:00 | 2024-09-14 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-13 23:00 | 2024-09-14 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-13 23:00 | 2024-09-14 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-13 23:00 | 2024-09-14 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-13 23:00 | 2024-09-14 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-13 23:00 | 2024-09-14 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-13 23:00 | 2024-09-14 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-13 23:00 | 2024-09-14 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-25 23:00 | 2024-09-26 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-25 23:00 | 2024-09-26 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-25 23:00 | 2024-09-26 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-25 23:00 | 2024-09-26 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-25 23:00 | 2024-09-26 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-25 23:00 | 2024-09-26 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-25 23:00 | 2024-09-26 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-25 23:00 | 2024-09-26 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-25 23:00 | 2024-09-26 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-25 23:00 | 2024-09-26 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-25 23:00 | 2024-09-26 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-26 23:00 | 2024-09-27 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-26 23:00 | 2024-09-27 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-26 23:00 | 2024-09-27 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-26 23:00 | 2024-09-27 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-26 23:00 | 2024-09-27 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-26 23:00 | 2024-09-27 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-26 23:00 | 2024-09-27 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-26 23:00 | 2024-09-27 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-26 23:00 | 2024-09-27 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-26 23:00 | 2024-09-27 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-26 23:00 | 2024-09-27 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-27 23:00 | 2024-09-28 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-27 23:00 | 2024-09-28 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-27 23:00 | 2024-09-28 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-27 23:00 | 2024-09-28 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-27 23:00 | 2024-09-28 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-27 23:00 | 2024-09-28 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-27 23:00 | 2024-09-28 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-27 23:00 | 2024-09-28 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-27 23:00 | 2024-09-28 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-27 23:00 | 2024-09-28 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-27 23:00 | 2024-09-28 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-09 23:00 | 2024-10-10 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-09 23:00 | 2024-10-10 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-09 23:00 | 2024-10-10 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-09 23:00 | 2024-10-10 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-09 23:00 | 2024-10-10 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-09 23:00 | 2024-10-10 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-09 23:00 | 2024-10-10 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-09 23:00 | 2024-10-10 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-09 23:00 | 2024-10-10 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-09 23:00 | 2024-10-10 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-09 23:00 | 2024-10-10 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-10 23:00 | 2024-10-11 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-10 23:00 | 2024-10-11 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-10 23:00 | 2024-10-11 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-10 23:00 | 2024-10-11 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-10 23:00 | 2024-10-11 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-10 23:00 | 2024-10-11 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-10 23:00 | 2024-10-11 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-10 23:00 | 2024-10-11 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-10 23:00 | 2024-10-11 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-10 23:00 | 2024-10-11 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-10 23:00 | 2024-10-11 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-11 23:00 | 2024-10-12 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-11 23:00 | 2024-10-12 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-11 23:00 | 2024-10-12 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-11 23:00 | 2024-10-12 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-11 23:00 | 2024-10-12 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-11 23:00 | 2024-10-12 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-11 23:00 | 2024-10-12 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-11 23:00 | 2024-10-12 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-11 23:00 | 2024-10-12 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-11 23:00 | 2024-10-12 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-11 23:00 | 2024-10-12 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-23 23:00 | 2024-10-24 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-23 23:00 | 2024-10-24 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-23 23:00 | 2024-10-24 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-23 23:00 | 2024-10-24 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-23 23:00 | 2024-10-24 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-23 23:00 | 2024-10-24 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-23 23:00 | 2024-10-24 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-23 23:00 | 2024-10-24 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-23 23:00 | 2024-10-24 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-23 23:00 | 2024-10-24 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-23 23:00 | 2024-10-24 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-24 23:00 | 2024-10-25 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-24 23:00 | 2024-10-25 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-24 23:00 | 2024-10-25 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-24 23:00 | 2024-10-25 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-24 23:00 | 2024-10-25 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-24 23:00 | 2024-10-25 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-24 23:00 | 2024-10-25 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-24 23:00 | 2024-10-25 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-24 23:00 | 2024-10-25 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-24 23:00 | 2024-10-25 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-24 23:00 | 2024-10-25 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-25 23:00 | 2024-10-26 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-25 23:00 | 2024-10-26 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-25 23:00 | 2024-10-26 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-25 23:00 | 2024-10-26 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-25 23:00 | 2024-10-26 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-25 23:00 | 2024-10-26 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-25 23:00 | 2024-10-26 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-25 23:00 | 2024-10-26 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-25 23:00 | 2024-10-26 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-25 23:00 | 2024-10-26 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-25 23:00 | 2024-10-26 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-06 23:00 | 2024-11-07 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-06 23:00 | 2024-11-07 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-06 23:00 | 2024-11-07 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-06 23:00 | 2024-11-07 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-06 23:00 | 2024-11-07 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-06 23:00 | 2024-11-07 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-06 23:00 | 2024-11-07 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-06 23:00 | 2024-11-07 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-06 23:00 | 2024-11-07 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-06 23:00 | 2024-11-07 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-06 23:00 | 2024-11-07 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-07 23:00 | 2024-11-08 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-07 23:00 | 2024-11-08 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-07 23:00 | 2024-11-08 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-07 23:00 | 2024-11-08 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-07 23:00 | 2024-11-08 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-07 23:00 | 2024-11-08 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-07 23:00 | 2024-11-08 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-07 23:00 | 2024-11-08 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-07 23:00 | 2024-11-08 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-07 23:00 | 2024-11-08 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-07 23:00 | 2024-11-08 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-08 23:00 | 2024-11-09 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-08 23:00 | 2024-11-09 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-08 23:00 | 2024-11-09 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-08 23:00 | 2024-11-09 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-08 23:00 | 2024-11-09 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-08 23:00 | 2024-11-09 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-08 23:00 | 2024-11-09 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-08 23:00 | 2024-11-09 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-08 23:00 | 2024-11-09 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-08 23:00 | 2024-11-09 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-08 23:00 | 2024-11-09 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-20 23:00 | 2024-11-21 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-20 23:00 | 2024-11-21 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-20 23:00 | 2024-11-21 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-20 23:00 | 2024-11-21 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-20 23:00 | 2024-11-21 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-20 23:00 | 2024-11-21 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-20 23:00 | 2024-11-21 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-20 23:00 | 2024-11-21 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-20 23:00 | 2024-11-21 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-20 23:00 | 2024-11-21 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-20 23:00 | 2024-11-21 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-21 23:00 | 2024-11-22 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-21 23:00 | 2024-11-22 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-21 23:00 | 2024-11-22 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-21 23:00 | 2024-11-22 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-21 23:00 | 2024-11-22 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-21 23:00 | 2024-11-22 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-21 23:00 | 2024-11-22 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-21 23:00 | 2024-11-22 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-21 23:00 | 2024-11-22 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-21 23:00 | 2024-11-22 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-21 23:00 | 2024-11-22 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-22 23:00 | 2024-11-23 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-22 23:00 | 2024-11-23 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-22 23:00 | 2024-11-23 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-22 23:00 | 2024-11-23 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-22 23:00 | 2024-11-23 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-22 23:00 | 2024-11-23 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-22 23:00 | 2024-11-23 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-22 23:00 | 2024-11-23 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-22 23:00 | 2024-11-23 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-22 23:00 | 2024-11-23 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-22 23:00 | 2024-11-23 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-04 23:00 | 2024-12-05 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-04 23:00 | 2024-12-05 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-04 23:00 | 2024-12-05 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-04 23:00 | 2024-12-05 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-04 23:00 | 2024-12-05 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-04 23:00 | 2024-12-05 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-04 23:00 | 2024-12-05 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-04 23:00 | 2024-12-05 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-04 23:00 | 2024-12-05 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-04 23:00 | 2024-12-05 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-04 23:00 | 2024-12-05 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-05 23:00 | 2024-12-06 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-05 23:00 | 2024-12-06 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-05 23:00 | 2024-12-06 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-05 23:00 | 2024-12-06 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-05 23:00 | 2024-12-06 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-05 23:00 | 2024-12-06 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-05 23:00 | 2024-12-06 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-05 23:00 | 2024-12-06 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-05 23:00 | 2024-12-06 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-05 23:00 | 2024-12-06 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-05 23:00 | 2024-12-06 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-06 23:00 | 2024-12-07 05:00 | Periodisk | N |  | N,U |  |  |  | 1 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-06 23:00 | 2024-12-07 05:00 | Periodisk | Gt |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-06 23:00 | 2024-12-07 05:00 | Periodisk | Utp |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-06 23:00 | 2024-12-07 05:00 | Periodisk | Ahm |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-06 23:00 | 2024-12-07 05:00 | Periodisk | Sy |  | N,U |  | Helt |  | 5 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-06 23:00 | 2024-12-07 05:00 | Periodisk | Rk |  | N,U |  | Helt |  | 6 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-06 23:00 | 2024-12-07 05:00 | Periodisk | Grd |  | N,U |  | Helt |  | 7 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-06 23:00 | 2024-12-07 05:00 | Periodisk | Lns |  | N,U |  | Helt |  | 8 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-06 23:00 | 2024-12-07 05:00 | Periodisk | Mo |  | N,U |  | Helt |  | 9 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-06 23:00 | 2024-12-07 05:00 | Periodisk | Gåp |  | N,U |  | Helt |  | 10 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-06 23:00 | 2024-12-07 05:00 | Periodisk | Av | [5 empty] | 11 | Underhåll/Servicefönster (Nässjö) - (Alvesta) | Planerad | S: 19680-2405 | Tågplaneanpassade servicefönster | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5658
Ny | 5659 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-01-29 02:10 | 2024-01-29 04:10 |  | Lnk |  | N,U |  |  |  | 1 | Besiktning av spår 2 Phm | Planerad | S: | Enkelspår Lnk-Phm. 2 timmar vid 6 tillfällen. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5659
Ny | 5659 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-01-29 02:10 | 2024-01-29 04:10 |  | Phm |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Besiktning av spår 2 Phm | Planerad | S: | Enkelspår Lnk-Phm. 2 timmar vid 6 tillfällen. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5659
Ny | 5659 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-04-01 02:10 | 2024-04-01 04:10 |  | Lnk |  | N,U |  |  |  | 1 | Besiktning av spår 2 Phm | Planerad | S: | Enkelspår Lnk-Phm. 2 timmar vid 6 tillfällen. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5659
Ny | 5659 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-04-01 02:10 | 2024-04-01 04:10 |  | Phm |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Besiktning av spår 2 Phm | Planerad | S: | Enkelspår Lnk-Phm. 2 timmar vid 6 tillfällen. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5659
Ny | 5659 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-05-13 02:10 | 2024-05-13 04:10 |  | Lnk |  | N,U |  |  |  | 1 | Besiktning av spår 2 Phm | Planerad | S: | Enkelspår Lnk-Phm. 2 timmar vid 6 tillfällen. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5659
Ny | 5659 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-05-13 02:10 | 2024-05-13 04:10 |  | Phm |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Besiktning av spår 2 Phm | Planerad | S: | Enkelspår Lnk-Phm. 2 timmar vid 6 tillfällen. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5659
Ny | 5659 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-15 02:10 | 2024-07-15 04:10 |  | Lnk |  | N,U |  |  |  | 1 | Besiktning av spår 2 Phm | Planerad | S: | Enkelspår Lnk-Phm. 2 timmar vid 6 tillfällen. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5659
Ny | 5659 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-15 02:10 | 2024-07-15 04:10 |  | Phm |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Besiktning av spår 2 Phm | Planerad | S: | Enkelspår Lnk-Phm. 2 timmar vid 6 tillfällen. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5659
Ny | 5659 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-23 02:10 | 2024-09-23 04:10 |  | Lnk |  | N,U |  |  |  | 1 | Besiktning av spår 2 Phm | Planerad | S: | Enkelspår Lnk-Phm. 2 timmar vid 6 tillfällen. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5659
Ny | 5659 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-23 02:10 | 2024-09-23 04:10 |  | Phm |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Besiktning av spår 2 Phm | Planerad | S: | Enkelspår Lnk-Phm. 2 timmar vid 6 tillfällen. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5659
Ny | 5659 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-11-18 02:10 | 2024-11-18 04:10 |  | Lnk |  | N,U |  |  |  | 1 | Besiktning av spår 2 Phm | Planerad | S: | Enkelspår Lnk-Phm. 2 timmar vid 6 tillfällen. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5659
Ny | 5659 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-11-18 02:10 | 2024-11-18 04:10 |  | Phm |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Besiktning av spår 2 Phm | Planerad | S: | Enkelspår Lnk-Phm. 2 timmar vid 6 tillfällen. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5659
Ny | 5660 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-14 23:00 | 2023-12-15 05:00 |  | Hie |  |  |  | Helt |  | 1 | Servicefönster/Underhåll CT område 7 D-skydd | Planerad | S: 19685-2409 | Begränsad kapacitet Hyllie. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 5660
Ny | 5660 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-22 23:00 | 2024-02-23 05:00 |  | Hie |  |  |  | Helt |  | 1 | Servicefönster/Underhåll CT område 7 D-skydd | Planerad | S: 19685-2409 | Begränsad kapacitet Hyllie. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 5660
Ny | 5660 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-25 23:00 | 2024-04-26 05:00 |  | Hie |  |  |  | Helt |  | 1 | Servicefönster/Underhåll CT område 7 D-skydd | Planerad | S: 19685-2409 | Begränsad kapacitet Hyllie. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 5660
Ny | 5660 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-27 23:00 | 2024-06-28 05:00 |  | Hie |  |  |  | Helt |  | 1 | Servicefönster/Underhåll CT område 7 D-skydd | Planerad | S: 19685-2409 | Begränsad kapacitet Hyllie. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 5660
Ny | 5660 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-15 23:00 | 2024-08-16 05:00 |  | Hie |  |  |  | Helt |  | 1 | Servicefönster/Underhåll CT område 7 D-skydd | Planerad | S: 19685-2409 | Begränsad kapacitet Hyllie. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 5660
Ny | 5660 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-17 23:00 | 2024-10-18 05:00 |  | Hie |  |  |  | Helt |  | 1 | Servicefönster/Underhåll CT område 7 D-skydd | Planerad | S: 19685-2409 | Begränsad kapacitet Hyllie. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 5660
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-11 23:00 | 2023-12-12 03:00 |  | Vö | [5 empty] | 1 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-11 23:00 | 2023-12-12 03:00 |  | Ård |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-11 23:00 | 2023-12-12 03:00 |  | Hvp |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-11 23:00 | 2023-12-12 03:00 |  | Lo |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-11 23:00 | 2023-12-12 03:00 |  | Sru |  |  |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-11 23:00 | 2023-12-12 03:00 |  | Em |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-18 23:00 | 2023-12-19 03:00 |  | Vö | [5 empty] | 1 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-18 23:00 | 2023-12-19 03:00 |  | Ård |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-18 23:00 | 2023-12-19 03:00 |  | Hvp |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-18 23:00 | 2023-12-19 03:00 |  | Lo |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-18 23:00 | 2023-12-19 03:00 |  | Sru |  |  |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-18 23:00 | 2023-12-19 03:00 |  | Em |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-08 23:00 | 2024-01-09 03:00 |  | Vö | [5 empty] | 1 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-08 23:00 | 2024-01-09 03:00 |  | Ård |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-08 23:00 | 2024-01-09 03:00 |  | Hvp |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-08 23:00 | 2024-01-09 03:00 |  | Lo |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-08 23:00 | 2024-01-09 03:00 |  | Sru |  |  |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-08 23:00 | 2024-01-09 03:00 |  | Em |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-15 23:00 | 2024-01-16 03:00 |  | Vö | [5 empty] | 1 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-15 23:00 | 2024-01-16 03:00 |  | Ård |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-15 23:00 | 2024-01-16 03:00 |  | Hvp |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-15 23:00 | 2024-01-16 03:00 |  | Lo |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-15 23:00 | 2024-01-16 03:00 |  | Sru |  |  |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-15 23:00 | 2024-01-16 03:00 |  | Em |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-22 23:00 | 2024-01-23 03:00 |  | Vö | [5 empty] | 1 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-22 23:00 | 2024-01-23 03:00 |  | Ård |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-22 23:00 | 2024-01-23 03:00 |  | Hvp |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-22 23:00 | 2024-01-23 03:00 |  | Lo |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-22 23:00 | 2024-01-23 03:00 |  | Sru |  |  |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-22 23:00 | 2024-01-23 03:00 |  | Em |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-29 23:00 | 2024-01-30 03:00 |  | Vö | [5 empty] | 1 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-29 23:00 | 2024-01-30 03:00 |  | Ård |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-29 23:00 | 2024-01-30 03:00 |  | Hvp |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-29 23:00 | 2024-01-30 03:00 |  | Lo |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-29 23:00 | 2024-01-30 03:00 |  | Sru |  |  |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-29 23:00 | 2024-01-30 03:00 |  | Em |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-05 23:00 | 2024-02-06 03:00 |  | Vö | [5 empty] | 1 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-05 23:00 | 2024-02-06 03:00 |  | Ård |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-05 23:00 | 2024-02-06 03:00 |  | Hvp |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-05 23:00 | 2024-02-06 03:00 |  | Lo |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-05 23:00 | 2024-02-06 03:00 |  | Sru |  |  |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-05 23:00 | 2024-02-06 03:00 |  | Em |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-12 23:00 | 2024-02-13 03:00 |  | Vö | [5 empty] | 1 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-12 23:00 | 2024-02-13 03:00 |  | Ård |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-12 23:00 | 2024-02-13 03:00 |  | Hvp |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-12 23:00 | 2024-02-13 03:00 |  | Lo |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-12 23:00 | 2024-02-13 03:00 |  | Sru |  |  |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-12 23:00 | 2024-02-13 03:00 |  | Em |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-19 23:00 | 2024-02-20 03:00 |  | Vö | [5 empty] | 1 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-19 23:00 | 2024-02-20 03:00 |  | Ård |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-19 23:00 | 2024-02-20 03:00 |  | Hvp |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-19 23:00 | 2024-02-20 03:00 |  | Lo |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-19 23:00 | 2024-02-20 03:00 |  | Sru |  |  |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-19 23:00 | 2024-02-20 03:00 |  | Em |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-26 23:00 | 2024-02-27 03:00 |  | Vö | [5 empty] | 1 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-26 23:00 | 2024-02-27 03:00 |  | Ård |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-26 23:00 | 2024-02-27 03:00 |  | Hvp |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-26 23:00 | 2024-02-27 03:00 |  | Lo |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-26 23:00 | 2024-02-27 03:00 |  | Sru |  |  |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-26 23:00 | 2024-02-27 03:00 |  | Em |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-04 23:00 | 2024-03-05 03:00 |  | Vö | [5 empty] | 1 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-04 23:00 | 2024-03-05 03:00 |  | Ård |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-04 23:00 | 2024-03-05 03:00 |  | Hvp |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-04 23:00 | 2024-03-05 03:00 |  | Lo |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-04 23:00 | 2024-03-05 03:00 |  | Sru |  |  |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-04 23:00 | 2024-03-05 03:00 |  | Em |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-11 23:00 | 2024-03-12 03:00 |  | Vö | [5 empty] | 1 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-11 23:00 | 2024-03-12 03:00 |  | Ård |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-11 23:00 | 2024-03-12 03:00 |  | Hvp |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-11 23:00 | 2024-03-12 03:00 |  | Lo |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-11 23:00 | 2024-03-12 03:00 |  | Sru |  |  |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-11 23:00 | 2024-03-12 03:00 |  | Em |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-18 23:00 | 2024-03-19 03:00 |  | Vö | [5 empty] | 1 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-18 23:00 | 2024-03-19 03:00 |  | Ård |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-18 23:00 | 2024-03-19 03:00 |  | Hvp |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-18 23:00 | 2024-03-19 03:00 |  | Lo |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-18 23:00 | 2024-03-19 03:00 |  | Sru |  |  |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-18 23:00 | 2024-03-19 03:00 |  | Em |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-25 23:00 | 2024-03-26 03:00 |  | Vö | [5 empty] | 1 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-25 23:00 | 2024-03-26 03:00 |  | Ård |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-25 23:00 | 2024-03-26 03:00 |  | Hvp |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-25 23:00 | 2024-03-26 03:00 |  | Lo |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-25 23:00 | 2024-03-26 03:00 |  | Sru |  |  |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-25 23:00 | 2024-03-26 03:00 |  | Em |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-08 23:00 | 2024-04-09 03:00 |  | Vö | [5 empty] | 1 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-08 23:00 | 2024-04-09 03:00 |  | Ård |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-08 23:00 | 2024-04-09 03:00 |  | Hvp |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-08 23:00 | 2024-04-09 03:00 |  | Lo |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-08 23:00 | 2024-04-09 03:00 |  | Sru |  |  |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-08 23:00 | 2024-04-09 03:00 |  | Em |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-22 23:00 | 2024-04-23 03:00 |  | Vö | [5 empty] | 1 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-22 23:00 | 2024-04-23 03:00 |  | Ård |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-22 23:00 | 2024-04-23 03:00 |  | Hvp |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-22 23:00 | 2024-04-23 03:00 |  | Lo |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-22 23:00 | 2024-04-23 03:00 |  | Sru |  |  |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-22 23:00 | 2024-04-23 03:00 |  | Em |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-29 23:00 | 2024-04-30 03:00 |  | Vö | [5 empty] | 1 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-29 23:00 | 2024-04-30 03:00 |  | Ård |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-29 23:00 | 2024-04-30 03:00 |  | Hvp |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-29 23:00 | 2024-04-30 03:00 |  | Lo |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-29 23:00 | 2024-04-30 03:00 |  | Sru |  |  |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-29 23:00 | 2024-04-30 03:00 |  | Em |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-06 23:00 | 2024-05-07 03:00 |  | Vö | [5 empty] | 1 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-06 23:00 | 2024-05-07 03:00 |  | Ård |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-06 23:00 | 2024-05-07 03:00 |  | Hvp |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-06 23:00 | 2024-05-07 03:00 |  | Lo |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-06 23:00 | 2024-05-07 03:00 |  | Sru |  |  |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-06 23:00 | 2024-05-07 03:00 |  | Em |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-13 23:00 | 2024-05-14 03:00 |  | Vö | [5 empty] | 1 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-13 23:00 | 2024-05-14 03:00 |  | Ård |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-13 23:00 | 2024-05-14 03:00 |  | Hvp |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-13 23:00 | 2024-05-14 03:00 |  | Lo |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-13 23:00 | 2024-05-14 03:00 |  | Sru |  |  |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-13 23:00 | 2024-05-14 03:00 |  | Em |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-19 23:00 | 2024-05-20 03:00 |  | Vö | [5 empty] | 1 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-19 23:00 | 2024-05-20 03:00 |  | Ård |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-19 23:00 | 2024-05-20 03:00 |  | Hvp |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-19 23:00 | 2024-05-20 03:00 |  | Lo |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-19 23:00 | 2024-05-20 03:00 |  | Sru |  |  |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-19 23:00 | 2024-05-20 03:00 |  | Em |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-27 23:00 | 2024-05-28 03:00 |  | Vö | [5 empty] | 1 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-27 23:00 | 2024-05-28 03:00 |  | Ård |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-27 23:00 | 2024-05-28 03:00 |  | Hvp |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-27 23:00 | 2024-05-28 03:00 |  | Lo |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-27 23:00 | 2024-05-28 03:00 |  | Sru |  |  |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-27 23:00 | 2024-05-28 03:00 |  | Em |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-03 23:00 | 2024-06-04 03:00 |  | Vö | [5 empty] | 1 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-03 23:00 | 2024-06-04 03:00 |  | Ård |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-03 23:00 | 2024-06-04 03:00 |  | Hvp |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-03 23:00 | 2024-06-04 03:00 |  | Lo |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-03 23:00 | 2024-06-04 03:00 |  | Sru |  |  |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-03 23:00 | 2024-06-04 03:00 |  | Em |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-10 23:00 | 2024-06-11 03:00 |  | Vö | [5 empty] | 1 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-10 23:00 | 2024-06-11 03:00 |  | Ård |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-10 23:00 | 2024-06-11 03:00 |  | Hvp |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-10 23:00 | 2024-06-11 03:00 |  | Lo |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-10 23:00 | 2024-06-11 03:00 |  | Sru |  |  |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-10 23:00 | 2024-06-11 03:00 |  | Em |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-17 23:00 | 2024-06-18 03:00 |  | Vö | [5 empty] | 1 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-17 23:00 | 2024-06-18 03:00 |  | Ård |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-17 23:00 | 2024-06-18 03:00 |  | Hvp |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-17 23:00 | 2024-06-18 03:00 |  | Lo |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-17 23:00 | 2024-06-18 03:00 |  | Sru |  |  |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-17 23:00 | 2024-06-18 03:00 |  | Em |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-24 23:00 | 2024-06-25 03:00 |  | Vö | [5 empty] | 1 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-24 23:00 | 2024-06-25 03:00 |  | Ård |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-24 23:00 | 2024-06-25 03:00 |  | Hvp |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-24 23:00 | 2024-06-25 03:00 |  | Lo |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-24 23:00 | 2024-06-25 03:00 |  | Sru |  |  |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-24 23:00 | 2024-06-25 03:00 |  | Em |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-01 23:00 | 2024-07-02 03:00 |  | Vö | [5 empty] | 1 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-01 23:00 | 2024-07-02 03:00 |  | Ård |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-01 23:00 | 2024-07-02 03:00 |  | Hvp |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-01 23:00 | 2024-07-02 03:00 |  | Lo |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-01 23:00 | 2024-07-02 03:00 |  | Sru |  |  |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-01 23:00 | 2024-07-02 03:00 |  | Em |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-08 23:00 | 2024-07-09 03:00 |  | Vö | [5 empty] | 1 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-08 23:00 | 2024-07-09 03:00 |  | Ård |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-08 23:00 | 2024-07-09 03:00 |  | Hvp |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-08 23:00 | 2024-07-09 03:00 |  | Lo |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-08 23:00 | 2024-07-09 03:00 |  | Sru |  |  |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-08 23:00 | 2024-07-09 03:00 |  | Em |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-15 23:00 | 2024-07-16 03:00 |  | Vö | [5 empty] | 1 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-15 23:00 | 2024-07-16 03:00 |  | Ård |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-15 23:00 | 2024-07-16 03:00 |  | Hvp |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-15 23:00 | 2024-07-16 03:00 |  | Lo |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-15 23:00 | 2024-07-16 03:00 |  | Sru |  |  |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-15 23:00 | 2024-07-16 03:00 |  | Em |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-22 23:00 | 2024-07-23 03:00 |  | Vö | [5 empty] | 1 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-22 23:00 | 2024-07-23 03:00 |  | Ård |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-22 23:00 | 2024-07-23 03:00 |  | Hvp |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-22 23:00 | 2024-07-23 03:00 |  | Lo |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-22 23:00 | 2024-07-23 03:00 |  | Sru |  |  |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-22 23:00 | 2024-07-23 03:00 |  | Em |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-29 23:00 | 2024-07-30 03:00 |  | Vö | [5 empty] | 1 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-29 23:00 | 2024-07-30 03:00 |  | Ård |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-29 23:00 | 2024-07-30 03:00 |  | Hvp |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-29 23:00 | 2024-07-30 03:00 |  | Lo |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-29 23:00 | 2024-07-30 03:00 |  | Sru |  |  |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-29 23:00 | 2024-07-30 03:00 |  | Em |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-05 23:00 | 2024-08-06 03:00 |  | Vö | [5 empty] | 1 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-05 23:00 | 2024-08-06 03:00 |  | Ård |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-05 23:00 | 2024-08-06 03:00 |  | Hvp |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-05 23:00 | 2024-08-06 03:00 |  | Lo |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-05 23:00 | 2024-08-06 03:00 |  | Sru |  |  |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-05 23:00 | 2024-08-06 03:00 |  | Em |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-12 23:00 | 2024-08-13 03:00 |  | Vö | [5 empty] | 1 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-12 23:00 | 2024-08-13 03:00 |  | Ård |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-12 23:00 | 2024-08-13 03:00 |  | Hvp |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-12 23:00 | 2024-08-13 03:00 |  | Lo |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-12 23:00 | 2024-08-13 03:00 |  | Sru |  |  |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-12 23:00 | 2024-08-13 03:00 |  | Em |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-19 23:00 | 2024-08-20 03:00 |  | Vö | [5 empty] | 1 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-19 23:00 | 2024-08-20 03:00 |  | Ård |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-19 23:00 | 2024-08-20 03:00 |  | Hvp |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-19 23:00 | 2024-08-20 03:00 |  | Lo |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-19 23:00 | 2024-08-20 03:00 |  | Sru |  |  |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-19 23:00 | 2024-08-20 03:00 |  | Em |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-26 23:00 | 2024-08-27 03:00 |  | Vö | [5 empty] | 1 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-26 23:00 | 2024-08-27 03:00 |  | Ård |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-26 23:00 | 2024-08-27 03:00 |  | Hvp |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-26 23:00 | 2024-08-27 03:00 |  | Lo |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-26 23:00 | 2024-08-27 03:00 |  | Sru |  |  |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-26 23:00 | 2024-08-27 03:00 |  | Em |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-02 23:00 | 2024-09-03 03:00 |  | Vö | [5 empty] | 1 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-02 23:00 | 2024-09-03 03:00 |  | Ård |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-02 23:00 | 2024-09-03 03:00 |  | Hvp |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-02 23:00 | 2024-09-03 03:00 |  | Lo |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-02 23:00 | 2024-09-03 03:00 |  | Sru |  |  |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-02 23:00 | 2024-09-03 03:00 |  | Em |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-09 23:00 | 2024-09-10 03:00 |  | Vö | [5 empty] | 1 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-09 23:00 | 2024-09-10 03:00 |  | Ård |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-09 23:00 | 2024-09-10 03:00 |  | Hvp |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-09 23:00 | 2024-09-10 03:00 |  | Lo |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-09 23:00 | 2024-09-10 03:00 |  | Sru |  |  |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-09 23:00 | 2024-09-10 03:00 |  | Em |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-16 23:00 | 2024-09-17 03:00 |  | Vö | [5 empty] | 1 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-16 23:00 | 2024-09-17 03:00 |  | Ård |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-16 23:00 | 2024-09-17 03:00 |  | Hvp |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-16 23:00 | 2024-09-17 03:00 |  | Lo |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-16 23:00 | 2024-09-17 03:00 |  | Sru |  |  |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-16 23:00 | 2024-09-17 03:00 |  | Em |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-23 23:00 | 2024-09-24 03:00 |  | Vö | [5 empty] | 1 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-23 23:00 | 2024-09-24 03:00 |  | Ård |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-23 23:00 | 2024-09-24 03:00 |  | Hvp |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-23 23:00 | 2024-09-24 03:00 |  | Lo |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-23 23:00 | 2024-09-24 03:00 |  | Sru |  |  |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-23 23:00 | 2024-09-24 03:00 |  | Em |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-30 23:00 | 2024-10-01 03:00 |  | Vö | [5 empty] | 1 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-30 23:00 | 2024-10-01 03:00 |  | Ård |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-30 23:00 | 2024-10-01 03:00 |  | Hvp |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-30 23:00 | 2024-10-01 03:00 |  | Lo |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-30 23:00 | 2024-10-01 03:00 |  | Sru |  |  |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-30 23:00 | 2024-10-01 03:00 |  | Em |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-07 23:00 | 2024-10-08 03:00 |  | Vö | [5 empty] | 1 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-07 23:00 | 2024-10-08 03:00 |  | Ård |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-07 23:00 | 2024-10-08 03:00 |  | Hvp |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-07 23:00 | 2024-10-08 03:00 |  | Lo |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-07 23:00 | 2024-10-08 03:00 |  | Sru |  |  |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-07 23:00 | 2024-10-08 03:00 |  | Em |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-14 23:00 | 2024-10-15 03:00 |  | Vö | [5 empty] | 1 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-14 23:00 | 2024-10-15 03:00 |  | Ård |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-14 23:00 | 2024-10-15 03:00 |  | Hvp |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-14 23:00 | 2024-10-15 03:00 |  | Lo |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-14 23:00 | 2024-10-15 03:00 |  | Sru |  |  |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-14 23:00 | 2024-10-15 03:00 |  | Em |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-21 23:00 | 2024-10-22 03:00 |  | Vö | [5 empty] | 1 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-21 23:00 | 2024-10-22 03:00 |  | Ård |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-21 23:00 | 2024-10-22 03:00 |  | Hvp |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-21 23:00 | 2024-10-22 03:00 |  | Lo |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-21 23:00 | 2024-10-22 03:00 |  | Sru |  |  |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-21 23:00 | 2024-10-22 03:00 |  | Em |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-28 23:00 | 2024-10-29 03:00 |  | Vö | [5 empty] | 1 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-28 23:00 | 2024-10-29 03:00 |  | Ård |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-28 23:00 | 2024-10-29 03:00 |  | Hvp |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-28 23:00 | 2024-10-29 03:00 |  | Lo |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-28 23:00 | 2024-10-29 03:00 |  | Sru |  |  |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-28 23:00 | 2024-10-29 03:00 |  | Em |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-04 23:00 | 2024-11-05 03:00 |  | Vö | [5 empty] | 1 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-04 23:00 | 2024-11-05 03:00 |  | Ård |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-04 23:00 | 2024-11-05 03:00 |  | Hvp |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-04 23:00 | 2024-11-05 03:00 |  | Lo |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-04 23:00 | 2024-11-05 03:00 |  | Sru |  |  |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-04 23:00 | 2024-11-05 03:00 |  | Em |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-11 23:00 | 2024-11-12 03:00 |  | Vö | [5 empty] | 1 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-11 23:00 | 2024-11-12 03:00 |  | Ård |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-11 23:00 | 2024-11-12 03:00 |  | Hvp |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-11 23:00 | 2024-11-12 03:00 |  | Lo |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-11 23:00 | 2024-11-12 03:00 |  | Sru |  |  |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-11 23:00 | 2024-11-12 03:00 |  | Em |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-18 23:00 | 2024-11-19 03:00 |  | Vö | [5 empty] | 1 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-18 23:00 | 2024-11-19 03:00 |  | Ård |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-18 23:00 | 2024-11-19 03:00 |  | Hvp |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-18 23:00 | 2024-11-19 03:00 |  | Lo |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-18 23:00 | 2024-11-19 03:00 |  | Sru |  |  |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-18 23:00 | 2024-11-19 03:00 |  | Em |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-25 23:00 | 2024-11-26 03:00 |  | Vö | [5 empty] | 1 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-25 23:00 | 2024-11-26 03:00 |  | Ård |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-25 23:00 | 2024-11-26 03:00 |  | Hvp |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-25 23:00 | 2024-11-26 03:00 |  | Lo |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-25 23:00 | 2024-11-26 03:00 |  | Sru |  |  |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-25 23:00 | 2024-11-26 03:00 |  | Em |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-02 23:00 | 2024-12-03 03:00 |  | Vö | [5 empty] | 1 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-02 23:00 | 2024-12-03 03:00 |  | Ård |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-02 23:00 | 2024-12-03 03:00 |  | Hvp |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-02 23:00 | 2024-12-03 03:00 |  | Lo |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-02 23:00 | 2024-12-03 03:00 |  | Sru |  |  |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-02 23:00 | 2024-12-03 03:00 |  | Em |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-09 23:00 | 2024-12-10 03:00 |  | Vö | [5 empty] | 1 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-09 23:00 | 2024-12-10 03:00 |  | Ård |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-09 23:00 | 2024-12-10 03:00 |  | Hvp |  |  |  | Helt |  | 3 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-09 23:00 | 2024-12-10 03:00 |  | Lo |  |  |  | Helt |  | 4 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-09 23:00 | 2024-12-10 03:00 |  | Sru |  |  |  | Helt |  | 5 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ny | 5661 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-09 23:00 | 2024-12-10 03:00 |  | Em |  |  |  | Helt |  | 6 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | Planerad | 19686-2404 | Konstruktionsförutsättning | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5661
Ersätter 5316 | 5664 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-12 23:00 | 2023-12-13 05:00 |  | Hie |  |  |  | Helt |  | 1 | Servicefönster/Underhåll citytunneln område 5, 6 | Planerad | S: 19685-2409 | Begränsad kapacitet Hyllie-Lernacken. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 5664
Ersätter 5316 | 5664 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-12 23:00 | 2023-12-13 05:00 |  | Lnk |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster/Underhåll citytunneln område 5, 6 | Planerad | S: 19685-2409 | Begränsad kapacitet Hyllie-Lernacken. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 5664
Ersätter 5316 | 5664 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-13 23:00 | 2023-12-14 05:00 |  | Hie |  |  |  | Helt |  | 1 | Servicefönster/Underhåll citytunneln område 5, 6 | Planerad | S: 19685-2409 | Begränsad kapacitet Hyllie-Lernacken. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 5664
Ersätter 5316 | 5664 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-13 23:00 | 2023-12-14 05:00 |  | Lnk |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster/Underhåll citytunneln område 5, 6 | Planerad | S: 19685-2409 | Begränsad kapacitet Hyllie-Lernacken. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 5664
Ersätter 5316 | 5664 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-20 23:00 | 2024-02-21 05:00 |  | Hie |  |  |  | Helt |  | 1 | Servicefönster/Underhåll citytunneln område 5, 6 | Planerad | S: 19685-2409 | Begränsad kapacitet Hyllie-Lernacken. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 5664
Ersätter 5316 | 5664 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-20 23:00 | 2024-02-21 05:00 |  | Lnk |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster/Underhåll citytunneln område 5, 6 | Planerad | S: 19685-2409 | Begränsad kapacitet Hyllie-Lernacken. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 5664
Ersätter 5316 | 5664 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-21 23:00 | 2024-02-22 05:00 |  | Hie |  |  |  | Helt |  | 1 | Servicefönster/Underhåll citytunneln område 5, 6 | Planerad | S: 19685-2409 | Begränsad kapacitet Hyllie-Lernacken. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 5664
Ersätter 5316 | 5664 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-21 23:00 | 2024-02-22 05:00 |  | Lnk |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster/Underhåll citytunneln område 5, 6 | Planerad | S: 19685-2409 | Begränsad kapacitet Hyllie-Lernacken. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 5664
Ersätter 5316 | 5664 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-23 23:00 | 2024-04-24 05:00 |  | Hie |  |  |  | Helt |  | 1 | Servicefönster/Underhåll citytunneln område 5, 6 | Planerad | S: 19685-2409 | Begränsad kapacitet Hyllie-Lernacken. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 5664
Ersätter 5316 | 5664 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-23 23:00 | 2024-04-24 05:00 |  | Lnk |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster/Underhåll citytunneln område 5, 6 | Planerad | S: 19685-2409 | Begränsad kapacitet Hyllie-Lernacken. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 5664
Ersätter 5316 | 5664 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-24 23:00 | 2024-04-25 05:00 |  | Hie |  |  |  | Helt |  | 1 | Servicefönster/Underhåll citytunneln område 5, 6 | Planerad | S: 19685-2409 | Begränsad kapacitet Hyllie-Lernacken. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 5664
Ersätter 5316 | 5664 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-24 23:00 | 2024-04-25 05:00 |  | Lnk |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster/Underhåll citytunneln område 5, 6 | Planerad | S: 19685-2409 | Begränsad kapacitet Hyllie-Lernacken. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 5664
Ersätter 5316 | 5664 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-23 23:00 | 2024-06-24 05:00 |  | Hie |  |  |  | Helt |  | 1 | Servicefönster/Underhåll citytunneln område 5, 6 | Planerad | S: 19685-2409 | Begränsad kapacitet Hyllie-Lernacken. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 5664
Ersätter 5316 | 5664 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-23 23:00 | 2024-06-24 05:00 |  | Lnk |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster/Underhåll citytunneln område 5, 6 | Planerad | S: 19685-2409 | Begränsad kapacitet Hyllie-Lernacken. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 5664
Ersätter 5316 | 5664 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-26 23:00 | 2024-06-27 05:00 |  | Hie |  |  |  | Helt |  | 1 | Servicefönster/Underhåll citytunneln område 5, 6 | Planerad | S: 19685-2409 | Begränsad kapacitet Hyllie-Lernacken. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 5664
Ersätter 5316 | 5664 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-26 23:00 | 2024-06-27 05:00 |  | Lnk |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster/Underhåll citytunneln område 5, 6 | Planerad | S: 19685-2409 | Begränsad kapacitet Hyllie-Lernacken. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 5664
Ersätter 5316 | 5664 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-13 23:00 | 2024-08-14 05:00 |  | Hie |  |  |  | Helt |  | 1 | Servicefönster/Underhåll citytunneln område 5, 6 | Planerad | S: 19685-2409 | Begränsad kapacitet Hyllie-Lernacken. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 5664
Ersätter 5316 | 5664 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-13 23:00 | 2024-08-14 05:00 |  | Lnk |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster/Underhåll citytunneln område 5, 6 | Planerad | S: 19685-2409 | Begränsad kapacitet Hyllie-Lernacken. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 5664
Ersätter 5316 | 5664 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-14 23:00 | 2024-08-15 05:00 |  | Hie |  |  |  | Helt |  | 1 | Servicefönster/Underhåll citytunneln område 5, 6 | Planerad | S: 19685-2409 | Begränsad kapacitet Hyllie-Lernacken. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 5664
Ersätter 5316 | 5664 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-14 23:00 | 2024-08-15 05:00 |  | Lnk |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster/Underhåll citytunneln område 5, 6 | Planerad | S: 19685-2409 | Begränsad kapacitet Hyllie-Lernacken. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 5664
Ersätter 5316 | 5664 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-15 23:00 | 2024-10-16 05:00 |  | Hie |  |  |  | Helt |  | 1 | Servicefönster/Underhåll citytunneln område 5, 6 | Planerad | S: 19685-2409 | Begränsad kapacitet Hyllie-Lernacken. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 5664
Ersätter 5316 | 5664 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-15 23:00 | 2024-10-16 05:00 |  | Lnk |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster/Underhåll citytunneln område 5, 6 | Planerad | S: 19685-2409 | Begränsad kapacitet Hyllie-Lernacken. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 5664
Ersätter 5316 | 5664 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-16 23:00 | 2024-10-17 05:00 |  | Hie |  |  |  | Helt |  | 1 | Servicefönster/Underhåll citytunneln område 5, 6 | Planerad | S: 19685-2409 | Begränsad kapacitet Hyllie-Lernacken. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 5664
Ersätter 5316 | 5664 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-16 23:00 | 2024-10-17 05:00 |  | Lnk |  |  |  | Helt |  | 2 | Servicefönster/Underhåll citytunneln område 5, 6 | Planerad | S: 19685-2409 | Begränsad kapacitet Hyllie-Lernacken. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 5664
Ny | 5666 | Aktiv | Medelstor | Signal | 2024-06-02 07:00 | 2024-06-05 07:00 | Periodisk kontinuerlig | Rsi |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: ibruktagning styrområde Linaälv och Gällivare | Planerad | N: | Trafikering till/från Svappavaara från Kirunavaara möjlig. Trafikering till/från Koskullskulle, Inlandsbanan, Aitik ej möjlig. Persontrafiken ersätts med buss. Godstrafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Utglesning av trafik kommer att krävas. Ibruktagningen medför att inga andra anordningar/arbeten kan pågå inom styrområdet samtidigt som inkoppling genomförs. Ej möjligt att ha fordon uppställda inom berört område. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 5666
Ny | 5666 | Aktiv | Medelstor | Signal | 2024-06-02 07:00 | 2024-06-05 07:00 | Periodisk kontinuerlig | Kx |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: ibruktagning styrområde Linaälv och Gällivare | Planerad | N: | Trafikering till/från Svappavaara från Kirunavaara möjlig. Trafikering till/från Koskullskulle, Inlandsbanan, Aitik ej möjlig. Persontrafiken ersätts med buss. Godstrafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Utglesning av trafik kommer att krävas. Ibruktagningen medför att inga andra anordningar/arbeten kan pågå inom styrområdet samtidigt som inkoppling genomförs. Ej möjligt att ha fordon uppställda inom berört område. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 5666
Ny | 5666 | Aktiv | Medelstor | Signal | 2024-06-02 07:00 | 2024-06-05 07:00 | Periodisk kontinuerlig | Gy |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: ibruktagning styrområde Linaälv och Gällivare | Planerad | N: | Trafikering till/från Svappavaara från Kirunavaara möjlig. Trafikering till/från Koskullskulle, Inlandsbanan, Aitik ej möjlig. Persontrafiken ersätts med buss. Godstrafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Utglesning av trafik kommer att krävas. Ibruktagningen medför att inga andra anordningar/arbeten kan pågå inom styrområdet samtidigt som inkoppling genomförs. Ej möjligt att ha fordon uppställda inom berört område. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 5666
Ny | 5666 | Aktiv | Medelstor | Signal | 2024-06-02 07:00 | 2024-06-05 07:00 | Periodisk kontinuerlig | Lab |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: ibruktagning styrområde Linaälv och Gällivare | Planerad | N: | Trafikering till/från Svappavaara från Kirunavaara möjlig. Trafikering till/från Koskullskulle, Inlandsbanan, Aitik ej möjlig. Persontrafiken ersätts med buss. Godstrafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Utglesning av trafik kommer att krävas. Ibruktagningen medför att inga andra anordningar/arbeten kan pågå inom styrområdet samtidigt som inkoppling genomförs. Ej möjligt att ha fordon uppställda inom berört område. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 5666
Ny | 5666 | Aktiv | Medelstor | Signal | 2024-06-02 07:00 | 2024-06-05 07:00 | Periodisk kontinuerlig | Fjå |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: ibruktagning styrområde Linaälv och Gällivare | Planerad | N: | Trafikering till/från Svappavaara från Kirunavaara möjlig. Trafikering till/från Koskullskulle, Inlandsbanan, Aitik ej möjlig. Persontrafiken ersätts med buss. Godstrafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Utglesning av trafik kommer att krävas. Ibruktagningen medför att inga andra anordningar/arbeten kan pågå inom styrområdet samtidigt som inkoppling genomförs. Ej möjligt att ha fordon uppställda inom berört område. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 5666
Ny | 5666 | Aktiv | Medelstor | Signal | 2024-06-02 07:00 | 2024-06-05 07:00 | Periodisk kontinuerlig | Har |  | E |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: ibruktagning styrområde Linaälv och Gällivare | Planerad | N: | Trafikering till/från Svappavaara från Kirunavaara möjlig. Trafikering till/från Koskullskulle, Inlandsbanan, Aitik ej möjlig. Persontrafiken ersätts med buss. Godstrafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Utglesning av trafik kommer att krävas. Ibruktagningen medför att inga andra anordningar/arbeten kan pågå inom styrområdet samtidigt som inkoppling genomförs. Ej möjligt att ha fordon uppställda inom berört område. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 5666
Ny | 5666 | Aktiv | Medelstor | Signal | 2024-06-02 07:00 | 2024-06-05 07:00 | Periodisk kontinuerlig | Håk |  | E |  | Helt |  | 7 | ERTMS införande: ibruktagning styrområde Linaälv och Gällivare | Planerad | N: | Trafikering till/från Svappavaara från Kirunavaara möjlig. Trafikering till/från Koskullskulle, Inlandsbanan, Aitik ej möjlig. Persontrafiken ersätts med buss. Godstrafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Utglesning av trafik kommer att krävas. Ibruktagningen medför att inga andra anordningar/arbeten kan pågå inom styrområdet samtidigt som inkoppling genomförs. Ej möjligt att ha fordon uppställda inom berört område. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 5666
Ny | 5666 | Aktiv | Medelstor | Signal | 2024-06-02 07:00 | 2024-06-05 07:00 | Periodisk kontinuerlig | Lin |  | E |  | Helt |  | 8 | ERTMS införande: ibruktagning styrområde Linaälv och Gällivare | Planerad | N: | Trafikering till/från Svappavaara från Kirunavaara möjlig. Trafikering till/från Koskullskulle, Inlandsbanan, Aitik ej möjlig. Persontrafiken ersätts med buss. Godstrafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Utglesning av trafik kommer att krävas. Ibruktagningen medför att inga andra anordningar/arbeten kan pågå inom styrområdet samtidigt som inkoppling genomförs. Ej möjligt att ha fordon uppställda inom berört område. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 5666
Ny | 5666 | Aktiv | Medelstor | Signal | 2024-06-02 07:00 | 2024-06-05 07:00 | Periodisk kontinuerlig | Stk |  | E |  | Helt |  | 9 | ERTMS införande: ibruktagning styrområde Linaälv och Gällivare | Planerad | N: | Trafikering till/från Svappavaara från Kirunavaara möjlig. Trafikering till/från Koskullskulle, Inlandsbanan, Aitik ej möjlig. Persontrafiken ersätts med buss. Godstrafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Utglesning av trafik kommer att krävas. Ibruktagningen medför att inga andra anordningar/arbeten kan pågå inom styrområdet samtidigt som inkoppling genomförs. Ej möjligt att ha fordon uppställda inom berört område. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 5666
Ny | 5666 | Aktiv | Medelstor | Signal | 2024-06-02 07:00 | 2024-06-05 07:00 | Periodisk kontinuerlig | Gvc |  | E |  | Helt |  | 10 | ERTMS införande: ibruktagning styrområde Linaälv och Gällivare | Planerad | N: | Trafikering till/från Svappavaara från Kirunavaara möjlig. Trafikering till/från Koskullskulle, Inlandsbanan, Aitik ej möjlig. Persontrafiken ersätts med buss. Godstrafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Utglesning av trafik kommer att krävas. Ibruktagningen medför att inga andra anordningar/arbeten kan pågå inom styrområdet samtidigt som inkoppling genomförs. Ej möjligt att ha fordon uppställda inom berört område. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 5666
Ny | 5666 | Aktiv | Medelstor | Signal | 2024-06-02 07:00 | 2024-06-05 07:00 | Periodisk kontinuerlig | Kaa |  | E |  | Helt |  | 11 | ERTMS införande: ibruktagning styrområde Linaälv och Gällivare | Planerad | N: | Trafikering till/från Svappavaara från Kirunavaara möjlig. Trafikering till/från Koskullskulle, Inlandsbanan, Aitik ej möjlig. Persontrafiken ersätts med buss. Godstrafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Utglesning av trafik kommer att krävas. Ibruktagningen medför att inga andra anordningar/arbeten kan pågå inom styrområdet samtidigt som inkoppling genomförs. Ej möjligt att ha fordon uppställda inom berört område. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 5666
Ny | 5666 | Aktiv | Medelstor | Signal | 2024-06-02 07:00 | 2024-06-05 07:00 | Periodisk kontinuerlig | Hrt |  |  |  | Helt |  | 12 | ERTMS införande: ibruktagning styrområde Linaälv och Gällivare | Planerad | N: | Trafikering till/från Svappavaara från Kirunavaara möjlig. Trafikering till/från Koskullskulle, Inlandsbanan, Aitik ej möjlig. Persontrafiken ersätts med buss. Godstrafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Utglesning av trafik kommer att krävas. Ibruktagningen medför att inga andra anordningar/arbeten kan pågå inom styrområdet samtidigt som inkoppling genomförs. Ej möjligt att ha fordon uppställda inom berört område. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 5666
Ny | 5666 | Aktiv | Medelstor | Signal | 2024-06-16 07:00 | 2024-06-19 07:00 | Periodisk kontinuerlig | Rsi |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: ibruktagning styrområde Linaälv och Gällivare | Planerad | N: | Trafikering till/från Svappavaara från Kirunavaara möjlig. Trafikering till/från Koskullskulle, Inlandsbanan, Aitik ej möjlig. Persontrafiken ersätts med buss. Godstrafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Utglesning av trafik kommer att krävas. Ibruktagningen medför att inga andra anordningar/arbeten kan pågå inom styrområdet samtidigt som inkoppling genomförs. Ej möjligt att ha fordon uppställda inom berört område. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 5666
Ny | 5666 | Aktiv | Medelstor | Signal | 2024-06-16 07:00 | 2024-06-19 07:00 | Periodisk kontinuerlig | Kx |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: ibruktagning styrområde Linaälv och Gällivare | Planerad | N: | Trafikering till/från Svappavaara från Kirunavaara möjlig. Trafikering till/från Koskullskulle, Inlandsbanan, Aitik ej möjlig. Persontrafiken ersätts med buss. Godstrafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Utglesning av trafik kommer att krävas. Ibruktagningen medför att inga andra anordningar/arbeten kan pågå inom styrområdet samtidigt som inkoppling genomförs. Ej möjligt att ha fordon uppställda inom berört område. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 5666
Ny | 5666 | Aktiv | Medelstor | Signal | 2024-06-16 07:00 | 2024-06-19 07:00 | Periodisk kontinuerlig | Gy |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: ibruktagning styrområde Linaälv och Gällivare | Planerad | N: | Trafikering till/från Svappavaara från Kirunavaara möjlig. Trafikering till/från Koskullskulle, Inlandsbanan, Aitik ej möjlig. Persontrafiken ersätts med buss. Godstrafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Utglesning av trafik kommer att krävas. Ibruktagningen medför att inga andra anordningar/arbeten kan pågå inom styrområdet samtidigt som inkoppling genomförs. Ej möjligt att ha fordon uppställda inom berört område. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 5666
Ny | 5666 | Aktiv | Medelstor | Signal | 2024-06-16 07:00 | 2024-06-19 07:00 | Periodisk kontinuerlig | Lab |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: ibruktagning styrområde Linaälv och Gällivare | Planerad | N: | Trafikering till/från Svappavaara från Kirunavaara möjlig. Trafikering till/från Koskullskulle, Inlandsbanan, Aitik ej möjlig. Persontrafiken ersätts med buss. Godstrafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Utglesning av trafik kommer att krävas. Ibruktagningen medför att inga andra anordningar/arbeten kan pågå inom styrområdet samtidigt som inkoppling genomförs. Ej möjligt att ha fordon uppställda inom berört område. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 5666
Ny | 5666 | Aktiv | Medelstor | Signal | 2024-06-16 07:00 | 2024-06-19 07:00 | Periodisk kontinuerlig | Fjå |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: ibruktagning styrområde Linaälv och Gällivare | Planerad | N: | Trafikering till/från Svappavaara från Kirunavaara möjlig. Trafikering till/från Koskullskulle, Inlandsbanan, Aitik ej möjlig. Persontrafiken ersätts med buss. Godstrafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Utglesning av trafik kommer att krävas. Ibruktagningen medför att inga andra anordningar/arbeten kan pågå inom styrområdet samtidigt som inkoppling genomförs. Ej möjligt att ha fordon uppställda inom berört område. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 5666
Ny | 5666 | Aktiv | Medelstor | Signal | 2024-06-16 07:00 | 2024-06-19 07:00 | Periodisk kontinuerlig | Har |  | E |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: ibruktagning styrområde Linaälv och Gällivare | Planerad | N: | Trafikering till/från Svappavaara från Kirunavaara möjlig. Trafikering till/från Koskullskulle, Inlandsbanan, Aitik ej möjlig. Persontrafiken ersätts med buss. Godstrafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Utglesning av trafik kommer att krävas. Ibruktagningen medför att inga andra anordningar/arbeten kan pågå inom styrområdet samtidigt som inkoppling genomförs. Ej möjligt att ha fordon uppställda inom berört område. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 5666
Ny | 5666 | Aktiv | Medelstor | Signal | 2024-06-16 07:00 | 2024-06-19 07:00 | Periodisk kontinuerlig | Håk |  | E |  | Helt |  | 7 | ERTMS införande: ibruktagning styrområde Linaälv och Gällivare | Planerad | N: | Trafikering till/från Svappavaara från Kirunavaara möjlig. Trafikering till/från Koskullskulle, Inlandsbanan, Aitik ej möjlig. Persontrafiken ersätts med buss. Godstrafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Utglesning av trafik kommer att krävas. Ibruktagningen medför att inga andra anordningar/arbeten kan pågå inom styrområdet samtidigt som inkoppling genomförs. Ej möjligt att ha fordon uppställda inom berört område. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 5666
Ny | 5666 | Aktiv | Medelstor | Signal | 2024-06-16 07:00 | 2024-06-19 07:00 | Periodisk kontinuerlig | Lin |  | E |  | Helt |  | 8 | ERTMS införande: ibruktagning styrområde Linaälv och Gällivare | Planerad | N: | Trafikering till/från Svappavaara från Kirunavaara möjlig. Trafikering till/från Koskullskulle, Inlandsbanan, Aitik ej möjlig. Persontrafiken ersätts med buss. Godstrafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Utglesning av trafik kommer att krävas. Ibruktagningen medför att inga andra anordningar/arbeten kan pågå inom styrområdet samtidigt som inkoppling genomförs. Ej möjligt att ha fordon uppställda inom berört område. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 5666
Ny | 5666 | Aktiv | Medelstor | Signal | 2024-06-16 07:00 | 2024-06-19 07:00 | Periodisk kontinuerlig | Stk |  | E |  | Helt |  | 9 | ERTMS införande: ibruktagning styrområde Linaälv och Gällivare | Planerad | N: | Trafikering till/från Svappavaara från Kirunavaara möjlig. Trafikering till/från Koskullskulle, Inlandsbanan, Aitik ej möjlig. Persontrafiken ersätts med buss. Godstrafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Utglesning av trafik kommer att krävas. Ibruktagningen medför att inga andra anordningar/arbeten kan pågå inom styrområdet samtidigt som inkoppling genomförs. Ej möjligt att ha fordon uppställda inom berört område. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 5666
Ny | 5666 | Aktiv | Medelstor | Signal | 2024-06-16 07:00 | 2024-06-19 07:00 | Periodisk kontinuerlig | Gvc |  | E |  | Helt |  | 10 | ERTMS införande: ibruktagning styrområde Linaälv och Gällivare | Planerad | N: | Trafikering till/från Svappavaara från Kirunavaara möjlig. Trafikering till/från Koskullskulle, Inlandsbanan, Aitik ej möjlig. Persontrafiken ersätts med buss. Godstrafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Utglesning av trafik kommer att krävas. Ibruktagningen medför att inga andra anordningar/arbeten kan pågå inom styrområdet samtidigt som inkoppling genomförs. Ej möjligt att ha fordon uppställda inom berört område. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 5666
Ny | 5666 | Aktiv | Medelstor | Signal | 2024-06-16 07:00 | 2024-06-19 07:00 | Periodisk kontinuerlig | Kaa |  | E |  | Helt |  | 11 | ERTMS införande: ibruktagning styrområde Linaälv och Gällivare | Planerad | N: | Trafikering till/från Svappavaara från Kirunavaara möjlig. Trafikering till/från Koskullskulle, Inlandsbanan, Aitik ej möjlig. Persontrafiken ersätts med buss. Godstrafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Utglesning av trafik kommer att krävas. Ibruktagningen medför att inga andra anordningar/arbeten kan pågå inom styrområdet samtidigt som inkoppling genomförs. Ej möjligt att ha fordon uppställda inom berört område. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 5666
Ny | 5666 | Aktiv | Medelstor | Signal | 2024-06-16 07:00 | 2024-06-19 07:00 | Periodisk kontinuerlig | Hrt |  |  |  | Helt |  | 12 | ERTMS införande: ibruktagning styrområde Linaälv och Gällivare | Planerad | N: | Trafikering till/från Svappavaara från Kirunavaara möjlig. Trafikering till/från Koskullskulle, Inlandsbanan, Aitik ej möjlig. Persontrafiken ersätts med buss. Godstrafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Utglesning av trafik kommer att krävas. Ibruktagningen medför att inga andra anordningar/arbeten kan pågå inom styrområdet samtidigt som inkoppling genomförs. Ej möjligt att ha fordon uppställda inom berört område. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 5666
Ny | 5667 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-31 07:00 | 2024-06-02 07:00 | Kontinuerlig | Lab |  |  |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: förberedande steg Lappberg | Planerad | N: | Inga mötesmöjligheter. Endast avvikande huvudspår (spår 1 och 2) berörs. | [6 empty] | x | [11 empty] | x |  |  |  | 5667
Ny | 5668 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-14 07:00 | 2024-06-16 07:00 | Kontinuerlig | Gy |  |  |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: förberedande steg Gäddmyr | Planerad | N: | Inga mötesmöjligheter. Endast avvikande huvudspår och sidospår (spår 2 och 3) berörs. | [6 empty] | x | [15 empty] | 5668
Ny | 5669 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-31 07:00 | 2024-06-02 07:00 | Kontinuerlig | Håk |  |  |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: förberedande steg Håmojåkk | Planerad | N: | Inga mötesmöjligheter. Endast avvikande huvudspår och sidospår (spår 2 och 3) berörs. | [6 empty] | x | [15 empty] | 5669