4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-23 23:00 | 2024-10-24 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  |  |  |  | x | x | x | [13 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-26 23:00 | 2024-04-27 09:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  |  |  |  | x | x | x | [13 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-02-28 23:00 | 2024-02-29 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  |  |  |  | x | x | x | [13 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-26 23:00 | 2024-10-27 10:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  |  |  |  | x | x | x | [13 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2023-12-20 23:00 | 2023-12-21 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  |  |  |  | x | x | x | [13 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-30 23:00 | 2024-08-31 09:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  |  |  |  | x | x | x | [13 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-13 23:00 | 2024-04-14 10:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  |  |  |  | x | x | x | [13 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-13 23:00 | 2024-03-14 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  |  |  |  | x | x | x | [13 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-01-29 23:00 | 2024-01-30 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  |  |  |  | x | x | x | [13 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-13 23:00 | 2024-10-14 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  |  |  |  | x | x | x | [13 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-09-14 23:00 | 2024-09-15 10:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  |  |  |  | x | x | x | [13 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-05-22 23:00 | 2024-05-23 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  |  |  |  | x | x | x | [13 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-02-18 23:00 | 2024-02-19 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  |  |  |  | x | x | x | [13 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-01-18 23:00 | 2024-01-19 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  |  |  |  | x | x | x | [13 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-11-07 23:00 | 2024-11-08 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  |  |  |  | x | x | x | [13 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-02-13 23:00 | 2024-02-14 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  |  |  |  | x | x | x | [13 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-23 23:00 | 2024-04-24 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  |  |  |  | x | x | x | [13 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-09-12 23:00 | 2024-09-13 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  |  |  |  | x | x | x | [13 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-09-01 23:00 | 2024-09-02 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  |  |  |  | x | x | x | [13 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-02 23:00 | 2024-03-03 10:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  |  |  |  | x | x | x | [13 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-12-08 23:00 | 2024-12-09 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  |  |  |  | x | x | x | [13 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-09-26 23:00 | 2024-09-27 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  |  |  |  | x | x | x | [13 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-11-10 23:00 | 2024-11-11 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  |  |  |  | x | x | x | [13 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-09-27 23:00 | 2024-09-28 09:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  |  |  |  | x | x | x | [13 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-25 23:00 | 2024-10-26 09:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  |  |  |  | x | x | x | [13 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-17 23:00 | 2024-03-18 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  |  |  |  | x | x | x | [13 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2023-12-22 23:00 | 2023-12-23 09:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  |  |  |  | x | x | x | [13 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-11-06 23:00 | 2024-11-07 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  |  |  |  | x | x | x | [13 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-28 23:00 | 2024-03-29 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  |  |  |  | x | x | x | [13 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-01 23:00 | 2024-03-02 09:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  |  |  |  | x | x | x | [13 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-25 23:00 | 2024-03-26 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  |  |  |  | x | x | x | [13 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-29 23:00 | 2024-03-30 09:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  |  |  |  | x | x | x | [13 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-11-09 23:00 | 2024-11-10 10:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  |  |  |  | x | x | x | [13 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-01-19 23:00 | 2024-01-20 09:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  |  |  |  | x | x | x | [13 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-14 23:00 | 2024-08-15 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  |  |  |  | x | x | x | [13 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-07-19 23:00 | 2024-07-20 09:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  |  |  |  | x | x | x | [13 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-05-10 23:00 | 2024-05-11 09:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  |  |  |  | x | x | x | [13 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-09-11 23:00 | 2024-09-12 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  |  |  |  | x | x | x | [13 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-09-23 23:00 | 2024-09-24 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  |  |  |  | x | x | x | [13 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-07-18 23:00 | 2024-07-19 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  |  |  |  | x | x | x | [13 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-14 23:00 | 2024-03-15 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  |  |  |  | x | x | x | [13 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-07-16 23:00 | 2024-07-17 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  |  |  |  | x | x | x | [13 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-12-05 23:00 | 2024-12-06 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  |  |  |  | x | x | x | [13 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-10 23:00 | 2024-10-11 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  |  |  |  | x | x | x | [13 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-12-07 23:00 | 2024-12-08 10:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  |  |  |  | x | x | x | [13 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-06-09 23:00 | 2024-06-10 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  |  |  |  | x | x | x | [13 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-11-04 23:00 | 2024-11-05 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  |  |  |  | x | x | x | [13 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-09-09 23:00 | 2024-09-10 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  |  |  |  | x | x | x | [13 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-03 23:00 | 2024-08-04 10:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  |  |  |  | x | x | x | [13 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-11 23:00 | 2024-03-12 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  |  |  |  | x | x | x | [13 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-27 23:00 | 2024-04-28 10:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  |  |  |  | x | x | x | [13 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-07 23:00 | 2024-10-08 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  |  |  |  | x | x | x | [13 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-05-23 23:00 | 2024-05-24 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  |  |  |  | x | x | x | [13 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-02 23:00 | 2024-08-03 09:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  |  |  |  | x | x | x | [13 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-06-07 23:00 | 2024-06-08 09:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  |  |  |  | x | x | x | [13 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-06-05 23:00 | 2024-06-06 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  |  |  |  | x | x | x | [13 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2023-12-10 00:00 | 2023-12-10 10:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  |  |  |  | x | x | x | [13 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-01-16 23:00 | 2024-01-17 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  |  |  |  | x | x | x | [13 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-05-12 23:00 | 2024-05-13 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  |  |  |  | x | x | x | [13 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-05-11 23:00 | 2024-05-12 10:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  |  |  |  | x | x | x | [13 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-01-17 23:00 | 2024-01-18 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  |  |  |  | x | x | x | [13 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-09-10 23:00 | 2024-09-11 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  |  |  |  | x | x | x | [13 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-16 23:00 | 2024-08-17 09:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  |  |  |  | x | x | x | [13 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-07-29 23:00 | 2024-07-30 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  |  |  |  | x | x | x | [13 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-04 23:00 | 2024-08-05 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  |  |  |  | x | x | x | [13 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-02-14 23:00 | 2024-02-15 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  |  |  |  | x | x | x | [13 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-28 23:00 | 2024-08-29 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  |  |  |  | x | x | x | [13 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-05-26 23:00 | 2024-05-27 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  |  |  |  | x | x | x | [13 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-11-19 23:00 | 2024-11-20 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  |  |  |  | x | x | x | [13 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-02-17 23:00 | 2024-02-18 10:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  |  |  |  | x | x | x | [13 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-06-03 23:00 | 2024-06-04 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  |  |  |  | x | x | x | [13 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-18 23:00 | 2024-08-19 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  |  |  |  | x | x | x | [13 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-11-22 23:00 | 2024-11-23 09:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  |  |  |  | x | x | x | [13 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-08 23:00 | 2024-10-09 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  |  |  |  | x | x | x | [13 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2023-12-21 23:00 | 2023-12-22 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  |  |  |  | x | x | x | [13 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-02-29 23:00 | 2024-03-01 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  |  |  |  | x | x | x | [13 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-05-09 23:00 | 2024-05-10 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  |  |  |  | x | x | x | [13 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-15 23:00 | 2024-03-16 09:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  |  |  |  | x | x | x | [13 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-01-31 23:00 | 2024-02-01 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  |  |  |  | x | x | x | [13 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-09-25 23:00 | 2024-09-26 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  |  |  |  | x | x | x | [13 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-17 23:00 | 2024-08-18 10:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  |  |  |  | x | x | x | [13 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-05-24 23:00 | 2024-05-25 09:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  |  |  |  | x | x | x | [13 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-05-08 23:00 | 2024-05-09 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  |  |  |  | x | x | x | [13 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-28 23:00 | 2024-04-29 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  |  |  |  | x | x | x | [13 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-01-15 23:00 | 2024-01-16 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  |  |  |  | x | x | x | [13 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2023-12-18 23:00 | 2023-12-19 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  |  |  |  | x | x | x | [13 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-26 23:00 | 2024-08-27 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  |  |  |  | x | x | x | [13 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-31 23:00 | 2024-09-01 10:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  |  |  |  | x | x | x | [13 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-09-29 23:00 | 2024-09-30 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  |  |  |  | x | x | x | [13 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-08 23:00 | 2024-04-09 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  |  |  |  | x | x | x | [13 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-10 23:00 | 2024-04-11 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  |  |  |  | x | x | x | [13 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-11-23 23:00 | 2024-11-24 10:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  |  |  |  | x | x | x | [13 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-11-20 23:00 | 2024-11-21 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  |  |  |  | x | x | x | [13 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-22 23:00 | 2024-10-23 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  |  |  |  | x | x | x | [13 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2023-12-19 23:00 | 2023-12-20 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  |  |  |  | x | x | x | [13 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-09-15 23:00 | 2024-09-16 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  |  |  |  | x | x | x | [13 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-15 23:00 | 2024-08-16 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  |  |  |  | x | x | x | [13 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-05-25 23:00 | 2024-05-26 10:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  |  |  |  | x | x | x | [13 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-24 23:00 | 2024-04-25 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  |  |  |  | x | x | x | [13 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-07-30 23:00 | 2024-07-31 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  |  |  |  | x | x | x | [13 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-01-20 23:00 | 2024-01-21 10:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  |  |  |  | x | x | x | [13 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-05-07 23:00 | 2024-05-08 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  |  |  |  | x | x | x | [13 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-05-06 23:00 | 2024-05-07 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  |  |  |  | x | x | x | [13 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-03 23:00 | 2024-03-04 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  |  |  |  | x | x | x | [13 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-26 23:00 | 2024-03-27 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  |  |  |  | x | x | x | [13 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-12 23:00 | 2024-08-13 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  |  |  |  | x | x | x | [13 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-09 23:00 | 2024-10-10 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  |  |  |  | x | x | x | [13 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-27 23:00 | 2024-10-28 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  |  |  |  | x | x | x | [13 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-09-28 23:00 | 2024-09-29 10:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  |  |  |  | x | x | x | [13 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2023-12-10 23:00 | 2023-12-11 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  |  |  |  | x | x | x | [13 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-07-31 23:00 | 2024-08-01 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  |  |  |  | x | x | x | [13 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-02-02 23:00 | 2024-02-03 09:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  |  |  |  | x | x | x | [13 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-07-15 23:00 | 2024-07-16 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  |  |  |  | x | x | x | [13 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-11-05 23:00 | 2024-11-06 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  |  |  |  | x | x | x | [13 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-02-04 23:00 | 2024-02-05 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  |  |  |  | x | x | x | [13 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-30 23:00 | 2024-03-31 10:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  |  |  |  | x | x | x | [13 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-09-13 23:00 | 2024-09-14 09:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  |  |  |  | x | x | x | [13 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-01-21 23:00 | 2024-01-22 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  |  |  |  | x | x | x | [13 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-12 23:00 | 2024-03-13 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  |  |  |  | x | x | x | [13 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-12-03 23:00 | 2024-12-04 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  |  |  |  | x | x | x | [13 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-25 23:00 | 2024-04-26 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  |  |  |  | x | x | x | [13 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-01-30 23:00 | 2024-01-31 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  |  |  |  | x | x | x | [13 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-07-17 23:00 | 2024-07-18 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  |  |  |  | x | x | x | [13 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-01 23:00 | 2024-08-02 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  |  |  |  | x | x | x | [13 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-02-27 23:00 | 2024-02-28 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  |  |  |  | x | x | x | [13 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-11-18 23:00 | 2024-11-19 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  |  |  |  | x | x | x | [13 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-02-16 23:00 | 2024-02-17 09:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  |  |  |  | x | x | x | [13 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-05-20 23:00 | 2024-05-21 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  |  |  |  | x | x | x | [13 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-11 23:00 | 2024-04-12 06:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  |  |  |  | x | x | x | [13 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-06-08 23:00 | 2024-06-09 10:00 | Periodisk | Tun, O, Hv |  | Tun-O: N,U, O-Hv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  |  |  |  | x | x | x | [13 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4149
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-07-22 03:05 | 2024-07-22 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-07-11 03:05 | 2024-07-11 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-05-07 03:05 | 2024-05-07 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-07-25 03:05 | 2024-07-25 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-08-08 03:05 | 2024-08-08 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-10-03 03:05 | 2024-10-03 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-06-18 03:05 | 2024-06-18 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-08-15 03:05 | 2024-08-15 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-07-02 03:05 | 2024-07-02 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-06-03 03:05 | 2024-06-03 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-07-12 03:05 | 2024-07-12 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-05-22 03:05 | 2024-05-22 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-09-22 03:05 | 2024-09-22 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-07-17 03:05 | 2024-07-17 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-08-10 03:05 | 2024-08-10 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-07-06 03:05 | 2024-07-06 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-05-27 03:05 | 2024-05-27 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-06-02 03:05 | 2024-06-02 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-08-12 03:05 | 2024-08-12 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-09-04 03:05 | 2024-09-04 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-06-15 03:05 | 2024-06-15 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-08-31 03:05 | 2024-08-31 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-05-21 03:05 | 2024-05-21 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-05-23 03:05 | 2024-05-23 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-05-13 03:05 | 2024-05-13 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-07-19 03:05 | 2024-07-19 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-07-30 03:05 | 2024-07-30 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-09-07 03:05 | 2024-09-07 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-05-29 03:05 | 2024-05-29 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-07-20 03:05 | 2024-07-20 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-07-18 03:05 | 2024-07-18 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-05-06 03:05 | 2024-05-06 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-05-02 03:05 | 2024-05-02 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-08-25 03:05 | 2024-08-25 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-06-12 03:05 | 2024-06-12 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-07-09 03:05 | 2024-07-09 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-05-30 03:05 | 2024-05-30 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-05-20 03:05 | 2024-05-20 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-06-13 03:05 | 2024-06-13 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-09-08 03:05 | 2024-09-08 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-07-31 03:05 | 2024-07-31 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-08-09 03:05 | 2024-08-09 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-08-16 03:05 | 2024-08-16 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-09-06 03:05 | 2024-09-06 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-07-03 03:05 | 2024-07-03 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-08-21 03:05 | 2024-08-21 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-09-09 03:05 | 2024-09-09 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-06-16 03:05 | 2024-06-16 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-09-24 03:05 | 2024-09-24 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-06-05 03:05 | 2024-06-05 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-08-23 03:05 | 2024-08-23 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-05-25 03:05 | 2024-05-25 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-06-17 03:05 | 2024-06-17 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-09-13 03:05 | 2024-09-13 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-05-12 03:05 | 2024-05-12 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-09-14 03:05 | 2024-09-14 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-09-20 03:05 | 2024-09-20 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-08-13 03:05 | 2024-08-13 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-08-14 03:05 | 2024-08-14 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-09-25 03:05 | 2024-09-25 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-06-11 03:05 | 2024-06-11 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-09-21 03:05 | 2024-09-21 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-07-14 03:05 | 2024-07-14 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-07-23 03:05 | 2024-07-23 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-08-24 03:05 | 2024-08-24 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-05-15 03:05 | 2024-05-15 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-08-29 03:05 | 2024-08-29 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-07-21 03:05 | 2024-07-21 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-09-19 03:05 | 2024-09-19 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-08-11 03:05 | 2024-08-11 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-10-01 03:05 | 2024-10-01 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-07-26 03:05 | 2024-07-26 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-05-09 03:05 | 2024-05-09 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-07-28 03:05 | 2024-07-28 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-07-07 03:05 | 2024-07-07 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-07-13 03:05 | 2024-07-13 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-06-27 03:05 | 2024-06-27 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-06-25 03:05 | 2024-06-25 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-05-19 03:05 | 2024-05-19 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-10-02 03:05 | 2024-10-02 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-09-10 03:05 | 2024-09-10 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-05-28 03:05 | 2024-05-28 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-07-15 03:05 | 2024-07-15 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-06-01 03:05 | 2024-06-01 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-08-17 03:05 | 2024-08-17 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-06-26 03:05 | 2024-06-26 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-07-10 03:05 | 2024-07-10 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-08-26 03:05 | 2024-08-26 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-06-23 03:05 | 2024-06-23 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-08-28 03:05 | 2024-08-28 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-08-22 03:05 | 2024-08-22 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-05-10 03:05 | 2024-05-10 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-07-01 03:05 | 2024-07-01 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-09-12 03:05 | 2024-09-12 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-05-16 03:05 | 2024-05-16 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-05-18 03:05 | 2024-05-18 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-08-02 03:05 | 2024-08-02 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-08-01 03:05 | 2024-08-01 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-05-31 03:05 | 2024-05-31 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-04-29 03:05 | 2024-04-29 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-09-26 03:05 | 2024-09-26 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-07-16 03:05 | 2024-07-16 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-09-28 03:05 | 2024-09-28 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-09-23 03:05 | 2024-09-23 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-06-07 03:05 | 2024-06-07 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-06-08 03:05 | 2024-06-08 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-08-30 03:05 | 2024-08-30 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-05-08 03:05 | 2024-05-08 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-06-06 03:05 | 2024-06-06 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-06-24 03:05 | 2024-06-24 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-05-03 03:05 | 2024-05-03 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-05-11 03:05 | 2024-05-11 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-06-09 03:05 | 2024-06-09 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-04-30 03:05 | 2024-04-30 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-07-29 03:05 | 2024-07-29 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-05-01 03:05 | 2024-05-01 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-06-19 03:05 | 2024-06-19 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-09-29 03:05 | 2024-09-29 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-07-04 03:05 | 2024-07-04 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-09-11 03:05 | 2024-09-11 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-10-06 03:05 | 2024-10-06 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-07-08 03:05 | 2024-07-08 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-06-04 03:05 | 2024-06-04 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-09-27 03:05 | 2024-09-27 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-06-29 03:05 | 2024-06-29 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-05-24 03:05 | 2024-05-24 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-05-14 03:05 | 2024-05-14 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-08-27 03:05 | 2024-08-27 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-06-30 03:05 | 2024-06-30 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-07-05 03:05 | 2024-07-05 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-05-17 03:05 | 2024-05-17 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-10-05 03:05 | 2024-10-05 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-10-04 03:05 | 2024-10-04 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-05-04 03:05 | 2024-05-04 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-06-28 03:05 | 2024-06-28 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-09-30 03:05 | 2024-09-30 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-05-05 03:05 | 2024-05-05 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-07-27 03:05 | 2024-07-27 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-08-03 03:05 | 2024-08-03 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-07-24 03:05 | 2024-07-24 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-09-05 03:05 | 2024-09-05 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-06-10 03:05 | 2024-06-10 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-05-26 03:05 | 2024-05-26 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-06-14 03:05 | 2024-06-14 09:55 | Periodisk | Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk |  | Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4150
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-05-16 03:55 | 2024-05-16 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-09-05 03:55 | 2024-09-05 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-07-01 03:55 | 2024-07-01 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-07-17 03:55 | 2024-07-17 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-10-06 03:55 | 2024-10-06 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-10-05 03:55 | 2024-10-05 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-09-19 03:55 | 2024-09-19 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-10-01 03:55 | 2024-10-01 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-07-20 03:55 | 2024-07-20 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-07-04 03:55 | 2024-07-04 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-05-02 03:55 | 2024-05-02 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-09-29 03:55 | 2024-09-29 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-07-26 03:55 | 2024-07-26 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-08-27 03:55 | 2024-08-27 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-05-01 03:55 | 2024-05-01 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-05-19 03:55 | 2024-05-19 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-05-23 03:55 | 2024-05-23 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-07-27 03:55 | 2024-07-27 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-07-18 03:55 | 2024-07-18 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-05-04 03:55 | 2024-05-04 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-10-04 03:55 | 2024-10-04 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-08-01 03:55 | 2024-08-01 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-06-15 03:55 | 2024-06-15 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-07-31 03:55 | 2024-07-31 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-05-26 03:55 | 2024-05-26 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-05-10 03:55 | 2024-05-10 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-05-14 03:55 | 2024-05-14 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-06-26 03:55 | 2024-06-26 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-06-24 03:55 | 2024-06-24 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-07-23 03:55 | 2024-07-23 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-07-21 03:55 | 2024-07-21 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-07-08 03:55 | 2024-07-08 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-07-02 03:55 | 2024-07-02 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-09-26 03:55 | 2024-09-26 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-05-07 03:55 | 2024-05-07 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-05-28 03:55 | 2024-05-28 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-08-23 03:55 | 2024-08-23 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-06-16 03:55 | 2024-06-16 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-05-15 03:55 | 2024-05-15 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-08-25 03:55 | 2024-08-25 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-05-22 03:55 | 2024-05-22 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-06-29 03:55 | 2024-06-29 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-09-08 03:55 | 2024-09-08 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-07-30 03:55 | 2024-07-30 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-04-30 03:55 | 2024-04-30 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-05-20 03:55 | 2024-05-20 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-05-17 03:55 | 2024-05-17 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-07-24 03:55 | 2024-07-24 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-06-08 03:55 | 2024-06-08 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-08-13 03:55 | 2024-08-13 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-09-07 03:55 | 2024-09-07 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-05-03 03:55 | 2024-05-03 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-09-09 03:55 | 2024-09-09 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-08-24 03:55 | 2024-08-24 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-07-19 03:55 | 2024-07-19 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-08-22 03:55 | 2024-08-22 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-07-28 03:55 | 2024-07-28 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-09-14 03:55 | 2024-09-14 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-08-21 03:55 | 2024-08-21 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-06-07 03:55 | 2024-06-07 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-09-24 03:55 | 2024-09-24 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-08-11 03:55 | 2024-08-11 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-07-09 03:55 | 2024-07-09 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-08-17 03:55 | 2024-08-17 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-09-13 03:55 | 2024-09-13 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-08-26 03:55 | 2024-08-26 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-08-15 03:55 | 2024-08-15 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-05-31 03:55 | 2024-05-31 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-05-11 03:55 | 2024-05-11 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-07-05 03:55 | 2024-07-05 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-07-10 03:55 | 2024-07-10 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-06-04 03:55 | 2024-06-04 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-06-06 03:55 | 2024-06-06 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-05-29 03:55 | 2024-05-29 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-06-03 03:55 | 2024-06-03 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-07-13 03:55 | 2024-07-13 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-06-09 03:55 | 2024-06-09 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-05-09 03:55 | 2024-05-09 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-06-12 03:55 | 2024-06-12 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-07-29 03:55 | 2024-07-29 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-08-16 03:55 | 2024-08-16 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-05-27 03:55 | 2024-05-27 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-06-05 03:55 | 2024-06-05 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-05-18 03:55 | 2024-05-18 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-07-03 03:55 | 2024-07-03 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-10-02 03:55 | 2024-10-02 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-10-03 03:55 | 2024-10-03 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-09-12 03:55 | 2024-09-12 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-05-24 03:55 | 2024-05-24 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-09-30 03:55 | 2024-09-30 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-05-13 03:55 | 2024-05-13 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-06-27 03:55 | 2024-06-27 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-07-12 03:55 | 2024-07-12 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-08-08 03:55 | 2024-08-08 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-09-11 03:55 | 2024-09-11 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-07-15 03:55 | 2024-07-15 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-07-22 03:55 | 2024-07-22 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-09-22 03:55 | 2024-09-22 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-05-08 03:55 | 2024-05-08 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-05-05 03:55 | 2024-05-05 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-08-09 03:55 | 2024-08-09 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-08-14 03:55 | 2024-08-14 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-06-28 03:55 | 2024-06-28 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-08-31 03:55 | 2024-08-31 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-08-03 03:55 | 2024-08-03 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-07-16 03:55 | 2024-07-16 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-05-30 03:55 | 2024-05-30 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-09-28 03:55 | 2024-09-28 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-09-23 03:55 | 2024-09-23 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-06-19 03:55 | 2024-06-19 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-06-14 03:55 | 2024-06-14 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-05-25 03:55 | 2024-05-25 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-07-06 03:55 | 2024-07-06 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-05-12 03:55 | 2024-05-12 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-08-28 03:55 | 2024-08-28 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-08-02 03:55 | 2024-08-02 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-05-06 03:55 | 2024-05-06 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-06-10 03:55 | 2024-06-10 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-06-25 03:55 | 2024-06-25 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-04-29 03:55 | 2024-04-29 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-09-06 03:55 | 2024-09-06 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-08-29 03:55 | 2024-08-29 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-06-30 03:55 | 2024-06-30 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-09-20 03:55 | 2024-09-20 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-09-10 03:55 | 2024-09-10 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-09-27 03:55 | 2024-09-27 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-07-11 03:55 | 2024-07-11 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-07-25 03:55 | 2024-07-25 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-08-10 03:55 | 2024-08-10 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-06-01 03:55 | 2024-06-01 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-08-30 03:55 | 2024-08-30 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-09-21 03:55 | 2024-09-21 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-06-11 03:55 | 2024-06-11 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-08-12 03:55 | 2024-08-12 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-06-13 03:55 | 2024-06-13 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-07-07 03:55 | 2024-07-07 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-06-23 03:55 | 2024-06-23 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-06-17 03:55 | 2024-06-17 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-05-21 03:55 | 2024-05-21 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-07-14 03:55 | 2024-07-14 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-09-25 03:55 | 2024-09-25 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-06-18 03:55 | 2024-06-18 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-06-02 03:55 | 2024-06-02 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Signal | 2024-09-04 03:55 | 2024-09-04 09:30 | Periodisk | Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4151
4152 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-06 09:00 | 2024-08-06 15:00 |  | Väy, Slm, Dns, Krf, Fnö, Spk, Möl, Svj, Hsd |  | Väy-Slm: E, Slm-Dns: E, Dns-Krf: E, Krf-Fnö: E, Fnö-Spk: E, Spk-Möl: E, Möl-Svj: E, Svj-Hsd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Läckande kablar Murbergstunneln, Snarabergstunneln, Gårdbergstunneln, Bjässholmstunneln, Hallbergstunneln, Krokbergstunneln, Servicefönster (Hsd)-(Väy) | Konsultation | N:14802-2401, 18298-2447, 18298-2423, 18298-2435, 18298-2428, 18298-2415, 18298-2414, 18298-2401 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4152
4152 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-07 09:00 | 2024-08-07 15:00 |  | Väy, Slm, Dns, Krf, Fnö, Spk, Möl, Svj, Hsd |  | Väy-Slm: E, Slm-Dns: E, Dns-Krf: E, Krf-Fnö: E, Fnö-Spk: E, Spk-Möl: E, Möl-Svj: E, Svj-Hsd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Läckande kablar Murbergstunneln, Snarabergstunneln, Gårdbergstunneln, Bjässholmstunneln, Hallbergstunneln, Krokbergstunneln, Servicefönster (Hsd)-(Väy) | Konsultation | N:14802-2401, 18298-2447, 18298-2423, 18298-2435, 18298-2428, 18298-2415, 18298-2414, 18298-2401 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4152
4152 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-05 09:00 | 2024-08-05 15:00 |  | Väy, Slm, Dns, Krf, Fnö, Spk, Möl, Svj, Hsd |  | Väy-Slm: E, Slm-Dns: E, Dns-Krf: E, Krf-Fnö: E, Fnö-Spk: E, Spk-Möl: E, Möl-Svj: E, Svj-Hsd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Läckande kablar Murbergstunneln, Snarabergstunneln, Gårdbergstunneln, Bjässholmstunneln, Hallbergstunneln, Krokbergstunneln, Servicefönster (Hsd)-(Väy) | Konsultation | N:14802-2401, 18298-2447, 18298-2423, 18298-2435, 18298-2428, 18298-2415, 18298-2414, 18298-2401 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4152
4152 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-08 09:00 | 2024-08-08 15:00 |  | Väy, Slm, Dns, Krf, Fnö, Spk, Möl, Svj, Hsd |  | Väy-Slm: E, Slm-Dns: E, Dns-Krf: E, Krf-Fnö: E, Fnö-Spk: E, Spk-Möl: E, Möl-Svj: E, Svj-Hsd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Läckande kablar Murbergstunneln, Snarabergstunneln, Gårdbergstunneln, Bjässholmstunneln, Hallbergstunneln, Krokbergstunneln, Servicefönster (Hsd)-(Väy) | Konsultation | N:14802-2401, 18298-2447, 18298-2423, 18298-2435, 18298-2428, 18298-2415, 18298-2414, 18298-2401 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4152
4152 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-09 09:00 | 2024-08-09 15:00 |  | Väy, Slm, Dns, Krf, Fnö, Spk, Möl, Svj, Hsd |  | Väy-Slm: E, Slm-Dns: E, Dns-Krf: E, Krf-Fnö: E, Fnö-Spk: E, Spk-Möl: E, Möl-Svj: E, Svj-Hsd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Läckande kablar Murbergstunneln, Snarabergstunneln, Gårdbergstunneln, Bjässholmstunneln, Hallbergstunneln, Krokbergstunneln, Servicefönster (Hsd)-(Väy) | Konsultation | N:14802-2401, 18298-2447, 18298-2423, 18298-2435, 18298-2428, 18298-2415, 18298-2414, 18298-2401 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4152
4153 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2024-10-17 09:00 | 2024-10-21 00:00 |  | Väy, Slm, Dns, Krf, Fnö, Spk, Möl, Svj, Hsd |  | Väy-Slm: E, Slm-Dns: E, Dns-Krf: E, Krf-Fnö: E, Fnö-Spk: E, Spk-Möl: E, Möl-Svj: E, Svj-Hsd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Läckande kablar Murbergstunneln, Snarabergstunneln, Gårdbergstunneln, Bjässholmstunneln, Hallbergstunneln, Krokbergstunneln | Konsultation | N:14802-2401, 18298-2447, 18298-2423, 18298-2435, 18298-2428, 18298-2415, 18298-2414, 18298-2401 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4153
4154 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2024-10-14 09:00 | 2024-10-14 15:00 |  | Väy, Slm, Dns, Krf, Fnö, Spk, Möl, Svj, Hsd |  | Väy-Slm: E, Slm-Dns: E, Dns-Krf: E, Krf-Fnö: E, Fnö-Spk: E, Spk-Möl: E, Möl-Svj: E, Svj-Hsd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Läckande kablar Murbergstunneln, Snarabergstunneln, Gårdbergstunneln, Bjässholmstunneln, Hallbergstunneln, Krokbergstunneln | Konsultation | N:14802-2401, 18298-2447, 18298-2423, 18298-2435, 18298-2428, 18298-2415, 18298-2414, 18298-2401 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4154
4155 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2024-10-25 09:00 | 2024-10-25 15:00 |  | Väy, Slm, Dns, Krf, Fnö, Spk, Möl, Svj, Hsd |  | Väy-Slm: E, Slm-Dns: E, Dns-Krf: E, Krf-Fnö: E, Fnö-Spk: E, Spk-Möl: E, Möl-Svj: E, Svj-Hsd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Läckande kablar Murbergstunneln, Gårdbergstunneln, Bjässholmstunneln, Krokbergstunneln | Konsultation | N:14802-2401, 18298-2447, 18298-2423, 18298-2428, 18298-2414, 18298-2401 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4155
4155 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2024-10-23 09:00 | 2024-10-23 15:00 |  | Väy, Slm, Dns, Krf, Fnö, Spk, Möl, Svj, Hsd |  | Väy-Slm: E, Slm-Dns: E, Dns-Krf: E, Krf-Fnö: E, Fnö-Spk: E, Spk-Möl: E, Möl-Svj: E, Svj-Hsd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Läckande kablar Murbergstunneln, Gårdbergstunneln, Bjässholmstunneln, Krokbergstunneln | Konsultation | N:14802-2401, 18298-2447, 18298-2423, 18298-2428, 18298-2414, 18298-2401 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4155
4155 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2024-10-24 09:00 | 2024-10-24 15:00 |  | Väy, Slm, Dns, Krf, Fnö, Spk, Möl, Svj, Hsd |  | Väy-Slm: E, Slm-Dns: E, Dns-Krf: E, Krf-Fnö: E, Fnö-Spk: E, Spk-Möl: E, Möl-Svj: E, Svj-Hsd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Läckande kablar Murbergstunneln, Gårdbergstunneln, Bjässholmstunneln, Krokbergstunneln | Konsultation | N:14802-2401, 18298-2447, 18298-2423, 18298-2428, 18298-2414, 18298-2401 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4155
4155 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2024-10-22 09:00 | 2024-10-22 15:00 |  | Väy, Slm, Dns, Krf, Fnö, Spk, Möl, Svj, Hsd |  | Väy-Slm: E, Slm-Dns: E, Dns-Krf: E, Krf-Fnö: E, Fnö-Spk: E, Spk-Möl: E, Möl-Svj: E, Svj-Hsd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Läckande kablar Murbergstunneln, Gårdbergstunneln, Bjässholmstunneln, Krokbergstunneln | Konsultation | N:14802-2401, 18298-2447, 18298-2423, 18298-2428, 18298-2414, 18298-2401 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4155
4158 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-04 00:30 | 2024-10-04 04:30 | Periodisk | Nyc, Kng, Öso, Ssä, Hfa |  | Nyc-Kng: -, Kng-Öso: E, Öso-Ssä: E, Ssä-Hfa: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Hemfosa)-Nynäshamn | Konsultation | Ö:19660-2414 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Hemfosa)-Nynäshamn Underhållsveckor Anpassa före och efter arbetet | x | [7 empty] | x | x | x | [11 empty] | 4158
4158 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-01 00:30 | 2024-06-01 04:30 | Periodisk | Nyc, Kng, Öso, Ssä, Hfa |  | Nyc-Kng: -, Kng-Öso: E, Öso-Ssä: E, Ssä-Hfa: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Hemfosa)-Nynäshamn | Konsultation | Ö:19660-2414 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Hemfosa)-Nynäshamn Underhållsveckor Anpassa före och efter arbetet | x | [7 empty] | x | x | x | [11 empty] | 4158
4158 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-20 00:30 | 2024-05-20 04:30 | Periodisk | Nyc, Kng, Öso, Ssä, Hfa |  | Nyc-Kng: -, Kng-Öso: E, Öso-Ssä: E, Ssä-Hfa: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Hemfosa)-Nynäshamn | Konsultation | Ö:19660-2414 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Hemfosa)-Nynäshamn Underhållsveckor Anpassa före och efter arbetet | x | [7 empty] | x | x | x | [11 empty] | 4158
4158 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-03 00:30 | 2024-10-03 04:30 | Periodisk | Nyc, Kng, Öso, Ssä, Hfa |  | Nyc-Kng: -, Kng-Öso: E, Öso-Ssä: E, Ssä-Hfa: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Hemfosa)-Nynäshamn | Konsultation | Ö:19660-2414 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Hemfosa)-Nynäshamn Underhållsveckor Anpassa före och efter arbetet | x | [7 empty] | x | x | x | [11 empty] | 4158
4158 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-02 00:30 | 2024-10-02 04:30 | Periodisk | Nyc, Kng, Öso, Ssä, Hfa |  | Nyc-Kng: -, Kng-Öso: E, Öso-Ssä: E, Ssä-Hfa: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Hemfosa)-Nynäshamn | Konsultation | Ö:19660-2414 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Hemfosa)-Nynäshamn Underhållsveckor Anpassa före och efter arbetet | x | [7 empty] | x | x | x | [11 empty] | 4158
4158 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-26 00:30 | 2024-09-26 04:30 | Periodisk | Nyc, Kng, Öso, Ssä, Hfa |  | Nyc-Kng: -, Kng-Öso: E, Öso-Ssä: E, Ssä-Hfa: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Hemfosa)-Nynäshamn | Konsultation | Ö:19660-2414 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Hemfosa)-Nynäshamn Underhållsveckor Anpassa före och efter arbetet | x | [7 empty] | x | x | x | [11 empty] | 4158
4158 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-24 00:30 | 2024-09-24 04:30 | Periodisk | Nyc, Kng, Öso, Ssä, Hfa |  | Nyc-Kng: -, Kng-Öso: E, Öso-Ssä: E, Ssä-Hfa: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Hemfosa)-Nynäshamn | Konsultation | Ö:19660-2414 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Hemfosa)-Nynäshamn Underhållsveckor Anpassa före och efter arbetet | x | [7 empty] | x | x | x | [11 empty] | 4158
4158 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-05 00:30 | 2024-10-05 04:30 | Periodisk | Nyc, Kng, Öso, Ssä, Hfa |  | Nyc-Kng: -, Kng-Öso: E, Öso-Ssä: E, Ssä-Hfa: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Hemfosa)-Nynäshamn | Konsultation | Ö:19660-2414 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Hemfosa)-Nynäshamn Underhållsveckor Anpassa före och efter arbetet | x | [7 empty] | x | x | x | [11 empty] | 4158
4158 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-23 00:30 | 2024-05-23 04:30 | Periodisk | Nyc, Kng, Öso, Ssä, Hfa |  | Nyc-Kng: -, Kng-Öso: E, Öso-Ssä: E, Ssä-Hfa: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Hemfosa)-Nynäshamn | Konsultation | Ö:19660-2414 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Hemfosa)-Nynäshamn Underhållsveckor Anpassa före och efter arbetet | x | [7 empty] | x | x | x | [11 empty] | 4158
4158 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-30 00:30 | 2024-09-30 04:30 | Periodisk | Nyc, Kng, Öso, Ssä, Hfa |  | Nyc-Kng: -, Kng-Öso: E, Öso-Ssä: E, Ssä-Hfa: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Hemfosa)-Nynäshamn | Konsultation | Ö:19660-2414 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Hemfosa)-Nynäshamn Underhållsveckor Anpassa före och efter arbetet | x | [7 empty] | x | x | x | [11 empty] | 4158
4158 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-27 00:30 | 2024-09-27 04:30 | Periodisk | Nyc, Kng, Öso, Ssä, Hfa |  | Nyc-Kng: -, Kng-Öso: E, Öso-Ssä: E, Ssä-Hfa: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Hemfosa)-Nynäshamn | Konsultation | Ö:19660-2414 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Hemfosa)-Nynäshamn Underhållsveckor Anpassa före och efter arbetet | x | [7 empty] | x | x | x | [11 empty] | 4158
4158 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-21 00:30 | 2024-05-21 04:30 | Periodisk | Nyc, Kng, Öso, Ssä, Hfa |  | Nyc-Kng: -, Kng-Öso: E, Öso-Ssä: E, Ssä-Hfa: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Hemfosa)-Nynäshamn | Konsultation | Ö:19660-2414 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Hemfosa)-Nynäshamn Underhållsveckor Anpassa före och efter arbetet | x | [7 empty] | x | x | x | [11 empty] | 4158
4158 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-31 00:30 | 2024-05-31 04:30 | Periodisk | Nyc, Kng, Öso, Ssä, Hfa |  | Nyc-Kng: -, Kng-Öso: E, Öso-Ssä: E, Ssä-Hfa: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Hemfosa)-Nynäshamn | Konsultation | Ö:19660-2414 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Hemfosa)-Nynäshamn Underhållsveckor Anpassa före och efter arbetet | x | [7 empty] | x | x | x | [11 empty] | 4158
4158 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-28 00:30 | 2024-05-28 04:30 | Periodisk | Nyc, Kng, Öso, Ssä, Hfa |  | Nyc-Kng: -, Kng-Öso: E, Öso-Ssä: E, Ssä-Hfa: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Hemfosa)-Nynäshamn | Konsultation | Ö:19660-2414 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Hemfosa)-Nynäshamn Underhållsveckor Anpassa före och efter arbetet | x | [7 empty] | x | x | x | [11 empty] | 4158
4158 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-27 00:30 | 2024-05-27 04:30 | Periodisk | Nyc, Kng, Öso, Ssä, Hfa |  | Nyc-Kng: -, Kng-Öso: E, Öso-Ssä: E, Ssä-Hfa: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Hemfosa)-Nynäshamn | Konsultation | Ö:19660-2414 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Hemfosa)-Nynäshamn Underhållsveckor Anpassa före och efter arbetet | x | [7 empty] | x | x | x | [11 empty] | 4158
4158 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-23 00:30 | 2024-09-23 04:30 | Periodisk | Nyc, Kng, Öso, Ssä, Hfa |  | Nyc-Kng: -, Kng-Öso: E, Öso-Ssä: E, Ssä-Hfa: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Hemfosa)-Nynäshamn | Konsultation | Ö:19660-2414 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Hemfosa)-Nynäshamn Underhållsveckor Anpassa före och efter arbetet | x | [7 empty] | x | x | x | [11 empty] | 4158
4158 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-29 00:30 | 2024-05-29 04:30 | Periodisk | Nyc, Kng, Öso, Ssä, Hfa |  | Nyc-Kng: -, Kng-Öso: E, Öso-Ssä: E, Ssä-Hfa: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Hemfosa)-Nynäshamn | Konsultation | Ö:19660-2414 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Hemfosa)-Nynäshamn Underhållsveckor Anpassa före och efter arbetet | x | [7 empty] | x | x | x | [11 empty] | 4158
4158 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-22 00:30 | 2024-05-22 04:30 | Periodisk | Nyc, Kng, Öso, Ssä, Hfa |  | Nyc-Kng: -, Kng-Öso: E, Öso-Ssä: E, Ssä-Hfa: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Hemfosa)-Nynäshamn | Konsultation | Ö:19660-2414 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Hemfosa)-Nynäshamn Underhållsveckor Anpassa före och efter arbetet | x | [7 empty] | x | x | x | [11 empty] | 4158
4158 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-24 00:30 | 2024-05-24 04:30 | Periodisk | Nyc, Kng, Öso, Ssä, Hfa |  | Nyc-Kng: -, Kng-Öso: E, Öso-Ssä: E, Ssä-Hfa: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Hemfosa)-Nynäshamn | Konsultation | Ö:19660-2414 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Hemfosa)-Nynäshamn Underhållsveckor Anpassa före och efter arbetet | x | [7 empty] | x | x | x | [11 empty] | 4158
4158 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-25 00:30 | 2024-09-25 04:30 | Periodisk | Nyc, Kng, Öso, Ssä, Hfa |  | Nyc-Kng: -, Kng-Öso: E, Öso-Ssä: E, Ssä-Hfa: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Hemfosa)-Nynäshamn | Konsultation | Ö:19660-2414 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Hemfosa)-Nynäshamn Underhållsveckor Anpassa före och efter arbetet | x | [7 empty] | x | x | x | [11 empty] | 4158
4158 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-30 00:30 | 2024-05-30 04:30 | Periodisk | Nyc, Kng, Öso, Ssä, Hfa |  | Nyc-Kng: -, Kng-Öso: E, Öso-Ssä: E, Ssä-Hfa: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Hemfosa)-Nynäshamn | Konsultation | Ö:19660-2414 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Hemfosa)-Nynäshamn Underhållsveckor Anpassa före och efter arbetet | x | [7 empty] | x | x | x | [11 empty] | 4158
4158 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-01 00:30 | 2024-10-01 04:30 | Periodisk | Nyc, Kng, Öso, Ssä, Hfa |  | Nyc-Kng: -, Kng-Öso: E, Öso-Ssä: E, Ssä-Hfa: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Hemfosa)-Nynäshamn | Konsultation | Ö:19660-2414 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Hemfosa)-Nynäshamn Underhållsveckor Anpassa före och efter arbetet | x | [7 empty] | x | x | x | [11 empty] | 4158
4159 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-05-10 22:30 | 2024-05-11 06:30 | Periodisk | Vån, Vå, Våv |  | Vån-Vå: N,U, Vå-Våv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spänningsomläggning mälarbanan Västerås V- Västerås N | Konsultation | Ö: 17283, 18940-2409 | samordnas med 10398 | x | [7 empty] | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | 4159
4159 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-05-11 22:30 | 2024-05-12 06:30 | Periodisk | Vån, Vå, Våv |  | Vån-Vå: N,U, Vå-Våv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spänningsomläggning mälarbanan Västerås V- Västerås N | Konsultation | Ö: 17283, 18940-2409 | samordnas med 10398 | x | [7 empty] | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | 4159
4159 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-05-12 22:30 | 2024-05-13 06:30 | Periodisk | Vån, Vå, Våv |  | Vån-Vå: N,U, Vå-Våv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spänningsomläggning mälarbanan Västerås V- Västerås N | Konsultation | Ö: 17283, 18940-2409 | samordnas med 10398 | x | [7 empty] | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | 4159
4159 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-05-09 22:30 | 2024-05-10 06:30 | Periodisk | Vån, Vå, Våv |  | Vån-Vå: N,U, Vå-Våv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spänningsomläggning mälarbanan Västerås V- Västerås N | Konsultation | Ö: 17283, 18940-2409 | samordnas med 10398 | x | [7 empty] | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | 4159
4160 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-06 01:00 | 2024-10-06 09:00 | Kontinuerlig | Nyc, Kng, Öso, Ssä, Hfa |  | Nyc-Kng: -, Kng-Öso: E, Öso-Ssä: E, Ssä-Hfa: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Hemfosa)-Nynäshamn | Konsultation | Ö:19660-2414 | Anpassa före och efter arbetet Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Hemfosa)-Nynäshamn Underhållsveckor Hör ihop med TCR 4158 | x | [7 empty] | x | x | x | [11 empty] | 4160
4160 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-02 01:00 | 2024-06-02 09:00 | Kontinuerlig | Nyc, Kng, Öso, Ssä, Hfa |  | Nyc-Kng: -, Kng-Öso: E, Öso-Ssä: E, Ssä-Hfa: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Hemfosa)-Nynäshamn | Konsultation | Ö:19660-2414 | Anpassa före och efter arbetet Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Hemfosa)-Nynäshamn Underhållsveckor Hör ihop med TCR 4158 | x | [7 empty] | x | x | x | [11 empty] | 4160
4161 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-13 23:00 | 2024-04-14 07:00 | Periodisk | Fv, Feb, Ålg, Jbk |  | Fv-Feb: E, Feb-Ålg: E, Ålg-Jbk: E |  | Helt |  | Ej relevant | Spänningsomläggning Frövi-(Jädersbruk) | Konsultation | Ö: 17283 | Avstängningen sker efter att transformatortransporten har passerat.Godståg och nattåg till Hallsberg norrifrån kan omledas via Snyten-Ängelsberg-Kolbäck-Eskilstuna-Flen-Hallsberg med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 2 timmar. Den uppskattade tillgängliga kapaciteten på omledningssträckorna natt mot söndag är god. Helgen vecka 26 kan omledning ske Avesta krylbo-Sala-Kolbäck | x | [7 empty] | x |  | x | x |  |  | x | x | [6 empty] | 4161
4161 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-06 23:00 | 2024-04-07 07:00 | Periodisk | Fv, Feb, Ålg, Jbk |  | Fv-Feb: E, Feb-Ålg: E, Ålg-Jbk: E |  | Helt |  | Ej relevant | Spänningsomläggning Frövi-(Jädersbruk) | Konsultation | Ö: 17283 | Avstängningen sker efter att transformatortransporten har passerat.Godståg och nattåg till Hallsberg norrifrån kan omledas via Snyten-Ängelsberg-Kolbäck-Eskilstuna-Flen-Hallsberg med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 2 timmar. Den uppskattade tillgängliga kapaciteten på omledningssträckorna natt mot söndag är god. Helgen vecka 26 kan omledning ske Avesta krylbo-Sala-Kolbäck | x | [7 empty] | x |  | x | x |  |  | x | x | [6 empty] | 4161
4161 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-07-13 23:00 | 2024-07-14 07:00 | Periodisk | Fv, Feb, Ålg, Jbk |  | Fv-Feb: E, Feb-Ålg: E, Ålg-Jbk: E |  | Helt |  | Ej relevant | Spänningsomläggning Frövi-(Jädersbruk) | Konsultation | Ö: 17283 | Avstängningen sker efter att transformatortransporten har passerat.Godståg och nattåg till Hallsberg norrifrån kan omledas via Snyten-Ängelsberg-Kolbäck-Eskilstuna-Flen-Hallsberg med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 2 timmar. Den uppskattade tillgängliga kapaciteten på omledningssträckorna natt mot söndag är god. Helgen vecka 26 kan omledning ske Avesta krylbo-Sala-Kolbäck | x | [7 empty] | x |  | x | x |  |  | x | x | [6 empty] | 4161
4161 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-06-29 23:00 | 2024-06-30 07:00 | Periodisk | Fv, Feb, Ålg, Jbk |  | Fv-Feb: E, Feb-Ålg: E, Ålg-Jbk: E |  | Helt |  | Ej relevant | Spänningsomläggning Frövi-(Jädersbruk) | Konsultation | Ö: 17283 | Avstängningen sker efter att transformatortransporten har passerat.Godståg och nattåg till Hallsberg norrifrån kan omledas via Snyten-Ängelsberg-Kolbäck-Eskilstuna-Flen-Hallsberg med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 2 timmar. Den uppskattade tillgängliga kapaciteten på omledningssträckorna natt mot söndag är god. Helgen vecka 26 kan omledning ske Avesta krylbo-Sala-Kolbäck | x | [7 empty] | x |  | x | x |  |  | x | x | [6 empty] | 4161
4162 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-14 00:40 | 2024-09-14 04:40 | Periodisk | Hfa, Ts, Vhe, Jbo, Hnd, Skg, Fas, Hön |  | Hfa-Ts: -, Ts-Vhe: N,U, Vhe-Jbo: N,U, Jbo-Hnd: N,U, Hnd-Skg: N,U, Skg-Fas: N,U, Fas-Hön: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Tungelsta - (Älvsjö) | Konsultation | Ö:19660-2412 | Anpassa före och efter arbetet Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tungelsta - (Älvsjö) Underhållsveckor | x | [7 empty] | x | x | x | [11 empty] | 4162
4162 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-17 00:40 | 2024-09-17 04:40 | Periodisk | Hfa, Ts, Vhe, Jbo, Hnd, Skg, Fas, Hön |  | Hfa-Ts: -, Ts-Vhe: N,U, Vhe-Jbo: N,U, Jbo-Hnd: N,U, Hnd-Skg: N,U, Skg-Fas: N,U, Fas-Hön: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Tungelsta - (Älvsjö) | Konsultation | Ö:19660-2412 | Anpassa före och efter arbetet Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tungelsta - (Älvsjö) Underhållsveckor | x | [7 empty] | x | x | x | [11 empty] | 4162
4162 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-13 00:40 | 2024-06-13 04:40 | Periodisk | Hfa, Ts, Vhe, Jbo, Hnd, Skg, Fas, Hön |  | Hfa-Ts: -, Ts-Vhe: N,U, Vhe-Jbo: N,U, Jbo-Hnd: N,U, Hnd-Skg: N,U, Skg-Fas: N,U, Fas-Hön: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Tungelsta - (Älvsjö) | Konsultation | Ö:19660-2412 | Anpassa före och efter arbetet Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tungelsta - (Älvsjö) Underhållsveckor | x | [7 empty] | x | x | x | [11 empty] | 4162
4162 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-14 00:40 | 2024-06-14 04:40 | Periodisk | Hfa, Ts, Vhe, Jbo, Hnd, Skg, Fas, Hön |  | Hfa-Ts: -, Ts-Vhe: N,U, Vhe-Jbo: N,U, Jbo-Hnd: N,U, Hnd-Skg: N,U, Skg-Fas: N,U, Fas-Hön: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Tungelsta - (Älvsjö) | Konsultation | Ö:19660-2412 | Anpassa före och efter arbetet Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tungelsta - (Älvsjö) Underhållsveckor | x | [7 empty] | x | x | x | [11 empty] | 4162
4162 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-10 00:40 | 2024-06-10 04:40 | Periodisk | Hfa, Ts, Vhe, Jbo, Hnd, Skg, Fas, Hön |  | Hfa-Ts: -, Ts-Vhe: N,U, Vhe-Jbo: N,U, Jbo-Hnd: N,U, Hnd-Skg: N,U, Skg-Fas: N,U, Fas-Hön: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Tungelsta - (Älvsjö) | Konsultation | Ö:19660-2412 | Anpassa före och efter arbetet Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tungelsta - (Älvsjö) Underhållsveckor | x | [7 empty] | x | x | x | [11 empty] | 4162
4162 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-04 00:40 | 2024-06-04 04:40 | Periodisk | Hfa, Ts, Vhe, Jbo, Hnd, Skg, Fas, Hön |  | Hfa-Ts: -, Ts-Vhe: N,U, Vhe-Jbo: N,U, Jbo-Hnd: N,U, Hnd-Skg: N,U, Skg-Fas: N,U, Fas-Hön: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Tungelsta - (Älvsjö) | Konsultation | Ö:19660-2412 | Anpassa före och efter arbetet Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tungelsta - (Älvsjö) Underhållsveckor | x | [7 empty] | x | x | x | [11 empty] | 4162
4162 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-11 00:40 | 2024-09-11 04:40 | Periodisk | Hfa, Ts, Vhe, Jbo, Hnd, Skg, Fas, Hön |  | Hfa-Ts: -, Ts-Vhe: N,U, Vhe-Jbo: N,U, Jbo-Hnd: N,U, Hnd-Skg: N,U, Skg-Fas: N,U, Fas-Hön: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Tungelsta - (Älvsjö) | Konsultation | Ö:19660-2412 | Anpassa före och efter arbetet Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tungelsta - (Älvsjö) Underhållsveckor | x | [7 empty] | x | x | x | [11 empty] | 4162
4162 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-16 00:40 | 2024-09-16 04:40 | Periodisk | Hfa, Ts, Vhe, Jbo, Hnd, Skg, Fas, Hön |  | Hfa-Ts: -, Ts-Vhe: N,U, Vhe-Jbo: N,U, Jbo-Hnd: N,U, Hnd-Skg: N,U, Skg-Fas: N,U, Fas-Hön: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Tungelsta - (Älvsjö) | Konsultation | Ö:19660-2412 | Anpassa före och efter arbetet Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tungelsta - (Älvsjö) Underhållsveckor | x | [7 empty] | x | x | x | [11 empty] | 4162
4162 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-11 00:40 | 2024-06-11 04:40 | Periodisk | Hfa, Ts, Vhe, Jbo, Hnd, Skg, Fas, Hön |  | Hfa-Ts: -, Ts-Vhe: N,U, Vhe-Jbo: N,U, Jbo-Hnd: N,U, Hnd-Skg: N,U, Skg-Fas: N,U, Fas-Hön: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Tungelsta - (Älvsjö) | Konsultation | Ö:19660-2412 | Anpassa före och efter arbetet Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tungelsta - (Älvsjö) Underhållsveckor | x | [7 empty] | x | x | x | [11 empty] | 4162
4162 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-06 00:40 | 2024-06-06 04:40 | Periodisk | Hfa, Ts, Vhe, Jbo, Hnd, Skg, Fas, Hön |  | Hfa-Ts: -, Ts-Vhe: N,U, Vhe-Jbo: N,U, Jbo-Hnd: N,U, Hnd-Skg: N,U, Skg-Fas: N,U, Fas-Hön: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Tungelsta - (Älvsjö) | Konsultation | Ö:19660-2412 | Anpassa före och efter arbetet Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tungelsta - (Älvsjö) Underhållsveckor | x | [7 empty] | x | x | x | [11 empty] | 4162
4162 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-18 00:40 | 2024-09-18 04:40 | Periodisk | Hfa, Ts, Vhe, Jbo, Hnd, Skg, Fas, Hön |  | Hfa-Ts: -, Ts-Vhe: N,U, Vhe-Jbo: N,U, Jbo-Hnd: N,U, Hnd-Skg: N,U, Skg-Fas: N,U, Fas-Hön: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Tungelsta - (Älvsjö) | Konsultation | Ö:19660-2412 | Anpassa före och efter arbetet Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tungelsta - (Älvsjö) Underhållsveckor | x | [7 empty] | x | x | x | [11 empty] | 4162
4162 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-20 00:40 | 2024-09-20 04:40 | Periodisk | Hfa, Ts, Vhe, Jbo, Hnd, Skg, Fas, Hön |  | Hfa-Ts: -, Ts-Vhe: N,U, Vhe-Jbo: N,U, Jbo-Hnd: N,U, Hnd-Skg: N,U, Skg-Fas: N,U, Fas-Hön: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Tungelsta - (Älvsjö) | Konsultation | Ö:19660-2412 | Anpassa före och efter arbetet Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tungelsta - (Älvsjö) Underhållsveckor | x | [7 empty] | x | x | x | [11 empty] | 4162
4162 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-10 00:40 | 2024-09-10 04:40 | Periodisk | Hfa, Ts, Vhe, Jbo, Hnd, Skg, Fas, Hön |  | Hfa-Ts: -, Ts-Vhe: N,U, Vhe-Jbo: N,U, Jbo-Hnd: N,U, Hnd-Skg: N,U, Skg-Fas: N,U, Fas-Hön: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Tungelsta - (Älvsjö) | Konsultation | Ö:19660-2412 | Anpassa före och efter arbetet Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tungelsta - (Älvsjö) Underhållsveckor | x | [7 empty] | x | x | x | [11 empty] | 4162
4162 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-15 00:40 | 2024-06-15 04:40 | Periodisk | Hfa, Ts, Vhe, Jbo, Hnd, Skg, Fas, Hön |  | Hfa-Ts: -, Ts-Vhe: N,U, Vhe-Jbo: N,U, Jbo-Hnd: N,U, Hnd-Skg: N,U, Skg-Fas: N,U, Fas-Hön: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Tungelsta - (Älvsjö) | Konsultation | Ö:19660-2412 | Anpassa före och efter arbetet Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tungelsta - (Älvsjö) Underhållsveckor | x | [7 empty] | x | x | x | [11 empty] | 4162
4162 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-03 00:40 | 2024-06-03 04:40 | Periodisk | Hfa, Ts, Vhe, Jbo, Hnd, Skg, Fas, Hön |  | Hfa-Ts: -, Ts-Vhe: N,U, Vhe-Jbo: N,U, Jbo-Hnd: N,U, Hnd-Skg: N,U, Skg-Fas: N,U, Fas-Hön: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Tungelsta - (Älvsjö) | Konsultation | Ö:19660-2412 | Anpassa före och efter arbetet Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tungelsta - (Älvsjö) Underhållsveckor | x | [7 empty] | x | x | x | [11 empty] | 4162
4162 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-05 00:40 | 2024-06-05 04:40 | Periodisk | Hfa, Ts, Vhe, Jbo, Hnd, Skg, Fas, Hön |  | Hfa-Ts: -, Ts-Vhe: N,U, Vhe-Jbo: N,U, Jbo-Hnd: N,U, Hnd-Skg: N,U, Skg-Fas: N,U, Fas-Hön: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Tungelsta - (Älvsjö) | Konsultation | Ö:19660-2412 | Anpassa före och efter arbetet Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tungelsta - (Älvsjö) Underhållsveckor | x | [7 empty] | x | x | x | [11 empty] | 4162
4162 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-09 00:40 | 2024-09-09 04:40 | Periodisk | Hfa, Ts, Vhe, Jbo, Hnd, Skg, Fas, Hön |  | Hfa-Ts: -, Ts-Vhe: N,U, Vhe-Jbo: N,U, Jbo-Hnd: N,U, Hnd-Skg: N,U, Skg-Fas: N,U, Fas-Hön: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Tungelsta - (Älvsjö) | Konsultation | Ö:19660-2412 | Anpassa före och efter arbetet Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tungelsta - (Älvsjö) Underhållsveckor | x | [7 empty] | x | x | x | [11 empty] | 4162
4162 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-19 00:40 | 2024-09-19 04:40 | Periodisk | Hfa, Ts, Vhe, Jbo, Hnd, Skg, Fas, Hön |  | Hfa-Ts: -, Ts-Vhe: N,U, Vhe-Jbo: N,U, Jbo-Hnd: N,U, Hnd-Skg: N,U, Skg-Fas: N,U, Fas-Hön: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Tungelsta - (Älvsjö) | Konsultation | Ö:19660-2412 | Anpassa före och efter arbetet Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tungelsta - (Älvsjö) Underhållsveckor | x | [7 empty] | x | x | x | [11 empty] | 4162
4162 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-12 00:40 | 2024-09-12 04:40 | Periodisk | Hfa, Ts, Vhe, Jbo, Hnd, Skg, Fas, Hön |  | Hfa-Ts: -, Ts-Vhe: N,U, Vhe-Jbo: N,U, Jbo-Hnd: N,U, Hnd-Skg: N,U, Skg-Fas: N,U, Fas-Hön: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Tungelsta - (Älvsjö) | Konsultation | Ö:19660-2412 | Anpassa före och efter arbetet Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tungelsta - (Älvsjö) Underhållsveckor | x | [7 empty] | x | x | x | [11 empty] | 4162
4162 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-07 00:40 | 2024-06-07 04:40 | Periodisk | Hfa, Ts, Vhe, Jbo, Hnd, Skg, Fas, Hön |  | Hfa-Ts: -, Ts-Vhe: N,U, Vhe-Jbo: N,U, Jbo-Hnd: N,U, Hnd-Skg: N,U, Skg-Fas: N,U, Fas-Hön: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Tungelsta - (Älvsjö) | Konsultation | Ö:19660-2412 | Anpassa före och efter arbetet Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tungelsta - (Älvsjö) Underhållsveckor | x | [7 empty] | x | x | x | [11 empty] | 4162
4162 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-12 00:40 | 2024-06-12 04:40 | Periodisk | Hfa, Ts, Vhe, Jbo, Hnd, Skg, Fas, Hön |  | Hfa-Ts: -, Ts-Vhe: N,U, Vhe-Jbo: N,U, Jbo-Hnd: N,U, Hnd-Skg: N,U, Skg-Fas: N,U, Fas-Hön: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Tungelsta - (Älvsjö) | Konsultation | Ö:19660-2412 | Anpassa före och efter arbetet Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tungelsta - (Älvsjö) Underhållsveckor | x | [7 empty] | x | x | x | [11 empty] | 4162
4162 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-13 00:40 | 2024-09-13 04:40 | Periodisk | Hfa, Ts, Vhe, Jbo, Hnd, Skg, Fas, Hön |  | Hfa-Ts: -, Ts-Vhe: N,U, Vhe-Jbo: N,U, Jbo-Hnd: N,U, Hnd-Skg: N,U, Skg-Fas: N,U, Fas-Hön: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Tungelsta - (Älvsjö) | Konsultation | Ö:19660-2412 | Anpassa före och efter arbetet Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tungelsta - (Älvsjö) Underhållsveckor | x | [7 empty] | x | x | x | [11 empty] | 4162
4163 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-06-29 03:00 | 2024-06-29 11:00 | Periodisk | Fv, Feb, Ålg, Jbk |  | Fv-Feb: E, Feb-Ålg: E, Ålg-Jbk: E |  |  |  | Ej relevant | Spänningsomläggning (Frövi)-(Jädersbruk) | Konsultation | Ö: 17283 |  | x | [7 empty] | x |  | x | x |  |  | x | x | [6 empty] | 4163
4163 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-07-13 03:00 | 2024-07-13 11:00 | Periodisk | Fv, Feb, Ålg, Jbk |  | Fv-Feb: E, Feb-Ålg: E, Ålg-Jbk: E |  |  |  | Ej relevant | Spänningsomläggning (Frövi)-(Jädersbruk) | Konsultation | Ö: 17283 |  | x | [7 empty] | x |  | x | x |  |  | x | x | [6 empty] | 4163
4163 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-07-20 03:00 | 2024-07-20 11:00 | Periodisk | Fv, Feb, Ålg, Jbk |  | Fv-Feb: E, Feb-Ålg: E, Ålg-Jbk: E |  |  |  | Ej relevant | Spänningsomläggning (Frövi)-(Jädersbruk) | Konsultation | Ö: 17283 |  | x | [7 empty] | x |  | x | x |  |  | x | x | [6 empty] | 4163
4163 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-07-06 03:00 | 2024-07-06 11:00 | Periodisk | Fv, Feb, Ålg, Jbk |  | Fv-Feb: E, Feb-Ålg: E, Ålg-Jbk: E |  |  |  | Ej relevant | Spänningsomläggning (Frövi)-(Jädersbruk) | Konsultation | Ö: 17283 |  | x | [7 empty] | x |  | x | x |  |  | x | x | [6 empty] | 4163
4164 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-15 01:00 | 2024-09-15 06:00 | Kontinuerlig | Ts, Kda, Vhe, Jbo, Hnd, Skg, Fas, Hön |  | Ts-Kda: -, Kda-Vhe: -, Vhe-Jbo: -, Jbo-Hnd: -, Hnd-Skg: -, Skg-Fas: -, Fas-Hön: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hemfosa - (Älvsjö) | Konsultation | Ö:19660-2412 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Underhåll Hemfosa - (Älvsjö) Hör ihop med TCR 4166 | x | [7 empty] | x | x | x | [11 empty] | 4164
4164 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-14 01:00 | 2024-09-14 06:00 | Kontinuerlig | Ts, Kda, Vhe, Jbo, Hnd, Skg, Fas, Hön |  | Ts-Kda: -, Kda-Vhe: -, Vhe-Jbo: -, Jbo-Hnd: -, Hnd-Skg: -, Skg-Fas: -, Fas-Hön: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hemfosa - (Älvsjö) | Konsultation | Ö:19660-2412 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Underhåll Hemfosa - (Älvsjö) Hör ihop med TCR 4166 | x | [7 empty] | x | x | x | [11 empty] | 4164
4164 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-16 01:00 | 2024-06-16 06:00 | Kontinuerlig | Ts, Kda, Vhe, Jbo, Hnd, Skg, Fas, Hön |  | Ts-Kda: -, Kda-Vhe: -, Vhe-Jbo: -, Jbo-Hnd: -, Hnd-Skg: -, Skg-Fas: -, Fas-Hön: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hemfosa - (Älvsjö) | Konsultation | Ö:19660-2412 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Underhåll Hemfosa - (Älvsjö) Hör ihop med TCR 4166 | x | [7 empty] | x | x | x | [11 empty] | 4164
4164 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-15 01:00 | 2024-06-15 06:00 | Kontinuerlig | Ts, Kda, Vhe, Jbo, Hnd, Skg, Fas, Hön |  | Ts-Kda: -, Kda-Vhe: -, Vhe-Jbo: -, Jbo-Hnd: -, Hnd-Skg: -, Skg-Fas: -, Fas-Hön: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hemfosa - (Älvsjö) | Konsultation | Ö:19660-2412 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Underhåll Hemfosa - (Älvsjö) Hör ihop med TCR 4166 | x | [7 empty] | x | x | x | [11 empty] | 4164
4165 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-09 15:00 | 2024-04-10 05:00 | Periodisk | Våv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spänningsomläggning Mälarbanan | Konsultation | Ö: 17283 | Avstängt uppspår in mot Bangården | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  |  |  | x |  | 4165
4165 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-07 15:00 | 2024-04-08 05:00 | Periodisk | Våv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spänningsomläggning Mälarbanan | Konsultation | Ö: 17283 | Avstängt uppspår in mot Bangården | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  |  |  | x |  | 4165
4165 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-08 15:00 | 2024-04-09 05:00 | Periodisk | Våv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spänningsomläggning Mälarbanan | Konsultation | Ö: 17283 | Avstängt uppspår in mot Bangården | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  |  |  | x |  | 4165
4166 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-16 01:00 | 2024-06-16 09:00 | Kontinuerlig | Ts, Vhe |  | Ts-Vhe: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Tungelsta | Konsultation | Ö:19660-2412 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tungelsta Anpassa före och efter arbetet | x | [7 empty] | x | x | x | [11 empty] | 4166
4167 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-01-20 05:00 | 2024-01-22 03:15 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Hm |  | Äh-Tun: -, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Hm: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | KTL-upprustning och AT (Älmhult)-(Hässleholm) | Konsultation | S:BR02065-2400 |  | x |  | x |  | x | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x |  | x | x |  | 4167
4167 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-08-24 05:00 | 2024-08-26 03:15 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Hm |  | Äh-Tun: -, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Hm: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | KTL-upprustning och AT (Älmhult)-(Hässleholm) | Konsultation | S:BR02065-2400 |  | x |  | x |  | x | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x |  | x | x |  | 4167
4167 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-05-25 05:00 | 2024-05-27 03:15 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Hm |  | Äh-Tun: -, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Hm: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | KTL-upprustning och AT (Älmhult)-(Hässleholm) | Konsultation | S:BR02065-2400 |  | x |  | x |  | x | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x |  | x | x |  | 4167
4167 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-02-03 05:00 | 2024-02-05 03:15 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Hm |  | Äh-Tun: -, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Hm: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | KTL-upprustning och AT (Älmhult)-(Hässleholm) | Konsultation | S:BR02065-2400 |  | x |  | x |  | x | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x |  | x | x |  | 4167
4167 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-10-12 05:00 | 2024-10-14 03:15 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Hm |  | Äh-Tun: -, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Hm: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | KTL-upprustning och AT (Älmhult)-(Hässleholm) | Konsultation | S:BR02065-2400 |  | x |  | x |  | x | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x |  | x | x |  | 4167
4167 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-03-16 05:00 | 2024-03-18 03:15 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Hm |  | Äh-Tun: -, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Hm: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | KTL-upprustning och AT (Älmhult)-(Hässleholm) | Konsultation | S:BR02065-2400 |  | x |  | x |  | x | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x |  | x | x |  | 4167
4167 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-03-02 05:00 | 2024-03-04 03:15 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Hm |  | Äh-Tun: -, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Hm: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | KTL-upprustning och AT (Älmhult)-(Hässleholm) | Konsultation | S:BR02065-2400 |  | x |  | x |  | x | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x |  | x | x |  | 4167
4167 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2023-12-16 05:00 | 2023-12-18 03:15 |  | Äh, Tun, O, Hv, Mud, Hm |  | Äh-Tun: -, Tun-O: N,U, O-Hv: N,U, Hv-Mud: N,U, Mud-Hm: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | KTL-upprustning och AT (Älmhult)-(Hässleholm) | Konsultation | S:BR02065-2400 |  | x |  | x |  | x | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x |  | x | x |  | 4167
4168 | Aktiv | Medelstor | Underhåll | 2024-03-23 01:30 | 2024-03-24 17:30 | Periodisk kontinuerlig | Y, Tli, Gss, Si |  | Y-Tli: -, Tli-Gss: -, Gss-Si: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Banarbetshelg. Trafikavbrott Ystad-Simrishamn, Begränsad kapacitet Ystad. | Konsultation | S:19685-2416 |  | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | [6 empty] | x |  |  |  |  | 4168
4168 | Aktiv | Medelstor | Underhåll | 2024-05-18 01:30 | 2024-05-19 17:30 | Periodisk kontinuerlig | Y, Tli, Gss, Si |  | Y-Tli: -, Tli-Gss: -, Gss-Si: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Banarbetshelg. Trafikavbrott Ystad-Simrishamn, Begränsad kapacitet Ystad. | Konsultation | S:19685-2416 |  | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | [6 empty] | x |  |  |  |  | 4168
4168 | Aktiv | Medelstor | Underhåll | 2024-11-16 01:30 | 2024-11-17 17:30 | Periodisk kontinuerlig | Y, Tli, Gss, Si |  | Y-Tli: -, Tli-Gss: -, Gss-Si: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Banarbetshelg. Trafikavbrott Ystad-Simrishamn, Begränsad kapacitet Ystad. | Konsultation | S:19685-2416 |  | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | [6 empty] | x |  |  |  |  | 4168
4168 | Aktiv | Medelstor | Underhåll | 2024-08-31 01:30 | 2024-09-01 17:30 | Periodisk kontinuerlig | Y, Tli, Gss, Si |  | Y-Tli: -, Tli-Gss: -, Gss-Si: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Banarbetshelg. Trafikavbrott Ystad-Simrishamn, Begränsad kapacitet Ystad. | Konsultation | S:19685-2416 |  | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | [6 empty] | x |  |  |  |  | 4168
4169 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-13 22:00 | 2024-04-14 06:00 | Periodisk | Fv, Feb, Ålg, Jbk |  | Fv-Feb: E, Feb-Ålg: E, Ålg-Jbk: E |  |  |  | Ej relevant | Ej tågplaneanpassade servicefönster (Frövi)-(Jädersbruk) | Konsultation | Ö:19653-2402 | Det är öppet Jädersbruk-Hovsta Hör ihop med TCR 245 och 4819 | x | [7 empty] | x | [5 empty] | x | [7 empty] | 4169
4169 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-12 22:00 | 2024-04-13 06:00 | Periodisk | Fv, Feb, Ålg, Jbk |  | Fv-Feb: E, Feb-Ålg: E, Ålg-Jbk: E |  |  |  | Ej relevant | Ej tågplaneanpassade servicefönster (Frövi)-(Jädersbruk) | Konsultation | Ö:19653-2402 | Det är öppet Jädersbruk-Hovsta Hör ihop med TCR 245 och 4819 | x | [7 empty] | x | [5 empty] | x | [7 empty] | 4169
4169 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-20 22:00 | 2024-09-21 06:00 | Periodisk | Fv, Feb, Ålg, Jbk |  | Fv-Feb: E, Feb-Ålg: E, Ålg-Jbk: E |  |  |  | Ej relevant | Ej tågplaneanpassade servicefönster (Frövi)-(Jädersbruk) | Konsultation | Ö:19653-2402 | Det är öppet Jädersbruk-Hovsta Hör ihop med TCR 245 och 4819 | x | [7 empty] | x | [5 empty] | x | [7 empty] | 4169
4169 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-21 22:00 | 2024-09-22 06:00 | Periodisk | Fv, Feb, Ålg, Jbk |  | Fv-Feb: E, Feb-Ålg: E, Ålg-Jbk: E |  |  |  | Ej relevant | Ej tågplaneanpassade servicefönster (Frövi)-(Jädersbruk) | Konsultation | Ö:19653-2402 | Det är öppet Jädersbruk-Hovsta Hör ihop med TCR 245 och 4819 | x | [7 empty] | x | [5 empty] | x | [7 empty] | 4169
4170 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-29 00:00 | 2024-09-29 08:00 | Periodisk | Gn, Mö, Jn |  | Gn-Mö: N,U, Mö-Jn: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Underhåll Trafikavbrott Gnesta, Mölnbo | Konsultation | Ö: 19660-2407 | Trafikavbrott Gnesta, Mölnbo Omledning via Nyköping | x | [7 empty] | x | x | x | x | x |  | x | x | x | [5 empty] | 4170
4170 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-06 00:00 | 2024-10-06 08:00 | Periodisk | Gn, Mö, Jn |  | Gn-Mö: N,U, Mö-Jn: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Underhåll Trafikavbrott Gnesta, Mölnbo | Konsultation | Ö: 19660-2407 | Trafikavbrott Gnesta, Mölnbo Omledning via Nyköping | x | [7 empty] | x | x | x | x | x |  | x | x | x | [5 empty] | 4170
4170 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-07 00:00 | 2024-04-07 08:00 | Periodisk | Gn, Mö, Jn |  | Gn-Mö: N,U, Mö-Jn: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Underhåll Trafikavbrott Gnesta, Mölnbo | Konsultation | Ö: 19660-2407 | Trafikavbrott Gnesta, Mölnbo Omledning via Nyköping | x | [7 empty] | x | x | x | x | x |  | x | x | x | [5 empty] | 4170
4170 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-24 00:00 | 2024-03-24 08:00 | Periodisk | Gn, Mö, Jn |  | Gn-Mö: N,U, Mö-Jn: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Underhåll Trafikavbrott Gnesta, Mölnbo | Konsultation | Ö: 19660-2407 | Trafikavbrott Gnesta, Mölnbo Omledning via Nyköping | x | [7 empty] | x | x | x | x | x |  | x | x | x | [5 empty] | 4170
4171 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-22 00:00 | 2024-04-22 05:00 | Periodisk | Hu, Flb |  | Hu-Flb: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Huddinge-Flemingsberg | Konsultation | Ö:19660-2401 | Trafikpårkan: Trafikavbrott Pendeltåg Flemingsberg-Huddinge Fjärrtåg och Godståg via U1 alternativt N1 | x | [5 empty] | x |  | x | [13 empty] | 4171
4171 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-09 00:00 | 2024-09-09 05:00 | Periodisk | Hu, Flb |  | Hu-Flb: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Huddinge-Flemingsberg | Konsultation | Ö:19660-2401 | Trafikpårkan: Trafikavbrott Pendeltåg Flemingsberg-Huddinge Fjärrtåg och Godståg via U1 alternativt N1 | x | [5 empty] | x |  | x | [13 empty] | 4171
4171 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-26 00:00 | 2024-04-26 05:00 | Periodisk | Hu, Flb |  | Hu-Flb: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Huddinge-Flemingsberg | Konsultation | Ö:19660-2401 | Trafikpårkan: Trafikavbrott Pendeltåg Flemingsberg-Huddinge Fjärrtåg och Godståg via U1 alternativt N1 | x | [5 empty] | x |  | x | [13 empty] | 4171
4171 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-13 00:00 | 2024-09-13 05:00 | Periodisk | Hu, Flb |  | Hu-Flb: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Huddinge-Flemingsberg | Konsultation | Ö:19660-2401 | Trafikpårkan: Trafikavbrott Pendeltåg Flemingsberg-Huddinge Fjärrtåg och Godståg via U1 alternativt N1 | x | [5 empty] | x |  | x | [13 empty] | 4171
4171 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-11 00:00 | 2024-09-11 05:00 | Periodisk | Hu, Flb |  | Hu-Flb: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Huddinge-Flemingsberg | Konsultation | Ö:19660-2401 | Trafikpårkan: Trafikavbrott Pendeltåg Flemingsberg-Huddinge Fjärrtåg och Godståg via U1 alternativt N1 | x | [5 empty] | x |  | x | [13 empty] | 4171
4171 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-24 00:00 | 2024-04-24 05:00 | Periodisk | Hu, Flb |  | Hu-Flb: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Huddinge-Flemingsberg | Konsultation | Ö:19660-2401 | Trafikpårkan: Trafikavbrott Pendeltåg Flemingsberg-Huddinge Fjärrtåg och Godståg via U1 alternativt N1 | x | [5 empty] | x |  | x | [13 empty] | 4171
4171 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-12 00:00 | 2024-09-12 05:00 | Periodisk | Hu, Flb |  | Hu-Flb: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Huddinge-Flemingsberg | Konsultation | Ö:19660-2401 | Trafikpårkan: Trafikavbrott Pendeltåg Flemingsberg-Huddinge Fjärrtåg och Godståg via U1 alternativt N1 | x | [5 empty] | x |  | x | [13 empty] | 4171
4171 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-10 00:00 | 2024-09-10 05:00 | Periodisk | Hu, Flb |  | Hu-Flb: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Huddinge-Flemingsberg | Konsultation | Ö:19660-2401 | Trafikpårkan: Trafikavbrott Pendeltåg Flemingsberg-Huddinge Fjärrtåg och Godståg via U1 alternativt N1 | x | [5 empty] | x |  | x | [13 empty] | 4171
4171 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-25 00:00 | 2024-04-25 05:00 | Periodisk | Hu, Flb |  | Hu-Flb: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Huddinge-Flemingsberg | Konsultation | Ö:19660-2401 | Trafikpårkan: Trafikavbrott Pendeltåg Flemingsberg-Huddinge Fjärrtåg och Godståg via U1 alternativt N1 | x | [5 empty] | x |  | x | [13 empty] | 4171
4171 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-23 00:00 | 2024-04-23 05:00 | Periodisk | Hu, Flb |  | Hu-Flb: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Huddinge-Flemingsberg | Konsultation | Ö:19660-2401 | Trafikpårkan: Trafikavbrott Pendeltåg Flemingsberg-Huddinge Fjärrtåg och Godståg via U1 alternativt N1 | x | [5 empty] | x |  | x | [13 empty] | 4171
4172 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-14 00:00 | 2024-10-14 05:00 |  | Jn, Bre, Söu |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söu: N,U |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Trafikavbrott (Järna) - (Södertälje Hamn) | Konsultation | Ö: 19660-2404 | Trafikpåverkan: Banarbetsveckor 25 timmar höst 25 timmar vår minst 5 timmarsskift, gäller bägge spåren OBS! Banarbetsveckorna kan ej nyttjas samtidigt som banarbetsveckorna (Flemingsberg)-(Södertälje Hamn) och banarbetsveckorna Grödingebanan (Flemingsberg)-(Södertälje Syd Övre)-(Järna). Tåg anpassas före och efter arbetet | x | [7 empty] | x | x |  |  |  |  | x | [7 empty] | 4172
4172 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-08 00:00 | 2024-05-08 05:00 |  | Jn, Bre, Söu |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söu: N,U |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Trafikavbrott (Järna) - (Södertälje Hamn) | Konsultation | Ö: 19660-2404 | Trafikpåverkan: Banarbetsveckor 25 timmar höst 25 timmar vår minst 5 timmarsskift, gäller bägge spåren OBS! Banarbetsveckorna kan ej nyttjas samtidigt som banarbetsveckorna (Flemingsberg)-(Södertälje Hamn) och banarbetsveckorna Grödingebanan (Flemingsberg)-(Södertälje Syd Övre)-(Järna). Tåg anpassas före och efter arbetet | x | [7 empty] | x | x |  |  |  |  | x | [7 empty] | 4172
4172 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-07 00:00 | 2024-05-07 05:00 |  | Jn, Bre, Söu |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söu: N,U |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Trafikavbrott (Järna) - (Södertälje Hamn) | Konsultation | Ö: 19660-2404 | Trafikpåverkan: Banarbetsveckor 25 timmar höst 25 timmar vår minst 5 timmarsskift, gäller bägge spåren OBS! Banarbetsveckorna kan ej nyttjas samtidigt som banarbetsveckorna (Flemingsberg)-(Södertälje Hamn) och banarbetsveckorna Grödingebanan (Flemingsberg)-(Södertälje Syd Övre)-(Järna). Tåg anpassas före och efter arbetet | x | [7 empty] | x | x |  |  |  |  | x | [7 empty] | 4172
4172 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-06 00:00 | 2024-05-06 05:00 |  | Jn, Bre, Söu |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söu: N,U |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Trafikavbrott (Järna) - (Södertälje Hamn) | Konsultation | Ö: 19660-2404 | Trafikpåverkan: Banarbetsveckor 25 timmar höst 25 timmar vår minst 5 timmarsskift, gäller bägge spåren OBS! Banarbetsveckorna kan ej nyttjas samtidigt som banarbetsveckorna (Flemingsberg)-(Södertälje Hamn) och banarbetsveckorna Grödingebanan (Flemingsberg)-(Södertälje Syd Övre)-(Järna). Tåg anpassas före och efter arbetet | x | [7 empty] | x | x |  |  |  |  | x | [7 empty] | 4172
4172 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-18 00:00 | 2024-10-18 05:00 |  | Jn, Bre, Söu |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söu: N,U |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Trafikavbrott (Järna) - (Södertälje Hamn) | Konsultation | Ö: 19660-2404 | Trafikpåverkan: Banarbetsveckor 25 timmar höst 25 timmar vår minst 5 timmarsskift, gäller bägge spåren OBS! Banarbetsveckorna kan ej nyttjas samtidigt som banarbetsveckorna (Flemingsberg)-(Södertälje Hamn) och banarbetsveckorna Grödingebanan (Flemingsberg)-(Södertälje Syd Övre)-(Järna). Tåg anpassas före och efter arbetet | x | [7 empty] | x | x |  |  |  |  | x | [7 empty] | 4172
4172 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-10 00:00 | 2024-05-10 05:00 |  | Jn, Bre, Söu |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söu: N,U |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Trafikavbrott (Järna) - (Södertälje Hamn) | Konsultation | Ö: 19660-2404 | Trafikpåverkan: Banarbetsveckor 25 timmar höst 25 timmar vår minst 5 timmarsskift, gäller bägge spåren OBS! Banarbetsveckorna kan ej nyttjas samtidigt som banarbetsveckorna (Flemingsberg)-(Södertälje Hamn) och banarbetsveckorna Grödingebanan (Flemingsberg)-(Södertälje Syd Övre)-(Järna). Tåg anpassas före och efter arbetet | x | [7 empty] | x | x |  |  |  |  | x | [7 empty] | 4172
4172 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-09 00:00 | 2024-05-09 05:00 |  | Jn, Bre, Söu |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söu: N,U |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Trafikavbrott (Järna) - (Södertälje Hamn) | Konsultation | Ö: 19660-2404 | Trafikpåverkan: Banarbetsveckor 25 timmar höst 25 timmar vår minst 5 timmarsskift, gäller bägge spåren OBS! Banarbetsveckorna kan ej nyttjas samtidigt som banarbetsveckorna (Flemingsberg)-(Södertälje Hamn) och banarbetsveckorna Grödingebanan (Flemingsberg)-(Södertälje Syd Övre)-(Järna). Tåg anpassas före och efter arbetet | x | [7 empty] | x | x |  |  |  |  | x | [7 empty] | 4172
4172 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-16 00:00 | 2024-10-16 05:00 |  | Jn, Bre, Söu |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söu: N,U |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Trafikavbrott (Järna) - (Södertälje Hamn) | Konsultation | Ö: 19660-2404 | Trafikpåverkan: Banarbetsveckor 25 timmar höst 25 timmar vår minst 5 timmarsskift, gäller bägge spåren OBS! Banarbetsveckorna kan ej nyttjas samtidigt som banarbetsveckorna (Flemingsberg)-(Södertälje Hamn) och banarbetsveckorna Grödingebanan (Flemingsberg)-(Södertälje Syd Övre)-(Järna). Tåg anpassas före och efter arbetet | x | [7 empty] | x | x |  |  |  |  | x | [7 empty] | 4172
4172 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-15 00:00 | 2024-10-15 05:00 |  | Jn, Bre, Söu |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söu: N,U |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Trafikavbrott (Järna) - (Södertälje Hamn) | Konsultation | Ö: 19660-2404 | Trafikpåverkan: Banarbetsveckor 25 timmar höst 25 timmar vår minst 5 timmarsskift, gäller bägge spåren OBS! Banarbetsveckorna kan ej nyttjas samtidigt som banarbetsveckorna (Flemingsberg)-(Södertälje Hamn) och banarbetsveckorna Grödingebanan (Flemingsberg)-(Södertälje Syd Övre)-(Järna). Tåg anpassas före och efter arbetet | x | [7 empty] | x | x |  |  |  |  | x | [7 empty] | 4172
4172 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-17 00:00 | 2024-10-17 05:00 |  | Jn, Bre, Söu |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söu: N,U |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Trafikavbrott (Järna) - (Södertälje Hamn) | Konsultation | Ö: 19660-2404 | Trafikpåverkan: Banarbetsveckor 25 timmar höst 25 timmar vår minst 5 timmarsskift, gäller bägge spåren OBS! Banarbetsveckorna kan ej nyttjas samtidigt som banarbetsveckorna (Flemingsberg)-(Södertälje Hamn) och banarbetsveckorna Grödingebanan (Flemingsberg)-(Södertälje Syd Övre)-(Järna). Tåg anpassas före och efter arbetet | x | [7 empty] | x | x |  |  |  |  | x | [7 empty] | 4172
4173 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-05-09 22:30 | 2024-05-12 05:00 | Kontinuerlig | Våv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Efterarbeten Västerås V, Spår 201-204 och sidospår | Konsultation | Ö: 15244 | samordnas med TPÅ 10398-2408, trafikavbrott Västerås Västra-Kolbäck helgen v2419 (To kl 22.30-S kl 05). Går ej att nå Västerås Västra från något håll då. | x | [5 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 4173
4174 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-13 00:00 | 2024-05-13 05:00 | Periodisk | Jn, Söö, Msj, Bjn, Flb |  | Jn-Söö: -, Söö-Msj: -, Msj-Bjn: -, Bjn-Flb: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Trafikavbrott Grödinge (Järna) - (Flemingsberg) | Konsultation | Ö: 19660-2408 | Tåg anpassas före och efter arbetet Alt. omledas över Södertälje Hamn | x | [7 empty] | x | [5 empty] | x | x | x | [5 empty] | 4174
4174 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-15 00:00 | 2024-05-15 05:00 | Periodisk | Jn, Söö, Msj, Bjn, Flb |  | Jn-Söö: -, Söö-Msj: -, Msj-Bjn: -, Bjn-Flb: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Trafikavbrott Grödinge (Järna) - (Flemingsberg) | Konsultation | Ö: 19660-2408 | Tåg anpassas före och efter arbetet Alt. omledas över Södertälje Hamn | x | [7 empty] | x | [5 empty] | x | x | x | [5 empty] | 4174
4174 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-07 00:00 | 2024-10-07 05:00 | Periodisk | Jn, Söö, Msj, Bjn, Flb |  | Jn-Söö: -, Söö-Msj: -, Msj-Bjn: -, Bjn-Flb: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Trafikavbrott Grödinge (Järna) - (Flemingsberg) | Konsultation | Ö: 19660-2408 | Tåg anpassas före och efter arbetet Alt. omledas över Södertälje Hamn | x | [7 empty] | x | [5 empty] | x | x | x | [5 empty] | 4174
4174 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-16 00:00 | 2024-05-16 05:00 | Periodisk | Jn, Söö, Msj, Bjn, Flb |  | Jn-Söö: -, Söö-Msj: -, Msj-Bjn: -, Bjn-Flb: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Trafikavbrott Grödinge (Järna) - (Flemingsberg) | Konsultation | Ö: 19660-2408 | Tåg anpassas före och efter arbetet Alt. omledas över Södertälje Hamn | x | [7 empty] | x | [5 empty] | x | x | x | [5 empty] | 4174
4174 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-08 00:00 | 2024-10-08 05:00 | Periodisk | Jn, Söö, Msj, Bjn, Flb |  | Jn-Söö: -, Söö-Msj: -, Msj-Bjn: -, Bjn-Flb: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Trafikavbrott Grödinge (Järna) - (Flemingsberg) | Konsultation | Ö: 19660-2408 | Tåg anpassas före och efter arbetet Alt. omledas över Södertälje Hamn | x | [7 empty] | x | [5 empty] | x | x | x | [5 empty] | 4174
4174 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-14 00:00 | 2024-05-14 05:00 | Periodisk | Jn, Söö, Msj, Bjn, Flb |  | Jn-Söö: -, Söö-Msj: -, Msj-Bjn: -, Bjn-Flb: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Trafikavbrott Grödinge (Järna) - (Flemingsberg) | Konsultation | Ö: 19660-2408 | Tåg anpassas före och efter arbetet Alt. omledas över Södertälje Hamn | x | [7 empty] | x | [5 empty] | x | x | x | [5 empty] | 4174
4174 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-17 00:00 | 2024-05-17 05:00 | Periodisk | Jn, Söö, Msj, Bjn, Flb |  | Jn-Söö: -, Söö-Msj: -, Msj-Bjn: -, Bjn-Flb: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Trafikavbrott Grödinge (Järna) - (Flemingsberg) | Konsultation | Ö: 19660-2408 | Tåg anpassas före och efter arbetet Alt. omledas över Södertälje Hamn | x | [7 empty] | x | [5 empty] | x | x | x | [5 empty] | 4174
4174 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-10 00:00 | 2024-10-10 05:00 | Periodisk | Jn, Söö, Msj, Bjn, Flb |  | Jn-Söö: -, Söö-Msj: -, Msj-Bjn: -, Bjn-Flb: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Trafikavbrott Grödinge (Järna) - (Flemingsberg) | Konsultation | Ö: 19660-2408 | Tåg anpassas före och efter arbetet Alt. omledas över Södertälje Hamn | x | [7 empty] | x | [5 empty] | x | x | x | [5 empty] | 4174
4174 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-11 00:00 | 2024-10-11 05:00 | Periodisk | Jn, Söö, Msj, Bjn, Flb |  | Jn-Söö: -, Söö-Msj: -, Msj-Bjn: -, Bjn-Flb: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Trafikavbrott Grödinge (Järna) - (Flemingsberg) | Konsultation | Ö: 19660-2408 | Tåg anpassas före och efter arbetet Alt. omledas över Södertälje Hamn | x | [7 empty] | x | [5 empty] | x | x | x | [5 empty] | 4174
4174 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-09 00:00 | 2024-10-09 05:00 | Periodisk | Jn, Söö, Msj, Bjn, Flb |  | Jn-Söö: -, Söö-Msj: -, Msj-Bjn: -, Bjn-Flb: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Trafikavbrott Grödinge (Järna) - (Flemingsberg) | Konsultation | Ö: 19660-2408 | Tåg anpassas före och efter arbetet Alt. omledas över Södertälje Hamn | x | [7 empty] | x | [5 empty] | x | x | x | [5 empty] | 4174
4175 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-03 00:00 | 2024-05-03 05:00 | Periodisk | Tul, Uts, Tu, Södy, Gau, Rön, Dån, Öte, Söd |  | Tul-Uts: -, Uts-Tu: N,U, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Rön: N,U, Rön-Dån: -, Dån-Öte: N,U, Öte-Söd: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Underhåll (Södertälje Hamn)-(Flemingsberg) | Konsultation | Ö:19660-2402 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Södertälje Hamn-Tullinge Uppställning möjlig spår 8,9 Tumba med strömavtagaren nere | x | [7 empty] | x | x | x | [11 empty] | 4175
4175 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-03 00:00 | 2024-09-03 05:00 | Periodisk | Tul, Uts, Tu, Södy, Gau, Rön, Dån, Öte, Söd |  | Tul-Uts: -, Uts-Tu: N,U, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Rön: N,U, Rön-Dån: -, Dån-Öte: N,U, Öte-Söd: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Underhåll (Södertälje Hamn)-(Flemingsberg) | Konsultation | Ö:19660-2402 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Södertälje Hamn-Tullinge Uppställning möjlig spår 8,9 Tumba med strömavtagaren nere | x | [7 empty] | x | x | x | [11 empty] | 4175
4175 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-02 00:00 | 2024-05-02 05:00 | Periodisk | Tul, Uts, Tu, Södy, Gau, Rön, Dån, Öte, Söd |  | Tul-Uts: -, Uts-Tu: N,U, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Rön: N,U, Rön-Dån: -, Dån-Öte: N,U, Öte-Söd: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Underhåll (Södertälje Hamn)-(Flemingsberg) | Konsultation | Ö:19660-2402 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Södertälje Hamn-Tullinge Uppställning möjlig spår 8,9 Tumba med strömavtagaren nere | x | [7 empty] | x | x | x | [11 empty] | 4175
4175 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-06 00:00 | 2024-09-06 05:00 | Periodisk | Tul, Uts, Tu, Södy, Gau, Rön, Dån, Öte, Söd |  | Tul-Uts: -, Uts-Tu: N,U, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Rön: N,U, Rön-Dån: -, Dån-Öte: N,U, Öte-Söd: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Underhåll (Södertälje Hamn)-(Flemingsberg) | Konsultation | Ö:19660-2402 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Södertälje Hamn-Tullinge Uppställning möjlig spår 8,9 Tumba med strömavtagaren nere | x | [7 empty] | x | x | x | [11 empty] | 4175
4175 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-02 00:00 | 2024-09-02 05:00 | Periodisk | Tul, Uts, Tu, Södy, Gau, Rön, Dån, Öte, Söd |  | Tul-Uts: -, Uts-Tu: N,U, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Rön: N,U, Rön-Dån: -, Dån-Öte: N,U, Öte-Söd: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Underhåll (Södertälje Hamn)-(Flemingsberg) | Konsultation | Ö:19660-2402 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Södertälje Hamn-Tullinge Uppställning möjlig spår 8,9 Tumba med strömavtagaren nere | x | [7 empty] | x | x | x | [11 empty] | 4175
4175 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-05 00:00 | 2024-09-05 05:00 | Periodisk | Tul, Uts, Tu, Södy, Gau, Rön, Dån, Öte, Söd |  | Tul-Uts: -, Uts-Tu: N,U, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Rön: N,U, Rön-Dån: -, Dån-Öte: N,U, Öte-Söd: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Underhåll (Södertälje Hamn)-(Flemingsberg) | Konsultation | Ö:19660-2402 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Södertälje Hamn-Tullinge Uppställning möjlig spår 8,9 Tumba med strömavtagaren nere | x | [7 empty] | x | x | x | [11 empty] | 4175
4175 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-30 00:00 | 2024-04-30 05:00 | Periodisk | Tul, Uts, Tu, Södy, Gau, Rön, Dån, Öte, Söd |  | Tul-Uts: -, Uts-Tu: N,U, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Rön: N,U, Rön-Dån: -, Dån-Öte: N,U, Öte-Söd: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Underhåll (Södertälje Hamn)-(Flemingsberg) | Konsultation | Ö:19660-2402 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Södertälje Hamn-Tullinge Uppställning möjlig spår 8,9 Tumba med strömavtagaren nere | x | [7 empty] | x | x | x | [11 empty] | 4175
4175 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-29 00:00 | 2024-04-29 05:00 | Periodisk | Tul, Uts, Tu, Södy, Gau, Rön, Dån, Öte, Söd |  | Tul-Uts: -, Uts-Tu: N,U, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Rön: N,U, Rön-Dån: -, Dån-Öte: N,U, Öte-Söd: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Underhåll (Södertälje Hamn)-(Flemingsberg) | Konsultation | Ö:19660-2402 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Södertälje Hamn-Tullinge Uppställning möjlig spår 8,9 Tumba med strömavtagaren nere | x | [7 empty] | x | x | x | [11 empty] | 4175
4175 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-04 00:00 | 2024-09-04 05:00 | Periodisk | Tul, Uts, Tu, Södy, Gau, Rön, Dån, Öte, Söd |  | Tul-Uts: -, Uts-Tu: N,U, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Rön: N,U, Rön-Dån: -, Dån-Öte: N,U, Öte-Söd: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Underhåll (Södertälje Hamn)-(Flemingsberg) | Konsultation | Ö:19660-2402 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Södertälje Hamn-Tullinge Uppställning möjlig spår 8,9 Tumba med strömavtagaren nere | x | [7 empty] | x | x | x | [11 empty] | 4175
4175 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-01 00:00 | 2024-05-01 05:00 | Periodisk | Tul, Uts, Tu, Södy, Gau, Rön, Dån, Öte, Söd |  | Tul-Uts: -, Uts-Tu: N,U, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Rön: N,U, Rön-Dån: -, Dån-Öte: N,U, Öte-Söd: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Underhåll (Södertälje Hamn)-(Flemingsberg) | Konsultation | Ö:19660-2402 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Södertälje Hamn-Tullinge Uppställning möjlig spår 8,9 Tumba med strömavtagaren nere | x | [7 empty] | x | x | x | [11 empty] | 4175
4176 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-17 22:00 | 2024-05-18 06:00 | Periodisk | Jn, Söö, Msj, Bjn, Flb |  | Jn-Söö: -, Söö-Msj: -, Msj-Bjn: -, Bjn-Flb: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Trafikavbrott Grödinge (Järna) - (Flemingsberg) | Konsultation | Ö: 19660-2408 | Tåg anpassas före och efter arbetet Alt. omledas över Södertälje Hamn | x | [7 empty] | x | [5 empty] | x | x | x | [5 empty] | 4176
4177 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-31 00:00 | 2024-05-31 05:00 | Periodisk | Söö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Trafikavbrott Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: 19660-2410 | Tåg anpassas före och efter arbetet Alt. omledas över Södertälje Hamn / Mälarbanan | x | [7 empty] | x |  |  | x | x |  | x | x | x | [5 empty] | 4177
4177 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-02 00:00 | 2024-10-02 05:00 | Periodisk | Söö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Trafikavbrott Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: 19660-2410 | Tåg anpassas före och efter arbetet Alt. omledas över Södertälje Hamn / Mälarbanan | x | [7 empty] | x |  |  | x | x |  | x | x | x | [5 empty] | 4177
4177 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-29 00:00 | 2024-05-29 05:00 | Periodisk | Söö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Trafikavbrott Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: 19660-2410 | Tåg anpassas före och efter arbetet Alt. omledas över Södertälje Hamn / Mälarbanan | x | [7 empty] | x |  |  | x | x |  | x | x | x | [5 empty] | 4177
4177 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-27 00:00 | 2024-05-27 05:00 | Periodisk | Söö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Trafikavbrott Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: 19660-2410 | Tåg anpassas före och efter arbetet Alt. omledas över Södertälje Hamn / Mälarbanan | x | [7 empty] | x |  |  | x | x |  | x | x | x | [5 empty] | 4177
4177 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-04 00:00 | 2024-10-04 05:00 | Periodisk | Söö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Trafikavbrott Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: 19660-2410 | Tåg anpassas före och efter arbetet Alt. omledas över Södertälje Hamn / Mälarbanan | x | [7 empty] | x |  |  | x | x |  | x | x | x | [5 empty] | 4177
4177 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-30 00:00 | 2024-05-30 05:00 | Periodisk | Söö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Trafikavbrott Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: 19660-2410 | Tåg anpassas före och efter arbetet Alt. omledas över Södertälje Hamn / Mälarbanan | x | [7 empty] | x |  |  | x | x |  | x | x | x | [5 empty] | 4177
4177 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-03 00:00 | 2024-10-03 05:00 | Periodisk | Söö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Trafikavbrott Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: 19660-2410 | Tåg anpassas före och efter arbetet Alt. omledas över Södertälje Hamn / Mälarbanan | x | [7 empty] | x |  |  | x | x |  | x | x | x | [5 empty] | 4177
4177 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-28 00:00 | 2024-05-28 05:00 | Periodisk | Söö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Trafikavbrott Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: 19660-2410 | Tåg anpassas före och efter arbetet Alt. omledas över Södertälje Hamn / Mälarbanan | x | [7 empty] | x |  |  | x | x |  | x | x | x | [5 empty] | 4177
4177 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-30 00:00 | 2024-09-30 05:00 | Periodisk | Söö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Trafikavbrott Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: 19660-2410 | Tåg anpassas före och efter arbetet Alt. omledas över Södertälje Hamn / Mälarbanan | x | [7 empty] | x |  |  | x | x |  | x | x | x | [5 empty] | 4177
4177 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-01 00:00 | 2024-10-01 05:00 | Periodisk | Söö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Trafikavbrott Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: 19660-2410 | Tåg anpassas före och efter arbetet Alt. omledas över Södertälje Hamn / Mälarbanan | x | [7 empty] | x |  |  | x | x |  | x | x | x | [5 empty] | 4177
4178 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-07-04 01:10 | 2024-07-08 05:00 |  | Fki |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Faunapassage Blekinge kustbana vid Fjälkinge | Konsultation | S:1952-2401 | Bro över järnväg | x | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | 4178
4179 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-04-07 15:00 | 2024-04-08 05:00 | Kontinuerlig | Våv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Efterarbeten Västerås V, Spår 201-204 och sidospår | Konsultation | Ö: 15244, 10398-2408 | Avstängt Västerås V bangård Västerås V uppspår och nedspår är öppet. | x | [5 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 4179
4180 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-15 00:00 | 2024-09-15 06:00 |  | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Hallsberg rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2402 | Spår enligt överrenskommelse Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4180
4180 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-10 00:00 | 2024-11-10 06:00 |  | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Hallsberg rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2402 | Spår enligt överrenskommelse Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4180
4180 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-07 00:00 | 2024-07-07 06:00 |  | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Hallsberg rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2402 | Spår enligt överrenskommelse Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4180
4180 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-31 00:00 | 2024-03-31 06:00 |  | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Hallsberg rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2402 | Spår enligt överrenskommelse Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4180
4180 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-04 00:00 | 2024-02-04 06:00 |  | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Hallsberg rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2402 | Spår enligt överrenskommelse Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4180
4180 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-03 00:00 | 2024-03-03 06:00 |  | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Hallsberg rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2402 | Spår enligt överrenskommelse Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4180
4180 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-12 00:00 | 2024-05-12 06:00 |  | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Hallsberg rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2402 | Spår enligt överrenskommelse Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4180
4180 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-10 00:00 | 2023-12-10 08:00 |  | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Hallsberg rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2402 | Spår enligt överrenskommelse Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4180
4180 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-09 00:00 | 2024-06-09 06:00 |  | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Hallsberg rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2402 | Spår enligt överrenskommelse Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4180
4180 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-07 00:00 | 2024-01-07 06:00 |  | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Hallsberg rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2402 | Spår enligt överrenskommelse Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4180
4180 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-04 00:00 | 2024-08-04 06:00 |  | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Hallsberg rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2402 | Spår enligt överrenskommelse Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4180
4180 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-21 00:00 | 2024-01-21 06:00 |  | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Hallsberg rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2402 | Spår enligt överrenskommelse Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4180
4180 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-24 00:00 | 2024-11-24 06:00 |  | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Hallsberg rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2402 | Spår enligt överrenskommelse Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4180
4180 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-17 00:00 | 2024-03-17 06:00 |  | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Hallsberg rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2402 | Spår enligt överrenskommelse Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4180
4180 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-18 00:00 | 2024-08-18 06:00 |  | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Hallsberg rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2402 | Spår enligt överrenskommelse Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4180
4180 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-21 00:00 | 2024-07-21 06:00 |  | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Hallsberg rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2402 | Spår enligt överrenskommelse Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4180
4180 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-08 00:00 | 2024-12-08 06:00 |  | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Hallsberg rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2402 | Spår enligt överrenskommelse Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4180
4180 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-26 00:00 | 2024-05-26 06:00 |  | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Hallsberg rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2402 | Spår enligt överrenskommelse Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4180
4180 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-14 00:00 | 2024-04-14 06:00 |  | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Hallsberg rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2402 | Spår enligt överrenskommelse Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4180
4180 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-28 00:00 | 2024-04-28 06:00 |  | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Hallsberg rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2402 | Spår enligt överrenskommelse Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4180
4180 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-23 00:00 | 2024-06-23 06:00 |  | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Hallsberg rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2402 | Spår enligt överrenskommelse Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4180
4180 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-01 00:00 | 2024-09-01 06:00 |  | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Hallsberg rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2402 | Spår enligt överrenskommelse Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4180
4180 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-29 00:00 | 2024-09-29 06:00 |  | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Hallsberg rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2402 | Spår enligt överrenskommelse Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4180
4180 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-27 00:00 | 2024-10-27 06:00 |  | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Hallsberg rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2402 | Spår enligt överrenskommelse Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4180
4180 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-18 00:00 | 2024-02-18 06:00 |  | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Hallsberg rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2402 | Spår enligt överrenskommelse Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4180
4180 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-13 00:00 | 2024-10-13 06:00 |  | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Hallsberg rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2402 | Spår enligt överrenskommelse Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4180
4181 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2023-12-10 19:00 | 2023-12-17 03:00 |  | Hbgb, Gan, Våk, Tgp, Bib, Tp |  | Hbgb-Gan: E, Gan-Våk: E, Våk-Tgp: E, Tgp-Bib: E, Bib-Tp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Rååbanan, Kontaktlednings och hjälpkraftsbyte | Konsultation | S:BR32010-2401 | Går att trafikera Åstorp-Teckomatorp-Eslöv/Kävlinge | [5 empty] | x | x |  | x | x | x |  |  | x | x |  |  | x |  |  |  |  | 4181
4182 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-08-03 02:10 | 2024-08-04 18:10 | Periodisk kontinuerlig | Fsb, Lrp, Saö, Sea, Lmm, Srp, Rdg, Rye, Vlb, Y |  | Fsb-Lrp: -, Lrp-Saö: -, Saö-Sea: -, Sea-Lmm: -, Lmm-Srp: -, Srp-Rdg: -, Rdg-Rye: -, Rye-Vlb: -, Vlb-Y: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Banarbetshelg, Lockarp-Ystad | Konsultation | S:19685-2415 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 4182
4182 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-04-13 02:10 | 2024-04-14 18:10 | Periodisk kontinuerlig | Fsb, Lrp, Saö, Sea, Lmm, Srp, Rdg, Rye, Vlb, Y |  | Fsb-Lrp: -, Lrp-Saö: -, Saö-Sea: -, Sea-Lmm: -, Lmm-Srp: -, Srp-Rdg: -, Rdg-Rye: -, Rye-Vlb: -, Vlb-Y: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Banarbetshelg, Lockarp-Ystad | Konsultation | S:19685-2415 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 4182
4182 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-09-28 02:10 | 2024-09-29 18:10 | Periodisk kontinuerlig | Fsb, Lrp, Saö, Sea, Lmm, Srp, Rdg, Rye, Vlb, Y |  | Fsb-Lrp: -, Lrp-Saö: -, Saö-Sea: -, Sea-Lmm: -, Lmm-Srp: -, Srp-Rdg: -, Rdg-Rye: -, Rye-Vlb: -, Vlb-Y: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Banarbetshelg, Lockarp-Ystad | Konsultation | S:19685-2415 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 4182
4182 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-06-08 02:10 | 2024-06-09 18:10 | Periodisk kontinuerlig | Fsb, Lrp, Saö, Sea, Lmm, Srp, Rdg, Rye, Vlb, Y |  | Fsb-Lrp: -, Lrp-Saö: -, Saö-Sea: -, Sea-Lmm: -, Lmm-Srp: -, Srp-Rdg: -, Rdg-Rye: -, Rye-Vlb: -, Vlb-Y: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Banarbetshelg, Lockarp-Ystad | Konsultation | S:19685-2415 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 4182
4183 | Aktiv | 0 | 0 | 2024-06-01 01:45 | 2024-06-02 17:45 |  | Lrp, Vid, Ög, Svö, Trg |  | Lrp-Vid: -, Vid-Ög: -, Ög-Svö: -, Svö-Trg: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Banarbetshelg, Lockarp-Trelleborg | Konsultation | S:19685-2414 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | 4183
4183 | Aktiv | 0 | 0 | 2024-10-19 01:45 | 2024-10-20 17:45 |  | Lrp, Vid, Ög, Svö, Trg |  | Lrp-Vid: -, Vid-Ög: -, Ög-Svö: -, Svö-Trg: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Banarbetshelg, Lockarp-Trelleborg | Konsultation | S:19685-2414 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | 4183
4183 | Aktiv | 0 | 0 | 2024-03-09 01:45 | 2024-03-10 17:45 |  | Lrp, Vid, Ög, Svö, Trg |  | Lrp-Vid: -, Vid-Ög: -, Ög-Svö: -, Svö-Trg: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Banarbetshelg, Lockarp-Trelleborg | Konsultation | S:19685-2414 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | 4183
4183 | Aktiv | 0 | 0 | 2024-08-17 01:45 | 2024-08-18 17:45 |  | Lrp, Vid, Ög, Svö, Trg |  | Lrp-Vid: -, Vid-Ög: -, Ög-Svö: -, Svö-Trg: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Banarbetshelg, Lockarp-Trelleborg | Konsultation | S:19685-2414 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | 4183
4184 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-06-29 02:00 | 2024-06-30 14:00 |  | Gng, Svi, Vib, Vibh, Sro, Hf |  | Gng-Svi: -, Svi-Vib: -, Vib-Vibh: -, Vibh-Sro: -, Sro-Hf: - |  | Helt |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder | Konsultation | S:10252-2404 | [6 empty] | x | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | 4184
4185 | Aktiv | 0 | 0 | 2024-06-19 22:30 | 2024-06-20 05:30 |  | Gng, Svi, Vib, Vibh, Sro, Hf |  | Gng-Svi: -, Svi-Vib: -, Vib-Vibh: -, Vibh-Sro: -, Sro-Hf: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | För/efterarbeten i samband med inkoppling av väggskyddsanläggning Alex | Konsultation | S:10252-2400 | NmTi-nmF 22:30-05:30 NmL 22:30-06:30 | [5 empty] | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 4185
4185 | Aktiv | 0 | 0 | 2024-06-07 22:30 | 2024-06-08 06:30 |  | Gng, Svi, Vib, Vibh, Sro, Hf |  | Gng-Svi: -, Svi-Vib: -, Vib-Vibh: -, Vibh-Sro: -, Sro-Hf: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | För/efterarbeten i samband med inkoppling av väggskyddsanläggning Alex | Konsultation | S:10252-2400 | NmTi-nmF 22:30-05:30 NmL 22:30-06:30 | [5 empty] | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 4185
4185 | Aktiv | 0 | 0 | 2024-06-20 22:30 | 2024-06-21 05:30 |  | Gng, Svi, Vib, Vibh, Sro, Hf |  | Gng-Svi: -, Svi-Vib: -, Vib-Vibh: -, Vibh-Sro: -, Sro-Hf: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | För/efterarbeten i samband med inkoppling av väggskyddsanläggning Alex | Konsultation | S:10252-2400 | NmTi-nmF 22:30-05:30 NmL 22:30-06:30 | [5 empty] | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 4185
4185 | Aktiv | 0 | 0 | 2024-06-17 22:30 | 2024-06-18 05:30 |  | Gng, Svi, Vib, Vibh, Sro, Hf |  | Gng-Svi: -, Svi-Vib: -, Vib-Vibh: -, Vibh-Sro: -, Sro-Hf: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | För/efterarbeten i samband med inkoppling av väggskyddsanläggning Alex | Konsultation | S:10252-2400 | NmTi-nmF 22:30-05:30 NmL 22:30-06:30 | [5 empty] | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 4185
4185 | Aktiv | 0 | 0 | 2024-07-02 22:30 | 2024-07-03 05:30 |  | Gng, Svi, Vib, Vibh, Sro, Hf |  | Gng-Svi: -, Svi-Vib: -, Vib-Vibh: -, Vibh-Sro: -, Sro-Hf: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | För/efterarbeten i samband med inkoppling av väggskyddsanläggning Alex | Konsultation | S:10252-2400 | NmTi-nmF 22:30-05:30 NmL 22:30-06:30 | [5 empty] | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 4185
4185 | Aktiv | 0 | 0 | 2024-07-12 22:30 | 2024-07-13 06:30 |  | Gng, Svi, Vib, Vibh, Sro, Hf |  | Gng-Svi: -, Svi-Vib: -, Vib-Vibh: -, Vibh-Sro: -, Sro-Hf: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | För/efterarbeten i samband med inkoppling av väggskyddsanläggning Alex | Konsultation | S:10252-2400 | NmTi-nmF 22:30-05:30 NmL 22:30-06:30 | [5 empty] | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 4185
4185 | Aktiv | 0 | 0 | 2024-07-10 22:30 | 2024-07-11 05:30 |  | Gng, Svi, Vib, Vibh, Sro, Hf |  | Gng-Svi: -, Svi-Vib: -, Vib-Vibh: -, Vibh-Sro: -, Sro-Hf: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | För/efterarbeten i samband med inkoppling av väggskyddsanläggning Alex | Konsultation | S:10252-2400 | NmTi-nmF 22:30-05:30 NmL 22:30-06:30 | [5 empty] | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 4185
4185 | Aktiv | 0 | 0 | 2024-06-11 22:30 | 2024-06-12 05:30 |  | Gng, Svi, Vib, Vibh, Sro, Hf |  | Gng-Svi: -, Svi-Vib: -, Vib-Vibh: -, Vibh-Sro: -, Sro-Hf: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | För/efterarbeten i samband med inkoppling av väggskyddsanläggning Alex | Konsultation | S:10252-2400 | NmTi-nmF 22:30-05:30 NmL 22:30-06:30 | [5 empty] | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 4185
4185 | Aktiv | 0 | 0 | 2024-06-14 22:30 | 2024-06-15 06:30 |  | Gng, Svi, Vib, Vibh, Sro, Hf |  | Gng-Svi: -, Svi-Vib: -, Vib-Vibh: -, Vibh-Sro: -, Sro-Hf: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | För/efterarbeten i samband med inkoppling av väggskyddsanläggning Alex | Konsultation | S:10252-2400 | NmTi-nmF 22:30-05:30 NmL 22:30-06:30 | [5 empty] | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 4185
4185 | Aktiv | 0 | 0 | 2024-07-11 22:30 | 2024-07-12 05:30 |  | Gng, Svi, Vib, Vibh, Sro, Hf |  | Gng-Svi: -, Svi-Vib: -, Vib-Vibh: -, Vibh-Sro: -, Sro-Hf: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | För/efterarbeten i samband med inkoppling av väggskyddsanläggning Alex | Konsultation | S:10252-2400 | NmTi-nmF 22:30-05:30 NmL 22:30-06:30 | [5 empty] | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 4185
4185 | Aktiv | 0 | 0 | 2024-06-18 22:30 | 2024-06-19 05:30 |  | Gng, Svi, Vib, Vibh, Sro, Hf |  | Gng-Svi: -, Svi-Vib: -, Vib-Vibh: -, Vibh-Sro: -, Sro-Hf: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | För/efterarbeten i samband med inkoppling av väggskyddsanläggning Alex | Konsultation | S:10252-2400 | NmTi-nmF 22:30-05:30 NmL 22:30-06:30 | [5 empty] | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 4185
4185 | Aktiv | 0 | 0 | 2024-06-04 22:30 | 2024-06-05 05:30 |  | Gng, Svi, Vib, Vibh, Sro, Hf |  | Gng-Svi: -, Svi-Vib: -, Vib-Vibh: -, Vibh-Sro: -, Sro-Hf: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | För/efterarbeten i samband med inkoppling av väggskyddsanläggning Alex | Konsultation | S:10252-2400 | NmTi-nmF 22:30-05:30 NmL 22:30-06:30 | [5 empty] | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 4185
4185 | Aktiv | 0 | 0 | 2024-06-10 22:30 | 2024-06-11 05:30 |  | Gng, Svi, Vib, Vibh, Sro, Hf |  | Gng-Svi: -, Svi-Vib: -, Vib-Vibh: -, Vibh-Sro: -, Sro-Hf: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | För/efterarbeten i samband med inkoppling av väggskyddsanläggning Alex | Konsultation | S:10252-2400 | NmTi-nmF 22:30-05:30 NmL 22:30-06:30 | [5 empty] | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 4185
4185 | Aktiv | 0 | 0 | 2024-07-05 22:30 | 2024-07-06 06:30 |  | Gng, Svi, Vib, Vibh, Sro, Hf |  | Gng-Svi: -, Svi-Vib: -, Vib-Vibh: -, Vibh-Sro: -, Sro-Hf: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | För/efterarbeten i samband med inkoppling av väggskyddsanläggning Alex | Konsultation | S:10252-2400 | NmTi-nmF 22:30-05:30 NmL 22:30-06:30 | [5 empty] | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 4185
4185 | Aktiv | 0 | 0 | 2024-06-13 22:30 | 2024-06-14 05:30 |  | Gng, Svi, Vib, Vibh, Sro, Hf |  | Gng-Svi: -, Svi-Vib: -, Vib-Vibh: -, Vibh-Sro: -, Sro-Hf: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | För/efterarbeten i samband med inkoppling av väggskyddsanläggning Alex | Konsultation | S:10252-2400 | NmTi-nmF 22:30-05:30 NmL 22:30-06:30 | [5 empty] | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 4185
4185 | Aktiv | 0 | 0 | 2024-07-08 22:30 | 2024-07-09 05:30 |  | Gng, Svi, Vib, Vibh, Sro, Hf |  | Gng-Svi: -, Svi-Vib: -, Vib-Vibh: -, Vibh-Sro: -, Sro-Hf: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | För/efterarbeten i samband med inkoppling av väggskyddsanläggning Alex | Konsultation | S:10252-2400 | NmTi-nmF 22:30-05:30 NmL 22:30-06:30 | [5 empty] | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 4185
4185 | Aktiv | 0 | 0 | 2024-07-04 22:30 | 2024-07-05 05:30 |  | Gng, Svi, Vib, Vibh, Sro, Hf |  | Gng-Svi: -, Svi-Vib: -, Vib-Vibh: -, Vibh-Sro: -, Sro-Hf: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | För/efterarbeten i samband med inkoppling av väggskyddsanläggning Alex | Konsultation | S:10252-2400 | NmTi-nmF 22:30-05:30 NmL 22:30-06:30 | [5 empty] | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 4185
4185 | Aktiv | 0 | 0 | 2024-06-12 22:30 | 2024-06-13 05:30 |  | Gng, Svi, Vib, Vibh, Sro, Hf |  | Gng-Svi: -, Svi-Vib: -, Vib-Vibh: -, Vibh-Sro: -, Sro-Hf: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | För/efterarbeten i samband med inkoppling av väggskyddsanläggning Alex | Konsultation | S:10252-2400 | NmTi-nmF 22:30-05:30 NmL 22:30-06:30 | [5 empty] | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 4185
4185 | Aktiv | 0 | 0 | 2024-07-09 22:30 | 2024-07-10 05:30 |  | Gng, Svi, Vib, Vibh, Sro, Hf |  | Gng-Svi: -, Svi-Vib: -, Vib-Vibh: -, Vibh-Sro: -, Sro-Hf: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | För/efterarbeten i samband med inkoppling av väggskyddsanläggning Alex | Konsultation | S:10252-2400 | NmTi-nmF 22:30-05:30 NmL 22:30-06:30 | [5 empty] | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 4185
4185 | Aktiv | 0 | 0 | 2024-06-21 22:30 | 2024-06-22 06:30 |  | Gng, Svi, Vib, Vibh, Sro, Hf |  | Gng-Svi: -, Svi-Vib: -, Vib-Vibh: -, Vibh-Sro: -, Sro-Hf: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | För/efterarbeten i samband med inkoppling av väggskyddsanläggning Alex | Konsultation | S:10252-2400 | NmTi-nmF 22:30-05:30 NmL 22:30-06:30 | [5 empty] | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 4185
4185 | Aktiv | 0 | 0 | 2024-06-03 22:30 | 2024-06-04 05:30 |  | Gng, Svi, Vib, Vibh, Sro, Hf |  | Gng-Svi: -, Svi-Vib: -, Vib-Vibh: -, Vibh-Sro: -, Sro-Hf: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | För/efterarbeten i samband med inkoppling av väggskyddsanläggning Alex | Konsultation | S:10252-2400 | NmTi-nmF 22:30-05:30 NmL 22:30-06:30 | [5 empty] | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 4185
4185 | Aktiv | 0 | 0 | 2024-06-06 22:30 | 2024-06-07 05:30 |  | Gng, Svi, Vib, Vibh, Sro, Hf |  | Gng-Svi: -, Svi-Vib: -, Vib-Vibh: -, Vibh-Sro: -, Sro-Hf: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | För/efterarbeten i samband med inkoppling av väggskyddsanläggning Alex | Konsultation | S:10252-2400 | NmTi-nmF 22:30-05:30 NmL 22:30-06:30 | [5 empty] | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 4185
4185 | Aktiv | 0 | 0 | 2024-06-05 22:30 | 2024-06-06 05:30 |  | Gng, Svi, Vib, Vibh, Sro, Hf |  | Gng-Svi: -, Svi-Vib: -, Vib-Vibh: -, Vibh-Sro: -, Sro-Hf: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | För/efterarbeten i samband med inkoppling av väggskyddsanläggning Alex | Konsultation | S:10252-2400 | NmTi-nmF 22:30-05:30 NmL 22:30-06:30 | [5 empty] | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 4185
4185 | Aktiv | 0 | 0 | 2024-07-01 22:30 | 2024-07-02 05:30 |  | Gng, Svi, Vib, Vibh, Sro, Hf |  | Gng-Svi: -, Svi-Vib: -, Vib-Vibh: -, Vibh-Sro: -, Sro-Hf: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | För/efterarbeten i samband med inkoppling av väggskyddsanläggning Alex | Konsultation | S:10252-2400 | NmTi-nmF 22:30-05:30 NmL 22:30-06:30 | [5 empty] | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 4185
4185 | Aktiv | 0 | 0 | 2024-07-03 22:30 | 2024-07-04 05:30 |  | Gng, Svi, Vib, Vibh, Sro, Hf |  | Gng-Svi: -, Svi-Vib: -, Vib-Vibh: -, Vibh-Sro: -, Sro-Hf: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | För/efterarbeten i samband med inkoppling av väggskyddsanläggning Alex | Konsultation | S:10252-2400 | NmTi-nmF 22:30-05:30 NmL 22:30-06:30 | [5 empty] | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 4185
4186 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-25 00:00 | 2024-10-25 04:00 | Periodisk kontinuerlig | Hpbg, På, Skms |  | Hpbg-På: N,U, På-Skms: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hallsbergs personbangård - ELPEBA (Skymossen)(Pålsboda) | Konsultation | Ö:19664-2403 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår Hallsberg trafiken kan gå på övriga spår än de som är avstängda | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4186
4186 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-26 00:00 | 2024-10-26 04:00 | Periodisk kontinuerlig | Hpbg, På, Skms |  | Hpbg-På: N,U, På-Skms: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hallsbergs personbangård - ELPEBA (Skymossen)(Pålsboda) | Konsultation | Ö:19664-2403 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår Hallsberg trafiken kan gå på övriga spår än de som är avstängda | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4186
4186 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-21 00:00 | 2024-10-21 04:00 | Periodisk kontinuerlig | Hpbg, På, Skms |  | Hpbg-På: N,U, På-Skms: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hallsbergs personbangård - ELPEBA (Skymossen)(Pålsboda) | Konsultation | Ö:19664-2403 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår Hallsberg trafiken kan gå på övriga spår än de som är avstängda | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4186
4186 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-09 00:00 | 2024-04-09 04:00 | Periodisk kontinuerlig | Hpbg, På, Skms |  | Hpbg-På: N,U, På-Skms: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hallsbergs personbangård - ELPEBA (Skymossen)(Pålsboda) | Konsultation | Ö:19664-2403 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår Hallsberg trafiken kan gå på övriga spår än de som är avstängda | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4186
4186 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-04 23:00 | 2024-06-05 04:00 | Periodisk kontinuerlig | Hpbg, På, Skms |  | Hpbg-På: N,U, På-Skms: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hallsbergs personbangård - ELPEBA (Skymossen)(Pålsboda) | Konsultation | Ö:19664-2403 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår Hallsberg trafiken kan gå på övriga spår än de som är avstängda | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4186
4186 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-21 23:00 | 2024-05-22 04:00 | Periodisk kontinuerlig | Hpbg, På, Skms |  | Hpbg-På: N,U, På-Skms: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hallsbergs personbangård - ELPEBA (Skymossen)(Pålsboda) | Konsultation | Ö:19664-2403 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår Hallsberg trafiken kan gå på övriga spår än de som är avstängda | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4186
4186 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-05 23:00 | 2024-06-06 04:00 | Periodisk kontinuerlig | Hpbg, På, Skms |  | Hpbg-På: N,U, På-Skms: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hallsbergs personbangård - ELPEBA (Skymossen)(Pålsboda) | Konsultation | Ö:19664-2403 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår Hallsberg trafiken kan gå på övriga spår än de som är avstängda | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4186
4186 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-13 23:00 | 2024-06-14 04:00 | Periodisk kontinuerlig | Hpbg, På, Skms |  | Hpbg-På: N,U, På-Skms: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hallsbergs personbangård - ELPEBA (Skymossen)(Pålsboda) | Konsultation | Ö:19664-2403 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår Hallsberg trafiken kan gå på övriga spår än de som är avstängda | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4186
4186 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-22 23:00 | 2024-05-23 04:00 | Periodisk kontinuerlig | Hpbg, På, Skms |  | Hpbg-På: N,U, På-Skms: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hallsbergs personbangård - ELPEBA (Skymossen)(Pålsboda) | Konsultation | Ö:19664-2403 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår Hallsberg trafiken kan gå på övriga spår än de som är avstängda | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4186
4186 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-24 23:00 | 2024-05-25 04:00 | Periodisk kontinuerlig | Hpbg, På, Skms |  | Hpbg-På: N,U, På-Skms: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hallsbergs personbangård - ELPEBA (Skymossen)(Pålsboda) | Konsultation | Ö:19664-2403 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår Hallsberg trafiken kan gå på övriga spår än de som är avstängda | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4186
4186 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-27 23:00 | 2024-05-28 04:00 | Periodisk kontinuerlig | Hpbg, På, Skms |  | Hpbg-På: N,U, På-Skms: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hallsbergs personbangård - ELPEBA (Skymossen)(Pålsboda) | Konsultation | Ö:19664-2403 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår Hallsberg trafiken kan gå på övriga spår än de som är avstängda | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4186
4186 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-10 00:00 | 2024-04-10 04:00 | Periodisk kontinuerlig | Hpbg, På, Skms |  | Hpbg-På: N,U, På-Skms: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hallsbergs personbangård - ELPEBA (Skymossen)(Pålsboda) | Konsultation | Ö:19664-2403 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår Hallsberg trafiken kan gå på övriga spår än de som är avstängda | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4186
4186 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-08 00:00 | 2024-04-08 04:00 | Periodisk kontinuerlig | Hpbg, På, Skms |  | Hpbg-På: N,U, På-Skms: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hallsbergs personbangård - ELPEBA (Skymossen)(Pålsboda) | Konsultation | Ö:19664-2403 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår Hallsberg trafiken kan gå på övriga spår än de som är avstängda | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4186
4186 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-11 23:00 | 2024-06-12 04:00 | Periodisk kontinuerlig | Hpbg, På, Skms |  | Hpbg-På: N,U, På-Skms: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hallsbergs personbangård - ELPEBA (Skymossen)(Pålsboda) | Konsultation | Ö:19664-2403 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår Hallsberg trafiken kan gå på övriga spår än de som är avstängda | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4186
4186 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-09 23:00 | 2024-06-10 04:00 | Periodisk kontinuerlig | Hpbg, På, Skms |  | Hpbg-På: N,U, På-Skms: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hallsbergs personbangård - ELPEBA (Skymossen)(Pålsboda) | Konsultation | Ö:19664-2403 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår Hallsberg trafiken kan gå på övriga spår än de som är avstängda | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4186
4186 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-29 23:00 | 2024-05-30 04:00 | Periodisk kontinuerlig | Hpbg, På, Skms |  | Hpbg-På: N,U, På-Skms: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hallsbergs personbangård - ELPEBA (Skymossen)(Pålsboda) | Konsultation | Ö:19664-2403 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår Hallsberg trafiken kan gå på övriga spår än de som är avstängda | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4186
4186 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-14 00:00 | 2024-04-14 04:00 | Periodisk kontinuerlig | Hpbg, På, Skms |  | Hpbg-På: N,U, På-Skms: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hallsbergs personbangård - ELPEBA (Skymossen)(Pålsboda) | Konsultation | Ö:19664-2403 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår Hallsberg trafiken kan gå på övriga spår än de som är avstängda | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4186
4186 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-12 00:00 | 2024-04-12 04:00 | Periodisk kontinuerlig | Hpbg, På, Skms |  | Hpbg-På: N,U, På-Skms: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hallsbergs personbangård - ELPEBA (Skymossen)(Pålsboda) | Konsultation | Ö:19664-2403 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår Hallsberg trafiken kan gå på övriga spår än de som är avstängda | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4186
4186 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-06 23:00 | 2024-06-07 04:00 | Periodisk kontinuerlig | Hpbg, På, Skms |  | Hpbg-På: N,U, På-Skms: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hallsbergs personbangård - ELPEBA (Skymossen)(Pålsboda) | Konsultation | Ö:19664-2403 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår Hallsberg trafiken kan gå på övriga spår än de som är avstängda | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4186
4186 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-24 00:00 | 2024-10-24 04:00 | Periodisk kontinuerlig | Hpbg, På, Skms |  | Hpbg-På: N,U, På-Skms: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hallsbergs personbangård - ELPEBA (Skymossen)(Pålsboda) | Konsultation | Ö:19664-2403 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår Hallsberg trafiken kan gå på övriga spår än de som är avstängda | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4186
4186 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-10 23:00 | 2024-06-11 04:00 | Periodisk kontinuerlig | Hpbg, På, Skms |  | Hpbg-På: N,U, På-Skms: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hallsbergs personbangård - ELPEBA (Skymossen)(Pålsboda) | Konsultation | Ö:19664-2403 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår Hallsberg trafiken kan gå på övriga spår än de som är avstängda | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4186
4186 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-13 00:00 | 2024-04-13 04:00 | Periodisk kontinuerlig | Hpbg, På, Skms |  | Hpbg-På: N,U, På-Skms: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hallsbergs personbangård - ELPEBA (Skymossen)(Pålsboda) | Konsultation | Ö:19664-2403 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår Hallsberg trafiken kan gå på övriga spår än de som är avstängda | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4186
4186 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-11 00:00 | 2024-04-11 04:00 | Periodisk kontinuerlig | Hpbg, På, Skms |  | Hpbg-På: N,U, På-Skms: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hallsbergs personbangård - ELPEBA (Skymossen)(Pålsboda) | Konsultation | Ö:19664-2403 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår Hallsberg trafiken kan gå på övriga spår än de som är avstängda | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4186
4186 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-25 23:00 | 2024-05-26 04:00 | Periodisk kontinuerlig | Hpbg, På, Skms |  | Hpbg-På: N,U, På-Skms: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hallsbergs personbangård - ELPEBA (Skymossen)(Pålsboda) | Konsultation | Ö:19664-2403 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår Hallsberg trafiken kan gå på övriga spår än de som är avstängda | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4186
4186 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-14 23:00 | 2024-06-15 04:00 | Periodisk kontinuerlig | Hpbg, På, Skms |  | Hpbg-På: N,U, På-Skms: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hallsbergs personbangård - ELPEBA (Skymossen)(Pålsboda) | Konsultation | Ö:19664-2403 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår Hallsberg trafiken kan gå på övriga spår än de som är avstängda | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4186
4186 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-20 23:00 | 2024-05-21 04:00 | Periodisk kontinuerlig | Hpbg, På, Skms |  | Hpbg-På: N,U, På-Skms: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hallsbergs personbangård - ELPEBA (Skymossen)(Pålsboda) | Konsultation | Ö:19664-2403 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår Hallsberg trafiken kan gå på övriga spår än de som är avstängda | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4186
4186 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-26 23:00 | 2024-05-27 04:00 | Periodisk kontinuerlig | Hpbg, På, Skms |  | Hpbg-På: N,U, På-Skms: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hallsbergs personbangård - ELPEBA (Skymossen)(Pålsboda) | Konsultation | Ö:19664-2403 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår Hallsberg trafiken kan gå på övriga spår än de som är avstängda | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4186
4186 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-15 23:00 | 2024-06-16 04:00 | Periodisk kontinuerlig | Hpbg, På, Skms |  | Hpbg-På: N,U, På-Skms: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hallsbergs personbangård - ELPEBA (Skymossen)(Pålsboda) | Konsultation | Ö:19664-2403 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår Hallsberg trafiken kan gå på övriga spår än de som är avstängda | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4186
4186 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-27 00:00 | 2024-10-27 04:00 | Periodisk kontinuerlig | Hpbg, På, Skms |  | Hpbg-På: N,U, På-Skms: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hallsbergs personbangård - ELPEBA (Skymossen)(Pålsboda) | Konsultation | Ö:19664-2403 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår Hallsberg trafiken kan gå på övriga spår än de som är avstängda | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4186
4186 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-30 23:00 | 2024-05-31 04:00 | Periodisk kontinuerlig | Hpbg, På, Skms |  | Hpbg-På: N,U, På-Skms: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hallsbergs personbangård - ELPEBA (Skymossen)(Pålsboda) | Konsultation | Ö:19664-2403 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår Hallsberg trafiken kan gå på övriga spår än de som är avstängda | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4186
4186 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-31 23:00 | 2024-06-01 04:00 | Periodisk kontinuerlig | Hpbg, På, Skms |  | Hpbg-På: N,U, På-Skms: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hallsbergs personbangård - ELPEBA (Skymossen)(Pålsboda) | Konsultation | Ö:19664-2403 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår Hallsberg trafiken kan gå på övriga spår än de som är avstängda | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4186
4186 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-22 00:00 | 2024-10-22 04:00 | Periodisk kontinuerlig | Hpbg, På, Skms |  | Hpbg-På: N,U, På-Skms: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hallsbergs personbangård - ELPEBA (Skymossen)(Pålsboda) | Konsultation | Ö:19664-2403 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår Hallsberg trafiken kan gå på övriga spår än de som är avstängda | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4186
4186 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-23 23:00 | 2024-05-24 04:00 | Periodisk kontinuerlig | Hpbg, På, Skms |  | Hpbg-På: N,U, På-Skms: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hallsbergs personbangård - ELPEBA (Skymossen)(Pålsboda) | Konsultation | Ö:19664-2403 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår Hallsberg trafiken kan gå på övriga spår än de som är avstängda | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4186
4186 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-19 23:00 | 2024-05-20 04:00 | Periodisk kontinuerlig | Hpbg, På, Skms |  | Hpbg-På: N,U, På-Skms: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hallsbergs personbangård - ELPEBA (Skymossen)(Pålsboda) | Konsultation | Ö:19664-2403 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår Hallsberg trafiken kan gå på övriga spår än de som är avstängda | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4186
4186 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-01 23:00 | 2024-06-02 04:00 | Periodisk kontinuerlig | Hpbg, På, Skms |  | Hpbg-På: N,U, På-Skms: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hallsbergs personbangård - ELPEBA (Skymossen)(Pålsboda) | Konsultation | Ö:19664-2403 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår Hallsberg trafiken kan gå på övriga spår än de som är avstängda | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4186
4186 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-12 23:00 | 2024-06-13 04:00 | Periodisk kontinuerlig | Hpbg, På, Skms |  | Hpbg-På: N,U, På-Skms: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hallsbergs personbangård - ELPEBA (Skymossen)(Pålsboda) | Konsultation | Ö:19664-2403 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår Hallsberg trafiken kan gå på övriga spår än de som är avstängda | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4186
4186 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-08 23:00 | 2024-06-09 04:00 | Periodisk kontinuerlig | Hpbg, På, Skms |  | Hpbg-På: N,U, På-Skms: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hallsbergs personbangård - ELPEBA (Skymossen)(Pålsboda) | Konsultation | Ö:19664-2403 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår Hallsberg trafiken kan gå på övriga spår än de som är avstängda | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4186
4186 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-02 23:00 | 2024-06-03 04:00 | Periodisk kontinuerlig | Hpbg, På, Skms |  | Hpbg-På: N,U, På-Skms: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hallsbergs personbangård - ELPEBA (Skymossen)(Pålsboda) | Konsultation | Ö:19664-2403 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår Hallsberg trafiken kan gå på övriga spår än de som är avstängda | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4186
4186 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-07 23:00 | 2024-06-08 04:00 | Periodisk kontinuerlig | Hpbg, På, Skms |  | Hpbg-På: N,U, På-Skms: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hallsbergs personbangård - ELPEBA (Skymossen)(Pålsboda) | Konsultation | Ö:19664-2403 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår Hallsberg trafiken kan gå på övriga spår än de som är avstängda | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4186
4186 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-23 00:00 | 2024-10-23 04:00 | Periodisk kontinuerlig | Hpbg, På, Skms |  | Hpbg-På: N,U, På-Skms: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hallsbergs personbangård - ELPEBA (Skymossen)(Pålsboda) | Konsultation | Ö:19664-2403 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår Hallsberg trafiken kan gå på övriga spår än de som är avstängda | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4186
4186 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-03 23:00 | 2024-06-04 04:00 | Periodisk kontinuerlig | Hpbg, På, Skms |  | Hpbg-På: N,U, På-Skms: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hallsbergs personbangård - ELPEBA (Skymossen)(Pålsboda) | Konsultation | Ö:19664-2403 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår Hallsberg trafiken kan gå på övriga spår än de som är avstängda | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4186
4186 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-28 23:00 | 2024-05-29 04:00 | Periodisk kontinuerlig | Hpbg, På, Skms |  | Hpbg-På: N,U, På-Skms: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hallsbergs personbangård - ELPEBA (Skymossen)(Pålsboda) | Konsultation | Ö:19664-2403 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår Hallsberg trafiken kan gå på övriga spår än de som är avstängda | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4186
4187 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-02 00:00 | 2024-12-02 04:00 | Periodisk kontinuerlig | Öj, Vt, Lln, Lå |  | Öj-Vt: N,U, Vt-Lln: N,U, Lln-Lå: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Östansjö) - Laxå | Konsultation | Ö: 19664-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken kan gå på upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4187
4187 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-09 00:00 | 2024-04-09 04:00 | Periodisk kontinuerlig | Öj, Vt, Lln, Lå |  | Öj-Vt: N,U, Vt-Lln: N,U, Lln-Lå: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Östansjö) - Laxå | Konsultation | Ö: 19664-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken kan gå på upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4187
4187 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-02 00:00 | 2024-04-02 04:00 | Periodisk kontinuerlig | Öj, Vt, Lln, Lå |  | Öj-Vt: N,U, Vt-Lln: N,U, Lln-Lå: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Östansjö) - Laxå | Konsultation | Ö: 19664-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken kan gå på upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4187
4187 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-16 00:00 | 2024-04-16 04:00 | Periodisk kontinuerlig | Öj, Vt, Lln, Lå |  | Öj-Vt: N,U, Vt-Lln: N,U, Lln-Lå: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Östansjö) - Laxå | Konsultation | Ö: 19664-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken kan gå på upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4187
4187 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-29 00:00 | 2024-01-29 04:00 | Periodisk kontinuerlig | Öj, Vt, Lln, Lå |  | Öj-Vt: N,U, Vt-Lln: N,U, Lln-Lå: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Östansjö) - Laxå | Konsultation | Ö: 19664-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken kan gå på upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4187
4187 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-30 00:00 | 2024-07-30 04:00 | Periodisk kontinuerlig | Öj, Vt, Lln, Lå |  | Öj-Vt: N,U, Vt-Lln: N,U, Lln-Lå: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Östansjö) - Laxå | Konsultation | Ö: 19664-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken kan gå på upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4187
4187 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-06 00:00 | 2024-05-06 04:00 | Periodisk kontinuerlig | Öj, Vt, Lln, Lå |  | Öj-Vt: N,U, Vt-Lln: N,U, Lln-Lå: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Östansjö) - Laxå | Konsultation | Ö: 19664-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken kan gå på upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4187
4187 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-10 00:00 | 2024-09-10 04:00 | Periodisk kontinuerlig | Öj, Vt, Lln, Lå |  | Öj-Vt: N,U, Vt-Lln: N,U, Lln-Lå: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Östansjö) - Laxå | Konsultation | Ö: 19664-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken kan gå på upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4187
4187 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-05 00:00 | 2024-11-05 04:00 | Periodisk kontinuerlig | Öj, Vt, Lln, Lå |  | Öj-Vt: N,U, Vt-Lln: N,U, Lln-Lå: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Östansjö) - Laxå | Konsultation | Ö: 19664-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken kan gå på upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4187
4187 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-19 00:00 | 2024-11-19 04:00 | Periodisk kontinuerlig | Öj, Vt, Lln, Lå |  | Öj-Vt: N,U, Vt-Lln: N,U, Lln-Lå: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Östansjö) - Laxå | Konsultation | Ö: 19664-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken kan gå på upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4187
4187 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-23 00:00 | 2024-07-23 04:00 | Periodisk kontinuerlig | Öj, Vt, Lln, Lå |  | Öj-Vt: N,U, Vt-Lln: N,U, Lln-Lå: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Östansjö) - Laxå | Konsultation | Ö: 19664-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken kan gå på upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4187
4187 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-12 00:00 | 2024-03-12 04:00 | Periodisk kontinuerlig | Öj, Vt, Lln, Lå |  | Öj-Vt: N,U, Vt-Lln: N,U, Lln-Lå: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Östansjö) - Laxå | Konsultation | Ö: 19664-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken kan gå på upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4187
4187 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-12 00:00 | 2024-02-12 04:00 | Periodisk kontinuerlig | Öj, Vt, Lln, Lå |  | Öj-Vt: N,U, Vt-Lln: N,U, Lln-Lå: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Östansjö) - Laxå | Konsultation | Ö: 19664-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken kan gå på upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4187
4187 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-15 00:00 | 2024-01-15 04:00 | Periodisk kontinuerlig | Öj, Vt, Lln, Lå |  | Öj-Vt: N,U, Vt-Lln: N,U, Lln-Lå: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Östansjö) - Laxå | Konsultation | Ö: 19664-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken kan gå på upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4187
4187 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-30 00:00 | 2024-04-30 04:00 | Periodisk kontinuerlig | Öj, Vt, Lln, Lå |  | Öj-Vt: N,U, Vt-Lln: N,U, Lln-Lå: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Östansjö) - Laxå | Konsultation | Ö: 19664-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken kan gå på upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4187
4187 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-23 00:00 | 2024-09-23 04:00 | Periodisk kontinuerlig | Öj, Vt, Lln, Lå |  | Öj-Vt: N,U, Vt-Lln: N,U, Lln-Lå: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Östansjö) - Laxå | Konsultation | Ö: 19664-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken kan gå på upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4187
4187 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-07 00:00 | 2024-10-07 04:00 | Periodisk kontinuerlig | Öj, Vt, Lln, Lå |  | Öj-Vt: N,U, Vt-Lln: N,U, Lln-Lå: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Östansjö) - Laxå | Konsultation | Ö: 19664-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken kan gå på upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4187
4187 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-03 00:00 | 2024-06-03 04:00 | Periodisk kontinuerlig | Öj, Vt, Lln, Lå |  | Öj-Vt: N,U, Vt-Lln: N,U, Lln-Lå: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Östansjö) - Laxå | Konsultation | Ö: 19664-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken kan gå på upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4187
4187 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-26 00:00 | 2024-03-26 04:00 | Periodisk kontinuerlig | Öj, Vt, Lln, Lå |  | Öj-Vt: N,U, Vt-Lln: N,U, Lln-Lå: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Östansjö) - Laxå | Konsultation | Ö: 19664-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken kan gå på upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4187
4187 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-11 00:00 | 2024-03-11 04:00 | Periodisk kontinuerlig | Öj, Vt, Lln, Lå |  | Öj-Vt: N,U, Vt-Lln: N,U, Lln-Lå: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Östansjö) - Laxå | Konsultation | Ö: 19664-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken kan gå på upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4187
4187 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-10 00:00 | 2024-06-10 04:00 | Periodisk kontinuerlig | Öj, Vt, Lln, Lå |  | Öj-Vt: N,U, Vt-Lln: N,U, Lln-Lå: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Östansjö) - Laxå | Konsultation | Ö: 19664-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken kan gå på upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4187
4187 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-16 00:00 | 2024-07-16 04:00 | Periodisk kontinuerlig | Öj, Vt, Lln, Lå |  | Öj-Vt: N,U, Vt-Lln: N,U, Lln-Lå: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Östansjö) - Laxå | Konsultation | Ö: 19664-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken kan gå på upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4187
4187 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-27 00:00 | 2024-08-27 04:00 | Periodisk kontinuerlig | Öj, Vt, Lln, Lå |  | Öj-Vt: N,U, Vt-Lln: N,U, Lln-Lå: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Östansjö) - Laxå | Konsultation | Ö: 19664-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken kan gå på upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4187
4187 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-02 00:00 | 2024-01-02 04:00 | Periodisk kontinuerlig | Öj, Vt, Lln, Lå |  | Öj-Vt: N,U, Vt-Lln: N,U, Lln-Lå: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Östansjö) - Laxå | Konsultation | Ö: 19664-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken kan gå på upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4187
4187 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-18 00:00 | 2024-11-18 04:00 | Periodisk kontinuerlig | Öj, Vt, Lln, Lå |  | Öj-Vt: N,U, Vt-Lln: N,U, Lln-Lå: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Östansjö) - Laxå | Konsultation | Ö: 19664-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken kan gå på upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4187
4187 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-27 00:00 | 2024-05-27 04:00 | Periodisk kontinuerlig | Öj, Vt, Lln, Lå |  | Öj-Vt: N,U, Vt-Lln: N,U, Lln-Lå: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Östansjö) - Laxå | Konsultation | Ö: 19664-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken kan gå på upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4187
4187 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-11 00:00 | 2024-06-11 04:00 | Periodisk kontinuerlig | Öj, Vt, Lln, Lå |  | Öj-Vt: N,U, Vt-Lln: N,U, Lln-Lå: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Östansjö) - Laxå | Konsultation | Ö: 19664-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken kan gå på upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4187
4187 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-08 00:00 | 2024-10-08 04:00 | Periodisk kontinuerlig | Öj, Vt, Lln, Lå |  | Öj-Vt: N,U, Vt-Lln: N,U, Lln-Lå: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Östansjö) - Laxå | Konsultation | Ö: 19664-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken kan gå på upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4187
4187 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-20 00:00 | 2024-05-20 04:00 | Periodisk kontinuerlig | Öj, Vt, Lln, Lå |  | Öj-Vt: N,U, Vt-Lln: N,U, Lln-Lå: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Östansjö) - Laxå | Konsultation | Ö: 19664-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken kan gå på upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4187
4187 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-26 00:00 | 2024-08-26 04:00 | Periodisk kontinuerlig | Öj, Vt, Lln, Lå |  | Öj-Vt: N,U, Vt-Lln: N,U, Lln-Lå: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Östansjö) - Laxå | Konsultation | Ö: 19664-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken kan gå på upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4187
4187 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-22 00:00 | 2024-10-22 04:00 | Periodisk kontinuerlig | Öj, Vt, Lln, Lå |  | Öj-Vt: N,U, Vt-Lln: N,U, Lln-Lå: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Östansjö) - Laxå | Konsultation | Ö: 19664-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken kan gå på upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4187
4187 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-18 00:00 | 2024-06-18 04:00 | Periodisk kontinuerlig | Öj, Vt, Lln, Lå |  | Öj-Vt: N,U, Vt-Lln: N,U, Lln-Lå: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Östansjö) - Laxå | Konsultation | Ö: 19664-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken kan gå på upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4187
4187 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-09 00:00 | 2024-09-09 04:00 | Periodisk kontinuerlig | Öj, Vt, Lln, Lå |  | Öj-Vt: N,U, Vt-Lln: N,U, Lln-Lå: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Östansjö) - Laxå | Konsultation | Ö: 19664-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken kan gå på upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4187
4187 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-24 00:00 | 2024-09-24 04:00 | Periodisk kontinuerlig | Öj, Vt, Lln, Lå |  | Öj-Vt: N,U, Vt-Lln: N,U, Lln-Lå: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Östansjö) - Laxå | Konsultation | Ö: 19664-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken kan gå på upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4187
4187 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-29 00:00 | 2024-04-29 04:00 | Periodisk kontinuerlig | Öj, Vt, Lln, Lå |  | Öj-Vt: N,U, Vt-Lln: N,U, Lln-Lå: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Östansjö) - Laxå | Konsultation | Ö: 19664-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken kan gå på upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4187
4187 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-26 00:00 | 2024-02-26 04:00 | Periodisk kontinuerlig | Öj, Vt, Lln, Lå |  | Öj-Vt: N,U, Vt-Lln: N,U, Lln-Lå: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Östansjö) - Laxå | Konsultation | Ö: 19664-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken kan gå på upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4187
4187 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-22 00:00 | 2024-04-22 04:00 | Periodisk kontinuerlig | Öj, Vt, Lln, Lå |  | Öj-Vt: N,U, Vt-Lln: N,U, Lln-Lå: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Östansjö) - Laxå | Konsultation | Ö: 19664-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken kan gå på upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4187
4187 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-18 00:00 | 2024-03-18 04:00 | Periodisk kontinuerlig | Öj, Vt, Lln, Lå |  | Öj-Vt: N,U, Vt-Lln: N,U, Lln-Lå: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Östansjö) - Laxå | Konsultation | Ö: 19664-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken kan gå på upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4187
4187 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-27 00:00 | 2024-02-27 04:00 | Periodisk kontinuerlig | Öj, Vt, Lln, Lå |  | Öj-Vt: N,U, Vt-Lln: N,U, Lln-Lå: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Östansjö) - Laxå | Konsultation | Ö: 19664-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken kan gå på upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4187
4187 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-30 00:00 | 2024-01-30 04:00 | Periodisk kontinuerlig | Öj, Vt, Lln, Lå |  | Öj-Vt: N,U, Vt-Lln: N,U, Lln-Lå: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Östansjö) - Laxå | Konsultation | Ö: 19664-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken kan gå på upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4187
4187 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-07 00:00 | 2024-05-07 04:00 | Periodisk kontinuerlig | Öj, Vt, Lln, Lå |  | Öj-Vt: N,U, Vt-Lln: N,U, Lln-Lå: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Östansjö) - Laxå | Konsultation | Ö: 19664-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken kan gå på upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4187
4187 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-13 00:00 | 2024-08-13 04:00 | Periodisk kontinuerlig | Öj, Vt, Lln, Lå |  | Öj-Vt: N,U, Vt-Lln: N,U, Lln-Lå: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Östansjö) - Laxå | Konsultation | Ö: 19664-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken kan gå på upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4187
4187 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-15 00:00 | 2024-04-15 04:00 | Periodisk kontinuerlig | Öj, Vt, Lln, Lå |  | Öj-Vt: N,U, Vt-Lln: N,U, Lln-Lå: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Östansjö) - Laxå | Konsultation | Ö: 19664-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken kan gå på upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4187
4187 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-16 00:00 | 2024-01-16 04:00 | Periodisk kontinuerlig | Öj, Vt, Lln, Lå |  | Öj-Vt: N,U, Vt-Lln: N,U, Lln-Lå: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Östansjö) - Laxå | Konsultation | Ö: 19664-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken kan gå på upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4187
4187 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-12 00:00 | 2023-12-12 04:00 | Periodisk kontinuerlig | Öj, Vt, Lln, Lå |  | Öj-Vt: N,U, Vt-Lln: N,U, Lln-Lå: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Östansjö) - Laxå | Konsultation | Ö: 19664-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken kan gå på upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4187
4187 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-25 00:00 | 2024-06-25 04:00 | Periodisk kontinuerlig | Öj, Vt, Lln, Lå |  | Öj-Vt: N,U, Vt-Lln: N,U, Lln-Lå: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Östansjö) - Laxå | Konsultation | Ö: 19664-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken kan gå på upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4187
4187 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-23 00:00 | 2024-04-23 04:00 | Periodisk kontinuerlig | Öj, Vt, Lln, Lå |  | Öj-Vt: N,U, Vt-Lln: N,U, Lln-Lå: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Östansjö) - Laxå | Konsultation | Ö: 19664-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken kan gå på upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4187
4187 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-01 00:00 | 2024-07-01 04:00 | Periodisk kontinuerlig | Öj, Vt, Lln, Lå |  | Öj-Vt: N,U, Vt-Lln: N,U, Lln-Lå: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Östansjö) - Laxå | Konsultation | Ö: 19664-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken kan gå på upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4187
4187 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-28 00:00 | 2024-05-28 04:00 | Periodisk kontinuerlig | Öj, Vt, Lln, Lå |  | Öj-Vt: N,U, Vt-Lln: N,U, Lln-Lå: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Östansjö) - Laxå | Konsultation | Ö: 19664-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken kan gå på upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4187
4187 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-02 00:00 | 2024-07-02 04:00 | Periodisk kontinuerlig | Öj, Vt, Lln, Lå |  | Öj-Vt: N,U, Vt-Lln: N,U, Lln-Lå: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Östansjö) - Laxå | Konsultation | Ö: 19664-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken kan gå på upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4187
4187 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-19 00:00 | 2024-03-19 04:00 | Periodisk kontinuerlig | Öj, Vt, Lln, Lå |  | Öj-Vt: N,U, Vt-Lln: N,U, Lln-Lå: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Östansjö) - Laxå | Konsultation | Ö: 19664-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken kan gå på upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4187
4187 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-25 00:00 | 2024-03-25 04:00 | Periodisk kontinuerlig | Öj, Vt, Lln, Lå |  | Öj-Vt: N,U, Vt-Lln: N,U, Lln-Lå: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Östansjö) - Laxå | Konsultation | Ö: 19664-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken kan gå på upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4187
4187 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-13 00:00 | 2024-05-13 04:00 | Periodisk kontinuerlig | Öj, Vt, Lln, Lå |  | Öj-Vt: N,U, Vt-Lln: N,U, Lln-Lå: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Östansjö) - Laxå | Konsultation | Ö: 19664-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken kan gå på upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4187
4187 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-04 00:00 | 2024-11-04 04:00 | Periodisk kontinuerlig | Öj, Vt, Lln, Lå |  | Öj-Vt: N,U, Vt-Lln: N,U, Lln-Lå: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Östansjö) - Laxå | Konsultation | Ö: 19664-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken kan gå på upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4187
4187 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-04 00:00 | 2024-06-04 04:00 | Periodisk kontinuerlig | Öj, Vt, Lln, Lå |  | Öj-Vt: N,U, Vt-Lln: N,U, Lln-Lå: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Östansjö) - Laxå | Konsultation | Ö: 19664-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken kan gå på upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4187
4187 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-03 00:00 | 2024-12-03 04:00 | Periodisk kontinuerlig | Öj, Vt, Lln, Lå |  | Öj-Vt: N,U, Vt-Lln: N,U, Lln-Lå: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Östansjö) - Laxå | Konsultation | Ö: 19664-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken kan gå på upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4187
4187 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-12 00:00 | 2024-08-12 04:00 | Periodisk kontinuerlig | Öj, Vt, Lln, Lå |  | Öj-Vt: N,U, Vt-Lln: N,U, Lln-Lå: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Östansjö) - Laxå | Konsultation | Ö: 19664-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken kan gå på upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4187
4187 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-21 00:00 | 2024-10-21 04:00 | Periodisk kontinuerlig | Öj, Vt, Lln, Lå |  | Öj-Vt: N,U, Vt-Lln: N,U, Lln-Lå: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Östansjö) - Laxå | Konsultation | Ö: 19664-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken kan gå på upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4187
4187 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-14 00:00 | 2024-05-14 04:00 | Periodisk kontinuerlig | Öj, Vt, Lln, Lå |  | Öj-Vt: N,U, Vt-Lln: N,U, Lln-Lå: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Östansjö) - Laxå | Konsultation | Ö: 19664-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken kan gå på upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4187
4187 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-10 00:00 | 2024-12-10 04:00 | Periodisk kontinuerlig | Öj, Vt, Lln, Lå |  | Öj-Vt: N,U, Vt-Lln: N,U, Lln-Lå: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Östansjö) - Laxå | Konsultation | Ö: 19664-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken kan gå på upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4187
4187 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-09 00:00 | 2024-07-09 04:00 | Periodisk kontinuerlig | Öj, Vt, Lln, Lå |  | Öj-Vt: N,U, Vt-Lln: N,U, Lln-Lå: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Östansjö) - Laxå | Konsultation | Ö: 19664-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken kan gå på upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4187
4187 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-08 00:00 | 2024-04-08 04:00 | Periodisk kontinuerlig | Öj, Vt, Lln, Lå |  | Öj-Vt: N,U, Vt-Lln: N,U, Lln-Lå: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Östansjö) - Laxå | Konsultation | Ö: 19664-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken kan gå på upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4187
4187 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-13 00:00 | 2024-02-13 04:00 | Periodisk kontinuerlig | Öj, Vt, Lln, Lå |  | Öj-Vt: N,U, Vt-Lln: N,U, Lln-Lå: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Östansjö) - Laxå | Konsultation | Ö: 19664-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken kan gå på upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4187
4187 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-21 00:00 | 2024-05-21 04:00 | Periodisk kontinuerlig | Öj, Vt, Lln, Lå |  | Öj-Vt: N,U, Vt-Lln: N,U, Lln-Lå: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Östansjö) - Laxå | Konsultation | Ö: 19664-2402 | Enkelspårsdrift Trafiken kan gå på upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4187
4188 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-09-28 14:00 | 2024-09-29 15:00 |  | Bg, Rud, Bma |  | Bg-Rud: -, Rud-Bma: - |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder. Berga gård norra, Ekeby, Ruda gård, Högsby gångfålla | Konsultation | S:19635-2400 | [6 empty] | x | x |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 4188
4188 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-03-30 14:00 | 2024-03-31 15:00 |  | Bg, Rud, Bma |  | Bg-Rud: -, Rud-Bma: - |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder. Berga gård norra, Ekeby, Ruda gård, Högsby gångfålla | Konsultation | S:19635-2400 | [6 empty] | x | x |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 4188
4189 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2024-11-29 00:00 | 2024-12-04 23:59 | Kontinuerlig | Gk, Sve |  | Gk-Sve: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Lundbyleden | Publicerad | V: V85436915-2401 | Trafikavbrott Säve-(Göteborg Kville) Trafikavbrott Göteborg Kville spår 1 Resandetågen ersätts med buss eller omleds via Norge/Vänerbanan. Godstågen leds om via Norge/Vänerbanan. Hastighetsnedsättningar med STH 40 som ger ett gångtidstillägg på 3,5min. Hastighetsnedsättningen fortsätter i T25. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  | x | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4189
4190 | Aktiv | Medelstor | Bro | 2024-10-18 22:00 | 2024-10-21 05:00 | Kontinuerlig | Stö, Smt |  | Stö-Smt: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Rivning av bro över Södra stambanan | Konsultation | Ö:14754-2400 | Snabbtågen leds om via Mjölby-Hallsberg-Katrineholm-Cst med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme. Observera att vissa snabbtåg kan behöva multippelkopplas och trafiken reduceras eftersom kapaciteten på omledningssträckan är vid vissa tidpunkter begränsad. Vissa Regionaltåg kan omledas via Järna-Nyköping-Åby* Vissa fjärrtåg och regionaltåg vänds i Katrineholm respektive Norrköping (eller Linköping om bro Linghem, ska ske samtidigt) och ersätts med buss. Godstrafik kan omledas via Mjölby-Hallsberg-Katrineholm. Uppskattad gångtidsförlängning vid omledning ca 1 timme. Uppskattad tillgänglig kapacitet på berörd omledningssträcka är god, men under vissa timmar på dygnet kan kapaciteten vara begränsad. Obs tungtransporten Ludvika-Norrköping natt mot S. *=Regionaltågen vänder i Nyköping om B10913-2401, inkoppling av godsbangården i Åby, sker samtidigt som denna åtgärd. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x |  | 4190
4191 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-04-11 00:30 | 2024-04-11 04:30 | Periodisk | Ssa, Nk, Nks, Ebg |  | Ssa-Nk: E, Nk-Nks: E, Nks-Ebg: E |  | Helt |  | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Nyköpings Resecentrum | Konsultation | Ö: B10913-2475 | Uppställningsspåren kommer bli spänningslösa. Omledning via Katrineholm. Alt anpassa före/efter arbetet. Bör läsas med TCR 521 | x | [5 empty] | x |  | x | [5 empty] | x | x | [6 empty] | 4191
4191 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-04-12 00:30 | 2024-04-12 04:30 | Periodisk | Ssa, Nk, Nks, Ebg |  | Ssa-Nk: E, Nk-Nks: E, Nks-Ebg: E |  | Helt |  | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Nyköpings Resecentrum | Konsultation | Ö: B10913-2475 | Uppställningsspåren kommer bli spänningslösa. Omledning via Katrineholm. Alt anpassa före/efter arbetet. Bör läsas med TCR 521 | x | [5 empty] | x |  | x | [5 empty] | x | x | [6 empty] | 4191
4191 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-04-09 00:30 | 2024-04-09 04:30 | Periodisk | Ssa, Nk, Nks, Ebg |  | Ssa-Nk: E, Nk-Nks: E, Nks-Ebg: E |  | Helt |  | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Nyköpings Resecentrum | Konsultation | Ö: B10913-2475 | Uppställningsspåren kommer bli spänningslösa. Omledning via Katrineholm. Alt anpassa före/efter arbetet. Bör läsas med TCR 521 | x | [5 empty] | x |  | x | [5 empty] | x | x | [6 empty] | 4191
4191 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-04-08 00:30 | 2024-04-08 04:30 | Periodisk | Ssa, Nk, Nks, Ebg |  | Ssa-Nk: E, Nk-Nks: E, Nks-Ebg: E |  | Helt |  | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Nyköpings Resecentrum | Konsultation | Ö: B10913-2475 | Uppställningsspåren kommer bli spänningslösa. Omledning via Katrineholm. Alt anpassa före/efter arbetet. Bör läsas med TCR 521 | x | [5 empty] | x |  | x | [5 empty] | x | x | [6 empty] | 4191
4191 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-04-04 00:30 | 2024-04-04 04:30 | Periodisk | Ssa, Nk, Nks, Ebg |  | Ssa-Nk: E, Nk-Nks: E, Nks-Ebg: E |  | Helt |  | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Nyköpings Resecentrum | Konsultation | Ö: B10913-2475 | Uppställningsspåren kommer bli spänningslösa. Omledning via Katrineholm. Alt anpassa före/efter arbetet. Bör läsas med TCR 521 | x | [5 empty] | x |  | x | [5 empty] | x | x | [6 empty] | 4191
4191 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-04-05 00:30 | 2024-04-05 04:30 | Periodisk | Ssa, Nk, Nks, Ebg |  | Ssa-Nk: E, Nk-Nks: E, Nks-Ebg: E |  | Helt |  | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Nyköpings Resecentrum | Konsultation | Ö: B10913-2475 | Uppställningsspåren kommer bli spänningslösa. Omledning via Katrineholm. Alt anpassa före/efter arbetet. Bör läsas med TCR 521 | x | [5 empty] | x |  | x | [5 empty] | x | x | [6 empty] | 4191
4191 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-04-10 00:30 | 2024-04-10 04:30 | Periodisk | Ssa, Nk, Nks, Ebg |  | Ssa-Nk: E, Nk-Nks: E, Nks-Ebg: E |  | Helt |  | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Nyköpings Resecentrum | Konsultation | Ö: B10913-2475 | Uppställningsspåren kommer bli spänningslösa. Omledning via Katrineholm. Alt anpassa före/efter arbetet. Bör läsas med TCR 521 | x | [5 empty] | x |  | x | [5 empty] | x | x | [6 empty] | 4191
4191 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-04-03 00:30 | 2024-04-03 04:30 | Periodisk | Ssa, Nk, Nks, Ebg |  | Ssa-Nk: E, Nk-Nks: E, Nks-Ebg: E |  | Helt |  | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Nyköpings Resecentrum | Konsultation | Ö: B10913-2475 | Uppställningsspåren kommer bli spänningslösa. Omledning via Katrineholm. Alt anpassa före/efter arbetet. Bör läsas med TCR 521 | x | [5 empty] | x |  | x | [5 empty] | x | x | [6 empty] | 4191
4192 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-25 23:00 | 2024-03-26 05:00 | Periodisk | Snt, Äbgb, Äbg |  | Snt-Äbgb: E, Äbgb-Äbg: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Snyten)-(Ängelsberg) | Konsultation | Ö: 19654-2406 | vecka 12 NmM 23-04, vecka NmTi-F 23:30-04:30, L och S 00-05 Vecka 25 NmTi-F 23:30-04:30 Vecka 34 NmM 23-04, vecka 35 NmTi-F 23:30-04:30, L och S 00-05 Samtidigt som TCR 4203 | [5 empty] | x |  |  | x |  | x | x |  |  | x | x | [6 empty] | 4192
4192 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-29 23:00 | 2024-03-30 05:00 | Periodisk | Snt, Äbgb, Äbg |  | Snt-Äbgb: E, Äbgb-Äbg: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Snyten)-(Ängelsberg) | Konsultation | Ö: 19654-2406 | vecka 12 NmM 23-04, vecka NmTi-F 23:30-04:30, L och S 00-05 Vecka 25 NmTi-F 23:30-04:30 Vecka 34 NmM 23-04, vecka 35 NmTi-F 23:30-04:30, L och S 00-05 Samtidigt som TCR 4203 | [5 empty] | x |  |  | x |  | x | x |  |  | x | x | [6 empty] | 4192
4192 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-27 23:00 | 2024-03-28 05:00 | Periodisk | Snt, Äbgb, Äbg |  | Snt-Äbgb: E, Äbgb-Äbg: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Snyten)-(Ängelsberg) | Konsultation | Ö: 19654-2406 | vecka 12 NmM 23-04, vecka NmTi-F 23:30-04:30, L och S 00-05 Vecka 25 NmTi-F 23:30-04:30 Vecka 34 NmM 23-04, vecka 35 NmTi-F 23:30-04:30, L och S 00-05 Samtidigt som TCR 4203 | [5 empty] | x |  |  | x |  | x | x |  |  | x | x | [6 empty] | 4192
4192 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-20 23:00 | 2024-06-21 05:00 | Periodisk | Snt, Äbgb, Äbg |  | Snt-Äbgb: E, Äbgb-Äbg: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Snyten)-(Ängelsberg) | Konsultation | Ö: 19654-2406 | vecka 12 NmM 23-04, vecka NmTi-F 23:30-04:30, L och S 00-05 Vecka 25 NmTi-F 23:30-04:30 Vecka 34 NmM 23-04, vecka 35 NmTi-F 23:30-04:30, L och S 00-05 Samtidigt som TCR 4203 | [5 empty] | x |  |  | x |  | x | x |  |  | x | x | [6 empty] | 4192
4192 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-19 23:00 | 2024-06-20 05:00 | Periodisk | Snt, Äbgb, Äbg |  | Snt-Äbgb: E, Äbgb-Äbg: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Snyten)-(Ängelsberg) | Konsultation | Ö: 19654-2406 | vecka 12 NmM 23-04, vecka NmTi-F 23:30-04:30, L och S 00-05 Vecka 25 NmTi-F 23:30-04:30 Vecka 34 NmM 23-04, vecka 35 NmTi-F 23:30-04:30, L och S 00-05 Samtidigt som TCR 4203 | [5 empty] | x |  |  | x |  | x | x |  |  | x | x | [6 empty] | 4192
4192 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-31 23:00 | 2024-09-01 05:00 | Periodisk | Snt, Äbgb, Äbg |  | Snt-Äbgb: E, Äbgb-Äbg: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Snyten)-(Ängelsberg) | Konsultation | Ö: 19654-2406 | vecka 12 NmM 23-04, vecka NmTi-F 23:30-04:30, L och S 00-05 Vecka 25 NmTi-F 23:30-04:30 Vecka 34 NmM 23-04, vecka 35 NmTi-F 23:30-04:30, L och S 00-05 Samtidigt som TCR 4203 | [5 empty] | x |  |  | x |  | x | x |  |  | x | x | [6 empty] | 4192
4192 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-26 23:00 | 2024-08-27 05:00 | Periodisk | Snt, Äbgb, Äbg |  | Snt-Äbgb: E, Äbgb-Äbg: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Snyten)-(Ängelsberg) | Konsultation | Ö: 19654-2406 | vecka 12 NmM 23-04, vecka NmTi-F 23:30-04:30, L och S 00-05 Vecka 25 NmTi-F 23:30-04:30 Vecka 34 NmM 23-04, vecka 35 NmTi-F 23:30-04:30, L och S 00-05 Samtidigt som TCR 4203 | [5 empty] | x |  |  | x |  | x | x |  |  | x | x | [6 empty] | 4192
4192 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-27 23:00 | 2024-08-28 05:00 | Periodisk | Snt, Äbgb, Äbg |  | Snt-Äbgb: E, Äbgb-Äbg: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Snyten)-(Ängelsberg) | Konsultation | Ö: 19654-2406 | vecka 12 NmM 23-04, vecka NmTi-F 23:30-04:30, L och S 00-05 Vecka 25 NmTi-F 23:30-04:30 Vecka 34 NmM 23-04, vecka 35 NmTi-F 23:30-04:30, L och S 00-05 Samtidigt som TCR 4203 | [5 empty] | x |  |  | x |  | x | x |  |  | x | x | [6 empty] | 4192
4192 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-28 23:00 | 2024-08-29 05:00 | Periodisk | Snt, Äbgb, Äbg |  | Snt-Äbgb: E, Äbgb-Äbg: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Snyten)-(Ängelsberg) | Konsultation | Ö: 19654-2406 | vecka 12 NmM 23-04, vecka NmTi-F 23:30-04:30, L och S 00-05 Vecka 25 NmTi-F 23:30-04:30 Vecka 34 NmM 23-04, vecka 35 NmTi-F 23:30-04:30, L och S 00-05 Samtidigt som TCR 4203 | [5 empty] | x |  |  | x |  | x | x |  |  | x | x | [6 empty] | 4192
4192 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-30 23:00 | 2024-08-31 05:00 | Periodisk | Snt, Äbgb, Äbg |  | Snt-Äbgb: E, Äbgb-Äbg: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Snyten)-(Ängelsberg) | Konsultation | Ö: 19654-2406 | vecka 12 NmM 23-04, vecka NmTi-F 23:30-04:30, L och S 00-05 Vecka 25 NmTi-F 23:30-04:30 Vecka 34 NmM 23-04, vecka 35 NmTi-F 23:30-04:30, L och S 00-05 Samtidigt som TCR 4203 | [5 empty] | x |  |  | x |  | x | x |  |  | x | x | [6 empty] | 4192
4192 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-25 23:00 | 2024-08-26 05:00 | Periodisk | Snt, Äbgb, Äbg |  | Snt-Äbgb: E, Äbgb-Äbg: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Snyten)-(Ängelsberg) | Konsultation | Ö: 19654-2406 | vecka 12 NmM 23-04, vecka NmTi-F 23:30-04:30, L och S 00-05 Vecka 25 NmTi-F 23:30-04:30 Vecka 34 NmM 23-04, vecka 35 NmTi-F 23:30-04:30, L och S 00-05 Samtidigt som TCR 4203 | [5 empty] | x |  |  | x |  | x | x |  |  | x | x | [6 empty] | 4192
4192 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-18 23:00 | 2024-06-19 05:00 | Periodisk | Snt, Äbgb, Äbg |  | Snt-Äbgb: E, Äbgb-Äbg: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Snyten)-(Ängelsberg) | Konsultation | Ö: 19654-2406 | vecka 12 NmM 23-04, vecka NmTi-F 23:30-04:30, L och S 00-05 Vecka 25 NmTi-F 23:30-04:30 Vecka 34 NmM 23-04, vecka 35 NmTi-F 23:30-04:30, L och S 00-05 Samtidigt som TCR 4203 | [5 empty] | x |  |  | x |  | x | x |  |  | x | x | [6 empty] | 4192
4192 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-30 23:00 | 2024-03-31 05:00 | Periodisk | Snt, Äbgb, Äbg |  | Snt-Äbgb: E, Äbgb-Äbg: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Snyten)-(Ängelsberg) | Konsultation | Ö: 19654-2406 | vecka 12 NmM 23-04, vecka NmTi-F 23:30-04:30, L och S 00-05 Vecka 25 NmTi-F 23:30-04:30 Vecka 34 NmM 23-04, vecka 35 NmTi-F 23:30-04:30, L och S 00-05 Samtidigt som TCR 4203 | [5 empty] | x |  |  | x |  | x | x |  |  | x | x | [6 empty] | 4192
4192 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-17 23:00 | 2024-06-18 05:00 | Periodisk | Snt, Äbgb, Äbg |  | Snt-Äbgb: E, Äbgb-Äbg: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Snyten)-(Ängelsberg) | Konsultation | Ö: 19654-2406 | vecka 12 NmM 23-04, vecka NmTi-F 23:30-04:30, L och S 00-05 Vecka 25 NmTi-F 23:30-04:30 Vecka 34 NmM 23-04, vecka 35 NmTi-F 23:30-04:30, L och S 00-05 Samtidigt som TCR 4203 | [5 empty] | x |  |  | x |  | x | x |  |  | x | x | [6 empty] | 4192
4192 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-28 23:00 | 2024-03-29 05:00 | Periodisk | Snt, Äbgb, Äbg |  | Snt-Äbgb: E, Äbgb-Äbg: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Snyten)-(Ängelsberg) | Konsultation | Ö: 19654-2406 | vecka 12 NmM 23-04, vecka NmTi-F 23:30-04:30, L och S 00-05 Vecka 25 NmTi-F 23:30-04:30 Vecka 34 NmM 23-04, vecka 35 NmTi-F 23:30-04:30, L och S 00-05 Samtidigt som TCR 4203 | [5 empty] | x |  |  | x |  | x | x |  |  | x | x | [6 empty] | 4192
4192 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-24 23:00 | 2024-03-25 05:00 | Periodisk | Snt, Äbgb, Äbg |  | Snt-Äbgb: E, Äbgb-Äbg: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Snyten)-(Ängelsberg) | Konsultation | Ö: 19654-2406 | vecka 12 NmM 23-04, vecka NmTi-F 23:30-04:30, L och S 00-05 Vecka 25 NmTi-F 23:30-04:30 Vecka 34 NmM 23-04, vecka 35 NmTi-F 23:30-04:30, L och S 00-05 Samtidigt som TCR 4203 | [5 empty] | x |  |  | x |  | x | x |  |  | x | x | [6 empty] | 4192
4192 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-29 23:00 | 2024-08-30 05:00 | Periodisk | Snt, Äbgb, Äbg |  | Snt-Äbgb: E, Äbgb-Äbg: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Snyten)-(Ängelsberg) | Konsultation | Ö: 19654-2406 | vecka 12 NmM 23-04, vecka NmTi-F 23:30-04:30, L och S 00-05 Vecka 25 NmTi-F 23:30-04:30 Vecka 34 NmM 23-04, vecka 35 NmTi-F 23:30-04:30, L och S 00-05 Samtidigt som TCR 4203 | [5 empty] | x |  |  | x |  | x | x |  |  | x | x | [6 empty] | 4192
4192 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-26 23:00 | 2024-03-27 05:00 | Periodisk | Snt, Äbgb, Äbg |  | Snt-Äbgb: E, Äbgb-Äbg: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Snyten)-(Ängelsberg) | Konsultation | Ö: 19654-2406 | vecka 12 NmM 23-04, vecka NmTi-F 23:30-04:30, L och S 00-05 Vecka 25 NmTi-F 23:30-04:30 Vecka 34 NmM 23-04, vecka 35 NmTi-F 23:30-04:30, L och S 00-05 Samtidigt som TCR 4203 | [5 empty] | x |  |  | x |  | x | x |  |  | x | x | [6 empty] | 4192
4193 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-06-07 18:00 | 2024-06-11 06:00 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  |  |  | Ej relevant | Ormaryd inlasering järnvägsbro | Konsultation | S:20720-2400 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 4193
4194 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-09-18 23:00 | 2024-09-19 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: -, Örs-Nyb: -, Nyb-Fre: -, Fre-Tre: -, Tre-Kas: -, Kas-Kac: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Emmaboda) - Kalmar C | Konsultation | S:19686-2406 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 4194
4194 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-05-07 23:00 | 2024-05-08 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: -, Örs-Nyb: -, Nyb-Fre: -, Fre-Tre: -, Tre-Kas: -, Kas-Kac: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Emmaboda) - Kalmar C | Konsultation | S:19686-2406 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 4194
4194 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-06-26 23:00 | 2024-06-27 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: -, Örs-Nyb: -, Nyb-Fre: -, Fre-Tre: -, Tre-Kas: -, Kas-Kac: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Emmaboda) - Kalmar C | Konsultation | S:19686-2406 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 4194
4194 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-10-13 23:00 | 2024-10-14 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: -, Örs-Nyb: -, Nyb-Fre: -, Fre-Tre: -, Tre-Kas: -, Kas-Kac: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Emmaboda) - Kalmar C | Konsultation | S:19686-2406 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 4194
4194 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-10-14 23:00 | 2024-10-15 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: -, Örs-Nyb: -, Nyb-Fre: -, Fre-Tre: -, Tre-Kas: -, Kas-Kac: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Emmaboda) - Kalmar C | Konsultation | S:19686-2406 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 4194
4194 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-06-27 23:00 | 2024-06-28 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: -, Örs-Nyb: -, Nyb-Fre: -, Fre-Tre: -, Tre-Kas: -, Kas-Kac: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Emmaboda) - Kalmar C | Konsultation | S:19686-2406 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 4194
4194 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-09-19 23:00 | 2024-09-20 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: -, Örs-Nyb: -, Nyb-Fre: -, Fre-Tre: -, Tre-Kas: -, Kas-Kac: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Emmaboda) - Kalmar C | Konsultation | S:19686-2406 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 4194
4194 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-06-23 23:00 | 2024-06-24 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: -, Örs-Nyb: -, Nyb-Fre: -, Fre-Tre: -, Tre-Kas: -, Kas-Kac: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Emmaboda) - Kalmar C | Konsultation | S:19686-2406 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 4194
4194 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-05-05 23:00 | 2024-05-06 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: -, Örs-Nyb: -, Nyb-Fre: -, Fre-Tre: -, Tre-Kas: -, Kas-Kac: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Emmaboda) - Kalmar C | Konsultation | S:19686-2406 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 4194
4194 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-10-15 23:00 | 2024-10-16 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: -, Örs-Nyb: -, Nyb-Fre: -, Fre-Tre: -, Tre-Kas: -, Kas-Kac: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Emmaboda) - Kalmar C | Konsultation | S:19686-2406 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 4194
4194 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-09-15 23:00 | 2024-09-16 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: -, Örs-Nyb: -, Nyb-Fre: -, Fre-Tre: -, Tre-Kas: -, Kas-Kac: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Emmaboda) - Kalmar C | Konsultation | S:19686-2406 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 4194
4194 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-09-17 23:00 | 2024-09-18 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: -, Örs-Nyb: -, Nyb-Fre: -, Fre-Tre: -, Tre-Kas: -, Kas-Kac: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Emmaboda) - Kalmar C | Konsultation | S:19686-2406 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 4194
4194 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-05-08 23:00 | 2024-05-09 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: -, Örs-Nyb: -, Nyb-Fre: -, Fre-Tre: -, Tre-Kas: -, Kas-Kac: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Emmaboda) - Kalmar C | Konsultation | S:19686-2406 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 4194
4194 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-06-24 23:00 | 2024-06-25 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: -, Örs-Nyb: -, Nyb-Fre: -, Fre-Tre: -, Tre-Kas: -, Kas-Kac: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Emmaboda) - Kalmar C | Konsultation | S:19686-2406 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 4194
4194 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-10-17 23:00 | 2024-10-18 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: -, Örs-Nyb: -, Nyb-Fre: -, Fre-Tre: -, Tre-Kas: -, Kas-Kac: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Emmaboda) - Kalmar C | Konsultation | S:19686-2406 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 4194
4194 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-09-16 23:00 | 2024-09-17 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: -, Örs-Nyb: -, Nyb-Fre: -, Fre-Tre: -, Tre-Kas: -, Kas-Kac: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Emmaboda) - Kalmar C | Konsultation | S:19686-2406 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 4194
4194 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-10-16 23:00 | 2024-10-17 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: -, Örs-Nyb: -, Nyb-Fre: -, Fre-Tre: -, Tre-Kas: -, Kas-Kac: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Emmaboda) - Kalmar C | Konsultation | S:19686-2406 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 4194
4194 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-05-06 23:00 | 2024-05-07 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: -, Örs-Nyb: -, Nyb-Fre: -, Fre-Tre: -, Tre-Kas: -, Kas-Kac: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Emmaboda) - Kalmar C | Konsultation | S:19686-2406 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 4194
4194 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-06-25 23:00 | 2024-06-26 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: -, Örs-Nyb: -, Nyb-Fre: -, Fre-Tre: -, Tre-Kas: -, Kas-Kac: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Emmaboda) - Kalmar C | Konsultation | S:19686-2406 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 4194
4194 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-05-09 23:00 | 2024-05-10 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: -, Örs-Nyb: -, Nyb-Fre: -, Fre-Tre: -, Tre-Kas: -, Kas-Kac: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Emmaboda) - Kalmar C | Konsultation | S:19686-2406 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 4194
4195 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-24 23:20 | 2024-08-25 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4195
4195 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-31 23:20 | 2024-08-01 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4195
4195 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-03 23:20 | 2024-06-04 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4195
4195 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-15 23:20 | 2024-06-16 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4195
4195 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-09-11 23:20 | 2024-09-12 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4195
4195 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-05 23:20 | 2024-08-06 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4195
4195 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-25 23:20 | 2024-05-26 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4195
4195 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-12 23:20 | 2024-07-13 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4195
4195 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-29 23:20 | 2024-05-30 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4195
4195 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-30 23:20 | 2024-07-31 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4195
4195 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-15 23:20 | 2024-08-16 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4195
4195 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-19 23:20 | 2024-05-20 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4195
4195 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-27 23:20 | 2024-07-28 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4195
4195 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-28 23:20 | 2024-08-29 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4195
4195 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-02 23:20 | 2024-05-03 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4195
4195 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-09-03 23:20 | 2024-09-04 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4195
4195 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-23 23:20 | 2024-07-24 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4195
4195 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-10-02 23:20 | 2024-10-03 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4195
4195 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-09 23:20 | 2024-08-10 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4195
4195 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-01 23:20 | 2024-06-02 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4195
4195 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-13 23:20 | 2024-05-14 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4195
4195 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-28 23:20 | 2024-05-29 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4195
4195 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-09-20 23:20 | 2024-09-21 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4195
4195 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-29 23:20 | 2024-08-30 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4195
4195 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-12 23:20 | 2024-05-13 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4195
4195 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-24 23:20 | 2024-07-25 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4195
4195 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-09 23:20 | 2024-06-10 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4195
4195 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-11 23:20 | 2024-07-12 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4195
4195 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-21 23:20 | 2024-08-22 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4195
4195 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-19 23:20 | 2024-06-20 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4195
4195 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-20 23:20 | 2024-07-21 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4195
4195 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-20 23:20 | 2024-08-21 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4195
4195 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-13 23:20 | 2024-06-14 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4195
4195 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-18 23:20 | 2024-08-19 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4195
4195 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-11 23:20 | 2024-08-12 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4195
4195 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-09-27 23:20 | 2024-09-28 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4195
4195 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-10 23:20 | 2024-08-11 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4195
4195 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-09-12 23:20 | 2024-09-13 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4195
4195 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-06 23:20 | 2024-05-07 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4195
4195 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-04 23:20 | 2024-07-05 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4195
4195 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-16 23:20 | 2024-05-17 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4195
4195 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-27 23:20 | 2024-05-28 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4195
4195 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-14 23:20 | 2024-07-15 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4195
4195 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-26 23:20 | 2024-05-27 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4195
4195 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-01 23:20 | 2024-07-02 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4195
4195 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-08 23:20 | 2024-07-09 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4195
4195 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-05 23:20 | 2024-06-06 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4195
4195 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-21 23:20 | 2024-05-22 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4195
4195 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-18 23:20 | 2024-05-19 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4195
4195 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-09-30 23:20 | 2024-10-01 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4195
4195 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-15 23:20 | 2024-07-16 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4195
4195 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-17 23:20 | 2024-07-18 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4195
4195 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-08 23:20 | 2024-08-09 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4195
4195 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-07 23:20 | 2024-08-08 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4195
4195 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-09-21 23:20 | 2024-09-22 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4195
4195 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-09-22 23:20 | 2024-09-23 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4195
4195 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-09-18 23:20 | 2024-09-19 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4195
4195 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-23 23:20 | 2024-08-24 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4195
4195 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-18 23:20 | 2024-07-19 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4195
4195 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-14 23:20 | 2024-08-15 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4195
4195 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-09-16 23:20 | 2024-09-17 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4195
4195 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-29 23:20 | 2024-07-30 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4195
4195 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-28 23:20 | 2024-07-29 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4195
4195 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-26 23:20 | 2024-06-27 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4195
4195 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-17 23:20 | 2024-06-18 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4195
4195 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-09-19 23:20 | 2024-09-20 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4195
4195 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-14 23:20 | 2024-06-15 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4195
4195 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-08 23:20 | 2024-06-09 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4195
4195 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-16 23:20 | 2024-06-17 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4195
4195 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-11 23:20 | 2024-05-12 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4195
4195 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-30 23:20 | 2024-07-01 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4195
4195 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-09-25 23:20 | 2024-09-26 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4195
4195 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-03 23:20 | 2024-08-04 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4195
4195 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-09-09 23:20 | 2024-09-10 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4195
4195 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-09-05 23:20 | 2024-09-06 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4195
4195 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-07 23:20 | 2024-06-08 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4195
4195 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-09-23 23:20 | 2024-09-24 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4195
4195 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-29 23:20 | 2024-06-30 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4195
4195 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-09-28 23:20 | 2024-09-29 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4195
4195 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-04 23:20 | 2024-08-05 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4195
4195 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-09-06 23:20 | 2024-09-07 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4195
4195 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-02 23:20 | 2024-06-03 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4195
4195 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-09-13 23:20 | 2024-09-14 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4195
4195 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-26 23:20 | 2024-07-27 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4195
4195 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-04 23:20 | 2024-06-05 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4195
4195 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-10 23:20 | 2024-06-11 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4195
4195 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-11 23:20 | 2024-06-12 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4195
4195 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-18 23:20 | 2024-06-19 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4195
4195 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-30 23:20 | 2024-08-31 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4195
4195 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-19 23:20 | 2024-08-20 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4195
4195 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-09-26 23:20 | 2024-09-27 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4195
4195 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-10-03 23:20 | 2024-10-04 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4195
4195 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-10-01 23:20 | 2024-10-02 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4195
4195 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-23 23:20 | 2024-05-24 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4195
4195 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-24 23:20 | 2024-06-25 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4195
4195 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-23 23:20 | 2024-06-24 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4195
4195 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-09-10 23:20 | 2024-09-11 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4195
4195 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-07 23:20 | 2024-07-08 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4195
4195 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-13 23:20 | 2024-07-14 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4195
4195 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-17 23:20 | 2024-08-18 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4195
4195 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-13 23:20 | 2024-08-14 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4195
4195 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-25 23:20 | 2024-06-26 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4195
4195 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-09 23:20 | 2024-05-10 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4195
4195 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-09-02 23:20 | 2024-09-03 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4195
4195 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-09-29 23:20 | 2024-09-30 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4195
4195 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-02 23:20 | 2024-07-03 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4195
4195 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-17 23:20 | 2024-05-18 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4195
4195 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-09-14 23:20 | 2024-09-15 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4195
4195 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-25 23:20 | 2024-07-26 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4195
4195 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-12 23:20 | 2024-06-13 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4195
4195 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-03 23:20 | 2024-05-04 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4195
4195 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-09-17 23:20 | 2024-09-18 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4195
4195 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-09-08 23:20 | 2024-09-09 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4195
4195 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-01 23:20 | 2024-08-02 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4195
4195 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-30 23:20 | 2024-05-31 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4195
4195 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-22 23:20 | 2024-05-23 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4195
4195 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-24 23:20 | 2024-05-25 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4195
4195 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-25 23:20 | 2024-08-26 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4195
4195 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-31 23:20 | 2024-06-01 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4195
4195 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-10 23:20 | 2024-05-11 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4195
4195 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-28 23:20 | 2024-06-29 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4195
4195 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-09-01 23:20 | 2024-09-02 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4195
4195 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-04-30 23:20 | 2024-05-01 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4195
4195 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-22 23:20 | 2024-07-23 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4195
4195 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-15 23:20 | 2024-05-16 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4195
4195 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-05 23:20 | 2024-05-06 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4195
4195 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-09 23:20 | 2024-07-10 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4195
4195 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-06 23:20 | 2024-07-07 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4195
4195 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-06 23:20 | 2024-08-07 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4195
4195 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-21 23:20 | 2024-07-22 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4195
4195 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-09-24 23:20 | 2024-09-25 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4195
4195 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-07 23:20 | 2024-05-08 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4195
4195 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-04-29 23:20 | 2024-04-30 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4195
4195 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-12 23:20 | 2024-08-13 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4195
4195 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-09-07 23:20 | 2024-09-08 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4195
4195 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-16 23:20 | 2024-07-17 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4195
4195 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-05 23:20 | 2024-07-06 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4195
4195 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-03 23:20 | 2024-07-04 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4195
4195 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-01 23:20 | 2024-05-02 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4195
4195 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-16 23:20 | 2024-08-17 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4195
4195 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-10 23:20 | 2024-07-11 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4195
4195 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-22 23:20 | 2024-08-23 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4195
4195 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-19 23:20 | 2024-07-20 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4195
4195 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-27 23:20 | 2024-08-28 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4195
4195 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-14 23:20 | 2024-05-15 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4195
4195 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-27 23:20 | 2024-06-28 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4195
4195 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-20 23:20 | 2024-05-21 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4195
4195 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-09-15 23:20 | 2024-09-16 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4195
4195 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-02 23:20 | 2024-08-03 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4195
4195 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-08 23:20 | 2024-05-09 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4195
4195 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-06 23:20 | 2024-06-07 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4195
4195 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-09-04 23:20 | 2024-09-05 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4195
4195 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-04 23:20 | 2024-05-05 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4195
4195 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-26 23:20 | 2024-08-27 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4195
4195 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-31 23:20 | 2024-09-01 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4195
4197 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-29 22:00 | 2024-10-30 03:00 | Periodisk kontinuerlig | Hrbg, Täl |  | Hrbg-Täl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hallsberg-Tälle | Konsultation | Ö: 19664-2402 | Godstrafiken från VSB till Hallsberg Posten anpassas före eller efter arbetet | [6 empty] | x | [7 empty] | x | [7 empty] | 4197
4197 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-24 22:00 | 2024-03-25 03:00 | Periodisk kontinuerlig | Hrbg, Täl |  | Hrbg-Täl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hallsberg-Tälle | Konsultation | Ö: 19664-2402 | Godstrafiken från VSB till Hallsberg Posten anpassas före eller efter arbetet | [6 empty] | x | [7 empty] | x | [7 empty] | 4197
4197 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-29 22:00 | 2024-08-30 03:00 | Periodisk kontinuerlig | Hrbg, Täl |  | Hrbg-Täl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hallsberg-Tälle | Konsultation | Ö: 19664-2402 | Godstrafiken från VSB till Hallsberg Posten anpassas före eller efter arbetet | [6 empty] | x | [7 empty] | x | [7 empty] | 4197
4197 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-26 22:00 | 2024-03-27 03:00 | Periodisk kontinuerlig | Hrbg, Täl |  | Hrbg-Täl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hallsberg-Tälle | Konsultation | Ö: 19664-2402 | Godstrafiken från VSB till Hallsberg Posten anpassas före eller efter arbetet | [6 empty] | x | [7 empty] | x | [7 empty] | 4197
4197 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-26 22:00 | 2024-08-27 03:00 | Periodisk kontinuerlig | Hrbg, Täl |  | Hrbg-Täl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hallsberg-Tälle | Konsultation | Ö: 19664-2402 | Godstrafiken från VSB till Hallsberg Posten anpassas före eller efter arbetet | [6 empty] | x | [7 empty] | x | [7 empty] | 4197
4197 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-28 22:00 | 2024-10-29 03:00 | Periodisk kontinuerlig | Hrbg, Täl |  | Hrbg-Täl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hallsberg-Tälle | Konsultation | Ö: 19664-2402 | Godstrafiken från VSB till Hallsberg Posten anpassas före eller efter arbetet | [6 empty] | x | [7 empty] | x | [7 empty] | 4197
4197 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-30 22:00 | 2024-10-31 03:00 | Periodisk kontinuerlig | Hrbg, Täl |  | Hrbg-Täl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hallsberg-Tälle | Konsultation | Ö: 19664-2402 | Godstrafiken från VSB till Hallsberg Posten anpassas före eller efter arbetet | [6 empty] | x | [7 empty] | x | [7 empty] | 4197
4197 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-27 22:00 | 2024-10-28 03:00 | Periodisk kontinuerlig | Hrbg, Täl |  | Hrbg-Täl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hallsberg-Tälle | Konsultation | Ö: 19664-2402 | Godstrafiken från VSB till Hallsberg Posten anpassas före eller efter arbetet | [6 empty] | x | [7 empty] | x | [7 empty] | 4197
4197 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-28 22:00 | 2024-08-29 03:00 | Periodisk kontinuerlig | Hrbg, Täl |  | Hrbg-Täl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hallsberg-Tälle | Konsultation | Ö: 19664-2402 | Godstrafiken från VSB till Hallsberg Posten anpassas före eller efter arbetet | [6 empty] | x | [7 empty] | x | [7 empty] | 4197
4197 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-27 22:00 | 2024-03-28 03:00 | Periodisk kontinuerlig | Hrbg, Täl |  | Hrbg-Täl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hallsberg-Tälle | Konsultation | Ö: 19664-2402 | Godstrafiken från VSB till Hallsberg Posten anpassas före eller efter arbetet | [6 empty] | x | [7 empty] | x | [7 empty] | 4197
4197 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-03 22:00 | 2024-04-04 03:00 | Periodisk kontinuerlig | Hrbg, Täl |  | Hrbg-Täl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hallsberg-Tälle | Konsultation | Ö: 19664-2402 | Godstrafiken från VSB till Hallsberg Posten anpassas före eller efter arbetet | [6 empty] | x | [7 empty] | x | [7 empty] | 4197
4197 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-28 22:00 | 2024-03-29 03:00 | Periodisk kontinuerlig | Hrbg, Täl |  | Hrbg-Täl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hallsberg-Tälle | Konsultation | Ö: 19664-2402 | Godstrafiken från VSB till Hallsberg Posten anpassas före eller efter arbetet | [6 empty] | x | [7 empty] | x | [7 empty] | 4197
4197 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-25 22:00 | 2024-03-26 03:00 | Periodisk kontinuerlig | Hrbg, Täl |  | Hrbg-Täl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hallsberg-Tälle | Konsultation | Ö: 19664-2402 | Godstrafiken från VSB till Hallsberg Posten anpassas före eller efter arbetet | [6 empty] | x | [7 empty] | x | [7 empty] | 4197
4197 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-02 22:00 | 2024-04-03 03:00 | Periodisk kontinuerlig | Hrbg, Täl |  | Hrbg-Täl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hallsberg-Tälle | Konsultation | Ö: 19664-2402 | Godstrafiken från VSB till Hallsberg Posten anpassas före eller efter arbetet | [6 empty] | x | [7 empty] | x | [7 empty] | 4197
4197 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-01 22:00 | 2024-04-02 03:00 | Periodisk kontinuerlig | Hrbg, Täl |  | Hrbg-Täl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hallsberg-Tälle | Konsultation | Ö: 19664-2402 | Godstrafiken från VSB till Hallsberg Posten anpassas före eller efter arbetet | [6 empty] | x | [7 empty] | x | [7 empty] | 4197
4197 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-25 22:00 | 2024-08-26 03:00 | Periodisk kontinuerlig | Hrbg, Täl |  | Hrbg-Täl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hallsberg-Tälle | Konsultation | Ö: 19664-2402 | Godstrafiken från VSB till Hallsberg Posten anpassas före eller efter arbetet | [6 empty] | x | [7 empty] | x | [7 empty] | 4197
4197 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-31 22:00 | 2024-11-01 03:00 | Periodisk kontinuerlig | Hrbg, Täl |  | Hrbg-Täl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hallsberg-Tälle | Konsultation | Ö: 19664-2402 | Godstrafiken från VSB till Hallsberg Posten anpassas före eller efter arbetet | [6 empty] | x | [7 empty] | x | [7 empty] | 4197
4197 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-31 22:00 | 2024-04-01 03:00 | Periodisk kontinuerlig | Hrbg, Täl |  | Hrbg-Täl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hallsberg-Tälle | Konsultation | Ö: 19664-2402 | Godstrafiken från VSB till Hallsberg Posten anpassas före eller efter arbetet | [6 empty] | x | [7 empty] | x | [7 empty] | 4197
4197 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-04 22:00 | 2024-04-05 03:00 | Periodisk kontinuerlig | Hrbg, Täl |  | Hrbg-Täl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hallsberg-Tälle | Konsultation | Ö: 19664-2402 | Godstrafiken från VSB till Hallsberg Posten anpassas före eller efter arbetet | [6 empty] | x | [7 empty] | x | [7 empty] | 4197
4197 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-27 22:00 | 2024-08-28 03:00 | Periodisk kontinuerlig | Hrbg, Täl |  | Hrbg-Täl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hallsberg-Tälle | Konsultation | Ö: 19664-2402 | Godstrafiken från VSB till Hallsberg Posten anpassas före eller efter arbetet | [6 empty] | x | [7 empty] | x | [7 empty] | 4197
4199 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-09-07 00:00 | 2024-09-09 00:00 | Periodisk kontinuerlig | Bdn, Sän, Svt, Sby, Sus, Gst, Nvn, Le |  | Bdn-Sän: E, Sän-Svt: E, Svt-Sby: E, Sby-Sus: E, Sus-Gst: E, Gst-Nvn: E, Nvn-Le: E |  |  | Helt | Ej relevant | Gammelstads bangårdsförlängning | Konsultation | N: 6737-2400, 19354-2406, 22335-2400 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4199
4199 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-10-05 00:00 | 2024-10-07 00:00 | Periodisk kontinuerlig | Bdn, Sän, Svt, Sby, Sus, Gst, Nvn, Le |  | Bdn-Sän: E, Sän-Svt: E, Svt-Sby: E, Sby-Sus: E, Sus-Gst: E, Gst-Nvn: E, Nvn-Le: E |  |  | Helt | Ej relevant | Gammelstads bangårdsförlängning | Konsultation | N: 6737-2400, 19354-2406, 22335-2400 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4199
4199 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-06-08 00:00 | 2024-06-10 00:00 | Periodisk kontinuerlig | Bdn, Sän, Svt, Sby, Sus, Gst, Nvn, Le |  | Bdn-Sän: E, Sän-Svt: E, Svt-Sby: E, Sby-Sus: E, Sus-Gst: E, Gst-Nvn: E, Nvn-Le: E |  |  | Helt | Ej relevant | Gammelstads bangårdsförlängning | Konsultation | N: 6737-2400, 19354-2406, 22335-2400 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4199
4200 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-19 22:30 | 2024-04-20 03:30 | Periodisk | Bdn, Sän, Svt, Sby, Sus, Gst, Nvn, Le |  | Bdn-Sän: -, Sän-Svt: -, Svt-Sby: -, Sby-Sus: -, Sus-Gst: -, Gst-Nvn: -, Nvn-Le: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Boden C) - Luleå | Konsultation | N: 19354-2406 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4200
4200 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-30 22:30 | 2024-05-31 03:30 | Periodisk | Bdn, Sän, Svt, Sby, Sus, Gst, Nvn, Le |  | Bdn-Sän: -, Sän-Svt: -, Svt-Sby: -, Sby-Sus: -, Sus-Gst: -, Gst-Nvn: -, Nvn-Le: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Boden C) - Luleå | Konsultation | N: 19354-2406 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4200
4200 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-23 22:30 | 2024-09-24 03:30 | Periodisk | Bdn, Sän, Svt, Sby, Sus, Gst, Nvn, Le |  | Bdn-Sän: -, Sän-Svt: -, Svt-Sby: -, Sby-Sus: -, Sus-Gst: -, Gst-Nvn: -, Nvn-Le: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Boden C) - Luleå | Konsultation | N: 19354-2406 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4200
4200 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-17 22:30 | 2024-04-18 03:30 | Periodisk | Bdn, Sän, Svt, Sby, Sus, Gst, Nvn, Le |  | Bdn-Sän: -, Sän-Svt: -, Svt-Sby: -, Sby-Sus: -, Sus-Gst: -, Gst-Nvn: -, Nvn-Le: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Boden C) - Luleå | Konsultation | N: 19354-2406 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4200
4200 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-29 22:30 | 2024-05-30 03:30 | Periodisk | Bdn, Sän, Svt, Sby, Sus, Gst, Nvn, Le |  | Bdn-Sän: -, Sän-Svt: -, Svt-Sby: -, Sby-Sus: -, Sus-Gst: -, Gst-Nvn: -, Nvn-Le: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Boden C) - Luleå | Konsultation | N: 19354-2406 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4200
4200 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-14 22:30 | 2024-06-15 03:30 | Periodisk | Bdn, Sän, Svt, Sby, Sus, Gst, Nvn, Le |  | Bdn-Sän: -, Sän-Svt: -, Svt-Sby: -, Sby-Sus: -, Sus-Gst: -, Gst-Nvn: -, Nvn-Le: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Boden C) - Luleå | Konsultation | N: 19354-2406 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4200
4200 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-25 22:30 | 2024-09-26 03:30 | Periodisk | Bdn, Sän, Svt, Sby, Sus, Gst, Nvn, Le |  | Bdn-Sän: -, Sän-Svt: -, Svt-Sby: -, Sby-Sus: -, Sus-Gst: -, Gst-Nvn: -, Nvn-Le: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Boden C) - Luleå | Konsultation | N: 19354-2406 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4200
4200 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-26 22:30 | 2024-04-27 03:30 | Periodisk | Bdn, Sän, Svt, Sby, Sus, Gst, Nvn, Le |  | Bdn-Sän: -, Sän-Svt: -, Svt-Sby: -, Sby-Sus: -, Sus-Gst: -, Gst-Nvn: -, Nvn-Le: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Boden C) - Luleå | Konsultation | N: 19354-2406 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4200
4200 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-15 22:30 | 2024-04-16 03:30 | Periodisk | Bdn, Sän, Svt, Sby, Sus, Gst, Nvn, Le |  | Bdn-Sän: -, Sän-Svt: -, Svt-Sby: -, Sby-Sus: -, Sus-Gst: -, Gst-Nvn: -, Nvn-Le: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Boden C) - Luleå | Konsultation | N: 19354-2406 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4200
4200 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-11 22:30 | 2024-06-12 03:30 | Periodisk | Bdn, Sän, Svt, Sby, Sus, Gst, Nvn, Le |  | Bdn-Sän: -, Sän-Svt: -, Svt-Sby: -, Sby-Sus: -, Sus-Gst: -, Gst-Nvn: -, Nvn-Le: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Boden C) - Luleå | Konsultation | N: 19354-2406 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4200
4200 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-24 22:30 | 2024-04-25 03:30 | Periodisk | Bdn, Sän, Svt, Sby, Sus, Gst, Nvn, Le |  | Bdn-Sän: -, Sän-Svt: -, Svt-Sby: -, Sby-Sus: -, Sus-Gst: -, Gst-Nvn: -, Nvn-Le: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Boden C) - Luleå | Konsultation | N: 19354-2406 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4200
4200 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-24 22:30 | 2024-09-25 03:30 | Periodisk | Bdn, Sän, Svt, Sby, Sus, Gst, Nvn, Le |  | Bdn-Sän: -, Sän-Svt: -, Svt-Sby: -, Sby-Sus: -, Sus-Gst: -, Gst-Nvn: -, Nvn-Le: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Boden C) - Luleå | Konsultation | N: 19354-2406 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4200
4200 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-16 22:30 | 2024-04-17 03:30 | Periodisk | Bdn, Sän, Svt, Sby, Sus, Gst, Nvn, Le |  | Bdn-Sän: -, Sän-Svt: -, Svt-Sby: -, Sby-Sus: -, Sus-Gst: -, Gst-Nvn: -, Nvn-Le: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Boden C) - Luleå | Konsultation | N: 19354-2406 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4200
4200 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-26 22:30 | 2024-09-27 03:30 | Periodisk | Bdn, Sän, Svt, Sby, Sus, Gst, Nvn, Le |  | Bdn-Sän: -, Sän-Svt: -, Svt-Sby: -, Sby-Sus: -, Sus-Gst: -, Gst-Nvn: -, Nvn-Le: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Boden C) - Luleå | Konsultation | N: 19354-2406 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4200
4200 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-13 22:30 | 2024-06-14 03:30 | Periodisk | Bdn, Sän, Svt, Sby, Sus, Gst, Nvn, Le |  | Bdn-Sän: -, Sän-Svt: -, Svt-Sby: -, Sby-Sus: -, Sus-Gst: -, Gst-Nvn: -, Nvn-Le: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Boden C) - Luleå | Konsultation | N: 19354-2406 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4200
4200 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-12 22:30 | 2024-06-13 03:30 | Periodisk | Bdn, Sän, Svt, Sby, Sus, Gst, Nvn, Le |  | Bdn-Sän: -, Sän-Svt: -, Svt-Sby: -, Sby-Sus: -, Sus-Gst: -, Gst-Nvn: -, Nvn-Le: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Boden C) - Luleå | Konsultation | N: 19354-2406 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4200
4200 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-31 22:30 | 2024-06-01 03:30 | Periodisk | Bdn, Sän, Svt, Sby, Sus, Gst, Nvn, Le |  | Bdn-Sän: -, Sän-Svt: -, Svt-Sby: -, Sby-Sus: -, Sus-Gst: -, Gst-Nvn: -, Nvn-Le: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Boden C) - Luleå | Konsultation | N: 19354-2406 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4200
4200 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-18 22:30 | 2024-04-19 03:30 | Periodisk | Bdn, Sän, Svt, Sby, Sus, Gst, Nvn, Le |  | Bdn-Sän: -, Sän-Svt: -, Svt-Sby: -, Sby-Sus: -, Sus-Gst: -, Gst-Nvn: -, Nvn-Le: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Boden C) - Luleå | Konsultation | N: 19354-2406 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4200
4200 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-23 22:30 | 2024-04-24 03:30 | Periodisk | Bdn, Sän, Svt, Sby, Sus, Gst, Nvn, Le |  | Bdn-Sän: -, Sän-Svt: -, Svt-Sby: -, Sby-Sus: -, Sus-Gst: -, Gst-Nvn: -, Nvn-Le: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Boden C) - Luleå | Konsultation | N: 19354-2406 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4200
4200 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-10 22:30 | 2024-06-11 03:30 | Periodisk | Bdn, Sän, Svt, Sby, Sus, Gst, Nvn, Le |  | Bdn-Sän: -, Sän-Svt: -, Svt-Sby: -, Sby-Sus: -, Sus-Gst: -, Gst-Nvn: -, Nvn-Le: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Boden C) - Luleå | Konsultation | N: 19354-2406 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4200
4200 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-28 22:30 | 2024-05-29 03:30 | Periodisk | Bdn, Sän, Svt, Sby, Sus, Gst, Nvn, Le |  | Bdn-Sän: -, Sän-Svt: -, Svt-Sby: -, Sby-Sus: -, Sus-Gst: -, Gst-Nvn: -, Nvn-Le: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Boden C) - Luleå | Konsultation | N: 19354-2406 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4200
4200 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-27 22:30 | 2024-05-28 03:30 | Periodisk | Bdn, Sän, Svt, Sby, Sus, Gst, Nvn, Le |  | Bdn-Sän: -, Sän-Svt: -, Svt-Sby: -, Sby-Sus: -, Sus-Gst: -, Gst-Nvn: -, Nvn-Le: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Boden C) - Luleå | Konsultation | N: 19354-2406 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4200
4200 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-25 22:30 | 2024-04-26 03:30 | Periodisk | Bdn, Sän, Svt, Sby, Sus, Gst, Nvn, Le |  | Bdn-Sän: -, Sän-Svt: -, Svt-Sby: -, Sby-Sus: -, Sus-Gst: -, Gst-Nvn: -, Nvn-Le: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Boden C) - Luleå | Konsultation | N: 19354-2406 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4200
4200 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-22 22:30 | 2024-04-23 03:30 | Periodisk | Bdn, Sän, Svt, Sby, Sus, Gst, Nvn, Le |  | Bdn-Sän: -, Sän-Svt: -, Svt-Sby: -, Sby-Sus: -, Sus-Gst: -, Gst-Nvn: -, Nvn-Le: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Boden C) - Luleå | Konsultation | N: 19354-2406 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4200
4200 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-27 22:30 | 2024-09-28 03:30 | Periodisk | Bdn, Sän, Svt, Sby, Sus, Gst, Nvn, Le |  | Bdn-Sän: -, Sän-Svt: -, Svt-Sby: -, Sby-Sus: -, Sus-Gst: -, Gst-Nvn: -, Nvn-Le: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Boden C) - Luleå | Konsultation | N: 19354-2406 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4200
4201 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2023-12-10 00:00 | 2024-10-07 00:00 | Kontinuerlig | Gst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Gammelstads bangårdsförlängning | Konsultation | N: 6737-2400 | Trafikavbrott spår 3, 4, 5 fram till vecka 40 då samtliga spår ska vara farbara. Spår 1 och 2 kan trafikeras. Kombiterminalen nås via nya växlar från spår 1 och 2. | x | [5 empty] | x | x |  |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4201
4202 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-08 09:00 | 2024-10-08 15:00 |  | Nta, Bia, Skk, Trå, Slbk, Sen, Sårs, Hsy, Hän, Hnl, Hsd |  | Nta-Bia: E, Bia-Skk: E, Skk-Trå: E, Trå-Slbk: E, Slbk-Sen: E, Sen-Sårs: E, Sårs-Hsy: E, Hsy-Hän: E, Hän-Hnl: E, Hnl-Hsd: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Nacksta)-Härnösand, Gådetunneln, Härnösand-Hällenyland, Inläggning av växlar Solbacka | Konsultation | N:19327-2413, 19016-2400, 22744-2400 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4202
4202 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-13 09:00 | 2024-10-13 15:00 |  | Nta, Bia, Skk, Trå, Slbk, Sen, Sårs, Hsy, Hän, Hnl, Hsd |  | Nta-Bia: E, Bia-Skk: E, Skk-Trå: E, Trå-Slbk: E, Slbk-Sen: E, Sen-Sårs: E, Sårs-Hsy: E, Hsy-Hän: E, Hän-Hnl: E, Hnl-Hsd: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Nacksta)-Härnösand, Gådetunneln, Härnösand-Hällenyland, Inläggning av växlar Solbacka | Konsultation | N:19327-2413, 19016-2400, 22744-2400 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4202
4202 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-11 09:00 | 2024-10-11 15:00 |  | Nta, Bia, Skk, Trå, Slbk, Sen, Sårs, Hsy, Hän, Hnl, Hsd |  | Nta-Bia: E, Bia-Skk: E, Skk-Trå: E, Trå-Slbk: E, Slbk-Sen: E, Sen-Sårs: E, Sårs-Hsy: E, Hsy-Hän: E, Hän-Hnl: E, Hnl-Hsd: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Nacksta)-Härnösand, Gådetunneln, Härnösand-Hällenyland, Inläggning av växlar Solbacka | Konsultation | N:19327-2413, 19016-2400, 22744-2400 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4202
4202 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-06 09:00 | 2024-08-06 15:00 |  | Nta, Bia, Skk, Trå, Slbk, Sen, Sårs, Hsy, Hän, Hnl, Hsd |  | Nta-Bia: E, Bia-Skk: E, Skk-Trå: E, Trå-Slbk: E, Slbk-Sen: E, Sen-Sårs: E, Sårs-Hsy: E, Hsy-Hän: E, Hän-Hnl: E, Hnl-Hsd: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Nacksta)-Härnösand, Gådetunneln, Härnösand-Hällenyland, Inläggning av växlar Solbacka | Konsultation | N:19327-2413, 19016-2400, 22744-2400 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4202
4202 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-05 09:00 | 2024-08-05 15:00 |  | Nta, Bia, Skk, Trå, Slbk, Sen, Sårs, Hsy, Hän, Hnl, Hsd |  | Nta-Bia: E, Bia-Skk: E, Skk-Trå: E, Trå-Slbk: E, Slbk-Sen: E, Sen-Sårs: E, Sårs-Hsy: E, Hsy-Hän: E, Hän-Hnl: E, Hnl-Hsd: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Nacksta)-Härnösand, Gådetunneln, Härnösand-Hällenyland, Inläggning av växlar Solbacka | Konsultation | N:19327-2413, 19016-2400, 22744-2400 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4202
4202 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-18 09:00 | 2024-10-18 15:00 |  | Nta, Bia, Skk, Trå, Slbk, Sen, Sårs, Hsy, Hän, Hnl, Hsd |  | Nta-Bia: E, Bia-Skk: E, Skk-Trå: E, Trå-Slbk: E, Slbk-Sen: E, Sen-Sårs: E, Sårs-Hsy: E, Hsy-Hän: E, Hän-Hnl: E, Hnl-Hsd: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Nacksta)-Härnösand, Gådetunneln, Härnösand-Hällenyland, Inläggning av växlar Solbacka | Konsultation | N:19327-2413, 19016-2400, 22744-2400 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4202
4202 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-16 09:00 | 2024-10-16 15:00 |  | Nta, Bia, Skk, Trå, Slbk, Sen, Sårs, Hsy, Hän, Hnl, Hsd |  | Nta-Bia: E, Bia-Skk: E, Skk-Trå: E, Trå-Slbk: E, Slbk-Sen: E, Sen-Sårs: E, Sårs-Hsy: E, Hsy-Hän: E, Hän-Hnl: E, Hnl-Hsd: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Nacksta)-Härnösand, Gådetunneln, Härnösand-Hällenyland, Inläggning av växlar Solbacka | Konsultation | N:19327-2413, 19016-2400, 22744-2400 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4202
4202 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-15 09:00 | 2024-10-15 15:00 |  | Nta, Bia, Skk, Trå, Slbk, Sen, Sårs, Hsy, Hän, Hnl, Hsd |  | Nta-Bia: E, Bia-Skk: E, Skk-Trå: E, Trå-Slbk: E, Slbk-Sen: E, Sen-Sårs: E, Sårs-Hsy: E, Hsy-Hän: E, Hän-Hnl: E, Hnl-Hsd: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Nacksta)-Härnösand, Gådetunneln, Härnösand-Hällenyland, Inläggning av växlar Solbacka | Konsultation | N:19327-2413, 19016-2400, 22744-2400 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4202
4202 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-07 09:00 | 2024-10-07 15:00 |  | Nta, Bia, Skk, Trå, Slbk, Sen, Sårs, Hsy, Hän, Hnl, Hsd |  | Nta-Bia: E, Bia-Skk: E, Skk-Trå: E, Trå-Slbk: E, Slbk-Sen: E, Sen-Sårs: E, Sårs-Hsy: E, Hsy-Hän: E, Hän-Hnl: E, Hnl-Hsd: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Nacksta)-Härnösand, Gådetunneln, Härnösand-Hällenyland, Inläggning av växlar Solbacka | Konsultation | N:19327-2413, 19016-2400, 22744-2400 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4202
4202 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-07 09:00 | 2024-05-07 15:00 |  | Nta, Bia, Skk, Trå, Slbk, Sen, Sårs, Hsy, Hän, Hnl, Hsd |  | Nta-Bia: E, Bia-Skk: E, Skk-Trå: E, Trå-Slbk: E, Slbk-Sen: E, Sen-Sårs: E, Sårs-Hsy: E, Hsy-Hän: E, Hän-Hnl: E, Hnl-Hsd: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Nacksta)-Härnösand, Gådetunneln, Härnösand-Hällenyland, Inläggning av växlar Solbacka | Konsultation | N:19327-2413, 19016-2400, 22744-2400 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4202
4202 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-09 09:00 | 2024-05-09 15:00 |  | Nta, Bia, Skk, Trå, Slbk, Sen, Sårs, Hsy, Hän, Hnl, Hsd |  | Nta-Bia: E, Bia-Skk: E, Skk-Trå: E, Trå-Slbk: E, Slbk-Sen: E, Sen-Sårs: E, Sårs-Hsy: E, Hsy-Hän: E, Hän-Hnl: E, Hnl-Hsd: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Nacksta)-Härnösand, Gådetunneln, Härnösand-Hällenyland, Inläggning av växlar Solbacka | Konsultation | N:19327-2413, 19016-2400, 22744-2400 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4202
4202 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-09 09:00 | 2024-08-09 15:00 |  | Nta, Bia, Skk, Trå, Slbk, Sen, Sårs, Hsy, Hän, Hnl, Hsd |  | Nta-Bia: E, Bia-Skk: E, Skk-Trå: E, Trå-Slbk: E, Slbk-Sen: E, Sen-Sårs: E, Sårs-Hsy: E, Hsy-Hän: E, Hän-Hnl: E, Hnl-Hsd: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Nacksta)-Härnösand, Gådetunneln, Härnösand-Hällenyland, Inläggning av växlar Solbacka | Konsultation | N:19327-2413, 19016-2400, 22744-2400 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4202
4202 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-09 09:00 | 2024-10-09 15:00 |  | Nta, Bia, Skk, Trå, Slbk, Sen, Sårs, Hsy, Hän, Hnl, Hsd |  | Nta-Bia: E, Bia-Skk: E, Skk-Trå: E, Trå-Slbk: E, Slbk-Sen: E, Sen-Sårs: E, Sårs-Hsy: E, Hsy-Hän: E, Hän-Hnl: E, Hnl-Hsd: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Nacksta)-Härnösand, Gådetunneln, Härnösand-Hällenyland, Inläggning av växlar Solbacka | Konsultation | N:19327-2413, 19016-2400, 22744-2400 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4202
4202 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-06 09:00 | 2024-05-06 15:00 |  | Nta, Bia, Skk, Trå, Slbk, Sen, Sårs, Hsy, Hän, Hnl, Hsd |  | Nta-Bia: E, Bia-Skk: E, Skk-Trå: E, Trå-Slbk: E, Slbk-Sen: E, Sen-Sårs: E, Sårs-Hsy: E, Hsy-Hän: E, Hän-Hnl: E, Hnl-Hsd: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Nacksta)-Härnösand, Gådetunneln, Härnösand-Hällenyland, Inläggning av växlar Solbacka | Konsultation | N:19327-2413, 19016-2400, 22744-2400 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4202
4202 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-14 09:00 | 2024-10-14 15:00 |  | Nta, Bia, Skk, Trå, Slbk, Sen, Sårs, Hsy, Hän, Hnl, Hsd |  | Nta-Bia: E, Bia-Skk: E, Skk-Trå: E, Trå-Slbk: E, Slbk-Sen: E, Sen-Sårs: E, Sårs-Hsy: E, Hsy-Hän: E, Hän-Hnl: E, Hnl-Hsd: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Nacksta)-Härnösand, Gådetunneln, Härnösand-Hällenyland, Inläggning av växlar Solbacka | Konsultation | N:19327-2413, 19016-2400, 22744-2400 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4202
4202 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-08 09:00 | 2024-08-08 15:00 |  | Nta, Bia, Skk, Trå, Slbk, Sen, Sårs, Hsy, Hän, Hnl, Hsd |  | Nta-Bia: E, Bia-Skk: E, Skk-Trå: E, Trå-Slbk: E, Slbk-Sen: E, Sen-Sårs: E, Sårs-Hsy: E, Hsy-Hän: E, Hän-Hnl: E, Hnl-Hsd: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Nacksta)-Härnösand, Gådetunneln, Härnösand-Hällenyland, Inläggning av växlar Solbacka | Konsultation | N:19327-2413, 19016-2400, 22744-2400 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4202
4202 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-10 09:00 | 2024-05-10 15:00 |  | Nta, Bia, Skk, Trå, Slbk, Sen, Sårs, Hsy, Hän, Hnl, Hsd |  | Nta-Bia: E, Bia-Skk: E, Skk-Trå: E, Trå-Slbk: E, Slbk-Sen: E, Sen-Sårs: E, Sårs-Hsy: E, Hsy-Hän: E, Hän-Hnl: E, Hnl-Hsd: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Nacksta)-Härnösand, Gådetunneln, Härnösand-Hällenyland, Inläggning av växlar Solbacka | Konsultation | N:19327-2413, 19016-2400, 22744-2400 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4202
4202 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-17 09:00 | 2024-10-17 15:00 |  | Nta, Bia, Skk, Trå, Slbk, Sen, Sårs, Hsy, Hän, Hnl, Hsd |  | Nta-Bia: E, Bia-Skk: E, Skk-Trå: E, Trå-Slbk: E, Slbk-Sen: E, Sen-Sårs: E, Sårs-Hsy: E, Hsy-Hän: E, Hän-Hnl: E, Hnl-Hsd: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Nacksta)-Härnösand, Gådetunneln, Härnösand-Hällenyland, Inläggning av växlar Solbacka | Konsultation | N:19327-2413, 19016-2400, 22744-2400 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4202
4202 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-08 09:00 | 2024-05-08 15:00 |  | Nta, Bia, Skk, Trå, Slbk, Sen, Sårs, Hsy, Hän, Hnl, Hsd |  | Nta-Bia: E, Bia-Skk: E, Skk-Trå: E, Trå-Slbk: E, Slbk-Sen: E, Sen-Sårs: E, Sårs-Hsy: E, Hsy-Hän: E, Hän-Hnl: E, Hnl-Hsd: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Nacksta)-Härnösand, Gådetunneln, Härnösand-Hällenyland, Inläggning av växlar Solbacka | Konsultation | N:19327-2413, 19016-2400, 22744-2400 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4202
4202 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-10 09:00 | 2024-10-10 15:00 |  | Nta, Bia, Skk, Trå, Slbk, Sen, Sårs, Hsy, Hän, Hnl, Hsd |  | Nta-Bia: E, Bia-Skk: E, Skk-Trå: E, Trå-Slbk: E, Slbk-Sen: E, Sen-Sårs: E, Sårs-Hsy: E, Hsy-Hän: E, Hän-Hnl: E, Hnl-Hsd: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Nacksta)-Härnösand, Gådetunneln, Härnösand-Hällenyland, Inläggning av växlar Solbacka | Konsultation | N:19327-2413, 19016-2400, 22744-2400 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4202
4202 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-12 09:00 | 2024-10-12 15:00 |  | Nta, Bia, Skk, Trå, Slbk, Sen, Sårs, Hsy, Hän, Hnl, Hsd |  | Nta-Bia: E, Bia-Skk: E, Skk-Trå: E, Trå-Slbk: E, Slbk-Sen: E, Sen-Sårs: E, Sårs-Hsy: E, Hsy-Hän: E, Hän-Hnl: E, Hnl-Hsd: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Nacksta)-Härnösand, Gådetunneln, Härnösand-Hällenyland, Inläggning av växlar Solbacka | Konsultation | N:19327-2413, 19016-2400, 22744-2400 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4202
4202 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-07 09:00 | 2024-08-07 15:00 |  | Nta, Bia, Skk, Trå, Slbk, Sen, Sårs, Hsy, Hän, Hnl, Hsd |  | Nta-Bia: E, Bia-Skk: E, Skk-Trå: E, Trå-Slbk: E, Slbk-Sen: E, Sen-Sårs: E, Sårs-Hsy: E, Hsy-Hän: E, Hän-Hnl: E, Hnl-Hsd: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Nacksta)-Härnösand, Gådetunneln, Härnösand-Hällenyland, Inläggning av växlar Solbacka | Konsultation | N:19327-2413, 19016-2400, 22744-2400 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4202
4203 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-30 23:00 | 2024-08-31 05:00 | Periodisk | Fgc, Äbg, Vso, Brh, Rmn, Shr, Hh, Kbä |  | Fgc-Äbg: E, Äbg-Vso: E, Vso-Brh: E, Brh-Rmn: E, Rmn-Shr: -, Shr-Hh: E, Hh-Kbä: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Fagersta C) - Brattheden | Konsultation | Ö: 19654-2407, 19654-2408 | Nm måndagar är tiderna 23-04, resterande dagar är tiderna 00-05 Samtidigt som TCR 4192 | x | [7 empty] | x |  | x | x |  |  | x | x | [6 empty] | 4203
4203 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-24 23:00 | 2024-08-25 05:00 | Periodisk | Fgc, Äbg, Vso, Brh, Rmn, Shr, Hh, Kbä |  | Fgc-Äbg: E, Äbg-Vso: E, Vso-Brh: E, Brh-Rmn: E, Rmn-Shr: -, Shr-Hh: E, Hh-Kbä: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Fagersta C) - Brattheden | Konsultation | Ö: 19654-2407, 19654-2408 | Nm måndagar är tiderna 23-04, resterande dagar är tiderna 00-05 Samtidigt som TCR 4192 | x | [7 empty] | x |  | x | x |  |  | x | x | [6 empty] | 4203
4203 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-22 23:00 | 2024-08-23 05:00 | Periodisk | Fgc, Äbg, Vso, Brh, Rmn, Shr, Hh, Kbä |  | Fgc-Äbg: E, Äbg-Vso: E, Vso-Brh: E, Brh-Rmn: E, Rmn-Shr: -, Shr-Hh: E, Hh-Kbä: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Fagersta C) - Brattheden | Konsultation | Ö: 19654-2407, 19654-2408 | Nm måndagar är tiderna 23-04, resterande dagar är tiderna 00-05 Samtidigt som TCR 4192 | x | [7 empty] | x |  | x | x |  |  | x | x | [6 empty] | 4203
4203 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-26 23:00 | 2024-08-27 05:00 | Periodisk | Fgc, Äbg, Vso, Brh, Rmn, Shr, Hh, Kbä |  | Fgc-Äbg: E, Äbg-Vso: E, Vso-Brh: E, Brh-Rmn: E, Rmn-Shr: -, Shr-Hh: E, Hh-Kbä: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Fagersta C) - Brattheden | Konsultation | Ö: 19654-2407, 19654-2408 | Nm måndagar är tiderna 23-04, resterande dagar är tiderna 00-05 Samtidigt som TCR 4192 | x | [7 empty] | x |  | x | x |  |  | x | x | [6 empty] | 4203
4203 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-28 23:00 | 2024-08-29 05:00 | Periodisk | Fgc, Äbg, Vso, Brh, Rmn, Shr, Hh, Kbä |  | Fgc-Äbg: E, Äbg-Vso: E, Vso-Brh: E, Brh-Rmn: E, Rmn-Shr: -, Shr-Hh: E, Hh-Kbä: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Fagersta C) - Brattheden | Konsultation | Ö: 19654-2407, 19654-2408 | Nm måndagar är tiderna 23-04, resterande dagar är tiderna 00-05 Samtidigt som TCR 4192 | x | [7 empty] | x |  | x | x |  |  | x | x | [6 empty] | 4203
4203 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-24 23:00 | 2024-03-25 05:00 | Periodisk | Fgc, Äbg, Vso, Brh, Rmn, Shr, Hh, Kbä |  | Fgc-Äbg: E, Äbg-Vso: E, Vso-Brh: E, Brh-Rmn: E, Rmn-Shr: -, Shr-Hh: E, Hh-Kbä: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Fagersta C) - Brattheden | Konsultation | Ö: 19654-2407, 19654-2408 | Nm måndagar är tiderna 23-04, resterande dagar är tiderna 00-05 Samtidigt som TCR 4192 | x | [7 empty] | x |  | x | x |  |  | x | x | [6 empty] | 4203
4203 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-23 23:00 | 2024-08-24 05:00 | Periodisk | Fgc, Äbg, Vso, Brh, Rmn, Shr, Hh, Kbä |  | Fgc-Äbg: E, Äbg-Vso: E, Vso-Brh: E, Brh-Rmn: E, Rmn-Shr: -, Shr-Hh: E, Hh-Kbä: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Fagersta C) - Brattheden | Konsultation | Ö: 19654-2407, 19654-2408 | Nm måndagar är tiderna 23-04, resterande dagar är tiderna 00-05 Samtidigt som TCR 4192 | x | [7 empty] | x |  | x | x |  |  | x | x | [6 empty] | 4203
4203 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-28 23:00 | 2024-03-29 05:00 | Periodisk | Fgc, Äbg, Vso, Brh, Rmn, Shr, Hh, Kbä |  | Fgc-Äbg: E, Äbg-Vso: E, Vso-Brh: E, Brh-Rmn: E, Rmn-Shr: -, Shr-Hh: E, Hh-Kbä: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Fagersta C) - Brattheden | Konsultation | Ö: 19654-2407, 19654-2408 | Nm måndagar är tiderna 23-04, resterande dagar är tiderna 00-05 Samtidigt som TCR 4192 | x | [7 empty] | x |  | x | x |  |  | x | x | [6 empty] | 4203
4203 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-23 23:00 | 2024-06-24 05:00 | Periodisk | Fgc, Äbg, Vso, Brh, Rmn, Shr, Hh, Kbä |  | Fgc-Äbg: E, Äbg-Vso: E, Vso-Brh: E, Brh-Rmn: E, Rmn-Shr: -, Shr-Hh: E, Hh-Kbä: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Fagersta C) - Brattheden | Konsultation | Ö: 19654-2407, 19654-2408 | Nm måndagar är tiderna 23-04, resterande dagar är tiderna 00-05 Samtidigt som TCR 4192 | x | [7 empty] | x |  | x | x |  |  | x | x | [6 empty] | 4203
4203 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-25 23:00 | 2024-06-26 05:00 | Periodisk | Fgc, Äbg, Vso, Brh, Rmn, Shr, Hh, Kbä |  | Fgc-Äbg: E, Äbg-Vso: E, Vso-Brh: E, Brh-Rmn: E, Rmn-Shr: -, Shr-Hh: E, Hh-Kbä: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Fagersta C) - Brattheden | Konsultation | Ö: 19654-2407, 19654-2408 | Nm måndagar är tiderna 23-04, resterande dagar är tiderna 00-05 Samtidigt som TCR 4192 | x | [7 empty] | x |  | x | x |  |  | x | x | [6 empty] | 4203
4203 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-30 23:00 | 2024-03-31 05:00 | Periodisk | Fgc, Äbg, Vso, Brh, Rmn, Shr, Hh, Kbä |  | Fgc-Äbg: E, Äbg-Vso: E, Vso-Brh: E, Brh-Rmn: E, Rmn-Shr: -, Shr-Hh: E, Hh-Kbä: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Fagersta C) - Brattheden | Konsultation | Ö: 19654-2407, 19654-2408 | Nm måndagar är tiderna 23-04, resterande dagar är tiderna 00-05 Samtidigt som TCR 4192 | x | [7 empty] | x |  | x | x |  |  | x | x | [6 empty] | 4203
4203 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-29 23:00 | 2024-03-30 05:00 | Periodisk | Fgc, Äbg, Vso, Brh, Rmn, Shr, Hh, Kbä |  | Fgc-Äbg: E, Äbg-Vso: E, Vso-Brh: E, Brh-Rmn: E, Rmn-Shr: -, Shr-Hh: E, Hh-Kbä: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Fagersta C) - Brattheden | Konsultation | Ö: 19654-2407, 19654-2408 | Nm måndagar är tiderna 23-04, resterande dagar är tiderna 00-05 Samtidigt som TCR 4192 | x | [7 empty] | x |  | x | x |  |  | x | x | [6 empty] | 4203
4203 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-27 23:00 | 2024-03-28 05:00 | Periodisk | Fgc, Äbg, Vso, Brh, Rmn, Shr, Hh, Kbä |  | Fgc-Äbg: E, Äbg-Vso: E, Vso-Brh: E, Brh-Rmn: E, Rmn-Shr: -, Shr-Hh: E, Hh-Kbä: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Fagersta C) - Brattheden | Konsultation | Ö: 19654-2407, 19654-2408 | Nm måndagar är tiderna 23-04, resterande dagar är tiderna 00-05 Samtidigt som TCR 4192 | x | [7 empty] | x |  | x | x |  |  | x | x | [6 empty] | 4203
4203 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-24 23:00 | 2024-06-25 05:00 | Periodisk | Fgc, Äbg, Vso, Brh, Rmn, Shr, Hh, Kbä |  | Fgc-Äbg: E, Äbg-Vso: E, Vso-Brh: E, Brh-Rmn: E, Rmn-Shr: -, Shr-Hh: E, Hh-Kbä: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Fagersta C) - Brattheden | Konsultation | Ö: 19654-2407, 19654-2408 | Nm måndagar är tiderna 23-04, resterande dagar är tiderna 00-05 Samtidigt som TCR 4192 | x | [7 empty] | x |  | x | x |  |  | x | x | [6 empty] | 4203
4203 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-25 23:00 | 2024-03-26 05:00 | Periodisk | Fgc, Äbg, Vso, Brh, Rmn, Shr, Hh, Kbä |  | Fgc-Äbg: E, Äbg-Vso: E, Vso-Brh: E, Brh-Rmn: E, Rmn-Shr: -, Shr-Hh: E, Hh-Kbä: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Fagersta C) - Brattheden | Konsultation | Ö: 19654-2407, 19654-2408 | Nm måndagar är tiderna 23-04, resterande dagar är tiderna 00-05 Samtidigt som TCR 4192 | x | [7 empty] | x |  | x | x |  |  | x | x | [6 empty] | 4203
4203 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-31 23:00 | 2024-09-01 05:00 | Periodisk | Fgc, Äbg, Vso, Brh, Rmn, Shr, Hh, Kbä |  | Fgc-Äbg: E, Äbg-Vso: E, Vso-Brh: E, Brh-Rmn: E, Rmn-Shr: -, Shr-Hh: E, Hh-Kbä: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Fagersta C) - Brattheden | Konsultation | Ö: 19654-2407, 19654-2408 | Nm måndagar är tiderna 23-04, resterande dagar är tiderna 00-05 Samtidigt som TCR 4192 | x | [7 empty] | x |  | x | x |  |  | x | x | [6 empty] | 4203
4203 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-20 23:00 | 2024-08-21 05:00 | Periodisk | Fgc, Äbg, Vso, Brh, Rmn, Shr, Hh, Kbä |  | Fgc-Äbg: E, Äbg-Vso: E, Vso-Brh: E, Brh-Rmn: E, Rmn-Shr: -, Shr-Hh: E, Hh-Kbä: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Fagersta C) - Brattheden | Konsultation | Ö: 19654-2407, 19654-2408 | Nm måndagar är tiderna 23-04, resterande dagar är tiderna 00-05 Samtidigt som TCR 4192 | x | [7 empty] | x |  | x | x |  |  | x | x | [6 empty] | 4203
4203 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-27 23:00 | 2024-08-28 05:00 | Periodisk | Fgc, Äbg, Vso, Brh, Rmn, Shr, Hh, Kbä |  | Fgc-Äbg: E, Äbg-Vso: E, Vso-Brh: E, Brh-Rmn: E, Rmn-Shr: -, Shr-Hh: E, Hh-Kbä: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Fagersta C) - Brattheden | Konsultation | Ö: 19654-2407, 19654-2408 | Nm måndagar är tiderna 23-04, resterande dagar är tiderna 00-05 Samtidigt som TCR 4192 | x | [7 empty] | x |  | x | x |  |  | x | x | [6 empty] | 4203
4203 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-26 23:00 | 2024-06-27 05:00 | Periodisk | Fgc, Äbg, Vso, Brh, Rmn, Shr, Hh, Kbä |  | Fgc-Äbg: E, Äbg-Vso: E, Vso-Brh: E, Brh-Rmn: E, Rmn-Shr: -, Shr-Hh: E, Hh-Kbä: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Fagersta C) - Brattheden | Konsultation | Ö: 19654-2407, 19654-2408 | Nm måndagar är tiderna 23-04, resterande dagar är tiderna 00-05 Samtidigt som TCR 4192 | x | [7 empty] | x |  | x | x |  |  | x | x | [6 empty] | 4203
4203 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-18 23:00 | 2024-08-19 05:00 | Periodisk | Fgc, Äbg, Vso, Brh, Rmn, Shr, Hh, Kbä |  | Fgc-Äbg: E, Äbg-Vso: E, Vso-Brh: E, Brh-Rmn: E, Rmn-Shr: -, Shr-Hh: E, Hh-Kbä: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Fagersta C) - Brattheden | Konsultation | Ö: 19654-2407, 19654-2408 | Nm måndagar är tiderna 23-04, resterande dagar är tiderna 00-05 Samtidigt som TCR 4192 | x | [7 empty] | x |  | x | x |  |  | x | x | [6 empty] | 4203
4203 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-21 23:00 | 2024-08-22 05:00 | Periodisk | Fgc, Äbg, Vso, Brh, Rmn, Shr, Hh, Kbä |  | Fgc-Äbg: E, Äbg-Vso: E, Vso-Brh: E, Brh-Rmn: E, Rmn-Shr: -, Shr-Hh: E, Hh-Kbä: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Fagersta C) - Brattheden | Konsultation | Ö: 19654-2407, 19654-2408 | Nm måndagar är tiderna 23-04, resterande dagar är tiderna 00-05 Samtidigt som TCR 4192 | x | [7 empty] | x |  | x | x |  |  | x | x | [6 empty] | 4203
4203 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-27 23:00 | 2024-06-28 05:00 | Periodisk | Fgc, Äbg, Vso, Brh, Rmn, Shr, Hh, Kbä |  | Fgc-Äbg: E, Äbg-Vso: E, Vso-Brh: E, Brh-Rmn: E, Rmn-Shr: -, Shr-Hh: E, Hh-Kbä: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Fagersta C) - Brattheden | Konsultation | Ö: 19654-2407, 19654-2408 | Nm måndagar är tiderna 23-04, resterande dagar är tiderna 00-05 Samtidigt som TCR 4192 | x | [7 empty] | x |  | x | x |  |  | x | x | [6 empty] | 4203
4203 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-29 23:00 | 2024-08-30 05:00 | Periodisk | Fgc, Äbg, Vso, Brh, Rmn, Shr, Hh, Kbä |  | Fgc-Äbg: E, Äbg-Vso: E, Vso-Brh: E, Brh-Rmn: E, Rmn-Shr: -, Shr-Hh: E, Hh-Kbä: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Fagersta C) - Brattheden | Konsultation | Ö: 19654-2407, 19654-2408 | Nm måndagar är tiderna 23-04, resterande dagar är tiderna 00-05 Samtidigt som TCR 4192 | x | [7 empty] | x |  | x | x |  |  | x | x | [6 empty] | 4203
4203 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-19 23:00 | 2024-08-20 05:00 | Periodisk | Fgc, Äbg, Vso, Brh, Rmn, Shr, Hh, Kbä |  | Fgc-Äbg: E, Äbg-Vso: E, Vso-Brh: E, Brh-Rmn: E, Rmn-Shr: -, Shr-Hh: E, Hh-Kbä: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Fagersta C) - Brattheden | Konsultation | Ö: 19654-2407, 19654-2408 | Nm måndagar är tiderna 23-04, resterande dagar är tiderna 00-05 Samtidigt som TCR 4192 | x | [7 empty] | x |  | x | x |  |  | x | x | [6 empty] | 4203
4203 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-26 23:00 | 2024-03-27 05:00 | Periodisk | Fgc, Äbg, Vso, Brh, Rmn, Shr, Hh, Kbä |  | Fgc-Äbg: E, Äbg-Vso: E, Vso-Brh: E, Brh-Rmn: E, Rmn-Shr: -, Shr-Hh: E, Hh-Kbä: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Fagersta C) - Brattheden | Konsultation | Ö: 19654-2407, 19654-2408 | Nm måndagar är tiderna 23-04, resterande dagar är tiderna 00-05 Samtidigt som TCR 4192 | x | [7 empty] | x |  | x | x |  |  | x | x | [6 empty] | 4203
4203 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-25 23:00 | 2024-08-26 05:00 | Periodisk | Fgc, Äbg, Vso, Brh, Rmn, Shr, Hh, Kbä |  | Fgc-Äbg: E, Äbg-Vso: E, Vso-Brh: E, Brh-Rmn: E, Rmn-Shr: -, Shr-Hh: E, Hh-Kbä: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Fagersta C) - Brattheden | Konsultation | Ö: 19654-2407, 19654-2408 | Nm måndagar är tiderna 23-04, resterande dagar är tiderna 00-05 Samtidigt som TCR 4192 | x | [7 empty] | x |  | x | x |  |  | x | x | [6 empty] | 4203
4204 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-28 22:00 | 2024-06-29 07:00 | Periodisk | Fgc, Äbg, Vso, Brh, Rmn, Shr, Hh, Kbä |  | Fgc-Äbg: E, Äbg-Vso: E, Vso-Brh: E, Brh-Rmn: E, Rmn-Shr: -, Shr-Hh: E, Hh-Kbä: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Fagersta C) - Brattheden | Konsultation | Ö: 19654-2407, 19654-2408 | NmL 00-07, NmS 22-06 Hör ihop med TCR 4203 | [8 empty] | x |  | x | x |  |  | x | x | [6 empty] | 4204
4204 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-29 22:00 | 2024-06-30 07:00 | Periodisk | Fgc, Äbg, Vso, Brh, Rmn, Shr, Hh, Kbä |  | Fgc-Äbg: E, Äbg-Vso: E, Vso-Brh: E, Brh-Rmn: E, Rmn-Shr: -, Shr-Hh: E, Hh-Kbä: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Fagersta C) - Brattheden | Konsultation | Ö: 19654-2407, 19654-2408 | NmL 00-07, NmS 22-06 Hör ihop med TCR 4203 | [8 empty] | x |  | x | x |  |  | x | x | [6 empty] | 4204
4205 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-06 00:00 | 2024-06-06 05:00 | Periodisk | Et, Kju, Bva, Häd, Sgs, Mby, Gru, Lg, Ryb, Nkv |  | Et-Kju: E, Kju-Bva: E, Bva-Häd: E, Häd-Sgs: E,N,U, Sgs-Mby: E, Mby-Gru: E, Gru-Lg: E, Lg-Ryb: E,N,U, Ryb-Nkv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Trafikavbrott (Eskilstuna) - (Nykvarn) Ej tågplaneanpassade servicefönster | Konsultation | Ö:19661-2401 | Ej tågplaneanpassade servicefönster Banarbetsveckor: 2 veckor vår och höst med 5 timmar sammanhängande timmar natt. OBS! Får ej tas ut samtidigt som objekt 1916 (Nykvarn) - (Södertälje Syd Övre) | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | 4205
4205 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-13 00:00 | 2024-09-13 05:00 | Periodisk | Et, Kju, Bva, Häd, Sgs, Mby, Gru, Lg, Ryb, Nkv |  | Et-Kju: E, Kju-Bva: E, Bva-Häd: E, Häd-Sgs: E,N,U, Sgs-Mby: E, Mby-Gru: E, Gru-Lg: E, Lg-Ryb: E,N,U, Ryb-Nkv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Trafikavbrott (Eskilstuna) - (Nykvarn) Ej tågplaneanpassade servicefönster | Konsultation | Ö:19661-2401 | Ej tågplaneanpassade servicefönster Banarbetsveckor: 2 veckor vår och höst med 5 timmar sammanhängande timmar natt. OBS! Får ej tas ut samtidigt som objekt 1916 (Nykvarn) - (Södertälje Syd Övre) | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | 4205
4205 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-03 00:00 | 2024-06-03 05:00 | Periodisk | Et, Kju, Bva, Häd, Sgs, Mby, Gru, Lg, Ryb, Nkv |  | Et-Kju: E, Kju-Bva: E, Bva-Häd: E, Häd-Sgs: E,N,U, Sgs-Mby: E, Mby-Gru: E, Gru-Lg: E, Lg-Ryb: E,N,U, Ryb-Nkv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Trafikavbrott (Eskilstuna) - (Nykvarn) Ej tågplaneanpassade servicefönster | Konsultation | Ö:19661-2401 | Ej tågplaneanpassade servicefönster Banarbetsveckor: 2 veckor vår och höst med 5 timmar sammanhängande timmar natt. OBS! Får ej tas ut samtidigt som objekt 1916 (Nykvarn) - (Södertälje Syd Övre) | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | 4205
4205 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-31 00:00 | 2024-05-31 05:00 | Periodisk | Et, Kju, Bva, Häd, Sgs, Mby, Gru, Lg, Ryb, Nkv |  | Et-Kju: E, Kju-Bva: E, Bva-Häd: E, Häd-Sgs: E,N,U, Sgs-Mby: E, Mby-Gru: E, Gru-Lg: E, Lg-Ryb: E,N,U, Ryb-Nkv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Trafikavbrott (Eskilstuna) - (Nykvarn) Ej tågplaneanpassade servicefönster | Konsultation | Ö:19661-2401 | Ej tågplaneanpassade servicefönster Banarbetsveckor: 2 veckor vår och höst med 5 timmar sammanhängande timmar natt. OBS! Får ej tas ut samtidigt som objekt 1916 (Nykvarn) - (Södertälje Syd Övre) | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | 4205
4205 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-03 00:00 | 2024-09-03 05:00 | Periodisk | Et, Kju, Bva, Häd, Sgs, Mby, Gru, Lg, Ryb, Nkv |  | Et-Kju: E, Kju-Bva: E, Bva-Häd: E, Häd-Sgs: E,N,U, Sgs-Mby: E, Mby-Gru: E, Gru-Lg: E, Lg-Ryb: E,N,U, Ryb-Nkv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Trafikavbrott (Eskilstuna) - (Nykvarn) Ej tågplaneanpassade servicefönster | Konsultation | Ö:19661-2401 | Ej tågplaneanpassade servicefönster Banarbetsveckor: 2 veckor vår och höst med 5 timmar sammanhängande timmar natt. OBS! Får ej tas ut samtidigt som objekt 1916 (Nykvarn) - (Södertälje Syd Övre) | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | 4205
4205 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-27 00:00 | 2024-05-27 05:00 | Periodisk | Et, Kju, Bva, Häd, Sgs, Mby, Gru, Lg, Ryb, Nkv |  | Et-Kju: E, Kju-Bva: E, Bva-Häd: E, Häd-Sgs: E,N,U, Sgs-Mby: E, Mby-Gru: E, Gru-Lg: E, Lg-Ryb: E,N,U, Ryb-Nkv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Trafikavbrott (Eskilstuna) - (Nykvarn) Ej tågplaneanpassade servicefönster | Konsultation | Ö:19661-2401 | Ej tågplaneanpassade servicefönster Banarbetsveckor: 2 veckor vår och höst med 5 timmar sammanhängande timmar natt. OBS! Får ej tas ut samtidigt som objekt 1916 (Nykvarn) - (Södertälje Syd Övre) | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | 4205
4205 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-29 00:00 | 2024-05-29 05:00 | Periodisk | Et, Kju, Bva, Häd, Sgs, Mby, Gru, Lg, Ryb, Nkv |  | Et-Kju: E, Kju-Bva: E, Bva-Häd: E, Häd-Sgs: E,N,U, Sgs-Mby: E, Mby-Gru: E, Gru-Lg: E, Lg-Ryb: E,N,U, Ryb-Nkv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Trafikavbrott (Eskilstuna) - (Nykvarn) Ej tågplaneanpassade servicefönster | Konsultation | Ö:19661-2401 | Ej tågplaneanpassade servicefönster Banarbetsveckor: 2 veckor vår och höst med 5 timmar sammanhängande timmar natt. OBS! Får ej tas ut samtidigt som objekt 1916 (Nykvarn) - (Södertälje Syd Övre) | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | 4205
4205 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-05 00:00 | 2024-09-05 05:00 | Periodisk | Et, Kju, Bva, Häd, Sgs, Mby, Gru, Lg, Ryb, Nkv |  | Et-Kju: E, Kju-Bva: E, Bva-Häd: E, Häd-Sgs: E,N,U, Sgs-Mby: E, Mby-Gru: E, Gru-Lg: E, Lg-Ryb: E,N,U, Ryb-Nkv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Trafikavbrott (Eskilstuna) - (Nykvarn) Ej tågplaneanpassade servicefönster | Konsultation | Ö:19661-2401 | Ej tågplaneanpassade servicefönster Banarbetsveckor: 2 veckor vår och höst med 5 timmar sammanhängande timmar natt. OBS! Får ej tas ut samtidigt som objekt 1916 (Nykvarn) - (Södertälje Syd Övre) | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | 4205
4205 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-02 00:00 | 2024-06-02 05:00 | Periodisk | Et, Kju, Bva, Häd, Sgs, Mby, Gru, Lg, Ryb, Nkv |  | Et-Kju: E, Kju-Bva: E, Bva-Häd: E, Häd-Sgs: E,N,U, Sgs-Mby: E, Mby-Gru: E, Gru-Lg: E, Lg-Ryb: E,N,U, Ryb-Nkv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Trafikavbrott (Eskilstuna) - (Nykvarn) Ej tågplaneanpassade servicefönster | Konsultation | Ö:19661-2401 | Ej tågplaneanpassade servicefönster Banarbetsveckor: 2 veckor vår och höst med 5 timmar sammanhängande timmar natt. OBS! Får ej tas ut samtidigt som objekt 1916 (Nykvarn) - (Södertälje Syd Övre) | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | 4205
4205 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-11 00:00 | 2024-09-11 05:00 | Periodisk | Et, Kju, Bva, Häd, Sgs, Mby, Gru, Lg, Ryb, Nkv |  | Et-Kju: E, Kju-Bva: E, Bva-Häd: E, Häd-Sgs: E,N,U, Sgs-Mby: E, Mby-Gru: E, Gru-Lg: E, Lg-Ryb: E,N,U, Ryb-Nkv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Trafikavbrott (Eskilstuna) - (Nykvarn) Ej tågplaneanpassade servicefönster | Konsultation | Ö:19661-2401 | Ej tågplaneanpassade servicefönster Banarbetsveckor: 2 veckor vår och höst med 5 timmar sammanhängande timmar natt. OBS! Får ej tas ut samtidigt som objekt 1916 (Nykvarn) - (Södertälje Syd Övre) | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | 4205
4205 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-09 00:00 | 2024-09-09 05:00 | Periodisk | Et, Kju, Bva, Häd, Sgs, Mby, Gru, Lg, Ryb, Nkv |  | Et-Kju: E, Kju-Bva: E, Bva-Häd: E, Häd-Sgs: E,N,U, Sgs-Mby: E, Mby-Gru: E, Gru-Lg: E, Lg-Ryb: E,N,U, Ryb-Nkv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Trafikavbrott (Eskilstuna) - (Nykvarn) Ej tågplaneanpassade servicefönster | Konsultation | Ö:19661-2401 | Ej tågplaneanpassade servicefönster Banarbetsveckor: 2 veckor vår och höst med 5 timmar sammanhängande timmar natt. OBS! Får ej tas ut samtidigt som objekt 1916 (Nykvarn) - (Södertälje Syd Övre) | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | 4205
4205 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-02 00:00 | 2024-09-02 05:00 | Periodisk | Et, Kju, Bva, Häd, Sgs, Mby, Gru, Lg, Ryb, Nkv |  | Et-Kju: E, Kju-Bva: E, Bva-Häd: E, Häd-Sgs: E,N,U, Sgs-Mby: E, Mby-Gru: E, Gru-Lg: E, Lg-Ryb: E,N,U, Ryb-Nkv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Trafikavbrott (Eskilstuna) - (Nykvarn) Ej tågplaneanpassade servicefönster | Konsultation | Ö:19661-2401 | Ej tågplaneanpassade servicefönster Banarbetsveckor: 2 veckor vår och höst med 5 timmar sammanhängande timmar natt. OBS! Får ej tas ut samtidigt som objekt 1916 (Nykvarn) - (Södertälje Syd Övre) | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | 4205
4205 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-04 00:00 | 2024-09-04 05:00 | Periodisk | Et, Kju, Bva, Häd, Sgs, Mby, Gru, Lg, Ryb, Nkv |  | Et-Kju: E, Kju-Bva: E, Bva-Häd: E, Häd-Sgs: E,N,U, Sgs-Mby: E, Mby-Gru: E, Gru-Lg: E, Lg-Ryb: E,N,U, Ryb-Nkv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Trafikavbrott (Eskilstuna) - (Nykvarn) Ej tågplaneanpassade servicefönster | Konsultation | Ö:19661-2401 | Ej tågplaneanpassade servicefönster Banarbetsveckor: 2 veckor vår och höst med 5 timmar sammanhängande timmar natt. OBS! Får ej tas ut samtidigt som objekt 1916 (Nykvarn) - (Södertälje Syd Övre) | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | 4205
4205 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-06 00:00 | 2024-09-06 05:00 | Periodisk | Et, Kju, Bva, Häd, Sgs, Mby, Gru, Lg, Ryb, Nkv |  | Et-Kju: E, Kju-Bva: E, Bva-Häd: E, Häd-Sgs: E,N,U, Sgs-Mby: E, Mby-Gru: E, Gru-Lg: E, Lg-Ryb: E,N,U, Ryb-Nkv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Trafikavbrott (Eskilstuna) - (Nykvarn) Ej tågplaneanpassade servicefönster | Konsultation | Ö:19661-2401 | Ej tågplaneanpassade servicefönster Banarbetsveckor: 2 veckor vår och höst med 5 timmar sammanhängande timmar natt. OBS! Får ej tas ut samtidigt som objekt 1916 (Nykvarn) - (Södertälje Syd Övre) | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | 4205
4205 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-30 00:00 | 2024-05-30 05:00 | Periodisk | Et, Kju, Bva, Häd, Sgs, Mby, Gru, Lg, Ryb, Nkv |  | Et-Kju: E, Kju-Bva: E, Bva-Häd: E, Häd-Sgs: E,N,U, Sgs-Mby: E, Mby-Gru: E, Gru-Lg: E, Lg-Ryb: E,N,U, Ryb-Nkv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Trafikavbrott (Eskilstuna) - (Nykvarn) Ej tågplaneanpassade servicefönster | Konsultation | Ö:19661-2401 | Ej tågplaneanpassade servicefönster Banarbetsveckor: 2 veckor vår och höst med 5 timmar sammanhängande timmar natt. OBS! Får ej tas ut samtidigt som objekt 1916 (Nykvarn) - (Södertälje Syd Övre) | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | 4205
4205 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-07 00:00 | 2024-06-07 05:00 | Periodisk | Et, Kju, Bva, Häd, Sgs, Mby, Gru, Lg, Ryb, Nkv |  | Et-Kju: E, Kju-Bva: E, Bva-Häd: E, Häd-Sgs: E,N,U, Sgs-Mby: E, Mby-Gru: E, Gru-Lg: E, Lg-Ryb: E,N,U, Ryb-Nkv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Trafikavbrott (Eskilstuna) - (Nykvarn) Ej tågplaneanpassade servicefönster | Konsultation | Ö:19661-2401 | Ej tågplaneanpassade servicefönster Banarbetsveckor: 2 veckor vår och höst med 5 timmar sammanhängande timmar natt. OBS! Får ej tas ut samtidigt som objekt 1916 (Nykvarn) - (Södertälje Syd Övre) | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | 4205
4205 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-01 00:00 | 2024-06-01 05:00 | Periodisk | Et, Kju, Bva, Häd, Sgs, Mby, Gru, Lg, Ryb, Nkv |  | Et-Kju: E, Kju-Bva: E, Bva-Häd: E, Häd-Sgs: E,N,U, Sgs-Mby: E, Mby-Gru: E, Gru-Lg: E, Lg-Ryb: E,N,U, Ryb-Nkv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Trafikavbrott (Eskilstuna) - (Nykvarn) Ej tågplaneanpassade servicefönster | Konsultation | Ö:19661-2401 | Ej tågplaneanpassade servicefönster Banarbetsveckor: 2 veckor vår och höst med 5 timmar sammanhängande timmar natt. OBS! Får ej tas ut samtidigt som objekt 1916 (Nykvarn) - (Södertälje Syd Övre) | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | 4205
4205 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-10 00:00 | 2024-09-10 05:00 | Periodisk | Et, Kju, Bva, Häd, Sgs, Mby, Gru, Lg, Ryb, Nkv |  | Et-Kju: E, Kju-Bva: E, Bva-Häd: E, Häd-Sgs: E,N,U, Sgs-Mby: E, Mby-Gru: E, Gru-Lg: E, Lg-Ryb: E,N,U, Ryb-Nkv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Trafikavbrott (Eskilstuna) - (Nykvarn) Ej tågplaneanpassade servicefönster | Konsultation | Ö:19661-2401 | Ej tågplaneanpassade servicefönster Banarbetsveckor: 2 veckor vår och höst med 5 timmar sammanhängande timmar natt. OBS! Får ej tas ut samtidigt som objekt 1916 (Nykvarn) - (Södertälje Syd Övre) | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | 4205
4205 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-28 00:00 | 2024-05-28 05:00 | Periodisk | Et, Kju, Bva, Häd, Sgs, Mby, Gru, Lg, Ryb, Nkv |  | Et-Kju: E, Kju-Bva: E, Bva-Häd: E, Häd-Sgs: E,N,U, Sgs-Mby: E, Mby-Gru: E, Gru-Lg: E, Lg-Ryb: E,N,U, Ryb-Nkv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Trafikavbrott (Eskilstuna) - (Nykvarn) Ej tågplaneanpassade servicefönster | Konsultation | Ö:19661-2401 | Ej tågplaneanpassade servicefönster Banarbetsveckor: 2 veckor vår och höst med 5 timmar sammanhängande timmar natt. OBS! Får ej tas ut samtidigt som objekt 1916 (Nykvarn) - (Södertälje Syd Övre) | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | 4205
4205 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-14 00:00 | 2024-09-14 05:00 | Periodisk | Et, Kju, Bva, Häd, Sgs, Mby, Gru, Lg, Ryb, Nkv |  | Et-Kju: E, Kju-Bva: E, Bva-Häd: E, Häd-Sgs: E,N,U, Sgs-Mby: E, Mby-Gru: E, Gru-Lg: E, Lg-Ryb: E,N,U, Ryb-Nkv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Trafikavbrott (Eskilstuna) - (Nykvarn) Ej tågplaneanpassade servicefönster | Konsultation | Ö:19661-2401 | Ej tågplaneanpassade servicefönster Banarbetsveckor: 2 veckor vår och höst med 5 timmar sammanhängande timmar natt. OBS! Får ej tas ut samtidigt som objekt 1916 (Nykvarn) - (Södertälje Syd Övre) | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | 4205
4205 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-09 00:00 | 2024-06-09 05:00 | Periodisk | Et, Kju, Bva, Häd, Sgs, Mby, Gru, Lg, Ryb, Nkv |  | Et-Kju: E, Kju-Bva: E, Bva-Häd: E, Häd-Sgs: E,N,U, Sgs-Mby: E, Mby-Gru: E, Gru-Lg: E, Lg-Ryb: E,N,U, Ryb-Nkv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Trafikavbrott (Eskilstuna) - (Nykvarn) Ej tågplaneanpassade servicefönster | Konsultation | Ö:19661-2401 | Ej tågplaneanpassade servicefönster Banarbetsveckor: 2 veckor vår och höst med 5 timmar sammanhängande timmar natt. OBS! Får ej tas ut samtidigt som objekt 1916 (Nykvarn) - (Södertälje Syd Övre) | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | 4205
4205 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-08 00:00 | 2024-06-08 05:00 | Periodisk | Et, Kju, Bva, Häd, Sgs, Mby, Gru, Lg, Ryb, Nkv |  | Et-Kju: E, Kju-Bva: E, Bva-Häd: E, Häd-Sgs: E,N,U, Sgs-Mby: E, Mby-Gru: E, Gru-Lg: E, Lg-Ryb: E,N,U, Ryb-Nkv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Trafikavbrott (Eskilstuna) - (Nykvarn) Ej tågplaneanpassade servicefönster | Konsultation | Ö:19661-2401 | Ej tågplaneanpassade servicefönster Banarbetsveckor: 2 veckor vår och höst med 5 timmar sammanhängande timmar natt. OBS! Får ej tas ut samtidigt som objekt 1916 (Nykvarn) - (Södertälje Syd Övre) | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | 4205
4205 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-07 00:00 | 2024-09-07 05:00 | Periodisk | Et, Kju, Bva, Häd, Sgs, Mby, Gru, Lg, Ryb, Nkv |  | Et-Kju: E, Kju-Bva: E, Bva-Häd: E, Häd-Sgs: E,N,U, Sgs-Mby: E, Mby-Gru: E, Gru-Lg: E, Lg-Ryb: E,N,U, Ryb-Nkv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Trafikavbrott (Eskilstuna) - (Nykvarn) Ej tågplaneanpassade servicefönster | Konsultation | Ö:19661-2401 | Ej tågplaneanpassade servicefönster Banarbetsveckor: 2 veckor vår och höst med 5 timmar sammanhängande timmar natt. OBS! Får ej tas ut samtidigt som objekt 1916 (Nykvarn) - (Södertälje Syd Övre) | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | 4205
4205 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-04 00:00 | 2024-06-04 05:00 | Periodisk | Et, Kju, Bva, Häd, Sgs, Mby, Gru, Lg, Ryb, Nkv |  | Et-Kju: E, Kju-Bva: E, Bva-Häd: E, Häd-Sgs: E,N,U, Sgs-Mby: E, Mby-Gru: E, Gru-Lg: E, Lg-Ryb: E,N,U, Ryb-Nkv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Trafikavbrott (Eskilstuna) - (Nykvarn) Ej tågplaneanpassade servicefönster | Konsultation | Ö:19661-2401 | Ej tågplaneanpassade servicefönster Banarbetsveckor: 2 veckor vår och höst med 5 timmar sammanhängande timmar natt. OBS! Får ej tas ut samtidigt som objekt 1916 (Nykvarn) - (Södertälje Syd Övre) | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | 4205
4205 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-12 00:00 | 2024-09-12 05:00 | Periodisk | Et, Kju, Bva, Häd, Sgs, Mby, Gru, Lg, Ryb, Nkv |  | Et-Kju: E, Kju-Bva: E, Bva-Häd: E, Häd-Sgs: E,N,U, Sgs-Mby: E, Mby-Gru: E, Gru-Lg: E, Lg-Ryb: E,N,U, Ryb-Nkv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Trafikavbrott (Eskilstuna) - (Nykvarn) Ej tågplaneanpassade servicefönster | Konsultation | Ö:19661-2401 | Ej tågplaneanpassade servicefönster Banarbetsveckor: 2 veckor vår och höst med 5 timmar sammanhängande timmar natt. OBS! Får ej tas ut samtidigt som objekt 1916 (Nykvarn) - (Södertälje Syd Övre) | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | 4205
4205 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-15 00:00 | 2024-09-15 05:00 | Periodisk | Et, Kju, Bva, Häd, Sgs, Mby, Gru, Lg, Ryb, Nkv |  | Et-Kju: E, Kju-Bva: E, Bva-Häd: E, Häd-Sgs: E,N,U, Sgs-Mby: E, Mby-Gru: E, Gru-Lg: E, Lg-Ryb: E,N,U, Ryb-Nkv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Trafikavbrott (Eskilstuna) - (Nykvarn) Ej tågplaneanpassade servicefönster | Konsultation | Ö:19661-2401 | Ej tågplaneanpassade servicefönster Banarbetsveckor: 2 veckor vår och höst med 5 timmar sammanhängande timmar natt. OBS! Får ej tas ut samtidigt som objekt 1916 (Nykvarn) - (Södertälje Syd Övre) | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | 4205
4205 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-05 00:00 | 2024-06-05 05:00 | Periodisk | Et, Kju, Bva, Häd, Sgs, Mby, Gru, Lg, Ryb, Nkv |  | Et-Kju: E, Kju-Bva: E, Bva-Häd: E, Häd-Sgs: E,N,U, Sgs-Mby: E, Mby-Gru: E, Gru-Lg: E, Lg-Ryb: E,N,U, Ryb-Nkv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Trafikavbrott (Eskilstuna) - (Nykvarn) Ej tågplaneanpassade servicefönster | Konsultation | Ö:19661-2401 | Ej tågplaneanpassade servicefönster Banarbetsveckor: 2 veckor vår och höst med 5 timmar sammanhängande timmar natt. OBS! Får ej tas ut samtidigt som objekt 1916 (Nykvarn) - (Södertälje Syd Övre) | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | 4205
4205 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-08 00:00 | 2024-09-08 05:00 | Periodisk | Et, Kju, Bva, Häd, Sgs, Mby, Gru, Lg, Ryb, Nkv |  | Et-Kju: E, Kju-Bva: E, Bva-Häd: E, Häd-Sgs: E,N,U, Sgs-Mby: E, Mby-Gru: E, Gru-Lg: E, Lg-Ryb: E,N,U, Ryb-Nkv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Trafikavbrott (Eskilstuna) - (Nykvarn) Ej tågplaneanpassade servicefönster | Konsultation | Ö:19661-2401 | Ej tågplaneanpassade servicefönster Banarbetsveckor: 2 veckor vår och höst med 5 timmar sammanhängande timmar natt. OBS! Får ej tas ut samtidigt som objekt 1916 (Nykvarn) - (Södertälje Syd Övre) | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | 4205
4206 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2024-04-12 23:30 | 2024-04-13 04:30 | Periodisk | Jn, Söö |  | Jn-Söö: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Läckkablar Gliatunneln | Konsultation | Ö: 18298-2411, 2412 | Enkelspårsdrift (Järna) - (Södertälje Syd Övre) uppspår jämna veckor och nedspår udda veckor. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4206
4206 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2024-03-12 23:30 | 2024-03-13 04:30 | Periodisk | Jn, Söö |  | Jn-Söö: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Läckkablar Gliatunneln | Konsultation | Ö: 18298-2411, 2412 | Enkelspårsdrift (Järna) - (Södertälje Syd Övre) uppspår jämna veckor och nedspår udda veckor. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4206
4206 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2024-03-20 23:30 | 2024-03-21 04:30 | Periodisk | Jn, Söö |  | Jn-Söö: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Läckkablar Gliatunneln | Konsultation | Ö: 18298-2411, 2412 | Enkelspårsdrift (Järna) - (Södertälje Syd Övre) uppspår jämna veckor och nedspår udda veckor. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4206
4206 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2024-03-21 23:30 | 2024-03-22 04:30 | Periodisk | Jn, Söö |  | Jn-Söö: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Läckkablar Gliatunneln | Konsultation | Ö: 18298-2411, 2412 | Enkelspårsdrift (Järna) - (Södertälje Syd Övre) uppspår jämna veckor och nedspår udda veckor. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4206
4206 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2024-04-03 23:30 | 2024-04-04 04:30 | Periodisk | Jn, Söö |  | Jn-Söö: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Läckkablar Gliatunneln | Konsultation | Ö: 18298-2411, 2412 | Enkelspårsdrift (Järna) - (Södertälje Syd Övre) uppspår jämna veckor och nedspår udda veckor. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4206
4206 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2024-03-25 23:30 | 2024-03-26 04:30 | Periodisk | Jn, Söö |  | Jn-Söö: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Läckkablar Gliatunneln | Konsultation | Ö: 18298-2411, 2412 | Enkelspårsdrift (Järna) - (Södertälje Syd Övre) uppspår jämna veckor och nedspår udda veckor. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4206
4206 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2024-03-06 23:30 | 2024-03-07 04:30 | Periodisk | Jn, Söö |  | Jn-Söö: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Läckkablar Gliatunneln | Konsultation | Ö: 18298-2411, 2412 | Enkelspårsdrift (Järna) - (Södertälje Syd Övre) uppspår jämna veckor och nedspår udda veckor. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4206
4206 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2024-03-27 23:30 | 2024-03-28 04:30 | Periodisk | Jn, Söö |  | Jn-Söö: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Läckkablar Gliatunneln | Konsultation | Ö: 18298-2411, 2412 | Enkelspårsdrift (Järna) - (Södertälje Syd Övre) uppspår jämna veckor och nedspår udda veckor. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4206
4206 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2024-04-08 23:30 | 2024-04-09 04:30 | Periodisk | Jn, Söö |  | Jn-Söö: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Läckkablar Gliatunneln | Konsultation | Ö: 18298-2411, 2412 | Enkelspårsdrift (Järna) - (Södertälje Syd Övre) uppspår jämna veckor och nedspår udda veckor. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4206
4206 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2024-03-26 23:30 | 2024-03-27 04:30 | Periodisk | Jn, Söö |  | Jn-Söö: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Läckkablar Gliatunneln | Konsultation | Ö: 18298-2411, 2412 | Enkelspårsdrift (Järna) - (Södertälje Syd Övre) uppspår jämna veckor och nedspår udda veckor. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4206
4206 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2024-03-30 23:30 | 2024-03-31 04:30 | Periodisk | Jn, Söö |  | Jn-Söö: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Läckkablar Gliatunneln | Konsultation | Ö: 18298-2411, 2412 | Enkelspårsdrift (Järna) - (Södertälje Syd Övre) uppspår jämna veckor och nedspår udda veckor. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4206
4206 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2024-04-06 23:30 | 2024-04-07 04:30 | Periodisk | Jn, Söö |  | Jn-Söö: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Läckkablar Gliatunneln | Konsultation | Ö: 18298-2411, 2412 | Enkelspårsdrift (Järna) - (Södertälje Syd Övre) uppspår jämna veckor och nedspår udda veckor. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4206
4206 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2024-03-18 23:30 | 2024-03-19 04:30 | Periodisk | Jn, Söö |  | Jn-Söö: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Läckkablar Gliatunneln | Konsultation | Ö: 18298-2411, 2412 | Enkelspårsdrift (Järna) - (Södertälje Syd Övre) uppspår jämna veckor och nedspår udda veckor. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4206
4206 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2024-03-14 23:30 | 2024-03-15 04:30 | Periodisk | Jn, Söö |  | Jn-Söö: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Läckkablar Gliatunneln | Konsultation | Ö: 18298-2411, 2412 | Enkelspårsdrift (Järna) - (Södertälje Syd Övre) uppspår jämna veckor och nedspår udda veckor. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4206
4206 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2024-03-15 23:30 | 2024-03-16 04:30 | Periodisk | Jn, Söö |  | Jn-Söö: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Läckkablar Gliatunneln | Konsultation | Ö: 18298-2411, 2412 | Enkelspårsdrift (Järna) - (Södertälje Syd Övre) uppspår jämna veckor och nedspår udda veckor. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4206
4206 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2024-03-28 23:30 | 2024-03-29 04:30 | Periodisk | Jn, Söö |  | Jn-Söö: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Läckkablar Gliatunneln | Konsultation | Ö: 18298-2411, 2412 | Enkelspårsdrift (Järna) - (Södertälje Syd Övre) uppspår jämna veckor och nedspår udda veckor. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4206
4206 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2024-03-04 23:30 | 2024-03-05 04:30 | Periodisk | Jn, Söö |  | Jn-Söö: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Läckkablar Gliatunneln | Konsultation | Ö: 18298-2411, 2412 | Enkelspårsdrift (Järna) - (Södertälje Syd Övre) uppspår jämna veckor och nedspår udda veckor. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4206
4206 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2024-03-05 23:30 | 2024-03-06 04:30 | Periodisk | Jn, Söö |  | Jn-Söö: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Läckkablar Gliatunneln | Konsultation | Ö: 18298-2411, 2412 | Enkelspårsdrift (Järna) - (Södertälje Syd Övre) uppspår jämna veckor och nedspår udda veckor. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4206
4206 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2024-03-13 23:30 | 2024-03-14 04:30 | Periodisk | Jn, Söö |  | Jn-Söö: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Läckkablar Gliatunneln | Konsultation | Ö: 18298-2411, 2412 | Enkelspårsdrift (Järna) - (Södertälje Syd Övre) uppspår jämna veckor och nedspår udda veckor. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4206
4206 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2024-04-05 23:30 | 2024-04-06 04:30 | Periodisk | Jn, Söö |  | Jn-Söö: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Läckkablar Gliatunneln | Konsultation | Ö: 18298-2411, 2412 | Enkelspårsdrift (Järna) - (Södertälje Syd Övre) uppspår jämna veckor och nedspår udda veckor. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4206
4206 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2024-04-11 23:30 | 2024-04-12 04:30 | Periodisk | Jn, Söö |  | Jn-Söö: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Läckkablar Gliatunneln | Konsultation | Ö: 18298-2411, 2412 | Enkelspårsdrift (Järna) - (Södertälje Syd Övre) uppspår jämna veckor och nedspår udda veckor. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4206
4206 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2024-03-22 23:30 | 2024-03-23 04:30 | Periodisk | Jn, Söö |  | Jn-Söö: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Läckkablar Gliatunneln | Konsultation | Ö: 18298-2411, 2412 | Enkelspårsdrift (Järna) - (Södertälje Syd Övre) uppspår jämna veckor och nedspår udda veckor. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4206
4206 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2024-03-23 23:30 | 2024-03-24 04:30 | Periodisk | Jn, Söö |  | Jn-Söö: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Läckkablar Gliatunneln | Konsultation | Ö: 18298-2411, 2412 | Enkelspårsdrift (Järna) - (Södertälje Syd Övre) uppspår jämna veckor och nedspår udda veckor. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4206
4206 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2024-03-07 23:30 | 2024-03-08 04:30 | Periodisk | Jn, Söö |  | Jn-Söö: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Läckkablar Gliatunneln | Konsultation | Ö: 18298-2411, 2412 | Enkelspårsdrift (Järna) - (Södertälje Syd Övre) uppspår jämna veckor och nedspår udda veckor. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4206
4206 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2024-03-09 23:30 | 2024-03-10 04:30 | Periodisk | Jn, Söö |  | Jn-Söö: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Läckkablar Gliatunneln | Konsultation | Ö: 18298-2411, 2412 | Enkelspårsdrift (Järna) - (Södertälje Syd Övre) uppspår jämna veckor och nedspår udda veckor. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4206
4206 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2024-03-16 23:30 | 2024-03-17 04:30 | Periodisk | Jn, Söö |  | Jn-Söö: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Läckkablar Gliatunneln | Konsultation | Ö: 18298-2411, 2412 | Enkelspårsdrift (Järna) - (Södertälje Syd Övre) uppspår jämna veckor och nedspår udda veckor. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4206
4206 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2024-04-10 23:30 | 2024-04-11 04:30 | Periodisk | Jn, Söö |  | Jn-Söö: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Läckkablar Gliatunneln | Konsultation | Ö: 18298-2411, 2412 | Enkelspårsdrift (Järna) - (Södertälje Syd Övre) uppspår jämna veckor och nedspår udda veckor. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4206
4206 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2024-03-19 23:30 | 2024-03-20 04:30 | Periodisk | Jn, Söö |  | Jn-Söö: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Läckkablar Gliatunneln | Konsultation | Ö: 18298-2411, 2412 | Enkelspårsdrift (Järna) - (Södertälje Syd Övre) uppspår jämna veckor och nedspår udda veckor. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4206
4206 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2024-03-08 23:30 | 2024-03-09 04:30 | Periodisk | Jn, Söö |  | Jn-Söö: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Läckkablar Gliatunneln | Konsultation | Ö: 18298-2411, 2412 | Enkelspårsdrift (Järna) - (Södertälje Syd Övre) uppspår jämna veckor och nedspår udda veckor. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4206
4206 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2024-03-11 23:30 | 2024-03-12 04:30 | Periodisk | Jn, Söö |  | Jn-Söö: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Läckkablar Gliatunneln | Konsultation | Ö: 18298-2411, 2412 | Enkelspårsdrift (Järna) - (Södertälje Syd Övre) uppspår jämna veckor och nedspår udda veckor. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4206
4206 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2024-04-13 23:30 | 2024-04-14 04:30 | Periodisk | Jn, Söö |  | Jn-Söö: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Läckkablar Gliatunneln | Konsultation | Ö: 18298-2411, 2412 | Enkelspårsdrift (Järna) - (Södertälje Syd Övre) uppspår jämna veckor och nedspår udda veckor. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4206
4206 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2024-04-09 23:30 | 2024-04-10 04:30 | Periodisk | Jn, Söö |  | Jn-Söö: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Läckkablar Gliatunneln | Konsultation | Ö: 18298-2411, 2412 | Enkelspårsdrift (Järna) - (Södertälje Syd Övre) uppspår jämna veckor och nedspår udda veckor. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4206
4206 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2024-04-02 23:30 | 2024-04-03 04:30 | Periodisk | Jn, Söö |  | Jn-Söö: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Läckkablar Gliatunneln | Konsultation | Ö: 18298-2411, 2412 | Enkelspårsdrift (Järna) - (Södertälje Syd Övre) uppspår jämna veckor och nedspår udda veckor. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4206
4206 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2024-03-29 23:30 | 2024-03-30 04:30 | Periodisk | Jn, Söö |  | Jn-Söö: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Läckkablar Gliatunneln | Konsultation | Ö: 18298-2411, 2412 | Enkelspårsdrift (Järna) - (Södertälje Syd Övre) uppspår jämna veckor och nedspår udda veckor. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4206
4206 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2024-04-01 23:30 | 2024-04-02 04:30 | Periodisk | Jn, Söö |  | Jn-Söö: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Läckkablar Gliatunneln | Konsultation | Ö: 18298-2411, 2412 | Enkelspårsdrift (Järna) - (Södertälje Syd Övre) uppspår jämna veckor och nedspår udda veckor. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4206
4206 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2024-04-04 23:30 | 2024-04-05 04:30 | Periodisk | Jn, Söö |  | Jn-Söö: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Läckkablar Gliatunneln | Konsultation | Ö: 18298-2411, 2412 | Enkelspårsdrift (Järna) - (Södertälje Syd Övre) uppspår jämna veckor och nedspår udda veckor. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4206
4207 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2024-08-05 00:00 | 2024-09-07 23:59 | Kontinuerlig | Jn, Bre, Söu |  | Jn-Bre: U, Bre-Söu: U |  |  |  | Ej relevant | Åtgärder Bränningtunneln (Järna) - (Södertälje Syd Undre) | Konsultation | Ö: 17380 | Enkelspårsdrift (Järna) - Södertälje Syd Undre | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4207
4208 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-06 00:00 | 2024-10-06 06:00 |  | Söö, Msj |  | Söö-Msj: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Dilitationsskarvar Söderstälje Syd Övre | Konsultation | Ö: 15769-2401 | Snabbtågen och fjärrtågen till/från Malmö och Göteborg omleds via Södertälje Hamn. Även de flesta Regionaltåg kan ledas om via Södertälje Hamn (eventuellt bör några regionaltåg ställas in på omledningssträckan för att få plats med all övrig omledningstrafik). Beräknad gångtidsförlängning ca 20 minuter (ca 20 min tidigareläggning av tåg från Cst för att nå sin tidtabellskanal i Järna) och ca 20 min senareläggning av tåg till Cst. Snabbtåg och fjärrtåg till/från Värmland kan omledas via Mälarbanan (Hallsberg-Västerås-Cst). Beräknad gångtidsförlängning ca 50 minuter. Vissa snabbtåg och fjärrtåg till/från Göteborg behöver troligtvis också ledas om via Mälarbanan i de mest dimensionerade timmarna. Regionaltågen till/från Svealandsbanan omleds via Södertälje Hamn och Gläntanspåret. Motorvagnståg (snabbtåg och regionaltåg) kan behöva multippelkopplas i de mest dimensionerande timmarna för att reducera antalet tåglägen. All godstrafik bedöms kunna omledas via Södertälje Hamn. Hör ihop med TCR: 4122 | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  | x | x |  | x | x | x | [5 empty] | 4208
4209 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-05-11 03:00 | 2024-05-12 03:00 | Kontinuerlig | Fdf, Brl |  | Fdf-Brl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder, bdl 637, (Brålanda) – Frändefors | Konsultation | V: 10252-2410 | Inkoppling | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  | x | x |  | 4209
4210 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-11-27 13:40 | 2024-11-27 13:50 | Periodisk | Sub, Duo |  | Sub-Duo: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängarbete | Konsultation | Ö: B30P800-2404 | Sprängarbeten för Projekt Mälarbanan Norrgående pendeltåg kan tas in till plattformen i Sundbyberg när sprängning ska ske. Anpassning före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4210
4210 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-11-18 10:40 | 2024-11-18 10:50 | Periodisk | Sub, Duo |  | Sub-Duo: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängarbete | Konsultation | Ö: B30P800-2404 | Sprängarbeten för Projekt Mälarbanan Norrgående pendeltåg kan tas in till plattformen i Sundbyberg när sprängning ska ske. Anpassning före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4210
4210 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-12-07 10:40 | 2024-12-07 10:50 | Periodisk | Sub, Duo |  | Sub-Duo: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängarbete | Konsultation | Ö: B30P800-2404 | Sprängarbeten för Projekt Mälarbanan Norrgående pendeltåg kan tas in till plattformen i Sundbyberg när sprängning ska ske. Anpassning före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4210
4210 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-11-17 13:40 | 2024-11-17 13:50 | Periodisk | Sub, Duo |  | Sub-Duo: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängarbete | Konsultation | Ö: B30P800-2404 | Sprängarbeten för Projekt Mälarbanan Norrgående pendeltåg kan tas in till plattformen i Sundbyberg när sprängning ska ske. Anpassning före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4210
4210 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-12-02 13:40 | 2024-12-02 13:50 | Periodisk | Sub, Duo |  | Sub-Duo: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängarbete | Konsultation | Ö: B30P800-2404 | Sprängarbeten för Projekt Mälarbanan Norrgående pendeltåg kan tas in till plattformen i Sundbyberg när sprängning ska ske. Anpassning före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4210
4210 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-11-12 13:40 | 2024-11-12 13:50 | Periodisk | Sub, Duo |  | Sub-Duo: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängarbete | Konsultation | Ö: B30P800-2404 | Sprängarbeten för Projekt Mälarbanan Norrgående pendeltåg kan tas in till plattformen i Sundbyberg när sprängning ska ske. Anpassning före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4210
4210 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-11-15 10:40 | 2024-11-15 10:50 | Periodisk | Sub, Duo |  | Sub-Duo: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängarbete | Konsultation | Ö: B30P800-2404 | Sprängarbeten för Projekt Mälarbanan Norrgående pendeltåg kan tas in till plattformen i Sundbyberg när sprängning ska ske. Anpassning före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4210
4210 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-12-14 10:40 | 2024-12-14 10:50 | Periodisk | Sub, Duo |  | Sub-Duo: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängarbete | Konsultation | Ö: B30P800-2404 | Sprängarbeten för Projekt Mälarbanan Norrgående pendeltåg kan tas in till plattformen i Sundbyberg när sprängning ska ske. Anpassning före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4210
4210 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-12-05 13:40 | 2024-12-05 13:50 | Periodisk | Sub, Duo |  | Sub-Duo: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängarbete | Konsultation | Ö: B30P800-2404 | Sprängarbeten för Projekt Mälarbanan Norrgående pendeltåg kan tas in till plattformen i Sundbyberg när sprängning ska ske. Anpassning före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4210
4210 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-12-11 10:40 | 2024-12-11 10:50 | Periodisk | Sub, Duo |  | Sub-Duo: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängarbete | Konsultation | Ö: B30P800-2404 | Sprängarbeten för Projekt Mälarbanan Norrgående pendeltåg kan tas in till plattformen i Sundbyberg när sprängning ska ske. Anpassning före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4210
4210 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-11-28 13:40 | 2024-11-28 13:50 | Periodisk | Sub, Duo |  | Sub-Duo: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängarbete | Konsultation | Ö: B30P800-2404 | Sprängarbeten för Projekt Mälarbanan Norrgående pendeltåg kan tas in till plattformen i Sundbyberg när sprängning ska ske. Anpassning före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4210
4210 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-11-17 10:40 | 2024-11-17 10:50 | Periodisk | Sub, Duo |  | Sub-Duo: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängarbete | Konsultation | Ö: B30P800-2404 | Sprängarbeten för Projekt Mälarbanan Norrgående pendeltåg kan tas in till plattformen i Sundbyberg när sprängning ska ske. Anpassning före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4210
4210 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-11-23 13:40 | 2024-11-23 13:50 | Periodisk | Sub, Duo |  | Sub-Duo: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängarbete | Konsultation | Ö: B30P800-2404 | Sprängarbeten för Projekt Mälarbanan Norrgående pendeltåg kan tas in till plattformen i Sundbyberg när sprängning ska ske. Anpassning före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4210
4210 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-11-20 10:40 | 2024-11-20 10:50 | Periodisk | Sub, Duo |  | Sub-Duo: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängarbete | Konsultation | Ö: B30P800-2404 | Sprängarbeten för Projekt Mälarbanan Norrgående pendeltåg kan tas in till plattformen i Sundbyberg när sprängning ska ske. Anpassning före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4210
4210 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-12-03 10:40 | 2024-12-03 10:50 | Periodisk | Sub, Duo |  | Sub-Duo: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängarbete | Konsultation | Ö: B30P800-2404 | Sprängarbeten för Projekt Mälarbanan Norrgående pendeltåg kan tas in till plattformen i Sundbyberg när sprängning ska ske. Anpassning före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4210
4210 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-11-13 10:40 | 2024-11-13 10:50 | Periodisk | Sub, Duo |  | Sub-Duo: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängarbete | Konsultation | Ö: B30P800-2404 | Sprängarbeten för Projekt Mälarbanan Norrgående pendeltåg kan tas in till plattformen i Sundbyberg när sprängning ska ske. Anpassning före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4210
4210 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-11-28 10:40 | 2024-11-28 10:50 | Periodisk | Sub, Duo |  | Sub-Duo: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängarbete | Konsultation | Ö: B30P800-2404 | Sprängarbeten för Projekt Mälarbanan Norrgående pendeltåg kan tas in till plattformen i Sundbyberg när sprängning ska ske. Anpassning före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4210
4210 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-12-12 13:40 | 2024-12-12 13:50 | Periodisk | Sub, Duo |  | Sub-Duo: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängarbete | Konsultation | Ö: B30P800-2404 | Sprängarbeten för Projekt Mälarbanan Norrgående pendeltåg kan tas in till plattformen i Sundbyberg när sprängning ska ske. Anpassning före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4210
4210 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-12-03 13:40 | 2024-12-03 13:50 | Periodisk | Sub, Duo |  | Sub-Duo: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängarbete | Konsultation | Ö: B30P800-2404 | Sprängarbeten för Projekt Mälarbanan Norrgående pendeltåg kan tas in till plattformen i Sundbyberg när sprängning ska ske. Anpassning före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4210
4210 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-11-26 10:40 | 2024-11-26 10:50 | Periodisk | Sub, Duo |  | Sub-Duo: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängarbete | Konsultation | Ö: B30P800-2404 | Sprängarbeten för Projekt Mälarbanan Norrgående pendeltåg kan tas in till plattformen i Sundbyberg när sprängning ska ske. Anpassning före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4210
4210 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-11-21 13:40 | 2024-11-21 13:50 | Periodisk | Sub, Duo |  | Sub-Duo: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängarbete | Konsultation | Ö: B30P800-2404 | Sprängarbeten för Projekt Mälarbanan Norrgående pendeltåg kan tas in till plattformen i Sundbyberg när sprängning ska ske. Anpassning före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4210
4210 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-11-30 13:40 | 2024-11-30 13:50 | Periodisk | Sub, Duo |  | Sub-Duo: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängarbete | Konsultation | Ö: B30P800-2404 | Sprängarbeten för Projekt Mälarbanan Norrgående pendeltåg kan tas in till plattformen i Sundbyberg när sprängning ska ske. Anpassning före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4210
4210 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-11-19 10:40 | 2024-11-19 10:50 | Periodisk | Sub, Duo |  | Sub-Duo: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängarbete | Konsultation | Ö: B30P800-2404 | Sprängarbeten för Projekt Mälarbanan Norrgående pendeltåg kan tas in till plattformen i Sundbyberg när sprängning ska ske. Anpassning före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4210
4210 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-11-24 10:40 | 2024-11-24 10:50 | Periodisk | Sub, Duo |  | Sub-Duo: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängarbete | Konsultation | Ö: B30P800-2404 | Sprängarbeten för Projekt Mälarbanan Norrgående pendeltåg kan tas in till plattformen i Sundbyberg när sprängning ska ske. Anpassning före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4210
4210 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-12-05 10:40 | 2024-12-05 10:50 | Periodisk | Sub, Duo |  | Sub-Duo: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängarbete | Konsultation | Ö: B30P800-2404 | Sprängarbeten för Projekt Mälarbanan Norrgående pendeltåg kan tas in till plattformen i Sundbyberg när sprängning ska ske. Anpassning före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4210
4210 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-11-16 10:40 | 2024-11-16 10:50 | Periodisk | Sub, Duo |  | Sub-Duo: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängarbete | Konsultation | Ö: B30P800-2404 | Sprängarbeten för Projekt Mälarbanan Norrgående pendeltåg kan tas in till plattformen i Sundbyberg när sprängning ska ske. Anpassning före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4210
4210 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-11-27 10:40 | 2024-11-27 10:50 | Periodisk | Sub, Duo |  | Sub-Duo: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängarbete | Konsultation | Ö: B30P800-2404 | Sprängarbeten för Projekt Mälarbanan Norrgående pendeltåg kan tas in till plattformen i Sundbyberg när sprängning ska ske. Anpassning före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4210
4210 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-11-29 10:40 | 2024-11-29 10:50 | Periodisk | Sub, Duo |  | Sub-Duo: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängarbete | Konsultation | Ö: B30P800-2404 | Sprängarbeten för Projekt Mälarbanan Norrgående pendeltåg kan tas in till plattformen i Sundbyberg när sprängning ska ske. Anpassning före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4210
4210 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-11-25 10:40 | 2024-11-25 10:50 | Periodisk | Sub, Duo |  | Sub-Duo: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängarbete | Konsultation | Ö: B30P800-2404 | Sprängarbeten för Projekt Mälarbanan Norrgående pendeltåg kan tas in till plattformen i Sundbyberg när sprängning ska ske. Anpassning före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4210
4210 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-11-11 10:40 | 2024-11-11 10:50 | Periodisk | Sub, Duo |  | Sub-Duo: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängarbete | Konsultation | Ö: B30P800-2404 | Sprängarbeten för Projekt Mälarbanan Norrgående pendeltåg kan tas in till plattformen i Sundbyberg när sprängning ska ske. Anpassning före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4210
4210 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-12-04 10:40 | 2024-12-04 10:50 | Periodisk | Sub, Duo |  | Sub-Duo: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängarbete | Konsultation | Ö: B30P800-2404 | Sprängarbeten för Projekt Mälarbanan Norrgående pendeltåg kan tas in till plattformen i Sundbyberg när sprängning ska ske. Anpassning före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4210
4210 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-12-11 13:40 | 2024-12-11 13:50 | Periodisk | Sub, Duo |  | Sub-Duo: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängarbete | Konsultation | Ö: B30P800-2404 | Sprängarbeten för Projekt Mälarbanan Norrgående pendeltåg kan tas in till plattformen i Sundbyberg när sprängning ska ske. Anpassning före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4210
4210 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-11-14 10:40 | 2024-11-14 10:50 | Periodisk | Sub, Duo |  | Sub-Duo: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängarbete | Konsultation | Ö: B30P800-2404 | Sprängarbeten för Projekt Mälarbanan Norrgående pendeltåg kan tas in till plattformen i Sundbyberg när sprängning ska ske. Anpassning före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4210
4210 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-11-19 13:40 | 2024-11-19 13:50 | Periodisk | Sub, Duo |  | Sub-Duo: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängarbete | Konsultation | Ö: B30P800-2404 | Sprängarbeten för Projekt Mälarbanan Norrgående pendeltåg kan tas in till plattformen i Sundbyberg när sprängning ska ske. Anpassning före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4210
4210 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-11-30 10:40 | 2024-11-30 10:50 | Periodisk | Sub, Duo |  | Sub-Duo: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängarbete | Konsultation | Ö: B30P800-2404 | Sprängarbeten för Projekt Mälarbanan Norrgående pendeltåg kan tas in till plattformen i Sundbyberg när sprängning ska ske. Anpassning före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4210
4210 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-12-12 10:40 | 2024-12-12 10:50 | Periodisk | Sub, Duo |  | Sub-Duo: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängarbete | Konsultation | Ö: B30P800-2404 | Sprängarbeten för Projekt Mälarbanan Norrgående pendeltåg kan tas in till plattformen i Sundbyberg när sprängning ska ske. Anpassning före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4210
4210 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-12-14 13:40 | 2024-12-14 13:50 | Periodisk | Sub, Duo |  | Sub-Duo: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängarbete | Konsultation | Ö: B30P800-2404 | Sprängarbeten för Projekt Mälarbanan Norrgående pendeltåg kan tas in till plattformen i Sundbyberg när sprängning ska ske. Anpassning före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4210
4210 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-11-24 13:40 | 2024-11-24 13:50 | Periodisk | Sub, Duo |  | Sub-Duo: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängarbete | Konsultation | Ö: B30P800-2404 | Sprängarbeten för Projekt Mälarbanan Norrgående pendeltåg kan tas in till plattformen i Sundbyberg när sprängning ska ske. Anpassning före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4210
4210 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-11-12 10:40 | 2024-11-12 10:50 | Periodisk | Sub, Duo |  | Sub-Duo: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängarbete | Konsultation | Ö: B30P800-2404 | Sprängarbeten för Projekt Mälarbanan Norrgående pendeltåg kan tas in till plattformen i Sundbyberg när sprängning ska ske. Anpassning före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4210
4210 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-11-21 10:40 | 2024-11-21 10:50 | Periodisk | Sub, Duo |  | Sub-Duo: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängarbete | Konsultation | Ö: B30P800-2404 | Sprängarbeten för Projekt Mälarbanan Norrgående pendeltåg kan tas in till plattformen i Sundbyberg när sprängning ska ske. Anpassning före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4210
4210 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-11-26 13:40 | 2024-11-26 13:50 | Periodisk | Sub, Duo |  | Sub-Duo: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängarbete | Konsultation | Ö: B30P800-2404 | Sprängarbeten för Projekt Mälarbanan Norrgående pendeltåg kan tas in till plattformen i Sundbyberg när sprängning ska ske. Anpassning före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4210
4210 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-12-02 10:40 | 2024-12-02 10:50 | Periodisk | Sub, Duo |  | Sub-Duo: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängarbete | Konsultation | Ö: B30P800-2404 | Sprängarbeten för Projekt Mälarbanan Norrgående pendeltåg kan tas in till plattformen i Sundbyberg när sprängning ska ske. Anpassning före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4210
4210 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-12-09 13:40 | 2024-12-09 13:50 | Periodisk | Sub, Duo |  | Sub-Duo: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängarbete | Konsultation | Ö: B30P800-2404 | Sprängarbeten för Projekt Mälarbanan Norrgående pendeltåg kan tas in till plattformen i Sundbyberg när sprängning ska ske. Anpassning före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4210
4210 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-12-10 13:40 | 2024-12-10 13:50 | Periodisk | Sub, Duo |  | Sub-Duo: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängarbete | Konsultation | Ö: B30P800-2404 | Sprängarbeten för Projekt Mälarbanan Norrgående pendeltåg kan tas in till plattformen i Sundbyberg när sprängning ska ske. Anpassning före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4210
4210 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-11-20 13:40 | 2024-11-20 13:50 | Periodisk | Sub, Duo |  | Sub-Duo: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängarbete | Konsultation | Ö: B30P800-2404 | Sprängarbeten för Projekt Mälarbanan Norrgående pendeltåg kan tas in till plattformen i Sundbyberg när sprängning ska ske. Anpassning före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4210
4210 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-12-07 13:40 | 2024-12-07 13:50 | Periodisk | Sub, Duo |  | Sub-Duo: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängarbete | Konsultation | Ö: B30P800-2404 | Sprängarbeten för Projekt Mälarbanan Norrgående pendeltåg kan tas in till plattformen i Sundbyberg när sprängning ska ske. Anpassning före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4210
4210 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-12-06 13:40 | 2024-12-06 13:50 | Periodisk | Sub, Duo |  | Sub-Duo: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängarbete | Konsultation | Ö: B30P800-2404 | Sprängarbeten för Projekt Mälarbanan Norrgående pendeltåg kan tas in till plattformen i Sundbyberg när sprängning ska ske. Anpassning före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4210
4210 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-12-06 10:40 | 2024-12-06 10:50 | Periodisk | Sub, Duo |  | Sub-Duo: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängarbete | Konsultation | Ö: B30P800-2404 | Sprängarbeten för Projekt Mälarbanan Norrgående pendeltåg kan tas in till plattformen i Sundbyberg när sprängning ska ske. Anpassning före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4210
4210 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-12-01 10:40 | 2024-12-01 10:50 | Periodisk | Sub, Duo |  | Sub-Duo: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängarbete | Konsultation | Ö: B30P800-2404 | Sprängarbeten för Projekt Mälarbanan Norrgående pendeltåg kan tas in till plattformen i Sundbyberg när sprängning ska ske. Anpassning före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4210
4210 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-11-22 10:40 | 2024-11-22 10:50 | Periodisk | Sub, Duo |  | Sub-Duo: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängarbete | Konsultation | Ö: B30P800-2404 | Sprängarbeten för Projekt Mälarbanan Norrgående pendeltåg kan tas in till plattformen i Sundbyberg när sprängning ska ske. Anpassning före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4210
4210 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-11-11 13:40 | 2024-11-11 13:50 | Periodisk | Sub, Duo |  | Sub-Duo: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängarbete | Konsultation | Ö: B30P800-2404 | Sprängarbeten för Projekt Mälarbanan Norrgående pendeltåg kan tas in till plattformen i Sundbyberg när sprängning ska ske. Anpassning före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4210
4210 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-11-16 13:40 | 2024-11-16 13:50 | Periodisk | Sub, Duo |  | Sub-Duo: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängarbete | Konsultation | Ö: B30P800-2404 | Sprängarbeten för Projekt Mälarbanan Norrgående pendeltåg kan tas in till plattformen i Sundbyberg när sprängning ska ske. Anpassning före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4210
4210 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-12-08 13:40 | 2024-12-08 13:50 | Periodisk | Sub, Duo |  | Sub-Duo: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängarbete | Konsultation | Ö: B30P800-2404 | Sprängarbeten för Projekt Mälarbanan Norrgående pendeltåg kan tas in till plattformen i Sundbyberg när sprängning ska ske. Anpassning före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4210
4210 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-11-15 13:40 | 2024-11-15 13:50 | Periodisk | Sub, Duo |  | Sub-Duo: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängarbete | Konsultation | Ö: B30P800-2404 | Sprängarbeten för Projekt Mälarbanan Norrgående pendeltåg kan tas in till plattformen i Sundbyberg när sprängning ska ske. Anpassning före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4210
4210 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-12-10 10:40 | 2024-12-10 10:50 | Periodisk | Sub, Duo |  | Sub-Duo: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängarbete | Konsultation | Ö: B30P800-2404 | Sprängarbeten för Projekt Mälarbanan Norrgående pendeltåg kan tas in till plattformen i Sundbyberg när sprängning ska ske. Anpassning före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4210
4210 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-12-13 13:40 | 2024-12-13 13:50 | Periodisk | Sub, Duo |  | Sub-Duo: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängarbete | Konsultation | Ö: B30P800-2404 | Sprängarbeten för Projekt Mälarbanan Norrgående pendeltåg kan tas in till plattformen i Sundbyberg när sprängning ska ske. Anpassning före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4210
4210 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-11-25 13:40 | 2024-11-25 13:50 | Periodisk | Sub, Duo |  | Sub-Duo: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängarbete | Konsultation | Ö: B30P800-2404 | Sprängarbeten för Projekt Mälarbanan Norrgående pendeltåg kan tas in till plattformen i Sundbyberg när sprängning ska ske. Anpassning före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4210
4210 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-11-18 13:40 | 2024-11-18 13:50 | Periodisk | Sub, Duo |  | Sub-Duo: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängarbete | Konsultation | Ö: B30P800-2404 | Sprängarbeten för Projekt Mälarbanan Norrgående pendeltåg kan tas in till plattformen i Sundbyberg när sprängning ska ske. Anpassning före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4210
4210 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-11-23 10:40 | 2024-11-23 10:50 | Periodisk | Sub, Duo |  | Sub-Duo: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängarbete | Konsultation | Ö: B30P800-2404 | Sprängarbeten för Projekt Mälarbanan Norrgående pendeltåg kan tas in till plattformen i Sundbyberg när sprängning ska ske. Anpassning före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4210
4210 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-12-08 10:40 | 2024-12-08 10:50 | Periodisk | Sub, Duo |  | Sub-Duo: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängarbete | Konsultation | Ö: B30P800-2404 | Sprängarbeten för Projekt Mälarbanan Norrgående pendeltåg kan tas in till plattformen i Sundbyberg när sprängning ska ske. Anpassning före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4210
4210 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-11-29 13:40 | 2024-11-29 13:50 | Periodisk | Sub, Duo |  | Sub-Duo: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängarbete | Konsultation | Ö: B30P800-2404 | Sprängarbeten för Projekt Mälarbanan Norrgående pendeltåg kan tas in till plattformen i Sundbyberg när sprängning ska ske. Anpassning före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4210
4210 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-11-14 13:40 | 2024-11-14 13:50 | Periodisk | Sub, Duo |  | Sub-Duo: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängarbete | Konsultation | Ö: B30P800-2404 | Sprängarbeten för Projekt Mälarbanan Norrgående pendeltåg kan tas in till plattformen i Sundbyberg när sprängning ska ske. Anpassning före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4210
4210 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-12-09 10:40 | 2024-12-09 10:50 | Periodisk | Sub, Duo |  | Sub-Duo: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängarbete | Konsultation | Ö: B30P800-2404 | Sprängarbeten för Projekt Mälarbanan Norrgående pendeltåg kan tas in till plattformen i Sundbyberg när sprängning ska ske. Anpassning före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4210
4210 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-12-13 10:40 | 2024-12-13 10:50 | Periodisk | Sub, Duo |  | Sub-Duo: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängarbete | Konsultation | Ö: B30P800-2404 | Sprängarbeten för Projekt Mälarbanan Norrgående pendeltåg kan tas in till plattformen i Sundbyberg när sprängning ska ske. Anpassning före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4210
4210 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-12-04 13:40 | 2024-12-04 13:50 | Periodisk | Sub, Duo |  | Sub-Duo: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängarbete | Konsultation | Ö: B30P800-2404 | Sprängarbeten för Projekt Mälarbanan Norrgående pendeltåg kan tas in till plattformen i Sundbyberg när sprängning ska ske. Anpassning före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4210
4210 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-11-13 13:40 | 2024-11-13 13:50 | Periodisk | Sub, Duo |  | Sub-Duo: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängarbete | Konsultation | Ö: B30P800-2404 | Sprängarbeten för Projekt Mälarbanan Norrgående pendeltåg kan tas in till plattformen i Sundbyberg när sprängning ska ske. Anpassning före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4210
4210 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-12-01 13:40 | 2024-12-01 13:50 | Periodisk | Sub, Duo |  | Sub-Duo: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängarbete | Konsultation | Ö: B30P800-2404 | Sprängarbeten för Projekt Mälarbanan Norrgående pendeltåg kan tas in till plattformen i Sundbyberg när sprängning ska ske. Anpassning före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4210
4210 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-11-22 13:40 | 2024-11-22 13:50 | Periodisk | Sub, Duo |  | Sub-Duo: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängarbete | Konsultation | Ö: B30P800-2404 | Sprängarbeten för Projekt Mälarbanan Norrgående pendeltåg kan tas in till plattformen i Sundbyberg när sprängning ska ske. Anpassning före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4210
4211 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-10-12 04:00 | 2024-10-14 04:00 | Kontinuerlig | Lg, Ryb |  | Lg-Ryb: E,N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Dilationsbyte + Läckkablar Ryssjöbrink - Läggesta | Konsultation | Ö: 15769-2402, 18298-2426 | Trafikavbrott Svealandsbanan Ryssjöbrink - Läggesta Ha-neds sth 70 km/ M-L v2442. Regionaltågen kan vända i Södertälje Syd och i Strängnäs (går ej att vända tåg i Läggesta). Bussar ersätter. Godstrafik kan omledas via Mälarbanan och Cst. Det går att nå Nykvarn från Södertälje Syd Övre/Undre | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x |  | x |  | x | [5 empty] | x |  | 4211
4212 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-20 00:00 | 2024-10-20 06:00 | Kontinuerlig | Lg, Ryb |  | Lg-Ryb: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Borttagning Ha-neds efter Dilationsbyte Ryssjöbrink - Läggesta | Konsultation | Ö: 15769-2402 | Trafikavbrott Svealandsbanan Ryssjöbrink - Läggesta Ha-neds sth 70 km/ M-L v2442. Regionaltågen kan vända i Södertälje Syd och i Strängnäs (går ej att vända tåg i Läggesta). Bussar ersätter. Godstrafik kan omledas via Mälarbanan och Cst. Det går att nå Nykvarn från Södertälje Syd Övre/Undre | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x |  | x |  | x | [5 empty] | x |  | 4212
4213 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-15 00:00 | 2024-10-15 06:00 |  | Lg, Ryb |  | Lg-Ryb: E,N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Läckkablar Ryssjöbrink - Läggesta | Konsultation | Ö: 18298-2426 | Trafikavbrott Svealandsbanan Ryssjöbrink - Läggesta Regionaltågen kan vända i Södertälje Syd och i Strängnäs (går ej att vända tåg i Läggesta). Bussar ersätter. Godstrafik kan omledas via Mälarbanan och Cst. Det går att nå Nykvarn från Södertälje Syd Övre/Undre | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  | x |  | x | [5 empty] | x |  | 4213
4213 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-11 00:00 | 2024-10-11 06:00 |  | Lg, Ryb |  | Lg-Ryb: E,N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Läckkablar Ryssjöbrink - Läggesta | Konsultation | Ö: 18298-2426 | Trafikavbrott Svealandsbanan Ryssjöbrink - Läggesta Regionaltågen kan vända i Södertälje Syd och i Strängnäs (går ej att vända tåg i Läggesta). Bussar ersätter. Godstrafik kan omledas via Mälarbanan och Cst. Det går att nå Nykvarn från Södertälje Syd Övre/Undre | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  | x |  | x | [5 empty] | x |  | 4213
4213 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-17 00:00 | 2024-10-17 06:00 |  | Lg, Ryb |  | Lg-Ryb: E,N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Läckkablar Ryssjöbrink - Läggesta | Konsultation | Ö: 18298-2426 | Trafikavbrott Svealandsbanan Ryssjöbrink - Läggesta Regionaltågen kan vända i Södertälje Syd och i Strängnäs (går ej att vända tåg i Läggesta). Bussar ersätter. Godstrafik kan omledas via Mälarbanan och Cst. Det går att nå Nykvarn från Södertälje Syd Övre/Undre | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  | x |  | x | [5 empty] | x |  | 4213
4213 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-07 00:00 | 2024-10-07 06:00 |  | Lg, Ryb |  | Lg-Ryb: E,N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Läckkablar Ryssjöbrink - Läggesta | Konsultation | Ö: 18298-2426 | Trafikavbrott Svealandsbanan Ryssjöbrink - Läggesta Regionaltågen kan vända i Södertälje Syd och i Strängnäs (går ej att vända tåg i Läggesta). Bussar ersätter. Godstrafik kan omledas via Mälarbanan och Cst. Det går att nå Nykvarn från Södertälje Syd Övre/Undre | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  | x |  | x | [5 empty] | x |  | 4213
4213 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-18 00:00 | 2024-10-18 06:00 |  | Lg, Ryb |  | Lg-Ryb: E,N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Läckkablar Ryssjöbrink - Läggesta | Konsultation | Ö: 18298-2426 | Trafikavbrott Svealandsbanan Ryssjöbrink - Läggesta Regionaltågen kan vända i Södertälje Syd och i Strängnäs (går ej att vända tåg i Läggesta). Bussar ersätter. Godstrafik kan omledas via Mälarbanan och Cst. Det går att nå Nykvarn från Södertälje Syd Övre/Undre | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  | x |  | x | [5 empty] | x |  | 4213
4213 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-16 00:00 | 2024-10-16 06:00 |  | Lg, Ryb |  | Lg-Ryb: E,N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Läckkablar Ryssjöbrink - Läggesta | Konsultation | Ö: 18298-2426 | Trafikavbrott Svealandsbanan Ryssjöbrink - Läggesta Regionaltågen kan vända i Södertälje Syd och i Strängnäs (går ej att vända tåg i Läggesta). Bussar ersätter. Godstrafik kan omledas via Mälarbanan och Cst. Det går att nå Nykvarn från Södertälje Syd Övre/Undre | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  | x |  | x | [5 empty] | x |  | 4213
4213 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-08 00:00 | 2024-10-08 06:00 |  | Lg, Ryb |  | Lg-Ryb: E,N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Läckkablar Ryssjöbrink - Läggesta | Konsultation | Ö: 18298-2426 | Trafikavbrott Svealandsbanan Ryssjöbrink - Läggesta Regionaltågen kan vända i Södertälje Syd och i Strängnäs (går ej att vända tåg i Läggesta). Bussar ersätter. Godstrafik kan omledas via Mälarbanan och Cst. Det går att nå Nykvarn från Södertälje Syd Övre/Undre | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  | x |  | x | [5 empty] | x |  | 4213
4213 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-09 00:00 | 2024-10-09 06:00 |  | Lg, Ryb |  | Lg-Ryb: E,N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Läckkablar Ryssjöbrink - Läggesta | Konsultation | Ö: 18298-2426 | Trafikavbrott Svealandsbanan Ryssjöbrink - Läggesta Regionaltågen kan vända i Södertälje Syd och i Strängnäs (går ej att vända tåg i Läggesta). Bussar ersätter. Godstrafik kan omledas via Mälarbanan och Cst. Det går att nå Nykvarn från Södertälje Syd Övre/Undre | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  | x |  | x | [5 empty] | x |  | 4213
4213 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-10 00:00 | 2024-10-10 06:00 |  | Lg, Ryb |  | Lg-Ryb: E,N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Läckkablar Ryssjöbrink - Läggesta | Konsultation | Ö: 18298-2426 | Trafikavbrott Svealandsbanan Ryssjöbrink - Läggesta Regionaltågen kan vända i Södertälje Syd och i Strängnäs (går ej att vända tåg i Läggesta). Bussar ersätter. Godstrafik kan omledas via Mälarbanan och Cst. Det går att nå Nykvarn från Södertälje Syd Övre/Undre | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  | x |  | x | [5 empty] | x |  | 4213
4214 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-05 17:30 | 2024-10-05 23:30 | Periodisk | Bä, Bsb, Dy, Mdl |  | Bä-Bsb: N,U, Bsb-Dy: N,U, Dy-Mdl: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bräcke-Moradal | Konsultation | N: 19327-2404, 19327-2417, 19327-2416 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4214
4214 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-05 17:30 | 2024-05-05 23:30 | Periodisk | Bä, Bsb, Dy, Mdl |  | Bä-Bsb: N,U, Bsb-Dy: N,U, Dy-Mdl: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bräcke-Moradal | Konsultation | N: 19327-2404, 19327-2417, 19327-2416 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4214
4214 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-06 17:30 | 2024-10-06 23:30 | Periodisk | Bä, Bsb, Dy, Mdl |  | Bä-Bsb: N,U, Bsb-Dy: N,U, Dy-Mdl: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bräcke-Moradal | Konsultation | N: 19327-2404, 19327-2417, 19327-2416 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4214
4214 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-04 17:30 | 2024-05-04 23:30 | Periodisk | Bä, Bsb, Dy, Mdl |  | Bä-Bsb: N,U, Bsb-Dy: N,U, Dy-Mdl: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bräcke-Moradal | Konsultation | N: 19327-2404, 19327-2417, 19327-2416 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4214
4215 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-11-04 03:00 | 2024-11-04 06:00 |  | Et, Kju, Bva, Häd, Sgs, Mby, Gru, Lg, Ryb, Nkv, Alä, Söö |  | Et-Kju: -, Kju-Bva: E, Bva-Häd: E, Häd-Sgs: E,N,U, Sgs-Mby: E,N,U, Mby-Gru: E, Gru-Lg: E, Lg-Ryb: E,N,U, Ryb-Nkv: N,U, Nkv-Alä: E,N,U, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | IKT Styrområde (Eskilstuna) - (Södertälje Syd Övre) | Konsultation | Ö: ST95-2400 | Trafikavbrott Svealandsbanan (Eskilstuna) - (Södertälje Syd Övre) | [5 empty] | x | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |  | x |  | 4215
4216 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-08 23:00 | 2024-08-09 04:00 | Periodisk | Bä, Bsb, Dy, Mdl |  | Bä-Bsb: U, Bsb-Dy: U, Dy-Mdl: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bräcke-Moradal | Konsultation | N: 19327-2404, 19327-2417, 19327-2416 | Enkelsåprsdrift | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4216
4216 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-06 23:00 | 2024-06-07 04:00 | Periodisk | Bä, Bsb, Dy, Mdl |  | Bä-Bsb: U, Bsb-Dy: U, Dy-Mdl: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bräcke-Moradal | Konsultation | N: 19327-2404, 19327-2417, 19327-2416 | Enkelsåprsdrift | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4216
4216 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-05 23:00 | 2024-08-06 04:00 | Periodisk | Bä, Bsb, Dy, Mdl |  | Bä-Bsb: U, Bsb-Dy: U, Dy-Mdl: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bräcke-Moradal | Konsultation | N: 19327-2404, 19327-2417, 19327-2416 | Enkelsåprsdrift | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4216
4216 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-08 23:00 | 2024-06-09 04:00 | Periodisk | Bä, Bsb, Dy, Mdl |  | Bä-Bsb: U, Bsb-Dy: U, Dy-Mdl: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bräcke-Moradal | Konsultation | N: 19327-2404, 19327-2417, 19327-2416 | Enkelsåprsdrift | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4216
4216 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-09 23:00 | 2024-08-10 04:00 | Periodisk | Bä, Bsb, Dy, Mdl |  | Bä-Bsb: U, Bsb-Dy: U, Dy-Mdl: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bräcke-Moradal | Konsultation | N: 19327-2404, 19327-2417, 19327-2416 | Enkelsåprsdrift | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4216
4216 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-10 23:00 | 2024-08-11 04:00 | Periodisk | Bä, Bsb, Dy, Mdl |  | Bä-Bsb: U, Bsb-Dy: U, Dy-Mdl: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bräcke-Moradal | Konsultation | N: 19327-2404, 19327-2417, 19327-2416 | Enkelsåprsdrift | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4216
4216 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-06 23:00 | 2024-08-07 04:00 | Periodisk | Bä, Bsb, Dy, Mdl |  | Bä-Bsb: U, Bsb-Dy: U, Dy-Mdl: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bräcke-Moradal | Konsultation | N: 19327-2404, 19327-2417, 19327-2416 | Enkelsåprsdrift | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4216
4216 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-07 23:00 | 2024-08-08 04:00 | Periodisk | Bä, Bsb, Dy, Mdl |  | Bä-Bsb: U, Bsb-Dy: U, Dy-Mdl: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bräcke-Moradal | Konsultation | N: 19327-2404, 19327-2417, 19327-2416 | Enkelsåprsdrift | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4216
4216 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-07 23:00 | 2024-06-08 04:00 | Periodisk | Bä, Bsb, Dy, Mdl |  | Bä-Bsb: U, Bsb-Dy: U, Dy-Mdl: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bräcke-Moradal | Konsultation | N: 19327-2404, 19327-2417, 19327-2416 | Enkelsåprsdrift | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4216
4216 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-09 23:00 | 2024-06-10 04:00 | Periodisk | Bä, Bsb, Dy, Mdl |  | Bä-Bsb: U, Bsb-Dy: U, Dy-Mdl: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bräcke-Moradal | Konsultation | N: 19327-2404, 19327-2417, 19327-2416 | Enkelsåprsdrift | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4216
4216 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-11 23:00 | 2024-08-12 04:00 | Periodisk | Bä, Bsb, Dy, Mdl |  | Bä-Bsb: U, Bsb-Dy: U, Dy-Mdl: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bräcke-Moradal | Konsultation | N: 19327-2404, 19327-2417, 19327-2416 | Enkelsåprsdrift | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4216
4216 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-03 23:00 | 2024-06-04 04:00 | Periodisk | Bä, Bsb, Dy, Mdl |  | Bä-Bsb: U, Bsb-Dy: U, Dy-Mdl: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bräcke-Moradal | Konsultation | N: 19327-2404, 19327-2417, 19327-2416 | Enkelsåprsdrift | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4216
4216 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-05 23:00 | 2024-06-06 04:00 | Periodisk | Bä, Bsb, Dy, Mdl |  | Bä-Bsb: U, Bsb-Dy: U, Dy-Mdl: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bräcke-Moradal | Konsultation | N: 19327-2404, 19327-2417, 19327-2416 | Enkelsåprsdrift | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4216
4216 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-04 23:00 | 2024-06-05 04:00 | Periodisk | Bä, Bsb, Dy, Mdl |  | Bä-Bsb: U, Bsb-Dy: U, Dy-Mdl: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bräcke-Moradal | Konsultation | N: 19327-2404, 19327-2417, 19327-2416 | Enkelsåprsdrift | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4216
4217 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-04 00:00 | 2024-12-04 06:00 | Periodisk | Våv, Vå, Vån |  | Våv-Vå: -, Vå-Vån: N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster Västerås C (Nedspår) | Konsultation | Ö: 19657-2402 | Det är spår 1, 2 och 3 som är avstängda | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4217
4217 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-12 00:00 | 2024-02-12 06:00 | Periodisk | Våv, Vå, Vån |  | Våv-Vå: -, Vå-Vån: N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster Västerås C (Nedspår) | Konsultation | Ö: 19657-2402 | Det är spår 1, 2 och 3 som är avstängda | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4217
4217 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-27 00:00 | 2024-08-27 06:00 | Periodisk | Våv, Vå, Vån |  | Våv-Vå: -, Vå-Vån: N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster Västerås C (Nedspår) | Konsultation | Ö: 19657-2402 | Det är spår 1, 2 och 3 som är avstängda | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4217
4217 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-29 00:00 | 2024-08-29 06:00 | Periodisk | Våv, Vå, Vån |  | Våv-Vå: -, Vå-Vån: N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster Västerås C (Nedspår) | Konsultation | Ö: 19657-2402 | Det är spår 1, 2 och 3 som är avstängda | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4217
4217 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-25 00:00 | 2024-04-25 06:00 | Periodisk | Våv, Vå, Vån |  | Våv-Vå: -, Vå-Vån: N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster Västerås C (Nedspår) | Konsultation | Ö: 19657-2402 | Det är spår 1, 2 och 3 som är avstängda | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4217
4217 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-24 00:00 | 2024-09-24 06:00 | Periodisk | Våv, Vå, Vån |  | Våv-Vå: -, Vå-Vån: N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster Västerås C (Nedspår) | Konsultation | Ö: 19657-2402 | Det är spår 1, 2 och 3 som är avstängda | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4217
4217 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-16 00:00 | 2024-02-16 06:00 | Periodisk | Våv, Vå, Vån |  | Våv-Vå: -, Vå-Vån: N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster Västerås C (Nedspår) | Konsultation | Ö: 19657-2402 | Det är spår 1, 2 och 3 som är avstängda | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4217
4217 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-26 00:00 | 2024-04-26 06:00 | Periodisk | Våv, Vå, Vån |  | Våv-Vå: -, Vå-Vån: N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster Västerås C (Nedspår) | Konsultation | Ö: 19657-2402 | Det är spår 1, 2 och 3 som är avstängda | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4217
4217 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-09 00:00 | 2024-09-09 06:00 | Periodisk | Våv, Vå, Vån |  | Våv-Vå: -, Vå-Vån: N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster Västerås C (Nedspår) | Konsultation | Ö: 19657-2402 | Det är spår 1, 2 och 3 som är avstängda | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4217
4217 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-22 00:00 | 2024-10-22 06:00 | Periodisk | Våv, Vå, Vån |  | Våv-Vå: -, Vå-Vån: N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster Västerås C (Nedspår) | Konsultation | Ö: 19657-2402 | Det är spår 1, 2 och 3 som är avstängda | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4217
4217 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-30 00:00 | 2024-08-30 06:00 | Periodisk | Våv, Vå, Vån |  | Våv-Vå: -, Vå-Vån: N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster Västerås C (Nedspår) | Konsultation | Ö: 19657-2402 | Det är spår 1, 2 och 3 som är avstängda | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4217
4217 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-09 00:00 | 2024-04-09 06:00 | Periodisk | Våv, Vå, Vån |  | Våv-Vå: -, Vå-Vån: N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster Västerås C (Nedspår) | Konsultation | Ö: 19657-2402 | Det är spår 1, 2 och 3 som är avstängda | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4217
4217 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-11 00:00 | 2024-04-11 06:00 | Periodisk | Våv, Vå, Vån |  | Våv-Vå: -, Vå-Vån: N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster Västerås C (Nedspår) | Konsultation | Ö: 19657-2402 | Det är spår 1, 2 och 3 som är avstängda | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4217
4217 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-28 00:00 | 2024-08-28 06:00 | Periodisk | Våv, Vå, Vån |  | Våv-Vå: -, Vå-Vån: N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster Västerås C (Nedspår) | Konsultation | Ö: 19657-2402 | Det är spår 1, 2 och 3 som är avstängda | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4217
4217 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-25 00:00 | 2024-09-25 06:00 | Periodisk | Våv, Vå, Vån |  | Våv-Vå: -, Vå-Vån: N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster Västerås C (Nedspår) | Konsultation | Ö: 19657-2402 | Det är spår 1, 2 och 3 som är avstängda | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4217
4217 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-14 00:00 | 2024-02-14 06:00 | Periodisk | Våv, Vå, Vån |  | Våv-Vå: -, Vå-Vån: N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster Västerås C (Nedspår) | Konsultation | Ö: 19657-2402 | Det är spår 1, 2 och 3 som är avstängda | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4217
4217 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-24 00:00 | 2024-04-24 06:00 | Periodisk | Våv, Vå, Vån |  | Våv-Vå: -, Vå-Vån: N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster Västerås C (Nedspår) | Konsultation | Ö: 19657-2402 | Det är spår 1, 2 och 3 som är avstängda | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4217
4217 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-22 00:00 | 2024-11-22 06:00 | Periodisk | Våv, Vå, Vån |  | Våv-Vå: -, Vå-Vån: N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster Västerås C (Nedspår) | Konsultation | Ö: 19657-2402 | Det är spår 1, 2 och 3 som är avstängda | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4217
4217 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-17 00:00 | 2024-06-17 06:00 | Periodisk | Våv, Vå, Vån |  | Våv-Vå: -, Vå-Vån: N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster Västerås C (Nedspår) | Konsultation | Ö: 19657-2402 | Det är spår 1, 2 och 3 som är avstängda | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4217
4217 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-08 00:00 | 2024-04-08 06:00 | Periodisk | Våv, Vå, Vån |  | Våv-Vå: -, Vå-Vån: N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster Västerås C (Nedspår) | Konsultation | Ö: 19657-2402 | Det är spår 1, 2 och 3 som är avstängda | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4217
4217 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-03 00:00 | 2024-12-03 06:00 | Periodisk | Våv, Vå, Vån |  | Våv-Vå: -, Vå-Vån: N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster Västerås C (Nedspår) | Konsultation | Ö: 19657-2402 | Det är spår 1, 2 och 3 som är avstängda | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4217
4217 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-03 00:00 | 2024-06-03 06:00 | Periodisk | Våv, Vå, Vån |  | Våv-Vå: -, Vå-Vån: N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster Västerås C (Nedspår) | Konsultation | Ö: 19657-2402 | Det är spår 1, 2 och 3 som är avstängda | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4217
4217 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-26 00:00 | 2024-02-26 06:00 | Periodisk | Våv, Vå, Vån |  | Våv-Vå: -, Vå-Vån: N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster Västerås C (Nedspår) | Konsultation | Ö: 19657-2402 | Det är spår 1, 2 och 3 som är avstängda | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4217
4217 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-01 00:00 | 2024-03-01 06:00 | Periodisk | Våv, Vå, Vån |  | Våv-Vå: -, Vå-Vån: N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster Västerås C (Nedspår) | Konsultation | Ö: 19657-2402 | Det är spår 1, 2 och 3 som är avstängda | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4217
4217 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-04 00:00 | 2024-06-04 06:00 | Periodisk | Våv, Vå, Vån |  | Våv-Vå: -, Vå-Vån: N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster Västerås C (Nedspår) | Konsultation | Ö: 19657-2402 | Det är spår 1, 2 och 3 som är avstängda | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4217
4217 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-28 00:00 | 2024-02-28 06:00 | Periodisk | Våv, Vå, Vån |  | Våv-Vå: -, Vå-Vån: N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster Västerås C (Nedspår) | Konsultation | Ö: 19657-2402 | Det är spår 1, 2 och 3 som är avstängda | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4217
4217 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-23 00:00 | 2024-09-23 06:00 | Periodisk | Våv, Vå, Vån |  | Våv-Vå: -, Vå-Vån: N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster Västerås C (Nedspår) | Konsultation | Ö: 19657-2402 | Det är spår 1, 2 och 3 som är avstängda | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4217
4217 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-07 00:00 | 2024-10-07 06:00 | Periodisk | Våv, Vå, Vån |  | Våv-Vå: -, Vå-Vån: N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster Västerås C (Nedspår) | Konsultation | Ö: 19657-2402 | Det är spår 1, 2 och 3 som är avstängda | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4217
4217 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-20 00:00 | 2024-11-20 06:00 | Periodisk | Våv, Vå, Vån |  | Våv-Vå: -, Vå-Vån: N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster Västerås C (Nedspår) | Konsultation | Ö: 19657-2402 | Det är spår 1, 2 och 3 som är avstängda | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4217
4217 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-06 00:00 | 2024-12-06 06:00 | Periodisk | Våv, Vå, Vån |  | Våv-Vå: -, Vå-Vån: N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster Västerås C (Nedspår) | Konsultation | Ö: 19657-2402 | Det är spår 1, 2 och 3 som är avstängda | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4217
4217 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-18 00:00 | 2023-12-18 06:00 | Periodisk | Våv, Vå, Vån |  | Våv-Vå: -, Vå-Vån: N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster Västerås C (Nedspår) | Konsultation | Ö: 19657-2402 | Det är spår 1, 2 och 3 som är avstängda | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4217
4217 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-10 00:00 | 2024-09-10 06:00 | Periodisk | Våv, Vå, Vån |  | Våv-Vå: -, Vå-Vån: N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster Västerås C (Nedspår) | Konsultation | Ö: 19657-2402 | Det är spår 1, 2 och 3 som är avstängda | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4217
4217 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-26 00:00 | 2024-09-26 06:00 | Periodisk | Våv, Vå, Vån |  | Våv-Vå: -, Vå-Vån: N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster Västerås C (Nedspår) | Konsultation | Ö: 19657-2402 | Det är spår 1, 2 och 3 som är avstängda | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4217
4217 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-10 00:00 | 2024-10-10 06:00 | Periodisk | Våv, Vå, Vån |  | Våv-Vå: -, Vå-Vån: N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster Västerås C (Nedspår) | Konsultation | Ö: 19657-2402 | Det är spår 1, 2 och 3 som är avstängda | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4217
4217 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-19 00:00 | 2023-12-19 06:00 | Periodisk | Våv, Vå, Vån |  | Våv-Vå: -, Vå-Vån: N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster Västerås C (Nedspår) | Konsultation | Ö: 19657-2402 | Det är spår 1, 2 och 3 som är avstängda | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4217
4217 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-05 00:00 | 2024-12-05 06:00 | Periodisk | Våv, Vå, Vån |  | Våv-Vå: -, Vå-Vån: N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster Västerås C (Nedspår) | Konsultation | Ö: 19657-2402 | Det är spår 1, 2 och 3 som är avstängda | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4217
4217 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-13 00:00 | 2024-02-13 06:00 | Periodisk | Våv, Vå, Vån |  | Våv-Vå: -, Vå-Vån: N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster Västerås C (Nedspår) | Konsultation | Ö: 19657-2402 | Det är spår 1, 2 och 3 som är avstängda | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4217
4217 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-11 00:00 | 2024-10-11 06:00 | Periodisk | Våv, Vå, Vån |  | Våv-Vå: -, Vå-Vån: N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster Västerås C (Nedspår) | Konsultation | Ö: 19657-2402 | Det är spår 1, 2 och 3 som är avstängda | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4217
4217 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-21 00:00 | 2024-11-21 06:00 | Periodisk | Våv, Vå, Vån |  | Våv-Vå: -, Vå-Vån: N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster Västerås C (Nedspår) | Konsultation | Ö: 19657-2402 | Det är spår 1, 2 och 3 som är avstängda | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4217
4217 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-11 00:00 | 2024-09-11 06:00 | Periodisk | Våv, Vå, Vån |  | Våv-Vå: -, Vå-Vån: N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster Västerås C (Nedspår) | Konsultation | Ö: 19657-2402 | Det är spår 1, 2 och 3 som är avstängda | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4217
4217 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-10 00:00 | 2024-04-10 06:00 | Periodisk | Våv, Vå, Vån |  | Våv-Vå: -, Vå-Vån: N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster Västerås C (Nedspår) | Konsultation | Ö: 19657-2402 | Det är spår 1, 2 och 3 som är avstängda | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4217
4217 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-19 00:00 | 2024-06-19 06:00 | Periodisk | Våv, Vå, Vån |  | Våv-Vå: -, Vå-Vån: N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster Västerås C (Nedspår) | Konsultation | Ö: 19657-2402 | Det är spår 1, 2 och 3 som är avstängda | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4217
4217 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-09 00:00 | 2024-10-09 06:00 | Periodisk | Våv, Vå, Vån |  | Våv-Vå: -, Vå-Vån: N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster Västerås C (Nedspår) | Konsultation | Ö: 19657-2402 | Det är spår 1, 2 och 3 som är avstängda | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4217
4217 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-12 00:00 | 2024-09-12 06:00 | Periodisk | Våv, Vå, Vån |  | Våv-Vå: -, Vå-Vån: N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster Västerås C (Nedspår) | Konsultation | Ö: 19657-2402 | Det är spår 1, 2 och 3 som är avstängda | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4217
4217 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-24 00:00 | 2024-10-24 06:00 | Periodisk | Våv, Vå, Vån |  | Våv-Vå: -, Vå-Vån: N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster Västerås C (Nedspår) | Konsultation | Ö: 19657-2402 | Det är spår 1, 2 och 3 som är avstängda | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4217
4217 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-02 00:00 | 2024-12-02 06:00 | Periodisk | Våv, Vå, Vån |  | Våv-Vå: -, Vå-Vån: N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster Västerås C (Nedspår) | Konsultation | Ö: 19657-2402 | Det är spår 1, 2 och 3 som är avstängda | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4217
4217 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-13 00:00 | 2024-09-13 06:00 | Periodisk | Våv, Vå, Vån |  | Våv-Vå: -, Vå-Vån: N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster Västerås C (Nedspår) | Konsultation | Ö: 19657-2402 | Det är spår 1, 2 och 3 som är avstängda | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4217
4217 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-07 00:00 | 2024-06-07 06:00 | Periodisk | Våv, Vå, Vån |  | Våv-Vå: -, Vå-Vån: N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster Västerås C (Nedspår) | Konsultation | Ö: 19657-2402 | Det är spår 1, 2 och 3 som är avstängda | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4217
4217 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-22 00:00 | 2024-04-22 06:00 | Periodisk | Våv, Vå, Vån |  | Våv-Vå: -, Vå-Vån: N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster Västerås C (Nedspår) | Konsultation | Ö: 19657-2402 | Det är spår 1, 2 och 3 som är avstängda | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4217
4217 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-21 00:00 | 2024-10-21 06:00 | Periodisk | Våv, Vå, Vån |  | Våv-Vå: -, Vå-Vån: N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster Västerås C (Nedspår) | Konsultation | Ö: 19657-2402 | Det är spår 1, 2 och 3 som är avstängda | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4217
4217 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-27 00:00 | 2024-02-27 06:00 | Periodisk | Våv, Vå, Vån |  | Våv-Vå: -, Vå-Vån: N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster Västerås C (Nedspår) | Konsultation | Ö: 19657-2402 | Det är spår 1, 2 och 3 som är avstängda | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4217
4217 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-27 00:00 | 2024-09-27 06:00 | Periodisk | Våv, Vå, Vån |  | Våv-Vå: -, Vå-Vån: N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster Västerås C (Nedspår) | Konsultation | Ö: 19657-2402 | Det är spår 1, 2 och 3 som är avstängda | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4217
4217 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-12 00:00 | 2024-04-12 06:00 | Periodisk | Våv, Vå, Vån |  | Våv-Vå: -, Vå-Vån: N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster Västerås C (Nedspår) | Konsultation | Ö: 19657-2402 | Det är spår 1, 2 och 3 som är avstängda | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4217
4217 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-15 00:00 | 2024-02-15 06:00 | Periodisk | Våv, Vå, Vån |  | Våv-Vå: -, Vå-Vån: N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster Västerås C (Nedspår) | Konsultation | Ö: 19657-2402 | Det är spår 1, 2 och 3 som är avstängda | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4217
4217 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-05 00:00 | 2024-06-05 06:00 | Periodisk | Våv, Vå, Vån |  | Våv-Vå: -, Vå-Vån: N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster Västerås C (Nedspår) | Konsultation | Ö: 19657-2402 | Det är spår 1, 2 och 3 som är avstängda | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4217
4217 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-25 00:00 | 2024-10-25 06:00 | Periodisk | Våv, Vå, Vån |  | Våv-Vå: -, Vå-Vån: N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster Västerås C (Nedspår) | Konsultation | Ö: 19657-2402 | Det är spår 1, 2 och 3 som är avstängda | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4217
4217 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-26 00:00 | 2024-08-26 06:00 | Periodisk | Våv, Vå, Vån |  | Våv-Vå: -, Vå-Vån: N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster Västerås C (Nedspår) | Konsultation | Ö: 19657-2402 | Det är spår 1, 2 och 3 som är avstängda | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4217
4217 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-23 00:00 | 2024-10-23 06:00 | Periodisk | Våv, Vå, Vån |  | Våv-Vå: -, Vå-Vån: N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster Västerås C (Nedspår) | Konsultation | Ö: 19657-2402 | Det är spår 1, 2 och 3 som är avstängda | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4217
4217 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-18 00:00 | 2024-06-18 06:00 | Periodisk | Våv, Vå, Vån |  | Våv-Vå: -, Vå-Vån: N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster Västerås C (Nedspår) | Konsultation | Ö: 19657-2402 | Det är spår 1, 2 och 3 som är avstängda | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4217
4217 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-19 00:00 | 2024-11-19 06:00 | Periodisk | Våv, Vå, Vån |  | Våv-Vå: -, Vå-Vån: N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster Västerås C (Nedspår) | Konsultation | Ö: 19657-2402 | Det är spår 1, 2 och 3 som är avstängda | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4217
4217 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-29 00:00 | 2024-02-29 06:00 | Periodisk | Våv, Vå, Vån |  | Våv-Vå: -, Vå-Vån: N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster Västerås C (Nedspår) | Konsultation | Ö: 19657-2402 | Det är spår 1, 2 och 3 som är avstängda | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4217
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-04-18 14:00 | 2024-04-18 14:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-09-03 14:00 | 2024-09-03 14:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-04-12 14:00 | 2024-04-12 14:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-05-22 10:00 | 2024-05-22 10:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-11-05 14:00 | 2024-11-05 14:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-04-05 10:00 | 2024-04-05 10:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-06-24 14:00 | 2024-06-24 14:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-04-23 19:30 | 2024-04-23 19:40 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-04-08 10:00 | 2024-04-08 10:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-05-01 19:30 | 2024-05-01 19:40 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-05-24 10:00 | 2024-05-24 10:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-06-26 14:00 | 2024-06-26 14:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-10-21 14:00 | 2024-10-21 14:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-08-07 10:00 | 2024-08-07 10:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-04-01 14:00 | 2024-04-01 14:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-05-03 19:30 | 2024-05-03 19:40 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-06-27 10:00 | 2024-06-27 10:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-06-18 14:00 | 2024-06-18 14:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-04-23 10:00 | 2024-04-23 10:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-06-26 19:30 | 2024-06-26 19:40 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-05-23 14:00 | 2024-05-23 14:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-05-06 19:30 | 2024-05-06 19:40 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-08-22 10:00 | 2024-08-22 10:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-08-27 14:00 | 2024-08-27 14:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-07-30 14:00 | 2024-07-30 14:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-11-01 10:00 | 2024-11-01 10:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-09-05 10:00 | 2024-09-05 10:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-11-07 14:00 | 2024-11-07 14:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-04-11 19:30 | 2024-04-11 19:40 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-08-15 10:00 | 2024-08-15 10:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-09-19 14:00 | 2024-09-19 14:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-04-22 10:00 | 2024-04-22 10:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-06-12 10:00 | 2024-06-12 10:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-09-20 10:00 | 2024-09-20 10:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-06-07 19:30 | 2024-06-07 19:40 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-09-26 14:00 | 2024-09-26 14:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-10-14 14:00 | 2024-10-14 14:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-05-20 10:00 | 2024-05-20 10:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-04-10 19:30 | 2024-04-10 19:40 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-06-06 19:30 | 2024-06-06 19:40 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-05-03 14:00 | 2024-05-03 14:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-05-20 19:30 | 2024-05-20 19:40 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-05-29 10:00 | 2024-05-29 10:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-09-25 10:00 | 2024-09-25 10:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-05-10 14:00 | 2024-05-10 14:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-05-27 10:00 | 2024-05-27 10:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-04-02 14:00 | 2024-04-02 14:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-04-29 14:00 | 2024-04-29 14:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-09-23 10:00 | 2024-09-23 10:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-08-16 14:00 | 2024-08-16 14:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-08-19 10:00 | 2024-08-19 10:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-04-26 19:30 | 2024-04-26 19:40 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-06-19 10:00 | 2024-06-19 10:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-10-16 14:00 | 2024-10-16 14:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-06-17 10:00 | 2024-06-17 10:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-09-05 14:00 | 2024-09-05 14:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-06-05 10:00 | 2024-06-05 10:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-06-05 19:30 | 2024-06-05 19:40 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-04-22 19:30 | 2024-04-22 19:40 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-10-08 14:00 | 2024-10-08 14:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-09-10 14:00 | 2024-09-10 14:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-05-21 10:00 | 2024-05-21 10:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-08-13 14:00 | 2024-08-13 14:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-06-13 10:00 | 2024-06-13 10:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-04-04 10:00 | 2024-04-04 10:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-06-17 14:00 | 2024-06-17 14:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-05-01 10:00 | 2024-05-01 10:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-04-29 10:00 | 2024-04-29 10:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-08-19 14:00 | 2024-08-19 14:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-08-07 14:00 | 2024-08-07 14:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-04-09 10:00 | 2024-04-09 10:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-06-28 19:30 | 2024-06-28 19:40 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-11-01 14:00 | 2024-11-01 14:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-08-12 10:00 | 2024-08-12 10:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-05-28 14:00 | 2024-05-28 14:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-04-23 14:00 | 2024-04-23 14:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-10-25 10:00 | 2024-10-25 10:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-10-22 14:00 | 2024-10-22 14:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-08-13 10:00 | 2024-08-13 10:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-06-03 10:00 | 2024-06-03 10:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-04-24 19:30 | 2024-04-24 19:40 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-05-22 14:00 | 2024-05-22 14:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-08-08 14:00 | 2024-08-08 14:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-09-04 14:00 | 2024-09-04 14:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-04-19 10:00 | 2024-04-19 10:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-05-31 14:00 | 2024-05-31 14:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-05-23 10:00 | 2024-05-23 10:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-09-30 14:00 | 2024-09-30 14:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-08-21 10:00 | 2024-08-21 10:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-08-20 10:00 | 2024-08-20 10:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-08-14 14:00 | 2024-08-14 14:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-08-29 14:00 | 2024-08-29 14:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-04-10 14:00 | 2024-04-10 14:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-06-10 14:00 | 2024-06-10 14:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-05-03 10:00 | 2024-05-03 10:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-05-27 14:00 | 2024-05-27 14:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-10-28 14:00 | 2024-10-28 14:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-10-02 10:00 | 2024-10-02 10:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-10-01 10:00 | 2024-10-01 10:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-06-06 14:00 | 2024-06-06 14:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-07-31 14:00 | 2024-07-31 14:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-05-09 19:30 | 2024-05-09 19:40 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-10-31 14:00 | 2024-10-31 14:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-04-01 19:30 | 2024-04-01 19:40 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-05-14 10:00 | 2024-05-14 10:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-04-24 10:00 | 2024-04-24 10:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-04-04 14:00 | 2024-04-04 14:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-09-13 14:00 | 2024-09-13 14:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-10-16 10:00 | 2024-10-16 10:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-06-04 10:00 | 2024-06-04 10:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-09-16 10:00 | 2024-09-16 10:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-04-12 19:30 | 2024-04-12 19:40 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-05-16 10:00 | 2024-05-16 10:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-06-27 14:00 | 2024-06-27 14:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-06-18 19:30 | 2024-06-18 19:40 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-04-29 19:30 | 2024-04-29 19:40 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-09-27 14:00 | 2024-09-27 14:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-05-23 19:30 | 2024-05-23 19:40 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-05-10 10:00 | 2024-05-10 10:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-11-08 10:00 | 2024-11-08 10:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-08-05 14:00 | 2024-08-05 14:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-04-18 19:30 | 2024-04-18 19:40 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-04-26 10:00 | 2024-04-26 10:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-10-24 14:00 | 2024-10-24 14:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-05-30 19:30 | 2024-05-30 19:40 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-10-09 14:00 | 2024-10-09 14:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-05-02 10:00 | 2024-05-02 10:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-05-16 19:30 | 2024-05-16 19:40 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-04-22 14:00 | 2024-04-22 14:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-09-03 10:00 | 2024-09-03 10:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-05-22 19:30 | 2024-05-22 19:40 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-09-27 10:00 | 2024-09-27 10:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-07-31 10:00 | 2024-07-31 10:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-06-20 14:00 | 2024-06-20 14:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-09-19 10:00 | 2024-09-19 10:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-06-27 19:30 | 2024-06-27 19:40 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-10-08 10:00 | 2024-10-08 10:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-04-10 10:00 | 2024-04-10 10:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-09-10 10:00 | 2024-09-10 10:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-09-12 10:00 | 2024-09-12 10:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-09-06 10:00 | 2024-09-06 10:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-09-12 14:00 | 2024-09-12 14:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-08-30 14:00 | 2024-08-30 14:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-06-19 14:00 | 2024-06-19 14:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-08-06 14:00 | 2024-08-06 14:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-09-20 14:00 | 2024-09-20 14:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-10-23 14:00 | 2024-10-23 14:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-09-16 14:00 | 2024-09-16 14:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-06-28 14:00 | 2024-06-28 14:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-09-11 10:00 | 2024-09-11 10:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-08-14 10:00 | 2024-08-14 10:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-04-02 19:30 | 2024-04-02 19:40 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-04-30 19:30 | 2024-04-30 19:40 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-05-07 10:00 | 2024-05-07 10:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-05-17 14:00 | 2024-05-17 14:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-05-09 10:00 | 2024-05-09 10:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-10-22 10:00 | 2024-10-22 10:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-08-15 14:00 | 2024-08-15 14:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-08-26 14:00 | 2024-08-26 14:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-10-31 10:00 | 2024-10-31 10:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-08-23 10:00 | 2024-08-23 10:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-10-03 14:00 | 2024-10-03 14:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-08-08 10:00 | 2024-08-08 10:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-05-27 19:30 | 2024-05-27 19:40 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-10-07 10:00 | 2024-10-07 10:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-10-11 14:00 | 2024-10-11 14:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-08-28 10:00 | 2024-08-28 10:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-09-13 10:00 | 2024-09-13 10:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-08-28 14:00 | 2024-08-28 14:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-09-17 10:00 | 2024-09-17 10:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-04-24 14:00 | 2024-04-24 14:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-04-16 14:00 | 2024-04-16 14:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-10-17 10:00 | 2024-10-17 10:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-08-02 14:00 | 2024-08-02 14:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-06-03 19:30 | 2024-06-03 19:40 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-06-13 19:30 | 2024-06-13 19:40 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-06-21 19:30 | 2024-06-21 19:40 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-06-12 14:00 | 2024-06-12 14:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-06-10 19:30 | 2024-06-10 19:40 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-05-30 10:00 | 2024-05-30 10:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-06-25 19:30 | 2024-06-25 19:40 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-06-20 19:30 | 2024-06-20 19:40 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-08-16 10:00 | 2024-08-16 10:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-11-08 14:00 | 2024-11-08 14:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-04-11 14:00 | 2024-04-11 14:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-08-30 10:00 | 2024-08-30 10:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-05-08 10:00 | 2024-05-08 10:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-10-04 14:00 | 2024-10-04 14:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-05-29 19:30 | 2024-05-29 19:40 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-06-11 10:00 | 2024-06-11 10:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-10-18 10:00 | 2024-10-18 10:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-04-25 14:00 | 2024-04-25 14:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-04-08 19:30 | 2024-04-08 19:40 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-10-29 14:00 | 2024-10-29 14:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-09-26 10:00 | 2024-09-26 10:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-04-15 10:00 | 2024-04-15 10:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-05-21 14:00 | 2024-05-21 14:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-10-07 14:00 | 2024-10-07 14:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-04-17 19:30 | 2024-04-17 19:40 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-10-11 10:00 | 2024-10-11 10:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-05-15 14:00 | 2024-05-15 14:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-04-03 19:30 | 2024-04-03 19:40 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-04-16 19:30 | 2024-04-16 19:40 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-09-11 14:00 | 2024-09-11 14:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-07-30 10:00 | 2024-07-30 10:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-09-30 10:00 | 2024-09-30 10:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-10-09 10:00 | 2024-10-09 10:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-04-03 14:00 | 2024-04-03 14:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-05-29 14:00 | 2024-05-29 14:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-09-18 10:00 | 2024-09-18 10:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-05-14 19:30 | 2024-05-14 19:40 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-06-07 10:00 | 2024-06-07 10:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-05-21 19:30 | 2024-05-21 19:40 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-06-24 19:30 | 2024-06-24 19:40 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-08-05 10:00 | 2024-08-05 10:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-05-17 19:30 | 2024-05-17 19:40 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-09-18 14:00 | 2024-09-18 14:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-06-14 14:00 | 2024-06-14 14:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-11-06 14:00 | 2024-11-06 14:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-04-16 10:00 | 2024-04-16 10:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-06-04 14:00 | 2024-06-04 14:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-05-13 10:00 | 2024-05-13 10:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-04-03 10:00 | 2024-04-03 10:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-04-15 14:00 | 2024-04-15 14:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-08-23 14:00 | 2024-08-23 14:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-05-07 19:30 | 2024-05-07 19:40 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-08-09 10:00 | 2024-08-09 10:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-06-13 14:00 | 2024-06-13 14:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-05-24 19:30 | 2024-05-24 19:40 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-10-21 10:00 | 2024-10-21 10:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-05-15 10:00 | 2024-05-15 10:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-05-13 14:00 | 2024-05-13 14:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-04-09 19:30 | 2024-04-09 19:40 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-06-06 10:00 | 2024-06-06 10:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-05-10 19:30 | 2024-05-10 19:40 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-10-25 14:00 | 2024-10-25 14:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-08-21 14:00 | 2024-08-21 14:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-05-02 19:30 | 2024-05-02 19:40 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-06-21 14:00 | 2024-06-21 14:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-09-02 10:00 | 2024-09-02 10:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-05-08 19:30 | 2024-05-08 19:40 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-04-19 19:30 | 2024-04-19 19:40 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-04-04 19:30 | 2024-04-04 19:40 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-04-18 10:00 | 2024-04-18 10:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-05-08 14:00 | 2024-05-08 14:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-08-02 10:00 | 2024-08-02 10:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-10-10 10:00 | 2024-10-10 10:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-09-24 14:00 | 2024-09-24 14:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-04-09 14:00 | 2024-04-09 14:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-05-31 10:00 | 2024-05-31 10:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-05-01 14:00 | 2024-05-01 14:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-06-24 10:00 | 2024-06-24 10:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-04-30 14:00 | 2024-04-30 14:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-05-06 14:00 | 2024-05-06 14:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-09-24 10:00 | 2024-09-24 10:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-05-06 10:00 | 2024-05-06 10:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-06-03 14:00 | 2024-06-03 14:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-10-15 14:00 | 2024-10-15 14:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-05-16 14:00 | 2024-05-16 14:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-09-23 14:00 | 2024-09-23 14:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-10-30 14:00 | 2024-10-30 14:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-04-25 10:00 | 2024-04-25 10:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-04-19 14:00 | 2024-04-19 14:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-10-29 10:00 | 2024-10-29 10:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-10-10 14:00 | 2024-10-10 14:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-06-19 19:30 | 2024-06-19 19:40 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-05-31 19:30 | 2024-05-31 19:40 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-04-26 14:00 | 2024-04-26 14:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-04-15 19:30 | 2024-04-15 19:40 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-05-13 19:30 | 2024-05-13 19:40 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-08-27 10:00 | 2024-08-27 10:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-06-04 19:30 | 2024-06-04 19:40 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-10-24 10:00 | 2024-10-24 10:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-06-26 10:00 | 2024-06-26 10:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-11-07 10:00 | 2024-11-07 10:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-04-01 10:00 | 2024-04-01 10:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-04-08 14:00 | 2024-04-08 14:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-10-15 10:00 | 2024-10-15 10:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-10-28 10:00 | 2024-10-28 10:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-06-11 14:00 | 2024-06-11 14:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-06-25 14:00 | 2024-06-25 14:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-06-07 14:00 | 2024-06-07 14:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-06-12 19:30 | 2024-06-12 19:40 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-09-06 14:00 | 2024-09-06 14:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-04-12 10:00 | 2024-04-12 10:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-10-04 10:00 | 2024-10-04 10:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-04-17 10:00 | 2024-04-17 10:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-10-03 10:00 | 2024-10-03 10:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-08-20 14:00 | 2024-08-20 14:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-08-06 10:00 | 2024-08-06 10:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-04-05 19:30 | 2024-04-05 19:40 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-06-18 10:00 | 2024-06-18 10:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-10-01 14:00 | 2024-10-01 14:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-06-25 10:00 | 2024-06-25 10:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-06-28 10:00 | 2024-06-28 10:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-07-29 10:00 | 2024-07-29 10:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-11-04 14:00 | 2024-11-04 14:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-08-29 10:00 | 2024-08-29 10:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-06-21 10:00 | 2024-06-21 10:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-05-17 10:00 | 2024-05-17 10:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-10-23 10:00 | 2024-10-23 10:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-08-22 14:00 | 2024-08-22 14:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-06-14 19:30 | 2024-06-14 19:40 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-06-20 10:00 | 2024-06-20 10:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-06-11 19:30 | 2024-06-11 19:40 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-05-30 14:00 | 2024-05-30 14:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-09-02 14:00 | 2024-09-02 14:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-10-14 10:00 | 2024-10-14 10:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-08-26 10:00 | 2024-08-26 10:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-10-02 14:00 | 2024-10-02 14:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-04-02 10:00 | 2024-04-02 10:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-06-17 19:30 | 2024-06-17 19:40 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-04-25 19:30 | 2024-04-25 19:40 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-09-09 14:00 | 2024-09-09 14:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-05-28 10:00 | 2024-05-28 10:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-04-30 10:00 | 2024-04-30 10:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-05-07 14:00 | 2024-05-07 14:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-06-10 10:00 | 2024-06-10 10:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-06-14 10:00 | 2024-06-14 10:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-05-02 14:00 | 2024-05-02 14:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-08-09 14:00 | 2024-08-09 14:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-05-14 14:00 | 2024-05-14 14:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-05-24 14:00 | 2024-05-24 14:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-08-01 10:00 | 2024-08-01 10:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-04-17 14:00 | 2024-04-17 14:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-05-28 19:30 | 2024-05-28 19:40 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-06-05 14:00 | 2024-06-05 14:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-05-15 19:30 | 2024-05-15 19:40 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-09-04 10:00 | 2024-09-04 10:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-10-17 14:00 | 2024-10-17 14:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-04-05 14:00 | 2024-04-05 14:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-07-29 14:00 | 2024-07-29 14:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-11-05 10:00 | 2024-11-05 10:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-05-20 14:00 | 2024-05-20 14:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-11-04 10:00 | 2024-11-04 10:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-04-11 10:00 | 2024-04-11 10:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-09-09 10:00 | 2024-09-09 10:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-10-18 14:00 | 2024-10-18 14:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-05-09 14:00 | 2024-05-09 14:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-09-17 14:00 | 2024-09-17 14:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-09-25 14:00 | 2024-09-25 14:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-11-06 10:00 | 2024-11-06 10:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-08-01 14:00 | 2024-08-01 14:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-10-30 10:00 | 2024-10-30 10:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4393 | Inställd | Liten | Övrigt | 2024-08-12 14:00 | 2024-08-12 14:10 | Periodisk | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängtider Flemingsberg | Konsultation | Ö: 8062-2400 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4393
4217 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-20 00:00 | 2023-12-20 06:00 | Periodisk | Våv, Vå, Vån |  | Våv-Vå: -, Vå-Vån: N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster Västerås C (Nedspår) | Konsultation | Ö: 19657-2402 | Det är spår 1, 2 och 3 som är avstängda | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4217
4217 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-08 00:00 | 2024-10-08 06:00 | Periodisk | Våv, Vå, Vån |  | Våv-Vå: -, Vå-Vån: N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster Västerås C (Nedspår) | Konsultation | Ö: 19657-2402 | Det är spår 1, 2 och 3 som är avstängda | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4217
4217 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-18 00:00 | 2024-11-18 06:00 | Periodisk | Våv, Vå, Vån |  | Våv-Vå: -, Vå-Vån: N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster Västerås C (Nedspår) | Konsultation | Ö: 19657-2402 | Det är spår 1, 2 och 3 som är avstängda | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4217
4218 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-01 00:00 | 2024-09-01 06:00 | Periodisk | Våv, Vå, Vån |  | Våv-Vå: -, Vå-Vån: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Västerås C (Uppspår) | Konsultation | Ö: 19657-2402 | Det är spår 4 och 5 som är avstängda | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4218
4218 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-31 00:00 | 2024-08-31 06:00 | Periodisk | Våv, Vå, Vån |  | Våv-Vå: -, Vå-Vån: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Västerås C (Uppspår) | Konsultation | Ö: 19657-2402 | Det är spår 4 och 5 som är avstängda | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4218
4219 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-14 00:00 | 2024-11-14 06:00 | Periodisk | Våv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll Västerås V | Konsultation | Ö: 19657-2402 | Det är spår 201, 202, 203 samt 204 som är avstängda | x | [5 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 4219
4219 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-12 00:00 | 2024-11-12 06:00 | Periodisk | Våv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll Västerås V | Konsultation | Ö: 19657-2402 | Det är spår 201, 202, 203 samt 204 som är avstängda | x | [5 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 4219
4219 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-29 00:00 | 2024-04-29 06:00 | Periodisk | Våv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll Västerås V | Konsultation | Ö: 19657-2402 | Det är spår 201, 202, 203 samt 204 som är avstängda | x | [5 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 4219
4219 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-03 00:00 | 2024-05-03 06:00 | Periodisk | Våv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll Västerås V | Konsultation | Ö: 19657-2402 | Det är spår 201, 202, 203 samt 204 som är avstängda | x | [5 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 4219
4219 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-17 00:00 | 2024-11-17 06:00 | Periodisk | Våv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll Västerås V | Konsultation | Ö: 19657-2402 | Det är spår 201, 202, 203 samt 204 som är avstängda | x | [5 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 4219
4219 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-30 00:00 | 2024-04-30 06:00 | Periodisk | Våv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll Västerås V | Konsultation | Ö: 19657-2402 | Det är spår 201, 202, 203 samt 204 som är avstängda | x | [5 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 4219
4219 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-05 00:00 | 2024-05-05 06:00 | Periodisk | Våv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll Västerås V | Konsultation | Ö: 19657-2402 | Det är spår 201, 202, 203 samt 204 som är avstängda | x | [5 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 4219
4219 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-15 00:00 | 2024-11-15 06:00 | Periodisk | Våv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll Västerås V | Konsultation | Ö: 19657-2402 | Det är spår 201, 202, 203 samt 204 som är avstängda | x | [5 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 4219
4219 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-02 00:00 | 2024-05-02 06:00 | Periodisk | Våv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll Västerås V | Konsultation | Ö: 19657-2402 | Det är spår 201, 202, 203 samt 204 som är avstängda | x | [5 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 4219
4219 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-04 00:00 | 2024-05-04 06:00 | Periodisk | Våv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll Västerås V | Konsultation | Ö: 19657-2402 | Det är spår 201, 202, 203 samt 204 som är avstängda | x | [5 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 4219
4219 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-01 00:00 | 2024-05-01 06:00 | Periodisk | Våv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll Västerås V | Konsultation | Ö: 19657-2402 | Det är spår 201, 202, 203 samt 204 som är avstängda | x | [5 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 4219
4219 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-13 00:00 | 2024-11-13 06:00 | Periodisk | Våv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll Västerås V | Konsultation | Ö: 19657-2402 | Det är spår 201, 202, 203 samt 204 som är avstängda | x | [5 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 4219
4219 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-11 00:00 | 2024-11-11 06:00 | Periodisk | Våv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll Västerås V | Konsultation | Ö: 19657-2402 | Det är spår 201, 202, 203 samt 204 som är avstängda | x | [5 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 4219
4219 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-16 00:00 | 2024-11-16 06:00 | Periodisk | Våv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll Västerås V | Konsultation | Ö: 19657-2402 | Det är spår 201, 202, 203 samt 204 som är avstängda | x | [5 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 4219
4220 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-24 23:00 | 2024-05-25 04:00 | Periodisk | Bä, Bsb, Dy, Mdl |  | Bä-Bsb: N, Bsb-Dy: N, Dy-Mdl: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bräcke-Moradal | Konsultation | N: 19327-2404, 19327-2417, 19327-2416 | Enkelspårsdrift | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4220
4220 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-09 23:00 | 2024-10-10 04:00 | Periodisk | Bä, Bsb, Dy, Mdl |  | Bä-Bsb: N, Bsb-Dy: N, Dy-Mdl: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bräcke-Moradal | Konsultation | N: 19327-2404, 19327-2417, 19327-2416 | Enkelspårsdrift | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4220
4220 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-07 23:00 | 2024-10-08 04:00 | Periodisk | Bä, Bsb, Dy, Mdl |  | Bä-Bsb: N, Bsb-Dy: N, Dy-Mdl: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bräcke-Moradal | Konsultation | N: 19327-2404, 19327-2417, 19327-2416 | Enkelspårsdrift | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4220
4220 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-26 23:00 | 2024-05-27 04:00 | Periodisk | Bä, Bsb, Dy, Mdl |  | Bä-Bsb: N, Bsb-Dy: N, Dy-Mdl: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bräcke-Moradal | Konsultation | N: 19327-2404, 19327-2417, 19327-2416 | Enkelspårsdrift | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4220
4220 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-25 23:00 | 2024-05-26 04:00 | Periodisk | Bä, Bsb, Dy, Mdl |  | Bä-Bsb: N, Bsb-Dy: N, Dy-Mdl: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bräcke-Moradal | Konsultation | N: 19327-2404, 19327-2417, 19327-2416 | Enkelspårsdrift | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4220
4220 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-22 23:00 | 2024-05-23 04:00 | Periodisk | Bä, Bsb, Dy, Mdl |  | Bä-Bsb: N, Bsb-Dy: N, Dy-Mdl: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bräcke-Moradal | Konsultation | N: 19327-2404, 19327-2417, 19327-2416 | Enkelspårsdrift | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4220
4220 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-08 23:00 | 2024-10-09 04:00 | Periodisk | Bä, Bsb, Dy, Mdl |  | Bä-Bsb: N, Bsb-Dy: N, Dy-Mdl: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bräcke-Moradal | Konsultation | N: 19327-2404, 19327-2417, 19327-2416 | Enkelspårsdrift | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4220
4220 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-20 23:00 | 2024-05-21 04:00 | Periodisk | Bä, Bsb, Dy, Mdl |  | Bä-Bsb: N, Bsb-Dy: N, Dy-Mdl: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bräcke-Moradal | Konsultation | N: 19327-2404, 19327-2417, 19327-2416 | Enkelspårsdrift | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4220
4220 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-13 23:00 | 2024-10-14 04:00 | Periodisk | Bä, Bsb, Dy, Mdl |  | Bä-Bsb: N, Bsb-Dy: N, Dy-Mdl: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bräcke-Moradal | Konsultation | N: 19327-2404, 19327-2417, 19327-2416 | Enkelspårsdrift | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4220
4220 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-21 23:00 | 2024-05-22 04:00 | Periodisk | Bä, Bsb, Dy, Mdl |  | Bä-Bsb: N, Bsb-Dy: N, Dy-Mdl: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bräcke-Moradal | Konsultation | N: 19327-2404, 19327-2417, 19327-2416 | Enkelspårsdrift | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4220
4220 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-23 23:00 | 2024-05-24 04:00 | Periodisk | Bä, Bsb, Dy, Mdl |  | Bä-Bsb: N, Bsb-Dy: N, Dy-Mdl: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bräcke-Moradal | Konsultation | N: 19327-2404, 19327-2417, 19327-2416 | Enkelspårsdrift | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4220
4220 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-10 23:00 | 2024-10-11 04:00 | Periodisk | Bä, Bsb, Dy, Mdl |  | Bä-Bsb: N, Bsb-Dy: N, Dy-Mdl: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bräcke-Moradal | Konsultation | N: 19327-2404, 19327-2417, 19327-2416 | Enkelspårsdrift | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4220
4220 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-12 23:00 | 2024-10-13 04:00 | Periodisk | Bä, Bsb, Dy, Mdl |  | Bä-Bsb: N, Bsb-Dy: N, Dy-Mdl: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bräcke-Moradal | Konsultation | N: 19327-2404, 19327-2417, 19327-2416 | Enkelspårsdrift | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4220
4220 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-11 23:00 | 2024-10-12 04:00 | Periodisk | Bä, Bsb, Dy, Mdl |  | Bä-Bsb: N, Bsb-Dy: N, Dy-Mdl: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bräcke-Moradal | Konsultation | N: 19327-2404, 19327-2417, 19327-2416 | Enkelspårsdrift | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4220
4221 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-14 23:00 | 2024-05-15 04:00 |  | Bä |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bräcke | Konsultation | N: 19327-2417 | Uppspår ut mot Östersund | [6 empty] | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4221
4221 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-20 23:00 | 2024-09-21 04:00 |  | Bä |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bräcke | Konsultation | N: 19327-2417 | Uppspår ut mot Östersund | [6 empty] | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4221
4221 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-13 23:00 | 2024-05-14 04:00 |  | Bä |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bräcke | Konsultation | N: 19327-2417 | Uppspår ut mot Östersund | [6 empty] | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4221
4221 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-16 23:00 | 2024-05-17 04:00 |  | Bä |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bräcke | Konsultation | N: 19327-2417 | Uppspår ut mot Östersund | [6 empty] | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4221
4221 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-19 23:00 | 2024-05-20 04:00 |  | Bä |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bräcke | Konsultation | N: 19327-2417 | Uppspår ut mot Östersund | [6 empty] | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4221
4221 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-21 23:00 | 2024-09-22 04:00 |  | Bä |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bräcke | Konsultation | N: 19327-2417 | Uppspår ut mot Östersund | [6 empty] | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4221
4221 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-17 23:00 | 2024-09-18 04:00 |  | Bä |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bräcke | Konsultation | N: 19327-2417 | Uppspår ut mot Östersund | [6 empty] | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4221
4221 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-18 23:00 | 2024-05-19 04:00 |  | Bä |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bräcke | Konsultation | N: 19327-2417 | Uppspår ut mot Östersund | [6 empty] | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4221
4221 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-17 23:00 | 2024-05-18 04:00 |  | Bä |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bräcke | Konsultation | N: 19327-2417 | Uppspår ut mot Östersund | [6 empty] | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4221
4221 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-18 23:00 | 2024-09-19 04:00 |  | Bä |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bräcke | Konsultation | N: 19327-2417 | Uppspår ut mot Östersund | [6 empty] | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4221
4221 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-19 23:00 | 2024-09-20 04:00 |  | Bä |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bräcke | Konsultation | N: 19327-2417 | Uppspår ut mot Östersund | [6 empty] | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4221
4221 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-16 23:00 | 2024-09-17 04:00 |  | Bä |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bräcke | Konsultation | N: 19327-2417 | Uppspår ut mot Östersund | [6 empty] | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4221
4221 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-22 23:00 | 2024-09-23 04:00 |  | Bä |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bräcke | Konsultation | N: 19327-2417 | Uppspår ut mot Östersund | [6 empty] | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4221
4221 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-15 23:00 | 2024-05-16 04:00 |  | Bä |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bräcke | Konsultation | N: 19327-2417 | Uppspår ut mot Östersund | [6 empty] | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4221
4222 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-30 23:00 | 2024-05-31 04:00 |  | Bä |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bräcke | Konsultation | N: 19327-2417 | Nedspår mot Övre Norrland | [6 empty] | x | x |  |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4222
4222 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-28 23:00 | 2024-08-29 04:00 |  | Bä |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bräcke | Konsultation | N: 19327-2417 | Nedspår mot Övre Norrland | [6 empty] | x | x |  |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4222
4222 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-31 23:00 | 2024-09-01 04:00 |  | Bä |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bräcke | Konsultation | N: 19327-2417 | Nedspår mot Övre Norrland | [6 empty] | x | x |  |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4222
4222 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-26 23:00 | 2024-08-27 04:00 |  | Bä |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bräcke | Konsultation | N: 19327-2417 | Nedspår mot Övre Norrland | [6 empty] | x | x |  |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4222
4222 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-31 23:00 | 2024-06-01 04:00 |  | Bä |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bräcke | Konsultation | N: 19327-2417 | Nedspår mot Övre Norrland | [6 empty] | x | x |  |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4222
4222 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-29 23:00 | 2024-05-30 04:00 |  | Bä |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bräcke | Konsultation | N: 19327-2417 | Nedspår mot Övre Norrland | [6 empty] | x | x |  |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4222
4222 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-28 23:00 | 2024-05-29 04:00 |  | Bä |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bräcke | Konsultation | N: 19327-2417 | Nedspår mot Övre Norrland | [6 empty] | x | x |  |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4222
4222 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-27 23:00 | 2024-05-28 04:00 |  | Bä |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bräcke | Konsultation | N: 19327-2417 | Nedspår mot Övre Norrland | [6 empty] | x | x |  |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4222
4222 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-02 23:00 | 2024-06-03 04:00 |  | Bä |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bräcke | Konsultation | N: 19327-2417 | Nedspår mot Övre Norrland | [6 empty] | x | x |  |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4222
4222 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-27 23:00 | 2024-08-28 04:00 |  | Bä |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bräcke | Konsultation | N: 19327-2417 | Nedspår mot Övre Norrland | [6 empty] | x | x |  |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4222
4222 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-30 23:00 | 2024-08-31 04:00 |  | Bä |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bräcke | Konsultation | N: 19327-2417 | Nedspår mot Övre Norrland | [6 empty] | x | x |  |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4222
4222 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-01 23:00 | 2024-06-02 04:00 |  | Bä |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bräcke | Konsultation | N: 19327-2417 | Nedspår mot Övre Norrland | [6 empty] | x | x |  |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4222
4222 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-01 23:00 | 2024-09-02 04:00 |  | Bä |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bräcke | Konsultation | N: 19327-2417 | Nedspår mot Övre Norrland | [6 empty] | x | x |  |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4222
4222 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-29 23:00 | 2024-08-30 04:00 |  | Bä |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bräcke | Konsultation | N: 19327-2417 | Nedspår mot Övre Norrland | [6 empty] | x | x |  |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4222
4223 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-23 22:00 | 2024-09-24 03:00 |  | Mdl, Åg |  | Mdl-Åg: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Moradal - Ångebyn- (Ovansjö) | Konsultation | N: 19327-2416, 19327-2415 | Uppspår från Ångebyn | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | [7 empty] | 4223
4223 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-15 22:00 | 2024-05-16 03:00 |  | Mdl, Åg |  | Mdl-Åg: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Moradal - Ångebyn- (Ovansjö) | Konsultation | N: 19327-2416, 19327-2415 | Uppspår från Ångebyn | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | [7 empty] | 4223
4223 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-14 22:00 | 2024-05-15 03:00 |  | Mdl, Åg |  | Mdl-Åg: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Moradal - Ångebyn- (Ovansjö) | Konsultation | N: 19327-2416, 19327-2415 | Uppspår från Ångebyn | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | [7 empty] | 4223
4223 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-16 22:00 | 2024-05-17 03:00 |  | Mdl, Åg |  | Mdl-Åg: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Moradal - Ångebyn- (Ovansjö) | Konsultation | N: 19327-2416, 19327-2415 | Uppspår från Ångebyn | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | [7 empty] | 4223
4223 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-24 22:00 | 2024-09-25 03:00 |  | Mdl, Åg |  | Mdl-Åg: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Moradal - Ångebyn- (Ovansjö) | Konsultation | N: 19327-2416, 19327-2415 | Uppspår från Ångebyn | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | [7 empty] | 4223
4223 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-25 22:00 | 2024-09-26 03:00 |  | Mdl, Åg |  | Mdl-Åg: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Moradal - Ångebyn- (Ovansjö) | Konsultation | N: 19327-2416, 19327-2415 | Uppspår från Ångebyn | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | [7 empty] | 4223
4223 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-26 22:00 | 2024-09-27 03:00 |  | Mdl, Åg |  | Mdl-Åg: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Moradal - Ångebyn- (Ovansjö) | Konsultation | N: 19327-2416, 19327-2415 | Uppspår från Ångebyn | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | [7 empty] | 4223
4223 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-13 22:00 | 2024-05-14 03:00 |  | Mdl, Åg |  | Mdl-Åg: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Moradal - Ångebyn- (Ovansjö) | Konsultation | N: 19327-2416, 19327-2415 | Uppspår från Ångebyn | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | [7 empty] | 4223
4224 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-03 23:00 | 2024-10-04 04:00 |  | Mdl, Åg |  | Mdl-Åg: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Moradal - Ånge, OPTO2.0 Ånge-Moradal | Konsultation | N: 19327-2416, 19327-2414, 14018-2435 | Nedspår från Ånge | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4224
4224 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-30 23:00 | 2024-10-01 04:00 |  | Mdl, Åg |  | Mdl-Åg: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Moradal - Ånge, OPTO2.0 Ånge-Moradal | Konsultation | N: 19327-2416, 19327-2414, 14018-2435 | Nedspår från Ånge | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4224
4224 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-30 23:00 | 2024-05-01 04:00 |  | Mdl, Åg |  | Mdl-Åg: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Moradal - Ånge, OPTO2.0 Ånge-Moradal | Konsultation | N: 19327-2416, 19327-2414, 14018-2435 | Nedspår från Ånge | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4224
4224 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-29 23:00 | 2024-04-30 04:00 |  | Mdl, Åg |  | Mdl-Åg: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Moradal - Ånge, OPTO2.0 Ånge-Moradal | Konsultation | N: 19327-2416, 19327-2414, 14018-2435 | Nedspår från Ånge | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4224
4224 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-02 23:00 | 2024-10-03 04:00 |  | Mdl, Åg |  | Mdl-Åg: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Moradal - Ånge, OPTO2.0 Ånge-Moradal | Konsultation | N: 19327-2416, 19327-2414, 14018-2435 | Nedspår från Ånge | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4224
4224 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-01 23:00 | 2024-10-02 04:00 |  | Mdl, Åg |  | Mdl-Åg: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Moradal - Ånge, OPTO2.0 Ånge-Moradal | Konsultation | N: 19327-2416, 19327-2414, 14018-2435 | Nedspår från Ånge | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4224
4224 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-02 23:00 | 2024-05-03 04:00 |  | Mdl, Åg |  | Mdl-Åg: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Moradal - Ånge, OPTO2.0 Ånge-Moradal | Konsultation | N: 19327-2416, 19327-2414, 14018-2435 | Nedspår från Ånge | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4224
4224 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-01 23:00 | 2024-05-02 04:00 |  | Mdl, Åg |  | Mdl-Åg: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Moradal - Ånge, OPTO2.0 Ånge-Moradal | Konsultation | N: 19327-2416, 19327-2414, 14018-2435 | Nedspår från Ånge | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4224
4225 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-06 23:00 | 2024-06-07 04:00 |  | Mdl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Moradal | Konsultation | N: 19327-2416 | Uppspår+ avvikande huvudspår Moradal | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4225
4225 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-07 23:00 | 2024-06-08 04:00 |  | Mdl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Moradal | Konsultation | N: 19327-2416 | Uppspår+ avvikande huvudspår Moradal | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4225
4225 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-03 23:00 | 2024-06-04 04:00 |  | Mdl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Moradal | Konsultation | N: 19327-2416 | Uppspår+ avvikande huvudspår Moradal | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4225
4225 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-04 23:00 | 2024-06-05 04:00 |  | Mdl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Moradal | Konsultation | N: 19327-2416 | Uppspår+ avvikande huvudspår Moradal | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4225
4225 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-05 23:00 | 2024-06-06 04:00 |  | Mdl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Moradal | Konsultation | N: 19327-2416 | Uppspår+ avvikande huvudspår Moradal | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4225
4225 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-09 23:00 | 2024-06-10 04:00 |  | Mdl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Moradal | Konsultation | N: 19327-2416 | Uppspår+ avvikande huvudspår Moradal | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4225
4225 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-08 23:00 | 2024-06-09 04:00 |  | Mdl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Moradal | Konsultation | N: 19327-2416 | Uppspår+ avvikande huvudspår Moradal | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4225
4226 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-29 23:00 | 2024-04-30 04:00 |  | Åg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ånge | Konsultation | N: 19327-2401 | Spår 1-2 ut mot Moradal | x |  |  |  | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4226
4226 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-01 23:00 | 2024-05-02 04:00 |  | Åg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ånge | Konsultation | N: 19327-2401 | Spår 1-2 ut mot Moradal | x |  |  |  | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4226
4226 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-02 23:00 | 2024-05-03 04:00 |  | Åg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ånge | Konsultation | N: 19327-2401 | Spår 1-2 ut mot Moradal | x |  |  |  | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4226
4226 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-02 23:00 | 2024-10-03 04:00 |  | Åg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ånge | Konsultation | N: 19327-2401 | Spår 1-2 ut mot Moradal | x |  |  |  | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4226
4226 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-01 23:00 | 2024-10-02 04:00 |  | Åg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ånge | Konsultation | N: 19327-2401 | Spår 1-2 ut mot Moradal | x |  |  |  | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4226
4226 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-30 23:00 | 2024-05-01 04:00 |  | Åg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ånge | Konsultation | N: 19327-2401 | Spår 1-2 ut mot Moradal | x |  |  |  | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4226
4226 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-30 23:00 | 2024-10-01 04:00 |  | Åg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ånge | Konsultation | N: 19327-2401 | Spår 1-2 ut mot Moradal | x |  |  |  | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4226
4226 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-03 23:00 | 2024-10-04 04:00 |  | Åg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ånge | Konsultation | N: 19327-2401 | Spår 1-2 ut mot Moradal | x |  |  |  | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4226
4227 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-04 23:00 | 2024-09-05 04:00 |  | Åg, Åggb |  | Åg-Åggb: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ånge | Konsultation | N: 19327-2401 | Spår 3-5 och Åggb (ej ankomsten) | x |  |  |  | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4227
4227 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-12 23:00 | 2024-06-13 04:00 |  | Åg, Åggb |  | Åg-Åggb: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ånge | Konsultation | N: 19327-2401 | Spår 3-5 och Åggb (ej ankomsten) | x |  |  |  | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4227
4227 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-11 23:00 | 2024-06-12 04:00 |  | Åg, Åggb |  | Åg-Åggb: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ånge | Konsultation | N: 19327-2401 | Spår 3-5 och Åggb (ej ankomsten) | x |  |  |  | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4227
4227 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-05 23:00 | 2024-09-06 04:00 |  | Åg, Åggb |  | Åg-Åggb: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ånge | Konsultation | N: 19327-2401 | Spår 3-5 och Åggb (ej ankomsten) | x |  |  |  | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4227
4227 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-03 23:00 | 2024-09-04 04:00 |  | Åg, Åggb |  | Åg-Åggb: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ånge | Konsultation | N: 19327-2401 | Spår 3-5 och Åggb (ej ankomsten) | x |  |  |  | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4227
4227 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-13 23:00 | 2024-06-14 04:00 |  | Åg, Åggb |  | Åg-Åggb: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ånge | Konsultation | N: 19327-2401 | Spår 3-5 och Åggb (ej ankomsten) | x |  |  |  | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4227
4227 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-10 23:00 | 2024-06-11 04:00 |  | Åg, Åggb |  | Åg-Åggb: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ånge | Konsultation | N: 19327-2401 | Spår 3-5 och Åggb (ej ankomsten) | x |  |  |  | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4227
4227 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-02 23:00 | 2024-09-03 04:00 |  | Åg, Åggb |  | Åg-Åggb: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ånge | Konsultation | N: 19327-2401 | Spår 3-5 och Åggb (ej ankomsten) | x |  |  |  | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4227
4228 | Aktiv | Liten | Bro | 2024-04-22 05:00 | 2024-04-30 18:00 |  | Lkö, Kg |  | Lkö-Kg: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ballastbyte broar | Konsultation | S: 17285-2401 | Hastighetsnedsättningar Lkö-(Kg) | [7 empty] | x | [14 empty] | 4228
4229 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-02-16 22:30 | 2024-02-17 08:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/ Bränning Hastighetsnedsättning sth 130km/h S v2439 Tillsvidare | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4229
4229 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-11-22 22:30 | 2024-11-23 08:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/ Bränning Hastighetsnedsättning sth 130km/h S v2439 Tillsvidare | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4229
4229 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-04-20 21:30 | 2024-04-21 08:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/ Bränning Hastighetsnedsättning sth 130km/h S v2439 Tillsvidare | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4229
4229 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-02-17 21:30 | 2024-02-18 08:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/ Bränning Hastighetsnedsättning sth 130km/h S v2439 Tillsvidare | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4229
4229 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-01-05 22:30 | 2024-01-06 08:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/ Bränning Hastighetsnedsättning sth 130km/h S v2439 Tillsvidare | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4229
4229 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-11-15 22:30 | 2024-11-16 08:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/ Bränning Hastighetsnedsättning sth 130km/h S v2439 Tillsvidare | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4229
4229 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-02-10 21:30 | 2024-02-11 08:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/ Bränning Hastighetsnedsättning sth 130km/h S v2439 Tillsvidare | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4229
4229 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-04-19 22:30 | 2024-04-20 08:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/ Bränning Hastighetsnedsättning sth 130km/h S v2439 Tillsvidare | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4229
4229 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-11 22:30 | 2024-10-12 08:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/ Bränning Hastighetsnedsättning sth 130km/h S v2439 Tillsvidare | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4229
4229 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-04-13 21:30 | 2024-04-14 08:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/ Bränning Hastighetsnedsättning sth 130km/h S v2439 Tillsvidare | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4229
4229 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-02-03 21:30 | 2024-02-04 08:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/ Bränning Hastighetsnedsättning sth 130km/h S v2439 Tillsvidare | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4229
4229 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-26 21:30 | 2024-10-27 08:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/ Bränning Hastighetsnedsättning sth 130km/h S v2439 Tillsvidare | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4229
4229 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-03-23 21:30 | 2024-03-24 08:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/ Bränning Hastighetsnedsättning sth 130km/h S v2439 Tillsvidare | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4229
4229 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-03-02 21:30 | 2024-03-03 08:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/ Bränning Hastighetsnedsättning sth 130km/h S v2439 Tillsvidare | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4229
4229 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-04-26 22:30 | 2024-04-27 08:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/ Bränning Hastighetsnedsättning sth 130km/h S v2439 Tillsvidare | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4229
4229 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-01-19 22:30 | 2024-01-20 08:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/ Bränning Hastighetsnedsättning sth 130km/h S v2439 Tillsvidare | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4229
4229 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-04-06 21:30 | 2024-04-07 08:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/ Bränning Hastighetsnedsättning sth 130km/h S v2439 Tillsvidare | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4229
4229 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-03-09 21:30 | 2024-03-10 08:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/ Bränning Hastighetsnedsättning sth 130km/h S v2439 Tillsvidare | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4229
4229 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-03-22 22:30 | 2024-03-23 08:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/ Bränning Hastighetsnedsättning sth 130km/h S v2439 Tillsvidare | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4229
4229 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2023-12-30 21:30 | 2023-12-31 08:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/ Bränning Hastighetsnedsättning sth 130km/h S v2439 Tillsvidare | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4229
4229 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-04-12 22:30 | 2024-04-13 08:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/ Bränning Hastighetsnedsättning sth 130km/h S v2439 Tillsvidare | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4229
4229 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-01-12 22:30 | 2024-01-13 08:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/ Bränning Hastighetsnedsättning sth 130km/h S v2439 Tillsvidare | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4229
4229 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-11-23 21:30 | 2024-11-24 08:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/ Bränning Hastighetsnedsättning sth 130km/h S v2439 Tillsvidare | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4229
4229 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-02-23 22:30 | 2024-02-24 08:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/ Bränning Hastighetsnedsättning sth 130km/h S v2439 Tillsvidare | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4229
4229 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-01-20 21:30 | 2024-01-21 08:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/ Bränning Hastighetsnedsättning sth 130km/h S v2439 Tillsvidare | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4229
4229 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-11-09 21:30 | 2024-11-10 08:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/ Bränning Hastighetsnedsättning sth 130km/h S v2439 Tillsvidare | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4229
4229 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-01-26 22:30 | 2024-01-27 08:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/ Bränning Hastighetsnedsättning sth 130km/h S v2439 Tillsvidare | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4229
4229 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2023-12-22 22:30 | 2023-12-23 08:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/ Bränning Hastighetsnedsättning sth 130km/h S v2439 Tillsvidare | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4229
4229 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-05-04 21:30 | 2024-05-05 08:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/ Bränning Hastighetsnedsättning sth 130km/h S v2439 Tillsvidare | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4229
4229 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-01-27 21:30 | 2024-01-28 08:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/ Bränning Hastighetsnedsättning sth 130km/h S v2439 Tillsvidare | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4229
4229 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-03-16 21:30 | 2024-03-17 08:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/ Bränning Hastighetsnedsättning sth 130km/h S v2439 Tillsvidare | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4229
4229 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-04 22:30 | 2024-10-05 08:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/ Bränning Hastighetsnedsättning sth 130km/h S v2439 Tillsvidare | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4229
4229 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-18 22:30 | 2024-10-19 08:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/ Bränning Hastighetsnedsättning sth 130km/h S v2439 Tillsvidare | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4229
4229 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-11-16 21:30 | 2024-11-17 08:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/ Bränning Hastighetsnedsättning sth 130km/h S v2439 Tillsvidare | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4229
4229 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-12-13 22:30 | 2024-12-14 08:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/ Bränning Hastighetsnedsättning sth 130km/h S v2439 Tillsvidare | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4229
4229 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2023-12-15 22:30 | 2023-12-16 08:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/ Bränning Hastighetsnedsättning sth 130km/h S v2439 Tillsvidare | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4229
4229 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-03-30 21:30 | 2024-03-31 08:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/ Bränning Hastighetsnedsättning sth 130km/h S v2439 Tillsvidare | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4229
4229 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-03-29 22:30 | 2024-03-30 08:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/ Bränning Hastighetsnedsättning sth 130km/h S v2439 Tillsvidare | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4229
4229 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-19 21:30 | 2024-10-20 08:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/ Bränning Hastighetsnedsättning sth 130km/h S v2439 Tillsvidare | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4229
4229 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-11-01 22:30 | 2024-11-02 08:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/ Bränning Hastighetsnedsättning sth 130km/h S v2439 Tillsvidare | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4229
4229 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-11-30 21:30 | 2024-12-01 08:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/ Bränning Hastighetsnedsättning sth 130km/h S v2439 Tillsvidare | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4229
4229 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-03-01 22:30 | 2024-03-02 08:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/ Bränning Hastighetsnedsättning sth 130km/h S v2439 Tillsvidare | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4229
4229 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-12-07 21:30 | 2024-12-08 08:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/ Bränning Hastighetsnedsättning sth 130km/h S v2439 Tillsvidare | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4229
4229 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-03-08 22:30 | 2024-03-09 08:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/ Bränning Hastighetsnedsättning sth 130km/h S v2439 Tillsvidare | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4229
4229 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-02-24 21:30 | 2024-02-25 08:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/ Bränning Hastighetsnedsättning sth 130km/h S v2439 Tillsvidare | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4229
4229 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-01-06 21:30 | 2024-01-07 08:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/ Bränning Hastighetsnedsättning sth 130km/h S v2439 Tillsvidare | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4229
4229 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2023-12-29 22:30 | 2023-12-30 08:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/ Bränning Hastighetsnedsättning sth 130km/h S v2439 Tillsvidare | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4229
4229 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-05-03 22:30 | 2024-05-04 08:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/ Bränning Hastighetsnedsättning sth 130km/h S v2439 Tillsvidare | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4229
4229 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-11-02 21:30 | 2024-11-03 08:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/ Bränning Hastighetsnedsättning sth 130km/h S v2439 Tillsvidare | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4229
4229 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-11-29 22:30 | 2024-11-30 08:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/ Bränning Hastighetsnedsättning sth 130km/h S v2439 Tillsvidare | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4229
4229 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-03-15 22:30 | 2024-03-16 08:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/ Bränning Hastighetsnedsättning sth 130km/h S v2439 Tillsvidare | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4229
4229 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-02-02 22:30 | 2024-02-03 08:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/ Bränning Hastighetsnedsättning sth 130km/h S v2439 Tillsvidare | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4229
4229 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-01-13 21:30 | 2024-01-14 08:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/ Bränning Hastighetsnedsättning sth 130km/h S v2439 Tillsvidare | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4229
4229 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-11-08 22:30 | 2024-11-09 08:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/ Bränning Hastighetsnedsättning sth 130km/h S v2439 Tillsvidare | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4229
4229 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2023-12-16 21:30 | 2023-12-17 08:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/ Bränning Hastighetsnedsättning sth 130km/h S v2439 Tillsvidare | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4229
4229 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-12 21:30 | 2024-10-13 08:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/ Bränning Hastighetsnedsättning sth 130km/h S v2439 Tillsvidare | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4229
4229 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-05 21:30 | 2024-10-06 08:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/ Bränning Hastighetsnedsättning sth 130km/h S v2439 Tillsvidare | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4229
4229 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-12-06 22:30 | 2024-12-07 08:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/ Bränning Hastighetsnedsättning sth 130km/h S v2439 Tillsvidare | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4229
4229 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-04-05 22:30 | 2024-04-06 08:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/ Bränning Hastighetsnedsättning sth 130km/h S v2439 Tillsvidare | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4229
4229 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-02-09 22:30 | 2024-02-10 08:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/ Bränning Hastighetsnedsättning sth 130km/h S v2439 Tillsvidare | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4229
4229 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-04-27 21:30 | 2024-04-28 08:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/ Bränning Hastighetsnedsättning sth 130km/h S v2439 Tillsvidare | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4229
4229 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-25 22:30 | 2024-10-26 08:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/ Bränning Hastighetsnedsättning sth 130km/h S v2439 Tillsvidare | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4229
4230 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-04-13 08:00 | 2024-04-13 16:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: -, Örs-Nyb: -, Nyb-Fre: -, Fre-Tre: -, Tre-Kas: -, Kas-Kac: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Emmaboda) - Kalmar C | Konsultation | S:19686-2406 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 4230
4230 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-08-10 08:00 | 2024-08-10 16:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: -, Örs-Nyb: -, Nyb-Fre: -, Fre-Tre: -, Tre-Kas: -, Kas-Kac: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Emmaboda) - Kalmar C | Konsultation | S:19686-2406 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 4230
4230 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-08-11 08:00 | 2024-08-11 16:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: -, Örs-Nyb: -, Nyb-Fre: -, Fre-Tre: -, Tre-Kas: -, Kas-Kac: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Emmaboda) - Kalmar C | Konsultation | S:19686-2406 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 4230
4230 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-04-14 08:00 | 2024-04-14 16:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: -, Örs-Nyb: -, Nyb-Fre: -, Fre-Tre: -, Tre-Kas: -, Kas-Kac: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Emmaboda) - Kalmar C | Konsultation | S:19686-2406 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 4230
4231 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-02-13 23:30 | 2024-02-14 04:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/Bränning Ha-neds sth 130 km/h Jn 2000 m från v2431 - T27 | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4231
4231 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-29 23:30 | 2024-10-30 04:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/Bränning Ha-neds sth 130 km/h Jn 2000 m från v2431 - T27 | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4231
4231 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-02-12 23:30 | 2024-02-13 04:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/Bränning Ha-neds sth 130 km/h Jn 2000 m från v2431 - T27 | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4231
4231 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-12-03 23:30 | 2024-12-04 04:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/Bränning Ha-neds sth 130 km/h Jn 2000 m från v2431 - T27 | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4231
4231 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2023-12-21 23:30 | 2023-12-22 04:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/Bränning Ha-neds sth 130 km/h Jn 2000 m från v2431 - T27 | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4231
4231 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-02-28 23:30 | 2024-02-29 04:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/Bränning Ha-neds sth 130 km/h Jn 2000 m från v2431 - T27 | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4231
4231 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-03-31 23:30 | 2024-04-01 04:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/Bränning Ha-neds sth 130 km/h Jn 2000 m från v2431 - T27 | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4231
4231 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-04-14 23:30 | 2024-04-15 04:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/Bränning Ha-neds sth 130 km/h Jn 2000 m från v2431 - T27 | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4231
4231 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-02-26 23:30 | 2024-02-27 04:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/Bränning Ha-neds sth 130 km/h Jn 2000 m från v2431 - T27 | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4231
4231 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2023-12-28 23:30 | 2023-12-29 04:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/Bränning Ha-neds sth 130 km/h Jn 2000 m från v2431 - T27 | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4231
4231 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-09 23:30 | 2024-10-10 04:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/Bränning Ha-neds sth 130 km/h Jn 2000 m från v2431 - T27 | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4231
4231 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2023-12-11 23:30 | 2023-12-12 04:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/Bränning Ha-neds sth 130 km/h Jn 2000 m från v2431 - T27 | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4231
4231 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2023-12-24 23:30 | 2023-12-25 04:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/Bränning Ha-neds sth 130 km/h Jn 2000 m från v2431 - T27 | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4231
4231 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-02-15 23:30 | 2024-02-16 04:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/Bränning Ha-neds sth 130 km/h Jn 2000 m från v2431 - T27 | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4231
4231 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-11-20 23:30 | 2024-11-21 04:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/Bränning Ha-neds sth 130 km/h Jn 2000 m från v2431 - T27 | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4231
4231 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-02-08 23:30 | 2024-02-09 04:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/Bränning Ha-neds sth 130 km/h Jn 2000 m från v2431 - T27 | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4231
4231 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-05-05 23:30 | 2024-05-06 04:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/Bränning Ha-neds sth 130 km/h Jn 2000 m från v2431 - T27 | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4231
4231 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-04-03 23:30 | 2024-04-04 04:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/Bränning Ha-neds sth 130 km/h Jn 2000 m från v2431 - T27 | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4231
4231 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-03-26 23:30 | 2024-03-27 04:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/Bränning Ha-neds sth 130 km/h Jn 2000 m från v2431 - T27 | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4231
4231 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-01-21 23:30 | 2024-01-22 04:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/Bränning Ha-neds sth 130 km/h Jn 2000 m från v2431 - T27 | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4231
4231 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-02-07 23:30 | 2024-02-08 04:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/Bränning Ha-neds sth 130 km/h Jn 2000 m från v2431 - T27 | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4231
4231 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-02-04 23:30 | 2024-02-05 04:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/Bränning Ha-neds sth 130 km/h Jn 2000 m från v2431 - T27 | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4231
4231 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-03-03 23:30 | 2024-03-04 04:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/Bränning Ha-neds sth 130 km/h Jn 2000 m från v2431 - T27 | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4231
4231 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-01-24 23:30 | 2024-01-25 04:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/Bränning Ha-neds sth 130 km/h Jn 2000 m från v2431 - T27 | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4231
4231 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-03-20 23:30 | 2024-03-21 04:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/Bränning Ha-neds sth 130 km/h Jn 2000 m från v2431 - T27 | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4231
4231 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-01-22 23:30 | 2024-01-23 04:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/Bränning Ha-neds sth 130 km/h Jn 2000 m från v2431 - T27 | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4231
4231 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-02-21 23:30 | 2024-02-22 04:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/Bränning Ha-neds sth 130 km/h Jn 2000 m från v2431 - T27 | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4231
4231 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-17 23:30 | 2024-10-18 04:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/Bränning Ha-neds sth 130 km/h Jn 2000 m från v2431 - T27 | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4231
4231 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-01-10 23:30 | 2024-01-11 04:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/Bränning Ha-neds sth 130 km/h Jn 2000 m från v2431 - T27 | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4231
4231 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-01-23 23:30 | 2024-01-24 04:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/Bränning Ha-neds sth 130 km/h Jn 2000 m från v2431 - T27 | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4231
4231 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-11-18 23:30 | 2024-11-19 04:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/Bränning Ha-neds sth 130 km/h Jn 2000 m från v2431 - T27 | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4231
4231 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-11-12 23:30 | 2024-11-13 04:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/Bränning Ha-neds sth 130 km/h Jn 2000 m från v2431 - T27 | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4231
4231 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-03-12 23:30 | 2024-03-13 04:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/Bränning Ha-neds sth 130 km/h Jn 2000 m från v2431 - T27 | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4231
4231 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-11-24 23:30 | 2024-11-25 04:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/Bränning Ha-neds sth 130 km/h Jn 2000 m från v2431 - T27 | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4231
4231 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-04-09 23:30 | 2024-04-10 04:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/Bränning Ha-neds sth 130 km/h Jn 2000 m från v2431 - T27 | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4231
4231 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-11-07 23:30 | 2024-11-08 04:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/Bränning Ha-neds sth 130 km/h Jn 2000 m från v2431 - T27 | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4231
4231 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-03-13 23:30 | 2024-03-14 04:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/Bränning Ha-neds sth 130 km/h Jn 2000 m från v2431 - T27 | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4231
4231 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-04-16 23:30 | 2024-04-17 04:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/Bränning Ha-neds sth 130 km/h Jn 2000 m från v2431 - T27 | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4231
4231 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-11-04 23:30 | 2024-11-05 04:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/Bränning Ha-neds sth 130 km/h Jn 2000 m från v2431 - T27 | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4231
4231 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-04-10 23:30 | 2024-04-11 04:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/Bränning Ha-neds sth 130 km/h Jn 2000 m från v2431 - T27 | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4231
4231 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-01-25 23:30 | 2024-01-26 04:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/Bränning Ha-neds sth 130 km/h Jn 2000 m från v2431 - T27 | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4231
4231 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-05-07 23:30 | 2024-05-08 04:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/Bränning Ha-neds sth 130 km/h Jn 2000 m från v2431 - T27 | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4231
4231 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-11-25 23:30 | 2024-11-26 04:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/Bränning Ha-neds sth 130 km/h Jn 2000 m från v2431 - T27 | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4231
4231 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-01-28 23:30 | 2024-01-29 04:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/Bränning Ha-neds sth 130 km/h Jn 2000 m från v2431 - T27 | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4231
4231 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-30 23:30 | 2024-10-31 04:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/Bränning Ha-neds sth 130 km/h Jn 2000 m från v2431 - T27 | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4231
4231 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-04-17 23:30 | 2024-04-18 04:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/Bränning Ha-neds sth 130 km/h Jn 2000 m från v2431 - T27 | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4231
4231 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-11-10 23:30 | 2024-11-11 04:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/Bränning Ha-neds sth 130 km/h Jn 2000 m från v2431 - T27 | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4231
4231 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-12-04 23:30 | 2024-12-05 04:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/Bränning Ha-neds sth 130 km/h Jn 2000 m från v2431 - T27 | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4231
4231 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-03-07 23:30 | 2024-03-08 04:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/Bränning Ha-neds sth 130 km/h Jn 2000 m från v2431 - T27 | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4231
4231 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-01-17 23:30 | 2024-01-18 04:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/Bränning Ha-neds sth 130 km/h Jn 2000 m från v2431 - T27 | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4231
4231 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-11-19 23:30 | 2024-11-20 04:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/Bränning Ha-neds sth 130 km/h Jn 2000 m från v2431 - T27 | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4231
4231 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-04-02 23:30 | 2024-04-03 04:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/Bränning Ha-neds sth 130 km/h Jn 2000 m från v2431 - T27 | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4231
4231 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-03-17 23:30 | 2024-03-18 04:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/Bränning Ha-neds sth 130 km/h Jn 2000 m från v2431 - T27 | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4231
4231 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-03-18 23:30 | 2024-03-19 04:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/Bränning Ha-neds sth 130 km/h Jn 2000 m från v2431 - T27 | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4231
4231 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-01-04 23:30 | 2024-01-05 04:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/Bränning Ha-neds sth 130 km/h Jn 2000 m från v2431 - T27 | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4231
4231 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2023-12-13 23:30 | 2023-12-14 04:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/Bränning Ha-neds sth 130 km/h Jn 2000 m från v2431 - T27 | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4231
4231 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-04-25 23:30 | 2024-04-26 04:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/Bränning Ha-neds sth 130 km/h Jn 2000 m från v2431 - T27 | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4231
4231 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2023-12-12 23:30 | 2023-12-13 04:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/Bränning Ha-neds sth 130 km/h Jn 2000 m från v2431 - T27 | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4231
4231 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-04-29 23:30 | 2024-04-30 04:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/Bränning Ha-neds sth 130 km/h Jn 2000 m från v2431 - T27 | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4231
4231 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-06 23:30 | 2024-10-07 04:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/Bränning Ha-neds sth 130 km/h Jn 2000 m från v2431 - T27 | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4231
4231 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-15 23:30 | 2024-10-16 04:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/Bränning Ha-neds sth 130 km/h Jn 2000 m från v2431 - T27 | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4231
4231 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-03-06 23:30 | 2024-03-07 04:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/Bränning Ha-neds sth 130 km/h Jn 2000 m från v2431 - T27 | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4231
4231 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-01-07 23:30 | 2024-01-08 04:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/Bränning Ha-neds sth 130 km/h Jn 2000 m från v2431 - T27 | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4231
4231 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-21 23:30 | 2024-10-22 04:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/Bränning Ha-neds sth 130 km/h Jn 2000 m från v2431 - T27 | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4231
4231 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-30 23:30 | 2024-10-01 04:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/Bränning Ha-neds sth 130 km/h Jn 2000 m från v2431 - T27 | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4231
4231 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-02 23:30 | 2024-10-03 04:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/Bränning Ha-neds sth 130 km/h Jn 2000 m från v2431 - T27 | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4231
4231 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-01-14 23:30 | 2024-01-15 04:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/Bränning Ha-neds sth 130 km/h Jn 2000 m från v2431 - T27 | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4231
4231 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-10 23:30 | 2024-10-11 04:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/Bränning Ha-neds sth 130 km/h Jn 2000 m från v2431 - T27 | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4231
4231 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-03-28 23:30 | 2024-03-29 04:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/Bränning Ha-neds sth 130 km/h Jn 2000 m från v2431 - T27 | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4231
4231 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-05-06 23:30 | 2024-05-07 04:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/Bränning Ha-neds sth 130 km/h Jn 2000 m från v2431 - T27 | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4231
4231 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-01-03 23:30 | 2024-01-04 04:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/Bränning Ha-neds sth 130 km/h Jn 2000 m från v2431 - T27 | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4231
4231 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-01-15 23:30 | 2024-01-16 04:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/Bränning Ha-neds sth 130 km/h Jn 2000 m från v2431 - T27 | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4231
4231 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2023-12-26 23:30 | 2023-12-27 04:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/Bränning Ha-neds sth 130 km/h Jn 2000 m från v2431 - T27 | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4231
4231 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-04-21 23:30 | 2024-04-22 04:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/Bränning Ha-neds sth 130 km/h Jn 2000 m från v2431 - T27 | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4231
4231 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-03 23:30 | 2024-10-04 04:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/Bränning Ha-neds sth 130 km/h Jn 2000 m från v2431 - T27 | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4231
4231 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-28 23:30 | 2024-10-29 04:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/Bränning Ha-neds sth 130 km/h Jn 2000 m från v2431 - T27 | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4231
4231 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-20 23:30 | 2024-10-21 04:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/Bränning Ha-neds sth 130 km/h Jn 2000 m från v2431 - T27 | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4231
4231 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-11-21 23:30 | 2024-11-22 04:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/Bränning Ha-neds sth 130 km/h Jn 2000 m från v2431 - T27 | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4231
4231 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-11-26 23:30 | 2024-11-27 04:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/Bränning Ha-neds sth 130 km/h Jn 2000 m från v2431 - T27 | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4231
4231 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-27 23:30 | 2024-10-28 04:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/Bränning Ha-neds sth 130 km/h Jn 2000 m från v2431 - T27 | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4231
4231 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-11-28 23:30 | 2024-11-29 04:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/Bränning Ha-neds sth 130 km/h Jn 2000 m från v2431 - T27 | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4231
4231 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-24 23:30 | 2024-10-25 04:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/Bränning Ha-neds sth 130 km/h Jn 2000 m från v2431 - T27 | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4231
4231 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-04-30 23:30 | 2024-05-01 04:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/Bränning Ha-neds sth 130 km/h Jn 2000 m från v2431 - T27 | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4231
4231 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-11-17 23:30 | 2024-11-18 04:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/Bränning Ha-neds sth 130 km/h Jn 2000 m från v2431 - T27 | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4231
4231 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-12-08 23:30 | 2024-12-09 04:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/Bränning Ha-neds sth 130 km/h Jn 2000 m från v2431 - T27 | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4231
4231 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-11-05 23:30 | 2024-11-06 04:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/Bränning Ha-neds sth 130 km/h Jn 2000 m från v2431 - T27 | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4231
4231 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-04-15 23:30 | 2024-04-16 04:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/Bränning Ha-neds sth 130 km/h Jn 2000 m från v2431 - T27 | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4231
4231 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-02-29 23:30 | 2024-03-01 04:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/Bränning Ha-neds sth 130 km/h Jn 2000 m från v2431 - T27 | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4231
4231 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2023-12-14 23:30 | 2023-12-15 04:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/Bränning Ha-neds sth 130 km/h Jn 2000 m från v2431 - T27 | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4231
4231 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-11-27 23:30 | 2024-11-28 04:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/Bränning Ha-neds sth 130 km/h Jn 2000 m från v2431 - T27 | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4231
4231 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-14 23:30 | 2024-10-15 04:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/Bränning Ha-neds sth 130 km/h Jn 2000 m från v2431 - T27 | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4231
4231 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-05-02 23:30 | 2024-05-03 04:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/Bränning Ha-neds sth 130 km/h Jn 2000 m från v2431 - T27 | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4231
4231 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-04-28 23:30 | 2024-04-29 04:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/Bränning Ha-neds sth 130 km/h Jn 2000 m från v2431 - T27 | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4231
4231 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-04-22 23:30 | 2024-04-23 04:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/Bränning Ha-neds sth 130 km/h Jn 2000 m från v2431 - T27 | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4231
4231 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-04-24 23:30 | 2024-04-25 04:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/Bränning Ha-neds sth 130 km/h Jn 2000 m från v2431 - T27 | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4231
4231 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-12-01 23:30 | 2024-12-02 04:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/Bränning Ha-neds sth 130 km/h Jn 2000 m från v2431 - T27 | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4231
4231 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-01-02 23:30 | 2024-01-03 04:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/Bränning Ha-neds sth 130 km/h Jn 2000 m från v2431 - T27 | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4231
4231 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-12-10 23:30 | 2024-12-11 04:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/Bränning Ha-neds sth 130 km/h Jn 2000 m från v2431 - T27 | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4231
4231 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-02-18 23:30 | 2024-02-19 04:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/Bränning Ha-neds sth 130 km/h Jn 2000 m från v2431 - T27 | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4231
4231 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-01-31 23:30 | 2024-02-01 04:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/Bränning Ha-neds sth 130 km/h Jn 2000 m från v2431 - T27 | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4231
4231 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-02-14 23:30 | 2024-02-15 04:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/Bränning Ha-neds sth 130 km/h Jn 2000 m från v2431 - T27 | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4231
4231 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-02-22 23:30 | 2024-02-23 04:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/Bränning Ha-neds sth 130 km/h Jn 2000 m från v2431 - T27 | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4231
4231 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-11-11 23:30 | 2024-11-12 04:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/Bränning Ha-neds sth 130 km/h Jn 2000 m från v2431 - T27 | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4231
4231 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-08 23:30 | 2024-10-09 04:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/Bränning Ha-neds sth 130 km/h Jn 2000 m från v2431 - T27 | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4231
4231 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-01-11 23:30 | 2024-01-12 04:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/Bränning Ha-neds sth 130 km/h Jn 2000 m från v2431 - T27 | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4231
4231 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-01 23:30 | 2024-10-02 04:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/Bränning Ha-neds sth 130 km/h Jn 2000 m från v2431 - T27 | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4231
4231 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-04-23 23:30 | 2024-04-24 04:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/Bränning Ha-neds sth 130 km/h Jn 2000 m från v2431 - T27 | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4231
4231 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-04-07 23:30 | 2024-04-08 04:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/Bränning Ha-neds sth 130 km/h Jn 2000 m från v2431 - T27 | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4231
4231 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-23 23:30 | 2024-10-24 04:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/Bränning Ha-neds sth 130 km/h Jn 2000 m från v2431 - T27 | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4231
4231 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2023-12-19 23:30 | 2023-12-20 04:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/Bränning Ha-neds sth 130 km/h Jn 2000 m från v2431 - T27 | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4231
4231 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-05-09 23:30 | 2024-05-10 04:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/Bränning Ha-neds sth 130 km/h Jn 2000 m från v2431 - T27 | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4231
4231 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-03-19 23:30 | 2024-03-20 04:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/Bränning Ha-neds sth 130 km/h Jn 2000 m från v2431 - T27 | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4231
4231 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-04-08 23:30 | 2024-04-09 04:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/Bränning Ha-neds sth 130 km/h Jn 2000 m från v2431 - T27 | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4231
4231 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2023-12-25 23:30 | 2023-12-26 04:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/Bränning Ha-neds sth 130 km/h Jn 2000 m från v2431 - T27 | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4231
4231 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-11-03 23:30 | 2024-11-04 04:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/Bränning Ha-neds sth 130 km/h Jn 2000 m från v2431 - T27 | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4231
4231 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-31 23:30 | 2024-11-01 04:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/Bränning Ha-neds sth 130 km/h Jn 2000 m från v2431 - T27 | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4231
4231 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-07 23:30 | 2024-10-08 04:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/Bränning Ha-neds sth 130 km/h Jn 2000 m från v2431 - T27 | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4231
4231 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-05-01 23:30 | 2024-05-02 04:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/Bränning Ha-neds sth 130 km/h Jn 2000 m från v2431 - T27 | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4231
4231 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-12-02 23:30 | 2024-12-03 04:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/Bränning Ha-neds sth 130 km/h Jn 2000 m från v2431 - T27 | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4231
4231 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-01-29 23:30 | 2024-01-30 04:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/Bränning Ha-neds sth 130 km/h Jn 2000 m från v2431 - T27 | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4231
4231 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-01-18 23:30 | 2024-01-19 04:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/Bränning Ha-neds sth 130 km/h Jn 2000 m från v2431 - T27 | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4231
4231 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-03-04 23:30 | 2024-03-05 04:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/Bränning Ha-neds sth 130 km/h Jn 2000 m från v2431 - T27 | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4231
4231 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-03-27 23:30 | 2024-03-28 04:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/Bränning Ha-neds sth 130 km/h Jn 2000 m från v2431 - T27 | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4231
4231 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-02-20 23:30 | 2024-02-21 04:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/Bränning Ha-neds sth 130 km/h Jn 2000 m från v2431 - T27 | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4231
4231 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-03-14 23:30 | 2024-03-15 04:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/Bränning Ha-neds sth 130 km/h Jn 2000 m från v2431 - T27 | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4231
4231 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-12-09 23:30 | 2024-12-10 04:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/Bränning Ha-neds sth 130 km/h Jn 2000 m från v2431 - T27 | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4231
4231 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2023-12-18 23:30 | 2023-12-19 04:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/Bränning Ha-neds sth 130 km/h Jn 2000 m från v2431 - T27 | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4231
4231 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-02-01 23:30 | 2024-02-02 04:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/Bränning Ha-neds sth 130 km/h Jn 2000 m från v2431 - T27 | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4231
4231 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-22 23:30 | 2024-10-23 04:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/Bränning Ha-neds sth 130 km/h Jn 2000 m från v2431 - T27 | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4231
4231 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-11-06 23:30 | 2024-11-07 04:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/Bränning Ha-neds sth 130 km/h Jn 2000 m från v2431 - T27 | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4231
4231 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-03-10 23:30 | 2024-03-11 04:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/Bränning Ha-neds sth 130 km/h Jn 2000 m från v2431 - T27 | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4231
4231 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-02-05 23:30 | 2024-02-06 04:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/Bränning Ha-neds sth 130 km/h Jn 2000 m från v2431 - T27 | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4231
4231 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2023-12-17 23:30 | 2023-12-18 04:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/Bränning Ha-neds sth 130 km/h Jn 2000 m från v2431 - T27 | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4231
4231 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-02-19 23:30 | 2024-02-20 04:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/Bränning Ha-neds sth 130 km/h Jn 2000 m från v2431 - T27 | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4231
4231 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-04-01 23:30 | 2024-04-02 04:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/Bränning Ha-neds sth 130 km/h Jn 2000 m från v2431 - T27 | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4231
4231 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-12-12 23:30 | 2024-12-13 04:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/Bränning Ha-neds sth 130 km/h Jn 2000 m från v2431 - T27 | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4231
4231 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2023-12-27 23:30 | 2023-12-28 04:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/Bränning Ha-neds sth 130 km/h Jn 2000 m från v2431 - T27 | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4231
4231 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-02-06 23:30 | 2024-02-07 04:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/Bränning Ha-neds sth 130 km/h Jn 2000 m från v2431 - T27 | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4231
4231 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-01-16 23:30 | 2024-01-17 04:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/Bränning Ha-neds sth 130 km/h Jn 2000 m från v2431 - T27 | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4231
4231 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-16 23:30 | 2024-10-17 04:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/Bränning Ha-neds sth 130 km/h Jn 2000 m från v2431 - T27 | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4231
4231 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-04-18 23:30 | 2024-04-19 04:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/Bränning Ha-neds sth 130 km/h Jn 2000 m från v2431 - T27 | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4231
4231 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-11-14 23:30 | 2024-11-15 04:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/Bränning Ha-neds sth 130 km/h Jn 2000 m från v2431 - T27 | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4231
4231 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-01-30 23:30 | 2024-01-31 04:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/Bränning Ha-neds sth 130 km/h Jn 2000 m från v2431 - T27 | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4231
4231 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-01-09 23:30 | 2024-01-10 04:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/Bränning Ha-neds sth 130 km/h Jn 2000 m från v2431 - T27 | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4231
4231 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-03-05 23:30 | 2024-03-06 04:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/Bränning Ha-neds sth 130 km/h Jn 2000 m från v2431 - T27 | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4231
4231 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2023-12-10 23:30 | 2023-12-11 04:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/Bränning Ha-neds sth 130 km/h Jn 2000 m från v2431 - T27 | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4231
4231 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-05-08 23:30 | 2024-05-09 04:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/Bränning Ha-neds sth 130 km/h Jn 2000 m från v2431 - T27 | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4231
4231 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-12-11 23:30 | 2024-12-12 04:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/Bränning Ha-neds sth 130 km/h Jn 2000 m från v2431 - T27 | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4231
4231 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-02-11 23:30 | 2024-02-12 04:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/Bränning Ha-neds sth 130 km/h Jn 2000 m från v2431 - T27 | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4231
4231 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-04-11 23:30 | 2024-04-12 04:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/Bränning Ha-neds sth 130 km/h Jn 2000 m från v2431 - T27 | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4231
4231 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-03-25 23:30 | 2024-03-26 04:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/Bränning Ha-neds sth 130 km/h Jn 2000 m från v2431 - T27 | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4231
4231 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-04-04 23:30 | 2024-04-05 04:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/Bränning Ha-neds sth 130 km/h Jn 2000 m från v2431 - T27 | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4231
4231 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-12-05 23:30 | 2024-12-06 04:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/Bränning Ha-neds sth 130 km/h Jn 2000 m från v2431 - T27 | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4231
4231 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-11-13 23:30 | 2024-11-14 04:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/Bränning Ha-neds sth 130 km/h Jn 2000 m från v2431 - T27 | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4231
4231 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-03-21 23:30 | 2024-03-22 04:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/Bränning Ha-neds sth 130 km/h Jn 2000 m från v2431 - T27 | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4231
4231 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-02-27 23:30 | 2024-02-28 04:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/Bränning Ha-neds sth 130 km/h Jn 2000 m från v2431 - T27 | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4231
4231 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-03-24 23:30 | 2024-03-25 04:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/Bränning Ha-neds sth 130 km/h Jn 2000 m från v2431 - T27 | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4231
4231 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2023-12-20 23:30 | 2023-12-21 04:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/Bränning Ha-neds sth 130 km/h Jn 2000 m från v2431 - T27 | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4231
4231 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-01-08 23:30 | 2024-01-09 04:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/Bränning Ha-neds sth 130 km/h Jn 2000 m från v2431 - T27 | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4231
4231 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-13 23:30 | 2024-10-14 04:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/Bränning Ha-neds sth 130 km/h Jn 2000 m från v2431 - T27 | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4231
4231 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-02-25 23:30 | 2024-02-26 04:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/Bränning Ha-neds sth 130 km/h Jn 2000 m från v2431 - T27 | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4231
4231 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-03-11 23:30 | 2024-03-12 04:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre/Bränning Ha-neds sth 130 km/h Jn 2000 m från v2431 - T27 | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 4231
4232 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-13 00:00 | 2024-06-13 04:30 | Periodisk | Vå, Vån, Ttu |  | Vå-Vån: U, Vån-Ttu: U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat sevicefönster Västerås Norra | Konsultation | Ö: 19657-2402 | Avstängt endast spår 1. V2424 och 2448. Övriga veckor se relaterad TCR:208. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4232
4232 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-27 00:00 | 2024-11-27 04:30 | Periodisk | Vå, Vån, Ttu |  | Vå-Vån: U, Vån-Ttu: U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat sevicefönster Västerås Norra | Konsultation | Ö: 19657-2402 | Avstängt endast spår 1. V2424 och 2448. Övriga veckor se relaterad TCR:208. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4232
4232 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-11 00:00 | 2024-06-11 04:30 | Periodisk | Vå, Vån, Ttu |  | Vå-Vån: U, Vån-Ttu: U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat sevicefönster Västerås Norra | Konsultation | Ö: 19657-2402 | Avstängt endast spår 1. V2424 och 2448. Övriga veckor se relaterad TCR:208. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4232
4232 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-12 00:00 | 2024-06-12 04:30 | Periodisk | Vå, Vån, Ttu |  | Vå-Vån: U, Vån-Ttu: U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat sevicefönster Västerås Norra | Konsultation | Ö: 19657-2402 | Avstängt endast spår 1. V2424 och 2448. Övriga veckor se relaterad TCR:208. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4232
4232 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-26 00:00 | 2024-11-26 04:30 | Periodisk | Vå, Vån, Ttu |  | Vå-Vån: U, Vån-Ttu: U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat sevicefönster Västerås Norra | Konsultation | Ö: 19657-2402 | Avstängt endast spår 1. V2424 och 2448. Övriga veckor se relaterad TCR:208. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4232
4232 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-28 00:00 | 2024-11-28 04:30 | Periodisk | Vå, Vån, Ttu |  | Vå-Vån: U, Vån-Ttu: U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat sevicefönster Västerås Norra | Konsultation | Ö: 19657-2402 | Avstängt endast spår 1. V2424 och 2448. Övriga veckor se relaterad TCR:208. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4232
4232 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-29 00:00 | 2024-11-29 04:30 | Periodisk | Vå, Vån, Ttu |  | Vå-Vån: U, Vån-Ttu: U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat sevicefönster Västerås Norra | Konsultation | Ö: 19657-2402 | Avstängt endast spår 1. V2424 och 2448. Övriga veckor se relaterad TCR:208. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4232
4232 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-14 00:00 | 2024-06-14 04:30 | Periodisk | Vå, Vån, Ttu |  | Vå-Vån: U, Vån-Ttu: U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat sevicefönster Västerås Norra | Konsultation | Ö: 19657-2402 | Avstängt endast spår 1. V2424 och 2448. Övriga veckor se relaterad TCR:208. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4232
4233 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-07 00:00 | 2024-04-07 05:00 |  | Hu |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Utbyte av likströmssystem Huddinge | Konsultation | Ö: 18940-2402 | Anpassning före och efter arbetet. Mälarbana öppen | [8 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 4233
4234 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-14 00:00 | 2024-04-14 05:00 |  | Flb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Utbyte av likströmssystem Flemingsberg | Konsultation | Ö: 18940-2401 | Anpassning före och efter arbetet. Mälarbanan öppen | [8 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 4234
4235 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-21 00:00 | 2024-07-21 05:00 |  | Tu |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Utbyte av likströmssystem Flemingsberg | Konsultation | Ö: 18940-2401 | Anpassning före och efter arbetet. Sammanfaller med TCR 283 och 4640 Grödingebanan öppen | [8 empty] | x | x | x |  |  |  | x | [7 empty] | 4235
4236 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-21 00:00 | 2024-07-21 05:00 |  | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Stationsåtgärder Cst spår G2-G9 | Konsultation | Ö: 16691 | Byggspår | [22 empty] | 4236
4237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-26 00:00 | 2024-02-26 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Kolbäck)-(Västerås V) | Konsultation | Ö: 19657-2403 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4237
4237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-06 00:00 | 2024-03-06 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Kolbäck)-(Västerås V) | Konsultation | Ö: 19657-2403 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4237
4237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-23 00:00 | 2024-09-23 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Kolbäck)-(Västerås V) | Konsultation | Ö: 19657-2403 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4237
4237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-18 00:00 | 2023-12-18 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Kolbäck)-(Västerås V) | Konsultation | Ö: 19657-2403 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4237
4237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-06 00:00 | 2024-11-06 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Kolbäck)-(Västerås V) | Konsultation | Ö: 19657-2403 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4237
4237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-25 00:00 | 2024-11-25 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Kolbäck)-(Västerås V) | Konsultation | Ö: 19657-2403 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4237
4237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-06 00:00 | 2024-09-06 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Kolbäck)-(Västerås V) | Konsultation | Ö: 19657-2403 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4237
4237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-16 00:00 | 2024-10-16 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Kolbäck)-(Västerås V) | Konsultation | Ö: 19657-2403 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4237
4237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-21 00:00 | 2024-03-21 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Kolbäck)-(Västerås V) | Konsultation | Ö: 19657-2403 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4237
4237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-08 00:00 | 2024-03-08 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Kolbäck)-(Västerås V) | Konsultation | Ö: 19657-2403 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4237
4237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-17 00:00 | 2024-09-17 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Kolbäck)-(Västerås V) | Konsultation | Ö: 19657-2403 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4237
4237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-27 00:00 | 2024-02-27 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Kolbäck)-(Västerås V) | Konsultation | Ö: 19657-2403 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4237
4237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-11 00:00 | 2024-03-11 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Kolbäck)-(Västerås V) | Konsultation | Ö: 19657-2403 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4237
4237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-15 00:00 | 2024-11-15 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Kolbäck)-(Västerås V) | Konsultation | Ö: 19657-2403 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4237
4237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-22 00:00 | 2024-05-22 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Kolbäck)-(Västerås V) | Konsultation | Ö: 19657-2403 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4237
4237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-05 00:00 | 2024-07-05 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Kolbäck)-(Västerås V) | Konsultation | Ö: 19657-2403 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4237
4237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-19 00:00 | 2024-04-19 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Kolbäck)-(Västerås V) | Konsultation | Ö: 19657-2403 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4237
4237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-14 00:00 | 2024-05-14 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Kolbäck)-(Västerås V) | Konsultation | Ö: 19657-2403 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4237
4237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-30 00:00 | 2024-09-30 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Kolbäck)-(Västerås V) | Konsultation | Ö: 19657-2403 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4237
4237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-24 00:00 | 2024-05-24 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Kolbäck)-(Västerås V) | Konsultation | Ö: 19657-2403 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4237
4237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-04 00:00 | 2024-09-04 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Kolbäck)-(Västerås V) | Konsultation | Ö: 19657-2403 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4237
4237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-15 00:00 | 2024-04-15 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Kolbäck)-(Västerås V) | Konsultation | Ö: 19657-2403 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4237
4237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-06 00:00 | 2024-05-06 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Kolbäck)-(Västerås V) | Konsultation | Ö: 19657-2403 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4237
4237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-07 00:00 | 2024-11-07 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Kolbäck)-(Västerås V) | Konsultation | Ö: 19657-2403 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4237
4237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-03 00:00 | 2024-05-03 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Kolbäck)-(Västerås V) | Konsultation | Ö: 19657-2403 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4237
4237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-03 00:00 | 2024-12-03 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Kolbäck)-(Västerås V) | Konsultation | Ö: 19657-2403 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4237
4237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-18 00:00 | 2024-10-18 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Kolbäck)-(Västerås V) | Konsultation | Ö: 19657-2403 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4237
4237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-30 00:00 | 2024-04-30 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Kolbäck)-(Västerås V) | Konsultation | Ö: 19657-2403 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4237
4237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-14 00:00 | 2024-10-14 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Kolbäck)-(Västerås V) | Konsultation | Ö: 19657-2403 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4237
4237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-28 00:00 | 2023-12-28 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Kolbäck)-(Västerås V) | Konsultation | Ö: 19657-2403 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4237
4237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-05 00:00 | 2024-09-05 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Kolbäck)-(Västerås V) | Konsultation | Ö: 19657-2403 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4237
4237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-31 00:00 | 2024-10-31 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Kolbäck)-(Västerås V) | Konsultation | Ö: 19657-2403 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4237
4237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-28 00:00 | 2024-06-28 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Kolbäck)-(Västerås V) | Konsultation | Ö: 19657-2403 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4237
4237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-08 00:00 | 2024-07-08 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Kolbäck)-(Västerås V) | Konsultation | Ö: 19657-2403 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4237
4237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-12 00:00 | 2024-03-12 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Kolbäck)-(Västerås V) | Konsultation | Ö: 19657-2403 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4237
4237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-17 00:00 | 2024-05-17 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Kolbäck)-(Västerås V) | Konsultation | Ö: 19657-2403 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4237
4237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-20 00:00 | 2024-03-20 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Kolbäck)-(Västerås V) | Konsultation | Ö: 19657-2403 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4237
4237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-01 00:00 | 2024-07-01 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Kolbäck)-(Västerås V) | Konsultation | Ö: 19657-2403 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4237
4237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-21 00:00 | 2024-10-21 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Kolbäck)-(Västerås V) | Konsultation | Ö: 19657-2403 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4237
4237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-18 00:00 | 2024-09-18 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Kolbäck)-(Västerås V) | Konsultation | Ö: 19657-2403 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4237
4237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-10 00:00 | 2024-09-10 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Kolbäck)-(Västerås V) | Konsultation | Ö: 19657-2403 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4237
4237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-21 00:00 | 2024-05-21 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Kolbäck)-(Västerås V) | Konsultation | Ö: 19657-2403 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4237
4237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-19 00:00 | 2024-09-19 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Kolbäck)-(Västerås V) | Konsultation | Ö: 19657-2403 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4237
4237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-27 00:00 | 2024-06-27 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Kolbäck)-(Västerås V) | Konsultation | Ö: 19657-2403 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4237
4237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-02 00:00 | 2024-12-02 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Kolbäck)-(Västerås V) | Konsultation | Ö: 19657-2403 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4237
4237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-08 00:00 | 2024-05-08 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Kolbäck)-(Västerås V) | Konsultation | Ö: 19657-2403 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4237
4237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-15 00:00 | 2024-07-15 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Kolbäck)-(Västerås V) | Konsultation | Ö: 19657-2403 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4237
4237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-03 00:00 | 2024-09-03 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Kolbäck)-(Västerås V) | Konsultation | Ö: 19657-2403 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4237
4237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-16 00:00 | 2024-04-16 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Kolbäck)-(Västerås V) | Konsultation | Ö: 19657-2403 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4237
4237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-19 00:00 | 2024-06-19 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Kolbäck)-(Västerås V) | Konsultation | Ö: 19657-2403 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4237
4237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-09 00:00 | 2024-09-09 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Kolbäck)-(Västerås V) | Konsultation | Ö: 19657-2403 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4237
4237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-24 00:00 | 2024-09-24 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Kolbäck)-(Västerås V) | Konsultation | Ö: 19657-2403 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4237
4237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-29 00:00 | 2024-11-29 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Kolbäck)-(Västerås V) | Konsultation | Ö: 19657-2403 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4237
4237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-19 00:00 | 2024-07-19 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Kolbäck)-(Västerås V) | Konsultation | Ö: 19657-2403 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4237
4237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-19 00:00 | 2024-02-19 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Kolbäck)-(Västerås V) | Konsultation | Ö: 19657-2403 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4237
4237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-08 00:00 | 2024-11-08 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Kolbäck)-(Västerås V) | Konsultation | Ö: 19657-2403 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4237
4237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-25 00:00 | 2024-10-25 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Kolbäck)-(Västerås V) | Konsultation | Ö: 19657-2403 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4237
4237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-20 00:00 | 2024-02-20 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Kolbäck)-(Västerås V) | Konsultation | Ö: 19657-2403 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4237
4237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-15 00:00 | 2024-10-15 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Kolbäck)-(Västerås V) | Konsultation | Ö: 19657-2403 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4237
4237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-12 00:00 | 2024-11-12 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Kolbäck)-(Västerås V) | Konsultation | Ö: 19657-2403 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4237
4237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-04 00:00 | 2024-07-04 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Kolbäck)-(Västerås V) | Konsultation | Ö: 19657-2403 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4237
4237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-17 00:00 | 2024-10-17 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Kolbäck)-(Västerås V) | Konsultation | Ö: 19657-2403 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4237
4237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-28 00:00 | 2024-02-28 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Kolbäck)-(Västerås V) | Konsultation | Ö: 19657-2403 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4237
4237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-02 00:00 | 2024-09-02 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Kolbäck)-(Västerås V) | Konsultation | Ö: 19657-2403 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4237
4237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-20 00:00 | 2024-05-20 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Kolbäck)-(Västerås V) | Konsultation | Ö: 19657-2403 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4237
4237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-26 00:00 | 2024-06-26 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Kolbäck)-(Västerås V) | Konsultation | Ö: 19657-2403 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4237
4237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-04 00:00 | 2024-03-04 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Kolbäck)-(Västerås V) | Konsultation | Ö: 19657-2403 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4237
4237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-05 00:00 | 2024-03-05 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Kolbäck)-(Västerås V) | Konsultation | Ö: 19657-2403 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4237
4237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-22 00:00 | 2024-10-22 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Kolbäck)-(Västerås V) | Konsultation | Ö: 19657-2403 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4237
4237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-23 00:00 | 2024-02-23 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Kolbäck)-(Västerås V) | Konsultation | Ö: 19657-2403 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4237
4237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-04 00:00 | 2024-10-04 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Kolbäck)-(Västerås V) | Konsultation | Ö: 19657-2403 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4237
4237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-27 00:00 | 2023-12-27 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Kolbäck)-(Västerås V) | Konsultation | Ö: 19657-2403 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4237
4237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-17 00:00 | 2024-07-17 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Kolbäck)-(Västerås V) | Konsultation | Ö: 19657-2403 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4237
4237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-27 00:00 | 2024-09-27 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Kolbäck)-(Västerås V) | Konsultation | Ö: 19657-2403 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4237
4237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-04 00:00 | 2024-12-04 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Kolbäck)-(Västerås V) | Konsultation | Ö: 19657-2403 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4237
4237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-29 00:00 | 2024-02-29 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Kolbäck)-(Västerås V) | Konsultation | Ö: 19657-2403 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4237
4237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-11 00:00 | 2024-07-11 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Kolbäck)-(Västerås V) | Konsultation | Ö: 19657-2403 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4237
4237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-19 00:00 | 2023-12-19 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Kolbäck)-(Västerås V) | Konsultation | Ö: 19657-2403 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4237
4237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-25 00:00 | 2024-04-25 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Kolbäck)-(Västerås V) | Konsultation | Ö: 19657-2403 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4237
4237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-06 00:00 | 2024-12-06 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Kolbäck)-(Västerås V) | Konsultation | Ö: 19657-2403 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4237
4237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-24 00:00 | 2024-04-24 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Kolbäck)-(Västerås V) | Konsultation | Ö: 19657-2403 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4237
4237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-21 00:00 | 2024-02-21 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Kolbäck)-(Västerås V) | Konsultation | Ö: 19657-2403 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4237
4237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-14 00:00 | 2024-03-14 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Kolbäck)-(Västerås V) | Konsultation | Ö: 19657-2403 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4237
4237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-19 00:00 | 2024-03-19 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Kolbäck)-(Västerås V) | Konsultation | Ö: 19657-2403 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4237
4237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-12 00:00 | 2024-07-12 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Kolbäck)-(Västerås V) | Konsultation | Ö: 19657-2403 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4237
4237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-02 00:00 | 2024-05-02 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Kolbäck)-(Västerås V) | Konsultation | Ö: 19657-2403 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4237
4237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-26 00:00 | 2024-11-26 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Kolbäck)-(Västerås V) | Konsultation | Ö: 19657-2403 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4237
4237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-03 00:00 | 2024-07-03 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Kolbäck)-(Västerås V) | Konsultation | Ö: 19657-2403 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4237
4237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-11 00:00 | 2023-12-11 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Kolbäck)-(Västerås V) | Konsultation | Ö: 19657-2403 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4237
4237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-22 00:00 | 2024-04-22 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Kolbäck)-(Västerås V) | Konsultation | Ö: 19657-2403 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4237
4237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-05 00:00 | 2024-12-05 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Kolbäck)-(Västerås V) | Konsultation | Ö: 19657-2403 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4237
4237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-29 00:00 | 2024-10-29 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Kolbäck)-(Västerås V) | Konsultation | Ö: 19657-2403 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4237
4237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-01 00:00 | 2024-03-01 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Kolbäck)-(Västerås V) | Konsultation | Ö: 19657-2403 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4237
4237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-07 00:00 | 2024-03-07 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Kolbäck)-(Västerås V) | Konsultation | Ö: 19657-2403 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4237
4237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-13 00:00 | 2024-05-13 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Kolbäck)-(Västerås V) | Konsultation | Ö: 19657-2403 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4237
4237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-18 00:00 | 2024-06-18 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Kolbäck)-(Västerås V) | Konsultation | Ö: 19657-2403 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4237
4237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-15 00:00 | 2024-05-15 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Kolbäck)-(Västerås V) | Konsultation | Ö: 19657-2403 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4237
4237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-01 00:00 | 2024-11-01 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Kolbäck)-(Västerås V) | Konsultation | Ö: 19657-2403 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4237
4237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-22 00:00 | 2024-03-22 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Kolbäck)-(Västerås V) | Konsultation | Ö: 19657-2403 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4237
4237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-20 00:00 | 2023-12-20 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Kolbäck)-(Västerås V) | Konsultation | Ö: 19657-2403 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4237
4237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-28 00:00 | 2024-11-28 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Kolbäck)-(Västerås V) | Konsultation | Ö: 19657-2403 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4237
4237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-02 00:00 | 2024-10-02 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Kolbäck)-(Västerås V) | Konsultation | Ö: 19657-2403 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4237
4237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-16 00:00 | 2024-07-16 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Kolbäck)-(Västerås V) | Konsultation | Ö: 19657-2403 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4237
4237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-13 00:00 | 2024-09-13 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Kolbäck)-(Västerås V) | Konsultation | Ö: 19657-2403 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4237
4237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-24 00:00 | 2024-06-24 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Kolbäck)-(Västerås V) | Konsultation | Ö: 19657-2403 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4237
4237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-13 00:00 | 2024-03-13 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Kolbäck)-(Västerås V) | Konsultation | Ö: 19657-2403 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4237
4237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-05 00:00 | 2024-11-05 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Kolbäck)-(Västerås V) | Konsultation | Ö: 19657-2403 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4237
4237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-26 00:00 | 2024-04-26 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Kolbäck)-(Västerås V) | Konsultation | Ö: 19657-2403 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4237
4237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-29 00:00 | 2023-12-29 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Kolbäck)-(Västerås V) | Konsultation | Ö: 19657-2403 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4237
4237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-14 00:00 | 2023-12-14 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Kolbäck)-(Västerås V) | Konsultation | Ö: 19657-2403 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4237
4237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-10 00:00 | 2024-07-10 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Kolbäck)-(Västerås V) | Konsultation | Ö: 19657-2403 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4237
4237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-07 00:00 | 2024-05-07 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Kolbäck)-(Västerås V) | Konsultation | Ö: 19657-2403 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4237
4237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-13 00:00 | 2024-11-13 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Kolbäck)-(Västerås V) | Konsultation | Ö: 19657-2403 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4237
4237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-12 00:00 | 2024-09-12 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Kolbäck)-(Västerås V) | Konsultation | Ö: 19657-2403 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4237
4237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-09 00:00 | 2024-07-09 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Kolbäck)-(Västerås V) | Konsultation | Ö: 19657-2403 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4237
4237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-17 00:00 | 2024-04-17 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Kolbäck)-(Västerås V) | Konsultation | Ö: 19657-2403 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4237
4237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-30 00:00 | 2024-10-30 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Kolbäck)-(Västerås V) | Konsultation | Ö: 19657-2403 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4237
4237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-17 00:00 | 2024-06-17 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Kolbäck)-(Västerås V) | Konsultation | Ö: 19657-2403 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4237
4237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-15 00:00 | 2023-12-15 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Kolbäck)-(Västerås V) | Konsultation | Ö: 19657-2403 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4237
4237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-02 00:00 | 2024-07-02 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Kolbäck)-(Västerås V) | Konsultation | Ö: 19657-2403 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4237
4237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-13 00:00 | 2023-12-13 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Kolbäck)-(Västerås V) | Konsultation | Ö: 19657-2403 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4237
4237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-18 00:00 | 2024-07-18 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Kolbäck)-(Västerås V) | Konsultation | Ö: 19657-2403 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4237
4237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-18 00:00 | 2024-04-18 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Kolbäck)-(Västerås V) | Konsultation | Ö: 19657-2403 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4237
4237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-11 00:00 | 2024-09-11 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Kolbäck)-(Västerås V) | Konsultation | Ö: 19657-2403 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4237
4237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-11 00:00 | 2024-11-11 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Kolbäck)-(Västerås V) | Konsultation | Ö: 19657-2403 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4237
4237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-25 00:00 | 2024-09-25 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Kolbäck)-(Västerås V) | Konsultation | Ö: 19657-2403 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4237
4237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-23 00:00 | 2024-05-23 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Kolbäck)-(Västerås V) | Konsultation | Ö: 19657-2403 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4237
4237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-25 00:00 | 2024-06-25 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Kolbäck)-(Västerås V) | Konsultation | Ö: 19657-2403 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4237
4237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-16 00:00 | 2024-05-16 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Kolbäck)-(Västerås V) | Konsultation | Ö: 19657-2403 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4237
4237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-22 00:00 | 2024-02-22 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Kolbäck)-(Västerås V) | Konsultation | Ö: 19657-2403 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4237
4237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-15 00:00 | 2024-03-15 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Kolbäck)-(Västerås V) | Konsultation | Ö: 19657-2403 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4237
4237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-18 00:00 | 2024-03-18 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Kolbäck)-(Västerås V) | Konsultation | Ö: 19657-2403 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4237
4237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-03 00:00 | 2024-10-03 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Kolbäck)-(Västerås V) | Konsultation | Ö: 19657-2403 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4237
4237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-12 00:00 | 2023-12-12 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Kolbäck)-(Västerås V) | Konsultation | Ö: 19657-2403 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4237
4237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-16 00:00 | 2024-09-16 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Kolbäck)-(Västerås V) | Konsultation | Ö: 19657-2403 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4237
4237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-14 00:00 | 2024-11-14 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Kolbäck)-(Västerås V) | Konsultation | Ö: 19657-2403 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4237
4237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-29 00:00 | 2024-04-29 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Kolbäck)-(Västerås V) | Konsultation | Ö: 19657-2403 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4237
4237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-20 00:00 | 2024-09-20 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Kolbäck)-(Västerås V) | Konsultation | Ö: 19657-2403 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4237
4237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-23 00:00 | 2024-10-23 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Kolbäck)-(Västerås V) | Konsultation | Ö: 19657-2403 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4237
4237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-01 00:00 | 2024-10-01 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Kolbäck)-(Västerås V) | Konsultation | Ö: 19657-2403 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4237
4237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-24 00:00 | 2024-10-24 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Kolbäck)-(Västerås V) | Konsultation | Ö: 19657-2403 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4237
4237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-26 00:00 | 2024-09-26 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Kolbäck)-(Västerås V) | Konsultation | Ö: 19657-2403 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4237
4237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-27 00:00 | 2024-11-27 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Kolbäck)-(Västerås V) | Konsultation | Ö: 19657-2403 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4237
4237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-28 00:00 | 2024-10-28 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Kolbäck)-(Västerås V) | Konsultation | Ö: 19657-2403 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4237
4237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-10 00:00 | 2024-05-10 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Kolbäck)-(Västerås V) | Konsultation | Ö: 19657-2403 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4237
4237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-04 00:00 | 2024-11-04 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Kolbäck)-(Västerås V) | Konsultation | Ö: 19657-2403 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4237
4238 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-11 10:49 | 2024-05-11 10:59 |  | Tmö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning FUT Ventlitationsschakt | Konsultation | Ö: 21461-2400 | Anpassas före och efter arbetet SVB viadukten öppen så trafik till och från Mälarbanan är möjlig Spår N1 är öppen | [6 empty] | x | [15 empty] | 4238
4238 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-10 10:49 | 2024-09-10 10:59 |  | Tmö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning FUT Ventlitationsschakt | Konsultation | Ö: 21461-2400 | Anpassas före och efter arbetet SVB viadukten öppen så trafik till och från Mälarbanan är möjlig Spår N1 är öppen | [6 empty] | x | [15 empty] | 4238
4238 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-20 10:49 | 2024-10-20 10:59 |  | Tmö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning FUT Ventlitationsschakt | Konsultation | Ö: 21461-2400 | Anpassas före och efter arbetet SVB viadukten öppen så trafik till och från Mälarbanan är möjlig Spår N1 är öppen | [6 empty] | x | [15 empty] | 4238
4238 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-13 10:49 | 2024-09-13 10:59 |  | Tmö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning FUT Ventlitationsschakt | Konsultation | Ö: 21461-2400 | Anpassas före och efter arbetet SVB viadukten öppen så trafik till och från Mälarbanan är möjlig Spår N1 är öppen | [6 empty] | x | [15 empty] | 4238
4238 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-30 21:49 | 2024-05-30 21:59 |  | Tmö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning FUT Ventlitationsschakt | Konsultation | Ö: 21461-2400 | Anpassas före och efter arbetet SVB viadukten öppen så trafik till och från Mälarbanan är möjlig Spår N1 är öppen | [6 empty] | x | [15 empty] | 4238
4238 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-04 10:49 | 2024-10-04 10:59 |  | Tmö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning FUT Ventlitationsschakt | Konsultation | Ö: 21461-2400 | Anpassas före och efter arbetet SVB viadukten öppen så trafik till och från Mälarbanan är möjlig Spår N1 är öppen | [6 empty] | x | [15 empty] | 4238
4238 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-09 10:49 | 2024-10-09 10:59 |  | Tmö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning FUT Ventlitationsschakt | Konsultation | Ö: 21461-2400 | Anpassas före och efter arbetet SVB viadukten öppen så trafik till och från Mälarbanan är möjlig Spår N1 är öppen | [6 empty] | x | [15 empty] | 4238
4238 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-13 10:49 | 2024-05-13 10:59 |  | Tmö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning FUT Ventlitationsschakt | Konsultation | Ö: 21461-2400 | Anpassas före och efter arbetet SVB viadukten öppen så trafik till och från Mälarbanan är möjlig Spår N1 är öppen | [6 empty] | x | [15 empty] | 4238
4238 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-17 10:49 | 2024-05-17 10:59 |  | Tmö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning FUT Ventlitationsschakt | Konsultation | Ö: 21461-2400 | Anpassas före och efter arbetet SVB viadukten öppen så trafik till och från Mälarbanan är möjlig Spår N1 är öppen | [6 empty] | x | [15 empty] | 4238
4238 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-27 10:49 | 2024-10-27 10:59 |  | Tmö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning FUT Ventlitationsschakt | Konsultation | Ö: 21461-2400 | Anpassas före och efter arbetet SVB viadukten öppen så trafik till och från Mälarbanan är möjlig Spår N1 är öppen | [6 empty] | x | [15 empty] | 4238
4238 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-28 21:49 | 2024-05-28 21:59 |  | Tmö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning FUT Ventlitationsschakt | Konsultation | Ö: 21461-2400 | Anpassas före och efter arbetet SVB viadukten öppen så trafik till och från Mälarbanan är möjlig Spår N1 är öppen | [6 empty] | x | [15 empty] | 4238
4238 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-25 21:49 | 2024-05-25 21:59 |  | Tmö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning FUT Ventlitationsschakt | Konsultation | Ö: 21461-2400 | Anpassas före och efter arbetet SVB viadukten öppen så trafik till och från Mälarbanan är möjlig Spår N1 är öppen | [6 empty] | x | [15 empty] | 4238
4238 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-07 10:49 | 2024-10-07 10:59 |  | Tmö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning FUT Ventlitationsschakt | Konsultation | Ö: 21461-2400 | Anpassas före och efter arbetet SVB viadukten öppen så trafik till och från Mälarbanan är möjlig Spår N1 är öppen | [6 empty] | x | [15 empty] | 4238
4238 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-12 10:49 | 2024-09-12 10:59 |  | Tmö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning FUT Ventlitationsschakt | Konsultation | Ö: 21461-2400 | Anpassas före och efter arbetet SVB viadukten öppen så trafik till och från Mälarbanan är möjlig Spår N1 är öppen | [6 empty] | x | [15 empty] | 4238
4238 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-06 21:49 | 2024-05-06 21:59 |  | Tmö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning FUT Ventlitationsschakt | Konsultation | Ö: 21461-2400 | Anpassas före och efter arbetet SVB viadukten öppen så trafik till och från Mälarbanan är möjlig Spår N1 är öppen | [6 empty] | x | [15 empty] | 4238
4238 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-02 10:49 | 2024-10-02 10:59 |  | Tmö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning FUT Ventlitationsschakt | Konsultation | Ö: 21461-2400 | Anpassas före och efter arbetet SVB viadukten öppen så trafik till och från Mälarbanan är möjlig Spår N1 är öppen | [6 empty] | x | [15 empty] | 4238
4238 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-27 10:49 | 2024-09-27 10:59 |  | Tmö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning FUT Ventlitationsschakt | Konsultation | Ö: 21461-2400 | Anpassas före och efter arbetet SVB viadukten öppen så trafik till och från Mälarbanan är möjlig Spår N1 är öppen | [6 empty] | x | [15 empty] | 4238
4238 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-30 10:49 | 2024-09-30 10:59 |  | Tmö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning FUT Ventlitationsschakt | Konsultation | Ö: 21461-2400 | Anpassas före och efter arbetet SVB viadukten öppen så trafik till och från Mälarbanan är möjlig Spår N1 är öppen | [6 empty] | x | [15 empty] | 4238
4238 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-05 10:49 | 2024-09-05 10:59 |  | Tmö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning FUT Ventlitationsschakt | Konsultation | Ö: 21461-2400 | Anpassas före och efter arbetet SVB viadukten öppen så trafik till och från Mälarbanan är möjlig Spår N1 är öppen | [6 empty] | x | [15 empty] | 4238
4238 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-21 10:49 | 2024-09-21 10:59 |  | Tmö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning FUT Ventlitationsschakt | Konsultation | Ö: 21461-2400 | Anpassas före och efter arbetet SVB viadukten öppen så trafik till och från Mälarbanan är möjlig Spår N1 är öppen | [6 empty] | x | [15 empty] | 4238
4238 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-09 21:49 | 2024-05-09 21:59 |  | Tmö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning FUT Ventlitationsschakt | Konsultation | Ö: 21461-2400 | Anpassas före och efter arbetet SVB viadukten öppen så trafik till och från Mälarbanan är möjlig Spår N1 är öppen | [6 empty] | x | [15 empty] | 4238
4238 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-28 10:49 | 2024-10-28 10:59 |  | Tmö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning FUT Ventlitationsschakt | Konsultation | Ö: 21461-2400 | Anpassas före och efter arbetet SVB viadukten öppen så trafik till och från Mälarbanan är möjlig Spår N1 är öppen | [6 empty] | x | [15 empty] | 4238
4238 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-25 10:49 | 2024-09-25 10:59 |  | Tmö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning FUT Ventlitationsschakt | Konsultation | Ö: 21461-2400 | Anpassas före och efter arbetet SVB viadukten öppen så trafik till och från Mälarbanan är möjlig Spår N1 är öppen | [6 empty] | x | [15 empty] | 4238
4238 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-13 10:49 | 2024-10-13 10:59 |  | Tmö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning FUT Ventlitationsschakt | Konsultation | Ö: 21461-2400 | Anpassas före och efter arbetet SVB viadukten öppen så trafik till och från Mälarbanan är möjlig Spår N1 är öppen | [6 empty] | x | [15 empty] | 4238
4238 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-19 21:49 | 2024-05-19 21:59 |  | Tmö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning FUT Ventlitationsschakt | Konsultation | Ö: 21461-2400 | Anpassas före och efter arbetet SVB viadukten öppen så trafik till och från Mälarbanan är möjlig Spår N1 är öppen | [6 empty] | x | [15 empty] | 4238
4238 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-21 10:49 | 2024-05-21 10:59 |  | Tmö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning FUT Ventlitationsschakt | Konsultation | Ö: 21461-2400 | Anpassas före och efter arbetet SVB viadukten öppen så trafik till och från Mälarbanan är möjlig Spår N1 är öppen | [6 empty] | x | [15 empty] | 4238
4238 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-12 10:49 | 2024-05-12 10:59 |  | Tmö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning FUT Ventlitationsschakt | Konsultation | Ö: 21461-2400 | Anpassas före och efter arbetet SVB viadukten öppen så trafik till och från Mälarbanan är möjlig Spår N1 är öppen | [6 empty] | x | [15 empty] | 4238
4238 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-29 10:49 | 2024-10-29 10:59 |  | Tmö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning FUT Ventlitationsschakt | Konsultation | Ö: 21461-2400 | Anpassas före och efter arbetet SVB viadukten öppen så trafik till och från Mälarbanan är möjlig Spår N1 är öppen | [6 empty] | x | [15 empty] | 4238
4238 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-16 10:49 | 2024-09-16 10:59 |  | Tmö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning FUT Ventlitationsschakt | Konsultation | Ö: 21461-2400 | Anpassas före och efter arbetet SVB viadukten öppen så trafik till och från Mälarbanan är möjlig Spår N1 är öppen | [6 empty] | x | [15 empty] | 4238
4238 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-31 21:49 | 2024-05-31 21:59 |  | Tmö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning FUT Ventlitationsschakt | Konsultation | Ö: 21461-2400 | Anpassas före och efter arbetet SVB viadukten öppen så trafik till och från Mälarbanan är möjlig Spår N1 är öppen | [6 empty] | x | [15 empty] | 4238
4238 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-12 21:49 | 2024-05-12 21:59 |  | Tmö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning FUT Ventlitationsschakt | Konsultation | Ö: 21461-2400 | Anpassas före och efter arbetet SVB viadukten öppen så trafik till och från Mälarbanan är möjlig Spår N1 är öppen | [6 empty] | x | [15 empty] | 4238
4238 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-19 10:49 | 2024-10-19 10:59 |  | Tmö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning FUT Ventlitationsschakt | Konsultation | Ö: 21461-2400 | Anpassas före och efter arbetet SVB viadukten öppen så trafik till och från Mälarbanan är möjlig Spår N1 är öppen | [6 empty] | x | [15 empty] | 4238
4238 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-24 10:49 | 2024-09-24 10:59 |  | Tmö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning FUT Ventlitationsschakt | Konsultation | Ö: 21461-2400 | Anpassas före och efter arbetet SVB viadukten öppen så trafik till och från Mälarbanan är möjlig Spår N1 är öppen | [6 empty] | x | [15 empty] | 4238
4238 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-18 10:49 | 2024-09-18 10:59 |  | Tmö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning FUT Ventlitationsschakt | Konsultation | Ö: 21461-2400 | Anpassas före och efter arbetet SVB viadukten öppen så trafik till och från Mälarbanan är möjlig Spår N1 är öppen | [6 empty] | x | [15 empty] | 4238
4238 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-22 10:49 | 2024-09-22 10:59 |  | Tmö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning FUT Ventlitationsschakt | Konsultation | Ö: 21461-2400 | Anpassas före och efter arbetet SVB viadukten öppen så trafik till och från Mälarbanan är möjlig Spår N1 är öppen | [6 empty] | x | [15 empty] | 4238
4238 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-23 10:49 | 2024-09-23 10:59 |  | Tmö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning FUT Ventlitationsschakt | Konsultation | Ö: 21461-2400 | Anpassas före och efter arbetet SVB viadukten öppen så trafik till och från Mälarbanan är möjlig Spår N1 är öppen | [6 empty] | x | [15 empty] | 4238
4238 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-07 10:49 | 2024-09-07 10:59 |  | Tmö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning FUT Ventlitationsschakt | Konsultation | Ö: 21461-2400 | Anpassas före och efter arbetet SVB viadukten öppen så trafik till och från Mälarbanan är möjlig Spår N1 är öppen | [6 empty] | x | [15 empty] | 4238
4238 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-07 21:49 | 2024-05-07 21:59 |  | Tmö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning FUT Ventlitationsschakt | Konsultation | Ö: 21461-2400 | Anpassas före och efter arbetet SVB viadukten öppen så trafik till och från Mälarbanan är möjlig Spår N1 är öppen | [6 empty] | x | [15 empty] | 4238
4238 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-29 10:49 | 2024-09-29 10:59 |  | Tmö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning FUT Ventlitationsschakt | Konsultation | Ö: 21461-2400 | Anpassas före och efter arbetet SVB viadukten öppen så trafik till och från Mälarbanan är möjlig Spår N1 är öppen | [6 empty] | x | [15 empty] | 4238
4238 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-29 21:49 | 2024-05-29 21:59 |  | Tmö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning FUT Ventlitationsschakt | Konsultation | Ö: 21461-2400 | Anpassas före och efter arbetet SVB viadukten öppen så trafik till och från Mälarbanan är möjlig Spår N1 är öppen | [6 empty] | x | [15 empty] | 4238
4238 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-23 21:49 | 2024-05-23 21:59 |  | Tmö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning FUT Ventlitationsschakt | Konsultation | Ö: 21461-2400 | Anpassas före och efter arbetet SVB viadukten öppen så trafik till och från Mälarbanan är möjlig Spår N1 är öppen | [6 empty] | x | [15 empty] | 4238
4238 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-25 10:49 | 2024-05-25 10:59 |  | Tmö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning FUT Ventlitationsschakt | Konsultation | Ö: 21461-2400 | Anpassas före och efter arbetet SVB viadukten öppen så trafik till och från Mälarbanan är möjlig Spår N1 är öppen | [6 empty] | x | [15 empty] | 4238
4238 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-08 21:49 | 2024-05-08 21:59 |  | Tmö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning FUT Ventlitationsschakt | Konsultation | Ö: 21461-2400 | Anpassas före och efter arbetet SVB viadukten öppen så trafik till och från Mälarbanan är möjlig Spår N1 är öppen | [6 empty] | x | [15 empty] | 4238
4238 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-11 10:49 | 2024-10-11 10:59 |  | Tmö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning FUT Ventlitationsschakt | Konsultation | Ö: 21461-2400 | Anpassas före och efter arbetet SVB viadukten öppen så trafik till och från Mälarbanan är möjlig Spår N1 är öppen | [6 empty] | x | [15 empty] | 4238
4238 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-09 10:49 | 2024-09-09 10:59 |  | Tmö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning FUT Ventlitationsschakt | Konsultation | Ö: 21461-2400 | Anpassas före och efter arbetet SVB viadukten öppen så trafik till och från Mälarbanan är möjlig Spår N1 är öppen | [6 empty] | x | [15 empty] | 4238
4238 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-15 10:49 | 2024-05-15 10:59 |  | Tmö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning FUT Ventlitationsschakt | Konsultation | Ö: 21461-2400 | Anpassas före och efter arbetet SVB viadukten öppen så trafik till och från Mälarbanan är möjlig Spår N1 är öppen | [6 empty] | x | [15 empty] | 4238
4238 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-09 10:49 | 2024-05-09 10:59 |  | Tmö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning FUT Ventlitationsschakt | Konsultation | Ö: 21461-2400 | Anpassas före och efter arbetet SVB viadukten öppen så trafik till och från Mälarbanan är möjlig Spår N1 är öppen | [6 empty] | x | [15 empty] | 4238
4238 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-26 10:49 | 2024-10-26 10:59 |  | Tmö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning FUT Ventlitationsschakt | Konsultation | Ö: 21461-2400 | Anpassas före och efter arbetet SVB viadukten öppen så trafik till och från Mälarbanan är möjlig Spår N1 är öppen | [6 empty] | x | [15 empty] | 4238
4238 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-31 10:49 | 2024-05-31 10:59 |  | Tmö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning FUT Ventlitationsschakt | Konsultation | Ö: 21461-2400 | Anpassas före och efter arbetet SVB viadukten öppen så trafik till och från Mälarbanan är möjlig Spår N1 är öppen | [6 empty] | x | [15 empty] | 4238
4238 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-23 10:49 | 2024-05-23 10:59 |  | Tmö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning FUT Ventlitationsschakt | Konsultation | Ö: 21461-2400 | Anpassas före och efter arbetet SVB viadukten öppen så trafik till och från Mälarbanan är möjlig Spår N1 är öppen | [6 empty] | x | [15 empty] | 4238
4238 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-08 10:49 | 2024-09-08 10:59 |  | Tmö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning FUT Ventlitationsschakt | Konsultation | Ö: 21461-2400 | Anpassas före och efter arbetet SVB viadukten öppen så trafik till och från Mälarbanan är möjlig Spår N1 är öppen | [6 empty] | x | [15 empty] | 4238
4238 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-01 10:49 | 2024-10-01 10:59 |  | Tmö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning FUT Ventlitationsschakt | Konsultation | Ö: 21461-2400 | Anpassas före och efter arbetet SVB viadukten öppen så trafik till och från Mälarbanan är möjlig Spår N1 är öppen | [6 empty] | x | [15 empty] | 4238
4238 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-16 10:49 | 2024-05-16 10:59 |  | Tmö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning FUT Ventlitationsschakt | Konsultation | Ö: 21461-2400 | Anpassas före och efter arbetet SVB viadukten öppen så trafik till och från Mälarbanan är möjlig Spår N1 är öppen | [6 empty] | x | [15 empty] | 4238
4238 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-30 10:49 | 2024-05-30 10:59 |  | Tmö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning FUT Ventlitationsschakt | Konsultation | Ö: 21461-2400 | Anpassas före och efter arbetet SVB viadukten öppen så trafik till och från Mälarbanan är möjlig Spår N1 är öppen | [6 empty] | x | [15 empty] | 4238
4238 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-18 21:49 | 2024-05-18 21:59 |  | Tmö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning FUT Ventlitationsschakt | Konsultation | Ö: 21461-2400 | Anpassas före och efter arbetet SVB viadukten öppen så trafik till och från Mälarbanan är möjlig Spår N1 är öppen | [6 empty] | x | [15 empty] | 4238
4238 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-06 10:49 | 2024-10-06 10:59 |  | Tmö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning FUT Ventlitationsschakt | Konsultation | Ö: 21461-2400 | Anpassas före och efter arbetet SVB viadukten öppen så trafik till och från Mälarbanan är möjlig Spår N1 är öppen | [6 empty] | x | [15 empty] | 4238
4238 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-14 21:49 | 2024-05-14 21:59 |  | Tmö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning FUT Ventlitationsschakt | Konsultation | Ö: 21461-2400 | Anpassas före och efter arbetet SVB viadukten öppen så trafik till och från Mälarbanan är möjlig Spår N1 är öppen | [6 empty] | x | [15 empty] | 4238
4238 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-21 21:49 | 2024-05-21 21:59 |  | Tmö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning FUT Ventlitationsschakt | Konsultation | Ö: 21461-2400 | Anpassas före och efter arbetet SVB viadukten öppen så trafik till och från Mälarbanan är möjlig Spår N1 är öppen | [6 empty] | x | [15 empty] | 4238
4238 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-21 10:49 | 2024-10-21 10:59 |  | Tmö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning FUT Ventlitationsschakt | Konsultation | Ö: 21461-2400 | Anpassas före och efter arbetet SVB viadukten öppen så trafik till och från Mälarbanan är möjlig Spår N1 är öppen | [6 empty] | x | [15 empty] | 4238
4238 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-08 10:49 | 2024-10-08 10:59 |  | Tmö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning FUT Ventlitationsschakt | Konsultation | Ö: 21461-2400 | Anpassas före och efter arbetet SVB viadukten öppen så trafik till och från Mälarbanan är möjlig Spår N1 är öppen | [6 empty] | x | [15 empty] | 4238
4238 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-15 21:49 | 2024-05-15 21:59 |  | Tmö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning FUT Ventlitationsschakt | Konsultation | Ö: 21461-2400 | Anpassas före och efter arbetet SVB viadukten öppen så trafik till och från Mälarbanan är möjlig Spår N1 är öppen | [6 empty] | x | [15 empty] | 4238
4238 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-14 10:49 | 2024-05-14 10:59 |  | Tmö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning FUT Ventlitationsschakt | Konsultation | Ö: 21461-2400 | Anpassas före och efter arbetet SVB viadukten öppen så trafik till och från Mälarbanan är möjlig Spår N1 är öppen | [6 empty] | x | [15 empty] | 4238
4238 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-15 10:49 | 2024-09-15 10:59 |  | Tmö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning FUT Ventlitationsschakt | Konsultation | Ö: 21461-2400 | Anpassas före och efter arbetet SVB viadukten öppen så trafik till och från Mälarbanan är möjlig Spår N1 är öppen | [6 empty] | x | [15 empty] | 4238
4238 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-12 10:49 | 2024-10-12 10:59 |  | Tmö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning FUT Ventlitationsschakt | Konsultation | Ö: 21461-2400 | Anpassas före och efter arbetet SVB viadukten öppen så trafik till och från Mälarbanan är möjlig Spår N1 är öppen | [6 empty] | x | [15 empty] | 4238
4238 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-04 10:49 | 2024-11-04 10:59 |  | Tmö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning FUT Ventlitationsschakt | Konsultation | Ö: 21461-2400 | Anpassas före och efter arbetet SVB viadukten öppen så trafik till och från Mälarbanan är möjlig Spår N1 är öppen | [6 empty] | x | [15 empty] | 4238
4238 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-16 21:49 | 2024-05-16 21:59 |  | Tmö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning FUT Ventlitationsschakt | Konsultation | Ö: 21461-2400 | Anpassas före och efter arbetet SVB viadukten öppen så trafik till och från Mälarbanan är möjlig Spår N1 är öppen | [6 empty] | x | [15 empty] | 4238
4238 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-18 10:49 | 2024-05-18 10:59 |  | Tmö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning FUT Ventlitationsschakt | Konsultation | Ö: 21461-2400 | Anpassas före och efter arbetet SVB viadukten öppen så trafik till och från Mälarbanan är möjlig Spår N1 är öppen | [6 empty] | x | [15 empty] | 4238
4238 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-26 10:49 | 2024-05-26 10:59 |  | Tmö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning FUT Ventlitationsschakt | Konsultation | Ö: 21461-2400 | Anpassas före och efter arbetet SVB viadukten öppen så trafik till och från Mälarbanan är möjlig Spår N1 är öppen | [6 empty] | x | [15 empty] | 4238
4238 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-03 10:49 | 2024-11-03 10:59 |  | Tmö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning FUT Ventlitationsschakt | Konsultation | Ö: 21461-2400 | Anpassas före och efter arbetet SVB viadukten öppen så trafik till och från Mälarbanan är möjlig Spår N1 är öppen | [6 empty] | x | [15 empty] | 4238
4238 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-22 10:49 | 2024-10-22 10:59 |  | Tmö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning FUT Ventlitationsschakt | Konsultation | Ö: 21461-2400 | Anpassas före och efter arbetet SVB viadukten öppen så trafik till och från Mälarbanan är möjlig Spår N1 är öppen | [6 empty] | x | [15 empty] | 4238
4238 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-27 10:49 | 2024-05-27 10:59 |  | Tmö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning FUT Ventlitationsschakt | Konsultation | Ö: 21461-2400 | Anpassas före och efter arbetet SVB viadukten öppen så trafik till och från Mälarbanan är möjlig Spår N1 är öppen | [6 empty] | x | [15 empty] | 4238
4238 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-10 21:49 | 2024-05-10 21:59 |  | Tmö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning FUT Ventlitationsschakt | Konsultation | Ö: 21461-2400 | Anpassas före och efter arbetet SVB viadukten öppen så trafik till och från Mälarbanan är möjlig Spår N1 är öppen | [6 empty] | x | [15 empty] | 4238
4238 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-28 10:49 | 2024-09-28 10:59 |  | Tmö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning FUT Ventlitationsschakt | Konsultation | Ö: 21461-2400 | Anpassas före och efter arbetet SVB viadukten öppen så trafik till och från Mälarbanan är möjlig Spår N1 är öppen | [6 empty] | x | [15 empty] | 4238
4238 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-07 10:49 | 2024-05-07 10:59 |  | Tmö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning FUT Ventlitationsschakt | Konsultation | Ö: 21461-2400 | Anpassas före och efter arbetet SVB viadukten öppen så trafik till och från Mälarbanan är möjlig Spår N1 är öppen | [6 empty] | x | [15 empty] | 4238
4238 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-27 21:49 | 2024-05-27 21:59 |  | Tmö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning FUT Ventlitationsschakt | Konsultation | Ö: 21461-2400 | Anpassas före och efter arbetet SVB viadukten öppen så trafik till och från Mälarbanan är möjlig Spår N1 är öppen | [6 empty] | x | [15 empty] | 4238
4238 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-15 10:49 | 2024-10-15 10:59 |  | Tmö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning FUT Ventlitationsschakt | Konsultation | Ö: 21461-2400 | Anpassas före och efter arbetet SVB viadukten öppen så trafik till och från Mälarbanan är möjlig Spår N1 är öppen | [6 empty] | x | [15 empty] | 4238
4238 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-24 10:49 | 2024-05-24 10:59 |  | Tmö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning FUT Ventlitationsschakt | Konsultation | Ö: 21461-2400 | Anpassas före och efter arbetet SVB viadukten öppen så trafik till och från Mälarbanan är möjlig Spår N1 är öppen | [6 empty] | x | [15 empty] | 4238
4238 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-19 10:49 | 2024-05-19 10:59 |  | Tmö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning FUT Ventlitationsschakt | Konsultation | Ö: 21461-2400 | Anpassas före och efter arbetet SVB viadukten öppen så trafik till och från Mälarbanan är möjlig Spår N1 är öppen | [6 empty] | x | [15 empty] | 4238
4238 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-18 10:49 | 2024-10-18 10:59 |  | Tmö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning FUT Ventlitationsschakt | Konsultation | Ö: 21461-2400 | Anpassas före och efter arbetet SVB viadukten öppen så trafik till och från Mälarbanan är möjlig Spår N1 är öppen | [6 empty] | x | [15 empty] | 4238
4238 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-06 10:49 | 2024-09-06 10:59 |  | Tmö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning FUT Ventlitationsschakt | Konsultation | Ö: 21461-2400 | Anpassas före och efter arbetet SVB viadukten öppen så trafik till och från Mälarbanan är möjlig Spår N1 är öppen | [6 empty] | x | [15 empty] | 4238
4238 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-30 10:49 | 2024-10-30 10:59 |  | Tmö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning FUT Ventlitationsschakt | Konsultation | Ö: 21461-2400 | Anpassas före och efter arbetet SVB viadukten öppen så trafik till och från Mälarbanan är möjlig Spår N1 är öppen | [6 empty] | x | [15 empty] | 4238
4238 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-25 10:49 | 2024-10-25 10:59 |  | Tmö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning FUT Ventlitationsschakt | Konsultation | Ö: 21461-2400 | Anpassas före och efter arbetet SVB viadukten öppen så trafik till och från Mälarbanan är möjlig Spår N1 är öppen | [6 empty] | x | [15 empty] | 4238
4238 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-20 10:49 | 2024-05-20 10:59 |  | Tmö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning FUT Ventlitationsschakt | Konsultation | Ö: 21461-2400 | Anpassas före och efter arbetet SVB viadukten öppen så trafik till och från Mälarbanan är möjlig Spår N1 är öppen | [6 empty] | x | [15 empty] | 4238
4238 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-14 10:49 | 2024-10-14 10:59 |  | Tmö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning FUT Ventlitationsschakt | Konsultation | Ö: 21461-2400 | Anpassas före och efter arbetet SVB viadukten öppen så trafik till och från Mälarbanan är möjlig Spår N1 är öppen | [6 empty] | x | [15 empty] | 4238
4238 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-24 21:49 | 2024-05-24 21:59 |  | Tmö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning FUT Ventlitationsschakt | Konsultation | Ö: 21461-2400 | Anpassas före och efter arbetet SVB viadukten öppen så trafik till och från Mälarbanan är möjlig Spår N1 är öppen | [6 empty] | x | [15 empty] | 4238
4238 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-14 10:49 | 2024-09-14 10:59 |  | Tmö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning FUT Ventlitationsschakt | Konsultation | Ö: 21461-2400 | Anpassas före och efter arbetet SVB viadukten öppen så trafik till och från Mälarbanan är möjlig Spår N1 är öppen | [6 empty] | x | [15 empty] | 4238
4238 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-08 10:49 | 2024-05-08 10:59 |  | Tmö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning FUT Ventlitationsschakt | Konsultation | Ö: 21461-2400 | Anpassas före och efter arbetet SVB viadukten öppen så trafik till och från Mälarbanan är möjlig Spår N1 är öppen | [6 empty] | x | [15 empty] | 4238
4238 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-26 21:49 | 2024-05-26 21:59 |  | Tmö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning FUT Ventlitationsschakt | Konsultation | Ö: 21461-2400 | Anpassas före och efter arbetet SVB viadukten öppen så trafik till och från Mälarbanan är möjlig Spår N1 är öppen | [6 empty] | x | [15 empty] | 4238
4238 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-26 10:49 | 2024-09-26 10:59 |  | Tmö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning FUT Ventlitationsschakt | Konsultation | Ö: 21461-2400 | Anpassas före och efter arbetet SVB viadukten öppen så trafik till och från Mälarbanan är möjlig Spår N1 är öppen | [6 empty] | x | [15 empty] | 4238
4238 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-16 10:49 | 2024-10-16 10:59 |  | Tmö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning FUT Ventlitationsschakt | Konsultation | Ö: 21461-2400 | Anpassas före och efter arbetet SVB viadukten öppen så trafik till och från Mälarbanan är möjlig Spår N1 är öppen | [6 empty] | x | [15 empty] | 4238
4238 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-20 21:49 | 2024-05-20 21:59 |  | Tmö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning FUT Ventlitationsschakt | Konsultation | Ö: 21461-2400 | Anpassas före och efter arbetet SVB viadukten öppen så trafik till och från Mälarbanan är möjlig Spår N1 är öppen | [6 empty] | x | [15 empty] | 4238
4238 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-01 10:49 | 2024-11-01 10:59 |  | Tmö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning FUT Ventlitationsschakt | Konsultation | Ö: 21461-2400 | Anpassas före och efter arbetet SVB viadukten öppen så trafik till och från Mälarbanan är möjlig Spår N1 är öppen | [6 empty] | x | [15 empty] | 4238
4238 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-11 21:49 | 2024-05-11 21:59 |  | Tmö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning FUT Ventlitationsschakt | Konsultation | Ö: 21461-2400 | Anpassas före och efter arbetet SVB viadukten öppen så trafik till och från Mälarbanan är möjlig Spår N1 är öppen | [6 empty] | x | [15 empty] | 4238
4238 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-05 10:49 | 2024-10-05 10:59 |  | Tmö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning FUT Ventlitationsschakt | Konsultation | Ö: 21461-2400 | Anpassas före och efter arbetet SVB viadukten öppen så trafik till och från Mälarbanan är möjlig Spår N1 är öppen | [6 empty] | x | [15 empty] | 4238
4238 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-10 10:49 | 2024-05-10 10:59 |  | Tmö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning FUT Ventlitationsschakt | Konsultation | Ö: 21461-2400 | Anpassas före och efter arbetet SVB viadukten öppen så trafik till och från Mälarbanan är möjlig Spår N1 är öppen | [6 empty] | x | [15 empty] | 4238
4238 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-11 10:49 | 2024-09-11 10:59 |  | Tmö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning FUT Ventlitationsschakt | Konsultation | Ö: 21461-2400 | Anpassas före och efter arbetet SVB viadukten öppen så trafik till och från Mälarbanan är möjlig Spår N1 är öppen | [6 empty] | x | [15 empty] | 4238
4238 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-10 10:49 | 2024-10-10 10:59 |  | Tmö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning FUT Ventlitationsschakt | Konsultation | Ö: 21461-2400 | Anpassas före och efter arbetet SVB viadukten öppen så trafik till och från Mälarbanan är möjlig Spår N1 är öppen | [6 empty] | x | [15 empty] | 4238
4238 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-17 10:49 | 2024-10-17 10:59 |  | Tmö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning FUT Ventlitationsschakt | Konsultation | Ö: 21461-2400 | Anpassas före och efter arbetet SVB viadukten öppen så trafik till och från Mälarbanan är möjlig Spår N1 är öppen | [6 empty] | x | [15 empty] | 4238
4238 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-28 10:49 | 2024-05-28 10:59 |  | Tmö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning FUT Ventlitationsschakt | Konsultation | Ö: 21461-2400 | Anpassas före och efter arbetet SVB viadukten öppen så trafik till och från Mälarbanan är möjlig Spår N1 är öppen | [6 empty] | x | [15 empty] | 4238
4238 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-02 10:49 | 2024-11-02 10:59 |  | Tmö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning FUT Ventlitationsschakt | Konsultation | Ö: 21461-2400 | Anpassas före och efter arbetet SVB viadukten öppen så trafik till och från Mälarbanan är möjlig Spår N1 är öppen | [6 empty] | x | [15 empty] | 4238
4238 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-23 10:49 | 2024-10-23 10:59 |  | Tmö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning FUT Ventlitationsschakt | Konsultation | Ö: 21461-2400 | Anpassas före och efter arbetet SVB viadukten öppen så trafik till och från Mälarbanan är möjlig Spår N1 är öppen | [6 empty] | x | [15 empty] | 4238
4238 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-22 21:49 | 2024-05-22 21:59 |  | Tmö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning FUT Ventlitationsschakt | Konsultation | Ö: 21461-2400 | Anpassas före och efter arbetet SVB viadukten öppen så trafik till och från Mälarbanan är möjlig Spår N1 är öppen | [6 empty] | x | [15 empty] | 4238
4238 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-31 10:49 | 2024-10-31 10:59 |  | Tmö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning FUT Ventlitationsschakt | Konsultation | Ö: 21461-2400 | Anpassas före och efter arbetet SVB viadukten öppen så trafik till och från Mälarbanan är möjlig Spår N1 är öppen | [6 empty] | x | [15 empty] | 4238
4238 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-13 21:49 | 2024-05-13 21:59 |  | Tmö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning FUT Ventlitationsschakt | Konsultation | Ö: 21461-2400 | Anpassas före och efter arbetet SVB viadukten öppen så trafik till och från Mälarbanan är möjlig Spår N1 är öppen | [6 empty] | x | [15 empty] | 4238
4238 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-03 10:49 | 2024-10-03 10:59 |  | Tmö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning FUT Ventlitationsschakt | Konsultation | Ö: 21461-2400 | Anpassas före och efter arbetet SVB viadukten öppen så trafik till och från Mälarbanan är möjlig Spår N1 är öppen | [6 empty] | x | [15 empty] | 4238
4238 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-17 10:49 | 2024-09-17 10:59 |  | Tmö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning FUT Ventlitationsschakt | Konsultation | Ö: 21461-2400 | Anpassas före och efter arbetet SVB viadukten öppen så trafik till och från Mälarbanan är möjlig Spår N1 är öppen | [6 empty] | x | [15 empty] | 4238
4238 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-19 10:49 | 2024-09-19 10:59 |  | Tmö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning FUT Ventlitationsschakt | Konsultation | Ö: 21461-2400 | Anpassas före och efter arbetet SVB viadukten öppen så trafik till och från Mälarbanan är möjlig Spår N1 är öppen | [6 empty] | x | [15 empty] | 4238
4238 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-20 10:49 | 2024-09-20 10:59 |  | Tmö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning FUT Ventlitationsschakt | Konsultation | Ö: 21461-2400 | Anpassas före och efter arbetet SVB viadukten öppen så trafik till och från Mälarbanan är möjlig Spår N1 är öppen | [6 empty] | x | [15 empty] | 4238
4238 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-06 10:49 | 2024-05-06 10:59 |  | Tmö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning FUT Ventlitationsschakt | Konsultation | Ö: 21461-2400 | Anpassas före och efter arbetet SVB viadukten öppen så trafik till och från Mälarbanan är möjlig Spår N1 är öppen | [6 empty] | x | [15 empty] | 4238
4238 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-29 10:49 | 2024-05-29 10:59 |  | Tmö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning FUT Ventlitationsschakt | Konsultation | Ö: 21461-2400 | Anpassas före och efter arbetet SVB viadukten öppen så trafik till och från Mälarbanan är möjlig Spår N1 är öppen | [6 empty] | x | [15 empty] | 4238
4238 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-24 10:49 | 2024-10-24 10:59 |  | Tmö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning FUT Ventlitationsschakt | Konsultation | Ö: 21461-2400 | Anpassas före och efter arbetet SVB viadukten öppen så trafik till och från Mälarbanan är möjlig Spår N1 är öppen | [6 empty] | x | [15 empty] | 4238
4238 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-17 21:49 | 2024-05-17 21:59 |  | Tmö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning FUT Ventlitationsschakt | Konsultation | Ö: 21461-2400 | Anpassas före och efter arbetet SVB viadukten öppen så trafik till och från Mälarbanan är möjlig Spår N1 är öppen | [6 empty] | x | [15 empty] | 4238
4238 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-22 10:49 | 2024-05-22 10:59 |  | Tmö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning FUT Ventlitationsschakt | Konsultation | Ö: 21461-2400 | Anpassas före och efter arbetet SVB viadukten öppen så trafik till och från Mälarbanan är möjlig Spår N1 är öppen | [6 empty] | x | [15 empty] | 4238
4239 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-10 00:00 | 2024-04-10 05:00 |  | Hön, Äs, Åbe |  | Hön-Äs: N,U, Äs-Åbe: U2S,N2S |  |  |  | Ej relevant | Underhållsvecka Älvsjö | Konsultation | Ö: 19658-2426 | Trafikavbrott Älvjö - (Farsta Strand) för pendeltåg och Godståg till och från Norvikshamn Depå Älvsjö går ej att trafikera in och ut. | [8 empty] | x | x | x | [11 empty] | 4239
4239 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-08 00:00 | 2024-04-08 05:00 |  | Hön, Äs, Åbe |  | Hön-Äs: N,U, Äs-Åbe: U2S,N2S |  |  |  | Ej relevant | Underhållsvecka Älvsjö | Konsultation | Ö: 19658-2426 | Trafikavbrott Älvjö - (Farsta Strand) för pendeltåg och Godståg till och från Norvikshamn Depå Älvsjö går ej att trafikera in och ut. | [8 empty] | x | x | x | [11 empty] | 4239
4239 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-12 00:00 | 2024-04-12 05:00 |  | Hön, Äs, Åbe |  | Hön-Äs: N,U, Äs-Åbe: U2S,N2S |  |  |  | Ej relevant | Underhållsvecka Älvsjö | Konsultation | Ö: 19658-2426 | Trafikavbrott Älvjö - (Farsta Strand) för pendeltåg och Godståg till och från Norvikshamn Depå Älvsjö går ej att trafikera in och ut. | [8 empty] | x | x | x | [11 empty] | 4239
4239 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-08 00:00 | 2024-10-08 05:00 |  | Hön, Äs, Åbe |  | Hön-Äs: N,U, Äs-Åbe: U2S,N2S |  |  |  | Ej relevant | Underhållsvecka Älvsjö | Konsultation | Ö: 19658-2426 | Trafikavbrott Älvjö - (Farsta Strand) för pendeltåg och Godståg till och från Norvikshamn Depå Älvsjö går ej att trafikera in och ut. | [8 empty] | x | x | x | [11 empty] | 4239
4239 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-10 00:00 | 2024-10-10 05:00 |  | Hön, Äs, Åbe |  | Hön-Äs: N,U, Äs-Åbe: U2S,N2S |  |  |  | Ej relevant | Underhållsvecka Älvsjö | Konsultation | Ö: 19658-2426 | Trafikavbrott Älvjö - (Farsta Strand) för pendeltåg och Godståg till och från Norvikshamn Depå Älvsjö går ej att trafikera in och ut. | [8 empty] | x | x | x | [11 empty] | 4239
4239 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-11 00:00 | 2024-10-11 05:00 |  | Hön, Äs, Åbe |  | Hön-Äs: N,U, Äs-Åbe: U2S,N2S |  |  |  | Ej relevant | Underhållsvecka Älvsjö | Konsultation | Ö: 19658-2426 | Trafikavbrott Älvjö - (Farsta Strand) för pendeltåg och Godståg till och från Norvikshamn Depå Älvsjö går ej att trafikera in och ut. | [8 empty] | x | x | x | [11 empty] | 4239
4239 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-09 00:00 | 2024-10-09 05:00 |  | Hön, Äs, Åbe |  | Hön-Äs: N,U, Äs-Åbe: U2S,N2S |  |  |  | Ej relevant | Underhållsvecka Älvsjö | Konsultation | Ö: 19658-2426 | Trafikavbrott Älvjö - (Farsta Strand) för pendeltåg och Godståg till och från Norvikshamn Depå Älvsjö går ej att trafikera in och ut. | [8 empty] | x | x | x | [11 empty] | 4239
4239 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-07 00:00 | 2024-10-07 05:00 |  | Hön, Äs, Åbe |  | Hön-Äs: N,U, Äs-Åbe: U2S,N2S |  |  |  | Ej relevant | Underhållsvecka Älvsjö | Konsultation | Ö: 19658-2426 | Trafikavbrott Älvjö - (Farsta Strand) för pendeltåg och Godståg till och från Norvikshamn Depå Älvsjö går ej att trafikera in och ut. | [8 empty] | x | x | x | [11 empty] | 4239
4239 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-09 00:00 | 2024-04-09 05:00 |  | Hön, Äs, Åbe |  | Hön-Äs: N,U, Äs-Åbe: U2S,N2S |  |  |  | Ej relevant | Underhållsvecka Älvsjö | Konsultation | Ö: 19658-2426 | Trafikavbrott Älvjö - (Farsta Strand) för pendeltåg och Godståg till och från Norvikshamn Depå Älvsjö går ej att trafikera in och ut. | [8 empty] | x | x | x | [11 empty] | 4239
4239 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-11 00:00 | 2024-04-11 05:00 |  | Hön, Äs, Åbe |  | Hön-Äs: N,U, Äs-Åbe: U2S,N2S |  |  |  | Ej relevant | Underhållsvecka Älvsjö | Konsultation | Ö: 19658-2426 | Trafikavbrott Älvjö - (Farsta Strand) för pendeltåg och Godståg till och från Norvikshamn Depå Älvsjö går ej att trafikera in och ut. | [8 empty] | x | x | x | [11 empty] | 4239
4240 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-13 00:00 | 2024-04-13 05:00 | Periodisk | Sst, Cst |  | Sst-Cst: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll kontaktledning Stockholm Södra - Stockholm C | Konsultation | Ö: 19685-2424 | Trafikavbrott Getingmidjan Ev. omledning över Citybanan för Posttåg Anpassa före och efter arbetet | x | [7 empty] | x |  |  | x | x |  | x | [7 empty] | 4240
4240 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-21 00:00 | 2024-09-21 05:00 | Periodisk | Sst, Cst |  | Sst-Cst: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll kontaktledning Stockholm Södra - Stockholm C | Konsultation | Ö: 19685-2424 | Trafikavbrott Getingmidjan Ev. omledning över Citybanan för Posttåg Anpassa före och efter arbetet | x | [7 empty] | x |  |  | x | x |  | x | [7 empty] | 4240
4240 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-14 00:00 | 2024-04-14 05:00 | Periodisk | Sst, Cst |  | Sst-Cst: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll kontaktledning Stockholm Södra - Stockholm C | Konsultation | Ö: 19685-2424 | Trafikavbrott Getingmidjan Ev. omledning över Citybanan för Posttåg Anpassa före och efter arbetet | x | [7 empty] | x |  |  | x | x |  | x | [7 empty] | 4240
4240 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-22 00:00 | 2024-09-22 05:00 | Periodisk | Sst, Cst |  | Sst-Cst: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll kontaktledning Stockholm Södra - Stockholm C | Konsultation | Ö: 19685-2424 | Trafikavbrott Getingmidjan Ev. omledning över Citybanan för Posttåg Anpassa före och efter arbetet | x | [7 empty] | x |  |  | x | x |  | x | [7 empty] | 4240
4241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-02 23:00 | 2024-03-03 07:00 | Periodisk | Kbä, Morp, Kp, Vsg, Arb |  | Kbä-Morp: E, Morp-Kp: E, Kp-Vsg: E, Vsg-Arb: N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Kolbäck)-Valskog | Konsultation | Ö: 19657-2404 | [7 empty] | x |  | x |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 4241
4241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-14 23:00 | 2024-09-15 07:00 | Periodisk | Kbä, Morp, Kp, Vsg, Arb |  | Kbä-Morp: E, Morp-Kp: E, Kp-Vsg: E, Vsg-Arb: N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Kolbäck)-Valskog | Konsultation | Ö: 19657-2404 | [7 empty] | x |  | x |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 4241
4241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-24 23:00 | 2024-08-25 07:00 | Periodisk | Kbä, Morp, Kp, Vsg, Arb |  | Kbä-Morp: E, Morp-Kp: E, Kp-Vsg: E, Vsg-Arb: N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Kolbäck)-Valskog | Konsultation | Ö: 19657-2404 | [7 empty] | x |  | x |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 4241
4241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-29 23:00 | 2024-06-30 07:00 | Periodisk | Kbä, Morp, Kp, Vsg, Arb |  | Kbä-Morp: E, Morp-Kp: E, Kp-Vsg: E, Vsg-Arb: N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Kolbäck)-Valskog | Konsultation | Ö: 19657-2404 | [7 empty] | x |  | x |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 4241
4241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-04 23:00 | 2024-05-05 07:00 | Periodisk | Kbä, Morp, Kp, Vsg, Arb |  | Kbä-Morp: E, Morp-Kp: E, Kp-Vsg: E, Vsg-Arb: N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Kolbäck)-Valskog | Konsultation | Ö: 19657-2404 | [7 empty] | x |  | x |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 4241
4241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-30 23:00 | 2024-03-31 07:00 | Periodisk | Kbä, Morp, Kp, Vsg, Arb |  | Kbä-Morp: E, Morp-Kp: E, Kp-Vsg: E, Vsg-Arb: N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Kolbäck)-Valskog | Konsultation | Ö: 19657-2404 | [7 empty] | x |  | x |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 4241
4241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-02 23:00 | 2024-11-03 07:00 | Periodisk | Kbä, Morp, Kp, Vsg, Arb |  | Kbä-Morp: E, Morp-Kp: E, Kp-Vsg: E, Vsg-Arb: N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Kolbäck)-Valskog | Konsultation | Ö: 19657-2404 | [7 empty] | x |  | x |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 4241
4241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-06 23:00 | 2024-07-07 07:00 | Periodisk | Kbä, Morp, Kp, Vsg, Arb |  | Kbä-Morp: E, Morp-Kp: E, Kp-Vsg: E, Vsg-Arb: N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Kolbäck)-Valskog | Konsultation | Ö: 19657-2404 | [7 empty] | x |  | x |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 4241
4241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-07 23:00 | 2024-09-08 07:00 | Periodisk | Kbä, Morp, Kp, Vsg, Arb |  | Kbä-Morp: E, Morp-Kp: E, Kp-Vsg: E, Vsg-Arb: N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Kolbäck)-Valskog | Konsultation | Ö: 19657-2404 | [7 empty] | x |  | x |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 4241
4241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-16 23:00 | 2023-12-17 07:00 | Periodisk | Kbä, Morp, Kp, Vsg, Arb |  | Kbä-Morp: E, Morp-Kp: E, Kp-Vsg: E, Vsg-Arb: N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Kolbäck)-Valskog | Konsultation | Ö: 19657-2404 | [7 empty] | x |  | x |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 4241
4241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-09 23:00 | 2024-03-10 07:00 | Periodisk | Kbä, Morp, Kp, Vsg, Arb |  | Kbä-Morp: E, Morp-Kp: E, Kp-Vsg: E, Vsg-Arb: N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Kolbäck)-Valskog | Konsultation | Ö: 19657-2404 | [7 empty] | x |  | x |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 4241
4241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-26 23:00 | 2024-10-27 07:00 | Periodisk | Kbä, Morp, Kp, Vsg, Arb |  | Kbä-Morp: E, Morp-Kp: E, Kp-Vsg: E, Vsg-Arb: N |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Kolbäck)-Valskog | Konsultation | Ö: 19657-2404 | [7 empty] | x |  | x |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | 4241
4242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-02 00:00 | 2024-05-02 06:00 | Periodisk | Arb, Vsg |  | Arb-Vsg: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Valskog)-Arboga | Konsultation | Ö: 19657-2404 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår Det går att traffikera växel Arb 101 både udda och jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4242
4242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-13 00:00 | 2024-09-13 06:00 | Periodisk | Arb, Vsg |  | Arb-Vsg: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Valskog)-Arboga | Konsultation | Ö: 19657-2404 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår Det går att traffikera växel Arb 101 både udda och jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4242
4242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-14 00:00 | 2024-03-14 06:00 | Periodisk | Arb, Vsg |  | Arb-Vsg: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Valskog)-Arboga | Konsultation | Ö: 19657-2404 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår Det går att traffikera växel Arb 101 både udda och jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4242
4242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-15 00:00 | 2024-11-15 06:00 | Periodisk | Arb, Vsg |  | Arb-Vsg: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Valskog)-Arboga | Konsultation | Ö: 19657-2404 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår Det går att traffikera växel Arb 101 både udda och jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4242
4242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-18 00:00 | 2024-09-18 06:00 | Periodisk | Arb, Vsg |  | Arb-Vsg: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Valskog)-Arboga | Konsultation | Ö: 19657-2404 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår Det går att traffikera växel Arb 101 både udda och jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4242
4242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-04 00:00 | 2024-11-04 06:00 | Periodisk | Arb, Vsg |  | Arb-Vsg: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Valskog)-Arboga | Konsultation | Ö: 19657-2404 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår Det går att traffikera växel Arb 101 både udda och jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4242
4242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-12 00:00 | 2024-07-12 06:00 | Periodisk | Arb, Vsg |  | Arb-Vsg: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Valskog)-Arboga | Konsultation | Ö: 19657-2404 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår Det går att traffikera växel Arb 101 både udda och jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4242
4242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-10 00:00 | 2024-09-10 06:00 | Periodisk | Arb, Vsg |  | Arb-Vsg: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Valskog)-Arboga | Konsultation | Ö: 19657-2404 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår Det går att traffikera växel Arb 101 både udda och jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4242
4242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-13 00:00 | 2023-12-13 06:00 | Periodisk | Arb, Vsg |  | Arb-Vsg: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Valskog)-Arboga | Konsultation | Ö: 19657-2404 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår Det går att traffikera växel Arb 101 både udda och jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4242
4242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-17 00:00 | 2024-05-17 06:00 | Periodisk | Arb, Vsg |  | Arb-Vsg: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Valskog)-Arboga | Konsultation | Ö: 19657-2404 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår Det går att traffikera växel Arb 101 både udda och jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4242
4242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-08 00:00 | 2024-03-08 06:00 | Periodisk | Arb, Vsg |  | Arb-Vsg: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Valskog)-Arboga | Konsultation | Ö: 19657-2404 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår Det går att traffikera växel Arb 101 både udda och jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4242
4242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-11 00:00 | 2024-03-11 06:00 | Periodisk | Arb, Vsg |  | Arb-Vsg: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Valskog)-Arboga | Konsultation | Ö: 19657-2404 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår Det går att traffikera växel Arb 101 både udda och jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4242
4242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-20 00:00 | 2024-05-20 06:00 | Periodisk | Arb, Vsg |  | Arb-Vsg: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Valskog)-Arboga | Konsultation | Ö: 19657-2404 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår Det går att traffikera växel Arb 101 både udda och jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4242
4242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-05 00:00 | 2024-11-05 06:00 | Periodisk | Arb, Vsg |  | Arb-Vsg: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Valskog)-Arboga | Konsultation | Ö: 19657-2404 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår Det går att traffikera växel Arb 101 både udda och jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4242
4242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-10 00:00 | 2024-07-10 06:00 | Periodisk | Arb, Vsg |  | Arb-Vsg: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Valskog)-Arboga | Konsultation | Ö: 19657-2404 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår Det går att traffikera växel Arb 101 både udda och jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4242
4242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-12 00:00 | 2023-12-12 06:00 | Periodisk | Arb, Vsg |  | Arb-Vsg: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Valskog)-Arboga | Konsultation | Ö: 19657-2404 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår Det går att traffikera växel Arb 101 både udda och jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4242
4242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-04 00:00 | 2024-07-04 06:00 | Periodisk | Arb, Vsg |  | Arb-Vsg: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Valskog)-Arboga | Konsultation | Ö: 19657-2404 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår Det går att traffikera växel Arb 101 både udda och jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4242
4242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-08 00:00 | 2024-07-08 06:00 | Periodisk | Arb, Vsg |  | Arb-Vsg: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Valskog)-Arboga | Konsultation | Ö: 19657-2404 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår Det går att traffikera växel Arb 101 både udda och jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4242
4242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-21 00:00 | 2024-05-21 06:00 | Periodisk | Arb, Vsg |  | Arb-Vsg: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Valskog)-Arboga | Konsultation | Ö: 19657-2404 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår Det går att traffikera växel Arb 101 både udda och jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4242
4242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-26 00:00 | 2024-04-26 06:00 | Periodisk | Arb, Vsg |  | Arb-Vsg: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Valskog)-Arboga | Konsultation | Ö: 19657-2404 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår Det går att traffikera växel Arb 101 både udda och jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4242
4242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-13 00:00 | 2024-11-13 06:00 | Periodisk | Arb, Vsg |  | Arb-Vsg: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Valskog)-Arboga | Konsultation | Ö: 19657-2404 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår Det går att traffikera växel Arb 101 både udda och jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4242
4242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-19 00:00 | 2023-12-19 06:00 | Periodisk | Arb, Vsg |  | Arb-Vsg: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Valskog)-Arboga | Konsultation | Ö: 19657-2404 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår Det går att traffikera växel Arb 101 både udda och jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4242
4242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-06 00:00 | 2024-03-06 06:00 | Periodisk | Arb, Vsg |  | Arb-Vsg: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Valskog)-Arboga | Konsultation | Ö: 19657-2404 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår Det går att traffikera växel Arb 101 både udda och jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4242
4242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-27 00:00 | 2023-12-27 06:00 | Periodisk | Arb, Vsg |  | Arb-Vsg: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Valskog)-Arboga | Konsultation | Ö: 19657-2404 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår Det går att traffikera växel Arb 101 både udda och jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4242
4242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-13 00:00 | 2024-03-13 06:00 | Periodisk | Arb, Vsg |  | Arb-Vsg: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Valskog)-Arboga | Konsultation | Ö: 19657-2404 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår Det går att traffikera växel Arb 101 både udda och jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4242
4242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-29 00:00 | 2023-12-29 06:00 | Periodisk | Arb, Vsg |  | Arb-Vsg: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Valskog)-Arboga | Konsultation | Ö: 19657-2404 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår Det går att traffikera växel Arb 101 både udda och jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4242
4242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-15 00:00 | 2024-03-15 06:00 | Periodisk | Arb, Vsg |  | Arb-Vsg: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Valskog)-Arboga | Konsultation | Ö: 19657-2404 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår Det går att traffikera växel Arb 101 både udda och jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4242
4242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-07 00:00 | 2024-03-07 06:00 | Periodisk | Arb, Vsg |  | Arb-Vsg: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Valskog)-Arboga | Konsultation | Ö: 19657-2404 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår Det går att traffikera växel Arb 101 både udda och jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4242
4242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-05 00:00 | 2024-03-05 06:00 | Periodisk | Arb, Vsg |  | Arb-Vsg: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Valskog)-Arboga | Konsultation | Ö: 19657-2404 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår Det går att traffikera växel Arb 101 både udda och jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4242
4242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-09 00:00 | 2024-07-09 06:00 | Periodisk | Arb, Vsg |  | Arb-Vsg: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Valskog)-Arboga | Konsultation | Ö: 19657-2404 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår Det går att traffikera växel Arb 101 både udda och jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4242
4242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-24 00:00 | 2024-05-24 06:00 | Periodisk | Arb, Vsg |  | Arb-Vsg: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Valskog)-Arboga | Konsultation | Ö: 19657-2404 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår Det går att traffikera växel Arb 101 både udda och jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4242
4242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-30 00:00 | 2024-04-30 06:00 | Periodisk | Arb, Vsg |  | Arb-Vsg: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Valskog)-Arboga | Konsultation | Ö: 19657-2404 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår Det går att traffikera växel Arb 101 både udda och jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4242
4242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-21 00:00 | 2024-03-21 06:00 | Periodisk | Arb, Vsg |  | Arb-Vsg: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Valskog)-Arboga | Konsultation | Ö: 19657-2404 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår Det går att traffikera växel Arb 101 både udda och jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4242
4242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-27 00:00 | 2024-09-27 06:00 | Periodisk | Arb, Vsg |  | Arb-Vsg: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Valskog)-Arboga | Konsultation | Ö: 19657-2404 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår Det går att traffikera växel Arb 101 både udda och jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4242
4242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-11 00:00 | 2024-09-11 06:00 | Periodisk | Arb, Vsg |  | Arb-Vsg: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Valskog)-Arboga | Konsultation | Ö: 19657-2404 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår Det går att traffikera växel Arb 101 både udda och jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4242
4242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-23 00:00 | 2024-09-23 06:00 | Periodisk | Arb, Vsg |  | Arb-Vsg: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Valskog)-Arboga | Konsultation | Ö: 19657-2404 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår Det går att traffikera växel Arb 101 både udda och jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4242
4242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-14 00:00 | 2024-05-14 06:00 | Periodisk | Arb, Vsg |  | Arb-Vsg: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Valskog)-Arboga | Konsultation | Ö: 19657-2404 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår Det går att traffikera växel Arb 101 både udda och jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4242
4242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-25 00:00 | 2024-04-25 06:00 | Periodisk | Arb, Vsg |  | Arb-Vsg: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Valskog)-Arboga | Konsultation | Ö: 19657-2404 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår Det går att traffikera växel Arb 101 både udda och jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4242
4242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-11 00:00 | 2024-07-11 06:00 | Periodisk | Arb, Vsg |  | Arb-Vsg: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Valskog)-Arboga | Konsultation | Ö: 19657-2404 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår Det går att traffikera växel Arb 101 både udda och jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4242
4242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-24 00:00 | 2024-04-24 06:00 | Periodisk | Arb, Vsg |  | Arb-Vsg: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Valskog)-Arboga | Konsultation | Ö: 19657-2404 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår Det går att traffikera växel Arb 101 både udda och jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4242
4242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-17 00:00 | 2024-07-17 06:00 | Periodisk | Arb, Vsg |  | Arb-Vsg: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Valskog)-Arboga | Konsultation | Ö: 19657-2404 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår Det går att traffikera växel Arb 101 både udda och jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4242
4242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-07 00:00 | 2024-05-07 06:00 | Periodisk | Arb, Vsg |  | Arb-Vsg: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Valskog)-Arboga | Konsultation | Ö: 19657-2404 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår Det går att traffikera växel Arb 101 både udda och jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4242
4242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-12 00:00 | 2024-09-12 06:00 | Periodisk | Arb, Vsg |  | Arb-Vsg: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Valskog)-Arboga | Konsultation | Ö: 19657-2404 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår Det går att traffikera växel Arb 101 både udda och jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4242
4242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-15 00:00 | 2023-12-15 06:00 | Periodisk | Arb, Vsg |  | Arb-Vsg: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Valskog)-Arboga | Konsultation | Ö: 19657-2404 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår Det går att traffikera växel Arb 101 både udda och jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4242
4242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-02 00:00 | 2024-07-02 06:00 | Periodisk | Arb, Vsg |  | Arb-Vsg: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Valskog)-Arboga | Konsultation | Ö: 19657-2404 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår Det går att traffikera växel Arb 101 både udda och jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4242
4242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-09 00:00 | 2024-09-09 06:00 | Periodisk | Arb, Vsg |  | Arb-Vsg: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Valskog)-Arboga | Konsultation | Ö: 19657-2404 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår Det går att traffikera växel Arb 101 både udda och jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4242
4242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-01 00:00 | 2024-07-01 06:00 | Periodisk | Arb, Vsg |  | Arb-Vsg: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Valskog)-Arboga | Konsultation | Ö: 19657-2404 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår Det går att traffikera växel Arb 101 både udda och jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4242
4242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-22 00:00 | 2024-04-22 06:00 | Periodisk | Arb, Vsg |  | Arb-Vsg: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Valskog)-Arboga | Konsultation | Ö: 19657-2404 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår Det går att traffikera växel Arb 101 både udda och jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4242
4242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-23 00:00 | 2024-05-23 06:00 | Periodisk | Arb, Vsg |  | Arb-Vsg: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Valskog)-Arboga | Konsultation | Ö: 19657-2404 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår Det går att traffikera växel Arb 101 både udda och jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4242
4242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-14 00:00 | 2024-11-14 06:00 | Periodisk | Arb, Vsg |  | Arb-Vsg: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Valskog)-Arboga | Konsultation | Ö: 19657-2404 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår Det går att traffikera växel Arb 101 både udda och jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4242
4242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-22 00:00 | 2024-05-22 06:00 | Periodisk | Arb, Vsg |  | Arb-Vsg: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Valskog)-Arboga | Konsultation | Ö: 19657-2404 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår Det går att traffikera växel Arb 101 både udda och jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4242
4242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-20 00:00 | 2024-09-20 06:00 | Periodisk | Arb, Vsg |  | Arb-Vsg: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Valskog)-Arboga | Konsultation | Ö: 19657-2404 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår Det går att traffikera växel Arb 101 både udda och jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4242
4242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-03 00:00 | 2024-07-03 06:00 | Periodisk | Arb, Vsg |  | Arb-Vsg: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Valskog)-Arboga | Konsultation | Ö: 19657-2404 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår Det går att traffikera växel Arb 101 både udda och jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4242
4242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-18 00:00 | 2023-12-18 06:00 | Periodisk | Arb, Vsg |  | Arb-Vsg: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Valskog)-Arboga | Konsultation | Ö: 19657-2404 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår Det går att traffikera växel Arb 101 både udda och jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4242
4242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-16 00:00 | 2024-05-16 06:00 | Periodisk | Arb, Vsg |  | Arb-Vsg: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Valskog)-Arboga | Konsultation | Ö: 19657-2404 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår Det går att traffikera växel Arb 101 både udda och jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4242
4242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-12 00:00 | 2024-11-12 06:00 | Periodisk | Arb, Vsg |  | Arb-Vsg: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Valskog)-Arboga | Konsultation | Ö: 19657-2404 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår Det går att traffikera växel Arb 101 både udda och jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4242
4242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-12 00:00 | 2024-03-12 06:00 | Periodisk | Arb, Vsg |  | Arb-Vsg: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Valskog)-Arboga | Konsultation | Ö: 19657-2404 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår Det går att traffikera växel Arb 101 både udda och jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4242
4242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-28 00:00 | 2023-12-28 06:00 | Periodisk | Arb, Vsg |  | Arb-Vsg: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Valskog)-Arboga | Konsultation | Ö: 19657-2404 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår Det går att traffikera växel Arb 101 både udda och jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4242
4242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-06 00:00 | 2024-05-06 06:00 | Periodisk | Arb, Vsg |  | Arb-Vsg: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Valskog)-Arboga | Konsultation | Ö: 19657-2404 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår Det går att traffikera växel Arb 101 både udda och jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4242
4242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-17 00:00 | 2024-09-17 06:00 | Periodisk | Arb, Vsg |  | Arb-Vsg: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Valskog)-Arboga | Konsultation | Ö: 19657-2404 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår Det går att traffikera växel Arb 101 både udda och jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4242
4242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-13 00:00 | 2024-05-13 06:00 | Periodisk | Arb, Vsg |  | Arb-Vsg: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Valskog)-Arboga | Konsultation | Ö: 19657-2404 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår Det går att traffikera växel Arb 101 både udda och jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4242
4242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-08 00:00 | 2024-05-08 06:00 | Periodisk | Arb, Vsg |  | Arb-Vsg: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Valskog)-Arboga | Konsultation | Ö: 19657-2404 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår Det går att traffikera växel Arb 101 både udda och jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4242
4242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-20 00:00 | 2024-03-20 06:00 | Periodisk | Arb, Vsg |  | Arb-Vsg: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Valskog)-Arboga | Konsultation | Ö: 19657-2404 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår Det går att traffikera växel Arb 101 både udda och jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4242
4242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-25 00:00 | 2024-09-25 06:00 | Periodisk | Arb, Vsg |  | Arb-Vsg: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Valskog)-Arboga | Konsultation | Ö: 19657-2404 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår Det går att traffikera växel Arb 101 både udda och jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4242
4242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-03 00:00 | 2024-05-03 06:00 | Periodisk | Arb, Vsg |  | Arb-Vsg: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Valskog)-Arboga | Konsultation | Ö: 19657-2404 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår Det går att traffikera växel Arb 101 både udda och jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4242
4242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-16 00:00 | 2024-07-16 06:00 | Periodisk | Arb, Vsg |  | Arb-Vsg: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Valskog)-Arboga | Konsultation | Ö: 19657-2404 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår Det går att traffikera växel Arb 101 både udda och jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4242
4242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-26 00:00 | 2024-09-26 06:00 | Periodisk | Arb, Vsg |  | Arb-Vsg: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Valskog)-Arboga | Konsultation | Ö: 19657-2404 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår Det går att traffikera växel Arb 101 både udda och jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4242
4242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-07 00:00 | 2024-11-07 06:00 | Periodisk | Arb, Vsg |  | Arb-Vsg: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Valskog)-Arboga | Konsultation | Ö: 19657-2404 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår Det går att traffikera växel Arb 101 både udda och jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4242
4242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-18 00:00 | 2024-03-18 06:00 | Periodisk | Arb, Vsg |  | Arb-Vsg: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Valskog)-Arboga | Konsultation | Ö: 19657-2404 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår Det går att traffikera växel Arb 101 både udda och jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4242
4242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-04 00:00 | 2024-03-04 06:00 | Periodisk | Arb, Vsg |  | Arb-Vsg: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Valskog)-Arboga | Konsultation | Ö: 19657-2404 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår Det går att traffikera växel Arb 101 både udda och jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4242
4242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-19 00:00 | 2024-09-19 06:00 | Periodisk | Arb, Vsg |  | Arb-Vsg: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Valskog)-Arboga | Konsultation | Ö: 19657-2404 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår Det går att traffikera växel Arb 101 både udda och jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4242
4242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-24 00:00 | 2024-09-24 06:00 | Periodisk | Arb, Vsg |  | Arb-Vsg: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Valskog)-Arboga | Konsultation | Ö: 19657-2404 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår Det går att traffikera växel Arb 101 både udda och jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4242
4242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-11 00:00 | 2023-12-11 06:00 | Periodisk | Arb, Vsg |  | Arb-Vsg: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Valskog)-Arboga | Konsultation | Ö: 19657-2404 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår Det går att traffikera växel Arb 101 både udda och jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4242
4242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-08 00:00 | 2024-11-08 06:00 | Periodisk | Arb, Vsg |  | Arb-Vsg: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Valskog)-Arboga | Konsultation | Ö: 19657-2404 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår Det går att traffikera växel Arb 101 både udda och jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4242
4242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-19 00:00 | 2024-03-19 06:00 | Periodisk | Arb, Vsg |  | Arb-Vsg: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Valskog)-Arboga | Konsultation | Ö: 19657-2404 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår Det går att traffikera växel Arb 101 både udda och jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4242
4242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-29 00:00 | 2024-04-29 06:00 | Periodisk | Arb, Vsg |  | Arb-Vsg: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Valskog)-Arboga | Konsultation | Ö: 19657-2404 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår Det går att traffikera växel Arb 101 både udda och jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4242
4242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-22 00:00 | 2024-03-22 06:00 | Periodisk | Arb, Vsg |  | Arb-Vsg: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Valskog)-Arboga | Konsultation | Ö: 19657-2404 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår Det går att traffikera växel Arb 101 både udda och jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4242
4242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-19 00:00 | 2024-07-19 06:00 | Periodisk | Arb, Vsg |  | Arb-Vsg: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Valskog)-Arboga | Konsultation | Ö: 19657-2404 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår Det går att traffikera växel Arb 101 både udda och jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4242
4242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-14 00:00 | 2023-12-14 06:00 | Periodisk | Arb, Vsg |  | Arb-Vsg: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Valskog)-Arboga | Konsultation | Ö: 19657-2404 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår Det går att traffikera växel Arb 101 både udda och jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4242
4242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-06 00:00 | 2024-11-06 06:00 | Periodisk | Arb, Vsg |  | Arb-Vsg: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Valskog)-Arboga | Konsultation | Ö: 19657-2404 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår Det går att traffikera växel Arb 101 både udda och jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4242
4242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-15 00:00 | 2024-07-15 06:00 | Periodisk | Arb, Vsg |  | Arb-Vsg: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Valskog)-Arboga | Konsultation | Ö: 19657-2404 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår Det går att traffikera växel Arb 101 både udda och jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4242
4242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-18 00:00 | 2024-07-18 06:00 | Periodisk | Arb, Vsg |  | Arb-Vsg: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Valskog)-Arboga | Konsultation | Ö: 19657-2404 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår Det går att traffikera växel Arb 101 både udda och jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4242
4242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-15 00:00 | 2024-05-15 06:00 | Periodisk | Arb, Vsg |  | Arb-Vsg: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Valskog)-Arboga | Konsultation | Ö: 19657-2404 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår Det går att traffikera växel Arb 101 både udda och jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4242
4242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-16 00:00 | 2024-09-16 06:00 | Periodisk | Arb, Vsg |  | Arb-Vsg: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Valskog)-Arboga | Konsultation | Ö: 19657-2404 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår Det går att traffikera växel Arb 101 både udda och jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4242
4242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-11 00:00 | 2024-11-11 06:00 | Periodisk | Arb, Vsg |  | Arb-Vsg: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Valskog)-Arboga | Konsultation | Ö: 19657-2404 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår Det går att traffikera växel Arb 101 både udda och jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4242
4242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-10 00:00 | 2024-05-10 06:00 | Periodisk | Arb, Vsg |  | Arb-Vsg: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Valskog)-Arboga | Konsultation | Ö: 19657-2404 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår Det går att traffikera växel Arb 101 både udda och jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4242
4242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-05 00:00 | 2024-07-05 06:00 | Periodisk | Arb, Vsg |  | Arb-Vsg: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Valskog)-Arboga | Konsultation | Ö: 19657-2404 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår Det går att traffikera växel Arb 101 både udda och jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4242
4242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-20 00:00 | 2023-12-20 06:00 | Periodisk | Arb, Vsg |  | Arb-Vsg: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Valskog)-Arboga | Konsultation | Ö: 19657-2404 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår Det går att traffikera växel Arb 101 både udda och jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4242
4242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-23 00:00 | 2024-04-23 06:00 | Periodisk | Arb, Vsg |  | Arb-Vsg: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Valskog)-Arboga | Konsultation | Ö: 19657-2404 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår Det går att traffikera växel Arb 101 både udda och jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4242
4243 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-26 01:00 | 2024-02-26 04:15 | Periodisk | Jbk, Öa, Aä, Hsa |  | Jbk-Öa: E, Öa-Aä: N,U, Aä-Hsa: E |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanapssat servicefönster (Jädersbruk)-(Hovsta) | Konsultation | Ö: 19657-2405 | Det går att trafikera växeln i Jädersbruk | [8 empty] | x | [5 empty] | x | [7 empty] | 4243
4243 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-23 01:00 | 2024-10-23 04:15 | Periodisk | Jbk, Öa, Aä, Hsa |  | Jbk-Öa: E, Öa-Aä: N,U, Aä-Hsa: E |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanapssat servicefönster (Jädersbruk)-(Hovsta) | Konsultation | Ö: 19657-2405 | Det går att trafikera växeln i Jädersbruk | [8 empty] | x | [5 empty] | x | [7 empty] | 4243
4243 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-09 01:00 | 2024-10-09 04:15 | Periodisk | Jbk, Öa, Aä, Hsa |  | Jbk-Öa: E, Öa-Aä: N,U, Aä-Hsa: E |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanapssat servicefönster (Jädersbruk)-(Hovsta) | Konsultation | Ö: 19657-2405 | Det går att trafikera växeln i Jädersbruk | [8 empty] | x | [5 empty] | x | [7 empty] | 4243
4243 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-25 01:00 | 2024-09-25 04:15 | Periodisk | Jbk, Öa, Aä, Hsa |  | Jbk-Öa: E, Öa-Aä: N,U, Aä-Hsa: E |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanapssat servicefönster (Jädersbruk)-(Hovsta) | Konsultation | Ö: 19657-2405 | Det går att trafikera växeln i Jädersbruk | [8 empty] | x | [5 empty] | x | [7 empty] | 4243
4243 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-03 01:00 | 2024-04-03 04:15 | Periodisk | Jbk, Öa, Aä, Hsa |  | Jbk-Öa: E, Öa-Aä: N,U, Aä-Hsa: E |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanapssat servicefönster (Jädersbruk)-(Hovsta) | Konsultation | Ö: 19657-2405 | Det går att trafikera växeln i Jädersbruk | [8 empty] | x | [5 empty] | x | [7 empty] | 4243
4243 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-12 01:00 | 2024-08-12 04:15 | Periodisk | Jbk, Öa, Aä, Hsa |  | Jbk-Öa: E, Öa-Aä: N,U, Aä-Hsa: E |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanapssat servicefönster (Jädersbruk)-(Hovsta) | Konsultation | Ö: 19657-2405 | Det går att trafikera växeln i Jädersbruk | [8 empty] | x | [5 empty] | x | [7 empty] | 4243
4243 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-10 01:00 | 2024-10-10 04:15 | Periodisk | Jbk, Öa, Aä, Hsa |  | Jbk-Öa: E, Öa-Aä: N,U, Aä-Hsa: E |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanapssat servicefönster (Jädersbruk)-(Hovsta) | Konsultation | Ö: 19657-2405 | Det går att trafikera växeln i Jädersbruk | [8 empty] | x | [5 empty] | x | [7 empty] | 4243
4243 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-25 01:00 | 2024-10-25 04:15 | Periodisk | Jbk, Öa, Aä, Hsa |  | Jbk-Öa: E, Öa-Aä: N,U, Aä-Hsa: E |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanapssat servicefönster (Jädersbruk)-(Hovsta) | Konsultation | Ö: 19657-2405 | Det går att trafikera växeln i Jädersbruk | [8 empty] | x | [5 empty] | x | [7 empty] | 4243
4243 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-07 01:00 | 2024-10-07 04:15 | Periodisk | Jbk, Öa, Aä, Hsa |  | Jbk-Öa: E, Öa-Aä: N,U, Aä-Hsa: E |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanapssat servicefönster (Jädersbruk)-(Hovsta) | Konsultation | Ö: 19657-2405 | Det går att trafikera växeln i Jädersbruk | [8 empty] | x | [5 empty] | x | [7 empty] | 4243
4243 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-17 01:00 | 2024-07-17 04:15 | Periodisk | Jbk, Öa, Aä, Hsa |  | Jbk-Öa: E, Öa-Aä: N,U, Aä-Hsa: E |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanapssat servicefönster (Jädersbruk)-(Hovsta) | Konsultation | Ö: 19657-2405 | Det går att trafikera växeln i Jädersbruk | [8 empty] | x | [5 empty] | x | [7 empty] | 4243
4243 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-04 01:00 | 2024-04-04 04:15 | Periodisk | Jbk, Öa, Aä, Hsa |  | Jbk-Öa: E, Öa-Aä: N,U, Aä-Hsa: E |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanapssat servicefönster (Jädersbruk)-(Hovsta) | Konsultation | Ö: 19657-2405 | Det går att trafikera växeln i Jädersbruk | [8 empty] | x | [5 empty] | x | [7 empty] | 4243
4243 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-05 01:00 | 2024-06-05 04:15 | Periodisk | Jbk, Öa, Aä, Hsa |  | Jbk-Öa: E, Öa-Aä: N,U, Aä-Hsa: E |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanapssat servicefönster (Jädersbruk)-(Hovsta) | Konsultation | Ö: 19657-2405 | Det går att trafikera växeln i Jädersbruk | [8 empty] | x | [5 empty] | x | [7 empty] | 4243
4243 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-16 01:00 | 2024-07-16 04:15 | Periodisk | Jbk, Öa, Aä, Hsa |  | Jbk-Öa: E, Öa-Aä: N,U, Aä-Hsa: E |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanapssat servicefönster (Jädersbruk)-(Hovsta) | Konsultation | Ö: 19657-2405 | Det går att trafikera växeln i Jädersbruk | [8 empty] | x | [5 empty] | x | [7 empty] | 4243
4243 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-01 01:00 | 2024-03-01 04:15 | Periodisk | Jbk, Öa, Aä, Hsa |  | Jbk-Öa: E, Öa-Aä: N,U, Aä-Hsa: E |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanapssat servicefönster (Jädersbruk)-(Hovsta) | Konsultation | Ö: 19657-2405 | Det går att trafikera växeln i Jädersbruk | [8 empty] | x | [5 empty] | x | [7 empty] | 4243
4243 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-31 01:00 | 2024-01-31 04:15 | Periodisk | Jbk, Öa, Aä, Hsa |  | Jbk-Öa: E, Öa-Aä: N,U, Aä-Hsa: E |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanapssat servicefönster (Jädersbruk)-(Hovsta) | Konsultation | Ö: 19657-2405 | Det går att trafikera växeln i Jädersbruk | [8 empty] | x | [5 empty] | x | [7 empty] | 4243
4243 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-03 01:00 | 2024-06-03 04:15 | Periodisk | Jbk, Öa, Aä, Hsa |  | Jbk-Öa: E, Öa-Aä: N,U, Aä-Hsa: E |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanapssat servicefönster (Jädersbruk)-(Hovsta) | Konsultation | Ö: 19657-2405 | Det går att trafikera växeln i Jädersbruk | [8 empty] | x | [5 empty] | x | [7 empty] | 4243
4243 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-29 01:00 | 2024-01-29 04:15 | Periodisk | Jbk, Öa, Aä, Hsa |  | Jbk-Öa: E, Öa-Aä: N,U, Aä-Hsa: E |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanapssat servicefönster (Jädersbruk)-(Hovsta) | Konsultation | Ö: 19657-2405 | Det går att trafikera växeln i Jädersbruk | [8 empty] | x | [5 empty] | x | [7 empty] | 4243
4243 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-02 01:00 | 2024-01-02 04:15 | Periodisk | Jbk, Öa, Aä, Hsa |  | Jbk-Öa: E, Öa-Aä: N,U, Aä-Hsa: E |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanapssat servicefönster (Jädersbruk)-(Hovsta) | Konsultation | Ö: 19657-2405 | Det går att trafikera växeln i Jädersbruk | [8 empty] | x | [5 empty] | x | [7 empty] | 4243
4243 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-02 01:00 | 2024-04-02 04:15 | Periodisk | Jbk, Öa, Aä, Hsa |  | Jbk-Öa: E, Öa-Aä: N,U, Aä-Hsa: E |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanapssat servicefönster (Jädersbruk)-(Hovsta) | Konsultation | Ö: 19657-2405 | Det går att trafikera växeln i Jädersbruk | [8 empty] | x | [5 empty] | x | [7 empty] | 4243
4243 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-04 01:00 | 2024-01-04 04:15 | Periodisk | Jbk, Öa, Aä, Hsa |  | Jbk-Öa: E, Öa-Aä: N,U, Aä-Hsa: E |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanapssat servicefönster (Jädersbruk)-(Hovsta) | Konsultation | Ö: 19657-2405 | Det går att trafikera växeln i Jädersbruk | [8 empty] | x | [5 empty] | x | [7 empty] | 4243
4243 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-13 01:00 | 2024-08-13 04:15 | Periodisk | Jbk, Öa, Aä, Hsa |  | Jbk-Öa: E, Öa-Aä: N,U, Aä-Hsa: E |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanapssat servicefönster (Jädersbruk)-(Hovsta) | Konsultation | Ö: 19657-2405 | Det går att trafikera växeln i Jädersbruk | [8 empty] | x | [5 empty] | x | [7 empty] | 4243
4243 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-21 01:00 | 2024-10-21 04:15 | Periodisk | Jbk, Öa, Aä, Hsa |  | Jbk-Öa: E, Öa-Aä: N,U, Aä-Hsa: E |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanapssat servicefönster (Jädersbruk)-(Hovsta) | Konsultation | Ö: 19657-2405 | Det går att trafikera växeln i Jädersbruk | [8 empty] | x | [5 empty] | x | [7 empty] | 4243
4243 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-04 01:00 | 2024-06-04 04:15 | Periodisk | Jbk, Öa, Aä, Hsa |  | Jbk-Öa: E, Öa-Aä: N,U, Aä-Hsa: E |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanapssat servicefönster (Jädersbruk)-(Hovsta) | Konsultation | Ö: 19657-2405 | Det går att trafikera växeln i Jädersbruk | [8 empty] | x | [5 empty] | x | [7 empty] | 4243
4243 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-16 01:00 | 2024-08-16 04:15 | Periodisk | Jbk, Öa, Aä, Hsa |  | Jbk-Öa: E, Öa-Aä: N,U, Aä-Hsa: E |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanapssat servicefönster (Jädersbruk)-(Hovsta) | Konsultation | Ö: 19657-2405 | Det går att trafikera växeln i Jädersbruk | [8 empty] | x | [5 empty] | x | [7 empty] | 4243
4243 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-29 01:00 | 2024-04-29 04:15 | Periodisk | Jbk, Öa, Aä, Hsa |  | Jbk-Öa: E, Öa-Aä: N,U, Aä-Hsa: E |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanapssat servicefönster (Jädersbruk)-(Hovsta) | Konsultation | Ö: 19657-2405 | Det går att trafikera växeln i Jädersbruk | [8 empty] | x | [5 empty] | x | [7 empty] | 4243
4243 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-19 01:00 | 2024-11-19 04:15 | Periodisk | Jbk, Öa, Aä, Hsa |  | Jbk-Öa: E, Öa-Aä: N,U, Aä-Hsa: E |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanapssat servicefönster (Jädersbruk)-(Hovsta) | Konsultation | Ö: 19657-2405 | Det går att trafikera växeln i Jädersbruk | [8 empty] | x | [5 empty] | x | [7 empty] | 4243
4243 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-03 01:00 | 2024-05-03 04:15 | Periodisk | Jbk, Öa, Aä, Hsa |  | Jbk-Öa: E, Öa-Aä: N,U, Aä-Hsa: E |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanapssat servicefönster (Jädersbruk)-(Hovsta) | Konsultation | Ö: 19657-2405 | Det går att trafikera växeln i Jädersbruk | [8 empty] | x | [5 empty] | x | [7 empty] | 4243
4243 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-18 01:00 | 2024-07-18 04:15 | Periodisk | Jbk, Öa, Aä, Hsa |  | Jbk-Öa: E, Öa-Aä: N,U, Aä-Hsa: E |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanapssat servicefönster (Jädersbruk)-(Hovsta) | Konsultation | Ö: 19657-2405 | Det går att trafikera växeln i Jädersbruk | [8 empty] | x | [5 empty] | x | [7 empty] | 4243
4243 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-22 01:00 | 2024-10-22 04:15 | Periodisk | Jbk, Öa, Aä, Hsa |  | Jbk-Öa: E, Öa-Aä: N,U, Aä-Hsa: E |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanapssat servicefönster (Jädersbruk)-(Hovsta) | Konsultation | Ö: 19657-2405 | Det går att trafikera växeln i Jädersbruk | [8 empty] | x | [5 empty] | x | [7 empty] | 4243
4243 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-30 01:00 | 2024-01-30 04:15 | Periodisk | Jbk, Öa, Aä, Hsa |  | Jbk-Öa: E, Öa-Aä: N,U, Aä-Hsa: E |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanapssat servicefönster (Jädersbruk)-(Hovsta) | Konsultation | Ö: 19657-2405 | Det går att trafikera växeln i Jädersbruk | [8 empty] | x | [5 empty] | x | [7 empty] | 4243
4243 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-27 01:00 | 2024-09-27 04:15 | Periodisk | Jbk, Öa, Aä, Hsa |  | Jbk-Öa: E, Öa-Aä: N,U, Aä-Hsa: E |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanapssat servicefönster (Jädersbruk)-(Hovsta) | Konsultation | Ö: 19657-2405 | Det går att trafikera växeln i Jädersbruk | [8 empty] | x | [5 empty] | x | [7 empty] | 4243
4243 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-22 01:00 | 2024-11-22 04:15 | Periodisk | Jbk, Öa, Aä, Hsa |  | Jbk-Öa: E, Öa-Aä: N,U, Aä-Hsa: E |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanapssat servicefönster (Jädersbruk)-(Hovsta) | Konsultation | Ö: 19657-2405 | Det går att trafikera växeln i Jädersbruk | [8 empty] | x | [5 empty] | x | [7 empty] | 4243
4243 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-02 01:00 | 2024-02-02 04:15 | Periodisk | Jbk, Öa, Aä, Hsa |  | Jbk-Öa: E, Öa-Aä: N,U, Aä-Hsa: E |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanapssat servicefönster (Jädersbruk)-(Hovsta) | Konsultation | Ö: 19657-2405 | Det går att trafikera växeln i Jädersbruk | [8 empty] | x | [5 empty] | x | [7 empty] | 4243
4243 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-21 01:00 | 2024-11-21 04:15 | Periodisk | Jbk, Öa, Aä, Hsa |  | Jbk-Öa: E, Öa-Aä: N,U, Aä-Hsa: E |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanapssat servicefönster (Jädersbruk)-(Hovsta) | Konsultation | Ö: 19657-2405 | Det går att trafikera växeln i Jädersbruk | [8 empty] | x | [5 empty] | x | [7 empty] | 4243
4243 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-11 01:00 | 2024-10-11 04:15 | Periodisk | Jbk, Öa, Aä, Hsa |  | Jbk-Öa: E, Öa-Aä: N,U, Aä-Hsa: E |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanapssat servicefönster (Jädersbruk)-(Hovsta) | Konsultation | Ö: 19657-2405 | Det går att trafikera växeln i Jädersbruk | [8 empty] | x | [5 empty] | x | [7 empty] | 4243
4243 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-28 01:00 | 2024-02-28 04:15 | Periodisk | Jbk, Öa, Aä, Hsa |  | Jbk-Öa: E, Öa-Aä: N,U, Aä-Hsa: E |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanapssat servicefönster (Jädersbruk)-(Hovsta) | Konsultation | Ö: 19657-2405 | Det går att trafikera växeln i Jädersbruk | [8 empty] | x | [5 empty] | x | [7 empty] | 4243
4243 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-18 01:00 | 2024-11-18 04:15 | Periodisk | Jbk, Öa, Aä, Hsa |  | Jbk-Öa: E, Öa-Aä: N,U, Aä-Hsa: E |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanapssat servicefönster (Jädersbruk)-(Hovsta) | Konsultation | Ö: 19657-2405 | Det går att trafikera växeln i Jädersbruk | [8 empty] | x | [5 empty] | x | [7 empty] | 4243
4243 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-20 01:00 | 2024-11-20 04:15 | Periodisk | Jbk, Öa, Aä, Hsa |  | Jbk-Öa: E, Öa-Aä: N,U, Aä-Hsa: E |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanapssat servicefönster (Jädersbruk)-(Hovsta) | Konsultation | Ö: 19657-2405 | Det går att trafikera växeln i Jädersbruk | [8 empty] | x | [5 empty] | x | [7 empty] | 4243
4243 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-02 01:00 | 2024-05-02 04:15 | Periodisk | Jbk, Öa, Aä, Hsa |  | Jbk-Öa: E, Öa-Aä: N,U, Aä-Hsa: E |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanapssat servicefönster (Jädersbruk)-(Hovsta) | Konsultation | Ö: 19657-2405 | Det går att trafikera växeln i Jädersbruk | [8 empty] | x | [5 empty] | x | [7 empty] | 4243
4243 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-05 01:00 | 2024-01-05 04:15 | Periodisk | Jbk, Öa, Aä, Hsa |  | Jbk-Öa: E, Öa-Aä: N,U, Aä-Hsa: E |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanapssat servicefönster (Jädersbruk)-(Hovsta) | Konsultation | Ö: 19657-2405 | Det går att trafikera växeln i Jädersbruk | [8 empty] | x | [5 empty] | x | [7 empty] | 4243
4243 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-01 01:00 | 2024-02-01 04:15 | Periodisk | Jbk, Öa, Aä, Hsa |  | Jbk-Öa: E, Öa-Aä: N,U, Aä-Hsa: E |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanapssat servicefönster (Jädersbruk)-(Hovsta) | Konsultation | Ö: 19657-2405 | Det går att trafikera växeln i Jädersbruk | [8 empty] | x | [5 empty] | x | [7 empty] | 4243
4243 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-08 01:00 | 2024-10-08 04:15 | Periodisk | Jbk, Öa, Aä, Hsa |  | Jbk-Öa: E, Öa-Aä: N,U, Aä-Hsa: E |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanapssat servicefönster (Jädersbruk)-(Hovsta) | Konsultation | Ö: 19657-2405 | Det går att trafikera växeln i Jädersbruk | [8 empty] | x | [5 empty] | x | [7 empty] | 4243
4243 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-26 01:00 | 2024-09-26 04:15 | Periodisk | Jbk, Öa, Aä, Hsa |  | Jbk-Öa: E, Öa-Aä: N,U, Aä-Hsa: E |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanapssat servicefönster (Jädersbruk)-(Hovsta) | Konsultation | Ö: 19657-2405 | Det går att trafikera växeln i Jädersbruk | [8 empty] | x | [5 empty] | x | [7 empty] | 4243
4243 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-29 01:00 | 2024-02-29 04:15 | Periodisk | Jbk, Öa, Aä, Hsa |  | Jbk-Öa: E, Öa-Aä: N,U, Aä-Hsa: E |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanapssat servicefönster (Jädersbruk)-(Hovsta) | Konsultation | Ö: 19657-2405 | Det går att trafikera växeln i Jädersbruk | [8 empty] | x | [5 empty] | x | [7 empty] | 4243
4243 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-23 01:00 | 2024-09-23 04:15 | Periodisk | Jbk, Öa, Aä, Hsa |  | Jbk-Öa: E, Öa-Aä: N,U, Aä-Hsa: E |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanapssat servicefönster (Jädersbruk)-(Hovsta) | Konsultation | Ö: 19657-2405 | Det går att trafikera växeln i Jädersbruk | [8 empty] | x | [5 empty] | x | [7 empty] | 4243
4243 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-14 01:00 | 2024-08-14 04:15 | Periodisk | Jbk, Öa, Aä, Hsa |  | Jbk-Öa: E, Öa-Aä: N,U, Aä-Hsa: E |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanapssat servicefönster (Jädersbruk)-(Hovsta) | Konsultation | Ö: 19657-2405 | Det går att trafikera växeln i Jädersbruk | [8 empty] | x | [5 empty] | x | [7 empty] | 4243
4243 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-24 01:00 | 2024-10-24 04:15 | Periodisk | Jbk, Öa, Aä, Hsa |  | Jbk-Öa: E, Öa-Aä: N,U, Aä-Hsa: E |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanapssat servicefönster (Jädersbruk)-(Hovsta) | Konsultation | Ö: 19657-2405 | Det går att trafikera växeln i Jädersbruk | [8 empty] | x | [5 empty] | x | [7 empty] | 4243
4243 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-15 01:00 | 2024-08-15 04:15 | Periodisk | Jbk, Öa, Aä, Hsa |  | Jbk-Öa: E, Öa-Aä: N,U, Aä-Hsa: E |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanapssat servicefönster (Jädersbruk)-(Hovsta) | Konsultation | Ö: 19657-2405 | Det går att trafikera växeln i Jädersbruk | [8 empty] | x | [5 empty] | x | [7 empty] | 4243
4243 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-19 01:00 | 2024-07-19 04:15 | Periodisk | Jbk, Öa, Aä, Hsa |  | Jbk-Öa: E, Öa-Aä: N,U, Aä-Hsa: E |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanapssat servicefönster (Jädersbruk)-(Hovsta) | Konsultation | Ö: 19657-2405 | Det går att trafikera växeln i Jädersbruk | [8 empty] | x | [5 empty] | x | [7 empty] | 4243
4243 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-05 01:00 | 2024-04-05 04:15 | Periodisk | Jbk, Öa, Aä, Hsa |  | Jbk-Öa: E, Öa-Aä: N,U, Aä-Hsa: E |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanapssat servicefönster (Jädersbruk)-(Hovsta) | Konsultation | Ö: 19657-2405 | Det går att trafikera växeln i Jädersbruk | [8 empty] | x | [5 empty] | x | [7 empty] | 4243
4243 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-27 01:00 | 2024-02-27 04:15 | Periodisk | Jbk, Öa, Aä, Hsa |  | Jbk-Öa: E, Öa-Aä: N,U, Aä-Hsa: E |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanapssat servicefönster (Jädersbruk)-(Hovsta) | Konsultation | Ö: 19657-2405 | Det går att trafikera växeln i Jädersbruk | [8 empty] | x | [5 empty] | x | [7 empty] | 4243
4243 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-15 01:00 | 2024-07-15 04:15 | Periodisk | Jbk, Öa, Aä, Hsa |  | Jbk-Öa: E, Öa-Aä: N,U, Aä-Hsa: E |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanapssat servicefönster (Jädersbruk)-(Hovsta) | Konsultation | Ö: 19657-2405 | Det går att trafikera växeln i Jädersbruk | [8 empty] | x | [5 empty] | x | [7 empty] | 4243
4243 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-07 01:00 | 2024-06-07 04:15 | Periodisk | Jbk, Öa, Aä, Hsa |  | Jbk-Öa: E, Öa-Aä: N,U, Aä-Hsa: E |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanapssat servicefönster (Jädersbruk)-(Hovsta) | Konsultation | Ö: 19657-2405 | Det går att trafikera växeln i Jädersbruk | [8 empty] | x | [5 empty] | x | [7 empty] | 4243
4243 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-24 01:00 | 2024-09-24 04:15 | Periodisk | Jbk, Öa, Aä, Hsa |  | Jbk-Öa: E, Öa-Aä: N,U, Aä-Hsa: E |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanapssat servicefönster (Jädersbruk)-(Hovsta) | Konsultation | Ö: 19657-2405 | Det går att trafikera växeln i Jädersbruk | [8 empty] | x | [5 empty] | x | [7 empty] | 4243
4243 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-03 01:00 | 2024-01-03 04:15 | Periodisk | Jbk, Öa, Aä, Hsa |  | Jbk-Öa: E, Öa-Aä: N,U, Aä-Hsa: E |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanapssat servicefönster (Jädersbruk)-(Hovsta) | Konsultation | Ö: 19657-2405 | Det går att trafikera växeln i Jädersbruk | [8 empty] | x | [5 empty] | x | [7 empty] | 4243
4243 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-30 01:00 | 2024-04-30 04:15 | Periodisk | Jbk, Öa, Aä, Hsa |  | Jbk-Öa: E, Öa-Aä: N,U, Aä-Hsa: E |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanapssat servicefönster (Jädersbruk)-(Hovsta) | Konsultation | Ö: 19657-2405 | Det går att trafikera växeln i Jädersbruk | [8 empty] | x | [5 empty] | x | [7 empty] | 4243
4244 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-29 03:00 | 2024-01-29 05:00 | Kontinuerlig | Rs, Bra, Mr, Myn, Kn, Eby, Säy, U |  | Rs-Bra: N,U, Bra-Mr: N,U, Mr-Myn: N,U, Myn-Kn: N,N1,U,U1, Kn-Eby: N,U, Eby-Säy: N,U, Säy-U: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | IKT Styrområde Myrbacken | Konsultation | Ö:IKT ST58-2400 | (Tid kan justeras) Trafikpåverkan: Trafikavbrott Rosersberg-(Uppsala)/(Arlanda C)-Myrbacken-(Uppsala) | [8 empty] | x | [13 empty] | 4244
4245 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-04-03 15:30 | 2024-04-04 05:30 | Periodisk | Jbk, Arb, Vsg, Kp |  | Jbk-Arb: E, Arb-Vsg: N,U, Vsg-Kp: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Förarbete spårbyte Jädersbruk-Köping | Konsultation | Ö: 10398-2407 | Hör ihop med TCR 251 Regionaltågen Cst-Västerås-Hallsberg-Göteborg kan vända i Västerås och Örebro och ersättas med buss. Regionaltågen Uppsala-Cst-Örebro kan vända i Eskilstuna och ersättas med buss till/från Örebro, Godståg och nattåg* som normalt går Kolbäck-Frövi-Hallsberg kan omledas via Kolbäck-Eskilstuna-Flen-Hallsberg med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme och 30 minuter. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan Kolbäck-Eskilstuna-Flen bedöms som begränsad i högtrafik och god övrig tid. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan Flen-Hallsberg bedöms som begränsad dagtid och god nattetid. *=alternativt kan nattåg omledas via Stockholm C. Godståg och nattåg som normalt går Avesta Krylbo-Sala-Västerås-Frövi kan omledas via Avesta Krylbo-Fagersta-Frövi med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 30 minuter. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan bedöms som begränsad nattetid men god dagtid. Godståg till/från Bro och Bålsta kan omledas via Hallsberg-Flen-Eskilstuna-Kolbäck-Västerås med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme och 30 minuter. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan Hallsberg-Flen bedöms som begränsad dagtid och god nattetid.Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan Flen-Eskilstuna-Kolbäck-Västerås bedöms som begränsad i högtrafik och god övrig tid. Ståltåg Borlänge-Oxelösund kan omledas via Avesta Krylbo-Sala-Kolbäck-Eskilstuna. | x | [7 empty] | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | 4245
4245 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-04-02 15:30 | 2024-04-03 05:30 | Periodisk | Jbk, Arb, Vsg, Kp |  | Jbk-Arb: E, Arb-Vsg: N,U, Vsg-Kp: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Förarbete spårbyte Jädersbruk-Köping | Konsultation | Ö: 10398-2407 | Hör ihop med TCR 251 Regionaltågen Cst-Västerås-Hallsberg-Göteborg kan vända i Västerås och Örebro och ersättas med buss. Regionaltågen Uppsala-Cst-Örebro kan vända i Eskilstuna och ersättas med buss till/från Örebro, Godståg och nattåg* som normalt går Kolbäck-Frövi-Hallsberg kan omledas via Kolbäck-Eskilstuna-Flen-Hallsberg med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme och 30 minuter. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan Kolbäck-Eskilstuna-Flen bedöms som begränsad i högtrafik och god övrig tid. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan Flen-Hallsberg bedöms som begränsad dagtid och god nattetid. *=alternativt kan nattåg omledas via Stockholm C. Godståg och nattåg som normalt går Avesta Krylbo-Sala-Västerås-Frövi kan omledas via Avesta Krylbo-Fagersta-Frövi med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 30 minuter. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan bedöms som begränsad nattetid men god dagtid. Godståg till/från Bro och Bålsta kan omledas via Hallsberg-Flen-Eskilstuna-Kolbäck-Västerås med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme och 30 minuter. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan Hallsberg-Flen bedöms som begränsad dagtid och god nattetid.Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan Flen-Eskilstuna-Kolbäck-Västerås bedöms som begränsad i högtrafik och god övrig tid. Ståltåg Borlänge-Oxelösund kan omledas via Avesta Krylbo-Sala-Kolbäck-Eskilstuna. | x | [7 empty] | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | 4245
4245 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-04-04 15:30 | 2024-04-05 05:30 | Periodisk | Jbk, Arb, Vsg, Kp |  | Jbk-Arb: E, Arb-Vsg: N,U, Vsg-Kp: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Förarbete spårbyte Jädersbruk-Köping | Konsultation | Ö: 10398-2407 | Hör ihop med TCR 251 Regionaltågen Cst-Västerås-Hallsberg-Göteborg kan vända i Västerås och Örebro och ersättas med buss. Regionaltågen Uppsala-Cst-Örebro kan vända i Eskilstuna och ersättas med buss till/från Örebro, Godståg och nattåg* som normalt går Kolbäck-Frövi-Hallsberg kan omledas via Kolbäck-Eskilstuna-Flen-Hallsberg med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme och 30 minuter. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan Kolbäck-Eskilstuna-Flen bedöms som begränsad i högtrafik och god övrig tid. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan Flen-Hallsberg bedöms som begränsad dagtid och god nattetid. *=alternativt kan nattåg omledas via Stockholm C. Godståg och nattåg som normalt går Avesta Krylbo-Sala-Västerås-Frövi kan omledas via Avesta Krylbo-Fagersta-Frövi med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 30 minuter. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan bedöms som begränsad nattetid men god dagtid. Godståg till/från Bro och Bålsta kan omledas via Hallsberg-Flen-Eskilstuna-Kolbäck-Västerås med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme och 30 minuter. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan Hallsberg-Flen bedöms som begränsad dagtid och god nattetid.Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan Flen-Eskilstuna-Kolbäck-Västerås bedöms som begränsad i högtrafik och god övrig tid. Ståltåg Borlänge-Oxelösund kan omledas via Avesta Krylbo-Sala-Kolbäck-Eskilstuna. | x | [7 empty] | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | 4245
4246 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-04-20 23:00 | 2024-04-21 06:00 | Kontinuerlig | Jbk, Arb, Vsg, Kp |  | Jbk-Arb: E, Arb-Vsg: N,U, Vsg-Kp: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | borttagning av hastighetsnedsättning Jädersbruk-Köping | Konsultation | Ö: 10398-2407 | [9 empty] | x |  | x |  |  |  | x | x | [6 empty] | 4246
4247 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-05 02:00 | 2024-03-05 04:00 | Periodisk | Sst, Sci, Sod, Tmö |  | Sst-Sci: -, Sci-Sod: -, Sod-Tmö: - |  |  |  | Ej relevant | IKT Stryrområde Citybanan | Konsultation | Ö:IKT ST64-2400 | (Tid kan justeras) Trafikpåverkan: Trafikavbrott Citybanan Uppställning möjlig | [8 empty] | x | [13 empty] | 4247
4247 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-06 02:00 | 2024-03-06 04:00 | Periodisk | Sst, Sci, Sod, Tmö |  | Sst-Sci: -, Sci-Sod: -, Sod-Tmö: - |  |  |  | Ej relevant | IKT Stryrområde Citybanan | Konsultation | Ö:IKT ST64-2400 | (Tid kan justeras) Trafikpåverkan: Trafikavbrott Citybanan Uppställning möjlig | [8 empty] | x | [13 empty] | 4247
4247 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-04 02:00 | 2024-03-04 04:00 | Periodisk | Sst, Sci, Sod, Tmö |  | Sst-Sci: -, Sci-Sod: -, Sod-Tmö: - |  |  |  | Ej relevant | IKT Stryrområde Citybanan | Konsultation | Ö:IKT ST64-2400 | (Tid kan justeras) Trafikpåverkan: Trafikavbrott Citybanan Uppställning möjlig | [8 empty] | x | [13 empty] | 4247
4248 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-12 01:00 | 2024-02-12 03:00 | Kontinuerlig | Hel, Sol, Hgv, Nvk, R, Upv, Skby, Rs, Bra |  | Hel-Sol: N1,N2,U1,U2, Sol-Hgv: N1,N2,U1,U2, Hgv-Nvk: 1N,1U,2N,2U, Nvk-R: -, R-Upv: 1N,1U,2N,2U, Upv-Skby: 1N,1U,2N,2, Skby-Rs: 1N,1U,2N,2U, Rs-Bra: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | IKT Styrområde Häggvik | Konsultation | Ö:IKT ST60-2400 | (Tid kan justeras) Trafikpåverkan: Trafikavbrott Helenelund-Rosersberg Uppställning möjlig | [8 empty] | x | [13 empty] | 4248
4249 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-11 02:00 | 2024-03-11 04:00 | Kontinuerlig | Tmö, So, Udl, Hel |  | Tmö-So: -, So-Udl: -, Udl-Hel: - |  |  |  | Ej relevant | IKT Styrområde Solna-Ulriksdal | Konsultation | Ö:IKT ST62-2400 | (Tid kan justeras) Trafikpåverkan: Trafikavbrott Solna-Uliksdal, inklusive Driftspår till och från Hagalund, Tomteboda in och ut Solna. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4249
4250 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-12 02:00 | 2024-03-12 04:00 | Kontinuerlig | Ke, Tm, Tmö, Nst, Vn, So |  | Ke-Tm: -, Tm-Tmö: -, Tmö-Nst: -, Nst-Vn: -, Vn-So: - |  | Helt |  | Ej relevant | IKT Styrområde Karlberg-Norra Station | Konsultation | Ö:IKT ST63-2400 | (Tid kan justeras) Trafikpåverkan: Trafikavbrott Karlberg-Tomteboda Övre, inklusive Tomteboda Bangård, Norra Station-Värtan samt utfart från Citybanan via Tomteboda Övre | [8 empty] | x | [13 empty] | 4250
4251 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-19 02:00 | 2024-03-19 04:00 | Kontinuerlig | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | IKT Styrområde Stockholm Central | Konsultation | Ö: IKT ST 65-2400 | (Tid kan justeras) Trafikpåverkan: Trafikavbrott Stockholm Central Uppställning möjlig | [8 empty] | x | [13 empty] | 4251
4252 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-26 02:00 | 2024-03-26 04:00 | Kontinuerlig | Hön, Sta, Äs, Åbe, Äsg, Sst, Cst |  | Hön-Sta: N,U, Sta-Äs: -, Äs-Åbe: -, Åbe-Äsg: -, Äsg-Sst: -, Sst-Cst: - |  |  |  | Ej relevant | IKT Styrområde Älvsjö,Stuvsta,Högdalen,Älvsjö Gods-Stockholm Södra | Konsultation | Ö: IKT ST66-2400, IKT ST67-2400 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Stuvsta-Stockholm Södra, Högdalen-Älvsjö, Älvsjö Godsbangård Uppställning möjlig | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 4252
4253 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-30 01:00 | 2024-09-30 03:00 | Kontinuerlig | Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: E,E1,N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | IKT Styrområde Järna, Grödingebanan | Konsultation | Ö: IKT ST97-2400 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Björnkulla-Järna - Grödingebanan Stängt mot Almnäs respektive Hölö Tider kan justeras | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4253
4254 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-04-20 21:30 | 2024-04-21 04:30 | Kontinuerlig | Feb, Ålg, Jbk |  | Feb-Ålg: E, Ålg-Jbk: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Borttagning av hastighetsnedsättning Fellingsbro-Jädersbruk | Konsultation | Ö: 10398-2406 | Borttagning av hastighetsnedsättning. Tågen anpassas innan och efter arbete. | [8 empty] | x | [5 empty] | x | x | [6 empty] | 4254
4255 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-13 22:00 | 2024-10-14 06:00 | Kontinuerlig | Vå, Vån |  | Vå-Vån: N |  | Helt |  | Ej relevant | Spänningsomläggning Västerås C - (Västerås N) | Konsultation | Ö: 17283 | Spår 1, 2 och 3 är avstängda i Västerås C | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4255
4256 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-11-02 22:00 | 2024-11-03 06:00 | Kontinuerlig | Hsa, Aä, Öa, Jbk |  | Hsa-Aä: E, Aä-Öa: N,U, Öa-Jbk: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spänningsomläggning Hovsta-Jädersbruk | Konsultation | Ö: 17283 | Trafikavbrott Hovsta-Jädersbruk | x | [7 empty] | x |  | x | x |  |  | x | x | [6 empty] | 4256
4257 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-11-03 22:00 | 2024-11-04 06:00 | Kontinuerlig | Ör, Hsa |  | Ör-Hsa: U |  | Helt |  | Ej relevant | Spänningsomläggning Örebro C | Konsultation | Ö: 17283 |  | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4257
4258 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-11-04 22:00 | 2024-11-05 06:00 | Kontinuerlig | Hsa, Er, Fv |  | Hsa-Er: N, Er-Fv: N |  |  |  | Ej relevant | Spänningsomläggning (Hovsta)-Ervalla | Konsultation | Ö: 17283 |  | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4258
4259 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-25 23:00 | 2024-03-26 07:00 | Periodisk | Fv, Er |  | Fv-Er: N |  | Helt |  | Ej relevant | Spänningsomläggning Frövi | Konsultation | Ö: 17283 | Vecka 9 endast spår 1 avsätngt (Nedspår) Växel 315 går att traffikera Vecka 10-13 är Spår 1, 6, 7, 8 och 9 avstängda, växel 312 går att traffikera | [5 empty] | x | x | [7 empty] | x | x | [6 empty] | 4259
4259 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-12 23:00 | 2024-03-13 07:00 | Periodisk | Fv, Er |  | Fv-Er: N |  | Helt |  | Ej relevant | Spänningsomläggning Frövi | Konsultation | Ö: 17283 | Vecka 9 endast spår 1 avsätngt (Nedspår) Växel 315 går att traffikera Vecka 10-13 är Spår 1, 6, 7, 8 och 9 avstängda, växel 312 går att traffikera | [5 empty] | x | x | [7 empty] | x | x | [6 empty] | 4259
4259 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-11 23:00 | 2024-03-12 07:00 | Periodisk | Fv, Er |  | Fv-Er: N |  | Helt |  | Ej relevant | Spänningsomläggning Frövi | Konsultation | Ö: 17283 | Vecka 9 endast spår 1 avsätngt (Nedspår) Växel 315 går att traffikera Vecka 10-13 är Spår 1, 6, 7, 8 och 9 avstängda, växel 312 går att traffikera | [5 empty] | x | x | [7 empty] | x | x | [6 empty] | 4259
4259 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-28 23:00 | 2024-03-29 07:00 | Periodisk | Fv, Er |  | Fv-Er: N |  | Helt |  | Ej relevant | Spänningsomläggning Frövi | Konsultation | Ö: 17283 | Vecka 9 endast spår 1 avsätngt (Nedspår) Växel 315 går att traffikera Vecka 10-13 är Spår 1, 6, 7, 8 och 9 avstängda, växel 312 går att traffikera | [5 empty] | x | x | [7 empty] | x | x | [6 empty] | 4259
4259 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-06 23:00 | 2024-03-07 07:00 | Periodisk | Fv, Er |  | Fv-Er: N |  | Helt |  | Ej relevant | Spänningsomläggning Frövi | Konsultation | Ö: 17283 | Vecka 9 endast spår 1 avsätngt (Nedspår) Växel 315 går att traffikera Vecka 10-13 är Spår 1, 6, 7, 8 och 9 avstängda, växel 312 går att traffikera | [5 empty] | x | x | [7 empty] | x | x | [6 empty] | 4259
4259 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-13 23:00 | 2024-03-14 07:00 | Periodisk | Fv, Er |  | Fv-Er: N |  | Helt |  | Ej relevant | Spänningsomläggning Frövi | Konsultation | Ö: 17283 | Vecka 9 endast spår 1 avsätngt (Nedspår) Växel 315 går att traffikera Vecka 10-13 är Spår 1, 6, 7, 8 och 9 avstängda, växel 312 går att traffikera | [5 empty] | x | x | [7 empty] | x | x | [6 empty] | 4259
4259 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-22 23:00 | 2024-03-23 07:00 | Periodisk | Fv, Er |  | Fv-Er: N |  | Helt |  | Ej relevant | Spänningsomläggning Frövi | Konsultation | Ö: 17283 | Vecka 9 endast spår 1 avsätngt (Nedspår) Växel 315 går att traffikera Vecka 10-13 är Spår 1, 6, 7, 8 och 9 avstängda, växel 312 går att traffikera | [5 empty] | x | x | [7 empty] | x | x | [6 empty] | 4259
4259 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-29 23:00 | 2024-03-30 07:00 | Periodisk | Fv, Er |  | Fv-Er: N |  | Helt |  | Ej relevant | Spänningsomläggning Frövi | Konsultation | Ö: 17283 | Vecka 9 endast spår 1 avsätngt (Nedspår) Växel 315 går att traffikera Vecka 10-13 är Spår 1, 6, 7, 8 och 9 avstängda, växel 312 går att traffikera | [5 empty] | x | x | [7 empty] | x | x | [6 empty] | 4259
4259 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-14 23:00 | 2024-03-15 07:00 | Periodisk | Fv, Er |  | Fv-Er: N |  | Helt |  | Ej relevant | Spänningsomläggning Frövi | Konsultation | Ö: 17283 | Vecka 9 endast spår 1 avsätngt (Nedspår) Växel 315 går att traffikera Vecka 10-13 är Spår 1, 6, 7, 8 och 9 avstängda, växel 312 går att traffikera | [5 empty] | x | x | [7 empty] | x | x | [6 empty] | 4259
4259 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-04 23:00 | 2024-03-05 07:00 | Periodisk | Fv, Er |  | Fv-Er: N |  | Helt |  | Ej relevant | Spänningsomläggning Frövi | Konsultation | Ö: 17283 | Vecka 9 endast spår 1 avsätngt (Nedspår) Växel 315 går att traffikera Vecka 10-13 är Spår 1, 6, 7, 8 och 9 avstängda, växel 312 går att traffikera | [5 empty] | x | x | [7 empty] | x | x | [6 empty] | 4259
4259 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-21 23:00 | 2024-03-22 07:00 | Periodisk | Fv, Er |  | Fv-Er: N |  | Helt |  | Ej relevant | Spänningsomläggning Frövi | Konsultation | Ö: 17283 | Vecka 9 endast spår 1 avsätngt (Nedspår) Växel 315 går att traffikera Vecka 10-13 är Spår 1, 6, 7, 8 och 9 avstängda, växel 312 går att traffikera | [5 empty] | x | x | [7 empty] | x | x | [6 empty] | 4259
4259 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-18 23:00 | 2024-03-19 07:00 | Periodisk | Fv, Er |  | Fv-Er: N |  | Helt |  | Ej relevant | Spänningsomläggning Frövi | Konsultation | Ö: 17283 | Vecka 9 endast spår 1 avsätngt (Nedspår) Växel 315 går att traffikera Vecka 10-13 är Spår 1, 6, 7, 8 och 9 avstängda, växel 312 går att traffikera | [5 empty] | x | x | [7 empty] | x | x | [6 empty] | 4259
4259 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-27 23:00 | 2024-03-28 07:00 | Periodisk | Fv, Er |  | Fv-Er: N |  | Helt |  | Ej relevant | Spänningsomläggning Frövi | Konsultation | Ö: 17283 | Vecka 9 endast spår 1 avsätngt (Nedspår) Växel 315 går att traffikera Vecka 10-13 är Spår 1, 6, 7, 8 och 9 avstängda, växel 312 går att traffikera | [5 empty] | x | x | [7 empty] | x | x | [6 empty] | 4259
4259 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-15 23:00 | 2024-03-16 07:00 | Periodisk | Fv, Er |  | Fv-Er: N |  | Helt |  | Ej relevant | Spänningsomläggning Frövi | Konsultation | Ö: 17283 | Vecka 9 endast spår 1 avsätngt (Nedspår) Växel 315 går att traffikera Vecka 10-13 är Spår 1, 6, 7, 8 och 9 avstängda, växel 312 går att traffikera | [5 empty] | x | x | [7 empty] | x | x | [6 empty] | 4259
4259 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-05 23:00 | 2024-03-06 07:00 | Periodisk | Fv, Er |  | Fv-Er: N |  | Helt |  | Ej relevant | Spänningsomläggning Frövi | Konsultation | Ö: 17283 | Vecka 9 endast spår 1 avsätngt (Nedspår) Växel 315 går att traffikera Vecka 10-13 är Spår 1, 6, 7, 8 och 9 avstängda, växel 312 går att traffikera | [5 empty] | x | x | [7 empty] | x | x | [6 empty] | 4259
4259 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-19 23:00 | 2024-03-20 07:00 | Periodisk | Fv, Er |  | Fv-Er: N |  | Helt |  | Ej relevant | Spänningsomläggning Frövi | Konsultation | Ö: 17283 | Vecka 9 endast spår 1 avsätngt (Nedspår) Växel 315 går att traffikera Vecka 10-13 är Spår 1, 6, 7, 8 och 9 avstängda, växel 312 går att traffikera | [5 empty] | x | x | [7 empty] | x | x | [6 empty] | 4259
4259 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-20 23:00 | 2024-03-21 07:00 | Periodisk | Fv, Er |  | Fv-Er: N |  | Helt |  | Ej relevant | Spänningsomläggning Frövi | Konsultation | Ö: 17283 | Vecka 9 endast spår 1 avsätngt (Nedspår) Växel 315 går att traffikera Vecka 10-13 är Spår 1, 6, 7, 8 och 9 avstängda, växel 312 går att traffikera | [5 empty] | x | x | [7 empty] | x | x | [6 empty] | 4259
4259 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-26 23:00 | 2024-03-27 07:00 | Periodisk | Fv, Er |  | Fv-Er: N |  | Helt |  | Ej relevant | Spänningsomläggning Frövi | Konsultation | Ö: 17283 | Vecka 9 endast spår 1 avsätngt (Nedspår) Växel 315 går att traffikera Vecka 10-13 är Spår 1, 6, 7, 8 och 9 avstängda, växel 312 går att traffikera | [5 empty] | x | x | [7 empty] | x | x | [6 empty] | 4259
4259 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-07 23:00 | 2024-03-08 07:00 | Periodisk | Fv, Er |  | Fv-Er: N |  | Helt |  | Ej relevant | Spänningsomläggning Frövi | Konsultation | Ö: 17283 | Vecka 9 endast spår 1 avsätngt (Nedspår) Växel 315 går att traffikera Vecka 10-13 är Spår 1, 6, 7, 8 och 9 avstängda, växel 312 går att traffikera | [5 empty] | x | x | [7 empty] | x | x | [6 empty] | 4259
4259 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-01 23:00 | 2024-03-02 07:00 | Periodisk | Fv, Er |  | Fv-Er: N |  | Helt |  | Ej relevant | Spänningsomläggning Frövi | Konsultation | Ö: 17283 | Vecka 9 endast spår 1 avsätngt (Nedspår) Växel 315 går att traffikera Vecka 10-13 är Spår 1, 6, 7, 8 och 9 avstängda, växel 312 går att traffikera | [5 empty] | x | x | [7 empty] | x | x | [6 empty] | 4259
4260 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-07 22:00 | 2024-10-08 06:00 | Kontinuerlig | Vån, Ttu, Lub, Ep, Gib, Eko, Bål, Tot |  | Vån-Ttu: N, Ttu-Lub: N, Lub-Ep: N, Ep-Gib: N, Gib-Eko: N, Eko-Bål: N, Bål-Tot: N |  |  |  | Ej relevant | Spänningsomläggning (Västerås N) - Bålsta | Konsultation | Ö: 17283 | Se relaterad TCR: 4261 | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4260
4261 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-08 22:00 | 2024-10-09 06:00 | Kontinuerlig | Vån |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spänningsomläggning Västerås N | Konsultation | Ö: 17283 | Se relaterad TCR: 4260 | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4261
4262 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-12 22:00 | 2024-10-13 06:00 | Kontinuerlig | Vån, Tb |  | Vån-Tb: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spänningsomläggning Västerås N - Tillberga | Konsultation | Ö: 17283 | Se relaterad TCR: 4261 | x | [7 empty] | x |  |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | 4262
4263 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-08 23:00 | 2024-03-09 07:00 | Kontinuerlig | Fv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spänningsomläggning Frövi | Konsultation | Ö: 17283 | Det går att trafikera Vedevåg till och från Fellingsbro | x | [7 empty] | x |  | x | x |  |  | x | x | [6 empty] | 4263
4264 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-07 00:40 | 2024-09-07 05:40 | Periodisk | Vån, Ttu |  | Vån-Ttu: E,N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Västerås Norra Nedspår | Konsultation | Ö: 19657-2402 | Trafikavbrott (Tillberga) - (Västerås N), Avstängt spår 2, nedspår. Enkelspårsdrift (Tortuna) - (Västerås N). Samtdigt som Dalabanan är avstängd. Se relaterad TCR: 250. | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | x |  |  | x | x | [6 empty] | 4264
4264 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-08 00:40 | 2024-09-08 05:40 | Periodisk | Vån, Ttu |  | Vån-Ttu: E,N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Västerås Norra Nedspår | Konsultation | Ö: 19657-2402 | Trafikavbrott (Tillberga) - (Västerås N), Avstängt spår 2, nedspår. Enkelspårsdrift (Tortuna) - (Västerås N). Samtdigt som Dalabanan är avstängd. Se relaterad TCR: 250. | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | x |  |  | x | x | [6 empty] | 4264
4264 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-09 00:40 | 2024-09-09 05:40 | Periodisk | Vån, Ttu |  | Vån-Ttu: E,N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Västerås Norra Nedspår | Konsultation | Ö: 19657-2402 | Trafikavbrott (Tillberga) - (Västerås N), Avstängt spår 2, nedspår. Enkelspårsdrift (Tortuna) - (Västerås N). Samtdigt som Dalabanan är avstängd. Se relaterad TCR: 250. | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | x |  |  | x | x | [6 empty] | 4264
4265 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-09 23:00 | 2024-03-10 07:00 | Kontinuerlig | Fv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spänningsomläggning Frövi | Konsultation | Ö: 17283 | Avstängt spår 2 och 3. Går inte att åka från Vedevåg in mot Frövi. Med det går att trafikera Vedevåg till och från Fellingsbro. | x | [5 empty] | x |  |  |  |  | x |  |  | x | x | [6 empty] | 4265
4266 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-06 00:00 | 2024-10-06 06:00 | Periodisk | Aä, Hsa, Ör |  | Aä-Hsa: E, Hsa-Ör: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Hovsta | Konsultation | Ö: 19653-2404 | Spår 1 avstängt i Hovsta, trafikavbrott mot Alväng | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x |  |  | x | x |  |  |  | x |  | 4266
4266 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-06 00:00 | 2024-04-06 06:00 | Periodisk | Aä, Hsa, Ör |  | Aä-Hsa: E, Hsa-Ör: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Hovsta | Konsultation | Ö: 19653-2404 | Spår 1 avstängt i Hovsta, trafikavbrott mot Alväng | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x |  |  | x | x |  |  |  | x |  | 4266
4266 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-14 00:00 | 2024-04-14 06:00 | Periodisk | Aä, Hsa, Ör |  | Aä-Hsa: E, Hsa-Ör: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Hovsta | Konsultation | Ö: 19653-2404 | Spår 1 avstängt i Hovsta, trafikavbrott mot Alväng | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x |  |  | x | x |  |  |  | x |  | 4266
4266 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-05 00:00 | 2024-10-05 06:00 | Periodisk | Aä, Hsa, Ör |  | Aä-Hsa: E, Hsa-Ör: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Hovsta | Konsultation | Ö: 19653-2404 | Spår 1 avstängt i Hovsta, trafikavbrott mot Alväng | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x |  |  | x | x |  |  |  | x |  | 4266
4267 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-07 00:00 | 2024-04-07 06:00 | Periodisk | Aä, Hsa |  | Aä-Hsa: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll Hovsta | Konsultation | Ö: 19653-2404 | Hela Hovsta avstängt Omledning möjlig Flen-Eskilstuna-Frövi | x | [7 empty] | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | 4267
4267 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-27 00:00 | 2024-10-27 06:00 | Periodisk | Aä, Hsa |  | Aä-Hsa: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll Hovsta | Konsultation | Ö: 19653-2404 | Hela Hovsta avstängt Omledning möjlig Flen-Eskilstuna-Frövi | x | [7 empty] | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | 4267
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-26 00:30 | 2024-03-26 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-13 00:30 | 2024-12-13 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-03 00:30 | 2024-07-03 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-10 00:30 | 2024-04-10 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-29 00:30 | 2024-08-29 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-27 00:30 | 2024-03-27 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-03 00:30 | 2024-05-03 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-28 00:30 | 2024-11-28 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-26 00:30 | 2024-01-26 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-29 00:30 | 2024-05-29 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-12 00:30 | 2024-07-12 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-27 00:30 | 2024-09-27 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-17 00:30 | 2024-05-17 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-25 00:30 | 2024-09-25 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-04 00:30 | 2024-10-04 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-14 00:30 | 2024-03-14 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-01 00:30 | 2024-08-01 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-01 00:30 | 2024-02-01 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-14 00:30 | 2024-06-14 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-10 00:30 | 2024-01-10 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-09 00:30 | 2024-10-09 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-17 00:30 | 2024-10-17 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-24 00:30 | 2024-04-24 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-14 00:30 | 2024-11-14 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-13 00:30 | 2024-06-13 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-02 00:30 | 2024-02-02 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-19 00:30 | 2023-12-19 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-13 00:30 | 2024-09-13 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-29 00:30 | 2024-10-29 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-03 00:30 | 2024-09-03 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-19 00:30 | 2024-04-19 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-21 00:30 | 2024-03-21 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-17 00:30 | 2024-07-17 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-21 00:30 | 2024-05-21 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-05 00:30 | 2024-11-05 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-19 00:30 | 2024-11-19 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-07 00:30 | 2024-05-07 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-28 00:30 | 2024-05-28 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-20 00:30 | 2024-02-20 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-22 00:30 | 2024-05-22 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-06 00:30 | 2024-03-06 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-11 00:30 | 2024-07-11 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-19 00:30 | 2024-06-19 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-27 00:30 | 2024-06-27 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-19 00:30 | 2024-01-19 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-09 00:30 | 2024-07-09 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-13 00:30 | 2023-12-13 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-06 00:30 | 2024-12-06 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-08 00:30 | 2024-08-08 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-05 00:30 | 2024-09-05 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-25 00:30 | 2024-10-25 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-16 00:30 | 2024-08-16 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-22 00:30 | 2024-11-22 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-02 00:30 | 2024-08-02 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-30 00:30 | 2024-10-30 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-16 00:30 | 2024-04-16 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-01 00:30 | 2024-03-01 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-07 00:30 | 2024-08-07 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-14 00:30 | 2024-05-14 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-10 00:30 | 2024-12-10 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-04 00:30 | 2024-01-04 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-30 00:30 | 2024-05-30 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-18 00:30 | 2023-12-18 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-13 00:30 | 2024-02-13 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-11 00:30 | 2024-06-11 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-03 00:30 | 2024-04-03 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-05 00:30 | 2024-04-05 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-11 00:30 | 2024-09-11 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-16 00:30 | 2024-01-16 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-28 00:30 | 2024-02-28 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-05 00:30 | 2024-07-05 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-11 00:30 | 2024-01-11 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-17 00:30 | 2024-06-17 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-06 00:30 | 2024-05-06 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-15 00:30 | 2023-12-15 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-22 00:30 | 2024-03-22 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-03 00:30 | 2024-10-03 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-12 00:30 | 2024-04-12 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-25 00:30 | 2024-04-25 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-01 00:30 | 2024-10-01 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-02 00:30 | 2024-05-02 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-08 00:30 | 2024-10-08 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-28 00:30 | 2024-06-28 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-09 00:30 | 2024-04-09 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-30 00:30 | 2024-01-30 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-26 00:30 | 2024-09-26 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-29 00:30 | 2024-11-29 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-28 00:30 | 2023-12-28 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-23 00:30 | 2024-10-23 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-25 00:30 | 2024-07-25 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-23 00:30 | 2024-01-23 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-08 00:30 | 2024-02-08 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-22 00:30 | 2024-10-22 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-29 00:30 | 2024-02-29 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-20 00:30 | 2024-09-20 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-30 00:30 | 2024-04-30 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-07 00:30 | 2024-11-07 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-07 00:30 | 2024-02-07 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-15 00:30 | 2024-05-15 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-12 00:30 | 2024-01-12 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-27 00:30 | 2024-02-27 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-06 00:30 | 2024-11-06 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-14 00:30 | 2024-08-14 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-16 00:30 | 2024-07-16 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-24 00:30 | 2024-05-24 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-01 00:30 | 2024-11-01 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-25 00:30 | 2024-03-25 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-22 00:30 | 2024-08-22 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-31 00:30 | 2024-05-31 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-12 00:30 | 2024-06-12 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-02 00:30 | 2024-10-02 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-05 00:30 | 2024-01-05 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-28 00:30 | 2024-08-28 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-18 00:30 | 2024-09-18 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-10 00:30 | 2024-05-10 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-25 00:30 | 2024-01-25 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-14 00:30 | 2023-12-14 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-11 00:30 | 2024-04-11 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-24 00:30 | 2024-01-24 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-18 00:30 | 2024-10-18 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-16 00:30 | 2024-05-16 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-05 00:30 | 2024-12-05 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-27 00:30 | 2023-12-27 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-26 00:30 | 2024-11-26 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-26 00:30 | 2024-07-26 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-15 00:30 | 2024-11-15 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-23 00:30 | 2024-04-23 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-11 00:30 | 2024-12-11 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-16 00:30 | 2024-10-16 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-27 00:30 | 2024-08-27 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-24 00:30 | 2024-09-24 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-05 00:30 | 2024-06-05 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-18 00:30 | 2024-06-18 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-15 00:30 | 2024-10-15 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-26 00:30 | 2024-06-26 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-09 00:30 | 2024-08-09 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-04 00:30 | 2024-07-04 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-27 00:30 | 2024-11-27 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-21 00:30 | 2024-08-21 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-06 00:30 | 2024-08-06 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-20 00:30 | 2024-11-20 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-12 00:30 | 2023-12-12 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-06 00:30 | 2024-09-06 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-13 00:30 | 2024-11-13 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-07 00:30 | 2024-03-07 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-23 00:30 | 2024-07-23 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-17 00:30 | 2024-01-17 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-18 00:30 | 2024-01-18 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-14 00:30 | 2024-02-14 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-12 00:30 | 2024-11-12 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-22 00:30 | 2024-02-22 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-26 00:30 | 2024-04-26 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-13 00:30 | 2024-08-13 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-08 00:30 | 2024-11-08 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-16 00:30 | 2024-02-16 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-12 00:30 | 2024-12-12 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-07 00:30 | 2024-06-07 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-04 00:30 | 2024-06-04 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-20 00:30 | 2024-03-20 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-12 00:30 | 2024-09-12 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-18 00:30 | 2024-07-18 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-20 00:30 | 2023-12-20 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-28 00:30 | 2024-03-28 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-23 00:30 | 2024-02-23 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-25 00:30 | 2024-06-25 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-02 00:30 | 2024-07-02 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-02 00:30 | 2024-01-02 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-02 00:30 | 2024-04-02 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-29 00:30 | 2023-12-29 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-09 00:30 | 2024-01-09 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-03 00:30 | 2024-06-03 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-31 00:30 | 2024-01-31 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-17 00:30 | 2024-09-17 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-23 00:30 | 2024-05-23 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-15 00:30 | 2024-03-15 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-04 00:30 | 2024-09-04 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-03 00:30 | 2024-12-03 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-10 00:30 | 2024-10-10 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-24 00:30 | 2024-10-24 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-08 00:30 | 2024-05-08 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-08 00:30 | 2024-03-08 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-21 00:30 | 2024-02-21 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-31 00:30 | 2024-10-31 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-20 00:30 | 2024-08-20 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-11 00:30 | 2024-10-11 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-03 00:30 | 2024-01-03 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-04 00:30 | 2024-12-04 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-19 00:30 | 2024-07-19 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-31 00:30 | 2024-07-31 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-04 00:30 | 2024-04-04 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-23 00:30 | 2024-08-23 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-12 00:30 | 2024-03-12 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-13 00:30 | 2024-03-13 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-10 00:30 | 2024-09-10 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-18 00:30 | 2024-04-18 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-30 00:30 | 2024-08-30 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-30 00:30 | 2024-07-30 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-06 00:30 | 2024-02-06 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-15 00:30 | 2024-02-15 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-05 00:30 | 2024-03-05 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-21 00:30 | 2024-11-21 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-19 00:30 | 2024-09-19 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-24 00:30 | 2024-07-24 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-10 00:30 | 2024-07-10 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-19 00:30 | 2024-03-19 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-09 00:30 | 2024-02-09 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-17 00:30 | 2024-04-17 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-15 00:30 | 2024-08-15 05:30 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4268
4269 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-02 00:00 | 2024-09-02 06:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör, Öb, Ms, Kla, Hpbg |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U, Ör-Öb: N,U, Öb-Ms: -, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Hallsberg Pbg) - (Frövi) | Konsultation | Ö: 19653-2416 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår Hela örebro C och Örebro S är öppet och går att traffikera som vanligt | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4269
4269 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-14 00:00 | 2024-10-14 06:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör, Öb, Ms, Kla, Hpbg |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U, Ör-Öb: N,U, Öb-Ms: -, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Hallsberg Pbg) - (Frövi) | Konsultation | Ö: 19653-2416 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår Hela örebro C och Örebro S är öppet och går att traffikera som vanligt | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4269
4269 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-01 00:00 | 2024-07-01 06:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör, Öb, Ms, Kla, Hpbg |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U, Ör-Öb: N,U, Öb-Ms: -, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Hallsberg Pbg) - (Frövi) | Konsultation | Ö: 19653-2416 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår Hela örebro C och Örebro S är öppet och går att traffikera som vanligt | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4269
4269 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-26 00:00 | 2024-08-26 06:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör, Öb, Ms, Kla, Hpbg |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U, Ör-Öb: N,U, Öb-Ms: -, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Hallsberg Pbg) - (Frövi) | Konsultation | Ö: 19653-2416 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår Hela örebro C och Örebro S är öppet och går att traffikera som vanligt | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4269
4269 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-17 00:00 | 2024-06-17 06:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör, Öb, Ms, Kla, Hpbg |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U, Ör-Öb: N,U, Öb-Ms: -, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Hallsberg Pbg) - (Frövi) | Konsultation | Ö: 19653-2416 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår Hela örebro C och Örebro S är öppet och går att traffikera som vanligt | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4269
4269 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-19 00:00 | 2024-08-19 06:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör, Öb, Ms, Kla, Hpbg |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U, Ör-Öb: N,U, Öb-Ms: -, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Hallsberg Pbg) - (Frövi) | Konsultation | Ö: 19653-2416 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår Hela örebro C och Örebro S är öppet och går att traffikera som vanligt | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4269
4269 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-29 00:00 | 2024-01-29 06:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör, Öb, Ms, Kla, Hpbg |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U, Ör-Öb: N,U, Öb-Ms: -, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Hallsberg Pbg) - (Frövi) | Konsultation | Ö: 19653-2416 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår Hela örebro C och Örebro S är öppet och går att traffikera som vanligt | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4269
4269 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-24 00:00 | 2024-06-24 06:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör, Öb, Ms, Kla, Hpbg |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U, Ör-Öb: N,U, Öb-Ms: -, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Hallsberg Pbg) - (Frövi) | Konsultation | Ö: 19653-2416 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår Hela örebro C och Örebro S är öppet och går att traffikera som vanligt | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4269
4269 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-13 00:00 | 2024-05-13 06:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör, Öb, Ms, Kla, Hpbg |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U, Ör-Öb: N,U, Öb-Ms: -, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Hallsberg Pbg) - (Frövi) | Konsultation | Ö: 19653-2416 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår Hela örebro C och Örebro S är öppet och går att traffikera som vanligt | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4269
4269 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-07 00:00 | 2024-10-07 06:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör, Öb, Ms, Kla, Hpbg |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U, Ör-Öb: N,U, Öb-Ms: -, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Hallsberg Pbg) - (Frövi) | Konsultation | Ö: 19653-2416 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår Hela örebro C och Örebro S är öppet och går att traffikera som vanligt | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4269
4269 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-09 00:00 | 2024-12-09 06:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör, Öb, Ms, Kla, Hpbg |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U, Ör-Öb: N,U, Öb-Ms: -, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Hallsberg Pbg) - (Frövi) | Konsultation | Ö: 19653-2416 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår Hela örebro C och Örebro S är öppet och går att traffikera som vanligt | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4269
4269 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-18 00:00 | 2024-03-18 06:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör, Öb, Ms, Kla, Hpbg |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U, Ör-Öb: N,U, Öb-Ms: -, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Hallsberg Pbg) - (Frövi) | Konsultation | Ö: 19653-2416 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår Hela örebro C och Örebro S är öppet och går att traffikera som vanligt | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4269
4269 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-20 00:00 | 2024-05-20 06:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör, Öb, Ms, Kla, Hpbg |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U, Ör-Öb: N,U, Öb-Ms: -, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Hallsberg Pbg) - (Frövi) | Konsultation | Ö: 19653-2416 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår Hela örebro C och Örebro S är öppet och går att traffikera som vanligt | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4269
4269 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-10 00:00 | 2024-06-10 06:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör, Öb, Ms, Kla, Hpbg |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U, Ör-Öb: N,U, Öb-Ms: -, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Hallsberg Pbg) - (Frövi) | Konsultation | Ö: 19653-2416 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår Hela örebro C och Örebro S är öppet och går att traffikera som vanligt | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4269
4269 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-23 00:00 | 2024-09-23 06:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör, Öb, Ms, Kla, Hpbg |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U, Ör-Öb: N,U, Öb-Ms: -, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Hallsberg Pbg) - (Frövi) | Konsultation | Ö: 19653-2416 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår Hela örebro C och Örebro S är öppet och går att traffikera som vanligt | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4269
4269 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-21 00:00 | 2024-10-21 06:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör, Öb, Ms, Kla, Hpbg |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U, Ör-Öb: N,U, Öb-Ms: -, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Hallsberg Pbg) - (Frövi) | Konsultation | Ö: 19653-2416 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår Hela örebro C och Örebro S är öppet och går att traffikera som vanligt | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4269
4269 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-22 00:00 | 2024-04-22 06:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör, Öb, Ms, Kla, Hpbg |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U, Ör-Öb: N,U, Öb-Ms: -, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Hallsberg Pbg) - (Frövi) | Konsultation | Ö: 19653-2416 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår Hela örebro C och Örebro S är öppet och går att traffikera som vanligt | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4269
4269 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-08 00:00 | 2024-01-08 06:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör, Öb, Ms, Kla, Hpbg |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U, Ör-Öb: N,U, Öb-Ms: -, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Hallsberg Pbg) - (Frövi) | Konsultation | Ö: 19653-2416 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår Hela örebro C och Örebro S är öppet och går att traffikera som vanligt | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4269
4269 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-03 00:00 | 2024-06-03 06:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör, Öb, Ms, Kla, Hpbg |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U, Ör-Öb: N,U, Öb-Ms: -, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Hallsberg Pbg) - (Frövi) | Konsultation | Ö: 19653-2416 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår Hela örebro C och Örebro S är öppet och går att traffikera som vanligt | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4269
4269 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-27 00:00 | 2024-05-27 06:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör, Öb, Ms, Kla, Hpbg |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U, Ör-Öb: N,U, Öb-Ms: -, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Hallsberg Pbg) - (Frövi) | Konsultation | Ö: 19653-2416 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår Hela örebro C och Örebro S är öppet och går att traffikera som vanligt | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4269
4269 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-15 00:00 | 2024-07-15 06:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör, Öb, Ms, Kla, Hpbg |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U, Ör-Öb: N,U, Öb-Ms: -, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Hallsberg Pbg) - (Frövi) | Konsultation | Ö: 19653-2416 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår Hela örebro C och Örebro S är öppet och går att traffikera som vanligt | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4269
4269 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-09 00:00 | 2024-09-09 06:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör, Öb, Ms, Kla, Hpbg |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U, Ör-Öb: N,U, Öb-Ms: -, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Hallsberg Pbg) - (Frövi) | Konsultation | Ö: 19653-2416 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår Hela örebro C och Örebro S är öppet och går att traffikera som vanligt | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4269
4269 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-11 00:00 | 2024-11-11 06:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör, Öb, Ms, Kla, Hpbg |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U, Ör-Öb: N,U, Öb-Ms: -, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Hallsberg Pbg) - (Frövi) | Konsultation | Ö: 19653-2416 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår Hela örebro C och Örebro S är öppet och går att traffikera som vanligt | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4269
4269 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-18 00:00 | 2024-11-18 06:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör, Öb, Ms, Kla, Hpbg |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U, Ör-Öb: N,U, Öb-Ms: -, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Hallsberg Pbg) - (Frövi) | Konsultation | Ö: 19653-2416 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår Hela örebro C och Örebro S är öppet och går att traffikera som vanligt | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4269
4269 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-28 00:00 | 2024-10-28 06:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör, Öb, Ms, Kla, Hpbg |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U, Ör-Öb: N,U, Öb-Ms: -, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Hallsberg Pbg) - (Frövi) | Konsultation | Ö: 19653-2416 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår Hela örebro C och Örebro S är öppet och går att traffikera som vanligt | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4269
4269 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-18 00:00 | 2023-12-18 06:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör, Öb, Ms, Kla, Hpbg |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U, Ör-Öb: N,U, Öb-Ms: -, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Hallsberg Pbg) - (Frövi) | Konsultation | Ö: 19653-2416 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår Hela örebro C och Örebro S är öppet och går att traffikera som vanligt | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4269
4269 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-08 00:00 | 2024-04-08 06:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör, Öb, Ms, Kla, Hpbg |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U, Ör-Öb: N,U, Öb-Ms: -, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Hallsberg Pbg) - (Frövi) | Konsultation | Ö: 19653-2416 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår Hela örebro C och Örebro S är öppet och går att traffikera som vanligt | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4269
4269 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-05 00:00 | 2024-08-05 06:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör, Öb, Ms, Kla, Hpbg |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U, Ör-Öb: N,U, Öb-Ms: -, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Hallsberg Pbg) - (Frövi) | Konsultation | Ö: 19653-2416 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår Hela örebro C och Örebro S är öppet och går att traffikera som vanligt | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4269
4269 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-12 00:00 | 2024-08-12 06:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör, Öb, Ms, Kla, Hpbg |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U, Ör-Öb: N,U, Öb-Ms: -, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Hallsberg Pbg) - (Frövi) | Konsultation | Ö: 19653-2416 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår Hela örebro C och Örebro S är öppet och går att traffikera som vanligt | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4269
4269 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-26 00:00 | 2024-02-26 06:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör, Öb, Ms, Kla, Hpbg |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U, Ör-Öb: N,U, Öb-Ms: -, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Hallsberg Pbg) - (Frövi) | Konsultation | Ö: 19653-2416 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår Hela örebro C och Örebro S är öppet och går att traffikera som vanligt | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4269
4269 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-08 00:00 | 2024-07-08 06:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör, Öb, Ms, Kla, Hpbg |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U, Ör-Öb: N,U, Öb-Ms: -, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Hallsberg Pbg) - (Frövi) | Konsultation | Ö: 19653-2416 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår Hela örebro C och Örebro S är öppet och går att traffikera som vanligt | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4269
4269 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-19 00:00 | 2024-02-19 06:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör, Öb, Ms, Kla, Hpbg |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U, Ör-Öb: N,U, Öb-Ms: -, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Hallsberg Pbg) - (Frövi) | Konsultation | Ö: 19653-2416 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår Hela örebro C och Örebro S är öppet och går att traffikera som vanligt | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4269
4269 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-30 00:00 | 2024-09-30 06:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör, Öb, Ms, Kla, Hpbg |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U, Ör-Öb: N,U, Öb-Ms: -, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Hallsberg Pbg) - (Frövi) | Konsultation | Ö: 19653-2416 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår Hela örebro C och Örebro S är öppet och går att traffikera som vanligt | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4269
4269 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-06 00:00 | 2024-05-06 06:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör, Öb, Ms, Kla, Hpbg |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U, Ör-Öb: N,U, Öb-Ms: -, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Hallsberg Pbg) - (Frövi) | Konsultation | Ö: 19653-2416 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår Hela örebro C och Örebro S är öppet och går att traffikera som vanligt | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4269
4269 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-04 00:00 | 2024-03-04 06:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör, Öb, Ms, Kla, Hpbg |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U, Ör-Öb: N,U, Öb-Ms: -, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Hallsberg Pbg) - (Frövi) | Konsultation | Ö: 19653-2416 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår Hela örebro C och Örebro S är öppet och går att traffikera som vanligt | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4269
4269 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-15 00:00 | 2024-04-15 06:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör, Öb, Ms, Kla, Hpbg |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U, Ör-Öb: N,U, Öb-Ms: -, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Hallsberg Pbg) - (Frövi) | Konsultation | Ö: 19653-2416 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår Hela örebro C och Örebro S är öppet och går att traffikera som vanligt | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4269
4269 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-29 00:00 | 2024-07-29 06:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör, Öb, Ms, Kla, Hpbg |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U, Ör-Öb: N,U, Öb-Ms: -, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Hallsberg Pbg) - (Frövi) | Konsultation | Ö: 19653-2416 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår Hela örebro C och Örebro S är öppet och går att traffikera som vanligt | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4269
4269 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-05 00:00 | 2024-02-05 06:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör, Öb, Ms, Kla, Hpbg |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U, Ör-Öb: N,U, Öb-Ms: -, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Hallsberg Pbg) - (Frövi) | Konsultation | Ö: 19653-2416 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår Hela örebro C och Örebro S är öppet och går att traffikera som vanligt | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4269
4269 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-25 00:00 | 2024-11-25 06:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör, Öb, Ms, Kla, Hpbg |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U, Ör-Öb: N,U, Öb-Ms: -, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Hallsberg Pbg) - (Frövi) | Konsultation | Ö: 19653-2416 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår Hela örebro C och Örebro S är öppet och går att traffikera som vanligt | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4269
4269 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-11 00:00 | 2024-03-11 06:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör, Öb, Ms, Kla, Hpbg |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U, Ör-Öb: N,U, Öb-Ms: -, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Hallsberg Pbg) - (Frövi) | Konsultation | Ö: 19653-2416 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår Hela örebro C och Örebro S är öppet och går att traffikera som vanligt | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4269
4269 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-22 00:00 | 2024-01-22 06:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör, Öb, Ms, Kla, Hpbg |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U, Ör-Öb: N,U, Öb-Ms: -, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Hallsberg Pbg) - (Frövi) | Konsultation | Ö: 19653-2416 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår Hela örebro C och Örebro S är öppet och går att traffikera som vanligt | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4269
4269 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-12 00:00 | 2024-02-12 06:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör, Öb, Ms, Kla, Hpbg |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U, Ör-Öb: N,U, Öb-Ms: -, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Hallsberg Pbg) - (Frövi) | Konsultation | Ö: 19653-2416 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår Hela örebro C och Örebro S är öppet och går att traffikera som vanligt | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4269
4269 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-02 00:00 | 2024-12-02 06:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör, Öb, Ms, Kla, Hpbg |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U, Ör-Öb: N,U, Öb-Ms: -, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Hallsberg Pbg) - (Frövi) | Konsultation | Ö: 19653-2416 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår Hela örebro C och Örebro S är öppet och går att traffikera som vanligt | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4269
4269 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-04 00:00 | 2024-11-04 06:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör, Öb, Ms, Kla, Hpbg |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U, Ör-Öb: N,U, Öb-Ms: -, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Hallsberg Pbg) - (Frövi) | Konsultation | Ö: 19653-2416 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår Hela örebro C och Örebro S är öppet och går att traffikera som vanligt | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4269
4269 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-15 00:00 | 2024-01-15 06:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör, Öb, Ms, Kla, Hpbg |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U, Ör-Öb: N,U, Öb-Ms: -, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Hallsberg Pbg) - (Frövi) | Konsultation | Ö: 19653-2416 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår Hela örebro C och Örebro S är öppet och går att traffikera som vanligt | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4269
4269 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-11 00:00 | 2023-12-11 06:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör, Öb, Ms, Kla, Hpbg |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U, Ör-Öb: N,U, Öb-Ms: -, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Hallsberg Pbg) - (Frövi) | Konsultation | Ö: 19653-2416 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår Hela örebro C och Örebro S är öppet och går att traffikera som vanligt | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4269
4269 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-29 00:00 | 2024-04-29 06:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör, Öb, Ms, Kla, Hpbg |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U, Ör-Öb: N,U, Öb-Ms: -, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Hallsberg Pbg) - (Frövi) | Konsultation | Ö: 19653-2416 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår Hela örebro C och Örebro S är öppet och går att traffikera som vanligt | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4269
4269 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-16 00:00 | 2024-09-16 06:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör, Öb, Ms, Kla, Hpbg |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U, Ör-Öb: N,U, Öb-Ms: -, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Hallsberg Pbg) - (Frövi) | Konsultation | Ö: 19653-2416 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår Hela örebro C och Örebro S är öppet och går att traffikera som vanligt | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4269
4269 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-25 00:00 | 2024-03-25 06:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör, Öb, Ms, Kla, Hpbg |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U, Ör-Öb: N,U, Öb-Ms: -, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Hallsberg Pbg) - (Frövi) | Konsultation | Ö: 19653-2416 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår Hela örebro C och Örebro S är öppet och går att traffikera som vanligt | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4269
4269 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-22 00:00 | 2024-07-22 06:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör, Öb, Ms, Kla, Hpbg |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U, Ör-Öb: N,U, Öb-Ms: -, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Hallsberg Pbg) - (Frövi) | Konsultation | Ö: 19653-2416 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår Hela örebro C och Örebro S är öppet och går att traffikera som vanligt | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4269
4270 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-19 00:00 | 2023-12-19 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör, Öb, Ms, Kla, Hpbg |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U, Ör-Öb: N,U, Öb-Ms: -, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Hallsberg Pbg) - (Frövi) | Konsultation | Ö: 19653-2416 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår och avstängt mot Alväng Hela örebro C och Örebro S är öppet och går att traffikera som vanligt | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4270
4270 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-12 00:00 | 2024-11-12 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör, Öb, Ms, Kla, Hpbg |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U, Ör-Öb: N,U, Öb-Ms: -, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Hallsberg Pbg) - (Frövi) | Konsultation | Ö: 19653-2416 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår och avstängt mot Alväng Hela örebro C och Örebro S är öppet och går att traffikera som vanligt | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4270
4270 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-06 00:00 | 2024-03-06 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör, Öb, Ms, Kla, Hpbg |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U, Ör-Öb: N,U, Öb-Ms: -, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Hallsberg Pbg) - (Frövi) | Konsultation | Ö: 19653-2416 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår och avstängt mot Alväng Hela örebro C och Örebro S är öppet och går att traffikera som vanligt | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4270
4270 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-05 00:00 | 2024-11-05 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör, Öb, Ms, Kla, Hpbg |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U, Ör-Öb: N,U, Öb-Ms: -, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Hallsberg Pbg) - (Frövi) | Konsultation | Ö: 19653-2416 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår och avstängt mot Alväng Hela örebro C och Örebro S är öppet och går att traffikera som vanligt | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4270
4270 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-21 00:00 | 2024-08-21 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör, Öb, Ms, Kla, Hpbg |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U, Ör-Öb: N,U, Öb-Ms: -, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Hallsberg Pbg) - (Frövi) | Konsultation | Ö: 19653-2416 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår och avstängt mot Alväng Hela örebro C och Örebro S är öppet och går att traffikera som vanligt | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4270
4270 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-24 00:00 | 2024-04-24 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör, Öb, Ms, Kla, Hpbg |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U, Ör-Öb: N,U, Öb-Ms: -, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Hallsberg Pbg) - (Frövi) | Konsultation | Ö: 19653-2416 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår och avstängt mot Alväng Hela örebro C och Örebro S är öppet och går att traffikera som vanligt | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4270
4270 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-22 00:00 | 2024-10-22 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör, Öb, Ms, Kla, Hpbg |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U, Ör-Öb: N,U, Öb-Ms: -, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Hallsberg Pbg) - (Frövi) | Konsultation | Ö: 19653-2416 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår och avstängt mot Alväng Hela örebro C och Örebro S är öppet och går att traffikera som vanligt | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4270
4270 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-27 00:00 | 2024-03-27 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör, Öb, Ms, Kla, Hpbg |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U, Ör-Öb: N,U, Öb-Ms: -, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Hallsberg Pbg) - (Frövi) | Konsultation | Ö: 19653-2416 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår och avstängt mot Alväng Hela örebro C och Örebro S är öppet och går att traffikera som vanligt | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4270
4270 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-13 00:00 | 2024-03-13 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör, Öb, Ms, Kla, Hpbg |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U, Ör-Öb: N,U, Öb-Ms: -, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Hallsberg Pbg) - (Frövi) | Konsultation | Ö: 19653-2416 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår och avstängt mot Alväng Hela örebro C och Örebro S är öppet och går att traffikera som vanligt | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4270
4270 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-10 00:00 | 2024-01-10 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör, Öb, Ms, Kla, Hpbg |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U, Ör-Öb: N,U, Öb-Ms: -, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Hallsberg Pbg) - (Frövi) | Konsultation | Ö: 19653-2416 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår och avstängt mot Alväng Hela örebro C och Örebro S är öppet och går att traffikera som vanligt | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4270
4270 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-16 00:00 | 2024-04-16 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör, Öb, Ms, Kla, Hpbg |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U, Ör-Öb: N,U, Öb-Ms: -, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Hallsberg Pbg) - (Frövi) | Konsultation | Ö: 19653-2416 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår och avstängt mot Alväng Hela örebro C och Örebro S är öppet och går att traffikera som vanligt | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4270
4270 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-14 00:00 | 2024-02-14 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör, Öb, Ms, Kla, Hpbg |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U, Ör-Öb: N,U, Öb-Ms: -, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Hallsberg Pbg) - (Frövi) | Konsultation | Ö: 19653-2416 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår och avstängt mot Alväng Hela örebro C och Örebro S är öppet och går att traffikera som vanligt | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4270
4270 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-09 00:00 | 2024-07-09 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör, Öb, Ms, Kla, Hpbg |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U, Ör-Öb: N,U, Öb-Ms: -, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Hallsberg Pbg) - (Frövi) | Konsultation | Ö: 19653-2416 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår och avstängt mot Alväng Hela örebro C och Örebro S är öppet och går att traffikera som vanligt | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4270
4270 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-28 00:00 | 2024-05-28 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör, Öb, Ms, Kla, Hpbg |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U, Ör-Öb: N,U, Öb-Ms: -, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Hallsberg Pbg) - (Frövi) | Konsultation | Ö: 19653-2416 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår och avstängt mot Alväng Hela örebro C och Örebro S är öppet och går att traffikera som vanligt | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4270
4270 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-23 00:00 | 2024-04-23 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör, Öb, Ms, Kla, Hpbg |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U, Ör-Öb: N,U, Öb-Ms: -, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Hallsberg Pbg) - (Frövi) | Konsultation | Ö: 19653-2416 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår och avstängt mot Alväng Hela örebro C och Örebro S är öppet och går att traffikera som vanligt | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4270
4270 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-19 00:00 | 2024-03-19 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör, Öb, Ms, Kla, Hpbg |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U, Ör-Öb: N,U, Öb-Ms: -, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Hallsberg Pbg) - (Frövi) | Konsultation | Ö: 19653-2416 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår och avstängt mot Alväng Hela örebro C och Örebro S är öppet och går att traffikera som vanligt | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4270
4270 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-08 00:00 | 2024-05-08 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör, Öb, Ms, Kla, Hpbg |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U, Ör-Öb: N,U, Öb-Ms: -, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Hallsberg Pbg) - (Frövi) | Konsultation | Ö: 19653-2416 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår och avstängt mot Alväng Hela örebro C och Örebro S är öppet och går att traffikera som vanligt | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4270
4270 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-17 00:00 | 2024-04-17 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör, Öb, Ms, Kla, Hpbg |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U, Ör-Öb: N,U, Öb-Ms: -, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Hallsberg Pbg) - (Frövi) | Konsultation | Ö: 19653-2416 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår och avstängt mot Alväng Hela örebro C och Örebro S är öppet och går att traffikera som vanligt | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4270
4270 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-09 00:00 | 2024-10-09 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör, Öb, Ms, Kla, Hpbg |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U, Ör-Öb: N,U, Öb-Ms: -, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Hallsberg Pbg) - (Frövi) | Konsultation | Ö: 19653-2416 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår och avstängt mot Alväng Hela örebro C och Örebro S är öppet och går att traffikera som vanligt | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4270
4270 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-30 00:00 | 2024-01-30 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör, Öb, Ms, Kla, Hpbg |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U, Ör-Öb: N,U, Öb-Ms: -, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Hallsberg Pbg) - (Frövi) | Konsultation | Ö: 19653-2416 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår och avstängt mot Alväng Hela örebro C och Örebro S är öppet och går att traffikera som vanligt | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4270
4270 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-23 00:00 | 2024-07-23 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör, Öb, Ms, Kla, Hpbg |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U, Ör-Öb: N,U, Öb-Ms: -, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Hallsberg Pbg) - (Frövi) | Konsultation | Ö: 19653-2416 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår och avstängt mot Alväng Hela örebro C och Örebro S är öppet och går att traffikera som vanligt | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4270
4270 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-27 00:00 | 2024-08-27 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör, Öb, Ms, Kla, Hpbg |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U, Ör-Öb: N,U, Öb-Ms: -, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Hallsberg Pbg) - (Frövi) | Konsultation | Ö: 19653-2416 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår och avstängt mot Alväng Hela örebro C och Örebro S är öppet och går att traffikera som vanligt | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4270
4270 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-04 00:00 | 2024-12-04 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör, Öb, Ms, Kla, Hpbg |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U, Ör-Öb: N,U, Öb-Ms: -, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Hallsberg Pbg) - (Frövi) | Konsultation | Ö: 19653-2416 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår och avstängt mot Alväng Hela örebro C och Örebro S är öppet och går att traffikera som vanligt | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4270
4270 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-06 00:00 | 2024-11-06 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör, Öb, Ms, Kla, Hpbg |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U, Ör-Öb: N,U, Öb-Ms: -, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Hallsberg Pbg) - (Frövi) | Konsultation | Ö: 19653-2416 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår och avstängt mot Alväng Hela örebro C och Örebro S är öppet och går att traffikera som vanligt | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4270
4270 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-24 00:00 | 2024-01-24 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör, Öb, Ms, Kla, Hpbg |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U, Ör-Öb: N,U, Öb-Ms: -, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Hallsberg Pbg) - (Frövi) | Konsultation | Ö: 19653-2416 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår och avstängt mot Alväng Hela örebro C och Örebro S är öppet och går att traffikera som vanligt | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4270
4270 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-31 00:00 | 2024-07-31 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör, Öb, Ms, Kla, Hpbg |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U, Ör-Öb: N,U, Öb-Ms: -, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Hallsberg Pbg) - (Frövi) | Konsultation | Ö: 19653-2416 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår och avstängt mot Alväng Hela örebro C och Örebro S är öppet och går att traffikera som vanligt | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4270
4270 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-09 00:00 | 2024-01-09 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör, Öb, Ms, Kla, Hpbg |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U, Ör-Öb: N,U, Öb-Ms: -, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Hallsberg Pbg) - (Frövi) | Konsultation | Ö: 19653-2416 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår och avstängt mot Alväng Hela örebro C och Örebro S är öppet och går att traffikera som vanligt | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4270
4270 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-20 00:00 | 2024-11-20 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör, Öb, Ms, Kla, Hpbg |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U, Ör-Öb: N,U, Öb-Ms: -, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Hallsberg Pbg) - (Frövi) | Konsultation | Ö: 19653-2416 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår och avstängt mot Alväng Hela örebro C och Örebro S är öppet och går att traffikera som vanligt | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4270
4270 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-02 00:00 | 2024-01-02 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör, Öb, Ms, Kla, Hpbg |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U, Ör-Öb: N,U, Öb-Ms: -, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Hallsberg Pbg) - (Frövi) | Konsultation | Ö: 19653-2416 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår och avstängt mot Alväng Hela örebro C och Örebro S är öppet och går att traffikera som vanligt | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4270
4270 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-14 00:00 | 2024-08-14 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör, Öb, Ms, Kla, Hpbg |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U, Ör-Öb: N,U, Öb-Ms: -, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Hallsberg Pbg) - (Frövi) | Konsultation | Ö: 19653-2416 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår och avstängt mot Alväng Hela örebro C och Örebro S är öppet och går att traffikera som vanligt | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4270
4270 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-21 00:00 | 2024-02-21 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör, Öb, Ms, Kla, Hpbg |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U, Ör-Öb: N,U, Öb-Ms: -, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Hallsberg Pbg) - (Frövi) | Konsultation | Ö: 19653-2416 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår och avstängt mot Alväng Hela örebro C och Örebro S är öppet och går att traffikera som vanligt | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4270
4270 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-15 00:00 | 2024-05-15 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör, Öb, Ms, Kla, Hpbg |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U, Ör-Öb: N,U, Öb-Ms: -, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Hallsberg Pbg) - (Frövi) | Konsultation | Ö: 19653-2416 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår och avstängt mot Alväng Hela örebro C och Örebro S är öppet och går att traffikera som vanligt | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4270
4270 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-10 00:00 | 2024-07-10 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör, Öb, Ms, Kla, Hpbg |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U, Ör-Öb: N,U, Öb-Ms: -, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Hallsberg Pbg) - (Frövi) | Konsultation | Ö: 19653-2416 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår och avstängt mot Alväng Hela örebro C och Örebro S är öppet och går att traffikera som vanligt | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4270
4270 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-03 00:00 | 2024-07-03 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör, Öb, Ms, Kla, Hpbg |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U, Ör-Öb: N,U, Öb-Ms: -, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Hallsberg Pbg) - (Frövi) | Konsultation | Ö: 19653-2416 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår och avstängt mot Alväng Hela örebro C och Örebro S är öppet och går att traffikera som vanligt | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4270
4270 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-18 00:00 | 2024-09-18 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör, Öb, Ms, Kla, Hpbg |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U, Ör-Öb: N,U, Öb-Ms: -, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Hallsberg Pbg) - (Frövi) | Konsultation | Ö: 19653-2416 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår och avstängt mot Alväng Hela örebro C och Örebro S är öppet och går att traffikera som vanligt | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4270
4270 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-06 00:00 | 2024-08-06 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör, Öb, Ms, Kla, Hpbg |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U, Ör-Öb: N,U, Öb-Ms: -, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Hallsberg Pbg) - (Frövi) | Konsultation | Ö: 19653-2416 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår och avstängt mot Alväng Hela örebro C och Örebro S är öppet och går att traffikera som vanligt | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4270
4270 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-14 00:00 | 2024-05-14 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör, Öb, Ms, Kla, Hpbg |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U, Ör-Öb: N,U, Öb-Ms: -, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Hallsberg Pbg) - (Frövi) | Konsultation | Ö: 19653-2416 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår och avstängt mot Alväng Hela örebro C och Örebro S är öppet och går att traffikera som vanligt | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4270
4270 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-31 00:00 | 2024-01-31 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör, Öb, Ms, Kla, Hpbg |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U, Ör-Öb: N,U, Öb-Ms: -, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Hallsberg Pbg) - (Frövi) | Konsultation | Ö: 19653-2416 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår och avstängt mot Alväng Hela örebro C och Örebro S är öppet och går att traffikera som vanligt | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4270
4270 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-05 00:00 | 2024-03-05 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör, Öb, Ms, Kla, Hpbg |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U, Ör-Öb: N,U, Öb-Ms: -, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Hallsberg Pbg) - (Frövi) | Konsultation | Ö: 19653-2416 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår och avstängt mot Alväng Hela örebro C och Örebro S är öppet och går att traffikera som vanligt | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4270
4270 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-11 00:00 | 2024-12-11 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör, Öb, Ms, Kla, Hpbg |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U, Ör-Öb: N,U, Öb-Ms: -, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Hallsberg Pbg) - (Frövi) | Konsultation | Ö: 19653-2416 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår och avstängt mot Alväng Hela örebro C och Örebro S är öppet och går att traffikera som vanligt | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4270
4270 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-01 00:00 | 2024-10-01 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör, Öb, Ms, Kla, Hpbg |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U, Ör-Öb: N,U, Öb-Ms: -, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Hallsberg Pbg) - (Frövi) | Konsultation | Ö: 19653-2416 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår och avstängt mot Alväng Hela örebro C och Örebro S är öppet och går att traffikera som vanligt | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4270
4270 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-13 00:00 | 2024-02-13 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör, Öb, Ms, Kla, Hpbg |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U, Ör-Öb: N,U, Öb-Ms: -, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Hallsberg Pbg) - (Frövi) | Konsultation | Ö: 19653-2416 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår och avstängt mot Alväng Hela örebro C och Örebro S är öppet och går att traffikera som vanligt | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4270
4270 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-16 00:00 | 2024-10-16 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör, Öb, Ms, Kla, Hpbg |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U, Ör-Öb: N,U, Öb-Ms: -, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Hallsberg Pbg) - (Frövi) | Konsultation | Ö: 19653-2416 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår och avstängt mot Alväng Hela örebro C och Örebro S är öppet och går att traffikera som vanligt | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4270
4270 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-30 00:00 | 2024-07-30 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör, Öb, Ms, Kla, Hpbg |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U, Ör-Öb: N,U, Öb-Ms: -, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Hallsberg Pbg) - (Frövi) | Konsultation | Ö: 19653-2416 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår och avstängt mot Alväng Hela örebro C och Örebro S är öppet och går att traffikera som vanligt | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4270
4270 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-04 00:00 | 2024-09-04 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör, Öb, Ms, Kla, Hpbg |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U, Ör-Öb: N,U, Öb-Ms: -, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Hallsberg Pbg) - (Frövi) | Konsultation | Ö: 19653-2416 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår och avstängt mot Alväng Hela örebro C och Örebro S är öppet och går att traffikera som vanligt | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4270
4270 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-29 00:00 | 2024-10-29 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör, Öb, Ms, Kla, Hpbg |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U, Ör-Öb: N,U, Öb-Ms: -, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Hallsberg Pbg) - (Frövi) | Konsultation | Ö: 19653-2416 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår och avstängt mot Alväng Hela örebro C och Örebro S är öppet och går att traffikera som vanligt | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4270
4270 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-06 00:00 | 2024-02-06 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör, Öb, Ms, Kla, Hpbg |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U, Ör-Öb: N,U, Öb-Ms: -, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Hallsberg Pbg) - (Frövi) | Konsultation | Ö: 19653-2416 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår och avstängt mot Alväng Hela örebro C och Örebro S är öppet och går att traffikera som vanligt | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4270
4270 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-26 00:00 | 2024-03-26 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör, Öb, Ms, Kla, Hpbg |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U, Ör-Öb: N,U, Öb-Ms: -, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Hallsberg Pbg) - (Frövi) | Konsultation | Ö: 19653-2416 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår och avstängt mot Alväng Hela örebro C och Örebro S är öppet och går att traffikera som vanligt | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4270
4270 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-30 00:00 | 2024-04-30 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör, Öb, Ms, Kla, Hpbg |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U, Ör-Öb: N,U, Öb-Ms: -, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Hallsberg Pbg) - (Frövi) | Konsultation | Ö: 19653-2416 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår och avstängt mot Alväng Hela örebro C och Örebro S är öppet och går att traffikera som vanligt | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4270
4270 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-16 00:00 | 2024-01-16 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör, Öb, Ms, Kla, Hpbg |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U, Ör-Öb: N,U, Öb-Ms: -, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Hallsberg Pbg) - (Frövi) | Konsultation | Ö: 19653-2416 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår och avstängt mot Alväng Hela örebro C och Örebro S är öppet och går att traffikera som vanligt | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4270
4270 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-07 00:00 | 2024-08-07 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör, Öb, Ms, Kla, Hpbg |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U, Ör-Öb: N,U, Öb-Ms: -, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Hallsberg Pbg) - (Frövi) | Konsultation | Ö: 19653-2416 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår och avstängt mot Alväng Hela örebro C och Örebro S är öppet och går att traffikera som vanligt | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4270
4270 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-29 00:00 | 2024-05-29 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör, Öb, Ms, Kla, Hpbg |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U, Ör-Öb: N,U, Öb-Ms: -, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Hallsberg Pbg) - (Frövi) | Konsultation | Ö: 19653-2416 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår och avstängt mot Alväng Hela örebro C och Örebro S är öppet och går att traffikera som vanligt | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4270
4270 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-07 00:00 | 2024-02-07 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör, Öb, Ms, Kla, Hpbg |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U, Ör-Öb: N,U, Öb-Ms: -, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Hallsberg Pbg) - (Frövi) | Konsultation | Ö: 19653-2416 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår och avstängt mot Alväng Hela örebro C och Örebro S är öppet och går att traffikera som vanligt | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4270
4270 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-30 00:00 | 2024-10-30 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör, Öb, Ms, Kla, Hpbg |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U, Ör-Öb: N,U, Öb-Ms: -, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Hallsberg Pbg) - (Frövi) | Konsultation | Ö: 19653-2416 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår och avstängt mot Alväng Hela örebro C och Örebro S är öppet och går att traffikera som vanligt | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4270
4270 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-24 00:00 | 2024-07-24 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör, Öb, Ms, Kla, Hpbg |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U, Ör-Öb: N,U, Öb-Ms: -, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Hallsberg Pbg) - (Frövi) | Konsultation | Ö: 19653-2416 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår och avstängt mot Alväng Hela örebro C och Örebro S är öppet och går att traffikera som vanligt | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4270
4270 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-26 00:00 | 2024-06-26 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör, Öb, Ms, Kla, Hpbg |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U, Ör-Öb: N,U, Öb-Ms: -, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Hallsberg Pbg) - (Frövi) | Konsultation | Ö: 19653-2416 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår och avstängt mot Alväng Hela örebro C och Örebro S är öppet och går att traffikera som vanligt | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4270
4270 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-10 00:00 | 2024-12-10 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör, Öb, Ms, Kla, Hpbg |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U, Ör-Öb: N,U, Öb-Ms: -, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Hallsberg Pbg) - (Frövi) | Konsultation | Ö: 19653-2416 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår och avstängt mot Alväng Hela örebro C och Örebro S är öppet och går att traffikera som vanligt | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4270
4270 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-02 00:00 | 2024-04-02 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör, Öb, Ms, Kla, Hpbg |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U, Ör-Öb: N,U, Öb-Ms: -, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Hallsberg Pbg) - (Frövi) | Konsultation | Ö: 19653-2416 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår och avstängt mot Alväng Hela örebro C och Örebro S är öppet och går att traffikera som vanligt | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4270
4270 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-22 00:00 | 2024-05-22 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör, Öb, Ms, Kla, Hpbg |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U, Ör-Öb: N,U, Öb-Ms: -, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Hallsberg Pbg) - (Frövi) | Konsultation | Ö: 19653-2416 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår och avstängt mot Alväng Hela örebro C och Örebro S är öppet och går att traffikera som vanligt | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4270
4270 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-23 00:00 | 2024-01-23 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör, Öb, Ms, Kla, Hpbg |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U, Ör-Öb: N,U, Öb-Ms: -, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Hallsberg Pbg) - (Frövi) | Konsultation | Ö: 19653-2416 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår och avstängt mot Alväng Hela örebro C och Örebro S är öppet och går att traffikera som vanligt | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4270
4270 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-12 00:00 | 2024-03-12 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör, Öb, Ms, Kla, Hpbg |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U, Ör-Öb: N,U, Öb-Ms: -, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Hallsberg Pbg) - (Frövi) | Konsultation | Ö: 19653-2416 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår och avstängt mot Alväng Hela örebro C och Örebro S är öppet och går att traffikera som vanligt | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4270
4270 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-03 00:00 | 2024-09-03 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör, Öb, Ms, Kla, Hpbg |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U, Ör-Öb: N,U, Öb-Ms: -, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Hallsberg Pbg) - (Frövi) | Konsultation | Ö: 19653-2416 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår och avstängt mot Alväng Hela örebro C och Örebro S är öppet och går att traffikera som vanligt | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4270
4270 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-15 00:00 | 2024-10-15 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör, Öb, Ms, Kla, Hpbg |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U, Ör-Öb: N,U, Öb-Ms: -, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Hallsberg Pbg) - (Frövi) | Konsultation | Ö: 19653-2416 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår och avstängt mot Alväng Hela örebro C och Örebro S är öppet och går att traffikera som vanligt | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4270
4270 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-02 00:00 | 2024-07-02 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör, Öb, Ms, Kla, Hpbg |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U, Ör-Öb: N,U, Öb-Ms: -, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Hallsberg Pbg) - (Frövi) | Konsultation | Ö: 19653-2416 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår och avstängt mot Alväng Hela örebro C och Örebro S är öppet och går att traffikera som vanligt | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4270
4270 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-03 00:00 | 2024-12-03 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör, Öb, Ms, Kla, Hpbg |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U, Ör-Öb: N,U, Öb-Ms: -, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Hallsberg Pbg) - (Frövi) | Konsultation | Ö: 19653-2416 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår och avstängt mot Alväng Hela örebro C och Örebro S är öppet och går att traffikera som vanligt | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4270
4270 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-27 00:00 | 2024-02-27 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör, Öb, Ms, Kla, Hpbg |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U, Ör-Öb: N,U, Öb-Ms: -, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Hallsberg Pbg) - (Frövi) | Konsultation | Ö: 19653-2416 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår och avstängt mot Alväng Hela örebro C och Örebro S är öppet och går att traffikera som vanligt | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4270
4270 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-11 00:00 | 2024-06-11 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör, Öb, Ms, Kla, Hpbg |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U, Ör-Öb: N,U, Öb-Ms: -, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Hallsberg Pbg) - (Frövi) | Konsultation | Ö: 19653-2416 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår och avstängt mot Alväng Hela örebro C och Örebro S är öppet och går att traffikera som vanligt | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4270
4270 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-03 00:00 | 2024-04-03 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör, Öb, Ms, Kla, Hpbg |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U, Ör-Öb: N,U, Öb-Ms: -, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Hallsberg Pbg) - (Frövi) | Konsultation | Ö: 19653-2416 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår och avstängt mot Alväng Hela örebro C och Örebro S är öppet och går att traffikera som vanligt | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4270
4270 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-16 00:00 | 2024-07-16 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör, Öb, Ms, Kla, Hpbg |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U, Ör-Öb: N,U, Öb-Ms: -, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Hallsberg Pbg) - (Frövi) | Konsultation | Ö: 19653-2416 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår och avstängt mot Alväng Hela örebro C och Örebro S är öppet och går att traffikera som vanligt | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4270
4270 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-23 00:00 | 2024-10-23 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör, Öb, Ms, Kla, Hpbg |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U, Ör-Öb: N,U, Öb-Ms: -, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Hallsberg Pbg) - (Frövi) | Konsultation | Ö: 19653-2416 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår och avstängt mot Alväng Hela örebro C och Örebro S är öppet och går att traffikera som vanligt | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4270
4270 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-11 00:00 | 2024-09-11 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör, Öb, Ms, Kla, Hpbg |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U, Ör-Öb: N,U, Öb-Ms: -, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Hallsberg Pbg) - (Frövi) | Konsultation | Ö: 19653-2416 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår och avstängt mot Alväng Hela örebro C och Örebro S är öppet och går att traffikera som vanligt | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4270
4270 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-28 00:00 | 2024-08-28 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör, Öb, Ms, Kla, Hpbg |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U, Ör-Öb: N,U, Öb-Ms: -, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Hallsberg Pbg) - (Frövi) | Konsultation | Ö: 19653-2416 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår och avstängt mot Alväng Hela örebro C och Örebro S är öppet och går att traffikera som vanligt | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4270
4270 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-07 00:00 | 2024-05-07 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör, Öb, Ms, Kla, Hpbg |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U, Ör-Öb: N,U, Öb-Ms: -, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Hallsberg Pbg) - (Frövi) | Konsultation | Ö: 19653-2416 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår och avstängt mot Alväng Hela örebro C och Örebro S är öppet och går att traffikera som vanligt | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4270
4270 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-21 00:00 | 2024-05-21 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör, Öb, Ms, Kla, Hpbg |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U, Ör-Öb: N,U, Öb-Ms: -, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Hallsberg Pbg) - (Frövi) | Konsultation | Ö: 19653-2416 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår och avstängt mot Alväng Hela örebro C och Örebro S är öppet och går att traffikera som vanligt | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4270
4270 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-20 00:00 | 2023-12-20 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör, Öb, Ms, Kla, Hpbg |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U, Ör-Öb: N,U, Öb-Ms: -, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Hallsberg Pbg) - (Frövi) | Konsultation | Ö: 19653-2416 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår och avstängt mot Alväng Hela örebro C och Örebro S är öppet och går att traffikera som vanligt | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4270
4270 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-12 00:00 | 2024-06-12 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör, Öb, Ms, Kla, Hpbg |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U, Ör-Öb: N,U, Öb-Ms: -, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Hallsberg Pbg) - (Frövi) | Konsultation | Ö: 19653-2416 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår och avstängt mot Alväng Hela örebro C och Örebro S är öppet och går att traffikera som vanligt | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4270
4270 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-13 00:00 | 2024-08-13 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör, Öb, Ms, Kla, Hpbg |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U, Ör-Öb: N,U, Öb-Ms: -, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Hallsberg Pbg) - (Frövi) | Konsultation | Ö: 19653-2416 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår och avstängt mot Alväng Hela örebro C och Örebro S är öppet och går att traffikera som vanligt | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4270
4270 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-25 00:00 | 2024-06-25 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör, Öb, Ms, Kla, Hpbg |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U, Ör-Öb: N,U, Öb-Ms: -, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Hallsberg Pbg) - (Frövi) | Konsultation | Ö: 19653-2416 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår och avstängt mot Alväng Hela örebro C och Örebro S är öppet och går att traffikera som vanligt | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4270
4270 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-24 00:00 | 2024-09-24 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör, Öb, Ms, Kla, Hpbg |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U, Ör-Öb: N,U, Öb-Ms: -, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Hallsberg Pbg) - (Frövi) | Konsultation | Ö: 19653-2416 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår och avstängt mot Alväng Hela örebro C och Örebro S är öppet och går att traffikera som vanligt | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4270
4270 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-26 00:00 | 2024-11-26 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör, Öb, Ms, Kla, Hpbg |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U, Ör-Öb: N,U, Öb-Ms: -, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Hallsberg Pbg) - (Frövi) | Konsultation | Ö: 19653-2416 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår och avstängt mot Alväng Hela örebro C och Örebro S är öppet och går att traffikera som vanligt | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4270
4270 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-05 00:00 | 2024-06-05 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör, Öb, Ms, Kla, Hpbg |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U, Ör-Öb: N,U, Öb-Ms: -, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Hallsberg Pbg) - (Frövi) | Konsultation | Ö: 19653-2416 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår och avstängt mot Alväng Hela örebro C och Örebro S är öppet och går att traffikera som vanligt | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4270
4270 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-19 00:00 | 2024-06-19 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör, Öb, Ms, Kla, Hpbg |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U, Ör-Öb: N,U, Öb-Ms: -, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Hallsberg Pbg) - (Frövi) | Konsultation | Ö: 19653-2416 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår och avstängt mot Alväng Hela örebro C och Örebro S är öppet och går att traffikera som vanligt | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4270
4270 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-25 00:00 | 2024-09-25 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör, Öb, Ms, Kla, Hpbg |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U, Ör-Öb: N,U, Öb-Ms: -, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Hallsberg Pbg) - (Frövi) | Konsultation | Ö: 19653-2416 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår och avstängt mot Alväng Hela örebro C och Örebro S är öppet och går att traffikera som vanligt | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4270
4270 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-17 00:00 | 2024-07-17 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör, Öb, Ms, Kla, Hpbg |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U, Ör-Öb: N,U, Öb-Ms: -, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Hallsberg Pbg) - (Frövi) | Konsultation | Ö: 19653-2416 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår och avstängt mot Alväng Hela örebro C och Örebro S är öppet och går att traffikera som vanligt | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4270
4270 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-12 00:00 | 2023-12-12 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör, Öb, Ms, Kla, Hpbg |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U, Ör-Öb: N,U, Öb-Ms: -, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Hallsberg Pbg) - (Frövi) | Konsultation | Ö: 19653-2416 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår och avstängt mot Alväng Hela örebro C och Örebro S är öppet och går att traffikera som vanligt | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4270
4270 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-27 00:00 | 2024-11-27 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör, Öb, Ms, Kla, Hpbg |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U, Ör-Öb: N,U, Öb-Ms: -, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Hallsberg Pbg) - (Frövi) | Konsultation | Ö: 19653-2416 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår och avstängt mot Alväng Hela örebro C och Örebro S är öppet och går att traffikera som vanligt | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4270
4270 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-27 00:00 | 2023-12-27 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör, Öb, Ms, Kla, Hpbg |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U, Ör-Öb: N,U, Öb-Ms: -, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Hallsberg Pbg) - (Frövi) | Konsultation | Ö: 19653-2416 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår och avstängt mot Alväng Hela örebro C och Örebro S är öppet och går att traffikera som vanligt | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4270
4270 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-04 00:00 | 2024-06-04 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör, Öb, Ms, Kla, Hpbg |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U, Ör-Öb: N,U, Öb-Ms: -, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Hallsberg Pbg) - (Frövi) | Konsultation | Ö: 19653-2416 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår och avstängt mot Alväng Hela örebro C och Örebro S är öppet och går att traffikera som vanligt | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4270
4270 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-08 00:00 | 2024-10-08 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör, Öb, Ms, Kla, Hpbg |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U, Ör-Öb: N,U, Öb-Ms: -, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Hallsberg Pbg) - (Frövi) | Konsultation | Ö: 19653-2416 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår och avstängt mot Alväng Hela örebro C och Örebro S är öppet och går att traffikera som vanligt | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4270
4270 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-17 00:00 | 2024-09-17 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör, Öb, Ms, Kla, Hpbg |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U, Ör-Öb: N,U, Öb-Ms: -, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Hallsberg Pbg) - (Frövi) | Konsultation | Ö: 19653-2416 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår och avstängt mot Alväng Hela örebro C och Örebro S är öppet och går att traffikera som vanligt | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4270
4270 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-19 00:00 | 2024-11-19 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör, Öb, Ms, Kla, Hpbg |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U, Ör-Öb: N,U, Öb-Ms: -, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Hallsberg Pbg) - (Frövi) | Konsultation | Ö: 19653-2416 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår och avstängt mot Alväng Hela örebro C och Örebro S är öppet och går att traffikera som vanligt | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4270
4270 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-20 00:00 | 2024-03-20 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör, Öb, Ms, Kla, Hpbg |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U, Ör-Öb: N,U, Öb-Ms: -, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Hallsberg Pbg) - (Frövi) | Konsultation | Ö: 19653-2416 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår och avstängt mot Alväng Hela örebro C och Örebro S är öppet och går att traffikera som vanligt | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4270
4270 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-20 00:00 | 2024-02-20 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör, Öb, Ms, Kla, Hpbg |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U, Ör-Öb: N,U, Öb-Ms: -, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Hallsberg Pbg) - (Frövi) | Konsultation | Ö: 19653-2416 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår och avstängt mot Alväng Hela örebro C och Örebro S är öppet och går att traffikera som vanligt | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4270
4270 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-28 00:00 | 2024-02-28 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör, Öb, Ms, Kla, Hpbg |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U, Ör-Öb: N,U, Öb-Ms: -, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Hallsberg Pbg) - (Frövi) | Konsultation | Ö: 19653-2416 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår och avstängt mot Alväng Hela örebro C och Örebro S är öppet och går att traffikera som vanligt | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4270
4270 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-13 00:00 | 2024-11-13 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör, Öb, Ms, Kla, Hpbg |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U, Ör-Öb: N,U, Öb-Ms: -, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Hallsberg Pbg) - (Frövi) | Konsultation | Ö: 19653-2416 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår och avstängt mot Alväng Hela örebro C och Örebro S är öppet och går att traffikera som vanligt | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4270
4270 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-18 00:00 | 2024-06-18 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör, Öb, Ms, Kla, Hpbg |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U, Ör-Öb: N,U, Öb-Ms: -, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Hallsberg Pbg) - (Frövi) | Konsultation | Ö: 19653-2416 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår och avstängt mot Alväng Hela örebro C och Örebro S är öppet och går att traffikera som vanligt | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4270
4270 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-17 00:00 | 2024-01-17 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör, Öb, Ms, Kla, Hpbg |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U, Ör-Öb: N,U, Öb-Ms: -, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Hallsberg Pbg) - (Frövi) | Konsultation | Ö: 19653-2416 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår och avstängt mot Alväng Hela örebro C och Örebro S är öppet och går att traffikera som vanligt | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4270
4270 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-20 00:00 | 2024-08-20 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör, Öb, Ms, Kla, Hpbg |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U, Ör-Öb: N,U, Öb-Ms: -, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Hallsberg Pbg) - (Frövi) | Konsultation | Ö: 19653-2416 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår och avstängt mot Alväng Hela örebro C och Örebro S är öppet och går att traffikera som vanligt | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4270
4270 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-03 00:00 | 2024-01-03 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör, Öb, Ms, Kla, Hpbg |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U, Ör-Öb: N,U, Öb-Ms: -, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Hallsberg Pbg) - (Frövi) | Konsultation | Ö: 19653-2416 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår och avstängt mot Alväng Hela örebro C och Örebro S är öppet och går att traffikera som vanligt | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4270
4270 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-09 00:00 | 2024-04-09 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör, Öb, Ms, Kla, Hpbg |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U, Ör-Öb: N,U, Öb-Ms: -, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Hallsberg Pbg) - (Frövi) | Konsultation | Ö: 19653-2416 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår och avstängt mot Alväng Hela örebro C och Örebro S är öppet och går att traffikera som vanligt | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4270
4270 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-10 00:00 | 2024-09-10 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör, Öb, Ms, Kla, Hpbg |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U, Ör-Öb: N,U, Öb-Ms: -, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Hallsberg Pbg) - (Frövi) | Konsultation | Ö: 19653-2416 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår och avstängt mot Alväng Hela örebro C och Örebro S är öppet och går att traffikera som vanligt | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4270
4270 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-02 00:00 | 2024-10-02 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör, Öb, Ms, Kla, Hpbg |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U, Ör-Öb: N,U, Öb-Ms: -, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Hallsberg Pbg) - (Frövi) | Konsultation | Ö: 19653-2416 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår och avstängt mot Alväng Hela örebro C och Örebro S är öppet och går att traffikera som vanligt | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4270
4270 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-13 00:00 | 2023-12-13 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör, Öb, Ms, Kla, Hpbg |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U, Ör-Öb: N,U, Öb-Ms: -, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Hallsberg Pbg) - (Frövi) | Konsultation | Ö: 19653-2416 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår och avstängt mot Alväng Hela örebro C och Örebro S är öppet och går att traffikera som vanligt | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4270
4270 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-10 00:00 | 2024-04-10 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör, Öb, Ms, Kla, Hpbg |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U, Ör-Öb: N,U, Öb-Ms: -, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat servicefönster (Hallsberg Pbg) - (Frövi) | Konsultation | Ö: 19653-2416 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår och avstängt mot Alväng Hela örebro C och Örebro S är öppet och går att traffikera som vanligt | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4270
4271 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-07 00:00 | 2024-09-07 06:00 | Periodisk | Kla, Hpbg |  | Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kumla) - (Hallsberg Pbg) | Konsultation | Ö: 19653-2410 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 4271
4271 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-02 00:00 | 2024-09-02 06:00 | Periodisk | Kla, Hpbg |  | Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kumla) - (Hallsberg Pbg) | Konsultation | Ö: 19653-2410 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 4271
4271 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-01 00:00 | 2024-06-01 06:00 | Periodisk | Kla, Hpbg |  | Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kumla) - (Hallsberg Pbg) | Konsultation | Ö: 19653-2410 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 4271
4271 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-30 00:00 | 2024-05-30 06:00 | Periodisk | Kla, Hpbg |  | Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kumla) - (Hallsberg Pbg) | Konsultation | Ö: 19653-2410 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 4271
4271 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-12 00:00 | 2024-10-12 06:00 | Periodisk | Kla, Hpbg |  | Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kumla) - (Hallsberg Pbg) | Konsultation | Ö: 19653-2410 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 4271
4271 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-05 00:00 | 2024-09-05 06:00 | Periodisk | Kla, Hpbg |  | Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kumla) - (Hallsberg Pbg) | Konsultation | Ö: 19653-2410 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 4271
4271 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-28 00:00 | 2024-05-28 06:00 | Periodisk | Kla, Hpbg |  | Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kumla) - (Hallsberg Pbg) | Konsultation | Ö: 19653-2410 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 4271
4271 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-07 00:00 | 2024-06-07 06:00 | Periodisk | Kla, Hpbg |  | Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kumla) - (Hallsberg Pbg) | Konsultation | Ö: 19653-2410 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 4271
4271 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-29 00:00 | 2024-05-29 06:00 | Periodisk | Kla, Hpbg |  | Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kumla) - (Hallsberg Pbg) | Konsultation | Ö: 19653-2410 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 4271
4271 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-09 00:00 | 2024-10-09 06:00 | Periodisk | Kla, Hpbg |  | Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kumla) - (Hallsberg Pbg) | Konsultation | Ö: 19653-2410 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 4271
4271 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-05 00:00 | 2024-06-05 06:00 | Periodisk | Kla, Hpbg |  | Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kumla) - (Hallsberg Pbg) | Konsultation | Ö: 19653-2410 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 4271
4271 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-06 00:00 | 2024-09-06 06:00 | Periodisk | Kla, Hpbg |  | Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kumla) - (Hallsberg Pbg) | Konsultation | Ö: 19653-2410 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 4271
4271 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-27 00:00 | 2024-05-27 06:00 | Periodisk | Kla, Hpbg |  | Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kumla) - (Hallsberg Pbg) | Konsultation | Ö: 19653-2410 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 4271
4271 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-04 00:00 | 2024-09-04 06:00 | Periodisk | Kla, Hpbg |  | Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kumla) - (Hallsberg Pbg) | Konsultation | Ö: 19653-2410 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 4271
4271 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-08 00:00 | 2024-06-08 06:00 | Periodisk | Kla, Hpbg |  | Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kumla) - (Hallsberg Pbg) | Konsultation | Ö: 19653-2410 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 4271
4271 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-31 00:00 | 2024-05-31 06:00 | Periodisk | Kla, Hpbg |  | Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kumla) - (Hallsberg Pbg) | Konsultation | Ö: 19653-2410 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 4271
4271 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-03 00:00 | 2024-09-03 06:00 | Periodisk | Kla, Hpbg |  | Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kumla) - (Hallsberg Pbg) | Konsultation | Ö: 19653-2410 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 4271
4271 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-11 00:00 | 2024-10-11 06:00 | Periodisk | Kla, Hpbg |  | Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kumla) - (Hallsberg Pbg) | Konsultation | Ö: 19653-2410 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 4271
4271 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-10 00:00 | 2024-10-10 06:00 | Periodisk | Kla, Hpbg |  | Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kumla) - (Hallsberg Pbg) | Konsultation | Ö: 19653-2410 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 4271
4271 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-08 00:00 | 2024-10-08 06:00 | Periodisk | Kla, Hpbg |  | Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kumla) - (Hallsberg Pbg) | Konsultation | Ö: 19653-2410 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 4271
4271 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-07 00:00 | 2024-10-07 06:00 | Periodisk | Kla, Hpbg |  | Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kumla) - (Hallsberg Pbg) | Konsultation | Ö: 19653-2410 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 4271
4271 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-03 00:00 | 2024-06-03 06:00 | Periodisk | Kla, Hpbg |  | Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kumla) - (Hallsberg Pbg) | Konsultation | Ö: 19653-2410 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 4271
4271 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-04 00:00 | 2024-06-04 06:00 | Periodisk | Kla, Hpbg |  | Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kumla) - (Hallsberg Pbg) | Konsultation | Ö: 19653-2410 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 4271
4271 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-06 00:00 | 2024-06-06 06:00 | Periodisk | Kla, Hpbg |  | Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kumla) - (Hallsberg Pbg) | Konsultation | Ö: 19653-2410 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 4271
4272 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-12 22:00 | 2024-10-13 06:00 | Periodisk | Kla, Hpbg |  | Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kumla) - (Hallsberg Pbg) | Konsultation | Ö: 19653-2410 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 4272
4272 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-08 22:00 | 2024-06-09 06:00 | Periodisk | Kla, Hpbg |  | Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kumla) - (Hallsberg Pbg) | Konsultation | Ö: 19653-2410 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 4272
4272 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-01 22:00 | 2024-06-02 06:00 | Periodisk | Kla, Hpbg |  | Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kumla) - (Hallsberg Pbg) | Konsultation | Ö: 19653-2410 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 4272
4272 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-07 22:00 | 2024-09-08 06:00 | Periodisk | Kla, Hpbg |  | Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kumla) - (Hallsberg Pbg) | Konsultation | Ö: 19653-2410 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 4272
4273 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-25 00:00 | 2024-05-25 06:00 | Periodisk | Kla |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll Kumla | Konsultation | Ö: 19653-2409 | Fredag vecka 21 och 37 är spår 2, 3 och 4 avstängt Lördag vecka 21 är spår 1 avstängt Söndag vecka 37 är spår 1 avstängt | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4273
4273 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-13 00:00 | 2024-09-13 06:00 | Periodisk | Kla |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll Kumla | Konsultation | Ö: 19653-2409 | Fredag vecka 21 och 37 är spår 2, 3 och 4 avstängt Lördag vecka 21 är spår 1 avstängt Söndag vecka 37 är spår 1 avstängt | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4273
4273 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-15 00:00 | 2024-09-15 06:00 | Periodisk | Kla |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll Kumla | Konsultation | Ö: 19653-2409 | Fredag vecka 21 och 37 är spår 2, 3 och 4 avstängt Lördag vecka 21 är spår 1 avstängt Söndag vecka 37 är spår 1 avstängt | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4273
4273 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-24 00:00 | 2024-05-24 06:00 | Periodisk | Kla |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll Kumla | Konsultation | Ö: 19653-2409 | Fredag vecka 21 och 37 är spår 2, 3 och 4 avstängt Lördag vecka 21 är spår 1 avstängt Söndag vecka 37 är spår 1 avstängt | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4273
4275 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-14 00:00 | 2024-09-14 06:00 | Periodisk | Kla |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll Kumla | Konsultation | Ö: 19653-2409 | Hela Kumla avstängt Omledning Flen-Eskilstuna-Kolbäck | x | [7 empty] | x | [13 empty] | 4275
4275 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-26 00:00 | 2024-05-26 06:00 | Periodisk | Kla |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll Kumla | Konsultation | Ö: 19653-2409 | Hela Kumla avstängt Omledning Flen-Eskilstuna-Kolbäck | x | [7 empty] | x | [13 empty] | 4275
4276 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-24 00:00 | 2024-09-24 06:00 | Periodisk | Ör, Öb, Ms, Kla |  | Ör-Öb: N,U, Öb-Ms: -, Ms-Kla: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kumla)-(Örebro) | Konsultation | Ö: 19653-2407 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4276
4276 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-02 00:00 | 2024-10-02 06:00 | Periodisk | Ör, Öb, Ms, Kla |  | Ör-Öb: N,U, Öb-Ms: -, Ms-Kla: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kumla)-(Örebro) | Konsultation | Ö: 19653-2407 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4276
4276 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-15 00:00 | 2024-05-15 06:00 | Periodisk | Ör, Öb, Ms, Kla |  | Ör-Öb: N,U, Öb-Ms: -, Ms-Kla: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kumla)-(Örebro) | Konsultation | Ö: 19653-2407 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4276
4276 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-10 00:00 | 2024-05-10 06:00 | Periodisk | Ör, Öb, Ms, Kla |  | Ör-Öb: N,U, Öb-Ms: -, Ms-Kla: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kumla)-(Örebro) | Konsultation | Ö: 19653-2407 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4276
4276 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-12 00:00 | 2024-05-12 06:00 | Periodisk | Ör, Öb, Ms, Kla |  | Ör-Öb: N,U, Öb-Ms: -, Ms-Kla: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kumla)-(Örebro) | Konsultation | Ö: 19653-2407 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4276
4276 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-28 00:00 | 2024-09-28 06:00 | Periodisk | Ör, Öb, Ms, Kla |  | Ör-Öb: N,U, Öb-Ms: -, Ms-Kla: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kumla)-(Örebro) | Konsultation | Ö: 19653-2407 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4276
4276 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-27 00:00 | 2024-09-27 06:00 | Periodisk | Ör, Öb, Ms, Kla |  | Ör-Öb: N,U, Öb-Ms: -, Ms-Kla: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kumla)-(Örebro) | Konsultation | Ö: 19653-2407 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4276
4276 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-30 00:00 | 2024-09-30 06:00 | Periodisk | Ör, Öb, Ms, Kla |  | Ör-Öb: N,U, Öb-Ms: -, Ms-Kla: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kumla)-(Örebro) | Konsultation | Ö: 19653-2407 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4276
4276 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-07 00:00 | 2024-05-07 06:00 | Periodisk | Ör, Öb, Ms, Kla |  | Ör-Öb: N,U, Öb-Ms: -, Ms-Kla: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kumla)-(Örebro) | Konsultation | Ö: 19653-2407 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4276
4276 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-03 00:00 | 2024-10-03 06:00 | Periodisk | Ör, Öb, Ms, Kla |  | Ör-Öb: N,U, Öb-Ms: -, Ms-Kla: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kumla)-(Örebro) | Konsultation | Ö: 19653-2407 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4276
4276 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-23 00:00 | 2024-09-23 06:00 | Periodisk | Ör, Öb, Ms, Kla |  | Ör-Öb: N,U, Öb-Ms: -, Ms-Kla: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kumla)-(Örebro) | Konsultation | Ö: 19653-2407 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4276
4276 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-17 00:00 | 2024-05-17 06:00 | Periodisk | Ör, Öb, Ms, Kla |  | Ör-Öb: N,U, Öb-Ms: -, Ms-Kla: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kumla)-(Örebro) | Konsultation | Ö: 19653-2407 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4276
4276 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-08 00:00 | 2024-05-08 06:00 | Periodisk | Ör, Öb, Ms, Kla |  | Ör-Öb: N,U, Öb-Ms: -, Ms-Kla: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kumla)-(Örebro) | Konsultation | Ö: 19653-2407 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4276
4276 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-26 00:00 | 2024-09-26 06:00 | Periodisk | Ör, Öb, Ms, Kla |  | Ör-Öb: N,U, Öb-Ms: -, Ms-Kla: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kumla)-(Örebro) | Konsultation | Ö: 19653-2407 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4276
4276 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-16 00:00 | 2024-05-16 06:00 | Periodisk | Ör, Öb, Ms, Kla |  | Ör-Öb: N,U, Öb-Ms: -, Ms-Kla: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kumla)-(Örebro) | Konsultation | Ö: 19653-2407 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4276
4276 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-01 00:00 | 2024-10-01 06:00 | Periodisk | Ör, Öb, Ms, Kla |  | Ör-Öb: N,U, Öb-Ms: -, Ms-Kla: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kumla)-(Örebro) | Konsultation | Ö: 19653-2407 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4276
4276 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-13 00:00 | 2024-05-13 06:00 | Periodisk | Ör, Öb, Ms, Kla |  | Ör-Öb: N,U, Öb-Ms: -, Ms-Kla: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kumla)-(Örebro) | Konsultation | Ö: 19653-2407 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4276
4276 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-06 00:00 | 2024-05-06 06:00 | Periodisk | Ör, Öb, Ms, Kla |  | Ör-Öb: N,U, Öb-Ms: -, Ms-Kla: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kumla)-(Örebro) | Konsultation | Ö: 19653-2407 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4276
4276 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-04 00:00 | 2024-10-04 06:00 | Periodisk | Ör, Öb, Ms, Kla |  | Ör-Öb: N,U, Öb-Ms: -, Ms-Kla: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kumla)-(Örebro) | Konsultation | Ö: 19653-2407 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4276
4276 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-14 00:00 | 2024-05-14 06:00 | Periodisk | Ör, Öb, Ms, Kla |  | Ör-Öb: N,U, Öb-Ms: -, Ms-Kla: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kumla)-(Örebro) | Konsultation | Ö: 19653-2407 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4276
4276 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-25 00:00 | 2024-09-25 06:00 | Periodisk | Ör, Öb, Ms, Kla |  | Ör-Öb: N,U, Öb-Ms: -, Ms-Kla: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kumla)-(Örebro) | Konsultation | Ö: 19653-2407 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4276
4276 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-18 00:00 | 2024-05-18 06:00 | Periodisk | Ör, Öb, Ms, Kla |  | Ör-Öb: N,U, Öb-Ms: -, Ms-Kla: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kumla)-(Örebro) | Konsultation | Ö: 19653-2407 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4276
4276 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-09 00:00 | 2024-05-09 06:00 | Periodisk | Ör, Öb, Ms, Kla |  | Ör-Öb: N,U, Öb-Ms: -, Ms-Kla: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kumla)-(Örebro) | Konsultation | Ö: 19653-2407 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4276
4276 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-05 00:00 | 2024-10-05 06:00 | Periodisk | Ör, Öb, Ms, Kla |  | Ör-Öb: N,U, Öb-Ms: -, Ms-Kla: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kumla)-(Örebro) | Konsultation | Ö: 19653-2407 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4276
4277 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-18 22:00 | 2024-05-19 06:00 | Periodisk | Ör, Öb, Ms, Kla |  | Ör-Öb: N,U, Öb-Ms: -, Ms-Kla: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kumla)-(Örebro) | Konsultation | Ö: 19653-2407 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4277
4277 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-05 22:00 | 2024-10-06 06:00 | Periodisk | Ör, Öb, Ms, Kla |  | Ör-Öb: N,U, Öb-Ms: -, Ms-Kla: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kumla)-(Örebro) | Konsultation | Ö: 19653-2407 | Jämna veckor Uppspår Udda veckor Nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4277
4278 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-28 22:00 | 2024-09-29 06:00 | Periodisk | Ör, Öb, Ms, Kla |  | Ör-Öb: N,U, Öb-Ms: -, Ms-Kla: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kumla)-(Örebro) | Konsultation | Ö: 19653-2407 | Vecka 20: från 22-06 är Uppspår avstängt. Mellan 00-05 är även nedspår avsätngt, så mellan 00-05 är det trafikavbrott. Vecka 39: från 22-06 är Nedspår avstängt. Mellan 00-05 är även Uppspår avsätngt, så mellan 00-05 är det trafikavbrott. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | 4278
4278 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-17 22:00 | 2024-05-18 06:00 | Periodisk | Ör, Öb, Ms, Kla |  | Ör-Öb: N,U, Öb-Ms: -, Ms-Kla: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kumla)-(Örebro) | Konsultation | Ö: 19653-2407 | Vecka 20: från 22-06 är Uppspår avstängt. Mellan 00-05 är även nedspår avsätngt, så mellan 00-05 är det trafikavbrott. Vecka 39: från 22-06 är Nedspår avstängt. Mellan 00-05 är även Uppspår avsätngt, så mellan 00-05 är det trafikavbrott. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | 4278
4279 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-29 00:00 | 2024-04-29 05:00 | Periodisk | Ör, Öb |  | Ör-Öb: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll Örebro | Konsultation | Ö: 19653-2406 | Vecka 18: Måndag, Tisdag är spår 2 och växel 152 avstängt. Onsdag, Torsdag är spår 1 även Örebro S, 2 och sidospåren 21-29 avstängda. Fredag är spår 3-5 avstängda. Lördag är spår 2 och 30 avstängda i Örebro S Vecka 35: Måndag, Tisdag är spår 1 även Örebro S, 2 och sidospåren 21-29 avstängda.Onsdag är spår 2 och växel 152 avstängt. Torsdag, Fredag är spår 2 och 30 avstängda i Örebro S. Lördag, Söndag är spår 3-5 avstängda. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4279
4279 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-27 00:00 | 2024-08-27 05:00 | Periodisk | Ör, Öb |  | Ör-Öb: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll Örebro | Konsultation | Ö: 19653-2406 | Vecka 18: Måndag, Tisdag är spår 2 och växel 152 avstängt. Onsdag, Torsdag är spår 1 även Örebro S, 2 och sidospåren 21-29 avstängda. Fredag är spår 3-5 avstängda. Lördag är spår 2 och 30 avstängda i Örebro S Vecka 35: Måndag, Tisdag är spår 1 även Örebro S, 2 och sidospåren 21-29 avstängda.Onsdag är spår 2 och växel 152 avstängt. Torsdag, Fredag är spår 2 och 30 avstängda i Örebro S. Lördag, Söndag är spår 3-5 avstängda. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4279
4279 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-28 00:00 | 2024-08-28 05:00 | Periodisk | Ör, Öb |  | Ör-Öb: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll Örebro | Konsultation | Ö: 19653-2406 | Vecka 18: Måndag, Tisdag är spår 2 och växel 152 avstängt. Onsdag, Torsdag är spår 1 även Örebro S, 2 och sidospåren 21-29 avstängda. Fredag är spår 3-5 avstängda. Lördag är spår 2 och 30 avstängda i Örebro S Vecka 35: Måndag, Tisdag är spår 1 även Örebro S, 2 och sidospåren 21-29 avstängda.Onsdag är spår 2 och växel 152 avstängt. Torsdag, Fredag är spår 2 och 30 avstängda i Örebro S. Lördag, Söndag är spår 3-5 avstängda. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4279
4279 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-26 00:00 | 2024-08-26 05:00 | Periodisk | Ör, Öb |  | Ör-Öb: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll Örebro | Konsultation | Ö: 19653-2406 | Vecka 18: Måndag, Tisdag är spår 2 och växel 152 avstängt. Onsdag, Torsdag är spår 1 även Örebro S, 2 och sidospåren 21-29 avstängda. Fredag är spår 3-5 avstängda. Lördag är spår 2 och 30 avstängda i Örebro S Vecka 35: Måndag, Tisdag är spår 1 även Örebro S, 2 och sidospåren 21-29 avstängda.Onsdag är spår 2 och växel 152 avstängt. Torsdag, Fredag är spår 2 och 30 avstängda i Örebro S. Lördag, Söndag är spår 3-5 avstängda. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4279
4279 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-01 00:00 | 2024-09-01 05:00 | Periodisk | Ör, Öb |  | Ör-Öb: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll Örebro | Konsultation | Ö: 19653-2406 | Vecka 18: Måndag, Tisdag är spår 2 och växel 152 avstängt. Onsdag, Torsdag är spår 1 även Örebro S, 2 och sidospåren 21-29 avstängda. Fredag är spår 3-5 avstängda. Lördag är spår 2 och 30 avstängda i Örebro S Vecka 35: Måndag, Tisdag är spår 1 även Örebro S, 2 och sidospåren 21-29 avstängda.Onsdag är spår 2 och växel 152 avstängt. Torsdag, Fredag är spår 2 och 30 avstängda i Örebro S. Lördag, Söndag är spår 3-5 avstängda. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4279
4279 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-31 00:00 | 2024-08-31 05:00 | Periodisk | Ör, Öb |  | Ör-Öb: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll Örebro | Konsultation | Ö: 19653-2406 | Vecka 18: Måndag, Tisdag är spår 2 och växel 152 avstängt. Onsdag, Torsdag är spår 1 även Örebro S, 2 och sidospåren 21-29 avstängda. Fredag är spår 3-5 avstängda. Lördag är spår 2 och 30 avstängda i Örebro S Vecka 35: Måndag, Tisdag är spår 1 även Örebro S, 2 och sidospåren 21-29 avstängda.Onsdag är spår 2 och växel 152 avstängt. Torsdag, Fredag är spår 2 och 30 avstängda i Örebro S. Lördag, Söndag är spår 3-5 avstängda. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4279
4279 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-02 00:00 | 2024-05-02 05:00 | Periodisk | Ör, Öb |  | Ör-Öb: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll Örebro | Konsultation | Ö: 19653-2406 | Vecka 18: Måndag, Tisdag är spår 2 och växel 152 avstängt. Onsdag, Torsdag är spår 1 även Örebro S, 2 och sidospåren 21-29 avstängda. Fredag är spår 3-5 avstängda. Lördag är spår 2 och 30 avstängda i Örebro S Vecka 35: Måndag, Tisdag är spår 1 även Örebro S, 2 och sidospåren 21-29 avstängda.Onsdag är spår 2 och växel 152 avstängt. Torsdag, Fredag är spår 2 och 30 avstängda i Örebro S. Lördag, Söndag är spår 3-5 avstängda. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4279
4279 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-03 00:00 | 2024-05-03 05:00 | Periodisk | Ör, Öb |  | Ör-Öb: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll Örebro | Konsultation | Ö: 19653-2406 | Vecka 18: Måndag, Tisdag är spår 2 och växel 152 avstängt. Onsdag, Torsdag är spår 1 även Örebro S, 2 och sidospåren 21-29 avstängda. Fredag är spår 3-5 avstängda. Lördag är spår 2 och 30 avstängda i Örebro S Vecka 35: Måndag, Tisdag är spår 1 även Örebro S, 2 och sidospåren 21-29 avstängda.Onsdag är spår 2 och växel 152 avstängt. Torsdag, Fredag är spår 2 och 30 avstängda i Örebro S. Lördag, Söndag är spår 3-5 avstängda. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4279
4279 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-01 00:00 | 2024-05-01 05:00 | Periodisk | Ör, Öb |  | Ör-Öb: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll Örebro | Konsultation | Ö: 19653-2406 | Vecka 18: Måndag, Tisdag är spår 2 och växel 152 avstängt. Onsdag, Torsdag är spår 1 även Örebro S, 2 och sidospåren 21-29 avstängda. Fredag är spår 3-5 avstängda. Lördag är spår 2 och 30 avstängda i Örebro S Vecka 35: Måndag, Tisdag är spår 1 även Örebro S, 2 och sidospåren 21-29 avstängda.Onsdag är spår 2 och växel 152 avstängt. Torsdag, Fredag är spår 2 och 30 avstängda i Örebro S. Lördag, Söndag är spår 3-5 avstängda. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4279
4279 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-04 00:00 | 2024-05-04 05:00 | Periodisk | Ör, Öb |  | Ör-Öb: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll Örebro | Konsultation | Ö: 19653-2406 | Vecka 18: Måndag, Tisdag är spår 2 och växel 152 avstängt. Onsdag, Torsdag är spår 1 även Örebro S, 2 och sidospåren 21-29 avstängda. Fredag är spår 3-5 avstängda. Lördag är spår 2 och 30 avstängda i Örebro S Vecka 35: Måndag, Tisdag är spår 1 även Örebro S, 2 och sidospåren 21-29 avstängda.Onsdag är spår 2 och växel 152 avstängt. Torsdag, Fredag är spår 2 och 30 avstängda i Örebro S. Lördag, Söndag är spår 3-5 avstängda. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4279
4279 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-29 00:00 | 2024-08-29 05:00 | Periodisk | Ör, Öb |  | Ör-Öb: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll Örebro | Konsultation | Ö: 19653-2406 | Vecka 18: Måndag, Tisdag är spår 2 och växel 152 avstängt. Onsdag, Torsdag är spår 1 även Örebro S, 2 och sidospåren 21-29 avstängda. Fredag är spår 3-5 avstängda. Lördag är spår 2 och 30 avstängda i Örebro S Vecka 35: Måndag, Tisdag är spår 1 även Örebro S, 2 och sidospåren 21-29 avstängda.Onsdag är spår 2 och växel 152 avstängt. Torsdag, Fredag är spår 2 och 30 avstängda i Örebro S. Lördag, Söndag är spår 3-5 avstängda. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4279
4279 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-30 00:00 | 2024-04-30 05:00 | Periodisk | Ör, Öb |  | Ör-Öb: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll Örebro | Konsultation | Ö: 19653-2406 | Vecka 18: Måndag, Tisdag är spår 2 och växel 152 avstängt. Onsdag, Torsdag är spår 1 även Örebro S, 2 och sidospåren 21-29 avstängda. Fredag är spår 3-5 avstängda. Lördag är spår 2 och 30 avstängda i Örebro S Vecka 35: Måndag, Tisdag är spår 1 även Örebro S, 2 och sidospåren 21-29 avstängda.Onsdag är spår 2 och växel 152 avstängt. Torsdag, Fredag är spår 2 och 30 avstängda i Örebro S. Lördag, Söndag är spår 3-5 avstängda. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4279
4279 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-30 00:00 | 2024-08-30 05:00 | Periodisk | Ör, Öb |  | Ör-Öb: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll Örebro | Konsultation | Ö: 19653-2406 | Vecka 18: Måndag, Tisdag är spår 2 och växel 152 avstängt. Onsdag, Torsdag är spår 1 även Örebro S, 2 och sidospåren 21-29 avstängda. Fredag är spår 3-5 avstängda. Lördag är spår 2 och 30 avstängda i Örebro S Vecka 35: Måndag, Tisdag är spår 1 även Örebro S, 2 och sidospåren 21-29 avstängda.Onsdag är spår 2 och växel 152 avstängt. Torsdag, Fredag är spår 2 och 30 avstängda i Örebro S. Lördag, Söndag är spår 3-5 avstängda. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4279
4280 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-03 00:00 | 2024-11-03 06:00 | Kontinuerlig | Ör, Öb |  | Ör-Öb: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll Örebro | Konsultation | Ö: 19653-2406 | Trafiken leds om via Flen Eskilstuna Kolbäck | x | [7 empty] | x |  |  |  |  | x | x | x | x | [5 empty] | 4280
4281 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-18 23:00 | 2024-06-19 05:00 | Periodisk | Öb, Ör, Hsa |  | Öb-Ör: -, Ör-Hsa: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Efterarbeten Örebro-Hovsta | Konsultation | Ö: 16609-2400 | Vecka 25: Nedspår, spår 1 och 2 i Örebro , det går att traffikera Alväng-Hovsta. Vecka 26: Uppspår, alla spår i Örebro är öppna söder om växel 206 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4281
4281 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-24 23:00 | 2024-06-25 05:00 | Periodisk | Öb, Ör, Hsa |  | Öb-Ör: -, Ör-Hsa: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Efterarbeten Örebro-Hovsta | Konsultation | Ö: 16609-2400 | Vecka 25: Nedspår, spår 1 och 2 i Örebro , det går att traffikera Alväng-Hovsta. Vecka 26: Uppspår, alla spår i Örebro är öppna söder om växel 206 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4281
4281 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-23 23:00 | 2024-06-24 05:00 | Periodisk | Öb, Ör, Hsa |  | Öb-Ör: -, Ör-Hsa: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Efterarbeten Örebro-Hovsta | Konsultation | Ö: 16609-2400 | Vecka 25: Nedspår, spår 1 och 2 i Örebro , det går att traffikera Alväng-Hovsta. Vecka 26: Uppspår, alla spår i Örebro är öppna söder om växel 206 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4281
4281 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-17 23:00 | 2024-06-18 05:00 | Periodisk | Öb, Ör, Hsa |  | Öb-Ör: -, Ör-Hsa: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Efterarbeten Örebro-Hovsta | Konsultation | Ö: 16609-2400 | Vecka 25: Nedspår, spår 1 och 2 i Örebro , det går att traffikera Alväng-Hovsta. Vecka 26: Uppspår, alla spår i Örebro är öppna söder om växel 206 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4281
4282 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-26 23:00 | 2024-06-27 05:00 | Periodisk | Ör, Hsa, Er |  | Ör-Hsa: N,U, Hsa-Er: E,N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Efterarbeten Örebro-Ervalla | Konsultation | Ö: 16609-2400 | Vecka 26: Uppspår, det går att traffikera växlarna i Ervalla Vecka 27: Nedspår, trafikavbrott mot Alväng, Går endast att använda växel 21 i Ervalla | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4282
4282 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-30 23:00 | 2024-07-01 05:00 | Periodisk | Ör, Hsa, Er |  | Ör-Hsa: N,U, Hsa-Er: E,N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Efterarbeten Örebro-Ervalla | Konsultation | Ö: 16609-2400 | Vecka 26: Uppspår, det går att traffikera växlarna i Ervalla Vecka 27: Nedspår, trafikavbrott mot Alväng, Går endast att använda växel 21 i Ervalla | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4282
4282 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-27 23:00 | 2024-06-28 05:00 | Periodisk | Ör, Hsa, Er |  | Ör-Hsa: N,U, Hsa-Er: E,N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Efterarbeten Örebro-Ervalla | Konsultation | Ö: 16609-2400 | Vecka 26: Uppspår, det går att traffikera växlarna i Ervalla Vecka 27: Nedspår, trafikavbrott mot Alväng, Går endast att använda växel 21 i Ervalla | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4282
4282 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-01 23:00 | 2024-07-02 05:00 | Periodisk | Ör, Hsa, Er |  | Ör-Hsa: N,U, Hsa-Er: E,N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Efterarbeten Örebro-Ervalla | Konsultation | Ö: 16609-2400 | Vecka 26: Uppspår, det går att traffikera växlarna i Ervalla Vecka 27: Nedspår, trafikavbrott mot Alväng, Går endast att använda växel 21 i Ervalla | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4282
4282 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-28 23:00 | 2024-06-29 05:00 | Periodisk | Ör, Hsa, Er |  | Ör-Hsa: N,U, Hsa-Er: E,N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Efterarbeten Örebro-Ervalla | Konsultation | Ö: 16609-2400 | Vecka 26: Uppspår, det går att traffikera växlarna i Ervalla Vecka 27: Nedspår, trafikavbrott mot Alväng, Går endast att använda växel 21 i Ervalla | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4282
4282 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-25 23:00 | 2024-06-26 05:00 | Periodisk | Ör, Hsa, Er |  | Ör-Hsa: N,U, Hsa-Er: E,N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Efterarbeten Örebro-Ervalla | Konsultation | Ö: 16609-2400 | Vecka 26: Uppspår, det går att traffikera växlarna i Ervalla Vecka 27: Nedspår, trafikavbrott mot Alväng, Går endast att använda växel 21 i Ervalla | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4282
4283 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-02 23:00 | 2024-07-03 05:00 | Periodisk | Hsa, Er, Fv |  | Hsa-Er: N,U, Er-Fv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Efterarbeten (Frövi)-Hovsta | Konsultation | Ö: 16609-2400 | Vecka: 28 och 29 är det Nedspår som är avstängt. Hovsta inkluderas inte när nedspår är avstängt. Frövi går att traffikera som vanligt förutom ut mot linjen på nedspår. Vecka: 28 är det Uppspår som är avstängt. Hovsta är hela spår 2 avstängt. Frövi går att traffikera som vanligt förutom ut mot linjen på uppspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4283
4283 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-08 23:00 | 2024-07-09 05:00 | Periodisk | Hsa, Er, Fv |  | Hsa-Er: N,U, Er-Fv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Efterarbeten (Frövi)-Hovsta | Konsultation | Ö: 16609-2400 | Vecka: 28 och 29 är det Nedspår som är avstängt. Hovsta inkluderas inte när nedspår är avstängt. Frövi går att traffikera som vanligt förutom ut mot linjen på nedspår. Vecka: 28 är det Uppspår som är avstängt. Hovsta är hela spår 2 avstängt. Frövi går att traffikera som vanligt förutom ut mot linjen på uppspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4283
4283 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-09 23:00 | 2024-07-10 05:00 | Periodisk | Hsa, Er, Fv |  | Hsa-Er: N,U, Er-Fv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Efterarbeten (Frövi)-Hovsta | Konsultation | Ö: 16609-2400 | Vecka: 28 och 29 är det Nedspår som är avstängt. Hovsta inkluderas inte när nedspår är avstängt. Frövi går att traffikera som vanligt förutom ut mot linjen på nedspår. Vecka: 28 är det Uppspår som är avstängt. Hovsta är hela spår 2 avstängt. Frövi går att traffikera som vanligt förutom ut mot linjen på uppspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4283
4283 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-03 23:00 | 2024-07-04 05:00 | Periodisk | Hsa, Er, Fv |  | Hsa-Er: N,U, Er-Fv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Efterarbeten (Frövi)-Hovsta | Konsultation | Ö: 16609-2400 | Vecka: 28 och 29 är det Nedspår som är avstängt. Hovsta inkluderas inte när nedspår är avstängt. Frövi går att traffikera som vanligt förutom ut mot linjen på nedspår. Vecka: 28 är det Uppspår som är avstängt. Hovsta är hela spår 2 avstängt. Frövi går att traffikera som vanligt förutom ut mot linjen på uppspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4283
4283 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-17 23:00 | 2024-07-18 05:00 | Periodisk | Hsa, Er, Fv |  | Hsa-Er: N,U, Er-Fv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Efterarbeten (Frövi)-Hovsta | Konsultation | Ö: 16609-2400 | Vecka: 28 och 29 är det Nedspår som är avstängt. Hovsta inkluderas inte när nedspår är avstängt. Frövi går att traffikera som vanligt förutom ut mot linjen på nedspår. Vecka: 28 är det Uppspår som är avstängt. Hovsta är hela spår 2 avstängt. Frövi går att traffikera som vanligt förutom ut mot linjen på uppspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4283
4283 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-07 23:00 | 2024-07-08 05:00 | Periodisk | Hsa, Er, Fv |  | Hsa-Er: N,U, Er-Fv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Efterarbeten (Frövi)-Hovsta | Konsultation | Ö: 16609-2400 | Vecka: 28 och 29 är det Nedspår som är avstängt. Hovsta inkluderas inte när nedspår är avstängt. Frövi går att traffikera som vanligt förutom ut mot linjen på nedspår. Vecka: 28 är det Uppspår som är avstängt. Hovsta är hela spår 2 avstängt. Frövi går att traffikera som vanligt förutom ut mot linjen på uppspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4283
4283 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-18 23:00 | 2024-07-19 05:00 | Periodisk | Hsa, Er, Fv |  | Hsa-Er: N,U, Er-Fv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Efterarbeten (Frövi)-Hovsta | Konsultation | Ö: 16609-2400 | Vecka: 28 och 29 är det Nedspår som är avstängt. Hovsta inkluderas inte när nedspår är avstängt. Frövi går att traffikera som vanligt förutom ut mot linjen på nedspår. Vecka: 28 är det Uppspår som är avstängt. Hovsta är hela spår 2 avstängt. Frövi går att traffikera som vanligt förutom ut mot linjen på uppspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4283
4283 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-10 23:00 | 2024-07-11 05:00 | Periodisk | Hsa, Er, Fv |  | Hsa-Er: N,U, Er-Fv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Efterarbeten (Frövi)-Hovsta | Konsultation | Ö: 16609-2400 | Vecka: 28 och 29 är det Nedspår som är avstängt. Hovsta inkluderas inte när nedspår är avstängt. Frövi går att traffikera som vanligt förutom ut mot linjen på nedspår. Vecka: 28 är det Uppspår som är avstängt. Hovsta är hela spår 2 avstängt. Frövi går att traffikera som vanligt förutom ut mot linjen på uppspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4283
4283 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-15 23:00 | 2024-07-16 05:00 | Periodisk | Hsa, Er, Fv |  | Hsa-Er: N,U, Er-Fv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Efterarbeten (Frövi)-Hovsta | Konsultation | Ö: 16609-2400 | Vecka: 28 och 29 är det Nedspår som är avstängt. Hovsta inkluderas inte när nedspår är avstängt. Frövi går att traffikera som vanligt förutom ut mot linjen på nedspår. Vecka: 28 är det Uppspår som är avstängt. Hovsta är hela spår 2 avstängt. Frövi går att traffikera som vanligt förutom ut mot linjen på uppspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4283
4283 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-12 23:00 | 2024-07-13 05:00 | Periodisk | Hsa, Er, Fv |  | Hsa-Er: N,U, Er-Fv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Efterarbeten (Frövi)-Hovsta | Konsultation | Ö: 16609-2400 | Vecka: 28 och 29 är det Nedspår som är avstängt. Hovsta inkluderas inte när nedspår är avstängt. Frövi går att traffikera som vanligt förutom ut mot linjen på nedspår. Vecka: 28 är det Uppspår som är avstängt. Hovsta är hela spår 2 avstängt. Frövi går att traffikera som vanligt förutom ut mot linjen på uppspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4283
4283 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-11 23:00 | 2024-07-12 05:00 | Periodisk | Hsa, Er, Fv |  | Hsa-Er: N,U, Er-Fv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Efterarbeten (Frövi)-Hovsta | Konsultation | Ö: 16609-2400 | Vecka: 28 och 29 är det Nedspår som är avstängt. Hovsta inkluderas inte när nedspår är avstängt. Frövi går att traffikera som vanligt förutom ut mot linjen på nedspår. Vecka: 28 är det Uppspår som är avstängt. Hovsta är hela spår 2 avstängt. Frövi går att traffikera som vanligt förutom ut mot linjen på uppspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4283
4283 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-05 23:00 | 2024-07-06 05:00 | Periodisk | Hsa, Er, Fv |  | Hsa-Er: N,U, Er-Fv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Efterarbeten (Frövi)-Hovsta | Konsultation | Ö: 16609-2400 | Vecka: 28 och 29 är det Nedspår som är avstängt. Hovsta inkluderas inte när nedspår är avstängt. Frövi går att traffikera som vanligt förutom ut mot linjen på nedspår. Vecka: 28 är det Uppspår som är avstängt. Hovsta är hela spår 2 avstängt. Frövi går att traffikera som vanligt förutom ut mot linjen på uppspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4283
4283 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-16 23:00 | 2024-07-17 05:00 | Periodisk | Hsa, Er, Fv |  | Hsa-Er: N,U, Er-Fv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Efterarbeten (Frövi)-Hovsta | Konsultation | Ö: 16609-2400 | Vecka: 28 och 29 är det Nedspår som är avstängt. Hovsta inkluderas inte när nedspår är avstängt. Frövi går att traffikera som vanligt förutom ut mot linjen på nedspår. Vecka: 28 är det Uppspår som är avstängt. Hovsta är hela spår 2 avstängt. Frövi går att traffikera som vanligt förutom ut mot linjen på uppspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4283
4283 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-04 23:00 | 2024-07-05 05:00 | Periodisk | Hsa, Er, Fv |  | Hsa-Er: N,U, Er-Fv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Efterarbeten (Frövi)-Hovsta | Konsultation | Ö: 16609-2400 | Vecka: 28 och 29 är det Nedspår som är avstängt. Hovsta inkluderas inte när nedspår är avstängt. Frövi går att traffikera som vanligt förutom ut mot linjen på nedspår. Vecka: 28 är det Uppspår som är avstängt. Hovsta är hela spår 2 avstängt. Frövi går att traffikera som vanligt förutom ut mot linjen på uppspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4283
4283 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-19 23:00 | 2024-07-20 05:00 | Periodisk | Hsa, Er, Fv |  | Hsa-Er: N,U, Er-Fv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Efterarbeten (Frövi)-Hovsta | Konsultation | Ö: 16609-2400 | Vecka: 28 och 29 är det Nedspår som är avstängt. Hovsta inkluderas inte när nedspår är avstängt. Frövi går att traffikera som vanligt förutom ut mot linjen på nedspår. Vecka: 28 är det Uppspår som är avstängt. Hovsta är hela spår 2 avstängt. Frövi går att traffikera som vanligt förutom ut mot linjen på uppspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4283
4284 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-06 22:00 | 2024-07-07 08:00 | Periodisk | Ör, Hsa, Er, Fv |  | Ör-Hsa: N,U, Hsa-Er: E,N,U, Er-Fv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Efterarbeten | Konsultation | Ö: 16609-2400 | Vecka: 26 och 28 Så är det trafikavbrott Frövi-Örebro C och mot Alväng. Frövi går att traffikera Vedevåg-Fellingsbro och från Vedevåg in mot spår 3 i Frövi. Vecka: 27 är det avstängt Frövi-(Hovsta) Nedspår. Frövi går att traffikera som vanligt förutom ut mot linjen på nedspår. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4284
4284 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-13 22:00 | 2024-07-14 08:00 | Periodisk | Ör, Hsa, Er, Fv |  | Ör-Hsa: N,U, Hsa-Er: E,N,U, Er-Fv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Efterarbeten | Konsultation | Ö: 16609-2400 | Vecka: 26 och 28 Så är det trafikavbrott Frövi-Örebro C och mot Alväng. Frövi går att traffikera Vedevåg-Fellingsbro och från Vedevåg in mot spår 3 i Frövi. Vecka: 27 är det avstängt Frövi-(Hovsta) Nedspår. Frövi går att traffikera som vanligt förutom ut mot linjen på nedspår. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4284
4284 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-29 22:00 | 2024-06-30 08:00 | Periodisk | Ör, Hsa, Er, Fv |  | Ör-Hsa: N,U, Hsa-Er: E,N,U, Er-Fv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Efterarbeten | Konsultation | Ö: 16609-2400 | Vecka: 26 och 28 Så är det trafikavbrott Frövi-Örebro C och mot Alväng. Frövi går att traffikera Vedevåg-Fellingsbro och från Vedevåg in mot spår 3 i Frövi. Vecka: 27 är det avstängt Frövi-(Hovsta) Nedspår. Frövi går att traffikera som vanligt förutom ut mot linjen på nedspår. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4284
4285 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-11-26 00:00 | 2024-11-26 05:00 | Periodisk | Äsg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhållsvecka kontaktledning Älvsjö Gods Ö1 | Konsultation | Ö: 19658-2412 | Ö1 Älvsjö Gods, avstängda spår A1, 47-56 samt norra ut och infart. Inga tjänstetåg kan stå uppställda | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4285
4285 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-29 00:00 | 2024-04-29 05:00 | Periodisk | Äsg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhållsvecka kontaktledning Älvsjö Gods Ö1 | Konsultation | Ö: 19658-2412 | Ö1 Älvsjö Gods, avstängda spår A1, 47-56 samt norra ut och infart. Inga tjänstetåg kan stå uppställda | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4285
4285 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-11-25 00:00 | 2024-11-25 05:00 | Periodisk | Äsg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhållsvecka kontaktledning Älvsjö Gods Ö1 | Konsultation | Ö: 19658-2412 | Ö1 Älvsjö Gods, avstängda spår A1, 47-56 samt norra ut och infart. Inga tjänstetåg kan stå uppställda | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4285
4285 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-05 00:00 | 2024-08-05 05:00 | Periodisk | Äsg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhållsvecka kontaktledning Älvsjö Gods Ö1 | Konsultation | Ö: 19658-2412 | Ö1 Älvsjö Gods, avstängda spår A1, 47-56 samt norra ut och infart. Inga tjänstetåg kan stå uppställda | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4285
4285 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-30 00:00 | 2024-04-30 05:00 | Periodisk | Äsg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhållsvecka kontaktledning Älvsjö Gods Ö1 | Konsultation | Ö: 19658-2412 | Ö1 Älvsjö Gods, avstängda spår A1, 47-56 samt norra ut och infart. Inga tjänstetåg kan stå uppställda | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4285
4285 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-06 00:00 | 2024-08-06 05:00 | Periodisk | Äsg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhållsvecka kontaktledning Älvsjö Gods Ö1 | Konsultation | Ö: 19658-2412 | Ö1 Älvsjö Gods, avstängda spår A1, 47-56 samt norra ut och infart. Inga tjänstetåg kan stå uppställda | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4285
4286 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-08 00:00 | 2024-08-08 05:00 | Periodisk | Äsg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhållsvecka kontaktledning Älvsjö Gods Ö2 | Konsultation | Ö: 19658-2412 | Ö2 Älvsjö Gods infart söderifrån sker via spår N1, A1 Avstängda spår söderifrån A0, 53-60 samt till Conteinerterminalen. Norra infart är öppen till spår 47-56 samt till Conteinerterminalen. Inga tjänstetåg kan stå uppställda | x | [5 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 4286
4286 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-05-03 00:00 | 2024-05-03 05:00 | Periodisk | Äsg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhållsvecka kontaktledning Älvsjö Gods Ö2 | Konsultation | Ö: 19658-2412 | Ö2 Älvsjö Gods infart söderifrån sker via spår N1, A1 Avstängda spår söderifrån A0, 53-60 samt till Conteinerterminalen. Norra infart är öppen till spår 47-56 samt till Conteinerterminalen. Inga tjänstetåg kan stå uppställda | x | [5 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 4286
4286 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-05-01 00:00 | 2024-05-01 05:00 | Periodisk | Äsg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhållsvecka kontaktledning Älvsjö Gods Ö2 | Konsultation | Ö: 19658-2412 | Ö2 Älvsjö Gods infart söderifrån sker via spår N1, A1 Avstängda spår söderifrån A0, 53-60 samt till Conteinerterminalen. Norra infart är öppen till spår 47-56 samt till Conteinerterminalen. Inga tjänstetåg kan stå uppställda | x | [5 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 4286
4286 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-09 00:00 | 2024-08-09 05:00 | Periodisk | Äsg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhållsvecka kontaktledning Älvsjö Gods Ö2 | Konsultation | Ö: 19658-2412 | Ö2 Älvsjö Gods infart söderifrån sker via spår N1, A1 Avstängda spår söderifrån A0, 53-60 samt till Conteinerterminalen. Norra infart är öppen till spår 47-56 samt till Conteinerterminalen. Inga tjänstetåg kan stå uppställda | x | [5 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 4286
4286 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-07 00:00 | 2024-08-07 05:00 | Periodisk | Äsg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhållsvecka kontaktledning Älvsjö Gods Ö2 | Konsultation | Ö: 19658-2412 | Ö2 Älvsjö Gods infart söderifrån sker via spår N1, A1 Avstängda spår söderifrån A0, 53-60 samt till Conteinerterminalen. Norra infart är öppen till spår 47-56 samt till Conteinerterminalen. Inga tjänstetåg kan stå uppställda | x | [5 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 4286
4286 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-11-27 00:00 | 2024-11-27 05:00 | Periodisk | Äsg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhållsvecka kontaktledning Älvsjö Gods Ö2 | Konsultation | Ö: 19658-2412 | Ö2 Älvsjö Gods infart söderifrån sker via spår N1, A1 Avstängda spår söderifrån A0, 53-60 samt till Conteinerterminalen. Norra infart är öppen till spår 47-56 samt till Conteinerterminalen. Inga tjänstetåg kan stå uppställda | x | [5 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 4286
4286 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-11-29 00:00 | 2024-11-29 05:00 | Periodisk | Äsg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhållsvecka kontaktledning Älvsjö Gods Ö2 | Konsultation | Ö: 19658-2412 | Ö2 Älvsjö Gods infart söderifrån sker via spår N1, A1 Avstängda spår söderifrån A0, 53-60 samt till Conteinerterminalen. Norra infart är öppen till spår 47-56 samt till Conteinerterminalen. Inga tjänstetåg kan stå uppställda | x | [5 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 4286
4286 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-11-28 00:00 | 2024-11-28 05:00 | Periodisk | Äsg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhållsvecka kontaktledning Älvsjö Gods Ö2 | Konsultation | Ö: 19658-2412 | Ö2 Älvsjö Gods infart söderifrån sker via spår N1, A1 Avstängda spår söderifrån A0, 53-60 samt till Conteinerterminalen. Norra infart är öppen till spår 47-56 samt till Conteinerterminalen. Inga tjänstetåg kan stå uppställda | x | [5 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 4286
4286 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-05-02 00:00 | 2024-05-02 05:00 | Periodisk | Äsg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhållsvecka kontaktledning Älvsjö Gods Ö2 | Konsultation | Ö: 19658-2412 | Ö2 Älvsjö Gods infart söderifrån sker via spår N1, A1 Avstängda spår söderifrån A0, 53-60 samt till Conteinerterminalen. Norra infart är öppen till spår 47-56 samt till Conteinerterminalen. Inga tjänstetåg kan stå uppställda | x | [5 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 4286
4287 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-20 00:00 | 2024-09-20 05:00 | Periodisk | Tm, Hgl |  | Tm-Hgl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Solna, Hagalund | Konsultation | Ö:19658-2421 | In och utfart stängd Norra Tomteboda In och utfart stängd Hagalund samt spår D1, D2 Melllbangården är öppen norrifrån samt till svarv. | [6 empty] | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [7 empty] | 4287
4287 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-03 00:00 | 2024-04-03 05:00 | Periodisk | Tm, Hgl |  | Tm-Hgl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Solna, Hagalund | Konsultation | Ö:19658-2421 | In och utfart stängd Norra Tomteboda In och utfart stängd Hagalund samt spår D1, D2 Melllbangården är öppen norrifrån samt till svarv. | [6 empty] | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [7 empty] | 4287
4287 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-05 00:00 | 2024-04-05 05:00 | Periodisk | Tm, Hgl |  | Tm-Hgl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Solna, Hagalund | Konsultation | Ö:19658-2421 | In och utfart stängd Norra Tomteboda In och utfart stängd Hagalund samt spår D1, D2 Melllbangården är öppen norrifrån samt till svarv. | [6 empty] | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [7 empty] | 4287
4287 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-18 00:00 | 2024-09-18 05:00 | Periodisk | Tm, Hgl |  | Tm-Hgl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Solna, Hagalund | Konsultation | Ö:19658-2421 | In och utfart stängd Norra Tomteboda In och utfart stängd Hagalund samt spår D1, D2 Melllbangården är öppen norrifrån samt till svarv. | [6 empty] | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [7 empty] | 4287
4287 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-04 00:00 | 2024-04-04 05:00 | Periodisk | Tm, Hgl |  | Tm-Hgl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Solna, Hagalund | Konsultation | Ö:19658-2421 | In och utfart stängd Norra Tomteboda In och utfart stängd Hagalund samt spår D1, D2 Melllbangården är öppen norrifrån samt till svarv. | [6 empty] | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [7 empty] | 4287
4287 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-16 00:00 | 2024-09-16 05:00 | Periodisk | Tm, Hgl |  | Tm-Hgl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Solna, Hagalund | Konsultation | Ö:19658-2421 | In och utfart stängd Norra Tomteboda In och utfart stängd Hagalund samt spår D1, D2 Melllbangården är öppen norrifrån samt till svarv. | [6 empty] | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [7 empty] | 4287
4287 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-02 00:00 | 2024-04-02 05:00 | Periodisk | Tm, Hgl |  | Tm-Hgl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Solna, Hagalund | Konsultation | Ö:19658-2421 | In och utfart stängd Norra Tomteboda In och utfart stängd Hagalund samt spår D1, D2 Melllbangården är öppen norrifrån samt till svarv. | [6 empty] | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [7 empty] | 4287
4287 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-19 00:00 | 2024-09-19 05:00 | Periodisk | Tm, Hgl |  | Tm-Hgl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Solna, Hagalund | Konsultation | Ö:19658-2421 | In och utfart stängd Norra Tomteboda In och utfart stängd Hagalund samt spår D1, D2 Melllbangården är öppen norrifrån samt till svarv. | [6 empty] | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [7 empty] | 4287
4287 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-17 00:00 | 2024-09-17 05:00 | Periodisk | Tm, Hgl |  | Tm-Hgl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Solna, Hagalund | Konsultation | Ö:19658-2421 | In och utfart stängd Norra Tomteboda In och utfart stängd Hagalund samt spår D1, D2 Melllbangården är öppen norrifrån samt till svarv. | [6 empty] | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [7 empty] | 4287
4290 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-18 00:00 | 2024-04-18 06:00 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Hallsberg)-(Katrineholm | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4290
4290 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-27 00:00 | 2024-09-27 06:00 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Hallsberg)-(Katrineholm | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4290
4290 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-24 00:00 | 2024-09-24 06:00 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Hallsberg)-(Katrineholm | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4290
4290 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-19 00:00 | 2024-04-19 06:00 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Hallsberg)-(Katrineholm | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4290
4290 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-29 00:00 | 2024-09-29 06:00 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Hallsberg)-(Katrineholm | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4290
4290 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-23 00:00 | 2024-09-23 06:00 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Hallsberg)-(Katrineholm | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4290
4290 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-21 00:00 | 2024-04-21 06:00 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Hallsberg)-(Katrineholm | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4290
4290 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-15 00:00 | 2024-04-15 06:00 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Hallsberg)-(Katrineholm | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4290
4290 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-25 00:00 | 2024-09-25 06:00 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Hallsberg)-(Katrineholm | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4290
4290 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-26 00:00 | 2024-09-26 06:00 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Hallsberg)-(Katrineholm | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4290
4290 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-16 00:00 | 2024-04-16 06:00 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Hallsberg)-(Katrineholm | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4290
4290 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-17 00:00 | 2024-04-17 06:00 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Hallsberg)-(Katrineholm | Konsultation | Ö: 19663-2401 | Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4290
4291 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-10-12 05:00 | 2024-10-14 03:15 |  | Diö, Dis, Äh, Tun, O, Hv, Mud, Hm |  | Diö-Dis: U,N, Dis-Äh: -, Äh-Tun: U,N, Tun-O: U,N, O-Hv: U,N, Hv-Mud: N,U, Mud-Hm: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Ktl-upprustning och AT | Konsultation | S: BR02065-2400 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x |  |  | x |  | 4291
4294 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-20 00:00 | 2024-04-20 08:00 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö:19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår Bör läsas ihop med TCR 4575 Trafikavbrott 00:00-05:00 | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4294
4294 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-28 00:00 | 2024-09-28 08:00 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö:19663-2401 | Trafiken går upp eller ned spår Bör läsas ihop med TCR 4575 Trafikavbrott 00:00-05:00 | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4294
4297 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-07 17:00 | 2024-09-08 05:00 | Kontinuerlig | Äy |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Plankorsning Älvsbyn | Konsultation | N: 19693-2300 | Ej möjligt att passera genom Älvsbyn. Samplanerat med trafikavbrott för Gammelstads bangårdsförlängning. | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4297
4298 | Aktiv | Medelstor | Växel | 2024-04-05 23:00 | 2024-04-06 22:00 | Periodisk kontinuerlig | M |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll växelgatan | Konsultation | S: 19685-2406 | Trafikpåverkan: Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet på Malmö C Genomgående trafik endast på spår 4 Till/från depå växling via Östervärn. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4298
4298 | Aktiv | Medelstor | Växel | 2024-08-09 23:00 | 2024-08-10 22:00 | Periodisk kontinuerlig | M |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll växelgatan | Konsultation | S: 19685-2406 | Trafikpåverkan: Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet på Malmö C Genomgående trafik endast på spår 4 Till/från depå växling via Östervärn. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4298
4299 | Aktiv | Liten | Bro | 2024-07-25 00:00 | 2024-07-25 05:00 | Periodisk | K, Spn |  | K-Spn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Broreparationer (K)-Spn | Konsultation | Ö: 17353-2400 | Enkelspårsdrift. Trafiken kan gå upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4299
4299 | Aktiv | Liten | Bro | 2024-07-27 00:00 | 2024-07-27 05:00 | Periodisk | K, Spn |  | K-Spn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Broreparationer (K)-Spn | Konsultation | Ö: 17353-2400 | Enkelspårsdrift. Trafiken kan gå upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4299
4299 | Aktiv | Liten | Bro | 2024-07-18 00:00 | 2024-07-18 05:00 | Periodisk | K, Spn |  | K-Spn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Broreparationer (K)-Spn | Konsultation | Ö: 17353-2400 | Enkelspårsdrift. Trafiken kan gå upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4299
4299 | Aktiv | Liten | Bro | 2024-07-20 00:00 | 2024-07-20 05:00 | Periodisk | K, Spn |  | K-Spn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Broreparationer (K)-Spn | Konsultation | Ö: 17353-2400 | Enkelspårsdrift. Trafiken kan gå upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4299
4299 | Aktiv | Liten | Bro | 2024-07-19 00:00 | 2024-07-19 05:00 | Periodisk | K, Spn |  | K-Spn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Broreparationer (K)-Spn | Konsultation | Ö: 17353-2400 | Enkelspårsdrift. Trafiken kan gå upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4299
4299 | Aktiv | Liten | Bro | 2024-07-16 00:00 | 2024-07-16 05:00 | Periodisk | K, Spn |  | K-Spn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Broreparationer (K)-Spn | Konsultation | Ö: 17353-2400 | Enkelspårsdrift. Trafiken kan gå upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4299
4299 | Aktiv | Liten | Bro | 2024-07-22 00:00 | 2024-07-22 05:00 | Periodisk | K, Spn |  | K-Spn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Broreparationer (K)-Spn | Konsultation | Ö: 17353-2400 | Enkelspårsdrift. Trafiken kan gå upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4299
4299 | Aktiv | Liten | Bro | 2024-07-17 00:00 | 2024-07-17 05:00 | Periodisk | K, Spn |  | K-Spn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Broreparationer (K)-Spn | Konsultation | Ö: 17353-2400 | Enkelspårsdrift. Trafiken kan gå upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4299
4299 | Aktiv | Liten | Bro | 2024-07-26 00:00 | 2024-07-26 05:00 | Periodisk | K, Spn |  | K-Spn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Broreparationer (K)-Spn | Konsultation | Ö: 17353-2400 | Enkelspårsdrift. Trafiken kan gå upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4299
4299 | Aktiv | Liten | Bro | 2024-07-24 00:00 | 2024-07-24 05:00 | Periodisk | K, Spn |  | K-Spn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Broreparationer (K)-Spn | Konsultation | Ö: 17353-2400 | Enkelspårsdrift. Trafiken kan gå upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4299
4299 | Aktiv | Liten | Bro | 2024-07-15 00:00 | 2024-07-15 05:00 | Periodisk | K, Spn |  | K-Spn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Broreparationer (K)-Spn | Konsultation | Ö: 17353-2400 | Enkelspårsdrift. Trafiken kan gå upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4299
4299 | Aktiv | Liten | Bro | 2024-07-23 00:00 | 2024-07-23 05:00 | Periodisk | K, Spn |  | K-Spn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Broreparationer (K)-Spn | Konsultation | Ö: 17353-2400 | Enkelspårsdrift. Trafiken kan gå upp eller ned spår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4299
4300 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-03-27 22:00 | 2024-03-28 05:00 |  | Ä, Vh, Ka, Öda, Mia, Pö |  | Ä-Vh: -, Vh-Ka: -, Ka-Öda: -, Öda-Mia: -, Mia-Pö: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ängelholm dubbelspårsutbyggnad | Konsultation | S:BN03007-2401 |  | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x |  | 4300
4300 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-03-26 22:00 | 2024-03-27 05:00 |  | Ä, Vh, Ka, Öda, Mia, Pö |  | Ä-Vh: -, Vh-Ka: -, Ka-Öda: -, Öda-Mia: -, Mia-Pö: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ängelholm dubbelspårsutbyggnad | Konsultation | S:BN03007-2401 |  | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x |  | 4300
4300 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-03-25 22:00 | 2024-03-26 05:00 |  | Ä, Vh, Ka, Öda, Mia, Pö |  | Ä-Vh: -, Vh-Ka: -, Ka-Öda: -, Öda-Mia: -, Mia-Pö: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ängelholm dubbelspårsutbyggnad | Konsultation | S:BN03007-2401 |  | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x |  | 4300
4301 | Aktiv | Medelstor | 0 | 2024-04-06 22:00 | 2024-04-07 05:00 | Periodisk | Ä, Vh, Ka, Öda, Mia, Pö, Hb |  | Ä-Vh: N,U, Vh-Ka: N,U, Ka-Öda: N,U, Öda-Mia: N,U, Mia-Pö: N,U, Pö-Hb: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ängelholm-Helsingborg dubbelspårsutbyggnad | Konsultation | S:BN03007-2401 | Trafikavbrott även Kattarp-Hasslarp | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x |  | 4301
4301 | Aktiv | Medelstor | 0 | 2024-03-29 22:00 | 2024-03-30 05:00 | Periodisk | Ä, Vh, Ka, Öda, Mia, Pö, Hb |  | Ä-Vh: N,U, Vh-Ka: N,U, Ka-Öda: N,U, Öda-Mia: N,U, Mia-Pö: N,U, Pö-Hb: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ängelholm-Helsingborg dubbelspårsutbyggnad | Konsultation | S:BN03007-2401 | Trafikavbrott även Kattarp-Hasslarp | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x |  | 4301
4301 | Aktiv | Medelstor | 0 | 2024-03-31 22:00 | 2024-04-01 05:00 | Periodisk | Ä, Vh, Ka, Öda, Mia, Pö, Hb |  | Ä-Vh: N,U, Vh-Ka: N,U, Ka-Öda: N,U, Öda-Mia: N,U, Mia-Pö: N,U, Pö-Hb: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ängelholm-Helsingborg dubbelspårsutbyggnad | Konsultation | S:BN03007-2401 | Trafikavbrott även Kattarp-Hasslarp | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x |  | 4301
4301 | Aktiv | Medelstor | 0 | 2024-03-30 22:00 | 2024-03-31 05:00 | Periodisk | Ä, Vh, Ka, Öda, Mia, Pö, Hb |  | Ä-Vh: N,U, Vh-Ka: N,U, Ka-Öda: N,U, Öda-Mia: N,U, Mia-Pö: N,U, Pö-Hb: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ängelholm-Helsingborg dubbelspårsutbyggnad | Konsultation | S:BN03007-2401 | Trafikavbrott även Kattarp-Hasslarp | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x |  | 4301
4301 | Aktiv | Medelstor | 0 | 2024-03-28 22:00 | 2024-03-29 05:00 | Periodisk | Ä, Vh, Ka, Öda, Mia, Pö, Hb |  | Ä-Vh: N,U, Vh-Ka: N,U, Ka-Öda: N,U, Öda-Mia: N,U, Mia-Pö: N,U, Pö-Hb: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ängelholm-Helsingborg dubbelspårsutbyggnad | Konsultation | S:BN03007-2401 | Trafikavbrott även Kattarp-Hasslarp | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x |  | 4301
4302 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-02-03 05:00 | 2024-02-05 03:15 |  | Bjm, Hm, Fin, Atp, Mlb |  | Bjm-Hm: E, Hm-Fin: E,N,U, Fin-Atp: E, Atp-Mlb: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte i Hässleholm | Konsultation | S: 17296-2401 | Trafikavbrott hela Hässleholm, även ut mot Mellby, Finja, Attarp och Bjärnum. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | 4302
4302 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-01-20 05:00 | 2024-01-22 03:15 |  | Bjm, Hm, Fin, Atp, Mlb |  | Bjm-Hm: E, Hm-Fin: E,N,U, Fin-Atp: E, Atp-Mlb: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte i Hässleholm | Konsultation | S: 17296-2401 | Trafikavbrott hela Hässleholm, även ut mot Mellby, Finja, Attarp och Bjärnum. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | 4302
4302 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-03-16 05:00 | 2024-03-18 03:15 |  | Bjm, Hm, Fin, Atp, Mlb |  | Bjm-Hm: E, Hm-Fin: E,N,U, Fin-Atp: E, Atp-Mlb: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte i Hässleholm | Konsultation | S: 17296-2401 | Trafikavbrott hela Hässleholm, även ut mot Mellby, Finja, Attarp och Bjärnum. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | 4302
4302 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-03-02 05:00 | 2024-03-04 03:15 |  | Bjm, Hm, Fin, Atp, Mlb |  | Bjm-Hm: E, Hm-Fin: E,N,U, Fin-Atp: E, Atp-Mlb: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte i Hässleholm | Konsultation | S: 17296-2401 | Trafikavbrott hela Hässleholm, även ut mot Mellby, Finja, Attarp och Bjärnum. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | 4302
4307 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-03-28 10:00 | 2024-04-02 05:00 | Kontinuerlig | M, Mgb |  | M-Mgb: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Malmö PBG över sp 67-85. | Konsultation | S: 20687-2401 | Uppställning ska vara möjlig på spår 30-37 söderifrån. Även åtkomst till lokstallet ska vara möjlig från "baksidan", fast endast m diesel. Allt annat stängt. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4307
4311 | Aktiv | Medelstor | Underhåll | 2024-11-09 13:00 | 2024-11-09 22:00 | Periodisk | M, Tri, Hie |  | M-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Trafikavbrott citytunneln | Konsultation | S: 19681-2401 | Ligger samtidigt som trafikavbrottt på öresundsbron, objekt 3019, TCR 6. | x | [5 empty] | x |  | x | x |  | x | x | x |  |  | x | x |  | x | x |  | 4311
4311 | Aktiv | Medelstor | Underhåll | 2024-03-16 13:00 | 2024-03-16 22:00 | Periodisk | M, Tri, Hie |  | M-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Trafikavbrott citytunneln | Konsultation | S: 19681-2401 | Ligger samtidigt som trafikavbrottt på öresundsbron, objekt 3019, TCR 6. | x | [5 empty] | x |  | x | x |  | x | x | x |  |  | x | x |  | x | x |  | 4311
4319 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-03 00:20 | 2024-09-03 04:20 | Periodisk | Äy |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Plankorsning Älvsbyn | Konsultation | N: 19693-2300 | Ej möjligt att passera genom Älvsbyn. | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4319
4319 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-10 00:20 | 2024-05-10 04:20 | Periodisk | Äy |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Plankorsning Älvsbyn | Konsultation | N: 19693-2300 | Ej möjligt att passera genom Älvsbyn. | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4319
4319 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-06 00:20 | 2024-09-06 04:20 | Periodisk | Äy |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Plankorsning Älvsbyn | Konsultation | N: 19693-2300 | Ej möjligt att passera genom Älvsbyn. | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4319
4319 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-22 00:20 | 2024-08-22 04:20 | Periodisk | Äy |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Plankorsning Älvsbyn | Konsultation | N: 19693-2300 | Ej möjligt att passera genom Älvsbyn. | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4319
4319 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-30 00:20 | 2024-05-30 04:20 | Periodisk | Äy |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Plankorsning Älvsbyn | Konsultation | N: 19693-2300 | Ej möjligt att passera genom Älvsbyn. | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4319
4319 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-28 00:20 | 2024-05-28 04:20 | Periodisk | Äy |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Plankorsning Älvsbyn | Konsultation | N: 19693-2300 | Ej möjligt att passera genom Älvsbyn. | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4319
4319 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-17 00:20 | 2024-05-17 04:20 | Periodisk | Äy |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Plankorsning Älvsbyn | Konsultation | N: 19693-2300 | Ej möjligt att passera genom Älvsbyn. | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4319
4319 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-26 00:20 | 2024-08-26 04:20 | Periodisk | Äy |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Plankorsning Älvsbyn | Konsultation | N: 19693-2300 | Ej möjligt att passera genom Älvsbyn. | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4319
4319 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-27 00:20 | 2024-08-27 04:20 | Periodisk | Äy |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Plankorsning Älvsbyn | Konsultation | N: 19693-2300 | Ej möjligt att passera genom Älvsbyn. | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4319
4319 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-08 00:20 | 2024-05-08 04:20 | Periodisk | Äy |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Plankorsning Älvsbyn | Konsultation | N: 19693-2300 | Ej möjligt att passera genom Älvsbyn. | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4319
4319 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-28 00:20 | 2024-08-28 04:20 | Periodisk | Äy |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Plankorsning Älvsbyn | Konsultation | N: 19693-2300 | Ej möjligt att passera genom Älvsbyn. | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4319
4319 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-16 00:20 | 2024-05-16 04:20 | Periodisk | Äy |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Plankorsning Älvsbyn | Konsultation | N: 19693-2300 | Ej möjligt att passera genom Älvsbyn. | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4319
4319 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-02 00:20 | 2024-09-02 04:20 | Periodisk | Äy |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Plankorsning Älvsbyn | Konsultation | N: 19693-2300 | Ej möjligt att passera genom Älvsbyn. | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4319
4319 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-23 00:20 | 2024-05-23 04:20 | Periodisk | Äy |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Plankorsning Älvsbyn | Konsultation | N: 19693-2300 | Ej möjligt att passera genom Älvsbyn. | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4319
4319 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-21 00:20 | 2024-08-21 04:20 | Periodisk | Äy |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Plankorsning Älvsbyn | Konsultation | N: 19693-2300 | Ej möjligt att passera genom Älvsbyn. | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4319
4319 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-29 00:20 | 2024-05-29 04:20 | Periodisk | Äy |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Plankorsning Älvsbyn | Konsultation | N: 19693-2300 | Ej möjligt att passera genom Älvsbyn. | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4319
4319 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-05 00:20 | 2024-09-05 04:20 | Periodisk | Äy |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Plankorsning Älvsbyn | Konsultation | N: 19693-2300 | Ej möjligt att passera genom Älvsbyn. | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4319
4319 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-23 00:20 | 2024-08-23 04:20 | Periodisk | Äy |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Plankorsning Älvsbyn | Konsultation | N: 19693-2300 | Ej möjligt att passera genom Älvsbyn. | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4319
4319 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-24 00:20 | 2024-05-24 04:20 | Periodisk | Äy |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Plankorsning Älvsbyn | Konsultation | N: 19693-2300 | Ej möjligt att passera genom Älvsbyn. | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4319
4319 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-09 00:20 | 2024-05-09 04:20 | Periodisk | Äy |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Plankorsning Älvsbyn | Konsultation | N: 19693-2300 | Ej möjligt att passera genom Älvsbyn. | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4319
4319 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-31 00:20 | 2024-05-31 04:20 | Periodisk | Äy |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Plankorsning Älvsbyn | Konsultation | N: 19693-2300 | Ej möjligt att passera genom Älvsbyn. | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4319
4319 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-19 00:20 | 2024-08-19 04:20 | Periodisk | Äy |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Plankorsning Älvsbyn | Konsultation | N: 19693-2300 | Ej möjligt att passera genom Älvsbyn. | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4319
4319 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-14 00:20 | 2024-05-14 04:20 | Periodisk | Äy |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Plankorsning Älvsbyn | Konsultation | N: 19693-2300 | Ej möjligt att passera genom Älvsbyn. | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4319
4319 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-21 00:20 | 2024-05-21 04:20 | Periodisk | Äy |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Plankorsning Älvsbyn | Konsultation | N: 19693-2300 | Ej möjligt att passera genom Älvsbyn. | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4319
4319 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-20 00:20 | 2024-08-20 04:20 | Periodisk | Äy |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Plankorsning Älvsbyn | Konsultation | N: 19693-2300 | Ej möjligt att passera genom Älvsbyn. | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4319
4319 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-06 00:20 | 2024-05-06 04:20 | Periodisk | Äy |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Plankorsning Älvsbyn | Konsultation | N: 19693-2300 | Ej möjligt att passera genom Älvsbyn. | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4319
4319 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-27 00:20 | 2024-05-27 04:20 | Periodisk | Äy |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Plankorsning Älvsbyn | Konsultation | N: 19693-2300 | Ej möjligt att passera genom Älvsbyn. | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4319
4319 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-13 00:20 | 2024-05-13 04:20 | Periodisk | Äy |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Plankorsning Älvsbyn | Konsultation | N: 19693-2300 | Ej möjligt att passera genom Älvsbyn. | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4319
4319 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-04 00:20 | 2024-09-04 04:20 | Periodisk | Äy |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Plankorsning Älvsbyn | Konsultation | N: 19693-2300 | Ej möjligt att passera genom Älvsbyn. | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4319
4319 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-29 00:20 | 2024-08-29 04:20 | Periodisk | Äy |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Plankorsning Älvsbyn | Konsultation | N: 19693-2300 | Ej möjligt att passera genom Älvsbyn. | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4319
4319 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-20 00:20 | 2024-05-20 04:20 | Periodisk | Äy |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Plankorsning Älvsbyn | Konsultation | N: 19693-2300 | Ej möjligt att passera genom Älvsbyn. | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4319
4319 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-07 00:20 | 2024-05-07 04:20 | Periodisk | Äy |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Plankorsning Älvsbyn | Konsultation | N: 19693-2300 | Ej möjligt att passera genom Älvsbyn. | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4319
4319 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-15 00:20 | 2024-05-15 04:20 | Periodisk | Äy |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Plankorsning Älvsbyn | Konsultation | N: 19693-2300 | Ej möjligt att passera genom Älvsbyn. | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4319
4319 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-22 00:20 | 2024-05-22 04:20 | Periodisk | Äy |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Plankorsning Älvsbyn | Konsultation | N: 19693-2300 | Ej möjligt att passera genom Älvsbyn. | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4319
4319 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-30 00:20 | 2024-08-30 04:20 | Periodisk | Äy |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Plankorsning Älvsbyn | Konsultation | N: 19693-2300 | Ej möjligt att passera genom Älvsbyn. | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4319
4333 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2023-12-10 00:00 | 2023-12-11 05:00 | Kontinuerlig | Sea |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsarbete spår 1 och 2. | Konsultation | S: 16723-2401 | Trafikavbrott Svedala. Kontaktledningsarbete spår 1 och 2. D-skydd. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x |  | 4333
4334 | Aktiv | Liten | Diverse | 2023-12-11 05:00 | 2024-06-23 21:00 | Kontinuerlig | Sea |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Stationsombyggnad spår 1 och 2. | Konsultation | S: 16723-2401 | Enkelspårsdrifrt i Svedala, ej möjlighet till tågmöte. Dessutom hst-nedsättning till 80 kmh pga Bastab ca 3 veckor. (Vecka 26-28). | x | [5 empty] | x | x | [14 empty] | 4334
4334 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-24 05:00 | 2024-12-01 21:00 | Kontinuerlig | Sea |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Stationsombyggnad spår 1 och 2. | Konsultation | S: 16723-2401 | Enkelspårsdrifrt i Svedala, ej möjlighet till tågmöte. Dessutom hst-nedsättning till 80 kmh pga Bastab ca 3 veckor. (Vecka 26-28). | x | [5 empty] | x | x | [14 empty] | 4334
4335 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-05-25 08:00 | 2024-05-25 14:00 | Periodisk | Nyf, Amk, Ptå |  | Nyf-Amk: E, Amk-Ptå: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Pitebanan | Konsultation | N: 18874-2401, 19352-2413 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4335
4335 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-07 08:00 | 2024-06-07 14:00 | Periodisk | Nyf, Amk, Ptå |  | Nyf-Amk: E, Amk-Ptå: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Pitebanan | Konsultation | N: 18874-2401, 19352-2413 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4335
4335 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-24 08:00 | 2024-08-24 14:00 | Periodisk | Nyf, Amk, Ptå |  | Nyf-Amk: E, Amk-Ptå: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Pitebanan | Konsultation | N: 18874-2401, 19352-2413 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4335
4335 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-05-31 08:00 | 2024-05-31 14:00 | Periodisk | Nyf, Amk, Ptå |  | Nyf-Amk: E, Amk-Ptå: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Pitebanan | Konsultation | N: 18874-2401, 19352-2413 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4335
4335 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-23 08:00 | 2024-08-23 14:00 | Periodisk | Nyf, Amk, Ptå |  | Nyf-Amk: E, Amk-Ptå: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Pitebanan | Konsultation | N: 18874-2401, 19352-2413 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4335
4335 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-05-29 08:00 | 2024-05-29 14:00 | Periodisk | Nyf, Amk, Ptå |  | Nyf-Amk: E, Amk-Ptå: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Pitebanan | Konsultation | N: 18874-2401, 19352-2413 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4335
4335 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-05-24 08:00 | 2024-05-24 14:00 | Periodisk | Nyf, Amk, Ptå |  | Nyf-Amk: E, Amk-Ptå: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Pitebanan | Konsultation | N: 18874-2401, 19352-2413 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4335
4335 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-14 08:00 | 2024-09-14 14:00 | Periodisk | Nyf, Amk, Ptå |  | Nyf-Amk: E, Amk-Ptå: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Pitebanan | Konsultation | N: 18874-2401, 19352-2413 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4335
4335 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-11 08:00 | 2024-06-11 14:00 | Periodisk | Nyf, Amk, Ptå |  | Nyf-Amk: E, Amk-Ptå: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Pitebanan | Konsultation | N: 18874-2401, 19352-2413 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4335
4335 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-13 08:00 | 2024-09-13 14:00 | Periodisk | Nyf, Amk, Ptå |  | Nyf-Amk: E, Amk-Ptå: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Pitebanan | Konsultation | N: 18874-2401, 19352-2413 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4335
4335 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-05-22 08:00 | 2024-05-22 14:00 | Periodisk | Nyf, Amk, Ptå |  | Nyf-Amk: E, Amk-Ptå: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Pitebanan | Konsultation | N: 18874-2401, 19352-2413 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4335
4335 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-10 08:00 | 2024-09-10 14:00 | Periodisk | Nyf, Amk, Ptå |  | Nyf-Amk: E, Amk-Ptå: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Pitebanan | Konsultation | N: 18874-2401, 19352-2413 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4335
4335 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-01 08:00 | 2024-06-01 14:00 | Periodisk | Nyf, Amk, Ptå |  | Nyf-Amk: E, Amk-Ptå: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Pitebanan | Konsultation | N: 18874-2401, 19352-2413 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4335
4335 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-30 08:00 | 2024-08-30 14:00 | Periodisk | Nyf, Amk, Ptå |  | Nyf-Amk: E, Amk-Ptå: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Pitebanan | Konsultation | N: 18874-2401, 19352-2413 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4335
4335 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-09 08:00 | 2024-09-09 14:00 | Periodisk | Nyf, Amk, Ptå |  | Nyf-Amk: E, Amk-Ptå: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Pitebanan | Konsultation | N: 18874-2401, 19352-2413 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4335
4335 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-27 08:00 | 2024-08-27 14:00 | Periodisk | Nyf, Amk, Ptå |  | Nyf-Amk: E, Amk-Ptå: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Pitebanan | Konsultation | N: 18874-2401, 19352-2413 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4335
4335 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-05-20 08:00 | 2024-05-20 14:00 | Periodisk | Nyf, Amk, Ptå |  | Nyf-Amk: E, Amk-Ptå: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Pitebanan | Konsultation | N: 18874-2401, 19352-2413 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4335
4335 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-08 08:00 | 2024-06-08 14:00 | Periodisk | Nyf, Amk, Ptå |  | Nyf-Amk: E, Amk-Ptå: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Pitebanan | Konsultation | N: 18874-2401, 19352-2413 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4335
4335 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-07 08:00 | 2024-09-07 14:00 | Periodisk | Nyf, Amk, Ptå |  | Nyf-Amk: E, Amk-Ptå: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Pitebanan | Konsultation | N: 18874-2401, 19352-2413 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4335
4335 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-26 08:00 | 2024-08-26 14:00 | Periodisk | Nyf, Amk, Ptå |  | Nyf-Amk: E, Amk-Ptå: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Pitebanan | Konsultation | N: 18874-2401, 19352-2413 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4335
4335 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-10 08:00 | 2024-06-10 14:00 | Periodisk | Nyf, Amk, Ptå |  | Nyf-Amk: E, Amk-Ptå: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Pitebanan | Konsultation | N: 18874-2401, 19352-2413 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4335
4335 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-02 08:00 | 2024-09-02 14:00 | Periodisk | Nyf, Amk, Ptå |  | Nyf-Amk: E, Amk-Ptå: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Pitebanan | Konsultation | N: 18874-2401, 19352-2413 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4335
4335 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-05-28 08:00 | 2024-05-28 14:00 | Periodisk | Nyf, Amk, Ptå |  | Nyf-Amk: E, Amk-Ptå: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Pitebanan | Konsultation | N: 18874-2401, 19352-2413 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4335
4335 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-21 08:00 | 2024-08-21 14:00 | Periodisk | Nyf, Amk, Ptå |  | Nyf-Amk: E, Amk-Ptå: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Pitebanan | Konsultation | N: 18874-2401, 19352-2413 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4335
4335 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-12 08:00 | 2024-06-12 14:00 | Periodisk | Nyf, Amk, Ptå |  | Nyf-Amk: E, Amk-Ptå: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Pitebanan | Konsultation | N: 18874-2401, 19352-2413 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4335
4335 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-19 08:00 | 2024-08-19 14:00 | Periodisk | Nyf, Amk, Ptå |  | Nyf-Amk: E, Amk-Ptå: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Pitebanan | Konsultation | N: 18874-2401, 19352-2413 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4335
4335 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-14 08:00 | 2024-06-14 14:00 | Periodisk | Nyf, Amk, Ptå |  | Nyf-Amk: E, Amk-Ptå: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Pitebanan | Konsultation | N: 18874-2401, 19352-2413 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4335
4335 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-04 08:00 | 2024-06-04 14:00 | Periodisk | Nyf, Amk, Ptå |  | Nyf-Amk: E, Amk-Ptå: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Pitebanan | Konsultation | N: 18874-2401, 19352-2413 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4335
4335 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-05-27 08:00 | 2024-05-27 14:00 | Periodisk | Nyf, Amk, Ptå |  | Nyf-Amk: E, Amk-Ptå: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Pitebanan | Konsultation | N: 18874-2401, 19352-2413 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4335
4335 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-11 08:00 | 2024-09-11 14:00 | Periodisk | Nyf, Amk, Ptå |  | Nyf-Amk: E, Amk-Ptå: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Pitebanan | Konsultation | N: 18874-2401, 19352-2413 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4335
4335 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-20 08:00 | 2024-08-20 14:00 | Periodisk | Nyf, Amk, Ptå |  | Nyf-Amk: E, Amk-Ptå: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Pitebanan | Konsultation | N: 18874-2401, 19352-2413 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4335
4335 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-31 08:00 | 2024-08-31 14:00 | Periodisk | Nyf, Amk, Ptå |  | Nyf-Amk: E, Amk-Ptå: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Pitebanan | Konsultation | N: 18874-2401, 19352-2413 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4335
4335 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-28 08:00 | 2024-08-28 14:00 | Periodisk | Nyf, Amk, Ptå |  | Nyf-Amk: E, Amk-Ptå: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Pitebanan | Konsultation | N: 18874-2401, 19352-2413 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4335
4335 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-04 08:00 | 2024-09-04 14:00 | Periodisk | Nyf, Amk, Ptå |  | Nyf-Amk: E, Amk-Ptå: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Pitebanan | Konsultation | N: 18874-2401, 19352-2413 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4335
4335 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-05-21 08:00 | 2024-05-21 14:00 | Periodisk | Nyf, Amk, Ptå |  | Nyf-Amk: E, Amk-Ptå: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Pitebanan | Konsultation | N: 18874-2401, 19352-2413 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4335
4335 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-15 08:00 | 2024-06-15 14:00 | Periodisk | Nyf, Amk, Ptå |  | Nyf-Amk: E, Amk-Ptå: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Pitebanan | Konsultation | N: 18874-2401, 19352-2413 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4335
4335 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-06 08:00 | 2024-09-06 14:00 | Periodisk | Nyf, Amk, Ptå |  | Nyf-Amk: E, Amk-Ptå: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Pitebanan | Konsultation | N: 18874-2401, 19352-2413 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4335
4335 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-03 08:00 | 2024-09-03 14:00 | Periodisk | Nyf, Amk, Ptå |  | Nyf-Amk: E, Amk-Ptå: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Pitebanan | Konsultation | N: 18874-2401, 19352-2413 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4335
4335 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-05 08:00 | 2024-06-05 14:00 | Periodisk | Nyf, Amk, Ptå |  | Nyf-Amk: E, Amk-Ptå: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Pitebanan | Konsultation | N: 18874-2401, 19352-2413 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4335
4335 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-03 08:00 | 2024-06-03 14:00 | Periodisk | Nyf, Amk, Ptå |  | Nyf-Amk: E, Amk-Ptå: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Pitebanan | Konsultation | N: 18874-2401, 19352-2413 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4335
4336 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-06 07:00 | 2024-06-06 13:00 | Periodisk | Nyf, Amk, Ptå |  | Nyf-Amk: E, Amk-Ptå: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Pitebanan | Konsultation | N: 10252-2415, 19352-2413 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4336
4336 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-02 07:00 | 2024-06-02 13:00 | Periodisk | Nyf, Amk, Ptå |  | Nyf-Amk: E, Amk-Ptå: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Pitebanan | Konsultation | N: 10252-2415, 19352-2413 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4336
4336 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-16 07:00 | 2024-06-16 13:00 | Periodisk | Nyf, Amk, Ptå |  | Nyf-Amk: E, Amk-Ptå: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Pitebanan | Konsultation | N: 10252-2415, 19352-2413 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4336
4336 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-22 07:00 | 2024-08-22 13:00 | Periodisk | Nyf, Amk, Ptå |  | Nyf-Amk: E, Amk-Ptå: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Pitebanan | Konsultation | N: 10252-2415, 19352-2413 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4336
4336 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-05 07:00 | 2024-09-05 13:00 | Periodisk | Nyf, Amk, Ptå |  | Nyf-Amk: E, Amk-Ptå: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Pitebanan | Konsultation | N: 10252-2415, 19352-2413 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4336
4336 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-29 07:00 | 2024-08-29 13:00 | Periodisk | Nyf, Amk, Ptå |  | Nyf-Amk: E, Amk-Ptå: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Pitebanan | Konsultation | N: 10252-2415, 19352-2413 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4336
4336 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-25 07:00 | 2024-08-25 13:00 | Periodisk | Nyf, Amk, Ptå |  | Nyf-Amk: E, Amk-Ptå: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Pitebanan | Konsultation | N: 10252-2415, 19352-2413 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4336
4336 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-13 07:00 | 2024-06-13 13:00 | Periodisk | Nyf, Amk, Ptå |  | Nyf-Amk: E, Amk-Ptå: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Pitebanan | Konsultation | N: 10252-2415, 19352-2413 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4336
4336 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-05-30 07:00 | 2024-05-30 13:00 | Periodisk | Nyf, Amk, Ptå |  | Nyf-Amk: E, Amk-Ptå: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Pitebanan | Konsultation | N: 10252-2415, 19352-2413 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4336
4336 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-09 07:00 | 2024-06-09 13:00 | Periodisk | Nyf, Amk, Ptå |  | Nyf-Amk: E, Amk-Ptå: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Pitebanan | Konsultation | N: 10252-2415, 19352-2413 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4336
4336 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-05-26 07:00 | 2024-05-26 13:00 | Periodisk | Nyf, Amk, Ptå |  | Nyf-Amk: E, Amk-Ptå: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Pitebanan | Konsultation | N: 10252-2415, 19352-2413 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4336
4336 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-12 07:00 | 2024-09-12 13:00 | Periodisk | Nyf, Amk, Ptå |  | Nyf-Amk: E, Amk-Ptå: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Pitebanan | Konsultation | N: 10252-2415, 19352-2413 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4336
4336 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-08 07:00 | 2024-09-08 13:00 | Periodisk | Nyf, Amk, Ptå |  | Nyf-Amk: E, Amk-Ptå: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Pitebanan | Konsultation | N: 10252-2415, 19352-2413 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4336
4336 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-01 07:00 | 2024-09-01 13:00 | Periodisk | Nyf, Amk, Ptå |  | Nyf-Amk: E, Amk-Ptå: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Pitebanan | Konsultation | N: 10252-2415, 19352-2413 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4336
4336 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-05-23 07:00 | 2024-05-23 13:00 | Periodisk | Nyf, Amk, Ptå |  | Nyf-Amk: E, Amk-Ptå: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Pitebanan | Konsultation | N: 10252-2415, 19352-2413 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4336
4336 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-15 07:00 | 2024-09-15 13:00 | Periodisk | Nyf, Amk, Ptå |  | Nyf-Amk: E, Amk-Ptå: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Pitebanan | Konsultation | N: 10252-2415, 19352-2413 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4336
4337 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-17 23:00 | 2024-06-18 07:00 | Periodisk | Nyf, Amk, Ptå |  | Nyf-Amk: E, Amk-Ptå: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Pitebanan | Konsultation | N: 10252-2415 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4337
4337 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-22 23:00 | 2024-06-23 07:00 | Periodisk | Nyf, Amk, Ptå |  | Nyf-Amk: E, Amk-Ptå: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Pitebanan | Konsultation | N: 10252-2415 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4337
4337 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-01 23:00 | 2024-07-02 07:00 | Periodisk | Nyf, Amk, Ptå |  | Nyf-Amk: E, Amk-Ptå: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Pitebanan | Konsultation | N: 10252-2415 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4337
4337 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-19 23:00 | 2024-06-20 07:00 | Periodisk | Nyf, Amk, Ptå |  | Nyf-Amk: E, Amk-Ptå: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Pitebanan | Konsultation | N: 10252-2415 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4337
4337 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-15 23:00 | 2024-07-16 07:00 | Periodisk | Nyf, Amk, Ptå |  | Nyf-Amk: E, Amk-Ptå: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Pitebanan | Konsultation | N: 10252-2415 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4337
4337 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-03 23:00 | 2024-07-04 07:00 | Periodisk | Nyf, Amk, Ptå |  | Nyf-Amk: E, Amk-Ptå: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Pitebanan | Konsultation | N: 10252-2415 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4337
4337 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-02 23:00 | 2024-07-03 07:00 | Periodisk | Nyf, Amk, Ptå |  | Nyf-Amk: E, Amk-Ptå: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Pitebanan | Konsultation | N: 10252-2415 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4337
4337 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-29 23:00 | 2024-07-30 07:00 | Periodisk | Nyf, Amk, Ptå |  | Nyf-Amk: E, Amk-Ptå: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Pitebanan | Konsultation | N: 10252-2415 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4337
4337 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-10 23:00 | 2024-08-11 07:00 | Periodisk | Nyf, Amk, Ptå |  | Nyf-Amk: E, Amk-Ptå: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Pitebanan | Konsultation | N: 10252-2415 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4337
4337 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-17 23:00 | 2024-07-18 07:00 | Periodisk | Nyf, Amk, Ptå |  | Nyf-Amk: E, Amk-Ptå: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Pitebanan | Konsultation | N: 10252-2415 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4337
4337 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-18 23:00 | 2024-07-19 07:00 | Periodisk | Nyf, Amk, Ptå |  | Nyf-Amk: E, Amk-Ptå: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Pitebanan | Konsultation | N: 10252-2415 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4337
4337 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-04 23:00 | 2024-07-05 07:00 | Periodisk | Nyf, Amk, Ptå |  | Nyf-Amk: E, Amk-Ptå: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Pitebanan | Konsultation | N: 10252-2415 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4337
4337 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-14 23:00 | 2024-08-15 07:00 | Periodisk | Nyf, Amk, Ptå |  | Nyf-Amk: E, Amk-Ptå: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Pitebanan | Konsultation | N: 10252-2415 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4337
4337 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-17 23:00 | 2024-08-18 07:00 | Periodisk | Nyf, Amk, Ptå |  | Nyf-Amk: E, Amk-Ptå: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Pitebanan | Konsultation | N: 10252-2415 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4337
4337 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-10 23:00 | 2024-07-11 07:00 | Periodisk | Nyf, Amk, Ptå |  | Nyf-Amk: E, Amk-Ptå: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Pitebanan | Konsultation | N: 10252-2415 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4337
4337 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-07 23:00 | 2024-07-08 07:00 | Periodisk | Nyf, Amk, Ptå |  | Nyf-Amk: E, Amk-Ptå: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Pitebanan | Konsultation | N: 10252-2415 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4337
4337 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-31 23:00 | 2024-08-01 07:00 | Periodisk | Nyf, Amk, Ptå |  | Nyf-Amk: E, Amk-Ptå: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Pitebanan | Konsultation | N: 10252-2415 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4337
4337 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-19 23:00 | 2024-07-20 07:00 | Periodisk | Nyf, Amk, Ptå |  | Nyf-Amk: E, Amk-Ptå: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Pitebanan | Konsultation | N: 10252-2415 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4337
4337 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-15 23:00 | 2024-08-16 07:00 | Periodisk | Nyf, Amk, Ptå |  | Nyf-Amk: E, Amk-Ptå: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Pitebanan | Konsultation | N: 10252-2415 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4337
4337 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-28 23:00 | 2024-06-29 07:00 | Periodisk | Nyf, Amk, Ptå |  | Nyf-Amk: E, Amk-Ptå: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Pitebanan | Konsultation | N: 10252-2415 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4337
4337 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-06 23:00 | 2024-07-07 07:00 | Periodisk | Nyf, Amk, Ptå |  | Nyf-Amk: E, Amk-Ptå: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Pitebanan | Konsultation | N: 10252-2415 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4337
4337 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-13 23:00 | 2024-07-14 07:00 | Periodisk | Nyf, Amk, Ptå |  | Nyf-Amk: E, Amk-Ptå: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Pitebanan | Konsultation | N: 10252-2415 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4337
4337 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-07 23:00 | 2024-08-08 07:00 | Periodisk | Nyf, Amk, Ptå |  | Nyf-Amk: E, Amk-Ptå: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Pitebanan | Konsultation | N: 10252-2415 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4337
4337 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-28 23:00 | 2024-07-29 07:00 | Periodisk | Nyf, Amk, Ptå |  | Nyf-Amk: E, Amk-Ptå: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Pitebanan | Konsultation | N: 10252-2415 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4337
4337 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-20 23:00 | 2024-07-21 07:00 | Periodisk | Nyf, Amk, Ptå |  | Nyf-Amk: E, Amk-Ptå: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Pitebanan | Konsultation | N: 10252-2415 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4337
4337 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-22 23:00 | 2024-07-23 07:00 | Periodisk | Nyf, Amk, Ptå |  | Nyf-Amk: E, Amk-Ptå: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Pitebanan | Konsultation | N: 10252-2415 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4337
4337 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-13 23:00 | 2024-08-14 07:00 | Periodisk | Nyf, Amk, Ptå |  | Nyf-Amk: E, Amk-Ptå: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Pitebanan | Konsultation | N: 10252-2415 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4337
4337 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-26 23:00 | 2024-07-27 07:00 | Periodisk | Nyf, Amk, Ptå |  | Nyf-Amk: E, Amk-Ptå: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Pitebanan | Konsultation | N: 10252-2415 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4337
4337 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-04 23:00 | 2024-08-05 07:00 | Periodisk | Nyf, Amk, Ptå |  | Nyf-Amk: E, Amk-Ptå: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Pitebanan | Konsultation | N: 10252-2415 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4337
4337 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-24 23:00 | 2024-07-25 07:00 | Periodisk | Nyf, Amk, Ptå |  | Nyf-Amk: E, Amk-Ptå: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Pitebanan | Konsultation | N: 10252-2415 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4337
4337 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-30 23:00 | 2024-07-31 07:00 | Periodisk | Nyf, Amk, Ptå |  | Nyf-Amk: E, Amk-Ptå: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Pitebanan | Konsultation | N: 10252-2415 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4337
4337 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-03 23:00 | 2024-08-04 07:00 | Periodisk | Nyf, Amk, Ptå |  | Nyf-Amk: E, Amk-Ptå: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Pitebanan | Konsultation | N: 10252-2415 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4337
4337 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-14 23:00 | 2024-07-15 07:00 | Periodisk | Nyf, Amk, Ptå |  | Nyf-Amk: E, Amk-Ptå: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Pitebanan | Konsultation | N: 10252-2415 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4337
4337 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-25 23:00 | 2024-06-26 07:00 | Periodisk | Nyf, Amk, Ptå |  | Nyf-Amk: E, Amk-Ptå: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Pitebanan | Konsultation | N: 10252-2415 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4337
4337 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-18 23:00 | 2024-08-19 07:00 | Periodisk | Nyf, Amk, Ptå |  | Nyf-Amk: E, Amk-Ptå: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Pitebanan | Konsultation | N: 10252-2415 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4337
4337 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-09 23:00 | 2024-07-10 07:00 | Periodisk | Nyf, Amk, Ptå |  | Nyf-Amk: E, Amk-Ptå: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Pitebanan | Konsultation | N: 10252-2415 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4337
4337 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-30 23:00 | 2024-07-01 07:00 | Periodisk | Nyf, Amk, Ptå |  | Nyf-Amk: E, Amk-Ptå: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Pitebanan | Konsultation | N: 10252-2415 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4337
4337 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-05 23:00 | 2024-07-06 07:00 | Periodisk | Nyf, Amk, Ptå |  | Nyf-Amk: E, Amk-Ptå: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Pitebanan | Konsultation | N: 10252-2415 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4337
4337 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-16 23:00 | 2024-08-17 07:00 | Periodisk | Nyf, Amk, Ptå |  | Nyf-Amk: E, Amk-Ptå: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Pitebanan | Konsultation | N: 10252-2415 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4337
4337 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-29 23:00 | 2024-06-30 07:00 | Periodisk | Nyf, Amk, Ptå |  | Nyf-Amk: E, Amk-Ptå: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Pitebanan | Konsultation | N: 10252-2415 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4337
4337 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-23 23:00 | 2024-06-24 07:00 | Periodisk | Nyf, Amk, Ptå |  | Nyf-Amk: E, Amk-Ptå: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Pitebanan | Konsultation | N: 10252-2415 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4337
4337 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-06 23:00 | 2024-08-07 07:00 | Periodisk | Nyf, Amk, Ptå |  | Nyf-Amk: E, Amk-Ptå: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Pitebanan | Konsultation | N: 10252-2415 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4337
4337 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-16 23:00 | 2024-07-17 07:00 | Periodisk | Nyf, Amk, Ptå |  | Nyf-Amk: E, Amk-Ptå: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Pitebanan | Konsultation | N: 10252-2415 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4337
4337 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-26 23:00 | 2024-06-27 07:00 | Periodisk | Nyf, Amk, Ptå |  | Nyf-Amk: E, Amk-Ptå: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Pitebanan | Konsultation | N: 10252-2415 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4337
4337 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-05 23:00 | 2024-08-06 07:00 | Periodisk | Nyf, Amk, Ptå |  | Nyf-Amk: E, Amk-Ptå: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Pitebanan | Konsultation | N: 10252-2415 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4337
4337 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-27 23:00 | 2024-07-28 07:00 | Periodisk | Nyf, Amk, Ptå |  | Nyf-Amk: E, Amk-Ptå: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Pitebanan | Konsultation | N: 10252-2415 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4337
4337 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-12 23:00 | 2024-07-13 07:00 | Periodisk | Nyf, Amk, Ptå |  | Nyf-Amk: E, Amk-Ptå: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Pitebanan | Konsultation | N: 10252-2415 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4337
4337 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-20 23:00 | 2024-06-21 07:00 | Periodisk | Nyf, Amk, Ptå |  | Nyf-Amk: E, Amk-Ptå: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Pitebanan | Konsultation | N: 10252-2415 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4337
4337 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-02 23:00 | 2024-08-03 07:00 | Periodisk | Nyf, Amk, Ptå |  | Nyf-Amk: E, Amk-Ptå: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Pitebanan | Konsultation | N: 10252-2415 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4337
4337 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-09 23:00 | 2024-08-10 07:00 | Periodisk | Nyf, Amk, Ptå |  | Nyf-Amk: E, Amk-Ptå: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Pitebanan | Konsultation | N: 10252-2415 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4337
4337 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-25 23:00 | 2024-07-26 07:00 | Periodisk | Nyf, Amk, Ptå |  | Nyf-Amk: E, Amk-Ptå: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Pitebanan | Konsultation | N: 10252-2415 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4337
4337 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-08 23:00 | 2024-07-09 07:00 | Periodisk | Nyf, Amk, Ptå |  | Nyf-Amk: E, Amk-Ptå: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Pitebanan | Konsultation | N: 10252-2415 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4337
4337 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-12 23:00 | 2024-08-13 07:00 | Periodisk | Nyf, Amk, Ptå |  | Nyf-Amk: E, Amk-Ptå: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Pitebanan | Konsultation | N: 10252-2415 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4337
4337 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-08 23:00 | 2024-08-09 07:00 | Periodisk | Nyf, Amk, Ptå |  | Nyf-Amk: E, Amk-Ptå: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Pitebanan | Konsultation | N: 10252-2415 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4337
4337 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-11 23:00 | 2024-07-12 07:00 | Periodisk | Nyf, Amk, Ptå |  | Nyf-Amk: E, Amk-Ptå: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Pitebanan | Konsultation | N: 10252-2415 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4337
4337 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-24 23:00 | 2024-06-25 07:00 | Periodisk | Nyf, Amk, Ptå |  | Nyf-Amk: E, Amk-Ptå: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Pitebanan | Konsultation | N: 10252-2415 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4337
4337 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-27 23:00 | 2024-06-28 07:00 | Periodisk | Nyf, Amk, Ptå |  | Nyf-Amk: E, Amk-Ptå: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Pitebanan | Konsultation | N: 10252-2415 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4337
4337 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-01 23:00 | 2024-08-02 07:00 | Periodisk | Nyf, Amk, Ptå |  | Nyf-Amk: E, Amk-Ptå: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Pitebanan | Konsultation | N: 10252-2415 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4337
4337 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-18 23:00 | 2024-06-19 07:00 | Periodisk | Nyf, Amk, Ptå |  | Nyf-Amk: E, Amk-Ptå: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Pitebanan | Konsultation | N: 10252-2415 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4337
4337 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-21 23:00 | 2024-06-22 07:00 | Periodisk | Nyf, Amk, Ptå |  | Nyf-Amk: E, Amk-Ptå: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Pitebanan | Konsultation | N: 10252-2415 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4337
4337 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-23 23:00 | 2024-07-24 07:00 | Periodisk | Nyf, Amk, Ptå |  | Nyf-Amk: E, Amk-Ptå: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Pitebanan | Konsultation | N: 10252-2415 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4337
4337 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-21 23:00 | 2024-07-22 07:00 | Periodisk | Nyf, Amk, Ptå |  | Nyf-Amk: E, Amk-Ptå: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Pitebanan | Konsultation | N: 10252-2415 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4337
4337 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-11 23:00 | 2024-08-12 07:00 | Periodisk | Nyf, Amk, Ptå |  | Nyf-Amk: E, Amk-Ptå: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Pitebanan | Konsultation | N: 10252-2415 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4337
4340 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-12-01 21:00 | 2024-12-02 05:00 | Kontinuerlig | Sea |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ktl-arbete spår 1 och spår 2, ibruktagning signalanläggning | Konsultation | S: 16723-2401 | Trafikavbrott Svedala. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | 4340
4341 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-27 06:00 | 2024-08-27 12:00 | Periodisk | Bst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Skelleftebanan | Konsultation | N: 18874-2402 | Inga mötesmöjligheter i Bastuträsk, spår 3 och 4 avstängda. | x | [5 empty] | x |  | x | [13 empty] | 4341
4341 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-29 06:00 | 2024-08-29 12:00 | Periodisk | Bst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Skelleftebanan | Konsultation | N: 18874-2402 | Inga mötesmöjligheter i Bastuträsk, spår 3 och 4 avstängda. | x | [5 empty] | x |  | x | [13 empty] | 4341
4341 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-30 06:00 | 2024-08-30 12:00 | Periodisk | Bst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Skelleftebanan | Konsultation | N: 18874-2402 | Inga mötesmöjligheter i Bastuträsk, spår 3 och 4 avstängda. | x | [5 empty] | x |  | x | [13 empty] | 4341
4341 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-12 06:00 | 2024-08-12 12:00 | Periodisk | Bst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Skelleftebanan | Konsultation | N: 18874-2402 | Inga mötesmöjligheter i Bastuträsk, spår 3 och 4 avstängda. | x | [5 empty] | x |  | x | [13 empty] | 4341
4341 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-15 06:00 | 2024-08-15 12:00 | Periodisk | Bst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Skelleftebanan | Konsultation | N: 18874-2402 | Inga mötesmöjligheter i Bastuträsk, spår 3 och 4 avstängda. | x | [5 empty] | x |  | x | [13 empty] | 4341
4341 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-16 06:00 | 2024-08-16 12:00 | Periodisk | Bst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Skelleftebanan | Konsultation | N: 18874-2402 | Inga mötesmöjligheter i Bastuträsk, spår 3 och 4 avstängda. | x | [5 empty] | x |  | x | [13 empty] | 4341
4341 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-14 06:00 | 2024-08-14 12:00 | Periodisk | Bst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Skelleftebanan | Konsultation | N: 18874-2402 | Inga mötesmöjligheter i Bastuträsk, spår 3 och 4 avstängda. | x | [5 empty] | x |  | x | [13 empty] | 4341
4341 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-13 06:00 | 2024-08-13 12:00 | Periodisk | Bst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Skelleftebanan | Konsultation | N: 18874-2402 | Inga mötesmöjligheter i Bastuträsk, spår 3 och 4 avstängda. | x | [5 empty] | x |  | x | [13 empty] | 4341
4341 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-28 06:00 | 2024-08-28 12:00 | Periodisk | Bst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Skelleftebanan | Konsultation | N: 18874-2402 | Inga mötesmöjligheter i Bastuträsk, spår 3 och 4 avstängda. | x | [5 empty] | x |  | x | [13 empty] | 4341
4341 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-26 06:00 | 2024-08-26 12:00 | Periodisk | Bst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Skelleftebanan | Konsultation | N: 18874-2402 | Inga mötesmöjligheter i Bastuträsk, spår 3 och 4 avstängda. | x | [5 empty] | x |  | x | [13 empty] | 4341
4342 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-19 00:00 | 2024-08-19 08:00 | Periodisk | Krb, Bst, Kaä |  | Krb-Bst: E, Bst-Kaä: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Skelleftebanan | Konsultation | N: 18874-2402 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Ej möjligt att trafikera mot Skellefteå. | x | [5 empty] | x |  | x | [13 empty] | 4342
4342 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-21 00:00 | 2024-08-21 08:00 | Periodisk | Krb, Bst, Kaä |  | Krb-Bst: E, Bst-Kaä: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Skelleftebanan | Konsultation | N: 18874-2402 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Ej möjligt att trafikera mot Skellefteå. | x | [5 empty] | x |  | x | [13 empty] | 4342
4342 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-20 00:00 | 2024-08-20 08:00 | Periodisk | Krb, Bst, Kaä |  | Krb-Bst: E, Bst-Kaä: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Skelleftebanan | Konsultation | N: 18874-2402 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Ej möjligt att trafikera mot Skellefteå. | x | [5 empty] | x |  | x | [13 empty] | 4342
4342 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-22 00:00 | 2024-08-22 08:00 | Periodisk | Krb, Bst, Kaä |  | Krb-Bst: E, Bst-Kaä: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Skelleftebanan | Konsultation | N: 18874-2402 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Ej möjligt att trafikera mot Skellefteå. | x | [5 empty] | x |  | x | [13 empty] | 4342
4342 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-23 00:00 | 2024-08-23 08:00 | Periodisk | Krb, Bst, Kaä |  | Krb-Bst: E, Bst-Kaä: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Skelleftebanan | Konsultation | N: 18874-2402 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Ej möjligt att trafikera mot Skellefteå. | x | [5 empty] | x |  | x | [13 empty] | 4342
4343 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-04-05 22:00 | 2024-04-06 05:00 | Periodisk | Ä, Vh, Ka, Öda, Mia |  | Ä-Vh: U, Vh-Ka: U, Ka-Öda: U, Öda-Mia: U |  | Helt |  | Ej relevant | Ängelholm-Maria dubbelspårsutbyggnad enkelspårsdrift | Konsultation | S:BN03007-2401 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x |  | 4343
4343 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-04-02 22:00 | 2024-04-03 05:00 | Periodisk | Ä, Vh, Ka, Öda, Mia |  | Ä-Vh: U, Vh-Ka: U, Ka-Öda: U, Öda-Mia: U |  | Helt |  | Ej relevant | Ängelholm-Maria dubbelspårsutbyggnad enkelspårsdrift | Konsultation | S:BN03007-2401 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x |  | 4343
4343 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-04-03 22:00 | 2024-04-04 05:00 | Periodisk | Ä, Vh, Ka, Öda, Mia |  | Ä-Vh: U, Vh-Ka: U, Ka-Öda: U, Öda-Mia: U |  | Helt |  | Ej relevant | Ängelholm-Maria dubbelspårsutbyggnad enkelspårsdrift | Konsultation | S:BN03007-2401 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x |  | 4343
4343 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-04-01 22:00 | 2024-04-02 05:00 | Periodisk | Ä, Vh, Ka, Öda, Mia |  | Ä-Vh: U, Vh-Ka: U, Ka-Öda: U, Öda-Mia: U |  | Helt |  | Ej relevant | Ängelholm-Maria dubbelspårsutbyggnad enkelspårsdrift | Konsultation | S:BN03007-2401 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x |  | 4343
4343 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-04-04 22:00 | 2024-04-05 05:00 | Periodisk | Ä, Vh, Ka, Öda, Mia |  | Ä-Vh: U, Vh-Ka: U, Ka-Öda: U, Öda-Mia: U |  | Helt |  | Ej relevant | Ängelholm-Maria dubbelspårsutbyggnad enkelspårsdrift | Konsultation | S:BN03007-2401 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x |  | 4343
4344 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-04-07 22:00 | 2024-04-08 05:00 |  | Ä, Vh, Ka, Öda, Mia |  | Ä-Vh: N, Vh-Ka: N, Ka-Öda: N, Öda-Mia: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Ängelholm-Maria dubbelspårsutbyggnad, enkelspårsdrift och trafikavbrott | Konsultation | S:BN03007-2401 | Trafikavbrott Kattarp-Ödåkra, Kattarp-Hasslarp och enkelspårsdrift Ängelholm-Kattarp. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x |  | 4344
4344 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-04-12 22:00 | 2024-04-13 05:00 |  | Ä, Vh, Ka, Öda, Mia |  | Ä-Vh: N, Vh-Ka: N, Ka-Öda: N, Öda-Mia: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Ängelholm-Maria dubbelspårsutbyggnad, enkelspårsdrift och trafikavbrott | Konsultation | S:BN03007-2401 | Trafikavbrott Kattarp-Ödåkra, Kattarp-Hasslarp och enkelspårsdrift Ängelholm-Kattarp. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x |  | 4344
4344 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-04-11 22:00 | 2024-04-12 05:00 |  | Ä, Vh, Ka, Öda, Mia |  | Ä-Vh: N, Vh-Ka: N, Ka-Öda: N, Öda-Mia: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Ängelholm-Maria dubbelspårsutbyggnad, enkelspårsdrift och trafikavbrott | Konsultation | S:BN03007-2401 | Trafikavbrott Kattarp-Ödåkra, Kattarp-Hasslarp och enkelspårsdrift Ängelholm-Kattarp. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x |  | 4344
4344 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-04-14 22:00 | 2024-04-15 05:00 |  | Ä, Vh, Ka, Öda, Mia |  | Ä-Vh: N, Vh-Ka: N, Ka-Öda: N, Öda-Mia: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Ängelholm-Maria dubbelspårsutbyggnad, enkelspårsdrift och trafikavbrott | Konsultation | S:BN03007-2401 | Trafikavbrott Kattarp-Ödåkra, Kattarp-Hasslarp och enkelspårsdrift Ängelholm-Kattarp. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x |  | 4344
4344 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-04-13 22:00 | 2024-04-14 05:00 |  | Ä, Vh, Ka, Öda, Mia |  | Ä-Vh: N, Vh-Ka: N, Ka-Öda: N, Öda-Mia: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Ängelholm-Maria dubbelspårsutbyggnad, enkelspårsdrift och trafikavbrott | Konsultation | S:BN03007-2401 | Trafikavbrott Kattarp-Ödåkra, Kattarp-Hasslarp och enkelspårsdrift Ängelholm-Kattarp. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x |  | 4344
4344 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-04-10 22:00 | 2024-04-11 05:00 |  | Ä, Vh, Ka, Öda, Mia |  | Ä-Vh: N, Vh-Ka: N, Ka-Öda: N, Öda-Mia: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Ängelholm-Maria dubbelspårsutbyggnad, enkelspårsdrift och trafikavbrott | Konsultation | S:BN03007-2401 | Trafikavbrott Kattarp-Ödåkra, Kattarp-Hasslarp och enkelspårsdrift Ängelholm-Kattarp. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x |  | 4344
4344 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-04-08 22:00 | 2024-04-09 05:00 |  | Ä, Vh, Ka, Öda, Mia |  | Ä-Vh: N, Vh-Ka: N, Ka-Öda: N, Öda-Mia: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Ängelholm-Maria dubbelspårsutbyggnad, enkelspårsdrift och trafikavbrott | Konsultation | S:BN03007-2401 | Trafikavbrott Kattarp-Ödåkra, Kattarp-Hasslarp och enkelspårsdrift Ängelholm-Kattarp. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x |  | 4344
4344 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-04-09 22:00 | 2024-04-10 05:00 |  | Ä, Vh, Ka, Öda, Mia |  | Ä-Vh: N, Vh-Ka: N, Ka-Öda: N, Öda-Mia: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Ängelholm-Maria dubbelspårsutbyggnad, enkelspårsdrift och trafikavbrott | Konsultation | S:BN03007-2401 | Trafikavbrott Kattarp-Ödåkra, Kattarp-Hasslarp och enkelspårsdrift Ängelholm-Kattarp. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x |  | 4344
4345 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-12 00:00 | 2024-05-12 06:00 | Periodisk | K |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Katrineholm driftplats | Konsultation | Ö: 19663-2402 | Trafikavbrott spår 20 "Gemet" Godståg leds om via Mjölby-Hallsberg | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [5 empty] | x | [7 empty] | 4345
4345 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-26 00:00 | 2024-10-26 06:00 | Periodisk | K |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Katrineholm driftplats | Konsultation | Ö: 19663-2402 | Trafikavbrott spår 20 "Gemet" Godståg leds om via Mjölby-Hallsberg | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [5 empty] | x | [7 empty] | 4345
4345 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-22 00:00 | 2024-09-22 06:00 | Periodisk | K |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Katrineholm driftplats | Konsultation | Ö: 19663-2402 | Trafikavbrott spår 20 "Gemet" Godståg leds om via Mjölby-Hallsberg | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [5 empty] | x | [7 empty] | 4345
4345 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-01 00:00 | 2024-06-01 06:00 | Periodisk | K |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Katrineholm driftplats | Konsultation | Ö: 19663-2402 | Trafikavbrott spår 20 "Gemet" Godståg leds om via Mjölby-Hallsberg | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [5 empty] | x | [7 empty] | 4345
4346 | Aktiv | Medelstor | Signal | 2024-10-12 00:00 | 2024-10-14 02:00 | Kontinuerlig | V, Röp, Bor, Rym, Av |  | V-Röp: E, Röp-Bor: -, Bor-Rym: E, Rym-Av: E |  |  |  | Ej relevant | Två nya mellanblock ska byggas. Ett på varsin sida av Rydaholm. | Konsultation | S: 9538-2400 | Samtidigt som TA i Värnamo, objekt 2772 och 2789. | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x |  | x | [5 empty] | x |  | 4346
4347 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-04-04 21:00 | 2024-04-05 05:00 | Periodisk | Hm, Atp |  | Hm-Atp: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsarbete | Konsultation | S:17296-2404 | Trafikavbrott Hässleholm- Attarp. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 4347
4347 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-04-07 21:00 | 2024-04-08 05:00 | Periodisk | Hm, Atp |  | Hm-Atp: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsarbete | Konsultation | S:17296-2404 | Trafikavbrott Hässleholm- Attarp. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 4347
4347 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-04-05 21:00 | 2024-04-06 05:00 | Periodisk | Hm, Atp |  | Hm-Atp: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsarbete | Konsultation | S:17296-2404 | Trafikavbrott Hässleholm- Attarp. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 4347
4347 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-04-03 21:00 | 2024-04-04 05:00 | Periodisk | Hm, Atp |  | Hm-Atp: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsarbete | Konsultation | S:17296-2404 | Trafikavbrott Hässleholm- Attarp. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 4347
4347 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-04-02 21:00 | 2024-04-03 05:00 | Periodisk | Hm, Atp |  | Hm-Atp: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsarbete | Konsultation | S:17296-2404 | Trafikavbrott Hässleholm- Attarp. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 4347
4347 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-04-01 21:00 | 2024-04-02 05:00 | Periodisk | Hm, Atp |  | Hm-Atp: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsarbete | Konsultation | S:17296-2404 | Trafikavbrott Hässleholm- Attarp. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 4347
4348 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-21 07:00 | 2024-06-21 17:00 | Periodisk | Hp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Elektrifiering Haparanda, plattform för finsk trafik | Konsultation | N: 22320-2400 | Bör läsas med TCR 4349. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4348
4348 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-13 07:00 | 2024-05-13 17:00 | Periodisk | Hp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Elektrifiering Haparanda, plattform för finsk trafik | Konsultation | N: 22320-2400 | Bör läsas med TCR 4349. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4348
4348 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-02 07:00 | 2024-06-02 17:00 | Periodisk | Hp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Elektrifiering Haparanda, plattform för finsk trafik | Konsultation | N: 22320-2400 | Bör läsas med TCR 4349. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4348
4348 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-08 07:00 | 2024-05-08 17:00 | Periodisk | Hp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Elektrifiering Haparanda, plattform för finsk trafik | Konsultation | N: 22320-2400 | Bör läsas med TCR 4349. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4348
4348 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-01 07:00 | 2024-05-01 17:00 | Periodisk | Hp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Elektrifiering Haparanda, plattform för finsk trafik | Konsultation | N: 22320-2400 | Bör läsas med TCR 4349. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4348
4348 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-17 07:00 | 2024-08-17 17:00 | Periodisk | Hp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Elektrifiering Haparanda, plattform för finsk trafik | Konsultation | N: 22320-2400 | Bör läsas med TCR 4349. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4348
4348 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-06 07:00 | 2024-06-06 17:00 | Periodisk | Hp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Elektrifiering Haparanda, plattform för finsk trafik | Konsultation | N: 22320-2400 | Bör läsas med TCR 4349. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4348
4348 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-26 07:00 | 2024-09-26 17:00 | Periodisk | Hp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Elektrifiering Haparanda, plattform för finsk trafik | Konsultation | N: 22320-2400 | Bör läsas med TCR 4349. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4348
4348 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-18 07:00 | 2024-05-18 17:00 | Periodisk | Hp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Elektrifiering Haparanda, plattform för finsk trafik | Konsultation | N: 22320-2400 | Bör läsas med TCR 4349. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4348
4348 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-15 07:00 | 2024-07-15 17:00 | Periodisk | Hp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Elektrifiering Haparanda, plattform för finsk trafik | Konsultation | N: 22320-2400 | Bör läsas med TCR 4349. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4348
4348 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-26 07:00 | 2024-05-26 17:00 | Periodisk | Hp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Elektrifiering Haparanda, plattform för finsk trafik | Konsultation | N: 22320-2400 | Bör läsas med TCR 4349. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4348
4348 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-07 07:00 | 2024-08-07 17:00 | Periodisk | Hp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Elektrifiering Haparanda, plattform för finsk trafik | Konsultation | N: 22320-2400 | Bör läsas med TCR 4349. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4348
4348 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-03 07:00 | 2024-07-03 17:00 | Periodisk | Hp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Elektrifiering Haparanda, plattform för finsk trafik | Konsultation | N: 22320-2400 | Bör läsas med TCR 4349. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4348
4348 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-07 07:00 | 2024-09-07 17:00 | Periodisk | Hp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Elektrifiering Haparanda, plattform för finsk trafik | Konsultation | N: 22320-2400 | Bör läsas med TCR 4349. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4348
4348 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-30 07:00 | 2024-04-30 17:00 | Periodisk | Hp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Elektrifiering Haparanda, plattform för finsk trafik | Konsultation | N: 22320-2400 | Bör läsas med TCR 4349. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4348
4348 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-06 07:00 | 2024-07-06 17:00 | Periodisk | Hp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Elektrifiering Haparanda, plattform för finsk trafik | Konsultation | N: 22320-2400 | Bör läsas med TCR 4349. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4348
4348 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-20 07:00 | 2024-07-20 17:00 | Periodisk | Hp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Elektrifiering Haparanda, plattform för finsk trafik | Konsultation | N: 22320-2400 | Bör läsas med TCR 4349. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4348
4348 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-26 07:00 | 2024-07-26 17:00 | Periodisk | Hp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Elektrifiering Haparanda, plattform för finsk trafik | Konsultation | N: 22320-2400 | Bör läsas med TCR 4349. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4348
4348 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-21 07:00 | 2024-09-21 17:00 | Periodisk | Hp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Elektrifiering Haparanda, plattform för finsk trafik | Konsultation | N: 22320-2400 | Bör läsas med TCR 4349. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4348
4348 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-19 07:00 | 2024-08-19 17:00 | Periodisk | Hp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Elektrifiering Haparanda, plattform för finsk trafik | Konsultation | N: 22320-2400 | Bör läsas med TCR 4349. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4348
4348 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-01 07:00 | 2024-06-01 17:00 | Periodisk | Hp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Elektrifiering Haparanda, plattform för finsk trafik | Konsultation | N: 22320-2400 | Bör läsas med TCR 4349. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4348
4348 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-30 07:00 | 2024-05-30 17:00 | Periodisk | Hp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Elektrifiering Haparanda, plattform för finsk trafik | Konsultation | N: 22320-2400 | Bör läsas med TCR 4349. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4348
4348 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-08 07:00 | 2024-09-08 17:00 | Periodisk | Hp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Elektrifiering Haparanda, plattform för finsk trafik | Konsultation | N: 22320-2400 | Bör läsas med TCR 4349. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4348
4348 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-21 07:00 | 2024-08-21 17:00 | Periodisk | Hp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Elektrifiering Haparanda, plattform för finsk trafik | Konsultation | N: 22320-2400 | Bör läsas med TCR 4349. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4348
4348 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-22 07:00 | 2024-08-22 17:00 | Periodisk | Hp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Elektrifiering Haparanda, plattform för finsk trafik | Konsultation | N: 22320-2400 | Bör läsas med TCR 4349. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4348
4348 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-22 07:00 | 2024-05-22 17:00 | Periodisk | Hp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Elektrifiering Haparanda, plattform för finsk trafik | Konsultation | N: 22320-2400 | Bör läsas med TCR 4349. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4348
4348 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-21 07:00 | 2024-05-21 17:00 | Periodisk | Hp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Elektrifiering Haparanda, plattform för finsk trafik | Konsultation | N: 22320-2400 | Bör läsas med TCR 4349. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4348
4348 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-29 07:00 | 2024-05-29 17:00 | Periodisk | Hp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Elektrifiering Haparanda, plattform för finsk trafik | Konsultation | N: 22320-2400 | Bör läsas med TCR 4349. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4348
4348 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-17 07:00 | 2024-06-17 17:00 | Periodisk | Hp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Elektrifiering Haparanda, plattform för finsk trafik | Konsultation | N: 22320-2400 | Bör läsas med TCR 4349. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4348
4348 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-20 07:00 | 2024-09-20 17:00 | Periodisk | Hp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Elektrifiering Haparanda, plattform för finsk trafik | Konsultation | N: 22320-2400 | Bör läsas med TCR 4349. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4348
4348 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-12 07:00 | 2024-07-12 17:00 | Periodisk | Hp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Elektrifiering Haparanda, plattform för finsk trafik | Konsultation | N: 22320-2400 | Bör läsas med TCR 4349. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4348
4348 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-14 07:00 | 2024-05-14 17:00 | Periodisk | Hp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Elektrifiering Haparanda, plattform för finsk trafik | Konsultation | N: 22320-2400 | Bör läsas med TCR 4349. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4348
4348 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-28 07:00 | 2024-07-28 17:00 | Periodisk | Hp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Elektrifiering Haparanda, plattform för finsk trafik | Konsultation | N: 22320-2400 | Bör läsas med TCR 4349. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4348
4348 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-05 07:00 | 2024-07-05 17:00 | Periodisk | Hp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Elektrifiering Haparanda, plattform för finsk trafik | Konsultation | N: 22320-2400 | Bör läsas med TCR 4349. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4348
4348 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-03 07:00 | 2024-05-03 17:00 | Periodisk | Hp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Elektrifiering Haparanda, plattform för finsk trafik | Konsultation | N: 22320-2400 | Bör läsas med TCR 4349. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4348
4348 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-02 07:00 | 2024-08-02 17:00 | Periodisk | Hp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Elektrifiering Haparanda, plattform för finsk trafik | Konsultation | N: 22320-2400 | Bör läsas med TCR 4349. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4348
4348 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-24 07:00 | 2024-08-24 17:00 | Periodisk | Hp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Elektrifiering Haparanda, plattform för finsk trafik | Konsultation | N: 22320-2400 | Bör läsas med TCR 4349. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4348
4348 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-15 07:00 | 2024-08-15 17:00 | Periodisk | Hp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Elektrifiering Haparanda, plattform för finsk trafik | Konsultation | N: 22320-2400 | Bör läsas med TCR 4349. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4348
4348 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-27 07:00 | 2024-09-27 17:00 | Periodisk | Hp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Elektrifiering Haparanda, plattform för finsk trafik | Konsultation | N: 22320-2400 | Bör läsas med TCR 4349. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4348
4348 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-23 07:00 | 2024-06-23 17:00 | Periodisk | Hp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Elektrifiering Haparanda, plattform för finsk trafik | Konsultation | N: 22320-2400 | Bör läsas med TCR 4349. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4348
4348 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-04 07:00 | 2024-06-04 17:00 | Periodisk | Hp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Elektrifiering Haparanda, plattform för finsk trafik | Konsultation | N: 22320-2400 | Bör läsas med TCR 4349. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4348
4348 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-29 07:00 | 2024-06-29 17:00 | Periodisk | Hp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Elektrifiering Haparanda, plattform för finsk trafik | Konsultation | N: 22320-2400 | Bör läsas med TCR 4349. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4348
4348 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-24 07:00 | 2024-07-24 17:00 | Periodisk | Hp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Elektrifiering Haparanda, plattform för finsk trafik | Konsultation | N: 22320-2400 | Bör läsas med TCR 4349. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4348
4348 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-02 07:00 | 2024-07-02 17:00 | Periodisk | Hp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Elektrifiering Haparanda, plattform för finsk trafik | Konsultation | N: 22320-2400 | Bör läsas med TCR 4349. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4348
4348 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-10 07:00 | 2024-06-10 17:00 | Periodisk | Hp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Elektrifiering Haparanda, plattform för finsk trafik | Konsultation | N: 22320-2400 | Bör läsas med TCR 4349. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4348
4348 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-25 07:00 | 2024-09-25 17:00 | Periodisk | Hp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Elektrifiering Haparanda, plattform för finsk trafik | Konsultation | N: 22320-2400 | Bör läsas med TCR 4349. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4348
4348 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-08 07:00 | 2024-08-08 17:00 | Periodisk | Hp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Elektrifiering Haparanda, plattform för finsk trafik | Konsultation | N: 22320-2400 | Bör läsas med TCR 4349. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4348
4348 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-29 07:00 | 2024-07-29 17:00 | Periodisk | Hp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Elektrifiering Haparanda, plattform för finsk trafik | Konsultation | N: 22320-2400 | Bör läsas med TCR 4349. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4348
4348 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-16 07:00 | 2024-06-16 17:00 | Periodisk | Hp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Elektrifiering Haparanda, plattform för finsk trafik | Konsultation | N: 22320-2400 | Bör läsas med TCR 4349. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4348
4348 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-24 07:00 | 2024-06-24 17:00 | Periodisk | Hp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Elektrifiering Haparanda, plattform för finsk trafik | Konsultation | N: 22320-2400 | Bör läsas med TCR 4349. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4348
4348 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-28 07:00 | 2024-09-28 17:00 | Periodisk | Hp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Elektrifiering Haparanda, plattform för finsk trafik | Konsultation | N: 22320-2400 | Bör läsas med TCR 4349. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4348
4348 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-13 07:00 | 2024-07-13 17:00 | Periodisk | Hp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Elektrifiering Haparanda, plattform för finsk trafik | Konsultation | N: 22320-2400 | Bör läsas med TCR 4349. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4348
4348 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-09 07:00 | 2024-05-09 17:00 | Periodisk | Hp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Elektrifiering Haparanda, plattform för finsk trafik | Konsultation | N: 22320-2400 | Bör läsas med TCR 4349. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4348
4348 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-18 07:00 | 2024-08-18 17:00 | Periodisk | Hp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Elektrifiering Haparanda, plattform för finsk trafik | Konsultation | N: 22320-2400 | Bör läsas med TCR 4349. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4348
4348 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-04 07:00 | 2024-07-04 17:00 | Periodisk | Hp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Elektrifiering Haparanda, plattform för finsk trafik | Konsultation | N: 22320-2400 | Bör läsas med TCR 4349. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4348
4348 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-26 07:00 | 2024-06-26 17:00 | Periodisk | Hp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Elektrifiering Haparanda, plattform för finsk trafik | Konsultation | N: 22320-2400 | Bör läsas med TCR 4349. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4348
4348 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-03 07:00 | 2024-06-03 17:00 | Periodisk | Hp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Elektrifiering Haparanda, plattform för finsk trafik | Konsultation | N: 22320-2400 | Bör läsas med TCR 4349. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4348
4348 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-24 07:00 | 2024-09-24 17:00 | Periodisk | Hp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Elektrifiering Haparanda, plattform för finsk trafik | Konsultation | N: 22320-2400 | Bör läsas med TCR 4349. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4348
4348 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-20 07:00 | 2024-08-20 17:00 | Periodisk | Hp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Elektrifiering Haparanda, plattform för finsk trafik | Konsultation | N: 22320-2400 | Bör läsas med TCR 4349. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4348
4348 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-25 07:00 | 2024-06-25 17:00 | Periodisk | Hp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Elektrifiering Haparanda, plattform för finsk trafik | Konsultation | N: 22320-2400 | Bör läsas med TCR 4349. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4348
4348 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-23 07:00 | 2024-07-23 17:00 | Periodisk | Hp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Elektrifiering Haparanda, plattform för finsk trafik | Konsultation | N: 22320-2400 | Bör läsas med TCR 4349. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4348
4348 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-02 07:00 | 2024-05-02 17:00 | Periodisk | Hp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Elektrifiering Haparanda, plattform för finsk trafik | Konsultation | N: 22320-2400 | Bör läsas med TCR 4349. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4348
4348 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-01 07:00 | 2024-09-01 17:00 | Periodisk | Hp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Elektrifiering Haparanda, plattform för finsk trafik | Konsultation | N: 22320-2400 | Bör läsas med TCR 4349. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4348
4348 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-14 07:00 | 2024-08-14 17:00 | Periodisk | Hp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Elektrifiering Haparanda, plattform för finsk trafik | Konsultation | N: 22320-2400 | Bör läsas med TCR 4349. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4348
4348 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-04 07:00 | 2024-09-04 17:00 | Periodisk | Hp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Elektrifiering Haparanda, plattform för finsk trafik | Konsultation | N: 22320-2400 | Bör läsas med TCR 4349. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4348
4348 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-29 07:00 | 2024-09-29 17:00 | Periodisk | Hp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Elektrifiering Haparanda, plattform för finsk trafik | Konsultation | N: 22320-2400 | Bör läsas med TCR 4349. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4348
4348 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-19 07:00 | 2024-09-19 17:00 | Periodisk | Hp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Elektrifiering Haparanda, plattform för finsk trafik | Konsultation | N: 22320-2400 | Bör läsas med TCR 4349. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4348
4348 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-25 07:00 | 2024-05-25 17:00 | Periodisk | Hp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Elektrifiering Haparanda, plattform för finsk trafik | Konsultation | N: 22320-2400 | Bör läsas med TCR 4349. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4348
4348 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-25 07:00 | 2024-08-25 17:00 | Periodisk | Hp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Elektrifiering Haparanda, plattform för finsk trafik | Konsultation | N: 22320-2400 | Bör läsas med TCR 4349. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4348
4348 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-01 07:00 | 2024-07-01 17:00 | Periodisk | Hp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Elektrifiering Haparanda, plattform för finsk trafik | Konsultation | N: 22320-2400 | Bör läsas med TCR 4349. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4348
4348 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-05 07:00 | 2024-09-05 17:00 | Periodisk | Hp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Elektrifiering Haparanda, plattform för finsk trafik | Konsultation | N: 22320-2400 | Bör läsas med TCR 4349. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4348
4348 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-11 07:00 | 2024-09-11 17:00 | Periodisk | Hp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Elektrifiering Haparanda, plattform för finsk trafik | Konsultation | N: 22320-2400 | Bör läsas med TCR 4349. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4348
4348 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-03 07:00 | 2024-08-03 17:00 | Periodisk | Hp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Elektrifiering Haparanda, plattform för finsk trafik | Konsultation | N: 22320-2400 | Bör läsas med TCR 4349. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4348
4348 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-10 07:00 | 2024-09-10 17:00 | Periodisk | Hp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Elektrifiering Haparanda, plattform för finsk trafik | Konsultation | N: 22320-2400 | Bör läsas med TCR 4349. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4348
4348 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-07 07:00 | 2024-06-07 17:00 | Periodisk | Hp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Elektrifiering Haparanda, plattform för finsk trafik | Konsultation | N: 22320-2400 | Bör läsas med TCR 4349. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4348
4348 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-27 07:00 | 2024-07-27 17:00 | Periodisk | Hp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Elektrifiering Haparanda, plattform för finsk trafik | Konsultation | N: 22320-2400 | Bör läsas med TCR 4349. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4348
4348 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-10 07:00 | 2024-05-10 17:00 | Periodisk | Hp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Elektrifiering Haparanda, plattform för finsk trafik | Konsultation | N: 22320-2400 | Bör läsas med TCR 4349. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4348
4348 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-03 07:00 | 2024-09-03 17:00 | Periodisk | Hp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Elektrifiering Haparanda, plattform för finsk trafik | Konsultation | N: 22320-2400 | Bör läsas med TCR 4349. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4348
4348 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-23 07:00 | 2024-05-23 17:00 | Periodisk | Hp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Elektrifiering Haparanda, plattform för finsk trafik | Konsultation | N: 22320-2400 | Bör läsas med TCR 4349. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4348
4348 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-18 07:00 | 2024-07-18 17:00 | Periodisk | Hp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Elektrifiering Haparanda, plattform för finsk trafik | Konsultation | N: 22320-2400 | Bör läsas med TCR 4349. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4348
4348 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-22 07:00 | 2024-07-22 17:00 | Periodisk | Hp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Elektrifiering Haparanda, plattform för finsk trafik | Konsultation | N: 22320-2400 | Bör läsas med TCR 4349. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4348
4348 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-30 07:00 | 2024-07-30 17:00 | Periodisk | Hp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Elektrifiering Haparanda, plattform för finsk trafik | Konsultation | N: 22320-2400 | Bör läsas med TCR 4349. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4348
4348 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-09 07:00 | 2024-08-09 17:00 | Periodisk | Hp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Elektrifiering Haparanda, plattform för finsk trafik | Konsultation | N: 22320-2400 | Bör läsas med TCR 4349. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4348
4348 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-15 07:00 | 2024-05-15 17:00 | Periodisk | Hp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Elektrifiering Haparanda, plattform för finsk trafik | Konsultation | N: 22320-2400 | Bör läsas med TCR 4349. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4348
4348 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-30 07:00 | 2024-06-30 17:00 | Periodisk | Hp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Elektrifiering Haparanda, plattform för finsk trafik | Konsultation | N: 22320-2400 | Bör läsas med TCR 4349. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4348
4348 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-22 07:00 | 2024-09-22 17:00 | Periodisk | Hp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Elektrifiering Haparanda, plattform för finsk trafik | Konsultation | N: 22320-2400 | Bör läsas med TCR 4349. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4348
4348 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-28 07:00 | 2024-06-28 17:00 | Periodisk | Hp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Elektrifiering Haparanda, plattform för finsk trafik | Konsultation | N: 22320-2400 | Bör läsas med TCR 4349. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4348
4348 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-11 07:00 | 2024-05-11 17:00 | Periodisk | Hp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Elektrifiering Haparanda, plattform för finsk trafik | Konsultation | N: 22320-2400 | Bör läsas med TCR 4349. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4348
4348 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-12 07:00 | 2024-08-12 17:00 | Periodisk | Hp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Elektrifiering Haparanda, plattform för finsk trafik | Konsultation | N: 22320-2400 | Bör läsas med TCR 4349. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4348
4348 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-12 07:00 | 2024-05-12 17:00 | Periodisk | Hp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Elektrifiering Haparanda, plattform för finsk trafik | Konsultation | N: 22320-2400 | Bör läsas med TCR 4349. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4348
4348 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-12 07:00 | 2024-06-12 17:00 | Periodisk | Hp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Elektrifiering Haparanda, plattform för finsk trafik | Konsultation | N: 22320-2400 | Bör läsas med TCR 4349. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4348
4348 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-31 07:00 | 2024-05-31 17:00 | Periodisk | Hp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Elektrifiering Haparanda, plattform för finsk trafik | Konsultation | N: 22320-2400 | Bör läsas med TCR 4349. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4348
4348 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-14 07:00 | 2024-09-14 17:00 | Periodisk | Hp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Elektrifiering Haparanda, plattform för finsk trafik | Konsultation | N: 22320-2400 | Bör läsas med TCR 4349. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4348
4348 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-27 07:00 | 2024-06-27 17:00 | Periodisk | Hp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Elektrifiering Haparanda, plattform för finsk trafik | Konsultation | N: 22320-2400 | Bör läsas med TCR 4349. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4348
4348 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-21 07:00 | 2024-07-21 17:00 | Periodisk | Hp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Elektrifiering Haparanda, plattform för finsk trafik | Konsultation | N: 22320-2400 | Bör läsas med TCR 4349. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4348
4348 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-30 07:00 | 2024-08-30 17:00 | Periodisk | Hp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Elektrifiering Haparanda, plattform för finsk trafik | Konsultation | N: 22320-2400 | Bör läsas med TCR 4349. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4348
4348 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-19 07:00 | 2024-07-19 17:00 | Periodisk | Hp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Elektrifiering Haparanda, plattform för finsk trafik | Konsultation | N: 22320-2400 | Bör läsas med TCR 4349. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4348
4348 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-31 07:00 | 2024-07-31 17:00 | Periodisk | Hp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Elektrifiering Haparanda, plattform för finsk trafik | Konsultation | N: 22320-2400 | Bör läsas med TCR 4349. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4348
4348 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-16 07:00 | 2024-07-16 17:00 | Periodisk | Hp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Elektrifiering Haparanda, plattform för finsk trafik | Konsultation | N: 22320-2400 | Bör läsas med TCR 4349. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4348
4348 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-16 07:00 | 2024-05-16 17:00 | Periodisk | Hp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Elektrifiering Haparanda, plattform för finsk trafik | Konsultation | N: 22320-2400 | Bör läsas med TCR 4349. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4348
4348 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-06 07:00 | 2024-09-06 17:00 | Periodisk | Hp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Elektrifiering Haparanda, plattform för finsk trafik | Konsultation | N: 22320-2400 | Bör läsas med TCR 4349. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4348
4348 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-29 07:00 | 2024-08-29 17:00 | Periodisk | Hp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Elektrifiering Haparanda, plattform för finsk trafik | Konsultation | N: 22320-2400 | Bör läsas med TCR 4349. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4348
4348 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-09 07:00 | 2024-09-09 17:00 | Periodisk | Hp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Elektrifiering Haparanda, plattform för finsk trafik | Konsultation | N: 22320-2400 | Bör läsas med TCR 4349. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4348
4348 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-25 07:00 | 2024-07-25 17:00 | Periodisk | Hp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Elektrifiering Haparanda, plattform för finsk trafik | Konsultation | N: 22320-2400 | Bör läsas med TCR 4349. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4348
4348 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-11 07:00 | 2024-07-11 17:00 | Periodisk | Hp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Elektrifiering Haparanda, plattform för finsk trafik | Konsultation | N: 22320-2400 | Bör läsas med TCR 4349. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4348
4348 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-23 07:00 | 2024-09-23 17:00 | Periodisk | Hp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Elektrifiering Haparanda, plattform för finsk trafik | Konsultation | N: 22320-2400 | Bör läsas med TCR 4349. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4348
4348 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-29 07:00 | 2024-04-29 17:00 | Periodisk | Hp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Elektrifiering Haparanda, plattform för finsk trafik | Konsultation | N: 22320-2400 | Bör läsas med TCR 4349. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4348
4348 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-11 07:00 | 2024-06-11 17:00 | Periodisk | Hp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Elektrifiering Haparanda, plattform för finsk trafik | Konsultation | N: 22320-2400 | Bör läsas med TCR 4349. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4348
4348 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-14 07:00 | 2024-07-14 17:00 | Periodisk | Hp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Elektrifiering Haparanda, plattform för finsk trafik | Konsultation | N: 22320-2400 | Bör läsas med TCR 4349. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4348
4348 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-20 07:00 | 2024-06-20 17:00 | Periodisk | Hp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Elektrifiering Haparanda, plattform för finsk trafik | Konsultation | N: 22320-2400 | Bör läsas med TCR 4349. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4348
4348 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-13 07:00 | 2024-08-13 17:00 | Periodisk | Hp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Elektrifiering Haparanda, plattform för finsk trafik | Konsultation | N: 22320-2400 | Bör läsas med TCR 4349. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4348
4348 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-10 07:00 | 2024-07-10 17:00 | Periodisk | Hp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Elektrifiering Haparanda, plattform för finsk trafik | Konsultation | N: 22320-2400 | Bör läsas med TCR 4349. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4348
4348 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-07 07:00 | 2024-07-07 17:00 | Periodisk | Hp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Elektrifiering Haparanda, plattform för finsk trafik | Konsultation | N: 22320-2400 | Bör läsas med TCR 4349. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4348
4348 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-06 07:00 | 2024-08-06 17:00 | Periodisk | Hp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Elektrifiering Haparanda, plattform för finsk trafik | Konsultation | N: 22320-2400 | Bör läsas med TCR 4349. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4348
4348 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-06 07:00 | 2024-05-06 17:00 | Periodisk | Hp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Elektrifiering Haparanda, plattform för finsk trafik | Konsultation | N: 22320-2400 | Bör läsas med TCR 4349. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4348
4348 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-01 07:00 | 2024-08-01 17:00 | Periodisk | Hp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Elektrifiering Haparanda, plattform för finsk trafik | Konsultation | N: 22320-2400 | Bör läsas med TCR 4349. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4348
4348 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-08 07:00 | 2024-07-08 17:00 | Periodisk | Hp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Elektrifiering Haparanda, plattform för finsk trafik | Konsultation | N: 22320-2400 | Bör läsas med TCR 4349. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4348
4348 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-17 07:00 | 2024-07-17 17:00 | Periodisk | Hp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Elektrifiering Haparanda, plattform för finsk trafik | Konsultation | N: 22320-2400 | Bör läsas med TCR 4349. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4348
4348 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-27 07:00 | 2024-05-27 17:00 | Periodisk | Hp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Elektrifiering Haparanda, plattform för finsk trafik | Konsultation | N: 22320-2400 | Bör läsas med TCR 4349. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4348
4348 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-19 07:00 | 2024-06-19 17:00 | Periodisk | Hp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Elektrifiering Haparanda, plattform för finsk trafik | Konsultation | N: 22320-2400 | Bör läsas med TCR 4349. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4348
4348 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-27 07:00 | 2024-08-27 17:00 | Periodisk | Hp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Elektrifiering Haparanda, plattform för finsk trafik | Konsultation | N: 22320-2400 | Bör läsas med TCR 4349. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4348
4348 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-20 07:00 | 2024-05-20 17:00 | Periodisk | Hp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Elektrifiering Haparanda, plattform för finsk trafik | Konsultation | N: 22320-2400 | Bör läsas med TCR 4349. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4348
4348 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-28 07:00 | 2024-05-28 17:00 | Periodisk | Hp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Elektrifiering Haparanda, plattform för finsk trafik | Konsultation | N: 22320-2400 | Bör läsas med TCR 4349. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4348
4348 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-22 07:00 | 2024-06-22 17:00 | Periodisk | Hp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Elektrifiering Haparanda, plattform för finsk trafik | Konsultation | N: 22320-2400 | Bör läsas med TCR 4349. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4348
4348 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-18 07:00 | 2024-09-18 17:00 | Periodisk | Hp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Elektrifiering Haparanda, plattform för finsk trafik | Konsultation | N: 22320-2400 | Bör läsas med TCR 4349. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4348
4348 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-13 07:00 | 2024-09-13 17:00 | Periodisk | Hp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Elektrifiering Haparanda, plattform för finsk trafik | Konsultation | N: 22320-2400 | Bör läsas med TCR 4349. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4348
4348 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-02 07:00 | 2024-09-02 17:00 | Periodisk | Hp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Elektrifiering Haparanda, plattform för finsk trafik | Konsultation | N: 22320-2400 | Bör läsas med TCR 4349. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4348
4348 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-16 07:00 | 2024-09-16 17:00 | Periodisk | Hp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Elektrifiering Haparanda, plattform för finsk trafik | Konsultation | N: 22320-2400 | Bör läsas med TCR 4349. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4348
4348 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-17 07:00 | 2024-09-17 17:00 | Periodisk | Hp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Elektrifiering Haparanda, plattform för finsk trafik | Konsultation | N: 22320-2400 | Bör läsas med TCR 4349. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4348
4348 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-04 07:00 | 2024-08-04 17:00 | Periodisk | Hp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Elektrifiering Haparanda, plattform för finsk trafik | Konsultation | N: 22320-2400 | Bör läsas med TCR 4349. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4348
4348 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-05 07:00 | 2024-06-05 17:00 | Periodisk | Hp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Elektrifiering Haparanda, plattform för finsk trafik | Konsultation | N: 22320-2400 | Bör läsas med TCR 4349. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4348
4348 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-05 07:00 | 2024-05-05 17:00 | Periodisk | Hp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Elektrifiering Haparanda, plattform för finsk trafik | Konsultation | N: 22320-2400 | Bör läsas med TCR 4349. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4348
4348 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-07 07:00 | 2024-05-07 17:00 | Periodisk | Hp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Elektrifiering Haparanda, plattform för finsk trafik | Konsultation | N: 22320-2400 | Bör läsas med TCR 4349. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4348
4348 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-16 07:00 | 2024-08-16 17:00 | Periodisk | Hp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Elektrifiering Haparanda, plattform för finsk trafik | Konsultation | N: 22320-2400 | Bör läsas med TCR 4349. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4348
4348 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-24 07:00 | 2024-05-24 17:00 | Periodisk | Hp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Elektrifiering Haparanda, plattform för finsk trafik | Konsultation | N: 22320-2400 | Bör läsas med TCR 4349. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4348
4348 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-15 07:00 | 2024-06-15 17:00 | Periodisk | Hp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Elektrifiering Haparanda, plattform för finsk trafik | Konsultation | N: 22320-2400 | Bör läsas med TCR 4349. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4348
4348 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-23 07:00 | 2024-08-23 17:00 | Periodisk | Hp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Elektrifiering Haparanda, plattform för finsk trafik | Konsultation | N: 22320-2400 | Bör läsas med TCR 4349. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4348
4348 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-15 07:00 | 2024-09-15 17:00 | Periodisk | Hp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Elektrifiering Haparanda, plattform för finsk trafik | Konsultation | N: 22320-2400 | Bör läsas med TCR 4349. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4348
4348 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-18 07:00 | 2024-06-18 17:00 | Periodisk | Hp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Elektrifiering Haparanda, plattform för finsk trafik | Konsultation | N: 22320-2400 | Bör läsas med TCR 4349. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4348
4348 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-28 07:00 | 2024-08-28 17:00 | Periodisk | Hp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Elektrifiering Haparanda, plattform för finsk trafik | Konsultation | N: 22320-2400 | Bör läsas med TCR 4349. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4348
4348 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-13 07:00 | 2024-06-13 17:00 | Periodisk | Hp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Elektrifiering Haparanda, plattform för finsk trafik | Konsultation | N: 22320-2400 | Bör läsas med TCR 4349. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4348
4348 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-31 07:00 | 2024-08-31 17:00 | Periodisk | Hp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Elektrifiering Haparanda, plattform för finsk trafik | Konsultation | N: 22320-2400 | Bör läsas med TCR 4349. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4348
4348 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-12 07:00 | 2024-09-12 17:00 | Periodisk | Hp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Elektrifiering Haparanda, plattform för finsk trafik | Konsultation | N: 22320-2400 | Bör läsas med TCR 4349. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4348
4348 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-19 07:00 | 2024-05-19 17:00 | Periodisk | Hp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Elektrifiering Haparanda, plattform för finsk trafik | Konsultation | N: 22320-2400 | Bör läsas med TCR 4349. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4348
4348 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-05 07:00 | 2024-08-05 17:00 | Periodisk | Hp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Elektrifiering Haparanda, plattform för finsk trafik | Konsultation | N: 22320-2400 | Bör läsas med TCR 4349. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4348
4348 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-04 07:00 | 2024-05-04 17:00 | Periodisk | Hp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Elektrifiering Haparanda, plattform för finsk trafik | Konsultation | N: 22320-2400 | Bör läsas med TCR 4349. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4348
4348 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-14 07:00 | 2024-06-14 17:00 | Periodisk | Hp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Elektrifiering Haparanda, plattform för finsk trafik | Konsultation | N: 22320-2400 | Bör läsas med TCR 4349. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4348
4348 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-17 07:00 | 2024-05-17 17:00 | Periodisk | Hp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Elektrifiering Haparanda, plattform för finsk trafik | Konsultation | N: 22320-2400 | Bör läsas med TCR 4349. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4348
4348 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-09 07:00 | 2024-07-09 17:00 | Periodisk | Hp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Elektrifiering Haparanda, plattform för finsk trafik | Konsultation | N: 22320-2400 | Bör läsas med TCR 4349. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4348
4348 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-26 07:00 | 2024-08-26 17:00 | Periodisk | Hp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Elektrifiering Haparanda, plattform för finsk trafik | Konsultation | N: 22320-2400 | Bör läsas med TCR 4349. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4348
4349 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-08 00:00 | 2024-06-10 00:00 | Periodisk | Hp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Elektrifiering Haparanda, plattform för finsk trafik | Konsultation | N: 22320-2400 | Bör läsas med TCR 4348. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4349
4349 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-05 00:00 | 2024-10-07 00:00 | Periodisk | Hp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Elektrifiering Haparanda, plattform för finsk trafik | Konsultation | N: 22320-2400 | Bör läsas med TCR 4348. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4349
4349 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-10 00:00 | 2024-08-12 00:00 | Periodisk | Hp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Elektrifiering Haparanda, plattform för finsk trafik | Konsultation | N: 22320-2400 | Bör läsas med TCR 4348. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4349
4349 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-07 00:00 | 2024-09-09 00:00 | Periodisk | Hp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Elektrifiering Haparanda, plattform för finsk trafik | Konsultation | N: 22320-2400 | Bör läsas med TCR 4348. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4349
4350 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-09 18:30 | 2024-08-09 23:30 | Periodisk | Bud, Huö, Nml, Brå, Gen, Sbä, Mjv |  | Bud-Huö: E, Huö-Nml: E, Nml-Brå: E, Brå-Gen: E, Gen-Sbä: E, Sbä-Mjv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Buddbyn) - Morjärv | Konsultation | N: 19354-2405 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4350
4350 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-24 18:30 | 2024-05-24 23:30 | Periodisk | Bud, Huö, Nml, Brå, Gen, Sbä, Mjv |  | Bud-Huö: E, Huö-Nml: E, Nml-Brå: E, Brå-Gen: E, Gen-Sbä: E, Sbä-Mjv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Buddbyn) - Morjärv | Konsultation | N: 19354-2405 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4350
4350 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-01 18:30 | 2024-08-01 23:30 | Periodisk | Bud, Huö, Nml, Brå, Gen, Sbä, Mjv |  | Bud-Huö: E, Huö-Nml: E, Nml-Brå: E, Brå-Gen: E, Gen-Sbä: E, Sbä-Mjv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Buddbyn) - Morjärv | Konsultation | N: 19354-2405 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4350
4350 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-10 18:30 | 2024-09-10 23:30 | Periodisk | Bud, Huö, Nml, Brå, Gen, Sbä, Mjv |  | Bud-Huö: E, Huö-Nml: E, Nml-Brå: E, Brå-Gen: E, Gen-Sbä: E, Sbä-Mjv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Buddbyn) - Morjärv | Konsultation | N: 19354-2405 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4350
4350 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-17 18:30 | 2024-09-17 23:30 | Periodisk | Bud, Huö, Nml, Brå, Gen, Sbä, Mjv |  | Bud-Huö: E, Huö-Nml: E, Nml-Brå: E, Brå-Gen: E, Gen-Sbä: E, Sbä-Mjv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Buddbyn) - Morjärv | Konsultation | N: 19354-2405 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4350
4350 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-12 18:30 | 2024-09-12 23:30 | Periodisk | Bud, Huö, Nml, Brå, Gen, Sbä, Mjv |  | Bud-Huö: E, Huö-Nml: E, Nml-Brå: E, Brå-Gen: E, Gen-Sbä: E, Sbä-Mjv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Buddbyn) - Morjärv | Konsultation | N: 19354-2405 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4350
4350 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-29 18:30 | 2024-07-29 23:30 | Periodisk | Bud, Huö, Nml, Brå, Gen, Sbä, Mjv |  | Bud-Huö: E, Huö-Nml: E, Nml-Brå: E, Brå-Gen: E, Gen-Sbä: E, Sbä-Mjv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Buddbyn) - Morjärv | Konsultation | N: 19354-2405 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4350
4350 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-31 18:30 | 2024-07-31 23:30 | Periodisk | Bud, Huö, Nml, Brå, Gen, Sbä, Mjv |  | Bud-Huö: E, Huö-Nml: E, Nml-Brå: E, Brå-Gen: E, Gen-Sbä: E, Sbä-Mjv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Buddbyn) - Morjärv | Konsultation | N: 19354-2405 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4350
4350 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-07 18:30 | 2024-08-07 23:30 | Periodisk | Bud, Huö, Nml, Brå, Gen, Sbä, Mjv |  | Bud-Huö: E, Huö-Nml: E, Nml-Brå: E, Brå-Gen: E, Gen-Sbä: E, Sbä-Mjv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Buddbyn) - Morjärv | Konsultation | N: 19354-2405 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4350
4350 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-29 18:30 | 2024-05-29 23:30 | Periodisk | Bud, Huö, Nml, Brå, Gen, Sbä, Mjv |  | Bud-Huö: E, Huö-Nml: E, Nml-Brå: E, Brå-Gen: E, Gen-Sbä: E, Sbä-Mjv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Buddbyn) - Morjärv | Konsultation | N: 19354-2405 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4350
4350 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-02 18:30 | 2024-08-02 23:30 | Periodisk | Bud, Huö, Nml, Brå, Gen, Sbä, Mjv |  | Bud-Huö: E, Huö-Nml: E, Nml-Brå: E, Brå-Gen: E, Gen-Sbä: E, Sbä-Mjv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Buddbyn) - Morjärv | Konsultation | N: 19354-2405 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4350
4350 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-05 18:30 | 2024-08-05 23:30 | Periodisk | Bud, Huö, Nml, Brå, Gen, Sbä, Mjv |  | Bud-Huö: E, Huö-Nml: E, Nml-Brå: E, Brå-Gen: E, Gen-Sbä: E, Sbä-Mjv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Buddbyn) - Morjärv | Konsultation | N: 19354-2405 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4350
4350 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-06 18:30 | 2024-08-06 23:30 | Periodisk | Bud, Huö, Nml, Brå, Gen, Sbä, Mjv |  | Bud-Huö: E, Huö-Nml: E, Nml-Brå: E, Brå-Gen: E, Gen-Sbä: E, Sbä-Mjv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Buddbyn) - Morjärv | Konsultation | N: 19354-2405 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4350
4350 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-20 18:30 | 2024-09-20 23:30 | Periodisk | Bud, Huö, Nml, Brå, Gen, Sbä, Mjv |  | Bud-Huö: E, Huö-Nml: E, Nml-Brå: E, Brå-Gen: E, Gen-Sbä: E, Sbä-Mjv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Buddbyn) - Morjärv | Konsultation | N: 19354-2405 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4350
4350 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-30 18:30 | 2024-05-30 23:30 | Periodisk | Bud, Huö, Nml, Brå, Gen, Sbä, Mjv |  | Bud-Huö: E, Huö-Nml: E, Nml-Brå: E, Brå-Gen: E, Gen-Sbä: E, Sbä-Mjv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Buddbyn) - Morjärv | Konsultation | N: 19354-2405 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4350
4350 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-16 18:30 | 2024-09-16 23:30 | Periodisk | Bud, Huö, Nml, Brå, Gen, Sbä, Mjv |  | Bud-Huö: E, Huö-Nml: E, Nml-Brå: E, Brå-Gen: E, Gen-Sbä: E, Sbä-Mjv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Buddbyn) - Morjärv | Konsultation | N: 19354-2405 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4350
4350 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-22 18:30 | 2024-05-22 23:30 | Periodisk | Bud, Huö, Nml, Brå, Gen, Sbä, Mjv |  | Bud-Huö: E, Huö-Nml: E, Nml-Brå: E, Brå-Gen: E, Gen-Sbä: E, Sbä-Mjv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Buddbyn) - Morjärv | Konsultation | N: 19354-2405 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4350
4350 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-28 18:30 | 2024-05-28 23:30 | Periodisk | Bud, Huö, Nml, Brå, Gen, Sbä, Mjv |  | Bud-Huö: E, Huö-Nml: E, Nml-Brå: E, Brå-Gen: E, Gen-Sbä: E, Sbä-Mjv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Buddbyn) - Morjärv | Konsultation | N: 19354-2405 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4350
4350 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-08 18:30 | 2024-08-08 23:30 | Periodisk | Bud, Huö, Nml, Brå, Gen, Sbä, Mjv |  | Bud-Huö: E, Huö-Nml: E, Nml-Brå: E, Brå-Gen: E, Gen-Sbä: E, Sbä-Mjv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Buddbyn) - Morjärv | Konsultation | N: 19354-2405 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4350
4350 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-09 18:30 | 2024-09-09 23:30 | Periodisk | Bud, Huö, Nml, Brå, Gen, Sbä, Mjv |  | Bud-Huö: E, Huö-Nml: E, Nml-Brå: E, Brå-Gen: E, Gen-Sbä: E, Sbä-Mjv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Buddbyn) - Morjärv | Konsultation | N: 19354-2405 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4350
4350 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-13 18:30 | 2024-09-13 23:30 | Periodisk | Bud, Huö, Nml, Brå, Gen, Sbä, Mjv |  | Bud-Huö: E, Huö-Nml: E, Nml-Brå: E, Brå-Gen: E, Gen-Sbä: E, Sbä-Mjv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Buddbyn) - Morjärv | Konsultation | N: 19354-2405 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4350
4350 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-18 18:30 | 2024-09-18 23:30 | Periodisk | Bud, Huö, Nml, Brå, Gen, Sbä, Mjv |  | Bud-Huö: E, Huö-Nml: E, Nml-Brå: E, Brå-Gen: E, Gen-Sbä: E, Sbä-Mjv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Buddbyn) - Morjärv | Konsultation | N: 19354-2405 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4350
4350 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-11 18:30 | 2024-09-11 23:30 | Periodisk | Bud, Huö, Nml, Brå, Gen, Sbä, Mjv |  | Bud-Huö: E, Huö-Nml: E, Nml-Brå: E, Brå-Gen: E, Gen-Sbä: E, Sbä-Mjv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Buddbyn) - Morjärv | Konsultation | N: 19354-2405 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4350
4350 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-21 18:30 | 2024-05-21 23:30 | Periodisk | Bud, Huö, Nml, Brå, Gen, Sbä, Mjv |  | Bud-Huö: E, Huö-Nml: E, Nml-Brå: E, Brå-Gen: E, Gen-Sbä: E, Sbä-Mjv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Buddbyn) - Morjärv | Konsultation | N: 19354-2405 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4350
4350 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-27 18:30 | 2024-05-27 23:30 | Periodisk | Bud, Huö, Nml, Brå, Gen, Sbä, Mjv |  | Bud-Huö: E, Huö-Nml: E, Nml-Brå: E, Brå-Gen: E, Gen-Sbä: E, Sbä-Mjv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Buddbyn) - Morjärv | Konsultation | N: 19354-2405 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4350
4350 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-30 18:30 | 2024-07-30 23:30 | Periodisk | Bud, Huö, Nml, Brå, Gen, Sbä, Mjv |  | Bud-Huö: E, Huö-Nml: E, Nml-Brå: E, Brå-Gen: E, Gen-Sbä: E, Sbä-Mjv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Buddbyn) - Morjärv | Konsultation | N: 19354-2405 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4350
4350 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-19 18:30 | 2024-09-19 23:30 | Periodisk | Bud, Huö, Nml, Brå, Gen, Sbä, Mjv |  | Bud-Huö: E, Huö-Nml: E, Nml-Brå: E, Brå-Gen: E, Gen-Sbä: E, Sbä-Mjv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Buddbyn) - Morjärv | Konsultation | N: 19354-2405 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4350
4350 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-23 18:30 | 2024-05-23 23:30 | Periodisk | Bud, Huö, Nml, Brå, Gen, Sbä, Mjv |  | Bud-Huö: E, Huö-Nml: E, Nml-Brå: E, Brå-Gen: E, Gen-Sbä: E, Sbä-Mjv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Buddbyn) - Morjärv | Konsultation | N: 19354-2405 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4350
4350 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-20 18:30 | 2024-05-20 23:30 | Periodisk | Bud, Huö, Nml, Brå, Gen, Sbä, Mjv |  | Bud-Huö: E, Huö-Nml: E, Nml-Brå: E, Brå-Gen: E, Gen-Sbä: E, Sbä-Mjv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Buddbyn) - Morjärv | Konsultation | N: 19354-2405 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4350
4350 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-31 18:30 | 2024-05-31 23:30 | Periodisk | Bud, Huö, Nml, Brå, Gen, Sbä, Mjv |  | Bud-Huö: E, Huö-Nml: E, Nml-Brå: E, Brå-Gen: E, Gen-Sbä: E, Sbä-Mjv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Buddbyn) - Morjärv | Konsultation | N: 19354-2405 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4350
4351 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-04-06 22:00 | 2024-04-07 08:00 | Kontinuerlig | Hm, Atp |  | Hm-Atp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsarbete | Konsultation | S:17296-2404 | Trafikavbrott Hässleholm- Attarp. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 4351
4353 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-14 19:30 | 2024-08-15 00:30 | Periodisk | Mjv, Bet, Koj, Ran, Klx, Ben |  | Mjv-Bet: E, Bet-Koj: E, Koj-Ran: E, Ran-Klx: E, Klx-Ben: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Morjärv) - Bredviken | Konsultation | N: 19354-2405 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4353
4353 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-21 19:30 | 2024-08-22 00:30 | Periodisk | Mjv, Bet, Koj, Ran, Klx, Ben |  | Mjv-Bet: E, Bet-Koj: E, Koj-Ran: E, Ran-Klx: E, Klx-Ben: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Morjärv) - Bredviken | Konsultation | N: 19354-2405 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4353
4353 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-12 19:30 | 2024-06-13 00:30 | Periodisk | Mjv, Bet, Koj, Ran, Klx, Ben |  | Mjv-Bet: E, Bet-Koj: E, Koj-Ran: E, Ran-Klx: E, Klx-Ben: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Morjärv) - Bredviken | Konsultation | N: 19354-2405 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4353
4353 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-13 19:30 | 2024-08-14 00:30 | Periodisk | Mjv, Bet, Koj, Ran, Klx, Ben |  | Mjv-Bet: E, Bet-Koj: E, Koj-Ran: E, Ran-Klx: E, Klx-Ben: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Morjärv) - Bredviken | Konsultation | N: 19354-2405 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4353
4353 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-05 19:30 | 2024-06-06 00:30 | Periodisk | Mjv, Bet, Koj, Ran, Klx, Ben |  | Mjv-Bet: E, Bet-Koj: E, Koj-Ran: E, Ran-Klx: E, Klx-Ben: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Morjärv) - Bredviken | Konsultation | N: 19354-2405 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4353
4353 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-20 19:30 | 2024-08-21 00:30 | Periodisk | Mjv, Bet, Koj, Ran, Klx, Ben |  | Mjv-Bet: E, Bet-Koj: E, Koj-Ran: E, Ran-Klx: E, Klx-Ben: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Morjärv) - Bredviken | Konsultation | N: 19354-2405 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4353
4353 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-12 19:30 | 2024-08-13 00:30 | Periodisk | Mjv, Bet, Koj, Ran, Klx, Ben |  | Mjv-Bet: E, Bet-Koj: E, Koj-Ran: E, Ran-Klx: E, Klx-Ben: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Morjärv) - Bredviken | Konsultation | N: 19354-2405 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4353
4353 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-03 19:30 | 2024-06-04 00:30 | Periodisk | Mjv, Bet, Koj, Ran, Klx, Ben |  | Mjv-Bet: E, Bet-Koj: E, Koj-Ran: E, Ran-Klx: E, Klx-Ben: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Morjärv) - Bredviken | Konsultation | N: 19354-2405 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4353
4353 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-10 19:30 | 2024-06-11 00:30 | Periodisk | Mjv, Bet, Koj, Ran, Klx, Ben |  | Mjv-Bet: E, Bet-Koj: E, Koj-Ran: E, Ran-Klx: E, Klx-Ben: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Morjärv) - Bredviken | Konsultation | N: 19354-2405 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4353
4353 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-06 19:30 | 2024-06-07 00:30 | Periodisk | Mjv, Bet, Koj, Ran, Klx, Ben |  | Mjv-Bet: E, Bet-Koj: E, Koj-Ran: E, Ran-Klx: E, Klx-Ben: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Morjärv) - Bredviken | Konsultation | N: 19354-2405 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4353
4353 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-07 19:30 | 2024-06-08 00:30 | Periodisk | Mjv, Bet, Koj, Ran, Klx, Ben |  | Mjv-Bet: E, Bet-Koj: E, Koj-Ran: E, Ran-Klx: E, Klx-Ben: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Morjärv) - Bredviken | Konsultation | N: 19354-2405 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4353
4353 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-15 19:30 | 2024-08-16 00:30 | Periodisk | Mjv, Bet, Koj, Ran, Klx, Ben |  | Mjv-Bet: E, Bet-Koj: E, Koj-Ran: E, Ran-Klx: E, Klx-Ben: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Morjärv) - Bredviken | Konsultation | N: 19354-2405 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4353
4353 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-11 19:30 | 2024-06-12 00:30 | Periodisk | Mjv, Bet, Koj, Ran, Klx, Ben |  | Mjv-Bet: E, Bet-Koj: E, Koj-Ran: E, Ran-Klx: E, Klx-Ben: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Morjärv) - Bredviken | Konsultation | N: 19354-2405 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4353
4353 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-16 19:30 | 2024-08-17 00:30 | Periodisk | Mjv, Bet, Koj, Ran, Klx, Ben |  | Mjv-Bet: E, Bet-Koj: E, Koj-Ran: E, Ran-Klx: E, Klx-Ben: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Morjärv) - Bredviken | Konsultation | N: 19354-2405 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4353
4353 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-13 19:30 | 2024-06-14 00:30 | Periodisk | Mjv, Bet, Koj, Ran, Klx, Ben |  | Mjv-Bet: E, Bet-Koj: E, Koj-Ran: E, Ran-Klx: E, Klx-Ben: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Morjärv) - Bredviken | Konsultation | N: 19354-2405 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4353
4353 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-19 19:30 | 2024-08-20 00:30 | Periodisk | Mjv, Bet, Koj, Ran, Klx, Ben |  | Mjv-Bet: E, Bet-Koj: E, Koj-Ran: E, Ran-Klx: E, Klx-Ben: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Morjärv) - Bredviken | Konsultation | N: 19354-2405 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4353
4353 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-22 19:30 | 2024-08-23 00:30 | Periodisk | Mjv, Bet, Koj, Ran, Klx, Ben |  | Mjv-Bet: E, Bet-Koj: E, Koj-Ran: E, Ran-Klx: E, Klx-Ben: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Morjärv) - Bredviken | Konsultation | N: 19354-2405 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4353
4353 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-04 19:30 | 2024-06-05 00:30 | Periodisk | Mjv, Bet, Koj, Ran, Klx, Ben |  | Mjv-Bet: E, Bet-Koj: E, Koj-Ran: E, Ran-Klx: E, Klx-Ben: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Morjärv) - Bredviken | Konsultation | N: 19354-2405 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4353
4353 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-14 19:30 | 2024-06-15 00:30 | Periodisk | Mjv, Bet, Koj, Ran, Klx, Ben |  | Mjv-Bet: E, Bet-Koj: E, Koj-Ran: E, Ran-Klx: E, Klx-Ben: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Morjärv) - Bredviken | Konsultation | N: 19354-2405 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4353
4353 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-23 19:30 | 2024-08-24 00:30 | Periodisk | Mjv, Bet, Koj, Ran, Klx, Ben |  | Mjv-Bet: E, Bet-Koj: E, Koj-Ran: E, Ran-Klx: E, Klx-Ben: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Morjärv) - Bredviken | Konsultation | N: 19354-2405 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4353
4355 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-26 19:30 | 2024-08-27 00:30 | Periodisk | Ben, Set, Vsk, Kei, Hp |  | Ben-Set: E, Set-Vsk: E, Vsk-Kei: E, Kei-Hp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Bredviken) - Haparanda | Konsultation | N: 19354-2405 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4355
4355 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-30 19:30 | 2024-08-31 00:30 | Periodisk | Ben, Set, Vsk, Kei, Hp |  | Ben-Set: E, Set-Vsk: E, Vsk-Kei: E, Kei-Hp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Bredviken) - Haparanda | Konsultation | N: 19354-2405 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4355
4355 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-03 19:30 | 2024-09-04 00:30 | Periodisk | Ben, Set, Vsk, Kei, Hp |  | Ben-Set: E, Set-Vsk: E, Vsk-Kei: E, Kei-Hp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Bredviken) - Haparanda | Konsultation | N: 19354-2405 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4355
4355 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-02 19:30 | 2024-09-03 00:30 | Periodisk | Ben, Set, Vsk, Kei, Hp |  | Ben-Set: E, Set-Vsk: E, Vsk-Kei: E, Kei-Hp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Bredviken) - Haparanda | Konsultation | N: 19354-2405 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4355
4355 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-05 19:30 | 2024-09-06 00:30 | Periodisk | Ben, Set, Vsk, Kei, Hp |  | Ben-Set: E, Set-Vsk: E, Vsk-Kei: E, Kei-Hp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Bredviken) - Haparanda | Konsultation | N: 19354-2405 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4355
4355 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-28 19:30 | 2024-08-29 00:30 | Periodisk | Ben, Set, Vsk, Kei, Hp |  | Ben-Set: E, Set-Vsk: E, Vsk-Kei: E, Kei-Hp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Bredviken) - Haparanda | Konsultation | N: 19354-2405 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4355
4355 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-29 19:30 | 2024-08-30 00:30 | Periodisk | Ben, Set, Vsk, Kei, Hp |  | Ben-Set: E, Set-Vsk: E, Vsk-Kei: E, Kei-Hp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Bredviken) - Haparanda | Konsultation | N: 19354-2405 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4355
4355 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-28 19:30 | 2024-06-29 00:30 | Periodisk | Ben, Set, Vsk, Kei, Hp |  | Ben-Set: E, Set-Vsk: E, Vsk-Kei: E, Kei-Hp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Bredviken) - Haparanda | Konsultation | N: 19354-2405 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4355
4355 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-03 19:30 | 2024-07-04 00:30 | Periodisk | Ben, Set, Vsk, Kei, Hp |  | Ben-Set: E, Set-Vsk: E, Vsk-Kei: E, Kei-Hp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Bredviken) - Haparanda | Konsultation | N: 19354-2405 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4355
4355 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-04 19:30 | 2024-07-05 00:30 | Periodisk | Ben, Set, Vsk, Kei, Hp |  | Ben-Set: E, Set-Vsk: E, Vsk-Kei: E, Kei-Hp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Bredviken) - Haparanda | Konsultation | N: 19354-2405 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4355
4355 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-06 19:30 | 2024-09-07 00:30 | Periodisk | Ben, Set, Vsk, Kei, Hp |  | Ben-Set: E, Set-Vsk: E, Vsk-Kei: E, Kei-Hp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Bredviken) - Haparanda | Konsultation | N: 19354-2405 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4355
4355 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-02 19:30 | 2024-07-03 00:30 | Periodisk | Ben, Set, Vsk, Kei, Hp |  | Ben-Set: E, Set-Vsk: E, Vsk-Kei: E, Kei-Hp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Bredviken) - Haparanda | Konsultation | N: 19354-2405 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4355
4355 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-26 19:30 | 2024-06-27 00:30 | Periodisk | Ben, Set, Vsk, Kei, Hp |  | Ben-Set: E, Set-Vsk: E, Vsk-Kei: E, Kei-Hp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Bredviken) - Haparanda | Konsultation | N: 19354-2405 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4355
4355 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-24 19:30 | 2024-06-25 00:30 | Periodisk | Ben, Set, Vsk, Kei, Hp |  | Ben-Set: E, Set-Vsk: E, Vsk-Kei: E, Kei-Hp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Bredviken) - Haparanda | Konsultation | N: 19354-2405 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4355
4355 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-05 19:30 | 2024-07-06 00:30 | Periodisk | Ben, Set, Vsk, Kei, Hp |  | Ben-Set: E, Set-Vsk: E, Vsk-Kei: E, Kei-Hp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Bredviken) - Haparanda | Konsultation | N: 19354-2405 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4355
4355 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-25 19:30 | 2024-06-26 00:30 | Periodisk | Ben, Set, Vsk, Kei, Hp |  | Ben-Set: E, Set-Vsk: E, Vsk-Kei: E, Kei-Hp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Bredviken) - Haparanda | Konsultation | N: 19354-2405 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4355
4355 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-01 19:30 | 2024-07-02 00:30 | Periodisk | Ben, Set, Vsk, Kei, Hp |  | Ben-Set: E, Set-Vsk: E, Vsk-Kei: E, Kei-Hp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Bredviken) - Haparanda | Konsultation | N: 19354-2405 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4355
4355 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-27 19:30 | 2024-06-28 00:30 | Periodisk | Ben, Set, Vsk, Kei, Hp |  | Ben-Set: E, Set-Vsk: E, Vsk-Kei: E, Kei-Hp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Bredviken) - Haparanda | Konsultation | N: 19354-2405 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4355
4355 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-27 19:30 | 2024-08-28 00:30 | Periodisk | Ben, Set, Vsk, Kei, Hp |  | Ben-Set: E, Set-Vsk: E, Vsk-Kei: E, Kei-Hp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Bredviken) - Haparanda | Konsultation | N: 19354-2405 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4355
4355 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-04 19:30 | 2024-09-05 00:30 | Periodisk | Ben, Set, Vsk, Kei, Hp |  | Ben-Set: E, Set-Vsk: E, Vsk-Kei: E, Kei-Hp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Bredviken) - Haparanda | Konsultation | N: 19354-2405 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4355
4356 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-11 02:00 | 2024-06-11 07:00 | Periodisk | Uågb, Uå, Uåö, Gim, Sök |  | Uågb-Uå: E, Uå-Uåö: E, Uåö-Gim: E, Gim-Sök: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Umeå | Konsultation | N: 19352-2404 | Ej möjligt att trafikera mot Holmsund. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  |  | x | x |  | 4356
4356 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-30 02:00 | 2024-09-30 07:00 | Periodisk | Uågb, Uå, Uåö, Gim, Sök |  | Uågb-Uå: E, Uå-Uåö: E, Uåö-Gim: E, Gim-Sök: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Umeå | Konsultation | N: 19352-2404 | Ej möjligt att trafikera mot Holmsund. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  |  | x | x |  | 4356
4356 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-10 02:00 | 2024-06-10 07:00 | Periodisk | Uågb, Uå, Uåö, Gim, Sök |  | Uågb-Uå: E, Uå-Uåö: E, Uåö-Gim: E, Gim-Sök: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Umeå | Konsultation | N: 19352-2404 | Ej möjligt att trafikera mot Holmsund. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  |  | x | x |  | 4356
4356 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-01 02:00 | 2024-10-01 07:00 | Periodisk | Uågb, Uå, Uåö, Gim, Sök |  | Uågb-Uå: E, Uå-Uåö: E, Uåö-Gim: E, Gim-Sök: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Umeå | Konsultation | N: 19352-2404 | Ej möjligt att trafikera mot Holmsund. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  |  | x | x |  | 4356
4357 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-27 00:00 | 2024-10-27 06:00 | Periodisk | K |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Katrineholm driftplats | Konsultation | Ö: 19663-2402 | Spår avstängda i Katrineholm. Möjligt att köra på andra spår inne på driftplatsen | [6 empty] | x | [15 empty] | 4357
4357 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-21 00:00 | 2024-09-21 06:00 | Periodisk | K |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Katrineholm driftplats | Konsultation | Ö: 19663-2402 | Spår avstängda i Katrineholm. Möjligt att köra på andra spår inne på driftplatsen | [6 empty] | x | [15 empty] | 4357
4357 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-15 00:00 | 2024-09-15 06:00 | Periodisk | K |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Katrineholm driftplats | Konsultation | Ö: 19663-2402 | Spår avstängda i Katrineholm. Möjligt att köra på andra spår inne på driftplatsen | [6 empty] | x | [15 empty] | 4357
4357 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-11 00:00 | 2024-05-11 06:00 | Periodisk | K |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Katrineholm driftplats | Konsultation | Ö: 19663-2402 | Spår avstängda i Katrineholm. Möjligt att köra på andra spår inne på driftplatsen | [6 empty] | x | [15 empty] | 4357
4357 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-02 00:00 | 2024-06-02 06:00 | Periodisk | K |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Katrineholm driftplats | Konsultation | Ö: 19663-2402 | Spår avstängda i Katrineholm. Möjligt att köra på andra spår inne på driftplatsen | [6 empty] | x | [15 empty] | 4357
4357 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-05 00:00 | 2024-05-05 06:00 | Periodisk | K |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Katrineholm driftplats | Konsultation | Ö: 19663-2402 | Spår avstängda i Katrineholm. Möjligt att köra på andra spår inne på driftplatsen | [6 empty] | x | [15 empty] | 4357
4357 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-26 00:00 | 2024-05-26 06:00 | Periodisk | K |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Katrineholm driftplats | Konsultation | Ö: 19663-2402 | Spår avstängda i Katrineholm. Möjligt att köra på andra spår inne på driftplatsen | [6 empty] | x | [15 empty] | 4357
4357 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-29 00:00 | 2024-09-29 06:00 | Periodisk | K |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Katrineholm driftplats | Konsultation | Ö: 19663-2402 | Spår avstängda i Katrineholm. Möjligt att köra på andra spår inne på driftplatsen | [6 empty] | x | [15 empty] | 4357
4358 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-04 00:00 | 2024-05-04 06:00 | Periodisk | K |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Katrineholm driftplats | Konsultation | Ö:19663-2402 | Trafikavbrott Katrineholm-Strångsjö Trafiken till Hallsberg omleds över Mjölby- Hallsberg Trafik till Stockholm omleds över Nyköpingsbanan | [6 empty] | x |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x | [5 empty] | 4358
4358 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-14 00:00 | 2024-09-14 06:00 | Periodisk | K |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Katrineholm driftplats | Konsultation | Ö:19663-2402 | Trafikavbrott Katrineholm-Strångsjö Trafiken till Hallsberg omleds över Mjölby- Hallsberg Trafik till Stockholm omleds över Nyköpingsbanan | [6 empty] | x |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x | [5 empty] | 4358
4359 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-01 00:00 | 2024-09-01 06:00 | Periodisk | K |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Katrineholm driftplats | Konsultation | Ö:19663-2402 | Trafikavbrott Katrineholm-Stolpstugan Trafik till Stockholm omleds över Nyköpingsbanan. Trafik till Flen-Eskilstuna omleds över Hallsberg | [6 empty] | x |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x | [5 empty] | 4359
4359 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-18 00:00 | 2024-05-18 06:00 | Periodisk | K |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Katrineholm driftplats | Konsultation | Ö:19663-2402 | Trafikavbrott Katrineholm-Stolpstugan Trafik till Stockholm omleds över Nyköpingsbanan. Trafik till Flen-Eskilstuna omleds över Hallsberg | [6 empty] | x |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x | [5 empty] | 4359
4360 | Aktiv | Medelstor | Signal | 2023-12-10 00:00 | 2023-12-10 08:00 |  | Mia, Pö, Hb, Hbgb |  | Mia-Pö: E, Pö-Hb: E, Hb-Hbgb: - |  |  |  | Ej relevant | Signalprovning Helsingborg C övre | Konsultation | S:13569-2401 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  | x | x |  |  | x | x | x |  |  | x |  | 4360
4361 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-04-08 22:00 | 2024-04-09 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Mlb, Hm, Atp |  | Mlb-Hm: N, Hm-Atp: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Utbyte av Bryggor & Ktl på Pbg i Hässleholm sp 1-3 | Konsultation | S: 17296-2407, 19680-2415 | Stopp mot Attarp och mot Mellby Espdr, nedspår stängt | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4361
4361 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-04-16 22:00 | 2024-04-17 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Mlb, Hm, Atp |  | Mlb-Hm: N, Hm-Atp: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Utbyte av Bryggor & Ktl på Pbg i Hässleholm sp 1-3 | Konsultation | S: 17296-2407, 19680-2415 | Stopp mot Attarp och mot Mellby Espdr, nedspår stängt | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4361
4361 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-04-15 22:00 | 2024-04-16 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Mlb, Hm, Atp |  | Mlb-Hm: N, Hm-Atp: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Utbyte av Bryggor & Ktl på Pbg i Hässleholm sp 1-3 | Konsultation | S: 17296-2407, 19680-2415 | Stopp mot Attarp och mot Mellby Espdr, nedspår stängt | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4361
4361 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-04-09 22:00 | 2024-04-10 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Mlb, Hm, Atp |  | Mlb-Hm: N, Hm-Atp: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Utbyte av Bryggor & Ktl på Pbg i Hässleholm sp 1-3 | Konsultation | S: 17296-2407, 19680-2415 | Stopp mot Attarp och mot Mellby Espdr, nedspår stängt | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4361
4361 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-04-11 22:00 | 2024-04-12 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Mlb, Hm, Atp |  | Mlb-Hm: N, Hm-Atp: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Utbyte av Bryggor & Ktl på Pbg i Hässleholm sp 1-3 | Konsultation | S: 17296-2407, 19680-2415 | Stopp mot Attarp och mot Mellby Espdr, nedspår stängt | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4361
4361 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-04-18 22:00 | 2024-04-19 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Mlb, Hm, Atp |  | Mlb-Hm: N, Hm-Atp: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Utbyte av Bryggor & Ktl på Pbg i Hässleholm sp 1-3 | Konsultation | S: 17296-2407, 19680-2415 | Stopp mot Attarp och mot Mellby Espdr, nedspår stängt | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4361
4361 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-04-17 22:00 | 2024-04-18 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Mlb, Hm, Atp |  | Mlb-Hm: N, Hm-Atp: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Utbyte av Bryggor & Ktl på Pbg i Hässleholm sp 1-3 | Konsultation | S: 17296-2407, 19680-2415 | Stopp mot Attarp och mot Mellby Espdr, nedspår stängt | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4361
4361 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-04-10 22:00 | 2024-04-11 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Mlb, Hm, Atp |  | Mlb-Hm: N, Hm-Atp: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Utbyte av Bryggor & Ktl på Pbg i Hässleholm sp 1-3 | Konsultation | S: 17296-2407, 19680-2415 | Stopp mot Attarp och mot Mellby Espdr, nedspår stängt | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4361
4362 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-05-20 22:50 | 2024-05-21 03:50 |  | Mlb, Hm, Atp |  | Mlb-Hm: N, Hm-Atp: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Utbyte av Bryggor & Ktl på Pbg i Hässleholm sp 1-3 | Konsultation | S: 17296-2407 | Stopp mot Attarp och mot Mellby Espdr, nedspår stängt | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x |  | 4362
4362 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-05-27 22:50 | 2024-05-28 03:50 |  | Mlb, Hm, Atp |  | Mlb-Hm: N, Hm-Atp: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Utbyte av Bryggor & Ktl på Pbg i Hässleholm sp 1-3 | Konsultation | S: 17296-2407 | Stopp mot Attarp och mot Mellby Espdr, nedspår stängt | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x |  | 4362
4362 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-05-22 22:50 | 2024-05-23 03:50 |  | Mlb, Hm, Atp |  | Mlb-Hm: N, Hm-Atp: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Utbyte av Bryggor & Ktl på Pbg i Hässleholm sp 1-3 | Konsultation | S: 17296-2407 | Stopp mot Attarp och mot Mellby Espdr, nedspår stängt | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x |  | 4362
4362 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-05-21 22:50 | 2024-05-22 03:50 |  | Mlb, Hm, Atp |  | Mlb-Hm: N, Hm-Atp: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Utbyte av Bryggor & Ktl på Pbg i Hässleholm sp 1-3 | Konsultation | S: 17296-2407 | Stopp mot Attarp och mot Mellby Espdr, nedspår stängt | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x |  | 4362
4362 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-05-30 22:50 | 2024-05-31 03:50 |  | Mlb, Hm, Atp |  | Mlb-Hm: N, Hm-Atp: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Utbyte av Bryggor & Ktl på Pbg i Hässleholm sp 1-3 | Konsultation | S: 17296-2407 | Stopp mot Attarp och mot Mellby Espdr, nedspår stängt | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x |  | 4362
4362 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-05-28 22:50 | 2024-05-29 03:50 |  | Mlb, Hm, Atp |  | Mlb-Hm: N, Hm-Atp: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Utbyte av Bryggor & Ktl på Pbg i Hässleholm sp 1-3 | Konsultation | S: 17296-2407 | Stopp mot Attarp och mot Mellby Espdr, nedspår stängt | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x |  | 4362
4362 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-05-23 22:50 | 2024-05-24 03:50 |  | Mlb, Hm, Atp |  | Mlb-Hm: N, Hm-Atp: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Utbyte av Bryggor & Ktl på Pbg i Hässleholm sp 1-3 | Konsultation | S: 17296-2407 | Stopp mot Attarp och mot Mellby Espdr, nedspår stängt | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x |  | 4362
4362 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-05-29 22:50 | 2024-05-30 03:50 |  | Mlb, Hm, Atp |  | Mlb-Hm: N, Hm-Atp: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Utbyte av Bryggor & Ktl på Pbg i Hässleholm sp 1-3 | Konsultation | S: 17296-2407 | Stopp mot Attarp och mot Mellby Espdr, nedspår stängt | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x |  | 4362
4363 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-25 00:00 | 2024-02-25 08:00 | Periodisk | Öj, Vt, Lln, Lå |  | Öj-Vt: N,U, Vt-Lln: N,U, Lln-Lå: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Östansjö) - Laxå | Konsultation | Ö: 19664-2402 | Enkelspårsdrift. Trafiken kan gå på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4363
4363 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-20 00:00 | 2024-10-20 08:00 | Periodisk | Öj, Vt, Lln, Lå |  | Öj-Vt: N,U, Vt-Lln: N,U, Lln-Lå: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Östansjö) - Laxå | Konsultation | Ö: 19664-2402 | Enkelspårsdrift. Trafiken kan gå på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4363
4363 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-07 00:00 | 2024-04-07 08:00 | Periodisk | Öj, Vt, Lln, Lå |  | Öj-Vt: N,U, Vt-Lln: N,U, Lln-Lå: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Östansjö) - Laxå | Konsultation | Ö: 19664-2402 | Enkelspårsdrift. Trafiken kan gå på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4363
4363 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-28 00:00 | 2024-04-28 08:00 | Periodisk | Öj, Vt, Lln, Lå |  | Öj-Vt: N,U, Vt-Lln: N,U, Lln-Lå: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Östansjö) - Laxå | Konsultation | Ö: 19664-2402 | Enkelspårsdrift. Trafiken kan gå på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4363
4363 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-03 00:00 | 2024-11-03 08:00 | Periodisk | Öj, Vt, Lln, Lå |  | Öj-Vt: N,U, Vt-Lln: N,U, Lln-Lå: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Östansjö) - Laxå | Konsultation | Ö: 19664-2402 | Enkelspårsdrift. Trafiken kan gå på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4363
4363 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-28 00:00 | 2024-01-28 08:00 | Periodisk | Öj, Vt, Lln, Lå |  | Öj-Vt: N,U, Vt-Lln: N,U, Lln-Lå: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Östansjö) - Laxå | Konsultation | Ö: 19664-2402 | Enkelspårsdrift. Trafiken kan gå på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4363
4363 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-24 00:00 | 2024-03-24 08:00 | Periodisk | Öj, Vt, Lln, Lå |  | Öj-Vt: N,U, Vt-Lln: N,U, Lln-Lå: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Östansjö) - Laxå | Konsultation | Ö: 19664-2402 | Enkelspårsdrift. Trafiken kan gå på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4363
4364 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-07-06 05:00 | 2024-07-08 03:15 |  | Åp, Käb, Kvi, Kl, Hyl, Pt, Vto, Ty, Fin, Hm |  | Åp-Käb: E, Käb-Kvi: E, Kvi-Kl: E, Kl-Hyl: E, Hyl-Pt: E, Pt-Vto: E, Vto-Ty: E, Ty-Fin: E, Fin-Hm: E |  |  |  | Ej relevant | Åstorp-Hässleholm 160 km/h | Konsultation | S:7995-2401 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x |  |  | x | x |  | x |  |  |  |  | 4364
4364 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-03-16 05:00 | 2024-03-18 03:15 |  | Åp, Käb, Kvi, Kl, Hyl, Pt, Vto, Ty, Fin, Hm |  | Åp-Käb: E, Käb-Kvi: E, Kvi-Kl: E, Kl-Hyl: E, Hyl-Pt: E, Pt-Vto: E, Vto-Ty: E, Ty-Fin: E, Fin-Hm: E |  |  |  | Ej relevant | Åstorp-Hässleholm 160 km/h | Konsultation | S:7995-2401 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x |  |  | x | x |  | x |  |  |  |  | 4364
4364 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-08-31 05:00 | 2024-09-02 03:15 |  | Åp, Käb, Kvi, Kl, Hyl, Pt, Vto, Ty, Fin, Hm |  | Åp-Käb: E, Käb-Kvi: E, Kvi-Kl: E, Kl-Hyl: E, Hyl-Pt: E, Pt-Vto: E, Vto-Ty: E, Ty-Fin: E, Fin-Hm: E |  |  |  | Ej relevant | Åstorp-Hässleholm 160 km/h | Konsultation | S:7995-2401 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x |  |  | x | x |  | x |  |  |  |  | 4364
4364 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-03-02 05:00 | 2024-03-04 03:15 |  | Åp, Käb, Kvi, Kl, Hyl, Pt, Vto, Ty, Fin, Hm |  | Åp-Käb: E, Käb-Kvi: E, Kvi-Kl: E, Kl-Hyl: E, Hyl-Pt: E, Pt-Vto: E, Vto-Ty: E, Ty-Fin: E, Fin-Hm: E |  |  |  | Ej relevant | Åstorp-Hässleholm 160 km/h | Konsultation | S:7995-2401 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x |  |  | x | x |  | x |  |  |  |  | 4364
4366 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-06-04 01:00 | 2024-06-04 04:00 |  | Mlb, Hm, Atp |  | Mlb-Hm: N, Hm-Atp: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Utbyte av Bryggor & Ktl på Pbg i Hässleholm sp 1-3 | Konsultation | S: 17296-2407 | Stopp mot Attarp och mot Mellby Espdr, nedspår stängt | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x |  | 4366
4366 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-06-05 01:00 | 2024-06-05 04:00 |  | Mlb, Hm, Atp |  | Mlb-Hm: N, Hm-Atp: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Utbyte av Bryggor & Ktl på Pbg i Hässleholm sp 1-3 | Konsultation | S: 17296-2407 | Stopp mot Attarp och mot Mellby Espdr, nedspår stängt | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x |  | 4366
4367 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-15 18:30 | 2024-06-16 09:00 | Periodisk kontinuerlig | Hf, Måa, Möa, Bg |  | Hf-Måa: E, Måa-Möa: -, Möa-Bg: E |  |  |  | Ej relevant | Inkoppling av plankorsningsanläggningar | Konsultation | S: 16654-2401 | Trafikavbrott Hultsfred-Berga. D-skydd. v.17-18 18.35-09:00, v.24 18:30-09:00. | [5 empty] | x |  |  | x |  |  |  | x | x | x |  | x |  |  |  | x |  | 4367
4367 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-27 18:35 | 2024-04-28 09:00 | Periodisk kontinuerlig | Hf, Måa, Möa, Bg |  | Hf-Måa: E, Måa-Möa: -, Möa-Bg: E |  |  |  | Ej relevant | Inkoppling av plankorsningsanläggningar | Konsultation | S: 16654-2401 | Trafikavbrott Hultsfred-Berga. D-skydd. v.17-18 18.35-09:00, v.24 18:30-09:00. | [5 empty] | x |  |  | x |  |  |  | x | x | x |  | x |  |  |  | x |  | 4367
4367 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-04 18:35 | 2024-05-05 09:00 | Periodisk kontinuerlig | Hf, Måa, Möa, Bg |  | Hf-Måa: E, Måa-Möa: -, Möa-Bg: E |  |  |  | Ej relevant | Inkoppling av plankorsningsanläggningar | Konsultation | S: 16654-2401 | Trafikavbrott Hultsfred-Berga. D-skydd. v.17-18 18.35-09:00, v.24 18:30-09:00. | [5 empty] | x |  |  | x |  |  |  | x | x | x |  | x |  |  |  | x |  | 4367
4368 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2024-05-11 14:00 | 2024-05-12 14:00 | Periodisk kontinuerlig | Hf, Måa, Möa, Bg |  | Hf-Måa: E, Måa-Möa: -, Möa-Bg: E |  |  |  | Ej relevant | Inkoppling av plankorsningsanläggningar | Konsultation | S: 16654-2401 | Trafikavbrott Hultsfred-Berga. D-skydd. | [5 empty] | x |  |  | x |  |  |  | x | x | x |  | x |  |  |  | x |  | 4368
4368 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2024-06-01 14:00 | 2024-06-02 14:00 | Periodisk kontinuerlig | Hf, Måa, Möa, Bg |  | Hf-Måa: E, Måa-Möa: -, Möa-Bg: E |  |  |  | Ej relevant | Inkoppling av plankorsningsanläggningar | Konsultation | S: 16654-2401 | Trafikavbrott Hultsfred-Berga. D-skydd. | [5 empty] | x |  |  | x |  |  |  | x | x | x |  | x |  |  |  | x |  | 4368
4369 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-25 22:30 | 2024-04-26 05:30 | Periodisk | Hf, Måa, Möa, Bg |  | Hf-Måa: E, Måa-Möa: -, Möa-Bg: E |  |  |  | Ej relevant | Inkoppling av plankorsningsanläggningar | Konsultation | S: 16654-2401 | Trafikavbrott Hultsfred-Berga. D-skydd. Avvikande tider natt mot Lördag, sluttid 06:30 istället för 05:30. | [5 empty] | x |  |  | x |  |  |  | x | x | x |  | x |  |  |  | x |  | 4369
4369 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-14 22:30 | 2024-06-15 06:30 | Periodisk | Hf, Måa, Möa, Bg |  | Hf-Måa: E, Måa-Möa: -, Möa-Bg: E |  |  |  | Ej relevant | Inkoppling av plankorsningsanläggningar | Konsultation | S: 16654-2401 | Trafikavbrott Hultsfred-Berga. D-skydd. Avvikande tider natt mot Lördag, sluttid 06:30 istället för 05:30. | [5 empty] | x |  |  | x |  |  |  | x | x | x |  | x |  |  |  | x |  | 4369
4369 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-03 22:30 | 2024-05-04 06:30 | Periodisk | Hf, Måa, Möa, Bg |  | Hf-Måa: E, Måa-Möa: -, Möa-Bg: E |  |  |  | Ej relevant | Inkoppling av plankorsningsanläggningar | Konsultation | S: 16654-2401 | Trafikavbrott Hultsfred-Berga. D-skydd. Avvikande tider natt mot Lördag, sluttid 06:30 istället för 05:30. | [5 empty] | x |  |  | x |  |  |  | x | x | x |  | x |  |  |  | x |  | 4369
4369 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-02 22:30 | 2024-05-03 05:30 | Periodisk | Hf, Måa, Möa, Bg |  | Hf-Måa: E, Måa-Möa: -, Möa-Bg: E |  |  |  | Ej relevant | Inkoppling av plankorsningsanläggningar | Konsultation | S: 16654-2401 | Trafikavbrott Hultsfred-Berga. D-skydd. Avvikande tider natt mot Lördag, sluttid 06:30 istället för 05:30. | [5 empty] | x |  |  | x |  |  |  | x | x | x |  | x |  |  |  | x |  | 4369
4369 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-07 22:30 | 2024-05-08 05:30 | Periodisk | Hf, Måa, Möa, Bg |  | Hf-Måa: E, Måa-Möa: -, Möa-Bg: E |  |  |  | Ej relevant | Inkoppling av plankorsningsanläggningar | Konsultation | S: 16654-2401 | Trafikavbrott Hultsfred-Berga. D-skydd. Avvikande tider natt mot Lördag, sluttid 06:30 istället för 05:30. | [5 empty] | x |  |  | x |  |  |  | x | x | x |  | x |  |  |  | x |  | 4369
4369 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-08 22:30 | 2024-05-09 05:30 | Periodisk | Hf, Måa, Möa, Bg |  | Hf-Måa: E, Måa-Möa: -, Möa-Bg: E |  |  |  | Ej relevant | Inkoppling av plankorsningsanläggningar | Konsultation | S: 16654-2401 | Trafikavbrott Hultsfred-Berga. D-skydd. Avvikande tider natt mot Lördag, sluttid 06:30 istället för 05:30. | [5 empty] | x |  |  | x |  |  |  | x | x | x |  | x |  |  |  | x |  | 4369
4369 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-09 22:30 | 2024-05-10 05:30 | Periodisk | Hf, Måa, Möa, Bg |  | Hf-Måa: E, Måa-Möa: -, Möa-Bg: E |  |  |  | Ej relevant | Inkoppling av plankorsningsanläggningar | Konsultation | S: 16654-2401 | Trafikavbrott Hultsfred-Berga. D-skydd. Avvikande tider natt mot Lördag, sluttid 06:30 istället för 05:30. | [5 empty] | x |  |  | x |  |  |  | x | x | x |  | x |  |  |  | x |  | 4369
4369 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-13 22:30 | 2024-06-14 05:30 | Periodisk | Hf, Måa, Möa, Bg |  | Hf-Måa: E, Måa-Möa: -, Möa-Bg: E |  |  |  | Ej relevant | Inkoppling av plankorsningsanläggningar | Konsultation | S: 16654-2401 | Trafikavbrott Hultsfred-Berga. D-skydd. Avvikande tider natt mot Lördag, sluttid 06:30 istället för 05:30. | [5 empty] | x |  |  | x |  |  |  | x | x | x |  | x |  |  |  | x |  | 4369
4369 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-26 22:30 | 2024-04-27 06:30 | Periodisk | Hf, Måa, Möa, Bg |  | Hf-Måa: E, Måa-Möa: -, Möa-Bg: E |  |  |  | Ej relevant | Inkoppling av plankorsningsanläggningar | Konsultation | S: 16654-2401 | Trafikavbrott Hultsfred-Berga. D-skydd. Avvikande tider natt mot Lördag, sluttid 06:30 istället för 05:30. | [5 empty] | x |  |  | x |  |  |  | x | x | x |  | x |  |  |  | x |  | 4369
4370 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-28 00:00 | 2024-10-28 06:00 | Periodisk | Bsä, Vsö, Bth, Åvg, Fal, Nl, Soö, Bda, Övmb, Övm, Fad, Gal, Avk, Jy, Tjsk, Vk |  | Bsä-Vsö: E, Vsö-Bth: E, Bth-Åvg: -, Åvg-Fal: E, Fal-Nl: E, Nl-Soö: E, Soö-Bda: -, Bda-Övmb: -, Övmb-Övm: -, Övm-Fad: E, Fad-Gal: -, Gal-Avk: E, Avk-Jy: -, Jy-Tjsk: -, Tjsk-Vk: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Bsä)-Vk | Konsultation | Ö:19656-2414 | Trafik anpassas före/efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | x |  | 4370
4370 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-06 00:00 | 2024-08-06 06:00 | Periodisk | Bsä, Vsö, Bth, Åvg, Fal, Nl, Soö, Bda, Övmb, Övm, Fad, Gal, Avk, Jy, Tjsk, Vk |  | Bsä-Vsö: E, Vsö-Bth: E, Bth-Åvg: -, Åvg-Fal: E, Fal-Nl: E, Nl-Soö: E, Soö-Bda: -, Bda-Övmb: -, Övmb-Övm: -, Övm-Fad: E, Fad-Gal: -, Gal-Avk: E, Avk-Jy: -, Jy-Tjsk: -, Tjsk-Vk: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Bsä)-Vk | Konsultation | Ö:19656-2414 | Trafik anpassas före/efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | x |  | 4370
4370 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-31 00:00 | 2024-10-31 06:00 | Periodisk | Bsä, Vsö, Bth, Åvg, Fal, Nl, Soö, Bda, Övmb, Övm, Fad, Gal, Avk, Jy, Tjsk, Vk |  | Bsä-Vsö: E, Vsö-Bth: E, Bth-Åvg: -, Åvg-Fal: E, Fal-Nl: E, Nl-Soö: E, Soö-Bda: -, Bda-Övmb: -, Övmb-Övm: -, Övm-Fad: E, Fad-Gal: -, Gal-Avk: E, Avk-Jy: -, Jy-Tjsk: -, Tjsk-Vk: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Bsä)-Vk | Konsultation | Ö:19656-2414 | Trafik anpassas före/efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | x |  | 4370
4370 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-30 00:00 | 2024-10-30 06:00 | Periodisk | Bsä, Vsö, Bth, Åvg, Fal, Nl, Soö, Bda, Övmb, Övm, Fad, Gal, Avk, Jy, Tjsk, Vk |  | Bsä-Vsö: E, Vsö-Bth: E, Bth-Åvg: -, Åvg-Fal: E, Fal-Nl: E, Nl-Soö: E, Soö-Bda: -, Bda-Övmb: -, Övmb-Övm: -, Övm-Fad: E, Fad-Gal: -, Gal-Avk: E, Avk-Jy: -, Jy-Tjsk: -, Tjsk-Vk: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Bsä)-Vk | Konsultation | Ö:19656-2414 | Trafik anpassas före/efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | x |  | 4370
4370 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-11 00:00 | 2024-06-11 06:00 | Periodisk | Bsä, Vsö, Bth, Åvg, Fal, Nl, Soö, Bda, Övmb, Övm, Fad, Gal, Avk, Jy, Tjsk, Vk |  | Bsä-Vsö: E, Vsö-Bth: E, Bth-Åvg: -, Åvg-Fal: E, Fal-Nl: E, Nl-Soö: E, Soö-Bda: -, Bda-Övmb: -, Övmb-Övm: -, Övm-Fad: E, Fad-Gal: -, Gal-Avk: E, Avk-Jy: -, Jy-Tjsk: -, Tjsk-Vk: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Bsä)-Vk | Konsultation | Ö:19656-2414 | Trafik anpassas före/efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | x |  | 4370
4370 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-31 00:00 | 2024-05-31 06:00 | Periodisk | Bsä, Vsö, Bth, Åvg, Fal, Nl, Soö, Bda, Övmb, Övm, Fad, Gal, Avk, Jy, Tjsk, Vk |  | Bsä-Vsö: E, Vsö-Bth: E, Bth-Åvg: -, Åvg-Fal: E, Fal-Nl: E, Nl-Soö: E, Soö-Bda: -, Bda-Övmb: -, Övmb-Övm: -, Övm-Fad: E, Fad-Gal: -, Gal-Avk: E, Avk-Jy: -, Jy-Tjsk: -, Tjsk-Vk: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Bsä)-Vk | Konsultation | Ö:19656-2414 | Trafik anpassas före/efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | x |  | 4370
4370 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-07 00:00 | 2024-06-07 06:00 | Periodisk | Bsä, Vsö, Bth, Åvg, Fal, Nl, Soö, Bda, Övmb, Övm, Fad, Gal, Avk, Jy, Tjsk, Vk |  | Bsä-Vsö: E, Vsö-Bth: E, Bth-Åvg: -, Åvg-Fal: E, Fal-Nl: E, Nl-Soö: E, Soö-Bda: -, Bda-Övmb: -, Övmb-Övm: -, Övm-Fad: E, Fad-Gal: -, Gal-Avk: E, Avk-Jy: -, Jy-Tjsk: -, Tjsk-Vk: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Bsä)-Vk | Konsultation | Ö:19656-2414 | Trafik anpassas före/efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | x |  | 4370
4370 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-09 00:00 | 2024-08-09 06:00 | Periodisk | Bsä, Vsö, Bth, Åvg, Fal, Nl, Soö, Bda, Övmb, Övm, Fad, Gal, Avk, Jy, Tjsk, Vk |  | Bsä-Vsö: E, Vsö-Bth: E, Bth-Åvg: -, Åvg-Fal: E, Fal-Nl: E, Nl-Soö: E, Soö-Bda: -, Bda-Övmb: -, Övmb-Övm: -, Övm-Fad: E, Fad-Gal: -, Gal-Avk: E, Avk-Jy: -, Jy-Tjsk: -, Tjsk-Vk: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Bsä)-Vk | Konsultation | Ö:19656-2414 | Trafik anpassas före/efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | x |  | 4370
4370 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-23 00:00 | 2024-10-23 06:00 | Periodisk | Bsä, Vsö, Bth, Åvg, Fal, Nl, Soö, Bda, Övmb, Övm, Fad, Gal, Avk, Jy, Tjsk, Vk |  | Bsä-Vsö: E, Vsö-Bth: E, Bth-Åvg: -, Åvg-Fal: E, Fal-Nl: E, Nl-Soö: E, Soö-Bda: -, Bda-Övmb: -, Övmb-Övm: -, Övm-Fad: E, Fad-Gal: -, Gal-Avk: E, Avk-Jy: -, Jy-Tjsk: -, Tjsk-Vk: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Bsä)-Vk | Konsultation | Ö:19656-2414 | Trafik anpassas före/efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | x |  | 4370
4370 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-08 00:00 | 2024-08-08 06:00 | Periodisk | Bsä, Vsö, Bth, Åvg, Fal, Nl, Soö, Bda, Övmb, Övm, Fad, Gal, Avk, Jy, Tjsk, Vk |  | Bsä-Vsö: E, Vsö-Bth: E, Bth-Åvg: -, Åvg-Fal: E, Fal-Nl: E, Nl-Soö: E, Soö-Bda: -, Bda-Övmb: -, Övmb-Övm: -, Övm-Fad: E, Fad-Gal: -, Gal-Avk: E, Avk-Jy: -, Jy-Tjsk: -, Tjsk-Vk: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Bsä)-Vk | Konsultation | Ö:19656-2414 | Trafik anpassas före/efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | x |  | 4370
4370 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-14 00:00 | 2024-06-14 06:00 | Periodisk | Bsä, Vsö, Bth, Åvg, Fal, Nl, Soö, Bda, Övmb, Övm, Fad, Gal, Avk, Jy, Tjsk, Vk |  | Bsä-Vsö: E, Vsö-Bth: E, Bth-Åvg: -, Åvg-Fal: E, Fal-Nl: E, Nl-Soö: E, Soö-Bda: -, Bda-Övmb: -, Övmb-Övm: -, Övm-Fad: E, Fad-Gal: -, Gal-Avk: E, Avk-Jy: -, Jy-Tjsk: -, Tjsk-Vk: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Bsä)-Vk | Konsultation | Ö:19656-2414 | Trafik anpassas före/efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | x |  | 4370
4370 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-22 00:00 | 2024-10-22 06:00 | Periodisk | Bsä, Vsö, Bth, Åvg, Fal, Nl, Soö, Bda, Övmb, Övm, Fad, Gal, Avk, Jy, Tjsk, Vk |  | Bsä-Vsö: E, Vsö-Bth: E, Bth-Åvg: -, Åvg-Fal: E, Fal-Nl: E, Nl-Soö: E, Soö-Bda: -, Bda-Övmb: -, Övmb-Övm: -, Övm-Fad: E, Fad-Gal: -, Gal-Avk: E, Avk-Jy: -, Jy-Tjsk: -, Tjsk-Vk: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Bsä)-Vk | Konsultation | Ö:19656-2414 | Trafik anpassas före/efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | x |  | 4370
4370 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-13 00:00 | 2024-06-13 06:00 | Periodisk | Bsä, Vsö, Bth, Åvg, Fal, Nl, Soö, Bda, Övmb, Övm, Fad, Gal, Avk, Jy, Tjsk, Vk |  | Bsä-Vsö: E, Vsö-Bth: E, Bth-Åvg: -, Åvg-Fal: E, Fal-Nl: E, Nl-Soö: E, Soö-Bda: -, Bda-Övmb: -, Övmb-Övm: -, Övm-Fad: E, Fad-Gal: -, Gal-Avk: E, Avk-Jy: -, Jy-Tjsk: -, Tjsk-Vk: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Bsä)-Vk | Konsultation | Ö:19656-2414 | Trafik anpassas före/efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | x |  | 4370
4370 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-28 00:00 | 2024-05-28 06:00 | Periodisk | Bsä, Vsö, Bth, Åvg, Fal, Nl, Soö, Bda, Övmb, Övm, Fad, Gal, Avk, Jy, Tjsk, Vk |  | Bsä-Vsö: E, Vsö-Bth: E, Bth-Åvg: -, Åvg-Fal: E, Fal-Nl: E, Nl-Soö: E, Soö-Bda: -, Bda-Övmb: -, Övmb-Övm: -, Övm-Fad: E, Fad-Gal: -, Gal-Avk: E, Avk-Jy: -, Jy-Tjsk: -, Tjsk-Vk: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Bsä)-Vk | Konsultation | Ö:19656-2414 | Trafik anpassas före/efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | x |  | 4370
4370 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-05 00:00 | 2024-08-05 06:00 | Periodisk | Bsä, Vsö, Bth, Åvg, Fal, Nl, Soö, Bda, Övmb, Övm, Fad, Gal, Avk, Jy, Tjsk, Vk |  | Bsä-Vsö: E, Vsö-Bth: E, Bth-Åvg: -, Åvg-Fal: E, Fal-Nl: E, Nl-Soö: E, Soö-Bda: -, Bda-Övmb: -, Övmb-Övm: -, Övm-Fad: E, Fad-Gal: -, Gal-Avk: E, Avk-Jy: -, Jy-Tjsk: -, Tjsk-Vk: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Bsä)-Vk | Konsultation | Ö:19656-2414 | Trafik anpassas före/efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | x |  | 4370
4370 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-29 00:00 | 2024-10-29 06:00 | Periodisk | Bsä, Vsö, Bth, Åvg, Fal, Nl, Soö, Bda, Övmb, Övm, Fad, Gal, Avk, Jy, Tjsk, Vk |  | Bsä-Vsö: E, Vsö-Bth: E, Bth-Åvg: -, Åvg-Fal: E, Fal-Nl: E, Nl-Soö: E, Soö-Bda: -, Bda-Övmb: -, Övmb-Övm: -, Övm-Fad: E, Fad-Gal: -, Gal-Avk: E, Avk-Jy: -, Jy-Tjsk: -, Tjsk-Vk: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Bsä)-Vk | Konsultation | Ö:19656-2414 | Trafik anpassas före/efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | x |  | 4370
4370 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-16 00:00 | 2024-10-16 06:00 | Periodisk | Bsä, Vsö, Bth, Åvg, Fal, Nl, Soö, Bda, Övmb, Övm, Fad, Gal, Avk, Jy, Tjsk, Vk |  | Bsä-Vsö: E, Vsö-Bth: E, Bth-Åvg: -, Åvg-Fal: E, Fal-Nl: E, Nl-Soö: E, Soö-Bda: -, Bda-Övmb: -, Övmb-Övm: -, Övm-Fad: E, Fad-Gal: -, Gal-Avk: E, Avk-Jy: -, Jy-Tjsk: -, Tjsk-Vk: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Bsä)-Vk | Konsultation | Ö:19656-2414 | Trafik anpassas före/efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | x |  | 4370
4370 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-18 00:00 | 2024-10-18 06:00 | Periodisk | Bsä, Vsö, Bth, Åvg, Fal, Nl, Soö, Bda, Övmb, Övm, Fad, Gal, Avk, Jy, Tjsk, Vk |  | Bsä-Vsö: E, Vsö-Bth: E, Bth-Åvg: -, Åvg-Fal: E, Fal-Nl: E, Nl-Soö: E, Soö-Bda: -, Bda-Övmb: -, Övmb-Övm: -, Övm-Fad: E, Fad-Gal: -, Gal-Avk: E, Avk-Jy: -, Jy-Tjsk: -, Tjsk-Vk: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Bsä)-Vk | Konsultation | Ö:19656-2414 | Trafik anpassas före/efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | x |  | 4370
4370 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-15 00:00 | 2024-10-15 06:00 | Periodisk | Bsä, Vsö, Bth, Åvg, Fal, Nl, Soö, Bda, Övmb, Övm, Fad, Gal, Avk, Jy, Tjsk, Vk |  | Bsä-Vsö: E, Vsö-Bth: E, Bth-Åvg: -, Åvg-Fal: E, Fal-Nl: E, Nl-Soö: E, Soö-Bda: -, Bda-Övmb: -, Övmb-Övm: -, Övm-Fad: E, Fad-Gal: -, Gal-Avk: E, Avk-Jy: -, Jy-Tjsk: -, Tjsk-Vk: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Bsä)-Vk | Konsultation | Ö:19656-2414 | Trafik anpassas före/efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | x |  | 4370
4370 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-29 00:00 | 2024-05-29 06:00 | Periodisk | Bsä, Vsö, Bth, Åvg, Fal, Nl, Soö, Bda, Övmb, Övm, Fad, Gal, Avk, Jy, Tjsk, Vk |  | Bsä-Vsö: E, Vsö-Bth: E, Bth-Åvg: -, Åvg-Fal: E, Fal-Nl: E, Nl-Soö: E, Soö-Bda: -, Bda-Övmb: -, Övmb-Övm: -, Övm-Fad: E, Fad-Gal: -, Gal-Avk: E, Avk-Jy: -, Jy-Tjsk: -, Tjsk-Vk: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Bsä)-Vk | Konsultation | Ö:19656-2414 | Trafik anpassas före/efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | x |  | 4370
4370 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-01 00:00 | 2024-11-01 06:00 | Periodisk | Bsä, Vsö, Bth, Åvg, Fal, Nl, Soö, Bda, Övmb, Övm, Fad, Gal, Avk, Jy, Tjsk, Vk |  | Bsä-Vsö: E, Vsö-Bth: E, Bth-Åvg: -, Åvg-Fal: E, Fal-Nl: E, Nl-Soö: E, Soö-Bda: -, Bda-Övmb: -, Övmb-Övm: -, Övm-Fad: E, Fad-Gal: -, Gal-Avk: E, Avk-Jy: -, Jy-Tjsk: -, Tjsk-Vk: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Bsä)-Vk | Konsultation | Ö:19656-2414 | Trafik anpassas före/efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | x |  | 4370
4370 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-12 00:00 | 2024-06-12 06:00 | Periodisk | Bsä, Vsö, Bth, Åvg, Fal, Nl, Soö, Bda, Övmb, Övm, Fad, Gal, Avk, Jy, Tjsk, Vk |  | Bsä-Vsö: E, Vsö-Bth: E, Bth-Åvg: -, Åvg-Fal: E, Fal-Nl: E, Nl-Soö: E, Soö-Bda: -, Bda-Övmb: -, Övmb-Övm: -, Övm-Fad: E, Fad-Gal: -, Gal-Avk: E, Avk-Jy: -, Jy-Tjsk: -, Tjsk-Vk: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Bsä)-Vk | Konsultation | Ö:19656-2414 | Trafik anpassas före/efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | x |  | 4370
4370 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-03 00:00 | 2024-06-03 06:00 | Periodisk | Bsä, Vsö, Bth, Åvg, Fal, Nl, Soö, Bda, Övmb, Övm, Fad, Gal, Avk, Jy, Tjsk, Vk |  | Bsä-Vsö: E, Vsö-Bth: E, Bth-Åvg: -, Åvg-Fal: E, Fal-Nl: E, Nl-Soö: E, Soö-Bda: -, Bda-Övmb: -, Övmb-Övm: -, Övm-Fad: E, Fad-Gal: -, Gal-Avk: E, Avk-Jy: -, Jy-Tjsk: -, Tjsk-Vk: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Bsä)-Vk | Konsultation | Ö:19656-2414 | Trafik anpassas före/efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | x |  | 4370
4370 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-21 00:00 | 2024-10-21 06:00 | Periodisk | Bsä, Vsö, Bth, Åvg, Fal, Nl, Soö, Bda, Övmb, Övm, Fad, Gal, Avk, Jy, Tjsk, Vk |  | Bsä-Vsö: E, Vsö-Bth: E, Bth-Åvg: -, Åvg-Fal: E, Fal-Nl: E, Nl-Soö: E, Soö-Bda: -, Bda-Övmb: -, Övmb-Övm: -, Övm-Fad: E, Fad-Gal: -, Gal-Avk: E, Avk-Jy: -, Jy-Tjsk: -, Tjsk-Vk: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Bsä)-Vk | Konsultation | Ö:19656-2414 | Trafik anpassas före/efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | x |  | 4370
4370 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-10 00:00 | 2024-06-10 06:00 | Periodisk | Bsä, Vsö, Bth, Åvg, Fal, Nl, Soö, Bda, Övmb, Övm, Fad, Gal, Avk, Jy, Tjsk, Vk |  | Bsä-Vsö: E, Vsö-Bth: E, Bth-Åvg: -, Åvg-Fal: E, Fal-Nl: E, Nl-Soö: E, Soö-Bda: -, Bda-Övmb: -, Övmb-Övm: -, Övm-Fad: E, Fad-Gal: -, Gal-Avk: E, Avk-Jy: -, Jy-Tjsk: -, Tjsk-Vk: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Bsä)-Vk | Konsultation | Ö:19656-2414 | Trafik anpassas före/efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | x |  | 4370
4370 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-27 00:00 | 2024-05-27 06:00 | Periodisk | Bsä, Vsö, Bth, Åvg, Fal, Nl, Soö, Bda, Övmb, Övm, Fad, Gal, Avk, Jy, Tjsk, Vk |  | Bsä-Vsö: E, Vsö-Bth: E, Bth-Åvg: -, Åvg-Fal: E, Fal-Nl: E, Nl-Soö: E, Soö-Bda: -, Bda-Övmb: -, Övmb-Övm: -, Övm-Fad: E, Fad-Gal: -, Gal-Avk: E, Avk-Jy: -, Jy-Tjsk: -, Tjsk-Vk: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Bsä)-Vk | Konsultation | Ö:19656-2414 | Trafik anpassas före/efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | x |  | 4370
4370 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-30 00:00 | 2024-05-30 06:00 | Periodisk | Bsä, Vsö, Bth, Åvg, Fal, Nl, Soö, Bda, Övmb, Övm, Fad, Gal, Avk, Jy, Tjsk, Vk |  | Bsä-Vsö: E, Vsö-Bth: E, Bth-Åvg: -, Åvg-Fal: E, Fal-Nl: E, Nl-Soö: E, Soö-Bda: -, Bda-Övmb: -, Övmb-Övm: -, Övm-Fad: E, Fad-Gal: -, Gal-Avk: E, Avk-Jy: -, Jy-Tjsk: -, Tjsk-Vk: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Bsä)-Vk | Konsultation | Ö:19656-2414 | Trafik anpassas före/efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | x |  | 4370
4370 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-05 00:00 | 2024-06-05 06:00 | Periodisk | Bsä, Vsö, Bth, Åvg, Fal, Nl, Soö, Bda, Övmb, Övm, Fad, Gal, Avk, Jy, Tjsk, Vk |  | Bsä-Vsö: E, Vsö-Bth: E, Bth-Åvg: -, Åvg-Fal: E, Fal-Nl: E, Nl-Soö: E, Soö-Bda: -, Bda-Övmb: -, Övmb-Övm: -, Övm-Fad: E, Fad-Gal: -, Gal-Avk: E, Avk-Jy: -, Jy-Tjsk: -, Tjsk-Vk: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Bsä)-Vk | Konsultation | Ö:19656-2414 | Trafik anpassas före/efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | x |  | 4370
4370 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-17 00:00 | 2024-10-17 06:00 | Periodisk | Bsä, Vsö, Bth, Åvg, Fal, Nl, Soö, Bda, Övmb, Övm, Fad, Gal, Avk, Jy, Tjsk, Vk |  | Bsä-Vsö: E, Vsö-Bth: E, Bth-Åvg: -, Åvg-Fal: E, Fal-Nl: E, Nl-Soö: E, Soö-Bda: -, Bda-Övmb: -, Övmb-Övm: -, Övm-Fad: E, Fad-Gal: -, Gal-Avk: E, Avk-Jy: -, Jy-Tjsk: -, Tjsk-Vk: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Bsä)-Vk | Konsultation | Ö:19656-2414 | Trafik anpassas före/efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | x |  | 4370
4370 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-06 00:00 | 2024-06-06 06:00 | Periodisk | Bsä, Vsö, Bth, Åvg, Fal, Nl, Soö, Bda, Övmb, Övm, Fad, Gal, Avk, Jy, Tjsk, Vk |  | Bsä-Vsö: E, Vsö-Bth: E, Bth-Åvg: -, Åvg-Fal: E, Fal-Nl: E, Nl-Soö: E, Soö-Bda: -, Bda-Övmb: -, Övmb-Övm: -, Övm-Fad: E, Fad-Gal: -, Gal-Avk: E, Avk-Jy: -, Jy-Tjsk: -, Tjsk-Vk: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Bsä)-Vk | Konsultation | Ö:19656-2414 | Trafik anpassas före/efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | x |  | 4370
4370 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-25 00:00 | 2024-10-25 06:00 | Periodisk | Bsä, Vsö, Bth, Åvg, Fal, Nl, Soö, Bda, Övmb, Övm, Fad, Gal, Avk, Jy, Tjsk, Vk |  | Bsä-Vsö: E, Vsö-Bth: E, Bth-Åvg: -, Åvg-Fal: E, Fal-Nl: E, Nl-Soö: E, Soö-Bda: -, Bda-Övmb: -, Övmb-Övm: -, Övm-Fad: E, Fad-Gal: -, Gal-Avk: E, Avk-Jy: -, Jy-Tjsk: -, Tjsk-Vk: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Bsä)-Vk | Konsultation | Ö:19656-2414 | Trafik anpassas före/efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | x |  | 4370
4370 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-07 00:00 | 2024-08-07 06:00 | Periodisk | Bsä, Vsö, Bth, Åvg, Fal, Nl, Soö, Bda, Övmb, Övm, Fad, Gal, Avk, Jy, Tjsk, Vk |  | Bsä-Vsö: E, Vsö-Bth: E, Bth-Åvg: -, Åvg-Fal: E, Fal-Nl: E, Nl-Soö: E, Soö-Bda: -, Bda-Övmb: -, Övmb-Övm: -, Övm-Fad: E, Fad-Gal: -, Gal-Avk: E, Avk-Jy: -, Jy-Tjsk: -, Tjsk-Vk: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Bsä)-Vk | Konsultation | Ö:19656-2414 | Trafik anpassas före/efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | x |  | 4370
4370 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-04 00:00 | 2024-06-04 06:00 | Periodisk | Bsä, Vsö, Bth, Åvg, Fal, Nl, Soö, Bda, Övmb, Övm, Fad, Gal, Avk, Jy, Tjsk, Vk |  | Bsä-Vsö: E, Vsö-Bth: E, Bth-Åvg: -, Åvg-Fal: E, Fal-Nl: E, Nl-Soö: E, Soö-Bda: -, Bda-Övmb: -, Övmb-Övm: -, Övm-Fad: E, Fad-Gal: -, Gal-Avk: E, Avk-Jy: -, Jy-Tjsk: -, Tjsk-Vk: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Bsä)-Vk | Konsultation | Ö:19656-2414 | Trafik anpassas före/efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | x |  | 4370
4370 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-14 00:00 | 2024-10-14 06:00 | Periodisk | Bsä, Vsö, Bth, Åvg, Fal, Nl, Soö, Bda, Övmb, Övm, Fad, Gal, Avk, Jy, Tjsk, Vk |  | Bsä-Vsö: E, Vsö-Bth: E, Bth-Åvg: -, Åvg-Fal: E, Fal-Nl: E, Nl-Soö: E, Soö-Bda: -, Bda-Övmb: -, Övmb-Övm: -, Övm-Fad: E, Fad-Gal: -, Gal-Avk: E, Avk-Jy: -, Jy-Tjsk: -, Tjsk-Vk: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Bsä)-Vk | Konsultation | Ö:19656-2414 | Trafik anpassas före/efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | x |  | 4370
4370 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-24 00:00 | 2024-10-24 06:00 | Periodisk | Bsä, Vsö, Bth, Åvg, Fal, Nl, Soö, Bda, Övmb, Övm, Fad, Gal, Avk, Jy, Tjsk, Vk |  | Bsä-Vsö: E, Vsö-Bth: E, Bth-Åvg: -, Åvg-Fal: E, Fal-Nl: E, Nl-Soö: E, Soö-Bda: -, Bda-Övmb: -, Övmb-Övm: -, Övm-Fad: E, Fad-Gal: -, Gal-Avk: E, Avk-Jy: -, Jy-Tjsk: -, Tjsk-Vk: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Bsä)-Vk | Konsultation | Ö:19656-2414 | Trafik anpassas före/efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | x |  | 4370
4371 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-19 22:00 | 2024-10-20 06:00 | Periodisk | Bsä, Vsö, Bth, Åvg, Fal, Nl, Soö, Bda, Övmb, Övm, Fad, Gal, Avk, Jy, Tjsk, Vk |  | Bsä-Vsö: E, Vsö-Bth: E, Bth-Åvg: -, Åvg-Fal: E, Fal-Nl: E, Nl-Soö: E, Soö-Bda: -, Bda-Övmb: -, Övmb-Övm: -, Övm-Fad: E, Fad-Gal: -, Gal-Avk: E, Avk-Jy: -, Jy-Tjsk: -, Tjsk-Vk: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Bsä)-Vk | Konsultation | Ö:19656-2414 | Tåg anpassas före/efter arbetet | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 4371
4371 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-25 22:00 | 2024-10-26 06:00 | Periodisk | Bsä, Vsö, Bth, Åvg, Fal, Nl, Soö, Bda, Övmb, Övm, Fad, Gal, Avk, Jy, Tjsk, Vk |  | Bsä-Vsö: E, Vsö-Bth: E, Bth-Åvg: -, Åvg-Fal: E, Fal-Nl: E, Nl-Soö: E, Soö-Bda: -, Bda-Övmb: -, Övmb-Övm: -, Övm-Fad: E, Fad-Gal: -, Gal-Avk: E, Avk-Jy: -, Jy-Tjsk: -, Tjsk-Vk: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Bsä)-Vk | Konsultation | Ö:19656-2414 | Tåg anpassas före/efter arbetet | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 4371
4371 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-01 22:00 | 2024-06-02 06:00 | Periodisk | Bsä, Vsö, Bth, Åvg, Fal, Nl, Soö, Bda, Övmb, Övm, Fad, Gal, Avk, Jy, Tjsk, Vk |  | Bsä-Vsö: E, Vsö-Bth: E, Bth-Åvg: -, Åvg-Fal: E, Fal-Nl: E, Nl-Soö: E, Soö-Bda: -, Bda-Övmb: -, Övmb-Övm: -, Övm-Fad: E, Fad-Gal: -, Gal-Avk: E, Avk-Jy: -, Jy-Tjsk: -, Tjsk-Vk: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Bsä)-Vk | Konsultation | Ö:19656-2414 | Tåg anpassas före/efter arbetet | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 4371
4371 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-07 23:00 | 2024-06-08 06:00 | Periodisk | Bsä, Vsö, Bth, Åvg, Fal, Nl, Soö, Bda, Övmb, Övm, Fad, Gal, Avk, Jy, Tjsk, Vk |  | Bsä-Vsö: E, Vsö-Bth: E, Bth-Åvg: -, Åvg-Fal: E, Fal-Nl: E, Nl-Soö: E, Soö-Bda: -, Bda-Övmb: -, Övmb-Övm: -, Övm-Fad: E, Fad-Gal: -, Gal-Avk: E, Avk-Jy: -, Jy-Tjsk: -, Tjsk-Vk: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Bsä)-Vk | Konsultation | Ö:19656-2414 | Tåg anpassas före/efter arbetet | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 4371
4371 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-18 22:00 | 2024-10-19 06:00 | Periodisk | Bsä, Vsö, Bth, Åvg, Fal, Nl, Soö, Bda, Övmb, Övm, Fad, Gal, Avk, Jy, Tjsk, Vk |  | Bsä-Vsö: E, Vsö-Bth: E, Bth-Åvg: -, Åvg-Fal: E, Fal-Nl: E, Nl-Soö: E, Soö-Bda: -, Bda-Övmb: -, Övmb-Övm: -, Övm-Fad: E, Fad-Gal: -, Gal-Avk: E, Avk-Jy: -, Jy-Tjsk: -, Tjsk-Vk: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Bsä)-Vk | Konsultation | Ö:19656-2414 | Tåg anpassas före/efter arbetet | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 4371
4371 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-08 22:00 | 2024-06-09 06:00 | Periodisk | Bsä, Vsö, Bth, Åvg, Fal, Nl, Soö, Bda, Övmb, Övm, Fad, Gal, Avk, Jy, Tjsk, Vk |  | Bsä-Vsö: E, Vsö-Bth: E, Bth-Åvg: -, Åvg-Fal: E, Fal-Nl: E, Nl-Soö: E, Soö-Bda: -, Bda-Övmb: -, Övmb-Övm: -, Övm-Fad: E, Fad-Gal: -, Gal-Avk: E, Avk-Jy: -, Jy-Tjsk: -, Tjsk-Vk: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Bsä)-Vk | Konsultation | Ö:19656-2414 | Tåg anpassas före/efter arbetet | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 4371
4371 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-15 22:00 | 2024-06-16 06:00 | Periodisk | Bsä, Vsö, Bth, Åvg, Fal, Nl, Soö, Bda, Övmb, Övm, Fad, Gal, Avk, Jy, Tjsk, Vk |  | Bsä-Vsö: E, Vsö-Bth: E, Bth-Åvg: -, Åvg-Fal: E, Fal-Nl: E, Nl-Soö: E, Soö-Bda: -, Bda-Övmb: -, Övmb-Övm: -, Övm-Fad: E, Fad-Gal: -, Gal-Avk: E, Avk-Jy: -, Jy-Tjsk: -, Tjsk-Vk: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Bsä)-Vk | Konsultation | Ö:19656-2414 | Tåg anpassas före/efter arbetet | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 4371
4371 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-14 23:00 | 2024-06-15 06:00 | Periodisk | Bsä, Vsö, Bth, Åvg, Fal, Nl, Soö, Bda, Övmb, Övm, Fad, Gal, Avk, Jy, Tjsk, Vk |  | Bsä-Vsö: E, Vsö-Bth: E, Bth-Åvg: -, Åvg-Fal: E, Fal-Nl: E, Nl-Soö: E, Soö-Bda: -, Bda-Övmb: -, Övmb-Övm: -, Övm-Fad: E, Fad-Gal: -, Gal-Avk: E, Avk-Jy: -, Jy-Tjsk: -, Tjsk-Vk: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Bsä)-Vk | Konsultation | Ö:19656-2414 | Tåg anpassas före/efter arbetet | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 4371
4371 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-01 22:00 | 2024-11-02 06:00 | Periodisk | Bsä, Vsö, Bth, Åvg, Fal, Nl, Soö, Bda, Övmb, Övm, Fad, Gal, Avk, Jy, Tjsk, Vk |  | Bsä-Vsö: E, Vsö-Bth: E, Bth-Åvg: -, Åvg-Fal: E, Fal-Nl: E, Nl-Soö: E, Soö-Bda: -, Bda-Övmb: -, Övmb-Övm: -, Övm-Fad: E, Fad-Gal: -, Gal-Avk: E, Avk-Jy: -, Jy-Tjsk: -, Tjsk-Vk: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Bsä)-Vk | Konsultation | Ö:19656-2414 | Tåg anpassas före/efter arbetet | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 4371
4371 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-26 22:00 | 2024-10-27 06:00 | Periodisk | Bsä, Vsö, Bth, Åvg, Fal, Nl, Soö, Bda, Övmb, Övm, Fad, Gal, Avk, Jy, Tjsk, Vk |  | Bsä-Vsö: E, Vsö-Bth: E, Bth-Åvg: -, Åvg-Fal: E, Fal-Nl: E, Nl-Soö: E, Soö-Bda: -, Bda-Övmb: -, Övmb-Övm: -, Övm-Fad: E, Fad-Gal: -, Gal-Avk: E, Avk-Jy: -, Jy-Tjsk: -, Tjsk-Vk: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Bsä)-Vk | Konsultation | Ö:19656-2414 | Tåg anpassas före/efter arbetet | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 4371
4371 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-02 22:00 | 2024-11-03 06:00 | Periodisk | Bsä, Vsö, Bth, Åvg, Fal, Nl, Soö, Bda, Övmb, Övm, Fad, Gal, Avk, Jy, Tjsk, Vk |  | Bsä-Vsö: E, Vsö-Bth: E, Bth-Åvg: -, Åvg-Fal: E, Fal-Nl: E, Nl-Soö: E, Soö-Bda: -, Bda-Övmb: -, Övmb-Övm: -, Övm-Fad: E, Fad-Gal: -, Gal-Avk: E, Avk-Jy: -, Jy-Tjsk: -, Tjsk-Vk: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Bsä)-Vk | Konsultation | Ö:19656-2414 | Tåg anpassas före/efter arbetet | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 4371
4371 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-31 23:00 | 2024-06-01 06:00 | Periodisk | Bsä, Vsö, Bth, Åvg, Fal, Nl, Soö, Bda, Övmb, Övm, Fad, Gal, Avk, Jy, Tjsk, Vk |  | Bsä-Vsö: E, Vsö-Bth: E, Bth-Åvg: -, Åvg-Fal: E, Fal-Nl: E, Nl-Soö: E, Soö-Bda: -, Bda-Övmb: -, Övmb-Övm: -, Övm-Fad: E, Fad-Gal: -, Gal-Avk: E, Avk-Jy: -, Jy-Tjsk: -, Tjsk-Vk: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Bsä)-Vk | Konsultation | Ö:19656-2414 | Tåg anpassas före/efter arbetet | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 4371
4372 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-21 23:00 | 2024-07-22 05:00 | Periodisk | Lp, Tn, Hj, Suf, Bsä, Bsp, Brk, Gäd, Oph, Rfb, Rf |  | Lp-Tn: E, Tn-Hj: -, Hj-Suf: E, Suf-Bsä: -, Bsä-Bsp: E, Bsp-Brk: -, Brk-Gäd: -, Gäd-Oph: -, Oph-Rfb: -, Rfb-Rf: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Lp)-Rf | Konsultation | Ö:19656-2412, 19656-2413 | Trafik anpassas före/efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | x |  | 4372
4372 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-09 23:00 | 2024-05-10 05:00 | Periodisk | Lp, Tn, Hj, Suf, Bsä, Bsp, Brk, Gäd, Oph, Rfb, Rf |  | Lp-Tn: E, Tn-Hj: -, Hj-Suf: E, Suf-Bsä: -, Bsä-Bsp: E, Bsp-Brk: -, Brk-Gäd: -, Gäd-Oph: -, Oph-Rfb: -, Rfb-Rf: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Lp)-Rf | Konsultation | Ö:19656-2412, 19656-2413 | Trafik anpassas före/efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | x |  | 4372
4372 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-02 23:00 | 2024-10-03 05:00 | Periodisk | Lp, Tn, Hj, Suf, Bsä, Bsp, Brk, Gäd, Oph, Rfb, Rf |  | Lp-Tn: E, Tn-Hj: -, Hj-Suf: E, Suf-Bsä: -, Bsä-Bsp: E, Bsp-Brk: -, Brk-Gäd: -, Gäd-Oph: -, Oph-Rfb: -, Rfb-Rf: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Lp)-Rf | Konsultation | Ö:19656-2412, 19656-2413 | Trafik anpassas före/efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | x |  | 4372
4372 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-23 23:00 | 2024-05-24 05:00 | Periodisk | Lp, Tn, Hj, Suf, Bsä, Bsp, Brk, Gäd, Oph, Rfb, Rf |  | Lp-Tn: E, Tn-Hj: -, Hj-Suf: E, Suf-Bsä: -, Bsä-Bsp: E, Bsp-Brk: -, Brk-Gäd: -, Gäd-Oph: -, Oph-Rfb: -, Rfb-Rf: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Lp)-Rf | Konsultation | Ö:19656-2412, 19656-2413 | Trafik anpassas före/efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | x |  | 4372
4372 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-31 23:00 | 2024-08-01 05:00 | Periodisk | Lp, Tn, Hj, Suf, Bsä, Bsp, Brk, Gäd, Oph, Rfb, Rf |  | Lp-Tn: E, Tn-Hj: -, Hj-Suf: E, Suf-Bsä: -, Bsä-Bsp: E, Bsp-Brk: -, Brk-Gäd: -, Gäd-Oph: -, Oph-Rfb: -, Rfb-Rf: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Lp)-Rf | Konsultation | Ö:19656-2412, 19656-2413 | Trafik anpassas före/efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | x |  | 4372
4372 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-07 23:00 | 2024-10-08 05:00 | Periodisk | Lp, Tn, Hj, Suf, Bsä, Bsp, Brk, Gäd, Oph, Rfb, Rf |  | Lp-Tn: E, Tn-Hj: -, Hj-Suf: E, Suf-Bsä: -, Bsä-Bsp: E, Bsp-Brk: -, Brk-Gäd: -, Gäd-Oph: -, Oph-Rfb: -, Rfb-Rf: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Lp)-Rf | Konsultation | Ö:19656-2412, 19656-2413 | Trafik anpassas före/efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | x |  | 4372
4372 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-27 00:00 | 2024-05-27 05:00 | Periodisk | Lp, Tn, Hj, Suf, Bsä, Bsp, Brk, Gäd, Oph, Rfb, Rf |  | Lp-Tn: E, Tn-Hj: -, Hj-Suf: E, Suf-Bsä: -, Bsä-Bsp: E, Bsp-Brk: -, Brk-Gäd: -, Gäd-Oph: -, Oph-Rfb: -, Rfb-Rf: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Lp)-Rf | Konsultation | Ö:19656-2412, 19656-2413 | Trafik anpassas före/efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | x |  | 4372
4372 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-01 23:00 | 2024-10-02 05:00 | Periodisk | Lp, Tn, Hj, Suf, Bsä, Bsp, Brk, Gäd, Oph, Rfb, Rf |  | Lp-Tn: E, Tn-Hj: -, Hj-Suf: E, Suf-Bsä: -, Bsä-Bsp: E, Bsp-Brk: -, Brk-Gäd: -, Gäd-Oph: -, Oph-Rfb: -, Rfb-Rf: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Lp)-Rf | Konsultation | Ö:19656-2412, 19656-2413 | Trafik anpassas före/efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | x |  | 4372
4372 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-24 23:00 | 2024-09-25 05:00 | Periodisk | Lp, Tn, Hj, Suf, Bsä, Bsp, Brk, Gäd, Oph, Rfb, Rf |  | Lp-Tn: E, Tn-Hj: -, Hj-Suf: E, Suf-Bsä: -, Bsä-Bsp: E, Bsp-Brk: -, Brk-Gäd: -, Gäd-Oph: -, Oph-Rfb: -, Rfb-Rf: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Lp)-Rf | Konsultation | Ö:19656-2412, 19656-2413 | Trafik anpassas före/efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | x |  | 4372
4372 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-23 23:00 | 2024-07-24 05:00 | Periodisk | Lp, Tn, Hj, Suf, Bsä, Bsp, Brk, Gäd, Oph, Rfb, Rf |  | Lp-Tn: E, Tn-Hj: -, Hj-Suf: E, Suf-Bsä: -, Bsä-Bsp: E, Bsp-Brk: -, Brk-Gäd: -, Gäd-Oph: -, Oph-Rfb: -, Rfb-Rf: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Lp)-Rf | Konsultation | Ö:19656-2412, 19656-2413 | Trafik anpassas före/efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | x |  | 4372
4372 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-26 23:00 | 2024-09-27 05:00 | Periodisk | Lp, Tn, Hj, Suf, Bsä, Bsp, Brk, Gäd, Oph, Rfb, Rf |  | Lp-Tn: E, Tn-Hj: -, Hj-Suf: E, Suf-Bsä: -, Bsä-Bsp: E, Bsp-Brk: -, Brk-Gäd: -, Gäd-Oph: -, Oph-Rfb: -, Rfb-Rf: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Lp)-Rf | Konsultation | Ö:19656-2412, 19656-2413 | Trafik anpassas före/efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | x |  | 4372
4372 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-30 23:00 | 2024-07-31 05:00 | Periodisk | Lp, Tn, Hj, Suf, Bsä, Bsp, Brk, Gäd, Oph, Rfb, Rf |  | Lp-Tn: E, Tn-Hj: -, Hj-Suf: E, Suf-Bsä: -, Bsä-Bsp: E, Bsp-Brk: -, Brk-Gäd: -, Gäd-Oph: -, Oph-Rfb: -, Rfb-Rf: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Lp)-Rf | Konsultation | Ö:19656-2412, 19656-2413 | Trafik anpassas före/efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | x |  | 4372
4372 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-06 00:00 | 2024-05-06 05:00 | Periodisk | Lp, Tn, Hj, Suf, Bsä, Bsp, Brk, Gäd, Oph, Rfb, Rf |  | Lp-Tn: E, Tn-Hj: -, Hj-Suf: E, Suf-Bsä: -, Bsä-Bsp: E, Bsp-Brk: -, Brk-Gäd: -, Gäd-Oph: -, Oph-Rfb: -, Rfb-Rf: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Lp)-Rf | Konsultation | Ö:19656-2412, 19656-2413 | Trafik anpassas före/efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | x |  | 4372
4372 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-06 23:00 | 2024-05-07 05:00 | Periodisk | Lp, Tn, Hj, Suf, Bsä, Bsp, Brk, Gäd, Oph, Rfb, Rf |  | Lp-Tn: E, Tn-Hj: -, Hj-Suf: E, Suf-Bsä: -, Bsä-Bsp: E, Bsp-Brk: -, Brk-Gäd: -, Gäd-Oph: -, Oph-Rfb: -, Rfb-Rf: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Lp)-Rf | Konsultation | Ö:19656-2412, 19656-2413 | Trafik anpassas före/efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | x |  | 4372
4372 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-21 23:00 | 2024-05-22 05:00 | Periodisk | Lp, Tn, Hj, Suf, Bsä, Bsp, Brk, Gäd, Oph, Rfb, Rf |  | Lp-Tn: E, Tn-Hj: -, Hj-Suf: E, Suf-Bsä: -, Bsä-Bsp: E, Bsp-Brk: -, Brk-Gäd: -, Gäd-Oph: -, Oph-Rfb: -, Rfb-Rf: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Lp)-Rf | Konsultation | Ö:19656-2412, 19656-2413 | Trafik anpassas före/efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | x |  | 4372
4372 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-23 00:00 | 2024-09-23 05:00 | Periodisk | Lp, Tn, Hj, Suf, Bsä, Bsp, Brk, Gäd, Oph, Rfb, Rf |  | Lp-Tn: E, Tn-Hj: -, Hj-Suf: E, Suf-Bsä: -, Bsä-Bsp: E, Bsp-Brk: -, Brk-Gäd: -, Gäd-Oph: -, Oph-Rfb: -, Rfb-Rf: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Lp)-Rf | Konsultation | Ö:19656-2412, 19656-2413 | Trafik anpassas före/efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | x |  | 4372
4372 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-27 23:00 | 2024-05-28 05:00 | Periodisk | Lp, Tn, Hj, Suf, Bsä, Bsp, Brk, Gäd, Oph, Rfb, Rf |  | Lp-Tn: E, Tn-Hj: -, Hj-Suf: E, Suf-Bsä: -, Bsä-Bsp: E, Bsp-Brk: -, Brk-Gäd: -, Gäd-Oph: -, Oph-Rfb: -, Rfb-Rf: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Lp)-Rf | Konsultation | Ö:19656-2412, 19656-2413 | Trafik anpassas före/efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | x |  | 4372
4372 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-08 23:00 | 2024-05-09 05:00 | Periodisk | Lp, Tn, Hj, Suf, Bsä, Bsp, Brk, Gäd, Oph, Rfb, Rf |  | Lp-Tn: E, Tn-Hj: -, Hj-Suf: E, Suf-Bsä: -, Bsä-Bsp: E, Bsp-Brk: -, Brk-Gäd: -, Gäd-Oph: -, Oph-Rfb: -, Rfb-Rf: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Lp)-Rf | Konsultation | Ö:19656-2412, 19656-2413 | Trafik anpassas före/efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | x |  | 4372
4372 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-30 00:00 | 2024-09-30 05:00 | Periodisk | Lp, Tn, Hj, Suf, Bsä, Bsp, Brk, Gäd, Oph, Rfb, Rf |  | Lp-Tn: E, Tn-Hj: -, Hj-Suf: E, Suf-Bsä: -, Bsä-Bsp: E, Bsp-Brk: -, Brk-Gäd: -, Gäd-Oph: -, Oph-Rfb: -, Rfb-Rf: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Lp)-Rf | Konsultation | Ö:19656-2412, 19656-2413 | Trafik anpassas före/efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | x |  | 4372
4372 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-22 23:00 | 2024-07-23 05:00 | Periodisk | Lp, Tn, Hj, Suf, Bsä, Bsp, Brk, Gäd, Oph, Rfb, Rf |  | Lp-Tn: E, Tn-Hj: -, Hj-Suf: E, Suf-Bsä: -, Bsä-Bsp: E, Bsp-Brk: -, Brk-Gäd: -, Gäd-Oph: -, Oph-Rfb: -, Rfb-Rf: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Lp)-Rf | Konsultation | Ö:19656-2412, 19656-2413 | Trafik anpassas före/efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | x |  | 4372
4372 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-15 23:00 | 2024-05-16 05:00 | Periodisk | Lp, Tn, Hj, Suf, Bsä, Bsp, Brk, Gäd, Oph, Rfb, Rf |  | Lp-Tn: E, Tn-Hj: -, Hj-Suf: E, Suf-Bsä: -, Bsä-Bsp: E, Bsp-Brk: -, Brk-Gäd: -, Gäd-Oph: -, Oph-Rfb: -, Rfb-Rf: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Lp)-Rf | Konsultation | Ö:19656-2412, 19656-2413 | Trafik anpassas före/efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | x |  | 4372
4372 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-30 23:00 | 2024-10-01 05:00 | Periodisk | Lp, Tn, Hj, Suf, Bsä, Bsp, Brk, Gäd, Oph, Rfb, Rf |  | Lp-Tn: E, Tn-Hj: -, Hj-Suf: E, Suf-Bsä: -, Bsä-Bsp: E, Bsp-Brk: -, Brk-Gäd: -, Gäd-Oph: -, Oph-Rfb: -, Rfb-Rf: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Lp)-Rf | Konsultation | Ö:19656-2412, 19656-2413 | Trafik anpassas före/efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | x |  | 4372
4372 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-20 00:00 | 2024-05-20 05:00 | Periodisk | Lp, Tn, Hj, Suf, Bsä, Bsp, Brk, Gäd, Oph, Rfb, Rf |  | Lp-Tn: E, Tn-Hj: -, Hj-Suf: E, Suf-Bsä: -, Bsä-Bsp: E, Bsp-Brk: -, Brk-Gäd: -, Gäd-Oph: -, Oph-Rfb: -, Rfb-Rf: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Lp)-Rf | Konsultation | Ö:19656-2412, 19656-2413 | Trafik anpassas före/efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | x |  | 4372
4372 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-09 23:00 | 2024-10-10 05:00 | Periodisk | Lp, Tn, Hj, Suf, Bsä, Bsp, Brk, Gäd, Oph, Rfb, Rf |  | Lp-Tn: E, Tn-Hj: -, Hj-Suf: E, Suf-Bsä: -, Bsä-Bsp: E, Bsp-Brk: -, Brk-Gäd: -, Gäd-Oph: -, Oph-Rfb: -, Rfb-Rf: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Lp)-Rf | Konsultation | Ö:19656-2412, 19656-2413 | Trafik anpassas före/efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | x |  | 4372
4372 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-14 23:00 | 2024-05-15 05:00 | Periodisk | Lp, Tn, Hj, Suf, Bsä, Bsp, Brk, Gäd, Oph, Rfb, Rf |  | Lp-Tn: E, Tn-Hj: -, Hj-Suf: E, Suf-Bsä: -, Bsä-Bsp: E, Bsp-Brk: -, Brk-Gäd: -, Gäd-Oph: -, Oph-Rfb: -, Rfb-Rf: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Lp)-Rf | Konsultation | Ö:19656-2412, 19656-2413 | Trafik anpassas före/efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | x |  | 4372
4372 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-08 23:00 | 2024-10-09 05:00 | Periodisk | Lp, Tn, Hj, Suf, Bsä, Bsp, Brk, Gäd, Oph, Rfb, Rf |  | Lp-Tn: E, Tn-Hj: -, Hj-Suf: E, Suf-Bsä: -, Bsä-Bsp: E, Bsp-Brk: -, Brk-Gäd: -, Gäd-Oph: -, Oph-Rfb: -, Rfb-Rf: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Lp)-Rf | Konsultation | Ö:19656-2412, 19656-2413 | Trafik anpassas före/efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | x |  | 4372
4372 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-29 23:00 | 2024-07-30 05:00 | Periodisk | Lp, Tn, Hj, Suf, Bsä, Bsp, Brk, Gäd, Oph, Rfb, Rf |  | Lp-Tn: E, Tn-Hj: -, Hj-Suf: E, Suf-Bsä: -, Bsä-Bsp: E, Bsp-Brk: -, Brk-Gäd: -, Gäd-Oph: -, Oph-Rfb: -, Rfb-Rf: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Lp)-Rf | Konsultation | Ö:19656-2412, 19656-2413 | Trafik anpassas före/efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | x |  | 4372
4372 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-24 23:00 | 2024-07-25 05:00 | Periodisk | Lp, Tn, Hj, Suf, Bsä, Bsp, Brk, Gäd, Oph, Rfb, Rf |  | Lp-Tn: E, Tn-Hj: -, Hj-Suf: E, Suf-Bsä: -, Bsä-Bsp: E, Bsp-Brk: -, Brk-Gäd: -, Gäd-Oph: -, Oph-Rfb: -, Rfb-Rf: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Lp)-Rf | Konsultation | Ö:19656-2412, 19656-2413 | Trafik anpassas före/efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | x |  | 4372
4372 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-25 23:00 | 2024-09-26 05:00 | Periodisk | Lp, Tn, Hj, Suf, Bsä, Bsp, Brk, Gäd, Oph, Rfb, Rf |  | Lp-Tn: E, Tn-Hj: -, Hj-Suf: E, Suf-Bsä: -, Bsä-Bsp: E, Bsp-Brk: -, Brk-Gäd: -, Gäd-Oph: -, Oph-Rfb: -, Rfb-Rf: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Lp)-Rf | Konsultation | Ö:19656-2412, 19656-2413 | Trafik anpassas före/efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | x |  | 4372
4372 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-07 00:00 | 2024-10-07 05:00 | Periodisk | Lp, Tn, Hj, Suf, Bsä, Bsp, Brk, Gäd, Oph, Rfb, Rf |  | Lp-Tn: E, Tn-Hj: -, Hj-Suf: E, Suf-Bsä: -, Bsä-Bsp: E, Bsp-Brk: -, Brk-Gäd: -, Gäd-Oph: -, Oph-Rfb: -, Rfb-Rf: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Lp)-Rf | Konsultation | Ö:19656-2412, 19656-2413 | Trafik anpassas före/efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | x |  | 4372
4372 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-22 23:00 | 2024-05-23 05:00 | Periodisk | Lp, Tn, Hj, Suf, Bsä, Bsp, Brk, Gäd, Oph, Rfb, Rf |  | Lp-Tn: E, Tn-Hj: -, Hj-Suf: E, Suf-Bsä: -, Bsä-Bsp: E, Bsp-Brk: -, Brk-Gäd: -, Gäd-Oph: -, Oph-Rfb: -, Rfb-Rf: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Lp)-Rf | Konsultation | Ö:19656-2412, 19656-2413 | Trafik anpassas före/efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | x |  | 4372
4372 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-28 23:00 | 2024-07-29 05:00 | Periodisk | Lp, Tn, Hj, Suf, Bsä, Bsp, Brk, Gäd, Oph, Rfb, Rf |  | Lp-Tn: E, Tn-Hj: -, Hj-Suf: E, Suf-Bsä: -, Bsä-Bsp: E, Bsp-Brk: -, Brk-Gäd: -, Gäd-Oph: -, Oph-Rfb: -, Rfb-Rf: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Lp)-Rf | Konsultation | Ö:19656-2412, 19656-2413 | Trafik anpassas före/efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | x |  | 4372
4372 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-10 23:00 | 2024-10-11 05:00 | Periodisk | Lp, Tn, Hj, Suf, Bsä, Bsp, Brk, Gäd, Oph, Rfb, Rf |  | Lp-Tn: E, Tn-Hj: -, Hj-Suf: E, Suf-Bsä: -, Bsä-Bsp: E, Bsp-Brk: -, Brk-Gäd: -, Gäd-Oph: -, Oph-Rfb: -, Rfb-Rf: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Lp)-Rf | Konsultation | Ö:19656-2412, 19656-2413 | Trafik anpassas före/efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | x |  | 4372
4372 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-30 23:00 | 2024-05-31 05:00 | Periodisk | Lp, Tn, Hj, Suf, Bsä, Bsp, Brk, Gäd, Oph, Rfb, Rf |  | Lp-Tn: E, Tn-Hj: -, Hj-Suf: E, Suf-Bsä: -, Bsä-Bsp: E, Bsp-Brk: -, Brk-Gäd: -, Gäd-Oph: -, Oph-Rfb: -, Rfb-Rf: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Lp)-Rf | Konsultation | Ö:19656-2412, 19656-2413 | Trafik anpassas före/efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | x |  | 4372
4372 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-01 23:00 | 2024-08-02 05:00 | Periodisk | Lp, Tn, Hj, Suf, Bsä, Bsp, Brk, Gäd, Oph, Rfb, Rf |  | Lp-Tn: E, Tn-Hj: -, Hj-Suf: E, Suf-Bsä: -, Bsä-Bsp: E, Bsp-Brk: -, Brk-Gäd: -, Gäd-Oph: -, Oph-Rfb: -, Rfb-Rf: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Lp)-Rf | Konsultation | Ö:19656-2412, 19656-2413 | Trafik anpassas före/efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | x |  | 4372
4372 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-23 23:00 | 2024-09-24 05:00 | Periodisk | Lp, Tn, Hj, Suf, Bsä, Bsp, Brk, Gäd, Oph, Rfb, Rf |  | Lp-Tn: E, Tn-Hj: -, Hj-Suf: E, Suf-Bsä: -, Bsä-Bsp: E, Bsp-Brk: -, Brk-Gäd: -, Gäd-Oph: -, Oph-Rfb: -, Rfb-Rf: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Lp)-Rf | Konsultation | Ö:19656-2412, 19656-2413 | Trafik anpassas före/efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | x |  | 4372
4372 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-16 23:00 | 2024-05-17 05:00 | Periodisk | Lp, Tn, Hj, Suf, Bsä, Bsp, Brk, Gäd, Oph, Rfb, Rf |  | Lp-Tn: E, Tn-Hj: -, Hj-Suf: E, Suf-Bsä: -, Bsä-Bsp: E, Bsp-Brk: -, Brk-Gäd: -, Gäd-Oph: -, Oph-Rfb: -, Rfb-Rf: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Lp)-Rf | Konsultation | Ö:19656-2412, 19656-2413 | Trafik anpassas före/efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | x |  | 4372
4372 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-25 23:00 | 2024-07-26 05:00 | Periodisk | Lp, Tn, Hj, Suf, Bsä, Bsp, Brk, Gäd, Oph, Rfb, Rf |  | Lp-Tn: E, Tn-Hj: -, Hj-Suf: E, Suf-Bsä: -, Bsä-Bsp: E, Bsp-Brk: -, Brk-Gäd: -, Gäd-Oph: -, Oph-Rfb: -, Rfb-Rf: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Lp)-Rf | Konsultation | Ö:19656-2412, 19656-2413 | Trafik anpassas före/efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | x |  | 4372
4372 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-07 23:00 | 2024-05-08 05:00 | Periodisk | Lp, Tn, Hj, Suf, Bsä, Bsp, Brk, Gäd, Oph, Rfb, Rf |  | Lp-Tn: E, Tn-Hj: -, Hj-Suf: E, Suf-Bsä: -, Bsä-Bsp: E, Bsp-Brk: -, Brk-Gäd: -, Gäd-Oph: -, Oph-Rfb: -, Rfb-Rf: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Lp)-Rf | Konsultation | Ö:19656-2412, 19656-2413 | Trafik anpassas före/efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | x |  | 4372
4372 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-13 00:00 | 2024-05-13 05:00 | Periodisk | Lp, Tn, Hj, Suf, Bsä, Bsp, Brk, Gäd, Oph, Rfb, Rf |  | Lp-Tn: E, Tn-Hj: -, Hj-Suf: E, Suf-Bsä: -, Bsä-Bsp: E, Bsp-Brk: -, Brk-Gäd: -, Gäd-Oph: -, Oph-Rfb: -, Rfb-Rf: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Lp)-Rf | Konsultation | Ö:19656-2412, 19656-2413 | Trafik anpassas före/efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | x |  | 4372
4372 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-13 23:00 | 2024-05-14 05:00 | Periodisk | Lp, Tn, Hj, Suf, Bsä, Bsp, Brk, Gäd, Oph, Rfb, Rf |  | Lp-Tn: E, Tn-Hj: -, Hj-Suf: E, Suf-Bsä: -, Bsä-Bsp: E, Bsp-Brk: -, Brk-Gäd: -, Gäd-Oph: -, Oph-Rfb: -, Rfb-Rf: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Lp)-Rf | Konsultation | Ö:19656-2412, 19656-2413 | Trafik anpassas före/efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | x |  | 4372
4372 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-20 23:00 | 2024-05-21 05:00 | Periodisk | Lp, Tn, Hj, Suf, Bsä, Bsp, Brk, Gäd, Oph, Rfb, Rf |  | Lp-Tn: E, Tn-Hj: -, Hj-Suf: E, Suf-Bsä: -, Bsä-Bsp: E, Bsp-Brk: -, Brk-Gäd: -, Gäd-Oph: -, Oph-Rfb: -, Rfb-Rf: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Lp)-Rf | Konsultation | Ö:19656-2412, 19656-2413 | Trafik anpassas före/efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | x |  | 4372
4372 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-28 23:00 | 2024-05-29 05:00 | Periodisk | Lp, Tn, Hj, Suf, Bsä, Bsp, Brk, Gäd, Oph, Rfb, Rf |  | Lp-Tn: E, Tn-Hj: -, Hj-Suf: E, Suf-Bsä: -, Bsä-Bsp: E, Bsp-Brk: -, Brk-Gäd: -, Gäd-Oph: -, Oph-Rfb: -, Rfb-Rf: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Lp)-Rf | Konsultation | Ö:19656-2412, 19656-2413 | Trafik anpassas före/efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | x |  | 4372
4372 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-03 23:00 | 2024-10-04 05:00 | Periodisk | Lp, Tn, Hj, Suf, Bsä, Bsp, Brk, Gäd, Oph, Rfb, Rf |  | Lp-Tn: E, Tn-Hj: -, Hj-Suf: E, Suf-Bsä: -, Bsä-Bsp: E, Bsp-Brk: -, Brk-Gäd: -, Gäd-Oph: -, Oph-Rfb: -, Rfb-Rf: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Lp)-Rf | Konsultation | Ö:19656-2412, 19656-2413 | Trafik anpassas före/efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | x |  | 4372
4372 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-29 23:00 | 2024-05-30 05:00 | Periodisk | Lp, Tn, Hj, Suf, Bsä, Bsp, Brk, Gäd, Oph, Rfb, Rf |  | Lp-Tn: E, Tn-Hj: -, Hj-Suf: E, Suf-Bsä: -, Bsä-Bsp: E, Bsp-Brk: -, Brk-Gäd: -, Gäd-Oph: -, Oph-Rfb: -, Rfb-Rf: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Lp)-Rf | Konsultation | Ö:19656-2412, 19656-2413 | Trafik anpassas före/efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | x |  | 4372
4373 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-25 23:00 | 2024-05-26 07:00 | Periodisk | Lp, Tn, Hj, Suf, Bsä, Bsp, Brk, Gäd, Oph, Rfb, Rf |  | Lp-Tn: E, Tn-Hj: -, Hj-Suf: E, Suf-Bsä: -, Bsä-Bsp: E, Bsp-Brk: -, Brk-Gäd: -, Gäd-Oph: -, Oph-Rfb: -, Rfb-Rf: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Lp)-Rf | Konsultation | Ö:19656-2412 | Trafik avpassas före/efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | x |  | 4373
4373 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-12 23:00 | 2024-10-13 07:00 | Periodisk | Lp, Tn, Hj, Suf, Bsä, Bsp, Brk, Gäd, Oph, Rfb, Rf |  | Lp-Tn: E, Tn-Hj: -, Hj-Suf: E, Suf-Bsä: -, Bsä-Bsp: E, Bsp-Brk: -, Brk-Gäd: -, Gäd-Oph: -, Oph-Rfb: -, Rfb-Rf: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Lp)-Rf | Konsultation | Ö:19656-2412 | Trafik avpassas före/efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | x |  | 4373
4373 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-17 23:00 | 2024-05-18 07:00 | Periodisk | Lp, Tn, Hj, Suf, Bsä, Bsp, Brk, Gäd, Oph, Rfb, Rf |  | Lp-Tn: E, Tn-Hj: -, Hj-Suf: E, Suf-Bsä: -, Bsä-Bsp: E, Bsp-Brk: -, Brk-Gäd: -, Gäd-Oph: -, Oph-Rfb: -, Rfb-Rf: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Lp)-Rf | Konsultation | Ö:19656-2412 | Trafik avpassas före/efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | x |  | 4373
4373 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-18 23:00 | 2024-05-19 07:00 | Periodisk | Lp, Tn, Hj, Suf, Bsä, Bsp, Brk, Gäd, Oph, Rfb, Rf |  | Lp-Tn: E, Tn-Hj: -, Hj-Suf: E, Suf-Bsä: -, Bsä-Bsp: E, Bsp-Brk: -, Brk-Gäd: -, Gäd-Oph: -, Oph-Rfb: -, Rfb-Rf: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Lp)-Rf | Konsultation | Ö:19656-2412 | Trafik avpassas före/efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | x |  | 4373
4373 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-27 23:00 | 2024-09-28 07:00 | Periodisk | Lp, Tn, Hj, Suf, Bsä, Bsp, Brk, Gäd, Oph, Rfb, Rf |  | Lp-Tn: E, Tn-Hj: -, Hj-Suf: E, Suf-Bsä: -, Bsä-Bsp: E, Bsp-Brk: -, Brk-Gäd: -, Gäd-Oph: -, Oph-Rfb: -, Rfb-Rf: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Lp)-Rf | Konsultation | Ö:19656-2412 | Trafik avpassas före/efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | x |  | 4373
4373 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-28 23:00 | 2024-09-29 07:00 | Periodisk | Lp, Tn, Hj, Suf, Bsä, Bsp, Brk, Gäd, Oph, Rfb, Rf |  | Lp-Tn: E, Tn-Hj: -, Hj-Suf: E, Suf-Bsä: -, Bsä-Bsp: E, Bsp-Brk: -, Brk-Gäd: -, Gäd-Oph: -, Oph-Rfb: -, Rfb-Rf: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Lp)-Rf | Konsultation | Ö:19656-2412 | Trafik avpassas före/efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | x |  | 4373
4373 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-24 23:00 | 2024-05-25 07:00 | Periodisk | Lp, Tn, Hj, Suf, Bsä, Bsp, Brk, Gäd, Oph, Rfb, Rf |  | Lp-Tn: E, Tn-Hj: -, Hj-Suf: E, Suf-Bsä: -, Bsä-Bsp: E, Bsp-Brk: -, Brk-Gäd: -, Gäd-Oph: -, Oph-Rfb: -, Rfb-Rf: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Lp)-Rf | Konsultation | Ö:19656-2412 | Trafik avpassas före/efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | x |  | 4373
4373 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-11 23:00 | 2024-10-12 07:00 | Periodisk | Lp, Tn, Hj, Suf, Bsä, Bsp, Brk, Gäd, Oph, Rfb, Rf |  | Lp-Tn: E, Tn-Hj: -, Hj-Suf: E, Suf-Bsä: -, Bsä-Bsp: E, Bsp-Brk: -, Brk-Gäd: -, Gäd-Oph: -, Oph-Rfb: -, Rfb-Rf: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Lp)-Rf | Konsultation | Ö:19656-2412 | Trafik avpassas före/efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | x |  | 4373
4373 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-10 23:00 | 2024-05-11 07:00 | Periodisk | Lp, Tn, Hj, Suf, Bsä, Bsp, Brk, Gäd, Oph, Rfb, Rf |  | Lp-Tn: E, Tn-Hj: -, Hj-Suf: E, Suf-Bsä: -, Bsä-Bsp: E, Bsp-Brk: -, Brk-Gäd: -, Gäd-Oph: -, Oph-Rfb: -, Rfb-Rf: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Lp)-Rf | Konsultation | Ö:19656-2412 | Trafik avpassas före/efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | x |  | 4373
4373 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-11 23:00 | 2024-05-12 07:00 | Periodisk | Lp, Tn, Hj, Suf, Bsä, Bsp, Brk, Gäd, Oph, Rfb, Rf |  | Lp-Tn: E, Tn-Hj: -, Hj-Suf: E, Suf-Bsä: -, Bsä-Bsp: E, Bsp-Brk: -, Brk-Gäd: -, Gäd-Oph: -, Oph-Rfb: -, Rfb-Rf: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Lp)-Rf | Konsultation | Ö:19656-2412 | Trafik avpassas före/efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | x |  | 4373
4373 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-01 23:00 | 2024-06-02 07:00 | Periodisk | Lp, Tn, Hj, Suf, Bsä, Bsp, Brk, Gäd, Oph, Rfb, Rf |  | Lp-Tn: E, Tn-Hj: -, Hj-Suf: E, Suf-Bsä: -, Bsä-Bsp: E, Bsp-Brk: -, Brk-Gäd: -, Gäd-Oph: -, Oph-Rfb: -, Rfb-Rf: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Lp)-Rf | Konsultation | Ö:19656-2412 | Trafik avpassas före/efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | x |  | 4373
4373 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-31 23:00 | 2024-06-01 07:00 | Periodisk | Lp, Tn, Hj, Suf, Bsä, Bsp, Brk, Gäd, Oph, Rfb, Rf |  | Lp-Tn: E, Tn-Hj: -, Hj-Suf: E, Suf-Bsä: -, Bsä-Bsp: E, Bsp-Brk: -, Brk-Gäd: -, Gäd-Oph: -, Oph-Rfb: -, Rfb-Rf: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Lp)-Rf | Konsultation | Ö:19656-2412 | Trafik avpassas före/efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | x |  | 4373
4373 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-04 23:00 | 2024-10-05 07:00 | Periodisk | Lp, Tn, Hj, Suf, Bsä, Bsp, Brk, Gäd, Oph, Rfb, Rf |  | Lp-Tn: E, Tn-Hj: -, Hj-Suf: E, Suf-Bsä: -, Bsä-Bsp: E, Bsp-Brk: -, Brk-Gäd: -, Gäd-Oph: -, Oph-Rfb: -, Rfb-Rf: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Lp)-Rf | Konsultation | Ö:19656-2412 | Trafik avpassas före/efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | x |  | 4373
4373 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-05 23:00 | 2024-10-06 07:00 | Periodisk | Lp, Tn, Hj, Suf, Bsä, Bsp, Brk, Gäd, Oph, Rfb, Rf |  | Lp-Tn: E, Tn-Hj: -, Hj-Suf: E, Suf-Bsä: -, Bsä-Bsp: E, Bsp-Brk: -, Brk-Gäd: -, Gäd-Oph: -, Oph-Rfb: -, Rfb-Rf: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Lp)-Rf | Konsultation | Ö:19656-2412 | Trafik avpassas före/efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | x |  | 4373
4374 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2024-06-14 22:00 | 2024-06-17 05:00 | Kontinuerlig | Bsä, Rf, Kisa, Gng |  | Bsä-Rf: E, Rf-Kisa: E, Kisa-Gng: E |  |  |  | Ej relevant | Inkoppling av vägskyddsanläggningar | Konsultation | S: 10252-2403 | Trafikavbrott (Bjärka-Säby)-(Gullringen). Hastighetsnedsättning efter trafikavbrottet som ligger 17-06-2024 05:00-21-06-2024 05:00. | [5 empty] | x | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |  | x |  | 4374
4375 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2024-05-25 19:00 | 2024-05-26 08:30 | Periodisk | Bsä, Rf, Kisa, Gng |  | Bsä-Rf: E, Rf-Kisa: E, Kisa-Gng: E |  |  |  | Ej relevant | Inkoppling av vägskyddsanläggningar | Konsultation | S: 10252-2403 | Trafikavbrott (Bjärka-Säby)-(Gullringen). | [5 empty] | x | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |  | x |  | 4375
4375 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2024-06-22 19:00 | 2024-06-23 08:30 | Periodisk | Bsä, Rf, Kisa, Gng |  | Bsä-Rf: E, Rf-Kisa: E, Kisa-Gng: E |  |  |  | Ej relevant | Inkoppling av vägskyddsanläggningar | Konsultation | S: 10252-2403 | Trafikavbrott (Bjärka-Säby)-(Gullringen). | [5 empty] | x | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |  | x |  | 4375
4375 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2024-06-01 19:00 | 2024-06-02 08:30 | Periodisk | Bsä, Rf, Kisa, Gng |  | Bsä-Rf: E, Rf-Kisa: E, Kisa-Gng: E |  |  |  | Ej relevant | Inkoppling av vägskyddsanläggningar | Konsultation | S: 10252-2403 | Trafikavbrott (Bjärka-Säby)-(Gullringen). | [5 empty] | x | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |  | x |  | 4375
4375 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2024-06-08 19:00 | 2024-06-09 08:30 | Periodisk | Bsä, Rf, Kisa, Gng |  | Bsä-Rf: E, Rf-Kisa: E, Kisa-Gng: E |  |  |  | Ej relevant | Inkoppling av vägskyddsanläggningar | Konsultation | S: 10252-2403 | Trafikavbrott (Bjärka-Säby)-(Gullringen). | [5 empty] | x | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |  | x |  | 4375
4376 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-19 22:50 | 2024-06-20 05:30 | Periodisk | Bsä, Rf, Kisa, Gng |  | Bsä-Rf: E, Rf-Kisa: E, Kisa-Gng: E |  |  |  | Ej relevant | Inkoppling av vägskyddsanläggningar | Konsultation | S: 10252-2403 | Trafikavbrott (Bjärka-Säby)-(Gullringen). För/efterarbeten i samband med inkoppling av vägskyddsanläggningar. Vardagsnätter 22:50-05:30 och natt mot lördagar 22:30-06:30. | [5 empty] | x | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |  | x |  | 4376
4376 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-27 22:50 | 2024-05-28 05:30 | Periodisk | Bsä, Rf, Kisa, Gng |  | Bsä-Rf: E, Rf-Kisa: E, Kisa-Gng: E |  |  |  | Ej relevant | Inkoppling av vägskyddsanläggningar | Konsultation | S: 10252-2403 | Trafikavbrott (Bjärka-Säby)-(Gullringen). För/efterarbeten i samband med inkoppling av vägskyddsanläggningar. Vardagsnätter 22:50-05:30 och natt mot lördagar 22:30-06:30. | [5 empty] | x | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |  | x |  | 4376
4376 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-24 22:50 | 2024-06-25 05:30 | Periodisk | Bsä, Rf, Kisa, Gng |  | Bsä-Rf: E, Rf-Kisa: E, Kisa-Gng: E |  |  |  | Ej relevant | Inkoppling av vägskyddsanläggningar | Konsultation | S: 10252-2403 | Trafikavbrott (Bjärka-Säby)-(Gullringen). För/efterarbeten i samband med inkoppling av vägskyddsanläggningar. Vardagsnätter 22:50-05:30 och natt mot lördagar 22:30-06:30. | [5 empty] | x | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |  | x |  | 4376
4376 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-21 22:30 | 2024-06-22 06:30 | Periodisk | Bsä, Rf, Kisa, Gng |  | Bsä-Rf: E, Rf-Kisa: E, Kisa-Gng: E |  |  |  | Ej relevant | Inkoppling av vägskyddsanläggningar | Konsultation | S: 10252-2403 | Trafikavbrott (Bjärka-Säby)-(Gullringen). För/efterarbeten i samband med inkoppling av vägskyddsanläggningar. Vardagsnätter 22:50-05:30 och natt mot lördagar 22:30-06:30. | [5 empty] | x | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |  | x |  | 4376
4376 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-26 22:50 | 2024-06-27 05:30 | Periodisk | Bsä, Rf, Kisa, Gng |  | Bsä-Rf: E, Rf-Kisa: E, Kisa-Gng: E |  |  |  | Ej relevant | Inkoppling av vägskyddsanläggningar | Konsultation | S: 10252-2403 | Trafikavbrott (Bjärka-Säby)-(Gullringen). För/efterarbeten i samband med inkoppling av vägskyddsanläggningar. Vardagsnätter 22:50-05:30 och natt mot lördagar 22:30-06:30. | [5 empty] | x | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |  | x |  | 4376
4376 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-09 22:50 | 2024-06-10 05:30 | Periodisk | Bsä, Rf, Kisa, Gng |  | Bsä-Rf: E, Rf-Kisa: E, Kisa-Gng: E |  |  |  | Ej relevant | Inkoppling av vägskyddsanläggningar | Konsultation | S: 10252-2403 | Trafikavbrott (Bjärka-Säby)-(Gullringen). För/efterarbeten i samband med inkoppling av vägskyddsanläggningar. Vardagsnätter 22:50-05:30 och natt mot lördagar 22:30-06:30. | [5 empty] | x | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |  | x |  | 4376
4376 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-10 22:50 | 2024-06-11 05:30 | Periodisk | Bsä, Rf, Kisa, Gng |  | Bsä-Rf: E, Rf-Kisa: E, Kisa-Gng: E |  |  |  | Ej relevant | Inkoppling av vägskyddsanläggningar | Konsultation | S: 10252-2403 | Trafikavbrott (Bjärka-Säby)-(Gullringen). För/efterarbeten i samband med inkoppling av vägskyddsanläggningar. Vardagsnätter 22:50-05:30 och natt mot lördagar 22:30-06:30. | [5 empty] | x | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |  | x |  | 4376
4376 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-13 22:50 | 2024-06-14 05:30 | Periodisk | Bsä, Rf, Kisa, Gng |  | Bsä-Rf: E, Rf-Kisa: E, Kisa-Gng: E |  |  |  | Ej relevant | Inkoppling av vägskyddsanläggningar | Konsultation | S: 10252-2403 | Trafikavbrott (Bjärka-Säby)-(Gullringen). För/efterarbeten i samband med inkoppling av vägskyddsanläggningar. Vardagsnätter 22:50-05:30 och natt mot lördagar 22:30-06:30. | [5 empty] | x | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |  | x |  | 4376
4376 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-17 22:50 | 2024-06-18 05:30 | Periodisk | Bsä, Rf, Kisa, Gng |  | Bsä-Rf: E, Rf-Kisa: E, Kisa-Gng: E |  |  |  | Ej relevant | Inkoppling av vägskyddsanläggningar | Konsultation | S: 10252-2403 | Trafikavbrott (Bjärka-Säby)-(Gullringen). För/efterarbeten i samband med inkoppling av vägskyddsanläggningar. Vardagsnätter 22:50-05:30 och natt mot lördagar 22:30-06:30. | [5 empty] | x | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |  | x |  | 4376
4376 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-20 22:50 | 2024-06-21 05:30 | Periodisk | Bsä, Rf, Kisa, Gng |  | Bsä-Rf: E, Rf-Kisa: E, Kisa-Gng: E |  |  |  | Ej relevant | Inkoppling av vägskyddsanläggningar | Konsultation | S: 10252-2403 | Trafikavbrott (Bjärka-Säby)-(Gullringen). För/efterarbeten i samband med inkoppling av vägskyddsanläggningar. Vardagsnätter 22:50-05:30 och natt mot lördagar 22:30-06:30. | [5 empty] | x | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |  | x |  | 4376
4376 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-24 22:30 | 2024-05-25 06:30 | Periodisk | Bsä, Rf, Kisa, Gng |  | Bsä-Rf: E, Rf-Kisa: E, Kisa-Gng: E |  |  |  | Ej relevant | Inkoppling av vägskyddsanläggningar | Konsultation | S: 10252-2403 | Trafikavbrott (Bjärka-Säby)-(Gullringen). För/efterarbeten i samband med inkoppling av vägskyddsanläggningar. Vardagsnätter 22:50-05:30 och natt mot lördagar 22:30-06:30. | [5 empty] | x | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |  | x |  | 4376
4376 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-28 22:30 | 2024-06-29 06:30 | Periodisk | Bsä, Rf, Kisa, Gng |  | Bsä-Rf: E, Rf-Kisa: E, Kisa-Gng: E |  |  |  | Ej relevant | Inkoppling av vägskyddsanläggningar | Konsultation | S: 10252-2403 | Trafikavbrott (Bjärka-Säby)-(Gullringen). För/efterarbeten i samband med inkoppling av vägskyddsanläggningar. Vardagsnätter 22:50-05:30 och natt mot lördagar 22:30-06:30. | [5 empty] | x | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |  | x |  | 4376
4376 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-29 22:50 | 2024-05-30 05:30 | Periodisk | Bsä, Rf, Kisa, Gng |  | Bsä-Rf: E, Rf-Kisa: E, Kisa-Gng: E |  |  |  | Ej relevant | Inkoppling av vägskyddsanläggningar | Konsultation | S: 10252-2403 | Trafikavbrott (Bjärka-Säby)-(Gullringen). För/efterarbeten i samband med inkoppling av vägskyddsanläggningar. Vardagsnätter 22:50-05:30 och natt mot lördagar 22:30-06:30. | [5 empty] | x | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |  | x |  | 4376
4376 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-26 22:50 | 2024-05-27 05:30 | Periodisk | Bsä, Rf, Kisa, Gng |  | Bsä-Rf: E, Rf-Kisa: E, Kisa-Gng: E |  |  |  | Ej relevant | Inkoppling av vägskyddsanläggningar | Konsultation | S: 10252-2403 | Trafikavbrott (Bjärka-Säby)-(Gullringen). För/efterarbeten i samband med inkoppling av vägskyddsanläggningar. Vardagsnätter 22:50-05:30 och natt mot lördagar 22:30-06:30. | [5 empty] | x | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |  | x |  | 4376
4376 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-25 22:50 | 2024-06-26 05:30 | Periodisk | Bsä, Rf, Kisa, Gng |  | Bsä-Rf: E, Rf-Kisa: E, Kisa-Gng: E |  |  |  | Ej relevant | Inkoppling av vägskyddsanläggningar | Konsultation | S: 10252-2403 | Trafikavbrott (Bjärka-Säby)-(Gullringen). För/efterarbeten i samband med inkoppling av vägskyddsanläggningar. Vardagsnätter 22:50-05:30 och natt mot lördagar 22:30-06:30. | [5 empty] | x | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |  | x |  | 4376
4376 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-11 22:50 | 2024-06-12 05:30 | Periodisk | Bsä, Rf, Kisa, Gng |  | Bsä-Rf: E, Rf-Kisa: E, Kisa-Gng: E |  |  |  | Ej relevant | Inkoppling av vägskyddsanläggningar | Konsultation | S: 10252-2403 | Trafikavbrott (Bjärka-Säby)-(Gullringen). För/efterarbeten i samband med inkoppling av vägskyddsanläggningar. Vardagsnätter 22:50-05:30 och natt mot lördagar 22:30-06:30. | [5 empty] | x | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |  | x |  | 4376
4376 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-23 22:50 | 2024-05-24 05:30 | Periodisk | Bsä, Rf, Kisa, Gng |  | Bsä-Rf: E, Rf-Kisa: E, Kisa-Gng: E |  |  |  | Ej relevant | Inkoppling av vägskyddsanläggningar | Konsultation | S: 10252-2403 | Trafikavbrott (Bjärka-Säby)-(Gullringen). För/efterarbeten i samband med inkoppling av vägskyddsanläggningar. Vardagsnätter 22:50-05:30 och natt mot lördagar 22:30-06:30. | [5 empty] | x | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |  | x |  | 4376
4376 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-02 22:50 | 2024-06-03 05:30 | Periodisk | Bsä, Rf, Kisa, Gng |  | Bsä-Rf: E, Rf-Kisa: E, Kisa-Gng: E |  |  |  | Ej relevant | Inkoppling av vägskyddsanläggningar | Konsultation | S: 10252-2403 | Trafikavbrott (Bjärka-Säby)-(Gullringen). För/efterarbeten i samband med inkoppling av vägskyddsanläggningar. Vardagsnätter 22:50-05:30 och natt mot lördagar 22:30-06:30. | [5 empty] | x | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |  | x |  | 4376
4376 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-31 22:30 | 2024-06-01 06:30 | Periodisk | Bsä, Rf, Kisa, Gng |  | Bsä-Rf: E, Rf-Kisa: E, Kisa-Gng: E |  |  |  | Ej relevant | Inkoppling av vägskyddsanläggningar | Konsultation | S: 10252-2403 | Trafikavbrott (Bjärka-Säby)-(Gullringen). För/efterarbeten i samband med inkoppling av vägskyddsanläggningar. Vardagsnätter 22:50-05:30 och natt mot lördagar 22:30-06:30. | [5 empty] | x | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |  | x |  | 4376
4376 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-27 22:50 | 2024-06-28 05:30 | Periodisk | Bsä, Rf, Kisa, Gng |  | Bsä-Rf: E, Rf-Kisa: E, Kisa-Gng: E |  |  |  | Ej relevant | Inkoppling av vägskyddsanläggningar | Konsultation | S: 10252-2403 | Trafikavbrott (Bjärka-Säby)-(Gullringen). För/efterarbeten i samband med inkoppling av vägskyddsanläggningar. Vardagsnätter 22:50-05:30 och natt mot lördagar 22:30-06:30. | [5 empty] | x | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |  | x |  | 4376
4376 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-12 22:50 | 2024-06-13 05:30 | Periodisk | Bsä, Rf, Kisa, Gng |  | Bsä-Rf: E, Rf-Kisa: E, Kisa-Gng: E |  |  |  | Ej relevant | Inkoppling av vägskyddsanläggningar | Konsultation | S: 10252-2403 | Trafikavbrott (Bjärka-Säby)-(Gullringen). För/efterarbeten i samband med inkoppling av vägskyddsanläggningar. Vardagsnätter 22:50-05:30 och natt mot lördagar 22:30-06:30. | [5 empty] | x | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |  | x |  | 4376
4376 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-04 22:50 | 2024-06-05 05:30 | Periodisk | Bsä, Rf, Kisa, Gng |  | Bsä-Rf: E, Rf-Kisa: E, Kisa-Gng: E |  |  |  | Ej relevant | Inkoppling av vägskyddsanläggningar | Konsultation | S: 10252-2403 | Trafikavbrott (Bjärka-Säby)-(Gullringen). För/efterarbeten i samband med inkoppling av vägskyddsanläggningar. Vardagsnätter 22:50-05:30 och natt mot lördagar 22:30-06:30. | [5 empty] | x | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |  | x |  | 4376
4376 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-18 22:50 | 2024-06-19 05:30 | Periodisk | Bsä, Rf, Kisa, Gng |  | Bsä-Rf: E, Rf-Kisa: E, Kisa-Gng: E |  |  |  | Ej relevant | Inkoppling av vägskyddsanläggningar | Konsultation | S: 10252-2403 | Trafikavbrott (Bjärka-Säby)-(Gullringen). För/efterarbeten i samband med inkoppling av vägskyddsanläggningar. Vardagsnätter 22:50-05:30 och natt mot lördagar 22:30-06:30. | [5 empty] | x | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |  | x |  | 4376
4376 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-23 22:50 | 2024-06-24 05:30 | Periodisk | Bsä, Rf, Kisa, Gng |  | Bsä-Rf: E, Rf-Kisa: E, Kisa-Gng: E |  |  |  | Ej relevant | Inkoppling av vägskyddsanläggningar | Konsultation | S: 10252-2403 | Trafikavbrott (Bjärka-Säby)-(Gullringen). För/efterarbeten i samband med inkoppling av vägskyddsanläggningar. Vardagsnätter 22:50-05:30 och natt mot lördagar 22:30-06:30. | [5 empty] | x | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |  | x |  | 4376
4376 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-07 22:30 | 2024-06-08 06:30 | Periodisk | Bsä, Rf, Kisa, Gng |  | Bsä-Rf: E, Rf-Kisa: E, Kisa-Gng: E |  |  |  | Ej relevant | Inkoppling av vägskyddsanläggningar | Konsultation | S: 10252-2403 | Trafikavbrott (Bjärka-Säby)-(Gullringen). För/efterarbeten i samband med inkoppling av vägskyddsanläggningar. Vardagsnätter 22:50-05:30 och natt mot lördagar 22:30-06:30. | [5 empty] | x | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |  | x |  | 4376
4376 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-03 22:50 | 2024-06-04 05:30 | Periodisk | Bsä, Rf, Kisa, Gng |  | Bsä-Rf: E, Rf-Kisa: E, Kisa-Gng: E |  |  |  | Ej relevant | Inkoppling av vägskyddsanläggningar | Konsultation | S: 10252-2403 | Trafikavbrott (Bjärka-Säby)-(Gullringen). För/efterarbeten i samband med inkoppling av vägskyddsanläggningar. Vardagsnätter 22:50-05:30 och natt mot lördagar 22:30-06:30. | [5 empty] | x | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |  | x |  | 4376
4376 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-06 22:50 | 2024-06-07 05:30 | Periodisk | Bsä, Rf, Kisa, Gng |  | Bsä-Rf: E, Rf-Kisa: E, Kisa-Gng: E |  |  |  | Ej relevant | Inkoppling av vägskyddsanläggningar | Konsultation | S: 10252-2403 | Trafikavbrott (Bjärka-Säby)-(Gullringen). För/efterarbeten i samband med inkoppling av vägskyddsanläggningar. Vardagsnätter 22:50-05:30 och natt mot lördagar 22:30-06:30. | [5 empty] | x | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |  | x |  | 4376
4376 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-05 22:50 | 2024-06-06 05:30 | Periodisk | Bsä, Rf, Kisa, Gng |  | Bsä-Rf: E, Rf-Kisa: E, Kisa-Gng: E |  |  |  | Ej relevant | Inkoppling av vägskyddsanläggningar | Konsultation | S: 10252-2403 | Trafikavbrott (Bjärka-Säby)-(Gullringen). För/efterarbeten i samband med inkoppling av vägskyddsanläggningar. Vardagsnätter 22:50-05:30 och natt mot lördagar 22:30-06:30. | [5 empty] | x | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |  | x |  | 4376
4376 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-28 22:50 | 2024-05-29 05:30 | Periodisk | Bsä, Rf, Kisa, Gng |  | Bsä-Rf: E, Rf-Kisa: E, Kisa-Gng: E |  |  |  | Ej relevant | Inkoppling av vägskyddsanläggningar | Konsultation | S: 10252-2403 | Trafikavbrott (Bjärka-Säby)-(Gullringen). För/efterarbeten i samband med inkoppling av vägskyddsanläggningar. Vardagsnätter 22:50-05:30 och natt mot lördagar 22:30-06:30. | [5 empty] | x | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |  | x |  | 4376
4376 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-30 22:50 | 2024-05-31 05:30 | Periodisk | Bsä, Rf, Kisa, Gng |  | Bsä-Rf: E, Rf-Kisa: E, Kisa-Gng: E |  |  |  | Ej relevant | Inkoppling av vägskyddsanläggningar | Konsultation | S: 10252-2403 | Trafikavbrott (Bjärka-Säby)-(Gullringen). För/efterarbeten i samband med inkoppling av vägskyddsanläggningar. Vardagsnätter 22:50-05:30 och natt mot lördagar 22:30-06:30. | [5 empty] | x | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |  | x |  | 4376
4377 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-19 00:00 | 2024-05-19 06:00 | Periodisk | K |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Katrineholm driftplats | Konsultation | Ö:19663-2402 | Trafikavbrott Baggetorp-Katrineholm Körbart Strångsjö-Stolpstugan Trafik från Hallsberg mot Stockhom omleds över Mälarbanan Trafik Strångsjö-Baggetorp omleds över Mjölby-Hallsberg | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x | [5 empty] | 4377
4377 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-31 00:00 | 2024-08-31 06:00 | Periodisk | K |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Katrineholm driftplats | Konsultation | Ö:19663-2402 | Trafikavbrott Baggetorp-Katrineholm Körbart Strångsjö-Stolpstugan Trafik från Hallsberg mot Stockhom omleds över Mälarbanan Trafik Strångsjö-Baggetorp omleds över Mjölby-Hallsberg | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x | [5 empty] | 4377
4379 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2024-06-29 05:00 | 2024-07-01 03:15 | Periodisk kontinuerlig | Mrd, Knä, Gnd |  | Mrd-Knä: E, Knä-Gnd: E |  |  |  | Ej relevant | Inmätning och markprovtagning i Knäred | Konsultation | S: 19787-2401 | Trafikavbrott (Genevad)-(Markaryd). | [5 empty] | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 4379
4379 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2024-07-06 05:00 | 2024-07-08 03:15 | Periodisk kontinuerlig | Mrd, Knä, Gnd |  | Mrd-Knä: E, Knä-Gnd: E |  |  |  | Ej relevant | Inmätning och markprovtagning i Knäred | Konsultation | S: 19787-2401 | Trafikavbrott (Genevad)-(Markaryd). | [5 empty] | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 4379
4379 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2024-03-16 05:00 | 2024-03-18 03:15 | Periodisk kontinuerlig | Mrd, Knä, Gnd |  | Mrd-Knä: E, Knä-Gnd: E |  |  |  | Ej relevant | Inmätning och markprovtagning i Knäred | Konsultation | S: 19787-2401 | Trafikavbrott (Genevad)-(Markaryd). | [5 empty] | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 4379
4379 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2024-08-31 05:00 | 2024-09-02 03:15 | Periodisk kontinuerlig | Mrd, Knä, Gnd |  | Mrd-Knä: E, Knä-Gnd: E |  |  |  | Ej relevant | Inmätning och markprovtagning i Knäred | Konsultation | S: 19787-2401 | Trafikavbrott (Genevad)-(Markaryd). | [5 empty] | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 4379
4380 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2024-08-31 00:00 | 2024-09-02 05:00 | Kontinuerlig | N, Fdl, Soe, Mbä, Hok, Vgd |  | N-Fdl: E, Fdl-Soe: -, Soe-Mbä: E, Mbä-Hok: E, Hok-Vgd: - |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder | Konsultation | S: 15962-2400 | Trafikavbrott (Vaggeryd)-(Nässjö) | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | x |  | 4380
4381 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2024-09-13 00:00 | 2024-10-18 23:59 | Kontinuerlig | V, Fod, Bdy, Rft, Sdr, Sph |  | V-Fod: E, Fod-Bdy: E, Bdy-Rft: -, Rft-Sdr: E, Sdr-Sph: E |  |  | Helt | Ej relevant | Inkoppling av vägskyddsanläggningar | Konsultation | S: 10252-2414 | Trafikavbrott (Värnamo)-Skeppshult. Hastighetsnedsättning ligger efter arbetet, 2024-10-25 00:00- 2024-10-25 23:59. | [5 empty] | x | x | x | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 4381
4382 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-05-09 00:00 | 2024-05-13 05:00 | Kontinuerlig | Hto, V, Röp, Bor |  | Hto-V: E, V-Röp: E, Röp-Bor: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning | Konsultation | S: 18255-2400 | Trafikavbrott Hillerstorp-Värnamo-Bor. Hastighetsnedsättnig ligger genom Värnamo efter arbetet 2024-05-13 05:00- 2024-05-20 05:00. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 4382
4383 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-06-29 05:00 | 2024-07-01 03:15 | Periodisk kontinuerlig | Bjm, Hm, Fin |  | Bjm-Hm: E, Hm-Fin: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Utbyte av bryggor och kontaktledning Hässleholm, Markarbeten kanalisation | Konsultation | S:17296-2406, B30p018-2460 | Trafikavbrott Bjärnum-Hässleholm-Finja. Utbyte av bryggor och kontaktledning, spår 6-10 i Hässleholm. Markarbeten kanalisation. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  |  | x |  | 4383
4383 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-08-31 05:00 | 2024-09-02 03:15 | Periodisk kontinuerlig | Bjm, Hm, Fin |  | Bjm-Hm: E, Hm-Fin: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Utbyte av bryggor och kontaktledning Hässleholm, Markarbeten kanalisation | Konsultation | S:17296-2406, B30p018-2460 | Trafikavbrott Bjärnum-Hässleholm-Finja. Utbyte av bryggor och kontaktledning, spår 6-10 i Hässleholm. Markarbeten kanalisation. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  |  | x |  | 4383
4383 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-07-06 05:00 | 2024-07-08 03:15 | Periodisk kontinuerlig | Bjm, Hm, Fin |  | Bjm-Hm: E, Hm-Fin: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Utbyte av bryggor och kontaktledning Hässleholm, Markarbeten kanalisation | Konsultation | S:17296-2406, B30p018-2460 | Trafikavbrott Bjärnum-Hässleholm-Finja. Utbyte av bryggor och kontaktledning, spår 6-10 i Hässleholm. Markarbeten kanalisation. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  |  | x |  | 4383
4384 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-06-01 05:00 | 2024-06-03 03:15 | Periodisk kontinuerlig | Mlb, Hm, Atp |  | Mlb-Hm: N,U, Hm-Atp: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS och Utbyte av bryggor och kontaktledning i Hässleholm. | Konsultation | S: 17296-2405,B30P018-2430 | Trafikavbrott Attarp-Hässleholm-Mellby. Utbyte av bryggor och kontaktledning på spår 1-5 i Hässleholm. samt ERTMS samordnat med TCR 7 | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 4384
4384 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-04-27 05:00 | 2024-04-29 03:15 | Periodisk kontinuerlig | Mlb, Hm, Atp |  | Mlb-Hm: N,U, Hm-Atp: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS och Utbyte av bryggor och kontaktledning i Hässleholm. | Konsultation | S: 17296-2405,B30P018-2430 | Trafikavbrott Attarp-Hässleholm-Mellby. Utbyte av bryggor och kontaktledning på spår 1-5 i Hässleholm. samt ERTMS samordnat med TCR 7 | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 4384
4385 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-05-09 22:00 | 2024-05-10 05:00 | Periodisk | Hm, Mlb |  | Hm-Mlb: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Utbyte av bryggor och kontaktledning i Hässleholm | Konsultation | S: 17296-2408 | Utbyte av bryggor och kontaktledning på spår 4 och 5 i Hässleholm. Enkelspår Mellby-Hässleholm, begränsad kapacitet i Hässloholm och stopp för tåg mellan Attarp och Finja (om de inte växlas i Hässleholm). | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4385
4385 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-05-01 22:00 | 2024-05-02 05:00 | Periodisk | Hm, Mlb |  | Hm-Mlb: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Utbyte av bryggor och kontaktledning i Hässleholm | Konsultation | S: 17296-2408 | Utbyte av bryggor och kontaktledning på spår 4 och 5 i Hässleholm. Enkelspår Mellby-Hässleholm, begränsad kapacitet i Hässloholm och stopp för tåg mellan Attarp och Finja (om de inte växlas i Hässleholm). | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4385
4385 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-05-07 22:00 | 2024-05-08 05:00 | Periodisk | Hm, Mlb |  | Hm-Mlb: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Utbyte av bryggor och kontaktledning i Hässleholm | Konsultation | S: 17296-2408 | Utbyte av bryggor och kontaktledning på spår 4 och 5 i Hässleholm. Enkelspår Mellby-Hässleholm, begränsad kapacitet i Hässloholm och stopp för tåg mellan Attarp och Finja (om de inte växlas i Hässleholm). | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4385
4385 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-04-25 22:00 | 2024-04-26 05:00 | Periodisk | Hm, Mlb |  | Hm-Mlb: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Utbyte av bryggor och kontaktledning i Hässleholm | Konsultation | S: 17296-2408 | Utbyte av bryggor och kontaktledning på spår 4 och 5 i Hässleholm. Enkelspår Mellby-Hässleholm, begränsad kapacitet i Hässloholm och stopp för tåg mellan Attarp och Finja (om de inte växlas i Hässleholm). | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4385
4385 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-05-06 22:00 | 2024-05-07 05:00 | Periodisk | Hm, Mlb |  | Hm-Mlb: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Utbyte av bryggor och kontaktledning i Hässleholm | Konsultation | S: 17296-2408 | Utbyte av bryggor och kontaktledning på spår 4 och 5 i Hässleholm. Enkelspår Mellby-Hässleholm, begränsad kapacitet i Hässloholm och stopp för tåg mellan Attarp och Finja (om de inte växlas i Hässleholm). | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4385
4385 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-04-30 22:00 | 2024-05-01 05:00 | Periodisk | Hm, Mlb |  | Hm-Mlb: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Utbyte av bryggor och kontaktledning i Hässleholm | Konsultation | S: 17296-2408 | Utbyte av bryggor och kontaktledning på spår 4 och 5 i Hässleholm. Enkelspår Mellby-Hässleholm, begränsad kapacitet i Hässloholm och stopp för tåg mellan Attarp och Finja (om de inte växlas i Hässleholm). | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4385
4385 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-05-02 22:00 | 2024-05-03 05:00 | Periodisk | Hm, Mlb |  | Hm-Mlb: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Utbyte av bryggor och kontaktledning i Hässleholm | Konsultation | S: 17296-2408 | Utbyte av bryggor och kontaktledning på spår 4 och 5 i Hässleholm. Enkelspår Mellby-Hässleholm, begränsad kapacitet i Hässloholm och stopp för tåg mellan Attarp och Finja (om de inte växlas i Hässleholm). | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4385
4385 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-06-05 22:00 | 2024-06-06 05:00 | Periodisk | Hm, Mlb |  | Hm-Mlb: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Utbyte av bryggor och kontaktledning i Hässleholm | Konsultation | S: 17296-2408 | Utbyte av bryggor och kontaktledning på spår 4 och 5 i Hässleholm. Enkelspår Mellby-Hässleholm, begränsad kapacitet i Hässloholm och stopp för tåg mellan Attarp och Finja (om de inte växlas i Hässleholm). | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4385
4385 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-04-29 22:00 | 2024-04-30 05:00 | Periodisk | Hm, Mlb |  | Hm-Mlb: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Utbyte av bryggor och kontaktledning i Hässleholm | Konsultation | S: 17296-2408 | Utbyte av bryggor och kontaktledning på spår 4 och 5 i Hässleholm. Enkelspår Mellby-Hässleholm, begränsad kapacitet i Hässloholm och stopp för tåg mellan Attarp och Finja (om de inte växlas i Hässleholm). | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4385
4385 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-04-23 22:00 | 2024-04-24 05:00 | Periodisk | Hm, Mlb |  | Hm-Mlb: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Utbyte av bryggor och kontaktledning i Hässleholm | Konsultation | S: 17296-2408 | Utbyte av bryggor och kontaktledning på spår 4 och 5 i Hässleholm. Enkelspår Mellby-Hässleholm, begränsad kapacitet i Hässloholm och stopp för tåg mellan Attarp och Finja (om de inte växlas i Hässleholm). | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4385
4385 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-06-06 22:00 | 2024-06-07 05:00 | Periodisk | Hm, Mlb |  | Hm-Mlb: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Utbyte av bryggor och kontaktledning i Hässleholm | Konsultation | S: 17296-2408 | Utbyte av bryggor och kontaktledning på spår 4 och 5 i Hässleholm. Enkelspår Mellby-Hässleholm, begränsad kapacitet i Hässloholm och stopp för tåg mellan Attarp och Finja (om de inte växlas i Hässleholm). | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4385
4385 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-04-22 22:00 | 2024-04-23 05:00 | Periodisk | Hm, Mlb |  | Hm-Mlb: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Utbyte av bryggor och kontaktledning i Hässleholm | Konsultation | S: 17296-2408 | Utbyte av bryggor och kontaktledning på spår 4 och 5 i Hässleholm. Enkelspår Mellby-Hässleholm, begränsad kapacitet i Hässloholm och stopp för tåg mellan Attarp och Finja (om de inte växlas i Hässleholm). | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4385
4385 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-05-08 22:00 | 2024-05-09 05:00 | Periodisk | Hm, Mlb |  | Hm-Mlb: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Utbyte av bryggor och kontaktledning i Hässleholm | Konsultation | S: 17296-2408 | Utbyte av bryggor och kontaktledning på spår 4 och 5 i Hässleholm. Enkelspår Mellby-Hässleholm, begränsad kapacitet i Hässloholm och stopp för tåg mellan Attarp och Finja (om de inte växlas i Hässleholm). | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4385
4385 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-04-24 22:00 | 2024-04-25 05:00 | Periodisk | Hm, Mlb |  | Hm-Mlb: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Utbyte av bryggor och kontaktledning i Hässleholm | Konsultation | S: 17296-2408 | Utbyte av bryggor och kontaktledning på spår 4 och 5 i Hässleholm. Enkelspår Mellby-Hässleholm, begränsad kapacitet i Hässloholm och stopp för tåg mellan Attarp och Finja (om de inte växlas i Hässleholm). | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4385
4386 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-29 02:00 | 2024-09-29 07:00 | Kontinuerlig | Uågb, Uå, Uåö |  | Uågb-Uå: E, Uå-Uåö: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Umeå | Konsultation | N: 19352-2404 | Trafikavbrott hela Umeå Gbg - Umeå Central - Umeå Östra | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  |  | x | x |  | 4386
4387 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-13 02:00 | 2024-06-13 07:00 | Periodisk | Uågb, Uå, Uåö, Gim, Sök |  | Uågb-Uå: E, Uå-Uåö: E, Uåö-Gim: E, Gim-Sök: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Umeå | Konsultation | N: 19352-2404 | Ett spår öppet Umeå Gbg - Umeå C, trafikavbrott delar av Umeå Gbg och Umeå C, hela Umeå Ö. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  |  | x | x |  | 4387
4387 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-02 02:00 | 2024-10-02 07:00 | Periodisk | Uågb, Uå, Uåö, Gim, Sök |  | Uågb-Uå: E, Uå-Uåö: E, Uåö-Gim: E, Gim-Sök: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Umeå | Konsultation | N: 19352-2404 | Ett spår öppet Umeå Gbg - Umeå C, trafikavbrott delar av Umeå Gbg och Umeå C, hela Umeå Ö. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  |  | x | x |  | 4387
4387 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-12 02:00 | 2024-06-12 07:00 | Periodisk | Uågb, Uå, Uåö, Gim, Sök |  | Uågb-Uå: E, Uå-Uåö: E, Uåö-Gim: E, Gim-Sök: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Umeå | Konsultation | N: 19352-2404 | Ett spår öppet Umeå Gbg - Umeå C, trafikavbrott delar av Umeå Gbg och Umeå C, hela Umeå Ö. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  |  | x | x |  | 4387
4387 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-03 02:00 | 2024-10-03 07:00 | Periodisk | Uågb, Uå, Uåö, Gim, Sök |  | Uågb-Uå: E, Uå-Uåö: E, Uåö-Gim: E, Gim-Sök: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Umeå | Konsultation | N: 19352-2404 | Ett spår öppet Umeå Gbg - Umeå C, trafikavbrott delar av Umeå Gbg och Umeå C, hela Umeå Ö. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  |  | x | x |  | 4387
4388 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-16 02:00 | 2024-09-16 07:00 | Periodisk | Uågb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Umeå | Konsultation | N: 19352-2404 | Ej möjligt att trafikera genomfart Umeå Gbg riktning mot Klockarbäcken - Vännäs. Trafikavbrott spår 11, 12, 13 Umeå Gbg | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  |  | x | x |  | 4388
4388 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-14 02:00 | 2024-05-14 07:00 | Periodisk | Uågb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Umeå | Konsultation | N: 19352-2404 | Ej möjligt att trafikera genomfart Umeå Gbg riktning mot Klockarbäcken - Vännäs. Trafikavbrott spår 11, 12, 13 Umeå Gbg | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  |  | x | x |  | 4388
4388 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-17 02:00 | 2024-09-17 07:00 | Periodisk | Uågb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Umeå | Konsultation | N: 19352-2404 | Ej möjligt att trafikera genomfart Umeå Gbg riktning mot Klockarbäcken - Vännäs. Trafikavbrott spår 11, 12, 13 Umeå Gbg | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  |  | x | x |  | 4388
4388 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-13 02:00 | 2024-05-13 07:00 | Periodisk | Uågb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Umeå | Konsultation | N: 19352-2404 | Ej möjligt att trafikera genomfart Umeå Gbg riktning mot Klockarbäcken - Vännäs. Trafikavbrott spår 11, 12, 13 Umeå Gbg | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  |  | x | x |  | 4388
4389 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-16 02:00 | 2024-06-16 07:00 | Periodisk | Uågb, Uå, Uåö |  | Uågb-Uå: E, Uå-Uåö: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Umeå | Konsultation | N: 19352-2404 | Ett spår öppet Umeå Gbg - Umeå C, trafikavbrott delar av Umeå Gbg och Umeå C | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  |  | x | x |  | 4389
4389 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-15 02:00 | 2024-06-15 07:00 | Periodisk | Uågb, Uå, Uåö |  | Uågb-Uå: E, Uå-Uåö: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Umeå | Konsultation | N: 19352-2404 | Ett spår öppet Umeå Gbg - Umeå C, trafikavbrott delar av Umeå Gbg och Umeå C | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  |  | x | x |  | 4389
4389 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-05 02:00 | 2024-10-05 07:00 | Periodisk | Uågb, Uå, Uåö |  | Uågb-Uå: E, Uå-Uåö: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Umeå | Konsultation | N: 19352-2404 | Ett spår öppet Umeå Gbg - Umeå C, trafikavbrott delar av Umeå Gbg och Umeå C | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  |  | x | x |  | 4389
4389 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-06 02:00 | 2024-10-06 07:00 | Periodisk | Uågb, Uå, Uåö |  | Uågb-Uå: E, Uå-Uåö: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Umeå | Konsultation | N: 19352-2404 | Ett spår öppet Umeå Gbg - Umeå C, trafikavbrott delar av Umeå Gbg och Umeå C | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  |  | x | x |  | 4389
4390 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-11 03:00 | 2024-03-11 07:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E, Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E, Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Björnfjell - (Peuravaara), kontaktledningsunderhåll | Konsultation | N: 9351-2401 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4390
4390 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-12 03:00 | 2024-03-12 07:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E, Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E, Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Björnfjell - (Peuravaara), kontaktledningsunderhåll | Konsultation | N: 9351-2401 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4390
4390 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-05 03:00 | 2024-03-05 07:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E, Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E, Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Björnfjell - (Peuravaara), kontaktledningsunderhåll | Konsultation | N: 9351-2401 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4390
4390 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-20 03:00 | 2024-03-20 07:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E, Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E, Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Björnfjell - (Peuravaara), kontaktledningsunderhåll | Konsultation | N: 9351-2401 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4390
4390 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-15 03:00 | 2024-03-15 07:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E, Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E, Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Björnfjell - (Peuravaara), kontaktledningsunderhåll | Konsultation | N: 9351-2401 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4390
4390 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-08 03:00 | 2024-03-08 07:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E, Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E, Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Björnfjell - (Peuravaara), kontaktledningsunderhåll | Konsultation | N: 9351-2401 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4390
4390 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-18 03:00 | 2024-03-18 07:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E, Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E, Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Björnfjell - (Peuravaara), kontaktledningsunderhåll | Konsultation | N: 9351-2401 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4390
4390 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-21 03:00 | 2024-03-21 07:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E, Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E, Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Björnfjell - (Peuravaara), kontaktledningsunderhåll | Konsultation | N: 9351-2401 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4390
4390 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-06 03:00 | 2024-03-06 07:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E, Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E, Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Björnfjell - (Peuravaara), kontaktledningsunderhåll | Konsultation | N: 9351-2401 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4390
4390 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-22 03:00 | 2024-03-22 07:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E, Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E, Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Björnfjell - (Peuravaara), kontaktledningsunderhåll | Konsultation | N: 9351-2401 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4390
4390 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-14 03:00 | 2024-03-14 07:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E, Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E, Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Björnfjell - (Peuravaara), kontaktledningsunderhåll | Konsultation | N: 9351-2401 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4390
4390 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-04 03:00 | 2024-03-04 07:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E, Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E, Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Björnfjell - (Peuravaara), kontaktledningsunderhåll | Konsultation | N: 9351-2401 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4390
4390 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-19 03:00 | 2024-03-19 07:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E, Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E, Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Björnfjell - (Peuravaara), kontaktledningsunderhåll | Konsultation | N: 9351-2401 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4390
4390 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-13 03:00 | 2024-03-13 07:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E, Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E, Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Björnfjell - (Peuravaara), kontaktledningsunderhåll | Konsultation | N: 9351-2401 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4390
4390 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-07 03:00 | 2024-03-07 07:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E, Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E, Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Björnfjell - (Peuravaara), kontaktledningsunderhåll | Konsultation | N: 9351-2401 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4390
4391 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-05-03 09:00 | 2024-05-03 15:00 |  | Msö, Ng |  | Msö-Ng: U |  | Helt |  | Ej relevant | Rälsbyte Norrhög - Mellansjö U-spår | Konsultation | N: | [6 empty] | x | x | x | [14 empty] | 4391
4391 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-04-29 09:00 | 2024-04-29 15:00 |  | Msö, Ng |  | Msö-Ng: U |  | Helt |  | Ej relevant | Rälsbyte Norrhög - Mellansjö U-spår | Konsultation | N: | [6 empty] | x | x | x | [14 empty] | 4391
4391 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-04-08 09:00 | 2024-04-08 15:00 |  | Msö, Ng |  | Msö-Ng: U |  | Helt |  | Ej relevant | Rälsbyte Norrhög - Mellansjö U-spår | Konsultation | N: | [6 empty] | x | x | x | [14 empty] | 4391
4391 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-05-01 09:00 | 2024-05-01 15:00 |  | Msö, Ng |  | Msö-Ng: U |  | Helt |  | Ej relevant | Rälsbyte Norrhög - Mellansjö U-spår | Konsultation | N: | [6 empty] | x | x | x | [14 empty] | 4391
4391 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-04-16 09:00 | 2024-04-16 15:00 |  | Msö, Ng |  | Msö-Ng: U |  | Helt |  | Ej relevant | Rälsbyte Norrhög - Mellansjö U-spår | Konsultation | N: | [6 empty] | x | x | x | [14 empty] | 4391
4391 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-04-22 09:00 | 2024-04-22 15:00 |  | Msö, Ng |  | Msö-Ng: U |  | Helt |  | Ej relevant | Rälsbyte Norrhög - Mellansjö U-spår | Konsultation | N: | [6 empty] | x | x | x | [14 empty] | 4391
4391 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-05-04 09:00 | 2024-05-04 15:00 |  | Msö, Ng |  | Msö-Ng: U |  | Helt |  | Ej relevant | Rälsbyte Norrhög - Mellansjö U-spår | Konsultation | N: | [6 empty] | x | x | x | [14 empty] | 4391
4391 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-04-15 09:00 | 2024-04-15 15:00 |  | Msö, Ng |  | Msö-Ng: U |  | Helt |  | Ej relevant | Rälsbyte Norrhög - Mellansjö U-spår | Konsultation | N: | [6 empty] | x | x | x | [14 empty] | 4391
4391 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-04-17 09:00 | 2024-04-17 15:00 |  | Msö, Ng |  | Msö-Ng: U |  | Helt |  | Ej relevant | Rälsbyte Norrhög - Mellansjö U-spår | Konsultation | N: | [6 empty] | x | x | x | [14 empty] | 4391
4391 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-04-24 09:00 | 2024-04-24 15:00 |  | Msö, Ng |  | Msö-Ng: U |  | Helt |  | Ej relevant | Rälsbyte Norrhög - Mellansjö U-spår | Konsultation | N: | [6 empty] | x | x | x | [14 empty] | 4391
4391 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-04-18 09:00 | 2024-04-18 15:00 |  | Msö, Ng |  | Msö-Ng: U |  | Helt |  | Ej relevant | Rälsbyte Norrhög - Mellansjö U-spår | Konsultation | N: | [6 empty] | x | x | x | [14 empty] | 4391
4391 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-04-26 09:00 | 2024-04-26 15:00 |  | Msö, Ng |  | Msö-Ng: U |  | Helt |  | Ej relevant | Rälsbyte Norrhög - Mellansjö U-spår | Konsultation | N: | [6 empty] | x | x | x | [14 empty] | 4391
4391 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-04-11 09:00 | 2024-04-11 15:00 |  | Msö, Ng |  | Msö-Ng: U |  | Helt |  | Ej relevant | Rälsbyte Norrhög - Mellansjö U-spår | Konsultation | N: | [6 empty] | x | x | x | [14 empty] | 4391
4391 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-04-10 09:00 | 2024-04-10 15:00 |  | Msö, Ng |  | Msö-Ng: U |  | Helt |  | Ej relevant | Rälsbyte Norrhög - Mellansjö U-spår | Konsultation | N: | [6 empty] | x | x | x | [14 empty] | 4391
4391 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-04-30 09:00 | 2024-04-30 15:00 |  | Msö, Ng |  | Msö-Ng: U |  | Helt |  | Ej relevant | Rälsbyte Norrhög - Mellansjö U-spår | Konsultation | N: | [6 empty] | x | x | x | [14 empty] | 4391
4391 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-04-19 09:00 | 2024-04-19 15:00 |  | Msö, Ng |  | Msö-Ng: U |  | Helt |  | Ej relevant | Rälsbyte Norrhög - Mellansjö U-spår | Konsultation | N: | [6 empty] | x | x | x | [14 empty] | 4391
4391 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-04-25 09:00 | 2024-04-25 15:00 |  | Msö, Ng |  | Msö-Ng: U |  | Helt |  | Ej relevant | Rälsbyte Norrhög - Mellansjö U-spår | Konsultation | N: | [6 empty] | x | x | x | [14 empty] | 4391
4391 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-05-02 09:00 | 2024-05-02 15:00 |  | Msö, Ng |  | Msö-Ng: U |  | Helt |  | Ej relevant | Rälsbyte Norrhög - Mellansjö U-spår | Konsultation | N: | [6 empty] | x | x | x | [14 empty] | 4391
4391 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-04-12 09:00 | 2024-04-12 15:00 |  | Msö, Ng |  | Msö-Ng: U |  | Helt |  | Ej relevant | Rälsbyte Norrhög - Mellansjö U-spår | Konsultation | N: | [6 empty] | x | x | x | [14 empty] | 4391
4391 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-04-09 09:00 | 2024-04-09 15:00 |  | Msö, Ng |  | Msö-Ng: U |  | Helt |  | Ej relevant | Rälsbyte Norrhög - Mellansjö U-spår | Konsultation | N: | [6 empty] | x | x | x | [14 empty] | 4391
4391 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-04-23 09:00 | 2024-04-23 15:00 |  | Msö, Ng |  | Msö-Ng: U |  | Helt |  | Ej relevant | Rälsbyte Norrhög - Mellansjö U-spår | Konsultation | N: | [6 empty] | x | x | x | [14 empty] | 4391
4391 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-05-05 09:00 | 2024-05-05 15:00 |  | Msö, Ng |  | Msö-Ng: U |  | Helt |  | Ej relevant | Rälsbyte Norrhög - Mellansjö U-spår | Konsultation | N: | [6 empty] | x | x | x | [14 empty] | 4391
4392 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-21 22:50 | 2024-09-22 04:50 | Kontinuerlig | Söd |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Trafikavbrott Södertälje Hamn Ö12 | Konsultation | Ö: 19660-2403 | Trafikavbrott Södertälje Hamn Stängt mot Depå och Godsbangård och mot Almnäs Pendeltåg kan vända i Östertälje och Södertälje Syd Undre Uppställning möjligt i Söc | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | [11 empty] | 4392
4394 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-19 03:00 | 2023-12-19 05:00 |  | U, Una, Sam |  | U-Una: N,U, Una-Sam: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | IKT Styrområdet Uppsala | Konsultation | Ö: IKT ST57-2400 | Trafikavbrott Uppsala - Uppsala Norra / Samnan (Tid kan justeras) Uppställning möjlig | [8 empty] | x | [13 empty] | 4394
4395 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-30 02:00 | 2024-01-30 04:00 | Kontinuerlig | Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb, Jkb, Khä |  | Huv-Sub: -, Sub-Duo: -, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: 1N,1U,2N,2U, Bkb-Jkb: 1N,1U,2N,2U, Jkb-Khä: 1N,1U,2N,2U |  | Helt | Helt | Ej relevant | IKT Styrområde Sundbyberg - Kallhäll | Konsultation | Ö: IKT ST59-2400 | (Tid kan justeras) Trafikavbrott Huvudsta - Källhäll Tåg anpassas till före och efter arbetet Uppställning möjlig | [8 empty] | x | [13 empty] | 4395
4396 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-26 01:30 | 2024-11-26 04:30 | Kontinuerlig | Äs, Hön, Fas, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa, Ssä, Öso, Kng, Nyc |  | Äs-Hön: -, Hön-Fas: -, Fas-Skg: -, Skg-Hnd: -, Hnd-Jbo: -, Jbo-Vhe: -, Vhe-Ts: -, Ts-Hfa: -, Hfa-Ssä: -, Ssä-Öso: -, Öso-Kng: -, Kng-Nyc: - |  |  | Helt | Ej relevant | IKT Styrområde Nynäsbanan | Konsultation | Ö: IKT ST96-2400 | Trafikavbrott (Älvsjö) - Nynäshamn Uppställning möjlig | [5 empty] | x | x |  | x | x | [12 empty] | 4396
4397 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-24 00:00 | 2024-07-24 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 2,5 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 2, 5 tillhör TCR 4148 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4397
4397 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-02-20 00:00 | 2024-02-20 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 2,5 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 2, 5 tillhör TCR 4148 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4397
4397 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-04-09 00:00 | 2024-04-09 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 2,5 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 2, 5 tillhör TCR 4148 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4397
4397 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-05-28 00:00 | 2024-05-28 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 2,5 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 2, 5 tillhör TCR 4148 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4397
4397 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-12 00:00 | 2024-07-12 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 2,5 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 2, 5 tillhör TCR 4148 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4397
4397 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-01-23 00:00 | 2024-01-23 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 2,5 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 2, 5 tillhör TCR 4148 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4397
4397 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-03-12 00:00 | 2024-03-12 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 2,5 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 2, 5 tillhör TCR 4148 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4397
4397 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-01-09 00:00 | 2024-01-09 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 2,5 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 2, 5 tillhör TCR 4148 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4397
4397 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-01-15 00:00 | 2024-01-15 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 2,5 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 2, 5 tillhör TCR 4148 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4397
4397 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-05-29 00:00 | 2024-05-29 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 2,5 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 2, 5 tillhör TCR 4148 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4397
4397 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-05-16 00:00 | 2024-05-16 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 2,5 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 2, 5 tillhör TCR 4148 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4397
4397 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-12 00:00 | 2024-06-12 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 2,5 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 2, 5 tillhör TCR 4148 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4397
4397 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-03-05 00:00 | 2024-03-05 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 2,5 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 2, 5 tillhör TCR 4148 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4397
4397 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-02-05 00:00 | 2024-02-05 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 2,5 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 2, 5 tillhör TCR 4148 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4397
4397 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-16 00:00 | 2024-07-16 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 2,5 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 2, 5 tillhör TCR 4148 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4397
4397 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-17 00:00 | 2024-07-17 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 2,5 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 2, 5 tillhör TCR 4148 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4397
4397 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-04-10 00:00 | 2024-04-10 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 2,5 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 2, 5 tillhör TCR 4148 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4397
4397 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-05-30 00:00 | 2024-05-30 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 2,5 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 2, 5 tillhör TCR 4148 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4397
4397 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-02 00:00 | 2024-07-02 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 2,5 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 2, 5 tillhör TCR 4148 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4397
4397 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-02-21 00:00 | 2024-02-21 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 2,5 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 2, 5 tillhör TCR 4148 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4397
4397 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-05-15 00:00 | 2024-05-15 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 2,5 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 2, 5 tillhör TCR 4148 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4397
4397 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-15 00:00 | 2024-07-15 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 2,5 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 2, 5 tillhör TCR 4148 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4397
4397 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-03-29 00:00 | 2024-03-29 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 2,5 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 2, 5 tillhör TCR 4148 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4397
4397 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-02-06 00:00 | 2024-02-06 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 2,5 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 2, 5 tillhör TCR 4148 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4397
4397 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-03-25 00:00 | 2024-03-25 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 2,5 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 2, 5 tillhör TCR 4148 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4397
4397 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-02-22 00:00 | 2024-02-22 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 2,5 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 2, 5 tillhör TCR 4148 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4397
4397 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-05-23 00:00 | 2024-05-23 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 2,5 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 2, 5 tillhör TCR 4148 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4397
4397 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-01-16 00:00 | 2024-01-16 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 2,5 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 2, 5 tillhör TCR 4148 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4397
4397 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-02-19 00:00 | 2024-02-19 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 2,5 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 2, 5 tillhör TCR 4148 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4397
4397 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-04-05 00:00 | 2024-04-05 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 2,5 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 2, 5 tillhör TCR 4148 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4397
4397 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-04 00:00 | 2024-07-04 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 2,5 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 2, 5 tillhör TCR 4148 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4397
4397 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-05-07 00:00 | 2024-05-07 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 2,5 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 2, 5 tillhör TCR 4148 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4397
4397 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-18 00:00 | 2024-06-18 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 2,5 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 2, 5 tillhör TCR 4148 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4397
4397 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-20 00:00 | 2024-06-20 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 2,5 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 2, 5 tillhör TCR 4148 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4397
4397 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-03-20 00:00 | 2024-03-20 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 2,5 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 2, 5 tillhör TCR 4148 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4397
4397 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-03-11 00:00 | 2024-03-11 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 2,5 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 2, 5 tillhör TCR 4148 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4397
4397 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-05-14 00:00 | 2024-05-14 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 2,5 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 2, 5 tillhör TCR 4148 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4397
4397 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-01 00:00 | 2024-07-01 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 2,5 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 2, 5 tillhör TCR 4148 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4397
4397 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-18 00:00 | 2024-07-18 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 2,5 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 2, 5 tillhör TCR 4148 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4397
4397 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-05 00:00 | 2024-08-05 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 2,5 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 2, 5 tillhör TCR 4148 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4397
4397 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-04 00:00 | 2024-06-04 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 2,5 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 2, 5 tillhör TCR 4148 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4397
4397 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-03-22 00:00 | 2024-03-22 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 2,5 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 2, 5 tillhör TCR 4148 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4397
4397 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-02-01 00:00 | 2024-02-01 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 2,5 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 2, 5 tillhör TCR 4148 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4397
4397 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-01-24 00:00 | 2024-01-24 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 2,5 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 2, 5 tillhör TCR 4148 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4397
4397 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-03-18 00:00 | 2024-03-18 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 2,5 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 2, 5 tillhör TCR 4148 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4397
4397 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-04-16 00:00 | 2024-04-16 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 2,5 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 2, 5 tillhör TCR 4148 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4397
4397 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-01-26 00:00 | 2024-01-26 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 2,5 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 2, 5 tillhör TCR 4148 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4397
4397 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-30 00:00 | 2024-07-30 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 2,5 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 2, 5 tillhör TCR 4148 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4397
4397 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-05-09 00:00 | 2024-05-09 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 2,5 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 2, 5 tillhör TCR 4148 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4397
4397 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-01-29 00:00 | 2024-01-29 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 2,5 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 2, 5 tillhör TCR 4148 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4397
4397 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-03-21 00:00 | 2024-03-21 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 2,5 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 2, 5 tillhör TCR 4148 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4397
4397 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-05-08 00:00 | 2024-05-08 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 2,5 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 2, 5 tillhör TCR 4148 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4397
4397 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-14 00:00 | 2024-08-14 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 2,5 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 2, 5 tillhör TCR 4148 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4397
4397 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-26 00:00 | 2024-07-26 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 2,5 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 2, 5 tillhör TCR 4148 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4397
4397 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-04-15 00:00 | 2024-04-15 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 2,5 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 2, 5 tillhör TCR 4148 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4397
4397 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-04-01 00:00 | 2024-04-01 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 2,5 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 2, 5 tillhör TCR 4148 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4397
4397 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-05-06 00:00 | 2024-05-06 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 2,5 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 2, 5 tillhör TCR 4148 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4397
4397 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-04-08 00:00 | 2024-04-08 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 2,5 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 2, 5 tillhör TCR 4148 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4397
4397 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-04-02 00:00 | 2024-04-02 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 2,5 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 2, 5 tillhör TCR 4148 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4397
4397 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-05 00:00 | 2024-07-05 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 2,5 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 2, 5 tillhör TCR 4148 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4397
4397 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-06 00:00 | 2024-08-06 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 2,5 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 2, 5 tillhör TCR 4148 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4397
4397 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-02-26 00:00 | 2024-02-26 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 2,5 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 2, 5 tillhör TCR 4148 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4397
4397 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-29 00:00 | 2024-07-29 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 2,5 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 2, 5 tillhör TCR 4148 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4397
4397 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-05-24 00:00 | 2024-05-24 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 2,5 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 2, 5 tillhör TCR 4148 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4397
4397 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-02 00:00 | 2024-08-02 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 2,5 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 2, 5 tillhör TCR 4148 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4397
4397 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-04-26 00:00 | 2024-04-26 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 2,5 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 2, 5 tillhör TCR 4148 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4397
4397 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-02-13 00:00 | 2024-02-13 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 2,5 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 2, 5 tillhör TCR 4148 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4397
4397 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-04-17 00:00 | 2024-04-17 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 2,5 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 2, 5 tillhör TCR 4148 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4397
4397 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-03-28 00:00 | 2024-03-28 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 2,5 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 2, 5 tillhör TCR 4148 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4397
4397 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-04-25 00:00 | 2024-04-25 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 2,5 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 2, 5 tillhör TCR 4148 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4397
4397 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-02-09 00:00 | 2024-02-09 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 2,5 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 2, 5 tillhör TCR 4148 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4397
4397 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-11 00:00 | 2024-06-11 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 2,5 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 2, 5 tillhör TCR 4148 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4397
4397 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-03 00:00 | 2024-06-03 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 2,5 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 2, 5 tillhör TCR 4148 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4397
4397 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-05-21 00:00 | 2024-05-21 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 2,5 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 2, 5 tillhör TCR 4148 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4397
4397 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-14 00:00 | 2024-06-14 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 2,5 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 2, 5 tillhör TCR 4148 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4397
4397 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-31 00:00 | 2024-07-31 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 2,5 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 2, 5 tillhör TCR 4148 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4397
4397 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-22 00:00 | 2024-07-22 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 2,5 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 2, 5 tillhör TCR 4148 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4397
4397 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-12 00:00 | 2024-08-12 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 2,5 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 2, 5 tillhör TCR 4148 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4397
4397 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-05 00:00 | 2024-06-05 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 2,5 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 2, 5 tillhör TCR 4148 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4397
4397 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-05-17 00:00 | 2024-05-17 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 2,5 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 2, 5 tillhör TCR 4148 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4397
4397 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-03-14 00:00 | 2024-03-14 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 2,5 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 2, 5 tillhör TCR 4148 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4397
4397 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-23 00:00 | 2024-07-23 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 2,5 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 2, 5 tillhör TCR 4148 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4397
4397 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-03 00:00 | 2024-07-03 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 2,5 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 2, 5 tillhör TCR 4148 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4397
4397 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-01-25 00:00 | 2024-01-25 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 2,5 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 2, 5 tillhör TCR 4148 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4397
4397 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-09 00:00 | 2024-08-09 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 2,5 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 2, 5 tillhör TCR 4148 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4397
4397 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-03-04 00:00 | 2024-03-04 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 2,5 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 2, 5 tillhör TCR 4148 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4397
4397 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-03-08 00:00 | 2024-03-08 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 2,5 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 2, 5 tillhör TCR 4148 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4397
4397 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-01-22 00:00 | 2024-01-22 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 2,5 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 2, 5 tillhör TCR 4148 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4397
4397 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-03-01 00:00 | 2024-03-01 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 2,5 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 2, 5 tillhör TCR 4148 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4397
4397 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-24 00:00 | 2024-06-24 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 2,5 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 2, 5 tillhör TCR 4148 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4397
4397 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-02-14 00:00 | 2024-02-14 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 2,5 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 2, 5 tillhör TCR 4148 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4397
4397 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-01-08 00:00 | 2024-01-08 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 2,5 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 2, 5 tillhör TCR 4148 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4397
4397 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-01-18 00:00 | 2024-01-18 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 2,5 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 2, 5 tillhör TCR 4148 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4397
4397 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-01-17 00:00 | 2024-01-17 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 2,5 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 2, 5 tillhör TCR 4148 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4397
4397 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-08 00:00 | 2024-07-08 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 2,5 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 2, 5 tillhör TCR 4148 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4397
4397 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-04-18 00:00 | 2024-04-18 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 2,5 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 2, 5 tillhör TCR 4148 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4397
4397 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-08 00:00 | 2024-08-08 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 2,5 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 2, 5 tillhör TCR 4148 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4397
4397 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-01-11 00:00 | 2024-01-11 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 2,5 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 2, 5 tillhör TCR 4148 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4397
4397 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-05-10 00:00 | 2024-05-10 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 2,5 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 2, 5 tillhör TCR 4148 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4397
4397 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-02-16 00:00 | 2024-02-16 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 2,5 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 2, 5 tillhör TCR 4148 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4397
4397 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-04-23 00:00 | 2024-04-23 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 2,5 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 2, 5 tillhör TCR 4148 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4397
4397 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-05-13 00:00 | 2024-05-13 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 2,5 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 2, 5 tillhör TCR 4148 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4397
4397 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-03-13 00:00 | 2024-03-13 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 2,5 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 2, 5 tillhör TCR 4148 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4397
4397 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-15 00:00 | 2024-08-15 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 2,5 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 2, 5 tillhör TCR 4148 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4397
4397 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-25 00:00 | 2024-07-25 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 2,5 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 2, 5 tillhör TCR 4148 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4397
4397 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-02-02 00:00 | 2024-02-02 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 2,5 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 2, 5 tillhör TCR 4148 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4397
4397 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-19 00:00 | 2024-06-19 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 2,5 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 2, 5 tillhör TCR 4148 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4397
4397 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-09 00:00 | 2024-07-09 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 2,5 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 2, 5 tillhör TCR 4148 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4397
4397 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-02-28 00:00 | 2024-02-28 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 2,5 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 2, 5 tillhör TCR 4148 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4397
4397 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-28 00:00 | 2024-06-28 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 2,5 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 2, 5 tillhör TCR 4148 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4397
4397 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-01 00:00 | 2024-08-01 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 2,5 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 2, 5 tillhör TCR 4148 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4397
4397 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-01-12 00:00 | 2024-01-12 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 2,5 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 2, 5 tillhör TCR 4148 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4397
4397 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-16 00:00 | 2024-08-16 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 2,5 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 2, 5 tillhör TCR 4148 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4397
4397 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-05-31 00:00 | 2024-05-31 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 2,5 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 2, 5 tillhör TCR 4148 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4397
4397 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-04-24 00:00 | 2024-04-24 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 2,5 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 2, 5 tillhör TCR 4148 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4397
4397 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-05-03 00:00 | 2024-05-03 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 2,5 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 2, 5 tillhör TCR 4148 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4397
4397 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-04-30 00:00 | 2024-04-30 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 2,5 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 2, 5 tillhör TCR 4148 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4397
4397 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-04-11 00:00 | 2024-04-11 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 2,5 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 2, 5 tillhör TCR 4148 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4397
4397 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-07 00:00 | 2024-08-07 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 2,5 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 2, 5 tillhör TCR 4148 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4397
4397 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-04-04 00:00 | 2024-04-04 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 2,5 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 2, 5 tillhör TCR 4148 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4397
4397 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-02-15 00:00 | 2024-02-15 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 2,5 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 2, 5 tillhör TCR 4148 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4397
4397 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-02-08 00:00 | 2024-02-08 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 2,5 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 2, 5 tillhör TCR 4148 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4397
4397 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-11 00:00 | 2024-07-11 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 2,5 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 2, 5 tillhör TCR 4148 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4397
4397 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-03-07 00:00 | 2024-03-07 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 2,5 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 2, 5 tillhör TCR 4148 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4397
4397 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-21 00:00 | 2024-06-21 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 2,5 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 2, 5 tillhör TCR 4148 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4397
4397 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-03-15 00:00 | 2024-03-15 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 2,5 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 2, 5 tillhör TCR 4148 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4397
4397 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-02-23 00:00 | 2024-02-23 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 2,5 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 2, 5 tillhör TCR 4148 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4397
4397 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-07 00:00 | 2024-06-07 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 2,5 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 2, 5 tillhör TCR 4148 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4397
4397 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-05-01 00:00 | 2024-05-01 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 2,5 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 2, 5 tillhör TCR 4148 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4397
4397 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-01-10 00:00 | 2024-01-10 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 2,5 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 2, 5 tillhör TCR 4148 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4397
4397 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-04-19 00:00 | 2024-04-19 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 2,5 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 2, 5 tillhör TCR 4148 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4397
4397 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-13 00:00 | 2024-06-13 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 2,5 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 2, 5 tillhör TCR 4148 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4397
4397 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-26 00:00 | 2024-06-26 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 2,5 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 2, 5 tillhör TCR 4148 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4397
4397 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-19 00:00 | 2024-07-19 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 2,5 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 2, 5 tillhör TCR 4148 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4397
4397 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-13 00:00 | 2024-08-13 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 2,5 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 2, 5 tillhör TCR 4148 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4397
4397 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-01-31 00:00 | 2024-01-31 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 2,5 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 2, 5 tillhör TCR 4148 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4397
4397 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-02-29 00:00 | 2024-02-29 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 2,5 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 2, 5 tillhör TCR 4148 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4397
4397 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-03-26 00:00 | 2024-03-26 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 2,5 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 2, 5 tillhör TCR 4148 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4397
4397 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-03-06 00:00 | 2024-03-06 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 2,5 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 2, 5 tillhör TCR 4148 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4397
4397 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-05-02 00:00 | 2024-05-02 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 2,5 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 2, 5 tillhör TCR 4148 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4397
4397 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-02-27 00:00 | 2024-02-27 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 2,5 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 2, 5 tillhör TCR 4148 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4397
4397 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-04-12 00:00 | 2024-04-12 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 2,5 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 2, 5 tillhör TCR 4148 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4397
4397 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-02-12 00:00 | 2024-02-12 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 2,5 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 2, 5 tillhör TCR 4148 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4397
4397 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-04-03 00:00 | 2024-04-03 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 2,5 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 2, 5 tillhör TCR 4148 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4397
4397 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-03-27 00:00 | 2024-03-27 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 2,5 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 2, 5 tillhör TCR 4148 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4397
4397 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-04-22 00:00 | 2024-04-22 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 2,5 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 2, 5 tillhör TCR 4148 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4397
4397 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-05-27 00:00 | 2024-05-27 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 2,5 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 2, 5 tillhör TCR 4148 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4397
4397 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-03-19 00:00 | 2024-03-19 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 2,5 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 2, 5 tillhör TCR 4148 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4397
4397 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-27 00:00 | 2024-06-27 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 2,5 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 2, 5 tillhör TCR 4148 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4397
4397 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-05-22 00:00 | 2024-05-22 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 2,5 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 2, 5 tillhör TCR 4148 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4397
4397 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-02-07 00:00 | 2024-02-07 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 2,5 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 2, 5 tillhör TCR 4148 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4397
4397 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-06 00:00 | 2024-06-06 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 2,5 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 2, 5 tillhör TCR 4148 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4397
4397 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-01-30 00:00 | 2024-01-30 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 2,5 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 2, 5 tillhör TCR 4148 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4397
4397 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-25 00:00 | 2024-06-25 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 2,5 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 2, 5 tillhör TCR 4148 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4397
4397 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-04-29 00:00 | 2024-04-29 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 2,5 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 2, 5 tillhör TCR 4148 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4397
4397 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-17 00:00 | 2024-06-17 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 2,5 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 2, 5 tillhör TCR 4148 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4397
4397 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-05-20 00:00 | 2024-05-20 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 2,5 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 2, 5 tillhör TCR 4148 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4397
4397 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-10 00:00 | 2024-07-10 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 2,5 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 2, 5 tillhör TCR 4148 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4397
4397 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-10 00:00 | 2024-06-10 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 2,5 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 2, 5 tillhör TCR 4148 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4397
4397 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-01-19 00:00 | 2024-01-19 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 2,5 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 2, 5 tillhör TCR 4148 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4397
4398 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-11-18 00:00 | 2024-11-18 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 6, 11 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 6, 11 tillhör TCR 4147 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4398
4398 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-12-05 00:00 | 2024-12-05 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 6, 11 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 6, 11 tillhör TCR 4147 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4398
4398 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-09 00:00 | 2024-09-09 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 6, 11 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 6, 11 tillhör TCR 4147 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4398
4398 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-28 00:00 | 2024-10-28 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 6, 11 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 6, 11 tillhör TCR 4147 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4398
4398 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-23 00:00 | 2024-08-23 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 6, 11 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 6, 11 tillhör TCR 4147 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4398
4398 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-31 00:00 | 2024-10-31 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 6, 11 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 6, 11 tillhör TCR 4147 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4398
4398 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-27 00:00 | 2024-08-27 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 6, 11 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 6, 11 tillhör TCR 4147 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4398
4398 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-25 00:00 | 2024-10-25 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 6, 11 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 6, 11 tillhör TCR 4147 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4398
4398 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-24 00:00 | 2024-10-24 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 6, 11 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 6, 11 tillhör TCR 4147 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4398
4398 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-11-05 00:00 | 2024-11-05 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 6, 11 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 6, 11 tillhör TCR 4147 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4398
4398 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-12-12 00:00 | 2024-12-12 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 6, 11 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 6, 11 tillhör TCR 4147 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4398
4398 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-11-07 00:00 | 2024-11-07 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 6, 11 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 6, 11 tillhör TCR 4147 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4398
4398 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-26 00:00 | 2024-08-26 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 6, 11 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 6, 11 tillhör TCR 4147 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4398
4398 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-23 00:00 | 2024-10-23 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 6, 11 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 6, 11 tillhör TCR 4147 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4398
4398 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-12 00:00 | 2024-09-12 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 6, 11 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 6, 11 tillhör TCR 4147 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4398
4398 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-21 00:00 | 2024-10-21 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 6, 11 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 6, 11 tillhör TCR 4147 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4398
4398 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-11-26 00:00 | 2024-11-26 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 6, 11 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 6, 11 tillhör TCR 4147 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4398
4398 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-08 00:00 | 2024-10-08 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 6, 11 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 6, 11 tillhör TCR 4147 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4398
4398 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-26 00:00 | 2024-09-26 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 6, 11 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 6, 11 tillhör TCR 4147 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4398
4398 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-11-01 00:00 | 2024-11-01 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 6, 11 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 6, 11 tillhör TCR 4147 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4398
4398 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-01 00:00 | 2024-10-01 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 6, 11 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 6, 11 tillhör TCR 4147 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4398
4398 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-12-11 00:00 | 2024-12-11 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 6, 11 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 6, 11 tillhör TCR 4147 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4398
4398 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-12-03 00:00 | 2024-12-03 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 6, 11 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 6, 11 tillhör TCR 4147 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4398
4398 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-12-09 00:00 | 2024-12-09 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 6, 11 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 6, 11 tillhör TCR 4147 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4398
4398 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-15 00:00 | 2024-10-15 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 6, 11 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 6, 11 tillhör TCR 4147 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4398
4398 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-22 00:00 | 2024-08-22 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 6, 11 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 6, 11 tillhör TCR 4147 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4398
4398 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-16 00:00 | 2024-10-16 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 6, 11 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 6, 11 tillhör TCR 4147 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4398
4398 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-12-13 00:00 | 2024-12-13 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 6, 11 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 6, 11 tillhör TCR 4147 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4398
4398 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-11-19 00:00 | 2024-11-19 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 6, 11 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 6, 11 tillhör TCR 4147 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4398
4398 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-07 00:00 | 2024-10-07 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 6, 11 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 6, 11 tillhör TCR 4147 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4398
4398 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-12-04 00:00 | 2024-12-04 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 6, 11 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 6, 11 tillhör TCR 4147 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4398
4398 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-11-11 00:00 | 2024-11-11 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 6, 11 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 6, 11 tillhör TCR 4147 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4398
4398 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-23 00:00 | 2024-09-23 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 6, 11 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 6, 11 tillhör TCR 4147 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4398
4398 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-30 00:00 | 2024-10-30 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 6, 11 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 6, 11 tillhör TCR 4147 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4398
4398 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-18 00:00 | 2024-10-18 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 6, 11 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 6, 11 tillhör TCR 4147 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4398
4398 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-11-08 00:00 | 2024-11-08 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 6, 11 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 6, 11 tillhör TCR 4147 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4398
4398 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-09 00:00 | 2024-10-09 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 6, 11 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 6, 11 tillhör TCR 4147 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4398
4398 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-28 00:00 | 2024-08-28 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 6, 11 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 6, 11 tillhör TCR 4147 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4398
4398 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-03 00:00 | 2024-10-03 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 6, 11 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 6, 11 tillhör TCR 4147 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4398
4398 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-29 00:00 | 2024-08-29 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 6, 11 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 6, 11 tillhör TCR 4147 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4398
4398 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-25 00:00 | 2024-09-25 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 6, 11 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 6, 11 tillhör TCR 4147 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4398
4398 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-20 00:00 | 2024-09-20 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 6, 11 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 6, 11 tillhör TCR 4147 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4398
4398 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-19 00:00 | 2024-08-19 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 6, 11 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 6, 11 tillhör TCR 4147 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4398
4398 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-14 00:00 | 2024-10-14 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 6, 11 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 6, 11 tillhör TCR 4147 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4398
4398 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-02 00:00 | 2024-10-02 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 6, 11 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 6, 11 tillhör TCR 4147 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4398
4398 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-30 00:00 | 2024-08-30 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 6, 11 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 6, 11 tillhör TCR 4147 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4398
4398 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-16 00:00 | 2024-09-16 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 6, 11 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 6, 11 tillhör TCR 4147 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4398
4398 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-11-14 00:00 | 2024-11-14 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 6, 11 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 6, 11 tillhör TCR 4147 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4398
4398 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-30 00:00 | 2024-09-30 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 6, 11 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 6, 11 tillhör TCR 4147 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4398
4398 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-18 00:00 | 2024-09-18 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 6, 11 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 6, 11 tillhör TCR 4147 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4398
4398 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-11-13 00:00 | 2024-11-13 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 6, 11 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 6, 11 tillhör TCR 4147 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4398
4398 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-24 00:00 | 2024-09-24 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 6, 11 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 6, 11 tillhör TCR 4147 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4398
4398 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-04 00:00 | 2024-09-04 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 6, 11 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 6, 11 tillhör TCR 4147 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4398
4398 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-13 00:00 | 2024-09-13 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 6, 11 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 6, 11 tillhör TCR 4147 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4398
4398 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-04 00:00 | 2024-10-04 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 6, 11 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 6, 11 tillhör TCR 4147 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4398
4398 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-17 00:00 | 2024-09-17 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 6, 11 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 6, 11 tillhör TCR 4147 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4398
4398 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-11-15 00:00 | 2024-11-15 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 6, 11 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 6, 11 tillhör TCR 4147 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4398
4398 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-02 00:00 | 2024-09-02 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 6, 11 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 6, 11 tillhör TCR 4147 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4398
4398 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-11-21 00:00 | 2024-11-21 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 6, 11 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 6, 11 tillhör TCR 4147 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4398
4398 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-11 00:00 | 2024-10-11 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 6, 11 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 6, 11 tillhör TCR 4147 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4398
4398 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-11-27 00:00 | 2024-11-27 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 6, 11 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 6, 11 tillhör TCR 4147 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4398
4398 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-11-20 00:00 | 2024-11-20 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 6, 11 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 6, 11 tillhör TCR 4147 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4398
4398 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-11 00:00 | 2024-09-11 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 6, 11 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 6, 11 tillhör TCR 4147 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4398
4398 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-21 00:00 | 2024-08-21 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 6, 11 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 6, 11 tillhör TCR 4147 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4398
4398 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-11-28 00:00 | 2024-11-28 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 6, 11 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 6, 11 tillhör TCR 4147 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4398
4398 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-20 00:00 | 2024-08-20 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 6, 11 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 6, 11 tillhör TCR 4147 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4398
4398 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-10 00:00 | 2024-10-10 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 6, 11 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 6, 11 tillhör TCR 4147 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4398
4398 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-12-10 00:00 | 2024-12-10 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 6, 11 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 6, 11 tillhör TCR 4147 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4398
4398 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-12-06 00:00 | 2024-12-06 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 6, 11 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 6, 11 tillhör TCR 4147 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4398
4398 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-11-22 00:00 | 2024-11-22 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 6, 11 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 6, 11 tillhör TCR 4147 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4398
4398 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-27 00:00 | 2024-09-27 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 6, 11 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 6, 11 tillhör TCR 4147 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4398
4398 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-11-04 00:00 | 2024-11-04 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 6, 11 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 6, 11 tillhör TCR 4147 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4398
4398 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-05 00:00 | 2024-09-05 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 6, 11 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 6, 11 tillhör TCR 4147 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4398
4398 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-11-25 00:00 | 2024-11-25 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 6, 11 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 6, 11 tillhör TCR 4147 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4398
4398 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-11-12 00:00 | 2024-11-12 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 6, 11 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 6, 11 tillhör TCR 4147 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4398
4398 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-17 00:00 | 2024-10-17 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 6, 11 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 6, 11 tillhör TCR 4147 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4398
4398 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-06 00:00 | 2024-09-06 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 6, 11 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 6, 11 tillhör TCR 4147 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4398
4398 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-22 00:00 | 2024-10-22 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 6, 11 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 6, 11 tillhör TCR 4147 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4398
4398 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-03 00:00 | 2024-09-03 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 6, 11 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 6, 11 tillhör TCR 4147 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4398
4398 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-10 00:00 | 2024-09-10 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 6, 11 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 6, 11 tillhör TCR 4147 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4398
4398 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-29 00:00 | 2024-10-29 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 6, 11 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 6, 11 tillhör TCR 4147 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4398
4398 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-11-29 00:00 | 2024-11-29 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 6, 11 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 6, 11 tillhör TCR 4147 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4398
4398 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-19 00:00 | 2024-09-19 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 6, 11 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 6, 11 tillhör TCR 4147 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4398
4398 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-11-06 00:00 | 2024-11-06 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 6, 11 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 6, 11 tillhör TCR 4147 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4398
4398 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-12-02 00:00 | 2024-12-02 05:00 | Periodisk | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten nattförlängning spår 6, 11 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Nattförlängning sp 6, 11 tillhör TCR 4147 Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4398
4399 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-24 23:00 | 2024-05-25 05:00 | Periodisk | K |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Katrineholm driftplats | Konsultation | Ö:19663-2402 | Trafikavbrott Katrineholm Trafik mot Stockholm omleds över Mälarbanan, Nyköpingsbanan Trafik Norrköping-Hallsberg omleds över Mjölby-Hallsberg | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 4399
4399 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-27 23:00 | 2024-09-28 05:00 | Periodisk | K |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Katrineholm driftplats | Konsultation | Ö:19663-2402 | Trafikavbrott Katrineholm Trafik mot Stockholm omleds över Mälarbanan, Nyköpingsbanan Trafik Norrköping-Hallsberg omleds över Mjölby-Hallsberg | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 4399
4400 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-05-06 04:00 | 2024-05-12 05:00 | Kontinuerlig | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Markarbeten kanalisation Hm-Atp | Konsultation | S: B30P018-2472 | Resandetåg inställes Hässleholm-Vinslöv-(Kristianstad). Godståg omleds via Alvesta-Emmaboda-Karlskrona. Alternativt inställes/tidigareläggs/senareläggs. | [6 empty] | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | 4400
4401 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-12-08 22:00 | 2024-12-09 05:00 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Markarbeten kanalisation Hm-Atp | Konsultation | S: B30P018-2472 | Resandetåg inställes Hässleholm-Vinslöv-(Kristianstad). Godståg omleds via Alvesta-Emmaboda-Karlskrona. Alternativt inställes/tidigareläggs/senareläggs. | [6 empty] | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | 4401
4401 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-05-12 22:00 | 2024-05-13 05:00 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Markarbeten kanalisation Hm-Atp | Konsultation | S: B30P018-2472 | Resandetåg inställes Hässleholm-Vinslöv-(Kristianstad). Godståg omleds via Alvesta-Emmaboda-Karlskrona. Alternativt inställes/tidigareläggs/senareläggs. | [6 empty] | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | 4401
4402 | Aktiv | Liten | Bro | 2024-07-20 22:00 | 2024-07-21 06:00 | Periodisk | K, Spn |  | K-Spn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Broreparationer (K)-Spn | Konsultation | Ö: 17353-2400 | Trafikpåverkan: Regionaltågen till/från Hallsberg går Cst-Flen-Cst. Buss ersätter Flen-Katrineholm-Hallsberg. Alternativt leds om via Mälarbanan Västerås-Örebro-Hallsberg. Godstrafik leds om Hallsberg-Örebro-Valskog-Eskilstuna-Älvsjö gods/Rosersberg. Vissa godståg och nattåg kan omledas Järna-Nyköping-Åby. | [5 empty] | x | x |  | x | [5 empty] | x | x | x | [5 empty] | 4402
4402 | Aktiv | Liten | Bro | 2024-07-27 22:00 | 2024-07-28 06:00 | Periodisk | K, Spn |  | K-Spn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Broreparationer (K)-Spn | Konsultation | Ö: 17353-2400 | Trafikpåverkan: Regionaltågen till/från Hallsberg går Cst-Flen-Cst. Buss ersätter Flen-Katrineholm-Hallsberg. Alternativt leds om via Mälarbanan Västerås-Örebro-Hallsberg. Godstrafik leds om Hallsberg-Örebro-Valskog-Eskilstuna-Älvsjö gods/Rosersberg. Vissa godståg och nattåg kan omledas Järna-Nyköping-Åby. | [5 empty] | x | x |  | x | [5 empty] | x | x | x | [5 empty] | 4402
4403 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-01-24 21:00 | 2024-01-25 05:00 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Markarbeten kanalisation Hm-Mrd | Konsultation | S: B30P018-2465 | Trafikstopp Hässleholm-Bjärnum. Resandetåg inställes. Godståg omleds via söderåsbanan. | [6 empty] | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x |  | 4403
4403 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-10-31 21:00 | 2024-11-01 05:00 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Markarbeten kanalisation Hm-Mrd | Konsultation | S: B30P018-2465 | Trafikstopp Hässleholm-Bjärnum. Resandetåg inställes. Godståg omleds via söderåsbanan. | [6 empty] | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x |  | 4403
4403 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-10-29 21:00 | 2024-10-30 05:00 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Markarbeten kanalisation Hm-Mrd | Konsultation | S: B30P018-2465 | Trafikstopp Hässleholm-Bjärnum. Resandetåg inställes. Godståg omleds via söderåsbanan. | [6 empty] | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x |  | 4403
4403 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-10-28 21:00 | 2024-10-29 05:00 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Markarbeten kanalisation Hm-Mrd | Konsultation | S: B30P018-2465 | Trafikstopp Hässleholm-Bjärnum. Resandetåg inställes. Godståg omleds via söderåsbanan. | [6 empty] | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x |  | 4403
4403 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-08-08 21:00 | 2024-08-09 05:00 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Markarbeten kanalisation Hm-Mrd | Konsultation | S: B30P018-2465 | Trafikstopp Hässleholm-Bjärnum. Resandetåg inställes. Godståg omleds via söderåsbanan. | [6 empty] | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x |  | 4403
4403 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-10-30 21:00 | 2024-10-31 05:00 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Markarbeten kanalisation Hm-Mrd | Konsultation | S: B30P018-2465 | Trafikstopp Hässleholm-Bjärnum. Resandetåg inställes. Godståg omleds via söderåsbanan. | [6 empty] | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x |  | 4403
4403 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-08-06 21:00 | 2024-08-07 05:00 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Markarbeten kanalisation Hm-Mrd | Konsultation | S: B30P018-2465 | Trafikstopp Hässleholm-Bjärnum. Resandetåg inställes. Godståg omleds via söderåsbanan. | [6 empty] | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x |  | 4403
4403 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-01-25 21:00 | 2024-01-26 05:00 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Markarbeten kanalisation Hm-Mrd | Konsultation | S: B30P018-2465 | Trafikstopp Hässleholm-Bjärnum. Resandetåg inställes. Godståg omleds via söderåsbanan. | [6 empty] | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x |  | 4403
4403 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-04-23 21:00 | 2024-04-24 05:00 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Markarbeten kanalisation Hm-Mrd | Konsultation | S: B30P018-2465 | Trafikstopp Hässleholm-Bjärnum. Resandetåg inställes. Godståg omleds via söderåsbanan. | [6 empty] | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x |  | 4403
4403 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-01-22 21:00 | 2024-01-23 05:00 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Markarbeten kanalisation Hm-Mrd | Konsultation | S: B30P018-2465 | Trafikstopp Hässleholm-Bjärnum. Resandetåg inställes. Godståg omleds via söderåsbanan. | [6 empty] | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x |  | 4403
4403 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-08-04 21:00 | 2024-08-05 05:00 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Markarbeten kanalisation Hm-Mrd | Konsultation | S: B30P018-2465 | Trafikstopp Hässleholm-Bjärnum. Resandetåg inställes. Godståg omleds via söderåsbanan. | [6 empty] | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x |  | 4403
4403 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-04-24 21:00 | 2024-04-25 05:00 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Markarbeten kanalisation Hm-Mrd | Konsultation | S: B30P018-2465 | Trafikstopp Hässleholm-Bjärnum. Resandetåg inställes. Godståg omleds via söderåsbanan. | [6 empty] | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x |  | 4403
4403 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-08-05 21:00 | 2024-08-06 05:00 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Markarbeten kanalisation Hm-Mrd | Konsultation | S: B30P018-2465 | Trafikstopp Hässleholm-Bjärnum. Resandetåg inställes. Godståg omleds via söderåsbanan. | [6 empty] | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x |  | 4403
4403 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-04-25 21:00 | 2024-04-26 05:00 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Markarbeten kanalisation Hm-Mrd | Konsultation | S: B30P018-2465 | Trafikstopp Hässleholm-Bjärnum. Resandetåg inställes. Godståg omleds via söderåsbanan. | [6 empty] | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x |  | 4403
4403 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-10-27 21:00 | 2024-10-28 05:00 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Markarbeten kanalisation Hm-Mrd | Konsultation | S: B30P018-2465 | Trafikstopp Hässleholm-Bjärnum. Resandetåg inställes. Godståg omleds via söderåsbanan. | [6 empty] | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x |  | 4403
4403 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-04-21 21:00 | 2024-04-22 05:00 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Markarbeten kanalisation Hm-Mrd | Konsultation | S: B30P018-2465 | Trafikstopp Hässleholm-Bjärnum. Resandetåg inställes. Godståg omleds via söderåsbanan. | [6 empty] | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x |  | 4403
4403 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-04-22 21:00 | 2024-04-23 05:00 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Markarbeten kanalisation Hm-Mrd | Konsultation | S: B30P018-2465 | Trafikstopp Hässleholm-Bjärnum. Resandetåg inställes. Godståg omleds via söderåsbanan. | [6 empty] | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x |  | 4403
4403 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-08-07 21:00 | 2024-08-08 05:00 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Markarbeten kanalisation Hm-Mrd | Konsultation | S: B30P018-2465 | Trafikstopp Hässleholm-Bjärnum. Resandetåg inställes. Godståg omleds via söderåsbanan. | [6 empty] | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x |  | 4403
4403 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-01-23 21:00 | 2024-01-24 05:00 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Markarbeten kanalisation Hm-Mrd | Konsultation | S: B30P018-2465 | Trafikstopp Hässleholm-Bjärnum. Resandetåg inställes. Godståg omleds via söderåsbanan. | [6 empty] | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x |  | 4403
4404 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-15 01:00 | 2024-01-15 03:00 |  | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | IKT Styrområde Fiskeby | Konsultation | Ö:IKT ST171-2400 | På sträckan (Norrköping)-Linköping kommer kommunikationsystem så som: GELD, tågledning, signalställverk, telefoni, MobiSIR, trafikinfo etc. inte att fungera. Inga trafikverksamheter får förekomma eller pågå på sträckan. Planerad fordonsuppställning är ok. Trafik anpassas före eller efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4404
4405 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-02-05 03:00 | 2024-02-05 05:00 |  | K, Stö, Smt, Åbs, Nr |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | IKT Styrområde (Katrineholm)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:IKT ST55-2400 | På sträckan (Katrineholm)-(Norrköping) kommer kommunikationsystem så som: GELD, tågledning, signalställverk, telefoni, MobiSIR, trafikinfo etc. inte att fungera. Inga trafikverksamheter får förekomma eller pågå på sträckan. Planerad fordonsuppställning är ok. Trafik anpassas före eller efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4405
4406 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-15 03:00 | 2024-10-15 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | IKT Styrområde Tranås | Konsultation | Ö:IKT ST123-2400 | På sträckan (Mjölby)-(Nässjö) kommer kommunikationsystem så som: GELD, tågledning, signalställverk, telefoni, MobiSIR, trafikinfo etc. inte att fungera. Inga trafikverksamheter får förekomma eller pågå på sträckan. Planerad fordonsuppställning är ok. Trafik anpassas före eller efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4406
4407 | Aktiv | Liten | Diverse | 2023-12-19 01:00 | 2023-12-19 03:00 |  | Jn, Hlö, Vhd, Lre, Tba, Ssa, Nk, Ebg, Jår, Åba, Kon, Gtå, Åbs, Nr |  | Jn-Hlö: E, Hlö-Vhd: E, Vhd-Lre: E, Lre-Tba: E, Tba-Ssa: E, Ssa-Nk: E, Nk-Ebg: E, Ebg-Jår: E, Jår-Åba: E, Åba-Kon: E, Kon-Gtå: E, Gtå-Åbs: E, Åbs-Nr: E,N,U |  |  |  | Ej relevant | IKT Styrområde Skavsta | Konsultation | Ö:IKT ST99-2400 | På sträckan (Järna)-Nyköping-(Norrköping) kommer kommunikationsystem så som: GELD, tågledning, signalställverk, telefoni, MobiSIR, trafikinfo etc. inte att fungera. Inga trafikverksamheter får förekomma eller pågå på sträckan. Planerad fordonsuppställning är ok. Trafik anpassas före eller efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4407
4408 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-01-08 03:00 | 2024-01-08 06:00 | Periodisk | Ebg, Nk, Ssa, Nks, Oxd |  | Ebg-Nk: E, Nk-Ssa: E, Ssa-Nks: -, Nks-Oxd: - |  |  | Helt | Ej relevant | IKT Styrområde Nyköping | Konsultation | Ö:IKT ST98-2400 | På sträckan (Enstaberga)-(Sjösa) kommer kommunikationsystem så som: GELD, tågledning, signalställverk, telefoni, MobiSIR, trafikinfo etc. inte att fungera. Även sträckan Nyköping södra- Oxelösund påverkas. Inga trafikverksamheter får förekomma på dessa sträckor. Planerad fordonsuppställning är ok. Trafik anpassas före eller efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4408
4409 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-01-15 01:00 | 2024-01-15 03:00 | Periodisk | Nr |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | IKT Styrområde Norrköping | Konsultation | Ö:IKT ST100-2400 | På trafikplats Norrköping central kommer kommunikationsystem så som: GELD, tågledning, signalställverk, telefoni, MobiSIR, trafikinfo etc. inte att fungera. Inga trafikverksamheter får förekomma eller pågå på trafikplatsen. Planerad fordonsuppställning är ok. Trafik anpassas före eller efter arbetet. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 4409
4410 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-14 01:00 | 2024-10-14 03:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | IKT Styrområde Mjölby | Konsultation | Ö:IKT ST122-2400 | På sträckan (Mjölby)-Linköping kommer kommunikationsystem så som: GELD, tågledning, signalställverk, telefoni, MobiSIR, trafikinfo etc. inte att fungera. Inga trafikverksamheter får förekomma eller pågå på sträckan. Planerad fordonsuppställning är ok. Trafik anpassas före eller efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4410
4411 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-01-31 01:00 | 2024-01-31 04:00 | Periodisk | Bsä, Vsö, Bth, Åvg, Fal, Nl, Soö, Bda, Övmb, Övm, Fad, Gal, Avk, Jy, Tjsk, Vk |  | Bsä-Vsö: E, Vsö-Bth: E, Bth-Åvg: -, Åvg-Fal: E, Fal-Nl: E, Nl-Soö: E, Soö-Bda: -, Bda-Övmb: -, Övmb-Övm: -, Övm-Fad: E, Fad-Gal: -, Gal-Avk: E, Avk-Jy: -, Jy-Tjsk: -, Tjsk-Vk: - |  |  | Helt | Ej relevant | IKT Styrområde Bjärka-Säby | Konsultation | Ö:IKT ST102-2400 | På sträckan (Bjärka-Säby)-Västervik kommer kommunikationsystem så som: GELD, tågledning, signalställverk, telefoni, MobiSIR, trafikinfo etc. inte att fungera. Inga trafikverksamheter får förekomma eller pågå på sträckan. Planerad fordonsuppställning är ok. Trafik på Tjust/Stångådalsbanan anpassas före eller efter arbetet. Bör läsas med TCR 4538. (Linköping)-(Hultsfred). | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4411
4412 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-01-22 03:00 | 2024-01-22 05:00 | Periodisk | Lp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | IKT Styrområde Linköping | Konsultation | Ö:IKT ST56-2400 | På trafikplats Linköping central kommer kommunikationsystem så som: GELD, tågledning, signalställverk, telefoni, MobiSIR, trafikinfo etc. inte att fungera. Inga trafikverksamheter får förekomma eller pågå på trafikplatsen. Planerad fordonsuppställning är ok. Trafik anpassas före eller efter arbetet. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 4412
4413 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-01-25 00:30 | 2024-01-25 05:30 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS Testkörning Katrineholm-Åby | Konsultation | Ö:B996113-2401 | Uppspåret avstängt för testkörning ERTMS | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4413
4413 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-11-27 00:30 | 2024-11-27 05:30 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS Testkörning Katrineholm-Åby | Konsultation | Ö:B996113-2401 | Uppspåret avstängt för testkörning ERTMS | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4413
4413 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-02-20 00:30 | 2024-02-20 05:30 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS Testkörning Katrineholm-Åby | Konsultation | Ö:B996113-2401 | Uppspåret avstängt för testkörning ERTMS | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4413
4413 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-12 00:30 | 2024-06-12 05:30 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS Testkörning Katrineholm-Åby | Konsultation | Ö:B996113-2401 | Uppspåret avstängt för testkörning ERTMS | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4413
4413 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-18 00:30 | 2024-09-18 05:30 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS Testkörning Katrineholm-Åby | Konsultation | Ö:B996113-2401 | Uppspåret avstängt för testkörning ERTMS | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4413
4413 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-17 00:30 | 2024-09-17 05:30 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS Testkörning Katrineholm-Åby | Konsultation | Ö:B996113-2401 | Uppspåret avstängt för testkörning ERTMS | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4413
4413 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-14 00:30 | 2024-06-14 05:30 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS Testkörning Katrineholm-Åby | Konsultation | Ö:B996113-2401 | Uppspåret avstängt för testkörning ERTMS | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4413
4413 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-10 00:30 | 2024-06-10 05:30 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS Testkörning Katrineholm-Åby | Konsultation | Ö:B996113-2401 | Uppspåret avstängt för testkörning ERTMS | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4413
4413 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-02-09 00:30 | 2024-02-09 05:30 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS Testkörning Katrineholm-Åby | Konsultation | Ö:B996113-2401 | Uppspåret avstängt för testkörning ERTMS | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4413
4413 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-18 00:30 | 2024-05-18 05:30 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS Testkörning Katrineholm-Åby | Konsultation | Ö:B996113-2401 | Uppspåret avstängt för testkörning ERTMS | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4413
4413 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-03 00:30 | 2024-10-03 05:30 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS Testkörning Katrineholm-Åby | Konsultation | Ö:B996113-2401 | Uppspåret avstängt för testkörning ERTMS | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4413
4413 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-01-24 00:30 | 2024-01-24 05:30 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS Testkörning Katrineholm-Åby | Konsultation | Ö:B996113-2401 | Uppspåret avstängt för testkörning ERTMS | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4413
4413 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-05 00:30 | 2024-10-05 05:30 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS Testkörning Katrineholm-Åby | Konsultation | Ö:B996113-2401 | Uppspåret avstängt för testkörning ERTMS | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4413
4413 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-16 00:30 | 2024-05-16 05:30 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS Testkörning Katrineholm-Åby | Konsultation | Ö:B996113-2401 | Uppspåret avstängt för testkörning ERTMS | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4413
4413 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-11-29 00:30 | 2024-11-29 05:30 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS Testkörning Katrineholm-Åby | Konsultation | Ö:B996113-2401 | Uppspåret avstängt för testkörning ERTMS | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4413
4413 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-02 00:30 | 2024-10-02 05:30 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS Testkörning Katrineholm-Åby | Konsultation | Ö:B996113-2401 | Uppspåret avstängt för testkörning ERTMS | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4413
4413 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-11-13 00:30 | 2024-11-13 05:30 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS Testkörning Katrineholm-Åby | Konsultation | Ö:B996113-2401 | Uppspåret avstängt för testkörning ERTMS | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4413
4413 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-20 00:30 | 2024-09-20 05:30 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS Testkörning Katrineholm-Åby | Konsultation | Ö:B996113-2401 | Uppspåret avstängt för testkörning ERTMS | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4413
4413 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-19 00:30 | 2024-05-19 05:30 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS Testkörning Katrineholm-Åby | Konsultation | Ö:B996113-2401 | Uppspåret avstängt för testkörning ERTMS | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4413
4413 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-04 00:30 | 2024-09-04 05:30 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS Testkörning Katrineholm-Åby | Konsultation | Ö:B996113-2401 | Uppspåret avstängt för testkörning ERTMS | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4413
4413 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-11-12 00:30 | 2024-11-12 05:30 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS Testkörning Katrineholm-Åby | Konsultation | Ö:B996113-2401 | Uppspåret avstängt för testkörning ERTMS | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4413
4413 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-01-26 00:30 | 2024-01-26 05:30 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS Testkörning Katrineholm-Åby | Konsultation | Ö:B996113-2401 | Uppspåret avstängt för testkörning ERTMS | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4413
4413 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-05 00:30 | 2024-03-05 05:30 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS Testkörning Katrineholm-Åby | Konsultation | Ö:B996113-2401 | Uppspåret avstängt för testkörning ERTMS | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4413
4413 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-21 00:30 | 2024-04-21 05:30 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS Testkörning Katrineholm-Åby | Konsultation | Ö:B996113-2401 | Uppspåret avstängt för testkörning ERTMS | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4413
4413 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-06 00:30 | 2024-03-06 05:30 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS Testkörning Katrineholm-Åby | Konsultation | Ö:B996113-2401 | Uppspåret avstängt för testkörning ERTMS | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4413
4413 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-11-14 00:30 | 2024-11-14 05:30 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS Testkörning Katrineholm-Åby | Konsultation | Ö:B996113-2401 | Uppspåret avstängt för testkörning ERTMS | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4413
4413 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-06 00:30 | 2024-10-06 05:30 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS Testkörning Katrineholm-Åby | Konsultation | Ö:B996113-2401 | Uppspåret avstängt för testkörning ERTMS | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4413
4413 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-11-26 00:30 | 2024-11-26 05:30 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS Testkörning Katrineholm-Åby | Konsultation | Ö:B996113-2401 | Uppspåret avstängt för testkörning ERTMS | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4413
4413 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-19 00:30 | 2024-09-19 05:30 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS Testkörning Katrineholm-Åby | Konsultation | Ö:B996113-2401 | Uppspåret avstängt för testkörning ERTMS | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4413
4413 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-19 00:30 | 2024-04-19 05:30 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS Testkörning Katrineholm-Åby | Konsultation | Ö:B996113-2401 | Uppspåret avstängt för testkörning ERTMS | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4413
4413 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-06 00:30 | 2024-09-06 05:30 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS Testkörning Katrineholm-Åby | Konsultation | Ö:B996113-2401 | Uppspåret avstängt för testkörning ERTMS | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4413
4413 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-01-23 00:30 | 2024-01-23 05:30 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS Testkörning Katrineholm-Åby | Konsultation | Ö:B996113-2401 | Uppspåret avstängt för testkörning ERTMS | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4413
4413 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-01-22 00:30 | 2024-01-22 05:30 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS Testkörning Katrineholm-Åby | Konsultation | Ö:B996113-2401 | Uppspåret avstängt för testkörning ERTMS | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4413
4413 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-02-23 00:30 | 2024-02-23 05:30 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS Testkörning Katrineholm-Åby | Konsultation | Ö:B996113-2401 | Uppspåret avstängt för testkörning ERTMS | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4413
4413 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-11-28 00:30 | 2024-11-28 05:30 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS Testkörning Katrineholm-Åby | Konsultation | Ö:B996113-2401 | Uppspåret avstängt för testkörning ERTMS | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4413
4413 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-20 00:30 | 2024-04-20 05:30 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS Testkörning Katrineholm-Åby | Konsultation | Ö:B996113-2401 | Uppspåret avstängt för testkörning ERTMS | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4413
4413 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-11-11 00:30 | 2024-11-11 05:30 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS Testkörning Katrineholm-Åby | Konsultation | Ö:B996113-2401 | Uppspåret avstängt för testkörning ERTMS | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4413
4413 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-07 00:30 | 2024-03-07 05:30 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS Testkörning Katrineholm-Åby | Konsultation | Ö:B996113-2401 | Uppspåret avstängt för testkörning ERTMS | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4413
4413 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-02-21 00:30 | 2024-02-21 05:30 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS Testkörning Katrineholm-Åby | Konsultation | Ö:B996113-2401 | Uppspåret avstängt för testkörning ERTMS | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4413
4413 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-02-22 00:30 | 2024-02-22 05:30 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS Testkörning Katrineholm-Åby | Konsultation | Ö:B996113-2401 | Uppspåret avstängt för testkörning ERTMS | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4413
4413 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-11 00:30 | 2024-06-11 05:30 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS Testkörning Katrineholm-Åby | Konsultation | Ö:B996113-2401 | Uppspåret avstängt för testkörning ERTMS | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4413
4413 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-02-19 00:30 | 2024-02-19 05:30 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS Testkörning Katrineholm-Åby | Konsultation | Ö:B996113-2401 | Uppspåret avstängt för testkörning ERTMS | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4413
4413 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-11-15 00:30 | 2024-11-15 05:30 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS Testkörning Katrineholm-Åby | Konsultation | Ö:B996113-2401 | Uppspåret avstängt för testkörning ERTMS | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4413
4413 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-02-07 00:30 | 2024-02-07 05:30 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS Testkörning Katrineholm-Åby | Konsultation | Ö:B996113-2401 | Uppspåret avstängt för testkörning ERTMS | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4413
4413 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-11-25 00:30 | 2024-11-25 05:30 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS Testkörning Katrineholm-Åby | Konsultation | Ö:B996113-2401 | Uppspåret avstängt för testkörning ERTMS | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4413
4413 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-13 00:30 | 2024-06-13 05:30 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS Testkörning Katrineholm-Åby | Konsultation | Ö:B996113-2401 | Uppspåret avstängt för testkörning ERTMS | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4413
4413 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-08 00:30 | 2024-09-08 05:30 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS Testkörning Katrineholm-Åby | Konsultation | Ö:B996113-2401 | Uppspåret avstängt för testkörning ERTMS | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4413
4413 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-17 00:30 | 2024-05-17 05:30 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS Testkörning Katrineholm-Åby | Konsultation | Ö:B996113-2401 | Uppspåret avstängt för testkörning ERTMS | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4413
4413 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-04 00:30 | 2024-03-04 05:30 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS Testkörning Katrineholm-Åby | Konsultation | Ö:B996113-2401 | Uppspåret avstängt för testkörning ERTMS | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4413
4413 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-02-06 00:30 | 2024-02-06 05:30 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS Testkörning Katrineholm-Åby | Konsultation | Ö:B996113-2401 | Uppspåret avstängt för testkörning ERTMS | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4413
4413 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-02-05 00:30 | 2024-02-05 05:30 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS Testkörning Katrineholm-Åby | Konsultation | Ö:B996113-2401 | Uppspåret avstängt för testkörning ERTMS | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4413
4413 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-18 00:30 | 2024-04-18 05:30 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS Testkörning Katrineholm-Åby | Konsultation | Ö:B996113-2401 | Uppspåret avstängt för testkörning ERTMS | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4413
4413 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-04 00:30 | 2024-10-04 05:30 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS Testkörning Katrineholm-Åby | Konsultation | Ö:B996113-2401 | Uppspåret avstängt för testkörning ERTMS | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4413
4413 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-07 00:30 | 2024-09-07 05:30 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS Testkörning Katrineholm-Åby | Konsultation | Ö:B996113-2401 | Uppspåret avstängt för testkörning ERTMS | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4413
4413 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-05 00:30 | 2024-09-05 05:30 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS Testkörning Katrineholm-Åby | Konsultation | Ö:B996113-2401 | Uppspåret avstängt för testkörning ERTMS | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4413
4413 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-02-08 00:30 | 2024-02-08 05:30 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS Testkörning Katrineholm-Åby | Konsultation | Ö:B996113-2401 | Uppspåret avstängt för testkörning ERTMS | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4413
4413 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-08 00:30 | 2024-03-08 05:30 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS Testkörning Katrineholm-Åby | Konsultation | Ö:B996113-2401 | Uppspåret avstängt för testkörning ERTMS | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4413
4415 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-20 23:00 | 2024-10-21 05:00 | Periodisk | Lkn, My, Mt |  | Lkn-My: N, My-Mt: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Mjölby driftplats-Ö1 | Konsultation | Ö:19662-2407 | Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Lindekullen-Mjölby relation Godsstråket Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Lindekullen-Mantorp relation SSB mötesmöjlighet i Mjölby sp4-5. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4415
4415 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-17 23:00 | 2024-03-18 05:00 | Periodisk | Lkn, My, Mt |  | Lkn-My: N, My-Mt: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Mjölby driftplats-Ö1 | Konsultation | Ö:19662-2407 | Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Lindekullen-Mjölby relation Godsstråket Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Lindekullen-Mantorp relation SSB mötesmöjlighet i Mjölby sp4-5. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4415
4416 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-18 23:00 | 2024-03-19 05:00 | Periodisk | Lkn, My, Mt, Skn |  | Lkn-My: N, My-Mt: N, Mt-Skn: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Mjölby driftplats-Ö2 | Konsultation | Ö:19662-2407 | Enkelspårsdrift Lindekullen-Mantorp relation SSB Enkelspårsdrift Lindekullen-Skänninge relation Godsstråket. Ingen uppställning Mjölby sp2-4. Behöver vara tågfritt på spår 3. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4416
4416 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-21 23:00 | 2024-10-22 05:00 | Periodisk | Lkn, My, Mt, Skn |  | Lkn-My: N, My-Mt: N, Mt-Skn: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Mjölby driftplats-Ö2 | Konsultation | Ö:19662-2407 | Enkelspårsdrift Lindekullen-Mantorp relation SSB Enkelspårsdrift Lindekullen-Skänninge relation Godsstråket. Ingen uppställning Mjölby sp2-4. Behöver vara tågfritt på spår 3. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4416
4417 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-19 23:00 | 2024-03-20 05:00 | Periodisk | Lkn, My, Skn |  | Lkn-My: U, My-Skn: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Mjölby driftplats-Ö3 | Konsultation | Ö:19662-2407 | Enkelspårsdrift Lindekullen-Skänninge relation Godsstråket. Mötesmöjlighet i Mjölby sp1-2 Enkelspårsdrift Lindekullen-Mjölby relation SSB. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4417
4417 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-22 23:00 | 2024-10-23 05:00 | Periodisk | Lkn, My, Skn |  | Lkn-My: U, My-Skn: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Mjölby driftplats-Ö3 | Konsultation | Ö:19662-2407 | Enkelspårsdrift Lindekullen-Skänninge relation Godsstråket. Mötesmöjlighet i Mjölby sp1-2 Enkelspårsdrift Lindekullen-Mjölby relation SSB. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4417
4418 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-20 23:00 | 2024-03-21 05:00 | Periodisk | My |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Mjölby driftplats-Ö4 | Konsultation | Ö:19662-2407 | Trafikavbrott Mjölby mot Mantorp. Godsstråket är öppet. | x | [5 empty] | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  |  | x |  | 4418
4418 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-23 23:00 | 2024-10-24 05:00 | Periodisk | My |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Mjölby driftplats-Ö4 | Konsultation | Ö:19662-2407 | Trafikavbrott Mjölby mot Mantorp. Godsstråket är öppet. | x | [5 empty] | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  |  | x |  | 4418
4419 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-21 23:00 | 2024-03-22 05:00 | Periodisk | My |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Mjölby driftplats-Ö5 | Konsultation | Ö:19662-2407 | Trafikavbrott Mjölby-Skänninge. Öppet SSB. | [5 empty] | x | x |  | x | x | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | 4419
4419 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-24 23:00 | 2024-10-25 05:00 | Periodisk | My |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Mjölby driftplats-Ö5 | Konsultation | Ö:19662-2407 | Trafikavbrott Mjölby-Skänninge. Öppet SSB. | [5 empty] | x | x |  | x | x | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | 4419
4420 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-25 23:00 | 2024-10-26 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Mjölby och Boxholm | Konsultation | Ö:19662-2407, 19662-2410 | Trafikavbrott Mjölby-Boxholm. Omledning via Nässjö-Falköping. Verkstad och plattformar Boxholm tillgängliga. Uppställning möjlig i Mjölby, alla spår. Boxholm går att nå vecka 12 och 43. Vecka 20 och 45 Boxholm stängt. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  |  | x |  | 4420
4420 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-09 23:00 | 2024-11-10 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Mjölby och Boxholm | Konsultation | Ö:19662-2407, 19662-2410 | Trafikavbrott Mjölby-Boxholm. Omledning via Nässjö-Falköping. Verkstad och plattformar Boxholm tillgängliga. Uppställning möjlig i Mjölby, alla spår. Boxholm går att nå vecka 12 och 43. Vecka 20 och 45 Boxholm stängt. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  |  | x |  | 4420
4420 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-18 23:00 | 2024-05-19 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Mjölby och Boxholm | Konsultation | Ö:19662-2407, 19662-2410 | Trafikavbrott Mjölby-Boxholm. Omledning via Nässjö-Falköping. Verkstad och plattformar Boxholm tillgängliga. Uppställning möjlig i Mjölby, alla spår. Boxholm går att nå vecka 12 och 43. Vecka 20 och 45 Boxholm stängt. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  |  | x |  | 4420
4420 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-22 23:00 | 2024-03-23 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Mjölby och Boxholm | Konsultation | Ö:19662-2407, 19662-2410 | Trafikavbrott Mjölby-Boxholm. Omledning via Nässjö-Falköping. Verkstad och plattformar Boxholm tillgängliga. Uppställning möjlig i Mjölby, alla spår. Boxholm går att nå vecka 12 och 43. Vecka 20 och 45 Boxholm stängt. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  |  | x |  | 4420
4421 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-26 23:00 | 2024-10-27 05:00 | Periodisk | Lkn, My, Mt, Skn |  | Lkn-My: N,U, My-Mt: N,U, Mt-Skn: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Mjölby driftplats-Ö7 | Konsultation | Ö:19662-2407 | Trafikavbrott hela Mjölby. Omledning via Nässjö-Falköping. Begränsad uppställning pga kontaktledningsarbeten från fordon. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  |  | x |  | 4421
4422 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-28 00:00 | 2024-11-07 06:00 | Kontinuerlig | Sl, Bdo, Ry, Avky |  | Sl-Bdo: E, Bdo-Ry: E, Ry-Avky: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | hastighetsnedsättning efter spårbyte Sala - Avesta Krylbo | Konsultation | Ö:18802-2400, 19654-2403, 19654-2402 | Hastighetsnedsättning mellan Avesta Krylbo och Sala, ungefärlig sträcka 33000m där hastigheten blir 70 km/h. Tidstillägg blir ca 15 minuter | [7 empty] | x | [14 empty] | 4422
4423 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-01-14 02:00 | 2024-01-14 08:15 | Periodisk | Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Mälarbanan söndagstider | Konsultation | Ö:B30P800-2405 | Pendeltåg från Bålsta vänder i Jakobsberg och pendeltåg från Nynäshamn/Västerhaninge vänder på på Stockholm City spår 3 Regionaltåg vänder i Bålsta alt Jakobsberg. (Ha-neds sth 70 Km/h 2000m v2349-2450) | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4423
4423 | Aktiv | Liten | Diverse | 2023-12-10 02:00 | 2023-12-10 08:15 | Periodisk | Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Mälarbanan söndagstider | Konsultation | Ö:B30P800-2405 | Pendeltåg från Bålsta vänder i Jakobsberg och pendeltåg från Nynäshamn/Västerhaninge vänder på på Stockholm City spår 3 Regionaltåg vänder i Bålsta alt Jakobsberg. (Ha-neds sth 70 Km/h 2000m v2349-2450) | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4423
4423 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-06 02:00 | 2024-10-06 08:15 | Periodisk | Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Mälarbanan söndagstider | Konsultation | Ö:B30P800-2405 | Pendeltåg från Bålsta vänder i Jakobsberg och pendeltåg från Nynäshamn/Västerhaninge vänder på på Stockholm City spår 3 Regionaltåg vänder i Bålsta alt Jakobsberg. (Ha-neds sth 70 Km/h 2000m v2349-2450) | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4423
4423 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-01-21 02:00 | 2024-01-21 08:15 | Periodisk | Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Mälarbanan söndagstider | Konsultation | Ö:B30P800-2405 | Pendeltåg från Bålsta vänder i Jakobsberg och pendeltåg från Nynäshamn/Västerhaninge vänder på på Stockholm City spår 3 Regionaltåg vänder i Bålsta alt Jakobsberg. (Ha-neds sth 70 Km/h 2000m v2349-2450) | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4423
4423 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-17 02:00 | 2024-03-17 08:15 | Periodisk | Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Mälarbanan söndagstider | Konsultation | Ö:B30P800-2405 | Pendeltåg från Bålsta vänder i Jakobsberg och pendeltåg från Nynäshamn/Västerhaninge vänder på på Stockholm City spår 3 Regionaltåg vänder i Bålsta alt Jakobsberg. (Ha-neds sth 70 Km/h 2000m v2349-2450) | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4423
4423 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-12-01 02:00 | 2024-12-01 08:15 | Periodisk | Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Mälarbanan söndagstider | Konsultation | Ö:B30P800-2405 | Pendeltåg från Bålsta vänder i Jakobsberg och pendeltåg från Nynäshamn/Västerhaninge vänder på på Stockholm City spår 3 Regionaltåg vänder i Bålsta alt Jakobsberg. (Ha-neds sth 70 Km/h 2000m v2349-2450) | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4423
4423 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-12-08 02:00 | 2024-12-08 08:15 | Periodisk | Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Mälarbanan söndagstider | Konsultation | Ö:B30P800-2405 | Pendeltåg från Bålsta vänder i Jakobsberg och pendeltåg från Nynäshamn/Västerhaninge vänder på på Stockholm City spår 3 Regionaltåg vänder i Bålsta alt Jakobsberg. (Ha-neds sth 70 Km/h 2000m v2349-2450) | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4423
4423 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-02-25 02:00 | 2024-02-25 08:15 | Periodisk | Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Mälarbanan söndagstider | Konsultation | Ö:B30P800-2405 | Pendeltåg från Bålsta vänder i Jakobsberg och pendeltåg från Nynäshamn/Västerhaninge vänder på på Stockholm City spår 3 Regionaltåg vänder i Bålsta alt Jakobsberg. (Ha-neds sth 70 Km/h 2000m v2349-2450) | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4423
4423 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-11-24 02:00 | 2024-11-24 08:15 | Periodisk | Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Mälarbanan söndagstider | Konsultation | Ö:B30P800-2405 | Pendeltåg från Bålsta vänder i Jakobsberg och pendeltåg från Nynäshamn/Västerhaninge vänder på på Stockholm City spår 3 Regionaltåg vänder i Bålsta alt Jakobsberg. (Ha-neds sth 70 Km/h 2000m v2349-2450) | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4423
4423 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-13 02:00 | 2024-10-13 08:15 | Periodisk | Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Mälarbanan söndagstider | Konsultation | Ö:B30P800-2405 | Pendeltåg från Bålsta vänder i Jakobsberg och pendeltåg från Nynäshamn/Västerhaninge vänder på på Stockholm City spår 3 Regionaltåg vänder i Bålsta alt Jakobsberg. (Ha-neds sth 70 Km/h 2000m v2349-2450) | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4423
4423 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-01-07 02:00 | 2024-01-07 08:15 | Periodisk | Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Mälarbanan söndagstider | Konsultation | Ö:B30P800-2405 | Pendeltåg från Bålsta vänder i Jakobsberg och pendeltåg från Nynäshamn/Västerhaninge vänder på på Stockholm City spår 3 Regionaltåg vänder i Bålsta alt Jakobsberg. (Ha-neds sth 70 Km/h 2000m v2349-2450) | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4423
4423 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-02-11 02:00 | 2024-02-11 08:15 | Periodisk | Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Mälarbanan söndagstider | Konsultation | Ö:B30P800-2405 | Pendeltåg från Bålsta vänder i Jakobsberg och pendeltåg från Nynäshamn/Västerhaninge vänder på på Stockholm City spår 3 Regionaltåg vänder i Bålsta alt Jakobsberg. (Ha-neds sth 70 Km/h 2000m v2349-2450) | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4423
4423 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-15 02:00 | 2024-09-15 08:15 | Periodisk | Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Mälarbanan söndagstider | Konsultation | Ö:B30P800-2405 | Pendeltåg från Bålsta vänder i Jakobsberg och pendeltåg från Nynäshamn/Västerhaninge vänder på på Stockholm City spår 3 Regionaltåg vänder i Bålsta alt Jakobsberg. (Ha-neds sth 70 Km/h 2000m v2349-2450) | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4423
4423 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-23 02:00 | 2024-06-23 08:15 | Periodisk | Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Mälarbanan söndagstider | Konsultation | Ö:B30P800-2405 | Pendeltåg från Bålsta vänder i Jakobsberg och pendeltåg från Nynäshamn/Västerhaninge vänder på på Stockholm City spår 3 Regionaltåg vänder i Bålsta alt Jakobsberg. (Ha-neds sth 70 Km/h 2000m v2349-2450) | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4423
4423 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-01 02:00 | 2024-09-01 08:15 | Periodisk | Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Mälarbanan söndagstider | Konsultation | Ö:B30P800-2405 | Pendeltåg från Bålsta vänder i Jakobsberg och pendeltåg från Nynäshamn/Västerhaninge vänder på på Stockholm City spår 3 Regionaltåg vänder i Bålsta alt Jakobsberg. (Ha-neds sth 70 Km/h 2000m v2349-2450) | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4423
4423 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-03 02:00 | 2024-03-03 08:15 | Periodisk | Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Mälarbanan söndagstider | Konsultation | Ö:B30P800-2405 | Pendeltåg från Bålsta vänder i Jakobsberg och pendeltåg från Nynäshamn/Västerhaninge vänder på på Stockholm City spår 3 Regionaltåg vänder i Bålsta alt Jakobsberg. (Ha-neds sth 70 Km/h 2000m v2349-2450) | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4423
4423 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-25 02:00 | 2024-08-25 08:15 | Periodisk | Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Mälarbanan söndagstider | Konsultation | Ö:B30P800-2405 | Pendeltåg från Bålsta vänder i Jakobsberg och pendeltåg från Nynäshamn/Västerhaninge vänder på på Stockholm City spår 3 Regionaltåg vänder i Bålsta alt Jakobsberg. (Ha-neds sth 70 Km/h 2000m v2349-2450) | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4423
4423 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-10 02:00 | 2024-03-10 08:15 | Periodisk | Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Mälarbanan söndagstider | Konsultation | Ö:B30P800-2405 | Pendeltåg från Bålsta vänder i Jakobsberg och pendeltåg från Nynäshamn/Västerhaninge vänder på på Stockholm City spår 3 Regionaltåg vänder i Bålsta alt Jakobsberg. (Ha-neds sth 70 Km/h 2000m v2349-2450) | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4423
4423 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-18 02:00 | 2024-08-18 08:15 | Periodisk | Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Mälarbanan söndagstider | Konsultation | Ö:B30P800-2405 | Pendeltåg från Bålsta vänder i Jakobsberg och pendeltåg från Nynäshamn/Västerhaninge vänder på på Stockholm City spår 3 Regionaltåg vänder i Bålsta alt Jakobsberg. (Ha-neds sth 70 Km/h 2000m v2349-2450) | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4423
4423 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-02-18 02:00 | 2024-02-18 08:15 | Periodisk | Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Mälarbanan söndagstider | Konsultation | Ö:B30P800-2405 | Pendeltåg från Bålsta vänder i Jakobsberg och pendeltåg från Nynäshamn/Västerhaninge vänder på på Stockholm City spår 3 Regionaltåg vänder i Bålsta alt Jakobsberg. (Ha-neds sth 70 Km/h 2000m v2349-2450) | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4423
4423 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-02-04 02:00 | 2024-02-04 08:15 | Periodisk | Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Mälarbanan söndagstider | Konsultation | Ö:B30P800-2405 | Pendeltåg från Bålsta vänder i Jakobsberg och pendeltåg från Nynäshamn/Västerhaninge vänder på på Stockholm City spår 3 Regionaltåg vänder i Bålsta alt Jakobsberg. (Ha-neds sth 70 Km/h 2000m v2349-2450) | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4423
4423 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-08 02:00 | 2024-09-08 08:15 | Periodisk | Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Mälarbanan söndagstider | Konsultation | Ö:B30P800-2405 | Pendeltåg från Bålsta vänder i Jakobsberg och pendeltåg från Nynäshamn/Västerhaninge vänder på på Stockholm City spår 3 Regionaltåg vänder i Bålsta alt Jakobsberg. (Ha-neds sth 70 Km/h 2000m v2349-2450) | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4423
4423 | Aktiv | Liten | Diverse | 2023-12-17 02:00 | 2023-12-17 08:15 | Periodisk | Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Mälarbanan söndagstider | Konsultation | Ö:B30P800-2405 | Pendeltåg från Bålsta vänder i Jakobsberg och pendeltåg från Nynäshamn/Västerhaninge vänder på på Stockholm City spår 3 Regionaltåg vänder i Bålsta alt Jakobsberg. (Ha-neds sth 70 Km/h 2000m v2349-2450) | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4423
4423 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-11-17 02:00 | 2024-11-17 08:15 | Periodisk | Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Mälarbanan söndagstider | Konsultation | Ö:B30P800-2405 | Pendeltåg från Bålsta vänder i Jakobsberg och pendeltåg från Nynäshamn/Västerhaninge vänder på på Stockholm City spår 3 Regionaltåg vänder i Bålsta alt Jakobsberg. (Ha-neds sth 70 Km/h 2000m v2349-2450) | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4423
4423 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-24 02:00 | 2024-03-24 08:15 | Periodisk | Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Mälarbanan söndagstider | Konsultation | Ö:B30P800-2405 | Pendeltåg från Bålsta vänder i Jakobsberg och pendeltåg från Nynäshamn/Västerhaninge vänder på på Stockholm City spår 3 Regionaltåg vänder i Bålsta alt Jakobsberg. (Ha-neds sth 70 Km/h 2000m v2349-2450) | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4423
4423 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-01-28 02:00 | 2024-01-28 08:15 | Periodisk | Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Mälarbanan söndagstider | Konsultation | Ö:B30P800-2405 | Pendeltåg från Bålsta vänder i Jakobsberg och pendeltåg från Nynäshamn/Västerhaninge vänder på på Stockholm City spår 3 Regionaltåg vänder i Bålsta alt Jakobsberg. (Ha-neds sth 70 Km/h 2000m v2349-2450) | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4423
4423 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-20 02:00 | 2024-10-20 08:15 | Periodisk | Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Mälarbanan söndagstider | Konsultation | Ö:B30P800-2405 | Pendeltåg från Bålsta vänder i Jakobsberg och pendeltåg från Nynäshamn/Västerhaninge vänder på på Stockholm City spår 3 Regionaltåg vänder i Bålsta alt Jakobsberg. (Ha-neds sth 70 Km/h 2000m v2349-2450) | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4423
4423 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-11-10 02:00 | 2024-11-10 08:15 | Periodisk | Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Mälarbanan söndagstider | Konsultation | Ö:B30P800-2405 | Pendeltåg från Bålsta vänder i Jakobsberg och pendeltåg från Nynäshamn/Västerhaninge vänder på på Stockholm City spår 3 Regionaltåg vänder i Bålsta alt Jakobsberg. (Ha-neds sth 70 Km/h 2000m v2349-2450) | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4423
4423 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-16 02:00 | 2024-06-16 08:15 | Periodisk | Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Mälarbanan söndagstider | Konsultation | Ö:B30P800-2405 | Pendeltåg från Bålsta vänder i Jakobsberg och pendeltåg från Nynäshamn/Västerhaninge vänder på på Stockholm City spår 3 Regionaltåg vänder i Bålsta alt Jakobsberg. (Ha-neds sth 70 Km/h 2000m v2349-2450) | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4423
4424 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-07 00:00 | 2024-11-07 05:00 | Periodisk | Bx |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Boxholm driftplats Ö5 | Konsultation | Ö:19662-2410 | Stängt in till verkstad och gods i Boxholm | x | [5 empty] | x |  |  | x | x | [11 empty] | 4424
4424 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-24 00:00 | 2024-05-24 05:00 | Periodisk | Bx |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Boxholm driftplats Ö5 | Konsultation | Ö:19662-2410 | Stängt in till verkstad och gods i Boxholm | x | [5 empty] | x |  |  | x | x | [11 empty] | 4424
4424 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-06 00:00 | 2024-11-06 05:00 | Periodisk | Bx |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Boxholm driftplats Ö5 | Konsultation | Ö:19662-2410 | Stängt in till verkstad och gods i Boxholm | x | [5 empty] | x |  |  | x | x | [11 empty] | 4424
4424 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-23 00:00 | 2024-05-23 05:00 | Periodisk | Bx |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Boxholm driftplats Ö5 | Konsultation | Ö:19662-2410 | Stängt in till verkstad och gods i Boxholm | x | [5 empty] | x |  |  | x | x | [11 empty] | 4424
4424 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-20 00:00 | 2024-05-20 05:00 | Periodisk | Bx |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Boxholm driftplats Ö5 | Konsultation | Ö:19662-2410 | Stängt in till verkstad och gods i Boxholm | x | [5 empty] | x |  |  | x | x | [11 empty] | 4424
4424 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-04 00:00 | 2024-11-04 05:00 | Periodisk | Bx |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Boxholm driftplats Ö5 | Konsultation | Ö:19662-2410 | Stängt in till verkstad och gods i Boxholm | x | [5 empty] | x |  |  | x | x | [11 empty] | 4424
4424 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-21 00:00 | 2024-05-21 05:00 | Periodisk | Bx |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Boxholm driftplats Ö5 | Konsultation | Ö:19662-2410 | Stängt in till verkstad och gods i Boxholm | x | [5 empty] | x |  |  | x | x | [11 empty] | 4424
4424 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-08 00:00 | 2024-11-08 05:00 | Periodisk | Bx |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Boxholm driftplats Ö5 | Konsultation | Ö:19662-2410 | Stängt in till verkstad och gods i Boxholm | x | [5 empty] | x |  |  | x | x | [11 empty] | 4424
4424 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-05 00:00 | 2024-11-05 05:00 | Periodisk | Bx |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Boxholm driftplats Ö5 | Konsultation | Ö:19662-2410 | Stängt in till verkstad och gods i Boxholm | x | [5 empty] | x |  |  | x | x | [11 empty] | 4424
4424 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-22 00:00 | 2024-05-22 05:00 | Periodisk | Bx |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Boxholm driftplats Ö5 | Konsultation | Ö:19662-2410 | Stängt in till verkstad och gods i Boxholm | x | [5 empty] | x |  |  | x | x | [11 empty] | 4424
4425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-14 00:00 | 2024-11-14 05:00 | Periodisk | Lkn, Bx, Smn |  | Lkn-Bx: U, Bx-Smn: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Boxholm driftplats- Ö2 | Konsultation | Ö:19662-2410 | Stängt in till verkstad och gods i Boxholm + enkelspår Sommen-Lindekullen | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x |  |  |  | x | x | [6 empty] | 4425
4425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-12 00:00 | 2024-11-12 05:00 | Periodisk | Lkn, Bx, Smn |  | Lkn-Bx: U, Bx-Smn: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Boxholm driftplats- Ö2 | Konsultation | Ö:19662-2410 | Stängt in till verkstad och gods i Boxholm + enkelspår Sommen-Lindekullen | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x |  |  |  | x | x | [6 empty] | 4425
4425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-14 00:00 | 2024-05-14 05:00 | Periodisk | Lkn, Bx, Smn |  | Lkn-Bx: U, Bx-Smn: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Boxholm driftplats- Ö2 | Konsultation | Ö:19662-2410 | Stängt in till verkstad och gods i Boxholm + enkelspår Sommen-Lindekullen | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x |  |  |  | x | x | [6 empty] | 4425
4425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-11 00:00 | 2024-11-11 05:00 | Periodisk | Lkn, Bx, Smn |  | Lkn-Bx: U, Bx-Smn: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Boxholm driftplats- Ö2 | Konsultation | Ö:19662-2410 | Stängt in till verkstad och gods i Boxholm + enkelspår Sommen-Lindekullen | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x |  |  |  | x | x | [6 empty] | 4425
4425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-15 00:00 | 2024-11-15 05:00 | Periodisk | Lkn, Bx, Smn |  | Lkn-Bx: U, Bx-Smn: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Boxholm driftplats- Ö2 | Konsultation | Ö:19662-2410 | Stängt in till verkstad och gods i Boxholm + enkelspår Sommen-Lindekullen | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x |  |  |  | x | x | [6 empty] | 4425
4425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-16 00:00 | 2024-05-16 05:00 | Periodisk | Lkn, Bx, Smn |  | Lkn-Bx: U, Bx-Smn: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Boxholm driftplats- Ö2 | Konsultation | Ö:19662-2410 | Stängt in till verkstad och gods i Boxholm + enkelspår Sommen-Lindekullen | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x |  |  |  | x | x | [6 empty] | 4425
4425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-13 00:00 | 2024-05-13 05:00 | Periodisk | Lkn, Bx, Smn |  | Lkn-Bx: U, Bx-Smn: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Boxholm driftplats- Ö2 | Konsultation | Ö:19662-2410 | Stängt in till verkstad och gods i Boxholm + enkelspår Sommen-Lindekullen | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x |  |  |  | x | x | [6 empty] | 4425
4425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-15 00:00 | 2024-05-15 05:00 | Periodisk | Lkn, Bx, Smn |  | Lkn-Bx: U, Bx-Smn: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Boxholm driftplats- Ö2 | Konsultation | Ö:19662-2410 | Stängt in till verkstad och gods i Boxholm + enkelspår Sommen-Lindekullen | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x |  |  |  | x | x | [6 empty] | 4425
4425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-13 00:00 | 2024-11-13 05:00 | Periodisk | Lkn, Bx, Smn |  | Lkn-Bx: U, Bx-Smn: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Boxholm driftplats- Ö2 | Konsultation | Ö:19662-2410 | Stängt in till verkstad och gods i Boxholm + enkelspår Sommen-Lindekullen | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x |  |  |  | x | x | [6 empty] | 4425
4425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-17 00:00 | 2024-05-17 05:00 | Periodisk | Lkn, Bx, Smn |  | Lkn-Bx: U, Bx-Smn: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Boxholm driftplats- Ö2 | Konsultation | Ö:19662-2410 | Stängt in till verkstad och gods i Boxholm + enkelspår Sommen-Lindekullen | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x |  |  |  | x | x | [6 empty] | 4425
4426 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-25 23:00 | 2024-05-26 05:00 | Periodisk | Bx, Smn |  | Bx-Smn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Boxholm driftplats- Ö3 | Konsultation | Ö:19662-2410 | Omledning kan ske via Jönköpingsbanan-västra stambanan. Trafikavbrott 23-05 | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x |  |  | x | x | [6 empty] | 4426
4426 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-16 23:00 | 2024-11-17 05:00 | Periodisk | Bx, Smn |  | Bx-Smn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Boxholm driftplats- Ö3 | Konsultation | Ö:19662-2410 | Omledning kan ske via Jönköpingsbanan-västra stambanan. Trafikavbrott 23-05 | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x |  |  | x | x | [6 empty] | 4426
4427 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-05 23:30 | 2024-06-06 04:30 | Periodisk | Sl, Bdo, Ry, Avky |  | Sl-Bdo: E, Bdo-Ry: E, Ry-Avky: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Sala-(Avesta Krylbo) | Konsultation | Ö: 19654-2402 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. | [8 empty] | x |  | x | x |  |  | x | x | [6 empty] | 4427
4427 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-04 23:30 | 2024-06-05 04:30 | Periodisk | Sl, Bdo, Ry, Avky |  | Sl-Bdo: E, Bdo-Ry: E, Ry-Avky: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Sala-(Avesta Krylbo) | Konsultation | Ö: 19654-2402 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. | [8 empty] | x |  | x | x |  |  | x | x | [6 empty] | 4427
4427 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-02 23:30 | 2024-06-03 04:30 | Periodisk | Sl, Bdo, Ry, Avky |  | Sl-Bdo: E, Bdo-Ry: E, Ry-Avky: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Sala-(Avesta Krylbo) | Konsultation | Ö: 19654-2402 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. | [8 empty] | x |  | x | x |  |  | x | x | [6 empty] | 4427
4427 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-03 23:30 | 2024-06-04 04:30 | Periodisk | Sl, Bdo, Ry, Avky |  | Sl-Bdo: E, Bdo-Ry: E, Ry-Avky: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Sala-(Avesta Krylbo) | Konsultation | Ö: 19654-2402 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. | [8 empty] | x |  | x | x |  |  | x | x | [6 empty] | 4427
4428 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-28 00:00 | 2024-03-28 06:00 | Periodisk | Jn, Hlö, Vhd, Lre, Tba, Ssa, Nk, Ebg, Jår, Åba, Kon, Gtå, Åbs |  | Jn-Hlö: E, Hlö-Vhd: E, Vhd-Lre: E, Lre-Tba: E, Tba-Ssa: E, Ssa-Nk: E, Nk-Ebg: E, Ebg-Jår: E, Jår-Åba: E, Åba-Kon: E, Kon-Gtå: E, Gtå-Åbs: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Järna)-(Åby södra) | Konsultation | Ö:19663-2406 | Trafikavbrott Trafik kan omledas via Katrineholm. Trafik i relationen Vrena- Oxelösund påverkas ej av dessa banarbeten. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | 4428
4428 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-22 00:00 | 2024-04-22 06:00 | Periodisk | Jn, Hlö, Vhd, Lre, Tba, Ssa, Nk, Ebg, Jår, Åba, Kon, Gtå, Åbs |  | Jn-Hlö: E, Hlö-Vhd: E, Vhd-Lre: E, Lre-Tba: E, Tba-Ssa: E, Ssa-Nk: E, Nk-Ebg: E, Ebg-Jår: E, Jår-Åba: E, Åba-Kon: E, Kon-Gtå: E, Gtå-Åbs: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Järna)-(Åby södra) | Konsultation | Ö:19663-2406 | Trafikavbrott Trafik kan omledas via Katrineholm. Trafik i relationen Vrena- Oxelösund påverkas ej av dessa banarbeten. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | 4428
4428 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-02 00:00 | 2024-11-02 06:00 | Periodisk | Jn, Hlö, Vhd, Lre, Tba, Ssa, Nk, Ebg, Jår, Åba, Kon, Gtå, Åbs |  | Jn-Hlö: E, Hlö-Vhd: E, Vhd-Lre: E, Lre-Tba: E, Tba-Ssa: E, Ssa-Nk: E, Nk-Ebg: E, Ebg-Jår: E, Jår-Åba: E, Åba-Kon: E, Kon-Gtå: E, Gtå-Åbs: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Järna)-(Åby södra) | Konsultation | Ö:19663-2406 | Trafikavbrott Trafik kan omledas via Katrineholm. Trafik i relationen Vrena- Oxelösund påverkas ej av dessa banarbeten. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | 4428
4428 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-30 00:00 | 2024-10-30 06:00 | Periodisk | Jn, Hlö, Vhd, Lre, Tba, Ssa, Nk, Ebg, Jår, Åba, Kon, Gtå, Åbs |  | Jn-Hlö: E, Hlö-Vhd: E, Vhd-Lre: E, Lre-Tba: E, Tba-Ssa: E, Ssa-Nk: E, Nk-Ebg: E, Ebg-Jår: E, Jår-Åba: E, Åba-Kon: E, Kon-Gtå: E, Gtå-Åbs: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Järna)-(Åby södra) | Konsultation | Ö:19663-2406 | Trafikavbrott Trafik kan omledas via Katrineholm. Trafik i relationen Vrena- Oxelösund påverkas ej av dessa banarbeten. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | 4428
4428 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-23 00:00 | 2024-10-23 06:00 | Periodisk | Jn, Hlö, Vhd, Lre, Tba, Ssa, Nk, Ebg, Jår, Åba, Kon, Gtå, Åbs |  | Jn-Hlö: E, Hlö-Vhd: E, Vhd-Lre: E, Lre-Tba: E, Tba-Ssa: E, Ssa-Nk: E, Nk-Ebg: E, Ebg-Jår: E, Jår-Åba: E, Åba-Kon: E, Kon-Gtå: E, Gtå-Åbs: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Järna)-(Åby södra) | Konsultation | Ö:19663-2406 | Trafikavbrott Trafik kan omledas via Katrineholm. Trafik i relationen Vrena- Oxelösund påverkas ej av dessa banarbeten. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | 4428
4428 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-25 00:00 | 2024-04-25 06:00 | Periodisk | Jn, Hlö, Vhd, Lre, Tba, Ssa, Nk, Ebg, Jår, Åba, Kon, Gtå, Åbs |  | Jn-Hlö: E, Hlö-Vhd: E, Vhd-Lre: E, Lre-Tba: E, Tba-Ssa: E, Ssa-Nk: E, Nk-Ebg: E, Ebg-Jår: E, Jår-Åba: E, Åba-Kon: E, Kon-Gtå: E, Gtå-Åbs: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Järna)-(Åby södra) | Konsultation | Ö:19663-2406 | Trafikavbrott Trafik kan omledas via Katrineholm. Trafik i relationen Vrena- Oxelösund påverkas ej av dessa banarbeten. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | 4428
4428 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-23 00:00 | 2024-04-23 06:00 | Periodisk | Jn, Hlö, Vhd, Lre, Tba, Ssa, Nk, Ebg, Jår, Åba, Kon, Gtå, Åbs |  | Jn-Hlö: E, Hlö-Vhd: E, Vhd-Lre: E, Lre-Tba: E, Tba-Ssa: E, Ssa-Nk: E, Nk-Ebg: E, Ebg-Jår: E, Jår-Åba: E, Åba-Kon: E, Kon-Gtå: E, Gtå-Åbs: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Järna)-(Åby södra) | Konsultation | Ö:19663-2406 | Trafikavbrott Trafik kan omledas via Katrineholm. Trafik i relationen Vrena- Oxelösund påverkas ej av dessa banarbeten. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | 4428
4428 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-26 00:00 | 2024-03-26 06:00 | Periodisk | Jn, Hlö, Vhd, Lre, Tba, Ssa, Nk, Ebg, Jår, Åba, Kon, Gtå, Åbs |  | Jn-Hlö: E, Hlö-Vhd: E, Vhd-Lre: E, Lre-Tba: E, Tba-Ssa: E, Ssa-Nk: E, Nk-Ebg: E, Ebg-Jår: E, Jår-Åba: E, Åba-Kon: E, Kon-Gtå: E, Gtå-Åbs: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Järna)-(Åby södra) | Konsultation | Ö:19663-2406 | Trafikavbrott Trafik kan omledas via Katrineholm. Trafik i relationen Vrena- Oxelösund påverkas ej av dessa banarbeten. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | 4428
4428 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-30 00:00 | 2024-03-30 06:00 | Periodisk | Jn, Hlö, Vhd, Lre, Tba, Ssa, Nk, Ebg, Jår, Åba, Kon, Gtå, Åbs |  | Jn-Hlö: E, Hlö-Vhd: E, Vhd-Lre: E, Lre-Tba: E, Tba-Ssa: E, Ssa-Nk: E, Nk-Ebg: E, Ebg-Jår: E, Jår-Åba: E, Åba-Kon: E, Kon-Gtå: E, Gtå-Åbs: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Järna)-(Åby södra) | Konsultation | Ö:19663-2406 | Trafikavbrott Trafik kan omledas via Katrineholm. Trafik i relationen Vrena- Oxelösund påverkas ej av dessa banarbeten. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | 4428
4428 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-31 00:00 | 2024-10-31 06:00 | Periodisk | Jn, Hlö, Vhd, Lre, Tba, Ssa, Nk, Ebg, Jår, Åba, Kon, Gtå, Åbs |  | Jn-Hlö: E, Hlö-Vhd: E, Vhd-Lre: E, Lre-Tba: E, Tba-Ssa: E, Ssa-Nk: E, Nk-Ebg: E, Ebg-Jår: E, Jår-Åba: E, Åba-Kon: E, Kon-Gtå: E, Gtå-Åbs: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Järna)-(Åby södra) | Konsultation | Ö:19663-2406 | Trafikavbrott Trafik kan omledas via Katrineholm. Trafik i relationen Vrena- Oxelösund påverkas ej av dessa banarbeten. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | 4428
4428 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-27 00:00 | 2024-03-27 06:00 | Periodisk | Jn, Hlö, Vhd, Lre, Tba, Ssa, Nk, Ebg, Jår, Åba, Kon, Gtå, Åbs |  | Jn-Hlö: E, Hlö-Vhd: E, Vhd-Lre: E, Lre-Tba: E, Tba-Ssa: E, Ssa-Nk: E, Nk-Ebg: E, Ebg-Jår: E, Jår-Åba: E, Åba-Kon: E, Kon-Gtå: E, Gtå-Åbs: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Järna)-(Åby södra) | Konsultation | Ö:19663-2406 | Trafikavbrott Trafik kan omledas via Katrineholm. Trafik i relationen Vrena- Oxelösund påverkas ej av dessa banarbeten. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | 4428
4428 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-22 00:00 | 2024-10-22 06:00 | Periodisk | Jn, Hlö, Vhd, Lre, Tba, Ssa, Nk, Ebg, Jår, Åba, Kon, Gtå, Åbs |  | Jn-Hlö: E, Hlö-Vhd: E, Vhd-Lre: E, Lre-Tba: E, Tba-Ssa: E, Ssa-Nk: E, Nk-Ebg: E, Ebg-Jår: E, Jår-Åba: E, Åba-Kon: E, Kon-Gtå: E, Gtå-Åbs: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Järna)-(Åby södra) | Konsultation | Ö:19663-2406 | Trafikavbrott Trafik kan omledas via Katrineholm. Trafik i relationen Vrena- Oxelösund påverkas ej av dessa banarbeten. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | 4428
4428 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-26 00:00 | 2024-10-26 06:00 | Periodisk | Jn, Hlö, Vhd, Lre, Tba, Ssa, Nk, Ebg, Jår, Åba, Kon, Gtå, Åbs |  | Jn-Hlö: E, Hlö-Vhd: E, Vhd-Lre: E, Lre-Tba: E, Tba-Ssa: E, Ssa-Nk: E, Nk-Ebg: E, Ebg-Jår: E, Jår-Åba: E, Åba-Kon: E, Kon-Gtå: E, Gtå-Åbs: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Järna)-(Åby södra) | Konsultation | Ö:19663-2406 | Trafikavbrott Trafik kan omledas via Katrineholm. Trafik i relationen Vrena- Oxelösund påverkas ej av dessa banarbeten. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | 4428
4428 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-28 00:00 | 2024-10-28 06:00 | Periodisk | Jn, Hlö, Vhd, Lre, Tba, Ssa, Nk, Ebg, Jår, Åba, Kon, Gtå, Åbs |  | Jn-Hlö: E, Hlö-Vhd: E, Vhd-Lre: E, Lre-Tba: E, Tba-Ssa: E, Ssa-Nk: E, Nk-Ebg: E, Ebg-Jår: E, Jår-Åba: E, Åba-Kon: E, Kon-Gtå: E, Gtå-Åbs: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Järna)-(Åby södra) | Konsultation | Ö:19663-2406 | Trafikavbrott Trafik kan omledas via Katrineholm. Trafik i relationen Vrena- Oxelösund påverkas ej av dessa banarbeten. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | 4428
4428 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-29 00:00 | 2024-10-29 06:00 | Periodisk | Jn, Hlö, Vhd, Lre, Tba, Ssa, Nk, Ebg, Jår, Åba, Kon, Gtå, Åbs |  | Jn-Hlö: E, Hlö-Vhd: E, Vhd-Lre: E, Lre-Tba: E, Tba-Ssa: E, Ssa-Nk: E, Nk-Ebg: E, Ebg-Jår: E, Jår-Åba: E, Åba-Kon: E, Kon-Gtå: E, Gtå-Åbs: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Järna)-(Åby södra) | Konsultation | Ö:19663-2406 | Trafikavbrott Trafik kan omledas via Katrineholm. Trafik i relationen Vrena- Oxelösund påverkas ej av dessa banarbeten. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | 4428
4428 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-25 00:00 | 2024-10-25 06:00 | Periodisk | Jn, Hlö, Vhd, Lre, Tba, Ssa, Nk, Ebg, Jår, Åba, Kon, Gtå, Åbs |  | Jn-Hlö: E, Hlö-Vhd: E, Vhd-Lre: E, Lre-Tba: E, Tba-Ssa: E, Ssa-Nk: E, Nk-Ebg: E, Ebg-Jår: E, Jår-Åba: E, Åba-Kon: E, Kon-Gtå: E, Gtå-Åbs: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Järna)-(Åby södra) | Konsultation | Ö:19663-2406 | Trafikavbrott Trafik kan omledas via Katrineholm. Trafik i relationen Vrena- Oxelösund påverkas ej av dessa banarbeten. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | 4428
4428 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-29 00:00 | 2024-03-29 06:00 | Periodisk | Jn, Hlö, Vhd, Lre, Tba, Ssa, Nk, Ebg, Jår, Åba, Kon, Gtå, Åbs |  | Jn-Hlö: E, Hlö-Vhd: E, Vhd-Lre: E, Lre-Tba: E, Tba-Ssa: E, Ssa-Nk: E, Nk-Ebg: E, Ebg-Jår: E, Jår-Åba: E, Åba-Kon: E, Kon-Gtå: E, Gtå-Åbs: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Järna)-(Åby södra) | Konsultation | Ö:19663-2406 | Trafikavbrott Trafik kan omledas via Katrineholm. Trafik i relationen Vrena- Oxelösund påverkas ej av dessa banarbeten. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | 4428
4428 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-26 00:00 | 2024-04-26 06:00 | Periodisk | Jn, Hlö, Vhd, Lre, Tba, Ssa, Nk, Ebg, Jår, Åba, Kon, Gtå, Åbs |  | Jn-Hlö: E, Hlö-Vhd: E, Vhd-Lre: E, Lre-Tba: E, Tba-Ssa: E, Ssa-Nk: E, Nk-Ebg: E, Ebg-Jår: E, Jår-Åba: E, Åba-Kon: E, Kon-Gtå: E, Gtå-Åbs: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Järna)-(Åby södra) | Konsultation | Ö:19663-2406 | Trafikavbrott Trafik kan omledas via Katrineholm. Trafik i relationen Vrena- Oxelösund påverkas ej av dessa banarbeten. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | 4428
4428 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-24 00:00 | 2024-04-24 06:00 | Periodisk | Jn, Hlö, Vhd, Lre, Tba, Ssa, Nk, Ebg, Jår, Åba, Kon, Gtå, Åbs |  | Jn-Hlö: E, Hlö-Vhd: E, Vhd-Lre: E, Lre-Tba: E, Tba-Ssa: E, Ssa-Nk: E, Nk-Ebg: E, Ebg-Jår: E, Jår-Åba: E, Åba-Kon: E, Kon-Gtå: E, Gtå-Åbs: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Järna)-(Åby södra) | Konsultation | Ö:19663-2406 | Trafikavbrott Trafik kan omledas via Katrineholm. Trafik i relationen Vrena- Oxelösund påverkas ej av dessa banarbeten. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | 4428
4428 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-01 00:00 | 2024-11-01 06:00 | Periodisk | Jn, Hlö, Vhd, Lre, Tba, Ssa, Nk, Ebg, Jår, Åba, Kon, Gtå, Åbs |  | Jn-Hlö: E, Hlö-Vhd: E, Vhd-Lre: E, Lre-Tba: E, Tba-Ssa: E, Ssa-Nk: E, Nk-Ebg: E, Ebg-Jår: E, Jår-Åba: E, Åba-Kon: E, Kon-Gtå: E, Gtå-Åbs: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Järna)-(Åby södra) | Konsultation | Ö:19663-2406 | Trafikavbrott Trafik kan omledas via Katrineholm. Trafik i relationen Vrena- Oxelösund påverkas ej av dessa banarbeten. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | 4428
4428 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-24 00:00 | 2024-10-24 06:00 | Periodisk | Jn, Hlö, Vhd, Lre, Tba, Ssa, Nk, Ebg, Jår, Åba, Kon, Gtå, Åbs |  | Jn-Hlö: E, Hlö-Vhd: E, Vhd-Lre: E, Lre-Tba: E, Tba-Ssa: E, Ssa-Nk: E, Nk-Ebg: E, Ebg-Jår: E, Jår-Åba: E, Åba-Kon: E, Kon-Gtå: E, Gtå-Åbs: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Järna)-(Åby södra) | Konsultation | Ö:19663-2406 | Trafikavbrott Trafik kan omledas via Katrineholm. Trafik i relationen Vrena- Oxelösund påverkas ej av dessa banarbeten. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | 4428
4428 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-27 00:00 | 2024-04-27 06:00 | Periodisk | Jn, Hlö, Vhd, Lre, Tba, Ssa, Nk, Ebg, Jår, Åba, Kon, Gtå, Åbs |  | Jn-Hlö: E, Hlö-Vhd: E, Vhd-Lre: E, Lre-Tba: E, Tba-Ssa: E, Ssa-Nk: E, Nk-Ebg: E, Ebg-Jår: E, Jår-Åba: E, Åba-Kon: E, Kon-Gtå: E, Gtå-Åbs: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Järna)-(Åby södra) | Konsultation | Ö:19663-2406 | Trafikavbrott Trafik kan omledas via Katrineholm. Trafik i relationen Vrena- Oxelösund påverkas ej av dessa banarbeten. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | 4428
4428 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-21 00:00 | 2024-10-21 06:00 | Periodisk | Jn, Hlö, Vhd, Lre, Tba, Ssa, Nk, Ebg, Jår, Åba, Kon, Gtå, Åbs |  | Jn-Hlö: E, Hlö-Vhd: E, Vhd-Lre: E, Lre-Tba: E, Tba-Ssa: E, Ssa-Nk: E, Nk-Ebg: E, Ebg-Jår: E, Jår-Åba: E, Åba-Kon: E, Kon-Gtå: E, Gtå-Åbs: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Järna)-(Åby södra) | Konsultation | Ö:19663-2406 | Trafikavbrott Trafik kan omledas via Katrineholm. Trafik i relationen Vrena- Oxelösund påverkas ej av dessa banarbeten. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | 4428
4428 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-25 00:00 | 2024-03-25 06:00 | Periodisk | Jn, Hlö, Vhd, Lre, Tba, Ssa, Nk, Ebg, Jår, Åba, Kon, Gtå, Åbs |  | Jn-Hlö: E, Hlö-Vhd: E, Vhd-Lre: E, Lre-Tba: E, Tba-Ssa: E, Ssa-Nk: E, Nk-Ebg: E, Ebg-Jår: E, Jår-Åba: E, Åba-Kon: E, Kon-Gtå: E, Gtå-Åbs: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Järna)-(Åby södra) | Konsultation | Ö:19663-2406 | Trafikavbrott Trafik kan omledas via Katrineholm. Trafik i relationen Vrena- Oxelösund påverkas ej av dessa banarbeten. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | 4428
4429 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-27 23:00 | 2024-04-28 07:00 | Periodisk | Jn, Hlö, Vhd, Lre, Tba, Ssa, Nk, Ebg, Jår, Åba, Kon, Gtå, Åbs |  | Jn-Hlö: E, Hlö-Vhd: E, Vhd-Lre: E, Lre-Tba: E, Tba-Ssa: E, Ssa-Nk: E, Nk-Ebg: E, Ebg-Jår: E, Jår-Åba: E, Åba-Kon: E, Kon-Gtå: E, Gtå-Åbs: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Järna)-(Åby södra) | Konsultation | Ö:19663-2406 | Trafikavbrott Nyköpingsbanan. Trafik kan omledas via Katrineholm. Trafik i relationen Vrena- Oxelösund påverkas ej av dessa banarbeten. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4429
4429 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-26 23:00 | 2024-10-27 07:00 | Periodisk | Jn, Hlö, Vhd, Lre, Tba, Ssa, Nk, Ebg, Jår, Åba, Kon, Gtå, Åbs |  | Jn-Hlö: E, Hlö-Vhd: E, Vhd-Lre: E, Lre-Tba: E, Tba-Ssa: E, Ssa-Nk: E, Nk-Ebg: E, Ebg-Jår: E, Jår-Åba: E, Åba-Kon: E, Kon-Gtå: E, Gtå-Åbs: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Järna)-(Åby södra) | Konsultation | Ö:19663-2406 | Trafikavbrott Nyköpingsbanan. Trafik kan omledas via Katrineholm. Trafik i relationen Vrena- Oxelösund påverkas ej av dessa banarbeten. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4429
4429 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-30 23:00 | 2024-03-31 07:00 | Periodisk | Jn, Hlö, Vhd, Lre, Tba, Ssa, Nk, Ebg, Jår, Åba, Kon, Gtå, Åbs |  | Jn-Hlö: E, Hlö-Vhd: E, Vhd-Lre: E, Lre-Tba: E, Tba-Ssa: E, Ssa-Nk: E, Nk-Ebg: E, Ebg-Jår: E, Jår-Åba: E, Åba-Kon: E, Kon-Gtå: E, Gtå-Åbs: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Järna)-(Åby södra) | Konsultation | Ö:19663-2406 | Trafikavbrott Nyköpingsbanan. Trafik kan omledas via Katrineholm. Trafik i relationen Vrena- Oxelösund påverkas ej av dessa banarbeten. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4429
4429 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-02 23:00 | 2024-11-03 07:00 | Periodisk | Jn, Hlö, Vhd, Lre, Tba, Ssa, Nk, Ebg, Jår, Åba, Kon, Gtå, Åbs |  | Jn-Hlö: E, Hlö-Vhd: E, Vhd-Lre: E, Lre-Tba: E, Tba-Ssa: E, Ssa-Nk: E, Nk-Ebg: E, Ebg-Jår: E, Jår-Åba: E, Åba-Kon: E, Kon-Gtå: E, Gtå-Åbs: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Järna)-(Åby södra) | Konsultation | Ö:19663-2406 | Trafikavbrott Nyköpingsbanan. Trafik kan omledas via Katrineholm. Trafik i relationen Vrena- Oxelösund påverkas ej av dessa banarbeten. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4429
4430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-14 00:00 | 2024-10-14 06:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Åby södra-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4430
4430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-26 00:00 | 2024-08-26 06:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Åby södra-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4430
4430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-05 00:00 | 2024-08-05 06:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Åby södra-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4430
4430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-19 00:00 | 2024-08-19 06:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Åby södra-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4430
4430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-27 00:00 | 2024-05-27 06:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Åby södra-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4430
4430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-15 00:00 | 2024-04-15 06:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Åby södra-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4430
4430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-19 00:00 | 2024-02-19 06:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Åby södra-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4430
4430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-08 00:00 | 2024-04-08 06:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Åby södra-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4430
4430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-04 00:00 | 2024-03-04 06:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Åby södra-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4430
4430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-29 00:00 | 2024-07-29 06:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Åby södra-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4430
4430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-30 00:00 | 2024-09-30 06:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Åby södra-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4430
4430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-18 00:00 | 2024-03-18 06:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Åby södra-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4430
4430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-05 00:00 | 2024-02-05 06:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Åby södra-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4430
4430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-11 00:00 | 2023-12-11 06:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Åby södra-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4430
4430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-26 00:00 | 2024-02-26 06:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Åby södra-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4430
4430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-15 00:00 | 2024-07-15 06:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Åby södra-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4430
4430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-06 00:00 | 2024-05-06 06:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Åby södra-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4430
4430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-18 00:00 | 2023-12-18 06:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Åby södra-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4430
4430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-25 00:00 | 2024-11-25 06:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Åby södra-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4430
4430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-18 00:00 | 2024-11-18 06:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Åby södra-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4430
4430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-08 00:00 | 2024-07-08 06:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Åby södra-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4430
4430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-11 00:00 | 2024-03-11 06:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Åby södra-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4430
4430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-15 00:00 | 2024-01-15 06:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Åby södra-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4430
4430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-02 00:00 | 2024-12-02 06:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Åby södra-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4430
4430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-04 00:00 | 2024-11-04 06:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Åby södra-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4430
4430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-13 00:00 | 2024-05-13 06:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Åby södra-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4430
4430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-02 00:00 | 2024-09-02 06:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Åby södra-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4430
4430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-25 00:00 | 2024-03-25 06:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Åby södra-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4430
4430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-07 00:00 | 2024-10-07 06:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Åby södra-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4430
4430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-09 00:00 | 2024-09-09 06:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Åby södra-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4430
4430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-10 00:00 | 2024-06-10 06:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Åby södra-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4430
4430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-22 00:00 | 2024-07-22 06:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Åby södra-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4430
4430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-11 00:00 | 2024-11-11 06:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Åby södra-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4430
4430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-20 00:00 | 2024-05-20 06:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Åby södra-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4430
4430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-24 00:00 | 2024-06-24 06:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Åby södra-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4430
4430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-23 00:00 | 2024-09-23 06:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Åby södra-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4430
4430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-03 00:00 | 2024-06-03 06:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Åby södra-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4430
4430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-01 00:00 | 2024-07-01 06:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Åby södra-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4430
4430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-21 00:00 | 2024-10-21 06:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Åby södra-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4430
4430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-22 00:00 | 2024-04-22 06:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Åby södra-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4430
4430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-09 00:00 | 2024-12-09 06:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Åby södra-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4430
4430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-29 00:00 | 2024-01-29 06:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Åby södra-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4430
4430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-12 00:00 | 2024-08-12 06:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Åby södra-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4430
4430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-16 00:00 | 2024-09-16 06:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Åby södra-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4430
4430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-17 00:00 | 2024-06-17 06:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Åby södra-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4430
4430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-08 00:00 | 2024-01-08 06:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Åby södra-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4430
4430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-22 00:00 | 2024-01-22 06:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Åby södra-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4430
4430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-29 00:00 | 2024-04-29 06:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Åby södra-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4430
4430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-12 00:00 | 2024-02-12 06:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Åby södra-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4430
4430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-28 00:00 | 2024-10-28 06:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Åby södra-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4430
4431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-17 01:00 | 2024-09-17 05:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4431
4431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-22 01:00 | 2024-08-22 05:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4431
4431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-15 01:00 | 2024-10-15 05:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4431
4431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-07 01:00 | 2024-05-07 05:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4431
4431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-08 01:00 | 2024-10-08 05:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4431
4431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-10 01:00 | 2024-04-10 05:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4431
4431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-05 01:00 | 2024-12-05 05:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4431
4431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-13 01:00 | 2024-03-13 05:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4431
4431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-13 01:00 | 2023-12-13 05:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4431
4431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-03 01:00 | 2024-12-03 05:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4431
4431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-06 01:00 | 2024-11-06 05:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4431
4431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-17 01:00 | 2024-04-17 05:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4431
4431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-29 01:00 | 2024-05-29 05:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4431
4431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-11 01:00 | 2024-09-11 05:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4431
4431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-27 01:00 | 2024-02-27 05:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4431
4431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-13 01:00 | 2024-08-13 05:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4431
4431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-04 01:00 | 2024-09-04 05:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4431
4431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-26 01:00 | 2024-11-26 05:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4431
4431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-16 01:00 | 2024-04-16 05:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4431
4431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-19 01:00 | 2024-03-19 05:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4431
4431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-03 01:00 | 2024-09-03 05:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4431
4431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-13 01:00 | 2024-11-13 05:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4431
4431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-13 01:00 | 2024-02-13 05:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4431
4431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-12 01:00 | 2023-12-12 05:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4431
4431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-21 01:00 | 2024-08-21 05:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4431
4431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-04 01:00 | 2024-12-04 05:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4431
4431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-24 01:00 | 2024-09-24 05:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4431
4431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-24 01:00 | 2024-07-24 05:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4431
4431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-26 01:00 | 2024-03-26 05:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4431
4431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-04 01:00 | 2024-01-04 05:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4431
4431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-24 01:00 | 2024-10-24 05:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4431
4431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-20 01:00 | 2024-03-20 05:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4431
4431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-28 01:00 | 2024-03-28 05:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4431
4431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-28 01:00 | 2023-12-28 05:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4431
4431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-24 01:00 | 2024-04-24 05:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4431
4431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-15 01:00 | 2024-02-15 05:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4431
4431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-07 01:00 | 2024-06-07 05:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4431
4431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-02 01:00 | 2024-10-02 05:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4431
4431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-17 01:00 | 2024-10-17 05:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4431
4431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-28 01:00 | 2024-05-28 05:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4431
4431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-13 01:00 | 2024-06-13 05:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4431
4431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-29 01:00 | 2024-02-29 05:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4431
4431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-26 01:00 | 2024-09-26 05:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4431
4431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-27 01:00 | 2024-06-27 05:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4431
4431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-09 01:00 | 2024-04-09 05:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4431
4431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-29 01:00 | 2024-08-29 05:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4431
4431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-08 01:00 | 2024-08-08 05:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4431
4431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-08 01:00 | 2024-05-08 05:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4431
4431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-21 01:00 | 2024-03-21 05:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4431
4431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-03 01:00 | 2024-01-03 05:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4431
4431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-19 01:00 | 2024-11-19 05:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4431
4431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-18 01:00 | 2024-09-18 05:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4431
4431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-05 01:00 | 2024-09-05 05:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4431
4431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-10 01:00 | 2024-12-10 05:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4431
4431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-02 01:00 | 2024-07-02 05:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4431
4431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-21 01:00 | 2024-05-21 05:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4431
4431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-18 01:00 | 2024-07-18 05:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4431
4431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-31 01:00 | 2024-07-31 05:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4431
4431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-18 01:00 | 2024-06-18 05:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4431
4431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-11 01:00 | 2024-01-11 05:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4431
4431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-19 01:00 | 2023-12-19 05:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4431
4431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-15 01:00 | 2024-05-15 05:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4431
4431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-07 01:00 | 2024-11-07 05:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4431
4431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-10 01:00 | 2024-10-10 05:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4431
4431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-07 01:00 | 2024-08-07 05:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4431
4431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-04 01:00 | 2024-04-04 05:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4431
4431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-03 01:00 | 2024-10-03 05:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4431
4431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-04 01:00 | 2024-07-04 05:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4431
4431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-10 01:00 | 2024-05-10 05:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4431
4431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-20 01:00 | 2024-08-20 05:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4431
4431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-02 01:00 | 2024-01-02 05:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4431
4431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-14 01:00 | 2024-02-14 05:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4431
4431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-23 01:00 | 2024-05-23 05:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4431
4431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-19 01:00 | 2024-09-19 05:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4431
4431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-28 01:00 | 2024-02-28 05:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4431
4431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-17 01:00 | 2024-01-17 05:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4431
4431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-06 01:00 | 2024-02-06 05:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4431
4431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-28 01:00 | 2024-08-28 05:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4431
4431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-27 01:00 | 2024-08-27 05:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4431
4431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-12 01:00 | 2024-09-12 05:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4431
4431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-10 01:00 | 2024-01-10 05:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4431
4431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-25 01:00 | 2024-09-25 05:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4431
4431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-22 01:00 | 2024-10-22 05:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4431
4431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-19 01:00 | 2024-06-19 05:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4431
4431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-28 01:00 | 2024-11-28 05:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4431
4431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-25 01:00 | 2024-06-25 05:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4431
4431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-07 01:00 | 2024-02-07 05:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4431
4431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-27 01:00 | 2023-12-27 05:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4431
4431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-18 01:00 | 2024-04-18 05:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4431
4431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-01 01:00 | 2024-10-01 05:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4431
4431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-11 01:00 | 2024-06-11 05:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4431
4431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-14 01:00 | 2024-03-14 05:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4431
4431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-22 01:00 | 2024-02-22 05:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4431
4431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-02 01:00 | 2024-04-02 05:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4431
4431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-01 01:00 | 2024-02-01 05:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4431
4431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-16 01:00 | 2024-07-16 05:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4431
4431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-30 01:00 | 2024-10-30 05:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4431
4431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-06 01:00 | 2024-03-06 05:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4431
4431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-18 01:00 | 2024-01-18 05:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4431
4431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-27 01:00 | 2024-03-27 05:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4431
4431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-25 01:00 | 2024-01-25 05:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4431
4431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-23 01:00 | 2024-10-23 05:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4431
4431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-16 01:00 | 2024-05-16 05:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4431
4431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-31 01:00 | 2024-01-31 05:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4431
4431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-02 01:00 | 2024-05-02 05:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4431
4431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-25 01:00 | 2024-04-25 05:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4431
4431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-30 01:00 | 2024-05-30 05:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4431
4431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-29 01:00 | 2024-10-29 05:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4431
4431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-12 01:00 | 2024-06-12 05:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4431
4431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-09 01:00 | 2024-01-09 05:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4431
4431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-31 01:00 | 2024-10-31 05:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4431
4431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-09 01:00 | 2024-10-09 05:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4431
4431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-12 01:00 | 2024-03-12 05:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4431
4431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-16 01:00 | 2024-10-16 05:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4431
4431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-06 01:00 | 2024-08-06 05:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4431
4431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-24 01:00 | 2024-01-24 05:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4431
4431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-30 01:00 | 2024-04-30 05:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4431
4431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-07 01:00 | 2024-03-07 05:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4431
4431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-30 01:00 | 2024-01-30 05:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4431
4431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-10 01:00 | 2024-09-10 05:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4431
4431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-21 01:00 | 2024-02-21 05:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4431
4431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-08 01:00 | 2024-02-08 05:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4431
4431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-26 01:00 | 2024-06-26 05:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4431
4431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-04 01:00 | 2024-06-04 05:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4431
4431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-23 01:00 | 2024-04-23 05:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4431
4431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-14 01:00 | 2024-05-14 05:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4431
4431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-21 01:00 | 2024-11-21 05:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4431
4431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-05 01:00 | 2024-03-05 05:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4431
4431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-09 01:00 | 2024-07-09 05:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4431
4431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-11 01:00 | 2024-12-11 05:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4431
4431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-23 01:00 | 2024-01-23 05:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4431
4431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-12 01:00 | 2024-11-12 05:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4431
4431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-12 01:00 | 2024-12-12 05:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4431
4431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-14 01:00 | 2024-11-14 05:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4431
4431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-23 01:00 | 2024-07-23 05:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4431
4431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-14 01:00 | 2024-08-14 05:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4431
4431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-20 01:00 | 2024-02-20 05:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4431
4431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-20 01:00 | 2023-12-20 05:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4431
4431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-16 01:00 | 2024-01-16 05:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4431
4431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-27 01:00 | 2024-11-27 05:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4431
4431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-03 01:00 | 2024-07-03 05:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4431
4431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-11 01:00 | 2024-07-11 05:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4431
4431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-05 01:00 | 2024-06-05 05:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4431
4431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-05 01:00 | 2024-11-05 05:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4431
4431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-15 01:00 | 2024-08-15 05:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4431
4431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-10 01:00 | 2024-07-10 05:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4431
4431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-30 01:00 | 2024-07-30 05:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4431
4431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-03 01:00 | 2024-04-03 05:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4431
4431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-22 01:00 | 2024-05-22 05:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4431
4431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-20 01:00 | 2024-11-20 05:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4431
4431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-11 01:00 | 2024-04-11 05:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4431
4431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-14 01:00 | 2023-12-14 05:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4431
4431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-01 01:00 | 2024-08-01 05:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4431
4431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-25 01:00 | 2024-07-25 05:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4431
4431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-17 01:00 | 2024-07-17 05:00 | Periodisk | Smt, Åbs, Nr |  | Smt-Åbs: U, Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Åby södra)-(Norrköping) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Simonstorp)-(Norrköping) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4431
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-03 00:00 | 2024-05-03 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-19 00:00 | 2024-06-19 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-02 00:00 | 2024-07-02 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-18 00:00 | 2024-09-18 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-26 00:00 | 2024-06-26 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-01 00:00 | 2024-11-01 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-05 00:00 | 2024-04-05 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-29 00:00 | 2024-08-29 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-16 00:00 | 2024-08-16 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-23 00:00 | 2024-10-23 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-18 00:00 | 2023-12-18 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-17 00:00 | 2024-07-17 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-13 00:00 | 2024-06-13 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-31 00:00 | 2024-07-31 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-17 00:00 | 2024-09-17 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-09 00:00 | 2024-04-09 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-20 00:00 | 2024-08-20 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-30 00:00 | 2024-07-30 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-03 00:00 | 2024-12-03 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-19 00:00 | 2024-09-19 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-18 00:00 | 2024-07-18 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-31 00:00 | 2024-10-31 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-11 00:00 | 2024-01-11 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-15 00:00 | 2024-02-15 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-11 00:00 | 2024-10-11 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-06 00:00 | 2024-08-06 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-26 00:00 | 2024-07-26 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-28 00:00 | 2024-02-28 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-03 00:00 | 2024-07-03 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-27 00:00 | 2023-12-27 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-06 00:00 | 2024-03-06 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-10 00:00 | 2024-07-10 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-20 00:00 | 2024-02-20 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-27 00:00 | 2024-02-27 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-19 00:00 | 2024-07-19 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-05 00:00 | 2024-06-05 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-16 00:00 | 2024-04-16 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-10 00:00 | 2024-12-10 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-04 00:00 | 2024-04-04 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-04 00:00 | 2024-09-04 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-22 00:00 | 2024-02-22 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-01 00:00 | 2024-08-01 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-26 00:00 | 2024-11-26 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-25 00:00 | 2024-04-25 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-13 00:00 | 2024-08-13 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-11 00:00 | 2024-06-11 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-13 00:00 | 2024-12-13 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-07 00:00 | 2024-02-07 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-13 00:00 | 2024-02-13 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-21 00:00 | 2024-05-21 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-17 00:00 | 2024-05-17 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-12 00:00 | 2024-12-12 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-15 00:00 | 2024-10-15 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-24 00:00 | 2024-05-24 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-16 00:00 | 2024-10-16 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-20 00:00 | 2024-11-20 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-02 00:00 | 2024-05-02 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-13 00:00 | 2024-09-13 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-14 00:00 | 2024-05-14 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-17 00:00 | 2024-10-17 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-23 00:00 | 2024-04-23 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-24 00:00 | 2024-07-24 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-15 00:00 | 2024-03-15 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-19 00:00 | 2024-11-19 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-29 00:00 | 2024-10-29 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-21 00:00 | 2024-03-21 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-29 00:00 | 2024-04-29 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-28 00:00 | 2024-05-28 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-07 00:00 | 2024-05-07 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-05 00:00 | 2024-11-05 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-07 00:00 | 2024-06-07 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-11 00:00 | 2024-04-11 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-05 00:00 | 2024-07-05 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-21 00:00 | 2024-11-21 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-04 00:00 | 2024-10-04 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-10 00:00 | 2024-04-10 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-22 00:00 | 2024-05-22 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-10 00:00 | 2024-09-10 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-03 00:00 | 2024-01-03 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-29 00:00 | 2024-02-29 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-11 00:00 | 2024-09-11 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-21 00:00 | 2024-06-21 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-17 00:00 | 2024-04-17 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-17 00:00 | 2024-06-17 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-30 00:00 | 2024-10-30 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-01 00:00 | 2024-03-01 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-15 00:00 | 2023-12-15 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-31 00:00 | 2024-05-31 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-06 00:00 | 2024-09-06 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-19 00:00 | 2024-01-19 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-12 00:00 | 2024-01-12 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-23 00:00 | 2024-07-23 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-01 00:00 | 2024-10-01 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-14 00:00 | 2024-03-14 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-18 00:00 | 2024-06-18 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-04 00:00 | 2024-07-04 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-22 00:00 | 2024-11-22 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-06 00:00 | 2024-05-06 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-31 00:00 | 2024-01-31 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-03 00:00 | 2024-09-03 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-14 00:00 | 2023-12-14 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-03 00:00 | 2024-04-03 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-29 00:00 | 2024-05-29 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-14 00:00 | 2024-11-14 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-06 00:00 | 2024-12-06 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-02 00:00 | 2024-10-02 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-12 00:00 | 2024-11-12 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-13 00:00 | 2023-12-13 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-10 00:00 | 2024-10-10 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-08 00:00 | 2024-11-08 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-06 00:00 | 2024-02-06 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-05 00:00 | 2024-01-05 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-20 00:00 | 2023-12-20 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-24 00:00 | 2024-01-24 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-28 00:00 | 2024-11-28 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-28 00:00 | 2024-03-28 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-03 00:00 | 2024-06-03 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-14 00:00 | 2024-08-14 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-18 00:00 | 2024-10-18 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-08 00:00 | 2024-10-08 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-03 00:00 | 2024-10-03 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-09 00:00 | 2024-02-09 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-18 00:00 | 2024-04-18 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-26 00:00 | 2024-03-26 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-12 00:00 | 2024-04-12 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-19 00:00 | 2023-12-19 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-24 00:00 | 2024-04-24 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-13 00:00 | 2024-03-13 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-12 00:00 | 2024-09-12 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-26 00:00 | 2024-09-26 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-07 00:00 | 2024-08-07 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-21 00:00 | 2024-02-21 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-08 00:00 | 2024-05-08 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-15 00:00 | 2024-11-15 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-24 00:00 | 2024-09-24 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-28 00:00 | 2024-06-28 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-30 00:00 | 2024-05-30 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-27 00:00 | 2024-03-27 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-08 00:00 | 2024-02-08 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-04 00:00 | 2024-12-04 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-02 00:00 | 2024-04-02 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-25 00:00 | 2024-10-25 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-16 00:00 | 2024-01-16 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-14 00:00 | 2024-02-14 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-19 00:00 | 2024-03-19 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-25 00:00 | 2024-06-25 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-21 00:00 | 2024-08-21 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-07 00:00 | 2024-11-07 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-13 00:00 | 2024-11-13 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-29 00:00 | 2024-11-29 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-05 00:00 | 2024-09-05 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-02 00:00 | 2024-02-02 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-01 00:00 | 2024-02-01 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-09 00:00 | 2024-10-09 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-22 00:00 | 2024-10-22 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-12 00:00 | 2023-12-12 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-14 00:00 | 2024-06-14 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-18 00:00 | 2024-01-18 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-05 00:00 | 2024-03-05 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-05 00:00 | 2024-12-05 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-07 00:00 | 2024-03-07 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-16 00:00 | 2024-02-16 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-26 00:00 | 2024-01-26 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-22 00:00 | 2024-08-22 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-04 00:00 | 2024-01-04 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-23 00:00 | 2024-08-23 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-28 00:00 | 2024-08-28 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-08 00:00 | 2024-08-08 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-02 00:00 | 2024-08-02 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-10 00:00 | 2024-01-10 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-29 00:00 | 2023-12-29 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-23 00:00 | 2024-02-23 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-09 00:00 | 2024-07-09 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-15 00:00 | 2024-05-15 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-06 00:00 | 2024-11-06 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-16 00:00 | 2024-07-16 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-12 00:00 | 2024-06-12 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-30 00:00 | 2024-01-30 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-20 00:00 | 2024-09-20 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-19 00:00 | 2024-04-19 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-28 00:00 | 2023-12-28 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-25 00:00 | 2024-09-25 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-12 00:00 | 2024-03-12 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-27 00:00 | 2024-11-27 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-25 00:00 | 2024-03-25 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-15 00:00 | 2024-08-15 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-22 00:00 | 2024-03-22 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-09 00:00 | 2024-08-09 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-25 00:00 | 2024-07-25 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-11 00:00 | 2024-12-11 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-30 00:00 | 2024-08-30 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-17 00:00 | 2024-01-17 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-11 00:00 | 2024-07-11 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-27 00:00 | 2024-09-27 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-27 00:00 | 2024-08-27 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-04 00:00 | 2024-06-04 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-12 00:00 | 2024-07-12 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-27 00:00 | 2024-06-27 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-09 00:00 | 2024-01-09 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-23 00:00 | 2024-05-23 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-02 00:00 | 2024-01-02 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-16 00:00 | 2024-05-16 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-24 00:00 | 2024-10-24 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-20 00:00 | 2024-03-20 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-23 00:00 | 2024-01-23 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-25 00:00 | 2024-01-25 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-08 00:00 | 2024-03-08 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-10 00:00 | 2024-05-10 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-26 00:00 | 2024-04-26 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-30 00:00 | 2024-04-30 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4435
4442 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-24 00:00 | 2024-10-24 05:00 | Periodisk | Sta, Äs, Åbe |  | Sta-Äs: -, Äs-Åbe: N,N1S,N2S |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhållsvecka Älvsjö kontaktledning | Konsultation | Ö:19658-2414 | Underhållsvecka Älvsjö Nedspår Enkelspårsdrift mellan Huddinge och Årstaberg Kräver spårändringar för pendeltåg Äs, Sta | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4442
4442 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-25 00:00 | 2024-10-25 05:00 | Periodisk | Sta, Äs, Åbe |  | Sta-Äs: -, Äs-Åbe: N,N1S,N2S |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhållsvecka Älvsjö kontaktledning | Konsultation | Ö:19658-2414 | Underhållsvecka Älvsjö Nedspår Enkelspårsdrift mellan Huddinge och Årstaberg Kräver spårändringar för pendeltåg Äs, Sta | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4442
4442 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-23 00:00 | 2024-10-23 05:00 | Periodisk | Sta, Äs, Åbe |  | Sta-Äs: -, Äs-Åbe: N,N1S,N2S |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhållsvecka Älvsjö kontaktledning | Konsultation | Ö:19658-2414 | Underhållsvecka Älvsjö Nedspår Enkelspårsdrift mellan Huddinge och Årstaberg Kräver spårändringar för pendeltåg Äs, Sta | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4442
4442 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-22 00:00 | 2024-10-22 05:00 | Periodisk | Sta, Äs, Åbe |  | Sta-Äs: -, Äs-Åbe: N,N1S,N2S |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhållsvecka Älvsjö kontaktledning | Konsultation | Ö:19658-2414 | Underhållsvecka Älvsjö Nedspår Enkelspårsdrift mellan Huddinge och Årstaberg Kräver spårändringar för pendeltåg Äs, Sta | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4442
4442 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-08 00:00 | 2024-05-08 05:00 | Periodisk | Sta, Äs, Åbe |  | Sta-Äs: -, Äs-Åbe: N,N1S,N2S |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhållsvecka Älvsjö kontaktledning | Konsultation | Ö:19658-2414 | Underhållsvecka Älvsjö Nedspår Enkelspårsdrift mellan Huddinge och Årstaberg Kräver spårändringar för pendeltåg Äs, Sta | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4442
4442 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-10 00:00 | 2024-05-10 05:00 | Periodisk | Sta, Äs, Åbe |  | Sta-Äs: -, Äs-Åbe: N,N1S,N2S |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhållsvecka Älvsjö kontaktledning | Konsultation | Ö:19658-2414 | Underhållsvecka Älvsjö Nedspår Enkelspårsdrift mellan Huddinge och Årstaberg Kräver spårändringar för pendeltåg Äs, Sta | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4442
4442 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-06 00:00 | 2024-05-06 05:00 | Periodisk | Sta, Äs, Åbe |  | Sta-Äs: -, Äs-Åbe: N,N1S,N2S |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhållsvecka Älvsjö kontaktledning | Konsultation | Ö:19658-2414 | Underhållsvecka Älvsjö Nedspår Enkelspårsdrift mellan Huddinge och Årstaberg Kräver spårändringar för pendeltåg Äs, Sta | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4442
4442 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-21 00:00 | 2024-10-21 05:00 | Periodisk | Sta, Äs, Åbe |  | Sta-Äs: -, Äs-Åbe: N,N1S,N2S |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhållsvecka Älvsjö kontaktledning | Konsultation | Ö:19658-2414 | Underhållsvecka Älvsjö Nedspår Enkelspårsdrift mellan Huddinge och Årstaberg Kräver spårändringar för pendeltåg Äs, Sta | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4442
4442 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-07 00:00 | 2024-05-07 05:00 | Periodisk | Sta, Äs, Åbe |  | Sta-Äs: -, Äs-Åbe: N,N1S,N2S |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhållsvecka Älvsjö kontaktledning | Konsultation | Ö:19658-2414 | Underhållsvecka Älvsjö Nedspår Enkelspårsdrift mellan Huddinge och Årstaberg Kräver spårändringar för pendeltåg Äs, Sta | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4442
4442 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-09 00:00 | 2024-05-09 05:00 | Periodisk | Sta, Äs, Åbe |  | Sta-Äs: -, Äs-Åbe: N,N1S,N2S |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhållsvecka Älvsjö kontaktledning | Konsultation | Ö:19658-2414 | Underhållsvecka Älvsjö Nedspår Enkelspårsdrift mellan Huddinge och Årstaberg Kräver spårändringar för pendeltåg Äs, Sta | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4442
4443 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-28 00:00 | 2024-10-28 05:00 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  |  | Helt | Ej relevant | Underhåll Komponenter, Spårriktning | Konsultation | Ö:19658-2422 | Trafikpåverkan: U1,U3 avstängt Karlberg Tåg via driftspår alternativt N1 | [6 empty] | x | [15 empty] | 4443
4443 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-29 00:00 | 2024-10-29 05:00 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  |  | Helt | Ej relevant | Underhåll Komponenter, Spårriktning | Konsultation | Ö:19658-2422 | Trafikpåverkan: U1,U3 avstängt Karlberg Tåg via driftspår alternativt N1 | [6 empty] | x | [15 empty] | 4443
4443 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-03 00:00 | 2024-05-03 05:00 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  |  | Helt | Ej relevant | Underhåll Komponenter, Spårriktning | Konsultation | Ö:19658-2422 | Trafikpåverkan: U1,U3 avstängt Karlberg Tåg via driftspår alternativt N1 | [6 empty] | x | [15 empty] | 4443
4443 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-29 00:00 | 2024-04-29 05:00 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  |  | Helt | Ej relevant | Underhåll Komponenter, Spårriktning | Konsultation | Ö:19658-2422 | Trafikpåverkan: U1,U3 avstängt Karlberg Tåg via driftspår alternativt N1 | [6 empty] | x | [15 empty] | 4443
4443 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-31 00:00 | 2024-10-31 05:00 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  |  | Helt | Ej relevant | Underhåll Komponenter, Spårriktning | Konsultation | Ö:19658-2422 | Trafikpåverkan: U1,U3 avstängt Karlberg Tåg via driftspår alternativt N1 | [6 empty] | x | [15 empty] | 4443
4443 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-30 00:00 | 2024-10-30 05:00 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  |  | Helt | Ej relevant | Underhåll Komponenter, Spårriktning | Konsultation | Ö:19658-2422 | Trafikpåverkan: U1,U3 avstängt Karlberg Tåg via driftspår alternativt N1 | [6 empty] | x | [15 empty] | 4443
4443 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-02 00:00 | 2024-05-02 05:00 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  |  | Helt | Ej relevant | Underhåll Komponenter, Spårriktning | Konsultation | Ö:19658-2422 | Trafikpåverkan: U1,U3 avstängt Karlberg Tåg via driftspår alternativt N1 | [6 empty] | x | [15 empty] | 4443
4443 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-30 00:00 | 2024-04-30 05:00 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  |  | Helt | Ej relevant | Underhåll Komponenter, Spårriktning | Konsultation | Ö:19658-2422 | Trafikpåverkan: U1,U3 avstängt Karlberg Tåg via driftspår alternativt N1 | [6 empty] | x | [15 empty] | 4443
4443 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-01 00:00 | 2024-11-01 05:00 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  |  | Helt | Ej relevant | Underhåll Komponenter, Spårriktning | Konsultation | Ö:19658-2422 | Trafikpåverkan: U1,U3 avstängt Karlberg Tåg via driftspår alternativt N1 | [6 empty] | x | [15 empty] | 4443
4450 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-25 23:00 | 2024-05-26 05:00 |  | Nta, Töv, Vm, Nsö, Std, Visk, To, Ft, Ljun, Jbg, Cas, Ei, Åg |  | Nta-Töv: E, Töv-Vm: E, Vm-Nsö: E, Nsö-Std: E, Std-Visk: E, Visk-To: E, To-Ft: E, Ft-Ljun: E, Ljun-Jbg: E, Jbg-Cas: E, Cas-Ei: E, Ei-Åg: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Nacksta)-(Ånge), NUVA 00022 Ånge-Sundsvall, Ljungan Parteboda, brobyte, Fränsta ESIL, Nedansjö ESIL, OPTO2.0 (Nacksta)-(Ånge), Sundsvall resecentrum | Konsultation | N:19327-2409, 10252-2416, 14590-2400, 20158-2400, 20157-2400, 14018-2435, 2793-2400 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4450
4450 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-10 23:00 | 2024-09-11 05:00 |  | Nta, Töv, Vm, Nsö, Std, Visk, To, Ft, Ljun, Jbg, Cas, Ei, Åg |  | Nta-Töv: E, Töv-Vm: E, Vm-Nsö: E, Nsö-Std: E, Std-Visk: E, Visk-To: E, To-Ft: E, Ft-Ljun: E, Ljun-Jbg: E, Jbg-Cas: E, Cas-Ei: E, Ei-Åg: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Nacksta)-(Ånge), NUVA 00022 Ånge-Sundsvall, Ljungan Parteboda, brobyte, Fränsta ESIL, Nedansjö ESIL, OPTO2.0 (Nacksta)-(Ånge), Sundsvall resecentrum | Konsultation | N:19327-2409, 10252-2416, 14590-2400, 20158-2400, 20157-2400, 14018-2435, 2793-2400 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4450
4450 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-15 23:00 | 2024-06-16 05:00 |  | Nta, Töv, Vm, Nsö, Std, Visk, To, Ft, Ljun, Jbg, Cas, Ei, Åg |  | Nta-Töv: E, Töv-Vm: E, Vm-Nsö: E, Nsö-Std: E, Std-Visk: E, Visk-To: E, To-Ft: E, Ft-Ljun: E, Ljun-Jbg: E, Jbg-Cas: E, Cas-Ei: E, Ei-Åg: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Nacksta)-(Ånge), NUVA 00022 Ånge-Sundsvall, Ljungan Parteboda, brobyte, Fränsta ESIL, Nedansjö ESIL, OPTO2.0 (Nacksta)-(Ånge), Sundsvall resecentrum | Konsultation | N:19327-2409, 10252-2416, 14590-2400, 20158-2400, 20157-2400, 14018-2435, 2793-2400 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4450
4450 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-21 23:00 | 2024-05-22 05:00 |  | Nta, Töv, Vm, Nsö, Std, Visk, To, Ft, Ljun, Jbg, Cas, Ei, Åg |  | Nta-Töv: E, Töv-Vm: E, Vm-Nsö: E, Nsö-Std: E, Std-Visk: E, Visk-To: E, To-Ft: E, Ft-Ljun: E, Ljun-Jbg: E, Jbg-Cas: E, Cas-Ei: E, Ei-Åg: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Nacksta)-(Ånge), NUVA 00022 Ånge-Sundsvall, Ljungan Parteboda, brobyte, Fränsta ESIL, Nedansjö ESIL, OPTO2.0 (Nacksta)-(Ånge), Sundsvall resecentrum | Konsultation | N:19327-2409, 10252-2416, 14590-2400, 20158-2400, 20157-2400, 14018-2435, 2793-2400 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4450
4450 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-09 23:00 | 2024-09-10 05:00 |  | Nta, Töv, Vm, Nsö, Std, Visk, To, Ft, Ljun, Jbg, Cas, Ei, Åg |  | Nta-Töv: E, Töv-Vm: E, Vm-Nsö: E, Nsö-Std: E, Std-Visk: E, Visk-To: E, To-Ft: E, Ft-Ljun: E, Ljun-Jbg: E, Jbg-Cas: E, Cas-Ei: E, Ei-Åg: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Nacksta)-(Ånge), NUVA 00022 Ånge-Sundsvall, Ljungan Parteboda, brobyte, Fränsta ESIL, Nedansjö ESIL, OPTO2.0 (Nacksta)-(Ånge), Sundsvall resecentrum | Konsultation | N:19327-2409, 10252-2416, 14590-2400, 20158-2400, 20157-2400, 14018-2435, 2793-2400 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4450
4450 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-11 23:00 | 2024-06-12 05:00 |  | Nta, Töv, Vm, Nsö, Std, Visk, To, Ft, Ljun, Jbg, Cas, Ei, Åg |  | Nta-Töv: E, Töv-Vm: E, Vm-Nsö: E, Nsö-Std: E, Std-Visk: E, Visk-To: E, To-Ft: E, Ft-Ljun: E, Ljun-Jbg: E, Jbg-Cas: E, Cas-Ei: E, Ei-Åg: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Nacksta)-(Ånge), NUVA 00022 Ånge-Sundsvall, Ljungan Parteboda, brobyte, Fränsta ESIL, Nedansjö ESIL, OPTO2.0 (Nacksta)-(Ånge), Sundsvall resecentrum | Konsultation | N:19327-2409, 10252-2416, 14590-2400, 20158-2400, 20157-2400, 14018-2435, 2793-2400 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4450
4450 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-03 23:00 | 2024-09-04 05:00 |  | Nta, Töv, Vm, Nsö, Std, Visk, To, Ft, Ljun, Jbg, Cas, Ei, Åg |  | Nta-Töv: E, Töv-Vm: E, Vm-Nsö: E, Nsö-Std: E, Std-Visk: E, Visk-To: E, To-Ft: E, Ft-Ljun: E, Ljun-Jbg: E, Jbg-Cas: E, Cas-Ei: E, Ei-Åg: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Nacksta)-(Ånge), NUVA 00022 Ånge-Sundsvall, Ljungan Parteboda, brobyte, Fränsta ESIL, Nedansjö ESIL, OPTO2.0 (Nacksta)-(Ånge), Sundsvall resecentrum | Konsultation | N:19327-2409, 10252-2416, 14590-2400, 20158-2400, 20157-2400, 14018-2435, 2793-2400 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4450
4450 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-14 23:00 | 2024-09-15 05:00 |  | Nta, Töv, Vm, Nsö, Std, Visk, To, Ft, Ljun, Jbg, Cas, Ei, Åg |  | Nta-Töv: E, Töv-Vm: E, Vm-Nsö: E, Nsö-Std: E, Std-Visk: E, Visk-To: E, To-Ft: E, Ft-Ljun: E, Ljun-Jbg: E, Jbg-Cas: E, Cas-Ei: E, Ei-Åg: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Nacksta)-(Ånge), NUVA 00022 Ånge-Sundsvall, Ljungan Parteboda, brobyte, Fränsta ESIL, Nedansjö ESIL, OPTO2.0 (Nacksta)-(Ånge), Sundsvall resecentrum | Konsultation | N:19327-2409, 10252-2416, 14590-2400, 20158-2400, 20157-2400, 14018-2435, 2793-2400 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4450
4450 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-02 23:00 | 2024-09-03 05:00 |  | Nta, Töv, Vm, Nsö, Std, Visk, To, Ft, Ljun, Jbg, Cas, Ei, Åg |  | Nta-Töv: E, Töv-Vm: E, Vm-Nsö: E, Nsö-Std: E, Std-Visk: E, Visk-To: E, To-Ft: E, Ft-Ljun: E, Ljun-Jbg: E, Jbg-Cas: E, Cas-Ei: E, Ei-Åg: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Nacksta)-(Ånge), NUVA 00022 Ånge-Sundsvall, Ljungan Parteboda, brobyte, Fränsta ESIL, Nedansjö ESIL, OPTO2.0 (Nacksta)-(Ånge), Sundsvall resecentrum | Konsultation | N:19327-2409, 10252-2416, 14590-2400, 20158-2400, 20157-2400, 14018-2435, 2793-2400 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4450
4450 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-04 23:00 | 2024-09-05 05:00 |  | Nta, Töv, Vm, Nsö, Std, Visk, To, Ft, Ljun, Jbg, Cas, Ei, Åg |  | Nta-Töv: E, Töv-Vm: E, Vm-Nsö: E, Nsö-Std: E, Std-Visk: E, Visk-To: E, To-Ft: E, Ft-Ljun: E, Ljun-Jbg: E, Jbg-Cas: E, Cas-Ei: E, Ei-Åg: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Nacksta)-(Ånge), NUVA 00022 Ånge-Sundsvall, Ljungan Parteboda, brobyte, Fränsta ESIL, Nedansjö ESIL, OPTO2.0 (Nacksta)-(Ånge), Sundsvall resecentrum | Konsultation | N:19327-2409, 10252-2416, 14590-2400, 20158-2400, 20157-2400, 14018-2435, 2793-2400 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4450
4450 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-16 23:00 | 2024-06-17 05:00 |  | Nta, Töv, Vm, Nsö, Std, Visk, To, Ft, Ljun, Jbg, Cas, Ei, Åg |  | Nta-Töv: E, Töv-Vm: E, Vm-Nsö: E, Nsö-Std: E, Std-Visk: E, Visk-To: E, To-Ft: E, Ft-Ljun: E, Ljun-Jbg: E, Jbg-Cas: E, Cas-Ei: E, Ei-Åg: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Nacksta)-(Ånge), NUVA 00022 Ånge-Sundsvall, Ljungan Parteboda, brobyte, Fränsta ESIL, Nedansjö ESIL, OPTO2.0 (Nacksta)-(Ånge), Sundsvall resecentrum | Konsultation | N:19327-2409, 10252-2416, 14590-2400, 20158-2400, 20157-2400, 14018-2435, 2793-2400 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4450
4450 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-14 23:00 | 2024-06-15 05:00 |  | Nta, Töv, Vm, Nsö, Std, Visk, To, Ft, Ljun, Jbg, Cas, Ei, Åg |  | Nta-Töv: E, Töv-Vm: E, Vm-Nsö: E, Nsö-Std: E, Std-Visk: E, Visk-To: E, To-Ft: E, Ft-Ljun: E, Ljun-Jbg: E, Jbg-Cas: E, Cas-Ei: E, Ei-Åg: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Nacksta)-(Ånge), NUVA 00022 Ånge-Sundsvall, Ljungan Parteboda, brobyte, Fränsta ESIL, Nedansjö ESIL, OPTO2.0 (Nacksta)-(Ånge), Sundsvall resecentrum | Konsultation | N:19327-2409, 10252-2416, 14590-2400, 20158-2400, 20157-2400, 14018-2435, 2793-2400 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4450
4450 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-12 23:00 | 2024-09-13 05:00 |  | Nta, Töv, Vm, Nsö, Std, Visk, To, Ft, Ljun, Jbg, Cas, Ei, Åg |  | Nta-Töv: E, Töv-Vm: E, Vm-Nsö: E, Nsö-Std: E, Std-Visk: E, Visk-To: E, To-Ft: E, Ft-Ljun: E, Ljun-Jbg: E, Jbg-Cas: E, Cas-Ei: E, Ei-Åg: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Nacksta)-(Ånge), NUVA 00022 Ånge-Sundsvall, Ljungan Parteboda, brobyte, Fränsta ESIL, Nedansjö ESIL, OPTO2.0 (Nacksta)-(Ånge), Sundsvall resecentrum | Konsultation | N:19327-2409, 10252-2416, 14590-2400, 20158-2400, 20157-2400, 14018-2435, 2793-2400 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4450
4450 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-12 23:00 | 2024-06-13 05:00 |  | Nta, Töv, Vm, Nsö, Std, Visk, To, Ft, Ljun, Jbg, Cas, Ei, Åg |  | Nta-Töv: E, Töv-Vm: E, Vm-Nsö: E, Nsö-Std: E, Std-Visk: E, Visk-To: E, To-Ft: E, Ft-Ljun: E, Ljun-Jbg: E, Jbg-Cas: E, Cas-Ei: E, Ei-Åg: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Nacksta)-(Ånge), NUVA 00022 Ånge-Sundsvall, Ljungan Parteboda, brobyte, Fränsta ESIL, Nedansjö ESIL, OPTO2.0 (Nacksta)-(Ånge), Sundsvall resecentrum | Konsultation | N:19327-2409, 10252-2416, 14590-2400, 20158-2400, 20157-2400, 14018-2435, 2793-2400 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4450
4450 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-23 23:00 | 2024-05-24 05:00 |  | Nta, Töv, Vm, Nsö, Std, Visk, To, Ft, Ljun, Jbg, Cas, Ei, Åg |  | Nta-Töv: E, Töv-Vm: E, Vm-Nsö: E, Nsö-Std: E, Std-Visk: E, Visk-To: E, To-Ft: E, Ft-Ljun: E, Ljun-Jbg: E, Jbg-Cas: E, Cas-Ei: E, Ei-Åg: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Nacksta)-(Ånge), NUVA 00022 Ånge-Sundsvall, Ljungan Parteboda, brobyte, Fränsta ESIL, Nedansjö ESIL, OPTO2.0 (Nacksta)-(Ånge), Sundsvall resecentrum | Konsultation | N:19327-2409, 10252-2416, 14590-2400, 20158-2400, 20157-2400, 14018-2435, 2793-2400 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4450
4450 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-11 23:00 | 2024-09-12 05:00 |  | Nta, Töv, Vm, Nsö, Std, Visk, To, Ft, Ljun, Jbg, Cas, Ei, Åg |  | Nta-Töv: E, Töv-Vm: E, Vm-Nsö: E, Nsö-Std: E, Std-Visk: E, Visk-To: E, To-Ft: E, Ft-Ljun: E, Ljun-Jbg: E, Jbg-Cas: E, Cas-Ei: E, Ei-Åg: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Nacksta)-(Ånge), NUVA 00022 Ånge-Sundsvall, Ljungan Parteboda, brobyte, Fränsta ESIL, Nedansjö ESIL, OPTO2.0 (Nacksta)-(Ånge), Sundsvall resecentrum | Konsultation | N:19327-2409, 10252-2416, 14590-2400, 20158-2400, 20157-2400, 14018-2435, 2793-2400 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4450
4450 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-13 23:00 | 2024-06-14 05:00 |  | Nta, Töv, Vm, Nsö, Std, Visk, To, Ft, Ljun, Jbg, Cas, Ei, Åg |  | Nta-Töv: E, Töv-Vm: E, Vm-Nsö: E, Nsö-Std: E, Std-Visk: E, Visk-To: E, To-Ft: E, Ft-Ljun: E, Ljun-Jbg: E, Jbg-Cas: E, Cas-Ei: E, Ei-Åg: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Nacksta)-(Ånge), NUVA 00022 Ånge-Sundsvall, Ljungan Parteboda, brobyte, Fränsta ESIL, Nedansjö ESIL, OPTO2.0 (Nacksta)-(Ånge), Sundsvall resecentrum | Konsultation | N:19327-2409, 10252-2416, 14590-2400, 20158-2400, 20157-2400, 14018-2435, 2793-2400 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4450
4450 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-26 23:00 | 2024-05-27 05:00 |  | Nta, Töv, Vm, Nsö, Std, Visk, To, Ft, Ljun, Jbg, Cas, Ei, Åg |  | Nta-Töv: E, Töv-Vm: E, Vm-Nsö: E, Nsö-Std: E, Std-Visk: E, Visk-To: E, To-Ft: E, Ft-Ljun: E, Ljun-Jbg: E, Jbg-Cas: E, Cas-Ei: E, Ei-Åg: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Nacksta)-(Ånge), NUVA 00022 Ånge-Sundsvall, Ljungan Parteboda, brobyte, Fränsta ESIL, Nedansjö ESIL, OPTO2.0 (Nacksta)-(Ånge), Sundsvall resecentrum | Konsultation | N:19327-2409, 10252-2416, 14590-2400, 20158-2400, 20157-2400, 14018-2435, 2793-2400 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4450
4450 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-15 23:00 | 2024-09-16 05:00 |  | Nta, Töv, Vm, Nsö, Std, Visk, To, Ft, Ljun, Jbg, Cas, Ei, Åg |  | Nta-Töv: E, Töv-Vm: E, Vm-Nsö: E, Nsö-Std: E, Std-Visk: E, Visk-To: E, To-Ft: E, Ft-Ljun: E, Ljun-Jbg: E, Jbg-Cas: E, Cas-Ei: E, Ei-Åg: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Nacksta)-(Ånge), NUVA 00022 Ånge-Sundsvall, Ljungan Parteboda, brobyte, Fränsta ESIL, Nedansjö ESIL, OPTO2.0 (Nacksta)-(Ånge), Sundsvall resecentrum | Konsultation | N:19327-2409, 10252-2416, 14590-2400, 20158-2400, 20157-2400, 14018-2435, 2793-2400 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4450
4450 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-13 23:00 | 2024-09-14 05:00 |  | Nta, Töv, Vm, Nsö, Std, Visk, To, Ft, Ljun, Jbg, Cas, Ei, Åg |  | Nta-Töv: E, Töv-Vm: E, Vm-Nsö: E, Nsö-Std: E, Std-Visk: E, Visk-To: E, To-Ft: E, Ft-Ljun: E, Ljun-Jbg: E, Jbg-Cas: E, Cas-Ei: E, Ei-Åg: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Nacksta)-(Ånge), NUVA 00022 Ånge-Sundsvall, Ljungan Parteboda, brobyte, Fränsta ESIL, Nedansjö ESIL, OPTO2.0 (Nacksta)-(Ånge), Sundsvall resecentrum | Konsultation | N:19327-2409, 10252-2416, 14590-2400, 20158-2400, 20157-2400, 14018-2435, 2793-2400 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4450
4450 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-10 23:00 | 2024-06-11 05:00 |  | Nta, Töv, Vm, Nsö, Std, Visk, To, Ft, Ljun, Jbg, Cas, Ei, Åg |  | Nta-Töv: E, Töv-Vm: E, Vm-Nsö: E, Nsö-Std: E, Std-Visk: E, Visk-To: E, To-Ft: E, Ft-Ljun: E, Ljun-Jbg: E, Jbg-Cas: E, Cas-Ei: E, Ei-Åg: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Nacksta)-(Ånge), NUVA 00022 Ånge-Sundsvall, Ljungan Parteboda, brobyte, Fränsta ESIL, Nedansjö ESIL, OPTO2.0 (Nacksta)-(Ånge), Sundsvall resecentrum | Konsultation | N:19327-2409, 10252-2416, 14590-2400, 20158-2400, 20157-2400, 14018-2435, 2793-2400 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4450
4450 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-24 23:00 | 2024-05-25 05:00 |  | Nta, Töv, Vm, Nsö, Std, Visk, To, Ft, Ljun, Jbg, Cas, Ei, Åg |  | Nta-Töv: E, Töv-Vm: E, Vm-Nsö: E, Nsö-Std: E, Std-Visk: E, Visk-To: E, To-Ft: E, Ft-Ljun: E, Ljun-Jbg: E, Jbg-Cas: E, Cas-Ei: E, Ei-Åg: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Nacksta)-(Ånge), NUVA 00022 Ånge-Sundsvall, Ljungan Parteboda, brobyte, Fränsta ESIL, Nedansjö ESIL, OPTO2.0 (Nacksta)-(Ånge), Sundsvall resecentrum | Konsultation | N:19327-2409, 10252-2416, 14590-2400, 20158-2400, 20157-2400, 14018-2435, 2793-2400 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4450
4450 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-20 23:00 | 2024-05-21 05:00 |  | Nta, Töv, Vm, Nsö, Std, Visk, To, Ft, Ljun, Jbg, Cas, Ei, Åg |  | Nta-Töv: E, Töv-Vm: E, Vm-Nsö: E, Nsö-Std: E, Std-Visk: E, Visk-To: E, To-Ft: E, Ft-Ljun: E, Ljun-Jbg: E, Jbg-Cas: E, Cas-Ei: E, Ei-Åg: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Nacksta)-(Ånge), NUVA 00022 Ånge-Sundsvall, Ljungan Parteboda, brobyte, Fränsta ESIL, Nedansjö ESIL, OPTO2.0 (Nacksta)-(Ånge), Sundsvall resecentrum | Konsultation | N:19327-2409, 10252-2416, 14590-2400, 20158-2400, 20157-2400, 14018-2435, 2793-2400 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4450
4450 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-22 23:00 | 2024-05-23 05:00 |  | Nta, Töv, Vm, Nsö, Std, Visk, To, Ft, Ljun, Jbg, Cas, Ei, Åg |  | Nta-Töv: E, Töv-Vm: E, Vm-Nsö: E, Nsö-Std: E, Std-Visk: E, Visk-To: E, To-Ft: E, Ft-Ljun: E, Ljun-Jbg: E, Jbg-Cas: E, Cas-Ei: E, Ei-Åg: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Nacksta)-(Ånge), NUVA 00022 Ånge-Sundsvall, Ljungan Parteboda, brobyte, Fränsta ESIL, Nedansjö ESIL, OPTO2.0 (Nacksta)-(Ånge), Sundsvall resecentrum | Konsultation | N:19327-2409, 10252-2416, 14590-2400, 20158-2400, 20157-2400, 14018-2435, 2793-2400 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4450
4450 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-05 23:00 | 2024-09-06 05:00 |  | Nta, Töv, Vm, Nsö, Std, Visk, To, Ft, Ljun, Jbg, Cas, Ei, Åg |  | Nta-Töv: E, Töv-Vm: E, Vm-Nsö: E, Nsö-Std: E, Std-Visk: E, Visk-To: E, To-Ft: E, Ft-Ljun: E, Ljun-Jbg: E, Jbg-Cas: E, Cas-Ei: E, Ei-Åg: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Nacksta)-(Ånge), NUVA 00022 Ånge-Sundsvall, Ljungan Parteboda, brobyte, Fränsta ESIL, Nedansjö ESIL, OPTO2.0 (Nacksta)-(Ånge), Sundsvall resecentrum | Konsultation | N:19327-2409, 10252-2416, 14590-2400, 20158-2400, 20157-2400, 14018-2435, 2793-2400 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4450
4451 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-28 09:00 | 2024-08-28 15:00 |  | Nta, Töv, Vm, Nsö, Std, Visk, To, Ft, Ljun, Jbg, Cas, Ei, Åg |  | Nta-Töv: E, Töv-Vm: E, Vm-Nsö: E, Nsö-Std: E, Std-Visk: E, Visk-To: E, To-Ft: E, Ft-Ljun: E, Ljun-Jbg: E, Jbg-Cas: E, Cas-Ei: E, Ei-Åg: E |  |  |  | Ej relevant | NUVA 00022 Ånge-Sundsvall, Ljungan Parteboda, brobyte, Fränsta ESIL, Nedansjö ESIL, OPTO2.0 (Nacksta)-(Ånge) | Konsultation | N:10252-2416, 14590-2400, 20158-2400, 20157-2400, 14018-2435 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4451
4451 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-08 09:00 | 2024-10-08 15:00 |  | Nta, Töv, Vm, Nsö, Std, Visk, To, Ft, Ljun, Jbg, Cas, Ei, Åg |  | Nta-Töv: E, Töv-Vm: E, Vm-Nsö: E, Nsö-Std: E, Std-Visk: E, Visk-To: E, To-Ft: E, Ft-Ljun: E, Ljun-Jbg: E, Jbg-Cas: E, Cas-Ei: E, Ei-Åg: E |  |  |  | Ej relevant | NUVA 00022 Ånge-Sundsvall, Ljungan Parteboda, brobyte, Fränsta ESIL, Nedansjö ESIL, OPTO2.0 (Nacksta)-(Ånge) | Konsultation | N:10252-2416, 14590-2400, 20158-2400, 20157-2400, 14018-2435 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4451
4451 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-10 09:00 | 2024-10-10 15:00 |  | Nta, Töv, Vm, Nsö, Std, Visk, To, Ft, Ljun, Jbg, Cas, Ei, Åg |  | Nta-Töv: E, Töv-Vm: E, Vm-Nsö: E, Nsö-Std: E, Std-Visk: E, Visk-To: E, To-Ft: E, Ft-Ljun: E, Ljun-Jbg: E, Jbg-Cas: E, Cas-Ei: E, Ei-Åg: E |  |  |  | Ej relevant | NUVA 00022 Ånge-Sundsvall, Ljungan Parteboda, brobyte, Fränsta ESIL, Nedansjö ESIL, OPTO2.0 (Nacksta)-(Ånge) | Konsultation | N:10252-2416, 14590-2400, 20158-2400, 20157-2400, 14018-2435 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4451
4451 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-14 09:00 | 2024-10-14 15:00 |  | Nta, Töv, Vm, Nsö, Std, Visk, To, Ft, Ljun, Jbg, Cas, Ei, Åg |  | Nta-Töv: E, Töv-Vm: E, Vm-Nsö: E, Nsö-Std: E, Std-Visk: E, Visk-To: E, To-Ft: E, Ft-Ljun: E, Ljun-Jbg: E, Jbg-Cas: E, Cas-Ei: E, Ei-Åg: E |  |  |  | Ej relevant | NUVA 00022 Ånge-Sundsvall, Ljungan Parteboda, brobyte, Fränsta ESIL, Nedansjö ESIL, OPTO2.0 (Nacksta)-(Ånge) | Konsultation | N:10252-2416, 14590-2400, 20158-2400, 20157-2400, 14018-2435 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4451
4451 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-15 09:00 | 2024-10-15 15:00 |  | Nta, Töv, Vm, Nsö, Std, Visk, To, Ft, Ljun, Jbg, Cas, Ei, Åg |  | Nta-Töv: E, Töv-Vm: E, Vm-Nsö: E, Nsö-Std: E, Std-Visk: E, Visk-To: E, To-Ft: E, Ft-Ljun: E, Ljun-Jbg: E, Jbg-Cas: E, Cas-Ei: E, Ei-Åg: E |  |  |  | Ej relevant | NUVA 00022 Ånge-Sundsvall, Ljungan Parteboda, brobyte, Fränsta ESIL, Nedansjö ESIL, OPTO2.0 (Nacksta)-(Ånge) | Konsultation | N:10252-2416, 14590-2400, 20158-2400, 20157-2400, 14018-2435 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4451
4451 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-16 09:00 | 2024-10-16 15:00 |  | Nta, Töv, Vm, Nsö, Std, Visk, To, Ft, Ljun, Jbg, Cas, Ei, Åg |  | Nta-Töv: E, Töv-Vm: E, Vm-Nsö: E, Nsö-Std: E, Std-Visk: E, Visk-To: E, To-Ft: E, Ft-Ljun: E, Ljun-Jbg: E, Jbg-Cas: E, Cas-Ei: E, Ei-Åg: E |  |  |  | Ej relevant | NUVA 00022 Ånge-Sundsvall, Ljungan Parteboda, brobyte, Fränsta ESIL, Nedansjö ESIL, OPTO2.0 (Nacksta)-(Ånge) | Konsultation | N:10252-2416, 14590-2400, 20158-2400, 20157-2400, 14018-2435 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4451
4451 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-29 09:00 | 2024-08-29 15:00 |  | Nta, Töv, Vm, Nsö, Std, Visk, To, Ft, Ljun, Jbg, Cas, Ei, Åg |  | Nta-Töv: E, Töv-Vm: E, Vm-Nsö: E, Nsö-Std: E, Std-Visk: E, Visk-To: E, To-Ft: E, Ft-Ljun: E, Ljun-Jbg: E, Jbg-Cas: E, Cas-Ei: E, Ei-Åg: E |  |  |  | Ej relevant | NUVA 00022 Ånge-Sundsvall, Ljungan Parteboda, brobyte, Fränsta ESIL, Nedansjö ESIL, OPTO2.0 (Nacksta)-(Ånge) | Konsultation | N:10252-2416, 14590-2400, 20158-2400, 20157-2400, 14018-2435 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4451
4451 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-01 09:00 | 2024-10-01 15:00 |  | Nta, Töv, Vm, Nsö, Std, Visk, To, Ft, Ljun, Jbg, Cas, Ei, Åg |  | Nta-Töv: E, Töv-Vm: E, Vm-Nsö: E, Nsö-Std: E, Std-Visk: E, Visk-To: E, To-Ft: E, Ft-Ljun: E, Ljun-Jbg: E, Jbg-Cas: E, Cas-Ei: E, Ei-Åg: E |  |  |  | Ej relevant | NUVA 00022 Ånge-Sundsvall, Ljungan Parteboda, brobyte, Fränsta ESIL, Nedansjö ESIL, OPTO2.0 (Nacksta)-(Ånge) | Konsultation | N:10252-2416, 14590-2400, 20158-2400, 20157-2400, 14018-2435 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4451
4451 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-27 09:00 | 2024-08-27 15:00 |  | Nta, Töv, Vm, Nsö, Std, Visk, To, Ft, Ljun, Jbg, Cas, Ei, Åg |  | Nta-Töv: E, Töv-Vm: E, Vm-Nsö: E, Nsö-Std: E, Std-Visk: E, Visk-To: E, To-Ft: E, Ft-Ljun: E, Ljun-Jbg: E, Jbg-Cas: E, Cas-Ei: E, Ei-Åg: E |  |  |  | Ej relevant | NUVA 00022 Ånge-Sundsvall, Ljungan Parteboda, brobyte, Fränsta ESIL, Nedansjö ESIL, OPTO2.0 (Nacksta)-(Ånge) | Konsultation | N:10252-2416, 14590-2400, 20158-2400, 20157-2400, 14018-2435 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4451
4451 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-17 09:00 | 2024-09-17 15:00 |  | Nta, Töv, Vm, Nsö, Std, Visk, To, Ft, Ljun, Jbg, Cas, Ei, Åg |  | Nta-Töv: E, Töv-Vm: E, Vm-Nsö: E, Nsö-Std: E, Std-Visk: E, Visk-To: E, To-Ft: E, Ft-Ljun: E, Ljun-Jbg: E, Jbg-Cas: E, Cas-Ei: E, Ei-Åg: E |  |  |  | Ej relevant | NUVA 00022 Ånge-Sundsvall, Ljungan Parteboda, brobyte, Fränsta ESIL, Nedansjö ESIL, OPTO2.0 (Nacksta)-(Ånge) | Konsultation | N:10252-2416, 14590-2400, 20158-2400, 20157-2400, 14018-2435 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4451
4451 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-30 09:00 | 2024-09-30 15:00 |  | Nta, Töv, Vm, Nsö, Std, Visk, To, Ft, Ljun, Jbg, Cas, Ei, Åg |  | Nta-Töv: E, Töv-Vm: E, Vm-Nsö: E, Nsö-Std: E, Std-Visk: E, Visk-To: E, To-Ft: E, Ft-Ljun: E, Ljun-Jbg: E, Jbg-Cas: E, Cas-Ei: E, Ei-Åg: E |  |  |  | Ej relevant | NUVA 00022 Ånge-Sundsvall, Ljungan Parteboda, brobyte, Fränsta ESIL, Nedansjö ESIL, OPTO2.0 (Nacksta)-(Ånge) | Konsultation | N:10252-2416, 14590-2400, 20158-2400, 20157-2400, 14018-2435 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4451
4451 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-11 09:00 | 2024-10-11 15:00 |  | Nta, Töv, Vm, Nsö, Std, Visk, To, Ft, Ljun, Jbg, Cas, Ei, Åg |  | Nta-Töv: E, Töv-Vm: E, Vm-Nsö: E, Nsö-Std: E, Std-Visk: E, Visk-To: E, To-Ft: E, Ft-Ljun: E, Ljun-Jbg: E, Jbg-Cas: E, Cas-Ei: E, Ei-Åg: E |  |  |  | Ej relevant | NUVA 00022 Ånge-Sundsvall, Ljungan Parteboda, brobyte, Fränsta ESIL, Nedansjö ESIL, OPTO2.0 (Nacksta)-(Ånge) | Konsultation | N:10252-2416, 14590-2400, 20158-2400, 20157-2400, 14018-2435 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4451
4451 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-24 09:00 | 2024-09-24 15:00 |  | Nta, Töv, Vm, Nsö, Std, Visk, To, Ft, Ljun, Jbg, Cas, Ei, Åg |  | Nta-Töv: E, Töv-Vm: E, Vm-Nsö: E, Nsö-Std: E, Std-Visk: E, Visk-To: E, To-Ft: E, Ft-Ljun: E, Ljun-Jbg: E, Jbg-Cas: E, Cas-Ei: E, Ei-Åg: E |  |  |  | Ej relevant | NUVA 00022 Ånge-Sundsvall, Ljungan Parteboda, brobyte, Fränsta ESIL, Nedansjö ESIL, OPTO2.0 (Nacksta)-(Ånge) | Konsultation | N:10252-2416, 14590-2400, 20158-2400, 20157-2400, 14018-2435 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4451
4451 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-27 09:00 | 2024-09-27 15:00 |  | Nta, Töv, Vm, Nsö, Std, Visk, To, Ft, Ljun, Jbg, Cas, Ei, Åg |  | Nta-Töv: E, Töv-Vm: E, Vm-Nsö: E, Nsö-Std: E, Std-Visk: E, Visk-To: E, To-Ft: E, Ft-Ljun: E, Ljun-Jbg: E, Jbg-Cas: E, Cas-Ei: E, Ei-Åg: E |  |  |  | Ej relevant | NUVA 00022 Ånge-Sundsvall, Ljungan Parteboda, brobyte, Fränsta ESIL, Nedansjö ESIL, OPTO2.0 (Nacksta)-(Ånge) | Konsultation | N:10252-2416, 14590-2400, 20158-2400, 20157-2400, 14018-2435 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4451
4451 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-23 09:00 | 2024-10-23 15:00 |  | Nta, Töv, Vm, Nsö, Std, Visk, To, Ft, Ljun, Jbg, Cas, Ei, Åg |  | Nta-Töv: E, Töv-Vm: E, Vm-Nsö: E, Nsö-Std: E, Std-Visk: E, Visk-To: E, To-Ft: E, Ft-Ljun: E, Ljun-Jbg: E, Jbg-Cas: E, Cas-Ei: E, Ei-Åg: E |  |  |  | Ej relevant | NUVA 00022 Ånge-Sundsvall, Ljungan Parteboda, brobyte, Fränsta ESIL, Nedansjö ESIL, OPTO2.0 (Nacksta)-(Ånge) | Konsultation | N:10252-2416, 14590-2400, 20158-2400, 20157-2400, 14018-2435 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4451
4451 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-03 09:00 | 2024-10-03 15:00 |  | Nta, Töv, Vm, Nsö, Std, Visk, To, Ft, Ljun, Jbg, Cas, Ei, Åg |  | Nta-Töv: E, Töv-Vm: E, Vm-Nsö: E, Nsö-Std: E, Std-Visk: E, Visk-To: E, To-Ft: E, Ft-Ljun: E, Ljun-Jbg: E, Jbg-Cas: E, Cas-Ei: E, Ei-Åg: E |  |  |  | Ej relevant | NUVA 00022 Ånge-Sundsvall, Ljungan Parteboda, brobyte, Fränsta ESIL, Nedansjö ESIL, OPTO2.0 (Nacksta)-(Ånge) | Konsultation | N:10252-2416, 14590-2400, 20158-2400, 20157-2400, 14018-2435 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4451
4451 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-18 09:00 | 2024-09-18 15:00 |  | Nta, Töv, Vm, Nsö, Std, Visk, To, Ft, Ljun, Jbg, Cas, Ei, Åg |  | Nta-Töv: E, Töv-Vm: E, Vm-Nsö: E, Nsö-Std: E, Std-Visk: E, Visk-To: E, To-Ft: E, Ft-Ljun: E, Ljun-Jbg: E, Jbg-Cas: E, Cas-Ei: E, Ei-Åg: E |  |  |  | Ej relevant | NUVA 00022 Ånge-Sundsvall, Ljungan Parteboda, brobyte, Fränsta ESIL, Nedansjö ESIL, OPTO2.0 (Nacksta)-(Ånge) | Konsultation | N:10252-2416, 14590-2400, 20158-2400, 20157-2400, 14018-2435 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4451
4451 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-02 09:00 | 2024-10-02 15:00 |  | Nta, Töv, Vm, Nsö, Std, Visk, To, Ft, Ljun, Jbg, Cas, Ei, Åg |  | Nta-Töv: E, Töv-Vm: E, Vm-Nsö: E, Nsö-Std: E, Std-Visk: E, Visk-To: E, To-Ft: E, Ft-Ljun: E, Ljun-Jbg: E, Jbg-Cas: E, Cas-Ei: E, Ei-Åg: E |  |  |  | Ej relevant | NUVA 00022 Ånge-Sundsvall, Ljungan Parteboda, brobyte, Fränsta ESIL, Nedansjö ESIL, OPTO2.0 (Nacksta)-(Ånge) | Konsultation | N:10252-2416, 14590-2400, 20158-2400, 20157-2400, 14018-2435 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4451
4451 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-09 09:00 | 2024-10-09 15:00 |  | Nta, Töv, Vm, Nsö, Std, Visk, To, Ft, Ljun, Jbg, Cas, Ei, Åg |  | Nta-Töv: E, Töv-Vm: E, Vm-Nsö: E, Nsö-Std: E, Std-Visk: E, Visk-To: E, To-Ft: E, Ft-Ljun: E, Ljun-Jbg: E, Jbg-Cas: E, Cas-Ei: E, Ei-Åg: E |  |  |  | Ej relevant | NUVA 00022 Ånge-Sundsvall, Ljungan Parteboda, brobyte, Fränsta ESIL, Nedansjö ESIL, OPTO2.0 (Nacksta)-(Ånge) | Konsultation | N:10252-2416, 14590-2400, 20158-2400, 20157-2400, 14018-2435 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4451
4451 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-26 09:00 | 2024-08-26 15:00 |  | Nta, Töv, Vm, Nsö, Std, Visk, To, Ft, Ljun, Jbg, Cas, Ei, Åg |  | Nta-Töv: E, Töv-Vm: E, Vm-Nsö: E, Nsö-Std: E, Std-Visk: E, Visk-To: E, To-Ft: E, Ft-Ljun: E, Ljun-Jbg: E, Jbg-Cas: E, Cas-Ei: E, Ei-Åg: E |  |  |  | Ej relevant | NUVA 00022 Ånge-Sundsvall, Ljungan Parteboda, brobyte, Fränsta ESIL, Nedansjö ESIL, OPTO2.0 (Nacksta)-(Ånge) | Konsultation | N:10252-2416, 14590-2400, 20158-2400, 20157-2400, 14018-2435 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4451
4451 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-25 09:00 | 2024-10-25 15:00 |  | Nta, Töv, Vm, Nsö, Std, Visk, To, Ft, Ljun, Jbg, Cas, Ei, Åg |  | Nta-Töv: E, Töv-Vm: E, Vm-Nsö: E, Nsö-Std: E, Std-Visk: E, Visk-To: E, To-Ft: E, Ft-Ljun: E, Ljun-Jbg: E, Jbg-Cas: E, Cas-Ei: E, Ei-Åg: E |  |  |  | Ej relevant | NUVA 00022 Ånge-Sundsvall, Ljungan Parteboda, brobyte, Fränsta ESIL, Nedansjö ESIL, OPTO2.0 (Nacksta)-(Ånge) | Konsultation | N:10252-2416, 14590-2400, 20158-2400, 20157-2400, 14018-2435 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4451
4451 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-20 09:00 | 2024-09-20 15:00 |  | Nta, Töv, Vm, Nsö, Std, Visk, To, Ft, Ljun, Jbg, Cas, Ei, Åg |  | Nta-Töv: E, Töv-Vm: E, Vm-Nsö: E, Nsö-Std: E, Std-Visk: E, Visk-To: E, To-Ft: E, Ft-Ljun: E, Ljun-Jbg: E, Jbg-Cas: E, Cas-Ei: E, Ei-Åg: E |  |  |  | Ej relevant | NUVA 00022 Ånge-Sundsvall, Ljungan Parteboda, brobyte, Fränsta ESIL, Nedansjö ESIL, OPTO2.0 (Nacksta)-(Ånge) | Konsultation | N:10252-2416, 14590-2400, 20158-2400, 20157-2400, 14018-2435 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4451
4451 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-30 09:00 | 2024-08-30 15:00 |  | Nta, Töv, Vm, Nsö, Std, Visk, To, Ft, Ljun, Jbg, Cas, Ei, Åg |  | Nta-Töv: E, Töv-Vm: E, Vm-Nsö: E, Nsö-Std: E, Std-Visk: E, Visk-To: E, To-Ft: E, Ft-Ljun: E, Ljun-Jbg: E, Jbg-Cas: E, Cas-Ei: E, Ei-Åg: E |  |  |  | Ej relevant | NUVA 00022 Ånge-Sundsvall, Ljungan Parteboda, brobyte, Fränsta ESIL, Nedansjö ESIL, OPTO2.0 (Nacksta)-(Ånge) | Konsultation | N:10252-2416, 14590-2400, 20158-2400, 20157-2400, 14018-2435 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4451
4451 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-23 09:00 | 2024-09-23 15:00 |  | Nta, Töv, Vm, Nsö, Std, Visk, To, Ft, Ljun, Jbg, Cas, Ei, Åg |  | Nta-Töv: E, Töv-Vm: E, Vm-Nsö: E, Nsö-Std: E, Std-Visk: E, Visk-To: E, To-Ft: E, Ft-Ljun: E, Ljun-Jbg: E, Jbg-Cas: E, Cas-Ei: E, Ei-Åg: E |  |  |  | Ej relevant | NUVA 00022 Ånge-Sundsvall, Ljungan Parteboda, brobyte, Fränsta ESIL, Nedansjö ESIL, OPTO2.0 (Nacksta)-(Ånge) | Konsultation | N:10252-2416, 14590-2400, 20158-2400, 20157-2400, 14018-2435 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4451
4451 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-16 09:00 | 2024-09-16 15:00 |  | Nta, Töv, Vm, Nsö, Std, Visk, To, Ft, Ljun, Jbg, Cas, Ei, Åg |  | Nta-Töv: E, Töv-Vm: E, Vm-Nsö: E, Nsö-Std: E, Std-Visk: E, Visk-To: E, To-Ft: E, Ft-Ljun: E, Ljun-Jbg: E, Jbg-Cas: E, Cas-Ei: E, Ei-Åg: E |  |  |  | Ej relevant | NUVA 00022 Ånge-Sundsvall, Ljungan Parteboda, brobyte, Fränsta ESIL, Nedansjö ESIL, OPTO2.0 (Nacksta)-(Ånge) | Konsultation | N:10252-2416, 14590-2400, 20158-2400, 20157-2400, 14018-2435 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4451
4451 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-19 09:00 | 2024-09-19 15:00 |  | Nta, Töv, Vm, Nsö, Std, Visk, To, Ft, Ljun, Jbg, Cas, Ei, Åg |  | Nta-Töv: E, Töv-Vm: E, Vm-Nsö: E, Nsö-Std: E, Std-Visk: E, Visk-To: E, To-Ft: E, Ft-Ljun: E, Ljun-Jbg: E, Jbg-Cas: E, Cas-Ei: E, Ei-Åg: E |  |  |  | Ej relevant | NUVA 00022 Ånge-Sundsvall, Ljungan Parteboda, brobyte, Fränsta ESIL, Nedansjö ESIL, OPTO2.0 (Nacksta)-(Ånge) | Konsultation | N:10252-2416, 14590-2400, 20158-2400, 20157-2400, 14018-2435 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4451
4451 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-04 09:00 | 2024-10-04 15:00 |  | Nta, Töv, Vm, Nsö, Std, Visk, To, Ft, Ljun, Jbg, Cas, Ei, Åg |  | Nta-Töv: E, Töv-Vm: E, Vm-Nsö: E, Nsö-Std: E, Std-Visk: E, Visk-To: E, To-Ft: E, Ft-Ljun: E, Ljun-Jbg: E, Jbg-Cas: E, Cas-Ei: E, Ei-Åg: E |  |  |  | Ej relevant | NUVA 00022 Ånge-Sundsvall, Ljungan Parteboda, brobyte, Fränsta ESIL, Nedansjö ESIL, OPTO2.0 (Nacksta)-(Ånge) | Konsultation | N:10252-2416, 14590-2400, 20158-2400, 20157-2400, 14018-2435 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4451
4451 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-07 09:00 | 2024-10-07 15:00 |  | Nta, Töv, Vm, Nsö, Std, Visk, To, Ft, Ljun, Jbg, Cas, Ei, Åg |  | Nta-Töv: E, Töv-Vm: E, Vm-Nsö: E, Nsö-Std: E, Std-Visk: E, Visk-To: E, To-Ft: E, Ft-Ljun: E, Ljun-Jbg: E, Jbg-Cas: E, Cas-Ei: E, Ei-Åg: E |  |  |  | Ej relevant | NUVA 00022 Ånge-Sundsvall, Ljungan Parteboda, brobyte, Fränsta ESIL, Nedansjö ESIL, OPTO2.0 (Nacksta)-(Ånge) | Konsultation | N:10252-2416, 14590-2400, 20158-2400, 20157-2400, 14018-2435 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4451
4451 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-24 09:00 | 2024-10-24 15:00 |  | Nta, Töv, Vm, Nsö, Std, Visk, To, Ft, Ljun, Jbg, Cas, Ei, Åg |  | Nta-Töv: E, Töv-Vm: E, Vm-Nsö: E, Nsö-Std: E, Std-Visk: E, Visk-To: E, To-Ft: E, Ft-Ljun: E, Ljun-Jbg: E, Jbg-Cas: E, Cas-Ei: E, Ei-Åg: E |  |  |  | Ej relevant | NUVA 00022 Ånge-Sundsvall, Ljungan Parteboda, brobyte, Fränsta ESIL, Nedansjö ESIL, OPTO2.0 (Nacksta)-(Ånge) | Konsultation | N:10252-2416, 14590-2400, 20158-2400, 20157-2400, 14018-2435 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4451
4451 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-25 09:00 | 2024-09-25 15:00 |  | Nta, Töv, Vm, Nsö, Std, Visk, To, Ft, Ljun, Jbg, Cas, Ei, Åg |  | Nta-Töv: E, Töv-Vm: E, Vm-Nsö: E, Nsö-Std: E, Std-Visk: E, Visk-To: E, To-Ft: E, Ft-Ljun: E, Ljun-Jbg: E, Jbg-Cas: E, Cas-Ei: E, Ei-Åg: E |  |  |  | Ej relevant | NUVA 00022 Ånge-Sundsvall, Ljungan Parteboda, brobyte, Fränsta ESIL, Nedansjö ESIL, OPTO2.0 (Nacksta)-(Ånge) | Konsultation | N:10252-2416, 14590-2400, 20158-2400, 20157-2400, 14018-2435 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4451
4451 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-26 09:00 | 2024-09-26 15:00 |  | Nta, Töv, Vm, Nsö, Std, Visk, To, Ft, Ljun, Jbg, Cas, Ei, Åg |  | Nta-Töv: E, Töv-Vm: E, Vm-Nsö: E, Nsö-Std: E, Std-Visk: E, Visk-To: E, To-Ft: E, Ft-Ljun: E, Ljun-Jbg: E, Jbg-Cas: E, Cas-Ei: E, Ei-Åg: E |  |  |  | Ej relevant | NUVA 00022 Ånge-Sundsvall, Ljungan Parteboda, brobyte, Fränsta ESIL, Nedansjö ESIL, OPTO2.0 (Nacksta)-(Ånge) | Konsultation | N:10252-2416, 14590-2400, 20158-2400, 20157-2400, 14018-2435 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4451
4451 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-17 09:00 | 2024-10-17 15:00 |  | Nta, Töv, Vm, Nsö, Std, Visk, To, Ft, Ljun, Jbg, Cas, Ei, Åg |  | Nta-Töv: E, Töv-Vm: E, Vm-Nsö: E, Nsö-Std: E, Std-Visk: E, Visk-To: E, To-Ft: E, Ft-Ljun: E, Ljun-Jbg: E, Jbg-Cas: E, Cas-Ei: E, Ei-Åg: E |  |  |  | Ej relevant | NUVA 00022 Ånge-Sundsvall, Ljungan Parteboda, brobyte, Fränsta ESIL, Nedansjö ESIL, OPTO2.0 (Nacksta)-(Ånge) | Konsultation | N:10252-2416, 14590-2400, 20158-2400, 20157-2400, 14018-2435 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4451
4452 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-18 18:00 | 2024-10-22 09:00 |  | Nta, Töv, Vm, Nsö, Std, Visk, To, Ft, Ljun, Jbg, Cas, Ei, Åg |  | Nta-Töv: E, Töv-Vm: E, Vm-Nsö: E, Nsö-Std: E, Std-Visk: E, Visk-To: E, To-Ft: E, Ft-Ljun: E, Ljun-Jbg: E, Jbg-Cas: E, Cas-Ei: E, Ei-Åg: E |  |  |  | Ej relevant | NUVA 00022 Ånge-Sundsvall, Ljungan Parteboda, brobyte, Fränsta ESIL, Nedansjö ESIL | Konsultation | N:10252-2416, 14590-2400, 20158-2400, 20157-2400 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4452
4453 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-30 00:00 | 2024-10-21 00:00 |  | Ft |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fränsta ESIL | Konsultation | N:20158-2400 | Enkelspårsdrift | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 4453
4454 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-30 00:00 | 2024-10-21 00:00 |  | Nsö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Nedansjö ESIL | Konsultation | N:20157-2400 | Enkelsårsdrift | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 4454
4455 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-12 02:00 | 2024-11-12 05:00 | Kontinuerlig | Flb, Uts, Tu, Södy, Gau, Dån, Öte, Söd, Söc, Söu, Bre, Jn |  | Flb-Uts: N,N1,N2,U,U, Uts-Tu: N,U, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Dån: N,U, Dån-Öte: N,U, Öte-Söd: N,U, Söd-Söc: N,U, Söc-Söu: -, Söu-Bre: E1,N,U, Bre-Jn: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | IKT Styrområde Södertälje Syd Undre - Huddinge | Konsultation | Ö: IKT ST68-2400 | Trafikavbrott Söderstälje Syd Övre - Huddinge Anpassas före och efter arbetet Uppställning möjlig Tiden kan justeras | [8 empty] | x | [13 empty] | 4455
4456 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-04 22:50 | 2024-11-05 04:50 |  | Öte, Söd |  | Öte-Söd: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Underhållsveckor Södertälje Hamn Ö9, Ö10 | Konsultation | Ö: 19660-2403 | Enkelspårsdrift Södertälje Kanalbro | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 4456
4456 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-03 22:50 | 2024-11-04 04:50 |  | Öte, Söd |  | Öte-Söd: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Underhållsveckor Södertälje Hamn Ö9, Ö10 | Konsultation | Ö: 19660-2403 | Enkelspårsdrift Södertälje Kanalbro | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 4456
4457 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-23 22:50 | 2024-10-24 04:50 | Periodisk | Öte, Söd, Söu, Bre |  | Öte-Söd: U, Söd-Söu: -, Söu-Bre: - |  |  | Helt | Ej relevant | Underhållsveckor Södertälje Hamn Ö3, Ö8 | Konsultation | Ö: 19660-2403 | Enkelspårsdrift Bränninge - Södertälje Hamn - Dånviken Stängt mot Depån | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 4457
4457 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-24 22:50 | 2024-10-25 04:50 | Periodisk | Öte, Söd, Söu, Bre |  | Öte-Söd: U, Söd-Söu: -, Söu-Bre: - |  |  | Helt | Ej relevant | Underhållsveckor Södertälje Hamn Ö3, Ö8 | Konsultation | Ö: 19660-2403 | Enkelspårsdrift Bränninge - Södertälje Hamn - Dånviken Stängt mot Depån | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 4457
4457 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-25 22:50 | 2024-10-26 04:50 | Periodisk | Öte, Söd, Söu, Bre |  | Öte-Söd: U, Söd-Söu: -, Söu-Bre: - |  |  | Helt | Ej relevant | Underhållsveckor Södertälje Hamn Ö3, Ö8 | Konsultation | Ö: 19660-2403 | Enkelspårsdrift Bränninge - Södertälje Hamn - Dånviken Stängt mot Depån | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 4457
4458 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-20 22:50 | 2024-10-21 04:50 | Periodisk | Öte, Söd, Söu |  | Öte-Söd: N, Söd-Söu: - |  |  |  | Ej relevant | Underhållsveckor Södertälje Hamn Ö7 | Konsultation | Ö: 19660-2403 | Enkelspårsdrift Södertälje syd undre - Södertälje Hamn - Östertälje | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4458
4458 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-22 22:50 | 2024-10-23 04:50 | Periodisk | Öte, Söd, Söu |  | Öte-Söd: N, Söd-Söu: - |  |  |  | Ej relevant | Underhållsveckor Södertälje Hamn Ö7 | Konsultation | Ö: 19660-2403 | Enkelspårsdrift Södertälje syd undre - Södertälje Hamn - Östertälje | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4458
4458 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-21 22:50 | 2024-10-22 04:50 | Periodisk | Öte, Söd, Söu |  | Öte-Söd: N, Söd-Söu: - |  |  |  | Ej relevant | Underhållsveckor Södertälje Hamn Ö7 | Konsultation | Ö: 19660-2403 | Enkelspårsdrift Södertälje syd undre - Södertälje Hamn - Östertälje | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4458
4459 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-07-12 22:00 | 2024-07-15 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Eko, Bål |  | Eko-Bål: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Dilationsbyte Ekolsund-Bålsta | Konsultation | Ö: 15769 | Det går att traffikera Bålsta plattformar spår 1-3 från Toresta. Regionaltågen kan vända i Enköping förutsatt att Mälarbanan är öppen från Arboga till Enköping (ej så under Påsk och 10 timmar natt mot S vecka 2427) Hastighetsnedsättning efter arbetet Se relaterad TCR "4460" | x | [5 empty] | x | x | x |  |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | 4459
4460 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-18 00:30 | 2024-07-18 07:30 | Periodisk | Gib, Eko, Bål |  | Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  |  |  | Ej relevant | Borttagning av hastighetsnedsättning Ekolsund | Konsultation | Ö: 15769 | Vecka 29 så är det spår 1 som är avstängt Vecka 30 så är det spår 2 som är avstängt | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4460
4460 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-25 00:30 | 2024-07-25 07:30 | Periodisk | Gib, Eko, Bål |  | Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  |  |  | Ej relevant | Borttagning av hastighetsnedsättning Ekolsund | Konsultation | Ö: 15769 | Vecka 29 så är det spår 1 som är avstängt Vecka 30 så är det spår 2 som är avstängt | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4460
4461 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-20 22:50 | 2024-09-21 04:50 | Periodisk | Söd |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhållsveckor Södertälje Hamn Ö6 | Konsultation | Ö: 19660-2403 | Trafikavbrott Södertälje godsbangård och depå, trafikavbrott mot Almnäs | x | [5 empty] | x |  |  | x | x |  |  |  | x | [7 empty] | 4461
4461 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-24 22:50 | 2024-05-25 04:50 | Periodisk | Söd |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhållsveckor Södertälje Hamn Ö6 | Konsultation | Ö: 19660-2403 | Trafikavbrott Södertälje godsbangård och depå, trafikavbrott mot Almnäs | x | [5 empty] | x |  |  | x | x |  |  |  | x | [7 empty] | 4461
4462 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-19 22:50 | 2024-09-20 04:50 | Periodisk | Söd |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhållsveckor Södertälje Hamn Ö5 | Konsultation | Ö: 19660-2403 | Södertälje godsbangård infart stängd från Almnäs och Järna Enkelspårsdrift Söu-Söd | x | [5 empty] | x |  |  |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 4462
4462 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-23 22:50 | 2024-05-24 04:50 | Periodisk | Söd |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhållsveckor Södertälje Hamn Ö5 | Konsultation | Ö: 19660-2403 | Södertälje godsbangård infart stängd från Almnäs och Järna Enkelspårsdrift Söu-Söd | x | [5 empty] | x |  |  |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 4462
4463 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-22 22:50 | 2024-05-23 04:50 | Periodisk | Söd |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhållsveckor Södertälje Hamn Ö4 | Konsultation | Ö: 19660-2403 | Plattform spår 1-4 i Södertälje Hamn kan nås men det går inte att åka söderut mot Järna Gnesta tågen kan vända i Södertälje Syd Undre, tjt kan trafikera depå. | x | [5 empty] | x |  |  | x | [12 empty] | 4463
4463 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-18 22:50 | 2024-09-19 04:50 | Periodisk | Söd |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhållsveckor Södertälje Hamn Ö4 | Konsultation | Ö: 19660-2403 | Plattform spår 1-4 i Södertälje Hamn kan nås men det går inte att åka söderut mot Järna Gnesta tågen kan vända i Södertälje Syd Undre, tjt kan trafikera depå. | x | [5 empty] | x |  |  | x | [12 empty] | 4463
4464 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-20 22:50 | 2024-05-21 04:50 | Periodisk | Söd, Söc |  | Söd-Söc: - |  | Helt |  | Ej relevant | Underhållsveckor Södertälje Hamn Ö2 | Konsultation | Ö: 19660-2403 | Går att nå spår 1, 4 i Södertälje Hamn, även Depå från Söd. Trafikavbrott till och från Södertälje C | x | [5 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4464
4464 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-16 22:50 | 2024-09-17 04:50 | Periodisk | Söd, Söc |  | Söd-Söc: - |  | Helt |  | Ej relevant | Underhållsveckor Södertälje Hamn Ö2 | Konsultation | Ö: 19660-2403 | Går att nå spår 1, 4 i Södertälje Hamn, även Depå från Söd. Trafikavbrott till och från Södertälje C | x | [5 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4464
4465 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-25 22:50 | 2024-10-26 04:50 | Periodisk | Öte, Söd, Söu, Söc |  | Öte-Söd: N, Söd-Söu: -, Söu-Söc: N |  |  |  | Ej relevant | Underhållsveckor Södertälje Hamn Ö1 | Konsultation | Ö: 19660-2403 | Enkelspårsdrift Östertälje - Södertälje Hamn - Södertälje Syd Undre/ Centrum | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 4465
4465 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-24 22:50 | 2024-10-25 04:50 | Periodisk | Öte, Söd, Söu, Söc |  | Öte-Söd: N, Söd-Söu: -, Söu-Söc: N |  |  |  | Ej relevant | Underhållsveckor Södertälje Hamn Ö1 | Konsultation | Ö: 19660-2403 | Enkelspårsdrift Östertälje - Södertälje Hamn - Södertälje Syd Undre/ Centrum | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 4465
4465 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-23 22:50 | 2024-10-24 04:50 | Periodisk | Öte, Söd, Söu, Söc |  | Öte-Söd: N, Söd-Söu: -, Söu-Söc: N |  |  |  | Ej relevant | Underhållsveckor Södertälje Hamn Ö1 | Konsultation | Ö: 19660-2403 | Enkelspårsdrift Östertälje - Södertälje Hamn - Södertälje Syd Undre/ Centrum | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 4465
4466 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-08 22:50 | 2024-11-09 03:50 | Periodisk | Söd, Alä |  | Söd-Alä: - |  | Helt |  | Ej relevant | Underhållsveckor Södertälje Hamn Ö11 | Konsultation | Ö: 19660-2403 | Trafikavbrott Södertälje godsbangård. Depå går att nås från Södertälje Centrum. Avbrott mot Almnäs. | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 4466
4466 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-09 22:50 | 2024-11-10 03:50 | Periodisk | Söd, Alä |  | Söd-Alä: - |  | Helt |  | Ej relevant | Underhållsveckor Södertälje Hamn Ö11 | Konsultation | Ö: 19660-2403 | Trafikavbrott Södertälje godsbangård. Depå går att nås från Södertälje Centrum. Avbrott mot Almnäs. | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 4466
4466 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-07 22:50 | 2024-11-08 03:50 | Periodisk | Söd, Alä |  | Söd-Alä: - |  | Helt |  | Ej relevant | Underhållsveckor Södertälje Hamn Ö11 | Konsultation | Ö: 19660-2403 | Trafikavbrott Södertälje godsbangård. Depå går att nås från Södertälje Centrum. Avbrott mot Almnäs. | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 4466
4466 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-26 22:50 | 2024-10-27 03:50 | Periodisk | Söd, Alä |  | Söd-Alä: - |  | Helt |  | Ej relevant | Underhållsveckor Södertälje Hamn Ö11 | Konsultation | Ö: 19660-2403 | Trafikavbrott Södertälje godsbangård. Depå går att nås från Södertälje Centrum. Avbrott mot Almnäs. | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 4466
4467 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-10 00:00 | 2024-12-14 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uppdrag åt Jernhusen spår 19, arbetarskydd spår 20 | Konsultation | Ö: Jernhusen | Bevakningsuppdrag åt Jernhusen Spår 19, 20 Hagalund avstängt hela T24 och fortsätter till augusti T25 | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4467
4468 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-10 11:00 | 2024-04-10 16:00 | Periodisk | Tm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhållsvecka Tomteboda | Konsultation | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tomteboda Bangård anpassa före och efter arbetet | [8 empty] | x |  | x | [11 empty] | 4468
4468 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-13 11:00 | 2024-04-13 16:00 | Periodisk | Tm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhållsvecka Tomteboda | Konsultation | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tomteboda Bangård anpassa före och efter arbetet | [8 empty] | x |  | x | [11 empty] | 4468
4468 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-06 11:00 | 2024-10-06 16:00 | Periodisk | Tm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhållsvecka Tomteboda | Konsultation | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tomteboda Bangård anpassa före och efter arbetet | [8 empty] | x |  | x | [11 empty] | 4468
4468 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-11 11:00 | 2024-04-11 16:00 | Periodisk | Tm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhållsvecka Tomteboda | Konsultation | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tomteboda Bangård anpassa före och efter arbetet | [8 empty] | x |  | x | [11 empty] | 4468
4468 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-09 11:00 | 2024-04-09 16:00 | Periodisk | Tm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhållsvecka Tomteboda | Konsultation | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tomteboda Bangård anpassa före och efter arbetet | [8 empty] | x |  | x | [11 empty] | 4468
4468 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-05 11:00 | 2024-10-05 16:00 | Periodisk | Tm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhållsvecka Tomteboda | Konsultation | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tomteboda Bangård anpassa före och efter arbetet | [8 empty] | x |  | x | [11 empty] | 4468
4468 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-08 11:00 | 2024-04-08 16:00 | Periodisk | Tm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhållsvecka Tomteboda | Konsultation | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tomteboda Bangård anpassa före och efter arbetet | [8 empty] | x |  | x | [11 empty] | 4468
4468 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-02 11:00 | 2024-10-02 16:00 | Periodisk | Tm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhållsvecka Tomteboda | Konsultation | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tomteboda Bangård anpassa före och efter arbetet | [8 empty] | x |  | x | [11 empty] | 4468
4468 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-01 11:00 | 2024-10-01 16:00 | Periodisk | Tm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhållsvecka Tomteboda | Konsultation | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tomteboda Bangård anpassa före och efter arbetet | [8 empty] | x |  | x | [11 empty] | 4468
4468 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-14 11:00 | 2024-04-14 16:00 | Periodisk | Tm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhållsvecka Tomteboda | Konsultation | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tomteboda Bangård anpassa före och efter arbetet | [8 empty] | x |  | x | [11 empty] | 4468
4468 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-03 11:00 | 2024-10-03 16:00 | Periodisk | Tm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhållsvecka Tomteboda | Konsultation | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tomteboda Bangård anpassa före och efter arbetet | [8 empty] | x |  | x | [11 empty] | 4468
4468 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-30 11:00 | 2024-09-30 16:00 | Periodisk | Tm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhållsvecka Tomteboda | Konsultation | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tomteboda Bangård anpassa före och efter arbetet | [8 empty] | x |  | x | [11 empty] | 4468
4468 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-04 11:00 | 2024-10-04 16:00 | Periodisk | Tm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhållsvecka Tomteboda | Konsultation | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tomteboda Bangård anpassa före och efter arbetet | [8 empty] | x |  | x | [11 empty] | 4468
4468 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-12 11:00 | 2024-04-12 16:00 | Periodisk | Tm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhållsvecka Tomteboda | Konsultation | Ö:19658-2410 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tomteboda Bangård anpassa före och efter arbetet | [8 empty] | x |  | x | [11 empty] | 4468
4469 | Aktiv | Medelstor | Tunnel | 2024-03-29 22:00 | 2024-04-01 05:00 | Kontinuerlig | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll tunnlar Citybanan | Konsultation | Ö: 19077-2400 | Pendeltågen söderifrån vänder på spår 1-4 i Stockholm City. Går även att vända i Stockholm Odenplan norrifrån. Avstängt (Sci)-(Tmö). Vissa pendeltåg till/från OKB kan gå via Cst. | x | [7 empty] | x | x |  |  |  | x | [8 empty] | 4469
4470 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-07-05 22:00 | 2024-07-08 04:30 | Kontinuerlig | Khä, Kän, Brny, Bro, Tot, Bål, Eko |  | Khä-Kän: N,U, Kän-Brny: N,U, Brny-Bro: N,U, Bro-Tot: N,U, Tot-Bål: N,U, Bål-Eko: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Läckkablar Stäket, Svartvikstunneln Kungängen, Båghustunneln Kallhäll, Dilationsbyte Ekolsund | Konsultation | Ö: 18298-2438, 2439, 2407, 15769 | Trafikavbrott Kungsängen - Kallhäll Pågår samtidigt som sommaravstängning Projekt Mälarbanan TCR 200 | x | [6 empty] | x | x | x |  | x | x |  |  | x | x | [5 empty] | 4470
4471 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-03-28 22:00 | 2024-04-02 04:30 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: -, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  |  |  | Ej relevant | Påsk Projekt Mälarbanan | Konsultation | Ö: B30P800-2401 | Tåg kan vända i Bålsta alternativt Kallhäll. Buss ersätter till/från Stockholm C. Pendeltåg från Bålsta vänder i Jakobsberg. Pendeltåg från Nynäshamn/Västerhaninge vänder på Stockholm City (de tåg som inte fortsätter till Märsta). Buss och T-bana ersätter. Hör ihop med TCR 273, 251* Regionaltågen som normalt trafikerar sträckan Göteborg-Hallsberg-Västerås-Stockholm C omleds via Arboga-Eskilstuna-Stockholm C med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 15 minuter. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan bedöms som begränsad i högtrafik och god övrig tid. *=TPÅ 14115 (utbyten stilv 85 Kolbäck-Dingtuna-(Västerås C) | x | [7 empty] | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x |  | 4471
4472 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-14 00:00 | 2024-07-14 08:00 | Kontinuerlig | Khä, Kän |  | Khä-Kän: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Läckkablar Stäket | Konsultation | Ö: 18298-2438 | Trafikavbrott Kungsängen - Kallhäll Pågår samtidigt som sommaravstängning Projekt Mälarbanan TCR 200 | x | [7 empty] | x | x |  | x | x |  |  | x | x | [5 empty] | 4472
4473 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-22 00:00 | 2024-09-22 05:00 | Periodisk | Fv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Frövi | Konsultation | Ö: 19653-2402 | Spår 4-7 i Frövi avstängda Samordnad med TCR 4161 samt 257 | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4473
4473 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-14 00:00 | 2024-04-14 05:00 | Periodisk | Fv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Frövi | Konsultation | Ö: 19653-2402 | Spår 4-7 i Frövi avstängda Samordnad med TCR 4161 samt 257 | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4473
4474 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-04 00:00 | 2024-06-04 06:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårdrift (Mjölby)- (Sommen) alt. (Mjölby) -(Boxholm) beroende på vecka. Påverkar inte verkstad och spår 2-9 i Boxholm. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4474
4474 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-10 00:00 | 2024-06-10 06:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårdrift (Mjölby)- (Sommen) alt. (Mjölby) -(Boxholm) beroende på vecka. Påverkar inte verkstad och spår 2-9 i Boxholm. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4474
4474 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-04 00:00 | 2024-09-04 06:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårdrift (Mjölby)- (Sommen) alt. (Mjölby) -(Boxholm) beroende på vecka. Påverkar inte verkstad och spår 2-9 i Boxholm. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4474
4474 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-02 00:00 | 2024-09-02 06:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårdrift (Mjölby)- (Sommen) alt. (Mjölby) -(Boxholm) beroende på vecka. Påverkar inte verkstad och spår 2-9 i Boxholm. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4474
4474 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-13 00:00 | 2024-09-13 06:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårdrift (Mjölby)- (Sommen) alt. (Mjölby) -(Boxholm) beroende på vecka. Påverkar inte verkstad och spår 2-9 i Boxholm. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4474
4474 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-07 00:00 | 2024-06-07 06:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårdrift (Mjölby)- (Sommen) alt. (Mjölby) -(Boxholm) beroende på vecka. Påverkar inte verkstad och spår 2-9 i Boxholm. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4474
4474 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-03 00:00 | 2024-06-03 06:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårdrift (Mjölby)- (Sommen) alt. (Mjölby) -(Boxholm) beroende på vecka. Påverkar inte verkstad och spår 2-9 i Boxholm. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4474
4474 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-15 00:00 | 2024-06-15 06:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårdrift (Mjölby)- (Sommen) alt. (Mjölby) -(Boxholm) beroende på vecka. Påverkar inte verkstad och spår 2-9 i Boxholm. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4474
4474 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-12 00:00 | 2024-06-12 06:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårdrift (Mjölby)- (Sommen) alt. (Mjölby) -(Boxholm) beroende på vecka. Påverkar inte verkstad och spår 2-9 i Boxholm. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4474
4474 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-08 00:00 | 2024-06-08 06:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårdrift (Mjölby)- (Sommen) alt. (Mjölby) -(Boxholm) beroende på vecka. Påverkar inte verkstad och spår 2-9 i Boxholm. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4474
4474 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-06 00:00 | 2024-06-06 06:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårdrift (Mjölby)- (Sommen) alt. (Mjölby) -(Boxholm) beroende på vecka. Påverkar inte verkstad och spår 2-9 i Boxholm. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4474
4474 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-12 00:00 | 2024-09-12 06:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårdrift (Mjölby)- (Sommen) alt. (Mjölby) -(Boxholm) beroende på vecka. Påverkar inte verkstad och spår 2-9 i Boxholm. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4474
4474 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-14 00:00 | 2024-09-14 06:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårdrift (Mjölby)- (Sommen) alt. (Mjölby) -(Boxholm) beroende på vecka. Påverkar inte verkstad och spår 2-9 i Boxholm. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4474
4474 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-11 00:00 | 2024-09-11 06:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårdrift (Mjölby)- (Sommen) alt. (Mjölby) -(Boxholm) beroende på vecka. Påverkar inte verkstad och spår 2-9 i Boxholm. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4474
4474 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-10 00:00 | 2024-09-10 06:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårdrift (Mjölby)- (Sommen) alt. (Mjölby) -(Boxholm) beroende på vecka. Påverkar inte verkstad och spår 2-9 i Boxholm. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4474
4474 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-13 00:00 | 2024-06-13 06:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårdrift (Mjölby)- (Sommen) alt. (Mjölby) -(Boxholm) beroende på vecka. Påverkar inte verkstad och spår 2-9 i Boxholm. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4474
4474 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-06 00:00 | 2024-09-06 06:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårdrift (Mjölby)- (Sommen) alt. (Mjölby) -(Boxholm) beroende på vecka. Påverkar inte verkstad och spår 2-9 i Boxholm. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4474
4474 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-14 00:00 | 2024-06-14 06:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårdrift (Mjölby)- (Sommen) alt. (Mjölby) -(Boxholm) beroende på vecka. Påverkar inte verkstad och spår 2-9 i Boxholm. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4474
4474 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-05 00:00 | 2024-06-05 06:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårdrift (Mjölby)- (Sommen) alt. (Mjölby) -(Boxholm) beroende på vecka. Påverkar inte verkstad och spår 2-9 i Boxholm. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4474
4474 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-03 00:00 | 2024-09-03 06:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårdrift (Mjölby)- (Sommen) alt. (Mjölby) -(Boxholm) beroende på vecka. Påverkar inte verkstad och spår 2-9 i Boxholm. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4474
4474 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-11 00:00 | 2024-06-11 06:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårdrift (Mjölby)- (Sommen) alt. (Mjölby) -(Boxholm) beroende på vecka. Påverkar inte verkstad och spår 2-9 i Boxholm. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4474
4474 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-05 00:00 | 2024-09-05 06:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårdrift (Mjölby)- (Sommen) alt. (Mjölby) -(Boxholm) beroende på vecka. Påverkar inte verkstad och spår 2-9 i Boxholm. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4474
4474 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-09 00:00 | 2024-09-09 06:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårdrift (Mjölby)- (Sommen) alt. (Mjölby) -(Boxholm) beroende på vecka. Påverkar inte verkstad och spår 2-9 i Boxholm. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4474
4475 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-15 23:00 | 2024-06-16 07:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårdrift (Mjölby)- (Sommen) alt. (Mjölby) -Boxholm, beroende på vecka. Bör läsas med TCR 4482. V.37 går ej att nå Boxholm via Nedspår. Resterande veckor går det att nå Boxholm via Nedspår från Sommen. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4475
4475 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-08 23:00 | 2024-06-09 07:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårdrift (Mjölby)- (Sommen) alt. (Mjölby) -Boxholm, beroende på vecka. Bör läsas med TCR 4482. V.37 går ej att nå Boxholm via Nedspår. Resterande veckor går det att nå Boxholm via Nedspår från Sommen. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4475
4475 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-14 23:00 | 2024-09-15 07:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårdrift (Mjölby)- (Sommen) alt. (Mjölby) -Boxholm, beroende på vecka. Bör läsas med TCR 4482. V.37 går ej att nå Boxholm via Nedspår. Resterande veckor går det att nå Boxholm via Nedspår från Sommen. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4475
4475 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-07 23:00 | 2024-09-08 07:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårdrift (Mjölby)- (Sommen) alt. (Mjölby) -Boxholm, beroende på vecka. Bör läsas med TCR 4482. V.37 går ej att nå Boxholm via Nedspår. Resterande veckor går det att nå Boxholm via Nedspår från Sommen. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4475
4477 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-27 00:00 | 2024-04-27 05:00 | Periodisk | Fv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Frövi | Konsultation | Ö: 19653-2402 | Avstängt spår 1, det går att åka Fellingsbro-Vedevå. | x | [5 empty] | x | [7 empty] | x | [7 empty] | 4477
4477 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-28 00:00 | 2024-09-28 05:00 | Periodisk | Fv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Frövi | Konsultation | Ö: 19653-2402 | Avstängt spår 1, det går att åka Fellingsbro-Vedevå. | x | [5 empty] | x | [7 empty] | x | [7 empty] | 4477
4478 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-28 00:00 | 2024-04-28 05:00 | Periodisk | Fv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Frövi | Konsultation | Ö: 19653-2402 | Spår 1 och 30 avstängt. Går inte att köra Fellingsbro-Vedevåg och inte Frövi-Fellingsbro Samtidigt som TCR 409 som är i Jädersbruk | x | [5 empty] | x | [7 empty] | x | [7 empty] | 4478
4478 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-29 00:00 | 2024-09-29 05:00 | Periodisk | Fv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Frövi | Konsultation | Ö: 19653-2402 | Spår 1 och 30 avstängt. Går inte att köra Fellingsbro-Vedevåg och inte Frövi-Fellingsbro Samtidigt som TCR 409 som är i Jädersbruk | x | [5 empty] | x | [7 empty] | x | [7 empty] | 4478
4479 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-12 21:45 | 2024-08-13 05:45 | Kontinuerlig | Spå, Bkb |  | Spå-Bkb: 1U,2U |  |  | Helt | Ej relevant | Ny Entré Barkarby Projekt Mälarbanan | Konsultation | Ö: B30P800-2401 | Byggnation av regionalplattformar Ytterspåren i Barkarby avstängda, ger enkelspårsdrift Spånga - Barkarby | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4479
4479 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-13 21:45 | 2024-08-14 05:45 | Kontinuerlig | Spå, Bkb |  | Spå-Bkb: 1U,2U |  |  | Helt | Ej relevant | Ny Entré Barkarby Projekt Mälarbanan | Konsultation | Ö: B30P800-2401 | Byggnation av regionalplattformar Ytterspåren i Barkarby avstängda, ger enkelspårsdrift Spånga - Barkarby | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4479
4479 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-19 21:45 | 2024-08-20 05:45 | Kontinuerlig | Spå, Bkb |  | Spå-Bkb: 1U,2U |  |  | Helt | Ej relevant | Ny Entré Barkarby Projekt Mälarbanan | Konsultation | Ö: B30P800-2401 | Byggnation av regionalplattformar Ytterspåren i Barkarby avstängda, ger enkelspårsdrift Spånga - Barkarby | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4479
4479 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-21 21:45 | 2024-08-22 05:45 | Kontinuerlig | Spå, Bkb |  | Spå-Bkb: 1U,2U |  |  | Helt | Ej relevant | Ny Entré Barkarby Projekt Mälarbanan | Konsultation | Ö: B30P800-2401 | Byggnation av regionalplattformar Ytterspåren i Barkarby avstängda, ger enkelspårsdrift Spånga - Barkarby | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4479
4479 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-02 21:45 | 2024-09-03 05:45 | Kontinuerlig | Spå, Bkb |  | Spå-Bkb: 1U,2U |  |  | Helt | Ej relevant | Ny Entré Barkarby Projekt Mälarbanan | Konsultation | Ö: B30P800-2401 | Byggnation av regionalplattformar Ytterspåren i Barkarby avstängda, ger enkelspårsdrift Spånga - Barkarby | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4479
4479 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-27 21:45 | 2024-08-28 05:45 | Kontinuerlig | Spå, Bkb |  | Spå-Bkb: 1U,2U |  |  | Helt | Ej relevant | Ny Entré Barkarby Projekt Mälarbanan | Konsultation | Ö: B30P800-2401 | Byggnation av regionalplattformar Ytterspåren i Barkarby avstängda, ger enkelspårsdrift Spånga - Barkarby | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4479
4479 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-16 21:45 | 2024-08-17 05:45 | Kontinuerlig | Spå, Bkb |  | Spå-Bkb: 1U,2U |  |  | Helt | Ej relevant | Ny Entré Barkarby Projekt Mälarbanan | Konsultation | Ö: B30P800-2401 | Byggnation av regionalplattformar Ytterspåren i Barkarby avstängda, ger enkelspårsdrift Spånga - Barkarby | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4479
4479 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-29 21:45 | 2024-08-30 05:45 | Kontinuerlig | Spå, Bkb |  | Spå-Bkb: 1U,2U |  |  | Helt | Ej relevant | Ny Entré Barkarby Projekt Mälarbanan | Konsultation | Ö: B30P800-2401 | Byggnation av regionalplattformar Ytterspåren i Barkarby avstängda, ger enkelspårsdrift Spånga - Barkarby | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4479
4479 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-26 21:45 | 2024-08-27 05:45 | Kontinuerlig | Spå, Bkb |  | Spå-Bkb: 1U,2U |  |  | Helt | Ej relevant | Ny Entré Barkarby Projekt Mälarbanan | Konsultation | Ö: B30P800-2401 | Byggnation av regionalplattformar Ytterspåren i Barkarby avstängda, ger enkelspårsdrift Spånga - Barkarby | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4479
4479 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-14 21:45 | 2024-08-15 05:45 | Kontinuerlig | Spå, Bkb |  | Spå-Bkb: 1U,2U |  |  | Helt | Ej relevant | Ny Entré Barkarby Projekt Mälarbanan | Konsultation | Ö: B30P800-2401 | Byggnation av regionalplattformar Ytterspåren i Barkarby avstängda, ger enkelspårsdrift Spånga - Barkarby | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4479
4479 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-04 21:45 | 2024-09-05 05:45 | Kontinuerlig | Spå, Bkb |  | Spå-Bkb: 1U,2U |  |  | Helt | Ej relevant | Ny Entré Barkarby Projekt Mälarbanan | Konsultation | Ö: B30P800-2401 | Byggnation av regionalplattformar Ytterspåren i Barkarby avstängda, ger enkelspårsdrift Spånga - Barkarby | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4479
4479 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-20 21:45 | 2024-08-21 05:45 | Kontinuerlig | Spå, Bkb |  | Spå-Bkb: 1U,2U |  |  | Helt | Ej relevant | Ny Entré Barkarby Projekt Mälarbanan | Konsultation | Ö: B30P800-2401 | Byggnation av regionalplattformar Ytterspåren i Barkarby avstängda, ger enkelspårsdrift Spånga - Barkarby | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4479
4479 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-22 21:45 | 2024-08-23 05:45 | Kontinuerlig | Spå, Bkb |  | Spå-Bkb: 1U,2U |  |  | Helt | Ej relevant | Ny Entré Barkarby Projekt Mälarbanan | Konsultation | Ö: B30P800-2401 | Byggnation av regionalplattformar Ytterspåren i Barkarby avstängda, ger enkelspårsdrift Spånga - Barkarby | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4479
4479 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-23 21:45 | 2024-08-24 05:45 | Kontinuerlig | Spå, Bkb |  | Spå-Bkb: 1U,2U |  |  | Helt | Ej relevant | Ny Entré Barkarby Projekt Mälarbanan | Konsultation | Ö: B30P800-2401 | Byggnation av regionalplattformar Ytterspåren i Barkarby avstängda, ger enkelspårsdrift Spånga - Barkarby | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4479
4479 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-15 21:45 | 2024-08-16 05:45 | Kontinuerlig | Spå, Bkb |  | Spå-Bkb: 1U,2U |  |  | Helt | Ej relevant | Ny Entré Barkarby Projekt Mälarbanan | Konsultation | Ö: B30P800-2401 | Byggnation av regionalplattformar Ytterspåren i Barkarby avstängda, ger enkelspårsdrift Spånga - Barkarby | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4479
4479 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-03 21:45 | 2024-09-04 05:45 | Kontinuerlig | Spå, Bkb |  | Spå-Bkb: 1U,2U |  |  | Helt | Ej relevant | Ny Entré Barkarby Projekt Mälarbanan | Konsultation | Ö: B30P800-2401 | Byggnation av regionalplattformar Ytterspåren i Barkarby avstängda, ger enkelspårsdrift Spånga - Barkarby | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4479
4479 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-28 21:45 | 2024-08-29 05:45 | Kontinuerlig | Spå, Bkb |  | Spå-Bkb: 1U,2U |  |  | Helt | Ej relevant | Ny Entré Barkarby Projekt Mälarbanan | Konsultation | Ö: B30P800-2401 | Byggnation av regionalplattformar Ytterspåren i Barkarby avstängda, ger enkelspårsdrift Spånga - Barkarby | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4479
4479 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-05 21:45 | 2024-09-06 05:45 | Kontinuerlig | Spå, Bkb |  | Spå-Bkb: 1U,2U |  |  | Helt | Ej relevant | Ny Entré Barkarby Projekt Mälarbanan | Konsultation | Ö: B30P800-2401 | Byggnation av regionalplattformar Ytterspåren i Barkarby avstängda, ger enkelspårsdrift Spånga - Barkarby | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4479
4479 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-30 21:45 | 2024-08-31 05:45 | Kontinuerlig | Spå, Bkb |  | Spå-Bkb: 1U,2U |  |  | Helt | Ej relevant | Ny Entré Barkarby Projekt Mälarbanan | Konsultation | Ö: B30P800-2401 | Byggnation av regionalplattformar Ytterspåren i Barkarby avstängda, ger enkelspårsdrift Spånga - Barkarby | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4479
4479 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-06 21:45 | 2024-09-07 05:45 | Kontinuerlig | Spå, Bkb |  | Spå-Bkb: 1U,2U |  |  | Helt | Ej relevant | Ny Entré Barkarby Projekt Mälarbanan | Konsultation | Ö: B30P800-2401 | Byggnation av regionalplattformar Ytterspåren i Barkarby avstängda, ger enkelspårsdrift Spånga - Barkarby | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4479
4481 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-13 00:00 | 2024-06-13 05:00 | Periodisk | Fle |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Flen driftplats | Konsultation | Ö:19663-2404 | Trafikavbrott Flen- Mellösa Tåg mot Eskilstuna omleds via Hallsberg Enkelspårsdrift Sköldinge-Skebokvarn | [6 empty] | x |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x | [5 empty] | 4481
4481 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-24 00:00 | 2024-08-24 05:00 | Periodisk | Fle |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Flen driftplats | Konsultation | Ö:19663-2404 | Trafikavbrott Flen- Mellösa Tåg mot Eskilstuna omleds via Hallsberg Enkelspårsdrift Sköldinge-Skebokvarn | [6 empty] | x |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x | [5 empty] | 4481
4481 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-22 00:00 | 2024-08-22 05:00 | Periodisk | Fle |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Flen driftplats | Konsultation | Ö:19663-2404 | Trafikavbrott Flen- Mellösa Tåg mot Eskilstuna omleds via Hallsberg Enkelspårsdrift Sköldinge-Skebokvarn | [6 empty] | x |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x | [5 empty] | 4481
4481 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-12 00:00 | 2024-06-12 05:00 | Periodisk | Fle |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Flen driftplats | Konsultation | Ö:19663-2404 | Trafikavbrott Flen- Mellösa Tåg mot Eskilstuna omleds via Hallsberg Enkelspårsdrift Sköldinge-Skebokvarn | [6 empty] | x |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x | [5 empty] | 4481
4481 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-11 00:00 | 2024-06-11 05:00 | Periodisk | Fle |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Flen driftplats | Konsultation | Ö:19663-2404 | Trafikavbrott Flen- Mellösa Tåg mot Eskilstuna omleds via Hallsberg Enkelspårsdrift Sköldinge-Skebokvarn | [6 empty] | x |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x | [5 empty] | 4481
4481 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-15 00:00 | 2024-06-15 05:00 | Periodisk | Fle |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Flen driftplats | Konsultation | Ö:19663-2404 | Trafikavbrott Flen- Mellösa Tåg mot Eskilstuna omleds via Hallsberg Enkelspårsdrift Sköldinge-Skebokvarn | [6 empty] | x |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x | [5 empty] | 4481
4481 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-21 00:00 | 2024-08-21 05:00 | Periodisk | Fle |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Flen driftplats | Konsultation | Ö:19663-2404 | Trafikavbrott Flen- Mellösa Tåg mot Eskilstuna omleds via Hallsberg Enkelspårsdrift Sköldinge-Skebokvarn | [6 empty] | x |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x | [5 empty] | 4481
4481 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-25 00:00 | 2024-08-25 05:00 | Periodisk | Fle |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Flen driftplats | Konsultation | Ö:19663-2404 | Trafikavbrott Flen- Mellösa Tåg mot Eskilstuna omleds via Hallsberg Enkelspårsdrift Sköldinge-Skebokvarn | [6 empty] | x |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x | [5 empty] | 4481
4481 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-19 00:00 | 2024-08-19 05:00 | Periodisk | Fle |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Flen driftplats | Konsultation | Ö:19663-2404 | Trafikavbrott Flen- Mellösa Tåg mot Eskilstuna omleds via Hallsberg Enkelspårsdrift Sköldinge-Skebokvarn | [6 empty] | x |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x | [5 empty] | 4481
4481 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-10 00:00 | 2024-06-10 05:00 | Periodisk | Fle |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Flen driftplats | Konsultation | Ö:19663-2404 | Trafikavbrott Flen- Mellösa Tåg mot Eskilstuna omleds via Hallsberg Enkelspårsdrift Sköldinge-Skebokvarn | [6 empty] | x |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x | [5 empty] | 4481
4481 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-23 00:00 | 2024-08-23 05:00 | Periodisk | Fle |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Flen driftplats | Konsultation | Ö:19663-2404 | Trafikavbrott Flen- Mellösa Tåg mot Eskilstuna omleds via Hallsberg Enkelspårsdrift Sköldinge-Skebokvarn | [6 empty] | x |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x | [5 empty] | 4481
4481 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-14 00:00 | 2024-06-14 05:00 | Periodisk | Fle |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Flen driftplats | Konsultation | Ö:19663-2404 | Trafikavbrott Flen- Mellösa Tåg mot Eskilstuna omleds via Hallsberg Enkelspårsdrift Sköldinge-Skebokvarn | [6 empty] | x |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x | [5 empty] | 4481
4481 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-16 00:00 | 2024-06-16 05:00 | Periodisk | Fle |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Flen driftplats | Konsultation | Ö:19663-2404 | Trafikavbrott Flen- Mellösa Tåg mot Eskilstuna omleds via Hallsberg Enkelspårsdrift Sköldinge-Skebokvarn | [6 empty] | x |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x | [5 empty] | 4481
4481 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-20 00:00 | 2024-08-20 05:00 | Periodisk | Fle |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Flen driftplats | Konsultation | Ö:19663-2404 | Trafikavbrott Flen- Mellösa Tåg mot Eskilstuna omleds via Hallsberg Enkelspårsdrift Sköldinge-Skebokvarn | [6 empty] | x |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x | [5 empty] | 4481
4482 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-07 | 2024-09-07 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö:19662-2411 | Trafikavbrott 5 timmar. Bör läsas med TCR 4475. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4482
4482 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-08 00:00 | 2024-09-08 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö:19662-2411 | Trafikavbrott 5 timmar. Bör läsas med TCR 4475. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4482
4483 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-23 00:00 | 2024-10-23 05:00 | Periodisk | Fle | [5 empty] | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Flen driftplats | Konsultation | Ö:19663-2404 | Enkelspårsdrift Sköldinge-Skebokvarn Tågen går på uppspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 4483
4483 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-26 00:00 | 2024-10-26 05:00 | Periodisk | Fle | [5 empty] | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Flen driftplats | Konsultation | Ö:19663-2404 | Enkelspårsdrift Sköldinge-Skebokvarn Tågen går på uppspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 4483
4483 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-25 00:00 | 2024-10-25 05:00 | Periodisk | Fle | [5 empty] | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Flen driftplats | Konsultation | Ö:19663-2404 | Enkelspårsdrift Sköldinge-Skebokvarn Tågen går på uppspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 4483
4483 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-09 00:00 | 2024-06-09 05:00 | Periodisk | Fle | [5 empty] | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Flen driftplats | Konsultation | Ö:19663-2404 | Enkelspårsdrift Sköldinge-Skebokvarn Tågen går på uppspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 4483
4483 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-04 00:00 | 2024-06-04 05:00 | Periodisk | Fle | [5 empty] | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Flen driftplats | Konsultation | Ö:19663-2404 | Enkelspårsdrift Sköldinge-Skebokvarn Tågen går på uppspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 4483
4483 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-03 00:00 | 2024-06-03 05:00 | Periodisk | Fle | [5 empty] | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Flen driftplats | Konsultation | Ö:19663-2404 | Enkelspårsdrift Sköldinge-Skebokvarn Tågen går på uppspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 4483
4483 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-08 00:00 | 2024-06-08 05:00 | Periodisk | Fle | [5 empty] | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Flen driftplats | Konsultation | Ö:19663-2404 | Enkelspårsdrift Sköldinge-Skebokvarn Tågen går på uppspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 4483
4483 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-21 00:00 | 2024-10-21 05:00 | Periodisk | Fle | [5 empty] | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Flen driftplats | Konsultation | Ö:19663-2404 | Enkelspårsdrift Sköldinge-Skebokvarn Tågen går på uppspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 4483
4483 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-06 00:00 | 2024-06-06 05:00 | Periodisk | Fle | [5 empty] | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Flen driftplats | Konsultation | Ö:19663-2404 | Enkelspårsdrift Sköldinge-Skebokvarn Tågen går på uppspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 4483
4483 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-27 00:00 | 2024-10-27 05:00 | Periodisk | Fle | [5 empty] | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Flen driftplats | Konsultation | Ö:19663-2404 | Enkelspårsdrift Sköldinge-Skebokvarn Tågen går på uppspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 4483
4483 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-24 00:00 | 2024-10-24 05:00 | Periodisk | Fle | [5 empty] | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Flen driftplats | Konsultation | Ö:19663-2404 | Enkelspårsdrift Sköldinge-Skebokvarn Tågen går på uppspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 4483
4483 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-07 00:00 | 2024-06-07 05:00 | Periodisk | Fle | [5 empty] | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Flen driftplats | Konsultation | Ö:19663-2404 | Enkelspårsdrift Sköldinge-Skebokvarn Tågen går på uppspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 4483
4483 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-05 00:00 | 2024-06-05 05:00 | Periodisk | Fle | [5 empty] | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Flen driftplats | Konsultation | Ö:19663-2404 | Enkelspårsdrift Sköldinge-Skebokvarn Tågen går på uppspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 4483
4483 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-22 00:00 | 2024-10-22 05:00 | Periodisk | Fle | [5 empty] | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Flen driftplats | Konsultation | Ö:19663-2404 | Enkelspårsdrift Sköldinge-Skebokvarn Tågen går på uppspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 4483
4484 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-09 23:00 | 2024-11-10 05:00 | Kontinuerlig | Fle |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Flen driftplats | Konsultation | Ö:19663-2404 | Trafikavbrott hela driftplatsen. Tåg mot Stockholm omleds via Nyköping Tåg mot Eskilstuna omleds via Hallsberg | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 4484
4485 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-19 00:00 | 2024-09-19 05:00 | Periodisk | Una |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uppsala Norra | Konsultation | Ö: 19659-2402 | Trafik anpassas innan eller efter arbete. | x | [7 empty] | x |  |  |  | x | [7 empty] | x |  | 4485
4485 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-17 00:00 | 2024-09-17 05:00 | Periodisk | Una |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uppsala Norra | Konsultation | Ö: 19659-2402 | Trafik anpassas innan eller efter arbete. | x | [7 empty] | x |  |  |  | x | [7 empty] | x |  | 4485
4485 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-07 00:00 | 2024-05-07 05:00 | Periodisk | Una |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uppsala Norra | Konsultation | Ö: 19659-2402 | Trafik anpassas innan eller efter arbete. | x | [7 empty] | x |  |  |  | x | [7 empty] | x |  | 4485
4485 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-30 00:00 | 2024-04-30 05:00 | Periodisk | Una |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uppsala Norra | Konsultation | Ö: 19659-2402 | Trafik anpassas innan eller efter arbete. | x | [7 empty] | x |  |  |  | x | [7 empty] | x |  | 4485
4485 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-03 00:00 | 2024-05-03 05:00 | Periodisk | Una |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uppsala Norra | Konsultation | Ö: 19659-2402 | Trafik anpassas innan eller efter arbete. | x | [7 empty] | x |  |  |  | x | [7 empty] | x |  | 4485
4485 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-20 00:00 | 2024-09-20 05:00 | Periodisk | Una |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uppsala Norra | Konsultation | Ö: 19659-2402 | Trafik anpassas innan eller efter arbete. | x | [7 empty] | x |  |  |  | x | [7 empty] | x |  | 4485
4485 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-10 00:00 | 2024-05-10 05:00 | Periodisk | Una |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uppsala Norra | Konsultation | Ö: 19659-2402 | Trafik anpassas innan eller efter arbete. | x | [7 empty] | x |  |  |  | x | [7 empty] | x |  | 4485
4485 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-02 00:00 | 2024-05-02 05:00 | Periodisk | Una |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uppsala Norra | Konsultation | Ö: 19659-2402 | Trafik anpassas innan eller efter arbete. | x | [7 empty] | x |  |  |  | x | [7 empty] | x |  | 4485
4485 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-09 00:00 | 2024-05-09 05:00 | Periodisk | Una |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uppsala Norra | Konsultation | Ö: 19659-2402 | Trafik anpassas innan eller efter arbete. | x | [7 empty] | x |  |  |  | x | [7 empty] | x |  | 4485
4485 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-08 00:00 | 2024-05-08 05:00 | Periodisk | Una |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uppsala Norra | Konsultation | Ö: 19659-2402 | Trafik anpassas innan eller efter arbete. | x | [7 empty] | x |  |  |  | x | [7 empty] | x |  | 4485
4485 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-18 00:00 | 2024-09-18 05:00 | Periodisk | Una |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uppsala Norra | Konsultation | Ö: 19659-2402 | Trafik anpassas innan eller efter arbete. | x | [7 empty] | x |  |  |  | x | [7 empty] | x |  | 4485
4485 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-01 00:00 | 2024-05-01 05:00 | Periodisk | Una |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uppsala Norra | Konsultation | Ö: 19659-2402 | Trafik anpassas innan eller efter arbete. | x | [7 empty] | x |  |  |  | x | [7 empty] | x |  | 4485
4486 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-24 22:00 | 2024-08-25 06:00 | Periodisk | Kbä, Morp, Kp, Vsg |  | Kbä-Morp: E, Morp-Kp: E, Kp-Vsg: E |  |  |  | Ej relevant | Spänningsomläggning (Kolbäck)-(Valskog) | Konsultation | Ö: 17283 | Trafiken anpassas före eller efter arbetet | x | [7 empty] | x |  |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | 4486
4486 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-23 22:00 | 2024-08-24 06:00 | Periodisk | Kbä, Morp, Kp, Vsg |  | Kbä-Morp: E, Morp-Kp: E, Kp-Vsg: E |  |  |  | Ej relevant | Spänningsomläggning (Kolbäck)-(Valskog) | Konsultation | Ö: 17283 | Trafiken anpassas före eller efter arbetet | x | [7 empty] | x |  |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | 4486
4487 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-20 00:00 | 2024-09-20 06:00 | Periodisk | Bds, Ht, Dbn, Brg, Lrg |  | Bds-Ht: E, Ht-Dbn: E, Dbn-Brg: E, Brg-Lrg: E |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder NUVA (Boden S) - (Laduberg) | Konsultation | N: 10252-2415 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4487
4487 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-14 00:00 | 2024-08-14 06:00 | Periodisk | Bds, Ht, Dbn, Brg, Lrg |  | Bds-Ht: E, Ht-Dbn: E, Dbn-Brg: E, Brg-Lrg: E |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder NUVA (Boden S) - (Laduberg) | Konsultation | N: 10252-2415 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4487
4487 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-13 00:00 | 2024-08-13 06:00 | Periodisk | Bds, Ht, Dbn, Brg, Lrg |  | Bds-Ht: E, Ht-Dbn: E, Dbn-Brg: E, Brg-Lrg: E |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder NUVA (Boden S) - (Laduberg) | Konsultation | N: 10252-2415 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4487
4487 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-19 00:00 | 2024-09-19 06:00 | Periodisk | Bds, Ht, Dbn, Brg, Lrg |  | Bds-Ht: E, Ht-Dbn: E, Dbn-Brg: E, Brg-Lrg: E |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder NUVA (Boden S) - (Laduberg) | Konsultation | N: 10252-2415 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4487
4487 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-10 00:00 | 2024-10-10 06:00 | Periodisk | Bds, Ht, Dbn, Brg, Lrg |  | Bds-Ht: E, Ht-Dbn: E, Dbn-Brg: E, Brg-Lrg: E |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder NUVA (Boden S) - (Laduberg) | Konsultation | N: 10252-2415 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4487
4487 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-19 00:00 | 2024-08-19 06:00 | Periodisk | Bds, Ht, Dbn, Brg, Lrg |  | Bds-Ht: E, Ht-Dbn: E, Dbn-Brg: E, Brg-Lrg: E |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder NUVA (Boden S) - (Laduberg) | Konsultation | N: 10252-2415 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4487
4487 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-25 00:00 | 2024-09-25 06:00 | Periodisk | Bds, Ht, Dbn, Brg, Lrg |  | Bds-Ht: E, Ht-Dbn: E, Dbn-Brg: E, Brg-Lrg: E |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder NUVA (Boden S) - (Laduberg) | Konsultation | N: 10252-2415 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4487
4487 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-16 00:00 | 2024-08-16 06:00 | Periodisk | Bds, Ht, Dbn, Brg, Lrg |  | Bds-Ht: E, Ht-Dbn: E, Dbn-Brg: E, Brg-Lrg: E |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder NUVA (Boden S) - (Laduberg) | Konsultation | N: 10252-2415 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4487
4487 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-15 00:00 | 2024-08-15 06:00 | Periodisk | Bds, Ht, Dbn, Brg, Lrg |  | Bds-Ht: E, Ht-Dbn: E, Dbn-Brg: E, Brg-Lrg: E |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder NUVA (Boden S) - (Laduberg) | Konsultation | N: 10252-2415 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4487
4487 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-17 00:00 | 2024-09-17 06:00 | Periodisk | Bds, Ht, Dbn, Brg, Lrg |  | Bds-Ht: E, Ht-Dbn: E, Dbn-Brg: E, Brg-Lrg: E |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder NUVA (Boden S) - (Laduberg) | Konsultation | N: 10252-2415 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4487
4487 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-16 00:00 | 2024-09-16 06:00 | Periodisk | Bds, Ht, Dbn, Brg, Lrg |  | Bds-Ht: E, Ht-Dbn: E, Dbn-Brg: E, Brg-Lrg: E |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder NUVA (Boden S) - (Laduberg) | Konsultation | N: 10252-2415 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4487
4487 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-06 00:00 | 2024-09-06 06:00 | Periodisk | Bds, Ht, Dbn, Brg, Lrg |  | Bds-Ht: E, Ht-Dbn: E, Dbn-Brg: E, Brg-Lrg: E |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder NUVA (Boden S) - (Laduberg) | Konsultation | N: 10252-2415 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4487
4487 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-08 00:00 | 2024-10-08 06:00 | Periodisk | Bds, Ht, Dbn, Brg, Lrg |  | Bds-Ht: E, Ht-Dbn: E, Dbn-Brg: E, Brg-Lrg: E |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder NUVA (Boden S) - (Laduberg) | Konsultation | N: 10252-2415 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4487
4487 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-28 00:00 | 2024-08-28 06:00 | Periodisk | Bds, Ht, Dbn, Brg, Lrg |  | Bds-Ht: E, Ht-Dbn: E, Dbn-Brg: E, Brg-Lrg: E |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder NUVA (Boden S) - (Laduberg) | Konsultation | N: 10252-2415 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4487
4487 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-30 00:00 | 2024-08-30 06:00 | Periodisk | Bds, Ht, Dbn, Brg, Lrg |  | Bds-Ht: E, Ht-Dbn: E, Dbn-Brg: E, Brg-Lrg: E |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder NUVA (Boden S) - (Laduberg) | Konsultation | N: 10252-2415 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4487
4487 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-20 00:00 | 2024-08-20 06:00 | Periodisk | Bds, Ht, Dbn, Brg, Lrg |  | Bds-Ht: E, Ht-Dbn: E, Dbn-Brg: E, Brg-Lrg: E |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder NUVA (Boden S) - (Laduberg) | Konsultation | N: 10252-2415 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4487
4487 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-18 00:00 | 2024-09-18 06:00 | Periodisk | Bds, Ht, Dbn, Brg, Lrg |  | Bds-Ht: E, Ht-Dbn: E, Dbn-Brg: E, Brg-Lrg: E |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder NUVA (Boden S) - (Laduberg) | Konsultation | N: 10252-2415 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4487
4487 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-24 00:00 | 2024-09-24 06:00 | Periodisk | Bds, Ht, Dbn, Brg, Lrg |  | Bds-Ht: E, Ht-Dbn: E, Dbn-Brg: E, Brg-Lrg: E |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder NUVA (Boden S) - (Laduberg) | Konsultation | N: 10252-2415 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4487
4487 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-03 00:00 | 2024-09-03 06:00 | Periodisk | Bds, Ht, Dbn, Brg, Lrg |  | Bds-Ht: E, Ht-Dbn: E, Dbn-Brg: E, Brg-Lrg: E |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder NUVA (Boden S) - (Laduberg) | Konsultation | N: 10252-2415 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4487
4487 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-27 00:00 | 2024-08-27 06:00 | Periodisk | Bds, Ht, Dbn, Brg, Lrg |  | Bds-Ht: E, Ht-Dbn: E, Dbn-Brg: E, Brg-Lrg: E |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder NUVA (Boden S) - (Laduberg) | Konsultation | N: 10252-2415 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4487
4487 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-05 00:00 | 2024-09-05 06:00 | Periodisk | Bds, Ht, Dbn, Brg, Lrg |  | Bds-Ht: E, Ht-Dbn: E, Dbn-Brg: E, Brg-Lrg: E |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder NUVA (Boden S) - (Laduberg) | Konsultation | N: 10252-2415 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4487
4487 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-04 00:00 | 2024-09-04 06:00 | Periodisk | Bds, Ht, Dbn, Brg, Lrg |  | Bds-Ht: E, Ht-Dbn: E, Dbn-Brg: E, Brg-Lrg: E |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder NUVA (Boden S) - (Laduberg) | Konsultation | N: 10252-2415 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4487
4487 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-07 00:00 | 2024-10-07 06:00 | Periodisk | Bds, Ht, Dbn, Brg, Lrg |  | Bds-Ht: E, Ht-Dbn: E, Dbn-Brg: E, Brg-Lrg: E |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder NUVA (Boden S) - (Laduberg) | Konsultation | N: 10252-2415 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4487
4487 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-26 00:00 | 2024-08-26 06:00 | Periodisk | Bds, Ht, Dbn, Brg, Lrg |  | Bds-Ht: E, Ht-Dbn: E, Dbn-Brg: E, Brg-Lrg: E |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder NUVA (Boden S) - (Laduberg) | Konsultation | N: 10252-2415 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4487
4487 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-29 00:00 | 2024-08-29 06:00 | Periodisk | Bds, Ht, Dbn, Brg, Lrg |  | Bds-Ht: E, Ht-Dbn: E, Dbn-Brg: E, Brg-Lrg: E |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder NUVA (Boden S) - (Laduberg) | Konsultation | N: 10252-2415 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4487
4487 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-21 00:00 | 2024-08-21 06:00 | Periodisk | Bds, Ht, Dbn, Brg, Lrg |  | Bds-Ht: E, Ht-Dbn: E, Dbn-Brg: E, Brg-Lrg: E |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder NUVA (Boden S) - (Laduberg) | Konsultation | N: 10252-2415 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4487
4487 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-23 00:00 | 2024-09-23 06:00 | Periodisk | Bds, Ht, Dbn, Brg, Lrg |  | Bds-Ht: E, Ht-Dbn: E, Dbn-Brg: E, Brg-Lrg: E |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder NUVA (Boden S) - (Laduberg) | Konsultation | N: 10252-2415 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4487
4487 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-09 00:00 | 2024-10-09 06:00 | Periodisk | Bds, Ht, Dbn, Brg, Lrg |  | Bds-Ht: E, Ht-Dbn: E, Dbn-Brg: E, Brg-Lrg: E |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder NUVA (Boden S) - (Laduberg) | Konsultation | N: 10252-2415 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4487
4487 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-12 00:00 | 2024-08-12 06:00 | Periodisk | Bds, Ht, Dbn, Brg, Lrg |  | Bds-Ht: E, Ht-Dbn: E, Dbn-Brg: E, Brg-Lrg: E |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder NUVA (Boden S) - (Laduberg) | Konsultation | N: 10252-2415 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4487
4487 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-22 00:00 | 2024-08-22 06:00 | Periodisk | Bds, Ht, Dbn, Brg, Lrg |  | Bds-Ht: E, Ht-Dbn: E, Dbn-Brg: E, Brg-Lrg: E |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder NUVA (Boden S) - (Laduberg) | Konsultation | N: 10252-2415 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4487
4487 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-02 00:00 | 2024-09-02 06:00 | Periodisk | Bds, Ht, Dbn, Brg, Lrg |  | Bds-Ht: E, Ht-Dbn: E, Dbn-Brg: E, Brg-Lrg: E |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder NUVA (Boden S) - (Laduberg) | Konsultation | N: 10252-2415 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4487
4487 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-26 00:00 | 2024-09-26 06:00 | Periodisk | Bds, Ht, Dbn, Brg, Lrg |  | Bds-Ht: E, Ht-Dbn: E, Dbn-Brg: E, Brg-Lrg: E |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder NUVA (Boden S) - (Laduberg) | Konsultation | N: 10252-2415 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4487
4487 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-23 00:00 | 2024-08-23 06:00 | Periodisk | Bds, Ht, Dbn, Brg, Lrg |  | Bds-Ht: E, Ht-Dbn: E, Dbn-Brg: E, Brg-Lrg: E |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder NUVA (Boden S) - (Laduberg) | Konsultation | N: 10252-2415 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4487
4487 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-11 00:00 | 2024-10-11 06:00 | Periodisk | Bds, Ht, Dbn, Brg, Lrg |  | Bds-Ht: E, Ht-Dbn: E, Dbn-Brg: E, Brg-Lrg: E |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder NUVA (Boden S) - (Laduberg) | Konsultation | N: 10252-2415 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4487
4487 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-27 00:00 | 2024-09-27 06:00 | Periodisk | Bds, Ht, Dbn, Brg, Lrg |  | Bds-Ht: E, Ht-Dbn: E, Dbn-Brg: E, Brg-Lrg: E |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder NUVA (Boden S) - (Laduberg) | Konsultation | N: 10252-2415 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4487
4488 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-16 22:00 | 2024-08-17 06:00 | Periodisk | Kbä, Ssh, Ksu, Rke |  | Kbä-Ssh: E, Ssh-Ksu: E, Ksu-Rke: E |  | Helt |  | Ej relevant | Spänningsomläggning Kolbäck-(Rekarne) | Konsultation | Ö: 17283 | Trafiken anpassas före eller efter arbetet | x | [7 empty] | x |  |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | 4488
4488 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-17 22:00 | 2024-08-18 06:00 | Periodisk | Kbä, Ssh, Ksu, Rke |  | Kbä-Ssh: E, Ssh-Ksu: E, Ksu-Rke: E |  | Helt |  | Ej relevant | Spänningsomläggning Kolbäck-(Rekarne) | Konsultation | Ö: 17283 | Trafiken anpassas före eller efter arbetet | x | [7 empty] | x |  |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | 4488
4490 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-02 22:00 | 2024-08-03 06:00 | Periodisk | Vå, Våv, Dt |  | Vå-Våv: U, Våv-Dt: U |  |  |  | Ej relevant | Spänningsomläggning Västerås Västra | Konsultation | Ö: 17283 | Enkelspårsdrift mellan Dingtuna-Västerås Central. Uppspår, 201-204 samt sidospåren Västerås Västra är avstängda | x | [5 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 4490
4490 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-03 22:00 | 2024-08-04 06:00 | Periodisk | Vå, Våv, Dt |  | Vå-Våv: U, Våv-Dt: U |  |  |  | Ej relevant | Spänningsomläggning Västerås Västra | Konsultation | Ö: 17283 | Enkelspårsdrift mellan Dingtuna-Västerås Central. Uppspår, 201-204 samt sidospåren Västerås Västra är avstängda | x | [5 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 4490
4491 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-09 22:00 | 2024-08-10 06:00 | Periodisk | Vån, Vå, Våv, Dt, Kbä |  | Vån-Vå: N,U, Vå-Våv: N,U, Våv-Dt: N,U, Dt-Kbä: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Spänningsomläggning Västerås Västra | Konsultation | Ö: 17283 | Trafiken anpassas före eller efter arbetet | x | [7 empty] | x |  |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | 4491
4491 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-10 22:00 | 2024-08-11 06:00 | Periodisk | Vån, Vå, Våv, Dt, Kbä |  | Vån-Vå: N,U, Vå-Våv: N,U, Våv-Dt: N,U, Dt-Kbä: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Spänningsomläggning Västerås Västra | Konsultation | Ö: 17283 | Trafiken anpassas före eller efter arbetet | x | [7 empty] | x |  |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | 4491
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-17 00:00 | 2024-09-17 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-06 00:00 | 2024-09-06 06:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-30 00:00 | 2024-07-30 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-22 00:00 | 2024-03-22 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-11 00:00 | 2024-04-11 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-31 00:00 | 2024-01-31 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-26 00:00 | 2024-01-26 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-14 00:00 | 2024-03-14 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-17 00:00 | 2024-06-17 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-06 00:00 | 2024-08-06 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-08 00:00 | 2024-09-08 06:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-20 00:00 | 2024-03-20 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-04 00:00 | 2024-07-04 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-29 00:00 | 2024-04-29 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-13 00:00 | 2024-06-13 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-17 00:00 | 2024-05-17 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-27 00:00 | 2023-12-27 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-18 00:00 | 2024-04-18 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-25 00:00 | 2024-01-25 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-03 00:00 | 2024-07-03 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-22 00:00 | 2024-08-22 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-09 00:00 | 2024-10-09 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-06 00:00 | 2024-03-06 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-08 00:00 | 2024-11-08 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-29 00:00 | 2024-08-29 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-15 00:00 | 2024-11-15 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-23 00:00 | 2024-04-23 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-23 00:00 | 2024-02-23 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-15 00:00 | 2024-02-15 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-12 00:00 | 2024-06-12 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-28 00:00 | 2024-06-28 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-28 00:00 | 2024-05-28 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-10 00:00 | 2024-04-10 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-13 00:00 | 2024-02-13 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-26 00:00 | 2024-06-26 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-02 00:00 | 2024-05-02 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-16 00:00 | 2024-07-16 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-02 00:00 | 2024-10-02 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-22 00:00 | 2024-05-22 06:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-08 00:00 | 2024-03-08 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-25 00:00 | 2024-03-25 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-27 00:00 | 2024-08-27 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-26 00:00 | 2024-11-26 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-12 00:00 | 2024-01-12 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-23 00:00 | 2024-05-23 06:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-23 00:00 | 2024-07-23 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-17 00:00 | 2024-04-17 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-11 00:00 | 2024-09-11 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-28 00:00 | 2024-08-28 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-18 00:00 | 2023-12-18 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-14 00:00 | 2024-11-14 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-13 00:00 | 2024-08-13 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-03 00:00 | 2024-01-03 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-29 00:00 | 2024-11-29 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-06 00:00 | 2024-02-06 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-24 00:00 | 2024-07-24 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-13 00:00 | 2023-12-13 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-02 00:00 | 2024-07-02 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-16 00:00 | 2024-08-16 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-10 00:00 | 2024-12-10 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-17 00:00 | 2024-01-17 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-12 00:00 | 2024-04-12 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-10 00:00 | 2024-01-10 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-05 00:00 | 2024-03-05 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-01 00:00 | 2024-02-01 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-10 00:00 | 2024-09-10 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-30 00:00 | 2024-05-30 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-19 00:00 | 2024-03-19 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-27 00:00 | 2024-02-27 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-02 00:00 | 2024-01-02 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-22 00:00 | 2024-11-22 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-04 00:00 | 2024-01-04 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-07 00:00 | 2024-05-07 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-18 00:00 | 2024-09-18 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-02 00:00 | 2024-02-02 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-29 00:00 | 2024-02-29 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-18 00:00 | 2024-06-18 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-28 00:00 | 2023-12-28 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-08 00:00 | 2024-08-08 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-19 00:00 | 2024-06-19 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-11 00:00 | 2024-07-11 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-17 00:00 | 2024-07-17 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-05 00:00 | 2024-09-05 06:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-05 00:00 | 2024-11-05 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-05 00:00 | 2024-06-05 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-09 00:00 | 2024-08-09 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-15 00:00 | 2024-05-15 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-14 00:00 | 2024-02-14 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-24 00:00 | 2024-01-24 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-06 00:00 | 2024-12-06 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-07 00:00 | 2024-11-07 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-03 00:00 | 2024-04-03 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-26 00:00 | 2024-09-26 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-07 00:00 | 2024-08-07 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-18 00:00 | 2024-01-18 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-14 00:00 | 2024-06-14 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-19 00:00 | 2024-01-19 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-29 00:00 | 2024-10-29 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-13 00:00 | 2024-12-13 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-15 00:00 | 2024-10-15 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-16 00:00 | 2024-02-16 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-14 00:00 | 2024-08-14 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-03 00:00 | 2024-06-03 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-23 00:00 | 2024-10-23 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-27 00:00 | 2024-03-27 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-04 00:00 | 2024-04-04 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-11 00:00 | 2024-10-11 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-29 00:00 | 2023-12-29 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-24 00:00 | 2024-04-24 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-19 00:00 | 2024-04-19 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-20 00:00 | 2024-05-20 06:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-09 00:00 | 2024-01-09 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-25 00:00 | 2024-07-25 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-02 00:00 | 2024-09-02 06:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-06 00:00 | 2024-05-06 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-31 00:00 | 2024-10-31 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-01 00:00 | 2024-10-01 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-12 00:00 | 2024-09-12 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-03 00:00 | 2024-05-03 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-18 00:00 | 2024-10-18 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-23 00:00 | 2024-01-23 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-16 00:00 | 2024-01-16 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-16 00:00 | 2024-05-16 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-28 00:00 | 2024-02-28 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-21 00:00 | 2024-03-21 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-11 00:00 | 2024-01-11 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-30 00:00 | 2024-04-30 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-13 00:00 | 2024-09-13 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-14 00:00 | 2023-12-14 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-11 00:00 | 2024-06-11 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-23 00:00 | 2024-08-23 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-09 00:00 | 2024-02-09 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-13 00:00 | 2024-11-13 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-19 00:00 | 2024-09-19 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-05 00:00 | 2024-01-05 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-16 00:00 | 2024-04-16 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-12 00:00 | 2023-12-12 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-21 00:00 | 2024-11-21 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-15 00:00 | 2024-08-15 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-20 00:00 | 2023-12-20 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-10 00:00 | 2024-05-10 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-30 00:00 | 2024-08-30 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-28 00:00 | 2024-03-28 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-02 00:00 | 2024-04-02 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-07 00:00 | 2024-02-07 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-05 00:00 | 2024-12-05 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-01 00:00 | 2024-11-01 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-22 00:00 | 2024-02-22 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-10 00:00 | 2024-10-10 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-20 00:00 | 2024-02-20 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-19 00:00 | 2024-07-19 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-20 00:00 | 2024-08-20 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-04 00:00 | 2024-09-04 06:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-24 00:00 | 2024-10-24 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-26 00:00 | 2024-05-26 06:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-14 00:00 | 2024-05-14 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-26 00:00 | 2024-03-26 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-04 00:00 | 2024-10-04 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-04 00:00 | 2024-06-04 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-21 00:00 | 2024-08-21 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-05 00:00 | 2024-07-05 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-04 00:00 | 2024-12-04 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-12 00:00 | 2024-11-12 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-25 00:00 | 2024-04-25 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-07 00:00 | 2024-03-07 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-09 00:00 | 2024-07-09 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-15 00:00 | 2023-12-15 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-12 00:00 | 2024-03-12 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-28 00:00 | 2024-11-28 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-24 00:00 | 2024-05-24 06:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-08 00:00 | 2024-02-08 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-06 00:00 | 2024-11-06 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-03 00:00 | 2024-10-03 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-21 00:00 | 2024-05-21 06:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-15 00:00 | 2024-03-15 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-25 00:00 | 2024-09-25 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-03 00:00 | 2024-12-03 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-16 00:00 | 2024-10-16 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-26 00:00 | 2024-04-26 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-13 00:00 | 2024-03-13 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-01 00:00 | 2024-08-01 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-27 00:00 | 2024-09-27 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-25 00:00 | 2024-06-25 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-22 00:00 | 2024-10-22 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-17 00:00 | 2024-10-17 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-31 00:00 | 2024-07-31 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-27 00:00 | 2024-06-27 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-11 00:00 | 2024-12-11 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-10 00:00 | 2024-07-10 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-26 00:00 | 2024-02-26 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-08 00:00 | 2024-05-08 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-25 00:00 | 2024-10-25 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-05 00:00 | 2024-04-05 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-18 00:00 | 2024-07-18 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-19 00:00 | 2023-12-19 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-02 00:00 | 2024-08-02 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-30 00:00 | 2024-10-30 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-01 00:00 | 2024-03-01 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-29 00:00 | 2024-05-29 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-27 00:00 | 2024-11-27 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-26 00:00 | 2024-07-26 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-03 00:00 | 2024-09-03 06:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-31 00:00 | 2024-05-31 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-20 00:00 | 2024-09-20 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-19 00:00 | 2024-11-19 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-07 00:00 | 2024-06-07 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-21 00:00 | 2024-06-21 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-30 00:00 | 2024-01-30 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-12 00:00 | 2024-07-12 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-21 00:00 | 2024-02-21 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-20 00:00 | 2024-11-20 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-24 00:00 | 2024-09-24 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-09 00:00 | 2024-04-09 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-12 00:00 | 2024-12-12 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-08 00:00 | 2024-10-08 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Trafiken går på upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 4492
4493 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-25 00:00 | 2024-05-25 08:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Tågen går upp eller nedspår Bör läsas tillsamman med TCR 4494 Trafikavbrott 00:00-05:00 | [5 empty] | x | x |  |  | x |  |  | x | x | x | x | x | [5 empty] | 4493
4493 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-08 00:00 | 2024-09-08 08:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Enkelspårsdrift Tågen går upp eller nedspår Bör läsas tillsamman med TCR 4494 Trafikavbrott 00:00-05:00 | [5 empty] | x | x |  |  | x |  |  | x | x | x | x | x | [5 empty] | 4493
4494 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-25 00:00 | 2024-05-25 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Trafik från Norrköping-Katrineholm-Flen omleds över Nyköpingsbanan Trafik Hallsberg-Flen omleds över mälarbanan Bör läsas tillsammans med TCR 4493 | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x | [5 empty] | 4494
4494 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-08 00:00 | 2024-09-08 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: -, Koe-B: -, B-Sh: -, Sh-Nsj: -, Nsj-Sp: -, Sp-Skv: -, Skv-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2405 | Trafik från Norrköping-Katrineholm-Flen omleds över Nyköpingsbanan Trafik Hallsberg-Flen omleds över mälarbanan Bör läsas tillsammans med TCR 4493 | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x | [5 empty] | 4494
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-27 00:00 | 2024-02-27 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-04 00:00 | 2024-01-04 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-25 00:00 | 2024-01-25 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-03 00:00 | 2024-07-03 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-19 00:00 | 2024-09-19 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-04 00:00 | 2024-06-04 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-08 00:00 | 2024-04-08 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-23 00:00 | 2024-01-23 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-11 00:00 | 2024-07-11 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-17 00:00 | 2024-04-17 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-10 00:00 | 2024-10-10 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-29 00:00 | 2024-08-29 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-14 00:00 | 2024-08-14 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-04 00:00 | 2024-07-04 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-11 00:00 | 2024-11-11 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-16 00:00 | 2024-01-16 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-21 00:00 | 2024-03-21 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-22 00:00 | 2024-04-22 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-13 00:00 | 2024-03-13 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-16 00:00 | 2024-04-16 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-13 00:00 | 2024-06-13 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-22 00:00 | 2024-05-22 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-24 00:00 | 2024-10-24 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-13 00:00 | 2024-05-13 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-18 00:00 | 2024-09-18 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-15 00:00 | 2024-07-15 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-10 00:00 | 2024-12-10 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-27 00:00 | 2024-05-27 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-27 00:00 | 2023-12-27 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-29 00:00 | 2024-10-29 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-31 00:00 | 2024-01-31 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-06 00:00 | 2024-03-06 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-02 00:00 | 2024-10-02 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-15 00:00 | 2024-10-15 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-26 00:00 | 2024-02-26 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-17 00:00 | 2024-01-17 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-15 00:00 | 2024-04-15 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-02 00:00 | 2024-04-02 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-23 00:00 | 2024-04-23 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-08 00:00 | 2024-10-08 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-30 00:00 | 2024-04-30 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-11 00:00 | 2024-06-11 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-30 00:00 | 2024-01-30 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-05 00:00 | 2024-08-05 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-25 00:00 | 2024-03-25 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-25 00:00 | 2024-07-25 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-31 00:00 | 2024-07-31 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-28 00:00 | 2024-03-28 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-05 00:00 | 2024-02-05 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-18 00:00 | 2024-01-18 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-04 00:00 | 2024-11-04 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-15 00:00 | 2024-05-15 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-19 00:00 | 2024-08-19 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-26 00:00 | 2024-09-26 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-19 00:00 | 2023-12-19 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-24 00:00 | 2024-07-24 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-06 00:00 | 2024-11-06 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-28 00:00 | 2024-05-28 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-02 00:00 | 2024-09-02 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-27 00:00 | 2024-08-27 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-11 00:00 | 2024-09-11 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-08 00:00 | 2024-02-08 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-29 00:00 | 2024-01-29 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-18 00:00 | 2024-03-18 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-23 00:00 | 2024-07-23 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-14 00:00 | 2024-05-14 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-12 00:00 | 2024-02-12 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-28 00:00 | 2023-12-28 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-27 00:00 | 2024-03-27 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-27 00:00 | 2024-11-27 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-16 00:00 | 2024-10-16 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-28 00:00 | 2024-11-28 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-26 00:00 | 2024-11-26 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-25 00:00 | 2024-06-25 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-13 00:00 | 2024-11-13 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-24 00:00 | 2024-09-24 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-03 00:00 | 2024-10-03 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-09 00:00 | 2024-04-09 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-10 00:00 | 2024-01-10 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-02 00:00 | 2024-05-02 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-09 00:00 | 2024-01-09 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-21 00:00 | 2024-11-21 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-11 00:00 | 2023-12-11 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-09 00:00 | 2024-12-09 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-03 00:00 | 2024-06-03 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-24 00:00 | 2024-01-24 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-12 00:00 | 2024-06-12 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-25 00:00 | 2024-04-25 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-12 00:00 | 2024-08-12 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-18 00:00 | 2024-06-18 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-19 00:00 | 2024-03-19 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-06 00:00 | 2024-02-06 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-18 00:00 | 2024-04-18 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-21 00:00 | 2024-08-21 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-08 00:00 | 2024-07-08 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-02 00:00 | 2024-12-02 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-05 00:00 | 2024-11-05 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-30 00:00 | 2024-05-30 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-20 00:00 | 2023-12-20 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-29 00:00 | 2024-07-29 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-10 00:00 | 2024-09-10 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-23 00:00 | 2024-05-23 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-30 00:00 | 2024-07-30 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-09 00:00 | 2024-10-09 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-14 00:00 | 2024-11-14 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-20 00:00 | 2024-11-20 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-05 00:00 | 2024-06-05 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-26 00:00 | 2024-08-26 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-23 00:00 | 2024-09-23 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-20 00:00 | 2024-03-20 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-24 00:00 | 2024-04-24 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-22 00:00 | 2024-10-22 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-12 00:00 | 2024-09-12 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-09 00:00 | 2024-07-09 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-09 00:00 | 2024-09-09 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-01 00:00 | 2024-08-01 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-19 00:00 | 2024-11-19 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-16 00:00 | 2024-05-16 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-11 00:00 | 2024-12-11 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-24 00:00 | 2024-06-24 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-17 00:00 | 2024-09-17 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-07 00:00 | 2024-05-07 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-20 00:00 | 2024-02-20 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-08 00:00 | 2024-01-08 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-23 00:00 | 2024-10-23 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-20 00:00 | 2024-05-20 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-13 00:00 | 2024-08-13 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-21 00:00 | 2024-05-21 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-15 00:00 | 2024-08-15 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-07 00:00 | 2024-03-07 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-29 00:00 | 2024-04-29 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-18 00:00 | 2023-12-18 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-13 00:00 | 2024-02-13 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-11 00:00 | 2024-01-11 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-07 00:00 | 2024-11-07 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-20 00:00 | 2024-08-20 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-18 00:00 | 2024-07-18 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-08 00:00 | 2024-08-08 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-04 00:00 | 2024-04-04 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-29 00:00 | 2024-02-29 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-11 00:00 | 2024-04-11 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-02 00:00 | 2024-07-02 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-22 00:00 | 2024-02-22 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-01 00:00 | 2024-10-01 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-12 00:00 | 2024-11-12 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-21 00:00 | 2024-10-21 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-22 00:00 | 2024-08-22 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-03 00:00 | 2024-01-03 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-04 00:00 | 2024-09-04 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-03 00:00 | 2024-12-03 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-08 00:00 | 2024-05-08 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-29 00:00 | 2024-05-29 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-05 00:00 | 2024-12-05 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-28 00:00 | 2024-02-28 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-14 00:00 | 2024-02-14 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-12 00:00 | 2024-12-12 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-10 00:00 | 2024-07-10 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-07 00:00 | 2024-08-07 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-28 00:00 | 2024-08-28 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-05 00:00 | 2024-09-05 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-22 00:00 | 2024-07-22 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-12 00:00 | 2024-03-12 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-11 00:00 | 2024-03-11 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-03 00:00 | 2024-09-03 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-17 00:00 | 2024-07-17 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-25 00:00 | 2024-11-25 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-06 00:00 | 2024-05-06 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-19 00:00 | 2024-06-19 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-03 00:00 | 2024-04-03 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-18 00:00 | 2024-11-18 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-16 00:00 | 2024-07-16 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-13 00:00 | 2023-12-13 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-15 00:00 | 2024-01-15 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-30 00:00 | 2024-09-30 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-25 00:00 | 2024-09-25 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-06 00:00 | 2024-08-06 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-15 00:00 | 2024-02-15 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-07 00:00 | 2024-10-07 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-10 00:00 | 2024-06-10 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-31 00:00 | 2024-10-31 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-14 00:00 | 2024-03-14 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-26 00:00 | 2024-06-26 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-19 00:00 | 2024-02-19 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-02 00:00 | 2024-01-02 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-26 00:00 | 2024-03-26 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-17 00:00 | 2024-10-17 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-04 00:00 | 2024-03-04 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-22 00:00 | 2024-01-22 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-17 00:00 | 2024-06-17 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-27 00:00 | 2024-06-27 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-30 00:00 | 2024-10-30 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-01 00:00 | 2024-07-01 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-14 00:00 | 2023-12-14 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-16 00:00 | 2024-09-16 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-07 00:00 | 2024-02-07 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-04 00:00 | 2024-12-04 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-14 00:00 | 2024-10-14 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-05 00:00 | 2024-03-05 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-10 00:00 | 2024-04-10 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-12 00:00 | 2023-12-12 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-01 00:00 | 2024-02-01 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-21 00:00 | 2024-02-21 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-28 00:00 | 2024-10-28 23:59 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö:19655-2401 | 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4495
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-11 01:35 | 2024-12-11 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-23 01:35 | 2024-04-23 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-05 01:35 | 2024-08-05 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-24 01:35 | 2024-05-24 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-17 01:35 | 2024-01-17 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-13 01:35 | 2024-02-13 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-04 01:35 | 2024-10-04 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-22 01:35 | 2024-11-22 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-16 01:35 | 2024-08-16 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-02 01:35 | 2024-07-02 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-23 01:35 | 2024-05-23 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-11 01:35 | 2024-09-11 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-12 01:35 | 2024-12-12 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-03 01:35 | 2024-05-03 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-19 01:35 | 2024-06-19 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-08 01:35 | 2024-11-08 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-28 01:35 | 2024-06-28 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-28 01:35 | 2024-02-28 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-17 01:35 | 2024-10-17 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-26 01:35 | 2024-04-26 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-14 01:35 | 2024-02-14 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-07 01:35 | 2024-08-07 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-17 01:35 | 2024-09-17 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-27 01:35 | 2024-02-27 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-30 01:35 | 2024-04-30 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-15 01:35 | 2024-02-15 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-29 01:35 | 2024-08-29 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-14 01:35 | 2024-03-14 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-20 01:35 | 2024-03-20 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-30 01:35 | 2024-05-30 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-01 01:35 | 2024-11-01 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-27 01:35 | 2024-09-27 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-02 01:35 | 2024-09-02 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-19 01:35 | 2024-07-19 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-09 01:35 | 2024-02-09 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-13 01:35 | 2024-03-13 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-16 01:35 | 2024-04-16 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-05 01:35 | 2024-03-05 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-28 01:35 | 2024-11-28 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-21 01:35 | 2024-05-21 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-21 01:35 | 2024-08-21 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-07 01:35 | 2024-02-07 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-22 01:35 | 2024-04-22 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-12 01:35 | 2024-02-12 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-16 01:35 | 2024-02-16 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-20 01:35 | 2024-11-20 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-24 01:35 | 2024-10-24 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-03 01:35 | 2024-01-03 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-15 01:35 | 2024-01-15 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-07 01:35 | 2024-05-07 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-09 01:35 | 2024-12-09 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-04 01:35 | 2024-06-04 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-07 01:35 | 2024-11-07 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-01 01:35 | 2024-08-01 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-14 01:35 | 2024-10-14 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-12 01:35 | 2024-01-12 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-18 01:35 | 2024-01-18 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-01 01:35 | 2024-10-01 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-29 01:35 | 2024-10-29 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-23 01:35 | 2024-07-23 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-23 01:35 | 2024-08-23 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-21 01:35 | 2024-11-21 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-04 01:35 | 2024-09-04 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-12 01:35 | 2024-08-12 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-26 01:35 | 2024-03-26 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-14 01:35 | 2023-12-14 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-09 01:35 | 2024-01-09 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-20 01:35 | 2024-08-20 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-15 01:35 | 2024-07-15 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-13 01:35 | 2024-11-13 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-06 01:35 | 2024-05-06 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-28 01:35 | 2024-03-28 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-13 01:35 | 2024-08-13 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-26 01:35 | 2024-07-26 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-05 01:35 | 2024-11-05 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-15 01:35 | 2024-05-15 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-26 01:35 | 2024-02-26 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-29 01:35 | 2024-04-29 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-31 01:35 | 2024-07-31 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-02 01:35 | 2024-05-02 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-18 01:35 | 2024-11-18 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-25 01:35 | 2024-01-25 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-02 01:35 | 2024-01-02 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-08 01:35 | 2024-07-08 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-04 01:35 | 2024-11-04 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-01 01:35 | 2024-07-01 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-06 01:35 | 2024-09-06 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-02 01:35 | 2024-10-02 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-14 01:35 | 2024-08-14 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-20 01:35 | 2023-12-20 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-04 01:35 | 2024-04-04 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-05 01:35 | 2024-01-05 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-02 01:35 | 2024-08-02 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-29 01:35 | 2024-01-29 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-11 01:35 | 2024-03-11 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-26 01:35 | 2024-11-26 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-02 01:35 | 2024-04-02 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-26 01:35 | 2024-09-26 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-04 01:35 | 2024-12-04 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-22 01:35 | 2024-05-22 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-13 01:35 | 2024-06-13 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-30 01:35 | 2024-01-30 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-05 01:35 | 2024-06-05 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-14 01:35 | 2024-06-14 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-28 01:35 | 2024-05-28 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-20 01:35 | 2024-02-20 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-28 01:35 | 2023-12-28 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-16 01:35 | 2024-01-16 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-16 01:35 | 2024-09-16 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-29 01:35 | 2024-05-29 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-17 01:35 | 2024-06-17 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-19 01:35 | 2024-08-19 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-08 01:35 | 2024-04-08 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-27 01:35 | 2024-08-27 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-04 01:35 | 2024-07-04 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-14 01:35 | 2024-11-14 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-22 01:35 | 2024-01-22 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-20 01:35 | 2024-05-20 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-06 01:35 | 2024-02-06 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-19 01:35 | 2023-12-19 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-18 01:35 | 2024-04-18 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-22 01:35 | 2024-02-22 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-23 01:35 | 2024-02-23 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-11 01:35 | 2024-01-11 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-18 01:35 | 2023-12-18 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-28 01:35 | 2024-10-28 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-13 01:35 | 2024-05-13 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-03 01:35 | 2024-09-03 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-25 01:35 | 2024-07-25 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-11 01:35 | 2024-04-11 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-22 01:35 | 2024-08-22 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-24 01:35 | 2024-06-24 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-03 01:35 | 2024-04-03 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-26 01:35 | 2024-01-26 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-23 01:35 | 2024-09-23 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-24 01:35 | 2024-09-24 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-31 01:35 | 2024-10-31 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-22 01:35 | 2024-03-22 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-12 01:35 | 2023-12-12 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-07 01:35 | 2024-03-07 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-15 01:35 | 2023-12-15 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-12 01:35 | 2024-11-12 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-27 01:35 | 2024-03-27 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-12 01:35 | 2024-09-12 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-25 01:35 | 2024-11-25 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-10 01:35 | 2024-04-10 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-18 01:35 | 2024-07-18 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-14 01:35 | 2024-05-14 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-08 01:35 | 2024-08-08 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-12 01:35 | 2024-07-12 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-22 01:35 | 2024-07-22 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-25 01:35 | 2024-04-25 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-26 01:35 | 2024-08-26 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-06 01:35 | 2024-03-06 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-23 01:35 | 2024-01-23 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-30 01:35 | 2024-07-30 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-05 01:35 | 2024-02-05 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-27 01:35 | 2024-05-27 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-02 01:35 | 2024-12-02 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-27 01:35 | 2024-11-27 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-13 01:35 | 2023-12-13 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-10 01:35 | 2024-06-10 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-05 01:35 | 2024-04-05 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-09 01:35 | 2024-09-09 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-12 01:35 | 2024-06-12 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-27 01:35 | 2024-06-27 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-16 01:35 | 2024-05-16 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-10 01:35 | 2024-07-10 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-25 01:35 | 2024-03-25 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-19 01:35 | 2024-04-19 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-08 01:35 | 2024-03-08 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-05 01:35 | 2024-09-05 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-03 01:35 | 2024-10-03 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-12 01:35 | 2024-03-12 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-06 01:35 | 2024-08-06 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-15 01:35 | 2024-04-15 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-31 01:35 | 2024-05-31 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-01 01:35 | 2024-02-01 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-21 01:35 | 2024-02-21 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-16 01:35 | 2024-10-16 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-08 01:35 | 2024-05-08 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-13 01:35 | 2024-09-13 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-18 01:35 | 2024-10-18 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-22 01:35 | 2024-10-22 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-06 01:35 | 2024-12-06 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-11 01:35 | 2024-06-11 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-07 01:35 | 2024-06-07 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-06 01:35 | 2024-11-06 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-08 01:35 | 2024-02-08 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-29 01:35 | 2023-12-29 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-03 01:35 | 2024-07-03 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-08 01:35 | 2024-01-08 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-11 01:35 | 2024-11-11 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-03 01:35 | 2024-06-03 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-02 01:35 | 2024-02-02 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-20 01:35 | 2024-09-20 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-10 01:35 | 2024-01-10 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-11 01:35 | 2023-12-11 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-11 01:35 | 2024-10-11 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-03 01:35 | 2024-12-03 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-15 01:35 | 2024-03-15 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-19 01:35 | 2024-02-19 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-05 01:35 | 2024-12-05 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-10 01:35 | 2024-05-10 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-18 01:35 | 2024-06-18 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-16 01:35 | 2024-07-16 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-26 01:35 | 2024-06-26 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-27 01:35 | 2023-12-27 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-29 01:35 | 2024-02-29 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-29 01:35 | 2024-11-29 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-07 01:35 | 2024-10-07 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-17 01:35 | 2024-04-17 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-17 01:35 | 2024-07-17 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-19 01:35 | 2024-03-19 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-24 01:35 | 2024-01-24 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-11 01:35 | 2024-07-11 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-25 01:35 | 2024-06-25 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-04 01:35 | 2024-01-04 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-15 01:35 | 2024-11-15 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-17 01:35 | 2024-05-17 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-15 01:35 | 2024-10-15 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-21 01:35 | 2024-10-21 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-10 01:35 | 2024-12-10 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-15 01:35 | 2024-08-15 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-30 01:35 | 2024-09-30 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-19 01:35 | 2024-01-19 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-18 01:35 | 2024-09-18 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-10 01:35 | 2024-10-10 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-05 01:35 | 2024-07-05 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-23 01:35 | 2024-10-23 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-19 01:35 | 2024-09-19 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-19 01:35 | 2024-11-19 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-10 01:35 | 2024-09-10 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-18 01:35 | 2024-03-18 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-01 01:35 | 2024-03-01 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-09 01:35 | 2024-10-09 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-29 01:35 | 2024-07-29 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-24 01:35 | 2024-07-24 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-12 01:35 | 2024-04-12 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-09 01:35 | 2024-04-09 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-30 01:35 | 2024-10-30 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-08 01:35 | 2024-10-08 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-28 01:35 | 2024-08-28 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-21 01:35 | 2024-03-21 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-25 01:35 | 2024-09-25 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-25 01:35 | 2024-10-25 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-09 01:35 | 2024-07-09 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-04 01:35 | 2024-03-04 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-24 01:35 | 2024-04-24 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-09 01:35 | 2024-08-09 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-30 01:35 | 2024-08-30 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-31 01:35 | 2024-01-31 04:05 | Periodisk | Sci, Sod |  | Sci-Sod: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avropningsbart Servicefönster Citybanan | Konsultation | Ö:19658-2418 | Avropningsbart Servicefönster Citybanan, Trafikavbrott Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 4500
4501 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-07 00:00 | 2024-05-07 05:00 | Periodisk | Ke, Cst |  | Ke-Cst: - |  | Helt |  | Ej relevant | Förebyggande Underhåll Karlberg Spårriktning, Komponenter | Konsultation | Ö:19658-2422 | Spår N1,N3 avstängt Karlberg Fjärrtåg mot CST via driftspår Godstrafik till Värtan via Tomteboda | [6 empty] | x | [15 empty] | 4501
4501 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-16 00:00 | 2024-08-16 05:00 | Periodisk | Ke, Cst |  | Ke-Cst: - |  | Helt |  | Ej relevant | Förebyggande Underhåll Karlberg Spårriktning, Komponenter | Konsultation | Ö:19658-2422 | Spår N1,N3 avstängt Karlberg Fjärrtåg mot CST via driftspår Godstrafik till Värtan via Tomteboda | [6 empty] | x | [15 empty] | 4501
4501 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-15 00:00 | 2024-08-15 05:00 | Periodisk | Ke, Cst |  | Ke-Cst: - |  | Helt |  | Ej relevant | Förebyggande Underhåll Karlberg Spårriktning, Komponenter | Konsultation | Ö:19658-2422 | Spår N1,N3 avstängt Karlberg Fjärrtåg mot CST via driftspår Godstrafik till Värtan via Tomteboda | [6 empty] | x | [15 empty] | 4501
4501 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-12 00:00 | 2024-08-12 05:00 | Periodisk | Ke, Cst |  | Ke-Cst: - |  | Helt |  | Ej relevant | Förebyggande Underhåll Karlberg Spårriktning, Komponenter | Konsultation | Ö:19658-2422 | Spår N1,N3 avstängt Karlberg Fjärrtåg mot CST via driftspår Godstrafik till Värtan via Tomteboda | [6 empty] | x | [15 empty] | 4501
4501 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-13 00:00 | 2024-08-13 05:00 | Periodisk | Ke, Cst |  | Ke-Cst: - |  | Helt |  | Ej relevant | Förebyggande Underhåll Karlberg Spårriktning, Komponenter | Konsultation | Ö:19658-2422 | Spår N1,N3 avstängt Karlberg Fjärrtåg mot CST via driftspår Godstrafik till Värtan via Tomteboda | [6 empty] | x | [15 empty] | 4501
4501 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-14 00:00 | 2024-08-14 05:00 | Periodisk | Ke, Cst |  | Ke-Cst: - |  | Helt |  | Ej relevant | Förebyggande Underhåll Karlberg Spårriktning, Komponenter | Konsultation | Ö:19658-2422 | Spår N1,N3 avstängt Karlberg Fjärrtåg mot CST via driftspår Godstrafik till Värtan via Tomteboda | [6 empty] | x | [15 empty] | 4501
4501 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-06 00:00 | 2024-05-06 05:00 | Periodisk | Ke, Cst |  | Ke-Cst: - |  | Helt |  | Ej relevant | Förebyggande Underhåll Karlberg Spårriktning, Komponenter | Konsultation | Ö:19658-2422 | Spår N1,N3 avstängt Karlberg Fjärrtåg mot CST via driftspår Godstrafik till Värtan via Tomteboda | [6 empty] | x | [15 empty] | 4501
4501 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-08 00:00 | 2024-05-08 05:00 | Periodisk | Ke, Cst |  | Ke-Cst: - |  | Helt |  | Ej relevant | Förebyggande Underhåll Karlberg Spårriktning, Komponenter | Konsultation | Ö:19658-2422 | Spår N1,N3 avstängt Karlberg Fjärrtåg mot CST via driftspår Godstrafik till Värtan via Tomteboda | [6 empty] | x | [15 empty] | 4501
4502 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-26 15:00 | 2024-10-26 20:00 | Kontinuerlig | Mr |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Utbyte av likströmssystem Märsta | Konsultation | Ö:18940-2405 | Trafikavbrott Märsta Fjärrtåg och pendeltåg via Arlanda Godståg via Mälarbanan-Tomteboda rundgång Se även TCR 4542 Uppställning Pendeltåg Märsta möjlig med strömavtagare uppe eller nere | [8 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 4502
4503 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-27 00:00 | 2024-10-27 05:00 | Kontinuerlig | Upv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Utbyte av likströmssystem Upplands Väsby | Konsultation | Ö:18940-2408 | Trafikavbrott Upplands Väsby Anpassa före och efter arbete Uppställning Pendeltåg Upplands Väsby möjlig med strömavtagaren uppe eller nere | [8 empty] | x | x | x | x | x |  |  | x | x | [5 empty] | 4503
4504 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-05-22 00:00 | 2024-05-22 05:00 | Periodisk | Mr, Myn, Kn, Eby, Säy, U |  | Mr-Myn: -, Myn-Kn: N, Kn-Eby: -, Eby-Säy: N, Säy-U: N |  |  |  | Ej relevant | Underhållsveckor Standard Kontaktledning (Märsta)-(Uppsala) | Konsultation | Ö:19659-2404 | Underhållsvecka Kontaktledning Enkelspårsdrift (Märsta)-(Knivsta), (Knivsta)-(Uppsala) Tågmöte möjligt i Knivsta | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 4504
4504 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-05-21 00:00 | 2024-05-21 05:00 | Periodisk | Mr, Myn, Kn, Eby, Säy, U |  | Mr-Myn: -, Myn-Kn: N, Kn-Eby: -, Eby-Säy: N, Säy-U: N |  |  |  | Ej relevant | Underhållsveckor Standard Kontaktledning (Märsta)-(Uppsala) | Konsultation | Ö:19659-2404 | Underhållsvecka Kontaktledning Enkelspårsdrift (Märsta)-(Knivsta), (Knivsta)-(Uppsala) Tågmöte möjligt i Knivsta | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 4504
4504 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-05-23 00:00 | 2024-05-23 05:00 | Periodisk | Mr, Myn, Kn, Eby, Säy, U |  | Mr-Myn: -, Myn-Kn: N, Kn-Eby: -, Eby-Säy: N, Säy-U: N |  |  |  | Ej relevant | Underhållsveckor Standard Kontaktledning (Märsta)-(Uppsala) | Konsultation | Ö:19659-2404 | Underhållsvecka Kontaktledning Enkelspårsdrift (Märsta)-(Knivsta), (Knivsta)-(Uppsala) Tågmöte möjligt i Knivsta | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 4504
4504 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-05-24 00:00 | 2024-05-24 05:00 | Periodisk | Mr, Myn, Kn, Eby, Säy, U |  | Mr-Myn: -, Myn-Kn: N, Kn-Eby: -, Eby-Säy: N, Säy-U: N |  |  |  | Ej relevant | Underhållsveckor Standard Kontaktledning (Märsta)-(Uppsala) | Konsultation | Ö:19659-2404 | Underhållsvecka Kontaktledning Enkelspårsdrift (Märsta)-(Knivsta), (Knivsta)-(Uppsala) Tågmöte möjligt i Knivsta | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 4504
4505 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-05-14 00:00 | 2024-05-14 05:00 | Periodisk | Mr, Myn, Arnc, Kn |  | Mr-Myn: -, Myn-Arnc: U, Arnc-Kn: U1 |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Kontaktledning (Märsta)-(Knivsta) | Konsultation | Ö:19659-2404 | Enkelspårsdrift (Märsta)-(Knivsta)/ (Arlanda C)-(Knivsta) Går inte att mötas i Knivsta vid plattform däremotär är det möjligt spår 2 och 3 | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4505
4505 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-05-16 00:00 | 2024-05-16 05:00 | Periodisk | Mr, Myn, Arnc, Kn |  | Mr-Myn: -, Myn-Arnc: U, Arnc-Kn: U1 |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Kontaktledning (Märsta)-(Knivsta) | Konsultation | Ö:19659-2404 | Enkelspårsdrift (Märsta)-(Knivsta)/ (Arlanda C)-(Knivsta) Går inte att mötas i Knivsta vid plattform däremotär är det möjligt spår 2 och 3 | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4505
4505 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-05-17 00:00 | 2024-05-17 05:00 | Periodisk | Mr, Myn, Arnc, Kn |  | Mr-Myn: -, Myn-Arnc: U, Arnc-Kn: U1 |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Kontaktledning (Märsta)-(Knivsta) | Konsultation | Ö:19659-2404 | Enkelspårsdrift (Märsta)-(Knivsta)/ (Arlanda C)-(Knivsta) Går inte att mötas i Knivsta vid plattform däremotär är det möjligt spår 2 och 3 | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4505
4505 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-05-15 00:00 | 2024-05-15 05:00 | Periodisk | Mr, Myn, Arnc, Kn |  | Mr-Myn: -, Myn-Arnc: U, Arnc-Kn: U1 |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Kontaktledning (Märsta)-(Knivsta) | Konsultation | Ö:19659-2404 | Enkelspårsdrift (Märsta)-(Knivsta)/ (Arlanda C)-(Knivsta) Går inte att mötas i Knivsta vid plattform däremotär är det möjligt spår 2 och 3 | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4505
4506 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-05-30 00:00 | 2024-05-30 05:00 | Periodisk | Kn, Eby, Säy, U |  | Kn-Eby: U, Eby-Säy: U, Säy-U: U |  | Helt |  | Ej relevant | Underhållsvecka Kontaktledning Knivsta-(Uppsala) | Konsultation | Ö:19659-2404 | Underhållsvecka Knivsta-(Uppsala) Kontaktledning Enkelspårsdrift Knivsta-(Uppsala) Går inte att mötas i Knivsta vid plattform däremotär är det möjligt spår 2 och 3 | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4506
4506 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-05-29 00:00 | 2024-05-29 05:00 | Periodisk | Kn, Eby, Säy, U |  | Kn-Eby: U, Eby-Säy: U, Säy-U: U |  | Helt |  | Ej relevant | Underhållsvecka Kontaktledning Knivsta-(Uppsala) | Konsultation | Ö:19659-2404 | Underhållsvecka Knivsta-(Uppsala) Kontaktledning Enkelspårsdrift Knivsta-(Uppsala) Går inte att mötas i Knivsta vid plattform däremotär är det möjligt spår 2 och 3 | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4506
4506 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-05-28 00:00 | 2024-05-28 05:00 | Periodisk | Kn, Eby, Säy, U |  | Kn-Eby: U, Eby-Säy: U, Säy-U: U |  | Helt |  | Ej relevant | Underhållsvecka Kontaktledning Knivsta-(Uppsala) | Konsultation | Ö:19659-2404 | Underhållsvecka Knivsta-(Uppsala) Kontaktledning Enkelspårsdrift Knivsta-(Uppsala) Går inte att mötas i Knivsta vid plattform däremotär är det möjligt spår 2 och 3 | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4506
4506 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-05-31 00:00 | 2024-05-31 05:00 | Periodisk | Kn, Eby, Säy, U |  | Kn-Eby: U, Eby-Säy: U, Säy-U: U |  | Helt |  | Ej relevant | Underhållsvecka Kontaktledning Knivsta-(Uppsala) | Konsultation | Ö:19659-2404 | Underhållsvecka Knivsta-(Uppsala) Kontaktledning Enkelspårsdrift Knivsta-(Uppsala) Går inte att mötas i Knivsta vid plattform däremotär är det möjligt spår 2 och 3 | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4506
4510 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-05 00:00 | 2024-04-05 05:00 | Periodisk | U, Una, Sam |  | U-Una: U, Una-Sam: E |  | Helt |  | Ej relevant | Underhållsveckor Uppsala Kontaktledning Ö2 | Konsultation | Ö:19659-2403 | Underhållsvecka Uppsala Kontaktledning Ö2 Enkelspårsdrift Säby-Uppsala/ Samnan-Uppsala Trafikavbrott Uppsala-Uppsala Norra mot Dalabanan. Uppsala spår 1 avstängt | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 4510
4510 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-03 00:00 | 2024-04-03 05:00 | Periodisk | U, Una, Sam |  | U-Una: U, Una-Sam: E |  | Helt |  | Ej relevant | Underhållsveckor Uppsala Kontaktledning Ö2 | Konsultation | Ö:19659-2403 | Underhållsvecka Uppsala Kontaktledning Ö2 Enkelspårsdrift Säby-Uppsala/ Samnan-Uppsala Trafikavbrott Uppsala-Uppsala Norra mot Dalabanan. Uppsala spår 1 avstängt | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 4510
4510 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-30 00:00 | 2024-04-30 05:00 | Periodisk | U, Una, Sam |  | U-Una: U, Una-Sam: E |  | Helt |  | Ej relevant | Underhållsveckor Uppsala Kontaktledning Ö2 | Konsultation | Ö:19659-2403 | Underhållsvecka Uppsala Kontaktledning Ö2 Enkelspårsdrift Säby-Uppsala/ Samnan-Uppsala Trafikavbrott Uppsala-Uppsala Norra mot Dalabanan. Uppsala spår 1 avstängt | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 4510
4510 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-04 00:00 | 2024-04-04 05:00 | Periodisk | U, Una, Sam |  | U-Una: U, Una-Sam: E |  | Helt |  | Ej relevant | Underhållsveckor Uppsala Kontaktledning Ö2 | Konsultation | Ö:19659-2403 | Underhållsvecka Uppsala Kontaktledning Ö2 Enkelspårsdrift Säby-Uppsala/ Samnan-Uppsala Trafikavbrott Uppsala-Uppsala Norra mot Dalabanan. Uppsala spår 1 avstängt | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 4510
4510 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-05-03 00:00 | 2024-05-03 05:00 | Periodisk | U, Una, Sam |  | U-Una: U, Una-Sam: E |  | Helt |  | Ej relevant | Underhållsveckor Uppsala Kontaktledning Ö2 | Konsultation | Ö:19659-2403 | Underhållsvecka Uppsala Kontaktledning Ö2 Enkelspårsdrift Säby-Uppsala/ Samnan-Uppsala Trafikavbrott Uppsala-Uppsala Norra mot Dalabanan. Uppsala spår 1 avstängt | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 4510
4510 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-05-01 00:00 | 2024-05-01 05:00 | Periodisk | U, Una, Sam |  | U-Una: U, Una-Sam: E |  | Helt |  | Ej relevant | Underhållsveckor Uppsala Kontaktledning Ö2 | Konsultation | Ö:19659-2403 | Underhållsvecka Uppsala Kontaktledning Ö2 Enkelspårsdrift Säby-Uppsala/ Samnan-Uppsala Trafikavbrott Uppsala-Uppsala Norra mot Dalabanan. Uppsala spår 1 avstängt | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 4510
4510 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-05-02 00:00 | 2024-05-02 05:00 | Periodisk | U, Una, Sam |  | U-Una: U, Una-Sam: E |  | Helt |  | Ej relevant | Underhållsveckor Uppsala Kontaktledning Ö2 | Konsultation | Ö:19659-2403 | Underhållsvecka Uppsala Kontaktledning Ö2 Enkelspårsdrift Säby-Uppsala/ Samnan-Uppsala Trafikavbrott Uppsala-Uppsala Norra mot Dalabanan. Uppsala spår 1 avstängt | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 4510
4510 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-02 00:00 | 2024-04-02 05:00 | Periodisk | U, Una, Sam |  | U-Una: U, Una-Sam: E |  | Helt |  | Ej relevant | Underhållsveckor Uppsala Kontaktledning Ö2 | Konsultation | Ö:19659-2403 | Underhållsvecka Uppsala Kontaktledning Ö2 Enkelspårsdrift Säby-Uppsala/ Samnan-Uppsala Trafikavbrott Uppsala-Uppsala Norra mot Dalabanan. Uppsala spår 1 avstängt | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 4510
4511 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-24 00:10 | 2024-04-24 05:10 | Periodisk | U, Una, Sam |  | U-Una: -, Una-Sam: E |  | Helt |  | Ej relevant | Underhållsveckor Uppsala Kontaktledning Ö1 | Konsultation | Ö:19659-2403 | Underhållsvecka Uppsala Kontaktledning Ö1 Enkelspårsdrift Säby-Uppsala/ Samnan-Uppsala Uppsala bangård avstängd Uppsala spår 7,8 avstängt | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4511
4511 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-12 00:10 | 2024-04-12 05:10 | Periodisk | U, Una, Sam |  | U-Una: -, Una-Sam: E |  | Helt |  | Ej relevant | Underhållsveckor Uppsala Kontaktledning Ö1 | Konsultation | Ö:19659-2403 | Underhållsvecka Uppsala Kontaktledning Ö1 Enkelspårsdrift Säby-Uppsala/ Samnan-Uppsala Uppsala bangård avstängd Uppsala spår 7,8 avstängt | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4511
4511 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-25 00:10 | 2024-04-25 05:10 | Periodisk | U, Una, Sam |  | U-Una: -, Una-Sam: E |  | Helt |  | Ej relevant | Underhållsveckor Uppsala Kontaktledning Ö1 | Konsultation | Ö:19659-2403 | Underhållsvecka Uppsala Kontaktledning Ö1 Enkelspårsdrift Säby-Uppsala/ Samnan-Uppsala Uppsala bangård avstängd Uppsala spår 7,8 avstängt | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4511
4511 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-05-22 00:00 | 2024-05-22 05:00 | Periodisk | U, Una, Sam |  | U-Una: -, Una-Sam: E |  | Helt |  | Ej relevant | Underhållsveckor Uppsala Kontaktledning Ö1 | Konsultation | Ö:19659-2403 | Underhållsvecka Uppsala Kontaktledning Ö1 Enkelspårsdrift Säby-Uppsala/ Samnan-Uppsala Uppsala bangård avstängd Uppsala spår 7,8 avstängt | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4511
4511 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-09 00:10 | 2024-04-09 05:10 | Periodisk | U, Una, Sam |  | U-Una: -, Una-Sam: E |  | Helt |  | Ej relevant | Underhållsveckor Uppsala Kontaktledning Ö1 | Konsultation | Ö:19659-2403 | Underhållsvecka Uppsala Kontaktledning Ö1 Enkelspårsdrift Säby-Uppsala/ Samnan-Uppsala Uppsala bangård avstängd Uppsala spår 7,8 avstängt | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4511
4511 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-11 00:10 | 2024-04-11 05:10 | Periodisk | U, Una, Sam |  | U-Una: -, Una-Sam: E |  | Helt |  | Ej relevant | Underhållsveckor Uppsala Kontaktledning Ö1 | Konsultation | Ö:19659-2403 | Underhållsvecka Uppsala Kontaktledning Ö1 Enkelspårsdrift Säby-Uppsala/ Samnan-Uppsala Uppsala bangård avstängd Uppsala spår 7,8 avstängt | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4511
4511 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-26 00:10 | 2024-04-26 05:10 | Periodisk | U, Una, Sam |  | U-Una: -, Una-Sam: E |  | Helt |  | Ej relevant | Underhållsveckor Uppsala Kontaktledning Ö1 | Konsultation | Ö:19659-2403 | Underhållsvecka Uppsala Kontaktledning Ö1 Enkelspårsdrift Säby-Uppsala/ Samnan-Uppsala Uppsala bangård avstängd Uppsala spår 7,8 avstängt | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4511
4511 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-10 00:10 | 2024-04-10 05:10 | Periodisk | U, Una, Sam |  | U-Una: -, Una-Sam: E |  | Helt |  | Ej relevant | Underhållsveckor Uppsala Kontaktledning Ö1 | Konsultation | Ö:19659-2403 | Underhållsvecka Uppsala Kontaktledning Ö1 Enkelspårsdrift Säby-Uppsala/ Samnan-Uppsala Uppsala bangård avstängd Uppsala spår 7,8 avstängt | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4511
4511 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-23 00:10 | 2024-04-23 05:10 | Periodisk | U, Una, Sam |  | U-Una: -, Una-Sam: E |  | Helt |  | Ej relevant | Underhållsveckor Uppsala Kontaktledning Ö1 | Konsultation | Ö:19659-2403 | Underhållsvecka Uppsala Kontaktledning Ö1 Enkelspårsdrift Säby-Uppsala/ Samnan-Uppsala Uppsala bangård avstängd Uppsala spår 7,8 avstängt | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4511
4511 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-05-21 00:00 | 2024-05-21 05:00 | Periodisk | U, Una, Sam |  | U-Una: -, Una-Sam: E |  | Helt |  | Ej relevant | Underhållsveckor Uppsala Kontaktledning Ö1 | Konsultation | Ö:19659-2403 | Underhållsvecka Uppsala Kontaktledning Ö1 Enkelspårsdrift Säby-Uppsala/ Samnan-Uppsala Uppsala bangård avstängd Uppsala spår 7,8 avstängt | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4511
4517 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-06 00:00 | 2024-10-06 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken omleds via Nyköping, Svealandsbanan Eller före eller efter arbetet. Bör läsas tillsammans med TCR 4518 | x |  |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x | [5 empty] | 4517
4517 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-04 00:00 | 2024-05-04 05:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Trafiken omleds via Nyköping, Svealandsbanan Eller före eller efter arbetet. Bör läsas tillsammans med TCR 4518 | x |  |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x | [5 empty] | 4517
4518 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-04 00:00 | 2024-05-04 08:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Enkelspårsdrift 05:00-08:00 Trafiken går upp eller ned spår Bör läsas tillsammans med TCR 4517 | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4518
4518 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-06 00:00 | 2024-10-06 08:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Enkelspårsdrift 05:00-08:00 Trafiken går upp eller ned spår Bör läsas tillsammans med TCR 4517 | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4518
4519 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-02 00:00 | 2024-10-02 06:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Enkelspårsdrift Tågen går på upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 4519
4519 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-04 00:00 | 2024-10-04 06:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Enkelspårsdrift Tågen går på upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 4519
4519 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-02 00:00 | 2024-05-02 06:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Enkelspårsdrift Tågen går på upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 4519
4519 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-03 00:00 | 2024-10-03 06:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Enkelspårsdrift Tågen går på upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 4519
4519 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-01 00:00 | 2024-10-01 06:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Enkelspårsdrift Tågen går på upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 4519
4519 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-30 00:00 | 2024-04-30 06:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Enkelspårsdrift Tågen går på upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 4519
4519 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-03 00:00 | 2024-05-03 06:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Enkelspårsdrift Tågen går på upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 4519
4519 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-30 00:00 | 2024-09-30 06:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Enkelspårsdrift Tågen går på upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 4519
4519 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-01 00:00 | 2024-05-01 06:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Enkelspårsdrift Tågen går på upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 4519
4519 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-05 00:00 | 2024-10-05 06:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Enkelspårsdrift Tågen går på upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 4519
4519 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-05 00:00 | 2024-05-05 06:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Enkelspårsdrift Tågen går på upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 4519
4519 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-29 00:00 | 2024-04-29 06:00 | Periodisk | Fle, Sde, Spn, K |  | Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2403 | Enkelspårsdrift Tågen går på upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 4519
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-27 01:15 | 2023-12-27 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-05 01:15 | 2024-08-05 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-10 01:15 | 2024-01-10 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-10 01:25 | 2024-03-10 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-05 01:15 | 2024-01-05 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-22 01:15 | 2024-07-22 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-21 01:15 | 2024-08-21 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-18 01:15 | 2024-03-18 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-09 01:15 | 2024-09-09 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-12 01:15 | 2024-02-12 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-07 01:15 | 2024-02-07 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-08 01:15 | 2024-03-08 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-16 01:15 | 2024-05-16 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-18 01:15 | 2024-10-18 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-09 01:15 | 2024-12-09 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-16 01:15 | 2024-01-16 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-23 01:15 | 2024-09-23 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-01 01:15 | 2024-11-01 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-24 01:15 | 2024-06-24 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-03 01:25 | 2024-03-03 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-21 01:25 | 2024-07-21 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-24 01:25 | 2024-02-24 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-27 01:15 | 2024-05-27 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-11 01:25 | 2024-02-11 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-01 01:25 | 2024-12-01 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-07 01:25 | 2024-01-07 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-26 01:25 | 2024-10-26 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-28 01:15 | 2024-08-28 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-13 01:15 | 2024-05-13 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-12 01:15 | 2024-07-12 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-08 01:15 | 2024-11-08 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-19 01:15 | 2024-09-19 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-31 01:15 | 2024-05-31 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-03 01:15 | 2024-06-03 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-15 01:25 | 2024-06-15 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-04 01:25 | 2024-02-04 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-19 01:15 | 2024-04-19 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-24 01:25 | 2024-11-24 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-17 01:15 | 2024-06-17 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-04 01:15 | 2024-11-04 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-27 01:15 | 2024-11-27 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-26 01:15 | 2024-06-26 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-10 01:15 | 2024-05-10 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-02 01:25 | 2024-03-02 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-05 01:15 | 2024-04-05 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-17 01:25 | 2023-12-17 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-24 01:15 | 2024-01-24 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-04 01:25 | 2024-08-04 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-13 01:15 | 2024-12-13 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-07 01:15 | 2024-08-07 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-21 01:15 | 2023-12-21 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-13 01:25 | 2024-04-13 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-06 01:25 | 2024-07-06 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-10 01:15 | 2024-10-10 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-29 01:15 | 2024-10-29 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-02 01:15 | 2024-12-02 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-13 01:15 | 2024-06-13 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-31 01:15 | 2024-07-31 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-27 01:25 | 2024-01-27 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-30 01:15 | 2024-10-30 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-25 01:15 | 2024-01-25 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-23 01:15 | 2024-07-23 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-28 01:15 | 2023-12-28 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-26 01:15 | 2024-02-26 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-05 01:15 | 2024-03-05 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-28 01:15 | 2024-11-28 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-09 01:25 | 2024-06-09 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-30 01:25 | 2024-03-30 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-28 01:25 | 2024-04-28 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-25 01:15 | 2024-10-25 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-23 01:15 | 2024-08-23 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-24 01:15 | 2024-10-24 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-11 01:15 | 2024-03-11 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-16 01:15 | 2024-02-16 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-29 01:15 | 2024-08-29 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-19 01:25 | 2024-10-19 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-20 01:15 | 2024-08-20 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-22 01:15 | 2024-05-22 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-18 01:25 | 2024-05-18 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-18 01:25 | 2024-08-18 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-26 01:15 | 2024-08-26 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-21 01:15 | 2024-06-21 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-27 01:25 | 2024-07-27 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-23 01:15 | 2024-10-23 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-17 01:15 | 2024-04-17 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-06 01:25 | 2024-10-06 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-08 01:25 | 2024-06-08 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-24 01:25 | 2024-08-24 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-19 01:15 | 2024-11-19 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-22 01:15 | 2024-11-22 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-08 01:15 | 2024-01-08 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-31 01:25 | 2024-08-31 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-12 01:15 | 2023-12-12 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-09 01:15 | 2024-08-09 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-05 01:25 | 2024-05-05 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-01 01:15 | 2024-04-01 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-20 01:15 | 2024-05-20 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-28 01:15 | 2024-02-28 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-01 01:15 | 2024-08-01 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-11 01:15 | 2023-12-11 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-10 01:15 | 2024-04-10 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-01 01:15 | 2024-03-01 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-02 01:25 | 2024-06-02 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-27 01:25 | 2024-04-27 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-14 01:15 | 2024-02-14 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-26 01:15 | 2024-03-26 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-15 01:15 | 2024-04-15 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-29 01:25 | 2024-09-29 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-17 01:15 | 2024-05-17 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-29 01:15 | 2024-04-29 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-02 01:15 | 2024-09-02 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-08 01:15 | 2024-05-08 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-18 01:25 | 2024-02-18 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-20 01:15 | 2023-12-20 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-29 01:15 | 2024-11-29 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-10 01:15 | 2024-06-10 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-11 01:15 | 2024-07-11 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-25 01:25 | 2024-05-25 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-20 01:15 | 2024-03-20 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-10 01:25 | 2024-02-10 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-10 01:15 | 2024-09-10 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-31 01:25 | 2024-03-31 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-05 01:15 | 2024-06-05 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-08 01:15 | 2024-10-08 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-14 01:15 | 2024-10-14 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-23 01:25 | 2023-12-23 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-15 01:15 | 2024-11-15 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-02 01:15 | 2024-04-02 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-29 01:15 | 2024-05-29 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-06 01:15 | 2024-09-06 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-21 01:25 | 2024-01-21 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-16 01:15 | 2024-04-16 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-25 01:15 | 2024-03-25 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-07 01:25 | 2024-12-07 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-23 01:25 | 2024-06-23 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-29 01:15 | 2024-02-29 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-08 01:25 | 2024-09-08 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-26 01:15 | 2023-12-26 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-23 01:15 | 2024-02-23 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-02 01:15 | 2024-08-02 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-12 01:15 | 2024-06-12 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-05 01:25 | 2024-10-05 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-17 01:25 | 2024-03-17 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-24 01:15 | 2024-05-24 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-20 01:15 | 2024-11-20 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-22 01:15 | 2024-10-22 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-30 01:25 | 2023-12-30 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-30 01:15 | 2024-01-30 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-08 01:15 | 2024-07-08 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-12 01:15 | 2024-09-12 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-07 01:25 | 2024-04-07 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-16 01:25 | 2024-06-16 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-13 01:15 | 2024-03-13 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-24 01:15 | 2024-07-24 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-14 01:25 | 2024-01-14 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-14 01:15 | 2024-03-14 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-17 01:25 | 2024-08-17 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-19 01:15 | 2024-06-19 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-19 01:15 | 2024-07-19 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-23 01:25 | 2024-03-23 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-25 01:15 | 2023-12-25 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-19 01:25 | 2024-05-19 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-18 01:15 | 2024-04-18 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-15 01:25 | 2024-09-15 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-19 01:15 | 2023-12-19 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-18 01:15 | 2023-12-18 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-15 01:15 | 2024-05-15 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-12 01:25 | 2024-05-12 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-28 01:25 | 2024-01-28 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-04 01:15 | 2024-04-04 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-06 01:15 | 2024-06-06 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-01 01:15 | 2024-07-01 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-28 01:15 | 2024-05-28 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-26 01:15 | 2024-11-26 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-26 01:15 | 2024-04-26 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-03 01:25 | 2024-11-03 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-05 01:15 | 2024-12-05 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-02 01:15 | 2024-07-02 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-30 01:25 | 2024-11-30 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-02 01:15 | 2024-10-02 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-27 01:15 | 2024-09-27 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-13 01:25 | 2024-01-13 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-25 01:25 | 2024-08-25 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-04 01:15 | 2024-10-04 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-31 01:15 | 2024-10-31 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-12 01:15 | 2024-01-12 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-09 01:15 | 2024-04-09 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-20 01:15 | 2024-06-20 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-10 01:15 | 2024-12-10 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-13 01:25 | 2024-10-13 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-21 01:15 | 2024-10-21 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-21 01:25 | 2024-04-21 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-06 01:15 | 2024-11-06 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-14 01:15 | 2024-11-14 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-08 01:25 | 2024-12-08 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-04 01:15 | 2024-07-04 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-16 01:25 | 2024-11-16 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-24 01:25 | 2023-12-24 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-04 01:25 | 2024-05-04 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-19 01:15 | 2024-02-19 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-16 01:15 | 2024-08-16 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-08 01:15 | 2024-02-08 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-01 01:15 | 2024-05-01 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-18 01:15 | 2024-09-18 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-14 01:25 | 2024-07-14 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-22 01:15 | 2024-03-22 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-11 01:25 | 2024-05-11 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-20 01:25 | 2024-01-20 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-22 01:25 | 2024-06-22 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-14 01:15 | 2024-08-14 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-14 01:15 | 2023-12-14 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-06 01:15 | 2024-05-06 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-16 01:15 | 2024-09-16 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-20 01:15 | 2024-02-20 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-18 01:15 | 2024-01-18 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-07 01:15 | 2024-05-07 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-26 01:15 | 2024-09-26 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-06 01:15 | 2024-12-06 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-12 01:15 | 2024-03-12 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-22 01:15 | 2024-01-22 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-23 01:15 | 2024-01-23 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-15 01:15 | 2024-07-15 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-10 01:25 | 2024-08-10 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-16 01:25 | 2023-12-16 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-30 01:15 | 2024-05-30 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-06 01:15 | 2024-08-06 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-09 01:15 | 2024-05-09 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-22 01:25 | 2024-09-22 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-14 01:25 | 2024-04-14 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-17 01:25 | 2024-02-17 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-28 01:15 | 2024-03-28 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-29 01:15 | 2024-03-29 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-07 01:15 | 2024-11-07 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-20 01:25 | 2024-07-20 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-27 01:25 | 2024-10-27 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-09 01:15 | 2024-10-09 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-07 01:15 | 2024-06-07 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-15 01:15 | 2023-12-15 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-01 01:25 | 2024-06-01 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-03 01:15 | 2024-01-03 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-15 01:15 | 2024-02-15 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-27 01:15 | 2024-06-27 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-29 01:25 | 2024-06-29 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-12 01:15 | 2024-12-12 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-22 01:15 | 2024-02-22 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-18 01:15 | 2024-11-18 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-20 01:15 | 2024-09-20 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-15 01:15 | 2024-10-15 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-03 01:25 | 2024-08-03 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-25 01:15 | 2024-06-25 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-07 01:15 | 2024-10-07 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-25 01:15 | 2024-11-25 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-05 01:15 | 2024-09-05 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-31 01:25 | 2023-12-31 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-13 01:15 | 2023-12-13 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-28 01:15 | 2024-10-28 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-14 01:15 | 2024-05-14 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-21 01:15 | 2024-03-21 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-13 01:15 | 2024-09-13 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-01 01:15 | 2024-10-01 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-12 01:15 | 2024-11-12 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-11 01:15 | 2024-11-11 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-26 01:25 | 2024-05-26 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-07 01:25 | 2024-09-07 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-03 01:25 | 2024-02-03 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-30 01:15 | 2024-08-30 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-22 01:15 | 2023-12-22 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-17 01:15 | 2024-09-17 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-13 01:15 | 2024-08-13 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-19 01:15 | 2024-08-19 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-07 01:25 | 2024-07-07 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-12 01:25 | 2024-10-12 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-08 01:15 | 2024-04-08 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-09 01:15 | 2024-02-09 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-02 01:15 | 2024-02-02 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-30 01:15 | 2024-04-30 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-19 01:15 | 2024-03-19 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-30 01:15 | 2024-07-30 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-13 01:15 | 2024-02-13 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-03 01:15 | 2024-12-03 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-21 01:25 | 2024-09-21 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-09 01:15 | 2024-07-09 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-06 01:25 | 2024-04-06 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-11 01:15 | 2024-09-11 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-29 01:15 | 2023-12-29 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-09 01:15 | 2024-01-09 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-21 01:15 | 2024-11-21 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-13 01:15 | 2024-11-13 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-04 01:15 | 2024-03-04 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-16 01:25 | 2024-03-16 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-23 01:15 | 2024-04-23 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-06 01:15 | 2024-03-06 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-10 01:15 | 2024-07-10 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-01 01:15 | 2024-02-01 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-11 01:15 | 2024-06-11 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-29 01:15 | 2024-07-29 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-02 01:25 | 2024-11-02 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-18 01:15 | 2024-06-18 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-14 01:25 | 2024-12-14 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-22 01:15 | 2024-04-22 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-05 01:15 | 2024-11-05 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-15 01:15 | 2024-01-15 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-30 01:25 | 2024-06-30 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-03 01:15 | 2024-05-03 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-27 01:15 | 2024-03-27 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-02 01:15 | 2024-01-02 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-15 01:15 | 2024-03-15 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-01 01:25 | 2024-09-01 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-21 01:15 | 2024-05-21 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-28 01:15 | 2024-06-28 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-31 01:15 | 2024-01-31 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-12 01:15 | 2024-08-12 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-05 01:15 | 2024-07-05 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-27 01:15 | 2024-02-27 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-23 01:25 | 2024-11-23 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-20 01:25 | 2024-10-20 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-24 01:25 | 2024-03-24 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-17 01:15 | 2024-10-17 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-24 01:15 | 2024-04-24 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-04 01:15 | 2024-06-04 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-16 01:15 | 2024-10-16 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-21 01:15 | 2024-02-21 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-28 01:25 | 2024-09-28 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-25 01:15 | 2024-09-25 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-11 01:15 | 2024-10-11 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-22 01:15 | 2024-08-22 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-16 01:15 | 2024-07-16 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-29 01:15 | 2024-01-29 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-10 01:25 | 2024-11-10 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-18 01:15 | 2024-07-18 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-19 01:15 | 2024-01-19 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-14 01:25 | 2024-09-14 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-09 01:25 | 2024-03-09 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-04 01:15 | 2024-12-04 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-06 01:25 | 2024-01-06 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-03 01:15 | 2024-04-03 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-15 01:15 | 2024-08-15 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-14 01:15 | 2024-06-14 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-30 01:15 | 2024-09-30 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-03 01:15 | 2024-09-03 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-02 01:15 | 2024-05-02 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-06 01:15 | 2024-02-06 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-23 01:15 | 2024-05-23 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-03 01:15 | 2024-07-03 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-03 01:15 | 2024-10-03 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-24 01:15 | 2024-09-24 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-25 01:15 | 2024-04-25 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-05 01:15 | 2024-02-05 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-04 01:15 | 2024-01-04 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-04 01:15 | 2024-09-04 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-27 01:15 | 2024-08-27 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-17 01:15 | 2024-07-17 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-12 01:15 | 2024-04-12 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-26 01:15 | 2024-07-26 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-20 01:25 | 2024-04-20 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-07 01:15 | 2024-03-07 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-28 01:25 | 2024-07-28 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-17 01:25 | 2024-11-17 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-08 01:15 | 2024-08-08 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-11 01:15 | 2024-04-11 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-11 01:15 | 2024-01-11 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-17 01:15 | 2024-01-17 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-26 01:15 | 2024-01-26 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-11 01:25 | 2024-08-11 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-11 01:15 | 2024-12-11 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-25 01:25 | 2024-02-25 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-09 01:25 | 2024-11-09 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-25 01:15 | 2024-07-25 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-13 01:25 | 2024-07-13 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-01 01:15 | 2024-01-01 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Arns, Arnn, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Arns: N1,U1, Arns-Arnn: -, Arnn-Myn: - |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Arlandabanan | Konsultation | Ö: Atrain | Underhåll Arlandabanan Tåg via Märsta | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4520
4533 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-29 00:00 | 2024-03-29 06:00 | Periodisk | Fg, Sbl, Kms |  | Fg-Sbl: E, Sbl-Kms: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Skärblacka)-Finspång och (Kimstad)-Skärblacka | Konsultation | Ö: 19662-2409 | Vecka 13 och vecka 42: (Kimstad) - Skärblacka. Trafikavbrott. Vecka 14 och vecka 43: (Skärblacka) - Finspång. Går att trafikera Skärblacka dessa veckor. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4533
4533 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-23 00:00 | 2024-10-23 06:00 | Periodisk | Fg, Sbl, Kms |  | Fg-Sbl: E, Sbl-Kms: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Skärblacka)-Finspång och (Kimstad)-Skärblacka | Konsultation | Ö: 19662-2409 | Vecka 13 och vecka 42: (Kimstad) - Skärblacka. Trafikavbrott. Vecka 14 och vecka 43: (Skärblacka) - Finspång. Går att trafikera Skärblacka dessa veckor. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4533
4533 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-25 00:00 | 2024-03-25 06:00 | Periodisk | Fg, Sbl, Kms |  | Fg-Sbl: E, Sbl-Kms: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Skärblacka)-Finspång och (Kimstad)-Skärblacka | Konsultation | Ö: 19662-2409 | Vecka 13 och vecka 42: (Kimstad) - Skärblacka. Trafikavbrott. Vecka 14 och vecka 43: (Skärblacka) - Finspång. Går att trafikera Skärblacka dessa veckor. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4533
4533 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-04 00:00 | 2024-04-04 06:00 | Periodisk | Fg, Sbl, Kms |  | Fg-Sbl: E, Sbl-Kms: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Skärblacka)-Finspång och (Kimstad)-Skärblacka | Konsultation | Ö: 19662-2409 | Vecka 13 och vecka 42: (Kimstad) - Skärblacka. Trafikavbrott. Vecka 14 och vecka 43: (Skärblacka) - Finspång. Går att trafikera Skärblacka dessa veckor. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4533
4533 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-02 00:00 | 2024-04-02 06:00 | Periodisk | Fg, Sbl, Kms |  | Fg-Sbl: E, Sbl-Kms: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Skärblacka)-Finspång och (Kimstad)-Skärblacka | Konsultation | Ö: 19662-2409 | Vecka 13 och vecka 42: (Kimstad) - Skärblacka. Trafikavbrott. Vecka 14 och vecka 43: (Skärblacka) - Finspång. Går att trafikera Skärblacka dessa veckor. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4533
4533 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-26 00:00 | 2024-03-26 06:00 | Periodisk | Fg, Sbl, Kms |  | Fg-Sbl: E, Sbl-Kms: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Skärblacka)-Finspång och (Kimstad)-Skärblacka | Konsultation | Ö: 19662-2409 | Vecka 13 och vecka 42: (Kimstad) - Skärblacka. Trafikavbrott. Vecka 14 och vecka 43: (Skärblacka) - Finspång. Går att trafikera Skärblacka dessa veckor. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4533
4533 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-22 00:00 | 2024-10-22 06:00 | Periodisk | Fg, Sbl, Kms |  | Fg-Sbl: E, Sbl-Kms: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Skärblacka)-Finspång och (Kimstad)-Skärblacka | Konsultation | Ö: 19662-2409 | Vecka 13 och vecka 42: (Kimstad) - Skärblacka. Trafikavbrott. Vecka 14 och vecka 43: (Skärblacka) - Finspång. Går att trafikera Skärblacka dessa veckor. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4533
4533 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-18 00:00 | 2024-10-18 06:00 | Periodisk | Fg, Sbl, Kms |  | Fg-Sbl: E, Sbl-Kms: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Skärblacka)-Finspång och (Kimstad)-Skärblacka | Konsultation | Ö: 19662-2409 | Vecka 13 och vecka 42: (Kimstad) - Skärblacka. Trafikavbrott. Vecka 14 och vecka 43: (Skärblacka) - Finspång. Går att trafikera Skärblacka dessa veckor. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4533
4533 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-25 00:00 | 2024-10-25 06:00 | Periodisk | Fg, Sbl, Kms |  | Fg-Sbl: E, Sbl-Kms: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Skärblacka)-Finspång och (Kimstad)-Skärblacka | Konsultation | Ö: 19662-2409 | Vecka 13 och vecka 42: (Kimstad) - Skärblacka. Trafikavbrott. Vecka 14 och vecka 43: (Skärblacka) - Finspång. Går att trafikera Skärblacka dessa veckor. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4533
4533 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-15 00:00 | 2024-10-15 06:00 | Periodisk | Fg, Sbl, Kms |  | Fg-Sbl: E, Sbl-Kms: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Skärblacka)-Finspång och (Kimstad)-Skärblacka | Konsultation | Ö: 19662-2409 | Vecka 13 och vecka 42: (Kimstad) - Skärblacka. Trafikavbrott. Vecka 14 och vecka 43: (Skärblacka) - Finspång. Går att trafikera Skärblacka dessa veckor. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4533
4533 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-16 00:00 | 2024-10-16 06:00 | Periodisk | Fg, Sbl, Kms |  | Fg-Sbl: E, Sbl-Kms: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Skärblacka)-Finspång och (Kimstad)-Skärblacka | Konsultation | Ö: 19662-2409 | Vecka 13 och vecka 42: (Kimstad) - Skärblacka. Trafikavbrott. Vecka 14 och vecka 43: (Skärblacka) - Finspång. Går att trafikera Skärblacka dessa veckor. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4533
4533 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-03 00:00 | 2024-04-03 06:00 | Periodisk | Fg, Sbl, Kms |  | Fg-Sbl: E, Sbl-Kms: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Skärblacka)-Finspång och (Kimstad)-Skärblacka | Konsultation | Ö: 19662-2409 | Vecka 13 och vecka 42: (Kimstad) - Skärblacka. Trafikavbrott. Vecka 14 och vecka 43: (Skärblacka) - Finspång. Går att trafikera Skärblacka dessa veckor. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4533
4533 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-01 00:00 | 2024-04-01 06:00 | Periodisk | Fg, Sbl, Kms |  | Fg-Sbl: E, Sbl-Kms: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Skärblacka)-Finspång och (Kimstad)-Skärblacka | Konsultation | Ö: 19662-2409 | Vecka 13 och vecka 42: (Kimstad) - Skärblacka. Trafikavbrott. Vecka 14 och vecka 43: (Skärblacka) - Finspång. Går att trafikera Skärblacka dessa veckor. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4533
4533 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-21 00:00 | 2024-10-21 06:00 | Periodisk | Fg, Sbl, Kms |  | Fg-Sbl: E, Sbl-Kms: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Skärblacka)-Finspång och (Kimstad)-Skärblacka | Konsultation | Ö: 19662-2409 | Vecka 13 och vecka 42: (Kimstad) - Skärblacka. Trafikavbrott. Vecka 14 och vecka 43: (Skärblacka) - Finspång. Går att trafikera Skärblacka dessa veckor. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4533
4533 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-24 00:00 | 2024-10-24 06:00 | Periodisk | Fg, Sbl, Kms |  | Fg-Sbl: E, Sbl-Kms: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Skärblacka)-Finspång och (Kimstad)-Skärblacka | Konsultation | Ö: 19662-2409 | Vecka 13 och vecka 42: (Kimstad) - Skärblacka. Trafikavbrott. Vecka 14 och vecka 43: (Skärblacka) - Finspång. Går att trafikera Skärblacka dessa veckor. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4533
4533 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-28 00:00 | 2024-03-28 06:00 | Periodisk | Fg, Sbl, Kms |  | Fg-Sbl: E, Sbl-Kms: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Skärblacka)-Finspång och (Kimstad)-Skärblacka | Konsultation | Ö: 19662-2409 | Vecka 13 och vecka 42: (Kimstad) - Skärblacka. Trafikavbrott. Vecka 14 och vecka 43: (Skärblacka) - Finspång. Går att trafikera Skärblacka dessa veckor. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4533
4533 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-27 00:00 | 2024-03-27 06:00 | Periodisk | Fg, Sbl, Kms |  | Fg-Sbl: E, Sbl-Kms: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Skärblacka)-Finspång och (Kimstad)-Skärblacka | Konsultation | Ö: 19662-2409 | Vecka 13 och vecka 42: (Kimstad) - Skärblacka. Trafikavbrott. Vecka 14 och vecka 43: (Skärblacka) - Finspång. Går att trafikera Skärblacka dessa veckor. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4533
4533 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-17 00:00 | 2024-10-17 06:00 | Periodisk | Fg, Sbl, Kms |  | Fg-Sbl: E, Sbl-Kms: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Skärblacka)-Finspång och (Kimstad)-Skärblacka | Konsultation | Ö: 19662-2409 | Vecka 13 och vecka 42: (Kimstad) - Skärblacka. Trafikavbrott. Vecka 14 och vecka 43: (Skärblacka) - Finspång. Går att trafikera Skärblacka dessa veckor. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4533
4533 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-05 00:00 | 2024-04-05 06:00 | Periodisk | Fg, Sbl, Kms |  | Fg-Sbl: E, Sbl-Kms: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Skärblacka)-Finspång och (Kimstad)-Skärblacka | Konsultation | Ö: 19662-2409 | Vecka 13 och vecka 42: (Kimstad) - Skärblacka. Trafikavbrott. Vecka 14 och vecka 43: (Skärblacka) - Finspång. Går att trafikera Skärblacka dessa veckor. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4533
4533 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-14 00:00 | 2024-10-14 06:00 | Periodisk | Fg, Sbl, Kms |  | Fg-Sbl: E, Sbl-Kms: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Skärblacka)-Finspång och (Kimstad)-Skärblacka | Konsultation | Ö: 19662-2409 | Vecka 13 och vecka 42: (Kimstad) - Skärblacka. Trafikavbrott. Vecka 14 och vecka 43: (Skärblacka) - Finspång. Går att trafikera Skärblacka dessa veckor. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4533
4534 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-08 00:00 | 2024-04-08 06:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4534
4534 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-19 00:00 | 2024-08-19 06:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4534
4534 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-02 00:00 | 2024-12-02 06:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4534
4534 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-11 00:00 | 2024-03-11 06:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4534
4534 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-10 00:00 | 2024-06-10 06:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4534
4534 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-22 00:00 | 2024-04-22 06:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4534
4534 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-04 00:00 | 2024-03-04 06:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4534
4534 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-21 00:00 | 2024-10-21 06:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4534
4534 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-24 00:00 | 2024-06-24 06:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4534
4534 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-16 00:00 | 2024-09-16 06:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4534
4534 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-09 00:00 | 2024-09-09 06:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4534
4534 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-15 00:00 | 2024-07-15 06:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4534
4534 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-22 00:00 | 2024-07-22 06:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4534
4534 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-28 00:00 | 2024-10-28 06:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4534
4534 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-19 00:00 | 2024-02-19 06:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4534
4534 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-06 00:00 | 2024-05-06 06:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4534
4534 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-09 00:00 | 2024-12-09 06:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4534
4534 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-26 00:00 | 2024-08-26 06:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4534
4534 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-18 00:00 | 2023-12-18 06:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4534
4534 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-15 00:00 | 2024-04-15 06:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4534
4534 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-25 00:00 | 2024-03-25 06:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4534
4534 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-29 00:00 | 2024-01-29 06:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4534
4534 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-05 00:00 | 2024-02-05 06:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4534
4534 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-08 00:00 | 2024-07-08 06:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4534
4534 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-25 00:00 | 2024-11-25 06:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4534
4534 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-15 00:00 | 2024-01-15 06:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4534
4534 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-04 00:00 | 2024-11-04 06:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4534
4534 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-30 00:00 | 2024-09-30 06:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4534
4534 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-18 00:00 | 2024-03-18 06:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4534
4534 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-29 00:00 | 2024-07-29 06:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4534
4534 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-08 00:00 | 2024-01-08 06:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4534
4534 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-29 00:00 | 2024-04-29 06:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4534
4534 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-03 00:00 | 2024-06-03 06:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4534
4534 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-26 00:00 | 2024-02-26 06:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4534
4534 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-11 00:00 | 2023-12-11 06:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4534
4534 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-05 00:00 | 2024-08-05 06:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4534
4534 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-11 00:00 | 2024-11-11 06:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4534
4534 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-12 00:00 | 2024-08-12 06:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4534
4534 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-18 00:00 | 2024-11-18 06:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4534
4534 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-27 00:00 | 2024-05-27 06:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4534
4534 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-12 00:00 | 2024-02-12 06:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4534
4534 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-20 00:00 | 2024-05-20 06:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4534
4534 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-13 00:00 | 2024-05-13 06:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4534
4534 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-23 00:00 | 2024-09-23 06:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4534
4534 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-17 00:00 | 2024-06-17 06:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4534
4534 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-14 00:00 | 2024-10-14 06:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4534
4534 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-02 00:00 | 2024-09-02 06:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4534
4534 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-01 00:00 | 2024-07-01 06:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4534
4534 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-22 00:00 | 2024-01-22 06:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4534
4534 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-07 00:00 | 2024-10-07 06:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4534
4535 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-29 01:00 | 2024-05-29 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4535
4535 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-07 01:00 | 2024-11-07 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4535
4535 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-10 01:00 | 2024-04-10 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4535
4535 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-22 01:00 | 2024-02-22 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4535
4535 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-11 01:00 | 2024-01-11 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4535
4535 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-05 01:00 | 2024-11-05 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4535
4535 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-27 01:00 | 2024-08-27 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4535
4535 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-17 01:00 | 2024-04-17 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4535
4535 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-10 01:00 | 2024-12-10 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4535
4535 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-30 01:00 | 2024-07-30 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4535
4535 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-18 01:00 | 2024-06-18 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4535
4535 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-06 01:00 | 2024-02-06 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4535
4535 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-29 01:00 | 2024-02-29 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4535
4535 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-16 01:00 | 2024-01-16 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4535
4535 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-30 01:00 | 2024-01-30 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4535
4535 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-26 01:00 | 2024-11-26 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4535
4535 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-28 01:00 | 2024-02-28 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4535
4535 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-28 01:00 | 2024-11-28 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4535
4535 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-19 01:00 | 2024-09-19 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4535
4535 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-02 01:00 | 2024-01-02 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4535
4535 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-27 01:00 | 2024-11-27 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4535
4535 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-15 01:00 | 2024-02-15 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4535
4535 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-12 01:00 | 2024-12-12 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4535
4535 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-04 01:00 | 2024-07-04 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4535
4535 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-01 01:00 | 2024-02-01 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4535
4535 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-17 01:00 | 2024-09-17 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4535
4535 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-12 01:00 | 2024-09-12 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4535
4535 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-18 01:00 | 2024-04-18 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4535
4535 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-28 01:00 | 2023-12-28 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4535
4535 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-09 01:00 | 2024-10-09 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4535
4535 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-20 01:00 | 2024-08-20 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4535
4535 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-13 01:00 | 2024-11-13 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4535
4535 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-23 01:00 | 2024-10-23 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4535
4535 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-31 01:00 | 2024-10-31 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4535
4535 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-02 01:00 | 2024-05-02 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4535
4535 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-14 01:00 | 2024-05-14 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4535
4535 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-05 01:00 | 2024-09-05 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4535
4535 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-26 01:00 | 2024-06-26 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4535
4535 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-12 01:00 | 2024-03-12 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4535
4535 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-03 01:00 | 2024-09-03 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4535
4535 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-11 01:00 | 2024-07-11 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4535
4535 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-18 01:00 | 2024-01-18 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4535
4535 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-25 01:00 | 2024-01-25 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4535
4535 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-23 01:00 | 2024-01-23 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4535
4535 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-03 01:00 | 2024-10-03 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4535
4535 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-10 01:00 | 2024-01-10 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4535
4535 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-02 01:00 | 2024-04-02 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4535
4535 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-04 01:00 | 2024-06-04 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4535
4535 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-11 01:00 | 2024-09-11 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4535
4535 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-21 01:00 | 2024-08-21 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4535
4535 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-16 01:00 | 2024-10-16 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4535
4535 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-17 01:00 | 2024-10-17 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4535
4535 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-03 01:00 | 2024-12-03 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4535
4535 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-05 01:00 | 2024-12-05 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4535
4535 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-07 01:00 | 2024-03-07 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4535
4535 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-06 01:00 | 2024-03-06 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4535
4535 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-30 01:00 | 2024-04-30 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4535
4535 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-27 01:00 | 2023-12-27 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4535
4535 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-28 01:00 | 2024-03-28 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4535
4535 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-16 01:00 | 2024-07-16 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4535
4535 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-23 01:00 | 2024-07-23 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4535
4535 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-14 01:00 | 2024-08-14 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4535
4535 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-27 01:00 | 2024-03-27 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4535
4535 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-19 01:00 | 2024-11-19 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4535
4535 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-15 01:00 | 2024-08-15 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4535
4535 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-04 01:00 | 2024-01-04 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4535
4535 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-04 01:00 | 2024-09-04 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4535
4535 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-31 01:00 | 2024-01-31 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4535
4535 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-30 01:00 | 2024-10-30 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4535
4535 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-18 01:00 | 2024-09-18 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4535
4535 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-05 01:00 | 2024-03-05 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4535
4535 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-05 01:00 | 2024-06-05 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4535
4535 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-21 01:00 | 2024-03-21 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4535
4535 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-24 01:00 | 2024-10-24 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4535
4535 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-02 01:00 | 2024-07-02 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4535
4535 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-03 01:00 | 2024-01-03 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4535
4535 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-26 01:00 | 2024-03-26 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4535
4535 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-29 01:00 | 2024-10-29 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4535
4535 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-15 01:00 | 2024-05-15 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4535
4535 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-29 01:00 | 2024-08-29 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4535
4535 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-10 01:00 | 2024-07-10 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4535
4535 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-17 01:00 | 2024-01-17 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4535
4535 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-22 01:00 | 2024-05-22 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4535
4535 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-21 01:00 | 2024-11-21 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4535
4535 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-14 01:00 | 2024-02-14 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4535
4535 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-09 01:00 | 2024-04-09 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4535
4535 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-26 01:00 | 2024-09-26 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4535
4535 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-20 01:00 | 2023-12-20 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4535
4535 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-20 01:00 | 2024-02-20 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4535
4535 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-12 01:00 | 2024-06-12 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4535
4535 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-13 01:00 | 2024-03-13 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4535
4535 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-27 01:00 | 2024-06-27 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4535
4535 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-12 01:00 | 2023-12-12 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4535
4535 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-16 01:00 | 2024-05-16 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4535
4535 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-06 01:00 | 2024-11-06 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4535
4535 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-16 01:00 | 2024-04-16 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4535
4535 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-03 01:00 | 2024-07-03 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4535
4535 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-15 01:00 | 2024-10-15 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4535
4535 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-06 01:00 | 2024-08-06 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4535
4535 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-08 01:00 | 2024-05-08 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4535
4535 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-09 01:00 | 2024-07-09 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4535
4535 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-27 01:00 | 2024-02-27 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4535
4535 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-08 01:00 | 2024-08-08 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4535
4535 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-11 01:00 | 2024-12-11 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4535
4535 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-12 01:00 | 2024-11-12 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4535
4535 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-25 01:00 | 2024-04-25 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4535
4535 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-25 01:00 | 2024-09-25 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4535
4535 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-08 01:00 | 2024-02-08 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4535
4535 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-19 01:00 | 2024-03-19 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4535
4535 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-11 01:00 | 2024-06-11 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4535
4535 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-10 01:00 | 2024-09-10 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4535
4535 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-01 01:00 | 2024-10-01 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4535
4535 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-22 01:00 | 2024-08-22 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4535
4535 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-01 01:00 | 2024-08-01 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4535
4535 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-24 01:00 | 2024-01-24 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4535
4535 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-20 01:00 | 2024-11-20 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4535
4535 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-24 01:00 | 2024-07-24 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4535
4535 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-17 01:00 | 2024-07-17 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4535
4535 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-07 01:00 | 2024-08-07 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4535
4535 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-19 01:00 | 2024-06-19 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4535
4535 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-14 01:00 | 2024-11-14 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4535
4535 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-10 01:00 | 2024-05-10 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4535
4535 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-31 01:00 | 2024-07-31 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4535
4535 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-30 01:00 | 2024-05-30 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4535
4535 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-25 01:00 | 2024-06-25 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4535
4535 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-24 01:00 | 2024-04-24 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4535
4535 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-13 01:00 | 2023-12-13 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4535
4535 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-10 01:00 | 2024-10-10 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4535
4535 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-14 01:00 | 2023-12-14 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4535
4535 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-25 01:00 | 2024-07-25 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4535
4535 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-28 01:00 | 2024-08-28 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4535
4535 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-22 01:00 | 2024-10-22 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4535
4535 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-28 01:00 | 2024-05-28 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4535
4535 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-18 01:00 | 2024-07-18 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4535
4535 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-21 01:00 | 2024-05-21 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4535
4535 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-20 01:00 | 2024-03-20 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4535
4535 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-14 01:00 | 2024-03-14 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4535
4535 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-21 01:00 | 2024-02-21 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4535
4535 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-02 01:00 | 2024-10-02 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4535
4535 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-19 01:00 | 2023-12-19 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4535
4535 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-13 01:00 | 2024-08-13 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4535
4535 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-23 01:00 | 2024-04-23 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4535
4535 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-23 01:00 | 2024-05-23 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4535
4535 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-07 01:00 | 2024-06-07 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4535
4535 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-08 01:00 | 2024-10-08 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4535
4535 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-03 01:00 | 2024-04-03 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4535
4535 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-13 01:00 | 2024-06-13 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4535
4535 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-03 01:00 | 2024-05-03 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4535
4535 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-11 01:00 | 2024-04-11 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4535
4535 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-07 01:00 | 2024-02-07 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4535
4535 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-07 01:00 | 2024-05-07 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4535
4535 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-04 01:00 | 2024-12-04 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4535
4535 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-13 01:00 | 2024-02-13 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4535
4535 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-04 01:00 | 2024-04-04 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4535
4535 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-09 01:00 | 2024-01-09 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4535
4535 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-24 01:00 | 2024-09-24 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx, Smn |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U, Bx-Smn: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) | Konsultation | Ö:19662-2411 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Mjölby)-(Sommen) Enkelspårsdrift jämna veckor: (Mjölby)-(Boxholm) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4535
4536 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-01 01:00 | 2024-08-01 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4536
4536 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-07 01:00 | 2024-02-07 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4536
4536 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-04 01:00 | 2024-01-04 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4536
4536 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-03 01:00 | 2024-09-03 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4536
4536 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-05 01:00 | 2024-12-05 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4536
4536 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-11 01:00 | 2024-09-11 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4536
4536 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-29 01:00 | 2024-10-29 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4536
4536 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-31 01:00 | 2024-10-31 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4536
4536 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-04 01:00 | 2024-12-04 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4536
4536 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-25 01:00 | 2024-06-25 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4536
4536 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-31 01:00 | 2024-01-31 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4536
4536 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-12 01:00 | 2023-12-12 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4536
4536 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-07 01:00 | 2024-03-07 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4536
4536 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-11 01:00 | 2024-12-11 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4536
4536 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-02 01:00 | 2024-07-02 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4536
4536 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-13 01:00 | 2024-06-13 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4536
4536 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-17 01:00 | 2024-10-17 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4536
4536 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-27 01:00 | 2023-12-27 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4536
4536 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-10 01:00 | 2024-12-10 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4536
4536 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-30 01:00 | 2024-05-30 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4536
4536 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-18 01:00 | 2024-09-18 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4536
4536 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-18 01:00 | 2024-07-18 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4536
4536 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-19 01:00 | 2024-03-19 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4536
4536 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-15 01:00 | 2024-05-15 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4536
4536 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-24 01:00 | 2024-07-24 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4536
4536 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-06 01:00 | 2024-03-06 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4536
4536 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-17 01:00 | 2024-09-17 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4536
4536 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-10 01:00 | 2024-09-10 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4536
4536 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-07 01:00 | 2024-05-07 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4536
4536 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-14 01:00 | 2024-08-14 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4536
4536 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-11 01:00 | 2024-04-11 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4536
4536 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-29 01:00 | 2024-05-29 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4536
4536 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-28 01:00 | 2023-12-28 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4536
4536 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-28 01:00 | 2024-05-28 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4536
4536 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-16 01:00 | 2024-01-16 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4536
4536 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-06 01:00 | 2024-08-06 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4536
4536 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-02 01:00 | 2024-05-02 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4536
4536 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-23 01:00 | 2024-04-23 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4536
4536 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-11 01:00 | 2024-06-11 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4536
4536 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-27 01:00 | 2024-02-27 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4536
4536 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-07 01:00 | 2024-11-07 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4536
4536 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-22 01:00 | 2024-02-22 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4536
4536 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-24 01:00 | 2024-01-24 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4536
4536 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-30 01:00 | 2024-01-30 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4536
4536 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-22 01:00 | 2024-05-22 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4536
4536 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-12 01:00 | 2024-09-12 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4536
4536 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-04 01:00 | 2024-09-04 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4536
4536 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-07 01:00 | 2024-08-07 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4536
4536 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-03 01:00 | 2024-05-03 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4536
4536 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-01 01:00 | 2024-02-01 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4536
4536 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-19 01:00 | 2024-11-19 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4536
4536 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-03 01:00 | 2024-10-03 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4536
4536 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-10 01:00 | 2024-05-10 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4536
4536 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-10 01:00 | 2024-10-10 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4536
4536 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-29 01:00 | 2024-08-29 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4536
4536 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-16 01:00 | 2024-04-16 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4536
4536 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-24 01:00 | 2024-04-24 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4536
4536 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-26 01:00 | 2024-09-26 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4536
4536 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-03 01:00 | 2024-07-03 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4536
4536 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-27 01:00 | 2024-08-27 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4536
4536 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-10 01:00 | 2024-01-10 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4536
4536 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-06 01:00 | 2024-02-06 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4536
4536 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-14 01:00 | 2024-11-14 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4536
4536 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-25 01:00 | 2024-01-25 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4536
4536 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-13 01:00 | 2024-08-13 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4536
4536 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-26 01:00 | 2024-06-26 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4536
4536 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-20 01:00 | 2024-02-20 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4536
4536 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-14 01:00 | 2024-05-14 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4536
4536 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-23 01:00 | 2024-10-23 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4536
4536 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-03 01:00 | 2024-04-03 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4536
4536 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-12 01:00 | 2024-06-12 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4536
4536 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-20 01:00 | 2024-11-20 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4536
4536 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-30 01:00 | 2024-04-30 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4536
4536 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-17 01:00 | 2024-07-17 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4536
4536 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-20 01:00 | 2023-12-20 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4536
4536 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-10 01:00 | 2024-04-10 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4536
4536 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-04 01:00 | 2024-07-04 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4536
4536 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-12 01:00 | 2024-03-12 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4536
4536 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-09 01:00 | 2024-10-09 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4536
4536 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-09 01:00 | 2024-01-09 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4536
4536 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-26 01:00 | 2024-11-26 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4536
4536 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-20 01:00 | 2024-08-20 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4536
4536 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-12 01:00 | 2024-12-12 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4536
4536 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-08 01:00 | 2024-02-08 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4536
4536 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-23 01:00 | 2024-01-23 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4536
4536 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-06 01:00 | 2024-11-06 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4536
4536 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-08 01:00 | 2024-08-08 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4536
4536 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-19 01:00 | 2024-06-19 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4536
4536 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-05 01:00 | 2024-03-05 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4536
4536 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-14 01:00 | 2024-02-14 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4536
4536 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-25 01:00 | 2024-07-25 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4536
4536 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-18 01:00 | 2024-04-18 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4536
4536 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-10 01:00 | 2024-07-10 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4536
4536 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-08 01:00 | 2024-10-08 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4536
4536 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-18 01:00 | 2024-01-18 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4536
4536 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-23 01:00 | 2024-07-23 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4536
4536 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-04 01:00 | 2024-04-04 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4536
4536 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-25 01:00 | 2024-09-25 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4536
4536 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-21 01:00 | 2024-03-21 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4536
4536 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-02 01:00 | 2024-10-02 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4536
4536 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-03 01:00 | 2024-12-03 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4536
4536 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-15 01:00 | 2024-08-15 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4536
4536 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-15 01:00 | 2024-10-15 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4536
4536 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-21 01:00 | 2024-02-21 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4536
4536 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-26 01:00 | 2024-03-26 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4536
4536 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-21 01:00 | 2024-08-21 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4536
4536 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-03 01:00 | 2024-01-03 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4536
4536 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-22 01:00 | 2024-10-22 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4536
4536 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-05 01:00 | 2024-06-05 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4536
4536 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-04 01:00 | 2024-06-04 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4536
4536 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-30 01:00 | 2024-07-30 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4536
4536 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-28 01:00 | 2024-02-28 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4536
4536 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-22 01:00 | 2024-08-22 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4536
4536 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-28 01:00 | 2024-08-28 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4536
4536 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-21 01:00 | 2024-05-21 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4536
4536 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-17 01:00 | 2024-01-17 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4536
4536 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-16 01:00 | 2024-07-16 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4536
4536 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-20 01:00 | 2024-03-20 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4536
4536 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-19 01:00 | 2023-12-19 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4536
4536 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-05 01:00 | 2024-09-05 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4536
4536 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-13 01:00 | 2023-12-13 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4536
4536 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-30 01:00 | 2024-10-30 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4536
4536 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-24 01:00 | 2024-10-24 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4536
4536 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-21 01:00 | 2024-11-21 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4536
4536 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-20 01:00 | 2024-06-20 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4536
4536 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-11 01:00 | 2024-01-11 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4536
4536 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-27 01:00 | 2024-11-27 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4536
4536 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-23 01:00 | 2024-05-23 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4536
4536 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-28 01:00 | 2024-03-28 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4536
4536 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-18 01:00 | 2024-06-18 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4536
4536 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-14 01:00 | 2023-12-14 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4536
4536 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-27 01:00 | 2024-06-27 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4536
4536 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-25 01:00 | 2024-04-25 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4536
4536 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-17 01:00 | 2024-04-17 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4536
4536 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-13 01:00 | 2024-03-13 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4536
4536 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-09 01:00 | 2024-04-09 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4536
4536 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-01 01:00 | 2024-10-01 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4536
4536 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-29 01:00 | 2024-02-29 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4536
4536 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-19 01:00 | 2024-09-19 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4536
4536 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-12 01:00 | 2024-11-12 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4536
4536 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-11 01:00 | 2024-07-11 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4536
4536 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-16 01:00 | 2024-05-16 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4536
4536 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-13 01:00 | 2024-11-13 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4536
4536 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-16 01:00 | 2024-10-16 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4536
4536 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-24 01:00 | 2024-09-24 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4536
4536 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-13 01:00 | 2024-02-13 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4536
4536 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-02 01:00 | 2024-04-02 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4536
4536 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-15 01:00 | 2024-02-15 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4536
4536 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-05 01:00 | 2024-11-05 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4536
4536 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-31 01:00 | 2024-07-31 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4536
4536 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-14 01:00 | 2024-03-14 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4536
4536 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-27 01:00 | 2024-03-27 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4536
4536 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-08 01:00 | 2024-05-08 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4536
4536 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-02 01:00 | 2024-01-02 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4536
4536 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-07 01:00 | 2024-06-07 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4536
4536 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-28 01:00 | 2024-11-28 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4536
4536 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-09 01:00 | 2024-07-09 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4536
4537 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-17 23:00 | 2024-11-18 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4537
4537 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-30 23:00 | 2024-07-01 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4537
4537 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-18 23:00 | 2024-08-19 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4537
4537 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-18 23:00 | 2024-02-19 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4537
4537 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-14 23:00 | 2024-07-15 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4537
4537 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-06 23:00 | 2024-10-07 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4537
4537 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-28 23:00 | 2024-07-29 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4537
4537 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-09 23:00 | 2024-06-10 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4537
4537 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-21 23:00 | 2024-07-22 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4537
4537 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-21 23:00 | 2024-01-22 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4537
4537 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-17 23:00 | 2024-03-18 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4537
4537 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-04 23:00 | 2024-08-05 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4537
4537 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-29 23:00 | 2024-09-30 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4537
4537 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-23 23:00 | 2024-06-24 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4537
4537 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-28 23:00 | 2024-04-29 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4537
4537 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-27 23:00 | 2024-10-28 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4537
4537 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-14 23:00 | 2024-04-15 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4537
4537 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-02 23:00 | 2024-06-03 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4537
4537 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-10 23:00 | 2023-12-11 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4537
4537 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-13 23:00 | 2024-10-14 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4537
4537 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-11 23:00 | 2024-02-12 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4537
4537 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-15 23:00 | 2024-09-16 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4537
4537 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-03 23:00 | 2024-03-04 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4537
4537 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-12 23:00 | 2024-05-13 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4537
4537 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-07 23:00 | 2024-04-08 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4537
4537 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-10 23:00 | 2024-11-11 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4537
4537 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-08 23:00 | 2024-12-09 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4537
4537 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-16 23:00 | 2024-06-17 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4537
4537 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-08 23:00 | 2024-09-09 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4537
4537 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-26 23:00 | 2024-05-27 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4537
4537 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-25 23:00 | 2024-08-26 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4537
4537 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-21 23:00 | 2024-04-22 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4537
4537 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-03 23:00 | 2024-11-04 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4537
4537 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-28 23:00 | 2024-01-29 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4537
4537 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-07 23:00 | 2024-01-08 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4537
4537 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-19 23:00 | 2024-05-20 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4537
4537 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-14 23:00 | 2024-01-15 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4537
4537 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-24 23:00 | 2024-11-25 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4537
4537 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-17 23:00 | 2023-12-18 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4537
4537 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-24 23:00 | 2024-03-25 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4537
4537 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-04 23:00 | 2024-02-05 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4537
4537 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-05 23:00 | 2024-05-06 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4537
4537 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-25 23:00 | 2024-02-26 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4537
4537 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-11 23:00 | 2024-08-12 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4537
4537 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-01 23:00 | 2024-09-02 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4537
4537 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-07 23:00 | 2024-07-08 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4537
4537 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-10 23:00 | 2024-03-11 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4537
4537 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-01 23:00 | 2024-12-02 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4537
4537 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-22 23:00 | 2024-09-23 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4537
4537 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-20 23:00 | 2024-10-21 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift udda veckor: (Linköping)-(Mjölby) mötesmöjlighet i Vikingstad. Enkelspårsdrift jämna veckor: (Linköping)-(Mjölby), mötesmöjlighet i Mantorp. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4537
4538 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-01-31 01:00 | 2024-01-31 04:00 | Periodisk | Lp, Tn, Hj, Suf, Bsä, Bsp, Brk, Gäd, Oph, Rfb, Rf, Kisa, Kpkv, Vrn, Bök, Gng, Svi, Alv, Vib, Vibh, Sro, Hf |  | Lp-Tn: E, Tn-Hj: -, Hj-Suf: E, Suf-Bsä: -, Bsä-Bsp: E, Bsp-Brk: -, Brk-Gäd: -, Gäd-Oph: -, Oph-Rfb: -, Rfb-Rf: -, Rf-Kisa: E, Kisa-Kpkv: E, Kpkv-Vrn: -, Vrn-Bök: -, Bök-Gng: -, Gng-Svi: E, Svi-Alv: E, Alv-Vib: -, Vib-Vibh: E, Vibh-Sro: E, Sro-Hf: E |  |  |  | Ej relevant | IKT Styrområde Bjärka-Säby | Konsultation | Ö:IKT ST102-2400 | På sträckan (Linköping)-(Hultsfred) kommer kommunikationsystem så som: GELD, tågledning, signalställverk, telefoni, MobiSIR, trafikinfo etc. inte att fungera. Inga trafikverksamheter får förekomma eller pågå på sträckan. Planerad fordonsuppställning är ok. Trafik anpassas före eller efter arbetet. Bör läsas med TCR 4411 (Bjärka-Säby)-Västervik. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4538
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-01-20 00:00 | 2024-01-20 06:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-30 00:00 | 2024-05-30 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-26 00:00 | 2024-03-26 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-11-05 00:00 | 2024-11-05 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-01-18 00:00 | 2024-01-18 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-24 00:00 | 2024-07-24 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-27 00:00 | 2024-08-27 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-12-05 00:00 | 2024-12-05 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-16 00:00 | 2024-08-16 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-01-28 00:00 | 2024-01-28 06:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-11-01 00:00 | 2024-11-01 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-10 00:00 | 2024-07-10 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2023-12-15 00:00 | 2023-12-15 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-02 00:00 | 2024-06-02 06:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-16 00:00 | 2024-03-16 06:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-19 00:00 | 2024-06-19 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-12-03 00:00 | 2024-12-03 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-28 00:00 | 2024-03-28 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-20 00:00 | 2024-03-20 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-13 00:00 | 2024-09-13 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-27 00:00 | 2024-09-27 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-01-03 00:00 | 2024-01-03 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-02 00:00 | 2024-05-02 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-01 00:00 | 2024-06-01 06:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-17 00:00 | 2024-10-17 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-02-24 00:00 | 2024-02-24 06:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-24 00:00 | 2024-09-24 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-27 00:00 | 2024-06-27 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-23 00:00 | 2024-07-23 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-29 00:00 | 2024-08-29 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-31 00:00 | 2024-05-31 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-10 00:00 | 2024-09-10 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-09 00:00 | 2024-08-09 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-09 00:00 | 2024-03-09 06:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-02-18 00:00 | 2024-02-18 06:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-29 00:00 | 2024-03-29 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-02 00:00 | 2024-08-02 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2023-12-27 00:00 | 2023-12-27 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-11 00:00 | 2024-03-11 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2023-12-28 00:00 | 2023-12-28 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-28 00:00 | 2024-06-28 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-02-13 00:00 | 2024-02-13 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-02-10 00:00 | 2024-02-10 06:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2023-12-23 00:00 | 2023-12-23 06:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-25 00:00 | 2024-09-25 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-14 00:00 | 2024-08-14 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-02-17 00:00 | 2024-02-17 06:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-02-26 00:00 | 2024-02-26 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-01-02 00:00 | 2024-01-02 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-01 00:00 | 2024-10-01 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-22 00:00 | 2024-05-22 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-11 00:00 | 2024-04-11 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-01-16 00:00 | 2024-01-16 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-10 00:00 | 2024-04-10 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-02 00:00 | 2024-07-02 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-28 00:00 | 2024-08-28 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-14 00:00 | 2024-05-14 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-11-21 00:00 | 2024-11-21 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-10 00:00 | 2024-03-10 06:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-19 00:00 | 2024-03-19 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-01-27 00:00 | 2024-01-27 06:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-12 00:00 | 2024-03-12 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2023-12-17 00:00 | 2023-12-17 06:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-30 00:00 | 2024-03-30 06:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-10 00:00 | 2024-05-10 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-16 00:00 | 2024-05-16 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-25 00:00 | 2024-04-25 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-22 00:00 | 2024-04-22 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-21 00:00 | 2024-05-21 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-02-14 00:00 | 2024-02-14 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-07 00:00 | 2024-06-07 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-05 00:00 | 2024-07-05 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-31 00:00 | 2024-03-31 06:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-26 00:00 | 2024-05-26 06:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2023-12-19 00:00 | 2023-12-19 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-28 00:00 | 2024-04-28 06:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-12 00:00 | 2024-09-12 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-23 00:00 | 2024-08-23 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-04 00:00 | 2024-07-04 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-15 00:00 | 2024-04-15 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-12-14 00:00 | 2024-12-14 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-02-28 00:00 | 2024-02-28 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-02-01 00:00 | 2024-02-01 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-01-30 00:00 | 2024-01-30 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-29 00:00 | 2024-04-29 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-13 00:00 | 2024-08-13 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-11 00:00 | 2024-09-11 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2023-12-12 00:00 | 2023-12-12 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-02-15 00:00 | 2024-02-15 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-19 00:00 | 2024-07-19 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-17 00:00 | 2024-03-17 06:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-02-04 00:00 | 2024-02-04 06:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-01-09 00:00 | 2024-01-09 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2023-12-24 00:00 | 2023-12-24 06:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-02-16 00:00 | 2024-02-16 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-13 00:00 | 2024-05-13 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-26 00:00 | 2024-04-26 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-09 00:00 | 2024-07-09 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-25 00:00 | 2024-07-25 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-06 00:00 | 2024-05-06 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-22 00:00 | 2024-10-22 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-10 00:00 | 2024-10-10 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-17 00:00 | 2024-06-17 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-21 00:00 | 2024-09-21 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-25 00:00 | 2024-03-25 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-09 00:00 | 2024-10-09 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-27 00:00 | 2024-04-27 06:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-26 00:00 | 2024-07-26 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-06 00:00 | 2024-04-06 06:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-01 00:00 | 2024-04-01 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-26 00:00 | 2024-06-26 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-11 00:00 | 2024-10-11 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-01-15 00:00 | 2024-01-15 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-16 00:00 | 2024-09-16 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-23 00:00 | 2024-10-23 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-11-17 00:00 | 2024-11-17 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-31 00:00 | 2024-07-31 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-09 00:00 | 2024-05-09 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-30 00:00 | 2024-04-30 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-15 00:00 | 2024-10-15 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-14 00:00 | 2024-03-14 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-07 00:00 | 2024-08-07 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-02 00:00 | 2024-09-02 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-08 00:00 | 2024-08-08 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-11-22 00:00 | 2024-11-22 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-24 00:00 | 2024-05-24 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-20 00:00 | 2024-08-20 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-18 00:00 | 2024-07-18 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-11-30 00:00 | 2024-11-30 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-22 00:00 | 2024-08-22 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-01-04 00:00 | 2024-01-04 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-01-05 00:00 | 2024-01-05 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2023-12-31 00:00 | 2023-12-31 06:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-11-19 00:00 | 2024-11-19 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-04 00:00 | 2024-06-04 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-02-12 00:00 | 2024-02-12 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-04 00:00 | 2024-04-04 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-11-20 00:00 | 2024-11-20 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-13 00:00 | 2024-03-13 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-17 00:00 | 2024-04-17 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-24 00:00 | 2024-04-24 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-05 00:00 | 2024-06-05 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-01-17 00:00 | 2024-01-17 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-30 00:00 | 2024-08-30 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2023-12-22 00:00 | 2023-12-22 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-12-01 00:00 | 2024-12-01 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-01-29 00:00 | 2024-01-29 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-23 00:00 | 2024-05-23 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-02-11 00:00 | 2024-02-11 06:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-01-11 00:00 | 2024-01-11 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2023-12-29 00:00 | 2023-12-29 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-09 00:00 | 2024-04-09 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-08 00:00 | 2024-06-08 06:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2023-12-14 00:00 | 2023-12-14 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-15 00:00 | 2024-08-15 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-27 00:00 | 2024-05-27 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2023-12-26 00:00 | 2023-12-26 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-23 00:00 | 2024-04-23 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-01-01 00:00 | 2024-01-01 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-03 00:00 | 2024-04-03 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-01-06 00:00 | 2024-01-06 06:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2023-12-25 00:00 | 2023-12-25 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2023-12-30 00:00 | 2023-12-30 06:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-03 00:00 | 2024-06-03 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-01-13 00:00 | 2024-01-13 06:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-07 00:00 | 2024-05-07 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-01-31 00:00 | 2024-01-31 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-12 00:00 | 2024-07-12 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2023-12-21 00:00 | 2023-12-21 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-21 00:00 | 2024-08-21 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-29 00:00 | 2024-05-29 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-09 00:00 | 2024-06-09 06:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-11 00:00 | 2024-07-11 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-24 00:00 | 2024-10-24 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-18 00:00 | 2024-10-18 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-04 00:00 | 2024-05-04 06:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-01-08 00:00 | 2024-01-08 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-08 00:00 | 2024-10-08 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-11-08 00:00 | 2024-11-08 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-31 00:00 | 2024-10-31 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-25 00:00 | 2024-06-25 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2023-12-13 00:00 | 2023-12-13 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-15 00:00 | 2024-03-15 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-16 00:00 | 2024-10-16 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-12-06 00:00 | 2024-12-06 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-25 00:00 | 2024-05-25 06:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-30 00:00 | 2024-07-30 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-23 00:00 | 2024-03-23 06:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-14 00:00 | 2024-04-14 06:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-11-06 00:00 | 2024-11-06 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-02-27 00:00 | 2024-02-27 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-16 00:00 | 2024-06-16 06:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-02 00:00 | 2024-04-02 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-01-19 00:00 | 2024-01-19 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-11-16 00:00 | 2024-11-16 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2023-12-11 00:00 | 2023-12-11 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-01-10 00:00 | 2024-01-10 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-11-07 00:00 | 2024-11-07 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-27 00:00 | 2024-03-27 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-26 00:00 | 2024-09-26 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-07 00:00 | 2024-04-07 06:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-02-03 00:00 | 2024-02-03 06:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2023-12-20 00:00 | 2023-12-20 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-16 00:00 | 2024-04-16 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-18 00:00 | 2024-06-18 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-02-25 00:00 | 2024-02-25 06:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-22 00:00 | 2024-09-22 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-05 00:00 | 2024-04-05 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-03 00:00 | 2024-09-03 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-05 00:00 | 2024-05-05 06:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-18 00:00 | 2024-03-18 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-01 00:00 | 2024-05-01 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-24 00:00 | 2024-03-24 06:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2023-12-16 00:00 | 2023-12-16 06:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-03 00:00 | 2024-03-03 06:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-08 00:00 | 2024-05-08 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-01 00:00 | 2024-03-01 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-30 00:00 | 2024-09-30 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-06 00:00 | 2024-08-06 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-17 00:00 | 2024-07-17 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-13 00:00 | 2024-04-13 06:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-01-21 00:00 | 2024-01-21 06:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-06 00:00 | 2024-06-06 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-03 00:00 | 2024-05-03 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-03 00:00 | 2024-07-03 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-28 00:00 | 2024-05-28 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-22 00:00 | 2024-03-22 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-12-04 00:00 | 2024-12-04 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-15 00:00 | 2024-06-15 06:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-15 00:00 | 2024-05-15 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-16 00:00 | 2024-07-16 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-20 00:00 | 2024-05-20 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-02-29 00:00 | 2024-02-29 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-12 00:00 | 2024-04-12 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-01-12 00:00 | 2024-01-12 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-01-07 00:00 | 2024-01-07 06:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2023-12-18 00:00 | 2023-12-18 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-01-14 00:00 | 2024-01-14 06:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-12 00:00 | 2024-05-12 06:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-02-02 00:00 | 2024-02-02 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-01 00:00 | 2024-08-01 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-21 00:00 | 2024-03-21 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-30 00:00 | 2024-10-30 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-25 00:00 | 2024-10-25 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-11 00:00 | 2024-05-11 06:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-08 00:00 | 2024-04-08 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-29 00:00 | 2024-10-29 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4539 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-02 00:00 | 2024-03-02 06:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) och OPTO 2.0 | Konsultation | Ö:19663-2409, 14018-2405 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Strångsjö. Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4539
4540 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-07 00:00 | 2024-06-07 06:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Katrineholm)-(Åby Södra) | Konsultation | Ö:19663-2409 | Enkelspårsdrift. Ev. anpassning av tåglägen. Omledning kan ske över Nyköpingsbanan. Mötesmöjlighet i Strångsjö v23. | x |  |  |  |  | x | x | [7 empty] | x | x | x | [5 empty] | 4540
4540 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-06 00:00 | 2024-06-06 06:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Katrineholm)-(Åby Södra) | Konsultation | Ö:19663-2409 | Enkelspårsdrift. Ev. anpassning av tåglägen. Omledning kan ske över Nyköpingsbanan. Mötesmöjlighet i Strångsjö v23. | x |  |  |  |  | x | x | [7 empty] | x | x | x | [5 empty] | 4540
4540 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-03 00:00 | 2024-06-03 06:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Katrineholm)-(Åby Södra) | Konsultation | Ö:19663-2409 | Enkelspårsdrift. Ev. anpassning av tåglägen. Omledning kan ske över Nyköpingsbanan. Mötesmöjlighet i Strångsjö v23. | x |  |  |  |  | x | x | [7 empty] | x | x | x | [5 empty] | 4540
4540 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-16 00:00 | 2024-10-16 06:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Katrineholm)-(Åby Södra) | Konsultation | Ö:19663-2409 | Enkelspårsdrift. Ev. anpassning av tåglägen. Omledning kan ske över Nyköpingsbanan. Mötesmöjlighet i Strångsjö v23. | x |  |  |  |  | x | x | [7 empty] | x | x | x | [5 empty] | 4540
4540 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-17 00:00 | 2024-10-17 06:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Katrineholm)-(Åby Södra) | Konsultation | Ö:19663-2409 | Enkelspårsdrift. Ev. anpassning av tåglägen. Omledning kan ske över Nyköpingsbanan. Mötesmöjlighet i Strångsjö v23. | x |  |  |  |  | x | x | [7 empty] | x | x | x | [5 empty] | 4540
4540 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-14 00:00 | 2024-10-14 06:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Katrineholm)-(Åby Södra) | Konsultation | Ö:19663-2409 | Enkelspårsdrift. Ev. anpassning av tåglägen. Omledning kan ske över Nyköpingsbanan. Mötesmöjlighet i Strångsjö v23. | x |  |  |  |  | x | x | [7 empty] | x | x | x | [5 empty] | 4540
4540 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-19 00:00 | 2024-10-19 06:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Katrineholm)-(Åby Södra) | Konsultation | Ö:19663-2409 | Enkelspårsdrift. Ev. anpassning av tåglägen. Omledning kan ske över Nyköpingsbanan. Mötesmöjlighet i Strångsjö v23. | x |  |  |  |  | x | x | [7 empty] | x | x | x | [5 empty] | 4540
4540 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-05 00:00 | 2024-06-05 06:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Katrineholm)-(Åby Södra) | Konsultation | Ö:19663-2409 | Enkelspårsdrift. Ev. anpassning av tåglägen. Omledning kan ske över Nyköpingsbanan. Mötesmöjlighet i Strångsjö v23. | x |  |  |  |  | x | x | [7 empty] | x | x | x | [5 empty] | 4540
4540 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-08 00:00 | 2024-06-08 06:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Katrineholm)-(Åby Södra) | Konsultation | Ö:19663-2409 | Enkelspårsdrift. Ev. anpassning av tåglägen. Omledning kan ske över Nyköpingsbanan. Mötesmöjlighet i Strångsjö v23. | x |  |  |  |  | x | x | [7 empty] | x | x | x | [5 empty] | 4540
4540 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-15 00:00 | 2024-10-15 06:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Katrineholm)-(Åby Södra) | Konsultation | Ö:19663-2409 | Enkelspårsdrift. Ev. anpassning av tåglägen. Omledning kan ske över Nyköpingsbanan. Mötesmöjlighet i Strångsjö v23. | x |  |  |  |  | x | x | [7 empty] | x | x | x | [5 empty] | 4540
4540 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-18 00:00 | 2024-10-18 06:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Katrineholm)-(Åby Södra) | Konsultation | Ö:19663-2409 | Enkelspårsdrift. Ev. anpassning av tåglägen. Omledning kan ske över Nyköpingsbanan. Mötesmöjlighet i Strångsjö v23. | x |  |  |  |  | x | x | [7 empty] | x | x | x | [5 empty] | 4540
4540 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-04 00:00 | 2024-06-04 06:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Katrineholm)-(Åby Södra) | Konsultation | Ö:19663-2409 | Enkelspårsdrift. Ev. anpassning av tåglägen. Omledning kan ske över Nyköpingsbanan. Mötesmöjlighet i Strångsjö v23. | x |  |  |  |  | x | x | [7 empty] | x | x | x | [5 empty] | 4540
4541 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-09 00:00 | 2024-06-09 08:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Katrineholm)-(Åby södra) | Konsultation | Ö:19663-2409 | Enkelspårsdrift med trafikavbrott under 5 timmar. Anpassning av tåglägen. Omledning kan ske via Nyköpingsbanan. Bör läsas med TCR 4543 | x |  |  |  |  | x | x | [7 empty] | x | x | x | [5 empty] | 4541
4541 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-20 00:00 | 2024-10-20 08:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Katrineholm)-(Åby södra) | Konsultation | Ö:19663-2409 | Enkelspårsdrift med trafikavbrott under 5 timmar. Anpassning av tåglägen. Omledning kan ske via Nyköpingsbanan. Bör läsas med TCR 4543 | x |  |  |  |  | x | x | [7 empty] | x | x | x | [5 empty] | 4541
4542 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2024-10-26 15:00 | 2024-10-27 15:00 | Kontinuerlig | Skby, Rs, Bra, Mr |  | Skby-Rs: 2N,2U, Rs-Bra: N,U, Bra-Mr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Åtgärd av säkerhetsbrister Märsta Ställverk 95 | Konsultation | Ö:17971-2401 | Trafikavbrott Märsta - (Skavstaby) Fjärrtåg och pendeltåg via Arlanda Godståg via Mälarbanan-Tomteboda rundgång Uppställning Pendeltåg Märsta möjlig med strömavtagare uppe eller nere Se även TCR 4502 Märsta L Och TCR 411 Uppsala | [8 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 4542
4543 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-09 00:00 | 2024-06-09 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Katrineholm)-(Åby södra) | Konsultation | Ö:19663-2409 | Trafikavbrott 5 timmar. Omledning kan ske över Nyköpingsbanan. Bör läsas med TCR 4541 Uppspår v. 23 Nedspår v. 42 | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [5 empty] | x | x | x | [5 empty] | 4543
4543 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-20 00:00 | 2024-10-20 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Katrineholm)-(Åby södra) | Konsultation | Ö:19663-2409 | Trafikavbrott 5 timmar. Omledning kan ske över Nyköpingsbanan. Bör läsas med TCR 4541 Uppspår v. 23 Nedspår v. 42 | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [5 empty] | x | x | x | [5 empty] | 4543
4544 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-24 00:00 | 2024-08-24 06:00 | Periodisk | Åbs, Nr |  | Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Åby-S)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 4544
4544 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-04 00:00 | 2024-06-04 06:00 | Periodisk | Åbs, Nr |  | Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Åby-S)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 4544
4544 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-21 00:00 | 2024-08-21 06:00 | Periodisk | Åbs, Nr |  | Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Åby-S)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 4544
4544 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-20 00:00 | 2024-08-20 06:00 | Periodisk | Åbs, Nr |  | Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Åby-S)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 4544
4544 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-14 00:00 | 2024-06-14 06:00 | Periodisk | Åbs, Nr |  | Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Åby-S)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 4544
4544 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-16 00:00 | 2024-08-16 06:00 | Periodisk | Åbs, Nr |  | Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Åby-S)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 4544
4544 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-05 00:00 | 2024-06-05 06:00 | Periodisk | Åbs, Nr |  | Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Åby-S)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 4544
4544 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-12 00:00 | 2024-08-12 06:00 | Periodisk | Åbs, Nr |  | Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Åby-S)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 4544
4544 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-15 00:00 | 2024-06-15 06:00 | Periodisk | Åbs, Nr |  | Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Åby-S)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 4544
4544 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-13 00:00 | 2024-06-13 06:00 | Periodisk | Åbs, Nr |  | Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Åby-S)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 4544
4544 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-06 00:00 | 2024-06-06 06:00 | Periodisk | Åbs, Nr |  | Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Åby-S)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 4544
4544 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-22 00:00 | 2024-08-22 06:00 | Periodisk | Åbs, Nr |  | Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Åby-S)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 4544
4544 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-11 00:00 | 2024-06-11 06:00 | Periodisk | Åbs, Nr |  | Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Åby-S)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 4544
4544 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-03 00:00 | 2024-06-03 06:00 | Periodisk | Åbs, Nr |  | Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Åby-S)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 4544
4544 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-23 00:00 | 2024-08-23 06:00 | Periodisk | Åbs, Nr |  | Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Åby-S)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 4544
4544 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-14 00:00 | 2024-08-14 06:00 | Periodisk | Åbs, Nr |  | Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Åby-S)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 4544
4544 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-12 00:00 | 2024-06-12 06:00 | Periodisk | Åbs, Nr |  | Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Åby-S)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 4544
4544 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-15 00:00 | 2024-08-15 06:00 | Periodisk | Åbs, Nr |  | Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Åby-S)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 4544
4544 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-10 00:00 | 2024-06-10 06:00 | Periodisk | Åbs, Nr |  | Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Åby-S)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 4544
4544 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-13 00:00 | 2024-08-13 06:00 | Periodisk | Åbs, Nr |  | Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Åby-S)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 4544
4544 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-07 00:00 | 2024-06-07 06:00 | Periodisk | Åbs, Nr |  | Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Åby-S)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 4544
4544 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-17 00:00 | 2024-08-17 06:00 | Periodisk | Åbs, Nr |  | Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Åby-S)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 4544
4544 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-19 00:00 | 2024-08-19 06:00 | Periodisk | Åbs, Nr |  | Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Åby-S)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 4544
4544 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-08 00:00 | 2024-06-08 06:00 | Periodisk | Åbs, Nr |  | Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Åby-S)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift. Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 4544
4545 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-18 00:00 | 2024-08-18 08:00 | Periodisk | Åbs, Nr |  | Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Åby-S)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 4545
4545 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-25 00:00 | 2024-08-25 08:00 | Periodisk | Åbs, Nr |  | Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Åby-S)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 4545
4545 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-16 00:00 | 2024-06-16 08:00 | Periodisk | Åbs, Nr |  | Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Åby-S)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 4545
4545 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-09 00:00 | 2024-06-09 08:00 | Periodisk | Åbs, Nr |  | Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Åby-S)-(Norrköping) | Konsultation | Ö:19662-2404 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 4545
4547 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-23 23:00 | 2024-03-24 05:00 | Periodisk | Mot |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Motala driftplats | Konsultation | Ö: 19653-2414 | Trafiken omleds över Katrineholm | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x | [5 empty] | 4547
4547 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-11 23:00 | 2024-05-12 05:00 | Periodisk | Mot |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Motala driftplats | Konsultation | Ö: 19653-2414 | Trafiken omleds över Katrineholm | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x | [5 empty] | 4547
4548 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-29 00:00 | 2024-03-29 05:00 | Periodisk | Ke, Nbt, Cst |  | Ke-Nbt: -, Nbt-Cst: - |  |  | Helt | Ej relevant | Kontakledning underhåll Stockholm C spår 1-7, C1-C3 | Konsultation | Ö:19658-2420 | Går inte att passera genom "Säcken" Gamla pendeltågstunneln U3, N3 går att välja istället. | x | [5 empty] | x |  |  |  |  | x | [10 empty] | 4548
4548 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-17 00:00 | 2024-10-17 05:00 | Periodisk | Ke, Nbt, Cst |  | Ke-Nbt: -, Nbt-Cst: - |  |  | Helt | Ej relevant | Kontakledning underhåll Stockholm C spår 1-7, C1-C3 | Konsultation | Ö:19658-2420 | Går inte att passera genom "Säcken" Gamla pendeltågstunneln U3, N3 går att välja istället. | x | [5 empty] | x |  |  |  |  | x | [10 empty] | 4548
4548 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-15 00:00 | 2024-10-15 05:00 | Periodisk | Ke, Nbt, Cst |  | Ke-Nbt: -, Nbt-Cst: - |  |  | Helt | Ej relevant | Kontakledning underhåll Stockholm C spår 1-7, C1-C3 | Konsultation | Ö:19658-2420 | Går inte att passera genom "Säcken" Gamla pendeltågstunneln U3, N3 går att välja istället. | x | [5 empty] | x |  |  |  |  | x | [10 empty] | 4548
4548 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-18 00:00 | 2024-10-18 05:00 | Periodisk | Ke, Nbt, Cst |  | Ke-Nbt: -, Nbt-Cst: - |  |  | Helt | Ej relevant | Kontakledning underhåll Stockholm C spår 1-7, C1-C3 | Konsultation | Ö:19658-2420 | Går inte att passera genom "Säcken" Gamla pendeltågstunneln U3, N3 går att välja istället. | x | [5 empty] | x |  |  |  |  | x | [10 empty] | 4548
4548 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-26 00:00 | 2024-03-26 05:00 | Periodisk | Ke, Nbt, Cst |  | Ke-Nbt: -, Nbt-Cst: - |  |  | Helt | Ej relevant | Kontakledning underhåll Stockholm C spår 1-7, C1-C3 | Konsultation | Ö:19658-2420 | Går inte att passera genom "Säcken" Gamla pendeltågstunneln U3, N3 går att välja istället. | x | [5 empty] | x |  |  |  |  | x | [10 empty] | 4548
4548 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-28 00:00 | 2024-03-28 05:00 | Periodisk | Ke, Nbt, Cst |  | Ke-Nbt: -, Nbt-Cst: - |  |  | Helt | Ej relevant | Kontakledning underhåll Stockholm C spår 1-7, C1-C3 | Konsultation | Ö:19658-2420 | Går inte att passera genom "Säcken" Gamla pendeltågstunneln U3, N3 går att välja istället. | x | [5 empty] | x |  |  |  |  | x | [10 empty] | 4548
4548 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-25 00:00 | 2024-03-25 05:00 | Periodisk | Ke, Nbt, Cst |  | Ke-Nbt: -, Nbt-Cst: - |  |  | Helt | Ej relevant | Kontakledning underhåll Stockholm C spår 1-7, C1-C3 | Konsultation | Ö:19658-2420 | Går inte att passera genom "Säcken" Gamla pendeltågstunneln U3, N3 går att välja istället. | x | [5 empty] | x |  |  |  |  | x | [10 empty] | 4548
4548 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-27 00:00 | 2024-03-27 05:00 | Periodisk | Ke, Nbt, Cst |  | Ke-Nbt: -, Nbt-Cst: - |  |  | Helt | Ej relevant | Kontakledning underhåll Stockholm C spår 1-7, C1-C3 | Konsultation | Ö:19658-2420 | Går inte att passera genom "Säcken" Gamla pendeltågstunneln U3, N3 går att välja istället. | x | [5 empty] | x |  |  |  |  | x | [10 empty] | 4548
4548 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-16 00:00 | 2024-10-16 05:00 | Periodisk | Ke, Nbt, Cst |  | Ke-Nbt: -, Nbt-Cst: - |  |  | Helt | Ej relevant | Kontakledning underhåll Stockholm C spår 1-7, C1-C3 | Konsultation | Ö:19658-2420 | Går inte att passera genom "Säcken" Gamla pendeltågstunneln U3, N3 går att välja istället. | x | [5 empty] | x |  |  |  |  | x | [10 empty] | 4548
4548 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-14 00:00 | 2024-10-14 05:00 | Periodisk | Ke, Nbt, Cst |  | Ke-Nbt: -, Nbt-Cst: - |  |  | Helt | Ej relevant | Kontakledning underhåll Stockholm C spår 1-7, C1-C3 | Konsultation | Ö:19658-2420 | Går inte att passera genom "Säcken" Gamla pendeltågstunneln U3, N3 går att välja istället. | x | [5 empty] | x |  |  |  |  | x | [10 empty] | 4548
4549 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-07 00:00 | 2024-10-07 06:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Vikingstad Uppspår jämna veckor med mötesmöjlighet i Mantorp Bör läsas med 4551 och 4552 | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4549
4549 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-10 00:00 | 2024-10-10 06:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Vikingstad Uppspår jämna veckor med mötesmöjlighet i Mantorp Bör läsas med 4551 och 4552 | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4549
4549 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-24 00:00 | 2024-04-24 06:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Vikingstad Uppspår jämna veckor med mötesmöjlighet i Mantorp Bör läsas med 4551 och 4552 | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4549
4549 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-02 00:00 | 2024-10-02 06:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Vikingstad Uppspår jämna veckor med mötesmöjlighet i Mantorp Bör läsas med 4551 och 4552 | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4549
4549 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-23 00:00 | 2024-04-23 06:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Vikingstad Uppspår jämna veckor med mötesmöjlighet i Mantorp Bör läsas med 4551 och 4552 | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4549
4549 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-26 00:00 | 2024-04-26 06:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Vikingstad Uppspår jämna veckor med mötesmöjlighet i Mantorp Bör läsas med 4551 och 4552 | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4549
4549 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-01 00:00 | 2024-10-01 06:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Vikingstad Uppspår jämna veckor med mötesmöjlighet i Mantorp Bör läsas med 4551 och 4552 | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4549
4549 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-03 00:00 | 2024-05-03 06:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Vikingstad Uppspår jämna veckor med mötesmöjlighet i Mantorp Bör läsas med 4551 och 4552 | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4549
4549 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-29 00:00 | 2024-04-29 06:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Vikingstad Uppspår jämna veckor med mötesmöjlighet i Mantorp Bör läsas med 4551 och 4552 | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4549
4549 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-25 00:00 | 2024-04-25 06:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Vikingstad Uppspår jämna veckor med mötesmöjlighet i Mantorp Bör läsas med 4551 och 4552 | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4549
4549 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-03 00:00 | 2024-10-03 06:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Vikingstad Uppspår jämna veckor med mötesmöjlighet i Mantorp Bör läsas med 4551 och 4552 | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4549
4549 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-01 00:00 | 2024-05-01 06:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Vikingstad Uppspår jämna veckor med mötesmöjlighet i Mantorp Bör läsas med 4551 och 4552 | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4549
4549 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-12 00:00 | 2024-10-12 06:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Vikingstad Uppspår jämna veckor med mötesmöjlighet i Mantorp Bör läsas med 4551 och 4552 | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4549
4549 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-02 00:00 | 2024-05-02 06:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Vikingstad Uppspår jämna veckor med mötesmöjlighet i Mantorp Bör läsas med 4551 och 4552 | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4549
4549 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-04 00:00 | 2024-10-04 06:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Vikingstad Uppspår jämna veckor med mötesmöjlighet i Mantorp Bör läsas med 4551 och 4552 | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4549
4549 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-27 00:00 | 2024-04-27 06:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Vikingstad Uppspår jämna veckor med mötesmöjlighet i Mantorp Bör läsas med 4551 och 4552 | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4549
4549 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-30 00:00 | 2024-04-30 06:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Vikingstad Uppspår jämna veckor med mötesmöjlighet i Mantorp Bör läsas med 4551 och 4552 | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4549
4549 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-05 00:00 | 2024-10-05 06:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Vikingstad Uppspår jämna veckor med mötesmöjlighet i Mantorp Bör läsas med 4551 och 4552 | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4549
4549 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-08 00:00 | 2024-10-08 06:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Vikingstad Uppspår jämna veckor med mötesmöjlighet i Mantorp Bör läsas med 4551 och 4552 | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4549
4549 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-09 00:00 | 2024-10-09 06:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Vikingstad Uppspår jämna veckor med mötesmöjlighet i Mantorp Bör läsas med 4551 och 4552 | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4549
4549 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-04 00:00 | 2024-05-04 06:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Vikingstad Uppspår jämna veckor med mötesmöjlighet i Mantorp Bör läsas med 4551 och 4552 | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4549
4549 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-22 00:00 | 2024-04-22 06:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Vikingstad Uppspår jämna veckor med mötesmöjlighet i Mantorp Bör läsas med 4551 och 4552 | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4549
4549 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-30 00:00 | 2024-09-30 06:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Vikingstad Uppspår jämna veckor med mötesmöjlighet i Mantorp Bör läsas med 4551 och 4552 | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4549
4549 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-11 00:00 | 2024-10-11 06:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor med mötesmöjlighet i Vikingstad Uppspår jämna veckor med mötesmöjlighet i Mantorp Bör läsas med 4551 och 4552 | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4549
4550 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-12 01:00 | 2024-12-12 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4550
4550 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-29 01:00 | 2024-05-29 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4550
4550 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-01 01:00 | 2024-10-01 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4550
4550 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-07 01:00 | 2024-11-07 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4550
4550 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-01 01:00 | 2024-08-01 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4550
4550 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-21 01:00 | 2024-05-21 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4550
4550 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-12 01:00 | 2023-12-12 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4550
4550 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-15 01:00 | 2024-08-15 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4550
4550 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-10 01:00 | 2024-10-10 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4550
4550 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-25 01:00 | 2024-06-25 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4550
4550 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-02 01:00 | 2024-07-02 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4550
4550 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-18 01:00 | 2024-09-18 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4550
4550 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-17 01:00 | 2024-01-17 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4550
4550 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-13 01:00 | 2023-12-13 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4550
4550 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-24 01:00 | 2024-10-24 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4550
4550 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-10 01:00 | 2024-05-10 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4550
4550 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-28 01:00 | 2024-11-28 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4550
4550 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-20 01:00 | 2023-12-20 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4550
4550 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-29 01:00 | 2024-02-29 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4550
4550 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-14 01:00 | 2024-11-14 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4550
4550 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-21 01:00 | 2024-11-21 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4550
4550 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-12 01:00 | 2024-09-12 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4550
4550 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-07 01:00 | 2024-05-07 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4550
4550 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-15 01:00 | 2024-05-15 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4550
4550 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-27 01:00 | 2024-02-27 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4550
4550 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-25 01:00 | 2024-07-25 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4550
4550 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-30 01:00 | 2024-01-30 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4550
4550 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-10 01:00 | 2024-07-10 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4550
4550 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-28 01:00 | 2024-05-28 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4550
4550 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-06 01:00 | 2024-08-06 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4550
4550 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-04 01:00 | 2024-01-04 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4550
4550 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-29 01:00 | 2024-10-29 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4550
4550 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-27 01:00 | 2024-08-27 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4550
4550 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-02 01:00 | 2024-05-02 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4550
4550 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-28 01:00 | 2024-08-28 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4550
4550 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-26 01:00 | 2024-06-26 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4550
4550 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-29 01:00 | 2024-08-29 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4550
4550 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-09 01:00 | 2024-10-09 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4550
4550 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-24 01:00 | 2024-01-24 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4550
4550 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-07 01:00 | 2024-08-07 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4550
4550 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-13 01:00 | 2024-06-13 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4550
4550 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-28 01:00 | 2023-12-28 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4550
4550 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-23 01:00 | 2024-05-23 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4550
4550 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-10 01:00 | 2024-09-10 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4550
4550 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-22 01:00 | 2024-05-22 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4550
4550 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-26 01:00 | 2024-09-26 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4550
4550 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-18 01:00 | 2024-01-18 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4550
4550 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-02 01:00 | 2024-10-02 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4550
4550 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-27 01:00 | 2024-03-27 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4550
4550 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-18 01:00 | 2024-04-18 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4550
4550 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-09 01:00 | 2024-04-09 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4550
4550 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-08 01:00 | 2024-08-08 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4550
4550 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-11 01:00 | 2024-07-11 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4550
4550 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-25 01:00 | 2024-01-25 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4550
4550 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-31 01:00 | 2024-10-31 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4550
4550 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-14 01:00 | 2024-02-14 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4550
4550 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-14 01:00 | 2024-03-14 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4550
4550 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-06 01:00 | 2024-02-06 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4550
4550 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-13 01:00 | 2024-11-13 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4550
4550 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-11 01:00 | 2024-01-11 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4550
4550 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-03 01:00 | 2024-09-03 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4550
4550 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-16 01:00 | 2024-04-16 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4550
4550 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-14 01:00 | 2024-05-14 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4550
4550 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-17 01:00 | 2024-10-17 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4550
4550 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-03 01:00 | 2024-04-03 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4550
4550 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-21 01:00 | 2024-08-21 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4550
4550 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-13 01:00 | 2024-08-13 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4550
4550 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-06 01:00 | 2024-03-06 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4550
4550 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-07 01:00 | 2024-06-07 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4550
4550 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-03 01:00 | 2024-05-03 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4550
4550 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-28 01:00 | 2024-03-28 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4550
4550 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-20 01:00 | 2024-02-20 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4550
4550 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-19 01:00 | 2024-03-19 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4550
4550 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-27 01:00 | 2024-06-27 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4550
4550 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-04 01:00 | 2024-04-04 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4550
4550 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-05 01:00 | 2024-11-05 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4550
4550 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-23 01:00 | 2024-10-23 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4550
4550 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-17 01:00 | 2024-09-17 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4550
4550 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-11 01:00 | 2024-09-11 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4550
4550 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-28 01:00 | 2024-02-28 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4550
4550 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-26 01:00 | 2024-03-26 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4550
4550 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-03 01:00 | 2024-12-03 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4550
4550 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-19 01:00 | 2023-12-19 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4550
4550 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-04 01:00 | 2024-12-04 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4550
4550 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-27 01:00 | 2023-12-27 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4550
4550 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-30 01:00 | 2024-07-30 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4550
4550 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-09 01:00 | 2024-01-09 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4550
4550 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-20 01:00 | 2024-03-20 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4550
4550 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-23 01:00 | 2024-04-23 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4550
4550 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-17 01:00 | 2024-07-17 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4550
4550 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-07 01:00 | 2024-02-07 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4550
4550 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-07 01:00 | 2024-03-07 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4550
4550 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-31 01:00 | 2024-01-31 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4550
4550 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-31 01:00 | 2024-07-31 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4550
4550 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-05 01:00 | 2024-03-05 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4550
4550 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-12 01:00 | 2024-11-12 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4550
4550 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-12 01:00 | 2024-06-12 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4550
4550 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-14 01:00 | 2023-12-14 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4550
4550 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-02 01:00 | 2024-04-02 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4550
4550 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-30 01:00 | 2024-05-30 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4550
4550 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-04 01:00 | 2024-09-04 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4550
4550 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-10 01:00 | 2024-01-10 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4550
4550 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-20 01:00 | 2024-11-20 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4550
4550 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-16 01:00 | 2024-10-16 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4550
4550 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-03 01:00 | 2024-01-03 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4550
4550 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-30 01:00 | 2024-04-30 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4550
4550 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-16 01:00 | 2024-05-16 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4550
4550 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-24 01:00 | 2024-07-24 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4550
4550 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-19 01:00 | 2024-06-19 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4550
4550 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-04 01:00 | 2024-06-04 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4550
4550 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-10 01:00 | 2024-04-10 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4550
4550 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-03 01:00 | 2024-07-03 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4550
4550 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-09 01:00 | 2024-07-09 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4550
4550 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-25 01:00 | 2024-04-25 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4550
4550 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-23 01:00 | 2024-01-23 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4550
4550 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-02 01:00 | 2024-01-02 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4550
4550 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-25 01:00 | 2024-09-25 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4550
4550 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-03 01:00 | 2024-10-03 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4550
4550 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-13 01:00 | 2024-02-13 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4550
4550 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-23 01:00 | 2024-07-23 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4550
4550 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-15 01:00 | 2024-02-15 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4550
4550 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-24 01:00 | 2024-09-24 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4550
4550 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-08 01:00 | 2024-02-08 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4550
4550 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-01 01:00 | 2024-02-01 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4550
4550 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-12 01:00 | 2024-03-12 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4550
4550 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-21 01:00 | 2024-02-21 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4550
4550 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-16 01:00 | 2024-07-16 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4550
4550 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-11 01:00 | 2024-12-11 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4550
4550 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-06 01:00 | 2024-11-06 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4550
4550 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-08 01:00 | 2024-05-08 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4550
4550 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-22 01:00 | 2024-10-22 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4550
4550 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-05 01:00 | 2024-09-05 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4550
4550 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-16 01:00 | 2024-01-16 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4550
4550 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-27 01:00 | 2024-11-27 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4550
4550 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-08 01:00 | 2024-10-08 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4550
4550 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-19 01:00 | 2024-11-19 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4550
4550 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-17 01:00 | 2024-04-17 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4550
4550 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-05 01:00 | 2024-12-05 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4550
4550 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-26 01:00 | 2024-11-26 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4550
4550 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-22 01:00 | 2024-08-22 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4550
4550 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-13 01:00 | 2024-03-13 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4550
4550 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-11 01:00 | 2024-04-11 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4550
4550 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-24 01:00 | 2024-04-24 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4550
4550 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-05 01:00 | 2024-06-05 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4550
4550 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-21 01:00 | 2024-03-21 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4550
4550 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-20 01:00 | 2024-08-20 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4550
4550 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-18 01:00 | 2024-07-18 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4550
4550 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-11 01:00 | 2024-06-11 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4550
4550 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-18 01:00 | 2024-06-18 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4550
4550 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-15 01:00 | 2024-10-15 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4550
4550 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-30 01:00 | 2024-10-30 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4550
4550 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-10 01:00 | 2024-12-10 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4550
4550 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-19 01:00 | 2024-09-19 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4550
4550 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-04 01:00 | 2024-07-04 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4550
4550 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-14 01:00 | 2024-08-14 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4550
4550 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-22 01:00 | 2024-02-22 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4550
4551 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-05 23:00 | 2024-10-06 07:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N, Vsd-Mt: N, Mt-My: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift 23-00 och 05-07 Trafikavbrott mellan 00-05 Bör läsas med TCR 4552 och 4549 | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4551
4551 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-04 23:00 | 2024-05-05 07:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N, Vsd-Mt: N, Mt-My: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift 23-00 och 05-07 Trafikavbrott mellan 00-05 Bör läsas med TCR 4552 och 4549 | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4551
4551 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-27 23:00 | 2024-04-28 07:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N, Vsd-Mt: N, Mt-My: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift 23-00 och 05-07 Trafikavbrott mellan 00-05 Bör läsas med TCR 4552 och 4549 | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4551
4551 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-12 23:00 | 2024-10-13 07:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N, Vsd-Mt: N, Mt-My: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Enkelspårsdrift 23-00 och 05-07 Trafikavbrott mellan 00-05 Bör läsas med TCR 4552 och 4549 | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4551
4552 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-05 00:00 | 2024-05-05 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Trafikavbrott 5 timmar. Omledning via Mjölby-Hallsberg. Bör läsas med TCR 4551 och 4549 | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4552
4552 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-13 00:00 | 2024-10-13 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19662-2406 | Trafikavbrott 5 timmar. Omledning via Mjölby-Hallsberg. Bör läsas med TCR 4551 och 4549 | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4552
4553 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-23 23:00 | 2024-06-24 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4553
4553 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-01 23:00 | 2024-12-02 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4553
4553 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-22 23:00 | 2024-09-23 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4553
4553 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-14 23:00 | 2024-07-15 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4553
4553 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-07 23:00 | 2024-07-08 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4553
4553 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-28 23:00 | 2024-01-29 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4553
4553 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-15 23:00 | 2024-09-16 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4553
4553 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-10 23:00 | 2024-11-11 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4553
4553 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-16 23:00 | 2024-06-17 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4553
4553 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-26 23:00 | 2024-05-27 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4553
4553 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-28 23:00 | 2024-04-29 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4553
4553 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-08 23:00 | 2024-12-09 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4553
4553 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-24 23:00 | 2024-03-25 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4553
4553 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-07 23:00 | 2024-01-08 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4553
4553 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-03 23:00 | 2024-11-04 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4553
4553 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-24 23:00 | 2024-11-25 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4553
4553 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-25 23:00 | 2024-08-26 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4553
4553 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-03 23:00 | 2024-03-04 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4553
4553 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-06 23:00 | 2024-10-07 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4553
4553 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-04 23:00 | 2024-02-05 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4553
4553 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-01 23:00 | 2024-09-02 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4553
4553 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-08 23:00 | 2024-09-09 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4553
4553 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-17 23:00 | 2024-11-18 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4553
4553 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-11 23:00 | 2024-02-12 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4553
4553 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-14 23:00 | 2024-01-15 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4553
4553 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-10 23:00 | 2023-12-11 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4553
4553 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-27 23:00 | 2024-10-28 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4553
4553 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-02 23:00 | 2024-06-03 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4553
4553 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-20 23:00 | 2024-10-21 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4553
4553 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-21 23:00 | 2024-04-22 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4553
4553 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-25 23:00 | 2024-02-26 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4553
4553 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-21 23:00 | 2024-01-22 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4553
4553 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-17 23:00 | 2024-03-18 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4553
4553 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-07 23:00 | 2024-04-08 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4553
4553 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-18 23:00 | 2024-08-19 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4553
4553 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-21 23:00 | 2024-07-22 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4553
4553 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-14 23:00 | 2024-04-15 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4553
4553 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-10 23:00 | 2024-03-11 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4553
4553 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-30 23:00 | 2024-07-01 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4553
4553 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-19 23:00 | 2024-05-20 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4553
4553 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-18 23:00 | 2024-02-19 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4553
4553 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-13 23:00 | 2024-10-14 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4553
4553 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-05 23:00 | 2024-05-06 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4553
4553 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-17 23:00 | 2023-12-18 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4553
4553 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-12 23:00 | 2024-05-13 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4553
4553 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-11 23:00 | 2024-08-12 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4553
4553 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-29 23:00 | 2024-09-30 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4553
4553 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-28 23:00 | 2024-07-29 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4553
4553 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-04 23:00 | 2024-08-05 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4553
4553 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-09 23:00 | 2024-06-10 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4553
4554 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-30 23:00 | 2024-05-31 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Fiskeby Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Kimstad | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4554
4554 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-25 23:00 | 2024-09-26 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Fiskeby Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Kimstad | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4554
4554 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-24 23:00 | 2024-09-25 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Fiskeby Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Kimstad | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4554
4554 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-26 23:00 | 2024-09-27 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Fiskeby Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Kimstad | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4554
4554 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-17 23:00 | 2024-09-18 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Fiskeby Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Kimstad | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4554
4554 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-20 23:00 | 2024-09-21 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Fiskeby Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Kimstad | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4554
4554 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-16 23:00 | 2024-09-17 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Fiskeby Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Kimstad | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4554
4554 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-27 23:00 | 2024-05-28 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Fiskeby Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Kimstad | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4554
4554 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-24 23:00 | 2024-05-25 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Fiskeby Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Kimstad | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4554
4554 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-29 23:00 | 2024-05-30 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Fiskeby Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Kimstad | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4554
4554 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-21 23:00 | 2024-05-22 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Fiskeby Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Kimstad | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4554
4554 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-23 23:00 | 2024-09-24 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Fiskeby Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Kimstad | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4554
4554 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-28 23:00 | 2024-05-29 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Fiskeby Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Kimstad | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4554
4554 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-27 23:00 | 2024-09-28 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Fiskeby Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Kimstad | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4554
4554 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-18 23:00 | 2024-09-19 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Fiskeby Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Kimstad | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4554
4554 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-23 23:00 | 2024-05-24 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Fiskeby Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Kimstad | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4554
4554 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-31 23:00 | 2024-06-01 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Fiskeby Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Kimstad | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4554
4554 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-22 23:00 | 2024-05-23 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Fiskeby Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Kimstad | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4554
4554 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-22 23:00 | 2024-09-23 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Fiskeby Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Kimstad | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4554
4554 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-15 23:00 | 2024-09-16 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Fiskeby Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Kimstad | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4554
4554 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-19 23:00 | 2024-05-20 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Fiskeby Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Kimstad | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4554
4554 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-20 23:00 | 2024-05-21 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Fiskeby Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Kimstad | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4554
4554 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-19 23:00 | 2024-09-20 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Fiskeby Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Kimstad | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4554
4554 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-26 23:00 | 2024-05-27 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Fiskeby Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Kimstad | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4554
4555 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-25 23:00 | 2024-05-26 07:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Fiskeby Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Kimstad Bör läsas med TCR 4556 | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4555
4555 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-21 23:00 | 2024-09-22 07:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Fiskeby Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Kimstad Bör läsas med TCR 4556 | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4555
4555 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-01 23:00 | 2024-06-02 07:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Fiskeby Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Kimstad Bör läsas med TCR 4556 | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4555
4555 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-28 23:00 | 2024-09-29 07:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Fiskeby Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Kimstad Bör läsas med TCR 4556 | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4555
4556 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-22 00:00 | 2024-09-22 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Trafikavbrott 5 timmar Omledning via Godsstråket Bör läsas med TCR 4555 | [5 empty] | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  |  | x |  | 4556
4556 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-26 00:00 | 2024-05-26 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö:19662-2405 | Trafikavbrott 5 timmar Omledning via Godsstråket Bör läsas med TCR 4555 | [5 empty] | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  |  | x |  | 4556
4557 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-02 00:00 | 2024-11-02 06:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4557
4557 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-13 00:00 | 2024-04-13 06:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4557
4557 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-30 00:00 | 2024-10-30 06:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4557
4557 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-23 00:00 | 2024-11-23 06:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4557
4557 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-18 00:00 | 2024-04-18 06:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4557
4557 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-12 00:00 | 2024-04-12 06:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4557
4557 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-16 00:00 | 2024-04-16 06:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4557
4557 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-21 00:00 | 2024-11-21 06:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4557
4557 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-15 00:00 | 2024-04-15 06:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4557
4557 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-20 00:00 | 2024-11-20 06:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4557
4557 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-22 00:00 | 2024-11-22 06:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4557
4557 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-17 00:00 | 2024-04-17 06:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4557
4557 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-18 00:00 | 2024-11-18 06:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4557
4557 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-28 00:00 | 2024-10-28 06:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4557
4557 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-19 00:00 | 2024-04-19 06:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4557
4557 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-11 00:00 | 2024-04-11 06:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4557
4557 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-01 00:00 | 2024-11-01 06:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4557
4557 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-29 00:00 | 2024-10-29 06:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4557
4557 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-10 00:00 | 2024-04-10 06:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4557
4557 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-08 00:00 | 2024-04-08 06:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4557
4557 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-31 00:00 | 2024-10-31 06:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4557
4557 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-19 00:00 | 2024-11-19 06:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4557
4557 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-09 00:00 | 2024-04-09 06:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4557
4557 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-20 00:00 | 2024-04-20 06:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4557
4558 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-20 23:00 | 2024-04-21 07:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet Bör läsas med TCR 4559 | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4558
4558 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-23 23:00 | 2024-11-24 07:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet Bör läsas med TCR 4559 | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4558
4558 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-13 23:00 | 2024-04-14 07:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet Bör läsas med TCR 4559 | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4558
4558 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-02 23:00 | 2024-11-03 07:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet Bör läsas med TCR 4559 | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4558
4559 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-14 00:00 | 2024-04-14 04:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Trafikavbrott 4 timmar Omledning via Nässjö-Falköping möjlig Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet Bör läsas med TCR 4558 | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  |  | 4559
4559 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-24 00:00 | 2024-11-24 04:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Trafikavbrott 4 timmar Omledning via Nässjö-Falköping möjlig Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet Bör läsas med TCR 4558 | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  |  | 4559
4560 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-25 00:00 | 2024-03-25 06:00 | Periodisk | Vim, Gmp, N |  | Vim-Gmp: N, Gmp-N: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Vimnarp-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2413 | Enkelspårsdrift Nässjö-Vimnarp Banarbetet stänger trafik till/från terminalen i Gamlarp. | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  | x | [11 empty] | 4560
4560 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-26 00:00 | 2024-08-26 06:00 | Periodisk | Vim, Gmp, N |  | Vim-Gmp: N, Gmp-N: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Vimnarp-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2413 | Enkelspårsdrift Nässjö-Vimnarp Banarbetet stänger trafik till/från terminalen i Gamlarp. | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  | x | [11 empty] | 4560
4560 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-27 00:00 | 2024-03-27 06:00 | Periodisk | Vim, Gmp, N |  | Vim-Gmp: N, Gmp-N: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Vimnarp-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2413 | Enkelspårsdrift Nässjö-Vimnarp Banarbetet stänger trafik till/från terminalen i Gamlarp. | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  | x | [11 empty] | 4560
4560 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-29 00:00 | 2024-03-29 06:00 | Periodisk | Vim, Gmp, N |  | Vim-Gmp: N, Gmp-N: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Vimnarp-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2413 | Enkelspårsdrift Nässjö-Vimnarp Banarbetet stänger trafik till/från terminalen i Gamlarp. | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  | x | [11 empty] | 4560
4560 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-29 00:00 | 2024-08-29 06:00 | Periodisk | Vim, Gmp, N |  | Vim-Gmp: N, Gmp-N: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Vimnarp-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2413 | Enkelspårsdrift Nässjö-Vimnarp Banarbetet stänger trafik till/från terminalen i Gamlarp. | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  | x | [11 empty] | 4560
4560 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-26 00:00 | 2024-03-26 06:00 | Periodisk | Vim, Gmp, N |  | Vim-Gmp: N, Gmp-N: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Vimnarp-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2413 | Enkelspårsdrift Nässjö-Vimnarp Banarbetet stänger trafik till/från terminalen i Gamlarp. | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  | x | [11 empty] | 4560
4560 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-28 00:00 | 2024-03-28 06:00 | Periodisk | Vim, Gmp, N |  | Vim-Gmp: N, Gmp-N: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Vimnarp-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2413 | Enkelspårsdrift Nässjö-Vimnarp Banarbetet stänger trafik till/från terminalen i Gamlarp. | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  | x | [11 empty] | 4560
4560 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-28 00:00 | 2024-08-28 06:00 | Periodisk | Vim, Gmp, N |  | Vim-Gmp: N, Gmp-N: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Vimnarp-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2413 | Enkelspårsdrift Nässjö-Vimnarp Banarbetet stänger trafik till/från terminalen i Gamlarp. | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  | x | [11 empty] | 4560
4560 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-27 00:00 | 2024-08-27 06:00 | Periodisk | Vim, Gmp, N |  | Vim-Gmp: N, Gmp-N: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Vimnarp-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2413 | Enkelspårsdrift Nässjö-Vimnarp Banarbetet stänger trafik till/från terminalen i Gamlarp. | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  | x | [11 empty] | 4560
4560 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-30 00:00 | 2024-08-30 06:00 | Periodisk | Vim, Gmp, N |  | Vim-Gmp: N, Gmp-N: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Vimnarp-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2413 | Enkelspårsdrift Nässjö-Vimnarp Banarbetet stänger trafik till/från terminalen i Gamlarp. | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  | x | [11 empty] | 4560
4561 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-10 01:00 | 2024-01-10 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4561
4561 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-06 01:00 | 2024-02-06 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4561
4561 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-16 01:00 | 2024-01-16 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4561
4561 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-14 01:00 | 2024-11-14 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4561
4561 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-19 01:00 | 2024-06-19 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4561
4561 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-03 01:00 | 2024-10-03 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4561
4561 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-16 01:00 | 2024-04-16 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4561
4561 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-14 01:00 | 2023-12-14 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4561
4561 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-01 01:00 | 2024-02-01 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4561
4561 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-10 01:00 | 2024-10-10 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4561
4561 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-08 01:00 | 2024-08-08 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4561
4561 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-27 01:00 | 2024-11-27 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4561
4561 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-23 01:00 | 2024-07-23 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4561
4561 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-02 01:00 | 2024-10-02 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4561
4561 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-08 01:00 | 2024-05-08 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4561
4561 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-07 01:00 | 2024-11-07 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4561
4561 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-04 01:00 | 2024-01-04 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4561
4561 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-25 01:00 | 2024-07-25 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4561
4561 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-19 01:00 | 2024-09-19 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4561
4561 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-05 01:00 | 2024-03-05 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4561
4561 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-19 01:00 | 2024-03-19 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4561
4561 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-11 01:00 | 2024-01-11 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4561
4561 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-02 01:00 | 2024-04-02 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4561
4561 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-11 01:00 | 2024-12-11 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4561
4561 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-03 01:00 | 2024-07-03 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4561
4561 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-04 01:00 | 2024-09-04 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4561
4561 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-03 01:00 | 2024-05-03 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4561
4561 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-30 01:00 | 2024-05-30 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4561
4561 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-12 01:00 | 2024-11-12 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4561
4561 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-05 01:00 | 2024-11-05 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4561
4561 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-17 01:00 | 2024-10-17 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4561
4561 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-20 01:00 | 2024-08-20 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4561
4561 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-25 01:00 | 2024-04-25 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4561
4561 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-11 01:00 | 2024-04-11 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4561
4561 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-14 01:00 | 2024-05-14 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4561
4561 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-25 01:00 | 2024-06-25 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4561
4561 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-15 01:00 | 2024-05-15 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4561
4561 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-02 01:00 | 2024-05-02 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4561
4561 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-07 01:00 | 2024-06-07 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4561
4561 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-28 01:00 | 2023-12-28 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4561
4561 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-09 01:00 | 2024-04-09 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4561
4561 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-27 01:00 | 2024-03-27 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4561
4561 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-07 01:00 | 2024-08-07 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4561
4561 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-31 01:00 | 2024-01-31 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4561
4561 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-23 01:00 | 2024-04-23 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4561
4561 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-27 01:00 | 2024-08-27 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4561
4561 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-04 01:00 | 2024-04-04 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4561
4561 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-03 01:00 | 2024-09-03 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4561
4561 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-15 01:00 | 2024-10-15 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4561
4561 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-04 01:00 | 2024-06-04 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4561
4561 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-23 01:00 | 2024-10-23 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4561
4561 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-18 01:00 | 2024-09-18 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4561
4561 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-24 01:00 | 2024-09-24 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4561
4561 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-28 01:00 | 2024-08-28 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4561
4561 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-05 01:00 | 2024-06-05 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4561
4561 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-22 01:00 | 2024-05-22 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4561
4561 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-07 01:00 | 2024-03-07 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4561
4561 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-07 01:00 | 2024-02-07 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4561
4561 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-20 01:00 | 2024-02-20 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4561
4561 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-23 01:00 | 2024-05-23 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4561
4561 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-26 01:00 | 2024-11-26 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4561
4561 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-13 01:00 | 2024-03-13 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4561
4561 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-12 01:00 | 2023-12-12 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4561
4561 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-20 01:00 | 2023-12-20 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4561
4561 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-13 01:00 | 2024-06-13 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4561
4561 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-21 01:00 | 2024-08-21 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4561
4561 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-10 01:00 | 2024-09-10 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4561
4561 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-03 01:00 | 2024-12-03 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4561
4561 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-20 01:00 | 2024-11-20 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4561
4561 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-18 01:00 | 2024-06-18 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4561
4561 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-31 01:00 | 2024-10-31 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4561
4561 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-27 01:00 | 2024-02-27 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4561
4561 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-20 01:00 | 2024-03-20 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4561
4561 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-03 01:00 | 2024-01-03 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4561
4561 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-03 01:00 | 2024-04-03 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4561
4561 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-21 01:00 | 2024-05-21 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4561
4561 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-09 01:00 | 2024-07-09 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4561
4561 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-27 01:00 | 2023-12-27 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4561
4561 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-15 01:00 | 2024-02-15 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4561
4561 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-22 01:00 | 2024-08-22 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4561
4561 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-17 01:00 | 2024-09-17 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4561
4561 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-24 01:00 | 2024-01-24 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4561
4561 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-28 01:00 | 2024-02-28 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4561
4561 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-30 01:00 | 2024-04-30 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4561
4561 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-22 01:00 | 2024-10-22 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4561
4561 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-16 01:00 | 2024-10-16 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4561
4561 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-10 01:00 | 2024-12-10 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4561
4561 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-13 01:00 | 2023-12-13 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4561
4561 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-26 01:00 | 2024-09-26 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4561
4561 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-12 01:00 | 2024-06-12 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4561
4561 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-25 01:00 | 2024-09-25 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4561
4561 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-02 01:00 | 2024-07-02 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4561
4561 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-22 01:00 | 2024-02-22 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4561
4561 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-06 01:00 | 2024-03-06 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4561
4561 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-04 01:00 | 2024-07-04 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4561
4561 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-07 01:00 | 2024-05-07 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4561
4561 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-01 01:00 | 2024-08-01 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4561
4561 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-14 01:00 | 2024-02-14 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4561
4561 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-17 01:00 | 2024-07-17 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4561
4561 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-05 01:00 | 2024-12-05 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4561
4561 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-18 01:00 | 2024-01-18 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4561
4561 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-27 01:00 | 2024-06-27 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4561
4561 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-23 01:00 | 2024-01-23 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4561
4561 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-12 01:00 | 2024-09-12 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4561
4561 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-21 01:00 | 2024-11-21 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4561
4561 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-10 01:00 | 2024-07-10 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4561
4561 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-16 01:00 | 2024-05-16 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4561
4561 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-29 01:00 | 2024-02-29 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4561
4561 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-06 01:00 | 2024-11-06 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4561
4561 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-28 01:00 | 2024-03-28 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4561
4561 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-26 01:00 | 2024-03-26 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4561
4561 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-16 01:00 | 2024-07-16 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4561
4561 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-17 01:00 | 2024-01-17 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4561
4561 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-09 01:00 | 2024-01-09 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4561
4561 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-18 01:00 | 2024-04-18 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4561
4561 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-15 01:00 | 2024-08-15 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4561
4561 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-14 01:00 | 2024-03-14 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4561
4561 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-24 01:00 | 2024-04-24 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4561
4561 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-11 01:00 | 2024-09-11 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4561
4561 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-21 01:00 | 2024-02-21 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4561
4561 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-12 01:00 | 2024-12-12 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4561
4561 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-12 01:00 | 2024-03-12 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4561
4561 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-21 01:00 | 2024-03-21 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4561
4561 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-11 01:00 | 2024-06-11 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4561
4561 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-11 01:00 | 2024-07-11 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4561
4561 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-13 01:00 | 2024-11-13 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4561
4561 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-25 01:00 | 2024-01-25 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4561
4561 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-04 01:00 | 2024-12-04 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4561
4561 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-09 01:00 | 2024-10-09 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4561
4561 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-08 01:00 | 2024-10-08 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4561
4561 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-24 01:00 | 2024-07-24 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4561
4561 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-01 01:00 | 2024-10-01 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4561
4561 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-08 01:00 | 2024-02-08 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4561
4561 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-30 01:00 | 2024-01-30 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4561
4561 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-06 01:00 | 2024-08-06 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4561
4561 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-13 01:00 | 2024-02-13 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4561
4561 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-30 01:00 | 2024-10-30 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4561
4561 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-29 01:00 | 2024-05-29 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4561
4561 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-28 01:00 | 2024-11-28 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4561
4561 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-29 01:00 | 2024-08-29 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4561
4561 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-30 01:00 | 2024-07-30 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4561
4561 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-26 01:00 | 2024-06-26 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4561
4561 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-10 01:00 | 2024-05-10 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4561
4561 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-19 01:00 | 2023-12-19 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4561
4561 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-29 01:00 | 2024-10-29 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4561
4561 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-13 01:00 | 2024-08-13 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4561
4561 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-05 01:00 | 2024-09-05 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4561
4561 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-28 01:00 | 2024-05-28 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4561
4561 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-31 01:00 | 2024-07-31 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4561
4561 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-19 01:00 | 2024-11-19 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4561
4561 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-10 01:00 | 2024-04-10 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4561
4561 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-02 01:00 | 2024-01-02 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4561
4561 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-14 01:00 | 2024-08-14 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4561
4561 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-24 01:00 | 2024-10-24 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4561
4561 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-18 01:00 | 2024-07-18 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4561
4561 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-17 01:00 | 2024-04-17 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4561
4562 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-18 23:00 | 2024-02-19 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4562
4562 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-01 23:00 | 2024-09-02 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4562
4562 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-14 23:00 | 2024-07-15 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4562
4562 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-21 23:00 | 2024-01-22 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4562
4562 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-22 23:00 | 2024-09-23 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4562
4562 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-05 23:00 | 2024-05-06 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4562
4562 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-29 23:00 | 2024-09-30 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4562
4562 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-28 23:00 | 2024-01-29 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4562
4562 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-17 23:00 | 2023-12-18 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4562
4562 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-13 23:00 | 2024-10-14 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4562
4562 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-11 23:00 | 2024-02-12 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4562
4562 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-06 23:00 | 2024-10-07 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4562
4562 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-19 23:00 | 2024-05-20 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4562
4562 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-04 23:00 | 2024-08-05 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4562
4562 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-08 23:00 | 2024-12-09 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4562
4562 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-15 23:00 | 2024-09-16 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4562
4562 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-12 23:00 | 2024-05-13 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4562
4562 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-25 23:00 | 2024-08-26 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4562
4562 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-28 23:00 | 2024-07-29 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4562
4562 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-07 23:00 | 2024-04-08 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4562
4562 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-07 23:00 | 2024-07-08 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4562
4562 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-21 23:00 | 2024-04-22 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4562
4562 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-02 23:00 | 2024-06-03 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4562
4562 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-26 23:00 | 2024-05-27 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4562
4562 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-10 23:00 | 2024-03-11 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4562
4562 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-08 23:00 | 2024-09-09 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4562
4562 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-10 23:00 | 2024-11-11 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4562
4562 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-14 23:00 | 2024-01-15 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4562
4562 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-04 23:00 | 2024-02-05 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4562
4562 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-16 23:00 | 2024-06-17 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4562
4562 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-18 23:00 | 2024-08-19 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4562
4562 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-10 23:00 | 2023-12-11 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4562
4562 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-20 23:00 | 2024-10-21 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4562
4562 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-17 23:00 | 2024-03-18 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4562
4562 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-17 23:00 | 2024-11-18 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4562
4562 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-03 23:00 | 2024-11-04 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4562
4562 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-03 23:00 | 2024-03-04 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4562
4562 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-27 23:00 | 2024-10-28 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4562
4562 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-09 23:00 | 2024-06-10 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4562
4562 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-24 23:00 | 2024-03-25 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4562
4562 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-01 23:00 | 2024-12-02 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4562
4562 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-11 23:00 | 2024-08-12 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4562
4562 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-23 23:00 | 2024-06-24 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4562
4562 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-24 23:00 | 2024-11-25 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4562
4562 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-30 23:00 | 2024-07-01 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4562
4562 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-07 23:00 | 2024-01-08 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4562
4562 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-25 23:00 | 2024-02-26 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4562
4562 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-14 23:00 | 2024-04-15 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4562
4562 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-28 23:00 | 2024-04-29 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4562
4562 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-21 23:00 | 2024-07-22 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Any, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Any: N,U, Any-Fls: -, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö:19662-2412 | Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor, mötesmöjlighet i Ralingsås och Tranås Uppspår jämna veckor, mötesmöjlighet i Flisby och Frinnaryd Terminal i Gamlarp påverkas inte av banarbetet | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4562
4565 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2024-08-17 21:30 | 2024-08-18 08:30 | Periodisk | Msj, Bjn, Flb |  | Msj-Bjn: U, Bjn-Flb: U |  |  | Helt | Ej relevant | Åtgärder Björnkullatunnlarna | Konsultation | Ö: 14537-2400 | Åtgärder Björnkullatunnlar Trafikpåverkan: Enkelsspårsdrift Malmsjö - Flemmingsberg | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4565
4565 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2024-09-07 21:30 | 2024-09-08 08:30 | Periodisk | Msj, Bjn, Flb |  | Msj-Bjn: U, Bjn-Flb: U |  |  | Helt | Ej relevant | Åtgärder Björnkullatunnlarna | Konsultation | Ö: 14537-2400 | Åtgärder Björnkullatunnlar Trafikpåverkan: Enkelsspårsdrift Malmsjö - Flemmingsberg | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4565
4565 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2024-09-21 21:30 | 2024-09-22 08:30 | Periodisk | Msj, Bjn, Flb |  | Msj-Bjn: U, Bjn-Flb: U |  |  | Helt | Ej relevant | Åtgärder Björnkullatunnlarna | Konsultation | Ö: 14537-2400 | Åtgärder Björnkullatunnlar Trafikpåverkan: Enkelsspårsdrift Malmsjö - Flemmingsberg | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4565
4565 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2024-07-27 21:30 | 2024-07-28 08:30 | Periodisk | Msj, Bjn, Flb |  | Msj-Bjn: U, Bjn-Flb: U |  |  | Helt | Ej relevant | Åtgärder Björnkullatunnlarna | Konsultation | Ö: 14537-2400 | Åtgärder Björnkullatunnlar Trafikpåverkan: Enkelsspårsdrift Malmsjö - Flemmingsberg | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4565
4565 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2024-06-22 21:30 | 2024-06-23 08:30 | Periodisk | Msj, Bjn, Flb |  | Msj-Bjn: U, Bjn-Flb: U |  |  | Helt | Ej relevant | Åtgärder Björnkullatunnlarna | Konsultation | Ö: 14537-2400 | Åtgärder Björnkullatunnlar Trafikpåverkan: Enkelsspårsdrift Malmsjö - Flemmingsberg | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4565
4565 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2024-07-20 21:30 | 2024-07-21 08:30 | Periodisk | Msj, Bjn, Flb |  | Msj-Bjn: U, Bjn-Flb: U |  |  | Helt | Ej relevant | Åtgärder Björnkullatunnlarna | Konsultation | Ö: 14537-2400 | Åtgärder Björnkullatunnlar Trafikpåverkan: Enkelsspårsdrift Malmsjö - Flemmingsberg | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4565
4565 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2024-09-14 21:30 | 2024-09-15 08:30 | Periodisk | Msj, Bjn, Flb |  | Msj-Bjn: U, Bjn-Flb: U |  |  | Helt | Ej relevant | Åtgärder Björnkullatunnlarna | Konsultation | Ö: 14537-2400 | Åtgärder Björnkullatunnlar Trafikpåverkan: Enkelsspårsdrift Malmsjö - Flemmingsberg | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4565
4565 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2024-06-15 21:30 | 2024-06-16 08:30 | Periodisk | Msj, Bjn, Flb |  | Msj-Bjn: U, Bjn-Flb: U |  |  | Helt | Ej relevant | Åtgärder Björnkullatunnlarna | Konsultation | Ö: 14537-2400 | Åtgärder Björnkullatunnlar Trafikpåverkan: Enkelsspårsdrift Malmsjö - Flemmingsberg | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4565
4565 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2024-08-03 21:30 | 2024-08-04 08:30 | Periodisk | Msj, Bjn, Flb |  | Msj-Bjn: U, Bjn-Flb: U |  |  | Helt | Ej relevant | Åtgärder Björnkullatunnlarna | Konsultation | Ö: 14537-2400 | Åtgärder Björnkullatunnlar Trafikpåverkan: Enkelsspårsdrift Malmsjö - Flemmingsberg | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4565
4565 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2024-08-10 21:30 | 2024-08-11 08:30 | Periodisk | Msj, Bjn, Flb |  | Msj-Bjn: U, Bjn-Flb: U |  |  | Helt | Ej relevant | Åtgärder Björnkullatunnlarna | Konsultation | Ö: 14537-2400 | Åtgärder Björnkullatunnlar Trafikpåverkan: Enkelsspårsdrift Malmsjö - Flemmingsberg | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4565
4565 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2024-06-29 21:30 | 2024-06-30 08:30 | Periodisk | Msj, Bjn, Flb |  | Msj-Bjn: U, Bjn-Flb: U |  |  | Helt | Ej relevant | Åtgärder Björnkullatunnlarna | Konsultation | Ö: 14537-2400 | Åtgärder Björnkullatunnlar Trafikpåverkan: Enkelsspårsdrift Malmsjö - Flemmingsberg | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4565
4565 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2024-08-24 21:30 | 2024-08-25 08:30 | Periodisk | Msj, Bjn, Flb |  | Msj-Bjn: U, Bjn-Flb: U |  |  | Helt | Ej relevant | Åtgärder Björnkullatunnlarna | Konsultation | Ö: 14537-2400 | Åtgärder Björnkullatunnlar Trafikpåverkan: Enkelsspårsdrift Malmsjö - Flemmingsberg | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4565
4565 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2024-07-06 21:30 | 2024-07-07 08:30 | Periodisk | Msj, Bjn, Flb |  | Msj-Bjn: U, Bjn-Flb: U |  |  | Helt | Ej relevant | Åtgärder Björnkullatunnlarna | Konsultation | Ö: 14537-2400 | Åtgärder Björnkullatunnlar Trafikpåverkan: Enkelsspårsdrift Malmsjö - Flemmingsberg | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4565
4565 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2024-08-31 21:30 | 2024-09-01 08:30 | Periodisk | Msj, Bjn, Flb |  | Msj-Bjn: U, Bjn-Flb: U |  |  | Helt | Ej relevant | Åtgärder Björnkullatunnlarna | Konsultation | Ö: 14537-2400 | Åtgärder Björnkullatunnlar Trafikpåverkan: Enkelsspårsdrift Malmsjö - Flemmingsberg | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4565
4565 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2024-06-08 21:30 | 2024-06-09 08:30 | Periodisk | Msj, Bjn, Flb |  | Msj-Bjn: U, Bjn-Flb: U |  |  | Helt | Ej relevant | Åtgärder Björnkullatunnlarna | Konsultation | Ö: 14537-2400 | Åtgärder Björnkullatunnlar Trafikpåverkan: Enkelsspårsdrift Malmsjö - Flemmingsberg | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4565
4565 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2024-06-01 21:30 | 2024-06-02 08:30 | Periodisk | Msj, Bjn, Flb |  | Msj-Bjn: U, Bjn-Flb: U |  |  | Helt | Ej relevant | Åtgärder Björnkullatunnlarna | Konsultation | Ö: 14537-2400 | Åtgärder Björnkullatunnlar Trafikpåverkan: Enkelsspårsdrift Malmsjö - Flemmingsberg | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4565
4565 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2024-05-18 21:30 | 2024-05-19 08:30 | Periodisk | Msj, Bjn, Flb |  | Msj-Bjn: U, Bjn-Flb: U |  |  | Helt | Ej relevant | Åtgärder Björnkullatunnlarna | Konsultation | Ö: 14537-2400 | Åtgärder Björnkullatunnlar Trafikpåverkan: Enkelsspårsdrift Malmsjö - Flemmingsberg | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4565
4565 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2024-07-13 21:30 | 2024-07-14 08:30 | Periodisk | Msj, Bjn, Flb |  | Msj-Bjn: U, Bjn-Flb: U |  |  | Helt | Ej relevant | Åtgärder Björnkullatunnlarna | Konsultation | Ö: 14537-2400 | Åtgärder Björnkullatunnlar Trafikpåverkan: Enkelsspårsdrift Malmsjö - Flemmingsberg | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4565
4565 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2024-05-25 21:30 | 2024-05-26 08:30 | Periodisk | Msj, Bjn, Flb |  | Msj-Bjn: U, Bjn-Flb: U |  |  | Helt | Ej relevant | Åtgärder Björnkullatunnlarna | Konsultation | Ö: 14537-2400 | Åtgärder Björnkullatunnlar Trafikpåverkan: Enkelsspårsdrift Malmsjö - Flemmingsberg | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4565
4565 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2024-05-11 21:30 | 2024-05-12 08:30 | Periodisk | Msj, Bjn, Flb |  | Msj-Bjn: U, Bjn-Flb: U |  |  | Helt | Ej relevant | Åtgärder Björnkullatunnlarna | Konsultation | Ö: 14537-2400 | Åtgärder Björnkullatunnlar Trafikpåverkan: Enkelsspårsdrift Malmsjö - Flemmingsberg | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4565
4565 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2024-09-28 21:30 | 2024-09-29 08:30 | Periodisk | Msj, Bjn, Flb |  | Msj-Bjn: U, Bjn-Flb: U |  |  | Helt | Ej relevant | Åtgärder Björnkullatunnlarna | Konsultation | Ö: 14537-2400 | Åtgärder Björnkullatunnlar Trafikpåverkan: Enkelsspårsdrift Malmsjö - Flemmingsberg | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4565
4566 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2024-06-28 23:30 | 2024-06-29 07:30 | Periodisk | Msj, Bjn, Flb |  | Msj-Bjn: U, Bjn-Flb: U |  |  | Helt | Ej relevant | Åtgärder Björnkullatunnlarna | Konsultation | Ö: 14537-2400 | Åtgärder Björnkullatunnlar Trafikpåverkan: Enkelsspårsdrift Malmsjö - Flemmingsberg | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4566
4566 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2024-08-30 23:30 | 2024-08-31 07:30 | Periodisk | Msj, Bjn, Flb |  | Msj-Bjn: U, Bjn-Flb: U |  |  | Helt | Ej relevant | Åtgärder Björnkullatunnlarna | Konsultation | Ö: 14537-2400 | Åtgärder Björnkullatunnlar Trafikpåverkan: Enkelsspårsdrift Malmsjö - Flemmingsberg | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4566
4566 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2024-08-09 23:30 | 2024-08-10 07:30 | Periodisk | Msj, Bjn, Flb |  | Msj-Bjn: U, Bjn-Flb: U |  |  | Helt | Ej relevant | Åtgärder Björnkullatunnlarna | Konsultation | Ö: 14537-2400 | Åtgärder Björnkullatunnlar Trafikpåverkan: Enkelsspårsdrift Malmsjö - Flemmingsberg | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4566
4566 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2024-09-13 23:30 | 2024-09-14 07:30 | Periodisk | Msj, Bjn, Flb |  | Msj-Bjn: U, Bjn-Flb: U |  |  | Helt | Ej relevant | Åtgärder Björnkullatunnlarna | Konsultation | Ö: 14537-2400 | Åtgärder Björnkullatunnlar Trafikpåverkan: Enkelsspårsdrift Malmsjö - Flemmingsberg | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4566
4566 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2024-05-24 23:30 | 2024-05-25 07:30 | Periodisk | Msj, Bjn, Flb |  | Msj-Bjn: U, Bjn-Flb: U |  |  | Helt | Ej relevant | Åtgärder Björnkullatunnlarna | Konsultation | Ö: 14537-2400 | Åtgärder Björnkullatunnlar Trafikpåverkan: Enkelsspårsdrift Malmsjö - Flemmingsberg | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4566
4566 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2024-06-14 23:30 | 2024-06-15 07:30 | Periodisk | Msj, Bjn, Flb |  | Msj-Bjn: U, Bjn-Flb: U |  |  | Helt | Ej relevant | Åtgärder Björnkullatunnlarna | Konsultation | Ö: 14537-2400 | Åtgärder Björnkullatunnlar Trafikpåverkan: Enkelsspårsdrift Malmsjö - Flemmingsberg | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4566
4566 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2024-09-27 23:30 | 2024-09-28 07:30 | Periodisk | Msj, Bjn, Flb |  | Msj-Bjn: U, Bjn-Flb: U |  |  | Helt | Ej relevant | Åtgärder Björnkullatunnlarna | Konsultation | Ö: 14537-2400 | Åtgärder Björnkullatunnlar Trafikpåverkan: Enkelsspårsdrift Malmsjö - Flemmingsberg | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4566
4566 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2024-09-20 23:30 | 2024-09-21 07:30 | Periodisk | Msj, Bjn, Flb |  | Msj-Bjn: U, Bjn-Flb: U |  |  | Helt | Ej relevant | Åtgärder Björnkullatunnlarna | Konsultation | Ö: 14537-2400 | Åtgärder Björnkullatunnlar Trafikpåverkan: Enkelsspårsdrift Malmsjö - Flemmingsberg | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4566
4566 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2024-07-19 23:30 | 2024-07-20 07:30 | Periodisk | Msj, Bjn, Flb |  | Msj-Bjn: U, Bjn-Flb: U |  |  | Helt | Ej relevant | Åtgärder Björnkullatunnlarna | Konsultation | Ö: 14537-2400 | Åtgärder Björnkullatunnlar Trafikpåverkan: Enkelsspårsdrift Malmsjö - Flemmingsberg | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4566
4566 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2024-09-06 23:30 | 2024-09-07 07:30 | Periodisk | Msj, Bjn, Flb |  | Msj-Bjn: U, Bjn-Flb: U |  |  | Helt | Ej relevant | Åtgärder Björnkullatunnlarna | Konsultation | Ö: 14537-2400 | Åtgärder Björnkullatunnlar Trafikpåverkan: Enkelsspårsdrift Malmsjö - Flemmingsberg | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4566
4566 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2024-06-07 23:30 | 2024-06-08 07:30 | Periodisk | Msj, Bjn, Flb |  | Msj-Bjn: U, Bjn-Flb: U |  |  | Helt | Ej relevant | Åtgärder Björnkullatunnlarna | Konsultation | Ö: 14537-2400 | Åtgärder Björnkullatunnlar Trafikpåverkan: Enkelsspårsdrift Malmsjö - Flemmingsberg | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4566
4566 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2024-08-16 23:30 | 2024-08-17 07:30 | Periodisk | Msj, Bjn, Flb |  | Msj-Bjn: U, Bjn-Flb: U |  |  | Helt | Ej relevant | Åtgärder Björnkullatunnlarna | Konsultation | Ö: 14537-2400 | Åtgärder Björnkullatunnlar Trafikpåverkan: Enkelsspårsdrift Malmsjö - Flemmingsberg | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4566
4566 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2024-05-31 23:30 | 2024-06-01 07:30 | Periodisk | Msj, Bjn, Flb |  | Msj-Bjn: U, Bjn-Flb: U |  |  | Helt | Ej relevant | Åtgärder Björnkullatunnlarna | Konsultation | Ö: 14537-2400 | Åtgärder Björnkullatunnlar Trafikpåverkan: Enkelsspårsdrift Malmsjö - Flemmingsberg | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4566
4566 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2024-08-23 23:30 | 2024-08-24 07:30 | Periodisk | Msj, Bjn, Flb |  | Msj-Bjn: U, Bjn-Flb: U |  |  | Helt | Ej relevant | Åtgärder Björnkullatunnlarna | Konsultation | Ö: 14537-2400 | Åtgärder Björnkullatunnlar Trafikpåverkan: Enkelsspårsdrift Malmsjö - Flemmingsberg | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4566
4566 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2024-05-10 23:30 | 2024-05-11 07:30 | Periodisk | Msj, Bjn, Flb |  | Msj-Bjn: U, Bjn-Flb: U |  |  | Helt | Ej relevant | Åtgärder Björnkullatunnlarna | Konsultation | Ö: 14537-2400 | Åtgärder Björnkullatunnlar Trafikpåverkan: Enkelsspårsdrift Malmsjö - Flemmingsberg | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4566
4566 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2024-07-05 23:30 | 2024-07-06 07:30 | Periodisk | Msj, Bjn, Flb |  | Msj-Bjn: U, Bjn-Flb: U |  |  | Helt | Ej relevant | Åtgärder Björnkullatunnlarna | Konsultation | Ö: 14537-2400 | Åtgärder Björnkullatunnlar Trafikpåverkan: Enkelsspårsdrift Malmsjö - Flemmingsberg | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4566
4566 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2024-08-02 23:30 | 2024-08-03 07:30 | Periodisk | Msj, Bjn, Flb |  | Msj-Bjn: U, Bjn-Flb: U |  |  | Helt | Ej relevant | Åtgärder Björnkullatunnlarna | Konsultation | Ö: 14537-2400 | Åtgärder Björnkullatunnlar Trafikpåverkan: Enkelsspårsdrift Malmsjö - Flemmingsberg | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4566
4566 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2024-07-12 23:30 | 2024-07-13 07:30 | Periodisk | Msj, Bjn, Flb |  | Msj-Bjn: U, Bjn-Flb: U |  |  | Helt | Ej relevant | Åtgärder Björnkullatunnlarna | Konsultation | Ö: 14537-2400 | Åtgärder Björnkullatunnlar Trafikpåverkan: Enkelsspårsdrift Malmsjö - Flemmingsberg | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4566
4566 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2024-05-17 23:30 | 2024-05-18 07:30 | Periodisk | Msj, Bjn, Flb |  | Msj-Bjn: U, Bjn-Flb: U |  |  | Helt | Ej relevant | Åtgärder Björnkullatunnlarna | Konsultation | Ö: 14537-2400 | Åtgärder Björnkullatunnlar Trafikpåverkan: Enkelsspårsdrift Malmsjö - Flemmingsberg | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4566
4566 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2024-06-21 23:30 | 2024-06-22 07:30 | Periodisk | Msj, Bjn, Flb |  | Msj-Bjn: U, Bjn-Flb: U |  |  | Helt | Ej relevant | Åtgärder Björnkullatunnlarna | Konsultation | Ö: 14537-2400 | Åtgärder Björnkullatunnlar Trafikpåverkan: Enkelsspårsdrift Malmsjö - Flemmingsberg | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4566
4566 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2024-07-26 23:30 | 2024-07-27 07:30 | Periodisk | Msj, Bjn, Flb |  | Msj-Bjn: U, Bjn-Flb: U |  |  | Helt | Ej relevant | Åtgärder Björnkullatunnlarna | Konsultation | Ö: 14537-2400 | Åtgärder Björnkullatunnlar Trafikpåverkan: Enkelsspårsdrift Malmsjö - Flemmingsberg | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4566
4567 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2024-07-07 23:30 | 2024-07-08 05:30 | Periodisk | Msj, Bjn, Flb |  | Msj-Bjn: U, Bjn-Flb: U |  |  | Helt | Ej relevant | Åtgärder Björnkullatunnlarna | Konsultation | Ö: 14537-2400 | Åtgärder Björnkullatunnlar Trafikpåverkan: Enkelsspårsdrift Malmsjö - Flemmingsberg | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4567
4567 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2024-07-24 23:30 | 2024-07-25 05:30 | Periodisk | Msj, Bjn, Flb |  | Msj-Bjn: U, Bjn-Flb: U |  |  | Helt | Ej relevant | Åtgärder Björnkullatunnlarna | Konsultation | Ö: 14537-2400 | Åtgärder Björnkullatunnlar Trafikpåverkan: Enkelsspårsdrift Malmsjö - Flemmingsberg | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4567
4567 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2024-08-18 23:30 | 2024-08-19 05:30 | Periodisk | Msj, Bjn, Flb |  | Msj-Bjn: U, Bjn-Flb: U |  |  | Helt | Ej relevant | Åtgärder Björnkullatunnlarna | Konsultation | Ö: 14537-2400 | Åtgärder Björnkullatunnlar Trafikpåverkan: Enkelsspårsdrift Malmsjö - Flemmingsberg | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4567
4567 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2024-05-26 23:30 | 2024-05-27 05:30 | Periodisk | Msj, Bjn, Flb |  | Msj-Bjn: U, Bjn-Flb: U |  |  | Helt | Ej relevant | Åtgärder Björnkullatunnlarna | Konsultation | Ö: 14537-2400 | Åtgärder Björnkullatunnlar Trafikpåverkan: Enkelsspårsdrift Malmsjö - Flemmingsberg | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4567
4567 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2024-09-16 23:30 | 2024-09-17 05:30 | Periodisk | Msj, Bjn, Flb |  | Msj-Bjn: U, Bjn-Flb: U |  |  | Helt | Ej relevant | Åtgärder Björnkullatunnlarna | Konsultation | Ö: 14537-2400 | Åtgärder Björnkullatunnlar Trafikpåverkan: Enkelsspårsdrift Malmsjö - Flemmingsberg | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4567
4567 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2024-06-24 23:30 | 2024-06-25 05:30 | Periodisk | Msj, Bjn, Flb |  | Msj-Bjn: U, Bjn-Flb: U |  |  | Helt | Ej relevant | Åtgärder Björnkullatunnlarna | Konsultation | Ö: 14537-2400 | Åtgärder Björnkullatunnlar Trafikpåverkan: Enkelsspårsdrift Malmsjö - Flemmingsberg | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4567
4567 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2024-07-08 23:30 | 2024-07-09 05:30 | Periodisk | Msj, Bjn, Flb |  | Msj-Bjn: U, Bjn-Flb: U |  |  | Helt | Ej relevant | Åtgärder Björnkullatunnlarna | Konsultation | Ö: 14537-2400 | Åtgärder Björnkullatunnlar Trafikpåverkan: Enkelsspårsdrift Malmsjö - Flemmingsberg | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4567
4567 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2024-05-12 23:30 | 2024-05-13 05:30 | Periodisk | Msj, Bjn, Flb |  | Msj-Bjn: U, Bjn-Flb: U |  |  | Helt | Ej relevant | Åtgärder Björnkullatunnlarna | Konsultation | Ö: 14537-2400 | Åtgärder Björnkullatunnlar Trafikpåverkan: Enkelsspårsdrift Malmsjö - Flemmingsberg | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4567
4567 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2024-06-09 23:30 | 2024-06-10 05:30 | Periodisk | Msj, Bjn, Flb |  | Msj-Bjn: U, Bjn-Flb: U |  |  | Helt | Ej relevant | Åtgärder Björnkullatunnlarna | Konsultation | Ö: 14537-2400 | Åtgärder Björnkullatunnlar Trafikpåverkan: Enkelsspårsdrift Malmsjö - Flemmingsberg | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4567
4567 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2024-06-25 23:30 | 2024-06-26 05:30 | Periodisk | Msj, Bjn, Flb |  | Msj-Bjn: U, Bjn-Flb: U |  |  | Helt | Ej relevant | Åtgärder Björnkullatunnlarna | Konsultation | Ö: 14537-2400 | Åtgärder Björnkullatunnlar Trafikpåverkan: Enkelsspårsdrift Malmsjö - Flemmingsberg | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4567
4567 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2024-08-07 23:30 | 2024-08-08 05:30 | Periodisk | Msj, Bjn, Flb |  | Msj-Bjn: U, Bjn-Flb: U |  |  | Helt | Ej relevant | Åtgärder Björnkullatunnlarna | Konsultation | Ö: 14537-2400 | Åtgärder Björnkullatunnlar Trafikpåverkan: Enkelsspårsdrift Malmsjö - Flemmingsberg | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4567
4567 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2024-08-20 23:30 | 2024-08-21 05:30 | Periodisk | Msj, Bjn, Flb |  | Msj-Bjn: U, Bjn-Flb: U |  |  | Helt | Ej relevant | Åtgärder Björnkullatunnlarna | Konsultation | Ö: 14537-2400 | Åtgärder Björnkullatunnlar Trafikpåverkan: Enkelsspårsdrift Malmsjö - Flemmingsberg | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4567
4567 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2024-08-05 23:30 | 2024-08-06 05:30 | Periodisk | Msj, Bjn, Flb |  | Msj-Bjn: U, Bjn-Flb: U |  |  | Helt | Ej relevant | Åtgärder Björnkullatunnlarna | Konsultation | Ö: 14537-2400 | Åtgärder Björnkullatunnlar Trafikpåverkan: Enkelsspårsdrift Malmsjö - Flemmingsberg | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4567
4567 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2024-08-08 23:30 | 2024-08-09 05:30 | Periodisk | Msj, Bjn, Flb |  | Msj-Bjn: U, Bjn-Flb: U |  |  | Helt | Ej relevant | Åtgärder Björnkullatunnlarna | Konsultation | Ö: 14537-2400 | Åtgärder Björnkullatunnlar Trafikpåverkan: Enkelsspårsdrift Malmsjö - Flemmingsberg | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4567
4567 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2024-09-19 23:30 | 2024-09-20 05:30 | Periodisk | Msj, Bjn, Flb |  | Msj-Bjn: U, Bjn-Flb: U |  |  | Helt | Ej relevant | Åtgärder Björnkullatunnlarna | Konsultation | Ö: 14537-2400 | Åtgärder Björnkullatunnlar Trafikpåverkan: Enkelsspårsdrift Malmsjö - Flemmingsberg | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4567
4567 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2024-08-19 23:30 | 2024-08-20 05:30 | Periodisk | Msj, Bjn, Flb |  | Msj-Bjn: U, Bjn-Flb: U |  |  | Helt | Ej relevant | Åtgärder Björnkullatunnlarna | Konsultation | Ö: 14537-2400 | Åtgärder Björnkullatunnlar Trafikpåverkan: Enkelsspårsdrift Malmsjö - Flemmingsberg | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4567
4567 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2024-08-22 23:30 | 2024-08-23 05:30 | Periodisk | Msj, Bjn, Flb |  | Msj-Bjn: U, Bjn-Flb: U |  |  | Helt | Ej relevant | Åtgärder Björnkullatunnlarna | Konsultation | Ö: 14537-2400 | Åtgärder Björnkullatunnlar Trafikpåverkan: Enkelsspårsdrift Malmsjö - Flemmingsberg | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4567
4567 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2024-09-02 23:30 | 2024-09-03 05:30 | Periodisk | Msj, Bjn, Flb |  | Msj-Bjn: U, Bjn-Flb: U |  |  | Helt | Ej relevant | Åtgärder Björnkullatunnlarna | Konsultation | Ö: 14537-2400 | Åtgärder Björnkullatunnlar Trafikpåverkan: Enkelsspårsdrift Malmsjö - Flemmingsberg | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4567
4567 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2024-09-18 23:30 | 2024-09-19 05:30 | Periodisk | Msj, Bjn, Flb |  | Msj-Bjn: U, Bjn-Flb: U |  |  | Helt | Ej relevant | Åtgärder Björnkullatunnlarna | Konsultation | Ö: 14537-2400 | Åtgärder Björnkullatunnlar Trafikpåverkan: Enkelsspårsdrift Malmsjö - Flemmingsberg | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4567
4567 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2024-06-26 23:30 | 2024-06-27 05:30 | Periodisk | Msj, Bjn, Flb |  | Msj-Bjn: U, Bjn-Flb: U |  |  | Helt | Ej relevant | Åtgärder Björnkullatunnlarna | Konsultation | Ö: 14537-2400 | Åtgärder Björnkullatunnlar Trafikpåverkan: Enkelsspårsdrift Malmsjö - Flemmingsberg | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4567
4567 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2024-06-27 23:30 | 2024-06-28 05:30 | Periodisk | Msj, Bjn, Flb |  | Msj-Bjn: U, Bjn-Flb: U |  |  | Helt | Ej relevant | Åtgärder Björnkullatunnlarna | Konsultation | Ö: 14537-2400 | Åtgärder Björnkullatunnlar Trafikpåverkan: Enkelsspårsdrift Malmsjö - Flemmingsberg | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4567
4567 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2024-07-21 23:30 | 2024-07-22 05:30 | Periodisk | Msj, Bjn, Flb |  | Msj-Bjn: U, Bjn-Flb: U |  |  | Helt | Ej relevant | Åtgärder Björnkullatunnlarna | Konsultation | Ö: 14537-2400 | Åtgärder Björnkullatunnlar Trafikpåverkan: Enkelsspårsdrift Malmsjö - Flemmingsberg | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4567
4567 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2024-09-03 23:30 | 2024-09-04 05:30 | Periodisk | Msj, Bjn, Flb |  | Msj-Bjn: U, Bjn-Flb: U |  |  | Helt | Ej relevant | Åtgärder Björnkullatunnlarna | Konsultation | Ö: 14537-2400 | Åtgärder Björnkullatunnlar Trafikpåverkan: Enkelsspårsdrift Malmsjö - Flemmingsberg | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4567
4567 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2024-05-15 23:30 | 2024-05-16 05:30 | Periodisk | Msj, Bjn, Flb |  | Msj-Bjn: U, Bjn-Flb: U |  |  | Helt | Ej relevant | Åtgärder Björnkullatunnlarna | Konsultation | Ö: 14537-2400 | Åtgärder Björnkullatunnlar Trafikpåverkan: Enkelsspårsdrift Malmsjö - Flemmingsberg | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4567
4567 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2024-05-16 23:30 | 2024-05-17 05:30 | Periodisk | Msj, Bjn, Flb |  | Msj-Bjn: U, Bjn-Flb: U |  |  | Helt | Ej relevant | Åtgärder Björnkullatunnlarna | Konsultation | Ö: 14537-2400 | Åtgärder Björnkullatunnlar Trafikpåverkan: Enkelsspårsdrift Malmsjö - Flemmingsberg | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4567
4567 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2024-07-10 23:30 | 2024-07-11 05:30 | Periodisk | Msj, Bjn, Flb |  | Msj-Bjn: U, Bjn-Flb: U |  |  | Helt | Ej relevant | Åtgärder Björnkullatunnlarna | Konsultation | Ö: 14537-2400 | Åtgärder Björnkullatunnlar Trafikpåverkan: Enkelsspårsdrift Malmsjö - Flemmingsberg | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4567
4567 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2024-09-15 23:30 | 2024-09-16 05:30 | Periodisk | Msj, Bjn, Flb |  | Msj-Bjn: U, Bjn-Flb: U |  |  | Helt | Ej relevant | Åtgärder Björnkullatunnlarna | Konsultation | Ö: 14537-2400 | Åtgärder Björnkullatunnlar Trafikpåverkan: Enkelsspårsdrift Malmsjö - Flemmingsberg | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4567
4567 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2024-07-22 23:30 | 2024-07-23 05:30 | Periodisk | Msj, Bjn, Flb |  | Msj-Bjn: U, Bjn-Flb: U |  |  | Helt | Ej relevant | Åtgärder Björnkullatunnlarna | Konsultation | Ö: 14537-2400 | Åtgärder Björnkullatunnlar Trafikpåverkan: Enkelsspårsdrift Malmsjö - Flemmingsberg | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4567
4567 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2024-08-21 23:30 | 2024-08-22 05:30 | Periodisk | Msj, Bjn, Flb |  | Msj-Bjn: U, Bjn-Flb: U |  |  | Helt | Ej relevant | Åtgärder Björnkullatunnlarna | Konsultation | Ö: 14537-2400 | Åtgärder Björnkullatunnlar Trafikpåverkan: Enkelsspårsdrift Malmsjö - Flemmingsberg | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4567
4567 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2024-05-29 23:30 | 2024-05-30 05:30 | Periodisk | Msj, Bjn, Flb |  | Msj-Bjn: U, Bjn-Flb: U |  |  | Helt | Ej relevant | Åtgärder Björnkullatunnlarna | Konsultation | Ö: 14537-2400 | Åtgärder Björnkullatunnlar Trafikpåverkan: Enkelsspårsdrift Malmsjö - Flemmingsberg | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4567
4567 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2024-06-11 23:30 | 2024-06-12 05:30 | Periodisk | Msj, Bjn, Flb |  | Msj-Bjn: U, Bjn-Flb: U |  |  | Helt | Ej relevant | Åtgärder Björnkullatunnlarna | Konsultation | Ö: 14537-2400 | Åtgärder Björnkullatunnlar Trafikpåverkan: Enkelsspårsdrift Malmsjö - Flemmingsberg | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4567
4567 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2024-05-14 23:30 | 2024-05-15 05:30 | Periodisk | Msj, Bjn, Flb |  | Msj-Bjn: U, Bjn-Flb: U |  |  | Helt | Ej relevant | Åtgärder Björnkullatunnlarna | Konsultation | Ö: 14537-2400 | Åtgärder Björnkullatunnlar Trafikpåverkan: Enkelsspårsdrift Malmsjö - Flemmingsberg | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4567
4567 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2024-05-13 23:30 | 2024-05-14 05:30 | Periodisk | Msj, Bjn, Flb |  | Msj-Bjn: U, Bjn-Flb: U |  |  | Helt | Ej relevant | Åtgärder Björnkullatunnlarna | Konsultation | Ö: 14537-2400 | Åtgärder Björnkullatunnlar Trafikpåverkan: Enkelsspårsdrift Malmsjö - Flemmingsberg | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4567
4567 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2024-06-12 23:30 | 2024-06-13 05:30 | Periodisk | Msj, Bjn, Flb |  | Msj-Bjn: U, Bjn-Flb: U |  |  | Helt | Ej relevant | Åtgärder Björnkullatunnlarna | Konsultation | Ö: 14537-2400 | Åtgärder Björnkullatunnlar Trafikpåverkan: Enkelsspårsdrift Malmsjö - Flemmingsberg | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4567
4567 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2024-05-28 23:30 | 2024-05-29 05:30 | Periodisk | Msj, Bjn, Flb |  | Msj-Bjn: U, Bjn-Flb: U |  |  | Helt | Ej relevant | Åtgärder Björnkullatunnlarna | Konsultation | Ö: 14537-2400 | Åtgärder Björnkullatunnlar Trafikpåverkan: Enkelsspårsdrift Malmsjö - Flemmingsberg | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4567
4567 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2024-08-06 23:30 | 2024-08-07 05:30 | Periodisk | Msj, Bjn, Flb |  | Msj-Bjn: U, Bjn-Flb: U |  |  | Helt | Ej relevant | Åtgärder Björnkullatunnlarna | Konsultation | Ö: 14537-2400 | Åtgärder Björnkullatunnlar Trafikpåverkan: Enkelsspårsdrift Malmsjö - Flemmingsberg | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4567
4567 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2024-07-11 23:30 | 2024-07-12 05:30 | Periodisk | Msj, Bjn, Flb |  | Msj-Bjn: U, Bjn-Flb: U |  |  | Helt | Ej relevant | Åtgärder Björnkullatunnlarna | Konsultation | Ö: 14537-2400 | Åtgärder Björnkullatunnlar Trafikpåverkan: Enkelsspårsdrift Malmsjö - Flemmingsberg | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4567
4567 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2024-07-25 23:30 | 2024-07-26 05:30 | Periodisk | Msj, Bjn, Flb |  | Msj-Bjn: U, Bjn-Flb: U |  |  | Helt | Ej relevant | Åtgärder Björnkullatunnlarna | Konsultation | Ö: 14537-2400 | Åtgärder Björnkullatunnlar Trafikpåverkan: Enkelsspårsdrift Malmsjö - Flemmingsberg | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4567
4567 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2024-05-27 23:30 | 2024-05-28 05:30 | Periodisk | Msj, Bjn, Flb |  | Msj-Bjn: U, Bjn-Flb: U |  |  | Helt | Ej relevant | Åtgärder Björnkullatunnlarna | Konsultation | Ö: 14537-2400 | Åtgärder Björnkullatunnlar Trafikpåverkan: Enkelsspårsdrift Malmsjö - Flemmingsberg | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4567
4567 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2024-08-04 23:30 | 2024-08-05 05:30 | Periodisk | Msj, Bjn, Flb |  | Msj-Bjn: U, Bjn-Flb: U |  |  | Helt | Ej relevant | Åtgärder Björnkullatunnlarna | Konsultation | Ö: 14537-2400 | Åtgärder Björnkullatunnlar Trafikpåverkan: Enkelsspårsdrift Malmsjö - Flemmingsberg | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4567
4567 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2024-06-10 23:30 | 2024-06-11 05:30 | Periodisk | Msj, Bjn, Flb |  | Msj-Bjn: U, Bjn-Flb: U |  |  | Helt | Ej relevant | Åtgärder Björnkullatunnlarna | Konsultation | Ö: 14537-2400 | Åtgärder Björnkullatunnlar Trafikpåverkan: Enkelsspårsdrift Malmsjö - Flemmingsberg | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4567
4567 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2024-06-23 23:30 | 2024-06-24 05:30 | Periodisk | Msj, Bjn, Flb |  | Msj-Bjn: U, Bjn-Flb: U |  |  | Helt | Ej relevant | Åtgärder Björnkullatunnlarna | Konsultation | Ö: 14537-2400 | Åtgärder Björnkullatunnlar Trafikpåverkan: Enkelsspårsdrift Malmsjö - Flemmingsberg | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4567
4567 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2024-09-05 23:30 | 2024-09-06 05:30 | Periodisk | Msj, Bjn, Flb |  | Msj-Bjn: U, Bjn-Flb: U |  |  | Helt | Ej relevant | Åtgärder Björnkullatunnlarna | Konsultation | Ö: 14537-2400 | Åtgärder Björnkullatunnlar Trafikpåverkan: Enkelsspårsdrift Malmsjö - Flemmingsberg | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4567
4567 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2024-07-23 23:30 | 2024-07-24 05:30 | Periodisk | Msj, Bjn, Flb |  | Msj-Bjn: U, Bjn-Flb: U |  |  | Helt | Ej relevant | Åtgärder Björnkullatunnlarna | Konsultation | Ö: 14537-2400 | Åtgärder Björnkullatunnlar Trafikpåverkan: Enkelsspårsdrift Malmsjö - Flemmingsberg | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4567
4567 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2024-09-17 23:30 | 2024-09-18 05:30 | Periodisk | Msj, Bjn, Flb |  | Msj-Bjn: U, Bjn-Flb: U |  |  | Helt | Ej relevant | Åtgärder Björnkullatunnlarna | Konsultation | Ö: 14537-2400 | Åtgärder Björnkullatunnlar Trafikpåverkan: Enkelsspårsdrift Malmsjö - Flemmingsberg | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4567
4567 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2024-06-13 23:30 | 2024-06-14 05:30 | Periodisk | Msj, Bjn, Flb |  | Msj-Bjn: U, Bjn-Flb: U |  |  | Helt | Ej relevant | Åtgärder Björnkullatunnlarna | Konsultation | Ö: 14537-2400 | Åtgärder Björnkullatunnlar Trafikpåverkan: Enkelsspårsdrift Malmsjö - Flemmingsberg | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4567
4567 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2024-09-01 23:30 | 2024-09-02 05:30 | Periodisk | Msj, Bjn, Flb |  | Msj-Bjn: U, Bjn-Flb: U |  |  | Helt | Ej relevant | Åtgärder Björnkullatunnlarna | Konsultation | Ö: 14537-2400 | Åtgärder Björnkullatunnlar Trafikpåverkan: Enkelsspårsdrift Malmsjö - Flemmingsberg | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4567
4567 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2024-09-04 23:30 | 2024-09-05 05:30 | Periodisk | Msj, Bjn, Flb |  | Msj-Bjn: U, Bjn-Flb: U |  |  | Helt | Ej relevant | Åtgärder Björnkullatunnlarna | Konsultation | Ö: 14537-2400 | Åtgärder Björnkullatunnlar Trafikpåverkan: Enkelsspårsdrift Malmsjö - Flemmingsberg | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4567
4567 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2024-05-30 23:30 | 2024-05-31 05:30 | Periodisk | Msj, Bjn, Flb |  | Msj-Bjn: U, Bjn-Flb: U |  |  | Helt | Ej relevant | Åtgärder Björnkullatunnlarna | Konsultation | Ö: 14537-2400 | Åtgärder Björnkullatunnlar Trafikpåverkan: Enkelsspårsdrift Malmsjö - Flemmingsberg | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4567
4567 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2024-07-09 23:30 | 2024-07-10 05:30 | Periodisk | Msj, Bjn, Flb |  | Msj-Bjn: U, Bjn-Flb: U |  |  | Helt | Ej relevant | Åtgärder Björnkullatunnlarna | Konsultation | Ö: 14537-2400 | Åtgärder Björnkullatunnlar Trafikpåverkan: Enkelsspårsdrift Malmsjö - Flemmingsberg | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4567
4568 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-27 00:15 | 2024-04-27 06:15 | Periodisk | Hlö, Jn |  | Hlö-Jn: E |  |  | Helt | Ej relevant | Underhåll Järna Ö1 | Konsultation | Ö: 19660-2405 | Trafikavbrott (Järna) - Hölö Tåg anpassas före och efter arbetet. Alt omleds via VSB | x | [7 empty] | x | [5 empty] | x | x | x | [5 empty] | 4568
4568 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-03 00:15 | 2024-11-03 06:15 | Periodisk | Hlö, Jn |  | Hlö-Jn: E |  |  | Helt | Ej relevant | Underhåll Järna Ö1 | Konsultation | Ö: 19660-2405 | Trafikavbrott (Järna) - Hölö Tåg anpassas före och efter arbetet. Alt omleds via VSB | x | [7 empty] | x | [5 empty] | x | x | x | [5 empty] | 4568
4569 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-08 00:00 | 2024-04-08 05:00 | Periodisk | Jn |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Järna Ö2 | Konsultation | Ö: 19660-2405 | Enkelspårsdrift Bränninge/Södertälje Syd Övre - Järna | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4569
4569 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-31 00:00 | 2024-10-31 05:00 | Periodisk | Jn |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Järna Ö2 | Konsultation | Ö: 19660-2405 | Enkelspårsdrift Bränninge/Södertälje Syd Övre - Järna | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4569
4569 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-09 00:00 | 2024-04-09 05:00 | Periodisk | Jn |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Järna Ö2 | Konsultation | Ö: 19660-2405 | Enkelspårsdrift Bränninge/Södertälje Syd Övre - Järna | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4569
4569 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-10 00:00 | 2024-04-10 05:00 | Periodisk | Jn |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Järna Ö2 | Konsultation | Ö: 19660-2405 | Enkelspårsdrift Bränninge/Södertälje Syd Övre - Järna | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4569
4569 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-01 00:00 | 2024-11-01 05:00 | Periodisk | Jn |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Järna Ö2 | Konsultation | Ö: 19660-2405 | Enkelspårsdrift Bränninge/Södertälje Syd Övre - Järna | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4569
4570 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-12 00:00 | 2024-04-12 05:00 | Periodisk | Jn |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Järna Ö3 | Konsultation | Ö: 19660-2405 | Enkelspårsdrift Bränninge/Södertälje Syd Övre - Järna | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4570
4570 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-11 00:00 | 2024-04-11 05:00 | Periodisk | Jn |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Järna Ö3 | Konsultation | Ö: 19660-2405 | Enkelspårsdrift Bränninge/Södertälje Syd Övre - Järna | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4570
4570 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-29 00:00 | 2024-10-29 05:00 | Periodisk | Jn |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Järna Ö3 | Konsultation | Ö: 19660-2405 | Enkelspårsdrift Bränninge/Södertälje Syd Övre - Järna | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4570
4570 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-28 00:00 | 2024-10-28 05:00 | Periodisk | Jn |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Järna Ö3 | Konsultation | Ö: 19660-2405 | Enkelspårsdrift Bränninge/Södertälje Syd Övre - Järna | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4570
4570 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-30 00:00 | 2024-10-30 05:00 | Periodisk | Jn |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Järna Ö3 | Konsultation | Ö: 19660-2405 | Enkelspårsdrift Bränninge/Södertälje Syd Övre - Järna | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4570
4571 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-13 22:00 | 2024-09-14 06:00 | Periodisk | Jn |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Järna Ö4 | Konsultation | Ö: 19660-2405 | Innerspår avstängt Järna Slopat uppehåll för pendeltåg i Järna | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4571
4571 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-12 22:00 | 2024-04-13 06:00 | Periodisk | Jn |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Järna Ö4 | Konsultation | Ö: 19660-2405 | Innerspår avstängt Järna Slopat uppehåll för pendeltåg i Järna | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4571
4572 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-13 22:00 | 2024-04-14 06:00 | Periodisk | Jn |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Järna Ö5 | Konsultation | Ö: 19660-2405 | Enkelspårsdrift Järna - Hölö/Mölnbo | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4572
4572 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-14 22:00 | 2024-09-15 06:00 | Periodisk | Jn |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Järna Ö5 | Konsultation | Ö: 19660-2405 | Enkelspårsdrift Järna - Hölö/Mölnbo | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4572
4573 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-28 00:00 | 2024-04-28 06:00 | Periodisk | Jn |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Järna Ö6 | Konsultation | Ö: 19660-2405 | Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter Omledning över Mälarbanan möjlig | x | [7 empty] | x | x | [12 empty] | 4573
4574 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-31 00:00 | 2024-03-31 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho, Go, D, Öna, Mot |  | Skm-Lmo: -, Lmo-Rus: -, Rus-Mdm: -, Mdm-Jho: -, Jho-Go: -, Go-D: -, D-Öna: -, Öna-Mot: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Motala)-(Stenkumla) | Konsultation | Ö: 1963-2418 | Trafiken omleds över Norrköping-Katrineholm Allternativt anpassas före eller efter arbetet Bör läsas tillsammans med TCR 418,419 | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x | [5 empty] | 4574
4574 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-01 00:00 | 2024-09-01 05:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Rus, Mdm, Jho, Go, D, Öna, Mot |  | Skm-Lmo: -, Lmo-Rus: -, Rus-Mdm: -, Mdm-Jho: -, Jho-Go: -, Go-D: -, D-Öna: -, Öna-Mot: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Motala)-(Stenkumla) | Konsultation | Ö: 1963-2418 | Trafiken omleds över Norrköping-Katrineholm Allternativt anpassas före eller efter arbetet Bör läsas tillsammans med TCR 418,419 | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x | [5 empty] | 4574
4575 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-28 00:00 | 2024-09-28 08:00 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: -, Bt-Vr: -, Vr-Hgö: -, Hgö-Km: -, Km-På: -, På-Hpbg: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö:19663-2401 | Trafikavbrott 00:00-05:00 Trafiken omleds över Mälarbanan Bör läsas ihop med TCR 4294 | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [5 empty] | x | x | [6 empty] | 4575
4575 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-20 00:00 | 2024-04-20 08:00 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: -, Bt-Vr: -, Vr-Hgö: -, Hgö-Km: -, Km-På: -, På-Hpbg: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Hallsberg)-(Katrineholm) | Konsultation | Ö:19663-2401 | Trafikavbrott 00:00-05:00 Trafiken omleds över Mälarbanan Bör läsas ihop med TCR 4294 | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [5 empty] | x | x | [6 empty] | 4575
4576 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-05-23 00:00 | 2024-05-23 05:00 | Periodisk | U |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhållsveckor Uppsala Kontaktledning Ö3 | Konsultation | Ö:19659-2403 | Underhållsvecka Uppsala Kontaktledning Ö3 Avstängda plattformar spår 2-6 | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4576
4576 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-05-22 00:00 | 2024-05-22 05:00 | Periodisk | U |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhållsveckor Uppsala Kontaktledning Ö3 | Konsultation | Ö:19659-2403 | Underhållsvecka Uppsala Kontaktledning Ö3 Avstängda plattformar spår 2-6 | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4576
4577 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-17 22:00 | 2024-04-18 02:00 | Periodisk | Pea, Kia, Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Pea-Kia: E, Kia-Rsi: E, Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Peuravaara) - Gällivare, kontaktledningsunderhåll | Konsultation | N: 19351-2404 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4577
4577 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-18 22:00 | 2024-04-19 02:00 | Periodisk | Pea, Kia, Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Pea-Kia: E, Kia-Rsi: E, Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Peuravaara) - Gällivare, kontaktledningsunderhåll | Konsultation | N: 19351-2404 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4577
4577 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-12 22:00 | 2024-04-13 02:00 | Periodisk | Pea, Kia, Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Pea-Kia: E, Kia-Rsi: E, Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Peuravaara) - Gällivare, kontaktledningsunderhåll | Konsultation | N: 19351-2404 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4577
4577 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-13 22:00 | 2024-04-14 02:00 | Periodisk | Pea, Kia, Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Pea-Kia: E, Kia-Rsi: E, Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Peuravaara) - Gällivare, kontaktledningsunderhåll | Konsultation | N: 19351-2404 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4577
4577 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-21 22:00 | 2024-04-22 02:00 | Periodisk | Pea, Kia, Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Pea-Kia: E, Kia-Rsi: E, Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Peuravaara) - Gällivare, kontaktledningsunderhåll | Konsultation | N: 19351-2404 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4577
4577 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-04 22:00 | 2024-04-05 02:00 | Periodisk | Pea, Kia, Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Pea-Kia: E, Kia-Rsi: E, Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Peuravaara) - Gällivare, kontaktledningsunderhåll | Konsultation | N: 19351-2404 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4577
4577 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-11 22:00 | 2024-04-12 02:00 | Periodisk | Pea, Kia, Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Pea-Kia: E, Kia-Rsi: E, Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Peuravaara) - Gällivare, kontaktledningsunderhåll | Konsultation | N: 19351-2404 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4577
4577 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-03 22:00 | 2024-04-04 02:00 | Periodisk | Pea, Kia, Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Pea-Kia: E, Kia-Rsi: E, Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Peuravaara) - Gällivare, kontaktledningsunderhåll | Konsultation | N: 19351-2404 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4577
4577 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-05 22:00 | 2024-04-06 02:00 | Periodisk | Pea, Kia, Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Pea-Kia: E, Kia-Rsi: E, Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Peuravaara) - Gällivare, kontaktledningsunderhåll | Konsultation | N: 19351-2404 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4577
4577 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-19 22:00 | 2024-04-20 02:00 | Periodisk | Pea, Kia, Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Pea-Kia: E, Kia-Rsi: E, Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Peuravaara) - Gällivare, kontaktledningsunderhåll | Konsultation | N: 19351-2404 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4577
4577 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-10 22:00 | 2024-04-11 02:00 | Periodisk | Pea, Kia, Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Pea-Kia: E, Kia-Rsi: E, Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Peuravaara) - Gällivare, kontaktledningsunderhåll | Konsultation | N: 19351-2404 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4577
4577 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-06 22:00 | 2024-04-07 02:00 | Periodisk | Pea, Kia, Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Pea-Kia: E, Kia-Rsi: E, Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Peuravaara) - Gällivare, kontaktledningsunderhåll | Konsultation | N: 19351-2404 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4577
4577 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-20 22:00 | 2024-04-21 02:00 | Periodisk | Pea, Kia, Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Pea-Kia: E, Kia-Rsi: E, Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Peuravaara) - Gällivare, kontaktledningsunderhåll | Konsultation | N: 19351-2404 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4577
4577 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-07 22:00 | 2024-04-08 02:00 | Periodisk | Pea, Kia, Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Pea-Kia: E, Kia-Rsi: E, Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Peuravaara) - Gällivare, kontaktledningsunderhåll | Konsultation | N: 19351-2404 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4577
4577 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-14 22:00 | 2024-04-15 02:00 | Periodisk | Pea, Kia, Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Pea-Kia: E, Kia-Rsi: E, Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Peuravaara) - Gällivare, kontaktledningsunderhåll | Konsultation | N: 19351-2404 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4577
4578 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-28 00:00 | 2024-05-28 04:00 |  | Nta, Töv, Vm, Nsö, Std, Visk, To, Ft, Ljun, Jbg, Cas, Ei, Åg |  | Nta-Töv: E, Töv-Vm: E, Vm-Nsö: E, Nsö-Std: E, Std-Visk: E, Visk-To: E, To-Ft: E, Ft-Ljun: E, Ljun-Jbg: E, Jbg-Cas: E, Cas-Ei: E, Ei-Åg: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO2.0 (Nacksta)-(Ånge) | Konsultation | N:14018-2435 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4578
4578 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-08 00:00 | 2024-06-08 04:00 |  | Nta, Töv, Vm, Nsö, Std, Visk, To, Ft, Ljun, Jbg, Cas, Ei, Åg |  | Nta-Töv: E, Töv-Vm: E, Vm-Nsö: E, Nsö-Std: E, Std-Visk: E, Visk-To: E, To-Ft: E, Ft-Ljun: E, Ljun-Jbg: E, Jbg-Cas: E, Cas-Ei: E, Ei-Åg: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO2.0 (Nacksta)-(Ånge) | Konsultation | N:14018-2435 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4578
4578 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-31 00:00 | 2024-05-31 04:00 |  | Nta, Töv, Vm, Nsö, Std, Visk, To, Ft, Ljun, Jbg, Cas, Ei, Åg |  | Nta-Töv: E, Töv-Vm: E, Vm-Nsö: E, Nsö-Std: E, Std-Visk: E, Visk-To: E, To-Ft: E, Ft-Ljun: E, Ljun-Jbg: E, Jbg-Cas: E, Cas-Ei: E, Ei-Åg: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO2.0 (Nacksta)-(Ånge) | Konsultation | N:14018-2435 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4578
4578 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-05 00:00 | 2024-06-05 04:00 |  | Nta, Töv, Vm, Nsö, Std, Visk, To, Ft, Ljun, Jbg, Cas, Ei, Åg |  | Nta-Töv: E, Töv-Vm: E, Vm-Nsö: E, Nsö-Std: E, Std-Visk: E, Visk-To: E, To-Ft: E, Ft-Ljun: E, Ljun-Jbg: E, Jbg-Cas: E, Cas-Ei: E, Ei-Åg: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO2.0 (Nacksta)-(Ånge) | Konsultation | N:14018-2435 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4578
4578 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-04 00:00 | 2024-06-04 04:00 |  | Nta, Töv, Vm, Nsö, Std, Visk, To, Ft, Ljun, Jbg, Cas, Ei, Åg |  | Nta-Töv: E, Töv-Vm: E, Vm-Nsö: E, Nsö-Std: E, Std-Visk: E, Visk-To: E, To-Ft: E, Ft-Ljun: E, Ljun-Jbg: E, Jbg-Cas: E, Cas-Ei: E, Ei-Åg: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO2.0 (Nacksta)-(Ånge) | Konsultation | N:14018-2435 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4578
4578 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-01 00:00 | 2024-06-01 04:00 |  | Nta, Töv, Vm, Nsö, Std, Visk, To, Ft, Ljun, Jbg, Cas, Ei, Åg |  | Nta-Töv: E, Töv-Vm: E, Vm-Nsö: E, Nsö-Std: E, Std-Visk: E, Visk-To: E, To-Ft: E, Ft-Ljun: E, Ljun-Jbg: E, Jbg-Cas: E, Cas-Ei: E, Ei-Åg: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO2.0 (Nacksta)-(Ånge) | Konsultation | N:14018-2435 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4578
4578 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-09 00:00 | 2024-06-09 04:00 |  | Nta, Töv, Vm, Nsö, Std, Visk, To, Ft, Ljun, Jbg, Cas, Ei, Åg |  | Nta-Töv: E, Töv-Vm: E, Vm-Nsö: E, Nsö-Std: E, Std-Visk: E, Visk-To: E, To-Ft: E, Ft-Ljun: E, Ljun-Jbg: E, Jbg-Cas: E, Cas-Ei: E, Ei-Åg: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO2.0 (Nacksta)-(Ånge) | Konsultation | N:14018-2435 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4578
4578 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-30 00:00 | 2024-05-30 04:00 |  | Nta, Töv, Vm, Nsö, Std, Visk, To, Ft, Ljun, Jbg, Cas, Ei, Åg |  | Nta-Töv: E, Töv-Vm: E, Vm-Nsö: E, Nsö-Std: E, Std-Visk: E, Visk-To: E, To-Ft: E, Ft-Ljun: E, Ljun-Jbg: E, Jbg-Cas: E, Cas-Ei: E, Ei-Åg: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO2.0 (Nacksta)-(Ånge) | Konsultation | N:14018-2435 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4578
4578 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-29 00:00 | 2024-05-29 04:00 |  | Nta, Töv, Vm, Nsö, Std, Visk, To, Ft, Ljun, Jbg, Cas, Ei, Åg |  | Nta-Töv: E, Töv-Vm: E, Vm-Nsö: E, Nsö-Std: E, Std-Visk: E, Visk-To: E, To-Ft: E, Ft-Ljun: E, Ljun-Jbg: E, Jbg-Cas: E, Cas-Ei: E, Ei-Åg: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO2.0 (Nacksta)-(Ånge) | Konsultation | N:14018-2435 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4578
4578 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-03 00:00 | 2024-06-03 04:00 |  | Nta, Töv, Vm, Nsö, Std, Visk, To, Ft, Ljun, Jbg, Cas, Ei, Åg |  | Nta-Töv: E, Töv-Vm: E, Vm-Nsö: E, Nsö-Std: E, Std-Visk: E, Visk-To: E, To-Ft: E, Ft-Ljun: E, Ljun-Jbg: E, Jbg-Cas: E, Cas-Ei: E, Ei-Åg: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO2.0 (Nacksta)-(Ånge) | Konsultation | N:14018-2435 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4578
4578 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-06 00:00 | 2024-06-06 04:00 |  | Nta, Töv, Vm, Nsö, Std, Visk, To, Ft, Ljun, Jbg, Cas, Ei, Åg |  | Nta-Töv: E, Töv-Vm: E, Vm-Nsö: E, Nsö-Std: E, Std-Visk: E, Visk-To: E, To-Ft: E, Ft-Ljun: E, Ljun-Jbg: E, Jbg-Cas: E, Cas-Ei: E, Ei-Åg: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO2.0 (Nacksta)-(Ånge) | Konsultation | N:14018-2435 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4578
4578 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-07 00:00 | 2024-06-07 04:00 |  | Nta, Töv, Vm, Nsö, Std, Visk, To, Ft, Ljun, Jbg, Cas, Ei, Åg |  | Nta-Töv: E, Töv-Vm: E, Vm-Nsö: E, Nsö-Std: E, Std-Visk: E, Visk-To: E, To-Ft: E, Ft-Ljun: E, Ljun-Jbg: E, Jbg-Cas: E, Cas-Ei: E, Ei-Åg: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO2.0 (Nacksta)-(Ånge) | Konsultation | N:14018-2435 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4578
4578 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-02 00:00 | 2024-06-02 04:00 |  | Nta, Töv, Vm, Nsö, Std, Visk, To, Ft, Ljun, Jbg, Cas, Ei, Åg |  | Nta-Töv: E, Töv-Vm: E, Vm-Nsö: E, Nsö-Std: E, Std-Visk: E, Visk-To: E, To-Ft: E, Ft-Ljun: E, Ljun-Jbg: E, Jbg-Cas: E, Cas-Ei: E, Ei-Åg: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO2.0 (Nacksta)-(Ånge) | Konsultation | N:14018-2435 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4578
4579 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-22 20:40 | 2024-05-23 02:55 | Periodisk | Pea, Kia, Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Pea-Kia: E, Kia-Rsi: E, Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: -, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E, Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Peuravaara) - Murjek | Konsultation | N: 19351-2404, 19351-2407 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4579
4579 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-29 20:40 | 2024-09-30 02:55 | Periodisk | Pea, Kia, Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Pea-Kia: E, Kia-Rsi: E, Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: -, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E, Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Peuravaara) - Murjek | Konsultation | N: 19351-2404, 19351-2407 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4579
4579 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-23 20:40 | 2024-05-24 02:55 | Periodisk | Pea, Kia, Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Pea-Kia: E, Kia-Rsi: E, Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: -, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E, Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Peuravaara) - Murjek | Konsultation | N: 19351-2404, 19351-2407 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4579
4579 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-28 20:40 | 2024-05-29 02:55 | Periodisk | Pea, Kia, Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Pea-Kia: E, Kia-Rsi: E, Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: -, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E, Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Peuravaara) - Murjek | Konsultation | N: 19351-2404, 19351-2407 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4579
4579 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-24 20:40 | 2024-05-25 02:55 | Periodisk | Pea, Kia, Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Pea-Kia: E, Kia-Rsi: E, Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: -, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E, Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Peuravaara) - Murjek | Konsultation | N: 19351-2404, 19351-2407 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4579
4579 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-12 20:40 | 2024-09-13 02:55 | Periodisk | Pea, Kia, Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Pea-Kia: E, Kia-Rsi: E, Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: -, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E, Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Peuravaara) - Murjek | Konsultation | N: 19351-2404, 19351-2407 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4579
4579 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-09 20:40 | 2024-09-10 02:55 | Periodisk | Pea, Kia, Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Pea-Kia: E, Kia-Rsi: E, Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: -, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E, Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Peuravaara) - Murjek | Konsultation | N: 19351-2404, 19351-2407 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4579
4579 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-30 20:40 | 2024-05-31 02:55 | Periodisk | Pea, Kia, Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Pea-Kia: E, Kia-Rsi: E, Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: -, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E, Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Peuravaara) - Murjek | Konsultation | N: 19351-2404, 19351-2407 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4579
4579 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-25 20:40 | 2024-09-26 02:55 | Periodisk | Pea, Kia, Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Pea-Kia: E, Kia-Rsi: E, Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: -, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E, Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Peuravaara) - Murjek | Konsultation | N: 19351-2404, 19351-2407 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4579
4579 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-24 20:40 | 2024-09-25 02:55 | Periodisk | Pea, Kia, Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Pea-Kia: E, Kia-Rsi: E, Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: -, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E, Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Peuravaara) - Murjek | Konsultation | N: 19351-2404, 19351-2407 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4579
4579 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-13 20:40 | 2024-09-14 02:55 | Periodisk | Pea, Kia, Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Pea-Kia: E, Kia-Rsi: E, Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: -, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E, Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Peuravaara) - Murjek | Konsultation | N: 19351-2404, 19351-2407 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4579
4579 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-26 20:40 | 2024-08-27 02:55 | Periodisk | Pea, Kia, Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Pea-Kia: E, Kia-Rsi: E, Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: -, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E, Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Peuravaara) - Murjek | Konsultation | N: 19351-2404, 19351-2407 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4579
4579 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-30 20:40 | 2024-08-31 02:55 | Periodisk | Pea, Kia, Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Pea-Kia: E, Kia-Rsi: E, Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: -, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E, Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Peuravaara) - Murjek | Konsultation | N: 19351-2404, 19351-2407 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4579
4579 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-26 20:40 | 2024-09-27 02:55 | Periodisk | Pea, Kia, Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Pea-Kia: E, Kia-Rsi: E, Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: -, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E, Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Peuravaara) - Murjek | Konsultation | N: 19351-2404, 19351-2407 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4579
4579 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-21 20:40 | 2024-05-22 02:55 | Periodisk | Pea, Kia, Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Pea-Kia: E, Kia-Rsi: E, Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: -, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E, Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Peuravaara) - Murjek | Konsultation | N: 19351-2404, 19351-2407 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4579
4579 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-29 20:40 | 2024-08-30 02:55 | Periodisk | Pea, Kia, Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Pea-Kia: E, Kia-Rsi: E, Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: -, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E, Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Peuravaara) - Murjek | Konsultation | N: 19351-2404, 19351-2407 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4579
4579 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-21 20:40 | 2024-09-22 02:55 | Periodisk | Pea, Kia, Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Pea-Kia: E, Kia-Rsi: E, Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: -, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E, Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Peuravaara) - Murjek | Konsultation | N: 19351-2404, 19351-2407 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4579
4579 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-28 20:40 | 2024-08-29 02:55 | Periodisk | Pea, Kia, Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Pea-Kia: E, Kia-Rsi: E, Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: -, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E, Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Peuravaara) - Murjek | Konsultation | N: 19351-2404, 19351-2407 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4579
4579 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-27 20:40 | 2024-05-28 02:55 | Periodisk | Pea, Kia, Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Pea-Kia: E, Kia-Rsi: E, Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: -, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E, Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Peuravaara) - Murjek | Konsultation | N: 19351-2404, 19351-2407 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4579
4579 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-31 20:40 | 2024-06-01 02:55 | Periodisk | Pea, Kia, Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Pea-Kia: E, Kia-Rsi: E, Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: -, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E, Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Peuravaara) - Murjek | Konsultation | N: 19351-2404, 19351-2407 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4579
4579 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-19 20:40 | 2024-09-20 02:55 | Periodisk | Pea, Kia, Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Pea-Kia: E, Kia-Rsi: E, Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: -, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E, Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Peuravaara) - Murjek | Konsultation | N: 19351-2404, 19351-2407 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4579
4579 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-22 20:40 | 2024-09-23 02:55 | Periodisk | Pea, Kia, Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Pea-Kia: E, Kia-Rsi: E, Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: -, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E, Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Peuravaara) - Murjek | Konsultation | N: 19351-2404, 19351-2407 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4579
4579 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-19 20:40 | 2024-05-20 02:55 | Periodisk | Pea, Kia, Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Pea-Kia: E, Kia-Rsi: E, Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: -, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E, Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Peuravaara) - Murjek | Konsultation | N: 19351-2404, 19351-2407 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4579
4579 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-03 20:40 | 2024-06-04 02:55 | Periodisk | Pea, Kia, Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Pea-Kia: E, Kia-Rsi: E, Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: -, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E, Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Peuravaara) - Murjek | Konsultation | N: 19351-2404, 19351-2407 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4579
4579 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-05 20:40 | 2024-06-06 02:55 | Periodisk | Pea, Kia, Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Pea-Kia: E, Kia-Rsi: E, Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: -, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E, Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Peuravaara) - Murjek | Konsultation | N: 19351-2404, 19351-2407 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4579
4579 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-18 20:40 | 2024-05-19 02:55 | Periodisk | Pea, Kia, Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Pea-Kia: E, Kia-Rsi: E, Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: -, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E, Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Peuravaara) - Murjek | Konsultation | N: 19351-2404, 19351-2407 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4579
4579 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-14 20:40 | 2024-05-15 02:55 | Periodisk | Pea, Kia, Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Pea-Kia: E, Kia-Rsi: E, Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: -, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E, Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Peuravaara) - Murjek | Konsultation | N: 19351-2404, 19351-2407 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4579
4579 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-30 20:40 | 2024-10-01 02:55 | Periodisk | Pea, Kia, Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Pea-Kia: E, Kia-Rsi: E, Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: -, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E, Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Peuravaara) - Murjek | Konsultation | N: 19351-2404, 19351-2407 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4579
4579 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-27 20:40 | 2024-08-28 02:55 | Periodisk | Pea, Kia, Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Pea-Kia: E, Kia-Rsi: E, Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: -, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E, Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Peuravaara) - Murjek | Konsultation | N: 19351-2404, 19351-2407 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4579
4579 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-06 20:40 | 2024-06-07 02:55 | Periodisk | Pea, Kia, Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Pea-Kia: E, Kia-Rsi: E, Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: -, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E, Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Peuravaara) - Murjek | Konsultation | N: 19351-2404, 19351-2407 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4579
4579 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-23 20:40 | 2024-09-24 02:55 | Periodisk | Pea, Kia, Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Pea-Kia: E, Kia-Rsi: E, Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: -, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E, Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Peuravaara) - Murjek | Konsultation | N: 19351-2404, 19351-2407 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4579
4579 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-15 20:40 | 2024-05-16 02:55 | Periodisk | Pea, Kia, Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Pea-Kia: E, Kia-Rsi: E, Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: -, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E, Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Peuravaara) - Murjek | Konsultation | N: 19351-2404, 19351-2407 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4579
4579 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-13 20:40 | 2024-05-14 02:55 | Periodisk | Pea, Kia, Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Pea-Kia: E, Kia-Rsi: E, Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: -, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E, Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Peuravaara) - Murjek | Konsultation | N: 19351-2404, 19351-2407 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4579
4579 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-04 20:40 | 2024-06-05 02:55 | Periodisk | Pea, Kia, Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Pea-Kia: E, Kia-Rsi: E, Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: -, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E, Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Peuravaara) - Murjek | Konsultation | N: 19351-2404, 19351-2407 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4579
4579 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-25 20:40 | 2024-05-26 02:55 | Periodisk | Pea, Kia, Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Pea-Kia: E, Kia-Rsi: E, Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: -, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E, Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Peuravaara) - Murjek | Konsultation | N: 19351-2404, 19351-2407 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4579
4579 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-10 20:40 | 2024-09-11 02:55 | Periodisk | Pea, Kia, Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Pea-Kia: E, Kia-Rsi: E, Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: -, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E, Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Peuravaara) - Murjek | Konsultation | N: 19351-2404, 19351-2407 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4579
4579 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-28 20:40 | 2024-09-29 02:55 | Periodisk | Pea, Kia, Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Pea-Kia: E, Kia-Rsi: E, Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: -, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E, Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Peuravaara) - Murjek | Konsultation | N: 19351-2404, 19351-2407 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4579
4579 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-29 20:40 | 2024-05-30 02:55 | Periodisk | Pea, Kia, Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Pea-Kia: E, Kia-Rsi: E, Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: -, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E, Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Peuravaara) - Murjek | Konsultation | N: 19351-2404, 19351-2407 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4579
4579 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-26 20:40 | 2024-05-27 02:55 | Periodisk | Pea, Kia, Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Pea-Kia: E, Kia-Rsi: E, Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: -, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E, Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Peuravaara) - Murjek | Konsultation | N: 19351-2404, 19351-2407 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4579
4579 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-16 20:40 | 2024-05-17 02:55 | Periodisk | Pea, Kia, Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Pea-Kia: E, Kia-Rsi: E, Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: -, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E, Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Peuravaara) - Murjek | Konsultation | N: 19351-2404, 19351-2407 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4579
4579 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-20 20:40 | 2024-05-21 02:55 | Periodisk | Pea, Kia, Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Pea-Kia: E, Kia-Rsi: E, Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: -, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E, Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Peuravaara) - Murjek | Konsultation | N: 19351-2404, 19351-2407 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4579
4579 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-11 20:40 | 2024-09-12 02:55 | Periodisk | Pea, Kia, Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Pea-Kia: E, Kia-Rsi: E, Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: -, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E, Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Peuravaara) - Murjek | Konsultation | N: 19351-2404, 19351-2407 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4579
4579 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-20 20:40 | 2024-09-21 02:55 | Periodisk | Pea, Kia, Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Pea-Kia: E, Kia-Rsi: E, Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: -, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E, Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Peuravaara) - Murjek | Konsultation | N: 19351-2404, 19351-2407 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4579
4579 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-27 20:40 | 2024-09-28 02:55 | Periodisk | Pea, Kia, Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Pea-Kia: E, Kia-Rsi: E, Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: -, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E, Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Peuravaara) - Murjek | Konsultation | N: 19351-2404, 19351-2407 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4579
4579 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-17 20:40 | 2024-05-18 02:55 | Periodisk | Pea, Kia, Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Pea-Kia: E, Kia-Rsi: E, Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: -, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E, Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Peuravaara) - Murjek | Konsultation | N: 19351-2404, 19351-2407 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4579
4580 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-09 22:00 | 2024-10-10 02:00 | Periodisk | Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Gällivare Central) - Murjek, kontaktledningsunderhåll | Konsultation | N: 19351-2407 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4580
4580 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-23 22:00 | 2024-10-24 02:00 | Periodisk | Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Gällivare Central) - Murjek, kontaktledningsunderhåll | Konsultation | N: 19351-2407 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4580
4580 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-19 22:00 | 2024-10-20 02:00 | Periodisk | Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Gällivare Central) - Murjek, kontaktledningsunderhåll | Konsultation | N: 19351-2407 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4580
4580 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-16 22:00 | 2024-10-17 02:00 | Periodisk | Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Gällivare Central) - Murjek, kontaktledningsunderhåll | Konsultation | N: 19351-2407 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4580
4580 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-18 22:00 | 2024-10-19 02:00 | Periodisk | Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Gällivare Central) - Murjek, kontaktledningsunderhåll | Konsultation | N: 19351-2407 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4580
4580 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-12 22:00 | 2024-10-13 02:00 | Periodisk | Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Gällivare Central) - Murjek, kontaktledningsunderhåll | Konsultation | N: 19351-2407 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4580
4580 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-11 22:00 | 2024-10-12 02:00 | Periodisk | Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Gällivare Central) - Murjek, kontaktledningsunderhåll | Konsultation | N: 19351-2407 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4580
4580 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-08 22:00 | 2024-10-09 02:00 | Periodisk | Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Gällivare Central) - Murjek, kontaktledningsunderhåll | Konsultation | N: 19351-2407 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4580
4580 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-22 22:00 | 2024-10-23 02:00 | Periodisk | Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Gällivare Central) - Murjek, kontaktledningsunderhåll | Konsultation | N: 19351-2407 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4580
4580 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-17 22:00 | 2024-10-18 02:00 | Periodisk | Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Gällivare Central) - Murjek, kontaktledningsunderhåll | Konsultation | N: 19351-2407 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4580
4580 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-15 22:00 | 2024-10-16 02:00 | Periodisk | Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Gällivare Central) - Murjek, kontaktledningsunderhåll | Konsultation | N: 19351-2407 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4580
4580 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-25 22:00 | 2024-10-26 02:00 | Periodisk | Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Gällivare Central) - Murjek, kontaktledningsunderhåll | Konsultation | N: 19351-2407 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4580
4580 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-10 22:00 | 2024-10-11 02:00 | Periodisk | Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Gällivare Central) - Murjek, kontaktledningsunderhåll | Konsultation | N: 19351-2407 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4580
4580 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-24 22:00 | 2024-10-25 02:00 | Periodisk | Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk |  | Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Gällivare Central) - Murjek, kontaktledningsunderhåll | Konsultation | N: 19351-2407 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4580
4581 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-11-15 23:00 | 2024-11-16 04:00 | Periodisk | My |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande Mjölby | Konsultation | Ö:B30P018-2413 | Ej möjligt att nå spår 4 - 6 från Mantorp. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4581
4581 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-11-11 23:00 | 2024-11-12 04:00 | Periodisk | My |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande Mjölby | Konsultation | Ö:B30P018-2413 | Ej möjligt att nå spår 4 - 6 från Mantorp. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4581
4581 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-11-16 23:00 | 2024-11-17 04:00 | Periodisk | My |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande Mjölby | Konsultation | Ö:B30P018-2413 | Ej möjligt att nå spår 4 - 6 från Mantorp. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4581
4581 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-11-14 23:00 | 2024-11-15 04:00 | Periodisk | My |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande Mjölby | Konsultation | Ö:B30P018-2413 | Ej möjligt att nå spår 4 - 6 från Mantorp. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4581
4581 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-11-10 23:00 | 2024-11-11 04:00 | Periodisk | My |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande Mjölby | Konsultation | Ö:B30P018-2413 | Ej möjligt att nå spår 4 - 6 från Mantorp. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4581
4581 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-11-13 23:00 | 2024-11-14 04:00 | Periodisk | My |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande Mjölby | Konsultation | Ö:B30P018-2413 | Ej möjligt att nå spår 4 - 6 från Mantorp. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4581
4581 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-11-12 23:00 | 2024-11-13 04:00 | Periodisk | My |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande Mjölby | Konsultation | Ö:B30P018-2413 | Ej möjligt att nå spår 4 - 6 från Mantorp. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4581
4582 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-11-21 23:00 | 2024-11-22 04:00 | Periodisk | My |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande Mjölby | Konsultation | Ö:B30P018-2413 | Går ej att nå spår 1b från Mantorp. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4582
4582 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-11-23 23:00 | 2024-11-24 04:00 | Periodisk | My |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande Mjölby | Konsultation | Ö:B30P018-2413 | Går ej att nå spår 1b från Mantorp. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4582
4582 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-11-19 23:00 | 2024-11-20 04:00 | Periodisk | My |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande Mjölby | Konsultation | Ö:B30P018-2413 | Går ej att nå spår 1b från Mantorp. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4582
4582 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-11-17 23:00 | 2024-11-18 04:00 | Periodisk | My |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande Mjölby | Konsultation | Ö:B30P018-2413 | Går ej att nå spår 1b från Mantorp. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4582
4582 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-11-20 23:00 | 2024-11-21 04:00 | Periodisk | My |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande Mjölby | Konsultation | Ö:B30P018-2413 | Går ej att nå spår 1b från Mantorp. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4582
4582 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-11-22 23:00 | 2024-11-23 04:00 | Periodisk | My |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande Mjölby | Konsultation | Ö:B30P018-2413 | Går ej att nå spår 1b från Mantorp. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4582
4582 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-11-18 23:00 | 2024-11-19 04:00 | Periodisk | My |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande Mjölby | Konsultation | Ö:B30P018-2413 | Går ej att nå spår 1b från Mantorp. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4582
4583 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-31 22:00 | 2024-06-01 08:00 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kolbäck-Västerås V ställverksbyte förarbeten | Konsultation | Ö: 14115 | Regionaltågen som normalt trafikerar sträckan Uppsala-Sala-Västerås-Eskilstuna-Linköping vänder i Västerås och i Eskilstuna och buss ersätter. Regionaltåg som normalt går Ludvika/Fagersta-Västerås vänder i Hallstahammar och bussar ersätter Västerås-Hallstahammar-Västerås. Godstrafiken och nattåg leds om via Avesta Krylbo-Fagersta-Frövi-Hallsberg med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 30 minuter. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan Avesta Krylbo-Frövi bedöms som god dagtid men begränsad natt. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan Frövi-Hallsberg bedöms som begränsad i högtrafik men god övrig tid. Godståg till/från Borlänge/Mora kan omledas via Valskog-Frövi-Ställdalen-Borlänge (helg v17 är dock Rekarne-Folkesta avstängt) med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 30 minuter. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan Borlänge-Ställdalen bedöms som begränsad, sträckan Ställdalen-Rekarne god nattetid och begränsad dagtid. | x | [7 empty] | x |  |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | 4583
4584 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-27 23:00 | 2024-01-28 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp, Vsd, Mt, My |  | Åbs-Nr: N,U, Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 (Åby södra)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:14018-2406 | Enkelpårsdrift Nedspår udda vecka, Uppspår jämn vecka Norrköping avtängt spår 1 udda vecka och spår 7 jämn vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4584
4584 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-09 23:00 | 2024-01-10 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp, Vsd, Mt, My |  | Åbs-Nr: N,U, Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 (Åby södra)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:14018-2406 | Enkelpårsdrift Nedspår udda vecka, Uppspår jämn vecka Norrköping avtängt spår 1 udda vecka och spår 7 jämn vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4584
4584 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-12 23:00 | 2024-05-13 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp, Vsd, Mt, My |  | Åbs-Nr: N,U, Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 (Åby södra)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:14018-2406 | Enkelpårsdrift Nedspår udda vecka, Uppspår jämn vecka Norrköping avtängt spår 1 udda vecka och spår 7 jämn vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4584
4584 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-08 23:00 | 2024-05-09 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp, Vsd, Mt, My |  | Åbs-Nr: N,U, Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 (Åby södra)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:14018-2406 | Enkelpårsdrift Nedspår udda vecka, Uppspår jämn vecka Norrköping avtängt spår 1 udda vecka och spår 7 jämn vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4584
4584 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-16 23:00 | 2024-02-17 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp, Vsd, Mt, My |  | Åbs-Nr: N,U, Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 (Åby södra)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:14018-2406 | Enkelpårsdrift Nedspår udda vecka, Uppspår jämn vecka Norrköping avtängt spår 1 udda vecka och spår 7 jämn vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4584
4584 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-30 23:00 | 2024-01-31 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp, Vsd, Mt, My |  | Åbs-Nr: N,U, Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 (Åby södra)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:14018-2406 | Enkelpårsdrift Nedspår udda vecka, Uppspår jämn vecka Norrköping avtängt spår 1 udda vecka och spår 7 jämn vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4584
4584 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-25 23:00 | 2024-02-26 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp, Vsd, Mt, My |  | Åbs-Nr: N,U, Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 (Åby södra)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:14018-2406 | Enkelpårsdrift Nedspår udda vecka, Uppspår jämn vecka Norrköping avtängt spår 1 udda vecka och spår 7 jämn vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4584
4584 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-11 23:00 | 2024-04-12 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp, Vsd, Mt, My |  | Åbs-Nr: N,U, Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 (Åby södra)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:14018-2406 | Enkelpårsdrift Nedspår udda vecka, Uppspår jämn vecka Norrköping avtängt spår 1 udda vecka och spår 7 jämn vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4584
4584 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-24 23:00 | 2024-02-25 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp, Vsd, Mt, My |  | Åbs-Nr: N,U, Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 (Åby södra)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:14018-2406 | Enkelpårsdrift Nedspår udda vecka, Uppspår jämn vecka Norrköping avtängt spår 1 udda vecka och spår 7 jämn vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4584
4584 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-01 23:00 | 2024-05-02 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp, Vsd, Mt, My |  | Åbs-Nr: N,U, Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 (Åby södra)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:14018-2406 | Enkelpårsdrift Nedspår udda vecka, Uppspår jämn vecka Norrköping avtängt spår 1 udda vecka och spår 7 jämn vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4584
4584 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-11 23:00 | 2024-05-12 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp, Vsd, Mt, My |  | Åbs-Nr: N,U, Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 (Åby södra)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:14018-2406 | Enkelpårsdrift Nedspår udda vecka, Uppspår jämn vecka Norrköping avtängt spår 1 udda vecka och spår 7 jämn vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4584
4584 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-27 23:00 | 2024-03-28 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp, Vsd, Mt, My |  | Åbs-Nr: N,U, Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 (Åby södra)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:14018-2406 | Enkelpårsdrift Nedspår udda vecka, Uppspår jämn vecka Norrköping avtängt spår 1 udda vecka och spår 7 jämn vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4584
4584 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-24 23:00 | 2024-03-25 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp, Vsd, Mt, My |  | Åbs-Nr: N,U, Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 (Åby södra)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:14018-2406 | Enkelpårsdrift Nedspår udda vecka, Uppspår jämn vecka Norrköping avtängt spår 1 udda vecka och spår 7 jämn vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4584
4584 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-22 23:00 | 2024-02-23 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp, Vsd, Mt, My |  | Åbs-Nr: N,U, Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 (Åby södra)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:14018-2406 | Enkelpårsdrift Nedspår udda vecka, Uppspår jämn vecka Norrköping avtängt spår 1 udda vecka och spår 7 jämn vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4584
4584 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-04 23:00 | 2024-06-05 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp, Vsd, Mt, My |  | Åbs-Nr: N,U, Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 (Åby södra)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:14018-2406 | Enkelpårsdrift Nedspår udda vecka, Uppspår jämn vecka Norrköping avtängt spår 1 udda vecka och spår 7 jämn vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4584
4584 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-01 23:00 | 2024-03-02 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp, Vsd, Mt, My |  | Åbs-Nr: N,U, Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 (Åby södra)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:14018-2406 | Enkelpårsdrift Nedspår udda vecka, Uppspår jämn vecka Norrköping avtängt spår 1 udda vecka och spår 7 jämn vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4584
4584 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-12 23:00 | 2024-01-13 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp, Vsd, Mt, My |  | Åbs-Nr: N,U, Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 (Åby södra)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:14018-2406 | Enkelpårsdrift Nedspår udda vecka, Uppspår jämn vecka Norrköping avtängt spår 1 udda vecka och spår 7 jämn vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4584
4584 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-30 23:00 | 2024-03-31 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp, Vsd, Mt, My |  | Åbs-Nr: N,U, Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 (Åby södra)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:14018-2406 | Enkelpårsdrift Nedspår udda vecka, Uppspår jämn vecka Norrköping avtängt spår 1 udda vecka och spår 7 jämn vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4584
4584 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-09 23:00 | 2024-02-10 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp, Vsd, Mt, My |  | Åbs-Nr: N,U, Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 (Åby södra)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:14018-2406 | Enkelpårsdrift Nedspår udda vecka, Uppspår jämn vecka Norrköping avtängt spår 1 udda vecka och spår 7 jämn vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4584
4584 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-16 23:00 | 2024-04-17 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp, Vsd, Mt, My |  | Åbs-Nr: N,U, Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 (Åby södra)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:14018-2406 | Enkelpårsdrift Nedspår udda vecka, Uppspår jämn vecka Norrköping avtängt spår 1 udda vecka och spår 7 jämn vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4584
4584 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-15 23:00 | 2024-04-16 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp, Vsd, Mt, My |  | Åbs-Nr: N,U, Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 (Åby södra)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:14018-2406 | Enkelpårsdrift Nedspår udda vecka, Uppspår jämn vecka Norrköping avtängt spår 1 udda vecka och spår 7 jämn vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4584
4584 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-12 23:00 | 2024-02-13 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp, Vsd, Mt, My |  | Åbs-Nr: N,U, Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 (Åby södra)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:14018-2406 | Enkelpårsdrift Nedspår udda vecka, Uppspår jämn vecka Norrköping avtängt spår 1 udda vecka och spår 7 jämn vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4584
4584 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-26 23:00 | 2024-05-27 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp, Vsd, Mt, My |  | Åbs-Nr: N,U, Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 (Åby södra)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:14018-2406 | Enkelpårsdrift Nedspår udda vecka, Uppspår jämn vecka Norrköping avtängt spår 1 udda vecka och spår 7 jämn vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4584
4584 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-07 23:00 | 2024-05-08 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp, Vsd, Mt, My |  | Åbs-Nr: N,U, Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 (Åby södra)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:14018-2406 | Enkelpårsdrift Nedspår udda vecka, Uppspår jämn vecka Norrköping avtängt spår 1 udda vecka och spår 7 jämn vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4584
4584 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-13 23:00 | 2024-01-14 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp, Vsd, Mt, My |  | Åbs-Nr: N,U, Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 (Åby södra)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:14018-2406 | Enkelpårsdrift Nedspår udda vecka, Uppspår jämn vecka Norrköping avtängt spår 1 udda vecka och spår 7 jämn vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4584
4584 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-13 23:00 | 2023-12-14 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp, Vsd, Mt, My |  | Åbs-Nr: N,U, Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 (Åby södra)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:14018-2406 | Enkelpårsdrift Nedspår udda vecka, Uppspår jämn vecka Norrköping avtängt spår 1 udda vecka och spår 7 jämn vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4584
4584 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-31 23:00 | 2024-06-01 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp, Vsd, Mt, My |  | Åbs-Nr: N,U, Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 (Åby södra)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:14018-2406 | Enkelpårsdrift Nedspår udda vecka, Uppspår jämn vecka Norrköping avtängt spår 1 udda vecka och spår 7 jämn vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4584
4584 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-01 23:00 | 2024-01-02 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp, Vsd, Mt, My |  | Åbs-Nr: N,U, Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 (Åby södra)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:14018-2406 | Enkelpårsdrift Nedspår udda vecka, Uppspår jämn vecka Norrköping avtängt spår 1 udda vecka och spår 7 jämn vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4584
4584 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-27 23:00 | 2024-02-28 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp, Vsd, Mt, My |  | Åbs-Nr: N,U, Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 (Åby södra)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:14018-2406 | Enkelpårsdrift Nedspår udda vecka, Uppspår jämn vecka Norrköping avtängt spår 1 udda vecka och spår 7 jämn vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4584
4584 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-13 23:00 | 2024-04-14 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp, Vsd, Mt, My |  | Åbs-Nr: N,U, Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 (Åby södra)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:14018-2406 | Enkelpårsdrift Nedspår udda vecka, Uppspår jämn vecka Norrköping avtängt spår 1 udda vecka och spår 7 jämn vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4584
4584 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-31 23:00 | 2024-02-01 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp, Vsd, Mt, My |  | Åbs-Nr: N,U, Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 (Åby södra)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:14018-2406 | Enkelpårsdrift Nedspår udda vecka, Uppspår jämn vecka Norrköping avtängt spår 1 udda vecka och spår 7 jämn vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4584
4584 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-20 23:00 | 2024-02-21 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp, Vsd, Mt, My |  | Åbs-Nr: N,U, Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 (Åby södra)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:14018-2406 | Enkelpårsdrift Nedspår udda vecka, Uppspår jämn vecka Norrköping avtängt spår 1 udda vecka och spår 7 jämn vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4584
4584 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-30 23:00 | 2024-05-31 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp, Vsd, Mt, My |  | Åbs-Nr: N,U, Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 (Åby södra)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:14018-2406 | Enkelpårsdrift Nedspår udda vecka, Uppspår jämn vecka Norrköping avtängt spår 1 udda vecka och spår 7 jämn vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4584
4584 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-15 23:00 | 2023-12-16 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp, Vsd, Mt, My |  | Åbs-Nr: N,U, Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 (Åby södra)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:14018-2406 | Enkelpårsdrift Nedspår udda vecka, Uppspår jämn vecka Norrköping avtängt spår 1 udda vecka och spår 7 jämn vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4584
4584 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-03 23:00 | 2024-06-04 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp, Vsd, Mt, My |  | Åbs-Nr: N,U, Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 (Åby södra)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:14018-2406 | Enkelpårsdrift Nedspår udda vecka, Uppspår jämn vecka Norrköping avtängt spår 1 udda vecka och spår 7 jämn vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4584
4584 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-26 23:00 | 2024-04-27 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp, Vsd, Mt, My |  | Åbs-Nr: N,U, Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 (Åby södra)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:14018-2406 | Enkelpårsdrift Nedspår udda vecka, Uppspår jämn vecka Norrköping avtängt spår 1 udda vecka och spår 7 jämn vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4584
4584 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-23 23:00 | 2024-03-24 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp, Vsd, Mt, My |  | Åbs-Nr: N,U, Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 (Åby södra)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:14018-2406 | Enkelpårsdrift Nedspår udda vecka, Uppspår jämn vecka Norrköping avtängt spår 1 udda vecka och spår 7 jämn vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4584
4584 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-03 23:00 | 2024-04-04 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp, Vsd, Mt, My |  | Åbs-Nr: N,U, Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 (Åby södra)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:14018-2406 | Enkelpårsdrift Nedspår udda vecka, Uppspår jämn vecka Norrköping avtängt spår 1 udda vecka och spår 7 jämn vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4584
4584 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-15 23:00 | 2024-01-16 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp, Vsd, Mt, My |  | Åbs-Nr: N,U, Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 (Åby södra)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:14018-2406 | Enkelpårsdrift Nedspår udda vecka, Uppspår jämn vecka Norrköping avtängt spår 1 udda vecka och spår 7 jämn vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4584
4584 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-06 23:00 | 2024-06-07 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp, Vsd, Mt, My |  | Åbs-Nr: N,U, Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 (Åby södra)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:14018-2406 | Enkelpårsdrift Nedspår udda vecka, Uppspår jämn vecka Norrköping avtängt spår 1 udda vecka och spår 7 jämn vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4584
4584 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-22 23:00 | 2024-01-23 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp, Vsd, Mt, My |  | Åbs-Nr: N,U, Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 (Åby södra)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:14018-2406 | Enkelpårsdrift Nedspår udda vecka, Uppspår jämn vecka Norrköping avtängt spår 1 udda vecka och spår 7 jämn vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4584
4584 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-16 23:00 | 2024-03-17 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp, Vsd, Mt, My |  | Åbs-Nr: N,U, Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 (Åby södra)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:14018-2406 | Enkelpårsdrift Nedspår udda vecka, Uppspår jämn vecka Norrköping avtängt spår 1 udda vecka och spår 7 jämn vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4584
4584 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-28 23:00 | 2023-12-29 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp, Vsd, Mt, My |  | Åbs-Nr: N,U, Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 (Åby södra)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:14018-2406 | Enkelpårsdrift Nedspår udda vecka, Uppspår jämn vecka Norrköping avtängt spår 1 udda vecka och spår 7 jämn vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4584
4584 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-09 23:00 | 2024-06-10 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp, Vsd, Mt, My |  | Åbs-Nr: N,U, Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 (Åby södra)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:14018-2406 | Enkelpårsdrift Nedspår udda vecka, Uppspår jämn vecka Norrköping avtängt spår 1 udda vecka och spår 7 jämn vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4584
4584 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-23 23:00 | 2024-05-24 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp, Vsd, Mt, My |  | Åbs-Nr: N,U, Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 (Åby södra)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:14018-2406 | Enkelpårsdrift Nedspår udda vecka, Uppspår jämn vecka Norrköping avtängt spår 1 udda vecka och spår 7 jämn vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4584
4584 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-04 23:00 | 2024-01-05 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp, Vsd, Mt, My |  | Åbs-Nr: N,U, Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 (Åby södra)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:14018-2406 | Enkelpårsdrift Nedspår udda vecka, Uppspår jämn vecka Norrköping avtängt spår 1 udda vecka och spår 7 jämn vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4584
4584 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-03 23:00 | 2024-02-04 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp, Vsd, Mt, My |  | Åbs-Nr: N,U, Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 (Åby södra)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:14018-2406 | Enkelpårsdrift Nedspår udda vecka, Uppspår jämn vecka Norrköping avtängt spår 1 udda vecka och spår 7 jämn vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4584
4584 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-16 23:00 | 2023-12-17 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp, Vsd, Mt, My |  | Åbs-Nr: N,U, Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 (Åby södra)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:14018-2406 | Enkelpårsdrift Nedspår udda vecka, Uppspår jämn vecka Norrköping avtängt spår 1 udda vecka och spår 7 jämn vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4584
4584 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-18 23:00 | 2024-04-19 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp, Vsd, Mt, My |  | Åbs-Nr: N,U, Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 (Åby södra)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:14018-2406 | Enkelpårsdrift Nedspår udda vecka, Uppspår jämn vecka Norrköping avtängt spår 1 udda vecka och spår 7 jämn vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4584
4584 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-18 23:00 | 2023-12-19 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp, Vsd, Mt, My |  | Åbs-Nr: N,U, Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 (Åby södra)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:14018-2406 | Enkelpårsdrift Nedspår udda vecka, Uppspår jämn vecka Norrköping avtängt spår 1 udda vecka och spår 7 jämn vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4584
4584 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-29 23:00 | 2024-05-30 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp, Vsd, Mt, My |  | Åbs-Nr: N,U, Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 (Åby södra)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:14018-2406 | Enkelpårsdrift Nedspår udda vecka, Uppspår jämn vecka Norrköping avtängt spår 1 udda vecka och spår 7 jämn vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4584
4584 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-28 23:00 | 2024-05-29 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp, Vsd, Mt, My |  | Åbs-Nr: N,U, Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 (Åby södra)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:14018-2406 | Enkelpårsdrift Nedspår udda vecka, Uppspår jämn vecka Norrköping avtängt spår 1 udda vecka och spår 7 jämn vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4584
4584 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-29 23:00 | 2024-03-30 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp, Vsd, Mt, My |  | Åbs-Nr: N,U, Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 (Åby södra)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:14018-2406 | Enkelpårsdrift Nedspår udda vecka, Uppspår jämn vecka Norrköping avtängt spår 1 udda vecka och spår 7 jämn vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4584
4584 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-09 23:00 | 2024-03-10 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp, Vsd, Mt, My |  | Åbs-Nr: N,U, Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 (Åby södra)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:14018-2406 | Enkelpårsdrift Nedspår udda vecka, Uppspår jämn vecka Norrköping avtängt spår 1 udda vecka och spår 7 jämn vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4584
4584 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-01 23:00 | 2024-04-02 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp, Vsd, Mt, My |  | Åbs-Nr: N,U, Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 (Åby södra)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:14018-2406 | Enkelpårsdrift Nedspår udda vecka, Uppspår jämn vecka Norrköping avtängt spår 1 udda vecka och spår 7 jämn vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4584
4584 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-08 23:00 | 2024-03-09 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp, Vsd, Mt, My |  | Åbs-Nr: N,U, Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 (Åby södra)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:14018-2406 | Enkelpårsdrift Nedspår udda vecka, Uppspår jämn vecka Norrköping avtängt spår 1 udda vecka och spår 7 jämn vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4584
4584 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-07 23:00 | 2024-02-08 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp, Vsd, Mt, My |  | Åbs-Nr: N,U, Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 (Åby södra)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:14018-2406 | Enkelpårsdrift Nedspår udda vecka, Uppspår jämn vecka Norrköping avtängt spår 1 udda vecka och spår 7 jämn vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4584
4584 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-13 23:00 | 2024-05-14 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp, Vsd, Mt, My |  | Åbs-Nr: N,U, Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 (Åby södra)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:14018-2406 | Enkelpårsdrift Nedspår udda vecka, Uppspår jämn vecka Norrköping avtängt spår 1 udda vecka och spår 7 jämn vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4584
4584 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-22 23:00 | 2024-05-23 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp, Vsd, Mt, My |  | Åbs-Nr: N,U, Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 (Åby södra)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:14018-2406 | Enkelpårsdrift Nedspår udda vecka, Uppspår jämn vecka Norrköping avtängt spår 1 udda vecka och spår 7 jämn vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4584
4584 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-12 23:00 | 2024-04-13 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp, Vsd, Mt, My |  | Åbs-Nr: N,U, Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 (Åby södra)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:14018-2406 | Enkelpårsdrift Nedspår udda vecka, Uppspår jämn vecka Norrköping avtängt spår 1 udda vecka och spår 7 jämn vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4584
4584 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-17 23:00 | 2024-04-18 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp, Vsd, Mt, My |  | Åbs-Nr: N,U, Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 (Åby södra)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:14018-2406 | Enkelpårsdrift Nedspår udda vecka, Uppspår jämn vecka Norrköping avtängt spår 1 udda vecka och spår 7 jämn vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4584
4584 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-04 23:00 | 2024-02-05 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp, Vsd, Mt, My |  | Åbs-Nr: N,U, Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 (Åby södra)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:14018-2406 | Enkelpårsdrift Nedspår udda vecka, Uppspår jämn vecka Norrköping avtängt spår 1 udda vecka och spår 7 jämn vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4584
4584 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-11 23:00 | 2023-12-12 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp, Vsd, Mt, My |  | Åbs-Nr: N,U, Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 (Åby södra)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:14018-2406 | Enkelpårsdrift Nedspår udda vecka, Uppspår jämn vecka Norrköping avtängt spår 1 udda vecka och spår 7 jämn vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4584
4584 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-31 23:00 | 2024-01-01 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp, Vsd, Mt, My |  | Åbs-Nr: N,U, Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 (Åby södra)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:14018-2406 | Enkelpårsdrift Nedspår udda vecka, Uppspår jämn vecka Norrköping avtängt spår 1 udda vecka och spår 7 jämn vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4584
4584 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-12 23:00 | 2024-03-13 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp, Vsd, Mt, My |  | Åbs-Nr: N,U, Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 (Åby södra)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:14018-2406 | Enkelpårsdrift Nedspår udda vecka, Uppspår jämn vecka Norrköping avtängt spår 1 udda vecka och spår 7 jämn vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4584
4584 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-04 23:00 | 2024-03-05 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp, Vsd, Mt, My |  | Åbs-Nr: N,U, Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 (Åby södra)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:14018-2406 | Enkelpårsdrift Nedspår udda vecka, Uppspår jämn vecka Norrköping avtängt spår 1 udda vecka och spår 7 jämn vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4584
4584 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-28 23:00 | 2024-01-29 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp, Vsd, Mt, My |  | Åbs-Nr: N,U, Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 (Åby södra)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:14018-2406 | Enkelpårsdrift Nedspår udda vecka, Uppspår jämn vecka Norrköping avtängt spår 1 udda vecka och spår 7 jämn vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4584
4584 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-13 23:00 | 2024-06-14 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp, Vsd, Mt, My |  | Åbs-Nr: N,U, Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 (Åby södra)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:14018-2406 | Enkelpårsdrift Nedspår udda vecka, Uppspår jämn vecka Norrköping avtängt spår 1 udda vecka och spår 7 jämn vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4584
4584 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-30 23:00 | 2023-12-31 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp, Vsd, Mt, My |  | Åbs-Nr: N,U, Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 (Åby södra)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:14018-2406 | Enkelpårsdrift Nedspår udda vecka, Uppspår jämn vecka Norrköping avtängt spår 1 udda vecka och spår 7 jämn vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4584
4584 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-15 23:00 | 2024-02-16 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp, Vsd, Mt, My |  | Åbs-Nr: N,U, Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 (Åby södra)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:14018-2406 | Enkelpårsdrift Nedspår udda vecka, Uppspår jämn vecka Norrköping avtängt spår 1 udda vecka och spår 7 jämn vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4584
4584 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-24 23:00 | 2024-04-25 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp, Vsd, Mt, My |  | Åbs-Nr: N,U, Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 (Åby södra)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:14018-2406 | Enkelpårsdrift Nedspår udda vecka, Uppspår jämn vecka Norrköping avtängt spår 1 udda vecka och spår 7 jämn vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4584
4584 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-05 23:00 | 2024-03-06 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp, Vsd, Mt, My |  | Åbs-Nr: N,U, Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 (Åby södra)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:14018-2406 | Enkelpårsdrift Nedspår udda vecka, Uppspår jämn vecka Norrköping avtängt spår 1 udda vecka och spår 7 jämn vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4584
4584 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-15 23:00 | 2024-06-16 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp, Vsd, Mt, My |  | Åbs-Nr: N,U, Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 (Åby södra)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:14018-2406 | Enkelpårsdrift Nedspår udda vecka, Uppspår jämn vecka Norrköping avtängt spår 1 udda vecka och spår 7 jämn vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4584
4584 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-29 23:00 | 2024-01-30 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp, Vsd, Mt, My |  | Åbs-Nr: N,U, Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 (Åby södra)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:14018-2406 | Enkelpårsdrift Nedspår udda vecka, Uppspår jämn vecka Norrköping avtängt spår 1 udda vecka och spår 7 jämn vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4584
4584 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-31 23:00 | 2024-04-01 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp, Vsd, Mt, My |  | Åbs-Nr: N,U, Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 (Åby södra)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:14018-2406 | Enkelpårsdrift Nedspår udda vecka, Uppspår jämn vecka Norrköping avtängt spår 1 udda vecka och spår 7 jämn vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4584
4584 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-07 23:00 | 2024-01-08 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp, Vsd, Mt, My |  | Åbs-Nr: N,U, Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 (Åby södra)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:14018-2406 | Enkelpårsdrift Nedspår udda vecka, Uppspår jämn vecka Norrköping avtängt spår 1 udda vecka och spår 7 jämn vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4584
4584 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-19 23:00 | 2024-05-20 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp, Vsd, Mt, My |  | Åbs-Nr: N,U, Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 (Åby södra)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:14018-2406 | Enkelpårsdrift Nedspår udda vecka, Uppspår jämn vecka Norrköping avtängt spår 1 udda vecka och spår 7 jämn vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4584
4584 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-03 23:00 | 2024-01-04 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp, Vsd, Mt, My |  | Åbs-Nr: N,U, Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 (Åby södra)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:14018-2406 | Enkelpårsdrift Nedspår udda vecka, Uppspår jämn vecka Norrköping avtängt spår 1 udda vecka och spår 7 jämn vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4584
4584 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-06 23:00 | 2024-02-07 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp, Vsd, Mt, My |  | Åbs-Nr: N,U, Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 (Åby södra)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:14018-2406 | Enkelpårsdrift Nedspår udda vecka, Uppspår jämn vecka Norrköping avtängt spår 1 udda vecka och spår 7 jämn vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4584
4584 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-15 23:00 | 2024-03-16 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp, Vsd, Mt, My |  | Åbs-Nr: N,U, Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 (Åby södra)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:14018-2406 | Enkelpårsdrift Nedspår udda vecka, Uppspår jämn vecka Norrköping avtängt spår 1 udda vecka och spår 7 jämn vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4584
4584 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-08 23:00 | 2024-01-09 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp, Vsd, Mt, My |  | Åbs-Nr: N,U, Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 (Åby södra)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:14018-2406 | Enkelpårsdrift Nedspår udda vecka, Uppspår jämn vecka Norrköping avtängt spår 1 udda vecka och spår 7 jämn vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4584
4584 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-11 23:00 | 2024-06-12 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp, Vsd, Mt, My |  | Åbs-Nr: N,U, Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 (Åby södra)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:14018-2406 | Enkelpårsdrift Nedspår udda vecka, Uppspår jämn vecka Norrköping avtängt spår 1 udda vecka och spår 7 jämn vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4584
4584 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-19 23:00 | 2024-04-20 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp, Vsd, Mt, My |  | Åbs-Nr: N,U, Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 (Åby södra)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:14018-2406 | Enkelpårsdrift Nedspår udda vecka, Uppspår jämn vecka Norrköping avtängt spår 1 udda vecka och spår 7 jämn vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4584
4584 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-11 23:00 | 2024-02-12 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp, Vsd, Mt, My |  | Åbs-Nr: N,U, Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 (Åby södra)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:14018-2406 | Enkelpårsdrift Nedspår udda vecka, Uppspår jämn vecka Norrköping avtängt spår 1 udda vecka och spår 7 jämn vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4584
4584 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-20 23:00 | 2024-01-21 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp, Vsd, Mt, My |  | Åbs-Nr: N,U, Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 (Åby södra)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:14018-2406 | Enkelpårsdrift Nedspår udda vecka, Uppspår jämn vecka Norrköping avtängt spår 1 udda vecka och spår 7 jämn vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4584
4584 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-18 23:00 | 2024-02-19 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp, Vsd, Mt, My |  | Åbs-Nr: N,U, Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 (Åby södra)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:14018-2406 | Enkelpårsdrift Nedspår udda vecka, Uppspår jämn vecka Norrköping avtängt spår 1 udda vecka och spår 7 jämn vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4584
4584 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-01 23:00 | 2024-06-02 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp, Vsd, Mt, My |  | Åbs-Nr: N,U, Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 (Åby södra)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:14018-2406 | Enkelpårsdrift Nedspår udda vecka, Uppspår jämn vecka Norrköping avtängt spår 1 udda vecka och spår 7 jämn vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4584
4584 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-21 23:00 | 2024-01-22 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp, Vsd, Mt, My |  | Åbs-Nr: N,U, Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 (Åby södra)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:14018-2406 | Enkelpårsdrift Nedspår udda vecka, Uppspår jämn vecka Norrköping avtängt spår 1 udda vecka och spår 7 jämn vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4584
4584 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-28 23:00 | 2024-04-29 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp, Vsd, Mt, My |  | Åbs-Nr: N,U, Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 (Åby södra)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:14018-2406 | Enkelpårsdrift Nedspår udda vecka, Uppspår jämn vecka Norrköping avtängt spår 1 udda vecka och spår 7 jämn vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4584
4584 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-17 23:00 | 2023-12-18 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp, Vsd, Mt, My |  | Åbs-Nr: N,U, Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 (Åby södra)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:14018-2406 | Enkelpårsdrift Nedspår udda vecka, Uppspår jämn vecka Norrköping avtängt spår 1 udda vecka och spår 7 jämn vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4584
4584 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-21 23:00 | 2024-02-22 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp, Vsd, Mt, My |  | Åbs-Nr: N,U, Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 (Åby södra)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:14018-2406 | Enkelpårsdrift Nedspår udda vecka, Uppspår jämn vecka Norrköping avtängt spår 1 udda vecka och spår 7 jämn vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4584
4584 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-21 23:00 | 2024-04-22 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp, Vsd, Mt, My |  | Åbs-Nr: N,U, Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 (Åby södra)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:14018-2406 | Enkelpårsdrift Nedspår udda vecka, Uppspår jämn vecka Norrköping avtängt spår 1 udda vecka och spår 7 jämn vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4584
4584 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-17 23:00 | 2024-01-18 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp, Vsd, Mt, My |  | Åbs-Nr: N,U, Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 (Åby södra)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:14018-2406 | Enkelpårsdrift Nedspår udda vecka, Uppspår jämn vecka Norrköping avtängt spår 1 udda vecka och spår 7 jämn vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4584
4584 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-19 23:00 | 2023-12-20 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp, Vsd, Mt, My |  | Åbs-Nr: N,U, Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 (Åby södra)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:14018-2406 | Enkelpårsdrift Nedspår udda vecka, Uppspår jämn vecka Norrköping avtängt spår 1 udda vecka och spår 7 jämn vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4584
4584 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-05 23:00 | 2024-06-06 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp, Vsd, Mt, My |  | Åbs-Nr: N,U, Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 (Åby södra)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:14018-2406 | Enkelpårsdrift Nedspår udda vecka, Uppspår jämn vecka Norrköping avtängt spår 1 udda vecka och spår 7 jämn vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4584
4584 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-14 23:00 | 2024-02-15 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp, Vsd, Mt, My |  | Åbs-Nr: N,U, Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 (Åby södra)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:14018-2406 | Enkelpårsdrift Nedspår udda vecka, Uppspår jämn vecka Norrköping avtängt spår 1 udda vecka och spår 7 jämn vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4584
4584 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-28 23:00 | 2024-02-29 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp, Vsd, Mt, My |  | Åbs-Nr: N,U, Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 (Åby södra)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:14018-2406 | Enkelpårsdrift Nedspår udda vecka, Uppspår jämn vecka Norrköping avtängt spår 1 udda vecka och spår 7 jämn vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4584
4584 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-05 23:00 | 2024-02-06 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp, Vsd, Mt, My |  | Åbs-Nr: N,U, Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 (Åby södra)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:14018-2406 | Enkelpårsdrift Nedspår udda vecka, Uppspår jämn vecka Norrköping avtängt spår 1 udda vecka och spår 7 jämn vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4584
4584 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-06 23:00 | 2024-01-07 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp, Vsd, Mt, My |  | Åbs-Nr: N,U, Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 (Åby södra)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:14018-2406 | Enkelpårsdrift Nedspår udda vecka, Uppspår jämn vecka Norrköping avtängt spår 1 udda vecka och spår 7 jämn vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4584
4584 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-18 23:00 | 2024-01-19 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp, Vsd, Mt, My |  | Åbs-Nr: N,U, Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 (Åby södra)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:14018-2406 | Enkelpårsdrift Nedspår udda vecka, Uppspår jämn vecka Norrköping avtängt spår 1 udda vecka och spår 7 jämn vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4584
4584 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-14 23:00 | 2024-04-15 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp, Vsd, Mt, My |  | Åbs-Nr: N,U, Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 (Åby södra)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:14018-2406 | Enkelpårsdrift Nedspår udda vecka, Uppspår jämn vecka Norrköping avtängt spår 1 udda vecka och spår 7 jämn vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4584
4584 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-11 23:00 | 2024-03-12 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp, Vsd, Mt, My |  | Åbs-Nr: N,U, Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 (Åby södra)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:14018-2406 | Enkelpårsdrift Nedspår udda vecka, Uppspår jämn vecka Norrköping avtängt spår 1 udda vecka och spår 7 jämn vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4584
4584 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-10 23:00 | 2024-06-11 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp, Vsd, Mt, My |  | Åbs-Nr: N,U, Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 (Åby södra)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:14018-2406 | Enkelpårsdrift Nedspår udda vecka, Uppspår jämn vecka Norrköping avtängt spår 1 udda vecka och spår 7 jämn vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4584
4584 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-25 23:00 | 2024-01-26 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp, Vsd, Mt, My |  | Åbs-Nr: N,U, Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 (Åby södra)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:14018-2406 | Enkelpårsdrift Nedspår udda vecka, Uppspår jämn vecka Norrköping avtängt spår 1 udda vecka och spår 7 jämn vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4584
4584 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-30 23:00 | 2024-05-01 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp, Vsd, Mt, My |  | Åbs-Nr: N,U, Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 (Åby södra)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:14018-2406 | Enkelpårsdrift Nedspår udda vecka, Uppspår jämn vecka Norrköping avtängt spår 1 udda vecka och spår 7 jämn vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4584
4584 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-26 23:00 | 2024-02-27 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp, Vsd, Mt, My |  | Åbs-Nr: N,U, Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 (Åby södra)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:14018-2406 | Enkelpårsdrift Nedspår udda vecka, Uppspår jämn vecka Norrköping avtängt spår 1 udda vecka och spår 7 jämn vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4584
4584 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-13 23:00 | 2024-02-14 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp, Vsd, Mt, My |  | Åbs-Nr: N,U, Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 (Åby södra)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:14018-2406 | Enkelpårsdrift Nedspår udda vecka, Uppspår jämn vecka Norrköping avtängt spår 1 udda vecka och spår 7 jämn vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4584
4584 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-10 23:00 | 2024-02-11 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp, Vsd, Mt, My |  | Åbs-Nr: N,U, Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 (Åby södra)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:14018-2406 | Enkelpårsdrift Nedspår udda vecka, Uppspår jämn vecka Norrköping avtängt spår 1 udda vecka och spår 7 jämn vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4584
4584 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-02 23:00 | 2024-06-03 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp, Vsd, Mt, My |  | Åbs-Nr: N,U, Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 (Åby södra)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:14018-2406 | Enkelpårsdrift Nedspår udda vecka, Uppspår jämn vecka Norrköping avtängt spår 1 udda vecka och spår 7 jämn vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4584
4584 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-07 23:00 | 2024-04-08 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp, Vsd, Mt, My |  | Åbs-Nr: N,U, Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 (Åby södra)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:14018-2406 | Enkelpårsdrift Nedspår udda vecka, Uppspår jämn vecka Norrköping avtängt spår 1 udda vecka och spår 7 jämn vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4584
4584 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-16 23:00 | 2024-01-17 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp, Vsd, Mt, My |  | Åbs-Nr: N,U, Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 (Åby södra)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:14018-2406 | Enkelpårsdrift Nedspår udda vecka, Uppspår jämn vecka Norrköping avtängt spår 1 udda vecka och spår 7 jämn vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4584
4584 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-09 23:00 | 2024-04-10 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp, Vsd, Mt, My |  | Åbs-Nr: N,U, Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 (Åby södra)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:14018-2406 | Enkelpårsdrift Nedspår udda vecka, Uppspår jämn vecka Norrköping avtängt spår 1 udda vecka och spår 7 jämn vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4584
4584 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-05 23:00 | 2024-04-06 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp, Vsd, Mt, My |  | Åbs-Nr: N,U, Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 (Åby södra)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:14018-2406 | Enkelpårsdrift Nedspår udda vecka, Uppspår jämn vecka Norrköping avtängt spår 1 udda vecka och spår 7 jämn vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4584
4584 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-20 23:00 | 2024-04-21 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp, Vsd, Mt, My |  | Åbs-Nr: N,U, Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 (Åby södra)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:14018-2406 | Enkelpårsdrift Nedspår udda vecka, Uppspår jämn vecka Norrköping avtängt spår 1 udda vecka och spår 7 jämn vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4584
4584 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-07 23:00 | 2024-03-08 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp, Vsd, Mt, My |  | Åbs-Nr: N,U, Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 (Åby södra)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:14018-2406 | Enkelpårsdrift Nedspår udda vecka, Uppspår jämn vecka Norrköping avtängt spår 1 udda vecka och spår 7 jämn vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4584
4584 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-18 23:00 | 2024-03-19 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp, Vsd, Mt, My |  | Åbs-Nr: N,U, Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 (Åby södra)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:14018-2406 | Enkelpårsdrift Nedspår udda vecka, Uppspår jämn vecka Norrköping avtängt spår 1 udda vecka och spår 7 jämn vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4584
4584 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-02 23:00 | 2024-05-03 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp, Vsd, Mt, My |  | Åbs-Nr: N,U, Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 (Åby södra)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:14018-2406 | Enkelpårsdrift Nedspår udda vecka, Uppspår jämn vecka Norrköping avtängt spår 1 udda vecka och spår 7 jämn vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4584
4584 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-02 23:00 | 2024-03-03 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp, Vsd, Mt, My |  | Åbs-Nr: N,U, Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 (Åby södra)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:14018-2406 | Enkelpårsdrift Nedspår udda vecka, Uppspår jämn vecka Norrköping avtängt spår 1 udda vecka och spår 7 jämn vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4584
4584 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-15 23:00 | 2024-05-16 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp, Vsd, Mt, My |  | Åbs-Nr: N,U, Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 (Åby södra)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:14018-2406 | Enkelpårsdrift Nedspår udda vecka, Uppspår jämn vecka Norrköping avtängt spår 1 udda vecka och spår 7 jämn vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4584
4584 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-23 23:00 | 2024-02-24 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp, Vsd, Mt, My |  | Åbs-Nr: N,U, Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 (Åby södra)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:14018-2406 | Enkelpårsdrift Nedspår udda vecka, Uppspår jämn vecka Norrköping avtängt spår 1 udda vecka och spår 7 jämn vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4584
4584 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-26 23:00 | 2024-03-27 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp, Vsd, Mt, My |  | Åbs-Nr: N,U, Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 (Åby södra)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:14018-2406 | Enkelpårsdrift Nedspår udda vecka, Uppspår jämn vecka Norrköping avtängt spår 1 udda vecka och spår 7 jämn vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4584
4584 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-19 23:00 | 2024-01-20 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp, Vsd, Mt, My |  | Åbs-Nr: N,U, Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 (Åby södra)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:14018-2406 | Enkelpårsdrift Nedspår udda vecka, Uppspår jämn vecka Norrköping avtängt spår 1 udda vecka och spår 7 jämn vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4584
4584 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-03 23:00 | 2024-05-04 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp, Vsd, Mt, My |  | Åbs-Nr: N,U, Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 (Åby södra)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:14018-2406 | Enkelpårsdrift Nedspår udda vecka, Uppspår jämn vecka Norrköping avtängt spår 1 udda vecka och spår 7 jämn vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4584
4584 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-24 23:00 | 2024-05-25 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp, Vsd, Mt, My |  | Åbs-Nr: N,U, Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 (Åby södra)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:14018-2406 | Enkelpårsdrift Nedspår udda vecka, Uppspår jämn vecka Norrköping avtängt spår 1 udda vecka och spår 7 jämn vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4584
4584 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-20 23:00 | 2024-05-21 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp, Vsd, Mt, My |  | Åbs-Nr: N,U, Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 (Åby södra)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:14018-2406 | Enkelpårsdrift Nedspår udda vecka, Uppspår jämn vecka Norrköping avtängt spår 1 udda vecka och spår 7 jämn vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4584
4584 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-27 23:00 | 2024-04-28 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp, Vsd, Mt, My |  | Åbs-Nr: N,U, Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 (Åby södra)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:14018-2406 | Enkelpårsdrift Nedspår udda vecka, Uppspår jämn vecka Norrköping avtängt spår 1 udda vecka och spår 7 jämn vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4584
4584 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-06 23:00 | 2024-05-07 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp, Vsd, Mt, My |  | Åbs-Nr: N,U, Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 (Åby södra)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:14018-2406 | Enkelpårsdrift Nedspår udda vecka, Uppspår jämn vecka Norrköping avtängt spår 1 udda vecka och spår 7 jämn vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4584
4584 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-06 23:00 | 2024-04-07 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp, Vsd, Mt, My |  | Åbs-Nr: N,U, Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 (Åby södra)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:14018-2406 | Enkelpårsdrift Nedspår udda vecka, Uppspår jämn vecka Norrköping avtängt spår 1 udda vecka och spår 7 jämn vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4584
4584 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-14 23:00 | 2024-06-15 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp, Vsd, Mt, My |  | Åbs-Nr: N,U, Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 (Åby södra)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:14018-2406 | Enkelpårsdrift Nedspår udda vecka, Uppspår jämn vecka Norrköping avtängt spår 1 udda vecka och spår 7 jämn vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4584
4584 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-14 23:00 | 2024-05-15 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp, Vsd, Mt, My |  | Åbs-Nr: N,U, Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 (Åby södra)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:14018-2406 | Enkelpårsdrift Nedspår udda vecka, Uppspår jämn vecka Norrköping avtängt spår 1 udda vecka och spår 7 jämn vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4584
4584 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-28 23:00 | 2024-03-29 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp, Vsd, Mt, My |  | Åbs-Nr: N,U, Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 (Åby södra)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:14018-2406 | Enkelpårsdrift Nedspår udda vecka, Uppspår jämn vecka Norrköping avtängt spår 1 udda vecka och spår 7 jämn vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4584
4584 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-14 23:00 | 2024-03-15 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp, Vsd, Mt, My |  | Åbs-Nr: N,U, Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 (Åby södra)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:14018-2406 | Enkelpårsdrift Nedspår udda vecka, Uppspår jämn vecka Norrköping avtängt spår 1 udda vecka och spår 7 jämn vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4584
4584 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-20 23:00 | 2024-03-21 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp, Vsd, Mt, My |  | Åbs-Nr: N,U, Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 (Åby södra)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:14018-2406 | Enkelpårsdrift Nedspår udda vecka, Uppspår jämn vecka Norrköping avtängt spår 1 udda vecka och spår 7 jämn vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4584
4584 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-09 23:00 | 2024-05-10 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp, Vsd, Mt, My |  | Åbs-Nr: N,U, Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 (Åby södra)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:14018-2406 | Enkelpårsdrift Nedspår udda vecka, Uppspår jämn vecka Norrköping avtängt spår 1 udda vecka och spår 7 jämn vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4584
4584 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-10 23:00 | 2024-05-11 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp, Vsd, Mt, My |  | Åbs-Nr: N,U, Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 (Åby södra)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:14018-2406 | Enkelpårsdrift Nedspår udda vecka, Uppspår jämn vecka Norrköping avtängt spår 1 udda vecka och spår 7 jämn vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4584
4584 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-21 23:00 | 2024-03-22 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp, Vsd, Mt, My |  | Åbs-Nr: N,U, Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 (Åby södra)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:14018-2406 | Enkelpårsdrift Nedspår udda vecka, Uppspår jämn vecka Norrköping avtängt spår 1 udda vecka och spår 7 jämn vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4584
4584 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-05 23:00 | 2024-05-06 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp, Vsd, Mt, My |  | Åbs-Nr: N,U, Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 (Åby södra)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:14018-2406 | Enkelpårsdrift Nedspår udda vecka, Uppspår jämn vecka Norrköping avtängt spår 1 udda vecka och spår 7 jämn vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4584
4584 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-13 23:00 | 2024-03-14 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp, Vsd, Mt, My |  | Åbs-Nr: N,U, Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 (Åby södra)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:14018-2406 | Enkelpårsdrift Nedspår udda vecka, Uppspår jämn vecka Norrköping avtängt spår 1 udda vecka och spår 7 jämn vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4584
4584 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-29 23:00 | 2024-04-30 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp, Vsd, Mt, My |  | Åbs-Nr: N,U, Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 (Åby södra)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:14018-2406 | Enkelpårsdrift Nedspår udda vecka, Uppspår jämn vecka Norrköping avtängt spår 1 udda vecka och spår 7 jämn vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4584
4584 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-02 23:00 | 2024-04-03 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp, Vsd, Mt, My |  | Åbs-Nr: N,U, Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 (Åby södra)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:14018-2406 | Enkelpårsdrift Nedspår udda vecka, Uppspår jämn vecka Norrköping avtängt spår 1 udda vecka och spår 7 jämn vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4584
4584 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-06 23:00 | 2024-03-07 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp, Vsd, Mt, My |  | Åbs-Nr: N,U, Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 (Åby södra)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:14018-2406 | Enkelpårsdrift Nedspår udda vecka, Uppspår jämn vecka Norrköping avtängt spår 1 udda vecka och spår 7 jämn vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4584
4584 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-27 23:00 | 2024-05-28 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp, Vsd, Mt, My |  | Åbs-Nr: N,U, Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 (Åby södra)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:14018-2406 | Enkelpårsdrift Nedspår udda vecka, Uppspår jämn vecka Norrköping avtängt spår 1 udda vecka och spår 7 jämn vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4584
4584 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-19 23:00 | 2024-02-20 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp, Vsd, Mt, My |  | Åbs-Nr: N,U, Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 (Åby södra)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:14018-2406 | Enkelpårsdrift Nedspår udda vecka, Uppspår jämn vecka Norrköping avtängt spår 1 udda vecka och spår 7 jämn vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4584
4584 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-14 23:00 | 2024-01-15 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp, Vsd, Mt, My |  | Åbs-Nr: N,U, Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 (Åby södra)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:14018-2406 | Enkelpårsdrift Nedspår udda vecka, Uppspår jämn vecka Norrköping avtängt spår 1 udda vecka och spår 7 jämn vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4584
4584 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-26 23:00 | 2024-01-27 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp, Vsd, Mt, My |  | Åbs-Nr: N,U, Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 (Åby södra)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:14018-2406 | Enkelpårsdrift Nedspår udda vecka, Uppspår jämn vecka Norrköping avtängt spår 1 udda vecka och spår 7 jämn vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4584
4584 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-23 23:00 | 2024-04-24 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp, Vsd, Mt, My |  | Åbs-Nr: N,U, Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 (Åby södra)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:14018-2406 | Enkelpårsdrift Nedspår udda vecka, Uppspår jämn vecka Norrköping avtängt spår 1 udda vecka och spår 7 jämn vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4584
4584 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-11 23:00 | 2024-01-12 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp, Vsd, Mt, My |  | Åbs-Nr: N,U, Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 (Åby södra)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:14018-2406 | Enkelpårsdrift Nedspår udda vecka, Uppspår jämn vecka Norrköping avtängt spår 1 udda vecka och spår 7 jämn vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4584
4584 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-04 23:00 | 2024-05-05 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp, Vsd, Mt, My |  | Åbs-Nr: N,U, Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 (Åby södra)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:14018-2406 | Enkelpårsdrift Nedspår udda vecka, Uppspår jämn vecka Norrköping avtängt spår 1 udda vecka och spår 7 jämn vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4584
4584 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-21 23:00 | 2024-05-22 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp, Vsd, Mt, My |  | Åbs-Nr: N,U, Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 (Åby södra)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:14018-2406 | Enkelpårsdrift Nedspår udda vecka, Uppspår jämn vecka Norrköping avtängt spår 1 udda vecka och spår 7 jämn vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4584
4584 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-02 23:00 | 2024-01-03 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp, Vsd, Mt, My |  | Åbs-Nr: N,U, Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 (Åby södra)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:14018-2406 | Enkelpårsdrift Nedspår udda vecka, Uppspår jämn vecka Norrköping avtängt spår 1 udda vecka och spår 7 jämn vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4584
4584 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-22 23:00 | 2024-03-23 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp, Vsd, Mt, My |  | Åbs-Nr: N,U, Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 (Åby södra)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:14018-2406 | Enkelpårsdrift Nedspår udda vecka, Uppspår jämn vecka Norrköping avtängt spår 1 udda vecka och spår 7 jämn vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4584
4584 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-04 23:00 | 2024-04-05 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp, Vsd, Mt, My |  | Åbs-Nr: N,U, Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 (Åby södra)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:14018-2406 | Enkelpårsdrift Nedspår udda vecka, Uppspår jämn vecka Norrköping avtängt spår 1 udda vecka och spår 7 jämn vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4584
4584 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-08 23:00 | 2024-04-09 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp, Vsd, Mt, My |  | Åbs-Nr: N,U, Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 (Åby södra)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:14018-2406 | Enkelpårsdrift Nedspår udda vecka, Uppspår jämn vecka Norrköping avtängt spår 1 udda vecka och spår 7 jämn vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4584
4584 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-10 23:00 | 2024-03-11 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp, Vsd, Mt, My |  | Åbs-Nr: N,U, Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 (Åby södra)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:14018-2406 | Enkelpårsdrift Nedspår udda vecka, Uppspår jämn vecka Norrköping avtängt spår 1 udda vecka och spår 7 jämn vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4584
4584 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-10 23:00 | 2024-01-11 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp, Vsd, Mt, My |  | Åbs-Nr: N,U, Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 (Åby södra)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:14018-2406 | Enkelpårsdrift Nedspår udda vecka, Uppspår jämn vecka Norrköping avtängt spår 1 udda vecka och spår 7 jämn vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4584
4584 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-12 23:00 | 2023-12-13 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp, Vsd, Mt, My |  | Åbs-Nr: N,U, Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 (Åby södra)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:14018-2406 | Enkelpårsdrift Nedspår udda vecka, Uppspår jämn vecka Norrköping avtängt spår 1 udda vecka och spår 7 jämn vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4584
4584 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-19 23:00 | 2024-03-20 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp, Vsd, Mt, My |  | Åbs-Nr: N,U, Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 (Åby södra)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:14018-2406 | Enkelpårsdrift Nedspår udda vecka, Uppspår jämn vecka Norrköping avtängt spår 1 udda vecka och spår 7 jämn vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4584
4584 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-24 23:00 | 2024-01-25 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp, Vsd, Mt, My |  | Åbs-Nr: N,U, Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 (Åby södra)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:14018-2406 | Enkelpårsdrift Nedspår udda vecka, Uppspår jämn vecka Norrköping avtängt spår 1 udda vecka och spår 7 jämn vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4584
4584 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-14 23:00 | 2023-12-15 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp, Vsd, Mt, My |  | Åbs-Nr: N,U, Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 (Åby södra)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:14018-2406 | Enkelpårsdrift Nedspår udda vecka, Uppspår jämn vecka Norrköping avtängt spår 1 udda vecka och spår 7 jämn vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4584
4584 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-23 23:00 | 2024-01-24 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp, Vsd, Mt, My |  | Åbs-Nr: N,U, Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 (Åby södra)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:14018-2406 | Enkelpårsdrift Nedspår udda vecka, Uppspår jämn vecka Norrköping avtängt spår 1 udda vecka och spår 7 jämn vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4584
4584 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-18 23:00 | 2024-05-19 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp, Vsd, Mt, My |  | Åbs-Nr: N,U, Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 (Åby södra)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:14018-2406 | Enkelpårsdrift Nedspår udda vecka, Uppspår jämn vecka Norrköping avtängt spår 1 udda vecka och spår 7 jämn vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4584
4584 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-29 23:00 | 2023-12-30 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp, Vsd, Mt, My |  | Åbs-Nr: N,U, Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 (Åby södra)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:14018-2406 | Enkelpårsdrift Nedspår udda vecka, Uppspår jämn vecka Norrköping avtängt spår 1 udda vecka och spår 7 jämn vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4584
4584 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-05 23:00 | 2024-01-06 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp, Vsd, Mt, My |  | Åbs-Nr: N,U, Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 (Åby södra)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:14018-2406 | Enkelpårsdrift Nedspår udda vecka, Uppspår jämn vecka Norrköping avtängt spår 1 udda vecka och spår 7 jämn vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4584
4584 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-01 23:00 | 2024-02-02 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp, Vsd, Mt, My |  | Åbs-Nr: N,U, Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 (Åby södra)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:14018-2406 | Enkelpårsdrift Nedspår udda vecka, Uppspår jämn vecka Norrköping avtängt spår 1 udda vecka och spår 7 jämn vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4584
4584 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-10 23:00 | 2023-12-11 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp, Vsd, Mt, My |  | Åbs-Nr: N,U, Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 (Åby södra)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:14018-2406 | Enkelpårsdrift Nedspår udda vecka, Uppspår jämn vecka Norrköping avtängt spår 1 udda vecka och spår 7 jämn vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4584
4584 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-10 23:00 | 2024-04-11 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp, Vsd, Mt, My |  | Åbs-Nr: N,U, Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 (Åby södra)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:14018-2406 | Enkelpårsdrift Nedspår udda vecka, Uppspår jämn vecka Norrköping avtängt spår 1 udda vecka och spår 7 jämn vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4584
4584 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-03 23:00 | 2024-03-04 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp, Vsd, Mt, My |  | Åbs-Nr: N,U, Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 (Åby södra)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:14018-2406 | Enkelpårsdrift Nedspår udda vecka, Uppspår jämn vecka Norrköping avtängt spår 1 udda vecka och spår 7 jämn vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4584
4584 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-08 23:00 | 2024-06-09 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp, Vsd, Mt, My |  | Åbs-Nr: N,U, Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 (Åby södra)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:14018-2406 | Enkelpårsdrift Nedspår udda vecka, Uppspår jämn vecka Norrköping avtängt spår 1 udda vecka och spår 7 jämn vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4584
4584 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-17 23:00 | 2024-02-18 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp, Vsd, Mt, My |  | Åbs-Nr: N,U, Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 (Åby södra)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:14018-2406 | Enkelpårsdrift Nedspår udda vecka, Uppspår jämn vecka Norrköping avtängt spår 1 udda vecka och spår 7 jämn vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4584
4584 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-17 23:00 | 2024-03-18 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp, Vsd, Mt, My |  | Åbs-Nr: N,U, Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 (Åby södra)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:14018-2406 | Enkelpårsdrift Nedspår udda vecka, Uppspår jämn vecka Norrköping avtängt spår 1 udda vecka och spår 7 jämn vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4584
4584 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-17 23:00 | 2024-05-18 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp, Vsd, Mt, My |  | Åbs-Nr: N,U, Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 (Åby södra)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:14018-2406 | Enkelpårsdrift Nedspår udda vecka, Uppspår jämn vecka Norrköping avtängt spår 1 udda vecka och spår 7 jämn vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4584
4584 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-16 23:00 | 2024-05-17 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp, Vsd, Mt, My |  | Åbs-Nr: N,U, Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 (Åby södra)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:14018-2406 | Enkelpårsdrift Nedspår udda vecka, Uppspår jämn vecka Norrköping avtängt spår 1 udda vecka och spår 7 jämn vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4584
4584 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-02 23:00 | 2024-02-03 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp, Vsd, Mt, My |  | Åbs-Nr: N,U, Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 (Åby södra)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:14018-2406 | Enkelpårsdrift Nedspår udda vecka, Uppspår jämn vecka Norrköping avtängt spår 1 udda vecka och spår 7 jämn vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4584
4584 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-22 23:00 | 2024-04-23 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp, Vsd, Mt, My |  | Åbs-Nr: N,U, Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 (Åby södra)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:14018-2406 | Enkelpårsdrift Nedspår udda vecka, Uppspår jämn vecka Norrköping avtängt spår 1 udda vecka och spår 7 jämn vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4584
4584 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-08 23:00 | 2024-02-09 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp, Vsd, Mt, My |  | Åbs-Nr: N,U, Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 (Åby södra)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:14018-2406 | Enkelpårsdrift Nedspår udda vecka, Uppspår jämn vecka Norrköping avtängt spår 1 udda vecka och spår 7 jämn vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4584
4584 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-25 23:00 | 2024-04-26 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp, Vsd, Mt, My |  | Åbs-Nr: N,U, Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 (Åby södra)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:14018-2406 | Enkelpårsdrift Nedspår udda vecka, Uppspår jämn vecka Norrköping avtängt spår 1 udda vecka och spår 7 jämn vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4584
4584 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-07 23:00 | 2024-06-08 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp, Vsd, Mt, My |  | Åbs-Nr: N,U, Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 (Åby södra)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:14018-2406 | Enkelpårsdrift Nedspår udda vecka, Uppspår jämn vecka Norrköping avtängt spår 1 udda vecka och spår 7 jämn vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4584
4584 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-29 23:00 | 2024-03-01 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp, Vsd, Mt, My |  | Åbs-Nr: N,U, Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 (Åby södra)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:14018-2406 | Enkelpårsdrift Nedspår udda vecka, Uppspår jämn vecka Norrköping avtängt spår 1 udda vecka och spår 7 jämn vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4584
4584 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-12 23:00 | 2024-06-13 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp, Vsd, Mt, My |  | Åbs-Nr: N,U, Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 (Åby södra)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:14018-2406 | Enkelpårsdrift Nedspår udda vecka, Uppspår jämn vecka Norrköping avtängt spår 1 udda vecka och spår 7 jämn vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4584
4584 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-25 23:00 | 2024-03-26 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp, Vsd, Mt, My |  | Åbs-Nr: N,U, Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 (Åby södra)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:14018-2406 | Enkelpårsdrift Nedspår udda vecka, Uppspår jämn vecka Norrköping avtängt spår 1 udda vecka och spår 7 jämn vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4584
4584 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-25 23:00 | 2024-05-26 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp, Vsd, Mt, My |  | Åbs-Nr: N,U, Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 (Åby södra)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:14018-2406 | Enkelpårsdrift Nedspår udda vecka, Uppspår jämn vecka Norrköping avtängt spår 1 udda vecka och spår 7 jämn vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4584
4585 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-23 00:30 | 2024-09-23 04:30 | Periodisk | Nk, Ebg, Jår, Åba, Kon, Gtå, Åbs |  | Nk-Ebg: E, Ebg-Jår: E, Jår-Åba: E, Åba-Kon: E, Kon-Gtå: E, Gtå-Åbs: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 Nyköping - Åby södra | Konsultation | Ö:14018-2409 | Trafikavbrott Nyköpingsbanan. Trafik kan omledas via Katrineholm. Trafik i relationen Vrena- Oxelösund påverkas ej av dessa banarbeten. Bör läsas med 4428 och 4429 | [5 empty] | x | x |  | x | [5 empty] | x | x | x | [5 empty] | 4585
4585 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-06 00:30 | 2024-03-06 04:30 | Periodisk | Nk, Ebg, Jår, Åba, Kon, Gtå, Åbs |  | Nk-Ebg: E, Ebg-Jår: E, Jår-Åba: E, Åba-Kon: E, Kon-Gtå: E, Gtå-Åbs: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 Nyköping - Åby södra | Konsultation | Ö:14018-2409 | Trafikavbrott Nyköpingsbanan. Trafik kan omledas via Katrineholm. Trafik i relationen Vrena- Oxelösund påverkas ej av dessa banarbeten. Bör läsas med 4428 och 4429 | [5 empty] | x | x |  | x | [5 empty] | x | x | x | [5 empty] | 4585
4585 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-12 00:30 | 2024-03-12 04:30 | Periodisk | Nk, Ebg, Jår, Åba, Kon, Gtå, Åbs |  | Nk-Ebg: E, Ebg-Jår: E, Jår-Åba: E, Åba-Kon: E, Kon-Gtå: E, Gtå-Åbs: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 Nyköping - Åby södra | Konsultation | Ö:14018-2409 | Trafikavbrott Nyköpingsbanan. Trafik kan omledas via Katrineholm. Trafik i relationen Vrena- Oxelösund påverkas ej av dessa banarbeten. Bör läsas med 4428 och 4429 | [5 empty] | x | x |  | x | [5 empty] | x | x | x | [5 empty] | 4585
4585 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-05 00:30 | 2024-04-05 04:30 | Periodisk | Nk, Ebg, Jår, Åba, Kon, Gtå, Åbs |  | Nk-Ebg: E, Ebg-Jår: E, Jår-Åba: E, Åba-Kon: E, Kon-Gtå: E, Gtå-Åbs: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 Nyköping - Åby södra | Konsultation | Ö:14018-2409 | Trafikavbrott Nyköpingsbanan. Trafik kan omledas via Katrineholm. Trafik i relationen Vrena- Oxelösund påverkas ej av dessa banarbeten. Bör läsas med 4428 och 4429 | [5 empty] | x | x |  | x | [5 empty] | x | x | x | [5 empty] | 4585
4585 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-13 00:30 | 2024-09-13 04:30 | Periodisk | Nk, Ebg, Jår, Åba, Kon, Gtå, Åbs |  | Nk-Ebg: E, Ebg-Jår: E, Jår-Åba: E, Åba-Kon: E, Kon-Gtå: E, Gtå-Åbs: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 Nyköping - Åby södra | Konsultation | Ö:14018-2409 | Trafikavbrott Nyköpingsbanan. Trafik kan omledas via Katrineholm. Trafik i relationen Vrena- Oxelösund påverkas ej av dessa banarbeten. Bör läsas med 4428 och 4429 | [5 empty] | x | x |  | x | [5 empty] | x | x | x | [5 empty] | 4585
4585 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-15 00:30 | 2024-04-15 04:30 | Periodisk | Nk, Ebg, Jår, Åba, Kon, Gtå, Åbs |  | Nk-Ebg: E, Ebg-Jår: E, Jår-Åba: E, Åba-Kon: E, Kon-Gtå: E, Gtå-Åbs: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 Nyköping - Åby södra | Konsultation | Ö:14018-2409 | Trafikavbrott Nyköpingsbanan. Trafik kan omledas via Katrineholm. Trafik i relationen Vrena- Oxelösund påverkas ej av dessa banarbeten. Bör läsas med 4428 och 4429 | [5 empty] | x | x |  | x | [5 empty] | x | x | x | [5 empty] | 4585
4585 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-07 00:30 | 2024-05-07 04:30 | Periodisk | Nk, Ebg, Jår, Åba, Kon, Gtå, Åbs |  | Nk-Ebg: E, Ebg-Jår: E, Jår-Åba: E, Åba-Kon: E, Kon-Gtå: E, Gtå-Åbs: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 Nyköping - Åby södra | Konsultation | Ö:14018-2409 | Trafikavbrott Nyköpingsbanan. Trafik kan omledas via Katrineholm. Trafik i relationen Vrena- Oxelösund påverkas ej av dessa banarbeten. Bör läsas med 4428 och 4429 | [5 empty] | x | x |  | x | [5 empty] | x | x | x | [5 empty] | 4585
4585 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-27 00:30 | 2024-08-27 04:30 | Periodisk | Nk, Ebg, Jår, Åba, Kon, Gtå, Åbs |  | Nk-Ebg: E, Ebg-Jår: E, Jår-Åba: E, Åba-Kon: E, Kon-Gtå: E, Gtå-Åbs: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 Nyköping - Åby södra | Konsultation | Ö:14018-2409 | Trafikavbrott Nyköpingsbanan. Trafik kan omledas via Katrineholm. Trafik i relationen Vrena- Oxelösund påverkas ej av dessa banarbeten. Bör läsas med 4428 och 4429 | [5 empty] | x | x |  | x | [5 empty] | x | x | x | [5 empty] | 4585
4585 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-11 00:30 | 2024-10-11 04:30 | Periodisk | Nk, Ebg, Jår, Åba, Kon, Gtå, Åbs |  | Nk-Ebg: E, Ebg-Jår: E, Jår-Åba: E, Åba-Kon: E, Kon-Gtå: E, Gtå-Åbs: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 Nyköping - Åby södra | Konsultation | Ö:14018-2409 | Trafikavbrott Nyköpingsbanan. Trafik kan omledas via Katrineholm. Trafik i relationen Vrena- Oxelösund påverkas ej av dessa banarbeten. Bör läsas med 4428 och 4429 | [5 empty] | x | x |  | x | [5 empty] | x | x | x | [5 empty] | 4585
4585 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-06 00:30 | 2024-05-06 04:30 | Periodisk | Nk, Ebg, Jår, Åba, Kon, Gtå, Åbs |  | Nk-Ebg: E, Ebg-Jår: E, Jår-Åba: E, Åba-Kon: E, Kon-Gtå: E, Gtå-Åbs: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 Nyköping - Åby södra | Konsultation | Ö:14018-2409 | Trafikavbrott Nyköpingsbanan. Trafik kan omledas via Katrineholm. Trafik i relationen Vrena- Oxelösund påverkas ej av dessa banarbeten. Bör läsas med 4428 och 4429 | [5 empty] | x | x |  | x | [5 empty] | x | x | x | [5 empty] | 4585
4585 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-07 00:30 | 2024-06-07 04:30 | Periodisk | Nk, Ebg, Jår, Åba, Kon, Gtå, Åbs |  | Nk-Ebg: E, Ebg-Jår: E, Jår-Åba: E, Åba-Kon: E, Kon-Gtå: E, Gtå-Åbs: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 Nyköping - Åby södra | Konsultation | Ö:14018-2409 | Trafikavbrott Nyköpingsbanan. Trafik kan omledas via Katrineholm. Trafik i relationen Vrena- Oxelösund påverkas ej av dessa banarbeten. Bör läsas med 4428 och 4429 | [5 empty] | x | x |  | x | [5 empty] | x | x | x | [5 empty] | 4585
4585 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-09 00:30 | 2024-05-09 04:30 | Periodisk | Nk, Ebg, Jår, Åba, Kon, Gtå, Åbs |  | Nk-Ebg: E, Ebg-Jår: E, Jår-Åba: E, Åba-Kon: E, Kon-Gtå: E, Gtå-Åbs: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 Nyköping - Åby södra | Konsultation | Ö:14018-2409 | Trafikavbrott Nyköpingsbanan. Trafik kan omledas via Katrineholm. Trafik i relationen Vrena- Oxelösund påverkas ej av dessa banarbeten. Bör läsas med 4428 och 4429 | [5 empty] | x | x |  | x | [5 empty] | x | x | x | [5 empty] | 4585
4585 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-29 00:30 | 2024-04-29 04:30 | Periodisk | Nk, Ebg, Jår, Åba, Kon, Gtå, Åbs |  | Nk-Ebg: E, Ebg-Jår: E, Jår-Åba: E, Åba-Kon: E, Kon-Gtå: E, Gtå-Åbs: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 Nyköping - Åby södra | Konsultation | Ö:14018-2409 | Trafikavbrott Nyköpingsbanan. Trafik kan omledas via Katrineholm. Trafik i relationen Vrena- Oxelösund påverkas ej av dessa banarbeten. Bör läsas med 4428 och 4429 | [5 empty] | x | x |  | x | [5 empty] | x | x | x | [5 empty] | 4585
4585 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-25 00:30 | 2024-03-25 04:30 | Periodisk | Nk, Ebg, Jår, Åba, Kon, Gtå, Åbs |  | Nk-Ebg: E, Ebg-Jår: E, Jår-Åba: E, Åba-Kon: E, Kon-Gtå: E, Gtå-Åbs: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 Nyköping - Åby södra | Konsultation | Ö:14018-2409 | Trafikavbrott Nyköpingsbanan. Trafik kan omledas via Katrineholm. Trafik i relationen Vrena- Oxelösund påverkas ej av dessa banarbeten. Bör läsas med 4428 och 4429 | [5 empty] | x | x |  | x | [5 empty] | x | x | x | [5 empty] | 4585
4585 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-26 00:30 | 2024-03-26 04:30 | Periodisk | Nk, Ebg, Jår, Åba, Kon, Gtå, Åbs |  | Nk-Ebg: E, Ebg-Jår: E, Jår-Åba: E, Åba-Kon: E, Kon-Gtå: E, Gtå-Åbs: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 Nyköping - Åby södra | Konsultation | Ö:14018-2409 | Trafikavbrott Nyköpingsbanan. Trafik kan omledas via Katrineholm. Trafik i relationen Vrena- Oxelösund påverkas ej av dessa banarbeten. Bör läsas med 4428 och 4429 | [5 empty] | x | x |  | x | [5 empty] | x | x | x | [5 empty] | 4585
4585 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-21 00:30 | 2024-08-21 04:30 | Periodisk | Nk, Ebg, Jår, Åba, Kon, Gtå, Åbs |  | Nk-Ebg: E, Ebg-Jår: E, Jår-Åba: E, Åba-Kon: E, Kon-Gtå: E, Gtå-Åbs: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 Nyköping - Åby södra | Konsultation | Ö:14018-2409 | Trafikavbrott Nyköpingsbanan. Trafik kan omledas via Katrineholm. Trafik i relationen Vrena- Oxelösund påverkas ej av dessa banarbeten. Bör läsas med 4428 och 4429 | [5 empty] | x | x |  | x | [5 empty] | x | x | x | [5 empty] | 4585
4585 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-27 00:30 | 2024-09-27 04:30 | Periodisk | Nk, Ebg, Jår, Åba, Kon, Gtå, Åbs |  | Nk-Ebg: E, Ebg-Jår: E, Jår-Åba: E, Åba-Kon: E, Kon-Gtå: E, Gtå-Åbs: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 Nyköping - Åby södra | Konsultation | Ö:14018-2409 | Trafikavbrott Nyköpingsbanan. Trafik kan omledas via Katrineholm. Trafik i relationen Vrena- Oxelösund påverkas ej av dessa banarbeten. Bör läsas med 4428 och 4429 | [5 empty] | x | x |  | x | [5 empty] | x | x | x | [5 empty] | 4585
4585 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-15 00:30 | 2024-03-15 04:30 | Periodisk | Nk, Ebg, Jår, Åba, Kon, Gtå, Åbs |  | Nk-Ebg: E, Ebg-Jår: E, Jår-Åba: E, Åba-Kon: E, Kon-Gtå: E, Gtå-Åbs: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 Nyköping - Åby södra | Konsultation | Ö:14018-2409 | Trafikavbrott Nyköpingsbanan. Trafik kan omledas via Katrineholm. Trafik i relationen Vrena- Oxelösund påverkas ej av dessa banarbeten. Bör läsas med 4428 och 4429 | [5 empty] | x | x |  | x | [5 empty] | x | x | x | [5 empty] | 4585
4585 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-08 00:30 | 2024-10-08 04:30 | Periodisk | Nk, Ebg, Jår, Åba, Kon, Gtå, Åbs |  | Nk-Ebg: E, Ebg-Jår: E, Jår-Åba: E, Åba-Kon: E, Kon-Gtå: E, Gtå-Åbs: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 Nyköping - Åby södra | Konsultation | Ö:14018-2409 | Trafikavbrott Nyköpingsbanan. Trafik kan omledas via Katrineholm. Trafik i relationen Vrena- Oxelösund påverkas ej av dessa banarbeten. Bör läsas med 4428 och 4429 | [5 empty] | x | x |  | x | [5 empty] | x | x | x | [5 empty] | 4585
4585 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-26 00:30 | 2024-08-26 04:30 | Periodisk | Nk, Ebg, Jår, Åba, Kon, Gtå, Åbs |  | Nk-Ebg: E, Ebg-Jår: E, Jår-Åba: E, Åba-Kon: E, Kon-Gtå: E, Gtå-Åbs: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 Nyköping - Åby södra | Konsultation | Ö:14018-2409 | Trafikavbrott Nyköpingsbanan. Trafik kan omledas via Katrineholm. Trafik i relationen Vrena- Oxelösund påverkas ej av dessa banarbeten. Bör läsas med 4428 och 4429 | [5 empty] | x | x |  | x | [5 empty] | x | x | x | [5 empty] | 4585
4585 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-09 00:30 | 2024-04-09 04:30 | Periodisk | Nk, Ebg, Jår, Åba, Kon, Gtå, Åbs |  | Nk-Ebg: E, Ebg-Jår: E, Jår-Åba: E, Åba-Kon: E, Kon-Gtå: E, Gtå-Åbs: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 Nyköping - Åby södra | Konsultation | Ö:14018-2409 | Trafikavbrott Nyköpingsbanan. Trafik kan omledas via Katrineholm. Trafik i relationen Vrena- Oxelösund påverkas ej av dessa banarbeten. Bör läsas med 4428 och 4429 | [5 empty] | x | x |  | x | [5 empty] | x | x | x | [5 empty] | 4585
4585 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-26 00:30 | 2024-09-26 04:30 | Periodisk | Nk, Ebg, Jår, Åba, Kon, Gtå, Åbs |  | Nk-Ebg: E, Ebg-Jår: E, Jår-Åba: E, Åba-Kon: E, Kon-Gtå: E, Gtå-Åbs: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 Nyköping - Åby södra | Konsultation | Ö:14018-2409 | Trafikavbrott Nyköpingsbanan. Trafik kan omledas via Katrineholm. Trafik i relationen Vrena- Oxelösund påverkas ej av dessa banarbeten. Bör läsas med 4428 och 4429 | [5 empty] | x | x |  | x | [5 empty] | x | x | x | [5 empty] | 4585
4585 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-26 00:30 | 2024-02-26 04:30 | Periodisk | Nk, Ebg, Jår, Åba, Kon, Gtå, Åbs |  | Nk-Ebg: E, Ebg-Jår: E, Jår-Åba: E, Åba-Kon: E, Kon-Gtå: E, Gtå-Åbs: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 Nyköping - Åby södra | Konsultation | Ö:14018-2409 | Trafikavbrott Nyköpingsbanan. Trafik kan omledas via Katrineholm. Trafik i relationen Vrena- Oxelösund påverkas ej av dessa banarbeten. Bör läsas med 4428 och 4429 | [5 empty] | x | x |  | x | [5 empty] | x | x | x | [5 empty] | 4585
4585 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-04 00:30 | 2024-10-04 04:30 | Periodisk | Nk, Ebg, Jår, Åba, Kon, Gtå, Åbs |  | Nk-Ebg: E, Ebg-Jår: E, Jår-Åba: E, Åba-Kon: E, Kon-Gtå: E, Gtå-Åbs: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 Nyköping - Åby södra | Konsultation | Ö:14018-2409 | Trafikavbrott Nyköpingsbanan. Trafik kan omledas via Katrineholm. Trafik i relationen Vrena- Oxelösund påverkas ej av dessa banarbeten. Bör läsas med 4428 och 4429 | [5 empty] | x | x |  | x | [5 empty] | x | x | x | [5 empty] | 4585
4585 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-08 00:30 | 2024-03-08 04:30 | Periodisk | Nk, Ebg, Jår, Åba, Kon, Gtå, Åbs |  | Nk-Ebg: E, Ebg-Jår: E, Jår-Åba: E, Åba-Kon: E, Kon-Gtå: E, Gtå-Åbs: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 Nyköping - Åby södra | Konsultation | Ö:14018-2409 | Trafikavbrott Nyköpingsbanan. Trafik kan omledas via Katrineholm. Trafik i relationen Vrena- Oxelösund påverkas ej av dessa banarbeten. Bör läsas med 4428 och 4429 | [5 empty] | x | x |  | x | [5 empty] | x | x | x | [5 empty] | 4585
4585 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-20 00:30 | 2024-03-20 04:30 | Periodisk | Nk, Ebg, Jår, Åba, Kon, Gtå, Åbs |  | Nk-Ebg: E, Ebg-Jår: E, Jår-Åba: E, Åba-Kon: E, Kon-Gtå: E, Gtå-Åbs: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 Nyköping - Åby södra | Konsultation | Ö:14018-2409 | Trafikavbrott Nyköpingsbanan. Trafik kan omledas via Katrineholm. Trafik i relationen Vrena- Oxelösund påverkas ej av dessa banarbeten. Bör läsas med 4428 och 4429 | [5 empty] | x | x |  | x | [5 empty] | x | x | x | [5 empty] | 4585
4585 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-29 00:30 | 2024-05-29 04:30 | Periodisk | Nk, Ebg, Jår, Åba, Kon, Gtå, Åbs |  | Nk-Ebg: E, Ebg-Jår: E, Jår-Åba: E, Åba-Kon: E, Kon-Gtå: E, Gtå-Åbs: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 Nyköping - Åby södra | Konsultation | Ö:14018-2409 | Trafikavbrott Nyköpingsbanan. Trafik kan omledas via Katrineholm. Trafik i relationen Vrena- Oxelösund påverkas ej av dessa banarbeten. Bör läsas med 4428 och 4429 | [5 empty] | x | x |  | x | [5 empty] | x | x | x | [5 empty] | 4585
4585 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-13 00:30 | 2024-03-13 04:30 | Periodisk | Nk, Ebg, Jår, Åba, Kon, Gtå, Åbs |  | Nk-Ebg: E, Ebg-Jår: E, Jår-Åba: E, Åba-Kon: E, Kon-Gtå: E, Gtå-Åbs: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 Nyköping - Åby södra | Konsultation | Ö:14018-2409 | Trafikavbrott Nyköpingsbanan. Trafik kan omledas via Katrineholm. Trafik i relationen Vrena- Oxelösund påverkas ej av dessa banarbeten. Bör läsas med 4428 och 4429 | [5 empty] | x | x |  | x | [5 empty] | x | x | x | [5 empty] | 4585
4585 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-03 00:30 | 2024-06-03 04:30 | Periodisk | Nk, Ebg, Jår, Åba, Kon, Gtå, Åbs |  | Nk-Ebg: E, Ebg-Jår: E, Jår-Åba: E, Åba-Kon: E, Kon-Gtå: E, Gtå-Åbs: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 Nyköping - Åby södra | Konsultation | Ö:14018-2409 | Trafikavbrott Nyköpingsbanan. Trafik kan omledas via Katrineholm. Trafik i relationen Vrena- Oxelösund påverkas ej av dessa banarbeten. Bör läsas med 4428 och 4429 | [5 empty] | x | x |  | x | [5 empty] | x | x | x | [5 empty] | 4585
4585 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-10 00:30 | 2024-05-10 04:30 | Periodisk | Nk, Ebg, Jår, Åba, Kon, Gtå, Åbs |  | Nk-Ebg: E, Ebg-Jår: E, Jår-Åba: E, Åba-Kon: E, Kon-Gtå: E, Gtå-Åbs: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 Nyköping - Åby södra | Konsultation | Ö:14018-2409 | Trafikavbrott Nyköpingsbanan. Trafik kan omledas via Katrineholm. Trafik i relationen Vrena- Oxelösund påverkas ej av dessa banarbeten. Bör läsas med 4428 och 4429 | [5 empty] | x | x |  | x | [5 empty] | x | x | x | [5 empty] | 4585
4585 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-03 00:30 | 2024-10-03 04:30 | Periodisk | Nk, Ebg, Jår, Åba, Kon, Gtå, Åbs |  | Nk-Ebg: E, Ebg-Jår: E, Jår-Åba: E, Åba-Kon: E, Kon-Gtå: E, Gtå-Åbs: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 Nyköping - Åby södra | Konsultation | Ö:14018-2409 | Trafikavbrott Nyköpingsbanan. Trafik kan omledas via Katrineholm. Trafik i relationen Vrena- Oxelösund påverkas ej av dessa banarbeten. Bör läsas med 4428 och 4429 | [5 empty] | x | x |  | x | [5 empty] | x | x | x | [5 empty] | 4585
4585 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-29 00:30 | 2024-02-29 04:30 | Periodisk | Nk, Ebg, Jår, Åba, Kon, Gtå, Åbs |  | Nk-Ebg: E, Ebg-Jår: E, Jår-Åba: E, Åba-Kon: E, Kon-Gtå: E, Gtå-Åbs: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 Nyköping - Åby södra | Konsultation | Ö:14018-2409 | Trafikavbrott Nyköpingsbanan. Trafik kan omledas via Katrineholm. Trafik i relationen Vrena- Oxelösund påverkas ej av dessa banarbeten. Bör läsas med 4428 och 4429 | [5 empty] | x | x |  | x | [5 empty] | x | x | x | [5 empty] | 4585
4585 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-11 00:30 | 2024-04-11 04:30 | Periodisk | Nk, Ebg, Jår, Åba, Kon, Gtå, Åbs |  | Nk-Ebg: E, Ebg-Jår: E, Jår-Åba: E, Åba-Kon: E, Kon-Gtå: E, Gtå-Åbs: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 Nyköping - Åby södra | Konsultation | Ö:14018-2409 | Trafikavbrott Nyköpingsbanan. Trafik kan omledas via Katrineholm. Trafik i relationen Vrena- Oxelösund påverkas ej av dessa banarbeten. Bör läsas med 4428 och 4429 | [5 empty] | x | x |  | x | [5 empty] | x | x | x | [5 empty] | 4585
4585 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-15 00:30 | 2024-08-15 04:30 | Periodisk | Nk, Ebg, Jår, Åba, Kon, Gtå, Åbs |  | Nk-Ebg: E, Ebg-Jår: E, Jår-Åba: E, Åba-Kon: E, Kon-Gtå: E, Gtå-Åbs: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 Nyköping - Åby södra | Konsultation | Ö:14018-2409 | Trafikavbrott Nyköpingsbanan. Trafik kan omledas via Katrineholm. Trafik i relationen Vrena- Oxelösund påverkas ej av dessa banarbeten. Bör läsas med 4428 och 4429 | [5 empty] | x | x |  | x | [5 empty] | x | x | x | [5 empty] | 4585
4585 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-25 00:30 | 2024-04-25 04:30 | Periodisk | Nk, Ebg, Jår, Åba, Kon, Gtå, Åbs |  | Nk-Ebg: E, Ebg-Jår: E, Jår-Åba: E, Åba-Kon: E, Kon-Gtå: E, Gtå-Åbs: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 Nyköping - Åby södra | Konsultation | Ö:14018-2409 | Trafikavbrott Nyköpingsbanan. Trafik kan omledas via Katrineholm. Trafik i relationen Vrena- Oxelösund påverkas ej av dessa banarbeten. Bör läsas med 4428 och 4429 | [5 empty] | x | x |  | x | [5 empty] | x | x | x | [5 empty] | 4585
4585 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-14 00:30 | 2024-03-14 04:30 | Periodisk | Nk, Ebg, Jår, Åba, Kon, Gtå, Åbs |  | Nk-Ebg: E, Ebg-Jår: E, Jår-Åba: E, Åba-Kon: E, Kon-Gtå: E, Gtå-Åbs: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 Nyköping - Åby södra | Konsultation | Ö:14018-2409 | Trafikavbrott Nyköpingsbanan. Trafik kan omledas via Katrineholm. Trafik i relationen Vrena- Oxelösund påverkas ej av dessa banarbeten. Bör läsas med 4428 och 4429 | [5 empty] | x | x |  | x | [5 empty] | x | x | x | [5 empty] | 4585
4585 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-14 00:30 | 2024-05-14 04:30 | Periodisk | Nk, Ebg, Jår, Åba, Kon, Gtå, Åbs |  | Nk-Ebg: E, Ebg-Jår: E, Jår-Åba: E, Åba-Kon: E, Kon-Gtå: E, Gtå-Åbs: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 Nyköping - Åby södra | Konsultation | Ö:14018-2409 | Trafikavbrott Nyköpingsbanan. Trafik kan omledas via Katrineholm. Trafik i relationen Vrena- Oxelösund påverkas ej av dessa banarbeten. Bör läsas med 4428 och 4429 | [5 empty] | x | x |  | x | [5 empty] | x | x | x | [5 empty] | 4585
4585 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-04 00:30 | 2024-03-04 04:30 | Periodisk | Nk, Ebg, Jår, Åba, Kon, Gtå, Åbs |  | Nk-Ebg: E, Ebg-Jår: E, Jår-Åba: E, Åba-Kon: E, Kon-Gtå: E, Gtå-Åbs: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 Nyköping - Åby södra | Konsultation | Ö:14018-2409 | Trafikavbrott Nyköpingsbanan. Trafik kan omledas via Katrineholm. Trafik i relationen Vrena- Oxelösund påverkas ej av dessa banarbeten. Bör läsas med 4428 och 4429 | [5 empty] | x | x |  | x | [5 empty] | x | x | x | [5 empty] | 4585
4585 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-08 00:30 | 2024-05-08 04:30 | Periodisk | Nk, Ebg, Jår, Åba, Kon, Gtå, Åbs |  | Nk-Ebg: E, Ebg-Jår: E, Jår-Åba: E, Åba-Kon: E, Kon-Gtå: E, Gtå-Åbs: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 Nyköping - Åby södra | Konsultation | Ö:14018-2409 | Trafikavbrott Nyköpingsbanan. Trafik kan omledas via Katrineholm. Trafik i relationen Vrena- Oxelösund påverkas ej av dessa banarbeten. Bör läsas med 4428 och 4429 | [5 empty] | x | x |  | x | [5 empty] | x | x | x | [5 empty] | 4585
4585 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-10 00:30 | 2024-09-10 04:30 | Periodisk | Nk, Ebg, Jår, Åba, Kon, Gtå, Åbs |  | Nk-Ebg: E, Ebg-Jår: E, Jår-Åba: E, Åba-Kon: E, Kon-Gtå: E, Gtå-Åbs: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 Nyköping - Åby södra | Konsultation | Ö:14018-2409 | Trafikavbrott Nyköpingsbanan. Trafik kan omledas via Katrineholm. Trafik i relationen Vrena- Oxelösund påverkas ej av dessa banarbeten. Bör läsas med 4428 och 4429 | [5 empty] | x | x |  | x | [5 empty] | x | x | x | [5 empty] | 4585
4585 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-31 00:30 | 2024-05-31 04:30 | Periodisk | Nk, Ebg, Jår, Åba, Kon, Gtå, Åbs |  | Nk-Ebg: E, Ebg-Jår: E, Jår-Åba: E, Åba-Kon: E, Kon-Gtå: E, Gtå-Åbs: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 Nyköping - Åby södra | Konsultation | Ö:14018-2409 | Trafikavbrott Nyköpingsbanan. Trafik kan omledas via Katrineholm. Trafik i relationen Vrena- Oxelösund påverkas ej av dessa banarbeten. Bör läsas med 4428 och 4429 | [5 empty] | x | x |  | x | [5 empty] | x | x | x | [5 empty] | 4585
4585 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-12 00:30 | 2024-04-12 04:30 | Periodisk | Nk, Ebg, Jår, Åba, Kon, Gtå, Åbs |  | Nk-Ebg: E, Ebg-Jår: E, Jår-Åba: E, Åba-Kon: E, Kon-Gtå: E, Gtå-Åbs: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 Nyköping - Åby södra | Konsultation | Ö:14018-2409 | Trafikavbrott Nyköpingsbanan. Trafik kan omledas via Katrineholm. Trafik i relationen Vrena- Oxelösund påverkas ej av dessa banarbeten. Bör läsas med 4428 och 4429 | [5 empty] | x | x |  | x | [5 empty] | x | x | x | [5 empty] | 4585
4585 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-20 00:30 | 2024-05-20 04:30 | Periodisk | Nk, Ebg, Jår, Åba, Kon, Gtå, Åbs |  | Nk-Ebg: E, Ebg-Jår: E, Jår-Åba: E, Åba-Kon: E, Kon-Gtå: E, Gtå-Åbs: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 Nyköping - Åby södra | Konsultation | Ö:14018-2409 | Trafikavbrott Nyköpingsbanan. Trafik kan omledas via Katrineholm. Trafik i relationen Vrena- Oxelösund påverkas ej av dessa banarbeten. Bör läsas med 4428 och 4429 | [5 empty] | x | x |  | x | [5 empty] | x | x | x | [5 empty] | 4585
4585 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-22 00:30 | 2024-08-22 04:30 | Periodisk | Nk, Ebg, Jår, Åba, Kon, Gtå, Åbs |  | Nk-Ebg: E, Ebg-Jår: E, Jår-Åba: E, Åba-Kon: E, Kon-Gtå: E, Gtå-Åbs: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 Nyköping - Åby södra | Konsultation | Ö:14018-2409 | Trafikavbrott Nyköpingsbanan. Trafik kan omledas via Katrineholm. Trafik i relationen Vrena- Oxelösund påverkas ej av dessa banarbeten. Bör läsas med 4428 och 4429 | [5 empty] | x | x |  | x | [5 empty] | x | x | x | [5 empty] | 4585
4585 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-06 00:30 | 2024-06-06 04:30 | Periodisk | Nk, Ebg, Jår, Åba, Kon, Gtå, Åbs |  | Nk-Ebg: E, Ebg-Jår: E, Jår-Åba: E, Åba-Kon: E, Kon-Gtå: E, Gtå-Åbs: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 Nyköping - Åby södra | Konsultation | Ö:14018-2409 | Trafikavbrott Nyköpingsbanan. Trafik kan omledas via Katrineholm. Trafik i relationen Vrena- Oxelösund påverkas ej av dessa banarbeten. Bör läsas med 4428 och 4429 | [5 empty] | x | x |  | x | [5 empty] | x | x | x | [5 empty] | 4585
4585 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-29 00:30 | 2024-08-29 04:30 | Periodisk | Nk, Ebg, Jår, Åba, Kon, Gtå, Åbs |  | Nk-Ebg: E, Ebg-Jår: E, Jår-Åba: E, Åba-Kon: E, Kon-Gtå: E, Gtå-Åbs: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 Nyköping - Åby södra | Konsultation | Ö:14018-2409 | Trafikavbrott Nyköpingsbanan. Trafik kan omledas via Katrineholm. Trafik i relationen Vrena- Oxelösund påverkas ej av dessa banarbeten. Bör läsas med 4428 och 4429 | [5 empty] | x | x |  | x | [5 empty] | x | x | x | [5 empty] | 4585
4585 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-10 00:30 | 2024-04-10 04:30 | Periodisk | Nk, Ebg, Jår, Åba, Kon, Gtå, Åbs |  | Nk-Ebg: E, Ebg-Jår: E, Jår-Åba: E, Åba-Kon: E, Kon-Gtå: E, Gtå-Åbs: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 Nyköping - Åby södra | Konsultation | Ö:14018-2409 | Trafikavbrott Nyköpingsbanan. Trafik kan omledas via Katrineholm. Trafik i relationen Vrena- Oxelösund påverkas ej av dessa banarbeten. Bör läsas med 4428 och 4429 | [5 empty] | x | x |  | x | [5 empty] | x | x | x | [5 empty] | 4585
4585 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-30 00:30 | 2024-08-30 04:30 | Periodisk | Nk, Ebg, Jår, Åba, Kon, Gtå, Åbs |  | Nk-Ebg: E, Ebg-Jår: E, Jår-Åba: E, Åba-Kon: E, Kon-Gtå: E, Gtå-Åbs: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 Nyköping - Åby södra | Konsultation | Ö:14018-2409 | Trafikavbrott Nyköpingsbanan. Trafik kan omledas via Katrineholm. Trafik i relationen Vrena- Oxelösund påverkas ej av dessa banarbeten. Bör läsas med 4428 och 4429 | [5 empty] | x | x |  | x | [5 empty] | x | x | x | [5 empty] | 4585
4585 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-01 00:30 | 2024-03-01 04:30 | Periodisk | Nk, Ebg, Jår, Åba, Kon, Gtå, Åbs |  | Nk-Ebg: E, Ebg-Jår: E, Jår-Åba: E, Åba-Kon: E, Kon-Gtå: E, Gtå-Åbs: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 Nyköping - Åby södra | Konsultation | Ö:14018-2409 | Trafikavbrott Nyköpingsbanan. Trafik kan omledas via Katrineholm. Trafik i relationen Vrena- Oxelösund påverkas ej av dessa banarbeten. Bör läsas med 4428 och 4429 | [5 empty] | x | x |  | x | [5 empty] | x | x | x | [5 empty] | 4585
4585 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-16 00:30 | 2024-10-16 04:30 | Periodisk | Nk, Ebg, Jår, Åba, Kon, Gtå, Åbs |  | Nk-Ebg: E, Ebg-Jår: E, Jår-Åba: E, Åba-Kon: E, Kon-Gtå: E, Gtå-Åbs: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 Nyköping - Åby södra | Konsultation | Ö:14018-2409 | Trafikavbrott Nyköpingsbanan. Trafik kan omledas via Katrineholm. Trafik i relationen Vrena- Oxelösund påverkas ej av dessa banarbeten. Bör läsas med 4428 och 4429 | [5 empty] | x | x |  | x | [5 empty] | x | x | x | [5 empty] | 4585
4585 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-21 00:30 | 2024-03-21 04:30 | Periodisk | Nk, Ebg, Jår, Åba, Kon, Gtå, Åbs |  | Nk-Ebg: E, Ebg-Jår: E, Jår-Åba: E, Åba-Kon: E, Kon-Gtå: E, Gtå-Åbs: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 Nyköping - Åby södra | Konsultation | Ö:14018-2409 | Trafikavbrott Nyköpingsbanan. Trafik kan omledas via Katrineholm. Trafik i relationen Vrena- Oxelösund påverkas ej av dessa banarbeten. Bör läsas med 4428 och 4429 | [5 empty] | x | x |  | x | [5 empty] | x | x | x | [5 empty] | 4585
4585 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-18 00:30 | 2024-03-18 04:30 | Periodisk | Nk, Ebg, Jår, Åba, Kon, Gtå, Åbs |  | Nk-Ebg: E, Ebg-Jår: E, Jår-Åba: E, Åba-Kon: E, Kon-Gtå: E, Gtå-Åbs: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 Nyköping - Åby södra | Konsultation | Ö:14018-2409 | Trafikavbrott Nyköpingsbanan. Trafik kan omledas via Katrineholm. Trafik i relationen Vrena- Oxelösund påverkas ej av dessa banarbeten. Bör läsas med 4428 och 4429 | [5 empty] | x | x |  | x | [5 empty] | x | x | x | [5 empty] | 4585
4585 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-08 00:30 | 2024-04-08 04:30 | Periodisk | Nk, Ebg, Jår, Åba, Kon, Gtå, Åbs |  | Nk-Ebg: E, Ebg-Jår: E, Jår-Åba: E, Åba-Kon: E, Kon-Gtå: E, Gtå-Åbs: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 Nyköping - Åby södra | Konsultation | Ö:14018-2409 | Trafikavbrott Nyköpingsbanan. Trafik kan omledas via Katrineholm. Trafik i relationen Vrena- Oxelösund påverkas ej av dessa banarbeten. Bör läsas med 4428 och 4429 | [5 empty] | x | x |  | x | [5 empty] | x | x | x | [5 empty] | 4585
4585 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-30 00:30 | 2024-09-30 04:30 | Periodisk | Nk, Ebg, Jår, Åba, Kon, Gtå, Åbs |  | Nk-Ebg: E, Ebg-Jår: E, Jår-Åba: E, Åba-Kon: E, Kon-Gtå: E, Gtå-Åbs: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 Nyköping - Åby södra | Konsultation | Ö:14018-2409 | Trafikavbrott Nyköpingsbanan. Trafik kan omledas via Katrineholm. Trafik i relationen Vrena- Oxelösund påverkas ej av dessa banarbeten. Bör läsas med 4428 och 4429 | [5 empty] | x | x |  | x | [5 empty] | x | x | x | [5 empty] | 4585
4585 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-20 00:30 | 2024-08-20 04:30 | Periodisk | Nk, Ebg, Jår, Åba, Kon, Gtå, Åbs |  | Nk-Ebg: E, Ebg-Jår: E, Jår-Åba: E, Åba-Kon: E, Kon-Gtå: E, Gtå-Åbs: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 Nyköping - Åby södra | Konsultation | Ö:14018-2409 | Trafikavbrott Nyköpingsbanan. Trafik kan omledas via Katrineholm. Trafik i relationen Vrena- Oxelösund påverkas ej av dessa banarbeten. Bör läsas med 4428 och 4429 | [5 empty] | x | x |  | x | [5 empty] | x | x | x | [5 empty] | 4585
4585 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-23 00:30 | 2024-04-23 04:30 | Periodisk | Nk, Ebg, Jår, Åba, Kon, Gtå, Åbs |  | Nk-Ebg: E, Ebg-Jår: E, Jår-Åba: E, Åba-Kon: E, Kon-Gtå: E, Gtå-Åbs: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 Nyköping - Åby södra | Konsultation | Ö:14018-2409 | Trafikavbrott Nyköpingsbanan. Trafik kan omledas via Katrineholm. Trafik i relationen Vrena- Oxelösund påverkas ej av dessa banarbeten. Bör läsas med 4428 och 4429 | [5 empty] | x | x |  | x | [5 empty] | x | x | x | [5 empty] | 4585
4585 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-12 00:30 | 2024-08-12 04:30 | Periodisk | Nk, Ebg, Jår, Åba, Kon, Gtå, Åbs |  | Nk-Ebg: E, Ebg-Jår: E, Jår-Åba: E, Åba-Kon: E, Kon-Gtå: E, Gtå-Åbs: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 Nyköping - Åby södra | Konsultation | Ö:14018-2409 | Trafikavbrott Nyköpingsbanan. Trafik kan omledas via Katrineholm. Trafik i relationen Vrena- Oxelösund påverkas ej av dessa banarbeten. Bör läsas med 4428 och 4429 | [5 empty] | x | x |  | x | [5 empty] | x | x | x | [5 empty] | 4585
4585 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-03 00:30 | 2024-05-03 04:30 | Periodisk | Nk, Ebg, Jår, Åba, Kon, Gtå, Åbs |  | Nk-Ebg: E, Ebg-Jår: E, Jår-Åba: E, Åba-Kon: E, Kon-Gtå: E, Gtå-Åbs: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 Nyköping - Åby södra | Konsultation | Ö:14018-2409 | Trafikavbrott Nyköpingsbanan. Trafik kan omledas via Katrineholm. Trafik i relationen Vrena- Oxelösund påverkas ej av dessa banarbeten. Bör läsas med 4428 och 4429 | [5 empty] | x | x |  | x | [5 empty] | x | x | x | [5 empty] | 4585
4585 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-24 00:30 | 2024-05-24 04:30 | Periodisk | Nk, Ebg, Jår, Åba, Kon, Gtå, Åbs |  | Nk-Ebg: E, Ebg-Jår: E, Jår-Åba: E, Åba-Kon: E, Kon-Gtå: E, Gtå-Åbs: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 Nyköping - Åby södra | Konsultation | Ö:14018-2409 | Trafikavbrott Nyköpingsbanan. Trafik kan omledas via Katrineholm. Trafik i relationen Vrena- Oxelösund påverkas ej av dessa banarbeten. Bör läsas med 4428 och 4429 | [5 empty] | x | x |  | x | [5 empty] | x | x | x | [5 empty] | 4585
4585 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-16 00:30 | 2024-04-16 04:30 | Periodisk | Nk, Ebg, Jår, Åba, Kon, Gtå, Åbs |  | Nk-Ebg: E, Ebg-Jår: E, Jår-Åba: E, Åba-Kon: E, Kon-Gtå: E, Gtå-Åbs: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 Nyköping - Åby södra | Konsultation | Ö:14018-2409 | Trafikavbrott Nyköpingsbanan. Trafik kan omledas via Katrineholm. Trafik i relationen Vrena- Oxelösund påverkas ej av dessa banarbeten. Bör läsas med 4428 och 4429 | [5 empty] | x | x |  | x | [5 empty] | x | x | x | [5 empty] | 4585
4585 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-24 00:30 | 2024-04-24 04:30 | Periodisk | Nk, Ebg, Jår, Åba, Kon, Gtå, Åbs |  | Nk-Ebg: E, Ebg-Jår: E, Jår-Åba: E, Åba-Kon: E, Kon-Gtå: E, Gtå-Åbs: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 Nyköping - Åby södra | Konsultation | Ö:14018-2409 | Trafikavbrott Nyköpingsbanan. Trafik kan omledas via Katrineholm. Trafik i relationen Vrena- Oxelösund påverkas ej av dessa banarbeten. Bör läsas med 4428 och 4429 | [5 empty] | x | x |  | x | [5 empty] | x | x | x | [5 empty] | 4585
4585 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-01 00:30 | 2024-10-01 04:30 | Periodisk | Nk, Ebg, Jår, Åba, Kon, Gtå, Åbs |  | Nk-Ebg: E, Ebg-Jår: E, Jår-Åba: E, Åba-Kon: E, Kon-Gtå: E, Gtå-Åbs: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 Nyköping - Åby södra | Konsultation | Ö:14018-2409 | Trafikavbrott Nyköpingsbanan. Trafik kan omledas via Katrineholm. Trafik i relationen Vrena- Oxelösund påverkas ej av dessa banarbeten. Bör läsas med 4428 och 4429 | [5 empty] | x | x |  | x | [5 empty] | x | x | x | [5 empty] | 4585
4585 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-01 00:30 | 2024-04-01 04:30 | Periodisk | Nk, Ebg, Jår, Åba, Kon, Gtå, Åbs |  | Nk-Ebg: E, Ebg-Jår: E, Jår-Åba: E, Åba-Kon: E, Kon-Gtå: E, Gtå-Åbs: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 Nyköping - Åby södra | Konsultation | Ö:14018-2409 | Trafikavbrott Nyköpingsbanan. Trafik kan omledas via Katrineholm. Trafik i relationen Vrena- Oxelösund påverkas ej av dessa banarbeten. Bör läsas med 4428 och 4429 | [5 empty] | x | x |  | x | [5 empty] | x | x | x | [5 empty] | 4585
4585 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-07 00:30 | 2024-10-07 04:30 | Periodisk | Nk, Ebg, Jår, Åba, Kon, Gtå, Åbs |  | Nk-Ebg: E, Ebg-Jår: E, Jår-Åba: E, Åba-Kon: E, Kon-Gtå: E, Gtå-Åbs: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 Nyköping - Åby södra | Konsultation | Ö:14018-2409 | Trafikavbrott Nyköpingsbanan. Trafik kan omledas via Katrineholm. Trafik i relationen Vrena- Oxelösund påverkas ej av dessa banarbeten. Bör läsas med 4428 och 4429 | [5 empty] | x | x |  | x | [5 empty] | x | x | x | [5 empty] | 4585
4585 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-28 00:30 | 2024-05-28 04:30 | Periodisk | Nk, Ebg, Jår, Åba, Kon, Gtå, Åbs |  | Nk-Ebg: E, Ebg-Jår: E, Jår-Åba: E, Åba-Kon: E, Kon-Gtå: E, Gtå-Åbs: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 Nyköping - Åby södra | Konsultation | Ö:14018-2409 | Trafikavbrott Nyköpingsbanan. Trafik kan omledas via Katrineholm. Trafik i relationen Vrena- Oxelösund påverkas ej av dessa banarbeten. Bör läsas med 4428 och 4429 | [5 empty] | x | x |  | x | [5 empty] | x | x | x | [5 empty] | 4585
4585 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-11 00:30 | 2024-09-11 04:30 | Periodisk | Nk, Ebg, Jår, Åba, Kon, Gtå, Åbs |  | Nk-Ebg: E, Ebg-Jår: E, Jår-Åba: E, Åba-Kon: E, Kon-Gtå: E, Gtå-Åbs: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 Nyköping - Åby södra | Konsultation | Ö:14018-2409 | Trafikavbrott Nyköpingsbanan. Trafik kan omledas via Katrineholm. Trafik i relationen Vrena- Oxelösund påverkas ej av dessa banarbeten. Bör läsas med 4428 och 4429 | [5 empty] | x | x |  | x | [5 empty] | x | x | x | [5 empty] | 4585
4585 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-28 00:30 | 2024-03-28 04:30 | Periodisk | Nk, Ebg, Jår, Åba, Kon, Gtå, Åbs |  | Nk-Ebg: E, Ebg-Jår: E, Jår-Åba: E, Åba-Kon: E, Kon-Gtå: E, Gtå-Åbs: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 Nyköping - Åby södra | Konsultation | Ö:14018-2409 | Trafikavbrott Nyköpingsbanan. Trafik kan omledas via Katrineholm. Trafik i relationen Vrena- Oxelösund påverkas ej av dessa banarbeten. Bör läsas med 4428 och 4429 | [5 empty] | x | x |  | x | [5 empty] | x | x | x | [5 empty] | 4585
4585 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-17 00:30 | 2024-04-17 04:30 | Periodisk | Nk, Ebg, Jår, Åba, Kon, Gtå, Åbs |  | Nk-Ebg: E, Ebg-Jår: E, Jår-Åba: E, Åba-Kon: E, Kon-Gtå: E, Gtå-Åbs: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 Nyköping - Åby södra | Konsultation | Ö:14018-2409 | Trafikavbrott Nyköpingsbanan. Trafik kan omledas via Katrineholm. Trafik i relationen Vrena- Oxelösund påverkas ej av dessa banarbeten. Bör läsas med 4428 och 4429 | [5 empty] | x | x |  | x | [5 empty] | x | x | x | [5 empty] | 4585
4585 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-01 00:30 | 2024-05-01 04:30 | Periodisk | Nk, Ebg, Jår, Åba, Kon, Gtå, Åbs |  | Nk-Ebg: E, Ebg-Jår: E, Jår-Åba: E, Åba-Kon: E, Kon-Gtå: E, Gtå-Åbs: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 Nyköping - Åby södra | Konsultation | Ö:14018-2409 | Trafikavbrott Nyköpingsbanan. Trafik kan omledas via Katrineholm. Trafik i relationen Vrena- Oxelösund påverkas ej av dessa banarbeten. Bör läsas med 4428 och 4429 | [5 empty] | x | x |  | x | [5 empty] | x | x | x | [5 empty] | 4585
4585 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-22 00:30 | 2024-04-22 04:30 | Periodisk | Nk, Ebg, Jår, Åba, Kon, Gtå, Åbs |  | Nk-Ebg: E, Ebg-Jår: E, Jår-Åba: E, Åba-Kon: E, Kon-Gtå: E, Gtå-Åbs: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 Nyköping - Åby södra | Konsultation | Ö:14018-2409 | Trafikavbrott Nyköpingsbanan. Trafik kan omledas via Katrineholm. Trafik i relationen Vrena- Oxelösund påverkas ej av dessa banarbeten. Bör läsas med 4428 och 4429 | [5 empty] | x | x |  | x | [5 empty] | x | x | x | [5 empty] | 4585
4585 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-19 00:30 | 2024-03-19 04:30 | Periodisk | Nk, Ebg, Jår, Åba, Kon, Gtå, Åbs |  | Nk-Ebg: E, Ebg-Jår: E, Jår-Åba: E, Åba-Kon: E, Kon-Gtå: E, Gtå-Åbs: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 Nyköping - Åby södra | Konsultation | Ö:14018-2409 | Trafikavbrott Nyköpingsbanan. Trafik kan omledas via Katrineholm. Trafik i relationen Vrena- Oxelösund påverkas ej av dessa banarbeten. Bör läsas med 4428 och 4429 | [5 empty] | x | x |  | x | [5 empty] | x | x | x | [5 empty] | 4585
4585 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-25 00:30 | 2024-09-25 04:30 | Periodisk | Nk, Ebg, Jår, Åba, Kon, Gtå, Åbs |  | Nk-Ebg: E, Ebg-Jår: E, Jår-Åba: E, Åba-Kon: E, Kon-Gtå: E, Gtå-Åbs: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 Nyköping - Åby södra | Konsultation | Ö:14018-2409 | Trafikavbrott Nyköpingsbanan. Trafik kan omledas via Katrineholm. Trafik i relationen Vrena- Oxelösund påverkas ej av dessa banarbeten. Bör läsas med 4428 och 4429 | [5 empty] | x | x |  | x | [5 empty] | x | x | x | [5 empty] | 4585
4585 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-28 00:30 | 2024-08-28 04:30 | Periodisk | Nk, Ebg, Jår, Åba, Kon, Gtå, Åbs |  | Nk-Ebg: E, Ebg-Jår: E, Jår-Åba: E, Åba-Kon: E, Kon-Gtå: E, Gtå-Åbs: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 Nyköping - Åby södra | Konsultation | Ö:14018-2409 | Trafikavbrott Nyköpingsbanan. Trafik kan omledas via Katrineholm. Trafik i relationen Vrena- Oxelösund påverkas ej av dessa banarbeten. Bör läsas med 4428 och 4429 | [5 empty] | x | x |  | x | [5 empty] | x | x | x | [5 empty] | 4585
4585 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-30 00:30 | 2024-05-30 04:30 | Periodisk | Nk, Ebg, Jår, Åba, Kon, Gtå, Åbs |  | Nk-Ebg: E, Ebg-Jår: E, Jår-Åba: E, Åba-Kon: E, Kon-Gtå: E, Gtå-Åbs: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 Nyköping - Åby södra | Konsultation | Ö:14018-2409 | Trafikavbrott Nyköpingsbanan. Trafik kan omledas via Katrineholm. Trafik i relationen Vrena- Oxelösund påverkas ej av dessa banarbeten. Bör läsas med 4428 och 4429 | [5 empty] | x | x |  | x | [5 empty] | x | x | x | [5 empty] | 4585
4585 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-04 00:30 | 2024-04-04 04:30 | Periodisk | Nk, Ebg, Jår, Åba, Kon, Gtå, Åbs |  | Nk-Ebg: E, Ebg-Jår: E, Jår-Åba: E, Åba-Kon: E, Kon-Gtå: E, Gtå-Åbs: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 Nyköping - Åby södra | Konsultation | Ö:14018-2409 | Trafikavbrott Nyköpingsbanan. Trafik kan omledas via Katrineholm. Trafik i relationen Vrena- Oxelösund påverkas ej av dessa banarbeten. Bör läsas med 4428 och 4429 | [5 empty] | x | x |  | x | [5 empty] | x | x | x | [5 empty] | 4585
4585 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-22 00:30 | 2024-03-22 04:30 | Periodisk | Nk, Ebg, Jår, Åba, Kon, Gtå, Åbs |  | Nk-Ebg: E, Ebg-Jår: E, Jår-Åba: E, Åba-Kon: E, Kon-Gtå: E, Gtå-Åbs: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 Nyköping - Åby södra | Konsultation | Ö:14018-2409 | Trafikavbrott Nyköpingsbanan. Trafik kan omledas via Katrineholm. Trafik i relationen Vrena- Oxelösund påverkas ej av dessa banarbeten. Bör läsas med 4428 och 4429 | [5 empty] | x | x |  | x | [5 empty] | x | x | x | [5 empty] | 4585
4585 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-23 00:30 | 2024-05-23 04:30 | Periodisk | Nk, Ebg, Jår, Åba, Kon, Gtå, Åbs |  | Nk-Ebg: E, Ebg-Jår: E, Jår-Åba: E, Åba-Kon: E, Kon-Gtå: E, Gtå-Åbs: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 Nyköping - Åby södra | Konsultation | Ö:14018-2409 | Trafikavbrott Nyköpingsbanan. Trafik kan omledas via Katrineholm. Trafik i relationen Vrena- Oxelösund påverkas ej av dessa banarbeten. Bör läsas med 4428 och 4429 | [5 empty] | x | x |  | x | [5 empty] | x | x | x | [5 empty] | 4585
4585 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-13 00:30 | 2024-05-13 04:30 | Periodisk | Nk, Ebg, Jår, Åba, Kon, Gtå, Åbs |  | Nk-Ebg: E, Ebg-Jår: E, Jår-Åba: E, Åba-Kon: E, Kon-Gtå: E, Gtå-Åbs: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 Nyköping - Åby södra | Konsultation | Ö:14018-2409 | Trafikavbrott Nyköpingsbanan. Trafik kan omledas via Katrineholm. Trafik i relationen Vrena- Oxelösund påverkas ej av dessa banarbeten. Bör läsas med 4428 och 4429 | [5 empty] | x | x |  | x | [5 empty] | x | x | x | [5 empty] | 4585
4585 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-05 00:30 | 2024-03-05 04:30 | Periodisk | Nk, Ebg, Jår, Åba, Kon, Gtå, Åbs |  | Nk-Ebg: E, Ebg-Jår: E, Jår-Åba: E, Åba-Kon: E, Kon-Gtå: E, Gtå-Åbs: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 Nyköping - Åby södra | Konsultation | Ö:14018-2409 | Trafikavbrott Nyköpingsbanan. Trafik kan omledas via Katrineholm. Trafik i relationen Vrena- Oxelösund påverkas ej av dessa banarbeten. Bör läsas med 4428 och 4429 | [5 empty] | x | x |  | x | [5 empty] | x | x | x | [5 empty] | 4585
4585 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-04 00:30 | 2024-06-04 04:30 | Periodisk | Nk, Ebg, Jår, Åba, Kon, Gtå, Åbs |  | Nk-Ebg: E, Ebg-Jår: E, Jår-Åba: E, Åba-Kon: E, Kon-Gtå: E, Gtå-Åbs: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 Nyköping - Åby södra | Konsultation | Ö:14018-2409 | Trafikavbrott Nyköpingsbanan. Trafik kan omledas via Katrineholm. Trafik i relationen Vrena- Oxelösund påverkas ej av dessa banarbeten. Bör läsas med 4428 och 4429 | [5 empty] | x | x |  | x | [5 empty] | x | x | x | [5 empty] | 4585
4585 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-19 00:30 | 2024-08-19 04:30 | Periodisk | Nk, Ebg, Jår, Åba, Kon, Gtå, Åbs |  | Nk-Ebg: E, Ebg-Jår: E, Jår-Åba: E, Åba-Kon: E, Kon-Gtå: E, Gtå-Åbs: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 Nyköping - Åby södra | Konsultation | Ö:14018-2409 | Trafikavbrott Nyköpingsbanan. Trafik kan omledas via Katrineholm. Trafik i relationen Vrena- Oxelösund påverkas ej av dessa banarbeten. Bör läsas med 4428 och 4429 | [5 empty] | x | x |  | x | [5 empty] | x | x | x | [5 empty] | 4585
4585 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-02 00:30 | 2024-05-02 04:30 | Periodisk | Nk, Ebg, Jår, Åba, Kon, Gtå, Åbs |  | Nk-Ebg: E, Ebg-Jår: E, Jår-Åba: E, Åba-Kon: E, Kon-Gtå: E, Gtå-Åbs: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 Nyköping - Åby södra | Konsultation | Ö:14018-2409 | Trafikavbrott Nyköpingsbanan. Trafik kan omledas via Katrineholm. Trafik i relationen Vrena- Oxelösund påverkas ej av dessa banarbeten. Bör läsas med 4428 och 4429 | [5 empty] | x | x |  | x | [5 empty] | x | x | x | [5 empty] | 4585
4585 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-15 00:30 | 2024-10-15 04:30 | Periodisk | Nk, Ebg, Jår, Åba, Kon, Gtå, Åbs |  | Nk-Ebg: E, Ebg-Jår: E, Jår-Åba: E, Åba-Kon: E, Kon-Gtå: E, Gtå-Åbs: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 Nyköping - Åby södra | Konsultation | Ö:14018-2409 | Trafikavbrott Nyköpingsbanan. Trafik kan omledas via Katrineholm. Trafik i relationen Vrena- Oxelösund påverkas ej av dessa banarbeten. Bör läsas med 4428 och 4429 | [5 empty] | x | x |  | x | [5 empty] | x | x | x | [5 empty] | 4585
4585 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-10 00:30 | 2024-10-10 04:30 | Periodisk | Nk, Ebg, Jår, Åba, Kon, Gtå, Åbs |  | Nk-Ebg: E, Ebg-Jår: E, Jår-Åba: E, Åba-Kon: E, Kon-Gtå: E, Gtå-Åbs: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 Nyköping - Åby södra | Konsultation | Ö:14018-2409 | Trafikavbrott Nyköpingsbanan. Trafik kan omledas via Katrineholm. Trafik i relationen Vrena- Oxelösund påverkas ej av dessa banarbeten. Bör läsas med 4428 och 4429 | [5 empty] | x | x |  | x | [5 empty] | x | x | x | [5 empty] | 4585
4585 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-28 00:30 | 2024-02-28 04:30 | Periodisk | Nk, Ebg, Jår, Åba, Kon, Gtå, Åbs |  | Nk-Ebg: E, Ebg-Jår: E, Jår-Åba: E, Åba-Kon: E, Kon-Gtå: E, Gtå-Åbs: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 Nyköping - Åby södra | Konsultation | Ö:14018-2409 | Trafikavbrott Nyköpingsbanan. Trafik kan omledas via Katrineholm. Trafik i relationen Vrena- Oxelösund påverkas ej av dessa banarbeten. Bör läsas med 4428 och 4429 | [5 empty] | x | x |  | x | [5 empty] | x | x | x | [5 empty] | 4585
4585 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-16 00:30 | 2024-08-16 04:30 | Periodisk | Nk, Ebg, Jår, Åba, Kon, Gtå, Åbs |  | Nk-Ebg: E, Ebg-Jår: E, Jår-Åba: E, Åba-Kon: E, Kon-Gtå: E, Gtå-Åbs: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 Nyköping - Åby södra | Konsultation | Ö:14018-2409 | Trafikavbrott Nyköpingsbanan. Trafik kan omledas via Katrineholm. Trafik i relationen Vrena- Oxelösund påverkas ej av dessa banarbeten. Bör läsas med 4428 och 4429 | [5 empty] | x | x |  | x | [5 empty] | x | x | x | [5 empty] | 4585
4585 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-24 00:30 | 2024-09-24 04:30 | Periodisk | Nk, Ebg, Jår, Åba, Kon, Gtå, Åbs |  | Nk-Ebg: E, Ebg-Jår: E, Jår-Åba: E, Åba-Kon: E, Kon-Gtå: E, Gtå-Åbs: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 Nyköping - Åby södra | Konsultation | Ö:14018-2409 | Trafikavbrott Nyköpingsbanan. Trafik kan omledas via Katrineholm. Trafik i relationen Vrena- Oxelösund påverkas ej av dessa banarbeten. Bör läsas med 4428 och 4429 | [5 empty] | x | x |  | x | [5 empty] | x | x | x | [5 empty] | 4585
4585 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-18 00:30 | 2024-10-18 04:30 | Periodisk | Nk, Ebg, Jår, Åba, Kon, Gtå, Åbs |  | Nk-Ebg: E, Ebg-Jår: E, Jår-Åba: E, Åba-Kon: E, Kon-Gtå: E, Gtå-Åbs: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 Nyköping - Åby södra | Konsultation | Ö:14018-2409 | Trafikavbrott Nyköpingsbanan. Trafik kan omledas via Katrineholm. Trafik i relationen Vrena- Oxelösund påverkas ej av dessa banarbeten. Bör läsas med 4428 och 4429 | [5 empty] | x | x |  | x | [5 empty] | x | x | x | [5 empty] | 4585
4585 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-23 00:30 | 2024-08-23 04:30 | Periodisk | Nk, Ebg, Jår, Åba, Kon, Gtå, Åbs |  | Nk-Ebg: E, Ebg-Jår: E, Jår-Åba: E, Åba-Kon: E, Kon-Gtå: E, Gtå-Åbs: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 Nyköping - Åby södra | Konsultation | Ö:14018-2409 | Trafikavbrott Nyköpingsbanan. Trafik kan omledas via Katrineholm. Trafik i relationen Vrena- Oxelösund påverkas ej av dessa banarbeten. Bör läsas med 4428 och 4429 | [5 empty] | x | x |  | x | [5 empty] | x | x | x | [5 empty] | 4585
4585 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-03 00:30 | 2024-09-03 04:30 | Periodisk | Nk, Ebg, Jår, Åba, Kon, Gtå, Åbs |  | Nk-Ebg: E, Ebg-Jår: E, Jår-Åba: E, Åba-Kon: E, Kon-Gtå: E, Gtå-Åbs: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 Nyköping - Åby södra | Konsultation | Ö:14018-2409 | Trafikavbrott Nyköpingsbanan. Trafik kan omledas via Katrineholm. Trafik i relationen Vrena- Oxelösund påverkas ej av dessa banarbeten. Bör läsas med 4428 och 4429 | [5 empty] | x | x |  | x | [5 empty] | x | x | x | [5 empty] | 4585
4585 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-27 00:30 | 2024-02-27 04:30 | Periodisk | Nk, Ebg, Jår, Åba, Kon, Gtå, Åbs |  | Nk-Ebg: E, Ebg-Jår: E, Jår-Åba: E, Åba-Kon: E, Kon-Gtå: E, Gtå-Åbs: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 Nyköping - Åby södra | Konsultation | Ö:14018-2409 | Trafikavbrott Nyköpingsbanan. Trafik kan omledas via Katrineholm. Trafik i relationen Vrena- Oxelösund påverkas ej av dessa banarbeten. Bör läsas med 4428 och 4429 | [5 empty] | x | x |  | x | [5 empty] | x | x | x | [5 empty] | 4585
4585 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-30 00:30 | 2024-04-30 04:30 | Periodisk | Nk, Ebg, Jår, Åba, Kon, Gtå, Åbs |  | Nk-Ebg: E, Ebg-Jår: E, Jår-Åba: E, Åba-Kon: E, Kon-Gtå: E, Gtå-Åbs: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 Nyköping - Åby södra | Konsultation | Ö:14018-2409 | Trafikavbrott Nyköpingsbanan. Trafik kan omledas via Katrineholm. Trafik i relationen Vrena- Oxelösund påverkas ej av dessa banarbeten. Bör läsas med 4428 och 4429 | [5 empty] | x | x |  | x | [5 empty] | x | x | x | [5 empty] | 4585
4585 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-17 00:30 | 2024-10-17 04:30 | Periodisk | Nk, Ebg, Jår, Åba, Kon, Gtå, Åbs |  | Nk-Ebg: E, Ebg-Jår: E, Jår-Åba: E, Åba-Kon: E, Kon-Gtå: E, Gtå-Åbs: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 Nyköping - Åby södra | Konsultation | Ö:14018-2409 | Trafikavbrott Nyköpingsbanan. Trafik kan omledas via Katrineholm. Trafik i relationen Vrena- Oxelösund påverkas ej av dessa banarbeten. Bör läsas med 4428 och 4429 | [5 empty] | x | x |  | x | [5 empty] | x | x | x | [5 empty] | 4585
4585 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-29 00:30 | 2024-03-29 04:30 | Periodisk | Nk, Ebg, Jår, Åba, Kon, Gtå, Åbs |  | Nk-Ebg: E, Ebg-Jår: E, Jår-Åba: E, Åba-Kon: E, Kon-Gtå: E, Gtå-Åbs: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 Nyköping - Åby södra | Konsultation | Ö:14018-2409 | Trafikavbrott Nyköpingsbanan. Trafik kan omledas via Katrineholm. Trafik i relationen Vrena- Oxelösund påverkas ej av dessa banarbeten. Bör läsas med 4428 och 4429 | [5 empty] | x | x |  | x | [5 empty] | x | x | x | [5 empty] | 4585
4585 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-14 00:30 | 2024-08-14 04:30 | Periodisk | Nk, Ebg, Jår, Åba, Kon, Gtå, Åbs |  | Nk-Ebg: E, Ebg-Jår: E, Jår-Åba: E, Åba-Kon: E, Kon-Gtå: E, Gtå-Åbs: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 Nyköping - Åby södra | Konsultation | Ö:14018-2409 | Trafikavbrott Nyköpingsbanan. Trafik kan omledas via Katrineholm. Trafik i relationen Vrena- Oxelösund påverkas ej av dessa banarbeten. Bör läsas med 4428 och 4429 | [5 empty] | x | x |  | x | [5 empty] | x | x | x | [5 empty] | 4585
4585 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-11 00:30 | 2024-03-11 04:30 | Periodisk | Nk, Ebg, Jår, Åba, Kon, Gtå, Åbs |  | Nk-Ebg: E, Ebg-Jår: E, Jår-Åba: E, Åba-Kon: E, Kon-Gtå: E, Gtå-Åbs: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 Nyköping - Åby södra | Konsultation | Ö:14018-2409 | Trafikavbrott Nyköpingsbanan. Trafik kan omledas via Katrineholm. Trafik i relationen Vrena- Oxelösund påverkas ej av dessa banarbeten. Bör läsas med 4428 och 4429 | [5 empty] | x | x |  | x | [5 empty] | x | x | x | [5 empty] | 4585
4585 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-16 00:30 | 2024-09-16 04:30 | Periodisk | Nk, Ebg, Jår, Åba, Kon, Gtå, Åbs |  | Nk-Ebg: E, Ebg-Jår: E, Jår-Åba: E, Åba-Kon: E, Kon-Gtå: E, Gtå-Åbs: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 Nyköping - Åby södra | Konsultation | Ö:14018-2409 | Trafikavbrott Nyköpingsbanan. Trafik kan omledas via Katrineholm. Trafik i relationen Vrena- Oxelösund påverkas ej av dessa banarbeten. Bör läsas med 4428 och 4429 | [5 empty] | x | x |  | x | [5 empty] | x | x | x | [5 empty] | 4585
4585 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-14 00:30 | 2024-10-14 04:30 | Periodisk | Nk, Ebg, Jår, Åba, Kon, Gtå, Åbs |  | Nk-Ebg: E, Ebg-Jår: E, Jår-Åba: E, Åba-Kon: E, Kon-Gtå: E, Gtå-Åbs: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 Nyköping - Åby södra | Konsultation | Ö:14018-2409 | Trafikavbrott Nyköpingsbanan. Trafik kan omledas via Katrineholm. Trafik i relationen Vrena- Oxelösund påverkas ej av dessa banarbeten. Bör läsas med 4428 och 4429 | [5 empty] | x | x |  | x | [5 empty] | x | x | x | [5 empty] | 4585
4585 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-09 00:30 | 2024-10-09 04:30 | Periodisk | Nk, Ebg, Jår, Åba, Kon, Gtå, Åbs |  | Nk-Ebg: E, Ebg-Jår: E, Jår-Åba: E, Åba-Kon: E, Kon-Gtå: E, Gtå-Åbs: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 Nyköping - Åby södra | Konsultation | Ö:14018-2409 | Trafikavbrott Nyköpingsbanan. Trafik kan omledas via Katrineholm. Trafik i relationen Vrena- Oxelösund påverkas ej av dessa banarbeten. Bör läsas med 4428 och 4429 | [5 empty] | x | x |  | x | [5 empty] | x | x | x | [5 empty] | 4585
4585 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-02 00:30 | 2024-10-02 04:30 | Periodisk | Nk, Ebg, Jår, Åba, Kon, Gtå, Åbs |  | Nk-Ebg: E, Ebg-Jår: E, Jår-Åba: E, Åba-Kon: E, Kon-Gtå: E, Gtå-Åbs: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 Nyköping - Åby södra | Konsultation | Ö:14018-2409 | Trafikavbrott Nyköpingsbanan. Trafik kan omledas via Katrineholm. Trafik i relationen Vrena- Oxelösund påverkas ej av dessa banarbeten. Bör läsas med 4428 och 4429 | [5 empty] | x | x |  | x | [5 empty] | x | x | x | [5 empty] | 4585
4585 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-02 00:30 | 2024-04-02 04:30 | Periodisk | Nk, Ebg, Jår, Åba, Kon, Gtå, Åbs |  | Nk-Ebg: E, Ebg-Jår: E, Jår-Åba: E, Åba-Kon: E, Kon-Gtå: E, Gtå-Åbs: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 Nyköping - Åby södra | Konsultation | Ö:14018-2409 | Trafikavbrott Nyköpingsbanan. Trafik kan omledas via Katrineholm. Trafik i relationen Vrena- Oxelösund påverkas ej av dessa banarbeten. Bör läsas med 4428 och 4429 | [5 empty] | x | x |  | x | [5 empty] | x | x | x | [5 empty] | 4585
4585 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-12 00:30 | 2024-09-12 04:30 | Periodisk | Nk, Ebg, Jår, Åba, Kon, Gtå, Åbs |  | Nk-Ebg: E, Ebg-Jår: E, Jår-Åba: E, Åba-Kon: E, Kon-Gtå: E, Gtå-Åbs: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 Nyköping - Åby södra | Konsultation | Ö:14018-2409 | Trafikavbrott Nyköpingsbanan. Trafik kan omledas via Katrineholm. Trafik i relationen Vrena- Oxelösund påverkas ej av dessa banarbeten. Bör läsas med 4428 och 4429 | [5 empty] | x | x |  | x | [5 empty] | x | x | x | [5 empty] | 4585
4585 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-27 00:30 | 2024-05-27 04:30 | Periodisk | Nk, Ebg, Jår, Åba, Kon, Gtå, Åbs |  | Nk-Ebg: E, Ebg-Jår: E, Jår-Åba: E, Åba-Kon: E, Kon-Gtå: E, Gtå-Åbs: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 Nyköping - Åby södra | Konsultation | Ö:14018-2409 | Trafikavbrott Nyköpingsbanan. Trafik kan omledas via Katrineholm. Trafik i relationen Vrena- Oxelösund påverkas ej av dessa banarbeten. Bör läsas med 4428 och 4429 | [5 empty] | x | x |  | x | [5 empty] | x | x | x | [5 empty] | 4585
4585 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-13 00:30 | 2024-08-13 04:30 | Periodisk | Nk, Ebg, Jår, Åba, Kon, Gtå, Åbs |  | Nk-Ebg: E, Ebg-Jår: E, Jår-Åba: E, Åba-Kon: E, Kon-Gtå: E, Gtå-Åbs: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 Nyköping - Åby södra | Konsultation | Ö:14018-2409 | Trafikavbrott Nyköpingsbanan. Trafik kan omledas via Katrineholm. Trafik i relationen Vrena- Oxelösund påverkas ej av dessa banarbeten. Bör läsas med 4428 och 4429 | [5 empty] | x | x |  | x | [5 empty] | x | x | x | [5 empty] | 4585
4585 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-27 00:30 | 2024-03-27 04:30 | Periodisk | Nk, Ebg, Jår, Åba, Kon, Gtå, Åbs |  | Nk-Ebg: E, Ebg-Jår: E, Jår-Åba: E, Åba-Kon: E, Kon-Gtå: E, Gtå-Åbs: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 Nyköping - Åby södra | Konsultation | Ö:14018-2409 | Trafikavbrott Nyköpingsbanan. Trafik kan omledas via Katrineholm. Trafik i relationen Vrena- Oxelösund påverkas ej av dessa banarbeten. Bör läsas med 4428 och 4429 | [5 empty] | x | x |  | x | [5 empty] | x | x | x | [5 empty] | 4585
4585 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-09 00:30 | 2024-09-09 04:30 | Periodisk | Nk, Ebg, Jår, Åba, Kon, Gtå, Åbs |  | Nk-Ebg: E, Ebg-Jår: E, Jår-Åba: E, Åba-Kon: E, Kon-Gtå: E, Gtå-Åbs: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 Nyköping - Åby södra | Konsultation | Ö:14018-2409 | Trafikavbrott Nyköpingsbanan. Trafik kan omledas via Katrineholm. Trafik i relationen Vrena- Oxelösund påverkas ej av dessa banarbeten. Bör läsas med 4428 och 4429 | [5 empty] | x | x |  | x | [5 empty] | x | x | x | [5 empty] | 4585
4585 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-15 00:30 | 2024-05-15 04:30 | Periodisk | Nk, Ebg, Jår, Åba, Kon, Gtå, Åbs |  | Nk-Ebg: E, Ebg-Jår: E, Jår-Åba: E, Åba-Kon: E, Kon-Gtå: E, Gtå-Åbs: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 Nyköping - Åby södra | Konsultation | Ö:14018-2409 | Trafikavbrott Nyköpingsbanan. Trafik kan omledas via Katrineholm. Trafik i relationen Vrena- Oxelösund påverkas ej av dessa banarbeten. Bör läsas med 4428 och 4429 | [5 empty] | x | x |  | x | [5 empty] | x | x | x | [5 empty] | 4585
4585 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-07 00:30 | 2024-03-07 04:30 | Periodisk | Nk, Ebg, Jår, Åba, Kon, Gtå, Åbs |  | Nk-Ebg: E, Ebg-Jår: E, Jår-Åba: E, Åba-Kon: E, Kon-Gtå: E, Gtå-Åbs: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 Nyköping - Åby södra | Konsultation | Ö:14018-2409 | Trafikavbrott Nyköpingsbanan. Trafik kan omledas via Katrineholm. Trafik i relationen Vrena- Oxelösund påverkas ej av dessa banarbeten. Bör läsas med 4428 och 4429 | [5 empty] | x | x |  | x | [5 empty] | x | x | x | [5 empty] | 4585
4585 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-26 00:30 | 2024-04-26 04:30 | Periodisk | Nk, Ebg, Jår, Åba, Kon, Gtå, Åbs |  | Nk-Ebg: E, Ebg-Jår: E, Jår-Åba: E, Åba-Kon: E, Kon-Gtå: E, Gtå-Åbs: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 Nyköping - Åby södra | Konsultation | Ö:14018-2409 | Trafikavbrott Nyköpingsbanan. Trafik kan omledas via Katrineholm. Trafik i relationen Vrena- Oxelösund påverkas ej av dessa banarbeten. Bör läsas med 4428 och 4429 | [5 empty] | x | x |  | x | [5 empty] | x | x | x | [5 empty] | 4585
4585 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-21 00:30 | 2024-05-21 04:30 | Periodisk | Nk, Ebg, Jår, Åba, Kon, Gtå, Åbs |  | Nk-Ebg: E, Ebg-Jår: E, Jår-Åba: E, Åba-Kon: E, Kon-Gtå: E, Gtå-Åbs: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 Nyköping - Åby södra | Konsultation | Ö:14018-2409 | Trafikavbrott Nyköpingsbanan. Trafik kan omledas via Katrineholm. Trafik i relationen Vrena- Oxelösund påverkas ej av dessa banarbeten. Bör läsas med 4428 och 4429 | [5 empty] | x | x |  | x | [5 empty] | x | x | x | [5 empty] | 4585
4585 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-05 00:30 | 2024-06-05 04:30 | Periodisk | Nk, Ebg, Jår, Åba, Kon, Gtå, Åbs |  | Nk-Ebg: E, Ebg-Jår: E, Jår-Åba: E, Åba-Kon: E, Kon-Gtå: E, Gtå-Åbs: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 Nyköping - Åby södra | Konsultation | Ö:14018-2409 | Trafikavbrott Nyköpingsbanan. Trafik kan omledas via Katrineholm. Trafik i relationen Vrena- Oxelösund påverkas ej av dessa banarbeten. Bör läsas med 4428 och 4429 | [5 empty] | x | x |  | x | [5 empty] | x | x | x | [5 empty] | 4585
4585 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-02 00:30 | 2024-09-02 04:30 | Periodisk | Nk, Ebg, Jår, Åba, Kon, Gtå, Åbs |  | Nk-Ebg: E, Ebg-Jår: E, Jår-Åba: E, Åba-Kon: E, Kon-Gtå: E, Gtå-Åbs: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 Nyköping - Åby södra | Konsultation | Ö:14018-2409 | Trafikavbrott Nyköpingsbanan. Trafik kan omledas via Katrineholm. Trafik i relationen Vrena- Oxelösund påverkas ej av dessa banarbeten. Bör läsas med 4428 och 4429 | [5 empty] | x | x |  | x | [5 empty] | x | x | x | [5 empty] | 4585
4585 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-03 00:30 | 2024-04-03 04:30 | Periodisk | Nk, Ebg, Jår, Åba, Kon, Gtå, Åbs |  | Nk-Ebg: E, Ebg-Jår: E, Jår-Åba: E, Åba-Kon: E, Kon-Gtå: E, Gtå-Åbs: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 Nyköping - Åby södra | Konsultation | Ö:14018-2409 | Trafikavbrott Nyköpingsbanan. Trafik kan omledas via Katrineholm. Trafik i relationen Vrena- Oxelösund påverkas ej av dessa banarbeten. Bör läsas med 4428 och 4429 | [5 empty] | x | x |  | x | [5 empty] | x | x | x | [5 empty] | 4585
4585 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-22 00:30 | 2024-05-22 04:30 | Periodisk | Nk, Ebg, Jår, Åba, Kon, Gtå, Åbs |  | Nk-Ebg: E, Ebg-Jår: E, Jår-Åba: E, Åba-Kon: E, Kon-Gtå: E, Gtå-Åbs: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 Nyköping - Åby södra | Konsultation | Ö:14018-2409 | Trafikavbrott Nyköpingsbanan. Trafik kan omledas via Katrineholm. Trafik i relationen Vrena- Oxelösund påverkas ej av dessa banarbeten. Bör läsas med 4428 och 4429 | [5 empty] | x | x |  | x | [5 empty] | x | x | x | [5 empty] | 4585
4586 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-08 00:00 | 2024-06-08 06:00 | Kontinuerlig | Ör, Öb |  | Ör-Öb: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll Örebro | Konsultation | Ö: 19653-2406 | Omledning Flen-Eskilstuna-Kolbäck | x | [7 empty] | x | [5 empty] | x | x | x | [5 empty] | 4586
4587 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-01 23:00 | 2024-09-02 05:00 | Periodisk | Nr |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Norrköpings driftplats Ö1 | Konsultation | Ö:19662-2403 | Trafiken anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4587
4587 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-05 23:00 | 2024-05-06 05:00 | Periodisk | Nr |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Norrköpings driftplats Ö1 | Konsultation | Ö:19662-2403 | Trafiken anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4587
4588 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-06 23:00 | 2024-05-07 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi |  | Åbs-Nr: U, Nr-Fi: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Norrköping driftplats Ö2 | Konsultation | Ö:19662-2403 | Enkelspårsdrift (Fiskeby)- (Åby S) | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4588
4588 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-02 23:00 | 2024-09-03 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi |  | Åbs-Nr: U, Nr-Fi: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Norrköping driftplats Ö2 | Konsultation | Ö:19662-2403 | Enkelspårsdrift (Fiskeby)- (Åby S) | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4588
4589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-03 23:00 | 2024-09-04 05:00 |  | Nr, Fi |  | Nr-Fi: N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Norrköping driftplats Ö3 | Konsultation | Ö:19662-2403 | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet i Norrköping samt enkelspårsdrift (ÅbyS) - (Norrköping) | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4589
4589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-07 23:00 | 2024-05-08 05:00 |  | Nr, Fi |  | Nr-Fi: N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Norrköping driftplats Ö3 | Konsultation | Ö:19662-2403 | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet i Norrköping samt enkelspårsdrift (ÅbyS) - (Norrköping) | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4589
4590 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-08 23:00 | 2024-05-09 05:00 |  | Åbs, Nr |  | Åbs-Nr: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Norrköping driftplats Ö4 | Konsultation | Ö:19662-2403 | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet i Norrköping samt enkelspårsdrift (ÅbyS) - (Norrköping) | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4590
4590 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-04 23:00 | 2024-09-05 05:00 |  | Åbs, Nr |  | Åbs-Nr: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Norrköping driftplats Ö4 | Konsultation | Ö:19662-2403 | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet i Norrköping samt enkelspårsdrift (ÅbyS) - (Norrköping) | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4590
4591 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-09 23:00 | 2024-05-10 05:00 |  | Åbs, Nr |  | Åbs-Nr: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Norrköping driftplats Ö5 | Konsultation | Ö:19662-2403 | Trafikavbrott mot Åby Trafiken leds om över Mjölby/Hallsberg | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x |  | x | x |  |  |  | x | x |  | 4591
4591 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-05 23:00 | 2024-09-06 05:00 |  | Åbs, Nr |  | Åbs-Nr: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Norrköping driftplats Ö5 | Konsultation | Ö:19662-2403 | Trafikavbrott mot Åby Trafiken leds om över Mjölby/Hallsberg | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x |  | x | x |  |  |  | x | x |  | 4591
4592 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-14 00:00 | 2024-05-14 05:00 | Periodisk | Nr |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Norrköpings Rangerbangård | Konsultation | Ö:19662-2402 | Trafikpåverkan: Stängt till/från Norrköpings Godsbangård samt begränsad spårtillgänglighet på gbg. Ett servicefönster som i fastställd tågplan har reserverad kapacitet vars konflikter med tilldelad tåglägeskapacitet hanteras efter fastställelse av tågplanen. Går att trafikera genom Norrköping. | x | [5 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 4592
4592 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-17 00:00 | 2024-05-17 05:00 | Periodisk | Nr |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Norrköpings Rangerbangård | Konsultation | Ö:19662-2402 | Trafikpåverkan: Stängt till/från Norrköpings Godsbangård samt begränsad spårtillgänglighet på gbg. Ett servicefönster som i fastställd tågplan har reserverad kapacitet vars konflikter med tilldelad tåglägeskapacitet hanteras efter fastställelse av tågplanen. Går att trafikera genom Norrköping. | x | [5 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 4592
4592 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-11 23:00 | 2024-05-12 05:00 | Periodisk | Nr |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Norrköpings Rangerbangård | Konsultation | Ö:19662-2402 | Trafikpåverkan: Stängt till/från Norrköpings Godsbangård samt begränsad spårtillgänglighet på gbg. Ett servicefönster som i fastställd tågplan har reserverad kapacitet vars konflikter med tilldelad tåglägeskapacitet hanteras efter fastställelse av tågplanen. Går att trafikera genom Norrköping. | x | [5 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 4592
4592 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-10 23:00 | 2024-05-11 05:00 | Periodisk | Nr |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Norrköpings Rangerbangård | Konsultation | Ö:19662-2402 | Trafikpåverkan: Stängt till/från Norrköpings Godsbangård samt begränsad spårtillgänglighet på gbg. Ett servicefönster som i fastställd tågplan har reserverad kapacitet vars konflikter med tilldelad tåglägeskapacitet hanteras efter fastställelse av tågplanen. Går att trafikera genom Norrköping. | x | [5 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 4592
4592 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-13 00:00 | 2024-05-13 05:00 | Periodisk | Nr |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Norrköpings Rangerbangård | Konsultation | Ö:19662-2402 | Trafikpåverkan: Stängt till/från Norrköpings Godsbangård samt begränsad spårtillgänglighet på gbg. Ett servicefönster som i fastställd tågplan har reserverad kapacitet vars konflikter med tilldelad tåglägeskapacitet hanteras efter fastställelse av tågplanen. Går att trafikera genom Norrköping. | x | [5 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 4592
4592 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-15 00:00 | 2024-05-15 05:00 | Periodisk | Nr |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Norrköpings Rangerbangård | Konsultation | Ö:19662-2402 | Trafikpåverkan: Stängt till/från Norrköpings Godsbangård samt begränsad spårtillgänglighet på gbg. Ett servicefönster som i fastställd tågplan har reserverad kapacitet vars konflikter med tilldelad tåglägeskapacitet hanteras efter fastställelse av tågplanen. Går att trafikera genom Norrköping. | x | [5 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 4592
4592 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-16 00:00 | 2024-05-16 05:00 | Periodisk | Nr |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Norrköpings Rangerbangård | Konsultation | Ö:19662-2402 | Trafikpåverkan: Stängt till/från Norrköpings Godsbangård samt begränsad spårtillgänglighet på gbg. Ett servicefönster som i fastställd tågplan har reserverad kapacitet vars konflikter med tilldelad tåglägeskapacitet hanteras efter fastställelse av tågplanen. Går att trafikera genom Norrköping. | x | [5 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 4592
4593 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-10 23:00 | 2024-05-11 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi |  | Åbs-Nr: N,U, Nr-Fi: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Norrköping driftplats Ö6 | Konsultation | Ö:19662-2403 | Omledning Mjölby-Hallsberg-Katrineholms C | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x | x |  | x |  | x |  |  | 4593
4593 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-11 23:00 | 2024-05-12 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi |  | Åbs-Nr: N,U, Nr-Fi: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Norrköping driftplats Ö6 | Konsultation | Ö:19662-2403 | Omledning Mjölby-Hallsberg-Katrineholms C | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x | x |  | x |  | x |  |  | 4593
4594 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-13 00:00 | 2024-04-13 05:00 | Periodisk | Lgm, Lp, Vsd |  | Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: E,N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Linköping driftplats Ö7 | Konsultation | Ö:19662-2401 | Hela Linköping driftplats avstängd. Trafikavbrott mot Linghem och Vikingstad samt Hjulsbro. Viss uppställning i Linköping möjlig. Påverkar även vändning av pendeltåg i Linghem på grund av spänningslös kontakledning.Tågen kan vända i Kimstad. Omledning via Hallberg/Katrineholm | x | [5 empty] | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  |  | x |  | 4594
4594 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-06 00:00 | 2024-04-06 05:00 | Periodisk | Lgm, Lp, Vsd |  | Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: E,N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Linköping driftplats Ö7 | Konsultation | Ö:19662-2401 | Hela Linköping driftplats avstängd. Trafikavbrott mot Linghem och Vikingstad samt Hjulsbro. Viss uppställning i Linköping möjlig. Påverkar även vändning av pendeltåg i Linghem på grund av spänningslös kontakledning.Tågen kan vända i Kimstad. Omledning via Hallberg/Katrineholm | x | [5 empty] | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  |  | x |  | 4594
4594 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-14 00:00 | 2024-04-14 05:00 | Periodisk | Lgm, Lp, Vsd |  | Lgm-Lp: N,U, Lp-Vsd: E,N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Linköping driftplats Ö7 | Konsultation | Ö:19662-2401 | Hela Linköping driftplats avstängd. Trafikavbrott mot Linghem och Vikingstad samt Hjulsbro. Viss uppställning i Linköping möjlig. Påverkar även vändning av pendeltåg i Linghem på grund av spänningslös kontakledning.Tågen kan vända i Kimstad. Omledning via Hallberg/Katrineholm | x | [5 empty] | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  |  | x |  | 4594
4595 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-09 23:00 | 2024-04-10 05:00 | Periodisk | Lp, Lgm |  | Lp-Lgm: N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Linköping driftplats Ö1 | Konsultation | Ö:19662-2401 | Trafikavbrott mot Hjulsbro. Enkelspårsdrift (Linghem) - Linköping.Plattformsbyte för pendeltåg i Linghem. | x |  |  |  | x | x | x |  | x | x | [7 empty] | x |  |  |  |  | 4595
4595 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-08 23:00 | 2024-04-09 05:00 | Periodisk | Lp, Lgm |  | Lp-Lgm: N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Linköping driftplats Ö1 | Konsultation | Ö:19662-2401 | Trafikavbrott mot Hjulsbro. Enkelspårsdrift (Linghem) - Linköping.Plattformsbyte för pendeltåg i Linghem. | x |  |  |  | x | x | x |  | x | x | [7 empty] | x |  |  |  |  | 4595
4595 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-07 23:00 | 2024-04-08 05:00 | Periodisk | Lp, Lgm |  | Lp-Lgm: N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Linköping driftplats Ö1 | Konsultation | Ö:19662-2401 | Trafikavbrott mot Hjulsbro. Enkelspårsdrift (Linghem) - Linköping.Plattformsbyte för pendeltåg i Linghem. | x |  |  |  | x | x | x |  | x | x | [7 empty] | x |  |  |  |  | 4595
4595 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-10 23:00 | 2024-04-11 05:00 | Periodisk | Lp, Lgm |  | Lp-Lgm: N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Linköping driftplats Ö1 | Konsultation | Ö:19662-2401 | Trafikavbrott mot Hjulsbro. Enkelspårsdrift (Linghem) - Linköping.Plattformsbyte för pendeltåg i Linghem. | x |  |  |  | x | x | x |  | x | x | [7 empty] | x |  |  |  |  | 4595
4596 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-17 23:00 | 2024-04-18 05:00 | Periodisk | Lp, Lgm |  | Lp-Lgm: U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Linköping driftplats Ö2 | Konsultation | Ö:19662-2401 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Linghem) - Linköping. Plattformsbyte för pendeltåg i Linghem. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4596
4596 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-16 23:00 | 2024-04-17 05:00 | Periodisk | Lp, Lgm |  | Lp-Lgm: U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Linköping driftplats Ö2 | Konsultation | Ö:19662-2401 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Linghem) - Linköping. Plattformsbyte för pendeltåg i Linghem. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4596
4596 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-14 23:00 | 2024-04-15 05:00 | Periodisk | Lp, Lgm |  | Lp-Lgm: U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Linköping driftplats Ö2 | Konsultation | Ö:19662-2401 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Linghem) - Linköping. Plattformsbyte för pendeltåg i Linghem. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4596
4596 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-15 23:00 | 2024-04-16 05:00 | Periodisk | Lp, Lgm |  | Lp-Lgm: U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Linköping driftplats Ö2 | Konsultation | Ö:19662-2401 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Linghem) - Linköping. Plattformsbyte för pendeltåg i Linghem. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4596
4597 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-22 23:00 | 2024-04-23 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd |  | Lp-Vsd: N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Linköping driftplats Ö3 | Konsultation | Ö:19662-2401 | Enkelspårsdrift (Vikingstad) - Linköping. Spår 19 - 27 öppet. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4597
4597 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-24 23:00 | 2024-04-25 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd |  | Lp-Vsd: N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Linköping driftplats Ö3 | Konsultation | Ö:19662-2401 | Enkelspårsdrift (Vikingstad) - Linköping. Spår 19 - 27 öppet. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4597
4597 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-21 23:00 | 2024-04-22 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd |  | Lp-Vsd: N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Linköping driftplats Ö3 | Konsultation | Ö:19662-2401 | Enkelspårsdrift (Vikingstad) - Linköping. Spår 19 - 27 öppet. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4597
4597 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-23 23:00 | 2024-04-24 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd |  | Lp-Vsd: N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Linköping driftplats Ö3 | Konsultation | Ö:19662-2401 | Enkelspårsdrift (Vikingstad) - Linköping. Spår 19 - 27 öppet. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4597
4598 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-26 23:00 | 2024-04-27 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd |  | Lp-Vsd: N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Linköping driftplats Ö5 | Konsultation | Ö:19662-2401 | Enkelspårsdrift (Vikingstad) - Linköping. Spår 19 - 27 avstängt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4598
4598 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-27 23:00 | 2024-04-28 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd |  | Lp-Vsd: N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Linköping driftplats Ö5 | Konsultation | Ö:19662-2401 | Enkelspårsdrift (Vikingstad) - Linköping. Spår 19 - 27 avstängt. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4598
4599 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-12 23:00 | 2024-10-13 05:00 | Periodisk | Vsd, Lp, Lgm |  | Vsd-Lp: U, Lp-Lgm: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Linköping driftplats Ö6 | Konsultation | Ö:19662-2401 | Enkelspårsdrift (Vikingstad) - (Linghem). Plattformsbyte för pendeltåg i Linghem. Spår 2 - 5 avstängt i Linköping. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4599
4599 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-11 23:00 | 2024-10-12 05:00 | Periodisk | Vsd, Lp, Lgm |  | Vsd-Lp: U, Lp-Lgm: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Linköping driftplats Ö6 | Konsultation | Ö:19662-2401 | Enkelspårsdrift (Vikingstad) - (Linghem). Plattformsbyte för pendeltåg i Linghem. Spår 2 - 5 avstängt i Linköping. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4599
4602 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-12 21:10 | 2024-11-12 23:10 |  | Smo, Hly, Tdj, Hfj, Krl, Ax, Säu, Vv, Gui, Shv |  | Smo-Hly: E, Hly-Tdj: E, Tdj-Hfj: E, Hfj-Krl: E, Krl-Ax: E, Ax-Säu: E, Säu-Vv: E, Vv-Gui: E, Gui-Shv: E |  |  | Helt | Ej relevant | IKT servicefönster Söderhamn | Konsultation | N: IKT ST25-2400 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 4602
4603 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-12 20:10 | 2024-11-12 23:10 |  | Suc, Ston, Sik, Nly, Njb, Maj, Gön, Åkg, Tjä, Gry, Gnp, Åmy, Håg, Sten, Via, Hkl, Id, Boda, Myra, Lsn, Käe, Shv |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E, Sik-Nly: E, Nly-Njb: N,U, Njb-Maj: E, Maj-Gön: E, Gön-Åkg: E, Åkg-Tjä: E, Tjä-Gry: E, Gry-Gnp: E, Gnp-Åmy: E, Åmy-Håg: E, Håg-Sten: E, Sten-Via: E, Via-Hkl: E, Hkl-Id: E, Id-Boda: E, Boda-Myra: E, Myra-Lsn: E, Lsn-Käe: E, Käe-Shv |  |  |  | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Hudiksval | Konsultation | N: IKT ST24-2400 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 4603
4604 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-24 02:15 | 2024-11-24 06:15 |  | Osö, Ay, Öv, Jå, Msö, Ng, Rsö, Öbn, Hnb, Hnn, Ltr, Tl, Ls, Skä, Jr, Lö, Ksö, Små, Vl, Ab, Lot, Rte, Bn |  | Osö-Ay: -, Ay-Öv: N,U, Öv-Jå: N,U, Jå-Msö: N,U, Msö-Ng: N,U, Ng-Rsö: N,U, Rsö-Öbn: E, Öbn-Hnb: E, Hnb-Hnn: E, Hnn-Ltr: E, Ltr-Tl: E, Tl-Ls: E, Ls-Skä: E, Skä-Jr: E, Jr-Lö: E, Lö-Ksö: E, Ksö-Små: E, Små-Vl: E, Vl-Ab: E, Ab-Lot: E, Lot-Rte: E, Rte-Bn: E |  |  | Helt | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Ljusdal | Konsultation | N: IKT ST34-2400 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 4604
4605 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-24 06:30 | 2024-03-24 09:30 |  | Kln, Övö, Gsn, Dk, Ksg, Ny, Grö, Bön, Bä, Bsb, Dy, Mdl, Åg |  | Kln-Övö: E, Övö-Gsn: E, Gsn-Dk: E, Dk-Ksg: E, Ksg-Ny: E, Ny-Grö: E, Grö-Bön: E, Bön-Bä: E, Bä-Bsb: N,U, Bsb-Dy: N,U, Dy-Mdl: N,U, Mdl-Åg: N |  |  |  | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Bräcke | Konsultation | N: IKT ST31-2400 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 4605
4606 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-23 01:00 | 2024-10-23 03:00 |  | Åg, Ei, Cas, Jbg, Ljun, Ft, To, Visk, Std, Nsö, Vm, Töv, Nta |  | Åg-Ei: E, Ei-Cas: E, Cas-Jbg: E, Jbg-Ljun: E, Ljun-Ft: E, Ft-To: E, To-Visk: E, Visk-Std: E, Std-Nsö: E, Nsö-Vm: E, Vm-Töv: E, Töv-Nta: E |  |  | Helt | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Stöde | Konsultation | N: IKT ST164-2400 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 4606
4607 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-21 10:00 | 2024-11-21 13:00 |  | Lsl, Öså, Fsm, Slj, Baö, Gnå, Som, Ap, Hoå, Sop, Käv, Anö, Msl, Öal, Ök |  | Lsl-Öså: E, Öså-Fsm: E, Fsm-Slj: E, Slj-Baö: E, Baö-Gnå: E, Gnå-Som: E, Som-Ap: E, Ap-Hoå: E, Hoå-Sop: E, Sop-Käv: E, Käv-Anö: E, Anö-Msl: E, Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Mellansel | Konsultation | N: IKT ST17-2400 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 4607
4608 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-07 02:00 | 2024-10-07 05:00 |  | Str, Ens, Ånn, Du, Åre, Un, Jpn, Mi, Äfs, Ma, Tåv, Nä, Sfn, Kroj, Hmfs, Ös, Ope, Bf, Pl, Gö, Stv, Bä |  | Str-Ens: E, Ens-Ånn: E, Ånn-Du: E, Du-Åre: E, Åre-Un: E, Un-Jpn: E, Jpn-Mi: E, Mi-Äfs: E, Äfs-Ma: E, Ma-Tåv: E, Tåv-Nä: E, Nä-Sfn: E, Sfn-Kroj: E, Kroj-Hmfs: E, Hmfs-Ös: E, Ös-Ope: E, Ope-Bf: E, Bf-Pl: E, Pl-Gö: E, Gö-Stv: E, Stv-Bä: E |  | Helt |  | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Östersund | Konsultation | N:IKT ST29-2400 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 4608
4610 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-18 18:10 | 2024-03-18 20:10 |  | Fsm, Åd, Btå, Tsg, Be, Ros, Htg |  | Fsm-Åd: E, Åd-Btå: E, Btå-Tsg: E, Tsg-Be: E, Be-Ros: E, Ros-Htg: E |  |  | Helt | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Hoting | Konsultation | N:IKT ST18-2400 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4610
4611 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-14 09:00 | 2024-03-14 12:00 | Kontinuerlig | Msl, Ge, Bjö, Bj, Lmn, Lnv, Thö, Nrs, Brs, Oxm, Öä, Hbä, Hsö, Dgm, Vns |  | Msl-Ge: E, Ge-Bjö: E, Bjö-Bj: E, Bj-Lmn: E, Lmn-Lnv: E, Lnv-Thö: E, Thö-Nrs: E, Nrs-Brs: E, Brs-Oxm: E, Oxm-Öä: E, Öä-Hbä: E, Hbä-Hsö: N,U, Hsö-Dgm: E, Dgm-Vns: E |  |  | Helt | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Vännäs | Konsultation | N:IKT ST16-2400 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 4611
4612 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-02 00:30 | 2024-10-02 03:00 |  | Väy, Dns, Krf, Fnö, Spk, Möl, Svj, Hsd, Hnl |  | Väy-Dns: E, Dns-Krf: E, Krf-Fnö: E, Fnö-Spk: E, Spk-Möl: E, Möl-Svj: E, Svj-Hsd: E, Hsd-Hnl: E |  | Helt |  | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Härnösand | Konsultation | N:IKT ST22-2400 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 4612
4615 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-09 01:00 | 2024-01-09 03:00 |  | Hnl, Hän, Hsy, Sårs, Sen, Slbk, Trå, Skk, Bia, Nta |  | Hnl-Hän: E, Hän-Hsy: E, Hsy-Sårs: E, Sårs-Sen: E, Sen-Slbk: E, Slbk-Trå: E, Trå-Skk: E, Skk-Bia: E, Bia-Nta: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Timrå | Konsultation | N: IKT ST23-2400 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 4615
4616 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-11 09:00 | 2024-10-11 15:00 |  | Fil, Bia |  | Fil-Bia: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Tunadal-(Skönvik/Birsta) | Konsultation | N: 19327-2410 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4616
4616 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-10 09:00 | 2024-10-10 15:00 |  | Fil, Bia |  | Fil-Bia: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Tunadal-(Skönvik/Birsta) | Konsultation | N: 19327-2410 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4616
4616 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-09 09:00 | 2024-10-09 15:00 |  | Fil, Bia |  | Fil-Bia: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Tunadal-(Skönvik/Birsta) | Konsultation | N: 19327-2410 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4616
4616 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-07 09:00 | 2024-10-07 15:00 |  | Fil, Bia |  | Fil-Bia: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Tunadal-(Skönvik/Birsta) | Konsultation | N: 19327-2410 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4616
4616 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-08 09:00 | 2024-10-08 15:00 |  | Fil, Bia |  | Fil-Bia: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Tunadal-(Skönvik/Birsta) | Konsultation | N: 19327-2410 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4616
4617 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-28 20:15 | 2024-11-28 23:05 |  | Kln, Vnt, Rob, Hå, Sngå, Ru, Bsg, Fgö, Ga, Hlm, Lsl, Stå, Ögd, Lkm, Pm, Väy |  | Kln-Vnt: E, Vnt-Rob: E, Rob-Hå: E, Hå-Sngå: E, Sngå-Ru: E, Ru-Bsg: E, Bsg-Fgö: E, Fgö-Ga: E, Ga-Hlm: E, Hlm-Lsl: E, Lsl-Stå: E, Stå-Ögd: E, Ögd-Lkm: E, Lkm-Pm: E, Pm-Väy: E |  | Helt |  | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Långsele | Konsultation | N: IKT ST30-2400 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 4617
4618 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-21 23:00 | 2024-10-22 05:00 |  | Hmfs, Ös, Ope |  | Hmfs-Ös: E, Ös-Ope: E |  |  |  | Ej relevant | Utbyte av Likströmssystem Östersun | Konsultation | N: 18940-2428 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 4618
4620 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-09 03:00 | 2024-11-09 05:00 | Kontinuerlig | G, Gro, Or |  | G-Gro: -, Gro-Or: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Göteborg | Konsultation | V: IKT ST80-2400 | Trafikavbrott Göteborg C-Gubbero, Göteborg C-Olskroken, Gubbero-Olskroken | [6 empty] | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4620
4621 | Aktiv | Mycket stor | Kontaktledning | 2024-06-29 08:00 | 2024-08-19 20:00 | Kontinuerlig | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsanläggningsupprustning Sävenäs | Publicerad | V: | Hela Sävenäs är spänningslöst v.2426 L 08:00 - v.2434 M 20:00, växling utanför etappområdena kan ske med disellok i samråd med entreprenad. Godståg med ellok ankommertill Göteborg Kville och växlas med diesellok till Sävenäs. Alstomhallen nås med diesellok. Uppställning på kolonin är möjlig. Etappområde 1: v.2426 L 08:00 - v.2431 To 20:00 Trafikavbrott spår 1-19 och 51. Etappområde 2: v.2431 To 20:00 - v.2434 M 20:00 Trafikavbrott på spår 10-34 och 52. | x | [5 empty] | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4621
4625 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-28 01:00 | 2024-03-28 03:00 |  | Åg, Osö |  | Åg-Osö: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Ånge | Konsultation | N: IKT ST33-2400 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4625
4626 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-06 09:00 | 2024-05-06 15:00 |  | Ök, Gån, Bja, Döe, Häb, Han, Slm, Väy |  | Ök-Gån: E, Gån-Bja: E, Bja-Döe: E, Döe-Häb: E, Häb-Han: E, Han-Slm: E, Slm-Väy: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Örnsköldsvik)-(Västeraspby) | Konsultation | N: 19353- 2406, 19353- 2405 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4626
4626 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-12 09:00 | 2024-10-12 15:00 |  | Ök, Gån, Bja, Döe, Häb, Han, Slm, Väy |  | Ök-Gån: E, Gån-Bja: E, Bja-Döe: E, Döe-Häb: E, Häb-Han: E, Han-Slm: E, Slm-Väy: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Örnsköldsvik)-(Västeraspby) | Konsultation | N: 19353- 2406, 19353- 2405 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4626
4626 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-10 09:00 | 2024-05-10 15:00 |  | Ök, Gån, Bja, Döe, Häb, Han, Slm, Väy |  | Ök-Gån: E, Gån-Bja: E, Bja-Döe: E, Döe-Häb: E, Häb-Han: E, Han-Slm: E, Slm-Väy: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Örnsköldsvik)-(Västeraspby) | Konsultation | N: 19353- 2406, 19353- 2405 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4626
4626 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-07 09:00 | 2024-10-07 15:00 |  | Ök, Gån, Bja, Döe, Häb, Han, Slm, Väy |  | Ök-Gån: E, Gån-Bja: E, Bja-Döe: E, Döe-Häb: E, Häb-Han: E, Han-Slm: E, Slm-Väy: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Örnsköldsvik)-(Västeraspby) | Konsultation | N: 19353- 2406, 19353- 2405 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4626
4626 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-12 09:00 | 2024-05-12 15:00 |  | Ök, Gån, Bja, Döe, Häb, Han, Slm, Väy |  | Ök-Gån: E, Gån-Bja: E, Bja-Döe: E, Döe-Häb: E, Häb-Han: E, Han-Slm: E, Slm-Väy: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Örnsköldsvik)-(Västeraspby) | Konsultation | N: 19353- 2406, 19353- 2405 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4626
4626 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-10 09:00 | 2024-10-10 15:00 |  | Ök, Gån, Bja, Döe, Häb, Han, Slm, Väy |  | Ök-Gån: E, Gån-Bja: E, Bja-Döe: E, Döe-Häb: E, Häb-Han: E, Han-Slm: E, Slm-Väy: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Örnsköldsvik)-(Västeraspby) | Konsultation | N: 19353- 2406, 19353- 2405 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4626
4626 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-14 09:00 | 2024-10-14 15:00 |  | Ök, Gån, Bja, Döe, Häb, Han, Slm, Väy |  | Ök-Gån: E, Gån-Bja: E, Bja-Döe: E, Döe-Häb: E, Häb-Han: E, Han-Slm: E, Slm-Väy: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Örnsköldsvik)-(Västeraspby) | Konsultation | N: 19353- 2406, 19353- 2405 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4626
4626 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-11 09:00 | 2024-10-11 15:00 |  | Ök, Gån, Bja, Döe, Häb, Han, Slm, Väy |  | Ök-Gån: E, Gån-Bja: E, Bja-Döe: E, Döe-Häb: E, Häb-Han: E, Han-Slm: E, Slm-Väy: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Örnsköldsvik)-(Västeraspby) | Konsultation | N: 19353- 2406, 19353- 2405 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4626
4626 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-11 09:00 | 2024-05-11 15:00 |  | Ök, Gån, Bja, Döe, Häb, Han, Slm, Väy |  | Ök-Gån: E, Gån-Bja: E, Bja-Döe: E, Döe-Häb: E, Häb-Han: E, Han-Slm: E, Slm-Väy: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Örnsköldsvik)-(Västeraspby) | Konsultation | N: 19353- 2406, 19353- 2405 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4626
4626 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-08 09:00 | 2024-10-08 15:00 |  | Ök, Gån, Bja, Döe, Häb, Han, Slm, Väy |  | Ök-Gån: E, Gån-Bja: E, Bja-Döe: E, Döe-Häb: E, Häb-Han: E, Han-Slm: E, Slm-Väy: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Örnsköldsvik)-(Västeraspby) | Konsultation | N: 19353- 2406, 19353- 2405 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4626
4626 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-13 09:00 | 2024-10-13 15:00 |  | Ök, Gån, Bja, Döe, Häb, Han, Slm, Väy |  | Ök-Gån: E, Gån-Bja: E, Bja-Döe: E, Döe-Häb: E, Häb-Han: E, Han-Slm: E, Slm-Väy: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Örnsköldsvik)-(Västeraspby) | Konsultation | N: 19353- 2406, 19353- 2405 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4626
4626 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-09 09:00 | 2024-10-09 15:00 |  | Ök, Gån, Bja, Döe, Häb, Han, Slm, Väy |  | Ök-Gån: E, Gån-Bja: E, Bja-Döe: E, Döe-Häb: E, Häb-Han: E, Han-Slm: E, Slm-Väy: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Örnsköldsvik)-(Västeraspby) | Konsultation | N: 19353- 2406, 19353- 2405 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4626
4626 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-07 09:00 | 2024-05-07 15:00 |  | Ök, Gån, Bja, Döe, Häb, Han, Slm, Väy |  | Ök-Gån: E, Gån-Bja: E, Bja-Döe: E, Döe-Häb: E, Häb-Han: E, Han-Slm: E, Slm-Väy: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Örnsköldsvik)-(Västeraspby) | Konsultation | N: 19353- 2406, 19353- 2405 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4626
4626 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-09 09:00 | 2024-05-09 15:00 |  | Ök, Gån, Bja, Döe, Häb, Han, Slm, Väy |  | Ök-Gån: E, Gån-Bja: E, Bja-Döe: E, Döe-Häb: E, Häb-Han: E, Han-Slm: E, Slm-Väy: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Örnsköldsvik)-(Västeraspby) | Konsultation | N: 19353- 2406, 19353- 2405 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4626
4626 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-08 09:00 | 2024-05-08 15:00 |  | Ök, Gån, Bja, Döe, Häb, Han, Slm, Väy |  | Ök-Gån: E, Gån-Bja: E, Bja-Döe: E, Döe-Häb: E, Häb-Han: E, Han-Slm: E, Slm-Väy: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Örnsköldsvik)-(Västeraspby) | Konsultation | N: 19353- 2406, 19353- 2405 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4626
4627 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-12 19:00 | 2024-10-13 01:00 |  | Grö, Ny, Ksg |  | Grö-Ny: E, Ny-Ksg: E |  |  |  | Ej relevant | Utbyte av Likströmssystem Nyhem | Konsultation | N: 18940-2423 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 4627
4628 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-29 18:00 | 2024-08-30 00:00 |  | Övö, Kln, Vnt, Rob |  | Övö-Kln: E, Kln-Vnt: E, Vnt-Rob: E |  |  |  | Ej relevant | Utbyte av Likströmssystem Kälarne | Konsultation | N: 18940-2422 | Tillsammans med TCR 310 | [5 empty] | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 4628
4629 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-27 18:00 | 2024-08-28 00:00 |  | Ksg, Dk, Gsn |  | Ksg-Dk: E, Dk-Gsn: E |  |  |  | Ej relevant | Utbyte av Likströmssystem Dockmyr | Konsultation | N: 18940-2421 | Tillsammans med TCR 310 | [5 empty] | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 4629
4630 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-06 17:30 | 2024-10-06 23:30 |  | Dy, Mdl, Åg |  | Dy-Mdl: N,U, Mdl-Åg: N |  |  |  | Ej relevant | Utbyte av Likströmssystem Moradal | Konsultation | N: 18940-2426 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4630
4631 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-06 17:30 | 2024-10-06 23:30 |  | Mdl, Ågy, Osö |  | Mdl-Ågy: U, Ågy-Osö: U |  |  |  | Ej relevant | Utbyte av Likströmssystem Moradal | Konsultation | N: 18940-2426 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4631
4640 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-20 21:00 | 2024-07-21 07:00 | Kontinuerlig | Gau, Södy, Tu |  | Gau-Södy: N,U, Södy-Tu: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | IP-Fiering Inläsning | Konsultation | Ö: | Nytt manöversystem samt inläsning inkluderas. Görs samtidigt som TCR 283 | [8 empty] | x | x | x | [11 empty] | 4640
4641 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-17 06:20 | 2024-11-17 09:20 |  | Bn, Kls, Rbo, Hdn, Döl, Mog, Ob, Msn, Jb, Åh, Sv |  | Bn-Kls: N,U, Kls-Rbo: E, Rbo-Hdn: E, Hdn-Döl: N,U, Döl-Mog: N,U, Mog-Ob: E, Ob-Msn: E, Msn-Jb: E, Jb-Åh: E, Åh-Sv: E |  | Helt |  | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Ockelbo | Konsultation | N:IKT ST35-2400 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 4641
4642 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-17 06:20 | 2024-11-17 09:20 |  | Kls, Mb, Me, Shv |  | Kls-Mb: E, Mb-Me: E, Me-Shv: E |  | Helt |  | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Ockelbo | Konsultation | N:IKT ST35-2400 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 4642
4643 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-17 06:20 | 2024-11-17 09:20 |  | Ob, Kfn, Osl, Smo |  | Ob-Kfn: E, Kfn-Osl: E, Osl-Smo: E |  | Helt |  | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Ockelbo | Konsultation | N:IKT ST35-2400 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4643
4644 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-21 22:00 | 2024-10-22 04:00 |  | Mdl, Åg, Ei |  | Mdl-Åg: N, Åg-Ei: E,N |  |  |  | Ej relevant | Utbyte av Likströmssystem Ånge | Konsultation | N:18940-2427 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | x |  |  | x | x | [6 empty] | 4644
4645 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-21 22:00 | 2024-10-22 04:00 |  | Åg, Osö |  | Åg-Osö: N |  |  |  | Ej relevant | Utbyte av Likströmssystem Ånge | Konsultation | N:18940-2427 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | x |  |  | x | x | [6 empty] | 4645
4646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-18 09:00 | 2024-09-18 14:00 |  | Åggb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ånge godsbangård | Konsultation | N:19327-2405 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 4646
4646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-19 09:00 | 2024-09-19 14:00 |  | Åggb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ånge godsbangård | Konsultation | N:19327-2405 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 4646
4646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-08 09:00 | 2024-05-08 14:00 |  | Åggb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ånge godsbangård | Konsultation | N:19327-2405 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 4646
4646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-30 09:00 | 2024-05-30 14:00 |  | Åggb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ånge godsbangård | Konsultation | N:19327-2405 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 4646
4646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-28 09:00 | 2024-05-28 14:00 |  | Åggb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ånge godsbangård | Konsultation | N:19327-2405 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 4646
4646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-27 09:00 | 2024-08-27 14:00 |  | Åggb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ånge godsbangård | Konsultation | N:19327-2405 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 4646
4646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-29 09:00 | 2024-08-29 14:00 |  | Åggb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ånge godsbangård | Konsultation | N:19327-2405 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 4646
4646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-09 09:00 | 2024-05-09 14:00 |  | Åggb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ånge godsbangård | Konsultation | N:19327-2405 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 4646
4646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-16 09:00 | 2024-09-16 14:00 |  | Åggb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ånge godsbangård | Konsultation | N:19327-2405 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 4646
4646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-17 09:00 | 2024-09-17 14:00 |  | Åggb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ånge godsbangård | Konsultation | N:19327-2405 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 4646
4646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-07 09:00 | 2024-05-07 14:00 |  | Åggb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ånge godsbangård | Konsultation | N:19327-2405 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 4646
4646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-28 09:00 | 2024-08-28 14:00 |  | Åggb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ånge godsbangård | Konsultation | N:19327-2405 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 4646
4646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-29 09:00 | 2024-05-29 14:00 |  | Åggb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ånge godsbangård | Konsultation | N:19327-2405 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 4646
4646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-06 09:00 | 2024-05-06 14:00 |  | Åggb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ånge godsbangård | Konsultation | N:19327-2405 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 4646
4646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-27 09:00 | 2024-05-27 14:00 |  | Åggb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ånge godsbangård | Konsultation | N:19327-2405 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 4646
4646 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-26 09:00 | 2024-08-26 14:00 |  | Åggb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ånge godsbangård | Konsultation | N:19327-2405 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 4646
4647 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-22 09:00 | 2024-09-22 16:00 |  | Åggb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ånge godsbangård | Konsultation | N:19327-2405 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 4647
4647 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-01 09:00 | 2024-06-01 16:00 |  | Åggb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ånge godsbangård | Konsultation | N:19327-2405 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 4647
4647 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-01 09:00 | 2024-09-01 16:00 |  | Åggb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ånge godsbangård | Konsultation | N:19327-2405 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 4647
4647 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-31 09:00 | 2024-08-31 16:00 |  | Åggb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ånge godsbangård | Konsultation | N:19327-2405 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 4647
4647 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-02 09:00 | 2024-06-02 16:00 |  | Åggb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ånge godsbangård | Konsultation | N:19327-2405 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 4647
4647 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-20 09:00 | 2024-09-20 16:00 |  | Åggb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ånge godsbangård | Konsultation | N:19327-2405 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 4647
4647 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-12 09:00 | 2024-05-12 16:00 |  | Åggb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ånge godsbangård | Konsultation | N:19327-2405 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 4647
4647 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-30 09:00 | 2024-08-30 16:00 |  | Åggb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ånge godsbangård | Konsultation | N:19327-2405 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 4647
4647 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-21 09:00 | 2024-09-21 16:00 |  | Åggb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ånge godsbangård | Konsultation | N:19327-2405 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 4647
4647 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-10 09:00 | 2024-05-10 16:00 |  | Åggb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ånge godsbangård | Konsultation | N:19327-2405 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 4647
4647 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-31 09:00 | 2024-05-31 16:00 |  | Åggb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ånge godsbangård | Konsultation | N:19327-2405 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 4647
4647 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-11 09:00 | 2024-05-11 16:00 |  | Åggb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ånge godsbangård | Konsultation | N:19327-2405 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 4647
4652 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-26 00:00 | 2024-03-26 05:00 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö: Arlanda | Arlanda Express underhållsveckor | x | [7 empty] | x |  |  |  |  | x |  | x | x | [5 empty] | 4652
4652 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-25 00:00 | 2024-03-25 05:00 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö: Arlanda | Arlanda Express underhållsveckor | x | [7 empty] | x |  |  |  |  | x |  | x | x | [5 empty] | 4652
4652 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-28 00:00 | 2024-03-28 05:00 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö: Arlanda | Arlanda Express underhållsveckor | x | [7 empty] | x |  |  |  |  | x |  | x | x | [5 empty] | 4652
4652 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-11 00:00 | 2024-06-11 05:00 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö: Arlanda | Arlanda Express underhållsveckor | x | [7 empty] | x |  |  |  |  | x |  | x | x | [5 empty] | 4652
4652 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-10 00:00 | 2024-10-10 05:00 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö: Arlanda | Arlanda Express underhållsveckor | x | [7 empty] | x |  |  |  |  | x |  | x | x | [5 empty] | 4652
4652 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-12 00:00 | 2024-06-12 05:00 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö: Arlanda | Arlanda Express underhållsveckor | x | [7 empty] | x |  |  |  |  | x |  | x | x | [5 empty] | 4652
4652 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-18 00:00 | 2024-10-18 05:00 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö: Arlanda | Arlanda Express underhållsveckor | x | [7 empty] | x |  |  |  |  | x |  | x | x | [5 empty] | 4652
4652 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-14 00:00 | 2024-06-14 05:00 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö: Arlanda | Arlanda Express underhållsveckor | x | [7 empty] | x |  |  |  |  | x |  | x | x | [5 empty] | 4652
4652 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-09 00:00 | 2024-10-09 05:00 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö: Arlanda | Arlanda Express underhållsveckor | x | [7 empty] | x |  |  |  |  | x |  | x | x | [5 empty] | 4652
4652 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-27 00:00 | 2024-03-27 05:00 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö: Arlanda | Arlanda Express underhållsveckor | x | [7 empty] | x |  |  |  |  | x |  | x | x | [5 empty] | 4652
4652 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-16 00:00 | 2024-10-16 05:00 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö: Arlanda | Arlanda Express underhållsveckor | x | [7 empty] | x |  |  |  |  | x |  | x | x | [5 empty] | 4652
4652 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-07 00:00 | 2024-10-07 05:00 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö: Arlanda | Arlanda Express underhållsveckor | x | [7 empty] | x |  |  |  |  | x |  | x | x | [5 empty] | 4652
4652 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-15 00:00 | 2024-10-15 05:00 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö: Arlanda | Arlanda Express underhållsveckor | x | [7 empty] | x |  |  |  |  | x |  | x | x | [5 empty] | 4652
4652 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-08 00:00 | 2024-10-08 05:00 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö: Arlanda | Arlanda Express underhållsveckor | x | [7 empty] | x |  |  |  |  | x |  | x | x | [5 empty] | 4652
4652 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-11 00:00 | 2024-10-11 05:00 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö: Arlanda | Arlanda Express underhållsveckor | x | [7 empty] | x |  |  |  |  | x |  | x | x | [5 empty] | 4652
4652 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-14 00:00 | 2024-10-14 05:00 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö: Arlanda | Arlanda Express underhållsveckor | x | [7 empty] | x |  |  |  |  | x |  | x | x | [5 empty] | 4652
4652 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-10 00:00 | 2024-06-10 05:00 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö: Arlanda | Arlanda Express underhållsveckor | x | [7 empty] | x |  |  |  |  | x |  | x | x | [5 empty] | 4652
4652 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-13 00:00 | 2024-06-13 05:00 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö: Arlanda | Arlanda Express underhållsveckor | x | [7 empty] | x |  |  |  |  | x |  | x | x | [5 empty] | 4652
4652 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-29 00:00 | 2024-03-29 05:00 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö: Arlanda | Arlanda Express underhållsveckor | x | [7 empty] | x |  |  |  |  | x |  | x | x | [5 empty] | 4652
4652 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-17 00:00 | 2024-10-17 05:00 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö: Arlanda | Arlanda Express underhållsveckor | x | [7 empty] | x |  |  |  |  | x |  | x | x | [5 empty] | 4652
4656 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-28 23:30 | 2024-01-29 01:30 | Kontinuerlig | F, Vf, Sm, Mu, Ho, Bry, Jö |  | F-Vf: E, Vf-Sm: E, Sm-Mu: E, Mu-Ho: E, Ho-Bry: E, Bry-Jö: E |  |  |  | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Bankeryd | Konsultation | V: IKT ST105-2400 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4656
4657 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-30 00:30 | 2024-01-30 02:30 | Kontinuerlig | Jögb, Jö, Hka, Th, Fm, Kröb, Äng, N |  | Jögb-Jö: E, Jö-Hka: E, Hka-Th: E, Th-Fm: E, Fm-Kröb: E, Kröb-Äng: E, Äng-N: E |  | Helt |  | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Jönköping | Konsultation | V: IKT ST106-2400 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4657
4658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-18 22:45 | 2024-09-19 04:45 | Periodisk | Jö, Hka, Th, Fm, Kröb, Äng, N |  | Jö-Hka: E, Hka-Th: E, Th-Fm: E, Fm-Kröb: E, Kröb-Äng: E, Äng-N: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Jönköping)-(Nässjö) | Konsultation | V: 19684-2402 | v.10 och v.21 Omledning via Nässjö-Hallsberg-Falköping eller Alvesta-Borås-Göteborg v.38 Omledning via Nässjö-Mjölby-Norrköping-Katrineholm-Falköping eller Alvesta-Borås-Göteborg | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4658
4658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-19 22:45 | 2024-09-20 04:45 | Periodisk | Jö, Hka, Th, Fm, Kröb, Äng, N |  | Jö-Hka: E, Hka-Th: E, Th-Fm: E, Fm-Kröb: E, Kröb-Äng: E, Äng-N: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Jönköping)-(Nässjö) | Konsultation | V: 19684-2402 | v.10 och v.21 Omledning via Nässjö-Hallsberg-Falköping eller Alvesta-Borås-Göteborg v.38 Omledning via Nässjö-Mjölby-Norrköping-Katrineholm-Falköping eller Alvesta-Borås-Göteborg | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4658
4658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-20 22:45 | 2024-05-21 04:45 | Periodisk | Jö, Hka, Th, Fm, Kröb, Äng, N |  | Jö-Hka: E, Hka-Th: E, Th-Fm: E, Fm-Kröb: E, Kröb-Äng: E, Äng-N: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Jönköping)-(Nässjö) | Konsultation | V: 19684-2402 | v.10 och v.21 Omledning via Nässjö-Hallsberg-Falköping eller Alvesta-Borås-Göteborg v.38 Omledning via Nässjö-Mjölby-Norrköping-Katrineholm-Falköping eller Alvesta-Borås-Göteborg | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4658
4658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-06 22:45 | 2024-03-07 04:45 | Periodisk | Jö, Hka, Th, Fm, Kröb, Äng, N |  | Jö-Hka: E, Hka-Th: E, Th-Fm: E, Fm-Kröb: E, Kröb-Äng: E, Äng-N: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Jönköping)-(Nässjö) | Konsultation | V: 19684-2402 | v.10 och v.21 Omledning via Nässjö-Hallsberg-Falköping eller Alvesta-Borås-Göteborg v.38 Omledning via Nässjö-Mjölby-Norrköping-Katrineholm-Falköping eller Alvesta-Borås-Göteborg | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4658
4658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-04 22:45 | 2024-03-05 04:45 | Periodisk | Jö, Hka, Th, Fm, Kröb, Äng, N |  | Jö-Hka: E, Hka-Th: E, Th-Fm: E, Fm-Kröb: E, Kröb-Äng: E, Äng-N: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Jönköping)-(Nässjö) | Konsultation | V: 19684-2402 | v.10 och v.21 Omledning via Nässjö-Hallsberg-Falköping eller Alvesta-Borås-Göteborg v.38 Omledning via Nässjö-Mjölby-Norrköping-Katrineholm-Falköping eller Alvesta-Borås-Göteborg | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4658
4658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-21 22:45 | 2024-05-22 04:45 | Periodisk | Jö, Hka, Th, Fm, Kröb, Äng, N |  | Jö-Hka: E, Hka-Th: E, Th-Fm: E, Fm-Kröb: E, Kröb-Äng: E, Äng-N: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Jönköping)-(Nässjö) | Konsultation | V: 19684-2402 | v.10 och v.21 Omledning via Nässjö-Hallsberg-Falköping eller Alvesta-Borås-Göteborg v.38 Omledning via Nässjö-Mjölby-Norrköping-Katrineholm-Falköping eller Alvesta-Borås-Göteborg | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4658
4658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-07 22:45 | 2024-03-08 04:45 | Periodisk | Jö, Hka, Th, Fm, Kröb, Äng, N |  | Jö-Hka: E, Hka-Th: E, Th-Fm: E, Fm-Kröb: E, Kröb-Äng: E, Äng-N: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Jönköping)-(Nässjö) | Konsultation | V: 19684-2402 | v.10 och v.21 Omledning via Nässjö-Hallsberg-Falköping eller Alvesta-Borås-Göteborg v.38 Omledning via Nässjö-Mjölby-Norrköping-Katrineholm-Falköping eller Alvesta-Borås-Göteborg | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4658
4658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-16 22:45 | 2024-09-17 04:45 | Periodisk | Jö, Hka, Th, Fm, Kröb, Äng, N |  | Jö-Hka: E, Hka-Th: E, Th-Fm: E, Fm-Kröb: E, Kröb-Äng: E, Äng-N: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Jönköping)-(Nässjö) | Konsultation | V: 19684-2402 | v.10 och v.21 Omledning via Nässjö-Hallsberg-Falköping eller Alvesta-Borås-Göteborg v.38 Omledning via Nässjö-Mjölby-Norrköping-Katrineholm-Falköping eller Alvesta-Borås-Göteborg | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4658
4658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-23 22:45 | 2024-05-24 04:45 | Periodisk | Jö, Hka, Th, Fm, Kröb, Äng, N |  | Jö-Hka: E, Hka-Th: E, Th-Fm: E, Fm-Kröb: E, Kröb-Äng: E, Äng-N: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Jönköping)-(Nässjö) | Konsultation | V: 19684-2402 | v.10 och v.21 Omledning via Nässjö-Hallsberg-Falköping eller Alvesta-Borås-Göteborg v.38 Omledning via Nässjö-Mjölby-Norrköping-Katrineholm-Falköping eller Alvesta-Borås-Göteborg | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4658
4658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-22 22:45 | 2024-05-23 04:45 | Periodisk | Jö, Hka, Th, Fm, Kröb, Äng, N |  | Jö-Hka: E, Hka-Th: E, Th-Fm: E, Fm-Kröb: E, Kröb-Äng: E, Äng-N: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Jönköping)-(Nässjö) | Konsultation | V: 19684-2402 | v.10 och v.21 Omledning via Nässjö-Hallsberg-Falköping eller Alvesta-Borås-Göteborg v.38 Omledning via Nässjö-Mjölby-Norrköping-Katrineholm-Falköping eller Alvesta-Borås-Göteborg | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4658
4658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-05 22:45 | 2024-03-06 04:45 | Periodisk | Jö, Hka, Th, Fm, Kröb, Äng, N |  | Jö-Hka: E, Hka-Th: E, Th-Fm: E, Fm-Kröb: E, Kröb-Äng: E, Äng-N: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Jönköping)-(Nässjö) | Konsultation | V: 19684-2402 | v.10 och v.21 Omledning via Nässjö-Hallsberg-Falköping eller Alvesta-Borås-Göteborg v.38 Omledning via Nässjö-Mjölby-Norrköping-Katrineholm-Falköping eller Alvesta-Borås-Göteborg | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4658
4658 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-17 22:45 | 2024-09-18 04:45 | Periodisk | Jö, Hka, Th, Fm, Kröb, Äng, N |  | Jö-Hka: E, Hka-Th: E, Th-Fm: E, Fm-Kröb: E, Kröb-Äng: E, Äng-N: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Jönköping)-(Nässjö) | Konsultation | V: 19684-2402 | v.10 och v.21 Omledning via Nässjö-Hallsberg-Falköping eller Alvesta-Borås-Göteborg v.38 Omledning via Nässjö-Mjölby-Norrköping-Katrineholm-Falköping eller Alvesta-Borås-Göteborg | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4658
4659 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-19 09:15 | 2024-04-19 14:03 | Periodisk | Jö, Hka, Th, Fm, Kröb, Äng, N |  | Jö-Hka: E, Hka-Th: E, Th-Fm: E, Fm-Kröb: E, Kröb-Äng: E, Äng-N: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Jönköping)-(Nässjö) | Konsultation | V: 19684-2402 | Omledning via Nässjö-Hallsberg-Falköping eller Alvesta-Borås-Göteborg | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4659
4659 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-28 09:15 | 2024-10-28 14:03 | Periodisk | Jö, Hka, Th, Fm, Kröb, Äng, N |  | Jö-Hka: E, Hka-Th: E, Th-Fm: E, Fm-Kröb: E, Kröb-Äng: E, Äng-N: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Jönköping)-(Nässjö) | Konsultation | V: 19684-2402 | Omledning via Nässjö-Hallsberg-Falköping eller Alvesta-Borås-Göteborg | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4659
4659 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-26 09:15 | 2024-08-26 14:03 | Periodisk | Jö, Hka, Th, Fm, Kröb, Äng, N |  | Jö-Hka: E, Hka-Th: E, Th-Fm: E, Fm-Kröb: E, Kröb-Äng: E, Äng-N: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Jönköping)-(Nässjö) | Konsultation | V: 19684-2402 | Omledning via Nässjö-Hallsberg-Falköping eller Alvesta-Borås-Göteborg | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4659
4659 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-28 09:15 | 2024-08-28 14:03 | Periodisk | Jö, Hka, Th, Fm, Kröb, Äng, N |  | Jö-Hka: E, Hka-Th: E, Th-Fm: E, Fm-Kröb: E, Kröb-Äng: E, Äng-N: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Jönköping)-(Nässjö) | Konsultation | V: 19684-2402 | Omledning via Nässjö-Hallsberg-Falköping eller Alvesta-Borås-Göteborg | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4659
4659 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-17 09:15 | 2024-04-17 14:03 | Periodisk | Jö, Hka, Th, Fm, Kröb, Äng, N |  | Jö-Hka: E, Hka-Th: E, Th-Fm: E, Fm-Kröb: E, Kröb-Äng: E, Äng-N: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Jönköping)-(Nässjö) | Konsultation | V: 19684-2402 | Omledning via Nässjö-Hallsberg-Falköping eller Alvesta-Borås-Göteborg | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4659
4659 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-30 09:15 | 2024-10-30 14:03 | Periodisk | Jö, Hka, Th, Fm, Kröb, Äng, N |  | Jö-Hka: E, Hka-Th: E, Th-Fm: E, Fm-Kröb: E, Kröb-Äng: E, Äng-N: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Jönköping)-(Nässjö) | Konsultation | V: 19684-2402 | Omledning via Nässjö-Hallsberg-Falköping eller Alvesta-Borås-Göteborg | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4659
4659 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-29 09:15 | 2024-10-29 14:03 | Periodisk | Jö, Hka, Th, Fm, Kröb, Äng, N |  | Jö-Hka: E, Hka-Th: E, Th-Fm: E, Fm-Kröb: E, Kröb-Äng: E, Äng-N: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Jönköping)-(Nässjö) | Konsultation | V: 19684-2402 | Omledning via Nässjö-Hallsberg-Falköping eller Alvesta-Borås-Göteborg | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4659
4659 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-18 09:15 | 2024-04-18 14:03 | Periodisk | Jö, Hka, Th, Fm, Kröb, Äng, N |  | Jö-Hka: E, Hka-Th: E, Th-Fm: E, Fm-Kröb: E, Kröb-Äng: E, Äng-N: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Jönköping)-(Nässjö) | Konsultation | V: 19684-2402 | Omledning via Nässjö-Hallsberg-Falköping eller Alvesta-Borås-Göteborg | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4659
4659 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-29 09:15 | 2024-08-29 14:03 | Periodisk | Jö, Hka, Th, Fm, Kröb, Äng, N |  | Jö-Hka: E, Hka-Th: E, Th-Fm: E, Fm-Kröb: E, Kröb-Äng: E, Äng-N: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Jönköping)-(Nässjö) | Konsultation | V: 19684-2402 | Omledning via Nässjö-Hallsberg-Falköping eller Alvesta-Borås-Göteborg | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4659
4659 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-15 09:15 | 2024-04-15 14:03 | Periodisk | Jö, Hka, Th, Fm, Kröb, Äng, N |  | Jö-Hka: E, Hka-Th: E, Th-Fm: E, Fm-Kröb: E, Kröb-Äng: E, Äng-N: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Jönköping)-(Nässjö) | Konsultation | V: 19684-2402 | Omledning via Nässjö-Hallsberg-Falköping eller Alvesta-Borås-Göteborg | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4659
4659 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-16 09:15 | 2024-04-16 14:03 | Periodisk | Jö, Hka, Th, Fm, Kröb, Äng, N |  | Jö-Hka: E, Hka-Th: E, Th-Fm: E, Fm-Kröb: E, Kröb-Äng: E, Äng-N: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Jönköping)-(Nässjö) | Konsultation | V: 19684-2402 | Omledning via Nässjö-Hallsberg-Falköping eller Alvesta-Borås-Göteborg | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4659
4659 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-27 09:15 | 2024-08-27 14:03 | Periodisk | Jö, Hka, Th, Fm, Kröb, Äng, N |  | Jö-Hka: E, Hka-Th: E, Th-Fm: E, Fm-Kröb: E, Kröb-Äng: E, Äng-N: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Jönköping)-(Nässjö) | Konsultation | V: 19684-2402 | Omledning via Nässjö-Hallsberg-Falköping eller Alvesta-Borås-Göteborg | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4659
4659 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-30 09:15 | 2024-08-30 14:03 | Periodisk | Jö, Hka, Th, Fm, Kröb, Äng, N |  | Jö-Hka: E, Hka-Th: E, Th-Fm: E, Fm-Kröb: E, Kröb-Äng: E, Äng-N: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Jönköping)-(Nässjö) | Konsultation | V: 19684-2402 | Omledning via Nässjö-Hallsberg-Falköping eller Alvesta-Borås-Göteborg | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4659
4659 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-01 09:15 | 2024-11-01 14:03 | Periodisk | Jö, Hka, Th, Fm, Kröb, Äng, N |  | Jö-Hka: E, Hka-Th: E, Th-Fm: E, Fm-Kröb: E, Kröb-Äng: E, Äng-N: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Jönköping)-(Nässjö) | Konsultation | V: 19684-2402 | Omledning via Nässjö-Hallsberg-Falköping eller Alvesta-Borås-Göteborg | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4659
4659 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-31 09:15 | 2024-10-31 14:03 | Periodisk | Jö, Hka, Th, Fm, Kröb, Äng, N |  | Jö-Hka: E, Hka-Th: E, Th-Fm: E, Fm-Kröb: E, Kröb-Äng: E, Äng-N: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Jönköping)-(Nässjö) | Konsultation | V: 19684-2402 | Omledning via Nässjö-Hallsberg-Falköping eller Alvesta-Borås-Göteborg | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4659
4660 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-10 09:15 | 2024-06-10 14:03 | Periodisk | Jögb, Jö, Hka, Th, Fm, Kröb, Äng, N |  | Jögb-Jö: E, Jö-Hka: E, Hka-Th: E, Th-Fm: E, Fm-Kröb: E, Kröb-Äng: E, Äng-N: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Jönköping)-(Nässjö) | Konsultation | V: 19684-2402 | Kl. 09:15-09:40 Trafikavbrott (Jönköping)- (Nässjö) Kl.09:40-14:03 Trafikavbrott (Jönköpings Godsbangård)-Jönköping-(Nässjö) Jönköpings Godsbangård är spänningslös. Jönköping C: går inte att få kör till spår 2b Omledning via Nässjö-Hallsberg-Falköping eller Alvesta-Borås-Göteborg. Resandetåg från Vaggeryd vänder på Jönköpings godsbangård. Resandetåg från Falköping ankommer på spår 2a och växlas till/avgår från spår 2b i Jönköping. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4660
4660 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-11 09:15 | 2024-06-11 14:03 | Periodisk | Jögb, Jö, Hka, Th, Fm, Kröb, Äng, N |  | Jögb-Jö: E, Jö-Hka: E, Hka-Th: E, Th-Fm: E, Fm-Kröb: E, Kröb-Äng: E, Äng-N: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Jönköping)-(Nässjö) | Konsultation | V: 19684-2402 | Kl. 09:15-09:40 Trafikavbrott (Jönköping)- (Nässjö) Kl.09:40-14:03 Trafikavbrott (Jönköpings Godsbangård)-Jönköping-(Nässjö) Jönköpings Godsbangård är spänningslös. Jönköping C: går inte att få kör till spår 2b Omledning via Nässjö-Hallsberg-Falköping eller Alvesta-Borås-Göteborg. Resandetåg från Vaggeryd vänder på Jönköpings godsbangård. Resandetåg från Falköping ankommer på spår 2a och växlas till/avgår från spår 2b i Jönköping. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4660
4660 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-12 09:15 | 2024-06-12 14:03 | Periodisk | Jögb, Jö, Hka, Th, Fm, Kröb, Äng, N |  | Jögb-Jö: E, Jö-Hka: E, Hka-Th: E, Th-Fm: E, Fm-Kröb: E, Kröb-Äng: E, Äng-N: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Jönköping)-(Nässjö) | Konsultation | V: 19684-2402 | Kl. 09:15-09:40 Trafikavbrott (Jönköping)- (Nässjö) Kl.09:40-14:03 Trafikavbrott (Jönköpings Godsbangård)-Jönköping-(Nässjö) Jönköpings Godsbangård är spänningslös. Jönköping C: går inte att få kör till spår 2b Omledning via Nässjö-Hallsberg-Falköping eller Alvesta-Borås-Göteborg. Resandetåg från Vaggeryd vänder på Jönköpings godsbangård. Resandetåg från Falköping ankommer på spår 2a och växlas till/avgår från spår 2b i Jönköping. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4660
4660 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-14 09:15 | 2024-06-14 14:03 | Periodisk | Jögb, Jö, Hka, Th, Fm, Kröb, Äng, N |  | Jögb-Jö: E, Jö-Hka: E, Hka-Th: E, Th-Fm: E, Fm-Kröb: E, Kröb-Äng: E, Äng-N: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Jönköping)-(Nässjö) | Konsultation | V: 19684-2402 | Kl. 09:15-09:40 Trafikavbrott (Jönköping)- (Nässjö) Kl.09:40-14:03 Trafikavbrott (Jönköpings Godsbangård)-Jönköping-(Nässjö) Jönköpings Godsbangård är spänningslös. Jönköping C: går inte att få kör till spår 2b Omledning via Nässjö-Hallsberg-Falköping eller Alvesta-Borås-Göteborg. Resandetåg från Vaggeryd vänder på Jönköpings godsbangård. Resandetåg från Falköping ankommer på spår 2a och växlas till/avgår från spår 2b i Jönköping. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4660
4660 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-13 09:15 | 2024-06-13 14:03 | Periodisk | Jögb, Jö, Hka, Th, Fm, Kröb, Äng, N |  | Jögb-Jö: E, Jö-Hka: E, Hka-Th: E, Th-Fm: E, Fm-Kröb: E, Kröb-Äng: E, Äng-N: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Jönköping)-(Nässjö) | Konsultation | V: 19684-2402 | Kl. 09:15-09:40 Trafikavbrott (Jönköping)- (Nässjö) Kl.09:40-14:03 Trafikavbrott (Jönköpings Godsbangård)-Jönköping-(Nässjö) Jönköpings Godsbangård är spänningslös. Jönköping C: går inte att få kör till spår 2b Omledning via Nässjö-Hallsberg-Falköping eller Alvesta-Borås-Göteborg. Resandetåg från Vaggeryd vänder på Jönköpings godsbangård. Resandetåg från Falköping ankommer på spår 2a och växlas till/avgår från spår 2b i Jönköping. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4660
4661 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-04 23:20 | 2024-05-05 05:20 | Kontinuerlig | Jögb, Jö, Hka, Th, Fm, Kröb, Äng, N |  | Jögb-Jö: -, Jö-Hka: -, Hka-Th: -, Th-Fm: -, Fm-Kröb: -, Kröb-Äng: -, Äng-N: - |  |  |  | Ej relevant | Utbyte av liksströmssystem Jönköping | Konsultation | V: 18940-2431 | Omledning via Nässjö-Hallsberg-Falköping eller Alvesta-Borås-Göteborg | [6 empty] | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4661
4662 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-14 22:05 | 2024-03-15 04:05 | Periodisk | F, Vf, Sm, Mu, Ho, Bry, Jö |  | F-Vf: E, Vf-Sm: E, Sm-Mu: E, Mu-Ho: E, Ho-Bry: E, Bry-Jö: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Falköping)-(Jönköping) | Konsultation | V: 19684-2401 | v.11 och v.20 Omledning via Nässjö-Hallsberg-Falköping eller Alvesta-Borås-Herrljunga-Göteborg v.37 Omledning via Nässjö-Hallsberg-Falköping eller Alvesta-Borås-Göteborg | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4662
4662 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-14 22:05 | 2024-05-15 04:05 | Periodisk | F, Vf, Sm, Mu, Ho, Bry, Jö |  | F-Vf: E, Vf-Sm: E, Sm-Mu: E, Mu-Ho: E, Ho-Bry: E, Bry-Jö: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Falköping)-(Jönköping) | Konsultation | V: 19684-2401 | v.11 och v.20 Omledning via Nässjö-Hallsberg-Falköping eller Alvesta-Borås-Herrljunga-Göteborg v.37 Omledning via Nässjö-Hallsberg-Falköping eller Alvesta-Borås-Göteborg | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4662
4662 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-15 22:05 | 2024-05-16 04:05 | Periodisk | F, Vf, Sm, Mu, Ho, Bry, Jö |  | F-Vf: E, Vf-Sm: E, Sm-Mu: E, Mu-Ho: E, Ho-Bry: E, Bry-Jö: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Falköping)-(Jönköping) | Konsultation | V: 19684-2401 | v.11 och v.20 Omledning via Nässjö-Hallsberg-Falköping eller Alvesta-Borås-Herrljunga-Göteborg v.37 Omledning via Nässjö-Hallsberg-Falköping eller Alvesta-Borås-Göteborg | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4662
4662 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-12 22:05 | 2024-03-13 04:05 | Periodisk | F, Vf, Sm, Mu, Ho, Bry, Jö |  | F-Vf: E, Vf-Sm: E, Sm-Mu: E, Mu-Ho: E, Ho-Bry: E, Bry-Jö: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Falköping)-(Jönköping) | Konsultation | V: 19684-2401 | v.11 och v.20 Omledning via Nässjö-Hallsberg-Falköping eller Alvesta-Borås-Herrljunga-Göteborg v.37 Omledning via Nässjö-Hallsberg-Falköping eller Alvesta-Borås-Göteborg | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4662
4662 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-16 22:05 | 2024-05-17 04:05 | Periodisk | F, Vf, Sm, Mu, Ho, Bry, Jö |  | F-Vf: E, Vf-Sm: E, Sm-Mu: E, Mu-Ho: E, Ho-Bry: E, Bry-Jö: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Falköping)-(Jönköping) | Konsultation | V: 19684-2401 | v.11 och v.20 Omledning via Nässjö-Hallsberg-Falköping eller Alvesta-Borås-Herrljunga-Göteborg v.37 Omledning via Nässjö-Hallsberg-Falköping eller Alvesta-Borås-Göteborg | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4662
4662 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-12 22:05 | 2024-09-13 04:05 | Periodisk | F, Vf, Sm, Mu, Ho, Bry, Jö |  | F-Vf: E, Vf-Sm: E, Sm-Mu: E, Mu-Ho: E, Ho-Bry: E, Bry-Jö: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Falköping)-(Jönköping) | Konsultation | V: 19684-2401 | v.11 och v.20 Omledning via Nässjö-Hallsberg-Falköping eller Alvesta-Borås-Herrljunga-Göteborg v.37 Omledning via Nässjö-Hallsberg-Falköping eller Alvesta-Borås-Göteborg | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4662
4662 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-11 22:05 | 2024-09-12 04:05 | Periodisk | F, Vf, Sm, Mu, Ho, Bry, Jö |  | F-Vf: E, Vf-Sm: E, Sm-Mu: E, Mu-Ho: E, Ho-Bry: E, Bry-Jö: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Falköping)-(Jönköping) | Konsultation | V: 19684-2401 | v.11 och v.20 Omledning via Nässjö-Hallsberg-Falköping eller Alvesta-Borås-Herrljunga-Göteborg v.37 Omledning via Nässjö-Hallsberg-Falköping eller Alvesta-Borås-Göteborg | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4662
4662 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-10 22:05 | 2024-09-11 04:05 | Periodisk | F, Vf, Sm, Mu, Ho, Bry, Jö |  | F-Vf: E, Vf-Sm: E, Sm-Mu: E, Mu-Ho: E, Ho-Bry: E, Bry-Jö: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Falköping)-(Jönköping) | Konsultation | V: 19684-2401 | v.11 och v.20 Omledning via Nässjö-Hallsberg-Falköping eller Alvesta-Borås-Herrljunga-Göteborg v.37 Omledning via Nässjö-Hallsberg-Falköping eller Alvesta-Borås-Göteborg | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4662
4662 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-09 22:05 | 2024-09-10 04:05 | Periodisk | F, Vf, Sm, Mu, Ho, Bry, Jö |  | F-Vf: E, Vf-Sm: E, Sm-Mu: E, Mu-Ho: E, Ho-Bry: E, Bry-Jö: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Falköping)-(Jönköping) | Konsultation | V: 19684-2401 | v.11 och v.20 Omledning via Nässjö-Hallsberg-Falköping eller Alvesta-Borås-Herrljunga-Göteborg v.37 Omledning via Nässjö-Hallsberg-Falköping eller Alvesta-Borås-Göteborg | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4662
4662 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-13 22:05 | 2024-03-14 04:05 | Periodisk | F, Vf, Sm, Mu, Ho, Bry, Jö |  | F-Vf: E, Vf-Sm: E, Sm-Mu: E, Mu-Ho: E, Ho-Bry: E, Bry-Jö: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Falköping)-(Jönköping) | Konsultation | V: 19684-2401 | v.11 och v.20 Omledning via Nässjö-Hallsberg-Falköping eller Alvesta-Borås-Herrljunga-Göteborg v.37 Omledning via Nässjö-Hallsberg-Falköping eller Alvesta-Borås-Göteborg | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4662
4662 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-15 22:05 | 2024-03-16 04:05 | Periodisk | F, Vf, Sm, Mu, Ho, Bry, Jö |  | F-Vf: E, Vf-Sm: E, Sm-Mu: E, Mu-Ho: E, Ho-Bry: E, Bry-Jö: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Falköping)-(Jönköping) | Konsultation | V: 19684-2401 | v.11 och v.20 Omledning via Nässjö-Hallsberg-Falköping eller Alvesta-Borås-Herrljunga-Göteborg v.37 Omledning via Nässjö-Hallsberg-Falköping eller Alvesta-Borås-Göteborg | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4662
4662 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-17 22:05 | 2024-05-18 04:05 | Periodisk | F, Vf, Sm, Mu, Ho, Bry, Jö |  | F-Vf: E, Vf-Sm: E, Sm-Mu: E, Mu-Ho: E, Ho-Bry: E, Bry-Jö: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Falköping)-(Jönköping) | Konsultation | V: 19684-2401 | v.11 och v.20 Omledning via Nässjö-Hallsberg-Falköping eller Alvesta-Borås-Herrljunga-Göteborg v.37 Omledning via Nässjö-Hallsberg-Falköping eller Alvesta-Borås-Göteborg | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4662
4663 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-25 09:00 | 2024-10-25 14:00 | Periodisk | F, Vf, Sm, Mu, Ho, Bry, Jö |  | F-Vf: E, Vf-Sm: E, Sm-Mu: E, Mu-Ho: E, Ho-Bry: E, Bry-Jö: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Falköping)-(Jönköping) | Konsultation | V: 19684-2401 | Omledning via Nässjö-Hallsberg-Falköping eller Alvesta-Borås-Göteborg | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4663
4663 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-24 09:00 | 2024-10-24 14:00 | Periodisk | F, Vf, Sm, Mu, Ho, Bry, Jö |  | F-Vf: E, Vf-Sm: E, Sm-Mu: E, Mu-Ho: E, Ho-Bry: E, Bry-Jö: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Falköping)-(Jönköping) | Konsultation | V: 19684-2401 | Omledning via Nässjö-Hallsberg-Falköping eller Alvesta-Borås-Göteborg | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4663
4663 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-12 09:00 | 2024-04-12 14:00 | Periodisk | F, Vf, Sm, Mu, Ho, Bry, Jö |  | F-Vf: E, Vf-Sm: E, Sm-Mu: E, Mu-Ho: E, Ho-Bry: E, Bry-Jö: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Falköping)-(Jönköping) | Konsultation | V: 19684-2401 | Omledning via Nässjö-Hallsberg-Falköping eller Alvesta-Borås-Göteborg | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4663
4663 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-08 09:00 | 2024-04-08 14:00 | Periodisk | F, Vf, Sm, Mu, Ho, Bry, Jö |  | F-Vf: E, Vf-Sm: E, Sm-Mu: E, Mu-Ho: E, Ho-Bry: E, Bry-Jö: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Falköping)-(Jönköping) | Konsultation | V: 19684-2401 | Omledning via Nässjö-Hallsberg-Falköping eller Alvesta-Borås-Göteborg | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4663
4663 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-04 09:00 | 2024-06-04 14:00 | Periodisk | F, Vf, Sm, Mu, Ho, Bry, Jö |  | F-Vf: E, Vf-Sm: E, Sm-Mu: E, Mu-Ho: E, Ho-Bry: E, Bry-Jö: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Falköping)-(Jönköping) | Konsultation | V: 19684-2401 | Omledning via Nässjö-Hallsberg-Falköping eller Alvesta-Borås-Göteborg | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4663
4663 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-03 09:00 | 2024-06-03 14:00 | Periodisk | F, Vf, Sm, Mu, Ho, Bry, Jö |  | F-Vf: E, Vf-Sm: E, Sm-Mu: E, Mu-Ho: E, Ho-Bry: E, Bry-Jö: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Falköping)-(Jönköping) | Konsultation | V: 19684-2401 | Omledning via Nässjö-Hallsberg-Falköping eller Alvesta-Borås-Göteborg | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4663
4663 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-09 09:00 | 2024-04-09 14:00 | Periodisk | F, Vf, Sm, Mu, Ho, Bry, Jö |  | F-Vf: E, Vf-Sm: E, Sm-Mu: E, Mu-Ho: E, Ho-Bry: E, Bry-Jö: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Falköping)-(Jönköping) | Konsultation | V: 19684-2401 | Omledning via Nässjö-Hallsberg-Falköping eller Alvesta-Borås-Göteborg | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4663
4663 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-23 09:00 | 2024-10-23 14:00 | Periodisk | F, Vf, Sm, Mu, Ho, Bry, Jö |  | F-Vf: E, Vf-Sm: E, Sm-Mu: E, Mu-Ho: E, Ho-Bry: E, Bry-Jö: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Falköping)-(Jönköping) | Konsultation | V: 19684-2401 | Omledning via Nässjö-Hallsberg-Falköping eller Alvesta-Borås-Göteborg | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4663
4663 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-22 09:00 | 2024-10-22 14:00 | Periodisk | F, Vf, Sm, Mu, Ho, Bry, Jö |  | F-Vf: E, Vf-Sm: E, Sm-Mu: E, Mu-Ho: E, Ho-Bry: E, Bry-Jö: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Falköping)-(Jönköping) | Konsultation | V: 19684-2401 | Omledning via Nässjö-Hallsberg-Falköping eller Alvesta-Borås-Göteborg | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4663
4663 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-06 09:00 | 2024-06-06 14:00 | Periodisk | F, Vf, Sm, Mu, Ho, Bry, Jö |  | F-Vf: E, Vf-Sm: E, Sm-Mu: E, Mu-Ho: E, Ho-Bry: E, Bry-Jö: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Falköping)-(Jönköping) | Konsultation | V: 19684-2401 | Omledning via Nässjö-Hallsberg-Falköping eller Alvesta-Borås-Göteborg | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4663
4663 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-07 09:00 | 2024-06-07 14:00 | Periodisk | F, Vf, Sm, Mu, Ho, Bry, Jö |  | F-Vf: E, Vf-Sm: E, Sm-Mu: E, Mu-Ho: E, Ho-Bry: E, Bry-Jö: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Falköping)-(Jönköping) | Konsultation | V: 19684-2401 | Omledning via Nässjö-Hallsberg-Falköping eller Alvesta-Borås-Göteborg | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4663
4663 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-11 09:00 | 2024-04-11 14:00 | Periodisk | F, Vf, Sm, Mu, Ho, Bry, Jö |  | F-Vf: E, Vf-Sm: E, Sm-Mu: E, Mu-Ho: E, Ho-Bry: E, Bry-Jö: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Falköping)-(Jönköping) | Konsultation | V: 19684-2401 | Omledning via Nässjö-Hallsberg-Falköping eller Alvesta-Borås-Göteborg | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4663
4663 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-05 09:00 | 2024-06-05 14:00 | Periodisk | F, Vf, Sm, Mu, Ho, Bry, Jö |  | F-Vf: E, Vf-Sm: E, Sm-Mu: E, Mu-Ho: E, Ho-Bry: E, Bry-Jö: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Falköping)-(Jönköping) | Konsultation | V: 19684-2401 | Omledning via Nässjö-Hallsberg-Falköping eller Alvesta-Borås-Göteborg | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4663
4663 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-21 09:00 | 2024-10-21 14:00 | Periodisk | F, Vf, Sm, Mu, Ho, Bry, Jö |  | F-Vf: E, Vf-Sm: E, Sm-Mu: E, Mu-Ho: E, Ho-Bry: E, Bry-Jö: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Falköping)-(Jönköping) | Konsultation | V: 19684-2401 | Omledning via Nässjö-Hallsberg-Falköping eller Alvesta-Borås-Göteborg | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4663
4663 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-10 09:00 | 2024-04-10 14:00 | Periodisk | F, Vf, Sm, Mu, Ho, Bry, Jö |  | F-Vf: E, Vf-Sm: E, Sm-Mu: E, Mu-Ho: E, Ho-Bry: E, Bry-Jö: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Falköping)-(Jönköping) | Konsultation | V: 19684-2401 | Omledning via Nässjö-Hallsberg-Falköping eller Alvesta-Borås-Göteborg | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4663
4664 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-20 09:00 | 2024-08-20 14:00 | Periodisk | F, Vf, Sm, Mu, Ho, Bry, Jö |  | F-Vf: E, Vf-Sm: E, Sm-Mu: E, Mu-Ho: E, Ho-Bry: E, Bry-Jö: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Falköping)-(Jönköping) | Konsultation | V: 19684-2401 | Resandetåg från Nässjö och Vaggeryd kan vända i Jönköping. Godståg kan inte ta sig till/från Jönköpings godsbangård under arbetet. Omledning via Nässjö-Hallsberg-Falköping, Alvesta-Borås-Göteborg samt Nässjö-Vaggeryd-Jönköpings godsbangård. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4664
4664 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-23 09:00 | 2024-08-23 14:00 | Periodisk | F, Vf, Sm, Mu, Ho, Bry, Jö |  | F-Vf: E, Vf-Sm: E, Sm-Mu: E, Mu-Ho: E, Ho-Bry: E, Bry-Jö: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Falköping)-(Jönköping) | Konsultation | V: 19684-2401 | Resandetåg från Nässjö och Vaggeryd kan vända i Jönköping. Godståg kan inte ta sig till/från Jönköpings godsbangård under arbetet. Omledning via Nässjö-Hallsberg-Falköping, Alvesta-Borås-Göteborg samt Nässjö-Vaggeryd-Jönköpings godsbangård. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4664
4664 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-22 09:00 | 2024-08-22 14:00 | Periodisk | F, Vf, Sm, Mu, Ho, Bry, Jö |  | F-Vf: E, Vf-Sm: E, Sm-Mu: E, Mu-Ho: E, Ho-Bry: E, Bry-Jö: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Falköping)-(Jönköping) | Konsultation | V: 19684-2401 | Resandetåg från Nässjö och Vaggeryd kan vända i Jönköping. Godståg kan inte ta sig till/från Jönköpings godsbangård under arbetet. Omledning via Nässjö-Hallsberg-Falköping, Alvesta-Borås-Göteborg samt Nässjö-Vaggeryd-Jönköpings godsbangård. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4664
4664 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-19 09:00 | 2024-08-19 14:00 | Periodisk | F, Vf, Sm, Mu, Ho, Bry, Jö |  | F-Vf: E, Vf-Sm: E, Sm-Mu: E, Mu-Ho: E, Ho-Bry: E, Bry-Jö: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Falköping)-(Jönköping) | Konsultation | V: 19684-2401 | Resandetåg från Nässjö och Vaggeryd kan vända i Jönköping. Godståg kan inte ta sig till/från Jönköpings godsbangård under arbetet. Omledning via Nässjö-Hallsberg-Falköping, Alvesta-Borås-Göteborg samt Nässjö-Vaggeryd-Jönköpings godsbangård. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4664
4664 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-21 09:00 | 2024-08-21 14:00 | Periodisk | F, Vf, Sm, Mu, Ho, Bry, Jö |  | F-Vf: E, Vf-Sm: E, Sm-Mu: E, Mu-Ho: E, Ho-Bry: E, Bry-Jö: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Falköping)-(Jönköping) | Konsultation | V: 19684-2401 | Resandetåg från Nässjö och Vaggeryd kan vända i Jönköping. Godståg kan inte ta sig till/från Jönköpings godsbangård under arbetet. Omledning via Nässjö-Hallsberg-Falköping, Alvesta-Borås-Göteborg samt Nässjö-Vaggeryd-Jönköpings godsbangård. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4664
4665 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-07 09:00 | 2024-05-07 15:00 |  | Suc, Nta |  | Suc-Nta: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sundsvall-Nacksta Ö1 | Konsultation | N:17948-2402 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 4665
4665 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-08 09:00 | 2024-10-08 15:00 |  | Suc, Nta |  | Suc-Nta: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sundsvall-Nacksta Ö1 | Konsultation | N:17948-2402 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 4665
4665 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-08 09:00 | 2024-05-08 15:00 |  | Suc, Nta |  | Suc-Nta: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sundsvall-Nacksta Ö1 | Konsultation | N:17948-2402 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 4665
4665 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-07 09:00 | 2024-10-07 15:00 |  | Suc, Nta |  | Suc-Nta: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sundsvall-Nacksta Ö1 | Konsultation | N:17948-2402 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 4665
4665 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-09 09:00 | 2024-10-09 15:00 |  | Suc, Nta |  | Suc-Nta: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sundsvall-Nacksta Ö1 | Konsultation | N:17948-2402 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 4665
4665 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-06 09:00 | 2024-05-06 15:00 |  | Suc, Nta |  | Suc-Nta: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sundsvall-Nacksta Ö1 | Konsultation | N:17948-2402 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 4665
4666 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-02 23:00 | 2024-09-03 05:00 |  | Suc, Nta |  | Suc-Nta: E1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sundsvall-Nacksta Ö2 | Konsultation | N:17948-2402 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 4666
4666 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-10 23:00 | 2024-06-11 05:00 |  | Suc, Nta |  | Suc-Nta: E1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sundsvall-Nacksta Ö2 | Konsultation | N:17948-2402 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 4666
4666 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-12 23:00 | 2024-06-13 05:00 |  | Suc, Nta |  | Suc-Nta: E1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sundsvall-Nacksta Ö2 | Konsultation | N:17948-2402 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 4666
4666 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-04 23:00 | 2024-09-05 05:00 |  | Suc, Nta |  | Suc-Nta: E1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sundsvall-Nacksta Ö2 | Konsultation | N:17948-2402 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 4666
4666 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-03 23:00 | 2024-09-04 05:00 |  | Suc, Nta |  | Suc-Nta: E1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sundsvall-Nacksta Ö2 | Konsultation | N:17948-2402 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 4666
4666 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-14 23:00 | 2024-06-15 05:00 |  | Suc, Nta |  | Suc-Nta: E1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sundsvall-Nacksta Ö2 | Konsultation | N:17948-2402 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 4666
4666 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-11 23:00 | 2024-06-12 05:00 |  | Suc, Nta |  | Suc-Nta: E1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sundsvall-Nacksta Ö2 | Konsultation | N:17948-2402 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 4666
4666 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-13 23:00 | 2024-06-14 05:00 |  | Suc, Nta |  | Suc-Nta: E1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sundsvall-Nacksta Ö2 | Konsultation | N:17948-2402 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 4666
4667 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-25 08:50 | 2024-09-25 14:50 |  | Suc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sundsvall Ö3 | Konsultation | N:17948-2402 | Södra änden mot Svartvik | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 4667
4667 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-21 08:50 | 2024-05-21 14:50 |  | Suc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sundsvall Ö3 | Konsultation | N:17948-2402 | Södra änden mot Svartvik | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 4667
4667 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-24 08:50 | 2024-09-24 14:50 |  | Suc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sundsvall Ö3 | Konsultation | N:17948-2402 | Södra änden mot Svartvik | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 4667
4667 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-22 08:50 | 2024-05-22 14:50 |  | Suc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sundsvall Ö3 | Konsultation | N:17948-2402 | Södra änden mot Svartvik | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 4667
4667 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-23 08:50 | 2024-09-23 14:50 |  | Suc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sundsvall Ö3 | Konsultation | N:17948-2402 | Södra änden mot Svartvik | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 4667
4667 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-20 08:50 | 2024-05-20 14:50 |  | Suc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sundsvall Ö3 | Konsultation | N:17948-2402 | Södra änden mot Svartvik | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 4667
4668 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-19 23:00 | 2024-10-20 05:00 |  | Suc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sundsvall | Konsultation | N:17948-2402 | Kontaktledning hela driftplatsen, samplaneras med Iv | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4668
4669 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-17 09:00 | 2024-10-21 00:00 |  | Nta, Bia, Skk, Trå, Slbk, Sen, Sårs, Hsy, Hän, Hnl, Hsd |  | Nta-Bia: E, Bia-Skk: E, Skk-Trå: E, Trå-Slbk: E, Slbk-Sen: E, Sen-Sårs: E, Sårs-Hsy: E, Hsy-Hän: E, Hän-Hnl: E, Hnl-Hsd: E |  |  |  | Ej relevant | Inläggning av växlar Solbacka, Gådetunneln, Härnösand-Hällenyland | Konsultation | N:22744-2400, 19016-2400 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4669
4670 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-23 09:00 | 2024-10-23 15:00 |  | Nta, Bia, Skk, Trå, Slbk, Sen, Sårs, Hsy, Hän, Hnl, Hsd |  | Nta-Bia: E, Bia-Skk: E, Skk-Trå: E, Trå-Slbk: E, Slbk-Sen: E, Sen-Sårs: E, Sårs-Hsy: E, Hsy-Hän: E, Hän-Hnl: E, Hnl-Hsd: E |  |  |  | Ej relevant | Inläggning av växlar Solbacka | Konsultation | N:22744-2400 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4670
4670 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-30 09:00 | 2024-10-30 15:00 |  | Nta, Bia, Skk, Trå, Slbk, Sen, Sårs, Hsy, Hän, Hnl, Hsd |  | Nta-Bia: E, Bia-Skk: E, Skk-Trå: E, Trå-Slbk: E, Slbk-Sen: E, Sen-Sårs: E, Sårs-Hsy: E, Hsy-Hän: E, Hän-Hnl: E, Hnl-Hsd: E |  |  |  | Ej relevant | Inläggning av växlar Solbacka | Konsultation | N:22744-2400 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4670
4670 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-22 09:00 | 2024-10-22 15:00 |  | Nta, Bia, Skk, Trå, Slbk, Sen, Sårs, Hsy, Hän, Hnl, Hsd |  | Nta-Bia: E, Bia-Skk: E, Skk-Trå: E, Trå-Slbk: E, Slbk-Sen: E, Sen-Sårs: E, Sårs-Hsy: E, Hsy-Hän: E, Hän-Hnl: E, Hnl-Hsd: E |  |  |  | Ej relevant | Inläggning av växlar Solbacka | Konsultation | N:22744-2400 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4670
4670 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-25 09:00 | 2024-10-25 15:00 |  | Nta, Bia, Skk, Trå, Slbk, Sen, Sårs, Hsy, Hän, Hnl, Hsd |  | Nta-Bia: E, Bia-Skk: E, Skk-Trå: E, Trå-Slbk: E, Slbk-Sen: E, Sen-Sårs: E, Sårs-Hsy: E, Hsy-Hän: E, Hän-Hnl: E, Hnl-Hsd: E |  |  |  | Ej relevant | Inläggning av växlar Solbacka | Konsultation | N:22744-2400 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4670
4670 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-24 09:00 | 2024-10-24 15:00 |  | Nta, Bia, Skk, Trå, Slbk, Sen, Sårs, Hsy, Hän, Hnl, Hsd |  | Nta-Bia: E, Bia-Skk: E, Skk-Trå: E, Trå-Slbk: E, Slbk-Sen: E, Sen-Sårs: E, Sårs-Hsy: E, Hsy-Hän: E, Hän-Hnl: E, Hnl-Hsd: E |  |  |  | Ej relevant | Inläggning av växlar Solbacka | Konsultation | N:22744-2400 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4670
4671 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-17 17:00 | 2024-10-17 21:00 |  | Gim, Sök, Noe, Hös, Änö, Non, Nog, Ruk, Sbe, Köa, Humn, Gia, Hög, Ara, Ökn, Ök, Gån, Bja, Döe, Häb, Han, Slm, Väy, Dns, Krf, Fnö, Spk, Möl, Svj, Hsd, Hnl, Hän, Hsy, Sårs, Sen, Slbk, Trå, Skk, Bia, Nta |  | Gim-Sök: E, Sök-Noe: E, Noe-Hös: E, Hös-Änö: E, Änö-Non: E, Non-Nog: E, Nog-Ruk: E, Ruk-Sbe: E, Sbe-Köa: E, Köa-Humn: E, Humn-Gia: E, Gia-Hög: E, Hög-Ara: E, Ara-Ökn: E, Ökn-Ök: E, Ök-Gån: E, Gån-Bja: E, Bja-Döe: E, Döe-Häb: E, Häb-Han: E, Han-Slm: E, Slm |  |  |  | Ej relevant | Inläggning av växlar Solbacka | Konsultation | N:22744-2400 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4671
4672 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-09-21 09:00 | 2024-09-21 17:00 |  | Sik, Ston, Suc |  | Sik-Ston: E, Ston-Suc: E |  |  | Helt | Ej relevant | Sundsvall resecentrum | Konsultation | N:2793-2400 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4672
4673 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-23 09:00 | 2024-10-23 15:00 |  | Suv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sundsvall resecentrum | Konsultation | N:2793-2400 | Påverkar plattformen i Sundsvall V | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 4673
4673 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-22 09:00 | 2024-10-22 15:00 |  | Suv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sundsvall resecentrum | Konsultation | N:2793-2400 | Påverkar plattformen i Sundsvall V | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 4673
4673 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-25 09:00 | 2024-10-25 15:00 |  | Suv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sundsvall resecentrum | Konsultation | N:2793-2400 | Påverkar plattformen i Sundsvall V | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 4673
4673 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-21 09:00 | 2024-10-21 15:00 |  | Suv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sundsvall resecentrum | Konsultation | N:2793-2400 | Påverkar plattformen i Sundsvall V | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 4673
4673 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-24 09:00 | 2024-10-24 15:00 |  | Suv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sundsvall resecentrum | Konsultation | N:2793-2400 | Påverkar plattformen i Sundsvall V | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 4673
4674 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-08 09:00 | 2024-10-08 15:00 |  | Töv, Nta, Suv, Suc |  | Töv-Nta: E, Nta-Suv: E,E1, Suv-Suc: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sundsvall resecentrum | Konsultation | N:2793-2400 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4674
4674 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-16 09:00 | 2024-10-16 15:00 |  | Töv, Nta, Suv, Suc |  | Töv-Nta: E, Nta-Suv: E,E1, Suv-Suc: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sundsvall resecentrum | Konsultation | N:2793-2400 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4674
4674 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-07 09:00 | 2024-10-07 15:00 |  | Töv, Nta, Suv, Suc |  | Töv-Nta: E, Nta-Suv: E,E1, Suv-Suc: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sundsvall resecentrum | Konsultation | N:2793-2400 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4674
4674 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-10 09:00 | 2024-10-10 15:00 |  | Töv, Nta, Suv, Suc |  | Töv-Nta: E, Nta-Suv: E,E1, Suv-Suc: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sundsvall resecentrum | Konsultation | N:2793-2400 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4674
4674 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-14 09:00 | 2024-10-14 15:00 |  | Töv, Nta, Suv, Suc |  | Töv-Nta: E, Nta-Suv: E,E1, Suv-Suc: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sundsvall resecentrum | Konsultation | N:2793-2400 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4674
4674 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-17 09:00 | 2024-10-17 15:00 |  | Töv, Nta, Suv, Suc |  | Töv-Nta: E, Nta-Suv: E,E1, Suv-Suc: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sundsvall resecentrum | Konsultation | N:2793-2400 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4674
4674 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-09 09:00 | 2024-10-09 15:00 |  | Töv, Nta, Suv, Suc |  | Töv-Nta: E, Nta-Suv: E,E1, Suv-Suc: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sundsvall resecentrum | Konsultation | N:2793-2400 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4674
4674 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-11 09:00 | 2024-10-11 15:00 |  | Töv, Nta, Suv, Suc |  | Töv-Nta: E, Nta-Suv: E,E1, Suv-Suc: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sundsvall resecentrum | Konsultation | N:2793-2400 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4674
4674 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-15 09:00 | 2024-10-15 15:00 |  | Töv, Nta, Suv, Suc |  | Töv-Nta: E, Nta-Suv: E,E1, Suv-Suc: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sundsvall resecentrum | Konsultation | N:2793-2400 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4674
4675 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-10-18 09:00 | 2024-10-20 05:00 |  | Töv, Nta, Suv, Suc |  | Töv-Nta: E, Nta-Suv: E,E1, Suv-Suc: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sundsvall resecentrum | Konsultation | N:2793-2400 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4675
4676 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-20 05:00 | 2024-10-20 16:00 |  | Nta, Suv, Suc |  | Nta-Suv: E,E1, Suv-Suc: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sundsvall resecentrum | Konsultation | N:2793-2400 | Sundsvall V och Nacksta avstängt | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4676
4677 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-30 22:00 | 2024-10-31 06:00 |  | Mdl, Åg |  | Mdl-Åg: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | KTL byte, Ånge - Moradal | Konsultation | N:18856-2402 | Påverkar linjen Åg-Mdl, ej driftplatserna | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4677
4677 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-01 22:00 | 2024-10-02 06:00 |  | Mdl, Åg |  | Mdl-Åg: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | KTL byte, Ånge - Moradal | Konsultation | N:18856-2402 | Påverkar linjen Åg-Mdl, ej driftplatserna | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4677
4677 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-06-26 22:00 | 2024-06-27 06:00 |  | Mdl, Åg |  | Mdl-Åg: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | KTL byte, Ånge - Moradal | Konsultation | N:18856-2402 | Påverkar linjen Åg-Mdl, ej driftplatserna | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4677
4677 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-11-06 22:00 | 2024-11-07 06:00 |  | Mdl, Åg |  | Mdl-Åg: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | KTL byte, Ånge - Moradal | Konsultation | N:18856-2402 | Påverkar linjen Åg-Mdl, ej driftplatserna | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4677
4677 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-06-17 22:00 | 2024-06-18 06:00 |  | Mdl, Åg |  | Mdl-Åg: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | KTL byte, Ånge - Moradal | Konsultation | N:18856-2402 | Påverkar linjen Åg-Mdl, ej driftplatserna | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4677
4677 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-21 22:00 | 2024-10-22 06:00 |  | Mdl, Åg |  | Mdl-Åg: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | KTL byte, Ånge - Moradal | Konsultation | N:18856-2402 | Påverkar linjen Åg-Mdl, ej driftplatserna | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4677
4677 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-11-05 22:00 | 2024-11-06 06:00 |  | Mdl, Åg |  | Mdl-Åg: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | KTL byte, Ånge - Moradal | Konsultation | N:18856-2402 | Påverkar linjen Åg-Mdl, ej driftplatserna | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4677
4677 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-09 22:00 | 2024-10-10 06:00 |  | Mdl, Åg |  | Mdl-Åg: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | KTL byte, Ånge - Moradal | Konsultation | N:18856-2402 | Påverkar linjen Åg-Mdl, ej driftplatserna | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4677
4677 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-02 22:00 | 2024-10-03 06:00 |  | Mdl, Åg |  | Mdl-Åg: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | KTL byte, Ånge - Moradal | Konsultation | N:18856-2402 | Påverkar linjen Åg-Mdl, ej driftplatserna | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4677
4677 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-08 22:00 | 2024-10-09 06:00 |  | Mdl, Åg |  | Mdl-Åg: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | KTL byte, Ånge - Moradal | Konsultation | N:18856-2402 | Påverkar linjen Åg-Mdl, ej driftplatserna | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4677
4677 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-24 22:00 | 2024-10-25 06:00 |  | Mdl, Åg |  | Mdl-Åg: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | KTL byte, Ånge - Moradal | Konsultation | N:18856-2402 | Påverkar linjen Åg-Mdl, ej driftplatserna | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4677
4677 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-06-24 22:00 | 2024-06-25 06:00 |  | Mdl, Åg |  | Mdl-Åg: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | KTL byte, Ånge - Moradal | Konsultation | N:18856-2402 | Påverkar linjen Åg-Mdl, ej driftplatserna | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4677
4677 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-07 22:00 | 2024-10-08 06:00 |  | Mdl, Åg |  | Mdl-Åg: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | KTL byte, Ånge - Moradal | Konsultation | N:18856-2402 | Påverkar linjen Åg-Mdl, ej driftplatserna | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4677
4677 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-07-02 22:00 | 2024-07-03 06:00 |  | Mdl, Åg |  | Mdl-Åg: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | KTL byte, Ånge - Moradal | Konsultation | N:18856-2402 | Påverkar linjen Åg-Mdl, ej driftplatserna | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4677
4677 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-23 22:00 | 2024-10-24 06:00 |  | Mdl, Åg |  | Mdl-Åg: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | KTL byte, Ånge - Moradal | Konsultation | N:18856-2402 | Påverkar linjen Åg-Mdl, ej driftplatserna | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4677
4677 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-07-01 22:00 | 2024-07-02 06:00 |  | Mdl, Åg |  | Mdl-Åg: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | KTL byte, Ånge - Moradal | Konsultation | N:18856-2402 | Påverkar linjen Åg-Mdl, ej driftplatserna | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4677
4677 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-16 22:00 | 2024-10-17 06:00 |  | Mdl, Åg |  | Mdl-Åg: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | KTL byte, Ånge - Moradal | Konsultation | N:18856-2402 | Påverkar linjen Åg-Mdl, ej driftplatserna | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4677
4677 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-03 22:00 | 2024-10-04 06:00 |  | Mdl, Åg |  | Mdl-Åg: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | KTL byte, Ånge - Moradal | Konsultation | N:18856-2402 | Påverkar linjen Åg-Mdl, ej driftplatserna | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4677
4677 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-07-03 22:00 | 2024-07-04 06:00 |  | Mdl, Åg |  | Mdl-Åg: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | KTL byte, Ånge - Moradal | Konsultation | N:18856-2402 | Påverkar linjen Åg-Mdl, ej driftplatserna | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4677
4677 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-06-11 22:00 | 2024-06-12 06:00 |  | Mdl, Åg |  | Mdl-Åg: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | KTL byte, Ånge - Moradal | Konsultation | N:18856-2402 | Påverkar linjen Åg-Mdl, ej driftplatserna | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4677
4677 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-06-18 22:00 | 2024-06-19 06:00 |  | Mdl, Åg |  | Mdl-Åg: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | KTL byte, Ånge - Moradal | Konsultation | N:18856-2402 | Påverkar linjen Åg-Mdl, ej driftplatserna | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4677
4677 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-14 22:00 | 2024-10-15 06:00 |  | Mdl, Åg |  | Mdl-Åg: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | KTL byte, Ånge - Moradal | Konsultation | N:18856-2402 | Påverkar linjen Åg-Mdl, ej driftplatserna | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4677
4677 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-15 22:00 | 2024-10-16 06:00 |  | Mdl, Åg |  | Mdl-Åg: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | KTL byte, Ånge - Moradal | Konsultation | N:18856-2402 | Påverkar linjen Åg-Mdl, ej driftplatserna | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4677
4677 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-10 22:00 | 2024-10-11 06:00 |  | Mdl, Åg |  | Mdl-Åg: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | KTL byte, Ånge - Moradal | Konsultation | N:18856-2402 | Påverkar linjen Åg-Mdl, ej driftplatserna | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4677
4677 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-06-27 22:00 | 2024-06-28 06:00 |  | Mdl, Åg |  | Mdl-Åg: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | KTL byte, Ånge - Moradal | Konsultation | N:18856-2402 | Påverkar linjen Åg-Mdl, ej driftplatserna | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4677
4677 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-11-07 22:00 | 2024-11-08 06:00 |  | Mdl, Åg |  | Mdl-Åg: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | KTL byte, Ånge - Moradal | Konsultation | N:18856-2402 | Påverkar linjen Åg-Mdl, ej driftplatserna | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4677
4677 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-06-13 22:00 | 2024-06-14 06:00 |  | Mdl, Åg |  | Mdl-Åg: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | KTL byte, Ånge - Moradal | Konsultation | N:18856-2402 | Påverkar linjen Åg-Mdl, ej driftplatserna | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4677
4677 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-11-04 22:00 | 2024-11-05 06:00 |  | Mdl, Åg |  | Mdl-Åg: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | KTL byte, Ånge - Moradal | Konsultation | N:18856-2402 | Påverkar linjen Åg-Mdl, ej driftplatserna | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4677
4677 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-29 22:00 | 2024-10-30 06:00 |  | Mdl, Åg |  | Mdl-Åg: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | KTL byte, Ånge - Moradal | Konsultation | N:18856-2402 | Påverkar linjen Åg-Mdl, ej driftplatserna | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4677
4677 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-06-12 22:00 | 2024-06-13 06:00 |  | Mdl, Åg |  | Mdl-Åg: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | KTL byte, Ånge - Moradal | Konsultation | N:18856-2402 | Påverkar linjen Åg-Mdl, ej driftplatserna | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4677
4677 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-17 22:00 | 2024-10-18 06:00 |  | Mdl, Åg |  | Mdl-Åg: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | KTL byte, Ånge - Moradal | Konsultation | N:18856-2402 | Påverkar linjen Åg-Mdl, ej driftplatserna | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4677
4677 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-06-25 22:00 | 2024-06-26 06:00 |  | Mdl, Åg |  | Mdl-Åg: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | KTL byte, Ånge - Moradal | Konsultation | N:18856-2402 | Påverkar linjen Åg-Mdl, ej driftplatserna | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4677
4677 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-28 22:00 | 2024-10-29 06:00 |  | Mdl, Åg |  | Mdl-Åg: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | KTL byte, Ånge - Moradal | Konsultation | N:18856-2402 | Påverkar linjen Åg-Mdl, ej driftplatserna | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4677
4677 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-06-10 22:00 | 2024-06-11 06:00 |  | Mdl, Åg |  | Mdl-Åg: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | KTL byte, Ånge - Moradal | Konsultation | N:18856-2402 | Påverkar linjen Åg-Mdl, ej driftplatserna | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4677
4677 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-22 22:00 | 2024-10-23 06:00 |  | Mdl, Åg |  | Mdl-Åg: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | KTL byte, Ånge - Moradal | Konsultation | N:18856-2402 | Påverkar linjen Åg-Mdl, ej driftplatserna | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4677
4677 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-31 22:00 | 2024-11-01 06:00 |  | Mdl, Åg |  | Mdl-Åg: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | KTL byte, Ånge - Moradal | Konsultation | N:18856-2402 | Påverkar linjen Åg-Mdl, ej driftplatserna | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4677
4677 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-09-30 22:00 | 2024-10-01 06:00 |  | Mdl, Åg |  | Mdl-Åg: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | KTL byte, Ånge - Moradal | Konsultation | N:18856-2402 | Påverkar linjen Åg-Mdl, ej driftplatserna | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4677
4677 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-07-04 22:00 | 2024-07-05 06:00 |  | Mdl, Åg |  | Mdl-Åg: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | KTL byte, Ånge - Moradal | Konsultation | N:18856-2402 | Påverkar linjen Åg-Mdl, ej driftplatserna | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4677
4678 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-07-06 18:00 | 2024-07-07 04:00 |  | Mdl, Åg |  | Mdl-Åg: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | KTL byte, Ånge - Moradal | Konsultation | N:18856-2402 | Hala Moradal in till första vägeln i Ånge | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | 4678
4679 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-09-12 21:00 | 2024-09-13 05:00 |  | Osö, Ågy, Mdl |  | Osö-Ågy: U, Ågy-Mdl: U |  |  |  | Ej relevant | KTL byte, Ovansjö - Ångebyn - Moradal | Konsultation | N:18856-2401 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x |  |  | x | x | [6 empty] | 4679
4679 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-05-09 21:00 | 2024-05-10 05:00 |  | Osö, Ågy, Mdl |  | Osö-Ågy: U, Ågy-Mdl: U |  |  |  | Ej relevant | KTL byte, Ovansjö - Ångebyn - Moradal | Konsultation | N:18856-2401 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x |  |  | x | x | [6 empty] | 4679
4679 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-09-05 21:00 | 2024-09-06 05:00 |  | Osö, Ågy, Mdl |  | Osö-Ågy: U, Ågy-Mdl: U |  |  |  | Ej relevant | KTL byte, Ovansjö - Ångebyn - Moradal | Konsultation | N:18856-2401 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x |  |  | x | x | [6 empty] | 4679
4679 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-09-16 21:00 | 2024-09-17 05:00 |  | Osö, Ågy, Mdl |  | Osö-Ågy: U, Ågy-Mdl: U |  |  |  | Ej relevant | KTL byte, Ovansjö - Ångebyn - Moradal | Konsultation | N:18856-2401 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x |  |  | x | x | [6 empty] | 4679
4679 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-09-19 21:00 | 2024-09-20 05:00 |  | Osö, Ågy, Mdl |  | Osö-Ågy: U, Ågy-Mdl: U |  |  |  | Ej relevant | KTL byte, Ovansjö - Ångebyn - Moradal | Konsultation | N:18856-2401 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x |  |  | x | x | [6 empty] | 4679
4679 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-09-23 21:00 | 2024-09-24 05:00 |  | Osö, Ågy, Mdl |  | Osö-Ågy: U, Ågy-Mdl: U |  |  |  | Ej relevant | KTL byte, Ovansjö - Ångebyn - Moradal | Konsultation | N:18856-2401 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x |  |  | x | x | [6 empty] | 4679
4679 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-08-19 21:00 | 2024-08-20 05:00 |  | Osö, Ågy, Mdl |  | Osö-Ågy: U, Ågy-Mdl: U |  |  |  | Ej relevant | KTL byte, Ovansjö - Ångebyn - Moradal | Konsultation | N:18856-2401 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x |  |  | x | x | [6 empty] | 4679
4679 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-05-21 21:00 | 2024-05-22 05:00 |  | Osö, Ågy, Mdl |  | Osö-Ågy: U, Ågy-Mdl: U |  |  |  | Ej relevant | KTL byte, Ovansjö - Ångebyn - Moradal | Konsultation | N:18856-2401 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x |  |  | x | x | [6 empty] | 4679
4679 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-05-23 21:00 | 2024-05-24 05:00 |  | Osö, Ågy, Mdl |  | Osö-Ågy: U, Ågy-Mdl: U |  |  |  | Ej relevant | KTL byte, Ovansjö - Ångebyn - Moradal | Konsultation | N:18856-2401 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x |  |  | x | x | [6 empty] | 4679
4679 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-08-13 21:00 | 2024-08-14 05:00 |  | Osö, Ågy, Mdl |  | Osö-Ågy: U, Ågy-Mdl: U |  |  |  | Ej relevant | KTL byte, Ovansjö - Ångebyn - Moradal | Konsultation | N:18856-2401 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x |  |  | x | x | [6 empty] | 4679
4679 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-09-18 21:00 | 2024-09-19 05:00 |  | Osö, Ågy, Mdl |  | Osö-Ågy: U, Ågy-Mdl: U |  |  |  | Ej relevant | KTL byte, Ovansjö - Ångebyn - Moradal | Konsultation | N:18856-2401 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x |  |  | x | x | [6 empty] | 4679
4679 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-09-03 21:00 | 2024-09-04 05:00 |  | Osö, Ågy, Mdl |  | Osö-Ågy: U, Ågy-Mdl: U |  |  |  | Ej relevant | KTL byte, Ovansjö - Ångebyn - Moradal | Konsultation | N:18856-2401 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x |  |  | x | x | [6 empty] | 4679
4679 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-05-29 21:00 | 2024-05-30 05:00 |  | Osö, Ågy, Mdl |  | Osö-Ågy: U, Ågy-Mdl: U |  |  |  | Ej relevant | KTL byte, Ovansjö - Ångebyn - Moradal | Konsultation | N:18856-2401 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x |  |  | x | x | [6 empty] | 4679
4679 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-09-11 21:00 | 2024-09-12 05:00 |  | Osö, Ågy, Mdl |  | Osö-Ågy: U, Ågy-Mdl: U |  |  |  | Ej relevant | KTL byte, Ovansjö - Ångebyn - Moradal | Konsultation | N:18856-2401 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x |  |  | x | x | [6 empty] | 4679
4679 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-09-09 21:00 | 2024-09-10 05:00 |  | Osö, Ågy, Mdl |  | Osö-Ågy: U, Ågy-Mdl: U |  |  |  | Ej relevant | KTL byte, Ovansjö - Ångebyn - Moradal | Konsultation | N:18856-2401 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x |  |  | x | x | [6 empty] | 4679
4679 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-08-21 21:00 | 2024-08-22 05:00 |  | Osö, Ågy, Mdl |  | Osö-Ågy: U, Ågy-Mdl: U |  |  |  | Ej relevant | KTL byte, Ovansjö - Ångebyn - Moradal | Konsultation | N:18856-2401 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x |  |  | x | x | [6 empty] | 4679
4679 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-05-15 21:00 | 2024-05-16 05:00 |  | Osö, Ågy, Mdl |  | Osö-Ågy: U, Ågy-Mdl: U |  |  |  | Ej relevant | KTL byte, Ovansjö - Ångebyn - Moradal | Konsultation | N:18856-2401 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x |  |  | x | x | [6 empty] | 4679
4679 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-08-14 21:00 | 2024-08-15 05:00 |  | Osö, Ågy, Mdl |  | Osö-Ågy: U, Ågy-Mdl: U |  |  |  | Ej relevant | KTL byte, Ovansjö - Ångebyn - Moradal | Konsultation | N:18856-2401 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x |  |  | x | x | [6 empty] | 4679
4679 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-05-14 21:00 | 2024-05-15 05:00 |  | Osö, Ågy, Mdl |  | Osö-Ågy: U, Ågy-Mdl: U |  |  |  | Ej relevant | KTL byte, Ovansjö - Ångebyn - Moradal | Konsultation | N:18856-2401 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x |  |  | x | x | [6 empty] | 4679
4679 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-09-04 21:00 | 2024-09-05 05:00 |  | Osö, Ågy, Mdl |  | Osö-Ågy: U, Ågy-Mdl: U |  |  |  | Ej relevant | KTL byte, Ovansjö - Ångebyn - Moradal | Konsultation | N:18856-2401 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x |  |  | x | x | [6 empty] | 4679
4679 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-09-26 21:00 | 2024-09-27 05:00 |  | Osö, Ågy, Mdl |  | Osö-Ågy: U, Ågy-Mdl: U |  |  |  | Ej relevant | KTL byte, Ovansjö - Ångebyn - Moradal | Konsultation | N:18856-2401 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x |  |  | x | x | [6 empty] | 4679
4679 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-05-20 21:00 | 2024-05-21 05:00 |  | Osö, Ågy, Mdl |  | Osö-Ågy: U, Ågy-Mdl: U |  |  |  | Ej relevant | KTL byte, Ovansjö - Ångebyn - Moradal | Konsultation | N:18856-2401 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x |  |  | x | x | [6 empty] | 4679
4679 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-06-03 21:00 | 2024-06-04 05:00 |  | Osö, Ågy, Mdl |  | Osö-Ågy: U, Ågy-Mdl: U |  |  |  | Ej relevant | KTL byte, Ovansjö - Ångebyn - Moradal | Konsultation | N:18856-2401 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x |  |  | x | x | [6 empty] | 4679
4679 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-05-28 21:00 | 2024-05-29 05:00 |  | Osö, Ågy, Mdl |  | Osö-Ågy: U, Ågy-Mdl: U |  |  |  | Ej relevant | KTL byte, Ovansjö - Ångebyn - Moradal | Konsultation | N:18856-2401 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x |  |  | x | x | [6 empty] | 4679
4679 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-05-08 21:00 | 2024-05-09 05:00 |  | Osö, Ågy, Mdl |  | Osö-Ågy: U, Ågy-Mdl: U |  |  |  | Ej relevant | KTL byte, Ovansjö - Ångebyn - Moradal | Konsultation | N:18856-2401 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x |  |  | x | x | [6 empty] | 4679
4679 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-06-04 21:00 | 2024-06-05 05:00 |  | Osö, Ågy, Mdl |  | Osö-Ågy: U, Ågy-Mdl: U |  |  |  | Ej relevant | KTL byte, Ovansjö - Ångebyn - Moradal | Konsultation | N:18856-2401 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x |  |  | x | x | [6 empty] | 4679
4679 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-08-22 21:00 | 2024-08-23 05:00 |  | Osö, Ågy, Mdl |  | Osö-Ågy: U, Ågy-Mdl: U |  |  |  | Ej relevant | KTL byte, Ovansjö - Ångebyn - Moradal | Konsultation | N:18856-2401 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x |  |  | x | x | [6 empty] | 4679
4679 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-05-06 21:00 | 2024-05-07 05:00 |  | Osö, Ågy, Mdl |  | Osö-Ågy: U, Ågy-Mdl: U |  |  |  | Ej relevant | KTL byte, Ovansjö - Ångebyn - Moradal | Konsultation | N:18856-2401 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x |  |  | x | x | [6 empty] | 4679
4679 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-05-30 21:00 | 2024-05-31 05:00 |  | Osö, Ågy, Mdl |  | Osö-Ågy: U, Ågy-Mdl: U |  |  |  | Ej relevant | KTL byte, Ovansjö - Ångebyn - Moradal | Konsultation | N:18856-2401 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x |  |  | x | x | [6 empty] | 4679
4679 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-08-15 21:00 | 2024-08-16 05:00 |  | Osö, Ågy, Mdl |  | Osö-Ågy: U, Ågy-Mdl: U |  |  |  | Ej relevant | KTL byte, Ovansjö - Ångebyn - Moradal | Konsultation | N:18856-2401 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x |  |  | x | x | [6 empty] | 4679
4679 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-08-27 21:00 | 2024-08-28 05:00 |  | Osö, Ågy, Mdl |  | Osö-Ågy: U, Ågy-Mdl: U |  |  |  | Ej relevant | KTL byte, Ovansjö - Ångebyn - Moradal | Konsultation | N:18856-2401 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x |  |  | x | x | [6 empty] | 4679
4679 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-08-20 21:00 | 2024-08-21 05:00 |  | Osö, Ågy, Mdl |  | Osö-Ågy: U, Ågy-Mdl: U |  |  |  | Ej relevant | KTL byte, Ovansjö - Ångebyn - Moradal | Konsultation | N:18856-2401 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x |  |  | x | x | [6 empty] | 4679
4679 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-05-07 21:00 | 2024-05-08 05:00 |  | Osö, Ågy, Mdl |  | Osö-Ågy: U, Ågy-Mdl: U |  |  |  | Ej relevant | KTL byte, Ovansjö - Ångebyn - Moradal | Konsultation | N:18856-2401 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x |  |  | x | x | [6 empty] | 4679
4679 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-09-10 21:00 | 2024-09-11 05:00 |  | Osö, Ågy, Mdl |  | Osö-Ågy: U, Ågy-Mdl: U |  |  |  | Ej relevant | KTL byte, Ovansjö - Ångebyn - Moradal | Konsultation | N:18856-2401 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x |  |  | x | x | [6 empty] | 4679
4679 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-05-22 21:00 | 2024-05-23 05:00 |  | Osö, Ågy, Mdl |  | Osö-Ågy: U, Ågy-Mdl: U |  |  |  | Ej relevant | KTL byte, Ovansjö - Ångebyn - Moradal | Konsultation | N:18856-2401 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x |  |  | x | x | [6 empty] | 4679
4679 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-08-26 21:00 | 2024-08-27 05:00 |  | Osö, Ågy, Mdl |  | Osö-Ågy: U, Ågy-Mdl: U |  |  |  | Ej relevant | KTL byte, Ovansjö - Ångebyn - Moradal | Konsultation | N:18856-2401 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x |  |  | x | x | [6 empty] | 4679
4679 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-08-29 21:00 | 2024-08-30 05:00 |  | Osö, Ågy, Mdl |  | Osö-Ågy: U, Ågy-Mdl: U |  |  |  | Ej relevant | KTL byte, Ovansjö - Ångebyn - Moradal | Konsultation | N:18856-2401 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x |  |  | x | x | [6 empty] | 4679
4679 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-09-24 21:00 | 2024-09-25 05:00 |  | Osö, Ågy, Mdl |  | Osö-Ågy: U, Ågy-Mdl: U |  |  |  | Ej relevant | KTL byte, Ovansjö - Ångebyn - Moradal | Konsultation | N:18856-2401 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x |  |  | x | x | [6 empty] | 4679
4679 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-06-05 21:00 | 2024-06-06 05:00 |  | Osö, Ågy, Mdl |  | Osö-Ågy: U, Ågy-Mdl: U |  |  |  | Ej relevant | KTL byte, Ovansjö - Ångebyn - Moradal | Konsultation | N:18856-2401 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x |  |  | x | x | [6 empty] | 4679
4679 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-05-13 21:00 | 2024-05-14 05:00 |  | Osö, Ågy, Mdl |  | Osö-Ågy: U, Ågy-Mdl: U |  |  |  | Ej relevant | KTL byte, Ovansjö - Ångebyn - Moradal | Konsultation | N:18856-2401 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x |  |  | x | x | [6 empty] | 4679
4679 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-09-25 21:00 | 2024-09-26 05:00 |  | Osö, Ågy, Mdl |  | Osö-Ågy: U, Ågy-Mdl: U |  |  |  | Ej relevant | KTL byte, Ovansjö - Ångebyn - Moradal | Konsultation | N:18856-2401 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x |  |  | x | x | [6 empty] | 4679
4679 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-05-16 21:00 | 2024-05-17 05:00 |  | Osö, Ågy, Mdl |  | Osö-Ågy: U, Ågy-Mdl: U |  |  |  | Ej relevant | KTL byte, Ovansjö - Ångebyn - Moradal | Konsultation | N:18856-2401 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x |  |  | x | x | [6 empty] | 4679
4679 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-08-12 21:00 | 2024-08-13 05:00 |  | Osö, Ågy, Mdl |  | Osö-Ågy: U, Ågy-Mdl: U |  |  |  | Ej relevant | KTL byte, Ovansjö - Ångebyn - Moradal | Konsultation | N:18856-2401 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x |  |  | x | x | [6 empty] | 4679
4679 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-09-17 21:00 | 2024-09-18 05:00 |  | Osö, Ågy, Mdl |  | Osö-Ågy: U, Ågy-Mdl: U |  |  |  | Ej relevant | KTL byte, Ovansjö - Ångebyn - Moradal | Konsultation | N:18856-2401 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x |  |  | x | x | [6 empty] | 4679
4679 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-06-06 21:00 | 2024-06-07 05:00 |  | Osö, Ågy, Mdl |  | Osö-Ågy: U, Ågy-Mdl: U |  |  |  | Ej relevant | KTL byte, Ovansjö - Ångebyn - Moradal | Konsultation | N:18856-2401 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x |  |  | x | x | [6 empty] | 4679
4679 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-08-28 21:00 | 2024-08-29 05:00 |  | Osö, Ågy, Mdl |  | Osö-Ågy: U, Ågy-Mdl: U |  |  |  | Ej relevant | KTL byte, Ovansjö - Ångebyn - Moradal | Konsultation | N:18856-2401 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x |  |  | x | x | [6 empty] | 4679
4679 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-09-02 21:00 | 2024-09-03 05:00 |  | Osö, Ågy, Mdl |  | Osö-Ågy: U, Ågy-Mdl: U |  |  |  | Ej relevant | KTL byte, Ovansjö - Ångebyn - Moradal | Konsultation | N:18856-2401 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x |  |  | x | x | [6 empty] | 4679
4679 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-05-27 21:00 | 2024-05-28 05:00 |  | Osö, Ågy, Mdl |  | Osö-Ågy: U, Ågy-Mdl: U |  |  |  | Ej relevant | KTL byte, Ovansjö - Ångebyn - Moradal | Konsultation | N:18856-2401 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x |  |  | x | x | [6 empty] | 4679
4680 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-06-08 23:00 | 2024-06-09 09:00 |  | Osö, Ågy, Mdl |  | Osö-Ågy: U, Ågy-Mdl: U |  | Helt |  | Ej relevant | KTL byte, Ovansjö - Ångebyn - Moradal | Konsultation | N:18856-2401 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x |  |  | x | x | [6 empty] | 4680
4681 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-07-30 21:00 | 2024-07-31 05:00 |  | Åggb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | KTL byte, Ovansjö - Ångebyn - Moradal | Konsultation | N:18856-2401 | Ihop med TCR 4679. Spår 102-104 vecka 31 Spår 105-107 vecka 32 | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x |  |  | x | x | [6 empty] | 4681
4681 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-07-31 21:00 | 2024-08-01 05:00 |  | Åggb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | KTL byte, Ovansjö - Ångebyn - Moradal | Konsultation | N:18856-2401 | Ihop med TCR 4679. Spår 102-104 vecka 31 Spår 105-107 vecka 32 | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x |  |  | x | x | [6 empty] | 4681
4681 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-06-08 23:00 | 2024-06-09 09:00 |  | Åggb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | KTL byte, Ovansjö - Ångebyn - Moradal | Konsultation | N:18856-2401 | Ihop med TCR 4679. Spår 102-104 vecka 31 Spår 105-107 vecka 32 | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x |  |  | x | x | [6 empty] | 4681
4681 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-08-08 21:00 | 2024-08-09 05:00 |  | Åggb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | KTL byte, Ovansjö - Ångebyn - Moradal | Konsultation | N:18856-2401 | Ihop med TCR 4679. Spår 102-104 vecka 31 Spår 105-107 vecka 32 | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x |  |  | x | x | [6 empty] | 4681
4681 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-08-05 21:00 | 2024-08-06 05:00 |  | Åggb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | KTL byte, Ovansjö - Ångebyn - Moradal | Konsultation | N:18856-2401 | Ihop med TCR 4679. Spår 102-104 vecka 31 Spår 105-107 vecka 32 | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x |  |  | x | x | [6 empty] | 4681
4681 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-08-01 21:00 | 2024-08-02 05:00 |  | Åggb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | KTL byte, Ovansjö - Ångebyn - Moradal | Konsultation | N:18856-2401 | Ihop med TCR 4679. Spår 102-104 vecka 31 Spår 105-107 vecka 32 | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x |  |  | x | x | [6 empty] | 4681
4681 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-08-07 21:00 | 2024-08-08 05:00 |  | Åggb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | KTL byte, Ovansjö - Ångebyn - Moradal | Konsultation | N:18856-2401 | Ihop med TCR 4679. Spår 102-104 vecka 31 Spår 105-107 vecka 32 | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x |  |  | x | x | [6 empty] | 4681
4681 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-07-29 21:00 | 2024-07-30 05:00 |  | Åggb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | KTL byte, Ovansjö - Ångebyn - Moradal | Konsultation | N:18856-2401 | Ihop med TCR 4679. Spår 102-104 vecka 31 Spår 105-107 vecka 32 | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x |  |  | x | x | [6 empty] | 4681
4681 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2024-08-06 21:00 | 2024-08-07 05:00 |  | Åggb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | KTL byte, Ovansjö - Ångebyn - Moradal | Konsultation | N:18856-2401 | Ihop med TCR 4679. Spår 102-104 vecka 31 Spår 105-107 vecka 32 | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x |  |  | x | x | [6 empty] | 4681
4689 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-10 22:03 | 2024-05-13 00:03 |  | Nvl, Fb, Snv, Vmu, Kgd, Sv |  | Nvl-Fb: E, Fb-Snv: E, Snv-Vmu: E, Vmu-Kgd: E, Kgd-Sv: E |  |  |  | Ej relevant | Inkoppling/Inläsning av Objekt Hastighetshöjande åtgärder | Konsultation | N: Ej med i TPÅ | Trafikavbrott Trafiken kan omledas via Sv-Ob-Gä eller hänvisas till före/efter jobbet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x |  | x | x | x | [5 empty] | 4689
4690 | Aktiv | Liten | Bro | 2024-07-26 00:00 | 2024-07-29 23:59 |  | Kla |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Broreperation Kumlaån | Konsultation | Ö:Närkes Kvarnby | Trafikavbrott in mot gamla Närkes Kvantorp. Kumla traffikeras som vanligt | [8 empty] | x | [13 empty] | 4690
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-30 10:49 | 2024-01-30 10:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-21 21:49 | 2024-03-21 21:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-17 21:49 | 2024-01-17 21:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-23 21:49 | 2024-02-23 21:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-16 10:49 | 2024-04-16 10:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-12 10:49 | 2024-04-12 10:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-04 10:49 | 2024-01-04 10:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-08 21:49 | 2024-03-08 21:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-31 21:49 | 2024-01-31 21:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-24 21:49 | 2024-01-24 21:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-16 10:49 | 2024-05-16 10:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-04 21:49 | 2024-03-04 21:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-09 21:49 | 2024-04-09 21:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-27 21:49 | 2024-02-27 21:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-30 21:49 | 2024-05-30 21:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-28 21:49 | 2024-05-28 21:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-27 10:49 | 2024-03-27 10:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-22 21:49 | 2024-01-22 21:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-16 21:49 | 2024-05-16 21:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-03 21:49 | 2024-05-03 21:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-13 10:49 | 2024-05-13 10:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-25 10:49 | 2024-04-25 10:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-08 10:49 | 2024-05-08 10:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-18 21:49 | 2024-01-18 21:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-29 21:49 | 2024-05-29 21:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-29 21:49 | 2024-01-29 21:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-22 10:49 | 2024-02-22 10:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-19 21:49 | 2024-01-19 21:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-20 21:49 | 2024-05-20 21:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-06 21:49 | 2024-03-06 21:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-12 10:49 | 2024-03-12 10:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-29 10:49 | 2024-01-29 10:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-11 21:49 | 2024-04-11 21:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-26 10:49 | 2024-03-26 10:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-03 21:49 | 2024-01-03 21:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-19 10:49 | 2024-01-19 10:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-09 10:49 | 2024-01-09 10:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-01 21:49 | 2024-04-01 21:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-01 21:49 | 2024-02-01 21:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-16 21:49 | 2024-01-16 21:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-28 10:49 | 2024-03-28 10:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-07 10:49 | 2024-02-07 10:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-12 21:49 | 2024-02-12 21:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-16 21:49 | 2024-04-16 21:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-09 21:49 | 2024-01-09 21:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-12 10:49 | 2024-01-12 10:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-23 10:49 | 2024-05-23 10:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-09 10:49 | 2024-05-09 10:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-12 10:49 | 2024-02-12 10:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-27 10:49 | 2024-05-27 10:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-06 10:49 | 2024-05-06 10:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-28 10:49 | 2024-02-28 10:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-26 21:49 | 2024-03-26 21:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-29 21:49 | 2024-02-29 21:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-13 21:49 | 2024-02-13 21:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-13 21:49 | 2024-03-13 21:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-03 21:49 | 2024-04-03 21:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-15 10:49 | 2024-01-15 10:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-01 21:49 | 2024-03-01 21:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-31 10:49 | 2024-01-31 10:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-14 21:49 | 2024-05-14 21:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-26 21:49 | 2024-04-26 21:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-29 21:49 | 2024-03-29 21:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-27 21:49 | 2024-03-27 21:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-08 21:49 | 2024-02-08 21:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-15 21:49 | 2024-02-15 21:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-16 10:49 | 2024-01-16 10:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-26 21:49 | 2024-02-26 21:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-25 10:49 | 2024-03-25 10:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-26 10:49 | 2024-02-26 10:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-02 10:49 | 2024-04-02 10:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-22 10:49 | 2024-03-22 10:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-20 21:49 | 2024-02-20 21:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-05 10:49 | 2024-02-05 10:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-10 10:49 | 2024-01-10 10:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-11 21:49 | 2024-03-11 21:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-18 21:49 | 2024-04-18 21:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-08 10:49 | 2024-03-08 10:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-12 21:49 | 2024-03-12 21:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-17 10:49 | 2024-04-17 10:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-04 10:49 | 2024-04-04 10:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-21 21:49 | 2024-05-21 21:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-21 10:49 | 2024-02-21 10:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-04 21:49 | 2024-04-04 21:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-01 10:49 | 2024-03-01 10:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-15 10:49 | 2024-02-15 10:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-21 10:49 | 2024-05-21 10:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-19 21:49 | 2024-03-19 21:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-15 21:49 | 2024-03-15 21:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-10 21:49 | 2024-04-10 21:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-23 21:49 | 2024-01-23 21:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-31 10:49 | 2024-05-31 10:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-05 10:49 | 2024-03-05 10:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-22 10:49 | 2024-05-22 10:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-08 21:49 | 2024-05-08 21:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-24 10:49 | 2024-01-24 10:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-10 21:49 | 2024-05-10 21:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-19 21:49 | 2024-02-19 21:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-18 10:49 | 2024-01-18 10:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-08 10:49 | 2024-02-08 10:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-18 21:49 | 2024-03-18 21:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-26 21:49 | 2024-01-26 21:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-27 21:49 | 2024-05-27 21:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-13 21:49 | 2024-05-13 21:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-06 10:49 | 2024-03-06 10:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-23 10:49 | 2024-04-23 10:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-15 10:49 | 2024-03-15 10:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-15 10:49 | 2024-05-15 10:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-08 21:49 | 2024-04-08 21:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-12 21:49 | 2024-01-12 21:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-15 21:49 | 2024-05-15 21:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-05 21:49 | 2024-01-05 21:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-25 21:49 | 2024-03-25 21:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-09 21:49 | 2024-02-09 21:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-22 10:49 | 2024-04-22 10:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-20 10:49 | 2024-05-20 10:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-01 10:49 | 2024-02-01 10:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-24 10:49 | 2024-05-24 10:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-06 21:49 | 2024-05-06 21:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-18 10:49 | 2024-03-18 10:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-09 10:49 | 2024-02-09 10:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-29 10:49 | 2024-04-29 10:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-01 21:49 | 2024-05-01 21:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-05 21:49 | 2024-04-05 21:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-11 10:49 | 2024-04-11 10:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-28 10:49 | 2024-05-28 10:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-30 21:49 | 2024-01-30 21:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-10 10:49 | 2024-04-10 10:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-29 21:49 | 2024-04-29 21:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-03 10:49 | 2024-05-03 10:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-17 21:49 | 2024-05-17 21:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-01 10:49 | 2024-05-01 10:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-02 10:49 | 2024-01-02 10:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-10 21:49 | 2024-01-10 21:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-25 10:49 | 2024-01-25 10:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-07 21:49 | 2024-05-07 21:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-22 10:49 | 2024-01-22 10:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-11 21:49 | 2024-01-11 21:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-15 10:49 | 2024-04-15 10:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-30 21:49 | 2024-04-30 21:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-16 10:49 | 2024-02-16 10:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-20 21:49 | 2024-03-20 21:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-19 10:49 | 2024-04-19 10:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-13 10:49 | 2024-03-13 10:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-30 10:49 | 2024-05-30 10:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-18 10:49 | 2024-04-18 10:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-20 10:49 | 2024-03-20 10:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-05 21:49 | 2024-02-05 21:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-02 21:49 | 2024-05-02 21:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-04 21:49 | 2024-01-04 21:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-08 10:49 | 2024-01-08 10:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-02 10:49 | 2024-05-02 10:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-17 10:49 | 2024-01-17 10:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-08 21:49 | 2024-01-08 21:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-15 21:49 | 2024-01-15 21:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-07 10:49 | 2024-05-07 10:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-13 10:49 | 2024-02-13 10:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-19 10:49 | 2024-03-19 10:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-26 10:49 | 2024-01-26 10:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-12 21:49 | 2024-04-12 21:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-19 21:49 | 2024-04-19 21:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-03 10:49 | 2024-04-03 10:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-23 10:49 | 2024-02-23 10:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-09 10:49 | 2024-04-09 10:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-14 21:49 | 2024-03-14 21:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-06 21:49 | 2024-02-06 21:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-25 21:49 | 2024-04-25 21:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-29 10:49 | 2024-05-29 10:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-23 21:49 | 2024-05-23 21:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-22 21:49 | 2024-05-22 21:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-14 10:49 | 2024-05-14 10:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-17 10:49 | 2024-05-17 10:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-23 21:49 | 2024-04-23 21:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-21 10:49 | 2024-03-21 10:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-17 21:49 | 2024-04-17 21:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-19 10:49 | 2024-02-19 10:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-25 21:49 | 2024-01-25 21:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-01 10:49 | 2024-04-01 10:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-22 21:49 | 2024-03-22 21:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-07 10:49 | 2024-03-07 10:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-05 21:49 | 2024-03-05 21:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-10 10:49 | 2024-05-10 10:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-21 21:49 | 2024-02-21 21:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-11 10:49 | 2024-01-11 10:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-04 10:49 | 2024-03-04 10:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-02 21:49 | 2024-01-02 21:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-22 21:49 | 2024-02-22 21:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-02 10:49 | 2024-02-02 10:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-03 10:49 | 2024-01-03 10:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-06 10:49 | 2024-02-06 10:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-14 10:49 | 2024-03-14 10:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-09 21:49 | 2024-05-09 21:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-30 10:49 | 2024-04-30 10:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-20 10:49 | 2024-02-20 10:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-24 10:49 | 2024-04-24 10:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-24 21:49 | 2024-05-24 21:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-05 10:49 | 2024-01-05 10:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-07 21:49 | 2024-03-07 21:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-22 21:49 | 2024-04-22 21:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-26 10:49 | 2024-04-26 10:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-29 10:49 | 2024-02-29 10:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-14 21:49 | 2024-02-14 21:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-02 21:49 | 2024-04-02 21:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-27 10:49 | 2024-02-27 10:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-07 21:49 | 2024-02-07 21:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-14 10:49 | 2024-02-14 10:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-29 10:49 | 2024-03-29 10:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-24 21:49 | 2024-04-24 21:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-31 21:49 | 2024-05-31 21:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-15 21:49 | 2024-04-15 21:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-16 21:49 | 2024-02-16 21:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-02 21:49 | 2024-02-02 21:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-28 21:49 | 2024-03-28 21:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-11 10:49 | 2024-03-11 10:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-08 10:49 | 2024-04-08 10:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-23 10:49 | 2024-01-23 10:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-05 10:49 | 2024-04-05 10:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4691 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-28 21:49 | 2024-02-28 21:59 | Periodisk | Sod, Tmö |  | Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning Citybanan FUT | Konsultation | Ö:19658-2419 | Anpassas före och efter arbetet. | [8 empty] | x | [13 empty] | 4691
4698 | Aktiv | Medelstor | Signal | 2024-05-02 00:30 | 2024-05-06 03:08 | Periodisk kontinuerlig | Bud, Huö, Nml, Brå, Gen, Sbä, Mjv, Bet, Koj, Ran, Klx, Ben, Set, Vsk, Kei, Hp |  | Bud-Huö: E, Huö-Nml: E, Nml-Brå: E, Brå-Gen: E, Gen-Sbä: E, Sbä-Mjv: E, Mjv-Bet: E, Bet-Koj: E, Koj-Ran: E, Ran-Klx: E, Klx-Ben: E, Ben-Set: E, Set-Vsk: E, Vsk-Kei: E, Kei-Hp: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS systemuppdatering | Konsultation | N: Ej med i TPÅ | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Inga andra anordningar kan ske samtidigt på sträckan. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4698
4698 | Aktiv | Medelstor | Signal | 2024-11-07 00:30 | 2024-11-11 03:08 | Periodisk kontinuerlig | Bud, Huö, Nml, Brå, Gen, Sbä, Mjv, Bet, Koj, Ran, Klx, Ben, Set, Vsk, Kei, Hp |  | Bud-Huö: E, Huö-Nml: E, Nml-Brå: E, Brå-Gen: E, Gen-Sbä: E, Sbä-Mjv: E, Mjv-Bet: E, Bet-Koj: E, Koj-Ran: E, Ran-Klx: E, Klx-Ben: E, Ben-Set: E, Set-Vsk: E, Vsk-Kei: E, Kei-Hp: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS systemuppdatering | Konsultation | N: Ej med i TPÅ | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Inga andra anordningar kan ske samtidigt på sträckan. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4698
4699 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-11-01 22:30 | 2024-11-02 08:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna-Södertälje Syd Övre/ Bränning Anpassa före och efter arbetet. | x | [7 empty] | x | [13 empty] | 4699
4699 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-12-13 22:30 | 2024-12-14 08:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna-Södertälje Syd Övre/ Bränning Anpassa före och efter arbetet. | x | [7 empty] | x | [13 empty] | 4699
4699 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-05 21:30 | 2024-10-06 08:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna-Södertälje Syd Övre/ Bränning Anpassa före och efter arbetet. | x | [7 empty] | x | [13 empty] | 4699
4699 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-12-06 22:30 | 2024-12-07 08:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna-Södertälje Syd Övre/ Bränning Anpassa före och efter arbetet. | x | [7 empty] | x | [13 empty] | 4699
4699 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-04 22:30 | 2024-10-05 08:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna-Södertälje Syd Övre/ Bränning Anpassa före och efter arbetet. | x | [7 empty] | x | [13 empty] | 4699
4699 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-11-30 21:30 | 2024-12-01 08:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna-Södertälje Syd Övre/ Bränning Anpassa före och efter arbetet. | x | [7 empty] | x | [13 empty] | 4699
4699 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-25 22:30 | 2024-10-26 08:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna-Södertälje Syd Övre/ Bränning Anpassa före och efter arbetet. | x | [7 empty] | x | [13 empty] | 4699
4699 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-11-29 22:30 | 2024-11-30 08:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna-Södertälje Syd Övre/ Bränning Anpassa före och efter arbetet. | x | [7 empty] | x | [13 empty] | 4699
4699 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-03-17 01:35 | 2024-03-17 05:35 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna-Södertälje Syd Övre/ Bränning Anpassa före och efter arbetet. | x | [7 empty] | x | [13 empty] | 4699
4699 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-11-02 21:30 | 2024-11-03 08:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna-Södertälje Syd Övre/ Bränning Anpassa före och efter arbetet. | x | [7 empty] | x | [13 empty] | 4699
4699 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-19 21:30 | 2024-10-20 08:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna-Södertälje Syd Övre/ Bränning Anpassa före och efter arbetet. | x | [7 empty] | x | [13 empty] | 4699
4699 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-01-14 01:35 | 2024-01-14 05:35 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna-Södertälje Syd Övre/ Bränning Anpassa före och efter arbetet. | x | [7 empty] | x | [13 empty] | 4699
4699 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-11-22 22:30 | 2024-11-23 08:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna-Södertälje Syd Övre/ Bränning Anpassa före och efter arbetet. | x | [7 empty] | x | [13 empty] | 4699
4699 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-02-25 01:35 | 2024-02-25 05:35 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna-Södertälje Syd Övre/ Bränning Anpassa före och efter arbetet. | x | [7 empty] | x | [13 empty] | 4699
4699 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-11-09 21:30 | 2024-11-10 08:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna-Södertälje Syd Övre/ Bränning Anpassa före och efter arbetet. | x | [7 empty] | x | [13 empty] | 4699
4699 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-04-14 01:35 | 2024-04-14 05:35 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna-Södertälje Syd Övre/ Bränning Anpassa före och efter arbetet. | x | [7 empty] | x | [13 empty] | 4699
4699 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-18 22:30 | 2024-10-19 08:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna-Södertälje Syd Övre/ Bränning Anpassa före och efter arbetet. | x | [7 empty] | x | [13 empty] | 4699
4699 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-11-15 22:30 | 2024-11-16 08:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna-Södertälje Syd Övre/ Bränning Anpassa före och efter arbetet. | x | [7 empty] | x | [13 empty] | 4699
4699 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-11-16 21:30 | 2024-11-17 08:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna-Södertälje Syd Övre/ Bränning Anpassa före och efter arbetet. | x | [7 empty] | x | [13 empty] | 4699
4699 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-11-23 21:30 | 2024-11-24 08:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna-Södertälje Syd Övre/ Bränning Anpassa före och efter arbetet. | x | [7 empty] | x | [13 empty] | 4699
4699 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-02-11 01:35 | 2024-02-11 05:35 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna-Södertälje Syd Övre/ Bränning Anpassa före och efter arbetet. | x | [7 empty] | x | [13 empty] | 4699
4699 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-11-08 22:30 | 2024-11-09 08:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna-Södertälje Syd Övre/ Bränning Anpassa före och efter arbetet. | x | [7 empty] | x | [13 empty] | 4699
4699 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-26 21:30 | 2024-10-27 08:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna-Södertälje Syd Övre/ Bränning Anpassa före och efter arbetet. | x | [7 empty] | x | [13 empty] | 4699
4699 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-12 21:30 | 2024-10-13 08:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna-Södertälje Syd Övre/ Bränning Anpassa före och efter arbetet. | x | [7 empty] | x | [13 empty] | 4699
4699 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-11 22:30 | 2024-10-12 08:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna-Södertälje Syd Övre/ Bränning Anpassa före och efter arbetet. | x | [7 empty] | x | [13 empty] | 4699
4699 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-12-07 21:30 | 2024-12-08 08:30 | Periodisk | Bre, Söö, Jn |  | Bre-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2462 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna-Södertälje Syd Övre/ Bränning Anpassa före och efter arbetet. | x | [7 empty] | x | [13 empty] | 4699
4704 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-10 03:30 | 2024-08-10 09:30 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E, Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E, Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Björnfjell) - (Peuravaara) | Konsultation | N: 19351-2401 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4704
4704 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-27 03:30 | 2024-06-27 09:30 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E, Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E, Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Björnfjell) - (Peuravaara) | Konsultation | N: 19351-2401 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4704
4704 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-16 03:30 | 2024-06-16 09:30 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E, Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E, Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Björnfjell) - (Peuravaara) | Konsultation | N: 19351-2401 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4704
4704 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-15 03:30 | 2024-06-15 09:30 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E, Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E, Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Björnfjell) - (Peuravaara) | Konsultation | N: 19351-2401 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4704
4704 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-26 03:30 | 2024-06-26 09:30 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E, Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E, Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Björnfjell) - (Peuravaara) | Konsultation | N: 19351-2401 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4704
4704 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-29 03:30 | 2024-07-29 09:30 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E, Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E, Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Björnfjell) - (Peuravaara) | Konsultation | N: 19351-2401 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4704
4704 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-25 03:30 | 2024-06-25 09:30 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E, Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E, Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Björnfjell) - (Peuravaara) | Konsultation | N: 19351-2401 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4704
4704 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-02 03:30 | 2024-08-02 09:30 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E, Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E, Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Björnfjell) - (Peuravaara) | Konsultation | N: 19351-2401 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4704
4704 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-25 03:30 | 2024-08-25 09:30 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E, Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E, Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Björnfjell) - (Peuravaara) | Konsultation | N: 19351-2401 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4704
4704 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-21 03:30 | 2024-08-21 09:30 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E, Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E, Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Björnfjell) - (Peuravaara) | Konsultation | N: 19351-2401 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4704
4704 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-22 03:30 | 2024-08-22 09:30 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E, Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E, Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Björnfjell) - (Peuravaara) | Konsultation | N: 19351-2401 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4704
4704 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-08 03:30 | 2024-08-08 09:30 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E, Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E, Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Björnfjell) - (Peuravaara) | Konsultation | N: 19351-2401 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4704
4704 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-12 03:30 | 2024-06-12 09:30 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E, Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E, Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Björnfjell) - (Peuravaara) | Konsultation | N: 19351-2401 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4704
4704 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-11 03:30 | 2024-08-11 09:30 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E, Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E, Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Björnfjell) - (Peuravaara) | Konsultation | N: 19351-2401 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4704
4704 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-23 03:30 | 2024-08-23 09:30 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E, Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E, Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Björnfjell) - (Peuravaara) | Konsultation | N: 19351-2401 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4704
4704 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-30 03:30 | 2024-06-30 09:30 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E, Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E, Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Björnfjell) - (Peuravaara) | Konsultation | N: 19351-2401 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4704
4704 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-03 03:30 | 2024-08-03 09:30 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E, Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E, Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Björnfjell) - (Peuravaara) | Konsultation | N: 19351-2401 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4704
4704 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-16 03:30 | 2024-08-16 09:30 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E, Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E, Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Björnfjell) - (Peuravaara) | Konsultation | N: 19351-2401 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4704
4704 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-10 03:30 | 2024-06-10 09:30 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E, Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E, Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Björnfjell) - (Peuravaara) | Konsultation | N: 19351-2401 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4704
4704 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-24 03:30 | 2024-08-24 09:30 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E, Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E, Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Björnfjell) - (Peuravaara) | Konsultation | N: 19351-2401 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4704
4704 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-17 03:30 | 2024-06-17 09:30 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E, Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E, Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Björnfjell) - (Peuravaara) | Konsultation | N: 19351-2401 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4704
4704 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-28 03:30 | 2024-06-28 09:30 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E, Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E, Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Björnfjell) - (Peuravaara) | Konsultation | N: 19351-2401 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4704
4704 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-14 03:30 | 2024-08-14 09:30 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E, Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E, Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Björnfjell) - (Peuravaara) | Konsultation | N: 19351-2401 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4704
4704 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-29 03:30 | 2024-06-29 09:30 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E, Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E, Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Björnfjell) - (Peuravaara) | Konsultation | N: 19351-2401 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4704
4704 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-18 03:30 | 2024-06-18 09:30 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E, Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E, Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Björnfjell) - (Peuravaara) | Konsultation | N: 19351-2401 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4704
4704 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-19 03:30 | 2024-06-19 09:30 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E, Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E, Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Björnfjell) - (Peuravaara) | Konsultation | N: 19351-2401 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4704
4704 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-15 03:30 | 2024-08-15 09:30 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E, Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E, Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Björnfjell) - (Peuravaara) | Konsultation | N: 19351-2401 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4704
4704 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-24 03:30 | 2024-06-24 09:30 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E, Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E, Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Björnfjell) - (Peuravaara) | Konsultation | N: 19351-2401 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4704
4704 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-17 03:30 | 2024-08-17 09:30 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E, Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E, Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Björnfjell) - (Peuravaara) | Konsultation | N: 19351-2401 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4704
4704 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-12 03:30 | 2024-08-12 09:30 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E, Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E, Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Björnfjell) - (Peuravaara) | Konsultation | N: 19351-2401 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4704
4704 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-01 03:30 | 2024-08-01 09:30 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E, Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E, Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Björnfjell) - (Peuravaara) | Konsultation | N: 19351-2401 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4704
4704 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-13 03:30 | 2024-08-13 09:30 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E, Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E, Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Björnfjell) - (Peuravaara) | Konsultation | N: 19351-2401 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4704
4704 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-13 03:30 | 2024-06-13 09:30 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E, Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E, Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Björnfjell) - (Peuravaara) | Konsultation | N: 19351-2401 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4704
4704 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-09 03:30 | 2024-08-09 09:30 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E, Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E, Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Björnfjell) - (Peuravaara) | Konsultation | N: 19351-2401 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4704
4704 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-31 03:30 | 2024-07-31 09:30 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E, Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E, Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Björnfjell) - (Peuravaara) | Konsultation | N: 19351-2401 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4704
4704 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-30 03:30 | 2024-07-30 09:30 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E, Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E, Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Björnfjell) - (Peuravaara) | Konsultation | N: 19351-2401 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4704
4704 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-14 03:30 | 2024-06-14 09:30 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E, Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E, Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Björnfjell) - (Peuravaara) | Konsultation | N: 19351-2401 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4704
4704 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-11 03:30 | 2024-06-11 09:30 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E, Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E, Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Björnfjell) - (Peuravaara) | Konsultation | N: 19351-2401 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4704
4706 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-03 19:38 | 2024-09-04 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Gällivare Central - Råtsi etapp Gällivare central - Harrå | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4706
4706 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-31 19:38 | 2024-08-01 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Gällivare Central - Råtsi etapp Gällivare central - Harrå | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4706
4706 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-03 19:38 | 2024-06-04 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Gällivare Central - Råtsi etapp Gällivare central - Harrå | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4706
4706 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-02 19:38 | 2024-08-03 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Gällivare Central - Råtsi etapp Gällivare central - Harrå | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4706
4706 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-26 19:38 | 2024-07-27 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Gällivare Central - Råtsi etapp Gällivare central - Harrå | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4706
4706 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-26 19:38 | 2024-08-27 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Gällivare Central - Råtsi etapp Gällivare central - Harrå | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4706
4706 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-02 19:38 | 2024-09-03 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Gällivare Central - Råtsi etapp Gällivare central - Harrå | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4706
4706 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-06 19:38 | 2024-06-07 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Gällivare Central - Råtsi etapp Gällivare central - Harrå | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4706
4706 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-05-31 19:38 | 2024-06-01 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Gällivare Central - Råtsi etapp Gällivare central - Harrå | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4706
4706 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-17 19:38 | 2024-06-18 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Gällivare Central - Råtsi etapp Gällivare central - Harrå | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4706
4706 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-08 19:38 | 2024-08-09 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Gällivare Central - Råtsi etapp Gällivare central - Harrå | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4706
4706 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-16 19:38 | 2024-06-17 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Gällivare Central - Råtsi etapp Gällivare central - Harrå | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4706
4706 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-13 19:38 | 2024-06-14 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Gällivare Central - Råtsi etapp Gällivare central - Harrå | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4706
4706 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-07 19:38 | 2024-09-08 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Gällivare Central - Råtsi etapp Gällivare central - Harrå | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4706
4706 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-18 19:38 | 2024-09-19 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Gällivare Central - Råtsi etapp Gällivare central - Harrå | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4706
4706 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-05-28 19:38 | 2024-05-29 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Gällivare Central - Råtsi etapp Gällivare central - Harrå | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4706
4706 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-06 19:38 | 2024-09-07 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Gällivare Central - Råtsi etapp Gällivare central - Harrå | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4706
4706 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-29 19:38 | 2024-07-30 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Gällivare Central - Råtsi etapp Gällivare central - Harrå | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4706
4706 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-11 19:38 | 2024-07-12 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Gällivare Central - Råtsi etapp Gällivare central - Harrå | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4706
4706 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-23 19:38 | 2024-09-24 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Gällivare Central - Råtsi etapp Gällivare central - Harrå | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4706
4706 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-05 19:38 | 2024-09-06 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Gällivare Central - Råtsi etapp Gällivare central - Harrå | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4706
4706 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-01 19:38 | 2024-09-02 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Gällivare Central - Råtsi etapp Gällivare central - Harrå | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4706
4706 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-05-15 19:38 | 2024-05-16 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Gällivare Central - Råtsi etapp Gällivare central - Harrå | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4706
4706 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-12 19:38 | 2024-08-13 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Gällivare Central - Råtsi etapp Gällivare central - Harrå | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4706
4706 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-05-30 19:38 | 2024-05-31 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Gällivare Central - Råtsi etapp Gällivare central - Harrå | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4706
4706 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-05-25 19:38 | 2024-05-26 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Gällivare Central - Råtsi etapp Gällivare central - Harrå | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4706
4706 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-06 19:38 | 2024-08-07 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Gällivare Central - Råtsi etapp Gällivare central - Harrå | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4706
4706 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-13 19:38 | 2024-09-14 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Gällivare Central - Råtsi etapp Gällivare central - Harrå | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4706
4706 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-21 19:38 | 2024-09-22 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Gällivare Central - Råtsi etapp Gällivare central - Harrå | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4706
4706 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-05-22 19:38 | 2024-05-23 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Gällivare Central - Råtsi etapp Gällivare central - Harrå | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4706
4706 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-10 19:38 | 2024-07-11 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Gällivare Central - Råtsi etapp Gällivare central - Harrå | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4706
4706 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-07 19:38 | 2024-06-08 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Gällivare Central - Råtsi etapp Gällivare central - Harrå | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4706
4706 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-05-17 19:38 | 2024-05-18 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Gällivare Central - Råtsi etapp Gällivare central - Harrå | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4706
4706 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-23 19:38 | 2024-08-24 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Gällivare Central - Råtsi etapp Gällivare central - Harrå | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4706
4706 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-04 19:38 | 2024-06-05 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Gällivare Central - Råtsi etapp Gällivare central - Harrå | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4706
4706 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-01 19:38 | 2024-07-02 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Gällivare Central - Råtsi etapp Gällivare central - Harrå | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4706
4706 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-22 19:38 | 2024-07-23 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Gällivare Central - Råtsi etapp Gällivare central - Harrå | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4706
4706 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-14 19:38 | 2024-07-15 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Gällivare Central - Råtsi etapp Gällivare central - Harrå | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4706
4706 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-19 19:38 | 2024-07-20 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Gällivare Central - Råtsi etapp Gällivare central - Harrå | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4706
4706 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-21 19:38 | 2024-07-22 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Gällivare Central - Råtsi etapp Gällivare central - Harrå | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4706
4706 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-17 19:38 | 2024-07-18 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Gällivare Central - Råtsi etapp Gällivare central - Harrå | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4706
4706 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-05-16 19:38 | 2024-05-17 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Gällivare Central - Råtsi etapp Gällivare central - Harrå | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4706
4706 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-25 19:38 | 2024-08-26 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Gällivare Central - Råtsi etapp Gällivare central - Harrå | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4706
4706 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-04 19:38 | 2024-07-05 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Gällivare Central - Råtsi etapp Gällivare central - Harrå | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4706
4706 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-07 19:38 | 2024-08-08 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Gällivare Central - Råtsi etapp Gällivare central - Harrå | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4706
4706 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-18 19:38 | 2024-08-19 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Gällivare Central - Råtsi etapp Gällivare central - Harrå | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4706
4706 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-02 19:38 | 2024-07-03 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Gällivare Central - Råtsi etapp Gällivare central - Harrå | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4706
4706 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-28 19:38 | 2024-09-29 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Gällivare Central - Råtsi etapp Gällivare central - Harrå | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4706
4706 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-18 19:38 | 2024-07-19 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Gällivare Central - Råtsi etapp Gällivare central - Harrå | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4706
4706 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-28 19:38 | 2024-08-29 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Gällivare Central - Råtsi etapp Gällivare central - Harrå | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4706
4706 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-04 19:38 | 2024-09-05 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Gällivare Central - Råtsi etapp Gällivare central - Harrå | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4706
4706 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-22 19:38 | 2024-08-23 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Gällivare Central - Råtsi etapp Gällivare central - Harrå | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4706
4706 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-22 19:38 | 2024-06-23 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Gällivare Central - Råtsi etapp Gällivare central - Harrå | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4706
4706 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-12 19:38 | 2024-07-13 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Gällivare Central - Råtsi etapp Gällivare central - Harrå | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4706
4706 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-20 19:38 | 2024-07-21 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Gällivare Central - Råtsi etapp Gällivare central - Harrå | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4706
4706 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-15 19:38 | 2024-07-16 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Gällivare Central - Råtsi etapp Gällivare central - Harrå | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4706
4706 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-05-29 19:38 | 2024-05-30 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Gällivare Central - Råtsi etapp Gällivare central - Harrå | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4706
4706 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-24 19:38 | 2024-06-25 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Gällivare Central - Råtsi etapp Gällivare central - Harrå | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4706
4706 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-05-13 19:38 | 2024-05-14 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Gällivare Central - Råtsi etapp Gällivare central - Harrå | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4706
4706 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-05-18 19:38 | 2024-05-19 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Gällivare Central - Råtsi etapp Gällivare central - Harrå | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4706
4706 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-10 19:38 | 2024-09-11 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Gällivare Central - Råtsi etapp Gällivare central - Harrå | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4706
4706 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-26 19:38 | 2024-09-27 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Gällivare Central - Råtsi etapp Gällivare central - Harrå | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4706
4706 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-13 19:38 | 2024-08-14 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Gällivare Central - Råtsi etapp Gällivare central - Harrå | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4706
4706 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-01 19:38 | 2024-08-02 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Gällivare Central - Råtsi etapp Gällivare central - Harrå | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4706
4706 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-09 19:38 | 2024-07-10 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Gällivare Central - Råtsi etapp Gällivare central - Harrå | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4706
4706 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-28 19:38 | 2024-06-29 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Gällivare Central - Råtsi etapp Gällivare central - Harrå | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4706
4706 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-05 19:38 | 2024-06-06 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Gällivare Central - Råtsi etapp Gällivare central - Harrå | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4706
4706 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-29 19:38 | 2024-09-30 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Gällivare Central - Råtsi etapp Gällivare central - Harrå | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4706
4706 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-30 19:38 | 2024-08-31 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Gällivare Central - Råtsi etapp Gällivare central - Harrå | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4706
4706 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-09 19:38 | 2024-08-10 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Gällivare Central - Råtsi etapp Gällivare central - Harrå | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4706
4706 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-25 19:38 | 2024-07-26 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Gällivare Central - Råtsi etapp Gällivare central - Harrå | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4706
4706 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-05-08 19:38 | 2024-05-09 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Gällivare Central - Råtsi etapp Gällivare central - Harrå | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4706
4706 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-08 19:38 | 2024-06-09 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Gällivare Central - Råtsi etapp Gällivare central - Harrå | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4706
4706 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-30 19:38 | 2024-07-31 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Gällivare Central - Råtsi etapp Gällivare central - Harrå | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4706
4706 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-05 19:38 | 2024-07-06 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Gällivare Central - Råtsi etapp Gällivare central - Harrå | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4706
4706 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-05-09 19:38 | 2024-05-10 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Gällivare Central - Råtsi etapp Gällivare central - Harrå | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4706
4706 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-05-11 19:38 | 2024-05-12 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Gällivare Central - Råtsi etapp Gällivare central - Harrå | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4706
4706 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-20 19:38 | 2024-09-21 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Gällivare Central - Råtsi etapp Gällivare central - Harrå | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4706
4706 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-05-06 19:38 | 2024-05-07 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Gällivare Central - Råtsi etapp Gällivare central - Harrå | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4706
4706 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-05-21 19:38 | 2024-05-22 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Gällivare Central - Råtsi etapp Gällivare central - Harrå | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4706
4706 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-11 19:38 | 2024-08-12 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Gällivare Central - Råtsi etapp Gällivare central - Harrå | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4706
4706 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-22 19:38 | 2024-09-23 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Gällivare Central - Råtsi etapp Gällivare central - Harrå | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4706
4706 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-19 19:38 | 2024-09-20 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Gällivare Central - Råtsi etapp Gällivare central - Harrå | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4706
4706 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-27 19:38 | 2024-09-28 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Gällivare Central - Råtsi etapp Gällivare central - Harrå | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4706
4706 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-24 19:38 | 2024-08-25 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Gällivare Central - Råtsi etapp Gällivare central - Harrå | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4706
4706 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-19 19:38 | 2024-08-20 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Gällivare Central - Råtsi etapp Gällivare central - Harrå | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4706
4706 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-16 19:38 | 2024-08-17 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Gällivare Central - Råtsi etapp Gällivare central - Harrå | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4706
4706 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-25 19:38 | 2024-09-26 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Gällivare Central - Råtsi etapp Gällivare central - Harrå | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4706
4706 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-16 19:38 | 2024-07-17 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Gällivare Central - Råtsi etapp Gällivare central - Harrå | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4706
4706 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-05-10 19:38 | 2024-05-11 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Gällivare Central - Råtsi etapp Gällivare central - Harrå | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4706
4706 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-27 19:38 | 2024-08-28 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Gällivare Central - Råtsi etapp Gällivare central - Harrå | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4706
4706 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-05-23 19:38 | 2024-05-24 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Gällivare Central - Råtsi etapp Gällivare central - Harrå | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4706
4706 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-05 19:38 | 2024-08-06 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Gällivare Central - Råtsi etapp Gällivare central - Harrå | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4706
4706 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-06 19:38 | 2024-07-07 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Gällivare Central - Råtsi etapp Gällivare central - Harrå | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4706
4706 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-05-27 19:38 | 2024-05-28 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Gällivare Central - Råtsi etapp Gällivare central - Harrå | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4706
4706 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-05-26 19:38 | 2024-05-27 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Gällivare Central - Råtsi etapp Gällivare central - Harrå | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4706
4706 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-24 19:38 | 2024-09-25 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Gällivare Central - Råtsi etapp Gällivare central - Harrå | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4706
4706 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-10 19:38 | 2024-08-11 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Gällivare Central - Råtsi etapp Gällivare central - Harrå | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4706
4706 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-28 19:38 | 2024-07-29 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Gällivare Central - Råtsi etapp Gällivare central - Harrå | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4706
4706 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-03 19:38 | 2024-07-04 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Gällivare Central - Råtsi etapp Gällivare central - Harrå | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4706
4706 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-17 19:38 | 2024-08-18 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Gällivare Central - Råtsi etapp Gällivare central - Harrå | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4706
4706 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-05-24 19:38 | 2024-05-25 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Gällivare Central - Råtsi etapp Gällivare central - Harrå | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4706
4706 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-05-19 19:38 | 2024-05-20 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Gällivare Central - Råtsi etapp Gällivare central - Harrå | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4706
4706 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-27 19:38 | 2024-06-28 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Gällivare Central - Råtsi etapp Gällivare central - Harrå | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4706
4706 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-29 19:38 | 2024-08-30 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Gällivare Central - Råtsi etapp Gällivare central - Harrå | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4706
4706 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-14 19:38 | 2024-09-15 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Gällivare Central - Råtsi etapp Gällivare central - Harrå | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4706
4706 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-12 19:38 | 2024-06-13 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Gällivare Central - Råtsi etapp Gällivare central - Harrå | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4706
4706 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-23 19:38 | 2024-06-24 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Gällivare Central - Råtsi etapp Gällivare central - Harrå | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4706
4706 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-02 19:38 | 2024-06-03 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Gällivare Central - Råtsi etapp Gällivare central - Harrå | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4706
4706 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-09 19:38 | 2024-09-10 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Gällivare Central - Råtsi etapp Gällivare central - Harrå | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4706
4706 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-10 19:38 | 2024-06-11 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Gällivare Central - Råtsi etapp Gällivare central - Harrå | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4706
4706 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-11 19:38 | 2024-09-12 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Gällivare Central - Råtsi etapp Gällivare central - Harrå | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4706
4706 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-15 19:38 | 2024-06-16 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Gällivare Central - Råtsi etapp Gällivare central - Harrå | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4706
4706 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-31 19:38 | 2024-09-01 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Gällivare Central - Råtsi etapp Gällivare central - Harrå | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4706
4706 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-20 19:38 | 2024-08-21 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Gällivare Central - Råtsi etapp Gällivare central - Harrå | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4706
4706 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-30 19:38 | 2024-10-01 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Gällivare Central - Råtsi etapp Gällivare central - Harrå | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4706
4706 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-03 19:38 | 2024-08-04 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Gällivare Central - Råtsi etapp Gällivare central - Harrå | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4706
4706 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-18 19:38 | 2024-06-19 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Gällivare Central - Råtsi etapp Gällivare central - Harrå | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4706
4706 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-04 19:38 | 2024-08-05 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Gällivare Central - Råtsi etapp Gällivare central - Harrå | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4706
4706 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-25 19:38 | 2024-06-26 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Gällivare Central - Råtsi etapp Gällivare central - Harrå | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4706
4706 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-05-12 19:38 | 2024-05-13 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Gällivare Central - Råtsi etapp Gällivare central - Harrå | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4706
4706 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-09 19:38 | 2024-06-10 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Gällivare Central - Råtsi etapp Gällivare central - Harrå | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4706
4706 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-08 19:38 | 2024-07-09 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Gällivare Central - Råtsi etapp Gällivare central - Harrå | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4706
4706 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-12 19:38 | 2024-09-13 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Gällivare Central - Råtsi etapp Gällivare central - Harrå | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4706
4706 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-13 19:38 | 2024-07-14 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Gällivare Central - Råtsi etapp Gällivare central - Harrå | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4706
4706 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-15 19:38 | 2024-08-16 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Gällivare Central - Råtsi etapp Gällivare central - Harrå | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4706
4706 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-24 19:38 | 2024-07-25 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Gällivare Central - Råtsi etapp Gällivare central - Harrå | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4706
4706 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-26 19:38 | 2024-06-27 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Gällivare Central - Råtsi etapp Gällivare central - Harrå | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4706
4706 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-05-20 19:38 | 2024-05-21 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Gällivare Central - Råtsi etapp Gällivare central - Harrå | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4706
4706 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-27 19:38 | 2024-07-28 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Gällivare Central - Råtsi etapp Gällivare central - Harrå | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4706
4706 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-08 19:38 | 2024-09-09 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Gällivare Central - Råtsi etapp Gällivare central - Harrå | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4706
4706 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-14 19:38 | 2024-08-15 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Gällivare Central - Råtsi etapp Gällivare central - Harrå | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4706
4706 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-11 19:38 | 2024-06-12 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Gällivare Central - Råtsi etapp Gällivare central - Harrå | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4706
4706 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-07 19:38 | 2024-07-08 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Gällivare Central - Råtsi etapp Gällivare central - Harrå | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4706
4706 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-23 19:38 | 2024-07-24 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Gällivare Central - Råtsi etapp Gällivare central - Harrå | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4706
4706 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-01 19:38 | 2024-06-02 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Gällivare Central - Råtsi etapp Gällivare central - Harrå | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4706
4706 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-21 19:38 | 2024-08-22 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Gällivare Central - Råtsi etapp Gällivare central - Harrå | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4706
4706 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-21 19:38 | 2024-06-22 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Gällivare Central - Råtsi etapp Gällivare central - Harrå | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4706
4706 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-29 19:38 | 2024-06-30 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Gällivare Central - Råtsi etapp Gällivare central - Harrå | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4706
4706 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-14 19:38 | 2024-06-15 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Gällivare Central - Råtsi etapp Gällivare central - Harrå | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4706
4706 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-30 19:38 | 2024-07-01 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Gällivare Central - Råtsi etapp Gällivare central - Harrå | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4706
4706 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-05-14 19:38 | 2024-05-15 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Gällivare Central - Råtsi etapp Gällivare central - Harrå | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4706
4706 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-05-07 19:38 | 2024-05-08 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Gällivare Central - Råtsi etapp Gällivare central - Harrå | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4706
4707 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-15 22:30 | 2024-07-16 01:40 | Periodisk | Kia, Pea |  | Kia-Pea: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Kiruna Malmbangård kan trafikeras norrut/norrifrån genom Peuravaara. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4707
4707 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-17 22:30 | 2024-06-18 01:40 | Periodisk | Kia, Pea |  | Kia-Pea: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Kiruna Malmbangård kan trafikeras norrut/norrifrån genom Peuravaara. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4707
4707 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-04 22:30 | 2024-07-05 01:40 | Periodisk | Kia, Pea |  | Kia-Pea: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Kiruna Malmbangård kan trafikeras norrut/norrifrån genom Peuravaara. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4707
4707 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-29 22:30 | 2024-06-30 01:40 | Periodisk | Kia, Pea |  | Kia-Pea: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Kiruna Malmbangård kan trafikeras norrut/norrifrån genom Peuravaara. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4707
4707 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-02 22:30 | 2024-07-03 01:40 | Periodisk | Kia, Pea |  | Kia-Pea: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Kiruna Malmbangård kan trafikeras norrut/norrifrån genom Peuravaara. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4707
4707 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-24 22:30 | 2024-06-25 01:40 | Periodisk | Kia, Pea |  | Kia-Pea: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Kiruna Malmbangård kan trafikeras norrut/norrifrån genom Peuravaara. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4707
4707 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-05 22:30 | 2024-07-06 01:40 | Periodisk | Kia, Pea |  | Kia-Pea: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Kiruna Malmbangård kan trafikeras norrut/norrifrån genom Peuravaara. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4707
4707 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-19 22:30 | 2024-07-20 01:40 | Periodisk | Kia, Pea |  | Kia-Pea: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Kiruna Malmbangård kan trafikeras norrut/norrifrån genom Peuravaara. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4707
4707 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-26 22:30 | 2024-06-27 01:40 | Periodisk | Kia, Pea |  | Kia-Pea: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Kiruna Malmbangård kan trafikeras norrut/norrifrån genom Peuravaara. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4707
4707 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-15 22:30 | 2024-06-16 01:40 | Periodisk | Kia, Pea |  | Kia-Pea: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Kiruna Malmbangård kan trafikeras norrut/norrifrån genom Peuravaara. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4707
4707 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-01 22:30 | 2024-07-02 01:40 | Periodisk | Kia, Pea |  | Kia-Pea: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Kiruna Malmbangård kan trafikeras norrut/norrifrån genom Peuravaara. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4707
4707 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-27 22:30 | 2024-06-28 01:40 | Periodisk | Kia, Pea |  | Kia-Pea: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Kiruna Malmbangård kan trafikeras norrut/norrifrån genom Peuravaara. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4707
4707 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-07 22:30 | 2024-07-08 01:40 | Periodisk | Kia, Pea |  | Kia-Pea: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Kiruna Malmbangård kan trafikeras norrut/norrifrån genom Peuravaara. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4707
4707 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-13 22:30 | 2024-07-14 01:40 | Periodisk | Kia, Pea |  | Kia-Pea: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Kiruna Malmbangård kan trafikeras norrut/norrifrån genom Peuravaara. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4707
4707 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-17 22:30 | 2024-07-18 01:40 | Periodisk | Kia, Pea |  | Kia-Pea: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Kiruna Malmbangård kan trafikeras norrut/norrifrån genom Peuravaara. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4707
4707 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-12 22:30 | 2024-07-13 01:40 | Periodisk | Kia, Pea |  | Kia-Pea: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Kiruna Malmbangård kan trafikeras norrut/norrifrån genom Peuravaara. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4707
4707 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-18 22:30 | 2024-07-19 01:40 | Periodisk | Kia, Pea |  | Kia-Pea: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Kiruna Malmbangård kan trafikeras norrut/norrifrån genom Peuravaara. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4707
4707 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-20 22:30 | 2024-07-21 01:40 | Periodisk | Kia, Pea |  | Kia-Pea: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Kiruna Malmbangård kan trafikeras norrut/norrifrån genom Peuravaara. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4707
4707 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-08 22:30 | 2024-07-09 01:40 | Periodisk | Kia, Pea |  | Kia-Pea: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Kiruna Malmbangård kan trafikeras norrut/norrifrån genom Peuravaara. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4707
4707 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-21 22:30 | 2024-07-22 01:40 | Periodisk | Kia, Pea |  | Kia-Pea: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Kiruna Malmbangård kan trafikeras norrut/norrifrån genom Peuravaara. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4707
4707 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-30 22:30 | 2024-07-01 01:40 | Periodisk | Kia, Pea |  | Kia-Pea: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Kiruna Malmbangård kan trafikeras norrut/norrifrån genom Peuravaara. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4707
4707 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-16 22:30 | 2024-07-17 01:40 | Periodisk | Kia, Pea |  | Kia-Pea: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Kiruna Malmbangård kan trafikeras norrut/norrifrån genom Peuravaara. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4707
4707 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-16 22:30 | 2024-06-17 01:40 | Periodisk | Kia, Pea |  | Kia-Pea: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Kiruna Malmbangård kan trafikeras norrut/norrifrån genom Peuravaara. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4707
4707 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-13 22:30 | 2024-06-14 01:40 | Periodisk | Kia, Pea |  | Kia-Pea: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Kiruna Malmbangård kan trafikeras norrut/norrifrån genom Peuravaara. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4707
4707 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-12 22:30 | 2024-06-13 01:40 | Periodisk | Kia, Pea |  | Kia-Pea: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Kiruna Malmbangård kan trafikeras norrut/norrifrån genom Peuravaara. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4707
4707 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-28 22:30 | 2024-06-29 01:40 | Periodisk | Kia, Pea |  | Kia-Pea: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Kiruna Malmbangård kan trafikeras norrut/norrifrån genom Peuravaara. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4707
4707 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-11 22:30 | 2024-07-12 01:40 | Periodisk | Kia, Pea |  | Kia-Pea: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Kiruna Malmbangård kan trafikeras norrut/norrifrån genom Peuravaara. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4707
4707 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-03 22:30 | 2024-07-04 01:40 | Periodisk | Kia, Pea |  | Kia-Pea: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Kiruna Malmbangård kan trafikeras norrut/norrifrån genom Peuravaara. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4707
4707 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-10 22:30 | 2024-07-11 01:40 | Periodisk | Kia, Pea |  | Kia-Pea: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Kiruna Malmbangård kan trafikeras norrut/norrifrån genom Peuravaara. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4707
4707 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-14 22:30 | 2024-07-15 01:40 | Periodisk | Kia, Pea |  | Kia-Pea: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Kiruna Malmbangård kan trafikeras norrut/norrifrån genom Peuravaara. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4707
4707 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-11 22:30 | 2024-06-12 01:40 | Periodisk | Kia, Pea |  | Kia-Pea: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Kiruna Malmbangård kan trafikeras norrut/norrifrån genom Peuravaara. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4707
4707 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-25 22:30 | 2024-06-26 01:40 | Periodisk | Kia, Pea |  | Kia-Pea: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Kiruna Malmbangård kan trafikeras norrut/norrifrån genom Peuravaara. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4707
4707 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-10 22:30 | 2024-06-11 01:40 | Periodisk | Kia, Pea |  | Kia-Pea: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Kiruna Malmbangård kan trafikeras norrut/norrifrån genom Peuravaara. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4707
4707 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-18 22:30 | 2024-06-19 01:40 | Periodisk | Kia, Pea |  | Kia-Pea: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Kiruna Malmbangård kan trafikeras norrut/norrifrån genom Peuravaara. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4707
4707 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-09 22:30 | 2024-07-10 01:40 | Periodisk | Kia, Pea |  | Kia-Pea: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Kiruna Malmbangård kan trafikeras norrut/norrifrån genom Peuravaara. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4707
4707 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-23 22:30 | 2024-06-24 01:40 | Periodisk | Kia, Pea |  | Kia-Pea: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Kiruna Malmbangård kan trafikeras norrut/norrifrån genom Peuravaara. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4707
4707 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-06 22:30 | 2024-07-07 01:40 | Periodisk | Kia, Pea |  | Kia-Pea: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Kiruna Malmbangård kan trafikeras norrut/norrifrån genom Peuravaara. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4707
4707 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-14 22:30 | 2024-06-15 01:40 | Periodisk | Kia, Pea |  | Kia-Pea: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Kiruna Malmbangård kan trafikeras norrut/norrifrån genom Peuravaara. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4707
4708 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-30 07:00 | 2024-09-01 07:00 | Kontinuerlig | Kia |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Genomfart möjlig. Går ej att nå godsterminal. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4708
4709 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-09 22:50 | 2024-05-10 01:45 | Periodisk | Kia, Rsi |  | Kia-Rsi: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4709
4709 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-07 22:50 | 2024-06-08 01:45 | Periodisk | Kia, Rsi |  | Kia-Rsi: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4709
4709 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-07 22:50 | 2024-05-08 01:45 | Periodisk | Kia, Rsi |  | Kia-Rsi: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4709
4709 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-02 22:50 | 2024-06-03 01:45 | Periodisk | Kia, Rsi |  | Kia-Rsi: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4709
4709 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-04-29 22:50 | 2024-04-30 01:45 | Periodisk | Kia, Rsi |  | Kia-Rsi: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4709
4709 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-06 22:50 | 2024-05-07 01:45 | Periodisk | Kia, Rsi |  | Kia-Rsi: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4709
4709 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-05 22:50 | 2024-05-06 01:45 | Periodisk | Kia, Rsi |  | Kia-Rsi: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4709
4709 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-08 22:50 | 2024-06-09 01:45 | Periodisk | Kia, Rsi |  | Kia-Rsi: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4709
4709 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-11 22:50 | 2024-05-12 01:45 | Periodisk | Kia, Rsi |  | Kia-Rsi: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4709
4709 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-01 22:50 | 2024-06-02 01:45 | Periodisk | Kia, Rsi |  | Kia-Rsi: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4709
4709 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-04 22:50 | 2024-05-05 01:45 | Periodisk | Kia, Rsi |  | Kia-Rsi: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4709
4709 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-10 22:50 | 2024-05-11 01:45 | Periodisk | Kia, Rsi |  | Kia-Rsi: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4709
4709 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-12 22:50 | 2024-05-13 01:45 | Periodisk | Kia, Rsi |  | Kia-Rsi: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4709
4709 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-01 22:50 | 2024-05-02 01:45 | Periodisk | Kia, Rsi |  | Kia-Rsi: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4709
4709 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-09 22:50 | 2024-06-10 01:45 | Periodisk | Kia, Rsi |  | Kia-Rsi: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4709
4709 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-08 22:50 | 2024-05-09 01:45 | Periodisk | Kia, Rsi |  | Kia-Rsi: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4709
4709 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-04-30 22:50 | 2024-05-01 01:45 | Periodisk | Kia, Rsi |  | Kia-Rsi: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4709
4709 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-03 22:50 | 2024-05-04 01:45 | Periodisk | Kia, Rsi |  | Kia-Rsi: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4709
4709 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-02 22:50 | 2024-05-03 01:45 | Periodisk | Kia, Rsi |  | Kia-Rsi: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4709
4710 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-08 22:40 | 2024-06-09 03:00 | Periodisk | Kmb, Pea |  | Kmb-Pea: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Möjligt att trafikera genom Peuravaara norrut/söderut. Kiruna Malmbangård kan nås via Sjöbangården. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4710
4710 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-13 22:40 | 2024-05-14 03:00 | Periodisk | Kmb, Pea |  | Kmb-Pea: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Möjligt att trafikera genom Peuravaara norrut/söderut. Kiruna Malmbangård kan nås via Sjöbangården. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4710
4710 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-28 22:40 | 2024-05-29 03:00 | Periodisk | Kmb, Pea |  | Kmb-Pea: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Möjligt att trafikera genom Peuravaara norrut/söderut. Kiruna Malmbangård kan nås via Sjöbangården. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4710
4710 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-04-29 22:40 | 2024-04-30 03:00 | Periodisk | Kmb, Pea |  | Kmb-Pea: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Möjligt att trafikera genom Peuravaara norrut/söderut. Kiruna Malmbangård kan nås via Sjöbangården. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4710
4710 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-01 22:40 | 2024-05-02 03:00 | Periodisk | Kmb, Pea |  | Kmb-Pea: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Möjligt att trafikera genom Peuravaara norrut/söderut. Kiruna Malmbangård kan nås via Sjöbangården. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4710
4710 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-19 22:40 | 2024-06-20 03:00 | Periodisk | Kmb, Pea |  | Kmb-Pea: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Möjligt att trafikera genom Peuravaara norrut/söderut. Kiruna Malmbangård kan nås via Sjöbangården. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4710
4710 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-20 22:40 | 2024-06-21 03:00 | Periodisk | Kmb, Pea |  | Kmb-Pea: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Möjligt att trafikera genom Peuravaara norrut/söderut. Kiruna Malmbangård kan nås via Sjöbangården. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4710
4710 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-15 22:40 | 2024-06-16 03:00 | Periodisk | Kmb, Pea |  | Kmb-Pea: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Möjligt att trafikera genom Peuravaara norrut/söderut. Kiruna Malmbangård kan nås via Sjöbangården. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4710
4710 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-01 22:40 | 2024-06-02 03:00 | Periodisk | Kmb, Pea |  | Kmb-Pea: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Möjligt att trafikera genom Peuravaara norrut/söderut. Kiruna Malmbangård kan nås via Sjöbangården. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4710
4710 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-26 22:40 | 2024-06-27 03:00 | Periodisk | Kmb, Pea |  | Kmb-Pea: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Möjligt att trafikera genom Peuravaara norrut/söderut. Kiruna Malmbangård kan nås via Sjöbangården. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4710
4710 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-30 22:40 | 2024-07-01 03:00 | Periodisk | Kmb, Pea |  | Kmb-Pea: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Möjligt att trafikera genom Peuravaara norrut/söderut. Kiruna Malmbangård kan nås via Sjöbangården. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4710
4710 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-22 22:40 | 2024-05-23 03:00 | Periodisk | Kmb, Pea |  | Kmb-Pea: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Möjligt att trafikera genom Peuravaara norrut/söderut. Kiruna Malmbangård kan nås via Sjöbangården. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4710
4710 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-21 22:40 | 2024-05-22 03:00 | Periodisk | Kmb, Pea |  | Kmb-Pea: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Möjligt att trafikera genom Peuravaara norrut/söderut. Kiruna Malmbangård kan nås via Sjöbangården. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4710
4710 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-20 22:40 | 2024-05-21 03:00 | Periodisk | Kmb, Pea |  | Kmb-Pea: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Möjligt att trafikera genom Peuravaara norrut/söderut. Kiruna Malmbangård kan nås via Sjöbangården. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4710
4710 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-18 22:40 | 2024-05-19 03:00 | Periodisk | Kmb, Pea |  | Kmb-Pea: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Möjligt att trafikera genom Peuravaara norrut/söderut. Kiruna Malmbangård kan nås via Sjöbangården. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4710
4710 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-04-30 22:40 | 2024-05-01 03:00 | Periodisk | Kmb, Pea |  | Kmb-Pea: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Möjligt att trafikera genom Peuravaara norrut/söderut. Kiruna Malmbangård kan nås via Sjöbangården. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4710
4710 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-23 22:40 | 2024-06-24 03:00 | Periodisk | Kmb, Pea |  | Kmb-Pea: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Möjligt att trafikera genom Peuravaara norrut/söderut. Kiruna Malmbangård kan nås via Sjöbangården. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4710
4710 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-17 22:40 | 2024-06-18 03:00 | Periodisk | Kmb, Pea |  | Kmb-Pea: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Möjligt att trafikera genom Peuravaara norrut/söderut. Kiruna Malmbangård kan nås via Sjöbangården. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4710
4710 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-04 22:40 | 2024-05-05 03:00 | Periodisk | Kmb, Pea |  | Kmb-Pea: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Möjligt att trafikera genom Peuravaara norrut/söderut. Kiruna Malmbangård kan nås via Sjöbangården. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4710
4710 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-02 22:40 | 2024-06-03 03:00 | Periodisk | Kmb, Pea |  | Kmb-Pea: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Möjligt att trafikera genom Peuravaara norrut/söderut. Kiruna Malmbangård kan nås via Sjöbangården. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4710
4710 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-29 22:40 | 2024-06-30 03:00 | Periodisk | Kmb, Pea |  | Kmb-Pea: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Möjligt att trafikera genom Peuravaara norrut/söderut. Kiruna Malmbangård kan nås via Sjöbangården. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4710
4710 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-08 22:40 | 2024-05-09 03:00 | Periodisk | Kmb, Pea |  | Kmb-Pea: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Möjligt att trafikera genom Peuravaara norrut/söderut. Kiruna Malmbangård kan nås via Sjöbangården. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4710
4710 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-16 22:40 | 2024-06-17 03:00 | Periodisk | Kmb, Pea |  | Kmb-Pea: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Möjligt att trafikera genom Peuravaara norrut/söderut. Kiruna Malmbangård kan nås via Sjöbangården. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4710
4710 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-06 22:40 | 2024-05-07 03:00 | Periodisk | Kmb, Pea |  | Kmb-Pea: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Möjligt att trafikera genom Peuravaara norrut/söderut. Kiruna Malmbangård kan nås via Sjöbangården. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4710
4710 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-07 22:40 | 2024-05-08 03:00 | Periodisk | Kmb, Pea |  | Kmb-Pea: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Möjligt att trafikera genom Peuravaara norrut/söderut. Kiruna Malmbangård kan nås via Sjöbangården. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4710
4710 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-16 22:40 | 2024-05-17 03:00 | Periodisk | Kmb, Pea |  | Kmb-Pea: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Möjligt att trafikera genom Peuravaara norrut/söderut. Kiruna Malmbangård kan nås via Sjöbangården. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4710
4710 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-13 22:40 | 2024-06-14 03:00 | Periodisk | Kmb, Pea |  | Kmb-Pea: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Möjligt att trafikera genom Peuravaara norrut/söderut. Kiruna Malmbangård kan nås via Sjöbangården. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4710
4710 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-31 22:40 | 2024-06-01 03:00 | Periodisk | Kmb, Pea |  | Kmb-Pea: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Möjligt att trafikera genom Peuravaara norrut/söderut. Kiruna Malmbangård kan nås via Sjöbangården. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4710
4710 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-14 22:40 | 2024-05-15 03:00 | Periodisk | Kmb, Pea |  | Kmb-Pea: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Möjligt att trafikera genom Peuravaara norrut/söderut. Kiruna Malmbangård kan nås via Sjöbangården. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4710
4710 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-05 22:40 | 2024-06-06 03:00 | Periodisk | Kmb, Pea |  | Kmb-Pea: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Möjligt att trafikera genom Peuravaara norrut/söderut. Kiruna Malmbangård kan nås via Sjöbangården. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4710
4710 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-04 22:40 | 2024-06-05 03:00 | Periodisk | Kmb, Pea |  | Kmb-Pea: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Möjligt att trafikera genom Peuravaara norrut/söderut. Kiruna Malmbangård kan nås via Sjöbangården. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4710
4710 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-18 22:40 | 2024-06-19 03:00 | Periodisk | Kmb, Pea |  | Kmb-Pea: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Möjligt att trafikera genom Peuravaara norrut/söderut. Kiruna Malmbangård kan nås via Sjöbangården. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4710
4710 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-12 22:40 | 2024-05-13 03:00 | Periodisk | Kmb, Pea |  | Kmb-Pea: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Möjligt att trafikera genom Peuravaara norrut/söderut. Kiruna Malmbangård kan nås via Sjöbangården. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4710
4710 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-24 22:40 | 2024-05-25 03:00 | Periodisk | Kmb, Pea |  | Kmb-Pea: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Möjligt att trafikera genom Peuravaara norrut/söderut. Kiruna Malmbangård kan nås via Sjöbangården. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4710
4710 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-23 22:40 | 2024-05-24 03:00 | Periodisk | Kmb, Pea |  | Kmb-Pea: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Möjligt att trafikera genom Peuravaara norrut/söderut. Kiruna Malmbangård kan nås via Sjöbangården. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4710
4710 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-05 22:40 | 2024-05-06 03:00 | Periodisk | Kmb, Pea |  | Kmb-Pea: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Möjligt att trafikera genom Peuravaara norrut/söderut. Kiruna Malmbangård kan nås via Sjöbangården. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4710
4710 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-03 22:40 | 2024-06-04 03:00 | Periodisk | Kmb, Pea |  | Kmb-Pea: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Möjligt att trafikera genom Peuravaara norrut/söderut. Kiruna Malmbangård kan nås via Sjöbangården. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4710
4710 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-21 22:40 | 2024-06-22 03:00 | Periodisk | Kmb, Pea |  | Kmb-Pea: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Möjligt att trafikera genom Peuravaara norrut/söderut. Kiruna Malmbangård kan nås via Sjöbangården. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4710
4710 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-12 22:40 | 2024-06-13 03:00 | Periodisk | Kmb, Pea |  | Kmb-Pea: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Möjligt att trafikera genom Peuravaara norrut/söderut. Kiruna Malmbangård kan nås via Sjöbangården. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4710
4710 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-27 22:40 | 2024-05-28 03:00 | Periodisk | Kmb, Pea |  | Kmb-Pea: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Möjligt att trafikera genom Peuravaara norrut/söderut. Kiruna Malmbangård kan nås via Sjöbangården. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4710
4710 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-29 22:40 | 2024-05-30 03:00 | Periodisk | Kmb, Pea |  | Kmb-Pea: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Möjligt att trafikera genom Peuravaara norrut/söderut. Kiruna Malmbangård kan nås via Sjöbangården. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4710
4710 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-26 22:40 | 2024-05-27 03:00 | Periodisk | Kmb, Pea |  | Kmb-Pea: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Möjligt att trafikera genom Peuravaara norrut/söderut. Kiruna Malmbangård kan nås via Sjöbangården. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4710
4710 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-22 22:40 | 2024-06-23 03:00 | Periodisk | Kmb, Pea |  | Kmb-Pea: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Möjligt att trafikera genom Peuravaara norrut/söderut. Kiruna Malmbangård kan nås via Sjöbangården. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4710
4710 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-10 22:40 | 2024-06-11 03:00 | Periodisk | Kmb, Pea |  | Kmb-Pea: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Möjligt att trafikera genom Peuravaara norrut/söderut. Kiruna Malmbangård kan nås via Sjöbangården. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4710
4710 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-15 22:40 | 2024-05-16 03:00 | Periodisk | Kmb, Pea |  | Kmb-Pea: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Möjligt att trafikera genom Peuravaara norrut/söderut. Kiruna Malmbangård kan nås via Sjöbangården. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4710
4710 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-30 22:40 | 2024-05-31 03:00 | Periodisk | Kmb, Pea |  | Kmb-Pea: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Möjligt att trafikera genom Peuravaara norrut/söderut. Kiruna Malmbangård kan nås via Sjöbangården. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4710
4710 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-11 22:40 | 2024-05-12 03:00 | Periodisk | Kmb, Pea |  | Kmb-Pea: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Möjligt att trafikera genom Peuravaara norrut/söderut. Kiruna Malmbangård kan nås via Sjöbangården. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4710
4710 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-14 22:40 | 2024-06-15 03:00 | Periodisk | Kmb, Pea |  | Kmb-Pea: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Möjligt att trafikera genom Peuravaara norrut/söderut. Kiruna Malmbangård kan nås via Sjöbangården. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4710
4710 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-25 22:40 | 2024-06-26 03:00 | Periodisk | Kmb, Pea |  | Kmb-Pea: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Möjligt att trafikera genom Peuravaara norrut/söderut. Kiruna Malmbangård kan nås via Sjöbangården. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4710
4710 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-25 22:40 | 2024-05-26 03:00 | Periodisk | Kmb, Pea |  | Kmb-Pea: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Möjligt att trafikera genom Peuravaara norrut/söderut. Kiruna Malmbangård kan nås via Sjöbangården. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4710
4710 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-11 22:40 | 2024-06-12 03:00 | Periodisk | Kmb, Pea |  | Kmb-Pea: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Möjligt att trafikera genom Peuravaara norrut/söderut. Kiruna Malmbangård kan nås via Sjöbangården. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4710
4710 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-24 22:40 | 2024-06-25 03:00 | Periodisk | Kmb, Pea |  | Kmb-Pea: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Möjligt att trafikera genom Peuravaara norrut/söderut. Kiruna Malmbangård kan nås via Sjöbangården. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4710
4710 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-17 22:40 | 2024-05-18 03:00 | Periodisk | Kmb, Pea |  | Kmb-Pea: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Möjligt att trafikera genom Peuravaara norrut/söderut. Kiruna Malmbangård kan nås via Sjöbangården. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4710
4710 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-02 22:40 | 2024-05-03 03:00 | Periodisk | Kmb, Pea |  | Kmb-Pea: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Möjligt att trafikera genom Peuravaara norrut/söderut. Kiruna Malmbangård kan nås via Sjöbangården. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4710
4710 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-27 22:40 | 2024-06-28 03:00 | Periodisk | Kmb, Pea |  | Kmb-Pea: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Möjligt att trafikera genom Peuravaara norrut/söderut. Kiruna Malmbangård kan nås via Sjöbangården. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4710
4710 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-28 22:40 | 2024-06-29 03:00 | Periodisk | Kmb, Pea |  | Kmb-Pea: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Möjligt att trafikera genom Peuravaara norrut/söderut. Kiruna Malmbangård kan nås via Sjöbangården. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4710
4710 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-09 22:40 | 2024-06-10 03:00 | Periodisk | Kmb, Pea |  | Kmb-Pea: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Möjligt att trafikera genom Peuravaara norrut/söderut. Kiruna Malmbangård kan nås via Sjöbangården. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4710
4710 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-07 22:40 | 2024-06-08 03:00 | Periodisk | Kmb, Pea |  | Kmb-Pea: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Möjligt att trafikera genom Peuravaara norrut/söderut. Kiruna Malmbangård kan nås via Sjöbangården. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4710
4710 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-19 22:40 | 2024-05-20 03:00 | Periodisk | Kmb, Pea |  | Kmb-Pea: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Möjligt att trafikera genom Peuravaara norrut/söderut. Kiruna Malmbangård kan nås via Sjöbangården. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4710
4710 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-03 22:40 | 2024-05-04 03:00 | Periodisk | Kmb, Pea |  | Kmb-Pea: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Möjligt att trafikera genom Peuravaara norrut/söderut. Kiruna Malmbangård kan nås via Sjöbangården. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4710
4710 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-06 22:40 | 2024-06-07 03:00 | Periodisk | Kmb, Pea |  | Kmb-Pea: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Möjligt att trafikera genom Peuravaara norrut/söderut. Kiruna Malmbangård kan nås via Sjöbangården. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4710
4710 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-10 22:40 | 2024-05-11 03:00 | Periodisk | Kmb, Pea |  | Kmb-Pea: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Möjligt att trafikera genom Peuravaara norrut/söderut. Kiruna Malmbangård kan nås via Sjöbangården. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4710
4710 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-09 22:40 | 2024-05-10 03:00 | Periodisk | Kmb, Pea |  | Kmb-Pea: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Möjligt att trafikera genom Peuravaara norrut/söderut. Kiruna Malmbangård kan nås via Sjöbangården. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4710
4711 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-17 09:00 | 2024-10-17 15:00 |  | Suc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sundsvall Ö4 | Konsultation | N:17948-2402 | Hela Sundsvall V | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 4711
4711 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-18 09:00 | 2024-10-18 15:00 |  | Suc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sundsvall Ö4 | Konsultation | N:17948-2402 | Hela Sundsvall V | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 4711
4712 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-24 09:00 | 2024-10-24 15:00 |  | Suc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sundsvall Ö7 | Konsultation | N:17948-2402 | Sidospår (7-18) | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4712
4712 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-23 09:00 | 2024-10-23 15:00 |  | Suc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sundsvall Ö7 | Konsultation | N:17948-2402 | Sidospår (7-18) | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4712
4713 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-27 08:50 | 2024-09-27 14:50 |  | Suc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sundsvall Ö6 | Konsultation | N:17948-2402 | Spår 1-2 öppet från Töva/Birsta | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 4713
4713 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-26 08:50 | 2024-09-26 14:50 |  | Suc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sundsvall Ö6 | Konsultation | N:17948-2402 | Spår 1-2 öppet från Töva/Birsta | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 4713
4714 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-21 09:00 | 2024-02-21 14:00 | Periodisk | Bsc, Apd, Hil, Lme, Grm, Het, Gnö, Hto, V |  | Bsc-Apd: E, Apd-Hil: E, Hil-Lme: E, Lme-Grm: E, Grm-Het: E, Het-Gnö: E, Gnö-Hto: E, Hto-V: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borås-(Värnamo) | Konsultation | V: 19469-2408 | Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingbanan | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4714
4714 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-11 09:00 | 2024-10-11 15:00 | Periodisk | Bsc, Apd, Hil, Lme, Grm, Het, Gnö, Hto, V |  | Bsc-Apd: E, Apd-Hil: E, Hil-Lme: E, Lme-Grm: E, Grm-Het: E, Het-Gnö: E, Gnö-Hto: E, Hto-V: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borås-(Värnamo) | Konsultation | V: 19469-2408 | Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingbanan | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4714
4714 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-25 09:00 | 2024-06-25 14:00 | Periodisk | Bsc, Apd, Hil, Lme, Grm, Het, Gnö, Hto, V |  | Bsc-Apd: E, Apd-Hil: E, Hil-Lme: E, Lme-Grm: E, Grm-Het: E, Het-Gnö: E, Gnö-Hto: E, Hto-V: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borås-(Värnamo) | Konsultation | V: 19469-2408 | Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingbanan | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4714
4714 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-22 09:00 | 2024-02-22 14:00 | Periodisk | Bsc, Apd, Hil, Lme, Grm, Het, Gnö, Hto, V |  | Bsc-Apd: E, Apd-Hil: E, Hil-Lme: E, Lme-Grm: E, Grm-Het: E, Het-Gnö: E, Gnö-Hto: E, Hto-V: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borås-(Värnamo) | Konsultation | V: 19469-2408 | Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingbanan | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4714
4714 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-26 09:00 | 2024-06-26 14:00 | Periodisk | Bsc, Apd, Hil, Lme, Grm, Het, Gnö, Hto, V |  | Bsc-Apd: E, Apd-Hil: E, Hil-Lme: E, Lme-Grm: E, Grm-Het: E, Het-Gnö: E, Gnö-Hto: E, Hto-V: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borås-(Värnamo) | Konsultation | V: 19469-2408 | Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingbanan | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4714
4714 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-10 09:00 | 2024-10-10 15:00 | Periodisk | Bsc, Apd, Hil, Lme, Grm, Het, Gnö, Hto, V |  | Bsc-Apd: E, Apd-Hil: E, Hil-Lme: E, Lme-Grm: E, Grm-Het: E, Het-Gnö: E, Gnö-Hto: E, Hto-V: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borås-(Värnamo) | Konsultation | V: 19469-2408 | Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingbanan | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4714
4714 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-07 09:00 | 2024-10-07 15:00 | Periodisk | Bsc, Apd, Hil, Lme, Grm, Het, Gnö, Hto, V |  | Bsc-Apd: E, Apd-Hil: E, Hil-Lme: E, Lme-Grm: E, Grm-Het: E, Het-Gnö: E, Gnö-Hto: E, Hto-V: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borås-(Värnamo) | Konsultation | V: 19469-2408 | Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingbanan | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4714
4714 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-08 09:00 | 2024-10-08 15:00 | Periodisk | Bsc, Apd, Hil, Lme, Grm, Het, Gnö, Hto, V |  | Bsc-Apd: E, Apd-Hil: E, Hil-Lme: E, Lme-Grm: E, Grm-Het: E, Het-Gnö: E, Gnö-Hto: E, Hto-V: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borås-(Värnamo) | Konsultation | V: 19469-2408 | Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingbanan | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4714
4714 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-20 09:00 | 2024-02-20 14:00 | Periodisk | Bsc, Apd, Hil, Lme, Grm, Het, Gnö, Hto, V |  | Bsc-Apd: E, Apd-Hil: E, Hil-Lme: E, Lme-Grm: E, Grm-Het: E, Het-Gnö: E, Gnö-Hto: E, Hto-V: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borås-(Värnamo) | Konsultation | V: 19469-2408 | Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingbanan | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4714
4714 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-27 09:00 | 2024-06-27 14:00 | Periodisk | Bsc, Apd, Hil, Lme, Grm, Het, Gnö, Hto, V |  | Bsc-Apd: E, Apd-Hil: E, Hil-Lme: E, Lme-Grm: E, Grm-Het: E, Het-Gnö: E, Gnö-Hto: E, Hto-V: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borås-(Värnamo) | Konsultation | V: 19469-2408 | Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingbanan | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4714
4714 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-09 09:00 | 2024-10-09 15:00 | Periodisk | Bsc, Apd, Hil, Lme, Grm, Het, Gnö, Hto, V |  | Bsc-Apd: E, Apd-Hil: E, Hil-Lme: E, Lme-Grm: E, Grm-Het: E, Het-Gnö: E, Gnö-Hto: E, Hto-V: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borås-(Värnamo) | Konsultation | V: 19469-2408 | Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingbanan | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4714
4715 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-01 23:30 | 2024-04-02 04:30 | Periodisk | Bsc, Apd, Hil, Lme, Grm, Het, Gnö, Hto, V |  | Bsc-Apd: E, Apd-Hil: E, Hil-Lme: E, Lme-Grm: E, Grm-Het: E, Het-Gnö: E, Gnö-Hto: E, Hto-V: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borås-(Värnamo) | Konsultation | V: 19469-2408 | Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingbanan | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4715
4715 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-26 23:30 | 2024-03-27 04:30 | Periodisk | Bsc, Apd, Hil, Lme, Grm, Het, Gnö, Hto, V |  | Bsc-Apd: E, Apd-Hil: E, Hil-Lme: E, Lme-Grm: E, Grm-Het: E, Het-Gnö: E, Gnö-Hto: E, Hto-V: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borås-(Värnamo) | Konsultation | V: 19469-2408 | Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingbanan | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4715
4715 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-22 23:30 | 2024-08-23 05:30 | Periodisk | Bsc, Apd, Hil, Lme, Grm, Het, Gnö, Hto, V |  | Bsc-Apd: E, Apd-Hil: E, Hil-Lme: E, Lme-Grm: E, Grm-Het: E, Het-Gnö: E, Gnö-Hto: E, Hto-V: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borås-(Värnamo) | Konsultation | V: 19469-2408 | Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingbanan | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4715
4715 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-24 23:30 | 2024-03-25 04:30 | Periodisk | Bsc, Apd, Hil, Lme, Grm, Het, Gnö, Hto, V |  | Bsc-Apd: E, Apd-Hil: E, Hil-Lme: E, Lme-Grm: E, Grm-Het: E, Het-Gnö: E, Gnö-Hto: E, Hto-V: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borås-(Värnamo) | Konsultation | V: 19469-2408 | Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingbanan | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4715
4715 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-02 23:30 | 2024-04-03 04:30 | Periodisk | Bsc, Apd, Hil, Lme, Grm, Het, Gnö, Hto, V |  | Bsc-Apd: E, Apd-Hil: E, Hil-Lme: E, Lme-Grm: E, Grm-Het: E, Het-Gnö: E, Gnö-Hto: E, Hto-V: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borås-(Värnamo) | Konsultation | V: 19469-2408 | Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingbanan | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4715
4715 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-03 23:30 | 2024-04-04 04:30 | Periodisk | Bsc, Apd, Hil, Lme, Grm, Het, Gnö, Hto, V |  | Bsc-Apd: E, Apd-Hil: E, Hil-Lme: E, Lme-Grm: E, Grm-Het: E, Het-Gnö: E, Gnö-Hto: E, Hto-V: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borås-(Värnamo) | Konsultation | V: 19469-2408 | Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingbanan | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4715
4715 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-21 23:30 | 2024-08-22 05:30 | Periodisk | Bsc, Apd, Hil, Lme, Grm, Het, Gnö, Hto, V |  | Bsc-Apd: E, Apd-Hil: E, Hil-Lme: E, Lme-Grm: E, Grm-Het: E, Het-Gnö: E, Gnö-Hto: E, Hto-V: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borås-(Värnamo) | Konsultation | V: 19469-2408 | Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingbanan | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4715
4715 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-18 23:30 | 2024-08-19 05:30 | Periodisk | Bsc, Apd, Hil, Lme, Grm, Het, Gnö, Hto, V |  | Bsc-Apd: E, Apd-Hil: E, Hil-Lme: E, Lme-Grm: E, Grm-Het: E, Het-Gnö: E, Gnö-Hto: E, Hto-V: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borås-(Värnamo) | Konsultation | V: 19469-2408 | Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingbanan | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4715
4715 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-20 23:30 | 2024-08-21 05:30 | Periodisk | Bsc, Apd, Hil, Lme, Grm, Het, Gnö, Hto, V |  | Bsc-Apd: E, Apd-Hil: E, Hil-Lme: E, Lme-Grm: E, Grm-Het: E, Het-Gnö: E, Gnö-Hto: E, Hto-V: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borås-(Värnamo) | Konsultation | V: 19469-2408 | Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingbanan | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4715
4715 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-19 23:30 | 2024-08-20 05:30 | Periodisk | Bsc, Apd, Hil, Lme, Grm, Het, Gnö, Hto, V |  | Bsc-Apd: E, Apd-Hil: E, Hil-Lme: E, Lme-Grm: E, Grm-Het: E, Het-Gnö: E, Gnö-Hto: E, Hto-V: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borås-(Värnamo) | Konsultation | V: 19469-2408 | Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingbanan | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4715
4715 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-25 23:30 | 2024-03-26 04:30 | Periodisk | Bsc, Apd, Hil, Lme, Grm, Het, Gnö, Hto, V |  | Bsc-Apd: E, Apd-Hil: E, Hil-Lme: E, Lme-Grm: E, Grm-Het: E, Het-Gnö: E, Gnö-Hto: E, Hto-V: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borås-(Värnamo) | Konsultation | V: 19469-2408 | Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingbanan | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4715
4716 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-12 09:00 | 2024-03-12 15:00 | Periodisk | Bsc, Apd, Hil, Lme, Grm, Het, Gnö, Hto, V |  | Bsc-Apd: E, Apd-Hil: E, Hil-Lme: E, Lme-Grm: E, Grm-Het: E, Het-Gnö: E, Gnö-Hto: E, Hto-V: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borås)-(Värnamo) | Konsultation | V: 18015-2402 | Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingbanan | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4716
4716 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-11 09:00 | 2024-03-11 15:00 | Periodisk | Bsc, Apd, Hil, Lme, Grm, Het, Gnö, Hto, V |  | Bsc-Apd: E, Apd-Hil: E, Hil-Lme: E, Lme-Grm: E, Grm-Het: E, Het-Gnö: E, Gnö-Hto: E, Hto-V: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borås)-(Värnamo) | Konsultation | V: 18015-2402 | Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingbanan | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4716
4716 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-30 09:00 | 2024-09-30 15:00 | Periodisk | Bsc, Apd, Hil, Lme, Grm, Het, Gnö, Hto, V |  | Bsc-Apd: E, Apd-Hil: E, Hil-Lme: E, Lme-Grm: E, Grm-Het: E, Het-Gnö: E, Gnö-Hto: E, Hto-V: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borås)-(Värnamo) | Konsultation | V: 18015-2402 | Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingbanan | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4716
4716 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-23 09:00 | 2024-05-23 15:00 | Periodisk | Bsc, Apd, Hil, Lme, Grm, Het, Gnö, Hto, V |  | Bsc-Apd: E, Apd-Hil: E, Hil-Lme: E, Lme-Grm: E, Grm-Het: E, Het-Gnö: E, Gnö-Hto: E, Hto-V: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borås)-(Värnamo) | Konsultation | V: 18015-2402 | Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingbanan | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4716
4716 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-26 09:00 | 2024-09-26 15:00 | Periodisk | Bsc, Apd, Hil, Lme, Grm, Het, Gnö, Hto, V |  | Bsc-Apd: E, Apd-Hil: E, Hil-Lme: E, Lme-Grm: E, Grm-Het: E, Het-Gnö: E, Gnö-Hto: E, Hto-V: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borås)-(Värnamo) | Konsultation | V: 18015-2402 | Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingbanan | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4716
4716 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-24 09:00 | 2024-05-24 15:00 | Periodisk | Bsc, Apd, Hil, Lme, Grm, Het, Gnö, Hto, V |  | Bsc-Apd: E, Apd-Hil: E, Hil-Lme: E, Lme-Grm: E, Grm-Het: E, Het-Gnö: E, Gnö-Hto: E, Hto-V: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borås)-(Värnamo) | Konsultation | V: 18015-2402 | Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingbanan | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4716
4716 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-21 09:00 | 2024-05-21 15:00 | Periodisk | Bsc, Apd, Hil, Lme, Grm, Het, Gnö, Hto, V |  | Bsc-Apd: E, Apd-Hil: E, Hil-Lme: E, Lme-Grm: E, Grm-Het: E, Het-Gnö: E, Gnö-Hto: E, Hto-V: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borås)-(Värnamo) | Konsultation | V: 18015-2402 | Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingbanan | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4716
4716 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-23 09:00 | 2024-09-23 15:00 | Periodisk | Bsc, Apd, Hil, Lme, Grm, Het, Gnö, Hto, V |  | Bsc-Apd: E, Apd-Hil: E, Hil-Lme: E, Lme-Grm: E, Grm-Het: E, Het-Gnö: E, Gnö-Hto: E, Hto-V: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borås)-(Värnamo) | Konsultation | V: 18015-2402 | Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingbanan | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4716
4716 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-03 09:00 | 2024-10-03 15:00 | Periodisk | Bsc, Apd, Hil, Lme, Grm, Het, Gnö, Hto, V |  | Bsc-Apd: E, Apd-Hil: E, Hil-Lme: E, Lme-Grm: E, Grm-Het: E, Het-Gnö: E, Gnö-Hto: E, Hto-V: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borås)-(Värnamo) | Konsultation | V: 18015-2402 | Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingbanan | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4716
4716 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-04 09:00 | 2024-10-04 15:00 | Periodisk | Bsc, Apd, Hil, Lme, Grm, Het, Gnö, Hto, V |  | Bsc-Apd: E, Apd-Hil: E, Hil-Lme: E, Lme-Grm: E, Grm-Het: E, Het-Gnö: E, Gnö-Hto: E, Hto-V: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borås)-(Värnamo) | Konsultation | V: 18015-2402 | Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingbanan | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4716
4716 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-27 09:00 | 2024-09-27 15:00 | Periodisk | Bsc, Apd, Hil, Lme, Grm, Het, Gnö, Hto, V |  | Bsc-Apd: E, Apd-Hil: E, Hil-Lme: E, Lme-Grm: E, Grm-Het: E, Het-Gnö: E, Gnö-Hto: E, Hto-V: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borås)-(Värnamo) | Konsultation | V: 18015-2402 | Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingbanan | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4716
4716 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-01 09:00 | 2024-10-01 15:00 | Periodisk | Bsc, Apd, Hil, Lme, Grm, Het, Gnö, Hto, V |  | Bsc-Apd: E, Apd-Hil: E, Hil-Lme: E, Lme-Grm: E, Grm-Het: E, Het-Gnö: E, Gnö-Hto: E, Hto-V: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borås)-(Värnamo) | Konsultation | V: 18015-2402 | Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingbanan | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4716
4716 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-24 09:00 | 2024-09-24 15:00 | Periodisk | Bsc, Apd, Hil, Lme, Grm, Het, Gnö, Hto, V |  | Bsc-Apd: E, Apd-Hil: E, Hil-Lme: E, Lme-Grm: E, Grm-Het: E, Het-Gnö: E, Gnö-Hto: E, Hto-V: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borås)-(Värnamo) | Konsultation | V: 18015-2402 | Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingbanan | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4716
4716 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-22 09:00 | 2024-05-22 15:00 | Periodisk | Bsc, Apd, Hil, Lme, Grm, Het, Gnö, Hto, V |  | Bsc-Apd: E, Apd-Hil: E, Hil-Lme: E, Lme-Grm: E, Grm-Het: E, Het-Gnö: E, Gnö-Hto: E, Hto-V: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borås)-(Värnamo) | Konsultation | V: 18015-2402 | Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingbanan | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4716
4716 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-15 09:00 | 2024-03-15 15:00 | Periodisk | Bsc, Apd, Hil, Lme, Grm, Het, Gnö, Hto, V |  | Bsc-Apd: E, Apd-Hil: E, Hil-Lme: E, Lme-Grm: E, Grm-Het: E, Het-Gnö: E, Gnö-Hto: E, Hto-V: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borås)-(Värnamo) | Konsultation | V: 18015-2402 | Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingbanan | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4716
4716 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-14 09:00 | 2024-03-14 15:00 | Periodisk | Bsc, Apd, Hil, Lme, Grm, Het, Gnö, Hto, V |  | Bsc-Apd: E, Apd-Hil: E, Hil-Lme: E, Lme-Grm: E, Grm-Het: E, Het-Gnö: E, Gnö-Hto: E, Hto-V: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borås)-(Värnamo) | Konsultation | V: 18015-2402 | Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingbanan | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4716
4716 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-13 09:00 | 2024-03-13 15:00 | Periodisk | Bsc, Apd, Hil, Lme, Grm, Het, Gnö, Hto, V |  | Bsc-Apd: E, Apd-Hil: E, Hil-Lme: E, Lme-Grm: E, Grm-Het: E, Het-Gnö: E, Gnö-Hto: E, Hto-V: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borås)-(Värnamo) | Konsultation | V: 18015-2402 | Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingbanan | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4716
4716 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-25 09:00 | 2024-09-25 15:00 | Periodisk | Bsc, Apd, Hil, Lme, Grm, Het, Gnö, Hto, V |  | Bsc-Apd: E, Apd-Hil: E, Hil-Lme: E, Lme-Grm: E, Grm-Het: E, Het-Gnö: E, Gnö-Hto: E, Hto-V: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borås)-(Värnamo) | Konsultation | V: 18015-2402 | Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingbanan | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4716
4716 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-02 09:00 | 2024-10-02 15:00 | Periodisk | Bsc, Apd, Hil, Lme, Grm, Het, Gnö, Hto, V |  | Bsc-Apd: E, Apd-Hil: E, Hil-Lme: E, Lme-Grm: E, Grm-Het: E, Het-Gnö: E, Gnö-Hto: E, Hto-V: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borås)-(Värnamo) | Konsultation | V: 18015-2402 | Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingbanan | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4716
4716 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-20 09:00 | 2024-05-20 15:00 | Periodisk | Bsc, Apd, Hil, Lme, Grm, Het, Gnö, Hto, V |  | Bsc-Apd: E, Apd-Hil: E, Hil-Lme: E, Lme-Grm: E, Grm-Het: E, Het-Gnö: E, Gnö-Hto: E, Hto-V: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borås)-(Värnamo) | Konsultation | V: 18015-2402 | Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingbanan | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4716
4717 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-09 23:00 | 2024-05-10 06:00 | Periodisk | Toy, Lyv, Sun, Rts, Bäb, Kil |  | Toy-Lyv: E, Lyv-Sun: E, Sun-Rts: E, Rts-Bäb: E, Bäb-Kil: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Torsby-(Kil) | Konsultation | V: 19468-2417 | Trafikavbrott Torsby-(Kil). | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | 4717
4717 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-06 23:00 | 2024-05-07 06:00 | Periodisk | Toy, Lyv, Sun, Rts, Bäb, Kil |  | Toy-Lyv: E, Lyv-Sun: E, Sun-Rts: E, Rts-Bäb: E, Bäb-Kil: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Torsby-(Kil) | Konsultation | V: 19468-2417 | Trafikavbrott Torsby-(Kil). | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | 4717
4717 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-08 23:00 | 2024-05-09 06:00 | Periodisk | Toy, Lyv, Sun, Rts, Bäb, Kil |  | Toy-Lyv: E, Lyv-Sun: E, Sun-Rts: E, Rts-Bäb: E, Bäb-Kil: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Torsby-(Kil) | Konsultation | V: 19468-2417 | Trafikavbrott Torsby-(Kil). | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | 4717
4717 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-31 23:00 | 2024-11-01 06:00 | Periodisk | Toy, Lyv, Sun, Rts, Bäb, Kil |  | Toy-Lyv: E, Lyv-Sun: E, Sun-Rts: E, Rts-Bäb: E, Bäb-Kil: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Torsby-(Kil) | Konsultation | V: 19468-2417 | Trafikavbrott Torsby-(Kil). | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | 4717
4717 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-28 23:00 | 2024-10-29 06:00 | Periodisk | Toy, Lyv, Sun, Rts, Bäb, Kil |  | Toy-Lyv: E, Lyv-Sun: E, Sun-Rts: E, Rts-Bäb: E, Bäb-Kil: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Torsby-(Kil) | Konsultation | V: 19468-2417 | Trafikavbrott Torsby-(Kil). | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | 4717
4717 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-30 23:00 | 2024-10-31 06:00 | Periodisk | Toy, Lyv, Sun, Rts, Bäb, Kil |  | Toy-Lyv: E, Lyv-Sun: E, Sun-Rts: E, Rts-Bäb: E, Bäb-Kil: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Torsby-(Kil) | Konsultation | V: 19468-2417 | Trafikavbrott Torsby-(Kil). | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | 4717
4717 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-23 23:00 | 2024-08-24 06:00 | Periodisk | Toy, Lyv, Sun, Rts, Bäb, Kil |  | Toy-Lyv: E, Lyv-Sun: E, Sun-Rts: E, Rts-Bäb: E, Bäb-Kil: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Torsby-(Kil) | Konsultation | V: 19468-2417 | Trafikavbrott Torsby-(Kil). | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | 4717
4717 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-10 23:00 | 2024-10-11 06:00 | Periodisk | Toy, Lyv, Sun, Rts, Bäb, Kil |  | Toy-Lyv: E, Lyv-Sun: E, Sun-Rts: E, Rts-Bäb: E, Bäb-Kil: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Torsby-(Kil) | Konsultation | V: 19468-2417 | Trafikavbrott Torsby-(Kil). | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | 4717
4717 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-07 23:00 | 2024-10-08 06:00 | Periodisk | Toy, Lyv, Sun, Rts, Bäb, Kil |  | Toy-Lyv: E, Lyv-Sun: E, Sun-Rts: E, Rts-Bäb: E, Bäb-Kil: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Torsby-(Kil) | Konsultation | V: 19468-2417 | Trafikavbrott Torsby-(Kil). | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | 4717
4717 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-05 23:00 | 2024-06-06 06:00 | Periodisk | Toy, Lyv, Sun, Rts, Bäb, Kil |  | Toy-Lyv: E, Lyv-Sun: E, Sun-Rts: E, Rts-Bäb: E, Bäb-Kil: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Torsby-(Kil) | Konsultation | V: 19468-2417 | Trafikavbrott Torsby-(Kil). | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | 4717
4717 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-26 23:00 | 2024-09-27 06:00 | Periodisk | Toy, Lyv, Sun, Rts, Bäb, Kil |  | Toy-Lyv: E, Lyv-Sun: E, Sun-Rts: E, Rts-Bäb: E, Bäb-Kil: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Torsby-(Kil) | Konsultation | V: 19468-2417 | Trafikavbrott Torsby-(Kil). | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | 4717
4717 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-08 23:00 | 2024-10-09 06:00 | Periodisk | Toy, Lyv, Sun, Rts, Bäb, Kil |  | Toy-Lyv: E, Lyv-Sun: E, Sun-Rts: E, Rts-Bäb: E, Bäb-Kil: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Torsby-(Kil) | Konsultation | V: 19468-2417 | Trafikavbrott Torsby-(Kil). | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | 4717
4717 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-23 23:00 | 2024-09-24 06:00 | Periodisk | Toy, Lyv, Sun, Rts, Bäb, Kil |  | Toy-Lyv: E, Lyv-Sun: E, Sun-Rts: E, Rts-Bäb: E, Bäb-Kil: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Torsby-(Kil) | Konsultation | V: 19468-2417 | Trafikavbrott Torsby-(Kil). | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | 4717
4717 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-06 23:00 | 2024-06-07 06:00 | Periodisk | Toy, Lyv, Sun, Rts, Bäb, Kil |  | Toy-Lyv: E, Lyv-Sun: E, Sun-Rts: E, Rts-Bäb: E, Bäb-Kil: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Torsby-(Kil) | Konsultation | V: 19468-2417 | Trafikavbrott Torsby-(Kil). | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | 4717
4717 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-15 23:00 | 2024-04-16 06:00 | Periodisk | Toy, Lyv, Sun, Rts, Bäb, Kil |  | Toy-Lyv: E, Lyv-Sun: E, Sun-Rts: E, Rts-Bäb: E, Bäb-Kil: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Torsby-(Kil) | Konsultation | V: 19468-2417 | Trafikavbrott Torsby-(Kil). | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | 4717
4717 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-29 23:00 | 2024-10-30 06:00 | Periodisk | Toy, Lyv, Sun, Rts, Bäb, Kil |  | Toy-Lyv: E, Lyv-Sun: E, Sun-Rts: E, Rts-Bäb: E, Bäb-Kil: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Torsby-(Kil) | Konsultation | V: 19468-2417 | Trafikavbrott Torsby-(Kil). | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | 4717
4717 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-19 23:00 | 2024-04-20 06:00 | Periodisk | Toy, Lyv, Sun, Rts, Bäb, Kil |  | Toy-Lyv: E, Lyv-Sun: E, Sun-Rts: E, Rts-Bäb: E, Bäb-Kil: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Torsby-(Kil) | Konsultation | V: 19468-2417 | Trafikavbrott Torsby-(Kil). | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | 4717
4717 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-24 23:00 | 2024-09-25 06:00 | Periodisk | Toy, Lyv, Sun, Rts, Bäb, Kil |  | Toy-Lyv: E, Lyv-Sun: E, Sun-Rts: E, Rts-Bäb: E, Bäb-Kil: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Torsby-(Kil) | Konsultation | V: 19468-2417 | Trafikavbrott Torsby-(Kil). | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | 4717
4717 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-07 23:00 | 2024-06-08 06:00 | Periodisk | Toy, Lyv, Sun, Rts, Bäb, Kil |  | Toy-Lyv: E, Lyv-Sun: E, Sun-Rts: E, Rts-Bäb: E, Bäb-Kil: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Torsby-(Kil) | Konsultation | V: 19468-2417 | Trafikavbrott Torsby-(Kil). | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | 4717
4717 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-16 23:00 | 2024-04-17 06:00 | Periodisk | Toy, Lyv, Sun, Rts, Bäb, Kil |  | Toy-Lyv: E, Lyv-Sun: E, Sun-Rts: E, Rts-Bäb: E, Bäb-Kil: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Torsby-(Kil) | Konsultation | V: 19468-2417 | Trafikavbrott Torsby-(Kil). | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | 4717
4717 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-07 23:00 | 2024-05-08 06:00 | Periodisk | Toy, Lyv, Sun, Rts, Bäb, Kil |  | Toy-Lyv: E, Lyv-Sun: E, Sun-Rts: E, Rts-Bäb: E, Bäb-Kil: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Torsby-(Kil) | Konsultation | V: 19468-2417 | Trafikavbrott Torsby-(Kil). | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | 4717
4717 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-03 23:00 | 2024-06-04 06:00 | Periodisk | Toy, Lyv, Sun, Rts, Bäb, Kil |  | Toy-Lyv: E, Lyv-Sun: E, Sun-Rts: E, Rts-Bäb: E, Bäb-Kil: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Torsby-(Kil) | Konsultation | V: 19468-2417 | Trafikavbrott Torsby-(Kil). | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | 4717
4717 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-21 23:00 | 2024-08-22 06:00 | Periodisk | Toy, Lyv, Sun, Rts, Bäb, Kil |  | Toy-Lyv: E, Lyv-Sun: E, Sun-Rts: E, Rts-Bäb: E, Bäb-Kil: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Torsby-(Kil) | Konsultation | V: 19468-2417 | Trafikavbrott Torsby-(Kil). | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | 4717
4717 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-01 23:00 | 2024-11-02 06:00 | Periodisk | Toy, Lyv, Sun, Rts, Bäb, Kil |  | Toy-Lyv: E, Lyv-Sun: E, Sun-Rts: E, Rts-Bäb: E, Bäb-Kil: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Torsby-(Kil) | Konsultation | V: 19468-2417 | Trafikavbrott Torsby-(Kil). | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | 4717
4717 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-11 23:00 | 2024-10-12 06:00 | Periodisk | Toy, Lyv, Sun, Rts, Bäb, Kil |  | Toy-Lyv: E, Lyv-Sun: E, Sun-Rts: E, Rts-Bäb: E, Bäb-Kil: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Torsby-(Kil) | Konsultation | V: 19468-2417 | Trafikavbrott Torsby-(Kil). | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | 4717
4717 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-18 23:00 | 2024-04-19 06:00 | Periodisk | Toy, Lyv, Sun, Rts, Bäb, Kil |  | Toy-Lyv: E, Lyv-Sun: E, Sun-Rts: E, Rts-Bäb: E, Bäb-Kil: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Torsby-(Kil) | Konsultation | V: 19468-2417 | Trafikavbrott Torsby-(Kil). | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | 4717
4717 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-22 23:00 | 2024-08-23 06:00 | Periodisk | Toy, Lyv, Sun, Rts, Bäb, Kil |  | Toy-Lyv: E, Lyv-Sun: E, Sun-Rts: E, Rts-Bäb: E, Bäb-Kil: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Torsby-(Kil) | Konsultation | V: 19468-2417 | Trafikavbrott Torsby-(Kil). | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | 4717
4717 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-27 23:00 | 2024-09-28 06:00 | Periodisk | Toy, Lyv, Sun, Rts, Bäb, Kil |  | Toy-Lyv: E, Lyv-Sun: E, Sun-Rts: E, Rts-Bäb: E, Bäb-Kil: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Torsby-(Kil) | Konsultation | V: 19468-2417 | Trafikavbrott Torsby-(Kil). | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | 4717
4717 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-09 23:00 | 2024-10-10 06:00 | Periodisk | Toy, Lyv, Sun, Rts, Bäb, Kil |  | Toy-Lyv: E, Lyv-Sun: E, Sun-Rts: E, Rts-Bäb: E, Bäb-Kil: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Torsby-(Kil) | Konsultation | V: 19468-2417 | Trafikavbrott Torsby-(Kil). | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | 4717
4717 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-25 23:00 | 2024-09-26 06:00 | Periodisk | Toy, Lyv, Sun, Rts, Bäb, Kil |  | Toy-Lyv: E, Lyv-Sun: E, Sun-Rts: E, Rts-Bäb: E, Bäb-Kil: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Torsby-(Kil) | Konsultation | V: 19468-2417 | Trafikavbrott Torsby-(Kil). | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | 4717
4717 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-10 23:00 | 2024-05-11 06:00 | Periodisk | Toy, Lyv, Sun, Rts, Bäb, Kil |  | Toy-Lyv: E, Lyv-Sun: E, Sun-Rts: E, Rts-Bäb: E, Bäb-Kil: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Torsby-(Kil) | Konsultation | V: 19468-2417 | Trafikavbrott Torsby-(Kil). | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | 4717
4717 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-20 23:00 | 2024-08-21 06:00 | Periodisk | Toy, Lyv, Sun, Rts, Bäb, Kil |  | Toy-Lyv: E, Lyv-Sun: E, Sun-Rts: E, Rts-Bäb: E, Bäb-Kil: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Torsby-(Kil) | Konsultation | V: 19468-2417 | Trafikavbrott Torsby-(Kil). | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | 4717
4717 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-04 23:00 | 2024-06-05 06:00 | Periodisk | Toy, Lyv, Sun, Rts, Bäb, Kil |  | Toy-Lyv: E, Lyv-Sun: E, Sun-Rts: E, Rts-Bäb: E, Bäb-Kil: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Torsby-(Kil) | Konsultation | V: 19468-2417 | Trafikavbrott Torsby-(Kil). | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | 4717
4717 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-17 23:00 | 2024-04-18 06:00 | Periodisk | Toy, Lyv, Sun, Rts, Bäb, Kil |  | Toy-Lyv: E, Lyv-Sun: E, Sun-Rts: E, Rts-Bäb: E, Bäb-Kil: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Torsby-(Kil) | Konsultation | V: 19468-2417 | Trafikavbrott Torsby-(Kil). | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | 4717
4717 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-19 23:00 | 2024-08-20 06:00 | Periodisk | Toy, Lyv, Sun, Rts, Bäb, Kil |  | Toy-Lyv: E, Lyv-Sun: E, Sun-Rts: E, Rts-Bäb: E, Bäb-Kil: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Torsby-(Kil) | Konsultation | V: 19468-2417 | Trafikavbrott Torsby-(Kil). | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | 4717
4718 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-16 23:30 | 2024-04-17 05:30 | Periodisk | Bsc, Apd, Hil, Lme, Grm, Het, Gnö, Hto, V |  | Bsc-Apd: E, Apd-Hil: E, Hil-Lme: E, Lme-Grm: E, Grm-Het: E, Het-Gnö: E, Gnö-Hto: E, Hto-V: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borås)-(Värnamo) | Konsultation | V: 18015-2402 | Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingbanan | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4718
4718 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-24 23:30 | 2024-04-25 05:30 | Periodisk | Bsc, Apd, Hil, Lme, Grm, Het, Gnö, Hto, V |  | Bsc-Apd: E, Apd-Hil: E, Hil-Lme: E, Lme-Grm: E, Grm-Het: E, Het-Gnö: E, Gnö-Hto: E, Hto-V: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borås)-(Värnamo) | Konsultation | V: 18015-2402 | Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingbanan | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4718
4718 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-23 23:30 | 2024-04-24 05:30 | Periodisk | Bsc, Apd, Hil, Lme, Grm, Het, Gnö, Hto, V |  | Bsc-Apd: E, Apd-Hil: E, Hil-Lme: E, Lme-Grm: E, Grm-Het: E, Het-Gnö: E, Gnö-Hto: E, Hto-V: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borås)-(Värnamo) | Konsultation | V: 18015-2402 | Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingbanan | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4718
4718 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-15 23:30 | 2024-04-16 05:30 | Periodisk | Bsc, Apd, Hil, Lme, Grm, Het, Gnö, Hto, V |  | Bsc-Apd: E, Apd-Hil: E, Hil-Lme: E, Lme-Grm: E, Grm-Het: E, Het-Gnö: E, Gnö-Hto: E, Hto-V: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borås)-(Värnamo) | Konsultation | V: 18015-2402 | Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingbanan | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4718
4718 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-21 23:30 | 2024-04-22 05:30 | Periodisk | Bsc, Apd, Hil, Lme, Grm, Het, Gnö, Hto, V |  | Bsc-Apd: E, Apd-Hil: E, Hil-Lme: E, Lme-Grm: E, Grm-Het: E, Het-Gnö: E, Gnö-Hto: E, Hto-V: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borås)-(Värnamo) | Konsultation | V: 18015-2402 | Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingbanan | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4718
4718 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-14 23:30 | 2024-04-15 05:30 | Periodisk | Bsc, Apd, Hil, Lme, Grm, Het, Gnö, Hto, V |  | Bsc-Apd: E, Apd-Hil: E, Hil-Lme: E, Lme-Grm: E, Grm-Het: E, Het-Gnö: E, Gnö-Hto: E, Hto-V: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borås)-(Värnamo) | Konsultation | V: 18015-2402 | Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingbanan | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4718
4718 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-18 23:30 | 2024-04-19 05:30 | Periodisk | Bsc, Apd, Hil, Lme, Grm, Het, Gnö, Hto, V |  | Bsc-Apd: E, Apd-Hil: E, Hil-Lme: E, Lme-Grm: E, Grm-Het: E, Het-Gnö: E, Gnö-Hto: E, Hto-V: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borås)-(Värnamo) | Konsultation | V: 18015-2402 | Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingbanan | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4718
4718 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-25 23:30 | 2024-04-26 05:30 | Periodisk | Bsc, Apd, Hil, Lme, Grm, Het, Gnö, Hto, V |  | Bsc-Apd: E, Apd-Hil: E, Hil-Lme: E, Lme-Grm: E, Grm-Het: E, Het-Gnö: E, Gnö-Hto: E, Hto-V: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borås)-(Värnamo) | Konsultation | V: 18015-2402 | Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingbanan | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4718
4718 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-17 23:30 | 2024-04-18 05:30 | Periodisk | Bsc, Apd, Hil, Lme, Grm, Het, Gnö, Hto, V |  | Bsc-Apd: E, Apd-Hil: E, Hil-Lme: E, Lme-Grm: E, Grm-Het: E, Het-Gnö: E, Gnö-Hto: E, Hto-V: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borås)-(Värnamo) | Konsultation | V: 18015-2402 | Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingbanan | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4718
4718 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-22 23:30 | 2024-04-23 05:30 | Periodisk | Bsc, Apd, Hil, Lme, Grm, Het, Gnö, Hto, V |  | Bsc-Apd: E, Apd-Hil: E, Hil-Lme: E, Lme-Grm: E, Grm-Het: E, Het-Gnö: E, Gnö-Hto: E, Hto-V: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borås)-(Värnamo) | Konsultation | V: 18015-2402 | Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingbanan | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4718
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-07 10:20 | 2024-10-07 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-01 10:20 | 2024-07-01 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-03-11 10:20 | 2024-03-11 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-21 10:20 | 2024-08-21 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2023-12-19 10:20 | 2023-12-19 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-29 10:20 | 2024-08-29 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-31 10:20 | 2024-10-31 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-17 10:20 | 2024-06-17 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-19 10:20 | 2024-06-19 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2023-12-27 10:20 | 2023-12-27 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-09 10:20 | 2024-09-09 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-26 10:20 | 2024-09-26 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-11-07 10:20 | 2024-11-07 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-02-06 10:20 | 2024-02-06 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-09 10:20 | 2024-10-09 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-08 10:20 | 2024-07-08 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-01-30 10:20 | 2024-01-30 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-23 10:20 | 2024-10-23 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-03-25 10:20 | 2024-03-25 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-01-29 10:20 | 2024-01-29 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-22 10:20 | 2024-08-22 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-04-29 10:20 | 2024-04-29 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-04-09 10:20 | 2024-04-09 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-16 10:20 | 2024-07-16 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-01-18 10:20 | 2024-01-18 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-01-22 10:20 | 2024-01-22 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-29 10:20 | 2024-07-29 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-30 10:20 | 2024-10-30 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-07 10:20 | 2024-08-07 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2023-12-15 10:20 | 2023-12-15 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-04-26 10:20 | 2024-04-26 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-19 10:20 | 2024-09-19 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-04-10 10:20 | 2024-04-10 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-01-16 10:20 | 2024-01-16 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-30 10:20 | 2024-09-30 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-04-03 10:20 | 2024-04-03 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-27 10:20 | 2024-09-27 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-01-23 10:20 | 2024-01-23 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-02-23 10:20 | 2024-02-23 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-28 10:20 | 2024-10-28 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-02-01 10:20 | 2024-02-01 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-02-14 10:20 | 2024-02-14 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-01-26 10:20 | 2024-01-26 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-03-06 10:20 | 2024-03-06 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-23 10:20 | 2024-09-23 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-20 10:20 | 2024-08-20 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-04-25 10:20 | 2024-04-25 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-01 10:20 | 2024-08-01 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-17 10:20 | 2024-07-17 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-04-01 10:20 | 2024-04-01 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-02 10:20 | 2024-07-02 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-04-08 10:20 | 2024-04-08 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-01-25 10:20 | 2024-01-25 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-01-04 10:20 | 2024-01-04 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-08 10:20 | 2024-10-08 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-02-20 10:20 | 2024-02-20 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-02-19 10:20 | 2024-02-19 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-04-22 10:20 | 2024-04-22 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-03-05 10:20 | 2024-03-05 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-24 10:20 | 2024-09-24 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-02-22 10:20 | 2024-02-22 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-02-21 10:20 | 2024-02-21 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-04 10:20 | 2024-07-04 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-03-20 10:20 | 2024-03-20 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-03-18 10:20 | 2024-03-18 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-02-05 10:20 | 2024-02-05 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-03-01 10:20 | 2024-03-01 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-03-07 10:20 | 2024-03-07 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-26 10:20 | 2024-08-26 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-21 10:20 | 2024-10-21 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-01-19 10:20 | 2024-01-19 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-23 10:20 | 2024-08-23 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-03-14 10:20 | 2024-03-14 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-09 10:20 | 2024-07-09 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-02-15 10:20 | 2024-02-15 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2023-12-14 10:20 | 2023-12-14 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-02-13 10:20 | 2024-02-13 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-01-03 10:20 | 2024-01-03 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-18 10:20 | 2024-10-18 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-22 10:20 | 2024-10-22 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-05 10:20 | 2024-08-05 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-04-23 10:20 | 2024-04-23 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-02 10:20 | 2024-09-02 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-17 10:20 | 2024-10-17 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-25 10:20 | 2024-09-25 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2023-12-18 10:20 | 2023-12-18 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-11-08 10:20 | 2024-11-08 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-04-15 10:20 | 2024-04-15 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-04-30 10:20 | 2024-04-30 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-01-10 10:20 | 2024-01-10 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-12 10:20 | 2024-07-12 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-03-19 10:20 | 2024-03-19 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-20 10:20 | 2024-06-20 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-01-11 10:20 | 2024-01-11 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-05 10:20 | 2024-09-05 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-04-18 10:20 | 2024-04-18 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-14 10:20 | 2024-10-14 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-10 10:20 | 2024-09-10 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-23 10:20 | 2024-07-23 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-02-29 10:20 | 2024-02-29 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-17 10:20 | 2024-09-17 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-18 10:20 | 2024-07-18 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-04-24 10:20 | 2024-04-24 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2023-12-20 10:20 | 2023-12-20 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-02-28 10:20 | 2024-02-28 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-02-08 10:20 | 2024-02-08 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-02-16 10:20 | 2024-02-16 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-04-11 10:20 | 2024-04-11 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-04-16 10:20 | 2024-04-16 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-04 10:20 | 2024-10-04 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-03-08 10:20 | 2024-03-08 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-04-05 10:20 | 2024-04-05 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2023-12-28 10:20 | 2023-12-28 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-24 10:20 | 2024-06-24 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-30 10:20 | 2024-07-30 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-26 10:20 | 2024-06-26 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-15 10:20 | 2024-07-15 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-18 10:20 | 2024-09-18 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-27 10:20 | 2024-06-27 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-11-06 10:20 | 2024-11-06 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-02 10:20 | 2024-08-02 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-25 10:20 | 2024-06-25 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-18 10:20 | 2024-06-18 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-27 10:20 | 2024-08-27 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-04-02 10:20 | 2024-04-02 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-03-12 10:20 | 2024-03-12 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-02-09 10:20 | 2024-02-09 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2023-12-11 10:20 | 2023-12-11 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-04-12 10:20 | 2024-04-12 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-11-01 10:20 | 2024-11-01 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-24 10:20 | 2024-07-24 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-03-15 10:20 | 2024-03-15 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2023-12-29 10:20 | 2023-12-29 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-04 10:20 | 2024-09-04 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-01-02 10:20 | 2024-01-02 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-25 10:20 | 2024-07-25 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-15 10:20 | 2024-10-15 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-01-31 10:20 | 2024-01-31 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-11-05 10:20 | 2024-11-05 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-03-28 10:20 | 2024-03-28 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-03-04 10:20 | 2024-03-04 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-01-24 10:20 | 2024-01-24 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-06 10:20 | 2024-09-06 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-05 10:20 | 2024-07-05 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-01-15 10:20 | 2024-01-15 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-26 10:20 | 2024-07-26 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-06 10:20 | 2024-08-06 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-22 10:20 | 2024-07-22 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-16 10:20 | 2024-10-16 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-11 10:20 | 2024-07-11 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-01 10:20 | 2024-10-01 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-03 10:20 | 2024-09-03 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2023-12-13 10:20 | 2023-12-13 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-20 10:20 | 2024-09-20 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-01-08 10:20 | 2024-01-08 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-04-19 10:20 | 2024-04-19 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-03-26 10:20 | 2024-03-26 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-01-12 10:20 | 2024-01-12 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-30 10:20 | 2024-08-30 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-04-17 10:20 | 2024-04-17 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-11 10:20 | 2024-09-11 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-31 10:20 | 2024-07-31 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-28 10:20 | 2024-08-28 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-02-27 10:20 | 2024-02-27 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-10 10:20 | 2024-07-10 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-03 10:20 | 2024-10-03 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-03-21 10:20 | 2024-03-21 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-03-13 10:20 | 2024-03-13 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2023-12-12 10:20 | 2023-12-12 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-16 10:20 | 2024-09-16 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-02 10:20 | 2024-10-02 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-03-29 10:20 | 2024-03-29 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-02-26 10:20 | 2024-02-26 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-03-27 10:20 | 2024-03-27 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-28 10:20 | 2024-06-28 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-02-12 10:20 | 2024-02-12 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-19 10:20 | 2024-08-19 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-11-04 10:20 | 2024-11-04 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-03 10:20 | 2024-07-03 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-09 10:20 | 2024-08-09 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-08 10:20 | 2024-08-08 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-04-04 10:20 | 2024-04-04 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-02-07 10:20 | 2024-02-07 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-01-05 10:20 | 2024-01-05 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-19 10:20 | 2024-07-19 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-11 10:20 | 2024-10-11 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-10 10:20 | 2024-10-10 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-02-02 10:20 | 2024-02-02 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-03-22 10:20 | 2024-03-22 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-01-17 10:20 | 2024-01-17 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-29 10:20 | 2024-10-29 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4719 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-01-09 10:20 | 2024-01-09 10:40 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V:9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4719
4720 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-30 01:00 | 2024-09-30 03:00 | Kontinuerlig | Toy, Lyv, Sun, Rts, Bäb, Kil |  | Toy-Lyv: E, Lyv-Sun: E, Sun-Rts: E, Rts-Bäb: E, Bäb-Kil: E |  | Helt |  | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Rottneros | Konsultation | V: IKT ST70-2400 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | 4720
4721 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-27 11:56 | 2024-07-27 12:18 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4721
4721 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-22 11:56 | 2024-06-22 12:18 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4721
4721 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-01-13 11:56 | 2024-01-13 12:18 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4721
4721 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-02-03 11:56 | 2024-02-03 12:18 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4721
4721 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-04-20 11:56 | 2024-04-20 12:18 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4721
4721 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-01-27 11:56 | 2024-01-27 12:18 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4721
4721 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-12 11:56 | 2024-10-12 12:18 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4721
4721 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-02-24 11:56 | 2024-02-24 12:18 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4721
4721 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-03-30 11:56 | 2024-03-30 12:18 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4721
4721 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-04-13 11:56 | 2024-04-13 12:18 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4721
4721 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2023-12-16 11:56 | 2023-12-16 12:18 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4721
4721 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-28 11:56 | 2024-09-28 12:18 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4721
4721 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-11-02 11:56 | 2024-11-02 12:18 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4721
4721 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-13 11:56 | 2024-07-13 12:18 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4721
4721 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-31 11:56 | 2024-08-31 12:18 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4721
4721 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-04-27 11:56 | 2024-04-27 12:18 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4721
4721 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-07 11:56 | 2024-09-07 12:18 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4721
4721 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-29 11:56 | 2024-06-29 12:18 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4721
4721 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-03-09 11:56 | 2024-03-09 12:18 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4721
4721 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-11-09 11:56 | 2024-11-09 12:18 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4721
4721 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-04-06 11:56 | 2024-04-06 12:18 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4721
4721 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-21 11:56 | 2024-09-21 12:18 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4721
4721 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-10 11:56 | 2024-08-10 12:18 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4721
4721 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-01-06 11:56 | 2024-01-06 12:18 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4721
4721 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-20 11:56 | 2024-07-20 12:18 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4721
4721 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-02-10 11:56 | 2024-02-10 12:18 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4721
4721 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-24 11:56 | 2024-08-24 12:18 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4721
4721 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-03-16 11:56 | 2024-03-16 12:18 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4721
4721 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-03 11:56 | 2024-08-03 12:18 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4721
4721 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-03-02 11:56 | 2024-03-02 12:18 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4721
4721 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-19 11:56 | 2024-10-19 12:18 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4721
4721 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-03-23 11:56 | 2024-03-23 12:18 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4721
4721 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-05 11:56 | 2024-10-05 12:18 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4721
4721 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-01-20 11:56 | 2024-01-20 12:18 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4721
4721 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-06 11:56 | 2024-07-06 12:18 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4721
4721 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-02-17 11:56 | 2024-02-17 12:18 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4721
4722 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-01-07 10:52 | 2024-01-07 11:17 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4722
4722 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-03-10 10:52 | 2024-03-10 11:17 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4722
4722 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-16 10:52 | 2024-06-16 11:17 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4722
4722 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-20 10:52 | 2024-10-20 11:17 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4722
4722 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-02-04 10:52 | 2024-02-04 11:17 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4722
4722 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-04-14 10:52 | 2024-04-14 11:17 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4722
4722 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-03-31 10:52 | 2024-03-31 11:17 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4722
4722 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-14 10:52 | 2024-07-14 11:17 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4722
4722 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-22 10:52 | 2024-09-22 11:17 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4722
4722 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-25 10:52 | 2024-08-25 11:17 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4722
4722 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-07 10:52 | 2024-07-07 11:17 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4722
4722 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-01-28 10:52 | 2024-01-28 11:17 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4722
4722 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-29 10:52 | 2024-09-29 11:17 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4722
4722 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-03-03 10:52 | 2024-03-03 11:17 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4722
4722 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-11-03 10:52 | 2024-11-03 11:17 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4722
4722 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-02-11 10:52 | 2024-02-11 11:17 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4722
4722 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-30 10:52 | 2024-06-30 11:17 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4722
4722 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2023-12-17 10:52 | 2023-12-17 11:17 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4722
4722 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2023-12-10 10:52 | 2023-12-10 11:17 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4722
4722 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-04-07 10:52 | 2024-04-07 11:17 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4722
4722 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-03-17 10:52 | 2024-03-17 11:17 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4722
4722 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-21 10:52 | 2024-07-21 11:17 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4722
4722 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-01 10:52 | 2024-09-01 11:17 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4722
4722 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-11-10 10:52 | 2024-11-10 11:17 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4722
4722 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-13 10:52 | 2024-10-13 11:17 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4722
4722 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-04-28 10:52 | 2024-04-28 11:17 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4722
4722 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-02-18 10:52 | 2024-02-18 11:17 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4722
4722 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-23 10:52 | 2024-06-23 11:17 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4722
4722 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-06 10:52 | 2024-10-06 11:17 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4722
4722 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-08 10:52 | 2024-09-08 11:17 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4722
4722 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-11 10:52 | 2024-08-11 11:17 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4722
4722 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-01-21 10:52 | 2024-01-21 11:17 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4722
4722 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-01-14 10:52 | 2024-01-14 11:17 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4722
4722 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-28 10:52 | 2024-07-28 11:17 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4722
4722 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-02-25 10:52 | 2024-02-25 11:17 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4722
4722 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-04-21 10:52 | 2024-04-21 11:17 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4722
4722 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-04 10:52 | 2024-08-04 11:17 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4722
4722 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-03-24 10:52 | 2024-03-24 11:17 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4722
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2023-12-20 12:23 | 2023-12-20 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-31 12:23 | 2024-07-31 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-03-26 12:23 | 2024-03-26 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-09 12:23 | 2024-09-09 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-23 12:23 | 2024-07-23 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-17 12:23 | 2024-06-17 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-03-19 12:23 | 2024-03-19 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-28 12:23 | 2024-08-28 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-04-08 12:23 | 2024-04-08 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-04 12:23 | 2024-10-04 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-11 12:23 | 2024-07-11 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-04-11 12:23 | 2024-04-11 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-02-27 12:23 | 2024-02-27 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-01-19 12:23 | 2024-01-19 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-01-02 12:23 | 2024-01-02 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-04-19 12:23 | 2024-04-19 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-04-17 12:23 | 2024-04-17 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-28 12:23 | 2024-06-28 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2023-12-12 12:23 | 2023-12-12 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-08 12:23 | 2024-07-08 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-27 12:23 | 2024-08-27 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-04-22 12:23 | 2024-04-22 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-01-30 12:23 | 2024-01-30 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-19 12:23 | 2024-06-19 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-03-08 12:23 | 2024-03-08 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-03-01 12:23 | 2024-03-01 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-02-15 12:23 | 2024-02-15 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-25 12:23 | 2024-09-25 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-02-14 12:23 | 2024-02-14 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-19 12:23 | 2024-07-19 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-14 12:23 | 2024-10-14 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-03-29 12:23 | 2024-03-29 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-24 12:23 | 2024-06-24 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-03-12 12:23 | 2024-03-12 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-11 12:23 | 2024-09-11 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-04-30 12:23 | 2024-04-30 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2023-12-19 12:23 | 2023-12-19 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-03 12:23 | 2024-07-03 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-04-26 12:23 | 2024-04-26 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-06 12:23 | 2024-08-06 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-29 12:23 | 2024-08-29 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-10 12:23 | 2024-09-10 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-07 12:23 | 2024-10-07 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-02-07 12:23 | 2024-02-07 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-03-28 12:23 | 2024-03-28 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-22 12:23 | 2024-07-22 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-02-22 12:23 | 2024-02-22 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-04-18 12:23 | 2024-04-18 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-31 12:23 | 2024-10-31 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-17 12:23 | 2024-07-17 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-01-09 12:23 | 2024-01-09 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-04-05 12:23 | 2024-04-05 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-10 12:23 | 2024-10-10 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2023-12-28 12:23 | 2023-12-28 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-02-29 12:23 | 2024-02-29 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-01-29 12:23 | 2024-01-29 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-27 12:23 | 2024-06-27 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-04-09 12:23 | 2024-04-09 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-01-04 12:23 | 2024-01-04 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-26 12:23 | 2024-09-26 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-01-25 12:23 | 2024-01-25 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2023-12-27 12:23 | 2023-12-27 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-30 12:23 | 2024-09-30 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-11-07 12:23 | 2024-11-07 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-21 12:23 | 2024-10-21 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-11 12:23 | 2024-10-11 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-02-26 12:23 | 2024-02-26 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-19 12:23 | 2024-08-19 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-04-15 12:23 | 2024-04-15 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-04 12:23 | 2024-07-04 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-02 12:23 | 2024-08-02 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-04-10 12:23 | 2024-04-10 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-01-24 12:23 | 2024-01-24 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-02-12 12:23 | 2024-02-12 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-03-27 12:23 | 2024-03-27 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-20 12:23 | 2024-06-20 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-01-26 12:23 | 2024-01-26 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-03-05 12:23 | 2024-03-05 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-25 12:23 | 2024-07-25 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-02-08 12:23 | 2024-02-08 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-03-04 12:23 | 2024-03-04 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-02 12:23 | 2024-10-02 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-03-11 12:23 | 2024-03-11 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-01-16 12:23 | 2024-01-16 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-26 12:23 | 2024-06-26 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-16 12:23 | 2024-09-16 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-22 12:23 | 2024-08-22 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-19 12:23 | 2024-09-19 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-17 12:23 | 2024-10-17 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-16 12:23 | 2024-10-16 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-02-21 12:23 | 2024-02-21 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-02-09 12:23 | 2024-02-09 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-23 12:23 | 2024-08-23 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-04-25 12:23 | 2024-04-25 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-04-02 12:23 | 2024-04-02 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-11-08 12:23 | 2024-11-08 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-02 12:23 | 2024-09-02 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-01-17 12:23 | 2024-01-17 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-21 12:23 | 2024-08-21 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-03-22 12:23 | 2024-03-22 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2023-12-14 12:23 | 2023-12-14 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-03-07 12:23 | 2024-03-07 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-01-08 12:23 | 2024-01-08 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-02-01 12:23 | 2024-02-01 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-03 12:23 | 2024-10-03 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-23 12:23 | 2024-09-23 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-04-23 12:23 | 2024-04-23 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-30 12:23 | 2024-08-30 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-18 12:23 | 2024-07-18 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-02-05 12:23 | 2024-02-05 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-03-18 12:23 | 2024-03-18 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-24 12:23 | 2024-09-24 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-16 12:23 | 2024-07-16 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-18 12:23 | 2024-06-18 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-07 12:23 | 2024-08-07 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-03-15 12:23 | 2024-03-15 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-26 12:23 | 2024-08-26 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-03 12:23 | 2024-09-03 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-02-20 12:23 | 2024-02-20 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-01 12:23 | 2024-07-01 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-05 12:23 | 2024-08-05 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-02 12:23 | 2024-07-02 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-15 12:23 | 2024-10-15 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-09 12:23 | 2024-10-09 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-04 12:23 | 2024-09-04 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-03-06 12:23 | 2024-03-06 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-02-23 12:23 | 2024-02-23 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-29 12:23 | 2024-10-29 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-10 12:23 | 2024-07-10 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-04-24 12:23 | 2024-04-24 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-28 12:23 | 2024-10-28 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-03-14 12:23 | 2024-03-14 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-02-16 12:23 | 2024-02-16 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2023-12-29 12:23 | 2023-12-29 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-04-03 12:23 | 2024-04-03 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-01-15 12:23 | 2024-01-15 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-20 12:23 | 2024-09-20 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-30 12:23 | 2024-10-30 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-15 12:23 | 2024-07-15 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-18 12:23 | 2024-09-18 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-05 12:23 | 2024-07-05 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-01-23 12:23 | 2024-01-23 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-25 12:23 | 2024-06-25 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-01-03 12:23 | 2024-01-03 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-02-02 12:23 | 2024-02-02 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-04-16 12:23 | 2024-04-16 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-01 12:23 | 2024-10-01 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-02-19 12:23 | 2024-02-19 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-23 12:23 | 2024-10-23 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-22 12:23 | 2024-10-22 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-08 12:23 | 2024-08-08 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-04-04 12:23 | 2024-04-04 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-01-11 12:23 | 2024-01-11 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-01-12 12:23 | 2024-01-12 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2023-12-18 12:23 | 2023-12-18 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-05 12:23 | 2024-09-05 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-09 12:23 | 2024-08-09 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-04-01 12:23 | 2024-04-01 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-09 12:23 | 2024-07-09 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-01-31 12:23 | 2024-01-31 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-01-18 12:23 | 2024-01-18 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-11-01 12:23 | 2024-11-01 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2023-12-13 12:23 | 2023-12-13 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-04-12 12:23 | 2024-04-12 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-06 12:23 | 2024-09-06 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-11-06 12:23 | 2024-11-06 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-01 12:23 | 2024-08-01 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-18 12:23 | 2024-10-18 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-08 12:23 | 2024-10-08 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2023-12-11 12:23 | 2023-12-11 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-11-05 12:23 | 2024-11-05 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-11-04 12:23 | 2024-11-04 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-26 12:23 | 2024-07-26 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-01-10 12:23 | 2024-01-10 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-03-25 12:23 | 2024-03-25 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-03-13 12:23 | 2024-03-13 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-02-06 12:23 | 2024-02-06 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-01-22 12:23 | 2024-01-22 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-30 12:23 | 2024-07-30 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-08-20 12:23 | 2024-08-20 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-03-20 12:23 | 2024-03-20 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-27 12:23 | 2024-09-27 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-01-05 12:23 | 2024-01-05 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-17 12:23 | 2024-09-17 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-04-29 12:23 | 2024-04-29 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-29 12:23 | 2024-07-29 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-03-21 12:23 | 2024-03-21 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-02-28 12:23 | 2024-02-28 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-02-13 12:23 | 2024-02-13 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-12 12:23 | 2024-07-12 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2023-12-15 12:23 | 2023-12-15 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4723 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-24 12:23 | 2024-07-24 12:42 | Periodisk | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Mätning av spår | Konsultation | V: 9070-2410 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4723
4724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-14 21:40 | 2024-10-15 04:40 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Strömstad | Konsultation | V: 19485-2405, 19485-2406 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. Spänningslöst mellan signal Uv 111-121 vid elsäkerhetsbesiktning. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4724
4724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-18 21:40 | 2024-11-19 04:40 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Strömstad | Konsultation | V: 19485-2405, 19485-2406 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. Spänningslöst mellan signal Uv 111-121 vid elsäkerhetsbesiktning. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4724
4724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-03 21:40 | 2024-12-04 04:40 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Strömstad | Konsultation | V: 19485-2405, 19485-2406 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. Spänningslöst mellan signal Uv 111-121 vid elsäkerhetsbesiktning. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4724
4724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-24 21:40 | 2024-04-25 04:40 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Strömstad | Konsultation | V: 19485-2405, 19485-2406 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. Spänningslöst mellan signal Uv 111-121 vid elsäkerhetsbesiktning. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4724
4724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-08 21:40 | 2024-07-09 04:40 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Strömstad | Konsultation | V: 19485-2405, 19485-2406 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. Spänningslöst mellan signal Uv 111-121 vid elsäkerhetsbesiktning. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4724
4724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-10 21:40 | 2024-10-11 04:40 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Strömstad | Konsultation | V: 19485-2405, 19485-2406 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. Spänningslöst mellan signal Uv 111-121 vid elsäkerhetsbesiktning. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4724
4724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-13 21:40 | 2024-08-14 04:40 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Strömstad | Konsultation | V: 19485-2405, 19485-2406 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. Spänningslöst mellan signal Uv 111-121 vid elsäkerhetsbesiktning. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4724
4724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-31 21:40 | 2024-08-01 04:40 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Strömstad | Konsultation | V: 19485-2405, 19485-2406 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. Spänningslöst mellan signal Uv 111-121 vid elsäkerhetsbesiktning. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4724
4724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-20 21:40 | 2024-11-21 04:40 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Strömstad | Konsultation | V: 19485-2405, 19485-2406 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. Spänningslöst mellan signal Uv 111-121 vid elsäkerhetsbesiktning. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4724
4724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-13 21:40 | 2024-06-14 04:40 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Strömstad | Konsultation | V: 19485-2405, 19485-2406 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. Spänningslöst mellan signal Uv 111-121 vid elsäkerhetsbesiktning. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4724
4724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-05 21:40 | 2024-03-06 04:40 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Strömstad | Konsultation | V: 19485-2405, 19485-2406 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. Spänningslöst mellan signal Uv 111-121 vid elsäkerhetsbesiktning. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4724
4724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-04 21:40 | 2024-06-05 04:40 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Strömstad | Konsultation | V: 19485-2405, 19485-2406 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. Spänningslöst mellan signal Uv 111-121 vid elsäkerhetsbesiktning. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4724
4724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-19 21:40 | 2024-03-20 04:40 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Strömstad | Konsultation | V: 19485-2405, 19485-2406 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. Spänningslöst mellan signal Uv 111-121 vid elsäkerhetsbesiktning. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4724
4724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-28 21:40 | 2024-11-29 04:40 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Strömstad | Konsultation | V: 19485-2405, 19485-2406 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. Spänningslöst mellan signal Uv 111-121 vid elsäkerhetsbesiktning. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4724
4724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-04 21:40 | 2024-07-05 04:40 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Strömstad | Konsultation | V: 19485-2405, 19485-2406 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. Spänningslöst mellan signal Uv 111-121 vid elsäkerhetsbesiktning. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4724
4724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-08 21:40 | 2024-10-09 04:40 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Strömstad | Konsultation | V: 19485-2405, 19485-2406 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. Spänningslöst mellan signal Uv 111-121 vid elsäkerhetsbesiktning. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4724
4724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-15 21:40 | 2024-08-16 04:40 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Strömstad | Konsultation | V: 19485-2405, 19485-2406 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. Spänningslöst mellan signal Uv 111-121 vid elsäkerhetsbesiktning. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4724
4724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-15 21:40 | 2024-04-16 04:40 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Strömstad | Konsultation | V: 19485-2405, 19485-2406 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. Spänningslöst mellan signal Uv 111-121 vid elsäkerhetsbesiktning. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4724
4724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-01 21:40 | 2024-07-02 04:40 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Strömstad | Konsultation | V: 19485-2405, 19485-2406 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. Spänningslöst mellan signal Uv 111-121 vid elsäkerhetsbesiktning. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4724
4724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-21 21:40 | 2024-11-22 04:40 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Strömstad | Konsultation | V: 19485-2405, 19485-2406 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. Spänningslöst mellan signal Uv 111-121 vid elsäkerhetsbesiktning. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4724
4724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-09 21:40 | 2024-10-10 04:40 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Strömstad | Konsultation | V: 19485-2405, 19485-2406 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. Spänningslöst mellan signal Uv 111-121 vid elsäkerhetsbesiktning. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4724
4724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-01 21:40 | 2024-08-02 04:40 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Strömstad | Konsultation | V: 19485-2405, 19485-2406 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. Spänningslöst mellan signal Uv 111-121 vid elsäkerhetsbesiktning. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4724
4724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-22 21:40 | 2024-10-23 04:40 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Strömstad | Konsultation | V: 19485-2405, 19485-2406 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. Spänningslöst mellan signal Uv 111-121 vid elsäkerhetsbesiktning. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4724
4724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-04 21:40 | 2024-03-05 04:40 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Strömstad | Konsultation | V: 19485-2405, 19485-2406 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. Spänningslöst mellan signal Uv 111-121 vid elsäkerhetsbesiktning. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4724
4724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-01 21:40 | 2024-10-02 04:40 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Strömstad | Konsultation | V: 19485-2405, 19485-2406 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. Spänningslöst mellan signal Uv 111-121 vid elsäkerhetsbesiktning. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4724
4724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-18 21:40 | 2024-04-19 04:40 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Strömstad | Konsultation | V: 19485-2405, 19485-2406 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. Spänningslöst mellan signal Uv 111-121 vid elsäkerhetsbesiktning. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4724
4724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-29 21:40 | 2024-07-30 04:40 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Strömstad | Konsultation | V: 19485-2405, 19485-2406 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. Spänningslöst mellan signal Uv 111-121 vid elsäkerhetsbesiktning. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4724
4724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-21 21:40 | 2024-10-22 04:40 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Strömstad | Konsultation | V: 19485-2405, 19485-2406 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. Spänningslöst mellan signal Uv 111-121 vid elsäkerhetsbesiktning. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4724
4724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-11 21:40 | 2024-06-12 04:40 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Strömstad | Konsultation | V: 19485-2405, 19485-2406 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. Spänningslöst mellan signal Uv 111-121 vid elsäkerhetsbesiktning. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4724
4724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-23 21:40 | 2024-04-24 04:40 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Strömstad | Konsultation | V: 19485-2405, 19485-2406 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. Spänningslöst mellan signal Uv 111-121 vid elsäkerhetsbesiktning. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4724
4724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-20 21:40 | 2024-08-21 04:40 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Strömstad | Konsultation | V: 19485-2405, 19485-2406 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. Spänningslöst mellan signal Uv 111-121 vid elsäkerhetsbesiktning. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4724
4724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-29 21:40 | 2024-03-01 04:40 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Strömstad | Konsultation | V: 19485-2405, 19485-2406 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. Spänningslöst mellan signal Uv 111-121 vid elsäkerhetsbesiktning. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4724
4724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-16 21:40 | 2024-10-17 04:40 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Strömstad | Konsultation | V: 19485-2405, 19485-2406 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. Spänningslöst mellan signal Uv 111-121 vid elsäkerhetsbesiktning. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4724
4724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-22 21:40 | 2024-02-23 04:40 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Strömstad | Konsultation | V: 19485-2405, 19485-2406 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. Spänningslöst mellan signal Uv 111-121 vid elsäkerhetsbesiktning. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4724
4724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-10 21:40 | 2024-07-11 04:40 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Strömstad | Konsultation | V: 19485-2405, 19485-2406 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. Spänningslöst mellan signal Uv 111-121 vid elsäkerhetsbesiktning. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4724
4724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-01 21:40 | 2024-05-02 04:40 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Strömstad | Konsultation | V: 19485-2405, 19485-2406 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. Spänningslöst mellan signal Uv 111-121 vid elsäkerhetsbesiktning. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4724
4724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-14 21:40 | 2024-11-15 04:40 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Strömstad | Konsultation | V: 19485-2405, 19485-2406 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. Spänningslöst mellan signal Uv 111-121 vid elsäkerhetsbesiktning. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4724
4724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-09 21:40 | 2024-07-10 04:40 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Strömstad | Konsultation | V: 19485-2405, 19485-2406 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. Spänningslöst mellan signal Uv 111-121 vid elsäkerhetsbesiktning. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4724
4724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-14 21:40 | 2024-08-15 04:40 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Strömstad | Konsultation | V: 19485-2405, 19485-2406 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. Spänningslöst mellan signal Uv 111-121 vid elsäkerhetsbesiktning. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4724
4724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-04 21:40 | 2024-04-05 04:40 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Strömstad | Konsultation | V: 19485-2405, 19485-2406 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. Spänningslöst mellan signal Uv 111-121 vid elsäkerhetsbesiktning. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4724
4724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-08 21:40 | 2024-08-09 04:40 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Strömstad | Konsultation | V: 19485-2405, 19485-2406 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. Spänningslöst mellan signal Uv 111-121 vid elsäkerhetsbesiktning. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4724
4724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-21 21:40 | 2024-03-22 04:40 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Strömstad | Konsultation | V: 19485-2405, 19485-2406 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. Spänningslöst mellan signal Uv 111-121 vid elsäkerhetsbesiktning. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4724
4724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-13 21:40 | 2024-09-14 04:40 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Strömstad | Konsultation | V: 19485-2405, 19485-2406 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. Spänningslöst mellan signal Uv 111-121 vid elsäkerhetsbesiktning. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4724
4724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-17 21:40 | 2024-07-18 04:40 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Strömstad | Konsultation | V: 19485-2405, 19485-2406 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. Spänningslöst mellan signal Uv 111-121 vid elsäkerhetsbesiktning. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4724
4724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-15 21:40 | 2024-07-16 04:40 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Strömstad | Konsultation | V: 19485-2405, 19485-2406 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. Spänningslöst mellan signal Uv 111-121 vid elsäkerhetsbesiktning. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4724
4724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-07 21:40 | 2024-08-08 04:40 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Strömstad | Konsultation | V: 19485-2405, 19485-2406 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. Spänningslöst mellan signal Uv 111-121 vid elsäkerhetsbesiktning. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4724
4724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-29 21:40 | 2024-05-30 04:40 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Strömstad | Konsultation | V: 19485-2405, 19485-2406 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. Spänningslöst mellan signal Uv 111-121 vid elsäkerhetsbesiktning. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4724
4724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-29 21:40 | 2024-04-30 04:40 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Strömstad | Konsultation | V: 19485-2405, 19485-2406 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. Spänningslöst mellan signal Uv 111-121 vid elsäkerhetsbesiktning. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4724
4724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-10 21:40 | 2024-04-11 04:40 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Strömstad | Konsultation | V: 19485-2405, 19485-2406 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. Spänningslöst mellan signal Uv 111-121 vid elsäkerhetsbesiktning. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4724
4724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-13 21:40 | 2024-11-14 04:40 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Strömstad | Konsultation | V: 19485-2405, 19485-2406 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. Spänningslöst mellan signal Uv 111-121 vid elsäkerhetsbesiktning. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4724
4724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-12 21:40 | 2024-08-13 04:40 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Strömstad | Konsultation | V: 19485-2405, 19485-2406 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. Spänningslöst mellan signal Uv 111-121 vid elsäkerhetsbesiktning. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4724
4724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-26 21:40 | 2024-11-27 04:40 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Strömstad | Konsultation | V: 19485-2405, 19485-2406 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. Spänningslöst mellan signal Uv 111-121 vid elsäkerhetsbesiktning. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4724
4724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-02 21:40 | 2024-05-03 04:40 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Strömstad | Konsultation | V: 19485-2405, 19485-2406 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. Spänningslöst mellan signal Uv 111-121 vid elsäkerhetsbesiktning. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4724
4724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-21 21:40 | 2024-02-22 04:40 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Strömstad | Konsultation | V: 19485-2405, 19485-2406 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. Spänningslöst mellan signal Uv 111-121 vid elsäkerhetsbesiktning. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4724
4724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-16 21:40 | 2024-09-17 04:40 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Strömstad | Konsultation | V: 19485-2405, 19485-2406 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. Spänningslöst mellan signal Uv 111-121 vid elsäkerhetsbesiktning. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4724
4724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-30 21:40 | 2024-05-01 04:40 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Strömstad | Konsultation | V: 19485-2405, 19485-2406 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. Spänningslöst mellan signal Uv 111-121 vid elsäkerhetsbesiktning. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4724
4724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-28 21:40 | 2024-05-29 04:40 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Strömstad | Konsultation | V: 19485-2405, 19485-2406 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. Spänningslöst mellan signal Uv 111-121 vid elsäkerhetsbesiktning. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4724
4724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-26 21:40 | 2024-03-27 04:40 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Strömstad | Konsultation | V: 19485-2405, 19485-2406 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. Spänningslöst mellan signal Uv 111-121 vid elsäkerhetsbesiktning. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4724
4724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-03 21:40 | 2024-07-04 04:40 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Strömstad | Konsultation | V: 19485-2405, 19485-2406 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. Spänningslöst mellan signal Uv 111-121 vid elsäkerhetsbesiktning. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4724
4724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-27 21:40 | 2024-08-28 04:40 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Strömstad | Konsultation | V: 19485-2405, 19485-2406 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. Spänningslöst mellan signal Uv 111-121 vid elsäkerhetsbesiktning. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4724
4724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-18 21:40 | 2024-09-19 04:40 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Strömstad | Konsultation | V: 19485-2405, 19485-2406 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. Spänningslöst mellan signal Uv 111-121 vid elsäkerhetsbesiktning. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4724
4724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-25 21:40 | 2024-06-26 04:40 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Strömstad | Konsultation | V: 19485-2405, 19485-2406 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. Spänningslöst mellan signal Uv 111-121 vid elsäkerhetsbesiktning. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4724
4724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-06 21:40 | 2024-06-07 04:40 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Strömstad | Konsultation | V: 19485-2405, 19485-2406 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. Spänningslöst mellan signal Uv 111-121 vid elsäkerhetsbesiktning. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4724
4724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-26 21:40 | 2024-06-27 04:40 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Strömstad | Konsultation | V: 19485-2405, 19485-2406 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. Spänningslöst mellan signal Uv 111-121 vid elsäkerhetsbesiktning. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4724
4724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-21 21:40 | 2024-08-22 04:40 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Strömstad | Konsultation | V: 19485-2405, 19485-2406 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. Spänningslöst mellan signal Uv 111-121 vid elsäkerhetsbesiktning. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4724
4724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-19 21:40 | 2024-04-20 04:40 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Strömstad | Konsultation | V: 19485-2405, 19485-2406 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. Spänningslöst mellan signal Uv 111-121 vid elsäkerhetsbesiktning. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4724
4724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-05 21:40 | 2024-08-06 04:40 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Strömstad | Konsultation | V: 19485-2405, 19485-2406 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. Spänningslöst mellan signal Uv 111-121 vid elsäkerhetsbesiktning. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4724
4724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-26 21:40 | 2024-08-27 04:40 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Strömstad | Konsultation | V: 19485-2405, 19485-2406 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. Spänningslöst mellan signal Uv 111-121 vid elsäkerhetsbesiktning. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4724
4724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-14 21:40 | 2024-03-15 04:40 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Strömstad | Konsultation | V: 19485-2405, 19485-2406 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. Spänningslöst mellan signal Uv 111-121 vid elsäkerhetsbesiktning. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4724
4724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-11 21:40 | 2024-09-12 04:40 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Strömstad | Konsultation | V: 19485-2405, 19485-2406 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. Spänningslöst mellan signal Uv 111-121 vid elsäkerhetsbesiktning. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4724
4724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-19 21:40 | 2024-09-20 04:40 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Strömstad | Konsultation | V: 19485-2405, 19485-2406 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. Spänningslöst mellan signal Uv 111-121 vid elsäkerhetsbesiktning. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4724
4724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-02 21:40 | 2024-10-03 04:40 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Strömstad | Konsultation | V: 19485-2405, 19485-2406 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. Spänningslöst mellan signal Uv 111-121 vid elsäkerhetsbesiktning. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4724
4724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-13 21:40 | 2024-03-14 04:40 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Strömstad | Konsultation | V: 19485-2405, 19485-2406 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. Spänningslöst mellan signal Uv 111-121 vid elsäkerhetsbesiktning. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4724
4724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-06 21:40 | 2024-08-07 04:40 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Strömstad | Konsultation | V: 19485-2405, 19485-2406 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. Spänningslöst mellan signal Uv 111-121 vid elsäkerhetsbesiktning. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4724
4724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-17 21:40 | 2024-10-18 04:40 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Strömstad | Konsultation | V: 19485-2405, 19485-2406 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. Spänningslöst mellan signal Uv 111-121 vid elsäkerhetsbesiktning. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4724
4724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-26 21:40 | 2024-02-27 04:40 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Strömstad | Konsultation | V: 19485-2405, 19485-2406 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. Spänningslöst mellan signal Uv 111-121 vid elsäkerhetsbesiktning. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4724
4724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-07 21:40 | 2024-03-08 04:40 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Strömstad | Konsultation | V: 19485-2405, 19485-2406 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. Spänningslöst mellan signal Uv 111-121 vid elsäkerhetsbesiktning. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4724
4724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-01 21:40 | 2024-04-02 04:40 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Strömstad | Konsultation | V: 19485-2405, 19485-2406 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. Spänningslöst mellan signal Uv 111-121 vid elsäkerhetsbesiktning. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4724
4724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-11 21:40 | 2024-07-12 04:40 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Strömstad | Konsultation | V: 19485-2405, 19485-2406 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. Spänningslöst mellan signal Uv 111-121 vid elsäkerhetsbesiktning. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4724
4724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-27 21:40 | 2024-02-28 04:40 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Strömstad | Konsultation | V: 19485-2405, 19485-2406 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. Spänningslöst mellan signal Uv 111-121 vid elsäkerhetsbesiktning. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4724
4724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-22 21:40 | 2024-04-23 04:40 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Strömstad | Konsultation | V: 19485-2405, 19485-2406 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. Spänningslöst mellan signal Uv 111-121 vid elsäkerhetsbesiktning. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4724
4724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-11 21:40 | 2024-03-12 04:40 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Strömstad | Konsultation | V: 19485-2405, 19485-2406 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. Spänningslöst mellan signal Uv 111-121 vid elsäkerhetsbesiktning. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4724
4724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-11 21:40 | 2024-04-12 04:40 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Strömstad | Konsultation | V: 19485-2405, 19485-2406 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. Spänningslöst mellan signal Uv 111-121 vid elsäkerhetsbesiktning. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4724
4724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-09 21:40 | 2024-09-10 04:40 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Strömstad | Konsultation | V: 19485-2405, 19485-2406 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. Spänningslöst mellan signal Uv 111-121 vid elsäkerhetsbesiktning. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4724
4724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-27 21:40 | 2024-05-28 04:40 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Strömstad | Konsultation | V: 19485-2405, 19485-2406 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. Spänningslöst mellan signal Uv 111-121 vid elsäkerhetsbesiktning. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4724
4724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-18 21:40 | 2024-03-19 04:40 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Strömstad | Konsultation | V: 19485-2405, 19485-2406 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. Spänningslöst mellan signal Uv 111-121 vid elsäkerhetsbesiktning. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4724
4724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-27 21:40 | 2024-06-28 04:40 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Strömstad | Konsultation | V: 19485-2405, 19485-2406 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. Spänningslöst mellan signal Uv 111-121 vid elsäkerhetsbesiktning. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4724
4724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-17 21:40 | 2024-04-18 04:40 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Strömstad | Konsultation | V: 19485-2405, 19485-2406 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. Spänningslöst mellan signal Uv 111-121 vid elsäkerhetsbesiktning. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4724
4724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-03 21:40 | 2024-04-04 04:40 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Strömstad | Konsultation | V: 19485-2405, 19485-2406 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. Spänningslöst mellan signal Uv 111-121 vid elsäkerhetsbesiktning. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4724
4724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-20 21:40 | 2024-03-21 04:40 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Strömstad | Konsultation | V: 19485-2405, 19485-2406 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. Spänningslöst mellan signal Uv 111-121 vid elsäkerhetsbesiktning. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4724
4724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-12 21:40 | 2024-09-13 04:40 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Strömstad | Konsultation | V: 19485-2405, 19485-2406 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. Spänningslöst mellan signal Uv 111-121 vid elsäkerhetsbesiktning. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4724
4724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-24 21:40 | 2024-06-25 04:40 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Strömstad | Konsultation | V: 19485-2405, 19485-2406 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. Spänningslöst mellan signal Uv 111-121 vid elsäkerhetsbesiktning. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4724
4724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-11 21:40 | 2024-11-12 04:40 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Strömstad | Konsultation | V: 19485-2405, 19485-2406 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. Spänningslöst mellan signal Uv 111-121 vid elsäkerhetsbesiktning. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4724
4724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-15 21:40 | 2024-10-16 04:40 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Strömstad | Konsultation | V: 19485-2405, 19485-2406 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. Spänningslöst mellan signal Uv 111-121 vid elsäkerhetsbesiktning. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4724
4724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-03 21:40 | 2024-06-04 04:40 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Strömstad | Konsultation | V: 19485-2405, 19485-2406 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. Spänningslöst mellan signal Uv 111-121 vid elsäkerhetsbesiktning. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4724
4724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-25 21:40 | 2024-11-26 04:40 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Strömstad | Konsultation | V: 19485-2405, 19485-2406 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. Spänningslöst mellan signal Uv 111-121 vid elsäkerhetsbesiktning. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4724
4724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-02 21:40 | 2024-07-03 04:40 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Strömstad | Konsultation | V: 19485-2405, 19485-2406 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. Spänningslöst mellan signal Uv 111-121 vid elsäkerhetsbesiktning. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4724
4724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-08 21:40 | 2024-04-09 04:40 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Strömstad | Konsultation | V: 19485-2405, 19485-2406 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. Spänningslöst mellan signal Uv 111-121 vid elsäkerhetsbesiktning. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4724
4724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-10 21:40 | 2024-06-11 04:40 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Strömstad | Konsultation | V: 19485-2405, 19485-2406 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. Spänningslöst mellan signal Uv 111-121 vid elsäkerhetsbesiktning. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4724
4724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-19 21:40 | 2024-11-20 04:40 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Strömstad | Konsultation | V: 19485-2405, 19485-2406 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. Spänningslöst mellan signal Uv 111-121 vid elsäkerhetsbesiktning. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4724
4724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-16 21:40 | 2024-04-17 04:40 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Strömstad | Konsultation | V: 19485-2405, 19485-2406 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. Spänningslöst mellan signal Uv 111-121 vid elsäkerhetsbesiktning. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4724
4724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-27 21:40 | 2024-03-28 04:40 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Strömstad | Konsultation | V: 19485-2405, 19485-2406 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. Spänningslöst mellan signal Uv 111-121 vid elsäkerhetsbesiktning. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4724
4724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-02 21:40 | 2024-12-03 04:40 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Strömstad | Konsultation | V: 19485-2405, 19485-2406 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. Spänningslöst mellan signal Uv 111-121 vid elsäkerhetsbesiktning. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4724
4724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-22 21:40 | 2024-08-23 04:40 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Strömstad | Konsultation | V: 19485-2405, 19485-2406 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. Spänningslöst mellan signal Uv 111-121 vid elsäkerhetsbesiktning. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4724
4724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-30 21:40 | 2024-10-01 04:40 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Strömstad | Konsultation | V: 19485-2405, 19485-2406 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. Spänningslöst mellan signal Uv 111-121 vid elsäkerhetsbesiktning. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4724
4724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-09 21:40 | 2024-04-10 04:40 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Strömstad | Konsultation | V: 19485-2405, 19485-2406 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. Spänningslöst mellan signal Uv 111-121 vid elsäkerhetsbesiktning. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4724
4724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-12 21:40 | 2024-11-13 04:40 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Strömstad | Konsultation | V: 19485-2405, 19485-2406 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. Spänningslöst mellan signal Uv 111-121 vid elsäkerhetsbesiktning. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4724
4724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-20 21:40 | 2024-02-21 04:40 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Strömstad | Konsultation | V: 19485-2405, 19485-2406 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. Spänningslöst mellan signal Uv 111-121 vid elsäkerhetsbesiktning. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4724
4724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-17 21:40 | 2024-09-18 04:40 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Strömstad | Konsultation | V: 19485-2405, 19485-2406 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. Spänningslöst mellan signal Uv 111-121 vid elsäkerhetsbesiktning. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4724
4724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-19 21:40 | 2024-02-20 04:40 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Strömstad | Konsultation | V: 19485-2405, 19485-2406 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. Spänningslöst mellan signal Uv 111-121 vid elsäkerhetsbesiktning. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4724
4724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-24 21:40 | 2024-10-25 04:40 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Strömstad | Konsultation | V: 19485-2405, 19485-2406 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. Spänningslöst mellan signal Uv 111-121 vid elsäkerhetsbesiktning. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4724
4724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-03 21:40 | 2024-10-04 04:40 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Strömstad | Konsultation | V: 19485-2405, 19485-2406 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. Spänningslöst mellan signal Uv 111-121 vid elsäkerhetsbesiktning. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4724
4724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-12 21:40 | 2024-03-13 04:40 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Strömstad | Konsultation | V: 19485-2405, 19485-2406 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. Spänningslöst mellan signal Uv 111-121 vid elsäkerhetsbesiktning. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4724
4724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-19 21:40 | 2024-08-20 04:40 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Strömstad | Konsultation | V: 19485-2405, 19485-2406 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. Spänningslöst mellan signal Uv 111-121 vid elsäkerhetsbesiktning. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4724
4724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-16 21:40 | 2024-07-17 04:40 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Strömstad | Konsultation | V: 19485-2405, 19485-2406 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. Spänningslöst mellan signal Uv 111-121 vid elsäkerhetsbesiktning. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4724
4724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-30 21:40 | 2024-05-31 04:40 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Strömstad | Konsultation | V: 19485-2405, 19485-2406 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. Spänningslöst mellan signal Uv 111-121 vid elsäkerhetsbesiktning. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4724
4724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-28 21:40 | 2024-02-29 04:40 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Strömstad | Konsultation | V: 19485-2405, 19485-2406 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. Spänningslöst mellan signal Uv 111-121 vid elsäkerhetsbesiktning. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4724
4724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-07 21:40 | 2024-10-08 04:40 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Strömstad | Konsultation | V: 19485-2405, 19485-2406 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. Spänningslöst mellan signal Uv 111-121 vid elsäkerhetsbesiktning. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4724
4724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-27 21:40 | 2024-11-28 04:40 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Strömstad | Konsultation | V: 19485-2405, 19485-2406 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. Spänningslöst mellan signal Uv 111-121 vid elsäkerhetsbesiktning. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4724
4724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-25 21:40 | 2024-04-26 04:40 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Strömstad | Konsultation | V: 19485-2405, 19485-2406 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. Spänningslöst mellan signal Uv 111-121 vid elsäkerhetsbesiktning. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4724
4724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-29 21:40 | 2024-08-30 04:40 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Strömstad | Konsultation | V: 19485-2405, 19485-2406 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. Spänningslöst mellan signal Uv 111-121 vid elsäkerhetsbesiktning. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4724
4724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-28 21:40 | 2024-08-29 04:40 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Strömstad | Konsultation | V: 19485-2405, 19485-2406 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. Spänningslöst mellan signal Uv 111-121 vid elsäkerhetsbesiktning. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4724
4724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-12 21:40 | 2024-06-13 04:40 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Strömstad | Konsultation | V: 19485-2405, 19485-2406 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. Spänningslöst mellan signal Uv 111-121 vid elsäkerhetsbesiktning. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4724
4724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-10 21:40 | 2024-09-11 04:40 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Strömstad | Konsultation | V: 19485-2405, 19485-2406 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. Spänningslöst mellan signal Uv 111-121 vid elsäkerhetsbesiktning. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4724
4724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-18 21:40 | 2024-07-19 04:40 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Strömstad | Konsultation | V: 19485-2405, 19485-2406 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. Spänningslöst mellan signal Uv 111-121 vid elsäkerhetsbesiktning. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4724
4724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-30 21:40 | 2024-07-31 04:40 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Strömstad | Konsultation | V: 19485-2405, 19485-2406 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. Spänningslöst mellan signal Uv 111-121 vid elsäkerhetsbesiktning. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4724
4724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-02 21:40 | 2024-04-03 04:40 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Strömstad | Konsultation | V: 19485-2405, 19485-2406 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. Spänningslöst mellan signal Uv 111-121 vid elsäkerhetsbesiktning. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4724
4724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-28 21:40 | 2024-03-29 04:40 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Strömstad | Konsultation | V: 19485-2405, 19485-2406 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. Spänningslöst mellan signal Uv 111-121 vid elsäkerhetsbesiktning. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4724
4724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-05 21:40 | 2024-06-06 04:40 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Strömstad | Konsultation | V: 19485-2405, 19485-2406 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. Spänningslöst mellan signal Uv 111-121 vid elsäkerhetsbesiktning. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4724
4724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-25 21:40 | 2024-03-26 04:40 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Strömstad | Konsultation | V: 19485-2405, 19485-2406 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. Spänningslöst mellan signal Uv 111-121 vid elsäkerhetsbesiktning. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4724
4724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-23 21:40 | 2024-10-24 04:40 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Strömstad | Konsultation | V: 19485-2405, 19485-2406 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. Spänningslöst mellan signal Uv 111-121 vid elsäkerhetsbesiktning. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4724
4724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-06 21:40 | 2024-03-07 04:40 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Strömstad | Konsultation | V: 19485-2405, 19485-2406 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. Spänningslöst mellan signal Uv 111-121 vid elsäkerhetsbesiktning. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4724
4725 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-09-20 07:00 | 2024-10-18 23:59 | Kontinuerlig | Bsc, Apd, Hil, Lme, Grm, Het, Gnö, Hto |  | Bsc-Apd: E, Apd-Hil: E, Hil-Lme: E, Lme-Grm: E, Grm-Het: E, Het-Gnö: E, Gnö-Hto: E |  |  | Helt | Ej relevant | Reparation och avvattningsåtgärder i tunnel, ommålning och reparation | Konsultation | V: | Omledning via västkustbanan eller jönköpingsbanan. TCR skapad i Mars 2023, har klassificering mycket stor, men eftersom den ligger i skuggan av Värnamo (TCR3,4) klassificerar vi trafikpåverkan av denna TCR som medelstor. Det är inte möjligt att trafikera mellan (Borås)-Värnamo. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  | x | x |  | 4725
4726 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-25 01:00 | 2024-03-25 03:00 | Kontinuerlig | Bsc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Borås | Konsultation | V: ST113-2400 | [7 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 4726
4727 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-04 22:10 | 2024-11-05 05:10 | Periodisk | Bsc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borås Ö4 | Konsultation | V: 18015-2404 | Avstängt spår 5 och 6 mot Viskafors. Hör ihop med TCR 4739. | [6 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 4727
4727 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-28 22:10 | 2024-08-29 05:10 | Periodisk | Bsc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borås Ö4 | Konsultation | V: 18015-2404 | Avstängt spår 5 och 6 mot Viskafors. Hör ihop med TCR 4739. | [6 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 4727
4727 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-06 22:10 | 2024-06-07 05:10 | Periodisk | Bsc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borås Ö4 | Konsultation | V: 18015-2404 | Avstängt spår 5 och 6 mot Viskafors. Hör ihop med TCR 4739. | [6 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 4727
4727 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-27 22:10 | 2024-08-28 05:10 | Periodisk | Bsc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borås Ö4 | Konsultation | V: 18015-2404 | Avstängt spår 5 och 6 mot Viskafors. Hör ihop med TCR 4739. | [6 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 4727
4727 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-10 22:10 | 2024-04-11 05:10 | Periodisk | Bsc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borås Ö4 | Konsultation | V: 18015-2404 | Avstängt spår 5 och 6 mot Viskafors. Hör ihop med TCR 4739. | [6 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 4727
4727 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-23 22:10 | 2024-04-24 05:10 | Periodisk | Bsc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borås Ö4 | Konsultation | V: 18015-2404 | Avstängt spår 5 och 6 mot Viskafors. Hör ihop med TCR 4739. | [6 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 4727
4727 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-24 22:10 | 2024-04-25 05:10 | Periodisk | Bsc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borås Ö4 | Konsultation | V: 18015-2404 | Avstängt spår 5 och 6 mot Viskafors. Hör ihop med TCR 4739. | [6 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 4727
4727 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-03 22:10 | 2024-06-04 05:10 | Periodisk | Bsc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borås Ö4 | Konsultation | V: 18015-2404 | Avstängt spår 5 och 6 mot Viskafors. Hör ihop med TCR 4739. | [6 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 4727
4727 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-29 22:10 | 2024-08-30 05:10 | Periodisk | Bsc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borås Ö4 | Konsultation | V: 18015-2404 | Avstängt spår 5 och 6 mot Viskafors. Hör ihop med TCR 4739. | [6 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 4727
4727 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-05 22:10 | 2024-11-06 05:10 | Periodisk | Bsc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borås Ö4 | Konsultation | V: 18015-2404 | Avstängt spår 5 och 6 mot Viskafors. Hör ihop med TCR 4739. | [6 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 4727
4727 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-11 22:10 | 2024-04-12 05:10 | Periodisk | Bsc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borås Ö4 | Konsultation | V: 18015-2404 | Avstängt spår 5 och 6 mot Viskafors. Hör ihop med TCR 4739. | [6 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 4727
4727 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-06 22:10 | 2024-11-07 05:10 | Periodisk | Bsc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borås Ö4 | Konsultation | V: 18015-2404 | Avstängt spår 5 och 6 mot Viskafors. Hör ihop med TCR 4739. | [6 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 4727
4727 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-25 22:10 | 2024-04-26 05:10 | Periodisk | Bsc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borås Ö4 | Konsultation | V: 18015-2404 | Avstängt spår 5 och 6 mot Viskafors. Hör ihop med TCR 4739. | [6 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 4727
4727 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-26 22:10 | 2024-08-27 05:10 | Periodisk | Bsc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borås Ö4 | Konsultation | V: 18015-2404 | Avstängt spår 5 och 6 mot Viskafors. Hör ihop med TCR 4739. | [6 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 4727
4727 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-08 22:10 | 2024-04-09 05:10 | Periodisk | Bsc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borås Ö4 | Konsultation | V: 18015-2404 | Avstängt spår 5 och 6 mot Viskafors. Hör ihop med TCR 4739. | [6 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 4727
4727 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-04 22:10 | 2024-06-05 05:10 | Periodisk | Bsc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borås Ö4 | Konsultation | V: 18015-2404 | Avstängt spår 5 och 6 mot Viskafors. Hör ihop med TCR 4739. | [6 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 4727
4727 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-22 22:10 | 2024-04-23 05:10 | Periodisk | Bsc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borås Ö4 | Konsultation | V: 18015-2404 | Avstängt spår 5 och 6 mot Viskafors. Hör ihop med TCR 4739. | [6 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 4727
4727 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-05 22:10 | 2024-06-06 05:10 | Periodisk | Bsc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borås Ö4 | Konsultation | V: 18015-2404 | Avstängt spår 5 och 6 mot Viskafors. Hör ihop med TCR 4739. | [6 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 4727
4727 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-09 22:10 | 2024-04-10 05:10 | Periodisk | Bsc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borås Ö4 | Konsultation | V: 18015-2404 | Avstängt spår 5 och 6 mot Viskafors. Hör ihop med TCR 4739. | [6 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 4727
4727 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-07 22:10 | 2024-11-08 05:10 | Periodisk | Bsc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borås Ö4 | Konsultation | V: 18015-2404 | Avstängt spår 5 och 6 mot Viskafors. Hör ihop med TCR 4739. | [6 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 4727
4728 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-04 23:00 | 2024-09-05 05:00 | Periodisk | Bsc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borås | Konsultation | V: 18015-2404 | Omledning via västkustbanan eller jönköpingsbanan. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4728
4728 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-02 23:00 | 2024-09-03 05:00 | Periodisk | Bsc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borås | Konsultation | V: 18015-2404 | Omledning via västkustbanan eller jönköpingsbanan. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4728
4728 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-03 23:00 | 2024-09-04 05:00 | Periodisk | Bsc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borås | Konsultation | V: 18015-2404 | Omledning via västkustbanan eller jönköpingsbanan. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4728
4728 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-05 23:00 | 2024-09-06 05:00 | Periodisk | Bsc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borås | Konsultation | V: 18015-2404 | Omledning via västkustbanan eller jönköpingsbanan. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4728
4728 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-01 23:00 | 2024-09-02 05:00 | Periodisk | Bsc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borås | Konsultation | V: 18015-2404 | Omledning via västkustbanan eller jönköpingsbanan. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4728
4729 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-02-27 09:00 | 2024-02-27 15:00 | Periodisk | Am, Mdö, Myk, Häy, Hås, Rd, Boy, Rö, Sae, Bsc |  | Am-Mdö: E, Mdö-Myk: E, Myk-Häy: E, Häy-Hås: E, Hås-Rd: E, Rd-Boy: E, Boy-Rö: E, Rö-Sae: E, Sae-Bsc: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-Borås och kontaktledning | Konsultation | V: 18015-2401, 19849-2400 | Omledning via västkustbanan eller jönköpingsbanan. Stängt spår 2, 3 och 4 | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4729
4729 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-02 09:00 | 2024-05-02 15:00 | Periodisk | Am, Mdö, Myk, Häy, Hås, Rd, Boy, Rö, Sae, Bsc |  | Am-Mdö: E, Mdö-Myk: E, Myk-Häy: E, Häy-Hås: E, Hås-Rd: E, Rd-Boy: E, Boy-Rö: E, Rö-Sae: E, Sae-Bsc: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-Borås och kontaktledning | Konsultation | V: 18015-2401, 19849-2400 | Omledning via västkustbanan eller jönköpingsbanan. Stängt spår 2, 3 och 4 | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4729
4729 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-24 09:00 | 2024-09-24 15:00 | Periodisk | Am, Mdö, Myk, Häy, Hås, Rd, Boy, Rö, Sae, Bsc |  | Am-Mdö: E, Mdö-Myk: E, Myk-Häy: E, Häy-Hås: E, Hås-Rd: E, Rd-Boy: E, Boy-Rö: E, Rö-Sae: E, Sae-Bsc: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-Borås och kontaktledning | Konsultation | V: 18015-2401, 19849-2400 | Omledning via västkustbanan eller jönköpingsbanan. Stängt spår 2, 3 och 4 | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4729
4729 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-03 09:00 | 2024-05-03 15:00 | Periodisk | Am, Mdö, Myk, Häy, Hås, Rd, Boy, Rö, Sae, Bsc |  | Am-Mdö: E, Mdö-Myk: E, Myk-Häy: E, Häy-Hås: E, Hås-Rd: E, Rd-Boy: E, Boy-Rö: E, Rö-Sae: E, Sae-Bsc: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-Borås och kontaktledning | Konsultation | V: 18015-2401, 19849-2400 | Omledning via västkustbanan eller jönköpingsbanan. Stängt spår 2, 3 och 4 | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4729
4729 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-02-29 09:00 | 2024-02-29 15:00 | Periodisk | Am, Mdö, Myk, Häy, Hås, Rd, Boy, Rö, Sae, Bsc |  | Am-Mdö: E, Mdö-Myk: E, Myk-Häy: E, Häy-Hås: E, Hås-Rd: E, Rd-Boy: E, Boy-Rö: E, Rö-Sae: E, Sae-Bsc: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-Borås och kontaktledning | Konsultation | V: 18015-2401, 19849-2400 | Omledning via västkustbanan eller jönköpingsbanan. Stängt spår 2, 3 och 4 | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4729
4729 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-01-31 09:00 | 2024-01-31 15:00 | Periodisk | Am, Mdö, Myk, Häy, Hås, Rd, Boy, Rö, Sae, Bsc |  | Am-Mdö: E, Mdö-Myk: E, Myk-Häy: E, Häy-Hås: E, Hås-Rd: E, Rd-Boy: E, Boy-Rö: E, Rö-Sae: E, Sae-Bsc: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-Borås och kontaktledning | Konsultation | V: 18015-2401, 19849-2400 | Omledning via västkustbanan eller jönköpingsbanan. Stängt spår 2, 3 och 4 | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4729
4729 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-01 09:00 | 2024-05-01 15:00 | Periodisk | Am, Mdö, Myk, Häy, Hås, Rd, Boy, Rö, Sae, Bsc |  | Am-Mdö: E, Mdö-Myk: E, Myk-Häy: E, Häy-Hås: E, Hås-Rd: E, Rd-Boy: E, Boy-Rö: E, Rö-Sae: E, Sae-Bsc: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-Borås och kontaktledning | Konsultation | V: 18015-2401, 19849-2400 | Omledning via västkustbanan eller jönköpingsbanan. Stängt spår 2, 3 och 4 | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4729
4729 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-11 09:00 | 2024-09-11 15:00 | Periodisk | Am, Mdö, Myk, Häy, Hås, Rd, Boy, Rö, Sae, Bsc |  | Am-Mdö: E, Mdö-Myk: E, Myk-Häy: E, Häy-Hås: E, Hås-Rd: E, Rd-Boy: E, Boy-Rö: E, Rö-Sae: E, Sae-Bsc: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-Borås och kontaktledning | Konsultation | V: 18015-2401, 19849-2400 | Omledning via västkustbanan eller jönköpingsbanan. Stängt spår 2, 3 och 4 | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4729
4729 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-15 09:00 | 2024-08-15 15:00 | Periodisk | Am, Mdö, Myk, Häy, Hås, Rd, Boy, Rö, Sae, Bsc |  | Am-Mdö: E, Mdö-Myk: E, Myk-Häy: E, Häy-Hås: E, Hås-Rd: E, Rd-Boy: E, Boy-Rö: E, Rö-Sae: E, Sae-Bsc: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-Borås och kontaktledning | Konsultation | V: 18015-2401, 19849-2400 | Omledning via västkustbanan eller jönköpingsbanan. Stängt spår 2, 3 och 4 | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4729
4729 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-02-01 09:00 | 2024-02-01 15:00 | Periodisk | Am, Mdö, Myk, Häy, Hås, Rd, Boy, Rö, Sae, Bsc |  | Am-Mdö: E, Mdö-Myk: E, Myk-Häy: E, Häy-Hås: E, Hås-Rd: E, Rd-Boy: E, Boy-Rö: E, Rö-Sae: E, Sae-Bsc: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-Borås och kontaktledning | Konsultation | V: 18015-2401, 19849-2400 | Omledning via västkustbanan eller jönköpingsbanan. Stängt spår 2, 3 och 4 | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4729
4729 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-13 09:00 | 2024-08-13 15:00 | Periodisk | Am, Mdö, Myk, Häy, Hås, Rd, Boy, Rö, Sae, Bsc |  | Am-Mdö: E, Mdö-Myk: E, Myk-Häy: E, Häy-Hås: E, Hås-Rd: E, Rd-Boy: E, Boy-Rö: E, Rö-Sae: E, Sae-Bsc: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-Borås och kontaktledning | Konsultation | V: 18015-2401, 19849-2400 | Omledning via västkustbanan eller jönköpingsbanan. Stängt spår 2, 3 och 4 | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4729
4729 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-23 09:00 | 2024-09-23 15:00 | Periodisk | Am, Mdö, Myk, Häy, Hås, Rd, Boy, Rö, Sae, Bsc |  | Am-Mdö: E, Mdö-Myk: E, Myk-Häy: E, Häy-Hås: E, Hås-Rd: E, Rd-Boy: E, Boy-Rö: E, Rö-Sae: E, Sae-Bsc: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-Borås och kontaktledning | Konsultation | V: 18015-2401, 19849-2400 | Omledning via västkustbanan eller jönköpingsbanan. Stängt spår 2, 3 och 4 | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4729
4729 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-10 09:00 | 2024-09-10 15:00 | Periodisk | Am, Mdö, Myk, Häy, Hås, Rd, Boy, Rö, Sae, Bsc |  | Am-Mdö: E, Mdö-Myk: E, Myk-Häy: E, Häy-Hås: E, Hås-Rd: E, Rd-Boy: E, Boy-Rö: E, Rö-Sae: E, Sae-Bsc: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-Borås och kontaktledning | Konsultation | V: 18015-2401, 19849-2400 | Omledning via västkustbanan eller jönköpingsbanan. Stängt spår 2, 3 och 4 | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4729
4729 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-02-26 09:00 | 2024-02-26 15:00 | Periodisk | Am, Mdö, Myk, Häy, Hås, Rd, Boy, Rö, Sae, Bsc |  | Am-Mdö: E, Mdö-Myk: E, Myk-Häy: E, Häy-Hås: E, Hås-Rd: E, Rd-Boy: E, Boy-Rö: E, Rö-Sae: E, Sae-Bsc: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-Borås och kontaktledning | Konsultation | V: 18015-2401, 19849-2400 | Omledning via västkustbanan eller jönköpingsbanan. Stängt spår 2, 3 och 4 | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4729
4729 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-27 09:00 | 2024-09-27 15:00 | Periodisk | Am, Mdö, Myk, Häy, Hås, Rd, Boy, Rö, Sae, Bsc |  | Am-Mdö: E, Mdö-Myk: E, Myk-Häy: E, Häy-Hås: E, Hås-Rd: E, Rd-Boy: E, Boy-Rö: E, Rö-Sae: E, Sae-Bsc: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-Borås och kontaktledning | Konsultation | V: 18015-2401, 19849-2400 | Omledning via västkustbanan eller jönköpingsbanan. Stängt spår 2, 3 och 4 | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4729
4729 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-02-08 09:00 | 2024-02-08 15:00 | Periodisk | Am, Mdö, Myk, Häy, Hås, Rd, Boy, Rö, Sae, Bsc |  | Am-Mdö: E, Mdö-Myk: E, Myk-Häy: E, Häy-Hås: E, Hås-Rd: E, Rd-Boy: E, Boy-Rö: E, Rö-Sae: E, Sae-Bsc: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-Borås och kontaktledning | Konsultation | V: 18015-2401, 19849-2400 | Omledning via västkustbanan eller jönköpingsbanan. Stängt spår 2, 3 och 4 | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4729
4729 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-26 09:00 | 2024-09-26 15:00 | Periodisk | Am, Mdö, Myk, Häy, Hås, Rd, Boy, Rö, Sae, Bsc |  | Am-Mdö: E, Mdö-Myk: E, Myk-Häy: E, Häy-Hås: E, Hås-Rd: E, Rd-Boy: E, Boy-Rö: E, Rö-Sae: E, Sae-Bsc: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-Borås och kontaktledning | Konsultation | V: 18015-2401, 19849-2400 | Omledning via västkustbanan eller jönköpingsbanan. Stängt spår 2, 3 och 4 | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4729
4729 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-09 09:00 | 2024-09-09 15:00 | Periodisk | Am, Mdö, Myk, Häy, Hås, Rd, Boy, Rö, Sae, Bsc |  | Am-Mdö: E, Mdö-Myk: E, Myk-Häy: E, Häy-Hås: E, Hås-Rd: E, Rd-Boy: E, Boy-Rö: E, Rö-Sae: E, Sae-Bsc: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-Borås och kontaktledning | Konsultation | V: 18015-2401, 19849-2400 | Omledning via västkustbanan eller jönköpingsbanan. Stängt spår 2, 3 och 4 | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4729
4729 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-02-07 09:00 | 2024-02-07 15:00 | Periodisk | Am, Mdö, Myk, Häy, Hås, Rd, Boy, Rö, Sae, Bsc |  | Am-Mdö: E, Mdö-Myk: E, Myk-Häy: E, Häy-Hås: E, Hås-Rd: E, Rd-Boy: E, Boy-Rö: E, Rö-Sae: E, Sae-Bsc: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-Borås och kontaktledning | Konsultation | V: 18015-2401, 19849-2400 | Omledning via västkustbanan eller jönköpingsbanan. Stängt spår 2, 3 och 4 | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4729
4729 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-02-06 09:00 | 2024-02-06 15:00 | Periodisk | Am, Mdö, Myk, Häy, Hås, Rd, Boy, Rö, Sae, Bsc |  | Am-Mdö: E, Mdö-Myk: E, Myk-Häy: E, Häy-Hås: E, Hås-Rd: E, Rd-Boy: E, Boy-Rö: E, Rö-Sae: E, Sae-Bsc: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-Borås och kontaktledning | Konsultation | V: 18015-2401, 19849-2400 | Omledning via västkustbanan eller jönköpingsbanan. Stängt spår 2, 3 och 4 | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4729
4729 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-02-28 09:00 | 2024-02-28 15:00 | Periodisk | Am, Mdö, Myk, Häy, Hås, Rd, Boy, Rö, Sae, Bsc |  | Am-Mdö: E, Mdö-Myk: E, Myk-Häy: E, Häy-Hås: E, Hås-Rd: E, Rd-Boy: E, Boy-Rö: E, Rö-Sae: E, Sae-Bsc: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-Borås och kontaktledning | Konsultation | V: 18015-2401, 19849-2400 | Omledning via västkustbanan eller jönköpingsbanan. Stängt spår 2, 3 och 4 | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4729
4729 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-25 09:00 | 2024-09-25 15:00 | Periodisk | Am, Mdö, Myk, Häy, Hås, Rd, Boy, Rö, Sae, Bsc |  | Am-Mdö: E, Mdö-Myk: E, Myk-Häy: E, Häy-Hås: E, Hås-Rd: E, Rd-Boy: E, Boy-Rö: E, Rö-Sae: E, Sae-Bsc: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-Borås och kontaktledning | Konsultation | V: 18015-2401, 19849-2400 | Omledning via västkustbanan eller jönköpingsbanan. Stängt spår 2, 3 och 4 | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4729
4729 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-14 09:00 | 2024-08-14 15:00 | Periodisk | Am, Mdö, Myk, Häy, Hås, Rd, Boy, Rö, Sae, Bsc |  | Am-Mdö: E, Mdö-Myk: E, Myk-Häy: E, Häy-Hås: E, Hås-Rd: E, Rd-Boy: E, Boy-Rö: E, Rö-Sae: E, Sae-Bsc: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-Borås och kontaktledning | Konsultation | V: 18015-2401, 19849-2400 | Omledning via västkustbanan eller jönköpingsbanan. Stängt spår 2, 3 och 4 | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4729
4729 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-01 09:00 | 2024-03-01 15:00 | Periodisk | Am, Mdö, Myk, Häy, Hås, Rd, Boy, Rö, Sae, Bsc |  | Am-Mdö: E, Mdö-Myk: E, Myk-Häy: E, Häy-Hås: E, Hås-Rd: E, Rd-Boy: E, Boy-Rö: E, Rö-Sae: E, Sae-Bsc: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-Borås och kontaktledning | Konsultation | V: 18015-2401, 19849-2400 | Omledning via västkustbanan eller jönköpingsbanan. Stängt spår 2, 3 och 4 | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4729
4729 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-01-30 09:00 | 2024-01-30 15:00 | Periodisk | Am, Mdö, Myk, Häy, Hås, Rd, Boy, Rö, Sae, Bsc |  | Am-Mdö: E, Mdö-Myk: E, Myk-Häy: E, Häy-Hås: E, Hås-Rd: E, Rd-Boy: E, Boy-Rö: E, Rö-Sae: E, Sae-Bsc: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-Borås och kontaktledning | Konsultation | V: 18015-2401, 19849-2400 | Omledning via västkustbanan eller jönköpingsbanan. Stängt spår 2, 3 och 4 | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4729
4730 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-20 23:30 | 2024-10-21 05:30 | Periodisk | Am, Mdö, Myk, Häy, Hås, Rd, Boy, Rö, Sae, Bsc |  | Am-Mdö: E, Mdö-Myk: E, Myk-Häy: E, Häy-Hås: E, Hås-Rd: E, Rd-Boy: E, Boy-Rö: E, Rö-Sae: E, Sae-Bsc: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-Borås och kontaktledning | Konsultation | V: 18015-2401 | Omledning via västkustbanan eller jönköpingsbanan. Stängt spår 2, 3 och 4 | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4730
4730 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-22 23:30 | 2024-10-23 05:30 | Periodisk | Am, Mdö, Myk, Häy, Hås, Rd, Boy, Rö, Sae, Bsc |  | Am-Mdö: E, Mdö-Myk: E, Myk-Häy: E, Häy-Hås: E, Hås-Rd: E, Rd-Boy: E, Boy-Rö: E, Rö-Sae: E, Sae-Bsc: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-Borås och kontaktledning | Konsultation | V: 18015-2401 | Omledning via västkustbanan eller jönköpingsbanan. Stängt spår 2, 3 och 4 | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4730
4730 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-23 23:30 | 2024-10-24 05:30 | Periodisk | Am, Mdö, Myk, Häy, Hås, Rd, Boy, Rö, Sae, Bsc |  | Am-Mdö: E, Mdö-Myk: E, Myk-Häy: E, Häy-Hås: E, Hås-Rd: E, Rd-Boy: E, Boy-Rö: E, Rö-Sae: E, Sae-Bsc: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-Borås och kontaktledning | Konsultation | V: 18015-2401 | Omledning via västkustbanan eller jönköpingsbanan. Stängt spår 2, 3 och 4 | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4730
4730 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-21 23:30 | 2024-10-22 05:30 | Periodisk | Am, Mdö, Myk, Häy, Hås, Rd, Boy, Rö, Sae, Bsc |  | Am-Mdö: E, Mdö-Myk: E, Myk-Häy: E, Häy-Hås: E, Hås-Rd: E, Rd-Boy: E, Boy-Rö: E, Rö-Sae: E, Sae-Bsc: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-Borås och kontaktledning | Konsultation | V: 18015-2401 | Omledning via västkustbanan eller jönköpingsbanan. Stängt spår 2, 3 och 4 | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4730
4731 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-20 09:00 | 2024-03-20 15:00 | Periodisk | Am, Mdö, Myk, Häy, Hås, Rd, Boy, Rö, Sae, Bsc |  | Am-Mdö: E, Mdö-Myk: E, Myk-Häy: E, Häy-Hås: E, Hås-Rd: E, Rd-Boy: E, Boy-Rö: E, Rö-Sae: E, Sae-Bsc: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-(Borås) | Konsultation | V: 18015-2401 | Omledning via västkustbanan eller jönköpingsbanan. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4731
4731 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-19 09:00 | 2024-09-19 15:00 | Periodisk | Am, Mdö, Myk, Häy, Hås, Rd, Boy, Rö, Sae, Bsc |  | Am-Mdö: E, Mdö-Myk: E, Myk-Häy: E, Häy-Hås: E, Hås-Rd: E, Rd-Boy: E, Boy-Rö: E, Rö-Sae: E, Sae-Bsc: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-(Borås) | Konsultation | V: 18015-2401 | Omledning via västkustbanan eller jönköpingsbanan. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4731
4731 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-06 09:00 | 2024-05-06 15:00 | Periodisk | Am, Mdö, Myk, Häy, Hås, Rd, Boy, Rö, Sae, Bsc |  | Am-Mdö: E, Mdö-Myk: E, Myk-Häy: E, Häy-Hås: E, Hås-Rd: E, Rd-Boy: E, Boy-Rö: E, Rö-Sae: E, Sae-Bsc: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-(Borås) | Konsultation | V: 18015-2401 | Omledning via västkustbanan eller jönköpingsbanan. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4731
4731 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-07 09:00 | 2024-05-07 15:00 | Periodisk | Am, Mdö, Myk, Häy, Hås, Rd, Boy, Rö, Sae, Bsc |  | Am-Mdö: E, Mdö-Myk: E, Myk-Häy: E, Häy-Hås: E, Hås-Rd: E, Rd-Boy: E, Boy-Rö: E, Rö-Sae: E, Sae-Bsc: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-(Borås) | Konsultation | V: 18015-2401 | Omledning via västkustbanan eller jönköpingsbanan. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4731
4731 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-04 09:00 | 2024-03-04 15:00 | Periodisk | Am, Mdö, Myk, Häy, Hås, Rd, Boy, Rö, Sae, Bsc |  | Am-Mdö: E, Mdö-Myk: E, Myk-Häy: E, Häy-Hås: E, Hås-Rd: E, Rd-Boy: E, Boy-Rö: E, Rö-Sae: E, Sae-Bsc: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-(Borås) | Konsultation | V: 18015-2401 | Omledning via västkustbanan eller jönköpingsbanan. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4731
4731 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-19 09:00 | 2024-03-19 15:00 | Periodisk | Am, Mdö, Myk, Häy, Hås, Rd, Boy, Rö, Sae, Bsc |  | Am-Mdö: E, Mdö-Myk: E, Myk-Häy: E, Häy-Hås: E, Hås-Rd: E, Rd-Boy: E, Boy-Rö: E, Rö-Sae: E, Sae-Bsc: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-(Borås) | Konsultation | V: 18015-2401 | Omledning via västkustbanan eller jönköpingsbanan. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4731
4731 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-16 09:00 | 2024-09-16 15:00 | Periodisk | Am, Mdö, Myk, Häy, Hås, Rd, Boy, Rö, Sae, Bsc |  | Am-Mdö: E, Mdö-Myk: E, Myk-Häy: E, Häy-Hås: E, Hås-Rd: E, Rd-Boy: E, Boy-Rö: E, Rö-Sae: E, Sae-Bsc: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-(Borås) | Konsultation | V: 18015-2401 | Omledning via västkustbanan eller jönköpingsbanan. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4731
4731 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-18 09:00 | 2024-03-18 15:00 | Periodisk | Am, Mdö, Myk, Häy, Hås, Rd, Boy, Rö, Sae, Bsc |  | Am-Mdö: E, Mdö-Myk: E, Myk-Häy: E, Häy-Hås: E, Hås-Rd: E, Rd-Boy: E, Boy-Rö: E, Rö-Sae: E, Sae-Bsc: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-(Borås) | Konsultation | V: 18015-2401 | Omledning via västkustbanan eller jönköpingsbanan. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4731
4731 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-06 09:00 | 2024-03-06 15:00 | Periodisk | Am, Mdö, Myk, Häy, Hås, Rd, Boy, Rö, Sae, Bsc |  | Am-Mdö: E, Mdö-Myk: E, Myk-Häy: E, Häy-Hås: E, Hås-Rd: E, Rd-Boy: E, Boy-Rö: E, Rö-Sae: E, Sae-Bsc: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-(Borås) | Konsultation | V: 18015-2401 | Omledning via västkustbanan eller jönköpingsbanan. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4731
4731 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-21 09:00 | 2024-03-21 15:00 | Periodisk | Am, Mdö, Myk, Häy, Hås, Rd, Boy, Rö, Sae, Bsc |  | Am-Mdö: E, Mdö-Myk: E, Myk-Häy: E, Häy-Hås: E, Hås-Rd: E, Rd-Boy: E, Boy-Rö: E, Rö-Sae: E, Sae-Bsc: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-(Borås) | Konsultation | V: 18015-2401 | Omledning via västkustbanan eller jönköpingsbanan. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4731
4731 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-05 09:00 | 2024-03-05 15:00 | Periodisk | Am, Mdö, Myk, Häy, Hås, Rd, Boy, Rö, Sae, Bsc |  | Am-Mdö: E, Mdö-Myk: E, Myk-Häy: E, Häy-Hås: E, Hås-Rd: E, Rd-Boy: E, Boy-Rö: E, Rö-Sae: E, Sae-Bsc: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-(Borås) | Konsultation | V: 18015-2401 | Omledning via västkustbanan eller jönköpingsbanan. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4731
4731 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-20 09:00 | 2024-09-20 15:00 | Periodisk | Am, Mdö, Myk, Häy, Hås, Rd, Boy, Rö, Sae, Bsc |  | Am-Mdö: E, Mdö-Myk: E, Myk-Häy: E, Häy-Hås: E, Hås-Rd: E, Rd-Boy: E, Boy-Rö: E, Rö-Sae: E, Sae-Bsc: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-(Borås) | Konsultation | V: 18015-2401 | Omledning via västkustbanan eller jönköpingsbanan. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4731
4731 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-10 09:00 | 2024-05-10 15:00 | Periodisk | Am, Mdö, Myk, Häy, Hås, Rd, Boy, Rö, Sae, Bsc |  | Am-Mdö: E, Mdö-Myk: E, Myk-Häy: E, Häy-Hås: E, Hås-Rd: E, Rd-Boy: E, Boy-Rö: E, Rö-Sae: E, Sae-Bsc: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-(Borås) | Konsultation | V: 18015-2401 | Omledning via västkustbanan eller jönköpingsbanan. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4731
4731 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-18 09:00 | 2024-09-18 15:00 | Periodisk | Am, Mdö, Myk, Häy, Hås, Rd, Boy, Rö, Sae, Bsc |  | Am-Mdö: E, Mdö-Myk: E, Myk-Häy: E, Häy-Hås: E, Hås-Rd: E, Rd-Boy: E, Boy-Rö: E, Rö-Sae: E, Sae-Bsc: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-(Borås) | Konsultation | V: 18015-2401 | Omledning via västkustbanan eller jönköpingsbanan. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4731
4731 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-08 09:00 | 2024-03-08 15:00 | Periodisk | Am, Mdö, Myk, Häy, Hås, Rd, Boy, Rö, Sae, Bsc |  | Am-Mdö: E, Mdö-Myk: E, Myk-Häy: E, Häy-Hås: E, Hås-Rd: E, Rd-Boy: E, Boy-Rö: E, Rö-Sae: E, Sae-Bsc: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-(Borås) | Konsultation | V: 18015-2401 | Omledning via västkustbanan eller jönköpingsbanan. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4731
4731 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-08 09:00 | 2024-05-08 15:00 | Periodisk | Am, Mdö, Myk, Häy, Hås, Rd, Boy, Rö, Sae, Bsc |  | Am-Mdö: E, Mdö-Myk: E, Myk-Häy: E, Häy-Hås: E, Hås-Rd: E, Rd-Boy: E, Boy-Rö: E, Rö-Sae: E, Sae-Bsc: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-(Borås) | Konsultation | V: 18015-2401 | Omledning via västkustbanan eller jönköpingsbanan. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4731
4731 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-22 09:00 | 2024-03-22 15:00 | Periodisk | Am, Mdö, Myk, Häy, Hås, Rd, Boy, Rö, Sae, Bsc |  | Am-Mdö: E, Mdö-Myk: E, Myk-Häy: E, Häy-Hås: E, Hås-Rd: E, Rd-Boy: E, Boy-Rö: E, Rö-Sae: E, Sae-Bsc: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-(Borås) | Konsultation | V: 18015-2401 | Omledning via västkustbanan eller jönköpingsbanan. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4731
4731 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-07 09:00 | 2024-03-07 15:00 | Periodisk | Am, Mdö, Myk, Häy, Hås, Rd, Boy, Rö, Sae, Bsc |  | Am-Mdö: E, Mdö-Myk: E, Myk-Häy: E, Häy-Hås: E, Hås-Rd: E, Rd-Boy: E, Boy-Rö: E, Rö-Sae: E, Sae-Bsc: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-(Borås) | Konsultation | V: 18015-2401 | Omledning via västkustbanan eller jönköpingsbanan. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4731
4731 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-09 09:00 | 2024-05-09 15:00 | Periodisk | Am, Mdö, Myk, Häy, Hås, Rd, Boy, Rö, Sae, Bsc |  | Am-Mdö: E, Mdö-Myk: E, Myk-Häy: E, Häy-Hås: E, Hås-Rd: E, Rd-Boy: E, Boy-Rö: E, Rö-Sae: E, Sae-Bsc: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-(Borås) | Konsultation | V: 18015-2401 | Omledning via västkustbanan eller jönköpingsbanan. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4731
4731 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-17 09:00 | 2024-09-17 15:00 | Periodisk | Am, Mdö, Myk, Häy, Hås, Rd, Boy, Rö, Sae, Bsc |  | Am-Mdö: E, Mdö-Myk: E, Myk-Häy: E, Häy-Hås: E, Hås-Rd: E, Rd-Boy: E, Boy-Rö: E, Rö-Sae: E, Sae-Bsc: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-(Borås) | Konsultation | V: 18015-2401 | Omledning via västkustbanan eller jönköpingsbanan. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4731
4732 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-27 23:30 | 2024-05-28 05:30 | Periodisk | Am, Mdö, Myk, Häy, Hås, Rd, Boy, Rö, Sae, Bsc |  | Am-Mdö: E, Mdö-Myk: E, Myk-Häy: E, Häy-Hås: E, Hås-Rd: E, Rd-Boy: E, Boy-Rö: E, Rö-Sae: E, Sae-Bsc: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-(Borås) och kontaktledning | Konsultation | V: 18015-2401 | Omledning via västkustbanan eller jönköpingsbanan. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4732
4732 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-28 23:30 | 2024-05-29 05:30 | Periodisk | Am, Mdö, Myk, Häy, Hås, Rd, Boy, Rö, Sae, Bsc |  | Am-Mdö: E, Mdö-Myk: E, Myk-Häy: E, Häy-Hås: E, Hås-Rd: E, Rd-Boy: E, Boy-Rö: E, Rö-Sae: E, Sae-Bsc: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-(Borås) och kontaktledning | Konsultation | V: 18015-2401 | Omledning via västkustbanan eller jönköpingsbanan. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4732
4732 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-05 23:30 | 2024-09-06 05:30 | Periodisk | Am, Mdö, Myk, Häy, Hås, Rd, Boy, Rö, Sae, Bsc |  | Am-Mdö: E, Mdö-Myk: E, Myk-Häy: E, Häy-Hås: E, Hås-Rd: E, Rd-Boy: E, Boy-Rö: E, Rö-Sae: E, Sae-Bsc: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-(Borås) och kontaktledning | Konsultation | V: 18015-2401 | Omledning via västkustbanan eller jönköpingsbanan. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4732
4732 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-29 23:30 | 2024-05-30 05:30 | Periodisk | Am, Mdö, Myk, Häy, Hås, Rd, Boy, Rö, Sae, Bsc |  | Am-Mdö: E, Mdö-Myk: E, Myk-Häy: E, Häy-Hås: E, Hås-Rd: E, Rd-Boy: E, Boy-Rö: E, Rö-Sae: E, Sae-Bsc: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-(Borås) och kontaktledning | Konsultation | V: 18015-2401 | Omledning via västkustbanan eller jönköpingsbanan. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4732
4732 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-02 23:30 | 2024-09-03 05:30 | Periodisk | Am, Mdö, Myk, Häy, Hås, Rd, Boy, Rö, Sae, Bsc |  | Am-Mdö: E, Mdö-Myk: E, Myk-Häy: E, Häy-Hås: E, Hås-Rd: E, Rd-Boy: E, Boy-Rö: E, Rö-Sae: E, Sae-Bsc: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-(Borås) och kontaktledning | Konsultation | V: 18015-2401 | Omledning via västkustbanan eller jönköpingsbanan. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4732
4732 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-26 23:30 | 2024-05-27 05:30 | Periodisk | Am, Mdö, Myk, Häy, Hås, Rd, Boy, Rö, Sae, Bsc |  | Am-Mdö: E, Mdö-Myk: E, Myk-Häy: E, Häy-Hås: E, Hås-Rd: E, Rd-Boy: E, Boy-Rö: E, Rö-Sae: E, Sae-Bsc: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-(Borås) och kontaktledning | Konsultation | V: 18015-2401 | Omledning via västkustbanan eller jönköpingsbanan. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4732
4732 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-01 23:30 | 2024-09-02 05:30 | Periodisk | Am, Mdö, Myk, Häy, Hås, Rd, Boy, Rö, Sae, Bsc |  | Am-Mdö: E, Mdö-Myk: E, Myk-Häy: E, Häy-Hås: E, Hås-Rd: E, Rd-Boy: E, Boy-Rö: E, Rö-Sae: E, Sae-Bsc: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-(Borås) och kontaktledning | Konsultation | V: 18015-2401 | Omledning via västkustbanan eller jönköpingsbanan. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4732
4732 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-03 23:30 | 2024-09-04 05:30 | Periodisk | Am, Mdö, Myk, Häy, Hås, Rd, Boy, Rö, Sae, Bsc |  | Am-Mdö: E, Mdö-Myk: E, Myk-Häy: E, Häy-Hås: E, Hås-Rd: E, Rd-Boy: E, Boy-Rö: E, Rö-Sae: E, Sae-Bsc: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-(Borås) och kontaktledning | Konsultation | V: 18015-2401 | Omledning via västkustbanan eller jönköpingsbanan. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4732
4732 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-30 23:30 | 2024-05-31 05:30 | Periodisk | Am, Mdö, Myk, Häy, Hås, Rd, Boy, Rö, Sae, Bsc |  | Am-Mdö: E, Mdö-Myk: E, Myk-Häy: E, Häy-Hås: E, Hås-Rd: E, Rd-Boy: E, Boy-Rö: E, Rö-Sae: E, Sae-Bsc: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-(Borås) och kontaktledning | Konsultation | V: 18015-2401 | Omledning via västkustbanan eller jönköpingsbanan. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4732
4732 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-04 23:30 | 2024-09-05 05:30 | Periodisk | Am, Mdö, Myk, Häy, Hås, Rd, Boy, Rö, Sae, Bsc |  | Am-Mdö: E, Mdö-Myk: E, Myk-Häy: E, Häy-Hås: E, Hås-Rd: E, Rd-Boy: E, Boy-Rö: E, Rö-Sae: E, Sae-Bsc: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-(Borås) och kontaktledning | Konsultation | V: 18015-2401 | Omledning via västkustbanan eller jönköpingsbanan. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4732
4733 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-19 01:00 | 2024-03-19 03:00 | Kontinuerlig | Mdö, Myk, Häy, Hås, Rd, Boy, Rö, Sae, Bsc |  | Mdö-Myk: E, Myk-Häy: E, Häy-Hås: E, Hås-Rd: E, Rd-Boy: E, Boy-Rö: E, Rö-Sae: E, Sae-Bsc: E |  | Helt |  | Ej relevant | IKT Servicefönster styrområde Mölnlycke | Konsultation | V: ST112-2400 | Anpassas före eller efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 4733
4734 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-10 23:00 | 2024-03-11 01:00 | Kontinuerlig | Hrc, Lju, Boa, Fra, Nosk, Knl, Bsc |  | Hrc-Lju: E, Lju-Boa: E, Boa-Fra: E, Fra-Nosk: E, Nosk-Knl: E, Knl-Bsc: E |  |  |  | Ej relevant | IKT Servicefönster styrområde Fristad | Konsultation | V: ST109-2400 | Anpassas före eller efter arbetet. | [5 empty] | x |  |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 4734
4735 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-23 09:00 | 2024-01-23 14:00 | Periodisk | Hrc, Lju, Boa, Fra, Nosk, Knl, Bsc |  | Hrc-Lju: E, Lju-Boa: E, Boa-Fra: E, Fra-Nosk: E, Nosk-Knl: E, Knl-Bsc: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Herrljunga)-Borås | Konsultation | V: 18015-2403 | Omledning via kust till kust eller västkustbanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4735
4735 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-14 09:00 | 2024-10-14 14:00 | Periodisk | Hrc, Lju, Boa, Fra, Nosk, Knl, Bsc |  | Hrc-Lju: E, Lju-Boa: E, Boa-Fra: E, Fra-Nosk: E, Nosk-Knl: E, Knl-Bsc: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Herrljunga)-Borås | Konsultation | V: 18015-2403 | Omledning via kust till kust eller västkustbanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4735
4735 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-25 09:00 | 2024-01-25 14:00 | Periodisk | Hrc, Lju, Boa, Fra, Nosk, Knl, Bsc |  | Hrc-Lju: E, Lju-Boa: E, Boa-Fra: E, Fra-Nosk: E, Nosk-Knl: E, Knl-Bsc: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Herrljunga)-Borås | Konsultation | V: 18015-2403 | Omledning via kust till kust eller västkustbanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4735
4735 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-12 09:00 | 2024-04-12 14:00 | Periodisk | Hrc, Lju, Boa, Fra, Nosk, Knl, Bsc |  | Hrc-Lju: E, Lju-Boa: E, Boa-Fra: E, Fra-Nosk: E, Nosk-Knl: E, Knl-Bsc: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Herrljunga)-Borås | Konsultation | V: 18015-2403 | Omledning via kust till kust eller västkustbanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4735
4735 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-22 09:00 | 2024-01-22 14:00 | Periodisk | Hrc, Lju, Boa, Fra, Nosk, Knl, Bsc |  | Hrc-Lju: E, Lju-Boa: E, Boa-Fra: E, Fra-Nosk: E, Nosk-Knl: E, Knl-Bsc: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Herrljunga)-Borås | Konsultation | V: 18015-2403 | Omledning via kust till kust eller västkustbanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4735
4735 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-24 09:00 | 2024-01-24 14:00 | Periodisk | Hrc, Lju, Boa, Fra, Nosk, Knl, Bsc |  | Hrc-Lju: E, Lju-Boa: E, Boa-Fra: E, Fra-Nosk: E, Nosk-Knl: E, Knl-Bsc: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Herrljunga)-Borås | Konsultation | V: 18015-2403 | Omledning via kust till kust eller västkustbanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4735
4735 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-09 09:00 | 2024-04-09 14:00 | Periodisk | Hrc, Lju, Boa, Fra, Nosk, Knl, Bsc |  | Hrc-Lju: E, Lju-Boa: E, Boa-Fra: E, Fra-Nosk: E, Nosk-Knl: E, Knl-Bsc: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Herrljunga)-Borås | Konsultation | V: 18015-2403 | Omledning via kust till kust eller västkustbanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4735
4735 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-18 09:00 | 2024-10-18 14:00 | Periodisk | Hrc, Lju, Boa, Fra, Nosk, Knl, Bsc |  | Hrc-Lju: E, Lju-Boa: E, Boa-Fra: E, Fra-Nosk: E, Nosk-Knl: E, Knl-Bsc: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Herrljunga)-Borås | Konsultation | V: 18015-2403 | Omledning via kust till kust eller västkustbanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4735
4735 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-08 09:00 | 2024-04-08 14:00 | Periodisk | Hrc, Lju, Boa, Fra, Nosk, Knl, Bsc |  | Hrc-Lju: E, Lju-Boa: E, Boa-Fra: E, Fra-Nosk: E, Nosk-Knl: E, Knl-Bsc: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Herrljunga)-Borås | Konsultation | V: 18015-2403 | Omledning via kust till kust eller västkustbanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4735
4735 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-17 09:00 | 2024-10-17 14:00 | Periodisk | Hrc, Lju, Boa, Fra, Nosk, Knl, Bsc |  | Hrc-Lju: E, Lju-Boa: E, Boa-Fra: E, Fra-Nosk: E, Nosk-Knl: E, Knl-Bsc: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Herrljunga)-Borås | Konsultation | V: 18015-2403 | Omledning via kust till kust eller västkustbanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4735
4735 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-16 09:00 | 2024-10-16 14:00 | Periodisk | Hrc, Lju, Boa, Fra, Nosk, Knl, Bsc |  | Hrc-Lju: E, Lju-Boa: E, Boa-Fra: E, Fra-Nosk: E, Nosk-Knl: E, Knl-Bsc: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Herrljunga)-Borås | Konsultation | V: 18015-2403 | Omledning via kust till kust eller västkustbanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4735
4735 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-10 09:00 | 2024-04-10 14:00 | Periodisk | Hrc, Lju, Boa, Fra, Nosk, Knl, Bsc |  | Hrc-Lju: E, Lju-Boa: E, Boa-Fra: E, Fra-Nosk: E, Nosk-Knl: E, Knl-Bsc: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Herrljunga)-Borås | Konsultation | V: 18015-2403 | Omledning via kust till kust eller västkustbanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4735
4735 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-26 09:00 | 2024-01-26 14:00 | Periodisk | Hrc, Lju, Boa, Fra, Nosk, Knl, Bsc |  | Hrc-Lju: E, Lju-Boa: E, Boa-Fra: E, Fra-Nosk: E, Nosk-Knl: E, Knl-Bsc: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Herrljunga)-Borås | Konsultation | V: 18015-2403 | Omledning via kust till kust eller västkustbanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4735
4735 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-15 09:00 | 2024-10-15 14:00 | Periodisk | Hrc, Lju, Boa, Fra, Nosk, Knl, Bsc |  | Hrc-Lju: E, Lju-Boa: E, Boa-Fra: E, Fra-Nosk: E, Nosk-Knl: E, Knl-Bsc: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Herrljunga)-Borås | Konsultation | V: 18015-2403 | Omledning via kust till kust eller västkustbanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4735
4735 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-11 09:00 | 2024-04-11 14:00 | Periodisk | Hrc, Lju, Boa, Fra, Nosk, Knl, Bsc |  | Hrc-Lju: E, Lju-Boa: E, Boa-Fra: E, Fra-Nosk: E, Nosk-Knl: E, Knl-Bsc: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Herrljunga)-Borås | Konsultation | V: 18015-2403 | Omledning via kust till kust eller västkustbanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4735
4736 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-06 21:50 | 2024-06-07 05:50 | Periodisk | Hrc, Lju, Boa, Fra, Nosk, Knl, Bsc |  | Hrc-Lju: E, Lju-Boa: E, Boa-Fra: E, Fra-Nosk: E, Nosk-Knl: E, Knl-Bsc: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Herrljunga)-Borås | Konsultation | V: 18015-2403 | Omledning via kust till kust eller västkustbanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4736
4736 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-10 21:50 | 2024-06-11 05:50 | Periodisk | Hrc, Lju, Boa, Fra, Nosk, Knl, Bsc |  | Hrc-Lju: E, Lju-Boa: E, Boa-Fra: E, Fra-Nosk: E, Nosk-Knl: E, Knl-Bsc: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Herrljunga)-Borås | Konsultation | V: 18015-2403 | Omledning via kust till kust eller västkustbanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4736
4736 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-05 21:50 | 2024-06-06 05:50 | Periodisk | Hrc, Lju, Boa, Fra, Nosk, Knl, Bsc |  | Hrc-Lju: E, Lju-Boa: E, Boa-Fra: E, Fra-Nosk: E, Nosk-Knl: E, Knl-Bsc: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Herrljunga)-Borås | Konsultation | V: 18015-2403 | Omledning via kust till kust eller västkustbanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4736
4736 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-27 21:50 | 2024-08-28 05:50 | Periodisk | Hrc, Lju, Boa, Fra, Nosk, Knl, Bsc |  | Hrc-Lju: E, Lju-Boa: E, Boa-Fra: E, Fra-Nosk: E, Nosk-Knl: E, Knl-Bsc: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Herrljunga)-Borås | Konsultation | V: 18015-2403 | Omledning via kust till kust eller västkustbanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4736
4736 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-04 21:50 | 2024-06-05 05:50 | Periodisk | Hrc, Lju, Boa, Fra, Nosk, Knl, Bsc |  | Hrc-Lju: E, Lju-Boa: E, Boa-Fra: E, Fra-Nosk: E, Nosk-Knl: E, Knl-Bsc: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Herrljunga)-Borås | Konsultation | V: 18015-2403 | Omledning via kust till kust eller västkustbanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4736
4736 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-29 21:50 | 2024-08-30 05:50 | Periodisk | Hrc, Lju, Boa, Fra, Nosk, Knl, Bsc |  | Hrc-Lju: E, Lju-Boa: E, Boa-Fra: E, Fra-Nosk: E, Nosk-Knl: E, Knl-Bsc: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Herrljunga)-Borås | Konsultation | V: 18015-2403 | Omledning via kust till kust eller västkustbanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4736
4736 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-26 21:50 | 2024-08-27 05:50 | Periodisk | Hrc, Lju, Boa, Fra, Nosk, Knl, Bsc |  | Hrc-Lju: E, Lju-Boa: E, Boa-Fra: E, Fra-Nosk: E, Nosk-Knl: E, Knl-Bsc: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Herrljunga)-Borås | Konsultation | V: 18015-2403 | Omledning via kust till kust eller västkustbanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4736
4736 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-28 21:50 | 2024-08-29 05:50 | Periodisk | Hrc, Lju, Boa, Fra, Nosk, Knl, Bsc |  | Hrc-Lju: E, Lju-Boa: E, Boa-Fra: E, Fra-Nosk: E, Nosk-Knl: E, Knl-Bsc: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Herrljunga)-Borås | Konsultation | V: 18015-2403 | Omledning via kust till kust eller västkustbanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4736
4736 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-03 21:50 | 2024-06-04 05:50 | Periodisk | Hrc, Lju, Boa, Fra, Nosk, Knl, Bsc |  | Hrc-Lju: E, Lju-Boa: E, Boa-Fra: E, Fra-Nosk: E, Nosk-Knl: E, Knl-Bsc: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Herrljunga)-Borås | Konsultation | V: 18015-2403 | Omledning via kust till kust eller västkustbanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4736
4736 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-13 21:50 | 2024-06-14 05:50 | Periodisk | Hrc, Lju, Boa, Fra, Nosk, Knl, Bsc |  | Hrc-Lju: E, Lju-Boa: E, Boa-Fra: E, Fra-Nosk: E, Nosk-Knl: E, Knl-Bsc: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Herrljunga)-Borås | Konsultation | V: 18015-2403 | Omledning via kust till kust eller västkustbanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4736
4736 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-12 21:50 | 2024-06-13 05:50 | Periodisk | Hrc, Lju, Boa, Fra, Nosk, Knl, Bsc |  | Hrc-Lju: E, Lju-Boa: E, Boa-Fra: E, Fra-Nosk: E, Nosk-Knl: E, Knl-Bsc: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Herrljunga)-Borås | Konsultation | V: 18015-2403 | Omledning via kust till kust eller västkustbanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4736
4736 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-11 21:50 | 2024-06-12 05:50 | Periodisk | Hrc, Lju, Boa, Fra, Nosk, Knl, Bsc |  | Hrc-Lju: E, Lju-Boa: E, Boa-Fra: E, Fra-Nosk: E, Nosk-Knl: E, Knl-Bsc: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Herrljunga)-Borås | Konsultation | V: 18015-2403 | Omledning via kust till kust eller västkustbanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4736
4737 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2024-03-28 14:00 | 2024-04-01 14:00 | Kontinuerlig | See, Hre |  | See-Hre: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Väg 41 Sundholmen-Björketorp | Konsultation | V: V85542931 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4737
4738 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2024-05-10 04:00 | 2024-05-10 23:59 | Kontinuerlig | See, Hre |  | See-Hre: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Väg 41 Sundholmen-Björketorp | Konsultation | V: V85542931 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4738
4739 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-13 23:00 | 2024-03-14 05:00 | Periodisk | Bsc, Vfo, See, Hre, Jäy, Vdi, Vb |  | Bsc-Vfo: E, Vfo-See: E, See-Hre: E, Hre-Jäy: E, Jäy-Vdi: E, Vdi-Vb: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borås)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2409 | Hör ihop med TCR 4727. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4739
4739 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-05 23:00 | 2024-06-06 05:00 | Periodisk | Bsc, Vfo, See, Hre, Jäy, Vdi, Vb |  | Bsc-Vfo: E, Vfo-See: E, See-Hre: E, Hre-Jäy: E, Jäy-Vdi: E, Vdi-Vb: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borås)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2409 | Hör ihop med TCR 4727. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4739
4739 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-20 23:00 | 2024-08-21 05:00 | Periodisk | Bsc, Vfo, See, Hre, Jäy, Vdi, Vb |  | Bsc-Vfo: E, Vfo-See: E, See-Hre: E, Hre-Jäy: E, Jäy-Vdi: E, Vdi-Vb: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borås)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2409 | Hör ihop med TCR 4727. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4739
4739 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-29 23:00 | 2024-08-30 05:00 | Periodisk | Bsc, Vfo, See, Hre, Jäy, Vdi, Vb |  | Bsc-Vfo: E, Vfo-See: E, See-Hre: E, Hre-Jäy: E, Jäy-Vdi: E, Vdi-Vb: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borås)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2409 | Hör ihop med TCR 4727. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4739
4739 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-11 23:00 | 2024-04-12 05:00 | Periodisk | Bsc, Vfo, See, Hre, Jäy, Vdi, Vb |  | Bsc-Vfo: E, Vfo-See: E, See-Hre: E, Hre-Jäy: E, Jäy-Vdi: E, Vdi-Vb: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borås)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2409 | Hör ihop med TCR 4727. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4739
4739 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-31 23:00 | 2024-11-01 05:00 | Periodisk | Bsc, Vfo, See, Hre, Jäy, Vdi, Vb |  | Bsc-Vfo: E, Vfo-See: E, See-Hre: E, Hre-Jäy: E, Jäy-Vdi: E, Vdi-Vb: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borås)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2409 | Hör ihop med TCR 4727. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4739
4739 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-06 23:00 | 2024-03-07 05:00 | Periodisk | Bsc, Vfo, See, Hre, Jäy, Vdi, Vb |  | Bsc-Vfo: E, Vfo-See: E, See-Hre: E, Hre-Jäy: E, Jäy-Vdi: E, Vdi-Vb: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borås)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2409 | Hör ihop med TCR 4727. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4739
4739 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-28 23:00 | 2024-08-29 05:00 | Periodisk | Bsc, Vfo, See, Hre, Jäy, Vdi, Vb |  | Bsc-Vfo: E, Vfo-See: E, See-Hre: E, Hre-Jäy: E, Jäy-Vdi: E, Vdi-Vb: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borås)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2409 | Hör ihop med TCR 4727. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4739
4739 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-28 23:00 | 2024-10-29 05:00 | Periodisk | Bsc, Vfo, See, Hre, Jäy, Vdi, Vb |  | Bsc-Vfo: E, Vfo-See: E, See-Hre: E, Hre-Jäy: E, Jäy-Vdi: E, Vdi-Vb: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borås)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2409 | Hör ihop med TCR 4727. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4739
4739 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-05 23:00 | 2024-11-06 05:00 | Periodisk | Bsc, Vfo, See, Hre, Jäy, Vdi, Vb |  | Bsc-Vfo: E, Vfo-See: E, See-Hre: E, Hre-Jäy: E, Jäy-Vdi: E, Vdi-Vb: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borås)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2409 | Hör ihop med TCR 4727. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4739
4739 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-13 23:00 | 2024-11-14 05:00 | Periodisk | Bsc, Vfo, See, Hre, Jäy, Vdi, Vb |  | Bsc-Vfo: E, Vfo-See: E, See-Hre: E, Hre-Jäy: E, Jäy-Vdi: E, Vdi-Vb: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borås)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2409 | Hör ihop med TCR 4727. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4739
4739 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-21 23:00 | 2024-08-22 05:00 | Periodisk | Bsc, Vfo, See, Hre, Jäy, Vdi, Vb |  | Bsc-Vfo: E, Vfo-See: E, See-Hre: E, Hre-Jäy: E, Jäy-Vdi: E, Vdi-Vb: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borås)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2409 | Hör ihop med TCR 4727. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4739
4739 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-11 23:00 | 2024-11-12 05:00 | Periodisk | Bsc, Vfo, See, Hre, Jäy, Vdi, Vb |  | Bsc-Vfo: E, Vfo-See: E, See-Hre: E, Hre-Jäy: E, Jäy-Vdi: E, Vdi-Vb: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borås)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2409 | Hör ihop med TCR 4727. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4739
4739 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-29 23:00 | 2024-10-30 05:00 | Periodisk | Bsc, Vfo, See, Hre, Jäy, Vdi, Vb |  | Bsc-Vfo: E, Vfo-See: E, See-Hre: E, Hre-Jäy: E, Jäy-Vdi: E, Vdi-Vb: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borås)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2409 | Hör ihop med TCR 4727. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4739
4739 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-22 23:00 | 2024-04-23 05:00 | Periodisk | Bsc, Vfo, See, Hre, Jäy, Vdi, Vb |  | Bsc-Vfo: E, Vfo-See: E, See-Hre: E, Hre-Jäy: E, Jäy-Vdi: E, Vdi-Vb: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borås)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2409 | Hör ihop med TCR 4727. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4739
4739 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-04 23:00 | 2024-03-05 05:00 | Periodisk | Bsc, Vfo, See, Hre, Jäy, Vdi, Vb |  | Bsc-Vfo: E, Vfo-See: E, See-Hre: E, Hre-Jäy: E, Jäy-Vdi: E, Vdi-Vb: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borås)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2409 | Hör ihop med TCR 4727. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4739
4739 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-11 23:00 | 2024-03-12 05:00 | Periodisk | Bsc, Vfo, See, Hre, Jäy, Vdi, Vb |  | Bsc-Vfo: E, Vfo-See: E, See-Hre: E, Hre-Jäy: E, Jäy-Vdi: E, Vdi-Vb: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borås)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2409 | Hör ihop med TCR 4727. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4739
4739 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-12 23:00 | 2024-03-13 05:00 | Periodisk | Bsc, Vfo, See, Hre, Jäy, Vdi, Vb |  | Bsc-Vfo: E, Vfo-See: E, See-Hre: E, Hre-Jäy: E, Jäy-Vdi: E, Vdi-Vb: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borås)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2409 | Hör ihop med TCR 4727. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4739
4739 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-25 23:00 | 2024-04-26 05:00 | Periodisk | Bsc, Vfo, See, Hre, Jäy, Vdi, Vb |  | Bsc-Vfo: E, Vfo-See: E, See-Hre: E, Hre-Jäy: E, Jäy-Vdi: E, Vdi-Vb: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borås)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2409 | Hör ihop med TCR 4727. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4739
4739 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-04 23:00 | 2024-11-05 05:00 | Periodisk | Bsc, Vfo, See, Hre, Jäy, Vdi, Vb |  | Bsc-Vfo: E, Vfo-See: E, See-Hre: E, Hre-Jäy: E, Jäy-Vdi: E, Vdi-Vb: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borås)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2409 | Hör ihop med TCR 4727. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4739
4739 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-22 23:00 | 2024-08-23 05:00 | Periodisk | Bsc, Vfo, See, Hre, Jäy, Vdi, Vb |  | Bsc-Vfo: E, Vfo-See: E, See-Hre: E, Hre-Jäy: E, Jäy-Vdi: E, Vdi-Vb: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borås)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2409 | Hör ihop med TCR 4727. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4739
4739 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-14 23:00 | 2024-03-15 05:00 | Periodisk | Bsc, Vfo, See, Hre, Jäy, Vdi, Vb |  | Bsc-Vfo: E, Vfo-See: E, See-Hre: E, Hre-Jäy: E, Jäy-Vdi: E, Vdi-Vb: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borås)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2409 | Hör ihop med TCR 4727. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4739
4739 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-04 23:00 | 2024-06-05 05:00 | Periodisk | Bsc, Vfo, See, Hre, Jäy, Vdi, Vb |  | Bsc-Vfo: E, Vfo-See: E, See-Hre: E, Hre-Jäy: E, Jäy-Vdi: E, Vdi-Vb: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borås)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2409 | Hör ihop med TCR 4727. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4739
4739 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-07 23:00 | 2024-11-08 05:00 | Periodisk | Bsc, Vfo, See, Hre, Jäy, Vdi, Vb |  | Bsc-Vfo: E, Vfo-See: E, See-Hre: E, Hre-Jäy: E, Jäy-Vdi: E, Vdi-Vb: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borås)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2409 | Hör ihop med TCR 4727. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4739
4739 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-14 23:00 | 2024-11-15 05:00 | Periodisk | Bsc, Vfo, See, Hre, Jäy, Vdi, Vb |  | Bsc-Vfo: E, Vfo-See: E, See-Hre: E, Hre-Jäy: E, Jäy-Vdi: E, Vdi-Vb: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borås)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2409 | Hör ihop med TCR 4727. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4739
4739 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-26 23:00 | 2024-08-27 05:00 | Periodisk | Bsc, Vfo, See, Hre, Jäy, Vdi, Vb |  | Bsc-Vfo: E, Vfo-See: E, See-Hre: E, Hre-Jäy: E, Jäy-Vdi: E, Vdi-Vb: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borås)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2409 | Hör ihop med TCR 4727. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4739
4739 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-17 23:00 | 2024-09-18 05:00 | Periodisk | Bsc, Vfo, See, Hre, Jäy, Vdi, Vb |  | Bsc-Vfo: E, Vfo-See: E, See-Hre: E, Hre-Jäy: E, Jäy-Vdi: E, Vdi-Vb: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borås)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2409 | Hör ihop med TCR 4727. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4739
4739 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-27 23:00 | 2024-08-28 05:00 | Periodisk | Bsc, Vfo, See, Hre, Jäy, Vdi, Vb |  | Bsc-Vfo: E, Vfo-See: E, See-Hre: E, Hre-Jäy: E, Jäy-Vdi: E, Vdi-Vb: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borås)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2409 | Hör ihop med TCR 4727. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4739
4739 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-30 23:00 | 2024-10-31 05:00 | Periodisk | Bsc, Vfo, See, Hre, Jäy, Vdi, Vb |  | Bsc-Vfo: E, Vfo-See: E, See-Hre: E, Hre-Jäy: E, Jäy-Vdi: E, Vdi-Vb: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borås)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2409 | Hör ihop med TCR 4727. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4739
4739 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-24 23:00 | 2024-04-25 05:00 | Periodisk | Bsc, Vfo, See, Hre, Jäy, Vdi, Vb |  | Bsc-Vfo: E, Vfo-See: E, See-Hre: E, Hre-Jäy: E, Jäy-Vdi: E, Vdi-Vb: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borås)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2409 | Hör ihop med TCR 4727. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4739
4739 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-15 23:00 | 2024-05-16 05:00 | Periodisk | Bsc, Vfo, See, Hre, Jäy, Vdi, Vb |  | Bsc-Vfo: E, Vfo-See: E, See-Hre: E, Hre-Jäy: E, Jäy-Vdi: E, Vdi-Vb: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borås)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2409 | Hör ihop med TCR 4727. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4739
4739 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-03 23:00 | 2024-06-04 05:00 | Periodisk | Bsc, Vfo, See, Hre, Jäy, Vdi, Vb |  | Bsc-Vfo: E, Vfo-See: E, See-Hre: E, Hre-Jäy: E, Jäy-Vdi: E, Vdi-Vb: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borås)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2409 | Hör ihop med TCR 4727. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4739
4739 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-16 23:00 | 2024-09-17 05:00 | Periodisk | Bsc, Vfo, See, Hre, Jäy, Vdi, Vb |  | Bsc-Vfo: E, Vfo-See: E, See-Hre: E, Hre-Jäy: E, Jäy-Vdi: E, Vdi-Vb: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borås)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2409 | Hör ihop med TCR 4727. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4739
4739 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-14 23:00 | 2024-05-15 05:00 | Periodisk | Bsc, Vfo, See, Hre, Jäy, Vdi, Vb |  | Bsc-Vfo: E, Vfo-See: E, See-Hre: E, Hre-Jäy: E, Jäy-Vdi: E, Vdi-Vb: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borås)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2409 | Hör ihop med TCR 4727. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4739
4739 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-23 23:00 | 2024-04-24 05:00 | Periodisk | Bsc, Vfo, See, Hre, Jäy, Vdi, Vb |  | Bsc-Vfo: E, Vfo-See: E, See-Hre: E, Hre-Jäy: E, Jäy-Vdi: E, Vdi-Vb: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borås)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2409 | Hör ihop med TCR 4727. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4739
4739 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-05 23:00 | 2024-03-06 05:00 | Periodisk | Bsc, Vfo, See, Hre, Jäy, Vdi, Vb |  | Bsc-Vfo: E, Vfo-See: E, See-Hre: E, Hre-Jäy: E, Jäy-Vdi: E, Vdi-Vb: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borås)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2409 | Hör ihop med TCR 4727. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4739
4739 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-13 23:00 | 2024-05-14 05:00 | Periodisk | Bsc, Vfo, See, Hre, Jäy, Vdi, Vb |  | Bsc-Vfo: E, Vfo-See: E, See-Hre: E, Hre-Jäy: E, Jäy-Vdi: E, Vdi-Vb: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borås)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2409 | Hör ihop med TCR 4727. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4739
4739 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-19 23:00 | 2024-09-20 05:00 | Periodisk | Bsc, Vfo, See, Hre, Jäy, Vdi, Vb |  | Bsc-Vfo: E, Vfo-See: E, See-Hre: E, Hre-Jäy: E, Jäy-Vdi: E, Vdi-Vb: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borås)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2409 | Hör ihop med TCR 4727. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4739
4739 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-07 23:00 | 2024-03-08 05:00 | Periodisk | Bsc, Vfo, See, Hre, Jäy, Vdi, Vb |  | Bsc-Vfo: E, Vfo-See: E, See-Hre: E, Hre-Jäy: E, Jäy-Vdi: E, Vdi-Vb: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borås)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2409 | Hör ihop med TCR 4727. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4739
4739 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-19 23:00 | 2024-08-20 05:00 | Periodisk | Bsc, Vfo, See, Hre, Jäy, Vdi, Vb |  | Bsc-Vfo: E, Vfo-See: E, See-Hre: E, Hre-Jäy: E, Jäy-Vdi: E, Vdi-Vb: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borås)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2409 | Hör ihop med TCR 4727. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4739
4739 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-16 23:00 | 2024-05-17 05:00 | Periodisk | Bsc, Vfo, See, Hre, Jäy, Vdi, Vb |  | Bsc-Vfo: E, Vfo-See: E, See-Hre: E, Hre-Jäy: E, Jäy-Vdi: E, Vdi-Vb: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borås)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2409 | Hör ihop med TCR 4727. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4739
4739 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-18 23:00 | 2024-09-19 05:00 | Periodisk | Bsc, Vfo, See, Hre, Jäy, Vdi, Vb |  | Bsc-Vfo: E, Vfo-See: E, See-Hre: E, Hre-Jäy: E, Jäy-Vdi: E, Vdi-Vb: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borås)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2409 | Hör ihop med TCR 4727. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4739
4739 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-06 23:00 | 2024-11-07 05:00 | Periodisk | Bsc, Vfo, See, Hre, Jäy, Vdi, Vb |  | Bsc-Vfo: E, Vfo-See: E, See-Hre: E, Hre-Jäy: E, Jäy-Vdi: E, Vdi-Vb: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borås)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2409 | Hör ihop med TCR 4727. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4739
4739 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-06 23:00 | 2024-06-07 05:00 | Periodisk | Bsc, Vfo, See, Hre, Jäy, Vdi, Vb |  | Bsc-Vfo: E, Vfo-See: E, See-Hre: E, Hre-Jäy: E, Jäy-Vdi: E, Vdi-Vb: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borås)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2409 | Hör ihop med TCR 4727. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4739
4739 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-08 23:00 | 2024-04-09 05:00 | Periodisk | Bsc, Vfo, See, Hre, Jäy, Vdi, Vb |  | Bsc-Vfo: E, Vfo-See: E, See-Hre: E, Hre-Jäy: E, Jäy-Vdi: E, Vdi-Vb: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borås)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2409 | Hör ihop med TCR 4727. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4739
4739 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-10 23:00 | 2024-04-11 05:00 | Periodisk | Bsc, Vfo, See, Hre, Jäy, Vdi, Vb |  | Bsc-Vfo: E, Vfo-See: E, See-Hre: E, Hre-Jäy: E, Jäy-Vdi: E, Vdi-Vb: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borås)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2409 | Hör ihop med TCR 4727. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4739
4739 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-12 23:00 | 2024-11-13 05:00 | Periodisk | Bsc, Vfo, See, Hre, Jäy, Vdi, Vb |  | Bsc-Vfo: E, Vfo-See: E, See-Hre: E, Hre-Jäy: E, Jäy-Vdi: E, Vdi-Vb: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borås)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2409 | Hör ihop med TCR 4727. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4739
4739 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-09 23:00 | 2024-04-10 05:00 | Periodisk | Bsc, Vfo, See, Hre, Jäy, Vdi, Vb |  | Bsc-Vfo: E, Vfo-See: E, See-Hre: E, Hre-Jäy: E, Jäy-Vdi: E, Vdi-Vb: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borås)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2409 | Hör ihop med TCR 4727. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4739
4740 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-08 01:00 | 2024-10-08 03:00 | Kontinuerlig | Bsc, Vfo, See, Hre, Jäy, Vdi, Vb |  | Bsc-Vfo: E, Vfo-See: E, See-Hre: E, Hre-Jäy: E, Jäy-Vdi: E, Vdi-Vb: E |  |  |  | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Viskafors | Konsultation | V: ST115-2400 | Anpassas före eller efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 4740
4741 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-11-08 06:00 | 2024-11-08 12:00 | Periodisk | Hre, Jäy, Vdi |  | Hre-Jäy: E, Jäy-Vdi: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Natonellt utbytesprogram vägskyddsanläggningar Alex, NUVA 0002 | Konsultation | V: 10252-2413 | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4741
4741 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-11-07 06:00 | 2024-11-07 12:00 | Periodisk | Hre, Jäy, Vdi |  | Hre-Jäy: E, Jäy-Vdi: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Natonellt utbytesprogram vägskyddsanläggningar Alex, NUVA 0002 | Konsultation | V: 10252-2413 | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4741
4741 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-11-18 06:00 | 2024-11-18 12:00 | Periodisk | Hre, Jäy, Vdi |  | Hre-Jäy: E, Jäy-Vdi: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Natonellt utbytesprogram vägskyddsanläggningar Alex, NUVA 0002 | Konsultation | V: 10252-2413 | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4741
4741 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-11-13 06:00 | 2024-11-13 12:00 | Periodisk | Hre, Jäy, Vdi |  | Hre-Jäy: E, Jäy-Vdi: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Natonellt utbytesprogram vägskyddsanläggningar Alex, NUVA 0002 | Konsultation | V: 10252-2413 | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4741
4741 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-11-20 06:00 | 2024-11-20 12:00 | Periodisk | Hre, Jäy, Vdi |  | Hre-Jäy: E, Jäy-Vdi: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Natonellt utbytesprogram vägskyddsanläggningar Alex, NUVA 0002 | Konsultation | V: 10252-2413 | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4741
4741 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-11-29 06:00 | 2024-11-29 12:00 | Periodisk | Hre, Jäy, Vdi |  | Hre-Jäy: E, Jäy-Vdi: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Natonellt utbytesprogram vägskyddsanläggningar Alex, NUVA 0002 | Konsultation | V: 10252-2413 | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4741
4741 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-11-25 06:00 | 2024-11-25 12:00 | Periodisk | Hre, Jäy, Vdi |  | Hre-Jäy: E, Jäy-Vdi: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Natonellt utbytesprogram vägskyddsanläggningar Alex, NUVA 0002 | Konsultation | V: 10252-2413 | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4741
4741 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-11-11 06:00 | 2024-11-11 12:00 | Periodisk | Hre, Jäy, Vdi |  | Hre-Jäy: E, Jäy-Vdi: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Natonellt utbytesprogram vägskyddsanläggningar Alex, NUVA 0002 | Konsultation | V: 10252-2413 | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4741
4741 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-11-05 06:00 | 2024-11-05 12:00 | Periodisk | Hre, Jäy, Vdi |  | Hre-Jäy: E, Jäy-Vdi: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Natonellt utbytesprogram vägskyddsanläggningar Alex, NUVA 0002 | Konsultation | V: 10252-2413 | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4741
4741 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-11-19 06:00 | 2024-11-19 12:00 | Periodisk | Hre, Jäy, Vdi |  | Hre-Jäy: E, Jäy-Vdi: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Natonellt utbytesprogram vägskyddsanläggningar Alex, NUVA 0002 | Konsultation | V: 10252-2413 | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4741
4741 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-11-28 06:00 | 2024-11-28 12:00 | Periodisk | Hre, Jäy, Vdi |  | Hre-Jäy: E, Jäy-Vdi: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Natonellt utbytesprogram vägskyddsanläggningar Alex, NUVA 0002 | Konsultation | V: 10252-2413 | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4741
4741 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-11-26 06:00 | 2024-11-26 12:00 | Periodisk | Hre, Jäy, Vdi |  | Hre-Jäy: E, Jäy-Vdi: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Natonellt utbytesprogram vägskyddsanläggningar Alex, NUVA 0002 | Konsultation | V: 10252-2413 | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4741
4741 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-11-04 06:00 | 2024-11-04 12:00 | Periodisk | Hre, Jäy, Vdi |  | Hre-Jäy: E, Jäy-Vdi: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Natonellt utbytesprogram vägskyddsanläggningar Alex, NUVA 0002 | Konsultation | V: 10252-2413 | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4741
4741 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-11-01 06:00 | 2024-11-01 12:00 | Periodisk | Hre, Jäy, Vdi |  | Hre-Jäy: E, Jäy-Vdi: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Natonellt utbytesprogram vägskyddsanläggningar Alex, NUVA 0002 | Konsultation | V: 10252-2413 | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4741
4741 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-31 06:00 | 2024-10-31 12:00 | Periodisk | Hre, Jäy, Vdi |  | Hre-Jäy: E, Jäy-Vdi: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Natonellt utbytesprogram vägskyddsanläggningar Alex, NUVA 0002 | Konsultation | V: 10252-2413 | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4741
4741 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-11-14 06:00 | 2024-11-14 12:00 | Periodisk | Hre, Jäy, Vdi |  | Hre-Jäy: E, Jäy-Vdi: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Natonellt utbytesprogram vägskyddsanläggningar Alex, NUVA 0002 | Konsultation | V: 10252-2413 | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4741
4741 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-11-27 06:00 | 2024-11-27 12:00 | Periodisk | Hre, Jäy, Vdi |  | Hre-Jäy: E, Jäy-Vdi: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Natonellt utbytesprogram vägskyddsanläggningar Alex, NUVA 0002 | Konsultation | V: 10252-2413 | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4741
4741 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-11-12 06:00 | 2024-11-12 12:00 | Periodisk | Hre, Jäy, Vdi |  | Hre-Jäy: E, Jäy-Vdi: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Natonellt utbytesprogram vägskyddsanläggningar Alex, NUVA 0002 | Konsultation | V: 10252-2413 | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4741
4741 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-11-15 06:00 | 2024-11-15 12:00 | Periodisk | Hre, Jäy, Vdi |  | Hre-Jäy: E, Jäy-Vdi: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Natonellt utbytesprogram vägskyddsanläggningar Alex, NUVA 0002 | Konsultation | V: 10252-2413 | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4741
4741 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-11-06 06:00 | 2024-11-06 12:00 | Periodisk | Hre, Jäy, Vdi |  | Hre-Jäy: E, Jäy-Vdi: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Natonellt utbytesprogram vägskyddsanläggningar Alex, NUVA 0002 | Konsultation | V: 10252-2413 | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4741
4742 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2024-11-21 00:00 | 2024-11-21 23:59 | Kontinuerlig | Hre, Jäy, Vdi |  | Hre-Jäy: E, Jäy-Vdi: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Natonellt utbytesprogram vägskyddsanläggningar Alex, NUVA 0002 | Konsultation | V: 10252-2413 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4742
4743 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-30 22:00 | 2024-10-01 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: N,U, Tye-Teo: N,U, Teo-Fabp: N,U, Fabp-He: N,U, He-Bp: N,U, Bp-Btp: N,U, Btp-Fur: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2405 | Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4743
4743 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-01 22:00 | 2024-04-02 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: N,U, Tye-Teo: N,U, Teo-Fabp: N,U, Fabp-He: N,U, He-Bp: N,U, Bp-Btp: N,U, Btp-Fur: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2405 | Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4743
4743 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-15 22:00 | 2024-10-16 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: N,U, Tye-Teo: N,U, Teo-Fabp: N,U, Fabp-He: N,U, He-Bp: N,U, Bp-Btp: N,U, Btp-Fur: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2405 | Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4743
4743 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-24 22:00 | 2024-09-25 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: N,U, Tye-Teo: N,U, Teo-Fabp: N,U, Fabp-He: N,U, He-Bp: N,U, Bp-Btp: N,U, Btp-Fur: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2405 | Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4743
4743 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-21 22:00 | 2024-10-22 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: N,U, Tye-Teo: N,U, Teo-Fabp: N,U, Fabp-He: N,U, He-Bp: N,U, Bp-Btp: N,U, Btp-Fur: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2405 | Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4743
4743 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-12 22:00 | 2024-03-13 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: N,U, Tye-Teo: N,U, Teo-Fabp: N,U, Fabp-He: N,U, He-Bp: N,U, Bp-Btp: N,U, Btp-Fur: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2405 | Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4743
4743 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-15 22:00 | 2024-07-16 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: N,U, Tye-Teo: N,U, Teo-Fabp: N,U, Fabp-He: N,U, He-Bp: N,U, Bp-Btp: N,U, Btp-Fur: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2405 | Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4743
4743 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-12 22:00 | 2024-02-13 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: N,U, Tye-Teo: N,U, Teo-Fabp: N,U, Fabp-He: N,U, He-Bp: N,U, Bp-Btp: N,U, Btp-Fur: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2405 | Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4743
4743 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-22 22:00 | 2024-01-23 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: N,U, Tye-Teo: N,U, Teo-Fabp: N,U, Fabp-He: N,U, He-Bp: N,U, Bp-Btp: N,U, Btp-Fur: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2405 | Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4743
4743 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-16 22:00 | 2024-05-17 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: N,U, Tye-Teo: N,U, Teo-Fabp: N,U, Fabp-He: N,U, He-Bp: N,U, Bp-Btp: N,U, Btp-Fur: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2405 | Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4743
4743 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-06 22:00 | 2024-03-07 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: N,U, Tye-Teo: N,U, Teo-Fabp: N,U, Fabp-He: N,U, He-Bp: N,U, Bp-Btp: N,U, Btp-Fur: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2405 | Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4743
4743 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-24 22:00 | 2024-04-25 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: N,U, Tye-Teo: N,U, Teo-Fabp: N,U, Fabp-He: N,U, He-Bp: N,U, Bp-Btp: N,U, Btp-Fur: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2405 | Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4743
4743 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-11 22:00 | 2024-09-12 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: N,U, Tye-Teo: N,U, Teo-Fabp: N,U, Fabp-He: N,U, He-Bp: N,U, Bp-Btp: N,U, Btp-Fur: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2405 | Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4743
4743 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-09 22:00 | 2024-05-10 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: N,U, Tye-Teo: N,U, Teo-Fabp: N,U, Fabp-He: N,U, He-Bp: N,U, Bp-Btp: N,U, Btp-Fur: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2405 | Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4743
4743 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-21 22:00 | 2024-02-22 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: N,U, Tye-Teo: N,U, Teo-Fabp: N,U, Fabp-He: N,U, He-Bp: N,U, Bp-Btp: N,U, Btp-Fur: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2405 | Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4743
4743 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-29 22:00 | 2024-03-01 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: N,U, Tye-Teo: N,U, Teo-Fabp: N,U, Fabp-He: N,U, He-Bp: N,U, Bp-Btp: N,U, Btp-Fur: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2405 | Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4743
4743 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-07 22:00 | 2024-03-08 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: N,U, Tye-Teo: N,U, Teo-Fabp: N,U, Fabp-He: N,U, He-Bp: N,U, Bp-Btp: N,U, Btp-Fur: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2405 | Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4743
4743 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-04 22:00 | 2024-07-05 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: N,U, Tye-Teo: N,U, Teo-Fabp: N,U, Fabp-He: N,U, He-Bp: N,U, Bp-Btp: N,U, Btp-Fur: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2405 | Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4743
4743 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-28 22:00 | 2024-05-29 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: N,U, Tye-Teo: N,U, Teo-Fabp: N,U, Fabp-He: N,U, He-Bp: N,U, Bp-Btp: N,U, Btp-Fur: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2405 | Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4743
4743 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-04 22:00 | 2024-11-05 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: N,U, Tye-Teo: N,U, Teo-Fabp: N,U, Fabp-He: N,U, He-Bp: N,U, Bp-Btp: N,U, Btp-Fur: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2405 | Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4743
4743 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-19 22:00 | 2024-02-20 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: N,U, Tye-Teo: N,U, Teo-Fabp: N,U, Fabp-He: N,U, He-Bp: N,U, Bp-Btp: N,U, Btp-Fur: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2405 | Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4743
4743 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-02 22:00 | 2024-10-03 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: N,U, Tye-Teo: N,U, Teo-Fabp: N,U, Fabp-He: N,U, He-Bp: N,U, Bp-Btp: N,U, Btp-Fur: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2405 | Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4743
4743 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-29 22:00 | 2024-01-30 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: N,U, Tye-Teo: N,U, Teo-Fabp: N,U, Fabp-He: N,U, He-Bp: N,U, Bp-Btp: N,U, Btp-Fur: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2405 | Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4743
4743 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-12 22:00 | 2024-11-13 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: N,U, Tye-Teo: N,U, Teo-Fabp: N,U, Fabp-He: N,U, He-Bp: N,U, Bp-Btp: N,U, Btp-Fur: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2405 | Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4743
4743 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-22 22:00 | 2024-04-23 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: N,U, Tye-Teo: N,U, Teo-Fabp: N,U, Fabp-He: N,U, He-Bp: N,U, Bp-Btp: N,U, Btp-Fur: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2405 | Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4743
4743 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-18 22:00 | 2024-04-19 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: N,U, Tye-Teo: N,U, Teo-Fabp: N,U, Fabp-He: N,U, He-Bp: N,U, Bp-Btp: N,U, Btp-Fur: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2405 | Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4743
4743 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-13 22:00 | 2024-11-14 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: N,U, Tye-Teo: N,U, Teo-Fabp: N,U, Fabp-He: N,U, He-Bp: N,U, Bp-Btp: N,U, Btp-Fur: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2405 | Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4743
4743 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-27 22:00 | 2024-05-28 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: N,U, Tye-Teo: N,U, Teo-Fabp: N,U, Fabp-He: N,U, He-Bp: N,U, Bp-Btp: N,U, Btp-Fur: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2405 | Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4743
4743 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-03 22:00 | 2024-07-04 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: N,U, Tye-Teo: N,U, Teo-Fabp: N,U, Fabp-He: N,U, He-Bp: N,U, Bp-Btp: N,U, Btp-Fur: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2405 | Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4743
4743 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-22 22:00 | 2024-05-23 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: N,U, Tye-Teo: N,U, Teo-Fabp: N,U, Fabp-He: N,U, He-Bp: N,U, Bp-Btp: N,U, Btp-Fur: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2405 | Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4743
4743 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-17 22:00 | 2024-09-18 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: N,U, Tye-Teo: N,U, Teo-Fabp: N,U, Fabp-He: N,U, He-Bp: N,U, Bp-Btp: N,U, Btp-Fur: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2405 | Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4743
4743 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-18 22:00 | 2024-03-19 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: N,U, Tye-Teo: N,U, Teo-Fabp: N,U, Fabp-He: N,U, He-Bp: N,U, Bp-Btp: N,U, Btp-Fur: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2405 | Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4743
4743 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-25 22:00 | 2024-03-26 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: N,U, Tye-Teo: N,U, Teo-Fabp: N,U, Fabp-He: N,U, He-Bp: N,U, Bp-Btp: N,U, Btp-Fur: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2405 | Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4743
4743 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-15 22:00 | 2024-01-16 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: N,U, Tye-Teo: N,U, Teo-Fabp: N,U, Fabp-He: N,U, He-Bp: N,U, Bp-Btp: N,U, Btp-Fur: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2405 | Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4743
4743 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-14 22:00 | 2024-05-15 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: N,U, Tye-Teo: N,U, Teo-Fabp: N,U, Fabp-He: N,U, He-Bp: N,U, Bp-Btp: N,U, Btp-Fur: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2405 | Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4743
4743 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-19 22:00 | 2024-03-20 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: N,U, Tye-Teo: N,U, Teo-Fabp: N,U, Fabp-He: N,U, He-Bp: N,U, Bp-Btp: N,U, Btp-Fur: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2405 | Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4743
4743 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-01 22:00 | 2024-05-02 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: N,U, Tye-Teo: N,U, Teo-Fabp: N,U, Fabp-He: N,U, He-Bp: N,U, Bp-Btp: N,U, Btp-Fur: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2405 | Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4743
4743 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-13 22:00 | 2024-05-14 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: N,U, Tye-Teo: N,U, Teo-Fabp: N,U, Fabp-He: N,U, He-Bp: N,U, Bp-Btp: N,U, Btp-Fur: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2405 | Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4743
4743 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-28 22:00 | 2024-03-29 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: N,U, Tye-Teo: N,U, Teo-Fabp: N,U, Fabp-He: N,U, He-Bp: N,U, Bp-Btp: N,U, Btp-Fur: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2405 | Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4743
4743 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-08 22:00 | 2024-07-09 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: N,U, Tye-Teo: N,U, Teo-Fabp: N,U, Fabp-He: N,U, He-Bp: N,U, Bp-Btp: N,U, Btp-Fur: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2405 | Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4743
4743 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-20 22:00 | 2024-11-21 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: N,U, Tye-Teo: N,U, Teo-Fabp: N,U, Fabp-He: N,U, He-Bp: N,U, Bp-Btp: N,U, Btp-Fur: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2405 | Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4743
4743 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-25 22:00 | 2024-06-26 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: N,U, Tye-Teo: N,U, Teo-Fabp: N,U, Fabp-He: N,U, He-Bp: N,U, Bp-Btp: N,U, Btp-Fur: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2405 | Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4743
4743 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-24 22:00 | 2024-10-25 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: N,U, Tye-Teo: N,U, Teo-Fabp: N,U, Fabp-He: N,U, He-Bp: N,U, Bp-Btp: N,U, Btp-Fur: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2405 | Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4743
4743 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-14 22:00 | 2024-10-15 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: N,U, Tye-Teo: N,U, Teo-Fabp: N,U, Fabp-He: N,U, He-Bp: N,U, Bp-Btp: N,U, Btp-Fur: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2405 | Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4743
4743 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-29 22:00 | 2024-10-30 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: N,U, Tye-Teo: N,U, Teo-Fabp: N,U, Fabp-He: N,U, He-Bp: N,U, Bp-Btp: N,U, Btp-Fur: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2405 | Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4743
4743 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-03 22:00 | 2024-10-04 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: N,U, Tye-Teo: N,U, Teo-Fabp: N,U, Fabp-He: N,U, He-Bp: N,U, Bp-Btp: N,U, Btp-Fur: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2405 | Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4743
4743 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-26 22:00 | 2024-02-27 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: N,U, Tye-Teo: N,U, Teo-Fabp: N,U, Fabp-He: N,U, He-Bp: N,U, Bp-Btp: N,U, Btp-Fur: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2405 | Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4743
4743 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-21 22:00 | 2024-11-22 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: N,U, Tye-Teo: N,U, Teo-Fabp: N,U, Fabp-He: N,U, He-Bp: N,U, Bp-Btp: N,U, Btp-Fur: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2405 | Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4743
4743 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-29 22:00 | 2024-05-30 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: N,U, Tye-Teo: N,U, Teo-Fabp: N,U, Fabp-He: N,U, He-Bp: N,U, Bp-Btp: N,U, Btp-Fur: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2405 | Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4743
4743 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-28 22:00 | 2024-02-29 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: N,U, Tye-Teo: N,U, Teo-Fabp: N,U, Fabp-He: N,U, He-Bp: N,U, Bp-Btp: N,U, Btp-Fur: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2405 | Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4743
4743 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-10 22:00 | 2024-10-11 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: N,U, Tye-Teo: N,U, Teo-Fabp: N,U, Fabp-He: N,U, He-Bp: N,U, Bp-Btp: N,U, Btp-Fur: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2405 | Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4743
4743 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-13 22:00 | 2024-03-14 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: N,U, Tye-Teo: N,U, Teo-Fabp: N,U, Fabp-He: N,U, He-Bp: N,U, Bp-Btp: N,U, Btp-Fur: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2405 | Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4743
4743 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-02 22:00 | 2024-05-03 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: N,U, Tye-Teo: N,U, Teo-Fabp: N,U, Fabp-He: N,U, He-Bp: N,U, Bp-Btp: N,U, Btp-Fur: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2405 | Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4743
4743 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-02 22:00 | 2024-09-03 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: N,U, Tye-Teo: N,U, Teo-Fabp: N,U, Fabp-He: N,U, He-Bp: N,U, Bp-Btp: N,U, Btp-Fur: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2405 | Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4743
4743 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-05 22:00 | 2024-02-06 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: N,U, Tye-Teo: N,U, Teo-Fabp: N,U, Fabp-He: N,U, He-Bp: N,U, Bp-Btp: N,U, Btp-Fur: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2405 | Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4743
4743 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-07 22:00 | 2024-05-08 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: N,U, Tye-Teo: N,U, Teo-Fabp: N,U, Fabp-He: N,U, He-Bp: N,U, Bp-Btp: N,U, Btp-Fur: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2405 | Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4743
4743 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-16 22:00 | 2024-09-17 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: N,U, Tye-Teo: N,U, Teo-Fabp: N,U, Fabp-He: N,U, He-Bp: N,U, Bp-Btp: N,U, Btp-Fur: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2405 | Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4743
4743 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-08 22:00 | 2024-04-09 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: N,U, Tye-Teo: N,U, Teo-Fabp: N,U, Fabp-He: N,U, He-Bp: N,U, Bp-Btp: N,U, Btp-Fur: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2405 | Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4743
4743 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-20 22:00 | 2024-02-21 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: N,U, Tye-Teo: N,U, Teo-Fabp: N,U, Fabp-He: N,U, He-Bp: N,U, Bp-Btp: N,U, Btp-Fur: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2405 | Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4743
4743 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-25 22:00 | 2024-09-26 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: N,U, Tye-Teo: N,U, Teo-Fabp: N,U, Fabp-He: N,U, He-Bp: N,U, Bp-Btp: N,U, Btp-Fur: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2405 | Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4743
4743 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-10 22:00 | 2024-09-11 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: N,U, Tye-Teo: N,U, Teo-Fabp: N,U, Fabp-He: N,U, He-Bp: N,U, Bp-Btp: N,U, Btp-Fur: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2405 | Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4743
4743 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-26 22:00 | 2024-03-27 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: N,U, Tye-Teo: N,U, Teo-Fabp: N,U, Fabp-He: N,U, He-Bp: N,U, Bp-Btp: N,U, Btp-Fur: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2405 | Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4743
4743 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-05 22:00 | 2024-03-06 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: N,U, Tye-Teo: N,U, Teo-Fabp: N,U, Fabp-He: N,U, He-Bp: N,U, Bp-Btp: N,U, Btp-Fur: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2405 | Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4743
4743 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-11 22:00 | 2024-03-12 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: N,U, Tye-Teo: N,U, Teo-Fabp: N,U, Fabp-He: N,U, He-Bp: N,U, Bp-Btp: N,U, Btp-Fur: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2405 | Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4743
4743 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-09 22:00 | 2024-07-10 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: N,U, Tye-Teo: N,U, Teo-Fabp: N,U, Fabp-He: N,U, He-Bp: N,U, Bp-Btp: N,U, Btp-Fur: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2405 | Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4743
4743 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-08 22:00 | 2024-05-09 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: N,U, Tye-Teo: N,U, Teo-Fabp: N,U, Fabp-He: N,U, He-Bp: N,U, Bp-Btp: N,U, Btp-Fur: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2405 | Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4743
4743 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-06 22:00 | 2024-11-07 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: N,U, Tye-Teo: N,U, Teo-Fabp: N,U, Fabp-He: N,U, He-Bp: N,U, Bp-Btp: N,U, Btp-Fur: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2405 | Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4743
4743 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-23 22:00 | 2024-04-24 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: N,U, Tye-Teo: N,U, Teo-Fabp: N,U, Fabp-He: N,U, He-Bp: N,U, Bp-Btp: N,U, Btp-Fur: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2405 | Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4743
4743 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-23 22:00 | 2024-05-24 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: N,U, Tye-Teo: N,U, Teo-Fabp: N,U, Fabp-He: N,U, He-Bp: N,U, Bp-Btp: N,U, Btp-Fur: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2405 | Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4743
4743 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-27 22:00 | 2024-03-28 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: N,U, Tye-Teo: N,U, Teo-Fabp: N,U, Fabp-He: N,U, He-Bp: N,U, Bp-Btp: N,U, Btp-Fur: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2405 | Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4743
4743 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-27 22:00 | 2024-06-28 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: N,U, Tye-Teo: N,U, Teo-Fabp: N,U, Fabp-He: N,U, He-Bp: N,U, Bp-Btp: N,U, Btp-Fur: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2405 | Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4743
4743 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-14 22:00 | 2024-03-15 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: N,U, Tye-Teo: N,U, Teo-Fabp: N,U, Fabp-He: N,U, He-Bp: N,U, Bp-Btp: N,U, Btp-Fur: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2405 | Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4743
4743 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-19 22:00 | 2024-09-20 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: N,U, Tye-Teo: N,U, Teo-Fabp: N,U, Fabp-He: N,U, He-Bp: N,U, Bp-Btp: N,U, Btp-Fur: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2405 | Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4743
4743 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-12 22:00 | 2024-09-13 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: N,U, Tye-Teo: N,U, Teo-Fabp: N,U, Fabp-He: N,U, He-Bp: N,U, Bp-Btp: N,U, Btp-Fur: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2405 | Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4743
4743 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-19 22:00 | 2024-11-20 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: N,U, Tye-Teo: N,U, Teo-Fabp: N,U, Fabp-He: N,U, He-Bp: N,U, Bp-Btp: N,U, Btp-Fur: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2405 | Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4743
4743 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-18 22:00 | 2024-07-19 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: N,U, Tye-Teo: N,U, Teo-Fabp: N,U, Fabp-He: N,U, He-Bp: N,U, Bp-Btp: N,U, Btp-Fur: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2405 | Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4743
4743 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-10 22:00 | 2024-04-11 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: N,U, Tye-Teo: N,U, Teo-Fabp: N,U, Fabp-He: N,U, He-Bp: N,U, Bp-Btp: N,U, Btp-Fur: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2405 | Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4743
4743 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-09 22:00 | 2024-10-10 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: N,U, Tye-Teo: N,U, Teo-Fabp: N,U, Fabp-He: N,U, He-Bp: N,U, Bp-Btp: N,U, Btp-Fur: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2405 | Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4743
4743 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-22 22:00 | 2024-02-23 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: N,U, Tye-Teo: N,U, Teo-Fabp: N,U, Fabp-He: N,U, He-Bp: N,U, Bp-Btp: N,U, Btp-Fur: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2405 | Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4743
4743 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-25 22:00 | 2024-04-26 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: N,U, Tye-Teo: N,U, Teo-Fabp: N,U, Fabp-He: N,U, He-Bp: N,U, Bp-Btp: N,U, Btp-Fur: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2405 | Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4743
4743 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-04 22:00 | 2024-03-05 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: N,U, Tye-Teo: N,U, Teo-Fabp: N,U, Fabp-He: N,U, He-Bp: N,U, Bp-Btp: N,U, Btp-Fur: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2405 | Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4743
4743 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-07 22:00 | 2024-11-08 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: N,U, Tye-Teo: N,U, Teo-Fabp: N,U, Fabp-He: N,U, He-Bp: N,U, Bp-Btp: N,U, Btp-Fur: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2405 | Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4743
4743 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-20 22:00 | 2024-03-21 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: N,U, Tye-Teo: N,U, Teo-Fabp: N,U, Fabp-He: N,U, He-Bp: N,U, Bp-Btp: N,U, Btp-Fur: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2405 | Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4743
4743 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-05 22:00 | 2024-09-06 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: N,U, Tye-Teo: N,U, Teo-Fabp: N,U, Fabp-He: N,U, He-Bp: N,U, Bp-Btp: N,U, Btp-Fur: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2405 | Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4743
4743 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-08 22:00 | 2024-10-09 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: N,U, Tye-Teo: N,U, Teo-Fabp: N,U, Fabp-He: N,U, He-Bp: N,U, Bp-Btp: N,U, Btp-Fur: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2405 | Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4743
4743 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-02 22:00 | 2024-04-03 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: N,U, Tye-Teo: N,U, Teo-Fabp: N,U, Fabp-He: N,U, He-Bp: N,U, Bp-Btp: N,U, Btp-Fur: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2405 | Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4743
4743 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-30 22:00 | 2024-10-31 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: N,U, Tye-Teo: N,U, Teo-Fabp: N,U, Fabp-He: N,U, He-Bp: N,U, Bp-Btp: N,U, Btp-Fur: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2405 | Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4743
4743 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-17 22:00 | 2024-10-18 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: N,U, Tye-Teo: N,U, Teo-Fabp: N,U, Fabp-He: N,U, He-Bp: N,U, Bp-Btp: N,U, Btp-Fur: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2405 | Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4743
4743 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-01 22:00 | 2024-07-02 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: N,U, Tye-Teo: N,U, Teo-Fabp: N,U, Fabp-He: N,U, He-Bp: N,U, Bp-Btp: N,U, Btp-Fur: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2405 | Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4743
4743 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-15 22:00 | 2024-05-16 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: N,U, Tye-Teo: N,U, Teo-Fabp: N,U, Fabp-He: N,U, He-Bp: N,U, Bp-Btp: N,U, Btp-Fur: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2405 | Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4743
4743 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-11 22:00 | 2024-07-12 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: N,U, Tye-Teo: N,U, Teo-Fabp: N,U, Fabp-He: N,U, He-Bp: N,U, Bp-Btp: N,U, Btp-Fur: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2405 | Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4743
4743 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-30 22:00 | 2024-05-01 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: N,U, Tye-Teo: N,U, Teo-Fabp: N,U, Fabp-He: N,U, He-Bp: N,U, Bp-Btp: N,U, Btp-Fur: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2405 | Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4743
4743 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-06 22:00 | 2024-05-07 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: N,U, Tye-Teo: N,U, Teo-Fabp: N,U, Fabp-He: N,U, He-Bp: N,U, Bp-Btp: N,U, Btp-Fur: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2405 | Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4743
4743 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-16 22:00 | 2024-10-17 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: N,U, Tye-Teo: N,U, Teo-Fabp: N,U, Fabp-He: N,U, He-Bp: N,U, Bp-Btp: N,U, Btp-Fur: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2405 | Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4743
4743 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-27 22:00 | 2024-02-28 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: N,U, Tye-Teo: N,U, Teo-Fabp: N,U, Fabp-He: N,U, He-Bp: N,U, Bp-Btp: N,U, Btp-Fur: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2405 | Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4743
4743 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-18 22:00 | 2024-11-19 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: N,U, Tye-Teo: N,U, Teo-Fabp: N,U, Fabp-He: N,U, He-Bp: N,U, Bp-Btp: N,U, Btp-Fur: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2405 | Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4743
4743 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-09 22:00 | 2024-04-10 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: N,U, Tye-Teo: N,U, Teo-Fabp: N,U, Fabp-He: N,U, He-Bp: N,U, Bp-Btp: N,U, Btp-Fur: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2405 | Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4743
4743 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-23 22:00 | 2024-10-24 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: N,U, Tye-Teo: N,U, Teo-Fabp: N,U, Fabp-He: N,U, He-Bp: N,U, Bp-Btp: N,U, Btp-Fur: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2405 | Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4743
4743 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-03 22:00 | 2024-09-04 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: N,U, Tye-Teo: N,U, Teo-Fabp: N,U, Fabp-He: N,U, He-Bp: N,U, Bp-Btp: N,U, Btp-Fur: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2405 | Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4743
4743 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-02 22:00 | 2024-07-03 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: N,U, Tye-Teo: N,U, Teo-Fabp: N,U, Fabp-He: N,U, He-Bp: N,U, Bp-Btp: N,U, Btp-Fur: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2405 | Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4743
4743 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-23 22:00 | 2024-09-24 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: N,U, Tye-Teo: N,U, Teo-Fabp: N,U, Fabp-He: N,U, He-Bp: N,U, Bp-Btp: N,U, Btp-Fur: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2405 | Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4743
4743 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-01 22:00 | 2024-10-02 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: N,U, Tye-Teo: N,U, Teo-Fabp: N,U, Fabp-He: N,U, He-Bp: N,U, Bp-Btp: N,U, Btp-Fur: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2405 | Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4743
4743 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-22 22:00 | 2024-10-23 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: N,U, Tye-Teo: N,U, Teo-Fabp: N,U, Fabp-He: N,U, He-Bp: N,U, Bp-Btp: N,U, Btp-Fur: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2405 | Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4743
4743 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-07 22:00 | 2024-10-08 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: N,U, Tye-Teo: N,U, Teo-Fabp: N,U, Fabp-He: N,U, He-Bp: N,U, Bp-Btp: N,U, Btp-Fur: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2405 | Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4743
4743 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-04 22:00 | 2024-09-05 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: N,U, Tye-Teo: N,U, Teo-Fabp: N,U, Fabp-He: N,U, He-Bp: N,U, Bp-Btp: N,U, Btp-Fur: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2405 | Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4743
4743 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-29 22:00 | 2024-04-30 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: N,U, Tye-Teo: N,U, Teo-Fabp: N,U, Fabp-He: N,U, He-Bp: N,U, Bp-Btp: N,U, Btp-Fur: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2405 | Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4743
4743 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-16 22:00 | 2024-04-17 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: N,U, Tye-Teo: N,U, Teo-Fabp: N,U, Fabp-He: N,U, He-Bp: N,U, Bp-Btp: N,U, Btp-Fur: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2405 | Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4743
4743 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-11 22:00 | 2024-04-12 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: N,U, Tye-Teo: N,U, Teo-Fabp: N,U, Fabp-He: N,U, He-Bp: N,U, Bp-Btp: N,U, Btp-Fur: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2405 | Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4743
4743 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-24 22:00 | 2024-06-25 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: N,U, Tye-Teo: N,U, Teo-Fabp: N,U, Fabp-He: N,U, He-Bp: N,U, Bp-Btp: N,U, Btp-Fur: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2405 | Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4743
4743 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-30 22:00 | 2024-05-31 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: N,U, Tye-Teo: N,U, Teo-Fabp: N,U, Fabp-He: N,U, He-Bp: N,U, Bp-Btp: N,U, Btp-Fur: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2405 | Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4743
4743 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-04 22:00 | 2024-04-05 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: N,U, Tye-Teo: N,U, Teo-Fabp: N,U, Fabp-He: N,U, He-Bp: N,U, Bp-Btp: N,U, Btp-Fur: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2405 | Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4743
4743 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-17 22:00 | 2024-07-18 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: N,U, Tye-Teo: N,U, Teo-Fabp: N,U, Fabp-He: N,U, He-Bp: N,U, Bp-Btp: N,U, Btp-Fur: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2405 | Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4743
4743 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-03 22:00 | 2024-04-04 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: N,U, Tye-Teo: N,U, Teo-Fabp: N,U, Fabp-He: N,U, He-Bp: N,U, Bp-Btp: N,U, Btp-Fur: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2405 | Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4743
4743 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-26 22:00 | 2024-06-27 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: N,U, Tye-Teo: N,U, Teo-Fabp: N,U, Fabp-He: N,U, He-Bp: N,U, Bp-Btp: N,U, Btp-Fur: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2405 | Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4743
4743 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-21 22:00 | 2024-05-22 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: N,U, Tye-Teo: N,U, Teo-Fabp: N,U, Fabp-He: N,U, He-Bp: N,U, Bp-Btp: N,U, Btp-Fur: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2405 | Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4743
4743 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-31 22:00 | 2024-11-01 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: N,U, Tye-Teo: N,U, Teo-Fabp: N,U, Fabp-He: N,U, He-Bp: N,U, Bp-Btp: N,U, Btp-Fur: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2405 | Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4743
4743 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-15 22:00 | 2024-04-16 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: N,U, Tye-Teo: N,U, Teo-Fabp: N,U, Fabp-He: N,U, He-Bp: N,U, Bp-Btp: N,U, Btp-Fur: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2405 | Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4743
4743 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-17 22:00 | 2024-04-18 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: N,U, Tye-Teo: N,U, Teo-Fabp: N,U, Fabp-He: N,U, He-Bp: N,U, Bp-Btp: N,U, Btp-Fur: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2405 | Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4743
4743 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-20 22:00 | 2024-05-21 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: N,U, Tye-Teo: N,U, Teo-Fabp: N,U, Fabp-He: N,U, He-Bp: N,U, Bp-Btp: N,U, Btp-Fur: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2405 | Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4743
4743 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-28 22:00 | 2024-10-29 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: N,U, Tye-Teo: N,U, Teo-Fabp: N,U, Fabp-He: N,U, He-Bp: N,U, Bp-Btp: N,U, Btp-Fur: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2405 | Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4743
4743 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-18 22:00 | 2024-09-19 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: N,U, Tye-Teo: N,U, Teo-Fabp: N,U, Fabp-He: N,U, He-Bp: N,U, Bp-Btp: N,U, Btp-Fur: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2405 | Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4743
4743 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-16 22:00 | 2024-07-17 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: N,U, Tye-Teo: N,U, Teo-Fabp: N,U, Fabp-He: N,U, He-Bp: N,U, Bp-Btp: N,U, Btp-Fur: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2405 | Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4743
4743 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-21 22:00 | 2024-03-22 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: N,U, Tye-Teo: N,U, Teo-Fabp: N,U, Fabp-He: N,U, He-Bp: N,U, Bp-Btp: N,U, Btp-Fur: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2405 | Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4743
4743 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-05 22:00 | 2024-11-06 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: N,U, Tye-Teo: N,U, Teo-Fabp: N,U, Fabp-He: N,U, He-Bp: N,U, Bp-Btp: N,U, Btp-Fur: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2405 | Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4743
4743 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-09 22:00 | 2024-09-10 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: N,U, Tye-Teo: N,U, Teo-Fabp: N,U, Fabp-He: N,U, He-Bp: N,U, Bp-Btp: N,U, Btp-Fur: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2405 | Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4743
4743 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-10 22:00 | 2024-07-11 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: N,U, Tye-Teo: N,U, Teo-Fabp: N,U, Fabp-He: N,U, He-Bp: N,U, Bp-Btp: N,U, Btp-Fur: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2405 | Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4743
4743 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-26 22:00 | 2024-09-27 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: N,U, Tye-Teo: N,U, Teo-Fabp: N,U, Fabp-He: N,U, He-Bp: N,U, Bp-Btp: N,U, Btp-Fur: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2405 | Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4743
4743 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-11 22:00 | 2024-11-12 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: N,U, Tye-Teo: N,U, Teo-Fabp: N,U, Fabp-He: N,U, He-Bp: N,U, Bp-Btp: N,U, Btp-Fur: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2405 | Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4743
4743 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-14 22:00 | 2024-11-15 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: N,U, Tye-Teo: N,U, Teo-Fabp: N,U, Fabp-He: N,U, He-Bp: N,U, Bp-Btp: N,U, Btp-Fur: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2405 | Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4743
4744 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-11-13 22:30 | 2024-11-14 04:30 | Periodisk | Svg, Snu, Sth, Kde, Yb, Sve, Gk |  | Svg-Snu: E, Snu-Sth: E, Sth-Kde: E, Kde-Yb: E, Yb-Sve: E, Sve-Gk: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Göteborg Kville)-Svenshögen Elsäkerhetsbesiktning | Konsultation | V: 19485-2408 | Trafikavbrott (Göteborg Kville)-Svenshögen. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4744
4744 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-29 22:30 | 2024-10-30 04:30 | Periodisk | Svg, Snu, Sth, Kde, Yb, Sve, Gk |  | Svg-Snu: E, Snu-Sth: E, Sth-Kde: E, Kde-Yb: E, Yb-Sve: E, Sve-Gk: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Göteborg Kville)-Svenshögen Elsäkerhetsbesiktning | Konsultation | V: 19485-2408 | Trafikavbrott (Göteborg Kville)-Svenshögen. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4744
4744 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-11-14 22:30 | 2024-11-15 04:30 | Periodisk | Svg, Snu, Sth, Kde, Yb, Sve, Gk |  | Svg-Snu: E, Snu-Sth: E, Sth-Kde: E, Kde-Yb: E, Yb-Sve: E, Sve-Gk: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Göteborg Kville)-Svenshögen Elsäkerhetsbesiktning | Konsultation | V: 19485-2408 | Trafikavbrott (Göteborg Kville)-Svenshögen. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4744
4744 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-11-18 22:30 | 2024-11-19 04:30 | Periodisk | Svg, Snu, Sth, Kde, Yb, Sve, Gk |  | Svg-Snu: E, Snu-Sth: E, Sth-Kde: E, Kde-Yb: E, Yb-Sve: E, Sve-Gk: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Göteborg Kville)-Svenshögen Elsäkerhetsbesiktning | Konsultation | V: 19485-2408 | Trafikavbrott (Göteborg Kville)-Svenshögen. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4744
4744 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-28 22:30 | 2024-10-29 04:30 | Periodisk | Svg, Snu, Sth, Kde, Yb, Sve, Gk |  | Svg-Snu: E, Snu-Sth: E, Sth-Kde: E, Kde-Yb: E, Yb-Sve: E, Sve-Gk: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Göteborg Kville)-Svenshögen Elsäkerhetsbesiktning | Konsultation | V: 19485-2408 | Trafikavbrott (Göteborg Kville)-Svenshögen. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4744
4744 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-11-05 22:30 | 2024-11-06 04:30 | Periodisk | Svg, Snu, Sth, Kde, Yb, Sve, Gk |  | Svg-Snu: E, Snu-Sth: E, Sth-Kde: E, Kde-Yb: E, Yb-Sve: E, Sve-Gk: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Göteborg Kville)-Svenshögen Elsäkerhetsbesiktning | Konsultation | V: 19485-2408 | Trafikavbrott (Göteborg Kville)-Svenshögen. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4744
4744 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-11-07 22:30 | 2024-11-08 04:30 | Periodisk | Svg, Snu, Sth, Kde, Yb, Sve, Gk |  | Svg-Snu: E, Snu-Sth: E, Sth-Kde: E, Kde-Yb: E, Yb-Sve: E, Sve-Gk: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Göteborg Kville)-Svenshögen Elsäkerhetsbesiktning | Konsultation | V: 19485-2408 | Trafikavbrott (Göteborg Kville)-Svenshögen. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4744
4744 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-31 22:30 | 2024-11-01 04:30 | Periodisk | Svg, Snu, Sth, Kde, Yb, Sve, Gk |  | Svg-Snu: E, Snu-Sth: E, Sth-Kde: E, Kde-Yb: E, Yb-Sve: E, Sve-Gk: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Göteborg Kville)-Svenshögen Elsäkerhetsbesiktning | Konsultation | V: 19485-2408 | Trafikavbrott (Göteborg Kville)-Svenshögen. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4744
4744 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-11-04 22:30 | 2024-11-05 04:30 | Periodisk | Svg, Snu, Sth, Kde, Yb, Sve, Gk |  | Svg-Snu: E, Snu-Sth: E, Sth-Kde: E, Kde-Yb: E, Yb-Sve: E, Sve-Gk: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Göteborg Kville)-Svenshögen Elsäkerhetsbesiktning | Konsultation | V: 19485-2408 | Trafikavbrott (Göteborg Kville)-Svenshögen. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4744
4744 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-11-20 22:30 | 2024-11-21 04:30 | Periodisk | Svg, Snu, Sth, Kde, Yb, Sve, Gk |  | Svg-Snu: E, Snu-Sth: E, Sth-Kde: E, Kde-Yb: E, Yb-Sve: E, Sve-Gk: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Göteborg Kville)-Svenshögen Elsäkerhetsbesiktning | Konsultation | V: 19485-2408 | Trafikavbrott (Göteborg Kville)-Svenshögen. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4744
4744 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-30 22:30 | 2024-10-31 04:30 | Periodisk | Svg, Snu, Sth, Kde, Yb, Sve, Gk |  | Svg-Snu: E, Snu-Sth: E, Sth-Kde: E, Kde-Yb: E, Yb-Sve: E, Sve-Gk: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Göteborg Kville)-Svenshögen Elsäkerhetsbesiktning | Konsultation | V: 19485-2408 | Trafikavbrott (Göteborg Kville)-Svenshögen. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4744
4744 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-11-11 22:30 | 2024-11-12 04:30 | Periodisk | Svg, Snu, Sth, Kde, Yb, Sve, Gk |  | Svg-Snu: E, Snu-Sth: E, Sth-Kde: E, Kde-Yb: E, Yb-Sve: E, Sve-Gk: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Göteborg Kville)-Svenshögen Elsäkerhetsbesiktning | Konsultation | V: 19485-2408 | Trafikavbrott (Göteborg Kville)-Svenshögen. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4744
4744 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-11-12 22:30 | 2024-11-13 04:30 | Periodisk | Svg, Snu, Sth, Kde, Yb, Sve, Gk |  | Svg-Snu: E, Snu-Sth: E, Sth-Kde: E, Kde-Yb: E, Yb-Sve: E, Sve-Gk: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Göteborg Kville)-Svenshögen Elsäkerhetsbesiktning | Konsultation | V: 19485-2408 | Trafikavbrott (Göteborg Kville)-Svenshögen. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4744
4744 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-11-21 22:30 | 2024-11-22 04:30 | Periodisk | Svg, Snu, Sth, Kde, Yb, Sve, Gk |  | Svg-Snu: E, Snu-Sth: E, Sth-Kde: E, Kde-Yb: E, Yb-Sve: E, Sve-Gk: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Göteborg Kville)-Svenshögen Elsäkerhetsbesiktning | Konsultation | V: 19485-2408 | Trafikavbrott (Göteborg Kville)-Svenshögen. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4744
4744 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-11-19 22:30 | 2024-11-20 04:30 | Periodisk | Svg, Snu, Sth, Kde, Yb, Sve, Gk |  | Svg-Snu: E, Snu-Sth: E, Sth-Kde: E, Kde-Yb: E, Yb-Sve: E, Sve-Gk: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Göteborg Kville)-Svenshögen Elsäkerhetsbesiktning | Konsultation | V: 19485-2408 | Trafikavbrott (Göteborg Kville)-Svenshögen. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4744
4744 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-11-06 22:30 | 2024-11-07 04:30 | Periodisk | Svg, Snu, Sth, Kde, Yb, Sve, Gk |  | Svg-Snu: E, Snu-Sth: E, Sth-Kde: E, Kde-Yb: E, Yb-Sve: E, Sve-Gk: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Göteborg Kville)-Svenshögen Elsäkerhetsbesiktning | Konsultation | V: 19485-2408 | Trafikavbrott (Göteborg Kville)-Svenshögen. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4744
4745 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-22 22:00 | 2024-09-23 05:00 | Periodisk | Btp, Fur, Hd |  | Btp-Fur: U, Fur-Hd: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Halmstad Ö1 | Konsultation | V: 19469-2408 | Enkelspårsdrift (Halmstad C)-(Biskopstorp) | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4745
4745 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-19 22:00 | 2024-08-20 05:00 | Periodisk | Btp, Fur, Hd |  | Btp-Fur: U, Fur-Hd: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Halmstad Ö1 | Konsultation | V: 19469-2408 | Enkelspårsdrift (Halmstad C)-(Biskopstorp) | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4745
4745 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-19 22:00 | 2024-02-20 05:00 | Periodisk | Btp, Fur, Hd |  | Btp-Fur: U, Fur-Hd: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Halmstad Ö1 | Konsultation | V: 19469-2408 | Enkelspårsdrift (Halmstad C)-(Biskopstorp) | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4745
4745 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-29 22:00 | 2024-01-30 05:00 | Periodisk | Btp, Fur, Hd |  | Btp-Fur: U, Fur-Hd: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Halmstad Ö1 | Konsultation | V: 19469-2408 | Enkelspårsdrift (Halmstad C)-(Biskopstorp) | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4745
4745 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-27 22:00 | 2024-05-28 05:00 | Periodisk | Btp, Fur, Hd |  | Btp-Fur: U, Fur-Hd: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Halmstad Ö1 | Konsultation | V: 19469-2408 | Enkelspårsdrift (Halmstad C)-(Biskopstorp) | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4745
4746 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-20 22:00 | 2024-02-21 05:00 | Periodisk | Btp, Fur, Hd |  | Btp-Fur: N, Fur-Hd: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Halmstad Ö2 | Konsultation | V: 19469-2408 | Trafikavbrott mot Furet | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4746
4746 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-25 22:00 | 2024-06-26 05:00 | Periodisk | Btp, Fur, Hd |  | Btp-Fur: N, Fur-Hd: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Halmstad Ö2 | Konsultation | V: 19469-2408 | Trafikavbrott mot Furet | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4746
4746 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-24 22:00 | 2024-09-25 05:00 | Periodisk | Btp, Fur, Hd |  | Btp-Fur: N, Fur-Hd: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Halmstad Ö2 | Konsultation | V: 19469-2408 | Trafikavbrott mot Furet | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4746
4746 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-30 22:00 | 2024-01-31 05:00 | Periodisk | Btp, Fur, Hd |  | Btp-Fur: N, Fur-Hd: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Halmstad Ö2 | Konsultation | V: 19469-2408 | Trafikavbrott mot Furet | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4746
4746 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-20 22:00 | 2024-08-21 05:00 | Periodisk | Btp, Fur, Hd |  | Btp-Fur: N, Fur-Hd: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Halmstad Ö2 | Konsultation | V: 19469-2408 | Trafikavbrott mot Furet | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4746
4747 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-03 22:00 | 2024-07-04 05:00 | Periodisk | Hd, Hdr, Kst |  | Hd-Hdr: -, Hdr-Kst: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Halmstad Ö7 | Konsultation | V: 19469-2408 | Enkelspårsdrift | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4747
4747 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-28 22:00 | 2024-08-29 05:00 | Periodisk | Hd, Hdr, Kst |  | Hd-Hdr: -, Hdr-Kst: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Halmstad Ö7 | Konsultation | V: 19469-2408 | Enkelspårsdrift | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4747
4747 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-02 22:00 | 2024-10-03 05:00 | Periodisk | Hd, Hdr, Kst |  | Hd-Hdr: -, Hdr-Kst: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Halmstad Ö7 | Konsultation | V: 19469-2408 | Enkelspårsdrift | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4747
4747 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-07 22:00 | 2024-02-08 05:00 | Periodisk | Hd, Hdr, Kst |  | Hd-Hdr: -, Hdr-Kst: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Halmstad Ö7 | Konsultation | V: 19469-2408 | Enkelspårsdrift | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4747
4747 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-28 22:00 | 2024-02-29 05:00 | Periodisk | Hd, Hdr, Kst |  | Hd-Hdr: -, Hdr-Kst: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Halmstad Ö7 | Konsultation | V: 19469-2408 | Enkelspårsdrift | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4747
4748 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-08 22:00 | 2024-02-09 05:00 | Periodisk | Hd, Hdr, Kst |  | Hd-Hdr: -, Hdr-Kst: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Halmstad Ö8 | Konsultation | V: 19469-2408 | Enkelspårsdrift Avstängt spår 71 | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4748
4748 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-03 22:00 | 2024-10-04 05:00 | Periodisk | Hd, Hdr, Kst |  | Hd-Hdr: -, Hdr-Kst: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Halmstad Ö8 | Konsultation | V: 19469-2408 | Enkelspårsdrift Avstängt spår 71 | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4748
4748 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-29 22:00 | 2024-08-30 05:00 | Periodisk | Hd, Hdr, Kst |  | Hd-Hdr: -, Hdr-Kst: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Halmstad Ö8 | Konsultation | V: 19469-2408 | Enkelspårsdrift Avstängt spår 71 | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4748
4748 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-29 22:00 | 2024-03-01 05:00 | Periodisk | Hd, Hdr, Kst |  | Hd-Hdr: -, Hdr-Kst: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Halmstad Ö8 | Konsultation | V: 19469-2408 | Enkelspårsdrift Avstängt spår 71 | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4748
4748 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-04 22:00 | 2024-07-05 05:00 | Periodisk | Hd, Hdr, Kst |  | Hd-Hdr: -, Hdr-Kst: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Halmstad Ö8 | Konsultation | V: 19469-2408 | Enkelspårsdrift Avstängt spår 71 | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4748
4749 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-04 22:00 | 2024-07-05 05:00 | Periodisk | Kst, Ea |  | Kst-Ea: U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll ( Halmstad)-Eldsberga | Konsultation | V: 19469-2405 | Enkelspårsdrift, hör ihop med TCR 4747 | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4749
4749 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-28 22:00 | 2024-08-29 05:00 | Periodisk | Kst, Ea |  | Kst-Ea: U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll ( Halmstad)-Eldsberga | Konsultation | V: 19469-2405 | Enkelspårsdrift, hör ihop med TCR 4747 | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4749
4749 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-03 22:00 | 2024-07-04 05:00 | Periodisk | Kst, Ea |  | Kst-Ea: U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll ( Halmstad)-Eldsberga | Konsultation | V: 19469-2405 | Enkelspårsdrift, hör ihop med TCR 4747 | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4749
4749 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-02 22:00 | 2024-10-03 05:00 | Periodisk | Kst, Ea |  | Kst-Ea: U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll ( Halmstad)-Eldsberga | Konsultation | V: 19469-2405 | Enkelspårsdrift, hör ihop med TCR 4747 | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4749
4749 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-29 22:00 | 2024-03-01 05:00 | Periodisk | Kst, Ea |  | Kst-Ea: U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll ( Halmstad)-Eldsberga | Konsultation | V: 19469-2405 | Enkelspårsdrift, hör ihop med TCR 4747 | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4749
4749 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-20 22:00 | 2024-10-21 05:00 | Periodisk | Kst, Ea |  | Kst-Ea: U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll ( Halmstad)-Eldsberga | Konsultation | V: 19469-2405 | Enkelspårsdrift, hör ihop med TCR 4747 | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4749
4749 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-03 22:00 | 2024-10-04 05:00 | Periodisk | Kst, Ea |  | Kst-Ea: U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll ( Halmstad)-Eldsberga | Konsultation | V: 19469-2405 | Enkelspårsdrift, hör ihop med TCR 4747 | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4749
4749 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-08 22:00 | 2024-02-09 05:00 | Periodisk | Kst, Ea |  | Kst-Ea: U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll ( Halmstad)-Eldsberga | Konsultation | V: 19469-2405 | Enkelspårsdrift, hör ihop med TCR 4747 | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4749
4749 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-24 22:00 | 2024-10-25 05:00 | Periodisk | Kst, Ea |  | Kst-Ea: U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll ( Halmstad)-Eldsberga | Konsultation | V: 19469-2405 | Enkelspårsdrift, hör ihop med TCR 4747 | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4749
4749 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-29 22:00 | 2024-08-30 05:00 | Periodisk | Kst, Ea |  | Kst-Ea: U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll ( Halmstad)-Eldsberga | Konsultation | V: 19469-2405 | Enkelspårsdrift, hör ihop med TCR 4747 | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4749
4749 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-21 22:00 | 2024-10-22 05:00 | Periodisk | Kst, Ea |  | Kst-Ea: U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll ( Halmstad)-Eldsberga | Konsultation | V: 19469-2405 | Enkelspårsdrift, hör ihop med TCR 4747 | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4749
4749 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-07 22:00 | 2024-02-08 05:00 | Periodisk | Kst, Ea |  | Kst-Ea: U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll ( Halmstad)-Eldsberga | Konsultation | V: 19469-2405 | Enkelspårsdrift, hör ihop med TCR 4747 | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4749
4749 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-23 22:00 | 2024-10-24 05:00 | Periodisk | Kst, Ea |  | Kst-Ea: U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll ( Halmstad)-Eldsberga | Konsultation | V: 19469-2405 | Enkelspårsdrift, hör ihop med TCR 4747 | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4749
4749 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-28 22:00 | 2024-02-29 05:00 | Periodisk | Kst, Ea |  | Kst-Ea: U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll ( Halmstad)-Eldsberga | Konsultation | V: 19469-2405 | Enkelspårsdrift, hör ihop med TCR 4747 | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4749
4750 | Aktiv | Medelstor | Tunnel | 2024-03-28 14:00 | 2024-04-02 14:00 | Kontinuerlig | Fabp, He, Bp, Btp |  | Fabp-He: N,U, He-Bp: N,U, Bp-Btp: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tunnelåtgärd Margreteberg och Skogsby | Konsultation | V: 17430-2400 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4750
4751 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-03-28 14:00 | 2024-04-01 14:00 | Kontinuerlig | Vb, Haa |  | Vb-Haa: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Varberg-Hamra, dubbelspår, tunnel, förberedande arbete och inkoppling av spår, växlar mm | Konsultation | V: BN 033122-2401 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4751
4752 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-05-10 03:00 | 2024-05-13 03:00 | Kontinuerlig | Vb, Haa |  | Vb-Haa: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Varberg-Hamra, dubbelspår, tunnel, förberedande arbete och inkoppling av spår, växlar mm | Konsultation | V: BN 033122-2401 | Omledning via Kust till Kust eller Jönköpingsbanan | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4752
4753 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-18 09:00 | 2024-10-18 17:00 | Periodisk | Teo, Fabg |  | Teo-Fabg: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Torebo)-Falkenbergs godsstation | Konsultation | V: 19469 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4753
4753 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-04 09:00 | 2024-09-04 17:00 | Periodisk | Teo, Fabg |  | Teo-Fabg: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Torebo)-Falkenbergs godsstation | Konsultation | V: 19469 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4753
4753 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-17 09:00 | 2024-10-17 17:00 | Periodisk | Teo, Fabg |  | Teo-Fabg: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Torebo)-Falkenbergs godsstation | Konsultation | V: 19469 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4753
4753 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-02 09:00 | 2024-09-02 17:00 | Periodisk | Teo, Fabg |  | Teo-Fabg: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Torebo)-Falkenbergs godsstation | Konsultation | V: 19469 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4753
4753 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-03 09:00 | 2024-04-03 17:00 | Periodisk | Teo, Fabg |  | Teo-Fabg: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Torebo)-Falkenbergs godsstation | Konsultation | V: 19469 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4753
4753 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-14 09:00 | 2024-10-14 17:00 | Periodisk | Teo, Fabg |  | Teo-Fabg: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Torebo)-Falkenbergs godsstation | Konsultation | V: 19469 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4753
4753 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-15 09:00 | 2024-10-15 17:00 | Periodisk | Teo, Fabg |  | Teo-Fabg: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Torebo)-Falkenbergs godsstation | Konsultation | V: 19469 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4753
4753 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-22 09:00 | 2024-05-22 17:00 | Periodisk | Teo, Fabg |  | Teo-Fabg: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Torebo)-Falkenbergs godsstation | Konsultation | V: 19469 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4753
4753 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-01 09:00 | 2024-04-01 17:00 | Periodisk | Teo, Fabg |  | Teo-Fabg: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Torebo)-Falkenbergs godsstation | Konsultation | V: 19469 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4753
4753 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-20 09:00 | 2024-05-20 17:00 | Periodisk | Teo, Fabg |  | Teo-Fabg: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Torebo)-Falkenbergs godsstation | Konsultation | V: 19469 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4753
4753 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-02 09:00 | 2024-04-02 17:00 | Periodisk | Teo, Fabg |  | Teo-Fabg: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Torebo)-Falkenbergs godsstation | Konsultation | V: 19469 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4753
4753 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-23 09:00 | 2024-05-23 17:00 | Periodisk | Teo, Fabg |  | Teo-Fabg: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Torebo)-Falkenbergs godsstation | Konsultation | V: 19469 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4753
4753 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-05 09:00 | 2024-04-05 17:00 | Periodisk | Teo, Fabg |  | Teo-Fabg: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Torebo)-Falkenbergs godsstation | Konsultation | V: 19469 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4753
4753 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-03 09:00 | 2024-09-03 17:00 | Periodisk | Teo, Fabg |  | Teo-Fabg: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Torebo)-Falkenbergs godsstation | Konsultation | V: 19469 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4753
4753 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-04 09:00 | 2024-04-04 17:00 | Periodisk | Teo, Fabg |  | Teo-Fabg: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Torebo)-Falkenbergs godsstation | Konsultation | V: 19469 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4753
4753 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-05 09:00 | 2024-09-05 17:00 | Periodisk | Teo, Fabg |  | Teo-Fabg: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Torebo)-Falkenbergs godsstation | Konsultation | V: 19469 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4753
4753 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-24 09:00 | 2024-05-24 17:00 | Periodisk | Teo, Fabg |  | Teo-Fabg: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Torebo)-Falkenbergs godsstation | Konsultation | V: 19469 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4753
4753 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-21 09:00 | 2024-05-21 17:00 | Periodisk | Teo, Fabg |  | Teo-Fabg: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Torebo)-Falkenbergs godsstation | Konsultation | V: 19469 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4753
4753 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-06 09:00 | 2024-09-06 17:00 | Periodisk | Teo, Fabg |  | Teo-Fabg: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Torebo)-Falkenbergs godsstation | Konsultation | V: 19469 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4753
4753 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-16 09:00 | 2024-10-16 17:00 | Periodisk | Teo, Fabg |  | Teo-Fabg: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Torebo)-Falkenbergs godsstation | Konsultation | V: 19469 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4753
4754 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-07 23:00 | 2024-08-08 06:00 | Periodisk | He, Bp, Btp, Fur, Hd |  | He-Bp: U, Bp-Btp: U, Btp-Fur: U, Fur-Hd: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Elsäkerhetsbesiktning Heberg-Halmstad | Konsultation | V: 19469 | Enkelspårsdrift. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4754
4754 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-06 23:00 | 2024-08-07 06:00 | Periodisk | He, Bp, Btp, Fur, Hd |  | He-Bp: U, Bp-Btp: U, Btp-Fur: U, Fur-Hd: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Elsäkerhetsbesiktning Heberg-Halmstad | Konsultation | V: 19469 | Enkelspårsdrift. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4754
4754 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-05 23:00 | 2024-08-06 06:00 | Periodisk | He, Bp, Btp, Fur, Hd |  | He-Bp: U, Bp-Btp: U, Btp-Fur: U, Fur-Hd: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Elsäkerhetsbesiktning Heberg-Halmstad | Konsultation | V: 19469 | Enkelspårsdrift. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4754
4754 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-08 23:00 | 2024-08-09 06:00 | Periodisk | He, Bp, Btp, Fur, Hd |  | He-Bp: U, Bp-Btp: U, Btp-Fur: U, Fur-Hd: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Elsäkerhetsbesiktning Heberg-Halmstad | Konsultation | V: 19469 | Enkelspårsdrift. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4754
4755 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-11 23:00 | 2024-08-12 06:00 | Periodisk | He, Bp, Btp, Fur, Hd |  | He-Bp: N, Bp-Btp: N, Btp-Fur: N, Fur-Hd: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Elsäkerhetsbesiktning Heberg-Halmstad | Konsultation | V: 19469 | Enkelspårsdrift, arbete på nedspår. Trafikavbrott mot Furet mot Värnamo. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4755
4755 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-13 23:00 | 2024-08-14 06:00 | Periodisk | He, Bp, Btp, Fur, Hd |  | He-Bp: N, Bp-Btp: N, Btp-Fur: N, Fur-Hd: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Elsäkerhetsbesiktning Heberg-Halmstad | Konsultation | V: 19469 | Enkelspårsdrift, arbete på nedspår. Trafikavbrott mot Furet mot Värnamo. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4755
4755 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-14 23:00 | 2024-08-15 06:00 | Periodisk | He, Bp, Btp, Fur, Hd |  | He-Bp: N, Bp-Btp: N, Btp-Fur: N, Fur-Hd: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Elsäkerhetsbesiktning Heberg-Halmstad | Konsultation | V: 19469 | Enkelspårsdrift, arbete på nedspår. Trafikavbrott mot Furet mot Värnamo. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4755
4755 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-15 23:00 | 2024-08-16 06:00 | Periodisk | He, Bp, Btp, Fur, Hd |  | He-Bp: N, Bp-Btp: N, Btp-Fur: N, Fur-Hd: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Elsäkerhetsbesiktning Heberg-Halmstad | Konsultation | V: 19469 | Enkelspårsdrift, arbete på nedspår. Trafikavbrott mot Furet mot Värnamo. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4755
4755 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-12 23:00 | 2024-08-13 06:00 | Periodisk | He, Bp, Btp, Fur, Hd |  | He-Bp: N, Bp-Btp: N, Btp-Fur: N, Fur-Hd: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Elsäkerhetsbesiktning Heberg-Halmstad | Konsultation | V: 19469 | Enkelspårsdrift, arbete på nedspår. Trafikavbrott mot Furet mot Värnamo. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4755
4756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-29 00:00 | 2024-03-29 03:00 | Kontinuerlig | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: -, Tye-Teo: N,U, Teo-Fabp: N,U, Fabp-He: N,U, He-Bp: N,U, Bp-Btp: N,U, Btp-Fur: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2405 | [6 empty] | x |  |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4756
4757 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-19 01:00 | 2024-10-19 04:00 | Kontinuerlig | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: -, Tye-Teo: N,U, Teo-Fabp: N,U, Fabp-He: N,U, He-Bp: N,U, Bp-Btp: N,U, Btp-Fur: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2405 | [6 empty] | x |  |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4757
4758 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-01 03:00 | 2024-04-01 05:00 | Kontinuerlig | Vb, Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Vb-Haa: N,U, Haa-Tye: N,U, Tye-Teo: N,U, Teo-Fabp: N,U, Fabp-He: N,U, He-Bp: N,U, Bp-Btp: N,U, Btp-Fur: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | IKT Servicefönster styrområde Varberg | Konsultation | V: ST116-2400 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4758
4759 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-23 01:10 | 2024-09-23 04:10 | Periodisk | Hd, Hdr, Kst |  | Hd-Hdr: -, Hdr-Kst: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Halmstad | Konsultation | V: | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4759
4759 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-28 01:10 | 2024-05-28 04:10 | Periodisk | Hd, Hdr, Kst |  | Hd-Hdr: -, Hdr-Kst: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Halmstad | Konsultation | V: | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4759
4760 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-03 01:00 | 2024-11-03 04:00 | Kontinuerlig | Fur, Hd, Hdr, Kst, Ea |  | Fur-Hd: N,U, Hd-Hdr: -, Hdr-Kst: -, Kst-Ea: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Halmstad | Konsultation | V: ST117-2400 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4760
4761 | Aktiv | Medelstor | Tunnel | 2024-10-31 09:00 | 2024-11-04 15:00 | Kontinuerlig | Fabp, He, Bp, Btp |  | Fabp-He: N,U, He-Bp: N,U, Bp-Btp: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | IKT - Läckande kablar tunnel Margretbergtunneln/tunnel och bergsåtgärder Töringeberg oxh Skrea backe | Konsultation | V: 18298-2448 | Omledning via Kust till kust | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4761
4762 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-02 22:00 | 2024-09-03 05:00 | Periodisk | Vb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Varberg Ö5 | Konsultation | V: 19469-2404 | Enkelspårsdrift Stängt spår 31-34, begränsad kapacitet spår 25 | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4762
4762 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-04 22:00 | 2024-03-05 05:00 | Periodisk | Vb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Varberg Ö5 | Konsultation | V: 19469-2404 | Enkelspårsdrift Stängt spår 31-34, begränsad kapacitet spår 25 | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4762
4762 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-11 22:00 | 2024-03-12 05:00 | Periodisk | Vb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Varberg Ö5 | Konsultation | V: 19469-2404 | Enkelspårsdrift Stängt spår 31-34, begränsad kapacitet spår 25 | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4762
4762 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-29 22:00 | 2024-04-30 05:00 | Periodisk | Vb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Varberg Ö5 | Konsultation | V: 19469-2404 | Enkelspårsdrift Stängt spår 31-34, begränsad kapacitet spår 25 | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4762
4762 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-26 22:00 | 2024-08-27 05:00 | Periodisk | Vb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Varberg Ö5 | Konsultation | V: 19469-2404 | Enkelspårsdrift Stängt spår 31-34, begränsad kapacitet spår 25 | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4762
4763 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-05 22:00 | 2024-03-06 05:00 | Periodisk | Vb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Varberg Ö1 | Konsultation | V: 19469-2404 | Enkelspårsdrift Stängt spår 1-3 | x | [5 empty] | x |  |  | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4763
4763 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-27 22:00 | 2024-08-28 05:00 | Periodisk | Vb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Varberg Ö1 | Konsultation | V: 19469-2404 | Enkelspårsdrift Stängt spår 1-3 | x | [5 empty] | x |  |  | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4763
4763 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-30 22:00 | 2024-05-01 05:00 | Periodisk | Vb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Varberg Ö1 | Konsultation | V: 19469-2404 | Enkelspårsdrift Stängt spår 1-3 | x | [5 empty] | x |  |  | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4763
4763 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-03 22:00 | 2024-09-04 05:00 | Periodisk | Vb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Varberg Ö1 | Konsultation | V: 19469-2404 | Enkelspårsdrift Stängt spår 1-3 | x | [5 empty] | x |  |  | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4763
4763 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-12 22:00 | 2024-03-13 05:00 | Periodisk | Vb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Varberg Ö1 | Konsultation | V: 19469-2404 | Enkelspårsdrift Stängt spår 1-3 | x | [5 empty] | x |  |  | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4763
4764 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-13 22:00 | 2024-03-14 05:00 | Periodisk | Vb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Varberg Ö4 | Konsultation | V: 19469-2404 | Enkelspårsdrift Stängt spår 31-34 | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4764
4764 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-04 22:00 | 2024-09-05 05:00 | Periodisk | Vb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Varberg Ö4 | Konsultation | V: 19469-2404 | Enkelspårsdrift Stängt spår 31-34 | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4764
4764 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-01 22:00 | 2024-05-02 05:00 | Periodisk | Vb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Varberg Ö4 | Konsultation | V: 19469-2404 | Enkelspårsdrift Stängt spår 31-34 | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4764
4764 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-06 22:00 | 2024-03-07 05:00 | Periodisk | Vb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Varberg Ö4 | Konsultation | V: 19469-2404 | Enkelspårsdrift Stängt spår 31-34 | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4764
4764 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-28 22:00 | 2024-08-29 05:00 | Periodisk | Vb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Varberg Ö4 | Konsultation | V: 19469-2404 | Enkelspårsdrift Stängt spår 31-34 | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4764
4765 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-05 22:00 | 2024-09-06 05:00 | Periodisk | Vb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Varberg Ö3 | Konsultation | V: 19469-2404 | Enkelspårsdrift Stängt spår 7-10 | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4765
4765 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-29 22:00 | 2024-08-30 05:00 | Periodisk | Vb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Varberg Ö3 | Konsultation | V: 19469-2404 | Enkelspårsdrift Stängt spår 7-10 | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4765
4765 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-14 22:00 | 2024-03-15 05:00 | Periodisk | Vb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Varberg Ö3 | Konsultation | V: 19469-2404 | Enkelspårsdrift Stängt spår 7-10 | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4765
4765 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-02 22:00 | 2024-05-03 05:00 | Periodisk | Vb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Varberg Ö3 | Konsultation | V: 19469-2404 | Enkelspårsdrift Stängt spår 7-10 | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4765
4765 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-07 22:00 | 2024-03-08 05:00 | Periodisk | Vb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Varberg Ö3 | Konsultation | V: 19469-2404 | Enkelspårsdrift Stängt spår 7-10 | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4765
4766 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-03 08:00 | 2024-11-03 16:00 | Periodisk | Vb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Varberg Ö2 | Konsultation | V: 19469-2404 | Omledning via Kust till Kust. Stängt spår 4, 5, 7, 8, 9, 10 | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4766
4766 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-07 08:00 | 2024-04-07 16:00 | Periodisk | Vb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Varberg Ö2 | Konsultation | V: 19469-2404 | Omledning via Kust till Kust. Stängt spår 4, 5, 7, 8, 9, 10 | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4766
4766 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-06 08:00 | 2024-04-06 16:00 | Periodisk | Vb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Varberg Ö2 | Konsultation | V: 19469-2404 | Omledning via Kust till Kust. Stängt spår 4, 5, 7, 8, 9, 10 | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4766
4766 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-02 08:00 | 2024-11-02 16:00 | Periodisk | Vb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Varberg Ö2 | Konsultation | V: 19469-2404 | Omledning via Kust till Kust. Stängt spår 4, 5, 7, 8, 9, 10 | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4766
4767 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-06 09:00 | 2024-08-06 15:00 | Periodisk | Vb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Varberg Ö2 | Konsultation | V: 19469-2404 | Omledning via kust till Kust Stängt spår 4, 5, 7, 8, 9, 10 | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4767
4767 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-07 09:00 | 2024-05-07 15:00 | Periodisk | Vb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Varberg Ö2 | Konsultation | V: 19469-2404 | Omledning via kust till Kust Stängt spår 4, 5, 7, 8, 9, 10 | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4767
4767 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-06 09:00 | 2024-05-06 15:00 | Periodisk | Vb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Varberg Ö2 | Konsultation | V: 19469-2404 | Omledning via kust till Kust Stängt spår 4, 5, 7, 8, 9, 10 | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4767
4767 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-07 09:00 | 2024-08-07 15:00 | Periodisk | Vb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Varberg Ö2 | Konsultation | V: 19469-2404 | Omledning via kust till Kust Stängt spår 4, 5, 7, 8, 9, 10 | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4767
4767 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-09 09:00 | 2024-05-09 15:00 | Periodisk | Vb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Varberg Ö2 | Konsultation | V: 19469-2404 | Omledning via kust till Kust Stängt spår 4, 5, 7, 8, 9, 10 | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4767
4767 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-08 09:00 | 2024-05-08 15:00 | Periodisk | Vb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Varberg Ö2 | Konsultation | V: 19469-2404 | Omledning via kust till Kust Stängt spår 4, 5, 7, 8, 9, 10 | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4767
4767 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-10 09:00 | 2024-05-10 15:00 | Periodisk | Vb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Varberg Ö2 | Konsultation | V: 19469-2404 | Omledning via kust till Kust Stängt spår 4, 5, 7, 8, 9, 10 | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4767
4767 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-05 09:00 | 2024-08-05 15:00 | Periodisk | Vb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Varberg Ö2 | Konsultation | V: 19469-2404 | Omledning via kust till Kust Stängt spår 4, 5, 7, 8, 9, 10 | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4767
4767 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-09 09:00 | 2024-08-09 15:00 | Periodisk | Vb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Varberg Ö2 | Konsultation | V: 19469-2404 | Omledning via kust till Kust Stängt spår 4, 5, 7, 8, 9, 10 | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4767
4767 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-08 09:00 | 2024-08-08 15:00 | Periodisk | Vb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Varberg Ö2 | Konsultation | V: 19469-2404 | Omledning via kust till Kust Stängt spår 4, 5, 7, 8, 9, 10 | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4767
4768 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-11 08:00 | 2024-08-11 16:00 | Periodisk | Vb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Varberg | Konsultation | V: 19469-2404 | Omledning via Kust till Kust | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4768
4768 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-10 08:00 | 2024-08-10 16:00 | Periodisk | Vb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Varberg | Konsultation | V: 19469-2404 | Omledning via Kust till Kust | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4768
4769 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-30 00:00 | 2024-04-30 03:00 | Periodisk | Vb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Varberg | Konsultation | V: 19469-2404 | [7 empty] | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4769
4769 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-03 00:00 | 2024-09-03 03:00 | Periodisk | Vb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Varberg | Konsultation | V: 19469-2404 | [7 empty] | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4769
4770 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-27 03:00 | 2024-05-27 05:00 | Kontinuerlig | Bsc, Apd, Hil, Lme, Grm, Het, Gnö, Hto, V |  | Bsc-Apd: -, Apd-Hil: E, Hil-Lme: E, Lme-Grm: E, Grm-Het: E, Het-Gnö: E, Gnö-Hto: E, Hto-V: E |  |  |  | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Limmared | Konsultation | V: ST114-2400 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4770
4771 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-25 22:00 | 2024-09-26 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vb |  | Kb-Lek: N,U, Lek-Få: N,U, Få-Vrö: N,U, Vrö-Vb: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2402 | Tågplaneanpassat servicefönster Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4771
4771 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-16 22:00 | 2024-05-17 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vb |  | Kb-Lek: N,U, Lek-Få: N,U, Få-Vrö: N,U, Vrö-Vb: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2402 | Tågplaneanpassat servicefönster Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4771
4771 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-14 22:00 | 2024-10-15 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vb |  | Kb-Lek: N,U, Lek-Få: N,U, Få-Vrö: N,U, Vrö-Vb: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2402 | Tågplaneanpassat servicefönster Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4771
4771 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-12 22:00 | 2024-09-13 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vb |  | Kb-Lek: N,U, Lek-Få: N,U, Få-Vrö: N,U, Vrö-Vb: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2402 | Tågplaneanpassat servicefönster Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4771
4771 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-27 22:00 | 2024-02-28 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vb |  | Kb-Lek: N,U, Lek-Få: N,U, Få-Vrö: N,U, Vrö-Vb: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2402 | Tågplaneanpassat servicefönster Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4771
4771 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-26 22:00 | 2024-09-27 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vb |  | Kb-Lek: N,U, Lek-Få: N,U, Få-Vrö: N,U, Vrö-Vb: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2402 | Tågplaneanpassat servicefönster Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4771
4771 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-12 22:00 | 2024-03-13 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vb |  | Kb-Lek: N,U, Lek-Få: N,U, Få-Vrö: N,U, Vrö-Vb: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2402 | Tågplaneanpassat servicefönster Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4771
4771 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-01 22:00 | 2024-04-02 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vb |  | Kb-Lek: N,U, Lek-Få: N,U, Få-Vrö: N,U, Vrö-Vb: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2402 | Tågplaneanpassat servicefönster Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4771
4771 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-19 22:00 | 2024-11-20 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vb |  | Kb-Lek: N,U, Lek-Få: N,U, Få-Vrö: N,U, Vrö-Vb: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2402 | Tågplaneanpassat servicefönster Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4771
4771 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-07 22:00 | 2024-02-08 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vb |  | Kb-Lek: N,U, Lek-Få: N,U, Få-Vrö: N,U, Vrö-Vb: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2402 | Tågplaneanpassat servicefönster Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4771
4771 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-06 22:00 | 2024-11-07 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vb |  | Kb-Lek: N,U, Lek-Få: N,U, Få-Vrö: N,U, Vrö-Vb: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2402 | Tågplaneanpassat servicefönster Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4771
4771 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-10 22:00 | 2024-10-11 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vb |  | Kb-Lek: N,U, Lek-Få: N,U, Få-Vrö: N,U, Vrö-Vb: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2402 | Tågplaneanpassat servicefönster Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4771
4771 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-26 22:00 | 2024-11-27 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vb |  | Kb-Lek: N,U, Lek-Få: N,U, Få-Vrö: N,U, Vrö-Vb: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2402 | Tågplaneanpassat servicefönster Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4771
4771 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-29 22:00 | 2024-01-30 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vb |  | Kb-Lek: N,U, Lek-Få: N,U, Få-Vrö: N,U, Vrö-Vb: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2402 | Tågplaneanpassat servicefönster Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4771
4771 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-01 22:00 | 2024-07-02 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vb |  | Kb-Lek: N,U, Lek-Få: N,U, Få-Vrö: N,U, Vrö-Vb: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2402 | Tågplaneanpassat servicefönster Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4771
4771 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-29 22:00 | 2024-10-30 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vb |  | Kb-Lek: N,U, Lek-Få: N,U, Få-Vrö: N,U, Vrö-Vb: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2402 | Tågplaneanpassat servicefönster Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4771
4771 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-28 22:00 | 2024-10-29 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vb |  | Kb-Lek: N,U, Lek-Få: N,U, Få-Vrö: N,U, Vrö-Vb: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2402 | Tågplaneanpassat servicefönster Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4771
4771 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-28 22:00 | 2024-05-29 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vb |  | Kb-Lek: N,U, Lek-Få: N,U, Få-Vrö: N,U, Vrö-Vb: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2402 | Tågplaneanpassat servicefönster Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4771
4771 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-21 22:00 | 2024-02-22 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vb |  | Kb-Lek: N,U, Lek-Få: N,U, Få-Vrö: N,U, Vrö-Vb: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2402 | Tågplaneanpassat servicefönster Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4771
4771 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-23 22:00 | 2024-09-24 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vb |  | Kb-Lek: N,U, Lek-Få: N,U, Få-Vrö: N,U, Vrö-Vb: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2402 | Tågplaneanpassat servicefönster Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4771
4771 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-03 22:00 | 2024-04-04 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vb |  | Kb-Lek: N,U, Lek-Få: N,U, Få-Vrö: N,U, Vrö-Vb: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2402 | Tågplaneanpassat servicefönster Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4771
4771 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-20 22:00 | 2024-08-21 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vb |  | Kb-Lek: N,U, Lek-Få: N,U, Få-Vrö: N,U, Vrö-Vb: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2402 | Tågplaneanpassat servicefönster Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4771
4771 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-13 22:00 | 2024-08-14 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vb |  | Kb-Lek: N,U, Lek-Få: N,U, Få-Vrö: N,U, Vrö-Vb: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2402 | Tågplaneanpassat servicefönster Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4771
4771 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-18 22:00 | 2024-09-19 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vb |  | Kb-Lek: N,U, Lek-Få: N,U, Få-Vrö: N,U, Vrö-Vb: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2402 | Tågplaneanpassat servicefönster Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4771
4771 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-22 22:00 | 2024-02-23 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vb |  | Kb-Lek: N,U, Lek-Få: N,U, Få-Vrö: N,U, Vrö-Vb: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2402 | Tågplaneanpassat servicefönster Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4771
4771 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-10 22:00 | 2024-09-11 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vb |  | Kb-Lek: N,U, Lek-Få: N,U, Få-Vrö: N,U, Vrö-Vb: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2402 | Tågplaneanpassat servicefönster Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4771
4771 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-04 22:00 | 2024-04-05 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vb |  | Kb-Lek: N,U, Lek-Få: N,U, Få-Vrö: N,U, Vrö-Vb: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2402 | Tågplaneanpassat servicefönster Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4771
4771 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-27 22:00 | 2024-06-28 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vb |  | Kb-Lek: N,U, Lek-Få: N,U, Få-Vrö: N,U, Vrö-Vb: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2402 | Tågplaneanpassat servicefönster Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4771
4771 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-15 22:00 | 2024-02-16 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vb |  | Kb-Lek: N,U, Lek-Få: N,U, Få-Vrö: N,U, Vrö-Vb: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2402 | Tågplaneanpassat servicefönster Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4771
4771 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-04 22:00 | 2024-09-05 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vb |  | Kb-Lek: N,U, Lek-Få: N,U, Få-Vrö: N,U, Vrö-Vb: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2402 | Tågplaneanpassat servicefönster Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4771
4771 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-19 22:00 | 2024-08-20 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vb |  | Kb-Lek: N,U, Lek-Få: N,U, Få-Vrö: N,U, Vrö-Vb: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2402 | Tågplaneanpassat servicefönster Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4771
4771 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-17 22:00 | 2024-04-18 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vb |  | Kb-Lek: N,U, Lek-Få: N,U, Få-Vrö: N,U, Vrö-Vb: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2402 | Tågplaneanpassat servicefönster Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4771
4771 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-30 22:00 | 2024-05-31 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vb |  | Kb-Lek: N,U, Lek-Få: N,U, Få-Vrö: N,U, Vrö-Vb: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2402 | Tågplaneanpassat servicefönster Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4771
4771 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-09 22:00 | 2024-04-10 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vb |  | Kb-Lek: N,U, Lek-Få: N,U, Få-Vrö: N,U, Vrö-Vb: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2402 | Tågplaneanpassat servicefönster Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4771
4771 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-18 22:00 | 2024-03-19 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vb |  | Kb-Lek: N,U, Lek-Få: N,U, Få-Vrö: N,U, Vrö-Vb: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2402 | Tågplaneanpassat servicefönster Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4771
4771 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-05 22:00 | 2024-11-06 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vb |  | Kb-Lek: N,U, Lek-Få: N,U, Få-Vrö: N,U, Vrö-Vb: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2402 | Tågplaneanpassat servicefönster Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4771
4771 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-21 22:00 | 2024-08-22 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vb |  | Kb-Lek: N,U, Lek-Få: N,U, Få-Vrö: N,U, Vrö-Vb: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2402 | Tågplaneanpassat servicefönster Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4771
4771 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-05 22:00 | 2024-02-06 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vb |  | Kb-Lek: N,U, Lek-Få: N,U, Få-Vrö: N,U, Vrö-Vb: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2402 | Tågplaneanpassat servicefönster Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4771
4771 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-07 22:00 | 2024-11-08 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vb |  | Kb-Lek: N,U, Lek-Få: N,U, Få-Vrö: N,U, Vrö-Vb: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2402 | Tågplaneanpassat servicefönster Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4771
4771 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-16 22:00 | 2024-04-17 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vb |  | Kb-Lek: N,U, Lek-Få: N,U, Få-Vrö: N,U, Vrö-Vb: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2402 | Tågplaneanpassat servicefönster Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4771
4771 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-03 22:00 | 2024-07-04 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vb |  | Kb-Lek: N,U, Lek-Få: N,U, Få-Vrö: N,U, Vrö-Vb: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2402 | Tågplaneanpassat servicefönster Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4771
4771 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-19 22:00 | 2024-03-20 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vb |  | Kb-Lek: N,U, Lek-Få: N,U, Få-Vrö: N,U, Vrö-Vb: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2402 | Tågplaneanpassat servicefönster Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4771
4771 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-21 22:00 | 2024-11-22 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vb |  | Kb-Lek: N,U, Lek-Få: N,U, Få-Vrö: N,U, Vrö-Vb: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2402 | Tågplaneanpassat servicefönster Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4771
4771 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-14 22:00 | 2024-02-15 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vb |  | Kb-Lek: N,U, Lek-Få: N,U, Få-Vrö: N,U, Vrö-Vb: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2402 | Tågplaneanpassat servicefönster Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4771
4771 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-22 22:00 | 2024-04-23 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vb |  | Kb-Lek: N,U, Lek-Få: N,U, Få-Vrö: N,U, Vrö-Vb: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2402 | Tågplaneanpassat servicefönster Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4771
4771 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-27 22:00 | 2024-05-28 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vb |  | Kb-Lek: N,U, Lek-Få: N,U, Få-Vrö: N,U, Vrö-Vb: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2402 | Tågplaneanpassat servicefönster Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4771
4771 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-09 22:00 | 2024-09-10 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vb |  | Kb-Lek: N,U, Lek-Få: N,U, Få-Vrö: N,U, Vrö-Vb: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2402 | Tågplaneanpassat servicefönster Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4771
4771 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-12 22:00 | 2024-02-13 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vb |  | Kb-Lek: N,U, Lek-Få: N,U, Få-Vrö: N,U, Vrö-Vb: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2402 | Tågplaneanpassat servicefönster Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4771
4771 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-08 22:00 | 2024-02-09 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vb |  | Kb-Lek: N,U, Lek-Få: N,U, Få-Vrö: N,U, Vrö-Vb: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2402 | Tågplaneanpassat servicefönster Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4771
4771 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-04 22:00 | 2024-07-05 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vb |  | Kb-Lek: N,U, Lek-Få: N,U, Få-Vrö: N,U, Vrö-Vb: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2402 | Tågplaneanpassat servicefönster Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4771
4771 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-03 22:00 | 2024-09-04 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vb |  | Kb-Lek: N,U, Lek-Få: N,U, Få-Vrö: N,U, Vrö-Vb: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2402 | Tågplaneanpassat servicefönster Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4771
4771 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-08 22:00 | 2024-04-09 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vb |  | Kb-Lek: N,U, Lek-Få: N,U, Få-Vrö: N,U, Vrö-Vb: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2402 | Tågplaneanpassat servicefönster Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4771
4771 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-04 22:00 | 2024-11-05 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vb |  | Kb-Lek: N,U, Lek-Få: N,U, Få-Vrö: N,U, Vrö-Vb: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2402 | Tågplaneanpassat servicefönster Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4771
4771 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-26 22:00 | 2024-02-27 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vb |  | Kb-Lek: N,U, Lek-Få: N,U, Få-Vrö: N,U, Vrö-Vb: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2402 | Tågplaneanpassat servicefönster Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4771
4771 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-18 22:00 | 2024-11-19 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vb |  | Kb-Lek: N,U, Lek-Få: N,U, Få-Vrö: N,U, Vrö-Vb: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2402 | Tågplaneanpassat servicefönster Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4771
4771 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-13 22:00 | 2024-11-14 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vb |  | Kb-Lek: N,U, Lek-Få: N,U, Få-Vrö: N,U, Vrö-Vb: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2402 | Tågplaneanpassat servicefönster Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4771
4771 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-21 22:00 | 2024-03-22 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vb |  | Kb-Lek: N,U, Lek-Få: N,U, Få-Vrö: N,U, Vrö-Vb: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2402 | Tågplaneanpassat servicefönster Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4771
4771 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-25 22:00 | 2024-03-26 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vb |  | Kb-Lek: N,U, Lek-Få: N,U, Få-Vrö: N,U, Vrö-Vb: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2402 | Tågplaneanpassat servicefönster Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4771
4771 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-10 22:00 | 2024-04-11 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vb |  | Kb-Lek: N,U, Lek-Få: N,U, Få-Vrö: N,U, Vrö-Vb: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2402 | Tågplaneanpassat servicefönster Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4771
4771 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-02 22:00 | 2024-04-03 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vb |  | Kb-Lek: N,U, Lek-Få: N,U, Få-Vrö: N,U, Vrö-Vb: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2402 | Tågplaneanpassat servicefönster Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4771
4771 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-07 22:00 | 2024-08-08 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vb |  | Kb-Lek: N,U, Lek-Få: N,U, Få-Vrö: N,U, Vrö-Vb: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2402 | Tågplaneanpassat servicefönster Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4771
4771 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-24 22:00 | 2024-09-25 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vb |  | Kb-Lek: N,U, Lek-Få: N,U, Få-Vrö: N,U, Vrö-Vb: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2402 | Tågplaneanpassat servicefönster Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4771
4771 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-02 22:00 | 2024-07-03 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vb |  | Kb-Lek: N,U, Lek-Få: N,U, Få-Vrö: N,U, Vrö-Vb: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2402 | Tågplaneanpassat servicefönster Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4771
4771 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-26 22:00 | 2024-03-27 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vb |  | Kb-Lek: N,U, Lek-Få: N,U, Få-Vrö: N,U, Vrö-Vb: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2402 | Tågplaneanpassat servicefönster Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4771
4771 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-06 22:00 | 2024-08-07 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vb |  | Kb-Lek: N,U, Lek-Få: N,U, Få-Vrö: N,U, Vrö-Vb: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2402 | Tågplaneanpassat servicefönster Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4771
4771 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-15 22:00 | 2024-04-16 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vb |  | Kb-Lek: N,U, Lek-Få: N,U, Få-Vrö: N,U, Vrö-Vb: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2402 | Tågplaneanpassat servicefönster Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4771
4771 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-05 22:00 | 2024-08-06 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vb |  | Kb-Lek: N,U, Lek-Få: N,U, Få-Vrö: N,U, Vrö-Vb: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2402 | Tågplaneanpassat servicefönster Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4771
4771 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-24 22:00 | 2024-10-25 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vb |  | Kb-Lek: N,U, Lek-Få: N,U, Få-Vrö: N,U, Vrö-Vb: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2402 | Tågplaneanpassat servicefönster Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4771
4771 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-17 22:00 | 2024-09-18 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vb |  | Kb-Lek: N,U, Lek-Få: N,U, Få-Vrö: N,U, Vrö-Vb: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2402 | Tågplaneanpassat servicefönster Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4771
4771 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-26 22:00 | 2024-08-27 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vb |  | Kb-Lek: N,U, Lek-Få: N,U, Få-Vrö: N,U, Vrö-Vb: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2402 | Tågplaneanpassat servicefönster Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4771
4771 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-29 22:00 | 2024-03-01 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vb |  | Kb-Lek: N,U, Lek-Få: N,U, Få-Vrö: N,U, Vrö-Vb: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2402 | Tågplaneanpassat servicefönster Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4771
4771 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-25 22:00 | 2024-04-26 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vb |  | Kb-Lek: N,U, Lek-Få: N,U, Få-Vrö: N,U, Vrö-Vb: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2402 | Tågplaneanpassat servicefönster Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4771
4771 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-24 22:00 | 2024-06-25 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vb |  | Kb-Lek: N,U, Lek-Få: N,U, Få-Vrö: N,U, Vrö-Vb: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2402 | Tågplaneanpassat servicefönster Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4771
4771 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-21 22:00 | 2024-10-22 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vb |  | Kb-Lek: N,U, Lek-Få: N,U, Få-Vrö: N,U, Vrö-Vb: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2402 | Tågplaneanpassat servicefönster Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4771
4771 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-13 22:00 | 2024-03-14 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vb |  | Kb-Lek: N,U, Lek-Få: N,U, Få-Vrö: N,U, Vrö-Vb: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2402 | Tågplaneanpassat servicefönster Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4771
4771 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-20 22:00 | 2024-05-21 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vb |  | Kb-Lek: N,U, Lek-Få: N,U, Få-Vrö: N,U, Vrö-Vb: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2402 | Tågplaneanpassat servicefönster Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4771
4771 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-12 22:00 | 2024-06-13 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vb |  | Kb-Lek: N,U, Lek-Få: N,U, Få-Vrö: N,U, Vrö-Vb: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2402 | Tågplaneanpassat servicefönster Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4771
4771 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-13 22:00 | 2024-02-14 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vb |  | Kb-Lek: N,U, Lek-Få: N,U, Få-Vrö: N,U, Vrö-Vb: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2402 | Tågplaneanpassat servicefönster Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4771
4771 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-06 22:00 | 2024-03-07 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vb |  | Kb-Lek: N,U, Lek-Få: N,U, Få-Vrö: N,U, Vrö-Vb: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2402 | Tågplaneanpassat servicefönster Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4771
4771 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-08 22:00 | 2024-08-09 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vb |  | Kb-Lek: N,U, Lek-Få: N,U, Få-Vrö: N,U, Vrö-Vb: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2402 | Tågplaneanpassat servicefönster Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4771
4771 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-11 22:00 | 2024-03-12 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vb |  | Kb-Lek: N,U, Lek-Få: N,U, Få-Vrö: N,U, Vrö-Vb: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2402 | Tågplaneanpassat servicefönster Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4771
4771 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-13 22:00 | 2024-05-14 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vb |  | Kb-Lek: N,U, Lek-Få: N,U, Få-Vrö: N,U, Vrö-Vb: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2402 | Tågplaneanpassat servicefönster Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4771
4771 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-01 22:00 | 2024-02-02 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vb |  | Kb-Lek: N,U, Lek-Få: N,U, Få-Vrö: N,U, Vrö-Vb: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2402 | Tågplaneanpassat servicefönster Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4771
4771 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-27 22:00 | 2024-08-28 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vb |  | Kb-Lek: N,U, Lek-Få: N,U, Få-Vrö: N,U, Vrö-Vb: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2402 | Tågplaneanpassat servicefönster Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4771
4771 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-15 22:00 | 2024-10-16 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vb |  | Kb-Lek: N,U, Lek-Få: N,U, Få-Vrö: N,U, Vrö-Vb: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2402 | Tågplaneanpassat servicefönster Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4771
4771 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-15 22:00 | 2024-08-16 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vb |  | Kb-Lek: N,U, Lek-Få: N,U, Få-Vrö: N,U, Vrö-Vb: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2402 | Tågplaneanpassat servicefönster Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4771
4771 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-22 22:00 | 2024-10-23 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vb |  | Kb-Lek: N,U, Lek-Få: N,U, Få-Vrö: N,U, Vrö-Vb: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2402 | Tågplaneanpassat servicefönster Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4771
4771 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-07 22:00 | 2024-10-08 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vb |  | Kb-Lek: N,U, Lek-Få: N,U, Få-Vrö: N,U, Vrö-Vb: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2402 | Tågplaneanpassat servicefönster Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4771
4771 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-25 22:00 | 2024-11-26 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vb |  | Kb-Lek: N,U, Lek-Få: N,U, Få-Vrö: N,U, Vrö-Vb: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2402 | Tågplaneanpassat servicefönster Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4771
4771 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-28 22:00 | 2024-11-29 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vb |  | Kb-Lek: N,U, Lek-Få: N,U, Få-Vrö: N,U, Vrö-Vb: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2402 | Tågplaneanpassat servicefönster Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4771
4771 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-15 22:00 | 2024-05-16 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vb |  | Kb-Lek: N,U, Lek-Få: N,U, Få-Vrö: N,U, Vrö-Vb: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2402 | Tågplaneanpassat servicefönster Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4771
4771 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-11 22:00 | 2024-09-12 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vb |  | Kb-Lek: N,U, Lek-Få: N,U, Få-Vrö: N,U, Vrö-Vb: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2402 | Tågplaneanpassat servicefönster Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4771
4771 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-27 22:00 | 2024-11-28 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vb |  | Kb-Lek: N,U, Lek-Få: N,U, Få-Vrö: N,U, Vrö-Vb: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2402 | Tågplaneanpassat servicefönster Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4771
4771 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-11 22:00 | 2024-04-12 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vb |  | Kb-Lek: N,U, Lek-Få: N,U, Få-Vrö: N,U, Vrö-Vb: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2402 | Tågplaneanpassat servicefönster Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4771
4771 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-04 22:00 | 2024-03-05 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vb |  | Kb-Lek: N,U, Lek-Få: N,U, Få-Vrö: N,U, Vrö-Vb: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2402 | Tågplaneanpassat servicefönster Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4771
4771 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-26 22:00 | 2024-06-27 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vb |  | Kb-Lek: N,U, Lek-Få: N,U, Få-Vrö: N,U, Vrö-Vb: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2402 | Tågplaneanpassat servicefönster Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4771
4771 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-23 22:00 | 2024-10-24 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vb |  | Kb-Lek: N,U, Lek-Få: N,U, Få-Vrö: N,U, Vrö-Vb: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2402 | Tågplaneanpassat servicefönster Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4771
4771 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-28 22:00 | 2024-03-29 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vb |  | Kb-Lek: N,U, Lek-Få: N,U, Få-Vrö: N,U, Vrö-Vb: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2402 | Tågplaneanpassat servicefönster Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4771
4771 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-23 22:00 | 2024-05-24 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vb |  | Kb-Lek: N,U, Lek-Få: N,U, Få-Vrö: N,U, Vrö-Vb: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2402 | Tågplaneanpassat servicefönster Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4771
4771 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-18 22:00 | 2024-04-19 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vb |  | Kb-Lek: N,U, Lek-Få: N,U, Få-Vrö: N,U, Vrö-Vb: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2402 | Tågplaneanpassat servicefönster Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4771
4771 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-19 22:00 | 2024-02-20 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vb |  | Kb-Lek: N,U, Lek-Få: N,U, Få-Vrö: N,U, Vrö-Vb: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2402 | Tågplaneanpassat servicefönster Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4771
4771 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-01 22:00 | 2024-10-02 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vb |  | Kb-Lek: N,U, Lek-Få: N,U, Få-Vrö: N,U, Vrö-Vb: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2402 | Tågplaneanpassat servicefönster Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4771
4771 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-02 22:00 | 2024-09-03 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vb |  | Kb-Lek: N,U, Lek-Få: N,U, Få-Vrö: N,U, Vrö-Vb: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2402 | Tågplaneanpassat servicefönster Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4771
4771 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-13 22:00 | 2024-06-14 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vb |  | Kb-Lek: N,U, Lek-Få: N,U, Få-Vrö: N,U, Vrö-Vb: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2402 | Tågplaneanpassat servicefönster Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4771
4771 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-20 22:00 | 2024-02-21 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vb |  | Kb-Lek: N,U, Lek-Få: N,U, Få-Vrö: N,U, Vrö-Vb: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2402 | Tågplaneanpassat servicefönster Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4771
4771 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-20 22:00 | 2024-03-21 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vb |  | Kb-Lek: N,U, Lek-Få: N,U, Få-Vrö: N,U, Vrö-Vb: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2402 | Tågplaneanpassat servicefönster Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4771
4771 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-21 22:00 | 2024-05-22 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vb |  | Kb-Lek: N,U, Lek-Få: N,U, Få-Vrö: N,U, Vrö-Vb: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2402 | Tågplaneanpassat servicefönster Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4771
4771 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-30 22:00 | 2024-10-31 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vb |  | Kb-Lek: N,U, Lek-Få: N,U, Få-Vrö: N,U, Vrö-Vb: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2402 | Tågplaneanpassat servicefönster Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4771
4771 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-07 22:00 | 2024-03-08 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vb |  | Kb-Lek: N,U, Lek-Få: N,U, Få-Vrö: N,U, Vrö-Vb: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2402 | Tågplaneanpassat servicefönster Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4771
4771 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-23 22:00 | 2024-04-24 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vb |  | Kb-Lek: N,U, Lek-Få: N,U, Få-Vrö: N,U, Vrö-Vb: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2402 | Tågplaneanpassat servicefönster Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4771
4771 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-14 22:00 | 2024-03-15 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vb |  | Kb-Lek: N,U, Lek-Få: N,U, Få-Vrö: N,U, Vrö-Vb: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2402 | Tågplaneanpassat servicefönster Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4771
4771 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-08 22:00 | 2024-10-09 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vb |  | Kb-Lek: N,U, Lek-Få: N,U, Få-Vrö: N,U, Vrö-Vb: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2402 | Tågplaneanpassat servicefönster Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4771
4771 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-14 22:00 | 2024-08-15 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vb |  | Kb-Lek: N,U, Lek-Få: N,U, Få-Vrö: N,U, Vrö-Vb: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2402 | Tågplaneanpassat servicefönster Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4771
4771 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-19 22:00 | 2024-09-20 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vb |  | Kb-Lek: N,U, Lek-Få: N,U, Få-Vrö: N,U, Vrö-Vb: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2402 | Tågplaneanpassat servicefönster Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4771
4771 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-22 22:00 | 2024-05-23 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vb |  | Kb-Lek: N,U, Lek-Få: N,U, Få-Vrö: N,U, Vrö-Vb: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2402 | Tågplaneanpassat servicefönster Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4771
4771 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-25 22:00 | 2024-06-26 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vb |  | Kb-Lek: N,U, Lek-Få: N,U, Få-Vrö: N,U, Vrö-Vb: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2402 | Tågplaneanpassat servicefönster Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4771
4771 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-20 22:00 | 2024-11-21 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vb |  | Kb-Lek: N,U, Lek-Få: N,U, Få-Vrö: N,U, Vrö-Vb: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2402 | Tågplaneanpassat servicefönster Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4771
4771 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-17 22:00 | 2024-10-18 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vb |  | Kb-Lek: N,U, Lek-Få: N,U, Få-Vrö: N,U, Vrö-Vb: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2402 | Tågplaneanpassat servicefönster Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4771
4771 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-29 22:00 | 2024-08-30 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vb |  | Kb-Lek: N,U, Lek-Få: N,U, Få-Vrö: N,U, Vrö-Vb: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2402 | Tågplaneanpassat servicefönster Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4771
4771 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-16 22:00 | 2024-10-17 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vb |  | Kb-Lek: N,U, Lek-Få: N,U, Få-Vrö: N,U, Vrö-Vb: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2402 | Tågplaneanpassat servicefönster Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4771
4771 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-06 22:00 | 2024-02-07 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vb |  | Kb-Lek: N,U, Lek-Få: N,U, Få-Vrö: N,U, Vrö-Vb: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2402 | Tågplaneanpassat servicefönster Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4771
4771 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-24 22:00 | 2024-04-25 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vb |  | Kb-Lek: N,U, Lek-Få: N,U, Få-Vrö: N,U, Vrö-Vb: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2402 | Tågplaneanpassat servicefönster Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4771
4771 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-22 22:00 | 2024-08-23 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vb |  | Kb-Lek: N,U, Lek-Få: N,U, Få-Vrö: N,U, Vrö-Vb: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2402 | Tågplaneanpassat servicefönster Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4771
4771 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-31 22:00 | 2024-02-01 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vb |  | Kb-Lek: N,U, Lek-Få: N,U, Få-Vrö: N,U, Vrö-Vb: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2402 | Tågplaneanpassat servicefönster Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4771
4771 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-02 22:00 | 2024-10-03 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vb |  | Kb-Lek: N,U, Lek-Få: N,U, Få-Vrö: N,U, Vrö-Vb: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2402 | Tågplaneanpassat servicefönster Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4771
4771 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-14 22:00 | 2024-05-15 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vb |  | Kb-Lek: N,U, Lek-Få: N,U, Få-Vrö: N,U, Vrö-Vb: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2402 | Tågplaneanpassat servicefönster Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4771
4771 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-10 22:00 | 2024-06-11 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vb |  | Kb-Lek: N,U, Lek-Få: N,U, Få-Vrö: N,U, Vrö-Vb: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2402 | Tågplaneanpassat servicefönster Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4771
4771 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-30 22:00 | 2024-01-31 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vb |  | Kb-Lek: N,U, Lek-Få: N,U, Få-Vrö: N,U, Vrö-Vb: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2402 | Tågplaneanpassat servicefönster Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4771
4771 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-05 22:00 | 2024-09-06 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vb |  | Kb-Lek: N,U, Lek-Få: N,U, Få-Vrö: N,U, Vrö-Vb: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2402 | Tågplaneanpassat servicefönster Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4771
4771 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-03 22:00 | 2024-10-04 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vb |  | Kb-Lek: N,U, Lek-Få: N,U, Få-Vrö: N,U, Vrö-Vb: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2402 | Tågplaneanpassat servicefönster Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4771
4771 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-11 22:00 | 2024-06-12 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vb |  | Kb-Lek: N,U, Lek-Få: N,U, Få-Vrö: N,U, Vrö-Vb: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2402 | Tågplaneanpassat servicefönster Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4771
4771 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-12 22:00 | 2024-11-13 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vb |  | Kb-Lek: N,U, Lek-Få: N,U, Få-Vrö: N,U, Vrö-Vb: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2402 | Tågplaneanpassat servicefönster Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4771
4771 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-27 22:00 | 2024-03-28 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vb |  | Kb-Lek: N,U, Lek-Få: N,U, Få-Vrö: N,U, Vrö-Vb: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2402 | Tågplaneanpassat servicefönster Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4771
4771 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-16 22:00 | 2024-09-17 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vb |  | Kb-Lek: N,U, Lek-Få: N,U, Få-Vrö: N,U, Vrö-Vb: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2402 | Tågplaneanpassat servicefönster Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4771
4771 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-11 22:00 | 2024-11-12 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vb |  | Kb-Lek: N,U, Lek-Få: N,U, Få-Vrö: N,U, Vrö-Vb: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2402 | Tågplaneanpassat servicefönster Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4771
4771 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-05 22:00 | 2024-03-06 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vb |  | Kb-Lek: N,U, Lek-Få: N,U, Få-Vrö: N,U, Vrö-Vb: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2402 | Tågplaneanpassat servicefönster Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4771
4771 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-12 22:00 | 2024-08-13 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vb |  | Kb-Lek: N,U, Lek-Få: N,U, Få-Vrö: N,U, Vrö-Vb: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2402 | Tågplaneanpassat servicefönster Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4771
4771 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-29 22:00 | 2024-05-30 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vb |  | Kb-Lek: N,U, Lek-Få: N,U, Få-Vrö: N,U, Vrö-Vb: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2402 | Tågplaneanpassat servicefönster Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4771
4771 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-31 22:00 | 2024-11-01 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vb |  | Kb-Lek: N,U, Lek-Få: N,U, Få-Vrö: N,U, Vrö-Vb: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2402 | Tågplaneanpassat servicefönster Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4771
4771 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-28 22:00 | 2024-08-29 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vb |  | Kb-Lek: N,U, Lek-Få: N,U, Få-Vrö: N,U, Vrö-Vb: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2402 | Tågplaneanpassat servicefönster Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4771
4771 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-28 22:00 | 2024-02-29 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vb |  | Kb-Lek: N,U, Lek-Få: N,U, Få-Vrö: N,U, Vrö-Vb: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2402 | Tågplaneanpassat servicefönster Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4771
4771 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-09 22:00 | 2024-10-10 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vb |  | Kb-Lek: N,U, Lek-Få: N,U, Få-Vrö: N,U, Vrö-Vb: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2402 | Tågplaneanpassat servicefönster Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4771
4771 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-30 22:00 | 2024-10-01 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vb |  | Kb-Lek: N,U, Lek-Få: N,U, Få-Vrö: N,U, Vrö-Vb: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2402 | Tågplaneanpassat servicefönster Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4771
4771 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-14 22:00 | 2024-11-15 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vb |  | Kb-Lek: N,U, Lek-Få: N,U, Få-Vrö: N,U, Vrö-Vb: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V: 19469-2402 | Tågplaneanpassat servicefönster Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4771
4772 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-19 22:00 | 2024-10-20 05:00 | Periodisk | Få, Vrö |  | Få-Vrö: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Värö | Konsultation | V: 19469-2403 | Enkelspårsdrift, Varberg-Frillesås Trafikavbrott spår 1 och 2 i Värö | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4772
4772 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-18 22:00 | 2024-05-19 05:00 | Periodisk | Få, Vrö |  | Få-Vrö: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Värö | Konsultation | V: 19469-2403 | Enkelspårsdrift, Varberg-Frillesås Trafikavbrott spår 1 och 2 i Värö | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4772
4772 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-31 22:00 | 2024-09-01 05:00 | Periodisk | Få, Vrö |  | Få-Vrö: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Värö | Konsultation | V: 19469-2403 | Enkelspårsdrift, Varberg-Frillesås Trafikavbrott spår 1 och 2 i Värö | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4772
4772 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-29 22:00 | 2024-06-30 05:00 | Periodisk | Få, Vrö |  | Få-Vrö: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Värö | Konsultation | V: 19469-2403 | Enkelspårsdrift, Varberg-Frillesås Trafikavbrott spår 1 och 2 i Värö | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4772
4772 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-23 22:00 | 2024-03-24 05:00 | Periodisk | Få, Vrö |  | Få-Vrö: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Värö | Konsultation | V: 19469-2403 | Enkelspårsdrift, Varberg-Frillesås Trafikavbrott spår 1 och 2 i Värö | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4772
4773 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-09-07 00:00 | 2024-09-07 06:00 | Periodisk | Krd, Ldo, Lgd |  | Krd-Ldo: U, Ldo-Lgd: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Kållered-Ledsgård Elsäkerhetsbesikning Uppspår | Konsultation | V: 19469-2401 | Enkelspårsdrift | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4773
4773 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-24 00:00 | 2024-08-24 06:00 | Periodisk | Krd, Ldo, Lgd |  | Krd-Ldo: U, Ldo-Lgd: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Kållered-Ledsgård Elsäkerhetsbesikning Uppspår | Konsultation | V: 19469-2401 | Enkelspårsdrift | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4773
4774 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-09-08 00:00 | 2024-09-08 06:00 | Periodisk | Ldo, Lgd, Kb |  | Ldo-Lgd: U, Lgd-Kb: U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Lindome-(Kungsbacka) Elsäkerhetsbesikning Uppspår | Konsultation | V: 19469-2401 | Enkelspårsdrift | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4774
4774 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-25 00:00 | 2024-08-25 06:00 | Periodisk | Ldo, Lgd, Kb |  | Ldo-Lgd: U, Lgd-Kb: U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Lindome-(Kungsbacka) Elsäkerhetsbesikning Uppspår | Konsultation | V: 19469-2401 | Enkelspårsdrift | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4774