## Komplettering till samråd X-12
Komplettering till samråd som publicerades 241023. Denna komplettering publicerades 241025 och innehåller en (1) tillagd TCR (UTK) och en (1) inställd TCR (UTK). Tågplan 2026, inför publicering och fastställelse X-12. | [29 empty] | Trafikverkets prognos för hur de här trafikslagen kommer att påverkas
TCR | Beskrivning | Startplats | Slutplats | Geografi | Startdatum | Starttid | Slutdatum | Sluttid | Tid per tillfälle (tim) | Tid per tillfälle (min) | Antal tider | Total tid (tim) | Total tid (min) | Bitmönster | Typ av tidsangivelse | Klassificering | Trafikavbrott | Status | Koordineringsanmärkning | Orsak | Begränsad spårtillgänglighet - linjespår | Begränsad spårtillgänglighet - trafikplatsspår | Begränsningar i tågegenskaper - vikt | Begränsningar i tågegenskaper - längd | Begränsningar i tågegenskaper - profil | Hastighets-nedsättning | Spännings-löst | Estimerad påverkad trafikvolym [%] | Riktning | Inställelse - pendeltåg | Inställelse - gods | Inställelse - fjärrtåg | Inställelse - regionaltåg | Omledning - pendeltåg | Omledning - gods | Omledning - fjärrtåg | Omledning - regionaltåg | Estimerad tilläggstid - pendeltåg | Estimerad tilläggstid - gods | Estimerad tilläggstid - fjärrtåg | Estimerad tilläggstid - regionaltåg | Ersättningstrafik - pendeltåg | Ersättningstrafik - gods | Ersättningstrafik - fjärrtåg | Ersättningstrafik - regionaltåg | Anmärkningar | Synpunkt från sökande | TCR
7783 | ATC 2 Älvsjö | (Tul) | (Sst) | (Tul) - Flb - N1, N2, U1, U2 - Hu - N1S, N2S, U1S, U2S - Äs - Åbe - (Sst) | 2026-05-13 | 22:00 | 2026-05-17 | 14:00 | 88 | 0 | 1 | 88 | 0 | 11111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | Ö: UTK | Signal | X | X |  |  |  |  | X | 100 | Normal | X | X | X | X |  | X | X | X |  |  |  |  | X |  |  |  | Förslag på trafikering vid trafikavbrott Stockholms Södra-Flemingsberg: SL-pendeltåg norrifrån kan vända i Stockholms Södra och/eller Stockholm City samt söderifrån i Tumba. Bussar ersätter. Pendeltåg på Nynäsbanan kan vända i Farsta med anslutning till T-bana. Snabb- och fjärrtåg till/från Göteborg och Värmland kan omledas via Mälarbanan (Hallsberg-Örebro-Västerås-Stockholm C) med en beräknad gångtidsförlängning på ca 50 minuter. Snabbtåg och fjärrtåg till/från Malmö kan omledas via via Flen-Eskilstuna-Kolbäck-Västerås-Stockholm C med en beräknad gångtidsförlängning på ca 1 timme och 30 minuter. Observera att snabbtågen bör multippelkopplas för att minska antalet tåglägen på omledningssträckorna. Eventuellt behöver ordinarie regionaltåg ställas in på omledningssträckorna. Regionaltågen Arboga-Eskilstuna-Stockholm C-Uppsala kan vända i Södertälje Syd/Södertälje Hamn och på Stockholm C. Regionaltåg till/från Hallsberg och Norrköping/Lindköping behöver ställas in söder om Stockholm C och vända i Katrineholm/Flen alternativt gå via Svealandsbanan till/från Södertälje Syd. Godståg (Norvik/Älvsjö godsbagård/Tomteboda) kan omledas via -Västerås-Frövi-Hallsberg med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme. Tåg till/från Rosersberg får ytterligare ca 30 minuter gångtidsförlängning. Kapaciteten på omledningssträckan Cst-Västerås-Arboga bedöms som begränsad i högtrafik och god övrig tid. Kapaciteten på omledningssträckan Arboga-Frövi bedöms som god. Kapaciteten på omledningssträckan Frövi-Hallsberg bedöms som begränsad i högtrafik och god övrig tid. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan Flen-Eskilstuna-Kolbäck är begränsad i högtrafik, god övrig tid. |  | 7783
Nedanstående TCR (UTK) fanns med i samrådsunderlaget som publicerades 241023. Den är nu inställd.
7806

## Förklaring
Komplettering till samråd av tillfälliga kapacitetsbegränsningar med mycket stor och stor trafikpåverkan samt en del tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor trafikpåverkan i Tågplan 2026
Av systemtekniska skäl kom TCR (UTK) 7783 inte med i det samrådsunderlag som publicerades på Trafikverkets hemsida 241023. TCR (UTK) 7783 ingår genom denna komplettering, publicerad 241025, i samrådet inför publicering och fastställelse X-12 Tågplan 2026.
I samrådsunderlaget som publicerades 241023 fanns en TCR (UTK) 7806 med. Den har blivit inställd och ingår inte längre i samrådet.
Sista dag för att skicka in synpunkter på samrådsunderlaget som publicerades 241023 är den 13 november 2024. Sista dag för att skicka in synpunkter på TCR (UTK) 7783 som ingår i denna komplettering är också den 13 november 2024.
Synpunkter skrivs in i detta samrådsunderlag i kolumn AV; Synpunkt från sökande. Spara filen och skicka den till trafikplanering.jarnvag@trafikverket.se
Kolumn T; Koordineringsanmärkning. Här går det att söka på område Syd, Öst, Väst och Nord/Mellersta. S står för Syd, Ö står för Öst, V står för Väst och N står för Nord/Mellersta.
Kolumn T; Koordineringsanmärkning. Här går det att söka ut de TCR:er som är Utpekade tillfälliga kapacitetsbegränsingar (UTK). Kund ska anpassa sin ansökan om kapacitet utifrån de UTK:er som fastställs.
Kategori | Sammanhängande dagar | Trafikpåverkan*
Tillfällig kapacitetsbegränsning med mycket stor påverkan (Major impact TCR) | Mer än 30 på varandra följande dagar | Mer än 50 % av den uppskattade trafikvolymen på en järnvägslinje
Tillfällig kapacitetsbegränsning med stor påverkan (High impact TCR) | Mer än 7 på varandra följande dagar | Mer än 30 % av den uppskattade trafikvolymen på en järnvägslinje
Tillfällig kapacitetsbegränsning med medelstor påverkan (Medium impact TCR) | 7 eller färre på varandra följande dagar | Mer än 50 % av den uppskattade trafikvolymen på en järnvägslinje
Tillfällig kapacitetsbegränsning med liten påverkan (Minor impact TCR) |  | Mer än 10 % av den uppskattade trafikvolymen på en järnvägslinje
* Uppskattad trafik ställs in, leds om, ersätts med andra transportslag
Mycket stora och stora kapacitetsbegränsningar träffas av punkt 8 i beslut (EU) 2017/2075 .
Medelstor och liten kapacitetsbegränsning träffas av punkt 12 i beslut (EU) 2017/2075 .
Synpunkter på Utpekade tillfälliga kapacitetsbegränsningar (UTK) ska lämnas i detta samråd. Utpekade tillfälliga kapacitetsbegränsningar kommer att fastställas den 13 december 2024 tillsammans med tillfälliga kapacitetsbegränsningar med mycket stor och stor trafikpåverkan samt en del tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor trafikpåverkan. De Utpekade tillfälliga kapacitetsbegränsningarna kommer att utgöra planeringsförutsättningar i Tågplan 2026. Den sökande ska därför anpassa sin ansökan om kapacitet efter dessa.