## Komplettering 231123
Tågplan 2025 - komplettering | [23 empty] | Trafikverkets prognos för hur de här trafikslagen kommer att påverkas
TCR-id | Status | Klassificering | Orsak till kapacitets-begränsning | Starttid | Sluttid | Typ av tidsangivelse | Från trafikplats | Till trafikplats | Från linjespår | Till linjespår | Från inkluderad | Till inkluderad | Platssekvensnummer | Beskrivning | Extern koordinerings-status | Relaterade TPÅ:er | Anmärkningar | Spännings-löst | Utpekad tillfällig kapacitets-begränsning | Begränsad spårtillgänglighet - linjespår | Begränsad spårtillgänglighet - trafikplatsspår | Hastighets-nedsättning | Trafikavbrott | Inställelse - pendeltåg | Inställelse - gods | Inställelse - fjärrtåg | Inställelse - regionaltåg | Omledning - pendeltåg | Omledning - gods | Omledning - fjärrtåg | Omledning - regionaltåg | Ersättningstrafik - pendeltåg | Ersättningstrafik - gods | Ersättningstrafik - fjärrtåg | Ersättningstrafik - regionaltåg | Synpunkt från sökande
6186 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-07-14 | 2025-07-14 10:00 |  | Blgc, Dmn, Orn |  | Blgc-Dmn: E, Dmn-Orn: E |  |  |  | Ej relevant | Borlänge, KTL upprustning (spårdiket) Hela BlgC samt linjen till inf Orn v29 M 00:00-10:00 | Publicerad | N1:TPÅ: 18855-2500 | Trafikavbrott BlgC signal 111-120 v.2529 M 00:00 – v.2532 S 23:59 Trafikpåverkan: Kontaktledningsbyte Borlänge driftplats. Åtgärden kommer att pågå dygnet runt under 4 veckor med arbeten i olika öar inne i Borlänge. Det kommer att vara spänningslöst inne i Borlänge men vi kommer att skapa luckor i åtgärden tänkt för JF att trafikera med diesel. Under dom luckorna kommer det att vara möjligt att trafikera i samtliga riktningar. Spår 103 och uppåt i Domnarvet kommer att vara körbart i riktning mot Falun under dom 4 veckorna förutom vid ett 10 timmars stopp vecka 29 och ett 90 timmars stopp vecka 32 då man stänger Domnarvet mot Ornäs. Ett flertalet övriga åtgärder i och runt Borlänge kommer att gå i skuggan av denna. Denna åtgärd har föregåtts av möten och samtal med berörda JF. Både stormöten och enskilda möten med JF och deras synpunkter har varit inspel i hur denna åtgärd kommer att bedrivas. Det kommer efter X-18 överlämningen att behöva jobbas vidare med frågan när exakt i tid luckorna för trafik ska ligga samt när 10 timmars stoppet ska ligga. Även vilken trafik som ska tillåtas köras vid "luckorna" behöver diskuteras vidare ju närmare tågplan 2025 man kommer då man ser vilken trafik som ligger vart. Klart är att trafiken kommer att behöva glesas ut under "luckorna". Tanken är att det ska vara viktiga godståg som ska köras när det är möjligt. Persontågen måste ersättas med buss. Se TCR 6188, 6190, 6200, 6201 | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x
6187 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-08-07 05:50 | 2025-08-10 23:59 |  | Blgc, Dmn, Orn |  | Blgc-Dmn: E, Dmn-Orn: E |  |  |  | Ej relevant | Borlänge, KTL upprustning (spårdiket) Hela BlgC+Dmn samt linjen mot Ornäs v32 To 05:50-S 23:59 | Publicerad | N1:TPÅ: 18855-2500 | Trafikavbrott BlgC signal 111-120 v.2529 M 00:00 – v.2532 S 23:59 Trafikpåverkan: Kontaktledningsbyte Borlänge driftplats. Åtgärden kommer att pågå dygnet runt under 4 veckor med arbeten i olika öar inne i Borlänge. Det kommer att vara spänningslöst inne i Borlänge men vi kommer att skapa luckor i åtgärden tänkt för JF att trafikera med diesel. Under dom luckorna kommer det att vara möjligt att trafikera i samtliga riktningar. Spår 103 och uppåt i Domnarvet kommer att vara körbart i riktning mot Falun under dom 4 veckorna förutom vid ett 10 timmars stopp vecka 29 och ett 90 timmars stopp vecka 32 då man stänger Domnarvet mot Ornäs. Ett flertalet övriga åtgärder i och runt Borlänge kommer att gå i skuggan av denna. Denna åtgärd har föregåtts av möten och samtal med berörda JF. Både stormöten och enskilda möten med JF och deras synpunkter har varit inspel i hur denna åtgärd kommer att bedrivas. Det kommer efter X-18 överlämningen att behöva jobbas vidare med frågan när exakt i tid luckorna för trafik ska ligga samt när 10 timmars stoppet ska ligga. Även vilken trafik som ska tillåtas köras vid "luckorna" behöver diskuteras vidare ju närmare tågplan 2025 man kommer då man ser vilken trafik som ligger vart. Klart är att trafiken kommer att behöva glesas ut under "luckorna". Tanken är att det ska vara viktiga godståg som ska köras när det är möjligt. Persontågen måste ersättas med buss. Se TCR 6188, 6190, 6200, 6201 | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x