## Blad1
Mellersta | Ostkustbanan | Vecka : 1849 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
244777 Övrigt | SUC |  |  | Förebyggande underhåll | Alla | 1922 | 1922 | M-O | 09:00 | 15:00 | D |  | A | sign Suc Inf 122, 125, 133 | X |  | Trafikpåverkan: Vecka 1922-1924 Trafikavbrott hela driftplatsen Vecka 1937 Trafikavbrott spår 1 och 2 (Endast 2 plattformsspår) Enkelspårsdrift Sundsvall Västra Vecka 1938 Trafikavbrott spår 3 och 4 (Endast 2 plattformsspår) Enkelspårsdrift Sundsvall Västra
[5 empty] | Alla | 1923 | 1923 | Ti-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | sign Suc Inf 122, 125, 133 | X
[5 empty] | Alla | 1924 | 1924 | TiO | 09:00 | 15:00 | D |  | A | sign Suc Inf 122, 125, 133 | X
[5 empty] | Alla | 1924 | 1924 | To | 12:00 | 15:00 | D |  | A | sign Suc Inf 122, 125, 133 | X
[5 empty] | 1,2 | 1937 | 1937 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | sign 133- 231,233 | X
[5 empty] | 3,4 | 1938 | 1938 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | sign 125-235,247 | X
[5 empty] | alla | 1922 | 1925 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 110/40 Längd: 500)
244762 Övrigt | SUC | (SHV) |  | Förebyggande underhåll (HTSM vår IV, höst BasU) | E | 1921 | 1921 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Suc sign. 124 --- Shv 21 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sundsvall-(Söderhamn)
[5 empty] | E | 1922 | 1922 | M-O | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Suc sign. 124 --- Shv 21 | X
[5 empty] | E | 1923 | 1923 | TiO | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Suc sign. 124 --- Shv 21 | X
[5 empty] | E | 1939 | 1939 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Suc sign. 124 --- Shv 21 | X
[5 empty] | E | 1921 | 1924 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 140/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1921 | 1924 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 140/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 1939 | 1940 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 140/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1939 | 1940 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 140/70 Längd: 1500)
269786 Övrigt | SUC | (SHV) |  | Förebyggande underhåll, spårslipning (HTSM vår IV, höst BasU) | E | 1921 | 1921 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Suc sign. 124 --- Shv 21 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sundsvall-(Söderhamn)
[5 empty] | E | 1922 | 1922 | M-O | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Suc sign. 124 --- Shv 21
[5 empty] | E | 1923 | 1923 | TiO | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Suc sign. 124 --- Shv 21
[5 empty] | E | 1939 | 1939 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Suc sign. 124 --- Shv 21
248222 Övrigt | SIK | MAJ |  | Dingersjö ny driftplats (HTSM Iv) | E | 1920 | 1920 | L | 07:00 | 15:00 | D | För och efterarbeten | A | Maj infsi 22-Sik infsi 3/1 | X |  | Trafikpåverkan; Trafikavbrott (Svartvik)-(Maj)
[5 empty] | E | 1920 | 1920 | S | 07:45 | 15:30 | D | För och efterarbeten | A | Maj infsi 22-Sik infsi 3/1 | X
[5 empty] | E | 1921 | 1921 | M-F | 09:00 | 15:00 | D | För och efterarbeten | A | Maj infsi 22-Sik infsi 3/1 | X
[5 empty] | E | 1922 | 1922 | M-O | 09:00 | 15:00 | D | För och efterarbeten | A | Maj infsi 22-Sik infsi 3/1 | X
[5 empty] | E | 1923 | 1923 | TiO | 09:00 | 15:00 | D | För och efterarbeten | A | Maj infsi 22-Sik infsi 3/1 | X
[5 empty] | E | 1924 | 1924 | Ti-To | 09:00 | 15:00 | D | För och efterarbeten | A | Maj infsi 22-Sik infsi 3/1 | X
[5 empty] | E | 1925 | 1925 | To | 09:00 | 11:00 | D | För och efterarbeten | A | Maj infsi 22-Sik infsi 3/1
[5 empty] | E | 1923 | 1923 | To-S | 12:00 | 24:00 | H | Tågstopp | A | Maj infsi 22-Sik infsi 3/1 | X
[5 empty] | E | 1924 | 1924 | M | 00:00 | 03:00 | D | Tågstopp | A | Maj infsi 22-Sik infsi 3/1 | X
[5 empty] | E | 1920 | 1924 | M-S | 15:00 | 00:00 | H |  | H | (sth: 130/70 km+m: 333,100/334,400 Längd: 1300)
[5 empty] | E | 1925 | 1925 | M-To | 00:00 | 11:00 | H |  | H | (sth: 130/70 km+m: 333,100/334,400 Längd: 1300)
[5 empty] | E | 1924 | 1924 | M-To | 03:00 | 15:00 | H |  | H | (sth: 130/40 km+m: 331,750/332,050 Längd: 300)
269596 Övrigt | HKL |  |  | Utbyte belysningsarmaturer (HTSM Iv) | Alla | 1920 | 1920 | L | 07:15 | 14:00 | D |  | A | Hkl infsi4/1-Hkl infsi 4/2 | X |  | Trafikpåverkan; Trafikavbrott Hudiksvall
[5 empty] | Alla | 1920 | 1920 | S | 07:00 | 14:45 | D |  | A | Hkl infsi4/1-Hkl infsi 4/2 | X
[5 empty] | Alla | 1921 | 1921 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Hkl infsi4/1-Hkl infsi 4/2 | X
[5 empty] | Alla | 1922 | 1922 | M-O | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Hkl infsi4/1-Hkl infsi 4/2 | X
269597 Övrigt | ID |  |  | Utbyte belysningsarmaturer (HTSM Iv) | Alla | 1920 | 1920 | L | 07:15 | 14:00 | D |  | A | Id infsi 21-Id infsi 22 | X |  | Trafikpåverkan; Trafikavbrott Iggesund
[5 empty] | Alla | 1920 | 1920 | S | 07:00 | 14:45 | D |  | A | Id infsi 21-Id infsi 22 | X
[5 empty] | Alla | 1921 | 1921 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Id infsi 21-Id infsi 22 | X
[5 empty] | Alla | 1922 | 1922 | M-O | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Id infsi 21-Id infsi 22 | X
244763 Övrigt | SHV | (GÄ) |  | Förebyggande underhåll (HTSM IV)) | Alla | 1921 | 1921 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Gä.sign.103 --- Shv 21 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Söderhamn-(Gävle)
[5 empty] | Alla | 1933 | 1936 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Gä.sign.103 --- Shv 21 | X
[5 empty] | Alla | 1921 | 1922 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/40 Längd: 1000)
[5 empty] | Alla | 1921 | 1922 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 Längd: 1500)
[5 empty] | Alla | 1933 | 1937 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/40 Längd: 1000)
[5 empty] | Alla | 1933 | 1937 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 Längd: 1500)
264833 Övrigt | GUI | (SÄU) |  | Växlingsvägar Vallvik-Åänge | E | 1850 | 1850 | Ti-To | 09:45 | 13:45 | D |  | A | Säu infsi 3/1-Gui infsi 21 |  |  | Trafikpåverkan; Trafikavbrott Gussi - (Sunnäsbruk)
[5 empty] | E | 1850 | 1850 | L | 07:45 | 19:30 | D |  | A | Säu infsi 3/1-Gui infsi 21
252987 Övrigt | KRL | HLY |  | Åtgärder Sug-transformatorer i vattenskyddsområden (HTSM IV) | E | 1927 | 1929 | S | 23:20 | 24:00 | D |  | A | Hly infsi 2/2-Krl infsi 21 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Kringlan-Hilleby
[5 empty] | E | 1928 | 1930 | M | 00:00 | 04:40 | D |  | A | Hly infsi 2/2-Krl infsi 21 | X
[5 empty] | E | 1928 | 1930 | nmTi-nmF | 23:20 | 04:40 | D |  | A | Hly infsi 2/2-Krl infsi 21 | X
[5 empty] | E | 1931 | 1931 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Hly infsi 2/2-Krl infsi 21 | X
247637 PSB | HLY | GÄ |  | Gävle utfarter (HTSM IV) | Alla | 1927 | 1929 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Gä 143-Hly 2/1 | X |  | PSB M3 Trafikpåverkan: Trafikavbrott Gävle C - Hilleby/Oslättfors
[5 empty] | Alla | 1928 | 1930 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Gä 143-Hly 2/1 | X
[5 empty] | Alla | 1928 | 1930 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Gä 143-Hly 2/1 | X
[5 empty] | Alla | 1932 | 1932 | nmO-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Gä 143-Hly 2/1 | X
[5 empty] | Alla | 1932 | 1936 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Gä 143-Hly 2/1 | X
[5 empty] | Alla | 1933 | 1937 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Gä 143-Hly 2/1 | X
[5 empty] | Alla | 1933 | 1937 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Gä 143-Hly 2/1 | X
[5 empty] | Alla | 1931 | 1931 | M-S | 00:00 | 24:00 | H | Tågstopp | A | Gä 143-Hly infsi 2/1 | X
244803 Övrigt | SMO |  |  | Förebyggande underhåll | Ö Östra | 1917 | 1917 | S | 07:00 | 12:00 | D | Uh-arb. vxl-404,405,401 | A | Sign.110 --- 107 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspår mellan Gävle C och Hly/Osl. Stopp till och från Gäb norrifrån
[5 empty] | Ö Östra | 1937 | 1937 | S | 07:00 | 12:00 | D | Uh-arb. vxl-404,405,401 | A | Sign.110 --- 107
[5 empty] | Östra | 1917 | 1917 | S | 07:00 | 24:00 | D |  | H | (sth: 140/40 Längd: 1000)
[5 empty] | Östra | 1918 | 1918 | M-F | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 140/40 Längd: 1000)
[5 empty] | Östra | 1937 | 1937 | S | 07:00 | 24:00 | D |  | H | (sth: 140/40 Längd: 1000)
[5 empty] | Östra | 1938 | 1938 | M-F | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 140/40 Längd: 1000)
244800 Övrigt | GÄ |  |  | Förebyggande underhåll | 1S | 1916 | 1916 | nmTi | 23:30 | 04:30 | D | uh arb växlar 476-473 | A | sign 190-166 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspår in till Gävle C från Bomansberget. Plattformspår 1 ej nåbart söderifrån
[5 empty] | 1S | 1945 | 1945 | nmTi | 23:30 | 04:30 | D | uh arb växlar 476-473 | A | sign 190-166
[5 empty] | 1S | 1916 | 1916 | Ti-S | 00:00 | 24:00 | H | uh arb växlar 476-473 | H | (sth: 140/40 Längd: 1000)
[5 empty] | 1S | 1945 | 1945 | Ti-S | 00:00 | 24:00 | H | uh arb växlar 476-473 | H | (sth: 140/40 Längd: 1000)
244801 Övrigt | GÄ |  |  | Förebyggande underhåll | 3 | 1917 | 1917 | O | 00:00 | 05:00 | D | Uh växlar 474 475 | A | Sign 192-182 184 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspår från Bomansberget in till Gävle C. Kommer ej åt spår 3+4 söderifrån. Tågstopp mot Fliskär
[5 empty] | 3 | 1946 | 1946 | O | 00:00 | 05:00 | D | Uh växlar 474 475 | A | Sign 192-182 184
[5 empty] | 3 | 1917 | 1917 | O-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 140/40 Längd: 1000)
[5 empty] | 3 | 1946 | 1946 | O-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 140/40 Längd: 1000)
244802 Övrigt | GÄ |  |  | Förebyggande underhåll | 3,4 | 1918 | 1918 | S | 00:40 | 05:40 | D | Uh-arb. vxl- 460,461,465,466 | A | Sign.182,184,170 --- 169,171 |  |  | Trafikpåverkan: Stopp från Bom till spår 3+4. Trafikavbrott till och från Fliskär, Pbg och Järnvägsmuseet
[5 empty] | 3,4 | 1938 | 1938 | S | 00:40 | 05:40 | D | Uh-arb. vxl- 460,461,465,466 | A | Sign.182,184,170 --- 169,171
[5 empty] | 3,4 | 1918 | 1918 | S | 00:00 | 24:00 | D |  | H | (sth: 140/40 Längd: 1000)
[5 empty] | 3,4 | 1919 | 1919 | M-F | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 140/40 Längd: 1000)
[5 empty] | 3,4 | 1938 | 1938 | S | 00:00 | 24:00 | D |  | H | (sth: 140/40 Längd: 1000)
[5 empty] | 3,4 | 1939 | 1939 | M-F | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 140/40 Längd: 1000)
244804 Övrigt | GÄ |  |  | Förebyggande Underhåll | 1,2,5 | 1919 | 1919 | nmTi | 23:15 | 04:15 | D |  | A | Sign 148,150,152 - 145,147 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspår till och från Gävle C från Hly/Osl. Trafik till/från Hg får få över bron. Spår 1,2 och 5 kan ej nyttjas för färd norrut.
[5 empty] | 1,2,5 | 1939 | 1939 | nmTi | 23:15 | 04:15 | D |  | A | Sign 148,150,152 - 145,147
[5 empty] | 1,2,5 | 1919 | 1919 | M-S | 23:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 140/40 Längd: 1000)
[5 empty] | 1,2,5 | 1939 | 1939 | M-S | 23:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 140/40 Längd: 1000)
244805 Övrigt | GÄ |  |  | Förebyggande underhåll | 3,4 | 1919 | 1919 | nmO | 23:00 | 04:00 | D | Uh-arb. vxl-442,443,444,428,429,427 | A | Sign. 154,156 --- 151,139,141,143 |  |  | Trafikpåverkan: Spår 3+4 ej tillgängliga för färd norrut. Enkelspår till/från Hly/Osl. Gäb ej nåbart till/från Gä
[5 empty] | 3,4 | 1939 | 1939 | nmO | 23:00 | 04:00 | D | Uh-arb. vxl-442,443,444,428,429,427 | A | Sign. 154,156 --- 151,139,141,143
[5 empty] | 3,4 | 1919 | 1919 | Ti-S | 23:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 140/40 Längd: 1000)
[5 empty] | 3,4 | 1939 | 1939 | Ti-S | 23:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 140/40 Längd: 1000)
244806 Övrigt | GÄ |  |  | Förebyggande Underhåll | I-gruppen Söder | 1919 | 1919 | S | 06:00 | 11:00 | D | Uh-arb.vxl-172b,175,173a,174,173b,172a | A | sign 266,264,262-213,215,217,219,221,223,225,227,229,231,233,235,237,239,241 |  |  | Trafikpåverkan: Stopp till från Gäb från Gä,Hg och Fredriksskans. Avgång från Gäb mot Ls/Suc möjlig. Flytande hastighetsnedsättning kan förekomma, sth 40
[5 empty] | I-gruppen Söder | 1939 | 1939 | S | 06:00 | 11:00 | D | Uh-arb.vxl-172b,175,173a,174,173b,172a | A | sign 266,264,262-213,215,217,219,221,223,225,227,229,231,233,235,237,239,241
244807 Övrigt | GÄ |  |  | Förebyggande Underhåll | I-grupp Norr | 1919 | 1919 | S | 11:00 | 16:00 | D | Uh-arb.vxl-106,107,108,109,110,111,113 | A | Sign. 203 -- 230,232,234,236,238,240 |  |  | Trafikpåverkan: Stopp till/från Gäb från Osl/Hly. Tillgång till Gäb från Hg/Gä dock ej som tåg. Anpassas genom att lägga om tåget till Gä och sedan rundgång lok/backning till Gäb som växling
[5 empty] | I-grupp Norr | 1939 | 1939 | S | 11:00 | 16:00 | D | Uh-arb.vxl-106,107,108,109,110,111,113 | A | Sign. 203 -- 230,232,234,236,238,240
269810 Övrigt | GÄ |  |  | Gävle utfarter (HTSM IV) | 2N,2S | 1927 | 1929 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A | Gä msi 147-Gä msi 167 | X |  | Trafikpåverkan; Trafikavbrott spår 2
[5 empty] | 2N,2S | 1928 | 1930 | M | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Gä msi 147-Gä msi 167 | X
[5 empty] | 2N,2S | 1928 | 1930 | nmTi-nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Gä msi 147-Gä msi 167 | X
[5 empty] | 2N,2S | 1932 | 1932 | nmO-nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Gä msi 147-Gä msi 167 | X
[5 empty] | 2N,2S | 1932 | 1936 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A | Gä msi 147-Gä msi 167 | X
[5 empty] | 2N,2S | 1933 | 1937 | M | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Gä msi 147-Gä msi 167 | X
[5 empty] | 2N,2S | 1933 | 1937 | nmTi-nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Gä msi 147-Gä msi 167 | X
[5 empty] | 2N,2S | 1931 | 1931 | M-S | 00:00 | 24:00 | H | Tågstopp | A | Gä msi 147-Gä msi 167 | X
244783 Övrigt | (GÄ) | (TIP) |  | Förebyggande underhåll | UPP | 1916 | 1916 | nmTi-nmF | 23:30 | 04:30 | D |  | A | Gä 190 - Tip 51 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Gävle-Tierp
[5 empty] | NED | 1917 | 1917 | nmTi-nmF | 23:30 | 04:30 | D |  | A | Gä 192 - Tip 21 | X
[5 empty] | UPP | 1945 | 1945 | nmTi-nmF | 23:30 | 04:30 | D |  | A | Gä 190 - Tip 51 | X
[5 empty] | NED | 1946 | 1946 | nmTi-nmF | 23:30 | 04:30 | D |  | A | Gä 192 - Tip 21 | X
[5 empty] | UPP | 1947 | 1947 | nmTi nmO | 23:30 | 04:30 | D |  | A | Gä 192 - Tip 21 | X
[5 empty] | UPP | 1916 | 1917 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/40 Längd: 1000)
[5 empty] | UPP | 1916 | 1917 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 Längd: 1500)
[5 empty] | NED | 1917 | 1918 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/40 Längd: 1000)
[5 empty] | NED | 1917 | 1918 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 Längd: 1500)
[5 empty] | UPP | 1945 | 1946 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/40 Längd: 1000)
[5 empty] | UPP | 1945 | 1946 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 Längd: 1500)
[5 empty] | NED | 1946 | 1947 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/40 Längd: 1000)
[5 empty] | NED | 1946 | 1947 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 Längd: 1500)
247679 Övrigt | GÄ | SAM |  | Uppsala-Gävle uppspår,Rälsbyte | UPP | 1932 | 1933 | S | 21:00 | 24:00 | D |  | A | Srv inf 51-Sas inf 22 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrifter När arbetet bedrivs; Storvreta-Salsta Enkelspårsdrift (Storvreta)-(Salsta) Salsta-Järlebo Enkelspårsdrift (Salsta)-(Järlebo) (M-O V34 Storvreta-Järlebo) Salsta-Örbyhus Enkelspårsdrift (Salsta)-(Örbyhus) Järlebo-Örbyhus Enkelspårsdrift (Järlebo)-(Örbyhus) Skärpan-(Tierp) Enkelspårsdrift (Tobo)-(Tierp) (Skärpan)-Tierp Enkelspårsdrift (Skärpan)-Tierp Tierp-Orrskog Enkelspårsdrift (Tierp)-(Orrskog) Orrskog-Marma Enkelspårsdrift (Orrskog)-(Marma) (Ti-To V40 (Orrskog-Skutskär) Marma-Skutskär Enkelspårsdrift (Marma)-(Skutskär) Skutskär-Bomansberget Enkelspårsdrift (Skutskär)-(Bomansberget) (L,S V42 Skutskär-Gävle) Bomansberget-Gävle Enkelspårsdrift (Bomansberget)-Gävle (Ti,O V43 kan Ej angöra Spår 1,1S Gävle)
[5 empty] | UPP | 1933 | 1934 | M | 00:00 | 07:00 | D |  | A | Srv inf 51-Sas inf 22 | X
[5 empty] | UPP | 1933 | 1933 | nmTi-nmS | 21:00 | 07:00 | D |  | A | Srv inf 51-Sas inf 22 | X
[5 empty] | UPP | 1934 | 1934 | nmTi-nmTo | 21:00 | 07:00 | D |  | A | Sas ubl 71-Jbo inf 22 (Srv-Jlo) | X
[5 empty] | UPP | 1934 | 1934 | nmF-nmS | 21:00 | 07:00 | D |  | A | Sas inf 51-Jlo inf 22 | X
[5 empty] | UPP | 1934 | 1934 | S | 21:00 | 24:00 | D |  | A | Sas inf 51-Jlo inf 22 | X
[5 empty] | UPP | 1935 | 1935 | M | 00:00 | 07:00 | D |  | A | Sas inf 51-Jlo inf 22 | X
[5 empty] | UPP | 1935 | 1935 | nmTi-nmTo | 21:00 | 07:00 | D |  | A | Sas inf 51-Jlo inf 22 | X
[5 empty] | UPP | 1935 | 1935 | nmF-nmS | 21:00 | 07:00 | D |  | A | Sas inf 51-Öh inf 22 | X
[5 empty] | UPP | 1935 | 1935 | S | 21:00 | 24:00 | D |  | A | Sas inf 51-Öh inf 22 | X
[5 empty] | UPP | 1936 | 1936 | M | 00:00 | 07:00 | D |  | A | Sas inf 51-Öh inf 22 | X
[5 empty] | UPP | 1936 | 1936 | nmTi-nmS | 21:00 | 07:00 | D |  | A | Jlo ubl 42-Öh inf 22 | X
[5 empty] | UPP | 1936 | 1936 | S | 21:00 | 24:00 | D |  | A | Jlo ubl 42-Öh inf 22 | X
[5 empty] | UPP | 1937 | 1937 | M | 00:00 | 07:00 | D |  | A | Jlo ubl 42-Öh inf 22 | X
[5 empty] | UPP | 1937 | 1937 | nmTi-nmTo | 21:00 | 07:00 | D |  | A | Jlo ubl 42-Öh inf 22 | X
[5 empty] | UPP | 1937 | 1937 | nmF-nmS | 21:00 | 07:00 | D |  | A | Säp inf 22-Tip inf 22 | X
[5 empty] | UPP | 1937 | 1937 | S | 21:00 | 24:00 | D |  | A | Säp ubl 42-Tip inf 22 | X
[5 empty] | UPP | 1938 | 1938 | M | 00:00 | 07:00 | D |  | A | Säp ubl 42-Tip inf 22 | X
[5 empty] | UPP | 1938 | 1938 | nmTi nmO | 21:00 | 07:00 | D |  | A | Säp ubl 42-Tip inf 22 | X
[5 empty] | UPP | 1938 | 1938 | nmTo nmF | 21:00 | 07:00 | D |  | A | Säp ubl 42-Tip Mdvsi 61 | X
[5 empty] | UPP | 1938 | 1938 | nmL nmS | 21:00 | 07:00 | D |  | A | Tip mdvsi 61-Os inf 22 | X
[5 empty] | UPP | 1938 | 1938 | S | 21:00 | 24:00 | D |  | A | Tip mdvsi 61-Os inf 22 | X
[5 empty] | UPP | 1939 | 1939 | M | 00:00 | 07:00 | D |  | A | Tip mdvsi 61-Os inf 22 | X
[5 empty] | UPP | 1939 | 1939 | nmTi-nmTo | 21:00 | 07:00 | D |  | A | Tip mdvsi 61-Os inf 22 | X
[5 empty] | UPP | 1939 | 1939 | nmF-nmS | 21:00 | 07:00 | D |  | A | Os inf 51-Mrm inf 22 | X
[5 empty] | UPP | 1939 | 1939 | S | 21:00 | 24:00 | D |  | A | Os inf 51-Mrm inf 22 | X
[5 empty] | UPP | 1940 | 1940 | M | 00:00 | 07:00 | D |  | A | Os inf 51-Mrm inf 22 | X
[5 empty] | UPP | 1940 | 1940 | nmTi | 21:00 | 07:00 | D |  | A | Os inf 51-Mrm inf 22 | X
[5 empty] | UPP | 1940 | 1940 | nmO-nmF | 21:00 | 07:00 | D |  | A | Os inf 51-Mrm ubl U2 | X
[5 empty] | UPP | 1940 | 1940 | nmL nmS | 21:00 | 07:00 | D |  | A | Mrm inf 51-Sur inf 22 | X
[5 empty] | UPP | 1940 | 1940 | S | 21:00 | 24:00 | D |  | A | Mrm inf 51-Sur inf 22 | X
[5 empty] | UPP | 1941 | 1941 | M | 00:00 | 07:00 | D |  | A | Mrm inf 51-Sur inf 22 | X
[5 empty] | UPP | 1941 | 1941 | nmTi-nmF | 21:00 | 07:00 | D |  | A | Mrm inf 51-Sur inf 22 | X
[5 empty] | UPP | 1941 | 1941 | nmL nmS | 21:00 | 07:00 | D |  | A | Mrm inf 51-Sur M32 | X
[5 empty] | UPP | 1941 | 1941 | S | 21:00 | 24:00 | D |  | A | Mrm inf 51-Sur M32 | X
[5 empty] | UPP | 1942 | 1942 | M | 00:00 | 07:00 | D |  | A | Mrm inf 51-Sur M32 | X
[5 empty] | UPP | 1942 | 1942 | nmTi-nmL | 21:00 | 07:00 | D |  | A | Sur inf 51- Bom inf 22 | X
[5 empty] | UPP | 1942 | 1942 | nmS | 21:00 | 07:00 | D |  | A | Sur inf 51- Bom ubl U2 | X
[5 empty] | UPP | 1942 | 1942 | S | 21:00 | 24:00 | D |  | A | Sur inf 51- Bom ubl U2 | X
[5 empty] | UPP | 1943 | 1943 | M | 00:00 | 07:00 | D |  | A | Sur inf 51- Bom ubl U2 | X
[5 empty] | UPP | 1943 | 1943 | nmTi | 21:00 | 07:00 | D |  | A | Bom inf 51-Gä inf 190 | X
[5 empty] | UPP | 1943 | 1943 | nmO nmTo | 21:00 | 07:00 | D |  | A | Bom inf 51-Gä mdvsi 181 | X
[5 empty] | NED | 1932 | 1942 | S | 21:00 | 24:00 | D |  | H | (sth: 200/70 Längd: 5000)
[5 empty] | NED | 1933 | 1943 | M | 00:00 | 07:00 | D |  | H | (sth: 200/70 Längd: 5000)
[5 empty] | NED | 1933 | 1942 | nmTi-nmS | 21:00 | 07:00 | D |  | H | (sth: 200/70 Längd: 5000)
[5 empty] | NED | 1943 | 1943 | nmTi-nmTo | 21:00 | 07:00 | D |  | H | (sth: 200/70 Längd: 5000)
252994 Övrigt | (SUR) | MRM |  | Åtgärder Sug-transformatorer i vattenskyddsområden | NED | 1924 | 1924 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A | Mrm Msi 62 - Sur Ublsi N41 | X |  | Trafikpåverkan: ESPD Skutskär - Marma vid (Nedspår) och Skutskär-Orrskog vid (Uppspår)
[5 empty] | NED | 1925 | 1925 | M | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Mrm Msi 62 - Sur Ublsi N41 | X
[5 empty] | NED | 1925 | 1925 | nmTi-nmTo | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Mrm Msi 62 - Sur Ublsi N41 | X
[5 empty] | UPP | 1925 | 1925 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A | Mrm Msi 32 - Sur Ublsi U71 | X
[5 empty] | UPP | 1926 | 1926 | M | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Mrm Msi 32 - Sur Ublsi U71 | X
[5 empty] | UPP | 1926 | 1926 | nmTi-nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Mrm Msi 32 - Sur Ublsi U71 | X
252995 Övrigt | (SUR) | MRM |  | Åtgärder Sug-transformatorer i vattenskyddsområden | NED | 1926 | 1926 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A | Mrm Msi 62 - Sur Ublsi N41 | X |  | Trafikpåverkan: ESPD Skutskär - Marma
[5 empty] | NED | 1927 | 1927 | M | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Mrm Msi 62 - Sur Ublsi N41 | X
[5 empty] | NED | 1927 | 1927 | nmTi-nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Mrm Msi 62 - Sur Ublsi N41 | X
252996 Övrigt | (SUR) | MRM |  | Åtgärder Sug-transformatorer i vattenskyddsområden | UPP | 1930 | 1930 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A | Mrm Msi 32 - Sur Ublsi U71 | X |  | Trafikpåverkan: ESPD Skutskär - Marma vid (Nedspår), Skutskär - Orrskog vid (Uppspår)
[5 empty] | UPP | 1931 | 1931 | M | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Mrm Msi 32 - Sur Ublsi U71 | X
[5 empty] | UPP | 1931 | 1931 | nmTi-nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Mrm Msi 32 - Sur Ublsi U71 | X
252993 Övrigt | MRM | OS |  | Åtgärder Sug-transformatorer i vattenskyddsområden | NED | 1922 | 1922 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A | Os Infsi 52 - Mrm Msi 31 | X |  | Trafikpåverkan: ESPD Tierp-Marma vid Nedspår, Tierp-Skutskär vid Uppspår.
[5 empty] | NED | 1923 | 1923 | M | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Os Infsi 52 - Mrm Msi 31 | X
[5 empty] | NED | 1923 | 1923 | nmTi-nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Os Infsi 52 - Mrm Msi 31 | X
[5 empty] | UPP | 1923 | 1923 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A | Os Infsi 22 - Mrm Msi 61 | X
[5 empty] | UPP | 1924 | 1924 | M | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Os Infsi 22 - Mrm Msi 61 | X
[5 empty] | UPP | 1924 | 1924 | nmTi-nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Os Infsi 22 - Mrm Msi 61 | X
252992 Övrigt | OS | (TIP) |  | Åtgärder Sug-transformatorer i vattenskyddsområden | NED | 1920 | 1920 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A | Tip Ublsi 72 - Os Infsi 21 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Marma - Tierp
[5 empty] | NED | 1921 | 1921 | M | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Tip Ublsi 72 - Os Infsi 21 | X
[5 empty] | NED | 1921 | 1921 | nmTi-nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Tip Ublsi 72 - Os Infsi 21 | X
[5 empty] | UPP | 1921 | 1921 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A | Tip Ublsi 42 - Os Infsi 51 | X
[5 empty] | UPP | 1922 | 1922 | M | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Tip Ublsi 42 - Os Infsi 51 | X
[5 empty] | UPP | 1922 | 1922 | nmTi-nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Tip Ublsi 42 - Os Infsi 51 | X
244798 Övrigt | TIP |  |  | Förebyggande underhåll/kontakledningsrevision | 2,3,4,5,6 | 1917 | 1917 | LS | 00:35 | 06:35 | D |  | A | Tip 21 - Tip 52 | X |  | Trafikpåverkan: enbart genomfart på spår 1 i Tierp, enkelrspårsdrift Orrskog-Skärpan.
[5 empty] | 2,3,4,5,6 | 1944 | 1944 | LS | 00:35 | 06:35 | D |  | A | Tip 21 - Tip 52 | X
[5 empty] | Alla | 1917 | 1917 | LS | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/40 Längd: 500)
[5 empty] | Alla | 1918 | 1918 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/40 Längd: 500)
[5 empty] | Alla | 1944 | 1944 | LS | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/40 Längd: 500)
[5 empty] | Alla | 1945 | 1945 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/40 Längd: 500)
244795 Övrigt | (TIP) | (ÖH) |  | Förebyggande underhåll/kontaktledningsrevision | NED | 1918 | 1918 | nmTi-nmF | 23:55 | 05:30 | D |  | A | Tip 52 - Öh 21 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Tierp-Örbyhus
[5 empty] | NED | 1944 | 1944 | nmTi-nmF | 23:55 | 05:30 | D |  | A | Tip 52 - Öh 21 | X
[5 empty] | NED | 1918 | 1919 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/40 Längd: 1000)
[5 empty] | NED | 1918 | 1919 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 Längd: 1500)
[5 empty] | NED | 1944 | 1945 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/40 Längd: 1000)
[5 empty] | NED | 1944 | 1945 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 Längd: 1500)
244796 Övrigt | TIP | ÖH |  | Förebyggande underhåll/kontaktledningsrevision | UPP tip 1, öh 1 | 1919 | 1919 | nmTi-nmF | 23:55 | 05:30 | D |  | A | Tip 51 - Öh 22 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Tierp-Örbyhus
[5 empty] | UPP tip 1, öh 1 | 1943 | 1943 | nmTi-nmF | 23:55 | 05:30 | D |  | A | Tip 51 - Öh 22 | X
[5 empty] | UPP | 1919 | 1920 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/40 Längd: 1000)
[5 empty] | UPP | 1919 | 1920 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 Längd: 1500)
[5 empty] | UPP | 1943 | 1944 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/40 Längd: 1000)
[5 empty] | UPP | 1943 | 1944 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 Längd: 1500)
244797 Övrigt | ÖH |  |  | Förebyggande underhåll/kontaktledningsrevision | 2,3,4,5,6 | 1918 | 1918 | nmL nmS | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Öh 21 - Öh 52 | X |  | Trafikpåverkan: enbart genomfart på spår 1 i Örbyhus, enkelrspårsdrift Tobo-Järlebo. Trafikavbrott mot Dannemora och spår 2-6 i Öh
[5 empty] | 2,3,4,5,6 | 1942 | 1942 | ToF | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Öh 21 - Öh 52 | X
[5 empty] | Alla | 1918 | 1918 | LS | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/40 Längd: 500)
[5 empty] | Alla | 1919 | 1919 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/40 Längd: 500)
[5 empty] | Alla | 1942 | 1942 | To-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/40 Längd: 500)
[5 empty] | Alla | 1943 | 1943 | M-F | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/40 Längd: 500)
244784 Övrigt | (ÖH) | SRV |  | Förebyggande underhåll/kontaktledningsrevision | UPP | 1920 | 1920 | nmTi-nmF | 23:05 | 04:15 | D |  | A | ÖH 22 - Srv 22 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelrspårsdrift Örbyhus-Samnan
[5 empty] | NED | 1921 | 1921 | nmTi-nmF | 23:05 | 04:15 | D |  | A | Öh 52 - Srv 52 | X
[5 empty] | UPP | 1941 | 1941 | nmTi-nmF | 23:05 | 04:15 | D |  | A | ÖH 22 - Srv 22 | X
[5 empty] | NED | 1942 | 1942 | nmTi-nmF | 23:05 | 04:15 | D |  | A | Öh 52 - Srv 52 | X
[5 empty] | UPP | 1920 | 1921 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/40 Längd: 1000)
[5 empty] | UPP | 1920 | 1921 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 Längd: 1500)
[5 empty] | NED | 1921 | 1922 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/40 Längd: 1000)
[5 empty] | NED | 1921 | 1922 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 Längd: 1500)
[5 empty] | UPP | 1941 | 1942 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/40 Längd: 1000)
[5 empty] | UPP | 1941 | 1942 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 Längd: 1500)
[5 empty] | NED | 1942 | 1943 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/40 Längd: 1000)
[5 empty] | NED | 1942 | 1943 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 Längd: 1500)
252990 Övrigt | (SAS) | (SRV) |  | Åtgärder Sug-transformatorer i vattenskyddsområden | NED | 1918 | 1918 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A | Srv Ublsi N72- Sas Ublsi 41 | X |  | Trafikpåverkan: ESPD Salsta - Storvreta
[5 empty] | NED | 1919 | 1919 | M | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Srv Ublsi N72- Sas Ublsi 41 | X
[5 empty] | NED | 1919 | 1919 | nmTi-nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Srv Ublsi N72- Sas Ublsi 41 | X
[5 empty] | UPP | 1919 | 1919 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A | Srv Ublsi U42- Sas Ublsi 71 | X
[5 empty] | UPP | 1920 | 1920 | M | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Srv Ublsi U42- Sas Ublsi 71 | X
[5 empty] | UPP | 1920 | 1920 | nmTi-nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Srv Ublsi U42- Sas Ublsi 71 | X
Mellersta | Dalabanan | Vecka : 1849 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
266635 Övrigt | MRA |  |  | Kontaktledningsrevision Mora | Alla | 1910 | 1910 | nmTi-nmF | 23:45 | 04:30 | D |  | A | Mra 2/2 - 4/3 | X |  | Trafikpåverkan: trafikavbrott hela Mora driftplats, eventuell växling med diesel i samråd
269689 Övrigt | MRA |  |  | Nya belysningsarmaturer | Alla | 1918 | 1919 | nmTi-nmF | 23:45 | 04:30 | D |  | A | Mra infsi 4/2, 2/4- Hfp Vxl32 | X |  | Belysningsarmaturer 37 st samt kabelkanalisation, kopplingslådor, kabel Trafikavbrott Mora Ingen Tågvärme finns
[5 empty] | Alla | 1938 | 1939 | nmTi-nmF | 23:45 | 04:30 | D |  | A | Mra infsi 4/2, 2/4- Hfp Vxl32 | X
244750 Övrigt | MRA | (RBÄ) |  | Servicefönster Förebyggande underhåll (HTSM BasU) | E | 1918 | 1919 | nmTi-nmF | 23:30 | 04:40 | D |  | A | Mra 4/3, driftplatsgräns mot blyberg samt Mrai -Rbä 121 | X |  | Trafikavbrott Mora-Repbäcken inklusive hela Mora driftplats Obs samplaneras med M269689 Nya Belysningsarmaturer i Mra. Om spänningslöst i Mra gäller 23:45-04:30. Kan påverka Tågvärmen i Mra. Tas upp i Revision
[5 empty] | E | 1938 | 1939 | nmTi-nmF | 23:30 | 04:40 | D |  | A | Mra 4/3, driftplatsgräns mot blyberg samt Mrai -Rbä 121 | X
[5 empty] | E | 1918 | 1920 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1918 | 1920 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 1938 | 1940 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1938 | 1940 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 5000)
266634 Övrigt | (MRA) | (RBÄ) |  | Kontaktledningsrevision Mora-Borlänge | E | 1910 | 1911 | nmTi-nmF | 23:30 | 04:40 | D |  | A | Mra 2/2 - Rbä 121 | X |  | Trafikpåverkan: trafikavbrott (Mora)-(Borlänge) Borlänge Repbäcken planeras separat
269778 Övrigt | (MRA) | (RBÄ) |  | Förebyggande underhåll, spårslipning | E | 1910 | 1911 | nmTi-nmF | 23:30 | 04:40 | D |  | A | Mra 2/2 - Rbä 121 |  |  | Trafikpåverkan: trafikavbrott (Mora)-(Rebäcken) Borlänge-Repbäcken planeras separat
255255 Övrigt | (LSD) | (IN) |  | Inkoppling av ny överfart till Leksandsbröd | E | 1938 | 1938 | nmF | 22:45 | 05:00 | D |  | A | In infsi 321-Lsd infsi 422 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Leksand-Insjön
[5 empty] | E | 1938 | 1938 | nmL | 22:45 | 07:00 | D |  | A | In infsi 321-Lsd infsi 422
[5 empty] | E | 1938 | 1938 | nmS | 20:45 | 09:10 | D |  | A | In infsi 321-Lsd infsi 422
244746 Övrigt | BLG | AVKY |  | Servicefönster Förebyggande underhåll (HTSM vår BasU, höst Iv) | E | 1915 | 1915 | nmTi-nmF | 22:10 | 04:50 | D |  | A | Blg 282/285-Avky 61/63 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan Blg-Avky
[5 empty] | E | 1937 | 1937 | nmTi-nmF | 22:10 | 05:30 | D |  | A | Blg 282/285-Avky 61/63 | X
[5 empty] | E | 1915 | 1916 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 180/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1915 | 1916 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 180/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 1937 | 1938 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 180/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1937 | 1938 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 180/70 Längd: 3000)
266636 Övrigt | (BLG) | (AVKY) |  | Förebyggande underhåll, spårslipning (HTSM vår BasU, höst Iv) | E | 1915 | 1915 | nmTi-nmF | 22:10 | 04:50 | D |  | A | Blg 286 - Avky 51 | X |  | Trafikpåverkan: trafikavbrott (Borlänge)-(Avesta Krylbo)
[5 empty] | E | 1937 | 1937 | nmTi-nmF | 22:10 | 05:30 | D |  | A | Blg 286 - Avky 51 | X
248985 Övrigt | (ST) | (HDM) |  | Inläggning av skyddsväxel samt ESIK (HTSM Iv) | E | 1935 | 1938 | S | 22:00 | 24:00 | D | Förarb Skyddsväxel kabeldragning | A | Hdm Infsi-St infsi | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Säter)-(Hedemora)
[5 empty] | E | 1936 | 1939 | M | 00:00 | 05:50 | D | Förarb Skyddsväxel kabeldragning | A | Hdm Infsi-St infsi | X
[5 empty] | E | 1936 | 1939 | nmTi-nmF | 22:00 | 05:50 | D | Förarb Skyddsväxel kabeldragning | A | Hdm Infsi-St infsi | X
[5 empty] | E | 1940 | 1940 | nmTo-nmL | 22:00 | 05:50 | D | Förarb Skyddsväxel kabeldragning | A | Hdm Infsi-St infsi | X
[5 empty] | E | 1939 | 1939 | F-S | 23:40 | 24:00 | H | Inkoppling växel Samt ESIK | A | Hdm infsi-St infsi | X
[5 empty] | E | 1940 | 1940 | M | 00:00 | 03:40 | D | Inkoppling växel Samt ESIK | A | Hdm infsi-St infsi | X
248989 Övrigt | HDM | (AVKY) |  | Förarb spårbyte (HTSM Iv) | E | 1933 | 1938 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A | Avky infsi 51-Hdm Ufbsi L1 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hedemora - (Avesta Krylbo) Kommer att förekomma max 40km/h i 4000 meter samt 70 km/h på sträckan max 2000 m åt gången.
[5 empty] | E | 1934 | 1939 | M | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Avky infsi 51-Hdm Ufbsi L1 | X
[5 empty] | E | 1933 | 1940 | nmTi-nmF | 22:00 | 05:40 | D |  | A | Avky infsi 51-Hdm Ufbsi L1 | X
[5 empty] | E | 1933 | 1938 | nmL | 22:00 | 06:30 | D |  | A | Avky infsi 51-Hdm Ufbsi L1 | X
[5 empty] | E | 1933 | 1938 | nmS | 22:10 | 06:30 | D |  | A | Avky infsi 51-Hdm Ufbsi L1 | X
[5 empty] | E | 1940 | 1940 | nmL | 22:00 | 06:30 | D |  | A | Avky infsi 51-Hdm Ufbsi L1 | X
[5 empty] | E | 1940 | 1940 | nmS | 22:10 | 06:30 | D |  | A | Avky infsi 51-Hdm Ufbsi L1 | X
[5 empty] | E | 1939 | 1939 | F-S | 23:40 | 24:00 | H |  | A | Avky infsi 51-Hdm Ufbsi L1 | X
[5 empty] | E | 1940 | 1940 | M | 00:00 | 03:40 | D |  | A | Avky infsi 51-Hdm Ufbsi L1 | X
[5 empty] | E | 1933 | 1940 | M-S | 06:00 | 06:00 | H |  | H | (sth: 180/40 Längd: 4000)
[5 empty] | E | 1933 | 1940 | M-S | 06:00 | 06:00 | H |  | H | (sth: 180/70 Längd: 2000)
272095 Övrigt | AVKY |  |  | Kontaktlednings-uh | 1 Alla | 1938 | 1941 | nmTi-nmL | 23:55 | 06:00 | D |  | A | Avky 52 - Avky 82 | X |  | Komplettering till obj Ö262380. Då region Ö endast godkänner obj. fram till Avky 52. Vi behöver Avky 82 som begränsningspunkt pga E-skydd. Trafikavbrott mot Sala.
Mellersta | Stamb gm Ö Norrland Utom Vns-Uå | Vecka : 1849 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
258236 Övrigt | (FSM) | (LSL) |  | Bangårdsombyggnad Österås (HTSM IV) | E | 1920 | 1921 | M-F | 16:00 | 22:00 | D | För och efterarbete | A | Lsl infsi 21-Fsm infsi 3/2 | X |  | Trafikpåverkan; Trafikavbrott (Forsmo)-(Långsele)
[5 empty] | E | 1922 | 1922 | M-O | 16:00 | 22:00 | D | För och efterarbete | A | Lsl infsi 21-Fsm infsi 3/2 | X
[5 empty] | E | 1923 | 1923 | O-F | 16:00 | 22:00 | D | För och efterarbete | A | Lsl infsi 21-Fsm infsi 3/2 | X
[5 empty] | E | 1924 | 1924 | M-O | 16:00 | 22:00 | D | För och efterarbete | A | Lsl infsi 21-Fsm infsi 3/2 | X
[5 empty] | E | 1922 | 1922 | To-S | 10:50 | 24:00 | H | Tågstopp | A | Lsl infsi 21-Fsm infsi 3/2 | X
[5 empty] | E | 1923 | 1923 | MTi | 00:00 | 01:30 | H | Tågstopp | A | Lsl infsi 21-Fsm infsi 3/2 | X
[5 empty] | 2 | 1921 | 1921 | M-To | 09:00 | 10:30 | H | Avställning växel | A | Öså msi 2/5-Öså msi 2/6
[5 empty] | 1 | 1923 | 1923 | Ti-F | 01:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: -/40 km+m: 652,650/653,850 Längd: 1200)
[5 empty] | 1 | 1923 | 1923 | F-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: -/70 km+m: 652,650/653,850 Längd: 1200)
[5 empty] | 1 | 1924 | 1924 | M | 00:00 | 15:00 | H |  | H | (sth: -/70 km+m: 652,650/653,850 Längd: 1200)
258235 Övrigt | (ÖSÅ) | (HLM) |  | Bangårdsombyggnad Långsele (HTSM IV) | E | 1920 | 1921 | M-F | 16:00 | 22:00 | D | För och efterarbete | A | Hlm infsi 4/1-Öså infsi 1/2 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Österås)-Långsele-(Helgum)
[5 empty] | E | 1922 | 1922 | M-O | 16:00 | 22:00 | D | För och efterarbete | A | Hlm infsi 4/1-Öså infsi 1/2 | X
[5 empty] | E | 1923 | 1923 | O-F | 16:00 | 22:00 | D | För och efterarbete | A | Hlm infsi 4/1-Öså infsi 1/2 | X
[5 empty] | E | 1924 | 1924 | M-O | 16:00 | 22:00 | D | För och efterarbete | A | Hlm infsi 4/1-Öså infsi 1/2 | X
[5 empty] | E | 1922 | 1922 | To-S | 10:50 | 24:00 | H | Tågstopp | A | Hlm infsi 4/1-Öså infsi 1/2 | X
[5 empty] | E | 1923 | 1923 | MTi | 00:00 | 01:30 | H | Tågstopp | A | Hlm infsi 4/1-Öså infsi 1/2 | X
244781 Övrigt | (LSL) | (BÄ) |  | Servicefönster Förebyggande underhåll 211 (HTSM vår IV, höst BasU) | E | 1920 | 1921 | M-S | 17:00 | 23:00 | D |  | A | Bä 21- Lsl 22 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Långsele)-(Bräcke)
[5 empty] | E | 1932 | 1932 | M-S | 17:00 | 23:00 | D |  | A | Bä 21- Lsl 22 | X
[5 empty] | E | 1914 | 1914 | M-F | 18:30 | 22:30 | D |  | A | Bä 21- Lsl 22 | X
[5 empty] | E | 1927 | 1927 | M-F | 18:30 | 22:30 | D |  | A | Bä 21- Lsl 22 | X
[5 empty] | E | 1930 | 1930 | M-F | 18:30 | 22:30 | D |  | A | Bä 21- Lsl 22 | X
[5 empty] | E | 1944 | 1944 | M-F | 18:30 | 22:30 | D |  | A | Bä 21- Lsl 22 | X
[5 empty] | E | 1914 | 1915 | M-S | 12:00 | 15:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1924 | 1925 | M-S | 12:00 | 15:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1924 | 1925 | M-S | 12:00 | 15:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 1927 | 1928 | M-S | 12:00 | 15:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1930 | 1931 | M-S | 12:00 | 15:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1935 | 1937 | M-S | 12:00 | 15:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1935 | 1937 | M-S | 12:00 | 15:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 1944 | 1945 | M-S | 12:00 | 15:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
269782 Övrigt | (LSL) | (BÄ) |  | Förebyggande underhåll, spårslipning (HTSM vår IV, höst BasU) | E | 1920 | 1921 | M-S | 17:00 | 23:00 | D |  | A | Bä 21- Lsl 22 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Långsele)-(Bräcke)
[5 empty] | E | 1932 | 1932 | M-S | 17:00 | 23:00 | D |  | A | Bä 21- Lsl 22
[5 empty] | E | 1914 | 1914 | M-F | 18:30 | 22:30 | D |  | A | Bä 21- Lsl 22
[5 empty] | E | 1927 | 1927 | M-F | 18:30 | 22:30 | D |  | A | Bä 21- Lsl 22
[5 empty] | E | 1930 | 1930 | M-F | 18:30 | 22:30 | D |  | A | Bä 21- Lsl 22
[5 empty] | E | 1944 | 1944 | M-F | 18:30 | 22:30 | D |  | A | Bä 21- Lsl 22
268146 Övrigt | (HLM) | (FGÖ) |  | Utbyte av cellulosakabel (HTSM IV) | E | 1920 | 1921 | M-F | 16:00 | 22:00 | D | För och efterarbete | A | Hlm infsi 4/2-Fgö infsi 2/1 | X |  | Trafikpåverkan; Trafikavbrott (Helgum)-(Fångsjöbacken)
[5 empty] | E | 1922 | 1922 | M-O | 16:00 | 22:00 | D | För och efterarbete | A | Hlm infsi 4/2-Fgö infsi 2/1 | X
[5 empty] | E | 1923 | 1923 | O-F | 16:00 | 22:00 | D | För och efterarbete | A | Hlm infsi 4/2-Fgö infsi 2/1 | X
[5 empty] | E | 1924 | 1924 | M-O | 16:00 | 22:00 | D | För och efterarbete | A | Hlm infsi 4/2-Fgö infsi 2/1 | X
[5 empty] | E | 1922 | 1922 | To-S | 10:30 | 24:00 | H | Tågstopp | A | Hlm infsi 4/2-Fgö infsi 2/1 | X
[5 empty] | E | 1923 | 1923 | MTi | 00:00 | 01:30 | H | Tågstopp | A | Hlm infsi 4/2-Fgö infsi 2/1 | X
Mellersta | Norra stambanan Bä-Gä | Vecka : 1849 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
244780 Övrigt | (BÄ) | (MDL) |  | Förebyggande underhåll 212 (HTSM vår Iv, höst BasU) | UPP | 1922 | 1922 | M-S | 18:15 | 24:00 | D |  | A | Mdl 151-Bä 22 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Bräcke)-(Moradal)
[5 empty] | NED | 1923 | 1923 | M | 06:00 | 18:00 | D |  | A | Mdl 121-Bä 52 | X
[5 empty] | NED | 1923 | 1923 | O-F | 18:15 | 24:00 | D |  | A | Mdl 121-Bä 52 | X
[5 empty] | UPP | 1937 | 1937 | M-S | 07:00 | 12:00 | D |  | A | Mdl 151-Bä 22 | X
[5 empty] | NED | 1938 | 1938 | M-S | 07:00 | 12:00 | D |  | A | Mdl 121-Bä 52 | X
[5 empty] | UPP | 1922 | 1923 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000)
[5 empty] | UPP | 1922 | 1923 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500)
[5 empty] | NED | 1923 | 1924 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000)
[5 empty] | NED | 1923 | 1924 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500)
[5 empty] | UPP | 1937 | 1938 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000)
[5 empty] | UPP | 1937 | 1938 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500)
[5 empty] | NED | 1938 | 1939 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000)
[5 empty] | NED | 1938 | 1939 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500)
247082 PSB | MDL | (ÅG) |  | Bangårdsombyggnad Moradal (HTSM Iv) | Alla | 1920 | 1921 | nmTi-nmL | 18:15 | 00:15 | D |  | A | Åg infsi 21-Mdl ublsi U2,N2 | X |  | PSB M1 Trafikpåverkan: Trafikavbrott Moradal-(Ånge)
[5 empty] | Alla | 1922 | 1922 | nmTi-nmTo | 18:15 | 00:15 | D |  | A | Åg infsi 21-Mdl ublsi U2,N2 | X
[5 empty] | Alla | 1923 | 1923 | nmTo-nmL | 18:15 | 00:15 | D |  | A | Åg infsi 21-Mdl ublsi U2,N2 | X
[5 empty] | Alla | 1924 | 1924 | nmTi-nmTo | 18:15 | 00:15 | D |  | A | Åg infsi 21-Mdl ublsi U2,N2 | X
[5 empty] | Alla | 1922 | 1922 | To-S | 08:50 | 24:00 | H | Tågstopp | A | Åg infsi 21-Mdl ublsi U2,N2 | X
[5 empty] | Alla | 1923 | 1923 | MTi | 00:00 | 04:30 | H | Tågstopp | A | Åg infsi 21-Mdl ublsi U2,N2 | X
[5 empty] | NED | 1923 | 1923 | Ti-S | 04:30 | 24:00 | H |  | H | (sth: -/40 km+m: 491,000/491,500 Längd: 500)
[5 empty] | NED | 1924 | 1924 | M-O | 00:00 | 17:00 | H |  | H | (sth: -/40 km+m: 491,000/491,500 Längd: 500)
[5 empty] | NED | 1924 | 1924 | O-F | 17:00 | 21:00 | H |  | H | (sth: -/70 km+m: 491,000/491,500 Längd: 500)
244715 Övrigt | (ÅG) | (OSÖ) |  | Servicefönster (Ånge)-(Ovansjö) | E | 1850 | 1924 | M | 09:00 | 12:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ånge)-(Ovansjö)
[5 empty] | E | 1926 | 1930 | M | 09:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1932 | 1933 | M | 09:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1935 | 1949 | M | 09:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1850 | 1924 | M | 13:30 | 15:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 1926 | 1930 | M | 13:30 | 15:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 1932 | 1933 | M | 13:30 | 15:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 1935 | 1949 | M | 13:30 | 15:30 | D |  | A
244709 Övrigt | (OSÖ) | RSÖ |  | Servicefönster (Ovansjö)-Ramsjö | UPP | 1850 | 1930 | M | 09:00 | 14:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Ovansjö)-Ramsjö Det gäller antingen nedspår eller uppspår, angett bara uppspår av graftekniska skäl
[5 empty] | UPP | 1932 | 1948 | M | 09:00 | 14:00 | D |  | A
269578 Övrigt | AY |  |  | Utbyte Belysningsarmaturer (HTSM BasU) | Alla | 1915 | 1917 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Ay infsi 51,21-Ay infsi 22,52 | X |  | Trafikpåverkan; Trafikavbrott Alby
[5 empty] | Alla | 1918 | 1918 | M-O | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Ay infsi 51,21-Ay infsi 22,52 | X
[5 empty] | Alla | 1919 | 1919 | Ti-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Ay infsi 51,21-Ay infsi 22,52 | X
[5 empty] | Alla | 1918 | 1918 | To-S | 09:00 | 24:00 | H |  | A | Ay infsi 51,21-Ay infsi 22,52 | X
244759 Övrigt | (RSÖ) | (ÅG) |  | Servicefönster Förebyggande underhåll (HTSM BasU) | Alla | 1918 | 1919 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Rsö 1/1, 2/1 - Åg 102 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ånge)-(Ramsjö) Arbetet kommer så långt det är möjligt att fördelas på antingen upp eller nedspår
[5 empty] | Alla | 1940 | 1941 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Rsö 1/1, 2/1 - Åg 102 | X
[5 empty] | Alla | 1918 | 1920 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000) | X
[5 empty] | Alla | 1918 | 1920 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500) | X
[5 empty] | Alla | 1940 | 1942 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000) | X
[5 empty] | Alla | 1940 | 1942 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500) | X
269788 Övrigt | (RSÖ) | (ÅG) |  | Förebyggande underhåll, spårslipning (HTSM BasU) | Alla | 1918 | 1919 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Rsö 1/1, 2/1 - Åg 102 |  |  | Trafikpåverkan: arbetet kommer så långt det är möjligt att fördelas på antingen upp eller nedspår
[5 empty] | Alla | 1940 | 1941 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Rsö 1/1, 2/1 - Åg 102
244728 Övrigt | RSÖ | (LS) |  | Servicefönster Ramsjö-(Ljusdal) | E | 1850 | 1930 | MTiToF | 11:45 | 13:45 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ramsjö-(Ljusdal)
[5 empty] | E | 1932 | 1949 | MTiToF | 11:45 | 13:45 | D |  | A
247986 Övrigt | (HNB) | (LTR) |  | Växelbyte Hennan samt stolp och bryggbyten (HTSM BasU) | E | 1915 | 1917 | M-F | 09:00 | 15:00 | D | För/efterarb | A | Ltr infsi 2/1-Öbn Infsi 3/2 | X |  | Trafikpåverkan; Trafikavbrott (Hälsingenybo)-(Loster) Inga mötesmöjligheter på spår 4 veckorna V1915-V1918
[5 empty] | E | 1918 | 1918 | M-O | 09:00 | 15:00 | D | För/efterarb | A | Ltr infsi 2/1-Öbn Infsi 3/2 | X
[5 empty] | E | 1919 | 1919 | Ti-F | 09:00 | 15:00 | D | För/efterarb | A | Ltr infsi 2/1-Öbn Infsi 3/2 | X
[5 empty] | E | 1918 | 1918 | To-S | 09:00 | 24:00 | H | Växelbyte | A | Ltr infsi 2/1-Öbn Infsi 3/2 | X
[5 empty] | E | 1919 | 1919 | S | 09:00 | 19:00 | D | Växelriktning | A | Ltr infsi 2/1-Öbn Infsi 3/2
[5 empty] | Spår 4 | 1915 | 1918 | M-S | 09:00 | 24:00 | H | schakt | A | Hnn msi 4/5-Hnn msi 4/6
[5 empty] | E | 1916 | 1918 | M-S | 15:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: -/70 km+m: 408,095/407,000 Längd: 1095)
[5 empty] | E | 1919 | 1919 | M-O | 00:00 | 15:00 | H |  | H | (sth: -/40 km+m: 408,095/407,000 Längd: 1095)
[5 empty] | E | 1919 | 1919 | O-S | 15:00 | 19:00 | H |  | H | (sth: -/70 km+m: 408,095/407,000 Längd: 1095)
244760 Övrigt | (LS) | RSÖ |  | Servicefönster Förebyggande underhåll/kontaktledningsrevision (HTSM BasU) | E | 1915 | 1917 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Ls 21 - Rsö 1/1, 2/1 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ljusdal)-Ramsjö
[5 empty] | E | 1918 | 1919 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Ls 21 - Rsö 1/1, 2/1 | X
[5 empty] | E | 1940 | 1941 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Ls 21 - Rsö 1/1, 2/1 | X
[5 empty] | E | 1915 | 1920 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000) | X
[5 empty] | E | 1915 | 1920 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500) | X
[5 empty] | E | 1940 | 1942 | M-S | 09:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000) | X
[5 empty] | E | 1940 | 1942 | M-S | 09:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500) | X
269787 Övrigt | (LS) | RSÖ |  | Förebyggande underhåll, spårslipning (HTSM BasU) | E | 1918 | 1919 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Ls 21 - Rsö 1/1, 2/1 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ljusdal)-Ramsjö
[5 empty] | E | 1940 | 1941 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Ls 21 - Rsö 1/1, 2/1
269581 Övrigt | LS |  |  | Utbyte Belysningsarmaturer (HTSM BasU) | Alla | 1915 | 1917 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Ls infsi 20-Ls infsi 21 | X |  | Trafikpåverkan; Trafikavbrott Ljusdal
[5 empty] | Alla | 1918 | 1918 | M-O | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Ls infsi 20-Ls infsi 21 | X
[5 empty] | Alla | 1919 | 1919 | Ti-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Ls infsi 20-Ls infsi 21 | X
[5 empty] | Alla | 1918 | 1918 | To-S | 09:00 | 24:00 | H |  | A | Ls infsi 20-Ls infsi 21 | X
286839 Övrigt | LS |  |  | Servicefönster Ljusdal | 1,2 | 1850 | 1930 | M | 11:10 | 13:15 | D |  | A | Msi 34-Msi 39- Sb35 |  |  | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet.
[5 empty] | 1,2 | 1932 | 1949 | M | 11:10 | 13:15 | D |  | A | Msi 34-Msi 39- Sb35
[5 empty] | 3,4 5,6,7 | 1850 | 1930 | O | 11:10 | 13:15 | D |  | A | Msi 32,36- Msi 37
[5 empty] | 3,4 5,6,7 | 1932 | 1949 | O | 11:10 | 13:15 | D |  | A | Msi 32,36- Msi 37
244724 Övrigt | (LS) | (BN) |  | Servicefönster Ljusdal-Bollnäs | E | 1923 | 1930 | Ti | 12:00 | 14:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ljusdal-Bollnäs Tiderna kommer att delas upp med olika tider i Bollnäs och Ljusdaländen
[5 empty] | E | 1932 | 1949 | Ti | 12:00 | 14:00 | D |  | A
244736 Övrigt | BN | LS |  | Servicefönster Förebyggande underhåll (HTSM BasU) | E | 1915 | 1919 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Bn 2/4, 3/4 - Ls 21 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Bollnäs-Ljusdal Flytande hastighetsnedsättning kan förekomma, sth 40 i max 1000m samt sth 70 i max 1500m Om uppställning med eller utan strömavtagare fungerar avgörs i revisionsmöten.
[5 empty] | E | 1940 | 1941 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Bn 2/4, 3/4 - Ls 21 | X
[5 empty] | E | 1915 | 1920 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000) | X
[5 empty] | E | 1915 | 1920 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500) | X
[5 empty] | E | 1940 | 1942 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000) | X
[5 empty] | E | 1940 | 1942 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500) | X
269800 Övrigt | BN | LS |  | Förebyggande underhåll, spårslipning (HTSM BasU) | E | 1918 | 1919 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Bn 2/4, 3/4 - Ls 21 |  |  | Trafikpåverkan; Trafikavbrott Bollnäs-Ljusdal
[5 empty] | E | 1940 | 1941 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Bn 2/4, 3/4 - Ls 21
268020 Övrigt | BN |  |  | Stationer för alla (HTSM BasU) | 2 | 1915 | 1915 | M-O | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Bn msi 2/5-Bn msi 2/8 | X |  | Trafikpåverkan; Spår 2 eller 3 avstängt. Kommer att samordnas med Hennan och Röstbos avstängningar
[5 empty] | 3 | 1915 | 1915 | ToF | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Bn msi 3/5-Bn msi 3/8 | X
[5 empty] | 3 | 1916 | 1916 | M | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Bn msi 3/5-Bn msi 3/8 | X
269591 Övrigt | BN |  |  | Utbyte Belysningsarmaturer (HTSM BasU) | Alla | 1915 | 1917 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Bn infsi 2/1-Bn infsi 2/4,3/4 | X |  | Trafikpåverkan; Trafikavbrott Bollnäs
[5 empty] | Alla | 1918 | 1918 | M-O | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Bn infsi 2/1-Bn infsi 2/4,3/4 | X
[5 empty] | Alla | 1919 | 1919 | Ti-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Bn infsi 2/1-Bn infsi 2/4,3/4 | X
[5 empty] | Alla | 1918 | 1918 | To-S | 09:00 | 24:00 | H |  | A |  | X
286841 Övrigt | BN |  |  | Servicefönster Bollnäs | 3,4 5-11 | 1850 | 1930 | F | 10:30 | 12:30 | D |  | A | Msi 3/7 - Msi 3/8,4/8,5/8 |  |  | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet.
[5 empty] | 3,4 5-11 | 1932 | 1949 | F | 10:30 | 12:30 | D |  | A | Msi 3/7 - Msi 3/8,4/8,5/8
[5 empty] | 2 1 | 1850 | 1930 | To | 10:30 | 12:30 | D |  | A | Msi 2/8 - Msi 2/5
[5 empty] | 2 1 | 1932 | 1949 | To | 10:30 | 12:30 | D |  | A | Msi 2/8 - Msi 2/5
244972 Övrigt | (BN) | (KLS) |  | Servicefönster (Bollnäs)-(Kilafors) | UPP | 1850 | 1930 | TiToF | 10:30 | 14:45 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Bollnäs)-(Kilafors) Det gäller antingen nedspår eller uppspår, angett bara uppspår av graftekniska skäl
[5 empty] | UPP | 1932 | 1949 | TiToF | 10:30 | 14:45 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1850 | 1930 | O | 12:15 | 14:45 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1932 | 1949 | O | 12:15 | 14:45 | D |  | A
244721 Övrigt | KLS | HDN |  | Servicefönster Kilafors-Holmsveden | E | 1923 | 1930 | M | 02:35 | 03:40 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Kilafors-Holmsveden
[5 empty] | E | 1932 | 1949 | M | 02:35 | 03:40 | D |  | A
[5 empty] | E | 1923 | 1930 | M | 04:05 | 05:50 | D |  | A
[5 empty] | E | 1932 | 1949 | M | 04:05 | 05:50 | D |  | A
244704 Övrigt | (HDN) | (MOG) |  | Servicefönster (Holmsveden)-(Mo Grindar) | UPP | 1850 | 1930 | M-F | 13:00 | 15:30 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Holmsveden)-(Mo Grindar) Det gäller antingen nedspår eller uppspår, angett bara uppspår av graftekniska skä
[5 empty] | UPP | 1932 | 1949 | M-F | 13:00 | 15:30 | D |  | A
282185 Övrigt | HDN | (OB) |  | Mellanblock Ob-Hdn | E | 1915 | 1917 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Hdn infsi 21-Ob infsi 3/1 | X |  | Trafikavbrott Holmsveden-(Ockelbo) Ligger i skuggan av utbyte avBelysningsarmaturer, UH samt Hennan.
[5 empty] | E | 1918 | 1918 | M-O | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Hdn infsi 21-Ob infsi 3/1 | X
[5 empty] | E | 1919 | 1919 | Ti-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Hdn infsi 21-Ob infsi 3/1 | X
[5 empty] | E | 1918 | 1918 | F-S | 22:00 | 24:00 | H |  | A | Hdn infsi 21-Ob infsi 3/1 | X
[5 empty] | E | 1915 | 1918 | M-S | 09:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: -/70 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1919 | 1919 | M-F | 00:00 | 15:00 | H |  | H | (sth: -/70 Längd: 1000)
244727 Övrigt | MOG | OB |  | Servicefönster Ockelbo-Mo Grindar | E | 1850 | 1930 | S | 06:00 | 08:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Mo Grindar-Ockelbo
[5 empty] | E | 1932 | 1948 | S | 06:00 | 08:00 | D |  | A
244737 Övrigt | (OB) | (BN) |  | Servicefönster Förebyggande underhåll (HTSM BasU) | Alla | 1915 | 1919 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Ob 3/1 - Bn 2/4, 3/4 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ockelbo)-(Bollnäs)
[5 empty] | Alla | 1940 | 1941 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Ob 3/1 - Bn 2/4, 3/4 | X
[5 empty] | Alla | 1915 | 1920 | M-S | 09:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/40 Längd: 1000) | X
[5 empty] | Alla | 1915 | 1920 | M-S | 09:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 Längd: 1500) | X
[5 empty] | Alla | 1940 | 1942 | M-S | 09:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/40 Längd: 1000) | X
[5 empty] | Alla | 1940 | 1942 | M-S | 09:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 Längd: 1500) | X
269799 Övrigt | (OB) | (BN) |  | Förebyggande underhåll, spårslipning (HTSM BasU) | Alla | 1918 | 1919 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Ob 3/1 - Bn 2/4, 3/4 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ockelbo)-(Bollnäs)
[5 empty] | Alla | 1940 | 1941 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Ob 3/1 - Bn 2/4, 3/4
268023 Övrigt | OB |  |  | Stationer för alla (HTSM BasU) | 4 | 1916 | 1916 | TiO | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Ob msi 4/5-Ob msi 4/6 | X |  | Traifkpåverkan; Begränsad spårkapacitet
[5 empty] | 2,3 | 1916 | 1916 | ToF | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Ob msi 2/5,3/5-Ob msi 2/6,3/6 | X
[5 empty] | 2,3 | 1917 | 1917 | M | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Ob msi 2/5,3/5-Ob msi 2/6,3/6 | X
244707 Övrigt | (OB) | (GÄ) |  | Servicefönster (Ockelbo)-(Gävle) | E | 1850 | 1949 | TiO | 00:45 | 04:05 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ockelbo)-(Gävle)
[5 empty] | E | 1850 | 1949 | To | 01:45 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1850 | 1949 | F | 00:45 | 03:20 | D |  | A
247640 PSB | OSL | GÄ |  | Gävle utfarter (HTSM IV) | Alla | 1927 | 1929 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A | Gä msi 147-Osl infsi 1/1 | X |  | PSB M3 Trafikpåverkan: Trafikavbrott Gävle C - Hilleby/Oslättfors
[5 empty] | Alla | 1928 | 1930 | M | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Gä msi 147-Osl infsi 1/1 | X
[5 empty] | Alla | 1928 | 1930 | nmTi-nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Gä msi 147-Osl infsi 1/1 | X
[5 empty] | Alla | 1932 | 1932 | nmO-nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Gä msi 147-Osl infsi 1/1 | X
[5 empty] | Alla | 1932 | 1936 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A | Gä msi 147-Osl infsi 1/1 | X
[5 empty] | Alla | 1933 | 1937 | M | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Gä msi 147-Osl infsi 1/1 | X
[5 empty] | Alla | 1933 | 1937 | nmTi-nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Gä msi 147-Osl infsi 1/1 | X
[5 empty] | Alla | 1931 | 1931 | M-S | 00:00 | 24:00 | H | Tågstopp | A | Gä msi 147-Osl infsi1/1 | X
[5 empty] | Alla, E | 1928 | 1935 | M-S | 06:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: -/40 Längd: 4000)
[5 empty] | Alla, E | 1928 | 1937 | M-S | 06:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: -/70 Längd: 4000)
244738 Övrigt | (SMO) | OB |  | Servicefönster Förebyggande underhåll/kontaktledningsrevision (HTSM BasU) | E | 1918 | 1919 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Gä 101 - Ob 3/1 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Strömsbro)-(Ockelbo) Flytande hastighetsnedsättning kan förekomma, sth 40 i max 1000m samt sth 70 i max 1500m
[5 empty] | E | 1940 | 1941 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Gä 101 - Ob 3/1 | X
[5 empty] | E | 1918 | 1920 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000) | X
[5 empty] | E | 1918 | 1920 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500) | X
[5 empty] | E | 1940 | 1942 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000) | X
[5 empty] | E | 1940 | 1942 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500) | X
252805 Övrigt | GÄB | GÄ |  | Signalåtgärder Gävle gbg | Alla | 1937 | 1937 | LS | 09:00 | 15:00 | H |  | A | Gä 106-Gä 125, 127, 157, 271 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott hela Gävle Godsbangård
Mellersta | Norra stambanan Ob-Sv | Vecka : 1849 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
244708 Övrigt | (OB) | (SV) |  | Servicefönster (Ockelbo)-(Storvik) | E | 1850 | 1930 | S | 06:10 | 10:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ockelbo)-(Storvik)
[5 empty] | E | 1932 | 1948 | S | 06:10 | 10:00 | D |  | A
244739 Övrigt | SV | (OB) |  | Servicefönster Förebyggande underhåll/kontaktledningsrevision (HTSM BasU) | E | 1918 | 1919 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Sv 83, 55, 65 - Ob 3/2 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Storvik-(Ockelbo)
[5 empty] | E | 1940 | 1941 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Sv 83, 55, 65 - Ob 3/2 | X
[5 empty] | E | 1918 | 1920 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000) | X
[5 empty] | E | 1918 | 1920 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500) | X
[5 empty] | E | 1940 | 1942 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000) | X
[5 empty] | E | 1940 | 1942 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500) | X
269795 Övrigt | SV | (OB) |  | Förebyggande underhåll, spårslipning (HTSM BasU) | E | 1918 | 1919 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Sv 83, 55, 65 - Ob 3/2 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Storvik-(Ockelbo)
[5 empty] | E | 1940 | 1941 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Sv 83, 55, 65 - Ob 3/2
Mellersta | Norra stambanan MDL-OSÖ | Vecka : 1849 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
244782 Övrigt | (MDL) | (OSÖ) |  | Förebyggande underhåll | E | 1925 | 1925 | M-F | 09:00 | 14:00 | D |  | A |  | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Moradal)-(Ovansjö)
[5 empty] | E | 1934 | 1934 | M-F | 09:00 | 14:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | E | 1925 | 1926 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1925 | 1926 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 1934 | 1935 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1934 | 1935 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1500)
Mellersta | Norra stambanan MDL-ÅG | Vecka : 1849 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
244791 Övrigt | (MDL) | ÅG |  | Förebyggande underhåll 212 | E | 1923 | 1923 | nmTi-nmF | 22:00 | 03:00 | D |  | A | Mdl inf 152-Åg M151,153,196 | X |  | Trafikpåverkan: Trafik kan gå Moradal - Ångebyn, spår 1 och 2 avstängt i Ånge, spår 3 och bortom kan nyttjas från Ovansjö och Erkslund
[5 empty] | E | 1938 | 1938 | nmTi-nmF | 22:00 | 03:00 | D |  | A | Mdl inf 152-Åg M151,153,196 | X
[5 empty] | E | 1923 | 1924 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 500)
[5 empty] | E | 1923 | 1924 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1938 | 1939 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 500)
[5 empty] | E | 1938 | 1939 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1000)
268613 Övrigt | ÅGGB |  |  | Efterjustering kontaktledning (efter bytet T17) | 6,7,8,9,10 | 1922 | 1922 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A |  | X |  | Trafikpåverkan; Begränsad trafik till och från Åggb
[5 empty] | 6,7,8,9,10 | 1923 | 1923 | M | 00:00 | 06:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | 12 11-21 | 1923 | 1923 | nmTi | 22:00 | 06:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | 23 22-39 | 1923 | 1923 | nmO | 22:00 | 06:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | 102,103,106,107 104,105 | 1923 | 1923 | nmTo | 22:00 | 06:00 | D |  | A |  | X
269721 Övrigt | ÅGGB |  |  | Servicefönster Förebyggande underhåll 210 | Alla | 1916 | 1916 | nmTi-nmS | 22:30 | 03:30 | D |  | A | 104/5,105/5,190,123,161 | X |  | Trafikpåverkan:
[5 empty] | Alla | 1916 | 1916 | S | 22:30 | 24:00 | D |  | A | 104/5,105/5,190,123,161 | X
[5 empty] | Alla | 1917 | 1917 | M | 00:00 | 03:30 | D |  | A | 104/5,105/5,190,123,161 | X
[5 empty] | Alla | 1934 | 1935 | nmTi-nmS | 22:30 | 03:30 | D |  | A | 104/5,105/5,190,123,161 | X
[5 empty] | Alla | 1934 | 1935 | S | 22:30 | 24:00 | D |  | A | 104/5,105/5,190,123,161 | X
[5 empty] | Alla | 1935 | 1936 | M | 00:00 | 03:30 | D |  | A | 104/5,105/5,190,123,161 | X
[5 empty] | Alla | 1916 | 1917 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 90/40 Längd: 500)
[5 empty] | Alla | 1934 | 1936 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 90/40 Längd: 500)
268618 Övrigt | ÅG |  |  | Efterjustering kontaktledning (efter bytet T17) | Alla | 1922 | 1922 | nmS | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Åg sign 101,102,104 - Åg 104/1,105/1 | X |  | Trafikpåverkan; Trafikavbrott hela Ånge dp
Mellersta | Godsstråket gm Bergslagen | Vecka : 1849 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
244742 Övrigt | SV | AVKY |  | Servicefönster Förebyggande underhåll (HTSM BasU) | E | 1924 | 1925 | M-F | 11:00 | 17:00 | D |  | A | Sv Sig.22/86-Avky Sig.33 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan Sv-Avky Tågen till/från Fs kommer att brytas ut på Revisionsmötena.
[5 empty] | E | 1942 | 1942 | M-F | 11:00 | 17:00 | D |  | A | Sv Sig.22/86-Avky Sig.33 | X
[5 empty] | E | 1924 | 1926 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1924 | 1926 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1942 | 1943 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 1942 | 1943 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1500)
269794 Övrigt | SV | AVKY |  | Förebyggande underhåll, spårslipning (HTSM BasU) | E | 1924 | 1925 | M-F | 11:00 | 17:00 | D |  | A | Sv Sig.22/86-Avky Sig.33 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan Sv-Avky. Tågen till/från Fs kommer att brytas ut på Revisionsmötena.
[5 empty] | E | 1942 | 1942 | M-F | 11:00 | 17:00 | D |  | A | Sv Sig.22/86-Avky Sig.33
268030 Övrigt | TSÅ |  |  | Stationer för alla (HTSM BasU) | 2 | 1924 | 1924 | M-F | 11:00 | 17:00 | D |  | A | Tså msi 2/5-Tså msi 2/6 | X |  | Trafikpåverkan : Spänningslöst Torsåker
269667 Övrigt | FS |  |  | Utbyte belysningsarmaturer (HTSM BasU) | Alla | 1924 | 1925 | M-F | 11:00 | 13:20 | D |  | A | Fs infsi 1/2 -Fs infsi 1/1 | X |  | Trafikavbrott Fors. Utbyte av belysningsarmaturer 31 st och kopplingslådor samt kabel
[5 empty] | Alla | 1924 | 1925 | M-F | 14:20 | 17:00 | D |  | A | Fs infsi 1/2 -Fs infsi 1/1 | X
279053 Övrigt | JU |  |  | Utbyte belysningsarmaturer (HTSM BasU) | Alla | 1924 | 1925 | M-F | 11:00 | 13:15 | D |  | A | Ju infsi 1/2 -Ju infsi 1/1 | X
[5 empty] | Alla | 1924 | 1925 | M-F | 14:25 | 17:00 | D |  | A | Ju infsi 1/2 -Ju infsi 1/1
244716 Övrigt | AVKY |  |  | Servicefönster AvestaKrylbo | Alla | 1908 | 1908 | S | 03:00 | 09:00 | D |  | A |  | X |  | Trafikpåverkan: Spänningslöst kan förekomma samt att driftplatsen kan komma att områdesindelas, tas upp i respektive revisionsmöte.
[5 empty] | Alla | 1915 | 1915 | S | 03:00 | 09:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | Alla | 1920 | 1920 | S | 03:00 | 09:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | Alla | 1935 | 1935 | S | 03:00 | 09:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | Alla | 1939 | 1939 | S | 03:00 | 09:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | Alla | 1944 | 1944 | S | 03:00 | 09:00 | D |  | A |  | X
266629 Övrigt | AVKY |  |  | Kontaktledningsrevision AvestaKrylbo | Alla | 1903 | 1904 | nmS | 19:30 | 05:50 | D |  | A | inf 21/51-22/52 | X |  | Trafikpåverkan: n.m. S hela driftplatsen spänningslös, e-skydd på angränsande linjer söks i separata objekt, n.m M-L är spår 1 och 2 trafikerbara dock skall 3 spår/natt (Sp 4-13)l vara fria från vagnar / fordon detaljplaneras vid revision. Förreglade växlar: Vx 105 låst in mot vx 113, Vx 164 låst in mot spår 2, Vx 165 låst in mot Stoppbock 165.
[5 empty] | 3,4,5,6,7,8,9,11,12,13 | 1903 | 1903 | S | 20:00 | 24:00 | D |  | A | msi 32,34,36-38.44,46-53,63,65,67,73 | X
[5 empty] | 3,4,5,6,7,8,9,11,12,13 | 1904 | 1904 | M | 00:00 | 06:00 | D |  | A | msi 32,34,36-38.44,46-53,63,65,67,73 | X
[5 empty] | 3,4,5,6,7,8,9,11,12,13 | 1904 | 1904 | nmTi-nmL | 23:00 | 04:00 | D |  | A | msi 32,34,36-38.44,46-53,63,65,67,73 | X
269816 Övrigt | AVKY |  |  | Utbyte av belysningsarmaturer | Alla | 1908 | 1908 | S | 03:00 | 05:40 | D |  | A |  | X |  | Trafikavbrott Avesta/Krylbo Samråd med underhåll krävs
[5 empty] | Alla | 1908 | 1908 | S | 06:30 | 09:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | Alla | 1915 | 1915 | S | 03:00 | 05:40 | D |  | A |  | X
[5 empty] | Alla | 1915 | 1915 | S | 06:30 | 09:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | Alla | 1920 | 1920 | S | 03:00 | 05:40 | D |  | A |  | X
[5 empty] | Alla | 1920 | 1920 | S | 06:30 | 09:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | Alla | 1935 | 1935 | S | 03:00 | 05:40 | D |  | A |  | X
[5 empty] | Alla | 1935 | 1935 | S | 06:30 | 09:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | Alla | 1939 | 1939 | S | 03:00 | 05:40 | D |  | A |  | X
[5 empty] | Alla | 1939 | 1939 | S | 06:30 | 09:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | Alla | 1944 | 1944 | S | 03:00 | 05:40 | D |  | A |  | X
[5 empty] | Alla | 1944 | 1944 | S | 06:30 | 09:00 | D |  | A |  | X
244740 Övrigt | (AVKY) | (FGC) |  | Servicefönster Förebyggande underhåll (HTSM BasU) | E | 1922 | 1923 | M | 08:50 | 14:50 | D |  | A | Avky 22-Fgc 2/1 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan (Avky)-(Fgc)
[5 empty] | E | 1922 | 1923 | Ti-F | 09:20 | 15:20 | D |  | A | Avky 22-Fgc 2/1 | X
[5 empty] | E | 1943 | 1943 | M | 08:50 | 14:50 | D |  | A | Avky 22-Fgc 2/1 | X
[5 empty] | E | 1943 | 1943 | Ti-F | 09:20 | 15:20 | D |  | A | Avky 22-Fgc 2/1 | X
[5 empty] | E | 1922 | 1924 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 110/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1922 | 1924 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 110/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 1943 | 1944 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 110/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1943 | 1944 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 110/70 Längd: 1500)
266630 Övrigt | (AVKY) | (FGC) |  | Kontaktledningsrevision AvestaKrylbo-Fagersta (HTSM BasU) | E | 1905 | 1905 | M | 08:50 | 14:50 | D |  | A | Avky 22 - Fgc 2/1 | X |  | Trafikpåverkan: trafikavbrott (Avesta Krylbo)-(Fagersta)
[5 empty] | E | 1905 | 1905 | Ti-F | 09:20 | 15:20 | D |  | A | Avky 22 - Fgc 2/1 | X
269780 Övrigt | (AVKY) | (FGC) |  | Förebyggande underhåll, spårslipning (HTSM BasU) | E | 1905 | 1905 | M | 08:50 | 14:50 | D |  | A | Avky 22 - Fgc 2/1 |  |  | Trafikavbrott Avesta-Fagersta
[5 empty] | E | 1905 | 1905 | Ti-F | 09:20 | 15:20 | D |  | A | Avky 22 - Fgc 2/1
249030 Övrigt | (SNT) | (FGC) |  | Fagersta ställversbyte uppgraderingar | E | 1905 | 1905 | F-S | 20:00 | 24:00 | H |  | A | Fgc 2/1 - Snt 2/2 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Snyten - Fagersta. Ingen uppställning inom Fagersta ställverksområde under jobben V1905, 1922 och 1942
[5 empty] | E | 1906 | 1906 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Fgc 2/1 - Snt 2/2 | X
[5 empty] | E | 1922 | 1922 | F-S | 20:00 | 24:00 | H |  | A | Fgc 2/1 - Snt 2/2 | X
[5 empty] | E | 1923 | 1923 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Fgc 2/1 - Snt 2/2 | X
[5 empty] | E | 1942 | 1942 | nmS | 20:00 | 06:00 | D |  | A | Fgc 2/1 - Snt 2/2
244719 Övrigt | FGC |  |  | Servicefönster Fagersta | Alla | 1907 | 1907 | nmS | 23:50 | 05:50 | D |  | A |  | X |  | Trafikpåverkan: Spänningslöst kan förekomma samt att driftplatsen kan komma att områdesindelas, tas upp i respektive revisionsmöte
[5 empty] | Alla | 1916 | 1916 | nmS | 23:50 | 05:50 | D |  | A |  | X
[5 empty] | Alla | 1922 | 1922 | nmS | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | Alla | 1936 | 1936 | nmS | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | Alla | 1940 | 1940 | nmS | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | Alla | 1945 | 1945 | nmS | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
249029 Övrigt | FGC |  |  | Fagersta ställversbyte uppgraderingar | Alla | 1905 | 1905 | F-S | 20:00 | 24:00 | H |  | A | Fgc 2/1,3/1 - Fgc 3/22,2/2 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Fagersta. Ingen uppställning inom Fagersta ställverksområde under jobben V1905, 1922 och 1942
[5 empty] | Alla | 1906 | 1906 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Fgc 2/1,3/1 - Fgc 3/22,2/2 | X
[5 empty] | Alla | 1922 | 1922 | F-S | 20:00 | 24:00 | H |  | A | Fgc 2/1,3/1 - Fgc 3/22,2/2 | X
[5 empty] | Alla | 1923 | 1923 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Fgc 2/1,3/1 - Fgc 3/22,2/2 | X
[5 empty] | Alla | 1942 | 1942 | nmS | 20:00 | 06:00 | D |  | A | Fgc 2/1,3/1 - Fgc 3/22,2/2
266631 Övrigt | FGC |  |  | Kontaktledningsrevision Fagersta | 1,2 | 1906 | 1906 | M | 08:30 | 15:00 | D |  | A | inf 2/2-2/1 | X |  | Trafikpåverkan: när spår 1 och 2 stängs av kan trafik föras i relationen Västerås-Ludvika (1-2 fri från fordon/vagnar) e-skydd angränsande linjer söks i separata objekt när spår 3-7 stängs av kan trafik köras i relationen Dagarn-Snyten (3-7 fri från fordon/vagnar) natten mot söndag berörs hela hela driftplatsen skall spår 1-2 hållas fri från vagnar/fordon, e-skydd angränsande linjer söks i separata objekt
[5 empty] | 1,2 | 1906 | 1906 | Ti | 09:10 | 15:00 | D |  | A | inf 2/2-2/1 | X
[5 empty] | 3,5,6,7 | 1906 | 1906 | nmTo-nmL | 23:00 | 05:00 | D |  | A | inf 3/1-3/22 | X
[5 empty] | Alla | 1906 | 1906 | nmS | 23:50 | 05:50 | D |  | A | inf 2/1,3/1-2/2,3/22 | X
249031 Övrigt | (FGC) | (DN) |  | Fagersta ställversbyte uppgraderingar | E | 1905 | 1905 | F-S | 20:00 | 24:00 | H |  | A | Fgc 2/2 - Dn 1/1 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Fagersta-Dagarn. Ingen uppställning inom Fagersta ställverksområde under jobben V1905, 1922 och 1942
[5 empty] | E | 1906 | 1906 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Fgc 2/2 - Dn 1/1 | X
[5 empty] | E | 1922 | 1922 | F-S | 20:00 | 24:00 | H |  | A | Fgc 2/2 - Dn 1/1 | X
[5 empty] | E | 1923 | 1923 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Fgc 2/2 - Dn 1/1 | X
[5 empty] | E | 1942 | 1942 | nmS | 20:00 | 06:00 | D |  | A | Fgc 2/2 - Dn 1/1
244741 Övrigt | (FGC) | (FV) |  | Servicefönster Förebyggande underhåll (HTSM BasU) | E | 1922 | 1923 | M | 08:30 | 15:00 | D |  | A | Fgc 2/2-Fv 51 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan Fgc-Fv
[5 empty] | E | 1922 | 1923 | Ti-F | 10:00 | 16:00 | D |  | A | Fgc 2/2-Fv 51 | X
[5 empty] | E | 1943 | 1943 | M | 08:30 | 15:00 | D |  | A | Fgc 2/2-Fv 51 | X
[5 empty] | E | 1943 | 1943 | Ti-F | 10:00 | 16:00 | D |  | A | Fgc 2/2-Fv 51 | X
[5 empty] | E | 1922 | 1924 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 110/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1922 | 1924 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 110/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 1943 | 1944 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 110/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1943 | 1944 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 110/70 Längd: 4000)
266632 Övrigt | (FGC) | (FV) |  | Kontaktledningsrevision Fagersta-Frövi (HTSM BasU) | E | 1906 | 1906 | M | 08:30 | 15:00 | D |  | A | Fgc 2/2-Fv 51 | X |  | Trafikpåverkan: trafikavbrott (Fagersta)-(Frövi)
[5 empty] | E | 1906 | 1906 | Ti-F | 10:00 | 16:00 | D |  | A | Fgc 2/2-Fv 51 | X
269779 Övrigt | (FGC) | (FV) |  | Förebyggande underhåll, spårslipning (HTSM BasU) | E | 1906 | 1906 | M | 08:30 | 15:00 | D |  | A | Fgc 2/2-Fv 51 |  |  | Trafikavbrott Fagertsta-Frövi
[5 empty] | E | 1906 | 1906 | Ti-F | 10:00 | 16:00 | D |  | A | Fgc 2/2-Fv 51
Mellersta | Bergslagsbanan Gä-Fv | Vecka : 1849 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
252804 Övrigt | GÄ | (HG) |  | Signalåtgärder GävleC | UPP | 1933 | 1934 | M-F | 10:00 | 16:00 | D |  | A | Gä msi 125, 137-Hg 1/1 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Gävle - HagaströmV33-36 M-F Trafikavbrott L,S V34 + To-S V37
[5 empty] | NED | 1935 | 1936 | M-F | 10:00 | 16:00 | D |  | A | Gä msi 131-Hg 2/1
[5 empty] | NED,UPP | 1934 | 1934 | LS | 13:30 | 12:30 | H |  | A | Gä 125, 137, 131-Hg 1/1, 2/1
[5 empty] | NED,UPP | 1937 | 1937 | To-S | 10:20 | 15:00 | H |  | A | Gä 125, 137, 131-Hg 1/1, 2/1
[5 empty] | UPP | 1933 | 1933 | M-S | 10:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: -/40 Längd: 400)
[5 empty] | UPP | 1934 | 1934 | M-F | 00:00 | 16:00 | H |  | H | (sth: -/40 Längd: 400)
[5 empty] | NED | 1935 | 1935 | M-S | 10:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: -/40 Längd: 400)
[5 empty] | NED | 1936 | 1936 | M-F | 00:00 | 16:00 | H |  | H | (sth: -/40 Längd: 400)
244702 Övrigt | (GÄ) | (SV) |  | Servicefönster (Gävle)-(Storvik) | E | 1850 | 1930 | S | 00:00 | 05:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Gävle-Storvik
[5 empty] | E | 1932 | 1948 | S | 00:00 | 05:00 | D |  | A
244758 Övrigt | GÄ | SV |  | Servicefönster Förebyggande underhåll (HTSM BasU) | Alla | 1920 | 1920 | nmL | 23:00 | 06:00 | D |  | A | Gä 145, 139, 266 - Sv 93, 95, 97, 83 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Gävle - Storvik. Det går att trafikera relationen Torsåker/Granstanda-Åshammar i Storvik
[5 empty] | Alla | 1920 | 1920 | nmS | 22:00 | 10:00 | D |  | A | Gä 145, 139, 266 - Sv 93, 95, 97, 83 | X
[5 empty] | Alla | 1920 | 1920 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Gä 145, 139, 266 - Sv 93, 95, 97, 83 | X
[5 empty] | Alla | 1921 | 1921 | M | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Gä 145, 139, 266 - Sv 93, 95, 97, 83 | X
[5 empty] | Alla | 1935 | 1935 | MOF | 10:00 | 16:00 | D |  | A | Gä 145, 139, 266 - Sv hinderfri vxl 108 | X
[5 empty] | Alla | 1935 | 1935 | TiTo | 10:20 | 16:00 | D |  | A | Gä 145, 139, 266 - Sv hinderfri vxl 108 | X
[5 empty] | Alla | 1936 | 1936 | MOF | 10:20 | 16:00 | D |  | A | Gä 145, 139, 266 - Sv hinderfri vxl 108 | X
[5 empty] | Alla | 1936 | 1936 | TiTo | 10:00 | 16:00 | D |  | A | Gä 145, 139, 266 - Sv hinderfri vxl 108 | X
[5 empty] | Alla | 1920 | 1920 | LS | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000) | X
[5 empty] | Alla | 1920 | 1920 | LS | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500) | X
[5 empty] | Alla | 1921 | 1921 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000) | X
[5 empty] | Alla | 1921 | 1921 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500) | X
[5 empty] | Alla | 1935 | 1937 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000) | X
[5 empty] | Alla | 1935 | 1937 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500) | X
269789 Övrigt | GÄ | SV |  | Förebyggande underhåll, spårslipning (HTSM BasU) | Alla | 1920 | 1920 | nmL | 23:00 | 06:00 | D |  | A | Gä 145, 139, 266 - Sv 93, 95, 97, 83 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan Gävle och Storvik.
[5 empty] | Alla | 1920 | 1920 | nmS | 22:00 | 10:00 | D |  | A | Gä 145, 139, 266 - Sv 93, 95, 97, 83
[5 empty] | Alla | 1920 | 1920 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Gä 145, 139, 266 - Sv 93, 95, 97, 83
[5 empty] | Alla | 1921 | 1921 | M | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Gä 145, 139, 266 - Sv 93, 95, 97, 83
[5 empty] | Alla | 1935 | 1935 | MOF | 10:00 | 16:00 | D |  | A | Gä 145, 139, 266 - Sv hinderfri vxl 108
[5 empty] | Alla | 1935 | 1935 | TiTo | 10:20 | 16:00 | D |  | A | Gä 145, 139, 266 - Sv hinderfri vxl 108
[5 empty] | Alla | 1936 | 1936 | MOF | 10:20 | 16:00 | D |  | A | Gä 145, 139, 266 - Sv hinderfri vxl 108
[5 empty] | Alla | 1936 | 1936 | TiTo | 10:00 | 16:00 | D |  | A | Gä 145, 139, 266 - Sv hinderfri vxl 108
247446 Övrigt | SNV | KGD |  | Villersmuren ny driftplats (HTSM BasU) | E | 1933 | 1936 | M-F | 10:00 | 16:00 | D |  | A | Snv msi 2/7-Kgd msi 2/6,1/6 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sandviken - Kungsgården
[5 empty] | E | 1937 | 1937 | M-O | 10:00 | 16:00 | D |  | A | Snv msi 2/7-Kgd msi 2/6,1/6 | X
[5 empty] | E | 1938 | 1938 | nmTi-nmF | 22:45 | 04:30 | D |  | A | Snv msi 2/7-Kgd msi 2/6,1/6 | X
[5 empty] | E | 1938 | 1938 | S | 22:20 | 24:00 | D |  | A | Snv msi 2/7-Kgd msi 2/6,1/6 | X
[5 empty] | E | 1939 | 1939 | M | 00:00 | 04:30 | D |  | A | Snv msi 2/7-Kgd msi 2/6,1/6 | X
[5 empty] | E | 1939 | 1939 | nmTi-nmF | 22:45 | 04:30 | D |  | A | Snv msi 2/7-Kgd msi 2/6,1/6 | X
[5 empty] | E | 1934 | 1934 | LS | 13:30 | 12:30 | H | Tågstopp | A | Snv msi 2/7-Kgd msi 2/6,1/6 | X
[5 empty] | E | 1937 | 1937 | To-S | 10:00 | 15:00 | H | Tågstopp | A | Snv msi 2/7-Kgd msi 2/6,1/6 | X
[5 empty] | E | 1920 | 1939 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 km+m: 27,000/29,000 Längd: 2000)
[5 empty] | E | 1937 | 1937 | S | 15:00 | 24:00 | D |  | H | (sth: 120/40 km+m: 27,000/29,000 Längd: 2000)
[5 empty] | E | 1938 | 1938 | M-O | 00:00 | 15:00 | H |  | H | (sth: 120/40 km+m: 27,000/29,000 Längd: 2000)
244808 Övrigt | SV |  |  | Servicefönster Förebyggande underhåll | 2 | 1921 | 1921 | M | 08:00 | 16:00 | D |  | A | sign 36-62 |  |  | Trafikpåverkan: begränsad framkomlighet Storvik, ett spår avstängt åt gången
[5 empty] | 2 | 1939 | 1939 | M | 08:00 | 16:00 | D |  | A | sign 36-62
[5 empty] | 3 | 1921 | 1921 | Ti | 08:00 | 10:45 | D |  | A | sign 34-63
[5 empty] | 3 | 1939 | 1939 | Ti | 08:00 | 10:45 | D |  | A | sign 34-63
[5 empty] | 3 | 1921 | 1921 | Ti | 11:30 | 16:00 | D |  | A | sign 34-63
[5 empty] | 3 | 1939 | 1939 | Ti | 11:30 | 16:00 | D |  | A | sign 34-63
[5 empty] | 4 | 1921 | 1921 | O | 08:00 | 10:30 | D |  | A | sign 90-93
[5 empty] | 4 | 1939 | 1939 | O | 08:00 | 10:30 | D |  | A | sign 90-93
[5 empty] | 4 | 1921 | 1921 | O | 11:00 | 12:50 | D |  | A | sign 90-93
[5 empty] | 4 | 1939 | 1939 | O | 11:00 | 12:50 | D |  | A | sign 90-93
[5 empty] | 4 | 1921 | 1921 | O | 13:10 | 14:45 | D |  | A | sign 90-93
[5 empty] | 4 | 1939 | 1939 | O | 13:10 | 14:45 | D |  | A | sign 90-93
[5 empty] | 4 | 1921 | 1921 | O | 15:10 | 16:30 | D |  | A | sign 90-93
[5 empty] | 4 | 1939 | 1939 | O | 15:10 | 16:30 | D |  | A | sign 90-93
[5 empty] | 5 | 1921 | 1921 | To | 08:00 | 10:30 | D |  | A | sign 92-95
[5 empty] | 5 | 1939 | 1939 | To | 08:00 | 10:30 | D |  | A | sign 92-95
[5 empty] | 5 | 1921 | 1921 | To | 11:00 | 12:50 | D |  | A | sign 92-95
[5 empty] | 5 | 1939 | 1939 | To | 11:00 | 12:50 | D |  | A | sign 92-95
[5 empty] | 5 | 1921 | 1921 | To | 13:10 | 14:45 | D |  | A | sign 92-95
[5 empty] | 5 | 1939 | 1939 | To | 13:10 | 14:45 | D |  | A | sign 92-95
[5 empty] | 5 | 1921 | 1921 | To | 15:10 | 16:30 | D |  | A | sign 92-95
[5 empty] | 5 | 1939 | 1939 | To | 15:10 | 16:30 | D |  | A | sign 92-95
[5 empty] | 6,7,8,9,10,11 | 1921 | 1921 | F | 08:00 | 16:00 | D |  | A | hinderfrivxl 134 - hinderfri vxl 140
[5 empty] | 6,7,8,9,10,11 | 1939 | 1939 | F | 08:00 | 16:00 | D |  | A | hinderfrivxl 134 - hinderfri vxl 140
[5 empty] | Alla | 1921 | 1922 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 500) | X
[5 empty] | Alla | 1939 | 1940 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 500) | X
268025 Övrigt | SV |  |  | Stationer för alla | 4,5 | 1918 | 1921 | nmTi-nmF | 22:40 | 04:30 | D |  | A | Sv msi 61,32-Sv msi 31,62 | X |  | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet i Sv
269532 Övrigt | SV |  |  | kontaktledningsrevison | Alla | 1905 | 1905 | S | 02:10 | 05:00 | D |  | A | Sv Inf 12,24-51,53 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott i Storvik (hela)
[5 empty] | Alla | 1905 | 1905 | S | 05:50 | 10:40 | D |  | A | Sv Inf 12,24-51,53
[5 empty] | Alla | 1907 | 1907 | S | 02:10 | 05:00 | D |  | A | Sv Inf 12,24-51,53
[5 empty] | Alla | 1907 | 1907 | S | 05:50 | 10:40 | D |  | A | Sv Inf 12,24-51,53
[5 empty] | Alla | 1909 | 1909 | S | 02:10 | 05:00 | D |  | A | Sv Inf 12,24-51,53
[5 empty] | Alla | 1909 | 1909 | S | 05:50 | 10:40 | D |  | A | Sv Inf 12,24-51,53
244732 Övrigt | SV | (FLN) |  | Servicefönster Förebyggande underhåll/kontaktledningsrevision (HTSM vår Iv, höst BasU) | E | 1920 | 1920 | nmTi-nmF | 22:30 | 04:30 | D |  | A | Sv 34/36/80-Fln 3/1 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan Storvik-Falun
[5 empty] | E | 1941 | 1941 | nmTi-nmF | 22:30 | 04:30 | D |  | A | Sv 34/36/80-Fln 3/1 | X
[5 empty] | E | 1920 | 1921 | M-S | 23:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1920 | 1921 | M-S | 23:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 1941 | 1942 | M-S | 23:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1941 | 1942 | M-S | 23:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1500)
269677 Övrigt | HFR |  |  | Byte av belysningsarmaturer (HTSM Iv) | Alla | 1920 | 1920 | nmTi-nmF | 22:30 | 04:30 | D |  | A | Hfr infsi 2/1-Hfr infsi 2/2 | X |  | Trafikpåverkan; Trafikavbrott Hofors
249000 Övrigt | KOÄ | RYG |  | Byte av ballast efter spårbyte (HTSM Iv) | E | 1918 | 1918 | nmL | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Koä infsi 1/2-Ryg ufblsi L2 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Korsnäs-Ryggen Mellan km 81,000 till 87,300 hastighetsnedsättning max 3000m 40km/h samt 3300m 70Km/h
[5 empty] | E | 1919 | 1919 | nmL | 22:00 | 07:00 | D |  | A | Koä infsi 1/2-Ryg ufblsi L2 | X
[5 empty] | E | 1920 | 1920 | nmL | 22:00 | 06:20 | D |  | A | Koä infsi 1/2-Ryg ufblsi L2 | X
[5 empty] | E | 1918 | 1920 | nmS | 22:00 | 05:50 | D |  | A | Koä infsi 1/2-Ryg ufblsi L2 | X
[5 empty] | E | 1918 | 1920 | S | 21:40 | 24:00 | D |  | A | Koä infsi 1/2-Ryg ufblsi L2 | X
[5 empty] | E | 1919 | 1921 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Koä infsi 1/2-Ryg ufblsi L2 | X
[5 empty] | E | 1919 | 1921 | nmTi-nmF | 21:40 | 05:00 | D |  | A | Koä infsi 1/2-Ryg ufblsi L2 | X
[5 empty] | E | 1918 | 1918 | LS | 06:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40)
[5 empty] | E | 1919 | 1920 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40)
[5 empty] | E | 1921 | 1921 | M-F | 05:00 | 05:00 | H |  | H | (sth: 120/40)
[5 empty] | E | 1919 | 1921 | M-S | 05:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70)
[5 empty] | E | 1922 | 1922 | MTi | 00:00 | 05:00 | H |  | H | (sth: 120/70)
244734 Övrigt | (KOÄ) | BLG |  | Servicefönster Förebyggande underhåll/kontaktledningsrevision (HTSM vår Iv, höst BasU) | E | 1920 | 1920 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Koä 1/2-Blg 108 | X |  | Trafikavbrott mellan Korsnäs-Borlänge I Borlänge endast trafikavbrott mot Falun.
[5 empty] | E | 1941 | 1941 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Koä 1/2-Blg 108 | X
[5 empty] | E | 1920 | 1921 | M-S | 23:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1920 | 1921 | M-S | 23:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 1941 | 1942 | M-S | 23:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1941 | 1942 | M-S | 23:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1500)
244717 Övrigt | BLG |  |  | Servicefönster Borlänge bg | Alla | 1909 | 1909 | nmS | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  | X |  | Trafikpåverkan: Gäller Borlänge bangård, 6 tillfällen n.m. Söndag i 6 timmar, bangårdenkommer om möjligt att områdesindelas, tas upp i respektive revisionsmöte. Spänningslöst kan förekomma
[5 empty] | Alla | 1914 | 1914 | nmS | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | Alla | 1922 | 1922 | nmS | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | Alla | 1934 | 1934 | nmS | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | Alla | 1937 | 1937 | nmS | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | Alla | 1942 | 1942 | nmS | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
244718 Övrigt | BLG |  |  | Servicefönster Borlänge rangerbangård | rbg | 1850 | 1949 | M-F | 12:00 | 13:00 | D |  | A |  | X |  | Trafikpåverkan: Gäller rangerbangården i Borlänge, 1 timme dagligen M-F samt 6 tillfällen n.m. Söndag i 6 timmar
[5 empty] | rbg | 1910 | 1910 | nmS | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | rbg | 1913 | 1913 | nmS | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | rbg | 1923 | 1923 | nmS | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | rbg | 1933 | 1933 | nmS | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | rbg | 1938 | 1938 | nmS | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | rbg | 1943 | 1943 | nmS | 23:00 | 05:00 | D |  | A
269716 Övrigt | BLG |  |  | Upprustning växlar (485,486,487/490,488) och slipersbyten | 4B,5 | 1928 | 1928 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | dvsi 136,138-186,188 | X |  | Trafikpåverkan: spår 4-5 avstängt, vxl 489 klovas
[5 empty] | 4B,5 | 1928 | 1929 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: -/40 Längd: 100)
269694 Övrigt | (BLG) | (LA) |  | Esik samt nya blocksignaler (HTSM BasU) | E | 1916 | 1916 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Blg infsi 298-La infsi 101 | X |  | Trafikpåverkan; Trafikavbrott (Borlänge)-(Ludvika)
[5 empty] | E | 1931 | 1932 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Blg infsi 298-La infsi 101 | X
244755 Övrigt | BLG | STL |  | Servicefönster Förebyggande underhåll (HTSM BasU) | E | 1916 | 1916 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Blg 276/293-Stl 22/24 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Borlänge-Ställdalen I Borlänge endast trafikavbrott mot Sellnäs.
[5 empty] | E | 1931 | 1932 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Blg 276/293-Stl 22/24 | X
[5 empty] | E | 1916 | 1917 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1916 | 1917 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 1931 | 1933 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1931 | 1933 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1500)
269791 Övrigt | BLG | STL |  | Förebyggande underhåll, spårslipning (HTSM BasU) | E | 1916 | 1916 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Blg 276/293-Stl 22/24 |  |  | Trafikavbrott Borlänge-Ställdalen I Borlänge endast trafikavbrott mot Sellnäs.
[5 empty] | E | 1931 | 1932 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Blg 276/293-Stl 22/24
251653 PSB | (STL) | SR |  | Kontaktledningsupprustning förarbeten (HTSM Iv) | E | 1916 | 1916 | nmTi-nmTo | 20:00 | 06:00 | D |  | A | Stl 24 - Sr 22 | X |  | PSB M4 Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ställdalen) - Storå
[5 empty] | E | 1916 | 1916 | To-S | 22:00 | 24:00 | H |  | A | Stl 24 - Sr 22 | X
[5 empty] | E | 1917 | 1917 | MTi | 00:00 | 05:00 | H |  | A | Stl 24 - Sr 22 | X
[5 empty] | E | 1917 | 1917 | nmO-nmS | 20:00 | 06:00 | D |  | A | Stl 24 - Sr 22 | X
[5 empty] | E | 1917 | 1921 | S | 20:00 | 24:00 | D |  | A | Stl 24 - Sr 22 | X
[5 empty] | E | 1918 | 1922 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A | Stl 24 - Sr 22 | X
[5 empty] | E | 1918 | 1921 | nmTi-nmS | 20:00 | 06:00 | D |  | A | Stl 24 - Sr 22 | X
[5 empty] | E | 1922 | 1922 | nmTi-nmTo | 20:00 | 06:00 | D |  | A | Stl 24 - Sr 22 | X
[5 empty] | E | 1922 | 1922 | To-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Stl 24 - Sr 22 | X
[5 empty] | E | 1923 | 1923 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Stl 24 - Sr 22 | X
[5 empty] | E | 1923 | 1927 | S | 20:00 | 24:00 | D |  | A | Stl 24 - Sr 22 | X
[5 empty] | E | 1924 | 1927 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A | Stl 24 - Sr 22 | X
[5 empty] | E | 1923 | 1924 | nmTi-nmS | 20:00 | 06:00 | D |  | A | Stl 24 - Sr 22 | X
[5 empty] | E | 1925 | 1925 | nmTi-nmTo | 20:00 | 06:00 | D |  | A | Stl 24 - Sr 22 | X
[5 empty] | E | 1925 | 1925 | nmF | 20:00 | 05:00 | D |  | A | Stl 24 - Sr 22 | X
[5 empty] | E | 1926 | 1927 | nmTi-nmS | 20:00 | 06:00 | D |  | A | Stl 24 - Sr 22 | X
[5 empty] | E | 1916 | 1916 | M-S | 21:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: -/70)
[5 empty] | E | 1917 | 1933 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: -/70)
252264 PSB | (STL) | SR |  | Kontaktledningsupprustning. (HTSM Iv) | E | 1928 | 1932 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Stl 24 - Sr 22 | X |  | PSB M4 Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ställdalen) - Storå
[5 empty] | E | 1933 | 1933 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Stl 24 - Sr 22 | X
[5 empty] | E | 1928 | 1928 | M-O | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Sr 21 - Sr 22 | X
244756 Övrigt | (STL) | (FV) |  | Servicefönster Förebyggande underhåll (HTSM Iv) | E | 1916 | 1916 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Stl 24-Fv 311 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan Ställdalen-Frövi
[5 empty] | E | 1932 | 1932 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Stl 24-Fv 311 | X
[5 empty] | E | 1916 | 1917 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1916 | 1917 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 1932 | 1933 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1932 | 1933 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1500)
268937 Övrigt | (STL) | (FV) |  | Signaltrimningsåtgärder Fv - La (HTSM Iv) | E | 1948 | 1948 | LS | 12:00 | 12:00 | H |  | A | Fv 311 - Stl 24 | X |  | Trafikpåverkan; Trafikavbrott (Ställdalen) - (Frövi)
[5 empty] | E | 1948 | 1948 | S | 12:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: -/70)
[5 empty] | E | 1949 | 1949 | M-L | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: -/70)
256715 Övrigt | SR | LD |  | Stax 25 Lindesberg o Storå bangård (HTSM Iv) | E | 1916 | 1916 | To-S | 22:00 | 24:00 | H |  | A | Sr 21 - Ld 32,34 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Storå-Lindesberg E-skydd mellan Ld 21 -Ld 32,34 Helg 1916-1917 samt1922-1923 då går det att vända söder ifrån.
[5 empty] | E | 1917 | 1917 | MTi | 00:00 | 05:00 | H |  | A | Sr 21 - Ld 32,34
[5 empty] | E | 1922 | 1922 | To-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Sr 21 - Ld 32,34 | X
[5 empty] | E | 1923 | 1923 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Sr 21 - Ld 32,34 | X
[5 empty] | E | 1928 | 1929 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Sr 21 - Ld 22 | X
[5 empty] | E | 1930 | 1930 | M-To | 00:00 | 07:00 | H |  | A | Sr 21 - Ld 22 | X
[5 empty] | E | 1930 | 1930 | LS | 12:00 | 24:00 | H |  | A | Sr 21 - Ld 22 | X
[5 empty] | E | 1931 | 1932 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Sr 21 - Ld 22 | X
[5 empty] | E | 1933 | 1933 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Sr 21 - Ld 22 | X
[5 empty] | E | 1933 | 1933 | M-S | 05:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: -/40 km+m: 419,000/420,300 Längd: 1300)
[5 empty] | E | 1934 | 1934 | M | 00:00 | 12:00 | D |  | H | (sth: -/40 km+m: 419,000/420,300 Längd: 1300)
[5 empty] | E | 1933 | 1933 | M-S | 05:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: -/40 km+m: 434,000/434,300 Längd: 300)
[5 empty] | E | 1934 | 1934 | M | 00:00 | 12:00 | D |  | H | (sth: -/40 km+m: 434,000/434,300 Längd: 300)
267183 Övrigt | SR | VDV |  | Stax 25 Lindesberg o Storå bangård (HTSM Iv) | E | 1930 | 1930 | To-L | 07:00 | 12:00 | H |  | A | Sr 21 - Vdv 21 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Storå-Vedevåg
Mellersta | Grängesberg-Grängesberg Malmbg-Ställdalen | Vecka : 1849 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
244754 Övrigt | (GG) | STL |  | Servicefönster Förebyggande underhåll (HTSM BasU) | E | 1916 | 1916 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | GG 24-Stl 22/24 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan Grängesberg-Ställdalen
[5 empty] | E | 1931 | 1932 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | GG 24-Stl 22/24
[5 empty] | E | 1916 | 1917 | M-S | 23:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1916 | 1917 | M-S | 23:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 1931 | 1933 | M-S | 23:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1931 | 1933 | M-S | 23:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1500)
Mellersta | Bergslagsbanan Stl-Kil | Vecka : 1849 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
244714 Övrigt | (STL) | (HLF) |  | Servicefönster (Ställdalen)-(Hällefors) | E | 1903 | 1903 | Ti-F | 02:20 | 05:20 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott 9 veckor x 3 h Ställdalen-Hällefors Servicefönster (Ställdalen)-(Hällefors)
[5 empty] | E | 1908 | 1908 | Ti-F | 02:20 | 05:20 | D |  | A
[5 empty] | E | 1912 | 1912 | Ti-F | 02:20 | 05:20 | D |  | A
[5 empty] | E | 1916 | 1916 | Ti-F | 02:20 | 05:20 | D |  | A
[5 empty] | E | 1921 | 1921 | Ti-F | 02:20 | 05:20 | D |  | A
[5 empty] | E | 1929 | 1929 | Ti-F | 02:20 | 05:20 | D |  | A
[5 empty] | E | 1934 | 1934 | Ti-F | 02:20 | 05:20 | D |  | A
[5 empty] | E | 1943 | 1943 | Ti-F | 02:20 | 05:20 | D |  | A
[5 empty] | E | 1948 | 1948 | Ti-F | 02:20 | 05:20 | D |  | A
244786 Övrigt | (STL) | (HLF) |  | Servicefönster Förebyggande underhåll (HTSM BasU) | E | 1921 | 1921 | S | 15:10 | 20:10 | D |  | A | Stl 22 - Hlf 21 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ställdalen-Hällefors
[5 empty] | E | 1922 | 1922 | M-O | 15:10 | 20:10 | D |  | A | Stl 22 - Hlf 21 | X
[5 empty] | E | 1936 | 1936 | TiTo | 01:50 | 09:30 | D |  | A | Stl 22 - Hlf 21 | X
[5 empty] | E | 1936 | 1936 | O | 01:50 | 05:30 | D |  | A | Stl 22 - Hlf 21 | X
[5 empty] | E | 1921 | 1921 | S | 18:00 | 24:00 | D |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1922 | 1923 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1936 | 1937 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1921 | 1921 | S | 18:00 | 24:00 | D |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 1922 | 1923 | M-S | 23:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 1936 | 1937 | M-S | 23:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1500)
Mellersta | Mittbanan | Vecka : 1849 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
248717 Övrigt | STR |  |  | Ny kontaktledning | Alla | 1920 | 1923 | M-S | 10:15 | 17:40 | D | Ny kontaktledning | A | Str inf 22-Str infsi 21 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Storlien-Storlien Gränsen
[5 empty] | Alla | 1920 | 1922 | nmL nmS | 19:30 | 08:30 | D | Ny kontaktledning | A | Str inf 22-Str infsi 21 | X
[5 empty] | Alla | 1920 | 1923 | S | 19:30 | 24:00 | D | Ny kontaktledning | A | Str inf 22-Str infsi 21 | X
[5 empty] | Alla | 1921 | 1924 | M | 00:00 | 08:30 | D | Ny kontaktledning | A | Str inf 22-Str infsi 21 | X
[5 empty] | Alla | 1921 | 1924 | nmTi-nmS | 19:30 | 08:30 | D | Ny kontaktledning | A | Str inf 22-Str infsi 21 | X
244765 Övrigt | STR | (ÖS) |  | Servicefönster Förebyggande underhåll (HTSM BasU) | E | 1919 | 1919 | nmTi-nmS | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Ös 129- Str 21 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Storlien-(Östersund)
[5 empty] | E | 1919 | 1919 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Ös 129- Str 21 | X
[5 empty] | E | 1920 | 1920 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Ös 129- Str 21 | X
[5 empty] | E | 1935 | 1936 | nmTi-nmS | 23:00 | 04:00 | D |  | A | Ös 129- Str 21 | X
[5 empty] | E | 1935 | 1936 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Ös 129- Str 21 | X
[5 empty] | E | 1936 | 1937 | M | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Ös 129- Str 21 | X
[5 empty] | E | 1916 | 1916 | nmTi-nmTo nmL | 23:00 | 03:00 | D |  | A | Ös 129- Str 21 | X
[5 empty] | E | 1916 | 1916 | F | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Ös 129- Str 21 | X
[5 empty] | E | 1923 | 1923 | nmTi-nmL | 23:00 | 03:00 | D |  | A | Ös 129- Str 21 | X
[5 empty] | E | 1931 | 1931 | nmTi-nmL | 23:00 | 03:00 | D |  | A | Ös 129- Str 21 | X
[5 empty] | E | 1942 | 1942 | nmTi-nmL | 23:00 | 03:00 | D |  | A | Ös 129- Str 21 | X
[5 empty] | E | 1916 | 1917 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1922 | 1923 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1922 | 1923 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 1923 | 1924 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1931 | 1932 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1937 | 1938 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1937 | 1938 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 1942 | 1943 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/40 Längd: 1000)
269790 Övrigt | STR | (ÖS) |  | Förebyggande underhåll, spårslipning (HTSM BasU) | E | 1919 | 1919 | nmTi-nmS | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Ös 129- Str 21 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Storlien-(Östersund)
[5 empty] | E | 1919 | 1919 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Ös 129- Str 21
[5 empty] | E | 1920 | 1920 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Ös 129- Str 21
[5 empty] | E | 1935 | 1936 | nmTi-nmS | 23:00 | 04:00 | D |  | A | Ös 129- Str 21
[5 empty] | E | 1935 | 1936 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Ös 129- Str 21
[5 empty] | E | 1936 | 1937 | M | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Ös 129- Str 21
[5 empty] | E | 1916 | 1916 | nmTi-nmTo nmL | 23:00 | 03:00 | D |  | A | Ös 129- Str 21
[5 empty] | E | 1916 | 1916 | F | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Ös 129- Str 21
[5 empty] | E | 1923 | 1923 | nmTi-nmL | 23:00 | 03:00 | D |  | A | Ös 129- Str 21
[5 empty] | E | 1931 | 1931 | nmTi-nmL | 23:00 | 03:00 | D |  | A | Ös 129- Str 21
[5 empty] | E | 1942 | 1942 | nmTi-nmL | 23:00 | 03:00 | D |  | A | Ös 129- Str 21
267250 Övrigt | (DU) | (UN) |  | Åre 2 st gångtunnlar | E | 1943 | 1943 | S | 22:00 | 24:00 | D | för/efterarb | A | Du infsi 22-Un infsi 21 | X |  | Trafikpåverkan; Trafikavbrott (Duved)-(Undersåker)
[5 empty] | E | 1944 | 1944 | M | 00:00 | 06:00 | D | för/efterarb | A | Du infsi 22-Un infsi 21 | X
[5 empty] | E | 1944 | 1944 | nmTi-nmF | 22:00 | 06:00 | D | för/efterarb | A | Du infsi 22-Un infsi 21 | X
[5 empty] | E | 1945 | 1945 | nmTo nmF | 22:00 | 06:00 | D | för/efterarb | A | Du infsi 22-Un infsi 21 | X
[5 empty] | E | 1946 | 1946 | nmTi-nmTo | 22:00 | 06:00 | D | för/efterarb | A | Du infsi 22-Un infsi 21 | X
[5 empty] | E | 1944 | 1944 | F-S | 22:00 | 24:00 | H |  | A | Du infsi 22-Un infsi 21 | X
[5 empty] | E | 1945 | 1945 | MTi | 00:00 | 15:00 | H |  | A | Du infsi 22-Un infsi 21 | X
[5 empty] | E | 1945 | 1945 | Ti-S | 15:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 70/40 km+m: 689,730/690,100 Längd: 370)
[5 empty] | E | 1946 | 1946 | M | 00:00 | 14:00 | D |  | H | (sth: 70/40 km+m: 689,730/690,100 Längd: 370)
[5 empty] | E | 1945 | 1945 | Ti-S | 15:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/40 km+m: 691,550/691,850 Längd: 300)
[5 empty] | E | 1946 | 1946 | M | 00:00 | 14:00 | D |  | H | (sth: 130/40 km+m: 691,550/691,850 Längd: 300)
[5 empty] | E | 1946 | 1946 | M-To | 15:00 | 14:00 | H |  | H | (sth: 130/70 km+m: 691,550/691,850 Längd: 300)
269686 Övrigt | ÖS |  |  | Nya belysningsarmaturer | Alla Alla | 1920 | 1921 | nmTi-nmL | 19:30 | 01:10 | D |  | A | Ös infsi 102-Ös infsi 101 | X |  | Trafikpåverkan; Trafikavbrott Östersund
[5 empty] | Alla | 1922 | 1922 | nmTi-nmTo | 19:30 | 01:10 | D |  | A | Ös infsi 102-Ös infsi 101 | X
[5 empty] | Alla | 1923 | 1923 | nmTo-nmL | 19:30 | 01:10 | D |  | A | Ös infsi 102-Ös infsi 101 | X
[5 empty] | Alla | 1924 | 1924 | nmTi-nmTo | 19:30 | 01:10 | D |  | A | Ös infsi 102-Ös infsi 101 | X
[5 empty] | Alla Alla | 1922 | 1922 | To-S | 09:00 | 24:00 | H | Tågstopp | A | Ös infsi 102-Ös infsi 101 | X
[5 empty] | Alla | 1923 | 1923 | MTi | 00:00 | 06:00 | H | Tågstopp | A | Ös infsi 102-Ös infsi 101 | X
244764 Övrigt | ÖS | (BÄ) |  | Servicefönster Förebyggande underhåll (HTSM vår Iv, höst BasU) | E | 1922 | 1922 | M-S | 19:10 | 24:00 | D |  | A | Bä 51-Ös 129 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Östersund-(Bräcke)
[5 empty] | E | 1923 | 1923 | MO-F | 19:10 | 24:00 | D |  | A | Bä 51-Ös 129 | X
[5 empty] | E | 1935 | 1936 | nmTi-nmS | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Bä 51-Ös 129 | X
[5 empty] | E | 1935 | 1936 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Bä 51-Ös 129 | X
[5 empty] | E | 1936 | 1937 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Bä 51-Ös 129 | X
[5 empty] | E | 1916 | 1916 | nmTi-nmL | 23:00 | 03:00 | D |  | A | Bä 51-Ös 129 | X
[5 empty] | E | 1931 | 1931 | nmTi-nmL | 23:00 | 03:00 | D |  | A | Bä 51-Ös 129 | X
[5 empty] | E | 1944 | 1944 | nmTi-nmL | 23:00 | 03:00 | D |  | A | Bä 51-Ös 129 | X
[5 empty] | E | 1916 | 1917 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1922 | 1924 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1922 | 1924 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 1931 | 1932 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1935 | 1937 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1935 | 1937 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 1944 | 1945 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000)
256097 Övrigt | (BF) | PL |  | Ny plattform med plattformsöverfart (HTSM Iv) | E Alla | 1920 | 1921 | nmTi-nmL | 19:00 | 01:00 | D |  | A | Pl infsi 2/2-Bf infsi1/4 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Brunflo)-Pilgrimstad
[5 empty] | E | 1922 | 1922 | nmTi-nmTo | 19:00 | 01:00 | D |  | A | Pl infsi 2/2-Bf infsi1/4 | X
[5 empty] | E | 1923 | 1923 | nmTo-nmL | 19:00 | 01:00 | D |  | A | Pl infsi 2/2-Bf infsi1/4 | X
[5 empty] | E | 1924 | 1924 | nmTi-nmTo | 19:00 | 01:00 | D |  | A | Pl infsi 2/2-Bf infsi1/4 | X
[5 empty] | E Alla | 1922 | 1922 | To-S | 09:00 | 24:00 | H | Tågstopp | A | Pl infsi 2/2-Bf infsi1/4 | X
[5 empty] | E | 1923 | 1923 | MTi | 00:00 | 06:00 | H | Tågstopp | A | Pl infsi 2/2-Bf infsi1/4 | X
[5 empty] | E | 1920 | 1927 | M-S | 00:00 | 00:00 | H |  | H | (sth: 150/70 km+m: 552,920/553,587 Längd: 667)
256099 Övrigt | PL |  |  | Ny plattform med plattformsöverfart | 2 | 1925 | 1925 | M-To | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Pl msi 2/5-Pl msi 2/6 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 2, hindrar infart till spår 3. Genomfart möjlig på spår 1, inga mötersmöjligheter.
[5 empty] | 2 | 1926 | 1927 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Pl msi 2/5-Pl msi 2/6
258230 Övrigt | (PL) | (STV) |  | Esik Gällö (HTSM Iv) | E Alla | 1920 | 1921 | nmTi-nmL | 18:50 | 00:40 | D |  | A | Pl infsi 2/2-Stv infsi2/1 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Pilgrimstad)-(Stavre)
[5 empty] | E | 1922 | 1922 | nmTi-nmTo | 18:50 | 00:40 | D |  | A | Pl infsi 2/2-Stv infsi2/1 | X
[5 empty] | E | 1923 | 1923 | nmTo-nmL | 18:50 | 00:40 | D |  | A | Pl infsi 2/2-Stv infsi2/1 | X
[5 empty] | E | 1924 | 1924 | nmTi-nmTo | 18:50 | 00:40 | D |  | A | Pl infsi 2/2-Stv infsi2/1 | X
[5 empty] | E Alla | 1922 | 1922 | To-S | 09:00 | 24:00 | H | Tågstopp | A | Pl infsi 2/2-Stv infsi 2/1 | X
[5 empty] | E | 1923 | 1923 | MTi | 00:00 | 06:00 | H | Tågstopp | A | Pl infsi 2/2-Stv infsi 2/1 | X
244790 Övrigt | ÅG |  |  | Förebyggande underhåll 210 | Alla | 1923 | 1923 | Ti-F | 09:30 | 14:30 | D |  | A | Åg inf 102, 104- Åg msi 151,153,164,166,168 | X |  | Trafikpåverkan: Samordnas med stoppet mot Sundsvall, spår 1 och 2 kan nås via Ångebyn och Moradal, ej via Ovansjö/Erikslund
[5 empty] | Alla | 1940 | 1940 | M-F | 09:30 | 14:30 | D |  | A | Åg inf 102, 104- Åg msi 151,153,164,166,168 | X
[5 empty] | Alla | 1923 | 1924 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 90/40 Längd: 500)
[5 empty] | Alla | 1940 | 1941 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 90/40 Längd: 500)
259226 Övrigt | (ÅG) | (JBG) |  | Erikslund Esik (HTSM Iv) | E | 1937 | 1941 | M-F | 09:00 | 15:00 | D | För/efter arb | A | Åg infsi 104-Jbg infsi1/1 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ånge)-(Johannisberg)
[5 empty] | E | 1942 | 1942 | M-O | 09:00 | 15:00 | D | För/efter arb | A | Åg infsi 104-Jbg infsi1/1 | X
[5 empty] | E | 1943 | 1943 | O-F | 09:00 | 15:00 | D | För/efter arb | A | Åg infsi 104-Jbg infsi1/1 | X
[5 empty] | E | 1942 | 1942 | To-S | 10:00 | 24:00 | H | Tågstopp | A | Åg infsi 104-Jbg infsi1/1 | X
[5 empty] | E | 1943 | 1943 | MTi | 00:00 | 22:00 | H | Tågstopp | A | Åg infsi 104-Jbg infsi1/1 | X
244778 Övrigt | (ÅG) | (SUC) |  | Servicefönster Förebyggande underhåll (HTSM Iv) | E | 1915 | 1915 | nmTi-nmL | 23:00 | 03:00 | D |  | A | Suc 133- Åg 104 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ånge)-(Sundsvall)
[5 empty] | E | 1923 | 1923 | Ti-F | 09:30 | 14:30 | D |  | A | Suc 133- Åg 104 | X
[5 empty] | E | 1924 | 1924 | M-O | 09:30 | 14:30 | D |  | A | Suc 133- Åg 104 | X
[5 empty] | E | 1926 | 1926 | nmTi-nmL | 23:00 | 03:00 | D |  | A | Suc 133- Åg 104 | X
[5 empty] | E | 1930 | 1930 | nmTi-nmL | 23:00 | 03:00 | D |  | A | Suc 133- Åg 104 | X
[5 empty] | E | 1936 | 1936 | nmTi-nmL | 23:00 | 03:00 | D |  | A | Suc 133- Åg 104 | X
[5 empty] | E | 1940 | 1941 | M-F | 09:30 | 14:30 | D |  | A | Suc 133- Åg 104 | X
[5 empty] | E | 1942 | 1942 | M-O | 09:30 | 14:30 | D |  | A | Suc 133- Åg 104 | X
[5 empty] | E | 1915 | 1916 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1923 | 1924 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1923 | 1924 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 1926 | 1927 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1930 | 1931 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1936 | 1937 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1940 | 1942 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1940 | 1942 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/70 Längd: 1500)
269783 Övrigt | (ÅG) | (SUC) |  | Förebyggande underhåll spårslipning (HTSM Iv) | E | 1915 | 1915 | nmTi-nmL | 23:00 | 03:00 | D |  | A | Suc 133- Åg 104 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ånge)-(Sundsvall)
[5 empty] | E | 1923 | 1923 | Ti-F | 09:30 | 14:30 | D |  | A | Suc 133- Åg 104
[5 empty] | E | 1924 | 1924 | M-O | 09:30 | 14:30 | D |  | A | Suc 133- Åg 104
[5 empty] | E | 1926 | 1926 | nmTi-nmL | 23:00 | 03:00 | D |  | A | Suc 133- Åg 104
[5 empty] | E | 1930 | 1930 | nmTi-nmL | 23:00 | 03:00 | D |  | A | Suc 133- Åg 104
[5 empty] | E | 1936 | 1936 | nmTi-nmL | 23:00 | 03:00 | D |  | A | Suc 133- Åg 104
[5 empty] | E | 1940 | 1941 | M-F | 09:30 | 14:30 | D |  | A | Suc 133- Åg 104
256086 Övrigt | (VISK) | STD |  | Ny plattform samt plattformsöverfarter (HTSM Iv) | E | 1922 | 1922 | M-O | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Stöde infsi 2/2-Visk 1/2 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Viskan)-Stöde
[5 empty] | E | 1923 | 1923 | Ti-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Stöde infsi 2/2-Visk 1/2 | X
[5 empty] | E | 1924 | 1924 | M-O | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Stöde infsi 2/2-Visk 1/2 | X
[5 empty] | E | 1925 | 1925 | Ti-To | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Stöde infsi 2/2-Visk 1/2 | X
[5 empty] | E | 1937 | 1941 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Stöde infsi 2/2-Visk 1/2 | X
[5 empty] | E | 1942 | 1942 | M-O | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Stöde infsi 2/2-Visk 1/2 | X
[5 empty] | E | 1943 | 1943 | O-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Stöde infsi 2/2-Visk 1/2 | X
[5 empty] | E | 1924 | 1924 | To-S | 12:00 | 24:00 | H | Tågstopp | A | Stöde infsi 2/2-Visk 1/2 | X
[5 empty] | E | 1925 | 1925 | M | 00:00 | 03:00 | D | Tågstopp | A | Stöde infsi 2/2-Visk 1/2 | X
[5 empty] | E | 1942 | 1942 | To-S | 10:00 | 24:00 | H | Tågstopp | A | Stöde infsi 2/2-Visk 1/2 | X
[5 empty] | E | 1943 | 1943 | MTi | 00:00 | 22:00 | H | Tågstopp | A | Stöde infsi 2/2-Visk 1/2 | X
269530 Övrigt | (VM) | TÖV |  | Ballastrening (HTSM Iv) | E | 1924 | 1924 | M-S | 09:30 | 14:30 | D |  | A | Vm inf 2/2-Töv inf 22 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Vattjom)-Töva
[5 empty] | E | 1925 | 1925 | M-To | 09:30 | 14:30 | D |  | A | Vm inf 2/2-Töv inf 22 | X
[5 empty] | E | 1924 | 1926 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 95/40 Längd: 6000)
273420 Övrigt | VM | (TÖV) |  | Inläggning rörbro (HTSM Iv) | E | 1922 | 1922 | M-O | 09:00 | 15:00 | D | För och efterarb | A | Töv infsi 21-Vm infsi 2/1 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Töva)-Vattjom
[5 empty] | E | 1923 | 1923 | Ti-F | 09:00 | 15:00 | D | För och efterarb | A | Töv infsi 21-Vm infsi 2/1 | X
[5 empty] | E | 1924 | 1924 | M-O | 09:00 | 15:00 | D | För och efterarb | A | Töv infsi 21-Vm infsi 2/1 | X
[5 empty] | E | 1925 | 1925 | Ti-To | 09:00 | 15:00 | D | För och efterarb | A | Töv infsi 21-Vm infsi 2/1 | X
[5 empty] | E | 1924 | 1924 | To-S | 12:00 | 24:00 | H | Tågstopp | A | Töv infsi 21-Vm infsi 2/1 | X
[5 empty] | E | 1925 | 1925 | M | 00:00 | 03:00 | D | Tågstopp | A | Töv infsi 21-Vm infsi 2/1 | X
[5 empty] | E | 1925 | 1925 | M-L | 03:00 | 15:00 | H |  | H | (sth: -/40 km+m: 561,543/561,743 Längd: 200)
[5 empty] | E | 1925 | 1925 | LS | 15:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: -/70 km+m: 561,543/561,743 Längd: 200)
[5 empty] | E | 1926 | 1926 | M-F | 00:00 | 15:00 | H |  | H | (sth: -/70 km+m: 561,543/561,743 Längd: 200)
244837 PSB | (TÖV) | SUC |  | Triangelspåret (Htsm Iv) | E | 1922 | 1922 | M-O | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Töv infsi 22-Suc msi 183 | X |  | PSB M2 Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Töva)-Sundsvall
[5 empty] | E | 1923 | 1923 | Ti-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Töv infsi 22-Suc msi 183 | X
[5 empty] | E | 1924 | 1924 | M-O | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Töv infsi 22-Suc msi 183 | X
[5 empty] | E | 1925 | 1925 | Ti-To | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Töv infsi 22-Suc msi 183 | X
[5 empty] | E | 1937 | 1941 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Töv infsi 22-Suc msi 183 | X
[5 empty] | E | 1942 | 1942 | M-O | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Töv infsi 22-Suc msi 183 | X
[5 empty] | E | 1943 | 1943 | O-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Töv infsi 22-Suc msi 183 | X
[5 empty] | E | 1924 | 1924 | To-S | 12:00 | 24:00 | H | Tågstopp | A | Töv infsi 22-Suc msi 183 | X
[5 empty] | E | 1925 | 1925 | M | 00:00 | 03:00 | D | Tågstopp | A | Töv infsi 22-Suc msi 183 | X
[5 empty] | E | 1942 | 1942 | To-S | 10:00 | 24:00 | H | Tågstopp | A | Töv infsi 22-Suc msi 183 | X
[5 empty] | E | 1943 | 1943 | MTi | 00:00 | 22:00 | H | Tågstopp | A | Töv infsi 22-Suc msi 183 | X
[5 empty] | E | 1937 | 1941 | M-S | 00:00 | 00:00 | H |  | H | (sth: -/70 Längd: 600)
[5 empty] | E | 1925 | 1925 | M-L | 03:00 | 15:00 | H |  | H | (sth: -/40 Längd: 1200)
[5 empty] | E | 1925 | 1925 | LS | 15:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: -/70 Längd: 1200)
[5 empty] | E | 1926 | 1926 | M-F | 00:00 | 15:00 | H |  | H | (sth: -/70 Längd: 1200)
[5 empty] | E | 1943 | 1943 | Ti-S | 22:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: -/40 Längd: 1200)
[5 empty] | E | 1944 | 1944 | MTi | 00:00 | 15:00 | H |  | H | (sth: -/40 Längd: 1200)
[5 empty] | E | 1944 | 1944 | Ti-S | 15:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: -/70 Längd: 1200)
[5 empty] | E | 1945 | 1945 | MTi | 00:00 | 15:00 | H |  | H | (sth: -/70 Längd: 1200)
268144 Övrigt | SUC |  |  | Sundsvalls västra | 8 | 1922 | 1922 | M-O | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Suc msi 173-Suc msi 203 | X |  | Trafikpåverkan; Enkelspårsdrift Sundsvall V, Går ej att åka norrut från spår 1 och 2
[5 empty] | 8 | 1923 | 1923 | Ti-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Suc msi 173-Suc msi 203 | X
[5 empty] | 8 | 1924 | 1924 | M-O | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Suc msi 173-Suc msi 203 | X
[5 empty] | 8 | 1925 | 1925 | Ti-To | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Suc msi 173-Suc msi 203 | X
[5 empty] | 8 | 1937 | 1941 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Suc msi 173-Suc msi 203 | X
[5 empty] | 8 | 1942 | 1942 | M-O | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Suc msi 173-Suc msi 203 | X
[5 empty] | 8 | 1943 | 1943 | O-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Suc msi 173-Suc msi 203 | X
[5 empty] | 8 | 1924 | 1924 | To-S | 12:00 | 24:00 | H | Tågstopp | A | Suc msi 173-Suc msi 203 | X
[5 empty] | 8 | 1925 | 1925 | M | 00:00 | 03:00 | D | Tågstopp | A | Suc msi 173-Suc msi 203 | X
[5 empty] | 8 | 1942 | 1942 | To-S | 10:00 | 24:00 | H | Tågstopp | A | Suc msi 173-Suc msi 203 | X
[5 empty] | 8 | 1943 | 1943 | MTi | 00:00 | 22:00 | H | Tågstopp | A | Suc msi 173-Suc msi 203 | X
Mellersta | Ådalsbanan Lsl-Suc | Vecka : 1849 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
244766 Övrigt | (LSL) | HSD |  | Servicefönster Förebyggande underhåll/kontaktledningsrevision (HTSM IV) | E | 1924 | 1924 | M-O | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Hsd 102- Lsl 23 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Härnösand-Västeraspby-(Långsele) Flytande hastighetsnedsättning kan förekomma sth 40km/h 1000m samt 70km/h i 1500m.
[5 empty] | E | 1924 | 1924 | To-S | 10:30 | 16:30 | D |  | A | Hsd 102- Lsl 23 | X
[5 empty] | E | 1938 | 1939 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Hsd 102- Lsl 23 | X
[5 empty] | E | 1942 | 1942 | M-S | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Hsd 102- Lsl 23 | X
[5 empty] | E | 1924 | 1924 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1925 | 1925 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 1938 | 1940 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1938 | 1940 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 1942 | 1943 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1942 | 1943 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500)
264228 Övrigt | VÄY | TRÅ |  | Ombyggnad av Sundsvall/Naksta | E | 1943 | 1943 | Ti | 00:00 | 12:00 | D |  | A | Trå infst22-Väy ufbltL2 |  |  | Hela Ådalsbanan i 12 tim på grund av inläsning i systemet
256187 Övrigt | VÄY | (SUC) |  | Utläggning av nya baliser | E Alla | 1939 | 1939 | L | 08:00 | 18:00 | D | Utläggning av baliser | A | Suc Infsi 125 - Väy Inft 21 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Västeraspby-(Sundsvall)
257634 Övrigt | HSD |  |  | Rivning skyddsportal (HTSM IV) | Alla | 1924 | 1924 | To-S | 12:00 | 24:00 | H | Tågstopp | A | Hsd inft 101-Hsdmsi 102 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Härnösand
[5 empty] | Alla | 1925 | 1925 | M | 00:00 | 03:00 | D | Tågstopp | A | Hsd inft 101-Hsdmsi 102 | X
259524 Övrigt | HSD |  |  | Uppsättning skyddsportal | Alla | 1850 | 1850 | F-S | 22:00 | 04:00 | H | Tågstopp | A | Hsd inft 101-Hsdmsi 102 | X | X | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Härnösand
264231 Övrigt | (HSD) | TRÅ |  | Ombyggnad av Sundsvall/Naksta (HTSM IV) | E | 1943 | 1943 | Ti | 00:00 | 22:00 | D |  | A | Trå infst22-Hsd infst 122 |  |  | Sträckan Timrå-Härnösand kommer att vara avstängd tör trafik tills dispen avslutas. (ERTMS)
244767 Övrigt | HSD | (SUC) |  | Servicefönster Förebyggande underhåll/kontaktledningsrevision (HTSM IV) | E | 1924 | 1924 | M-O | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Suc 125-Hsd 122 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikstopp (Sundsvall)-Härnösand. Härnösand går att trafikera från norr. Flytande hastighetsnedsättning kan förekomma sth 40km/h i 1000m samt sth 70 km/h i 1500m.
[5 empty] | E | 1924 | 1924 | To-S | 09:30 | 15:30 | D |  | A | Suc 125-Hsd 122 | X
[5 empty] | E | 1940 | 1942 | M-S | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Suc 125-Hsd 122 | X
[5 empty] | E | 1943 | 1943 | O-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Suc 125-Hsd 122 | X
[5 empty] | E | 1924 | 1925 | Ti-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1924 | 1925 | Ti-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 1940 | 1944 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1940 | 1944 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500)
269784 Övrigt | HSD | (SUC) |  | Förebyggande underhåll, spårslipning (HTSM IV) | E | 1924 | 1924 | M-O | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Suc 125-Hsd 122 |  |  | Trafikpåverkan; Trafikavbrott sträckan (Sundsvall)-Härnösand samt södra delen av Härnösand fram till första växeln.
[5 empty] | E | 1924 | 1924 | ToF | 09:30 | 15:30 | D |  | A | Suc 125-Hsd 122
[5 empty] | E | 1940 | 1942 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Suc 125-Hsd 122
[5 empty] | E | 1943 | 1943 | MO-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Suc 125-Hsd 122
244880 PSB | (TRÅ) | SUC |  | Förarbeten för triangelspåret och Birsta (HTSM IV) | E | 1922 | 1922 | M-O | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Trå inft 22-Suc msi 185 | X |  | PSB M2 Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Timrå)-Sundsvall
[5 empty] | E | 1923 | 1923 | Ti-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Trå inft 22-Suc msi 185 | X
[5 empty] | E | 1924 | 1924 | M-O | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Trå inft 22-Suc msi 185 | X
[5 empty] | E | 1925 | 1925 | Ti-To | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Trå inft 22-Suc msi 185 | X
[5 empty] | E | 1937 | 1941 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Trå inft 22-Suc msi 185 | X
[5 empty] | E | 1942 | 1942 | M-O | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Trå inft 22-Suc msi 185 | X
[5 empty] | E | 1943 | 1943 | O-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Trå inft 22-Suc msi 185 | X
[5 empty] | E | 1924 | 1924 | To-S | 12:00 | 24:00 | H | Tågstopp | A | Trå inft 22-Suc msi 185 | X
[5 empty] | E | 1925 | 1925 | M | 00:00 | 03:00 | D | Tågstopp | A | Trå inft 22-Suc msi 185 | X
[5 empty] | E | 1942 | 1942 | To-S | 10:00 | 24:00 | H | Tågstopp | A | Trå inft 22-Suc msi 185 | X
[5 empty] | E | 1943 | 1943 | MTi | 00:00 | 22:00 | H | Tågstopp | A | Trå inft 22-Suc msi 185 | X
[5 empty] | E | 1922 | 1926 | M-S | 15:00 | 15:00 | H |  | H | (sth: -/70 km+m: 357,400/360,300 Längd: 2900)
[5 empty] | E | 1937 | 1941 | M-S | 15:00 | 15:00 | H |  | H | (sth: -/70 km+m: 357,400/360,300 Längd: 2900)
[5 empty] | E | 1925 | 1925 | M-To | 03:00 | 15:00 | H |  | H | (sth: -/40 km+m: 357,600/357,900 Längd: 300)
[5 empty] | E | 1925 | 1925 | M-To | 03:00 | 15:00 | H |  | H | (sth: -/40 km+m: 348,250/348,450 Längd: 200)
[5 empty] | E | 1943 | 1943 | Ti-S | 22:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: -/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1944 | 1944 | MTi | 00:00 | 15:00 | H |  | H | (sth: -/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1944 | 1944 | Ti-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: -/70 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1945 | 1945 | MTi | 00:00 | 15:00 | H |  | H | (sth: -/70 Längd: 1000)
256705 Övrigt | TRÅ | (SUC) |  | ERTMS Inläsning av nya telegram i balisgrupper | E Alla | 1910 | 1910 | L | 05:25 | 09:40 | D |  | A | Suc infsi 125 - Trå Inft 21 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Timrå-(Sundsvall)
[5 empty] | E Alla | 1910 | 1910 | S | 05:00 | 09:00 | D |  | A | Suc infsi 125 - Trå Inft 21
264166 Övrigt | (BIA) | (SUC) |  | Hastighetsnedsättning zonschakt | E | 1922 | 1924 | M-S | 09:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 100/70 km+m: 352,000/353,000 Längd: 1000) |  |  | Trafikpåverkan; Hastighetsnedsättning
[5 empty] | E | 1925 | 1925 | M-To | 00:00 | 15:00 | H |  | H | (sth: 100/70 km+m: 352,000/353,000 Längd: 1000)
250832 Övrigt | (SUC) | VÄY |  | ERTMS Driftsättning efter RBC flytt, Suc - Gim | Alla | 1913 | 1913 | L | 05:24 | 24:00 | D | Fälttester | A | Suc Infsi 125 - Väy infsi 21,19 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Sundsvall)-Västeraspby
[5 empty] | Alla | 1913 | 1913 | S | 00:00 | 02:40 | D | Fälttester | A | Suc Infsi 125 - Väy infsi 21,19
256769 Övrigt | (SUC) | VÄY |  | Ombordtester provkörning av baseline 3 | Alla | 1911 | 1911 | L | 04:00 | 24:00 | D | Provkörning | A | Suc Infsi 125 - Väy Inft 19,21 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Sundsvall)-Västeraspby
[5 empty] | Alla | 1911 | 1911 | S | 00:00 | 02:00 | D | Provkörning | A | Suc Infsi 125 - Väy Inft 19,21
268141 Övrigt | SUC |  |  | Sundsvalls Västra | 9 | 1922 | 1922 | M-O | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Suc msi 175--Suc msi 205 | X |  | Trafikpåverkan; Enkelspårsdrift Sundsvalls Västra
[5 empty] | 9 | 1923 | 1923 | Ti-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Suc msi 175--Suc msi 205 | X
[5 empty] | 9 | 1924 | 1924 | M-O | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Suc msi 175--Suc msi 205 | X
[5 empty] | 9 | 1925 | 1925 | Ti-To | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Suc msi 175--Suc msi 205 | X
[5 empty] | 9 | 1937 | 1941 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Suc msi 175--Suc msi 205 | X
[5 empty] | 9 | 1942 | 1942 | M-O | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Suc msi 175--Suc msi 205 | X
[5 empty] | 9 | 1943 | 1943 | O-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Suc msi 175--Suc msi 205 | X
[5 empty] | 9 | 1924 | 1924 | To-S | 12:00 | 24:00 | H | Tågstopp | A | Suc msi 175--Suc msi 205 | X
[5 empty] | 9 | 1925 | 1925 | M | 00:00 | 03:00 | D | Tågstopp | A | Suc msi 175--Suc msi 205 | X
[5 empty] | 9 | 1942 | 1942 | To-S | 10:00 | 24:00 | H | Tågstopp | A | Suc msi 175--Suc msi 205 | X
[5 empty] | 9 | 1943 | 1943 | MTi | 00:00 | 22:00 | H | Tågstopp | A | Suc msi 175--Suc msi 205 | X
Mellersta | Ådalsbanan Trå-Tud | Vecka : 1849 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
244785 Övrigt | SKK | TUD |  | Förebyggande underhåll 232 | E | 1924 | 1924 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Skk 21 - Tud | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Skönvik-Tunadal
244884 Övrigt | (SKK) | TUD |  | Upprustning Tunadalsspåret | E | 1932 | 1945 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Infsi 20-Tud |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Skönvik)-Tunadal
Mellersta | Kilafors - Söderhamn | Vecka : 1849 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
267473 Övrigt | (KLS) | (SHV) |  | Servicefönster Förebyggande underhåll (HTSM BasU) | E | 1918 | 1918 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan; Trafikavbrott (Kilafors)-(Söderhamn)
[5 empty] | E | 1938 | 1938 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1918 | 1919 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: -/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1918 | 1919 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: -/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 1938 | 1939 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: -/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1938 | 1939 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: -/70 Längd: 1500)
Mellersta | Västerdalsbanan | Vecka : 1849 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
244748 Övrigt | RÅG | (RBÄ) |  | Servicefönster Förebyggande underhåll (HTSM BasU) | E | 1920 | 1923 | nmTi-nmF | 19:50 | 02:20 | D |  | A | Råg 21-Rbä 113 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan Råg-Rbä
[5 empty] | E | 1920 | 1923 | F | 19:50 | 24:00 | D |  | A | Råg 21-Rbä 113 | X
[5 empty] | E | 1935 | 1940 | nmTi-nmF | 19:50 | 02:20 | D |  | A | Råg 21-Rbä 113 | X
[5 empty] | E | 1935 | 1940 | F | 19:50 | 24:00 | D |  | A | Råg 21-Rbä 113 | X
[5 empty] | E | 1920 | 1924 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 70/40 Längd: 3000)
[5 empty] | E | 1935 | 1941 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 70/40 Längd: 3000)
269798 Övrigt | VO |  |  | Ombyggnation av plankorsning | Alla | 1917 | 1917 | F-S | 12:00 | 12:00 | H |  | A | Vo inft22-Vo inft21 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Vansbro Pl Åsa Bergqvist 010-124 31 86
[5 empty] | Alla | 1934 | 1934 | F-S | 12:00 | 12:00 | H |  | A | Vo inft22-Vo inft21
252832 Övrigt | (VO) | (DJ) |  | Järnvägsbro över järnvägen och E16 | E | 1917 | 1917 | F-S | 12:00 | 12:00 | H |  | A | Dj inft21-Vo inft22 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Vansbro-Dala-Järna
[5 empty] | E | 1934 | 1934 | F-S | 12:00 | 12:00 | H |  | A | Dj inft21-Vo inft22
Mellersta | Bergslagspendeln | Vecka : 1849 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
244752 Övrigt | (LA) | (FGC) |  | Servicefönster Förebyggande underhåll | E | 1917 | 1920 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | La 158-Fgc 3/22 | X |  | Trafikavbrott (Ludvika)-(Fagersta)
[5 empty] | E | 1930 | 1934 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | La 158-Fgc 3/22 | X
[5 empty] | E | 1917 | 1921 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 90/40 Längd: 2000)
[5 empty] | E | 1917 | 1921 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 90/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 1930 | 1935 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 90/40 Längd: 2000)
[5 empty] | E | 1930 | 1935 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 90/70 Längd: 1500)
268032 Övrigt | SMJ |  |  | Stationer för alla | 2,3 | 1922 | 1923 | nmTi-nmL | 23:30 | 05:30 | D |  | A | (Sp3) Vxl Smj 008 och Vxl Smj 013. (Sp2) Vxl Smj 010 och Vxl Smj 015. | X |  | Trafikavbrott Smedjebacken
269673 Övrigt | SMJ |  |  | Utbyte av belysningsarmaturer | Alla | 1917 | 1920 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Smj infsi C-Smj infsi E | X |  | Trafikavbrott Smedjebacken. Utbyte av belysningsarmaturer 65 st samt mark kabel och kopplingslådor
249032 Övrigt | SMJ | FGC |  | Fagersta ställversbyte uppgraderingar | E | 1905 | 1905 | F-S | 20:00 | 24:00 | H |  | A | Fgc 3/22- Smj E1/2 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Smj - Fagersta. Ingen uppställning inom Fagersta ställverksområde under jobben V1905, 1922 och 1942
[5 empty] | E | 1906 | 1906 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Fgc 3/22- Smj E1/2
[5 empty] | E | 1922 | 1922 | F-S | 20:00 | 24:00 | H |  | A | Fgc 3/22- Smj E1/2
[5 empty] | E | 1923 | 1923 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Fgc 3/22- Smj E1/2
[5 empty] | E | 1942 | 1942 | nmS | 20:00 | 06:00 | D |  | A | Fgc 3/22- Smj E1/2
249033 Övrigt | (FGC) | (ÄBG) |  | Fagersta ställversbyte uppgraderingar | E | 1905 | 1905 | F-S | 20:00 | 24:00 | H |  | A | Fgc 3/1 - Äbg 521 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ängelsberg - Fagersta. Ingen uppställning inom Fagersta ställverksområde under jobben V1905, 1922 och 1942
[5 empty] | E | 1906 | 1906 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Fgc 3/1 - Äbg 521 | X
[5 empty] | E | 1922 | 1922 | F-S | 20:00 | 24:00 | H |  | A | Fgc 3/1 - Äbg 521 | X
[5 empty] | E | 1923 | 1923 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Fgc 3/1 - Äbg 521 | X
[5 empty] | E | 1942 | 1942 | nmS | 20:00 | 06:00 | D |  | A | Fgc 3/1 - Äbg 521
Norra | Stamb gm Ö Norrland Utom Vns-Uå | Vecka : 1849 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
264828 Övrigt | LE |  |  | Servicefönster Förebyggande underhåll. Kontaktledningsunderhåll Luleå bangård | 1-6, B1-B6, 21-32 | 1909 | 1909 | nmTi-nmL | 23:00 | 03:00 | D |  | A | Nvn 4/2-Le 3ht, 7ht, 9hb, 9ha1, 9ha2 | X |  | Trafikpåverkan:Trafikavbrott Luleå DP
[5 empty] | 31,33,34,36,37, M1-14 | 1910 | 1910 | nmTi-nmL | 23:00 | 03:00 | D |  | A | Le 41v/t, 7v,9v,21/4,22/4,23/4 | X
[5 empty] | M21, M22, M23 | 1911 | 1911 | nmTi-nmTo | 23:00 | 03:00 | D |  | A | Le 1/3, 21/1, 22/1, 23/1, vx 39 | X
253608 Övrigt | (LE) | (SUS) |  | Servicefönster (Sunderby sjukhus)-(Luleå) | E | 1850 | 1850 | M-F | 11:45 | 12:35 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Luleå)-(Sunderby sjukhus) Servicefönster Jämn vecka. Gränstid Gst 11.40-12.55
[5 empty] | E | 1852 | 1852 | M-F | 11:45 | 12:35 | D |  | A
[5 empty] | E | 1902 | 1902 | M-F | 11:45 | 12:35 | D |  | A
[5 empty] | E | 1904 | 1904 | M-F | 11:45 | 12:35 | D |  | A
[5 empty] | E | 1906 | 1906 | M-F | 11:45 | 12:35 | D |  | A
[5 empty] | E | 1908 | 1908 | M-F | 11:45 | 12:35 | D |  | A
[5 empty] | E | 1910 | 1910 | M-F | 11:45 | 12:35 | D |  | A
[5 empty] | E | 1912 | 1912 | M-F | 11:45 | 12:35 | D |  | A
[5 empty] | E | 1914 | 1914 | M-F | 11:45 | 12:35 | D |  | A
[5 empty] | E | 1916 | 1916 | M-F | 11:45 | 12:35 | D |  | A
[5 empty] | E | 1918 | 1918 | M-F | 11:45 | 12:35 | D |  | A
[5 empty] | E | 1922 | 1922 | M-O | 11:45 | 12:35 | D |  | A
[5 empty] | E | 1924 | 1924 | M-F | 11:45 | 12:35 | D |  | A
[5 empty] | E | 1926 | 1926 | M-F | 11:45 | 12:35 | D |  | A
[5 empty] | E | 1928 | 1928 | M-F | 11:45 | 12:35 | D |  | A
[5 empty] | E | 1930 | 1930 | M-F | 11:45 | 12:35 | D |  | A
[5 empty] | E | 1932 | 1932 | M-F | 11:45 | 12:35 | D |  | A
[5 empty] | E | 1934 | 1934 | M-F | 11:45 | 12:35 | D |  | A
[5 empty] | E | 1938 | 1938 | M-F | 11:45 | 12:35 | D |  | A
[5 empty] | E | 1940 | 1940 | M-F | 11:45 | 12:35 | D |  | A
[5 empty] | E | 1944 | 1944 | M-F | 11:45 | 12:35 | D |  | A
[5 empty] | E | 1946 | 1946 | M-F | 11:45 | 12:35 | D |  | A
[5 empty] | E | 1948 | 1948 | M-F | 11:45 | 12:35 | D |  | A
253607 Övrigt | (LE) | (SBY) |  | Servicefönster (Luleå)-(Norra Sunderbyn) | E | 1850 | 1850 | M-F | 22:30 | 23:40 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Norra Sunderbyn)-(Luleå)
[5 empty] | E | 1852 | 1852 | M-F | 22:30 | 23:40 | D |  | A
[5 empty] | E | 1902 | 1902 | M-F | 22:30 | 23:40 | D |  | A
[5 empty] | E | 1904 | 1904 | M-F | 22:30 | 23:40 | D |  | A
[5 empty] | E | 1906 | 1906 | M-F | 22:30 | 23:40 | D |  | A
[5 empty] | E | 1908 | 1908 | M-F | 22:30 | 23:40 | D |  | A
[5 empty] | E | 1910 | 1910 | M-F | 22:30 | 23:40 | D |  | A
[5 empty] | E | 1912 | 1912 | M-F | 22:30 | 23:40 | D |  | A
[5 empty] | E | 1914 | 1914 | M-F | 22:30 | 23:40 | D |  | A
[5 empty] | E | 1916 | 1916 | M-F | 22:30 | 23:40 | D |  | A
[5 empty] | E | 1918 | 1918 | M-F | 22:30 | 23:40 | D |  | A
[5 empty] | E | 1922 | 1922 | M-F | 22:30 | 23:40 | D |  | A
[5 empty] | E | 1924 | 1924 | M-F | 22:30 | 23:40 | D |  | A
[5 empty] | E | 1926 | 1926 | M-F | 22:30 | 23:40 | D |  | A
[5 empty] | E | 1928 | 1928 | M-F | 22:30 | 23:40 | D |  | A
[5 empty] | E | 1930 | 1930 | M-F | 22:30 | 23:40 | D |  | A
[5 empty] | E | 1932 | 1932 | M-F | 22:30 | 23:40 | D |  | A
[5 empty] | E | 1934 | 1934 | M-F | 22:30 | 23:40 | D |  | A
[5 empty] | E | 1938 | 1938 | M-F | 22:30 | 23:40 | D |  | A
[5 empty] | E | 1940 | 1940 | M-F | 22:30 | 23:40 | D |  | A
[5 empty] | E | 1944 | 1944 | M-F | 22:30 | 23:40 | D |  | A
[5 empty] | E | 1946 | 1946 | M-F | 22:30 | 23:40 | D |  | A
[5 empty] | E | 1948 | 1948 | M-F | 22:30 | 23:40 | D |  | A
253600 Övrigt | (LE) | (BDN) |  | Servicefönster Förebyggande underhåll (Boden Central)-(Luleå) | E | 1920 | 1921 | nmTi-nmS | 22:30 | 03:10 | D |  | A | Le 59v-Bdn 108 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Luleå)-(Boden C)
[5 empty] | E | 1936 | 1937 | nmTi-nmS | 22:30 | 03:10 | D |  | A | Le 59v-Bdn 108 | X
[5 empty] | E | 1920 | 1922 | M-S | 12:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 140/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1920 | 1922 | M-S | 12:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 140/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 1936 | 1938 | M-S | 12:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 140/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1936 | 1938 | M-S | 12:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 140/70 Längd: 1500)
253594 Övrigt | SUS | (BDN) |  | Servicefönster Sunderby sjukhus-(Boden) | E | 1850 | 1850 | M-F | 07:50 | 08:50 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp Sunderby sjukhus-(Boden C) Servicefönster jämn vecka. From Vecka 1914 Gränstid Sän 11.00- 11.50
[5 empty] | E | 1852 | 1852 | M-F | 07:50 | 08:50 | D |  | A
[5 empty] | E | 1902 | 1902 | M-F | 07:50 | 08:50 | D |  | A
[5 empty] | E | 1904 | 1904 | M-F | 07:50 | 08:50 | D |  | A
[5 empty] | E | 1906 | 1906 | M-F | 07:50 | 08:50 | D |  | A
[5 empty] | E | 1908 | 1908 | M-F | 07:50 | 08:50 | D |  | A
[5 empty] | E | 1910 | 1910 | M-F | 07:50 | 08:50 | D |  | A
[5 empty] | E | 1912 | 1912 | M-F | 07:50 | 08:50 | D |  | A
[5 empty] | E | 1914 | 1914 | M-F | 11:10 | 11:35 | D |  | A
[5 empty] | E | 1916 | 1916 | M-F | 11:10 | 11:35 | D |  | A
[5 empty] | E | 1918 | 1918 | M-F | 11:10 | 11:35 | D |  | A
[5 empty] | E | 1922 | 1922 | M-OF | 11:10 | 11:35 | D |  | A
[5 empty] | E | 1924 | 1924 | M-F | 11:10 | 11:35 | D |  | A
[5 empty] | E | 1926 | 1926 | M-F | 11:10 | 11:35 | D |  | A
[5 empty] | E | 1928 | 1928 | M-F | 11:10 | 11:35 | D |  | A
[5 empty] | E | 1930 | 1930 | M-F | 11:10 | 11:35 | D |  | A
[5 empty] | E | 1932 | 1932 | M-F | 11:10 | 11:35 | D |  | A
[5 empty] | E | 1934 | 1934 | M-F | 11:10 | 11:35 | D |  | A
[5 empty] | E | 1938 | 1938 | M-F | 11:10 | 11:35 | D |  | A
[5 empty] | E | 1940 | 1940 | M-F | 11:10 | 11:35 | D |  | A
[5 empty] | E | 1944 | 1944 | M-F | 11:10 | 11:35 | D |  | A
[5 empty] | E | 1946 | 1946 | M-F | 11:10 | 11:35 | D |  | A
[5 empty] | E | 1948 | 1948 | M-F | 11:10 | 11:35 | D |  | A
253595 Övrigt | SBY | (BDN) |  | Servicefönster (Boden Central)-Norra Sunderbyn | E | 1850 | 1850 | M-F | 22:20 | 23:30 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp Norra Sunderbyn-(Boden C)
[5 empty] | E | 1852 | 1852 | M-F | 22:20 | 23:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 1902 | 1902 | M-F | 22:20 | 23:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 1904 | 1904 | M-F | 22:20 | 23:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 1906 | 1906 | M-F | 22:20 | 23:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 1908 | 1908 | M-F | 22:20 | 23:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 1910 | 1910 | M-F | 22:20 | 23:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 1912 | 1912 | M-F | 22:20 | 23:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 1914 | 1914 | M-F | 22:20 | 23:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 1916 | 1916 | M-F | 22:20 | 23:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 1918 | 1918 | M-F | 22:20 | 23:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 1922 | 1922 | M-F | 22:20 | 23:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 1924 | 1924 | M-F | 22:20 | 23:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 1926 | 1926 | M-F | 22:20 | 23:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 1928 | 1928 | M-F | 22:20 | 23:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 1930 | 1930 | M-F | 22:20 | 23:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 1932 | 1932 | M-F | 22:20 | 23:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 1934 | 1934 | M-F | 22:20 | 23:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 1938 | 1938 | M-F | 22:20 | 23:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 1940 | 1940 | M-F | 22:20 | 23:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 1944 | 1944 | M-F | 22:20 | 23:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 1946 | 1946 | M-F | 22:20 | 23:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 1948 | 1948 | M-F | 22:20 | 23:30 | D |  | A
264839 Övrigt | BDN | BDS |  | Servicefönster Förebyggande underhåll. Kontaktledningsunderhåll Boden södra-Boden | 2,3,4 | 1911 | 1911 | nmF nmL | 22:30 | 02:30 | D |  | A | Bds 2/1-2/2 | X |  | Trafikpåverkan:Trafikavbrott Boden
[5 empty] | E | 1912 | 1912 | nmTi nmO | 22:30 | 02:30 | D |  | A | Bds 2/6, 3/6,4/6-Bdn 154 | X
[5 empty] | 20,21 | 1912 | 1912 | nmTo | 22:30 | 02:30 | D |  | A | Bdn 108,491,377,345,33,331,144 | X
[5 empty] | 1,2,3,4 | 1912 | 1912 | nmF nmL | 22:30 | 02:30 | D |  | A | Bdn 154,148,369,vx 606, vx 589, vx 571, Bdn 322, 324, vx 598a | X
[5 empty] | 92,93 | 1913 | 1913 | nmTi | 22:30 | 02:30 | D |  | A | Bdn 302, 304, vx 545, Bdn 290, 171, vx 513, vx 538 | X
[5 empty] | 9 | 1913 | 1913 | nmO | 22:30 | 02:30 | D |  | A | vx 690, vx 661 | X
[5 empty] | 0 | 1913 | 1913 | nmTo | 22:30 | 02:30 | D |  | A | vx 598a, vx 580, vx 538, vx 513 | X
269031 Övrigt | BDN | BDS |  | Spårbyte Boden C -Boden södra | E | 1933 | 1935 | nmTi-nmM | 22:20 | 05:20 | D | Spårbyte | A | Bdn hf vxl 623,624 - Bds infsi 2/2 | X |  | Trafikpåverkan Trafikavbrott Boden C-Boden Södra.
[5 empty] | E | 1935 | 1936 | nmTi-nmM | 23:00 | 04:00 | D | Efterarbete | A | Bdn hf vxl 623,624 - Bds infsi 2/2 | X
[5 empty] | E | 1933 | 1936 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 135/40 km+m: 1140,208/1144,077 Längd: 3500)
269837 Övrigt | BDN | BDS |  | Förarbete Spårbyte Boden C -Boden södra | E | 1922 | 1924 | nmTi-nmM | 23:00 | 04:00 | D | Förarbete inför spårbyte | A | Bdn hf vxl 623,624 - Bds infsi 2/2 | X |  | Trafikpåverkan:Trafikavbrott mellan Boden C-Boden södra
[5 empty] | E | 1922 | 1924 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 90/40 km+m: 1140,208/1144,077 Längd: 3500)
263446 Övrigt | HT | BDS |  | Servicefönster Förebyggande underhåll Kontaktledningsunderhåll | E | 1910 | 1910 | M-O | 02:00 | 04:20 | D |  | A | Bds 2/5, 3/5, 4/5-Ht L1 | X |  | Trafikavbrott mellan dp Hednoret-Boden Södra
263451 Övrigt | DBN | HT |  | Servicefönster Förebyggande underhåll Kontaktledningsunderhåll | E | 1910 | 1910 | ToF | 02:00 | 04:20 | D |  | A | Ht L2- Dbn L1 | X |  | Trafikavbrott mellan dp Degerbäcken-Hednoret
[5 empty] | E | 1911 | 1911 | M | 02:00 | 04:20 | D |  | A | Ht L2- Dbn L1 | X
263453 Övrigt | BRG | DBN |  | Servicefönster Förebyggande underhåll Kontaktledningsunderhåll | E | 1911 | 1911 | Ti-To | 01:50 | 04:30 | D |  | A | Dbn L2-Brg L1 | X |  | Trafikavbrott mellan dp Brännberg-Degerbäcken
263458 Övrigt | LRG | BRG |  | Servicefönster Förebyggande underhåll Kontaktledningsunderhåll | E | 1911 | 1911 | F | 01:40 | 04:40 | D |  | A | Brg L2-Lrg L1 | X |  | Trafikavbrott mellan dp Laduberg-Brännberg
[5 empty] | E | 1912 | 1912 | MTi | 01:40 | 04:20 | D |  | A | Brg L2-Lrg L1 | X
253636 Övrigt | ÄY | (BDS) |  | Servicefönster Älvsbyn-(Boden Södra) | E | 1850 | 1922 | To | 01:50 | 03:35 | D |  | A |  |  |  | Trafikavbrott mellan dp Älvsbyn-(Boden Södra)
[5 empty] | E | 1924 | 1948 | To | 01:50 | 03:35 | D |  | A
269348 Övrigt | ÄY |  |  | Älvsbyn, Nationell upprustning bangårdsbelysning | Alla | 1933 | 1934 | M-F | 00:20 | 05:20 | D | Upprustning bangårdsbelysning | A | Äy 3/1 - 3/2 | X
263461 Övrigt | NYF | LRG |  | Servicefönster Förebyggande underhåll Kontaktledningsunderhåll | E | 1912 | 1912 | O-F | 01:30 | 04:20 | D |  | A | Lrg L2-Nyf 1/6, 2/6 | X |  | Trafikavbrott mellan dp Laduberg-Nyfors
263465 Övrigt | KTÄ | ÄY |  | Servicefönster Förebyggande underhåll Kontaktledningsunderhåll | E | 1913 | 1913 | M-O | 01:25 | 04:00 | D |  | A | Äy L2-Ktä L2 | X |  | Trafikavbrott mellan dp Älvsbyn-Korsträsk
263467 Övrigt | KTÄ | NYF |  | Servicefönster Förebyggande underhåll Kontaktledningsunderhåll | E | 1913 | 1913 | ToF | 01:25 | 04:00 | D |  | A | Nyf 1/6, 2/6-Ktä L1 | X |  | Trafikavbrott mellan dp Nyfors-Korsträsk
[5 empty] | E | 1914 | 1914 | M | 01:30 | 04:00 | D |  | A | Nyf 1/6, 2/6-Ktä L1 | X
263471 Övrigt | JNT | KTÄ |  | Servicefönster Förebyggande underhåll Kontaktledningsunderhåll | E | 1914 | 1914 | Ti-To | 01:30 | 04:00 | D |  | A | Ktä L2-Jnt L1 | X |  | Trafikavbrott mellan dp Korsträsk-Järneträsk
263474 Övrigt | STS | JNT |  | Servicefönster Förebyggande underhåll Kontaktledningsunderhåll | E | 1914 | 1914 | F | 01:20 | 04:00 | D |  | A | Jnt L2- Sts L1 | X |  | Trafikavbrott mellan dp Järneträsk-Storsund
[5 empty] | E | 1915 | 1915 | MTi | 01:20 | 04:00 | D |  | A | Jnt L2- Sts L1 | X
263475 Övrigt | KLR | STS |  | Servicefönster Förebyggande underhåll Kontaktledningsunderhåll | E | 1915 | 1915 | O-F | 01:15 | 04:10 | D |  | A | Sts L2- Klr L1 | X |  | Trafikavbrott mellan dp Storsund-Koler
263477 Övrigt | SBI | KLR |  | Servicefönster Förebyggande underhåll Kontaktledningsunderhåll | E | 1916 | 1916 | M | 01:50 | 04:20 | D |  | A | Klr L2-Sbi L1 | X |  | Trafikavbrott mellan dp Koler-Storblåliden
[5 empty] | E | 1916 | 1916 | TiO | 01:10 | 04:20 | D |  | A | Klr L2-Sbi L1 | X
253617 Övrigt | LTK | (BDS) |  | Servicefönster Långträsk-(Boden Södra) | E | 1850 | 1922 | F | 02:00 | 04:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikavbrott mellan dp Långträsk-(Boden Södra)
[5 empty] | E | 1850 | 1922 | O | 02:00 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1924 | 1948 | F | 02:00 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1924 | 1948 | O | 02:00 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1850 | 1922 | Ti | 10:45 | 11:45 | D |  | A
[5 empty] | E | 1850 | 1922 | F | 11:20 | 12:20 | D |  | A
[5 empty] | E | 1924 | 1948 | Ti | 10:45 | 11:45 | D |  | A
[5 empty] | E | 1924 | 1948 | F | 11:20 | 12:20 | D |  | A
253628 Övrigt | LTK | BDS |  | Servicefönster Förebyggande underhåll Långträsk-(Boden Södra) | E | 1923 | 1923 | M-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Ltk L1-Bds 2/5, 3/5, 4/5 | X |  | Trafikavbrott mellan dp Långträsk-(Boden Södra)
[5 empty] | E | 1923 | 1924 | M-S | 03:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 140/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1923 | 1924 | M-S | 03:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 140/70 Längd: 1500)
253637 Övrigt | LTK | (ÄY) |  | Servicefönster Långträsk-(Älvsbyn) | E | 1850 | 1922 | To | 02:05 | 03:55 | D |  | A |  |  |  | Trafikavbrott mellan dp Långträsk-(Älvsbyn)
[5 empty] | E | 1924 | 1948 | To | 02:05 | 03:55 | D |  | A
263478 Övrigt | LTK | SBI |  | Servicefönster Förebyggande underhåll Kontaktledningsunderhåll | E | 1916 | 1916 | ToF | 01:10 | 04:20 | D |  | A | Sbi L2-Ltk L1 | X |  | Trafikavbrott mellan dp Storblåliden-Långträsk
[5 empty] | E | 1917 | 1917 | M | 01:40 | 04:30 | D |  | A | Sbi L2-Ltk L1 | X
253618 Övrigt | (LTK) | BST |  | Servicefönster (Långträsk)-Bastuträsk | E | 1850 | 1921 | OTo | 01:30 | 03:30 | D |  | A |  |  |  | Trafikavbrott mellan dp (Långträsk)-Bastuträsk
[5 empty] | E | 1923 | 1936 | OTo | 01:30 | 03:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 1938 | 1948 | OTo | 01:30 | 03:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 1850 | 1921 | M | 11:55 | 12:55 | D |  | A
[5 empty] | E | 1923 | 1936 | M | 11:55 | 12:55 | D |  | A
[5 empty] | E | 1938 | 1948 | M | 11:55 | 12:55 | D |  | A
253629 Övrigt | LTK | BST |  | Servicefönster Förebyggande underhåll (Långträsk)-Bastuträsk | E | 1923 | 1923 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A | Ltk L1-Bst 5/2, Kaä 1/6, 2/6 | X |  | Trafikavbrott mellan dp (Långträsk)-Bastuträsk
[5 empty] | E | 1934 | 1934 | M-OLS | 01:00 | 05:00 | D |  | A | Ltk L1-Bst 5/2, Kaä 1/6, 2/6 | X
[5 empty] | E | 1923 | 1924 | M-S | 03:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1923 | 1924 | M-S | 03:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 1934 | 1936 | M-S | 03:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1934 | 1936 | M-S | 03:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500)
263479 Övrigt | MHN | LTK |  | Servicefönster Förebyggande underhåll Kontaktledningsunderhåll | E | 1917 | 1917 | Ti-To | 01:00 | 04:20 | D |  | A | Ltk L2-Mhn L1 | X |  | Trafikavbrott mellan dp Långträsk-Myrheden
263481 Övrigt | THM | MHN |  | Servicefönster Förebyggande underhåll Kontaktledningsunderhåll | E | 1917 | 1917 | F | 00:50 | 04:10 | D |  | A | Mhn L2-Thm L1 | X |  | Trafikavbrott mellan dp Myrheden-Träskholm
[5 empty] | E | 1918 | 1918 | MTi | 01:20 | 04:10 | D |  | A | Mhn L2-Thm L1 | X
263482 Övrigt | STO | THM |  | Servicefönster Förebyggande underhåll Kontaktledningsunderhåll | E | 1918 | 1918 | O-F | 00:40 | 04:10 | D |  | A | Thm L2-Sto L1 | X |  | Trafikavbrott mellan dp Träskholm-Storträsk
263484 Övrigt | JRN | STO |  | Servicefönster Förebyggande underhåll Kontaktledningsunderhåll | E | 1919 | 1919 | M-O | 01:00 | 04:00 | D |  | A | Sto L2-Jrn L1 | X |  | Trafikavbrott mellan dp Storträsk-Jörn
263485 Övrigt | LDL | JRN |  | Servicefönster Förebyggande underhåll Kontaktledningsunderhåll | E | 1919 | 1919 | ToF | 00:50 | 03:50 | D |  | A | Jrn L2- Ldl L1 | X |  | Trafikavbrott mellan dp Lidlund-Jörn
[5 empty] | E | 1920 | 1920 | M | 01:00 | 03:50 | D |  | A | Jrn L2- Ldl L1 | X
267300 Övrigt | LDL | KRB |  | Lidlund-Karsbäcken över Skellefteå älv byte kontaktledning | E | 1932 | 1933 | nmM | 23:50 | 06:30 | D | Byte kontaktledning | A | Ldl 1/5,2/5 - Krb 1/6,2/6 | X |  | Trafikpåverkan;Trafikavbrott: Lidlund-Karsbäcken
[5 empty] | E | 1933 | 1935 | nmS nmM | 23:50 | 06:30 | D | Byte kontaktledning | A | Ldl 1/5,2/5 - Krb 1/6,2/6 | X
[5 empty] | E | 1933 | 1934 | nmTi-nmL | 23:50 | 05:45 | D | Byte kontaktledning | A | Ldl 1/5,2/5 - Krb 1/6,2/6 | X
[5 empty] | E | 1935 | 1935 | nmTi-nmL | 23:50 | 05:45 | D | Byte kontaktledning | A | Ldl 1/5,2/5 - Krb 1/6,2/6 | X
[5 empty] | E | 1935 | 1935 | nmS | 23:50 | 06:30 | D | Byte kontaktledning | A | Ldl 1/5,2/5 - Krb 1/6,2/6 | X
[5 empty] | E | 1933 | 1936 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 km+m: 990,153/980,850 Längd: 200)
[5 empty] | E | 1933 | 1936 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 km+m: 990,153/980,850 Längd: 1500)
263486 Övrigt | KRB | LDL |  | Servicefönster Förebyggande underhåll Kontaktledningsunderhåll | E | 1920 | 1920 | Ti-To | 00:50 | 03:50 | D |  | A | Ldl L2-Krb L1 | X |  | Trafikavbrott mellan dp Lidlund-Karsbäcken
263488 Övrigt | BST | KRB |  | Servicefönster Förebyggande underhåll Kontaktledningsunderhåll | E | 1920 | 1920 | F | 01:00 | 03:00 | D |  | A | Krb L2-Bst L1 | X |  | Trafikavbrott mellan dp Karsbäcken-Bastuträsk
[5 empty] | E | 1921 | 1921 | M | 01:00 | 03:00 | D |  | A | Krb L2-Bst L1 | X
[5 empty] | E | 1921 | 1921 | Ti | 01:00 | 03:00 | D |  | A | Krb L2-Bst L1 | X
253616 Övrigt | (HLS) | (BST) |  | Servicefönster (Hällnäs)-(Bastuträsk) | E | 1850 | 1918 | Ti | 17:25 | 18:50 | D |  | A |  |  |  | Trafikavbrott mellan dp (Hällnäs)-(Bastuträsk)
[5 empty] | E | 1850 | 1918 | To | 17:40 | 18:50 | D |  | A
[5 empty] | E | 1922 | 1937 | Ti | 17:25 | 18:50 | D |  | A
[5 empty] | E | 1922 | 1937 | To | 17:40 | 18:50 | D |  | A
[5 empty] | E | 1940 | 1948 | Ti | 17:25 | 18:50 | D |  | A
[5 empty] | E | 1940 | 1948 | To | 17:40 | 18:50 | D |  | A
[5 empty] | E | 1850 | 1918 | M | 12:30 | 13:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 1850 | 1918 | F | 01:50 | 02:50 | D |  | A
[5 empty] | E | 1922 | 1937 | M | 12:30 | 13:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 1922 | 1937 | F | 01:50 | 02:50 | D |  | A
[5 empty] | E | 1940 | 1948 | M | 12:30 | 13:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 1940 | 1948 | F | 01:50 | 02:50 | D |  | A
253627 Övrigt | HLS | BST |  | Servicefönster Förebyggande underhåll (Hällnäs)-(Bastuträsk) | E | 1920 | 1920 | M | 01:00 | 05:00 | D |  | A | Hls 1/6, 2/6, 3/6-Bst L1 | X |  | Trafikavbrott mellan dp (Hällnäs)-(Bastuträsk)
[5 empty] | E | 1920 | 1920 | TiOL | 01:00 | 04:50 | D |  | A | Hls 1/6, 2/6, 3/6-Bst L1 | X
[5 empty] | E | 1920 | 1920 | S | 01:00 | 05:00 | D |  | A | Hls 1/6, 2/6, 3/6-Bst L1 | X
[5 empty] | E | 1934 | 1935 | M | 01:00 | 05:00 | D |  | A | Hls 1/6, 2/6, 3/6-Bst L1 | X
[5 empty] | E | 1934 | 1935 | TiOL | 01:00 | 04:50 | D |  | A | Hls 1/6, 2/6, 3/6-Bst L1 | X
[5 empty] | E | 1934 | 1935 | S | 01:00 | 05:00 | D |  | A | Hls 1/6, 2/6, 3/6-Bst L1 | X
[5 empty] | E | 1919 | 1922 | M-S | 03:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 140/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1919 | 1922 | M-S | 03:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 140/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 1934 | 1936 | M-S | 03:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 140/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1934 | 1936 | M-S | 03:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 140/70 Längd: 1500)
253615 Övrigt | (VÄN) | HLS |  | Servicefönster (Vännäs Norra)-Hällnäs | E | 1850 | 1918 | M | 03:10 | 04:35 | D |  | A |  |  |  | Trafikavbrott mellan dp (Vännäs norra)-Hällnäs
[5 empty] | E | 1850 | 1918 | O | 03:10 | 04:25 | D |  | A
[5 empty] | E | 1922 | 1937 | M | 03:10 | 04:35 | D |  | A
[5 empty] | E | 1922 | 1937 | O | 03:10 | 04:25 | D |  | A
[5 empty] | E | 1940 | 1948 | M | 03:10 | 04:35 | D |  | A
[5 empty] | E | 1940 | 1948 | O | 03:10 | 04:25 | D |  | A
[5 empty] | E | 1850 | 1918 | M | 11:25 | 12:50 | D |  | A
[5 empty] | E | 1850 | 1918 | L | 18:20 | 19:40 | D |  | A
[5 empty] | E | 1922 | 1937 | M | 11:25 | 12:50 | D |  | A
[5 empty] | E | 1922 | 1937 | L | 18:20 | 19:40 | D |  | A
[5 empty] | E | 1940 | 1948 | M | 11:25 | 12:50 | D |  | A
[5 empty] | E | 1940 | 1948 | L | 18:20 | 19:40 | D |  | A
253626 Övrigt | VÄN | HLS |  | Servicefönster Förebyggande underhåll (Vännäs Norra)-Hällnäs | E | 1920 | 1920 | M | 01:20 | 05:00 | D |  | A | Vän L2-Hls L2, 1/10 | X |  | Trafikavbrott mellan dp (Vännäs norra)-Hällnäs
[5 empty] | E | 1920 | 1920 | TiOL | 01:20 | 04:25 | D |  | A | Vän L2-Hls L2, 1/10 | X
[5 empty] | E | 1920 | 1920 | S | 01:20 | 05:00 | D |  | A | Vän L2-Hls L2, 1/10 | X
[5 empty] | E | 1934 | 1935 | M | 01:20 | 05:00 | D |  | A | Vän L2-Hls L2, 1/10 | X
[5 empty] | E | 1934 | 1935 | TiOL | 01:20 | 04:25 | D |  | A | Vän L2-Hls L2, 1/10 | X
[5 empty] | E | 1934 | 1935 | S | 01:20 | 05:00 | D |  | A | Vän L2-Hls L2, 1/10 | X
[5 empty] | E | 1919 | 1922 | M-S | 03:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 140/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1919 | 1922 | M-S | 03:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 140/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 1934 | 1936 | M-S | 03:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 140/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1934 | 1936 | M-S | 03:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 140/70 Längd: 1500)
268221 Övrigt | VNS |  |  | Åtgärder på Vännäs plattform | 2,3 | 1933 | 1935 | M-F | 07:00 | 16:00 | D | Montage plf-tak | A | Vns msi 163,165 - 132,138 | X |  | Inget resandeutbyte på plattform mellan spår 2 och 3 under veckorna 1933-1935
[5 empty] | Alla | 1935 | 1935 | M-F | 01:00 | 06:50 | D | Montage kring kronan (utmatning ktl) | A | Vns infsi 102 - Vns msi 160,162 | X
269352 Övrigt | VNS |  |  | Vännäs, Nationell upprustning bangårdsbelysning | Alla | 1935 | 1935 | M-F | 01:00 | 06:50 | D | Upprustning bangårdsbelysning | A | Vns infsi 102 - Vns msi 160,162 | X
268352 Övrigt | (VNS) | (DGM) |  | Åtgärder på Vännäs plattform | E | 1935 | 1935 | M-F | 01:00 | 06:50 | D | Montage kring kronan i Vännäs (utmatning ktl) | A | Vns infsi 102 - Dgm msi 1/6,2/6,3/6 | X
269459 Övrigt | (VNS) | DGM |  | Vännäs, Nationell upprustning bangårdsbelysning | E | 1935 | 1935 | M-F | 01:00 | 06:50 | D | Upprustning bangårdsbelysning | A | Vns infsi 102 - Dgm msi 1/6,2/6,3/6 | X
253639 Övrigt | (VNS) | (THÖ) |  | Servicefönster (Vännäs)-(Trehörningssjö) | E | 1850 | 1921 | TiTo | 02:30 | 04:30 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan; Trafikavbrott (Vännes)-(Trehörningsjö)
[5 empty] | E | 1924 | 1934 | TiTo | 02:30 | 04:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 1937 | 1948 | TiTo | 02:30 | 04:30 | D |  | A
253650 Övrigt | (VNS) | THÖ |  | Servicefönster Förebyggande Underhåll Vännäs-Trehörningssjö | E | 1922 | 1922 | To-S | 15:00 | 23:00 | D |  | A | Vns 102-Thö 2/2 | X |  | Trafikpåverkan; Trafikavbrott (Vännäs)-Trehörningsjö
[5 empty] | E | 1923 | 1923 | M | 15:00 | 23:00 | D |  | A | Vns 102-Thö 2/2 | X
[5 empty] | E | 1935 | 1935 | M-F | 15:00 | 19:00 | D |  | A | Vns 102-Thö 2/2 | X
[5 empty] | E | 1922 | 1923 | M-S | 15:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 1920 | 1922 | M-S | 15:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1935 | 1936 | M-S | 15:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 1935 | 1936 | M-S | 15:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000)
253640 Övrigt | THÖ | (MSL) |  | Servicefönster Trehörningssjö-(Mellansel) | E | 1850 | 1921 | M | 05:20 | 06:50 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan; Trafikavbrott Trehörningsjö-(Mellansel) Natt mot onsdag Gränstid Thö 05:20-07:20, Msl 04:50-06:50
[5 empty] | E | 1924 | 1934 | M | 05:20 | 06:50 | D |  | A
[5 empty] | E | 1937 | 1948 | M | 05:20 | 06:50 | D |  | A
[5 empty] | E | 1850 | 1921 | O | 05:15 | 07:15 | D |  | A
[5 empty] | E | 1924 | 1934 | O | 05:15 | 07:15 | D |  | A
[5 empty] | E | 1937 | 1948 | O | 05:15 | 07:15 | D |  | A
253651 Övrigt | THÖ | MSL |  | Servicefönster Förebyggande underhåll Trehörningssjö-(Mellansel) | E | 1922 | 1922 | To-S | 15:00 | 23:00 | D |  | A | Thö 2/1-Msl 3/2, 3/4 | X |  | Trafikpåverkan, Trafikavbrott Trehörningsjö-Mellansel
[5 empty] | E | 1923 | 1923 | M | 15:00 | 23:00 | D |  | A | Thö 2/1-Msl 3/2, 3/4 | X
[5 empty] | E | 1935 | 1935 | M-F | 15:00 | 19:00 | D |  | A | Thö 2/1-Msl 3/2, 3/4 | X
[5 empty] | E | 1922 | 1923 | M-S | 15:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/70 Längd: 750)
[5 empty] | E | 1922 | 1923 | M-S | 15:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/40 Längd: 500)
[5 empty] | E | 1935 | 1936 | M-S | 15:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/70 Längd: 750)
[5 empty] | E | 1935 | 1936 | M-S | 15:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/40 Längd: 500)
253641 Övrigt | MSL | AP |  | Servicefönster Mellansel-Aspeå | E | 1850 | 1922 | M | 07:45 | 09:45 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan; Trafikavbrott Mellansel-Aspeå
[5 empty] | E | 1925 | 1935 | M | 07:45 | 09:45 | D |  | A
[5 empty] | E | 1938 | 1948 | M | 07:45 | 09:45 | D |  | A
[5 empty] | E | 1850 | 1922 | To | 05:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1925 | 1935 | To | 05:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1938 | 1948 | To | 05:00 | 06:00 | D |  | A
253652 Övrigt | MSL | AP |  | Servicefönster Förebyggande underhåll Mellansel-Aspeå | E | 1922 | 1922 | To-S | 15:00 | 23:00 | D |  | A | Msl 3/1, 3/4-Ap 3/2 | X |  | Trafikpåverkan; Trafikavbrott Mellansel-Aspeå
[5 empty] | E | 1923 | 1923 | M | 15:00 | 23:00 | D |  | A | Msl 3/1, 3/4-Ap 3/2 | X
[5 empty] | E | 1935 | 1935 | M-F | 15:00 | 19:00 | D |  | A | Msl 3/1, 3/4-Ap 3/2 | X
[5 empty] | E | 1922 | 1923 | M-S | 15:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/70 Längd: 750)
[5 empty] | E | 1922 | 1923 | M-S | 15:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/40 Längd: 500)
[5 empty] | E | 1935 | 1936 | M-S | 15:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/70 Längd: 750)
[5 empty] | E | 1935 | 1936 | M-S | 15:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/40 Längd: 500)
253642 Övrigt | (AP) | LSL |  | Servicefönster (Aspeå)-Långsele | E | 1850 | 1922 | OF | 00:00 | 01:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan; Trafikavbrott (Aspeå)-Långsele
[5 empty] | E | 1925 | 1926 | OF | 00:00 | 01:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1927 | 1927 | O | 00:00 | 01:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1928 | 1935 | OF | 00:00 | 01:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1938 | 1938 | O | 00:00 | 01:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1939 | 1948 | OF | 00:00 | 01:00 | D |  | A
253653 Övrigt | AP | LSL |  | Servicefönster Förebyggande underhåll Aspeå-Långsele | E | 1922 | 1922 | To-S | 15:00 | 23:00 | D |  | A | Ap 3/1-Lsl 22, 23 | X |  | Trafikpåverkan; Trafikavbrott Aspeå-Långsele
[5 empty] | E | 1923 | 1923 | M | 15:00 | 23:00 | D |  | A | Ap 3/1-Lsl 22, 23 | X
[5 empty] | E | 1935 | 1935 | M-F | 15:00 | 19:00 | D |  | A | Ap 3/1-Lsl 22, 23 | X
[5 empty] | E | 1922 | 1923 | M-S | 15:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 100/70 Längd: 750)
[5 empty] | E | 1922 | 1923 | M-S | 15:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 100/40 Längd: 500)
[5 empty] | E | 1935 | 1936 | M-S | 15:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 100/70 Längd: 750)
[5 empty] | E | 1935 | 1936 | M-S | 15:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 100/40 Längd: 500)
Norra | Vännäs-Holmsund | Vecka : 1849 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
253625 Övrigt | (VNS) | (UÅGB) |  | Servicefönster Förebyggande underhåll (Vännäs)-(Umeå godsbangård) | E | 1925 | 1925 | L | 09:10 | 13:10 | D |  | A | Uå 315-Vän 123 | X |  | Trafikavbrott mellan dp (Vännäs)-(Umeå godsbangård)
[5 empty] | E | 1925 | 1925 | S | 04:00 | 06:00 | D |  | A | Uå 315-Vän 123 | X
[5 empty] | E | 1925 | 1925 | S | 07:00 | 10:00 | D |  | A | Uå 315-Vän 123 | X
[5 empty] | E | 1926 | 1926 | M | 07:30 | 11:25 | D |  | A | Uå 315-Vän 123 | X
[5 empty] | E | 1926 | 1926 | TiO | 07:30 | 09:30 | D |  | A | Uå 315-Vän 123 | X
[5 empty] | E | 1926 | 1926 | TiO | 10:00 | 11:25 | D |  | A | Uå 315-Vän 123 | X
[5 empty] | E | 1935 | 1935 | L | 06:50 | 09:30 | D |  | A | Uå 315-Vän 123 | X
[5 empty] | E | 1935 | 1935 | S | 07:00 | 12:00 | D |  | A | Uå 315-Vän 123 | X
[5 empty] | E | 1936 | 1936 | M | 07:30 | 11:25 | D |  | A | Uå 315-Vän 123 | X
[5 empty] | E | 1936 | 1936 | TiO | 07:30 | 09:30 | D |  | A | Uå 315-Vän 123 | X
[5 empty] | E | 1936 | 1936 | TiO | 10:00 | 11:25 | D |  | A | Uå 315-Vän 123 | X
[5 empty] | E | 1925 | 1927 | M-S | 03:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 140/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1925 | 1927 | M-S | 03:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 140/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 1935 | 1937 | M-S | 03:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 140/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1935 | 1937 | M-S | 03:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 140/70 Längd: 1500)
253634 Övrigt | (VNS) | (UÅGB) |  | Servicefönster (Vännäs)-(Umeå godsbangård) | E | 1850 | 1921 | MF | 10:00 | 11:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikavbrott mellan dp (Vännäs)-(Umeå godsbangård)
[5 empty] | E | 1923 | 1935 | MF | 10:00 | 11:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1937 | 1948 | MF | 10:00 | 11:00 | D |  | A
253614 Övrigt | (VNS) | UÅ |  | Servicefönster (Vännäs)-Umeå Central | E | 1850 | 1921 | L | 04:35 | 06:10 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan : Trafikavbrott mellan dp (Vännäs)-Umeå central
[5 empty] | E | 1850 | 1921 | S | 04:00 | 06:10 | D |  | A
[5 empty] | E | 1923 | 1923 | L | 04:35 | 06:10 | D |  | A
[5 empty] | E | 1924 | 1924 | L | 04:05 | 05:35 | D |  | A
[5 empty] | E | 1925 | 1930 | L | 04:35 | 06:10 | D |  | A
[5 empty] | E | 1931 | 1931 | L | 04:05 | 05:35 | D |  | A
[5 empty] | E | 1932 | 1940 | L | 04:35 | 06:10 | D |  | A
[5 empty] | E | 1923 | 1940 | S | 04:00 | 06:10 | D |  | A
[5 empty] | E | 1942 | 1942 | L | 04:05 | 05:35 | D |  | A
[5 empty] | E | 1943 | 1948 | L | 04:35 | 06:10 | D |  | A
[5 empty] | E | 1942 | 1948 | S | 04:00 | 06:10 | D |  | A
265648 Övrigt | BTB | KLBN |  | DEF-slipersbyten | E | 1935 | 1937 | M | 07:30 | 11:30 | D |  | A | Btb 2/1 - Klbn 366 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Brattby-Klockarbäcken
[5 empty] | E | 1935 | 1937 | TiO | 07:30 | 09:30 | D |  | A | Btb 2/1 - Klbn 366
[5 empty] | E | 1935 | 1937 | TiO | 10:00 | 11:30 | D |  | A | Btb 2/1 - Klbn 366
[5 empty] | E | 1935 | 1937 | L | 04:30 | 06:20 | D |  | A | Btb 2/1 - Klbn 366
[5 empty] | E | 1935 | 1937 | L | 06:50 | 09:30 | D |  | A | Btb 2/1 - Klbn 366
[5 empty] | E | 1935 | 1937 | S | 04:00 | 06:00 | D |  | A | Btb 2/1 - Klbn 366
[5 empty] | E | 1935 | 1937 | S | 07:00 | 12:00 | D |  | A | Btb 2/1 - Klbn 366
253635 Övrigt | (UÅGB) | (UÅ) |  | Servicefönster (Umeå)-(Umeå godsbangård) | E1 | 1850 | 1921 | M | 00:00 | 01:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan:Trafikavbrott mellan dp (Umeå)-(Umeå godsbangård)
[5 empty] | E1 | 1923 | 1940 | M | 00:00 | 01:00 | D |  | A
[5 empty] | E1 | 1942 | 1948 | M | 00:00 | 01:00 | D |  | A
253612 Övrigt | (UÅ) | (GIM) |  | Servicefönster (Umeå C)-(Gimonäs) | E | 1850 | 1921 | L | 04:00 | 06:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikavbrott mellan dp (Umeå C)- (Gimonäs)
[5 empty] | E | 1850 | 1921 | S | 03:50 | 05:50 | D |  | A
[5 empty] | E | 1923 | 1940 | L | 04:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1923 | 1940 | S | 03:50 | 05:50 | D |  | A
[5 empty] | E | 1942 | 1948 | L | 04:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1942 | 1948 | S | 03:50 | 05:50 | D |  | A
253623 Övrigt | UÅ | GIM |  | Servicefönster Förebyggande underhåll (Umeå C)-(Gimonäs) | E | 1924 | 1924 | nmL | 23:40 | 01:30 | D |  | A | Gim L2-Uå 131, 133, 135 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Umeå C)- (Gimonäs)
[5 empty] | E | 1935 | 1935 | L | 04:00 | 06:00 | D |  | A | Gim L2-Uå 131, 133, 135 | X
[5 empty] | E | 1924 | 1924 | nmS | 22:50 | 01:30 | D |  | A | Gim L2-Uå 131, 133, 135 | X
[5 empty] | E | 1935 | 1935 | nmS | 22:50 | 01:20 | D |  | A | Gim L2-Uå 131, 133, 135 | X
[5 empty] | E | 1924 | 1924 | S | 03:40 | 05:50 | D |  | A | Gim L2-Uå 131, 133, 135 | X
[5 empty] | E | 1935 | 1935 | S | 03:40 | 05:50 | D |  | A | Gim L2-Uå 131, 133, 135 | X
[5 empty] | E | 1924 | 1925 | nmM | 23:40 | 01:30 | D |  | A | Gim L2-Uå 131, 133, 135 | X
[5 empty] | E | 1935 | 1936 | nmM | 23:50 | 01:30 | D |  | A | Gim L2-Uå 131, 133, 135 | X
[5 empty] | E | 1925 | 1925 | M | 21:40 | 22:40 | D |  | A | Gim L2-Uå 131, 133, 135 | X
[5 empty] | E | 1936 | 1936 | M | 21:40 | 22:40 | D |  | A | Gim L2-Uå 131, 133, 135 | X
[5 empty] | E | 1925 | 1925 | Ti | 21:40 | 22:40 | D |  | A | Gim L2-Uå 131, 133, 135 | X
[5 empty] | E | 1936 | 1936 | Ti | 21:40 | 22:40 | D |  | A | Gim L2-Uå 131, 133, 135 | X
[5 empty] | E | 1924 | 1926 | M-S | 23:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 180/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1924 | 1926 | M-S | 23:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 180/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 1935 | 1937 | M-S | 23:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 180/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1935 | 1937 | M-S | 23:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 180/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 1922 | 1922 | nmTi-nmL | 23:00 | 03:00 | D |  | H |  | X
[5 empty] | E | 1941 | 1941 | nmTi-nmL | 23:00 | 03:00 | D |  | H |  | X
253613 Övrigt | (GIM) | HOD |  | Servicefönster (Gimonäs)-Holmsund | E | 1850 | 1920 | nmTi nmTo | 23:00 | 01:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikavbrott mellan dp (Gimonäs)-Holmsund
[5 empty] | E | 1922 | 1938 | nmTi nmTo | 23:00 | 01:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1940 | 1948 | nmTi nmTo | 23:00 | 01:00 | D |  | A
253624 Övrigt | GIM | HOD |  | Servicefönster Förebyggande underhåll (Gimonäs)-Holmsund | E | 1920 | 1920 | S | 20:00 | 24:00 | D |  | A | Gim L11-Hod 1/4 | X |  | Trafikavbrott mellan dp (Gimonäs)-Holmsund
[5 empty] | E | 1921 | 1921 | M | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Gim L11-Hod 1/4 | X
[5 empty] | E | 1921 | 1921 | nmTi-nmS | 20:00 | 02:00 | D |  | A | Gim L11-Hod 1/4 | X
[5 empty] | E | 1938 | 1938 | S | 20:00 | 24:00 | D |  | A | Gim L11-Hod 1/4 | X
[5 empty] | E | 1939 | 1939 | M | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Gim L11-Hod 1/4 | X
[5 empty] | E | 1939 | 1939 | nmTi-nmS | 20:00 | 02:00 | D |  | A | Gim L11-Hod 1/4 | X
[5 empty] | E | 1921 | 1922 | M-S | 23:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 70/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1939 | 1940 | M-S | 23:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 70/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1921 | 1922 | nmTi-nmM | 23:00 | 05:00 | D |  | H | (sth: 70/40 Längd: 1000) | X
[5 empty] | E | 1939 | 1940 | nmTi-nmM | 23:00 | 05:00 | D |  | H | (sth: 70/40 Längd: 1000) | X
Norra | Malmbanan | Vecka : 1849 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
266618 Övrigt | NO.NK |  |  | Narvik station Bane Nor | alla | 1924 | 1924 | S | 02:30 | 24:00 | H |  | A
[5 empty] | alla | 1925 | 1925 | M | 00:00 | 14:30 | H |  | A
[5 empty] | alla | 1934 | 1934 | S | 02:30 | 24:00 | H |  | A
[5 empty] | alla | 1935 | 1935 | M-To | 00:00 | 02:30 | H |  | A
266612 Övrigt | (NO.NK) | BJF |  | Drift/Underhållsarbeten Bane Nor | E | 1851 | 1851 | Ti-F | 04:40 | 07:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 1901 | 1901 | Ti-F | 04:40 | 07:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 1903 | 1903 | Ti-F | 04:40 | 07:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 1905 | 1905 | Ti-F | 04:40 | 07:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 1907 | 1907 | Ti-F | 04:40 | 07:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 1909 | 1909 | Ti-F | 04:40 | 07:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 1911 | 1911 | Ti-F | 04:40 | 07:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 1913 | 1913 | Ti-F | 04:40 | 07:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 1915 | 1915 | Ti-F | 04:40 | 07:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 1917 | 1917 | Ti-F | 04:40 | 07:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 1919 | 1919 | Ti-F | 04:40 | 07:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 1921 | 1921 | Ti-F | 04:40 | 07:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 1935 | 1935 | Ti-F | 04:40 | 07:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 1937 | 1937 | Ti-F | 04:40 | 07:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 1939 | 1939 | Ti-F | 04:40 | 07:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 1941 | 1941 | Ti-F | 04:40 | 07:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 1943 | 1943 | Ti-F | 04:40 | 07:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 1945 | 1945 | Ti-F | 04:40 | 07:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 1947 | 1947 | Ti-F | 04:40 | 07:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 1949 | 1949 | Ti-F | 04:40 | 07:30 | D |  | A
266614 Övrigt | (NO.NK) | BJF |  | Banarbetsveckor Bane Nor | E | 1922 | 1926 | M-FS | 03:00 | 10:25 | D |  | A
[5 empty] | E | 1930 | 1936 | M-FS | 03:00 | 10:25 | D |  | A
253567 Övrigt | (BJF) | (SOA) |  | Servicefönster Förebyggande underhåll Riksgränsen-(Stordalen) | E | 1922 | 1924 | M-F | 05:00 | 09:00 | D |  | A | Rgn 387-Soa 279 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp Rgn-Soa
[5 empty] | E | 1934 | 1936 | M-F | 05:00 | 09:00 | D |  | A | Rgn 387-Soa 279 | X
[5 empty] | E | 1922 | 1925 | M-S | 08:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 1922 | 1925 | M-S | 08:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1934 | 1937 | M-S | 08:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 1934 | 1937 | M-S | 08:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
253538 Övrigt | VJ | (BJF) |  | Servicefönster Vassijaure-(Björnfjell) | E | 1850 | 1850 | M-F | 05:20 | 07:20 | D |  | A | Vj 370-Bjf 387 |  |  | Trafikpåverkan. Trafikavbrott mellan dp Vassijaure-(Björnfjell)
[5 empty] | E | 1852 | 1852 | M-F | 05:20 | 07:20 | D |  | A | Vj 370-Bjf 387
[5 empty] | E | 1902 | 1902 | M-F | 05:20 | 07:20 | D |  | A | Vj 370-Bjf 387
[5 empty] | E | 1904 | 1904 | M-F | 05:20 | 07:20 | D |  | A | Vj 370-Bjf 387
[5 empty] | E | 1906 | 1906 | M-F | 05:20 | 07:20 | D |  | A | Vj 370-Bjf 387
[5 empty] | E | 1908 | 1908 | M-F | 05:20 | 07:20 | D |  | A | Vj 370-Bjf 387
[5 empty] | E | 1910 | 1910 | M-F | 05:20 | 07:20 | D |  | A | Vj 370-Bjf 387
[5 empty] | E | 1912 | 1912 | M-F | 05:20 | 07:20 | D |  | A | Vj 370-Bjf 387
[5 empty] | E | 1914 | 1914 | M-F | 05:20 | 07:20 | D |  | A | Vj 370-Bjf 387
[5 empty] | E | 1916 | 1916 | M-F | 05:20 | 07:20 | D |  | A | Vj 370-Bjf 387
[5 empty] | E | 1918 | 1918 | M-F | 05:20 | 07:20 | D |  | A | Vj 370-Bjf 387
[5 empty] | E | 1920 | 1920 | M-F | 05:20 | 07:20 | D |  | A | Vj 370-Bjf 387
[5 empty] | E | 1940 | 1940 | M-F | 05:20 | 07:20 | D |  | A | Vj 370-Bjf 387
[5 empty] | E | 1942 | 1942 | M-F | 05:20 | 07:20 | D |  | A | Vj 370-Bjf 387
[5 empty] | E | 1944 | 1944 | M-F | 05:20 | 07:20 | D |  | A | Vj 370-Bjf 387
[5 empty] | E | 1946 | 1946 | M-F | 05:20 | 07:20 | D |  | A | Vj 370-Bjf 387
[5 empty] | E | 1948 | 1948 | M-F | 05:20 | 07:20 | D |  | A | Vj 370-Bjf 387
265337 Övrigt | VJ | BJF |  | STAX 32.5 Malmbanan Vassijaure-Riksgränsen | E | 1922 | 1923 | M-FS | 03:00 | 09:50 | D | Förstärkningsåtgärder av järnvägsbank | A | Vj infsi 370 - Bjf Ublsi 387 | X |  | Trafikpåverkan:Trafikavbrott Vassijaure-Riksgränsen
[5 empty] | E | 1924 | 1924 | M-F | 03:00 | 09:50 | D | Förstärkningsåtgärder av järnvägsbank | A | Vj infsi 370 - Bjf Ublsi 387 | X
[5 empty] | E | 1925 | 1925 | Ti-FS | 03:00 | 09:50 | D | Förstärkningsåtgärder av järnvägsbank | A | Vj infsi 370 - Bjf Ublsi 387 | X
[5 empty] | E | 1926 | 1926 | M-FS | 03:00 | 09:50 | D | Förstärkningsåtgärder av järnvägsbank | A | Vj infsi 370 - Bjf Ublsi 387 | X
[5 empty] | E | 1930 | 1933 | M-FS | 03:00 | 09:50 | D | Förstärkningsåtgärder av järnvägsbank | A | Vj infsi 370 - Bjf Ublsi 387 | X
[5 empty] | E | 1934 | 1934 | M-F | 03:00 | 09:50 | D | Förstärkningsåtgärder av järnvägsbank | A | Vj infsi 370 - Bjf Ublsi 387 | X
[5 empty] | E | 1935 | 1935 | FS | 03:00 | 09:50 | D | Förstärkningsåtgärder av järnvägsbank | A | Vj infsi 370 - Bjf Ublsi 387 | X
[5 empty] | E | 1936 | 1936 | M-FS | 03:00 | 09:50 | D | Förstärkningsåtgärder av järnvägsbank | A | Vj infsi 370 - Bjf Ublsi 387 | X
[5 empty] | E | 1924 | 1924 | S | 03:00 | 24:00 | D | Samordnas med avstängning i Norge maxtid | A | Vj infsi 370 - Bjf Ublsi 387 | X
[5 empty] | E | 1925 | 1925 | M | 00:00 | 15:00 | D | Samordnas med avstängning i Norge maxtid | A | Vj infsi 370 - Bjf Ublsi 387 | X
[5 empty] | E | 1934 | 1934 | S | 03:00 | 24:00 | D | Samordnas med avstängning i Norge maxtid | A | Vj infsi 370 - Bjf Ublsi 387 | X
[5 empty] | E | 1935 | 1935 | M-To | 00:00 | 03:00 | H | Samordnas med avstängning i Norge maxtid | A | Vj infsi 370 - Bjf Ublsi 387 | X
[5 empty] | E | 1922 | 1937 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/40 km+m: 1533,168/1542,573 Längd: 1000)
253543 Övrigt | KÅ | VJ |  | Servicefönster Kopparåsen-Vassijaure | E | 1850 | 1850 | M-F | 05:10 | 07:10 | D |  | A | Kå 350-Vj 379 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott dp Kopparåsen-Vassijaure
[5 empty] | E | 1852 | 1852 | M-F | 05:10 | 07:10 | D |  | A | Kå 350-Vj 379
[5 empty] | E | 1902 | 1902 | M-F | 05:10 | 07:10 | D |  | A | Kå 350-Vj 379
[5 empty] | E | 1904 | 1904 | M-F | 05:10 | 07:10 | D |  | A | Kå 350-Vj 379
[5 empty] | E | 1906 | 1906 | M-F | 05:10 | 07:10 | D |  | A | Kå 350-Vj 379
[5 empty] | E | 1908 | 1908 | M-F | 05:10 | 07:10 | D |  | A | Kå 350-Vj 379
[5 empty] | E | 1910 | 1910 | M-F | 05:10 | 07:10 | D |  | A | Kå 350-Vj 379
[5 empty] | E | 1912 | 1912 | M-F | 05:10 | 07:10 | D |  | A | Kå 350-Vj 379
[5 empty] | E | 1914 | 1914 | M-F | 05:10 | 07:10 | D |  | A | Kå 350-Vj 379
[5 empty] | E | 1916 | 1916 | M-F | 05:10 | 07:10 | D |  | A | Kå 350-Vj 379
[5 empty] | E | 1918 | 1918 | M-F | 05:10 | 07:10 | D |  | A | Kå 350-Vj 379
[5 empty] | E | 1920 | 1920 | M-F | 05:10 | 07:10 | D |  | A | Kå 350-Vj 379
[5 empty] | E | 1940 | 1940 | M-F | 05:10 | 07:10 | D |  | A | Kå 350-Vj 379
[5 empty] | E | 1942 | 1942 | M-F | 05:10 | 07:10 | D |  | A | Kå 350-Vj 379
[5 empty] | E | 1944 | 1944 | M-F | 05:10 | 07:10 | D |  | A | Kå 350-Vj 379
[5 empty] | E | 1946 | 1946 | M-F | 05:10 | 07:10 | D |  | A | Kå 350-Vj 379
[5 empty] | E | 1948 | 1948 | M-F | 05:10 | 07:10 | D |  | A | Kå 350-Vj 379
265294 Övrigt | KÅ | VJ |  | STAX 32.5 Malmbanan Kopparåsen-Låktatjåkka | E | 1922 | 1923 | M-FS | 03:05 | 09:30 | D | Förstärkningsåtgärder av järnvägsbank | A | Kå infsi 350 - Vj infsi 379 | X |  | Trafikpåverkan:Trafikavbrott Kopparåsen-Låktajåkka
[5 empty] | E | 1924 | 1924 | M-F | 03:05 | 09:30 | D | Förstärkningsåtgärder av järnvägsbank | A | Kå infsi 350 - Vj infsi 379 | X
[5 empty] | E | 1925 | 1925 | Ti-FS | 03:05 | 09:30 | D | Förstärkningsåtgärder av järnvägsbank | A | Kå infsi 350 - Vj infsi 379 | X
[5 empty] | E | 1926 | 1926 | M-FS | 03:05 | 09:30 | D | Förstärkningsåtgärder av järnvägsbank | A | Kå infsi 350 - Vj infsi 379 | X
[5 empty] | E | 1930 | 1933 | M-FS | 03:05 | 09:30 | D | Förstärkningsåtgärder av järnvägsbank | A | Kå infsi 350 - Vj infsi 379 | X
[5 empty] | E | 1934 | 1934 | M-F | 03:05 | 09:30 | D | Förstärkningsåtgärder av järnvägsbank | A | Kå infsi 350 - Vj infsi 379 | X
[5 empty] | E | 1935 | 1935 | FS | 03:05 | 09:30 | D | Förstärkningsåtgärder av järnvägsbank | A | Kå infsi 350 - Vj infsi 379 | X
[5 empty] | E | 1936 | 1936 | M-FS | 03:05 | 09:30 | D | Förstärkningsåtgärder av järnvägsbank | A | Kå infsi 350 - Vj infsi 379 | X
[5 empty] | E | 1924 | 1924 | S | 03:05 | 24:00 | D | Samordnas med avstängning i Norge maxtid | A | Kå infsi 350 - Vj infsi 379 | X
[5 empty] | E | 1925 | 1925 | M | 00:00 | 15:05 | D | Samordnas med avstängning i Norge maxtid | A | Kå infsi 350 - Vj infsi 379 | X
[5 empty] | E | 1934 | 1934 | S | 03:05 | 24:00 | D | Samordnas med avstängning i Norge maxtid | A | Kå infsi 350 - Vj infsi 379 | X
[5 empty] | E | 1935 | 1935 | M-To | 00:00 | 03:05 | H | Samordnas med avstängning i Norge maxtid | A | Kå infsi 350 - Vj infsi 379 | X
[5 empty] | E | 1922 | 1937 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/40 km+m: 1523,554/1535,721 Längd: 1000)
265336 Övrigt | KÅ | VJ |  | STAX 32.5 Malmbanan Vassijaure | E | 1922 | 1923 | M-FS | 03:00 | 09:50 | D | Förstärkningsåtgärder av järnvägsbank | A | Vj infsi 370 - Vj infsi 379 | X |  | Trafikpåverkan:Trafikavbrott Vassijaure
[5 empty] | E | 1924 | 1924 | M-F | 03:00 | 09:50 | D | Förstärkningsåtgärder av järnvägsbank | A | Vj infsi 370 - Vj infsi 379 | X
[5 empty] | E | 1925 | 1925 | Ti-FS | 03:00 | 09:50 | D | Förstärkningsåtgärder av järnvägsbank | A | Vj infsi 370 - Vj infsi 379 | X
[5 empty] | E | 1926 | 1926 | M-FS | 03:00 | 09:50 | D | Förstärkningsåtgärder av järnvägsbank | A | Vj infsi 370 - Vj infsi 379 | X
[5 empty] | E | 1930 | 1933 | M-FS | 03:00 | 09:50 | D | Förstärkningsåtgärder av järnvägsbank | A | Vj infsi 370 - Vj infsi 379 | X
[5 empty] | E | 1934 | 1934 | M-F | 03:00 | 09:50 | D | Förstärkningsåtgärder av järnvägsbank | A | Vj infsi 370 - Vj infsi 379 | X
[5 empty] | E | 1935 | 1935 | FS | 03:00 | 09:50 | D | Förstärkningsåtgärder av järnvägsbank | A | Vj infsi 370 - Vj infsi 379 | X
[5 empty] | E | 1936 | 1936 | M-FS | 03:00 | 09:50 | D | Förstärkningsåtgärder av järnvägsbank | A | Vj infsi 370 - Vj infsi 379 | X
[5 empty] | E | 1924 | 1924 | S | 03:00 | 24:00 | D | Samordnas med avstängning i Norge maxtid | A | Vj infsi 370 - Vj infsi 379 | X
[5 empty] | E | 1925 | 1925 | M | 00:00 | 15:00 | D | Samordnas med avstängning i Norge maxtid | A | Vj infsi 370 - Vj infsi 379 | X
[5 empty] | E | 1934 | 1934 | S | 03:00 | 24:00 | D | Samordnas med avstängning i Norge maxtid | A | Vj infsi 370 - Vj infsi 379 | X
[5 empty] | E | 1935 | 1935 | M-To | 00:00 | 03:00 | H | Samordnas med avstängning i Norge maxtid | A | Vj infsi 370 - Vj infsi 379 | X
[5 empty] | E | 1922 | 1937 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/40 km+m: 1533,168/1535,721 Längd: 600)
269893 Övrigt | KÅ | AK |  | Björkliden, Upprustning kontaktledning | E | 1924 | 1924 | M-F | 03:20 | 09:25 | D | Upprustning ktl Bln | A | Ak msi 1/6,2/6,3/6 - Kå msi 351,353 | X |  | Trafikpåverkan:Trafikavbrott Kopparåsen-Abisko
[5 empty] | E | 1925 | 1925 | Ti-FS | 03:20 | 09:25 | D | Upprustning ktl Bln | A | Ak msi 1/6,2/6,3/6 - Kå msi 351,353 | X
[5 empty] | E | 1926 | 1926 | M-FS | 03:20 | 09:25 | D | Upprustning ktl Bln | A | Ak msi 1/6,2/6,3/6 - Kå msi 351,353 | X
[5 empty] | E | 1930 | 1933 | M-FS | 03:20 | 09:25 | D | Upprustning ktl Bln | A | Ak msi 1/6,2/6,3/6 - Kå msi 351,353 | X
[5 empty] | E | 1934 | 1934 | M-F | 03:20 | 09:25 | D | Upprustning ktl Bln | A | Ak msi 1/6,2/6,3/6 - Kå msi 351,353 | X
[5 empty] | E | 1935 | 1935 | FS | 03:20 | 09:25 | D | Upprustning ktl Bln | A | Ak msi 1/6,2/6,3/6 - Kå msi 351,353 | X
[5 empty] | E | 1936 | 1936 | M-FS | 03:20 | 09:25 | D | Upprustning ktl Bln | A | Ak msi 1/6,2/6,3/6 - Kå msi 351,353 | X
[5 empty] | E | 1924 | 1924 | S | 03:20 | 24:00 | D | Samordnas med avstängning i Norge maxtid | A | Ak msi 1/6,2/6,3/6 - Kå msi 351,353 | X
[5 empty] | E | 1925 | 1925 | M | 00:00 | 15:20 | D | Samordnas med avstängning i Norge maxtid | A | Ak msi 1/6,2/6,3/6 - Kå msi 351,353 | X
[5 empty] | E | 1934 | 1934 | S | 03:20 | 24:00 | D | Samordnas med avstängning i Norge maxtid | A | Ak msi 1/6,2/6,3/6 - Kå msi 351,353 | X
[5 empty] | E | 1935 | 1935 | M-To | 00:00 | 03:20 | D | Samordnas med avstängning i Norge maxtid | A | Ak msi 1/6,2/6,3/6 - Kå msi 351,353 | X
[5 empty] | E | 1924 | 1927 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 135/40 km+m: 1514,650/1516,390 Längd: 1740)
[5 empty] | E | 1931 | 1937 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 135/40 km+m: 1514,650/1516,390 Längd: 1740)
253541 Övrigt | BLN | KÅ |  | Servicefönster Björkliden-Kopparåsen | E | 1850 | 1850 | M-F | 05:15 | 06:55 | D |  | A | Bln 330-Kå 359 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott dp Björkliden-Kopparåsen
[5 empty] | E | 1852 | 1852 | M-F | 05:15 | 06:55 | D |  | A | Bln 330-Kå 359
[5 empty] | E | 1902 | 1902 | M-F | 05:15 | 06:55 | D |  | A | Bln 330-Kå 359
[5 empty] | E | 1904 | 1904 | M-F | 05:15 | 06:55 | D |  | A | Bln 330-Kå 359
[5 empty] | E | 1906 | 1906 | M-F | 05:15 | 06:55 | D |  | A | Bln 330-Kå 359
[5 empty] | E | 1908 | 1908 | M-F | 05:15 | 06:55 | D |  | A | Bln 330-Kå 359
[5 empty] | E | 1910 | 1910 | M-F | 05:15 | 06:55 | D |  | A | Bln 330-Kå 359
[5 empty] | E | 1912 | 1912 | M-F | 05:15 | 06:55 | D |  | A | Bln 330-Kå 359
[5 empty] | E | 1914 | 1914 | M-F | 05:15 | 06:55 | D |  | A | Bln 330-Kå 359
[5 empty] | E | 1916 | 1916 | M-F | 05:15 | 06:55 | D |  | A | Bln 330-Kå 359
[5 empty] | E | 1918 | 1918 | M-F | 05:15 | 06:55 | D |  | A | Bln 330-Kå 359
[5 empty] | E | 1920 | 1920 | M-F | 05:15 | 06:55 | D |  | A | Bln 330-Kå 359
[5 empty] | E | 1940 | 1940 | M-F | 05:15 | 06:55 | D |  | A | Bln 330-Kå 359
[5 empty] | E | 1942 | 1942 | M-F | 05:15 | 06:55 | D |  | A | Bln 330-Kå 359
[5 empty] | E | 1944 | 1944 | M-F | 05:15 | 06:55 | D |  | A | Bln 330-Kå 359
[5 empty] | E | 1946 | 1946 | M-F | 05:15 | 06:55 | D |  | A | Bln 330-Kå 359
[5 empty] | E | 1948 | 1948 | M-F | 05:15 | 06:55 | D |  | A | Bln 330-Kå 359
267605 Övrigt | BLN |  |  | Björkliden höjning plattform | 1 | 1924 | 1936 | M-S | 06:00 | 15:50 | D | Höjning plattform | A | Bln 331 - Bln 332 | X |  | Trafikpåverkan: Plattform stängd i Björkliden under v 1924-36
[5 empty] | 2 | 1924 | 1937 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 90/40 km+m: 1515,010/1515,925 Längd: 915)
253535 Övrigt | AK | BLN |  | Servicefönster Abisko-Björkliden | E | 1850 | 1850 | M-F | 05:25 | 06:45 | D |  | A | Ak 2/2-Bln 339 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott dp Abisko-Björkliden
[5 empty] | E | 1850 | 1850 | M-F | 07:10 | 08:10 | D |  | A | Ak 2/2-Bln 339
[5 empty] | E | 1852 | 1852 | M-F | 05:25 | 06:45 | D |  | A | Ak 2/2-Bln 339
[5 empty] | E | 1852 | 1852 | M-F | 07:10 | 08:10 | D |  | A | Ak 2/2-Bln 339
[5 empty] | E | 1902 | 1902 | M-F | 05:25 | 06:45 | D |  | A | Ak 2/2-Bln 339
[5 empty] | E | 1902 | 1902 | M-F | 07:10 | 08:10 | D |  | A | Ak 2/2-Bln 339
[5 empty] | E | 1904 | 1904 | M-F | 05:25 | 06:45 | D |  | A | Ak 2/2-Bln 339
[5 empty] | E | 1904 | 1904 | M-F | 07:10 | 08:10 | D |  | A | Ak 2/2-Bln 339
[5 empty] | E | 1906 | 1906 | M-F | 05:25 | 06:45 | D |  | A | Ak 2/2-Bln 339
[5 empty] | E | 1906 | 1906 | M-F | 07:10 | 08:10 | D |  | A | Ak 2/2-Bln 339
[5 empty] | E | 1908 | 1908 | M-F | 05:25 | 06:45 | D |  | A | Ak 2/2-Bln 339
[5 empty] | E | 1908 | 1908 | M-F | 07:10 | 08:10 | D |  | A | Ak 2/2-Bln 339
[5 empty] | E | 1910 | 1910 | M-F | 05:25 | 06:45 | D |  | A | Ak 2/2-Bln 339
[5 empty] | E | 1910 | 1910 | M-F | 07:10 | 08:10 | D |  | A | Ak 2/2-Bln 339
[5 empty] | E | 1912 | 1912 | M-F | 05:25 | 06:45 | D |  | A | Ak 2/2-Bln 339
[5 empty] | E | 1912 | 1912 | M-F | 07:10 | 08:10 | D |  | A | Ak 2/2-Bln 339
[5 empty] | E | 1914 | 1914 | M-F | 05:25 | 06:45 | D |  | A | Ak 2/2-Bln 339
[5 empty] | E | 1914 | 1914 | M-F | 07:10 | 08:10 | D |  | A | Ak 2/2-Bln 339
[5 empty] | E | 1916 | 1916 | M-F | 05:25 | 06:45 | D |  | A | Ak 2/2-Bln 339
[5 empty] | E | 1916 | 1916 | M-F | 07:10 | 08:10 | D |  | A | Ak 2/2-Bln 339
[5 empty] | E | 1918 | 1918 | M-F | 05:25 | 06:45 | D |  | A | Ak 2/2-Bln 339
[5 empty] | E | 1918 | 1918 | M-F | 07:10 | 08:10 | D |  | A | Ak 2/2-Bln 339
[5 empty] | E | 1920 | 1920 | M-F | 05:25 | 06:45 | D |  | A | Ak 2/2-Bln 339
[5 empty] | E | 1920 | 1920 | M-F | 07:10 | 08:10 | D |  | A | Ak 2/2-Bln 339
[5 empty] | E | 1940 | 1940 | M-F | 05:25 | 06:45 | D |  | A | Ak 2/2-Bln 339
[5 empty] | E | 1940 | 1940 | M-F | 07:10 | 08:10 | D |  | A | Ak 2/2-Bln 339
[5 empty] | E | 1942 | 1942 | M-F | 05:25 | 06:45 | D |  | A | Ak 2/2-Bln 339
[5 empty] | E | 1942 | 1942 | M-F | 07:10 | 08:10 | D |  | A | Ak 2/2-Bln 339
[5 empty] | E | 1944 | 1944 | M-F | 05:25 | 06:45 | D |  | A | Ak 2/2-Bln 339
[5 empty] | E | 1944 | 1944 | M-F | 07:10 | 08:10 | D |  | A | Ak 2/2-Bln 339
[5 empty] | E | 1946 | 1946 | M-F | 05:25 | 06:45 | D |  | A | Ak 2/2-Bln 339
[5 empty] | E | 1946 | 1946 | M-F | 07:10 | 08:10 | D |  | A | Ak 2/2-Bln 339
[5 empty] | E | 1948 | 1948 | M-F | 05:25 | 06:45 | D |  | A | Ak 2/2-Bln 339
[5 empty] | E | 1948 | 1948 | M-F | 07:10 | 08:10 | D |  | A | Ak 2/2-Bln 339
265290 Övrigt | AK | BLN |  | STAX 32.5 Malmbanan Abisko Turism-Björkliden | E | 1922 | 1923 | M-FS | 03:20 | 09:25 | D | Förstärkningsåtgärder av järnvägsbank | A | Ak infsi 2/2 - Bln infsi 339 | X |  | Trafikpåverkan:Trafikavbrott Abisko Turism-Björkliden
[5 empty] | E | 1924 | 1924 | M-F | 03:20 | 09:25 | D | Förstärkningsåtgärder av järnvägsbank | A | Ak infsi 2/2 - Bln infsi 339 | X
[5 empty] | E | 1925 | 1925 | Ti-FS | 03:20 | 09:25 | D | Förstärkningsåtgärder av järnvägsbank | A | Ak infsi 2/2 - Bln infsi 339 | X
[5 empty] | E | 1926 | 1926 | M-FS | 03:20 | 09:25 | D | Förstärkningsåtgärder av järnvägsbank | A | Ak infsi 2/2 - Bln infsi 339 | X
[5 empty] | E | 1930 | 1933 | M-FS | 03:20 | 09:25 | D | Förstärkningsåtgärder av järnvägsbank | A | Ak infsi 2/2 - Bln infsi 339 | X
[5 empty] | E | 1934 | 1934 | M-F | 03:20 | 09:25 | D | Förstärkningsåtgärder av järnvägsbank | A | Ak infsi 2/2 - Bln infsi 339 | X
[5 empty] | E | 1935 | 1935 | FS | 03:20 | 09:25 | D | Förstärkningsåtgärder av järnvägsbank | A | Ak infsi 2/2 - Bln infsi 339 | X
[5 empty] | E | 1936 | 1936 | M-FS | 03:20 | 09:25 | D | Förstärkningsåtgärder av järnvägsbank | A | Ak infsi 2/2 - Bln infsi 339 | X
[5 empty] | E | 1924 | 1924 | S | 03:20 | 24:00 | D | Samordnas med avstängning i Norge maxtid | A | Ak infsi 2/2 - Bln infsi 339 | X
[5 empty] | E | 1925 | 1925 | M | 00:00 | 15:20 | D | Samordnas med avstängning i Norge maxtid | A | Ak infsi 2/2 - Bln infsi 339 | X
[5 empty] | E | 1934 | 1934 | S | 03:20 | 24:00 | D | Samordnas med avstängning i Norge maxtid | A | Ak infsi 2/2 - Bln infsi 339 | X
[5 empty] | E | 1935 | 1935 | M-To | 00:00 | 03:20 | H | Samordnas med avstängning i Norge maxtid | A | Ak infsi 2/2 - Bln infsi 339 | X
[5 empty] | E | 1922 | 1937 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/40 km+m: 1505,048/1516,390 Längd: 1000)
253549 Övrigt | SOA | AK |  | Servicefönster Stordalen-Abisko | E | 1850 | 1850 | M-F | 05:35 | 06:30 | D |  | A | Soa 270-Ak 2/1 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott dp Stordalen-Abisko
[5 empty] | E | 1850 | 1850 | M-F | 06:55 | 08:30 | D |  | A | Soa 270-Ak 2/1
[5 empty] | E | 1852 | 1852 | M-F | 05:35 | 06:30 | D |  | A | Soa 270-Ak 2/1
[5 empty] | E | 1852 | 1852 | M-F | 06:55 | 08:30 | D |  | A | Soa 270-Ak 2/1
[5 empty] | E | 1902 | 1902 | M-F | 05:35 | 06:30 | D |  | A | Soa 270-Ak 2/1
[5 empty] | E | 1902 | 1902 | M-F | 06:55 | 08:30 | D |  | A | Soa 270-Ak 2/1
[5 empty] | E | 1904 | 1904 | M-F | 05:35 | 06:30 | D |  | A | Soa 270-Ak 2/1
[5 empty] | E | 1904 | 1904 | M-F | 06:55 | 08:30 | D |  | A | Soa 270-Ak 2/1
[5 empty] | E | 1906 | 1906 | M-F | 05:35 | 06:30 | D |  | A | Soa 270-Ak 2/1
[5 empty] | E | 1906 | 1906 | M-F | 06:55 | 08:30 | D |  | A | Soa 270-Ak 2/1
[5 empty] | E | 1908 | 1908 | M-F | 05:35 | 06:30 | D |  | A | Soa 270-Ak 2/1
[5 empty] | E | 1908 | 1908 | M-F | 06:55 | 08:30 | D |  | A | Soa 270-Ak 2/1
[5 empty] | E | 1910 | 1910 | M-F | 05:35 | 06:30 | D |  | A | Soa 270-Ak 2/1
[5 empty] | E | 1910 | 1910 | M-F | 06:55 | 08:30 | D |  | A | Soa 270-Ak 2/1
[5 empty] | E | 1912 | 1912 | M-F | 05:35 | 06:30 | D |  | A | Soa 270-Ak 2/1
[5 empty] | E | 1912 | 1912 | M-F | 06:55 | 08:30 | D |  | A | Soa 270-Ak 2/1
[5 empty] | E | 1914 | 1914 | M-F | 05:35 | 06:30 | D |  | A | Soa 270-Ak 2/1
[5 empty] | E | 1914 | 1914 | M-F | 06:55 | 08:30 | D |  | A | Soa 270-Ak 2/1
[5 empty] | E | 1916 | 1916 | M-F | 05:35 | 06:30 | D |  | A | Soa 270-Ak 2/1
[5 empty] | E | 1916 | 1916 | M-F | 06:55 | 08:30 | D |  | A | Soa 270-Ak 2/1
[5 empty] | E | 1918 | 1918 | M-F | 05:35 | 06:30 | D |  | A | Soa 270-Ak 2/1
[5 empty] | E | 1918 | 1918 | M-F | 06:55 | 08:30 | D |  | A | Soa 270-Ak 2/1
[5 empty] | E | 1920 | 1920 | M-F | 05:35 | 06:30 | D |  | A | Soa 270-Ak 2/1
[5 empty] | E | 1920 | 1920 | M-F | 06:55 | 08:30 | D |  | A | Soa 270-Ak 2/1
[5 empty] | E | 1940 | 1940 | M-F | 05:35 | 06:30 | D |  | A | Soa 270-Ak 2/1
[5 empty] | E | 1940 | 1940 | M-F | 06:55 | 08:30 | D |  | A | Soa 270-Ak 2/1
[5 empty] | E | 1942 | 1942 | M-F | 05:35 | 06:30 | D |  | A | Soa 270-Ak 2/1
[5 empty] | E | 1942 | 1942 | M-F | 06:55 | 08:30 | D |  | A | Soa 270-Ak 2/1
[5 empty] | E | 1944 | 1944 | M-F | 05:35 | 06:30 | D |  | A | Soa 270-Ak 2/1
[5 empty] | E | 1944 | 1944 | M-F | 06:55 | 08:30 | D |  | A | Soa 270-Ak 2/1
[5 empty] | E | 1946 | 1946 | M-F | 05:35 | 06:30 | D |  | A | Soa 270-Ak 2/1
[5 empty] | E | 1946 | 1946 | M-F | 06:55 | 08:30 | D |  | A | Soa 270-Ak 2/1
[5 empty] | E | 1948 | 1948 | M-F | 05:35 | 06:30 | D |  | A | Soa 270-Ak 2/1
[5 empty] | E | 1948 | 1948 | M-F | 06:55 | 08:30 | D |  | A | Soa 270-Ak 2/1
265289 Övrigt | SOA | AK |  | STAX 32.5 Malmbanan Stordalen-Abisko Östra | E | 1922 | 1923 | M-FS | 03:30 | 09:15 | D | Förstärkningsåtgärder av järnvägsbank | A | Soa infsi 270 - Ak infsi 2/1 | X |  | Trafikpåverkan:Trafikavbrott Stordalen-Abisko Östra
[5 empty] | E | 1924 | 1924 | M-F | 03:30 | 09:15 | D | Förstärkningsåtgärder av järnvägsbank | A | Soa infsi 270 - Ak infsi 2/1 | X
[5 empty] | E | 1925 | 1925 | Ti-FS | 03:30 | 09:15 | D | Förstärkningsåtgärder av järnvägsbank | A | Soa infsi 270 - Ak infsi 2/1 | X
[5 empty] | E | 1926 | 1926 | M-FS | 03:30 | 09:15 | D | Förstärkningsåtgärder av järnvägsbank | A | Soa infsi 270 - Ak infsi 2/1 | X
[5 empty] | E | 1930 | 1933 | M-FS | 03:30 | 09:15 | D | Förstärkningsåtgärder av järnvägsbank | A | Soa infsi 270 - Ak infsi 2/1 | X
[5 empty] | E | 1934 | 1934 | M-F | 03:30 | 09:15 | D | Förstärkningsåtgärder av järnvägsbank | A | Soa infsi 270 - Ak infsi 2/1 | X
[5 empty] | E | 1935 | 1935 | FS | 03:30 | 09:15 | D | Förstärkningsåtgärder av järnvägsbank | A | Soa infsi 270 - Ak infsi 2/1 | X
[5 empty] | E | 1936 | 1936 | M-FS | 03:30 | 09:15 | D | Förstärkningsåtgärder av järnvägsbank | A | Soa infsi 270 - Ak infsi 2/1 | X
[5 empty] | E | 1924 | 1924 | S | 03:30 | 24:00 | D | Samordnas med avstängning i Norge maxtid | A | Soa infsi 270 - Ak infsi 2/1 | X
[5 empty] | E | 1925 | 1925 | M | 00:00 | 15:30 | D | Samordnas med avstängning i Norge maxtid | A | Soa infsi 270 - Ak infsi 2/1 | X
[5 empty] | E | 1934 | 1934 | S | 03:30 | 24:00 | D | Samordnas med avstängning i Norge maxtid | A | Soa infsi 270 - Ak infsi 2/1 | X
[5 empty] | E | 1935 | 1935 | M-To | 00:00 | 03:30 | H | Samordnas med avstängning i Norge maxtid | A | Soa infsi 270 - Ak infsi 2/1 | X
[5 empty] | E | 1922 | 1937 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/40 km+m: 1494,556/1506,862 Längd: 1000)
253542 Övrigt | KPE | SOA |  | Servicefönster Kaisepakte-Stordalen | E | 1850 | 1850 | M-F | 06:40 | 08:25 | D |  | A | Kpe 250-Soa 279 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott dp Kaisepakte-Stordalen
[5 empty] | E | 1852 | 1852 | M-F | 06:40 | 08:25 | D |  | A | Kpe 250-Soa 279
[5 empty] | E | 1902 | 1902 | M-F | 06:40 | 08:25 | D |  | A | Kpe 250-Soa 279
[5 empty] | E | 1904 | 1904 | M-F | 06:40 | 08:25 | D |  | A | Kpe 250-Soa 279
[5 empty] | E | 1906 | 1906 | M-F | 06:40 | 08:25 | D |  | A | Kpe 250-Soa 279
[5 empty] | E | 1908 | 1908 | M-F | 06:40 | 08:25 | D |  | A | Kpe 250-Soa 279
[5 empty] | E | 1910 | 1910 | M-F | 06:40 | 08:25 | D |  | A | Kpe 250-Soa 279
[5 empty] | E | 1912 | 1912 | M-F | 06:40 | 08:25 | D |  | A | Kpe 250-Soa 279
[5 empty] | E | 1914 | 1914 | M-F | 06:40 | 08:25 | D |  | A | Kpe 250-Soa 279
[5 empty] | E | 1916 | 1916 | M-F | 06:40 | 08:25 | D |  | A | Kpe 250-Soa 279
[5 empty] | E | 1918 | 1918 | M-F | 06:40 | 08:25 | D |  | A | Kpe 250-Soa 279
[5 empty] | E | 1920 | 1920 | M-F | 06:40 | 08:25 | D |  | A | Kpe 250-Soa 279
[5 empty] | E | 1940 | 1940 | M-F | 06:40 | 08:25 | D |  | A | Kpe 250-Soa 279
[5 empty] | E | 1942 | 1942 | M-F | 06:40 | 08:25 | D |  | A | Kpe 250-Soa 279
[5 empty] | E | 1944 | 1944 | M-F | 06:40 | 08:25 | D |  | A | Kpe 250-Soa 279
[5 empty] | E | 1946 | 1946 | M-F | 06:40 | 08:25 | D |  | A | Kpe 250-Soa 279
[5 empty] | E | 1948 | 1948 | M-F | 06:40 | 08:25 | D |  | A | Kpe 250-Soa 279
265171 Övrigt | KPE | SOA |  | STAX 32.5 Malmbanan Kaisepakte-Stordalen | E | 1922 | 1923 | M-FS | 03:40 | 09:10 | D | Förstärkningsåtgärder av järnvägsbank | A | Kpe infsi 250 - Soa infsi 279 | X |  | Trafikpåverkan:Trafikavbrott Kaisepakte-Stordalen
[5 empty] | E | 1924 | 1924 | M-F | 03:40 | 09:10 | D | Förstärkningsåtgärder av järnvägsbank | A | Kpe infsi 250 - Soa infsi 279 | X
[5 empty] | E | 1925 | 1925 | Ti-FS | 03:40 | 09:10 | D | Förstärkningsåtgärder av järnvägsbank | A | Kpe infsi 250 - Soa infsi 279 | X
[5 empty] | E | 1926 | 1926 | M-FS | 03:40 | 09:10 | D | Förstärkningsåtgärder av järnvägsbank | A | Kpe infsi 250 - Soa infsi 279 | X
[5 empty] | E | 1930 | 1933 | M-FS | 03:40 | 09:10 | D | Förstärkningsåtgärder av järnvägsbank | A | Kpe infsi 250 - Soa infsi 279 | X
[5 empty] | E | 1934 | 1934 | M-F | 03:40 | 09:10 | D | Förstärkningsåtgärder av järnvägsbank | A | Kpe infsi 250 - Soa infsi 279 | X
[5 empty] | E | 1935 | 1935 | FS | 03:40 | 09:10 | D | Förstärkningsåtgärder av järnvägsbank | A | Kpe infsi 250 - Soa infsi 279 | X
[5 empty] | E | 1936 | 1936 | M-FS | 03:40 | 09:10 | D | Förstärkningsåtgärder av järnvägsbank | A | Kpe infsi 250 - Soa infsi 279 | X
[5 empty] | E | 1924 | 1924 | S | 03:40 | 24:00 | D | Samordnas med avstängning i Norge maxtid | A | Kpe infsi 250 - Soa infsi 279 | X
[5 empty] | E | 1925 | 1925 | M | 00:00 | 15:40 | D | Samordnas med avstängning i Norge maxtid | A | Kpe infsi 250 - Soa infsi 279 | X
[5 empty] | E | 1934 | 1934 | S | 03:40 | 24:00 | D | Samordnas med avstängning i Norge maxtid | A | Kpe infsi 250 - Soa infsi 279 | X
[5 empty] | E | 1935 | 1935 | M-To | 00:00 | 03:40 | H | Samordnas med avstängning i Norge maxtid | A | Kpe infsi 250 - Soa infsi 279 | X
[5 empty] | E | 1922 | 1937 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/40 km+m: 1482,250/1496,074 Längd: 1000)
265993 Övrigt | KPE | SOA |  | Bäck, km 1490+512, brobyte | E | 1922 | 1923 | M-FS | 03:40 | 09:00 | D |  | A | Kpe infsi 259 - Soa infsi 270 | X |  | Trafikpåverkan:Trafikavbrott Kaisepakte-Stordalen
[5 empty] | E | 1924 | 1924 | M-F | 03:40 | 09:00 | D |  | A | Kpe infsi 259 - Soa infsi 270 | X
[5 empty] | E | 1925 | 1925 | Ti-FS | 03:40 | 09:00 | D |  | A | Kpe infsi 259 - Soa infsi 270 | X
[5 empty] | E | 1926 | 1926 | M-FS | 03:40 | 09:00 | D |  | A | Kpe infsi 259 - Soa infsi 270 | X
[5 empty] | E | 1930 | 1933 | M-FS | 03:40 | 09:00 | D |  | A | Kpe infsi 259 - Soa infsi 270 | X
[5 empty] | E | 1934 | 1934 | M-F | 03:40 | 09:00 | D |  | A | Kpe infsi 259 - Soa infsi 270 | X
[5 empty] | E | 1935 | 1935 | FS | 03:40 | 09:00 | D |  | A | Kpe infsi 259 - Soa infsi 270 | X
[5 empty] | E | 1936 | 1936 | M-FS | 03:40 | 09:00 | D |  | A | Kpe infsi 259 - Soa infsi 270 | X
[5 empty] | E | 1924 | 1924 | S | 03:40 | 24:00 | D | Förarbeten | A | Kpe infsi 259 - Soa infsi 270 | X
[5 empty] | E | 1925 | 1925 | M | 00:00 | 15:30 | D | Förarbeten | A | Kpe infsi 259 - Soa infsi 270 | X
[5 empty] | E | 1934 | 1934 | S | 03:40 | 24:00 | D | Brobyte | A | Kpe infsi 259 - Soa infsi 270 | X
[5 empty] | E | 1935 | 1935 | M-To | 00:00 | 09:00 | H | Brobyte | A | Kpe infsi 259 - Soa infsi 270 | X
[5 empty] | E | 1922 | 1937 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 km+m: 1483,938/1494,556 Längd: 1000)
253548 Övrigt | SBK | KPE |  | Servicefönster Stenbacken-Kaisepakte | E | 1850 | 1850 | M-F | 06:30 | 08:10 | D |  | A | Sbk 230-Kpe 259 |  |  | Trafikpåverkan. Trafikavbrott mellan dp Stenbacken-Kaisepakte
[5 empty] | E | 1852 | 1852 | M-F | 06:30 | 08:10 | D |  | A | Sbk 230-Kpe 259
[5 empty] | E | 1902 | 1902 | M-F | 06:30 | 08:10 | D |  | A | Sbk 230-Kpe 259
[5 empty] | E | 1904 | 1904 | M-F | 06:30 | 08:10 | D |  | A | Sbk 230-Kpe 259
[5 empty] | E | 1906 | 1906 | M-F | 06:30 | 08:10 | D |  | A | Sbk 230-Kpe 259
[5 empty] | E | 1908 | 1908 | M-F | 06:30 | 08:10 | D |  | A | Sbk 230-Kpe 259
[5 empty] | E | 1910 | 1910 | M-F | 06:30 | 08:10 | D |  | A | Sbk 230-Kpe 259
[5 empty] | E | 1912 | 1912 | M-F | 06:30 | 08:10 | D |  | A | Sbk 230-Kpe 259
[5 empty] | E | 1914 | 1914 | M-F | 06:30 | 08:10 | D |  | A | Sbk 230-Kpe 259
[5 empty] | E | 1916 | 1916 | M-F | 06:30 | 08:10 | D |  | A | Sbk 230-Kpe 259
[5 empty] | E | 1918 | 1918 | M-F | 06:30 | 08:10 | D |  | A | Sbk 230-Kpe 259
[5 empty] | E | 1920 | 1920 | M-F | 06:30 | 08:10 | D |  | A | Sbk 230-Kpe 259
[5 empty] | E | 1940 | 1940 | M-F | 06:30 | 08:10 | D |  | A | Sbk 230-Kpe 259
[5 empty] | E | 1942 | 1942 | M-F | 06:30 | 08:10 | D |  | A | Sbk 230-Kpe 259
[5 empty] | E | 1944 | 1944 | M-F | 06:30 | 08:10 | D |  | A | Sbk 230-Kpe 259
[5 empty] | E | 1946 | 1946 | M-F | 06:30 | 08:10 | D |  | A | Sbk 230-Kpe 259
[5 empty] | E | 1948 | 1948 | M-F | 06:30 | 08:10 | D |  | A | Sbk 230-Kpe 259
265145 Övrigt | SBK | KPE |  | STAX 32.5 Malmbanan Stenbacken-Kaisepakte | E | 1922 | 1923 | M-FS | 03:50 | 09:00 | D | Förstärkningsåtgärder av järnvägsbank | A | Sbk infsi 230 - Kpe infsi 259 | X |  | Trafikpåpverkan:Trafikavbrott Stenbacken-Kaisepakte
[5 empty] | E | 1924 | 1924 | M-F | 03:50 | 09:00 | D | Förstärkningsåtgärder av järnvägsbank | A | Sbk infsi 230 - Kpe infsi 259 | X
[5 empty] | E | 1925 | 1925 | Ti-FS | 03:50 | 09:00 | D | Förstärkningsåtgärder av järnvägsbank | A | Sbk infsi 230 - Kpe infsi 259 | X
[5 empty] | E | 1926 | 1926 | M-FS | 03:50 | 09:00 | D | Förstärkningsåtgärder av järnvägsbank | A | Sbk infsi 230 - Kpe infsi 259 | X
[5 empty] | E | 1930 | 1933 | M-FS | 03:50 | 09:00 | D | Förstärkningsåtgärder av järnvägsbank | A | Sbk infsi 230 - Kpe infsi 259 | X
[5 empty] | E | 1934 | 1934 | M-F | 03:50 | 09:00 | D | Förstärkningsåtgärder av järnvägsbank | A | Sbk infsi 230 - Kpe infsi 259 | X
[5 empty] | E | 1935 | 1935 | FS | 03:50 | 09:00 | D | Förstärkningsåtgärder av järnvägsbank | A | Sbk infsi 230 - Kpe infsi 259 | X
[5 empty] | E | 1936 | 1936 | M-FS | 03:50 | 09:00 | D | Förstärkningsåtgärder av järnvägsbank | A | Sbk infsi 230 - Kpe infsi 259 | X
[5 empty] | E | 1924 | 1924 | S | 03:50 | 24:00 | D | Samordnas med avstängning i Norge maxtid | A | Sbk infsi 230 - Kpe infsi 259 | X
[5 empty] | E | 1925 | 1925 | M | 00:00 | 15:50 | D | Samordnas med avstängning i Norge maxtid | A | Sbk infsi 230 - Kpe infsi 259 | X
[5 empty] | E | 1934 | 1934 | S | 03:50 | 24:00 | D | Samordnas med avstängning i Norge maxtid | A | Sbk infsi 230 - Kpe infsi 259 | X
[5 empty] | E | 1935 | 1935 | M-To | 00:00 | 03:50 | H | Samordnas med avstängning i Norge maxtid | A | Sbk infsi 230 - Kpe infsi 259 | X
[5 empty] | E | 1922 | 1937 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/40 km+m: 1473,379/1483,938 Längd: 1000)
253550 Övrigt | TNK | SBK |  | Servicefönster Torneträsk-Stenbacken | E | 1850 | 1850 | M-F | 06:20 | 08:00 | D |  | A | Tnk 210-Sbk 239 |  |  | Trafikpåverkan. Trafikavbrott mellan dp Torneträsk-Stenbacken
[5 empty] | E | 1852 | 1852 | M-F | 06:20 | 08:00 | D |  | A | Tnk 210-Sbk 239
[5 empty] | E | 1902 | 1902 | M-F | 06:20 | 08:00 | D |  | A | Tnk 210-Sbk 239
[5 empty] | E | 1904 | 1904 | M-F | 06:20 | 08:00 | D |  | A | Tnk 210-Sbk 239
[5 empty] | E | 1906 | 1906 | M-F | 06:20 | 08:00 | D |  | A | Tnk 210-Sbk 239
[5 empty] | E | 1908 | 1908 | M-F | 06:20 | 08:00 | D |  | A | Tnk 210-Sbk 239
[5 empty] | E | 1910 | 1910 | M-F | 06:20 | 08:00 | D |  | A | Tnk 210-Sbk 239
[5 empty] | E | 1912 | 1912 | M-F | 06:20 | 08:00 | D |  | A | Tnk 210-Sbk 239
[5 empty] | E | 1914 | 1914 | M-F | 06:20 | 08:00 | D |  | A | Tnk 210-Sbk 239
[5 empty] | E | 1916 | 1916 | M-F | 06:20 | 08:00 | D |  | A | Tnk 210-Sbk 239
[5 empty] | E | 1918 | 1918 | M-F | 06:20 | 08:00 | D |  | A | Tnk 210-Sbk 239
[5 empty] | E | 1920 | 1920 | M-F | 06:20 | 08:00 | D |  | A | Tnk 210-Sbk 239
[5 empty] | E | 1940 | 1940 | M-F | 06:20 | 08:00 | D |  | A | Tnk 210-Sbk 239
[5 empty] | E | 1942 | 1942 | M-F | 06:20 | 08:00 | D |  | A | Tnk 210-Sbk 239
[5 empty] | E | 1944 | 1944 | M-F | 06:20 | 08:00 | D |  | A | Tnk 210-Sbk 239
[5 empty] | E | 1946 | 1946 | M-F | 06:20 | 08:00 | D |  | A | Tnk 210-Sbk 239
[5 empty] | E | 1948 | 1948 | M-F | 06:20 | 08:00 | D |  | A | Tnk 210-Sbk 239
253568 Övrigt | (BFS) | SOA |  | Servicefönster Förebyggande underhåll (Bergfors)-Stordalen | E | 1922 | 1924 | M-F | 04:50 | 08:50 | D |  | A | Soa 279-Bfs 199 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Bfs)-Soa
[5 empty] | E | 1934 | 1936 | M-F | 04:50 | 08:50 | D |  | A | Soa 279-Bfs 199 | X
[5 empty] | E | 1922 | 1925 | M-S | 08:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 1922 | 1925 | M-S | 08:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1934 | 1937 | M-S | 08:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 1934 | 1937 | M-S | 08:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
253534 Övrigt | BFS | TNK |  | Servicefönster Bergfors-Torneträsk | E | 1850 | 1850 | M-F | 06:20 | 07:50 | D |  | A | Bfs 190-Tnk 219 |  |  | Trafikpåverkan. Trafikavbrott mellan dp Bergfors-Torneträsk
[5 empty] | E | 1850 | 1850 | M-F | 08:10 | 09:00 | D |  | A | Bfs 190-Tnk 219
[5 empty] | E | 1852 | 1852 | M-F | 06:20 | 07:50 | D |  | A | Bfs 190-Tnk 219
[5 empty] | E | 1852 | 1852 | M-F | 08:10 | 09:00 | D |  | A | Bfs 190-Tnk 219
[5 empty] | E | 1902 | 1902 | M-F | 06:20 | 07:50 | D |  | A | Bfs 190-Tnk 219
[5 empty] | E | 1902 | 1902 | M-F | 08:10 | 09:00 | D |  | A | Bfs 190-Tnk 219
[5 empty] | E | 1904 | 1904 | M-F | 06:20 | 07:50 | D |  | A | Bfs 190-Tnk 219
[5 empty] | E | 1904 | 1904 | M-F | 08:10 | 09:00 | D |  | A | Bfs 190-Tnk 219
[5 empty] | E | 1906 | 1906 | M-F | 06:20 | 07:50 | D |  | A | Bfs 190-Tnk 219
[5 empty] | E | 1906 | 1906 | M-F | 08:10 | 09:00 | D |  | A | Bfs 190-Tnk 219
[5 empty] | E | 1908 | 1908 | M-F | 06:20 | 07:50 | D |  | A | Bfs 190-Tnk 219
[5 empty] | E | 1908 | 1908 | M-F | 08:10 | 09:00 | D |  | A | Bfs 190-Tnk 219
[5 empty] | E | 1910 | 1910 | M-F | 06:20 | 07:50 | D |  | A | Bfs 190-Tnk 219
[5 empty] | E | 1910 | 1910 | M-F | 08:10 | 09:00 | D |  | A | Bfs 190-Tnk 219
[5 empty] | E | 1912 | 1912 | M-F | 06:20 | 07:50 | D |  | A | Bfs 190-Tnk 219
[5 empty] | E | 1912 | 1912 | M-F | 08:10 | 09:00 | D |  | A | Bfs 190-Tnk 219
[5 empty] | E | 1914 | 1914 | M-F | 06:20 | 07:50 | D |  | A | Bfs 190-Tnk 219
[5 empty] | E | 1914 | 1914 | M-F | 08:10 | 09:00 | D |  | A | Bfs 190-Tnk 219
[5 empty] | E | 1916 | 1916 | M-F | 06:20 | 07:50 | D |  | A | Bfs 190-Tnk 219
[5 empty] | E | 1916 | 1916 | M-F | 08:10 | 09:00 | D |  | A | Bfs 190-Tnk 219
[5 empty] | E | 1918 | 1918 | M-F | 06:20 | 07:50 | D |  | A | Bfs 190-Tnk 219
[5 empty] | E | 1918 | 1918 | M-F | 08:10 | 09:00 | D |  | A | Bfs 190-Tnk 219
[5 empty] | E | 1920 | 1920 | M-F | 06:20 | 07:50 | D |  | A | Bfs 190-Tnk 219
[5 empty] | E | 1920 | 1920 | M-F | 08:10 | 09:00 | D |  | A | Bfs 190-Tnk 219
[5 empty] | E | 1940 | 1940 | M-F | 06:20 | 07:50 | D |  | A | Bfs 190-Tnk 219
[5 empty] | E | 1940 | 1940 | M-F | 08:10 | 09:00 | D |  | A | Bfs 190-Tnk 219
[5 empty] | E | 1942 | 1942 | M-F | 06:20 | 07:50 | D |  | A | Bfs 190-Tnk 219
[5 empty] | E | 1942 | 1942 | M-F | 08:10 | 09:00 | D |  | A | Bfs 190-Tnk 219
[5 empty] | E | 1944 | 1944 | M-F | 06:20 | 07:50 | D |  | A | Bfs 190-Tnk 219
[5 empty] | E | 1944 | 1944 | M-F | 08:10 | 09:00 | D |  | A | Bfs 190-Tnk 219
[5 empty] | E | 1946 | 1946 | M-F | 06:20 | 07:50 | D |  | A | Bfs 190-Tnk 219
[5 empty] | E | 1946 | 1946 | M-F | 08:10 | 09:00 | D |  | A | Bfs 190-Tnk 219
[5 empty] | E | 1948 | 1948 | M-F | 06:20 | 07:50 | D |  | A | Bfs 190-Tnk 219
[5 empty] | E | 1948 | 1948 | M-F | 08:10 | 09:00 | D |  | A | Bfs 190-Tnk 219
265135 Övrigt | BFS | TNK |  | STAX 32.5 Malmbanan Bergfors-Torneträsk | E | 1922 | 1923 | M-FS | 04:10 | 08:50 | D | Förstärkningsåtgärder av järnvägsbank | A | Bfs infsi 190 - Tnk infsi 219 | X |  | Trafikpåverkan:Trafikavbrott Bergfors-Torneträsk
[5 empty] | E | 1924 | 1924 | M-F | 04:10 | 08:50 | D | Förstärkningsåtgärder av järnvägsbank | A | Bfs infsi 190 - Tnk infsi 219 | X
[5 empty] | E | 1925 | 1925 | Ti-FS | 04:10 | 08:50 | D | Förstärkningsåtgärder av järnvägsbank | A | Bfs infsi 190 - Tnk infsi 219 | X
[5 empty] | E | 1926 | 1926 | M-FS | 04:10 | 08:50 | D | Förstärkningsåtgärder av järnvägsbank | A | Bfs infsi 190 - Tnk infsi 219 | X
[5 empty] | E | 1930 | 1933 | M-FS | 04:10 | 08:50 | D | Förstärkningsåtgärder av järnvägsbank | A | Bfs infsi 190 - Tnk infsi 219 | X
[5 empty] | E | 1934 | 1934 | M-F | 04:10 | 08:50 | D | Förstärkningsåtgärder av järnvägsbank | A | Bfs infsi 190 - Tnk infsi 219 | X
[5 empty] | E | 1935 | 1935 | FS | 04:10 | 08:50 | D | Förstärkningsåtgärder av järnvägsbank | A | Bfs infsi 190 - Tnk infsi 219 | X
[5 empty] | E | 1936 | 1936 | M-FS | 04:10 | 08:50 | D | Förstärkningsåtgärder av järnvägsbank | A | Bfs infsi 190 - Tnk infsi 219 | X
[5 empty] | E | 1924 | 1924 | S | 04:10 | 24:00 | D | Samordnas med avstängning i Norge maxtid | A | Bfs infsi 190 - Tnk infsi 219 | X
[5 empty] | E | 1925 | 1925 | M | 00:00 | 16:10 | D | Samordnas med avstängning i Norge maxtid | A | Bfs infsi 190 - Tnk infsi 219 | X
[5 empty] | E | 1934 | 1934 | S | 04:10 | 24:00 | D | Samordnas med avstängning i Norge maxtid | A | Bfs infsi 190 - Tnk infsi 219 | X
[5 empty] | E | 1935 | 1935 | M-To | 00:00 | 04:10 | H | Samordnas med avstängning i Norge maxtid | A | Bfs infsi 190 - Tnk infsi 219 | X
[5 empty] | E | 1922 | 1937 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/40 km+m: 1452,890/1464,900 Längd: 1000)
253547 Övrigt | RSN | BFS |  | Servicefönster Rensjön-Bergfors | E | 1850 | 1850 | M-F | 06:30 | 07:40 | D |  | A | Rsn 170-Bfs 199 |  |  | Trafikpåverkan. Trafikavbrott mellan dp Rensjön-Bergfors
[5 empty] | E | 1850 | 1850 | M-F | 08:00 | 08:50 | D |  | A | Rsn 170-Bfs 199
[5 empty] | E | 1852 | 1852 | M-F | 06:30 | 07:40 | D |  | A | Rsn 170-Bfs 199
[5 empty] | E | 1852 | 1852 | M-F | 08:00 | 08:50 | D |  | A | Rsn 170-Bfs 199
[5 empty] | E | 1902 | 1902 | M-F | 06:30 | 07:40 | D |  | A | Rsn 170-Bfs 199
[5 empty] | E | 1902 | 1902 | M-F | 08:00 | 08:50 | D |  | A | Rsn 170-Bfs 199
[5 empty] | E | 1904 | 1904 | M-F | 06:30 | 07:40 | D |  | A | Rsn 170-Bfs 199
[5 empty] | E | 1904 | 1904 | M-F | 08:00 | 08:50 | D |  | A | Rsn 170-Bfs 199
[5 empty] | E | 1906 | 1906 | M-F | 06:30 | 07:40 | D |  | A | Rsn 170-Bfs 199
[5 empty] | E | 1906 | 1906 | M-F | 08:00 | 08:50 | D |  | A | Rsn 170-Bfs 199
[5 empty] | E | 1908 | 1908 | M-F | 06:30 | 07:40 | D |  | A | Rsn 170-Bfs 199
[5 empty] | E | 1908 | 1908 | M-F | 08:00 | 08:50 | D |  | A | Rsn 170-Bfs 199
[5 empty] | E | 1910 | 1910 | M-F | 06:30 | 07:40 | D |  | A | Rsn 170-Bfs 199
[5 empty] | E | 1910 | 1910 | M-F | 08:00 | 08:50 | D |  | A | Rsn 170-Bfs 199
[5 empty] | E | 1912 | 1912 | M-F | 06:30 | 07:40 | D |  | A | Rsn 170-Bfs 199
[5 empty] | E | 1912 | 1912 | M-F | 08:00 | 08:50 | D |  | A | Rsn 170-Bfs 199
[5 empty] | E | 1914 | 1914 | M-F | 06:30 | 07:40 | D |  | A | Rsn 170-Bfs 199
[5 empty] | E | 1914 | 1914 | M-F | 08:00 | 08:50 | D |  | A | Rsn 170-Bfs 199
[5 empty] | E | 1916 | 1916 | M-F | 06:30 | 07:40 | D |  | A | Rsn 170-Bfs 199
[5 empty] | E | 1916 | 1916 | M-F | 08:00 | 08:50 | D |  | A | Rsn 170-Bfs 199
[5 empty] | E | 1918 | 1918 | M-F | 06:30 | 07:40 | D |  | A | Rsn 170-Bfs 199
[5 empty] | E | 1918 | 1918 | M-F | 08:00 | 08:50 | D |  | A | Rsn 170-Bfs 199
[5 empty] | E | 1920 | 1920 | M-F | 06:30 | 07:40 | D |  | A | Rsn 170-Bfs 199
[5 empty] | E | 1920 | 1920 | M-F | 08:00 | 08:50 | D |  | A | Rsn 170-Bfs 199
[5 empty] | E | 1940 | 1940 | M-F | 06:30 | 07:40 | D |  | A | Rsn 170-Bfs 199
[5 empty] | E | 1940 | 1940 | M-F | 08:00 | 08:50 | D |  | A | Rsn 170-Bfs 199
[5 empty] | E | 1942 | 1942 | M-F | 06:30 | 07:40 | D |  | A | Rsn 170-Bfs 199
[5 empty] | E | 1942 | 1942 | M-F | 08:00 | 08:50 | D |  | A | Rsn 170-Bfs 199
[5 empty] | E | 1944 | 1944 | M-F | 06:30 | 07:40 | D |  | A | Rsn 170-Bfs 199
[5 empty] | E | 1944 | 1944 | M-F | 08:00 | 08:50 | D |  | A | Rsn 170-Bfs 199
[5 empty] | E | 1946 | 1946 | M-F | 06:30 | 07:40 | D |  | A | Rsn 170-Bfs 199
[5 empty] | E | 1946 | 1946 | M-F | 08:00 | 08:50 | D |  | A | Rsn 170-Bfs 199
[5 empty] | E | 1948 | 1948 | M-F | 06:30 | 07:40 | D |  | A | Rsn 170-Bfs 199
[5 empty] | E | 1948 | 1948 | M-F | 08:00 | 08:50 | D |  | A | Rsn 170-Bfs 199
253546 Övrigt | RUT | RSN |  | Servicefönster Rautas-Rensjön | E | 1850 | 1850 | M-F | 06:40 | 07:30 | D |  | A | Rut 150-Rsn 179 |  |  | Trafikpåverkan. Trafikavbrott mellan dp Rautas-Rensjön
[5 empty] | E | 1850 | 1850 | M-F | 07:50 | 08:40 | D |  | A | Rut 150-Rsn 179
[5 empty] | E | 1852 | 1852 | M-F | 06:40 | 07:30 | D |  | A | Rut 150-Rsn 179
[5 empty] | E | 1852 | 1852 | M-F | 07:50 | 08:40 | D |  | A | Rut 150-Rsn 179
[5 empty] | E | 1902 | 1902 | M-F | 06:40 | 07:30 | D |  | A | Rut 150-Rsn 179
[5 empty] | E | 1902 | 1902 | M-F | 07:50 | 08:40 | D |  | A | Rut 150-Rsn 179
[5 empty] | E | 1904 | 1904 | M-F | 06:40 | 07:30 | D |  | A | Rut 150-Rsn 179
[5 empty] | E | 1904 | 1904 | M-F | 07:50 | 08:40 | D |  | A | Rut 150-Rsn 179
[5 empty] | E | 1906 | 1906 | M-F | 06:40 | 07:30 | D |  | A | Rut 150-Rsn 179
[5 empty] | E | 1906 | 1906 | M-F | 07:50 | 08:40 | D |  | A | Rut 150-Rsn 179
[5 empty] | E | 1908 | 1908 | M-F | 06:40 | 07:30 | D |  | A | Rut 150-Rsn 179
[5 empty] | E | 1908 | 1908 | M-F | 07:50 | 08:40 | D |  | A | Rut 150-Rsn 179
[5 empty] | E | 1910 | 1910 | M-F | 06:40 | 07:30 | D |  | A | Rut 150-Rsn 179
[5 empty] | E | 1910 | 1910 | M-F | 07:50 | 08:40 | D |  | A | Rut 150-Rsn 179
[5 empty] | E | 1912 | 1912 | M-F | 06:40 | 07:30 | D |  | A | Rut 150-Rsn 179
[5 empty] | E | 1912 | 1912 | M-F | 07:55 | 08:40 | D |  | A | Rut 150-Rsn 179
[5 empty] | E | 1914 | 1914 | M-F | 06:40 | 07:30 | D |  | A | Rut 150-Rsn 179
[5 empty] | E | 1914 | 1914 | M-F | 07:55 | 08:40 | D |  | A | Rut 150-Rsn 179
[5 empty] | E | 1916 | 1916 | M-F | 06:40 | 07:30 | D |  | A | Rut 150-Rsn 179
[5 empty] | E | 1916 | 1916 | M-F | 07:55 | 08:40 | D |  | A | Rut 150-Rsn 179
[5 empty] | E | 1918 | 1918 | M-F | 06:40 | 07:30 | D |  | A | Rut 150-Rsn 179
[5 empty] | E | 1918 | 1918 | M-F | 07:55 | 08:40 | D |  | A | Rut 150-Rsn 179
[5 empty] | E | 1920 | 1920 | M-F | 06:40 | 07:30 | D |  | A | Rut 150-Rsn 179
[5 empty] | E | 1920 | 1920 | M-F | 07:55 | 08:40 | D |  | A | Rut 150-Rsn 179
[5 empty] | E | 1940 | 1940 | M-F | 06:40 | 07:30 | D |  | A | Rut 150-Rsn 179
[5 empty] | E | 1940 | 1940 | M-F | 07:55 | 08:40 | D |  | A | Rut 150-Rsn 179
[5 empty] | E | 1942 | 1942 | M-F | 06:40 | 07:30 | D |  | A | Rut 150-Rsn 179
[5 empty] | E | 1942 | 1942 | M-F | 07:55 | 08:40 | D |  | A | Rut 150-Rsn 179
[5 empty] | E | 1944 | 1944 | M-F | 06:40 | 07:30 | D |  | A | Rut 150-Rsn 179
[5 empty] | E | 1944 | 1944 | M-F | 07:55 | 08:40 | D |  | A | Rut 150-Rsn 179
[5 empty] | E | 1946 | 1946 | M-F | 06:40 | 07:30 | D |  | A | Rut 150-Rsn 179
[5 empty] | E | 1946 | 1946 | M-F | 07:55 | 08:40 | D |  | A | Rut 150-Rsn 179
[5 empty] | E | 1948 | 1948 | M-F | 06:40 | 07:30 | D |  | A | Rut 150-Rsn 179
[5 empty] | E | 1948 | 1948 | M-F | 07:55 | 08:40 | D |  | A | Rut 150-Rsn 179
265042 Övrigt | RUT | RSN |  | STAX 32.5 Malmbanan Rautas - Rensjön | E | 1922 | 1923 | M-FS | 04:25 | 08:35 | D | Förstärkningsåtgärder av järnvägsbank | A | Rut infsi 150 - Rsn infsi 179 | X |  | Trafikpåverkan:Trafikavbrott Rautas-Rensjön
[5 empty] | E | 1924 | 1924 | M-F | 04:25 | 08:35 | D | Förstärkningsåtgärder av järnvägsbank | A | Rut infsi 150 - Rsn infsi 179 | X
[5 empty] | E | 1925 | 1925 | Ti-FS | 04:25 | 08:35 | D | Förstärkningsåtgärder av järnvägsbank | A | Rut infsi 150 - Rsn infsi 179 | X
[5 empty] | E | 1926 | 1926 | M-FS | 04:25 | 08:35 | D | Förstärkningsåtgärder av järnvägsbank | A | Rut infsi 150 - Rsn infsi 179 | X
[5 empty] | E | 1930 | 1933 | M-FS | 04:25 | 08:35 | D | Förstärkningsåtgärder av järnvägsbank | A | Rut infsi 150 - Rsn infsi 179 | X
[5 empty] | E | 1934 | 1934 | M-F | 04:25 | 08:35 | D | Förstärkningsåtgärder av järnvägsbank | A | Rut infsi 150 - Rsn infsi 179 | X
[5 empty] | E | 1935 | 1935 | FS | 04:25 | 08:35 | H | Förstärkningsåtgärder av järnvägsbank | A | Rut infsi 150 - Rsn infsi 179 | X
[5 empty] | E | 1936 | 1936 | M-FS | 04:25 | 08:35 | H | Förstärkningsåtgärder av järnvägsbank | A | Rut infsi 150 - Rsn infsi 179 | X
[5 empty] | E | 1924 | 1924 | S | 03:30 | 24:00 | D | Samordnas med avstängning i Norge maxtid | A | Rut infsi 150 - Rsn infsi 179 | X
[5 empty] | E | 1925 | 1925 | M | 00:00 | 15:30 | D | Samordnas med avstängning i Norge maxtid | A | Rut infsi 150 - Rsn infsi 179 | X
[5 empty] | E | 1934 | 1934 | S | 04:25 | 24:00 | D | Samordnas med avstängning i Norge maxtid | A | Rut infsi 150 - Rsn infsi 179 | X
[5 empty] | E | 1935 | 1935 | M-To | 00:00 | 04:25 | H | Samordnas med avstängning i Norge maxtid | A | Rut infsi 150 - Rsn infsi 179 | X
[5 empty] | E | 1922 | 1937 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/40 km+m: 1433,261/1445,213 Längd: 1000)
253544 Övrigt | KV | RUT |  | Servicefönster Krokvik-Rautas | E | 1850 | 1850 | M-F | 07:40 | 08:40 | D |  | A | Kv 130-Rut 159 |  |  | Trafikpåverkan. Trafikavbrott mellan dp Krokvik-Rautas
[5 empty] | E | 1852 | 1852 | M-F | 07:40 | 08:40 | D |  | A | Kv 130-Rut 159
[5 empty] | E | 1902 | 1902 | M-F | 07:40 | 08:40 | D |  | A | Kv 130-Rut 159
[5 empty] | E | 1904 | 1904 | M-F | 07:40 | 08:40 | D |  | A | Kv 130-Rut 159
[5 empty] | E | 1906 | 1906 | M-F | 07:40 | 08:40 | D |  | A | Kv 130-Rut 159
[5 empty] | E | 1908 | 1908 | M-F | 07:40 | 08:40 | D |  | A | Kv 130-Rut 159
[5 empty] | E | 1910 | 1910 | M-F | 07:40 | 08:40 | D |  | A | Kv 130-Rut 159
[5 empty] | E | 1912 | 1912 | M-F | 07:40 | 08:40 | D |  | A | Kv 130-Rut 159
[5 empty] | E | 1914 | 1914 | M-F | 07:40 | 08:40 | D |  | A | Kv 130-Rut 159
[5 empty] | E | 1916 | 1916 | M-F | 07:40 | 08:40 | D |  | A | Kv 130-Rut 159
[5 empty] | E | 1918 | 1918 | M-F | 07:40 | 08:40 | D |  | A | Kv 130-Rut 159
[5 empty] | E | 1920 | 1920 | M-F | 07:40 | 08:40 | D |  | A | Kv 130-Rut 159
[5 empty] | E | 1940 | 1940 | M-F | 07:40 | 08:40 | D |  | A | Kv 130-Rut 159
[5 empty] | E | 1942 | 1942 | M-F | 07:40 | 08:40 | D |  | A | Kv 130-Rut 159
[5 empty] | E | 1944 | 1944 | M-F | 07:40 | 08:40 | D |  | A | Kv 130-Rut 159
[5 empty] | E | 1946 | 1946 | M-F | 07:40 | 08:40 | D |  | A | Kv 130-Rut 159
[5 empty] | E | 1948 | 1948 | M-F | 07:40 | 08:40 | D |  | A | Kv 130-Rut 159
253569 Övrigt | (PEA) | BFS |  | Servicefönster Förebyggande underhåll (Peuravaara)-Bergfors | E | 1922 | 1924 | M-F | 04:35 | 08:35 | D |  | A | Pea 501- Bfs 199 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Pea)-Bfs
[5 empty] | E | 1934 | 1936 | M-F | 04:35 | 08:35 | D |  | A | Pea 501- Bfs 199 | X
[5 empty] | E | 1922 | 1925 | M-S | 08:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 1922 | 1925 | M-S | 08:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1934 | 1936 | M-S | 08:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 1934 | 1937 | M-S | 08:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/40 Längd: 1000)
253545 Övrigt | (PEA) | KV |  | Servicefönster (Peuravaara)-Krokvik | E | 1850 | 1850 | M-F | 05:25 | 06:15 | D |  | A | Kra 501-Kv 139 |  |  | Trafikpåverkan. Trafikavbrott mellan dp (Peuravaara)-Krokvik
[5 empty] | E | 1850 | 1850 | M-F | 07:25 | 08:30 | D |  | A | Kra 501-Kv 139
[5 empty] | E | 1852 | 1852 | M-F | 05:25 | 06:15 | D |  | A | Kra 501-Kv 139
[5 empty] | E | 1852 | 1852 | M-F | 07:25 | 08:30 | D |  | A | Kra 501-Kv 139
[5 empty] | E | 1902 | 1902 | M-F | 05:25 | 06:15 | D |  | A | Kra 501-Kv 139
[5 empty] | E | 1902 | 1902 | M-F | 07:25 | 08:30 | D |  | A | Kra 501-Kv 139
[5 empty] | E | 1904 | 1904 | M-F | 05:25 | 06:15 | D |  | A | Kra 501-Kv 139
[5 empty] | E | 1904 | 1904 | M-F | 07:25 | 08:30 | D |  | A | Kra 501-Kv 139
[5 empty] | E | 1906 | 1906 | M-F | 05:25 | 06:15 | D |  | A | Kra 501-Kv 139
[5 empty] | E | 1906 | 1906 | M-F | 07:25 | 08:30 | D |  | A | Kra 501-Kv 139
[5 empty] | E | 1908 | 1908 | M-F | 05:25 | 06:15 | D |  | A | Kra 501-Kv 139
[5 empty] | E | 1908 | 1908 | M-F | 07:25 | 08:30 | D |  | A | Kra 501-Kv 139
[5 empty] | E | 1910 | 1910 | M-F | 05:25 | 06:15 | D |  | A | Kra 501-Kv 139
[5 empty] | E | 1910 | 1910 | M-F | 07:25 | 08:30 | D |  | A | Kra 501-Kv 139
[5 empty] | E | 1912 | 1912 | M-F | 05:25 | 06:15 | D |  | A | Kra 501-Kv 139
[5 empty] | E | 1912 | 1912 | M-F | 07:25 | 08:30 | D |  | A | Kra 501-Kv 139
[5 empty] | E | 1914 | 1914 | M-F | 05:25 | 06:15 | D |  | A | Kra 501-Kv 139
[5 empty] | E | 1914 | 1914 | M-F | 07:25 | 08:30 | D |  | A | Kra 501-Kv 139
[5 empty] | E | 1916 | 1916 | M-F | 05:25 | 06:15 | D |  | A | Kra 501-Kv 139
[5 empty] | E | 1916 | 1916 | M-F | 07:25 | 08:30 | D |  | A | Kra 501-Kv 139
[5 empty] | E | 1918 | 1918 | M-F | 05:25 | 06:15 | D |  | A | Kra 501-Kv 139
[5 empty] | E | 1918 | 1918 | M-F | 07:25 | 08:30 | D |  | A | Kra 501-Kv 139
[5 empty] | E | 1920 | 1920 | M-F | 05:25 | 06:15 | D |  | A | Kra 501-Kv 139
[5 empty] | E | 1920 | 1920 | M-F | 07:25 | 08:30 | D |  | A | Kra 501-Kv 139
[5 empty] | E | 1940 | 1940 | M-F | 05:25 | 06:15 | D |  | A | Kra 501-Kv 139
[5 empty] | E | 1940 | 1940 | M-F | 07:25 | 08:30 | D |  | A | Kra 501-Kv 139
[5 empty] | E | 1942 | 1942 | M-F | 05:25 | 06:15 | D |  | A | Kra 501-Kv 139
[5 empty] | E | 1942 | 1942 | M-F | 07:25 | 08:30 | D |  | A | Kra 501-Kv 139
[5 empty] | E | 1944 | 1944 | M-F | 05:25 | 06:15 | D |  | A | Kra 501-Kv 139
[5 empty] | E | 1944 | 1944 | M-F | 07:25 | 08:30 | D |  | A | Kra 501-Kv 139
[5 empty] | E | 1946 | 1946 | M-F | 05:25 | 06:15 | D |  | A | Kra 501-Kv 139
[5 empty] | E | 1946 | 1946 | M-F | 07:25 | 08:30 | D |  | A | Kra 501-Kv 139
[5 empty] | E | 1948 | 1948 | M-F | 05:25 | 06:15 | D |  | A | Kra 501-Kv 139
[5 empty] | E | 1948 | 1948 | M-F | 07:25 | 08:30 | D |  | A | Kra 501-Kv 139
265986 Övrigt | PEA | KV |  | Pahtajokk, brobyte | E | 1922 | 1926 | M-FS | 04:40 | 08:25 | D |  | A | Pea infsi 501 - Kv 130 | X |  | Trafikpåverkan:Trafikavbrott Peuravaara-Krokvik
[5 empty] | E | 1930 | 1934 | M-FS | 04:40 | 08:25 | D |  | A | Pea infsi 501 - Kv 130 | X
[5 empty] | E | 1935 | 1935 | FS | 04:40 | 08:25 | D |  | A | Pea infsi 501 - Kv 130 | X
[5 empty] | E | 1936 | 1936 | M-FS | 04:40 | 08:25 | D |  | A | Pea infsi 501 - Kv 130 | X
[5 empty] | E | 1924 | 1924 | S | 03:30 | 24:00 | D | Förberedande arbete. Borra pelare | A | Pea infsi 501 - Kv 130 | X
[5 empty] | E | 1925 | 1925 | M | 00:00 | 15:30 | D | Förberedande arbete. Borra pelare | A | Pea infsi 501 - Kv 130 | X
[5 empty] | E | 1934 | 1934 | S | 04:40 | 24:00 | D | Brobyte | A | Pea infsi 501 - Kv 130 | X
[5 empty] | E | 1935 | 1935 | M-To | 00:00 | 05:00 | H | Brobyte | A | Pea infsi 501 - Kv 130 | X
[5 empty] | E | 1922 | 1937 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 km+m: 1417,874/1422,705 Längd: 1000)
265573 Övrigt | PEA | RSI |  | Ställverksuppdatering Kiruna | E | 1934 | 1934 | S | 04:50 | 07:20 | D | Ställverksuppdatering | A | Kra (Pea) 501, 272, 582 Kia dvsi 543, 552, 534, 532 Rsi 502, 500 | X |  | Trafikpåverkan : Trafikavbrott Peuravaara-Råtsi
253571 Övrigt | RSI | (PEA) |  | Servicefönster Förebyggande underhåll (Råtsi)-(Peuravaara) | E | 1923 | 1925 | nmTi-nmM | 22:00 | 01:40 | D |  | A | Pea 570 -Rsi 500, 502 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp Rsi-(Pea)
[5 empty] | E | 1938 | 1941 | nmTi-nmM | 22:00 | 01:40 | D |  | A | Pea 570 -Rsi 500, 502 | X
[5 empty] | E | 1921 | 1925 | M-S | 08:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 145/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 1921 | 1925 | M-S | 08:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 145/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1938 | 1941 | M-S | 08:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 145/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 1938 | 1941 | M-S | 08:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 145/40 Längd: 1000)
253579 Övrigt | RSI | (PEA) |  | Servicefönster Peuravaara-Råtsi | E | 1851 | 1851 | M-F | 15:00 | 16:00 | D |  | A | Pea 570-Rsi 500, 502 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp Peuravaara-Råtsi
[5 empty] | E | 1851 | 1851 | M-F | 17:10 | 18:10 | D |  | A | Pea 570-Rsi 500, 502
[5 empty] | E | 1901 | 1901 | M-F | 15:00 | 16:00 | D |  | A | Pea 570-Rsi 500, 502
[5 empty] | E | 1901 | 1901 | M-F | 17:10 | 18:10 | D |  | A | Pea 570-Rsi 500, 502
[5 empty] | E | 1903 | 1903 | M-F | 15:00 | 16:00 | D |  | A | Pea 570-Rsi 500, 502
[5 empty] | E | 1903 | 1903 | M-F | 17:10 | 18:10 | D |  | A | Pea 570-Rsi 500, 502
[5 empty] | E | 1905 | 1905 | M-F | 15:00 | 16:00 | D |  | A | Pea 570-Rsi 500, 502
[5 empty] | E | 1905 | 1905 | M-F | 17:10 | 18:10 | D |  | A | Pea 570-Rsi 500, 502
[5 empty] | E | 1907 | 1907 | M-F | 15:00 | 16:00 | D |  | A | Pea 570-Rsi 500, 502
[5 empty] | E | 1907 | 1907 | M-F | 17:10 | 18:10 | D |  | A | Pea 570-Rsi 500, 502
[5 empty] | E | 1909 | 1909 | M-F | 15:00 | 16:00 | D |  | A | Pea 570-Rsi 500, 502
[5 empty] | E | 1909 | 1909 | M-F | 17:10 | 18:10 | D |  | A | Pea 570-Rsi 500, 502
[5 empty] | E | 1911 | 1911 | M-F | 15:00 | 16:00 | D |  | A | Pea 570-Rsi 500, 502
[5 empty] | E | 1911 | 1911 | M-F | 17:10 | 18:10 | D |  | A | Pea 570-Rsi 500, 502
[5 empty] | E | 1913 | 1913 | M-F | 15:00 | 16:00 | D |  | A | Pea 570-Rsi 500, 502
[5 empty] | E | 1913 | 1913 | M-F | 17:10 | 18:10 | D |  | A | Pea 570-Rsi 500, 502
[5 empty] | E | 1915 | 1915 | M-F | 15:00 | 16:00 | D |  | A | Pea 570-Rsi 500, 502
[5 empty] | E | 1915 | 1915 | M-F | 17:10 | 18:10 | D |  | A | Pea 570-Rsi 500, 502
[5 empty] | E | 1917 | 1917 | M-F | 15:00 | 16:00 | D |  | A | Pea 570-Rsi 500, 502
[5 empty] | E | 1917 | 1917 | M-F | 17:10 | 18:10 | D |  | A | Pea 570-Rsi 500, 502
[5 empty] | E | 1919 | 1919 | M-F | 15:00 | 16:00 | D |  | A | Pea 570-Rsi 500, 502
[5 empty] | E | 1919 | 1919 | M-F | 17:10 | 18:10 | D |  | A | Pea 570-Rsi 500, 502
[5 empty] | E | 1935 | 1935 | M-F | 15:00 | 16:00 | D |  | A | Pea 570-Rsi 500, 502
[5 empty] | E | 1935 | 1935 | M-F | 17:10 | 18:10 | D |  | A | Pea 570-Rsi 500, 502
[5 empty] | E | 1941 | 1941 | M-F | 15:00 | 16:00 | D |  | A | Pea 570-Rsi 500, 502
[5 empty] | E | 1941 | 1941 | M-F | 17:10 | 18:10 | D |  | A | Pea 570-Rsi 500, 502
[5 empty] | E | 1943 | 1943 | M-F | 15:00 | 16:00 | D |  | A | Pea 570-Rsi 500, 502
[5 empty] | E | 1943 | 1943 | M-F | 17:10 | 18:10 | D |  | A | Pea 570-Rsi 500, 502
[5 empty] | E | 1945 | 1945 | M-F | 15:00 | 16:00 | D |  | A | Pea 570-Rsi 500, 502
[5 empty] | E | 1945 | 1945 | M-F | 17:10 | 18:10 | D |  | A | Pea 570-Rsi 500, 502
[5 empty] | E | 1947 | 1947 | M-F | 15:00 | 16:00 | D |  | A | Pea 570-Rsi 500, 502
[5 empty] | E | 1947 | 1947 | M-F | 17:10 | 18:10 | D |  | A | Pea 570-Rsi 500, 502
[5 empty] | E | 1949 | 1949 | M-F | 15:00 | 16:00 | D |  | A | Pea 570-Rsi 500, 502
[5 empty] | E | 1949 | 1949 | M-F | 17:10 | 18:10 | D |  | A | Pea 570-Rsi 500, 502
253557 Övrigt | GY | (RSI) |  | Servicefönster Gäddmyr-Råtsi | E | 1851 | 1851 | M-F | 14:35 | 16:35 | D |  | A | Gy 1/2-Rsi 500 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp Gäddmyr-Råtsi
[5 empty] | E | 1901 | 1901 | M-F | 14:35 | 16:35 | D |  | A | Gy 1/2-Rsi 500
[5 empty] | E | 1903 | 1903 | M-F | 14:35 | 16:35 | D |  | A | Gy 1/2-Rsi 500
[5 empty] | E | 1905 | 1905 | M-F | 14:35 | 16:35 | D |  | A | Gy 1/2-Rsi 500
[5 empty] | E | 1907 | 1907 | M-F | 14:35 | 16:35 | D |  | A | Gy 1/2-Rsi 500
[5 empty] | E | 1909 | 1909 | M-F | 14:35 | 16:35 | D |  | A | Gy 1/2-Rsi 500
[5 empty] | E | 1911 | 1911 | M-F | 14:35 | 16:35 | D |  | A | Gy 1/2-Rsi 500
[5 empty] | E | 1913 | 1913 | M-F | 14:35 | 16:35 | D |  | A | Gy 1/2-Rsi 500
[5 empty] | E | 1915 | 1915 | M-F | 14:35 | 16:35 | D |  | A | Gy 1/2-Rsi 500
[5 empty] | E | 1917 | 1917 | M-F | 14:35 | 16:35 | D |  | A | Gy 1/2-Rsi 500
[5 empty] | E | 1919 | 1919 | M-F | 14:35 | 16:35 | D |  | A | Gy 1/2-Rsi 500
[5 empty] | E | 1935 | 1935 | M-F | 14:35 | 16:35 | D |  | A | Gy 1/2-Rsi 500
[5 empty] | E | 1941 | 1941 | M-F | 14:35 | 16:35 | D |  | A | Gy 1/2-Rsi 500
[5 empty] | E | 1943 | 1943 | M-F | 14:35 | 16:35 | D |  | A | Gy 1/2-Rsi 500
[5 empty] | E | 1945 | 1945 | M-F | 14:35 | 16:35 | D |  | A | Gy 1/2-Rsi 500
[5 empty] | E | 1947 | 1947 | M-F | 14:35 | 16:35 | D |  | A | Gy 1/2-Rsi 500
[5 empty] | E | 1949 | 1949 | M-F | 14:35 | 16:35 | D |  | A | Gy 1/2-Rsi 500
268361 Övrigt | GY | FJÅ |  | Lappberg Bangårdsförlängning | E , Lab alla | 1922 | 1925 | nmTi-nmM | 21:30 | 02:15 | D |  | A | Gy 1/5,2/5 - Fjå 1/6,2/6 | X |  | Trafikpåverkan:Trafikavbrott Gäddmyr-Fjällåsen Enkelspårsdrift Lappberg fram till hösten 2020. Avstängning av spår 1, 2 & 3 finns i underobjekt.
[5 empty] | E , Lab alla | 1925 | 1925 | nmO-nmS | 21:30 | 02:15 | D |  | A | Gy 1/5,2/5 - Fjå 1/6,2/6 | X
[5 empty] | E , Lab alla | 1926 | 1933 | M-S | 21:05 | 23:35 | D |  | A | Gy 1/5,2/5 - Fjå 1/6,2/6 | X
[5 empty] | E , Lab alla | 1934 | 1934 | M-L | 21:05 | 23:35 | D |  | A | Gy 1/5,2/5 - Fjå 1/6,2/6 | X
[5 empty] | E , Lab alla | 1926 | 1934 | M-S | 01:10 | 03:00 | D |  | A | Gy 1/5,2/5 - Fjå 1/6,2/6 | X
[5 empty] | E , Lab alla | 1935 | 1935 | To-S | 21:05 | 23:35 | D |  | A | Gy 1/5,2/5 - Fjå 1/6,2/6 | X
[5 empty] | E , Lab alla | 1935 | 1935 | F-S | 01:10 | 03:00 | D |  | A | Gy 1/5,2/5 - Fjå 1/6,2/6 | X
[5 empty] | E , Lab alla | 1936 | 1936 | M | 01:10 | 03:00 | D |  | A | Gy 1/5,2/5 - Fjå 1/6,2/6 | X
[5 empty] | E , Lab alla | 1936 | 1940 | nmTi-nmM | 21:30 | 02:15 | D |  | A | Gy 1/5,2/5 - Fjå 1/6,2/6 | X
[5 empty] | E , Lab alla | 1940 | 1940 | nmTi-nmS | 21:30 | 02:15 | D |  | A | Gy 1/5,2/5 - Fjå 1/6,2/6 | X
[5 empty] | E , Lab alla | 1924 | 1924 | S | 05:00 | 24:00 | H | Flytt av infarter | A | Gy 1/5,2/5 - Fjå 1/6,2/6 | X
[5 empty] | E , Lab alla | 1925 | 1925 | MTi | 00:00 | 05:00 | H | Flytt av infarter | A | Gy 1/5,2/5 - Fjå 1/6,2/6 | X
[5 empty] | E , Lab alla | 1934 | 1934 | S | 05:00 | 24:00 | H | Schakt, fyll, nytt läge sp3, ny vxl i norr | A | Gy 1/5,2/5 - Fjå 1/6,2/6 | X
[5 empty] | E , Lab alla | 1935 | 1935 | M-To | 00:00 | 05:00 | H | Schakt, fyll, nytt läge sp3, ny vxl i norr | A | Gy 1/5,2/5 - Fjå 1/6,2/6 | X
[5 empty] | E , Lab alla | 1937 | 1937 | S | 05:00 | 24:00 | H | Byte vxl i söder | A | Gy 1/5,2/5 - Fjå 1/6,2/6 | X
[5 empty] | E , Lab alla | 1938 | 1938 | M | 00:00 | 05:00 | H | Byte vxl i söder | A | Gy 1/5,2/5 - Fjå 1/6,2/6 | X
[5 empty] | E , Lab alla | 1922 | 1940 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 135/40 km+m: 1371,487/1390,680 Längd: 1500)
268485 Övrigt | LAB |  |  | Lappberg Bangårdsförlängning | 1,2 | 1936 | 1949 | M-S | 00:00 | 24:00 | H | Byggande av spår 1 & 2 | A | Lab Hf vxl 1 & 4 | X
[5 empty] | 2,3 | 1922 | 1935 | M-S | 00:00 | 24:00 | H | Byggande spår 2 & 3 | A | Lab Hf vxl 1,2,3,4 | X
[5 empty] | 1,2 | 1950 | 1950 | M-L | 00:00 | 24:00 | H | Byggande av spår 1 & 2 | A | Lab Hf vxl 1 & 4 | X
253554 Övrigt | FJÅ | GY |  | Servicefönster Fjällåsen-Gäddmyr | E | 1851 | 1851 | M-F | 14:40 | 16:40 | D |  | A | Fjå 2/2-Gy 1/1 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp Fjällåsen-Gäddmyr
[5 empty] | E | 1901 | 1901 | M-F | 14:40 | 16:40 | D |  | A | Fjå 2/2-Gy 1/1
[5 empty] | E | 1903 | 1903 | M-F | 14:40 | 16:40 | D |  | A | Fjå 2/2-Gy 1/1
[5 empty] | E | 1905 | 1905 | M-F | 14:40 | 16:40 | D |  | A | Fjå 2/2-Gy 1/1
[5 empty] | E | 1907 | 1907 | M-F | 14:40 | 16:40 | D |  | A | Fjå 2/2-Gy 1/1
[5 empty] | E | 1909 | 1909 | M-F | 14:40 | 16:40 | D |  | A | Fjå 2/2-Gy 1/1
[5 empty] | E | 1911 | 1911 | M-F | 14:40 | 16:40 | D |  | A | Fjå 2/2-Gy 1/1
[5 empty] | E | 1913 | 1913 | M-F | 14:40 | 16:40 | D |  | A | Fjå 2/2-Gy 1/1
[5 empty] | E | 1915 | 1915 | M-F | 14:40 | 16:40 | D |  | A | Fjå 2/2-Gy 1/1
[5 empty] | E | 1917 | 1917 | M-F | 14:40 | 16:40 | D |  | A | Fjå 2/2-Gy 1/1
[5 empty] | E | 1919 | 1919 | M-F | 14:40 | 16:40 | D |  | A | Fjå 2/2-Gy 1/1
[5 empty] | E | 1935 | 1935 | M-F | 14:40 | 16:40 | D |  | A | Fjå 2/2-Gy 1/1
[5 empty] | E | 1941 | 1941 | M-F | 14:40 | 16:40 | D |  | A | Fjå 2/2-Gy 1/1
[5 empty] | E | 1943 | 1943 | M-F | 14:40 | 16:40 | D |  | A | Fjå 2/2-Gy 1/1
[5 empty] | E | 1945 | 1945 | M-F | 14:40 | 16:40 | D |  | A | Fjå 2/2-Gy 1/1
[5 empty] | E | 1947 | 1947 | M-F | 14:40 | 16:40 | D |  | A | Fjå 2/2-Gy 1/1
[5 empty] | E | 1949 | 1949 | M-F | 14:40 | 16:40 | D |  | A | Fjå 2/2-Gy 1/1
253572 Övrigt | HAR | (RSI) |  | Servicefönster Förebyggande underhåll Harrå-(Råtsi) | E | 1921 | 1924 | nmTi-nmL | 22:00 | 02:00 | D |  | A | Rsi 500 -Har 2/2 | X |  | Trafikpåverkan Trafikavbrott mellan dp Har-(Rsi)
[5 empty] | E | 1938 | 1940 | nmTi-nmL | 22:00 | 02:00 | D |  | A | Rsi 500 -Har 2/2 | X
[5 empty] | E | 1921 | 1925 | M-S | 08:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 135/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 1921 | 1925 | M-S | 08:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 135/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1938 | 1941 | M-S | 08:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 135/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 1938 | 1941 | M-S | 08:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 135/40 Längd: 1000)
253269 PSB | HAR | LAB |  | Gällivare - Kiruna ktl-upprustning E2 | E | 1850 | 1925 | nmTi-nmM | 21:00 | 03:00 | D | Förberedelser inför tråddragning, tråddragning | A | Har infsi 2/1 - Lab infsi 3/1 | X |  | PSB N 1 Trafikpåverkan: Trafikavbrott nattmot mellan dp Harrå - Lappberg under hela tågplanen. Ingår 2 st objekt för PSB:et objekt N253267 Linaälv-Harrå samt N 253269 Harrå-Lappberg. Arbetet kommer att bedrivas mot Kiruna ingår i kontaktledningsupprustning Gällivare-Kiruna som påbörjades 2017. Klart 2020 .
[5 empty] | E | 1949 | 1949 | nmTi-nmL | 21:00 | 03:00 | D | Förberedelser inför tråddragning, tråddragning | A | Har infsi 2/1 - Lab infsi 3/1 | X
[5 empty] | E | 1935 | 1949 | nmTi-nmM | 21:00 | 03:00 | D | Förberedelser inför tråddragning, tråddragning | A | Har infsi 2/1 - Lab infsi 3/1 | X
[5 empty] | E | 1925 | 1934 | M-S | 21:05 | 23:45 | D | Förberedelser inför tråddragning, tråddragning | A | Har infsi 2/1 - Lab infsi 3/1 | X
[5 empty] | E | 1925 | 1934 | M-S | 01:00 | 03:05 | D | Förberedelser inför tråddragning, tråddragning | A | Har infsi 2/1 - Lab infsi 3/1 | X
253553 Övrigt | HAR | FJÅ |  | Servicefönster Harrå-Fjällåsen | E | 1851 | 1851 | M-F | 14:50 | 16:50 | D |  | A | Har 2/2-Fjå 2/1 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp Harrå-Fjällåsen
[5 empty] | E | 1901 | 1901 | M-F | 14:50 | 16:50 | D |  | A | Har 2/2-Fjå 2/1
[5 empty] | E | 1903 | 1903 | M-F | 14:50 | 16:50 | D |  | A | Har 2/2-Fjå 2/1
[5 empty] | E | 1905 | 1905 | M-F | 14:50 | 16:50 | D |  | A | Har 2/2-Fjå 2/1
[5 empty] | E | 1907 | 1907 | M-F | 14:50 | 16:50 | D |  | A | Har 2/2-Fjå 2/1
[5 empty] | E | 1909 | 1909 | M-F | 14:50 | 16:50 | D |  | A | Har 2/2-Fjå 2/1
[5 empty] | E | 1911 | 1911 | M-F | 14:50 | 16:50 | D |  | A | Har 2/2-Fjå 2/1
[5 empty] | E | 1913 | 1913 | M-F | 14:50 | 16:50 | D |  | A | Har 2/2-Fjå 2/1
[5 empty] | E | 1915 | 1915 | M-F | 14:50 | 16:50 | D |  | A | Har 2/2-Fjå 2/1
[5 empty] | E | 1917 | 1917 | M-F | 14:50 | 16:50 | D |  | A | Har 2/2-Fjå 2/1
[5 empty] | E | 1919 | 1919 | M-F | 14:50 | 16:50 | D |  | A | Har 2/2-Fjå 2/1
[5 empty] | E | 1935 | 1935 | M-F | 14:50 | 16:50 | D |  | A | Har 2/2-Fjå 2/1
[5 empty] | E | 1941 | 1941 | M-F | 14:50 | 16:50 | D |  | A | Har 2/2-Fjå 2/1
[5 empty] | E | 1943 | 1943 | M-F | 14:50 | 16:50 | D |  | A | Har 2/2-Fjå 2/1
[5 empty] | E | 1945 | 1945 | M-F | 14:50 | 16:50 | D |  | A | Har 2/2-Fjå 2/1
[5 empty] | E | 1947 | 1947 | M-F | 14:50 | 16:50 | D |  | A | Har 2/2-Fjå 2/1
[5 empty] | E | 1949 | 1949 | M-F | 14:50 | 16:50 | D |  | A | Har 2/2-Fjå 2/1
253267 PSB | LIN | HAR |  | Gällivare - Kiruna ktl-upprustning E1 | E | 1850 | 1925 | nmTi-nmM | 21:00 | 03:00 | D | Förberedelser inför tråddragning, tråddragning | A | Lin infsi 3/1 - Har infsi 2/1 | X |  | PSB N 1 Trafikpåverkan: Trafikavbrott nattmot mellan dp Linaälv - Harrå under hela tågplanen. Ingår 2 st objekt för PSB:et objekt N253267 Linaälv-Harrå samt N 253269 Harrå-Lappberg. Arbetet kommer att bedrivas mot Kiruna ingår i kontaktledningsupprustning Gällivare-Kiruna som påbörjades 2017. Klart 2020 .
[5 empty] | E | 1949 | 1949 | nmTi-nmL | 21:00 | 03:00 | D | Förberedelser inför tråddragning, tråddragning | A | Lin infsi 3/1 - Har infsi 2/1 | X
[5 empty] | E | 1935 | 1949 | nmTi-nmM | 21:00 | 03:00 | D | Förberedelser inför tråddragning, tråddragning | A | Lin infsi 3/1 - Har infsi 2/1 | X
[5 empty] | E | 1925 | 1934 | M-S | 20:50 | 23:50 | D | Förberedelser inför tråddragning, tråddragning | A | Lin infsi 3/1 - Har infsi 2/1 | X
[5 empty] | E | 1925 | 1934 | M-S | 01:00 | 03:20 | D | Förberedelser inför tråddragning, tråddragning | A | Lin infsi 3/1 - Har infsi 2/1 | X
253551 Övrigt | LIN | HAR |  | Servicefönster Linaälv-Harrå | E | 1851 | 1851 | M-F | 15:00 | 17:00 | D |  | A | Lin 3/2-Har 2/1 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp Linaälv-Harrå
[5 empty] | E | 1901 | 1901 | M-F | 15:00 | 17:00 | D |  | A | Lin 3/2-Har 2/1
[5 empty] | E | 1903 | 1903 | M-F | 15:00 | 17:00 | D |  | A | Lin 3/2-Har 2/1
[5 empty] | E | 1905 | 1905 | M-F | 15:00 | 17:00 | D |  | A | Lin 3/2-Har 2/1
[5 empty] | E | 1907 | 1907 | M-F | 15:00 | 17:00 | D |  | A | Lin 3/2-Har 2/1
[5 empty] | E | 1909 | 1909 | M-F | 15:00 | 17:00 | D |  | A | Lin 3/2-Har 2/1
[5 empty] | E | 1911 | 1911 | M-F | 15:00 | 17:00 | D |  | A | Lin 3/2-Har 2/1
[5 empty] | E | 1913 | 1913 | M-F | 15:00 | 17:00 | D |  | A | Lin 3/2-Har 2/1
[5 empty] | E | 1915 | 1915 | M-F | 15:00 | 17:00 | D |  | A | Lin 3/2-Har 2/1
[5 empty] | E | 1917 | 1917 | M-F | 15:00 | 17:00 | D |  | A | Lin 3/2-Har 2/1
[5 empty] | E | 1919 | 1919 | M-F | 15:00 | 17:00 | D |  | A | Lin 3/2-Har 2/1
[5 empty] | E | 1935 | 1935 | M-F | 15:00 | 17:00 | D |  | A | Lin 3/2-Har 2/1
[5 empty] | E | 1941 | 1941 | M-F | 15:00 | 17:00 | D |  | A | Lin 3/2-Har 2/1
[5 empty] | E | 1943 | 1943 | M-F | 15:00 | 17:00 | D |  | A | Lin 3/2-Har 2/1
[5 empty] | E | 1945 | 1945 | M-F | 15:00 | 17:00 | D |  | A | Lin 3/2-Har 2/1
[5 empty] | E | 1947 | 1947 | M-F | 15:00 | 17:00 | D |  | A | Lin 3/2-Har 2/1
[5 empty] | E | 1949 | 1949 | M-F | 15:00 | 17:00 | D |  | A | Lin 3/2-Har 2/1
253537 Övrigt | STK | LIN |  | Servicefönster Sikträsk-Linaälv | E | 1851 | 1851 | M-F | 15:10 | 17:10 | D |  | A | Stk 2/2-Lin 3/1 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp Sikträsk-Linaälv
[5 empty] | E | 1901 | 1901 | M-F | 15:10 | 17:10 | D |  | A | Stk 2/2-Lin 3/1
[5 empty] | E | 1903 | 1903 | M-F | 15:10 | 17:10 | D |  | A | Stk 2/2-Lin 3/1
[5 empty] | E | 1905 | 1905 | M-F | 15:10 | 17:10 | D |  | A | Stk 2/2-Lin 3/1
[5 empty] | E | 1907 | 1907 | M-F | 15:10 | 17:10 | D |  | A | Stk 2/2-Lin 3/1
[5 empty] | E | 1909 | 1909 | M-F | 15:10 | 17:10 | D |  | A | Stk 2/2-Lin 3/1
[5 empty] | E | 1911 | 1911 | M-F | 15:10 | 17:10 | D |  | A | Stk 2/2-Lin 3/1
[5 empty] | E | 1913 | 1913 | M-F | 15:10 | 17:10 | D |  | A | Stk 2/2-Lin 3/1
[5 empty] | E | 1915 | 1915 | M-F | 15:10 | 17:10 | D |  | A | Stk 2/2-Lin 3/1
[5 empty] | E | 1917 | 1917 | M-F | 15:10 | 17:10 | D |  | A | Stk 2/2-Lin 3/1
[5 empty] | E | 1919 | 1919 | M-F | 15:10 | 17:10 | D |  | A | Stk 2/2-Lin 3/1
[5 empty] | E | 1935 | 1935 | M-F | 15:10 | 17:10 | D |  | A | Stk 2/2-Lin 3/1
[5 empty] | E | 1941 | 1941 | M-F | 15:10 | 17:10 | D |  | A | Stk 2/2-Lin 3/1
[5 empty] | E | 1943 | 1943 | M-F | 15:10 | 17:10 | D |  | A | Stk 2/2-Lin 3/1
[5 empty] | E | 1945 | 1945 | M-F | 15:10 | 17:10 | D |  | A | Stk 2/2-Lin 3/1
[5 empty] | E | 1947 | 1947 | M-F | 15:10 | 17:10 | D |  | A | Stk 2/2-Lin 3/1
[5 empty] | E | 1949 | 1949 | M-F | 15:10 | 17:10 | D |  | A | Stk 2/2-Lin 3/1
253573 Övrigt | (GV) | (HAR) |  | Servicefönster Förebyggande underhåll (Gällivare)-(Harrå) | E | 1921 | 1924 | nmTi-nmL | 22:00 | 02:00 | D |  | A | Gv 101-Har 2/2 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Gv)-(Har)
[5 empty] | E | 1938 | 1940 | nmTi-nmL | 22:00 | 02:00 | D |  | A | Gv 101-Har 2/2 | X
[5 empty] | E | 1921 | 1925 | M-S | 08:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 135/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 1921 | 1925 | M-S | 08:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 135/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1938 | 1941 | M-S | 08:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 135/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 1938 | 1941 | M-S | 08:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 135/40 Längd: 1000)
253536 Övrigt | GV | STK |  | Servicefönster Gällivare-Sikträsk | E | 1851 | 1851 | M-F | 15:15 | 17:00 | D |  | A | Gv L12-Stk 2/1 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Gällivare)-Sikträsk
[5 empty] | E | 1901 | 1901 | M-F | 15:15 | 17:00 | D |  | A | Gv L12-Stk 2/1
[5 empty] | E | 1903 | 1903 | M-F | 15:15 | 17:00 | D |  | A | Gv L12-Stk 2/1
[5 empty] | E | 1905 | 1905 | M-F | 15:15 | 17:00 | D |  | A | Gv L12-Stk 2/1
[5 empty] | E | 1907 | 1907 | M-F | 15:15 | 17:00 | D |  | A | Gv L12-Stk 2/1
[5 empty] | E | 1909 | 1909 | M-F | 15:15 | 17:00 | D |  | A | Gv L12-Stk 2/1
[5 empty] | E | 1911 | 1911 | M-F | 15:15 | 17:00 | D |  | A | Gv L12-Stk 2/1
[5 empty] | E | 1913 | 1913 | M-F | 15:15 | 17:00 | D |  | A | Gv L12-Stk 2/1
[5 empty] | E | 1915 | 1915 | M-F | 15:15 | 17:00 | D |  | A | Gv L12-Stk 2/1
[5 empty] | E | 1917 | 1917 | M-F | 15:15 | 17:00 | D |  | A | Gv L12-Stk 2/1
[5 empty] | E | 1919 | 1919 | M-F | 15:15 | 17:00 | D |  | A | Gv L12-Stk 2/1
[5 empty] | E | 1935 | 1935 | M-F | 15:15 | 17:00 | D |  | A | Gv L12-Stk 2/1
[5 empty] | E | 1941 | 1941 | M-F | 15:15 | 17:00 | D |  | A | Gv L12-Stk 2/1
[5 empty] | E | 1943 | 1943 | M-F | 15:15 | 17:00 | D |  | A | Gv L12-Stk 2/1
[5 empty] | E | 1945 | 1945 | M-F | 15:15 | 17:00 | D |  | A | Gv L12-Stk 2/1
[5 empty] | E | 1947 | 1947 | M-F | 15:15 | 17:00 | D |  | A | Gv L12-Stk 2/1
[5 empty] | E | 1949 | 1949 | M-F | 15:15 | 17:00 | D |  | A | Gv L12-Stk 2/1
253558 Övrigt | (GV) | HRT |  | Servicefönster (Gällivare)-Harrträsk | E | 1850 | 1850 | M-F | 13:30 | 15:15 | D |  | A | Gv 102-Hrt 1/2 |  |  | Trafikpåverkan. Trafikavbrott mellan dp (Gällivare)-Harrträsk
[5 empty] | E | 1852 | 1852 | M-F | 13:30 | 15:15 | D |  | A | Gv 102-Hrt 1/2
[5 empty] | E | 1902 | 1902 | M-F | 13:30 | 15:15 | D |  | A | Gv 102-Hrt 1/2
[5 empty] | E | 1904 | 1904 | M-F | 13:30 | 15:15 | D |  | A | Gv 102-Hrt 1/2
[5 empty] | E | 1906 | 1906 | M-F | 13:30 | 15:15 | D |  | A | Gv 102-Hrt 1/2
[5 empty] | E | 1908 | 1908 | M-F | 13:30 | 15:15 | D |  | A | Gv 102-Hrt 1/2
[5 empty] | E | 1910 | 1910 | M-F | 13:30 | 15:15 | D |  | A | Gv 102-Hrt 1/2
[5 empty] | E | 1912 | 1912 | M-F | 13:30 | 15:15 | D |  | A | Gv 102-Hrt 1/2
[5 empty] | E | 1914 | 1914 | M-F | 13:30 | 15:15 | D |  | A | Gv 102-Hrt 1/2
[5 empty] | E | 1916 | 1916 | M-F | 13:30 | 15:15 | D |  | A | Gv 102-Hrt 1/2
[5 empty] | E | 1918 | 1918 | M-F | 13:30 | 15:15 | D |  | A | Gv 102-Hrt 1/2
[5 empty] | E | 1920 | 1920 | M-F | 13:30 | 15:15 | D |  | A | Gv 102-Hrt 1/2
[5 empty] | E | 1936 | 1936 | M-F | 13:30 | 15:15 | D |  | A | Gv 102-Hrt 1/2
[5 empty] | E | 1940 | 1940 | M-F | 13:30 | 15:15 | D |  | A | Gv 102-Hrt 1/2
[5 empty] | E | 1942 | 1942 | M-F | 13:30 | 15:15 | D |  | A | Gv 102-Hrt 1/2
[5 empty] | E | 1944 | 1944 | M-F | 13:30 | 15:15 | D |  | A | Gv 102-Hrt 1/2
[5 empty] | E | 1946 | 1946 | M-F | 13:30 | 15:15 | D |  | A | Gv 102-Hrt 1/2
[5 empty] | E | 1948 | 1948 | M-F | 13:30 | 15:15 | D |  | A | Gv 102-Hrt 1/2
268511 Övrigt | GV | HRT |  | Spårbyte Gällivare - Harrträsk | E | 1937 | 1939 | nmTi-nmM | 20:50 | 03:50 | D | Spårbyte | A | Gv infsi 102 - Kaa 305 - Hrt 1/6,2/6,3/6 | X |  | Trafikpåverkan:Trafikavbrott Gällivare-Harrträsk
[5 empty] | E | 1939 | 1941 | nmTi-nmM | 23:00 | 04:00 | D | Efterarbeten | A | Gv infsi 102 - Kaa 305 - Hrt 1/6,2/6,3/6 | X
[5 empty] | E | 1937 | 1943 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 125/40 km+m: 1311,503/1300,299 Längd: 7000)
269839 Övrigt | GV | HRT |  | Förarbete Spårbyte Gällivare - Harrträsk | E | 1923 | 1924 | nmM | 23:00 | 04:00 | D | Förarbete inför spårbyte | A | Gv infsi 102 - Kaa 305 - Hrt 1/6,2/6,3/6 | X |  | Trafikpåverkan:Trafikavbrott Gällivare-Harrträsk
[5 empty] | E | 1924 | 1928 | nmTi nmTo nmF nmM | 23:00 | 04:00 | D | Förarbete inför spårbyte | A | Gv infsi 102 - Kaa 305 - Hrt 1/6,2/6,3/6 | X
[5 empty] | E | 1924 | 1927 | nmO nmL nmS | 23:00 | 01:00 | D | Förarbete inför spårbyte | A | Gv infsi 102 - Kaa 305 - Hrt 1/6,2/6,3/6 | X
[5 empty] | E | 1924 | 1927 | TiFL | 01:40 | 03:50 | D | Förarbete inför spårbyte | A | Gv infsi 102 - Kaa 305 - Hrt 1/6,2/6,3/6 | X
[5 empty] | E | 1924 | 1927 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 125/40 km+m: 1311,503/1300,299 Längd: 7000)
253576 Övrigt | (GV) | (NTV) |  | Servicefönster Förebyggande underhåll (Nattavaara)-(Gällivare) | E | 1920 | 1922 | nmTi-nmL | 23:10 | 03:10 | D |  | A | Gv 102 -Ntv 1/1 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Gv)-(Ntv)
[5 empty] | E | 1938 | 1940 | nmTi-nmL | 23:10 | 03:10 | D |  | A | Gv 102 -Ntv 1/1 | X
[5 empty] | E | 1920 | 1923 | M-S | 08:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 135/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 1920 | 1923 | M-S | 08:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 135/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1938 | 1941 | M-S | 08:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 135/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 1938 | 1941 | M-S | 08:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 135/40 Längd: 1000)
253559 Övrigt | (HRT) | RPS |  | Servicefönster (Harrträsk)-Ripats | E | 1850 | 1850 | M-F | 13:40 | 15:25 | D |  | A | Hrt 1/2-Rps 3/2 |  |  | Trafikpåverkan. Trafikavbrott mellan dp (Harrträsk)-Ripats
[5 empty] | E | 1852 | 1852 | M-F | 13:40 | 15:25 | D |  | A | Hrt 1/2-Rps 3/2
[5 empty] | E | 1902 | 1902 | M-F | 13:40 | 15:25 | D |  | A | Hrt 1/2-Rps 3/2
[5 empty] | E | 1904 | 1904 | M-F | 13:40 | 15:25 | D |  | A | Hrt 1/2-Rps 3/2
[5 empty] | E | 1906 | 1906 | M-F | 13:40 | 15:25 | D |  | A | Hrt 1/2-Rps 3/2
[5 empty] | E | 1908 | 1908 | M-F | 13:40 | 15:25 | D |  | A | Hrt 1/2-Rps 3/2
[5 empty] | E | 1910 | 1910 | M-F | 13:40 | 15:25 | D |  | A | Hrt 1/2-Rps 3/2
[5 empty] | E | 1912 | 1912 | M-F | 13:40 | 15:25 | D |  | A | Hrt 1/2-Rps 3/2
[5 empty] | E | 1914 | 1914 | M-F | 13:40 | 15:25 | D |  | A | Hrt 1/2-Rps 3/2
[5 empty] | E | 1916 | 1916 | M-F | 13:40 | 15:25 | D |  | A | Hrt 1/2-Rps 3/2
[5 empty] | E | 1918 | 1918 | M-F | 13:40 | 15:25 | D |  | A | Hrt 1/2-Rps 3/2
[5 empty] | E | 1920 | 1920 | M-F | 13:40 | 15:25 | D |  | A | Hrt 1/2-Rps 3/2
[5 empty] | E | 1936 | 1936 | M-F | 13:40 | 15:25 | D |  | A | Hrt 1/2-Rps 3/2
[5 empty] | E | 1940 | 1940 | M-F | 13:40 | 15:25 | D |  | A | Hrt 1/2-Rps 3/2
[5 empty] | E | 1942 | 1942 | M-F | 13:40 | 15:25 | D |  | A | Hrt 1/2-Rps 3/2
[5 empty] | E | 1944 | 1944 | M-F | 13:40 | 15:25 | D |  | A | Hrt 1/2-Rps 3/2
[5 empty] | E | 1946 | 1946 | M-F | 13:40 | 15:25 | D |  | A | Hrt 1/2-Rps 3/2
[5 empty] | E | 1948 | 1948 | M-F | 13:40 | 15:25 | D |  | A | Hrt 1/2-Rps 3/2
253561 Övrigt | (RPS) | NRT |  | Servicefönster (Ripats)-Nuortikon | E | 1850 | 1850 | M-F | 13:50 | 15:30 | D |  | A | Rps 3/2-Nrt 1/2 |  |  | Trafikpåverkan. Trafikavbrott mellan dp (Ripats)-Nuortikon
[5 empty] | E | 1852 | 1852 | M-F | 13:50 | 15:30 | D |  | A | Rps 3/2-Nrt 1/2
[5 empty] | E | 1902 | 1902 | M-F | 13:50 | 15:30 | D |  | A | Rps 3/2-Nrt 1/2
[5 empty] | E | 1904 | 1904 | M-F | 13:50 | 15:30 | D |  | A | Rps 3/2-Nrt 1/2
[5 empty] | E | 1906 | 1906 | M-F | 13:50 | 15:30 | D |  | A | Rps 3/2-Nrt 1/2
[5 empty] | E | 1908 | 1908 | M-F | 13:50 | 15:30 | D |  | A | Rps 3/2-Nrt 1/2
[5 empty] | E | 1910 | 1910 | M-F | 13:50 | 15:30 | D |  | A | Rps 3/2-Nrt 1/2
[5 empty] | E | 1912 | 1912 | M-F | 13:50 | 15:30 | D |  | A | Rps 3/2-Nrt 1/2
[5 empty] | E | 1914 | 1914 | M-F | 13:50 | 15:30 | D |  | A | Rps 3/2-Nrt 1/2
[5 empty] | E | 1916 | 1916 | M-F | 13:50 | 15:30 | D |  | A | Rps 3/2-Nrt 1/2
[5 empty] | E | 1918 | 1918 | M-F | 13:50 | 15:30 | D |  | A | Rps 3/2-Nrt 1/2
[5 empty] | E | 1920 | 1920 | M-F | 13:50 | 15:30 | D |  | A | Rps 3/2-Nrt 1/2
[5 empty] | E | 1936 | 1936 | M-F | 13:50 | 15:30 | D |  | A | Rps 3/2-Nrt 1/2
[5 empty] | E | 1940 | 1940 | M-F | 13:50 | 15:30 | D |  | A | Rps 3/2-Nrt 1/2
[5 empty] | E | 1942 | 1942 | M-F | 13:50 | 15:30 | D |  | A | Rps 3/2-Nrt 1/2
[5 empty] | E | 1944 | 1944 | M-F | 13:50 | 15:30 | D |  | A | Rps 3/2-Nrt 1/2
[5 empty] | E | 1946 | 1946 | M-F | 13:50 | 15:30 | D |  | A | Rps 3/2-Nrt 1/2
[5 empty] | E | 1948 | 1948 | M-F | 13:50 | 15:30 | D |  | A | Rps 3/2-Nrt 1/2
253562 Övrigt | (NRT) | KLV |  | Servicefönster (Nuortikon)-Kilvo | E | 1850 | 1850 | M-F | 14:00 | 15:35 | D |  | A | Nrt 1/2-Klv 1/2 |  |  | Trafikpåverkan. Trafikavbrott mellan dp (Nuortikon)-Kilvo
[5 empty] | E | 1852 | 1852 | M-F | 14:00 | 15:35 | D |  | A | Nrt 1/2-Klv 1/2
[5 empty] | E | 1902 | 1902 | M-F | 14:00 | 15:35 | D |  | A | Nrt 1/2-Klv 1/2
[5 empty] | E | 1904 | 1904 | M-F | 14:00 | 15:35 | D |  | A | Nrt 1/2-Klv 1/2
[5 empty] | E | 1906 | 1906 | M-F | 14:00 | 15:35 | D |  | A | Nrt 1/2-Klv 1/2
[5 empty] | E | 1908 | 1908 | M-F | 14:00 | 15:35 | D |  | A | Nrt 1/2-Klv 1/2
[5 empty] | E | 1910 | 1910 | M-F | 14:00 | 15:35 | D |  | A | Nrt 1/2-Klv 1/2
[5 empty] | E | 1912 | 1912 | M-F | 14:00 | 15:35 | D |  | A | Nrt 1/2-Klv 1/2
[5 empty] | E | 1914 | 1914 | M-F | 14:00 | 15:35 | D |  | A | Nrt 1/2-Klv 1/2
[5 empty] | E | 1916 | 1916 | M-F | 14:00 | 15:35 | D |  | A | Nrt 1/2-Klv 1/2
[5 empty] | E | 1918 | 1918 | M-F | 14:00 | 15:35 | D |  | A | Nrt 1/2-Klv 1/2
[5 empty] | E | 1920 | 1920 | M-F | 14:00 | 15:35 | D |  | A | Nrt 1/2-Klv 1/2
[5 empty] | E | 1936 | 1936 | M-F | 14:00 | 15:35 | D |  | A | Nrt 1/2-Klv 1/2
[5 empty] | E | 1940 | 1940 | M-F | 14:00 | 15:35 | D |  | A | Nrt 1/2-Klv 1/2
[5 empty] | E | 1942 | 1942 | M-F | 14:00 | 15:35 | D |  | A | Nrt 1/2-Klv 1/2
[5 empty] | E | 1944 | 1944 | M-F | 14:00 | 15:35 | D |  | A | Nrt 1/2-Klv 1/2
[5 empty] | E | 1946 | 1946 | M-F | 14:00 | 15:35 | D |  | A | Nrt 1/2-Klv 1/2
[5 empty] | E | 1948 | 1948 | M-F | 14:00 | 15:35 | D |  | A | Nrt 1/2-Klv 1/2
253563 Övrigt | (KLV) | NTV |  | Servicefönster (Kilvo)-Nattavaara | E | 1850 | 1850 | M-F | 14:10 | 15:40 | D |  | A | Klv 1/2-Ntv 1/2 |  |  | Trafikpåverkan. Trafikavbrott mellan dp (Kilvo)-Nattavaara
[5 empty] | E | 1852 | 1852 | M-F | 14:10 | 15:40 | D |  | A | Klv 1/2-Ntv 1/2
[5 empty] | E | 1902 | 1902 | M-F | 14:10 | 15:40 | D |  | A | Klv 1/2-Ntv 1/2
[5 empty] | E | 1904 | 1904 | M-F | 14:10 | 15:40 | D |  | A | Klv 1/2-Ntv 1/2
[5 empty] | E | 1906 | 1906 | M-F | 14:10 | 15:40 | D |  | A | Klv 1/2-Ntv 1/2
[5 empty] | E | 1908 | 1908 | M-F | 14:10 | 15:40 | D |  | A | Klv 1/2-Ntv 1/2
[5 empty] | E | 1910 | 1910 | M-F | 14:10 | 15:40 | D |  | A | Klv 1/2-Ntv 1/2
[5 empty] | E | 1912 | 1912 | M-F | 14:10 | 15:40 | D |  | A | Klv 1/2-Ntv 1/2
[5 empty] | E | 1914 | 1914 | M-F | 14:10 | 15:40 | D |  | A | Klv 1/2-Ntv 1/2
[5 empty] | E | 1916 | 1916 | M-F | 14:10 | 15:40 | D |  | A | Klv 1/2-Ntv 1/2
[5 empty] | E | 1918 | 1918 | M-F | 14:10 | 15:40 | D |  | A | Klv 1/2-Ntv 1/2
[5 empty] | E | 1920 | 1920 | M-F | 14:10 | 15:40 | D |  | A | Klv 1/2-Ntv 1/2
[5 empty] | E | 1936 | 1936 | M-F | 14:10 | 15:40 | D |  | A | Klv 1/2-Ntv 1/2
[5 empty] | E | 1940 | 1940 | M-F | 14:10 | 15:40 | D |  | A | Klv 1/2-Ntv 1/2
[5 empty] | E | 1942 | 1942 | M-F | 14:10 | 15:40 | D |  | A | Klv 1/2-Ntv 1/2
[5 empty] | E | 1944 | 1944 | M-F | 14:10 | 15:40 | D |  | A | Klv 1/2-Ntv 1/2
[5 empty] | E | 1946 | 1946 | M-F | 14:10 | 15:40 | D |  | A | Klv 1/2-Ntv 1/2
[5 empty] | E | 1948 | 1948 | M-F | 14:10 | 15:40 | D |  | A | Klv 1/2-Ntv 1/2
253564 Övrigt | (NTV) | KVA |  | Servicefönster (Nattavaara)-Koskivaara | E | 1850 | 1850 | M-F | 14:20 | 15:50 | D |  | A | Ntv 1/2-Kva 1/2 |  |  | Trafikpåverkan. Trafikavbrott mellan dp (Nattavaara)-Koskivaara
[5 empty] | E | 1852 | 1852 | M-F | 14:20 | 15:50 | D |  | A | Ntv 1/2-Kva 1/2
[5 empty] | E | 1902 | 1902 | M-F | 14:20 | 15:50 | D |  | A | Ntv 1/2-Kva 1/2
[5 empty] | E | 1904 | 1904 | M-F | 14:20 | 15:50 | D |  | A | Ntv 1/2-Kva 1/2
[5 empty] | E | 1906 | 1906 | M-F | 14:20 | 15:50 | D |  | A | Ntv 1/2-Kva 1/2
[5 empty] | E | 1908 | 1908 | M-F | 14:20 | 15:50 | D |  | A | Ntv 1/2-Kva 1/2
[5 empty] | E | 1910 | 1910 | M-F | 14:20 | 15:50 | D |  | A | Ntv 1/2-Kva 1/2
[5 empty] | E | 1912 | 1912 | M-F | 14:20 | 15:50 | D |  | A | Ntv 1/2-Kva 1/2
[5 empty] | E | 1914 | 1914 | M-F | 14:20 | 15:50 | D |  | A | Ntv 1/2-Kva 1/2
[5 empty] | E | 1916 | 1916 | M-F | 14:20 | 15:50 | D |  | A | Ntv 1/2-Kva 1/2
[5 empty] | E | 1918 | 1918 | M-F | 14:20 | 15:50 | D |  | A | Ntv 1/2-Kva 1/2
[5 empty] | E | 1920 | 1920 | M-F | 14:20 | 15:50 | D |  | A | Ntv 1/2-Kva 1/2
[5 empty] | E | 1936 | 1936 | M-F | 14:20 | 15:50 | D |  | A | Ntv 1/2-Kva 1/2
[5 empty] | E | 1940 | 1940 | M-F | 14:20 | 15:50 | D |  | A | Ntv 1/2-Kva 1/2
[5 empty] | E | 1942 | 1942 | M-F | 14:20 | 15:50 | D |  | A | Ntv 1/2-Kva 1/2
[5 empty] | E | 1944 | 1944 | M-F | 14:20 | 15:50 | D |  | A | Ntv 1/2-Kva 1/2
[5 empty] | E | 1946 | 1946 | M-F | 14:20 | 15:50 | D |  | A | Ntv 1/2-Kva 1/2
[5 empty] | E | 1948 | 1948 | M-F | 14:20 | 15:50 | D |  | A | Ntv 1/2-Kva 1/2
253577 Övrigt | NTV | (MK) |  | Servicefönster Förebyggande underhåll (Murjek)-Nattavaara | E | 1920 | 1922 | nmTi-nmL | 23:10 | 03:10 | D |  | A | Ntv 1/1-Mk 1/1 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp Ntv-(Mk)
[5 empty] | E | 1938 | 1940 | nmTi-nmL | 23:10 | 03:10 | D |  | A | Ntv 1/1-Mk 1/1 | X
[5 empty] | E | 1920 | 1923 | M-S | 08:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 135/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 1920 | 1923 | M-S | 08:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 135/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1938 | 1941 | M-S | 08:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 135/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 1938 | 1941 | M-S | 08:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 135/40 Längd: 1000)
253565 Övrigt | (KVA) | PC |  | Servicefönster (Koskivaara)-Polcirkeln | E | 1850 | 1850 | M-F | 13:10 | 14:10 | D |  | A | Kva 1/2-Pc 1/2 |  |  | Trafikpåverkan. Trafikavbrott mellan dp (Koskivaara)-Polcirkeln
[5 empty] | E | 1850 | 1850 | M-F | 14:30 | 15:50 | D |  | A | Kva 1/2-Pc 1/2
[5 empty] | E | 1852 | 1852 | M-F | 13:10 | 14:10 | D |  | A | Kva 1/2-Pc 1/2
[5 empty] | E | 1852 | 1852 | M-F | 14:30 | 15:50 | D |  | A | Kva 1/2-Pc 1/2
[5 empty] | E | 1902 | 1902 | M-F | 13:10 | 14:10 | D |  | A | Kva 1/2-Pc 1/2
[5 empty] | E | 1902 | 1902 | M-F | 14:30 | 15:50 | D |  | A | Kva 1/2-Pc 1/2
[5 empty] | E | 1904 | 1904 | M-F | 13:10 | 14:10 | D |  | A | Kva 1/2-Pc 1/2
[5 empty] | E | 1904 | 1904 | M-F | 14:30 | 15:50 | D |  | A | Kva 1/2-Pc 1/2
[5 empty] | E | 1906 | 1906 | M-F | 13:10 | 14:10 | D |  | A | Kva 1/2-Pc 1/2
[5 empty] | E | 1906 | 1906 | M-F | 14:30 | 15:50 | D |  | A | Kva 1/2-Pc 1/2
[5 empty] | E | 1908 | 1908 | M-F | 13:10 | 14:10 | D |  | A | Kva 1/2-Pc 1/2
[5 empty] | E | 1908 | 1908 | M-F | 14:30 | 15:50 | D |  | A | Kva 1/2-Pc 1/2
[5 empty] | E | 1910 | 1910 | M-F | 13:10 | 14:10 | D |  | A | Kva 1/2-Pc 1/2
[5 empty] | E | 1910 | 1910 | M-F | 14:30 | 15:50 | D |  | A | Kva 1/2-Pc 1/2
[5 empty] | E | 1912 | 1912 | M-F | 13:10 | 14:10 | D |  | A | Kva 1/2-Pc 1/2
[5 empty] | E | 1912 | 1912 | M-F | 14:30 | 15:50 | D |  | A | Kva 1/2-Pc 1/2
[5 empty] | E | 1914 | 1914 | M-F | 13:10 | 14:10 | D |  | A | Kva 1/2-Pc 1/2
[5 empty] | E | 1914 | 1914 | M-F | 14:30 | 15:50 | D |  | A | Kva 1/2-Pc 1/2
[5 empty] | E | 1916 | 1916 | M-F | 13:10 | 14:10 | D |  | A | Kva 1/2-Pc 1/2
[5 empty] | E | 1916 | 1916 | M-F | 14:30 | 15:50 | D |  | A | Kva 1/2-Pc 1/2
[5 empty] | E | 1918 | 1918 | M-F | 13:10 | 14:10 | D |  | A | Kva 1/2-Pc 1/2
[5 empty] | E | 1918 | 1918 | M-F | 14:30 | 15:50 | D |  | A | Kva 1/2-Pc 1/2
[5 empty] | E | 1920 | 1920 | M-F | 13:10 | 14:10 | D |  | A | Kva 1/2-Pc 1/2
[5 empty] | E | 1920 | 1920 | M-F | 14:30 | 15:50 | D |  | A | Kva 1/2-Pc 1/2
[5 empty] | E | 1936 | 1936 | M-F | 13:10 | 14:10 | D |  | A | Kva 1/2-Pc 1/2
[5 empty] | E | 1936 | 1936 | M-F | 14:30 | 15:50 | D |  | A | Kva 1/2-Pc 1/2
[5 empty] | E | 1940 | 1940 | M-F | 13:10 | 14:10 | D |  | A | Kva 1/2-Pc 1/2
[5 empty] | E | 1940 | 1940 | M-F | 14:30 | 15:50 | D |  | A | Kva 1/2-Pc 1/2
[5 empty] | E | 1942 | 1942 | M-F | 13:10 | 14:10 | D |  | A | Kva 1/2-Pc 1/2
[5 empty] | E | 1942 | 1942 | M-F | 14:30 | 15:50 | D |  | A | Kva 1/2-Pc 1/2
[5 empty] | E | 1944 | 1944 | M-F | 13:10 | 14:10 | D |  | A | Kva 1/2-Pc 1/2
[5 empty] | E | 1944 | 1944 | M-F | 14:30 | 15:50 | D |  | A | Kva 1/2-Pc 1/2
[5 empty] | E | 1946 | 1946 | M-F | 13:10 | 14:10 | D |  | A | Kva 1/2-Pc 1/2
[5 empty] | E | 1946 | 1946 | M-F | 14:30 | 15:50 | D |  | A | Kva 1/2-Pc 1/2
[5 empty] | E | 1948 | 1948 | M-F | 13:10 | 14:10 | D |  | A | Kva 1/2-Pc 1/2
[5 empty] | E | 1948 | 1948 | M-F | 14:30 | 15:50 | D |  | A | Kva 1/2-Pc 1/2
253566 Övrigt | (PC) | (MK) |  | Servicefönster (Polcirkeln)-(Murjek) | E | 1850 | 1850 | M-F | 13:20 | 14:25 | D |  | A | Pc 1/2-Mk 1/1 |  |  | Trafikpåverkan. Trafikavbrott mellan dp (Polcirkeln)-(Murjek)
[5 empty] | E | 1850 | 1850 | M-F | 14:45 | 15:50 | D |  | A | Pc 1/2-Mk 1/1
[5 empty] | E | 1852 | 1852 | M-F | 13:20 | 14:25 | D |  | A | Pc 1/2-Mk 1/1
[5 empty] | E | 1852 | 1852 | M-F | 14:45 | 15:50 | D |  | A | Pc 1/2-Mk 1/1
[5 empty] | E | 1902 | 1902 | M-F | 13:20 | 14:25 | D |  | A | Pc 1/2-Mk 1/1
[5 empty] | E | 1902 | 1902 | M-F | 14:45 | 15:50 | D |  | A | Pc 1/2-Mk 1/1
[5 empty] | E | 1904 | 1904 | M-F | 13:20 | 14:25 | D |  | A | Pc 1/2-Mk 1/1
[5 empty] | E | 1904 | 1904 | M-F | 14:45 | 15:50 | D |  | A | Pc 1/2-Mk 1/1
[5 empty] | E | 1906 | 1906 | M-F | 13:20 | 14:25 | D |  | A | Pc 1/2-Mk 1/1
[5 empty] | E | 1906 | 1906 | M-F | 14:45 | 15:50 | D |  | A | Pc 1/2-Mk 1/1
[5 empty] | E | 1908 | 1908 | M-F | 13:20 | 14:25 | D |  | A | Pc 1/2-Mk 1/1
[5 empty] | E | 1908 | 1908 | M-F | 14:45 | 15:50 | D |  | A | Pc 1/2-Mk 1/1
[5 empty] | E | 1910 | 1910 | M-F | 13:20 | 14:25 | D |  | A | Pc 1/2-Mk 1/1
[5 empty] | E | 1910 | 1910 | M-F | 14:45 | 15:50 | D |  | A | Pc 1/2-Mk 1/1
[5 empty] | E | 1912 | 1912 | M-F | 13:20 | 14:25 | D |  | A | Pc 1/2-Mk 1/1
[5 empty] | E | 1912 | 1912 | M-F | 14:45 | 15:50 | D |  | A | Pc 1/2-Mk 1/1
[5 empty] | E | 1914 | 1914 | M-F | 13:20 | 14:25 | D |  | A | Pc 1/2-Mk 1/1
[5 empty] | E | 1914 | 1914 | M-F | 14:45 | 15:50 | D |  | A | Pc 1/2-Mk 1/1
[5 empty] | E | 1916 | 1916 | M-F | 13:20 | 14:25 | D |  | A | Pc 1/2-Mk 1/1
[5 empty] | E | 1916 | 1916 | M-F | 14:45 | 15:50 | D |  | A | Pc 1/2-Mk 1/1
[5 empty] | E | 1918 | 1918 | M-F | 13:20 | 14:25 | D |  | A | Pc 1/2-Mk 1/1
[5 empty] | E | 1918 | 1918 | M-F | 14:45 | 15:50 | D |  | A | Pc 1/2-Mk 1/1
[5 empty] | E | 1920 | 1920 | M-F | 13:20 | 14:25 | D |  | A | Pc 1/2-Mk 1/1
[5 empty] | E | 1920 | 1920 | M-F | 14:45 | 15:50 | D |  | A | Pc 1/2-Mk 1/1
[5 empty] | E | 1936 | 1936 | M-F | 13:20 | 14:25 | D |  | A | Pc 1/2-Mk 1/1
[5 empty] | E | 1936 | 1936 | M-F | 14:45 | 15:50 | D |  | A | Pc 1/2-Mk 1/1
[5 empty] | E | 1940 | 1940 | M-F | 13:20 | 14:25 | D |  | A | Pc 1/2-Mk 1/1
[5 empty] | E | 1940 | 1940 | M-F | 14:45 | 15:50 | D |  | A | Pc 1/2-Mk 1/1
[5 empty] | E | 1942 | 1942 | M-F | 13:20 | 14:25 | D |  | A | Pc 1/2-Mk 1/1
[5 empty] | E | 1942 | 1942 | M-F | 14:45 | 15:50 | D |  | A | Pc 1/2-Mk 1/1
[5 empty] | E | 1944 | 1944 | M-F | 13:20 | 14:25 | D |  | A | Pc 1/2-Mk 1/1
[5 empty] | E | 1944 | 1944 | M-F | 14:45 | 15:50 | D |  | A | Pc 1/2-Mk 1/1
[5 empty] | E | 1946 | 1946 | M-F | 13:20 | 14:25 | D |  | A | Pc 1/2-Mk 1/1
[5 empty] | E | 1946 | 1946 | M-F | 14:45 | 15:50 | D |  | A | Pc 1/2-Mk 1/1
[5 empty] | E | 1948 | 1948 | M-F | 13:20 | 14:25 | D |  | A | Pc 1/2-Mk 1/1
[5 empty] | E | 1948 | 1948 | M-F | 14:45 | 15:50 | D |  | A | Pc 1/2-Mk 1/1
269722 Övrigt | PC | TET |  | Murjek, Upprustning kontaktledning | E | 1920 | 1921 | nmTi-nmL | 22:00 | 04:00 | D | Upprustning ktl | A | Pc msi 1/5,2/5 - Tet msi 1/6,2/6,3/6 | X |  | Trafikpåverkan:Trafikavbrott Polcirkeln-Tolikberget
[5 empty] | E | 1922 | 1922 | nmTi nmF | 23:10 | 05:00 | D | Upprustning ktl | A | Pc msi 1/5,2/5 - Tet msi 1/6,2/6,3/6 | X
[5 empty] | E | 1922 | 1922 | nmO nmTo nmL | 23:10 | 04:50 | D | Upprustning ktl | A | Pc msi 1/5,2/5 - Tet msi 1/6,2/6,3/6 | X
[5 empty] | E | 1938 | 1938 | nmTi-nmL | 22:10 | 04:00 | D | Upprustning ktl | A | Pc msi 1/5,2/5 - Tet msi 1/6,2/6,3/6 | X
[5 empty] | E | 1924 | 1936 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 135/40 km+m: 1230,625/1231,950 Längd: 1325)
267609 Övrigt | MK |  |  | Murjek höjning plattform | 1 | 1923 | 1927 | M-S | 05:00 | 14:00 | D | Höjning plattform | A | Mk 1/5 - Mk 1/6 | X |  | Trafikpåverkan: Plattform stängd under v 1923-27
[5 empty] | 1 | 1927 | 1928 | nmM | 21:00 | 05:30 | D | Höjning plattform | A | Mk 1/5 - Mk 1/6 | X
[5 empty] | 1 | 1928 | 1935 | nmTi-nmM | 21:00 | 05:30 | D | Höjning plattform | A | Mk 1/5 - Mk 1/6 | X
[5 empty] | 2,3 | 1923 | 1935 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 km+m: 1230,964/1231,493 Längd: 529)
266975 Övrigt | STÄ | GLT |  | Sandträsk, slukhål | E | 1920 | 1921 | nmTi-nmL | 21:35 | 03:30 | D | För- och efterarbeten | A | Stä infsi 1/2 - Glt infsi 1/1 | X |  | Trafikpåverkan Trafikavbrott Sandträsk-Gullträsk
[5 empty] | E | 1922 | 1922 | M-F | 21:35 | 23:30 | D | För- och efterarbeten | A | Stä infsi 1/2 - Glt infsi 1/1 | X
[5 empty] | E | 1922 | 1922 | nmTi-nmL | 23:55 | 04:30 | D | För- och efterarbeten | A | Stä infsi 1/2 - Glt infsi 1/1 | X
[5 empty] | E | 1934 | 1934 | S | 07:30 | 24:00 | H | Urgrävning, markisolering, makadam | A | Stä infsi 1/2 - Glt infsi 1/1 | X
[5 empty] | E | 1935 | 1935 | MTi | 00:00 | 07:30 | H | Urgrävning, markisolering, makadam | A | Stä infsi 1/2 - Glt infsi 1/1 | X
[5 empty] | E | 1922 | 1935 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 115/40 km+m: 1184,790/1193,465 Längd: 1000)
268954 Övrigt | HFS | LSÅ |  | Spårbyte Holmfors-Ljuså | E | 1935 | 1937 | nmTi-nmM | 22:00 | 05:00 | D | Spårbyte | A | Hfs infsi 1/1 - Lså infsi 1/2 | X |  | Trafikpåverkan:Trafikavbrott Holmfors-Ljuså
[5 empty] | E | 1937 | 1939 | nmTi-nmM | 22:00 | 03:00 | D | Efterarbeten | A | Hfs infsi 1/1 - Lså infsi 1/2 | X
[5 empty] | E | 1935 | 1940 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 135/40 km+m: 1153,910/1161,401 Längd: 3500)
269838 Övrigt | HFS | LSÅ |  | Förarbete Spårbyte Holmfors-Ljuså | E | 1920 | 1922 | nmTi-nmM | 22:00 | 03:00 | D | Förarbete inför spårbyte | A | Hfs infsi 1/1 - Lså infsi 1/2 | X |  | Trafikpåverkan Trafikavbrott Holmfors-Ljuså
[5 empty] | E | 1920 | 1921 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 135/40 km+m: 1153,910/1161,401 Längd: 3500)
264843 Övrigt | HFS | BDN |  | Servicefönster Förebyggande underhåll. Kontaktledningsunderhåll Boden-Holmfors | Alla | 1913 | 1913 | ToF | 00:40 | 04:00 | D |  | A | Hfs 1/5, 2/5-Bdn 171 | X
253593 Övrigt | (BDN) | MK |  | Servicefönster (Boden Central)-Murjek | E | 1850 | 1850 | M-F | 09:10 | 10:30 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Boden Central)-Murjek.
[5 empty] | E | 1852 | 1852 | M-F | 09:10 | 10:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 1902 | 1902 | M-F | 09:10 | 10:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 1904 | 1904 | M-F | 09:10 | 10:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 1906 | 1906 | M-F | 09:10 | 10:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 1908 | 1908 | M-F | 09:10 | 10:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 1910 | 1910 | M-F | 09:10 | 10:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 1912 | 1912 | M-F | 09:10 | 10:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 1914 | 1914 | M-F | 09:10 | 10:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 1916 | 1916 | M-F | 09:10 | 10:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 1918 | 1918 | M-F | 09:10 | 10:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 1920 | 1920 | M-F | 09:10 | 10:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 1930 | 1930 | M-F | 09:10 | 10:10 | D |  | A
[5 empty] | E | 1932 | 1932 | M-F | 09:10 | 10:10 | D |  | A
[5 empty] | E | 1934 | 1934 | M-F | 09:10 | 10:10 | D |  | A
[5 empty] | E | 1936 | 1936 | M-F | 09:10 | 10:10 | D |  | A
[5 empty] | E | 1938 | 1938 | M-F | 09:10 | 10:10 | D |  | A
[5 empty] | E | 1942 | 1942 | M-F | 09:10 | 10:10 | D |  | A
[5 empty] | E | 1944 | 1944 | M-F | 09:10 | 10:10 | D |  | A
[5 empty] | E | 1946 | 1946 | M-F | 09:10 | 10:10 | D |  | A
[5 empty] | E | 1948 | 1948 | M-F | 09:10 | 10:10 | D |  | A
253599 Övrigt | (BDN) | MK |  | Servicefönster Förebyggande underhåll (Boden Central)-Murjek | E | 1920 | 1921 | nmTi-nmS | 23:00 | 03:00 | D |  | A | Bdn 103-Mk 1/1 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Boden Central)-Murjek
[5 empty] | E | 1922 | 1922 | Ti-L | 00:40 | 03:40 | D |  | A | Bdn 103-Mk 1/1 | X
[5 empty] | E | 1938 | 1938 | nmTi-nmL | 23:00 | 03:00 | D |  | A | Bdn 103-Mk 1/1 | X
[5 empty] | E | 1939 | 1940 | Ti-L | 00:40 | 03:40 | D |  | A | Bdn 103-Mk 1/1 | X
[5 empty] | E | 1920 | 1923 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 135/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1920 | 1923 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 135/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 1938 | 1941 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 135/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1938 | 1941 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 135/70 Längd: 1500)
Norra | Pea-Rsi | Vecka : 1849 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
253578 Övrigt | PEA |  |  | Servicefönster Förebyggande underhåll Peuravaara | Alla | 1922 | 1923 | nmM | 20:20 | 01:20 | D |  | A | Kmb 210, 214-Pea 501, 570 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott dp Pea Detaljplanering tas upp i Revisionsplanering.
[5 empty] | Alla | 1923 | 1923 | nmTi nmO | 20:20 | 01:20 | D |  | A | Kmb 210, 214-Pea 501, 570 | X
[5 empty] | Alla | 1936 | 1936 | nmTo nmF | 20:20 | 01:20 | D |  | A | Kmb 210, 214-Pea 501, 570 | X
[5 empty] | Alla | 1923 | 1924 | M-S | 08:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 110/70 Längd: 1500)
[5 empty] | Alla | 1923 | 1924 | M-S | 08:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 110/40 Längd: 1000)
[5 empty] | Alla | 1936 | 1937 | M-S | 08:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 110/70 Längd: 1500)
[5 empty] | Alla | 1936 | 1937 | M-S | 08:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 110/40 Längd: 1000)
Norra | Pea-Kmb | Vecka : 1849 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
253570 Övrigt | KMB |  |  | Servicefönster Förebyggande underhåll Peuravaara- Kiruna MB. | Alla | 1923 | 1923 | nmTo nmF | 20:20 | 01:20 | D |  | A | Kmb 210, 214-Pea 501, 570 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott driftplats KMB Detaljplanering tas upp i Revisionsplanering.
[5 empty] | Alla | 1935 | 1936 | nmM | 20:20 | 01:20 | D |  | A | Kmb 210, 214-Pea 501, 570 | X
[5 empty] | Alla | 1936 | 1936 | nmTi nmO | 20:20 | 01:20 | D |  | A | Kmb 210, 214-Pea 501, 570 | X
[5 empty] | Alla | 1923 | 1924 | M-S | 08:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 110/70 Längd: 1500)
[5 empty] | Alla | 1923 | 1924 | M-S | 08:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 110/40 Längd: 1000)
[5 empty] | Alla | 1936 | 1937 | M-S | 08:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 110/70 Längd: 1500)
[5 empty] | Alla | 1936 | 1937 | M-S | 08:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 110/40 Längd: 1000)
265505 Övrigt | KMB |  |  | Växelbyte växle 401 KMB | Alla | 1934 | 1934 | M-F | 01:50 | 03:30 | D | För-efterarbeten samt växelbyte | A | Kra 101 - Kra dvsi 105,107,113,115,256,206,208 msi 210,214 | X |  | Trafikpåverkan:Trafikavbrott KMB
[5 empty] | Alla | 1934 | 1934 | M-F | 04:50 | 08:10 | D | För-efterarbeten samt växelbyte | A | Kra 101 - Kra dvsi 105,107,113,115,256,206,208 msi 210,214 | X
[5 empty] | Alla | 1935 | 1935 | Ti-F | 01:50 | 03:30 | D | För-efterarbeten samt växelbyte | A | Kra 101 - Kra dvsi 105,107,113,115,256,206,208 msi 210,214 | X
[5 empty] | Alla | 1935 | 1935 | Ti-F | 04:50 | 08:10 | D | För-efterarbeten samt växelbyte | A | Kra 101 - Kra dvsi 105,107,113,115,256,206,208 msi 210,214 | X
[5 empty] | Alla | 1935 | 1935 | S | 01:50 | 03:30 | D | För-efterarbeten samt växelbyte | A | Kra 101 - Kra dvsi 105,107,113,115,256,206,208 msi 210,214 | X
[5 empty] | Alla | 1935 | 1935 | S | 04:45 | 07:10 | D | För-efterarbeten samt växelbyte | A | Kra 101 - Kra dvsi 105,107,113,115,256,206,208 msi 210,214 | X
[5 empty] | Alla | 1934 | 1934 | S | 04:50 | 24:00 | D | För-efterarbeten samt växelbyte | A | Kra 101 - Kra dvsi 105,107,113,115,256,206,208 msi 210,214 | X
[5 empty] | Alla | 1935 | 1935 | M | 00:00 | 13:00 | D | För-efterarbeten samt växelbyte | A | Kra 101 - Kra dvsi 105,107,113,115,256,206,208 msi 210,214 | X
265571 Övrigt | KMB |  |  | Ställverksuppdatering Kiruna | Alla | 1934 | 1934 | S | 04:50 | 07:20 | D | Ställverksuppdatering | A | Kra 101, 210, 214, Kra dvsi 113, 115, 105, 107, 206, 208 | X |  | Trafikpåverkan:Trafikavbrott KMB
Norra | Malmbanan Gv-Kos | Vecka : 1849 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
253560 Övrigt | (GV) | KOS |  | Servicefönster (Gällivare)-Koskullskulle | E | 1851 | 1851 | M-F | 14:30 | 16:30 | D |  | A | Gv 103-Kos 201 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Gällivare)-Koskullskulle
[5 empty] | E | 1901 | 1901 | M-F | 14:30 | 16:30 | D |  | A | Gv 103-Kos 201
[5 empty] | E | 1903 | 1903 | M-F | 14:30 | 16:30 | D |  | A | Gv 103-Kos 201
[5 empty] | E | 1905 | 1905 | M-F | 14:30 | 16:30 | D |  | A | Gv 103-Kos 201
[5 empty] | E | 1907 | 1907 | M-F | 14:30 | 16:30 | D |  | A | Gv 103-Kos 201
[5 empty] | E | 1909 | 1909 | M-F | 14:30 | 16:30 | D |  | A | Gv 103-Kos 201
[5 empty] | E | 1911 | 1911 | M-F | 14:30 | 16:30 | D |  | A | Gv 103-Kos 201
[5 empty] | E | 1913 | 1913 | M-F | 14:30 | 16:30 | D |  | A | Gv 103-Kos 201
[5 empty] | E | 1915 | 1915 | M-F | 14:30 | 16:30 | D |  | A | Gv 103-Kos 201
[5 empty] | E | 1917 | 1917 | M-F | 14:30 | 16:30 | D |  | A | Gv 103-Kos 201
[5 empty] | E | 1919 | 1919 | M-F | 14:30 | 16:30 | D |  | A | Gv 103-Kos 201
[5 empty] | E | 1935 | 1935 | M-F | 14:30 | 16:30 | D |  | A | Gv 103-Kos 201
[5 empty] | E | 1937 | 1937 | M-F | 14:30 | 16:30 | D |  | A | Gv 103-Kos 201
[5 empty] | E | 1939 | 1939 | M-F | 14:30 | 16:30 | D |  | A | Gv 103-Kos 201
[5 empty] | E | 1941 | 1941 | M-F | 14:30 | 16:30 | D |  | A | Gv 103-Kos 201
[5 empty] | E | 1943 | 1943 | M-F | 14:30 | 16:30 | D |  | A | Gv 103-Kos 201
[5 empty] | E | 1945 | 1945 | M-F | 14:30 | 16:30 | D |  | A | Gv 103-Kos 201
[5 empty] | E | 1947 | 1947 | M-F | 14:30 | 16:30 | D |  | A | Gv 103-Kos 201
[5 empty] | E | 1949 | 1949 | M-F | 14:30 | 16:30 | D |  | A | Gv 103-Kos 201
253574 Övrigt | GV | (KOS) |  | Servicefönster Förebyggande underhåll Gällivare-Koskullskulle | E | 1926 | 1926 | M-F | 01:45 | 05:45 | D |  | A | Gv 125, Gv 176-Kos 201 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp Gv-Kos. Vid behov av spänningslöst tas kontakt/samråd med MTC LKAB innan brytning för att säkerställa brytning av spänning på Koskullskulle driftplats.
[5 empty] | E | 1935 | 1935 | M-F | 01:45 | 05:45 | D |  | A | Gv 125, Gv 176-Kos 201 | X
[5 empty] | E | 1926 | 1927 | M-S | 08:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 70/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1935 | 1936 | M-S | 08:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 70/40 Längd: 1000)
267572 Övrigt | GV | (KOS) |  | Gällivare-Koskullskulle, kontaktledningsupprustning | E | 1923 | 1925 | M-S | 13:55 | 18:15 | D | Kontaktledningsupprustning | A | Gv msi 174,176 - Kos dvsi 201 | X |  | Trafikpåverkan:Trafikavbrott Gällivare-Koskullskulle
[5 empty] | E | 1923 | 1925 | M-S | 19:10 | 20:25 | D | Kontaktledningsupprustning | A | Gv msi 174,176 - Kos dvsi 201 | X
[5 empty] | E | 1926 | 1927 | M-S | 13:55 | 18:15 | D | Kontaktledningsupprustning | A | Gv msi 174,176 - Kos dvsi 201 | X
[5 empty] | E | 1926 | 1927 | M-S | 18:45 | 20:25 | D | Kontaktledningsupprustning | A | Gv msi 174,176 - Kos dvsi 201 | X
[5 empty] | E | 1928 | 1932 | MOTo | 13:55 | 19:30 | D | Kontaktledningsupprustning | A | Gv msi 174,176 - Kos dvsi 201 | X
[5 empty] | E | 1928 | 1932 | TiF-S | 13:55 | 18:15 | D | Kontaktledningsupprustning | A | Gv msi 174,176 - Kos dvsi 201 | X
[5 empty] | E | 1928 | 1932 | TiF-S | 18:45 | 20:25 | D | Kontaktledningsupprustning | A | Gv msi 174,176 - Kos dvsi 201 | X
[5 empty] | E | 1933 | 1934 | M-S | 13:55 | 18:15 | D | Kontaktledningsupprustning | A | Gv msi 174,176 - Kos dvsi 201 | X
[5 empty] | E | 1933 | 1934 | M-S | 19:10 | 20:25 | D | Kontaktledningsupprustning | A | Gv msi 174,176 - Kos dvsi 201 | X
Norra | Malmbanan Rsi-Svv | Vecka : 1849 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
253531 Övrigt | (RSI) | APT |  | Servicefönster (Råtsi)-Aptas | E | 1850 | 1850 | M-F | 15:10 | 17:10 | D |  | A | Rsi 502-Apt 2/2 |  |  | Trafikpåverkan. Trafikavbrott mellan dp (Rsi)-Apt
[5 empty] | E | 1852 | 1852 | M-F | 15:10 | 17:10 | D |  | A | Rsi 502-Apt 2/2
[5 empty] | E | 1902 | 1902 | M-F | 15:10 | 17:10 | D |  | A | Rsi 502-Apt 2/2
[5 empty] | E | 1904 | 1904 | M-F | 15:10 | 17:10 | D |  | A | Rsi 502-Apt 2/2
[5 empty] | E | 1906 | 1906 | M-F | 15:10 | 17:10 | D |  | A | Rsi 502-Apt 2/2
[5 empty] | E | 1908 | 1908 | M-F | 15:10 | 17:10 | D |  | A | Rsi 502-Apt 2/2
[5 empty] | E | 1910 | 1910 | M-F | 15:10 | 17:10 | D |  | A | Rsi 502-Apt 2/2
[5 empty] | E | 1912 | 1912 | M-F | 15:10 | 17:10 | D |  | A | Rsi 502-Apt 2/2
[5 empty] | E | 1914 | 1914 | M-F | 15:10 | 17:10 | D |  | A | Rsi 502-Apt 2/2
[5 empty] | E | 1916 | 1916 | M-F | 15:10 | 17:10 | D |  | A | Rsi 502-Apt 2/2
[5 empty] | E | 1918 | 1918 | M-F | 15:10 | 17:10 | D |  | A | Rsi 502-Apt 2/2
[5 empty] | E | 1920 | 1920 | M-F | 15:10 | 17:10 | D |  | A | Rsi 502-Apt 2/2
[5 empty] | E | 1940 | 1940 | M-F | 15:10 | 17:10 | D |  | A | Rsi 502-Apt 2/2
[5 empty] | E | 1942 | 1942 | M-F | 15:10 | 17:10 | D |  | A | Rsi 502-Apt 2/2
[5 empty] | E | 1944 | 1944 | M-F | 15:10 | 17:10 | D |  | A | Rsi 502-Apt 2/2
[5 empty] | E | 1946 | 1946 | M-F | 15:10 | 17:10 | D |  | A | Rsi 502-Apt 2/2
[5 empty] | E | 1948 | 1948 | M-F | 15:10 | 17:10 | D |  | A | Rsi 502-Apt 2/2
253575 Övrigt | (RSI) | (SVV) |  | Servicefönster Förebyggande underhåll (Råtsi)-(Svappavaara) | E | 1921 | 1923 | nmTi-nmL | 23:25 | 03:25 | D |  | A | Rsi 502-Svv 1/1 | X |  | Trafikpåveran: Trafikavbrott mellan dp (Rsi)-(Svv)
[5 empty] | E | 1936 | 1938 | nmTi-nmL | 23:25 | 03:25 | D |  | A | Rsi 502-Svv 1/1 | X
[5 empty] | E | 1921 | 1924 | M-S | 08:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 80/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 1921 | 1924 | M-S | 08:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 80/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1936 | 1939 | M-S | 08:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 80/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 1936 | 1939 | M-S | 08:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 80/40 Längd: 1000)
253539 Övrigt | (APT) | MTN |  | Servicefönster (Aptas)-Mertainen | E | 1850 | 1850 | M-F | 12:50 | 14:50 | D |  | A | Apt 2/2-Mtn 3/2 |  |  | Trafikpåverkan. Trafikavbrott mellan dp (Apt)-Mtn
[5 empty] | E | 1852 | 1852 | M-F | 12:50 | 14:50 | D |  | A | Apt 2/2-Mtn 3/2
[5 empty] | E | 1902 | 1902 | M-F | 12:50 | 14:50 | D |  | A | Apt 2/2-Mtn 3/2
[5 empty] | E | 1904 | 1904 | M-F | 12:50 | 14:50 | D |  | A | Apt 2/2-Mtn 3/2
[5 empty] | E | 1906 | 1906 | M-F | 12:50 | 14:50 | D |  | A | Apt 2/2-Mtn 3/2
[5 empty] | E | 1908 | 1908 | M-F | 12:50 | 14:50 | D |  | A | Apt 2/2-Mtn 3/2
[5 empty] | E | 1910 | 1910 | M-F | 12:50 | 14:50 | D |  | A | Apt 2/2-Mtn 3/2
[5 empty] | E | 1912 | 1912 | M-F | 12:50 | 14:50 | D |  | A | Apt 2/2-Mtn 3/2
[5 empty] | E | 1914 | 1914 | M-F | 12:50 | 14:50 | D |  | A | Apt 2/2-Mtn 3/2
[5 empty] | E | 1916 | 1916 | M-F | 12:50 | 14:50 | D |  | A | Apt 2/2-Mtn 3/2
[5 empty] | E | 1918 | 1918 | M-F | 12:50 | 14:50 | D |  | A | Apt 2/2-Mtn 3/2
[5 empty] | E | 1920 | 1920 | M-F | 12:50 | 14:50 | D |  | A | Apt 2/2-Mtn 3/2
[5 empty] | E | 1940 | 1940 | M-F | 12:50 | 14:50 | D |  | A | Apt 2/2-Mtn 3/2
[5 empty] | E | 1942 | 1942 | M-F | 12:50 | 14:50 | D |  | A | Apt 2/2-Mtn 3/2
[5 empty] | E | 1944 | 1944 | M-F | 12:50 | 14:50 | D |  | A | Apt 2/2-Mtn 3/2
[5 empty] | E | 1946 | 1946 | M-F | 12:50 | 14:50 | D |  | A | Apt 2/2-Mtn 3/2
[5 empty] | E | 1948 | 1948 | M-F | 12:50 | 14:50 | D |  | A | Apt 2/2-Mtn 3/2
253540 Övrigt | (MTN) | (SVV) |  | Servicefönster (Mertainen)-Svappavaara | E | 1850 | 1850 | M-F | 13:00 | 15:00 | D |  | A | Mtn 3/2-Svv 1/1 |  |  | Trafikpåverkan. Trafikavbrott mellan dp (Mtn)-Svv
[5 empty] | E | 1852 | 1852 | M-F | 13:00 | 15:00 | D |  | A | Mtn 3/2-Svv 1/1
[5 empty] | E | 1902 | 1902 | M-F | 13:00 | 15:00 | D |  | A | Mtn 3/2-Svv 1/1
[5 empty] | E | 1904 | 1904 | M-F | 13:00 | 15:00 | D |  | A | Mtn 3/2-Svv 1/1
[5 empty] | E | 1906 | 1906 | M-F | 13:00 | 15:00 | D |  | A | Mtn 3/2-Svv 1/1
[5 empty] | E | 1908 | 1908 | M-F | 13:00 | 15:00 | D |  | A | Mtn 3/2-Svv 1/1
[5 empty] | E | 1910 | 1910 | M-F | 13:00 | 15:00 | D |  | A | Mtn 3/2-Svv 1/1
[5 empty] | E | 1912 | 1912 | M-F | 13:00 | 15:00 | D |  | A | Mtn 3/2-Svv 1/1
[5 empty] | E | 1914 | 1914 | M-F | 13:00 | 15:00 | D |  | A | Mtn 3/2-Svv 1/1
[5 empty] | E | 1916 | 1916 | M-F | 13:00 | 15:00 | D |  | A | Mtn 3/2-Svv 1/1
[5 empty] | E | 1918 | 1918 | M-F | 13:00 | 15:00 | D |  | A | Mtn 3/2-Svv 1/1
[5 empty] | E | 1920 | 1920 | M-F | 13:00 | 15:00 | D |  | A | Mtn 3/2-Svv 1/1
[5 empty] | E | 1940 | 1940 | M-F | 13:00 | 15:00 | D |  | A | Mtn 3/2-Svv 1/1
[5 empty] | E | 1942 | 1942 | M-F | 13:00 | 15:00 | D |  | A | Mtn 3/2-Svv 1/1
[5 empty] | E | 1944 | 1944 | M-F | 13:00 | 15:00 | D |  | A | Mtn 3/2-Svv 1/1
[5 empty] | E | 1946 | 1946 | M-F | 13:00 | 15:00 | D |  | A | Mtn 3/2-Svv 1/1
[5 empty] | E | 1948 | 1948 | M-F | 13:00 | 15:00 | D |  | A | Mtn 3/2-Svv 1/1
Norra | Botniabanan | Vecka : 1849 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
253643 Övrigt | (GIM) | RUK |  | Servicefönster (Gimonäs)-Rundvik | E | 1850 | 1919 | Ti-To | 19:30 | 21:20 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan; Trafikavbrott (Gimonäs)-Rundvik Gränstid Gimonäs 19.35-21.20 Gränstid Rundvik 19.30-21.00
[5 empty] | E | 1922 | 1936 | Ti-To | 19:30 | 21:20 | D |  | A
[5 empty] | E | 1939 | 1948 | Ti-To | 19:30 | 21:20 | D |  | A
253654 Övrigt | GIM | RUK |  | Servicefönster Förebyggande underhåll (Gimonäs)-Rundvik | E | 1923 | 1923 | O-F | 08:50 | 12:50 | D |  | A | Gim 241-Ruk 22 | X |  | Trafikpåverkan; Trafikavbrott (Gimonäs)-Rundvik Förebyggande underhåll och kontaktledningsunderhåll
[5 empty] | E | 1924 | 1924 | M-O | 08:50 | 12:50 | D |  | A | Gim 241-Ruk 22 | X
[5 empty] | E | 1924 | 1924 | ToF | 11:40 | 15:40 | D |  | A | Gim 241-Ruk 22 | X
[5 empty] | E | 1937 | 1937 | M-F | 08:50 | 12:50 | D |  | A | Gim 241-Ruk 22 | X
[5 empty] | E | 1938 | 1938 | M-F | 08:50 | 12:50 | D |  | A | Gim 241-Ruk 22 | X
[5 empty] | E | 1923 | 1923 | O-S | 08:50 | 24:00 | H |  | H | (sth: 250/70 Längd: 750)
[5 empty] | E | 1924 | 1925 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 250/70 Längd: 750)
[5 empty] | E | 1923 | 1923 | O-S | 08:50 | 24:00 | H |  | H | (sth: 250/40 Längd: 500)
[5 empty] | E | 1924 | 1925 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 250/40 Längd: 500)
[5 empty] | E | 1937 | 1939 | M-S | 08:50 | 24:00 | H |  | H | (sth: 250/70 Längd: 750)
[5 empty] | E | 1937 | 1939 | M-S | 08:50 | 24:00 | H |  | H | (sth: 250/40 Längd: 500)
251251 Övrigt | GIM | VÄY |  | ERTMS Driftsättning efter RBC flytt, Suc - Gim | E Alla | 1913 | 1913 | nmS | 06:20 | 04:20 | D | Fälttester | A | Väy inft 21- Gim Msi 232/262/234 |  |  | Trafikpåverkan; Trafikavbrott (Gimonäs)-(Västeraspby)
256186 Övrigt | GIM | (VÄY) |  | Utläggning nya baliser | E Alla | 1939 | 1939 | S | 08:00 | 18:00 | D | Utläggning av baliser | A | Väy Inft 21 - Gim L2 |  |  | Trafikpåverkan; Trafikavbrott Gimonäs-(Västeraspby)
256775 Övrigt | GIM | VÄY |  | Ombordtester provkörning av baseline 3 | E Alla | 1911 | 1911 | L | 04:00 | 24:00 | D | Provkörning | A | Väy Inft 21- Gim L2 |  |  | Trafikpåverkan; Trafikavbrott Gimonäs-Västeraspby
[5 empty] | E Alla | 1911 | 1911 | S | 00:00 | 01:45 | D | Provkörning | A | Väy Inft 21- Gim L2
264225 Övrigt | (GIM) | (VÄY) |  | Ombyggnad av Sundsvall/Naksta | E | 1943 | 1943 | Ti | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Gim infsi 222-Väy inft21 |  |  | Hela linjen från Gimonäs till Sundsvall kommer att bli berörd!
253644 Övrigt | (RUK) | (ÖK) |  | Servicefönster (Rundvik)-(Örnsköldsvik) | E | 1850 | 1919 | nmO nmF | 22:55 | 01:15 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan; Trafikavbrott (Rundvik)-(Örnsköldsvik)
[5 empty] | E | 1922 | 1936 | nmO nmF | 22:55 | 01:15 | D |  | A
[5 empty] | E | 1939 | 1948 | nmO nmF | 22:55 | 01:15 | D |  | A
253655 Övrigt | RUK | ÖK |  | Servicefönster Förebyggande underhåll Rundvik-(Örnsköldsvik) | E | 1923 | 1923 | O-F | 09:00 | 13:00 | D |  | A | Ruk 21-Ök 132, 134, 151 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Rundvik-(Örnsköldsvik) Förebyggande underhåll och kontaktledningsunderhåll
[5 empty] | E | 1924 | 1924 | M-O | 09:00 | 13:00 | D |  | A | Ruk 21-Ök 132, 134, 151 | X
[5 empty] | E | 1924 | 1924 | ToF | 11:40 | 15:40 | D |  | A | Ruk 21-Ök 132, 134, 151 | X
[5 empty] | E | 1937 | 1937 | M-F | 09:00 | 13:00 | D |  | A | Ruk 21-Ök 132, 134, 151 | X
[5 empty] | E | 1938 | 1938 | M-F | 09:00 | 13:00 | D |  | A | Ruk 21-Ök 132, 134, 151 | X
[5 empty] | E | 1923 | 1923 | O-S | 09:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 250/70 Längd: 750)
[5 empty] | E | 1924 | 1925 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 250/70 Längd: 750)
[5 empty] | E | 1923 | 1923 | M-S | 09:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 250/40 Längd: 500)
[5 empty] | E | 1924 | 1925 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 250/40 Längd: 500)
[5 empty] | E | 1937 | 1939 | M-S | 09:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 250/70 Längd: 750)
[5 empty] | E | 1937 | 1939 | M-S | 09:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 250/40 Längd: 500)
253645 Övrigt | (ÖK) | (HÄB) |  | Servicefönster (Örnsköldsvik)-(Hämrasviken) | E | 1850 | 1921 | M-O | 09:10 | 10:10 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan; Trafikavbrott (Örnsköldsvik)-(Hämrasviken)
[5 empty] | E | 1924 | 1938 | M-O | 09:10 | 10:10 | D |  | A
[5 empty] | E | 1941 | 1948 | M-O | 09:10 | 10:10 | D |  | A
253656 Övrigt | ÖK | HÄB |  | Servicefönster Förebyggande underhåll (Örnsköldsvik)-Hämrasviken | E | 1923 | 1923 | O-F | 09:10 | 13:10 | D |  | A | Ök 131, 133-Häb 22 | X |  | Trafikpåverkan; Trafikavbrott (Örnsköldsvik)-Hämrasviken Förebyggande underhåll och kontaktledningsunderhåll
[5 empty] | E | 1924 | 1924 | M-O | 09:10 | 13:10 | D |  | A | Ök 131, 133-Häb 22 | X
[5 empty] | E | 1924 | 1924 | ToF | 12:05 | 16:05 | D |  | A | Ök 131, 133-Häb 22 | X
[5 empty] | E | 1937 | 1937 | M-F | 09:10 | 13:10 | D |  | A | Ök 131, 133-Häb 22 | X
[5 empty] | E | 1938 | 1938 | M-F | 09:10 | 13:10 | D |  | A | Ök 131, 133-Häb 22 | X
[5 empty] | E | 1923 | 1923 | O-S | 09:10 | 24:00 | H |  | H | (sth: 250/70 Längd: 750)
[5 empty] | E | 1924 | 1925 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 250/70 Längd: 750)
[5 empty] | E | 1923 | 1923 | M-S | 09:10 | 24:00 | H |  | H | (sth: 250/40 Längd: 500)
[5 empty] | E | 1924 | 1925 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 250/40 Längd: 500)
[5 empty] | E | 1937 | 1939 | M-S | 09:10 | 24:00 | H |  | H | (sth: 250/70 Längd: 750)
[5 empty] | E | 1937 | 1939 | M-S | 09:10 | 24:00 | H |  | H | (sth: 250/40 Längd: 500)
253646 Övrigt | HÄB | (VÄY) |  | Servicefönster Hämrasviken-(Västeraspby) | E | 1850 | 1921 | TiO | 12:15 | 13:15 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan; Trafikavbrott Hämrasviken-(Västeraspby)
[5 empty] | E | 1924 | 1938 | TiO | 12:15 | 13:15 | D |  | A
[5 empty] | E | 1941 | 1948 | TiO | 12:15 | 13:15 | D |  | A
253657 Övrigt | HÄB | VÄY |  | Servicefönster Förebyggande underhåll Hämrasviken-(Västeraspby) | E | 1923 | 1923 | O-F | 08:20 | 12:20 | D |  | A | Häb 21-Väy 19, 24, 32, 34, 36, 38 | X |  | Trafikpåverkan; Trafikavbrott Hämrasviken-(Västeraspby) Förebyggande underhåll och kontaktledningsunderhåll
[5 empty] | E | 1924 | 1924 | M-O | 08:20 | 12:20 | D |  | A | Häb 21-Väy 19, 24, 32, 34, 36, 38 | X
[5 empty] | E | 1924 | 1924 | ToF | 12:15 | 16:15 | D |  | A | Häb 21-Väy 19, 24, 32, 34, 36, 38 | X
[5 empty] | E | 1937 | 1937 | M-F | 08:20 | 12:20 | D |  | A | Häb 21-Väy 19, 24, 32, 34, 36, 38 | X
[5 empty] | E | 1938 | 1938 | M-F | 08:20 | 12:20 | D |  | A | Häb 21-Väy 19, 24, 32, 34, 36, 38 | X
[5 empty] | E | 1923 | 1923 | O-S | 08:15 | 24:00 | H |  | H | (sth: 250/70 Längd: 750)
[5 empty] | E | 1924 | 1925 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 250/70 Längd: 750)
[5 empty] | E | 1923 | 1923 | O-S | 08:15 | 24:00 | H |  | H | (sth: 250/40 Längd: 500)
[5 empty] | E | 1924 | 1925 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 250/40 Längd: 500)
[5 empty] | E | 1937 | 1939 | M-S | 08:15 | 24:00 | H |  | H | (sth: 250/70 Längd: 750)
[5 empty] | E | 1937 | 1939 | M-S | 08:15 | 24:00 | H |  | H | (sth: 250/40 Längd: 500)
Norra | Haparandabanan | Vecka : 1849 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
253597 Övrigt | (BEN) | HP |  | Servicefönster (Bredviken)-Haparanda | E | 1851 | 1851 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Bredviken)-Haparanda
[5 empty] | E | 1901 | 1901 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1903 | 1903 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1905 | 1905 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1907 | 1907 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1909 | 1909 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1911 | 1911 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1913 | 1913 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1915 | 1915 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1917 | 1917 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1919 | 1919 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1921 | 1921 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1923 | 1923 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1925 | 1925 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1927 | 1927 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1929 | 1929 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1931 | 1931 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1933 | 1933 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1935 | 1935 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1937 | 1937 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1941 | 1941 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1943 | 1943 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1945 | 1945 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1947 | 1947 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1949 | 1949 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A
253602 Övrigt | (BEN) | HP |  | Servicefönster Förebyggande underhåll (Bredviken)-Haparanda | E | 1920 | 1920 | M-F | 10:00 | 15:00 | D |  | A | Ben 21-Hp 102 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Bredviken)-Haparanda
[5 empty] | E | 1939 | 1939 | M-F | 10:00 | 15:00 | D |  | A | Ben 21-Hp 102 | X
[5 empty] | E | 1920 | 1921 | M-S | 10:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 250/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1920 | 1921 | M-S | 10:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 250/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 1939 | 1940 | M-S | 10:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 250/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1939 | 1940 | M-S | 10:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 250/70 Längd: 1500)
253596 Övrigt | (MJV) | BEN |  | Servicefönster (Morjärv)-Bredviken | E | 1851 | 1851 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Mojärv)-Bredviken
[5 empty] | E | 1901 | 1901 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1903 | 1903 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1905 | 1905 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1907 | 1907 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1909 | 1909 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1911 | 1911 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1913 | 1913 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1915 | 1915 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1917 | 1917 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1921 | 1921 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1923 | 1923 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1925 | 1925 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1927 | 1927 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1929 | 1929 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1931 | 1931 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1933 | 1933 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1935 | 1935 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1937 | 1937 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1939 | 1939 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1941 | 1941 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1943 | 1943 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1945 | 1945 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1947 | 1947 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1949 | 1949 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A
253601 Övrigt | (MJV) | BEN |  | Servicefönster Förebyggande underhåll (Morjärv)-Bredviken | E | 1919 | 1919 | M-F | 10:00 | 15:00 | D |  | A | Mjv 21-Ben 21,51 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Morjärv)-Bredviken
[5 empty] | E | 1919 | 1920 | M-S | 10:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1919 | 1920 | M-S | 10:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 Längd: 1500)
253598 Övrigt | (BUD) | MJV |  | Servicefönster (Buddbyn)-Morjärv | E | 1851 | 1851 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Buddbyn)-Mojärv
[5 empty] | E | 1901 | 1901 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1903 | 1903 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1905 | 1905 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1907 | 1907 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1909 | 1909 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1911 | 1911 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1913 | 1913 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1915 | 1915 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1917 | 1917 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1919 | 1919 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1921 | 1921 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1923 | 1923 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1925 | 1925 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1927 | 1927 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1929 | 1929 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1931 | 1931 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1933 | 1933 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1935 | 1935 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1937 | 1937 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1939 | 1939 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1941 | 1941 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1943 | 1943 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1945 | 1945 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1947 | 1947 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1949 | 1949 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A
253603 Övrigt | BUD | MJV |  | Servicefönster Förebyggande underhåll (Buddbyn)-Morjärv | E | 1918 | 1918 | M-F | 10:00 | 15:00 | D |  | A | Bdn L12-Mjv 21 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Buddbyn)-Morjärv
[5 empty] | E | 1940 | 1940 | M-F | 10:00 | 15:00 | D |  | A | Bdn L12-Mjv 21 | X
[5 empty] | e | 1918 | 1919 | M-S | 10:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1918 | 1919 | M-S | 10:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 1940 | 1941 | M-S | 10:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1940 | 1941 | M-S | 10:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500)
Norra | Haparandabanan ERTMS | Vecka : 1849 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
264850 Övrigt | HP | KLX |  | Servicefönster Förebyggande underhåll. Kontaktledningsunderhåll Haparanda-Kalix | E | 1916 | 1917 | M-F | 08:00 | 15:30 | D |  | A | Hp vx 402-Klx L2 | X
264849 Övrigt | KLX | MJV |  | Servicefönster Förebyggande underhåll. Kontaktledningsunderhåll Morjärv-Kalix | E | 1914 | 1915 | M-F | 07:00 | 15:00 | D |  | A | Mjv L1-Klx L1 | X |  | Trafikpåverkan:Trafikavbrott Morjärv-Kalix
Norra | Nyfors - Munksund | Vecka : 1849 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
253620 Övrigt | (NYF) | PTÅ |  | Servicefönster (Nyfors)-Piteå | E | 1850 | 1918 | F | 07:10 | 10:10 | D |  | A |  |  |  | Trafikavbrott mellan dp (Nyfors)-Piteå
[5 empty] | E | 1926 | 1931 | F | 07:10 | 10:10 | D |  | A
[5 empty] | E | 1940 | 1948 | F | 07:10 | 10:10 | D |  | A
253631 Övrigt | NYF | PTÅ |  | Servicefönster Förebyggande underhåll (Nyfors)-Piteå | E | 1919 | 1925 | MTi | 06:30 | 11:50 | D |  | A | Nyf 2/6, 3/5-Ptå 2/6 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Nyfors)-Piteå
[5 empty] | E | 1919 | 1925 | OF | 06:10 | 11:40 | D |  | A | Nyf 2/6, 3/5-Ptå 2/6 | X
[5 empty] | E | 1919 | 1925 | To | 06:30 | 13:00 | D |  | A | Nyf 2/6, 3/5-Ptå 2/6 | X
[5 empty] | E | 1932 | 1939 | MTi | 06:30 | 11:50 | D |  | A | Nyf 2/6, 3/5-Ptå 2/6 | X
[5 empty] | E | 1932 | 1939 | OF | 06:10 | 11:40 | D |  | A | Nyf 2/6, 3/5-Ptå 2/6 | X
[5 empty] | E | 1932 | 1939 | To | 06:30 | 13:00 | D |  | A | Nyf 2/6, 3/5-Ptå 2/6 | X
[5 empty] | E | 1919 | 1926 | M-S | 18:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 90/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1919 | 1926 | M-S | 18:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 90/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 1932 | 1940 | M-S | 18:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 90/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1932 | 1940 | M-S | 18:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 90/70 Längd: 1500)
Norra | Hällnäs - Storuman | Vecka : 1849 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
267062 Övrigt | HLS | ÅM |  | Åmsele ny mötesdriftplats | E , Åm spår 1, 2 | 1922 | 1927 | M-F | 07:30 | 08:50 | D |  | A | Hls infsi 1/1 - Åm infsi 21 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott dp Åm Spår 1 och 2 avstängd från den 1/7 2018 fram till driftstart av Åmsele under 2019, finns i underobjekt 267285.
[5 empty] | E , Åm spår 1, 2 | 1922 | 1927 | M-F | 10:55 | 13:25 | D |  | A | Hls infsi 1/1 - Åm infsi 21 | X
[5 empty] | E , Åm spår 1, 2 | 1928 | 1928 | O-F | 07:30 | 08:50 | D |  | A | Hls infsi 1/1 - Åm infsi 21 | X
[5 empty] | E , Åm spår 1, 2 | 1928 | 1928 | O-F | 10:55 | 13:25 | D |  | A | Hls infsi 1/1 - Åm infsi 21 | X
[5 empty] | E , Åm spår 1, 2 | 1929 | 1934 | M-F | 07:30 | 08:50 | D |  | A | Hls infsi 1/1 - Åm infsi 21 | X
[5 empty] | E , Åm spår 1, 2 | 1929 | 1934 | M-F | 10:55 | 13:25 | D |  | A | Hls infsi 1/1 - Åm infsi 21 | X
[5 empty] | E , Alla | 1927 | 1927 | F-S | 21:00 | 24:00 | H | Inlansering av bro | A | Åm infsi 22 - Åm infsi 21 | X
[5 empty] | E , Alla | 1928 | 1928 | MTi | 00:00 | 21:00 | H | Inlansering av bro | A | Åm infsi 22 - Åm infsi 21 | X
[5 empty] | E , Alla | 1935 | 1935 | L | 17:00 | 24:00 | H | Ställverkgenererning, inkoppling spår 2 | A | Hls infsi 1/1 - Åm infsi 21 | X
[5 empty] | E , Alla | 1935 | 1935 | S | 00:00 | 17:00 | H | Ställverkgenererning, inkoppling spår 2 | A | Hls infsi 1/1 - Åm infsi 21 | X
[5 empty] | E , Åm spår 3 | 1936 | 1938 | M-S | 00:00 | 24:00 | H | Byggande av spår 3 | A | HF vxl Åm 31a, 32a
[5 empty] | E | 1919 | 1946 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 90/40 km+m: 0,708/28,162 Längd: 1500)
253621 Övrigt | (HLS) | LY |  | Servicefönster (Hällnäs)-Lycksele | E | 1850 | 1917 | nmTo nmF | 23:10 | 02:10 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Hällnäs)-Lycksele
[5 empty] | E | 1929 | 1932 | nmTo nmF | 23:10 | 02:10 | D |  | A
[5 empty] | E | 1941 | 1948 | nmTo nmF | 23:10 | 02:10 | D |  | A
253632 Övrigt | (HLS) | LY |  | Servicefönster Förebyggande underhåll (Hällnäs)-Lycksele | E | 1918 | 1928 | nmTi-nmF | 23:00 | 03:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Hällnäs)-Lycksele
[5 empty] | E | 1918 | 1929 | nmM | 23:00 | 03:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 1933 | 1940 | nmTi-nmF | 23:00 | 03:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1933 | 1941 | nmM | 23:00 | 03:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 1918 | 1929 | M-S | 03:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 90/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1918 | 1929 | M-S | 03:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 90/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 1933 | 1941 | M-S | 03:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 90/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1933 | 1941 | M-S | 03:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 90/70 Längd: 1500)
267285 Övrigt | ÅM |  |  | Åmsele ny mötesdriftplats | 1,2 | 1849 | 1849 | S | 00:00 | 24:00 | H | Spår 1 och 2 avstängda tills efter stlv-gen 2019 | A | HF vxl Åm 31a, 32a | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott dp Åm Spår 1 och 2 avstängd från den 1/7 2018 fram till driftstart av Åmsele under 2019, finns i underobjekt.
[5 empty] | 1,2 | 1850 | 1935 | M-S | 00:00 | 24:00 | H | Spår 1 och 2 avstängda tills efter stlv-gen 2019 | A | HF vxl Åm 31a, 32a | X
253622 Övrigt | (LY) | (SUM) |  | Servicefönster (Lycksele)-(Storuman) | E | 1850 | 1919 | M | 15:10 | 18:10 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Lycksele)-(Storuman)
[5 empty] | E | 1929 | 1935 | M | 15:10 | 18:10 | D |  | A
[5 empty] | E | 1941 | 1948 | M | 15:10 | 18:10 | D |  | A
253633 Övrigt | (LY) | (SUM) |  | Servicefönster Förebyggande underhåll (Lycksele)-(Storuman) | E | 1920 | 1928 | M-F | 15:00 | 20:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Lycksele)-(Storuman)
[5 empty] | E | 1936 | 1940 | M-F | 15:00 | 20:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1920 | 1929 | M-S | 02:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 70/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1936 | 1941 | M-S | 02:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 70/40 Längd: 1000)
Norra | Skelleftebanan | Vecka : 1849 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
265457 Övrigt | (BST) | (SKL) |  | Väg 805 riskreducering | E | 1924 | 1924 | TiO | 07:40 | 10:50 | D | Bärighetsarbeten i närhet av plankorsning | A | Bst infsi 5/2 - Skl infsi 2/1 | X
[5 empty] | E | 1924 | 1924 | M-F | 14:35 | 17:05 | D | Bärighetsarbeten i närhet av plankorsning | A | Bst infsi 5/2 - Skl infsi 2/1 | X
[5 empty] | E | 1924 | 1924 | nmTi-nmL | 21:45 | 05:30 | D | Bärighetsarbeten i närhet av plankorsning | A | Bst infsi 5/2 - Skl infsi 2/1 | X
[5 empty] | E | 1924 | 1925 | nmS nmM | 18:00 | 05:30 | D | Bärighetsarbeten i närhet av plankorsning | A | Bst infsi 5/2 - Skl infsi 2/1 | X
[5 empty] | E | 1924 | 1924 | ToF | 08:30 | 10:50 | D | Bärighetsarbeten i närhet av plankorsning | A | Bst infsi 5/2 - Skl infsi 2/1 | X
253619 Övrigt | (BST) | SÖV |  | Servicefönster (Bastuträsk) Skelleftehamn Övre | E | 1850 | 1918 | M | 11:10 | 13:35 | D |  | A |  |  |  | Trafikavbrott mellan dp (Bastuträsk)-Skelleftehamn Övre
[5 empty] | E | 1927 | 1935 | M | 11:10 | 13:35 | D |  | A
[5 empty] | E | 1937 | 1948 | M | 11:10 | 13:35 | D |  | A
253630 Övrigt | BST | SÖV |  | Servicefönster Förebyggande underhåll (Bastuträsk) Skelleftehamn Övre | E | 1918 | 1926 | nmM | 23:35 | 05:35 | D |  | A | Söv 1/5-Bst 5/9, 6/9 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Bastuträsk)-Skelleftehamn Övre
[5 empty] | E | 1919 | 1926 | nmTi-nmF | 23:35 | 05:35 | D |  | A | Söv 1/5-Bst 5/9, 6/9 | X
[5 empty] | E | 1935 | 1936 | nmM | 23:35 | 05:35 | D |  | A | Söv 1/5-Bst 5/9, 6/9 | X
[5 empty] | E | 1936 | 1936 | nmTi-nmF | 23:35 | 05:35 | D |  | A | Söv 1/5-Bst 5/9, 6/9 | X
[5 empty] | E | 1919 | 1927 | M-S | 18:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 100/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1919 | 1927 | M-S | 18:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 100/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 1936 | 1937 | M-S | 18:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 100/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1936 | 1937 | M-S | 18:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 100/70 Längd: 1500)
Norra | Forsmo - Hoting | Vecka : 1849 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
253648 Övrigt | TSG | (FSM) |  | Servicefönster Tågsjöberg-Forsmo | E | 1850 | 1948 | Ti | 10:00 | 13:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan; Trafikavbrott Tågsjöberg-Forsmo
[5 empty] | E | 1850 | 1948 | To | 08:00 | 12:00 | D |  | A
253647 Övrigt | HTG | TSG |  | Servicefönster Hoting-Tågsjöberg | E | 1850 | 1948 | Ti | 10:00 | 13:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan; Trafikavbrott Hoting-Tågsjöberg
[5 empty] | E | 1850 | 1948 | To | 08:00 | 12:00 | D |  | A
Norra | Mellansel - Örnsköldsvik | Vecka : 1849 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
253649 Övrigt | (MSL) | (ÖK) |  | Servicefönster (Mellansel)-(Örnsköldsvik) | E | 1850 | 1948 | MO | 07:00 | 11:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan; Trafikavbrott (Mellansel)-(Örnsköldsvik)
Södra | Södra Stambanan K-M | Vecka : 1849 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
252354 Övrigt | N |  |  | Servicefönster ( Nässjö ) | Alla | 1850 | 1948 | nmS | 23:30 | 05:30 | D |  | A
265795 Övrigt | N |  |  | Växelrev prioriterade växlar Strukton | Alla 14 | 1915 | 1915 | nmS | 21:00 | 06:30 | D |  | A | N 294,292,298,284 -N 212,232,235,261,263,265,267,269,271,273 |  |  | Tågpåverkan: v1915: Trafikavbrott alla växlar i söder, Gt upp/ner, Vta och Vgd. Samordnas Trafikavbrott Ulvstorp-Aleholm (Sävsjö) samt Alvesta norra (Spårkryss 5) v1940 delas upp: N-Gt upp 2020-0455 (lör-sön) N-Gt ned 0300-0830 (sön, alla spår 0300-0455) //JD
[5 empty] | 1,2,5,6,8,9,10,11,12,13 spår 4/ned öppet | 1940 | 1940 | nmS | 20:20 | 04:55 | D |  | A | N 294,298,284 -N 212,235,261,263,265,267,269,271,273
[5 empty] | 1,2,4,8,9,10,11,12,13 spår 5/upp öppet | 1940 | 1940 | S | 03:00 | 08:30 | D |  | A | N 292,298,284 -N 212,232,261,263,265,267,269,271,273
265796 Övrigt | N |  |  | Växelrev prioriterade växlar Strukton | 1,2,3,4 | 1921 | 1921 | nmS | 22:00 | 06:00 | D |  | A | N109,111-N252,216 |  |  | Tågpåverkan: Tågfri tid. Spår 1-4, Ek,Vta samt Vim,Gt ned.
265797 Övrigt | N |  |  | Växelrev prioriterade växlar Strukton | 21,8,5 Lokstallet | 1924 | 1924 | nmS | 22:30 | 06:30 | D |  | A | N107,117,119,121,123,141-N180,182,184 |  |  | Tågpåverkan: Tågfri tid. Spår 5-9 i norr, Vim-N upp samt Jönköpingsbanan/lokstall 7269/9722/89062 via spår 62-64. Tsä från 7269 växlas ut i samråd
[5 empty] | 21 Lokstallet | 1924 | 1924 | S | 02:20 | 07:00 | D |  | A | N131-N141
[5 empty] | 21,8,5 Lokstallet | 1945 | 1945 | nmS | 22:30 | 06:30 | D |  | A | N107,117,119,121,123,141-N180,182,184
[5 empty] | 21 Lokstallet | 1945 | 1945 | S | 00:55 | 07:00 | D |  | A | N131-N141
265798 Övrigt | N |  |  | Växelrev prioriterade växlar Strukton | 2,3,4 | 1927 | 1927 | nmS | 22:00 | 06:00 | D |  | A | N 105 ,103 - 192,190,201 |  |  | Tågpåverkan: Tågfri tid. Vim-N ned, N-Ek Spårändringar görs av tkl
[5 empty] | 2,3,4 | 1942 | 1942 | nmS | 22:00 | 06:00 | D |  | A | N 105 ,103 - 192,190,201
265799 Övrigt | N |  |  | Växelrev prioriterade växlar Strukton | 7,8,9,10,11,12,13,14 Bomspåret | 1914 | 1914 | L | 22:30 | 23:35 | D |  | A | N171,173,117,119,121,123,141,143,145,147,149-N262 |  |  | Tågpåverkan: Tågfri tid. Spår 7-14 norr/söder samt Jönköpingsbanan. Uppehåll för 7269, 9722. Tsä från 7269 växlas ut i samråd.
[5 empty] | 7,8,9,10,11,12,13,14 Bomspåret | 1914 | 1914 | nmS | 23:45 | 00:40 | D |  | A | N171,173,117,119,121,123,141,143,145,147,149-N262
[5 empty] | 7,8,9,10,11,12,13,14 Bomspåret | 1914 | 1914 | S | 00:55 | 06:30 | D |  | A | N171,173,117,119,121,123,141,143,145,147,149-N262
265800 Övrigt | N |  |  | Växelrev prioriterade växlar Strukton | 5,6 | 1919 | 1919 | nmS | 22:30 | 07:00 | D |  | A | N107-N254 |  |  | Tågpåverkan: Tågfri tid. Uppehåll för 9722 Vim-N uppspår 2230-0700 N-Gt uppspår 2000-0040, 0050-0630
[5 empty] | 5,6 | 1919 | 1919 | nmS | 20:00 | 00:40 | D |  | A | N184-N258
[5 empty] | 5,6 | 1919 | 1919 | S | 00:50 | 06:30 | D |  | A | N184-N258
266328 Övrigt | (N) | (GT) |  | Förebyggande underhåll, spårslipning | NED | 1911 | 1911 | S | 01:00 | 02:00 | D |  | A | N 292 - Gt 21 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Nässjö-Grimstorp Relation med 266327,266329
266330 Övrigt | (N) | (GT) |  | Förebyggande underhåll, spårslipning | NED | 1912 | 1912 | M | 00:00 | 01:00 | D |  | A | N 294 - Gt 51 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Nässjö-Grimstorp Relation med 266331,266332.
269820 Övrigt | (N) | (GT) |  | Ny vägbro Södra vägen Nässjö, schaktarbeten invid spår | Alla | 1932 | 1949 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | B | Endast hastighetsnedsättning |  |  | Trafikpåverkan: Hastighetsnedsättning. Schaktarbeten from v.1932 till 1951
252464 Övrigt | (N) | (AV) |  | Servicefönster (Alvesta) - (Nässjö) | NED,UPP | 1901 | 1949 | nmTo-nmL | 23:30 | 05:30 | D |  | A
266331 Övrigt | (RK) | (GRD) |  | Förebyggande underhåll, spårslipning | UPP | 1912 | 1912 | M | 02:00 | 03:00 | D |  | A | Rk 22 - Grd 51 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Rörvik-Grevaryd Relation med 266330,266332
266329 Övrigt | (GÅP) | (AV) |  | Förebyggande underhåll, spårslipning | NED | 1911 | 1911 | S | 03:30 | 04:30 | D |  | A | Av 21 - Gåp 52 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Gåvetorp-Alvesta Relation med 266327,266328
266332 Övrigt | (GÅP) | (AV) |  | Förebyggande underhåll, spårslipning | UPP | 1912 | 1912 | M | 04:00 | 05:00 | D |  | A | Av 51 - Gåp 22 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Gåvetorp-Alvesta Relation med 266330,266331.
264630 Övrigt | (GÅP) | (BLD) |  | Ktl-Bes Strukton | NED Av 3-6, Gm | 1913 | 1914 | S | 00:15 | 08:00 | D |  | A | A-skydd: Av21,23-Av52; E-skydd: Gåp52-Bld21, Av23,181-Av68,80,82,Hf i vxl 401,423,431,471,474,417b,453,452, E-skydd 2: Av23-Gm21 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Gåp-Bld. NmL stopp mot Rym, nmS stopp mot Gm. nmS 27575 (7574) -17576 inst Av-Vö-Av, 7574 undanväxlas till postbg. T3939/1 spår 2. Startar efter 89939.
[5 empty] | UPP Av 1,2, Rym | 1913 | 1914 | L | 01:12 | 08:00 | D |  | A | A-skydd: Av51-Av22,24; E-skydd: Gåp22-Bld51,Hf i vxl 402,421,432,473,472, E-skydd 2: Av24-Rym22 | X
252357 Övrigt | AV |  |  | Servicefönster ( Alvesta ) | Alla | 1850 | 1948 | nmS | 23:30 | 05:30 | D |  | A
264634 Övrigt | AV |  |  | Ktl-Bes Strukton | 6,7,8,9,10,11,12,13,43,45,54 utdrag | 1913 | 1914 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A | A-skydd: Av68,80,82-Av37,154,vxl 417b; E-skydd: Hf i vxl 415,419,417a,451,454 | X |  | Trafikpåverkan: Kapillära nätet
[5 empty] | 6,7,8,9,10,11,12,13,43,45,54 utdrag | 1914 | 1915 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | A-skydd: Av68,80,82-Av37,154,vxl 417b; E-skydd: Hf i vxl 415,419,417a,451,454 | X
[5 empty] | 31,32,33,34,35 41,42 | 1914 | 1915 | TiO | 08:00 | 14:00 | D |  | A | A-skydd: Av: 167 - stoppbock spår 31,32,33,34,35,41,42 | X
265708 Övrigt | AV |  |  | Växelrev prioriterade växlar Strukton | 1A,2,3A,4,4A,5,6,7,8 55a,Gm | 1915 | 1915 | nmS | 21:40 | 06:15 | D |  | A | Av21,51,23,181 - 28,30,60,27,29,68,80,82 |  |  | Tågpåverkan: Trafikavbrott Av alla växlar i norr v1915 samordnas Tun-Hm samt Utp-Ahm v1941 delas upp Detaljeras efter fastställelsen//JD
[5 empty] | 1,2 Gåp upp | 1941 | 1941 | nmS | 19:40 | 01:20 | D |  | A | Av51 - 28,30
[5 empty] | 1,2 Gåp upp | 1941 | 1941 | S | 04:15 | 06:45 | D |  | A | Av51 - 28,30
[5 empty] | 3 Gåp ned | 1941 | 1941 | S | 00:50 | 07:50 | D |  | A | Av21 - 60
[5 empty] | 4,5,6,7,8 Gm | 1941 | 1941 | S | 00:35 | 06:20 | D |  | A | Av23,181 - 27,29,68,80,82
265743 Övrigt | AV |  |  | Växelrev prioriterade växlar Strukton | 1B,32,2 Rym | 1907 | 1907 | S | 22:35 | 24:00 | D |  | A | Av22,24,168 - 61,63,167 |  |  | Tågpåverkan: Tågfri tid
[5 empty] | 1B,32,2 Rym | 1908 | 1908 | M | 00:00 | 00:50 | D |  | A | Av22,24,168 - 61,63,167
[5 empty] | 1B,32,2 Rym | 1908 | 1908 | M | 01:10 | 04:35 | D |  | A | Av22,24,168 - 61,63,167
[5 empty] | 1B,32,2 Rym | 1924 | 1924 | S | 22:35 | 24:00 | D |  | A | Av22,24,168 - 61,63,167
[5 empty] | 1B,32,2 Rym | 1925 | 1925 | M | 00:00 | 00:50 | D |  | A | Av22,24,168 - 61,63,167
[5 empty] | 1B,32,2 Rym | 1925 | 1925 | M | 01:10 | 04:35 | D |  | A | Av22,24,168 - 61,63,167
[5 empty] | 1B,32,2 Rym | 1938 | 1938 | S | 22:35 | 24:00 | D |  | A | Av22,24,168 - 61,63,167
[5 empty] | 1B,32,2 Rym | 1939 | 1939 | M | 00:00 | 00:50 | D |  | A | Av22,24,168 - 61,63,167
[5 empty] | 1B,32,2 Rym | 1939 | 1939 | M | 01:10 | 04:35 | D |  | A | Av22,24,168 - 61,63,167
[5 empty] | 1B,32,2 Rym | 1948 | 1948 | S | 22:35 | 24:00 | D |  | A | Av22,24,168 - 61,63,167
[5 empty] | 1B,32,2 Rym | 1949 | 1949 | M | 00:00 | 00:50 | D |  | A | Av22,24,168 - 61,63,167
[5 empty] | 1B,32,2 Rym | 1949 | 1949 | M | 01:10 | 04:35 | D |  | A | Av22,24,168 - 61,63,167
265750 Övrigt | AV |  |  | Växelrev prioriterade växlar Strukton | 3B,4B,5,6,7 | 1908 | 1908 | M | 22:35 | 23:50 | D |  | A | Av152,154 - 83,58,135,37,81 |  |  | Tågpåverkan: Tågfri tid
[5 empty] | 3B,4B,5,6,7 | 1908 | 1908 | Ti | 00:55 | 04:40 | D |  | A | Av152,154 - 83,58,135,37,81
[5 empty] | 3B,4B,5,6,7 | 1925 | 1925 | M | 22:35 | 23:50 | D |  | A | Av152,154 - 83,58,135,37,81
[5 empty] | 3B,4B,5,6,7 | 1925 | 1925 | Ti | 00:55 | 04:40 | D |  | A | Av152,154 - 83,58,135,37,81
[5 empty] | 3B,4B,5,6,7 | 1939 | 1939 | M | 22:35 | 23:50 | D |  | A | Av152,154 - 83,58,135,37,81
[5 empty] | 3B,4B,5,6,7 | 1939 | 1939 | Ti | 00:55 | 04:40 | D |  | A | Av152,154 - 83,58,135,37,81
[5 empty] | 3B,4B,5,6,7 | 1949 | 1949 | M | 22:35 | 23:50 | D |  | A | Av152,154 - 83,58,135,37,81
[5 empty] | 3B,4B,5,6,7 | 1949 | 1949 | Ti | 00:55 | 04:40 | D |  | A | Av152,154 - 83,58,135,37,81
265758 Övrigt | AV |  |  | Växelrev prioriterade växlar Strukton | 4A,4B,5 | 1908 | 1908 | O | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Av64,66 - 33,135 |  |  | Tågpåverkan: Tågfri tid
[5 empty] | 4A,4B,5 | 1925 | 1925 | O | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Av64,66 - 33,135
[5 empty] | 4A,4B,5 | 1939 | 1939 | O | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Av64,66 - 33,135
[5 empty] | 4A,4B,5 | 1949 | 1949 | O | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Av64,66 - 33,135
265765 Övrigt | AV |  |  | Växelrev prioriterade växlar Strukton | 4A,4,5,6 Gm | 1908 | 1908 | To | 00:35 | 04:25 | D |  | A | Av64,66,68,80,82 - 23,181 |  |  | Tågpåverkan: Tågfri tid 79801 växlas från stall efter samråd
[5 empty] | 4A,4,5,6 Gm | 1925 | 1925 | To | 00:35 | 04:25 | D |  | A | Av64,66,68,80,82 - 23,181
[5 empty] | 4A,4,5,6 Gm | 1939 | 1939 | To | 00:35 | 04:25 | D |  | A | Av64,66,68,80,82 - 23,181
[5 empty] | 4A,4,5,6 Gm | 1949 | 1949 | To | 00:35 | 04:25 | D |  | A | Av64,66,68,80,82 - 23,181
265767 Övrigt | AV |  |  | Växelrev prioriterade växlar Strukton | 3A,3B Gåp ned | 1908 | 1908 | nmF | 22:30 | 05:20 | D |  | A | Av 21 - 60 |  |  | Tågpåverkan: Tågfri tid
[5 empty] | 3A,3B Gåp ned | 1925 | 1925 | nmF | 22:30 | 05:20 | D |  | A | Av 21 - 60
[5 empty] | 3A,3B Gåp ned | 1939 | 1939 | nmF | 22:30 | 05:20 | D |  | A | Av 21 - 60
[5 empty] | 3A,3B Gåp ned | 1949 | 1949 | nmF | 22:30 | 05:20 | D |  | A | Av 21 - 60
265791 Övrigt | AV |  |  | Växelrev prioriterade växlar Strukton | 1,2,3,4,5,6,7 Alla | 1924 | 1924 | nmS | 20:00 | 08:00 | D |  | A | Av22,52,24,168,154 - Av61,63,167,81,37,35,58,83 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Av växlar i söder Samordnas avstängning för växelbyte Diö v1924 v1942 delas upp Detaljeras efter fastställelsen//JD
[5 empty] | 1,2 Bld upp, Rym | 1942 | 1942 | nmS | 20:00 | 03:10 | D |  | A | Av22,24,168 - 61,63,167
[5 empty] | 1,2 Bld upp, Rym | 1942 | 1942 | S | 04:15 | 06:45 | D |  | A | Av22,24,168 - 61,63,167
[5 empty] | 3,4,5,6,7 Bld ned | 1942 | 1942 | S | 02:30 | 08:00 | D |  | A | Av52,154 - Av81,37,35,58,83
253153 Övrigt | AV | (BLD) |  | Alvesta: Slopning av skyddssektioner | UPP | 1934 | 1936 | nmTo nmF | 23:30 | 05:15 | D | Slopning av skyddssektion | A | A-skydd: Av 122 - Bld 51; E-skydd: Av 122 - Bld hf vxl 21b | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Alvesta-Blädinge Slopning av skyddssektioner i söder
[5 empty] | UPP | 1934 | 1935 | nmL nmS | 23:30 | 07:20 | D | Slopning av skyddssektion | A | A-skydd: Av 122 - Bld 51; E-skydd: Av 122 - Bld hf vxl 21b | X
[5 empty] | NED | 1936 | 1938 | nmL nmS | 23:30 | 07:20 | D | Slopning av skyddssektion | A | A-skydd: Av 150 - Bld 21; E-skydd: Av 150 - Bld hf vxl 21b, 22b | X
[5 empty] | NED | 1937 | 1938 | nmTo nmF | 23:30 | 05:15 | D | Slopning av skyddssektion | A | A-skydd: Av 150 - Bld 51; E-skydd: Av 150 - Bld hf vxl 21b, 22b | X
[5 empty] | NED | 1933 | 1934 | S | 23:00 | 24:00 | D | Slopning av skyddssektion | H | (sth: 200/70 km+m: 438,507/438,707 Längd: 200) | X
[5 empty] | NED | 1934 | 1935 | M | 00:00 | 05:00 | D | Slopning av skyddssektion | H | (sth: 200/70 km+m: 438,507/438,707 Längd: 200) | X
[5 empty] | NED | 1934 | 1935 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D | Slopning av skyddssektion | H | (sth: 200/70 km+m: 438,507/438,707 Längd: 200) | X
[5 empty] | UPP | 1935 | 1936 | S | 23:00 | 24:00 | D | Slopning av skyddssektion | H | (sth: 200/70 km+m: 438,507/438,707 Längd: 200) | X
[5 empty] | UPP | 1936 | 1937 | M | 00:00 | 05:00 | D | Slopning av skyddssektion | H | (sth: 200/70 km+m: 438,507/438,707 Längd: 200) | X
[5 empty] | UPP | 1936 | 1937 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D | Slopning av skyddssektion | H | (sth: 200/70 km+m: 438,507/438,707 Längd: 200) | X
252360 Övrigt | (AV) | (ÄH) |  | Servicefönster (Alvesta - Älmhult) | NED,UPP | 1852 | 1853 | nmM | 24:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1901 | 1901 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1901 | 1901 | nmTi nmO | 23:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1902 | 1902 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1903 | 1903 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1903 | 1903 | nmTi nmO | 23:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1904 | 1904 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1905 | 1905 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1905 | 1905 | nmTi nmO | 23:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1906 | 1906 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1907 | 1907 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1907 | 1907 | nmTi nmO | 23:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1908 | 1908 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1909 | 1909 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1909 | 1909 | nmTi nmO | 23:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1910 | 1910 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1911 | 1911 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1911 | 1911 | nmTi nmO | 23:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1912 | 1912 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1913 | 1913 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1913 | 1913 | nmTi nmO | 23:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1914 | 1914 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1915 | 1915 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1915 | 1915 | nmTi nmO | 23:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1916 | 1916 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1917 | 1917 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1917 | 1917 | nmTi nmO | 23:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1918 | 1918 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1919 | 1919 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1919 | 1919 | nmTi nmO | 23:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1920 | 1920 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1921 | 1921 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1921 | 1921 | nmTi nmO | 23:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1922 | 1922 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1923 | 1923 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1923 | 1923 | nmTi nmO | 23:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1924 | 1924 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1925 | 1925 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1925 | 1925 | nmTi nmO | 23:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1926 | 1926 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1927 | 1927 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1927 | 1927 | nmTi nmO | 23:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1928 | 1928 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1929 | 1929 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1929 | 1929 | nmTi nmO | 23:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1930 | 1930 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1931 | 1931 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1931 | 1931 | nmTi nmO | 23:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1932 | 1932 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1933 | 1933 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1933 | 1933 | nmTi nmO | 23:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1934 | 1934 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1935 | 1935 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1935 | 1935 | nmTi nmO | 23:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1936 | 1936 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1937 | 1937 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1937 | 1937 | nmTi nmO | 23:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1938 | 1938 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1939 | 1939 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1939 | 1939 | nmTi nmO | 23:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1940 | 1940 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1941 | 1941 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1941 | 1941 | nmTi nmO | 23:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1942 | 1942 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1943 | 1943 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1943 | 1943 | nmTi nmO | 23:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1944 | 1944 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1945 | 1945 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1945 | 1945 | nmTi nmO | 23:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1946 | 1946 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1947 | 1947 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1947 | 1947 | nmTi nmO | 23:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1948 | 1948 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1949 | 1949 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1949 | 1949 | nmTi nmO | 23:30 | 05:30 | D |  | A
266314 Övrigt | (ERA) | (ÄH) |  | Förebyggande underhåll, spårslipning | NED | 1938 | 1938 | M | 01:00 | 02:00 | D |  | A | Era 52 - Diö 52 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Eneryda-Älmhult. Detaljplaneras i revisionsperioden efter fastställelsen / AM
[5 empty] | NED | 1938 | 1938 | M | 02:00 | 06:00 | D |  | A | Diö 21 - Äh 21
288517 | ERA | HM |  | Spårväxelbyte: Mosselund, Osby, Tunneby & Diö | Alla | 1920 | 1920 | M-S | 00:00 | 24:00 | H | Vxl-byte. Trafikstopp | A | D-skydd1: Era 31,33,61 - Hm 105,107; D-skydd2: Hm 105-107 - 115,117 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott 168h Eneryda-Hässleholm. Spårväxelbyten Mosselund, Osy, Tunneby och Diö
288518 | ERA | HM |  | För/efter-arbeten inför spårväxelbyte: Mosselund, Osby, Tunneby & Diö | NED | 1918 | 1918 | M-O | 00:00 | 05:00 | D | Förarbeten | A | D-skydd1: Diö 21 - Hm 105; D-skydd2: Hm 105 - 115; E-skydd: Era Hf vxl 22a - Diö 21 | X |  | För & efterarbeten i samband spårväxelbyten i Mosselund, Osy, Tunneby och Diö Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift hela sträckan Eneryda-Hässleholm nattetid (5h) Dessutom hst-nedsättning till 70kmh i trafikerade spåret för arbetarskydd..
[5 empty] | NED | 1919 | 1919 | M-To | 00:00 | 05:00 | D | Förarbeten | A | D-skydd1: Diö 21 - Hm 105; D-skydd2: Hm 105 - 115; E-skydd: Era Hf vxl 22a - Diö 21 | X
[5 empty] | UPP | 1918 | 1918 | To-S | 00:00 | 05:00 | D | Förarbeten | A | D-skydd1: Era 61 - Hm 107; D-skydd2: Hm 107 - 117 | X
[5 empty] | UPP | 1919 | 1919 | F-S | 00:00 | 05:00 | D | Förarbeten | A | D-skydd1: Era 61 - Hm 107; D-skydd2: Hm 107 - 117 | X
[5 empty] | NED | 1921 | 1921 | M-O | 00:00 | 05:00 | D | Efterarbeten | A | D-skydd1: Diö 21 - Hm 105; D-skydd2: Hm 105 - 115; E-skydd: Era Hf vxl 22a - Diö 21 | X
[5 empty] | NED | 1922 | 1922 | M-To | 00:00 | 05:00 | D | Efterarbeten | A | D-skydd1: Diö 21 - Hm 105; D-skydd2: Hm 105 - 115; E-skydd: Era Hf vxl 22a - Diö 21 | X
[5 empty] | UPP | 1921 | 1921 | To-S | 00:00 | 05:00 | D | Efterarbeten | A | D-skydd1: Era 61 - Hm 107; D-skydd2: Hm 107 - 117 | X
[5 empty] | UPP | 1922 | 1922 | F-S | 00:00 | 05:00 | D | Efterarbeten | A | D-skydd1: Era 61 - Hm 107; D-skydd2: Hm 107 - 117 | X
[5 empty] | Alla | 1918 | 1919 | M-S | 00:00 | 05:00 | D | Förarbeten | H | (sth: 200/70 km+m: 472,268/472,935 Längd: 667) | X
[5 empty] | Alla | 1921 | 1922 | M-S | 00:00 | 05:00 | D | Förarbeten | H | (sth: 200/70 km+m: 472,268/472,935 Längd: 667) | X
[5 empty] | Alla | 1918 | 1919 | M-S | 00:00 | 05:00 | D |  | H | (sth: 200/70 km+m: 494,354/495,017 Längd: 663)
[5 empty] | Alla | 1921 | 1922 | M-S | 00:00 | 05:00 | D |  | H | (sth: 200/70 km+m: 494,354/495,017 Längd: 663)
[5 empty] | Alla | 1918 | 1919 | M-S | 00:00 | 05:00 | D |  | H | (sth: 200/70 km+m: 503,800/505,827 Längd: 2027)
[5 empty] | Alla | 1921 | 1922 | M-S | 00:00 | 05:00 | D |  | H | (sth: 200/70 km+m: 503,800/505,827 Längd: 2027)
[5 empty] | Alla | 1918 | 1919 | M-S | 00:00 | 05:00 | D |  | H | (sth: 200/70 km+m: 525,750/526,250 Längd: 500)
[5 empty] | Alla | 1921 | 1922 | M-S | 00:00 | 05:00 | D |  | H | (sth: 200/70 km+m: 525,750/526,250 Längd: 500)
266316 Övrigt | (DIÖ) | ÄH |  | Förebyggande underhåll, spårslipning | UPP | 1938 | 1938 | O | 01:00 | 05:00 | D |  | A | Diö 22 - Äh 22 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Diö -Tunneby, Ej åtkomst till spår 3 och 4 i Äh samt sidospår på den sidan. Stopp mot Olofström. Detaljplaneras i revisionsperioden efter fastställelsen / AM
287581 | (DIÖ) | ÄH |  | Förebyggande underhåll, spårslipning | NED | 1938 | 1938 | Ti | 01:00 | 06:00 | D |  | A | Diö 52 - Äh 52 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Diö-Tunneby, Stopp mot Olofström. Detaljplaneras i revisionsperioden efter fastställelsen / AM
252463 Övrigt | ÄH |  |  | Servicefönster Älmhult | Alla | 1851 | 1949 | nmL | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  |  |  | Ej tåganpassade servicefönster. 6 timmar helgtider natt, sammanhängande med eller utan trafikpåverkan i bifogade områden. Arbete skall begäras i samråd med Trv planering beroende på vilken påverkan det har för JF antingen i rev.tillfällen eller i BUP! Områdenas påverkan på trafiken presenteras av Trv för entreprenören efter tilldelning. Mycket stor restriktivitet vid ad hoc-tilldelning. Tider skall läggas in som underobjekt till detta objekt 4 - 12 veckor i förväg.Tider för V- och M-anm kan läggas in efter 4 veckor.
264395 Övrigt | ÄH |  |  | Ktl-Bes Strukton | 3,4 Kap | 1939 | 1939 | nmS | 21:00 | 05:00 | D |  | A | A-skydd: Äh 38 - Äh 63, Äh 44 - Äh 65 ; E-skydd: Äh: Hf vxl 105, 126, 136 - Stoppbock. | X |  | Trafikpåverkan: Spår 3 och 4 avstängda rikard.hallgren@strukton.se 076-1152879 Detaljplaneras i revisionsperioden efter fastställelsen / AM
[5 empty] | 3,4 Kap | 1940 | 1940 | nmS | 21:00 | 05:00 | D |  | A | A-skydd: Äh 38 - Äh 63, Äh 44 - Äh 65 ; E-skydd: Äh: Hf vxl 105, 126, 136 - Stoppbock. | X
[5 empty] | 3,4 Kap | 1941 | 1941 | nmS | 21:00 | 05:00 | D |  | A | A-skydd: Äh 38 - Äh 63, Äh 44 - Äh 65 ; E-skydd: Äh: Hf vxl 105, 126, 136 - Stoppbock. | X
[5 empty] | 3,4 Kap | 1942 | 1942 | nmS | 21:00 | 05:00 | D |  | A | A-skydd: Äh 38 - Äh 63, Äh 44 - Äh 65 ; E-skydd: Äh: Hf vxl 105, 126, 136 - Stoppbock. | X
265782 Övrigt | ÄH |  |  | Växelrev prioriterade växlar Strukton | 1,2,3,4,20 | 1924 | 1924 | F | 21:00 | 24:00 | D |  | A | Äh 21,51, Stb S31b - 82,22,52,43, hf vxl 194, hf vxl 7 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikstopp Älmhult Detaljplaneras i revisionsperioden efter fastställelsen / AM
[5 empty] | 1,2,3,4,20 | 1924 | 1924 | L | 00:00 | 24:00 | D |  | A | Äh 21,51, Stb S31b - 82,22,52,43, hf vxl 194, hf vxl 7
[5 empty] | 1,2,3,4,20 | 1924 | 1924 | S | 00:00 | 24:00 | D |  | A | Äh 21,51, Stb S31b - 82,22,52,43, hf vxl 194, hf vxl 7
[5 empty] | 1,2,3,4,20 | 1925 | 1925 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Äh 21,51, Stb S31b - 82,22,52,43, hf vxl 194, hf vxl 7
[5 empty] | 1,2,3,4,20 | 1942 | 1942 | nmS | 18:00 | 06:00 | D |  | A | Äh 21,51, Stb S31b - 82,22,52,43, hf vxl 194, hf vxl 7
265786 Övrigt | ÄH |  |  | Växelrev prioriterade växlar Strukton | 1 | 1905 | 1905 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A | Äh 21 - 52,43 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Tunneby - Diö N, avstängt mot Olofström Detaljplaneras i revisionsperioden efter fastställelsen / AM
[5 empty] | 1 | 1906 | 1906 | M | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Äh 21 - 52,43
[5 empty] | 1 | 1924 | 1924 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A | Äh 21 - 52,43
[5 empty] | 1 | 1925 | 1925 | M | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Äh 21 - 52,43
[5 empty] | 1 | 1939 | 1939 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A | Äh 21 - 52,43
[5 empty] | 1 | 1940 | 1940 | M | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Äh 21 - 52,43
[5 empty] | 1 | 1949 | 1949 | nmO | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Äh 21 - 52,43
265788 Övrigt | ÄH |  |  | Växelrev prioriterade växlar Strukton | 2 | 1906 | 1906 | nmTi | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Äh 51 - 22 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Tunneby - Diö N, spår 3, 4 och sidospår går ej att nå från spår 1. Detaljplaneras i revisionsperioden efter fastställelsen / AM
[5 empty] | 2 | 1925 | 1925 | nmTi | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Äh 51 - 22
[5 empty] | 2 | 1940 | 1940 | nmTi | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Äh 51 - 22
[5 empty] | 2 | 1949 | 1949 | nmTo | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Äh 51 - 22
265789 Övrigt | ÄH |  |  | Växelrev prioriterade växlar Strukton | 3,4 | 1906 | 1906 | nmO | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Stb s31b, 82, hf vxl 194 |  |  | Trafikpåverkan: Spår 3 och 4 avstängt, sidospår ej tillgängliga från spår 1 och 2. Detaljplaneras i revisionsperioden efter fastställelsen / AM
[5 empty] | 3,4 | 1925 | 1925 | nmO | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Stb s31b, 82, hf vxl 194
[5 empty] | 3,4 | 1940 | 1940 | nmO | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Stb s31b, 82, hf vxl 194
[5 empty] | 3,4 | 1949 | 1949 | nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Stb s31b, 82, hf vxl 194
266092 Övrigt | ÄH |  |  | Växelrev prioriterade växlar Strukton | 3,5 | 1906 | 1906 | nmTo | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Äh 82, vxl 194 - Stoppbockar |  |  | Trafikpåverkan: Sidospår södra bangården avstängd Detaljplaneras i revisionsperioden efter fastställelsen / AM
[5 empty] | 3,5 | 1925 | 1925 | nmTo | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Äh 82, vxl 194 - Stoppbockar
[5 empty] | 3,5 | 1940 | 1940 | nmTo | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Äh 82, vxl 194 - Stoppbockar
[5 empty] | 3,5 | 1949 | 1949 | nmL | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Äh 82, vxl 194 - Stoppbockar
268776 Övrigt | O |  |  | Osby: Tillgänglighetsanpassning av station | 12 | 1926 | 1926 | nmL nmS | 23:00 | 05:00 | D |  | A | A-skydd: O54 - O35 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Osby-Hästveda utom vid arbete spår 12 vecka 1926-1928 samt enkelspårsdrift Tunneby-Hästveda nmS vecka 1930. Tillgänglighetsanpassning och uppgradering av stationsmiljön i Osby. Bl.a. anpassningar av skyddszon/ledstråk mm på plattformarna samt kompletteringav belysning och montering av plattformsslut..
[5 empty] | 12 | 1927 | 1927 | nmTo-nmS | 23:00 | 05:00 | D |  | A | A-skydd: O54 - O35
[5 empty] | 12 | 1928 | 1928 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | A-skydd: O54 - O35
[5 empty] | 13 | 1928 | 1928 | nmL nmS | 23:00 | 05:00 | D |  | A | A-skydd: O24 - O65
[5 empty] | 13 | 1929 | 1929 | nmTo-nmS | 23:00 | 05:00 | D |  | A | A-skydd: O24 - O65
[5 empty] | 13 | 1930 | 1930 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | A-skydd: O24 - O65
[5 empty] | 12 | 1930 | 1930 | nmL | 23:00 | 05:00 | D |  | A | A-skydd: O54 - O35; E-skydd: O31,33 - Hf vxl24b - Hf vxl22a - O52 | X
[5 empty] | 13 | 1930 | 1930 | nmS | 23:00 | 05:00 | D |  | A | A-skydd: O24 - O65; E-skydd: O51 - Hf vxl24a - Hf vxl 22b - O22 | X
266550 Övrigt | MUD | HM |  | Förebyggande underhåll, spårslipning | UPP | 1943 | 1943 | nmO | 23:00 | 02:00 | D |  | A | Mud 51 - Hm 107 |  |  | Trafik påverkan: Enkelspårsdrift Hästveda-Hässleholm 23:00-02:00, Mosselund-Hässleholm 02:00-05:00
[5 empty] | UPP | 1943 | 1943 | O | 02:00 | 05:00 | D |  | A | Mud 22 - Hm 204
252462 Övrigt | (HM) | (ÄH) |  | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | NED,UPP | 1901 | 1901 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Tåg norrut ges i konstruktionen gångtidspåslag på 3-10 minuter natt mot M-O kl 23.30- 05.30 för att skapa utrymme för väntan vid enkelspårsdrift.. Kommer i många fall att kräva sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd. Skapar möjlighet till underhållsarbete på ena spåret 6 timmar udda nätter. En dubbel driftsträcka i taget, uppspår alternativt nedspår. Tågplan ska hela tiden medge detta. Påverkar alltså kontstruktionen både i tågplaneprocessen och adhocprocessen. Mycket stor restriktivitet vid ad hoc-tilldelning Tider skall läggas in som underobjekt till detta objekt 4 - 12 veckor i förväg, Tider för V- och M-anm kan läggas in efter 4 veckor.
[5 empty] | NED,UPP | 1902 | 1902 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1902 | 1902 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1903 | 1903 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1904 | 1904 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1904 | 1904 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1905 | 1905 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1906 | 1906 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1906 | 1906 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1907 | 1907 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1908 | 1908 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1908 | 1908 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1909 | 1909 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1910 | 1910 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1910 | 1910 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1911 | 1911 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1912 | 1912 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1912 | 1912 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1913 | 1913 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1914 | 1914 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1914 | 1914 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1915 | 1915 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1916 | 1916 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1916 | 1916 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1917 | 1917 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1918 | 1918 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1918 | 1918 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1919 | 1919 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1920 | 1920 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1920 | 1920 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1921 | 1921 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1922 | 1922 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1922 | 1922 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1923 | 1923 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1924 | 1924 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1924 | 1924 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1925 | 1925 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1926 | 1926 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1926 | 1926 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1927 | 1927 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1928 | 1928 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1928 | 1928 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1929 | 1929 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1930 | 1930 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1930 | 1930 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1931 | 1931 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1932 | 1932 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1932 | 1932 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1933 | 1933 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1934 | 1934 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1934 | 1934 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1935 | 1935 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1936 | 1936 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1936 | 1936 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1937 | 1937 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1938 | 1938 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1938 | 1938 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1939 | 1939 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1940 | 1940 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1940 | 1940 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1941 | 1941 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1942 | 1942 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1942 | 1942 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1943 | 1943 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1944 | 1944 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1944 | 1944 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1945 | 1945 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1946 | 1946 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1946 | 1946 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1947 | 1947 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1948 | 1948 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1948 | 1948 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1949 | 1949 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1950 | 1950 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1950 | 1950 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A
247342 Övrigt | HM |  |  | Kärråkradepån, arbeten på spår 35 och 36, samt kringarbeten | 22,337 | 1850 | 1949 | M-S | 00:00 | 24:00 | H | Spårarbeten | A | A-skydd: Hm spårspärr 413 - Hm Gränspunkt i vxl 415 - stoppbock i norr | X |  | Trafikpåverkan: Tidvis mindre avstängning på Hm godsbangård, i övrigt minimal påverkan Fortsätter från T 18
[5 empty] | 35,36 | 1850 | 1949 | M-S | 00:00 | 24:00 | H | Spårarbeten | A | A-skydd: Hm hf i vxl 112 - Hm spårspärr 413 - Hm Gränspunkt i vxl 415 | X
247344 Övrigt | HM |  |  | Kärråkradepån, arbeten på spår 35 och 36, samt kringarbeten | 35,36 | 1936 | 1938 | M-S | 00:00 | 24:00 | H | Spårarbeten spår 35 och 36 | A | A-skydd: Hm hf i vxl 108,112,139,121,101 | X |  | Trafikpåverkan: Tidvis mindre avstängning på Hm godsbangård, i övrigt minimal påverkan En del Arbeten kommmer att fortsätta i T 19
[5 empty] | 27-36 | 1938 | 1938 | M-F | 00:00 | 24:00 | H | Elarbeten | A | A-skydd: Hm hf i vxl 102,110,112,113 | X
[5 empty] | 27-36 | 1936 | 1936 | M-S | 00:00 | 24:00 | H | Elarbeten | A | A-skydd: Hm hf i vxl 102,110,112,113 | X
[5 empty] | 21-26 | 1935 | 1936 | S | 22:00 | 24:00 | D | Elarbeten+ ktl -arb | A | A-skydd: Hm 149,151,153,155,157 - Hm 238,240,242,244 samt gränspunkt i vxl 423, E-skydd: Hm Hf i vxl 407,456,465 | X
[5 empty] | 21-26 | 1936 | 1936 | M | 00:00 | 05:00 | D | Elarbeten+ ktl -arb | A | A-skydd: Hm 149,151,153,155,157 - Hm 238,240,242,244 samt gränspunkt i vxl 423, E-skydd: Hm Hf i vxl 407,456,465 | X
[5 empty] | 21-26 | 1936 | 1936 | nmTi-nmF | 22:00 | 05:00 | D | Elarbeten+ ktl -arb | A | A-skydd: Hm 149,151,153,155,157 - Hm 238,240,242,244 samt gränspunkt i vxl 423, E-skydd: Hm Hf i vxl 407,456,465 | X
252460 Övrigt | HM |  |  | Servicefönster Hässleholm | Alla | 1851 | 1949 | nmS | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  |  |  | Ej tåganpassade servicefönster. 6 timmar helgtider natt, sammanhängande med eller utan trafikpåverkan i bifogade områden. Arbetet skall begäras i samråd med TRv planering beroende på vilken påverkan det har för JF antingen i rev.tillfällen eller i BUP! Områdenas påverkan på trafiken presenteras av TRv för entreprenören efter tilldelning. Tågplan ska hela tiden medge detta. Påverkar alltså kontstruktionen både i tågplaneprocessen och ad hoc-processen. Mycket stor restriktivitet vid ad hoc-tilldelning. Tider skall läggas in som underobjekt till detta objekt 4 - 12 veckor i förväg, V-anm tider kan läggas in efter 4 veckor.
265168 Övrigt | HM |  |  | Utbyte av rulltrappor i Hässleholm - etablering/utkörning trappor | 7,8 | 1935 | 1945 | M-F | 00:30 | 04:45 | D | Byte av rulltrapport | A | A-skydd: 178,180 - 156,245; E-skydd: Hm 169 - Hf vxl 454, 460, 464, 20 - 520, 517 - 540 | X |  | Tågfri tid Trafikpåverkan: Arbetet pågår primärt i trapphuset, men behöver dock spänningslöst vilket medför strömlöst mot Markaryd.
250016 Övrigt | HM | (MLB) | X | Ktl-arbeten Hm - Mlb Efterkontroll av ny ktl Hm - Mlb In i Hm | NED 3,19 | 1916 | 1916 | nmL | 23:40 | 07:00 | D | Espdr | A | D-skydd; Hm 135 - Hm 102, Hm 170 - Hm 203, Hm 102 - Mlb N2, Växlar klovas enligt ovan | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspår mellan Hm -- Mlb. Stopp mot CR från Hbgb, Mlb Mrd vid ned spår Vid uppspår stopp mot Cr från Mrd,Hb Klovningsplan vid arbete på nedspår i Hm. vxl 473,472,547,462,467,514,550,555,560 klovas Klovningsplan vid arbete på uppspår i Hm vxl 461,468,513,549,556,559,465,464,553,552 klovas
[5 empty] | UPP 4,20 | 1916 | 1916 | nmS | 23:40 | 07:00 | D | Espdr | A | D-skydd: Hm 137 - Hm 104, Hm 146 - hm 239, Hm 104 - Mlb U2, Växlar klovas enligt ovan | X
266343 Övrigt | HM | (MLB) |  | Förebyggande underhåll, spårslipning | UPP | 1940 | 1940 | nmTi | 23:00 | 02:00 | D |  | A | Hm 107 - Mlb 51 |  |  | Delas upp efter fastställelse
266344 Övrigt | HM | (MLB) |  | Förebyggande underhåll, spårslipning | NED Hm 1a,1b,2,3a,3b | 1941 | 1941 | nmL | 23:00 | 02:00 | D |  | A | Hm 105,113-Mlb21
[5 empty] | NED Hm 1a,1b,2,3a,3b | 1941 | 1941 | L | 02:00 | 05:00 | D |  | A | Hm 102 - Mlb 21
269321 Övrigt | (HM) | MLB | X | Förebyggande underhåll, spårslipning | NED | 1941 | 1941 | Ti | 00:00 | 03:00 | D |  | A | Hm 102 - Mlb 52 |  |  | Trafikpåverkan: Enskelspårsdrift Hässleholm - Vätteryd
269334 Övrigt | (HM) | (MLB) | X | Förebyggande underhåll, spårslipning | UPP | 1940 | 1940 | Ti | 02:00 | 04:00 | D |  | A | Hm 104 - Mlb 51 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Hässleholm - Mellby
269343 Övrigt | (HM) | MLB | X | Förebyggande underhåll, spårslipning | UPP | 1940 | 1940 | O | 00:12 | 04:10 | D |  | A | Hm 104 - Mlb 22 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Hässleholm - Vätteryd
244690 PSB | (HM) | (LU) |  | Totalavstängningar Hm - lu, för Ktl upprustning o dyl under T 18 | Alla ned,upp | 1849 | 1849 | S | 00:00 | 24:00 | D | Totalstopp | A | D-skydd: Hm N1, U1 - Hm 102, 104, D-skydd 2: Hm 102, 104 - E105 - Lu 21, 51 D-skydd 3: Lu 21, 51 - Lu N2, U2 | X |  | PSB S2 Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hm - Lu under 50 timmar/ tillfälle.
[5 empty] | Alla ned,upp | 1917 | 1917 | L | 01:15 | 24:00 | D | Totalstopp | A | D-skydd: Hm N1, U1 - Hm 102, 104, D-skydd 2: Hm 102, 104 - E105 - Lu 21, 51 D-skydd 3: Lu 21, 51 - Lu N2, U2 | X
[5 empty] | Alla ned,upp | 1917 | 1917 | S | 00:00 | 24:00 | H | Totalstopp | A | D-skydd: Hm N1, U1 - Hm 102, 104, D-skydd 2: Hm 102, 104 - E105 - Lu 21, 51 D-skydd 3: Lu 21, 51 - Lu N2, U2 | X
[5 empty] | Alla ned,upp | 1918 | 1918 | M | 00:00 | 03:00 | D | Totalstopp | A | D-skydd: Hm N1, U1 - Hm 102, 104, D-skydd 2: Hm 102, 104 - E105 - Lu 21, 51 D-skydd 3: Lu 21, 51 - Lu N2, U2 | X
[5 empty] | Alla ned,upp | 1919 | 1919 | L | 01:15 | 24:00 | D | Totalstopp | A | D-skydd: Hm N1, U1 - Hm 102, 104, D-skydd 2: Hm 102, 104 - E105 - Lu 21, 51 D-skydd 3: Lu 21, 51 - Lu N2, U2 | X
[5 empty] | Alla ned,upp | 1919 | 1919 | S | 00:00 | 24:00 | H | Totalstopp | A | D-skydd: Hm N1, U1 - Hm 102, 104, D-skydd 2: Hm 102, 104 - E105 - Lu 21, 51 D-skydd 3: Lu 21, 51 - Lu N2, U2 | X
[5 empty] | Alla ned,upp | 1920 | 1920 | M | 00:00 | 03:00 | D | Totalstopp | A | D-skydd: Hm N1, U1 - Hm 102, 104, D-skydd 2: Hm 102, 104 - E105 - Lu 21, 51 D-skydd 3: Lu 21, 51 - Lu N2, U2 | X
[5 empty] | Alla ned,upp | 1921 | 1921 | L | 01:15 | 24:00 | D | Totalstopp | A | D-skydd: Hm N1, U1 - Hm 102, 104, D-skydd 2: Hm 102, 104 - E105 - Lu 21, 51 D-skydd 3: Lu 21, 51 - Lu N2, U2 | X
[5 empty] | Alla ned,upp | 1921 | 1921 | S | 00:00 | 24:00 | H | Totalstopp | A | D-skydd: Hm N1, U1 - Hm 102, 104, D-skydd 2: Hm 102, 104 - E105 - Lu 21, 51 D-skydd 3: Lu 21, 51 - Lu N2, U2 | X
[5 empty] | Alla ned,upp | 1922 | 1922 | M | 00:00 | 03:00 | D | Totalstopp | A | D-skydd: Hm N1, U1 - Hm 102, 104, D-skydd 2: Hm 102, 104 - E105 - Lu 21, 51 D-skydd 3: Lu 21, 51 - Lu N2, U2 | X
269322 Övrigt | MLB | (VÄD) | X | Förebyggande underhåll, spårslipning | NED | 1941 | 1941 | Ti | 03:00 | 05:00 | D |  | A | Mlb 21 - Väd 21 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Hässleholm - Vätteryd
269323 Övrigt | (MLB) | VÄD | X | Förebyggande underhåll, spårslipning | NED | 1941 | 1941 | O | 00:21 | 04:05 | D |  | A | Mlb 52 - Väd 52 |  |  | Trafikpåverkan: Enkeslpårsdrift Mellby - Höör
269344 Övrigt | MLB | (VÄD) | X | Förebyggande underhåll, spårslipning | UPP | 1940 | 1940 | O | 04:10 | 05:10 | D |  | A | Mlb 51 - Väd 51 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Hässleholm - . Vätteryd
269345 Övrigt | (MLB) | VÄD | X | Förebyggande underhåll, spårslipning | UPP | 1940 | 1940 | F | 00:30 | 05:10 | D |  | A | Mlb 22 - Väd 22 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrifter Mellby - Höör
269324 Övrigt | VÄD | (TÖ) | X | Förebyggande underhåll, spårslipning | NED | 1941 | 1941 | O | 04:05 | 05:05 | D |  | A | Väd 21 - Tö 21 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Mellby - Höör
269325 Övrigt | (VÄD) | TÖ | X | Förebyggande underhåll, spårslipning | NED | 1941 | 1941 | F | 00:21 | 02:20 | D |  | A | Väd 52 - Tö 52 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Vätteryd - Höör
269346 Övrigt | VÄD | (TÖ) | X | Förebyggande underhåll, spårslipning | UPP | 1940 | 1940 | nmL | 23:00 | 00:30 | D |  | A | Väd 51 - Tö 51 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrifter Mellby - Höör
269347 Övrigt | (VÄD) | TÖ | X | Förebyggande underhåll, spårslipning | UPP | 1940 | 1940 | L | 00:30 | 02:00 | D |  | A | Väd 22 - Tö 22 |  |  | Trafikanpassning: Enkelspårsdrifter Vätteryd - Höör
268761 Övrigt | (TÖ) | HÖ |  | Höör: Tillgänglighetsanpassning av station | NED | 1931 | 1933 | nmL | 23:00 | 05:00 | D |  | A | A-skydd: Hö 21 - Hö 62 |  |  | Trafikpåverkan: Vecka 31 - 37 Enkelspårsdrift Vätteryd - Höör. Vecka 37 - 39 Spår 3 går ej att utnyttja. Vecka 39 - 40 Enkelspårsdrift Vätteryd - Stehag.
[5 empty] | NED | 1931 | 1933 | nmS | 23:05 | 05:05 | D |  | A | A-skydd: Hö 21 - Hö 62
[5 empty] | NED | 1931 | 1933 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | A-skydd: Hö 21 - Hö 62
[5 empty] | NED | 1932 | 1934 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | A-skydd: Hö 21 - Hö 62
[5 empty] | UPP | 1934 | 1934 | nmL nmS | 23:05 | 05:05 | D |  | A | A-skydd: Hö 51 - Hö 61
[5 empty] | UPP | 1934 | 1934 | S | 23:25 | 24:00 | D |  | A | A-skydd: Hö 51 - Hö 61
[5 empty] | UPP | 1935 | 1935 | M | 00:00 | 04:55 | D |  | A | A-skydd: Hö 51 - Hö 61
[5 empty] | UPP | 1935 | 1936 | nmL | 23:05 | 05:05 | D |  | A | A-skydd: Hö 51 - Hö 61
[5 empty] | UPP | 1936 | 1936 | nmS | 23:05 | 06:50 | D |  | A | A-skydd: Hö 51 - Hö 61
[5 empty] | UPP | 1935 | 1936 | S | 23:25 | 24:00 | D |  | A | A-skydd: Hö 51 - Hö 61
[5 empty] | UPP | 1936 | 1937 | M | 00:00 | 04:55 | D |  | A | A-skydd: Hö 51 - Hö 61
[5 empty] | 3 | 1937 | 1938 | nmL nmS | 23:00 | 05:00 | D |  | A | A-skydd: Hö Hf vxl 36b - S3
[5 empty] | 3 | 1937 | 1938 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | A-skydd: Hö Hf vxl 36b - S3
[5 empty] | 3 | 1938 | 1939 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | A-skydd: Hö Hf vxl 36b - S3
[5 empty] | NED | 1939 | 1939 | L | 00:50 | 06:40 | D |  | A | A-skydd: Hö 21 - Hö 62; E-skydd: Hö 21 - Hfvxl 21a - Hf vxl 22b - Hö 52 | X
[5 empty] | NED | 1939 | 1939 | S | 00:50 | 06:40 | D |  | A | A-skydd: Hö 21 - Hö 62; E-skydd: Hö 21 - Hfvxl 21a - Hf vxl 22b - Hö 52 | X
[5 empty] | UPP | 1940 | 1940 | LS | 00:20 | 05:20 | D |  | A | A-skydd: Hö 51 - Hö 61; E-skydd: Hö 51 - Hfvxl 21b - Hf vxl 22a - Hö 22 | X
269326 Övrigt | TÖ | (HÖ) | X | Förebyggande underhåll, spårslipning | NED | 1941 | 1941 | F | 02:20 | 05:10 | D |  | A | Tö 21 - Hö 21 |  |  | Trafikpåverkan: enkeslpårsdrift Vätteryd - Höör
269327 Övrigt | (TÖ) | HÖ | X | Förebyggande underhåll, spårslipning | NED Hö 1 | 1941 | 1941 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Tö 52 - Hö 52 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Vätteryd - Stehag
269349 Övrigt | TÖ | (HÖ) | X | Förebyggande underhåll, spårslipning | UPP | 1940 | 1940 | L | 02:00 | 04:30 | D |  | A | Tö 51 - Hö 51 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrifter Vätteryd - Höör
269350 Övrigt | (TÖ) | HÖ | X | Förebyggande underhåll, spårslipning | UPP | 1940 | 1940 | S | 00:20 | 05:05 | D |  | A | Tö 22 - Hö 22 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrifter Vätteryd - Stehag
266541 Övrigt | (HÖ) | (SG) | X | Förebyggande underhåll, spårslipning | UPP | 1941 | 1941 | S | 01:00 | 05:00 | D |  | A | Hö 22 - Sg 51 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Höör - Stehag.
266542 Övrigt | (HÖ) | (SG) | X | Förebyggande underhåll, spårslipning | NED | 1942 | 1942 | nmTi | 23:02 | 01:00 | D |  | A | Hö 52 - Sg 21 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Höör - Stehag
250795 Övrigt | (SG) | E | X | Eslöv kapacitetshöjning, nytt sidospår, nya växlar | NED | 1935 | 1935 | nmS | 23:00 | 07:00 | D | Tväror, totalstopp | A | A-skydd: E 101 - E 164 |  |  | Trafikpåverkan: Lördag Enkelspårsdrift genom Eslöv 23.00 - 24.00. Söndag Trafikavbrott genom Eslöv 00.00 - 06.00. Enkelspårsdrift genom Eslöv 06.00 - 07.00. Lördag 23.00 - Söndag 07.00 Kapacitetsbrist på Eslövs bg.
[5 empty] | UPP | 1935 | 1935 | S | 00:00 | 06:00 | D | Tväror totalstopp | A | A-skydd: E 103 - E 166, E 188
[5 empty] | NED 5,6 | 1935 | 1935 | nmS | 23:00 | 07:00 | D | Tväror, totalstopp | A | A-skydd: E129,137 - 197,122
251233 Övrigt | (SG) | (DAT) | X | Eslöv kapacitetshöjning, nytt sidospår, nya växlar | NED | 1936 | 1936 | L | 16:00 | 24:00 | D | ny växel i dspår 4 | A | A-skydd: Sg 52 -E 101 - E 104, E--skydd: Sg N1 - Dat N2, E hf i vxl 401,416,473,482 |  |  | Trafikpåverkan: Lördag 16.00 - 23.00, Söndag 09.00 - 20.00. Enkelspårsdrift Stehag - Dammstorp. Lördag Trafikavbrott Stehag - Dammstorp, även stopp till/från Teckomatorp 23.00 - 09.00 Lördag 16.00 - Söndag 20.00 Kapacitetsbrist på Eslövs bg.
[5 empty] | NED | 1936 | 1936 | S | 00:00 | 20:00 | D | ny växel i dspår 4 | A | A-skydd: Sg 52 -E 101 - E 104, E--skydd: Sg N1 - Dat N2, E hf i vxl 401,416,473,482
[5 empty] | UPP | 1936 | 1936 | nmS | 23:00 | 09:00 | D | ny växel spår 4 | A | A-skydd: Sg 22 - E 103 - E 106, E-skydd: Sg U1 - Dat U2, E 105 E hf i vxl 402,415,474,483,
[5 empty] | 5,6 | 1936 | 1936 | L | 16:00 | 24:00 | D | ny växel | A | A-skydd: E129,137 - E 197,122
[5 empty] | 5,6 | 1936 | 1936 | S | 00:00 | 20:00 | D | ny växel | A | A-skydd: E129,137 - E 197,122
251234 Övrigt | (SG) | (DAT) | X | Eslöv kapacitetshöjning, nytt sidospår, nya växlar, Riva vxl 425,426 | NED | 1941 | 1941 | L | 00:00 | 24:00 | H | riva vxl 425,426 | A | A-skydd: Sg 52 -E 101 - E 104, E--skydd: Sg N1 - Dat N2, E hf i vxl 401,416,473,482 |  |  | Trafikpåverkan: Lördag Enkelspårsdrift Stehag - Dammstorp. 00.00 - 24.00, Söndag 12.00 - Måndag 02.00. Måndag 23.00 - Onsdag 06.00 NmS Trafikavbrott Stehag - Dammstorp, även till/från Teckomatorp.00.00 - 12.00, denna tid kan inte flyttas pga inläsningsfönster på Trafikcentralen. Lördag Kapacitetsbrist på Eslövs bg. 00.00 - Måndag 02.00
[5 empty] | UPP trafikavbrott | 1941 | 1941 | S | 00:00 | 12:00 | D | signal inkoppling | A | A-skydd: Sg 22 - E 103 - E 106, E-skydd: Sg U1 - Dat U2 - e 105 , samt E hf i vxl 402,415,474,483
[5 empty] | 5,6 | 1941 | 1941 | L | 00:00 | 24:00 | H | riva vxl 425,426 | A | A-skydd: E129,137 - E 197,122
[5 empty] | 5,6 | 1941 | 1941 | S | 00:00 | 24:00 | H | riva vxl 425,426 | A | A-skydd: E129,137 - E 197,122
[5 empty] | 5,6 | 1942 | 1942 | M | 00:00 | 02:00 | D | riva vxl 425,426 | A | A-skydd: E129,137 - E 197,122
[5 empty] | NED trafikavbrott | 1941 | 1941 | S | 00:00 | 12:00 | D | signalinkoppl, Totalstopp | A | A-skydd: Sg 52 -E 101 - E 104, E--skydd: Sg N1 - Dat N2, E hf i vxl 401,416,473,482
[5 empty] | NED | 1941 | 1941 | S | 12:00 | 24:00 | D | Espdr, Efterarbeten | A | A-skydd: Sg 52 -E 101 - E 104,E--skydd: Sg N1 - Dat N2, E hf i vxl 401,416,473,482
[5 empty] | NED | 1942 | 1942 | M | 00:00 | 02:00 | D | Espdr, Efterarbeten | A | A-skydd: Sg 52 -E 101 - E 104,E--skydd: Sg N1 - Dat N2, E hf i vxl 401,416,473,482
[5 empty] | NED | 1942 | 1942 | nmTi nmO | 23:00 | 06:00 | D | Espdr, Efterarbeten | A | A-skydd: Sg 52 -E 101 - E 104,E--skydd: Sg N1 - Dat N2, E hf i vxl 401,416,473,482
[5 empty] | Alla | 1935 | 1937 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/70 km+m: 583,000/583,850 Längd: 850)
252459 Övrigt | (E) | (HM) |  | Servicefönster (Eslöv) - (Hässleholm) | NED,UPP | 1851 | 1949 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  |  |  | Skapar möjlighet till underhållsarbete på ena spåret i 6 timmar varje natt mot Ti - F.Ett arbete som får som mest omfatta två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats. eller: två arbeten som vardera omfattar max en bevakningssträcka. Dessa arbeten får ej finnas bredvid varandra.Detta gäller på båda servicefönster (Hm)-(E), (E)-(Lu) Tåg norrut ges i konstruktionen gångtidspåslag på 3 - 10 minuter nm Ti-F kl 23.00-05.00 Tågplan ska hela tiden medge detta. Påverkar alltså kontstruktionen både i tågplaneprocessen och ad hoc-processen. Mycket stor restriktivitet vid ad hoc-tilldelning. Uppspår alternativt Nedspår Tider skall läggas in som underobjekt till detta objekt 4 - 12 veckor i förväg, V-anm tider kan läggas in efter 4 veckor. Ej tågplaneanpassade servicefönster: 4 tillfällen/år 6 timmar enkelspårsdrift samt 4 timmar trafikavbrott.
251232 Övrigt | E |  | X | Eslöv kapacitetshöjning, nytt sidospår, nya växlar | 20 | 1935 | 1941 | M-S | 00:00 | 24:00 | H | Markarbeten spår 20 | A | A-skydd: E129 - stoppbock spår 20 |  |  | Trafikpåverkan: V1939 - V1942 Kapacitetsbrist Eslövs bangård
[5 empty] | 21 | 1935 | 1941 | M-S | 00:00 | 24:00 | H | Markarb spår 21 | A | A-skydd: E 137 - stoppbock, samt Gt 12, ev växling i samråd
[5 empty] | 5,6,7 | 1939 | 1939 | M-S | 00:00 | 24:00 | H | Nya spår 5 och 6 | A | A-skydd: E171,173,175 - E 137,E 129
[5 empty] | 5,6,7 | 1940 | 1940 | M-S | 00:00 | 24:00 | H | Nya spår 5 och 6 | A | A-skydd: E171,173,175 - E 137,E 129
[5 empty] | 5,6,7 | 1941 | 1941 | M-S | 00:00 | 24:00 | H | Nya spår 5 och 6 | A | A-skydd: E171,173,175 - E 137,E 129
[5 empty] | 5,6,7 | 1942 | 1942 | nmTi-nmF | 23:00 | 06:00 | D | Nya spår 5 och 6 | A | A-skydd: E171,173,175 - E 137,E 129
252456 Övrigt | E |  |  | Servicefönster Eslöv | Alla | 1851 | 1949 | nmL | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  |  |  | Ej tåganpassade servicefönster. 6 timmar helgtider natt, sammanhängande med eller utan trafikpåverkan i bifogade områden. Arbet skall begäras i samråd med TRv planering beroende på vilken påverkan det har för JF antingen i rev.tillfällen eller i BUP! Områdenas påverkan på trafiken presenteras av TRv för entreprenören efter tilldelning. Tågplan ska hela tiden medge detta. Påverkar alltså kontstruktionen både i tågplaneprocessen och ad hoc-processen. Mycket stor restriktivitet vid ad hoc-tilldelning. Tider skall läggas in som underobjekt till detta objekt 4 - 12 veckor i förväg, V-anm tider kan läggas in efter 4 veckor.
269590 Övrigt | E |  |  | Förebyggande underhåll, spårslipning | 3 | 1942 | 1942 | M | 00:15 | 01:00 | D |  | A | E 103 - E 106 |  |  | Trafikpåverkan: Enkeslpårsdrift Stehag - Dammstorp. Spår 3 kan ej nyttjas, tåg till och från Tp kan ej köras genom Eslöv
269609 Övrigt | E |  |  | Förebyggande underhåll, spårslipning | 4 | 1942 | 1942 | Ti | 01:00 | 01:45 | D |  | A | E 101 - E 104 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Stehag - Dammstorp
249859 Övrigt | E | Ö | X | Ktl-arbeten Hm - Lu Efterkontroll av ny ktl,Eslöv - Örtofta | NED | 1914 | 1914 | nmTi nmO | 23:16 | 04:45 | D | Espdr | A | D-skydd: E N1 - Ö N2 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift mellan Eslöv - Örtofta.
[5 empty] | UPP | 1916 | 1916 | nmTi nmO | 23:13 | 04:45 | D | Espdr | A | D-skydd: E U1 - Ö U2 | X
250014 Övrigt | DAT | THL | X | Ktl-arbeten Hm - Lu Efterkontroll av ny ktl,Dat - Thl | UPP | 1915 | 1915 | nmTo nmF | 23:10 | 04:50 | D | Espdr | A | D-skydd: Dat U1 - Thl 32,34 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift mellan Dammstorp -Tornhill.
280363 Övrigt | DAT | (LU) | X | Ktl-arbeten Hm - Lu Efterkontroll av ny ktl,Dat - Thl | NED | 1914 | 1914 | nmTo nmF | 23:10 | 05:00 | D | Espdr | A | D-skydd: Dat N1 - Thl 62,64 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift mellan Dammstorp - Lund, pga växlar i Tornhill
269594 Övrigt | Ö | (THL) | X | Förebyggande underhåll, spårslipning | UPP | 1942 | 1942 | M | 01:00 | 03:30 | D |  | A | Ö 51 - Thl 51 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Dammstorp - Tornhill
269610 Övrigt | Ö | (THL) | X | Förebyggande underhåll, spårslipning | NED | 1942 | 1942 | Ti | 01:45 | 04:15 | D |  | A | Ö 21 - Thl 21 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Dammstorp - Tornhill.
250015 Övrigt | Ö | LU | X | Ktl-arbeten Hm - Lu Efterkontroll av ny ktl Ö - Lu | NED | 1915 | 1915 | nmTi | 23:22 | 04:50 | D | Espdr | A | D-skydd: Ö N1 - Lu 21, Lu 21 - Lu 121 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift mellan Örtofta - Lund.
[5 empty] | NED | 1916 | 1916 | nmTo | 23:22 | 04:50 | D | Espdr | A | D-skydd: Ö N1 - Lu 21, Lu 21 - Lu 121 | X
[5 empty] | UPP | 1915 | 1915 | nmO | 23:10 | 04:40 | D | Espdr | A | D-skydd: Ö U 1 - Lu 51 , Lu 51 - Lu 151 | X
[5 empty] | UPP | 1916 | 1916 | nmF | 23:10 | 04:45 | D | Espdr | A | D-skydd: Ö U 1 - Lu 51 , Lu 51 - Lu 151 | X
269595 Övrigt | THL | (LU) | X | Förebyggande underhåll, spårslipning | UPP | 1942 | 1942 | M | 03:30 | 04:15 | D |  | A | Thl 61 - Lu 51 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Tornhill - Lund
269611 Övrigt | THL | (LU) | X | Förebyggande underhåll, spårslipning | NED | 1942 | 1942 | Ti | 04:15 | 05:00 | D |  | A | Thl 31 - Lu 21 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Tornhill - Lund
263895 Övrigt | THL | FLP | X | Ktl-Bes Strukton | NED Lu 1-3 | 1928 | 1930 | S | 00:40 | 05:40 | D |  | A | D-skydd: Thl 31,33 - KgN41 - Flp N1 | X |  | Trafikpåverkan: Lund spår 1 - 3 samt enkelspårsdrift Tornhill, Kävlinge - Åkarp N.
[5 empty] | NED Lu 1-3 | 1934 | 1934 | S | 00:40 | 05:40 | D |  | A | D-skydd: Thl 31,33 - KgN41 - Flp N1 | X
263898 Övrigt | THL | FLP | X | Ktl-Bes Strukton | UPP Lu 4-6 | 1918 | 1918 | S | 00:40 | 05:40 | D |  | A | D-skydd: Thl 61, 63 - KgU71 - Flp U1 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Tornhill, Kävlinge - Åkarp N
[5 empty] | UPP Lu 4-6 | 1920 | 1920 | S | 00:40 | 05:40 | D |  | A | D-skydd: Thl 61, 63 - KgU71 - Flp U1 | X
[5 empty] | UPP Lu 4-6 | 1925 | 1925 | S | 00:40 | 05:40 | D |  | A | D-skydd: Thl 61, 63 - KgU71 - Flp U1 | X
[5 empty] | UPP Lu 4-6 | 1927 | 1927 | S | 00:40 | 05:40 | D |  | A | D-skydd: Thl 61, 63 - KgU71 - Flp U1
252455 Övrigt | (LU) | (E) |  | Servicefönster (Lund) - (Eslöv) | NED,UPP | 1851 | 1949 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  |  |  | Skapar möjlighet till underhållsarbete på ena spåret i 6 timmar varje natt mot Ti - F..Ett arbete som får som mest omfatta två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats. eller två arbeten som vardera omfattar max en bevakningssträcka. Dessa arbeten får ej finnas bredvid varandra.Gäller på båda servicefönster (Hm)-(E), (E) - (Lu). Tåg norrut ges i konstruktionen gångtidspåslag på 3 - 10 minuter nm Ti-F kl 23.00-05.00 Tågplan ska hela tiden medge detta. Påverkar alltså kontstruktionen både i tågplaneprocessen och ad hoc-processen. Mycket stor restriktivitet vid ad hoc-tilldelning. Uppspår alternativt Nedspår Tider skall läggas in som underobjekt till detta objekt 4 - 12 veckor i förväg, V-anm tider kan läggas in efter 4 veckor.
252451 Övrigt | LU |  |  | Servicefönster Lund | Alla | 1851 | 1949 | nmL | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  |  |  | Ej tåganpassade servicefönster. 6 timmar helgtider natt, sammanhängande med eller utan trafikpåverkan i bifogade områden. Arbet skall begäras i samråd med TRv planering beroende på vilken påverkan det har för JF antingen i rev.tillfällen eller i BUP! Områdenas påverkan på trafiken presenteras av TRv för entreprenören efter tilldelning. Tågplan ska hela tiden medge detta. Påverkar alltså kontstruktionen både i tågplaneprocessen och ad hoc-processen. Mycket stor restriktivitet vid ad hoc-tilldelning. Tider skall läggas in som underobjekt till detta objekt 4 - 12 veckor i förväg, V-anm tider kan läggas in efter 4 veckor.
264452 Övrigt | LU |  |  | Samlat underhåll Lund, Strukton | 1,2,3 | 1922 | 1922 | L | 01:15 | 06:00 | D |  | A | Lu 21,23 - 39 |  |  | Trafikpåverkan: 3 spår i taget.
[5 empty] | 1,2,3 | 1922 | 1922 | L | 06:00 | 21:15 | D |  | A | Lu 21,178 - 39
[5 empty] | 4,5,6,7 | 1922 | 1922 | L | 21:15 | 23:55 | D |  | A | Lu 51,44 - 69
[5 empty] | 4,5,6,7 | 1922 | 1922 | nmS | 23:55 | 06:00 | D |  | A | Lu 51,53 - 69
[5 empty] | 4,5,6,7 | 1922 | 1922 | S | 06:00 | 17:15 | D |  | A | Lu 51,44 - 69
[5 empty] | 1,2,3 | 1931 | 1931 | L | 01:15 | 06:00 | D |  | A | Lu 21,23,69
[5 empty] | 1,2,3 | 1931 | 1931 | L | 06:00 | 21:15 | D |  | A | Lu 21,178 - 39
[5 empty] | 4,5,6,7 | 1931 | 1931 | L | 21:15 | 23:55 | D |  | A | Lu 51,44 - 69
[5 empty] | 4,5,6,7 | 1931 | 1931 | nmS | 23:55 | 06:00 | D |  | A | Lu 51,53,69
[5 empty] | 4,5,6,7 | 1931 | 1931 | S | 06:00 | 17:15 | D |  | A | Lu 51,44 - 69
[5 empty] | 1,2,3 | 1940 | 1940 | L | 01:15 | 06:00 | D |  | A | Lu 21,23 - 69
[5 empty] | 1,2,3 | 1940 | 1940 | L | 06:00 | 21:15 | D |  | A | Lu 21,178 - 39
[5 empty] | 4,5,6,7 | 1940 | 1940 | L | 21:15 | 23:55 | D |  | A | Lu 51,44 - 69
[5 empty] | 4,5,6,7 | 1940 | 1940 | nmS | 23:55 | 06:00 | D |  | A | Lu 51,53 - 69
[5 empty] | 4,5,6,7 | 1940 | 1940 | S | 06:00 | 17:15 | D |  | A | Lu 51,44 - 69
[5 empty] | 1,2,3 | 1948 | 1948 | L | 01:15 | 06:00 | D |  | A | Lu 21,23 - 69
[5 empty] | 1,2,3 | 1948 | 1948 | L | 06:00 | 21:15 | D |  | A | Lu 21,178 - 69
[5 empty] | 4,5,6,7 | 1948 | 1948 | L | 21:15 | 23:55 | D |  | A | Lu 51,44 - 69
[5 empty] | 4,5,6,7 | 1948 | 1948 | nmS | 23:55 | 06:00 | D |  | A | Lu 51,53 - 69
[5 empty] | 4,5,6,7 | 1948 | 1948 | S | 06:00 | 17:15 | D |  | A | Lu 51,44 - 69
266544 Övrigt | LU |  |  | Förebyggande underhåll, spårslipning | 4,5,6 | 1942 | 1942 | O | 00:30 | 04:30 | D |  | A | Lu 53, U2 - Lu 22 |  |  | Trafikpåverkan: spår 4 - 6 kan ej användas Enkelspårsdrifter Tornhill/Kävlinge - Flackarp.
266546 Övrigt | LU |  |  | Förebyggande underhåll, spårslipning | 1,2,3 | 1942 | 1942 | F | 00:30 | 04:30 | D |  | A | Lu 23,21 - Lu 52 |  |  | Trafikpåverkan: Spår 1 - 3 i Lund kan inte användas. Enkelspårsdrift Kävlinge/Tornhill - Flackarp
266549 Övrigt | LU |  | X | Förebyggande underhåll, spårslipning | 2 | 1904 | 1904 | F | 01:20 | 02:21 | D |  | A | Lu 39 - Lu 52 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrifter Flackarp - Lund
[5 empty] | 4 | 1904 | 1904 | F | 02:21 | 03:21 | D |  | A | Lu 69 - Lu 22
266547 Övrigt | LU | (FLP) | X | Förebyggande underhåll, spårslipning | UPP | 1942 | 1942 | L | 01:00 | 02:00 | D |  | A | Lu 69 - Flp 51 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lund - Flackarp
266548 Övrigt | LU | (FLP) | X | Förebyggande underhåll, spårslipning | NED | 1943 | 1943 | M | 00:00 | 01:00 | D |  | A | Lu 39 - Flp 21 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lund - Flackarp.
269393 Övrigt | (LU) | FLP | X | Förebyggande underhåll, spårslipning | UPP | 1942 | 1942 | L | 02:00 | 04:00 | D |  | A | Lu 22 - Flp 22 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lund - Åkarps N
269403 Övrigt | (LU) | FLP | X | Förebyggande underhåll, spårslipning | NED | 1943 | 1943 | M | 01:00 | 03:00 | D |  | A | Lu 52 - Flp 52 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lund - Åkarp N.
267151 Övrigt | LU | (ÅKN) | X | Bygga bort skyddssektioner i Lund | NED | 1923 | 1923 | nmTi-nmF | 23:00 | 04:55 | D |  | A | D-skydd: Lu 39 - Flp 52 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrifter Åkarp Norra - Lund
[5 empty] | NED | 1923 | 1923 | L | 00:00 | 23:00 | D |  | A | D-skydd: Lu 39 - Flp 52
[5 empty] | NED | 1923 | 1923 | S | 09:00 | 19:00 | D |  | A | D-skydd: Lu 39 - Flp 52
[5 empty] | UPP | 1926 | 1926 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | D-skydd: Lu 69 - Flp 22
[5 empty] | UPP | 1926 | 1926 | LS | 00:00 | 24:00 | H |  | A | D-skydd: Lu 69 - Flp 22
252445 Övrigt | (LU) | (AL) |  | Servicefönster (Lund) - (Arlöv) | NED,UPP | 1849 | 1948 | S | 23:50 | 24:00 | D |  | A |  |  |  | Skapar möjlighet till underhållsarbete på ena spåret i 5 timmar varje natt mot måndag. Dubbla driftsträckor. Tågplan ska hela tiden medge detta. Påverkar alltså kontstruktionen både i tågplaneprocessen och ad hoc-processen. Mycket stor restriktivitet vid ad hoc-tilldelning. Uppspår alternativt Nedspår Tider skall läggas in som underobjekt till detta objekt 4 - 12 veckor i förväg, V-anm tider kan läggas in efter 4 veckor.
[5 empty] | NED,UPP | 1850 | 1949 | M | 00:00 | 04:50 | D |  | A
267187 Övrigt | (LU) | AL |  | Gång broar i Hjärup och Åkarp | Alla | 1924 | 1924 | nmL nmS | 23:00 | 09:00 | D | Trafikstopp | A | D-skydd: LU52 Lu22, M722,M728.M726, | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lund - Arlöv.
[5 empty] | Alla | 1924 | 1924 | S | 20:00 | 24:00 | D | Trafikstopp | A | D-skydd: LU52 Lu22, M722,M728.M726, | X
[5 empty] | Alla | 1925 | 1925 | M | 00:00 | 05:00 | D | Trafikstopp | A | D-skydd: LU52 Lu22, M722,M728.M726, | X
285120 Övrigt | (LU) | MGB |  | Förberedelse arbete nya spår och kontaktledning | UPP,NED 61,62,64 | 1904 | 1904 | nmS | 21:30 | 06:00 | D | Partiellt trafikstopp | A | D-skydd: Lu52,22 - M731,606,608 | X |  | Trafikpåverkan: V 4 NmS 21.00 - 06.00, NmM 20.00 - 05.00 Trafikavbrott Lund - Mgb. Öppet sp 63 till o från M och sp 59 till o från Lma banan - Mgb. Öppet för kryssning Mgb norra delen. Ersätter obj 265353
[5 empty] | UPP,NED 61,62,64 | 1904 | 1904 | S | 20:00 | 24:00 | D | Partiellt trafikstopp | A | D-skydd: Lu52,22 - M731,606,608 | X
[5 empty] | UPP,NED 61,62,64 | 1905 | 1905 | M | 00:00 | 05:00 | D | Partiellt trafikstopp | A | D-skydd: Lu52,22 - M731,606,608 | X
265338 Övrigt | FLP | ÅKN | X | Anpassa kontaktledningen för ny provisorisk bro Vagerupsvägen | UPP | 1906 | 1906 | nmTi-nmL | 22:20 | 05:43 | D | Anpassa ktl för ny provisorisk bro Vagerupsvägen | A | Flp22 - Åkn51; E-skydd hf vx 21a Flp - vx 122b Åkn | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Flackarp - Åkarp Norra
265339 Övrigt | FLP | ÅKN | X | Anpassa kontaktledningen vid Vagerupsvägen för ny provisorisk bro | NED | 1905 | 1905 | nmTi-nmL | 22:20 | 05:50 | D | Anpassa ktl Vagerupsvägen provisorisk bro | A | Flp52 - Åkn 21; E-skydd Hf vxl 22a Flp-Hf vxl 121b Åkn | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Flackarp - Åkarp Norra
269394 Övrigt | FLP | (ÅKN) | X | Förebyggande underhåll, spårslipning | UPP | 1942 | 1942 | L | 04:00 | 05:50 | D |  | A | Flp 51 - Åkn 51 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lund - Åkarps N
269404 Övrigt | FLP | (ÅKN) | X | Förebyggande underhåll, spårslipning | NED | 1943 | 1943 | M | 03:00 | 05:00 | D |  | A | Flp 21 - Åkn 21 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lund - Åkarp N
269412 Övrigt | (FLP) | ÅKN | X | Förebyggande underhåll, spårslipning | NED | 1943 | 1943 | Ti | 01:05 | 02:30 | D |  | A | Flp 52 - Åkn 52 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelsårsdrift Flackarp - Arlöv
285158 Övrigt | FLP | ÅKN |  | Montering av tillfällig bro Vragerupsvägen | NED,UPP | 1907 | 1907 | nmS | 23:00 | 09:00 | D | Montering tillfällig bro Vragerupsv. D-skydd | A | D-Skydd: Flp51,21 - Åkn22, 52 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Arlöv - Lund. Ersätter obj 263983
245484 Övrigt | FLP | AL | X | Enkelspårsarbete för Mark och BEST | NED 62 | 1943 | 1943 | nmF-nmS | 21:00 | 05:00 | D | Enkelspårsarbete för Mark och BEST | A | A-skydd: Flp52 - M606; E-skydd: Flp Hf vxl 22a - M 608 | X |  | Trafikpåverkan: Enskelspårsdrift Flackarp - Arlöv
[5 empty] | NED 62 | 1943 | 1943 | S | 21:00 | 24:00 | D | Enkelspårsarbete för Mark och BEST | A | A-skydd: Flp52 - M606; E-skydd: Flp Hf vxl 22a - M 608 | X
[5 empty] | NED 62 | 1944 | 1944 | M | 00:00 | 05:00 | D | Enkelspårsarbete för Mark och BEST | A | A-skydd: Flp52 - M606; E-skydd: Flp Hf vxl 22a - M 608 | X
[5 empty] | UPP 64 | 1945 | 1945 | nmF-nmS | 21:00 | 05:00 | D | Enkelspårsarbete för Mark och BEST | A | A-skydd: Åkn22 - M722; E-skydd: Åkn Hf vxl 121a - M 722 | X
[5 empty] | UPP 64 | 1945 | 1945 | S | 21:00 | 24:00 | D | Enkelspårsarbete för Mark och BEST | A | A-skydd: Åkn22 - M722; E-skydd: Åkn Hf vxl 121a - M 722 | X
[5 empty] | UPP 64 | 1946 | 1946 | M | 00:00 | 05:00 | D | Enkelspårsarbete för Mark och BEST | A | A-skydd: Åkn22 - M722; E-skydd: Åkn Hf vxl 121a - M 722 | X
265469 Övrigt | FLP | AL |  | Spontarbete samt tillfällig bro Vragerupsvägen | Alla | 1948 | 1948 | nmS | 23:00 | 09:00 | D | Trafikstopp | A | D-skydd: Flp21, Flp51 - M601, M603 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lund - Arlöv
[5 empty] | Alla | 1948 | 1948 | S | 19:00 | 24:00 | D | Trafikstopp | A | D-skydd: Flp21, Flp51 - M601, M603 | X
[5 empty] | Alla | 1949 | 1949 | M | 00:00 | 05:00 | D | Trafikstopp | A | D-skydd: Flp21, Flp51 - M601, M603 | X
245455 Övrigt | ÅKN | AL |  | Storabete spontning & Bryggmontage | Alla 61, 62, 64 | 1922 | 1923 | nmS | 23:00 | 09:00 | D | Spont arbete, Bryggmontage, Tryckning av gasrör | A | D-skydd: Flp52, Flp22 - M722, M728, M726 | X
[5 empty] | Alla 61, 62, 64 | 1922 | 1923 | S | 19:00 | 24:00 | D | Spont arbete, Bryggmontage, Tryckning av gasrör | A | D-skydd: Flp52, Flp22 - M722, M728, M726 | X
[5 empty] | Alla 61, 62, 64 | 1923 | 1924 | M | 00:00 | 05:00 | D | Spont arbete, Bryggmontage, Tryckning av gasrör | A | D-skydd: Flp52, Flp22 - M722, M728, M726 | X
245468 Övrigt | ÅKN | AL |  | Större arbete inom mark, bana, signal | Alla 61,62,64 | 1938 | 1941 | nmS | 23:00 | 09:00 | D | Större arbete inom mark, bana, signal | A | D-skydd: Åkn 51, Åkn21 - M608, M606, M722 | X
[5 empty] | Alla 61,62,64 | 1938 | 1941 | S | 19:00 | 24:00 | D | Större arbete inom mark, bana, signal | A | D-skydd: Åkn 51, Åkn21 - M608, M606, M722 | X
[5 empty] | Alla 61,62,64 | 1939 | 1942 | M | 00:00 | 05:00 | D | Större arbete inom mark, bana, signal | A | D-skydd: Åkn 51, Åkn21 - M608, M606, M722 | X
245469 Övrigt | ÅKN | AL |  | Brogjutning och omledning av Alnarpsån | Alla 61,62, 64 | 1933 | 1934 | nmS | 23:00 | 09:00 | D | Brogjutning och omledning av Alnarpsån | A | D-skydd: Åkn 51, Åkn21 - M608, M606, M722 | X
[5 empty] | Alla 61,62, 64 | 1933 | 1934 | S | 19:00 | 24:00 | D | Brogjutning och omledning av Alnarpsån | A | D-skydd: Åkn 51, Åkn21 - M608, M606, M722 | X
[5 empty] | Alla 61,62, 64 | 1934 | 1935 | M | 00:00 | 05:00 | D | Brogjutning och omledning av Alnarpsån | A | D-skydd: Åkn 51, Åkn21 - M608, M606, M722 | X
245488 Övrigt | ÅKN | AL |  | Mark-arbeten och BEST-arbeten | NED 62 | 1935 | 1936 | nmS | 23:00 | 09:00 | D | Enkelspårsarbete pga Mark och BEST arbeten | A | A-skydd: Åkn21 - M606,608; E-skydd: Åkn21 - M606,608 | X |  | Dessa tider är begärda efter driftplats ändringarna som sker påsken 2019
[5 empty] | NED 62 | 1935 | 1936 | S | 19:00 | 24:00 | D | Enkelspårsarbete pga Mark och BEST arbeten | A | A-skydd: Åkn21 - M606,608; E-skydd: Åkn21 - M606,608 | X
[5 empty] | NED 62 | 1936 | 1937 | M | 00:00 | 05:00 | D | Enkelspårsarbete pga Mark och BEST arbeten | A | A-skydd: Åkn21 - M606,608; E-skydd: Åkn21 - M606,608 | X
264577 Övrigt | (ÅKN) | AL |  | Kontaktledningsbesiktning | UPP 63,64 | 1911 | 1911 | nmTo | 23:55 | 02:55 | D |  | A | A-skydd: M642, M665 - M683, M677 E-skydd: M653, M655, hf vxl101,108 - M612, M616, M630 | X
269413 Övrigt | ÅKN | (AL) | X | Förebyggande underhåll, spårslipning | NED | 1943 | 1943 | Ti | 02:30 | 04:20 | D |  | A | Åkn 21 - Al 651 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Flackarp - Arlöv
269414 Övrigt | (ÅKN) | AL |  | Förebyggande underhåll, spårslipning | NED Arlöv N1, N2 | 1943 | 1943 | Ti | 04:30 | 06:00 | D |  | A | Åkn 52 - M 705, 707
272961 Övrigt | ÅKN | AL |  | Inläggning av byggväxel mellan Åkn - Al nedspår | Alla 62, 64 | 1916 | 1916 | nmF | 23:00 | 09:00 | D | Inläggning av byggväxel. D-skydd. Trafikstopp | A | D-Skydd: Åkn22, Åkn52 - M671, M673 | X |  | Trafikpåverkan: V 16 NmF 23.00 - 09.00 Trafikavbrott Åkarp N - Arlöv, F 09.00 - S 18.00 enkelspårsdrift Åkarp N - Arlöv V 17 NmS 22.00 - 06.00, S 06.00 - 10.00 enkelspårsdrift Åkarp N - Arlöv
[5 empty] | NED 62 | 1916 | 1916 | F-S | 09:00 | 18:00 | H | Inläggning av byggväxel. D-skydd | A | D-skydd: Åkn52 - M671 | X
[5 empty] | NED 62 | 1917 | 1917 | nmS | 22:00 | 06:00 | D | Inläggning av byggväxel. D-skydd | A | D-skydd: Åkn52 - M671
[5 empty] | UPP 64 | 1917 | 1917 | S | 06:00 | 10:00 | D | Inläggning av byggväxel. D-skydd | A | D-skydd: Åkn22 -M673
[5 empty] | Alla | 1916 | 1916 | F-S | 09:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/80 km+m: 609,900/610,100 Längd: 200)
[5 empty] | Alla | 1917 | 1917 | M-S | 00:00 | 10:00 | H |  | H | (sth: 160/80 km+m: 609,900/610,100 Längd: 200)
263669 Övrigt | (ÅKN) | MGB |  | Ktl-bes Arlöv | 61,62 | 1915 | 1915 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D |  | A | A-skydd Al: M 651 - M705, 707.
[5 empty] | 61,62 | 1915 | 1915 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D |  | A | E-skydd Åkn: hf vx 122a - M 651. E-skydd Al: M 651, hf vx 102, 107 - M 705, 707. E-skydd Mgb: M 705, 707 - M 606, 608. | X
[5 empty] | 64 | 1915 | 1915 | nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | A-skydd Al: M 653 - M 701. A-skydd Mgb: M 701 - M 762.
[5 empty] | 64 | 1915 | 1915 | nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | E-skydd Åkn: hf vx 121a, 122a - M 653. E-skydd Al: M 653, hf vx 101, 105, 108, 116 - M 701. E-skydd Mgb: M 701, hf vx 124 - M 731. | X
285106 Övrigt | ÅKN | MGB | X | Förberedelse arbete nya spår och kontaktledning | UPP 64 | 1902 | 1904 | nmTi-nmF | 22:15 | 05:40 | D | Enkelspår | A | Åkn hfvxl 121a - M653, M563 - M751, M751 - M722 | X |  | Trafikpåverkan: V 2 - 4 NmTi - NmF Enskelspårsdrift Åkarp N - Mgb Ersätter obj 265353
285168 Övrigt | ÅKN | MGB |  | Inkoppling av redundant nätverksanslutning i fjärrmanöversystemet | Alla | 1907 | 1907 | S | 01:00 | 05:00 | D | Omgenerering av ställverket. | A | D-skydd: Åkn22,52, Fl22, M390, 768, 766, 764, 762 |  |  | Trafikpåverkan: Totalavstängning av Arlöv bangård Trafikavbrott Lund - Arlöv, Flädie - Arlöv Arbetet omfattar Arlöv Norra signalställverk. Ersätter obj 263983
247832 Övrigt | AL |  |  | Servicefönster /Banarbetsnätter Arlöv | 61,62,63,64 | 1915 | 1915 | nmS | 23:00 | 09:00 | D |  | A | M: si 651,653,655 -- 624,618,612,626,630 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Al-Lu/Kg.
[5 empty] | 61,62,63,64 | 1940 | 1940 | nmS | 23:00 | 09:00 | D |  | A | M: si 651,653,655 -- 624,618,612,626,630
247833 Övrigt | AL |  |  | Servicefönster Arlöv | 61,62 | 1910 | 1910 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | M: si 707 -- sb 114, Si 705 -- si 651 |  |  | Trafikpåverkan: Tågplanen kommer att konstrueras så att underhållsarbete kan bedrivas under 6 timmar på 2 av 4 spår i taget i Arlöv. 6 timmar var fjärde vecka mot måndag. Ej sp62 och 64 samtidigt! Ska ligga samtidigt med servicefönster på sträckan (Arlöv)-(Lund).
[5 empty] | 61,62 | 1911 | 1911 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | M: si 707 -- sb 114, Si 705 -- si 651
[5 empty] | 63,64 | 1914 | 1914 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | M: si 703 - si 655, si 701 - si 653
[5 empty] | 63,64 | 1915 | 1915 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | M: si 703 - si 655, si 701 - si 653
[5 empty] | 61,62 | 1918 | 1918 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | M: si 707 -- sb 114, Si 705 -- si 651
[5 empty] | 61,62 | 1919 | 1919 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | M: si 707 -- sb 114, Si 705 -- si 651
[5 empty] | 63,64 | 1922 | 1922 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | M: si 703 - si 655, si 701 - si 653
[5 empty] | 63,64 | 1923 | 1923 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | M: si 703 - si 655, si 701 - si 653
[5 empty] | 61,62 | 1926 | 1926 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | M: si 707 -- sb 114, Si 705 -- si 651
[5 empty] | 61,62 | 1927 | 1927 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | M: si 707 -- sb 114, Si 705 -- si 651
[5 empty] | 63,64 | 1930 | 1930 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | M: si 703 - si 655, si 701 - si 653
[5 empty] | 63,64 | 1931 | 1931 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | M: si 703 - si 655, si 701 - si 653
[5 empty] | 61,62 | 1934 | 1934 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | M: si 707 -- sb 114, Si 705 -- si 651
[5 empty] | 61,62 | 1935 | 1935 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | M: si 707 -- sb 114, Si 705 -- si 651
[5 empty] | 61,62,63,64 | 1938 | 1938 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | M: si 707 - sb 114, 705 - 651, 703 - 655, 701 - 653
[5 empty] | 61,62,63,64 | 1939 | 1939 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | M: si 707 - sb 114, 705 - 651, 703 - 655, 701 - 653
[5 empty] | 61,62,63,64 | 1942 | 1942 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | M: si 707 - sb 114, 705 - 651, 703 - 655, 701 - 653
[5 empty] | 61,62,63,64 | 1943 | 1943 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | M: si 707 - sb 114, 705 - 651, 703 - 655, 701 - 653
[5 empty] | 61,62,63,64 | 1946 | 1946 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | M: si 707 - sb 114, 705 - 651, 703 - 655, 701 - 653
[5 empty] | 61,62,63,64 | 1947 | 1947 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | M: si 707 - sb 114, 705 - 651, 703 - 655, 701 - 653
247846 Övrigt | AL |  |  | Banarbetsnätter Mgb sp 61 - 64 | 61,62,63,64 | 1915 | 1915 | nmS | 23:00 | 09:00 | D |  | A | M: si701, 703, 705,707 - 101,103,105,107 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Al-Lu/Kg. Måste planeras i kommande samrådsmöten med Arlövsombyggnaden. Samtidigt som objekt 247832
[5 empty] | 61,62,63,64 | 1940 | 1940 | nmS | 23:00 | 09:00 | D |  | A | M: si701, 703, 705,707 - 101,103,105,107
263684 Övrigt | AL |  |  | Vxl bes 104b, 105, 116, 117 | 63,59 | 1901 | 1901 | nmF | 23:00 | 00:30 | D |  | A | M 655 - M 703, 309
[5 empty] | 63,59 | 1910 | 1910 | nmF | 23:00 | 00:30 | D |  | A | M 655 - M 703, 309
[5 empty] | 63,59 | 1918 | 1918 | nmF | 23:00 | 00:30 | D |  | A | M 655 - M 703, 309
[5 empty] | 63,59 | 1926 | 1926 | nmF | 23:00 | 00:30 | D |  | A | M 655 - M 703, 309
[5 empty] | 63,59 | 1937 | 1937 | nmF | 23:00 | 00:30 | D |  | A | M 655 - M 703, 309
[5 empty] | 63,59 | 1945 | 1945 | nmF | 23:00 | 00:30 | D |  | A | M 655 - M 703, 309
263685 Övrigt | AL |  |  | Vxl bes 102, 106, 107, 115 | 64 | 1901 | 1901 | F | 00:30 | 02:30 | D |  | A | M 653 - M 701
[5 empty] | 64 | 1910 | 1910 | F | 00:30 | 02:30 | D |  | A | M 653 - M 701
[5 empty] | 64 | 1918 | 1918 | F | 00:30 | 02:30 | D |  | A | M 653 - M 701
[5 empty] | 64 | 1926 | 1926 | F | 00:30 | 02:30 | D |  | A | M 653 - M 701
[5 empty] | 64 | 1937 | 1937 | F | 00:30 | 02:30 | D |  | A | M 653 - M 701
[5 empty] | 64 | 1945 | 1945 | F | 00:30 | 02:30 | D |  | A | M 653 - M 701
263686 Övrigt | AL |  |  | Vxl bes 101, 112, 108, 113, 114 | 60,61,62 | 1901 | 1901 | F | 02:30 | 05:00 | D |  | A | M 651 - M 705, 707
[5 empty] | 60,61,62 | 1910 | 1910 | F | 02:30 | 05:00 | D |  | A | M 651 - M 705, 707
[5 empty] | 60,61,62 | 1918 | 1918 | F | 02:30 | 05:00 | D |  | A | M 651 - M 705, 707
[5 empty] | 60,61,62 | 1926 | 1926 | F | 02:30 | 05:00 | D |  | A | M 651 - M 705, 707
[5 empty] | 60,61,62 | 1937 | 1937 | F | 02:30 | 05:00 | D |  | A | M 651 - M 705, 707
[5 empty] | 60,61,62 | 1945 | 1945 | F | 02:30 | 05:00 | D |  | A | M 651 - M 705, 707
264286 Övrigt | AL |  |  | GD 80 Växelservice vxl 101 | 62 | 1902 | 1902 | M | 02:25 | 03:15 | D |  | A | si 651 - si 644 |  |  | ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..
[5 empty] | 62 | 1907 | 1907 | M | 02:25 | 03:15 | D |  | A | si 651 - si 644
[5 empty] | 62 | 1912 | 1912 | M | 02:25 | 03:15 | D |  | A | si 651 - si 644
[5 empty] | 62 | 1917 | 1917 | M | 02:25 | 03:15 | D |  | A | si 651 - si 644
[5 empty] | 62 | 1922 | 1922 | M | 02:25 | 03:15 | D |  | A | si 651 - si 644
[5 empty] | 62 | 1927 | 1927 | M | 02:25 | 03:15 | D |  | A | si 651 - si 644
[5 empty] | 62 | 1932 | 1932 | M | 02:25 | 03:15 | D |  | A | si 651 - si 644
[5 empty] | 62 | 1937 | 1937 | M | 02:25 | 03:15 | D |  | A | si 651 - si 644
[5 empty] | 62 | 1942 | 1942 | M | 02:25 | 03:15 | D |  | A | si 651 - si 644
[5 empty] | 62 | 1947 | 1947 | M | 02:25 | 03:15 | D |  | A | si 651 - si 644
264287 Övrigt | AL |  |  | GD 80 Växelservice vxl 102 | 64 | 1902 | 1902 | M | 00:35 | 01:35 | D |  | A | si 663 - si 673 |  |  | Arbetet förläggs där det är minst tågstörande. ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka på 89 utpekade spårväxlar.
[5 empty] | 64 | 1907 | 1907 | M | 00:35 | 01:35 | D |  | A | si 663 - si 673
[5 empty] | 64 | 1912 | 1912 | M | 00:35 | 01:35 | D |  | A | si 663 - si 673
[5 empty] | 64 | 1917 | 1917 | M | 00:35 | 01:35 | D |  | A | si 663 - si 673
[5 empty] | 64 | 1922 | 1922 | M | 00:35 | 01:35 | D |  | A | si 663 - si 673
[5 empty] | 64 | 1927 | 1927 | M | 00:35 | 01:35 | D |  | A | si 663 - si 673
[5 empty] | 64 | 1932 | 1932 | M | 00:35 | 01:35 | D |  | A | si 663 - si 673
[5 empty] | 64 | 1937 | 1937 | M | 00:35 | 01:35 | D |  | A | si 663 - si 673
[5 empty] | 64 | 1942 | 1942 | M | 00:35 | 01:35 | D |  | A | si 663 - si 673
[5 empty] | 64 | 1947 | 1947 | M | 00:35 | 01:35 | D |  | A | si 663 - si 673
264288 Övrigt | AL |  |  | GD 80 Växelservice vxl 106 | 64 | 1902 | 1902 | Ti | 00:40 | 01:40 | D |  | A | si 673,665 - si 632,626,630 |  |  | ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka på 89 utpekade spårväxlar Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..
[5 empty] | 64 | 1907 | 1907 | Ti | 00:40 | 01:40 | D |  | A | si 673,665 - si 632,626,630
[5 empty] | 64 | 1912 | 1912 | Ti | 00:40 | 01:40 | D |  | A | si 673,665 - si 632,626,630
[5 empty] | 64 | 1917 | 1917 | Ti | 00:40 | 01:40 | D |  | A | si 673,665 - si 632,626,630
[5 empty] | 64 | 1922 | 1922 | Ti | 00:40 | 01:40 | D |  | A | si 673,665 - si 632,626,630
[5 empty] | 64 | 1927 | 1927 | Ti | 00:40 | 01:40 | D |  | A | si 673,665 - si 632,626,630
[5 empty] | 64 | 1932 | 1932 | Ti | 00:40 | 01:40 | D |  | A | si 673,665 - si 632,626,630
[5 empty] | 64 | 1937 | 1937 | Ti | 00:40 | 01:40 | D |  | A | si 673,665 - si 632,626,630
[5 empty] | 64 | 1942 | 1942 | Ti | 00:40 | 01:40 | D |  | A | si 673,665 - si 632,626,630
[5 empty] | 64 | 1947 | 1947 | Ti | 00:40 | 01:40 | D |  | A | si 673,665 - si 632,626,630
264289 Övrigt | AL |  |  | GD 80 Växelservice vxl 107 | 64 | 1902 | 1902 | Ti | 01:40 | 02:40 | D |  | A | si 673,665 - si 632,626,630 |  |  | ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka på 89 utpekade spårväxlar. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..
[5 empty] | 64 | 1907 | 1907 | Ti | 01:40 | 02:40 | D |  | A | si 673,665 - si 632,626,630
[5 empty] | 64 | 1912 | 1912 | Ti | 01:40 | 02:40 | D |  | A | si 673,665 - si 632,626,630
[5 empty] | 64 | 1917 | 1917 | Ti | 01:40 | 02:40 | D |  | A | si 673,665 - si 632,626,630
[5 empty] | 64 | 1922 | 1922 | Ti | 01:40 | 02:40 | D |  | A | si 673,665 - si 632,626,630
[5 empty] | 64 | 1927 | 1927 | Ti | 01:40 | 02:40 | D |  | A | si 673,665 - si 632,626,630
[5 empty] | 64 | 1932 | 1932 | Ti | 01:40 | 02:40 | D |  | A | si 673,665 - si 632,626,630
[5 empty] | 64 | 1937 | 1937 | Ti | 01:40 | 02:40 | D |  | A | si 673,665 - si 632,626,630
[5 empty] | 64 | 1942 | 1942 | Ti | 01:40 | 02:40 | D |  | A | si 673,665 - si 632,626,630
[5 empty] | 64 | 1947 | 1947 | Ti | 01:40 | 02:40 | D |  | A | si 673,665 - si 632,626,630
264290 Övrigt | AL |  |  | GD 80 Växelservice vxl 108 | 62 | 1902 | 1902 | M | 04:15 | 05:00 | D |  | A | si 667,671 - si 634 |  |  | ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka på 89 utpekade spårväxlar. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..
[5 empty] | 62 | 1907 | 1907 | M | 04:15 | 05:00 | D |  | A | si 667,671 - si 634
[5 empty] | 62 | 1912 | 1912 | M | 04:15 | 05:00 | D |  | A | si 667,671 - si 634
[5 empty] | 62 | 1917 | 1917 | M | 04:15 | 05:00 | D |  | A | si 667,671 - si 634
[5 empty] | 62 | 1922 | 1922 | M | 04:15 | 05:00 | D |  | A | si 667,671 - si 634
[5 empty] | 62 | 1927 | 1927 | M | 04:15 | 05:00 | D |  | A | si 667,671 - si 634
[5 empty] | 62 | 1932 | 1932 | M | 04:15 | 05:00 | D |  | A | si 667,671 - si 634
[5 empty] | 62 | 1937 | 1937 | M | 04:15 | 05:00 | D |  | A | si 667,671 - si 634
[5 empty] | 62 | 1942 | 1942 | M | 04:15 | 05:00 | D |  | A | si 667,671 - si 634
[5 empty] | 62 | 1947 | 1947 | M | 04:15 | 05:00 | D |  | A | si 667,671 - si 634
264291 Övrigt | AL |  |  | GD 80 Växelservice vxl 113 | 62 | 1902 | 1902 | M | 00:05 | 01:05 | D |  | A | si 681 - si 624,918 |  |  | ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka på 89 utpekade spårväxlar. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..
[5 empty] | 62 | 1907 | 1907 | M | 00:05 | 01:05 | D |  | A | si 681 - si 624,918
[5 empty] | 62 | 1912 | 1912 | M | 00:05 | 01:05 | D |  | A | si 681 - si 624,918
[5 empty] | 62 | 1917 | 1917 | M | 00:05 | 01:05 | D |  | A | si 681 - si 624,918
[5 empty] | 62 | 1922 | 1922 | M | 00:05 | 01:05 | D |  | A | si 681 - si 624,918
[5 empty] | 62 | 1927 | 1927 | M | 00:05 | 01:05 | D |  | A | si 681 - si 624,918
[5 empty] | 62 | 1932 | 1932 | M | 00:05 | 01:05 | D |  | A | si 681 - si 624,918
[5 empty] | 62 | 1937 | 1937 | M | 00:05 | 01:05 | D |  | A | si 681 - si 624,918
[5 empty] | 62 | 1942 | 1942 | M | 00:05 | 01:05 | D |  | A | si 681 - si 624,918
[5 empty] | 62 | 1947 | 1947 | M | 00:05 | 01:05 | D |  | A | si 681 - si 624,918
264292 Övrigt | AL |  |  | GD 80 Växelservice vxl 114 | 61 | 1902 | 1902 | M | 03:20 | 04:10 | D |  | A | si 681 - si 624,618 |  |  | ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka på 89 utpekade spårväxlar. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..
[5 empty] | 61 | 1907 | 1907 | M | 03:20 | 04:10 | D |  | A | si 681 - si 624,618
[5 empty] | 61 | 1912 | 1912 | M | 03:20 | 04:10 | D |  | A | si 681 - si 624,618
[5 empty] | 61 | 1917 | 1917 | M | 03:20 | 04:10 | D |  | A | si 681 - si 624,618
[5 empty] | 61 | 1922 | 1922 | M | 03:20 | 04:10 | D |  | A | si 681 - si 624,618
[5 empty] | 61 | 1927 | 1927 | M | 03:20 | 04:10 | D |  | A | si 681 - si 624,618
[5 empty] | 61 | 1932 | 1932 | M | 03:20 | 04:10 | D |  | A | si 681 - si 624,618
[5 empty] | 61 | 1937 | 1937 | M | 03:20 | 04:10 | D |  | A | si 681 - si 624,618
[5 empty] | 61 | 1942 | 1942 | M | 03:20 | 04:10 | D |  | A | si 681 - si 624,618
[5 empty] | 61 | 1947 | 1947 | M | 03:20 | 04:10 | D |  | A | si 681 - si 624,618
264293 Övrigt | AL |  |  | GD 80 Växelservice vxl 115 | 64 | 1902 | 1902 | M | 01:40 | 02:20 | D |  | A | si 673,665 - si 632,626,630 |  |  | ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka på 89 utpekade spårväxlar. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..
[5 empty] | 64 | 1907 | 1907 | M | 01:40 | 02:20 | D |  | A | si 673,665 - si 632,626,630
[5 empty] | 64 | 1912 | 1912 | M | 01:40 | 02:20 | D |  | A | si 673,665 - si 632,626,630
[5 empty] | 64 | 1917 | 1917 | M | 01:40 | 02:20 | D |  | A | si 673,665 - si 632,626,630
[5 empty] | 64 | 1922 | 1922 | M | 01:40 | 02:20 | D |  | A | si 673,665 - si 632,626,630
[5 empty] | 64 | 1927 | 1927 | M | 01:40 | 02:20 | D |  | A | si 673,665 - si 632,626,630
[5 empty] | 64 | 1932 | 1932 | M | 01:40 | 02:20 | D |  | A | si 673,665 - si 632,626,630
[5 empty] | 64 | 1937 | 1937 | M | 01:40 | 02:20 | D |  | A | si 673,665 - si 632,626,630
[5 empty] | 64 | 1942 | 1942 | M | 01:40 | 02:20 | D |  | A | si 673,665 - si 632,626,630
[5 empty] | 64 | 1947 | 1947 | M | 01:40 | 02:20 | D |  | A | si 673,665 - si 632,626,630
264294 Övrigt | AL |  |  | GD 80 Växelservice vxl 116 | 63,64 | 1902 | 1902 | nmTi | 23:30 | 00:30 | D |  | A | M 630, 626, 646 |  |  | ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka på 89 utpekade spårväxlar. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Enkelspår till Åkn och stopp mot Flädie
[5 empty] | 63,64 | 1907 | 1907 | nmTi | 23:30 | 00:30 | D |  | A | M 630, 626, 646
[5 empty] | 63,64 | 1912 | 1912 | nmTi | 23:30 | 00:30 | D |  | A | M 630, 626, 646
[5 empty] | 63,64 | 1917 | 1917 | nmTi | 23:30 | 00:30 | D |  | A | M 630, 626, 646
[5 empty] | 63,64 | 1922 | 1922 | nmTi | 23:30 | 00:30 | D |  | A | M 630, 626, 646
[5 empty] | 63,64 | 1927 | 1927 | nmTi | 23:30 | 00:30 | D |  | A | M 630, 626, 646
[5 empty] | 63,64 | 1932 | 1932 | nmTi | 23:30 | 00:30 | D |  | A | M 630, 626, 646
[5 empty] | 63,64 | 1937 | 1937 | nmTi | 23:30 | 00:30 | D |  | A | M 630, 626, 646
[5 empty] | 63,64 | 1942 | 1942 | nmTi | 23:30 | 00:30 | D |  | A | M 630, 626, 646
[5 empty] | 63,64 | 1947 | 1947 | nmTi | 23:30 | 00:30 | D |  | A | M 630, 626, 646
264295 Övrigt | AL |  |  | GD 80 Växelservice vxl 117 | 63 | 1902 | 1902 | M | 22:30 | 23:30 | D |  | A | M 630, 626, 646 |  |  | ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka på 89 utpekade spårväxlar. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..
[5 empty] | 63 | 1907 | 1907 | M | 22:30 | 23:30 | D |  | A | M 630, 626, 646
[5 empty] | 63 | 1912 | 1912 | M | 22:30 | 23:30 | D |  | A | M 630, 626, 646
[5 empty] | 63 | 1917 | 1917 | M | 22:30 | 23:30 | D |  | A | M 630, 626, 646
[5 empty] | 63 | 1922 | 1922 | M | 22:30 | 23:30 | D |  | A | M 630, 626, 646
[5 empty] | 63 | 1927 | 1927 | M | 22:30 | 23:30 | D |  | A | M 630, 626, 646
[5 empty] | 63 | 1932 | 1932 | M | 22:30 | 23:30 | D |  | A | M 630, 626, 646
[5 empty] | 63 | 1937 | 1937 | M | 22:30 | 23:30 | D |  | A | M 630, 626, 646
[5 empty] | 63 | 1942 | 1942 | M | 22:30 | 23:30 | D |  | A | M 630, 626, 646
[5 empty] | 63 | 1947 | 1947 | M | 22:30 | 23:30 | D |  | A | M 630, 626, 646
263670 Övrigt | AL | MGB |  | Ktl bes Arlöv spår 59, 63 | 63 | 1915 | 1915 | nmTo | 23:00 | 02:00 | D |  | A | A-skydd: M 655 - M 685, 630. E-skydd Fl: Fl 31, 33 - M 655. E-skydd Al: M 655, hf vx 106, 115 - M 616, 630. | X | X
[5 empty] | 59 | 1915 | 1915 | To | 02:00 | 05:00 | D |  | A | A-skydd: M 630 - M 309. E-skydd Al: hf vx 117 - M 309. E-skydd Mgb: M 309 - hf vx 702, 706. | X
263671 Övrigt | AL | MGB |  | Ktl bes Al-Mgb sp 61-64 | 63,64 | 1915 | 1915 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | A-skydd Al: M 612, 616 - M 701, 703. A-skydd Mgb: M 701, 703 - M 101, 103.
[5 empty] | 63,64 | 1915 | 1915 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | E-skydd Al: M 683, 685 - M 701, 703. E-skydd Mgb: M 701, 703, hf vx 134 - M 182, 184. | X
[5 empty] | 61,62 | 1942 | 1942 | nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | A-skydd Al: M 681 - M 705, 707. A-skydd Mgb: M 705, 707 - M 745, 757.
[5 empty] | 61,62 | 1942 | 1942 | nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | E-skydd Al: M 681 - M 705, 707. E-skydd Mgb: M 705, 707, hfvxl 701, 706, 710, 718, 720, 133 - M 105, 107. E-skydd M: M 105, 107 - M 186, 188. | X
264575 Övrigt | AL | MGB |  | Kontaktledningsbesiktning spår 63,64 | 63,64 | 1910 | 1910 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | A-skydd Al: M 612, 616 - M 701, 703. A-skydd Mgb: M 701, 703 - M 101, 103. E-skydd Al: M 683, 685 - M 701, 703. E-skydd Mgb: M 701, 703, hf vx 134 - M 101,M103. E-skydd M: M101, M103 - M184, M182.
[5 empty] | 63,64 | 1911 | 1911 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | A-skydd Al: M 612, 616 - M 701, 703. A-skydd Mgb: M 701, 703 - M 101, 103. E-skydd Al: M 683, 685 - M 701, 703. E-skydd Mgb: M 701, 703, hf vx 134 - M 101,M103. E-skydd M: M101, M103 - M184, M182. | X
264608 Övrigt | AL | MGB |  | Ktl bes Al-Mgb sp 61-62 | 61,62 | 1922 | 1922 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | A-skydd Al: M 681 - M 705, 707. A-skydd Mgb: M 705, 707 - M 745, 757.
[5 empty] | 61,62 | 1923 | 1923 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | A-skydd Al: M 681 - M 705, 707. A-skydd Mgb: M 705, 707 - M 745, 757.
[5 empty] | 61,62 | 1922 | 1922 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | E-skydd Al: M 681 - M 705, 707. E-skydd Mgb: M 705, 707, hfvxl 701, 706, 710, 718, 720, 133 - M 105, 107. E-skydd M: M 105, 107 - M 186, 188. | X
[5 empty] | 61,62 | 1923 | 1923 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | E-skydd Al: M 681 - M 705, 707. E-skydd Mgb: M 705, 707, hfvxl 701, 706, 710, 718, 720, 133 - M 105, 107. E-skydd M: M 105, 107 - M 186, 188. | X
247840 Övrigt | (AL) | (M) |  | Servicefönster Mgb spår 61-64 | 63,64 | 1911 | 1911 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | M: si 701,703 - 101,103 |  |  | Trafikpåverkan: Tågplanen kommer att konstrueras så att underhållsarbete kan bedrivas under 6 timmar på 2 spår av 4 i taget. 6 timmar var 4:e natt mot måndag.
[5 empty] | 63,64 | 1912 | 1912 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | M: si 701,703 - 101,103
[5 empty] | 61,62 | 1912 | 1912 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | M: si 705,707 - 105,107
[5 empty] | 61,62 | 1913 | 1913 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | M: si 705,707 - 105,107
[5 empty] | 63,64 | 1919 | 1919 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | M: si 701,703 - 101,103
[5 empty] | 63,64 | 1920 | 1920 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | M: si 701,703 - 101,103
[5 empty] | 61,62 | 1920 | 1920 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | M: si 705,707 - 105,107
[5 empty] | 61,62 | 1921 | 1921 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | M: si 705,707 - 105,107
[5 empty] | 63,64 | 1927 | 1927 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | M: si 701,703 - 101,103
[5 empty] | 63,64 | 1928 | 1928 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | M: si 701,703 - 101,103
[5 empty] | 61,62 | 1928 | 1928 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | M: si 705,707 - 105,107
[5 empty] | 61,62 | 1929 | 1929 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | M: si 705,707 - 105,107
[5 empty] | 63,64 | 1935 | 1935 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | M: si 701,703 - 101,103
[5 empty] | 63,64 | 1936 | 1936 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | M: si 701,703 - 101,103
[5 empty] | 61,62 | 1936 | 1936 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | M: si 705,707 - 105,107
[5 empty] | 61,62 | 1937 | 1937 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | M: si 705,707 - 105,107
[5 empty] | 63,64 | 1943 | 1943 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | M: si 701,703 - 101,103
[5 empty] | 63,64 | 1944 | 1944 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | M: si 701,703 - 101,103
[5 empty] | 61,62 | 1944 | 1944 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | M: si 705,707 - 105,107
[5 empty] | 61,62 | 1945 | 1945 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | M: si 705,707 - 105,107
252120 Övrigt | (AL) | (M) |  | Servicefönster/Banarbetsnätter Al-M | Alla | 1915 | 1915 | nmS | 23:00 | 09:00 | D |  | A | M: si 701,703,705,707 -- Si 101,103,105,107 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Al-Lu/Kg.
[5 empty] | Alla | 1940 | 1940 | nmS | 23:00 | 09:00 | D |  | A | M: si 701,703,705,707 -- Si 101,103,105,107
264233 Övrigt | AL | M |  | Datorskifte Al - M | Alla | 1905 | 1905 | Ti | 01:00 | 01:30 | D |  | B | M651, M653, M655 -- M701,, M703, M705, M707, M309 |  |  | Förutsättningar för att inom dessa klockslag genomföra skiftet är att man samråder innan med Operativ ledare, Tågledare eller trafikledare om bästa tidpunkt. Inga signalbilder, magasineringar eller rörelser får finnas i ställverket eller i gränssnittet. Arbetet bedrivs som s-skydd. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter och Skyddsåtgärder för tkl är att ta bort all TLS, ATB, automatik
[5 empty] | Alla | 1913 | 1913 | Ti | 01:00 | 01:30 | D |  | B | M651, M653, M655 -- M701,, M703, M705, M707, M309
[5 empty] | Alla | 1921 | 1921 | Ti | 01:00 | 01:30 | D |  | B | M651, M653, M655 -- M701,, M703, M705, M707, M309
[5 empty] | Alla | 1933 | 1933 | Ti | 01:00 | 01:30 | D |  | B | M651, M653, M655 -- M701,, M703, M705, M707, M309
[5 empty] | Alla | 1940 | 1940 | Ti | 01:00 | 01:30 | D |  | B | M651, M653, M655 -- M701,, M703, M705, M707, M309
[5 empty] | Alla | 1948 | 1948 | Ti | 01:00 | 01:30 | D |  | B | M651, M653, M655 -- M701,, M703, M705, M707, M309
267154 Övrigt | AL | M |  | Montage av nya återgångsledningar | U1,U2 63,64 | 1933 | 1934 | nmTi-nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A | A & E-skydd: M683, M685,M171, M173 | X
[5 empty] | N1,N2 61,62 | 1935 | 1936 | nmTi-nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A | A & E-skydd: M681, M175, M177, M411 | X
247776 Övrigt | MGB |  |  | Snöröjning | 9,10 14-39 | 1850 | 1912 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | M: Si 368,370 -- Si 359,365 |  |  | Objekt att använda vid större snöfall för borttransport av snö. Även snöröjning bakom balk 1, 2, 3. En grupp frigjord åt gången Avropas vid behov. Vid akut behov även direktplanering
[5 empty] | 9,10 14-39 | 1850 | 1912 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | En grupp åt taget
247777 Övrigt | MGB |  |  | Underhåll Spiralbromsar Mgb | 23 | 1901 | 1901 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfvxl 24 -- hfvxl 507
[5 empty] | 23 | 1929 | 1929 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfvxl 24 -- hfvxl 507
[5 empty] | 24 | 1902 | 1902 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfvxl 24 -- hfvxl 517
[5 empty] | 24 | 1930 | 1930 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfvxl 24 -- hfvxl 517
[5 empty] | 25 | 1903 | 1903 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfvxl 25 -- hfvxl 516,514
[5 empty] | 25 | 1931 | 1931 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfvxl 25 -- hfvxl 516,514
[5 empty] | 26 | 1904 | 1904 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfvxl 25 -- hfvxl 529
[5 empty] | 26 | 1932 | 1932 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfvxl 25 -- hfvxl 529
[5 empty] | 27 | 1905 | 1905 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfvxl 26 -- hfvxl 532
[5 empty] | 27 | 1933 | 1933 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfvxl 26 -- hfvxl 532
[5 empty] | 28 | 1906 | 1906 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfvxl 28 -- hfvxl 532
[5 empty] | 28 | 1934 | 1934 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfvxl 28 -- hfvxl 532
[5 empty] | 29 | 1907 | 1907 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfvxl 28 -- hfvxl 531
[5 empty] | 29 | 1935 | 1935 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfvxl 28 -- hfvxl 531
[5 empty] | 30 | 1908 | 1908 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfvxl 27 -- hfvxl 530
[5 empty] | 30 | 1936 | 1936 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfvxl 27 -- hfvxl 530
[5 empty] | 31 | 1909 | 1909 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfvxl 27 -- hfvxl 527
[5 empty] | 31 | 1937 | 1937 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfvxl 27 -- hfvxl 527
[5 empty] | 32 | 1910 | 1910 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfvxl 34 -- hfvxl 527
[5 empty] | 32 | 1938 | 1938 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfvxl 34 -- hfvxl 527
[5 empty] | 33 | 1911 | 1911 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfvxl 34 -- hfvxl 523
[5 empty] | 33 | 1939 | 1939 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfvxl 34 -- hfvxl 523
[5 empty] | 34 | 1912 | 1912 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfvxl 36 -- hfvxl 522
[5 empty] | 34 | 1940 | 1940 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfvxl 36 -- hfvxl 522
[5 empty] | 35 | 1913 | 1913 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfvxl 35-- hfvxl 518
[5 empty] | 35 | 1941 | 1941 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfvxl 35-- hfvxl 518
[5 empty] | 36 | 1914 | 1914 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfvxl 37 - hfvxl 519
[5 empty] | 36 | 1942 | 1942 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfvxl 37 - hfvxl 519
[5 empty] | 37 | 1915 | 1915 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfvxl 37 - hfvxl 520
[5 empty] | 37 | 1943 | 1943 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfvxl 37 - hfvxl 520
[5 empty] | 38 | 1916 | 1916 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfvxl 39 - hfvxl 520
[5 empty] | 38 | 1944 | 1944 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfvxl 39 - hfvxl 520
[5 empty] | 39 | 1917 | 1917 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfvxl 39 - stoppbock
[5 empty] | 39 | 1945 | 1945 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfvxl 39 - stoppbock
[5 empty] | 14 | 1918 | 1918 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfvxl 14 - hfvxl 510
[5 empty] | 14 | 1946 | 1946 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfvxl 14 - hfvxl 510
[5 empty] | 15 | 1919 | 1919 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfvxl 14 - hfvxl 511
[5 empty] | 15 | 1947 | 1947 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfvxl 14 - hfvxl 511
[5 empty] | 16 | 1920 | 1920 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfvxl 15 - hfvxl 512
[5 empty] | 16 | 1948 | 1948 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfvxl 14 - hfvxl 511
[5 empty] | 17 | 1921 | 1921 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfvxl 18 - hfvxl 512
[5 empty] | 17 | 1949 | 1949 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfvxl 18 - hfvxl 512
[5 empty] | 18 | 1922 | 1922 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfvxl 18 - hfvxl 508
[5 empty] | 19 | 1923 | 1923 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfvxl 16 - hfvxl 508
[5 empty] | 20 | 1924 | 1924 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfvxl 16 - hfvxl 513
[5 empty] | 21 | 1925 | 1925 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfvxl 17 - hfvxl 513
[5 empty] | 22 | 1926 | 1926 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfvxl 17 - hfvxl 509
247778 Övrigt | MGB |  |  | Underhåll Balkbromsar Mgb | 14 - 22 | 1903 | 1903 | M | 07:30 | 12:00 | D |  | A | Hfvxl 02,785 - Hfvxl 510,506,505,504 |  |  | A-skydd Området kan utökas vid behov beroende på behov av underhåll i spåranläggningen nedanför resp. balk
[5 empty] | 14 - 22 | 1906 | 1906 | M | 07:30 | 12:00 | D |  | A | Hfvxl 02,785 - Hfvxl 510,506,505,504
[5 empty] | 14 - 22 | 1909 | 1909 | M | 07:30 | 12:00 | D |  | A | Hfvxl 02,785 - Hfvxl 510,506,505,504
[5 empty] | 14 - 22 | 1912 | 1912 | M | 07:30 | 12:00 | D |  | A | Hfvxl 02,785 - Hfvxl 510,506,505,504
[5 empty] | 14 - 22 | 1916 | 1916 | M | 07:30 | 12:00 | D |  | A | Hfvxl 02,785 - Hfvxl 510,506,505,504
[5 empty] | 14 - 22 | 1919 | 1919 | M | 07:30 | 12:00 | D |  | A | Hfvxl 02,785 - Hfvxl 510,506,505,504
[5 empty] | 14 - 22 | 1922 | 1922 | M | 07:30 | 12:00 | D |  | A | Hfvxl 02,785 - Hfvxl 510,506,505,504
[5 empty] | 14 - 22 | 1926 | 1926 | M | 07:30 | 12:00 | D |  | A | Hfvxl 02,785 - Hfvxl 510,506,505,504
[5 empty] | 14 - 22 | 1929 | 1929 | M | 07:30 | 12:00 | D |  | A | Hfvxl 02,785 - Hfvxl 510,506,505,504
[5 empty] | 14 - 22 | 1932 | 1932 | M | 07:30 | 12:00 | D |  | A | Hfvxl 02,785 - Hfvxl 510,506,505,504
[5 empty] | 14 - 22 | 1935 | 1935 | M | 07:30 | 12:00 | D |  | A | Hfvxl 02,785 - Hfvxl 510,506,505,504
[5 empty] | 14 - 22 | 1938 | 1938 | M | 07:30 | 12:00 | D |  | A | Hfvxl 02,785 - Hfvxl 510,506,505,504
[5 empty] | 14 - 22 | 1941 | 1941 | M | 07:30 | 12:00 | D |  | A | Hfvxl 02,785 - Hfvxl 510,506,505,504
[5 empty] | 14 - 22 | 1944 | 1944 | M | 07:30 | 12:00 | D |  | A | Hfvxl 02,785 - Hfvxl 510,506,505,504
[5 empty] | 14 - 22 | 1947 | 1947 | M | 07:30 | 12:00 | D |  | A | Hfvxl 02,785 - Hfvxl 510,506,505,504
[5 empty] | 23 - 31 | 1904 | 1904 | M | 07:30 | 12:00 | D |  | A | Hfvxl 02 - hfvxl 504,516a,516b,526,527
[5 empty] | 23 - 31 | 1907 | 1907 | M | 07:30 | 12:00 | D |  | A | Hfvxl 02 - hfvxl 504,516a,516b,526,527
[5 empty] | 23 - 31 | 1910 | 1910 | M | 07:30 | 12:00 | D |  | A | Hfvxl 02 - hfvxl 504,516a,516b,526,527
[5 empty] | 23 - 31 | 1914 | 1914 | M | 07:30 | 12:00 | D |  | A | Hfvxl 02 - hfvxl 504,516a,516b,526,527
[5 empty] | 23 - 31 | 1917 | 1917 | M | 07:30 | 12:00 | D |  | A | Hfvxl 02 - hfvxl 504,516a,516b,526,527
[5 empty] | 23 - 31 | 1920 | 1920 | M | 07:30 | 12:00 | D |  | A | Hfvxl 02 - hfvxl 504,516a,516b,526,527
[5 empty] | 23 - 31 | 1924 | 1924 | M | 07:30 | 12:00 | D |  | A | Hfvxl 02 - hfvxl 504,516a,516b,526,527
[5 empty] | 23 - 31 | 1927 | 1927 | M | 07:30 | 12:00 | D |  | A | Hfvxl 02 - hfvxl 504,516a,516b,526,527
[5 empty] | 23 - 31 | 1930 | 1930 | M | 07:30 | 12:00 | D |  | A | Hfvxl 02 - hfvxl 504,516a,516b,526,527
[5 empty] | 23 - 31 | 1933 | 1933 | M | 07:30 | 12:00 | D |  | A | Hfvxl 02 - hfvxl 504,516a,516b,526,527
[5 empty] | 23 - 31 | 1936 | 1936 | M | 07:30 | 12:00 | D |  | A | Hfvxl 02 - hfvxl 504,516a,516b,526,527
[5 empty] | 23 - 31 | 1939 | 1939 | M | 07:30 | 12:00 | D |  | A | Hfvxl 02 - hfvxl 504,516a,516b,526,527
[5 empty] | 23 - 31 | 1942 | 1942 | M | 07:30 | 12:00 | D |  | A | Hfvxl 02 - hfvxl 504,516a,516b,526,527
[5 empty] | 23 - 31 | 1945 | 1945 | M | 07:30 | 12:00 | D |  | A | Hfvxl 02 - hfvxl 504,516a,516b,526,527
[5 empty] | 23 - 31 | 1948 | 1948 | M | 07:30 | 12:00 | D |  | A | Hfvxl 02 - hfvxl 504,516a,516b,526,527
[5 empty] | 32 - 39 | 1905 | 1905 | M | 07:30 | 12:00 | D |  | A | Hf vxl 01,41,43 - Hf vxl 563,518,526,527,523,522
[5 empty] | 32 - 39 | 1908 | 1908 | M | 07:30 | 12:00 | D |  | A | Hf vxl 01,41,43 - Hf vxl 563,518,526,527,523,522
[5 empty] | 32 - 39 | 1911 | 1911 | M | 07:30 | 12:00 | D |  | A | Hf vxl 01,41,43 - Hf vxl 563,518,526,527,523,522
[5 empty] | 32 - 39 | 1915 | 1915 | M | 07:30 | 12:00 | D |  | A | Hf vxl 01,41,43 - Hf vxl 563,518,526,527,523,522
[5 empty] | 32 - 39 | 1921 | 1921 | M | 07:30 | 12:00 | D |  | A | Hf vxl 01,41,43 - Hf vxl 563,518,526,527,523,522
[5 empty] | 32 - 39 | 1925 | 1925 | M | 07:30 | 12:00 | D |  | A | Hf vxl 01,41,43 - Hf vxl 563,518,526,527,523,522
[5 empty] | 32 - 39 | 1928 | 1928 | M | 07:30 | 12:00 | D |  | A | Hf vxl 01,41,43 - Hf vxl 563,518,526,527,523,522
[5 empty] | 32 - 39 | 1931 | 1931 | M | 07:30 | 12:00 | D |  | A | Hf vxl 01,41,43 - Hf vxl 563,518,526,527,523,522
[5 empty] | 32 - 39 | 1934 | 1934 | M | 07:30 | 12:00 | D |  | A | Hf vxl 01,41,43 - Hf vxl 563,518,526,527,523,522
[5 empty] | 32 - 39 | 1937 | 1937 | M | 07:30 | 12:00 | D |  | A | Hf vxl 01,41,43 - Hf vxl 563,518,526,527,523,522
[5 empty] | 32 - 39 | 1940 | 1940 | M | 07:30 | 12:00 | D |  | A | Hf vxl 01,41,43 - Hf vxl 563,518,526,527,523,522
[5 empty] | 32 - 39 | 1943 | 1943 | M | 07:30 | 12:00 | D |  | A | Hf vxl 01,41,43 - Hf vxl 563,518,526,527,523,522
[5 empty] | 32 - 39 | 1946 | 1946 | M | 07:30 | 12:00 | D |  | A | Hf vxl 01,41,43 - Hf vxl 563,518,526,527,523,522
247782 Övrigt | MGB |  |  | Servicefönster R-gruppen Mgb | 14-39 | 1903 | 1903 | nmS | 16:00 | 06:00 | D |  | A | Mgb 326 Hf vxl 785 - Hf vxl 510,506, 505, 503,502, 41,43, Vxl 533 vxl 566 vxl 560 gt 562g |  |  | Trafikpåverkan: Ingen rangering. Tornet stängt.
[5 empty] | 14-39 | 1910 | 1910 | nmS | 16:00 | 06:00 | D |  | A | Mgb 326 Hf vxl 785 - Hf vxl 510,506, 505, 503,502, 41,43, Vxl 533 vxl 566 vxl 560 gt 562g
[5 empty] | 14-39 | 1917 | 1917 | nmS | 16:00 | 06:00 | D |  | A | Mgb 326 Hf vxl 785 - Hf vxl 510,506, 505, 503,502, 41,43, Vxl 533 vxl 566 vxl 560 gt 562g
[5 empty] | 14-39 | 1924 | 1924 | nmS | 16:00 | 06:00 | D |  | A | Mgb 326 Hf vxl 785 - Hf vxl 510,506, 505, 503,502, 41,43, Vxl 533 vxl 566 vxl 560 gt 562g
[5 empty] | 14-39 | 1931 | 1931 | nmS | 16:00 | 06:00 | D |  | A | Mgb 326 Hf vxl 785 - Hf vxl 510,506, 505, 503,502, 41,43, Vxl 533 vxl 566 vxl 560 gt 562g
[5 empty] | 14-39 | 1938 | 1938 | nmS | 16:00 | 06:00 | D |  | A | Mgb 326 Hf vxl 785 - Hf vxl 510,506, 505, 503,502, 41,43, Vxl 533 vxl 566 vxl 560 gt 562g
[5 empty] | 14-39 | 1945 | 1945 | nmS | 16:00 | 06:00 | D |  | A | Mgb 326 Hf vxl 785 - Hf vxl 510,506, 505, 503,502, 41,43, Vxl 533 vxl 566 vxl 560 gt 562g
247817 Övrigt | MGB |  |  | Banarbetsnätter I-gruppen Mgb | 59,1-10,91,92,57 och spåret sidan om vall | 1904 | 1904 | nmS | 21:00 | 06:00 | D |  | A | Mgb si 309-380,302,304,314,316,306,326,328,379,381 samt stoppbockar |  |  | Trafikpåverkan: Stopp för all godstrafik till och från Malmö,Ingen rangering Spänningslöst ansöks efter behov
[5 empty] | 59,1-10,91,92,57 och spåret sidan om vall | 1907 | 1907 | nmS | 21:00 | 06:00 | D |  | A | Mgb si 309-380,302,304,314,316,306,326,328,379,381 samt stoppbockar
[5 empty] | 59,1-10,91,92,57 och spåret sidan om vall | 1919 | 1919 | nmS | 20:15 | 06:15 | D |  | A | Mgb si 309-380,302,304,314,316,306,326,328,379,381 samt stoppbockar
[5 empty] | 59,1-10,91,92,57 och spåret sidan om vall | 1924 | 1924 | nmS | 20:15 | 06:15 | D |  | A | Mgb si 309-380,302,304,314,316,306,326,328,379,381 samt stoppbockar
[5 empty] | 59,1-10,91,92,57 och spåret sidan om vall | 1931 | 1931 | nmS | 20:15 | 06:15 | D |  | A | Mgb si 309-380,302,304,314,316,306,326,328,379,381 samt stoppbockar
[5 empty] | 59,1-10,91,92,57 och spåret sidan om vall | 1938 | 1938 | nmS | 20:15 | 06:15 | D |  | A | Mgb si 309-380,302,304,314,316,306,326,328,379,381 samt stoppbockar
[5 empty] | 59,1-10,91,92,57 och spåret sidan om vall | 1945 | 1945 | nmS | 20:15 | 06:15 | D |  | A | Mgb si 309-380,302,304,314,316,306,326,328,379,381 samt stoppbockar
252297 Övrigt | MGB |  |  | Snöröjning | 9,10 14-39 | 1944 | 1948 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | M: Si 368,370 -- Si 359,365 |  |  | Objekt att använda vid större snöfall för borttransport av snö. Även snöröjning bakom balk 1, 2, 3. En grupp frigjord åt gången Avropas vid behov. Vid akut behov även direktplanering
[5 empty] | 9,10 14-39 | 1949 | 1949 | M-L | 00:00 | 24:00 | H |  | A | M: Si 368,370 -- Si 359,365
[5 empty] | 9,10 14-39 | 1944 | 1948 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | En grupp åt taget
[5 empty] | 9,10 14-39 | 1949 | 1949 | M-L | 00:00 | 24:00 | H |  | A | En grupp åt taget
253133 Övrigt | MGB |  |  | Malmö gbg, lokuppställning | 11,12 | 1928 | 1930 | M-S | 00:00 | 24:00 | H | Vxl-läggning mm | A | A-skydd: Spår 11; Dv314, hf vx581, hf vx582; Spår 12; Dv316, hf vx582; Spår 13; Dv306, hf vx583; E-Skydd; hf vx772, hf vx775, hf vx786, hf vx510, hf vx586, hf vx901 | X |  | Trafikpåverkan: Kapacitetsbrist lokuppställning. Särskild arbetsgrupp tillsätts (Kapacitetscenter). Inplacering av sex nya växlar mellan sp 11, 12 och 13
259494 Övrigt | MGB |  |  | R-gruppen sp14-39 | 14-39 | 1849 | 1849 | S | 00:00 | 06:00 | D |  | A | M 326, hf vx 785 - hf vx 510, 506, 505, 503, 502, 41, 43, vxl 533, vxl 566, vxl 560, gt 562g |  | X
[5 empty] | 14-39 | 1850 | 1902 | nmS | 16:00 | 06:00 | D |  | A | M 326, hf vx 785 - hf vx 510, 506, 505, 503, 502, 41, 43, vxl 533, vxl 566, vxl 560, gt 562g
[5 empty] | 14-39 | 1904 | 1916 | nmS | 16:00 | 06:00 | D |  | A | M 326, hf vx 785 - hf vx 510, 506, 505, 503, 502, 41, 43, vxl 533, vxl 566, vxl 560, gt 562g
[5 empty] | 14-39 | 1918 | 1923 | nmS | 16:00 | 06:00 | D |  | A | M 326, hf vx 785 - hf vx 510, 506, 505, 503, 502, 41, 43, vxl 533, vxl 566, vxl 560, gt 562g
[5 empty] | 14-39 | 1925 | 1930 | nmS | 16:00 | 06:00 | D |  | A | M 326, hf vx 785 - hf vx 510, 506, 505, 503, 502, 41, 43, vxl 533, vxl 566, vxl 560, gt 562g
[5 empty] | 14-39 | 1932 | 1937 | nmS | 16:00 | 06:00 | D |  | A | M 326, hf vx 785 - hf vx 510, 506, 505, 503, 502, 41, 43, vxl 533, vxl 566, vxl 560, gt 562g
[5 empty] | 14-39 | 1939 | 1944 | nmS | 16:00 | 06:00 | D |  | A | M 326, hf vx 785 - hf vx 510, 506, 505, 503, 502, 41, 43, vxl 533, vxl 566, vxl 560, gt 562g
[5 empty] | 14-39 | 1946 | 1948 | nmS | 16:00 | 06:00 | D |  | A | M 326, hf vx 785 - hf vx 510, 506, 505, 503, 502, 41, 43, vxl 533, vxl 566, vxl 560, gt 562g
[5 empty] | 14-39 | 1949 | 1949 | L | 16:00 | 24:00 | D |  | A | M 326, hf vx 785 - hf vx 510, 506, 505, 503, 502, 41, 43, vxl 533, vxl 566, vxl 560, gt 562g
263662 | MGB |  |  | Ktl-besiktning/Bangårdsunderhåll Mgb I-grupp sp1-10 | 1 | 1904 | 1904 | M | 12:00 | 15:00 | D |  | A | A-skydd: M 352 - M 343. E-skydd: hfvxl 727 - hfvxl 736 | X |  | Ett spår i taget behöver vara vagnfritt.
[5 empty] | 2 | 1904 | 1904 | M | 15:00 | 18:00 | D |  | A | A-skydd: M 354 - M 345. E-skydd: hfvxl 728 - hfvxl 736 | X
[5 empty] | 3 | 1904 | 1904 | Ti | 12:00 | 15:00 | D |  | A | A-skydd: M 356 - M 347. E-skydd: hfvxl 729, 731 - hfvxl 738 | X
[5 empty] | 4 | 1904 | 1904 | Ti | 15:00 | 18:00 | D |  | A | A-skydd: M 358 - M 349. E-skydd: hfvxl 735 - hfvxl 740 | X
[5 empty] | 5 | 1904 | 1904 | O | 12:00 | 15:00 | D |  | A | A-skydd: M 360 - M 351. E-skydd: hfvxl 735 - hfvxl 740 | X
[5 empty] | 6 | 1904 | 1904 | O | 15:00 | 18:00 | D |  | A | A-skydd: M 362 - M 353. E-skydd: hfvxl 737 - hfvxl 745 | X
[5 empty] | 7 | 1904 | 1904 | To | 12:00 | 15:00 | D |  | A | A-skydd: M 364 - M 355. | X
[5 empty] | 8 | 1904 | 1904 | To | 15:00 | 18:00 | D |  | A | A-skydd: M 366 - M 357. E-skydd: hfvxl 741 - M 357 | X
[5 empty] | 9 | 1904 | 1904 | F | 12:00 | 15:00 | D |  | A | A-skydd: M 368 - M 359. E-skydd: hfvxl 743 - hfvxl 757 | X
[5 empty] | 10 | 1904 | 1904 | F | 15:00 | 18:00 | D |  | A | A-skydd: M 370 - M 365. E-skydd: hfvxl 743, 770 - M 365 | X
[5 empty] | 1 | 1920 | 1920 | M | 12:00 | 15:00 | D |  | A | A-skydd: M 352 - M 343. E-skydd: hfvxl 727 - hfvxl 736 | X
[5 empty] | 2 | 1920 | 1920 | M | 15:00 | 18:00 | D |  | A | A-skydd: M 354 - M 345. E-skydd: hfvxl 728 - hfvxl 736 | X
[5 empty] | 3 | 1920 | 1920 | Ti | 12:00 | 15:00 | D |  | A | A-skydd: M 356 - M 347. E-skydd: hfvxl 729, 731 - hfvxl 738 | X
[5 empty] | 4 | 1920 | 1920 | Ti | 15:00 | 18:00 | D |  | A | A-skydd: M 358 - M 349. E-skydd: hfvxl 735 - hfvxl 740 | X
[5 empty] | 5 | 1920 | 1920 | O | 12:00 | 15:00 | D |  | A | A-skydd: M 360 - M 351. E-skydd: hfvxl 735 - hfvxl 740 | X
[5 empty] | 6 | 1920 | 1920 | O | 15:00 | 18:00 | D |  | A | A-skydd: M 362 - M 353. E-skydd: hfvxl 737 - hfvxl 745 | X
[5 empty] | 7 | 1920 | 1920 | To | 12:00 | 15:00 | D |  | A | A-skydd: M 364 - M 355. | X
[5 empty] | 8 | 1920 | 1920 | To | 15:00 | 18:00 | D |  | A | A-skydd: M 366 - M 357. E-skydd: hfvxl 741 - M 357 | X
[5 empty] | 9 | 1920 | 1920 | F | 12:00 | 15:00 | D |  | A | A-skydd: M 368 - M 359. E-skydd: hfvxl 743 - hfvxl 757 | X
[5 empty] | 10 | 1920 | 1920 | F | 15:00 | 18:00 | D |  | A | A-skydd: M 370 - M 365. E-skydd: hfvxl 743, 770 - M 365 | X
[5 empty] | 1 | 1936 | 1936 | M | 12:00 | 15:00 | D |  | A | A-skydd: M 352 - M 343. E-skydd: hfvxl 727 - hfvxl 736 | X
[5 empty] | 2 | 1936 | 1936 | M | 15:00 | 18:00 | D |  | A | A-skydd: M 354 - M 345. E-skydd: hfvxl 728 - hfvxl 736 | X
[5 empty] | 3 | 1936 | 1936 | Ti | 12:00 | 15:00 | D |  | A | A-skydd: M 356 - M 347. E-skydd: hfvxl 729, 731 - hfvxl 738 | X
[5 empty] | 4 | 1936 | 1936 | Ti | 15:00 | 18:00 | D |  | A | A-skydd: M 358 - M 349. E-skydd: hfvxl 735 - hfvxl 740 | X
[5 empty] | 5 | 1936 | 1936 | O | 12:00 | 15:00 | D |  | A | A-skydd: M 360 - M 351. E-skydd: hfvxl 735 - hfvxl 740 | X
[5 empty] | 6 | 1936 | 1936 | O | 15:00 | 18:00 | D |  | A | A-skydd: M 362 - M 353. E-skydd: hfvxl 737 - hfvxl 745 | X
[5 empty] | 7 | 1936 | 1936 | To | 12:00 | 15:00 | D |  | A | A-skydd: M 364 - M 355. | X
[5 empty] | 8 | 1936 | 1936 | To | 15:00 | 18:00 | D |  | A | A-skydd: M 366 - M 357. E-skydd: hfvxl 741 - M 357 | X
[5 empty] | 9 | 1936 | 1936 | F | 12:00 | 15:00 | D |  | A | A-skydd: M 368 - M 359. E-skydd: hfvxl 743 - hfvxl 757 | X
[5 empty] | 10 | 1936 | 1936 | F | 15:00 | 18:00 | D |  | A | A-skydd: M 370 - M 365. E-skydd: hfvxl 743, 770 - M 365 | X
263663 Övrigt | MGB |  |  | Ktl-besiktning/Bangårdsunderhåll R-gruppen | 14-39 | 1904 | 1904 | L | 16:00 | 22:00 | D |  | A | M 326, hf vx 785 - hf vx 510, 506, 505, 503, 502,41,43, vxl 533,vxl 566, vxl 560, gt 562g
[5 empty] | 14-39 | 1912 | 1912 | L | 16:00 | 22:00 | D |  | A | M 326, hf vx 785 - hf vx 510, 506, 505, 503, 502,41,43, vxl 533,vxl 566, vxl 560, gt 562g
[5 empty] | 14-39 | 1920 | 1920 | L | 16:00 | 22:00 | D |  | A | M 326, hf vx 785 - hf vx 510, 506, 505, 503, 502,41,43, vxl 533,vxl 566, vxl 560, gt 562g
[5 empty] | 14-39 | 1936 | 1936 | L | 16:00 | 22:00 | D |  | A | M 326, hf vx 785 - hf vx 510, 506, 505, 503, 502,41,43, vxl 533,vxl 566, vxl 560, gt 562g
[5 empty] | 14-39 | 1941 | 1941 | L | 16:00 | 22:00 | D |  | A | M 326, hf vx 785 - hf vx 510, 506, 505, 503, 502,41,43, vxl 533,vxl 566, vxl 560, gt 562g
[5 empty] | 14-39 | 1948 | 1948 | L | 16:00 | 22:00 | D |  | A | M 326, hf vx 785 - hf vx 510, 506, 505, 503, 502,41,43, vxl 533,vxl 566, vxl 560, gt 562g
263677 Övrigt | MGB |  |  | Vxl bes 134, 135, 137, 702, 704, 705 | 61,62 | 1904 | 1904 | Ti | 00:00 | 03:00 | D |  | A | M 715, 717 - 756, 758 |  |  | Trafikpåverkan: Mellan Arlöv och I-gruppen Mgb - endast spår 59.
[5 empty] | 61,62 | 1916 | 1916 | Ti | 00:00 | 03:00 | D |  | A | M 715, 717 - 756, 758
[5 empty] | 61,62 | 1922 | 1922 | Ti | 00:00 | 03:00 | D |  | A | M 715, 717 - 756, 758
[5 empty] | 61,62 | 1928 | 1928 | Ti | 00:00 | 03:00 | D |  | A | M 715, 717 - 756, 758
[5 empty] | 61,62 | 1940 | 1940 | Ti | 00:00 | 03:00 | D |  | A | M 715, 717 - 756, 758
[5 empty] | 61,62 | 1949 | 1949 | Ti | 00:00 | 03:00 | D |  | A | M 715, 717 - 756, 758
263678 Övrigt | MGB |  |  | Vxl bes 701, 706, 713, 714 | 47,50,59 | 1904 | 1904 | Ti | 03:00 | 05:00 | D |  | A | M 307, 313 - M 331, 380 |  |  | Trafikpåverkan: Stängt in till Combiterminalen Mertz.
[5 empty] | 47,50,59 | 1916 | 1916 | Ti | 03:00 | 05:00 | D |  | A | M 307, 313 - M 331, 380
[5 empty] | 47,50,59 | 1922 | 1922 | Ti | 03:00 | 05:00 | D |  | A | M 307, 313 - M 331, 380
[5 empty] | 47,50,59 | 1928 | 1928 | Ti | 03:00 | 05:00 | D |  | A | M 307, 313 - M 331, 380
[5 empty] | 47,50,59 | 1940 | 1940 | Ti | 03:00 | 05:00 | D |  | A | M 307, 313 - M 331, 380
[5 empty] | 47,50,59 | 1949 | 1949 | Ti | 03:00 | 05:00 | D |  | A | M 307, 313 - M 331, 380
263679 Övrigt | MGB |  |  | Vxl bes 129,130,123,124,133 | 63,64 | 1904 | 1904 | O | 00:00 | 03:00 | D |  | A | M 711, 713 - M 732, 734
[5 empty] | 63,64 | 1916 | 1916 | O | 00:00 | 03:00 | D |  | A | M 711, 713 - M 732, 734
[5 empty] | 63,64 | 1922 | 1922 | O | 00:00 | 03:00 | D |  | A | M 711, 713 - M 732, 734
[5 empty] | 63,64 | 1928 | 1928 | O | 00:00 | 03:00 | D |  | A | M 711, 713 - M 732, 734
[5 empty] | 63,64 | 1940 | 1940 | O | 00:00 | 03:00 | D |  | A | M 711, 713 - M 732, 734
[5 empty] | 63,64 | 1949 | 1949 | O | 00:00 | 03:00 | D |  | A | M 711, 713 - M 732, 734
263683 Övrigt | MGB |  |  | Vxl bes 708, 709, 717, 719 | 61 | 1904 | 1904 | O | 03:00 | 05:00 | D |  | A | M 727 - 738.
[5 empty] | 61 | 1916 | 1916 | O | 03:00 | 05:00 | D |  | A | M 727 - 738.
[5 empty] | 61 | 1922 | 1922 | O | 03:00 | 05:00 | D |  | A | M 727 - 738.
[5 empty] | 61 | 1928 | 1928 | O | 03:00 | 05:00 | D |  | A | M 727 - 738.
[5 empty] | 61 | 1940 | 1940 | O | 03:00 | 05:00 | D |  | A | M 727 - 738.
[5 empty] | 61 | 1949 | 1949 | O | 03:00 | 05:00 | D |  | A | M 727 - 738.
263687 Övrigt | MGB |  |  | Vxl bes 721 | 59 | 1850 | 1850 | Ti | 08:05 | 08:35 | D |  | A | M 335 - M 372
[5 empty] | 59 | 1905 | 1905 | Ti | 08:05 | 08:35 | D |  | A | M 335 - M 372
[5 empty] | 59 | 1914 | 1914 | Ti | 08:05 | 08:35 | D |  | A | M 335 - M 372
[5 empty] | 59 | 1923 | 1923 | Ti | 08:05 | 08:35 | D |  | A | M 335 - M 372
[5 empty] | 59 | 1929 | 1929 | Ti | 08:05 | 08:35 | D |  | A | M 335 - M 372
[5 empty] | 59 | 1941 | 1941 | Ti | 08:05 | 08:35 | D |  | A | M 335 - M 372
263688 Övrigt | MGB |  |  | Vxl bes inom klovningsplan 20 | 1-6 | 1850 | 1850 | M | 10:00 | 13:00 | D |  | A | M 343, 345, 347, 349, 351, 353 - Hf vx 747, M 373, Hf vx 772, 752 |  |  | Obs! Klovningsplan Mgb 20. Lokalt i växlar i samråd med Tkl.
[5 empty] | 1-6 | 1905 | 1905 | M | 10:00 | 13:00 | D |  | A | M 343, 345, 347, 349, 351, 353 - Hf vx 747, M 373, Hf vx 772, 752
[5 empty] | 1-6 | 1914 | 1914 | M | 10:00 | 13:00 | D |  | A | M 343, 345, 347, 349, 351, 353 - Hf vx 747, M 373, Hf vx 772, 752
[5 empty] | 1-6 | 1923 | 1923 | M | 10:00 | 13:00 | D |  | A | M 343, 345, 347, 349, 351, 353 - Hf vx 747, M 373, Hf vx 772, 752
[5 empty] | 1-6 | 1929 | 1929 | M | 10:00 | 13:00 | D |  | A | M 343, 345, 347, 349, 351, 353 - Hf vx 747, M 373, Hf vx 772, 752
[5 empty] | 1-6 | 1941 | 1941 | M | 10:00 | 13:00 | D |  | A | M 343, 345, 347, 349, 351, 353 - Hf vx 747, M 373, Hf vx 772, 752
263689 Övrigt | MGB |  |  | Vxl bes 778/779, 776 | 59 40,41 | 1850 | 1850 | Ti | 11:10 | 12:10 | D |  | A | M 371 - 310, 312 |  |  | Obs! Lokalt i växel 778/779 och 776 i samråd med Tkl.
[5 empty] | 59 40,41 | 1905 | 1905 | Ti | 11:10 | 12:10 | D |  | A | M 371 - 310, 312
[5 empty] | 59 40,41 | 1914 | 1914 | Ti | 11:10 | 12:10 | D |  | A | M 371 - 310, 312
[5 empty] | 59 40,41 | 1923 | 1923 | Ti | 11:10 | 12:10 | D |  | A | M 371 - 310, 312
[5 empty] | 59 40,41 | 1929 | 1929 | Ti | 11:10 | 12:10 | D |  | A | M 371 - 310, 312
[5 empty] | 59 40,41 | 1941 | 1941 | Ti | 11:10 | 12:10 | D |  | A | M 371 - 310, 312
263690 Övrigt | MGB |  |  | Vxl bes 747 | 59 | 1850 | 1850 | Ti | 09:00 | 09:30 | D |  | A | M 369 - M 330 |  |  | Obs! Lokalt i växel 747 i samråd med Tkl.
[5 empty] | 59 | 1905 | 1905 | Ti | 09:00 | 09:30 | D |  | A | M 369 - M 330
[5 empty] | 59 | 1914 | 1914 | Ti | 09:00 | 09:30 | D |  | A | M 369 - M 330
[5 empty] | 59 | 1923 | 1923 | Ti | 09:00 | 09:30 | D |  | A | M 369 - M 330
[5 empty] | 59 | 1929 | 1929 | Ti | 09:00 | 09:30 | D |  | A | M 369 - M 330
[5 empty] | 59 | 1941 | 1941 | Ti | 09:00 | 09:30 | D |  | A | M 369 - M 330
263697 Övrigt | MGB |  |  | Vxl bes inom klovningsplan 14 | 2,3 | 1906 | 1906 | Ti | 11:00 | 12:00 | D |  | A | Hf vxl 727, 725 - M 345, 347 |  |  | OBS: Klovningsplan 14. Lokalt i växlar samråd med Tkl. TRV2014/98607
[5 empty] | 2,3 | 1915 | 1915 | Ti | 11:00 | 12:00 | D |  | A | Hf vxl 727, 725 - M 345, 347
[5 empty] | 2,3 | 1921 | 1921 | Ti | 11:00 | 12:00 | D |  | A | Hf vxl 727, 725 - M 345, 347
[5 empty] | 2,3 | 1930 | 1930 | Ti | 11:00 | 12:00 | D |  | A | Hf vxl 727, 725 - M 345, 347
[5 empty] | 2,3 | 1936 | 1936 | Ti | 11:00 | 12:00 | D |  | A | Hf vxl 727, 725 - M 345, 347
[5 empty] | 2,3 | 1948 | 1948 | Ti | 11:00 | 12:00 | D |  | A | Hf vxl 727, 725 - M 345, 347
263698 Övrigt | MGB |  |  | Vxl bes inom klovningsplan 1 ???? | 59 4-10 | 1906 | 1906 | Ti | 07:30 | 09:30 | D |  | A | M 331, 319, Hf vxl 718, 724, 728, 732 - M 358, 360, 362, 364, 366, 368, 370 |  |  | Obs! Klovningsplan Mgb 1. Lokalt i växlar i samråd med Tkl. TRV 2014/98607
[5 empty] | 59 4-10 | 1915 | 1915 | Ti | 07:30 | 09:30 | D |  | A | M 331, 319, Hf vxl 718, 724, 728, 732 - M 358, 360, 362, 364, 366, 368, 370
[5 empty] | 59 4-10 | 1921 | 1921 | Ti | 07:30 | 09:30 | D |  | A | M 331, 319, Hf vxl 718, 724, 728, 732 - M 358, 360, 362, 364, 366, 368, 370
[5 empty] | 59 4-10 | 1930 | 1930 | Ti | 07:30 | 09:30 | D |  | A | M 331, 319, Hf vxl 718, 724, 728, 732 - M 358, 360, 362, 364, 366, 368, 370
[5 empty] | 59 4-10 | 1936 | 1936 | Ti | 07:30 | 09:30 | D |  | A | M 331, 319, Hf vxl 718, 724, 728, 732 - M 358, 360, 362, 364, 366, 368, 370
[5 empty] | 59 4-10 | 1948 | 1948 | Ti | 07:30 | 09:30 | D |  | A | M 331, 319, Hf vxl 718, 724, 728, 732 - M 358, 360, 362, 364, 366, 368, 370
263699 Övrigt | MGB |  |  | Vxl bes inom klovningsplan 9 | 59 1 | 1906 | 1906 | Ti | 14:00 | 16:00 | D |  | A | Hf vxl 719, 717, 721, 715 - M 350, 343, Hf vxl 728 |  |  | Obs! Klovningsplan Mgb 9. Lokalt i växlar i samråd med Tkl. TRV2014/98607
[5 empty] | 59 1 | 1915 | 1915 | Ti | 14:00 | 16:00 | D |  | A | Hf vxl 719, 717, 721, 715 - M 350, 343, Hf vxl 728
[5 empty] | 59 1 | 1921 | 1921 | Ti | 14:00 | 16:00 | D |  | A | Hf vxl 719, 717, 721, 715 - M 350, 343, Hf vxl 728
[5 empty] | 59 1 | 1930 | 1930 | Ti | 14:00 | 16:00 | D |  | A | Hf vxl 719, 717, 721, 715 - M 350, 343, Hf vxl 728
[5 empty] | 59 1 | 1936 | 1936 | Ti | 14:00 | 16:00 | D |  | A | Hf vxl 719, 717, 721, 715 - M 350, 343, Hf vxl 728
[5 empty] | 59 1 | 1948 | 1948 | Ti | 14:00 | 16:00 | D |  | A | Hf vxl 719, 717, 721, 715 - M 350, 343, Hf vxl 728
263700 Övrigt | MGB |  |  | Vxl bes 759, 758, 766, 763/760, 765/762 | 10 | 1906 | 1906 | O | 07:30 | 10:00 | D |  | A | M 365 - 328 |  |  | Obs! Lokalt i växlar i samråd med Tkl.
[5 empty] | 10 | 1915 | 1915 | O | 07:30 | 10:00 | D |  | A | M 365 - 328
[5 empty] | 10 | 1921 | 1921 | O | 07:30 | 10:00 | D |  | A | M 365 - 328
[5 empty] | 10 | 1930 | 1930 | O | 07:30 | 10:00 | D |  | A | M 365 - 328
[5 empty] | 10 | 1936 | 1936 | O | 07:30 | 10:00 | D |  | A | M 365 - 328
[5 empty] | 10 | 1948 | 1948 | O | 07:30 | 10:00 | D |  | A | M 365 - 328
[5 empty] | 9 | 1906 | 1906 | O | 10:00 | 11:00 | D |  | A | M 359 - 326
[5 empty] | 9 | 1915 | 1915 | O | 10:00 | 11:00 | D |  | A | M 359 - 326
[5 empty] | 9 | 1921 | 1921 | O | 10:00 | 11:00 | D |  | A | M 359 - 326
[5 empty] | 9 | 1930 | 1930 | O | 10:00 | 11:00 | D |  | A | M 359 - 326
[5 empty] | 9 | 1936 | 1936 | O | 10:00 | 11:00 | D |  | A | M 359 - 326
[5 empty] | 9 | 1948 | 1948 | O | 10:00 | 11:00 | D |  | A | M 359 - 326
263703 Övrigt | MGB |  |  | Spårbes inom klovningsplan 1 | 59 4-10 | 1907 | 1907 | nmS | 21:00 | 06:00 | D |  | A | M 331, 319, Hf vxl 718, 724, 728, 732 - M 358, 360, 362, 364, 366, 368, 370 |  |  | Klovningsplan 1
[5 empty] | 59 4-10 | 1930 | 1930 | nmS | 20:15 | 06:15 | D |  | A | M 331, 319, Hf vxl 718, 724, 728, 732 - M 358, 360, 362, 364, 366, 368, 370
[5 empty] | 59 4-10 | 1945 | 1945 | nmS | 20:15 | 06:15 | D |  | A | M 331, 319, Hf vxl 718, 724, 728, 732 - M 358, 360, 362, 364, 366, 368, 370
263704 Övrigt | MGB |  |  | Spårbes 59, 61-64 | 61 | 1907 | 1907 | nmO | 23:00 | 01:00 | D | Spårbes spår 61 | A | M 707 - M 107
[5 empty] | 61 | 1931 | 1931 | nmO | 23:00 | 01:00 | D | Spårbes spår 61 | A | M 707 - M 107
[5 empty] | 61 | 1942 | 1942 | nmO | 23:00 | 01:00 | D | Spårbes spår 61 | A | M 707 - M 107
[5 empty] | 64 | 1907 | 1907 | nmTi | 23:00 | 01:00 | D | Spårbes spår 64 | A | M 701 - M 101
[5 empty] | 64 | 1931 | 1931 | nmTi | 23:00 | 01:00 | D | Spårbes spår 64 | A | M 701 - M 101
[5 empty] | 64 | 1942 | 1942 | nmTi | 23:00 | 01:00 | D | Spårbes spår 64 | A | M 701 - M 101
[5 empty] | 63 | 1907 | 1907 | O | 01:00 | 03:00 | D | Spårbes spår 63 | A | M 703 - M 103
[5 empty] | 63 | 1931 | 1931 | O | 01:00 | 03:00 | D | Spårbes spår 63 | A | M 703 - M 103
[5 empty] | 63 | 1942 | 1942 | O | 01:00 | 03:00 | D | Spårbes spår 63 | A | M 703 - M 103
[5 empty] | 62 | 1907 | 1907 | O | 03:00 | 05:00 | D | Spårbes spår 62 | A | M 705 - M 105
[5 empty] | 62 | 1931 | 1931 | O | 03:00 | 05:00 | D | Spårbes spår 62 | A | M 705 - M 105
[5 empty] | 62 | 1942 | 1942 | O | 03:00 | 05:00 | D | Spårbes spår 62 | A | M 705 - M 105
[5 empty] | 59 | 1907 | 1907 | Ti | 01:00 | 03:00 | D | Spårbes spår 59 | A | M 372 - M 371
[5 empty] | 59 | 1931 | 1931 | Ti | 01:00 | 03:00 | D | Spårbes spår 59 | A | M 372 - M 371
[5 empty] | 59 | 1942 | 1942 | Ti | 01:00 | 03:00 | D | Spårbes spår 59 | A | M 372 - M 371
263706 Övrigt | MGB |  |  | Spårbes I-gruppen 1-10 | 1,2 | 1908 | 1908 | Ti | 07:30 | 09:00 | D | Spårbes spår 1,2 | A | M 352, 354 - M 343, 345 |  |  | OBS: Två spår i taget vagnfria.
[5 empty] | 1,2 | 1932 | 1932 | Ti | 07:30 | 09:00 | D | Spårbes spår 1,2 | A | M 352, 354 - M 343, 345
[5 empty] | 1,2 | 1944 | 1944 | Ti | 07:30 | 09:00 | D | Spårbes spår 1,2 | A | M 352, 354 - M 343, 345
[5 empty] | 3,4 | 1908 | 1908 | Ti | 09:00 | 10:30 | D | Spårbes spår 3,4 | A | M 356, 358 - M 347, 349
[5 empty] | 3,4 | 1932 | 1932 | Ti | 09:00 | 10:30 | D | Spårbes spår 3,4 | A | M 356, 358 - M 347, 349
[5 empty] | 3,4 | 1944 | 1944 | Ti | 09:00 | 10:30 | D | Spårbes spår 3,4 | A | M 356, 358 - M 347, 349
[5 empty] | 5,6 | 1908 | 1908 | Ti | 10:30 | 12:00 | D | Spårbes spår 5,6 | A | M 360, 362 - M 351, 353
[5 empty] | 5,6 | 1932 | 1932 | Ti | 10:30 | 12:00 | D | Spårbes spår 5,6 | A | M 360, 362 - M 351, 353
[5 empty] | 5,6 | 1944 | 1944 | Ti | 10:30 | 12:00 | D | Spårbes spår 5,6 | A | M 360, 362 - M 351, 353
[5 empty] | 7,8 | 1908 | 1908 | O | 07:30 | 09:30 | D | Spårbes spår 7,8 | A | M 364, 366 - M 355, 357
[5 empty] | 7,8 | 1932 | 1932 | O | 07:30 | 09:30 | D | Spårbes spår 7,8 | A | M 364, 366 - M 355, 357
[5 empty] | 7,8 | 1944 | 1944 | O | 07:30 | 09:30 | D | Spårbes spår 7,8 | A | M 364, 366 - M 355, 357
[5 empty] | 9,10 | 1908 | 1908 | O | 10:00 | 12:00 | D | Spårbes spår 9,10 | A | M 366 - 357, M 370- M 365
[5 empty] | 9,10 | 1932 | 1932 | O | 10:00 | 12:00 | D | Spårbes spår 9,10 | A | M 366 - 357, M 370- M 365
[5 empty] | 9,10 | 1944 | 1944 | O | 10:00 | 12:00 | D | Spårbes spår 9,10 | A | M 366 - 357, M 370- M 365
264235 Övrigt | MGB |  |  | Datorskifte Mgb | Alla | 1905 | 1905 | Ti | 01:30 | 02:00 | D |  | B | M309, M380 -- M304, M302, M314, M316, M306, M300, M328, M326, M363 |  |  | Förutsättningar för att inom dessa klockslag genomföra skiftet är att man samråder innan med Operativ ledare, Tågledare eller trafikledare om bästa tidpunkt. Inga signalbilder, magasineringar eller rörelser får finnas i ställverket eller i gränssnittet. Arbetet bedrivs som s-skydd. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter och Skyddsåtgärder för tkl är att ta bort all TLS, ATB, automatik
[5 empty] | Alla | 1913 | 1916 | Ti | 01:30 | 02:00 | D |  | B | M309, M380 -- M304, M302, M314, M316, M306, M300, M328, M326, M363
[5 empty] | Alla | 1921 | 1924 | Ti | 01:30 | 02:00 | D |  | B | M309, M380 -- M304, M302, M314, M316, M306, M300, M328, M326, M363
[5 empty] | Alla | 1933 | 1933 | Ti | 01:30 | 02:00 | D |  | B | M309, M380 -- M304, M302, M314, M316, M306, M300, M328, M326, M363
[5 empty] | Alla | 1940 | 1940 | Ti | 01:30 | 02:00 | D |  | B | M309, M380 -- M304, M302, M314, M316, M306, M300, M328, M326, M363
[5 empty] | Alla | 1948 | 1948 | Ti | 01:30 | 02:00 | D |  | B | M309, M380 -- M304, M302, M314, M316, M306, M300, M328, M326, M363
264240 Övrigt | MGB |  |  | Datorskifte Mgb sp 61 - 64 | Alla | 1905 | 1905 | Ti | 03:00 | 03:30 | D |  | B | M602, M604, M606, M608 -- M101, M103, M105, M107 |  |  | Förutsättningar för att inom dessa klockslag genomföra skiftet är att man samråder innan med Operativ ledare, Tågledare eller trafikledare om bästa tidpunkt. Inga signalbilder, magasineringar eller rörelser får finnas i ställverket eller i gränssnittet. Arbetet bedrivs som s-skydd. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter och Skyddsåtgärder för tkl är att ta bort all TLS, ATB, automatik
[5 empty] | Alla | 1913 | 1913 | Ti | 03:00 | 03:30 | D |  | B | M602, M604, M606, M608 -- M101, M103, M105, M107
[5 empty] | Alla | 1921 | 1921 | Ti | 03:00 | 03:30 | D |  | B | M602, M604, M606, M608 -- M101, M103, M105, M107
[5 empty] | Alla | 1933 | 1933 | Ti | 03:00 | 03:00 | D |  | B | M602, M604, M606, M608 -- M101, M103, M105, M107
[5 empty] | Alla | 1940 | 1940 | Ti | 03:00 | 03:30 | D |  | B | M602, M604, M606, M608 -- M101, M103, M105, M107
[5 empty] | Alla | 1948 | 1948 | Ti | 03:00 | 03:30 | D |  | B | M602, M604, M606, M608 -- M101, M103, M105, M107
264279 Övrigt | MGB |  |  | GD 80 Växelservice vxl 718/723 | 59 | 1902 | 1902 | M | 08:00 | 10:00 | D |  | A | M 748, Hf vx 721 - M 738, 350, Hf vx 724 |  |  | Trafikpåverkan: Stänger spår 59 norrifrån, samt del av spår 61. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande. ett servicetillfälle om 2 h rullande var 5.e vecka på 89 utpekade spårväxlar Klovningsplan 7..
[5 empty] | 59 | 1907 | 1907 | M | 08:00 | 10:00 | D |  | A | M 748, Hf vx 721 - M 738, 350, Hf vx 724
[5 empty] | 59 | 1912 | 1912 | M | 08:00 | 10:00 | D |  | A | M 748, Hf vx 721 - M 738, 350, Hf vx 724
[5 empty] | 59 | 1917 | 1917 | M | 08:00 | 10:00 | D |  | A | M 748, Hf vx 721 - M 738, 350, Hf vx 724
[5 empty] | 59 | 1922 | 1922 | M | 08:00 | 10:00 | D |  | A | M 748, Hf vx 721 - M 738, 350, Hf vx 724
[5 empty] | 59 | 1927 | 1927 | M | 08:00 | 10:00 | D |  | A | M 748, Hf vx 721 - M 738, 350, Hf vx 724
[5 empty] | 59 | 1932 | 1932 | M | 08:00 | 10:00 | D |  | A | M 748, Hf vx 721 - M 738, 350, Hf vx 724
[5 empty] | 59 | 1937 | 1937 | M | 08:00 | 10:00 | D |  | A | M 748, Hf vx 721 - M 738, 350, Hf vx 724
[5 empty] | 59 | 1942 | 1942 | M | 08:00 | 10:00 | D |  | A | M 748, Hf vx 721 - M 738, 350, Hf vx 724
[5 empty] | 59 | 1947 | 1947 | M | 08:00 | 10:00 | D |  | A | M 748, Hf vx 721 - M 738, 350, Hf vx 724
264280 Övrigt | MGB |  |  | GD 80 Växelservice vxl 715/722 | 1,59 | 1902 | 1902 | M | 10:00 | 12:00 | D | 10 | A | M 331,319,HF vx 718,724,728,732 - M 358,360,362,364,366,368,370 |  |  | Trafikpåverkan: Stänger spår 4-10 norrifrån, går att komma till spår 59, 1-3 via spår 61. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande. ett servicetillfälle om 2 h rullande var 5.e vecka på 89 utpekade spårväxlar Klovningsplan 1.
[5 empty] | 1,59 | 1907 | 1907 | M | 10:00 | 12:00 | D | 10 | A | M 331,319,HF vx 718,724,728,732 - M 358,360,362,364,366,368,370
[5 empty] | 1,59 | 1912 | 1912 | M | 10:00 | 12:00 | D | 10 | A | M 331,319,HF vx 718,724,728,732 - M 358,360,362,364,366,368,370
[5 empty] | 1,59 | 1917 | 1917 | M | 10:00 | 12:00 | D | 10 | A | M 331,319,HF vx 718,724,728,732 - M 358,360,362,364,366,368,370
[5 empty] | 1,59 | 1922 | 1922 | M | 10:00 | 12:00 | D | 10 | A | M 331,319,HF vx 718,724,728,732 - M 358,360,362,364,366,368,370
[5 empty] | 1,59 | 1927 | 1927 | M | 10:00 | 12:00 | D | 10 | A | M 331,319,HF vx 718,724,728,732 - M 358,360,362,364,366,368,370
[5 empty] | 1,59 | 1932 | 1932 | M | 10:00 | 12:00 | D | 10 | A | M 331,319,HF vx 718,724,728,732 - M 358,360,362,364,366,368,370
[5 empty] | 1,59 | 1937 | 1937 | M | 10:00 | 12:00 | D | 10 | A | M 331,319,HF vx 718,724,728,732 - M 358,360,362,364,366,368,370
[5 empty] | 1,59 | 1942 | 1942 | M | 10:00 | 12:00 | D | 10 | A | M 331,319,HF vx 718,724,728,732 - M 358,360,362,364,366,368,370
[5 empty] | 1,59 | 1947 | 1947 | M | 10:00 | 12:00 | D | 10 | A | M 331,319,HF vx 718,724,728,732 - M 358,360,362,364,366,368,370
264281 Övrigt | MGB |  |  | GD 80 Växelservice vxl 724 | 1,59 | 1902 | 1902 | M | 12:00 | 13:00 | D |  | A | Hf vx 723,715 - M 343, hf vx 728 |  |  | Trafikpåverkan: Stänger spår 1. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande. ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka på 89 utpekade spårväxlar Klovningsplan 11.
[5 empty] | 1,59 | 1907 | 1907 | M | 12:00 | 13:00 | D |  | A | Hf vx 723,715 - M 343, hf vx 728
[5 empty] | 1,59 | 1912 | 1912 | M | 12:00 | 13:00 | D |  | A | Hf vx 723,715 - M 343, hf vx 728
[5 empty] | 1,59 | 1917 | 1917 | M | 12:00 | 13:00 | D |  | A | Hf vx 723,715 - M 343, hf vx 728
[5 empty] | 1,59 | 1922 | 1922 | M | 12:00 | 13:00 | D |  | A | Hf vx 723,715 - M 343, hf vx 728
[5 empty] | 1,59 | 1927 | 1927 | M | 12:00 | 13:00 | D |  | A | Hf vx 723,715 - M 343, hf vx 728
[5 empty] | 1,59 | 1932 | 1932 | M | 12:00 | 13:00 | D |  | A | Hf vx 723,715 - M 343, hf vx 728
[5 empty] | 1,59 | 1937 | 1937 | M | 12:00 | 13:00 | D |  | A | Hf vx 723,715 - M 343, hf vx 728
[5 empty] | 1,59 | 1942 | 1942 | M | 12:00 | 13:00 | D |  | A | Hf vx 723,715 - M 343, hf vx 728
[5 empty] | 1,59 | 1947 | 1947 | M | 12:00 | 13:00 | D |  | A | Hf vx 723,715 - M 343, hf vx 728
264282 Övrigt | MGB |  |  | GD 80 Växelservice vxl 744/745 | 4,5,6 | 1902 | 1902 | S | 10:00 | 12:00 | D |  | A | Hf vx 747, M 343,345,347,349,351,353,355,357 - Hf vx 778,776, M 314,316,394,396,308,324 |  |  | Trafikpåverkan: Stänger av spår 1-8 i söder, spår 11-13, 91,92 norrifrån. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande. ett servicetillfälle om 2 h rullande var 5.e vecka på 89 utpekade spårväxlar Klovningsplan 32
[5 empty] | 4,5,6 | 1907 | 1907 | S | 10:00 | 12:00 | D |  | A | Hf vx 747, M 343,345,347,349,351,353,355,357 - Hf vx 778,776, M 314,316,394,396,308,324
[5 empty] | 4,5,6 | 1912 | 1912 | S | 10:00 | 12:00 | D |  | A | Hf vx 747, M 343,345,347,349,351,353,355,357 - Hf vx 778,776, M 314,316,394,396,308,324
[5 empty] | 4,5,6 | 1917 | 1917 | S | 10:00 | 12:00 | D |  | A | Hf vx 747, M 343,345,347,349,351,353,355,357 - Hf vx 778,776, M 314,316,394,396,308,324
[5 empty] | 4,5,6 | 1922 | 1922 | S | 10:00 | 12:00 | D |  | A | Hf vx 747, M 343,345,347,349,351,353,355,357 - Hf vx 778,776, M 314,316,394,396,308,324
[5 empty] | 4,5,6 | 1927 | 1927 | S | 10:00 | 12:00 | D |  | A | Hf vx 747, M 343,345,347,349,351,353,355,357 - Hf vx 778,776, M 314,316,394,396,308,324
[5 empty] | 4,5,6 | 1932 | 1932 | S | 10:00 | 12:00 | D |  | A | Hf vx 747, M 343,345,347,349,351,353,355,357 - Hf vx 778,776, M 314,316,394,396,308,324
[5 empty] | 4,5,6 | 1937 | 1937 | S | 10:00 | 12:00 | D |  | A | Hf vx 747, M 343,345,347,349,351,353,355,357 - Hf vx 778,776, M 314,316,394,396,308,324
[5 empty] | 4,5,6 | 1942 | 1942 | S | 10:00 | 12:00 | D |  | A | Hf vx 747, M 343,345,347,349,351,353,355,357 - Hf vx 778,776, M 314,316,394,396,308,324
[5 empty] | 4,5,6 | 1947 | 1947 | S | 10:00 | 12:00 | D |  | A | Hf vx 747, M 343,345,347,349,351,353,355,357 - Hf vx 778,776, M 314,316,394,396,308,324
264283 Övrigt | MGB |  |  | GD 80 Växelservice vxl 762 | 7,8,9,10 | 1902 | 1902 | L | 16:00 | 17:00 | D |  | A | Hf vx 753, M 357,359- Hfvx 756, M 324,326 |  |  | Trafikpåverkan: stänger spår 7, 8 i söder, går endast att komma till rangerbangården via spår 10. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande. ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka på 89 utpekade spårväxlar Klovningsplan 26.
[5 empty] | 7,8,9,10 | 1907 | 1907 | L | 16:00 | 17:00 | D |  | A | Hf vx 753, M 357,359- Hfvx 756, M 324,326
[5 empty] | 7,8,9,10 | 1912 | 1912 | L | 16:00 | 17:00 | D |  | A | Hf vx 753, M 357,359- Hfvx 756, M 324,326
[5 empty] | 7,8,9,10 | 1917 | 1917 | L | 16:00 | 17:00 | D |  | A | Hf vx 753, M 357,359- Hfvx 756, M 324,326
[5 empty] | 7,8,9,10 | 1922 | 1922 | L | 16:00 | 17:00 | D |  | A | Hf vx 753, M 357,359- Hfvx 756, M 324,326
[5 empty] | 7,8,9,10 | 1927 | 1927 | L | 16:00 | 17:00 | D |  | A | Hf vx 753, M 357,359- Hfvx 756, M 324,326
[5 empty] | 7,8,9,10 | 1932 | 1932 | L | 16:00 | 17:00 | D |  | A | Hf vx 753, M 357,359- Hfvx 756, M 324,326
[5 empty] | 7,8,9,10 | 1937 | 1937 | L | 16:00 | 17:00 | D |  | A | Hf vx 753, M 357,359- Hfvx 756, M 324,326
[5 empty] | 7,8,9,10 | 1942 | 1942 | L | 16:00 | 17:00 | D |  | A | Hf vx 753, M 357,359- Hfvx 756, M 324,326
[5 empty] | 7,8,9,10 | 1947 | 1947 | L | 16:00 | 17:00 | D |  | A | Hf vx 753, M 357,359- Hfvx 756, M 324,326
264284 Övrigt | MGB |  |  | GD 80 Växelservice vxl 771/772 | 6,7,8 | 1902 | 1902 | L | 18:40 | 20:40 | D |  | A | Hf vx 745,Si 355,357 - Hf vx 774,776,Si 314,316,394,396,308,324 |  |  | Trafikpåverkan: Stänger spår 7, 8 i söder, samt spår 11-13, 91, 92 norrifrån.. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande. ett servicetillfälle om 2 h rullande var 5.e vecka på 89 utpekade spårväxlar Klovningsplan 30
[5 empty] | 6,7,8 | 1907 | 1907 | L | 18:40 | 20:40 | D |  | A | Hf vx 745,Si 355,357 - Hf vx 774,776,Si 314,316,394,396,308,324
[5 empty] | 6,7,8 | 1912 | 1912 | L | 18:40 | 20:40 | D |  | A | Hf vx 745,Si 355,357 - Hf vx 774,776,Si 314,316,394,396,308,324
[5 empty] | 6,7,8 | 1917 | 1917 | L | 18:40 | 20:40 | D |  | A | Hf vx 745,Si 355,357 - Hf vx 774,776,Si 314,316,394,396,308,324
[5 empty] | 6,7,8 | 1922 | 1922 | L | 18:40 | 20:40 | D |  | A | Hf vx 745,Si 355,357 - Hf vx 774,776,Si 314,316,394,396,308,324
[5 empty] | 6,7,8 | 1927 | 1927 | L | 18:40 | 20:40 | D |  | A | Hf vx 745,Si 355,357 - Hf vx 774,776,Si 314,316,394,396,308,324
[5 empty] | 6,7,8 | 1932 | 1932 | L | 18:40 | 20:40 | D |  | A | Hf vx 745,Si 355,357 - Hf vx 774,776,Si 314,316,394,396,308,324
[5 empty] | 6,7,8 | 1937 | 1937 | L | 18:40 | 20:40 | D |  | A | Hf vx 745,Si 355,357 - Hf vx 774,776,Si 314,316,394,396,308,324
[5 empty] | 6,7,8 | 1942 | 1942 | L | 18:40 | 20:40 | D |  | A | Hf vx 745,Si 355,357 - Hf vx 774,776,Si 314,316,394,396,308,324
[5 empty] | 6,7,8 | 1947 | 1947 | L | 18:40 | 20:40 | D |  | A | Hf vx 745,Si 355,357 - Hf vx 774,776,Si 314,316,394,396,308,324
264285 Övrigt | MGB |  | X | GD 80 Växelservice vxl 778/779 | 59 | 1902 | 1902 | M | 13:00 | 15:00 | D |  | A | Si M330,M318, Hf vx 773 - Si M304, Hf vx 776 |  |  | Trafikpåverkan: enkelspårsdrift mot Övn. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande. ett servicetillfälle om 2 h rullande var 5.e vecka på 89 utpekade spårväxlar Klovningsplan 24.
[5 empty] | 59 | 1907 | 1907 | M | 13:00 | 15:00 | D |  | A | Si M330,M318, Hf vx 773 - Si M304, Hf vx 776
[5 empty] | 59 | 1912 | 1912 | M | 13:00 | 15:00 | D |  | A | Si M330,M318, Hf vx 773 - Si M304, Hf vx 776
[5 empty] | 59 | 1917 | 1917 | M | 13:00 | 15:00 | D |  | A | Si M330,M318, Hf vx 773 - Si M304, Hf vx 776
[5 empty] | 59 | 1922 | 1922 | M | 13:00 | 15:00 | D |  | A | Si M330,M318, Hf vx 773 - Si M304, Hf vx 776
[5 empty] | 59 | 1927 | 1927 | M | 13:00 | 15:00 | D |  | A | Si M330,M318, Hf vx 773 - Si M304, Hf vx 776
[5 empty] | 59 | 1932 | 1932 | M | 13:00 | 15:00 | D |  | A | Si M330,M318, Hf vx 773 - Si M304, Hf vx 776
[5 empty] | 59 | 1937 | 1937 | M | 13:00 | 15:00 | D |  | A | Si M330,M318, Hf vx 773 - Si M304, Hf vx 776
[5 empty] | 59 | 1942 | 1942 | M | 13:00 | 15:00 | D |  | A | Si M330,M318, Hf vx 773 - Si M304, Hf vx 776
[5 empty] | 59 | 1947 | 1947 | M | 13:00 | 15:00 | D |  | A | Si M330,M318, Hf vx 773 - Si M304, Hf vx 776
264532 Övrigt | MGB |  |  | Ktl-bes spår 9,10,14-47,60 | 9,10,47,60 14-46 | 1902 | 1902 | nmS | 16:00 | 06:00 | D |  | A | A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hf vxl 785,585 - vxl 502,563a/563b,564,417a/417b,infg räns gt415,infgräns gt533,sb sp 39. | X
[5 empty] | 9,10,47,60 14-46 | 1904 | 1905 | nmS | 16:00 | 06:00 | D |  | A | A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hf vxl 785,585 - vxl 502,563a/563b,564,417a/417b,infg räns gt415,infgräns gt533,sb sp 39. | X
264536 Övrigt | MGB |  |  | Kontaktledningsbesiktning R-gruppen | 9,10,60 14-47 | 1914 | 1914 | nmS | 16:00 | 06:00 | D |  | A | A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hf vxl 785,585 - vxl 502,563a/563b,564,417a/417b,infg räns gt415,infgräns gt533,sb sp 39. | X |  | Vagnfritt spår 32, 34, 36, 38
264537 Övrigt | MGB |  |  | Kontaktledningsbesiktning R-gruppen | 9,10,60 14-47 | 1915 | 1915 | nmS | 16:00 | 06:00 | D |  | A | A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hf vxl 785,585 - vxl 502,563a/563b,564,417a/417b,infg räns gt415,infgräns gt533,sb sp 39. | X |  | Vagnfritt spår 24, 26, 28, 30
264538 Övrigt | MGB |  |  | Kontaktledningsbesiktning R-gruppen | 9,10,60 14-47 | 1918 | 1918 | nmS | 16:00 | 06:00 | D |  | A | A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hf vxl 785,585 - vxl 502,563a/563b,564,417a/417b,infg räns gt415,infgräns gt533,sb sp 39. | X |  | Vagnfritt spår 15, 17, 19, 21
264539 Övrigt | MGB |  |  | Kontaktledningsbesiktning R-gruppen | 9,10,60 14-47 | 1923 | 1923 | nmS | 16:00 | 06:00 | D |  | A | A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hf vxl 785,585 - vxl 502,563a/563b,564,417a/417b,infg räns gt415,infgräns gt533,sb sp 39. | X |  | Vagnfritt spår 32, 34, 36, 38
264540 Övrigt | MGB |  |  | Kontaktledningsbesiktning R-gruppen | 9,10,60 14-47 | 1926 | 1926 | nmS | 16:00 | 06:00 | D |  | A | A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hf vxl 785,585 - vxl 502,563a/563b,564,417a/417b,infg räns gt415,infgräns gt533,sb sp 39. | X |  | Vagnfritt spår 24, 26, 28, 30
264541 Övrigt | MGB |  |  | Kontaktledningsbesiktning R-gruppen | 9,10,60 14-47 | 1939 | 1939 | nmS | 16:00 | 06:00 | D |  | A | A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hf vxl 785,585 - vxl 502,563a/563b,564,417a/417b,infg räns gt415,infgräns gt533,sb sp 39. | X |  | Vagnfritt spår 15, 17, 19, 21
264543 Övrigt | MGB |  |  | Kontaktledningsbesiktning | 41,59 | 1903 | 1903 | nmS | 23:00 | 05:00 | D |  | A | A-skydd: M 372 - hfvxl 748, 776, vxl 774 M 304. E-skydd Mgb: hfvxl 721, 724, 717, 719, 767, 750, 773, 776, M 362, vxl 742, 751 - M 304. E-skydd Övn: si 304 - si 458, 418, hfvxl 816 | X
264558 Övrigt | MGB |  |  | Kontaktledningsbesiktning | 1 | 1909 | 1909 | M | 12:00 | 15:00 | D |  | A | A-skydd: si 352 - si 343. E-skydd: hfvxl 727 - hfvxl 736. | X
[5 empty] | 2 | 1909 | 1909 | M | 15:00 | 18:00 | D |  | A | A-skydd: si 354 - si 345. E-skydd: hfvxl 731 - hfvxl 736. | X
[5 empty] | 3 | 1909 | 1909 | Ti | 12:00 | 15:00 | D |  | A | A-skydd: si 356 - si 347. E-skydd: hfvxl 729, 731 - hfvxl 738 | X
[5 empty] | 4 | 1909 | 1909 | Ti | 15:00 | 18:00 | D |  | A | A-skydd: M 358 - M 349. E-skydd: hfvxl 735 - hfvxl 740 | X
[5 empty] | 5 | 1909 | 1909 | O | 12:00 | 15:00 | D |  | A | A-skydd: M 360 - M 351. E-skydd: hfvxl 735 - hfvxl 740 | X
[5 empty] | 6 | 1909 | 1909 | O | 15:00 | 18:00 | D |  | A | A-skydd: M 362 - M 353. E-skydd: hfvxl 737 - hfvxl 744 | X
[5 empty] | 7 | 1909 | 1909 | To | 12:00 | 15:00 | D |  | A | A-skydd: M 364 - M 355. E-skydd: hfvxl 741 - hfvxl 752 | X
[5 empty] | 8 | 1909 | 1909 | To | 15:00 | 18:00 | D |  | A | A-skydd: M 366 - M 357. E-skydd: hfvxl 741 - M 357 | X
[5 empty] | 9 | 1909 | 1909 | F | 12:00 | 15:00 | D |  | A | A-skydd: M 368 - M 359. E-skydd: hfvxl 743 - M 359 | X
[5 empty] | 10 | 1909 | 1909 | F | 15:00 | 18:00 | D |  | A | A-skydd: M 370 - M 365, hfvxl 770 E-skydd: hfvxl 743 - M 365 | X
264562 Övrigt | MGB |  |  | Komplettering till banarbetsnätter I-gruppen Mgb | 61 | 1907 | 1907 | nmS | 20:15 | 06:15 | D |  | A | M 747 - M 608
[5 empty] | 61 | 1919 | 1919 | nmS | 20:15 | 06:15 | D |  | A | M 747 - M 608
[5 empty] | 61 | 1938 | 1938 | nmS | 20:15 | 06:15 | D |  | A | M 747 - M 608
[5 empty] | 61 | 1945 | 1945 | nmS | 20:15 | 06:15 | D |  | A | M 747 - M 608
264569 Övrigt | MGB |  |  | Kontaktledningsbesiktning | 1-10,50,57,59,61 | 1910 | 1910 | nmS | 20:15 | 06:15 | D |  | A | A-skydd: M309, M608 - M747, 380, 302, 304, 314, 316, 306, 326, 328, 379, 381, stoppbockar sb714, sb715, sb734, S393,S395 hf vxl 770, vxl 11/786,vxl 21, vxl 31
[5 empty] | 1-10,50,57,59,61 | 1919 | 1919 | nmS | 20:15 | 06:15 | D |  | A | A-skydd: M309, M608 - M747, 380, 302, 304, 314, 316, 306, 326, 328, 379, 381, stoppbockar sb714, sb715, sb734, S393,S395 hf vxl 770, vxl 11/786,vxl 21, vxl 31
[5 empty] | 1-10,50,57,59,61 | 1938 | 1938 | nmS | 20:15 | 06:15 | D |  | A | A-skydd: M309, M608 - M747, 380, 302, 304, 314, 316, 306, 326, 328, 379, 381, stoppbockar sb714, sb715, sb734, S393,S395 hf vxl 770, vxl 11/786,vxl 21, vxl 31
[5 empty] | 1-10,50,57,59,61 | 1945 | 1945 | nmS | 20:15 | 06:15 | D |  | A | A-skydd: M309, M608 - M747, 380, 302, 304, 314, 316, 306, 326, 328, 379, 381, stoppbockar sb714, sb715, sb734, S393,S395 hf vxl 770, vxl 11/786,vxl 21, vxl 31
264606 Övrigt | MGB |  |  | Åtgärder växelvärme | 8,9,10 | 1921 | 1921 | nmS | 16:00 | 06:00 | D |  | A | M 357, M 359, M365 - M 324, M 326, M 328 |  |  | Arbete sp 8, 9,10 Växelvärme
264614 Övrigt | MGB |  |  | Kontaktledningsbesiktning spår 59, 61 | 59,61 | 1931 | 1931 | nmS | 20:15 | 06:15 | D |  | A | A-skydd Al: M 618, 630 - M 707, 309 A-skydd Mgb: M 707, 309 - M 747, 341 E-skydd Al: Hf vxl 113, 117 - M 707, 309 E-skydd Mgb: M 707, 309, Hf vxl 135, 137, 714, 722, 724, 748 - M 330, 728. | X
264619 Övrigt | MGB |  |  | Kontaktledningsbesiktning | 6,11,12,13,13V,70,91,92 26I | 1940 | 1940 | L | 16:30 | 23:30 | D |  | A | A-skydd: Hf vxl 771, 775 - infgräns gt581, hf vxl 586, 510, 786, stoppbockar sb322, s393, s395, fs462 | X
266753 Övrigt | MGB |  |  | Vxl besiktning inom balkgrupp 3 | 32 - 39 | 1851 | 1851 | M | 07:30 | 12:00 | D |  | A | Hf vxl 01,41,43 - Hf vxl 563,518,526,527,523,522 |  |  | A-skydd Området kan utökas vid behov beroende på behov av underhåll i spåranläggningen nedanför resp. balk
266782 Övrigt | MGB |  |  | Vxl bes inom klovningsplan 20 | 1-6 | 1908 | 1908 | L | 18:00 | 23:30 | D |  | A | M 343, 345, 347, 349, 351, 353 - Hf vx 747, M 373, Hf vx 772, 752 |  |  | Obs! Klovningsplan Mgb 20. Lokalt i växlar i samråd med Tkl.
266783 Övrigt | MGB |  |  | Spårbes 59 | 59 | 1907 | 1907 | M | 05:00 | 06:00 | D | Spårbes spår 59 | A | M 309 - M 372 |  |  | Tågpåverkan: Stopp till Kombiterminalen, söder in till Mgb
[5 empty] | 59 | 1931 | 1931 | M | 05:00 | 06:00 | D | Spårbes spår 59 | A | M 309 - M 372
[5 empty] | 59 | 1943 | 1943 | M | 05:00 | 06:00 | D | Spårbes spår 59 | A | M 309 - M 372
247827 Övrigt | MGB | M |  | Servicefönster/Banarbetsdagar Runt lokstallet | Mgb sp 11,12,13,70,90,584,586. M sp 90 | 1904 | 1904 | nmS | 21:00 | 06:00 | D |  | A | M: hf vxl 775,785,510 - gr. annan spårinnehavare vid vxl 901,586 -- gr. tavla M. M: Gränstavla Mgb -- M: vxl 301 |  |  | Trafikpåverkan Två Tkl områden
[5 empty] | Mgb sp 11,12,13,70,90,584,586. M sp 90 | 1907 | 1907 | nmS | 21:00 | 06:00 | D |  | A | M: hf vxl 775,785,510 - gr. annan spårinnehavare vid vxl 901,586 -- gr. tavla M. M: Gränstavla Mgb -- M: vxl 301
[5 empty] | Mgb sp 11,12,13,70,90,584,586. M sp 90 | 1919 | 1919 | nmS | 20:15 | 06:15 | D |  | A | M: hf vxl 775,785,510 - gr. annan spårinnehavare vid vxl 901,586 -- gr. tavla M. M: Gränstavla Mgb -- M: vxl 301
[5 empty] | Mgb sp 11,12,13,70,90,584,586. M sp 90 | 1924 | 1924 | nmS | 20:15 | 06:15 | D |  | A | M: hf vxl 775,785,510 - gr. annan spårinnehavare vid vxl 901,586 -- gr. tavla M. M: Gränstavla Mgb -- M: vxl 301
[5 empty] | Mgb sp 11,12,13,70,90,584,586. M sp 90 | 1931 | 1931 | nmS | 20:15 | 06:15 | D |  | A | M: hf vxl 775,785,510 - gr. annan spårinnehavare vid vxl 901,586 -- gr. tavla M. M: Gränstavla Mgb -- M: vxl 301
[5 empty] | Mgb sp 11,12,13,70,90,584,586. M sp 90 | 1938 | 1938 | nmS | 20:15 | 06:15 | D |  | A | M: hf vxl 775,785,510 - gr. annan spårinnehavare vid vxl 901,586 -- gr. tavla M. M: Gränstavla Mgb -- M: vxl 301
[5 empty] | Mgb sp 11,12,13,70,90,584,586. M sp 90 | 1945 | 1945 | nmS | 20:15 | 06:15 | D |  | A | M: hf vxl 775,785,510 - gr. annan spårinnehavare vid vxl 901,586 -- gr. tavla M. M: Gränstavla Mgb -- M: vxl 301
247873 Övrigt | MGB | M |  | Banarbetsdagar Malmö pbg Område 5 | 50, 80-82,90 | 1903 | 1903 | F | 07:30 | 15:00 | D |  | A | E-skydd. Hf vxl 677 - si 240,A-skydd: M si 240,Hf vxl 368, Gräns Mgb - Sb sp 19,20,23,24,25,49,50, A-skydd Mgb: Gräns M - Vxl 522 | X |  | Se framtagna kartor Två Tkl områden
[5 empty] | 50, 80-82,90 | 1912 | 1912 | F | 07:30 | 15:00 | D |  | A | E-skydd. Hf vxl 677 - si 240,A-skydd: M si 240,Hf vxl 368, Gräns Mgb - Sb sp 19,20,23,24,25,49,50, A-skydd Mgb: Gräns M - Vxl 522 | X
[5 empty] | 50, 80-82,90 | 1920 | 1920 | F | 07:30 | 15:00 | D |  | A | E-skydd. Hf vxl 677 - si 240,A-skydd: M si 240,Hf vxl 368, Gräns Mgb - Sb sp 19,20,23,24,25,49,50, A-skydd Mgb: Gräns M - Vxl 522 | X
[5 empty] | 50, 80-82,90 | 1928 | 1928 | F | 07:30 | 15:00 | D |  | A | E-skydd. Hf vxl 677 - si 240,A-skydd: M si 240,Hf vxl 368, Gräns Mgb - Sb sp 19,20,23,24,25,49,50, A-skydd Mgb: Gräns M - Vxl 522 | X
[5 empty] | 50, 80-82,90 | 1931 | 1931 | F | 07:30 | 15:00 | D |  | A | E-skydd. Hf vxl 677 - si 240,A-skydd: M si 240,Hf vxl 368, Gräns Mgb - Sb sp 19,20,23,24,25,49,50, A-skydd Mgb: Gräns M - Vxl 522 | X
[5 empty] | 50, 80-82,90 | 1939 | 1939 | F | 07:30 | 15:00 | D |  | A | E-skydd. Hf vxl 677 - si 240,A-skydd: M si 240,Hf vxl 368, Gräns Mgb - Sb sp 19,20,23,24,25,49,50, A-skydd Mgb: Gräns M - Vxl 522 | X
[5 empty] | 50, 80-82,90 | 1947 | 1947 | F | 07:30 | 15:00 | D |  | A | E-skydd. Hf vxl 677 - si 240,A-skydd: M si 240,Hf vxl 368, Gräns Mgb - Sb sp 19,20,23,24,25,49,50, A-skydd Mgb: Gräns M - Vxl 522 | X
263674 Övrigt | MGB | M |  | Ktl-besiktning Mgb-M sp 61-64, 1-4 | Alla 63,3 | 1917 | 1917 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D |  | A | A-skydd Mgb: M 724 - M 103. A-skydd M: M 103 - M 273.
[5 empty] | Alla 63,3 | 1917 | 1917 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D |  | A | E-skydd Mgb: M 743 - M 103. E-skydd M: M 103, hfvxl 602, 617, 626, 623, 632 - M 154. | X
[5 empty] | Alla 64,4 | 1917 | 1917 | nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | A-skydd Mgb: M 731 - M 101. A-skydd M: M 101 - M 233, 232.
[5 empty] | Alla 64,4 | 1917 | 1917 | nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | E-skydd Mgb: M 762, Hf vxl 129 - M 101. E-skydd M: M 101, Hf vxl 601, 604, 615, 618, 638, 635, 625, M 152, 204. | X
[5 empty] | Alla 61,1 | 1918 | 1918 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A | A-skydd Mgb: M 728 - M 107. A-skydd M: M 107 - M 147.
[5 empty] | Alla 61,1 | 1918 | 1918 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A | E-skydd Mgb: M 747 - M 107. E-skydd M: M 107, hfvxl 607, 610, 619, 622 - hfvxl 678. | X
[5 empty] | Alla 62,2 | 1918 | 1918 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | A-skydd Mgb: M 745 - M 105. A-skudd M: M 105 - M 276, 145.
[5 empty] | Alla 62,2 | 1918 | 1918 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | E-skydd Mgb: M 756 - M 105. E-skydd M: M 105 - M 276, Hf vxl 621, 624, 632. | X
263715 Övrigt | MGB | M |  | Ktl-besiktning Mgb R-grupp - M Pbg | 14,20,25,27,38,40g,2a-6a | 1944 | 1944 | L | 16:00 | 23:00 | D |  | A | A-skydd Mgb: vx 518, 519, 533, 504, 505 hfvxl 516b - Gränstavla annan spårinnehavare Mc, Sb sp 2a-5a. A-skydd M: Gränstavla annan spårinnehavare Mgb - hfvxl 371 | X
247848 Övrigt | M |  |  | Banarbetsdagar Malmö pbg Område 1 | 67 - 73, 26 - 28 | 1903 | 1903 | M | 09:00 | 15:00 | D |  | A | M: A-skydd: Hf vxl 302, hfvxl 345, hf vxl 352, hf vxl 359 ,hf vxl 383, hfvxl 371, Gränstavla Annan spårinnehavare vid vxl 328,376b och 376a mot spår T1 |  |  | Se framtagna kartor
[5 empty] | 67 - 73, 26 - 28 | 1912 | 1912 | M | 09:00 | 15:00 | D |  | A | M: A-skydd: Hf vxl 302, hfvxl 345, hf vxl 352, hf vxl 359 ,hf vxl 383, hfvxl 371, Gränstavla Annan spårinnehavare vid vxl 328,376b och 376a mot spår T1
[5 empty] | 67 - 73, 26 - 28 | 1920 | 1920 | M | 09:00 | 15:00 | D |  | A | M: A-skydd: Hf vxl 302, hfvxl 345, hf vxl 352, hf vxl 359 ,hf vxl 383, hfvxl 371, Gränstavla Annan spårinnehavare vid vxl 328,376b och 376a mot spår T1
[5 empty] | 67 - 73, 26 - 28 | 1928 | 1928 | M | 09:00 | 15:00 | D |  | A | M: A-skydd: Hf vxl 302, hfvxl 345, hf vxl 352, hf vxl 359 ,hf vxl 383, hfvxl 371, Gränstavla Annan spårinnehavare vid vxl 328,376b och 376a mot spår T1
[5 empty] | 67 - 73, 26 - 28 | 1931 | 1931 | M | 09:00 | 15:00 | D |  | A | M: A-skydd: Hf vxl 302, hfvxl 345, hf vxl 352, hf vxl 359 ,hf vxl 383, hfvxl 371, Gränstavla Annan spårinnehavare vid vxl 328,376b och 376a mot spår T1
[5 empty] | 67 - 73, 26 - 28 | 1939 | 1939 | M | 09:00 | 15:00 | D |  | A | M: A-skydd: Hf vxl 302, hfvxl 345, hf vxl 352, hf vxl 359 ,hf vxl 383, hfvxl 371, Gränstavla Annan spårinnehavare vid vxl 328,376b och 376a mot spår T1
[5 empty] | 67 - 73, 26 - 28 | 1947 | 1947 | M | 09:00 | 15:00 | D |  | A | M: A-skydd: Hf vxl 302, hfvxl 345, hf vxl 352, hf vxl 359 ,hf vxl 383, hfvxl 371, Gränstavla Annan spårinnehavare vid vxl 328,376b och 376a mot spår T1
247850 Övrigt | M |  |  | Banarbetsdagar Malmö pbg Område 2 | 28 - 34, 70 - 72 | 1903 | 1903 | To | 09:00 | 15:00 | D |  | A | E-skydd: M si 277 - Hfvxl 676.A-skydd. Hfvxl 325,326,327,350,vxl 346 - si 277, vxl 380 Gränstavla mot Jernhusen "gt354" |  |  | Se framtagna kartor
[5 empty] | 28 - 34, 70 - 72 | 1912 | 1912 | To | 09:00 | 15:00 | D |  | A | E-skydd: M si 277 - Hfvxl 676.A-skydd. Hfvxl 325,326,327,350,vxl 346 - si 277, vxl 380 Gränstavla mot Jernhusen "gt354"
[5 empty] | 28 - 34, 70 - 72 | 1920 | 1920 | To | 09:00 | 15:00 | D |  | A | E-skydd: M si 277 - Hfvxl 676.A-skydd. Hfvxl 325,326,327,350,vxl 346 - si 277, vxl 380 Gränstavla mot Jernhusen "gt354"
[5 empty] | 28 - 34, 70 - 72 | 1928 | 1928 | To | 09:00 | 15:00 | D |  | A | E-skydd: M si 277 - Hfvxl 676.A-skydd. Hfvxl 325,326,327,350,vxl 346 - si 277, vxl 380 Gränstavla mot Jernhusen "gt354"
[5 empty] | 28 - 34, 70 - 72 | 1931 | 1931 | To | 09:00 | 15:00 | D |  | A | E-skydd: M si 277 - Hfvxl 676.A-skydd. Hfvxl 325,326,327,350,vxl 346 - si 277, vxl 380 Gränstavla mot Jernhusen "gt354"
[5 empty] | 28 - 34, 70 - 72 | 1939 | 1939 | To | 09:00 | 15:00 | D |  | A | E-skydd: M si 277 - Hfvxl 676.A-skydd. Hfvxl 325,326,327,350,vxl 346 - si 277, vxl 380 Gränstavla mot Jernhusen "gt354"
[5 empty] | 28 - 34, 70 - 72 | 1947 | 1947 | To | 09:00 | 15:00 | D |  | A | E-skydd: M si 277 - Hfvxl 676.A-skydd. Hfvxl 325,326,327,350,vxl 346 - si 277, vxl 380 Gränstavla mot Jernhusen "gt354"
247854 Övrigt | M |  |  | Banarbetsdagar Malmö pbg Område 3 | 35-39, 73-79 | 1903 | 1903 | O | 09:00 | 15:00 | D |  | A | E-skydd. M si 251,253,265,Hfvxl 648,646,640,A-skydd: M si 251,253,263,265 - Si 255,257,267, A-skydd: kapilärt: hf vxl 301,303,315,vxl323 - Si 351,353,vxl351,hfvxl333, Gränstavla Jernhusen.354 | X |  | Se framtagna kartor
[5 empty] | 35-39, 73-79 | 1912 | 1912 | O | 09:00 | 15:00 | D |  | A | E-skydd. M si 251,253,265,Hfvxl 648,646,640,A-skydd: M si 251,253,263,265 - Si 255,257,267, A-skydd: kapilärt: hf vxl 301,303,315,vxl323 - Si 351,353,vxl351,hfvxl333, Gränstavla Jernhusen.354 | X
[5 empty] | 35-39, 73-79 | 1920 | 1920 | O | 09:00 | 15:00 | D |  | A | E-skydd. M si 251,253,265,Hfvxl 648,646,640,A-skydd: M si 251,253,263,265 - Si 255,257,267, A-skydd: kapilärt: hf vxl 301,303,315,vxl323 - Si 351,353,vxl351,hfvxl333, Gränstavla Jernhusen.354 | X
[5 empty] | 35-39, 73-79 | 1928 | 1928 | O | 09:00 | 15:00 | D |  | A | E-skydd. M si 251,253,265,Hfvxl 648,646,640,A-skydd: M si 251,253,263,265 - Si 255,257,267, A-skydd: kapilärt: hf vxl 301,303,315,vxl323 - Si 351,353,vxl351,hfvxl333, Gränstavla Jernhusen.354 | X
[5 empty] | 35-39, 73-79 | 1931 | 1931 | O | 09:00 | 15:00 | D |  | A | E-skydd. M si 251,253,265,Hfvxl 648,646,640,A-skydd: M si 251,253,263,265 - Si 255,257,267, A-skydd: kapilärt: hf vxl 301,303,315,vxl323 - Si 351,353,vxl351,hfvxl333, Gränstavla Jernhusen.354 | X
[5 empty] | 35-39, 73-79 | 1939 | 1939 | O | 09:00 | 15:00 | D |  | A | E-skydd. M si 251,253,265,Hfvxl 648,646,640,A-skydd: M si 251,253,263,265 - Si 255,257,267, A-skydd: kapilärt: hf vxl 301,303,315,vxl323 - Si 351,353,vxl351,hfvxl333, Gränstavla Jernhusen.354 | X
[5 empty] | 35-39, 73-79 | 1947 | 1947 | O | 09:00 | 15:00 | D |  | A | E-skydd. M si 251,253,265,Hfvxl 648,646,640,A-skydd: M si 251,253,263,265 - Si 255,257,267, A-skydd: kapilärt: hf vxl 301,303,315,vxl323 - Si 351,353,vxl351,hfvxl333, Gränstavla Jernhusen.354 | X
247863 Övrigt | M |  |  | Banarbetsdagar Malmö pbg Område 4 | 50,80 - 82, 90 | 1903 | 1903 | Ti | 09:00 | 15:00 | D |  | A | E-skydd: Si 239, Hfvxl 609,620,678, Si255,257,267,277,240,A-skydd: M: Si 239,255,257,267,277,240,A-skydd: Kapilärt: vxl 310,313,Hfvxl 316,332,Si 239,240 - Hfvxl 396, Sb sp 50 | X |  | Se framtagna kartor
[5 empty] | 50,80 - 82, 90 | 1912 | 1912 | Ti | 09:00 | 15:00 | D |  | A | E-skydd: Si 239, Hfvxl 609,620,678, Si255,257,267,277,240,A-skydd: M: Si 239,255,257,267,277,240,A-skydd: Kapilärt: vxl 310,313,Hfvxl 316,332,Si 239,240 - Hfvxl 396, Sb sp 50 | X
[5 empty] | 50,80 - 82, 90 | 1920 | 1920 | Ti | 09:00 | 15:00 | D |  | A | E-skydd: Si 239, Hfvxl 609,620,678, Si255,257,267,277,240,A-skydd: M: Si 239,255,257,267,277,240,A-skydd: Kapilärt: vxl 310,313,Hfvxl 316,332,Si 239,240 - Hfvxl 396, Sb sp 50 | X
[5 empty] | 50,80 - 82, 90 | 1928 | 1928 | Ti | 09:00 | 15:00 | D |  | A | E-skydd: Si 239, Hfvxl 609,620,678, Si255,257,267,277,240,A-skydd: M: Si 239,255,257,267,277,240,A-skydd: Kapilärt: vxl 310,313,Hfvxl 316,332,Si 239,240 - Hfvxl 396, Sb sp 50 | X
[5 empty] | 50,80 - 82, 90 | 1931 | 1931 | Ti | 09:00 | 15:00 | D |  | A | E-skydd: Si 239, Hfvxl 609,620,678, Si255,257,267,277,240,A-skydd: M: Si 239,255,257,267,277,240,A-skydd: Kapilärt: vxl 310,313,Hfvxl 316,332,Si 239,240 - Hfvxl 396, Sb sp 50 | X
[5 empty] | 50,80 - 82, 90 | 1939 | 1939 | Ti | 09:00 | 15:00 | D |  | A | E-skydd: Si 239, Hfvxl 609,620,678, Si255,257,267,277,240,A-skydd: M: Si 239,255,257,267,277,240,A-skydd: Kapilärt: vxl 310,313,Hfvxl 316,332,Si 239,240 - Hfvxl 396, Sb sp 50 | X
[5 empty] | 50,80 - 82, 90 | 1947 | 1947 | Ti | 09:00 | 15:00 | D |  | A | E-skydd: Si 239, Hfvxl 609,620,678, Si255,257,267,277,240,A-skydd: M: Si 239,255,257,267,277,240,A-skydd: Kapilärt: vxl 310,313,Hfvxl 316,332,Si 239,240 - Hfvxl 396, Sb sp 50 | X
247878 Övrigt | M |  |  | Banarbetsdagar Malmö C Område 1 | 10 14,43 | 1901 | 1901 | nmTi | 22:00 | 04:00 | D |  | A | M: si 109 - sb sp 14 - sb sp 10 | X |  | Se framtagna kartor
[5 empty] | 10 14,43 | 1910 | 1910 | nmTi | 22:00 | 04:00 | D |  | A | M: si 109 - sb sp 14 - sb sp 10 | X
[5 empty] | 10 14,43 | 1918 | 1918 | nmTi | 22:00 | 04:00 | D |  | A | M: si 109 - sb sp 14 - sb sp 10 | X
[5 empty] | 10 14,43 | 1926 | 1926 | nmTi | 22:00 | 04:00 | D |  | A | M: si 109 - sb sp 14 - sb sp 10 | X
[5 empty] | 10 14,43 | 1929 | 1929 | nmTi | 22:00 | 04:00 | D |  | A | M: si 109 - sb sp 14 - sb sp 10 | X
[5 empty] | 10 14,43 | 1937 | 1937 | nmTi | 22:00 | 04:00 | D |  | A | M: si 109 - sb sp 14 - sb sp 10 | X
[5 empty] | 10 14,43 | 1945 | 1945 | nmTi | 22:00 | 04:00 | D |  | A | M: si 109 - sb sp 14 - sb sp 10 | X
247880 Övrigt | M |  |  | Banarbetsdagar Malmö C Område 2 | 5,6,7,8,9 | 1906 | 1906 | nmO | 23:50 | 04:45 | D |  | A | M: si 233 -- sb sp 5-9 | X |  | Se framtagna kartor
[5 empty] | 5,6,7,8,9 | 1910 | 1910 | nmO | 23:50 | 04:45 | D |  | A | M: si 233 -- sb sp 5-9 | X
[5 empty] | 5,6,7,8,9 | 1918 | 1918 | nmO | 23:50 | 04:45 | D |  | A | M: si 233 -- sb sp 5-9 | X
[5 empty] | 5,6,7,8,9 | 1926 | 1926 | nmO | 23:50 | 04:45 | D |  | A | M: si 233 -- sb sp 5-9 | X
[5 empty] | 5,6,7,8,9 | 1929 | 1929 | nmO | 23:50 | 04:45 | D |  | A | M: si 233 -- sb sp 5-9 | X
[5 empty] | 5,6,7,8,9 | 1937 | 1937 | nmO | 23:50 | 04:45 | D |  | A | M: si 233 -- sb sp 5-9 | X
[5 empty] | 5,6,7,8,9 | 1945 | 1945 | nmO | 23:50 | 04:45 | D |  | A | M: si 233 -- sb sp 5-9 | X
247881 Övrigt | M |  |  | Banarbetsdagar Malmö C Område 3 | 3,4 | 1902 | 1902 | Ti | 01:00 | 05:00 | D |  | A | M: si 282,113 -- 152,154 | X |  | Se framtagna kartor
[5 empty] | 3,4 | 1911 | 1911 | Ti | 01:00 | 05:00 | D |  | A | M: si 282,113 -- 152,154 | X
[5 empty] | 3,4 | 1919 | 1919 | Ti | 01:00 | 05:00 | D |  | A | M: si 282,113 -- 152,154 | X
[5 empty] | 3,4 | 1927 | 1927 | Ti | 01:00 | 05:00 | D |  | A | M: si 282,113 -- 152,154 | X
[5 empty] | 3,4 | 1930 | 1930 | Ti | 01:00 | 05:00 | D |  | A | M: si 282,113 -- 152,154 | X
[5 empty] | 3,4 | 1938 | 1938 | Ti | 01:00 | 05:00 | D |  | A | M: si 282,113 -- 152,154 | X
[5 empty] | 3,4 | 1946 | 1946 | Ti | 01:00 | 05:00 | D |  | A | M: si 282,113 -- 152,154 | X
247883 Övrigt | M |  |  | Banarbetsdagar Malmö C Område 4 | 2,50 1,42 | 1902 | 1902 | O | 01:00 | 05:00 | D |  | A | M: si 135,276,278,279,277 -- 275,287,240 | X |  | Se framtagna kartor
[5 empty] | 2,50 1,42 | 1911 | 1911 | O | 01:00 | 05:00 | D |  | A | M: si 135,276,278,279,277 -- 275,287,240 | X
[5 empty] | 2,50 1,42 | 1919 | 1919 | O | 01:00 | 05:00 | D |  | A | M: si 135,276,278,279,277 -- 275,287,240 | X
[5 empty] | 2,50 1,42 | 1927 | 1927 | O | 01:00 | 05:00 | D |  | A | M: si 135,276,278,279,277 -- 275,287,240 | X
[5 empty] | 2,50 1,42 | 1930 | 1930 | O | 01:00 | 05:00 | D |  | A | M: si 135,276,278,279,277 -- 275,287,240 | X
[5 empty] | 2,50 1,42 | 1938 | 1938 | O | 01:00 | 05:00 | D |  | A | M: si 135,276,278,279,277 -- 275,287,240 | X
[5 empty] | 2,50 1,42 | 1946 | 1946 | O | 01:00 | 05:00 | D |  | A | M: si 135,276,278,279,277 -- 275,287,240 | X
247890 Övrigt | M |  |  | Banarbetsdagar Malmö C Område 5 | 50 1,42 | 1902 | 1902 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A | M: si 209,207,249 - 139,137,160 | X |  | Se framtagna kartor
[5 empty] | 50 1,42 | 1911 | 1911 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A | M: si 209,207,249 - 139,137,160 | X
[5 empty] | 50 1,42 | 1919 | 1919 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A | M: si 209,207,249 - 139,137,160 | X
[5 empty] | 50 1,42 | 1927 | 1927 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A | M: si 209,207,249 - 139,137,160 | X
[5 empty] | 50 1,42 | 1930 | 1930 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A | M: si 209,207,249 - 139,137,160 | X
[5 empty] | 50 1,42 | 1938 | 1938 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A | M: si 209,207,249 - 139,137,160 | X
[5 empty] | 50 1,42 | 1946 | 1946 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A | M: si 209,207,249 - 139,137,160 | X
247892 Övrigt | M |  |  | Banarbetsdagar Malmö C Område 6 | 3,4 | 1902 | 1902 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | M: si 201,203 -- 282,113 | X |  | Se framtagna kartor
[5 empty] | 3,4 | 1911 | 1911 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | M: si 201,203 -- 282,113 | X
[5 empty] | 3,4 | 1919 | 1919 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | M: si 201,203 -- 282,113 | X
[5 empty] | 3,4 | 1927 | 1927 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | M: si 201,203 -- 282,113 | X
[5 empty] | 3,4 | 1930 | 1930 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | M: si 201,203 -- 282,113 | X
[5 empty] | 3,4 | 1938 | 1938 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | M: si 201,203 -- 282,113 | X
[5 empty] | 3,4 | 1946 | 1946 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | M: si 201,203 -- 282,113 | X
264238 Övrigt | M |  |  | Datorskifte M- M | Alla | 1905 | 1905 | Ti | 02:00 | 02:30 | D |  | B | M101, M103, M105, M107 -- M109, M119 -- M106, M108 |  |  | Förutsättningar för att inom dessa klockslag genomföra skiftet är att man samråder innan med Operativ ledare, Tågledare eller trafikledare om bästa tidpunkt. Inga signalbilder, magasineringar eller rörelser får finnas i ställverket eller i gränssnittet. Arbetet bedrivs som s-skydd. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter och Skyddsåtgärder för tkl är att ta bort all TLS, ATB, automatik
[5 empty] | Alla | 1913 | 1913 | Ti | 02:00 | 02:30 | D |  | B | M101, M103, M105, M107 -- M109, M119 -- M106, M108
[5 empty] | Alla | 1921 | 1921 | Ti | 02:00 | 02:30 | D |  | B | M101, M103, M105, M107 -- M109, M119 -- M106, M108
[5 empty] | Alla | 1933 | 1933 | Ti | 02:00 | 02:30 | D |  | B | M101, M103, M105, M107 -- M109, M119 -- M106, M108
[5 empty] | Alla | 1940 | 1940 | Ti | 02:00 | 02:30 | D |  | B | M101, M103, M105, M107 -- M109, M119 -- M106, M108
[5 empty] | Alla | 1948 | 1948 | Ti | 02:00 | 02:30 | D |  | B | M101, M103, M105, M107 -- M109, M119 -- M106, M108
264274 Övrigt | M |  |  | GD 80 Växelservice vxl 620 | 1A | 1902 | 1902 | nmF | 23:40 | 00:40 | D |  | A | M 237 - 238 |  |  | 1 timme var femte vecka. vxl 619 klovas körning höger,vxl 624 klovas körning höger.
[5 empty] | 1A | 1907 | 1907 | nmF | 23:40 | 00:40 | D |  | A | M 237 - 238
[5 empty] | 1A | 1912 | 1912 | nmF | 23:40 | 00:40 | D |  | A | M 237 - 238
[5 empty] | 1A | 1917 | 1917 | nmF | 23:40 | 00:40 | D |  | A | M 237 - 238
[5 empty] | 1A | 1922 | 1922 | nmF | 23:40 | 00:40 | D |  | A | M 237 - 238
[5 empty] | 1A | 1927 | 1927 | nmF | 23:40 | 00:40 | D |  | A | M 237 - 238
[5 empty] | 1A | 1932 | 1932 | nmF | 23:40 | 00:40 | D |  | A | M 237 - 238
[5 empty] | 1A | 1937 | 1937 | nmF | 23:40 | 00:40 | D |  | A | M 237 - 238
[5 empty] | 1A | 1942 | 1942 | nmF | 23:40 | 00:40 | D |  | A | M 237 - 238
[5 empty] | 1A | 1947 | 1947 | nmF | 23:40 | 00:40 | D |  | A | M 237 - 238
264275 Övrigt | M |  |  | GD 80 Växelservice vxl 622 | 2 | 1902 | 1902 | F | 01:00 | 01:55 | D |  | A | M 235 - M 236 |  |  | 1 timme var femte vecka. vxl 621 klovas körning höger vxl 624 klovas körning höger.
[5 empty] | 2 | 1907 | 1907 | F | 01:00 | 01:55 | D |  | A | M 235 - M 236
[5 empty] | 2 | 1912 | 1912 | F | 01:00 | 01:55 | D |  | A | M 235 - M 236
[5 empty] | 2 | 1917 | 1917 | F | 01:00 | 01:55 | D |  | A | M 235 - M 236
[5 empty] | 2 | 1922 | 1922 | F | 01:00 | 01:55 | D |  | A | M 235 - M 236
[5 empty] | 2 | 1927 | 1927 | F | 01:00 | 01:55 | D |  | A | M 235 - M 236
[5 empty] | 2 | 1932 | 1932 | F | 01:00 | 01:55 | D |  | A | M 235 - M 236
[5 empty] | 2 | 1937 | 1937 | F | 01:00 | 01:55 | D |  | A | M 235 - M 236
[5 empty] | 2 | 1942 | 1942 | F | 01:00 | 01:55 | D |  | A | M 235 - M 236
[5 empty] | 2 | 1947 | 1947 | F | 01:00 | 01:55 | D |  | A | M 235 - M 236
264276 Övrigt | M |  |  | GD 80 Växelservice vxl 624 | 3 | 1902 | 1902 | F | 04:05 | 04:45 | D |  | A | M 234 - M 133 |  |  | 1 timme var femte vecka. vxl 617,632 klovas körning vänster, vxl 626,623 klovas körning höger.
[5 empty] | 3 | 1907 | 1907 | F | 04:05 | 04:45 | D |  | A | M 234 - M 133
[5 empty] | 3 | 1912 | 1912 | F | 04:05 | 04:45 | D |  | A | M 234 - M 133
[5 empty] | 3 | 1917 | 1917 | F | 04:05 | 04:45 | D |  | A | M 234 - M 133
[5 empty] | 3 | 1922 | 1922 | F | 04:05 | 04:45 | D |  | A | M 234 - M 133
[5 empty] | 3 | 1927 | 1927 | F | 04:05 | 04:45 | D |  | A | M 234 - M 133
[5 empty] | 3 | 1932 | 1932 | F | 04:05 | 04:45 | D |  | A | M 234 - M 133
[5 empty] | 3 | 1937 | 1937 | F | 04:05 | 04:45 | D |  | A | M 234 - M 133
[5 empty] | 3 | 1942 | 1942 | F | 04:05 | 04:45 | D |  | A | M 234 - M 133
[5 empty] | 3 | 1947 | 1947 | F | 04:05 | 04:45 | D |  | A | M 234 - M 133
264277 Övrigt | M |  |  | GD 80 Växelservice vxl 625 | 3 | 1902 | 1902 | F | 03:05 | 03:55 | D |  | A | M 234 - M 133 |  |  | 1 timme var femte vecka. vxl 617,632 klovas körning vänster, vxl 626,623 klovas körning höger.
[5 empty] | 3 | 1907 | 1907 | F | 03:05 | 03:55 | D |  | A | M 234 - M 133
[5 empty] | 3 | 1912 | 1912 | F | 03:05 | 03:55 | D |  | A | M 234 - M 133
[5 empty] | 3 | 1917 | 1917 | F | 03:05 | 03:55 | D |  | A | M 234 - M 133
[5 empty] | 3 | 1922 | 1922 | F | 03:05 | 03:55 | D |  | A | M 234 - M 133
[5 empty] | 3 | 1927 | 1927 | F | 03:05 | 03:55 | D |  | A | M 234 - M 133
[5 empty] | 3 | 1932 | 1932 | F | 03:05 | 03:55 | D |  | A | M 234 - M 133
[5 empty] | 3 | 1937 | 1937 | F | 03:05 | 03:55 | D |  | A | M 234 - M 133
[5 empty] | 3 | 1942 | 1942 | F | 03:05 | 03:55 | D |  | A | M 234 - M 133
[5 empty] | 3 | 1947 | 1947 | F | 03:05 | 03:55 | D |  | A | M 234 - M 133
264278 Övrigt | M |  |  | GD 80 Växelservice vxl 626 | 4 | 1902 | 1902 | F | 02:00 | 02:55 | D |  | A | M 212, M 231 - M 232 |  |  | 1 timme var femte vecka vxl 625 klovas körning höger.
[5 empty] | 4 | 1907 | 1907 | F | 02:00 | 02:55 | D |  | A | M 212, M 231 - M 232
[5 empty] | 4 | 1912 | 1912 | F | 02:00 | 02:55 | D |  | A | M 212, M 231 - M 232
[5 empty] | 4 | 1917 | 1917 | F | 02:00 | 02:55 | D |  | A | M 212, M 231 - M 232
[5 empty] | 4 | 1922 | 1922 | F | 02:00 | 02:55 | D |  | A | M 212, M 231 - M 232
[5 empty] | 4 | 1927 | 1927 | F | 02:00 | 02:55 | D |  | A | M 212, M 231 - M 232
[5 empty] | 4 | 1932 | 1932 | F | 02:00 | 02:55 | D |  | A | M 212, M 231 - M 232
[5 empty] | 4 | 1937 | 1937 | F | 02:00 | 02:55 | D |  | A | M 212, M 231 - M 232
[5 empty] | 4 | 1942 | 1942 | F | 02:00 | 02:55 | D |  | A | M 212, M 231 - M 232
[5 empty] | 4 | 1947 | 1947 | F | 02:00 | 02:55 | D |  | A | M 212, M 231 - M 232
264580 Övrigt | M |  |  | Kontaktledningsbesiktning | 32,33,34,38 35,39,72-76,78,79 | 1912 | 1912 | O | 09:00 | 15:00 | D |  | A | M249,M255,M257, Hf vxl 301,303,315,333,648,646,640,357,389,392,325,326,327,350,609,620,678,396, Vxl 323,346,380 - Gränstavla Jernhusen gt642, gt343, gt354 och gt365, sb sp50 | X
264597 Övrigt | M |  |  | Kontaktledningsbesiktning | 5,6,7,8,9 | 1918 | 1918 | nmO | 23:50 | 04:00 | D |  | A | A-skydd: M 233, Hf vxl 635, 638 - SB sp 5-9. E-skydd: M 233, Hf vxl 635, 638 - SB sp 5-9. | X
266781 Övrigt | M |  |  | Banarbetsdag inom Malmö C område 2 | 5,6,7,8,9 | 1901 | 1901 | O | 01:00 | 04:15 | D |  | A | M: si 233 -- sb sp 5-9 | X |  | Se framtagna kartor
Södra | Västkustbanan | Vecka : 1849 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
251684 Övrigt | (KST) | EA |  | Servicefönster enkelspårsdrift | Alla | 1850 | 1906 | nmO | 19:30 | 03:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift. Begränsad framkomlighet råder, trafik kommer dock att vara möjlig.På driftplatserna begränsas uppställning och servicefunktioner. Servicefönster kommer endast att ske på ett spår i taget. Max två bevakningssträckor söder om Hamra får tas ut samtidigt. V1909 natt mot Ti och O kan detta arbete inte bedrivas på nedspåret på grund av objekt 265522
[5 empty] | Alla | 1906 | 1911 | nmM | 19:30 | 03:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1907 | 1911 | nmTi-nmF | 19:30 | 03:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1912 | 1913 | nmO | 19:30 | 03:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1913 | 1924 | nmM | 19:30 | 03:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1914 | 1924 | nmTi-nmF | 19:30 | 03:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1925 | 1933 | nmO | 19:30 | 03:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1933 | 1948 | nmM | 19:30 | 03:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1934 | 1948 | nmTi-nmF | 19:30 | 03:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1949 | 1949 | nmO | 19:30 | 03:00 | D |  | A
266865 Övrigt | (EA) | LAOV |  | Underhållsspårrikt. | NED 1,2 | 1945 | 1945 | S | 19:00 | 24:00 | D |  | A | Ea 52 - Laov 31,33 |  |  | Trafikpåvekan: enkelspårsdrift
[5 empty] | NED 1,2 | 1946 | 1946 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Ea 52 - Laov 31,33
[5 empty] | UPP 3,4 | 1946 | 1946 | nmTi | 19:55 | 05:30 | D |  | A | Ea 22 - Laov 61,63
265526 Övrigt | EA | BÅN |  | Åtgärdande underhåll Spår o Ktl | NED | 1911 | 1911 | nmTi-nmF | 22:30 | 06:30 | D |  | A | Ea 84 - Laov Hf vxl 101,104,134,131 - Bån Hf vxl 101,104,134,131 - Bån 52 | X |  | Samma som T18 obj 234718
[5 empty] | NED | 1931 | 1931 | nmTi-nmF | 22:30 | 06:30 | D |  | A | Ea 84 - Laov Hf vxl 101,104,134,131 - Bån Hf vxl 101,104,134,131 - Bån 52 | X
[5 empty] | UPP | 1912 | 1912 | nmTi-nmF | 22:30 | 06:30 | D |  | A | Ea 82 - Laov Hf vxl 102,103,133,132 - Bån Hf vxl 102,103,133,132 - Bån 22 | X
[5 empty] | UPP | 1933 | 1933 | nmTi-nmF | 22:30 | 06:30 | D |  | A | Ea 82 - Laov Hf vxl 102,103,133,132 - Bån Hf vxl 102,103,133,132 - Bån 22 | X
[5 empty] | Alla, NED,UPP | 1914 | 1914 | nmTi | 22:30 | 06:30 | D |  | A | Laov 22,52 - Bån 22,52 | X
[5 empty] | Alla, NED,UPP | 1933 | 1933 | nmTi | 22:30 | 06:30 | D |  | A | Laov 22,52 - Bån 22,52 | X
266385 Övrigt | (LAOV) | (BÅN) |  | Säk och Uh besiktning | UPP | 1907 | 1907 | OTo | 08:05 | 11:20 | D |  | A | Laov 22 - Bån 51 |  |  | Tågfri tid
[5 empty] | UPP | 1907 | 1907 | OTo | 11:45 | 14:30 | D |  | A | Laov 22 - Bån 51
[5 empty] | UPP | 1918 | 1918 | OTo | 08:00 | 11:20 | D |  | A | Laov 22 - Bån 51
[5 empty] | UPP | 1918 | 1918 | OTo | 11:45 | 14:30 | D |  | A | Laov 22 - Bån 51
[5 empty] | UPP | 1932 | 1932 | OTo | 08:05 | 11:20 | D |  | A | Laov 22 - Bån 51
[5 empty] | UPP | 1932 | 1932 | OTo | 11:45 | 14:30 | D |  | A | Laov 22 - Bån 51
266866 Övrigt | (LAOV) | BÅN |  | Underhållsspårrikt. | NED 3,4 | 1946 | 1946 | nmO | 19:00 | 05:00 | D |  | A | Laov 52 - Bån 31,33 |  |  | Läggs i servicefönster
[5 empty] | UPP 1,2 | 1946 | 1946 | nmTo | 19:00 | 05:00 | D |  | A | Laov 22 - Bån 61,63
247769 Övrigt | (BÅN) | (FÖR) |  | Servicefönster Hallandsås Uppspår | UPP | 1849 | 1849 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22 |  |  | Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Förslöv driftplatsdel, spår 4.
[5 empty] | UPP | 1850 | 1850 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1850 | 1850 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1851 | 1851 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1851 | 1851 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1852 | 1852 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1852 | 1852 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1901 | 1901 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1901 | 1901 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1902 | 1902 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1902 | 1902 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1903 | 1903 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1903 | 1903 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1904 | 1904 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1904 | 1904 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1905 | 1905 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1906 | 1906 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1906 | 1906 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1907 | 1907 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1907 | 1907 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1908 | 1908 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1908 | 1908 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1909 | 1909 | OTo | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1909 | 1909 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1910 | 1910 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1910 | 1910 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1911 | 1911 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1912 | 1912 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1912 | 1912 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1913 | 1913 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1913 | 1913 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1914 | 1914 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1914 | 1914 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1915 | 1915 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1915 | 1915 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1916 | 1916 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1916 | 1916 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1917 | 1917 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1917 | 1917 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1918 | 1918 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1918 | 1918 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1919 | 1919 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1919 | 1919 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1920 | 1920 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1920 | 1920 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1921 | 1921 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1921 | 1921 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1922 | 1922 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1922 | 1922 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1923 | 1923 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1923 | 1923 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1924 | 1924 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1924 | 1924 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1925 | 1925 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1925 | 1925 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1926 | 1926 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1926 | 1926 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1927 | 1927 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1927 | 1927 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1928 | 1928 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1928 | 1928 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1929 | 1929 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1929 | 1929 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1930 | 1930 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1930 | 1930 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1931 | 1931 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1932 | 1932 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1932 | 1932 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1933 | 1933 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1933 | 1933 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1934 | 1934 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1934 | 1934 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1935 | 1935 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1935 | 1935 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1936 | 1936 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1936 | 1936 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1937 | 1937 | nmF nmL | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1937 | 1937 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1938 | 1938 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1938 | 1938 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1939 | 1939 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1939 | 1939 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1940 | 1940 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1940 | 1940 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1941 | 1941 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1941 | 1941 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1942 | 1942 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1942 | 1942 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1943 | 1943 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1943 | 1943 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1944 | 1944 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1944 | 1944 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1945 | 1945 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1945 | 1945 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1946 | 1946 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1946 | 1946 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1947 | 1947 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1947 | 1947 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1948 | 1948 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1948 | 1948 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1949 | 1949 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1949 | 1949 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1950 | 1950 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1950 | 1950 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
247770 Övrigt | (BÅN) | (FÖR) |  | Servicefönster Hallandsås Nedspår | NED 2 | 1850 | 1850 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52 |  |  | Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Förslöv driftplatsdel, spår 2.
[5 empty] | NED 2 | 1850 | 1850 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1851 | 1851 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1851 | 1851 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1852 | 1852 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1852 | 1852 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1901 | 1901 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1901 | 1901 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1902 | 1902 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1902 | 1902 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1903 | 1903 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1903 | 1903 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1904 | 1904 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1905 | 1905 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1905 | 1905 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1906 | 1906 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1906 | 1906 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1907 | 1907 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1907 | 1907 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1908 | 1908 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1908 | 1908 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1909 | 1909 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1909 | 1909 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1910 | 1910 | OTo | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1910 | 1910 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1911 | 1911 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1911 | 1911 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1912 | 1912 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1913 | 1913 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1913 | 1913 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1914 | 1914 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1914 | 1914 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1915 | 1915 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1915 | 1915 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1916 | 1916 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1916 | 1916 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1917 | 1917 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1917 | 1917 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1918 | 1918 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1918 | 1918 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1919 | 1919 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1919 | 1919 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1920 | 1920 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1920 | 1920 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1921 | 1921 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1921 | 1921 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1922 | 1922 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1922 | 1922 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1923 | 1923 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1923 | 1923 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1924 | 1924 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1924 | 1924 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1925 | 1925 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1925 | 1925 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1926 | 1926 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1926 | 1926 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1927 | 1927 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1927 | 1927 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1928 | 1928 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1928 | 1928 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1929 | 1929 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1929 | 1929 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1930 | 1930 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1930 | 1930 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1931 | 1931 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1931 | 1931 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1932 | 1932 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1932 | 1932 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1933 | 1933 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1933 | 1933 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1934 | 1934 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1934 | 1934 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1935 | 1935 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1935 | 1935 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1936 | 1936 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1936 | 1936 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1937 | 1937 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1937 | 1937 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1938 | 1938 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1938 | 1938 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1939 | 1939 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1939 | 1939 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1940 | 1940 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1940 | 1940 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1941 | 1941 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1941 | 1941 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1942 | 1942 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1942 | 1942 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1943 | 1943 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1943 | 1943 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1944 | 1944 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1944 | 1944 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1945 | 1945 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1945 | 1945 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1946 | 1946 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1946 | 1946 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1947 | 1947 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1947 | 1947 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1948 | 1948 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1948 | 1948 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1949 | 1949 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1949 | 1949 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1950 | 1950 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
266653 Övrigt | (BÅN) | FÖR |  | Kontroll/service rälssmörjningsapparat 3045 | NED 2 | 1903 | 1903 | O | 10:45 | 11:10 | D |  | A | Bån 52 - Has 123 |  |  | Trafikpåverkan: enkelspårsdrift.
[5 empty] | NED 2 | 1903 | 1903 | O | 11:40 | 12:10 | D |  | A | Bån 52 - Has 123
[5 empty] | NED 2 | 1914 | 1914 | O | 10:45 | 11:10 | D |  | A | Bån 52 - Has 123
[5 empty] | NED 2 | 1914 | 1914 | O | 11:36 | 12:20 | D |  | A | Bån 52 - Has 123
[5 empty] | NED 2 | 1924 | 1924 | O | 10:45 | 11:10 | D |  | A | Bån 52 - Has 123
[5 empty] | NED 2 | 1924 | 1924 | O | 11:36 | 12:40 | D |  | A | Bån 52 - Has 123
[5 empty] | NED 2 | 1937 | 1937 | O | 10:45 | 11:10 | D |  | A | Bån 52 - Has 123
[5 empty] | NED 2 | 1937 | 1937 | O | 11:36 | 12:40 | D |  | A | Bån 52 - Has 123
[5 empty] | NED 2 | 1949 | 1949 | O | 10:45 | 11:10 | D |  | A | Bån 52 - Has 123
[5 empty] | NED 2 | 1949 | 1949 | O | 11:36 | 12:40 | D |  | A | Bån 52 - Has 123
266654 Övrigt | (BÅN) | FÖR |  | Kontroll/service rälssmörjningsapparat 3046 | UPP 4 | 1903 | 1903 | O | 13:00 | 14:45 | D |  | A | Has 251 - 234,232 |  |  | Trafikpåverkan: enkelspårsdrift.
[5 empty] | UPP 4 | 1914 | 1914 | O | 13:00 | 14:45 | D |  | A | Has 251 - 234,232
[5 empty] | UPP 4 | 1924 | 1924 | O | 13:00 | 14:45 | D |  | A | Has 251 - 234,232
[5 empty] | UPP 4 | 1937 | 1937 | O | 13:00 | 14:45 | D |  | A | Has 251 - 234,232
[5 empty] | UPP 4 | 1949 | 1949 | O | 13:00 | 14:45 | D |  | A | Has 251 - 234,232
266388 Övrigt | FÖR |  |  | Vxl besiktning säk o Uh | 4 | 1908 | 1908 | M | 08:02 | 09:00 | D |  | A | Has 851 - Has 226 |  |  | Tåg fri tid
[5 empty] | 4 | 1908 | 1908 | M | 09:05 | 09:30 | D |  | A | Has 851 - Has 226
[5 empty] | 4 | 1908 | 1908 | M | 09:36 | 11:15 | D |  | A | Has 851 - Has 226
[5 empty] | 4 | 1908 | 1908 | M | 11:30 | 12:30 | D |  | A | Has 851 - Has 226
[5 empty] | 4 | 1919 | 1919 | M | 08:02 | 09:00 | D |  | A | Has 851 - Has 226
[5 empty] | 4 | 1919 | 1919 | M | 09:05 | 09:30 | D |  | A | Has 851 - Has 226
[5 empty] | 4 | 1919 | 1919 | M | 09:36 | 11:15 | D |  | A | Has 851 - Has 226
[5 empty] | 4 | 1919 | 1919 | M | 11:30 | 12:30 | D |  | A | Has 851 - Has 226
[5 empty] | 4 | 1933 | 1933 | M | 08:02 | 09:00 | D |  | A | Has 851 - Has 226
[5 empty] | 4 | 1933 | 1933 | M | 09:05 | 09:30 | D |  | A | Has 851 - Has 226
[5 empty] | 4 | 1933 | 1933 | M | 09:36 | 11:15 | D |  | A | Has 851 - Has 226
[5 empty] | 4 | 1933 | 1933 | M | 11:30 | 12:30 | D |  | A | Has 851 - Has 226
266389 Övrigt | FÖR |  |  | Vxl besiktning säk o Uh | 2 N | 1908 | 1908 | M | 12:30 | 14:30 | D |  | A | Has 821 - Has 256 |  |  | Tåg fri tid
[5 empty] | 2 N | 1919 | 1919 | M | 12:30 | 14:30 | D |  | A | Has 821 - Has 256
[5 empty] | 2 N | 1933 | 1933 | M | 12:30 | 14:30 | D |  | A | Has 821 - Has 256
266391 Övrigt | FÖR | VIP |  | Säk och Uh besiktning | 4 | 1908 | 1908 | Ti | 08:02 | 09:00 | D |  | A | Has 828 - Has 863 |  |  | Tåg fri tid
[5 empty] | 4 | 1908 | 1908 | Ti | 09:05 | 09:30 | D |  | A | Has 828 - Has 863
[5 empty] | 4 | 1908 | 1908 | Ti | 09:36 | 11:00 | D |  | A | Has 828 - Has 863
[5 empty] | 4 | 1919 | 1919 | Ti | 08:02 | 09:00 | D |  | A | Has 828 - Has 863
[5 empty] | 4 | 1919 | 1919 | Ti | 09:05 | 09:30 | D |  | A | Has 828 - Has 863
[5 empty] | 4 | 1919 | 1919 | Ti | 09:36 | 11:00 | D |  | A | Has 828 - Has 863
[5 empty] | 4 | 1933 | 1933 | Ti | 08:02 | 09:00 | D |  | A | Has 828 - Has 863
[5 empty] | 4 | 1933 | 1933 | Ti | 09:05 | 09:30 | D |  | A | Has 828 - Has 863
[5 empty] | 4 | 1933 | 1933 | Ti | 09:36 | 11:00 | D |  | A | Has 828 - Has 863
265520 Övrigt | FÖR | Ä |  | Åtgärdande underhåll Spår o Ktl | NED 2,1 | 1905 | 1905 | nmTi-nmF | 21:25 | 05:00 | D |  | A | Has 221 - Ä 352 | X |  | Samma som obj: T18 234545
[5 empty] | UPP 4,3 | 1904 | 1904 | nmTi-nmF | 21:25 | 05:00 | D |  | A | Has 251 - Ä322 | X
[5 empty] | UPP,NED Alla | 1906 | 1906 | nmTi | 21:25 | 05:00 | D |  | A | Has 221,251 - Ä 352, 322 | X
266394 Övrigt | VIP |  |  | Vxl besiktning säk o Uh | 4 | 1908 | 1908 | Ti | 11:30 | 11:50 | D |  | A | Has 863 - Has 222 |  |  | Tåg fri tid
[5 empty] | 4 | 1908 | 1908 | Ti | 12:00 | 13:00 | D |  | A | Has 863 - Has 222
[5 empty] | 2 | 1908 | 1908 | Ti | 13:10 | 14:05 | D |  | A | Has 833 - Has 252
[5 empty] | 2 | 1908 | 1908 | Ti | 14:20 | 15:00 | D |  | A | Has 833 - Has 252
[5 empty] | 4 | 1919 | 1919 | Ti | 11:30 | 11:50 | D |  | A | Has 863 - Has 222
[5 empty] | 4 | 1919 | 1919 | Ti | 12:00 | 13:00 | D |  | A | Has 863 - Has 222
[5 empty] | 2 | 1919 | 1919 | Ti | 13:10 | 14:05 | D |  | A | Has 833 - Has 252
[5 empty] | 2 | 1919 | 1919 | Ti | 14:20 | 15:00 | D |  | A | Has 833 - Has 252
[5 empty] | 4 | 1933 | 1933 | Ti | 11:30 | 11:50 | D |  | A | Has 863 - Has 222
[5 empty] | 4 | 1933 | 1933 | Ti | 12:00 | 13:00 | D |  | A | Has 863 - Has 222
[5 empty] | 2 | 1933 | 1933 | Ti | 13:10 | 14:05 | D |  | A | Has 833 - Has 252
[5 empty] | 2 | 1933 | 1933 | Ti | 14:20 | 15:00 | D |  | A | Has 833 - Has 252
265522 Övrigt | Ä |  |  | Åtgärdande underhåll Spår o Ktl | Alla | 1909 | 1909 | nmTi nmO | 20:45 | 04:35 | D |  | A | Has 241,271 - Vh 32,34,Åp 51 - Åp 151 | X |  | T18 obj 234724 (21:47-04:45)
[5 empty] | Alla | 1921 | 1921 | nmTi nmO | 20:45 | 04:35 | D |  | A | Has 241,271 - Vh 32,34,Åp 51 - Åp 151 | X
[5 empty] | Alla | 1934 | 1934 | nmTi nmO | 20:45 | 04:35 | D |  | A | Has 241,271 - Vh 32,34,Åp 51 - Åp 151 | X
[5 empty] | Alla | 1940 | 1940 | nmTi nmO | 20:45 | 04:35 | D |  | A | Has 241,271 - Vh 32,34,Åp 51 - Åp 151 | X
266248 Övrigt | Ä | (VH) |  | Förebyggande underhåll, spårslipning | E Ä spår 2 | 1904 | 1904 | L | 00:30 | 01:30 | D |  | A | Ä 31 - Vh 21 |  |  | Tåg fri tid Tåg 1640,1641,1642,1643 ställs in. 61015 omleds via Bjuv.( Ändrade felaktigt tiden under utbildning)
269617 Övrigt | (Ä) | VH |  | Förebyggande underhåll, spårslipning | E | 1904 | 1904 | L | 00:30 | 04:54 | D |  | A | Ä 22 - Vh 22 |  |  | Tågfri tid 1640,1641,1642,1643 ställs in. 61015 omleds via Bjuv.
265775 Övrigt | Ä | KA |  | Åtgärdande underhåll Spår o Ktl | E 1,2 | 1917 | 1917 | nmTi-nmF | 20:55 | 04:55 | D |  | A | Ä L1 - Ka 24, Hf vxl 23 | X |  | Trafikpåverkan: trafikavbrott. Går att köra Hasslarp-Ödåkra.. Infranord tänk på hjälpkraften Samma som T18 234725 Växlar klovas?
266867 Övrigt | (Ä) | KA |  | Underhållsspårrikt. | E 1,2 | 1946 | 1946 | nmF nmL | 19:00 | 05:00 | D |  | A | Ä 22 - Ka 35
269620 Övrigt | VH | (KA) |  | Förebyggande underhåll, spårslipning | E | 1904 | 1904 | S | 00:30 | 04:54 | D |  | A | Vh 21 - Ka 21 |  |  | Tågfri tid 1640,1641,1642,1643 ställs in. 61015 omleds via Bjuv.
269628 Övrigt | (VH) | KA |  | Förebyggande underhåll, spårslipning | E | 1905 | 1905 | M | 00:12 | 03:00 | D |  | A | Vh 22 - Ka 22 |  |  | Tågfri tid
269629 Övrigt | KA | (ÖDA) |  | Förebyggande underhåll, spårslipning | E | 1905 | 1905 | M | 03:00 | 04:51 | D |  | A | Ka 24 - Öda 21 |  |  | Tågfri tid
269635 Övrigt | (KA) | ÖDA |  | Förebyggande underhåll, spårslipning | E | 1905 | 1905 | nmTi | 23:00 | 01:00 | D |  | A | Ka 22 - Öda 22 |  |  | Tågfri tid
265776 Övrigt | KA | (HB) |  | Åtgärdande underhåll Spår o Ktl | E Alla | 1916 | 1916 | nmTi-nmF | 20:45 | 04:40 | D |  | A | Ka 21 - Ka 23 - Hb 100 | X
[5 empty] | E Alla | 1942 | 1942 | nmTi-nmF | 20:45 | 04:40 | D |  | A | Ka 21 - Ka 23 - Hb 100 | X
266868 Övrigt | KA | (HB) |  | Underhållsspårrikt. | E 1,2 | 1946 | 1946 | nmS | 19:00 | 05:00 | D |  | A | Ka 24 - Hb 100
269637 Övrigt | ÖDA | (MIA) |  | Förebyggande underhåll, spårslipning | E | 1905 | 1905 | Ti | 01:00 | 03:00 | D |  | A | Öda 21 - Mia 21 |  |  | Tågfri tid
269639 Övrigt | (ÖDA) | MIA |  | Förebyggande underhåll, spårslipning | E | 1905 | 1905 | Ti | 03:00 | 04:00 | D |  | A | Öda 22 - Mia 22 |  |  | Tågfri tid
265759 Övrigt | MIA | HB |  | Åtgärdande underhåll Spår o Ktl | E Alla | 1915 | 1915 | nmTi-nmF | 22:15 | 03:55 | D |  | A | Mia 31,33 - Hb 100. Hb 100 - Hf vxl 442 - Hb 127,129 | X |  | Samma som T18 234822
269645 Övrigt | MIA | (HB) |  | Förebyggande underhåll, spårslipning | E | 1905 | 1905 | nmO | 23:05 | 03:10 | D |  | A | Mia 21 - Hb 100 |  |  | Tågfri tid
269646 Övrigt | (MIA) | HB |  | Förebyggande underhåll, spårslipning | E | 1905 | 1905 | O | 03:10 | 04:10 | D |  | A | Mia 22 - Hb 187 |  |  | Tågfri tid
265747 Övrigt | HB |  |  | Åtgärdande underhåll Spår o Ktl | 5,6,7,8,9 | 1912 | 1912 | F | 08:00 | 15:00 | D |  | A | Sb 5-9, Hf vxl 418, 421 - Sb sp 5 | X |  | Uppställda tåg på 5,7,9 Se T18 234719
[5 empty] | 5,6,7,8,9 | 1937 | 1937 | F | 08:00 | 15:00 | D |  | A | Sb 5-9, Hf vxl 418, 421 - Sb sp 5 | X
265749 Övrigt | HB |  |  | Åtgärdande underhåll Spår o Ktl | 5,6,7,8,9 | 1924 | 1924 | F | 08:00 | 15:00 | D |  | A | Sb 5-9, Hf vxl 418, 421 - Sb sp 5 | X |  | Uppställda tåg på 6,8 Obj 234719 T18
[5 empty] | 5,6,7,8,9 | 1946 | 1946 | F | 08:00 | 15:00 | D |  | A | Sb 5-9, Hf vxl 418, 421 - Sb sp 5 | X
267491 Övrigt | HB |  |  | Utbyte av brand- och utrymningslarm vid plattformarna | 1 | 1902 | 1902 | S | 22:00 | 24:00 | D | Byte av larm-system | A | A-skydd: Hb 195- Hb 106; E-skydd: Hf vxl 410 - Hf vxl 413 | X |  | Trafikpåverkan: 1 av 4 spår avstängt nattetid.
[5 empty] | 1 | 1903 | 1903 | M | 00:00 | 06:00 | D | Byte av larm-system | A | A-skydd: Hb 195- Hb 106; E-skydd: Hf vxl 410 - Hf vxl 413 | X
[5 empty] | 1 | 1903 | 1903 | nmTi-nmF | 22:00 | 06:00 | D | Byte av larm-system | A | A-skydd: Hb 195- Hb 106; E-skydd: Hf vxl 410 - Hf vxl 413 | X
[5 empty] | 2 | 1903 | 1903 | S | 22:00 | 24:00 | D | Byte av larm-system | A | A-skydd: Hb 197- Hb 108; E-skydd: Hf vxl 410 - Hf vxl 413 | X
[5 empty] | 2 | 1904 | 1904 | M | 00:00 | 06:00 | D | Byte av larm-system | A | A-skydd: Hb 197- Hb 108; E-skydd: Hf vxl 410 - Hf vxl 413 | X
[5 empty] | 2 | 1904 | 1904 | nmTi-nmF | 22:00 | 06:00 | D | Byte av larm-system | A | A-skydd: Hb 197- Hb 108; E-skydd: Hf vxl 410 - Hf vxl 413 | X
[5 empty] | 3 | 1904 | 1905 | nmM | 22:00 | 00:00 | D | Byte av larm-system | A | A-skydd: Hb 217- Hb 110; E-skydd: Hf vxl 409 - Hf vxl 415 | X
[5 empty] | 3 | 1905 | 1905 | M | 00:00 | 06:00 | D | Byte av larm-system | A | A-skydd: Hb 217- Hb 110; E-skydd: Hf vxl 409 - Hf vxl 415 | X
[5 empty] | 3 | 1905 | 1905 | nmTi-nmF | 22:00 | 06:00 | D | Byte av larm-system | A | A-skydd: Hb 217- Hb 110; E-skydd: Hf vxl 409 - Hf vxl 415 | X
[5 empty] | 4 | 1905 | 1906 | nmM | 22:00 | 00:00 | D | Byte av larm-system | A | A-skydd: Hb 219- Hb 112; E-skydd: Hf vxl 407 - Hf vxl 415 | X
[5 empty] | 4 | 1906 | 1906 | M | 00:00 | 06:00 | D | Byte av larm-system | A | A-skydd: Hb 219- Hb 112; E-skydd: Hf vxl 407 - Hf vxl 415 | X
[5 empty] | 4 | 1906 | 1906 | nmTi-nmF | 22:00 | 06:00 | D | Byte av larm-system | A | A-skydd: Hb 219- Hb 112; E-skydd: Hf vxl 407 - Hf vxl 415 | X
247774 Övrigt | HB | HBGB |  | Underhåll Hb-Hbgb totalstopp D-skydd | Alla | 1903 | 1903 | nmS | 22:20 | 06:05 | D |  | A | D-skydd: Hb: si 100 - 101.103.123.125 |  |  | Trafikpåverkan: trafikavbrott hela Helsingborg och Hbgb. Vid spänningslöst måste JF meddelas Raus ska vara spänningssatt.
[5 empty] | Alla | 1909 | 1909 | nmS | 22:20 | 06:05 | D |  | A | D-skydd: Hb: si 100 - 101.103.123.125
[5 empty] | Alla | 1914 | 1914 | nmS | 22:20 | 06:05 | D |  | A | D-skydd: Hb: si 100 - 101.103.123.125
[5 empty] | Alla | 1920 | 1920 | nmS | 22:20 | 06:05 | D |  | A | D-skydd: Hb: si 100 - 101.103.123.125
[5 empty] | Alla | 1936 | 1936 | nmS | 22:20 | 06:05 | D |  | A | D-skydd: Hb: si 100 - 101.103.123.125
[5 empty] | Alla | 1943 | 1943 | nmS | 22:20 | 06:05 | D |  | A | D-skydd: Hb: si 100 - 101.103.123.125
[5 empty] | Alla | 1948 | 1948 | nmS | 22:20 | 06:05 | D |  | A | D-skydd: Hb: si 100 - 101.103.123.125
[5 empty] | Alla | 1945 | 1945 | nmS | 22:20 | 06:05 | D |  | A | D-skydd: Hb: si 100 - 101.103.123.125
265525 Övrigt | HB | HBGB |  | Prioriterat underhåll | 1,2,1-4 | 1908 | 1908 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A | Hb 100 - Hbgb 127,129 | X |  | Trafikpåverkan trafikavbrott nmM stopp från infarten Maria tillHbgb ( Ramlösa spår 1 och 2 ) NmTi stopp frånvxl 402 Hb spår 1 och 2 till Hbgb(Ramlösa spår 1). Körbart Maria - spår 3,4 - Hbgb (Ramlösa spår 2) NmO stopp frånvxl 402 spår 3 och 4 till Hbgb(Ramlösa) spår 2 (enkelspårsdrift) Körbart Maria spår 1 och 2 till Hbgb (Ramlösa spår 1) Vid samtliga tillfällen körbart Gantofta - godsbangården.
[5 empty] | 1,2,1-4 | 1939 | 1939 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A | Hb 100 - Hbgb 127,129 | X
[5 empty] | 1,2,1-4 | 1946 | 1946 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A | Hb 100 - Hbgb 127,129 | X
[5 empty] | 1,2,1-4 | 1909 | 1909 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Hb 100 - Hbgb 127,129 | X
[5 empty] | 1,2,1-4 | 1940 | 1940 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Hb 100 - Hbgb 127,129 | X
[5 empty] | 1,2,1-4 | 1947 | 1947 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Hb 100 - Hbgb 127,129 | X
[5 empty] | 1,1-2 | 1909 | 1909 | nmTi | 22:00 | 05:00 | D |  | A | Hf vxl 402 - Hbgb 127 | X
[5 empty] | 1,1-2 | 1940 | 1940 | nmTi | 22:00 | 05:00 | D |  | A | Hf vxl 402 - Hbgb 127 | X
[5 empty] | 1,1-2 | 1947 | 1947 | nmTi | 22:00 | 05:00 | D |  | A | Hf vxl 402 - Hbgb 127 | X
[5 empty] | 2,3-4 | 1909 | 1909 | nmO | 22:00 | 05:00 | D |  | A | Hf vxl 402 - Hbgb 129 | X
[5 empty] | 2,3-4 | 1940 | 1940 | nmO | 22:00 | 05:00 | D |  | A | Hf vxl 402 - Hbgb 129 | X
[5 empty] | 2,3-4 | 1947 | 1947 | nmO | 22:00 | 05:00 | D |  | A | Hf vxl 402 - Hbgb 129 | X
265521 Övrigt | HBGB |  |  | Åtgärdande underhåll | 3G,4G,5G,6G,7G,8G | 1906 | 1906 | nmTi | 20:10 | 03:40 | D |  | A | Hbgb 160,162,164,166,168,170,174 - 117,119 |  |  | Som T18 obj: 234648
[5 empty] | 3G,4G,5G,6G,7G,8G | 1915 | 1915 | nmTi | 20:10 | 03:40 | D |  | A | Hbgb 160,162,164,166,168,170,174 - 117,119
[5 empty] | 3G,4G,5G,6G,7G,8G | 1935 | 1935 | nmTi | 20:10 | 03:40 | D |  | A | Hbgb 160,162,164,166,168,170,174 - 117,119
[5 empty] | 3G,4G,5G,6G,7G,8G | 1944 | 1944 | nmTi | 20:10 | 03:40 | D |  | A | Hbgb 160,162,164,166,168,170,174 - 117,119
265527 Övrigt | HBGB |  |  | Åtgärdande underhåll | 3G | 1912 | 1912 | nmTo | 21:00 | 05:00 | D |  | A | Hbgb 140,142 - 135,137,139,145,147,149,157,159 |  |  | Trafikpåverkan: spårkryss på godsbangården spår 3 i norr avstängd.. Samma som T18 obj 234720/LG
[5 empty] | 3G | 1924 | 1924 | nmTo | 21:00 | 05:00 | D |  | A | Hbgb 140,142 - 135,137,139,145,147,149,157,159
[5 empty] | 3G | 1937 | 1937 | nmTo | 21:00 | 05:00 | D |  | A | Hbgb 140,142 - 135,137,139,145,147,149,157,159
[5 empty] | 3G | 1946 | 1946 | nmTo | 21:00 | 05:00 | D |  | A | Hbgb 140,142 - 135,137,139,145,147,149,157,159
265714 Övrigt | HBGB |  |  | Åtgärdande underhåll | 1 | 1911 | 1911 | nmO | 20:10 | 03:40 | D |  | A | Hb 127 - 133,107 |  |  | Samma som T18 234716
[5 empty] | 1 | 1923 | 1923 | nmO | 20:10 | 03:40 | D |  | A | Hb 127 - 133,107
[5 empty] | 1 | 1933 | 1933 | nmO | 20:10 | 03:40 | D |  | A | Hb 127 - 133,107
[5 empty] | 1 | 1945 | 1945 | nmO | 20:10 | 03:40 | D |  | A | Hb 127 - 133,107
[5 empty] | 2 | 1911 | 1911 | nmTo | 20:10 | 03:40 | D |  | A | Hb 129 - 125
[5 empty] | 2 | 1923 | 1923 | nmTo | 20:10 | 03:40 | D |  | A | Hb 129 - 125
[5 empty] | 2 | 1933 | 1933 | nmTo | 20:10 | 03:40 | D |  | A | Hb 129 - 125
[5 empty] | 2 | 1945 | 1945 | nmTo | 20:10 | 03:40 | D |  | A | Hb 129 - 125
[5 empty] | 3G,4G,5G,6G,7G,8G | 1911 | 1911 | nmF | 20:10 | 03:40 | D |  | A | Hb 160,162,164,166,168,170, 174 - 117, 119
[5 empty] | 3G,4G,5G,6G,7G,8G | 1923 | 1923 | nmF | 20:10 | 03:40 | D |  | A | Hb 160,162,164,166,168,170, 174 - 117, 119
[5 empty] | 3G,4G,5G,6G,7G,8G | 1933 | 1933 | nmF | 20:10 | 03:40 | D |  | A | Hb 160,162,164,166,168,170, 174 - 117, 119
[5 empty] | 3G,4G,5G,6G,7G,8G | 1945 | 1945 | nmF | 20:10 | 03:40 | D |  | A | Hb 160,162,164,166,168,170, 174 - 117, 119
[5 empty] | 5G 11 | 1911 | 1911 | L | 16:45 | 23:45 | D |  | A | Hb 117,206 - 209,103
[5 empty] | 5G 11 | 1923 | 1923 | L | 16:45 | 23:45 | D |  | A | Hb 117,206 - 209,103
[5 empty] | 5G 11 | 1933 | 1933 | L | 16:45 | 23:45 | D |  | A | Hb 117,206 - 209,103
[5 empty] | 5G 11 | 1945 | 1945 | L | 16:45 | 23:45 | D |  | A | Hb 117,206 - 209,103
266112 Övrigt | HBGB |  |  | Åtgärdande underhåll Spår o Ktl | 11g-34g | 1910 | 1910 | nmTi-nmF | 20:00 | 05:00 | D |  | A | Hb 159,157,gt18,gt19,hfvxl 257 - Hb 174,11/8,31/7,hfvxl 44,43 | X |  | Samråd måste ske i tid innan arbetet utförs om vilka spår som ska vara tomma
[5 empty] | 11g-34g | 1920 | 1920 | nmTi-nmF | 20:00 | 05:00 | D |  | A | Hb 159,157,gt18,gt19,hfvxl 257 - Hb 174,11/8,31/7,hfvxl 44,43 | X
[5 empty] | 11g-34g | 1937 | 1937 | nmTi-nmF | 20:00 | 05:00 | D |  | A | Hb 159,157,gt18,gt19,hfvxl 257 - Hb 174,11/8,31/7,hfvxl 44,43 | X
[5 empty] | 11g-34g | 1947 | 1947 | nmTi-nmF | 20:00 | 05:00 | D |  | A | Hb 159,157,gt18,gt19,hfvxl 257 - Hb 174,11/8,31/7,hfvxl 44,43 | X
266113 Övrigt | HBGB |  |  | Åtgärdande underhåll Spår o Ktl | 3G,4G,5G,6G,7G,8G | 1919 | 1919 | nmS | 21:00 | 05:00 | D |  | A | Hb Hfvxl 441,Hb 140, 142,159,157 - Hb 11/7, Hf vxl 7,479 | X |  | Samråd måste ske i tid innan arbetet utförs om vilka spår som ska vara tomma Samma som T18 234728
266153 Övrigt | HBGB |  |  | Års + terialsöversyn spiralbromsar | 11g,12g | 1903 | 1903 | Ti | 07:30 | 13:00 | D |  | A | Hfvxl 272 - hfvxl 19 |  |  | Se obj 266153 T18 Samordnas med ev JF
[5 empty] | 19g,20g | 1903 | 1903 | Ti | 13:00 | 15:00 | D |  | A | Hfvxl 222, 227 - hfvxl 17
[5 empty] | 13g,14g | 1905 | 1905 | Ti | 07:30 | 13:00 | D |  | A | Hfvxl 272 - hfvxl 19
[5 empty] | 19g,20g | 1905 | 1905 | Ti | 13:00 | 15:00 | D |  | A | Hfvxl 222, 227 - hfvxl 17
[5 empty] | 15g,16g | 1907 | 1907 | Ti | 07:30 | 13:00 | D |  | A | Hfvxl 261,262 - hfvxl 20
[5 empty] | 21g,22g | 1907 | 1907 | Ti | 13:00 | 15:00 | D |  | A | Hfvxl 239,243 - hfvxl 17
[5 empty] | 17g,18g | 1909 | 1909 | Ti | 07:30 | 13:00 | D |  | A | Hfvxl 260, 259 - hfvxl 20
[5 empty] | 21g,22g | 1909 | 1909 | Ti | 13:00 | 15:00 | D |  | A | Hfvxl 239,243 - hfvxl 17
[5 empty] | 23g,24g | 1911 | 1911 | Ti | 07:30 | 11:30 | D |  | A | Hfvxl 243,234 - hfvxl 18
[5 empty] | 25g,26g | 1911 | 1911 | Ti | 12:00 | 16:00 | D |  | A | Hfvxl 234,241 - hfvxl 18
[5 empty] | 27g,28g | 1913 | 1913 | Ti | 07:30 | 11:30 | D |  | A | Hfvxl 214,241 - hfvxl 21
[5 empty] | 29g,30g | 1913 | 1913 | Ti | 12:00 | 16:00 | D |  | A | Hfvxl 211,246 - hfvxl 21
[5 empty] | 31g,32g | 1915 | 1915 | Ti | 07:30 | 11:30 | D |  | A | Hfvxl 246,240 - hfvxl 22
[5 empty] | 33g,34g | 1915 | 1915 | Ti | 12:00 | 16:00 | D |  | A | Hfvxl 251,253a - hfvxl 35, vxl 42
[5 empty] | 11g,12g | 1919 | 1919 | Ti | 07:30 | 11:30 | D |  | A | Hfvxl 272 - hfvxl 19
[5 empty] | 13g,14g | 1919 | 1919 | Ti | 12:00 | 16:00 | D |  | A | Hfvxl 272 - hfvxl 19
[5 empty] | 15g,16g | 1920 | 1920 | Ti | 07:30 | 11:30 | D |  | A | Hfvxl 261,262 - hfvxl 20
[5 empty] | 17g,18g | 1920 | 1920 | Ti | 12:00 | 16:00 | D |  | A | Hfvxl 260, 259 - hfvxl 20
[5 empty] | 19g,20g | 1922 | 1922 | Ti | 07:30 | 13:00 | D |  | A | Hfvxl 222, 227 - hfvxl 17
[5 empty] | 27g,28g | 1922 | 1922 | Ti | 13:00 | 15:00 | D |  | A | Hfvxl 214,241 - hfvxl 21
[5 empty] | 21g,22g | 1924 | 1924 | Ti | 07:30 | 13:00 | D |  | A | Hfvxl 239,243 - hfvxl 17
[5 empty] | 27g,28g | 1924 | 1924 | Ti | 13:00 | 15:00 | D |  | A | Hfvxl 214,241 - hfvxl 21
[5 empty] | 23g,24g | 1926 | 1926 | Ti | 07:30 | 13:00 | D |  | A | Hfvxl 243,234 - hfvxl 18
[5 empty] | 29g,30g | 1926 | 1926 | Ti | 13:00 | 15:00 | D |  | A | Hfvxl 211,246 - hfvxl 21
[5 empty] | 25g,26g | 1932 | 1932 | Ti | 07:30 | 13:00 | D |  | A | Hfvxl 234,241 - hfvxl 18
[5 empty] | 29g,30g | 1932 | 1932 | Ti | 13:00 | 15:00 | D |  | A | Hfvxl 211,246 - hfvxl 21
[5 empty] | 31g,32g | 1934 | 1934 | Ti | 07:30 | 11:30 | D |  | A | Hfvxl 246,240 - hfvxl 22
[5 empty] | 33g,34g | 1934 | 1934 | Ti | 12:00 | 16:00 | D |  | A | Hfvxl 251,253a - hfvxl 35, vxl 42
[5 empty] | 15g,16g | 1936 | 1936 | Ti | 07:30 | 11:30 | D |  | A | Hfvxl 261,262 - hfvxl 20
[5 empty] | 17g,18g | 1936 | 1936 | Ti | 12:00 | 16:00 | D |  | A | Hfvxl 260, 259 - hfvxl 20
[5 empty] | 19g,20g | 1938 | 1938 | Ti | 07:30 | 11:30 | D |  | A | Hfvxl 222, 227 - hfvxl 17
[5 empty] | 21g,22g | 1938 | 1938 | Ti | 12:00 | 16:00 | D |  | A | Hfvxl 239,243 - hfvxl 17
[5 empty] | 23g,24g | 1940 | 1940 | Ti | 07:30 | 11:30 | D |  | A | Hfvxl 243,234 - hfvxl 18
[5 empty] | 25g,26g | 1940 | 1940 | Ti | 12:00 | 16:00 | D |  | A | Hfvxl 234,241 - hfvxl 18
[5 empty] | 27g,28g | 1942 | 1942 | Ti | 07:30 | 13:00 | D |  | A | Hfvxl 214,241 - hfvxl 21
[5 empty] | 11g,12g | 1942 | 1942 | Ti | 13:00 | 15:00 | D |  | A | Hfvxl 272 - hfvxl 19
[5 empty] | 29g,30g | 1944 | 1944 | Ti | 07:30 | 13:00 | D |  | A | Hfvxl 211,246 - hfvxl 21
[5 empty] | 11g,12g | 1944 | 1944 | Ti | 13:00 | 15:00 | D |  | A | Hfvxl 272 - hfvxl 19
[5 empty] | 31g,32g | 1946 | 1946 | Ti | 07:30 | 13:00 | D |  | A | Hfvxl 246,240 - hfvxl 22
[5 empty] | 13g,14g | 1946 | 1946 | Ti | 13:00 | 15:00 | D |  | A | Hfvxl 272 - hfvxl 19
[5 empty] | 33g,34g | 1948 | 1948 | Ti | 07:30 | 13:00 | D |  | A | Hfvxl 251,253a - hfvxl 35, vxl 42
[5 empty] | 13g,14g | 1948 | 1948 | Ti | 13:00 | 15:00 | D |  | A | Hfvxl 272 - hfvxl 19
266657 Övrigt | HBGB |  |  | Kontroll/service rälssmörjningsapparat 2399 | 3G,4G,5G,6G,7G,8G | 1903 | 1903 | To | 10:00 | 11:30 | D |  | A | Hb 160,162,164,166,168,170,174 - 117,119 |  |  | Min 15min disp mellan tåg
[5 empty] | 3G,4G,5G,6G,7G,8G | 1914 | 1914 | To | 10:00 | 11:30 | D |  | A | Hb 160,162,164,166,168,170,174 - 117,119
[5 empty] | 3G,4G,5G,6G,7G,8G | 1924 | 1924 | To | 09:30 | 11:30 | D |  | A | Hb 160,162,164,166,168,170,174 - 117,119
[5 empty] | 3G,4G,5G,6G,7G,8G | 1937 | 1937 | To | 09:30 | 11:30 | D |  | A | Hb 160,162,164,166,168,170,174 - 117,119
[5 empty] | 3G,4G,5G,6G,7G,8G | 1949 | 1949 | To | 09:30 | 11:30 | D |  | A | Hb 160,162,164,166,168,170,174 - 117,119
265530 Övrigt | HBGB | LKÖ |  | Åtgärdande underhåll Spår o Ktl | NED | 1921 | 1921 | nmTi-nmF | 20:40 | 04:50 | D |  | A | Hb N1 - Hb 123, Hb 123 - Lkö N2 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Hbgb-Landskrona Östra.
[5 empty] | UPP | 1922 | 1922 | nmTi-nmF | 20:50 | 05:30 | D |  | A | Hb U1 - Hb 125, Hb 125 - Lkö U2 | X
266860 Övrigt | (HBGB) | (LKÖ) |  | Underhållsspårrikt. | UPP | 1915 | 1915 | nmL | 19:00 | 05:00 | D |  | A | Lkö 51 - Hb 125 |  |  | Enkelspårs drift
[5 empty] | NED | 1915 | 1915 | nmS | 19:00 | 05:00 | D |  | A | Lkö 21 - Hb 123
266126 Övrigt | HBGB | KG |  | Åtgärdande underhåll Spår o Ktl | NED 1,2 | 1920 | 1920 | S | 21:00 | 24:00 | D |  | A | Hb N1 - Kg 81 | X |  | Totalstopp Må 01,00-05,20 Samma som T18 234730
[5 empty] | NED 1,2 | 1926 | 1926 | S | 21:00 | 24:00 | D |  | A | Hb N1 - Kg 81 | X
[5 empty] | NED 1,2 | 1921 | 1921 | M | 00:00 | 05:20 | D |  | A | Hb N1 - Kg 81 | X
[5 empty] | NED 1,2 | 1927 | 1927 | M | 00:00 | 05:20 | D |  | A | Hb N1 - Kg 81 | X
[5 empty] | UPP 3 | 1921 | 1921 | M | 01:00 | 05:20 | D |  | A | Hb U1 - Kg 91 | X
[5 empty] | UPP 3 | 1927 | 1927 | M | 01:00 | 05:20 | D |  | A | Hb U1 - Kg 91 | X
265528 Övrigt | LKÖ |  |  | Åtgärdande underhåll | 1,2 | 1914 | 1914 | nmO | 21:00 | 05:00 | D |  | A | Lkö 96 - 87, sb s137, s106 |  |  | Samma som T18 234717/LG
[5 empty] | 1,2 | 1918 | 1918 | nmO | 21:00 | 05:00 | D |  | A | Lkö 96 - 87 , sb s137, s106
[5 empty] | 1,2 | 1936 | 1936 | nmO | 21:00 | 05:00 | D |  | A | Lkö 96 - 87, sb s137, s106
[5 empty] | 1,2 | 1946 | 1946 | nmO | 21:00 | 05:00 | D |  | A | Lkö 96 - 87 , sb s137, s106
[5 empty] | 3 | 1914 | 1914 | nmTo | 21:00 | 05:00 | D |  | A | Lkö 86,44 - 97
[5 empty] | 3 | 1918 | 1918 | nmTo | 21:00 | 05:00 | D |  | A | Lkö 86,44 - 97
[5 empty] | 3 | 1936 | 1936 | nmTo | 21:00 | 05:00 | D |  | A | Lkö 86,44 - 97
[5 empty] | 3 | 1946 | 1946 | nmTo | 21:00 | 05:00 | D |  | A | Lkö 86,44 - 97
[5 empty] | Alla | 1914 | 1914 | nmF | 21:00 | 05:00 | D |  | A | LKö 21,51 - 52,22,44
[5 empty] | Alla | 1918 | 1918 | nmF | 21:00 | 05:00 | D |  | A | LKö 21,51 - 52,22,44
[5 empty] | Alla | 1936 | 1936 | nmF | 21:00 | 05:00 | D |  | A | LKö 21,51 - 52,22,44
[5 empty] | Alla | 1946 | 1946 | nmF | 21:00 | 05:00 | D |  | A | LKö 21,51 - 52,22,44
265531 Övrigt | LKÖ | KG |  | Åtgärdande underhåll Spår o Ktl | NED | 1923 | 1923 | nmTi-nmF | 21:00 | 05:00 | D |  | A | Lkö N1 - Kg 81 | X |  | Anders Sundquist T18 obj 234732
[5 empty] | UPP | 1924 | 1924 | nmTi-nmF | 21:00 | 05:00 | D |  | A | Lkö U1 - Kg 91 | X
266280 Övrigt | (LKÖ) | KG |  | Förebyggande underhåll, spårslipning | UPP | 1906 | 1906 | nmS | 23:40 | 02:40 | D |  | A | Lkö 22 - Kg 22 |  |  | Trafik påverkan Tågfritid
266281 Övrigt | (LKÖ) | KG |  | Förebyggande underhåll, spårslipning | NED | 1906 | 1906 | S | 02:40 | 05:40 | D |  | A | Lkö 52 - Kg 52 |  |  | Trafik påverkan Tågfritid
266859 Övrigt | (LKÖ) | (KG) |  | Underhållsspårrikt. | UPP | 1915 | 1915 | nmTi nmO | 19:00 | 05:00 | D |  | A | Kg 51 - Lkö 22 |  |  | Enkelspårs drift
[5 empty] | NED | 1915 | 1915 | nmTo nmF | 19:00 | 05:00 | D |  | A | Kg 21 - Lkö 52
265688 Övrigt | KG |  |  | Åtgärdande underhåll | 13,14 | 1910 | 1910 | nmTi | 21:50 | 05:20 | D |  | A | Kg 54,26 - 52,22 |  |  | Se obj T18 237414 Konsekvens trafikavbrott mot Lund Samordnas med 267152 vecka 34 Start tid justerad
[5 empty] | 13,14 | 1922 | 1922 | nmTi | 21:50 | 05:20 | D |  | A | Kg 54,26 - 52,22
[5 empty] | 13,14 | 1934 | 1934 | nmS | 21:50 | 05:20 | D |  | A | Kg 54,26 - 52,22
[5 empty] | 13,14 | 1948 | 1948 | nmTi | 21:50 | 05:20 | D |  | A | Kg 54,26 - 52,22
265707 Övrigt | KG |  |  | Åtgärdande underhåll Spår o Ktl | 1,2,3 U,E | 1910 | 1910 | nmO | 21:50 | 05:05 | D |  | A | Lkö U1 - Kg 51-84,22, Lu U82. | X |  | Se obj T18 234714 Samordnas vecka 32,34 med obj 267152 Samt
[5 empty] | 1,2,3 U,E | 1922 | 1922 | nmO | 21:50 | 05:05 | D |  | A | Lkö U1 - Kg 51-22,Fl 32,34, Lu U82, | X
[5 empty] | 1,2,3 U,E | 1934 | 1934 | nmO | 21:30 | 05:05 | D |  | A | Lkö U1 - Kg 51-84,22,Fl 32,34, Lu U82. | X
[5 empty] | 1,2,3 U,E | 1948 | 1948 | nmO | 21:30 | 05:05 | D |  | A | Lkö U1 - Kg 51-84,22,Fl 32,34, Lu U82. | X
[5 empty] | Alla U,N,E | 1910 | 1910 | nmTo | 21:50 | 05:05 | D |  | A | Tp Hf vxl 131 - Kg 24, Lkö U1, N1 - Kg 22,52 - Lu 23,53 - Lu N92,82, Kg 24 - Fl 31,33, Kg 23,21,51 - 52,22,24 | X
[5 empty] | Alla U,N,E | 1922 | 1922 | nmTo | 21:50 | 05:05 | D |  | A | Tp Hf vxl 131 - Kg 24, Lkö U1, N1 - Kg 22,52 - Lu 23,53 - Lu N92,82, Kg 24 - Fl 31,33, Kg 23,21,51 - 52,22,24 | X
[5 empty] | Alla U,N,E | 1935 | 1935 | nmTo | 21:50 | 05:05 | D |  | A | Tp Hf vxl 131 - Kg 24, Lkö U1, N1 - Kg 22,52 - Lu 23,53 - Lu N92,82, Kg 24 - Fl 31,33, Kg 23,21,51 - 52,22,24 | X
[5 empty] | Alla U,N,E | 1948 | 1948 | nmTo | 21:50 | 05:05 | D |  | A | Tp Hf vxl 131 - Kg 24, Lkö U1, N1 - Kg 22,52 - Lu 23,53 - Lu N92,82, Kg 24 - Fl 31,33, Kg 23,21,51 - 52,22,24 | X
[5 empty] | 4,5 U,N,E | 1910 | 1910 | nmF | 21:50 | 05:05 | D |  | A | Tp Hfvxl 131 Lkö N1 - Lu N92. Kg 23,21 - 52 | X
[5 empty] | 4,5 U,N,E | 1922 | 1922 | nmF | 21:50 | 05:05 | D |  | A | Tp Hfvxl 131 Lkö N1 - Lu N92. Kg 23,21 - 52 | X
[5 empty] | 4,5 U,N,E | 1932 | 1932 | nmF | 21:50 | 05:05 | D |  | A | Tp Hfvxl 131 Lkö N1 - Lu N92. Kg 23,21 - 52 | X
[5 empty] | 4,5 U,N,E | 1948 | 1948 | nmF | 21:50 | 05:05 | D |  | A | Tp Hfvxl 131 Lkö N1 - Lu N92. Kg 23,21 - 52 | X
265532 Övrigt | KG | LU |  | Åtgärdande underhåll Spår o Ktl | NED 1,6 | 1924 | 1924 | nmTi-nmTo | 21:40 | 05:30 | D |  | A | Kg N41 - Lu 23 - N92 | X |  | Samma som T18 234733/LG Gränspunkterna i Lund läggs i separat objekt(T18 263786) /LG
[5 empty] | NED,UPP 1 | 1924 | 1924 | Ti | 01:10 | 05:15 | D |  | A | Lu N92 - Lu 25 | X
[5 empty] | UPP 1,6 | 1925 | 1925 | nmTi-nmTo | 21:40 | 05:30 | D |  | A | Kg U71 - Lu 53 - U82 | X
[5 empty] | NED,UPP 6 | 1925 | 1925 | Ti | 01:10 | 05:15 | D |  | A | Lu 82 - Lu 55 | X
267152 Övrigt | KG | LU |  | Bygga bort skyddssektioner i lund | NED | 1932 | 1932 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D | Borttagning av skyddssektioner | A | D-skydd: Kg N41 - Lu 25 |  |  | Trafikpåverkan: ESPDR Lu - Kg
[5 empty] | NED | 1932 | 1932 | LS | 00:00 | 24:00 | H | Borttagning av skyddssektioner | A | D-skydd: Kg N41 - Lu 25
[5 empty] | UPP | 1934 | 1934 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D | Borttagning av skyddssektioner | A | D-skydd: Kg U71 - Lu 55
[5 empty] | UPP | 1934 | 1934 | LS | 00:00 | 24:00 | H | Borttagning av skyddssektioner | A | D-skydd: Kg U71 - Lu 55
Södra | Kust till Kustbanan Am-Kas | Vecka : 1849 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
251911 Övrigt | V |  |  | Banarbetsnätter | Alla | 1909 | 1909 | L | 01:30 | 07:05 | D |  | A | V 53v,V51v - V5h, V1h |  |  | Trafikpåverkan: Totalavstängt V Samråd tkl Vid spänningslöst måste JF meddelas
[5 empty] | Alla | 1909 | 1909 | nmS | 20:30 | 08:30 | D |  | A | V 53v,V51v - V5h, V1h
[5 empty] | Alla | 1915 | 1915 | L | 01:30 | 07:05 | D |  | A | V 53v,V51v - V5h, V1h
[5 empty] | Alla | 1915 | 1915 | nmS | 20:30 | 08:30 | D |  | A | V 53v,V51v - V5h, V1h
[5 empty] | Alla | 1936 | 1936 | L | 01:30 | 07:05 | D |  | A | V 53v,V51v - V5h, V1h
[5 empty] | Alla | 1936 | 1936 | nmS | 20:30 | 08:30 | D |  | A | V 53v,V51v - V5h, V1h
251928 Övrigt | V |  |  | Servicefönster | Alla | 1850 | 1907 | S | 22:20 | 24:00 | D |  | A | V 53v,V51v - V5h, V1h |  |  | Trafikpåverkan: Totalavstängt V Samråd tkl V Vid spänningslöst måste JF meddelas
[5 empty] | Alla | 1850 | 1908 | M | 00:00 | 01:20 | D |  | A | V 53v,V51v - V5h, V1h
[5 empty] | Alla | 1909 | 1913 | S | 22:20 | 24:00 | D |  | A | V 53v,V51v - V5h, V1h
[5 empty] | Alla | 1910 | 1914 | M | 00:00 | 01:20 | D |  | A | V 53v,V51v - V5h, V1h
[5 empty] | Alla | 1915 | 1934 | S | 22:20 | 24:00 | D |  | A | V 53v,V51v - V5h, V1h
[5 empty] | Alla | 1916 | 1935 | M | 00:00 | 01:20 | D |  | A | V 53v,V51v - V5h, V1h
[5 empty] | Alla | 1936 | 1947 | S | 22:20 | 24:00 | D |  | A | V 53v,V51v - V5h, V1h
[5 empty] | Alla | 1937 | 1948 | M | 00:00 | 01:20 | D |  | A | V 53v,V51v - V5h, V1h
266288 Övrigt | V |  |  | E-skydd till obj 266286 V-Gnö | 5 (E) | 1948 | 1948 | M-F | 09:00 | 13:30 | D | E-skydd | A | si 41h-53v, vx 56a spärrad högerläge | X |  | Trafikpåverkan: trafikavbrott V-Gnö
266300 Övrigt | V |  |  | Förebyggande underhåll, spårslipning | 2,3B,4A,4B,5 | 1909 | 1909 | S | 22:30 | 24:00 | D |  | A | V53v,v51v-V5h,v1h |  |  | Tågpåverkan: Tågfri tid
269041 Övrigt | V | (BOR) |  | Förebyggande underhåll, spårslipning | E V spår 2 | 1910 | 1910 | M | 00:00 | 03:40 | D |  | A | V 35hc - Bor 21 |  |  | Tågpåverkan: Tågfri tid
269042 Övrigt | (V) | (BOR) |  | Förebyggande underhåll, spårslipning | E | 1910 | 1910 | nmTi | 23:35 | 04:00 | D |  | A | V 5h - Bor 21 |  |  | Tågpåverkan: Tågfri tid
[5 empty] | E | 1910 | 1910 | Ti | 04:20 | 05:25 | D |  | A | V 5h - Bor 21
269043 Övrigt | (V) | (RYM) |  | Förebyggande underhåll, spårslipning | E | 1910 | 1910 | nmO | 23:45 | 02:00 | D |  | A | V 5h - Bor 22 |  |  | Tågpåverkan: Tågfri tid
[5 empty] | E | 1910 | 1910 | O | 02:00 | 04:08 | D |  | A | Bor 21 - Rym 21
251929 Övrigt | (V) | (AV) |  | Banarbetsnätter | E | 1914 | 1914 | S | 22:30 | 24:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Trafikstopp (V)-(Av) Detaljeras efter fastställelsen när vi får veta exakta gångdagar på 5535//JD
[5 empty] | E | 1915 | 1915 | M | 00:00 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1915 | 1915 | Ti-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1935 | 1935 | S | 22:30 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1936 | 1936 | M | 00:00 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1936 | 1936 | Ti-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A
251933 Övrigt | (V) | (AV) |  | Servicefönster | E | 1850 | 1906 | S | 22:30 | 24:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Trafikstopp (V)-(Av)
[5 empty] | E | 1850 | 1907 | M | 00:00 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1850 | 1907 | TiF | 00:00 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1909 | 1913 | S | 22:30 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1910 | 1914 | M | 00:00 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1910 | 1914 | TiF | 00:00 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1915 | 1934 | S | 22:30 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1916 | 1935 | M | 00:00 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1916 | 1935 | TiF | 00:00 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1936 | 1947 | S | 22:30 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1937 | 1948 | M | 00:00 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1937 | 1948 | TiF | 00:00 | 04:00 | D |  | A
269044 Övrigt | (BOR) | (RYM) |  | Förebyggande underhåll, spårslipning | E | 1910 | 1910 | nmF | 23:45 | 04:10 | D |  | A | Bor 22 - Rym 21 |  |  | Tågpåverkan: Tågfri tid
[5 empty] | E | 1910 | 1910 | F | 04:30 | 05:30 | D |  | A | Bor 22 - Rym 21
[5 empty] | E | 1910 | 1910 | L | 00:00 | 07:00 | D |  | A | Bor 22 - Rym 21
269045 Övrigt | (BOR) | (AV) |  | Förebyggande underhåll, spårslipning | E | 1910 | 1910 | S | 00:00 | 03:00 | D |  | A | Bor 22 - Rym 22 |  |  | Tågpåverkan: Tågfri tid
[5 empty] | E | 1910 | 1910 | S | 03:00 | 06:00 | D |  | A | Rym 21 - Av 24
269046 Övrigt | (RYM) | AV |  | Förebyggande underhåll, spårslipning | E | 1910 | 1910 | S | 06:00 | 07:00 | D |  | A | Rym 22 - Av 26 |  |  | Tågpåverkan: Tågfri tid
266319 Övrigt | AV |  |  | Förebyggande underhåll, spårslipning | 1B | 1911 | 1911 | F | 03:00 | 04:00 | D |  | A | Av24-Av28 |  |  | Tågpåverkan: Tågfri tid Relation med obj. 266318
266318 Övrigt | AV | (GM) |  | Förebyggande underhåll, spårslipning | E | 1911 | 1911 | F | 02:00 | 02:45 | D |  | A | linjen (Gm)-(Av) |  |  | Tågpåverkan: Tågfri tid Relation med obj. 266319
[5 empty] | E 1a,2,3a,4a | 1911 | 1911 | F | 02:35 | 03:00 | D |  | A | Av23,181,121,151-Av28,32,62,64,66,68,80,82
252038 Övrigt | (AV) | VÖ |  | Servicefönster | E | 1850 | 1850 | TiO | 00:45 | 04:15 | D |  | A | Av 23 - Vö 212 |  |  | Trafikpåverkan: Totalavstängt (Av) - Vö Vid spänningslöst måste JF meddelas
[5 empty] | E | 1851 | 1914 | M-O | 00:45 | 04:15 | D |  | A | Av 23 - Vö 212
[5 empty] | E | 1917 | 1917 | M-O | 00:45 | 04:15 | D |  | A | Av 23 - Vö 212
[5 empty] | E | 1918 | 1922 | M | 00:50 | 04:15 | D |  | A | Av 23 - Vö 212
[5 empty] | E | 1918 | 1922 | TiO | 00:45 | 04:15 | D |  | A | Av 23 - Vö 212
[5 empty] | E | 1923 | 1936 | M-O | 00:45 | 04:15 | D |  | A | Av 23 - Vö 212
[5 empty] | E | 1938 | 1949 | M-O | 00:45 | 04:15 | D |  | A | Av 23 - Vö 212
[5 empty] | E | 1850 | 1949 | L | 00:45 | 06:05 | D |  | A | Av 23 - Vö 212
252039 Övrigt | (AV) | VÖ |  | Banarbetsnätter | E | 1915 | 1915 | M-F | 00:45 | 04:15 | D |  | A | Av 23 - Vö 212 |  |  | Trafikpåverkan: Totalavstängt (Av) - Vö Vid spänningslöst måste JF meddelas Tåg 20103/27575/97598 anpassas v1916 och v1937 V1916 F=L (långfredag)
[5 empty] | E | 1916 | 1916 | nmTi-nmTo | 22:45 | 04:30 | D |  | A | Av 23 - Vö 212
[5 empty] | E | 1916 | 1916 | nmF | 22:45 | 05:00 | D |  | A | Av 23 - Vö 212
[5 empty] | E | 1937 | 1937 | nmTi-nmF | 22:45 | 04:30 | D |  | A | Av 23 - Vö 212
265574 Övrigt | (AV) | ÅRD |  | Kontaktledningsbesiktning | E | 1910 | 1910 | nmTi-nmF | 22:50 | 04:40 | D |  | A | A-skydd: Av 23 - Ård 21, E-skydd: Av 123 - 23, Av 23 - Ård 32, 34 | X |  | Trafikpåverkan:Trafikavbrott (Av)-Åryd, Växjö splös 20103/27575/97598 anpassas. Spår 2 o 3 i Vö fria från fordon
277665 Övrigt | VÖ |  | X | Växjö, ibruktagning av repeterbaliser, tågfri tid enligt grafer | Alla | 1849 | 1849 | S | 00:00 | 06:00 | D |  | A | D-skydd: Vö 121 - Vö 212 |  |  | Trafikpåverkan: intet Växling kan ske i samråd
252040 Övrigt | (VÖ) | EM |  | Servicefönster | E | 1850 | 1909 | nmO-nmF | 22:35 | 04:45 | D |  | A | Vö 212 - Em 22,52 |  |  | Trafikpåverkan: Totalavstängt (Vö) - Em
[5 empty] | E | 1913 | 1916 | nmO-nmF | 22:35 | 04:45 | D |  | A | Vö 212 - Em 22,52
[5 empty] | E | 1918 | 1937 | nmO-nmF | 22:35 | 04:45 | D |  | A | Vö 212 - Em 22,52
[5 empty] | E | 1939 | 1948 | nmO-nmF | 22:35 | 04:45 | D |  | A | Vö 212 - Em 22,52
252042 Övrigt | (VÖ) | EM |  | Banarbetsnätter | E | 1910 | 1911 | nmO-nmF | 22:35 | 04:50 | D |  | A | Vö 212 - Em 22,52 |  |  | Trafikpåverkan: Totalavstängt (Vö) - Em
[5 empty] | E | 1911 | 1911 | S | 22:30 | 24:00 | D |  | A | Vö 212 - Em 22,52
[5 empty] | E | 1912 | 1912 | M | 00:00 | 04:45 | D |  | A | Vö 212 - Em 22,52
[5 empty] | E | 1917 | 1917 | nmO-nmF | 22:35 | 04:50 | D |  | A | Vö 212 - Em 22,52
[5 empty] | E | 1938 | 1938 | nmO-nmF | 22:35 | 04:50 | D |  | A | Vö 212 - Em 22,52
265577 Övrigt | (VÖ) | (EM) |  | Kontaktledningsbesiktning | E | 1911 | 1912 | nmTi-nmF | 22:30 | 04:55 | D |  | A | A-skydd: Vö 212 - Em 21, E-skydd: Vö 222 - Em 23 | X |  | Trafikpåverkan: (Vö)-(Em) splöst
260007 Övrigt | LO | (EM) |  | Skruv ny mötesstation,Ibruktagning ny station forts från T 18 | E | 1849 | 1849 | S | 00:00 | 07:25 | D | Stopp ibruktagning | A | D-skydd:Lo 21 - Em 23 | X |  | Trafikpåverkan: Totalstopp Lo-Em Ibruktagning forts från T 18 flyttas i sin helhet till v1849 (L=T18).
286700 | LO | (EM) |  | Skruv ny mötesstation,Ibruktagning ny station forts från T 18, provning av linjerna | E | 1849 | 1849 | S | 07:45 | 09:25 | D | Stopp ibruktagning | A | D-skydd:Lo 21 - Em 23 | X |  | Trafikpåverkan: Tågfri tid Lo-Em Ibruktagning forts från T 18
265579 Övrigt | EM |  |  | Kontaktledningsbesiktning | Alla | 1912 | 1912 | nmTi nmTo | 22:35 | 05:15 | D |  | A | A-skydd och E-skydd: Em 21 - 22 - 52 | X |  | Trafikpåverkan: Emmaboda splöst
[5 empty] | Alla | 1912 | 1912 | nmO nmF | 22:35 | 04:50 | D |  | A | A-skydd och E-skydd: Em 21 - 22 - 52 | X
266291 Övrigt | (EM) | ÖRS |  | Förebyggande underhåll, spårslipning | E | 1908 | 1908 | nmL | 23:00 | 01:30 | D |  | A | Em 52 - Örs 22 |  |  | Tågpåverkan: Tågfri tid
265580 Övrigt | EM | KAS |  | Kontaktledningsbesiktning | E | 1921 | 1922 | nmTi nmTo | 23:00 | 04:20 | D |  | A | A-skydd: Em 52 - Kac 21, E-skydd: Em 54 - Kac 81 | X |  | Tågpåverkan: Trafikavbrott (Em) - Kac, Kac - Bma Kac/Kas splös
[5 empty] | E | 1921 | 1922 | nmO nmF | 23:00 | 03:35 | D |  | A | A-skydd: Em 52 - Kac 21, E-skydd: Em 54 - Kac 81 | X
252045 Övrigt | (EM) | (KAC) |  | Servicefönster | E | 1850 | 1917 | nmF | 23:00 | 03:35 | D |  | A | Em 52 - Kac alla sb |  |  | Trafikpåverkan: Totalavstängt (Em) - Kac (sluttid 04.45 utanför Kalmar stlvomr) Vid spänningslöst måste JF meddelas
[5 empty] | E | 1919 | 1920 | nmF | 23:00 | 03:35 | D |  | A | Em 52 - Kac alla sb
[5 empty] | E | 1924 | 1938 | nmTo | 23:00 | 04:45 | D |  | A | Em 52 - Kac alla sb
[5 empty] | E | 1924 | 1938 | nmF | 23:00 | 03:35 | D |  | A | Em 52 - Kac alla sb
[5 empty] | E | 1940 | 1940 | nmTo | 23:00 | 04:45 | D |  | A | Em 52 - Kac alla sb
[5 empty] | E | 1940 | 1940 | nmF | 23:00 | 03:35 | D |  | A | Em 52 - Kac alla sb
252047 Övrigt | (EM) | KAC |  | Banarbetsnätter | E | 1918 | 1918 | nmTi nmTo | 23:00 | 04:55 | D |  | A | Em 52 - Kac alla sb |  |  | Trafikpåverkan: Totalavstängt (Em) - Kac Vid spänningslöst måste JF meddelas
[5 empty] | E | 1918 | 1918 | nmO nmF | 23:00 | 03:35 | D |  | A | Em 52 - Kac alla sb
[5 empty] | E | 1921 | 1923 | nmTi nmTo | 23:00 | 04:55 | D |  | A | Em 52 - Kac alla sb
[5 empty] | E | 1921 | 1923 | nmO nmF | 23:00 | 03:35 | D |  | A | Em 52 - Kac alla sb
[5 empty] | E | 1939 | 1939 | nmTi nmTo | 23:00 | 04:55 | D |  | A | Em 52 - Kac alla sb
[5 empty] | E | 1939 | 1939 | nmO nmF | 23:00 | 03:35 | D |  | A | Em 52 - Kac alla sb
268950 Övrigt | (ÖRS) | NYB |  | Förebyggande underhåll, spårslipning | E | 1908 | 1908 | L | 01:30 | 03:00 | D |  | A | Örs 22 - Nyb 221 |  |  | Tågpåverkan: Tågfri tid
268951 Övrigt | (TRE) | KAS |  | Förebyggande underhåll, spårslipning | E | 1908 | 1908 | L | 03:00 | 05:00 | D |  | A | Tre 22 - Kas 31 |  |  | Tågpåverkan: Tågfri tid
265581 Övrigt | KAS | KAC |  | Kontaktledningsbesiktning | E Alla | 1922 | 1923 | nmTi nmTo | 23:00 | 04:20 | D |  | A | A-skydd och E-skydd: Kac 21, 23 - Sb 45, 47, 49 Kac | X |  | Trafikpåverkan; Trafikavbrott Kac Kac/Kas splös
[5 empty] | E Alla | 1922 | 1923 | nmO nmF | 23:00 | 03:35 | D |  | A | A-skydd och E-skydd: Kac 21, 23 - Sb 45, 47, 49 Kac | X
Södra | Kust till Kustbanan, Em-Ck | Vecka : 1849 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
252049 Övrigt | (EM) | (CK) |  | Servicefönster | E | 1850 | 1911 | S | 22:20 | 24:00 | D |  | A | Linjen Em - Ck |  |  | Totalavstängt (Em) - (Ck)
[5 empty] | E | 1851 | 1912 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A | Linjen Em - Ck
[5 empty] | E | 1851 | 1912 | nmTi nmO | 22:20 | 05:30 | D |  | A | Linjen Em - Ck
[5 empty] | E | 1913 | 1948 | S | 22:20 | 24:00 | D |  | A | Linjen Em - Ck
[5 empty] | E | 1914 | 1949 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A | Linjen Em - Ck
[5 empty] | E | 1914 | 1949 | nmTi nmO | 22:20 | 05:30 | D |  | A | Linjen Em - Ck
265582 Övrigt | (EM) | (CK) |  | Kontaktledningsbesiktning | E | 1913 | 1913 | nmTi-nmF | 22:20 | 05:30 | D |  | A | A-skydd: Em 22 - Ck 201, E-skydd: Em 24 - Ck 201, Ck 201 - Ck L252 | X |  | Trafikpåverkan; Trafikavbrott (Em)-(Ck), splöst
266293 Övrigt | VFA | (HMÖ) |  | Förebyggande underhåll, spårslipning | E | 1908 | 1908 | nmS | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Vfa 21 - Hmö 21 |  |  | Tågpåverkan: Tågfri tid
268961 Övrigt | (VFA) | HMÖ |  | Förebyggande underhåll, spårslipning | E | 1908 | 1908 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Vfa 22 - Hmö 22 |  |  | Tågpåverkan: Tågfri tid
[5 empty] | E | 1909 | 1909 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Vfa 22 - Hmö 22
268964 Övrigt | HMÖ | (SPJ) |  | Förebyggande underhåll, spårslipning | E | 1909 | 1909 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Hmö 21 - Spj 21 |  |  | Tågpåverkan: Tågfri tid
268965 Övrigt | (HMÖ) | SPJ |  | Förebyggande underhåll, spårslipning | E | 1909 | 1909 | nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Hmö 22 - Spj 22 |  |  | Tågpåverkan: Tågfri tid
268967 Övrigt | SPJ | (GUA) |  | Förebyggande underhåll, spårslipning | E | 1909 | 1909 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Spj 21 - Ck 201 |  |  | Tågpåverkan: Tågfri tid
268968 Övrigt | (SPJ) | (GUA) |  | Förebyggande underhåll, spårslipning | E | 1909 | 1909 | L | 01:15 | 05:30 | D |  | A | Spj 22 - Ck 201, 212 |  |  | Tågpåverkan: Tågfri tid
269112 Övrigt | GUA |  |  | Förebyggande underhåll, spårslipning | 54 | 1909 | 1909 | L | 00:10 | 01:15 | D |  | A | Ck 201 - 212 |  |  | Tågpåverkan: Tågfri tid
Södra | Skånebanan Hb-Crgb | Vecka : 1849 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
266824 Övrigt | (HBGB) | (BJUV) |  | Underhållsspårrikt. | E | 1914 | 1914 | nmO | 21:35 | 03:40 | D |  | A | Bjuv 22 - Hb 101 |  |  | Ej delbar utom i extremfall Trafikpåverkan: trafikavbrott Tåg 1837,1838,1839,1840,1841 måste anpassas. Tåg 4325 senareläggs ca 30 min
266152 Övrigt | HBGB | ÅP |  | Åtgärdande underhåll Spår o Ktl | E Alla | 1917 | 1917 | S | 18:00 | 24:00 | D |  | A | Hbgb 107 - 101, 101 - Åp L71 | X |  | Se obj: 234785 i T18 /LG
[5 empty] | E Alla | 1948 | 1948 | S | 18:00 | 24:00 | D |  | A | Hbgb 107 - 101, 101 - Åp L71 | X
[5 empty] | E Alla | 1918 | 1918 | M | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Hbgb 107 - 101, 101 - Åp L71 | X
[5 empty] | E Alla | 1949 | 1949 | M | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Hbgb 107 - 101, 101 - Åp L71 | X
[5 empty] | E Alla | 1918 | 1918 | nmTi-nmF | 21:00 | 04:00 | D |  | A | Hbgb 107 - 101, 101 - Åp L71 | X
[5 empty] | E Alla | 1949 | 1949 | nmTi-nmF | 21:00 | 04:00 | D |  | A | Hbgb 107 - 101, 101 - Åp L71 | X
266823 Övrigt | (MÖR) | (ÅP) |  | Underhållsspårrikt. | E | 1913 | 1913 | S | 21:40 | 24:00 | D |  | A | Åp 22 - Mör 21 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tåg: 1837, 1838, 1839, 1840, 1841 anpassas Tåg 4325 senareläggs 30 min Tåg 5513 anpassas
[5 empty] | E | 1914 | 1914 | M | 00:00 | 03:40 | D |  | A | Åp 22 - Mör 21
266147 Övrigt | ÅP |  |  | Åtgärdande underhåll Spår o Ktl | Alla | 1926 | 1926 | nmTi-nmF | 21:20 | 04:20 | D |  | A | E: Ä L11 - Åp 51 - Åp 24,52. Hlp 32,34 - Åp 24, Käb 31,33 - Åp 22. Åp 22 -Bjuv 31,33. A:Åp 21,51 - 52,22,24 | X |  | Totalavstängning E skydd på intilliggande linjer drabbar även godsstråket
[5 empty] | Alla | 1943 | 1943 | nmTi-nmF | 21:20 | 04:20 | D |  | A | E: Ä L11 - Åp 51 - Åp 24,52. Hlp 32,34 - Åp 24, Käb 31,33 - Åp 22. Åp 22 -Bjuv 31,33. A:Åp 21,51 - 52,22,24 | X
266148 Övrigt | (ÅP) | HM |  | Åtgärdande underhåll Spår o Ktl, D-skydd | E Alla | 1908 | 1908 | nmTi-nmF | 21:20 | 04:20 | D |  | A | D-skydd: Åp 21- Hm 106, Hm 106 - 116 | X |  | Totalavstängning E skydd in i Hm Samma som T18 234780
[5 empty] | E Alla | 1926 | 1926 | nmTi-nmF | 21:20 | 04:20 | D |  | A | D-skydd: Åp 21- Hm 106, Hm 106 - 116 | X
[5 empty] | E Alla | 1932 | 1932 | nmTi-nmF | 21:20 | 04:20 | D |  | A | D-skydd: Åp 21- Hm 106, Hm 106 - 116 | X
[5 empty] | E Alla | 1936 | 1936 | nmTi-nmF | 21:20 | 04:20 | D |  | A | D-skydd: Åp 21- Hm 106, Hm 106 - 116 | X
267169 Övrigt | (ÅP) | (HM) |  | Signalinkoppling höjd sth Skånebanan | E | 1903 | 1905 | nmTi-nmF | 23:20 | 03:20 | D | Förberedande arb | A | D-skydd: Hm106 - Åp21 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hässleholm - Åstorp
[5 empty] | E | 1926 | 1926 | LS | 01:20 | 24:00 | H | Totalstopp | A | D-skydd: Hm 106 - Åp 21
[5 empty] | E | 1927 | 1927 | M | 00:00 | 02:09 | D | Totalstopp | A | D-skydd: Hm 106 - Åp 21
[5 empty] | E | 1906 | 1906 | LS | 01:20 | 24:00 | H | Totalstopp | A | D-skydd: Hm 106 - Åp 21
[5 empty] | E | 1907 | 1907 | M | 00:00 | 02:09 | D | Totalstopp | A | D-skydd: Hm 106 - Åp 21
[5 empty] | E | 1911 | 1911 | LS | 01:20 | 24:00 | H | Totalstopp | A | D-skydd: Hm 106 - Åp 21
[5 empty] | E | 1912 | 1912 | M | 00:00 | 02:09 | D | Totalstopp | A | D-skydd: Hm 106 - Åp 21
[5 empty] | E | 1918 | 1918 | LS | 01:20 | 24:00 | H | Totalstopp | A | D-skydd: Hm 106 - Åp 21
[5 empty] | E | 1919 | 1919 | M | 00:00 | 02:09 | D | Totalstopp | A | D-skydd: Hm 106 - Åp 21
[5 empty] | E | 1927 | 1927 | nmTi-nmF | 23:51 | 03:20 | D | Efterarbeten | A | D-skydd: Hm106 - Åp 21
266551 Övrigt | (HYL) | (PT) |  | Förebyggande underhåll, spårslipning | E | 1943 | 1943 | nmF | 23:01 | 01:00 | D |  | A | Hyl 21 - Pt 22 |  |  | Tåg fri tid
269708 Övrigt | (VTO) | TY |  | Förebyggande underhåll, spårslipning | E | 1943 | 1943 | F | 01:00 | 03:00 | D |  | A | Vto 21 - Ty 21 |  |  | Tågfri tid
269709 Övrigt | (TY) | (FIN) |  | Förebyggande underhåll, spårslipning | E | 1943 | 1943 | F | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Ty 21 - Fin 22 |  |  | Tågfri tid
266341 Övrigt | (FIN) | HM |  | Förebyggande underhåll, spårslipning | E Hm 6a,6b,23,335 | 1940 | 1940 | M | 22:00 | 24:00 | D |  | A | Fin 21-Hm 169, hf vx 451,465,454,464,551,554,539 |  |  | Slipning sp E km 1+090 till Hm vx 493 Trafik påverkan Tågfritid
266670 Övrigt | (FIN) | (HM) |  | Kontroll/service rälssmörjningsapparat 2961 | E | 1904 | 1904 | O | 09:38 | 10:04 | D |  | A | Hm 106 - Fin 21
[5 empty] | E | 1915 | 1915 | O | 09:38 | 10:04 | D |  | A | Hm 106 - Fin 21
[5 empty] | E | 1926 | 1926 | O | 09:38 | 10:04 | D |  | A | Hm 106 - Fin 21
[5 empty] | E | 1938 | 1938 | O | 09:38 | 10:04 | D |  | A | Hm 106 - Fin 21
269710 Övrigt | (FIN) | HM |  | Förebyggande underhåll, spårslipning | E Hm 6a | 1943 | 1943 | L | 00:00 | 03:00 | D |  | A | Fin 21 - Hm 241 |  |  | Tågfri tid
252081 Övrigt | (HM) | (CR) |  | Servicefönster Måndagar | E | 1850 | 1949 | M | 01:05 | 04:00 | D |  | A | Hm 103 - Cr 222 |  |  | Servicefönster Trafikpåverkan:Totalavstängt (Hm)-(Cr)
252082 Övrigt | (HM) | (CR) |  | Banarbetsnätter | E | 1914 | 1915 | nmTi-nmF | 22:45 | 03:40 | D |  | A | D-skydd: Hm 103 - Cr 222 |  |  | Servicefönster Trafikpåverkan:Totalavstängt (Hm)-(Cr) Samordnas ktl-bes v1920 ( obj 265604) Avslutas 03.40 för tjt till 1203, 11127 kvarstannar i Cr i st f 11106/JD
[5 empty] | E | 1920 | 1920 | nmTi-nmF | 22:45 | 03:40 | D |  | A | D-skydd: Hm 103 - Cr 291,293 D-skydd 2: Hm 103 - Hm 133 (samordnas ktl-besiktning)
[5 empty] | E | 1936 | 1936 | nmTi-nmF | 22:45 | 03:40 | D |  | A | D-skydd: Hm 103 - Cr 222
265604 Övrigt | (HM) | (CR) |  | Kontaktledningsbesiktning | E | 1920 | 1920 | nmTi-nmF | 22:45 | 03:40 | D |  | A | D-skydd: Hm 103 - Cr 291,293 D-skydd 2: Hm 103 - Hm 133 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Hm)-(Cr) Samordnas objekt 252082 Banarbetsnätter v20 Avslutas 03.40 för tjt till 1203, 11127 kvarstannar i Cr i st f 11106/JD
285413 Övrigt | (HM) | (CR) |  | Banarbetsnatt/var åttonde vecka | E | 1902 | 1902 | nmL | 23:45 | 04:55 | D |  | A | Hm:103 - Cr 222 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikstopp (Hm)-(Cr) 1238/1243, 11112/89933, 1240/94641, 1294 anpassas (Tjt till 1207 anordnas?) D-skydd, skrivas in i objektet/MS
[5 empty] | E | 1910 | 1910 | nmL | 23:45 | 04:55 | D |  | A | Hm:103 - Cr 222
[5 empty] | E | 1918 | 1918 | nmL | 23:45 | 04:55 | D |  | A | Hm:103 - Cr 222
[5 empty] | E | 1926 | 1926 | nmL | 23:45 | 04:55 | D |  | A | Hm:103 - Cr 222
[5 empty] | E | 1934 | 1934 | nmL | 23:45 | 04:55 | D |  | A | Hm:103 - Cr 222
[5 empty] | E | 1942 | 1942 | nmL | 23:45 | 04:55 | D |  | A | Hm:103 - Cr 222
[5 empty] | E | 1950 | 1950 | nmL | 23:45 | 04:55 | D |  | A | Hm:103 - Cr 222
252083 Övrigt | CR | CRGB |  | Servicefönster Måndagar | E | 1850 | 1949 | M | 00:55 | 04:00 | D |  | A | Cr 122 - Cr 321 - alla stoppbockar |  |  | Trafikpåverkan:Totalavstängt Cr - Crgb Vid spänningslöst måste JF meddelas
252084 Övrigt | CR | CRGB |  | Banarbetsnätter | E | 1917 | 1917 | nmTi-nmF | 22:35 | 03:50 | D |  | A | Cr 122 - Cr 321 - alla stoppbockar |  |  | Trafikpåverkan:Totalavstängt Cr - Crgb, Detaljeras efter fastställelsen. Vid spänningslöst måste JF meddelas V1917: Nm Ti,O inkl Cr: 22.35-03.50 11127 vänder till 11100 i Sög.11100 ank Cr spår 1A ( i stf 11106 som inställes), tjt till 1203//JD. Nm To,F endast Crgb: 22.20-04.35 11127 vänder till 11100 i Sög, 11100 vänder till 11127 i Cr//JD V1937 inkl Cr, V1938 exkl Cr
[5 empty] | E inkl Cr | 1937 | 1937 | nmTi-nmF | 22:35 | 03:50 | D |  | A | Cr 122 - Cr 321 - alla stoppbockar
[5 empty] | E exkl Cr | 1938 | 1938 | nmTi-nmF | 22:20 | 04:25 | D |  | A | Cr 122 - Cr 321 - alla stoppbockar
Södra | Skånebanan Ka - Åp | Vecka : 1849 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
265533 Övrigt | KA | ÅP |  | Åtgärdande underhåll Spår o Ktl | E Alla | 1917 | 1917 | M-F | 08:00 | 16:30 | D |  | A | Åp 124 - Åp 24, Åp 24 - Ka Hfvxl 25,22a | X |  | Hjälp kraften berörs Mia - Ka, om denna berörs så skall mail till körorder in Samorning med Green Cargo spärrfärd. Se t18. Växlarna i Kattarp måste klovas för att möjliggöra trafik Ka-Öda
Södra | Jönköpingsbanan | Vecka : 1849 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
266327 Övrigt | N |  |  | Förebyggande underhåll, spårslipning | 21 | 1911 | 1911 | nmS | 23:45 | 00:45 | D |  | A | N 131 - N 194, hf vx 411,vx 485,vx 451,vx 453 |  |  | Tågpåverkan: Jö-banan Relation med 266328,266329
Södra | Jönköpingsbanan Jö-Jögb | Vecka : 1849 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
251901 Övrigt | (JÖ) | JÖGB |  | Servicefönster Jö - Jö Gb | E | 1850 | 1851 | nmO | 21:40 | 03:10 | D |  | A | Jö 219 - Jö gb 222 |  |  | Trafikpåverkan: Totalavstängt (Jö) - Jögb
[5 empty] | E | 1901 | 1917 | nmO | 21:40 | 03:10 | D |  | A | Jö 219 - Jö gb 222
[5 empty] | E | 1919 | 1950 | nmO | 21:40 | 03:10 | D |  | A | Jö 219 - Jö gb 222
Södra | Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup | Vecka : 1849 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
266167 Övrigt | M |  |  | Förebyggande underhåll, spårslipning | 5,6,8,9,10,7 | 1903 | 1903 | Ti | 01:00 | 05:00 | D |  | A | M220, M150, M212 - stoppbock 159, 161, 163, 165, 167, 169
266169 Övrigt | M |  |  | Förebyggande underhåll, spårslipning | 10 14, 43 | 1903 | 1903 | O | 04:00 | 05:00 | D |  | A | M 413 - M 136
266730 Övrigt | M |  |  | Förebyggande underhåll växel 620/621 | 1,2 | 1909 | 1909 | S | 21:00 | 24:00 | D | Vxl 620/621 sp1 ,2 | A | M135,139,168 - M145,147
[5 empty] | 1,2 | 1910 | 1910 | M | 00:00 | 05:00 | D | Vxl 620/621 sp1 ,2 | A | M135,139,168 - M145,147
[5 empty] | 1,2 | 1910 | 1910 | nmTi | 21:00 | 05:00 | D | Vxl 620/621 sp1 ,2 | A | M135,139,168 - M145,147
[5 empty] | 1,2 | 1935 | 1935 | S | 21:00 | 24:00 | D | Vxl 620/621 sp1 ,2 | A | M135,139,168 - M145,147
[5 empty] | 1,2 | 1936 | 1936 | M | 00:00 | 05:00 | D | Vxl 620/621 sp1 ,2 | A | M135,139,168 - M145,147
[5 empty] | 1,2 | 1936 | 1936 | nmTi | 21:00 | 05:00 | D | Vxl 620/621 sp1 ,2 | A | M135,139,168 - M145,147
[5 empty] | 1,50 | 1909 | 1909 | S | 21:00 | 21:30 | D | Etablering vxl 620/621 | A | M160,278 - M158,stoppbock s676,sb396, vxl 394
[5 empty] | 1,50 | 1910 | 1910 | M-To | 01:00 | 01:30 | D | Etablering vxl 620/621 | A | M160,278 - M158,stoppbock s676,sb396, vxl 394
[5 empty] | 1,50 | 1910 | 1910 | M-To | 04:30 | 05:00 | D | Etablering vxl 620/621 | A | M160,278 - M158,stoppbock s676,sb396, vxl 394
[5 empty] | 1,50 | 1935 | 1935 | S | 21:00 | 21:30 | D | Etablering vxl 620/621 | A | M160,278 - M158,stoppbock s676,sb396, vxl 394
[5 empty] | 1,50 | 1936 | 1936 | M-To | 01:00 | 01:30 | D | Etablering vxl 620/621 | A | M160,278 - M158,stoppbock s676,sb396, vxl 394
[5 empty] | 1,50 | 1936 | 1936 | M-To | 04:30 | 05:00 | D | Etablering vxl 620/621 | A | M160,278 - M158,stoppbock s676,sb396, vxl 394
[5 empty] | 1,50 | 1910 | 1910 | nmO nmTo | 21:00 | 05:00 | D | Vxl 620/621 sp 1,50 | A | M168,269 - M277,260,147
[5 empty] | 1,50 | 1936 | 1936 | nmO nmTo | 21:00 | 05:00 | D | Vxl 620/621 sp 1,50 | A | M168,269 - M277,260,147
266745 Övrigt | M |  |  | Förebyggande underhåll växel 622/623 | 1,2 | 1910 | 1910 | S | 21:00 | 24:00 | D | Vxl 622/623 sp1 ,2 | A | M135,139,168 - M145,147
[5 empty] | 1,2 | 1911 | 1911 | M | 00:00 | 05:00 | D | Vxl 622/623 sp1 ,2 | A | M135,139,168 - M145,147
[5 empty] | 1,2 | 1911 | 1911 | nmTi | 21:00 | 05:00 | D | Vxl 622/623 sp1 ,2 | A | M135,139,168 - M145,147
[5 empty] | 1,2 | 1936 | 1936 | S | 21:00 | 24:00 | D | Vxl 622/623 sp1 ,2 | A | M135,139,168 - M145,147
[5 empty] | 1,2 | 1937 | 1937 | M | 00:00 | 05:00 | D | Vxl 622/623 sp1 ,2 | A | M135,139,168 - M145,147
[5 empty] | 1,2 | 1937 | 1937 | nmTi | 21:00 | 05:00 | D | Vxl 622/623 sp1 ,2 | A | M135,139,168 - M145,147
[5 empty] | 1,2,50 | 1910 | 1910 | S | 21:00 | 21:30 | D | Etablering vxl 622/623 | A | M160,278,166 - M177,175, stoppbock s676, sb396, vx 394
[5 empty] | 1,2,50 | 1911 | 1911 | M-To | 01:00 | 01:30 | D | Etablering vxl 622/623 | A | M160,278,166 - M177,175, stoppbock s676, sb396, vx 394
[5 empty] | 1,2,50 | 1911 | 1911 | M-To | 04:30 | 05:00 | D | Etablering vxl 622/623 | A | M160,278,166 - M177,175, stoppbock s676, sb396, vx 394
[5 empty] | 1,2,50 | 1936 | 1936 | S | 21:00 | 21:30 | D | Etablering vxl 622/623 | A | M160,278,166 - M177,175, stoppbock s676, sb396, vx 394
[5 empty] | 1,2,50 | 1937 | 1937 | M-To | 01:00 | 01:30 | D | Etablering vxl 622/623 | A | M160,278,166 - M177,175, stoppbock s676, sb396, vx 394
[5 empty] | 1,2,50 | 1937 | 1937 | M-To | 04:30 | 05:00 | D | Etablering vxl 622/623 | A | M160,278,166 - M177,175, stoppbock s676, sb396, vx 394
[5 empty] | 2,3 | 1911 | 1911 | nmO nmTo | 21:00 | 05:00 | D | Vxl 622/623 sp 2,3 | A | M174,135,139 - M156,154
[5 empty] | 2,3 | 1937 | 1937 | nmO nmTo | 21:00 | 05:00 | D | Vxl 622/623 sp 2,3 | A | M174,135,139 - M156,154
266757 Övrigt | M |  |  | Förebyggande underhåll växel 624/625 | 2,3,42 | 1911 | 1911 | S | 21:00 | 24:00 | D | Vxl 624/625 sp 2,3 | A | M174,135,139 - M275,154
[5 empty] | 2,3,42 | 1912 | 1912 | M | 00:00 | 05:00 | D | Vxl 624/625 sp 2,3 | A | M174,135,139 - M275,154
[5 empty] | 2,3,42 | 1912 | 1912 | nmTi | 21:00 | 05:00 | D | Vxl 624/625 sp 2,3 | A | M174,135,139 - M275,154
[5 empty] | 2,3,42 | 1937 | 1937 | S | 21:00 | 24:00 | D | Vxl 624/625 sp 2,3 | A | M174,135,139 - M275,154
[5 empty] | 2,3,42 | 1938 | 1938 | M | 00:00 | 05:00 | D | Vxl 624/625 sp 2,3 | A | M174,135,139 - M275,154
[5 empty] | 2,3,42 | 1938 | 1938 | nmTi | 21:00 | 05:00 | D | Vxl 624/625 sp 2,3 | A | M174,135,139 - M275,154
[5 empty] | 4,5-10,14,43 | 1911 | 1911 | S | 21:00 | 21:30 | D | Etablering till spår 3,4 | A | M172,170,stoppbock s226 - M136,204,152, stoppbock f638
[5 empty] | 4,5-10,14,43 | 1912 | 1912 | M-To | 01:00 | 01:30 | D | Etablering till spår 3,4 | A | M172,170,stoppbock s226 - M136,204,152, stoppbock f638
[5 empty] | 4,5-10,14,43 | 1912 | 1912 | M-To | 04:30 | 05:00 | D | Etablering till spår 3,4 | A | M172,170,stoppbock s226 - M136,204,152, stoppbock f638
[5 empty] | 4,5-10,14,43 | 1937 | 1937 | S | 21:00 | 21:30 | D | Etablering till spår 3,4 | A | M172,170,stoppbock s226 - M136,204,152, stoppbock f638
[5 empty] | 4,5-10,14,43 | 1938 | 1938 | M-To | 01:00 | 01:30 | D | Etablering till spår 3,4 | A | M172,170,stoppbock s226 - M136,204,152, stoppbock f638
[5 empty] | 4,5-10,14,43 | 1938 | 1938 | M-To | 04:30 | 05:00 | D | Etablering till spår 3,4 | A | M172,170,stoppbock s226 - M136,204,152, stoppbock f638
[5 empty] | 3,4 | 1912 | 1912 | nmO nmTo | 21:00 | 05:00 | D | Vxl 624/625 sp 3,4 | A | M172,174 - M152, 154,M233
[5 empty] | 3,4 | 1938 | 1938 | nmO nmTo | 21:00 | 05:00 | D | Vxl 624/625 sp 3,4 | A | M172,174 - M152, 154,M233
[5 empty] | 1,2,49,50 | 1911 | 1911 | S | 21:00 | 21:30 | D | Etablering spår 2,3 | A | M160, 278, 166, - M177, 175, stoppbock s676, sb396, vx 394
[5 empty] | 1,2,49,50 | 1912 | 1912 | MTi | 01:00 | 01:30 | D | Etablering spår 2,3 | A | M160, 278, 166, - M177, 175, stoppbock s676, sb396, vx 394
[5 empty] | 1,2,49,50 | 1912 | 1912 | MTi | 04:30 | 05:00 | D | Etablering spår 2,3 | A | M160, 278, 166, - M177, 175, stoppbock s676, sb396, vx 394
[5 empty] | 1,2,49,50 | 1937 | 1937 | S | 21:00 | 21:30 | D | Etablering spår 2,3 | A | M160, 278, 166, - M177, 175, stoppbock s676, sb396, vx 394
[5 empty] | 1,2,49,50 | 1938 | 1938 | MTi | 01:00 | 01:30 | D | Etablering spår 2,3 | A | M160, 278, 166, - M177, 175, stoppbock s676, sb396, vx 394
[5 empty] | 1,2,49,50 | 1938 | 1938 | MTi | 04:30 | 05:00 | D | Etablering spår 2,3 | A | M160, 278, 166, - M177, 175, stoppbock s676, sb396, vx 394
266760 Övrigt | M |  |  | Förebyggande underhåll växel 626/627 | 3,4 | 1912 | 1912 | S | 21:00 | 24:00 | D | Vxl 626/627 sp 3,4 | A | M172,174 - M152,154, 233
[5 empty] | 3,4 | 1913 | 1913 | M | 00:00 | 05:00 | D | Vxl 626/627 sp 3,4 | A | M172,174 - M152,154, 233
[5 empty] | 3,4 | 1913 | 1913 | nmTi-nmTo | 21:00 | 05:00 | D | Vxl 626/627 sp 3,4 | A | M172,174 - M152,154, 233
[5 empty] | 3,4 | 1938 | 1938 | S | 21:00 | 24:00 | D | Vxl 626/627 sp 3,4 | A | M172,174 - M152,154, 233
[5 empty] | 3,4 | 1939 | 1939 | M | 00:00 | 05:00 | D | Vxl 626/627 sp 3,4 | A | M172,174 - M152,154, 233
[5 empty] | 3,4 | 1939 | 1939 | nmTi-nmTo | 21:00 | 05:00 | D | Vxl 626/627 sp 3,4 | A | M172,174 - M152,154, 233
[5 empty] | 4,5-10,14,43 | 1912 | 1912 | S | 21:00 | 21:30 | D | Etablering vxl 626/627 | A | Stoppbock s226, M170, 172 - Stoppbock f638, M204, 136, 152
[5 empty] | 4,5-10,14,43 | 1913 | 1913 | M-To | 01:00 | 01:30 | D | Etablering vxl 626/627 | A | Stoppbock s226, M170, 172 - Stoppbock f638, M204, 136, 152
[5 empty] | 4,5-10,14,43 | 1913 | 1913 | M-To | 04:30 | 05:00 | D | Etablering vxl 626/627 | A | Stoppbock s226, M170, 172 - Stoppbock f638, M204, 136, 152
[5 empty] | 4,5-10,14,43 | 1938 | 1938 | S | 21:00 | 21:30 | D | Etablering vxl 626/627 | A | Stoppbock s226, M170, 172 - Stoppbock f638, M204, 136, 152
[5 empty] | 4,5-10,14,43 | 1939 | 1939 | M-To | 01:00 | 01:30 | D | Etablering vxl 626/627 | A | Stoppbock s226, M170, 172 - Stoppbock f638, M204, 136, 152
[5 empty] | 4,5-10,14,43 | 1939 | 1939 | M-To | 04:30 | 05:00 | D | Etablering vxl 626/627 | A | Stoppbock s226, M170, 172 - Stoppbock f638, M204, 136, 152
266763 Övrigt | M |  |  | Förebyggande underhåll Malmö1, växel 635/636/637/638 | 5-10,14 | 1913 | 1913 | S | 21:00 | 24:00 | D | Vxl 635/636/637/638 sp 5-10 | A | M210, 212 - Stoppbock f638, s159, s161, s163, s165, s167, s169 |  |  | Vagnfritt spår 5-10 efter överenskommelse och vid behov
[5 empty] | 5-10,14 | 1914 | 1914 | M | 00:00 | 05:00 | D | Vxl 635/636/637/638 sp 5-10 | A | M210, 212 - Stoppbock f638, s159, s161, s163, s165, s167, s169
[5 empty] | 5-10,14 | 1914 | 1914 | nmTi-nmTo | 21:00 | 05:00 | D | Vxl 635/636/637/638 sp 5-10 | A | M210, 212 - Stoppbock f638, s159, s161, s163, s165, s167, s169
[5 empty] | 5-10,14 | 1939 | 1939 | S | 21:00 | 24:00 | D | Vxl 635/636/637/638 sp 5-10 | A | M210, 212 - Stoppbock f638, s159, s161, s163, s165, s167, s169
[5 empty] | 5-10,14 | 1940 | 1940 | M | 00:00 | 05:00 | D | Vxl 635/636/637/638 sp 5-10 | A | M210, 212 - Stoppbock f638, s159, s161, s163, s165, s167, s169
[5 empty] | 5-10,14 | 1940 | 1940 | nmTi-nmTo | 21:00 | 05:00 | D | Vxl 635/636/637/638 sp 5-10 | A | M210, 212 - Stoppbock f638, s159, s161, s163, s165, s167, s169
266768 Övrigt | M |  |  | Förebyggande underhåll växel 640/676/677/678 | 1,50 | 1914 | 1914 | S | 21:00 | 24:00 | D | Vxl 640/676/677/678 | A | M270,267,238,277 - M287, stoppbock s676, sb396, vx394
[5 empty] | 1,50 | 1915 | 1915 | M | 00:00 | 05:00 | D | Vxl 640/676/677/678 | A | M270,267,238,277 - M287, stoppbock s676, sb396, vx394
[5 empty] | 1,50 | 1915 | 1915 | nmTi-nmTo | 21:00 | 05:00 | D | Vxl 640/676/677/678 | A | M270,267,238,277 - M287, stoppbock s676, sb396, vx394
[5 empty] | 1,50 | 1940 | 1940 | S | 21:00 | 24:00 | D | Vxl 640/676/677/678 | A | M270,267,238,277 - M287, stoppbock s676, sb396, vx394
[5 empty] | 1,50 | 1941 | 1941 | M | 00:00 | 05:00 | D | Vxl 640/676/677/678 | A | M270,267,238,277 - M287, stoppbock s676, sb396, vx394
[5 empty] | 1,50 | 1941 | 1941 | nmTi-nmTo | 21:00 | 05:00 | D | Vxl 640/676/677/678 | A | M270,267,238,277 - M287, stoppbock s676, sb396, vx394
264919 Övrigt | M | MGB |  | Förebyggande underhåll, spårslipning | 59,63 | 1903 | 1903 | nmTi | 23:00 | 04:00 | D |  | A | M 646,616 - M 302, 304
266158 Övrigt | M | MGB |  | Förebyggande underhåll, spårslipning | 64,1 | 1902 | 1902 | nmF | 23:00 | 04:00 | D |  | A | M 642 - M 112
266161 Övrigt | M | MGB |  | Förebyggande underhåll, spårslipning | 63,3 | 1902 | 1902 | nmL | 23:00 | 04:00 | D |  | A | M 646, 630 - M 114
266162 Övrigt | M | MGB |  | Förebyggande underhåll, spårslipning | 62,61,1 | 1902 | 1902 | nmS | 23:00 | 04:00 | D |  | A | M 644,M 614 - M 128
266163 Övrigt | M | MGB |  | Förebyggande underhåll, spårslipning | 62,2 | 1903 | 1903 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | M 644 - M 216
263664 Övrigt | M | ÖVN |  | Ktl-bes Övn sp 42,43 | 42,43 | 1908 | 1908 | M | 12:00 | 19:00 | D |  | A | A-skydd Övn: M 302, 119, 472 - M 441, 473. A-skydd M: M 119 - 276. | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspår M-Övn, Mgb-Övn.
[5 empty] | 42,43 | 1908 | 1908 | M | 12:00 | 19:00 | D |  | A | E-skydd Övn: M 119, 302, Hf vxl 801, 807, 820, 822, M 451. E-skydd M: M 119 - Hf vxl 612, 608. E-skydd Mgb: M 302 - hfvxl 779, 775. | X
263665 Övrigt | M | ÖVN |  | Ktl-bes Övn sp 43, 44 | 43,44 | 1910 | 1910 | nmL | 22:40 | 05:40 | D |  | A | A-skydd Övn: M 109 - 503. A-skydd M: M 109 - 219. | X |  | Trafikpåverkan: Emkelspår M-Övn, Övn-Fsb.
[5 empty] | 43,44 | 1910 | 1910 | nmL | 22:40 | 05:40 | D |  | A | E-skydd Övn: M 109, Hf vxl 805, 820, 823, 826, M 402. E-skydd M: M 109 - Hf vxl 603, 606. | X
264596 Övrigt | M | ÖVN |  | Kontaktledningsbesiktning | 10,14,43 | 1918 | 1918 | nmTi | 22:00 | 04:00 | D |  | A | A-skydd Övn: M 423 - M 109 A-skydd M: M 109 - SB sp 10, 14 E-skydd Övn: Hf vx 806, M 476 - M 109 E-skydd M: M 109, Hf vxl 603, 616, 637, 636, SB sp 10. | X
264551 Övrigt | MGB | ÖVN |  | Ktl-bes Övn sp 41,42 | 41,42 | 1908 | 1908 | O | 12:00 | 19:00 | D |  | A | A-skydd Övn: M 304, 441, 458, 418, 501. | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspår Mgb-Övn, Övn-Fsb.
[5 empty] | 41,42 | 1908 | 1908 | O | 12:00 | 19:00 | D |  | A | E-skydd Övn: M 304, 431,418, Hf vxl 819, 824, 825, M 404. E-skydd Mgb: M 304 - 407. | X
266172 Övrigt | (MGB) | ÖVN |  | Förebyggande underhåll, spårslipning | 40,41,42,43 | 1903 | 1903 | F | 01:00 | 03:00 | D |  | A | M 407 - M 424 |  |  | Slipning dp.gr (g12) - vx 820 Slipning dp.gr (g14) - vx 819
[5 empty] | 40,41,42,43 | 1903 | 1903 | F | 03:00 | 05:00 | D |  | A | M 409, M 109, M 119 - M 422
252266 Övrigt | (MGB) | FSB |  | Servicefönster/Banarbetsdagar Kontinentalbanan | NED 50,52 | 1908 | 1908 | To | 09:00 | 15:00 | D |  | A | M si 404 - si 589,567 - Sb s848 |  |  | Tågpåverkan: Enkelspårsdrift Östervärn-Fosieby
[5 empty] | NED 50,52 | 1916 | 1916 | To | 09:00 | 15:00 | D |  | A | M si 404 - si 589,567 - Sb s848
[5 empty] | NED 50,52 | 1924 | 1924 | To | 09:00 | 15:00 | D |  | A | M si 404 - si 589,567 - Sb s848
[5 empty] | NED 50,52 | 1932 | 1932 | To | 09:00 | 15:00 | D |  | A | M si 404 - si 589,567 - Sb s848
[5 empty] | NED 50,52 | 1940 | 1940 | To | 09:00 | 15:00 | D |  | A | M si 404 - si 589,567 - Sb s848
[5 empty] | UPP 53,54 | 1912 | 1912 | To | 09:00 | 15:00 | D |  | A | M si 402 - si 532 - Sb sp 54
[5 empty] | UPP 53,54 | 1920 | 1920 | To | 09:00 | 15:00 | D |  | A | M si 402 - si 532 - Sb sp 54
[5 empty] | UPP 53,54 | 1928 | 1928 | To | 09:00 | 15:00 | D |  | A | M si 402 - si 532 - Sb sp 54
[5 empty] | UPP 53,54 | 1936 | 1936 | To | 09:00 | 15:00 | D |  | A | M si 402 - si 532 - Sb sp 54
[5 empty] | UPP 53,54 | 1944 | 1944 | To | 09:00 | 15:00 | D |  | A | M si 402 - si 532 - Sb sp 54
252267 Övrigt | (MGB) | (STP) |  | Banarbetsdagar Mgb - Stp Konineltalbanan D-Skydd ?????? | NED,UPP 41-44,50-54 | 1922 | 1922 | nmS | 22:00 | 08:00 | D |  | A | M si 302,304,109,119 - 508,506,510 - 532,534 |  |  | Tågpåverkan: Stopp för trafik M/Mgb-Fsb-Trg/ över Lrp-Stp
[5 empty] | UPP,NED 41-44, 50-54 | 1943 | 1943 | nmS | 22:00 | 08:00 | D |  | A | M si 302,304,109,119 - 508,506,510 - 532,534
263691 Övrigt | ÖVN |  |  | Vxl bes 801, 807, 808, 819, 822, 824, 825 | 43,44 | 1850 | 1850 | nmTo | 22:10 | 02:00 | D |  | A | M 423 - M 412
[5 empty] | 43,44 | 1905 | 1905 | nmTo | 22:10 | 02:00 | D |  | A | M 423 - M 412
[5 empty] | 43,44 | 1914 | 1914 | nmTo | 22:10 | 02:00 | D |  | A | M 423 - M 412
[5 empty] | 43,44 | 1923 | 1923 | nmTo | 22:10 | 02:00 | D |  | A | M 423 - M 412
[5 empty] | 43,44 | 1929 | 1929 | nmTo | 22:10 | 02:00 | D |  | A | M 423 - M 412
[5 empty] | 43,44 | 1941 | 1941 | nmTo | 22:10 | 02:00 | D |  | A | M 423 - M 412
263692 Övrigt | ÖVN |  |  | Vxl bes 804/805, 806 | 42,43 40 | 1850 | 1850 | Ti | 13:00 | 15:00 | D |  | A | M 429, 421, 433 - M 431, 443 |  |  | Lokalt i växlar i samråd med Tkl.
[5 empty] | 42,43 40 | 1905 | 1905 | Ti | 13:00 | 15:00 | D |  | A | M 429, 421, 433 - M 431, 443
[5 empty] | 42,43 40 | 1914 | 1914 | Ti | 13:00 | 15:00 | D |  | A | M 429, 421, 433 - M 431, 443
[5 empty] | 42,43 40 | 1923 | 1923 | Ti | 13:00 | 15:00 | D |  | A | M 429, 421, 433 - M 431, 443
[5 empty] | 42,43 40 | 1929 | 1929 | Ti | 13:00 | 15:00 | D |  | A | M 429, 421, 433 - M 431, 443
[5 empty] | 42,43 40 | 1941 | 1941 | Ti | 13:00 | 15:00 | D |  | A | M 429, 421, 433 - M 431, 443
263693 Övrigt | ÖVN |  |  | Vxl bes 809, 810, 815, 816, 820, 823, 826 | 41,42 | 1850 | 1850 | To | 02:00 | 05:40 | D |  | A | M 451, 437, sb 1 - M 458, 418, 501 |  |  | Lokalt i växlar i samråd med Tkl.
[5 empty] | 41,42 | 1905 | 1905 | To | 02:00 | 05:40 | D |  | A | M 451, 437, sb 1 - M 458, 418, 501
[5 empty] | 41,42 | 1914 | 1914 | To | 02:00 | 05:40 | D |  | A | M 451, 437, sb 1 - M 458, 418, 501
[5 empty] | 41,42 | 1923 | 1923 | To | 02:00 | 05:40 | D |  | A | M 451, 437, sb 1 - M 458, 418, 501
[5 empty] | 41,42 | 1929 | 1929 | To | 02:00 | 05:40 | D |  | A | M 451, 437, sb 1 - M 458, 418, 501
[5 empty] | 41,42 | 1941 | 1941 | To | 02:00 | 05:40 | D |  | A | M 451, 437, sb 1 - M 458, 418, 501
264253 Övrigt | ÖVN |  |  | GD 80 Växelservice vxl 801 | 43 | 1903 | 1903 | O | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 423 - 472,476 |  |  | ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Diarie TRV 2014 - 98607
[5 empty] | 43 | 1908 | 1908 | F | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 423 - 472,476
[5 empty] | 43 | 1913 | 1913 | F | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 423 - 472,476
[5 empty] | 43 | 1918 | 1918 | F | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 423 - 472,476
[5 empty] | 43 | 1923 | 1923 | F | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 423 - 472,476
[5 empty] | 43 | 1928 | 1928 | F | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 423 - 472,476
[5 empty] | 43 | 1933 | 1933 | F | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 423 - 472,476
[5 empty] | 43 | 1938 | 1938 | F | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 423 - 472,476
[5 empty] | 43 | 1943 | 1943 | F | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 423 - 472,476
[5 empty] | 43 | 1948 | 1948 | F | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 423 - 472,476
264254 Övrigt | ÖVN |  |  | GD80 Växelservice vxl 804 | 42 | 1903 | 1903 | O | 02:10 | 03:10 | D |  | A | M 429,421 - 474
[5 empty] | 42 | 1908 | 1908 | F | 02:10 | 03:10 | D |  | A | M 429,421 - 474
[5 empty] | 42 | 1913 | 1913 | F | 02:10 | 03:10 | D |  | A | M 429,421 - 474
[5 empty] | 42 | 1918 | 1918 | F | 02:10 | 03:10 | D |  | A | M 429,421 - 474
[5 empty] | 42 | 1923 | 1923 | F | 02:10 | 03:10 | D |  | A | M 429,421 - 474
[5 empty] | 42 | 1928 | 1928 | F | 02:10 | 03:10 | D |  | A | M 429,421 - 474
[5 empty] | 42 | 1933 | 1933 | F | 02:10 | 03:10 | D |  | A | M 429,421 - 474
[5 empty] | 42 | 1938 | 1938 | F | 02:10 | 03:10 | D |  | A | M 429,421 - 474
[5 empty] | 42 | 1943 | 1943 | F | 02:10 | 03:10 | D |  | A | M 429,421 - 474
[5 empty] | 42 | 1948 | 1948 | F | 02:10 | 03:10 | D |  | A | M 429,421 - 474
264255 Övrigt | ÖVN |  |  | GD 80 Växelservice vxl 805 | 42 | 1903 | 1903 | O | 03:10 | 04:10 | D |  | A | M 429,421 - 474 |  |  | ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Diarie TRV 2014 - 98607
[5 empty] | 42 | 1908 | 1908 | F | 03:10 | 04:10 | D |  | A | M 429,421 - 474
[5 empty] | 42 | 1913 | 1913 | F | 03:10 | 04:10 | D |  | A | M 429,421 - 474
[5 empty] | 42 | 1918 | 1918 | F | 03:10 | 04:10 | D |  | A | M 429,421 - 474
[5 empty] | 42 | 1923 | 1923 | F | 03:10 | 04:10 | D |  | A | M 429,421 - 474
[5 empty] | 42 | 1928 | 1928 | F | 03:10 | 04:10 | D |  | A | M 429,421 - 474
[5 empty] | 42 | 1928 | 1928 | F | 03:10 | 04:10 | D |  | A | M 429,421 - 474
[5 empty] | 42 | 1933 | 1933 | F | 03:10 | 04:10 | D |  | A | M 429,421 - 474
[5 empty] | 42 | 1928 | 1928 | F | 03:10 | 04:10 | D |  | A | M 429,421 - 474
[5 empty] | 42 | 1943 | 1943 | F | 03:10 | 04:10 | D |  | A | M 429,421 - 474
[5 empty] | 42 | 1948 | 1948 | F | 03:10 | 04:10 | D |  | A | M 429,421 - 474
264256 Övrigt | ÖVN |  |  | GD 80 Växelservice vxl 806 | 43 | 1903 | 1903 | O | 01:05 | 02:05 | D |  | A | M 433 - 462 |  |  | ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Diarie TRV 2014 - 98607
[5 empty] | 43 | 1908 | 1908 | F | 01:05 | 02:05 | D |  | A | M 433 - 462
[5 empty] | 43 | 1913 | 1913 | F | 01:05 | 02:05 | D |  | A | M 433 - 462
[5 empty] | 43 | 1918 | 1918 | F | 01:05 | 02:05 | D |  | A | M 433 - 462
[5 empty] | 43 | 1923 | 1923 | F | 01:05 | 02:05 | D |  | A | M 433 - 462
[5 empty] | 43 | 1928 | 1928 | F | 01:05 | 02:05 | D |  | A | M 433 - 462
[5 empty] | 43 | 1932 | 1932 | F | 01:05 | 02:05 | D |  | A | M 433 - 462
[5 empty] | 43 | 1938 | 1938 | F | 01:05 | 02:05 | D |  | A | M 433 - 462
[5 empty] | 43 | 1943 | 1943 | F | 01:05 | 02:05 | D |  | A | M 433 - 462
[5 empty] | 43 | 1947 | 1947 | F | 01:05 | 02:05 | D |  | A | M 433 - 462
264257 Övrigt | ÖVN |  |  | GD 80 Växelservice vxl 808 | 43 | 1903 | 1903 | O | 04:15 | 05:15 | D |  | A | M 453 - 442 |  |  | ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Diarie TRV 2014 - 98607
[5 empty] | 43 | 1908 | 1908 | F | 04:15 | 05:15 | D |  | A | M 453 - 442
[5 empty] | 43 | 1913 | 1913 | F | 04:15 | 05:15 | D |  | A | M 453 - 442
[5 empty] | 43 | 1918 | 1918 | F | 04:15 | 05:15 | D |  | A | M 453 - 442
[5 empty] | 43 | 1923 | 1923 | F | 04:15 | 05:15 | D |  | A | M 453 - 442
[5 empty] | 43 | 1928 | 1928 | F | 04:15 | 05:15 | D |  | A | M 453 - 442
[5 empty] | 43 | 1932 | 1932 | F | 04:15 | 05:15 | D |  | A | M 453 - 442
[5 empty] | 43 | 1938 | 1938 | F | 04:15 | 05:15 | D |  | A | M 453 - 442
[5 empty] | 43 | 1943 | 1943 | F | 04:15 | 05:15 | D |  | A | M 453 - 442
[5 empty] | 43 | 1947 | 1947 | F | 04:15 | 05:15 | D |  | A | M 453 - 442
264258 Övrigt | ÖVN |  |  | GD 80 Växelservice vxl 816 | 42 | 1903 | 1903 | O | 05:20 | 06:20 | D |  | A | M 451 - 444 |  |  | ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Diarie TRV 2014 - 98607
[5 empty] | 42 | 1908 | 1908 | F | 05:20 | 06:20 | D |  | A | M 451 - 444
[5 empty] | 42 | 1913 | 1913 | F | 05:20 | 06:20 | D |  | A | M 451 - 444
[5 empty] | 42 | 1918 | 1918 | F | 05:20 | 06:20 | D |  | A | M 451 - 444
[5 empty] | 42 | 1923 | 1923 | F | 05:20 | 06:20 | D |  | A | M 451 - 444
[5 empty] | 42 | 1928 | 1928 | F | 05:20 | 06:20 | D |  | A | M 451 - 444
[5 empty] | 42 | 1933 | 1933 | F | 05:20 | 06:20 | D |  | A | M 451 - 444
[5 empty] | 42 | 1938 | 1938 | F | 05:20 | 06:20 | D |  | A | M 451 - 444
[5 empty] | 42 | 1943 | 1943 | F | 05:20 | 06:20 | D |  | A | M 451 - 444
[5 empty] | 42 | 1948 | 1948 | F | 05:20 | 06:20 | D |  | A | M 451 - 444
264239 Övrigt | ÖVN | FSB |  | Datorskifte Övn-Fsb-Lrp | Alla | 1905 | 1905 | Ti | 03:30 | 04:00 | D |  | B | M437, M419, M411, M 413 -- M532, M534, M504, M502, M505, M507. |  |  | Förutsättningar för att inom dessa klockslag genomföra skiftet är att man samråder innan med Operativ ledare, Tågledare eller trafikledare om bästa tidpunkt. Inga signalbilder, magasineringar eller rörelser får finnas i ställverket eller i gränssnittet. Arbetet bedrivs som s-skydd. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter och Skyddsåtgärder för tkl är att ta bort all TLS, ATB, automatik
[5 empty] | Alla | 1913 | 1913 | Ti | 03:30 | 04:00 | D |  | B | M437, M419, M411, M 413 -- M532, M534, M504, M502, M505, M507.
[5 empty] | Alla | 1921 | 1921 | Ti | 03:30 | 04:00 | D |  | B | M437, M419, M411, M 413 -- M532, M534, M504, M502, M505, M507.
[5 empty] | Alla | 1933 | 1933 | Ti | 03:30 | 04:00 | D |  | B | M437, M419, M411, M 413 -- M532, M534, M504, M502, M505, M507.
[5 empty] | Alla | 1940 | 1940 | Ti | 03:30 | 04:00 | D |  | B | M437, M419, M411, M 413 -- M532, M534, M504, M502, M505, M507.
[5 empty] | Alla | 1948 | 1948 | Ti | 03:30 | 04:00 | D |  | B | M437, M419, M411, M 413 -- M532, M534, M504, M502, M505, M507.
263667 Övrigt | ÖVN | FSB |  | Ktl-bes Övn-Fsb sp 52 | 52 | 1906 | 1906 | nmL | 22:30 | 05:30 | D |  | A | A-skydd Fsb: M 404 - 551. | X
[5 empty] | 52 | 1906 | 1906 | nmL | 22:30 | 05:30 | D |  | A | E-skydd Övn: M 501 - Fsb: Hf vxl 841, 844, 848, 850. | X
263668 Övrigt | ÖVN | FSB |  | Ktl-bes Övn-Fsb sp 53 | 53 | 1906 | 1906 | nmS | 22:30 | 05:30 | D |  | A | A-skydd Fsb: M 402 - 543. | X
[5 empty] | 53 | 1906 | 1906 | nmS | 22:30 | 05:30 | D |  | A | E-skydd Övn: M 503 - Fsb: Hf vxl 842, 846. | X
263694 Övrigt | FSB |  |  | Vxl bes 841, 844, 845, 846, 849 | 53 54 | 1850 | 1850 | F | 02:00 | 05:00 | D |  | A | M 543, 529 - 803, sb 2 |  |  | Lokalt i växlar i samråd med Tkl.
[5 empty] | 53 54 | 1905 | 1905 | F | 02:00 | 05:00 | D |  | A | M 543, 529 - 803, sb 2
[5 empty] | 53 54 | 1914 | 1914 | F | 02:00 | 05:00 | D |  | A | M 543, 529 - 803, sb 2
[5 empty] | 53 54 | 1923 | 1923 | F | 02:00 | 05:00 | D |  | A | M 543, 529 - 803, sb 2
[5 empty] | 53 54 | 1929 | 1929 | F | 02:00 | 05:00 | D |  | A | M 543, 529 - 803, sb 2
[5 empty] | 53 54 | 1941 | 1941 | F | 02:00 | 05:00 | D |  | A | M 543, 529 - 803, sb 2
263695 Övrigt | FSB |  |  | Vxl bes 842, 843, 848, 851, 852 | 50,52 60 | 1850 | 1850 | nmF | 23:00 | 02:00 | D |  | A | M 541 - M 551. s 848, sb 4 - M 520, 557 |  |  | Lokalt i växlar i samråd med Tkl.
[5 empty] | 50,52 60 | 1905 | 1905 | nmF | 23:00 | 02:00 | D |  | A | M 541 - M 551. s 848, sb 4 - M 520, 557
[5 empty] | 50,52 60 | 1914 | 1914 | nmF | 23:00 | 02:00 | D |  | A | M 541 - M 551. s 848, sb 4 - M 520, 557
[5 empty] | 50,52 60 | 1923 | 1923 | nmF | 23:00 | 02:00 | D |  | A | M 541 - M 551. s 848, sb 4 - M 520, 557
[5 empty] | 50,52 60 | 1929 | 1929 | nmF | 23:00 | 02:00 | D |  | A | M 541 - M 551. s 848, sb 4 - M 520, 557
[5 empty] | 50,52 60 | 1941 | 1941 | nmF | 23:00 | 02:00 | D |  | A | M 541 - M 551. s 848, sb 4 - M 520, 557
263696 Övrigt | FSB |  |  | Vxl bes 847, 850, 853 | 52 | 1850 | 1850 | O | 07:45 | 09:10 | D |  | A | M 551 - M 546 |  |  | Lokalt i växlar i samråd med Tkl.
[5 empty] | 52 | 1850 | 1850 | O | 09:45 | 11:00 | D |  | A | M 551 - M 546
[5 empty] | 52 | 1905 | 1905 | O | 07:45 | 09:10 | D |  | A | M 551 - M 546
[5 empty] | 52 | 1905 | 1905 | O | 09:45 | 11:00 | D |  | A | M 551 - M 546
[5 empty] | 52 | 1914 | 1914 | O | 07:45 | 09:10 | D |  | A | M 551 - M 546
[5 empty] | 52 | 1914 | 1914 | O | 09:45 | 11:00 | D |  | A | M 551 - M 546
[5 empty] | 52 | 1923 | 1923 | O | 08:00 | 09:10 | D |  | A | M 551 - M 546
[5 empty] | 52 | 1923 | 1923 | O | 09:45 | 11:00 | D |  | A | M 551 - M 546
[5 empty] | 52 | 1929 | 1929 | O | 07:45 | 09:10 | D |  | A | M 551 - M 546
[5 empty] | 52 | 1929 | 1929 | O | 09:45 | 11:00 | D |  | A | M 551 - M 546
[5 empty] | 52 | 1941 | 1941 | O | 07:45 | 09:10 | D |  | A | M 551 - M 546
[5 empty] | 52 | 1941 | 1941 | O | 09:45 | 11:00 | D |  | A | M 551 - M 546
264259 Övrigt | FSB |  |  | GD 80 Växelservice vxl 841 | 53 | 1904 | 1904 | To | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 543 - 562 |  |  | ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Diarie TRV 2014 - 98607
[5 empty] | 53 | 1909 | 1909 | To | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 543 - 562
[5 empty] | 53 | 1914 | 1914 | To | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 543 - 562
[5 empty] | 53 | 1919 | 1919 | To | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 543 - 562
[5 empty] | 53 | 1924 | 1924 | To | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 543 - 562
[5 empty] | 53 | 1929 | 1929 | To | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 543 - 562
[5 empty] | 53 | 1934 | 1934 | To | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 543 - 562
[5 empty] | 53 | 1939 | 1939 | To | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 543 - 562
[5 empty] | 53 | 1944 | 1944 | To | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 543 - 562
[5 empty] | 53 | 1949 | 1949 | To | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 543 - 562
264260 Övrigt | FSB |  |  | GD 80 Växelservice vxl 842 | 52 | 1904 | 1904 | To | 01:00 | 02:00 | D |  | A | M 541 - 564 |  |  | ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Diarie TRV 2014 - 98607
[5 empty] | 52 | 1909 | 1909 | To | 01:00 | 02:00 | D |  | A | M 541 - 564
[5 empty] | 52 | 1914 | 1914 | To | 01:00 | 02:00 | D |  | A | M 541 - 564
[5 empty] | 52 | 1919 | 1919 | To | 01:00 | 02:00 | D |  | A | M 541 - 564
[5 empty] | 52 | 1924 | 1924 | To | 01:00 | 02:00 | D |  | A | M 541 - 564
[5 empty] | 52 | 1929 | 1929 | To | 01:00 | 02:00 | D |  | A | M 541 - 564
[5 empty] | 52 | 1934 | 1934 | To | 01:00 | 02:00 | D |  | A | M 541 - 564
[5 empty] | 52 | 1939 | 1939 | To | 01:00 | 02:00 | D |  | A | M 541 - 564
[5 empty] | 52 | 1944 | 1944 | To | 01:00 | 02:00 | D |  | A | M 541 - 564
[5 empty] | 52 | 1949 | 1949 | To | 01:00 | 02:00 | D |  | A | M 541 - 564
264261 Övrigt | FSB |  |  | GD 80 Växelservice vxl 843 | 52 | 1904 | 1904 | To | 02:00 | 03:00 | D |  | A | M 541 - 564 |  |  | ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Diarie TRV 2014 - 98607
[5 empty] | 52 | 1909 | 1909 | To | 02:00 | 03:00 | D |  | A | M 541 - 564
[5 empty] | 52 | 1914 | 1914 | To | 02:00 | 03:00 | D |  | A | M 541 - 564
[5 empty] | 52 | 1919 | 1919 | To | 02:00 | 03:00 | D |  | A | M 541 - 564
[5 empty] | 52 | 1924 | 1924 | To | 02:00 | 03:00 | D |  | A | M 541 - 564
[5 empty] | 52 | 1929 | 1929 | To | 02:00 | 03:00 | D |  | A | M 541 - 564
[5 empty] | 52 | 1934 | 1934 | To | 02:00 | 03:00 | D |  | A | M 541 - 564
[5 empty] | 52 | 1939 | 1939 | To | 02:00 | 03:00 | D |  | A | M 541 - 564
[5 empty] | 52 | 1944 | 1944 | To | 02:00 | 03:00 | D |  | A | M 541 - 564
[5 empty] | 52 | 1949 | 1949 | To | 02:00 | 03:00 | D |  | A | M 541 - 564
264262 Övrigt | FSB |  |  | GD 80 Växelservice vxl 853 | 52 | 1904 | 1904 | To | 04:00 | 05:00 | D |  | A | si 554 - 546,544 |  |  | ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Diarie TRV 2014 - 98607
[5 empty] | 52 | 1909 | 1909 | To | 04:00 | 05:00 | D |  | A | si 554 - 546,544
[5 empty] | 52 | 1914 | 1914 | To | 04:00 | 05:00 | D |  | A | si 554 - 546,544
[5 empty] | 52 | 1919 | 1919 | To | 04:00 | 05:00 | D |  | A | si 554 - 546,544
[5 empty] | 52 | 1924 | 1924 | To | 04:00 | 05:00 | D |  | A | si 554 - 546,544
[5 empty] | 52 | 1929 | 1929 | To | 04:00 | 05:00 | D |  | A | si 554 - 546,544
[5 empty] | 52 | 1934 | 1934 | To | 04:00 | 05:00 | D |  | A | si 554 - 546,544
[5 empty] | 52 | 1939 | 1939 | To | 04:00 | 05:00 | D |  | A | si 554 - 546,544
[5 empty] | 52 | 1944 | 1944 | To | 04:00 | 05:00 | D |  | A | si 554 - 546,544
[5 empty] | 52 | 1949 | 1949 | To | 04:00 | 05:00 | D |  | A | si 554 - 546,544
[5 empty] | 52 | 1904 | 1904 | To | 04:00 | 05:00 | D |  | A | si 554 - 546,544
263672 Övrigt | FSB | STP |  | Ktl-bes Fsb-Stp sp 53,54,83 | 53,54,83 | 1914 | 1914 | nmL | 22:30 | 05:30 | D |  | A | A-skydd Fsb: M 543, Sb s570 - M532 sb sb2. A-skydd Stp: M 532 - M 817 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspår Övn-Stp.
[5 empty] | 53,54,83 | 1914 | 1914 | nmL | 22:30 | 05:30 | D |  | A | E-skydd Fsb: M 503 - Sb sp 54, Hf vxl 842, 843, 850 - M 532. E-skydd Stp: M 532 - Hf vxl 318. | X
263673 Övrigt | FSB | STP |  | Ktl-bes Fsb-Stp sp 52,82 | 52,82 | 1918 | 1918 | nmL | 22:40 | 05:40 | D |  | A | A-skydd Fsb: M 554 - M 546, 534. A-skydd Stp: M 534 - M 819. | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspår Fsb-Stp.
[5 empty] | 52,82 | 1918 | 1918 | nmL | 22:40 | 05:40 | D |  | A | E-skydd Fsb: hfvxl 847, 849 - M 546, 534. E-skydd Stp: M 534 - hfvxl 316. | X
264236 Övrigt | STP | LNK |  | Datorskifte Stp,Lnk | Alla | 1905 | 1905 | O | 01:00 | 02:30 | D |  | A | M902, M904 -- M967, M961, M806, M808, M811, M813, M815, M805 |  |  | Förutsättningar för att inom dessa klockslag genomföra skiftet är att man samråder innan med Operativ ledare, Tågledare eller trafikledare om bästa tidpunkt. Inga signalbilder, magasineringar eller rörelser får finnas i ställverket eller i gränssnittet. Arbetet bedrivs som s-skydd. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter och Skyddsåtgärder för tkl är att ta bort all TLS, ATB, automatik
[5 empty] | Alla | 1913 | 1913 | O | 01:00 | 02:30 | D |  | A | M902, M904 -- M967, M961, M806, M808, M811, M813, M815, M805
[5 empty] | Alla | 1921 | 1921 | O | 01:00 | 02:30 | D |  | A | M902, M904 -- M967, M961, M806, M808, M811, M813, M815, M805
[5 empty] | Alla | 1933 | 1933 | O | 01:00 | 02:30 | D |  | A | M902, M904 -- M967, M961, M806, M808, M811, M813, M815, M805
[5 empty] | Alla | 1940 | 1940 | O | 01:00 | 02:30 | D |  | A | M902, M904 -- M967, M961, M806, M808, M811, M813, M815, M805
[5 empty] | Alla | 1948 | 1948 | O | 01:00 | 02:30 | D |  | A | M902, M904 -- M967, M961, M806, M808, M811, M813, M815, M805
264296 Övrigt | FSB | (STP) |  | GD 80 Växelservice vxl 844 | 53 | 1904 | 1904 | To | 03:00 | 04:00 | D |  | A | M 543 - 553 |  |  | ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Trafikpåverkan enkelspår Fsb - Stp
[5 empty] | 53 | 1909 | 1909 | To | 03:00 | 04:00 | D |  | A | M 543 - 553
[5 empty] | 53 | 1914 | 1914 | To | 03:00 | 04:00 | D |  | A | M 543 - 553
[5 empty] | 53 | 1919 | 1919 | To | 03:00 | 04:00 | D |  | A | M 543 - 553
[5 empty] | 53 | 1924 | 1924 | To | 03:00 | 04:00 | D |  | A | M 543 - 553
[5 empty] | 53 | 1929 | 1929 | To | 03:00 | 04:00 | D |  | A | M 543 - 553
[5 empty] | 53 | 1934 | 1934 | To | 03:00 | 04:00 | D |  | A | M 543 - 553
[5 empty] | 53 | 1939 | 1939 | To | 03:00 | 04:00 | D |  | A | M 543 - 553
[5 empty] | 53 | 1944 | 1944 | To | 03:00 | 04:00 | D |  | A | M 543 - 553
[5 empty] | 53 | 1949 | 1949 | To | 03:00 | 04:00 | D |  | A | M 543 - 553
264616 Övrigt | FSB | STP |  | Kontaktledningsbesiktning Trafikavbrott ???? | 52,53,54 | 1907 | 1907 | nmS | 23:00 | 05:00 | D |  | A | A-skydd Fsb: M 574, 572 - M 558, 546, 532, 534 Sb sp 54. E-skydd Övn, Fsb: M 503, 521, 558, 546, 532, 534, Sb sp 54. E-skydd Stp: M 532, 534 - M 864, 862. | X
266178 Övrigt | FSB | STP |  | Förebyggande underhåll, spårslipning | UPP Stp 83 Fsb 53 Lrp 86 | 1903 | 1903 | S | 01:00 | 06:00 | D |  | A | M 903 - M 803, M 515
266194 Övrigt | FSB | STP |  | Förebyggande underhåll, spårslipning | NED Stp 82 Fsb 52 Lrp 85 | 1904 | 1904 | Ti | 01:00 | 06:00 | D |  | A | M 901 - M 544, M 519
252170 Övrigt | (FSB) | (LNK) |  | Banarbetsnätter Lernacken/Svågertorp D-Skydd V.11 V.44 | Alla 84 | 1911 | 1911 | L | 20:00 | 24:00 | D |  | A | M sb1 - sb4 | X |  | Trafikpåverkan : Trafikavbrott Spår 73 från Hie och spår 83 genom Stp är öppet för Arriva förutom mellan kl. 01.00 - 04.00 då det är totalstopp Fsb - Lnk - Hie.
[5 empty] | Alla 84 | 1911 | 1911 | S | 00:00 | 06:00 | D |  | A | M sb1 - sb4 | X
[5 empty] | Alla 92,93,71,72,74,81,82,85,86 | 1911 | 1911 | L | 20:00 | 24:00 | D |  | A | M si: 912,914 - M si: 872,868,866,863,507 | X
[5 empty] | Alla 92,93,71,72,74,81,82,85,86 | 1911 | 1911 | S | 00:00 | 06:00 | D |  | A | M si: 912,914 - M si: 872,868,866,863,507 | X
[5 empty] | Alla 73,83,82 | 1911 | 1911 | S | 01:00 | 04:00 | D |  | A | M si 860,863 - M si: 532,534,505 | X
[5 empty] | Alla 84 | 1944 | 1944 | L | 20:00 | 24:00 | D |  | A | M sb1 - sb4 | X
[5 empty] | Alla 84 | 1944 | 1944 | S | 00:00 | 06:00 | D |  | A | M sb1 - sb4 | X
[5 empty] | Alla 92,93,71,72,74,81,82,85,86 | 1944 | 1944 | L | 20:00 | 24:00 | D |  | A | M si: 912,914 - M si: 872,868,866,863,507 | X
[5 empty] | Alla 92,93,71,72,74,81,82,85,86 | 1944 | 1944 | S | 00:00 | 06:00 | D |  | A | M si: 912,914 - M si: 872,868,866,863,507 | X
[5 empty] | Alla 73,83,82 | 1944 | 1944 | S | 01:00 | 04:00 | D |  | A | M si 860,863 - M si: 532,534,505 | X
252269 Övrigt | STP |  |  | Servicefönster/Banarbetsdagar Stp | 81,82 | 1917 | 1917 | Ti | 23:00 | 24:00 | D |  | A | M: si 517 - si 804 |  |  | Tågpåverkan: Hälften av spåren avstängda i Svågertorp TRV 2014/98607
[5 empty] | 81,82 | 1917 | 1917 | O | 00:00 | 04:50 | D |  | A | M: si 568 - si 804
[5 empty] | 81,82 | 1927 | 1927 | Ti | 23:00 | 24:00 | D |  | A | M: si 517 - si 804
[5 empty] | 81,82 | 1927 | 1927 | O | 00:00 | 04:50 | D |  | A | M: si 568 - si 804
[5 empty] | 81,82 | 1941 | 1941 | Ti | 23:00 | 24:00 | D |  | A | M: si 517 - si 804
[5 empty] | 81,82 | 1941 | 1941 | O | 00:00 | 04:50 | D |  | A | M: si 568 - si 804
[5 empty] | 83,84 | 1916 | 1916 | O | 00:20 | 04:50 | D |  | A | M:si 856 - si 802,963,965
[5 empty] | 83,84 | 1916 | 1916 | O | 02:50 | 03:50 | D |  | A | M: si 811,813,815 - si 856
[5 empty] | 83,84 | 1922 | 1922 | O | 00:20 | 04:50 | D |  | A | M:si 856 - si 802,963,965
[5 empty] | 83,84 | 1922 | 1922 | O | 02:50 | 03:50 | D |  | A | M: si 811,813,815 - si 856
[5 empty] | 83,84 | 1935 | 1935 | O | 00:20 | 04:50 | D |  | A | M:si 856 - si 802,963,965
[5 empty] | 83,84 | 1935 | 1935 | O | 02:50 | 03:50 | D |  | A | M: si 811,813,815 - si 856
263680 Övrigt | STP |  |  | Vxl bes 331, 332, 328, 327, 323, 322 | 83,84 | 1904 | 1904 | nmTo | 23:00 | 01:30 | D |  | A | M 816, 826 - sb 3, M 856. |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspår Svågertorp - Fosieby.
[5 empty] | 83,84 | 1916 | 1916 | nmTo | 23:00 | 01:30 | D |  | A | M 816, 826 - sb 3, M 856.
[5 empty] | 83,84 | 1922 | 1922 | nmTo | 23:00 | 01:30 | D |  | A | M 816, 826 - sb 3, M 856.
[5 empty] | 83,84 | 1928 | 1928 | nmTo | 23:00 | 01:30 | D |  | A | M 816, 826 - sb 3, M 856.
[5 empty] | 83,84 | 1940 | 1940 | nmTo | 23:00 | 01:30 | D |  | A | M 816, 826 - sb 3, M 856.
[5 empty] | 83,84 | 1949 | 1949 | nmTo | 23:00 | 01:30 | D |  | A | M 816, 826 - sb 3, M 856.
263681 Övrigt | STP |  |  | Vxl bes 334, 335, 339, 338, 341 | 83 72,73 | 1904 | 1904 | To | 01:30 | 04:00 | D |  | A | M 826 - M 812, 808, 806 |  |  | Trafikpåverkan: Stängt Hyllie - Svågertorp.
[5 empty] | 83 72,73 | 1916 | 1916 | To | 01:30 | 04:00 | D |  | A | M 826 - M 812, 808, 806
[5 empty] | 83 72,73 | 1922 | 1922 | To | 01:30 | 04:00 | D |  | A | M 826 - M 812, 808, 806
[5 empty] | 83 72,73 | 1928 | 1928 | To | 01:30 | 04:00 | D |  | A | M 826 - M 812, 808, 806
[5 empty] | 83 72,73 | 1940 | 1940 | To | 01:30 | 04:00 | D |  | A | M 826 - M 812, 808, 806
[5 empty] | 83 72,73 | 1949 | 1949 | To | 01:30 | 04:00 | D |  | A | M 826 - M 812, 808, 806
263682 Övrigt | STP |  |  | Vxl bes 320, 321, 324, 325, 326, 329, 330, 333, 326, 337 | 81,82 | 1904 | 1904 | nmF | 23:30 | 04:30 | D |  | A | M 824, sb 2 - M 805, sb 4 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspår Lnk-Stp och Stp-Lrp.
[5 empty] | 81,82 | 1916 | 1916 | nmF | 23:30 | 04:30 | D |  | A | M 824, sb 2 - M 805, sb 4
[5 empty] | 81,82 | 1922 | 1922 | nmF | 23:30 | 04:30 | D |  | A | M 824, sb 2 - M 805, sb 4
[5 empty] | 81,82 | 1928 | 1928 | nmF | 23:30 | 04:30 | D |  | A | M 824, sb 2 - M 805, sb 4
[5 empty] | 81,82 | 1940 | 1940 | nmF | 23:30 | 04:30 | D |  | A | M 824, sb 2 - M 805, sb 4
[5 empty] | 81,82 | 1949 | 1949 | nmF | 23:30 | 04:30 | D |  | A | M 824, sb 2 - M 805, sb 4
263712 Övrigt | STP |  |  | Spårbes Svågertorp | 83,84 | 1909 | 1909 | nmO | 22:20 | 01:20 | D | Spårbes 83, 84 | A | M 826, sb1 - M 856, sb3
[5 empty] | 83,84 | 1933 | 1933 | nmO | 22:20 | 01:20 | D | Spårbes 83, 84 | A | M 826, sb1 - M 856, sb3
[5 empty] | 83,84 | 1943 | 1943 | nmO | 22:20 | 01:20 | D | Spårbes 83, 84 | A | M 826, sb1 - M 856, sb3
[5 empty] | 83 72,73 | 1909 | 1909 | O | 01:25 | 04:05 | D | Spårbes 72, 73, 83 | A | M 802, 965, 963 - M 826
[5 empty] | 83 72,73 | 1933 | 1933 | O | 01:25 | 04:05 | D | Spårbes 72, 73, 83 | A | M 802, 965, 963 - M 826
[5 empty] | 83 72,73 | 1943 | 1943 | O | 01:25 | 04:05 | D | Spårbes 72, 73, 83 | A | M 802, 965, 963 - M 826
[5 empty] | 81,82 | 1909 | 1909 | nmTo | 23:10 | 03:00 | D | Spårbes 81,82 | A | M 804, sb 2 - M 805, sb 4
[5 empty] | 81,82 | 1933 | 1933 | nmTo | 23:10 | 03:00 | D | Spårbes 81,82 | A | M 804, sb 2 - M 805, sb 4
[5 empty] | 81,82 | 1943 | 1943 | nmTo | 23:10 | 03:00 | D | Spårbes 81,82 | A | M 804, sb 2 - M 805, sb 4
264263 Övrigt | STP |  |  | GD 80 Växelservice vxl 316 | 83 | 1904 | 1904 | Ti | 05:40 | 06:40 | D |  | A | M 856 - 817,819,895 |  |  | ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Diarie TRV 2014 - 98607
[5 empty] | 83 | 1909 | 1909 | Ti | 05:40 | 06:40 | D |  | A | M 856 - 817,819,895
[5 empty] | 83 | 1914 | 1914 | Ti | 05:40 | 06:40 | D |  | A | M 856 - 817,819,895
[5 empty] | 83 | 1919 | 1919 | Ti | 05:40 | 06:40 | D |  | A | M 856 - 817,819,895
[5 empty] | 83 | 1924 | 1924 | Ti | 05:40 | 06:40 | D |  | A | M 856 - 817,819,895
[5 empty] | 83 | 1929 | 1929 | Ti | 05:40 | 06:40 | D |  | A | M 856 - 817,819,895
[5 empty] | 83 | 1934 | 1934 | Ti | 05:40 | 06:40 | D |  | A | M 856 - 817,819,895
[5 empty] | 83 | 1939 | 1939 | Ti | 05:40 | 06:40 | D |  | A | M 856 - 817,819,895
[5 empty] | 83 | 1944 | 1944 | Ti | 05:40 | 06:40 | D |  | A | M 856 - 817,819,895
[5 empty] | 83 | 1949 | 1949 | Ti | 05:40 | 06:40 | D |  | A | M 856 - 817,819,895
264264 Övrigt | STP |  |  | GD 80 Växelservice vxl 317 | 83 | 1904 | 1904 | F | 02:20 | 03:10 | D |  | A | si 856 - 817,819,895 si 856 - 817,819,895 |  |  | ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Diarie TRV 2014 - 98607
[5 empty] | 83 | 1909 | 1909 | F | 02:20 | 03:10 | D |  | A | si 856 - 817,819,895 si 856 - 817,819,895
[5 empty] | 83 | 1914 | 1914 | F | 02:20 | 03:10 | D |  | A | si 856 - 817,819,895 si 856 - 817,819,895
[5 empty] | 83 | 1919 | 1919 | F | 02:20 | 03:10 | D |  | A | si 856 - 817,819,895 si 856 - 817,819,895
[5 empty] | 83 | 1924 | 1924 | F | 02:20 | 03:10 | D |  | A | si 856 - 817,819,895 si 856 - 817,819,895
[5 empty] | 83 | 1929 | 1929 | F | 02:20 | 03:10 | D |  | A | si 856 - 817,819,895 si 856 - 817,819,895
[5 empty] | 83 | 1934 | 1934 | F | 02:20 | 03:10 | D |  | A | si 856 - 817,819,895 si 856 - 817,819,895
[5 empty] | 83 | 1939 | 1939 | F | 02:20 | 03:10 | D |  | A | si 856 - 817,819,895 si 856 - 817,819,895
[5 empty] | 83 | 1944 | 1944 | F | 02:20 | 03:10 | D |  | A | si 856 - 817,819,895 si 856 - 817,819,895
[5 empty] | 83 | 1949 | 1949 | F | 02:20 | 03:10 | D |  | A | si 856 - 817,819,895 si 856 - 817,819,895
264265 Övrigt | STP |  |  | GD 80 Växelservice vxl 320 | 82 | 1904 | 1904 | Ti | 00:20 | 01:20 | D |  | A | M 858 - 897 |  |  | ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Diarie TRV 2014 - 98607
[5 empty] | 82 | 1909 | 1909 | Ti | 00:20 | 01:20 | D |  | A | M 858 - 897
[5 empty] | 82 | 1914 | 1914 | Ti | 00:20 | 01:20 | D |  | A | M 858 - 897
[5 empty] | 82 | 1924 | 1924 | Ti | 00:20 | 01:20 | D |  | A | M 858 - 897
[5 empty] | 82 | 1929 | 1929 | Ti | 00:20 | 01:20 | D |  | A | M 858 - 897
[5 empty] | 82 | 1934 | 1934 | Ti | 00:20 | 01:20 | D |  | A | M 858 - 897
[5 empty] | 82 | 1939 | 1939 | Ti | 00:20 | 01:20 | D |  | A | M 858 - 897
[5 empty] | 82 | 1944 | 1944 | Ti | 00:20 | 01:20 | D |  | A | M 858 - 897
[5 empty] | 82 | 1949 | 1949 | Ti | 00:20 | 01:20 | D |  | A | M 858 - 897
264266 Övrigt | STP |  |  | GD 80 Växelservice vxl 321 | 82 | 1904 | 1904 | Ti | 01:30 | 02:30 | D |  | A | si 854 - 831 |  |  | ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Diarie TRV 2014 - 98607
[5 empty] | 82 | 1909 | 1909 | Ti | 01:30 | 02:30 | D |  | A | si 854 - 831
[5 empty] | 82 | 1914 | 1914 | Ti | 01:30 | 02:30 | D |  | A | si 854 - 831
[5 empty] | 82 | 1919 | 1919 | Ti | 01:30 | 02:30 | D |  | A | si 854 - 831
[5 empty] | 82 | 1924 | 1924 | Ti | 01:30 | 02:30 | D |  | A | si 854 - 831
[5 empty] | 82 | 1929 | 1929 | Ti | 01:30 | 02:30 | D |  | A | si 854 - 831
[5 empty] | 82 | 1934 | 1934 | Ti | 01:30 | 02:30 | D |  | A | si 854 - 831
[5 empty] | 82 | 1939 | 1939 | Ti | 01:30 | 02:30 | D |  | A | si 854 - 831
[5 empty] | 82 | 1944 | 1944 | Ti | 01:30 | 02:30 | D |  | A | si 854 - 831
[5 empty] | 82 | 1949 | 1949 | Ti | 01:30 | 02:30 | D |  | A | si 854 - 831
264267 Övrigt | STP |  |  | GD 80 Växelservice vxl 322 | 83 | 1904 | 1904 | Ti | 02:30 | 03:30 | D |  | A | M 836,842 - 833 |  |  | ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. TRV2014/98607
[5 empty] | 83 | 1909 | 1909 | Ti | 02:30 | 03:30 | D |  | A | M 836,842 - 833
[5 empty] | 83 | 1914 | 1914 | Ti | 02:30 | 03:30 | D |  | A | M 836,842 - 833
[5 empty] | 83 | 1919 | 1919 | Ti | 02:30 | 03:30 | D |  | A | M 836,842 - 833
[5 empty] | 83 | 1924 | 1924 | Ti | 02:30 | 03:30 | D |  | A | M 836,842 - 833
[5 empty] | 83 | 1929 | 1929 | Ti | 02:30 | 03:30 | D |  | A | M 836,842 - 833
[5 empty] | 83 | 1934 | 1934 | Ti | 02:30 | 03:30 | D |  | A | M 836,842 - 833
[5 empty] | 83 | 1939 | 1939 | Ti | 02:30 | 03:30 | D |  | A | M 836,842 - 833
[5 empty] | 83 | 1944 | 1944 | Ti | 02:30 | 03:30 | D |  | A | M 836,842 - 833
[5 empty] | 83 | 1949 | 1949 | Ti | 02:30 | 03:30 | D |  | A | M 836,842 - 833
264268 Övrigt | STP |  |  | GD 80 Växelservice vxl 324 | 82 | 1904 | 1904 | F | 01:06 | 02:06 | D |  | A | M 844 - 831
[5 empty] | 82 | 1909 | 1909 | F | 01:06 | 02:06 | D |  | A | M 844 - 831
[5 empty] | 82 | 1914 | 1914 | F | 01:06 | 02:06 | D |  | A | M 844 - 831
[5 empty] | 82 | 1919 | 1919 | F | 01:06 | 02:06 | D |  | A | M 844 - 831
[5 empty] | 82 | 1924 | 1924 | F | 01:06 | 02:06 | D |  | A | M 844 - 831
[5 empty] | 82 | 1929 | 1929 | F | 01:06 | 02:06 | D |  | A | M 844 - 831
[5 empty] | 82 | 1934 | 1934 | F | 01:06 | 02:06 | D |  | A | M 844 - 831
[5 empty] | 82 | 1939 | 1939 | F | 01:06 | 02:06 | D |  | A | M 844 - 831
[5 empty] | 82 | 1944 | 1944 | F | 01:06 | 02:06 | D |  | A | M 844 - 831
[5 empty] | 82 | 1949 | 1949 | F | 01:06 | 02:06 | D |  | A | M 844 - 831
264269 Övrigt | STP |  |  | GD 80 Växelservice vxl 327 | 83 | 1904 | 1904 | Ti | 03:30 | 04:30 | D |  | A | si 836,842 - 833 |  |  | ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. TRV2014/98607
[5 empty] | 83 | 1909 | 1909 | Ti | 03:30 | 04:30 | D |  | A | si 836,842 - 833
[5 empty] | 83 | 1914 | 1914 | Ti | 03:30 | 04:30 | D |  | A | si 836,842 - 833
[5 empty] | 83 | 1919 | 1919 | Ti | 03:30 | 04:30 | D |  | A | si 836,842 - 833
[5 empty] | 83 | 1924 | 1924 | Ti | 03:30 | 04:30 | D |  | A | si 836,842 - 833
[5 empty] | 83 | 1929 | 1929 | Ti | 03:30 | 04:30 | D |  | A | si 836,842 - 833
[5 empty] | 83 | 1934 | 1934 | Ti | 03:30 | 04:30 | D |  | A | si 836,842 - 833
[5 empty] | 83 | 1939 | 1939 | Ti | 03:30 | 04:30 | D |  | A | si 836,842 - 833
[5 empty] | 83 | 1944 | 1944 | Ti | 03:30 | 04:30 | D |  | A | si 836,842 - 833
[5 empty] | 83 | 1949 | 1949 | Ti | 03:30 | 04:30 | D |  | A | si 836,842 - 833
264270 Övrigt | STP |  |  | GD 80 Växelservice vxl 337 | 82 | 1904 | 1904 | F | 00:02 | 01:02 | D |  | A | M 824 - 859 |  |  | ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. TRV2014/98607
[5 empty] | 82 | 1909 | 1909 | F | 00:02 | 01:02 | D |  | A | M 824 - 859
[5 empty] | 82 | 1914 | 1914 | F | 00:02 | 01:02 | D |  | A | M 824 - 859
[5 empty] | 82 | 1919 | 1919 | F | 00:02 | 01:02 | D |  | A | M 824 - 859
[5 empty] | 82 | 1924 | 1924 | F | 00:02 | 01:02 | D |  | A | M 824 - 859
[5 empty] | 82 | 1929 | 1929 | F | 00:02 | 01:02 | D |  | A | M 824 - 859
[5 empty] | 82 | 1934 | 1934 | F | 00:02 | 01:02 | D |  | A | M 824 - 859
[5 empty] | 82 | 1939 | 1939 | F | 00:02 | 01:02 | D |  | A | M 824 - 859
[5 empty] | 82 | 1944 | 1944 | F | 00:02 | 01:02 | D |  | A | M 824 - 859
[5 empty] | 82 | 1949 | 1949 | F | 00:02 | 01:02 | D |  | A | M 824 - 859
264271 Övrigt | STP |  |  | GD 80 Växelservice vxl 338,341 | 83 | 1904 | 1904 | O | 02:30 | 03:30 | D |  | A | M 810,818 - 857 |  |  | ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Tågpåverkan: Stopp mot Hie, enkelspår till Lnk
[5 empty] | 83 | 1909 | 1909 | O | 02:30 | 03:30 | D |  | A | M 810,818 - 857
[5 empty] | 83 | 1914 | 1914 | O | 02:30 | 03:30 | D |  | A | M 810,818 - 857
[5 empty] | 83 | 1919 | 1919 | O | 02:30 | 03:30 | D |  | A | M 810,818 - 857
[5 empty] | 83 | 1924 | 1924 | O | 02:30 | 03:30 | D |  | A | M 810,818 - 857
[5 empty] | 83 | 1929 | 1929 | O | 02:30 | 03:30 | D |  | A | M 810,818 - 857
[5 empty] | 83 | 1934 | 1934 | O | 02:30 | 03:30 | D |  | A | M 810,818 - 857
[5 empty] | 83 | 1939 | 1939 | O | 02:30 | 03:30 | D |  | A | M 810,818 - 857
[5 empty] | 83 | 1944 | 1944 | O | 02:30 | 03:30 | D |  | A | M 810,818 - 857
[5 empty] | 83 | 1949 | 1949 | O | 02:30 | 03:30 | D |  | A | M 810,818 - 857
264272 Övrigt | STP |  |  | GD 80 Växelservice vxl 339 | 83 | 1904 | 1904 | O | 01:30 | 02:30 | D |  | A | M 810,818 -822 |  |  | ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Tågpåverkan: Stopp mot Hie, enkelspår till Lnk
[5 empty] | 83 | 1909 | 1909 | O | 01:30 | 02:30 | D |  | A | M 810,818 -822
[5 empty] | 83 | 1914 | 1914 | O | 01:30 | 02:30 | D |  | A | M 810,818 -822
[5 empty] | 83 | 1919 | 1919 | O | 01:30 | 02:30 | D |  | A | M 810,818 -822
[5 empty] | 83 | 1924 | 1924 | O | 01:30 | 02:30 | D |  | A | M 810,818 -822
[5 empty] | 83 | 1929 | 1929 | O | 01:30 | 02:30 | D |  | A | M 810,818 -822
[5 empty] | 83 | 1934 | 1934 | O | 01:30 | 02:30 | D |  | A | M 810,818 -822
[5 empty] | 83 | 1939 | 1939 | O | 01:30 | 02:30 | D |  | A | M 810,818 -822
[5 empty] | 83 | 1944 | 1944 | O | 01:30 | 02:30 | D |  | A | M 810,818 -822
[5 empty] | 83 | 1949 | 1949 | O | 01:30 | 02:30 | D |  | A | M 810,818 -822
264273 Övrigt | STP |  |  | GD 80 Växelservice vxl 341 | 83 | 1904 | 1904 | O | 03:30 | 04:02 | D |  | A | M 810,818 - 857 |  |  | ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Tågpåverkan: Stopp mot Hie, enkelspår till Lnk TRV2014/98607
[5 empty] | 83 | 1909 | 1909 | O | 03:30 | 04:02 | D |  | A | M 810,818 - 857
[5 empty] | 83 | 1914 | 1914 | O | 03:30 | 04:02 | D |  | A | M 810,818 - 857
[5 empty] | 83 | 1924 | 1924 | O | 03:30 | 04:02 | D |  | A | M 810,818 - 857
[5 empty] | 83 | 1929 | 1929 | O | 03:30 | 04:02 | D |  | A | M 810,818 - 857
[5 empty] | 83 | 1934 | 1934 | O | 03:30 | 04:02 | D |  | A | M 810,818 - 857
[5 empty] | 83 | 1939 | 1939 | O | 03:30 | 04:02 | D |  | A | M 810,818 - 857
[5 empty] | 83 | 1944 | 1944 | O | 03:30 | 04:02 | D |  | A | M 810,818 - 857
[5 empty] | 83 | 1949 | 1949 | O | 03:30 | 04:02 | D |  | A | M 810,818 - 857
264576 Övrigt | STP |  |  | Svågertorp kälkar ?????? | 82,83 86 | 1911 | 1911 | S | 00:30 | 05:00 | D |  | A | A-skydd Stp: M 862, 864 - M 856, 505. A-skydd Lrp: M 505 - M 525. E-skydd Stp: M 532, 534 - M 852, 505, Hf vxl 320. Lrp: M 505, Hf vxl 866, 867 - M 535. | X |  | .
266176 Övrigt | STP | LNK |  | Förebyggande underhåll, spårslipning | UPP Lnk 71,83,93 Stp 83 | 1903 | 1903 | L | 01:00 | 06:00 | D |  | A | M 986, M 988, M 912 - M 812
266193 Övrigt | STP | LNK |  | Förebyggande underhåll, spårslipning | NED Lnk 92,74,92 Stp 82 | 1904 | 1904 | M | 01:00 | 06:00 | D |  | A | M 904, M 982, M 825 - M 861
263711 Övrigt | LNK |  |  | Spårbes Lernacken | 74,92 | 1909 | 1909 | Ti | 00:00 | 05:00 | D | Spårbes 92 | A | M 914 - M 804, 936 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspår Stp-Lnk, Hie-Lnk och Ö-bron
[5 empty] | 74,92 | 1933 | 1933 | Ti | 00:00 | 05:00 | D | Spårbes 92 | A | M 914 - M 804, 936
[5 empty] | 74,92 | 1943 | 1943 | Ti | 00:00 | 05:00 | D | Spårbes 92 | A | M 914 - M 804, 936
[5 empty] | 71,93 | 1909 | 1909 | F | 00:00 | 05:00 | D | Spårbes 93 | A | M 912 - M 938, 802
[5 empty] | 71,93 | 1933 | 1933 | F | 00:00 | 05:00 | D | Spårbes 93 | A | M 912 - M 938, 802
[5 empty] | 71,93 | 1943 | 1943 | F | 00:00 | 05:00 | D | Spårbes 93 | A | M 912 - M 938, 802
263718 Övrigt | LNK |  |  | Byte vxl-detaljer i växlar på Lernacken | Alla | 1911 | 1911 | LS | 13:00 | 13:00 | H |  | A | M 912, 914 - M 967, 961, 903, 901 |  |  | Trafikpåverkan: Totalavstängt Öresundsbron.
[5 empty] | Alla | 1944 | 1944 | LS | 13:00 | 13:00 | H |  | A | M 912, 914 - M 967, 961, 903, 901
264249 Övrigt | LNK |  |  | GD 80 Växelservice vxl 411 | 92 | 1908 | 1908 | nmTo | 23:50 | 00:45 | D |  | A | M 930,971 - 977 |  |  | ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Diarie TRV 2014 - 98607
[5 empty] | 92 | 1913 | 1913 | nmF | 23:50 | 00:45 | D |  | A | M 930,971 - 977
[5 empty] | 92 | 1918 | 1918 | nmF | 23:50 | 00:45 | D |  | A | M 930,971 - 977
[5 empty] | 92 | 1923 | 1923 | nmF | 23:50 | 00:45 | D |  | A | M 930,971 - 977
[5 empty] | 92 | 1928 | 1928 | nmF | 23:50 | 00:45 | D |  | A | M 930,971 - 977
[5 empty] | 92 | 1933 | 1933 | nmF | 23:50 | 00:45 | D |  | A | M 930,971 - 977
[5 empty] | 92 | 1938 | 1938 | nmF | 23:50 | 00:45 | D |  | A | M 930,971 - 977
[5 empty] | 92 | 1943 | 1943 | nmF | 23:50 | 00:45 | D |  | A | M 930,971 - 977
[5 empty] | 92 | 1948 | 1948 | nmTo | 23:50 | 00:45 | D |  | A | M 930,971 - 977
264250 Övrigt | LNK |  |  | GD 80 Växelservice vxl 412 | 74 | 1903 | 1903 | To | 01:10 | 02:10 | D |  | A | M 930,971 - 977 |  |  | ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Diarie TRV 2014 - 98607
[5 empty] | 74 | 1908 | 1908 | To | 01:10 | 02:10 | D |  | A | M 930,971 - 977
[5 empty] | 74 | 1913 | 1913 | To | 01:10 | 02:10 | D |  | A | M 930,971 - 977
[5 empty] | 74 | 1918 | 1918 | To | 01:10 | 02:10 | D |  | A | M 930,971 - 977
[5 empty] | 74 | 1923 | 1923 | To | 01:10 | 02:10 | D |  | A | M 930,971 - 977
[5 empty] | 74 | 1928 | 1928 | To | 01:10 | 02:10 | D |  | A | M 930,971 - 977
[5 empty] | 74 | 1933 | 1933 | To | 01:10 | 02:10 | D |  | A | M 930,971 - 977
[5 empty] | 74 | 1938 | 1938 | To | 01:10 | 02:10 | D |  | A | M 930,971 - 977
[5 empty] | 74 | 1943 | 1943 | To | 01:10 | 02:10 | D |  | A | M 930,971 - 977
[5 empty] | 74 | 1947 | 1947 | To | 01:10 | 02:10 | D |  | A | M 930,971 - 977
264251 Övrigt | LNK |  |  | GD 80 Växelservice vxl 413 | 93 | 1903 | 1903 | To | 02:20 | 03:20 | D |  | A | M 928 - 979,969 |  |  | ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Diarie TRV 2014 - 98607
[5 empty] | 93 | 1908 | 1908 | To | 02:20 | 03:20 | D |  | A | M 928 - 979,969
[5 empty] | 93 | 1913 | 1913 | To | 02:20 | 03:20 | D |  | A | M 928 - 979,969
[5 empty] | 93 | 1918 | 1918 | To | 02:20 | 03:20 | D |  | A | M 928 - 979,969
[5 empty] | 93 | 1923 | 1923 | To | 02:20 | 03:20 | D |  | A | M 928 - 979,969
[5 empty] | 93 | 1928 | 1928 | To | 02:20 | 03:20 | D |  | A | M 928 - 979,969
[5 empty] | 93 | 1933 | 1933 | To | 02:20 | 03:20 | D |  | A | M 928 - 979,969
[5 empty] | 93 | 1938 | 1938 | To | 02:20 | 03:20 | D |  | A | M 928 - 979,969
[5 empty] | 93 | 1943 | 1943 | To | 02:20 | 03:20 | D |  | A | M 928 - 979,969
[5 empty] | 93 | 1948 | 1948 | To | 02:20 | 03:20 | D |  | A | M 928 - 979,969
264252 Övrigt | LNK |  |  | GD80 Växelservice vxl 414 | 71 | 1903 | 1903 | To | 03:20 | 04:20 | D |  | A | M 928 - 979,969 |  |  | ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Diarie TRV 2014 - 98607
[5 empty] | 71 | 1908 | 1908 | To | 03:20 | 04:20 | D |  | A | M 928 - 979,969
[5 empty] | 71 | 1913 | 1913 | To | 03:20 | 04:20 | D |  | A | M 928 - 979,969
[5 empty] | 71 | 1918 | 1918 | To | 03:20 | 04:20 | D |  | A | M 928 - 979,969
[5 empty] | 71 | 1923 | 1923 | To | 03:20 | 04:20 | D |  | A | M 928 - 979,969
[5 empty] | 71 | 1928 | 1928 | To | 03:20 | 04:20 | D |  | A | M 928 - 979,969
[5 empty] | 71 | 1933 | 1933 | To | 03:20 | 04:20 | D |  | A | M 928 - 979,969
[5 empty] | 71 | 1938 | 1938 | To | 03:20 | 04:20 | D |  | A | M 928 - 979,969
[5 empty] | 71 | 1943 | 1943 | To | 03:20 | 04:20 | D |  | A | M 928 - 979,969
[5 empty] | 71 | 1948 | 1948 | To | 03:20 | 04:20 | D |  | A | M 928 - 979,969
264499 Övrigt | LNK | PHM |  | Besiktning av spåranläggning | NED | 1905 | 1905 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D | Besiktning av spåranläggning | A | A-Skydd Phm Dvsi 35 - Lnk Dvsi 924 E-Skydd Hf vxl 102och 104 - Lnk Hf vxl 421 | X
[5 empty] | NED | 1914 | 1914 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D | Besiktning av spåranläggning | A | A-Skydd Phm Dvsi 35 - Lnk Dvsi 924 E-Skydd Hf vxl 102och 104 - Lnk Hf vxl 421 | X
[5 empty] | NED | 1920 | 1920 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D | Besiktning av spåranläggning | A | A-Skydd Phm Dvsi 35 - Lnk Dvsi 924 E-Skydd Hf vxl 102och 104 - Lnk Hf vxl 421 | X
[5 empty] | NED | 1929 | 1929 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D | Besiktning av spåranläggning | A | A-Skydd Phm Dvsi 35 - Lnk Dvsi 924 E-Skydd Hf vxl 102och 104 - Lnk Hf vxl 421 | X
[5 empty] | NED | 1940 | 1940 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D | Besiktning av spåranläggning | A | A-Skydd Phm Dvsi 35 - Lnk Dvsi 924 E-Skydd Hf vxl 102och 104 - Lnk Hf vxl 421 | X
[5 empty] | NED | 1947 | 1947 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D | Besiktning av spåranläggning | A | A-Skydd Phm Dvsi 35 - Lnk Dvsi 924 E-Skydd Hf vxl 102och 104 - Lnk Hf vxl 421
[5 empty] | UPP | 1905 | 1905 | nmO | 23:00 | 05:00 | D | Besiktning av spåranläggning | A | A-Skydd Phm Dvsi 65 - Lnk Dvsi 922 E-Skydd Hf vxl 102 - Lnk Hf vxl 423 | X
[5 empty] | UPP | 1914 | 1914 | nmO | 23:00 | 05:00 | D | Besiktning av spåranläggning | A | A-Skydd Phm Dvsi 65 - Lnk Dvsi 922 E-Skydd Hf vxl 102 - Lnk Hf vxl 423 | X
[5 empty] | UPP | 1920 | 1920 | nmO | 23:00 | 05:00 | D | Besiktning av spåranläggning | A | A-Skydd Phm Dvsi 65 - Lnk Dvsi 922 E-Skydd Hf vxl 102 - Lnk Hf vxl 423 | X
[5 empty] | UPP | 1929 | 1929 | nmO | 23:00 | 05:00 | D | Besiktning av spåranläggning | A | A-Skydd Phm Dvsi 65 - Lnk Dvsi 922 E-Skydd Hf vxl 102 - Lnk Hf vxl 423 | X
[5 empty] | UPP | 1940 | 1940 | nmO | 23:00 | 05:00 | D | Besiktning av spåranläggning | A | A-Skydd Phm Dvsi 65 - Lnk Dvsi 922 E-Skydd Hf vxl 102 - Lnk Hf vxl 423 | X
[5 empty] | UPP | 1947 | 1947 | nmO | 23:00 | 05:00 | D | Besiktning av spåranläggning | A | A-Skydd Phm Dvsi 65 - Lnk Dvsi 922 E-Skydd Hf vxl 102 - Lnk Hf vxl 423 | X
264609 Övrigt | (LNK) | (PHM) |  | Åtg besiktning | NED | 1908 | 1908 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D | Åtgärder efter besiktning | A | A-Skydd Lnk Dvsi 924 -- Phm Dvsi 35 E-Skydd Lnk Hf Vxl 421 - Phm hf vxl 104,102 | X
[5 empty] | NED | 1916 | 1916 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D | Åtgärder efter besiktning | A | A-Skydd Lnk Dvsi 924 -- Phm Dvsi 35 E-Skydd Lnk Hf Vxl 421 - Phm hf vxl 104,102 | X
[5 empty] | NED | 1922 | 1922 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D | Åtgärder efter besiktning | A | A-Skydd Lnk Dvsi 924 -- Phm Dvsi 35 E-Skydd Lnk Hf Vxl 421 - Phm hf vxl 104,102 | X
[5 empty] | NED | 1935 | 1935 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D | Åtgärder efter besiktning | A | A-Skydd Lnk Dvsi 924 -- Phm Dvsi 35 E-Skydd Lnk Hf Vxl 421 - Phm hf vxl 104,102 | X
[5 empty] | NED | 1942 | 1942 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D | Åtgärder efter besiktning | A | A-Skydd Lnk Dvsi 924 -- Phm Dvsi 35 E-Skydd Lnk Hf Vxl 421 - Phm hf vxl 104,102 | X
[5 empty] | NED | 1949 | 1949 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D | Åtgärder efter besiktning | A | A-Skydd Lnk Dvsi 924 -- Phm Dvsi 35 E-Skydd Lnk Hf Vxl 421 - Phm hf vxl 104,102 | X
[5 empty] | UPP | 1908 | 1908 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D | Åtgärder efter besiktning | A | A-Skydd Lnk Dvsi 922 -- Phm Dvsi 65 E-Skydd Lnk Hf Vxl 423 - Phm hf vxl 102 | X
[5 empty] | UPP | 1916 | 1916 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D | Åtgärder efter besiktning | A | A-Skydd Lnk Dvsi 922 -- Phm Dvsi 65 E-Skydd Lnk Hf Vxl 423 - Phm hf vxl 102 | X
[5 empty] | UPP | 1922 | 1922 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D | Åtgärder efter besiktning | A | A-Skydd Lnk Dvsi 922 -- Phm Dvsi 65 E-Skydd Lnk Hf Vxl 423 - Phm hf vxl 102 | X
[5 empty] | UPP | 1935 | 1935 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D | Åtgärder efter besiktning | A | A-Skydd Lnk Dvsi 922 -- Phm Dvsi 65 E-Skydd Lnk Hf Vxl 423 - Phm hf vxl 102 | X
[5 empty] | UPP | 1942 | 1942 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D | Åtgärder efter besiktning | A | A-Skydd Lnk Dvsi 922 -- Phm Dvsi 65 E-Skydd Lnk Hf Vxl 423 - Phm hf vxl 102 | X
[5 empty] | UPP | 1949 | 1949 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D | Åtgärder efter besiktning | A | A-Skydd Lnk Dvsi 922 -- Phm Dvsi 65 E-Skydd Lnk Hf Vxl 423 - Phm hf vxl 102 | X
264632 Övrigt | (LNK) | (PHM) |  | Totalavstängnning Ösb | Alla | 1911 | 1911 | LS | 13:00 | 13:00 | H | Totalavstängning ÖSB | A | A-skydd Phm Si 22,52 -- Lnk Dvsi 921,923 E-skydd Phm Si 22,52 Lnk Dvsi 921,923 | X
[5 empty] | Alla | 1944 | 1944 | LS | 13:00 | 13:00 | H | Totalavstängning ÖSB | A | A-skydd Phm Si 22,52 -- Lnk Dvsi 921,923 E-skydd Phm Si 22,52 Lnk Dvsi 921,923 | X
263675 Övrigt | (PHM) | STP |  | Ktl-besiktning Lnk-Stp | UPP 93,71,83 | 1938 | 1938 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | A-skydd Lnk: M 943 - M 938, 802. E-skydd Phm: Hf vxl 102 - Lnk M 902. Lnk: M 902, hf vxl 424, 421 - M 967, 802. Stp: M 802 - M 818. | X
[5 empty] | NED 92,74,82 | 1938 | 1938 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | A-skydd Lnk: M 941 - M 936, 804. E-skydd Phm: Hf vxl 102, 104 - Lnk M 904. Lnk: M 904, hf vxl 422, 423 - M 961, 804. Stp: M 804 - 861.
264508 Övrigt | (PHM) |  |  | Besiktning av Spåranläggning | 2 | 1905 | 1905 | M | 00:10 | 02:10 | D | Besiktning av spåranläggning | A | Phm H-sig 22 -- Phm H-sig 51
[5 empty] | 2 | 1914 | 1914 | M | 00:10 | 02:10 | D | Besiktning av spåranläggning | A | Phm H-sig 22 -- Phm H-sig 51
[5 empty] | 2 | 1920 | 1920 | M | 00:10 | 02:10 | D | Besiktning av spåranläggning | A | Phm H-sig 22 -- Phm H-sig 51
[5 empty] | 2 | 1929 | 1929 | M | 00:10 | 02:10 | D | Besiktning av spåranläggning | A | Phm H-sig 22 -- Phm H-sig 51
[5 empty] | 2 | 1940 | 1940 | M | 00:10 | 02:10 | D | Besiktning av spåranläggning | A | Phm H-sig 22 -- Phm H-sig 51
[5 empty] | 2 | 1947 | 1947 | M | 00:10 | 02:10 | D | Besiktning av spåranläggning | A | Phm H-sig 22 -- Phm H-sig 51
[5 empty] | 1 | 1905 | 1905 | M | 02:10 | 04:10 | D | Besiktning av spåranläggning | A | Phm H-sig 21 -- Phm H-sig 52
[5 empty] | 1 | 1914 | 1914 | M | 02:10 | 04:10 | D | Besiktning av spåranläggning | A | Phm H-sig 21 -- Phm H-sig 52
[5 empty] | 1 | 1920 | 1920 | M | 02:10 | 04:10 | D | Besiktning av spåranläggning | A | Phm H-sig 21 -- Phm H-sig 52
[5 empty] | 1 | 1929 | 1929 | M | 02:10 | 04:10 | D | Besiktning av spåranläggning | A | Phm H-sig 21 -- Phm H-sig 52
[5 empty] | 1 | 1940 | 1940 | M | 02:10 | 04:10 | D | Besiktning av spåranläggning | A | Phm H-sig 21 -- Phm H-sig 52
[5 empty] | 1 | 1947 | 1947 | M | 02:10 | 04:10 | D | Besiktning av spåranläggning | A | Phm H-sig 21 -- Phm H-sig 52
264523 Övrigt | (PHM) |  |  | På och Avetablering av maskiner | 1 | 1905 | 1905 | M | 23:00 | 23:15 | D | På och avetablering av maskiner | A | Phm H-sig 52 -- Phm Dvsi 35 E-skydd Phm Hf vxl 101,103 -- Phm 52 | X
[5 empty] | 1 | 1908 | 1908 | MTi | 23:00 | 23:15 | D | På och avetablering av maskiner | A | Phm H-sig 52 -- Phm Dvsi 35 E-skydd Phm Hf vxl 101,103 -- Phm 52 | X
[5 empty] | 1 | 1914 | 1914 | M | 23:00 | 23:15 | D | På och avetablering av maskiner | A | Phm H-sig 52 -- Phm Dvsi 35 E-skydd Phm Hf vxl 101,103 -- Phm 52 | X
[5 empty] | 1 | 1916 | 1916 | MTi | 23:00 | 23:15 | D | På och avetablering av maskiner | A | Phm H-sig 52 -- Phm Dvsi 35 E-skydd Phm Hf vxl 101,103 -- Phm 52 | X
[5 empty] | 1 | 1920 | 1920 | M | 23:00 | 23:15 | D | På och avetablering av maskiner | A | Phm H-sig 52 -- Phm Dvsi 35 E-skydd Phm Hf vxl 101,103 -- Phm 52 | X
[5 empty] | 1 | 1922 | 1922 | MTi | 23:00 | 23:15 | D | På och avetablering av maskiner | A | Phm H-sig 52 -- Phm Dvsi 35 E-skydd Phm Hf vxl 101,103 -- Phm 52 | X
[5 empty] | 1 | 1929 | 1929 | M | 23:00 | 23:15 | D | På och avetablering av maskiner | A | Phm H-sig 52 -- Phm Dvsi 35 E-skydd Phm Hf vxl 101,103 -- Phm 52 | X
[5 empty] | 1 | 1935 | 1935 | MTi | 23:00 | 23:15 | D | På och avetablering av maskiner | A | Phm H-sig 52 -- Phm Dvsi 35 E-skydd Phm Hf vxl 101,103 -- Phm 52 | X
[5 empty] | 1 | 1940 | 1940 | M | 23:00 | 23:15 | D | På och avetablering av maskiner | A | Phm H-sig 52 -- Phm Dvsi 35 E-skydd Phm Hf vxl 101,103 -- Phm 52 | X
[5 empty] | 1 | 1942 | 1942 | MTi | 23:00 | 23:15 | D | På och avetablering av maskiner | A | Phm H-sig 52 -- Phm Dvsi 35 E-skydd Phm Hf vxl 101,103 -- Phm 52 | X
[5 empty] | 1 | 1947 | 1947 | M | 23:00 | 23:15 | D | På och avetablering av maskiner | A | Phm H-sig 52 -- Phm Dvsi 35 E-skydd Phm Hf vxl 101,103 -- Phm 52 | X
[5 empty] | 1 | 1949 | 1949 | MTi | 23:00 | 23:15 | D | På och avetablering av maskiner | A | Phm H-sig 52 -- Phm Dvsi 35 E-skydd Phm Hf vxl 101,103 -- Phm 52 | X
[5 empty] | 2 | 1905 | 1905 | Ti | 23:00 | 23:15 | D | På och av etablering av maskiner | A | Phm H-sig 22 -- Phm Dvsi 65 E-skydd Phm Hf vxl 103 -- Phm 22 | X
[5 empty] | 2 | 1908 | 1908 | OTo | 23:00 | 23:15 | D | På och av etablering av maskiner | A | Phm H-sig 22 -- Phm Dvsi 65 E-skydd Phm Hf vxl 103 -- Phm 22 | X
[5 empty] | 2 | 1914 | 1914 | Ti | 23:00 | 23:15 | D | På och av etablering av maskiner | A | Phm H-sig 22 -- Phm Dvsi 65 E-skydd Phm Hf vxl 103 -- Phm 22 | X
[5 empty] | 2 | 1916 | 1916 | OTo | 23:00 | 23:15 | D | På och av etablering av maskiner | A | Phm H-sig 22 -- Phm Dvsi 65 E-skydd Phm Hf vxl 103 -- Phm 22 | X
[5 empty] | 2 | 1920 | 1920 | Ti | 23:00 | 23:15 | D | På och av etablering av maskiner | A | Phm H-sig 22 -- Phm Dvsi 65 E-skydd Phm Hf vxl 103 -- Phm 22 | X
[5 empty] | 2 | 1922 | 1922 | OTo | 23:00 | 23:15 | D | På och av etablering av maskiner | A | Phm H-sig 22 -- Phm Dvsi 65 E-skydd Phm Hf vxl 103 -- Phm 22 | X
[5 empty] | 2 | 1929 | 1929 | Ti | 23:00 | 23:15 | D | På och av etablering av maskiner | A | Phm H-sig 22 -- Phm Dvsi 65 E-skydd Phm Hf vxl 103 -- Phm 22 | X
[5 empty] | 2 | 1935 | 1935 | OTo | 23:00 | 23:15 | D | På och av etablering av maskiner | A | Phm H-sig 22 -- Phm Dvsi 65 E-skydd Phm Hf vxl 103 -- Phm 22 | X
[5 empty] | 2 | 1940 | 1940 | Ti | 23:00 | 23:15 | D | På och av etablering av maskiner | A | Phm H-sig 22 -- Phm Dvsi 65 E-skydd Phm Hf vxl 103 -- Phm 22 | X
[5 empty] | 2 | 1942 | 1942 | OTo | 23:00 | 23:15 | D | På och av etablering av maskiner | A | Phm H-sig 22 -- Phm Dvsi 65 E-skydd Phm Hf vxl 103 -- Phm 22 | X
[5 empty] | 2 | 1947 | 1947 | Ti | 23:00 | 23:15 | D | På och av etablering av maskiner | A | Phm H-sig 22 -- Phm Dvsi 65 E-skydd Phm Hf vxl 103 -- Phm 22 | X
[5 empty] | 2 | 1949 | 1949 | OTo | 23:00 | 23:15 | D | På och av etablering av maskiner | A | Phm H-sig 22 -- Phm Dvsi 65 E-skydd Phm Hf vxl 103 -- Phm 22 | X
264546 Övrigt | PHM |  |  | På och avetablering av maskiner | 1 | 1905 | 1905 | Ti | 04:30 | 04:45 | D | På och av etablering av maskiner | A | Phm H-sig 52 -- Phm Dvsi 35E-skydd Phm Hf vxl 101,103 -- Phm 52 | X
[5 empty] | 1 | 1908 | 1908 | TiO | 04:30 | 04:45 | D | På och av etablering av maskiner | A | Phm H-sig 52 -- Phm Dvsi 35E-skydd Phm Hf vxl 101,103 -- Phm 52 | X
[5 empty] | 1 | 1914 | 1914 | Ti | 04:30 | 04:45 | D | På och av etablering av maskiner | A | Phm H-sig 52 -- Phm Dvsi 35E-skydd Phm Hf vxl 101,103 -- Phm 52 | X
[5 empty] | 1 | 1916 | 1916 | TiO | 04:30 | 04:45 | D | På och av etablering av maskiner | A | Phm H-sig 52 -- Phm Dvsi 35E-skydd Phm Hf vxl 101,103 -- Phm 52 | X
[5 empty] | 1 | 1920 | 1920 | Ti | 04:30 | 04:45 | D | På och av etablering av maskiner | A | Phm H-sig 52 -- Phm Dvsi 35E-skydd Phm Hf vxl 101,103 -- Phm 52 | X
[5 empty] | 1 | 1922 | 1922 | TiO | 04:30 | 04:45 | D | På och av etablering av maskiner | A | Phm H-sig 52 -- Phm Dvsi 35E-skydd Phm Hf vxl 101,103 -- Phm 52 | X
[5 empty] | 1 | 1929 | 1929 | Ti | 04:30 | 04:45 | D | På och av etablering av maskiner | A | Phm H-sig 52 -- Phm Dvsi 35E-skydd Phm Hf vxl 101,103 -- Phm 52 | X
[5 empty] | 1 | 1935 | 1935 | TiO | 04:30 | 04:45 | D | På och av etablering av maskiner | A | Phm H-sig 52 -- Phm Dvsi 35E-skydd Phm Hf vxl 101,103 -- Phm 52 | X
[5 empty] | 1 | 1940 | 1940 | Ti | 04:30 | 04:45 | D | På och av etablering av maskiner | A | Phm H-sig 52 -- Phm Dvsi 35E-skydd Phm Hf vxl 101,103 -- Phm 52 | X
[5 empty] | 1 | 1942 | 1942 | TiO | 04:30 | 04:45 | D | På och av etablering av maskiner | A | Phm H-sig 52 -- Phm Dvsi 35E-skydd Phm Hf vxl 101,103 -- Phm 52 | X
[5 empty] | 1 | 1947 | 1947 | Ti | 04:30 | 04:45 | D | På och av etablering av maskiner | A | Phm H-sig 52 -- Phm Dvsi 35E-skydd Phm Hf vxl 101,103 -- Phm 52 | X
[5 empty] | 1 | 1949 | 1949 | TiO | 04:30 | 04:45 | D | På och av etablering av maskiner | A | Phm H-sig 52 -- Phm Dvsi 35E-skydd Phm Hf vxl 101,103 -- Phm 52 | X
[5 empty] | 2 | 1905 | 1905 | O | 04:30 | 04:45 | D | På och Av etablering av maskiner | A | Phm H-sig 22 -- Phm Dvsi 65 E-skydd Phm Hf vxl 103 -- Phm 22 | X
[5 empty] | 2 | 1908 | 1908 | ToF | 04:30 | 04:45 | D | På och Av etablering av maskiner | A | Phm H-sig 22 -- Phm Dvsi 65 E-skydd Phm Hf vxl 103 -- Phm 22 | X
[5 empty] | 2 | 1914 | 1914 | O | 04:30 | 04:45 | D | På och Av etablering av maskiner | A | Phm H-sig 22 -- Phm Dvsi 65 E-skydd Phm Hf vxl 103 -- Phm 22 | X
[5 empty] | 2 | 1916 | 1916 | ToF | 04:30 | 04:45 | D | På och Av etablering av maskiner | A | Phm H-sig 22 -- Phm Dvsi 65 E-skydd Phm Hf vxl 103 -- Phm 22 | X
[5 empty] | 2 | 1920 | 1920 | O | 04:30 | 04:45 | D | På och Av etablering av maskiner | A | Phm H-sig 22 -- Phm Dvsi 65 E-skydd Phm Hf vxl 103 -- Phm 22 | X
[5 empty] | 2 | 1922 | 1922 | ToF | 04:30 | 04:45 | D | På och Av etablering av maskiner | A | Phm H-sig 22 -- Phm Dvsi 65 E-skydd Phm Hf vxl 103 -- Phm 22 | X
[5 empty] | 2 | 1929 | 1929 | O | 04:30 | 04:45 | D | På och Av etablering av maskiner | A | Phm H-sig 22 -- Phm Dvsi 65 E-skydd Phm Hf vxl 103 -- Phm 22 | X
[5 empty] | 2 | 1935 | 1935 | ToF | 04:30 | 04:45 | D | På och Av etablering av maskiner | A | Phm H-sig 22 -- Phm Dvsi 65 E-skydd Phm Hf vxl 103 -- Phm 22 | X
[5 empty] | 2 | 1940 | 1940 | O | 04:30 | 04:45 | D | På och Av etablering av maskiner | A | Phm H-sig 22 -- Phm Dvsi 65 E-skydd Phm Hf vxl 103 -- Phm 22 | X
[5 empty] | 2 | 1942 | 1942 | ToF | 04:30 | 04:45 | D | På och Av etablering av maskiner | A | Phm H-sig 22 -- Phm Dvsi 65 E-skydd Phm Hf vxl 103 -- Phm 22 | X
[5 empty] | 2 | 1947 | 1947 | O | 04:30 | 04:45 | D | På och Av etablering av maskiner | A | Phm H-sig 22 -- Phm Dvsi 65 E-skydd Phm Hf vxl 103 -- Phm 22 | X
[5 empty] | 2 | 1949 | 1949 | ToF | 04:30 | 04:45 | D | På och Av etablering av maskiner | A | Phm H-sig 22 -- Phm Dvsi 65 E-skydd Phm Hf vxl 103 -- Phm 22 | X
264626 Övrigt | (PHM) |  |  | A-skydd för på och av etablering av maskiner på Strailpåfarten för arbete i tunneln | 1 | 1905 | 1905 | nmTo | 22:40 | 04:40 | D | På och av etablering av maskiner | A | A-skydd Phm Si 52 -- Phm Dvsi 64 E-skydd Phm Si 52 -- Phm Hf Vxl 101-103 | X
[5 empty] | 1 | 1909 | 1909 | nmTi nmO | 22:40 | 04:40 | D | På och av etablering av maskiner | A | A-skydd Phm Si 52 -- Phm Dvsi 64 E-skydd Phm Si 52 -- Phm Hf Vxl 101-103 | X
[5 empty] | 1 | 1914 | 1914 | nmTo | 22:40 | 04:40 | D | På och av etablering av maskiner | A | A-skydd Phm Si 52 -- Phm Dvsi 64 E-skydd Phm Si 52 -- Phm Hf Vxl 101-103 | X
[5 empty] | 1 | 1917 | 1917 | nmTi nmO | 22:40 | 04:40 | D | På och av etablering av maskiner | A | A-skydd Phm Si 52 -- Phm Dvsi 64 E-skydd Phm Si 52 -- Phm Hf Vxl 101-103 | X
[5 empty] | 1 | 1920 | 1920 | nmTo | 22:40 | 04:40 | D | På och av etablering av maskiner | A | A-skydd Phm Si 52 -- Phm Dvsi 64 E-skydd Phm Si 52 -- Phm Hf Vxl 101-103 | X
[5 empty] | 1 | 1924 | 1924 | nmTi nmO | 22:40 | 04:40 | D | På och av etablering av maskiner | A | A-skydd Phm Si 52 -- Phm Dvsi 64 E-skydd Phm Si 52 -- Phm Hf Vxl 101-103 | X
[5 empty] | 1 | 1929 | 1929 | nmTo | 22:40 | 04:40 | D | På och av etablering av maskiner | A | A-skydd Phm Si 52 -- Phm Dvsi 64 E-skydd Phm Si 52 -- Phm Hf Vxl 101-103 | X
[5 empty] | 1 | 1934 | 1934 | nmTi nmO | 22:40 | 04:40 | D | På och av etablering av maskiner | A | A-skydd Phm Si 52 -- Phm Dvsi 64 E-skydd Phm Si 52 -- Phm Hf Vxl 101-103 | X
[5 empty] | 1 | 1940 | 1940 | nmTo | 22:40 | 04:40 | D | På och av etablering av maskiner | A | A-skydd Phm Si 52 -- Phm Dvsi 64 E-skydd Phm Si 52 -- Phm Hf Vxl 101-103 | X
[5 empty] | 1 | 1943 | 1943 | nmTi nmO | 22:40 | 04:40 | D | På och av etablering av maskiner | A | A-skydd Phm Si 52 -- Phm Dvsi 64 E-skydd Phm Si 52 -- Phm Hf Vxl 101-103 | X
[5 empty] | 1 | 1947 | 1947 | nmTo | 22:40 | 04:40 | D | På och av etablering av maskiner | A | A-skydd Phm Si 52 -- Phm Dvsi 64 E-skydd Phm Si 52 -- Phm Hf Vxl 101-103 | X
[5 empty] | 1 | 1950 | 1950 | nmTi nmO | 22:40 | 04:40 | D | På och av etablering av maskiner | A | A-skydd Phm Si 52 -- Phm Dvsi 64 E-skydd Phm Si 52 -- Phm Hf Vxl 101-103 | X
[5 empty] | 1 | 1850 | 1850 | nmTi nmO | 22:40 | 04:40 | D | På och av etablering av maskiner | A | A-skydd Phm Si 52 -- Phm Dvsi 64 E-skydd Phm Si 52 -- Phm Hf Vxl 101-103 | X
[5 empty] | 2 | 1905 | 1905 | nmF | 22:40 | 04:40 | D | På och av etablering av maskiner | A | A-skydd Phm Si 22 -- Phm Dvsi 34 E-skydd Phm Si 22 -- Phm Hf Vxl 103 | X
[5 empty] | 2 | 1909 | 1909 | nmTo nmF | 22:40 | 04:40 | D | På och av etablering av maskiner | A | A-skydd Phm Si 22 -- Phm Dvsi 34 E-skydd Phm Si 22 -- Phm Hf Vxl 103 | X
[5 empty] | 2 | 1914 | 1914 | nmF | 22:40 | 04:40 | D | På och av etablering av maskiner | A | A-skydd Phm Si 22 -- Phm Dvsi 34 E-skydd Phm Si 22 -- Phm Hf Vxl 103 | X
[5 empty] | 2 | 1917 | 1917 | nmTo nmF | 22:40 | 04:40 | D | På och av etablering av maskiner | A | A-skydd Phm Si 22 -- Phm Dvsi 34 E-skydd Phm Si 22 -- Phm Hf Vxl 103 | X
[5 empty] | 2 | 1920 | 1920 | nmTo | 22:40 | 04:40 | D | På och av etablering av maskiner | A | A-skydd Phm Si 22 -- Phm Dvsi 34 E-skydd Phm Si 22 -- Phm Hf Vxl 103 | X
[5 empty] | 2 | 1924 | 1924 | nmTo nmF | 22:40 | 04:40 | D | På och av etablering av maskiner | A | A-skydd Phm Si 22 -- Phm Dvsi 34 E-skydd Phm Si 22 -- Phm Hf Vxl 103 | X
[5 empty] | 2 | 1929 | 1929 | nmTo | 22:40 | 04:40 | D | På och av etablering av maskiner | A | A-skydd Phm Si 22 -- Phm Dvsi 34 E-skydd Phm Si 22 -- Phm Hf Vxl 103 | X
[5 empty] | 2 | 1934 | 1934 | nmTo nmF | 22:40 | 04:40 | D | På och av etablering av maskiner | A | A-skydd Phm Si 22 -- Phm Dvsi 34 E-skydd Phm Si 22 -- Phm Hf Vxl 103 | X
[5 empty] | 2 | 1940 | 1940 | nmTo | 22:40 | 04:40 | D | På och av etablering av maskiner | A | A-skydd Phm Si 22 -- Phm Dvsi 34 E-skydd Phm Si 22 -- Phm Hf Vxl 103 | X
[5 empty] | 2 | 1943 | 1943 | nmTo nmF | 22:40 | 04:40 | D | På och av etablering av maskiner | A | A-skydd Phm Si 22 -- Phm Dvsi 34 E-skydd Phm Si 22 -- Phm Hf Vxl 103 | X
[5 empty] | 2 | 1947 | 1947 | nmTo | 22:40 | 04:40 | D | På och av etablering av maskiner | A | A-skydd Phm Si 22 -- Phm Dvsi 34 E-skydd Phm Si 22 -- Phm Hf Vxl 103 | X
[5 empty] | 2 | 1950 | 1950 | nmTo nmF | 22:40 | 04:40 | D | På och av etablering av maskiner | A | A-skydd Phm Si 22 -- Phm Dvsi 34 E-skydd Phm Si 22 -- Phm Hf Vxl 103 | X
[5 empty] | 2 | 1850 | 1850 | nmTo nmF | 22:40 | 04:40 | D | På och av etablering av maskiner | A | A-skydd Phm Si 22 -- Phm Dvsi 34 E-skydd Phm Si 22 -- Phm Hf Vxl 103 | X
Södra | Malmö C - Triangeln - Lernacken | Vecka : 1849 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
252312 Övrigt | M |  |  | Säk/Uh besiktning Citytunneln Område 2 | 2,3 Område 2 | 1850 | 1850 | Ti | 01:00 | 05:00 | D |  | A | m 216,273 - Hf vxl 696,698 |  |  | Trafikpåverkan:Endast två spår tillgängliga på Malmö Nedre.
[5 empty] | 2,3 Område 2 | 1908 | 1908 | Ti | 01:00 | 05:00 | D |  | A | m 216,273 - Hf vxl 696,698
[5 empty] | 2,3 Område 2 | 1917 | 1917 | Ti | 01:00 | 05:00 | D |  | A | m 216,273 - Hf vxl 696,698
[5 empty] | 2,3 Område 2 | 1926 | 1926 | Ti | 01:00 | 05:00 | D |  | A | m 216,273 - Hf vxl 696,698
[5 empty] | 2,3 Område 2 | 1933 | 1933 | Ti | 01:00 | 05:00 | D |  | A | m 216,273 - Hf vxl 696,698
[5 empty] | 2,3 Område 2 | 1942 | 1942 | Ti | 01:00 | 05:00 | D |  | A | m 216,273 - Hf vxl 696,698
264237 Övrigt | M | TRI |  | Datorskifte M - Tri | Alla | 1905 | 1905 | Ti | 02:30 | 03:00 | D |  | B | M003, M001 -- M905, M907 |  |  | Förutsättningar för att inom dessa klockslag genomföra skiftet är att man samråder innan med Operativ ledare, Tågledare eller trafikledare om bästa tidpunkt. Inga signalbilder, magasineringar eller rörelser får finnas i ställverket eller i gränssnittet. Arbetet bedrivs som s-skydd. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter och Skyddsåtgärder för tkl är att ta bort all TLS, ATB, automatik
[5 empty] | Alla | 1913 | 1913 | Ti | 02:30 | 03:00 | D |  | B | M003, M001 -- M905, M907
[5 empty] | Alla | 1921 | 1921 | Ti | 02:30 | 03:00 | D |  | B | M003, M001 -- M905, M907
[5 empty] | Alla | 1933 | 1933 | Ti | 02:30 | 03:00 | D |  | B | M003, M001 -- M905, M907
[5 empty] | Alla | 1940 | 1940 | Ti | 02:30 | 03:00 | D |  | B | M003, M001 -- M905, M907
[5 empty] | Alla | 1948 | 1948 | Ti | 02:30 | 03:00 | D |  | B | M003, M001 -- M905, M907
252168 Övrigt | M | HIE |  | Säk/Uhbesiktning Citytunneln Område 3,4 D-Skydd | UPP Område 4 | 1851 | 1851 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A | D skydd M232 - 905, M 905 - 825,835 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Malmö nedre--Hyllie samt endast 3 spår Malmö nedre. TRV 2014/98607
[5 empty] | UPP Område 4 | 1852 | 1852 | nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | D skydd M232 - 905, M 905 - 825,835
[5 empty] | UPP Område 4 | 1901 | 1901 | nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | D skydd M232 - 905, M 905 - 825,835
[5 empty] | UPP Område 4 | 1902 | 1905 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A | D skydd M232 - 905, M 905 - 825,835
[5 empty] | UPP Område 4 | 1909 | 1909 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A | D skydd M232 - 905, M 905 - 825,835
[5 empty] | UPP Område 4 | 1911 | 1912 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A | D skydd M232 - 905, M 905 - 825,835
[5 empty] | UPP Område 4 | 1913 | 1913 | nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | D skydd M232 - 905, M 905 - 825,835
[5 empty] | UPP Område 4 | 1914 | 1915 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A | D skydd M232 - 905, M 905 - 825,835
[5 empty] | UPP Område 4 | 1918 | 1918 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A | D skydd M232 - 905, M 905 - 825,835
[5 empty] | UPP Område 4 | 1919 | 1919 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D |  | A | D skydd M232 - 905, M 905 - 825,835
[5 empty] | UPP Område 4 | 1923 | 1923 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A | D skydd M232 - 905, M 905 - 825,835
[5 empty] | UPP Område 4 | 1927 | 1931 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A | D skydd M232 - 905, M 905 - 825,835
[5 empty] | UPP Område 4 | 1934 | 1939 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A | D skydd M232 - 905, M 905 - 825,835
[5 empty] | UPP Område 4 | 1943 | 1948 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A | D skydd M232 - 905, M 905 - 825,835
[5 empty] | NED Område 3 | 1851 | 1852 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | M 218 - 907, M 907 - 896,839
[5 empty] | NED Område 3 | 1901 | 1901 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A | M 218 - 907, M 907 - 896,839
[5 empty] | NED Område 3 | 1902 | 1905 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | M 218 - 907, M 907 - 896,839
[5 empty] | NED Område 3 | 1909 | 1911 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | M 218 - 907, M 907 - 896,839
[5 empty] | NED Område 3 | 1913 | 1913 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A | M 218 - 907, M 907 - 896,839
[5 empty] | NED Område 3 | 1914 | 1915 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | M 218 - 907, M 907 - 896,839
[5 empty] | NED Område 3 | 1918 | 1918 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | M 218 - 907, M 907 - 896,839
[5 empty] | NED Område 3 | 1919 | 1919 | nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | M 218 - 907, M 907 - 896,839
[5 empty] | NED Område 3 | 1923 | 1923 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | M 218 - 907, M 907 - 896,839
[5 empty] | NED Område 3 | 1927 | 1931 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | M 218 - 907, M 907 - 896,839
[5 empty] | NED Område 3 | 1923 | 1923 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | M 218 - 907, M 907 - 896,839
[5 empty] | NED Område 3 | 1927 | 1931 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | M 218 - 907, M 907 - 896,839
[5 empty] | NED Område 3 | 1934 | 1939 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | M 218 - 907, M 907 - 896,839
[5 empty] | NED Område 3 | 1943 | 1948 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | M 218 - 907, M 907 - 896,839
252316 Övrigt | HIE |  |  | Säk/Uh besiktning Citytunneln område 18, 19, 20 | 75,76 72,73 | 1915 | 1915 | M | 00:00 | 05:00 | D | Område 20 | A | A-skydd: M 825,986 - 860,868,879, slutpunktstopplyckta sp 75,76. E-skydd: Hf vx 451,453,460,462,465,463,474472 - M 940,950, slutpunktstopplyckta sp 75,76 | X
[5 empty] | 75,76 72,73 | 1939 | 1939 | M | 00:00 | 05:00 | D | Område 20 | A | A-skydd: M 825,986 - 860,868,879, slutpunktstopplyckta sp 75,76. E-skydd: Hf vx 451,453,460,462,465,463,474472 - M 940,950, slutpunktstopplyckta sp 75,76 | X
[5 empty] | 71,75,76 72 | 1927 | 1927 | M | 00:00 | 05:00 | D | Område 18 | A | A-skydd: M 896,839--955,967, slutpunktstopplyckta sp 75,76. E-skydd: M 907, Hf vx 456,457,468,469 - M 950,938, slutpunktstopplyckta sp 75,76 | X
[5 empty] | 71,75,76 72 | 1947 | 1947 | M | 00:00 | 05:00 | D | Område 18 | A | A-skydd: M 896,839--955,967, slutpunktstopplyckta sp 75,76. E-skydd: M 907, Hf vx 456,457,468,469 - M 950,938, slutpunktstopplyckta sp 75,76 | X
[5 empty] | 74 73 | 1919 | 1919 | M | 00:00 | 05:00 | D | Område 19 | A | A-skydd: M 835,825 - M 946,953. E-skydd M 905, Hf vxl 455,458,467,470 - M 936,940. | X
[5 empty] | 74 73 | 1943 | 1943 | M | 00:00 | 05:00 | D | Område 19 | A | A-skydd: M 835,825 - M 946,953. E-skydd M 905, Hf vxl 455,458,467,470 - M 936,940. | X
252321 Övrigt | HIE |  |  | Säk/Uh besiktning Citytunneln Område 7 | 75,76 | 1850 | 1850 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | M 876, 879 - slutpunktstopplykta spår 75, 76. |  |  | Trafikpåverkan: Se framtagna kartor. Område 7.
[5 empty] | 75,76 | 1908 | 1908 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | M 876, 879 - slutpunktstopplykta spår 75, 76.
[5 empty] | 75,76 | 1917 | 1917 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | M 876, 879 - slutpunktstopplykta spår 75, 76.
[5 empty] | 75,76 | 1926 | 1926 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | M 876, 879 - slutpunktstopplykta spår 75, 76.
[5 empty] | 75,76 | 1933 | 1933 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | M 876, 879 - slutpunktstopplykta spår 75, 76.
[5 empty] | 75,76 | 1942 | 1942 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | M 876, 879 - slutpunktstopplykta spår 75, 76.
252323 Övrigt | HIE |  | X | Säk/Uh besiktning Citytunneln område 16, 17 | 72,75,76 | 1907 | 1907 | nmO | 23:00 | 05:00 | D | Område 17 | A | A-skydd: M 986-879, slutpunktstopplyckta sp 75,76, M 810. |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Hyllie-Svågertorp.
[5 empty] | 72,75,76 | 1910 | 1910 | nmF | 23:00 | 05:00 | D | Område 17 | A | A-skydd: M 986-879, slutpunktstopplyckta sp 75,76, M 810. E-skydd: Hf vx 453,456,457,460,463,468,469,472, slutpunktstopplyckta spår 75,76 - Hf vx 341 | X
[5 empty] | 72,75,76 | 1925 | 1925 | nmO | 23:00 | 05:00 | D | Område 17 | A | A-skydd: M 986-879, slutpunktstopplyckta sp 75,76, M 810.
[5 empty] | 72,75,76 | 1941 | 1941 | nmO | 23:00 | 05:00 | D | Område 17 | A | A-skydd: M 986-879, slutpunktstopplyckta sp 75,76, M 810.
[5 empty] | 73 | 1907 | 1907 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D | Område 16 | A | A-skydd: M 984-820.
[5 empty] | 73 | 1910 | 1910 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D | Område 16 | A | A-skydd: M 984-820. E-skydd: Hf vxl 451,455,458,462,465,467,470,474 - hf vxl 339. | X
[5 empty] | 73 | 1925 | 1925 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D | Område 16 | A | A-skydd: M 984-820.
[5 empty] | 73 | 1941 | 1941 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D | Område 16 | A | A-skydd: M 984-820.
252326 Övrigt | HIE |  |  | Säk/Uh besiktning Citytunneln område 9, 10 | 72,73 | 1907 | 1907 | nmTo nmF | 23:00 | 02:00 | D | Område 9 | A | M 984, 986 - M 849, 865 |  |  | Trafikpåverkan: Se Områdeskartor.
[5 empty] | 72,73 | 1916 | 1916 | nmTo nmF | 23:00 | 02:00 | D | Område 9 | A | M 984, 986 - M 849, 865
[5 empty] | 72,73 | 1925 | 1925 | nmTo nmF | 23:00 | 02:00 | D | Område 9 | A | M 984, 986 - M 849, 865
[5 empty] | 72,73 | 1932 | 1932 | nmTo nmF | 23:00 | 02:00 | D | Område 9 | A | M 984, 986 - M 849, 865
[5 empty] | 72,73 | 1941 | 1941 | nmTo nmF | 23:00 | 02:00 | D | Område 9 | A | M 984, 986 - M 849, 865
[5 empty] | 72,73 | 1949 | 1949 | nmTo nmF | 23:00 | 02:00 | D | Område 9 | A | M 984, 986 - M 849, 865
[5 empty] | 72,73 | 1907 | 1907 | ToF | 02:00 | 05:00 | D | Område 10 | A | M 849, 865 - M 860, 868, 876
[5 empty] | 72,73 | 1916 | 1916 | ToF | 02:00 | 05:00 | D | Område 10 | A | M 849, 865 - M 860, 868, 876
[5 empty] | 72,73 | 1925 | 1925 | ToF | 02:00 | 05:00 | D | Område 10 | A | M 849, 865 - M 860, 868, 876
[5 empty] | 72,73 | 1932 | 1932 | ToF | 02:00 | 05:00 | D | Område 10 | A | M 849, 865 - M 860, 868, 876
[5 empty] | 72,73 | 1941 | 1941 | ToF | 02:00 | 05:00 | D | Område 10 | A | M 849, 865 - M 860, 868, 876
[5 empty] | 72,73 | 1949 | 1949 | ToF | 02:00 | 05:00 | D | Område 10 | A | M 849, 865 - M 860, 868, 876
264234 Övrigt | HIE |  |  | Datorskifte Hie | Alla | 1905 | 1905 | Ti | 04:00 | 04:30 | D |  | B | M905, M907 -- M936, M938, M 899, M899 |  |  | Förutsättningar för att inom dessa klockslag genomföra skiftet är att man samråder innan med Operativ ledare, Tågledare eller trafikledare om bästa tidpunkt. Inga signalbilder, magasineringar eller rörelser får finnas i ställverket eller i gränssnittet. Arbetet bedrivs som s-skydd. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter och Skyddsåtgärder för tkl är att ta bort all TLS, ATB, automatik
[5 empty] | Alla | 1913 | 1913 | Ti | 04:00 | 04:30 | D |  | B | M905, M907 -- M936, M938, M 899, M899
[5 empty] | Alla | 1921 | 1921 | Ti | 04:00 | 04:30 | D |  | B | M905, M907 -- M936, M938, M 899, M899
[5 empty] | Alla | 1933 | 1933 | Ti | 04:00 | 04:30 | D |  | B | M905, M907 -- M936, M938, M 899, M899
[5 empty] | Alla | 1940 | 1940 | Ti | 04:00 | 04:30 | D |  | B | M905, M907 -- M936, M938, M 899, M899
[5 empty] | Alla | 1905 | 1948 | Ti | 04:00 | 04:30 | D |  | B | M905, M907 -- M936, M938, M 899, M899
252317 Övrigt | HIE | LNK | X | Säk/Uh besiktning Citytunneln område 14,15 | 74 | 1910 | 1910 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D | Område 15 | A | A-skydd: M 982 - M 971. E-skydd: Hf vxl 451, 461, 466, 473 - hf vxl 412. | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Hyllie--Lernacken..
[5 empty] | 71 | 1910 | 1910 | nmO | 23:00 | 05:00 | D | Område 14 | A | A-skydd: M 988 - M 969. E-skydd: Hf vxl 453, 459, 464, M 879 - hf vxl 414. | X
252319 Övrigt | HIE | LNK | X | Säk/Uh besiktning Cittytunneln område 5, 6 | 74 | 1850 | 1850 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D | Område 6 | A | M 835 - M 971. |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Hyllie--Lernacken samt endast 3 spår i Hyllie..
[5 empty] | 74 | 1908 | 1908 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D | Område 6 | A | M 835 - M 971.
[5 empty] | 74 | 1917 | 1917 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D | Område 6 | A | M 835 - M 971.
[5 empty] | 74 | 1926 | 1926 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D | Område 6 | A | M 835 - M 971.
[5 empty] | 74 | 1933 | 1933 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D | Område 6 | A | M 835 - M 971.
[5 empty] | 74 | 1942 | 1942 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D | Område 6 | A | M 835 - M 971.
[5 empty] | 71 | 1850 | 1850 | nmO | 23:00 | 05:00 | D | Område 5 | A | M 839 - M 969.
[5 empty] | 71 | 1908 | 1908 | nmO | 23:00 | 05:00 | D | Område 5 | A | M 839 - M 969.
[5 empty] | 71 | 1917 | 1917 | nmO | 23:00 | 05:00 | D | Område 5 | A | M 839 - M 969.
[5 empty] | 71 | 1926 | 1926 | nmO | 23:00 | 05:00 | D | Område 5 | A | M 839 - M 969.
[5 empty] | 71 | 1933 | 1933 | nmO | 23:00 | 05:00 | D | Område 5 | A | M 839 - M 969.
[5 empty] | 71 | 1942 | 1942 | nmO | 23:00 | 05:00 | D | Område 5 | A | M 839 - M 969.
263702 Övrigt | LNK |  |  | Vxl bes Lernacken | 93 71 | 1906 | 1906 | F | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 928 - M 979, 969
[5 empty] | 93 71 | 1915 | 1915 | F | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 928 - M 979, 969
[5 empty] | 93 71 | 1921 | 1921 | F | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 928 - M 979, 969
[5 empty] | 93 71 | 1930 | 1930 | F | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 928 - M 979, 969
[5 empty] | 93 71 | 1936 | 1936 | F | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 928 - M 979, 969
[5 empty] | 93 71 | 1948 | 1948 | F | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 928 - M 979, 969
[5 empty] | 92 74 | 1906 | 1906 | F | 01:20 | 02:20 | D |  | A | M 930 -M 971, 977
[5 empty] | 92 74 | 1915 | 1915 | F | 01:20 | 02:20 | D |  | A | M 930 -M 971, 977
[5 empty] | 92 74 | 1921 | 1921 | F | 01:20 | 02:20 | D |  | A | M 930 -M 971, 977
[5 empty] | 92 74 | 1930 | 1930 | F | 01:20 | 02:20 | D |  | A | M 930 -M 971, 977
[5 empty] | 92 74 | 1936 | 1936 | F | 01:20 | 02:20 | D |  | A | M 930 -M 971, 977
[5 empty] | 92 74 | 1948 | 1948 | F | 01:20 | 02:20 | D |  | A | M 930 -M 971, 977
[5 empty] | 92 | 1906 | 1906 | F | 03:20 | 04:20 | D |  | A | M 924 - M 931
[5 empty] | 92 | 1915 | 1915 | F | 03:20 | 04:20 | D |  | A | M 924 - M 931
[5 empty] | 92 | 1921 | 1921 | F | 03:20 | 04:20 | D |  | A | M 924 - M 931
[5 empty] | 92 | 1930 | 1930 | F | 03:20 | 04:20 | D |  | A | M 924 - M 931
[5 empty] | 92 | 1936 | 1936 | F | 03:20 | 04:20 | D |  | A | M 924 - M 931
[5 empty] | 92 | 1948 | 1948 | F | 03:20 | 04:20 | D |  | A | M 924 - M 931
[5 empty] | 92,93 | 1906 | 1906 | F | 02:45 | 03:15 | D |  | A | M 924, 922 - M 931, 933
[5 empty] | 92,93 | 1915 | 1915 | F | 02:45 | 03:15 | D |  | A | M 924, 922 - M 931, 933
[5 empty] | 92,93 | 1921 | 1921 | F | 02:45 | 03:15 | D |  | A | M 924, 922 - M 931, 933
[5 empty] | 92,93 | 1930 | 1930 | F | 02:45 | 03:15 | D |  | A | M 924, 922 - M 931, 933
[5 empty] | 92,93 | 1936 | 1936 | F | 02:45 | 03:15 | D |  | A | M 924, 922 - M 931, 933
[5 empty] | 92,93 | 1948 | 1948 | F | 02:45 | 03:15 | D |  | A | M 924, 922 - M 931, 933
[5 empty] | 93 | 1906 | 1906 | F | 04:25 | 05:25 | D |  | A | M 922 - M 933
[5 empty] | 93 | 1915 | 1915 | F | 04:25 | 05:25 | D |  | A | M 922 - M 933
[5 empty] | 93 | 1921 | 1921 | F | 04:25 | 05:25 | D |  | A | M 922 - M 933
[5 empty] | 93 | 1930 | 1930 | F | 04:25 | 05:25 | D |  | A | M 922 - M 933
[5 empty] | 93 | 1936 | 1936 | F | 04:25 | 05:25 | D |  | A | M 922 - M 933
[5 empty] | 93 | 1948 | 1948 | F | 04:25 | 05:25 | D |  | A | M 922 - M 933
Södra | Hyllie-Svågertorp | Vecka : 1849 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
266236 Övrigt | HIE | STP |  | Förebyggande underhåll, spårslipning | UPP 83, 73 | 1904 | 1904 | O | 01:00 | 03:00 | D |  | A | M 947 - M 843
266242 Övrigt | HIE | STP |  | Förebyggande underhåll, spårslipning | UPP 83, 72 | 1904 | 1904 | O | 03:00 | 06:00 | D |  | A | M 935 - M 863
263676 Övrigt | STP |  |  | Ktl-besiktning Stp sp 83,84 | 83,84 | 1942 | 1942 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | A-skydd Stp: M 857 - M 856, M816, sb3 E-skydd Stp: M 820, Hf vxl 338, 336, 333, 324, 321, 317, M 862, 816 , sb3 | X
263714 Övrigt | STP |  |  | Ktl-besiktning Stp sp 81,82 | 81,82 92 | 1942 | 1942 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A | A-skydd: M 804 - M 854,M837, stoppbock sb2. E-skydd: Hf vxl 412- M 804. M 804 ,Hf vxl 338, 335, 334, 323, 322 - M 821. | X
Södra | Godsstråket gm Skåne | Vecka : 1849 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
266151 Övrigt | Ä | ÅP |  | Åtgärdande underhåll Spår o Ktl | E | 1943 | 1943 | M-F | 07:30 | 15:00 | D |  | A | Ä L11 -Åp 51,Åp 51 - 151 | X
266249 Övrigt | Ä | (ÅP) |  | Förebyggande underhåll, spårslipning | E | 1905 | 1905 | nmF | 23:26 | 00:12 | D |  | A | Ä 33 - Åp 51 |  |  | TÅGFRI TID
266669 Övrigt | (Ä) | (ÅP) |  | Kontroll/service rälssmörjningsapparat 2960,70 | E | 1904 | 1904 | O | 11:00 | 11:15 | D |  | A | Ä 24 - Åp 51
[5 empty] | E | 1904 | 1904 | O | 12:22 | 15:26 | D |  | A | Ä 24 - Åp 51
[5 empty] | E | 1915 | 1915 | O | 11:00 | 11:15 | D |  | A | Ä 24 - Åp 51
[5 empty] | E | 1915 | 1915 | O | 12:22 | 15:26 | D |  | A | Ä 24 - Åp 51
[5 empty] | E | 1926 | 1926 | O | 11:00 | 11:15 | D |  | A | Ä 24 - Åp 51
[5 empty] | E | 1926 | 1926 | O | 11:40 | 12:24 | D |  | A | Ä 24 - Åp 51
[5 empty] | E | 1938 | 1938 | O | 11:00 | 11:15 | D |  | A | Ä 24 - Åp 51
[5 empty] | E | 1938 | 1938 | O | 11:40 | 12:24 | D |  | A | Ä 24 - Åp 51
269653 Övrigt | (Ä) | (ÅP) |  | Förebyggande underhåll, spårslipning | E | 1905 | 1905 | F | 00:12 | 05:18 | D |  | A | Ä 24 - Åp 51 |  |  | Tågfri tid
269654 Övrigt | (Ä) | (ÅP) |  | Förebyggande underhåll, spårslipning | E | 1905 | 1905 | nmL | 23:26 | 04:26 | D |  | A | Ä 24 - Åp 51 |  |  | Tågfri tid
269656 Övrigt | (Ä) | ÅP |  | Förebyggande underhåll, spårslipning | E Åp 2 | 1905 | 1905 | L | 04:26 | 05:26 | D |  | A | Ä 24 - Åp 34, 57, hf vx 401, 407 |  |  | Tågfri tid
266250 Övrigt | ÅP | TP |  | Förebyggande underhåll, spårslipning | E | 1905 | 1905 | nmS | 22:11 | 04:00 | D |  | A | Åp 158 - Tp 23 |  |  | Trafik påverkan Tågfritid
[5 empty] | E | 1905 | 1905 | S | 22:11 | 24:00 | D |  | A | Åp 52 - Tp 23
[5 empty] | E | 1906 | 1906 | M | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Åp 52 - Tp 23
[5 empty] | E | 1906 | 1906 | nmTi nmO | 23:15 | 05:30 | D |  | A | Åp 52 - Tp 23
[5 empty] | E | 1906 | 1906 | nmF | 23:15 | 05:30 | D |  | A | Åp 52 - Tp 36, 37
265519 Övrigt | (ÅP) | KG |  | Åtgärdande underhåll Spår o Ktl | E Alla | 1907 | 1907 | M-F | 08:00 | 13:55 | D |  | A | Åp 52 - Tp 23, Tp 22 - Kg 83 | X |  | Sker som D-skydd ihop med 265518
[5 empty] | E Alla | 1919 | 1919 | M-F | 08:00 | 13:55 | D |  | A | Åp 52 - Tp 23, Tp 22 - Kg 83 | X
[5 empty] | E Alla | 1932 | 1932 | M-F | 08:00 | 13:55 | D |  | A | Åp 52 - Tp 23, Tp 22 - Kg 83 | X
[5 empty] | E Alla | 1941 | 1941 | M-F | 08:00 | 13:55 | D |  | A | Åp 52 - Tp 23, Tp 22 - Kg 83 | X
269040 Övrigt | (BIH) | TP |  | Söderåsbanan: Förarbeten | E | 1915 | 1916 | S | 23:00 | 24:00 | D | Sänkning av kontaktledning | A | A-skydd: Bih 202 - Tp 23; E-skydd: Bih 301 - Tp 36,38 | X |  | Förarbeten inför upprustning av Söderåsbanan. Omfattar sänkning av kontakttledningen samt omläggning av kablar. Upprutningen kommer att pågå 2020-2021 Trafikpåverkan: Avstängt nattetid.
[5 empty] | E | 1916 | 1917 | M | 00:00 | 06:00 | D | Sänkning av kontaktledning | A | A-skydd: Bih 202 - Tp 23; E-skydd: Bih 301 - Tp 36,38 | X
[5 empty] | E | 1916 | 1917 | nmTi-nmF | 23:00 | 06:00 | D | Sänkning av kontaktledning | A | A-skydd: Bih 202 - Tp 23; E-skydd: Bih 301 - Tp 36,38 | X
[5 empty] | E | 1942 | 1942 | S | 23:00 | 24:00 | D | Ledningsomläggning | A | A-skydd: Bih 202 - Tp 23; E-skydd: Bih 301 - Tp 36,38 | X
[5 empty] | E | 1943 | 1943 | M | 00:00 | 06:00 | D | Ledningsomläggning | A | A-skydd: Bih 202 - Tp 23; E-skydd: Bih 301 - Tp 36,38 | X
[5 empty] | E | 1943 | 1943 | nmTi-nmF | 23:00 | 06:00 | D | Ledningsomläggning | A | A-skydd: Bih 202 - Tp 23; E-skydd: Bih 301 - Tp 36,38 | X
266283 Övrigt | TP | (KG) |  | Förebyggande underhåll, spårslipning | E | 1907 | 1907 | M | 01:06 | 02:26 | D |  | A | Tp 37,35,26,33,24 - Kg 23 |  |  | Trafikpåverkan Tågfri tid
266683 Övrigt | (TP) | (KG) |  | Kontroll/service rälssmörjningsapparat 2962,63 | E | 1904 | 1904 | F | 07:30 | 08:45 | D |  | A | Linjen
[5 empty] | E | 1904 | 1904 | F | 11:10 | 12:30 | D |  | A | Linjen
[5 empty] | E | 1915 | 1915 | F | 07:30 | 08:45 | D |  | A | Linjen
[5 empty] | E | 1915 | 1915 | F | 11:10 | 12:30 | D |  | A | Linjen
[5 empty] | E | 1926 | 1926 | F | 07:30 | 08:00 | D |  | A | Linjen
[5 empty] | E | 1926 | 1926 | F | 08:45 | 09:25 | D |  | A | Linjen
[5 empty] | E | 1938 | 1938 | F | 07:30 | 08:00 | D |  | A | Linjen
[5 empty] | E | 1938 | 1938 | F | 08:45 | 09:25 | D |  | A | Linjen
266828 Övrigt | (TP) | (KG) |  | Underhållsspårrikt. | E 1,2 | 1914 | 1914 | nmL | 19:00 | 05:00 | D |  | A | Tp 22 - Kg 23
265221 Övrigt | (KG) | FL |  | Lommabanan - ny mötesstation Stevie D-skydd | E | 1850 | 1850 | M-S | 07:00 | 24:00 | H | Trafikstopp - Ny mötesstation | A | D-skydd: Kg 84 - Fl 32,34 | X |  | Byggnation av nu mötesstation i Stävie Markarbete, spårarbete, kontaktledning 2 st brobyggnationer i Furulund 1st plattform i Furulund Tiderna kommer även att nyttjas av UH Trafikpåverkan: Ingen - nyttjar Flp-Al's avstängning (PSB S1)
[5 empty] | E | 1851 | 1915 | M-S | 00:00 | 24:00 | H | Trafikstopp - Ny mötesstation | A | D-skydd: Kg 84 - Fl 32,34 | X
265752 Övrigt | KG | AL |  | Åtgärdande underhåll Spår o Ktl | E Alla | 1935 | 1935 | M-F | 08:00 | 15:00 | D |  | A | Kg 84 - M 655, M 655 - 665 | X
266857 Övrigt | (KG) | (AL) |  | Underhållsspårrikt. | E 1,2 | 1914 | 1914 | nmS | 19:00 | 05:00 | D |  | A | Kg 24 - Al 655 |  |  | Ej delbar utom i extremfall Utförs i vecka 1916 då Lommabanan är avstängd. V1916 är inte Lommabanan stängd! Görs V1914,V1915
[5 empty] | E 1,2 | 1914 | 1914 | S | 19:00 | 24:00 | D |  | A | Kg 24 - Al 655
[5 empty] | E 1,2 | 1915 | 1915 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Kg 24 - Al 655
263710 Övrigt | AL |  |  | Spårbes Arlöv | 59,63 | 1908 | 1908 | S | 22:00 | 24:00 | D | Spårbes 59, 63 | A | M 655 - M 703, 620 |  |  | Trafikpåverkan: N.m M stopp mot Flädie, godstågen in och ut på spår 61,62 M och Ti enkelspår mot Åkn, synskas mot servicefönstret Al-Lu
[5 empty] | 59,63 | 1909 | 1909 | M | 00:00 | 01:00 | D | Spårbes 59, 63 | A | M 655 - M 703, 620
[5 empty] | 59,63 | 1932 | 1932 | S | 22:00 | 24:00 | D | Spårbes 59, 63 | A | M 655 - M 703, 620
[5 empty] | 59,63 | 1933 | 1933 | M | 00:00 | 01:00 | D | Spårbes 59, 63 | A | M 655 - M 703, 620
[5 empty] | 59,63 | 1942 | 1942 | S | 22:00 | 24:00 | D | Spårbes 59, 63 | A | M 655 - M 703, 620
[5 empty] | 59,63 | 1943 | 1943 | M | 00:00 | 01:00 | D | Spårbes 59, 63 | A | M 655 - M 703, 620
[5 empty] | 64 | 1909 | 1909 | M | 02:00 | 05:00 | D | Spårbes 64 | A | M 653 - M 701
[5 empty] | 64 | 1933 | 1933 | M | 02:00 | 05:00 | D | Spårbes 64 | A | M 653 - M 701
[5 empty] | 64 | 1943 | 1943 | M | 02:00 | 05:00 | D | Spårbes 64 | A | M 653 - M 701
[5 empty] | 61,62 | 1907 | 1907 | Ti | 03:00 | 05:00 | D | Spårbes 61,62 | A | M 651 - M 705, 707
[5 empty] | 61,62 | 1931 | 1931 | Ti | 03:00 | 05:00 | D | Spårbes 61,62 | A | M 651 - M 705, 707
[5 empty] | 61,62 | 1942 | 1942 | Ti | 03:00 | 05:00 | D | Spårbes 61,62 | A | M 651 - M 705, 707
264578 Övrigt | FSB | LRP |  | Kontaktledningsbesiktning | 50,60,sky.spår | 1911 | 1911 | nmF | 23:50 | 06:00 | D |  | A | A-skydd: M 558, sb4 - M 520, 587. E-skydd: hf vxl 847, 855, 858 - M 593 | X
264581 Övrigt | FSB | LRP |  | Kontaktledningsbesiktning | 51 | 1913 | 1913 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | A-skydd: M 546 - M 585. E-skydd: hf vxl 853, hf vxl 856, 857 - M 591. | X
[5 empty] | 51 | 1914 | 1914 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | A-skydd: M 546 - M 585. E-skydd: hf vxl 853, hf vxl 856, 857 - M 591. | X
263705 Övrigt | LRP |  |  | Spårbes Lockarp | 50,86 | 1907 | 1907 | To | 01:00 | 03:00 | D |  | A | M 508 - M 535, 504
[5 empty] | 50,86 | 1931 | 1931 | To | 01:00 | 03:00 | D |  | A | M 508 - M 535, 504
[5 empty] | 50,86 | 1942 | 1942 | To | 01:00 | 03:00 | D |  | A | M 508 - M 535, 504
[5 empty] | 86 | 1907 | 1907 | To | 03:00 | 05:00 | D |  | A | M 505 - M 535
[5 empty] | 86 | 1931 | 1931 | To | 03:00 | 05:00 | D |  | A | M 505 - M 535
[5 empty] | 86 | 1942 | 1942 | To | 03:00 | 05:00 | D |  | A | M 505 - M 535
[5 empty] | 85 | 1907 | 1907 | F | 03:00 | 05:00 | D |  | A | M 507 - M 537
[5 empty] | 85 | 1931 | 1931 | F | 03:00 | 05:00 | D |  | A | M 507 - M 537
[5 empty] | 85 | 1942 | 1942 | F | 03:00 | 05:00 | D |  | A | M 507 - M 537
[5 empty] | 51,85 | 1907 | 1907 | F | 01:00 | 03:00 | D |  | A | M 506 - M 537, 502
[5 empty] | 51,85 | 1931 | 1931 | F | 01:00 | 03:00 | D |  | A | M 506 - M 537, 502
[5 empty] | 51,85 | 1942 | 1942 | F | 01:00 | 03:00 | D |  | A | M 506 - M 537, 502
263708 Övrigt | LRP |  |  | Besiktning Larsbovägen plankorsning | 50 | 1908 | 1908 | Ti | 13:00 | 13:30 | D |  | A | M 593 - M 508
[5 empty] | 50 | 1932 | 1932 | Ti | 13:00 | 13:30 | D |  | A | M 593 - M 508
[5 empty] | 50 | 1944 | 1944 | Ti | 13:00 | 13:30 | D |  | A | M 593 - M 508
264243 Övrigt | LRP |  |  | GD 80 Växelservice vxl 860 | 50 | 1904 | 1904 | M | 00:05 | 01:00 | D |  | A | M 593 - 514,535
[5 empty] | 50 | 1909 | 1909 | M | 00:05 | 01:00 | D |  | A | M 593 - 514,535
[5 empty] | 50 | 1914 | 1914 | M | 00:05 | 01:00 | D |  | A | M 593 - 514,535
[5 empty] | 50 | 1924 | 1924 | M | 00:05 | 01:00 | D |  | A | M 593 - 514,535
[5 empty] | 50 | 1929 | 1929 | M | 00:05 | 01:00 | D |  | A | M 593 - 514,535
[5 empty] | 50 | 1934 | 1934 | M | 00:05 | 01:00 | D |  | A | M 593 - 514,535
[5 empty] | 50 | 1939 | 1939 | M | 00:05 | 01:00 | D |  | A | M 593 - 514,535
[5 empty] | 50 | 1944 | 1944 | M | 00:05 | 01:00 | D |  | A | M 593 - 514,535
[5 empty] | 50 | 1949 | 1949 | M | 00:05 | 01:00 | D |  | A | M 593 - 514,535
264244 Övrigt | LRP |  |  | GD 80 Växelservice vxl 862 | 51 | 1904 | 1904 | M | 01:05 | 02:00 | D |  | A | M 591,537 - 512
[5 empty] | 51 | 1909 | 1909 | M | 01:05 | 02:00 | D |  | A | M 591,537 - 512
[5 empty] | 51 | 1914 | 1914 | M | 01:05 | 02:00 | D |  | A | M 591,537 - 512
[5 empty] | 51 | 1919 | 1919 | M | 01:05 | 02:00 | D |  | A | M 591,537 - 512
[5 empty] | 51 | 1924 | 1924 | M | 01:05 | 02:00 | D |  | A | M 591,537 - 512
[5 empty] | 51 | 1929 | 1929 | M | 01:05 | 02:00 | D |  | A | M 591,537 - 512
[5 empty] | 51 | 1934 | 1934 | M | 01:05 | 02:00 | D |  | A | M 591,537 - 512
[5 empty] | 51 | 1939 | 1939 | M | 01:05 | 02:00 | D |  | A | M 591,537 - 512
[5 empty] | 51 | 1944 | 1944 | M | 01:05 | 02:00 | D |  | A | M 591,537 - 512
[5 empty] | 51 | 1949 | 1949 | M | 01:05 | 02:00 | D |  | A | M 591,537 - 512
264245 Övrigt | LRP |  |  | GD 80 Växelservice vxl 865,868 | 86 | 1904 | 1904 | M | 02:00 | 03:30 | D |  | A | M 509 - 566
[5 empty] | 86 | 1909 | 1909 | M | 02:00 | 03:30 | D |  | A | M 509 - 566
[5 empty] | 86 | 1914 | 1914 | M | 02:00 | 03:30 | D |  | A | M 509 - 566
[5 empty] | 86 | 1919 | 1919 | M | 02:00 | 03:30 | D |  | A | M 509 - 566
[5 empty] | 86 | 1924 | 1924 | M | 02:00 | 03:30 | D |  | A | M 509 - 566
[5 empty] | 86 | 1929 | 1929 | M | 02:00 | 03:30 | D |  | A | M 509 - 566
[5 empty] | 86 | 1934 | 1934 | M | 02:00 | 03:30 | D |  | A | M 509 - 566
[5 empty] | 86 | 1939 | 1939 | M | 02:00 | 03:30 | D |  | A | M 509 - 566
[5 empty] | 86 | 1944 | 1944 | M | 02:00 | 03:30 | D |  | A | M 509 - 566
[5 empty] | 86 | 1949 | 1949 | M | 02:00 | 03:30 | D |  | A | M 509 - 566
264246 Övrigt | LRP |  |  | GD 80 Växelservice vxl 866,867 | 85 | 1904 | 1904 | M | 03:30 | 05:00 | D |  | A | M 517 - 578
[5 empty] | 85 | 1909 | 1909 | M | 03:30 | 05:00 | D |  | A | M 517 - 578
[5 empty] | 85 | 1914 | 1914 | M | 03:30 | 05:00 | D |  | A | M 517 - 578
[5 empty] | 85 | 1919 | 1919 | M | 03:30 | 05:00 | D |  | A | M 517 - 578
[5 empty] | 85 | 1924 | 1924 | M | 03:30 | 05:00 | D |  | A | M 517 - 578
[5 empty] | 85 | 1929 | 1929 | M | 03:30 | 05:00 | D |  | A | M 517 - 578
[5 empty] | 85 | 1934 | 1934 | M | 03:30 | 05:00 | D |  | A | M 517 - 578
[5 empty] | 85 | 1939 | 1939 | M | 03:30 | 05:00 | D |  | A | M 517 - 578
[5 empty] | 85 | 1944 | 1944 | M | 03:30 | 05:00 | D |  | A | M 517 - 578
[5 empty] | 85 | 1949 | 1949 | M | 03:30 | 05:00 | D |  | A | M 517 - 578
264582 Övrigt | LRP |  |  | Kontaktledningsbesiktning | 86 | 1914 | 1914 | Ti | 00:20 | 04:50 | D |  | A | A-skydd Lrp: M 504 - M 587, 505. A-skydd Stp: M 505 - M 815. E-skydd Sea: 32, 34 - Lrp M 504. E-skydd Stp: M 505 - 846. E-skydd Lrp: M 504 - 587, 505, hfvxl 866, 867. | X
264601 Övrigt | LRP | VID |  | Kontaktledningsbesiktning | 85 | 1919 | 1919 | M | 01:00 | 05:00 | D |  | A | A-skydd Lrp: M 502 - M 591, 507. A-skydd Stp: M 507 - M 858. E-skydd Lrp: Västra Ingelstad si 22 - Lrp M 585, 507, hfvxl 865, 868. E-skydd Stp: M 507 - M 854, hfvxl 317. | X
266847 Övrigt | (LRP) | (VID) |  | Spårbes Lrp-Vid | E | 1909 | 1909 | O | 00:25 | 03:00 | D |  | A | Lrp 502 - Vid 21
[5 empty] | E | 1919 | 1919 | O | 00:25 | 03:00 | D |  | A | Lrp 502 - Vid 21
[5 empty] | E | 1931 | 1931 | O | 00:25 | 03:00 | D |  | A | Lrp 502 - Vid 21
[5 empty] | E | 1943 | 1943 | O | 00:25 | 03:00 | D |  | A | Lrp 502 - Vid 21
252167 Övrigt | (LRP) | (TRG) |  | Banarbetshelger, D-skydd | E | 1909 | 1909 | LS | 16:00 | 18:40 | H |  | A | M 578 ,546 - Trg 101
[5 empty] | E | 1920 | 1920 | LS | 16:00 | 18:40 | H |  | A | M 578 ,546 - Trg 101
[5 empty] | E | 1935 | 1935 | LS | 16:00 | 18:40 | H |  | A | M 578 ,546 - Trg 101
[5 empty] | E | 1945 | 1945 | LS | 16:00 | 18:40 | H |  | A | M 578 ,546 - Trg 101
252289 Övrigt | (LRP) | (TRG) |  | Servicefönster Måndagar | E | 1850 | 1851 | M | 01:00 | 05:00 | D |  | A | M 502 - Trg 101 |  |  | Totalavstängt Om det begärs strömlöst på sträckan skall detta ske i samråd med JF minst åtta veckor i förväg
[5 empty] | E | 1902 | 1949 | M | 01:00 | 05:00 | D |  | A | M 502 - Trg 101
266856 Övrigt | (LRP) | (TRG) |  | Underhållsbesiktning Plankorsning | E | 1931 | 1931 | Ti | 00:30 | 04:30 | D |  | A | M 502 - Trg 101
266846 Övrigt | VID |  |  | Vxl bes 21, 22 | 1,2 | 1909 | 1909 | Ti | 04:00 | 05:00 | D |  | A | Vid 21 - 22
[5 empty] | 1,2 | 1919 | 1919 | Ti | 04:00 | 05:00 | D |  | A | Vid 21 - 22
[5 empty] | 1,2 | 1927 | 1927 | Ti | 04:00 | 05:00 | D |  | A | Vid 21 - 22
[5 empty] | 1,2 | 1934 | 1934 | Ti | 04:00 | 05:00 | D |  | A | Vid 21 - 22
[5 empty] | 1,2 | 1943 | 1943 | Ti | 04:00 | 05:00 | D |  | A | Vid 21 - 22
266848 Övrigt | VID |  |  | Spårbes Vid | 1,2 | 1909 | 1909 | O | 03:00 | 03:40 | D |  | A | Vid 21 - 22
[5 empty] | 1,2 | 1909 | 1909 | O | 03:55 | 05:00 | D |  | A | Vid 21 - 22
[5 empty] | 1,2 | 1919 | 1919 | O | 03:00 | 03:40 | D |  | A | Vid 21 - 22
[5 empty] | 1,2 | 1919 | 1919 | O | 03:55 | 05:00 | D |  | A | Vid 21 - 22
[5 empty] | 1,2 | 1931 | 1931 | O | 03:00 | 03:40 | D |  | A | Vid 21 - 22
[5 empty] | 1,2 | 1931 | 1931 | O | 03:55 | 05:00 | D |  | A | Vid 21 - 22
[5 empty] | 1,2 | 1943 | 1943 | O | 03:00 | 03:40 | D |  | A | Vid 21 - 22
[5 empty] | 1,2 | 1943 | 1943 | O | 03:55 | 05:00 | D |  | A | Vid 21 - 22
266849 Övrigt | (VID) | (ÖG) |  | Spårbes Vid-Ög | E | 1909 | 1909 | To | 00:20 | 01:00 | D |  | A | Vid 22 - Ög 21
[5 empty] | E | 1919 | 1919 | To | 00:20 | 01:00 | D |  | A | Vid 22 - Ög 21
[5 empty] | E | 1931 | 1931 | To | 00:20 | 01:00 | D |  | A | Vid 22 - Ög 21
[5 empty] | E | 1943 | 1943 | To | 00:20 | 01:00 | D |  | A | Vid 22 - Ög 21
266845 Övrigt | ÖG |  |  | Vxl bes 21, 22 | 1,2 | 1909 | 1909 | Ti | 02:00 | 03:00 | D |  | A | Ög 21 - 22
[5 empty] | 1,2 | 1919 | 1919 | Ti | 02:00 | 03:00 | D |  | A | Ög 21 - 22
[5 empty] | 1,2 | 1927 | 1927 | Ti | 02:00 | 03:00 | D |  | A | Ög 21 - 22
[5 empty] | 1,2 | 1934 | 1934 | Ti | 02:00 | 03:00 | D |  | A | Ög 21 - 22
[5 empty] | 1,2 | 1943 | 1943 | Ti | 02:00 | 03:00 | D |  | A | Ög 21 - 22
266850 Övrigt | ÖG |  |  | Spårbes Ög | 1,2 | 1909 | 1909 | To | 01:00 | 03:00 | D |  | A | Ög 21 - 22
[5 empty] | 1,2 | 1919 | 1919 | To | 01:00 | 03:00 | D |  | A | Ög 21 - 22
[5 empty] | 1,2 | 1931 | 1931 | To | 01:00 | 03:00 | D |  | A | Ög 21 - 22
[5 empty] | 1,2 | 1943 | 1943 | To | 01:00 | 03:00 | D |  | A | Ög 21 - 22
266851 Övrigt | (ÖG) | (SVÖ) |  | Spårbes Ög-Svö | E | 1909 | 1909 | To | 03:00 | 03:45 | D |  | A | Ög 22 - Svö 21
[5 empty] | E | 1909 | 1909 | To | 04:00 | 05:00 | D |  | A | Ög 22 - Svö 21
[5 empty] | E | 1919 | 1919 | To | 03:00 | 03:45 | D |  | A | Ög 22 - Svö 21
[5 empty] | E | 1919 | 1919 | To | 04:00 | 05:00 | D |  | A | Ög 22 - Svö 21
[5 empty] | E | 1931 | 1931 | To | 03:00 | 03:45 | D |  | A | Ög 22 - Svö 21
[5 empty] | E | 1931 | 1931 | To | 04:00 | 05:00 | D |  | A | Ög 22 - Svö 21
[5 empty] | E | 1943 | 1943 | To | 03:00 | 03:45 | D |  | A | Ög 22 - Svö 21
[5 empty] | E | 1943 | 1943 | To | 04:00 | 05:00 | D |  | A | Ög 22 - Svö 21
266841 Övrigt | SVÖ |  |  | Vxl bes 21, 22, 36b | 1,2,3 | 1919 | 1919 | Ti | 00:30 | 02:00 | D |  | A | Svö 21 - 22, sb sp 3
[5 empty] | 1,2,3 | 1934 | 1934 | Ti | 00:30 | 02:00 | D |  | A | Svö 21 - 22, sb sp 3
[5 empty] | 1,2,3 | 1943 | 1943 | Ti | 00:30 | 02:00 | D |  | A | Svö 21 - 22, sb sp 3
266844 Övrigt | SVÖ |  |  | Vxl bes 21, 22 | 1,2,3 | 1909 | 1909 | Ti | 00:30 | 02:00 | D |  | A | Svö 21 - 22
[5 empty] | 1,2,3 | 1927 | 1927 | Ti | 00:30 | 02:00 | D |  | A | Svö 21 - 22
266852 Övrigt | SVÖ |  |  | Spårbes Svö | 1,2 3 | 1909 | 1909 | F | 00:20 | 02:00 | D |  | A | Svö 21 - 22
[5 empty] | 1,2 3 | 1919 | 1919 | F | 00:20 | 02:00 | D |  | A | Svö 21 - 22
[5 empty] | 1,2 3 | 1931 | 1931 | F | 00:20 | 02:00 | D |  | A | Svö 21 - 22
[5 empty] | 1,2 3 | 1943 | 1943 | F | 00:20 | 02:00 | D |  | A | Svö 21 - 22
266853 Övrigt | (SVÖ) | (TRG) |  | Spårbes Svö-Trg | E | 1909 | 1909 | F | 02:00 | 03:50 | D |  | A | Svö 22 - Trg 101
[5 empty] | E | 1919 | 1919 | F | 02:00 | 03:50 | D |  | A | Svö 22 - Trg 101
[5 empty] | E | 1931 | 1931 | F | 02:00 | 03:50 | D |  | A | Svö 22 - Trg 101
[5 empty] | E | 1943 | 1943 | F | 02:00 | 03:50 | D |  | A | Svö 22 - Trg 101
264247 Övrigt | TRG |  |  | GD 80 Växelservice vxl 403 | 41 | 1905 | 1905 | M | 01:00 | 02:00 | D |  | A | Trg 212 - 202
[5 empty] | 41 | 1910 | 1910 | M | 01:00 | 02:00 | D |  | A | Trg 212 - 202
[5 empty] | 41 | 1915 | 1915 | M | 01:00 | 02:00 | D |  | A | Trg 212 - 202
[5 empty] | 41 | 1920 | 1920 | M | 01:00 | 02:00 | D |  | A | Trg 212 - 202
[5 empty] | 41 | 1925 | 1925 | M | 01:00 | 02:00 | D |  | A | Trg 212 - 202
[5 empty] | 41 | 1930 | 1930 | M | 01:00 | 02:00 | D |  | A | Trg 212 - 202
[5 empty] | 41 | 1935 | 1935 | M | 01:00 | 02:00 | D |  | A | Trg 212 - 202
[5 empty] | 41 | 1940 | 1940 | M | 01:00 | 02:00 | D |  | A | Trg 212 - 202
[5 empty] | 41 | 1945 | 1945 | M | 01:00 | 02:00 | D |  | A | Trg 212 - 202
264248 Övrigt | TRG |  |  | GD 80 Växelservice vxl 433/436 | 42,43,44 | 1905 | 1905 | M | 02:00 | 03:00 | D |  | A | Trg 153,155,157,159 - 118,124,126,150 |  |  | Trafikpåverkan: Stänger spår 42-44 riktning mot hamnen. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.
[5 empty] | 42,43,44 | 1910 | 1910 | M | 02:00 | 03:00 | D |  | A | Trg 153,155,157,159 - 118,124,126,150
[5 empty] | 42,43,44 | 1915 | 1915 | M | 02:00 | 03:00 | D |  | A | Trg 153,155,157,159 - 118,124,126,150
[5 empty] | 42,43,44 | 1920 | 1920 | M | 02:00 | 03:00 | D |  | A | Trg 153,155,157,159 - 118,124,126,150
[5 empty] | 42,43,44 | 1925 | 1925 | M | 02:00 | 03:00 | D |  | A | Trg 153,155,157,159 - 118,124,126,150
[5 empty] | 42,43,44 | 1930 | 1930 | M | 02:00 | 03:00 | D |  | A | Trg 153,155,157,159 - 118,124,126,150
[5 empty] | 42,43,44 | 1935 | 1935 | M | 02:00 | 03:00 | D |  | A | Trg 153,155,157,159 - 118,124,126,150
[5 empty] | 42,43,44 | 1940 | 1940 | M | 02:00 | 03:00 | D |  | A | Trg 153,155,157,159 - 118,124,126,150
[5 empty] | 42,43,44 | 1945 | 1945 | M | 02:00 | 03:00 | D |  | A | Trg 153,155,157,159 - 118,124,126,150
[5 empty] | 42,43,44 | 1905 | 1905 | M | 02:00 | 03:00 | D |  | A | Trg 153,155,157,159 - 118,124,126,150
264297 Övrigt | TRG |  |  | Ktl Bes Trg 42-45,33-36,93,94,14-18 | 42,43,44,14,15,16,17 42-45,33-36,93,94,14-18 | 1905 | 1905 | nmO nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A | A-skydd: Trg 200, 150 - 122, 120, 126, Sb spår 14-18, 31-36,45, gt1,gt3,gt4.E-skydd: Hf vxl 403,441,450 - trg 200,150 | X |  | Spänningslöst
264298 Övrigt | TRG |  |  | Ktl Bes Trg 42-45,33-36,93,94,14-18 | 42,43,44,14,15,16,17 42-45,33-36,93,94,14-18 | 1926 | 1926 | nmTi-nmL | 23:00 | 05:00 | D |  | A | A-skydd Trg200,150-122,120,126 SB spår 14-18,32-36,93,94. E-skydd Hf vxl 403,441,451 - trg119,126,120,122 | X |  | Spänninglöst
264529 Övrigt | TRG |  |  | Åtgärder växelvärme | 8,14,15,16,17 7 - 18, 91 | 1901 | 1901 | nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Vxldvsi 118, Vxldvsi 124, sb 445 -Vxl 909, sb sp 13-18, Gt 5, fiktiv sb f14a, f14b, f15a |  | X
264589 Övrigt | TRG |  |  | Kontaktledningsbesiktning och belysning | Alla | 1920 | 1920 | LS | 16:00 | 18:15 | H |  | A | Trg 111 - sb spår 1,2,8,13-18,31-36,42,45,81,82, fiktiv sb f15a,f14a,f14b, infgräns gt1, gt3-gt8 | X |  | Strömavtagare tas ner på uppställda fordon
266874 Övrigt | TRG |  |  | Förebyggande underhåll Trg | Alla | 1909 | 1909 | LS | 16:00 | 18:40 | H |  | A | Trg 101 - Stoppbockar
[5 empty] | Alla | 1920 | 1920 | LS | 16:00 | 18:40 | H |  | A | Trg 101 - Stoppbockar
[5 empty] | Alla | 1935 | 1935 | LS | 16:00 | 18:40 | H |  | A | Trg 101 - Stoppbockar
[5 empty] | Alla | 1945 | 1945 | LS | 16:00 | 18:40 | H |  | A | Trg 101 - Stoppbockar
Södra | Rååbanan | Vecka : 1849 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
266825 Övrigt | (HBGB) | (VÅK) |  | Underhållsspårrikt. | E | 1914 | 1914 | nmTi | 21:45 | 04:15 | D |  | A | Hb 103 - Våk 21 |  |  | Trafikpåverkan: trafikavbrott str (Hbgb)-(Våk) Påverkar 1570,1581,1574, 1580 (oml/inst) 5120 senareläggs ca 45 minuter (måste omledas pga Lommabanans avst) //JD
265518 Övrigt | HBGB | E |  | Åtgärdande underhåll Spår o Ktl | E Alla | 1907 | 1907 | M-F | 08:00 | 13:55 | D |  | A | Hb 201-103. Hb 103 - Tp 21,23 - 24,22 Tp 24 - E 105, E 105 - 155 | X |  | Sker som D-skydd
[5 empty] | E Alla | 1919 | 1919 | M-F | 08:00 | 13:55 | D |  | A | Hb 201-103. Hb 103 - Tp 21,23 - 24,22 Tp 24 - E 105, E 105 - 155 | X
[5 empty] | E Alla | 1932 | 1932 | M-F | 08:00 | 13:55 | D |  | A | Hb 201-103. Hb 103 - Tp 21,23 - 24,22 Tp 24 - E 105, E 105 - 155 | X
[5 empty] | E Alla | 1941 | 1941 | M-F | 08:00 | 13:55 | D |  | A | Hb 201-103. Hb 103 - Tp 21,23 - 24,22 Tp 24 - E 105, E 105 - 155 | X
266826 Övrigt | (GAN) | (BIB) |  | Underhållsspårrikt. | E | 1914 | 1914 | nmTo | 19:00 | 05:00 | D |  | A | Gan 22 -Bib 21 |  |  | Ej delbar utom i extremfall
266827 Övrigt | (VÅK) | TP |  | Underhållsspårrikt. | E 1,2 | 1914 | 1914 | nmF | 19:00 | 05:00 | D |  | A | Våk 22 - Tp 31,83 |  |  | Ej delbar utom i extremfall
266685 Övrigt | (TP) | (E) |  | Kontroll/service rälssmörjningsapparat 3034 | E | 1904 | 1904 | F | 09:11 | 09:43 | D |  | A | Linjen |  |  | Min 15min disp mellan tåg Tågfri tid
[5 empty] | E | 1904 | 1904 | F | 10:11 | 10:43 | D |  | A | Linjen
[5 empty] | E | 1915 | 1915 | F | 09:11 | 09:43 | D |  | A | Linjen
[5 empty] | E | 1915 | 1915 | F | 10:11 | 10:43 | D |  | A | Linjen
[5 empty] | E | 1926 | 1926 | F | 10:11 | 10:43 | D |  | A | Linjen
[5 empty] | E | 1926 | 1926 | F | 11:11 | 11:43 | D |  | A | Linjen
[5 empty] | E | 1938 | 1938 | F | 10:11 | 10:43 | D |  | A | Linjen
[5 empty] | E | 1938 | 1938 | F | 11:11 | 11:43 | D |  | A | Linjen
Södra | Markarydsbanan | Vecka : 1849 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
266150 Övrigt | EA | (MRD) |  | Åtgärdande underhåll Spår o Ktl D-skydd | E Alla | 1913 | 1913 | M-F | 07:20 | 13:40 | D |  | A | D-skydd: Ea 86 - Mrd 21, E-skydd: Ea Hfvxl105 - Ea 86 | X
[5 empty] | E Alla | 1938 | 1938 | M-F | 07:20 | 13:40 | D |  | A | D-skydd: Ea 86 - Mrd 21, E-skydd: Ea Hfvxl105 - Ea 86 | X
[5 empty] | E Alla | 1939 | 1939 | M-F | 07:20 | 13:40 | D |  | A | D-skydd: Ea 86 - Mrd 21, E-skydd: Ea Hfvxl105 - Ea 86 | X
266861 Övrigt | (EA) | (MRD) |  | Underhållsspårrikt. | E 1,2 | 1944 | 1944 | S | 19:00 | 24:00 | D |  | A | Ea 54 - Mrd 21 |  |  | Ej delbar utom i extremfall
[5 empty] | E 1,2 | 1945 | 1945 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Ea 54 - Mrd 21
[5 empty] | E 1,2 | 1945 | 1945 | nmTi-nmF | 21:00 | 05:00 | D |  | A | Ea 54 - Mrd 21
266149 Övrigt | GND | HM |  | Åtgärdande underhåll Spår o Ktl D-skydd | E Alla | 1913 | 1913 | nmTi-nmF | 21:05 | 04:55 | D |  | A | D-skydd Gnd 1/1 - Hm 169, Hm 169 - 173 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Genevad-(Hässleholm)
[5 empty] | E Alla | 1938 | 1938 | nmTi-nmF | 21:05 | 04:55 | D |  | A | D-skydd Gnd 1/1 - Hm 169, Hm 169 - 173 | X
[5 empty] | E Alla | 1939 | 1939 | nmTi-nmF | 21:05 | 04:55 | D |  | A | D-skydd Gnd 1/1 - Hm 169, Hm 169 - 173 | X
273129 | GND | HM |  | Kärråkradepån, utökat objekt med vxl byte och bryggbyte i Hm mot Mrd | E 21-25 | 1938 | 1938 | nmTi-nmF | 21:10 | 04:50 | D | För och efterarbeten | A | D-skydd: Gnd 1/1 - Hm 169, Hm 169 - 177 | X |  | Kärråkradepån , byte av växlar och bryggor, utökat uppdrag under det att objektet planerats För och efterarbete samordnas med Underhåll
[5 empty] | E 21-25 | 1939 | 1939 | nmTi-nmF | 21:10 | 04:50 | D | För och efterarbeten | A | D-skydd: Gnd 1/1 - Hm 169, Hm 169 - 177 | X
[5 empty] | E 21-25 | 1938 | 1938 | F | 21:10 | 24:00 | D | Vxl byte , bryggbyten | A | D-skydd: Gnd 1/1 - Hm 169, Hm 169 - Hm 177 | X
[5 empty] | E 21-25 | 1938 | 1938 | L | 00:00 | 24:00 | H | Vxl byte , bryggbyten | A | D-skydd: Gnd 1/1 - Hm 169, Hm 169 - Hm 177 | X
[5 empty] | E 21-25 | 1938 | 1938 | S | 00:00 | 24:00 | H | Vxl byte , bryggbyten | A | D-skydd: Gnd 1/1 - Hm 169, Hm 169 - Hm 177 | X
[5 empty] | E 21-25 | 1939 | 1939 | M | 00:00 | 04:30 | D | Vxl byte , bryggbyten | A | D-skydd: Gnd 1/1 - Hm 169, Hm 169 - Hm 177 | X
[5 empty] | 6-9 | 1938 | 1938 | nmS | 23:00 | 07:15 | D | Vxl byte , bryggbyten | A | A-skydd:Hm 177 - 206-176-243-245-247-187-194-191 samt hf i vxl 540 | X
[5 empty] | E 21-25 | 1938 | 1938 | F | 21:10 | 24:00 | D | Vxl byte , bryggbyten | A | A-skydd: Hm 149,151,153,155,157,161 -till gräns annan spårinnehavare i norra änden- samt hf i vxl 407 | X
[5 empty] | E 21-25 | 1938 | 1938 | L | 00:00 | 24:00 | D | Vxl byte , bryggbyten | A | A-skydd: Hm 149,151,153,155,157,161 -till gräns annan spårinnehavare i norra änden- samt hf i vxl 407 | X
[5 empty] | E 21-25 | 1938 | 1938 | S | 00:00 | 24:00 | D | Vxl byte , bryggbyten | A | A-skydd: Hm 149,151,153,155,157,161 -till gräns annan spårinnehavare i norra änden- samt hf i vxl 407 | X
[5 empty] | E 21-25 | 1939 | 1939 | M | 00:00 | 04:30 | D | Vxl byte , bryggbyten | A | A-skydd: Hm 149,151,153,155,157,161 -till gräns annan spårinnehavare i norra änden- samt hf i vxl 407 | X
[5 empty] | E 21,22 | 1938 | 1938 | F | 21:10 | 24:00 | D | Vxl byte , bryggbyten | A | A-skydd: Hm 149,151 - Hm hf i vxl 465 | X
[5 empty] | E 21,22 | 1938 | 1938 | L | 00:00 | 24:00 | D | Vxl byte , bryggbyten | A | A-skydd: Hm 149,151 - Hm hf i vxl 465 | X
[5 empty] | E 21,22 | 1938 | 1938 | S | 00:00 | 24:00 | D | Vxl byte , bryggbyten | A | A-skydd: Hm 149,151 - Hm hf i vxl 465 | X
[5 empty] | E 21,22 | 1939 | 1939 | M | 00:00 | 04:30 | D | Vxl byte , bryggbyten | A | A-skydd: Hm 149,151 - Hm hf i vxl 465 | X
[5 empty] | E 23-25 | 1938 | 1938 | nmTi-nmF | 21:10 | 04:50 | D | Vxl byte , bryggbyten | A | A-skydd: Hm 153,155,157,161, - Hm hf i vxl 456 | X
[5 empty] | E 23-25 | 1939 | 1939 | nmTi-nmF | 21:10 | 04:50 | D | Vxl byte , bryggbyten | A | A-skydd: Hm 153,155,157,161, - Hm hf i vxl 456 | X
[5 empty] | E 23-25 | 1938 | 1938 | F | 21:10 | 24:00 | D | Vxl byte , bryggbyten | A | A-skydd: Hm 153,155,157,161, - Hm hf i vxl 456 | X
[5 empty] | E 23-25 | 1938 | 1938 | L | 00:00 | 24:00 | D | Vxl byte , bryggbyten | A | A-skydd: Hm 153,155,157,161, - Hm hf i vxl 456 | X
[5 empty] | E 23-25 | 1938 | 1938 | S | 00:00 | 24:00 | D | Vxl byte , bryggbyten | A | A-skydd: Hm 153,155,157,161, - Hm hf i vxl 456 | X
[5 empty] | E 23-25 | 1939 | 1939 | M | 00:00 | 04:30 | D | Vxl byte , bryggbyten | A | A-skydd: Hm 153,155,157,161, - Hm hf i vxl 456 | X
[5 empty] | E 300-310, 334 | 1938 | 1938 | F | 21:10 | 24:00 | D | Vxl byte , bryggbyten | A | A-skydd:Hm 187 - hm hf i vxl 452 - alla stoppbockar | X
[5 empty] | E 300-310, 334 | 1938 | 1938 | L | 00:00 | 24:00 | D | Vxl byte , bryggbyten | A | A-skydd:Hm 187 - hm hf i vxl 452 - alla stoppbockar | X
[5 empty] | E 300-310, 334 | 1938 | 1938 | S | 00:00 | 24:00 | D | Vxl byte , bryggbyten | A | A-skydd:Hm 187 - hm hf i vxl 452 - alla stoppbockar | X
[5 empty] | E 300-310, 334 | 1939 | 1939 | M | 00:00 | 04:30 | D | Vxl byte , bryggbyten | A | A-skydd:Hm 187 - hm hf i vxl 452 - alla stoppbockar | X
[5 empty] | E 23-25 | 1938 | 1938 | nmTi-nmF | 21:10 | 04:50 | D | För och efterarbeten | A | A-skydd: Hm 151,153,155,157 - gräns annan spårinnehavare i norr | X
[5 empty] | E 23-25 | 1939 | 1939 | nmTi-nmF | 21:10 | 04:50 | D | För och efterarbeten | A | A-skydd: Hm 151,153,155,157 - gräns annan spårinnehavare i norr | X
266862 Övrigt | (MRD) | (BJM) |  | Underhållsspårrikt. | E | 1945 | 1945 | nmF nmL | 23:30 | 04:30 | D |  | A | Mrd 22 - Bjm 21 |  |  | Ej delbar utom i extremfall
266864 Övrigt | (BJM) | (HM) |  | Underhållsspårrikt. | E | 1945 | 1945 | nmS | 23:40 | 04:40 | D |  | A | Bjm 22- Hm 169 |  |  | Ej delbar utom i extremfall
273140 | (BJM) | HM |  | Kärråkradepån, ibruktagning hela ombyggnaden | E 21-25 | 1949 | 1949 | S | 00:00 | 16:00 | D | ibruktagning | A | A-skydd: Hm 169 - Hm 177 | X |  | Kärråkradepån ,ibruktagning
[5 empty] | E 21-25 | 1949 | 1949 | S | 00:00 | 16:00 | D | ibruktagning | A | A-skydd: Hm 149,151,153,155,157,161 -till gräns annan spårinnehavare i norra änden- samt hf i vxl 407 | X
[5 empty] | E 23-25 | 1949 | 1949 | S | 00:00 | 16:00 | D | ibruktagning | A | A-skydd: Hm 153,155,157,161, - Hm hf i vxl 456 | X
[5 empty] | E 300-310, 334 | 1949 | 1949 | S | 00:00 | 16:00 | D | ibruktagning | A | A-skydd:Hm 187 - hm hf i vxl 452 - alla stoppbockar | X
Södra | Stångådalsbanan | Vecka : 1849 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
251196 Övrigt | (RF) | (HF) |  | Servicefönster (Rimforsa) - (Hultsfred) | E | 1850 | 1915 | nmF | 22:30 | 05:10 | D |  | A |  |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
[5 empty] | E | 1916 | 1916 | nmTi-nmF | 22:30 | 05:10 | D |  | A
[5 empty] | E | 1917 | 1917 | nmO-nmF | 22:30 | 05:10 | D |  | A
[5 empty] | E | 1918 | 1918 | nmTi nmO nmF | 22:30 | 05:10 | D |  | A
[5 empty] | E | 1919 | 1919 | nmTi-nmTo | 22:30 | 05:10 | D |  | A
[5 empty] | E | 1920 | 1921 | nmTi-nmF | 22:30 | 05:10 | D |  | A
[5 empty] | E | 1922 | 1922 | nmTi-nmTo | 22:30 | 05:10 | D |  | A
[5 empty] | E | 1923 | 1923 | nmTi nmO | 22:30 | 05:10 | D |  | A
[5 empty] | E | 1924 | 1924 | nmTi-nmF | 22:30 | 05:10 | D |  | A
[5 empty] | E | 1925 | 1933 | nmF | 22:30 | 05:10 | D |  | A
[5 empty] | E | 1934 | 1946 | nmTi-nmF | 22:30 | 05:10 | D |  | A
[5 empty] | E | 1947 | 1949 | nmF | 22:30 | 05:10 | D |  | A
[5 empty] | E | 1921 | 1921 | nmS | 20:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1937 | 1937 | nmS | 20:00 | 08:00 | D |  | A
252093 Övrigt | HF |  |  | Servicefönster | Alla | 1850 | 1949 | TiTo | 12:15 | 13:55 | D |  | A | Hf 21,22,23
252094 Övrigt | HF | BG |  | Servicefönster | Alla | 1850 | 1913 | nmO | 22:30 | 05:05 | D |  | A | Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23
[5 empty] | Alla | 1914 | 1926 | nmO-nmF | 22:30 | 05:05 | D |  | A | Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23
[5 empty] | Alla | 1927 | 1930 | nmO | 22:30 | 05:05 | D |  | A | Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23
[5 empty] | Alla | 1932 | 1948 | nmO-nmF | 22:30 | 05:05 | D |  | A | Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23
[5 empty] | Alla | 1949 | 1949 | nmO | 22:30 | 05:05 | D |  | A | Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23
[5 empty] | Alla | 1918 | 1918 | nmS | 18:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23
[5 empty] | Alla | 1920 | 1920 | nmS | 18:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23
[5 empty] | Alla | 1922 | 1922 | nmS | 18:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23
[5 empty] | Alla | 1924 | 1924 | nmS | 18:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23
[5 empty] | Alla | 1926 | 1926 | nmS | 18:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23
[5 empty] | Alla | 1928 | 1928 | nmS | 18:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23
[5 empty] | Alla | 1930 | 1930 | nmS | 18:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23
[5 empty] | Alla | 1932 | 1932 | nmS | 18:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23
[5 empty] | Alla | 1934 | 1934 | nmS | 18:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23
[5 empty] | Alla | 1936 | 1936 | nmS | 18:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23
[5 empty] | Alla | 1938 | 1938 | nmS | 18:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23
[5 empty] | Alla | 1938 | 1944 | S | 22:30 | 24:00 | D |  | A | Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23
[5 empty] | Alla | 1939 | 1945 | M | 00:00 | 05:05 | D |  | A | Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23
252116 Övrigt | (BG) | (BMA) |  | Servicefönster | E | 1850 | 1913 | nmTi | 22:30 | 05:30 | D |  | A | Linjen Bg - Bma
[5 empty] | E | 1914 | 1926 | nmO nmTo | 22:30 | 05:30 | D |  | A | Linjen Bg - Bma
[5 empty] | E | 1926 | 1930 | S | 22:30 | 24:00 | D |  | A | Linjen Bg - Bma
[5 empty] | E | 1927 | 1931 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A | Linjen Bg - Bma
[5 empty] | E | 1932 | 1948 | nmO nmTo | 22:30 | 05:30 | D |  | A | Linjen Bg - Bma
[5 empty] | E | 1918 | 1918 | nmS | 19:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Bg - Bma
[5 empty] | E | 1920 | 1920 | nmS | 19:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Bg - Bma
[5 empty] | E | 1922 | 1922 | nmS | 19:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Bg - Bma
[5 empty] | E | 1924 | 1924 | nmS | 19:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Bg - Bma
[5 empty] | E | 1926 | 1926 | nmS | 19:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Bg - Bma
[5 empty] | E | 1928 | 1928 | nmS | 19:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Bg - Bma
[5 empty] | E | 1930 | 1930 | nmS | 19:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Bg - Bma
[5 empty] | E | 1932 | 1932 | nmS | 19:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Bg - Bma
[5 empty] | E | 1934 | 1934 | nmS | 19:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Bg - Bma
[5 empty] | E | 1936 | 1936 | nmS | 19:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Bg - Bma
[5 empty] | E | 1938 | 1938 | nmS | 19:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Bg - Bma
[5 empty] | E | 1938 | 1944 | S | 22:30 | 24:00 | D |  | A | Linjen Bg - Bma
[5 empty] | E | 1939 | 1945 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A | Linjen Bg - Bma
[5 empty] | E | 1939 | 1945 | nmF | 22:30 | 05:30 | D |  | A | Linjen Bg - Bma
252118 Övrigt | BMA | (KAS) |  | Servicefönster | E | 1850 | 1913 | nmTo | 21:40 | 05:30 | D |  | A | Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23
[5 empty] | E | 1914 | 1926 | nmTi nmTo | 21:40 | 05:30 | D |  | A | Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23
[5 empty] | E | 1927 | 1930 | nmTi | 21:40 | 05:30 | D |  | A | Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23
[5 empty] | E | 1932 | 1949 | nmTi nmTo | 21:40 | 05:30 | D |  | A | Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23
[5 empty] | E | 1918 | 1918 | nmS | 19:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23
[5 empty] | E | 1920 | 1920 | nmS | 19:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23
[5 empty] | E | 1922 | 1922 | nmS | 19:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23
[5 empty] | E | 1924 | 1924 | nmS | 19:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23
[5 empty] | E | 1926 | 1926 | nmS | 19:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23
[5 empty] | E | 1928 | 1928 | nmS | 19:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23
[5 empty] | E | 1930 | 1930 | nmS | 19:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23
[5 empty] | E | 1932 | 1932 | nmS | 19:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23
[5 empty] | E | 1934 | 1934 | nmS | 19:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23
[5 empty] | E | 1936 | 1936 | nmS | 19:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23
[5 empty] | E | 1938 | 1938 | nmS | 19:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23
[5 empty] | E | 1938 | 1944 | S | 22:30 | 24:00 | D |  | A | Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23
[5 empty] | E | 1939 | 1945 | M | 00:00 | 02:30 | D |  | A | Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23
[5 empty] | E | 1939 | 1945 | nmF | 22:30 | 03:00 | D |  | A | Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23
Södra | Stångådalsb. Bma-Mss1 | Vecka : 1849 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
252091 Övrigt | (BMA) | MSS |  | Servicefönster | E | 1850 | 1949 | O | 13:55 | 22:00 | D |  | A | Linjen Bma - Mss
Södra | Stångådalsb. Bg-Oh | Vecka : 1849 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
252090 Övrigt | (BG) | OH |  | Servicefönster | E | 1850 | 1913 | O | 16:40 | 22:20 | D |  | A | Linjen Bg - Oh
[5 empty] | E | 1914 | 1926 | MTi | 16:40 | 22:20 | D |  | A | Linjen Bg - Oh
[5 empty] | E | 1927 | 1931 | O | 16:40 | 22:20 | D |  | A | Linjen Bg - Oh
[5 empty] | E | 1932 | 1948 | MTi | 16:40 | 22:20 | D |  | A | Linjen Bg - Oh
[5 empty] | E | 1949 | 1949 | O | 16:40 | 22:20 | D |  | A | Linjen Bg - Oh
Södra | Nässjö-Hultsfred | Vecka : 1849 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
252077 Övrigt | (N) | EK |  | Servicefönster | E | 1850 | 1949 | nmO-nmF | 20:45 | 05:30 | D |  | A | Linjen N - Ek, Ek 21 -- 22
266320 Övrigt | N | (EK) |  | Förebyggande underhåll, spårslipning | E | 1911 | 1911 | nmL | 23:00 | 05:00 | D |  | A | N 104 - Ek 21 |  |  | Tågpåverkan: Tågfri tid
252078 Övrigt | (EK) | (HF) |  | Servicefönster | E | 1850 | 1851 | M-To | 09:30 | 16:30 | D |  | A | Linjen Ek - Hf
[5 empty] | E | 1902 | 1915 | M-To | 09:30 | 16:30 | D |  | A | Linjen Ek - Hf
[5 empty] | E | 1916 | 1916 | M-O | 09:30 | 16:30 | D |  | A | Linjen Ek - Hf
[5 empty] | E | 1917 | 1917 | Ti-To | 09:30 | 16:30 | D |  | A | Linjen Ek - Hf
[5 empty] | E | 1918 | 1918 | MTo | 09:30 | 16:30 | D |  | A | Linjen Ek - Hf
[5 empty] | E | 1919 | 1921 | M-To | 09:30 | 16:30 | D |  | A | Linjen Ek - Hf
[5 empty] | E | 1922 | 1923 | MTi | 09:30 | 16:30 | D |  | A | Linjen Ek - Hf
[5 empty] | E | 1924 | 1924 | M-To | 09:30 | 16:30 | D |  | A | Linjen Ek - Hf
[5 empty] | E | 1925 | 1925 | M-O | 09:30 | 16:30 | D |  | A | Linjen Ek - Hf
[5 empty] | E | 1926 | 1949 | M-To | 09:30 | 16:30 | D |  | A | Linjen Ek - Hf
[5 empty] | E | 1918 | 1918 | nmS | 20:45 | 07:00 | D |  | A | Linjen Ek - Hf
[5 empty] | E | 1920 | 1920 | nmS | 20:45 | 07:00 | D |  | A | Linjen Ek - Hf
[5 empty] | E | 1922 | 1922 | nmS | 20:45 | 07:00 | D |  | A | Linjen Ek - Hf
[5 empty] | E | 1924 | 1924 | nmS | 20:45 | 07:00 | D |  | A | Linjen Ek - Hf
[5 empty] | E | 1926 | 1926 | nmS | 20:45 | 07:00 | D |  | A | Linjen Ek - Hf
[5 empty] | E | 1928 | 1928 | nmS | 20:45 | 07:00 | D |  | A | Linjen Ek - Hf
[5 empty] | E | 1930 | 1930 | nmS | 20:45 | 07:00 | D |  | A | Linjen Ek - Hf
[5 empty] | E | 1932 | 1932 | nmS | 20:45 | 07:00 | D |  | A | Linjen Ek - Hf
[5 empty] | E | 1934 | 1934 | nmS | 20:45 | 07:00 | D |  | A | Linjen Ek - Hf
[5 empty] | E | 1936 | 1936 | nmS | 20:45 | 07:00 | D |  | A | Linjen Ek - Hf
[5 empty] | E | 1938 | 1938 | nmS | 20:45 | 07:00 | D |  | A | Linjen Ek - Hf
Södra | Nässjö-Åseda | Vecka : 1849 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
252079 Övrigt | (N) | VTA |  | Servicefönster | E | 1850 | 1949 | nmTi | 20:45 | 05:20 | D |  | A | Linjen N - Vta, Inf A,B,E
[5 empty] | E | 1914 | 1926 | nmO | 20:45 | 05:20 | D |  | A | Linjen N - Vta, Inf A,B,E
[5 empty] | E | 1931 | 1948 | nmO | 20:45 | 05:20 | D |  | A | Linjen N - Vta, Inf A,B,E
[5 empty] | E | 1938 | 1944 | S | 20:45 | 24:00 | D |  | A | Linjen N - Vta, Inf A,B,E
[5 empty] | E | 1939 | 1945 | M | 00:00 | 05:20 | D |  | A | Linjen N - Vta, Inf A,B,E
[5 empty] | E | 1939 | 1945 | nmF | 20:45 | 05:20 | D |  | A | Linjen N - Vta, Inf A,B,E
Södra | VetlandaJärnforsen, Kvillsfors-Pa | Vecka : 1849 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
252124 Övrigt | (VTA) | KVF |  | Servicefönster | E | 1850 | 1949 | nmTo | 18:00 | 06:00 | D |  | A | Linjen Vta - Kvf
252125 Övrigt | KVF |  |  | Servicefönster | Alla | 1850 | 1949 | nmTo | 18:00 | 06:00 | D |  | A | Linjen Kvf - PLM
Södra | Jönköping gbg-Vaggeryd | Vecka : 1849 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
252244 Övrigt | (JÖGB) | VGD |  | Servicefönster Jögb - Vgd | E | 1850 | 1852 | nmO | 21:30 | 04:25 | D |  | A | Jö 222 - Måp 20 - 21-24-38- Vgd 21-22-23, Linjen Jögb - Vgd |  |  | Trafikpåverkan: Totalavstängt (Jö GB) - Vgd
[5 empty] | E | 1901 | 1912 | nmO | 21:30 | 04:25 | D |  | A | Jö 222 - Måp 20 - 21-24-38- Vgd 21-22-23, Linjen Jögb - Vgd
[5 empty] | E | 1924 | 1950 | nmO | 21:30 | 04:25 | D |  | A | Jö 222 - Måp 20 - 21-24-38- Vgd 21-22-23, Linjen Jögb - Vgd
252247 Övrigt | (JÖGB) | (VGD) |  | Servicefönster Jögb - Vgd | E | 1913 | 1915 | nmTi-nmF | 21:30 | 04:25 | D |  | A | Linjen Jögb - Vgd |  |  | Trafikpåverkan: Totalavstängt (Jö GB) - Vgd
[5 empty] | E | 1916 | 1916 | nmTi-nmTo | 21:30 | 04:25 | D |  | A | Linjen Jögb - Vgd
[5 empty] | E | 1917 | 1917 | nmTi-nmF | 21:30 | 04:25 | D |  | A | Linjen Jögb - Vgd
[5 empty] | E | 1918 | 1918 | nmTi nmTo nmF | 21:30 | 04:25 | D |  | A | Linjen Jögb - Vgd
[5 empty] | E | 1919 | 1921 | nmTi-nmF | 21:30 | 04:25 | D |  | A | Linjen Jögb - Vgd
[5 empty] | E | 1922 | 1923 | nmTi nmO nmF | 21:30 | 04:25 | D |  | A | Linjen Jögb - Vgd
266952 Övrigt | (JÖGB) | (VGD) |  | Banarbetsvecka | E | 1920 | 1921 | nmTi-nmF | 21:30 | 04:25 | D |  | A | Linjen |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott( Jögb) - (Vgd) Tåg 6318 anpassas MOTo v1941/1942 (20/21 ok)/JD
[5 empty] | E | 1941 | 1942 | nmTi-nmF | 21:30 | 04:25 | D |  | A | Linjen
274349 Övrigt | (JÖGB) | (VGD) |  | Ibruktagning Y:et | E | 1849 | 1849 | S | 00:00 | 08:40 | D | Ibruktagning Y:et | A | (JöGb) - ( Vgd ) |  |  | Trafikpåverkan: Avstängt spår, inkoppling. Startar Fredag 17.25 (T18)
Södra | Nässjö-Halmstad | Vecka : 1849 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
251706 Övrigt | (N) | (VGD) |  | Servicefönster N - Vgd | E | 1850 | 1851 | nmTo | 21:00 | 06:00 | D |  | A | N 297 - Mbä 21-22 - vgd 21, Linjen N - Vgd |  |  | Trafikpåverkan: Totalavstängt (N)- (Vgd).
[5 empty] | E | 1901 | 1917 | nmTo | 21:00 | 06:00 | D |  | A | N 297 - Mbä 21-22 - vgd 21, Linjen N - Vgd
[5 empty] | E | 1919 | 1950 | nmTo | 21:00 | 06:00 | D |  | A | N 297 - Mbä 21-22 - vgd 21, Linjen N - Vgd
274325 Övrigt | (N) | (VGD) |  | Ibruktagning Y:et | E | 1849 | 1849 | S | 00:00 | 24:00 | D | Ibruktagning Y:et | A | (N) - (Vgd) |  |  | Trafikpåverkan: Avstängt spår, inkoppling. Start Måndag 08.25 (T18)
[5 empty] | E | 1850 | 1850 | M | 00:00 | 06:00 | D | Ibruktagning Y:et | A | (N) - ( Vgd )
274353 Övrigt | VGD |  |  | Ibruktagning Y:et | Alla | 1849 | 1849 | S | 00:00 | 08:50 | D | Ibruktagning Y:et | A | Vgd21, Vgd22, Vgd23 |  |  | Trafikpåverkan: Avstängt spår, inkoppling. Ingen trafik in/ut från Vaggeryd Start lördag 07.40 (T18)
251707 Övrigt | (VGD) | (V) |  | Servicefönster Vgd - V | E | 1850 | 1852 | nmTo | 22:00 | 04:50 | D |  | A | Vgd 22 - Syd 21-22- Kvh 21-22 - V 51v, Linjen Vgd - V |  |  | Trafikpåverkan: Totalavstängt (Vgd) - (V)
[5 empty] | E | 1901 | 1921 | nmTo | 22:00 | 04:50 | D |  | A | Vgd 22 - Syd 21-22- Kvh 21-22 - V 51v, Linjen Vgd - V
[5 empty] | E | 1924 | 1950 | nmTo | 22:00 | 04:50 | D |  | A | Vgd 22 - Syd 21-22- Kvh 21-22 - V 51v, Linjen Vgd - V
274351 Övrigt | (VGD) | (V) |  | Ibruktagning Y:et | E | 1849 | 1849 | S | 00:00 | 08:50 | D | Ibruktagning Y:et | A | ( Vgd ) - ( V ) |  |  | Trafikpåverkan: Avstängt spår, inkoppling. Startar Fredag 17.25 (T18)
251711 Övrigt | (V) | (LRD) |  | Servicefönster V - Lrd | E | 1850 | 1851 | nmTi | 21:45 | 02:50 | D |  | A | V 102 - Fod A1/2 - Fod B1/2 - Rft 1/1 - Rft 1/2 - Sdr A 1/2 - Sdr B 1/2 - Lrd 2/1, Linjen V - Lrd |  |  | Trafikpåverkan: Totalavstängt (V) - (Lrd)
[5 empty] | E | 1902 | 1950 | nmTi | 21:45 | 02:50 | D |  | A | V 102 - Fod A1/2 - Fod B1/2 - Rft 1/1 - Rft 1/2 - Sdr A 1/2 - Sdr B 1/2 - Lrd 2/1, Linjen V - Lrd
252255 Övrigt | (V) | (LRD) |  | Servicefönster V - Lrd | E | 1920 | 1921 | nmO-nmF | 21:45 | 02:50 | D |  | A | Linjen V - Lrd |  |  | Trafikpåverkan: Totalavstängt (V) - (Lrd)
[5 empty] | E | 1922 | 1922 | nmO nmF | 21:45 | 02:50 | D |  | A | Linjen V - Lrd
[5 empty] | E | 1933 | 1947 | nmO-nmF | 21:45 | 02:50 | D |  | A | Linjen V - Lrd
252257 Övrigt | (V) | (LRD) |  | Banarbetsvecka V - Lrd | E | 1915 | 1915 | M-F | 07:40 | 16:20 | D |  | A | Linjen V - Lrd |  |  | Trafikpåverkan: Totalavstängt (V) - (Lrd)
[5 empty] | E | 1940 | 1940 | M-F | 07:40 | 16:20 | D |  | A | Linjen V - Lrd
251681 Övrigt | LRD | (HD) |  | Servicefönster | Alla | 1850 | 1913 | nmTi | 21:45 | 03:40 | D |  | A |  |  |  | Landeryd måste bevakas när tiderna ska utnyttjas till 03.40 nmTi-F. Kontakt tas med Thomas Nyström TLoss4, annars måste arbetena avslutas 02.50//JD
[5 empty] | Alla | 1913 | 1924 | S | 20:50 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1914 | 1925 | M | 00:00 | 04:40 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1914 | 1925 | nmTi-nmF | 21:45 | 03:40 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1926 | 1939 | nmTi | 21:45 | 03:40 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1939 | 1942 | S | 20:50 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1940 | 1943 | M | 00:00 | 04:40 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1940 | 1943 | nmTi-nmF | 21:45 | 03:40 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1944 | 1949 | nmTi | 21:45 | 03:40 | D |  | A
269298 Övrigt | (OM) | (FUR) |  | Spårbyte Om - Åld - Kabellokalisering samt kabelsänkning | E Alla i Om | 1914 | 1914 | nmTi-nmF | 21:45 | 02:50 | D |  | A | Om si A 1/2 - Fur si 112 |  |  | Trafikpåverkan: Tågfri tid
[5 empty] | E Alla i Om | 1914 | 1921 | S | 20:50 | 24:00 | D |  | A | Om si A 1/2 - Fur si 112
[5 empty] | E Alla i Om | 1915 | 1922 | M | 00:00 | 04:40 | D |  | A | Om si A 1/2 - Fur si 112
[5 empty] | E Alla i Om | 1915 | 1922 | nmTi-nmF | 21:45 | 02:50 | D |  | A | Om si A 1/2 - Fur si 112
Södra | Torup-Hyltebruk | Vecka : 1849 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
251682 Övrigt | (TOU) | HYB |  | Servicefönster | E | 1850 | 1948 | S | 14:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1927 | 1933 | M-To | 14:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1944 | 1946 | M-To | 14:00 | 24:00 | D |  | A
Södra | Blekinge kustbana | Vecka : 1849 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
265615 Övrigt | CR | BML |  | Kontaktledningsbesiktning | E 1,2,3 | 1919 | 1919 | nmTi nmO | 23:35 | 03:50 | D |  | A | E-skydd: Cr 222, 321, stoppbock spår 1-3 - Bml21 | X |  | Trafikpåverkan: natt mot Ti,O inkl Cr. Spår 2,4 hålls fria från uppst. Tjt till 1203 anordnas (natt mot To,F exkl Cr)
[5 empty] | E 4 | 1919 | 1919 | nmTi nmO | 23:35 | 03:50 | D |  | A | A-skydd: Cr 282 - 281 (kapillära nätet) | X
265620 Övrigt | (CR) | BML |  | Kontaktledningsbesiktning | E | 1919 | 1919 | nmTo nmF | 23:20 | 04:20 | D |  | A | A-skydd: Cr 321 - Bml 21, E-skydd: Cr 322, 324 - Bml 21 | X |  | Trafikpåverkan: natt mot Ti,O inkl Cr natt mot To,F exkl Cr
265624 Övrigt | (CRGB) | SAK |  | Kontaktledningsbesiktning | E | 1917 | 1918 | nmTi-nmF | 23:20 | 04:25 | D |  | A | A-skydd: Cr 321 - Sak 21, E-skydd: Cr L342 - Sak21 | X |  | Trafikpåverkan: (Cr)-Sak splöst
268884 Övrigt | (CRGB) | (SAK) |  | Förebyggande underhåll, spårslipning | E | 1907 | 1907 | nmTi | 23:18 | 04:20 | D |  | A | Crgb 321 - Sak 22 |  |  | Tågpåverkan: Tågfri tid
288362 | (CRGB) | (VRU) |  | Servicefönster | E | 1914 | 1926 | nmTi | 23:20 | 04:25 | D |  | A | Crgb 321 - Vru 22 |  |  | Trafikpåverkan Totalavstängt (Crgb) - (Vru)
[5 empty] | E | 1937 | 1948 | nmTi | 23:20 | 04:25 | D |  | A | Crgb 321 - Vru 22
251698 Övrigt | (CRGB) | RB |  | Servicefönster | E | 1850 | 1913 | nmTi-nmF | 23:50 | 04:25 | D |  | A | Cr 321 - Rb 21 |  |  | Trafikpåverkan:Totalavstängt (Crgb)-Rb Uppehåll natt mot Tisdag gäller endast Vru-Kh (Tåg från Mörrums Bruk, växling vid ankomst Kh). Dessa tider ligger i objekt 288362 (Crgb) - (Vru), objekt 288364 (Kh) - Rb v.14-26,37-48/MS Vissa sträckor kan starta tidigare och sluta senare, se graf.
[5 empty] | E | 1914 | 1926 | nmO-nmF | 23:50 | 04:25 | D |  | A | Cr 321 - Rb 21
[5 empty] | E | 1927 | 1936 | nmTi-nmF | 23:50 | 04:25 | D |  | A | Cr 321 - Rb 21
[5 empty] | E | 1937 | 1948 | nmO-nmF | 23:50 | 04:25 | D |  | A | Cr 321 - Rb 21
[5 empty] | E | 1949 | 1950 | nmTi-nmF | 23:50 | 04:25 | D |  | A | Cr 321 - Rb 21
266289 Övrigt | (SÖG) | (MRU) |  | Förebyggande underhåll, spårslipning | E | 1907 | 1907 | nmO | 23:15 | 04:15 | D |  | A | Sög 21 - Mru 22 |  |  | Tågpåverkan: Tågfri tid
265625 Övrigt | SÖG | BHB |  | Kontaktledningsbesiktning | E | 1916 | 1917 | nmTi | 23:35 | 00:50 | D |  | A | A-skydd: Sög 22 - Bhb 22, E-skydd: Sög 22 - Bhb 31, 33 | X |  | Trafikpåverkan: Sög-Bhb splöst
[5 empty] | E | 1916 | 1917 | Ti | 01:20 | 04:30 | D |  | A | A-skydd: Sög 22 - Bhb 22, E-skydd: Sög 22 - Bhb 31, 33 | X
[5 empty] | E | 1916 | 1916 | nmO nmTo | 23:35 | 04:45 | D |  | A | A-skydd: Sög 22 - Bhb 22, E-skydd: Sög 22 - Bhb 31, 33 | X
[5 empty] | E | 1916 | 1916 | nmF | 23:35 | 06:45 | D |  | A | A-skydd: Sög 22 - Bhb 22, E-skydd: Sög 22 - Bhb 31, 33 | X
[5 empty] | E | 1917 | 1917 | nmO-nmF | 23:35 | 04:45 | D |  | A | A-skydd: Sög 22 - Bhb 22, E-skydd: Sög 22 - Bhb 31, 33 | X
268885 Övrigt | (SAK) | VRU |  | Förebyggande underhåll, spårslipning | E | 1907 | 1907 | nmF | 23:20 | 04:20 | D |  | A | Sak 21 - Vru 21 |  |  | Tågpåverkan: Tågfri tid
268886 Övrigt | VRU | (ÅMN) |  | Förebyggande underhåll, spårslipning | E | 1907 | 1907 | nmL | 23:50 | 04:50 | D |  | A | Vru 22 - Åmn 22 |  |  | Tågpåverkan: Tågfri tid
268887 Övrigt | (KH) | (BHB) |  | Förebyggande underhåll, spårslipning | E | 1907 | 1907 | S | 00:42 | 05:42 | D |  | A | Kh 21 - Bhb 22 |  |  | Tågpåverkan: Tågfri tid
288364 | (KH) | RB |  | Servicefönster | E | 1914 | 1926 | nmTi | 23:50 | 04:25 | D |  | A | Vru 21 - Rb 21 |  |  | Trafikpåverkan Totalavstängt (Kh) - Rb
[5 empty] | E | 1937 | 1948 | nmTi | 23:50 | 04:25 | D |  | A | Vru 21 - Rb 21
265626 Övrigt | (KH) | CK |  | Kontaktledningsbesiktning | E | 1914 | 1914 | Ti-F | 00:20 | 04:40 | D |  | A | A-skydd: Kh 21 - Ck 201,203, 215, sb sp 1-4,6, E-skydd: Kh 23 - Ck 201,203, 215 sb sp 1-4,6 | X |  | Trafikpåverkan: Ck splöst, även värmeposter
265696 Övrigt | (KH) | (CK) |  | Kontaktledningsbesiktning | E | 1915 | 1915 | Ti-F | 00:10 | 04:40 | D |  | A | A-skydd: Kh 21 - Ck 203, E-skydd: Kh 23 - Ck L253 | X |  | Trafikpåverkan: (Kh)-(Ck) splöst
268888 Övrigt | (ÅMN) | (RB) |  | Förebyggande underhåll, spårslipning | E | 1908 | 1908 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Ämn 21 - Rb 22 |  |  | Tågpåverkan: Tågfri tid
268889 Övrigt | (BHB) | (NÄT) |  | Förebyggande underhåll, spårslipning | E | 1908 | 1908 | nmTi | 23:58 | 04:50 | D |  | A | Bhb 21 - Nät 22 |  |  | Tågpåverkan: Tågfri tid
268890 Övrigt | (RB) | (GUA) |  | Förebyggande underhåll, spårslipning | E | 1908 | 1908 | O | 00:05 | 04:45 | D |  | A | Rb 21 - Ck 203 |  |  | Tågpåverkan: Tågfri tid
251702 Övrigt | RB | CK |  | Servicefönster | E | 1850 | 1950 | Ti-F | 00:20 | 04:40 | D |  | A | Rb 22 - ck 201 - sb sp 1-6 |  |  | Trafikpåverkan:Totalavstängt Rb - Ck Vid spänningslöst måste JF meddelas
Södra | Älmhult - Olofström | Vecka : 1849 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
251398 Övrigt | (ÄH) | OF |  | Älmhult-Olofström: Förarbete Spårbyte | E Of 3 | 1928 | 1928 | LS | 00:00 | 24:00 | H | Trafikstopp, spårbyte | A | D-skydd1: Äh 54 - Of 1/1; D-skydd2: Of 1/1 - stoppbock s1 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott. Får samordnas/synkas med Volvo's sommeruppehåll.
[5 empty] | E Of 3 | 1929 | 1929 | M-S | 00:00 | 24:00 | H | Trafikstopp, spårbyte | A | D-skydd1: Äh 54 - Of 1/1; D-skydd2: Of 1/1 - stoppbock s1
[5 empty] | E Of 3 | 1930 | 1930 | M-S | 00:00 | 24:00 | H | Trafikstopp, spårbyte | A | D-skydd1: Äh 54 - Of 1/1; D-skydd2: Of 1/1 - stoppbock s1
[5 empty] | E Of 3 | 1931 | 1931 | M-S | 00:00 | 24:00 | H | Trafikstopp, spårbyte | A | D-skydd1: Äh 54 - Of 1/1; D-skydd2: Of 1/1 - stoppbock s1
Södra | Ystadbanan | Vecka : 1849 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
252133 Övrigt | (LRP) | (Y) |  | Servicefönster M - To | E | 1850 | 1949 | M-To | 01:02 | 04:25 | D |  | A | M: 504 - Y 21
252147 Övrigt | (LRP) | (Y) |  | Banarbetshelger D-skydd | E | 1910 | 1910 | LS | 14:10 | 24:00 | H |  | A | M 558 , 505 - Y 21
[5 empty] | E | 1911 | 1911 | M | 00:00 | 04:15 | D |  | A | M 558 , 505 - Y 21
[5 empty] | E | 1936 | 1936 | LS | 14:10 | 24:00 | H |  | A | M 558 , 505 - Y 21
[5 empty] | E | 1937 | 1937 | M | 00:00 | 04:15 | D |  | A | M 558 , 505 - Y 21
[5 empty] | E | 1946 | 1946 | LS | 14:10 | 24:00 | H |  | A | M 558 , 505 - Y 21
[5 empty] | E | 1947 | 1947 | M | 00:00 | 04:15 | D |  | A | M 558 , 505 - Y 21
265163 Övrigt | (RYE) | VLB |  | Ystadbanan: Omgenerering och inläsning TSL | E Vlb 1-2 | 1941 | 1941 | S | 00:00 | 12:00 | H |  | A | D-skydd: Rye 22 - Vlb 22 | X |  | Avstängt i Vilhelmsborg för omgenerering och inläsning TSL Trafikpåverkan: Avstängt Rye-Y (samtidigt m avstängning Vlb-Si)
258717 Övrigt | VLB | SI |  | Y - Si: Nytt signalsystem, Fjärrstyrning, STH-höjning, Mötesspår Gärsnäs | E Y 1-4, Köp 1-2, Tli 1-2, Gss 1, Si 1-2 | 1937 | 1944 | M-S | 00:00 | 24:00 | H | Trafikstopp | A | D-skydd: Vlb 22 - Si stoppbockar | X |  | Ny signalanläggning Y-Si, fjärrstyrning, STH-höjning, nytt mötesspår Gärsnäs. Dessutom förberedande arbeten Ystad bangård. Trafikpåverkan: Trafikstopp Vilhelmsborg-Simrishamn
[5 empty] | E Y 1-4, Köp 1-2, Tli 1-2, Gss 1, Si 1-2 | 1945 | 1945 | M-F | 00:00 | 24:00 | H | Trafikstopp | A | D-skydd: Vlb 22 - Si stoppbockar | X
[5 empty] | E | 1945 | 1945 | LS | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 70/40 km+m: 69,800/69,900 Längd: 100)
[5 empty] | E | 1946 | 1949 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 70/40 km+m: 69,800/69,900 Längd: 100)
[5 empty] | E | 1945 | 1945 | LS | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 65/40 km+m: 84,800/84,950 Längd: 150)
[5 empty] | E | 1946 | 1949 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 65/40 km+m: 84,800/84,950 Längd: 150)
260143 Övrigt | Y |  |  | Ystad: Bangårdsombyggnad (sp41) | 41 | 1937 | 1949 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Askydd: Hf vxl 30 - stoppbock i sp 41 |  |  | Ombyggnad av Ystad bangård för att möjliggöra samtidig infart samt fler uppställningsmöjligheter. Fortsätter under T20....
[5 empty] | 41 | 1950 | 1950 | M-L | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Askydd: Hf vxl 30 - stoppbock i sp 41
260879 Övrigt | Y |  |  | Ystad: Bangårdsombyggnad (sp2) | 2 | 1945 | 1949 | M-S | 00:00 | 24:00 | H | Rivning av sp2 | A | Askydd: Y 2/3 - stoppbock i sp2; E-skydd: Hf vxl 5 - stoppbock i sp2 | X |  | Ombyggnad av Ystad bangård för att möjliggöra samtidig infart samt fler uppställningsmöjligheter. Innebär rivning av sp2. Fortsätter under T20....
[5 empty] | 2 | 1950 | 1950 | M-L | 00:00 | 24:00 | H | Rivning av sp2 | A | Askydd: Y 2/3 - stoppbock i sp2; E-skydd: Hf vxl 5 - stoppbock i sp2 | X
264241 Övrigt | Y |  |  | GD 80 Växelservice Y vxl 1 | 3,4 | 1904 | 1904 | M | 00:30 | 04:25 | D |  | A | Y 3/1 - 4/6,3/6
[5 empty] | 3,4 | 1909 | 1909 | M | 00:30 | 04:25 | D |  | A | Y 3/1 - 4/6,3/6
[5 empty] | 3,4 | 1914 | 1914 | M | 00:30 | 04:25 | D |  | A | Y 3/1 - 4/6,3/6
[5 empty] | 3,4 | 1919 | 1919 | M | 00:30 | 04:25 | D |  | A | Y 3/1 - 4/6,3/6
[5 empty] | 3,4 | 1924 | 1924 | M | 00:30 | 04:25 | D |  | A | Y 3/1 - 4/6,3/6
[5 empty] | 3,4 | 1929 | 1929 | M | 00:30 | 04:25 | D |  | A | Y 3/1 - 4/6,3/6
[5 empty] | 3,4 | 1934 | 1934 | M | 00:30 | 04:25 | D |  | A | Y 3/1 - 4/6,3/6
[5 empty] | 3,4 | 1939 | 1939 | M | 00:30 | 04:25 | D |  | A | Y 3/1 - 4/6,3/6
[5 empty] | 3,4 | 1944 | 1944 | M | 00:30 | 04:25 | D |  | A | Y 3/1 - 4/6,3/6
[5 empty] | 3,4 | 1949 | 1949 | M | 00:30 | 04:25 | D |  | A | Y 3/1 - 4/6,3/6
264242 Övrigt | Y |  |  | GD80 VäxelserviceY vxl 3 | 4,3,2 | 1903 | 1903 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A | Y 4/3,3/3 2/3 - 2b/3
[5 empty] | 4,3,2 | 1904 | 1904 | M | 00:00 | 00:20 | D |  | A | Y 4/3,3/3 2/3 - 2b/3
[5 empty] | 4,3,2 | 1908 | 1908 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A | Y 4/3,3/3 2/3 - 2b/3
[5 empty] | 4,3,2 | 1909 | 1909 | M | 00:00 | 00:20 | D |  | A | Y 4/3,3/3 2/3 - 2b/3
[5 empty] | 4,3,2 | 1913 | 1913 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A | Y 4/3,3/3 2/3 - 2b/3
[5 empty] | 4,3,2 | 1914 | 1914 | M | 00:00 | 00:20 | D |  | A | Y 4/3,3/3 2/3 - 2b/3
[5 empty] | 4,3,2 | 1918 | 1918 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A | Y 4/3,3/3 2/3 - 2b/3
[5 empty] | 4,3,2 | 1919 | 1919 | M | 00:00 | 00:20 | D |  | A | Y 4/3,3/3 2/3 - 2b/3
[5 empty] | 4,3,2 | 1923 | 1923 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A | Y 4/3,3/3 2/3 - 2b/3
[5 empty] | 4,3,2 | 1924 | 1924 | M | 00:00 | 00:20 | D |  | A | Y 4/3,3/3 2/3 - 2b/3
[5 empty] | 4,2,3 | 1928 | 1928 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A | Y 4/3,3/3 2/3 - 2b/3
[5 empty] | 4,2,3 | 1929 | 1929 | M | 00:00 | 00:20 | D |  | A | Y 4/3,3/3 2/3 - 2b/3
[5 empty] | 4,3,2 | 1933 | 1933 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A | Y 4/3,3/3 2/3 - 2b/3
[5 empty] | 4,3,2 | 1934 | 1934 | M | 00:00 | 00:20 | D |  | A | Y 4/3,3/3 2/3 - 2b/3
[5 empty] | 4,3,2 | 1938 | 1938 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A | Y 4/3,3/3 2/3 - 2b/3
[5 empty] | 4,3,2 | 1939 | 1939 | M | 00:00 | 00:20 | D |  | A | Y 4/3,3/3 2/3 - 2b/3
[5 empty] | 4,3,2 | 1943 | 1943 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A | Y 4/3,3/3 2/3 - 2b/3
[5 empty] | 4,3,2 | 1944 | 1944 | M | 00:00 | 00:20 | D |  | A | Y 4/3,3/3 2/3 - 2b/3
[5 empty] | 4,3,2 | 1948 | 1948 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A | Y 4/3,3/3 2/3 - 2b/3
[5 empty] | 4,3,2 | 1949 | 1949 | M | 00:00 | 00:20 | D |  | A | Y 4/3,3/3 2/3 - 2b/3
252135 Övrigt | (Y) | SI |  | Servicefönster Ti - To | E | 1850 | 1949 | Ti-To | 01:30 | 04:35 | D |  | A | Y: 2/2 -- Si stoppbockar
252143 Övrigt | (Y) | SI |  | Banarbetshelger, D-skydd | E | 1911 | 1911 | LS | 01:30 | 24:00 | H |  | A | Y 2/2 - Si stoppbockar
[5 empty] | E | 1912 | 1912 | M | 00:00 | 04:15 | D |  | A | Y 2/2 - Si stoppbockar
[5 empty] | E | 1937 | 1937 | LS | 01:30 | 24:00 | H |  | A | Y 2/2 - Si stoppbockar
[5 empty] | E | 1938 | 1938 | M | 00:00 | 04:15 | D |  | A | Y 2/2 - Si stoppbockar
[5 empty] | E | 1944 | 1944 | LS | 01:30 | 24:00 | H |  | A | Y 2/2 - Si stoppbockar
[5 empty] | E | 1945 | 1945 | M | 00:00 | 04:15 | D |  | A | Y 2/2 - Si stoppbockar
Södra | Kristianstad-Åhus | Vecka : 1849 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
251907 Övrigt | (CR) | ÅHUS |  | Servicefönster | E | 1850 | 1950 | MTi | 08:30 | 15:10 | D |  | A | Linjen Cr - Åhus |  |  | Trafikpåverkan: Totalavstängt (Cr)-Åhus, Dagtid
Västra | Västra Stambanan Söö-G | Vecka : 1849 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
251313 | (LÅ) | (SK) | X | Servicefönster 2019 | UPP | 1906 | 1916 | M | 00:30 | 05:30 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Gångtidstillägg Lå-Sk Norrgående tåg 5 min Gångtidstillägg A-G Norrgående tåg 5 min Det gäller antingen nedspår eller uppspår, angett bara uppspår av graftekniska skäl 1. Ett arbete som får som mest omfatta två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats. eller: 2. Två arbeten som vardera omfattar max en bevakningssträcka. Dessa arbeten får ej finnas bredvid varandra. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
[5 empty] | UPP | 1928 | 1930 | M | 00:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1932 | 1944 | M | 00:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1946 | 1948 | M | 00:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1901 | 1905 | O | 00:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1925 | 1927 | O | 00:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1949 | 1949 | O | 00:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1906 | 1915 | Ti-L | 00:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1928 | 1929 | Ti-L | 00:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1937 | 1944 | Ti-L | 00:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1906 | 1921 | nmS | 23:00 | 07:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1923 | 1923 | nmS | 23:00 | 07:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1928 | 1929 | nmS | 23:00 | 07:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1931 | 1935 | nmS | 23:00 | 07:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1945 | 1948 | nmS | 23:00 | 07:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1917 | 1923 | Ti-L | 00:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1916 | 1916 | Ti-To | 00:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1918 | 1924 | M | 00:30 | 05:30 | D |  | A
254398 | GDÖ |  | X | Reperation vägbro | 1 Nedspår | 1922 | 1922 | F | 00:00 | 16:00 | D |  | A | Gdö inf si 21, 52 | X |  | Trafikpåverkan; V1922 samplanerat med avstängning i Hallsberg V1930 samplanerat med Vägport Skövde V1922 F Enkelspårsdrift Nedspår Finnerödja - Älgarås Tåg kan mötas i Gdö V1922 L Enkelspårsdrift Uppspår Finnerödja - Älgarås Tåg kan ej mötas i Gdö V1922 S Trafikavbrott ingen trafik till/från Gdö V1930 S Trafikavbrott ingen trafik till/från Gdö
[5 empty] | 2 Uppspår | 1922 | 1922 | L | 00:00 | 16:00 | D |  | A | Gdö inf si 51, 22 | X
[5 empty] | 1,2 Alla spår | 1922 | 1922 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | Gdö inf si 21, 52, 51, 22 | X
[5 empty] | 1,2 Alla spår | 1930 | 1930 | S | 00:00 | 12:00 | D |  | A | Gdö inf si 21, 52, 51, 22
268271 | (VÄ) | SK |  | VSB HP, Översyn blocksignaler Skövde - Falköping, Signalarbete Norra änden | Alla | 1946 | 1946 | nmS | 22:00 | 08:00 | D |  | A | Sk 65,35 - Vä 52,22 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Skövde - (Väring) Ingen trafik till/från skövde Konflikt med AT-linan vecka 1846
268432 | (VÄ) | SK |  | VSB HP, Översyn blocksignaler Skövde - Falköping, Rörtryckning + BASTAB | Alla 1,2 , karlsborgsspåret i Sk | 1936 | 1936 | nmS | 23:30 | 06:50 | D |  | A | Sk 62,32,66 - Vä 52,22 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Skövde - (Väring) Trafik kan vända i Väring och Skövde Samt BASTAB i v37
[5 empty] | NED | 1937 | 1937 | To | 02:00 | 03:00 | D | Borttag av hastighetsnedsättning/BASTAB | A | Vä 52 - Sk 31
[5 empty] | UPP | 1937 | 1937 | To | 03:00 | 04:00 | D | Borttag av hastighetsnedsättning/BASTAB | A | Vä 22 - Sk 61
[5 empty] | Alla | 1937 | 1937 | M-To | 05:00 | 04:00 | H |  | H | (sth: 200/70 km+m: 312,100/311,900 Längd: 200)
268247 | SK | (VÄ) | X | VSB HP, Översyn blocksignaler Skövde - Falköping, Svets isol, montage signal, Rfsi byggnation m.m | NED | 1937 | 1937 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Sk 25 - Vä 52 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Väring - Skövde, trafikavbrott vid på- och avetablering.
[5 empty] | 2,3, karlsborgsspåret | 1937 | 1937 | M-To | 23:00 | 23:30 | D | På och avetablering | A | Sk 23,25 - 66,62, hfp vxl 112,122 ( Påetablering)
[5 empty] | 2,3, karlsborgsspåret | 1937 | 1937 | Ti-F | 04:30 | 05:00 | D | På och avetablering | A | Sk 23,25 - 66,62, hfp vxl 112,122 ( Avetablering)
[5 empty] | UPP | 1938 | 1938 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Sk 55 - Vä 22
[5 empty] | 1,2,3, karlsborgsspåret | 1938 | 1938 | M-To | 23:00 | 23:30 | D | På och avetablering | A | Sk 23,25,55 - 66,62, 32 ( Påetablering)
[5 empty] | 1,2,3, karlsborgsspåret | 1938 | 1938 | Ti-F | 04:30 | 05:00 | D | På och avetablering | A | Sk 23,25,55 - 66,62, 32 ( Avetablering)
251352 | SK |  | X | Servicefönster 2019 | 1 | 1902 | 1905 | nmO | 23:30 | 04:30 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Gångtidstillägg Lå-Sk Norrgående tåg 5 min Gångtidstillägg A-G Norrgående tåg 5 min Spår 1 angivet av graftekniska skäl. Tider kommer tas ut så att de ej orsakar trafikavbrott på Driftplatsen. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup
[5 empty] | 1 | 1925 | 1927 | nmO | 23:30 | 04:30 | D |  | A
[5 empty] | 1 | 1949 | 1949 | nmO | 23:30 | 04:30 | D |  | A
[5 empty] | 1 | 1906 | 1915 | nmTi-nmL | 23:30 | 04:30 | D |  | A
[5 empty] | 1 | 1928 | 1929 | nmTi-nmL | 23:30 | 04:30 | D |  | A
[5 empty] | 1 | 1937 | 1944 | nmTi-nmL | 23:30 | 04:30 | D |  | A
[5 empty] | 1 | 1906 | 1915 | nmS | 23:00 | 07:00 | D |  | A
[5 empty] | 1 | 1923 | 1923 | nmS | 23:00 | 07:00 | D |  | A
[5 empty] | 1 | 1928 | 1929 | nmS | 23:00 | 07:00 | D |  | A
[5 empty] | 1 | 1931 | 1935 | nmS | 23:00 | 07:00 | D |  | A
[5 empty] | 1 | 1945 | 1948 | nmS | 23:00 | 07:00 | D |  | A
[5 empty] | 1 | 1905 | 1916 | nmM | 23:30 | 04:30 | D |  | A
[5 empty] | 1 | 1923 | 1924 | nmM | 23:30 | 04:30 | D |  | A
[5 empty] | 1 | 1927 | 1930 | nmM | 23:30 | 04:30 | D |  | A
[5 empty] | 1 | 1931 | 1936 | nmM | 23:30 | 04:30 | D |  | A
[5 empty] | 1 | 1936 | 1944 | nmM | 23:30 | 04:30 | D |  | A
[5 empty] | 1 | 1945 | 1948 | nmM | 23:30 | 04:30 | D |  | A
[5 empty] | 1 | 1917 | 1923 | nmTi-nmL | 23:30 | 04:30 | D |  | A
[5 empty] | 1 | 1916 | 1916 | nmTi-nmF | 23:30 | 04:30 | D |  | A
[5 empty] | 1 | 1917 | 1921 | nmS | 23:00 | 07:00 | D |  | A
[5 empty] | 1 | 1917 | 1922 | nmM | 23:30 | 04:30 | D |  | A
245593 PSB | SK | RMTP |  | Utbyte av Bef vägport mot en större vägport | Alla | 1930 | 1930 | To-S | 11:00 | 24:00 | H |  | A | Sk 54,24 - Rmtp 62,32,34 | X |  | PSB V2 Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sk - Rmtp V1930 To 11.00 - (M 05.00) Avstängning anpassad till Konsert, handboll- och fotbollsturnering i Gbg.
[5 empty] | Alla | 1931 | 1931 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Sk 54,24 - Rmtp 62,32,34 | X
[5 empty] | Alla | 1931 | 1931 | M-To | 05:00 | 04:00 | H |  | H | (sth: 170/70 km+m: 316,500/316,800 Längd: 300)
263152 Övrigt | SK | RMTP | X | Utbyte av Bef vägport mot en större vägport - Borttag av hastighetned./Baliser | NED | 1931 | 1931 | To | 02:00 | 03:00 | D |  | A | Sk 54 - Rmtp 62 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Sk - Rmtp V1931 Borttag av hastighetsnedsättning
[5 empty] | UPP | 1931 | 1931 | To | 03:00 | 04:00 | D |  | A | Sk 24 - Rmtp 32,34
265843 | SK | RMTP | X | VSB HP, Översyn blocksignaler Skövde - Falköping, Förberedande markarbete | UPP | 1939 | 1939 | nmTi-nmTo | 23:00 | 06:00 | D |  | A | Sk 61,63 - Rmtp 51 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Skövde - (Regumatorp) Vid på- och avetablering i arbetstidens början och slut kommer det vara trafikavbrott under 10 minuter
[5 empty] | Alla 1,2,3,i Rmtp | 1939 | 1939 | M-O | 23:00 | 23:10 | D | På / Avetablering | A | Rmtp 31,61,63 - 21,51 ( Påetablering)
[5 empty] | Alla 1,2,3,i Rmtp | 1939 | 1939 | Ti-To | 05:50 | 06:00 | D | På / Avetablering | A | Rmtp 31,61,63 - 21,51 ( Avetablering)
[5 empty] | NED | 1943 | 1943 | nmTi-nmTo | 23:00 | 06:00 | D |  | A | Sk 52 - Rmtp 21
[5 empty] | Alla 1,2,3,i Rmtp | 1943 | 1943 | M-O | 23:00 | 23:10 | D | På / Avetablering | A | Rmtp 31,61,63 - 21,51 ( Påeteblering)
[5 empty] | Alla 1,2,3,i Rmtp | 1943 | 1943 | Ti-To | 05:50 | 06:00 | D | På / Avetablering | A | Rmtp 31,61,63 - 21,51 ( Avetablering)
[5 empty] | Alla 1,2 i Sk | 1943 | 1943 | M-O | 23:00 | 23:10 | D | På / Avetablering | A | Sk 52,22 - 35,65,63 ( Påeteblering)
[5 empty] | Alla 1,2 i Sk | 1943 | 1943 | Ti-To | 05:50 | 06:00 | D | På / Avetablering | A | Sk 52,22 - 35,65,63 ( Avetablering)
268762 | SK | RMTP | X | VSB HP, Översyn blocksignaler Skövde - Falköping, Förberedande signalarbete | NED 1 i Rmtp , 2 i Sk | 1946 | 1946 | nmF | 23:00 | 08:00 | D |  | A | Sk 31 - Rmtp 31 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Regumatorp - Skövde Vid på- och avetablering i arbetstidens början och slut kommer det vara trafikavbrott under 10 minuter
[5 empty] | Alla 1,2,3,i Rmtp | 1946 | 1946 | To | 23:00 | 23:10 | D | På / Avetablering | A | Rmtp 31,61,63 - 21,51 ( Påetablering)
[5 empty] | Alla 1,2,3,i Rmtp | 1946 | 1946 | F | 07:50 | 08:00 | D | På / Avetablering | A | Rmtp 31,61,63 - 21,51 ( Avetablering)
[5 empty] | Alla 1,2 i Sk | 1946 | 1946 | To | 23:00 | 23:10 | D | På / Avetablering | A | Sk 52,22 - 35,65,63 ( Påeteblering)
[5 empty] | Alla 1,2 i Sk | 1946 | 1946 | F | 07:50 | 08:00 | D | På / Avetablering | A | Sk 52,22 - 35,65,63 ( Avetablering)
262842 | SK | SS | X | VSB HP, Översyn blocksignaler Skövde - Falköping, Förberedande arbete | UPP | 1931 | 1931 | nmTi-nmF | 23:00 | 06:00 | D |  | A | Ss 61 - Sk 22 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Stenstorp - Skövde
[5 empty] | UPP | 1931 | 1932 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Ss 61 - Sk 22
[5 empty] | UPP | 1932 | 1933 | M | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Ss 61 - Sk 22
[5 empty] | UPP | 1932 | 1933 | nmTi-nmTo | 23:00 | 06:00 | D |  | A | Ss 61 - Sk 22
[5 empty] | NED | 1934 | 1934 | nmTi-nmF | 23:00 | 06:00 | D |  | A | Ss 31 - Sk hfp vxl 165 | X
[5 empty] | NED | 1934 | 1935 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Ss 31 - Sk hfp vxl 165 | X
[5 empty] | NED | 1935 | 1936 | M | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Ss 31 - Sk hfp vxl 165 | X
[5 empty] | NED | 1935 | 1936 | nmTi-nmTo | 23:00 | 06:00 | D |  | A | Ss 31 - Sk hfp vxl 165 | X
262957 | (SK) | (SS) | X | VSB HP, Översyn blocksignaler Skövde - Falköping, Signalarbete | NED spår 1 i Rmpt | 1947 | 1947 | nmTi-nmF | 23:00 | 06:00 | D |  | A | Sk 52 - Ss 21 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Sk) - (Ss) Trafikavbrott vid på- och avetablering. V1947 Enkelspårsdrift (Ss)-(Sk) V1950 Enkelspårsdrift Ss-(Sk) all trafikutbyte för persontåg på sp1 i Ss
[5 empty] | Alla 1,2 i Sk | 1947 | 1947 | M-To | 23:00 | 23:30 | D | Påetablering | A | Sk 65,35,63 - 52,22
[5 empty] | NED 1,2 i Ss | 1947 | 1947 | Ti-F | 05:30 | 06:00 | D | Avetablering | A | Ss 21 - 62,33
[5 empty] | UPP spår 2,3 i Rmpt | 1950 | 1950 | nmTi-nmF | 23:00 | 06:00 | D |  | A | Sk 22 - Ss 51
[5 empty] | Alla Alla i Ss | 1950 | 1950 | M-To | 23:00 | 23:30 | D | Påetablering | A | Ss 33,62,32 - 21,51
[5 empty] | UPP 1 i Sk | 1950 | 1950 | Ti-F | 05:30 | 06:00 | D | Avetablering | A | Sk 22 - 65,63
268327 | (SK) | (SS) | X | VSB HP, Översyn blocksignaler Skövde - Falköping, Förberedande markarbete | UPP 2,3 i Rmtp | 1939 | 1939 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Sk 22 - Rmtp 22 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Skövde - Stenstorp Vid på- och avetablering i arbetstidens början och slut kommer det vara trafikavbrott under 10 minuter
[5 empty] | NED 1 i Rmtp | 1939 | 1939 | To | 23:00 | 23:10 | D | På / Avetablering | A | Rmtp 21-31 ( Påetablering)
[5 empty] | NED 1 i Rmtp | 1939 | 1939 | F | 04:50 | 05:00 | D | På / Avetablering | A | Rmtp 21-31 ( Avetablering)
[5 empty] | UPP 1 i Sk | 1939 | 1939 | To | 23:00 | 23:10 | D | På / Avetablering | A | Sk 22 - 65,63 ( Påetablering)
[5 empty] | UPP 1 i Sk | 1939 | 1939 | F | 04:50 | 05:00 | D | På / Avetablering | A | Sk 22 - 65,63 ( Avetablering)
[5 empty] | NED 1 i Rmtp | 1943 | 1943 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Sk 52 - Rmtp 52
[5 empty] | NED 2 i Rmtp | 1943 | 1943 | To | 23:00 | 23:10 | D | På / Avetablering | A | Rmtp 51 - 61 ( Påetablering)
[5 empty] | NED 2 i Rmtp | 1943 | 1943 | F | 04:50 | 05:00 | D | På / Avetablering | A | Rmtp 51 - 61 ( Avetablering)
[5 empty] | UPP 1,2 i Sk | 1943 | 1943 | To | 23:00 | 23:10 | D | På / Avetablering | A | Sk ,52,22 - 65,63,35 ( Påetablering)
[5 empty] | UPP 1,2 i Sk | 1943 | 1943 | F | 04:50 | 05:00 | D | På / Avetablering | A | Sk 52,22 - 65,63,35 ( Avetablering)
251327 | (SK) | (F) | X | Servicefönster 2019 | UPP | 1902 | 1905 | Ti | 00:30 | 04:30 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Gångtidstillägg Lå-Sk Norrgående tåg 5 min Gångtidstillägg A-G Norrgående tåg 5 min Det gäller antingen nedspår eller uppspår, uppspår angivet av graftekniska skäl. 1. Ett arbete som får som mest omfatta två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats. eller: 2. Två arbeten som vardera omfattar max en bevakningssträcka. Dessa arbeten får ej finnas bredvid varandra. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
[5 empty] | UPP | 1925 | 1927 | Ti | 00:30 | 04:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1931 | 1936 | Ti | 00:30 | 04:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1946 | 1949 | Ti | 00:30 | 04:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1906 | 1915 | Ti-S | 00:30 | 04:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1923 | 1923 | Ti-S | 00:30 | 04:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1928 | 1929 | Ti-S | 00:30 | 04:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1937 | 1944 | Ti-S | 00:30 | 04:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1905 | 1916 | nmM | 23:30 | 04:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1923 | 1924 | nmM | 23:30 | 04:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1927 | 1929 | nmM | 23:30 | 04:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1936 | 1944 | nmM | 23:30 | 04:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1917 | 1921 | Ti-S | 00:30 | 04:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1916 | 1916 | Ti-To | 00:30 | 04:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1917 | 1922 | nmM | 23:30 | 04:30 | D |  | A
262629 Övrigt | SK | F |  | VSB HP, Översyn blocksignaler Skövde - Falköping, Rörtryckning,Trafomontage + BASTAB | Alla Alla i Rmtp, Alla i Ss | 1930 | 1930 | To-S | 11:00 | 24:00 | H |  | A | Sk 31,61,63, hfp vxl 159,151 - F 23,53 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Skövde - Falköping Tåg kommer in på spår 1-8 i Sk men kan inte växla i söder Samt BASTAB i v31 (Borttag i samråd med objekt 263152 Sk - Rmtp)
[5 empty] | Alla Alla i Rmtp, Alla i Ss | 1931 | 1931 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Sk 31,61,63, hfp vxl 159,151 - F 23,53 | X
[5 empty] | NED | 1931 | 1931 | To | 02:00 | 03:00 | D | Borttag av hastighetsnedsättning/BASTAB | A | Sk 31, hfp vxl 159,151,166,167 - F 23
[5 empty] | UPP | 1931 | 1931 | To | 03:00 | 04:00 | D | Borttag av hastighetsnedsättning/BASTAB | A | Sk 61,63, hfp vxl 165,168 - F 53
[5 empty] | Alla | 1931 | 1931 | M-To | 06:00 | 04:00 | H |  | H | (sth: 200/70 km+m: 314,065/342,660 Längd: 28595)
262844 | SK | (F) |  | VSB HP, Översyn blocksignaler Skövde - Falköping, Skarv av linjekabel, montage signaler, kabeldrag | Alla | 1941 | 1943 | nmL | 23:00 | 07:00 | D |  | A | Sk 35,65,63 - F 51,21 |  |  | Trafikpåverkan : Trafikavbrott Skövde - (Falköping) Tåg kan komma in i Skövde från norr.
[5 empty] | Alla | 1941 | 1943 | nmS | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Sk 35,65,63 - F 51,21
[5 empty] | Alla | 1941 | 1943 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Sk 35,65,63 - F 51,21
[5 empty] | Alla | 1942 | 1944 | M | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Sk 35,65,63 - F 51,21
262948 | (SK) | (F) |  | VSB HP, Översyn blocksignaler Skövde - Falköping, Signalarbete | Alla | 1946 | 1946 | nmL | 23:00 | 08:00 | D |  | A | Sk 65,35 - F 51,21 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Skövde) - (Falköping)
[5 empty] | Alla | 1946 | 1946 | nmS | 20:00 | 08:00 | D |  | A | Sk 65,35 - F 51,21
[5 empty] | Alla | 1946 | 1946 | S | 18:00 | 24:00 | D |  | A | Sk 65,35 - F 51,21
[5 empty] | Alla | 1947 | 1947 | M | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Sk 65,35 - F 51,21
268413 | (RMTP) | SS | X | VSB HP, Översyn blocksignaler Skövde - Falköping, Förberedande markarbete | UPP 3 i Ss | 1940 | 1940 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Ss 61 - Rmtp 22 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Regumatorp-Stenstorp Vid på- och avetablering i arbetstidens början och slut kommer det vara trafikavbrott under 10 minuter.
[5 empty] | NED 1,2 i Ss | 1940 | 1940 | M-To | 23:00 | 23:10 | D | På / Avetablering | A | Ss 33,31 - 21 ( Påetablering)
[5 empty] | NED 1,2 i Ss | 1940 | 1940 | Ti-F | 04:50 | 05:00 | D | På / Avetablering | A | Ss 33,31 - 21 ( Avetablering)
[5 empty] | Alla 1,2 i Rmtp | 1940 | 1940 | M-To | 23:00 | 23:10 | D | På / Avetablering | A | Rmtp 21,51 - 31,22 ( Påetablering)
[5 empty] | Alla 1,2 i Rmtp | 1940 | 1940 | Ti-F | 04:50 | 05:00 | D | På / Avetablering | A | Rmtp 21,51 - 31,22 ( Avetablering)
262961 | (RMTP) | F | X | VSB HP, Översyn blocksignaler Skövde - Falköping, Signalarbete | NED spår 1,2 i Ss | 1948 | 1948 | nmTi-nmF | 23:00 | 06:00 | D |  | A | Rmtp 52 - F 21 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Regumatorp) - (Falköping) Vid på- och avetablering i arbetstidens början och slut kommer det vara trafikavbrott under 30 minuter
[5 empty] | Alla spår 1,2 i Ss | 1948 | 1948 | Ti-F | 05:30 | 06:00 | D | Avetablering | A | F si 77,79 ,73,75,57 - 87,85,78,76,74,34,36,68,51,21
[5 empty] | UPP spår 3 i Ss | 1949 | 1949 | nmTi-nmF | 23:00 | 06:00 | D |  | A | Rmtp 22 - F 51
[5 empty] | UPP Spår 3 - 7 i F | 1949 | 1949 | M-To | 23:00 | 23:30 | D | Påetablering | A | F si 77,79 ,73,75,57 - 87,85,78,76,74,34,36,51
[5 empty] | Alla Spår 1,2,3 i Ss | 1949 | 1949 | Ti-F | 05:30 | 06:00 | D | Avetablering | A | Ss 51,21 - 32,62,33
268423 | (RMTP) | (F) | X | VSB HP, Översyn blocksignaler Skövde - Falköping, Förberedande markarbete | NED 1,2 i Ss | 1944 | 1944 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Ss 52 - Rmtp 52 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Regumatorp) - (Falköping) Vid på- och avetablering i arbetstidens början och slut kommer det vara trafikavbrott under 10 minuter.
[5 empty] | Alla 1,2,3 i Rmtp | 1944 | 1944 | M-To | 23:00 | 23:10 | D | På / Avetablering | A | Rmtp 21,51 - 61,52 ( Påetablering)
[5 empty] | Alla 1,2,3 i Rmtp | 1944 | 1944 | Ti-F | 04:50 | 05:00 | D | På / Avetablering | A | Rmtp 21,51 - 61,52 ( Avetablering)
246634 PSB | SS | (F) |  | VSB, Förbigångsspår Falköping | Alla | 1930 | 1930 | To-S | 11:00 | 24:00 | H | Urgrävning Banvall | A | F U2, N2 - Ss 61,31, 33 | X |  | PSB V3 Trafikpåverkan: V1930 Trafikavbrott Ss - (F) To 11:00 - (M 05:00) ingen trafik till/från Ss norrifrån pga utbyte av Heneporten Objekt 245593 Nedan ej PSB kommer bli ett eget objekt när T19 öppnar V1931 - V1934 Enkelspårsdrift F-Ss Uppspår, trafikutbyte på spår 1 för persontrafiken. V1934 - V1937 Enkelspårsdrift F-Ss Nedspår, trafikutbyte på spår 1,3 för persontrafiken. Avstängning anpassad till Konsert , Handboll- och fotbollsturnering i Gbg
[5 empty] | Alla | 1931 | 1931 | M | 00:00 | 05:00 | D | Urgrävning Banvall | A | F U2, N2 - Ss 61,31, 33 | X
[5 empty] | UPP | 1931 | 1931 | M-S | 05:00 | 24:00 | H | Markarbete , växelinlägg m.m | A | F U2 - Ss 61 | X
[5 empty] | UPP | 1932 | 1933 | M-S | 00:00 | 24:00 | H | Markarbete , växelinlägg m.m | A | F U2 - Ss 61 | X
[5 empty] | UPP | 1934 | 1934 | M | 00:00 | 06:00 | D | Markarbete , växelinlägg m.m | A | F U2 - Ss 61 | X
[5 empty] | NED | 1934 | 1934 | M-S | 06:00 | 24:00 | H | Markarbete , växelinlägg m.m | A | F N2 - Ss hfp vxl 22a | X
[5 empty] | NED | 1935 | 1936 | M-S | 00:00 | 24:00 | H | Markarbete , växelinlägg m.m | A | F N2 - Ss hfp vxl 22a | X
[5 empty] | NED | 1937 | 1937 | M | 00:00 | 06:00 | D | Markarbete , växelinlägg m.m | A | F N2 - Ss hfp vxl 22a | X
[5 empty] | Alla | 1931 | 1943 | M-S | 05:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 km+m: 340,400/342,300 Längd: 1900)
[5 empty] | Alla | 1944 | 1944 | M-S | 00:00 | 01:20 | H |  | H | (sth: 200/70 km+m: 340,400/342,300 Längd: 1900)
262840 | (SS) | (F) | X | VSB HP, Översyn blocksignaler Skövde - Falköping, Förberedande arbete | UPP | 1931 | 1933 | M-F | 06:00 | 23:00 | D |  | A | F 51 - Ss 22 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Stenstorp) - (Falköping)
[5 empty] | NED | 1934 | 1936 | M-F | 06:00 | 23:00 | D |  | A | F 21 - Ss 52
264766 Övrigt | SS | (F) |  | VSB, Förbigångsspår Falköping | Alla | 1941 | 1943 | nmL | 23:00 | 07:00 | D |  | A | F U2, N2 - Ss 61,31,33 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Regumatorp)-(Falköping)
[5 empty] | Alla | 1941 | 1943 | nmS | 22:00 | 06:00 | D |  | A | F U2, N2 - Ss 61,31, 33 | X
[5 empty] | Alla | 1941 | 1943 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | F U2, N2 - Ss 61,31, 33 | X
[5 empty] | Alla | 1942 | 1944 | M | 00:00 | 06:00 | D |  | A | F U2, N2 - Ss 61,31, 33 | X
265110 Övrigt | SS | (F) | X | VSB, Förbigångsspår Falköping - Utlägg/borttag av hastighetsnedsättning | NED | 1931 | 1931 | To | 02:00 | 03:00 | D | Utlägg baliser | A | F N2 - Ss 31 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (F) - Ss
[5 empty] | UPP | 1931 | 1931 | To | 03:00 | 04:00 | D | Utlägg baliser | A | F U2 - Ss 61
[5 empty] | UPP | 1944 | 1944 | nmS | 23:20 | 00:20 | D | Borttag baliser | A | F U2 - Ss 61
[5 empty] | NED | 1944 | 1944 | S | 00:20 | 01:20 | D | Borttag baliser | A | F N2 - Ss 31
264201 Övrigt | SS | FBY |  | VSB, Förbigångsspår Falköping - Ställverksbyte, inkoppling, Ebicosinläsning | Alla Alla i F, 2,3 i Fby | 1930 | 1930 | nmS | 22:00 | 16:00 | D | Inkoppling av nytt ställverk Falköping | A | Ss 61,31,33 F 205,203,11,10,30,57,73,75,77,79,82,80 - Fby 62,32 |  |  | Trafikpåverkan:Trafikavbrott Stenstorp - Floby Tåg får ej vara uppställda i Falköping
[5 empty] | Alla | 1930 | 1930 | S | 01:00 | 01:30 | D | EBICOS inläsning | A | Tar hela TLC G
265269 | SS | FBY |  | VSB, Förbigångsspår Falköping - Ställverksbyte, SAT tester | Alla Alla i F ,2,3 i Fby | 1920 | 1920 | nmS | 22:00 | 06:00 | D | Prov SAT 1 och 2 för Ställverksbyte Falköping | A | Ss 61,31,33 - F 205,203,11,10,30,57,73,73,77,79,82,80 - Fby 62,32 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ss - Fby V1920,1924 Tåg vändes i Hr, Vf, Sk Trafikavbrott på BJ At-Linan på samma gång
[5 empty] | Alla Alla i F, 2,3 i Fby | 1920 | 1920 | S | 22:00 | 24:00 | D | Prov SAT 1 och 2 för Ställverksbyte Falköping | A | Ss 61,31,33 - F 205,203,11,10,30,57,73,73,77,79,82,80 - Fby 62,32
[5 empty] | Alla Alla i F , 2,3 i Fby | 1921 | 1921 | M | 00:00 | 06:00 | D | Prov SAT 1 och 2 för Ställverksbyte Falköping | A | Ss 61,31,33 - F 205,203,11,10,30,57,73,73,77,79,82,80 - Fby 62,32
[5 empty] | Alla Alla i F ,2,3 i Fby | 1924 | 1924 | nmS | 22:00 | 06:00 | D | Prov SAT 3 och 4 för Ställverksbyte Falköping | A | Ss 61,31,33 - F 205,203,11,10,30,57,73,73,77,79,82,80 - Fby 62,32
[5 empty] | Alla Alla i F, 2,3 i Fby | 1924 | 1924 | S | 22:00 | 24:00 | D | Prov SAT 3 och 4 för Ställverksbyte Falköping | A | Ss 61,31,33 - F 205,203,11,10,30,57,73,73,77,79,82,80 - Fby 62,32
[5 empty] | Alla Alla i F , 2,3 i Fby | 1925 | 1925 | M | 00:00 | 06:00 | D | Prov SAT 3 och 4 för Ställverksbyte Falköping | A | Ss 61,31,33 - F 205,203,11,10,30,57,73,73,77,79,82,80 - Fby 62,32
251351 | F |  |  | Servicefönster 2019 | 3 | 1905 | 1916 | nmM | 23:00 | 04:20 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Gångtidstillägg Lå-Sk Norrgående tåg 5 min Gångtidstillägg A-G Norrgående tåg 5 min Spår 3 angivet av graftekniska skäl. Tider kommer tas ut så att de ej orsakar trafikavbrott på Driftplatsen. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
[5 empty] | 3 | 1917 | 1924 | nmM | 23:00 | 04:20 | D |  | A
[5 empty] | 3 | 1927 | 1929 | nmM | 23:00 | 04:20 | D |  | A
[5 empty] | 3 | 1936 | 1944 | nmM | 23:00 | 04:20 | D |  | A
[5 empty] | 3 | 1902 | 1905 | nmTi | 23:30 | 03:30 | D |  | A
[5 empty] | 3 | 1925 | 1927 | nmTi | 23:30 | 03:30 | D |  | A
[5 empty] | 3 | 1931 | 1936 | nmTi | 23:30 | 03:30 | D |  | A
[5 empty] | 3 | 1946 | 1949 | nmTi | 23:30 | 03:30 | D |  | A
[5 empty] | 3 | 1906 | 1915 | nmTi-nmS | 23:30 | 03:30 | D |  | A
[5 empty] | 3 | 1916 | 1916 | nmTi-nmTo | 23:30 | 03:30 | D |  | A
[5 empty] | 3 | 1917 | 1917 | nmO-nmS | 23:30 | 03:30 | D |  | A
[5 empty] | 3 | 1918 | 1918 | nmTi nmF-nmS | 23:30 | 03:30 | D |  | A
[5 empty] | 3 | 1919 | 1921 | nmTi-nmS | 23:30 | 03:30 | D |  | A
[5 empty] | 3 | 1922 | 1922 | nmTi nmO nmL nmS | 23:30 | 03:30 | D |  | A
[5 empty] | 3 | 1923 | 1923 | nmTi-nmTo nmL nmS | 23:30 | 03:30 | D |  | A
[5 empty] | 3 | 1928 | 1929 | nmTi-nmS | 23:30 | 03:30 | D |  | A
[5 empty] | 3 | 1937 | 1943 | nmTi-nmS | 23:30 | 03:30 | D |  | A
[5 empty] | 3 | 1944 | 1944 | nmTi-nmL | 23:30 | 03:30 | D |  | A
265267 | F |  |  | VSB, Förbigångsspår Falköping - Ställverksbyte - Kanalisation, svets av isol | 2,3 i F | 1919 | 1919 | nmO nmTo | 23:00 | 06:00 | D | kanalisation | A | F 32,62 - 31,61 |  |  | Trafikpåverkan: Kryssningsmöjligheter i norr & söder i Falköping Inget trafikutbyte på spår 2,3 Lokrundgång på spår 4,5 för avgång mot Jönköping
251925 | F | FBY | X | Slopning av skyddssektioner | UPP | 1928 | 1928 | nmTi-nmL | 22:40 | 05:00 | D | Slopning av skyddssektioner | A | F 28 - Fby 32 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Enkelspårsdrift V1928,1930 F - Fby, trafikutbyte på spår 2 i Fby Enkelspårsdrift V1929 F- Kä, Trafikutbyte på sp 3 i Fby Hastighetsnedsättning till 70 200meter
[5 empty] | UPP | 1930 | 1930 | nmTi-nmL | 22:40 | 05:00 | D | Slopning av skyddssektioner | A | F 28 - Fby 32 | X
[5 empty] | NED | 1929 | 1929 | nmTi-nmS | 22:40 | 05:00 | D | Slopning av skyddssektioner | A | F 58 - Fby 64,Fby 62 | X
[5 empty] | NED | 1929 | 1929 | S | 22:40 | 24:00 | D | Slopning av skyddssektioner | A | F 58 - Fby 64,Fby 62 | X
[5 empty] | NED | 1930 | 1930 | M | 00:00 | 05:00 | D | Slopning av skyddssektioner | A | F 58 - Fby 64,Fby 62 | X
263789 | F | FBY | X | VSB, Förbigångsspår Falköping - Ställverksbyte - Montage ny signal | UPP F sp 3-7 | 1919 | 1919 | nmTi | 23:00 | 06:00 | D | Montage ny signal | A | F U2 , hfp vxl 101,116,170,187,175,104 - Fby 51 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Ss) - (Fby) Ingen tillgång till spår 3-7 i Falköping. Rundgång med lok kan genomföras i Stenstorp.
269252 | (F) | (KÄ) | X | Spårriktning efter spårbyte 2018 | NED Fby 1,2 | 1913 | 1913 | nmO nmTo | 22:35 | 06:00 | D | Spärrfärd | A | Fby21 - Kä21 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Falköping) - (Källeryd)
251350 | (HR) | (F) | X | Servicefönster 2019 | UPP | 1914 | 1915 | nmTi-nmL | 23:45 | 04:30 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Gångtidstillägg Lå-Sk Norrgående tåg 5 min Gångtidstillägg A-G Norrgående tåg 5 min Det gäller antingen nedspår eller uppspår, angett bara uppspår av graftekniska skäl 1. Ett arbete som får som mest omfatta två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats. eller: 2. Två arbeten som vardera omfattar max en bevakningssträcka. Dessa arbeten får ej finnas bredvid varandra. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max två driftsträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt. Kan komma att kräva sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd.
[5 empty] | UPP | 1916 | 1916 | nmTi-nmTo | 23:45 | 04:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1917 | 1917 | nmO-nmL | 23:45 | 04:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1924 | 1924 | nmTi-nmL | 23:45 | 04:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1925 | 1925 | nmTi-nmTo | 23:45 | 04:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1926 | 1927 | nmTi-nmL | 23:45 | 04:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1930 | 1938 | nmTi-nmL | 23:45 | 04:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1901 | 1913 | nmTo | 23:45 | 04:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1928 | 1929 | nmTo | 23:45 | 04:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1945 | 1949 | nmTo | 23:45 | 04:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1914 | 1915 | nmS | 23:00 | 07:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1917 | 1921 | nmS | 23:00 | 07:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1924 | 1924 | nmS | 23:00 | 07:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1926 | 1927 | nmS | 23:00 | 07:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1931 | 1943 | nmS | 23:00 | 07:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1913 | 1916 | nmM | 23:45 | 04:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1918 | 1922 | nmM | 23:45 | 04:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1928 | 1930 | nmM | 23:45 | 04:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1931 | 1945 | nmM | 23:45 | 04:30 | D |  | A
251349 | HR |  | X | Servicefönster 2019 | 5 | 1914 | 1915 | M-F | 00:30 | 04:30 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Gångtidstillägg Lå-Sk Norrgående tåg 5 min Gångtidstillägg A-G Norrgående tåg 5 min Spår 5 angivet av graftekniska skäl. Tider kommer tas ut så att de ej orsakar trafikavbrott på Driftplatsen. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup
[5 empty] | 5 | 1924 | 1924 | M-F | 00:30 | 04:30 | D |  | A
[5 empty] | 5 | 1926 | 1927 | M-F | 00:30 | 04:30 | D |  | A
[5 empty] | 5 | 1930 | 1938 | M-F | 00:30 | 04:30 | D |  | A
[5 empty] | 5 | 1916 | 1916 | M-To | 00:30 | 04:30 | D |  | A
[5 empty] | 5 | 1925 | 1925 | M-To | 00:30 | 04:30 | D |  | A
[5 empty] | 5 | 1917 | 1917 | Ti-F | 00:30 | 04:30 | D |  | A
[5 empty] | 5 | 1901 | 1913 | O | 00:30 | 04:30 | D |  | A
[5 empty] | 5 | 1928 | 1929 | O | 00:30 | 04:30 | D |  | A
[5 empty] | 5 | 1945 | 1949 | O | 00:30 | 04:30 | D |  | A
[5 empty] | 5 | 1914 | 1915 | L | 00:30 | 04:30 | D |  | A
[5 empty] | 5 | 1924 | 1924 | L | 00:30 | 04:30 | D |  | A
[5 empty] | 5 | 1931 | 1943 | L | 00:30 | 04:30 | D |  | A
[5 empty] | 5 | 1913 | 1915 | S | 00:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | 5 | 1918 | 1921 | S | 00:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | 5 | 1929 | 1929 | S | 00:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | 5 | 1931 | 1944 | S | 00:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | 5 | 1917 | 1921 | L | 00:30 | 04:30 | D |  | A
[5 empty] | 5 | 1926 | 1927 | L | 00:30 | 04:30 | D |  | A
268654 | HR | VGÅ | X | Slopning av skyddssektioner | UPP | 1924 | 1924 | nmL | 23:59 | 07:00 | D | Slopning av skyddssektioner | A | Hr 67 - Vgå 32 Vgå 34 |  |  | Trafikpåverkan Trafikavbrott + spänningslöst Kä-Ved-Lju-Vgå V1925 FL 22:00 - 06:00 Enkelspårsdrift: V1924 M - F 22:00 - 05:00 Herrljunga - Algutsgården 180817 Ändrad tid F. // BE V1925 M - O 22:00 - 05:00 Herrljunga - Vårgårda
[5 empty] | UPP | 1924 | 1924 | nmTi-nmF | 22:20 | 05:00 | D | Slopning av skyddssektioner | A | Hr 67 - Vgå 32,Vgå 34 | X
[5 empty] | NED | 1925 | 1925 | nmTi-nmTo | 22:20 | 05:00 | D | Slopning av skyddssektioner | A | Hr 37 - Vgå 62 | X
[5 empty] | Alla | 1925 | 1925 | nmL | 23:30 | 07:30 | D | Ombyggnad av kopplingscentral Herrljunga | A | Kä Hfp vxl 22a, 21a - Ved Infs 21 - Lju A1/2 - Vgå 62, 32, 34 | X
[5 empty] | Alla | 1925 | 1925 | nmS | 23:59 | 08:00 | D | Ombyggnad av kopplingscentral Herrljunga | A | Kä Hfp vxl 22a, 21a - Ved Infs 21 - Lju A 1/2 - Vgå 62, 32, 34
269253 | HR | (VGÅ) | X | Spårriktning efter spårbyte 2018 | NED Hr 4 | 1913 | 1913 | S | 21:00 | 24:00 | D | A-skydd + spf | A | Hr 62 - Vgå 21 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Herrljunga - (Vårgårda)
[5 empty] | NED Hr 4 | 1914 | 1914 | M | 00:00 | 06:00 | D | A-skydd + spf | A | Hr 62 - Vgå 21
251314 | (HR) | (A) | X | Servicefönster 2019 | UPP | 1914 | 1915 | nmTi-nmL | 23:45 | 04:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Gångtidstillägg Lå-Sk Norrgående tåg 5 min Gångtidstillägg A-G Norrgående tåg 5 min Det gäller antingen nedspår eller uppspår, angett bara uppspår av graftekniska skäl 1. Ett arbete som får som mest omfatta två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats. eller: 2. Två arbeten som vardera omfattar max en bevakningssträcka. Dessa arbeten får ej finnas bredvid varandra. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
[5 empty] | UPP | 1924 | 1924 | nmTi-nmL | 23:45 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1926 | 1927 | nmTi-nmL | 23:45 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1916 | 1916 | nmTi-nmTo | 23:45 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1925 | 1925 | nmTi-nmTo | 23:45 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1917 | 1917 | nmO-nmL | 23:45 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1930 | 1938 | nmTi-nmL | 23:45 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1901 | 1913 | nmTo | 23:45 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1928 | 1929 | nmTo | 23:45 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1945 | 1949 | nmTo | 23:45 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1914 | 1915 | nmS | 23:00 | 07:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1924 | 1927 | nmS | 23:00 | 07:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1931 | 1944 | nmS | 23:00 | 07:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1913 | 1916 | nmM | 23:45 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1918 | 1922 | nmM | 23:45 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1929 | 1930 | nmM | 23:45 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1931 | 1945 | nmM | 23:45 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1917 | 1921 | nmS | 23:00 | 07:00 | D |  | A
269254 | (AGG) | A | X | Spårriktning efter spårbyte 2018 | UPP A 1 | 1915 | 1915 | nmTo nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Agg 22 - A 61 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Algutsgården) - Alingsås
266085 | AGG | BGS | X | Elsäkerhetsbesiktning | UPP | 1940 | 1940 | Ti | 00:30 | 04:30 | D | Elsäkerhetsbesiktning | A | agg hfp vxl 109 - Bgs hfp vxl 21b | X |  | Trafikpåverkan; Enkelspårsdrift Agg - Ndv
[5 empty] | UPP | 1941 | 1941 | S | 00:20 | 06:40 | D | Elsäkerhetsbesiktning | A | agg hfp vxl 109 - Bgs hfp vxl 21b | X
[5 empty] | NED | 1941 | 1941 | M | 00:25 | 05:30 | D | Elsäkerhetsbesiktning | A | Agg hfp vxl 111 - Bgs hfp vxl 22b | X
[5 empty] | NED | 1942 | 1942 | L | 00:30 | 06:00 | D | Elsäkerhetsbesiktning | A | Agg hfp vxl 111 - Bgs hfp vxl 22b | X
251835 | A |  | X | Servicefönster 2019 | 1 | 1902 | 1908 | Ti | 00:30 | 04:30 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Gångtidstillägg Lå-Sk Norrgående tåg 5 min Gångtidstillägg A-G Norrgående tåg 5 min Spår 1 angivet av graftekniska skäl. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup Tider kommer tas ut så att de ej orsakar trafikavbrott på Driftplatsen.
[5 empty] | 1 | 1911 | 1914 | Ti | 00:30 | 04:30 | D |  | A
[5 empty] | 1 | 1921 | 1925 | Ti | 00:30 | 04:30 | D |  | A
[5 empty] | 1 | 1932 | 1936 | Ti | 00:30 | 04:30 | D |  | A
[5 empty] | 1 | 1944 | 1947 | Ti | 00:30 | 04:30 | D |  | A
[5 empty] | 1 | 1909 | 1910 | Ti-F | 00:30 | 04:30 | D |  | A
[5 empty] | 1 | 1915 | 1916 | Ti-F | 00:30 | 04:30 | D |  | A
[5 empty] | 1 | 1926 | 1931 | Ti-F | 00:30 | 04:30 | D |  | A
[5 empty] | 1 | 1937 | 1943 | Ti-F | 00:30 | 04:30 | D |  | A
[5 empty] | 1 | 1948 | 1949 | Ti-F | 00:30 | 04:30 | D |  | A
[5 empty] | 1 | 1917 | 1920 | Ti-F | 00:30 | 04:30 | D |  | A
[5 empty] | 1 | 1916 | 1916 | Ti-To | 00:30 | 04:30 | D |  | A
269382 | A |  | X | Servicefönster 2019 | 1 | 1913 | 1914 | nmS | 22:00 | 06:00 | D |  | A | A inf si 21,51, 52, 22 |  |  | Trafikpåverkan: Tider kommer tas ut så att de ej orsakar trafikavbrott på Driftplatsen. Gångtidstillägg A - G Norrgående tåg 5 min Spår 1 angivet av graftekniska skäl Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup V13 & 14 kommer flyttas så de inte konfliktar med omledningsbehov
[5 empty] | 1 | 1935 | 1936 | nmS | 22:00 | 06:00 | D |  | A | A inf si 21,51, 52, 22
251937 | A | (BGS) | X | Slopning av skyddssektioner | UPP | 1926 | 1927 | nmTi-nmM | 22:00 | 05:00 | D | Slopning av skyddssektioner | A | A U1- Bgs U2 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Alingsås-(Bryngenäs) Hastighetsnedsättning
[5 empty] | NED | 1927 | 1928 | nmTi-nmM | 22:00 | 05:00 | D | Slopning av skyddssektioner | A | A N1 - Bgs N2 | X
[5 empty] | Alla | 1926 | 1927 | M-S | 00:00 | 24:00 | D | Spänningssättning/slopning av skyddssektioner | H | (sth: -/70 km+m: 413,512/413,721 Längd: 209) | X
266086 | A | NDV | X | Elsäkerhetsbesiktning | UPP | 1940 | 1940 | M | 00:30 | 05:10 | D | Elsäkerhetsbesiktning | A | A hfp vxl 131 - Ndv hfp vxl 21b | X |  | Trafikpåverkan; Enkelspårsdrift Alingsås - (Floda)
[5 empty] | UPP | 1942 | 1942 | O | 00:30 | 05:10 | D | Elsäkerhetsbesiktning | A | A hfp vxl 131 - Ndv hfp vxl 21b | X
[5 empty] | NED | 1941 | 1941 | Ti | 00:30 | 05:10 | D | Elsäkerhetsbesiktning | A | A hfp vxl 133 - Ndv hfp vxl 22b | X
[5 empty] | NED | 1942 | 1942 | S | 00:50 | 06:00 | D | Elsäkerhetsbesiktning | A | A hfp vxl 133 - Ndv hfp vxl 22b | X
251720 | (A) | (P) | X | Servicefönster 2019 | UPP | 1902 | 1908 | Ti | 00:30 | 04:30 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Gångtidstillägg Lå-Sk Norrgående tåg 5 min Gångtidstillägg A-G Norrgående tåg 5 min Det gäller antingen nedspår eller uppspår, angett bara uppspår av graftekniska skäl 1. Ett arbete som får som mest omfatta två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats. eller: 2. Två arbeten som vardera omfattar max en bevakningssträcka. Dessa arbeten får ej finnas bredvid varandra. - Kommer endast söka två timmar om det är två sammanhängande bevakningssträckor inkl.mellanliggande driftplats. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
[5 empty] | UPP | 1911 | 1914 | Ti | 00:30 | 04:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1921 | 1925 | Ti | 00:30 | 04:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1932 | 1936 | Ti | 00:30 | 04:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1944 | 1947 | Ti | 00:30 | 04:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1909 | 1910 | Ti-F | 00:30 | 04:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1915 | 1915 | Ti-F | 00:30 | 04:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1926 | 1931 | Ti-F | 00:30 | 04:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1937 | 1939 | Ti-F | 00:30 | 04:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1940 | 1940 | O | 00:30 | 04:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1943 | 1943 | F | 00:30 | 04:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1948 | 1949 | Ti-F | 00:30 | 04:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1917 | 1920 | Ti-F | 00:30 | 04:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1916 | 1916 | Ti-To | 00:30 | 04:30 | D |  | A
269383 | (A) | (P) | X | Servicefönster 2019 | UPP | 1913 | 1914 | nmS | 22:00 | 06:00 | D |  | A | A inf si 22,52 - P si 171,173 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Alingsås - Partille Gångtidstillägg Lå-Sk Norrgående tåg 5 min Gångtidstillägg A-G Norrgående tåg 5 min Uppspår angivet av graftekniska skäl Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
[5 empty] | UPP | 1935 | 1936 | nmS | 22:00 | 06:00 | D |  | A | A inf si 22,52 - P si 171,173
266087 | BGS | FD | X | Elsäkerhetsbesiktning | UPP | 1940 | 1940 | To | 00:30 | 05:10 | D | Elsäkerhetsbesiktning | A | Bgs hfp 22a - Fd hfp vxl 22b | X |  | Trafikpåverkan; Enkelspårsdrift Alingsås - Lerum
[5 empty] | UPP | 1942 | 1942 | Ti | 00:30 | 05:10 | D | Elsäkerhetsbesiktning | A | Bgs hfp 22a - Fd hfp vxl 22b | X
[5 empty] | NED | 1941 | 1941 | O | 00:30 | 05:00 | D | Elsäkerhetsbesiktning | A | Bgs hfp vxl 21a - Fd hfp vxl 21b | X
[5 empty] | NED | 1943 | 1943 | M | 00:30 | 05:00 | D | Elsäkerhetsbesiktning | A | Bgs hfp vxl 21a - Fd hfp vxl 21b | X
266089 | NDV | LR | X | Elsäkerhetsbesiktning | UPP | 1940 | 1940 | F | 00:40 | 05:10 | D | Elsäkerhetsbesiktning | A | Ndv hfp vxl 22a - Lr hfp vxl 21b | X |  | Trafikpåverkan; Enkelspårsdrift (Bgs) - (J)
[5 empty] | UPP | 1942 | 1942 | O | 00:40 | 05:10 | D | Elsäkerhetsbesiktning | A | Ndv hfp vxl 22a - Lr hfp vxl 21b | X
[5 empty] | NED | 1941 | 1941 | To | 00:30 | 05:00 | D | Elsäkerhetsbesiktning | A | Ndv hfp vxl 21a - Lr hfp vxl 22b | X
[5 empty] | NED | 1943 | 1943 | Ti | 00:30 | 05:00 | D | Elsäkerhetsbesiktning | A | Ndv hfp vxl 21a - Lr hfp vxl 22b | X
266091 | NDV | LR | X | Elsäkerhetsbesiktning | UPP | 1940 | 1940 | S | 00:40 | 07:00 | D | Elsäkerhetsbesiktning | A | Ndv hfp vxl 22a - Lr hfp vxl 21b | X |  | Trafikpåverkan; Enkelspårsdrift Bgs-J
[5 empty] | UPP | 1942 | 1942 | F | 01:00 | 05:00 | D | Elsäkerhetsbesiktning | A | Ndv hfp vxl 22a - Lr hfp vxl 21b | X
[5 empty] | NED | 1941 | 1941 | L | 01:00 | 06:00 | D | Elsäkerhetsbesiktning | A | Ndv hfp vxl 21a - Lr hfp vxl 22b | X
[5 empty] | NED | 1943 | 1943 | To | 01:00 | 05:00 | D | Elsäkerhetsbesiktning | A | Ndv hfp vxl 21a - Lr hfp vxl 22b | X
266088 | FD | J | X | Elsäkerhetsbesiktning | UPP | 1940 | 1940 | L | 00:30 | 06:00 | D | Elsäkerhetsbesiktning | A | Fd hfp vxl 21a - J hfp vxl 21b | X |  | Trafikpåverkan; Enkelspårsdrift (Ndv)-(P) E-skyddet innefattar Stenkullen + Lerum
[5 empty] | UPP | 1942 | 1942 | To | 00:30 | 05:00 | D | Elsäkerhetsbesiktning | A | Fd hfp vxl 21a - J hfp vxl 21b | X
[5 empty] | NED | 1941 | 1941 | F | 00:30 | 04:50 | D | Elsäkerhetsbesiktning | A | Fd hfp vxl 22a - J hfp vxl 22b | X
[5 empty] | NED | 1943 | 1943 | O | 00:30 | 04:50 | D | Elsäkerhetsbesiktning | A | Fd hfp vxl 22a - J hfp vxl 22b | X
Västra | Västkustbanan | Vecka : 1849 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
266070 Övrigt | AM | KRD | X | Elsäkerhetsbesiktning | NED 1,2 i Mdn | 1935 | 1935 | M | 00:30 | 05:10 | D | Elsäkerhetsbesiktning | A | Am si 946 - Krd hfp vxl 102 | X |  | Trafikpåverkan: Reducerad kapacitet.
266076 Övrigt | (AM) | KRD | X | Elsäkerhetsbesiktning | UPP 3 i Mdn | 1934 | 1934 | Ti | 00:30 | 05:10 | D | Elsäkerhetsbesiktning | A | Am si 950 - krd hfp vxl 104 | X |  | Trafikpåverkan: Reducerad kapacitet
[5 empty] | UPP 3 i Mdn | 1935 | 1935 | S | 00:30 | 06:30 | D | Elsäkerhetsbesiktning | A | Am si 950 - krd hfp vxl 104 | X
251718 | (AM) | KB | X | Servicefönster 2019 | Alla | 1901 | 1912 | Ti | 00:20 | 04:20 | D |  | A | Mdn inf si21, si 51 - Kb inf 52, 22 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Gångtidstillägg : Kungsbacka – Varberg, Norrgående tåg 2 minuter Varberg – Eldsberga, Norrgående tåg 3 minuter Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. 1. Ett arbete som får som mest omfatta två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats. eller: 2. Två arbeten som vardera omfattar max en bevakningssträcka. Dessa arbeten får ej finnas bredvid varandra.
[5 empty] | Alla | 1913 | 1916 | Ti-F | 00:20 | 04:20 | D |  | A | Mdn inf si21, si 51 - Kb inf 52, 22
[5 empty] | Alla | 1917 | 1922 | Ti | 00:20 | 04:20 | D |  | A | Mdn inf si21, si 51 - Kb inf 52, 22
[5 empty] | Alla | 1923 | 1927 | Ti-F | 00:20 | 04:20 | D |  | A | Mdn inf si21, si 51 - Kb inf 52, 22
[5 empty] | Alla | 1928 | 1932 | Ti | 00:20 | 04:20 | D |  | A | Mdn inf si21, si 51 - Kb inf 52, 22
[5 empty] | Alla | 1933 | 1933 | Ti-F | 00:20 | 04:20 | D |  | A | Mdn inf si21, si 51 - Kb inf 52, 22
[5 empty] | Alla | 1938 | 1939 | Ti-F | 00:20 | 04:20 | D |  | A | Mdn inf si21, si 51 - Kb inf 52, 22
[5 empty] | Alla | 1940 | 1949 | Ti | 00:20 | 04:20 | D |  | A | Mdn inf si21, si 51 - Kb inf 52, 22
266074 Övrigt | MDN | LDO | X | Elsäkerhetsbesiktning | UPP 1 i krd, 3 i Mdn | 1934 | 1934 | O | 00:40 | 05:10 | D | Elsäkerhetsbesiktning | A | Mdn hfp vxl 101 - Ldo hfp vxl 102 | X |  | Trafikpåverkan: Reducerad kapacitet
[5 empty] | UPP 1 i krd, 3 i Mdn | 1936 | 1936 | M | 00:40 | 05:10 | D | Elsäkerhetsbesiktning | A | Mdn hfp vxl 101 - Ldo hfp vxl 102 | X
266078 Övrigt | MDN | LDO | X | Elsäkerhetsbesiktning | NED 2 i Krd, 1 i Ldo | 1935 | 1935 | Ti | 00:30 | 05:10 | D | Elsäkerhetsbesiktning | A | Mdn hfp vxl 113 - Ldo hfp vxl 112 | X |  | Trafikpåverkan: Reducerad kapacitet.
[5 empty] | NED 2 i Krd, 1 i Ldo | 1936 | 1936 | S | 00:30 | 05:10 | D | Elsäkerhetsbesiktning | A | Mdn hfp vxl 113 - Ldo hfp vxl 112 | X
266069 Övrigt | MDN | LGD | X | Elsäkerhetsbesiktning | NED 2 i Krd, 1 i Ldo | 1935 | 1935 | L | 00:40 | 05:10 | D | Elsäkerhetsbesiktning | A | Mdn si 54 - Lgd hfp vxl 102 | X |  | Trafikpåverkan: reducerad kapacitet. 20180816 Anneberg hållplats 2 inkluderad i avstängningen.
[5 empty] | NED 2 i Krd, 1 i Ldo | 1937 | 1937 | To | 00:40 | 05:10 | D | Elsäkerhetsbesiktning | A | Mdn si 54 - Lgd hfp vxl 102 | X
266083 Övrigt | MDN | LGD | X | Elsäkerhetsbesiktning | UPP 1 i krd, 2 i ldo, 3 i lgd | 1934 | 1934 | S | 00:30 | 06:40 | D | Elsäkerhetsbesiktning | A | Mdn si 24 - Lgd si 32 | X |  | Trafikpåverkan: Reducerad trafik 180816 Annebergs HP 1 Mdn Sp. 3 inkluderad i avstängningen // BE
[5 empty] | UPP 1 i krd, 2 i ldo, 3 i lgd | 1936 | 1936 | F | 00:30 | 05:10 | D | Elsäkerhetsbesiktning | A | Mdn si 24 - Lgd si 32 | X
266079 Övrigt | KRD | LGD |  | Elsäkerhetsbesiktning | UPP 2 i Ldo, 1 i Krd, 3 i Lgd | 1934 | 1934 | To | 00:30 | 05:10 | D | Elsäkerhetsbesiktning | A | Krd hfp vxl 101 - Lgd hfp vxl 108 | X |  | Trafikpåverkan: Reducerad kapacitet. Annebergs HP 1 inkluderad i avstängningen // BE
[5 empty] | UPP 2 i Ldo, 1 i Krd, 3 i Lgd | 1936 | 1936 | Ti | 00:30 | 05:10 | D | Elsäkerhetsbesiktning | A | Krd hfp vxl 101 - Lgd hfp vxl 108 | X
266082 Övrigt | KRD | LGD | X | Elsäkerhetsbesiktning | NED 1 i ldo, 2 i Krd | 1935 | 1935 | O | 00:30 | 05:10 | D | Elsäkerhetsbesiktning | A | Krd hfp vxl 103 - Lgd hfp vxl 102 | X |  | Trafikpåverkan: Reducerad trafik 180816 Annebergs HP 2 inkluderad i avstängningen.// BE
[5 empty] | NED 1 i ldo, 2 i Krd | 1937 | 1937 | M | 00:30 | 05:10 | D | Elsäkerhetsbesiktning | A | Krd hfp vxl 103 - Lgd hfp vxl 102 | X
266073 Övrigt | LDO | KB | X | Elsäkerhetsbesiktning | UPP 3 i Lgd | 1934 | 1934 | F | 00:40 | 05:10 | D | Elsäkerhetsbesiktning | A | Ldo hfp vxl 111 - kb si 42 | X |  | Trafikpåverkan: Reducerad kapacitet Anneberg HP1 och Hede HP1 inkluderad i avstängningen. // BE
[5 empty] | UPP 3 i Lgd | 1936 | 1936 | O | 00:40 | 05:10 | D | Elsäkerhetsbesiktning | A | Ldo hfp vxl 111 - kb si 42 | X
266080 Övrigt | LDO | KB | X | Elsäkerhetsbesiktning | NED 1,2 i Lgd, 1 i Ldo | 1935 | 1935 | To | 00:40 | 05:10 | D | Elsäkerhetsbesiktning | A | Ldo hfp vxl 101 - Kb si 72 | X |  | Trafikpåverkan: Reducerad kapacitet Annebergs HP 2 och Hede HP 2 inkluderad i avstängningen // BE
[5 empty] | NED 1,2 i Lgd, 1 i Ldo | 1937 | 1937 | Ti | 00:40 | 05:10 | D | Elsäkerhetsbesiktning | A | Ldo hfp vxl 101 - Kb si 72 | X
266075 Övrigt | LGD | LEK | X | Elsäkerhetsbesiktning | NED 1,2 i Kb | 1935 | 1935 | F | 00:40 | 05:40 | D | Elsäkerhetsbesiktning | A | Lgd hfp vxl 107 - Lek si 21 | X |  | Trafikpåverkan:Reducerad kapacitet Lek spår 3 samt Hede hållplats 2 inkluderad i avstängningen// BE
[5 empty] | NED 1,2 i Kb | 1937 | 1937 | O | 00:40 | 05:40 | D | Elsäkerhetsbesiktning | A | Lgd hfp vxl 107 - Lek si 21 | X
266081 Övrigt | LGD | LEK | X | Elsäkerhetsbesiktning | UPP 3,4 i Kb, 1 i Lgd | 1934 | 1934 | L | 00:40 | 05:40 | D | Elsäkerhetsbesiktning | A | Lgd si 61 - Lek hfp vxl 102 | X |  | Trafikpåverkan: Reducerad kapacitet 180816 Hede HP 1 inkluderad i avstängningen // BE
[5 empty] | UPP 3,4 i Kb, 1 i Lgd | 1936 | 1936 | To | 00:40 | 05:40 | D | Elsäkerhetsbesiktning | A | Lgd si 61 - Lek hfp vxl 102 | X
266667 Övrigt | KB | (LEK) | X | Förebyggande underhåll, spårslipning | UPP | 1907 | 1907 | nmO | 23:00 | 02:30 | D |  | A | Kb 32 - Lek 51 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Kungsbacka - (Lekarekulle)
266179 Övrigt | (KB) | (VRÖ) |  | Höjning av planprofil Lek dp | Alla Lek 1,2,3, Få 2,3 | 1916 | 1916 | nmS | 16:00 | 10:00 | D | D-skydd | A | Kb si 22, 52 - Vrö si 21, 51 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Kungsbacka - Värö Höjning av spår/växlar i Lek. Makadamtåg, spårriktning.
[5 empty] | Lek 1,2,3 | 1916 | 1916 | S | 10:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/40 km+m: 40,000/42,300 Längd: 2300)
[5 empty] | Lek 1,2,3 | 1916 | 1916 | M-F | 00:00 | 15:30 | H |  | H | (sth: 200/40 km+m: 40,000/42,300 Längd: 2300)
266643 Övrigt | KB | VB | X | Förebyggande underhåll, spårslipning | NED | 1906 | 1906 | nmL | 23:00 | 02:30 | D |  | A | Kb 31 - Lek 21 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Kungsbacka - (Lekarekulle), (Värö) - (Varberg)
[5 empty] | NED Vb 2 | 1906 | 1906 | L | 03:00 | 04:00 | D |  | A | Vrö 52 - Vb 123, 251
267244 | (KB) | (VB) | X | Servicefönster 2019 (Kb) - (Vb) Nedspår | NED | 1902 | 1903 | MTi | 10:00 | 16:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Gångtidstillägg : Kungsbacka – Varberg, Norrgående tåg 2 minuter Varberg – Eldsberga, Norrgående tåg 3 minuter Avrop får omftta maximalt två bevakningsstäckor inkl. mellanliggande driftplats på vardera sidan om Varberg samtidigt (sammanhängande eller åtskilda).
[5 empty] | NED | 1907 | 1908 | M-O | 10:00 | 16:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1912 | 1913 | MTi | 10:00 | 16:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1917 | 1918 | M-O | 10:00 | 16:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1922 | 1923 | MTi | 10:00 | 16:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1927 | 1928 | M-O | 10:00 | 16:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1932 | 1933 | MTi | 10:00 | 16:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1937 | 1938 | M-O | 10:00 | 16:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1942 | 1943 | MTi | 10:00 | 16:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1947 | 1948 | M-O | 10:00 | 16:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1850 | 1850 | TiO | 00:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1902 | 1904 | TiO | 00:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1907 | 1909 | TiO | 00:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1912 | 1914 | TiO | 00:00 | 08:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 1917 | 1919 | TiO | 00:00 | 08:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 1922 | 1924 | TiO | 00:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1927 | 1929 | TiO | 00:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1932 | 1934 | TiO | 00:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1937 | 1939 | TiO | 00:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1942 | 1944 | TiO | 00:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1947 | 1949 | TiO | 00:00 | 08:00 | D |  | A
267833 | (KB) | (VB) | X | Servicefönster 2019 (Kb) - (Vb) Uppspår | UPP | 1852 | 1852 | ToF | 10:00 | 16:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Gångtidstillägg : Kungsbacka – Varberg, Norrgående tåg 2 minuter Varberg – Eldsberga, Norrgående tåg 3 minuter Avrop får omftta maximalt två bevakningsstäckor inkl. mellanliggande driftplats på vardera sidan om Varberg samtidigt (sammanhängande eller åtskilda).
[5 empty] | UPP | 1902 | 1903 | O-F | 10:00 | 16:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1907 | 1908 | ToF | 10:00 | 16:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1912 | 1913 | O-F | 10:00 | 16:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1917 | 1918 | ToF | 10:00 | 16:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1922 | 1923 | O-F | 10:00 | 16:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1927 | 1928 | ToF | 10:00 | 16:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1932 | 1933 | O-F | 10:00 | 16:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1937 | 1938 | ToF | 10:00 | 16:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1942 | 1943 | O-F | 10:00 | 16:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1947 | 1948 | ToF | 10:00 | 16:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1852 | 1852 | nmTo nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1902 | 1904 | nmTo nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1907 | 1909 | nmTo nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1912 | 1914 | nmTo nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | UPP | 1917 | 1919 | nmTo nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | UPP | 1922 | 1924 | nmTo nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1927 | 1929 | nmTo nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1932 | 1934 | nmTo nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1937 | 1939 | nmTo nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1942 | 1944 | nmTo nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1947 | 1949 | nmTo nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A
248100 | VRÖ | VB |  | Bangårdsombyggnad Varberg | UPP Upp | 1914 | 1914 | M-To | 00:00 | 06:00 | D | Förarbete | A | Vb Hfp h vx 504, 502 - Vrö 71 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Vrö-Vb Tåg vändes i Åsa/Kungsbacka och Halmstad V1916 To 21:00 - V1917 M 11:00 Begränsad framkomlighet pga enkelspårsdrift: V1914 & V1915 M-To 00:00 - 06:00 V1917 Ti - F 00:00 - 06:00 V1918 M - To 00:00 - 06:00
[5 empty] | NED Ned | 1915 | 1915 | M-To | 00:00 | 06:00 | D | Förarbete | A | Vb Hfp vx400 - Vrö 41
[5 empty] | Alla Upp, ned | 1916 | 1916 | To-S | 21:00 | 24:00 | H | Inläggning av växelpaket | A | Vb Hfp h vx 400, 504, 502 - Vrö 31, 61, 63 | X
[5 empty] | Alla Upp, ned | 1917 | 1917 | M | 00:00 | 11:00 | D | Inläggning av växelpaket | A | Vb Hfp h vx 400, 504, 502 - Vrö 31, 61, 63 | X
[5 empty] | UPP Upp | 1917 | 1917 | Ti-F | 00:00 | 06:00 | D | Efterarbete | A | Hfp h vx 504,502 - Vrö 71
[5 empty] | NED Ned | 1918 | 1918 | M-To | 00:00 | 06:00 | D | Efterarbete | A | Vb Hfp h vx 400 - Vrö 41
[5 empty] | Alla 1,2 i Vb | 1917 | 1917 | F | 02:00 | 03:00 | D | Borttag av hastighetsnedsättning | A | Vb hfp vxl 400,504,502 - Vrö 31,61,63
[5 empty] | Alla | 1917 | 1917 | nmTi-nmL | 14:00 | 03:00 | D |  | H | (sth: 200/70 km+m: 74,500/74,000 Längd: 500)
266668 Övrigt | VRÖ | VB | X | Förebyggande underhåll, spårslipning | UPP | 1907 | 1907 | nmF | 23:40 | 05:40 | D |  | A | Vrö 32 - Vb 151 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Värö - Varberg
[5 empty] | UPP | 1907 | 1907 | nmL | 23:40 | 05:40 | D |  | A | Vrö 22 - Vb 153
267819 | VB |  |  | Servicefönster 2019 Vb | Alla | 1850 | 1850 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet. Samordning skall ske med Bangårdsutbyggnad Varberg och Dubbelspårsutbyggnad Varberg-Hamra På driftplatserna begränsas uppställning och servicefunktioner. Servicefönster kommer endast tas ut på ett spår i taget. Gångtidstillägg Kungsbacka – Varberg, Norrgående tåg 2 minuter Varberg – Eldsberga, Norrgående tåg 3 minuter
[5 empty] | Alla | 1851 | 1851 | M | 00:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1851 | 1851 | nmO-nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1852 | 1852 | nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1901 | 1902 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1902 | 1903 | M | 00:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1902 | 1903 | nmO-nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1909 | 1910 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1910 | 1911 | M | 00:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1910 | 1911 | nmO-nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1917 | 1918 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | Alla | 1918 | 1919 | M | 00:00 | 06:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | Alla | 1918 | 1919 | nmO-nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | Alla | 1925 | 1926 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1926 | 1927 | M | 00:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1926 | 1927 | nmO-nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1934 | 1935 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1935 | 1936 | M | 00:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1935 | 1936 | nmO-nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1942 | 1943 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1943 | 1944 | M | 00:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1943 | 1944 | nmO-nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A
251650 Övrigt | VB | (HAA) |  | Bangårdsombyggnad Varberg | E 1,2,3 | 1919 | 1920 | nmTi-nmF | 23:00 | 06:00 | D | Ombyggnad spår 1-3 | A | Vb si 123 - hfp vxl 438 | X |  | Trafikpåverkan: v.19-20 Spår 1-3 /Ingen trafik till och från Viskadalsbanan Enkelspårsdrift Vrö-Vb v.36-37 Växelinläggning spår 4 / V36 Ingen trafik till och från Viskadalsbanan Enkelspårsdrift Vrö-Vb(ej v 37). v.40-41 Spår 1-4/ Ingen trafik till och från Viskadalsbanan Enkelspårsdrift Vrö-Vb V36-40 ingen åtkomst perrong pga genomfart södra VB. // BE
[5 empty] | E 1,2,3 | 1919 | 1920 | M-To | 08:00 | 16:00 | D | Ombyggnad spår 1-3 | A | Vb si 123 - hfp vxl 438 | X
[5 empty] | E 1,2,3,4 | 1936 | 1936 | nmS | 22:00 | 10:00 | D | Växelinläggning spår 4 | A | Vb si 123 - si 132,137 | X
[5 empty] | E 4 | 1937 | 1937 | M-To | 00:00 | 06:00 | D | Växelinläggning spår 4 | A | Vb si 132 - 137
[5 empty] | E 1,2,3,4 | 1940 | 1940 | LS | 00:00 | 24:00 | H | Ombyggnad spår 1-4 | A | Vb si 123 - 132, 137 | X
[5 empty] | E 1,2,3 | 1941 | 1941 | M | 00:00 | 05:00 | D | Ombyggnad spår 1-4 | A | Vb si 123 - hfp vxl 438 | X
266688 Övrigt | VB | HAA |  | Förebyggande underhåll, spårslipning | E | 1908 | 1908 | nmO nmF | 23:00 | 04:00 | D |  | A | Vb 151 - Haa 21 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Varberg - Hamra
[5 empty] | E | 1908 | 1908 | nmF | 23:00 | 02:00 | D |  | A | Vb 122 - Haa 21
[5 empty] | E Haa 1, 2 | 1908 | 1908 | F | 02:00 | 04:00 | D |  | A | Vb 122 - Haa 52, 22
251326 | (VB) | (FABP) |  | Banarbetsvecka / Servicefönster 2019 | E | 1914 | 1914 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A |  | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Vb) - (Fabp) Tåg kan vända i Varberg och Falkenberg
[5 empty] | E | 1915 | 1915 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | E | 1936 | 1936 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1937 | 1937 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A
267559 | (HAA) | (FABP) | X | Servicefönster 2019 (Haa) - (Fabp) Uppspår | UPP | 1851 | 1851 | ToF | 10:00 | 16:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Gångtidstillägg : Kungsbacka – Varberg, Norrgående tåg 2 minuter Varberg – Eldsberga, Norrgående tåg 3 minuter Avrop får omftta maximalt två bevakningsstäckor inkl. mellanliggande driftplats på vardera sidan om Varberg samtidigt (sammanhängande eller åtskilda).
[5 empty] | UPP | 1906 | 1906 | O-F | 10:00 | 16:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1911 | 1911 | ToF | 10:00 | 16:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1916 | 1916 | O-F | 10:00 | 16:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1921 | 1921 | ToF | 10:00 | 16:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1926 | 1926 | O-F | 10:00 | 16:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1931 | 1931 | ToF | 10:00 | 16:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1936 | 1936 | O-F | 10:00 | 16:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1941 | 1941 | ToF | 10:00 | 16:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1946 | 1946 | O-F | 10:00 | 16:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1850 | 1851 | ToF | 00:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1905 | 1905 | ToF | 00:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1910 | 1911 | ToF | 00:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1915 | 1915 | ToF | 00:00 | 08:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | UPP | 1920 | 1921 | ToF | 00:00 | 08:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | UPP | 1925 | 1926 | ToF | 00:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1930 | 1931 | ToF | 00:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1935 | 1936 | ToF | 00:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1940 | 1941 | ToF | 00:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1945 | 1946 | ToF | 00:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1916 | 1916 | ToF | 00:00 | 08:00 | D |  | A
267842 | (HAA) | (FABP) | X | Servicefönster 2019 (Haa) - (Fabp) Nedspår | NED | 1851 | 1851 | M-O | 10:00 | 16:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Gångtidstillägg : Kungsbacka – Varberg, Norrgående tåg 2 minuter Varberg – Eldsberga, Norrgående tåg 3 minuter Avrop får omftta maximalt två bevakningsstäckor inkl. mellanliggande driftplats på vardera sidan om Varberg samtidigt (sammanhängande eller åtskilda).
[5 empty] | NED | 1906 | 1906 | MTi | 10:00 | 16:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1911 | 1911 | M-O | 10:00 | 16:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1916 | 1916 | MTi | 10:00 | 16:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1921 | 1921 | M-O | 10:00 | 16:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1926 | 1926 | MTi | 10:00 | 16:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1931 | 1931 | M-O | 10:00 | 16:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1936 | 1936 | MTi | 10:00 | 16:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1941 | 1941 | M-O | 10:00 | 16:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1946 | 1946 | MTi | 10:00 | 16:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1850 | 1851 | nmTi nmO | 22:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1905 | 1906 | nmTi nmO | 22:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1910 | 1911 | nmTi nmO | 22:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1915 | 1916 | nmTi nmO | 22:00 | 06:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 1920 | 1921 | nmTi nmO | 22:00 | 06:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 1925 | 1926 | nmTi nmO | 22:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1930 | 1931 | nmTi nmO | 22:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1935 | 1936 | nmTi nmO | 22:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1940 | 1941 | nmTi nmO | 22:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1945 | 1946 | nmTi nmO | 22:00 | 06:00 | D |  | A
267844 | FABP | (HD) | X | Servicefönster 2019 Fabp - (Hd) Nedspår | NED | 1850 | 1850 | M-O | 10:00 | 16:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Gångtidstillägg : Kungsbacka – Varberg, Norrgående tåg 2 minuter Varberg – Eldsberga, Norrgående tåg 3 minuter Avrop får omftta maximalt två bevakningsstäckor inkl. mellanliggande driftplats på vardera sidan om Varberg samtidigt (sammanhängande eller åtskilda).
[5 empty] | NED | 1902 | 1905 | MTi | 10:00 | 16:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1907 | 1910 | M-O | 10:00 | 16:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1912 | 1915 | MTi | 10:00 | 16:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1917 | 1920 | M-O | 10:00 | 16:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1922 | 1925 | MTi | 10:00 | 16:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1927 | 1930 | M-O | 10:00 | 16:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1932 | 1935 | MTi | 10:00 | 16:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1937 | 1940 | M-O | 10:00 | 16:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1942 | 1945 | MTi | 10:00 | 16:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1947 | 1949 | M-O | 10:00 | 16:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1850 | 1850 | nmTi nmO | 22:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1902 | 1905 | nmTi nmO | 22:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1907 | 1910 | nmTi nmO | 22:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1912 | 1915 | nmTi nmO | 22:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1917 | 1920 | nmTi nmO | 22:00 | 06:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 1922 | 1925 | nmTi nmO | 22:00 | 06:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 1927 | 1930 | nmTi nmO | 22:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1932 | 1935 | nmTi nmO | 22:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1937 | 1940 | nmTi nmO | 22:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1942 | 1945 | nmTi nmO | 22:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1947 | 1949 | nmTi nmO | 22:00 | 06:00 | D |  | A
267845 | FABP | (HD) | X | Servicefönster 2019 Fabp - (Hd) Uppspår | UPP | 1850 | 1850 | ToF | 10:00 | 16:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Gångtidstillägg : Kungsbacka – Varberg, Norrgående tåg 2 minuter Varberg – Eldsberga, Norrgående tåg 3 minuter Avrop får omftta maximalt två bevakningsstäckor inkl. mellanliggande driftplats på vardera sidan om Varberg samtidigt (sammanhängande eller åtskilda).
[5 empty] | UPP | 1852 | 1852 | ToF | 10:00 | 16:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1902 | 1905 | O-F | 10:00 | 16:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1907 | 1910 | ToF | 10:00 | 16:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1912 | 1915 | O-F | 10:00 | 16:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1917 | 1920 | ToF | 10:00 | 16:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1922 | 1924 | O-F | 10:00 | 16:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1927 | 1930 | ToF | 10:00 | 16:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1932 | 1935 | O-F | 10:00 | 16:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1937 | 1940 | ToF | 10:00 | 16:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1942 | 1945 | O-F | 10:00 | 16:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1947 | 1949 | ToF | 10:00 | 16:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1925 | 1925 | OTo | 10:00 | 16:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1850 | 1850 | nmTo nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1852 | 1852 | nmTo nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1902 | 1905 | nmTo nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1907 | 1910 | nmTo nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1912 | 1915 | nmTo nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1917 | 1920 | nmTo nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | UPP | 1922 | 1925 | nmTo nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | UPP | 1927 | 1930 | nmTo nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1932 | 1935 | nmTo nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1937 | 1940 | nmTo nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1942 | 1945 | nmTo nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1947 | 1949 | nmTo nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A
266660 Övrigt | (HE) | BP | X | Förebyggande underhåll, spårslipning | NED | 1906 | 1906 | S | 01:00 | 06:00 | D |  | A | He 52 - Bp 62 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Heberg) - Brännarp
266674 Övrigt | (HE) | BP | X | Förebyggande underhåll, spårslipning | UPP | 1907 | 1907 | nmS | 23:00 | 04:00 | D |  | A | He 22 - Bp 32 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Heberg) - Brännarp
266663 Övrigt | BP | (BTP) | X | Förebyggande underhåll, spårslipning | NED | 1907 | 1907 | M | 00:30 | 05:30 | D |  | A | Bp 31 - Btp 21 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Brännarp - (Biskopstorp)
266679 Övrigt | BP | (BTP) | X | Förebyggande underhåll, spårslipning | UPP | 1908 | 1908 | M | 00:30 | 05:30 | D |  | A | Bp 61 - Btp 51 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Brännarp - (Biskopstorp)
269084 Övrigt | BP | BTP | X | Tunnelinspektion Margreteberg, Skogsby | NED | 1916 | 1916 | nmF | 22:00 | 07:00 | D |  | A | Bp 21 - Btp 52 | X |  | Trafikpåverken: Enkelspårsdrift (Heberg) - (Furet) samt delar av tid trafikavbrott. Trafikavbrotten justeras efter trafik inom tiderna för enkelspårsdriften och förlängs om trafikläget tillåter.
[5 empty] | Alla | 1916 | 1916 | F | 01:00 | 02:00 | D |  | A | Bp 21,51 - Btp 52,22 | X
[5 empty] | NED | 1916 | 1916 | nmL | 22:00 | 07:00 | D |  | A | Bp 21 - Btp 52 | X
[5 empty] | Alla | 1916 | 1916 | L | 02:00 | 04:30 | D |  | A | Bp 21,51 - Btp 52,22 | X
[5 empty] | UPP | 1916 | 1916 | nmS | 22:00 | 07:00 | D |  | A | Bp 51 - Btp 22 | X
[5 empty] | Alla | 1916 | 1916 | S | 01:00 | 02:40 | D |  | A | Bp 21,51 - Btp 52,22 | X
[5 empty] | Alla | 1916 | 1916 | S | 02:55 | 06:50 | D |  | A | Bp 21,51 - Btp 52,22 | X
[5 empty] | UPP | 1916 | 1916 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A | Bp 51 - Btp 22 | X
[5 empty] | UPP | 1917 | 1917 | M | 00:00 | 07:00 | D |  | A | Bp 51 - Btp 22 | X
[5 empty] | Alla | 1917 | 1917 | M | 01:00 | 02:30 | D |  | A | Bp 21,51 - Btp 52,22 | X
[5 empty] | UPP | 1917 | 1917 | nmL | 22:00 | 07:00 | D |  | A | Bp 51 - Btp 22 | X
[5 empty] | Alla | 1917 | 1917 | S | 01:00 | 02:40 | D |  | A | Bp 21,51 - Btp 52,22 | X
[5 empty] | Alla | 1917 | 1917 | S | 02:55 | 06:50 | D |  | A | Bp 21,51 - Btp 52,22 | X
266664 Övrigt | (BP) | FUR | X | Förebyggande underhåll, spårslipning | NED | 1907 | 1907 | nmTi | 23:40 | 04:00 | D |  | A | Bp 52 - Fur 170, 111 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Brännarp) - Furet
266682 Övrigt | (BTP) | FUR | X | Förebyggande underhåll, spårslipning | UPP | 1908 | 1908 | nmTi | 23:00 | 04:00 | D |  | A | Btp 22 - Fur 140 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Biskopstorp) - Furet
266693 Övrigt | (BTP) | HDR | X | Förebyggande underhåll, spårslipning | NED | 1908 | 1908 | F | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Hd 168 - Hd 156 |  |  | Trafikpåverkan: F 2300-2400 Avstängt på spår 5-3 L 0000-0230 Enkelspårsdrift Furet - (Biskopstorp) Avstängt på spår 1,2
[5 empty] | UPP | 1908 | 1908 | L | 00:00 | 02:30 | D |  | A | Btp 22 - Hd 126
267821 | FUR |  | X | Servicefönster 2019 Fur | Alla | 1906 | 1906 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: På driftplatserna begränsas uppställning och servicefunktioner. Gångtidstillägg Kungsbacka – Varberg, Norrgående tåg 2 minuter Varberg – Eldsberga, Norrgående tåg 3 minuter Servicefönster avropas enligt ordinarie rutiner i BUP. Observera tåg mot Torup 04.40
[5 empty] | Alla | 1907 | 1907 | M | 00:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1907 | 1907 | nmO-nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1914 | 1914 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1915 | 1915 | M | 00:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1915 | 1915 | nmO-nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1923 | 1923 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | Alla | 1924 | 1924 | M | 00:00 | 06:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | Alla | 1924 | 1924 | nmO-nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | Alla | 1931 | 1931 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1932 | 1932 | M | 00:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1932 | 1932 | nmO-nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1940 | 1940 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1941 | 1941 | M | 00:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1941 | 1941 | nmO-nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1948 | 1948 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1949 | 1949 | M | 00:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1949 | 1949 | nmO-nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A
267818 | HD |  | X | Servicefönster 2019 Hd | Alla | 1904 | 1905 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: På driftplatserna begränsas uppställning och servicefunktioner. Gångtidstillägg Kungsbacka – Varberg, Norrgående tåg 2 minuter Varberg – Eldsberga, Norrgående tåg 3 minuter Servicefönster avropas enligt ordinarie rutiner i BUP. En gång om året behöver hela driftplatsen avropas. Detta avrop sker i revision.
[5 empty] | Alla | 1905 | 1906 | M | 00:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1905 | 1906 | nmO-nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1912 | 1913 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1913 | 1914 | M | 00:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1913 | 1914 | nmO-nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1921 | 1922 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | Alla | 1922 | 1923 | M | 00:00 | 06:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | Alla | 1922 | 1923 | nmO-nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | Alla | 1929 | 1930 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1930 | 1931 | M | 00:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1930 | 1931 | nmO-nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1938 | 1939 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1939 | 1940 | M | 00:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1939 | 1940 | nmO-nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1946 | 1947 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1947 | 1948 | M | 00:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1947 | 1948 | nmO-nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A
267846 | (HD) | EA | X | Servicefönster 2019 (Hd) - Ea Nedspår | NED | 1851 | 1851 | M-O | 10:00 | 16:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Gångtidstillägg : Kungsbacka – Varberg, Norrgående tåg 2 minuter Varberg – Eldsberga, Norrgående tåg 3 minuter Avrop får omftta maximalt två bevakningsstäckor inkl. mellanliggande driftplats på vardera sidan om Varberg samtidigt (sammanhängande eller åtskilda).
[5 empty] | NED | 1906 | 1906 | MTi | 10:00 | 16:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1911 | 1911 | M-O | 10:00 | 16:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1916 | 1916 | MTi | 10:00 | 16:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1921 | 1921 | M-O | 10:00 | 16:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1926 | 1926 | MTi | 10:00 | 16:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1931 | 1931 | M-O | 10:00 | 16:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1936 | 1936 | MTi | 10:00 | 16:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1941 | 1941 | M-O | 10:00 | 16:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1946 | 1946 | MTi | 10:00 | 16:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1851 | 1851 | nmTi nmO | 22:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1906 | 1906 | nmTi nmO | 22:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1911 | 1911 | nmTi nmO | 22:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1916 | 1916 | nmTi nmO | 22:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1921 | 1921 | nmTi nmO | 22:00 | 06:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 1926 | 1926 | nmTi nmO | 22:00 | 06:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 1931 | 1931 | nmTi nmO | 22:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1936 | 1936 | nmTi nmO | 22:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1941 | 1941 | nmTi nmO | 22:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1946 | 1946 | nmTi nmO | 22:00 | 06:00 | D |  | A
267848 | (HD) | EA | X | Servicefönster 2019 (Hd) - Ea Uppspår | UPP | 1851 | 1851 | ToF | 10:00 | 16:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Gångtidstillägg : Kungsbacka – Varberg, Norrgående tåg 2 minuter Varberg – Eldsberga, Norrgående tåg 3 minuter Avrop får omftta maximalt två bevakningsstäckor inkl. mellanliggande driftplats på vardera sidan om Varberg samtidigt (sammanhängande eller åtskilda).
[5 empty] | UPP | 1906 | 1906 | O-F | 10:00 | 16:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1911 | 1911 | ToF | 10:00 | 16:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1916 | 1916 | O-F | 10:00 | 16:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1921 | 1921 | ToF | 10:00 | 16:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1926 | 1926 | O-F | 10:00 | 16:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1931 | 1931 | ToF | 10:00 | 16:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1936 | 1936 | O-F | 10:00 | 16:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1941 | 1941 | ToF | 10:00 | 16:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1946 | 1946 | O-F | 10:00 | 16:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1851 | 1851 | nmTo nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1906 | 1906 | nmTo nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1911 | 1911 | nmTo nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1916 | 1916 | nmTo nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1921 | 1921 | nmTo nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | UPP | 1926 | 1926 | nmTo nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | UPP | 1931 | 1931 | nmTo nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1936 | 1936 | nmTo nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1941 | 1941 | nmTo nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1946 | 1946 | nmTo nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A
267820 | HDR |  | X | Servicefönster 2019 Hdr | Alla | 1850 | 1851 | M-F | 00:00 | 08:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet. På driftplatserna begränsas uppställning och servicefunktioner. Servicefönster kommer endast att ske på ett spår i taget. Gångtidstillägg Kungsbacka – Varberg, Norrgående tåg 2 minuter Varberg – Eldsberga, Norrgående tåg 3 minuter När båda spåren behöver stängas (exvis då tvärförbindelsen tas vid växelrevision) så kommer detta hanteras i revisionen, annars kommer bara tågfria tider i BUP kunna nyttjas,
[5 empty] | Alla | 1908 | 1909 | M-F | 00:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1917 | 1918 | M-F | 00:00 | 08:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | Alla | 1925 | 1926 | M-F | 00:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1933 | 1934 | M-F | 00:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1942 | 1943 | M-F | 00:00 | 08:00 | D |  | A
267570 | KST |  | X | Servicefönster 2019 Kst | Alla | 1903 | 1903 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift. Gångtidstillägg: Kungsbacka – Varberg, Norrgående tåg 2 minuter Varberg – Eldsberga, Norrgående tåg 3 minuter
[5 empty] | Alla | 1904 | 1904 | M | 00:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1904 | 1904 | nmO-nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1911 | 1911 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1912 | 1912 | M | 00:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1912 | 1912 | nmO-nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1920 | 1920 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | Alla | 1921 | 1921 | M | 00:00 | 06:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | Alla | 1921 | 1921 | nmO-nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | Alla | 1928 | 1928 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1929 | 1929 | M | 00:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1929 | 1929 | nmO-nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1937 | 1937 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1938 | 1938 | M | 00:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1938 | 1938 | nmO-nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1945 | 1945 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1946 | 1946 | M | 00:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1946 | 1946 | nmO-nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A
Västra | Kust till Kustbanan Am-Kas | Vecka : 1849 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
266186 | AM |  |  | E-skydd till obj 266185 | 3 | 1918 | 1918 | M-F | 09:00 | 14:45 | D | E-skydd | A | G si 947-948 | X |  | Trafikpåverkan: trafikavbrott Am-Häy
266240 | AM |  |  | E-skydd till obj 266237 | 3 | 1947 | 1947 | nmTi-nmF | 23:30 | 05:15 | D | E-skydd | A | G si 947-948 | X |  | Trafikpåverkan Trafikavbrott (Almedal) - (Borås)
266223 | (AM) | HÄY |  | Rälsbyte | E Mdö 1,2, Myk 1,2, Häy 1,2 | 1921 | 1921 | nmTi-nmF | 20:00 | 02:00 | D | D-skydd | A | G si 948 - Häy si 22 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Almedal) - ((Borås)
266237 | (AM) | HÄY |  | Elsäkerhetsbesiktning | E Mdö 1,2, Myk 1,2, Häy 1,2 | 1947 | 1947 | nmTi-nmF | 23:30 | 05:15 | D | D-skydd | A | G si 948 - Häy si 22 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Almedal) - (Borås)
266185 | (AM) | (BS) |  | Förebyggande underhåll Banarbetsvecka (Am) - (Bs) | E Mdö 1,2, Myk 1,2, Häy 1,2 | 1918 | 1918 | M-F | 09:00 | 14:45 | D | D-skydd | A | G 948 - Bs 85v | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Almedal) - (Borås)
[5 empty] | E | 1918 | 1918 | M-S | 15:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 110/40 km+m: 17,000/18,000 Längd: 1000) | X
[5 empty] | E | 1919 | 1919 | M-F | 00:00 | 15:30 | H |  | H | (sth: 110/40 km+m: 17,000/18,000 Längd: 1000)
268178 | (AM) | (BS) |  | Förebyggande underhåll (Am) - (Bs) | E | 1921 | 1921 | M-F | 09:00 | 12:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Almedal) - (Borås)
[5 empty] | E | 1934 | 1934 | M-F | 09:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1947 | 1947 | M-F | 09:00 | 12:00 | D |  | A
269614 | (AM) | (BS) |  | Förebyggande underhåll Banarbetsvecka (Am) - (Bs) | E | 1928 | 1929 | M-F | 09:00 | 14:45 | D |  | A |  | X |  | Trafikpåverkan; Trafikavbrott (Almedal) - (Borås) D-Skydd
[5 empty] | E | 1941 | 1942 | M-F | 09:00 | 14:45 | D |  | A |  | X
[5 empty] | E | 1930 | 1931 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 1930 | 1931 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1943 | 1944 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 1943 | 1944 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1929 | 1929 | LS | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 1929 | 1929 | LS | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1942 | 1942 | LS | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 1942 | 1942 | LS | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
267358 | MYK | HÄY |  | Lågkontaktledning tunnel Almedal och Borås | E | 1921 | 1921 | M-S | 05:00 | 22:00 | H | Tunnel - och kontaktledningsarbete | A | Myk si 31, 33 - Häy si 32, 34 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Myk-Häy V1907 Måndag 05:00 - Söndag 22.00
266224 | (HÄY) | RÖ |  | Rälsbyte | E Hås 1,2, Rd 1,2, Rö 1,2 | 1921 | 1921 | nmTi-nmF | 20:00 | 02:00 | D | D-skydd | A | Häy si 22 - Rö si 22 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Almedal) - (Borås)
266238 | (HÄY) | RÖ |  | Elsäkerhetsbesiktning | E Hås 1,2, Rd 1,2, Rö 1,2 | 1947 | 1947 | nmTi-nmF | 23:30 | 05:15 | D | D-skydd | A | Häy si 22 - Rö si 22 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Almedal) - (Borås)
266225 | (RÖ) | (BS) |  | Rälsbyte | E Sae 1,2 | 1921 | 1921 | nmTi-nmF | 20:00 | 02:00 | D | D-skydd | A | Rö si 22 - Bs si 85v | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Almedal) - (Borås)
266239 | (RÖ) | (BS) |  | Elsäkerhetsbesiktning | E Sae 1,2 | 1947 | 1947 | nmTi-nmF | 23:30 | 05:15 | D | D-skydd | A | Rö si 22 - Bs si 85v | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Almedal) - (Borås)
268770 | (SAE) | BS |  | Banarbetsvecka Bs (Mot Am) | E 2,3,4 | 1918 | 1918 | M-F | 09:00 | 14:45 | D |  | A | Bs 223, 123, 23 - Sae 22 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Borås spår 2,3 samt sträckan Borås - (Sandared).
[5 empty] | E 2,3,4 | 1921 | 1921 | M-F | 09:00 | 14:45 | D |  | A | Bs 223, 123, 23 - Sae 22 | X
[5 empty] | E 2,3,4 | 1928 | 1929 | M-F | 09:00 | 14:45 | D |  | A | Bs 223, 123, 23 - Sae 22 | X
[5 empty] | E 2,3,4 | 1941 | 1942 | M-F | 09:00 | 14:45 | D |  | A | Bs 223, 123, 23 - Sae 22 | X
[5 empty] | E 2,3,4 | 1917 | 1918 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 100/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E 2,3,4 | 1917 | 1918 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 100/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E 2,3,4 | 1930 | 1931 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 100/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E 2,3,4 | 1930 | 1931 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 100/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E 2,3,4 | 1943 | 1944 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 100/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E 2,3,4 | 1943 | 1944 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 100/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E 2,3,4 | 1916 | 1916 | LS | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 100/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E 2,3,4 | 1916 | 1916 | LS | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 100/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E 2,3,4 | 1929 | 1929 | LS | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 100/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E 2,3,4 | 1929 | 1929 | LS | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 100/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E 2,3,4 | 1942 | 1942 | LS | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 100/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E 2,3,4 | 1942 | 1942 | LS | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 100/40 Längd: 1000)
266180 | BS |  |  | Elsäkerhetsbesiktning | Alla | 1904 | 1904 | nmTi-nmF | 23:30 | 05:00 | D |  | A | Bs si 3h, 13h - 85v, 93v | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Borås
266190 | BS |  |  | E-skydd till obj 266185 | 3 | 1918 | 1918 | M-F | 09:00 | 14:45 | D | E-skydd | A | Bs si 85v-61v | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Almedal - Borås
266241 | BS |  |  | E-skydd till obj 266239 | 3 | 1947 | 1947 | nmTi-nmF | 23:30 | 05:15 | D | E-skydd | A | Bs si 85v-61v | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Almedal) - (Borås)
266287 | BS |  |  | E-skydd till obj 266284 | 104 (E) | 1948 | 1948 | M-F | 09:00 | 14:00 | D | E-skydd | A | Bs si 13h-15h | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Borås) - (Värnamo)
268771 | BS |  |  | Banarbetsvecka Underhåll Borås driftplats | Alla | 1937 | 1937 | Ti-To | 09:00 | 15:00 | D |  | A |  | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hela Borås C
[5 empty] | Alla | 1937 | 1937 | LS | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 80/40 Längd: 1000)
[5 empty] | Alla | 1938 | 1939 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 80/40 Längd: 1000)
268769 | BS | (HIL) |  | Förebyggande underhåll Banarbetsvecka Bs (Mot V) | E 1,2,3,4 | 1914 | 1915 | M-F | 08:30 | 13:30 | D |  | A |  | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 1-4 i Borås samt sträckan Borås - Hillared Obs endast spår 5 i Bs för rst (trafikutbyte)
[5 empty] | E 1,2,3,4 | 1926 | 1927 | M-F | 08:30 | 13:30 | D |  | A |  | X
[5 empty] | E 1,2,3,4 | 1939 | 1940 | M-F | 08:30 | 13:30 | D |  | A |  | X
[5 empty] | E 1,2,3,4 | 1914 | 1915 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 100/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E 1,2,3,4 | 1915 | 1916 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 100/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E 1,2,3,4 | 1928 | 1929 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 100/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E 1,2,3,4 | 1928 | 1929 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 100/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E 1,2,3,4 | 1941 | 1942 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 100/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E 1,2,3,4 | 1941 | 1942 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 100/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E 1,2,3,4 | 1914 | 1914 | LS | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 100/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E 1,2,3,4 | 1914 | 1914 | LS | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 100/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E 1,2,3,4 | 1927 | 1927 | LS | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 100/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E 1,2,3,4 | 1927 | 1927 | LS | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 100/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E 1,2,3,4 | 1940 | 1940 | LS | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 100/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E 1,2,3,4 | 1940 | 1940 | LS | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 100/40 Längd: 1000)
266198 | (BS) | LME |  | Slipersbyte | E Hil 1,2 | 1914 | 1914 | M-F | 08:30 | 13:30 | D | D-skydd | A | Bs si 13h - Lme si 22 | X |  | Trafikpåverkan: V1914 Trafikavbrott (Borås) - (Limmared)
[5 empty] | E | 1914 | 1914 | M-S | 14:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 85/40 km+m: 83,000/85,000 Längd: 2000) | X
[5 empty] | E | 1915 | 1915 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 85/40 km+m: 83,000/85,000 Längd: 2000)
[5 empty] | E | 1916 | 1916 | M-F | 00:00 | 15:30 | H |  | H | (sth: 85/40 km+m: 83,000/85,000 Längd: 2000)
266284 | (BS) | LME |  | Elsäkerhetsbesiktning | E Hil 1,2 | 1948 | 1948 | M-F | 09:00 | 14:00 | D | D-skydd | A | Bs si 13h - Lme si 22 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Borås) - (Värnamo)
269191 | (BS) | (LME) |  | Spårbyte Bs-Hil - Kabelsänkning och trumrensning | E Alla i Hil | 1914 | 1929 | M-F | 20:10 | 22:00 | D |  | A | Bs 15v - Hil 22 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Borås) - (Limmared) Hastighetsnedsättningen kommer att omfatta max 5000m på stäckan och förflytta sig med arbetet. Samtliga helgdagar 19-22/4, 1/5, 30/5 6/6 8-9/6 21-23/6 inte anpassade efter tåg, Om arbete går ut någon av dessa dagar måste vi in och splitta tid i grafen för passerande tåg.// BE
[5 empty] | E Alla i Hil | 1914 | 1933 | Ti-To | 00:25 | 02:45 | D |  | A | Bs 15v - Hil 22 | X
[5 empty] | E Alla i Hil | 1914 | 1933 | Ti-To | 03:25 | 06:20 | D |  | A | Bs 15v - Hil 22 | X
[5 empty] | E Alla i Hil | 1914 | 1933 | F | 00:30 | 02:45 | D |  | A | Bs 15v - Hil 22 | X
[5 empty] | E Alla i Hil | 1914 | 1933 | F | 03:25 | 06:20 | D |  | A | Bs 15v - Hil 22 | X
[5 empty] | E Alla i Hil | 1914 | 1933 | L | 00:25 | 06:10 | D |  | A | Bs 15v - Hil 22 | X
[5 empty] | E Alla i Hil | 1914 | 1933 | nmS | 19:00 | 09:00 | D |  | A | Bs 15v - Hil 22 | X
[5 empty] | E Alla i Hil | 1914 | 1933 | S | 21:15 | 23:45 | D |  | A | Bs 15v - Hil 22 | X
[5 empty] | E Alla i Hil | 1915 | 1934 | M | 00:25 | 02:45 | D |  | A | Bs 15v - Hil 22 | X
[5 empty] | E Alla i Hil | 1915 | 1934 | M | 03:25 | 06:20 | D |  | A | Bs 15v - Hil 22 | X
[5 empty] | E Alla i Hil | 1930 | 1930 | M-O | 20:10 | 22:00 | D |  | A | Bs 15v - Hil 22
[5 empty] | E Alla i Hil | 1930 | 1930 | ToF | 20:10 | 21:00 | D |  | A | Bs 15v - Hil 22
[5 empty] | E Alla i Hil | 1931 | 1933 | M-F | 20:10 | 22:00 | D |  | A | Bs 15v - Hil 22
[5 empty] | E Alla i Hil | 1930 | 1930 | ToF | 21:35 | 22:00 | D |  | A | Bs 15v - Hil 22
[5 empty] | E | 1914 | 1914 | M-S | 06:10 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/70 km+m: 73,380/94,007 Längd: 20627)
[5 empty] | E | 1915 | 1933 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/70 km+m: 73,380/94,007 Längd: 20627)
[5 empty] | E | 1934 | 1934 | M-L | 00:00 | 05:00 | H |  | H | (sth: 130/70 km+m: 73,800/94,007 Längd: 20207)
268181 | (BS) | (V) |  | Förebyggande underhåll Banarbetsvecka (Bs)-(V) | E | 1917 | 1917 | M-F | 08:55 | 11:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Borås) - (Värnamo)
[5 empty] | E | 1920 | 1920 | M-F | 08:55 | 11:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1923 | 1923 | M-F | 08:55 | 11:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1930 | 1930 | M-F | 08:55 | 11:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1933 | 1933 | M-F | 08:55 | 11:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1936 | 1936 | M-F | 08:55 | 11:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1943 | 1943 | M-F | 08:55 | 11:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1946 | 1946 | M-F | 08:55 | 11:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1949 | 1949 | M-F | 08:55 | 11:00 | D |  | A
269613 | (BS) | (V) |  | Förebyggande underhåll Banarbetsvecka (Bs) - (V) | E | 1914 | 1914 | M-F | 08:30 | 13:30 | D |  | A |  | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Borås) - (Värnamo)
[5 empty] | E | 1926 | 1927 | M-F | 08:30 | 13:30 | D |  | A |  | X
[5 empty] | E | 1939 | 1940 | M-F | 08:30 | 13:30 | D |  | A |  | X
[5 empty] | E | 1915 | 1916 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 1915 | 1916 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1928 | 1929 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 1928 | 1929 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1941 | 1942 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 1941 | 1942 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1914 | 1914 | LS | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 1914 | 1914 | LS | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1927 | 1927 | LS | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 1927 | 1927 | LS | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1940 | 1940 | LS | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 1940 | 1940 | LS | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
266285 | (LME) | GNÖ |  | Elsäkerhetsbesiktning | E Het 1,2, Gnö 1,2 | 1948 | 1948 | M-F | 09:00 | 14:00 | D | D-skydd | A | Lme si 22 - Gnö si 22 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Borås) - (Värnamo)
266200 | (LME) | (V) |  | Slipersbyte (Limmared) - (Värnamo) | E Het 1,2, Gnö 1,2 | 1915 | 1915 | M-F | 08:30 | 13:30 | D | D-skydd | A | Lme 22 - V 53V | X |  | Trafikpåverkan: V1915 Trafikavbrott (Limmared) - (Värnamo)
[5 empty] | E | 1915 | 1915 | M-S | 13:30 | 24:00 | H |  | H | (sth: 95/40 km+m: 112,000/113,000 Längd: 1000) | X
[5 empty] | E | 1916 | 1916 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 95/40 km+m: 112,000/113,000 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1917 | 1917 | M-F | 00:00 | 15:30 | H |  | H | (sth: 95/40 km+m: 112,000/113,000 Längd: 1000)
266286 | (GNÖ) | (V) |  | Elsäkerhetsbesiktning | E Hto 1,2 | 1948 | 1948 | M-F | 09:00 | 13:30 | D | D-skydd | A | Gnö si 22 - V si 53v | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Borås) - (Värnamo)
Västra | Bergslagsbanan Stl-Kil | Vecka : 1849 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
251302 | HLF | DGÖ |  | Banarbetsvecka / Servicefönster 2019 | E Hlt 1,2, Nka alla, Dgö alla | 1921 | 1921 | S | 15:00 | 20:00 | D | D-skydd | A | Hlf si 22 - Nka si12, Dgö si 22,23 | X |  | Trafikpåverkan: trafikavbrott Hlf- Dgö inkl Nka Inkl hela Hlf V1945
[5 empty] | E Hlt 1,2, Nka alla, Dgö alla | 1922 | 1922 | M-O | 15:00 | 20:00 | D | D-skydd | A | Hlf si 22 - Nka si12, Dgö si 22,23 | X
[5 empty] | E Hlf alla, Hlt 1,2, Nka alla | 1945 | 1945 | M-To | 15:00 | 20:00 | D | D-skydd | A | Hlf si 21 - Nka si 12, Dgö inf si 22.23 | X
[5 empty] | E | 1922 | 1924 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 110/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1922 | 1924 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 110/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 1945 | 1947 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 110/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1945 | 1947 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 110/70 Längd: 1500)
251261 | DGÖ | (KIL) |  | Banarbetsvecka / Servicefönster 2019 | E Gdl 1,2, Sdm 1,2 | 1916 | 1916 | M-To | 16:30 | 21:30 | D | D-skydd | A | Dgö si L1 - Kil si 83v | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Daglösen-(Kil)
[5 empty] | E Gdl 1,2, Sdm 1,2 | 1941 | 1941 | M-To | 16:30 | 21:30 | D | D-skydd | A | Dgö si L1 - Kil si 83v | X
[5 empty] | E | 1916 | 1918 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 140/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1916 | 1918 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 140/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 1941 | 1943 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 140/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1941 | 1943 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 140/70 Längd: 1500)
Västra | Norge/Vänerbanan Kil-Gbm | Vecka : 1849 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
252173 PSB | KIL |  |  | Kil-Öxnered, AT- system | 2,3,4 | 1919 | 1919 | nmS | 20:00 | 06:00 | D | AT-linan Kil | A | Kil 5h, 17vb, 17vc, 17vd - hfp vxl 10b, 6b | X | X | PSB V4 Trafikpåverkan: Trafikavbrott Kil - (Edvalla). Övriga linjer i Kil kan trafikeras.
[5 empty] | 2,3,4 | 1919 | 1919 | S | 20:00 | 24:00 | D | AT-linan Kil | A | Kil 5h, 17vb, 17vc, 17vd - hfp vxl 10b, 6b | X
[5 empty] | 2,3,4 | 1920 | 1920 | M | 00:00 | 06:00 | D | AT-linan Kil | A | Kil 5h, 17vb, 17vc, 17vd - hfp vxl 10b, 6b | X
[5 empty] | 2,3,4 | 1919 | 1920 | S | 20:00 | 24:00 | D | AT-linan Kil | A | Kil 5h, 17vb, 17vc, 17vd - hfp vxl 10b, 6b | X
[5 empty] | 2,3,4 | 1919 | 1921 | M | 00:00 | 06:00 | D | AT-linan Kil | A | Kil 5h, 17vb, 17vc, 17vd - hfp vxl 10b, 6b | X
[5 empty] | 2,3,4 | 1919 | 1920 | nmTi-nmS | 20:00 | 06:00 | D | AT-linan Kil | A | Kil 5h, 17vb, 17vc, 17vd - hfp vxl 10b, 6b | X
[5 empty] | 2,3,4 | 1921 | 1921 | nmTi-nmF | 20:00 | 06:00 | D | AT-linan Kil | A | Kil 5h, 17vb, 17vc, 17vd - hfp vxl 10b, 6b | X
[5 empty] | 2,3,4 | 1922 | 1922 | nmTi nmO | 20:00 | 06:00 | D | AT-linan Kil | A | Kil 5h, 17vb, 17vc, 17vd - hfp vxl 10b, 6b | X
[5 empty] | 2,3,4 | 1926 | 1926 | nmTi-nmTo | 20:00 | 06:00 | D | AT-linan Kil | A | Kil 5h, 17vb, 17vc, 17vd - hfp vxl 10b, 6b | X
252271 PSB | (KIL) | SGM |  | Kil-Öxnered, AT- system, (Kil) - Gms | E | 1919 | 1920 | nmTi-nmS | 20:00 | 06:00 | D | At-system | A | Kil si 5h - Sgm si 32,34 | X |  | PSB V4 Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Kil) - Segmon
[5 empty] | E | 1919 | 1921 | S | 20:00 | 24:00 | D | At-system | A | Kil si 5h - Sgm si 32,34 | X
[5 empty] | E | 1920 | 1922 | M | 00:00 | 06:00 | D | At-system | A | Kil si 5h - Sgm si 32,34 | X
[5 empty] | E | 1921 | 1921 | nmTi-nmF | 20:00 | 06:00 | D | At-system | A | Kil si 5h - Sgm si 32,34 | X
[5 empty] | E | 1922 | 1922 | nmTi nmO | 20:00 | 06:00 | D | At-system | A | Kil si 5h - Sgm si 32,34 | X
[5 empty] | E | 1926 | 1926 | nmTi-nmTo | 20:00 | 06:00 | D | At-system | A | Kil si 5h - Sgm si 32,34 | X
[5 empty] | E | 1923 | 1923 | nmTi-nmS | 20:00 | 06:00 | D | AT-system | A | Kil si 5h - Sgm si 32,34 | X
[5 empty] | E | 1923 | 1923 | S | 20:00 | 24:00 | D | AT-system | A | Kil si 5h - Sgm si 32,34 | X
[5 empty] | E | 1924 | 1924 | M | 00:00 | 06:00 | D | AT-system | A | Kil si 5h - Sgm si 32,34 | X
251254 Övrigt | (KIL) | (ÅL) |  | Förebyggande underhåll | E El 2,3,Gms alla, Sgm 2,3,Vdb 2,3, Sfl 1,2,3, | 1915 | 1915 | M-To | 00:00 | 05:00 | D | D-skydd | A | Kil si 5h - Ål si 38 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Avstängt inkl Gms, Sfl. Separat E-skydd för Kil dp. Tågvändningar kan ske i Ål (ej rundgång med lok).
[5 empty] | E El 2,3,Gms alla, Sgm 2,3,Vdb 2,3, Sfl 1,2,3, | 1925 | 1925 | M-To | 00:00 | 05:00 | D | D-skydd | A | Kil si 5h - Ål si 38
[5 empty] | E El 2,3,Gms alla, Sgm 2,3,Vdb 2,3, Sfl 1,2,3, | 1943 | 1943 | M-To | 09:00 | 14:00 | D | D-skydd | A | Kil si 5h - Ål si 38
[5 empty] | E | 1915 | 1916 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1915 | 1916 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 1943 | 1944 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1943 | 1944 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500)
252434 Övrigt | KIL | (SKBL) |  | Kil-Öxnered, AT- system. Kil - (Skbl) | E 2,3,4 i Kil | 1946 | 1946 | nmTi-nmL | 20:00 | 06:00 | D | AT-system | A | Kil 17vb, 17vc, 17vd - hfp vxl 10b, 6b - Skbl si 11 | X |  | Påverkan: Trafikavbrott Kil - (Skälebol). Övriga linjer kan trafikeras i Kil.
266592 | (KIL) | (ÖX) |  | Förebyggande underhåll, spårslipning | E | 1902 | 1902 | nmL | 21:35 | 05:45 | D |  | A | Kil 5h - Öx 21 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sträckan kommer slipas under 10 skift, detaljplaneras efter godkännande. 180809:Tiderna har utökats då arbetet ej kommer störa ordinarie tåglägen/mf
[5 empty] | E | 1902 | 1902 | nmS | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Kil 5h - Öx 21
[5 empty] | E | 1902 | 1903 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Kil 5h - Öx 21
[5 empty] | E | 1903 | 1904 | M | 00:00 | 05:45 | D |  | A | Kil 5h - Öx 21
[5 empty] | E | 1903 | 1903 | nmTi nmO nmF | 21:30 | 05:00 | D |  | A | Kil 5h - Öx 21
[5 empty] | E | 1903 | 1903 | nmL nmS | 21:30 | 06:00 | D |  | A | Kil 5h - Öx 21
[5 empty] | E | 1904 | 1904 | nmTi | 21:30 | 05:00 | D |  | A | Kil 5h - Öx 21
252273 PSB | GMS | (SKBL) |  | Kil-Öxnered, AT- system, (Gms) - (Skbl) | E | 1924 | 1924 | nmTi-nmF | 20:00 | 06:00 | D | AT-system | A | Gms si 31,33 - Töe si 32,34 | X |  | PSB V4 Trafikpåverkan: Trafikavbrott Grums - (Skälebol). Gruvön kan trafikeras. Växel 32a klovas.
[5 empty] | E | 1925 | 1925 | nmTi-nmS | 20:00 | 06:00 | D | AT-system | A | E-skydd: Ål si 35, 33, 31 - Skbl hfp vxl 22 | X
[5 empty] | E | 1925 | 1925 | S | 20:00 | 24:00 | D | AT-system | A | E-skydd: Ål si 35, 33, 31 - Skbl hfp vxl 22 | X
[5 empty] | E | 1926 | 1926 | M | 00:00 | 06:00 | D | AT-system | A | E-skydd: Ål si 35, 33, 31 - Skbl hfp vxl 22 | X
253918 | ÅL |  |  | Banarbetsvecka / Servicefönster 2019 | Alla | 1925 | 1925 | nmTi-nmTo | 20:00 | 06:00 | D |  | A | Ål si 21-22 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Åmål Samplanerad med AT-natt obj 252273 V1924
[5 empty] | Alla | 1925 | 1925 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 110/40 Längd: 1000)
251253 | (ÅL) | (ÖX) |  | Servicefönster 2019 | E | 1914 | 1914 | M-To | 00:00 | 05:00 | D | D-skydd | A | Ål si 22, Ml si 27, Rås si L1 - Öx si 21 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Åmål) - (Öxnered) Avstängt inkl Ml dp, Separat E-skydd för Öx dp
[5 empty] | E | 1926 | 1926 | M-To | 00:00 | 05:00 | D | D-skydd | A | Ål si 22, Ml si 27, Rås si L1 - Öx si 21
[5 empty] | E | 1946 | 1946 | M-To | 00:00 | 05:00 | D | D-skydd | A | Ål si 22, Ml si 27, Rås si L1 - Öx si 21
[5 empty] | E | 1914 | 1915 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1914 | 1916 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 1926 | 1927 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1926 | 1927 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 1944 | 1945 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1944 | 1945 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 Längd: 1500)
252259 PSB | (ERK) | ÖX |  | Kil-Öxnered, AT- system, Skbl - Öx | E | 1909 | 1916 | nmTi-nmS | 20:00 | 06:00 | D | Skbl - Öx AT-System | A | Erk si 22 - Öx si 62,32, Rås L1 | X |  | PSB V4 Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Erikstad) - Öxnered och Råskogen - Skälebol Älvsborgbanan och södra BJ-banan trafikerbara
[5 empty] | E | 1909 | 1916 | S | 20:00 | 24:00 | D | Skbl - Öx AT-System | A | Erk si 22 - Öx si 62,32, Rås L1 | X
[5 empty] | E | 1910 | 1917 | M | 00:00 | 06:00 | D | Skbl - Öx AT-System | A | Erk si 22 - Öx si 62,32, Rås L1 | X
[5 empty] | E | 1917 | 1917 | nmTi | 20:00 | 06:00 | D | Skbl - Öx AT-System | A | Erk si 22 - Öx si 62,32, Rås L1 | X
[5 empty] | E | 1918 | 1918 | nmTi nmO | 20:00 | 06:00 | D | Skbl - Öx AT-System | A | Erk si 22 - Öx si 62,32, Rås L1 | X
[5 empty] | E | 1918 | 1918 | nmTi nmO | 20:00 | 06:00 | D | Skbl - Öx AT-system | A |  | X
[5 empty] | E 2 i Skbl | 1926 | 1927 | nmTi-nmM | 20:00 | 06:00 | D | AT-system | A | Erk si 22 - Öx si 62,32, Rås L1 | X
[5 empty] | E 2 i Skbl | 1927 | 1927 | M | 00:00 | 06:00 | D | AT-system | A | Erk si 22 - Öx si 62,32, Rås L1 | X
252436 PSB | (ERK) | ÖX |  | Kil-Öxnered, AT- system. (Erk) - Öx | E alla i Skbl, Öx alla | 1946 | 1946 | nmS | 20:00 | 06:00 | D | AT-system | A | E-skydd: Erk inf 22 - Öx inf 73,74,22,52 | X |  | PSB V4 Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Erikstad) - Öxnered Ingen trafik genom Öxnered, ej mot Thn, Uv, Skbl, Vg Ingen uppställning av tåg i Öxnered.
[5 empty] | E alla i Skbl, Öx alla | 1946 | 1946 | S | 20:00 | 24:00 | D | AT-system | A | E-Skydd: Erk inf 22 - Öx inf 73,74,22,52 | X
[5 empty] | E alla i Skbl, Öx alla | 1947 | 1947 | M | 00:00 | 06:00 | D | AT-system | A | E-Skydd: Erk inf 22 - Öx inf 73,74,22,52 | X
[5 empty] | E alla i Skbl, Öx alla | 1947 | 1947 | nmTi | 20:00 | 06:00 | D | AT-system | A | E-skydd: Erk inf 22 - Öx inf 73,74,22,52 | X
251333 | ÖX |  |  | Servicefönster 2019 | Alla | 1901 | 1919 | To | 11:30 | 13:30 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet och uppställning.
[5 empty] | Alla | 1920 | 1920 | M-F | 11:30 | 13:30 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1921 | 1936 | To | 11:30 | 13:30 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1937 | 1937 | M-F | 11:30 | 13:30 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1938 | 1940 | To | 11:30 | 13:30 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1941 | 1941 | M-F | 11:30 | 13:30 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1942 | 1949 | To | 11:30 | 13:30 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1850 | 1852 | To | 11:30 | 13:30 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1901 | 1919 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1920 | 1920 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1921 | 1922 | nmO-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1923 | 1925 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1932 | 1936 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1937 | 1937 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1938 | 1940 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1941 | 1941 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1942 | 1949 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1850 | 1852 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A
265770 | ÖX |  |  | E-skydd till obj 251253 | 1,2 | 1914 | 1914 | M-To | 00:00 | 05:00 | D | E-skydd | A | Öx si 21 - 32, 62 | X |  | Trafikpåverkan: avstängt Öx-Ål
[5 empty] | 1,2 | 1926 | 1926 | M-To | 00:00 | 05:00 | D | E-skydd | A | Öx si 21 - 32, 62 | X
[5 empty] | 1,2 | 1946 | 1946 | M-To | 00:00 | 05:00 | D | E-skydd | A | Öx si 21 - 32, 62 | X
281323 PSB | ÖX |  |  | Kil-Öxnered, AT- system, Öx | Alla | 1918 | 1918 | nmTi nmO | 20:00 | 06:00 | D | Skbl - Öx AT-system | A | Öx si 62,32 - 73, 74, 22, 52 | X |  | PSB V4 Objektet är utbrutet ur 252259 för att tydliggöra trafikpåverkan. Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Erikstad) - Öxnered samt hela Öxnered vilket innebär trafikavbrott på Älvsborgsbanan.
265716 Övrigt | (ÖX) | THN | X | Radioinstallation - Installation av läckande kablar Trollhättetunneln | UPP | 1933 | 1940 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A | Thn U2 (42) - Öx 22 | X |  | Trafikpåverkan: Begränsad frmkomlighet
[5 empty] | UPP | 1934 | 1941 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Thn U2 (42) - Öx 22 | X
[5 empty] | UPP | 1934 | 1941 | nmTi-nmF | 22:00 | 05:00 | D |  | A | Thn U2 (42) - Öx 22 | X
[5 empty] | UPP | 1942 | 1943 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A | Thn U2 (42) - Öx 22 | X
[5 empty] | UPP | 1943 | 1944 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Thn U2 (42) - Öx 22 | X
[5 empty] | UPP | 1943 | 1944 | nmTi-nmF | 22:00 | 05:00 | D |  | A | Thn U2 (42) - Öx 22 | X
[5 empty] | NED | 1933 | 1933 | S | 21:00 | 22:00 | D | Utlägg / borttag hastighetsnedsättning | A | Thn N2 (72) - Öx 52 ( Utlägg)
[5 empty] | NED | 1941 | 1941 | F | 04:30 | 05:00 | D | Utlägg / borttag hastighetsnedsättning | A | Thn N2 (72) - Öx 52 ( Borttag)
[5 empty] | NED | 1942 | 1942 | S | 21:00 | 22:00 | D | Utlägg / borttag hastighetsnedsättning | A | Thn N2 (72) - Öx 52 ( Utlägg)
[5 empty] | NED | 1944 | 1944 | F | 04:30 | 05:00 | D | Utlägg / borttag hastighetsnedsättning | A | Thn N2 (72) - Öx 52 ( Borttag)
[5 empty] | NED | 1941 | 1941 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A | Thn N2 (72) - Öx 52 | X
[5 empty] | NED | 1942 | 1942 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Thn N2 (72) - Öx 52 | X
[5 empty] | NED | 1942 | 1942 | nmTi-nmF | 22:00 | 05:00 | D |  | A | Thn N2 (72) - Öx 52 | X
[5 empty] | NED | 1944 | 1944 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A | Thn N2 (72) - Öx 52 | X
[5 empty] | NED | 1945 | 1945 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Thn N2 (72) - Öx 52 | X
[5 empty] | NED | 1945 | 1945 | nmTi-nmF | 22:00 | 05:00 | D |  | A | Thn N2 (72) - Öx 52 | X
[5 empty] | UPP | 1941 | 1941 | S | 21:00 | 22:00 | D | Utlägg / borttag hastighetsnedsättning | A | Thn U2 (42) - Öx 22 ( Utlägg)
[5 empty] | UPP | 1942 | 1942 | F | 04:30 | 05:00 | D | Utlägg / borttag hastighetsnedsättning | A | Thn U2 (42) - Öx 22 ( Borttag)
[5 empty] | UPP | 1944 | 1944 | S | 21:00 | 22:00 | D | Utlägg / borttag hastighetsnedsättning | A | Thn U2 (42) - Öx 22 ( Utlägg)
[5 empty] | UPP | 1945 | 1945 | F | 04:30 | 05:00 | D | Utlägg / borttag hastighetsnedsättning | A | Thn U2 (42) - Öx 22 ( Borttag)
[5 empty] | NED | 1933 | 1933 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | H | (sth: 200/70 km+m: 400,672/404,324 Längd: 3652)
[5 empty] | NED | 1934 | 1935 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 km+m: 400,672/404,324 Längd: 3652)
[5 empty] | NED | 1935 | 1944 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | H | (sth: 200/70 km+m: 400,672/404,240 Längd: 3568)
[5 empty] | UPP | 1941 | 1941 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | H | (sth: 200/70 km+m: 400,672/404,324 Längd: 3652)
[5 empty] | UPP | 1942 | 1942 | M-F | 00:00 | 05:00 | H |  | H | (sth: 200/70 km+m: 400,672/404,324 Längd: 3652)
[5 empty] | UPP | 1944 | 1944 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | H | (sth: 200/70 km+m: 400,672/404,324 Längd: 3652)
[5 empty] | UPP | 1945 | 1945 | M-F | 00:00 | 05:00 | H |  | H | (sth: 200/70 km+m: 400,672/404,324 Längd: 3652)
265847 | (ÖX) | THN | X | Radioinstallation - Komplettering och besiktning efter installationTrollhättetunneln | UPP | 1945 | 1947 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A | Thn U2 - Öx 22 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Öx) - (Thn) Trafikavbrott V1948,1949 Fredag 0430-0500
[5 empty] | UPP | 1946 | 1948 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Thn U2 - Öx 22 | X
[5 empty] | UPP | 1946 | 1948 | nmTi-nmF | 22:00 | 05:00 | D |  | A | Thn U2 - Öx 22 | X
[5 empty] | NED | 1945 | 1945 | S | 21:00 | 22:00 | D | Utlägg / borttag hastighetsnedsättning | A | Thn N2 - Öx 52 ( Utlägg)
[5 empty] | NED | 1948 | 1948 | F | 04:30 | 05:00 | D | Utlägg / borttag hastighetsnedsättning | A | Thn N2 - Öx 52 ( Borttag)
[5 empty] | NED | 1948 | 1948 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A | Thn N2 - Öx 52 | X
[5 empty] | NED | 1949 | 1949 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Thn N2 - Öx 52 | X
[5 empty] | NED | 1949 | 1949 | nmTi-nmF | 22:00 | 05:00 | D |  | A | Thn N2 - Öx 52 | X
[5 empty] | UPP | 1948 | 1948 | S | 21:00 | 22:00 | D | Utlägg / borttag hastighetsnedsättning | A | Thn U2 - Öx 22 (Utlägg)
[5 empty] | UPP | 1949 | 1949 | F | 04:30 | 05:00 | D | Utlägg / borttag hastighetsnedsättning | A | Thn U2 - Öx 22 ( Borttag)
[5 empty] | NED | 1945 | 1945 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | H | (sth: 200/70 km+m: 400,672/404,324 Längd: 3652)
[5 empty] | NED | 1946 | 1946 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 km+m: 400,672/404,324 Längd: 3652)
[5 empty] | NED | 1947 | 1948 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | H | (sth: 200/70 km+m: 400,672/404,240 Längd: 3568)
[5 empty] | UPP | 1948 | 1948 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | H | (sth: 200/70 km+m: 400,672/404,324 Längd: 3652)
[5 empty] | UPP | 1949 | 1949 | M-F | 00:00 | 05:00 | H |  | H | (sth: 200/70 km+m: 400,672/404,324 Längd: 3652)
266599 | ÖX | (VEAS) | X | Förebyggande underhåll, spårslipning | UPP | 1904 | 1904 | nmO | 23:00 | 02:00 | D |  | A | Öx 57 - Veas 251 |  |  | Trafikpåverkan: V1904 Trafikavbrott mot Uv
[5 empty] | NED | 1904 | 1904 | O | 02:00 | 05:00 | D |  | A | Öx 29 - Thn 52
251343 | ÖX | (ÄN) | X | Banarbetsvecka / Servicefönster 2019 | Alla | 1916 | 1916 | M-F | 09:00 | 14:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Gångtidstillägg (G) - (Thn) Norrgående tåg 3 minuter Maximalt två bevakningssträckor samtidigt, utan, eller maximalt en driftplats inkluderad.
[5 empty] | Alla | 1936 | 1936 | M-F | 09:00 | 14:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1916 | 1917 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/40 Längd: 1000)
[5 empty] | Alla | 1916 | 1917 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 Längd: 1500)
[5 empty] | Alla | 1936 | 1937 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/40 Längd: 1000)
[5 empty] | Alla | 1936 | 1937 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 Längd: 1500)
269340 | (ÖX) | (ÄN) | X | Servicefönster 2019 (Öx) - (Än) Uppspår | UPP | 1914 | 1914 | M-F | 10:00 | 14:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Gångtidstillägg (G) - (Thn) Norrgående tåg 3 minuter Maximalt två bevakningssträckor samtidigt, utan, eller maximalt en driftplats inkluderad.
[5 empty] | UPP | 1928 | 1928 | M-F | 10:00 | 14:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1930 | 1930 | M-F | 10:00 | 14:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1932 | 1932 | M-F | 10:00 | 14:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1940 | 1940 | M-F | 10:00 | 14:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1918 | 1919 | nmTi-nmM | 22:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1920 | 1921 | nmTi-nmM | 22:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1922 | 1922 | nmF | 23:35 | 04:35 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1924 | 1924 | nmF | 23:35 | 04:35 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1926 | 1926 | nmF | 23:35 | 04:35 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1928 | 1928 | nmF | 23:35 | 04:35 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1930 | 1930 | nmF | 23:35 | 04:35 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1932 | 1932 | nmF | 23:35 | 04:35 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1934 | 1934 | nmF | 23:35 | 04:35 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1936 | 1937 | nmTi-nmM | 22:00 | 06:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | UPP | 1938 | 1939 | nmTi-nmM | 22:00 | 06:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | UPP | 1940 | 1941 | nmTi-nmM | 22:00 | 06:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | UPP | 1942 | 1943 | nmTi-nmM | 22:00 | 06:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | UPP | 1943 | 1943 | M | 00:00 | 06:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | UPP | 1944 | 1944 | nmF | 23:35 | 04:35 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1946 | 1946 | nmF | 23:35 | 04:35 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1948 | 1948 | nmF | 23:35 | 04:35 | D |  | A
269341 | (ÖX) | (ÄN) | X | Servicefönster 2019 (Öx) - (Än) Nedspår | NED | 1913 | 1913 | M-F | 10:00 | 14:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Gångtidstillägg (G) - (Thn) Norrgående tåg 3 minuter Maximalt två bevakningssträckor samtidigt, utan, eller maximalt en driftplats inkluderad.
[5 empty] | NED | 1927 | 1927 | M-F | 10:00 | 14:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1929 | 1929 | M-F | 10:00 | 14:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1931 | 1931 | M-F | 10:00 | 14:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1939 | 1939 | M-F | 10:00 | 14:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1917 | 1918 | nmTi-nmM | 22:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1919 | 1920 | nmTi-nmM | 22:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1921 | 1921 | nmTi-nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1923 | 1923 | nmF | 23:35 | 04:35 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1925 | 1925 | nmF | 23:35 | 04:35 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1927 | 1927 | nmF | 23:35 | 04:35 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1929 | 1929 | nmF | 23:35 | 04:35 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1931 | 1931 | nmF | 23:35 | 04:35 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1933 | 1933 | nmF | 23:35 | 04:35 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1935 | 1936 | nmTi-nmM | 22:00 | 06:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 1937 | 1938 | nmTi-nmM | 22:00 | 06:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 1939 | 1940 | nmTi-nmM | 22:00 | 06:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 1941 | 1942 | nmTi-nmM | 22:00 | 06:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 1943 | 1943 | nmF | 23:35 | 04:35 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1945 | 1945 | nmF | 23:35 | 04:35 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1947 | 1947 | nmF | 23:35 | 04:35 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1949 | 1949 | nmF | 23:35 | 04:35 | D |  | A
251331 | THN |  |  | Servicefönster 2019 | Alla | 1902 | 1915 | Ti | 10:30 | 13:30 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet och uppställning
[5 empty] | Alla | 1917 | 1917 | Ti-F | 10:30 | 13:30 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1918 | 1922 | Ti | 10:30 | 13:30 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1923 | 1923 | M-F | 10:30 | 13:30 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1924 | 1937 | Ti | 10:30 | 13:30 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1938 | 1938 | M-F | 10:30 | 13:30 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1939 | 1941 | Ti | 10:30 | 13:30 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1942 | 1942 | M-F | 10:30 | 13:30 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1943 | 1949 | Ti | 10:30 | 13:30 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1850 | 1851 | Ti | 10:30 | 13:30 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1916 | 1916 | M-To | 10:30 | 13:30 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1901 | 1915 | O | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1917 | 1917 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1918 | 1922 | O | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1923 | 1923 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1924 | 1925 | O | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1932 | 1937 | O | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1938 | 1938 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1939 | 1941 | O | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1942 | 1942 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1943 | 1949 | O | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1850 | 1851 | O | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1916 | 1916 | Ti-To | 00:00 | 05:00 | D |  | A
265492 | (TBN) | ALH |  | Radioinstallation - Installation av läckande kablar Nygårdstunneln | NED | 1914 | 1920 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A | Alh N2 (72) - Tbn 52 | X
[5 empty] | NED | 1915 | 1921 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Alh N2 (72) - Tbn 52 | X
[5 empty] | NED | 1915 | 1921 | nmTi-nmF | 22:00 | 05:00 | D |  | A | Alh N2 (72) - Tbn 52 | X
[5 empty] | NED | 1922 | 1923 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A | Alh N2 (72) - Tbn 52 | X
[5 empty] | NED | 1923 | 1924 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Alh N2 (72) - Tbn 52 | X
[5 empty] | UPP | 1914 | 1920 | S | 22:00 | 22:15 | D |  | A | Alh U2 (72) - Tbn 22 (maskin) | X
[5 empty] | UPP | 1915 | 1921 | M | 04:20 | 04:35 | D |  | A | Alh U2 (72) - Tbn 22 (maskin) | X
[5 empty] | UPP | 1915 | 1921 | M-To | 04:40 | 04:55 | D |  | A | Alh U2 (72) - Tbn 22 (maskin) | X
[5 empty] | UPP | 1915 | 1921 | Ti-To | 22:00 | 22:15 | D |  | A | Alh U2 (72) - Tbn 22 (maskin) | X
[5 empty] | UPP | 1922 | 1923 | S | 22:00 | 22:15 | D |  | A | Alh U2 (72) - Tbn 22 (maskin) | X
[5 empty] | UPP | 1923 | 1924 | M | 04:20 | 04:35 | D |  | A | Alh U2 (72) - Tbn 22 (maskin) | X
[5 empty] | UPP | 1923 | 1924 | M-To | 22:00 | 22:15 | D |  | A | Alh U2 (72) - Tbn 22 (maskin) | X
[5 empty] | UPP | 1923 | 1924 | Ti-To | 04:40 | 04:55 | D |  | A | Alh U2 (72) - Tbn 22 (maskin) | X
[5 empty] | NED | 1923 | 1924 | nmTi-nmF | 22:00 | 05:00 | D |  | A | Alh N2 (72) - Tbn 52 | X
[5 empty] | UPP | 1914 | 1914 | S | 21:00 | 22:00 | D | Utlägg / borttag hastighetsnedsättning | A | Alh U2 (42) - Tbn 22 ( Utlägg)
[5 empty] | UPP | 1924 | 1924 | To | 04:30 | 05:00 | D | Utlägg / borttag hastighetsnedsättning | A | Alh U2 (42) - Tbn 22 ( Borttag)
[5 empty] | UPP | 1921 | 1921 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A | Alh U2 (42) - Tbn 22 | X
[5 empty] | UPP | 1922 | 1922 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Alh U2 (42) - Tbn 22 | X
[5 empty] | UPP | 1922 | 1922 | nmTi-nmF | 22:00 | 05:00 | D |  | A | Alh U2 (42) - Tbn 22 | X
[5 empty] | UPP | 1924 | 1924 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A | Alh U2 (42) - Tbn 22 | X
[5 empty] | UPP | 1925 | 1925 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Alh U2 (42) - Tbn 22 | X
[5 empty] | UPP | 1925 | 1925 | nmTi-nmF | 22:00 | 05:00 | D |  | A | Alh U2 (42) - Tbn 22 | X
[5 empty] | NED | 1921 | 1921 | S | 22:00 | 22:15 | D |  | A | Alh N 2 (72) Tbn 52 (maskin) | X
[5 empty] | NED | 1922 | 1922 | M | 04:20 | 04:35 | D |  | A | Alh N2 (72) Tbn 52 (maskin) | X
[5 empty] | NED | 1922 | 1922 | M-To | 22:00 | 22:15 | D |  | A | Alh N2 (72) Tbn 52 (maskin) | X
[5 empty] | NED | 1922 | 1922 | Ti-To | 04:40 | 04:55 | D |  | A | Alh N2 (72) Tbn 52 (maskin) | X
[5 empty] | NED | 1924 | 1924 | S | 22:00 | 22:15 | D |  | A | Alh N2 (72) Tbn 52 (maskin) | X
[5 empty] | NED | 1925 | 1925 | M | 04:20 | 04:35 | D |  | A | Alh N2 (72) Tbn 52 (maskin) | X
[5 empty] | NED | 1925 | 1925 | M-To | 22:00 | 22:15 | D |  | A | Alh N2 (72) Tbn 52 (maskin) | X
[5 empty] | NED | 1925 | 1925 | Ti-To | 04:40 | 04:55 | D |  | A | Alh N2 (72) Tbn 52 (maskin) | X
[5 empty] | NED | 1921 | 1921 | S | 21:00 | 22:00 | D | Utlägg / borttag hastighetsnedsättning | A | Alh N2 (72) - Tbn 52 ( Utlägg)
[5 empty] | NED | 1922 | 1922 | To | 04:30 | 05:00 | D | Utlägg / borttag hastighetsnedsättning | A | Alh N2 (72) - Tbn 52 ( Borttag)
[5 empty] | NED | 1924 | 1924 | S | 21:00 | 22:00 | D | Utlägg / borttag hastighetsnedsättning | A | Alh N2 (72) - Tbn 52 ( Utlägg)
[5 empty] | NED | 1925 | 1925 | To | 04:30 | 05:00 | D | Utlägg / borttag hastighetsnedsättning | A | Alh N2 (72) - Tbn 52 ( Borttag)
[5 empty] | UPP | 1914 | 1914 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | H | (sth: 200/70 km+m: 434,500/437,600 Längd: 3100)
[5 empty] | UPP | 1915 | 1915 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 km+m: 434,500/437,600 Längd: 3100)
[5 empty] | UPP | 1916 | 1924 | M-To | 00:00 | 05:00 | D |  | H | (sth: 200/70 km+m: 434,500/437,600 Längd: 3100)
[5 empty] | NED | 1921 | 1921 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | H | (sth: 200/70 km+m: 434,500/437,600 Längd: 3100)
[5 empty] | NED | 1922 | 1922 | M-F | 00:00 | 05:00 | H |  | H | (sth: 200/70 km+m: 434,500/437,600 Längd: 3100)
[5 empty] | NED | 1924 | 1924 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | H | (sth: 200/70 km+m: 434,500/437,600 Längd: 3100)
[5 empty] | NED | 1925 | 1925 | M-F | 00:00 | 05:00 | H |  | H | (sth: 200/70 km+m: 434,500/437,600 Längd: 3100)
265724 | (TBN) | ALH |  | Radioinstallation - Komplettering och besiktning efter installation Nygårdstunneln | NED | 1930 | 1931 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A | Alh N2 (72) - Tbn 52 | X
[5 empty] | NED | 1931 | 1932 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Alh N2 (72) - Tbn 52 | X
[5 empty] | NED | 1931 | 1932 | nmTi-nmF | 22:00 | 05:00 | D |  | A | Alh N2 (72) - Tbn 52 | X
[5 empty] | UPP | 1930 | 1930 | S | 21:00 | 22:00 | D | Utlägg / borttag hastighetsnedsättning | A | Alh U2 (42) - Tbn 22 ( Utlägg)
[5 empty] | UPP | 1932 | 1932 | F | 04:30 | 05:00 | D | Utlägg / borttag hastighetsnedsättning | A | Alh U2 (42) - Tbn 22 ( Borttag)
[5 empty] | UPP | 1932 | 1932 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A | Alh U2 (42) - Tbn 22 | X
[5 empty] | UPP | 1933 | 1933 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Alh U2 (42) - Tbn 22 | X
[5 empty] | UPP | 1933 | 1933 | nmTi-nmF | 22:00 | 05:00 | D |  | A | Alh U2 (42) - Tbn 22 | X
[5 empty] | NED | 1932 | 1932 | S | 21:00 | 22:00 | D | Utlägg / borttag hastighetsnedsättning | A | Alh N2 (72) - Tbn 52 ( Utlägg)
[5 empty] | NED | 1933 | 1933 | F | 04:30 | 05:00 | D | Utlägg / borttag hastighetsnedsättning | A | Alh N2 (72) - Tbn 52 ( Borttag)
[5 empty] | UPP | 1930 | 1930 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | H | (sth: 200/70 km+m: 434,500/437,600 Längd: 3100)
[5 empty] | UPP | 1931 | 1931 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 km+m: 434,500/437,600 Längd: 3100)
[5 empty] | UPP | 1932 | 1932 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | H | (sth: 200/70 km+m: 434,500/437,600 Längd: 3100)
[5 empty] | NED | 1932 | 1932 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | H | (sth: 200/70 km+m: 434,500/437,600 Längd: 3100)
[5 empty] | NED | 1933 | 1933 | M-F | 00:00 | 05:00 | H |  | H | (sth: 200/70 km+m: 434,500/437,600 Längd: 3100)
265476 | ALH | ÄN | X | Radioinstallation - Installation av läckande kablar Kattlebergstunneln | UPP | 1902 | 1909 | S | 22:00 | 22:15 | D |  | A | Än U2 - Alh U1, Trafikavbrott (maskin) | X |  | Tragikpåverkan: Enkelspårsdrift Alvhem - Älvängen E-skydd sträcker sig in till utfsi på driftplatserna. Trafikavbrott vid på/avetablering av maskiner 15 min Trafikavbrott V14 To 0430-0500 flytt av baliser
[5 empty] | NED | 1902 | 1909 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A | Än N2 - Alh N1 | X
[5 empty] | NED | 1903 | 1910 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Än N2 - Alh N1 | X
[5 empty] | UPP | 1903 | 1910 | M-To | 21:45 | 22:00 | D |  | A | Än U2 - Alh U1, Trafikavbrott (maskin) | X
[5 empty] | NED | 1903 | 1910 | nmTi-nmF | 21:45 | 05:00 | D |  | A | Än N2 - Alh N1 | X
[5 empty] | UPP | 1903 | 1910 | M-F | 04:20 | 04:35 | D |  | A | Än U2 - Alh U1, Trafikavbrott (maskin) | X
[5 empty] | UPP | 1911 | 1912 | S | 22:00 | 22:15 | D |  | A | Än U2 - Alh U1, Trafikavbrott (maskin) | X
[5 empty] | NED | 1911 | 1912 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A | Än N2 - Alh N1 | X
[5 empty] | NED | 1912 | 1913 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Än N2 - Alh N1 | X
[5 empty] | UPP | 1912 | 1913 | M-To | 21:45 | 22:00 | D |  | A | Än U2 - Alh U1, Trafikavbrott (maskin) | X
[5 empty] | NED | 1912 | 1913 | nmTi-nmF | 21:45 | 05:00 | D |  | A | Än N2 - Alh N1 | X
[5 empty] | UPP | 1912 | 1913 | M-F | 04:45 | 05:00 | D |  | A | Än U2 - Alh U1, Trafikavbrott (maskin) | X
[5 empty] | UPP | 1902 | 1902 | S | 21:00 | 22:00 | D | Utlägg / borttag hastighetsnedsättning | A | Än U2 - Alh U1 (Utlägg)
[5 empty] | UPP | 1914 | 1914 | To | 04:30 | 05:00 | D | Utlägg / borttag hastighetsnedsättning | A | Än U2 - Alh U1 (Borttag)
[5 empty] | UPP | 1910 | 1910 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A | Än U2 - Alh U1 | X
[5 empty] | UPP | 1911 | 1911 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Än U2 - Alh U1 | X
[5 empty] | UPP | 1911 | 1911 | nmTi-nmF | 21:45 | 05:00 | D |  | A | Än U2 - Alh U1 | X
[5 empty] | UPP | 1913 | 1913 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A | Än U2 - Alh U1 | X
[5 empty] | UPP | 1914 | 1914 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Än U2 - Alh U1 | X
[5 empty] | NED | 1910 | 1910 | S | 22:00 | 22:15 | D |  | A | Än N2 - Alh N1, Trafikavbrott (Maskin) | X
[5 empty] | NED | 1911 | 1911 | M-F | 04:45 | 05:00 | D |  | A | Än N2 - Alh N1, Trafikavbrott (Maskin) | X
[5 empty] | UPP | 1914 | 1914 | nmTi-nmF | 21:45 | 05:00 | D |  | A | Än U2 - Alh U1 | X
[5 empty] | NED | 1914 | 1914 | M-F | 04:45 | 05:00 | D |  | A | Än N2 - Alh N1, Trafikavbrott (Maskin) | X
[5 empty] | NED | 1911 | 1911 | M-To | 21:45 | 22:00 | D |  | A | Än N2 - Alh N1, Trafikavbrott (Maskin) | X
[5 empty] | NED | 1914 | 1914 | M-To | 21:45 | 22:00 | D |  | A | Än N2 - Alh N1, Trafikavbrott (Maskin) | X
[5 empty] | NED | 1913 | 1913 | S | 22:00 | 22:15 | D |  | A | Än N2 - Alh N1, Trafikavbrott (Maskin) | X
[5 empty] | NED | 1910 | 1910 | S | 21:00 | 22:00 | D | Utlägg / borttag hastighetsnedsättning | A | Än N2 - Alh N1 (Utlägg)
[5 empty] | NED | 1911 | 1911 | To | 04:30 | 05:00 | D | Utlägg / borttag hastighetsnedsättning | A | Än N2 - Alh N1 (Borttag)
[5 empty] | NED | 1913 | 1913 | S | 21:00 | 22:00 | D | Utlägg / borttag hastighetsnedsättning | A | Än N2 - Alh N1 (Utlägg)
[5 empty] | NED | 1914 | 1914 | To | 04:30 | 05:00 | D | Utlägg / borttag hastighetsnedsättning | A | Än N2 - Alh N1 (Borttag)
[5 empty] | UPP | 1902 | 1902 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | H | (sth: 200/70 km+m: 443,500/445,500 Längd: 2000)
[5 empty] | UPP | 1903 | 1912 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 km+m: 443,500/445,500 Längd: 2000)
[5 empty] | UPP | 1913 | 1913 | M-To | 00:00 | 05:00 | D |  | H | (sth: 200/70 km+m: 443,500/445,500 Längd: 2000)
[5 empty] | NED | 1910 | 1910 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | H | (sth: 200/70 km+m: 443,500/445,500 Längd: 2000)
[5 empty] | NED | 1911 | 1911 | M-F | 00:00 | 05:00 | H |  | H | (sth: 200/70 km+m: 443,500/445,500 Längd: 2000)
[5 empty] | NED | 1913 | 1913 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | H | (sth: 200/70 km+m: 443,500/445,500 Längd: 2000)
[5 empty] | NED | 1914 | 1914 | M-F | 00:00 | 05:00 | H |  | H | (sth: 200/70 km+m: 443,500/445,500 Längd: 2000)
265722 | (ALH) | (ÄN) |  | Radioinstallation - Komplettering och besiktning efter installation Kattlebergstunneln | NED | 1919 | 1920 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A | Än N2 (72) - Alh N1 (41) | X
[5 empty] | NED | 1920 | 1921 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Än N2 (72) - Alh N1 (41) | X
[5 empty] | NED | 1920 | 1921 | nmTi-nmF | 22:00 | 05:00 | D |  | A | Än N2 (72) - Alh N1 (41) | X
[5 empty] | UPP | 1919 | 1919 | S | 21:00 | 22:00 | D | Utlägg / borttag hastighetsnedsättning | A | Än U2 (42) - Alh U1 (71) ( Utlägg)
[5 empty] | UPP | 1921 | 1921 | F | 04:30 | 05:00 | D | Utlägg / borttag hastighetsnedsättning | A | Än U2 (42) - Alh U1 (71) ( Borttag)
[5 empty] | UPP | 1921 | 1921 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A | Än U2 (42) - Alh U1 (71) | X
[5 empty] | UPP | 1922 | 1922 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Än U2 (42) - Alh U1 (71) | X
[5 empty] | UPP | 1922 | 1922 | nmTi-nmF | 22:00 | 05:00 | D |  | A | Än U2 (42) - Alh U1 (71) | X
[5 empty] | NED | 1921 | 1921 | S | 21:00 | 22:00 | D | Utlägg / borttag hastighetsnedsättning | A | Än N2 (72) - Alh N1 (41) ( Utlägg)
[5 empty] | NED | 1922 | 1922 | F | 04:30 | 05:00 | D | Utlägg / borttag hastighetsnedsättning | A | Än N2 (72) - Alh N1 (41) ( Borttag)
[5 empty] | UPP | 1919 | 1919 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | H | (sth: 200/70 km+m: 443,500/445,500 Längd: 2000)
[5 empty] | UPP | 1920 | 1920 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 km+m: 443,500/445,500 Längd: 2000)
[5 empty] | UPP | 1921 | 1921 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | H | (sth: 200/70 km+m: 443,500/445,500 Längd: 2000)
[5 empty] | NED | 1921 | 1921 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | H | (sth: 200/70 km+m: 443,500/445,500 Längd: 2000)
[5 empty] | NED | 1922 | 1922 | M-F | 00:00 | 05:00 | H |  | H | (sth: 200/70 km+m: 443,500/445,500 Längd: 2000)
269091 | (ALH) | (ÄN) | X | Tunnelinspektion Kattleberg | UPP | 1936 | 1936 | M-To | 00:00 | 06:00 | D |  | A | si Än 42 - Alh 71 | X
[5 empty] | NED | 1937 | 1937 | M-To | 00:00 | 06:00 | D |  | A | si Än 72 - Alh 41 | X
[5 empty] | Alla | 1938 | 1938 | M-L | 01:00 | 05:00 | D |  | A | si Än 72 - Alh 41, Än 42 - Alh 71 | X
266053 | ALH | BHS | X | Elsäkerhetsbesiktning | UPP 1,2 i Än | 1904 | 1904 | ToF | 00:50 | 04:28 | D | E-skydd | A | Bhs si 42 - Alh si 71 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Alvhem - Bohus 2018-08-16 Tågvändning sp.3 Än. tåg 3602,3603. 00:57-01:08 innebär trafikavbrott denna tid.// BE
[5 empty] | UPP 1,2 i Än | 1905 | 1905 | F | 00:50 | 04:28 | D | E-skydd | A | Bhs si 42 - Alh si 71 | X
[5 empty] | UPP 1,2 | 1904 | 1904 | ToF | 00:50 | 04:28 | D | A-skydd | A | Än si 51 - si 22 | X
[5 empty] | UPP 1,2 | 1905 | 1905 | F | 00:50 | 04:28 | D | A-skydd | A | Än si 51 - si 22 | X
[5 empty] | UPP | 1904 | 1904 | ToF | 00:50 | 04:28 | D | Spärrfärd | A | Bhs si 51 - Än si 22 | X
[5 empty] | UPP | 1905 | 1905 | F | 00:50 | 04:28 | D | Spärrfärd | A | Bhs si 51 - Än si 22 | X
[5 empty] | UPP | 1904 | 1904 | ToF | 00:50 | 04:28 | D | Spärrfärd | A | Än si 51 - Alh si 22 | X
[5 empty] | UPP | 1905 | 1905 | F | 00:50 | 04:28 | D | Spärrfärd | A | Än si 51 - Alh si 22 | X
266057 | ALH | BHS | X | Elsäkerhetsbesiktning | NED 3 i Än | 1905 | 1905 | MTi | 01:20 | 04:50 | D | E-skydd | A | Bhs si 72 - Alh si 41 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Alvhem - Bohus
[5 empty] | NED 3 i Än | 1906 | 1906 | M | 01:20 | 04:50 | D | E-skydd | A | Bhs si 72 - Alh si 41 | X
[5 empty] | NED 3 | 1905 | 1905 | MTi | 01:20 | 04:50 | D | A-skydd | A | Än si 52 - 21 | X
[5 empty] | NED 3 | 1906 | 1906 | M | 01:20 | 04:50 | D | A-skydd | A | Än si 52 - 21 | X
[5 empty] | NED | 1905 | 1905 | MTi | 01:20 | 04:50 | D | Spärrfärd | A | Bhs si 21 - Än si 52 | X
[5 empty] | NED | 1906 | 1906 | M | 01:20 | 04:50 | D | Spärrfärd | A | Bhs si 21 - Än si 52 | X
[5 empty] | NED | 1905 | 1905 | MTi | 01:20 | 04:50 | D | Spärrfärd | A | Än si 21 - Alh si 52 | X
[5 empty] | NED | 1906 | 1906 | M | 01:20 | 04:50 | D | Spärrfärd | A | Än si 21 - Alh si 52 | X
266052 | ÄN | AGB | X | Elsäkerhetsbesiktning | UPP 1,2 | 1904 | 1904 | O | 00:50 | 04:25 | D | A-skydd | A | Bhs si 51 - 22 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Älvängen - Agnesberg
[5 empty] | UPP 1,2 | 1905 | 1905 | To | 00:50 | 04:25 | D | A-skydd | A | Bhs si 51 - 22 | X
[5 empty] | UPP 1,2 i Bhs | 1904 | 1904 | O | 00:50 | 04:25 | D | E-skydd | A | Agb si 42 - Än 71 | X
[5 empty] | UPP 1,2 i Bhs | 1905 | 1905 | To | 00:50 | 04:25 | D | E-skydd | A | Agb si 42 - Än 71 | X
[5 empty] | UPP | 1904 | 1904 | O | 00:50 | 04:25 | D | Spärrfärd | A | Agb si 51 - Bhs si 22 | X
[5 empty] | UPP | 1905 | 1905 | To | 00:50 | 04:25 | D | Spärrfärd | A | Agb si 51 - Bhs si 22 | X
[5 empty] | UPP | 1904 | 1904 | O | 00:50 | 04:25 | D | Spärrfärd | A | Bhs si 51 - Än si 22 | X
[5 empty] | UPP | 1905 | 1905 | To | 00:50 | 04:25 | D | Spärrfärd | A | Bhs si 51 - Än si 22 | X
266056 | ÄN | AGB | X | Elsäkerhetsbesiktning | NED 3 i Bhs | 1904 | 1904 | S | 01:15 | 05:50 | D | E-skydd | A | Agb 72 - Än si 41 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Älvängen - Agnesberg
[5 empty] | NED 3 i Bhs | 1905 | 1905 | S | 01:15 | 05:50 | D | E-skydd | A | Agb 72 - Än si 41 | X
[5 empty] | NED 3 | 1904 | 1904 | S | 01:15 | 05:50 | D | A-skydd | A | Bhs si 21 - si 52 | X
[5 empty] | NED 3 | 1905 | 1905 | S | 01:15 | 05:50 | D | A-skydd | A | Bhs si 21 - si 52 | X
[5 empty] | NED | 1904 | 1904 | S | 01:15 | 05:50 | D | Spärrfärd | A | Agb si 21 - Bhs si 52 | X
[5 empty] | NED | 1905 | 1905 | S | 01:15 | 05:50 | D | Spärrfärd | A | Agb si 21 - Bhs si 52 | X
[5 empty] | NED | 1904 | 1904 | S | 01:15 | 05:50 | D | Spärrfärd | A | Bhs si 21 - Än si 52 | X
[5 empty] | NED | 1905 | 1905 | S | 01:15 | 05:50 | D | Spärrfärd | A | Bhs si 21 - Än si 52 | X
251719 | ÄN | (GBM) | X | Servicefönster 2019 | UPP | 1902 | 1903 | Ti | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Gbm inf 501, 503 - Än inf 21, 51 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Gångtidstillägg (G) - (Thn) Norrgående tåg 3 minuter 1. Ett arbete får som mest omfatta två sammanhängande bevakningsstäckor inkl. mellanliggande driftplats. eller: 2. Två arbeten som vardera omfattar max en bevakningsstäcka. Dessa får ej finnas bredvid varandra. Avrop sker enligt ordinarie rutiner i BUP. Uppspår angivet endast av graftekniska skäl.
[5 empty] | UPP | 1906 | 1909 | Ti | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Gbm inf 501, 503 - Än inf 21, 51
[5 empty] | UPP | 1910 | 1915 | Ti-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Gbm inf 501, 503 - Än inf 21, 51
[5 empty] | UPP | 1916 | 1918 | Ti | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Gbm inf 501, 503 - Än inf 21, 51
[5 empty] | UPP | 1919 | 1924 | Ti-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Gbm inf 501, 503 - Än inf 21, 51
[5 empty] | UPP | 1925 | 1928 | Ti | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Gbm inf 501, 503 - Än inf 21, 51
[5 empty] | UPP | 1929 | 1935 | Ti-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Gbm inf 501, 503 - Än inf 21, 51
[5 empty] | UPP | 1936 | 1938 | Ti | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Gbm inf 501, 503 - Än inf 21, 51
[5 empty] | UPP | 1939 | 1948 | Ti-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Gbm inf 501, 503 - Än inf 21, 51
[5 empty] | UPP | 1949 | 1949 | Ti | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Gbm inf 501, 503 - Än inf 21, 51
266049 | BHS | GBM | X | Elsäkerhetsbesiktning | UPP 3 | 1904 | 1904 | Ti | 00:50 | 04:25 | D | A-skydd | A | Agb si 51 - si 22 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Bohus - Göteborg Marieholm Tillhör objekt 265633
[5 empty] | UPP 3 | 1905 | 1905 | O | 00:50 | 04:25 | D | A-skydd | A | Agb si 51 - si 22 | X
[5 empty] | UPP 3 i Agb | 1904 | 1904 | Ti | 00:50 | 04:25 | D | E-skydd | A | Gbm si 503 - Bhs si 71- Agb hfp vxl 108,104,111,101 | X
[5 empty] | UPP 3 i Agb | 1905 | 1905 | O | 00:50 | 04:25 | D | E-skydd | A | Gbm si 503 - Bhs si 71- Agb hfp vxl 108,104,111,101 | X
[5 empty] | UPP | 1904 | 1904 | Ti | 00:50 | 04:25 | D | Spärrfärd | A | Gbm si 503 - Agb si 22 | X
[5 empty] | UPP | 1905 | 1905 | O | 00:50 | 04:25 | D | Spärrfärd | A | Gbm si 503 - Agb si 22 | X
[5 empty] | UPP | 1904 | 1904 | Ti | 00:50 | 04:25 | D | Spärrfärd | A | Agb si 51 - Bhs si 22 | X
[5 empty] | UPP | 1905 | 1905 | O | 00:50 | 04:25 | D | Spärrfärd | A | Agb si 51 - Bhs si 22 | X
266054 | BHS | (GBM) | X | Elsäkerhetsbesiktning | NED 1,2 i Agb | 1904 | 1904 | L | 01:20 | 06:00 | D | E-skydd | A | Gbm 501 -Bhs 41 - Agb hfp vxl 107,103,112,102 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Bohus - (Göteborg Marieholm) Tillhör objekt 265641
[5 empty] | NED 1,2 i Agb | 1905 | 1905 | L | 01:20 | 06:00 | D | E-skydd | A | Gbm 501 -Bhs 41 - Agb hfp vxl 107,103,112,102 | X
[5 empty] | NED 1,2 i Agb | 1904 | 1904 | L | 01:20 | 06:00 | D | A-skydd | A | Agb si 21 - 52 | X
[5 empty] | NED 1,2 i Agb | 1905 | 1905 | L | 01:20 | 06:00 | D | A-skydd | A | Agb si 21 - 52 | X
[5 empty] | NED | 1904 | 1904 | L | 01:20 | 06:00 | D | Spärrfärd | A | Gbm si 501 - Agb si 52 | X
[5 empty] | NED | 1905 | 1905 | L | 01:20 | 06:00 | D | Spärrfärd | A | Gbm si 501 - Agb si 52 | X
[5 empty] | NED | 1904 | 1904 | L | 01:20 | 06:00 | D | Spärrfärd | A | Agb si 21 - Bhs si 52 | X
[5 empty] | NED | 1905 | 1905 | L | 01:20 | 06:00 | D | Spärrfärd | A | Agb si 21 - Bhs si 52 | X
266616 | AGB | GBM | X | Förebyggande underhåll, spårslipning | NED | 1906 | 1906 | nmTi | 23:00 | 03:00 | D |  | A | Agb 25 - G 572 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Agnesberg - Göteborg Marieholm
266617 | AGB | GBM | X | Förebyggande underhåll, spårslipning | UPP | 1906 | 1906 | nmO | 23:00 | 04:00 | D |  | A | Agb 34 - G 574 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Agnesberg - Göteborg Marieholm
Västra | Norge/Vänerbanan Skbl-Ko | Vecka : 1849 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
251297 | (KO) | (SKBL) |  | Banarbetsvecka / Servicefönster 2019 | E Ed 1,2, Bäf 1,2, Rås 1,2 | 1923 | 1923 | M-To | 08:45 | 13:45 | D |  | A | Ko si L1 - Skbl si 23 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Kornsjö)-(Skälebol)
[5 empty] | E Ed 1,2, Bäf 1,2, Rås 1,2 | 1945 | 1945 | M-To | 08:45 | 13:45 | D |  | A | Ko si L1 - Skbl si 23
[5 empty] | E | 1923 | 1925 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1923 | 1925 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 1945 | 1947 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1945 | 1947 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500)
Västra | Värmlandsbanan | Vecka : 1849 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
254086 Övrigt | CG | AR |  | Förebyggande underhåll | E Cg 1,2,3, Åt 1,2, Ar alla | 1918 | 1918 | M-To | 09:00 | 14:00 | D | D-skydd | A | Cg si 22 - Ar si 21 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Cg-Ar V. 1932 samplanerad med avstängningar i Norge.
[5 empty] | E Cg 1,2,3, Åt 1,2, Ar alla | 1932 | 1932 | M-To | 08:25 | 13:30 | D | D-skydd | A | Cg si 22 - Ar si 21 | X
[5 empty] | E Cg 1,2,3, Åt 1,2, Ar alla | 1942 | 1942 | M-To | 09:00 | 14:00 | D | D-skydd | A | Cg si 22 - Ar si 21 | X
[5 empty] | E | 1918 | 1919 | M-S | 00:00 | 00:00 | H |  | H | (sth: 130/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1918 | 1919 | M-S | 00:00 | 00:00 | H |  | H | (sth: 130/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 1942 | 1943 | M-S | 00:00 | 00:00 | H |  | H | (sth: 130/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1942 | 1943 | M-S | 00:00 | 00:00 | H |  | H | (sth: 130/70 Längd: 1500)
251255 Övrigt | (AR) | (KIL) |  | Förebyggande underhåll | E | 1918 | 1918 | M-To | 09:35 | 14:35 | D | D-skydd | A | Ar si 21 - Kil si 9h | X |  | Trafikpåverkan: trafikavbrott Ar-Kil V. 1932 samplanerad med avstängningar i Norge.
[5 empty] | E | 1932 | 1932 | M-To | 08:25 | 13:30 | D | D-skydd | A | Ar si 21 - Kil si 9h | X
[5 empty] | E | 1942 | 1942 | M-To | 09:35 | 14:35 | D | D-skydd | A | Ar si 21 - Kil si 9h | X
[5 empty] | E | 1918 | 1919 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1918 | 1919 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 1942 | 1943 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1942 | 1943 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/70 Längd: 1500)
251299 | KIL |  |  | Banarbetsvecka / Servicefönster 2019 | Alla | 1946 | 1946 | nmS | 22:00 | 08:00 | D |  | A | Kil inf si 13h, 9h, 5h, 87v, 83v | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott hela Kil driftplats. samt intilligande linjer för E-skydd Samplanerat med Norges avstängning (Lilleström) - (Kongsvinger)
265773 Övrigt | KIL |  |  | E-skydd till obj 251255 | 5 | 1918 | 1918 | M-To | 09:35 | 14:35 | D | E-skydd | A | Kil si 9h - 21h | X |  | Trafikpåverkan: trafikavbrott Ar-Kil V. 1932 samplanerad med avstängningar i Norge.
[5 empty] | 5 | 1932 | 1932 | M-To | 08:25 | 13:30 | D | E-skydd | A | Kil si 9h - 21h | X
[5 empty] | 5 | 1942 | 1942 | M-To | 09:35 | 14:35 | D | E-skydd | A | Kil si 9h - 21h | X
251266 Övrigt | (KIL) | (KS) |  | Förebyggande underhåll | E Sån 1,Kud 1,2,Skr 1,2 | 1921 | 1921 | M-To | 09:00 | 14:00 | D |  | A | Kil si 87v - Ks si 182 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Kil-Karlstad C
[5 empty] | E Sån 1,Kud 1,2,Skr 1,2 | 1935 | 1935 | M-To | 09:00 | 14:00 | D |  | A | Kil si 87v - Ks si 182
[5 empty] | E Sån 1,Kud 1,2,Skr 1,2 | 1947 | 1947 | M-To | 09:00 | 14:00 | D |  | A | Kil si 87v - Ks si 182
[5 empty] | E | 1921 | 1922 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1921 | 1922 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 1935 | 1936 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1935 | 1936 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 1947 | 1948 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1947 | 1948 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500)
267297 Övrigt | (KIL) | (KS) |  | Laxå-Kil, Spår- och växelbyte | E | 1921 | 1921 | M-To | 09:00 | 14:00 | D |  | A | Kil si 87v - Ks si 182 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Kil-Karlstad
[5 empty] | E | 1935 | 1935 | M-To | 09:00 | 14:00 | D |  | A | Kil si 87v - Ks si 182
[5 empty] | E | 1947 | 1947 | M-To | 09:00 | 14:00 | D |  | A | Kil si 87v - Ks si 182
251267 | KS |  |  | Banarbetsvecka / Servicefönster 2019 | Alla | 1933 | 1933 | M | 08:00 | 18:00 | D |  | A | Ks si 102 - Ks inf si 182, 172. Hfp vxl 406 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott hela Karlstad Driftplats. Inga vändningar av tåg eller uppställning av fordon är möjligt.
[5 empty] | Alla | 1933 | 1934 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 70/40 Längd: 1000)
263315 Övrigt | KS |  |  | Mötesstationer Kil-Laxå, Delen Pråmkanalen | 1A,2Ö,3Ö,4Ö,5Ö,6Ö,8Ö Pråmspåret (Löfbergs) Utdrag Ö | 1917 | 1917 | To-S | 00:00 | 24:00 | H | Nytt spår Pråmkanalen | A | Ks si 101 - Ks 118, 116, 114, 112, Vx420 i höger | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Karlstad - Skattkärr. Karlstad går att trafikera från Kil. växling till Skoghall är ok. Söndag V1940 och Lördag söndag V1933 02:40-09:00 är det trafikavbrott, spänningslöst inklusive tågvärmeposter i hela Karlstad. V1933 M - O kl. 12:00 kan tåg 9422/9423 vid två tillfällen släppas igenom arbetet.
[5 empty] | 1A,2Ö,3Ö,4Ö,5Ö,6Ö,8Ö Pråmspåret (Löfbergs) Utdrag Ö | 1918 | 1918 | M | 00:00 | 05:20 | D | Nytt spår Pråmkanalen | A | Ks si 101 - Ks 118, 116, 114, 112, Vx420 i höger | X
[5 empty] | 1A,2Ö,3Ö,4Ö,5Ö,6Ö,8Ö Pråmspåret (Löfbergs) Utdrag Ö | 1920 | 1920 | M-F | 10:00 | 16:00 | D | Nytt spår Pråmkanalen | A | Ks si 101 - Ks 118, 116, 114, 112, Vx420 i höger | X
[5 empty] | 1A,2Ö,3Ö,4Ö,5Ö,6Ö,8Ö Pråmspåret (Löfbergs) Utdrag Ö | 1921 | 1921 | M-F | 10:00 | 16:00 | D | Nytt spår Pråmkanalen | A | Ks si 101 - Ks 118, 116, 114, 112, Vx420 i höger | X
[5 empty] | 1A,2Ö,3Ö,4Ö,5Ö,6Ö,8Ö Pråmspåret (Löfbergs) Utdrag Ö | 1921 | 1921 | F-S | 22:00 | 24:00 | H | Nytt spår Pråmkanalen | A | Ks si 101 - Ks 118, 116, 114, 112, Vx420 i höger | X
[5 empty] | 1A,2Ö,3Ö,4Ö,5Ö,6Ö,8Ö Pråmspåret (Löfbergs) Utdrag Ö | 1922 | 1922 | M | 00:00 | 05:20 | D | Nytt spår Pråmkanalen | A | Ks si 101 - Ks 118, 116, 114, 112, Vx420 i höger | X
[5 empty] | 1A,2Ö,3Ö,4Ö,5Ö,6Ö,8Ö Pråmspåret (Löfbergs) Utdrag Ö | 1922 | 1922 | M-F | 10:00 | 16:00 | D | Nytt spår Pråmkanalen | A | Ks si 101 - Ks 118, 116, 114, 112, Vx420 i höger | X
[5 empty] | 1A,2Ö,3Ö,4Ö,5Ö,6Ö,8Ö Pråmspåret (Löfbergs) Utdrag Ö | 1923 | 1923 | M-F | 10:00 | 16:00 | D | Nytt spår Pråmkanalen | A | Ks si 101 - Ks 118, 116, 114, 112, Vx420 i höger | X
[5 empty] | 1A,2Ö,3Ö,4Ö,5Ö,6Ö,8Ö Pråmspåret (Löfbergs) Utdrag Ö | 1924 | 1924 | M-F | 10:00 | 16:00 | D | Nytt spår Pråmkanalen | A | Ks si 101 - Ks 118, 116, 114, 112, Vx420 i höger | X
[5 empty] | 1A,2Ö,3Ö,4Ö,5Ö,6Ö,8Ö Pråmspåret (Löfbergs) Utdrag Ö | 1924 | 1924 | F-S | 22:00 | 24:00 | H | Nytt spår Pråmkanalen | A | Ks si 101 - Ks 118, 116, 114, 112, Vx420 i höger | X
[5 empty] | 1A,2Ö,3Ö,4Ö,5Ö,6Ö,8Ö Pråmspåret (Löfbergs) Utdrag Ö | 1925 | 1925 | M | 00:00 | 05:20 | D | Nytt spår Pråmkanalen | A | Ks si 101 - Ks 118, 116, 114, 112, Vx420 i höger | X
[5 empty] | 1A,2Ö,3Ö,4Ö,5Ö,6Ö,8Ö Pråmspåret (Löfbergs) Utdrag Ö | 1925 | 1925 | M-F | 10:00 | 16:00 | D | Nytt spår Pråmkanalen | A | Ks si 101 - Ks 118, 116, 114, 112, Vx420 i höger | X
[5 empty] | 1A,2Ö,3Ö,4Ö,5Ö,6Ö,8Ö Pråmspåret (Löfbergs) Utdrag Ö | 1926 | 1926 | M-F | 10:00 | 16:00 | D | Nytt spår Pråmkanalen | A | Ks si 101 - Ks 118, 116, 114, 112, Vx420 i höger | X
[5 empty] | 1A,2Ö,3Ö,4Ö,5Ö,6Ö,8Ö Pråmspåret (Löfbergs) Utdrag Ö | 1927 | 1927 | M-F | 10:00 | 16:00 | D | Nytt spår Pråmkanalen | A | Ks si 101 - Ks 118, 116, 114, 112, Vx420 i höger | X
[5 empty] | 1A,2Ö,3Ö,4Ö,5Ö,6Ö,8Ö Pråmspåret (Löfbergs) Utdrag Ö | 1928 | 1928 | M-F | 10:00 | 16:00 | D | Nytt spår Pråmkanalen | A | Ks si 101 - Ks 118, 116, 114, 112, Vx420 i höger | X
[5 empty] | 1A,2Ö,3Ö,4Ö,5Ö,6Ö,8Ö Pråmspåret (Löfbergs) Utdrag Ö | 1929 | 1929 | M-F | 10:00 | 16:00 | D | Nytt spår Pråmkanalen | A | Ks si 101 - Ks 118, 116, 114, 112, Vx420 i höger | X
[5 empty] | 1A,2Ö,3Ö,4Ö,5Ö,6Ö,8Ö Pråmspåret (Löfbergs) Utdrag Ö | 1931 | 1931 | M-F | 10:00 | 16:00 | D | Nytt spår Pråmkanalen | A | Ks si 101 - Ks 118, 116, 114, 112, Vx420 i höger | X
[5 empty] | 1A,2Ö,3Ö,4Ö,5Ö,6Ö,8Ö Pråmspåret (Löfbergs) Utdrag Ö | 1933 | 1933 | M-S | 00:00 | 24:00 | H | Nytt spår Pråmkanalen | A | Ks si 101 - Ks 118, 116, 114, 112, Vx420 i höger | X
[5 empty] | 1A,2Ö,3Ö,4Ö,5Ö,6Ö,8Ö Pråmspåret (Löfbergs) Utdrag Ö | 1934 | 1934 | M | 00:00 | 05:20 | D | Nytt spår Pråmkanalen | A | Ks si 101 - Ks 118, 116, 114, 112, Vx420 i höger | X
[5 empty] | 1A,2Ö,3Ö,4Ö,5Ö,6Ö,8Ö Pråmspåret (Löfbergs) Utdrag Ö | 1932 | 1932 | M-F | 10:00 | 16:00 | D | Nytt spår Pråmkanalen | A | Ks si 101 - Ks 118, 116, 114, 112, Vx420 i höger | X
[5 empty] | 1A,2Ö,3Ö,4Ö,5Ö,6Ö,8Ö Pråmspåret (Löfbergs) Utdrag Ö | 1937 | 1937 | M-F | 10:00 | 16:00 | D | Nytt spår Pråmkanalen | A | Ks si 101 - Ks 118, 116, 114, 112, Vx420 i höger | X
[5 empty] | 1A,2Ö,3Ö,4Ö,5Ö,6Ö,8Ö Pråmspåret (Löfbergs) Utdrag Ö | 1938 | 1938 | F-S | 22:00 | 24:00 | H | Nytt spår Pråmkanalen | A | Ks si 101 - Ks 118, 116, 114, 112, Vx420 i höger | X
[5 empty] | 1A,2Ö,3Ö,4Ö,5Ö,6Ö,8Ö Pråmspåret (Löfbergs) Utdrag Ö | 1939 | 1939 | M | 00:00 | 05:20 | D | Nytt spår Pråmkanalen | A | Ks si 101 - Ks 118, 116, 114, 112, Vx420 i höger | X
[5 empty] | 1A,2Ö,3Ö,4Ö,5Ö,6Ö,8Ö Pråmspåret (Löfbergs) Utdrag Ö | 1940 | 1940 | F-S | 22:00 | 24:00 | H | Nytt spår Pråmkanalen | A | Ks si 101 - Ks 118, 116, 114, 112, Vx420 i höger | X
[5 empty] | 1A,2Ö,3Ö,4Ö,5Ö,6Ö,8Ö Pråmspåret (Löfbergs) Utdrag Ö | 1941 | 1941 | M | 00:00 | 05:20 | D | Nytt spår Pråmkanalen | A | Ks si 101 - Ks 118, 116, 114, 112, Vx420 i höger | X
[5 empty] | Alla Pråmspåret (Löfbergs) Utdrag Ö | 1940 | 1940 | S | 02:40 | 09:00 | D | Nytt spår Pråmkanalen | A | Ks si 101 - Ks inf 162, Ks172 | X
[5 empty] | Alla | 1933 | 1933 | LS | 02:40 | 09:00 | D | Nytt spår Pråmkanalen | A | Ks si 101 - Ks inf 162, Ks172 | X
[5 empty] | 2Ö,3Ö,4Ö,5Ö,6Ö,8Ö | 1917 | 1941 | M-S | 00:00 | 24:00 | H | Nytt spår Pråmkanalen | A | vx 406 spärrad i vänsterläge | X
[5 empty] | Pråmspåret (Löfbergs) | 1917 | 1941 | M-S | 00:00 | 24:00 | H | Nytt spår Pråmkanalen | A | Ks vxl 418 spärras i vänsterläge, vxl 414 spärrad i vänsterläge | X
[5 empty] | 1A | 1849 | 1849 | S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 90/40 km+m: 328,650/329,825 Längd: 1175)
[5 empty] | 1A | 1850 | 1941 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 90/40 km+m: 328,650/329,825 Längd: 1175)
251292 | (KS) | (KHN) |  | Banarbetsvecka / Servicefönster 2019 | E | 1920 | 1920 | M-To | 10:00 | 15:00 | D |  | A | Ks si 102 - Khn si 160 |  |  | Trafikpåverkan: Karlstad-Kristinehamn Samordnas med Pråm och Välsviken v1933
[5 empty] | E | 1933 | 1933 | M-To | 07:00 | 22:00 | D |  | A | Ks si 102 - Khn si 160
[5 empty] | E | 1940 | 1940 | M-To | 09:00 | 14:00 | D |  | A | Ks si 102 - Khn si 160
[5 empty] | E | 1920 | 1921 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1920 | 1921 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 1933 | 1934 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1933 | 1934 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 1940 | 1941 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1940 | 1941 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500)
266102 Övrigt | (KS) | KHN |  | Laxå-Kil, Spår- och växelbyte | E | 1917 | 1917 | To-S | 00:00 | 24:00 | H | Förarbeten spårbyte | A | Khn 185 - Ks 107 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Karlstad-Kristinehamn Angiven längd på hastighetsnedsättning är en uppskattning och detta beror helt och hållet på entreprenörens framdrift under de tider i spår som ansöks. Nedsättningen kommer förflytta sig i takt med att arbetena utförs. Nedsättningen ligger i max 3 dygn.
[5 empty] | E | 1918 | 1918 | M | 00:00 | 05:20 | D | Förarbeten spårbyte | A | Khn 185 - Ks 107 | X
[5 empty] | E | 1920 | 1929 | M-F | 10:10 | 15:30 | D | Förarbeten spårbyte | A | Khn 158 - Ks 107 | X
[5 empty] | E | 1931 | 1932 | M-F | 10:10 | 15:30 | D | Förarbeten spårbyte | A | Khn 158 - Ks 107 | X
[5 empty] | E | 1937 | 1937 | M-F | 10:10 | 15:30 | D | Förarbeten spårbyte | A | Khn 158 - Ks 107 | X
[5 empty] | E | 1921 | 1921 | F-S | 22:00 | 24:00 | H | Förarbeten spårbyte | A | Khn 158 - Ks 107 | X
[5 empty] | E | 1922 | 1922 | M | 00:00 | 05:20 | D | Förarbeten spårbyte | A | Khn 158 - Ks 107 | X
[5 empty] | E | 1924 | 1924 | F-S | 22:00 | 24:00 | H | Förarbeten spårbyte | A | Khn 158 - Ks 107 | X
[5 empty] | E | 1925 | 1925 | M | 00:00 | 05:20 | H | Förarbeten spårbyte | A | Khn 158 - Ks 107 | X
[5 empty] | E | 1933 | 1933 | M-S | 00:00 | 24:00 | H | Förarbeten spårbyte | A | Khn 158 - Ks 107 | X
[5 empty] | E | 1934 | 1934 | M | 00:00 | 05:20 | D | Förarbeten spårbyte | A | Khn 158 - Ks 107 | X
[5 empty] | E | 1938 | 1938 | F-S | 22:00 | 24:00 | H | Förarbeten spårbyte | A | Khn 158 - Ks 107 | X
[5 empty] | E | 1939 | 1939 | M | 00:00 | 05:20 | H | Förarbeten spårbyte | A | Khn 158 - Ks 107 | X
[5 empty] | E | 1940 | 1940 | F-S | 22:00 | 24:00 | H | Förarbeten spårbyte | A | Khn 158 - Ks 107 | X
[5 empty] | E | 1941 | 1941 | M | 00:00 | 05:20 | H | Förarbeten spårbyte | A | Khn 158 - Ks 107 | X
[5 empty] | E | 1917 | 1941 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 5000)
[5 empty] | E | 1917 | 1941 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000)
251264 Övrigt | KHN | BJB |  | Förebyggande underhåll Khn dp | E khn alla, bjb 1,2,3 | 1933 | 1933 | nmL | 22:00 | 07:00 | D |  | A | Khn si 160, 117, 101 - Bjb si 31,33,35 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott hela Kristinehamn dp. Ingen tågvändning eller uppställning av tåg möjlig.
[5 empty] | E Khn alla | 1933 | 1934 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/40 Längd: 1000)
251291 | (KHN) | (LÅ) |  | Banarbetsvecka / Servicefönster 2019 | E | 1919 | 1919 | M-To | 09:00 | 14:00 | D |  | A | Khn si 101 - Lå inf si 12 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Kristinehamn-Laxå
[5 empty] | E | 1930 | 1930 | M-To | 09:00 | 14:00 | D |  | A | Khn si 101 - Lå inf si 12
[5 empty] | E | 1938 | 1938 | M-To | 09:00 | 14:00 | D |  | A | Khn si 101 - Lå inf si 12
[5 empty] | E | 1919 | 1920 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1919 | 1930 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 1930 | 1931 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1930 | 1931 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 1938 | 1939 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1938 | 1939 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 Längd: 1500)
267296 Övrigt | (KHN) | (LÅ) |  | Laxå-Kil, Spår- och växelbyte | E | 1919 | 1919 | M-To | 09:00 | 14:00 | D |  | A | Khn si 101 - Lå inf si 12 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Kristinehamn) - (Laxå)
[5 empty] | E | 1930 | 1930 | M-To | 09:00 | 14:00 | D |  | A | Khn si 101 - Lå inf si 12
[5 empty] | E | 1938 | 1938 | M-To | 09:00 | 14:00 | D |  | A | Khn si 101 - Lå inf si 12
Västra | Jönköpingsbanan | Vecka : 1849 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
265117 | (F) | VF |  | VSB, Förbigångsspår Falköping - Ställverksbyte , inkoppling , Ebicosinläsning | E | 1930 | 1930 | nmS | 22:00 | 16:00 | D | Inkoppling av nytt ställverk Falköping | A | F Ubl L1 - Vf 32 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Falköping) - Vartofta Samråd objekt 246634
250802 | F | MU |  | Rälsbyte F- Mu | E Vf 2+3, Sm 1+2 | 1935 | 1939 | M-S | 08:00 | 16:00 | D | Trafikstopp, rälsbyte | A | A-skydd;F10 - Vf 21,22 -Sm 21,22- Mu 21, E-skydd: F16 - F10, E-skydd 2: Mu21- Mu32,34 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Falköping - Mullsjö Ingen trafik till Mullsjö
[5 empty] | E Vf 2+3, Sm 1+2 | 1940 | 1940 | M-F | 08:00 | 16:00 | D | Trafikstopp, rälsbyte | A | A-skydd;F10 - Vf 21,22 -Sm 21,22- Mu 21, E-skydd: F16 - F10, E-skydd 2: Mu21- Mu32,34 | X
250821 | (F) | (MU) |  | Rälslossning F - Mu | E | 1932 | 1934 | MTo | 09:00 | 15:00 | D | Espdr | A | A-skydd;F10 - Vf 21,22 ,Sm 21,22, Mu 21, | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Falköping) - (Mullsjö)
[5 empty] | E | 1935 | 1935 | nmO | 21:50 | 03:50 | D | Espdr | A | A-skydd;F10 - Vf 21,22 ,Sm 21,22, Mu 21, | X
263473 Övrigt | F | MU |  | Rälsbyte F- Mu Efterarbeten | E Vf 2+3, Sm1+2 | 1941 | 1941 | M-F | 09:30 | 14:30 | D | Efterarbeten | A | A-skydd: F10 - Vf 21,22 - Sm 21,22 - Mu 21, E-skydd: F16 - F10, E-skydd 2: Mu21- Mu32,34 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Falköping - Mullsjö
[5 empty] | E Vf 2+3, Sm1+2 | 1944 | 1944 | MTi | 09:30 | 14:30 | D | Efterarbeten | A | A-skydd: F10 - Vf 21,22 - Sm 21,22 - Mu 21, E-skydd: F16 - F10, E-skydd 2: Mu21- Mu32,34 | X
250805 | SM | HO |  | Rälsbyte Sm - Ho | E Mu 1+2 | 1940 | 1940 | LS | 08:00 | 18:00 | D | Trafikstopp, rälsbyte | A | A-skydd; Sm 22 -Mu21 - Mu22 - Ho 21, E-skydd: Sm 31,33 - Ho 32,34 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sandhem - Habo
250944 | (SM) | (HO) |  | Rälslossning Sm - Ho | E Mu 1,2 | 1935 | 1935 | nmS | 23:00 | 07:00 | D | Rälslossning inför rälsbyte | A | A-skydd; Sm22 - Mu21,22 - Ho 21 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Sandhem) - (Habo)
268996 | JÖ |  |  | Jönköping: Anpassning av plattform | 1 | 1908 | 1908 | nmTi nmO | 23:00 | 06:00 | D | Anpassning av plattform | A | A-skydd; Jö 162 - Jö 161 |  |  | Trafikpåverkan: Plattformsspår avstängda nattetid Anpassningar av ledstråk mm på plattformar 2018-08-27 Skydd vxl 432 innebär stopptill/ från Nässjö och Jönköping Godsbangård. BE.
[5 empty] | 1 | 1911 | 1911 | nmTi-nmTo | 23:00 | 06:00 | D | Anpassning av plattform | A | A-skydd; Jö 162 - Jö 161
[5 empty] | 1 | 1918 | 1918 | nmTi nmO | 23:00 | 06:00 | D | Anpassning av plattform | A | A-skydd; Jö 162 - Jö 161
[5 empty] | 2A | 1910 | 1910 | nmTi | 23:00 | 06:00 | D | Anpassning av plattform | A | A-skydd: Jö 186 - Jö 182
[5 empty] | 2A | 1912 | 1912 | nmTi-nmF | 23:00 | 06:00 | D | Anpassning av plattform | A | A-skydd: Jö 186 - Jö 182
[5 empty] | 2A | 1919 | 1919 | nmTi | 23:00 | 06:00 | D | Anpassning av plattform | A | A-skydd: Jö 186 - Jö 182
[5 empty] | 2B | 1908 | 1908 | nmTi nmO | 23:00 | 06:00 | D | Anpassning av plattform | A | A-skydd: Jö 182 - Jö Hf vxl 432
[5 empty] | 2B | 1909 | 1909 | nmTi | 23:00 | 06:00 | D | Anpassning av plattform | A | A-skydd: Jö 182 - Jö Hf vxl 432
[5 empty] | 2B | 1911 | 1911 | nmTi-nmTo | 23:00 | 06:00 | D | Anpassning av plattform | A | A-skydd: Jö 182 - Jö Hf vxl 432
[5 empty] | 2B | 1912 | 1912 | nmTi-nmF | 23:00 | 06:00 | D | Anpassning av plattform | A | A-skydd: Jö 182 - Jö Hf vxl 432
[5 empty] | 2B | 1918 | 1918 | nmTi nmO | 23:00 | 06:00 | D | Anpassning av plattform | A | A-skydd: Jö 182 - Jö Hf vxl 432
269011 | JÖ |  |  | Jönköping: Anpassning av ktlbryggar | 1,2B | 1915 | 1915 | nmL | 22:50 | 05:00 | D | Plattform 1 | A | A-skydd; Jö 182,162 - Jö Hf vxl 432; E-skydd: Jö 121 - Hf vxl 405 - Hf vxl 413 - Jö 126 | X |  | Trafikpåverkan: Jönköping C Spänningslöst över hela bangården Nedmontering av plattformsbelysning i ktlbrygga vid plattform 1-2
[5 empty] | 1,2B | 1915 | 1915 | nmS | 22:45 | 06:35 | D | Plattform 1 | A | A-skydd; Jö 182,162 - Jö Hf vxl 432; E-skydd: Jö 121 - Hf vxl 405 - Hf vxl 413 - Jö 126 | X
[5 empty] | 2A,2B | 1916 | 1916 | nmL | 22:50 | 05:00 | D | Plattform 2 | A | A-skydd: Jö 186 - Jö Hf vxl 432; E-skydd: Jö 121 - Hf vxl 405 - Hf vxl 413 - Jö 126 | X
[5 empty] | 2A,2B | 1916 | 1916 | nmS | 22:45 | 06:35 | D | Plattform 2 | A | A-skydd: Jö 186 - Jö Hf vxl 432; E-skydd: Jö 121 - Hf vxl 405 - Hf vxl 413 - Jö 126 | X
250888 | JÖ | HKA |  | Kurvjustering, Jö-Hka | E | 1915 | 1915 | M | 09:00 | 15:00 | D | Kurvjustering | A | A-skydd; Jö 128 – Jö 124, E-skydd: Jö 135 – Jö 154, Hka 32,34 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Jönköping - Huskvarna/Jönköping Godsbangård
252002 | (JÖ) | HKA |  | Förarbeten, BEST, samtidig infart | E | 1929 | 1929 | ToF | 09:00 | 15:00 | D | Stopp i trafik | A | A-skydd; Jö 122 - Hka 21, E-skydd : Jö 124 - Hka 32,34 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Jönköping) - Huskvarna
[5 empty] | E | 1929 | 1929 | nmS | 23:40 | 08:10 | D | Stopp i trafik | A | A-skydd; Jö 122 - Hka 21, E-skydd : Jö 124 - Hka 32,34 | X
[5 empty] | E | 1930 | 1930 | M-O | 09:00 | 15:00 | D | Stopp i trafik | A | A-skydd; Jö 122 - Hka 21, E-skydd : Jö 124 - Hka 32,34 | X
250891 | (JÖ) | TH |  | Kurvjustering, linjen Jö-Th | E Hka 1,2 | 1915 | 1915 | Ti | 09:00 | 15:00 | D | Kurvjustering | A | A-skydd; Hka 21-22, E-skydd: Jö 124 - Th 32,34 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Jönköping) - Tenhult
252003 | JÖ | TH |  | Förarbeten, BEST, samtidig infart | E Hka 1+2 | 1931 | 1931 | M-F | 09:00 | 15:00 | D | Stopp i trafik | A | A-skydd; Hka 21- Hka 22, E-skydd: Jö 124 - Th 32,34 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Jönköping - Tenhult
[5 empty] | E Hka 1+2 | 1931 | 1931 | nmS | 23:40 | 08:10 | D | Stopp i trafik | A | A-skydd; Hka 21- Hka 22, E-skydd: Jö 124 - Th 32,34 | X
252020 | JÖ | TH |  | Förarbeten, BEST, samtidig infart, Efterarbeten | E Hka 1+2 | 1934 | 1934 | M-F | 09:00 | 15:00 | D | Stopp i trafik | A | A-skydd; Jö 122 - hka 21, hka 21 - hka 22, Hka 22 -Th 21, E-skydd: Jö 124 - Th 32,34 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Jönköping - Tenhult
[5 empty] | E Hka 1+2 | 1934 | 1934 | nmS | 23:40 | 08:10 | D | Stopp i trafik | A | A-skydd; Jö 122 - hka 21, hka 21 - hka 22, Hka 22 -Th 21, E-skydd: Jö 124 - Th 32,34 | X
250826 | (JÖ) | (N) |  | Inläsning samtidig infart | E | 1908 | 1908 | F-S | 23:00 | 24:00 | H | Trafikstopp | A | A-skydd;Jö 122- Hka 21,22, Th 21,22 ,Fm 21,22 , Äng 21,22 - N 131 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Jönköping) - (Nässjö)
[5 empty] | E | 1916 | 1916 | F-S | 23:00 | 24:00 | H | Trafikstopp | A | A-skydd;Jö 122- Hka 21,22, Th 21,22 ,Fm 21,22 , Äng 21,22 - N 131 | X
[5 empty] | E | 1933 | 1933 | F-S | 23:00 | 24:00 | H | Trafikstopp | A | A-skydd;Jö 122- Hka 21,22, Th 21,22 ,Fm 21,22 , Äng 21,22 - N 131 | X
[5 empty] | E | 1941 | 1941 | F-S | 23:00 | 24:00 | H | Trafikstopp | A | A-skydd;Jö 122- Hka 21,22, Th 21,22 ,Fm 21,22 , Äng 21,22 - N 131 | X
[5 empty] | E | 1949 | 1949 | F-S | 23:00 | 24:00 | H | Trafikstopp | A | A-skydd;Jö 122- Hka 21,22, Th 21,22 ,Fm 21,22 , Äng 21,22 - N 131 | X
250894 | HKA | TH |  | Kurvjustering, linjen Hka-Th | E | 1915 | 1915 | O-F | 09:00 | 15:00 | D | Kurvjustering | A | A-skydd; Hka22 - Th21, E-skydd: Hka31,33 - Th 32,34 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Huskvarna - Tenhult
251995 | HKA | TH |  | Förarbeten, BEST, samtidig infart | E | 1913 | 1913 | M-F | 09:00 | 15:00 | D | Stopp i trafik | A | A-skydd; Hka 22 - Th 21, E-skydd ; Hka 31,33 - Th 32,34 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Huskvarna - Tenhult
[5 empty] | E | 1913 | 1913 | nmS | 23:40 | 08:10 | D | Stopp i trafik | A | A-skydd; Hka 22 - Th 21, E-skydd ; Hka 31,33 - Th 32,34 | X
252005 | HKA | TH |  | Förarbeten, BEST, samtidig infart | E | 1932 | 1932 | M-F | 09:00 | 15:00 | D | Stopp i trafik | A | A-skydd; Hka 22 - Th 21, E-skydd: Hka 31,33 - Th 32,34 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Huskvarna - Tenhult
[5 empty] | E | 1932 | 1932 | nmS | 23:40 | 08:10 | D | Stopp i trafik | A | A-skydd; Hka 22 - Th 21, E-skydd: Hka 31,33 - Th 32,34 | X
250895 | HKA | FM |  | Kurvjustering, linjen Fm-Hka | E | 1931 | 1931 | To | 09:00 | 15:00 | D | Kurvjustering | A | A-skydd; Th 21 - Th 22, E-skydd: Hka 31,33 - Fm 32,34 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Huskvarna - Forserum
251997 | HKA | FM |  | Förarbeten, BEST, samtidig infart | E Th 1+2 | 1914 | 1914 | M-F | 09:00 | 15:00 | D | Stopp i trafik | A | A-skydd; Th 21 - Th 22, E-skydd: Hka 32,34 - Fm 31,33 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Huskvarna - Forserum
[5 empty] | E Th 1+2 | 1914 | 1914 | nmS | 23:40 | 08:10 | D | Stopp i trafik | A | A-skydd; Th 21 - Th 22, E-skydd: Hka 32,34 - Fm 31,33 | X
252000 | HKA | FM |  | Förarbeten, BEST, samtidig infart, Efterarbeten | E Th1+2 | 1917 | 1917 | M-F | 09:00 | 15:00 | D | Stopp i trafik | A | A-skydd; Hka 22 - Th21, Th 21 - Th 22, Th 22 - Fm 21, E-skydd: Hka 31,33 - Fm 32,34 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Huskvarna - Forserum
[5 empty] | E Th1+2 | 1917 | 1917 | nmS | 23:40 | 08:10 | D | Stopp i trafik | A | A-skydd; Hka 22 - Th21, Th 21 - Th 22, Th 22 - Fm 21, E-skydd: Hka 31,33 - Fm 32,34 | X
251998 | TH | FM |  | Förarbeten, BEST, samtidig infart | E | 1915 | 1915 | M-F | 09:00 | 15:00 | D | Stopp i trafik | A | A-skydd; Th22 - Fm 21, E-skydd: Th 31,33 - Fm 32,34 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tenhult - Forserum
[5 empty] | E | 1915 | 1915 | nmS | 23:40 | 08:10 | D | Stopp i trafik | A | A-skydd; Th22 - Fm 21, E-skydd: Th 31,33 - Fm 32,34 | X
252027 | TH | FM |  | Förarbeten, BEST, samtidig infart | E | 1946 | 1946 | M-F | 09:00 | 15:00 | D | Stopp i trafik | A | A-skydd; Th22 - Fm 21, E-skydd:Th 31,33 - Fm 32,34 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tenhult - Forserum
[5 empty] | E | 1946 | 1946 | nmS | 23:40 | 08:10 | D | Stopp i trafik | A | A-skydd; Th22 - Fm 21, E-skydd:Th 31,33 - Fm 32,34 | X
252028 | TH | ÄNG |  | Förarbeten, BEST, samtidig infart, Forserum | E Fm 1+2 | 1947 | 1947 | M-F | 09:00 | 15:00 | D | Stopp i trafik | A | A-skydd; Fm 21 - Fm 22, E-skydd: Th 31,33- Äng 32,34 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tenhult - Äng
[5 empty] | E Fm 1+2 | 1947 | 1947 | nmS | 23:40 | 08:10 | D | Stopp i trafik | A | A-skydd; Fm 21 - Fm 22, E-skydd: Th 31,33- Äng 32,34 | X
252030 | TH | ÄNG |  | Förarbeten, BEST, samtidig infart, Efterarbeten | E Fm 1+2 | 1950 | 1950 | M-F | 09:00 | 15:00 | D | Stopp i trafik | A | A-skydd; Th22 - Fm21 - Fm 22 - Äng 21, E-skydd: Th 31,33 - Äng 32,34 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tenhult - Äng Natt mot sö V1950 fortsätter i T 20 som ett nytt objekt pga tdt - skifte Sö 0000 - Sö 0810 detta är ej inlagt
[5 empty] | E Fm 1+2 | 1950 | 1950 | L | 23:40 | 24:00 | D | Stopp i trafik | A | A-skydd; Th22 - Fm21 - Fm 22 - Äng 21, E-skydd: Th 31,33 - Äng 32,34 | X
250896 | FM | ÄNG |  | Kurvjustering, linjen Fm-Äng | E | 1931 | 1931 | F | 09:00 | 15:00 | D | Kurvjustering | A | A-skydd; Fm 22 - Äng 21, E-skydd: Fm 31,33 - Äng 32,34 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Forserum - Äng
252021 | FM | ÄNG |  | Förarbeten, BEST, samtidig infart | E | 1938 | 1938 | M-F | 09:00 | 15:00 | D | Stopp i trafik | A | A-skydd; Fm 22 - Äng 21, E-skydd : Fm 31,33 - Äng 32,34 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Forserum - Äng
[5 empty] | E | 1938 | 1938 | nmS | 23:40 | 08:10 | D | Stopp i trafik | A | A-skydd; Fm 22 - Äng 21, E-skydd : Fm 31,33 - Äng 32,34 | X
252029 | FM | ÄNG |  | Förarbeten, BEST, samtidig infart | E | 1948 | 1948 | M-F | 09:00 | 15:00 | D | Stopp i trafik | A | A-skydd; Fm 22 - Äng 21, E-skydd : Fm 31,33 - Äng 32,34 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Forserum - Äng
[5 empty] | E | 1948 | 1948 | nmS | 23:40 | 08:10 | D | Stopp i trafik | A | A-skydd; Fm 22 - Äng 21, E-skydd : Fm 31,33 - Äng 32,34 | X
250897 | FM | N |  | Kurvjustering, linjen Fm-N | E | 1931 | 1931 | O | 09:00 | 15:00 | D | Espdr | A | A-skydd; Äng 21 - Äng 22, E-skydd: Fm 31,33 - N 131, E-skydd 2; N 131 - N 141,N136 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Forserum - Nässjö
252024 | FM | N |  | Förarbeten, BEST, samtidig infart, Äng | E Äng 1+2 | 1939 | 1939 | M-F | 09:00 | 15:00 | D | Stopp i trafik | A | A-skydd; Äng 21 - Äng 22, E-skydd: Fm 31,33 - N 131, E-skydd 2: N 131 - N141,N 136 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Forserum - Nässjö
[5 empty] | E Äng 1+2 | 1939 | 1939 | nmS | 23:40 | 08:10 | D | Stopp i trafik | A | A-skydd; Äng 21 - Äng 22, E-skydd: Fm 31,33 - N 131, E-skydd 2: N 131 - N141,N 136 | X
252026 | FM | N |  | Förarbeten, BEST, samtidig infart, Efterarbeten | E Äng 1+2 | 1942 | 1942 | M-F | 09:00 | 15:00 | D | Stopp i trafik | A | A-skydd; Fm 22 - Äng 21, Äng 21 -Äng 22, Äng 22 - N 131, E-skydd: Fm 31,33 - N 131, E-skydd 2 ; N 131 - N 141, N 136 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Forserum - Nässjö
[5 empty] | E Äng 1+2 | 1942 | 1942 | nmS | 23:40 | 08:10 | D | Stopp i trafik | A | A-skydd; Fm 22 - Äng 21, Äng 21 -Äng 22, Äng 22 - N 131, E-skydd: Fm 31,33 - N 131, E-skydd 2 ; N 131 - N 141, N 136 | X
251992 | ÄNG | N |  | Förarbeten, BEST, samtidig infart, Efterarbeten | E | 1906 | 1906 | M-F | 09:00 | 15:00 | D | Trafikstopp | A | A-skydd; Äng 22 - N 131, E-skydd: Äng 31,33 - N 131, E-skydd 2 ; N 131 - N 141, N 136 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Äng - Nässjö
[5 empty] | E | 1906 | 1906 | nmS | 23:40 | 08:10 | D | Trafikstopp | A | A-skydd; Äng 22 - N 131, E-skydd: Äng 31,33 - N 131, E-skydd 2 ; N 131 - N 141, N 136 | X
[5 empty] | E | 1907 | 1907 | M-F | 09:00 | 15:00 | D | Trafikstopp | A | A-skydd; Äng 22 - N 131, E-skydd: Äng 31,33 - N 131, E-skydd 2 ; N 131 - N 141, N 136 | X
[5 empty] | E | 1907 | 1907 | nmS | 23:40 | 08:10 | D | Trafikstopp | A | A-skydd; Äng 22 - N 131, E-skydd: Äng 31,33 - N 131, E-skydd 2 ; N 131 - N 141, N 136 | X
[5 empty] | E | 1908 | 1908 | M-F | 09:00 | 15:00 | D | Trafikstopp | A | A-skydd; Äng 22 - N 131, E-skydd: Äng 31,33 - N 131, E-skydd 2 ; N 131 - N 141, N 136 | X
[5 empty] | E | 1908 | 1908 | nmS | 23:40 | 08:10 | D | Trafikstopp | A | A-skydd; Äng 22 - N 131, E-skydd: Äng 31,33 - N 131, E-skydd 2 ; N 131 - N 141, N 136 | X
[5 empty] | E | 1909 | 1909 | M-F | 09:00 | 15:00 | D | Trafikstopp | A | A-skydd; Äng 22 - N 131, E-skydd: Äng 31,33 - N 131, E-skydd 2 ; N 131 - N 141, N 136 | X
[5 empty] | E | 1909 | 1909 | nmS | 23:40 | 08:10 | D | Trafikstopp | A | A-skydd; Äng 22 - N 131, E-skydd: Äng 31,33 - N 131, E-skydd 2 ; N 131 - N 141, N 136 | X
252025 | ÄNG | N |  | Förarbeten, BEST, samtidig infart | E | 1940 | 1940 | M-F | 09:00 | 15:00 | D | Stopp i trafik | A | A-skydd; Äng 22 - N 131, E-skydd: Äng 31,33 - N 131, E-skydd 2 ; N 131 - N 141, N 136 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Äng - Nässjö
[5 empty] | E | 1940 | 1940 | nmS | 23:40 | 08:10 | D | Stopp i trafik | A | A-skydd; Äng 22 - N 131, E-skydd: Äng 31,33 - N 131, E-skydd 2 ; N 131 - N 141, N 136 | X
264976 | ÄNG | (N) |  | Ktl-Bes Strukton | E Äng 1,2 | 1933 | 1933 | nmTo | 22:00 | 05:00 | D |  | A | E-skydd 1: Äng 31, 33 - N 131 ; | X |  | Kontaktledningsbesiktning Trafikavbrott Äng - (Nässjö)
[5 empty] | E Äng 1,2 | 1933 | 1933 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A | E-skydd 1: Äng 31, 33 - N 131 ; | X
[5 empty] | E Äng 1,2 | 1934 | 1934 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | E-skydd 1: Äng 31, 33 - N 131 ; | X
[5 empty] | E Äng 1,2 | 1934 | 1934 | nmTi | 22:00 | 05:00 | D |  | A | E-skydd 1: Äng 31, 33 - N 131 ; | X
Västra | Älvsborgsbanan | Vecka : 1849 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
251338 | UV |  |  | Servicefönster 2019 | Alla | 1850 | 1917 | M | 09:00 | 11:30 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet och Uppställning
[5 empty] | Alla | 1918 | 1919 | M-F | 09:00 | 11:30 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1920 | 1938 | M | 09:00 | 11:30 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1939 | 1940 | M-F | 09:00 | 11:30 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1941 | 1942 | M | 09:00 | 11:30 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1943 | 1944 | M-F | 09:00 | 11:30 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1945 | 1949 | M | 09:00 | 11:30 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1850 | 1917 | nmTi | 22:30 | 03:30 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1918 | 1919 | nmTi-nmF | 22:30 | 03:30 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1920 | 1925 | nmTi | 22:30 | 03:30 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1933 | 1938 | nmTi | 22:30 | 03:30 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1939 | 1940 | nmTi-nmF | 22:30 | 03:30 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1941 | 1942 | nmTi | 22:30 | 03:30 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1943 | 1945 | nmTi-nmF | 22:30 | 03:30 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1946 | 1949 | nmTi | 22:30 | 03:30 | D |  | A
251337 | (UV) | (ÖX) |  | Servicefönster 2019 (Uv) - (Öx) | E | 1850 | 1912 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Uv) - (Öx) Detta servicefönster kommer ej tas ut och orsaka trafikavbrott om det är arbete på Bohusbanan som gör att Trafik måste omledas.
[5 empty] | E | 1916 | 1916 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1923 | 1923 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1934 | 1935 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1944 | 1944 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1948 | 1949 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1917 | 1917 | nmO-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A
251345 | (UV) | (ÖX) |  | Banarbetsvecka / Servicefönster 2019 | E | 1918 | 1918 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Uddevalla) - (Öxnered)
[5 empty] | E | 1938 | 1938 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1918 | 1919 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1918 | 1919 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 1938 | 1939 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1938 | 1939 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1500)
251339 | (ÖX) | VG |  | Servicefönster 2019 (Öx) - Vg | E | 1901 | 1913 | nmTo | 21:15 | 04:15 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Öxnered)-Vänersborg
[5 empty] | E | 1914 | 1916 | nmTi-nmF | 21:15 | 04:15 | D |  | A
[5 empty] | E | 1919 | 1919 | nmTo | 21:15 | 04:15 | D |  | A
[5 empty] | E | 1923 | 1923 | nmTi-nmTo | 21:15 | 04:15 | D |  | A
[5 empty] | E | 1926 | 1926 | nmTo | 21:15 | 04:15 | D |  | A
[5 empty] | E | 1931 | 1931 | nmTo | 21:15 | 04:15 | D |  | A
[5 empty] | E | 1938 | 1938 | nmTi-nmTo | 21:15 | 04:15 | D |  | A
[5 empty] | E | 1945 | 1945 | nmTo | 21:15 | 04:15 | D |  | A
[5 empty] | E | 1949 | 1949 | nmTo | 21:15 | 04:15 | D |  | A
[5 empty] | E | 1850 | 1851 | nmTo | 21:15 | 04:15 | D |  | A
251346 | (ÖX) | VG |  | Banarbetsvecka / Servicefönster 2019 | E | 1917 | 1917 | M-O | 09:00 | 14:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Öxnered) - Vänersborg
[5 empty] | E | 1936 | 1936 | MTi | 09:00 | 14:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1917 | 1917 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1917 | 1917 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 1936 | 1936 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1936 | 1936 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1500)
251340 | (VG) | (HÅP) |  | Servicefönster 2019 (Vg) - (Håp) | E | 1902 | 1916 | nmTi | 21:30 | 05:30 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Vänersborg)-(Håkantorp)
[5 empty] | E | 1918 | 1919 | nmTi-nmF | 21:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 1920 | 1927 | nmTi-nmF | 21:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 1932 | 1936 | nmTi-nmF | 21:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 1947 | 1949 | nmTi | 21:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 1850 | 1851 | nmTi | 21:30 | 05:30 | D |  | A
251347 | (VG) | (HÅP) |  | Banarbetsvecka / Servicefönster 2019 | E | 1920 | 1920 | M-F | 09:10 | 14:10 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Vänersborg) - (Håkantorp)
[5 empty] | E | 1937 | 1937 | M-F | 09:10 | 14:10 | D |  | A
[5 empty] | E | 1920 | 1921 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1920 | 1921 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 1937 | 1938 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1937 | 1938 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1500)
251315 | HÅP | (HR) |  | Servicefönster 2019 | E | 1902 | 1949 | nmTi | 22:00 | 05:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan; Trafikavbrott Håkantorp-(Herrljunga) Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max två driftsträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt. Eventuell trafik till/från Lkp-Mst skall möjliggöras på Håp dp.
[5 empty] | E | 1904 | 1905 | nmO-nmF | 22:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1918 | 1918 | nmO nmTo | 22:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1926 | 1927 | nmO-nmF | 22:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1945 | 1945 | nmO-nmF | 22:00 | 05:00 | D |  | A
248079 | (HR) | (BS) |  | Herrljunga-Borås, fjärrstyrning | E Alla | 1936 | 1948 | nmTi-nmF | 21:50 | 04:40 | D | Förberedande arbete | A | Hr 81 - Bs 87 v |  |  | Trafikpåverkan; Trafikavbrottt (Herrljunga) - (Borås) V1936-1948 Nm Ti-F V1944,1946 Nm L, Nm S
[5 empty] | E Alla | 1944 | 1944 | nmL | 21:50 | 07:05 | D | Riva växlar och anläggningsmassa | A | Hr 81 - Bs 87v
[5 empty] | E Alla | 1944 | 1944 | nmS | 19:50 | 07:40 | D | Riva växlar och anläggningsmassa | A | Hr 81 - Bs 87v
[5 empty] | E Alla | 1946 | 1946 | nmL | 21:50 | 07:05 | D | Riva växlar och anläggningsmassa | A | Hr 81 - Bs 87v
[5 empty] | E Alla | 1946 | 1946 | nmS | 19:50 | 07:40 | D | Riva växlar och anläggningsmassa | A | Hr 81 - Bs 87v
265937 | HR | BS |  | Elsäkerhetsbes inkl trädsäkring | E Hr 2, Bs 2 | 1903 | 1903 | LS | 07:00 | 15:00 | D | D-skydd | A | Hr si 83 - Bs si 87v | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Herrljunga-Borås
268180 | (HR) | (BS) |  | Servicefönster 2019 (Hr) - (Bs) | E | 1924 | 1924 | S | 20:40 | 24:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Herrljunga) - (Borås) 20180816 Anpassade tider med mindre justering V31,32 övrig ändrad 1 tim 20 min tidigare. //BE 20180816 Önskemål om bevakning i FRA för tågvändning. // BE
[5 empty] | E | 1925 | 1925 | M | 00:00 | 04:40 | D |  | A
[5 empty] | E | 1925 | 1925 | nmTi-nmTo | 20:40 | 04:40 | D |  | A
[5 empty] | E | 1931 | 1931 | S | 21:45 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1932 | 1932 | M | 00:00 | 05:45 | D |  | A
[5 empty] | E | 1932 | 1932 | nmTi-nmF | 21:45 | 05:45 | D |  | A
[5 empty] | E | 1937 | 1937 | S | 20:40 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1938 | 1938 | M | 00:00 | 04:40 | D |  | A
[5 empty] | E | 1938 | 1938 | nmTi-nmF | 20:40 | 04:40 | D |  | A
[5 empty] | E | 1919 | 1919 | S | 06:00 | 18:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1936 | 1936 | S | 06:00 | 18:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1943 | 1943 | S | 06:00 | 18:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1919 | 1919 | L | 08:00 | 20:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1936 | 1936 | L | 08:00 | 20:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1943 | 1943 | L | 08:00 | 20:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1945 | 1945 | M-F | 09:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1948 | 1948 | M-F | 09:00 | 12:00 | D |  | A
268183 | (FRA) | BS |  | Underhåll Bs Dp (Mot Hr) | E 1 | 1924 | 1924 | S | 20:40 | 24:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Fristad) - Borås Sträckan (Fristad)-Borås samt spår 1 (si 323) i Borås C
[5 empty] | E 1 | 1938 | 1938 | nmTi-nmF | 20:40 | 04:40 | D |  | A
[5 empty] | E 1 | 1925 | 1925 | M | 00:00 | 04:40 | D |  | A
[5 empty] | E 1 | 1925 | 1925 | nmTi-nmTo | 20:40 | 04:40 | D |  | A
[5 empty] | E 1 | 1937 | 1937 | S | 20:40 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | E 1 | 1938 | 1938 | M | 00:00 | 04:40 | D |  | A
[5 empty] | E 1 | 1919 | 1919 | S | 06:00 | 18:00 | D |  | A
[5 empty] | E 1 | 1936 | 1936 | S | 06:00 | 18:00 | D |  | A
[5 empty] | E 1 | 1943 | 1943 | S | 06:00 | 18:00 | D |  | A
[5 empty] | E 1 | 1919 | 1919 | L | 07:30 | 19:30 | D |  | A
[5 empty] | E 1 | 1936 | 1936 | L | 07:30 | 19:30 | D |  | A
[5 empty] | E 1 | 1943 | 1943 | L | 07:30 | 19:30 | D |  | A
[5 empty] | E 1 | 1948 | 1948 | M-F | 09:00 | 12:00 | D |  | A
269197 | BS |  |  | Spårbyte Bs-Hil - Utlägg / borttag av hastighetsnedsättning | Alla | 1914 | 1914 | Ti | 03:00 | 05:00 | D |  | A | Bs 87v, 85v, 57v - 3h |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Borås
[5 empty] | Alla | 1934 | 1934 | L | 03:00 | 05:00 | D |  | A | Bs 87v, 85v, 57v - 3h
Västra | G närställv.omr. G - Am | Vecka : 1849 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
251751 | G | AM |  | Elsäkerhetsbesiktning spår 86,87,2,3,4 | 86,87,2,3,4 | 1913 | 1913 | S | 01:00 | 07:00 | D |  | A | si 897,946,948 -hfp vxl 904,928,905,907,921,395 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikstopp över godstågsviadukten till/från Vkb och Ktk, spår 85 kan trafikeras. Elsäkerhetsbesiktning spår 86,87,2,3,4
[5 empty] | 86,87,2,3,4 | 1914 | 1914 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A | si 897,946,948 -hfp vxl 904,928,905,907,921,395 | X
251752 | G | AM |  | Elsäkerhetsbesiktning Gro | 85,1 | 1917 | 1917 | TiO | 00:00 | 05:25 | D |  | A | si 899,950 hfp vx 927,922,908,903,906 | X |  | Trafikpåverkan: Spår 85 Gro och spår 1 Am avstängda Elsäkerhetsbesiktning spår 85,1
269862 | GRO | AM |  | Servicefönster Ö1 Gro-Am | UPP 1 | 1917 | 1917 | nmO | 22:00 | 06:00 | D |  | A | si 905-973 |  |  | Trafikpåverkan: Reducerad kapacitet.
[5 empty] | UPP 1 | 1943 | 1943 | nmTi | 22:00 | 06:00 | D |  | A | si 905-973
269864 | GRO | AM |  | Servicefönster Ö2 Gro-Am | NED 2 | 1918 | 1918 | L | 00:00 | 09:00 | D |  | A | si 907,903,927 |  |  | Trafikpåverkan: Godstågsviadukten avstängd.
[5 empty] | NED 2 | 1944 | 1944 | nmL | 23:00 | 08:00 | D |  | A | si 907,903,927
269867 | GRO | AM |  | Servicefönster Ö3 Gro-Am | NED 2,3 | 1919 | 1919 | S | 00:00 | 08:40 | D |  | A | si 927,947,969 |  |  | Trafikpåverkan: Reducerad kapacietet.
[5 empty] | NED 2,3 | 1945 | 1945 | S | 00:00 | 08:40 | D |  | A | si 927,947,969
251739 | AM |  |  | Servicefönster: Kontaktledningsunderhåll | 2 | 1936 | 1936 | O | 00:00 | 05:00 | D |  | A | si 946 hfp vxl 927 | X |  | Trafikpåverkan: V1936 Reducerad kapacitet mellan Almedal och Mölndal N, V1937 Reducerad kapacitet mellan Almedal och Mölndals Nedre.
[5 empty] | 1 | 1937 | 1937 | O | 00:00 | 05:00 | D |  | A | si 950 hfp vxl 921 | X
266041 | AM |  |  | Elsäkerhetsbesiktning Bdl 626 | 1 | 1934 | 1934 | Ti | 00:30 | 05:10 | D | Elsäkerhetsbesiktning | A | si 950 - 956 | X |  | Trafikpåverkan: enkelspårsdrift mellan Almedal och Mölndals Nedre.
[5 empty] | 1 | 1935 | 1935 | S | 00:30 | 06:30 | D | Elsäkerhetsbesiktning | A | si 950 - 956 | X
266072 Övrigt | AM |  | X | Elsäkerhetsbesiktning Bdl 626 | 2 | 1935 | 1935 | M | 00:30 | 05:10 | D | Elsäkerhetsbesiktning | A | si 946 - 954 | X |  | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet
[5 empty] | 2 | 1936 | 1936 | L | 00:30 | 05:10 | D | Elsäkerhetsbesiktning | A | si 946 - 954 | X
Västra | G närställv.omr. Gbm-Gro | Vecka : 1849 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
266050 | GBM |  | X | Elsäkerhetsbesiktning Bdl 634 | 3 | 1904 | 1904 | Ti | 00:50 | 04:25 | D | E-skydd | A | si 533 - 503, hfp vxl 512 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Tillhör objekt 266049
[5 empty] | 3 | 1905 | 1905 | O | 00:50 | 04:25 | D | E-skydd | A | si 533 - 503, hfp vxl 512 | X
266055 | GBM |  | X | Elsäkerhetsbesiktning Bdl 634 | 1 | 1904 | 1904 | L | 01:20 | 06:00 | D | E-skydd | A | si 531,501 - hfp vxl 514 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Tillhör objekt 266054
[5 empty] | 1 | 1905 | 1905 | L | 01:20 | 06:00 | D | E-skydd | A | si 531,501 - hfp vxl 514 | X
251782 | GBM | OR |  | Servicefönster 2019 | 3,4 | 1918 | 1918 | nmO | 22:00 | 06:00 | D |  | A | si 564 - 543, 549 hfp vxl 523 |  |  | Strategiska växlar spår 3,4 (vx521,522)
251783 | GBM | OR |  | Servicefönster 2019 | 4 | 1918 | 1918 | nmF | 22:00 | 05:00 | D |  | A | si 558, 575, 569
[5 empty] | 4 | 1939 | 1939 | M-F | 06:00 | 13:00 | D |  | A | si 558, 575, 569
251834 | OR |  |  | Servicefönster Skäran | Skäran 89,88 | 1915 | 1915 | nmL nmS | 22:40 | 05:40 | D |  | A | si 394, 518, 622, 455 |  |  | Trafikpåverkan: Avstängt Vsb mot Gk,VKB,Bj banan. Omledning via Bj- banan för trafik mot Gk och Vkb.
[5 empty] | Skäran 89,88 | 1915 | 1916 | nmM | 22:40 | 00:00 | D |  | A | si 394, 518, 622, 455
[5 empty] | Skäran 89,88 | 1916 | 1916 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | si 394, 518, 622, 455
Västra | G närställv.omr. Gsh-Gb | Vecka : 1849 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
269809 | GK |  |  | Elsäkerhetsbesiktning Bdl 603 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21 | 1907 | 1908 | M-S | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Gk si 567, 455- 639,601, 629, 653, 655, 720, 708, 815, Stoppb Stenaspåret hfp vxl 468,550 | X |  | Trafikpåverkan: Stopp på trafik från o till Bohusbanan, GK, GSH, PÖB.
251764 | GK | OR |  | Förebyggande underhåll strategiska växlar 365 ,550, Spår 89 (Skäran) (Servicefönster 2018) | 89 | 1920 | 1920 | nmS | 22:00 | 05:00 | D |  | A | si 415, 390, 573. hfp 551 |  |  | Trafikpåverkan: Stängt för trafik mellan VSB-BJ. VSB - GK, GSH.
[5 empty] | 89 | 1920 | 1921 | nmM | 22:00 | 05:00 | D |  | A | si 415, 390, 573. hfp 551
251786 | GK | OR |  | Servicefönster 2019 Marieholmsbron | 88 | 1908 | 1908 | nmS | 22:00 | 05:00 | D |  | A | Si 642-665, 567 |  |  | Trafikpåverkande: Reducerad kapacitet för trafik BJ - GK, GSH
[5 empty] | 88 | 1920 | 1920 | nmS | 22:00 | 05:00 | D |  | A | Si 642-665, 567
[5 empty] | 88 | 1932 | 1932 | nmS | 22:00 | 05:00 | D |  | A | Si 642-665, 567
[5 empty] | 88 | 1948 | 1948 | nmS | 22:00 | 05:00 | D |  | A | Si 642-665, 567
[5 empty] | 90 | 1910 | 1910 | nmS | 22:00 | 05:00 | D |  | A | Si 648-667, 669
[5 empty] | 90 | 1921 | 1921 | nmS | 22:00 | 05:00 | D |  | A | Si 648-667, 669
[5 empty] | 90 | 1940 | 1940 | nmS | 22:00 | 05:00 | D |  | A | Si 648-667, 669
[5 empty] | 90 | 1948 | 1948 | nmS | 22:00 | 05:00 | D |  | A | Si 648-667, 669
Västra | G närställv.omr. Gsh-Gb | Vecka : 1849 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
257298 | GSH |  |  | Gbg hamnbana, ökad kapacitet och dubbelspår | Volvospåret | 1916 | 1916 | LS | 00:00 | 24:00 | H | Anslutnign av nytt spår | A | Si 819 - stoppbock Volvo |  |  | Trafikpåverkan: Volvospåret avstängt.
284949 | GSH |  |  | Servicefönster GSH Ö1 | 1B,2B,13 1A,2A | 1920 | 1920 | nmTo | 21:00 | 04:00 | D |  | A | Si 731,733,866,787,783,781 |  |  | Trafikpåverkan: Spår 1 o 2 ingen uppst, omplaneras i spårplanen. Inga lok in eller ut från lokparkeringen på spår13.
[5 empty] | 1B,2B,13 1A,2A | 1943 | 1943 | nmTo | 21:00 | 04:00 | D |  | A | Si 731,733,866,787,783,781
284951 | GSH |  |  | Servicefönster GSH Ö2 | 3,4,5,15,6 22 | 1916 | 1917 | nmM | 16:00 | 04:00 | D |  | A | Si 836,838,866,759,761,763,751 - hfp vx 731,752,758 |  |  | Trafikpåverkan: Tåg kan avgå från Älsborgs bangård samt tåg bakom signal 721, 723. Ett tåg kan ankomma för uppställning på spår 1.
[5 empty] | 3,4,5,15,6 22 | 1919 | 1920 | nmM | 16:00 | 04:00 | D |  | A | Si 836,838,866,759,761,763,751 - hfp vx 731,752,758
[5 empty] | 3,4,5,15,6 22 | 1939 | 1940 | nmM | 16:00 | 04:00 | D |  | A | Si 836,838,866,759,761,763,751 - hfp vx 731,752,758
[5 empty] | 3,4,5,15,6 22 | 1942 | 1943 | nmM | 16:00 | 04:00 | D |  | A | Si 836,838,866,759,761,763,751 - hfp vx 731,752,758
284958 | GSH |  |  | Servicefönster GSH Ö3/Ö4 | 6,31,32,33,34,35 Kajspår 61-71 | 1922 | 1922 | MLS | 12:00 | 04:00 | H |  | A | Si 900,902,904,906,908,721,723,725,737,739,779,778,751 - hfp vx 730,748 |  |  | Trafikpåverkan: Växling ej möjlig til o från terminalerna i hamnen. Tåg kan ej avgå från Älvsborgs bangård och tåg bakom signal 721, 723, 725. Tåg kan ankomma till spår 1-5. Vecka 1922 samordnat med stora projekt. Objekt 246875. Vecka 1944 samordnat med stora projekt. Objekt 255080
[5 empty] | 6,31,32,33,34,35 Kajspår 61-71 | 1944 | 1944 | MLS | 12:00 | 04:00 | H |  | A | Si 900,902,904,906,908,721,723,725,737,739,779,778,751 - hfp vx 730,748
284971 | GSH | (PÖB) |  | Servicefönster GSH Ö5 | UPP 1A | 1917 | 1918 | nmM | 16:00 | 04:00 | D |  | A | Si 781,809,819,820 - hfp vx 755 |  |  | Trafikpåverkan:Tåg till Skandiahamnen med lasprofil C kan ej gå pga restriktioner på spår 3 i Pöb. Växlingen till o från Volvo och Arendal kan ej gå.
[5 empty] | UPP 1A | 1918 | 1919 | nmM | 16:00 | 04:00 | D |  | A | Si 781,809,819,820 - hfp vx 755
[5 empty] | UPP 1A | 1940 | 1941 | nmM | 16:00 | 04:00 | D |  | A | Si 781,809,819,820 - hfp vx 755
[5 empty] | UPP 1A | 1941 | 1942 | nmM | 16:00 | 04:00 | D |  | A | Si 781,809,819,820 - hfp vx 755
284982 | (GSH) | PÖB |  | Servicefönster PÖB Ö2 | UPP 1 | 1850 | 1850 | F | 11:20 | 14:20 | D |  | A | Si 820,765,743 |  |  | Trafikpåverkan: Tåg med lastprofil C kan ej gå till o från Skandiahamnen pga restriktioner på spår 3 i Pöb. Växlingen till o från Volvo, Arendal o Hökebangården kan ej gå. V.50-06 varannan jämn fredag. V.10-26 varje jämn fredag. V.28-32 varannan jämn fredag. V.34-44 varje jämn fredag. V.48
[5 empty] | UPP 1 | 1902 | 1902 | F | 11:20 | 14:20 | D |  | A | Si 820,765,743
[5 empty] | UPP 1 | 1906 | 1906 | F | 11:20 | 14:20 | D |  | A | Si 820,765,743
[5 empty] | UPP 1 | 1910 | 1910 | F | 11:20 | 14:20 | D |  | A | Si 820,765,743
[5 empty] | UPP 1 | 1912 | 1912 | F | 11:20 | 14:20 | D |  | A | Si 820,765,743
[5 empty] | UPP 1 | 1914 | 1914 | F | 11:20 | 14:20 | D |  | A | Si 820,765,743
[5 empty] | UPP 1 | 1916 | 1916 | F | 11:20 | 14:20 | D |  | A | Si 820,765,743
[5 empty] | UPP 1 | 1918 | 1918 | F | 11:20 | 14:20 | D |  | A | Si 820,765,743
[5 empty] | UPP 1 | 1920 | 1920 | F | 11:20 | 14:20 | D |  | A | Si 820,765,743
[5 empty] | UPP 1 | 1922 | 1922 | F | 11:20 | 14:20 | D |  | A | Si 820,765,743
[5 empty] | UPP 1 | 1924 | 1924 | F | 11:20 | 14:20 | D |  | A | Si 820,765,743
[5 empty] | UPP 1 | 1926 | 1926 | F | 11:20 | 14:20 | D |  | A | Si 820,765,743
[5 empty] | UPP 1 | 1928 | 1928 | F | 11:20 | 14:20 | D |  | A | Si 820,765,743
[5 empty] | UPP 1 | 1932 | 1932 | F | 11:20 | 14:20 | D |  | A | Si 820,765,743
[5 empty] | UPP 1 | 1934 | 1934 | F | 11:20 | 14:20 | D |  | A | Si 820,765,743
[5 empty] | UPP 1 | 1936 | 1936 | F | 11:20 | 14:20 | D |  | A | Si 820,765,743
[5 empty] | UPP 1 | 1938 | 1938 | F | 11:20 | 14:20 | D |  | A | Si 820,765,743
[5 empty] | UPP 1 | 1940 | 1940 | F | 11:20 | 14:20 | D |  | A | Si 820,765,743
[5 empty] | UPP 1 | 1942 | 1942 | F | 11:20 | 14:20 | D |  | A | Si 820,765,743
[5 empty] | UPP 1 | 1944 | 1944 | F | 11:20 | 14:20 | D |  | A | Si 820,765,743
[5 empty] | UPP 1 | 1948 | 1948 | F | 11:20 | 14:20 | D |  | A | Si 820,765,743
269877 | GSH | GK |  | Elsäkerhetsbesiktning Bdl 603 | E | 1907 | 1908 | M-F | 11:20 | 14:20 | D |  | A | si 742,744,747,743,819,809,737,725,739,779,778,721,723,908,906,904,902,900 | X |  | Trafikpåverkan: Stopp på trafiken GK - PÖB, GSH.
284985 | GSH | (GK) |  | Servicefönster PÖB Ö1 | NED,E PÖB 2,3 | 1901 | 1901 | F | 11:20 | 14:20 | D |  | A | Si 751,765,803,825 - hfp vx 737,743 |  |  | Trafikpåverkan: Hamnbanan avstängd från Kville ut till Pölsebo. V.01-05 varannan ojämn fredag. V.09-27 varje ojämn fredag. V.31 V.33-43 varje ojämn fredag. V.47.
[5 empty] | NED,E PÖB 2,3 | 1905 | 1905 | F | 11:20 | 14:20 | D |  | A | Si 751,765,803,825 - hfp vx 737,743
[5 empty] | NED,E PÖB 2,3 | 1909 | 1909 | F | 11:20 | 14:20 | D |  | A | Si 751,765,803,825 - hfp vx 737,743
[5 empty] | NED,E PÖB 2,3 | 1911 | 1911 | F | 11:20 | 14:20 | D |  | A | Si 751,765,803,825 - hfp vx 737,743
[5 empty] | NED,E PÖB 2,3 | 1913 | 1913 | F | 11:20 | 14:20 | D |  | A | Si 751,765,803,825 - hfp vx 737,743
[5 empty] | NED,E PÖB 2,3 | 1915 | 1915 | F | 11:20 | 14:20 | D |  | A | Si 751,765,803,825 - hfp vx 737,743
[5 empty] | NED,E PÖB 2,3 | 1917 | 1917 | F | 11:20 | 14:20 | D |  | A | Si 751,765,803,825 - hfp vx 737,743
[5 empty] | NED,E PÖB 2,3 | 1919 | 1919 | F | 11:20 | 14:20 | D |  | A | Si 751,765,803,825 - hfp vx 737,743
[5 empty] | NED,E PÖB 2,3 | 1921 | 1921 | F | 11:20 | 14:20 | D |  | A | Si 751,765,803,825 - hfp vx 737,743
[5 empty] | NED,E PÖB 2,3 | 1923 | 1923 | F | 11:20 | 14:20 | D |  | A | Si 751,765,803,825 - hfp vx 737,743
[5 empty] | NED,E PÖB 2,3 | 1925 | 1925 | F | 11:20 | 14:20 | D |  | A | Si 751,765,803,825 - hfp vx 737,743
[5 empty] | NED,E PÖB 2,3 | 1927 | 1927 | F | 11:20 | 14:20 | D |  | A | Si 751,765,803,825 - hfp vx 737,743
[5 empty] | NED,E PÖB 2,3 | 1931 | 1931 | F | 11:20 | 14:20 | D |  | A | Si 751,765,803,825 - hfp vx 737,743
[5 empty] | NED,E PÖB 2,3 | 1933 | 1933 | F | 11:20 | 14:20 | D |  | A | Si 751,765,803,825 - hfp vx 737,743
[5 empty] | NED,E PÖB 2,3 | 1935 | 1935 | F | 11:20 | 14:20 | D |  | A | Si 751,765,803,825 - hfp vx 737,743
[5 empty] | NED,E PÖB 2,3 | 1937 | 1937 | F | 11:20 | 14:20 | D |  | A | Si 751,765,803,825 - hfp vx 737,743
[5 empty] | NED,E PÖB 2,3 | 1939 | 1939 | F | 11:20 | 14:20 | D |  | A | Si 751,765,803,825 - hfp vx 737,743
[5 empty] | NED,E PÖB 2,3 | 1941 | 1941 | F | 11:20 | 14:20 | D |  | A | Si 751,765,803,825 - hfp vx 737,743
[5 empty] | NED,E PÖB 2,3 | 1943 | 1943 | F | 11:20 | 14:20 | D |  | A | Si 751,765,803,825 - hfp vx 737,743
[5 empty] | NED,E PÖB 2,3 | 1947 | 1947 | F | 11:20 | 14:20 | D |  | A | Si 751,765,803,825 - hfp vx 737,743
251721 | GK |  |  | Servicefönster: Förebyggande underhåll strategiska växlar,607,606 | 2 | 1918 | 1918 | nmS | 22:00 | 05:00 | D |  | A | si 662 - 652, 623, hfp vxl 608 |  |  | Trafikpåverkan: Avstängt mot Bohusbanan.
251722 | GK |  |  | Elsäkerhetsbesiktning bdl 625 | Mot Bohusbanan | 1946 | 1947 | nmTi-nmM | 22:00 | 05:00 | D |  | A | si 601 - 662 |  |  | Trafikpåverkan: Avstängt mot Bohusbanan
[5 empty] | Mot Bohusbanan | 1947 | 1948 | nmTi-nmM | 22:00 | 06:00 | D |  | A | si 601 - 662
[5 empty] | Mot Bohusbanan | 1948 | 1949 | nmTi-nmM | 22:00 | 06:00 | D |  | A | si 601 - 662
[5 empty] | Mot Bohusbanan | 1949 | 1949 | nmTi-nmS | 22:00 | 06:00 | D |  | A | si 601 - 662
251724 | GK |  |  | Servicefönster: Spår och växelunderhåll spår 5-9 | 5,6,7,8,9 | 1916 | 1916 | ToF | 06:00 | 11:00 | D |  | A | hfp vxl 630, 634, 807 |  |  | Trafikpåverkan: Spår 5-9 Gk avstängda. Vagnar kan ej stå på dessa spår.
[5 empty] | 5,6,7,8,9 | 1916 | 1916 | L | 06:00 | 14:00 | D |  | A | hfp vxl 630, 634, 807
[5 empty] | 5,6,7,8,9 | 1917 | 1917 | M-F | 06:00 | 11:00 | D |  | A | hfp vxl 630, 634, 807
[5 empty] | 5,6,7,8,9 | 1917 | 1917 | L | 06:00 | 14:00 | D |  | A | hfp vxl 630, 634, 807
[5 empty] | 5,6,7,8,9 | 1936 | 1936 | ToF | 06:00 | 11:00 | D |  | A | hfp vxl 630, 634, 807
[5 empty] | 5,6,7,8,9 | 1937 | 1937 | M-F | 06:00 | 11:00 | D |  | A | hfp vxl 630, 634, 807
[5 empty] | 5,6,7,8,9 | 1937 | 1937 | L | 06:00 | 14:00 | D |  | A | hfp vxl 630, 634, 807
251725 | GK |  |  | Servicefönster: Spår och växelunderhåll spår 10-13 | 10,11,12,13 | 1918 | 1918 | nmTi-nmTo | 22:00 | 04:00 | D |  | A | si 720,708,655,668 hfp vxl 803 |  |  | Trafikpåverkan: Avstängda spår 10-13 Gk. Vagnar kan ej stå på spåren.
[5 empty] | 10,11,12,13 | 1920 | 1920 | nmTi-nmTo | 22:00 | 04:00 | D |  | A | si 720,708,655,668 hfp vxl 803
[5 empty] | 10,11,12,13 | 1938 | 1938 | nmTi-nmTo | 22:00 | 04:00 | D |  | A | si 720,708,655,668 hfp vxl 803
[5 empty] | 10,11,12,13 | 1940 | 1940 | nmTi-nmTo | 22:00 | 04:00 | D |  | A | si 720,708,655,668 hfp vxl 803
251726 | GK |  |  | Spår och växelunderhåll spår 14-26 (Servicefönster 2019) | 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 | 1924 | 1924 | M-F | 06:00 | 11:00 | D |  | A | hfp vxl 612, 825 |  |  | Trafikpåverkan: Sidospår avstängda Gk 14-26. Vagnar kan ej stå på spåren.
[5 empty] | 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 | 1924 | 1924 | L | 06:00 | 14:00 | D |  | A | hfp vxl 612, 825
[5 empty] | 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 | 1945 | 1945 | M-F | 06:00 | 11:00 | D |  | A | hfp vxl 612, 825
[5 empty] | 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 | 1945 | 1945 | L | 06:00 | 14:00 | D |  | A | hfp vxl 612, 825
251727 | GK |  |  | Servicefönster 2019 | 3,4 | 1921 | 1921 | M-F | 06:00 | 11:00 | D |  | A | si 625-847 |  |  | Trafikpåverkan: begränsad kapacitet. Ny spårplan.
[5 empty] | 3,4 | 1921 | 1921 | L | 06:00 | 14:00 | D |  | A | si 744-625
[5 empty] | 3,4 | 1942 | 1942 | M-F | 06:00 | 11:00 | D |  | A | si 625-847
[5 empty] | 3,4 | 1942 | 1942 | L | 06:00 | 14:00 | D |  | A | si 744-625
251812 | GK |  |  | Underhåll strategisk växel 803 samt spårunderhåll | Alla | 1918 | 1918 | L | 11:00 | 14:00 | D |  | A | si 847, 744, 837 |  |  | Trafikpåverkan: Stängt för trafik till o från Gk spår 4-20 i väster
[5 empty] | Alla | 1918 | 1918 | L | 16:30 | 23:00 | D |  | A | si 847, 744, 837
[5 empty] | Alla | 1920 | 1920 | L | 11:00 | 14:00 | D |  | A | si 847, 744, 837
[5 empty] | Alla | 1920 | 1920 | L | 16:30 | 23:00 | D |  | A | si 847, 744, 837
[5 empty] | Alla | 1941 | 1941 | L | 11:00 | 14:00 | D |  | A | si 847, 744, 837
[5 empty] | Alla | 1941 | 1941 | L | 16:30 | 23:00 | D |  | A | si 847, 744, 837
[5 empty] | Alla | 1943 | 1943 | L | 11:00 | 14:00 | D |  | A | si 847, 744, 837
[5 empty] | Alla | 1943 | 1943 | L | 16:30 | 23:00 | D |  | A | si 847, 744, 837
Västra | G närställv.omr. G-P | Vecka : 1849 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
248086 | G |  |  | Göteborg C, bdl 601, Reparation och målning av 3 st plattformstak | 11,12 | 1930 | 1932 | M-S | 00:00 | 24:00 | H | Plattform 6 Reparation av plattformstak | A | Si 991 - 993, hfp vx 211 | X |  | Trafikpåverkan: Ingen uppställning.
[5 empty] | 8 | 1933 | 1933 | M-L | 00:00 | 24:00 | H | Plattform 5 Reparation av plattformstak | A | Si 116 - 285 | X
[5 empty] | 11 | 1933 | 1933 | M-L | 00:00 | 24:00 | H | Plattform 5 Reparation av plattformstak | A | Hfp vx 211 - si 991 | X
[5 empty] | 9,10 | 1933 | 1933 | M-S | 00:00 | 24:00 | H | Plattform 5 Reparation av plattformstak | A | Si 118 - 120. 987, 989 | X
[5 empty] | 9,10 | 1935 | 1937 | M-S | 00:00 | 24:00 | H | Plattform 5 Reparation av plattformstak | A | Si 118 - 120. 987, 989 | X
248549 | G |  |  | Nybyggnation av spår 61 samt inkoppling | 61,62,66,97 | 1922 | 1922 | To | 04:00 | 20:00 | D |  | A | si 180 - 197,255,252,166, hfp vx 149 | X
251740 | G |  |  | Elsäkerhetsbesiktning spår 71,72 | 71,72 | 1910 | 1910 | Ti | 00:20 | 04:20 | D |  | A | si 411, 213, 187, 168, 101, 103, - hfp vxl 180, 128 | X |  | Trafikpåverkan: Spår 71 och 72 avstängda mellan Or och G.
251741 | G |  |  | Elsäkerhetsbesiktning spår 71,72,73 | 71,72,73 | 1910 | 1910 | F | 00:00 | 04:30 | D | E-Skydd | A | si 286 - 288,168, 411,213,148 hfp vxl 180 | X |  | Trafikpåverkan: Avstängda spår 71, 72, 73 Or-G.
[5 empty] | 71,72,73 | 1910 | 1910 | F | 00:00 | 04:30 | D | A-Skydd | A | Si 286, 288 - 411, 213, 148, 168
251742 | G |  |  | Elsäkerhetsbesiktning spår 73 | 73 | 1912 | 1912 | S | 03:30 | 05:45 | D |  | A | si 310,502,396,405 - hfp vxl 374,357,369,386,381,354 | X |  | Trafikpåverkan ; Avstängt spår 73. Ale pendeln gå via smygen,
251745 | G |  |  | Elsäkerhetsbesiktning spår 73,74 | 73,74 | 1912 | 1912 | nmS | 23:30 | 04:30 | D | E-Skydd | A | si 159,161,163,185,105,107,167 - hfp vxl 180,190,136,127,141,275 | X |  | Trafikpåverkan: Avstängt spår, ALE-pendeln omleds via smygen, O-gruppen stängd väster ände.
[5 empty] | 1:an Tvätt | 1912 | 1912 | nmS | 23:30 | 04:30 | D | A-Skydd | A | si 194-159
251746 | G |  |  | Elsäkerhetsbesiktning spår 97,66,63,64 | 97,66,63,64 | 1911 | 1911 | nmS | 23:30 | 04:30 | D | E-Skydd | A | si 239 - 254,257,156 hfp vxl 395 | X |  | Trafikpåverkan: Avstängt spår, smygvägen
[5 empty] | 97,66,63,64 | 1911 | 1911 | nmS | 23:30 | 04:30 | D | A-Skydd (TKL G) | A | si 156,257,254 - 239,197
[5 empty] | 97,66,63,64 | 1911 | 1911 | nmS | 23:30 | 04:30 | D | A-Skydd (TKL OR) | A | si 197 - 370
251747 | G |  |  | Elsäkerhetsbesiktning spår 61,34-57 | 61,34-57 | 1911 | 1911 | S | 00:30 | 04:30 | D | E-Skydd | A | si 252,255 hfp vxl 150,223,224,138,179 -stoppbockar | X |  | Trafikpåverkan: Avstängt spår, avstängt ner till uppställningsbangården. Fordon kan stå på spåren m nedfälld strömavtagare
251748 | G |  |  | Elsäkerhetsbesiktning spår 15,16,86, 61, 34 - 38, 39, 40, 45, 46, 48 - 57 | 15,16,86, 61, 34 - 38, 39, 40, 45, 46, 48 - 57 | 1913 | 1913 | Ti-To | 00:20 | 04:20 | D |  | A | si 255,996,191,193,126,128,325,327,152 hfp vxl 148,137,237,179 - stoppbockar på uppställningsbangården | X |  | Trafikpåverkan; Avstängt spår Fordon kan stå på spåren mot värmepost med NEDFÄLLD STRÖMAVTAGARE bara man kommer åt kälkarna Påverkar spår 13,14 men ej spänningslöst Uppställning bangår, tågfritt vart tredje spår. Samråd med Strukton vid växling.
251749 | G |  |  | Elsäkerhetsbesiktning spår 15,16 | 15,16 | 1913 | 1913 | M | 00:20 | 04:20 | D |  | A | si 193,152 - 325,327,126,128 hfp vxl 235,221,237,204,137,209 | X |  | Trafikpåverkan: Avstängt spår Fordon kan stå på spåren mot värmepost m nedf strömavt.
251750 | G |  |  | Elsäkerhetsbesiktning spår 8-14,60 | 8-14,60 | 1913 | 1913 | F | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Si 285,987,989,991,993,995,323,199,152 - hfp vx 215,218 | X |  | Trafikpåverkan: Avstängt spår Fordon kan stå på spåren mot värmepost m nedf strömavt Elsäkerhetsbesiktning spår 8-14,60
251756 | G |  |  | Elsäkerhetsbesiktning O-gruppen | 6-17, O-gruppen | 1914 | 1914 | TiO | 00:00 | 04:30 | D |  | A | hfp vxl 105 - 129,107,110 | X |  | Trafikpåverkan: Avstängt spår.O-gruppen OBS: Tågsättsfria spår i samråd med växling, Euromaint och Götalandståg.
251757 | G |  |  | Elsäkerhetsbesiktning A41+Tvätten | 1,2-tvätt, 5-17 o-gruppen, 85, 73, 74 | 1914 | 1914 | ToF | 00:15 | 04:30 | D |  | A | si 290,292,304,215,217,219,998,185 hfp vxl 142,180,190,188,136,148 | X |  | Trafikpåverkan: Avstängt spår , Enkelspårsdrift G - Gro Tågfritt i samråd med växling ,Euromaint och Götalandståg. Ale-pendeln omleds via smygen. Plannojusteras i Gas och ev Ny spårplan.
251758 | G |  |  | Elsäkerhetsbesiktning "Säcken" | Alla 0,1,2,3 | 1910 | 1910 | Ti-To | 00:00 | 04:00 | D |  | A | si 286 - 288, 168, 269, 271, 273, 975,195 hfp vxl 182,183 | X |  | Trafikpåverkan; Avstängt spår Fordon kan stå på spåren med NEDFÄLLD STRÖMAVTAGARE mot värmepost där det inte ska vara tågfritt se nedan: v10 A46,A43,A43E1,A43E2,A43E3 Tågfritt Ti spår 0,2 Tågfritt O spår 1,3 Tågfritt To spår 1,3 v11 A44,A44E1,A44E2,A44E3,A44E4 Tågfritt To spår 4,6 Tågfritt F spår 5,7
[5 empty] | Alla 4,5,6,7 | 1911 | 1911 | ToF | 00:00 | 04:00 | D |  | A | si 195 - 977, 279, 281, 283, hfp vxl 187,189,169,178 | X
251813 | G |  |  | Servicefönster Ö1 | 1,2,3 0 | 1906 | 1906 | nmTi nmO | 21:30 | 05:30 | D |  | A | G Si 269, 271, 273, 975, 144, 146. Hfp vxl 169 |  |  | Trafikpåverkan: Spår 0-3 avstängda nattetid.
[5 empty] | 1,2,3 0 | 1933 | 1933 | nmTi nmO | 21:30 | 05:30 | D |  | A | G Si 269, 271, 273, 975, 144, 146. Hfp vxl 169
251814 | G |  |  | Servicefönster Ö2 | 71,72 | 1906 | 1906 | nmTo nmF | 21:30 | 05:30 | D |  | A | G Si 144, 146, 306, 308 |  |  | Trafikpåverkan: Kapacitetsnedsättning på kväll och natt.
[5 empty] | 71,72 | 1933 | 1933 | nmTo nmF | 21:30 | 05:30 | D |  | A | G Si 144, 146, 306, 308
251815 | G |  |  | Servicefönster Ö5 | 8,9,10,11,12 | 1907 | 1907 | nmTi nmO | 21:30 | 05:30 | D |  | A | G Si 285, 987, 989, 991, 993 Hfp vxl 197 199 237 |  |  | Trafikpåverkan: Spår 8-12 avstängda på kväll och natt.
[5 empty] | 8,9,10,11,12 | 1934 | 1934 | nmTi nmO | 21:30 | 05:30 | D |  | A | G Si 285, 987, 989, 991, 993 Hfp vxl 197 199 237
251816 | G |  |  | Servicefönster Ö6 | 13,14,15,16 | 1907 | 1907 | nmTo nmF | 21:30 | 05:30 | D |  | A | G Si 995, 323, 325, 327, 158, 154, 152 Hfp vxl 138, 197, 208 |  |  | Trafikpåverkan: Spår 13-16 avstängda kväll och natt
[5 empty] | 13,14,15,16 | 1934 | 1934 | nmTo nmF | 21:30 | 05:30 | D |  | A | G Si 995, 323, 325, 327, 158, 154, 152 Hfp vxl 138, 197, 208
251817 | G |  |  | Servicefönster Ö7 | 60 | 1908 | 1908 | nmTi nmO | 21:30 | 05:30 | D |  | A | G Si 201, 154, 176. Hfp vxl 137, 204, 221 |  |  | Trafikpåverkan: Nedsatt kapacitet på kväll och natt.
[5 empty] | 60 | 1935 | 1935 | nmTi nmO | 21:30 | 05:30 | D |  | A | G Si 201, 154, 176. Hfp vxl 137, 204, 221
251819 | G |  |  | Servicefönster Ö15 | Tvättspår 1 | 1908 | 1908 | nmTo nmF | 21:30 | 05:30 | D |  | A | G si 194, 161 189 hfp vxl 132 |  |  | Trafikpåverkan: Kapacitetsbegränsning på kväll och natt vid tvätt och tömning.
[5 empty] | Tvättspår 1 | 1935 | 1935 | nmTo nmF | 21:30 | 05:30 | D |  | A | G si 194, 161 189 hfp vxl 132
251820 | G |  |  | Servicefönster Ö13 | . | 1909 | 1909 | nmTi nmO | 21:30 | 05:30 | D |  | A | G si 139, 141, 143, 145, 206, 208, 191, hfp vxl 119, 188, 140 |  |  | Trafikpåverkan avstängt O-gruppen väster ände samt i krysset utanför på kväll och natt.
[5 empty] | . | 1936 | 1936 | nmTi nmO | 21:30 | 05:30 | D |  | A | G si 139, 141, 143, 145, 206, 208, 191, hfp vxl 119, 188, 140
251821 | G |  |  | Servicefönster Ö14 | Ogrupp 5, Tvättspår 2 | 1909 | 1909 | nmTo nmF | 21:30 | 05:30 | D |  | A | G si 226, 196, 161. vxl 110 |  |  | Trafikpåverkan: 2:an tvätt och spår 5 O-grupp avstängda på kväll och natt. Lägre kapacitet vid tvätt och tömning.
[5 empty] | Ogrupp 5, Tvättspår 2 | 1936 | 1936 | nmTo nmF | 21:30 | 05:30 | D |  | A | G si 226, 196, 161. vxl 110
251822 | G |  |  | Servicefönster Ö9 | 48,49,50,51,52,53,54,55,56,57 63,61 | 1910 | 1910 | O | 10:00 | 18:00 | D |  | A | G Si 252, 254, 257, 197, 156 , hfp vxl 226, 150, mot stoppbockar spår 48-57 |  |  | Trafikpåverkan: Kapacitetsnedsättning på dagtid
[5 empty] | 48,49,50,51,52,53,54,55,56,57 63,61 | 1938 | 1938 | O | 10:00 | 18:00 | D |  | A | G Si 252, 254, 257, 197, 156 , hfp vxl 226, 150, mot stoppbockar spår 48-57
251824 | G |  |  | Servicefönster Ö18 | 5 ogr | 1911 | 1911 | nmTo nmF | 21:30 | 05:30 | D |  | A | G si 205, 207, 209, 169, 222 hfp vxl 104, 101, 124, 270 |  |  | Trafikpåverkan: nedsatt kapacitet vid växling till/från vagnhallen i väster ända på kväll och natt.
[5 empty] | 5 ogr | 1938 | 1938 | nmTo nmF | 21:30 | 05:30 | D |  | A | G si 205, 207, 209, 169, 222 hfp vxl 104, 101, 124, 270
251825 | G |  |  | Servicefönster Ö8 | 86, 61, 34-46 | 1916 | 1916 | To | 10:00 | 18:00 | D |  | A | G Si 177, Hfp vxl 160, 205, 220,231 mot stoppbock spår 34-46 |  |  | Trafikpåverkan: Ger kapacitetsnedsättning på dagtid vid växling, tsm för växling skall samråda med tsm för skydd uppställningsspår 34-46,
[5 empty] | 86, 61, 34-46 | 1937 | 1937 | To | 10:00 | 18:00 | D |  | A | G Si 177, Hfp vxl 160, 205, 220,231 mot stoppbock spår 34-46
251826 | G |  |  | Servicefönster Ö10 | 86 | 1916 | 1916 | O | 10:00 | 18:00 | D |  | A | G Si 177, 903 hfp vxl 151, 148
[5 empty] | 86 | 1937 | 1937 | O | 10:00 | 18:00 | D |  | A | G Si 177, 903 hfp vxl 151, 148
251827 | G |  |  | Servicefönster Ö17 | . | 1914 | 1914 | nmTi | 21:30 | 05:30 | D |  | A | G si 240, 246, 226, 228, 230, 232, 234 - Stoppbock, hfp vxl 123, 102, 103 |  |  | Trafikpåverkan: O-gruppen västra delen, MV-hallen på kväll och natt.
[5 empty] | . | 1941 | 1941 | nmTi | 21:30 | 05:30 | D |  | A | G si 240, 246, 226, 228, 230, 232, 234 - Stoppbock, hfp vxl 123, 102, 103
251828 | G |  |  | Servicefönster Ö12 | 60,62,85 | 1915 | 1915 | nmTi nmO | 21:30 | 05:30 | D |  | A | G Si 905, 163, 165, 193, hfp vxl 149
[5 empty] | 60,62,85 | 1942 | 1942 | nmTi nmO | 21:30 | 05:30 | D |  | A | G Si 905, 163, 165, 193, hfp vxl 149
251829 | G |  |  | Servicefönster Ö3 | 3,4,5,6,7 | 1918 | 1918 | LS | 09:00 | 15:00 | H |  | A | G Si 975, 977, 279, 281, 283, 168, 195. Hfp vxl 187 162 176
[5 empty] | 3,4,5,6,7 | 1944 | 1944 | LS | 09:00 | 15:00 | H |  | A | G Si 975, 977, 279, 281, 283, 168, 195. Hfp vxl 187 162 176
251830 | G |  |  | Servicefönster Ö4 | 4,5,6,7,8 | 1918 | 1918 | LS | 09:00 | 15:00 | H |  | A | G Si 977, 279, 281, 283, 285, 172. Hfp vxl 137, 184, 185, 181 |  |  | Trafikpåverkan: Spår 4-8 avstängda
[5 empty] | 4,5,6,7,8 | 1944 | 1944 | LS | 09:00 | 15:00 | H |  | A | G Si 977, 279, 281, 283, 285, 172. Hfp vxl 137, 184, 185, 181
251831 | G |  |  | Servicefönster Ö16 | 73,74 | 1912 | 1912 | nmO | 21:30 | 05:30 | D |  | A | G si 168, 195, 310, 312 hfp vxl 131, 141, 275, 127 |  |  | Trafikpåverkan: spår 73 och 74 avstängda.
[5 empty] | 73,74 | 1939 | 1939 | nmO | 21:30 | 05:30 | D |  | A | G si 168, 195, 310, 312 hfp vxl 131, 141, 275, 127
252803 Övrigt | G |  |  | Skansen bangård stängd fram till rivning | Skansens bangård | 1850 | 1949 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | vxv 157
253253 | G |  |  | Spår 66 stängd fram återbyggnad | 66 | 1850 | 1949 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | si 254 - 255
263660 | G |  |  | Inkoppling av Ktl till postens nya spår | 13, 14, 15, 16 86, 34 - 57 | 1936 | 1936 | M | 01:50 | 04:50 | D |  | A | si 330 - 255, 252, 897, 203, 327, 325, 323, 995, hfp vx 148, 155, 154, 237, mot stoppbockar 34-57 | X |  | Fordon kan stå på spren med nedfälld strömavtagare mot värmepost.
264009 | G |  |  | Förarbete inför ny vx-förbindelse sp73,74-75,S1, Kanalisation, tvärkanalisation, fundamensättning, | S1 | 1913 | 1915 | nmTi-nmF | 22:30 | 05:00 | D |  | A | si 111-304,109 |  |  | Trafikpåverkan: avstängt till MVH och skötselhallen v14 M-O Reducerad kapacitet spår 73 v14 To avstäng sp 73,74 v14 To flyttbara från S1 i samråd
[5 empty] | 74 | 1914 | 1914 | nmTi-nmTo | 22:30 | 05:00 | D |  | A | si 312 - 292
[5 empty] | 73,74 | 1914 | 1914 | nmF | 22:30 | 05:00 | D |  | A | si 312- 292, 310, 115
[5 empty] | 73 | 1915 | 1915 | Ti | 01:45 | 04:00 | D |  | A | si 105 - 300
264019 PSB | G |  |  | utökat A,D/E-skydd Ktl- arbete för ny vx.förbindelse spår 74-75 | 72, 73, 74 | 1918 | 1918 | L | 00:00 | 24:00 | D |  | A | si 103,105,107,188.190.192. hfp vxl 125 (D-skydd) | X |  | Trafikpåverkan:trafikavbrott72, 73,74 avstängt till Skötselhallen,
[5 empty] | O-gruppen. Mvh Tvätten. Skötselhallen. | 1918 | 1918 | L | 00:00 | 24:00 | D |  | A | si 129,194,196,226, 228, 230, 232, 234, 240, 246,219,217,215,209,207,205,169 | X
264024 PSB | G |  |  | växelinläggning för vx sp73, 74, 75,Ktl-arbeten | 73, 74 | 1923 | 1923 | O-S | 22:00 | 14:00 | H |  | A | si 107 - 105, 190, 192 | X |  | Trafikpåverkan:Trafikavbrott Bj/Bohusbanan mot G O-S Hel Tid avstängt till Skötselhallen
[5 empty] | s1, O-gruppen | 1923 | 1923 | F | 14:00 | 14:00 | H |  | A | si 169 - 109, 111,mot stoppbock (Utkökat) | X
[5 empty] | s1, O-gruppen | 1923 | 1923 | nmS | 14:00 | 08:00 | D |  | A | si 129 -194, 196, 226, 228, 230, 232, 234, 240, 246,219, 217, 215, 209, 207, 205,169, (Utkökat) | X
[5 empty] | s1, O-gruppen | 1923 | 1923 | ToF | 00:00 | 14:00 | D |  | A | si 109 - 111, 304, mot stoppbock (Trp)
269443 | G |  |  | A/E/D-skydd för Ktl-arbete samt ibruktagning spår 1s och sp74 | 73,74 O-gruppen, Mvh | 1944 | 1944 | nmL | 23:00 | 12:00 | D | A/E/D-skydd | A | si 107 - 105, 190, 192 hfp vxl 127 | X |  | Trafikpåverkan:Trafikbrott G mot Bj, Bohusbanan Avstängt även Sköstelhallen och Mvh. utökningen tillhör objekt 255080
[5 empty] | 73,74 O-gruppen, Mvh | 1944 | 1944 | nmL | 23:00 | 12:00 | D | A/E/D-skydd | A | si 129 - 194, 196, 226, 228, 230, 232, 234, 240, 246,219, 217, 215, 209, 207, 205,169 | X
274427 Övrigt | G |  |  | Kabelarbete för vx mot sp73, 74, 75 | s1, O-gruppen, 74 | 1924 | 1924 | nmTi-nmF | 23:30 | 05:00 | D |  | A | si 302- 292, 304, 248,250 |  |  | Trafikpåverkan: E-drift Gbm - G samt Stängt till Skötselhallen och Motorvangshallen "väster ände".
[5 empty] | s1, O-gruppen, 74 | 1924 | 1924 | nmS | 23:30 | 06:00 | D |  | A | si 302- 292, 304, 248,250
251761 | (G) | OR |  | Förebyggande underhåll spår 71 och 72 | 71 | 1909 | 1909 | Ti-To | 00:00 | 05:00 | D |  | A | si 401 - 101
[5 empty] | 71 | 1927 | 1927 | Ti-To | 00:00 | 05:00 | D |  | A | si 401 - 101
[5 empty] | 71 | 1935 | 1935 | Ti-To | 00:00 | 05:00 | D |  | A | si 401 - 101
[5 empty] | 71 | 1944 | 1944 | nmO nmTo | 22:35 | 05:30 | D |  | A | si 401 - 101
[5 empty] | 72 | 1909 | 1909 | F-S | 00:00 | 05:00 | D |  | A | si 403 - 103
[5 empty] | 72 | 1927 | 1927 | F-S | 00:00 | 05:00 | D |  | A | si 403 - 103
[5 empty] | 72 | 1935 | 1935 | F-S | 00:00 | 05:00 | D |  | A | si 403 - 103
[5 empty] | 72 | 1944 | 1944 | F-S | 00:00 | 05:00 | D |  | A | si 433 - 103
252810 | OR | G |  | Rivning av ktl spår 97, 61-65 | 97, 62-65 | 1935 | 1935 | nmS | 23:30 | 09:40 | D |  | A | si 489 - 252,180, 156, 166, hfp vx 150 | X |  | Avstängt spår 97, 61-65
251759 | OR |  |  | Servicefönster Or3 strategiska växlar | Alla 76,87,88,89,98,99,97 | 1916 | 1916 | LS | 00:00 | 24:00 | H |  | A | si 491,493,907,669,612,504,479 |  |  | Förebyggande uh banarbetshelg för Or3 Trafikpåverkan: Avstängt Gro mot Gk, Gbm,Vsb. Avstängt Gk mot G. Begränsad kapacitet mellan Gbm och G.
[5 empty] | Alla 76,87,88,89,98,99,97 | 1930 | 1930 | LS | 00:00 | 24:00 | H |  | A | si 491,493,907,669,612,504,479
251787 | OR |  |  | Servicefönster OR 3 2019 | 91 | 1904 | 1904 | M | 09:20 | 10:20 | D |  | A | Si 491,493,384,477 |  |  | Trafikpåverkan: Sänkt kapacitet över Or-kryssen, avstängt in mot O-gruppen österifrån
[5 empty] | 91 | 1908 | 1908 | M | 09:20 | 10:20 | D |  | A | Si 491,493,384,477
[5 empty] | 91 | 1912 | 1912 | M | 09:20 | 10:20 | D |  | A | Si 491,493,384,477
[5 empty] | 91 | 1916 | 1916 | M | 09:20 | 10:20 | D |  | A | Si 491,493,384,477
[5 empty] | 91 | 1920 | 1920 | M | 09:20 | 10:20 | D |  | A | Si 491,493,384,477
[5 empty] | 91 | 1924 | 1924 | M | 09:20 | 10:20 | D |  | A | Si 491,493,384,477
[5 empty] | 91 | 1928 | 1928 | M | 09:20 | 10:20 | D |  | A | Si 491,493,384,477
[5 empty] | 91 | 1932 | 1932 | M | 09:20 | 10:20 | D |  | A | Si 491,493,384,477
[5 empty] | 91 | 1936 | 1936 | M | 09:20 | 10:20 | D |  | A | Si 491,493,384,477
[5 empty] | 91 | 1940 | 1940 | M | 09:20 | 10:20 | D |  | A | Si 491,493,384,477
251793 | OR |  |  | Växelriktning av vxl 348,350,349,346 | 73,74 | 1932 | 1932 | nmO | 23:00 | 04:00 | D |  | A | si 420, 422 - 410, 412, 389, 391, 393
251794 | OR |  |  | Växelriktning av vxl 353,358/359,360,365 | 73,74 | 1931 | 1931 | nmS | 22:30 | 04:30 | D |  | A | si 410 - 396, 380 hfp vxl 357, 354
251796 | OR |  |  | Växelriktning av vxl 355,362 | 71 | 1917 | 1917 | O | 00:00 | 05:00 | D |  | A | si 406 - 374
[5 empty] | 72 | 1917 | 1917 | O | 01:00 | 03:00 | D |  | A | si 383-378
251798 | OR |  |  | Växelriktning av vxl 367,368,369 | 71,72 | 1931 | 1931 | F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | si 374 - 378, 306, 443 hfp vxl 370 |  |  | trafikpåverkan: begränsad framkomlighet. Växelriktning av vxl 367,368,369
253252 Övrigt | OR |  |  | GB-Norra bangård stängd fram till rivning | Gb-Norra | 1850 | 1949 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | vxv 481
257979 Övrigt | OR |  |  | Spår 87 avstängt | 87 | 1850 | 1949 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | si 392 - 449 |  |  | Trafikpåverkan Avstängt spår Spår 87 avstängt under byggnationen av Olskrokens Planskildhet. v1850 - v1949 avstängt VSB, SÄR mot GRO och omvänt. v1850 - v1949 trafikering möjligVSB, SÄR till GRO via GK ,GBM, alt G och omvänt.
[5 empty] | Ö | 1850 | 1949 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | si 362 - vx 477
269447 | OR |  |  | Fundamemntsättning inför rivningen av Smygen för Olskrokens planskildhet | Alla 87 | 1935 | 1935 | M-To | 03:00 | 08:00 | D |  | A | si 901-376 | X |  | Trafikpåverkan:Tarfikavbrott
269882 | OR |  |  | Stängt spår 97 fram till Gen för Olskrokens planskildhet | 97 | 1935 | 1935 | S | 09:40 | 24:00 | H |  | A | hfp vx 395 (klovas) |  |  | Trafikpåverkan: Smygen stängs av
[5 empty] | 97 | 1936 | 1945 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | hfp vx 395 (klovas)
246873 | OR | GSV |  | Lansering av bro för Olskrokens planskildhet | Alla 51.93,94,73,74,stall, bombardier, kolonilotterna | 1850 | 1850 | nmS | 22:00 | 10:00 | D |  | A | si 361-363, 347, 357,436,349, 351, 389, 391, 393, 431, 433,445, 394, hfp vx 3481,311 | X |  | Trafikpåverkan: Avstängt spår Vsb,51.93,94,73,74,stall, bombardier, kolonilotterna.
246874 | OR | GSV |  | Rivning av trappor, Gamla Fåfängebron | 71 | 1851 | 1851 | nmTi | 20:00 | 05:00 | D |  | A | si 361 - 431, hfp vx 356, 361 | X |  | Trafikpåverka: E-drift VSB,Planno i Sel
251772 | OR | GSV |  | Spårriktning spår 73 | 73 | 1916 | 1916 | nmTi nmO | 22:00 | 03:00 | D |  | A | si 105 - 420
251774 | OR | GSV |  | Spårriktning spår 74 | Alla 74 | 1916 | 1916 | ToF | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Si 107 - 479
251792 | OR | GSV |  | Växelriktning av vxl 335,338,337,336 | 73,74 | 1932 | 1932 | nmTi | 23:00 | 04:00 | D |  | A | si 385,387, 351, 349 hfp vxl 331
252929 | OR | SEL |  | Nya bryggor ktl,mark,gjutnings-arbete för Olskrokens planskildhet | Alla stall, 74 | 1903 | 1903 | M-To | 07:00 | 18:00 | D |  | A | si 391 - 393,mot stoppbock, hfp vx 350 |  |  | Trafikpåverkan:Avstängt eller E-drift v3 Avstängt M-To 74 stall= ingånsspår och "uppställningsspåret", v10-20 E-drift Vsb M-To natt v14 Avstängt M-To natt sp 73,74,94, stall. Trafiken omleds via vx 331 - 332 till Sär spår 51,73 Bombahallen, Gsv-uppställning och stall. v15 Avstängt M-To stall.(Omleds via Sär till stall vid behov) v24 Avstängt stall M-To natt v26 E-drift VSB M natt v26 Avstängt VSB, Sär mot G, Gk, Gbm, Gsh Ti,To natt v26 E-drift VSB O natt v27 Avstängt 51,73,93,94,74 Gsv-uppst,stall, bombardier M natt v27 Avstängt VSB, Sär mot G, Gk, Gbm, Gsh Ti,To natt v27 Avstängt sp94,74 O natt v28 E-drift VSB M, Ti natt v28 Avstängt 51,73,93,94, 74 Gsv-uppst, bombardier O natt v28 Avstängt sp94,74 To natt v38-46 Avstängt mot GRO M-S dagtid v40 Avstängt sp 88 M-To natt
[5 empty] | Alla 71 | 1910 | 1920 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:30 | D |  | A | si 361 - 401
[5 empty] | Alla 73,93,94, stall | 1914 | 1914 | nmTi-nmF | 23:30 | 05:00 | D |  | A | si 420- 369, 389, 391, 393, 410, mot stoppbock
[5 empty] | Alla stall, | 1915 | 1915 | nmTi-nmF | 23:30 | 05:00 | D |  | A | si 381,389, 391, 393,387, hfp vx 348, 350
[5 empty] | Alla 71 | 1926 | 1926 | nmTi | 22:35 | 05:30 | D |  | A | si 361 - 431, hfp vxl 361,356 (D-skydd) | X
[5 empty] | Alla 51,93,94,73,74,stall,89, Gsv-uppst,Bombardier | 1926 | 1927 | nmO nmF | 22:35 | 05:30 | D |  | A | si 361 - 363,431,433,347,357,436,349,351,389, 391, 393,445, 516, hfp xv 551,311,3481 | X
[5 empty] | Alla 72 | 1926 | 1926 | nmTo | 22:35 | 05:30 | D |  | A | si 363 - 433 hfp vxl 331,353,355,359,362 | X
[5 empty] | Alla 51,93,73,74 Gsv-upps, bombardier,stall | 1927 | 1927 | nmTi | 22:35 | 05:30 | D |  | A | si 347 - 357, 436,3475,349,351,387,385 hfp vxl 311,3481,332 | X
[5 empty] | Alla 94,74 | 1927 | 1927 | nmTo | 22:35 | 05:30 | D |  | A | si 351 - 385 hfp vxl 335,338 | X
[5 empty] | Alla 71 | 1928 | 1928 | nmTi | 22:35 | 05:30 | D |  | A | si 361 - 431 hfp vxl 356,361 | X
[5 empty] | Alla 72 | 1928 | 1928 | nmO | 22:35 | 05:30 | D |  | A | si 363 - 433 hfp vxl 331,353,359,355,362 | X
[5 empty] | Alla 51,93,94,73,74 , Gsv-upps, bombardier | 1928 | 1928 | nmTo | 22:35 | 05:30 | D |  | A | si 347 - 357,436,349, 3475,351, 387, 385 hfp vxl 3481,311,332 | X
[5 empty] | Alla 94,74 | 1928 | 1928 | nmF | 22:35 | 05:30 | D |  | A | si 351 - 387 hfp vx 335, 338 | X
[5 empty] | Alla 87 | 1938 | 1946 | M-F | 10:05 | 12:35 | D |  | A | si 372,362 - 320,457 hfp vx 463 | X
[5 empty] | Alla 87 | 1938 | 1946 | M-F | 15:00 | 17:00 | D |  | A | si 372,362 - 320,457 hfp vx 463 | X
[5 empty] | Alla 87 | 1938 | 1946 | M-F | 18:15 | 21:05 | D |  | A | si 372,362 - 320,457 hfp vx 463 | X
[5 empty] | Alla 87 | 1938 | 1946 | L | 10:30 | 13:40 | D |  | A | si 372,362 - 320,457 hfp vx 463 | X
[5 empty] | Alla 87 | 1938 | 1946 | L | 13:50 | 18:40 | D |  | A | si 372,362 - 320,457 hfp vx 463 | X
[5 empty] | Alla 87 | 1938 | 1946 | L | 18:55 | 22:00 | D |  | A | si 372,362 - 320,457 hfp vx 463 | X
[5 empty] | Alla 87 | 1938 | 1946 | S | 06:50 | 09:50 | D |  | A | si 372,362- 320,457 hfp vx 463 | X
[5 empty] | Alla 87 | 1938 | 1946 | S | 10:00 | 14:30 | D |  | A | si 372,362 - 320,457 hfp vx 463 | X
[5 empty] | 71 | 1850 | 1949 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: -/70 km+m: 453,691/456,739 Längd: 3048)
[5 empty] | 72 | 1850 | 1949 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: -/70 km+m: 453,653/456,739 Längd: 3086)
[5 empty] | 73/77 | 1850 | 1949 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: -/70 km+m: 454,701/456,739 Längd: 2038)
[5 empty] | 74/76 | 1850 | 1949 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: -/70 km+m: 454,701/456,739 Längd: 2038)
251762 | OR | (P) |  | Förebyggande underhåll spår 71 och 72 | 71 | 1908 | 1908 | Ti-To | 00:00 | 05:00 | D |  | A | si 315 - 401 |  |  | Trafikpåverkan: Reducerad kapacitet v1908,1909,1943,1944 avstängt in till Sär från spår 72.
[5 empty] | 71 | 1926 | 1926 | Ti-To | 00:00 | 05:00 | D |  | A | si 315 - 401
[5 empty] | 71 | 1934 | 1934 | Ti-To | 00:00 | 05:00 | D |  | A | si 315 - 401
[5 empty] | 71 | 1943 | 1943 | Ti-To | 00:00 | 05:00 | D |  | A | si 315 - 401
[5 empty] | 72 | 1908 | 1908 | F-S | 00:00 | 05:00 | D |  | A | si 333 - 403
[5 empty] | 72 | 1926 | 1926 | F-S | 00:00 | 05:00 | D |  | A | si 333 - 403
[5 empty] | 72 | 1934 | 1934 | F-S | 00:00 | 05:00 | D |  | A | si 333 - 403
[5 empty] | 72 | 1943 | 1943 | F-S | 00:00 | 05:00 | D |  | A | si 333 - 403
[5 empty] | 72 | 1908 | 1908 | S | 00:00 | 05:00 | D |  | A | si 317 - 333. 470, 472
[5 empty] | 72 | 1909 | 1909 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | si 317 - 333. 470, 472
[5 empty] | 72 | 1943 | 1943 | S | 00:00 | 05:00 | D |  | A | si 317 - 333. 470, 472
[5 empty] | 72 | 1944 | 1944 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | si 317 - 333. 470, 472
269906 | GSV | OR |  | D/E-skydd Rivning av "gamla" spår 73 och väx'lar för Olskrokens planskildhet | 87, 73, 51, 93.Bombardier, Gsv-uppst. | 1946 | 1947 | M-To | 10:00 | 16:00 | D |  | A | si 347-357,436,349,402,388 hfp vxl 311,3481,336,337,3109,365, (vxl 348 klovas) | X |  | Trafikpåverkan: Avstängt till Gsv-kollo, Bombahallen Trafikavbrott: sp.73, 51,87, 93 Edrift 94,89.
251754 | GSV |  |  | Elsäkerhetsbesiktning Bdl 602 | GSV-Uppställning | 1927 | 1927 | M-To | 00:00 | 04:00 | D |  | A | hfp vx3482 - stoppbockar | X |  | Elsäkerhetsbesiktning kolonibangården Tågfritt M spår 63, Ti spår 64, O spår 65, To spår 66.
251755 | GSV |  |  | Elsäkerhetsbesiktningen spår 93,94 | 93,94 | 1927 | 1932 | nmS | 11:30 | 09:45 | D |  | A | si 351,349 - 369,367 | X |  | Elsäkerhetsbesiktning spår 93,94. Trafikpåverkan: R-gruppen 11:30-09:45 20:15-09:15 stänger SÄR Bangård. Ej möjligt att växla in och ut från spår 35-37. Spänningslöst och tågfritt på spår 35 v.28, 36 v.29 och 37 v.30.
[5 empty] | 51 | 1927 | 1932 | nmS | 20:15 | 09:15 | D |  | A | si 345 - 347 | X
246875 PSB | SEL | OR |  | Nya bryggor för stall, Ktl-arbete för Olskrokens planskildhet | Alla 89,77,76,51,93,94,73,74,Gsv-uppst,Bombardier | 1918 | 1918 | F-S | 22:00 | 14:00 | H | D-skydd | A | si 361, 363, 347,357, 436,349, 351, 389, 391,393,431,433,310,312,471,473,455,516 hfp vxl 311,3481,551,468 | X |  | PSB V5 Trafikpåverkan:Avstängt eller E-drift V1918 Avstängt VSB, Sär mot G,Gbm,Gk,Gsh,Gro samt Bj/Bohus-banan mot G, Gro M-O HEL TID V1918 F, Omledningsmöligheter till/från Kusten mot Gk,Gsh V1918 L, INGA omledningsmöligheter. (end ord trafik som går G-Vkb-Kust till kust) V1918 S, Omledningsmöligheter till/från Kusten mot Gk,Gsh V1922-1923 Avstängt VSB,Sär mot G,Gbm,Gk,Gsh,Gro To-M HELTID V1922 To-F, Omledningsmöligheter till/från Bj-bana, Kusten mot Gk,GSH V1922, E-drift Bj-banan utökat D-skydd LS. Ingen omledning. V1923 M, Omledningsmöligheter till/från Bj-bana, Kusten mot Gk,GSH V1923 O-S, Helt avstängt FÖR RESANDE TRAFIKEN BJ-BANAN,BOHUS övrigt ingen omledning
[5 empty] | Alla 88, 91 | 1918 | 1918 | L | 00:00 | 24:00 | H | D-skydd | A | si 612 - 455, 604,483, 477
[5 empty] | Alla 51,93,94,73,74,stall,89, Gsv-uppst,Bombardier | 1922 | 1922 | O-S | 22:00 | 24:00 | H | D-skydd | A | si 361, 363, 347,357, 436,349, 351, 389, 391,393,431,433,445,516 hfp vxl 311,3481,551 | X
[5 empty] | Alla 77 | 1922 | 1922 | LS | 00:00 | 24:00 | H | D-skydd | A | si 471,125,445 hfp vxl 369,386,127,381,374,143 | X
[5 empty] | Alla 51,93,94,73,74,stall,89, Gsv-uppst,Bombardier | 1923 | 1923 | M | 00:00 | 14:00 | H | D-skydd | A | si 361,363,347,357,436,349,351,389,391,393,431,433,310,312,471,473,455,516 hfp vxl 311,3481,551,468 | X
[5 empty] | Alla 76, 77, 73, 74 | 1923 | 1923 | O-S | 22:00 | 14:00 | H | D-skydd | A | si 471,473,445,310,312,455 hfp vxl 486,386,369 | X
[5 empty] | 71 | 1850 | 1949 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: -/70 km+m: 453,691/456,739 Längd: 3048)
[5 empty] | 72 | 1850 | 1949 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: -/70 km+m: 453,653/456,739 Längd: 3086)
[5 empty] | 73/77 | 1850 | 1949 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: -/70 km+m: 454,701/456,739 Längd: 2038)
[5 empty] | 74/76 | 1850 | 1949 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: -/70 km+m: 454,701/456,739 Längd: 2038)
253112 | SEL | OR |  | Nya frånskiljar för spår 77,76 | Alla 77 | 1912 | 1912 | Ti | 00:30 | 05:00 | D |  | A | si 532 -469 | X |  | Trafikpåverkan:Avstängt eller E-drift v12 Ti E-drift Bj-banan V12 O E-drift Bj/Bohubanan
[5 empty] | Alla 76 | 1912 | 1912 | O | 00:30 | 05:00 | D |  | A | si 536 - 455, 312, hfp vx 468, 382,373 | X
[5 empty] | 71 | 1850 | 1949 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: -/70 km+m: 453,691/456,739 Längd: 3048)
[5 empty] | 72 | 1850 | 1949 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: -/70 km+m: 453,653/456,739 Längd: 3086)
[5 empty] | 73/77 | 1850 | 1949 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: -/70 km+m: 454,701/456,739 Längd: 2038)
[5 empty] | 74/76 | 1850 | 1949 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: -/70 km+m: 454,701/456,739 Längd: 2038)
255080 | SEL | OR |  | Generering för Olskrokens planskildhet | Alla stall | 1942 | 1944 | To-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | si 422, 389, 391, 393, hfp vx 348, 350 | X |  | Tillhör PSB-Objekt 246875 Trafikpåverkan:Avstängt eller E-drift. V42-44 Avstängt Stall, Tåg till Sär via spår 73 V44 Avstängt Ti,O från G till/från Sär V44 Avstängt Natt Ti,O från VSB till G V44 E-drift Ti-S Hel tid Bj-banan, VSB V44 Avstängt To-S från Sär mot G, Gk, Gsh, Gbm tåg omleds via Älvsborgsbanan, BJ och Kusten V44 Trafikavbrott L kl. 01.00 - 01.30 hela närställverket, Generering och inläsning (Justerat från To) V44 Trafikavbrott VSB L 01.30 - 06.00 (Justerat från To) V44 Trafikavbrott To kl. 01.00 - 01.30 hela närställverket, Generering och inläsning V44 Trafikavbrott VSB To 01.30 - 06.00
[5 empty] | Alla 72,73,77 | 1944 | 1944 | TiO | 00:00 | 24:00 | H |  | A | si 388 - 433, 390, 447, 469
[5 empty] | Alla 71 | 1944 | 1944 | nmO nmTo | 22:35 | 05:30 | D |  | A | si 401 - 101
[5 empty] | Alla 72,73,77,89 | 1944 | 1944 | To-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | si 363 - 433, 420,516,471,310 hfp vxl 355,362,551 | X
[5 empty] | Alla Hela Ställverk 95 Göteborg | 1944 | 1944 | L | 01:00 | 01:30 | D |  | A | Generering och inläsning av program
[5 empty] | Alla 71 | 1944 | 1944 | L | 01:30 | 06:00 | D |  | A | si 361 - 374
[5 empty] | 71 | 1850 | 1949 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: -/70 km+m: 453,691/456,739 Längd: 3048)
[5 empty] | 72 | 1850 | 1949 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: -/70 km+m: 453,653/456,739 Längd: 3086)
[5 empty] | 73/77 | 1850 | 1949 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: -/70 km+m: 454,701/456,739 Längd: 2038)
[5 empty] | 74/76 | 1850 | 1949 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: -/70 km+m: 454,701/456,739 Längd: 2038)
257821 | SEL | OR |  | Nya bryggor för stall, Ktl-arbete, spontning för Olskrokens planskildhet | Alla stall, 51,93,94,73,74 Bombardier,stall, Gsv-upps | 1902 | 1902 | nmTi-nmTo | 23:30 | 05:00 | D | D-skydd | A | si 361, 363, 347,357,436, 349, 351,389, 391, 393, 431, 433, 445, 516 hfp vxl 3481,311,551 | X |  | Större banarbete Trafikpåverkan:Avstängt eller E-drift v2 Avstängt VSB,Sär mot G,Gk,Gsh,Gro. Natt M-O v2 Avstäng stall, 94, 74 L-S HEL TID. v27-37 Avstängt VSB, Sär mot Gbm,GK, Gsh. V34 Avstängt VSB, Sär mot G, Gbm,GK, Gsh,Vkb.Lö natt v35 Avstängt mot GRO Lö natt (rivning av smygen) v40 Avstängt sp 88 M-To nat Avstängt v40 VSB, Sär mot G, Gbm,GK, Gsh,Vkb.Lö natt
[5 empty] | Alla stall, 94, 74 | 1902 | 1902 | LS | 00:00 | 24:00 | H | D-skydd | A | si 351 - 389, 391, 393 hfp vxl 335,338,348,350 mot stoppbock | X
[5 empty] | Alla 73,89 | 1927 | 1932 | nmS | 22:30 | 10:30 | D | D-skydd | A | si 405 - 445, 516 hfp vxl 551,354,357 | X
[5 empty] | Alla 71,72,73,74 | 1934 | 1934 | nmS | 22:00 | 10:00 | D | D-skydd | A | si 361 - 431, 363, 433,420, 422, 389, 391,393,394,445,516 hfp vxl 331,551 | X
[5 empty] | Alla 87,75, 97, skötselhallen | 1935 | 1935 | nmS | 23:30 | 09:40 | D | D-skydd | A | si 169, 322, 324, 326, 328, 336, 342, 320, 332,457 hfp vxl 463 | X
[5 empty] | Alla 88 | 1940 | 1940 | nmTi-nmF | 23:30 | 05:30 | D | D-skydd | A | si 612 - 455
[5 empty] | Alla stall, 51,93,94,73,74 Bombardier,stall, Gsv-upps | 1940 | 1940 | nmS | 22:00 | 10:00 | D | D-skydd | A | si 361, 363, 347,357,436, 349, 351,389, 391, 393, 431, 433, 445, 516 hfp vxl 3481,311,551 | X
[5 empty] | 71 | 1850 | 1949 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: -/70 km+m: 453,691/456,739 Längd: 3048)
[5 empty] | 72 | 1850 | 1949 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: -/70 km+m: 453,653/456,739 Längd: 3086)
[5 empty] | 73/77 | 1850 | 1949 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: -/70 km+m: 454,701/456,739 Längd: 2038)
[5 empty] | 74/76 | 1850 | 1949 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: -/70 km+m: 454,701/456,739 Längd: 2038)
268261 | SEL | OR |  | Riva spår-kryss Or3 Olskrokens planskildhet | Or3-krysset 91, 87 | 1944 | 1944 | nmL | 23:00 | 12:00 | D |  | A | si 320 - 457, 372, 362 hfp vxl 463 | X |  | Trafikpåverkan:Trafikavbrott Från Gbm, Gsh, Gk mot kusten
268268 | SEL | OR |  | D-skydd Utökat arbetsområde för Olskrokens planskildhet | stall, 73, 47 | 1933 | 1933 | nmS | 22:30 | 10:30 | D | D-skydd | A | si 420 - 422, 415,389, 391, 393,445,516 hfp vx 354,357,551 |  |  | Trafikpåverkan: v33, v35-37 Avstängt VSB, Sär mot Gbm,GK, Gsh Öppet vx 331 - 332 till Bomba och Gsv-uppställningen
[5 empty] | stall, 73, 47 | 1935 | 1937 | nmS | 22:30 | 10:30 | D | D-skydd | A | si 420 - 422, 415,389, 391,393,445,516 hfp vx 354,357,551
246943 | SEL |  |  | Sävedalen, spårväxelbyte växel nr 301, 302 och 305a | 71,72 | 1922 | 1922 | To-S | 00:00 | 24:00 | H | Byte av växlar | A | si 470,472,450 - 446,448,586,588 | X |  | Trafikpåverkan: Avstängt VSB samt in SÄR Samplaneras med Olskroken Planskildhet ( Västlänken)
[5 empty] | 71,72 | 1923 | 1923 | M | 00:00 | 14:00 | D | Byte av växlar | A | si 470,472,450 - 446,448,586,588 | X
[5 empty] | 72 | 1923 | 1923 | To | 00:50 | 01:20 | D | Borttag av hastighetsnedsättning | A | si 173 - 313
[5 empty] | 72 | 1923 | 1923 | To | 01:30 | 02:00 | D | Borttag av hastighetsnedsättning | A | si 333 - 428
[5 empty] | 71 | 1923 | 1923 | To | 02:10 | 02:40 | D | Borttag av hastighetsnedsättning | A | si 331 - 426
[5 empty] | 71 | 1923 | 1923 | To | 02:50 | 03:20 | D | Borttag av hastighetsnedsättning | A | si 171 - 311
[5 empty] | 71,72 | 1923 | 1923 | M-To | 14:00 | 03:20 | H |  | H | (sth: 170/70 km+m: 450,700/451,300 Längd: 600)
251763 | P |  |  | Förebyggande underhåll spår 71 och 72 | 71 | 1907 | 1907 | Ti-To | 00:00 | 05:00 | D |  | A | si 171 - 315 |  |  | Förebyggande underhåll spår 71 och 72
[5 empty] | 71 | 1925 | 1925 | Ti-To | 00:00 | 05:00 | D |  | A | si 171 - 315
[5 empty] | 71 | 1933 | 1933 | Ti-To | 00:00 | 05:00 | D |  | A | si 171 - 315
[5 empty] | 71 | 1942 | 1942 | Ti-To | 00:00 | 05:00 | D |  | A | si 171 - 315
[5 empty] | 72 | 1907 | 1907 | F-S | 00:00 | 05:00 | D |  | A | si 173 - 317
[5 empty] | 72 | 1925 | 1925 | F-S | 00:00 | 05:00 | D |  | A | si 173 - 317
[5 empty] | 72 | 1933 | 1933 | F-S | 00:00 | 05:00 | D |  | A | si 173 - 317
[5 empty] | 72 | 1942 | 1942 | F-S | 00:00 | 05:00 | D |  | A | si 173 - 317
266090 | P |  |  | Elsäkerhetsbesiktning Bdl 612 | 72 | 1940 | 1940 | S | 00:40 | 07:00 | D | Elsäkerhetsbesiktning | A | si 173 - hfp vxl 292 | X
[5 empty] | 72 | 1942 | 1942 | F | 01:00 | 05:00 | D | Elsäkerhetsbesiktning | A | si 173 - hfp vxl 292 | X
[5 empty] | 71 | 1941 | 1941 | L | 01:00 | 06:00 | D | Elsäkerhetsbesiktning | A | si 171 - hfp vxl 290 | X
[5 empty] | 71 | 1943 | 1943 | To | 01:00 | 05:00 | D | Elsäkerhetsbesiktning | A | si 171 - hfp vxl 290 | X
Västra | G närställv.omr. Gsv-Sär-Sel | Vecka : 1849 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
251736 | SÄR |  |  | Servicefönster 2019 | 1-29,52,53,93,94 - R-gruppen | 1927 | 1927 | LS | 00:00 | 22:00 | D |  | A | si RI, RII, 26/9,52/9, 93/6(432),94/6(434)- hfp vxl(vxv)507,442,453b,477,(vxh)461a |  |  | Trafikpåverkan: Nedsatt kapacitet på SÄR bangård
[5 empty] | 1-29,52,53,93,94 - R-gruppen | 1928 | 1928 | LS | 00:00 | 22:00 | D |  | A | si RI, RII, 26/9,52/9, 93/6(432),94/6(434)- hfp vxl(vxv)507,442,453b,477,(vxh)461a
[5 empty] | 1-29,52,53,93,94 - R-gruppen | 1929 | 1929 | LS | 00:00 | 22:00 | D |  | A | si RI, RII, 26/9,52/9, 93/6(432),94/6(434)- hfp vxl(vxv)507,442,453b,477,(vxh)461a
[5 empty] | 1-29,52,53,93,94 - R-gruppen | 1930 | 1930 | LS | 00:00 | 22:00 | D |  | A | si RI, RII, 26/9,52/9, 93/6(432),94/6(434)- hfp vxl(vxv)507,442,453b,477,(vxh)461a
[5 empty] | 1-29,52,53,93,94 - R-gruppen | 1931 | 1931 | LS | 00:00 | 22:00 | D |  | A | si RI, RII, 26/9,52/9, 93/6(432),94/6(434)- hfp vxl(vxv)507,442,453b,477,(vxh)461a
[5 empty] | 51,101-111 - I-gruppen | 1927 | 1931 | LS | 00:00 | 24:00 | D |  | A | si 3411,51b/8,53/6-hfp vxl(vxv)305a,319,443a,444a,445,(vxh)458a E-skydd
[5 empty] | 51,101-111 - I-gruppen | 1927 | 1931 | LS | 00:00 | 24:00 | D |  | A | si 345,347 A-skydd TÅGX
[5 empty] | 51,101-111 - I-gruppen | 1927 | 1931 | LS | 00:00 | 24:00 | D |  | A | si 53/6,51a/8 hfp vxl 458a,445,444a,443a A-skydd SÄR
251737 | SÄR |  |  | Servicefönster 2019 | I-Grupp | 1928 | 1928 | M-F | 06:00 | 12:00 | D |  | A | si 5/3,1/3-51/20,5/20,6/20,26/9,52/9,52/20,53/9,11/22
[5 empty] | I-Grupp | 1926 | 1926 | M-F | 06:00 | 12:00 | D |  | A | si 5/3,1/3-51/20,5/20,6/20,26/9,52/9,52/20,53/9,11/22
[5 empty] | I-Grupp | 1934 | 1934 | M-F | 06:00 | 12:00 | D |  | A | si 5/3,1/3-51/20,5/20,6/20,26/9,52/9,52/20,53/9,11/22
[5 empty] | R-Grupp | 1925 | 1925 | M-F | 06:00 | 13:00 | D |  | A | si 51/20,5/20,6/20,26/9,52/9,52/20,53/9,11/22 - till sista rullen
[5 empty] | R-Grupp | 1926 | 1926 | M-F | 06:00 | 13:00 | D |  | A | si 51/20,5/20,6/20,26/9,52/9,52/20,53/9,11/22 - till sista rullen
[5 empty] | R-Grupp | 1934 | 1934 | M-F | 06:00 | 12:00 | D |  | A | si 51/20,5/20,6/20,26/9,52/9,52/20,53/9,11/22 - till sista rullen
[5 empty] | Alla | 1925 | 1925 | M-F | 00:00 | 12:00 | D |  | A | si 5/3,1/3 - till sista rullen
[5 empty] | Alla | 1926 | 1926 | M-F | 00:00 | 12:00 | D |  | A | si 5/3,1/3 - till sista rullen
[5 empty] | Alla | 1934 | 1934 | M-F | 00:00 | 12:00 | D |  | A | si 5/3,1/3 - till sista rullen
251738 | SÄR |  |  | Servicefönster 2019 | I-Grupp | 1923 | 1923 | M-F | 06:00 | 12:00 | D |  | A | si 5/3,1/3-51/20,5/20,6/20,26/9,52/9,52/20,53/9,11/22 |  |  | Växelriktning
[5 empty] | I-Grupp | 1924 | 1924 | M-F | 06:00 | 12:00 | D |  | A | si 5/3,1/3-51/20,5/20,6/20,26/9,52/9,52/20,53/9,11/22
[5 empty] | I-Grupp | 1933 | 1933 | M-F | 06:00 | 12:00 | D |  | A | si 5/3,1/3-51/20,5/20,6/20,26/9,52/9,52/20,53/9,11/22
[5 empty] | R-Grupp | 1923 | 1923 | M-F | 06:00 | 12:30 | D |  | A | si 51/20,5/20,6/20,26/9,52/9,52/20,53/9,11/22-till sista rullen
[5 empty] | R-Grupp | 1924 | 1924 | M-F | 06:00 | 12:30 | D |  | A | si 51/20,5/20,6/20,26/9,52/9,52/20,53/9,11/22-till sista rullen
[5 empty] | R-Grupp | 1933 | 1933 | M-F | 06:00 | 12:00 | D |  | A | si 51/20,5/20,6/20,26/9,52/9,52/20,53/9,11/22-till sista rullen
[5 empty] | Alla | 1923 | 1923 | M-F | 00:00 | 12:00 | D |  | A | si5/3,1/3-till sista rullen
[5 empty] | Alla | 1924 | 1924 | M-F | 00:00 | 12:00 | D |  | A | si5/3,1/3-till sista rullen
[5 empty] | Alla | 1933 | 1933 | M-F | 00:00 | 12:00 | D |  | A | si5/3,1/3-till sista rullen
264639 | SÄR |  |  | Underhåll spiralbromsar | Sp 1-34 | 1850 | 1948 | M-F | 06:00 | 13:00 | D |  | A | RI, RII, 26/11, 34/13 mot sista rullen |  |  | Hanteras i samråd med tornet.
265472 | SÄR |  |  | SÄR Utbyte och upprustning av kontaktledning - Etapp 2 | Alla R-Grupp | 1932 | 1934 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | R1, R2, 53/9, 52/9, vxl 442V, 53/6, 94/6, 93/6 | X
[5 empty] | Alla Spår 1-6 och 51 | 1932 | 1932 | M-To | 06:00 | 13:00 | D |  | A | Si 347, Si 51b/8, Si 51/7, Si 347, Si 51b/8, Si 51/7, vxl 424aH, HF441a, HF429a, HF512, vxl 507V, 505H, HF473, Si 93/6 | X
[5 empty] | Alla Spår 1-6 | 1932 | 1934 | M-F | 06:00 | 13:00 | D |  | A | vxl 507V, 505H, HF473, Si 93/6 | X
[5 empty] | Alla Spår 1-6 | 1932 | 1934 | L | 06:00 | 24:00 | D |  | A | vxl 507V, 505H, HF473, Si 93/6 | X
[5 empty] | Alla Spår 1-6 | 1932 | 1934 | S | 00:00 | 12:45 | D |  | A | vxl 507V, 505H, HF473, Si 93/6 | X
[5 empty] | Alla R-Grupp | 1932 | 1933 | L | 06:00 | 24:00 | D |  | A | R1, R2, 53/9, 52/9, vxl 442V, 53/6, 94/6, 93/6 | X
[5 empty] | Alla R-Grupp | 1932 | 1934 | nmM | 24:00 | 12:45 | D |  | A | R1, R2, 53/9, 52/9, vxl 442V, 53/6, 94/6, 93/6 | X
265473 | SÄR |  |  | SÄR Utbyte och upprustning av kontaktledning - Etapp 1 | Alla R-Grupp | 1922 | 1926 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | R1, R2, 53/9, 52/9, vxl 442V, 53/6, 94/6, 93/6 | X
[5 empty] | Alla Spår 7 - 18 | 1922 | 1922 | M-O | 06:00 | 13:00 | D |  | A | vxl 528H, 505V, 490V, HF497, vxl 494V, 515H, 514V, 522V | X
[5 empty] | Alla Spår 24 -34 | 1922 | 1922 | ToF | 06:00 | 13:00 | D |  | A | vxl 544V, 465H, 452aH, 511V, HF470, vxl 506V, 458H, 518V, 452aV, HF521, HF466 | X
[5 empty] | Alla R-Grupp | 1922 | 1926 | L | 06:00 | 24:00 | H |  | A | R1, R2, 53/9, 52/9, vxl 442V, 53/6, 94/6, 93/6 | X
[5 empty] | Alla R-Grupp | 1922 | 1926 | S | 00:00 | 12:45 | H |  | A | R1, R2, 53/9, 52/9, vxl 442V, 53/6, 94/6, 93/6 | X
[5 empty] | Alla Spår 1 - 11 | 1923 | 1923 | M-O | 06:00 | 13:00 | D |  | A | vxl 494V, 515H, 514V, 522V, vxl 507V, 505H, HF473, Si 93/6 | X
[5 empty] | Alla Spår 18 - 30 | 1923 | 1923 | ToF | 06:00 | 13:00 | D |  | A | vxl 506H, 531HF, 489H, 458V, 490H, 464aH, 463V, vxl 506V, 458H, 518V, 452aV, HF521, HF466 | X
[5 empty] | Alla Spår 18 - 30 | 1924 | 1924 | M | 06:00 | 13:00 | D |  | A | vxl 506H, 531HF, 489H, 458V, 490H, 464aH, 463V, vxl 506V, 458H, 518V, 452aV, HF521, HF466 | X
[5 empty] | Alla Spår 31-34, 52 | 1924 | 1924 | Ti-To | 06:00 | 13:00 | D |  | A | Si 52/9,Si 26/11,Si 34/13 Vxl461bV,453bV,442V, vxl 544V, 465H, 452aH, 511V, HF470, | X
[5 empty] | Alla Spår 10 - 23 | 1925 | 1925 | M-O | 06:00 | 13:00 | D |  | A | vxl 528H, 505V, 490V, HF497, vxl 506H, 531HF, 489H, 458V, 490H, 464aH, 463V | X
265844 | SÄR |  |  | SÄR Utbyte och upprustning av kontaktledning - Etapp 3 | Alla R-Grupp | 1935 | 1937 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | R1, R2, 53/9, 52/9, vxl 442V, 53/6, 94/6, 93/6 | X
[5 empty] | Alla Spår 1-18 | 1935 | 1935 | M-To | 06:00 | 13:00 | D |  | A | vxl 528H, 505V, 490V, HF497, vxl 494V, 515H, 514V, 522V, vxl 507V, 505H, HF473, Si 93/6 | X
[5 empty] | Alla Spår 7-11 | 1935 | 1937 | M-F | 06:00 | 13:00 | D |  | A | vxl 494V, 515H, 514V, 522V | X
[5 empty] | Alla Spår 7-11 | 1935 | 1937 | L | 06:00 | 24:00 | D |  | A | vxl 494V, 515H, 514V, 522V | X
[5 empty] | Alla Spår 7-11 | 1935 | 1937 | S | 00:00 | 13:00 | D |  | A | vxl 494V, 515H, 514V, 522V | X
[5 empty] | Alla R-Grupp | 1935 | 1936 | L | 06:00 | 24:00 | H |  | A | R1, R2, 53/9, 52/9, vxl 442V, 53/6, 94/6, 93/6 | X
[5 empty] | Alla R-Grupp | 1935 | 1936 | S | 00:00 | 12:45 | H |  | A | R1, R2, 53/9, 52/9, vxl 442V, 53/6, 94/6, 93/6 | X
265853 | SÄR |  |  | SÄR Utbyte och upprustning av kontaktledning - Etapp 4 | Alla R-Grupp | 1938 | 1941 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | R1, R2, 53/9, 52/9, vxl 442V, 53/6, 94/6, 93/6 | X
[5 empty] | Alla Spår 7-23 | 1938 | 1938 | M-To | 06:00 | 13:00 | D |  | A | vxl 528H, 505V, 490V, HF497, vxl 494V, 515H, 514V, 522V, vxl 506H, 531HF, 489H, 458V, 490H, 464aH, 463V | X
[5 empty] | Alla Spår 10-18 | 1938 | 1941 | M-F | 06:00 | 13:00 | D |  | A | vxl 528H, 505V, 490V, HF497 | X
[5 empty] | Alla Spår 10-18 | 1938 | 1941 | L | 06:00 | 24:00 | D |  | A | vxl 528H, 505V, 490V, HF497 | X
[5 empty] | Alla Spår 10-18 | 1938 | 1940 | S | 00:00 | 13:00 | D |  | A | vxl 528H, 505V, 490V, HF497 | X
265857 | SÄR |  |  | SÄR Utbyte och upprustning av kontaktledning - Etapp 5 | Alla R-Grupp | 1941 | 1943 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | R1, R2, 53/9, 52/9, vxl 442V, 53/6, 94/6, 93/6 | X
[5 empty] | Alla Spår 10-30 | 1941 | 1941 | M-To | 06:00 | 13:00 | D |  | A | vxl 528H, 505V, 490V, HF497, vxl 506H, 531HF, 489H, 458V, 490H, 464aH, 463V, vxl 506V, 458H, 518V, 452aV, HF521, HF466 | X
[5 empty] | Alla Spår 18-23 | 1941 | 1943 | M-F | 06:00 | 13:00 | D |  | A | vxl 506H, 531HF, 489H, 458V, 490H, 464aH, 463V | X
[5 empty] | Alla Spår 18-23 | 1941 | 1943 | L | 06:00 | 24:00 | D |  | A | vxl 506H, 531HF, 489H, 458V, 490H, 464aH, 463V | X
[5 empty] | Alla Spår 18-23 | 1941 | 1942 | S | 00:00 | 13:00 | D |  | A | vxl 506H, 531HF, 489H, 458V, 490H, 464aH, 463V | X
265858 | SÄR |  |  | SÄR Utbyte och upprustning av kontaktledning - Etapp 6 | Alla R-Grupp | 1944 | 1946 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | R1, R2, 53/9, 52/9, vxl 442V, 53/6, 94/6, 93/6 | X
[5 empty] | Alla Spår 18-34 | 1944 | 1944 | M-To | 06:00 | 13:00 | D |  | A | vxl 506H, 531HF, 489H, 458V, 490H, 464aH, 463V, vxl 506V, 458H, 518V, 452aV, HF521, HF466, vxl 544V, 465H, 452aH, 511V, HF470 | X
[5 empty] | Alla Spår 24-30 | 1944 | 1946 | M-F | 06:00 | 13:00 | D |  | A | vxl 506V, 458H, 518V, 452aV, HF521, HF466 | X
[5 empty] | Alla Spår 7-11 | 1944 | 1946 | L | 06:00 | 24:00 | D |  | A | vxl 506V, 458H, 518V, 452aV, HF521, HF466 | X
[5 empty] | Alla Spår 7-11 | 1944 | 1945 | S | 00:00 | 13:00 | D |  | A | vxl 506V, 458H, 518V, 452aV, HF521, HF466 | X
265868 | SÄR |  |  | SÄR Utbyte och upprustning av kontaktledning - Etapp 7 | Alla R-Grupp | 1947 | 1949 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | R1, R2, 53/9, 52/9, vxl 442V, 53/6, 94/6, 93/6 | X
[5 empty] | Alla Spår 24-34, 52 | 1947 | 1947 | M-To | 06:00 | 13:00 | D |  | A | vxl 506V, 458H, 518V, 452aV, HF521, HF466, vxl 544V, 465H, 452aH, 511V, HF470, Si 52/9,Si 26/11, Si 34/13 Vxl 461bV, 453bV, 442V | X
[5 empty] | Alla Spår 30-34 | 1947 | 1947 | M-F | 06:00 | 13:00 | D |  | A | vxl 544V, 465H, 452aH, 511V, HF470 | X
[5 empty] | Alla Spår 30-34 | 1947 | 1949 | L | 06:00 | 24:00 | D |  | A | vxl 544V, 465H, 452aH, 511V, HF470 | X
[5 empty] | Alla Spår 30-34 | 1947 | 1948 | S | 00:00 | 13:00 | D |  | A | vxl 544V, 465H, 452aH, 511V, HF470 | X
265896 | SÄR |  |  | SÄR Utbyte och upprustning av kontaktledning - Etapp 8 (T19) | Alla R-Grupp | 1950 | 1950 | M-L | 00:00 | 24:00 | H |  | A | R1, R2, 53/9, 52/9, vxl 442V, 53/6, 94/6, 93/6 | X
[5 empty] | Alla Spår 30-34, 52 | 1950 | 1950 | M-To | 06:00 | 13:00 | D |  | A | vxl 544V, 465H, 452aH, 511V, HF470, Si 52/9, Si 26/11, Si 34/13 Vxl 461bV, 453bV, 442V | X
[5 empty] | Alla Spår 30-34 | 1950 | 1950 | M-F | 06:00 | 13:00 | D |  | A | vxl 544V, 465H, 452aH, 511V, HF470 | X
[5 empty] | Alla Spår 30-34 | 1950 | 1950 | L | 06:00 | 24:00 | D |  | A | vxl 544V, 465H, 452aH, 511V, HF470 | X
269814 | SÄR |  |  | Elsäkerhetsbesiktning Bdl 602 | Alla 1-52, 93, 94, R-gruppen | 1927 | 1932 | nmS | 11:30 | 09:45 | D |  | A | R1, RII, 52/9, 93/6(432) 94/6 (434) 53/11, 53/6 - hfp vxl 507, 469a, 442 | X |  | Trafikpåverkan: R-gruppen 11:30-09:45 20:15-09:15 stänger SÄR Bangård. Ej möjligt att växla in och ut från spår 35-37. Spänningslöst och tågfritt på spår 35 v.28, 36 v.29 och 37 v.30
[5 empty] | Alla 51, 53, 101-111, I-Gruppen | 1927 | 1932 | nmS | 20:15 | 12:45 | D |  | A | 347, 51b/8,11/3 - hfp vxl 305a, 319 | X
269899 | SÄR |  |  | Förebyggande underhåll | 101, 102, 103, 104 | 1914 | 1914 | M-F | 06:00 | 13:00 | D |  | A | Si 319 (1/3), 450, Hfp Vxl 441b, 441a, 439
[5 empty] | 101, 102, 103, 104 | 1936 | 1936 | M-F | 06:00 | 13:00 | D |  | A | Si 319 (1/3), 450, Hfp Vxl 441b, 441a, 439
[5 empty] | 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 | 1915 | 1915 | M-F | 06:00 | 13:00 | D |  | A | Si 472 (5/30), 5/,20, 6/20, 26/9, 52/9, 53/20
[5 empty] | 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 | 1937 | 1937 | M-F | 06:00 | 13:00 | D |  | A | Si 472 (5/30), 5/20, 6/20, 26/9, 52/9, 53/20
Västra | Kristinehamn - Filipstad | Vecka : 1849 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
251290 | (KHN) | NKA |  | Banarbetsvecka / Servicefönster 2019 | E Nka 1 | 1916 | 1916 | LS | 16:00 | 21:00 | D | D-skydd | A | Khn si 117 - Nka si 14 | X |  | Trafikpåverkan:Trafikavbrott (Kristinehamn)-Nykroppa
[5 empty] | E Nka 1 | 1917 | 1917 | MTi | 16:00 | 21:00 | D | D-skydd | A | Khn si 117 - Nka si 14 | X
[5 empty] | E Nka 1 | 1938 | 1938 | M-To | 16:00 | 21:00 | D | D-skydd | A | Khn si 117 - Nka si 14 | X
[5 empty] | E | 1917 | 1920 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 90/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1917 | 1920 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 90/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 1938 | 1941 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 90/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1938 | 1941 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 90/70 Längd: 1500)
266694 Övrigt | (SF) | (NKA) |  | Förebyggande underhåll, spårslipning | E | 1909 | 1909 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Nka 12 - Sf 1/1 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Storfors)-(Nykroppa)
Västra | Kil - Torsby | Vecka : 1849 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
266020 Övrigt | (KIL) | (BÄB) |  | Ballastkomplettering (Qbx-tåg) | E | 1918 | 1918 | M | 10:30 | 12:00 | D | Spärrfärd | A | Kil si 13h - Bäb si 21 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott(Kil) - (Bäckebron)
251294 | (KIL) | SUN |  | Banarbetsvecka / Servicefönster 2019 | E | 1916 | 1916 | nmTi-nmF | 22:15 | 04:45 | D |  | A | Kil si 13h - Sun si 2/2 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Kil)-Sunne 180827 Tidigarelagt arbete. // BE
[5 empty] | E | 1917 | 1917 | nmTi-nmF | 22:15 | 04:45 | D |  | A | Kil si 13h - Sun si 2/2
[5 empty] | E | 1927 | 1927 | nmTi-nmF | 22:15 | 04:45 | D |  | A | Kil si 13h - Sun si 2/2
[5 empty] | E | 1938 | 1938 | nmTi-nmF | 22:15 | 04:45 | D |  | A | Kil si 13h - Sun si 2/2
[5 empty] | E | 1939 | 1939 | nmTi-nmF | 22:15 | 04:45 | D |  | A | Kil si 13h - Sun si 2/2
[5 empty] | E | 1916 | 1920 | M-S | 00:00 | 00:00 | D |  | H | (sth: 80/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1916 | 1919 | M-S | 00:00 | 00:00 | D |  | H | (sth: 80/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 1938 | 1942 | M-S | 00:00 | 00:00 | D |  | H | (sth: 80/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1938 | 1942 | M-S | 00:00 | 00:00 | D |  | H | (sth: 80/70 Längd: 1500)
266025 Övrigt | (KIL) | (SUN) |  | Spårriktning | E | 1918 | 1918 | nmTi-nmTo | 23:00 | 04:45 | D | Spärrfärd | A | Kil si 13h - Sun si 2/1 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Kil)-(Sunne)
266021 Övrigt | (BÄB) | (RTS) |  | Ballastkomplettering (Qbx-tåg) | E | 1918 | 1918 | Ti | 10:30 | 12:15 | D | Spärrfärd | A | Bäb si 22 - Rts si 1/1 |  |  | Trafikpåverkan: (Bäckebron) - (Rottneros)
266022 Övrigt | (SUN) | (LYV) |  | Ballastkomplettering (Qbx-tåg) | E | 1918 | 1918 | O | 11:00 | 13:00 | D | Spärrfärd | A | Sun si 2/2 - Lyv si 21 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott( Sunne) - (Lysvik)
251287 | (SUN) | TOY |  | Banarbetsvecka / Servicefönster 2019 | E Toy spår 1 | 1914 | 1915 | nmTi-nmF | 22:15 | 04:45 | D |  | A | Sun si 2/2 - Toy Stoppbockar |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Sunne) -Torsby inkl Torsby 180827 tidigarelagt 1,15 H// BE
[5 empty] | E Toy spår 1 | 1926 | 1926 | nmTi-nmF | 22:15 | 04:45 | D |  | A | Sun si 2/2 - Toy Stoppbockar
[5 empty] | E Toy spår 1 | 1936 | 1937 | nmTi-nmF | 22:15 | 04:45 | D |  | A | Sun si 2/2 - Toy Stoppbockar
[5 empty] | E | 1914 | 1918 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 80/40 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 1914 | 1918 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 80/70 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1936 | 1939 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 80/40 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 1936 | 1939 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 80/70 Längd: 1000)
266026 Övrigt | (SUN) | (TOY) |  | Spårriktning | E | 1918 | 1918 | nmTo-nmS | 23:30 | 05:30 | D | Spärrfärd | A | Sun si 2/2 - Toy si 21 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Sunne)-(Torsby)
266023 Övrigt | (LYV) | (TOY) |  | Ballastkomplettering (Qbx-tåg) | E | 1918 | 1918 | To | 11:00 | 13:00 | D | Spärrfärd | A | Lyv si 22 - Toy si 21 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott( Lysvik) - (Torsby)
Västra | Bohusbanan | Vecka : 1849 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
261428 Övrigt | SMD | (MKL) |  | Brobygge SJ Säm | E | 1936 | 1936 | nmTi nmO | 21:20 | 05:20 | D |  | A | MKL inf B - SMD stoppbock | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Strömstad - (Munkedal) Tiderna är flyttbara med förbehållet att de måste ligga efter varandra 5*8 timmar 2 dgr vecka 1 och 3 dgr vecka 2.
[5 empty] | E | 1937 | 1937 | nmTi-nmTo | 21:20 | 05:20 | D |  | A | MKL inf B - SMD stoppbock | X
251335 | (UV) | SMD |  | Servicefönster 2019 | E | 1902 | 1913 | nmTi | 21:25 | 06:35 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad
[5 empty] | E | 1914 | 1918 | nmTi-nmF | 21:25 | 06:35 | D |  | A
[5 empty] | E | 1920 | 1925 | nmTi-nmF | 21:25 | 06:35 | D |  | A
[5 empty] | E | 1926 | 1931 | nmTi | 21:25 | 06:35 | D |  | A
[5 empty] | E | 1932 | 1939 | nmTi-nmF | 21:25 | 06:35 | D |  | A
[5 empty] | E | 1941 | 1941 | nmTi | 21:25 | 06:35 | D |  | A
[5 empty] | E | 1942 | 1945 | nmTi-nmF | 21:25 | 06:35 | D |  | A
[5 empty] | E | 1946 | 1949 | nmTi | 21:25 | 06:35 | D |  | A
[5 empty] | E | 1850 | 1851 | nmTi | 21:25 | 06:35 | D |  | A
251344 | UV | (SMD) |  | Banarbetsvecka / Servicefönster 2019 | E | 1919 | 1919 | M-F | 09:00 | 14:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Uddevalla - (Strömstad) Nattligt servicefönster kommer ej tas ut under banarbetsvecka.
[5 empty] | E | 1940 | 1940 | M-F | 09:00 | 14:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1919 | 1920 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1919 | 1920 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 1940 | 1941 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1940 | 1941 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1500)
266600 | (UV) | (SNU) |  | Servicefönster, spårslipning | E | 1904 | 1904 | nmL nmS | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Uv 118 - Snu 21 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Uddevalla)-(Stenungsund)
[5 empty] | E | 1904 | 1904 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Uv 118 - Snu 21
[5 empty] | E | 1905 | 1905 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Uv 118 - Snu 21
[5 empty] | E | 1905 | 1905 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Uv 118 - Snu 21
266038 Övrigt | SVG | (GK) |  | Elsäkerhetsbesiktning | E Bohusbanan,E | 1946 | 1946 | Ti-F | 00:30 | 05:20 | D | Elsäkerhetsbesiktning | A | Svg 21 - Gk si 601 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Svenshögen- (Göteborg Kville)
[5 empty] | E Bohusbanan, E | 1946 | 1948 | L | 01:30 | 06:35 | D | Elsäkerhetsbesiktning | A | Svg 21 - Gk si 601 | X
[5 empty] | E Bohusbanan, E | 1946 | 1948 | S | 01:30 | 08:00 | D | Elsäkerhetsbesiktning | A | Svg 21 - Gk si 601 | X
[5 empty] | E Bohusbanan, E | 1947 | 1948 | M-F | 00:30 | 05:20 | D | Elsäkerhetsbesiktning | A | Svg 21 - Gk si 601 | X
266610 | (SVG) | (GK) |  | Servicefönster, spårslipning | E | 1905 | 1905 | nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | G 672 - Svg 22 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Svenshögen)-(Göteborg Kville)
[5 empty] | E | 1905 | 1905 | F | 00:30 | 05:05 | D |  | A | G 672 - Svg 22
[5 empty] | E | 1905 | 1905 | nmF | 22:40 | 05:05 | D |  | A | G 672 - Svg 22
[5 empty] | E | 1905 | 1905 | L | 00:30 | 07:00 | D |  | A | G 672 - Svg 22
251336 | (SNU) | (UV) |  | Servicefönster 2019 (Snu) - (Uv) | E | 1902 | 1912 | nmO | 21:29 | 05:29 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Snu)-(Uv) Detta servicefönster kommer ej tas ut och orsaka trafikavbrott om det är arbete på sträck Uv-Öx som gör att Trafik måste omledas.
[5 empty] | E | 1913 | 1914 | nmTi-nmF | 21:29 | 05:29 | D |  | A
[5 empty] | E | 1918 | 1919 | nmO | 21:29 | 05:29 | D |  | A
[5 empty] | E | 1920 | 1922 | nmTi-nmF | 21:29 | 05:29 | D |  | A
[5 empty] | E | 1924 | 1931 | nmO | 21:29 | 05:29 | D |  | A
[5 empty] | E | 1932 | 1932 | nmTi-nmF | 21:29 | 05:29 | D |  | A
[5 empty] | E | 1933 | 1933 | nmO | 21:29 | 05:29 | D |  | A
[5 empty] | E | 1936 | 1938 | nmTi-nmF | 21:29 | 05:29 | D |  | A
[5 empty] | E | 1940 | 1940 | nmO | 21:29 | 05:29 | D |  | A
[5 empty] | E | 1941 | 1941 | nmTi-nmF | 21:29 | 05:29 | D |  | A
[5 empty] | E | 1945 | 1949 | nmO | 21:29 | 05:29 | D |  | A
[5 empty] | E | 1850 | 1851 | nmO | 21:29 | 05:29 | D |  | A
[5 empty] | E | 1942 | 1943 | nmO | 21:29 | 05:29 | D |  | A
251342 | (SNU) | (UV) |  | Banarbetsvecka / Servicefönster 2019 | E | 1915 | 1915 | M-F | 09:00 | 14:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Stenungsund)-(Uddevalla) Nattligt servicefönster kommer ej tas ut under banarbetsvecka.
[5 empty] | E | 1939 | 1939 | M-F | 09:00 | 14:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1915 | 1916 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1915 | 1916 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 1939 | 1940 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1939 | 1940 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500)
251833 | SNU | (GK) |  | Servicefönster 2019 Snu-(Gk) | . | 1921 | 1921 | L | 08:00 | 20:00 | D |  | A | Gk si 601 - Kde inf si 22 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Snu - (GK) Detta servicefönster kommer ej tas ut och orsaka trafikavbrott om det är arbete på sträckan Uv-Öx som gör att Trafik måste omledas.
[5 empty] | . | 1938 | 1938 | L | 08:00 | 20:00 | D |  | A | Kde inf si 22 - Snu inf si 23
264617 | SNU | (GK) |  | Banarbetsvecka / Servicefönster 2019 | E Alla | 1921 | 1921 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Snu si 21 - Gk si 601 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Stenungsund - (Göteborg Kville) Tåg vändes i Svenshögen
[5 empty] | E Alla | 1938 | 1938 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Snu si 21 - Gk si 601
269811 Övrigt | YB | (GK) |  | Elsäkerhetsbesiktning | E | 1907 | 1908 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Gk 601 - Yb 21 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ytterby-(Göteborg Kville)
[5 empty] | E | 1907 | 1908 | LS | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Gk 601 - Yb 21
[5 empty] | E | 1906 | 1907 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Gk 601 - Yb 21
251717 | GK | SNU |  | Servicefönster 2019 | E | 1902 | 1912 | O | 00:25 | 04:45 | D |  | A | Gk inf si 601 - Snu inf si 21 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Göteborg Kville)-Stenungsund.
[5 empty] | E | 1913 | 1915 | M-F | 00:25 | 04:45 | D |  | A | Gk inf si 601 - Snu inf si 21
[5 empty] | E | 1913 | 1915 | L | 01:25 | 04:35 | D |  | A | Gk inf si 601 - Snu inf si 21
[5 empty] | E | 1916 | 1917 | O | 00:25 | 04:45 | D |  | A | Gk inf si 601 - Snu inf si 21
[5 empty] | E | 1918 | 1922 | M-F | 00:25 | 04:45 | D |  | A | Gk inf si 601 - Snu inf si 21
[5 empty] | E | 1918 | 1922 | L | 01:25 | 04:35 | D |  | A | Gk inf si 601 - Snu inf si 21
[5 empty] | E | 1923 | 1925 | O | 00:25 | 04:45 | D |  | A | Gk inf si 601 - Snu inf si 21
[5 empty] | E | 1926 | 1928 | M-F | 00:25 | 04:45 | D |  | A | Gk inf si 601 - Snu inf si 21
[5 empty] | E | 1926 | 1928 | L | 01:25 | 04:35 | D |  | A | Gk inf si 601 - Snu inf si 21
[5 empty] | E | 1929 | 1931 | O | 00:25 | 04:45 | D |  | A | Gk inf si 601 - Snu inf si 21
[5 empty] | E | 1932 | 1933 | M-F | 00:25 | 04:45 | D |  | A | Gk inf si 601 - Snu inf si 21
[5 empty] | E | 1932 | 1933 | L | 01:25 | 04:35 | D |  | A | Gk inf si 601 - Snu inf si 21
[5 empty] | E | 1934 | 1935 | O | 00:25 | 04:45 | D |  | A | Gk inf si 601 - Snu inf si 21
[5 empty] | E | 1936 | 1938 | M-F | 00:25 | 04:45 | D |  | A | Gk inf si 601 - Snu inf si 21
[5 empty] | E | 1936 | 1938 | L | 01:25 | 04:35 | D |  | A | Gk inf si 601 - Snu inf si 21
[5 empty] | E | 1939 | 1940 | O | 00:25 | 04:45 | D |  | A | Gk inf si 601 - Snu inf si 21
[5 empty] | E | 1941 | 1942 | M-F | 00:25 | 04:45 | D |  | A | Gk inf si 601 - Snu inf si 21
[5 empty] | E | 1941 | 1942 | L | 01:25 | 04:35 | D |  | A | Gk inf si 601 - Snu inf si 21
[5 empty] | E | 1943 | 1945 | O | 00:25 | 04:45 | D |  | A | Gk inf si 601 - Snu inf si 21
[5 empty] | E | 1946 | 1948 | M | 00:25 | 04:45 | D |  | A | Gk inf si 601 - Snu inf si 21
[5 empty] | E | 1949 | 1949 | O | 00:25 | 04:45 | D |  | A | Gk inf si 601 - Snu inf si 21
Västra | Alvhem - Lilla Edet | Vecka : 1849 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
251341 | (ALH) | LET |  | Servicefönster 2019 | E | 1850 | 1850 | To | 06:00 | 12:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Alvhem)-Lilla Edet
[5 empty] | E | 1901 | 1901 | To | 06:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1903 | 1903 | To | 06:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1905 | 1905 | To | 06:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1907 | 1907 | To | 06:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1909 | 1909 | To | 06:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1911 | 1911 | To | 06:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1913 | 1913 | To | 06:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1915 | 1915 | To | 06:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1917 | 1917 | To | 06:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1919 | 1919 | To | 06:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1921 | 1922 | M-F | 06:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1923 | 1926 | To | 06:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1932 | 1932 | To | 06:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1934 | 1934 | To | 06:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1936 | 1936 | To | 06:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1938 | 1938 | To | 06:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1940 | 1940 | To | 06:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1942 | 1942 | To | 06:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1943 | 1944 | M-F | 06:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1946 | 1946 | To | 06:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1948 | 1948 | To | 06:00 | 12:00 | D |  | A
Västra | Gårdsjö - Håkantorp | Vecka : 1849 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
251328 | (GDÖ) | (MST) |  | Servicefönster 2019 | E | 1902 | 1902 | M | 09:00 | 13:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Gårdsjö) - (Mariestad) Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
[5 empty] | E | 1918 | 1918 | M | 09:00 | 13:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1904 | 1904 | M | 09:00 | 13:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1906 | 1906 | M | 09:00 | 13:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1908 | 1908 | M | 09:00 | 13:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1910 | 1910 | M | 09:00 | 13:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1912 | 1912 | M | 09:00 | 13:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1914 | 1914 | M | 09:00 | 13:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1916 | 1916 | M | 09:00 | 13:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1920 | 1920 | M | 09:00 | 13:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1922 | 1922 | M | 09:00 | 13:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1924 | 1924 | M | 09:00 | 13:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1926 | 1926 | M | 09:00 | 13:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1928 | 1928 | M | 09:00 | 13:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1930 | 1930 | M | 09:00 | 13:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1932 | 1932 | M | 09:00 | 13:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1934 | 1934 | M | 09:00 | 13:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1936 | 1936 | M | 09:00 | 13:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1938 | 1938 | M | 09:00 | 13:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1940 | 1940 | M | 09:00 | 13:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1942 | 1942 | M | 09:00 | 13:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1944 | 1944 | M | 09:00 | 13:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1946 | 1946 | M | 09:00 | 13:00 | D |  | A
266106 Övrigt | (GDÖ) | (MST) |  | Slipersbyte | E | 1915 | 1915 | nmTi-nmF | 20:30 | 05:00 | D |  | A | Gdö si 24 - Mst si A2 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Gårdsjö)-(Mariestad)
[5 empty] | E | 1916 | 1916 | nmTi-nmTo | 20:30 | 05:00 | D |  | A | Gdö si 24 - Mst si A2
[5 empty] | E | 1917 | 1917 | nmO-nmF | 20:30 | 05:00 | D |  | A | Gdö si 24 - Mst si A2
[5 empty] | E | 1918 | 1918 | nmTi-nmF | 20:30 | 05:00 | D |  | A | Gdö si 24 - Mst si A2
[5 empty] | E | 1919 | 1919 | nmTi-nmF | 20:30 | 05:00 | D |  | A | Gdö si 24 - Mst si A2
[5 empty] | E | 1915 | 1915 | Ti-S | 05:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 80/40 km+m: 7,000/10,000 Längd: 3000)
[5 empty] | E | 1916 | 1919 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 80/40 km+m: 7,000/10,000 Längd: 3000)
[5 empty] | E | 1920 | 1920 | M-F | 00:00 | 15:30 | H |  | H | (sth: 80/40 km+m: 7,000/10,000 Längd: 3000)
251329 | (GDÖ) | (HÅP) |  | Servicefönster 2019 | E | 1902 | 1915 | nmO | 22:00 | 05:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan; Trafikavbrott (Gårdsjö)-(Håkantorp) Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
[5 empty] | E | 1915 | 1917 | nmM | 22:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1916 | 1917 | nmTi-nmF | 22:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1918 | 1920 | nmO | 22:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1920 | 1924 | nmM | 22:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1921 | 1924 | nmTi-nmF | 22:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1925 | 1940 | nmO | 22:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1940 | 1942 | nmM | 22:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1941 | 1942 | nmTi-nmF | 22:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1943 | 1949 | nmO | 22:00 | 05:00 | D |  | A
251330 | (GDÖ) | (HÅP) |  | Banarbetshelg / Servicefönster 2019 | E | 1917 | 1917 | LS | 00:00 | 24:00 | H |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan; Trafikavbrott Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Totalavstängning 1 av 3 delsträckor beroende på behovet.
[5 empty] | E | 1942 | 1942 | LS | 00:00 | 24:00 | H |  | A
266108 Övrigt | (MST) | (LKP) |  | Rälsbyte | E | 1937 | 1939 | nmTi-nmF | 21:00 | 05:00 | D |  | A | Mst si C - Lkp si A |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Lidköping)-(Mariestad)
[5 empty] | E | 1937 | 1937 | Ti-S | 05:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 80/40 km+m: 79,000/82,000 Längd: 3000)
[5 empty] | E | 1938 | 1940 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 80/40 km+m: 79,000/82,000 Längd: 3000)
[5 empty] | E | 1941 | 1941 | M-F | 00:00 | 15:30 | H |  | H | (sth: 80/40 km+m: 79,000/82,000 Längd: 3000)
Västra | Viskadalsbanan | Vecka : 1849 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
268189 | BS | (VFO) |  | Underhåll Bs Dp (Mot Vb) | E 5,6 | 1919 | 1919 | nmTi-nmTo | 21:15 | 05:15 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sträckan (Viskafors)-Borås C, samt spår 5 & 6 (si 57 resp. 151).
[5 empty] | E 5,6 | 1925 | 1925 | S | 21:30 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | E 5,6 | 1926 | 1926 | M | 00:00 | 05:15 | D |  | A
[5 empty] | E 5,6 | 1926 | 1926 | nmTi-nmTo | 21:15 | 05:15 | D |  | A
[5 empty] | E 5,6 | 1931 | 1931 | S | 21:30 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | E 5,6 | 1932 | 1932 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | E 5,6 | 1932 | 1932 | nmTi-nmF | 21:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | E 5,6 | 1936 | 1936 | nmTi-nmTo | 21:15 | 05:15 | D |  | A
[5 empty] | E 5,6 | 1937 | 1937 | S | 21:30 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | E 5,6 | 1938 | 1938 | M | 00:00 | 05:15 | D |  | A
[5 empty] | E 5,6 | 1938 | 1938 | nmTi-nmF | 21:15 | 05:15 | D |  | A
[5 empty] | E 5,6 | 1943 | 1944 | nmO | 21:30 | 05:30 | D |  | A
251318 | (BS) | (VB) |  | Servicefönster 2019 | E | 1919 | 1919 | nmTi-nmTo | 21:25 | 05:15 | D |  | A |  | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
[5 empty] | E | 1925 | 1925 | S | 21:25 | 24:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | E | 1926 | 1926 | nmTi-nmTo | 21:25 | 05:15 | D |  | A |  | X
[5 empty] | E | 1926 | 1926 | M | 00:00 | 05:15 | D |  | A |  | X
[5 empty] | E | 1931 | 1931 | S | 21:30 | 24:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | E | 1932 | 1932 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A |  | X
[5 empty] | E | 1932 | 1932 | nmTi-nmF | 21:30 | 05:30 | D |  | A |  | X
[5 empty] | E | 1936 | 1936 | nmTi-nmTo | 21:25 | 05:15 | D |  | A |  | X
[5 empty] | E | 1937 | 1937 | S | 21:25 | 24:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | E | 1938 | 1938 | M | 00:00 | 05:15 | D |  | A |  | X
[5 empty] | E | 1938 | 1938 | nmTi-nmF | 21:25 | 05:15 | D |  | A
[5 empty] | E | 1919 | 1920 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1919 | 1920 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 1940 | 1941 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1940 | 1941 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1500)
Östra | Västra Stambanan Söö-G | Vecka : 1849 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
265236 Övrigt | HU | BJN |  | Förebyggande Underhåll El-Peba | N1,U1,NED,UPP | 1908 | 1908 | S | 00:00 | 07:00 | D |  | A | Hu 68,82 - Bjn N72,24 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Björnkulla - Huddinge Omledning via Södertälje möjlig
265386 Övrigt | (FLB) | (JN) |  | Förbyggande Underhåll, HTSM | Alla | 1919 | 1919 | nmS | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Flb 92,94 - Jn 21,51,Söö 14,16 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Södertälje Syd Övre - Flemmingsberg Flytande hastighetsnedsättningar kan förekomma. Sth 70 i max 1500 meter.
[5 empty] | Alla | 1919 | 1919 | S | 23:50 | 24:00 | D |  | A | Flb 92,94 - Jn 21,51,Söö 14,16
[5 empty] | Alla | 1920 | 1920 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Flb 92,94 - Jn 21,51,Söö 14,16
[5 empty] | Alla | 1920 | 1920 | nmTi nmO | 23:50 | 05:00 | D |  | A | Flb 92,94 - Jn 21,51,Söö 14,16
[5 empty] | NED,UPP | 1919 | 1919 | LS | 23:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 Längd: 1500)
[5 empty] | NED,UPP | 1920 | 1920 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 Längd: 1500)
[5 empty] | NED,UPP | 1921 | 1921 | M-O | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 Längd: 1500)
265387 Övrigt | (FLB) | (JN) |  | Förbyggande Underhåll, HTSM | Alla | 1938 | 1938 | nmS | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Flb 92,94 - Jn 21,51,Söö 14,16 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Södertälje Syd Övre - Flemmingsberg Flytande hastighetsnedsättningar kan förekomma. Sth 70 i max 1500 meter.
[5 empty] | Alla | 1938 | 1938 | S | 23:50 | 24:00 | D |  | A | Flb 92,94 - Jn 21,51,Söö 14,16
[5 empty] | Alla | 1939 | 1939 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Flb 92,94 - Jn 21,51,Söö 14,16
[5 empty] | Alla | 1939 | 1939 | nmTi nmO | 23:50 | 05:00 | D |  | A | Flb 92,94 - Jn 21,51,Söö 14,16
[5 empty] | NED,UPP | 1938 | 1938 | LS | 23:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 Längd: 1500)
[5 empty] | NED,UPP | 1939 | 1939 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 Längd: 1500)
[5 empty] | NED,UPP | 1940 | 1940 | M-O | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 Längd: 1500)
266935 Övrigt | (MSJ) | SÖÖ |  | Igelstabron - byte lager | NED,UPP 1, 2, 5, 6, 7, 8 | 1939 | 1939 | nmL nmS | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Msj 23, 53 - Söö 64, 58, 28 34 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Södertälje Syd Övre - Malmsjö
[5 empty] | NED,UPP 1, 2, 5, 6, 7, 8 | 1941 | 1941 | nmL nmS | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Msj 23, 53 - Söö 64, 58, 28 34 | X
[5 empty] | Alla | 1939 | 1939 | S | 06:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/60 km+m: 36,400/37,000 Längd: 600)
[5 empty] | Alla | 1940 | 1940 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/60 km+m: 36,400/37,000 Längd: 600)
[5 empty] | Alla | 1941 | 1941 | M-To | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/60 km+m: 36,400/37,000 Längd: 600)
[5 empty] | Alla | 1941 | 1941 | F | 00:00 | 22:00 | D |  | H | (sth: 200/60 km+m: 36,400/37,000 Längd: 600)
265370 Övrigt | JN |  |  | Förebyggande Underhåll spårriktning | 3 U2 | 1916 | 1916 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Jn 53 - Jn 75 |  |  | Trafikpåverkan: Avstängt nmTi U2,spår 3 Järna Avstängt nmO U1, spår 4 Järna
[5 empty] | 4 U1 | 1916 | 1916 | nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Jn 51 - Jn 67
[5 empty] | U1 | 1916 | 1916 | O | 00:45 | 05:00 | D |  | A | Jn 67 - Jn 22
265378 Övrigt | JN |  |  | Förebyggande Underhåll spårriktning | 2 N2 | 1917 | 1917 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Jn 23 - Jn 77 |  |  | Trafikpåverkan: Avstängt nmTi Spår N2 , Järna spår 2 Avstängt nmO Spår N1 , Järna spår 1
[5 empty] | 1 N1 | 1917 | 1917 | nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Jn 21 - Jn 39
[5 empty] | N1 | 1917 | 1917 | O | 00:30 | 05:00 | D |  | A | Jn 39 - Jn 52
265407 Övrigt | JN |  |  | Förebyggande Underhåll spårriktning växlar | 3,4,5 u1,u2 | 1918 | 1918 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Jn 51,53 - Jn 67,75 |  |  | Trafikpåverkan: Avstängt nmTi-O , U1,U2,N2 , Järna spår 2,3,4,5 Avstängt nmTo-F , U1,U2 , Järna spår 3,4,5
[5 empty] | 3,4,5 u1,u2 | 1918 | 1918 | nmO | 23:00 | 05:25 | D |  | A | Jn 51,53 - Jn 67,75
[5 empty] | 2 n2 | 1918 | 1918 | Ti | 00:45 | 05:00 | D |  | A | Jn 58 - Jn 77
[5 empty] | 2 n2 | 1918 | 1918 | O | 01:10 | 05:25 | D |  | A | Jn 58 - Jn 77
[5 empty] | 3,4,5 u1,u2,unk | 1918 | 1918 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Jn 20,34,66 - Jn 22,47
265422 Övrigt | JN |  |  | Förebyggande Underhåll spårriktning växlar | 1,2 N1,N2 | 1918 | 1918 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Jn 21,23 - 77,39 |  |  | Trafikpåverkan: Avstängt spår N1,N2 , Järna spår 1,2
[5 empty] | 1,2 N1,N2 | 1919 | 1919 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Jn 21,23 - 77,39
[5 empty] | 1,2 N1,N2,Nnk | 1919 | 1919 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Jn 58,50 - Jn 77,52,45
265276 Övrigt | JN | MÖ |  | Förebyggande Underhåll El-Peba | NED | 1913 | 1913 | M | 00:00 | 04:40 | D |  | A | Jn hfp vx 145, hfp vx 147 - Mö 52 | X |  | Trafikpåverkan: Avstängt Mölnbo spår 1 , Nedspår
[5 empty] | NED | 1913 | 1913 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Jn hfp vx 145, hfp vx 147 - Mö 52 | X
265278 Övrigt | JN | MÖ |  | Förebyggande Underhåll El-Peba | UPP | 1914 | 1914 | M | 00:00 | 04:40 | D |  | A | Jn hfp vx 145, hfp vx 149 - Mö 22 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Gnesta - Mölnbo , U spår , Mölnbo spår 2
[5 empty] | UPP | 1914 | 1914 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Jn hfp vx 145, hfp vx 149 - Mö 22 | X
265371 Övrigt | (JN) | (MÖ) |  | Förebyggande Underhåll spårriktning | UPP | 1916 | 1916 | nmTo nmF | 23:30 | 05:30 | D |  | A | Jn U71 - Mö 51 |  |  | Trafikpåverkan: Avstängt ( Mölnbo ) - Järna Upp spår
265380 Övrigt | JN | (MÖ) |  | Förebyggande Underhåll spårriktning | NED | 1917 | 1917 | nmTo nmF | 23:10 | 05:10 | D |  | A | Jn N41 - Mö 21 |  |  | Trafikpåverkan: Avstängt Järna - Mölnbo Ned spår , N1 , Järna spår 1
265416 Övrigt | MÖ |  |  | Förebyggande Underhåll spårriktning växlar | 2 | 1918 | 1918 | L | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Mö 51 - Mö 22 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Mölnbo
[5 empty] | 1 | 1918 | 1918 | L | 02:15 | 06:10 | D |  | A | Mö 21 - Mö 52
265275 Övrigt | MÖ | GN |  | Förebyggande Underhåll El-Peba/Vx Gator i Mölnbo | NED,UPP | 1912 | 1912 | S | 01:00 | 06:00 | D |  | A | Mö 21,51 - Gn 23,53 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Mölnbo
265279 Övrigt | MÖ | GN |  | Förebyggande Underhåll El-Peba | UPP Mö sp2 | 1914 | 1914 | L | 01:00 | 06:00 | D |  | A | Mö 51 - Gn 53 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Gnesta - Mölnbo , U spår , Mölnbo spår 2
265282 Övrigt | MÖ | GN |  | Förebyggande Underhåll El-Peba | NED | 1915 | 1915 | M | 00:00 | 04:40 | D |  | A | Mö 21 -Gn 23 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna - Mölnbo , Avstängt Mölnbo spår 1 , Nedspår
265372 Övrigt | MÖ | GN |  | Förebyggande Underhåll spårriktning | UPP | 1916 | 1916 | nmL | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Mö 51 - Gn 53 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Gnesta - Järna U-spår
265383 Övrigt | MÖ | GN |  | Förebyggande Underhåll spårriktning | NED Mö 1 | 1917 | 1917 | nmL nmS | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Mö 21 - Gn 23 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna - Björnlunda , Upp spår , Mölnbo spår 1 , Gnesta spår 3
[5 empty] | NED 3 | 1917 | 1917 | LS | 01:00 | 06:00 | D |  | A | Gn 23 - Gn 52
278045 Övrigt | (MÖ) | GN |  | Förebyggande Underhåll spårriktning | UPP | 1916 | 1916 | nmS | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Mö 22 - Gn 22 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Björnlunda - Mölnbo U-spår
265281 Övrigt | MÖ | B |  | Förebyggande Underhåll El-Peba | UPP | 1912 | 1912 | L | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Mö 51 - B 22 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Stjärnhov - Järna
265277 Övrigt | GN |  |  | Förebyggande Underhåll El-Peba/Vxl Gator i Gnesta | Alla | 1913 | 1913 | S | 01:00 | 06:00 | D |  | A | Gn 21,51 - Gn 22,52 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Gnesta
265280 Övrigt | GN |  |  | Förebyggande Underhåll El-Peba/Vxl Gator i Gnesta | Alla | 1914 | 1914 | S | 01:00 | 06:00 | D |  | A | Gn 21,51 - Gn 22,52 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Gnesta
265421 Övrigt | GN |  |  | Förebyggande Underhåll spårriktning växlar | 2,3,4 | 1918 | 1918 | nmS | 23:30 | 06:00 | D |  | A | Gn 32,62,64 - Gn 22,52 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Gnesta
[5 empty] | Alla | 1918 | 1918 | S | 01:00 | 06:00 | D |  | A | Gn 21,51 - Gn 32,62,64,sb 91
265426 Övrigt | GN |  |  | Förebyggande Underhåll spårriktning växlar | 1,2,3 | 1919 | 1919 | To | 00:35 | 05:10 | D |  | A | Gn 21 - Gn 52, sb91 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Björnlunda - Mölnbo , Gnesta spår 1,2,3
265283 Övrigt | GN | B |  | Förebyggande Underhåll El-Peba | NED | 1915 | 1915 | Ti | 00:40 | 05:00 | D |  | A | Gn 21 - B 52 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Stjärnhov - Mölnbo
265903 Övrigt | GN | B |  | Förebyggande UH Kontaktledning | NED Gn 3, Koe 1,2, B 1 | 1937 | 1937 | Ti-To | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Gn 54 - B 52 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Gnesta-Stjärnhov
265985 Övrigt | GN | SH |  | Förebyggande UH Kontaktledning | UPP Gn 4, B 2, Sh 2,3 | 1938 | 1938 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Gn 24 - Sh 32, 34 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Gnesta-Stjärnhov
250426 Övrigt | (GN) | (K) |  | Servicefönster (Gnesta) - (Katrineholm) Upp-spår | UPP | 1850 | 1850 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A |  |  |  | Tåg söderut ges i konstruktionen gångtidspåslag på 5-10 minuter nm M-F kl.0000-0500. Norrgående tåg prioriteras operativt. Max.två bevakningassträckor enkelspårsdrift delat eller sammanhängande.Upp alternativt nedspår enligt kanalkörningsprincip. Nedsättning sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd medges i begränsad omfattning Servicefönstertiden gäller inte Flen. För arbeten som stänger tillfart mot Fsö gäller vanlig bup-ansökan. Behov av längre sammanhängande tid hanteras enligt rutiner för revision. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Anpassas mot Projekt Getingmidjan v1926-1933 Ballastrening Gi - My v1928-1933 även Projekt Rälsbyte/Ballastrening K - Smt v1936-1939
[5 empty] | UPP | 1852 | 1852 | ToF | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1902 | 1902 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1904 | 1904 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1906 | 1906 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1908 | 1908 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1910 | 1910 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1912 | 1912 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1914 | 1914 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1916 | 1916 | M-To | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1918 | 1918 | MTiToF | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1920 | 1920 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1922 | 1922 | M-OF | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1924 | 1924 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1926 | 1926 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1928 | 1928 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1930 | 1930 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1932 | 1932 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1934 | 1934 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1936 | 1936 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1938 | 1938 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1940 | 1940 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1942 | 1942 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1944 | 1944 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1946 | 1946 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1948 | 1948 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1950 | 1950 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A
250427 Övrigt | (GN) | (K) |  | Servicefönster (Gnesta) - (Katrineholm) Ned-spår | NED | 1851 | 1851 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A |  |  |  | Tåg söderut ges i konstruktionen gångtidspåslag på 5-10 minuter nm M-F kl.0000-0500. Norrgående tåg prioriteras operativt. Max.två bevakningassträckor enkelspårsdrift delat eller sammanhängande.Upp alternativt nedspår enligt kanalkörningsprincip. Nedsättning sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd medges i begränsad omfattning Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Anpassas mot Projekt Getingmidjan v1926-1933 Ballastrening Gi - My v1928-1933 även Projekt Rälsbyte/Ballastrening K - Smt v1936-1939
[5 empty] | NED | 1901 | 1901 | O-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1903 | 1903 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1905 | 1905 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1907 | 1907 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1909 | 1909 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1911 | 1911 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1913 | 1913 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1915 | 1915 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1917 | 1917 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1919 | 1919 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1921 | 1921 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1923 | 1923 | M-OF | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1925 | 1925 | M-To | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1927 | 1927 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1929 | 1929 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1931 | 1931 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1933 | 1933 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1935 | 1935 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1937 | 1937 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1939 | 1939 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1941 | 1941 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1943 | 1943 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1945 | 1945 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1947 | 1947 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1949 | 1949 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A
265946 Övrigt | B | SH |  | Förebyggande UH Kontaktledning | NED B1, Sh 1 | 1937 | 1937 | F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | B 21 - Sh 52 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Gnesta-Nyckelsjön
265947 Övrigt | B | SH |  | Förebyggande UH Kontaktledning | NED B1, Sh 1 | 1939 | 1939 | Ti-To | 00:00 | 05:00 | D |  | A | B 21 - Sh 52 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Gnesta-Nyckelsjön
265987 Övrigt | B | NSJ |  | Förebyggande UH Kontaktledning | UPP B 2, Sh 2,3, Nsj 2 | 1940 | 1940 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | B hfp vx 101a - Nsj hfp vx 131b | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Björnlunda-Nyckelsjön
265967 Övrigt | SH | NSJ |  | Förebyggande UH Kontaktledning | NED Sh 1, Nsj 1 | 1939 | 1939 | F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Sh 21 - Nsj N72 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Björnlunda-Nyckelsjön
265968 Övrigt | SH | SP |  | Förebyggande UH Kontaktledning | NED Sh 1, Nsj 1, Sp 3 | 1941 | 1941 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Sh N41 - Sp N72 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Stjärnhov-Skebokvarn
265989 Övrigt | SH | SP |  | Förebyggande UH Kontaktledning | UPP Sh 2,3, Nsj 2, Sp 4 | 1942 | 1942 | Ti-To | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Sh U71 - Sp 22 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Stjärnhov-Skebokvarn
265970 Övrigt | NSJ | SP |  | Förebyggande UH Kontaktledning | NED Nsj 1, Sp 2,3 | 1943 | 1943 | Ti | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Nsj N41 - Sp 52 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Nyckelsjön-Skebokvarn
265972 Övrigt | SP | SKV |  | Förebyggande UH Kontaktledning | NED Sp 2,3, Skv 2,3 | 1943 | 1943 | O-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Sp 21 - Skv 52 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Nyckelsjön-Flen
265992 Övrigt | SP | FLE |  | Förebyggande UH Kontaktledning | UPP Sp 4, Skv 4 | 1942 | 1942 | F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Sp 51 - Fle 51 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Nyckelsjön-Flen
251397 Övrigt | SKV | SDE |  | Spårbyte Et-Fsö Förarbeten Ktl | Alla | 1923 | 1926 | nmS | 22:00 | 08:30 | D |  | A | Skv 33,31,61,Fle 23 - Sde 62,32 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott VSB och mot Flens Övre
265976 Övrigt | SKV | SDE |  | Förebyggande UH Kontaktledning | NED Skv 2,3, Fle 1, Sde2 | 1945 | 1945 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Skv 31, 33 - Sde hfp vx 101b | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Nyckelsjön-Sköldinge
265994 Övrigt | SKV | SDE |  | Förebyggande UH Kontaktledning | UPP Skv 4, Fle 2,3,4 | 1944 | 1944 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Skv 61, Fle 23 - Sde 51 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Skebokvarn-Sköldinge även ob.265998 Fsö
251393 Övrigt | FLE |  |  | Spårbyte Et-Fsö Vx byte Fsö,BallastreningFle-Fsö | 3,4 | 1927 | 1927 | LS | 22:00 | 24:00 | H |  | A | Fle 23, hfp vx 103a - Fle hfp vx 133b | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Flens Övre. Spår 3-4 ej tillgängliga för trafik.
[5 empty] | 3,4 | 1928 | 1928 | M | 00:00 | 07:00 | D |  | A | Fle 23, hfp vx 103a - Fle hfp vx 133b | X
251030 Övrigt | FLE | SDE |  | Slopning av skyddssektioner | UPP | 1919 | 1919 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Fle hfp vx 131a - Sde 32 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Flen-Sköldinge enligt kanalkörning
[5 empty] | UPP | 1920 | 1920 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Fle hfp vx 131a - Sde 32 | X
[5 empty] | UPP | 1920 | 1920 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Fle hfp vx 131a - Sde 32 | X
[5 empty] | UPP | 1920 | 1920 | nmL nmS | 22:00 | 08:00 | D |  | A | Fle hfp vx 131a - Sde 32 | X
[5 empty] | NED | 1920 | 1920 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Fle 31 - Sde hfp vx 101b | X
[5 empty] | NED | 1921 | 1921 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Fle 31 - Sde hfp vx 101b | X
[5 empty] | NED | 1921 | 1921 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Fle 31 - Sde hfp vx 101b | X
[5 empty] | NED | 1921 | 1921 | nmL nmS | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Fle 31 - Sde hfp vx 101b | X
[5 empty] | NED,UPP | 1920 | 1921 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 km+m: 117,296/117,556 Längd: 260)
265977 Övrigt | FLE | SPN |  | Förebyggande UH Kontaktledning | NED Fle 1, Sde2, Spn 1 | 1947 | 1947 | Ti-To | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Fle 31 - Spn hfp vx 132 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Flen-Stolpstugan
266000 Övrigt | FLE | SPN |  | Förebyggande UH Kontaktledning | UPP Fle 2,3,4, Sde 1, Spn 2 | 1946 | 1946 | Ti-To | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Fle hfp vx 131a - Spn hfp vx 102 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Flen-Stolpstugan
265978 Övrigt | SDE | K |  | Förebyggande UH Kontaktledning | NED Sde2, Spn 1, K 3 | 1947 | 1947 | F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Sde hfp vx 131a - K N72 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Sköldinge-Katrineholm
265981 Övrigt | SDE | K |  | Förebyggande UH Kontaktledning | NED Sde2, Spn 1, K 3 | 1949 | 1949 | Ti-To | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Sde hfp vx 131a - K N72 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Sköldinge-Katrineholm
266002 Övrigt | SDE | K |  | Förebyggande UH Kontaktledning | UPP Sde 1, Spn 2, K 2 | 1946 | 1946 | F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Sde 61 - K U42 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Sköldinge- Katrineholm
266004 Övrigt | SDE | K |  | Förebyggande UH Kontaktledning | UPP Sde 1, Spn 2, K 2 | 1948 | 1948 | Ti-To | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Sde 61 - K U42 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Sköldinge-Katrineholm
251443 Övrigt | K |  |  | Rälsbyte/Ballastrening K -Smt | 2 | 1936 | 1936 | nmS | 22:00 | 14:00 | D |  | A | K 22 - K 26 | X |  | Trafikpåverkan: nm L: Enkelspårsdrift Baggetorp-Katrineholm, stopp mot Stö nm S: Enkelspårsdrift Baggetorp-Katrineholm nm M: stopp mot K spår 1-2 Objekt som ingår i Projekt Rälsbyte/Ballastrening Katrineholm - Simonstorp kommer att hanteras i särskild ordning som man kom överens om i Tvistråd 180912 Dessa objekt kan komma att justeras för att säkerställa trafikal robusthet.
[5 empty] | 2 | 1936 | 1936 | S | 22:00 | 24:00 | H |  | A | K 77 - K 26 | X
[5 empty] | 2 | 1937 | 1937 | M | 00:00 | 22:00 | H |  | A | K 77 - K 26 | X
[5 empty] | 3 | 1936 | 1936 | F | 22:00 | 22:00 | D |  | A | K 52 - K 17,56 | X
[5 empty] | 3 | 1936 | 1936 | LS | 22:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: -/70 km+m: 134,729/135,400 Längd: 671)
[5 empty] | 3 | 1937 | 1937 | M | 00:00 | 22:00 | D |  | H | (sth: -/70 km+m: 134,729/135,400 Längd: 671)
[5 empty] | 2 | 1936 | 1936 | F | 22:00 | 22:00 | H |  | H | (sth: -/70 km+m: 134,671/135,207 Längd: 536)
262852 Övrigt | K |  |  | Ostlänken Kardonbanan arbeten Åby | Sp 20, N1, U1 | 1902 | 1902 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | K 39, 69, 19 - K 24, 54 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott i "Gemet" Bt-Smt Förutsätter att ev. tungtransport kan framföras i D-skyddet
[5 empty] | Sp 20, N1, U1 | 1904 | 1904 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | K 39, 69, 19 - K 24, 54 | X
[5 empty] | Sp 20, N1, U1 | 1905 | 1905 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | K 39, 69, 19 - K 24, 54 | X
[5 empty] | Sp 20, N1, U1 | 1907 | 1907 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | K 39, 69, 19 - K 24, 54 | X
[5 empty] | Sp 20, N1, U1 | 1909 | 1909 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | K 39, 69, 19 - K 24, 54 | X
[5 empty] | Sp 20, N1, U1 | 1910 | 1910 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | K 39, 69, 19 - K 24, 54 | X
[5 empty] | Sp 20, N1, U1 | 1911 | 1911 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | K 39, 69, 19 - K 24, 54 | X
[5 empty] | Sp 20, N1, U1 | 1913 | 1913 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | K 39, 69, 19 - K 24, 54 | X
263342 Övrigt | K |  |  | Rälsbyte/Ballastrening K -Smt | 5 | 1937 | 1937 | nmTi | 22:00 | 06:00 | D |  | A | K 54 - K 58 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Katrineholm-Strångsjö Objekt som ingår i Projekt Rälsbyte/Ballastrening Katrineholm - Simonstorp kommer att hanteras i särskild ordning som man kom överens om i Tvistråd 180912 Dessa objekt kan komma att justeras för att säkerställa trafikal robusthet.
[5 empty] | 5 | 1937 | 1937 | Ti-F | 22:00 | 22:00 | H |  | A | K 46 - K 54 | X
[5 empty] | 4 | 1937 | 1937 | M | 22:00 | 22:00 | D |  | H | (sth: -/70 km+m: 135,181/135,822 Längd: 641)
[5 empty] | 4 | 1937 | 1937 | Ti-F | 22:00 | 22:00 | H |  | H | (sth: -/70 km+m: 135,375/135,822 Längd: 447)
266525 Övrigt | K |  |  | Rälsbyte/Ballastrening K -Smt Rälslossning | 2 | 1936 | 1936 | nmTi | 22:00 | 04:00 | D |  | A | K 22 - K 82 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Katrineholm-Baggetorp Objekt som ingår i Projekt Rälsbyte/Ballastrening Katrineholm - Simonstorp kommer att hanteras i särskild ordning som man kom överens om i Tvistråd 180912 Dessa objekt kan komma att justeras för att säkerställa trafikal robusthet.
[5 empty] | 3 | 1936 | 1936 | Ti | 01:00 | 03:00 | D |  | A | K 52 - K 62 | X
266526 Övrigt | K |  |  | Rälsbyte/Ballastrening K -Smt Rälslossning | 5 | 1936 | 1936 | Ti | 01:00 | 06:00 | D |  | A | K 54 - K 88 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Katrineholm-Strångsjö Objekt som ingår i Projekt Rälsbyte/Ballastrening Katrineholm - Simonstorp kommer att hanteras i särskild ordning som man kom överens om i Tvistråd 180912 Dessa objekt kan komma att justeras för att säkerställa trafikal robusthet.
266006 Övrigt | K | VR |  | Förebyggande UH Kontaktledning | UPP K 2, Bt 3, Vr 1 | 1910 | 1910 | Ti-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A | K 71 - Vr 22 | X |  | Enkelspårsdrift Katrineholm-Högsjö
266016 Övrigt | K | VR |  | Förebyggande UH Kontaktledning | NED K 3, Bt 2, Vr 2,3 | 1911 | 1911 | Ti-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A | K 41 - Vr 52 | X |  | Enkelspårsdrift Katrineholm-Högsjö
250428 Övrigt | (K) | (HPBG) |  | Servicefönster (Katrineholm) - (Hallsberg) Upp-spår | UPP | 1850 | 1850 | M-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A |  |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max två driftsträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt. Kan komma att kräva sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd.
[5 empty] | UPP | 1852 | 1852 | ToF | 00:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1902 | 1902 | M-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1904 | 1904 | M-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1906 | 1906 | M-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1908 | 1908 | M-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1910 | 1910 | M | 00:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1912 | 1912 | M | 00:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1914 | 1914 | M | 00:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1916 | 1916 | M | 00:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1918 | 1918 | MTiToF | 00:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1920 | 1920 | M-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1922 | 1922 | M-OF | 00:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1924 | 1924 | M-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1926 | 1926 | M-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1928 | 1928 | M-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1930 | 1930 | M-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1932 | 1932 | M-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1934 | 1934 | M-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1936 | 1936 | M-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1938 | 1938 | M-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1940 | 1940 | M-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1942 | 1942 | M-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1944 | 1944 | M-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1946 | 1946 | M-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1948 | 1948 | M-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1950 | 1950 | M-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A
250429 Övrigt | (K) | (HPBG) |  | Servicefönster (Katrineholm) - (Hallsberg) Ned-spår | NED | 1851 | 1851 | M-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A |  |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max två driftsträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt. Kan komma att kräva sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd.
[5 empty] | NED | 1901 | 1901 | O-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1903 | 1903 | M-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1905 | 1905 | M-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1907 | 1907 | M-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1909 | 1909 | M-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1911 | 1911 | M | 00:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1913 | 1913 | M | 00:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1915 | 1915 | M | 00:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1917 | 1917 | M | 00:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1919 | 1919 | M-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1921 | 1921 | M-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1923 | 1923 | M-OF | 00:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1925 | 1925 | M-To | 00:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1927 | 1927 | M-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1929 | 1929 | M-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1931 | 1931 | M-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1933 | 1933 | M-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1935 | 1935 | M-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1937 | 1937 | M-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1939 | 1939 | M-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1941 | 1941 | M-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1943 | 1943 | M-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1945 | 1945 | M-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1947 | 1947 | M-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1949 | 1949 | M-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A
266011 Övrigt | VR | KM |  | Förebyggande UH Kontaktledning | UPP Hgö 3, Km 1, Vr 1 | 1912 | 1912 | Ti-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A | Vr 51 - Km 32 | X |  | Enkelspårsdrift Baggetorp-Kilsmo
266017 Övrigt | VR | KM |  | Förebyggande UH Kontaktledning | NED Vr 2,3, Hgö 2, Km 2 | 1913 | 1913 | Ti-F | 00:30 | 04:30 | D |  | A | Vr 21 - Km hfp vx 21b | X |  | Enkelspårsdrift Baggetorp-Kilsmo
266012 Övrigt | HGÖ | PÅ |  | Förebyggande UH Kontaktledning | UPP Hgö 3, Km 1, På 1 | 1914 | 1914 | Ti-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A | Hgö hfp vx 22a - På 22 | X |  | Enkelspårsdrift Högsjö-Hallsberg
266018 Övrigt | HGÖ | PÅ |  | Förebyggande UH Kontaktledning | NED Hgö 2, Km 2, På 2,3 | 1915 | 1915 | Ti-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A | Hgö hfp vx 21a - På hfp vx 21b | X |  | Enkelspårsdrift Vingåker-Pålsboda
249867 Övrigt | PÅ | HPBG |  | Pålsboda Urgrävning,Slipersbyte | NED,UPP | 1922 | 1922 | To-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | På 21,51 - Hpbg 141,184 | X |  | Trafikavbrott upp- och nedspår På-Hpbg. Urgrävning,slipersbyte Fiskmantorp,Kärrs alle Samplanerat med Hallsbergsavstängningen V22
[5 empty] | NED,UPP | 1923 | 1923 | M-F | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 km+m: 186,400/187,600 Längd: 1200)
266014 Övrigt | PÅ | HPBG |  | Förebyggande UH Kontaktledning | UPP På 1, Hpbg 3 | 1916 | 1916 | Ti-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A | På 51 - Hpbg hfp vx 104 | X |  | Enkelspårsdrift Kilsmo-Hallsberg
266019 Övrigt | PÅ | HPBG |  | Förebyggande UH Kontaktledning | NED på 2,3, Hpbg 2 | 1917 | 1917 | Ti-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A | På 21 - Hpbg 141 | X |  | Enkelspårsdrift Kilsmo-Hallsberg
252122 Övrigt | (PÅ) | (VT) |  | Hallsberg Dubbelspår Inkoppling | Alla | 1922 | 1922 | To-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | På 22,52 - Vt 21,51 | X |  | Trafikavbrott Hallsberg
251657 Övrigt | HPBG | HRBG |  | Hallsberg Dubbelspår hastighetsnedsättning | NED,UPP | 1849 | 1849 | S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 180/70 km+m: 199,750/202,500 Längd: 2750) |  |  | Hastighetsnedsättning till 70Km/h hela T19
[5 empty] | NED,UPP | 1850 | 1949 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 180/70 km+m: 199,750/202,500 Längd: 2750)
[5 empty] | NED,UPP | 1950 | 1950 | M-L | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 180/70 km+m: 199,750/202,500 Längd: 2750)
252127 Övrigt | HPBG | HRBG |  | Hallsberg Dubbelspår avstängt spår 2/3,4,105,201-204 | 2,4,105,201-204 | 1849 | 1849 | S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | H 203,217,hfp vx189,346,362,363 - H 602,557,559,606,hfp vx 320 | X |  | Avstängt Hallsberg spår 2,4,105,201-204 V1849 - 1922 Avstängt Hallsberg spår 3,4,105,201-204 V1923 - 1950
[5 empty] | 2,4,105,201-204 | 1850 | 1922 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | H 203,217,hfp vx189,346,362,363 - H 602,557,559,606,hfp vx 320 | X
[5 empty] | 3,4,105,201-204 | 1923 | 1949 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | H 114,217,hfp vx189,346,362,363 - H 857,606,559,557,hfp vx320 | X
[5 empty] | 3,4,105,201-204 | 1950 | 1950 | M-L | 00:00 | 24:00 | H |  | A | H 114,217,hfp vx189,346,362,363 - Hrbg 857,606,559,557,hfp vx320 | X
256117 Övrigt | HPBG | HRBG |  | Hallsberg Dubbelspår Mont ktl bryggor,ktl ombygnad,tvärkanalisationer | Alla | 1849 | 1949 | S | 00:00 | 06:00 | D |  | A | H 132,134,136,138,hfp vx 301,382 - Hrbg 557,559.hfp vx 582,584 | X |  | Begränsad framkomlighet Endast spår 106/107/111/310/105 genom Hallsberg
250872 Övrigt | (ÖJ) | (VT) |  | VSB trimningsåtgärder | UPP | 1914 | 1914 | M-F | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Öj 724 - Vt 51 |  |  | Enkelspåsdrift Vretstorp-Östansjö
[5 empty] | UPP | 1916 | 1916 | M-To | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Öj 724 - Vt 51
[5 empty] | UPP | 1918 | 1918 | M-F | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Öj 724 - Vt 51
[5 empty] | UPP | 1920 | 1920 | M-F | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Öj 724 - Vt 51
[5 empty] | UPP | 1922 | 1922 | M-F | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Öj 724 - Vt 51
[5 empty] | UPP | 1924 | 1924 | M-F | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Öj 724 - Vt 51
[5 empty] | UPP | 1926 | 1926 | M-F | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Öj 724 - Vt 51
[5 empty] | UPP | 1928 | 1928 | M-F | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Öj 724 - Vt 51
250877 Övrigt | (ÖJ) | (VT) |  | VSB trimningsåtgärder | NED | 1915 | 1915 | M-F | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Öj 722 - Vt 21 |  |  | Enkelspåsdrift Östansjö-Vretstorp
[5 empty] | NED | 1917 | 1917 | Ti-F | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Öj 722 - Vt 21
[5 empty] | NED | 1919 | 1919 | M-F | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Öj 722 - Vt 21
[5 empty] | NED | 1921 | 1921 | M-F | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Öj 722 - Vt 21
[5 empty] | NED | 1923 | 1923 | M-F | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Öj 722 - Vt 21
[5 empty] | NED | 1925 | 1925 | M-To | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Öj 722 - Vt 21
[5 empty] | NED | 1927 | 1927 | M-F | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Öj 722 - Vt 21
250892 Övrigt | (ÖJ) | (VT) |  | VSB trimningsåtgärder | UPP,NED | 1919 | 1919 | S | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Öj 724,722 - Vt 51,21 |  |  | Trafikavbrott Östansjö-Vretstorp L V22 00:00-12:00 Enkelspåsdrift Östansjö-Vretstorp L V22 18:00- 06:00 Enkelspåsdrift Östansjö-Vretstorp
[5 empty] | UPP,NED | 1920 | 1920 | S | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Öj 724,722 - Vt 51,21
[5 empty] | UPP,NED | 1922 | 1922 | L | 12:00 | 18:00 | D |  | A | Öj 724,722 - Vt 51,21
[5 empty] | UPP,NED | 1922 | 1922 | S | 06:00 | 09:00 | D |  | A | Öj 724,722 - Vt 51,21
[5 empty] | UPP,NED | 1926 | 1926 | S | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Öj 724,722 - Vt 51,21
[5 empty] | UPP,NED | 1927 | 1927 | S | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Öj 724,722 - Vt 51,21
[5 empty] | UPP | 1922 | 1922 | L | 00:00 | 12:00 | D |  | A | Öj 724 - Vt 51
[5 empty] | NED | 1922 | 1922 | nmS | 18:00 | 06:00 | D |  | A | Öj 722 - Vt 21
251145 Övrigt | (VT) | (LLN) |  | VSB trimningsåtgärder | UPP | 1936 | 1936 | M-F | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Vt 22 - Lln 51 |  |  | Enkelspåsdrift Vretstorp-Linddalen
[5 empty] | UPP | 1938 | 1938 | M-F | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Vt 22 - Lln 51
251146 Övrigt | (VT) | (LLN) |  | VSB trimningsåtgärder | NED | 1935 | 1935 | M-F | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Vt 52 - Lln 21 |  |  | Enkelspåsdrift Vretstorp-Linddalen
[5 empty] | NED | 1937 | 1937 | M-F | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Vt 52 - Lln 21
251149 Övrigt | (VT) | (LLN) |  | VSB trimningsåtgärder | NED,UPP | 1941 | 1941 | S | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Vt 52,22 - Lln 21,51 |  |  | Trafikavbrott Vretstorp-Linddalen
[5 empty] | NED,UPP | 1945 | 1945 | S | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Vt 52,22 - Lln 21,51
251151 Övrigt | (VT) | (LÅ) |  | VSB trimningsåtgärder | NED | 1943 | 1943 | L | 10:00 | 22:00 | D |  | A | Vt 52 - Lå 21 |  |  | Enkelspåsdrift Vretstorp-Laxå V43 L 10:00-22:00 Trafikavbrott Vretstorp-Linddalen V43 L 22:00-24:00 Enkelspåsdrift Vretstorp-Laxå V43 S 00:00-12:00 Trafikavbrott Vretstorp-Linddalen V43 S 12:00-14:00
[5 empty] | NED,UPP | 1943 | 1943 | L | 22:00 | 24:00 | D |  | A | Vt 52,22 - Lå 21,51
[5 empty] | NED,UPP | 1943 | 1943 | S | 12:00 | 14:00 | D |  | A | Vt 52,22 - Lå 21,51
[5 empty] | UPP | 1943 | 1943 | S | 00:00 | 12:00 | D |  | A | Vt 22 - Lå51
251147 Övrigt | (LLN) | (LÅ) |  | VSB trimningsåtgärder | NED | 1939 | 1939 | M-F | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Lln 52 - Lå 21 |  |  | Enkelspåsdrift Linddalen-Laxå
[5 empty] | NED | 1941 | 1941 | M-F | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Lln 52 - Lå 21
[5 empty] | NED | 1943 | 1943 | M-F | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Lln 52 - Lå 21
[5 empty] | NED | 1945 | 1945 | M-F | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Lln 52 - Lå 21
[5 empty] | NED | 1947 | 1947 | M-F | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Lln 52 - Lå 21
251148 Övrigt | (LLN) | (LÅ) |  | VSB trimningsåtgärder | UPP | 1940 | 1940 | M-F | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Lln 22 - Lå 51 |  |  | Enkelspåsdrift Linddalen-Laxå
[5 empty] | UPP | 1942 | 1942 | M-F | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Lln 22 - Lå 51
[5 empty] | UPP | 1944 | 1944 | M-F | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Lln 22 - Lå 51
[5 empty] | UPP | 1946 | 1946 | M-F | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Lln 22 - Lå 51
[5 empty] | UPP | 1948 | 1948 | M-F | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Lln 22 - Lå 51
251150 Övrigt | (LLN) | (LÅ) |  | VSB trimningsåtgärder | UPP,NED | 1942 | 1942 | S | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Lln 22,52 - Lå 51,21 |  |  | Trafikavbrott Linddalen-Laxå
[5 empty] | UPP,NED | 1944 | 1944 | S | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Lln 22,52 - Lå 51,21
Östra | Södertälje Hamn - Söc | Vecka : 1849 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
265253 Övrigt | SÖD | SÖC |  | Förebyggande Underhåll El-Peba | Söd 1,2 Söc 2b,2a,1b,1a | 1911 | 1911 | M-O | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Söd 174, sb 336, sb 338 - Söd 152 | X |  | Trafikpåverkan: Avstängt spår Södertälje Hamn spår 1,2 - Södertälje Centrum spår 1a,1b,2a,2b
265259 Övrigt | SÖD | SÖC |  | Förebyggande Underhåll El-Peba | Söd 3,4 Söc 2,3 | 1912 | 1912 | M-O | 00:00 | 04:50 | D |  | A | Söd 144,sb332,sb334 - Söd 122,990,191, hfp vx 510 | X |  | Trafikpåverkan: Södertälje spår 3,4 Södertälje C 2,3 samt avstängt in mot depån
265262 Övrigt | SÖD | SÖC |  | Förebyggande Underhåll El-Peba/vxl gator i Söd/Söc | Söd 2,3 Söc 2,3,5,6 | 1912 | 1912 | ToF | 01:20 | 04:30 | D |  | A | Söd 990, 128, sb s2, - Söd sb332,sb334,sb336,sb338 | X |  | Trafikpåverkan: Avstängt Södertälje Hamn spår 2,3 Trafikavbrott Södertälje C
Östra | Västra Stambanan Äs-Söd | Vecka : 1849 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
265222 Övrigt | ÄS | HU |  | Förebyggande Underhåll El-Peba | N1,N2 | 1905 | 1905 | MTi | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Äs 712,717,23 - Hu 66, 94 | X |  | Trafikpåverkan: Avstängt spår N1,N2,B6 , Älvsjö - Huddinge
265227 Övrigt | ÄS | HU |  | Förebyggande Underhåll El-Peba | U1,U2 | 1906 | 1906 | MTi | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Äs 21,715,15 - Hu 32,36 | X |  | Kontaktperson Björn Eklund 010-4805163 Trafikpåverkan: Avstängt U1,U2 Hu - Äs
265224 Övrigt | ÄS | FLB |  | Förebyggande Underhåll El-Peba | N1,N2 | 1905 | 1905 | O-F | 00:14 | 05:14 | D |  | A | Äs 717, Hu 23 - Flb 94,31 | X |  | Trafikpåverkan: Avstängt spår N1,N2 , Älvsjö - Flemingsberg
[5 empty] | N1,N2 | 1905 | 1905 | L | 02:10 | 06:10 | D |  | A | Äs 717, Hu 23 - Flb 94,31 | X
265226 Övrigt | HU |  |  | Förebyggande Underhåll El-Peba/Vxl gator | 2,3 N2,U2 | 1905 | 1905 | S | 02:15 | 05:45 | D |  | A | Hu 23,53 - Hu 36,66 | X |  | Kontaktperson Björn Eklund 010-4805163 Trafikpåverkan: Avstängt spår U2,N2 Huddinge
265229 Övrigt | HU | FLB |  | Förebyggande Underhåll El-Peba | U1,U2 | 1906 | 1906 | O-F | 00:40 | 05:30 | D |  | A | Hu 51,53 - Flb 92,61 | X |  | Trafikpåverkan: Avstängt Flb sp 2,3,4 Hu sp 1,2 Äs U1,U2
[5 empty] | U1,U2 | 1906 | 1906 | L | 02:10 | 07:30 | D |  | A | Hu 51,53 - Flb 92,61 | X
265230 Övrigt | HU | FLB |  | Förebyggande Underhåll El-Peba/Vxl gator | N2,U2 | 1906 | 1906 | S | 02:10 | 05:40 | D |  | A | Hu 96,84 - Flb 34,64 | X |  | Trafikpåverkan: Avstängt Flb sp 4,5 Hu sp 2,3 ( inget resandeutbyte vid ordinarie plf Flb och inget resandeutbyte i Hu )
265239 Övrigt | HU | FLB |  | Förebyggande Underhåll El-Peba/Vxl gator | N2,U2 Flb Spår M | 1908 | 1908 | L | 02:10 | 05:40 | D |  | A | Hu 33,63 - Flb 31,61,sb81 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Flemingsberg - Huddinge ( Gäller pendeltåg )
265232 Övrigt | FLB |  |  | Förebyggande Underhåll El-Peba | 5 | 1907 | 1907 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Flb 33 - Flb 54 | X |  | Trafikpåverkan: Avstängt Flb sp 5 Tul spår N
265237 Övrigt | FLB |  |  | Förebyggande Underhåll El-Peba | 4 | 1908 | 1908 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Flb 63 - Flb 24 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Tullinge - Huddinge
265234 Övrigt | FLB | UTS |  | Förebyggande Underhåll El-Peba/Vxl gator | NED,UPP | 1907 | 1907 | L | 02:15 | 06:15 | D |  | A | Flb 56,26 - Uts 22,52 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Utsikten - Flemingsberg
265240 Övrigt | FLB | TU |  | Förebyggande Underhåll El-Peba/Vxl gator i Utsikten | NED,UPP Tu 1,4,5 | 1907 | 1907 | S | 02:20 | 06:10 | D |  | A | Flb 31,61 - Tu 28,58 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tumba - Tullinge Tåguppställning spår 8,9 möjlig i Tumba
265233 Övrigt | FLB | GAU |  | Förebyggande Underhåll El-Peba | NED | 1907 | 1907 | Ti | 00:00 | 04:30 | D |  | A | Flb 31 - Gau 62 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Dån) - (Hu) Tisdag Enkelspårsdrift (Dån) - ( Flb ) Onsdag-Fredag
[5 empty] | NED | 1907 | 1907 | O-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Uts 21 - Gau 62 | X
265238 Övrigt | FLB | GAU |  | Förebyggande Underhåll El-Peba | UPP | 1908 | 1908 | Ti | 00:30 | 05:00 | D |  | A | Flb 61 - Gau 32 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Dånviken - Huddinge
265242 Övrigt | UTS | GAU |  | Förebyggande Underhåll El-Peba/Vxl gator i Tumba | NED,UPP Tu alla spår | 1909 | 1909 | MTi | 01:00 | 05:00 | D |  | A | Uts 21,51 - Gau 32,62 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Rönninge - Tullinge Inga Uppställningståg i Tumba
275115 Övrigt | UTS | GAU |  | Förebyggande Underhåll El-Peba | UPP | 1908 | 1908 | O-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Uts 51 - Gau 32 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Flemingsberg - Dånviken
265244 Övrigt | GAU | DÅN |  | Förebyggande Underhåll El-Peba | NED | 1909 | 1909 | OTo | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Gau 21 - Dån 52 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Östertälje - Tumba
265248 Övrigt | GAU | DÅN |  | Förebyggande Underhåll El-Peba | UPP | 1910 | 1910 | MTi | 00:30 | 05:00 | D |  | A | Gau 51 - Dån 22 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Östertälje - Tumba
265250 Övrigt | GAU | ÖTE |  | Förebyggande Underhåll El-Peba/Vxl gator i Dånviken | NED,UPP | 1910 | 1910 | O | 01:00 | 05:00 | D |  | A | Gau 21,51 - Öte 31,61 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Dånviken - Garnudden
265245 Övrigt | DÅN | SÖD |  | Förebyggande Underhåll El-Peba | NED | 1909 | 1909 | F | 00:30 | 05:00 | D |  | A | Dån 21 - Söd 172 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Södertälje Hamn - Garnudden
[5 empty] | NED | 1909 | 1909 | LS | 02:00 | 08:00 | D |  | A | Dån 21 - Söd 172
265249 Övrigt | DÅN | SÖD |  | Förebyggande Underhåll El-Peba | UPP | 1910 | 1910 | F | 00:30 | 05:00 | D |  | A | Dån 51 - Söd 142 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Södertälje Hamn - Garnudden
[5 empty] | UPP | 1910 | 1910 | LS | 02:00 | 08:00 | D |  | A | Dån 51 - Söd 142
265251 Övrigt | DÅN | SÖD |  | Förebyggande Underhåll El-Peba/Vxl gator i Östertälje | NED,UPP | 1910 | 1910 | To | 01:00 | 05:00 | D |  | A | Dån 21,51 - Söd 172,142 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Östertälje - Dånviken
265254 Övrigt | SÖD |  |  | Förebyggande Underhåll El-Peba | 5,6,7,9,10,11,12,13,14 | 1911 | 1911 | To-S | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Söd 160 - Söd 224, hfp vx 510, vx 13a | X |  | Trafikpåverkan: Avstängt Södertälje Hamn spår 5,6,7,9,10,11,12,13,14 Hör ihop med Obj 265255
265356 Övrigt | SÖD | (JN) |  | Förebyggande Underhåll spårriktning | UPP | 1915 | 1915 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Söd U271 - Jn 53 |  |  | Trafikpåverkan: Avstängt Upp spår Bränninge - Södertälje Syd Undre
[5 empty] | UPP | 1916 | 1916 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Söd U271 - Jn 53
265374 Övrigt | SÖD | (JN) |  | Förebyggande Underhåll spårriktning | NED | 1916 | 1916 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Söd N241 - Jn 23 |  |  | Trafikpåverkan: Avstängt Ned spår Bränninge - Södertälje Syd Undre
[5 empty] | NED | 1917 | 1917 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Söd N241 - Jn 23
265398 Övrigt | BRE |  |  | Förebyggande Underhåll spårriktning växlar | 2 | 1917 | 1917 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Bre 51 - Bre 22 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Bränninge
[5 empty] | 2 | 1918 | 1918 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Bre 51 - Bre 22
[5 empty] | 1 | 1918 | 1918 | M | 00:50 | 05:00 | D |  | A | Bre 21 - Bre 52
Östra | Södra Stambanan K-M | Vecka : 1849 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
251486 Övrigt | (K) | (STÖ) |  | Rälsbyte/Ballastrening K -Smt | NED | 1937 | 1937 | Ti-F | 22:00 | 22:00 | H |  | A | K 54 - Stö 21 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Katrineholm-Strångsjö Objekt som ingår i Projekt Rälsbyte/Ballastrening Katrineholm - Simonstorp kommer att hanteras i särskild ordning som man kom överens om i Tvistråd 180912 Dessa objekt kan komma att justeras för att säkerställa trafikal robusthet.
[5 empty] | UPP | 1937 | 1937 | M-F | 22:00 | 22:00 | H |  | H | (sth: -/70 Längd: 3000)
266532 Övrigt | (K) | (STÖ) |  | Rälsbyte/Ballastrening K -Smt Rälslossning | NED | 1936 | 1936 | nmO | 22:00 | 02:00 | D |  | A | K 54 - Stö 21 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Katrineholm-Strångsjö Objekt som ingår i Projekt Rälsbyte/Ballastrening Katrineholm - Simonstorp kommer att hanteras i särskild ordning som man kom överens om i Tvistråd 180912 Dessa objekt kan komma att justeras för att säkerställa trafikal robusthet.
263386 Övrigt | (K) | ÅBY |  | ERTMS-testkörning | UPP | 1903 | 1903 | nmS | 22:00 | 04:40 | D |  | A | K24- ÅBY61 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Katrineholm-Åby inkl. plats att vända i K respektive Åby
[5 empty] | UPP | 1904 | 1905 | M | 00:30 | 05:30 | D |  | A | K24- ÅBY61
[5 empty] | UPP | 1904 | 1905 | Ti-To | 00:30 | 05:30 | D |  | A | K24- ÅBY61
[5 empty] | UPP | 1908 | 1908 | nmS | 22:00 | 04:40 | D |  | A | K24- ÅBY61
[5 empty] | UPP | 1909 | 1909 | M | 00:30 | 05:30 | D |  | A | K24- ÅBY61
[5 empty] | UPP | 1909 | 1909 | Ti-To | 00:30 | 05:30 | D |  | A | K24- ÅBY61
[5 empty] | UPP | 1913 | 1913 | nmS | 22:00 | 04:40 | D |  | A | K24- ÅBY61
[5 empty] | UPP | 1914 | 1915 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A | K24- ÅBY61
[5 empty] | UPP | 1914 | 1915 | Ti-To | 00:30 | 05:30 | D |  | A | K24- ÅBY61
[5 empty] | UPP | 1918 | 1918 | nmS | 22:00 | 04:40 | D |  | A | K24- ÅBY61
[5 empty] | UPP | 1919 | 1919 | M | 00:30 | 05:30 | D |  | A | K24- ÅBY61
[5 empty] | UPP | 1919 | 1919 | Ti-To | 00:30 | 05:30 | D |  | A | K24- ÅBY61
[5 empty] | UPP | 1933 | 1934 | nmS | 22:00 | 04:40 | D |  | A | K24- ÅBY61
[5 empty] | UPP | 1934 | 1935 | M | 00:30 | 05:30 | D |  | A | K24- ÅBY61
[5 empty] | UPP | 1934 | 1935 | Ti-To | 00:30 | 05:30 | D |  | A | K24- ÅBY61
[5 empty] | UPP | 1939 | 1939 | nmS | 22:00 | 04:40 | D |  | A | K24- ÅBY61
[5 empty] | UPP | 1940 | 1940 | M | 00:30 | 05:30 | D |  | A | K24- ÅBY61
[5 empty] | UPP | 1940 | 1940 | Ti-To | 00:30 | 05:30 | D |  | A | K24- ÅBY61
[5 empty] | UPP | 1943 | 1944 | nmS | 22:00 | 04:40 | D |  | A | K24- ÅBY61
[5 empty] | UPP | 1944 | 1945 | M | 00:30 | 05:30 | D |  | A | K24- ÅBY61
[5 empty] | UPP | 1944 | 1945 | Ti-To | 00:30 | 05:30 | D |  | A | K24- ÅBY61
[5 empty] | UPP | 1948 | 1948 | nmS | 22:00 | 04:40 | D |  | A | K24- ÅBY61
[5 empty] | UPP | 1949 | 1949 | M | 00:30 | 05:30 | D |  | A | K24- ÅBY61
[5 empty] | UPP | 1949 | 1949 | Ti-To | 00:30 | 05:30 | D |  | A | K24- ÅBY61
[5 empty] | UPP | 1923 | 1923 | nmS | 22:00 | 04:40 | D |  | A | K24- ÅBY61
[5 empty] | UPP | 1924 | 1924 | M | 00:30 | 05:30 | D |  | A | K24- ÅBY61
[5 empty] | UPP | 1924 | 1924 | Ti-To | 00:30 | 05:30 | D |  | A | K24- ÅBY61
250430 Övrigt | (K) | (NR) |  | Servicefönster (Katrineholm) - (Norrköping) Upp-spår | UPP | 1850 | 1850 | M-F | 00:00 | 05:30 | D |  | A |  |  |  | Tåg söderut ges i konstruktionen gångtidspåslag på 5-10 minuter nm M-F kl.00:00-05:30. Norrgående tåg prioriteras operativt. Max.två bevakningassträckor enkelspårsdrift delat eller sammanhängande.Upp alternativt nedspår enligt kanalkörningsprincip. Nedsättning sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd medges i begränsad omfattning Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Anpassas mot Projekt Ballastrening Gi - My v1928-1933 även Projekt Rälsbyte/Ballastrening K - Smt v1936-1939
[5 empty] | UPP | 1852 | 1852 | ToF | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1902 | 1902 | M-F | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1904 | 1904 | M-F | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1906 | 1906 | M-F | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1908 | 1908 | M-F | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1910 | 1910 | M-F | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1912 | 1912 | M-F | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1914 | 1914 | M-F | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1916 | 1916 | M-To | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1918 | 1918 | MTiToF | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1920 | 1920 | M-F | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1922 | 1922 | M-OF | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1924 | 1924 | M-F | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1926 | 1926 | M-F | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1928 | 1928 | M-F | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1930 | 1930 | M-F | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1932 | 1932 | M-F | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1934 | 1934 | M-F | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1936 | 1936 | M-F | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1938 | 1938 | M-F | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1940 | 1940 | M-F | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1942 | 1942 | M-F | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1944 | 1944 | M-F | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1946 | 1946 | M-F | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1948 | 1948 | M-F | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1950 | 1950 | M-F | 00:00 | 05:30 | D |  | A
250431 Övrigt | (K) | (NR) |  | Servicefönster (Katrineholm) - (Norrköping) Ned-spår | NED | 1851 | 1851 | M-F | 00:00 | 05:30 | D |  | A |  |  |  | Tåg söderut ges i konstruktionen gångtidspåslag på 5-10 minuter nm M-F kl.00:00-05:30. Norrgående tåg prioriteras operativt. Max.två bevakningassträckor enkelspårsdrift delat eller sammanhängande.Upp alternativt nedspår enligt kanalkörningsprincip. Nedsättning sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd medges i begränsad omfattning. Servicefönstertiden gäller inte Åby. Vid arbeten som stänger anslutning mot Nyköping på Åby driftplats ska hänsyn tas till fastställd tågplan. Behov av längre sammanhängande tid hanteras enligt rutiner för revision. Anpassas mot Projekt Ballastrening Gi - My v1928-1933 även Projekt Rälsbyte/Ballastrening K - Smt v1936-1939 Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. GÄLLER INTE UNDER TID FÖR ERTMS-TESTKÖRNING
[5 empty] | NED | 1901 | 1901 | O-F | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1903 | 1903 | M-F | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1905 | 1905 | M-F | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1907 | 1907 | M-F | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1909 | 1909 | M-F | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1911 | 1911 | M-F | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1913 | 1913 | M-F | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1915 | 1915 | M-F | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1917 | 1917 | Ti-F | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1919 | 1919 | M-F | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1921 | 1921 | M-F | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1923 | 1923 | M-OF | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1925 | 1925 | M-To | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1927 | 1927 | M-F | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1929 | 1929 | M-F | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1931 | 1931 | M-F | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1933 | 1933 | M-F | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1935 | 1935 | M-F | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1937 | 1937 | M-F | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1939 | 1939 | M-F | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1941 | 1941 | M-F | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1943 | 1943 | M-F | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1945 | 1945 | M-F | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1947 | 1947 | M-F | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1949 | 1949 | M-F | 00:00 | 05:30 | D |  | A
262854 Övrigt | (K) | NR |  | Ostlänken Kardonbanan arbeten Åby | NED,UPP | 1902 | 1902 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | K 24, 54 - Nr 156, 158 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott. Förutsätter att ev. tungtransport kan framföras i D-skyddet.
[5 empty] | NED,UPP | 1904 | 1904 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | K 24, 54 - Nr 156, 158 | X
[5 empty] | NED,UPP | 1905 | 1905 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | K 24, 54 - Nr 156, 158 | X
[5 empty] | NED,UPP | 1907 | 1907 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | K 24, 54 - Nr 156, 158 | X
[5 empty] | NED,UPP | 1909 | 1909 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | K 24, 54 - Nr 156, 158 | X
[5 empty] | NED,UPP | 1910 | 1910 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | K 24, 54 - Nr 156, 158 | X
[5 empty] | NED,UPP | 1911 | 1911 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | K 24, 54 - Nr 156, 158 | X
[5 empty] | NED,UPP | 1913 | 1913 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | K 24, 54 - Nr 156, 158 | X
273890 Övrigt | STÖ |  |  | Rälsbyte/Ballastrening K -Smt | 1,2 BVST | 1937 | 1937 | FL | 22:00 | 22:00 | H |  | A | Stö 22 - Stö 51 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Katrineholm-Simonstorp Objekt som ingår i Projekt Rälsbyte/Ballastrening Katrineholm - Simonstorp kommer att hanteras i särskild ordning som man kom överens om i Tvistråd 180912 Dessa objekt kan komma att justeras för att säkerställa trafikal robusthet.
[5 empty] | 3 | 1937 | 1937 | FL | 22:00 | 22:00 | H |  | H | (sth: -/70 Längd: 3000)
251492 Övrigt | STÖ | (SMT) |  | Rälsbyte/Ballastrening K -Smt | UPP | 1937 | 1937 | LS | 22:00 | 24:00 | H |  | A | Stö 51 - Smt 53 | X |  | Trafikpåverkan: 1. Enkelspårsdrift Katrineholm-Simonstorp L 22.00-M 05.30 2. Enkelspårsdrift Strångsjö-Simonstorp M 05.30 - F 23.00 Objekt som ingår i Projekt Rälsbyte/Ballastrening Katrineholm - Simonstorp kommer att hanteras i särskild ordning som man kom överens om i Tvistråd 180912 Dessa objekt kan komma att justeras för att säkerställa trafikal robusthet.
[5 empty] | UPP | 1938 | 1938 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A | Stö 51 - Smt 53 | X
[5 empty] | UPP | 1938 | 1938 | M-F | 05:30 | 23:00 | H |  | A | Stö 86 - Smt 53 | X
[5 empty] | NED | 1937 | 1937 | FL | 22:00 | 22:00 | H |  | H | (sth: -/70 Längd: 3000)
[5 empty] | NED | 1937 | 1937 | LS | 22:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: -/70 Längd: 5000)
[5 empty] | NED | 1938 | 1938 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: -/70 Längd: 5000)
[5 empty] | NED | 1939 | 1939 | M | 00:00 | 22:00 | D |  | H | (sth: -/70 Längd: 5000)
[5 empty] | UPP | 1939 | 1939 | M-O | 22:00 | 22:00 | H |  | H | (sth: -/130 Längd: 12000)
266533 Övrigt | STÖ | SMT |  | Rälsbyte/Ballastrening K -Smt Rälslossning | UPP 1,2 | 1936 | 1936 | O | 02:00 | 04:00 | D |  | A | Stö 51 - Smt 53 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Katrineholm-Simonstorp O 02.00-04.00 Enkelspårsdrift Strångsjö-Simonstorp O 04.00-06.00, nm To-F 22.00-06.00 Objekt som ingår i Projekt Rälsbyte/Ballastrening Katrineholm - Simonstorp kommer att hanteras i särskild ordning som man kom överens om i Tvistråd 180912 Dessa objekt kan komma att justeras för att säkerställa trafikal robusthet.
[5 empty] | UPP | 1936 | 1936 | O | 04:00 | 06:00 | D |  | A | Stö 86 - Smt 53 | X
[5 empty] | UPP | 1936 | 1936 | nmTo nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Stö 86 - Smt 53
273898 Övrigt | SMT |  |  | Rälsbyte/Ballastrening K -Smt | 1,BVST | 1938 | 1938 | F-S | 23:00 | 24:00 | H |  | A | Smt 51 - Smt 22 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Strångsjö-Åby Objekt som ingår i Projekt Rälsbyte/Ballastrening Katrineholm - Simonstorp kommer att hanteras i särskild ordning som man kom överens om i Tvistråd 180912 Dessa objekt kan komma att justeras för att säkerställa trafikal robusthet.
[5 empty] | 1,BVST | 1939 | 1939 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A | Smt 51 - Smt 22 | X
[5 empty] | 1,BVST | 1939 | 1939 | nmTi nmO | 23:00 | 05:30 | D |  | A | Smt 51 - Smt 22 | X
[5 empty] | 2 | 1938 | 1938 | F-S | 23:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: -/70 Längd: 3000)
[5 empty] | 2 | 1939 | 1939 | MTi | 00:00 | 05:30 | H |  | H | (sth: -/70 Längd: 3000)
248229 Övrigt | ÅBY |  |  | Ostlänken byggnation av Kardonbanan | BRAV | 1945 | 1949 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | ÅBY 35 - ÅBY 37 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Åby-Braviken Trafikering mot Braviken genom samråd tsm.
[5 empty] | BRAV | 1950 | 1950 | M-L | 00:00 | 24:00 | H |  | A | ÅBY 35 - ÅBY 37 | X
251625 Övrigt | NR | FI |  | Bärtrådsbyte Fi - Gi | NED | 1907 | 1907 | MF | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Nr 252 - Fi 81 | X |  | Trafikpåverkan: 1.Enklelspårsdrift Norrköping-Fiskeby m,f,l-s 2.Enkelspårsdrift Norrköping-Fiskeby, stängt mot sp.1 Nr ti-to
[5 empty] | NED | 1907 | 1907 | LS | 00:00 | 07:00 | D |  | A | Nr 252 - Fi 81 | X
[5 empty] | NED 1 | 1907 | 1907 | Ti-To | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Nr 222 - Fi 81 | X
251704 Övrigt | NR | FI |  | Bärtrådsbyte Fi - Gi | UPP | 1908 | 1908 | MF | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Nr 238 - Fi 83 | X |  | Trafikpåverkan: 1. Enkelspårsdrift Norrköping-Fiskeby m, f-s 2. Enkelspårsdrift Norrköping gbg-Fiskeby ti-to
[5 empty] | UPP | 1908 | 1908 | LS | 00:00 | 07:00 | D |  | A | Nr 238 - Fi 83 | X
[5 empty] | UPP 6-10,21 | 1908 | 1908 | Ti-To | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Nr 112 - Fi 83 | X
251712 Övrigt | NR | FI |  | Bärtrådsbyte Fi - Gi | NED | 1909 | 1909 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Nr 252 - Fi 81 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Norrköping-Fiskeby
[5 empty] | Fi 3 | 1909 | 1909 | Ti-To | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Nr 252 - Fi 54 | X
251842 Övrigt | NR | FI |  | Bärtrådsbyte Fi - Gi | UPP | 1910 | 1910 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Nr 238 - Fi 83 | X |  | Trafikpåverkan: 1. Enkelspårsdrift Norrköping-Fiskeby m 2. Enkelspårsdrift Norrköping-Kimstad ti-to
[5 empty] | UPP Fi 2 | 1910 | 1910 | Ti-To | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Nr 238 - Fi 24 | X
250432 Övrigt | (NR) | (MY) |  | Servicefönster (Norrköping) - (Mjölby) Upp-spår | UPP | 1850 | 1850 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A |  |  |  | Tåg söderut ges i konstruktionen gångtidspåslag på 5-10 minuter nm M-F kl.01:00-05:00. Norrgående tåg prioriteras operativt. Max.två bevakningassträckor enkelspårsdrift delat eller sammanhängande.Upp alternativt nedspår enligt kanalkörningsprincip. Nedsättning sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd medges i begränsad omfattning Servicefönstertiden gäller inte Linköping. Vid arbeten som blockerar tillfart till spår 3-5 ska hänsyn tas till trafikbehov i fastställd tågplan. Behov av längre sammanhängande tid hanteras enligt rutiner för revision. Anpassas mot Projekt Ballastrening Gi - My v1928-1933 även Projekt Rälsbyte/Ballastrening K - Smt v1936-1939 Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
[5 empty] | UPP | 1852 | 1852 | ToF | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1902 | 1902 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1904 | 1904 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1906 | 1906 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1908 | 1908 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1910 | 1910 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1912 | 1912 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1914 | 1914 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1916 | 1916 | M-To | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1918 | 1918 | MTiToF | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1920 | 1920 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1922 | 1922 | M-OF | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1924 | 1924 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1926 | 1926 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1928 | 1928 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1930 | 1930 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1932 | 1932 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1934 | 1934 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1936 | 1936 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1938 | 1938 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1940 | 1940 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1942 | 1942 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1944 | 1944 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1946 | 1946 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1948 | 1948 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1950 | 1950 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
250433 Övrigt | (NR) | (MY) |  | Servicefönster (Norrköping) - (Mjölby) Ned-spår | NED | 1851 | 1851 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A |  |  |  | Tåg söderut ges i konstruktionen gångtidspåslag på 5-10 minuter nm M-F kl.01:00-05:00. Norrgående tåg prioriteras operativt. Max.två bevakningassträckor enkelspårsdrift delat eller sammanhängande.Upp alternativt nedspår enligt kanalkörningsprincip. Nedsättning sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd medges i begränsad omfattning Servicefönstertiden gäller inte Linköping. Vid arbeten som blockerar tillfart till spår 21-27 ska hänsyn tas till tilldelad kapacitet för uppställning. Behov av längre sammanhängande tid hanteras enligt rutiner för revision. Anpassas mot Projekt Ballastrening Gi - My v1928-1933 även Projekt Rälsbyte/Ballastrening K - Smt v1936-1939 Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
[5 empty] | NED | 1901 | 1901 | O-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1903 | 1903 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1905 | 1905 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1907 | 1907 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1909 | 1909 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1911 | 1911 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1913 | 1913 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1915 | 1915 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1917 | 1917 | Ti-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1919 | 1919 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1921 | 1921 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1923 | 1923 | M-OF | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1925 | 1925 | M-To | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1927 | 1927 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1929 | 1929 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1931 | 1931 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1933 | 1933 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1935 | 1935 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1937 | 1937 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1939 | 1939 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1941 | 1941 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1943 | 1943 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1945 | 1945 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1947 | 1947 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1949 | 1949 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
251910 Övrigt | FI | KMS |  | Bärtrådsbyte Fi - Gi | NED Fi 3,Kms 2 | 1911 | 1911 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Fi 31 - Kms 23 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Fiskeby-Kimstad
[5 empty] | NED Kms 2 | 1911 | 1911 | LS | 00:00 | 07:00 | D |  | A | Fi 31 - Kms 23 | X
251912 Övrigt | FI | KMS |  | Bärtrådsbyte Fi - Gi | UPP Fi1,2,Kms 3 | 1912 | 1912 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Fi 61,63 - Kms 53 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Norrköping-Kimstad
251924 Övrigt | (FI) | KMS |  | Bärtrådsbyte Fi - Gi | UPP Kms 3 | 1914 | 1914 | M-To | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Fi 22 - Kms 53 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift v.1914: Enkelspårsdrift Fiskeby-Kimstad v.1916: Enkelspårsdrift Fiskeby-Kimstad v.1918: Enkelspårsdrift Fiskeby-Gistad
[5 empty] | UPP Kms 3 | 1916 | 1916 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Fi 22 - Kms 53 | X
[5 empty] | UPP Kms 3 | 1916 | 1916 | LS | 00:00 | 07:00 | D |  | A | Fi 22 - Kms 53 | X
[5 empty] | Kms 3 | 1918 | 1918 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Fi 22 - Kms 22 | X
[5 empty] | Kms 3 | 1918 | 1918 | L | 00:00 | 07:00 | D |  | A | Fi 22 - Kms 22
251931 Övrigt | (FI) | KMS |  | Bärtrådsbyte Fi - Gi | NED Kms 2 | 1913 | 1913 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Fi 52 - Kms 23 | X |  | Trafikpåverkan: v.1913: Enkelspårsdrift Fiskeby-Kimstad v.1915 ti-f: Enkelspårsdrift Fiskeby-Kimstad v.1915 l-s: Enkelspårsdrift Fiskeby-Gistad v.1917: Enkelspårsdrift Fiskeby-Gistad
[5 empty] | NED Kms 2 | 1913 | 1913 | LS | 00:00 | 07:00 | D |  | A | Fi 52 - Kms 23 | X
[5 empty] | NED Kms 2 | 1915 | 1915 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Fi 52 - Kms 23 | X
[5 empty] | NED Kms 2 | 1915 | 1915 | LS | 00:00 | 07:00 | D |  | A | Fi 52 - Kms 52 | X
[5 empty] | NED Kms 2 | 1917 | 1917 | M-To | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Fi 52 - Kms 52 | X
266755 Övrigt | FI | KMS |  | Bärtrådsbyte Fi - Gi | NED Fi 3,Kms 2 | 1909 | 1909 | ToF | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Fi 31 - Kms 23 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Fiskeby-Kimstad f-s To = enkelspårsdrift Norrköping-Kimstad tillsammans med ob.251712
[5 empty] | NED Fi 3,Kms 2 | 1909 | 1909 | LS | 00:00 | 07:00 | D |  | A | Fi 31 - Kms 23
266756 Övrigt | FI | KMS |  | Bärtrådsbyte Fi - Gi | UPP Fi1,2,Kms 3 | 1910 | 1910 | ToF | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Fi 61,63 - Kms 53 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Norrköping-Kimstad (to samordna gr.pkt med ob.251842)
[5 empty] | UPP Fi1,2,Kms 3 | 1910 | 1910 | LS | 00:00 | 07:00 | D |  | A | Fi 61,63 - Kms 53 | X
270181 Övrigt | (FI) | KMS |  | Bärtrådsbyte Fi - Gi | UPP Kms 3 | 1912 | 1912 | LS | 00:00 | 07:00 | D |  | A | Fi 22 - Kms 53 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Fiskeby-Kimstad
251916 Övrigt | KMS | GI |  | Bärtrådsbyte Fi - Gi | NED | 1917 | 1917 | F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Kms 82 - Gi 23 | X |  | Trafikpåverkan: v.1917 f: Enkelspårsdrift Kimstad-Gistad v.1917 l-s: Enkelspårsdrift Fiskeby-Gistad v.1919,-23: Enkelspårsdrift Kimstad-Gistad
[5 empty] | NED | 1917 | 1917 | LS | 00:00 | 07:00 | D |  | A | Kms 21 - Gi 23 | X
[5 empty] | NED | 1919 | 1919 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Kms 82 - Gi 23 | X
[5 empty] | NED | 1919 | 1919 | LS | 00:00 | 07:00 | D |  | A | Kms 82 - Gi 23 | X
[5 empty] | NED | 1923 | 1923 | MTi | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Kms 82 - Gi 23 | X
252215 Övrigt | KMS | GI |  | Bärtrådsbyte Fi - Gi | UPP | 1918 | 1918 | S | 00:00 | 07:00 | D |  | A | Kms 24 - Gi hfp vx 132 | X |  | Trafikpåverkan: 1. Enkelspårsdrift Kimstad-Gistad v.1918, 1922 o-f+l,s, v.1924 2. Enkelspårsdrift Fiskeby-Gistad v.1922 m-ti
[5 empty] | UPP | 1922 | 1922 | O-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Kms 24 - Gi hfp vx 132
[5 empty] | UPP | 1922 | 1922 | LS | 00:00 | 07:00 | D |  | A | Kms 24 - Gi hfp vx 132
[5 empty] | UPP | 1924 | 1924 | M-To | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Kms 24 - Gi hfp vx 132
[5 empty] | UPP Kms 3 | 1922 | 1922 | MTi | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Kms 51 - Gi Hfp vx 132 | X
252218 Övrigt | KMS | LGM |  | Bärtrådsbyte Fi - Gi | UPP | 1924 | 1924 | F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Kms 24 - Lgm hfp vx 132 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Kimstad-Linghem
[5 empty] | UPP | 1924 | 1924 | LS | 00:00 | 07:00 | D |  | A | Kms 24 - Lgm hfp vx 132
252223 Övrigt | KMS | LGM |  | Bärtrådsbyte Fi - Gi | NED | 1923 | 1923 | O-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Kms 82 - Lgm 23 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Kimstad-Linghem
266307 Övrigt | GI | LGM |  | Ballastrening Gistad -Mjölby | NED | 1930 | 1930 | M-F | 07:00 | 07:00 | H |  | A | Gi 54 - Lgm 23 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Gistad-Linghem Observera! Ger stor trafikpåverkan dygnet runt och kräver tåganpassningar Nedsättning nedspår sth 70 km/h rullande, 5000 m för arbetarskydd. Objekt som ingår i Projekt Ballastrening Gistad - Mjölby kommer att hanteras i särskild ordning som man kom överens om i Tvistråd 180912 Dessa objekt kan komma att justeras för att säkerställa trafikal robusthet.
[5 empty] | UPP | 1930 | 1930 | M-F | 07:00 | 07:00 | H |  | H | (sth: -/70 Längd: 5000)
266315 Övrigt | GI | LP |  | Ballastrening Gistad -Mjölby | NED | 1930 | 1930 | F-S | 07:00 | 24:00 | H |  | A | Gi 54 - Lp 123,168 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Gistad-Linköping Observera! Ger stor trafikpåverkan dygnet runt och kräver tåganpassningar Nedsättning uppspår sth 70 km/h rullande, 5000 m för arbetarskydd och nedspår sth 130 km/h, 9000 m för tonnage Objekt som ingår i Projekt Ballastrening Gistad - Mjölby kommer att hanteras i särskild ordning som man kom överens om i Tvistråd 180912 Dessa objekt kan komma att justeras för att säkerställa trafikal robusthet.
[5 empty] | NED | 1931 | 1931 | MTi | 00:00 | 07:00 | H |  | A | Gi 54 - Lp 123,168 | X
[5 empty] | UPP | 1930 | 1930 | F-S | 07:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: -/70 Längd: 5000)
[5 empty] | UPP | 1931 | 1931 | MTi | 00:00 | 07:00 | H |  | H | (sth: -/70 Längd: 5000)
[5 empty] | NED | 1931 | 1931 | Ti-F | 07:00 | 07:00 | H |  | H | (sth: -/130 Längd: 9000)
265151 Övrigt | LGM |  |  | Förebyggande Underhåll Vxriktning | 2 | 1914 | 1914 | S | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Lgm 51 - Lgm 22 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Gistad-Linghem
265164 Övrigt | LGM |  |  | Förebyggande Underhåll Vxriktning | 1 | 1915 | 1915 | S | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Lgm 21 - Lgm 52 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Gistad-Linghem
266317 Övrigt | LGM | LP |  | Ballastrening Gistad -Mjölby | NED 30 | 1931 | 1931 | Ti-F | 07:00 | 23:00 | H |  | A | Lgm 54 - Lp 125,129 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Linghem-Linköping. Stänger mot länsbanan F kl.23.00-M 04.00 Observera! Ger stor trafikpåverkan dygnet runt och kräver tåganpassningar Nedsättning uppspår sth 70 km/h rullande, 5000 m för arbetarskydd och nedspår sth 130 km/h 9000 m för tonnage Objekt som ingår i Projekt Ballastrening Gistad - Mjölby kommer att hanteras i särskild ordning som man kom överens om i Tvistråd 180912 Dessa objekt kan komma att justeras för att säkerställa trafikal robusthet.
[5 empty] | NED 30 | 1932 | 1932 | MTi | 04:00 | 07:00 | H |  | A | Lgm 54 - Lp 125,129 | X
[5 empty] | NED 30 | 1931 | 1931 | F-S | 23:00 | 24:00 | H |  | A | Lgm 54 - Lp 131 | X
[5 empty] | NED 30 | 1932 | 1932 | M | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Lgm 54 - Lp 131
[5 empty] | UPP | 1931 | 1931 | Ti-S | 07:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: -/70 Längd: 5000)
[5 empty] | UPP | 1932 | 1932 | MTi | 00:00 | 07:00 | H |  | H | (sth: -/70 Längd: 5000)
[5 empty] | NED | 1932 | 1932 | Ti-F | 07:00 | 07:00 | H |  | H | (sth: -/130 Längd: 9000)
265152 Övrigt | LP |  |  | Förebyggande Underhåll Vxriktning | 1 30,E | 1915 | 1915 | MTi | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Lp 121,116 - Lp 162 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Linghem-Linköping. Stopp mot Länsbanan
265153 Övrigt | LP |  |  | Förebyggande Underhåll Vxriktning | 1 20 | 1915 | 1915 | O | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Lp 131 - Lp 152,137,194,192 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Linköping-Vikingstad. Stopp mot Lp spår 20-27
265155 Övrigt | LP |  |  | Förebyggande Underhåll Vxriktning | 20 | 1915 | 1915 | O | 22:00 | 24:00 | D |  | A | Lp 196 - Lp 137 |  |  | Trafikpåverkan: 1. Avbrott på spår 20 2. Enkelspårsdrift Linköping-Vikingstad. Stopp mot Lp spår 20-27
[5 empty] | 1 20 | 1915 | 1915 | To | 00:00 | 05:00 | D |  | A | 133,196,194 - Lp 152,Sb 21b
265160 Övrigt | LP |  |  | Förebyggande Underhåll Vxriktning | 1 20,21 | 1915 | 1915 | F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Lp 139 - Lp 158,196,194,192 |  |  | Trafikpåverkan: EnkelspårsdriftLinköpibng-Vikingstad. Stopp mot Lp spår 20-27
265191 Övrigt | LP |  |  | Förebyggande Underhåll Vxriktning | 2 | 1916 | 1916 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Lp 151 - Lp 161,179 |  |  | Trafikpåverkan: EnkelspårsdriftLinghem-Linköping södra änden. Stopp mot Lp spår2 samt 3-5 norrifrån.
265193 Övrigt | LP |  |  | Förebyggande Underhåll Vxriktning | 2,3,4,5 | 1916 | 1916 | Ti | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Lp 159 - Lp 132,181,143,145 |  |  | Trafikpåverkan: Avbrott spår 2-5. Möjligt att kyssa i båda ändar på spår 2.
265196 Övrigt | LP |  |  | Förebyggande Underhåll Vxriktning | 2,3,4 | 1916 | 1916 | O | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Lp 169,183,189 - Lp 128,180 |  |  | Trafikpåverkan: Stopp södra växelgatan spår 2-5. Möjligt att kryssa i båda ändar spår 2 samt ankomst norrifrån på spår 2-5
265198 Övrigt | LP |  |  | Förebyggande Underhåll Vxriktning | 2,3,4 | 1916 | 1916 | To | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Lp 161,183,189 - Lp 171,180 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Linköping norra änden - Vikingstad. Stopp mot spår 2-5 söderifrån
265568 Övrigt | (LP) | VSD |  | Förebyggande Underhåll Spårrikt,Plog | UPP Vsd 2 | 1919 | 1919 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Lp - Vsd 85 |  |  | Trafikpåverkan: 1. Enkelspårsdrift Linköping - Vikingstad 23.00-24.00 2. Enkelspårsdrift Linköping-Mantorp 00.00-05.00
[5 empty] | UPP Vsd 2 | 1920 | 1920 | M | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Lp - Vsd 85
[5 empty] | UPP Vsd 1,2 | 1920 | 1920 | MTi | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Lp - Vsd 71
265602 Övrigt | (LP) | VSD |  | Förebyggande Underhåll Spårrikt,Plog | NED Vsd 3 | 1920 | 1920 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Lp - Vsd 31 |  |  | Trafikpåverkan: 1. Enkelspårsdrift Linköping-Vikingstad 23.00-01.00 2. Enkelspårsdrift Linköping-Mantorp 01.00-05.00
[5 empty] | NED Vsd 3 | 1921 | 1921 | M | 00:00 | 01:00 | D |  | A | Lp - Vsd 31
[5 empty] | NED Vsd 3 | 1921 | 1921 | nmTi | 23:00 | 01:00 | D |  | A | Lp - Vsd 31
[5 empty] | NED Vsd 3 | 1921 | 1921 | MTi | 01:00 | 05:00 | D |  | A | Lp - Vsd 41
266243 Övrigt | LP | VSD |  | Ballastrening Gistad -Mjölby | UPP | 1928 | 1928 | M-To | 07:00 | 07:00 | H |  | A | Lp 124 - Vsd 85 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Linköping-Vikingstad Observera! Ger stor trafikpåverkan dygnet runt och kräver tåganpassningar Nedsättning nedspår sth 70 km/h rullande, 5000 m för arbetarskydd. Objekt som ingår i Projekt Ballastrening Gistad - Mjölby kommer att hanteras i särskild ordning som man kom överens om i Tvistråd 180912 Dessa objekt kan komma att justeras för att säkerställa trafikal robusthet.
[5 empty] | NED | 1928 | 1928 | M-To | 07:00 | 07:00 | H |  | H | (sth: -/70 Längd: 5000)
266245 Övrigt | LP | MT |  | Ballastrening Gistad -Mjölby | UPP | 1928 | 1928 | To-S | 07:00 | 24:00 | H |  | A | Lp 124 - Mt 61 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Linköping-Mantorp Observera! Ger stor trafikpåverkan dygnet runt och kräver tåganpassningar Nedsättning nedspår sth 70 km/h rullande, 5000 m för arbetarskydd och uppspår 130 km/h 6000 m för tonnage Objekt som ingår i Projekt Ballastrening Gistad - Mjölby kommer att hanteras i särskild ordning som man kom överens om i Tvistråd 180912 Dessa objekt kan komma att justeras för att säkerställa trafikal robusthet.
[5 empty] | UPP | 1929 | 1929 | MTi | 00:00 | 07:00 | H |  | A | Lp 124 - Mt 61 | X
[5 empty] | NED | 1928 | 1928 | To-S | 07:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: -/70 Längd: 5000)
[5 empty] | NED | 1929 | 1929 | MTi | 00:00 | 07:00 | H |  | H | (sth: -/70 Längd: 5000)
[5 empty] | UPP | 1929 | 1929 | Ti-F | 07:00 | 07:00 | H |  | H | (sth: -/130 Längd: 6000)
265162 Övrigt | VSD |  |  | Förebyggande Underhåll Vxriktning | 3 | 1915 | 1915 | L | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Vsd 21 - Vsd 52 |  |  | Trafikpåverkan: EnkelspårsdriftLinköping-Mantorp
265199 Övrigt | VSD |  |  | Förebyggande Underhåll Vxriktning | 1,2 | 1916 | 1916 | FL | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Vsd 42 - Vsd 71 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Linköping-Mantorp Spårändringar ÖTRAF norrgång i Mt och Vsd
265570 Övrigt | (VSD) | MT |  | Förebyggande Underhåll Spårrikt,Plog | UPP Mt 3 | 1920 | 1920 | TiO | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Vsd - Mt 61 |  |  | Trafikpåverkan: 1. Enkelspårsdrift Vikingstad-Mantorp 23.00-24.00 2. Enkelspårsdrift Vikingstad-Mjölby 00.00-5.00
[5 empty] | UPP Mt 3 | 1920 | 1920 | OTo | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Vsd - Mt 71
265607 Övrigt | (VSD) | MT |  | Förebyggande Underhåll Spårrikt,Plog | NED Mt 2 | 1921 | 1921 | nmO nmTo | 23:00 | 01:00 | D |  | A | Vsd - Mt 81 |  |  | Trafikpåverkan: 1.Enkelspårsdrift Vikingstad-Mantorp 23.00-01.00 2. Enkelspårsdrift Vikingstad-Mjölby 01.00-05.00
[5 empty] | NED Mt 1,2 | 1921 | 1921 | OTo | 01:00 | 05:00 | D |  | A | Vsd - Mt 41
266246 Övrigt | VSD | MT |  | Ballastrening Gistad -Mjölby | UPP | 1929 | 1929 | Ti-S | 07:00 | 24:00 | H |  | A | Vsd U71 - Mt 61 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Vikingstad-Mantorp Observera! Ger stor trafikpåverkan dygnet runt och kräver tåganpassningar Nedsättning nedspår sth 70 km/h rullande, 5000 m för arbetarskydd och uppspår sth 130 km/h 9000 m för tonnage Objekt som ingår i Projekt Ballastrening Gistad - Mjölby kommer att hanteras i särskild ordning som man kom överens om i Tvistråd 180912 Dessa objekt kan komma att justeras för att säkerställa trafikal robusthet.
[5 empty] | UPP | 1930 | 1930 | M | 00:00 | 07:00 | D |  | A | Vsd U71 - Mt 61 | X
[5 empty] | NED | 1929 | 1929 | Ti-S | 07:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: -/70 Längd: 5000)
[5 empty] | NED | 1930 | 1930 | M | 00:00 | 07:00 | D |  | H | (sth: -/70 Längd: 5000)
[5 empty] | UPP | 1930 | 1930 | M-To | 07:00 | 07:00 | H |  | H | (sth: -/130 Längd: 9000)
265217 Övrigt | MT |  |  | Förebyggande Underhåll Vxriktning | 3 | 1916 | 1916 | S | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Mt 51 - Mt 22 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Vikingstad-Mjölby. Spårändringar ÖTRAF norrgång i Mt och Vsd
265218 Övrigt | MT |  |  | Förebyggande Underhåll Vxriktning | 1,2 | 1917 | 1917 | MTi | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Mt 21 - Mt 52 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Vikingstad-Mjölby. Stopp mot Mt spår 1
265590 Övrigt | MT | (MY) |  | Förebyggande underhåll Spårrikt,Plog | UPP Mt3 | 1920 | 1920 | nmF nmL | 23:00 | 03:00 | D |  | A | Mt 32 - My |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Mantorp-Mjölby
265591 Övrigt | (MT) | MY |  | Förebyggande Underhåll Spårrikt,Plog | UPP My 2 | 1920 | 1920 | FL | 03:00 | 05:00 | D |  | A | Mt - My 159 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Mantorp-Mjölby södra änden. Stopp mot spår 2-6 norrifrån
265623 Övrigt | (MT) | MY |  | Förebyggande Underhåll Spårrikt,Plog | NED My 1 | 1921 | 1921 | nmF nmL | 23:00 | 03:00 | D |  | A | Mt - My 127 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Mantorp-Mjölby. Stopp in på My spår 1 norrifrån 03.00-05.00
[5 empty] | NED My 1 | 1921 | 1921 | FL | 03:00 | 05:00 | D |  | A | Mt - My 131
265220 Övrigt | MY |  |  | Förebyggande Underhåll Vxriktning | 1,21 | 1917 | 1917 | O | 00:00 | 05:00 | D |  | A | My 121 - My 133,112 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Mantorp - norra änden Mjölby. Stopp mot spår 21.
265223 Övrigt | MY |  |  | Förebyggande Underhåll Vxriktning | 1,21 | 1917 | 1917 | To | 00:00 | 05:00 | D |  | A | My 166 - My 137 |  |  | Trafikpåverkan: Avbrott spår 1, möjlighet att kryssa i båda ändar spår 1. Stopp mot spår 21-23
265225 Övrigt | MY |  |  | Förebyggande Underhåll Vxriktning | 1,21 | 1917 | 1917 | F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | My 131 - My 152 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Mjölby norra änden - Lindekullen. Stopp mot My spår 21-23
250434 Övrigt | (MY) | (N) |  | Servicefönster (Mjölby) - (Nässjö) Upp-spår | UPP | 1850 | 1850 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A |  |  |  | Tåg norrut ges i konstruktionen gångtidspåslag på 5-10 minuter nm M-F kl.01:00-05:00. Sydgående tåg prioriteras operativt. Max.två bevakningassträckor enkelspårsdrift delat eller sammanhängande.Upp alternativt nedspår enligt kanalkörningsprincip. Nedsättning sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd medges i begränsad omfattning Servicefönstertiden gäller inte Boxholm. Vid arbeten som blockerar tillfart till spår 3-4 i Boxholm ska hänsyn tas till trafik som ankommer/avgår från terminalerna Boxholm. Behov av längre sammanhängande tid hanteras enligt rutiner för revision. Anpassas mot Projekt Ballastrening Gi - My v1928-1933 även Projekt Rälsbyte/Ballastrening K - Smt v1936-1939 Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
[5 empty] | UPP | 1852 | 1852 | ToF | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1902 | 1902 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1904 | 1904 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1906 | 1906 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1908 | 1908 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1910 | 1910 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1912 | 1912 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1914 | 1914 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1916 | 1916 | M-To | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1918 | 1918 | MTiToF | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1920 | 1920 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1922 | 1922 | M-OF | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1924 | 1924 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1926 | 1926 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1928 | 1928 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1930 | 1930 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1932 | 1932 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1934 | 1934 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1936 | 1936 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1938 | 1938 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1940 | 1940 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1942 | 1942 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1944 | 1944 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1946 | 1946 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1948 | 1948 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1950 | 1950 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
250435 Övrigt | (MY) | (N) |  | Servicefönster (Mjölby) - (Nässjö) Ned-spår | NED | 1851 | 1851 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A |  |  |  | Tåg norrut ges i konstruktionen gångtidspåslag på 5-10 minuter nm M-F kl.01:00-05:00. Sydgående tåg prioriteras operativt. Max.två bevakningassträckor enkelspårsdrift delat eller sammanhängande.Upp alternativt nedspår enligt kanalkörningsprincip. Nedsättning sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd medges i begränsad omfattning Arbeten som låser tillfart till terminalen i Gmp (nedspår Vim-N) ska planeras måndag-morgon. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Anpassas mot Projekt Ballastrening Gi - My v1928-1933 även Projekt Rälsbyte/Ballastrening K - Smt v1936-1939
[5 empty] | NED | 1901 | 1901 | O-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1903 | 1903 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1905 | 1905 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1907 | 1907 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1909 | 1909 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1911 | 1911 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1913 | 1913 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1915 | 1915 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1917 | 1917 | Ti-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1919 | 1919 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1921 | 1921 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1923 | 1923 | M-OF | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1925 | 1925 | M-To | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1927 | 1927 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1929 | 1929 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1931 | 1931 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1933 | 1933 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1935 | 1935 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1937 | 1937 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1939 | 1939 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1941 | 1941 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1943 | 1943 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1945 | 1945 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1947 | 1947 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1949 | 1949 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
265734 Övrigt | LKN |  |  | Förebyggande Underhåll Vxriktning | 1 | 1938 | 1938 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Lkn 21 - Lkn 52 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Mjölby-Boxholm
[5 empty] | 1 | 1939 | 1939 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Lkn 21 - Lkn 52
265762 Övrigt | LKN |  |  | Förebyggande Underhåll Vxriktning | 2 | 1940 | 1940 | L | 00:30 | 05:00 | D |  | A | Lkn 51 - Lkn 22 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Mjölby-Boxholm
265732 Övrigt | BX |  |  | Förebyggande Underhåll Vxriktning | 2,3,4 | 1938 | 1938 | LS | 00:30 | 07:30 | D |  | A | Bx U42 - Bx 24,38 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lindekullen-Sommen Stängt mot terminalerna i Boxholm
265735 Övrigt | BX |  |  | Förebyggande Underhåll Vxriktning | 1 | 1939 | 1939 | Ti | 00:30 | 05:00 | D |  | A | Bx 21 - Bx 52 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lindekullen-Sommen
265764 Övrigt | BX |  |  | Förebyggande Underhåll Vxriktning | 2,3,4 | 1940 | 1940 | S | 00:30 | 07:30 | D |  | A | Bx 51 - Bx 22,38 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lindekullen-Sommen Stängt mot terminalerna i Boxholm
265736 Övrigt | SMN |  |  | Förebyggande Underhåll Vxriktning | 1,2 | 1939 | 1939 | nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Smn 21 - Smn 54 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Boxholm-Sommen
265690 Övrigt | (SMN) | TNS |  | Förebyggande Underhåll Spårrikt,Plog | UPP | 1935 | 1935 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A | Smn 22 - Tns U42 |  |  | Trafikpåverkan: 1. Enkelspårsdrift Sommen-Tranås kl.23.30-01.00 2. Enkelspårsdrift Sommen-Gripenberg kl.01.00-05.30
[5 empty] | UPP | 1936 | 1936 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A | Smn 22 - Tns U42
[5 empty] | Tns 2 | 1936 | 1936 | M | 01:00 | 05:30 | D |  | A | Tns U42 - Tns 32
265703 Övrigt | (SMN) | TNS |  | Förebyggande Underhåll Spårrikt,Plog | NED | 1936 | 1936 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A | Smn 52 - Tns N72 |  |  | Trafikpåverkan: 1. Enkelspårsdrift Sommen-Tranås kl.23.30-01.00 2. Enkelspårsdrift Sommen-Gripenberg kl.01.00-05.30
[5 empty] | NED | 1937 | 1937 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A | Smn 52 - Tns N72
[5 empty] | Tns 1 | 1937 | 1937 | M | 01:00 | 05:30 | D |  | A | Tns N72 - Tns 62
265737 Övrigt | TNS |  |  | Förebyggande Underhåll Vxriktning | 1,11 | 1939 | 1939 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Tns 21 - Tns 66,70 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Sommen-Gripenberg. Stopp mot Tns sp.11
265757 Övrigt | TNS |  |  | Förebyggande Underhåll Vxriktning | 2 | 1940 | 1940 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Tns 53 - Tns 22 |  |  | Trafikpåverkan: 1. Enkelspårsdrift Tranås-Gripenberg nm to 2. Enkelspårsdrift Sommen-Gripenberg f
[5 empty] | 2 | 1940 | 1940 | F | 00:30 | 05:00 | D |  | A | Tns 51 - Tns 53
265693 Övrigt | TNS | (GP) |  | Förebyggande Underhåll Spårrikt,Plog | UPP | 1936 | 1936 | nmTi | 23:30 | 05:30 | D |  | A | Tns 38 - Gp 51 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Tranås-Gripenberg
265694 Övrigt | (TNS) | (GP) |  | Förebyggande Underhåll Spårrikt,Plog | UPP | 1936 | 1936 | nmO | 23:30 | 05:30 | D |  | A | Tns 22 - Gp 51 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Tranås-Gripenberg
265695 Övrigt | (TNS) | (GP) |  | Förebyggande Underhåll Spårrikt,Plog | UPP | 1936 | 1936 | nmTo | 23:30 | 05:30 | D |  | A | Tns 22 - Gp 51 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Tranås-Gripenberg
265705 Övrigt | TNS | (GP) |  | Förebyggande Underhåll Spårrikt,Plog | NED | 1937 | 1937 | nmTi | 23:30 | 05:30 | D |  | A | Tns 68 - Gp 21 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Tranås-Gripenberg
265706 Övrigt | (TNS) | (GP) |  | Förebyggande Underhåll Spårrikt,Plog | NED | 1937 | 1937 | nmO | 23:30 | 05:30 | D |  | A | Tns 52 - Gp 21 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Tranås-Gripenberg
265723 Övrigt | (TNS) | (GP) |  | Förebyggande Underhåll Spårrikt,Plog | NED | 1937 | 1937 | nmTo | 23:30 | 05:30 | D |  | A | Tns 52 - Gp 21 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Tranås-Gripenberg
265740 Övrigt | GP |  |  | Förebyggande Underhåll Vxriktning | 2 | 1939 | 1939 | F | 00:30 | 05:00 | D |  | A | Gp 21 - Gp 52 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Tranås-Frinnaryd
265756 Övrigt | GP |  |  | Förebyggande Underhåll Vxriktning | 1 | 1940 | 1940 | O | 00:30 | 05:00 | D |  | A | Gp 51 - Gp 22 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Tranås-Frinnaryd
265697 Övrigt | (GP) | (FRD) |  | Förebyggande Underhåll Spårrikt,Plog | UPP | 1936 | 1936 | nmF | 23:30 | 05:30 | D |  | A | Gp 22 - Frd 51 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Gripenberg-Frinnaryd
265725 Övrigt | (GP) | FRD |  | Förebyggande Underhåll Spårrikt,Plog | NED | 1937 | 1937 | nmF | 23:30 | 05:30 | D |  | A | Gp 52 - Frd 21 |  |  | Trafikpåverkan: 1. Enkelspårsdrift Gripenberg-Frinnaryd kl.23.30-01.00 2. Enkelspårsdrift Gripenberg-Ralingsås kl.01.00-05.30
[5 empty] | NED | 1937 | 1937 | F | 01:00 | 05:30 | D |  | A | Frd 21 - Frd 52
269833 Övrigt | GP | (FRD) |  | Förebyggande Underhåll Spårrikt,Plog | UPP | 1936 | 1936 | To | 01:00 | 05:30 | D |  | A | Gp 51 - Frd 51 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Tranås-Frinnaryd
269836 Övrigt | GP | (FRD) |  | Förebyggande Underhåll Spårrikt,Plog | NED | 1937 | 1937 | To | 01:00 | 05:30 | D |  | A | Gp 21 - Frd 21 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Tranås-Frinnaryd
265748 Övrigt | FRD |  |  | Förebyggande Underhåll Vxriktning | 1,2 | 1939 | 1939 | S | 00:00 | 07:00 | D |  | A | Frd 21 - Frd 52 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Gripenberg-Ralingsås
265755 Övrigt | FRD |  |  | Förebyggande Underhåll Vxriktning | 3 | 1940 | 1940 | Ti | 00:30 | 05:00 | D |  | A | Frd 51 - Frd 22 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Gripenberg-Ralingsås
265699 Övrigt | (FRD) | (RAS) |  | Förebyggande Underhåll Spårrikt,Plog | UPP | 1936 | 1936 | nmL | 23:30 | 05:30 | D |  | A | Frd 22 - Ras 51 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Frinnaryd-Ralingsås
265700 Övrigt | (FRD) | RAS |  | Förebyggande Underhåll Spårrikt,Plog | UPP | 1936 | 1936 | nmS | 23:00 | 06:00 | D |  | A | Frd 22 - Ras 22 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Frinnaryd-Flisby
265726 Övrigt | FRD | (RAS) |  | Förebyggande Underhåll Spårrikt,Plog | NED | 1937 | 1937 | nmL | 23:30 | 05:30 | D |  | A | Frd 21 - Ras 21 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Gripenberg-Ralingsås
265728 Övrigt | (FRD) | RAS |  | Förebyggande Underhåll Spårrikt,Plog | NED | 1937 | 1937 | nmS | 23:30 | 05:30 | D |  | A | Frd 52 - Ras 52 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Frinnaryd-Flisby
269834 Övrigt | FRD | (RAS) |  | Förebyggande Underhåll Spårrikt,Plog | UPP | 1936 | 1936 | F | 01:00 | 05:30 | D |  | A | Frd 51 - Ras 51 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Gripenberg-Ralingsås
265741 Övrigt | RAS |  |  | Förebyggande Underhåll Vxriktning | 3 | 1939 | 1939 | L | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Ras 21 - Ras 52 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Frinnaryd-Flisby
265754 Övrigt | RAS |  |  | Förebyggande Underhåll Vxriktning | 1,2 | 1939 | 1939 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Ras 51 - Ras 22 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Frinnaryd-Flisby
[5 empty] | 1,2 | 1940 | 1940 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Ras 51 - Ras 22
Östra | Ostkustbanan | Vecka : 1849 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
267063 Övrigt | U |  |  | Uppsala Kapacitetshöjande åtgärder Ktl Sp 15-17 | 12,13 | 1926 | 1926 | M | 07:00 | 24:00 | D |  | A | U 150, sb 495,490, hfp vx 496,479 - U 174, hfp vx 445,465 | X |  | Trafikpåverkan: Avstängt spår 12-13 (godsbangården+uppställningspåren)
[5 empty] | 12,13 | 1926 | 1926 | Ti-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | U 150, sb 495,490, hfp vx 496,479 - U 174, hfp vx 445,465 | X
[5 empty] | 12,13 | 1927 | 1932 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | U 150, sb 495,490, hfp vx 496,479 - U 174, hfp vx 445,465 | X
[5 empty] | 12,13 | 1933 | 1933 | M | 00:00 | 09:00 | D |  | A | U 150, sb 495,490, hfp vx 496,479 - U 174, hfp vx 445,465 | X
267121 Övrigt | U |  |  | Uppsala Kapacitetshöjande åtgärder Rivning växel468 | 1 G2 | 1928 | 1928 | nmS | 21:00 | 10:00 | D |  | A | U hfp vx 498, U 194 - U 261,197 | X |  | Trafikpåverkan: Avstängt spår U, N (spår 1 och 2 kan angöras norrifrån)
[5 empty] | 2 | 1928 | 1928 | nmS | 21:00 | 10:00 | D |  | A | U 155 - U 110
[5 empty] | 1 | 1928 | 1928 | S | 10:00 | 24:00 | D |  | H | (sth: 120/70 km+m: 64,650/64,750 Längd: 100)
[5 empty] | 1 | 1929 | 1929 | M-O | 00:00 | 12:00 | H |  | H | (sth: 120/70 km+m: 64,650/64,750 Längd: 100)
269529 Övrigt | U |  |  | Uppsala Kapacitetshöjande åtgärder Ktl Sp 15-17 | 14,15,16,17 | 1920 | 1920 | M | 07:00 | 24:00 | D |  | A | U hfp vx 490 - U hfp vx 471,473 | X |  | Trafikpåverkan Avstängt spår 14-17 (godsbangården+uppställningspåren)
[5 empty] | 14,15,16,17 | 1920 | 1920 | Ti-S | 00:00 | 00:00 | H |  | A | U hfp vx 490 - U hfp vx 471,473 | X
[5 empty] | 14,15,16,17 | 1921 | 1932 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | U hfp vx 490 - U hfp vx 471,473 | X
[5 empty] | 14,15,16,17 | 1933 | 1933 | M | 00:00 | 09:00 | D |  | A | U hfp vx 490 - U hfp vx 471,473 | X
269531 Övrigt | U |  |  | Uppsala Kapacitetshöjande åtgärder Ktl Sp 15-17 | 22,23,24,25,26,27 | 1920 | 1920 | M | 07:00 | 24:00 | D |  | A | U 174 - U sb 22,23,24,25,26, Vsi 21 | X |  | Trafikpåverkan Avstängt spår 22-27
[5 empty] | 22,23,24,25,26,27 | 1920 | 1920 | Ti-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | U 174 - U sb 22,23,24,25,26, Vsi 21 | X
[5 empty] | 22,23,24,25,26,27 | 1921 | 1932 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | U 174 - U sb 22,23,24,25,26, Vsi 21 | X
[5 empty] | 22,23,24,25,26,27 | 1933 | 1933 | M | 00:00 | 09:00 | D |  | A | U 174 - U sb 22,23,24,25,26, Vsi 21 | X
269552 Övrigt | KN |  |  | Knivsta ny gc bro | 1 | 1931 | 1931 | S | 23:40 | 24:00 | D |  | A | Kn 22 - Kn 51 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Ekeby-Myrbacken
[5 empty] | 1 | 1932 | 1932 | M | 00:00 | 05:40 | D |  | A | Kn 22 - Kn 51 | X
[5 empty] | 1 | 1932 | 1932 | nmTi-nmF | 23:40 | 05:40 | D |  | A | Kn 22 - Kn 51 | X
[5 empty] | 1 | 1933 | 1933 | S | 23:40 | 24:00 | D |  | A | Kn 22 - Kn 51 | X
[5 empty] | 1 | 1934 | 1934 | M | 00:00 | 05:40 | D |  | A | Kn 22 - Kn 51 | X
[5 empty] | 1 | 1934 | 1934 | nmTi-nmF | 23:40 | 05:40 | D |  | A | Kn 22 - Kn 51 | X
[5 empty] | 1 | 1935 | 1935 | S | 23:40 | 24:00 | D |  | A | Kn 22 - Kn 51 | X
[5 empty] | 1 | 1936 | 1936 | M | 00:00 | 05:40 | D |  | A | Kn 22 - Kn 51 | X
[5 empty] | 1 | 1936 | 1936 | nmTi-nmF | 23:40 | 05:40 | D |  | A | Kn 22 - Kn 51 | X
[5 empty] | 1 | 1937 | 1937 | S | 23:40 | 24:00 | D |  | A | Kn 22 - Kn 51 | X
[5 empty] | 1 | 1938 | 1938 | M | 00:00 | 05:40 | D |  | A | Kn 22 - Kn 51 | X
[5 empty] | 1 | 1938 | 1938 | nmTi-nmF | 23:40 | 05:40 | D |  | A | Kn 22 - Kn 51 | X
[5 empty] | 1 | 1939 | 1939 | S | 23:40 | 24:00 | D |  | A | Kn 22 - Kn 51 | X
[5 empty] | 1 | 1940 | 1940 | M | 00:00 | 05:40 | D |  | A | Kn 22 - Kn 51 | X
[5 empty] | 1 | 1940 | 1940 | nmTi-nmF | 23:40 | 05:40 | D |  | A | Kn 22 - Kn 51 | X
269553 Övrigt | KN |  |  | Knivsta ny gc bro | 2 | 1932 | 1932 | S | 23:40 | 24:00 | D |  | A | Kn 52 - Kn 21 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Ekeby-Myrbacken
[5 empty] | 2 | 1933 | 1933 | M | 00:00 | 05:40 | D |  | A | Kn 52 - Kn 21 | X
[5 empty] | 2 | 1933 | 1933 | nmTi-nmF | 23:40 | 05:40 | D |  | A | Kn 52 - Kn 21 | X
[5 empty] | 2 | 1934 | 1934 | S | 23:40 | 24:00 | D |  | A | Kn 52 - Kn 21 | X
[5 empty] | 2 | 1935 | 1935 | M | 00:00 | 05:40 | D |  | A | Kn 52 - Kn 21 | X
[5 empty] | 2 | 1935 | 1935 | nmTi-nmF | 23:40 | 05:40 | D |  | A | Kn 52 - Kn 21 | X
[5 empty] | 2 | 1936 | 1936 | S | 23:40 | 24:00 | D |  | A | Kn 52 - Kn 21 | X
[5 empty] | 2 | 1937 | 1937 | M | 00:00 | 05:40 | D |  | A | Kn 52 - Kn 21 | X
[5 empty] | 2 | 1937 | 1937 | nmTi-nmF | 23:40 | 05:40 | D |  | A | Kn 52 - Kn 21 | X
[5 empty] | 2 | 1938 | 1938 | S | 23:40 | 24:00 | D |  | A | Kn 52 - Kn 21 | X
[5 empty] | 2 | 1939 | 1939 | M | 00:00 | 05:40 | D |  | A | Kn 52 - Kn 21 | X
[5 empty] | 2 | 1939 | 1939 | nmTi-nmF | 23:40 | 05:40 | D |  | A | Kn 52 - Kn 21 | X
269720 Övrigt | KN |  |  | Knivsta ny gc bro | Alla | 1945 | 1945 | S | 01:15 | 08:30 | D |  | A | Kn 22,52 - Kn 51,21 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Knivsta
[5 empty] | Alla | 1946 | 1946 | S | 01:15 | 08:30 | D |  | A | Kn 22,52 - Kn 51,21 | X
[5 empty] | Alla | 1947 | 1947 | S | 01:15 | 08:30 | D |  | A | Kn 22,52 - Kn 51,21 | X
[5 empty] | Alla | 1948 | 1948 | M | 01:00 | 04:00 | D |  | A | Kn 22,52 - Kn 51,21 | X
263628 Övrigt | (MR) | KN |  | Förebyggande underhåll El & Banarbetsveckor Kn-Mr | UPP | 1922 | 1922 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Mr 51, Myn 32 - Kn 61 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspår (Mr)/(Arn)-(Kn).
[5 empty] | UPP | 1924 | 1924 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Mr 51, Myn 32 - Kn 61 | X
263585 Övrigt | RS | MR |  | Förebyggande underhåll El & Banarbetsveckor Rs-Mr | UPP Mr 1, 7, 8, 9 | 1922 | 1922 | TiToF | 00:15 | 05:00 | D |  | A | Rs 283 - Mr 51, Mr sb 88, 96, 98 | X |  | Trafikpåverkan: Avstängt V1922 TiToF U-sp Rs-(Myn), Mr sp1,2,7,8,9. Viss uppställning Mr möjlig med nedfälld strömavtagare. Avstängt V1924 TiToF U-sp Rs-(Mr). Avstängt V1922,1924 O U-sp Rs-(Bra)
[5 empty] | UPP | 1922 | 1922 | O | 00:15 | 05:00 | D |  | A | Rs 283 - Bra 71 | X
[5 empty] | UPP | 1924 | 1924 | TiToF | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Rs 283 - Mr U71 | X
[5 empty] | UPP | 1924 | 1924 | O | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Rs 283 - Bra 71 | X
251092 Övrigt | R | HGV |  | Sug-transfromatorer i vattenskyddsområden | 1N | 1915 | 1915 | M-F | 00:20 | 05:00 | D |  | A | Hgv hfp vx 104 - R 66,92 | X |  | Trafikpåverkan: Ytterspår 1U+1N avstängda. All trafik på spår U2, N2.
[5 empty] | 1N | 1917 | 1917 | M-F | 00:20 | 05:00 | D |  | A | Hgv hfp vx 104 - R 66,92 | X
[5 empty] | 1U | 1916 | 1916 | M-F | 00:20 | 05:00 | D |  | A | Hgv 1U71 - R 40 | X
[5 empty] | 1U | 1918 | 1918 | M-F | 00:20 | 05:00 | D |  | A | Hgv 1U71 - R 40 | X
263545 Övrigt | (HGV) | SKBY |  | Förebyggande underhåll El & Banarbetsveckor Hgv-Skby | 1U,2U | 1916 | 1916 | Ti-F | 00:20 | 05:00 | D | El & banarbetsveckor | A | Hgv 51, 53 - Skby 82, 28 | X |  | Trafikpåverkan: Avstängt 1U (Kmy)-(Skby), 2U (Hgv)-(Skby) V1920 F: Tågfritt på spår 3,8,9 i Upplands Väsby
[5 empty] | 1U,2U | 1918 | 1918 | TiToF | 00:20 | 05:00 | D | El & banarbetsveckor | A | Hgv 51, 53 - Skby 82, 28 | X
[5 empty] | 1U,2U | 1918 | 1918 | O | 01:30 | 05:00 | D | El & banarbetsveckor | A | Hgv 51, 53 - Skby 82, 28 | X
[5 empty] | 1U,2U | 1920 | 1920 | Ti-To | 00:20 | 05:00 | D | El & banarbetsveckor | A | Hgv 51, 53 - Skby 82, 28 | X
[5 empty] | 1U,2U Upv 3, 8,9 | 1920 | 1920 | F | 00:20 | 05:00 | D | El & banarbetsveckor | A | Hgv 51, 53, Upv hfp vx122 - Skby 82, 28, Upv hfp vx107, sb96, sb98 | X
263561 Övrigt | (HGV) | SKBY |  | Förebyggande underhåll El & Banarbetsveckor Hgv-Skby | 1N,2N | 1917 | 1917 | Ti-F | 00:20 | 05:00 | D | El & banarbetsveckor | A | Hgv 23, 21 - Skby 76, 23 | X |  | Trafikpåverkan: Avstängt 1N (Rs)-(Kmy) 2N (Rs)-(Hgv) V1921 F: Ingen fordonsuppställning sp 3,8,9 i Upplands Väsby.
[5 empty] | 1N,2N | 1919 | 1919 | Ti-F | 00:20 | 05:00 | D | El & banarbetsveckor | A | Hgv 23, 21 - Skby 76, 23 | X
[5 empty] | 1N,2N | 1921 | 1921 | Ti-To | 00:20 | 05:00 | D | El & banarbetsveckor | A | Hgv 23, 21 - Skby 76, 23 | X
[5 empty] | 1N,2N Upv 3,8,9 | 1921 | 1921 | F | 00:20 | 05:00 | D | El & banarbetsveckor | A | Hgv 23, 21, Upv hfp vx124 - Skby 76, 23, Upv hfp vx105, sb96, sb98 | X
263335 Övrigt | HGV | UDL |  | Förebyggande underhåll El & banarbetsveckor Udl-Hgv | N1,N2 G1 | 1913 | 1913 | Ti-F | 00:25 | 05:00 | D | El & Banarbetsveckor | A | So 1273, 1319, hfp vx1279a,- Hgv 35, hfp vx 111 | X |  | Trafikpåverkan: Avstängt spår N1, N2, G1 Udl-Hgv
[5 empty] | N1,N2 G1 | 1915 | 1915 | Ti-F | 00:25 | 05:00 | D | El & Banarbetsveckor | A | So 1273, 1319, hfp vx1279a, - Hgv 35, hfp vx 111 | X
263534 Övrigt | KMY | (R) |  | Förebyggande underhåll El & Banarbetsveckor Hgv | 1U,2U | 1928 | 1928 | TiO | 00:20 | 04:50 | D | El & banarbetsveckor | A | Kmy 61, 63 - R 22, 24 | X |  | Trafikpåverkan: Avstänga spår TiO 1U,2U och ToF 1N,2N (Udl)-(R)
[5 empty] | 1N,2N | 1928 | 1928 | ToF | 00:20 | 04:50 | D | El & banarbetsveckor | A | Kmy 25, hfp vx104 - R 54, 52 | X
263318 Övrigt | UDL | HGV |  | Förebyggande underhåll El & Banarbetsveckor Udl-Hgv | 1U,2U | 1912 | 1912 | Ti-F | 00:25 | 05:00 | D | El & Banarbetsveckor | A | So 1302, 1315 - Hgv 65, hfp vx 113 | X |  | Trafikpåverkan: Avstängda spår U1, U2. Udl-Hgv
[5 empty] | 1U,2U | 1914 | 1914 | Ti-F | 00:25 | 05:00 | D | El & Banarbetsveckor | A | So 1302, 1315 - Hgv 65, hfp vx 113 | X
Östra | Dalabanan | Vecka : 1849 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
249003 Övrigt | (AVKY) | (BDO) |  | Bangårdsförlängning Ry. Inläggning av skyddsväxlar samt inkoppling Esik | E | 1934 | 1939 | S | 23:40 | 24:00 | D |  | A | Avky infsi 52 -Bdo infsi 21 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Avesta Krylbo) - (Sala) Hastighetsnedsättning inne i Rossyttan, sth:(160) /70/40 längd 1686 m
[5 empty] | E | 1935 | 1939 | M | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Avky infsi 52 -Bdo infsi 21 | X
[5 empty] | E | 1935 | 1938 | nmTi-nmF | 23:40 | 06:00 | D |  | A | Avky infsi 52 -Bdo infsi 21 | X
[5 empty] | E | 1939 | 1939 | nmTi-nmTo | 23:40 | 06:00 | D |  | A | Avky infsi 52 -Bdo infsi 21 | X
[5 empty] | E | 1940 | 1942 | nmO-nmF | 23:40 | 06:00 | D |  | A | Avky infsi 52 -Bdo infsi 21 | X
[5 empty] | E | 1943 | 1943 | nmTi | 23:40 | 06:00 | D |  | A | Avky infsi 52 -Bdo infsi 21 | X
[5 empty] | E | 1939 | 1939 | F-S | 23:40 | 23:40 | H | Iläggning av skyddsväxlar | A | Avky infsi 52-Bdo infsi 21 | X
[5 empty] | E | 1941 | 1941 | F-S | 23:40 | 23:40 | H | Iläggning av skyddsväxlar | A | Avky infsi 52-Bdo infsi 21 | X
[5 empty] | E | 1935 | 1939 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 km+m: 149,314/151,000 Längd: 1686)
[5 empty] | E | 1939 | 1939 | S | 23:40 | 24:00 | D |  | H | (sth: 160/40 km+m: 149,314/151,000 Längd: 1686)
[5 empty] | E | 1940 | 1940 | M-F | 00:00 | 06:00 | H |  | H | (sth: 160/40 km+m: 149,314/151,000 Längd: 1686)
[5 empty] | E | 1940 | 1940 | F-S | 06:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 km+m: 149,314/151,000 Längd: 1686)
[5 empty] | E | 1941 | 1941 | M-S | 00:00 | 06:00 | H |  | H | (sth: 160/70 km+m: 149,314/151,000 Längd: 1686)
[5 empty] | E | 1941 | 1941 | S | 23:40 | 24:00 | D |  | H | (sth: 160/40 km+m: 149,314/151,000 Längd: 1686)
[5 empty] | E | 1942 | 1942 | M-F | 00:00 | 06:00 | H |  | H | (sth: 160/40 km+m: 149,314/151,000 Längd: 1686)
[5 empty] | E | 1942 | 1942 | F-S | 06:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 km+m: 149,314/151,000 Längd: 1686)
[5 empty] | E | 1943 | 1943 | MTi | 00:00 | 06:00 | H |  | H | (sth: 160/70 km+m: 149,314/151,000 Längd: 1686)
262375 Övrigt | (AVKY) | SL |  | Förebyggande underhåll + Ktl-bes | E Alla | 1919 | 1919 | nmTi-nmF | 23:35 | 05:20 | D |  | A | Avky 52 - Sl 122, Sl 152 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Avesta Krylbo) - Sala, även mot Västerås Norra och Uppsala Norra Hastighetsnedsättning sth (160) 40 km/h 1500 m
[5 empty] | E | 1919 | 1920 | M-S | 23:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1500)
262380 Övrigt | AVKY | SL |  | Kontaktlednings-uh | E Alla | 1938 | 1941 | nmTi-nmF | 23:55 | 06:00 | D |  | A | Sl 123 - Avky 52 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Sala) - (Avesta Krylbo) Sala öppet från Uppsala och Västerås
262382 Övrigt | (BDO) | (IST) |  | Kontaklednings-uh | E Alla | 1937 | 1938 | nmTi-nmF | 23:40 | 05:35 | D |  | A | Bdo 22 - Ist 21, Sl 152 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Uppsala Norra) Isätra - Sala (Avesta Krylbo)
262379 Övrigt | SL | MÅ |  | Kontaktlednings-uh | E Alla | 1935 | 1937 | nmTi-nmF | 23:35 | 05:35 | D |  | A | Må 22 - Sl 124 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Uppsala Norra) Mårgongåva - (Sala) Öppet i Sala från Västerås och Avesta Krylbo
262385 Övrigt | SL | MÅ |  | Förebyggande underhåll + ktl.bes | E Alla | 1915 | 1915 | nmTi-nmF | 23:35 | 05:35 | D |  | A | Må 22 - Sl 124 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Uppsala Norra - (Sala) Öppet i Sala från Västerås och Avesta Krylbo Hastighetsnedsättning Sth (160) 40 km/h 1500 m v1915-1916
[5 empty] | E | 1915 | 1916 | M-S | 23:00 | 00:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1500)
269880 Övrigt | MÅ | UNA |  | Förebyggande underhåll + ktl.bes | E Alla | 1914 | 1914 | nmTi-nmF | 23:20 | 05:30 | D |  | A | U 336, U 338 - Må 21 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Uppsala) - (Sala) Öppet i Sala från Västerås och Avesta Krylbo Hastighetsnedsättning sth (160) 40 km/h 1500 m
[5 empty] | E | 1914 | 1914 | M-S | 23:00 | 00:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1500)
269886 Övrigt | MÅ | UNA |  | Kontaktlednings-uh | E Alla | 1933 | 1935 | nmTi-nmF | 23:20 | 05:30 | D |  | A | U 336, U 338 - Må 21 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Uppsala Norra - (Sala) Öppet i Sala från Västerås och Avesta Krylbo
Östra | Godsstråket gm Bergslagen | Vecka : 1849 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
265884 Övrigt | SLG | ER |  | Förebyggande UH Kontaktledning | Alla Er 1,2 Fv Alla | 1910 | 1910 | L | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Fv 313,322 - Slg 1/2, Er 32, 62 | X |  | Trafikavbrott Sällinge-Frövi
[5 empty] | Alla Er 1,2 Fv Alla | 1910 | 1910 | S | 00:00 | 07:00 | D |  | A | Fv 313,322 - Slg 1/2, Er 32, 62 | X
[5 empty] | Alla Er 1,2 Fv Alla | 1911 | 1911 | L | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Fv 313,322 - Slg 1/2, Er 32, 62
[5 empty] | Alla Er 1,2 Fv Alla | 1911 | 1911 | S | 00:00 | 07:00 | D |  | A | Fv 313,322 - Slg 1/2, Er 32, 62
265885 Övrigt | FV |  |  | Förebyggande UH Kontaktledning | Alla Fv 3, 20, E | 1916 | 1916 | TiO | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Fv13, 315 - 311 | X |  | Trafikavbrott mot Vedevåg
265890 Övrigt | FV |  |  | Förebyggande UH Kontaktledning | 1 20,30 | 1916 | 1916 | ToF | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Fv 25 - 322, hfp vx 311 | X |  | Trafikavbrott Frövi-Fellingsbro
250437 Övrigt | (FV) | (HSA) |  | Servicefönster (Frövi) - (Hovsta) Ned-spår | NED | 1851 | 1851 | ToF | 01:45 | 05:45 | D |  | A |  |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max två driftsträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt. Kan komma att kräva sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd. Natt mot söndag måste samordning med ABB tungtransport ske.
[5 empty] | NED | 1901 | 1901 | ToF | 01:45 | 05:45 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1903 | 1903 | ToF | 01:45 | 05:45 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1905 | 1905 | ToF | 01:45 | 05:45 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1907 | 1907 | ToF | 01:45 | 05:45 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1913 | 1913 | ToF | 01:45 | 05:45 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1915 | 1915 | Ti-F | 01:45 | 05:45 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1915 | 1915 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1917 | 1917 | Ti-F | 01:45 | 05:45 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1917 | 1917 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1919 | 1919 | Ti-F | 01:45 | 05:45 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1919 | 1919 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1921 | 1921 | Ti-F | 01:45 | 05:45 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1921 | 1921 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1923 | 1923 | TiOF | 01:45 | 05:45 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1923 | 1923 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1925 | 1925 | Ti-To | 01:45 | 05:45 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1925 | 1925 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1927 | 1927 | Ti-F | 01:45 | 05:45 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1927 | 1927 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1929 | 1929 | F | 01:45 | 05:45 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1931 | 1931 | F | 01:45 | 05:45 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1933 | 1933 | Ti-F | 01:45 | 05:45 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1933 | 1933 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1935 | 1935 | Ti-F | 01:45 | 05:45 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1935 | 1935 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1937 | 1937 | Ti-F | 01:45 | 05:45 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1937 | 1937 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1939 | 1939 | Ti-F | 01:45 | 05:45 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1939 | 1939 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1941 | 1941 | Ti-F | 01:45 | 05:45 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1941 | 1941 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1943 | 1943 | Ti-F | 01:45 | 05:45 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1943 | 1943 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1945 | 1945 | Ti-F | 01:45 | 05:45 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1945 | 1945 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1947 | 1947 | ToF | 01:45 | 05:45 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1949 | 1949 | ToF | 01:45 | 05:45 | D |  | A
265866 Övrigt | FV | (HSA) |  | Förebyggande UH Kontaktledning | UPP Fv 2, Er 1 | 1908 | 1908 | Ti-F | 01:00 | 06:00 | D |  | A | Fv 24 - Hsa 51 | X |  | Enkelspårsdrift Frövi-Hovsta
[5 empty] | UPP Fv 2, Er 1 | 1908 | 1908 | L | 22:00 | 24:00 | D |  | A | Fv 24 - Hsa 51 | X
[5 empty] | UPP Fv 2, Er 1 | 1908 | 1908 | S | 00:00 | 07:40 | D |  | A | Fv 24 - Hsa 51 | X
265876 Övrigt | FV | (HSA) |  | Förebyggande UH Kontaktledning | NED Fv 1, Er 2 | 1909 | 1909 | Ti-F | 01:00 | 06:00 | D |  | A | Fv 54 - Hsa 21 | X |  | Enkelspårsdrift Frövi- Hovsta
[5 empty] | NED Fv 1, Er 2 | 1909 | 1909 | L | 22:00 | 24:00 | D |  | A | Fv 54 - Hsa 21 | X
[5 empty] | NED Fv 1, Er 2 | 1909 | 1909 | S | 00:00 | 07:40 | D |  | A | Fv 54 - Hsa 21 | X
250436 Övrigt | (FV) | (HPBG) |  | Servicefönster (Frövi) - (Hallsberg) Upp-spår | UPP | 1850 | 1850 | ToF | 01:45 | 05:45 | D |  | A |  |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max två driftsträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt. Kan komma att kräva sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd. Natt mot söndag måste samordning med ABB tungtransport ske.
[5 empty] | UPP | 1852 | 1852 | ToF | 01:45 | 05:45 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1902 | 1902 | ToF | 01:45 | 05:45 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1904 | 1904 | ToF | 01:45 | 05:45 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1906 | 1906 | ToF | 01:45 | 05:45 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1916 | 1916 | Ti-To | 01:45 | 05:45 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1916 | 1916 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1918 | 1918 | ToF | 01:45 | 05:45 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1918 | 1918 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1920 | 1920 | Ti-F | 01:45 | 05:45 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1920 | 1920 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1922 | 1922 | TiOF | 01:45 | 05:45 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1922 | 1922 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1924 | 1924 | Ti-F | 01:45 | 05:45 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1924 | 1924 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1926 | 1926 | Ti-F | 01:45 | 05:45 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1926 | 1926 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1928 | 1928 | F | 01:45 | 05:45 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1930 | 1930 | F | 01:45 | 05:45 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1932 | 1932 | Ti-F | 01:45 | 05:45 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1932 | 1932 | S | 01:45 | 05:45 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1934 | 1934 | Ti-F | 01:45 | 05:45 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1934 | 1934 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1936 | 1936 | Ti-F | 01:45 | 05:45 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1936 | 1936 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1938 | 1938 | Ti-F | 01:45 | 05:45 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1938 | 1938 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1940 | 1940 | Ti-F | 01:45 | 05:45 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1940 | 1940 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1942 | 1942 | Ti-F | 01:45 | 05:45 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1942 | 1942 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1944 | 1944 | Ti-F | 01:45 | 05:45 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1944 | 1944 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1946 | 1946 | Ti-F | 01:45 | 05:45 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1946 | 1946 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1948 | 1948 | ToF | 01:45 | 05:45 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1950 | 1950 | ToF | 01:45 | 05:45 | D |  | A
265873 Övrigt | ER | ÖR |  | Förebyggande UH Kontaktledning | UPP Er 1, Hsa 2, Ör 3 | 1910 | 1910 | Ti-F | 01:10 | 05:40 | D |  | A | Er U1 - Ör U2 | X |  | Enkelspårsdrift Ervalla-Örebro
[5 empty] | UPP Er 1, Hsa 2, Ör 3 | 1910 | 1910 | L | 22:20 | 24:00 | D |  | A | Er U1 - Ör U2 | X
[5 empty] | UPP Er 1, Hsa 2, Ör 3 | 1910 | 1910 | S | 00:00 | 08:40 | D |  | A | Er U1 - Ör U2 | X
265879 Övrigt | ER | ÖR |  | Förebyggande UH Kontaktledning | NED Er 2, Hsa 1, Ör 1 | 1911 | 1911 | Ti-F | 01:10 | 05:40 | D |  | A | Er N1 - Ör N2, Hsa 23 | X |  | Enkelspårsdrift Ervalla-Örebro
[5 empty] | NED Er 2, Hsa 1, Ör 1 | 1911 | 1911 | L | 22:20 | 24:00 | D |  | A | Er N1 - Ör N2, Hsa 23 | X
[5 empty] | NED Er 2, Hsa 1, Ör 1 | 1911 | 1911 | S | 00:00 | 08:40 | D |  | A | Er N1 - Ör N2, Hsa 23 | X
251183 Övrigt | HSA |  |  | Servicefönster Hovsta Ned-spår | 1 | 1851 | 1851 | ToF | 01:45 | 05:00 | D |  | A | Hsa 52 - Hsa 21, 27 |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max två driftsträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt. Kan komma att kräva sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd. Natt mot söndag måste samordning med ABB tungtransport ske.
[5 empty] | 1 | 1901 | 1901 | ToF | 01:45 | 05:00 | D |  | A | Hsa 52 - Hsa 21, 27
[5 empty] | 1 | 1903 | 1903 | ToF | 01:45 | 05:00 | D |  | A | Hsa 52 - Hsa 21, 27
[5 empty] | 1 | 1905 | 1905 | ToF | 01:45 | 05:00 | D |  | A | Hsa 52 - Hsa 21, 27
[5 empty] | 1 | 1907 | 1907 | ToF | 01:45 | 05:00 | D |  | A | Hsa 52 - Hsa 21, 27
[5 empty] | 1 | 1913 | 1913 | ToF | 01:45 | 05:00 | D |  | A | Hsa 52 - Hsa 21, 27
[5 empty] | 1 | 1915 | 1915 | Ti-F | 01:45 | 05:00 | D |  | A | Hsa 52 - Hsa 21, 27
[5 empty] | 1 | 1915 | 1915 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | Hsa 52 - Hsa 21, 27
[5 empty] | 1 | 1917 | 1917 | Ti-F | 01:45 | 05:00 | D |  | A | Hsa 52 - Hsa 21, 27
[5 empty] | 1 | 1917 | 1917 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | Hsa 52 - Hsa 21, 27
[5 empty] | 1 | 1919 | 1919 | Ti-F | 01:45 | 05:00 | D |  | A | Hsa 52 - Hsa 21, 27
[5 empty] | 1 | 1919 | 1919 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | Hsa 52 - Hsa 21, 27
[5 empty] | 1 | 1921 | 1921 | Ti-F | 01:45 | 05:00 | D |  | A | Hsa 52 - Hsa 21, 27
[5 empty] | 1 | 1921 | 1921 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | Hsa 52 - Hsa 21, 27
[5 empty] | 1 | 1923 | 1923 | TiOF | 01:45 | 05:00 | D |  | A | Hsa 52 - Hsa 21, 27
[5 empty] | 1 | 1923 | 1923 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | Hsa 52 - Hsa 21, 27
[5 empty] | 1 | 1925 | 1925 | Ti-To | 01:45 | 05:00 | D |  | A | Hsa 52 - Hsa 21, 27
[5 empty] | 1 | 1925 | 1925 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | Hsa 52 - Hsa 21, 27
[5 empty] | 1 | 1927 | 1927 | Ti-F | 01:45 | 05:00 | D |  | A | Hsa 52 - Hsa 21, 27
[5 empty] | 1 | 1927 | 1927 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | Hsa 52 - Hsa 21, 27
[5 empty] | 1 | 1929 | 1929 | F | 01:45 | 05:00 | D |  | A | Hsa 52 - Hsa 21, 27
[5 empty] | 1 | 1931 | 1931 | F | 01:45 | 05:00 | D |  | A | Hsa 52 - Hsa 21, 27
[5 empty] | 1 | 1933 | 1933 | Ti-F | 01:45 | 05:00 | D |  | A | Hsa 52 - Hsa 21, 27
[5 empty] | 1 | 1933 | 1933 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | Hsa 52 - Hsa 21, 27
[5 empty] | 1 | 1935 | 1935 | Ti-F | 01:45 | 05:00 | D |  | A | Hsa 52 - Hsa 21, 27
[5 empty] | 1 | 1935 | 1935 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | Hsa 52 - Hsa 21, 27
[5 empty] | 1 | 1937 | 1937 | Ti-F | 01:45 | 05:00 | D |  | A | Hsa 52 - Hsa 21, 27
[5 empty] | 1 | 1937 | 1937 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | Hsa 52 - Hsa 21, 27
[5 empty] | 1 | 1939 | 1939 | Ti-F | 01:45 | 05:00 | D |  | A | Hsa 52 - Hsa 21, 27
[5 empty] | 1 | 1939 | 1939 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | Hsa 52 - Hsa 21, 27
[5 empty] | 1 | 1941 | 1941 | Ti-F | 01:45 | 05:00 | D |  | A | Hsa 52 - Hsa 21, 27
[5 empty] | 1 | 1941 | 1941 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | Hsa 52 - Hsa 21, 27
[5 empty] | 1 | 1943 | 1943 | Ti-F | 01:45 | 05:00 | D |  | A | Hsa 52 - Hsa 21, 27
[5 empty] | 1 | 1943 | 1943 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | Hsa 52 - Hsa 21, 27
[5 empty] | 1 | 1945 | 1945 | Ti-F | 01:45 | 05:00 | D |  | A | Hsa 52 - Hsa 21, 27
[5 empty] | 1 | 1945 | 1945 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | Hsa 52 - Hsa 21, 27
[5 empty] | 1 | 1947 | 1947 | ToF | 01:45 | 05:00 | D |  | A | Hsa 52 - Hsa 21, 27
[5 empty] | 1 | 1949 | 1949 | ToF | 01:45 | 05:00 | D |  | A | Hsa 52 - Hsa 21, 27
251184 Övrigt | (HSA) | (HPBG) |  | Servicefönster (Hovsta) - (Hallsberg) Ned-spår | NED | 1851 | 1851 | ToF | 01:45 | 05:45 | D |  | A |  |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max två driftsträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt. Kan komma att kräva sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd. Natt mot söndag måste samordning med ABB tungtransport ske.
[5 empty] | NED | 1901 | 1901 | ToF | 01:45 | 05:45 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1903 | 1903 | ToF | 01:45 | 05:45 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1905 | 1905 | ToF | 01:45 | 05:45 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1907 | 1907 | ToF | 01:45 | 05:45 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1909 | 1909 | ToF | 01:45 | 05:45 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1915 | 1915 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1917 | 1917 | Ti-F | 01:45 | 05:45 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1917 | 1917 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1919 | 1919 | Ti-F | 01:45 | 05:45 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1919 | 1919 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1921 | 1921 | Ti-F | 01:45 | 05:45 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1921 | 1921 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1923 | 1923 | TiOF | 01:45 | 05:45 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1923 | 1923 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1925 | 1925 | Ti-To | 01:45 | 05:45 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1925 | 1925 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1927 | 1927 | Ti-F | 01:45 | 05:45 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1927 | 1927 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1929 | 1929 | F | 01:45 | 05:45 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1931 | 1931 | F | 01:45 | 05:45 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1933 | 1933 | Ti-F | 01:45 | 05:45 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1933 | 1933 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1935 | 1935 | Ti-F | 01:45 | 05:45 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1935 | 1935 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1937 | 1937 | Ti-F | 01:45 | 05:45 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1937 | 1937 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1939 | 1939 | Ti-F | 01:45 | 05:45 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1939 | 1939 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1941 | 1941 | Ti-F | 01:45 | 05:45 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1941 | 1941 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1943 | 1943 | Ti-F | 01:45 | 05:45 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1943 | 1943 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1945 | 1945 | Ti-F | 01:45 | 05:45 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1945 | 1945 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1947 | 1947 | ToF | 01:45 | 05:45 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1949 | 1949 | ToF | 01:45 | 05:45 | D |  | A
265894 Övrigt | ÖR |  |  | Förebyggande UH Kontaktledning | 2,3,4,5 30 | 1918 | 1918 | TiO | 01:00 | 05:45 | D |  | A | Ör 122, 130 - 151 | X |  | Enkelspårsdrift i Örebro
[5 empty] | 2,3,4,5 30 | 1918 | 1918 | To | 01:00 | 05:45 | D |  | A | Ör 122, 130 - 146
[5 empty] | 2,3,4,5 30 | 1918 | 1918 | F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Ör 122, 130 - 146
265898 Övrigt | ÖR |  |  | Förebyggande UH Kontaktledning | 1,2 20-29 | 1919 | 1919 | Ti-To | 01:00 | 05:45 | D |  | A | Ör 291,167 - 121 | X |  | Enkelspårsdrift Örebro-Hovsta Ti-To, i Örebro F
[5 empty] | 1 | 1919 | 1919 | F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Ör 291 - 160 | X
265891 Övrigt | ÖR | MS |  | Förebyggande UH Kontaktledning | Alla Ör alla, Ms 1,2 | 1917 | 1917 | S | 00:00 | 07:20 | D |  | A | Ms 32, 62 - Ör 151, 121 | X |  | Trafikavbrott Örebro-Mosås
[5 empty] | Alla Ör alla, Ms 1,2 | 1918 | 1918 | S | 00:00 | 07:20 | D |  | A | Ms 32, 62 - Ör 151, 121 | X
265874 Övrigt | ÖR | KLA |  | Förebyggande UH Kontaktledning | UPP Ör 2, Ms 2, Kla 1 | 1912 | 1912 | Ti-F | 01:10 | 05:45 | D |  | A | Ör 171 - Kla 32 | X |  | Enkelspårsdrift Örebro-Kumla
[5 empty] | UPP Ör 2, Ms 2, Kla 1 | 1912 | 1912 | nmS | 23:00 | 07:20 | D |  | A | Ör 171 - Kla 32 | X
265880 Övrigt | ÖR | KLA |  | Förebyggande UH Kontaktledning | NED Ör 1, Ms 3, Kla 2 | 1913 | 1913 | Ti-F | 01:10 | 05:45 | D |  | A | Ör 281, Kla hfp vx 21b | X |  | Enkelspårsdrift Örebro-Kumla
[5 empty] | NED Ör 1, Ms 3, Kla 2 | 1913 | 1913 | nmS | 23:00 | 07:20 | D |  | A | Ör 281, Kla hfp vx 21b | X
269286 Övrigt | MS |  |  | Mosås Törsjö terminalen | Alla | 1922 | 1922 | To-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Ms 51,21 - Ms 22,52 | X |  | Trafikavbrott Mosås Samplanerat med Hallsbergsavstängningen V22
265875 Övrigt | MS | HPBG |  | Förebyggande UH Kontaktledning | UPP Ms 2, Kla 1 | 1914 | 1914 | Ti-F | 01:00 | 05:45 | D |  | A | Ms U1 - Hpbg 109 | X |  | Enkelspårsdrift Mosås-Hallsberg
[5 empty] | UPP Ms 2, Kla 1 | 1914 | 1914 | nmS | 23:10 | 07:20 | D |  | A | Ms U1 - Hpbg 109 | X
265881 Övrigt | MS | HPBG |  | Förebyggande UH Kontaktledning | NED Ms 3, Kla 2, 3, 4 | 1915 | 1915 | Ti-F | 01:00 | 05:45 | D |  | A | Ms N1 - Hpbg 107 | X |  | Enkelspårsdrift Mosås-Hallsberg
[5 empty] | NED Ms 3, Kla 2, 3, 4 | 1915 | 1915 | nmS | 23:10 | 07:20 | D |  | A | Ms N1 - Hpbg 107 | X
268473 Övrigt | KLA | (HPBG) |  | Kumla Växel byten | Alla | 1917 | 1917 | S | 00:00 | 07:20 | D |  | A | Kla 21,51 - Kla 54, Hpbg 107,109 | X |  | Trafikavbrott Kumla-Hallsberg V23 Endast trafikavbrott på spår 3,4 Kumla
[5 empty] | Alla | 1918 | 1918 | S | 00:00 | 07:20 | D |  | A | Kla 21,51 - Kla 54, Hpbg 107,109 | X
[5 empty] | Alla | 1922 | 1922 | To-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Kla 21,51 - Kla 54, Hpbg 107,109 | X
[5 empty] | 3,4 | 1923 | 1923 | M | 00:00 | 24:00 | D |  | A | Kla 54,hfp vx32b - Kla hfp vx31a | X
[5 empty] | 1 | 1923 | 1923 | M-F | 00:00 | 12:00 | H |  | H | (sth: -/70 km+m: 205,950/206,250 Längd: 300)
[5 empty] | 2 | 1923 | 1923 | M-F | 00:00 | 12:00 | H |  | H | (sth: -/70 km+m: 206,150/207,150 Längd: 1000)
268970 Övrigt | KLA | (HPBG) |  | Kumla Växel byten För/Efter arb | NED Kla 2,3,4 | 1921 | 1921 | nmL | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Kla 21- Kla 54, Hpbg 107 | X |  | Enkelspåsdrift i Hallsberg-Mosås Nm L,S V21,23
[5 empty] | NED Kla 2,3,4 | 1923 | 1923 | nmL | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Kla 21- Kla 54, Hpbg 107 | X
[5 empty] | UPP Kla 1 | 1921 | 1921 | nmS | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Kla 51 - Hpbg 109 | X
[5 empty] | UPP Kla 1 | 1923 | 1923 | nmS | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Kla 51 - Hpbg 109 | X
252410 Övrigt | (KLA) | (Å) |  | Hallsberg Dubbelspår Inkoppling | Alla | 1922 | 1922 | To-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Kla 22,52 - Å 21 | X |  | Trafikavbrott hela Hallsberg
272756 Övrigt | (HPBG) | (SKM) |  | Servicefönster (Hallsberg) - (Stenkumla) | E | 1906 | 1906 | nmS | 23:00 | 06:00 | D |  | A |  |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup
[5 empty] | E | 1912 | 1912 | nmS | 23:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1918 | 1918 | nmS | 23:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1924 | 1924 | nmS | 23:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1930 | 1930 | nmS | 23:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1936 | 1936 | nmS | 23:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1942 | 1942 | nmS | 23:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1948 | 1948 | nmS | 23:00 | 06:00 | D |  | A
272764 Övrigt | (HPBG) | (MOT) |  | Servicefönster Banarbetsvecka (Hallsberg) - (Motala) | UPP,NED,E | 1922 | 1922 | To-S | 22:00 | 24:00 | H |  | A |  |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max två driftsträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt. Kan komma att kräva sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd. Samordnas med objekt 250740 Å-(Mot) Dubbelspåret Hallsberg-Mjölby.
[5 empty] | UPP,NED,E | 1923 | 1923 | M-O | 00:00 | 24:00 | H |  | A
250738 Övrigt | Å | (MOT) |  | Dubbelspåret Hallsberg - Degerön H-nedsättning | Alla | 1849 | 1849 | S | 00:00 | 24:00 | D |  | H | (sth: 130/70 Längd: 6600)
[5 empty] | Alla | 1850 | 1949 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/70 Längd: 6600)
[5 empty] | Alla | 1950 | 1950 | M-L | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/70 Längd: 6600)
250740 Övrigt | Å | (MOT) |  | Dubbelspåret Hallsberg - Degerön förberedande arb ledningsflytt | Alla | 1922 | 1922 | To-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Å 31,33 - Mot 251,221 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Åsbro-Motala
[5 empty] | Alla | 1923 | 1923 | M-O | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Å 31,33 - Mot 251,221 | X
270217 Övrigt | SKM | RUS |  | Servicefönster Stenkumla-Runsala Upp-spår | UPP | 1850 | 1850 | TiO | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Skm 32 - Rus U42 |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max två driftsträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt. Kan komma att kräva sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd. OBS! Får ej tas ut samtidigt som Ö250439, Ö286637, Ö286638
[5 empty] | UPP | 1902 | 1902 | TiO | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Skm 32 - Rus U42
[5 empty] | UPP | 1904 | 1904 | TiO | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Skm 32 - Rus U42
[5 empty] | UPP | 1906 | 1906 | TiO | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Skm 32 - Rus U42
[5 empty] | UPP | 1908 | 1908 | TiO | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Skm 32 - Rus U42
[5 empty] | UPP | 1910 | 1910 | TiO | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Skm 32 - Rus U42
[5 empty] | UPP | 1912 | 1912 | TiO | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Skm 32 - Rus U42
[5 empty] | UPP | 1914 | 1914 | TiO | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Skm 32 - Rus U42
[5 empty] | UPP | 1916 | 1916 | Ti-To | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Skm 32 - Rus U42
[5 empty] | UPP | 1916 | 1916 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | Skm 32 - Rus U42
[5 empty] | UPP | 1918 | 1918 | TiToF | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Skm 32 - Rus U42
[5 empty] | UPP | 1918 | 1918 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | Skm 32 - Rus U42
[5 empty] | UPP | 1920 | 1920 | Ti-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Skm 32 - Rus U42
[5 empty] | UPP | 1920 | 1920 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | Skm 32 - Rus U42
[5 empty] | UPP | 1922 | 1922 | TiOF | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Skm 32 - Rus U42
[5 empty] | UPP | 1922 | 1922 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | Skm 32 - Rus U42
[5 empty] | UPP | 1924 | 1924 | Ti-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Skm 32 - Rus U42
[5 empty] | UPP | 1924 | 1924 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | Skm 32 - Rus U42
[5 empty] | UPP | 1926 | 1926 | Ti-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Skm 32 - Rus U42
[5 empty] | UPP | 1926 | 1926 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | Skm 32 - Rus U42
[5 empty] | UPP | 1928 | 1928 | TiO | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Skm 32 - Rus U42
[5 empty] | UPP | 1930 | 1930 | TiO | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Skm 32 - Rus U42
[5 empty] | UPP | 1932 | 1932 | Ti-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Skm 32 - Rus U42
[5 empty] | UPP | 1932 | 1932 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | Skm 32 - Rus U42
[5 empty] | UPP | 1934 | 1934 | Ti-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Skm 32 - Rus U42
[5 empty] | UPP | 1934 | 1934 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | Skm 32 - Rus U42
[5 empty] | UPP | 1936 | 1936 | Ti-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Skm 32 - Rus U42
[5 empty] | UPP | 1936 | 1936 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | Skm 32 - Rus U42
[5 empty] | UPP | 1938 | 1938 | Ti-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Skm 32 - Rus U42
[5 empty] | UPP | 1938 | 1938 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | Skm 32 - Rus U42
[5 empty] | UPP | 1940 | 1940 | Ti-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Skm 32 - Rus U42
[5 empty] | UPP | 1940 | 1940 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | Skm 32 - Rus U42
[5 empty] | UPP | 1942 | 1942 | Ti-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Skm 32 - Rus U42
[5 empty] | UPP | 1942 | 1942 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | Skm 32 - Rus U42
[5 empty] | UPP | 1944 | 1944 | Ti-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Skm 32 - Rus U42
[5 empty] | UPP | 1944 | 1944 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | Skm 32 - Rus U42
[5 empty] | UPP | 1946 | 1946 | Ti-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Skm 32 - Rus U42
[5 empty] | UPP | 1946 | 1946 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | Skm 32 - Rus U42
[5 empty] | UPP | 1948 | 1948 | TiO | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Skm 32 - Rus U42
[5 empty] | UPP | 1950 | 1950 | TiO | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Skm 32 - Rus U42
270219 Övrigt | SKM | RUS |  | Servicefönster Stenkumla-Runsala Ned-spår | NED | 1851 | 1851 | TiO | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Skm 62 - Rus N72 |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max två driftsträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt. Kan komma att kräva sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd. OBS! Ö270219 Får ej tas ut samtidigt som Ö250440, Ö286641, Ö286643
[5 empty] | NED | 1901 | 1901 | O | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Skm 62 - Rus N72
[5 empty] | NED | 1903 | 1903 | TiO | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Skm 62 - Rus N72
[5 empty] | NED | 1905 | 1905 | TiO | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Skm 62 - Rus N72
[5 empty] | NED | 1907 | 1907 | TiO | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Skm 62 - Rus N72
[5 empty] | NED | 1909 | 1909 | TiO | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Skm 62 - Rus N72
[5 empty] | NED | 1911 | 1911 | TiO | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Skm 62 - Rus N72
[5 empty] | NED | 1913 | 1913 | TiO | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Skm 62 - Rus N72
[5 empty] | NED | 1915 | 1915 | Ti-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Skm 62 - Rus N72
[5 empty] | NED | 1915 | 1915 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | Skm 62 - Rus N72
[5 empty] | NED | 1917 | 1917 | Ti-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Skm 62 - Rus N72
[5 empty] | NED | 1917 | 1917 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | Skm 62 - Rus N72
[5 empty] | NED | 1919 | 1919 | Ti-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Skm 62 - Rus N72
[5 empty] | NED | 1919 | 1919 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | Skm 62 - Rus N72
[5 empty] | NED | 1921 | 1921 | Ti-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Skm 62 - Rus N72
[5 empty] | NED | 1921 | 1921 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | Skm 62 - Rus N72
[5 empty] | NED | 1923 | 1923 | TiOF | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Skm 62 - Rus N72
[5 empty] | NED | 1923 | 1923 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | Skm 62 - Rus N72
[5 empty] | NED | 1925 | 1925 | Ti-To | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Skm 62 - Rus N72
[5 empty] | NED | 1925 | 1925 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | Skm 62 - Rus N72
[5 empty] | NED | 1927 | 1927 | Ti-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Skm 62 - Rus N72
[5 empty] | NED | 1927 | 1927 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | Skm 62 - Rus N72
[5 empty] | NED | 1929 | 1929 | TiO | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Skm 62 - Rus N72
[5 empty] | NED | 1931 | 1931 | TiO | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Skm 62 - Rus N72
[5 empty] | NED | 1933 | 1933 | Ti-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Skm 62 - Rus N72
[5 empty] | NED | 1933 | 1933 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | Skm 62 - Rus N72
[5 empty] | NED | 1935 | 1935 | Ti-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Skm 62 - Rus N72
[5 empty] | NED | 1935 | 1935 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | Skm 62 - Rus N72
[5 empty] | NED | 1937 | 1937 | Ti-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Skm 62 - Rus N72
[5 empty] | NED | 1937 | 1937 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | Skm 62 - Rus N72
[5 empty] | NED | 1939 | 1939 | Ti-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Skm 62 - Rus N72
[5 empty] | NED | 1939 | 1939 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | Skm 62 - Rus N72
[5 empty] | NED | 1941 | 1941 | Ti-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Skm 62 - Rus N72
[5 empty] | NED | 1941 | 1941 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | Skm 62 - Rus N72
[5 empty] | NED | 1943 | 1943 | Ti-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Skm 62 - Rus N72
[5 empty] | NED | 1943 | 1943 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | Skm 62 - Rus N72
[5 empty] | NED | 1945 | 1945 | Ti-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Skm 62 - Rus N72
[5 empty] | NED | 1945 | 1945 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | Skm 62 - Rus N72
[5 empty] | NED | 1947 | 1947 | TiO | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Skm 62 - Rus N72
[5 empty] | NED | 1949 | 1949 | TiO | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Skm 62 - Rus N72
272757 Övrigt | (RUS) | (D) |  | Servicefönster (Runsala) - (Degerön) | E | 1906 | 1906 | S | 00:00 | 06:30 | D |  | A |  |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup
[5 empty] | E | 1912 | 1912 | S | 00:00 | 06:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 1918 | 1918 | S | 00:00 | 06:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 1924 | 1924 | S | 00:00 | 06:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 1930 | 1930 | S | 00:00 | 06:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 1936 | 1936 | S | 00:00 | 06:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 1942 | 1942 | S | 00:00 | 06:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 1948 | 1948 | S | 00:00 | 06:30 | D |  | A
250439 Övrigt | D | MOT |  | Servicefönster Degerön-Motala Upp-spår | UPP | 1850 | 1850 | TiO | 00:00 | 04:00 | D |  | A | D 22 - Mot 235 |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. OBS! Ö250439: Får EJ tas ut samtidigt som Ö270217, Ö286637, Ö286638 Max två driftsträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt. Kan komma att kräva sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd.
[5 empty] | UPP | 1902 | 1902 | TiO | 00:00 | 04:00 | D |  | A | D 22 - Mot 235
[5 empty] | UPP | 1904 | 1904 | TiO | 00:00 | 04:00 | D |  | A | D 22 - Mot 235
[5 empty] | UPP | 1906 | 1906 | TiO | 00:00 | 04:00 | D |  | A | D 22 - Mot 235
[5 empty] | UPP | 1908 | 1908 | TiO | 00:00 | 04:00 | D |  | A | D 22 - Mot 235
[5 empty] | UPP | 1910 | 1910 | TiO | 00:00 | 04:00 | D |  | A | D 22 - Mot 235
[5 empty] | UPP | 1912 | 1912 | TiO | 00:00 | 04:00 | D |  | A | D 22 - Mot 235
[5 empty] | UPP | 1914 | 1914 | TiO | 00:00 | 04:00 | D |  | A | D 22 - Mot 235
[5 empty] | UPP | 1916 | 1916 | Ti-To | 00:00 | 04:00 | D |  | A | D 22 - Mot 235
[5 empty] | UPP | 1916 | 1916 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | D 22 - Mot 235
[5 empty] | UPP | 1918 | 1918 | TiToF | 00:00 | 04:00 | D |  | A | D 22 - Mot 235
[5 empty] | UPP | 1918 | 1918 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | D 22 - Mot 235
[5 empty] | UPP | 1920 | 1920 | M-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A | D 22 - Mot 235
[5 empty] | UPP | 1920 | 1920 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | D 22 - Mot 235
[5 empty] | UPP | 1922 | 1922 | TiOF | 00:00 | 04:00 | D |  | A | D 22 - Mot 235
[5 empty] | UPP | 1922 | 1922 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | D 22 - Mot 235
[5 empty] | UPP | 1924 | 1924 | M-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A | D 22 - Mot 235
[5 empty] | UPP | 1924 | 1924 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | D 22 - Mot 235
[5 empty] | UPP | 1926 | 1926 | Ti-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A | D 22 - Mot 235
[5 empty] | UPP | 1926 | 1926 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | D 22 - Mot 235
[5 empty] | UPP | 1928 | 1928 | TiO | 00:00 | 04:00 | D |  | A | D 22 - Mot 235
[5 empty] | UPP | 1930 | 1930 | TiO | 00:00 | 04:00 | D |  | A | D 22 - Mot 235
[5 empty] | UPP | 1932 | 1932 | Ti-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A | D 22 - Mot 235
[5 empty] | UPP | 1932 | 1932 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | D 22 - Mot 235
[5 empty] | UPP | 1934 | 1934 | Ti-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A | D 22 - Mot 235
[5 empty] | UPP | 1934 | 1934 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | D 22 - Mot 235
[5 empty] | UPP | 1936 | 1936 | Ti-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A | D 22 - Mot 235
[5 empty] | UPP | 1936 | 1936 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | D 22 - Mot 235
[5 empty] | UPP | 1938 | 1938 | Ti-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A | D 22 - Mot 235
[5 empty] | UPP | 1938 | 1938 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | D 22 - Mot 235
[5 empty] | UPP | 1940 | 1940 | Ti-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A | D 22 - Mot 235
[5 empty] | UPP | 1940 | 1940 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | D 22 - Mot 235
[5 empty] | UPP | 1942 | 1942 | Ti-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A | D 22 - Mot 235
[5 empty] | UPP | 1942 | 1942 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | D 22 - Mot 235
[5 empty] | UPP | 1944 | 1944 | Ti-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A | D 22 - Mot 235
[5 empty] | UPP | 1944 | 1944 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | D 22 - Mot 235
[5 empty] | UPP | 1946 | 1946 | Ti-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A | D 22 - Mot 235
[5 empty] | UPP | 1946 | 1946 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | D 22 - Mot 235
[5 empty] | UPP | 1948 | 1948 | TiO | 00:00 | 04:00 | D |  | A | D 22 - Mot 235
[5 empty] | UPP | 1950 | 1950 | TiO | 00:00 | 04:00 | D |  | A | D 22 - Mot 235
250440 Övrigt | D | MOT |  | Servicefönster Degerön - Motala Ned-spår | NED | 1851 | 1851 | TiO | 00:00 | 04:00 | D |  | A | D 52 - Mot 265 |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. OBS! Ö250440: Får EJ tas ut samtidigt som Ö270219, Ö286641, Ö286643 Max två driftsträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt. Kan komma att kräva sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd.
[5 empty] | NED | 1901 | 1901 | O | 00:00 | 04:00 | D |  | A | D 52 - Mot 265
[5 empty] | NED | 1903 | 1903 | TiO | 00:00 | 04:00 | D |  | A | D 52 - Mot 265
[5 empty] | NED | 1905 | 1905 | TiO | 00:00 | 04:00 | D |  | A | D 52 - Mot 265
[5 empty] | NED | 1907 | 1907 | TiO | 00:00 | 04:00 | D |  | A | D 52 - Mot 265
[5 empty] | NED | 1909 | 1909 | TiO | 00:00 | 04:00 | D |  | A | D 52 - Mot 265
[5 empty] | NED | 1911 | 1911 | TiO | 00:00 | 04:00 | D |  | A | D 52 - Mot 265
[5 empty] | NED | 1913 | 1913 | TiO | 00:00 | 04:00 | D |  | A | D 52 - Mot 265
[5 empty] | NED | 1915 | 1915 | Ti-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A | D 52 - Mot 265
[5 empty] | NED | 1915 | 1915 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | D 52 - Mot 265
[5 empty] | NED | 1917 | 1917 | Ti-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A | D 52 - Mot 265
[5 empty] | NED | 1917 | 1917 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | D 52 - Mot 265
[5 empty] | NED | 1919 | 1919 | M-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A | D 52 - Mot 265
[5 empty] | NED | 1919 | 1919 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | D 52 - Mot 265
[5 empty] | NED | 1921 | 1921 | M-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A | D 52 - Mot 265
[5 empty] | NED | 1921 | 1921 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | D 52 - Mot 265
[5 empty] | NED | 1923 | 1923 | TiOF | 00:00 | 04:00 | D |  | A | D 52 - Mot 265
[5 empty] | NED | 1923 | 1923 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | D 52 - Mot 265
[5 empty] | NED | 1925 | 1925 | Ti-To | 00:00 | 04:00 | D |  | A | D 52 - Mot 265
[5 empty] | NED | 1925 | 1925 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | D 52 - Mot 265
[5 empty] | NED | 1927 | 1927 | Ti-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A | D 52 - Mot 265
[5 empty] | NED | 1927 | 1927 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | D 52 - Mot 265
[5 empty] | NED | 1929 | 1929 | TiO | 00:00 | 04:00 | D |  | A | D 52 - Mot 265
[5 empty] | NED | 1931 | 1931 | TiO | 00:00 | 04:00 | D |  | A | D 52 - Mot 265
[5 empty] | NED | 1933 | 1933 | Ti-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A | D 52 - Mot 265
[5 empty] | NED | 1933 | 1933 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | D 52 - Mot 265
[5 empty] | NED | 1935 | 1935 | Ti-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A | D 52 - Mot 265
[5 empty] | NED | 1935 | 1935 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | D 52 - Mot 265
[5 empty] | NED | 1937 | 1937 | Ti-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A | D 52 - Mot 265
[5 empty] | NED | 1937 | 1937 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | D 52 - Mot 265
[5 empty] | NED | 1939 | 1939 | Ti-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A | D 52 - Mot 265
[5 empty] | NED | 1939 | 1939 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | D 52 - Mot 265
[5 empty] | NED | 1941 | 1941 | Ti-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A | D 52 - Mot 265
[5 empty] | NED | 1941 | 1941 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | D 52 - Mot 265
[5 empty] | NED | 1943 | 1943 | Ti-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A | D 52 - Mot 265
[5 empty] | NED | 1943 | 1943 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | D 52 - Mot 265
[5 empty] | NED | 1945 | 1945 | Ti-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A | D 52 - Mot 265
[5 empty] | NED | 1945 | 1945 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | D 52 - Mot 265
[5 empty] | NED | 1947 | 1947 | TiO | 00:00 | 04:00 | D |  | A | D 52 - Mot 265
[5 empty] | NED | 1949 | 1949 | TiO | 00:00 | 04:00 | D |  | A | D 52 - Mot 265
286637 Övrigt | MOT | (SKN) |  | Servicefönster Motala - (Skänninge) Upp-spår | UPP | 1850 | 1850 | TiO | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Mot 235 - Skn 21 |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. OBS! Ö286637: Får EJ tas ut samtidigt som Ö270217, Ö250439, Ö286638 Max två driftsträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt. Kan komma att kräva sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd.
[5 empty] | UPP | 1902 | 1902 | TiO | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Mot 235 - Skn 21
[5 empty] | UPP | 1904 | 1904 | TiO | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Mot 235 - Skn 21
[5 empty] | UPP | 1906 | 1906 | TiO | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Mot 235 - Skn 21
[5 empty] | UPP | 1908 | 1908 | TiO | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Mot 235 - Skn 21
[5 empty] | UPP | 1910 | 1910 | TiO | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Mot 235 - Skn 21
[5 empty] | UPP | 1912 | 1912 | TiO | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Mot 235 - Skn 21
[5 empty] | UPP | 1914 | 1914 | TiO | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Mot 235 - Skn 21
[5 empty] | UPP | 1916 | 1916 | Ti-To | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Mot 235 - Skn 21
[5 empty] | UPP | 1916 | 1916 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | Mot 235 - Skn 21
[5 empty] | UPP | 1918 | 1918 | TiToF | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Mot 235 - Skn 21
[5 empty] | UPP | 1918 | 1918 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | Mot 235 - Skn 21
[5 empty] | UPP | 1920 | 1920 | M-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Mot 235 - Skn 21
[5 empty] | UPP | 1920 | 1920 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | Mot 235 - Skn 21
[5 empty] | UPP | 1922 | 1922 | TiOF | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Mot 235 - Skn 21
[5 empty] | UPP | 1922 | 1922 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | Mot 235 - Skn 21
[5 empty] | UPP | 1924 | 1924 | M-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Mot 235 - Skn 21
[5 empty] | UPP | 1924 | 1924 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | Mot 235 - Skn 21
[5 empty] | UPP | 1926 | 1926 | Ti-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Mot 235 - Skn 21
[5 empty] | UPP | 1926 | 1926 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | Mot 235 - Skn 21
[5 empty] | UPP | 1928 | 1928 | TiO | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Mot 235 - Skn 21
[5 empty] | UPP | 1930 | 1930 | TiO | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Mot 235 - Skn 21
[5 empty] | UPP | 1932 | 1932 | Ti-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Mot 235 - Skn 21
[5 empty] | UPP | 1932 | 1932 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | Mot 235 - Skn 21
[5 empty] | UPP | 1934 | 1934 | Ti-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Mot 235 - Skn 21
[5 empty] | UPP | 1934 | 1934 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | Mot 235 - Skn 21
[5 empty] | UPP | 1936 | 1936 | Ti-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Mot 235 - Skn 21
[5 empty] | UPP | 1936 | 1936 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | Mot 235 - Skn 21
[5 empty] | UPP | 1938 | 1938 | Ti-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Mot 235 - Skn 21
[5 empty] | UPP | 1938 | 1938 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | Mot 235 - Skn 21
[5 empty] | UPP | 1940 | 1940 | Ti-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Mot 235 - Skn 21
[5 empty] | UPP | 1940 | 1940 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | Mot 235 - Skn 21
[5 empty] | UPP | 1942 | 1942 | Ti-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Mot 235 - Skn 21
[5 empty] | UPP | 1942 | 1942 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | Mot 235 - Skn 21
[5 empty] | UPP | 1944 | 1944 | Ti-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Mot 235 - Skn 21
[5 empty] | UPP | 1944 | 1944 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | Mot 235 - Skn 21
[5 empty] | UPP | 1946 | 1946 | Ti-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Mot 235 - Skn 21
[5 empty] | UPP | 1946 | 1946 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | Mot 235 - Skn 21
[5 empty] | UPP | 1948 | 1948 | TiO | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Mot 235 - Skn 21
[5 empty] | UPP | 1950 | 1950 | TiO | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Mot 235 - Skn 21
286641 Övrigt | MOT | (SKN) |  | Servicefönster Motala - (Skänninge) Ned-spår | NED | 1851 | 1851 | TiO | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Mot 265 - Skn 51 |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. OBS! Ö286641 Får EJ tas ut samtidigt som Ö270219, Ö250440, Ö286643 Max två driftsträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt. Kan komma att kräva sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd.
[5 empty] | NED | 1901 | 1901 | O | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Mot 265 - Skn 51
[5 empty] | NED | 1903 | 1903 | TiO | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Mot 265 - Skn 51
[5 empty] | NED | 1905 | 1905 | TiO | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Mot 265 - Skn 51
[5 empty] | NED | 1907 | 1907 | TiO | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Mot 265 - Skn 51
[5 empty] | NED | 1909 | 1909 | TiO | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Mot 265 - Skn 51
[5 empty] | NED | 1911 | 1911 | TiO | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Mot 265 - Skn 51
[5 empty] | NED | 1913 | 1913 | TiO | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Mot 265 - Skn 51
[5 empty] | NED | 1915 | 1915 | Ti-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Mot 265 - Skn 51
[5 empty] | NED | 1915 | 1915 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | Mot 265 - Skn 51
[5 empty] | NED | 1917 | 1917 | Ti-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Mot 265 - Skn 51
[5 empty] | NED | 1917 | 1917 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | Mot 265 - Skn 51
[5 empty] | NED | 1919 | 1919 | M-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Mot 265 - Skn 51
[5 empty] | NED | 1919 | 1919 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | Mot 265 - Skn 51
[5 empty] | NED | 1921 | 1921 | M-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Mot 265 - Skn 51
[5 empty] | NED | 1921 | 1921 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | Mot 265 - Skn 51
[5 empty] | NED | 1923 | 1923 | TiOF | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Mot 265 - Skn 51
[5 empty] | NED | 1923 | 1923 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | Mot 265 - Skn 51
[5 empty] | NED | 1925 | 1925 | Ti-To | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Mot 265 - Skn 51
[5 empty] | NED | 1925 | 1925 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | Mot 265 - Skn 51
[5 empty] | NED | 1927 | 1927 | Ti-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Mot 265 - Skn 51
[5 empty] | NED | 1927 | 1927 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | Mot 265 - Skn 51
[5 empty] | NED | 1929 | 1929 | TiO | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Mot 265 - Skn 51
[5 empty] | NED | 1931 | 1931 | TiO | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Mot 265 - Skn 51
[5 empty] | NED | 1933 | 1933 | Ti-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Mot 265 - Skn 51
[5 empty] | NED | 1933 | 1933 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | Mot 265 - Skn 51
[5 empty] | NED | 1935 | 1935 | Ti-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Mot 265 - Skn 51
[5 empty] | NED | 1935 | 1935 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | Mot 265 - Skn 51
[5 empty] | NED | 1937 | 1937 | Ti-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Mot 265 - Skn 51
[5 empty] | NED | 1937 | 1937 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | Mot 265 - Skn 51
[5 empty] | NED | 1939 | 1939 | Ti-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Mot 265 - Skn 51
[5 empty] | NED | 1939 | 1939 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | Mot 265 - Skn 51
[5 empty] | NED | 1941 | 1941 | Ti-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Mot 265 - Skn 51
[5 empty] | NED | 1941 | 1941 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | Mot 265 - Skn 51
[5 empty] | NED | 1943 | 1943 | Ti-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Mot 265 - Skn 51
[5 empty] | NED | 1943 | 1943 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | Mot 265 - Skn 51
[5 empty] | NED | 1945 | 1945 | Ti-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Mot 265 - Skn 51
[5 empty] | NED | 1945 | 1945 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | Mot 265 - Skn 51
[5 empty] | NED | 1947 | 1947 | TiO | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Mot 265 - Skn 51
[5 empty] | NED | 1949 | 1949 | TiO | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Mot 265 - Skn 51
264756 Övrigt | (MOT) | MY |  | Fgl Skn Uppdatering av ställverk | Alla | 1948 | 1948 | nmS | 20:00 | 05:15 | D |  | A | Mot 252,222 - My 270,227,257 |  |  | Trafikavbrott Motala-Mjölby
286638 Övrigt | SKN | MY |  | Servicefönster Skänninge - Mjölby Upp-spår | UPP | 1850 | 1850 | TiO | 01:00 | 05:00 | D |  | A | Skn 21 - My 221 |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. OBS! Ö286638: Får EJ tas ut samtidigt som Ö270217; 286637, 250439 Max två driftsträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt. Kan komma att kräva sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd.
[5 empty] | UPP | 1902 | 1902 | TiO | 01:00 | 05:00 | D |  | A | Skn 21 - My 221
[5 empty] | UPP | 1904 | 1904 | TiO | 01:00 | 05:00 | D |  | A | Skn 21 - My 221
[5 empty] | UPP | 1906 | 1906 | TiO | 01:00 | 05:00 | D |  | A | Skn 21 - My 221
[5 empty] | UPP | 1908 | 1908 | TiO | 01:00 | 05:00 | D |  | A | Skn 21 - My 221
[5 empty] | UPP | 1910 | 1910 | TiO | 01:00 | 05:00 | D |  | A | Skn 21 - My 221
[5 empty] | UPP | 1912 | 1912 | TiO | 01:00 | 05:00 | D |  | A | Skn 21 - My 221
[5 empty] | UPP | 1914 | 1914 | TiO | 01:00 | 05:00 | D |  | A | Skn 21 - My 221
[5 empty] | UPP | 1916 | 1916 | Ti-To | 01:00 | 05:00 | D |  | A | Skn 21 - My 221
[5 empty] | UPP | 1916 | 1916 | S | 03:30 | 08:00 | D |  | A | Skn 21 - My 221
[5 empty] | UPP | 1918 | 1918 | TiToF | 01:00 | 05:00 | D |  | A | Skn 21 - My 221
[5 empty] | UPP | 1918 | 1918 | S | 03:30 | 08:00 | D |  | A | Skn 21 - My 221
[5 empty] | UPP | 1920 | 1920 | M | 00:30 | 05:00 | D |  | A | Skn 21 - My 221
[5 empty] | UPP | 1920 | 1920 | Ti-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A | Skn 21 - My 221
[5 empty] | UPP | 1920 | 1920 | S | 03:30 | 08:00 | D |  | A | Skn 21 - My 221
[5 empty] | UPP | 1922 | 1922 | TiOF | 01:00 | 05:00 | D |  | A | Skn 21 - My 221
[5 empty] | UPP | 1922 | 1922 | S | 03:30 | 08:00 | D |  | A | Skn 21 - My 221
[5 empty] | UPP | 1924 | 1924 | M | 00:30 | 05:00 | D |  | A | Skn 21 - My 221
[5 empty] | UPP | 1924 | 1924 | Ti-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A | Skn 21 - My 221
[5 empty] | UPP | 1924 | 1924 | S | 03:30 | 08:00 | D |  | A | Skn 21 - My 221
[5 empty] | UPP | 1926 | 1926 | Ti-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A | Skn 21 - My 221
[5 empty] | UPP | 1926 | 1926 | S | 03:30 | 08:00 | D |  | A | Skn 21 - My 221
[5 empty] | UPP | 1928 | 1928 | TiO | 01:00 | 05:00 | D |  | A | Skn 21 - My 221
[5 empty] | UPP | 1930 | 1930 | TiO | 01:00 | 05:00 | D |  | A | Skn 21 - My 221
[5 empty] | UPP | 1932 | 1932 | Ti-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A | Skn 21 - My 221
[5 empty] | UPP | 1932 | 1932 | S | 03:30 | 08:00 | D |  | A | Skn 21 - My 221
[5 empty] | UPP | 1934 | 1934 | Ti-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A | Skn 21 - My 221
[5 empty] | UPP | 1934 | 1934 | S | 03:30 | 08:00 | D |  | A | Skn 21 - My 221
[5 empty] | UPP | 1936 | 1936 | Ti-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A | Skn 21 - My 221
[5 empty] | UPP | 1936 | 1936 | S | 03:30 | 08:00 | D |  | A | Skn 21 - My 221
[5 empty] | UPP | 1938 | 1938 | Ti-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A | Skn 21 - My 221
[5 empty] | UPP | 1938 | 1938 | S | 03:30 | 08:00 | D |  | A | Skn 21 - My 221
[5 empty] | UPP | 1940 | 1940 | Ti-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A | Skn 21 - My 221
[5 empty] | UPP | 1940 | 1940 | S | 03:30 | 08:00 | D |  | A | Skn 21 - My 221
[5 empty] | UPP | 1942 | 1942 | Ti-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A | Skn 21 - My 221
[5 empty] | UPP | 1942 | 1942 | S | 03:30 | 08:00 | D |  | A | Skn 21 - My 221
[5 empty] | UPP | 1944 | 1944 | Ti-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A | Skn 21 - My 221
[5 empty] | UPP | 1944 | 1944 | S | 03:30 | 08:00 | D |  | A | Skn 21 - My 221
[5 empty] | UPP | 1946 | 1946 | Ti-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A | Skn 21 - My 221
[5 empty] | UPP | 1946 | 1946 | S | 03:30 | 08:00 | D |  | A | Skn 21 - My 221
[5 empty] | UPP | 1948 | 1948 | TiO | 01:00 | 05:00 | D |  | A | Skn 21 - My 221
[5 empty] | UPP | 1950 | 1950 | TiO | 01:00 | 05:00 | D |  | A | Skn 21 - My 221
286643 Övrigt | SKN | MY |  | Servicefönster Skänninge - Mjölby Ned-spår | NED | 1851 | 1851 | TiO | 01:00 | 05:00 | D |  | A | Skn 51 - My 251 |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. OBS! Ö286643 Får EJ tas ut samtidigt som Ö270219, Ö250440, Ö286641 Max två driftsträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt. Kan komma att kräva sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd.
[5 empty] | NED | 1901 | 1901 | O | 01:00 | 05:00 | D |  | A | Skn 51 - My 251
[5 empty] | NED | 1903 | 1903 | TiO | 01:00 | 05:00 | D |  | A | Skn 51 - My 251
[5 empty] | NED | 1905 | 1905 | TiO | 01:00 | 05:00 | D |  | A | Skn 51 - My 251
[5 empty] | NED | 1907 | 1907 | TiO | 01:00 | 05:00 | D |  | A | Skn 51 - My 251
[5 empty] | NED | 1909 | 1909 | TiO | 01:00 | 05:00 | D |  | A | Skn 51 - My 251
[5 empty] | NED | 1911 | 1911 | TiO | 01:00 | 05:00 | D |  | A | Skn 51 - My 251
[5 empty] | NED | 1913 | 1913 | TiO | 01:00 | 05:00 | D |  | A | Skn 51 - My 251
[5 empty] | NED | 1915 | 1915 | Ti-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A | Skn 51 - My 251
[5 empty] | NED | 1915 | 1915 | S | 03:30 | 08:00 | D |  | A | Skn 51 - My 251
[5 empty] | NED | 1917 | 1917 | Ti-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A | Skn 51 - My 251
[5 empty] | NED | 1917 | 1917 | S | 03:30 | 08:00 | D |  | A | Skn 51 - My 251
[5 empty] | NED | 1919 | 1919 | M | 00:30 | 05:00 | D |  | A | Skn 51 - My 251
[5 empty] | NED | 1919 | 1919 | Ti-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A | Skn 51 - My 251
[5 empty] | NED | 1919 | 1919 | S | 03:30 | 08:00 | D |  | A | Skn 51 - My 251
[5 empty] | NED | 1921 | 1921 | M | 00:30 | 05:00 | D |  | A | Skn 51 - My 251
[5 empty] | NED | 1921 | 1921 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A | Skn 51 - My 251
[5 empty] | NED | 1921 | 1921 | S | 03:30 | 08:00 | D |  | A | Skn 51 - My 251
[5 empty] | NED | 1923 | 1923 | TiOF | 01:00 | 05:00 | D |  | A | Skn 51 - My 251
[5 empty] | NED | 1923 | 1923 | S | 03:30 | 08:00 | D |  | A | Skn 51 - My 251
[5 empty] | NED | 1925 | 1925 | Ti-To | 01:00 | 05:00 | D |  | A | Skn 51 - My 251
[5 empty] | NED | 1925 | 1925 | S | 03:30 | 08:00 | D |  | A | Skn 51 - My 251
[5 empty] | NED | 1927 | 1927 | Ti-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A | Skn 51 - My 251
[5 empty] | NED | 1927 | 1927 | S | 03:30 | 08:00 | D |  | A | Skn 51 - My 251
[5 empty] | NED | 1929 | 1929 | TiO | 01:00 | 05:00 | D |  | A | Skn 51 - My 251
[5 empty] | NED | 1931 | 1931 | TiO | 01:00 | 05:00 | D |  | A | Skn 51 - My 251
[5 empty] | NED | 1933 | 1933 | Ti-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A | Skn 51 - My 251
[5 empty] | NED | 1933 | 1933 | S | 03:30 | 08:00 | D |  | A | Skn 51 - My 251
[5 empty] | NED | 1935 | 1935 | Ti-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A | Skn 51 - My 251
[5 empty] | NED | 1935 | 1935 | S | 03:30 | 08:00 | D |  | A | Skn 51 - My 251
[5 empty] | NED | 1937 | 1937 | Ti-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A | Skn 51 - My 251
[5 empty] | NED | 1937 | 1937 | S | 03:30 | 08:00 | D |  | A | Skn 51 - My 251
[5 empty] | NED | 1939 | 1939 | Ti-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A | Skn 51 - My 251
[5 empty] | NED | 1939 | 1939 | S | 03:30 | 08:00 | D |  | A | Skn 51 - My 251
[5 empty] | NED | 1941 | 1941 | Ti-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A | Skn 51 - My 251
[5 empty] | NED | 1941 | 1941 | S | 03:30 | 08:00 | D |  | A | Skn 51 - My 251
[5 empty] | NED | 1943 | 1943 | Ti-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A | Skn 51 - My 251
[5 empty] | NED | 1943 | 1943 | S | 03:30 | 08:00 | D |  | A | Skn 51 - My 251
[5 empty] | NED | 1945 | 1945 | Ti-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A | Skn 51 - My 251
[5 empty] | NED | 1945 | 1945 | S | 03:30 | 08:00 | D |  | A | Skn 51 - My 251
[5 empty] | NED | 1947 | 1947 | TiO | 01:00 | 05:00 | D |  | A | Skn 51 - My 251
[5 empty] | NED | 1949 | 1949 | TiO | 01:00 | 05:00 | D |  | A | Skn 51 - My 251
Östra | Bergslagsbanan Gä-Fv | Vecka : 1849 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
265886 Övrigt | VDV | FV |  | Förebyggande UH Kontaktledning | E Vdv 1,2, E | 1916 | 1916 | TiO | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Fv 311 - Vdv 33, 31 | X |  | Trafikavbrott Frövi-Vedevåg
Östra | Mälarbanan Sub-Hsa | Vecka : 1849 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
264987 Övrigt | (SUB) | DUO |  | El-Peba | UPP Duo Spår 2 | 1922 | 1922 | F | 00:30 | 04:30 | D |  | A | Sub 995 - Duo U71 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspår (Sub)-(Duo) Hör ihop med obj 264986
[5 empty] | UPP Duo Spår 2 | 1922 | 1922 | ToLS | 02:00 | 05:40 | D |  | A | Sub 995 - Duo U71 | X
264990 Övrigt | (SUB) | DUO |  | El-Peba | UPP Duo Spår 2 | 1924 | 1924 | M-O | 00:30 | 04:30 | D |  | A | Sub 995 - Duo U71 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspår (Sub)-(Spå) Hör ihop med obj 264992
265023 Övrigt | (SUB) | DUO |  | El-Peba | NED | 1923 | 1923 | M-OF | 00:30 | 04:30 | D |  | A | Sub 997 - Duo 21 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspår (Sub)-(Spå) Hör ihop med obj 265021
[5 empty] | NED | 1923 | 1923 | ToLS | 02:00 | 05:40 | D |  | A | Sub 997 - Duo 21 | X
253171 Övrigt | (SUB) | BKB |  | Mälarbanan - 19:1 Totalavstängt (2:2) | Alla | 1916 | 1916 | To-S | 01:10 | 24:00 | H |  | A | Sub 995, 997 - Bkb 21, 23, 53, 51 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sub-Bkb. Hänger ihop med obj 253169.
[5 empty] | Alla | 1917 | 1917 | MTi | 00:00 | 04:30 | H |  | A | Sub 995, 997 - Bkb 21, 23, 53, 51 | X
253173 PSB | (SUB) | BKB |  | Mälarbanan - 19:2 Totalavstängt (2:2) | Alla | 1927 | 1927 | F-S | 22:45 | 24:00 | H |  | A | Sub 995, 997 - Bkb 21, 23, 53, 51 | X |  | PSB Ö4 Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sub-Bkb Hänger ihop med objekt 253172
[5 empty] | Alla | 1928 | 1930 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Sub 995, 997 - Bkb 21, 23, 53, 51 | X
[5 empty] | Alla | 1931 | 1931 | M | 00:00 | 04:30 | D |  | A | Sub 995, 997 - Bkb 21, 23, 53, 51 | X
253175 Övrigt | (SUB) | BKB |  | Mälarbanan - 19:3 Totalavstängt (2:2) | Alla | 1944 | 1944 | F-S | 22:40 | 24:00 | H |  | A | Sub 995, 997 - Bkb 21, 23, 53, 51 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sub-Bkb. Hänger ihop med obj 253174.
[5 empty] | Alla | 1945 | 1945 | M | 00:00 | 04:30 | D |  | A | Sub 995, 997 - Bkb 21, 23, 53, 51 | X
253196 Övrigt | (SUB) | (BKB) |  | Mälarbanan - Söndagstider | Alla | 1849 | 1852 | S | 02:00 | 08:20 | D |  | A | Sub 995, 997 - Bkb 22, 52 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Sub)- (Bkb) Hänger ihop med obj 253436.
[5 empty] | Alla | 1902 | 1915 | S | 02:00 | 08:20 | D |  | A | Sub 995, 997 - Bkb 22, 52 | X
[5 empty] | Alla | 1917 | 1921 | S | 02:00 | 08:20 | D |  | A | Sub 995, 997 - Bkb 22, 52 | X
[5 empty] | Alla | 1922 | 1922 | S | 02:00 | 08:20 | D |  | A | Sub 997, Duo U71 - Bkb 22, 52 | X
[5 empty] | Alla | 1924 | 1924 | S | 02:00 | 08:20 | D |  | A | Sub 995, 997 - Bkb 22, 52 | X
[5 empty] | Alla | 1926 | 1926 | S | 02:00 | 08:20 | D |  | A | Sub 995, 997 - Bkb 22, 52 | X
[5 empty] | Alla | 1931 | 1939 | S | 02:00 | 08:20 | D |  | A | Sub 995, 997 - Bkb 22, 52 | X
[5 empty] | Alla | 1941 | 1943 | S | 02:00 | 08:20 | D |  | A | Sub 995, 997 - Bkb 22, 52 | X
[5 empty] | Alla | 1945 | 1949 | S | 02:00 | 08:20 | D |  | A | Sub 995, 997 - Bkb 22, 52 | X
253439 Övrigt | SUB | BKB |  | Mälarbanan - Tonnage efter 19:1 | Alla | 1917 | 1917 | Ti-F | 04:30 | 04:30 | H |  | H | (sth: 160/70 km+m: 4,095/15,393 Längd: 11298) |  |  | Trafikpåverkan: Tonnage efter 19:1.
253440 Övrigt | SUB | BKB |  | Mälarbanan - Tonnage efter 19:2 | Alla | 1931 | 1931 | M-To | 04:30 | 04:30 | H |  | H | (sth: 160/70 km+m: 4,095/15,393 Längd: 11298) |  |  | Trafikpåverkan: Tonnage efter 19:2
253441 Övrigt | SUB | BKB |  | Mälarbanan - Hastighetsnedsättning T19 | Alla | 1849 | 1849 | S | 00:00 | 00:24 | H |  | H | (sth: 160/70 km+m: 4,095/15,393 Längd: 11298) |  |  | Trafikpåverkan: Nedsättningen kommer att vara 2000 meter totalt på sträckan (Huv) - (Jkb) vid samma tillfällen, dessa 2000 meter kan vara uppdelade på upp till fem delsträckor. Dessa sträckor regleras i körordersystemet efter det behov som finns
[5 empty] | Alla | 1850 | 1948 | M-S | 00:00 | 00:24 | H |  | H | (sth: 160/70 km+m: 4,095/15,393 Längd: 11298)
[5 empty] | Alla | 1949 | 1949 | M-L | 00:00 | 00:24 | H |  | H | (sth: 160/70 km+m: 4,095/15,393 Längd: 11298)
253442 Övrigt | SUB | BKB |  | Mälarbanan - Tonnage efter 19:3 | Alla | 1945 | 1945 | M-To | 04:30 | 04:30 | H |  | H | (sth: 160/70 km+m: 4,095/15,393 Längd: 11298) |  |  | Trafikpåverkan: Tonnage efter 19:3
253197 Övrigt | BKB |  |  | Mälarbanan - Söndagstider Bkb | Alla | 1849 | 1852 | S | 02:00 | 08:20 | D |  | A | Bkb 22, 52 - Bkb 21, 23, 51, 53 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Bkb Hänger delvis ihop med obj 253436, 253196 och 270039.
[5 empty] | Alla | 1902 | 1915 | S | 02:00 | 08:20 | D |  | A | Bkb 22, 52 - Bkb 21, 23, 51, 53 | X
[5 empty] | Alla | 1917 | 1920 | S | 02:00 | 08:20 | D |  | A | Bkb 22, 52 - Bkb 21, 23, 51, 53 | X
[5 empty] | Alla | 1922 | 1922 | S | 02:00 | 08:20 | D |  | A | Bkb 22, 52 - Bkb 21, 23, 51, 53 | X
[5 empty] | Alla | 1924 | 1924 | S | 02:00 | 08:20 | D |  | A | Bkb 22, 52 - Bkb 21, 23, 51, 53 | X
[5 empty] | Alla | 1926 | 1926 | S | 02:00 | 08:20 | D |  | A | Bkb 22, 52 - Bkb 21, 23, 51, 53 | X
[5 empty] | Alla | 1931 | 1939 | S | 02:00 | 08:20 | D |  | A | Bkb 22, 52 - Bkb 21, 23, 51, 53 | X
[5 empty] | Alla | 1941 | 1943 | S | 02:00 | 08:20 | D |  | A | Bkb 22, 52 - Bkb 21, 23, 51, 53 | X
[5 empty] | Alla | 1945 | 1949 | S | 02:00 | 08:20 | D |  | A | Bkb 22, 52 - Bkb 21, 23, 51, 53 | X
270039 Övrigt | BKB |  |  | Mälarbanan - Lansering av Veddestabron i Bkb | Alla | 1940 | 1940 | nmS | 22:45 | 14:00 | D |  | A | Bkb 22, 52 - Bkb 21, 23, 51, 53 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Barkarby
252270 Övrigt | VÅN |  |  | Dvärgsignaler inkoppling | Alla | 1923 | 1923 | LS | 00:20 | 24:00 | H |  | A | Vån 22,52,54 - Vån U42,N72 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Västerås Norra Stängt riktning Enköping, Västerås och Sala Pågår samtidigt som obj;250325
[5 empty] | Alla | 1924 | 1924 | M | 00:00 | 01:00 | D |  | A | Vån 22,52,54 - Vån U42,N72
250305 Övrigt | (VÅN) | VÅ |  | Västerås Tegnergatan H-Nedsättning | UPP | 1849 | 1849 | S | 00:00 | 24:00 | D |  | H | (sth: 200/70 km+m: 109,200/109,800 Längd: 600) |  |  | Trafikpåverkan: Hastighetsnedsättning sth (200) 70 km/h 600 m
[5 empty] | UPP | 1850 | 1923 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 km+m: 109,200/109,800 Längd: 600)
[5 empty] | Alla | 1924 | 1924 | M-L | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 km+m: 109,200/109,800 Längd: 600)
250325 Övrigt | VÅN | VÅ |  | Västerås Tegnergatan Bro byte | Alla | 1923 | 1923 | LS | 00:20 | 24:00 | H |  | A | Vå 165,163,161,131,133,135 - Vån U42,N72 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Västerås Norra - (Västerås) går att använda Vå C plf från Västerås Västra
[5 empty] | Alla | 1924 | 1924 | M | 00:00 | 01:00 | D |  | A | Vå 165,163,161,131,133,135 - Vån U42,N72
250327 Övrigt | VÅN | VÅ |  | Västerås Tegnergatan Brobyte Enkelspår | Ned | 1849 | 1849 | S | 00:00 | 24:00 | D |  | A | Vån Hfp vx 102 - Vå Hfp vx 405 | X |  | Trafikpåverkan: Espdr mot kanalkörning varannan vecka, Vå C öppen.
[5 empty] | Ned | 1850 | 1923 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Vån Hfp vx 102 - Vå Hfp vx 405 | X
264782 Övrigt | VÅN | VÅ |  | Västerås Tegnergatan Brobyte Enkelspår | Upp | 1935 | 1935 | M-S | 07:00 | 24:00 | H |  | A | Vån U42 - Vå Hfp vx 403 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Vån-Vå från v1935 till v2023 (T20) Vå C öppen Hastighetsnedsättning sth (200) 70 km/h 600 m
[5 empty] | Upp | 1936 | 1949 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Vån U42 - Vå Hfp vx 403 | X
[5 empty] | Upp | 1950 | 1950 | M-L | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Vån U42 - Vå Hfp vx 403 | X
[5 empty] | NED | 1935 | 1935 | M-S | 07:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 km+m: 109,200/109,800 Längd: 600) | X
[5 empty] | NED | 1936 | 1949 | M-L | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 km+m: 109,200/109,800 Längd: 600)
[5 empty] | NED | 1950 | 1950 | M-L | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 km+m: 109,200/109,800 Längd: 600)
266251 Övrigt | VÅ |  |  | Förebyggande underhåll/Strukton/LP | 4,5,6,7,8,9 | 1921 | 1921 | S | 23:10 | 24:00 | D |  | A | Vå 168, sb s2 - Vå 167,190 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Vå spår 4-9
[5 empty] | 4,5,6,7,8,9 | 1922 | 1922 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Vå 168, sb s2 - Vå 167,190
[5 empty] | 4,5,6,7,8,9 | 1922 | 1922 | nmTi nmO | 22:20 | 05:00 | D |  | A | Vå 168, sb s2 - Vå 167,190
266252 Övrigt | VÅ |  |  | Förebyggande underhåll/Strukton/LP | 1,2,3 | 1922 | 1922 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Vå 138 - Vå 137 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Vå spår 1-3
266217 Övrigt | VÅV | KBÄ |  | Förebyggande underhåll/Strukton/LP | UPP Dt ,Kbä sp 2 | 1915 | 1915 | S | 22:40 | 24:00 | D |  | A | Våv 269 - Kbä 51 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Västerås Västra -Kolbäck Stopp mot Strömsholm från Kolbäck natt mot M
[5 empty] | UPP Dt ,Kbä sp 2 | 1916 | 1916 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A | Våv 269 - Kbä 51
[5 empty] | UPP Dt ,Kbä sp 2 | 1916 | 1916 | nmTi-nmTo | 22:40 | 05:30 | D |  | A | Våv 269 - Kbä 59
266211 Övrigt | KBÄ | VSG |  | Förebyggande underhåll/Strukton/LP | E Morp 1,2, Kp 1-3 | 1913 | 1913 | S | 23:55 | 24:00 | D |  | A | Kbä 27,40 - Vsg L41 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan (Valskog) - (Kolbäck) Öppet mot Kungsör från Valskog, samt Strömsholm och Hallstahammar från Kolbäck
[5 empty] | E Morp 1,2, Kp 1-3 | 1914 | 1914 | M | 00:00 | 05:10 | D |  | A | Kbä 27,40 - Vsg L41
[5 empty] | E Morp 1,2, Kp 1-3 | 1914 | 1914 | M-O | 00:55 | 05:10 | D |  | A | Kbä 27,40 - Vsg L41
266253 Övrigt | KBÄ | VSG |  | Förebyggande underhåll/Strukton/LP | E Morp 1,2, kp 1-3 | 1934 | 1934 | S | 23:55 | 24:00 | D |  | A | Kbä 27,40 - Vsg L41 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan (Valskog) - (Kolbäck) Öppet mot Kungsör från Valskog, samt Strömsholm och Hallstahammar från Kolbäck
[5 empty] | E Morp 1,2, kp 1-3 | 1935 | 1935 | M | 00:00 | 05:10 | D |  | A | Kbä 27,40 - Vsg L41
[5 empty] | E Morp 1,2, kp 1-3 | 1935 | 1935 | Ti-To | 00:55 | 05:10 | D |  | A | Kbä 27,40 - Vsg L41
266228 Övrigt | (VSG) | ARB |  | Förebyggande underhåll/Strukton/LP | NED Arb sp 3 | 1916 | 1916 | S | 22:10 | 24:00 | D |  | A | Vsg 21 - Arb 162 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Valskog - Arboga
[5 empty] | NED Arb sp 3 | 1917 | 1917 | M | 00:00 | 05:10 | D |  | A | Vsg 21 - Arb 162
[5 empty] | NED Arb sp 3 | 1917 | 1917 | nmTi | 22:10 | 05:10 | D |  | A | Vsg 21 - Arb 162
266229 Övrigt | (VSG) | ARB |  | Förebyggande underhåll/Strukton/LP | UPP Arb sp 1 | 1917 | 1917 | nmO nmTo | 22:00 | 05:00 | D |  | A | Vsg 51 - Arb 132 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Valskog - Arboga
266254 Övrigt | VSG | ARB |  | Förebyggande underhåll/Strukton/LP | NED Arb sp 3 | 1935 | 1935 | S | 22:10 | 24:00 | D |  | A | Vsg N72 - Arb hfpvx 101 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Valskog - Arboga
[5 empty] | NED Arb sp 3 | 1936 | 1936 | M | 00:00 | 05:10 | D |  | A | Vsg N72 - Arb hfpvx 101
[5 empty] | NED Arb sp 3 | 1936 | 1936 | nmTi-nmTo | 22:00 | 05:00 | D |  | A | Vsg N72 - Arb hfpvx 101
266247 Övrigt | ARB | JBK |  | Förebyggande underhåll/Strukton/LP | E | 1921 | 1921 | M | 01:05 | 05:10 | D |  | A | Arb 132, 162 - Jbk 251 ,221 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan Arboga - Jädersbruk
[5 empty] | E | 1921 | 1921 | Ti-To | 00:55 | 05:10 | D |  | A | Arb 132, 162 - Jbk 251 ,221
266255 Övrigt | ARB | JBK |  | Förebyggande underhåll/Strukton/LP | E | 1937 | 1937 | M | 01:05 | 05:10 | D |  | A | Arb 132, 162 - Jbk 251 ,221 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan Arboga - Jädersbruk
[5 empty] | E | 1937 | 1937 | Ti-To | 00:55 | 05:10 | D |  | A | Arb 132, 162 - Jbk 251 ,221
266244 Övrigt | (JBK) | (HSA) |  | Förebyggande underhåll/Strukton/LP | Alla | 1918 | 1918 | S | 22:30 | 24:00 | D |  | A | Jbk 251 - Hsa 23 |  |  | Trafikavbrott (Jädersbruk) - Hovsta
[5 empty] | Alla | 1919 | 1919 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Jbk 251 - Hsa 23
[5 empty] | Alla | 1919 | 1919 | nmTi-nmTo | 22:10 | 05:00 | D |  | A | Jbk 251 - Hsa 23
Östra | Mälarbanan Fv-Jbk | Vecka : 1849 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
250441 Övrigt | (FV) | (JBK) |  | Servicefönster (Frövi) - (Jädersbruk) | E | 1851 | 1851 | M | 07:00 | 12:00 | D |  | A |  |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max två driftsträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt.
[5 empty] | E | 1903 | 1903 | M | 07:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1905 | 1905 | M | 07:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1907 | 1907 | M | 07:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1909 | 1909 | M | 07:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1911 | 1911 | M | 07:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1913 | 1913 | M | 07:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1915 | 1915 | M | 07:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1919 | 1919 | M | 07:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1921 | 1921 | M | 07:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1923 | 1923 | M | 07:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1925 | 1925 | M | 07:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1935 | 1935 | M | 07:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1939 | 1939 | M | 07:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1941 | 1941 | M | 07:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1943 | 1943 | M | 07:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1945 | 1945 | M | 07:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1947 | 1947 | M | 07:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1949 | 1949 | M | 07:00 | 12:00 | D |  | A
250442 Övrigt | (FV) | (JBK) |  | Servicefönster banarbetsveckor (Frövi) - (Jädersbruk) | E | 1917 | 1917 | M-S | 07:00 | 12:00 | D |  | A |  |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max två driftsträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt.
[5 empty] | E | 1937 | 1937 | M-S | 07:00 | 12:00 | D |  | A
Östra | Svealandsbanan | Vecka : 1849 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
251175 Övrigt | (VSG) | (RKE) |  | Servicefönster (Rekarne) - (Valskog) | E | 1850 | 1850 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A |  |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max.två bevakningassträckor enkelspårsdrift delat eller sammanhängande Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. v1919-1927 anpassas med hänsyn till obj: 251506 plf Ksu V1926 - 1933 borttagna pga projekt Getingmidjan och omledningar.
[5 empty] | E | 1851 | 1851 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1852 | 1852 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1901 | 1901 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1902 | 1902 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1903 | 1903 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1904 | 1904 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1905 | 1905 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1906 | 1906 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1909 | 1909 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1910 | 1910 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1911 | 1911 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1912 | 1912 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1913 | 1913 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1914 | 1914 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1915 | 1915 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1915 | 1915 | S | 00:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1916 | 1916 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1917 | 1917 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1918 | 1918 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1920 | 1920 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1921 | 1921 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1924 | 1924 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1925 | 1925 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1934 | 1934 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1935 | 1935 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1936 | 1936 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1937 | 1937 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1939 | 1939 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1940 | 1940 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1941 | 1941 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1942 | 1942 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1943 | 1943 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1944 | 1944 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1945 | 1945 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1946 | 1946 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1947 | 1947 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1948 | 1948 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1949 | 1949 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1950 | 1950 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A
286033 Övrigt | (VSG) | (RKE) |  | Servicefönster banarbetsveckor (Rekarne) - (Valskog) | E | 1906 | 1906 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A |  |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max.två bevakningassträckor enkelspårsdrift delat eller sammanhängande Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
[5 empty] | E | 1907 | 1907 | M | 00:00 | 03:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1907 | 1907 | nmTi-nmF | 23:00 | 03:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1907 | 1907 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1908 | 1908 | M | 00:00 | 03:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1908 | 1908 | nmTi-nmF | 23:00 | 03:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1918 | 1918 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1919 | 1919 | M | 00:00 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1919 | 1919 | nmTi-nmS | 23:00 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1937 | 1937 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1938 | 1938 | M | 00:00 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1938 | 1938 | nmTi-nmS | 23:00 | 04:00 | D |  | A
251174 Övrigt | RKE | (ET) |  | Servicefönster (Eskilstuna) - Rekarne | E,NED,UPP | 1850 | 1850 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Rke 21, 51 - Et 21, 51 |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max.två bevakningassträckor enkelspårsdrift delat eller sammanhängande Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats då tider där hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. V1926 - 1933 Tas bort pga projekt Getingmidjan och omledningar.V1923 bort pga avstängning Hallsberg-Mjölby.
[5 empty] | E,NED,UPP | 1851 | 1851 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Rke 21, 51 - Et 21, 51
[5 empty] | E,NED,UPP | 1852 | 1852 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Rke 21, 51 - Et 21, 51
[5 empty] | E,NED,UPP | 1901 | 1901 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Rke 21, 51 - Et 21, 51
[5 empty] | E,NED,UPP | 1902 | 1902 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Rke 21, 51 - Et 21, 51
[5 empty] | E,NED,UPP | 1903 | 1903 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Rke 21, 51 - Et 21, 51
[5 empty] | E,NED,UPP | 1904 | 1904 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Rke 21, 51 - Et 21, 51
[5 empty] | E,NED,UPP | 1905 | 1905 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Rke 21, 51 - Et 21, 51
[5 empty] | E,NED,UPP | 1906 | 1906 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Rke 21, 51 - Et 21, 51
[5 empty] | E,NED,UPP | 1907 | 1907 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Rke 21, 51 - Et 21, 51
[5 empty] | E,NED,UPP | 1908 | 1908 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Rke 21, 51 - Et 21, 51
[5 empty] | E,NED,UPP | 1909 | 1909 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Rke 21, 51 - Et 21, 51
[5 empty] | E,NED,UPP | 1910 | 1910 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Rke 21, 51 - Et 21, 51
[5 empty] | E,NED,UPP | 1911 | 1911 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Rke 21, 51 - Et 21, 51
[5 empty] | E,NED,UPP | 1913 | 1913 | S | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Rke 21, 51 - Et 21, 51
[5 empty] | E,NED,UPP | 1914 | 1914 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Rke 21, 51 - Et 21, 51
[5 empty] | E,NED,UPP | 1916 | 1916 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Rke 21, 51 - Et 21, 51
[5 empty] | E,NED,UPP | 1917 | 1917 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Rke 21, 51 - Et 21, 51
[5 empty] | E,NED,UPP | 1918 | 1918 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Rke 21, 51 - Et 21, 51
[5 empty] | E,NED,UPP | 1919 | 1919 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Rke 21, 51 - Et 21, 51
[5 empty] | E,NED,UPP | 1920 | 1920 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Rke 21, 51 - Et 21, 51
[5 empty] | E,NED,UPP | 1921 | 1921 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Rke 21, 51 - Et 21, 51
[5 empty] | E,NED,UPP | 1924 | 1924 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Rke 21, 51 - Et 21, 51
[5 empty] | E,NED,UPP | 1925 | 1925 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Rke 21, 51 - Et 21, 51
[5 empty] | E,NED,UPP | 1934 | 1934 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Rke 21, 51 - Et 21, 51
[5 empty] | E,NED,UPP | 1935 | 1935 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Rke 21, 51 - Et 21, 51
[5 empty] | E,NED,UPP | 1936 | 1936 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Rke 21, 51 - Et 21, 51
[5 empty] | E,NED,UPP | 1938 | 1938 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Rke 21, 51 - Et 21, 51
[5 empty] | E,NED,UPP | 1939 | 1939 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Rke 21, 51 - Et 21, 51
[5 empty] | E,NED,UPP | 1940 | 1940 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Rke 21, 51 - Et 21, 51
[5 empty] | E,NED,UPP | 1941 | 1941 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Rke 21, 51 - Et 21, 51
[5 empty] | E,NED,UPP | 1942 | 1942 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Rke 21, 51 - Et 21, 51
[5 empty] | E,NED,UPP | 1943 | 1943 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Rke 21, 51 - Et 21, 51
[5 empty] | E,NED,UPP | 1944 | 1944 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Rke 21, 51 - Et 21, 51
[5 empty] | E,NED,UPP | 1945 | 1945 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Rke 21, 51 - Et 21, 51
[5 empty] | E,NED,UPP | 1946 | 1946 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Rke 21, 51 - Et 21, 51
[5 empty] | E,NED,UPP | 1947 | 1947 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Rke 21, 51 - Et 21, 51
[5 empty] | E,NED,UPP | 1948 | 1948 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Rke 21, 51 - Et 21, 51
[5 empty] | E,NED,UPP | 1949 | 1949 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Rke 21, 51 - Et 21, 51
[5 empty] | E,NED,UPP | 1950 | 1950 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Rke 21, 51 - Et 21, 51
286027 Övrigt | RKE | (ET) |  | Servicefönster banarbetsveckor (Eskilstuna) - Rekarne | E,NED,UPP | 1911 | 1911 | S | 23:20 | 24:00 | D |  | A | Rke 21, 51 - Et 21, 51 |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max.två bevakningassträckor enkelspårsdrift delat eller sammanhängande Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats då tider där hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm.
[5 empty] | E,NED,UPP | 1912 | 1912 | M | 00:00 | 03:20 | D |  | A | Rke 21, 51 - Et 21, 51
[5 empty] | E,NED,UPP | 1912 | 1912 | nmTi-nmF | 23:20 | 03:20 | D |  | A | Rke 21, 51 - Et 21, 51
[5 empty] | E,NED,UPP | 1912 | 1912 | S | 23:20 | 24:00 | D |  | A | Rke 21, 51 - Et 21, 51
[5 empty] | E,NED,UPP | 1913 | 1913 | M | 00:00 | 03:20 | D |  | A | Rke 21, 51 - Et 21, 51
[5 empty] | E,NED,UPP | 1913 | 1913 | nmTi-nmL | 23:20 | 03:20 | D |  | A | Rke 21, 51 - Et 21, 51
[5 empty] | E,NED,UPP | 1913 | 1913 | nmS | 23:20 | 05:20 | D |  | A | Rke 21, 51 - Et 21, 51
[5 empty] | E,NED,UPP | 1914 | 1914 | S | 23:20 | 24:00 | D |  | A | Rke 21, 51 - Et 21, 51
[5 empty] | E,NED,UPP | 1915 | 1915 | M | 00:00 | 04:20 | D |  | A | Rke 21, 51 - Et 21, 51
[5 empty] | E,NED,UPP | 1915 | 1915 | nmTi-nmS | 23:20 | 04:20 | D |  | A | Rke 21, 51 - Et 21, 51
[5 empty] | E,NED,UPP | 1936 | 1936 | S | 23:20 | 24:00 | D |  | A | Rke 21, 51 - Et 21, 51
[5 empty] | E,NED,UPP | 1937 | 1937 | M | 00:00 | 04:20 | D |  | A | Rke 21, 51 - Et 21, 51
[5 empty] | E,NED,UPP | 1937 | 1937 | nmTi-nmS | 23:20 | 04:20 | D |  | A | Rke 21, 51 - Et 21, 51
251542 Övrigt | ET |  |  | Ny växelförbidelse sp 22 - 41 | 22, | 1935 | 1935 | LS | 08:00 | 24:00 | H |  | A | Et 21 - Et 27,76 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Eskistuna pbg - Folkesta Stopp mot Et-gbg sp.23, stopp mot Fok-terminalen från Et Påverkar inte uppställning på Gredeby-bangården
[5 empty] | 30,40,41 | 1935 | 1935 | LS | 08:00 | 24:00 | H |  | A | Et77 och sb 67,104 | X
[5 empty] | 22 | 1935 | 1935 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | H | (sth: 180/70 Längd: 200)
[5 empty] | 22 | 1936 | 1936 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 180/70 Längd: 200)
251152 Övrigt | (ET) | (SÖÖ) |  | Servicefönster (Eskilstuna) - (Södertälje Syd Övre) | E,NED,UPP | 1850 | 1850 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A |  |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max.två bevakningassträckor enkelspårsdrift delat eller sammanhängande Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. V1922-1923 anpassas med hänsyn till avstängning Hallsberg samt Hallsberg - Mjölby V1926-1933 borttagna pga projekt Getingmidjan
[5 empty] | E,NED,UPP | 1851 | 1851 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E,NED,UPP | 1852 | 1852 | F | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E,NED,UPP | 1901 | 1901 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E,NED,UPP | 1902 | 1902 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E,NED,UPP | 1907 | 1907 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E,NED,UPP | 1908 | 1908 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E,NED,UPP | 1909 | 1909 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E,NED,UPP | 1910 | 1910 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E,NED,UPP | 1911 | 1911 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E,NED,UPP | 1911 | 1911 | S | 00:40 | 06:40 | D |  | A
[5 empty] | E,NED,UPP | 1912 | 1912 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E,NED,UPP | 1913 | 1913 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E,NED,UPP | 1914 | 1914 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E,NED,UPP | 1915 | 1915 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E,NED,UPP | 1918 | 1918 | F | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E,NED,UPP | 1919 | 1919 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E,NED,UPP | 1920 | 1920 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E,NED,UPP | 1921 | 1921 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E,NED,UPP | 1922 | 1922 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E,NED,UPP | 1923 | 1923 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E,NED,UPP | 1924 | 1924 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E,NED,UPP | 1925 | 1925 | O | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E,NED,UPP | 1934 | 1934 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E,NED,UPP | 1937 | 1937 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E,NED,UPP | 1938 | 1938 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E,NED,UPP | 1939 | 1939 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E,NED,UPP | 1940 | 1940 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E,NED,UPP | 1941 | 1941 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E,NED,UPP | 1942 | 1942 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E,NED,UPP | 1943 | 1943 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E,NED,UPP | 1944 | 1944 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E,NED,UPP | 1945 | 1945 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E,NED,UPP | 1946 | 1946 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E,NED,UPP | 1947 | 1947 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E,NED,UPP | 1948 | 1948 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E,NED,UPP | 1949 | 1949 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E,NED,UPP | 1950 | 1950 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
286024 Övrigt | (ET) | (SÖÖ) |  | Servicefönster banarbetsveckor (Eskilstuna) - (Södertälje Syd Övre) | E,NED,UPP | 1903 | 1903 | M-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A |  |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max.två bevakningassträckor enkelspårsdrift delat eller sammanhängande Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm.
[5 empty] | E,NED,UPP | 1904 | 1904 | M-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | E,NED,UPP | 1905 | 1905 | M-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | E,NED,UPP | 1906 | 1906 | M-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | E,NED,UPP | 1916 | 1916 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | E,NED,UPP | 1916 | 1916 | LS | 00:40 | 05:40 | D |  | A
[5 empty] | E,NED,UPP | 1917 | 1917 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | E,NED,UPP | 1917 | 1917 | LS | 00:40 | 05:40 | D |  | A
[5 empty] | E,NED,UPP | 1935 | 1935 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | E,NED,UPP | 1935 | 1935 | LS | 00:40 | 05:40 | D |  | A
[5 empty] | E,NED,UPP | 1936 | 1936 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | E,NED,UPP | 1936 | 1936 | LS | 00:40 | 05:40 | D |  | A
Östra | Sala-Oxelösund | Vecka : 1849 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
262384 Övrigt | SL | (VÅN) |  | Kontakledningsunderhåll | E Alla | 1943 | 1945 | M-F | 00:15 | 05:20 | D |  | A | Vån 54 - Sl 154 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Sala) - (Västerås Norra)
262394 Övrigt | SL | (VÅN) |  | Förebyggande underhåll + ktl.bes | E Alla | 1921 | 1921 | M-F | 09:30 | 14:30 | D |  | A | Vån 54 - Sl 154 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Västerås Norra) - (Sala) dagtid Hastighetsnedsättning sth (160) 40 km/h 1500 m
[5 empty] | E | 1921 | 1922 | M-S | 09:30 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1500)
251494 Övrigt | RT |  |  | Plattformsförlängning Ransta | 1 | 1933 | 1940 | nmTi-nmL | 22:30 | 05:30 | D |  | A | Rt 31 - Rt 32 | X |  | Trafikpåverkan: Avstängd plf sp 1 Ransta
251177 Övrigt | (KBÄ) | (RKE) |  | Servicefönster (Rekarne) - (Kolbäck) | E | 1850 | 1850 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | (Kbä)-(Rke) |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max.två bevakningassträckor delat eller sammanhängande Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. V1926 - 1933 Tas bort pga projekt Getingmidjan och omledningar. v1919-1927 samordnas med objekt 251506l Plf-förlängning Ksu
[5 empty] | E | 1851 | 1851 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | (Kbä)-(Rke)
[5 empty] | E | 1852 | 1852 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | (Kbä)-(Rke)
[5 empty] | E | 1901 | 1901 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | (Kbä)-(Rke)
[5 empty] | E | 1902 | 1902 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | (Kbä)-(Rke)
[5 empty] | E | 1903 | 1903 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | (Kbä)-(Rke)
[5 empty] | E | 1904 | 1904 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | (Kbä)-(Rke)
[5 empty] | E | 1905 | 1905 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | (Kbä)-(Rke)
[5 empty] | E | 1906 | 1906 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | (Kbä)-(Rke)
[5 empty] | E | 1907 | 1907 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | (Kbä)-(Rke)
[5 empty] | E | 1908 | 1908 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | (Kbä)-(Rke)
[5 empty] | E | 1910 | 1910 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | (Kbä)-(Rke)
[5 empty] | E | 1911 | 1911 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | (Kbä)-(Rke)
[5 empty] | E | 1912 | 1912 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | (Kbä)-(Rke)
[5 empty] | E | 1913 | 1913 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | (Kbä)-(Rke)
[5 empty] | E | 1914 | 1914 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | (Kbä)-(Rke)
[5 empty] | E | 1915 | 1915 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | (Kbä)-(Rke)
[5 empty] | E | 1916 | 1916 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | (Kbä)-(Rke)
[5 empty] | E | 1917 | 1917 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | (Kbä)-(Rke)
[5 empty] | E | 1917 | 1917 | nmS | 23:15 | 05:15 | D |  | A | (Kbä)-(Rke)
[5 empty] | E | 1918 | 1918 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | (Kbä)-(Rke)
[5 empty] | E | 1919 | 1919 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | (Kbä)-(Rke)
[5 empty] | E | 1921 | 1921 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | (Kbä)-(Rke)
[5 empty] | E | 1924 | 1924 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | (Kbä)-(Rke)
[5 empty] | E | 1925 | 1925 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | (Kbä)-(Rke)
[5 empty] | E | 1934 | 1934 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | (Kbä)-(Rke)
[5 empty] | E | 1935 | 1935 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | (Kbä)-(Rke)
[5 empty] | E | 1936 | 1936 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | (Kbä)-(Rke)
[5 empty] | E | 1937 | 1937 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | (Kbä)-(Rke)
[5 empty] | E | 1938 | 1938 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | (Kbä)-(Rke)
[5 empty] | E | 1940 | 1940 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | (Kbä)-(Rke)
[5 empty] | E | 1941 | 1941 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | (Kbä)-(Rke)
[5 empty] | E | 1942 | 1942 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | (Kbä)-(Rke)
[5 empty] | E | 1943 | 1943 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | (Kbä)-(Rke)
[5 empty] | E | 1944 | 1944 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | (Kbä)-(Rke)
[5 empty] | E | 1945 | 1945 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | (Kbä)-(Rke)
[5 empty] | E | 1946 | 1946 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | (Kbä)-(Rke)
[5 empty] | E | 1947 | 1947 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | (Kbä)-(Rke)
[5 empty] | E | 1948 | 1948 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | (Kbä)-(Rke)
[5 empty] | E | 1949 | 1949 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | (Kbä)-(Rke)
[5 empty] | E | 1950 | 1950 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | (Kbä)-(Rke)
286032 Övrigt | (KBÄ) | (RKE) |  | Servicefönster banarbetsveckor (Rekarne) - (Kolbäck) | E | 1908 | 1908 | S | 23:15 | 24:00 | D |  | A | (Kbä)-(Rke) |  |  | Vecka 1920 samordnas med objekt 251506 Plattformsförlängning Kvicksund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max.två bevakningassträckor delat eller sammanhängande Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. V1926 - 1933 borttagna pga projekt Getingmidjan och omledningar. V1919-1927 samordnas med obj: 251506 plf Ksu
[5 empty] | E | 1909 | 1909 | M | 00:00 | 03:15 | D |  | A | (Kbä)-(Rke)
[5 empty] | E | 1909 | 1909 | nmTi-nmF | 23:15 | 03:15 | D |  | A | (Kbä)-(Rke)
[5 empty] | E | 1919 | 1919 | S | 23:15 | 24:00 | D |  | A | (Kbä)-(Rke)
[5 empty] | E | 1920 | 1920 | M | 00:00 | 04:15 | D |  | A | (Kbä)-(Rke)
[5 empty] | E | 1920 | 1920 | nmTi-nmS | 23:15 | 04:15 | D |  | A | (Kbä)-(Rke)
[5 empty] | E | 1938 | 1938 | S | 23:15 | 24:00 | D |  | A | (Kbä)-(Rke)
[5 empty] | E | 1939 | 1939 | M | 00:00 | 04:15 | D |  | A | (Kbä)-(Rke)
[5 empty] | E | 1939 | 1939 | nmTi-nmS | 23:15 | 04:15 | D |  | A | (Kbä)-(Rke)
251506 Övrigt | KSU | RKE |  | Plattformsförlängning Kvicksund | E Ksu 2 | 1919 | 1921 | S | 23:15 | 24:00 | D |  | A | Ksu 131,133 - Rke 53 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Kvicksund-(Rekarne) V.1920 samordnas med Servicefönstertid (Kbä)-(Rke) V.1922-23 Anpassas mot jobb i Hallsberg och Hallsberg - Mjölby V.1926 anpassas för omledningar Geting
[5 empty] | E Ksu 2 | 1923 | 1925 | S | 23:15 | 24:00 | D |  | A | Ksu 131,133 - Rke 53 | X
[5 empty] | E Ksu 2 | 1920 | 1920 | M | 00:00 | 04:15 | D |  | A | Ksu 131,133 - Rke 53 | X
[5 empty] | E Ksu 2 | 1921 | 1922 | M | 00:00 | 03:30 | D |  | A | Ksu 131,133 - Rke 53 | X
[5 empty] | E Ksu 2 | 1924 | 1926 | M | 00:00 | 03:30 | D |  | A | Ksu 131,133 - Rke 53 | X
[5 empty] | E Ksu 2 | 1920 | 1920 | nmTi-nmF | 23:15 | 04:15 | D |  | A | Ksu 131,133 - Rke 53 | X
[5 empty] | E Ksu 2 | 1921 | 1921 | nmTi-nmF | 23:15 | 03:30 | D |  | A | Ksu 131,133 - Rke 53 | X
[5 empty] | E Ksu 2 | 1922 | 1922 | nmTi nmO | 23:15 | 03:30 | D |  | A | Ksu 131,133 - Rke 53 | X
[5 empty] | E Ksu 2 | 1923 | 1923 | nmTo nmF | 23:15 | 03:30 | D |  | A | Ksu 131,133 - Rke 53 | X
[5 empty] | E Ksu 2 | 1924 | 1924 | nmTi-nmF | 23:15 | 03:30 | D |  | A | Ksu 131,133 - Rke 53 | X
[5 empty] | E Ksu 2 | 1925 | 1925 | nmTi-nmTo | 23:15 | 03:30 | D |  | A | Ksu 131,133 - Rke 53 | X
[5 empty] | E Ksu 2 | 1926 | 1926 | Ti-F | 00:14 | 03:30 | D |  | A | Ksu 131,133 - Rke 53 | X
[5 empty] | E Ksu 2 | 1924 | 1924 | nmS | 23:00 | 07:00 | D |  | A | Ksu 131,133 - Rke 53 | X
[5 empty] | E Ksu 2 | 1926 | 1927 | nmS | 23:00 | 07:00 | D |  | A | Ksu 131,133 - Rke 53 | X
266177 Övrigt | ET |  |  | Spårbyte Et-Fsö Spårbyte,ballastrening | 3 | 1932 | 1932 | To-S | 07:00 | 07:00 | H |  | A | Et 67 - Et 34 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Et sp.3-4
[5 empty] | 4 | 1932 | 1932 | To-S | 07:00 | 07:00 | H |  | A | Et hfp vx 144,sig 34 - Et hfp vx 125,145 | X
251178 Övrigt | (ET) | FSÖ |  | Servicefönster (Flen) - Flens Övre - (Eskilstuna C) | E | 1850 | 1850 | Ti | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Et 67 - Fsö 122, Fle 23 |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max.två bevakningassträckor enkelspårsdrift delat eller sammanhängande Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. v1918-1927 samordnas med obj 266520 spårbyte Et - Fsö V1926 - 1933 borttagna pga projekt Getingmidjan och omledningar. V1922-1923 anpassas med avstängning Hallsberg, Hallsberg-Mjölby.
[5 empty] | E | 1851 | 1851 | Ti | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Et 67 - Fsö 122, Fle 23
[5 empty] | E | 1902 | 1902 | Ti | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Et 67 - Fsö 122, Fle 23
[5 empty] | E | 1903 | 1903 | Ti | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Et 67 - Fsö 122, Fle 23
[5 empty] | E | 1904 | 1904 | Ti | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Et 67 - Fsö 122, Fle 23
[5 empty] | E | 1905 | 1905 | Ti | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Et 67 - Fsö 122, Fle 23
[5 empty] | E | 1906 | 1906 | Ti | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Et 67 - Fsö 122, Fle 23
[5 empty] | E | 1907 | 1907 | Ti | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Et 67 - Fsö 122, Fle 23
[5 empty] | E | 1908 | 1908 | Ti | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Et 67 - Fsö 122, Fle 23
[5 empty] | E | 1909 | 1909 | Ti | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Et 67 - Fsö 122, Fle 23
[5 empty] | E | 1912 | 1912 | Ti | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Et 67 - Fsö 122, Fle 23
[5 empty] | E | 1913 | 1913 | Ti | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Et 67 - Fsö 122, Fle 23
[5 empty] | E | 1914 | 1914 | Ti | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Et 67 - Fsö 122, Fle 23
[5 empty] | E | 1915 | 1915 | Ti | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Et 67 - Fsö 122, Fle 23
[5 empty] | E | 1916 | 1916 | Ti | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Et 67 - Fsö 122, Fle 23
[5 empty] | E | 1917 | 1917 | Ti | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Et 67 - Fsö 122, Fle 23
[5 empty] | E | 1918 | 1918 | Ti | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Et 67 - Fsö 122, Fle 23
[5 empty] | E | 1919 | 1919 | Ti | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Et 67 - Fsö 122, Fle 23
[5 empty] | E | 1922 | 1922 | Ti | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Et 67 - Fsö 122, Fle 23
[5 empty] | E | 1923 | 1923 | Ti | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Et 67 - Fsö 122, Fle 23
[5 empty] | E | 1924 | 1924 | Ti | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Et 67 - Fsö 122, Fle 23
[5 empty] | E | 1925 | 1925 | Ti | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Et 67 - Fsö 122, Fle 23
[5 empty] | E | 1934 | 1934 | Ti | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Et 67 - Fsö 122, Fle 23
[5 empty] | E | 1935 | 1935 | Ti | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Et 67 - Fsö 122, Fle 23
[5 empty] | E | 1936 | 1936 | Ti | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Et 67 - Fsö 122, Fle 23
[5 empty] | E | 1937 | 1937 | Ti | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Et 67 - Fsö 122, Fle 23
[5 empty] | E | 1938 | 1938 | Ti | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Et 67 - Fsö 122, Fle 23
[5 empty] | E | 1941 | 1941 | Ti | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Et 67 - Fsö 122, Fle 23
[5 empty] | E | 1941 | 1941 | S | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Et 67 - Fsö 122, Fle 23
[5 empty] | E | 1942 | 1942 | Ti | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Et 67 - Fsö 122, Fle 23
[5 empty] | E | 1943 | 1943 | Ti | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Et 67 - Fsö 122, Fle 23
[5 empty] | E | 1944 | 1944 | Ti | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Et 67 - Fsö 122, Fle 23
[5 empty] | E | 1945 | 1945 | Ti | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Et 67 - Fsö 122, Fle 23
[5 empty] | E | 1946 | 1946 | Ti | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Et 67 - Fsö 122, Fle 23
[5 empty] | E | 1947 | 1947 | Ti | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Et 67 - Fsö 122, Fle 23
[5 empty] | E | 1948 | 1948 | Ti | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Et 67 - Fsö 122, Fle 23
[5 empty] | E | 1949 | 1949 | Ti | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Et 67 - Fsö 122, Fle 23
[5 empty] | E | 1950 | 1950 | Ti | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Et 67 - Fsö 122, Fle 23
251360 Övrigt | ET | FSÖ |  | Spårbyte Et-Fsö Förarbeten | E | 1918 | 1925 | nmTi-nmF | 22:50 | 03:45 | D |  | A | Et 67 - Fsö 122,144 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Eskilstuna-Flens övre Anpassas för obj: My - H och omledningar To v1922- O v1923 Även för Getingmidjan v 1926-1927
[5 empty] | E | 1926 | 1927 | nmTi-nmF | 23:00 | 00:10 | D |  | A | Et 67 - Fsö 122,144 | X
[5 empty] | E | 1926 | 1927 | Ti-F | 00:50 | 03:45 | D |  | A | Et 67 - Fsö 122,144 | X
251363 PSB | ET | FSÖ |  | Spårbyte Et-Fsö Spårbyte,ballastrening | E | 1928 | 1928 | M-S | 07:00 | 24:00 | H |  | A | Et 67 - Fsö 122,144 | X |  | PSB Ö2 Trafikpåverkan:Trafikavbrott (Eskilstun)-(Flen) Omledningsväg för SSAB ståltåg Blg-Avky-Vå-Fv-H-K-Nr-Nk hålls öppen (även avbrott Stl-Fv samma veckor)
[5 empty] | E | 1929 | 1932 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Et 67 - Fsö 122,144 | X
[5 empty] | E | 1933 | 1933 | M | 00:00 | 03:00 | D |  | A | Et 67 - Fsö 122,144 | X
[5 empty] | E | 1933 | 1933 | M-S | 03:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: -/70)
[5 empty] | E | 1934 | 1934 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: -/70)
[5 empty] | E | 1935 | 1935 | M | 00:00 | 03:00 | D |  | H | (sth: -/70)
266520 Övrigt | ET | FSÖ |  | Spårbyte Et-Fsö Rälslossning | E | 1918 | 1925 | nmTi-nmF | 22:50 | 03:45 | D |  | A | Et 67 - Fsö 122,144 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Eskilstuna-Flens övre Anpassas för obj: My - H och omledningar To v1922- O v1923 Även för Getingmidjan v 1926-1927
[5 empty] | E | 1926 | 1927 | nmTi-nmF | 23:00 | 00:10 | D |  | A | Et 67 - Fsö 122,144 | X
[5 empty] | E | 1926 | 1927 | Ti-F | 00:50 | 03:45 | D |  | A | Et 67 - Fsö 122,144 | X
286031 Övrigt | (ET) | FSÖ |  | Servicefönster banarbetsveckor (Flen) - Flens Övre - (Eskilstuna C) | E | 1909 | 1909 | S | 22:50 | 24:00 | D |  | A | Et 67 - Fsö 122, Fle 23 |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max.två bevakningassträckor enkelspårsdrift delat eller sammanhängande Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. V1926 - 1933 borttagna pga projekt Getingmidjan och omledningar.
[5 empty] | E | 1910 | 1910 | M | 00:00 | 03:50 | D |  | A | Et 67 - Fsö 122, Fle 23
[5 empty] | E | 1910 | 1910 | nmTi-nmS | 22:50 | 03:50 | D |  | A | Et 67 - Fsö 122, Fle 23
[5 empty] | E | 1910 | 1910 | S | 22:50 | 24:00 | D |  | A | Et 67 - Fsö 122, Fle 23
[5 empty] | E | 1911 | 1911 | M | 00:00 | 03:50 | D |  | A | Et 67 - Fsö 122, Fle 23
[5 empty] | E | 1911 | 1911 | nmTi-nmS | 22:50 | 03:50 | D |  | A | Et 67 - Fsö 122, Fle 23
[5 empty] | E | 1920 | 1920 | S | 22:50 | 24:00 | D |  | A | Et 67 - Fsö 122, Fle 23
[5 empty] | E | 1921 | 1921 | M | 00:00 | 03:50 | D |  | A | Et 67 - Fsö 122, Fle 23
[5 empty] | E | 1921 | 1921 | nmTi-nmS | 22:50 | 03:50 | D |  | A | Et 67 - Fsö 122, Fle 23
[5 empty] | E | 1939 | 1939 | S | 22:50 | 24:00 | D |  | A | Et 67 - Fsö 122, Fle 23
[5 empty] | E | 1940 | 1940 | M | 00:00 | 03:50 | D |  | A | Et 67 - Fsö 122, Fle 23
[5 empty] | E | 1940 | 1940 | nmTi-nmS | 22:50 | 03:50 | D |  | A | Et 67 - Fsö 122, Fle 23
251396 Övrigt | MLÖ | FSÖ |  | Spårbyte Et-Fsö Vx byte 101 Fsö,Ballastrening | E | 1927 | 1927 | LS | 22:00 | 24:00 | H |  | A | FSö 122 - Fle 23, Mlö 221 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Silinge)/(Flen) - Mellösa Tillhör obj 251393
[5 empty] | E | 1928 | 1928 | M | 00:00 | 07:00 | D |  | A | FSö 122 - Fle 23, Mlö 221 | X
251399 Övrigt | FSÖ |  |  | Spårbyte Et-Fsö Förarbeten Ktl | E | 1923 | 1926 | nmS | 22:00 | 08:30 | D |  | A | Fle 23 -Fsö hfp vx 101 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Flen, berör ej trafik till/från Oxd. Tillhör ob251397
265998 Övrigt | FSÖ |  |  | Förebyggande UH Kontaktledning | E | 1944 | 1944 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Fsö hfp vx 101 - Fle 23 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Flen, öppet mot Oxelösund Tillhör ob.265994
Östra | Nynäsbanan Äs-Nft | Vecka : 1849 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
268456 Övrigt | (SKG) | (HND) |  | Vega Hastighetsnedsättning | NED | 1850 | 1903 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 140/70 km+m: 39,300/40,500 Längd: 1200) |  |  | Trafikpåverkan Hastighetsnedsättning (Skogås) - (Handen) upp/nedspår 140/70 1200 m.
[5 empty] | NED | 1904 | 1904 | M-To | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 140/70 km+m: 39,300/40,500 Längd: 1200)
[5 empty] | UPP | 1850 | 1903 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 140/70 km+m: 39,300/40,500 Längd: 1200)
[5 empty] | UPP | 1904 | 1904 | M-To | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 140/70 km+m: 39,300/40,500 Längd: 1200)
[5 empty] | UPP | 1849 | 1849 | S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 140/70 km+m: 39,300/40,500 Längd: 1200)
265301 Övrigt | HFA | VHE |  | Förebyggande Underhåll El-Peba | NED Vhe 7 | 1917 | 1917 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Hfa N272 - Vhe 35 | X |  | Trafikpåverkan: Avstängt Ned spår , Tungelsta spår 2 , Västerhaninge spår 7
[5 empty] | NED Vhe 7 | 1918 | 1918 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Hfa N272 - Vhe 35 | X
[5 empty] | NED Vhe 7 | 1918 | 1918 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Hfa N272 - Vhe 35 | X
265302 Övrigt | HFA | VHE |  | Förebyggande Underhåll El-Peba | UPP Vhe 4 | 1917 | 1917 | nmF-nmS | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Hfa U242 - Vhe 65 | X |  | Trafikpåverkan: Avstängt Upp spår , Tungelsta spår 1 , Västerhaninge spår 4
265303 Övrigt | HFA | TS |  | Förebyggande Underhåll El-Peba Växelgator | NED,UPP | 1918 | 1918 | ToF | 01:10 | 04:50 | D |  | A | Hfa 222 - Ts 51,21 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hemfosa - Krigslida
264898 Övrigt | (HFA) | NYH |  | Norvik/vxl läggning | E | 1916 | 1916 | Ti-S | 02:00 | 24:00 | H |  | A | Nyh 45,43,41- Hfa L241 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott sträckan Hfa-Nyh Möjlighet att vända Hemfosa
[5 empty] | E | 1917 | 1917 | MTi | 00:00 | 04:00 | H |  | A | Nyh 45,43,41- Hfa L241 | X
[5 empty] | E | 1917 | 1917 | Ti-F | 05:00 | 05:00 | H |  | H | (sth: 140/70 km+m: 5,400/5,600 Längd: 200)
265299 Övrigt | ÖSO | HFA |  | Förebyggande Underhåll El-Peba | E Hfa 1.2 | 1917 | 1917 | OTo | 01:10 | 04:50 | D |  | A | Öso 32,34 - Hfa 251,221 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hemfosa - Ösmo
264899 Övrigt | ÖSO | NYH |  | Ställverksbyte Nynäshamn | E | 1941 | 1941 | F-S | 22:00 | 24:00 | H |  | A | Nyh 36,38,40 - Öso 21 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott sträckan Öso-Nyh Möjlighet att vända i Segersäng
[5 empty] | E | 1942 | 1942 | M | 00:00 | 04:30 | D |  | A | Nyh 36,38,40 - Öso 21 | X
Östra | Södrastation-Tomteboda Övre via Sci | Vecka : 1849 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
250444 Övrigt | (SST) | SCI |  | Servicefönster Citybanan (Stockholm S) - Stockholm City Upp-spår | U2 | 1850 | 1850 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 120 - Sci 124 |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår, t ex under projekt Getingmidjans avstängningsperioder.
[5 empty] | U2 | 1852 | 1852 | ToF | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 120 - Sci 124
[5 empty] | U2 | 1902 | 1902 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 120 - Sci 124
[5 empty] | U2 | 1904 | 1904 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 120 - Sci 124
[5 empty] | U2 | 1906 | 1906 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 120 - Sci 124
[5 empty] | U2 | 1908 | 1908 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 120 - Sci 124
[5 empty] | U2 | 1910 | 1910 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 120 - Sci 124
[5 empty] | U2 | 1912 | 1912 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 120 - Sci 124
[5 empty] | U2 | 1914 | 1914 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 120 - Sci 124
[5 empty] | U2 | 1916 | 1916 | M-To | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 120 - Sci 124
[5 empty] | U2 | 1918 | 1918 | MTiToF | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 120 - Sci 124
[5 empty] | U2 | 1920 | 1920 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 120 - Sci 124
[5 empty] | U2 | 1922 | 1922 | M-OF | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 120 - Sci 124
[5 empty] | U2 | 1936 | 1936 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 120 - Sci 124
[5 empty] | U2 | 1938 | 1938 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 120 - Sci 124
[5 empty] | U2 | 1940 | 1940 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 120 - Sci 124
[5 empty] | U2 | 1942 | 1942 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 120 - Sci 124
[5 empty] | U2 | 1944 | 1944 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 120 - Sci 124
[5 empty] | U2 | 1946 | 1946 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 120 - Sci 124
[5 empty] | U2 | 1948 | 1948 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 120 - Sci 124
[5 empty] | U2 | 1950 | 1950 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 120 - Sci 124
250445 Övrigt | (SST) | SCI |  | Servicefönster Citybanan (Stockholm S) - Stockholm City Ned-spår | N2 | 1851 | 1851 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 150 - Sci 154 |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår, t ex under projekt Getingmidjans avstängningsperioder.
[5 empty] | N2 | 1901 | 1901 | O-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 150 - Sci 154
[5 empty] | N2 | 1903 | 1903 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 150 - Sci 154
[5 empty] | N2 | 1905 | 1905 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 150 - Sci 154
[5 empty] | N2 | 1907 | 1907 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 150 - Sci 154
[5 empty] | N2 | 1909 | 1909 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 150 - Sci 154
[5 empty] | N2 | 1911 | 1911 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 150 - Sci 154
[5 empty] | N2 | 1913 | 1913 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 150 - Sci 154
[5 empty] | N2 | 1915 | 1915 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 150 - Sci 154
[5 empty] | N2 | 1917 | 1917 | Ti-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 150 - Sci 154
[5 empty] | N2 | 1919 | 1919 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 150 - Sci 154
[5 empty] | N2 | 1921 | 1921 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 150 - Sci 154
[5 empty] | N2 | 1923 | 1923 | M-OF | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 150 - Sci 154
[5 empty] | N2 | 1937 | 1937 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 150 - Sci 154
[5 empty] | N2 | 1939 | 1939 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 150 - Sci 154
[5 empty] | N2 | 1941 | 1941 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 150 - Sci 154
[5 empty] | N2 | 1943 | 1943 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 150 - Sci 154
[5 empty] | N2 | 1945 | 1945 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 150 - Sci 154
[5 empty] | N2 | 1947 | 1947 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 150 - Sci 154
[5 empty] | N2 | 1949 | 1949 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 150 - Sci 154
250450 Övrigt | (SST) | SCI |  | Servicefönster Citybanan helavstängt (Stockholm S) - Stockholm City | Alla | 1850 | 1850 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 120, 150 - Sci 322, 352 |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Tåg ska kunna stå uppställda på tre av de spår som ingår i avstängningen. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår, t ex under projekt Getingmidjans avstängningsperioder. Trafikavbrott Citybanan
[5 empty] | Alla | 1851 | 1851 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 120, 150 - Sci 322, 352
[5 empty] | Alla | 1852 | 1852 | ToF | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 120, 150 - Sci 322, 352
[5 empty] | Alla | 1901 | 1901 | O-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 120, 150 - Sci 322, 352
[5 empty] | Alla | 1902 | 1902 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 120, 150 - Sci 322, 352
[5 empty] | Alla | 1903 | 1903 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 120, 150 - Sci 322, 352
[5 empty] | Alla | 1904 | 1904 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 120, 150 - Sci 322, 352
[5 empty] | Alla | 1905 | 1905 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 120, 150 - Sci 322, 352
[5 empty] | Alla | 1906 | 1906 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 120, 150 - Sci 322, 352
[5 empty] | Alla | 1907 | 1907 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 120, 150 - Sci 322, 352
[5 empty] | Alla | 1908 | 1908 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 120, 150 - Sci 322, 352
[5 empty] | Alla | 1909 | 1909 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 120, 150 - Sci 322, 352
[5 empty] | Alla | 1910 | 1910 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 120, 150 - Sci 322, 352
[5 empty] | Alla | 1911 | 1911 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 120, 150 - Sci 322, 352
[5 empty] | Alla | 1912 | 1912 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 120, 150 - Sci 322, 352
[5 empty] | Alla | 1913 | 1913 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 120, 150 - Sci 322, 352
[5 empty] | Alla | 1914 | 1914 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 120, 150 - Sci 322, 352
[5 empty] | Alla | 1915 | 1915 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 120, 150 - Sci 322, 352
[5 empty] | Alla | 1916 | 1916 | M-To | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 120, 150 - Sci 322, 352
[5 empty] | Alla | 1917 | 1917 | Ti-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 120, 150 - Sci 322, 352
[5 empty] | Alla | 1918 | 1918 | MTiToF | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 120, 150 - Sci 322, 352
[5 empty] | Alla | 1919 | 1919 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 120, 150 - Sci 322, 352
[5 empty] | Alla | 1920 | 1920 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 120, 150 - Sci 322, 352
[5 empty] | Alla | 1921 | 1921 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 120, 150 - Sci 322, 352
[5 empty] | Alla | 1922 | 1922 | M-OF | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 120, 150 - Sci 322, 352
[5 empty] | Alla | 1923 | 1923 | M-OF | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 120, 150 - Sci 322, 352
[5 empty] | Alla | 1936 | 1936 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 120, 150 - Sci 322, 352
[5 empty] | Alla | 1937 | 1937 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 120, 150 - Sci 322, 352
[5 empty] | Alla | 1938 | 1938 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 120, 150 - Sci 322, 352
[5 empty] | Alla | 1939 | 1939 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 120, 150 - Sci 322, 352
[5 empty] | Alla | 1940 | 1940 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 120, 150 - Sci 322, 352
[5 empty] | Alla | 1941 | 1941 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 120, 150 - Sci 322, 352
[5 empty] | Alla | 1942 | 1942 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 120, 150 - Sci 322, 352
[5 empty] | Alla | 1943 | 1943 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 120, 150 - Sci 322, 352
[5 empty] | Alla | 1944 | 1944 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 120, 150 - Sci 322, 352
[5 empty] | Alla | 1945 | 1945 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 120, 150 - Sci 322, 352
[5 empty] | Alla | 1946 | 1946 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 120, 150 - Sci 322, 352
[5 empty] | Alla | 1947 | 1947 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 120, 150 - Sci 322, 352
[5 empty] | Alla | 1948 | 1948 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 120, 150 - Sci 322, 352
[5 empty] | Alla | 1949 | 1949 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 120, 150 - Sci 322, 352
[5 empty] | Alla | 1950 | 1950 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 120, 150 - Sci 322, 352
250446 Övrigt | SCI |  |  | Servicefönster Citybanan Stockholm City Upp-spår | 1,2 | 1850 | 1850 | M-F | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Sci 322 - Sci 124 |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Vid de tillfällen spm längre arbetstid (kl 01.00-04.30) behövs, måste entrepenören avropa senast 10v innan utförande. Tåg ska kunna stå uppställda på ett av de spår som ingår i avstängningen. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår, t ex under projekt Getingmidjans avstängningsperioder.
[5 empty] | 1,2 | 1852 | 1852 | ToF | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Sci 322 - Sci 124
[5 empty] | 1,2 | 1902 | 1902 | M-F | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Sci 322 - Sci 124
[5 empty] | 1,2 | 1904 | 1904 | M-F | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Sci 322 - Sci 124
[5 empty] | 1,2 | 1906 | 1906 | M-F | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Sci 322 - Sci 124
[5 empty] | 1,2 | 1908 | 1908 | M-F | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Sci 322 - Sci 124
[5 empty] | 1,2 | 1910 | 1910 | M-F | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Sci 322 - Sci 124
[5 empty] | 1,2 | 1912 | 1912 | M-F | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Sci 322 - Sci 124
[5 empty] | 1,2 | 1914 | 1914 | M-F | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Sci 322 - Sci 124
[5 empty] | 1,2 | 1916 | 1916 | M-To | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Sci 322 - Sci 124
[5 empty] | 1,2 | 1918 | 1918 | MTiToF | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Sci 322 - Sci 124
[5 empty] | 1,2 | 1920 | 1920 | M-F | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Sci 322 - Sci 124
[5 empty] | 1,2 | 1922 | 1922 | M-OF | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Sci 322 - Sci 124
[5 empty] | 1,2 | 1936 | 1936 | M-F | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Sci 322 - Sci 124
[5 empty] | 1,2 | 1938 | 1938 | M-F | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Sci 322 - Sci 124
[5 empty] | 1,2 | 1940 | 1940 | M-F | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Sci 322 - Sci 124
[5 empty] | 1,2 | 1942 | 1942 | M-F | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Sci 322 - Sci 124
[5 empty] | 1,2 | 1944 | 1944 | M-F | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Sci 322 - Sci 124
[5 empty] | 1,2 | 1946 | 1946 | M-F | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Sci 322 - Sci 124
[5 empty] | 1,2 | 1948 | 1948 | M-F | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Sci 322 - Sci 124
[5 empty] | 1,2 | 1950 | 1950 | M-F | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Sci 322 - Sci 124
250447 Övrigt | SCI |  |  | Servicefönster Citybanan Stockholm City Ned-spår | 3,4 | 1851 | 1851 | M-F | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Sci 352, hfp vx 511- Sci 154, hfp vx 532 |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Vid de tillfällen spm längre arbetstid (kl 01.00-04.30) behövs, måste entrepenören avropa senast 10v innan utförande. Tåg ska kunna stå uppställda på ett av de spår som ingår i avstängningen. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår, t ex under projekt Getingmidjans avstängningsperioder.
[5 empty] | 3,4 | 1901 | 1901 | O-F | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Sci 352, hfp vx 511- Sci 154, hfp vx 532
[5 empty] | 3,4 | 1903 | 1903 | M-F | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Sci 352, hfp vx 511- Sci 154, hfp vx 532
[5 empty] | 3,4 | 1905 | 1905 | M-F | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Sci 352, hfp vx 511- Sci 154, hfp vx 532
[5 empty] | 3,4 | 1907 | 1907 | M-F | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Sci 352, hfp vx 511- Sci 154, hfp vx 532
[5 empty] | 3,4 | 1909 | 1909 | M-F | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Sci 352, hfp vx 511- Sci 154, hfp vx 532
[5 empty] | 3,4 | 1911 | 1911 | M-F | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Sci 352, hfp vx 511- Sci 154, hfp vx 532
[5 empty] | 3,4 | 1913 | 1913 | M-F | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Sci 352, hfp vx 511- Sci 154, hfp vx 532
[5 empty] | 3,4 | 1915 | 1915 | M-F | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Sci 352, hfp vx 511- Sci 154, hfp vx 532
[5 empty] | 3,4 | 1917 | 1917 | Ti-F | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Sci 352, hfp vx 511- Sci 154, hfp vx 532
[5 empty] | 3,4 | 1919 | 1919 | M-F | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Sci 352, hfp vx 511- Sci 154, hfp vx 532
[5 empty] | 3,4 | 1921 | 1921 | M-F | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Sci 352, hfp vx 511- Sci 154, hfp vx 532
[5 empty] | 3,4 | 1923 | 1923 | M-OF | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Sci 352, hfp vx 511- Sci 154, hfp vx 532
[5 empty] | 3,4 | 1937 | 1937 | M-F | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Sci 352, hfp vx 511- Sci 154, hfp vx 532
[5 empty] | 3,4 | 1939 | 1939 | M-F | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Sci 352, hfp vx 511- Sci 154, hfp vx 532
[5 empty] | 3,4 | 1941 | 1941 | M-F | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Sci 352, hfp vx 511- Sci 154, hfp vx 532
[5 empty] | 3,4 | 1943 | 1943 | M-F | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Sci 352, hfp vx 511- Sci 154, hfp vx 532
[5 empty] | 3,4 | 1945 | 1945 | M-F | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Sci 352, hfp vx 511- Sci 154, hfp vx 532
[5 empty] | 3,4 | 1947 | 1947 | M-F | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Sci 352, hfp vx 511- Sci 154, hfp vx 532
[5 empty] | 3,4 | 1949 | 1949 | M-F | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Sci 352, hfp vx 511- Sci 154, hfp vx 532
250448 Övrigt | (SCI) | (TMÖ) |  | Servicefönster Citybanan (Stockholm City) - (Tomteboda Övre) Upp-spår | U2 | 1850 | 1850 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 322 - Sci 351 |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår, t ex under projekt Getingmidjans avstängningsperioder.
[5 empty] | U2 | 1852 | 1852 | ToF | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 322 - Sci 351
[5 empty] | U2 | 1902 | 1902 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 322 - Sci 351
[5 empty] | U2 | 1904 | 1904 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 322 - Sci 351
[5 empty] | U2 | 1906 | 1906 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 322 - Sci 351
[5 empty] | U2 | 1908 | 1908 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 322 - Sci 351
[5 empty] | U2 | 1910 | 1910 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 322 - Sci 351
[5 empty] | U2 | 1912 | 1912 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 322 - Sci 351
[5 empty] | U2 | 1914 | 1914 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 322 - Sci 351
[5 empty] | U2 | 1916 | 1916 | M-To | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 322 - Sci 351
[5 empty] | U2 | 1918 | 1918 | MTiToF | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 322 - Sci 351
[5 empty] | U2 | 1920 | 1920 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 322 - Sci 351
[5 empty] | U2 | 1922 | 1922 | M-OF | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 322 - Sci 351
[5 empty] | U2 | 1936 | 1936 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 322 - Sci 351
[5 empty] | U2 | 1938 | 1938 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 322 - Sci 351
[5 empty] | U2 | 1940 | 1940 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 322 - Sci 351
[5 empty] | U2 | 1942 | 1942 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 322 - Sci 351
[5 empty] | U2 | 1944 | 1944 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 322 - Sci 351
[5 empty] | U2 | 1946 | 1946 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 322 - Sci 351
[5 empty] | U2 | 1948 | 1948 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 322 - Sci 351
[5 empty] | U2 | 1950 | 1950 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 322 - Sci 351
250449 Övrigt | (SCI) | (TMÖ) |  | Servicefönster Citybanan (Stockholm City) - (Tomteboda Övre) Ned-spår | N2 | 1851 | 1851 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 352 - Sci 321 |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår, t ex under projekt Getingmidjans avstängningsperioder.
[5 empty] | N2 | 1901 | 1901 | O-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 352 - Sci 321
[5 empty] | N2 | 1903 | 1903 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 352 - Sci 321
[5 empty] | N2 | 1905 | 1905 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 352 - Sci 321
[5 empty] | N2 | 1907 | 1907 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 352 - Sci 321
[5 empty] | N2 | 1909 | 1909 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 352 - Sci 321
[5 empty] | N2 | 1911 | 1911 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 352 - Sci 321
[5 empty] | N2 | 1913 | 1913 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 352 - Sci 321
[5 empty] | N2 | 1915 | 1915 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 352 - Sci 321
[5 empty] | N2 | 1917 | 1917 | Ti-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 352 - Sci 321
[5 empty] | N2 | 1919 | 1919 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 352 - Sci 321
[5 empty] | N2 | 1921 | 1921 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 352 - Sci 321
[5 empty] | N2 | 1923 | 1923 | M-OF | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 352 - Sci 321
[5 empty] | N2 | 1937 | 1937 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 352 - Sci 321
[5 empty] | N2 | 1939 | 1939 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 352 - Sci 321
[5 empty] | N2 | 1941 | 1941 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 352 - Sci 321
[5 empty] | N2 | 1943 | 1943 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 352 - Sci 321
[5 empty] | N2 | 1945 | 1945 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 352 - Sci 321
[5 empty] | N2 | 1947 | 1947 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 352 - Sci 321
[5 empty] | N2 | 1949 | 1949 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 352 - Sci 321
250451 Övrigt | (SCI) | (TMÖ) |  | Servicefönster Citybanan helavstängt (Stockholm City) - (Tomteboda Övre) | Alla | 1850 | 1850 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 322, 352 - Sci 351, 321 |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår, t ex under projekt Getingmidjans avstängningsperioder. Trafikavbrott Citybanan
[5 empty] | Alla | 1851 | 1851 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 322, 352 - Sci 351, 321
[5 empty] | Alla | 1852 | 1852 | ToF | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 322, 352 - Sci 351, 321
[5 empty] | Alla | 1901 | 1901 | O-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 322, 352 - Sci 351, 321
[5 empty] | Alla | 1902 | 1902 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 322, 352 - Sci 351, 321
[5 empty] | Alla | 1903 | 1903 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 322, 352 - Sci 351, 321
[5 empty] | Alla | 1904 | 1904 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 322, 352 - Sci 351, 321
[5 empty] | Alla | 1905 | 1905 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 322, 352 - Sci 351, 321
[5 empty] | Alla | 1906 | 1906 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 322, 352 - Sci 351, 321
[5 empty] | Alla | 1907 | 1907 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 322, 352 - Sci 351, 321
[5 empty] | Alla | 1908 | 1908 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 322, 352 - Sci 351, 321
[5 empty] | Alla | 1909 | 1909 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 322, 352 - Sci 351, 321
[5 empty] | Alla | 1910 | 1910 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 322, 352 - Sci 351, 321
[5 empty] | Alla | 1911 | 1911 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 322, 352 - Sci 351, 321
[5 empty] | Alla | 1912 | 1912 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 322, 352 - Sci 351, 321
[5 empty] | Alla | 1913 | 1913 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 322, 352 - Sci 351, 321
[5 empty] | Alla | 1914 | 1914 | Ti-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 322, 352 - Sci 351, 321
[5 empty] | Alla | 1915 | 1915 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 322, 352 - Sci 351, 321
[5 empty] | Alla | 1916 | 1916 | M-To | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 322, 352 - Sci 351, 321
[5 empty] | Alla | 1917 | 1917 | Ti-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 322, 352 - Sci 351, 321
[5 empty] | Alla | 1918 | 1918 | MTiToF | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 322, 352 - Sci 351, 321
[5 empty] | Alla | 1919 | 1919 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 322, 352 - Sci 351, 321
[5 empty] | Alla | 1920 | 1920 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 322, 352 - Sci 351, 321
[5 empty] | Alla | 1921 | 1921 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 322, 352 - Sci 351, 321
[5 empty] | Alla | 1922 | 1922 | M-OF | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 322, 352 - Sci 351, 321
[5 empty] | Alla | 1923 | 1923 | M-OF | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 322, 352 - Sci 351, 321
[5 empty] | Alla | 1936 | 1936 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 322, 352 - Sci 351, 321
[5 empty] | Alla | 1937 | 1937 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 322, 352 - Sci 351, 321
[5 empty] | Alla | 1938 | 1938 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 322, 352 - Sci 351, 321
[5 empty] | Alla | 1939 | 1939 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 322, 352 - Sci 351, 321
[5 empty] | Alla | 1940 | 1940 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 322, 352 - Sci 351, 321
[5 empty] | Alla | 1941 | 1941 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 322, 352 - Sci 351, 321
[5 empty] | Alla | 1942 | 1942 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 322, 352 - Sci 351, 321
[5 empty] | Alla | 1943 | 1943 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 322, 352 - Sci 351, 321
[5 empty] | Alla | 1944 | 1944 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 322, 352 - Sci 351, 321
[5 empty] | Alla | 1945 | 1945 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 322, 352 - Sci 351, 321
[5 empty] | Alla | 1946 | 1946 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 322, 352 - Sci 351, 321
[5 empty] | Alla | 1947 | 1947 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 322, 352 - Sci 351, 321
[5 empty] | Alla | 1948 | 1948 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 322, 352 - Sci 351, 321
[5 empty] | Alla | 1949 | 1949 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 322, 352 - Sci 351, 321
[5 empty] | Alla | 1950 | 1950 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 322, 352 - Sci 351, 321
Östra | Stockholm-Solna | Vecka : 1849 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
250462 Övrigt | CST |  |  | Servicefönster Stockholm Mitt Stockholm C spår N1, A1 jämn vecka | 1,2,B1,B2 N1, A1 | 1850 | 1850 | M-F | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 594, 624, sb590 |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår, t ex under projekt Getingmidjans avstängningsperioder.
[5 empty] | 1,2,B1,B2 N1, A1 | 1852 | 1852 | ToF | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 594, 624, sb590
[5 empty] | 1,2,B1,B2 N1, A1 | 1902 | 1902 | M-F | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 594, 624, sb590
[5 empty] | 1,2,B1,B2 N1, A1 | 1904 | 1904 | M-F | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 594, 624, sb590
[5 empty] | 1,2,B1,B2 N1, A1 | 1906 | 1906 | M-F | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 594, 624, sb590
[5 empty] | 1,2,B1,B2 N1, A1 | 1908 | 1908 | M-F | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 594, 624, sb590
[5 empty] | 1,2,B1,B2 N1, A1 | 1910 | 1910 | M-F | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 594, 624, sb590
[5 empty] | 1,2,B1,B2 N1, A1 | 1912 | 1912 | M-F | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 594, 624, sb590
[5 empty] | 1,2,B1,B2 N1, A1 | 1914 | 1914 | M-F | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 594, 624, sb590
[5 empty] | 1,2,B1,B2 N1, A1 | 1916 | 1916 | M-To | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 594, 624, sb590
[5 empty] | 1,2,B1,B2 N1, A1 | 1918 | 1918 | MTiToF | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 594, 624, sb590
[5 empty] | 1,2,B1,B2 N1, A1 | 1920 | 1920 | M-F | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 594, 624, sb590
[5 empty] | 1,2,B1,B2 N1, A1 | 1922 | 1922 | M-OF | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 594, 624, sb590
[5 empty] | 1,2,B1,B2 N1, A1 | 1936 | 1936 | M-F | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 594, 624, sb590
[5 empty] | 1,2,B1,B2 N1, A1 | 1938 | 1938 | M-F | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 594, 624, sb590
[5 empty] | 1,2,B1,B2 N1, A1 | 1940 | 1940 | M-F | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 594, 624, sb590
[5 empty] | 1,2,B1,B2 N1, A1 | 1942 | 1942 | M-F | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 594, 624, sb590
[5 empty] | 1,2,B1,B2 N1, A1 | 1944 | 1944 | M-F | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 594, 624, sb590
[5 empty] | 1,2,B1,B2 N1, A1 | 1946 | 1946 | M-F | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 594, 624, sb590
[5 empty] | 1,2,B1,B2 N1, A1 | 1948 | 1948 | M-F | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 594, 624, sb590
[5 empty] | 1,2,B1,B2 N1, A1 | 1950 | 1950 | M-F | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 594, 624, sb590
252417 Övrigt | CST |  |  | Getingmidjan - Trafikavbrott. Signalprovning, Ktl-arbete. V26 | 15,16,17,18,19 | 1926 | 1926 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 361, 359, 378, 355, 353 - Cst 404, 415, 409, 376, 374 | X |  | Trafikpåverkan: Avstängt nattetid spår 15-19. Hänger ihop med objekt 247262
253302 Övrigt | CST |  |  | Cst - Sörentorp Etapp 3 ATC validering | C1,U1 | 1916 | 1916 | S | 01:00 | 04:30 | D |  | A | Cst 565,597 - Cst 629 Hfp vx 617 |  |  | Trafikpåverkan: Avstängt Cst spår C1,U1
[5 empty] | C1,U1 | 1917 | 1917 | MTi | 01:00 | 04:30 | D |  | A | Cst 565,597 - Cst 629 Hfp vx 617
253303 Övrigt | CST |  |  | Cst - Sörentorp Etapp 3 ATC validering | C2,C3,C4 | 1916 | 1916 | S | 01:00 | 04:30 | D |  | A | Cst 561,533,535 - Cst 578,580,582 |  |  | Trafikpåverkan: Avstängt Cst spår C2, C3, C4.
[5 empty] | C2,C3,C4 | 1917 | 1917 | MTi | 01:00 | 04:30 | D |  | A | Cst 561,533,535 - Cst 578,580,582
253304 Övrigt | CST |  |  | Cst - Sörentorp Etapp 3 ATC validering | A4,E7n,E6n | 1917 | 1917 | O-F | 01:00 | 04:30 | D |  | A | Cst 693,667,669 - Cst 696,444,446 |  |  | Trafikpåverkan: Avstängt Cst spår A4, E7N, E6N
266858 Övrigt | CST |  |  | Cst - ombyggnad plf Sp15, 16 | 15,16 | 1944 | 1944 | M | 05:00 | 24:00 | H |  | A | Cst 330 - Cst 396, 404 | X |  | Trafikpåverkan: Avstängt spår 15-16. Stockholm Central
[5 empty] | 15,16 | 1944 | 1944 | Ti-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Cst 330 - Cst 396, 404 | X
[5 empty] | 15,16 | 1945 | 1945 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Cst 330 - Cst 396, 404 | X
[5 empty] | 15,16 | 1946 | 1946 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Cst 330 - Cst 396, 404 | X
[5 empty] | 15,16 | 1947 | 1947 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Cst 330 - Cst 396, 404 | X
[5 empty] | 15,16 | 1948 | 1948 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Cst 330 - Cst 396, 404 | X
[5 empty] | 15,16 | 1949 | 1949 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Cst 330 - Cst 396, 404 | X
[5 empty] | 15,16 | 1950 | 1950 | M-L | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Cst 330 - Cst 396, 408 | X
266863 Övrigt | CST |  |  | Cst - ombyggnad G-gruppen | G2 - G9 | 1944 | 1949 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Cst hfp vxl 660 - Cst 691 | X |  | Trafikpåverkan: Avstängt spår G2-G9
[5 empty] | G2 - G9 | 1950 | 1950 | M-L | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Cst hfp vxl 660 - Cst 691 | X
250460 Övrigt | CST | KE |  | Servicefönster Stockholm Mitt Stockholm C - Karlberg Upp-spår | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 1849 | 1849 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488 |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår, t ex under projekt Getingmidjans avstängningsperioder. OBS, Detta objekt får ej avropas samtidigt som objekt 250467!
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 1850 | 1850 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 1850 | 1850 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 1852 | 1852 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 1901 | 1901 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 1902 | 1902 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 1902 | 1902 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 1903 | 1903 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 1904 | 1904 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 1904 | 1904 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 1905 | 1905 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 1906 | 1906 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 1906 | 1906 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 1907 | 1907 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 1908 | 1908 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 1908 | 1908 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 1909 | 1909 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 1910 | 1910 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 1910 | 1910 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 1911 | 1911 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 1912 | 1912 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 1912 | 1912 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 1913 | 1913 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 1914 | 1914 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 1914 | 1914 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 1915 | 1915 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 1916 | 1916 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 1916 | 1916 | nmTi-nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 1917 | 1917 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 1918 | 1918 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 1918 | 1918 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 1919 | 1919 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 1920 | 1920 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 1920 | 1920 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 1921 | 1921 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 1922 | 1922 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 1922 | 1922 | nmTi nmO nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 1935 | 1935 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 1936 | 1936 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 1936 | 1936 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 1937 | 1937 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 1938 | 1938 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 1938 | 1938 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 1939 | 1939 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 1940 | 1940 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 1940 | 1940 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 1942 | 1942 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 1943 | 1943 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 1944 | 1944 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 1944 | 1944 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 1945 | 1945 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 1946 | 1946 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 1946 | 1946 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 1947 | 1947 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 1948 | 1948 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 1948 | 1948 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 1949 | 1949 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 1950 | 1950 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 1950 | 1950 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
250461 Övrigt | CST | KE |  | Servicefönster Stockholm Mitt Stockholm C - Karlberg Ned-spår | U1,N3 3-14, N2, A2, E2, E3, E4 | 1850 | 1850 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175 |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår, t ex under projekt Getingmidjans avstängningsperioder. OBS, Detta objekt får ej avropas samtidigt som objekt 250468!
[5 empty] | U1,N3 3-14, N2, A2, E2, E3, E4 | 1851 | 1851 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175
[5 empty] | U1,N3 3-14, N2, A2, E2, E3, E4 | 1851 | 1851 | nmTi-nmF | 23:30 | 05:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175
[5 empty] | U1,N3 3-14, N2, A2, E2, E3, E4 | 1901 | 1901 | nmO-nmF | 23:30 | 05:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175
[5 empty] | U1,N3 3-14, N2, A2, E2, E3, E4 | 1902 | 1902 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175
[5 empty] | U1,N3 3-14, N2, A2, E2, E3, E4 | 1903 | 1903 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175
[5 empty] | U1,N3 3-14, N2, A2, E2, E3, E4 | 1903 | 1903 | nmTi-nmF | 23:30 | 05:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175
[5 empty] | U1,N3 3-14, N2, A2, E2, E3, E4 | 1904 | 1904 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175
[5 empty] | U1,N3 3-14, N2, A2, E2, E3, E4 | 1905 | 1905 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175
[5 empty] | U1,N3 3-14, N2, A2, E2, E3, E4 | 1905 | 1905 | nmTi-nmF | 23:30 | 05:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175
[5 empty] | U1,N3 3-14, N2, A2, E2, E3, E4 | 1906 | 1906 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175
[5 empty] | U1,N3 3-14, N2, A2, E2, E3, E4 | 1907 | 1907 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175
[5 empty] | U1,N3 3-14, N2, A2, E2, E3, E4 | 1907 | 1907 | nmTi-nmF | 23:30 | 05:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175
[5 empty] | U1,N3 3-14, N2, A2, E2, E3, E4 | 1908 | 1908 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175
[5 empty] | U1,N3 3-14, N2, A2, E2, E3, E4 | 1909 | 1909 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175
[5 empty] | U1,N3 3-14, N2, A2, E2, E3, E4 | 1909 | 1909 | nmTi-nmF | 23:30 | 05:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175
[5 empty] | U1,N3 3-14, N2, A2, E2, E3, E4 | 1910 | 1910 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175
[5 empty] | U1,N3 3-14, N2, A2, E2, E3, E4 | 1911 | 1911 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175
[5 empty] | U1,N3 3-14, N2, A2, E2, E3, E4 | 1911 | 1911 | nmTi-nmF | 23:30 | 05:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175
[5 empty] | U1,N3 3-14, N2, A2, E2, E3, E4 | 1912 | 1912 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175
[5 empty] | U1,N3 3-14, N2, A2, E2, E3, E4 | 1913 | 1913 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175
[5 empty] | U1,N3 3-14, N2, A2, E2, E3, E4 | 1913 | 1913 | nmTi-nmF | 23:30 | 05:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175
[5 empty] | U1,N3 3-14, N2, A2, E2, E3, E4 | 1914 | 1914 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175
[5 empty] | U1,N3 3-14, N2, A2, E2, E3, E4 | 1915 | 1915 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175
[5 empty] | U1,N3 3-14, N2, A2, E2, E3, E4 | 1915 | 1915 | nmTi-nmF | 23:30 | 05:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175
[5 empty] | U1,N3 3-14, N2, A2, E2, E3, E4 | 1917 | 1917 | nmO-nmF | 23:30 | 05:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175
[5 empty] | U1,N3 3-14, N2, A2, E2, E3, E4 | 1918 | 1918 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175
[5 empty] | U1,N3 3-14, N2, A2, E2, E3, E4 | 1919 | 1919 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175
[5 empty] | U1,N3 3-14, N2, A2, E2, E3, E4 | 1919 | 1919 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175
[5 empty] | U1,N3 3-14, N2, A2, E2, E3, E4 | 1920 | 1920 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175
[5 empty] | U1,N3 3-14, N2, A2, E2, E3, E4 | 1921 | 1921 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175
[5 empty] | U1,N3 3-14, N2, A2, E2, E3, E4 | 1921 | 1921 | nmTi-nmF | 23:30 | 05:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175
[5 empty] | U1,N3 3-14, N2, A2, E2, E3, E4 | 1922 | 1922 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175
[5 empty] | U1,N3 3-14, N2, A2, E2, E3, E4 | 1923 | 1923 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175
[5 empty] | U1,N3 3-14, N2, A2, E2, E3, E4 | 1923 | 1923 | nmTi nmO nmF | 23:30 | 05:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175
[5 empty] | U1,N3 3-14, N2, A2, E2, E3, E4 | 1936 | 1936 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175
[5 empty] | U1,N3 3-14, N2, A2, E2, E3, E4 | 1937 | 1937 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175
[5 empty] | U1,N3 3-14, N2, A2, E2, E3, E4 | 1937 | 1937 | nmTi-nmF | 23:30 | 05:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175
[5 empty] | U1,N3 3-14, N2, A2, E2, E3, E4 | 1938 | 1938 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175
[5 empty] | U1,N3 3-14, N2, A2, E2, E3, E4 | 1939 | 1939 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175
[5 empty] | U1,N3 3-14, N2, A2, E2, E3, E4 | 1939 | 1939 | nmTi-nmF | 23:30 | 05:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175
[5 empty] | U1,N3 3-14, N2, A2, E2, E3, E4 | 1940 | 1940 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175
[5 empty] | U1,N3 3-14, N2, A2, E2, E3, E4 | 1941 | 1941 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175
[5 empty] | U1,N3 3-14, N2, A2, E2, E3, E4 | 1941 | 1941 | nmTi-nmF | 23:30 | 05:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175
[5 empty] | U1,N3 3-14, N2, A2, E2, E3, E4 | 1943 | 1943 | nmTi-nmF | 23:30 | 05:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175
[5 empty] | U1,N3 3-14, N2, A2, E2, E3, E4 | 1944 | 1944 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175
[5 empty] | U1,N3 3-14, N2, A2, E2, E3, E4 | 1945 | 1945 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175
[5 empty] | U1,N3 3-14, N2, A2, E2, E3, E4 | 1945 | 1945 | nmTi-nmF | 23:30 | 05:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175
[5 empty] | U1,N3 3-14, N2, A2, E2, E3, E4 | 1946 | 1946 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175
[5 empty] | U1,N3 3-14, N2, A2, E2, E3, E4 | 1947 | 1947 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175
[5 empty] | U1,N3 3-14, N2, A2, E2, E3, E4 | 1947 | 1947 | nmTi-nmF | 23:30 | 05:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175
[5 empty] | U1,N3 3-14, N2, A2, E2, E3, E4 | 1948 | 1948 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175
[5 empty] | U1,N3 3-14, N2, A2, E2, E3, E4 | 1949 | 1949 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175
[5 empty] | U1,N3 3-14, N2, A2, E2, E3, E4 | 1949 | 1949 | nmTi-nmF | 23:30 | 05:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175
253284 Övrigt | CST | SO |  | Cst - Sörentorp Etapp 3 | U1,D1,M | 1916 | 1916 | To-S | 22:00 | 24:00 | H |  | A | Cst 578,580,582,Ke 170,112 - So 1090,1106 | X |  | Trafikpåverkan: Avstängt Cst-(So) spår M,D1, U1 samt C2,C3,C4 Norrifrån
[5 empty] | U1,D1,M | 1917 | 1917 | MTi | 00:00 | 04:30 | H |  | A | Cst 578,580,582,Ke 170,112 - So 1090,1106 | X
[5 empty] | U1 | 1916 | 1916 | Ti-S | 06:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 km+m: 1,600/4,800 Längd: 3200)
[5 empty] | U1 | 1917 | 1917 | M-F | 00:00 | 06:00 | H |  | H | (sth: 120/70 km+m: 1,600/4,800 Längd: 3200)
253287 Övrigt | KE |  |  | Cst - Sörentorp Tonnagekörning efter vxslopning | U1 | 1915 | 1915 | M-To | 04:30 | 04:30 | H |  | H | (sth: 120/80 km+m: 2,615/2,666 Längd: 51) |  |  | Trafikpåverkan: Tonnage efter slopning av vxl 180 v1914
270524 Övrigt | KE |  |  | Arbetarskydd vid slopning vx 180a/b | U3 | 1914 | 1914 | nmL | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Ke 176 - Ke 227 | X |  | Trafikpåverkan: Avstängt spår U3 Karlberg - Tomteboda Övre , kopplat till objekt 253285
[5 empty] | U3 | 1914 | 1914 | nmS | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Ke 176 - Ke 227 | X
[5 empty] | U3 | 1914 | 1914 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A | Ke 176 - Ke 227 | X
[5 empty] | U3 | 1915 | 1915 | M | 00:00 | 04:30 | D |  | A | Ke 176 - Ke 227 | X
253285 Övrigt | KE | TMÖ |  | Cst - Sörentorp, Slopning vx 180 a/b | M,D1,U1 | 1914 | 1914 | F-S | 22:00 | 24:00 | H |  | A | Ke 107,113, Cst C - Ke 225,254,171 | X |  | Trafikpåverkan: avstängt spår M, D1, U1 Espdr (Cs)t-(Hgl)
[5 empty] | M,D1,U1 | 1915 | 1915 | M | 00:00 | 04:30 | D |  | A | Ke 107,113, Cst C - Ke 225,254,171 | X
253286 Övrigt | KE | TMÖ |  | Cst - Sörentorp förarbeten vxslopning | U1,U3,D1 | 1914 | 1914 | OTo | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Ke 147,151,114 - Ke 194,196,283 | X |  | Trafikpåverkan: Avstängt spår U1, U3, D1.
250467 Övrigt | KE | UDL |  | Servicefönster Stockholm Mitt Karlberg - Ulriksdal Upp-spår | U1,U2,U3 U4,U5, B,D1 | 1850 | 1850 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Ke 173,175,177,202 - Ke 311,So 1292,1339,1343, sb s1135 |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Vid de tillfällen spm längre arbetstid (kl 23.40-04.40) behövs, måste entrepenören avropa senast 10v innan utförande. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår, t ex under projekt Getingmidjans avstängningsperioder. OBS, Detta objekt får ej avropas samtidigt som objekt 250460!
[5 empty] | U1,U2,U3 U4,U5, B,D1 | 1852 | 1852 | ToF | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Ke 173,175,177,202 - Ke 311,So 1292,1339,1343, sb s1135
[5 empty] | U1,U2,U3 U4,U5, B,D1 | 1902 | 1902 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Ke 173,175,177,202 - Ke 311,So 1292,1339,1343, sb s1135
[5 empty] | U1,U2,U3 U4,U5, B,D1 | 1904 | 1904 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Ke 173,175,177,202 - Ke 311,So 1292,1339,1343, sb s1135
[5 empty] | U1,U2,U3 U4,U5, B,D1 | 1906 | 1906 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Ke 173,175,177,202 - Ke 311,So 1292,1339,1343, sb s1135
[5 empty] | U1,U2,U3 U4,U5, B,D1 | 1908 | 1908 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Ke 173,175,177,202 - Ke 311,So 1292,1339,1343, sb s1135
[5 empty] | U1,U2,U3 U4,U5, B,D1 | 1910 | 1910 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Ke 173,175,177,202 - Ke 311,So 1292,1339,1343, sb s1135
[5 empty] | U1,U2,U3 U4,U5, B,D1 | 1912 | 1912 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Ke 173,175,177,202 - Ke 311,So 1292,1339,1343, sb s1135
[5 empty] | U1,U2,U3 U4,U5, B,D1 | 1914 | 1914 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Ke 173,175,177,202 - Ke 311,So 1292,1339,1343, sb s1135
[5 empty] | U1,U2,U3 U4,U5, B,D1 | 1916 | 1916 | M-To | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Ke 173,175,177,202 - Ke 311,So 1292,1339,1343, sb s1135
[5 empty] | U1,U2,U3 U4,U5, B,D1 | 1918 | 1918 | MTiToF | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Ke 173,175,177,202 - Ke 311,So 1292,1339,1343, sb s1135
[5 empty] | U1,U2,U3 U4,U5, B,D1 | 1920 | 1920 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Ke 173,175,177,202 - Ke 311,So 1292,1339,1343, sb s1135
[5 empty] | U1,U2,U3 U4,U5, B,D1 | 1922 | 1922 | M-OF | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Ke 173,175,177,202 - Ke 311,So 1292,1339,1343, sb s1135
[5 empty] | U1,U2,U3 U4,U5, B,D1 | 1936 | 1936 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Ke 173,175,177,202 - Ke 311,So 1292,1339,1343, sb s1135
[5 empty] | U1,U2,U3 U4,U5, B,D1 | 1938 | 1938 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Ke 173,175,177,202 - Ke 311,So 1292,1339,1343, sb s1135
[5 empty] | U1,U2,U3 U4,U5, B,D1 | 1940 | 1940 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Ke 173,175,177,202 - Ke 311,So 1292,1339,1343, sb s1135
[5 empty] | U1,U2,U3 U4,U5, B,D1 | 1942 | 1942 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Ke 173,175,177,202 - Ke 311,So 1292,1339,1343, sb s1135
[5 empty] | U1,U2,U3 U4,U5, B,D1 | 1944 | 1944 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Ke 173,175,177,202 - Ke 311,So 1292,1339,1343, sb s1135
[5 empty] | U1,U2,U3 U4,U5, B,D1 | 1946 | 1946 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Ke 173,175,177,202 - Ke 311,So 1292,1339,1343, sb s1135
[5 empty] | U1,U2,U3 U4,U5, B,D1 | 1948 | 1948 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Ke 173,175,177,202 - Ke 311,So 1292,1339,1343, sb s1135
[5 empty] | U1,U2,U3 U4,U5, B,D1 | 1950 | 1950 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Ke 173,175,177,202 - Ke 311,So 1292,1339,1343, sb s1135
250468 Övrigt | KE | UDL |  | Servicefönster Stockholm Mitt Karlberg - Ulriksdal Ned-spår | N1,N2,N3 N4,N5 | 1851 | 1851 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Ke204,183,185 - Ke 315, So1345,1341 |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Vid de tillfällen spm längre arbetstid (kl 23.40-04.40) behövs, måste entrepenören avropa senast 10v innan utförande. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår, t ex under projekt Getingmidjans avstängningsperioder. OBS, Detta objekt får ej avropas samtidigt som objekt 250461!
[5 empty] | N1,N2,N3 N4,N5 | 1901 | 1901 | O-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Ke204,183,185 - Ke 315, So1345,1341
[5 empty] | N1,N2,N3 N4,N5 | 1903 | 1903 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Ke204,183,185 - Ke 315, So1345,1341
[5 empty] | N1,N2,N3 N4,N5 | 1905 | 1905 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Ke204,183,185 - Ke 315, So1345,1341
[5 empty] | N1,N2,N3 N4,N5 | 1907 | 1907 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Ke204,183,185 - Ke 315, So1345,1341
[5 empty] | N1,N2,N3 N4,N5 | 1909 | 1909 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Ke204,183,185 - Ke 315, So1345,1341
[5 empty] | N1,N2,N3 N4,N5 | 1911 | 1911 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Ke204,183,185 - Ke 315, So1345,1341
[5 empty] | N1,N2,N3 N4,N5 | 1913 | 1913 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Ke204,183,185 - Ke 315, So1345,1341
[5 empty] | N1,N2,N3 N4,N5 | 1915 | 1915 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Ke204,183,185 - Ke 315, So1345,1341
[5 empty] | N1,N2,N3 N4,N5 | 1917 | 1917 | Ti-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Ke204,183,185 - Ke 315, So1345,1341
[5 empty] | N1,N2,N3 N4,N5 | 1919 | 1919 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Ke204,183,185 - Ke 315, So1345,1341
[5 empty] | N1,N2,N3 N4,N5 | 1921 | 1921 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Ke204,183,185 - Ke 315, So1345,1341
[5 empty] | N1,N2,N3 N4,N5 | 1923 | 1923 | M-OF | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Ke204,183,185 - Ke 315, So1345,1341
[5 empty] | N1,N2,N3 N4,N5 | 1937 | 1937 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Ke204,183,185 - Ke 315, So1345,1341
[5 empty] | N1,N2,N3 N4,N5 | 1939 | 1939 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Ke204,183,185 - Ke 315, So1345,1341
[5 empty] | N1,N2,N3 N4,N5 | 1941 | 1941 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Ke204,183,185 - Ke 315, So1345,1341
[5 empty] | N1,N2,N3 N4,N5 | 1943 | 1943 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Ke204,183,185 - Ke 315, So1345,1341
[5 empty] | N1,N2,N3 N4,N5 | 1945 | 1945 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Ke204,183,185 - Ke 315, So1345,1341
[5 empty] | N1,N2,N3 N4,N5 | 1947 | 1947 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Ke204,183,185 - Ke 315, So1345,1341
[5 empty] | N1,N2,N3 N4,N5 | 1949 | 1949 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Ke204,183,185 - Ke 315, So1345,1341
253294 Övrigt | TMÖ | SO |  | Cst- Sörentorp Etapp 3 Bryggbyte | D1,U1, | 1927 | 1927 | F-S | 22:00 | 24:00 | H |  | A | So 1088,1074 - Ke 283,193, hfp vx 267a | X |  | Trafikpåverkan: Avstängt Ke-(So) spår D1, U1 Hänger ihop med obj 253295, 253288, 253289
[5 empty] | D1,U1 | 1928 | 1928 | M | 00:00 | 04:30 | D |  | A | So 1088,1074 - Ke 283,193, hfp vx 267a | X
253295 Övrigt | TMÖ | (SO) |  | Cst - Sörentorp Bryggbyte | U2 | 1927 | 1927 | S | 01:30 | 04:30 | D |  | A | So 1076 - Ke 213 | X |  | Trafikpåverkan: Avstängt Ke-(So) spår U2 Hänger ihop med obj 253294, 253288. 253289
Östra | Stockholm-Sundbyberg | Vecka : 1849 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
250469 Övrigt | (KE) | SUB |  | Servicefönster Stockholm Mitt (Karlberg) - Sundbyberg Ned-spår | NED Sub spår 3 | 1851 | 1851 | M-F | 00:30 | 04:30 | D |  | A | Ke 315- Sub 997 |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår, t ex under projekt Getingmidjans avstängningsperioder.
[5 empty] | NED Sub spår 3 | 1901 | 1901 | O-F | 00:30 | 04:30 | D |  | A | Ke 315- Sub 997
[5 empty] | NED Sub spår 3 | 1903 | 1903 | M-F | 00:30 | 04:30 | D |  | A | Ke 315- Sub 997
[5 empty] | NED Sub spår 3 | 1905 | 1905 | M-F | 00:30 | 04:30 | D |  | A | Ke 315- Sub 997
[5 empty] | NED Sub spår 3 | 1907 | 1907 | M-F | 00:30 | 04:30 | D |  | A | Ke 315- Sub 997
[5 empty] | NED Sub spår 3 | 1909 | 1909 | M-F | 00:30 | 04:30 | D |  | A | Ke 315- Sub 997
[5 empty] | NED Sub spår 3 | 1911 | 1911 | M-F | 00:30 | 04:30 | D |  | A | Ke 315- Sub 997
[5 empty] | NED Sub spår 3 | 1913 | 1913 | M-F | 00:30 | 04:30 | D |  | A | Ke 315- Sub 997
[5 empty] | NED Sub spår 3 | 1915 | 1915 | M-F | 00:30 | 04:30 | D |  | A | Ke 315- Sub 997
[5 empty] | NED Sub spår 3 | 1917 | 1917 | Ti-F | 00:30 | 04:30 | D |  | A | Ke 315- Sub 997
[5 empty] | NED Sub spår 3 | 1919 | 1919 | M-F | 00:30 | 04:30 | D |  | A | Ke 315- Sub 997
[5 empty] | NED Sub spår 3 | 1921 | 1921 | M-F | 00:30 | 04:30 | D |  | A | Ke 315- Sub 997
[5 empty] | NED Sub spår 3 | 1923 | 1923 | M-OF | 00:30 | 04:30 | D |  | A | Ke 315- Sub 997
[5 empty] | NED Sub spår 3 | 1937 | 1937 | M-F | 00:30 | 04:30 | D |  | A | Ke 315- Sub 997
[5 empty] | NED Sub spår 3 | 1939 | 1939 | M-F | 00:30 | 04:30 | D |  | A | Ke 315- Sub 997
[5 empty] | NED Sub spår 3 | 1941 | 1941 | M-F | 00:30 | 04:30 | D |  | A | Ke 315- Sub 997
[5 empty] | NED Sub spår 3 | 1943 | 1943 | M-F | 00:30 | 04:30 | D |  | A | Ke 315- Sub 997
[5 empty] | NED Sub spår 3 | 1945 | 1945 | M-F | 00:30 | 04:30 | D |  | A | Ke 315- Sub 997
[5 empty] | NED Sub spår 3 | 1947 | 1947 | M-F | 00:30 | 04:30 | D |  | A | Ke 315- Sub 997
[5 empty] | NED Sub spår 3 | 1949 | 1949 | M-F | 00:30 | 04:30 | D |  | A | Ke 315- Sub 997
250470 Övrigt | (KE) | SUB |  | Servicefönster Stockholm Mitt (Karlberg) - Sunbyberg Upp-spår | UPP Sub spår 2 | 1850 | 1850 | M-F | 00:30 | 04:30 | D |  | A | Ke 334 - Sub 995 |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår, t ex under projekt Getingmidjans avstängningsperioder.
[5 empty] | UPP Sub spår 2 | 1852 | 1852 | O-F | 00:30 | 04:30 | D |  | A | Ke 334 - Sub 995
[5 empty] | UPP Sub spår 2 | 1902 | 1902 | M-F | 00:30 | 04:30 | D |  | A | Ke 334 - Sub 995
[5 empty] | UPP Sub spår 2 | 1904 | 1904 | M-F | 00:30 | 04:30 | D |  | A | Ke 334 - Sub 995
[5 empty] | UPP Sub spår 2 | 1906 | 1906 | M-F | 00:30 | 04:30 | D |  | A | Ke 334 - Sub 995
[5 empty] | UPP Sub spår 2 | 1908 | 1908 | M-F | 00:30 | 04:30 | D |  | A | Ke 334 - Sub 995
[5 empty] | UPP Sub spår 2 | 1910 | 1910 | M-F | 00:30 | 04:30 | D |  | A | Ke 334 - Sub 995
[5 empty] | UPP Sub spår 2 | 1912 | 1912 | M-F | 00:30 | 04:30 | D |  | A | Ke 334 - Sub 995
[5 empty] | UPP Sub spår 2 | 1914 | 1914 | Ti-F | 00:30 | 04:30 | D |  | A | Ke 334 - Sub 995
[5 empty] | UPP Sub spår 2 | 1916 | 1916 | M-F | 00:30 | 04:30 | D |  | A | Ke 334 - Sub 995
[5 empty] | UPP Sub spår 2 | 1918 | 1918 | MO-F | 00:30 | 04:30 | D |  | A | Ke 334 - Sub 995
[5 empty] | UPP Sub spår 2 | 1920 | 1920 | M-F | 00:30 | 04:30 | D |  | A | Ke 334 - Sub 995
[5 empty] | UPP Sub spår 2 | 1922 | 1922 | M-F | 00:30 | 04:30 | D |  | A | Ke 334 - Sub 995
[5 empty] | UPP Sub spår 2 | 1936 | 1936 | M-F | 00:30 | 04:30 | D |  | A | Ke 334 - Sub 995
[5 empty] | UPP Sub spår 2 | 1938 | 1938 | M-F | 00:30 | 04:30 | D |  | A | Ke 334 - Sub 995
[5 empty] | UPP Sub spår 2 | 1940 | 1940 | M-F | 00:30 | 04:30 | D |  | A | Ke 334 - Sub 995
[5 empty] | UPP Sub spår 2 | 1942 | 1942 | M-F | 00:30 | 04:30 | D |  | A | Ke 334 - Sub 995
[5 empty] | UPP Sub spår 2 | 1944 | 1944 | M-F | 00:30 | 04:30 | D |  | A | Ke 334 - Sub 995
[5 empty] | UPP Sub spår 2 | 1946 | 1946 | M-F | 00:30 | 04:30 | D |  | A | Ke 334 - Sub 995
[5 empty] | UPP Sub spår 2 | 1948 | 1948 | M-F | 00:30 | 04:30 | D |  | A | Ke 334 - Sub 995
[5 empty] | UPP Sub spår 2 | 1950 | 1950 | M-F | 00:30 | 04:30 | D |  | A | Ke 334 - Sub 995
264986 Övrigt | TMÖ | SUB |  | El-Peba | U3,U4 Sub 2 | 1922 | 1922 | F | 00:30 | 04:30 | D |  | A | Ke hfp vx 209,211 - Ke 307, Sub 995 | X |  | Trafikpåverkan: Avstängt U-spår (Sod)/(Ke)-(Duo) Hör ihop med obj 264987
[5 empty] | U3,U4 Sub 2 | 1922 | 1922 | ToLS | 02:00 | 05:40 | D |  | A | Ke hfp vx 209,211 - Ke 307, Sub 995 | X
264992 Övrigt | TMÖ | SUB |  | El-Peba | U3,U4 Sub 2 | 1924 | 1924 | M-O | 00:30 | 04:30 | D |  | A | Ke hfp vx 209,211 - Ke 307, Sub 995 | X |  | Trafikpåverkan: Avstängt U-sp (Sod)/(Ke)-(Duo) Hör ihop med obj 264990
265021 Övrigt | TMÖ | SUB |  | El-Peba | N3,N4 Sub 3 | 1923 | 1923 | M-OF | 00:30 | 04:30 | D |  | A | Ke Hfp vx 218, Hfp vx 220 - Sub 997 | X |  | Trafikpåverkan: Avstängt N-sp (Spå)-(Ke)/(Sod) Hör ihop med obj 265023
[5 empty] | N3,N4 Sub 3 | 1923 | 1923 | ToLS | 02:00 | 05:40 | D |  | A | Ke Hfp vx 218, Hfp vx 220 - Sub 997 | X
253174 Övrigt | (HUV) | SUB |  | Mälarbanan - 19:3 Totalavstängt (1:2) | Alla | 1944 | 1944 | F-S | 22:40 | 24:00 | H |  | A | Sub 893, 895 - Sub 995, 997 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Huv)-Sub. Hänger ihop med obj 253175.
[5 empty] | Alla | 1945 | 1945 | M | 00:00 | 04:30 | D |  | A | Sub 893, 895 - Sub 995, 997 | X
253436 Övrigt | (HUV) | SUB |  | Mälarbanan - Söndagstider | Alla | 1849 | 1852 | S | 02:00 | 08:20 | D |  | A | Sub 976, 978 - Sub 997, 995 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sub.( Går att vända vid plf Sub) Hänger ihop med obj 253196.
[5 empty] | Alla | 1902 | 1915 | S | 02:00 | 08:20 | D |  | A | Sub 976, 978 - Sub 997, 995 | X
[5 empty] | Alla | 1917 | 1921 | S | 02:00 | 08:20 | D |  | A | Sub 976, 978 - Sub 997, 995 | X
[5 empty] | Alla | 1924 | 1924 | S | 02:00 | 08:20 | D |  | A | Sub 976, 978 - Sub 997, 995 | X
[5 empty] | Alla | 1926 | 1926 | S | 02:00 | 08:20 | D |  | A | Sub 976, 978 - Sub 997, 995 | X
[5 empty] | Alla | 1931 | 1939 | S | 02:00 | 08:20 | D |  | A | Sub 976, 978 - Sub 997, 995 | X
[5 empty] | Alla | 1941 | 1943 | S | 02:00 | 08:20 | D |  | A | Sub 976, 978 - Sub 997, 995 | X
[5 empty] | Alla | 1945 | 1949 | S | 02:00 | 08:20 | D |  | A | Sub 976, 978 - Sub 997, 995 | X
253169 Övrigt | SUB |  |  | Mälarbanan - 19:1 Totalavstängt (1:2) | Alla | 1916 | 1916 | To-S | 01:10 | 24:00 | H |  | A | Sub 976, 978 - Sub 995, 997 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sub-Bkb. Möjlighet att vända vid plf Sub. Hänger ihop med obj 253171.
[5 empty] | Alla | 1917 | 1917 | MTi | 00:00 | 04:30 | H |  | A | Sub 976, 978 - Sub 995, 997 | X
253172 PSB | SUB |  |  | Mälarbanan - 19:2 Totalavstängt (1:2) | Alla | 1927 | 1927 | F-S | 22:45 | 24:00 | H |  | A | Sub 976, 978 - Sub 995, 997 | X |  | PSB Ö4 Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sub-Bkb. Möjlighet att vända vid plf Sub. Hänger ihop med objekt 253173
[5 empty] | Alla | 1928 | 1930 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Sub 976, 978 - Sub 995, 997 | X
[5 empty] | Alla | 1931 | 1931 | M | 00:00 | 04:30 | D |  | A | Sub 976, 978 - Sub 995, 997 | X
265024 Övrigt | SUB |  |  | El-Peba växel gator | 2,3 | 1924 | 1924 | ToF | 01:00 | 04:30 | D |  | A | Sub 894,896 - Sub 995,997 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sub
[5 empty] | 2,3 | 1924 | 1924 | LS | 02:00 | 05:10 | D |  | A | Sub 894,896 - Sub 995,997 | X
Östra | Cst-Tm-Sub | Vecka : 1849 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
264911 Övrigt | KE | HUV |  | El-Peba Tomteboda Bangård | E Alla spår i Tm | 1918 | 1919 | M-S | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Ke 145, hfp vx 105, Nst 18 - Ke Hfp vx 323b, So 1084, So sb1067, So hfp vx 1069b | X |  | Trafikpåverkan: Spänningslös på hela Tomteboda bangård. Kan köra diesellok vid samråd.
250463 Övrigt | TM |  |  | Servicefönster Stockholm Mitt Tomteboda Rangerbangård | Alla | 1850 | 1850 | M-F | 00:00 | 24:00 | D |  | A |  |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. 6 timmar dag- respektive nattid helgfri måndag-fredag.
[5 empty] | Alla | 1851 | 1851 | M-F | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1852 | 1852 | ToF | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1901 | 1901 | O-F | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1902 | 1902 | M-F | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1903 | 1903 | M-F | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1904 | 1904 | M-F | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1905 | 1905 | M-F | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1906 | 1906 | M-F | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1907 | 1907 | M-F | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1908 | 1908 | M-F | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1909 | 1909 | M-F | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1910 | 1910 | M-F | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1911 | 1911 | M-F | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1912 | 1912 | M-F | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1913 | 1913 | M-F | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1914 | 1914 | M-F | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1915 | 1915 | M-F | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1916 | 1916 | M-To | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1917 | 1917 | Ti-F | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1920 | 1920 | M-F | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1921 | 1921 | M-F | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1922 | 1922 | M-OF | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1923 | 1923 | M-OF | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1924 | 1924 | M-F | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1925 | 1925 | M-To | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1926 | 1926 | M-F | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1927 | 1927 | M-F | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1928 | 1928 | M-F | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1929 | 1929 | M-F | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1930 | 1930 | M-F | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1931 | 1931 | M-F | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1932 | 1932 | M-F | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1933 | 1933 | M-F | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1934 | 1934 | M-F | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1935 | 1935 | M-F | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1936 | 1936 | M-F | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1937 | 1937 | M-F | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1938 | 1938 | M-F | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1939 | 1939 | M-F | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1940 | 1940 | M-F | 00:00 | 16:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1941 | 1941 | M-F | 00:00 | 16:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1942 | 1942 | M-F | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1943 | 1943 | M-F | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1944 | 1944 | M-F | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1945 | 1945 | M-F | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1946 | 1946 | M-F | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1947 | 1947 | M-F | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1948 | 1948 | M-F | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1949 | 1949 | M-F | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1950 | 1950 | M-F | 00:00 | 24:00 | D |  | A
Östra | Stockholm-Älvsjö | Vecka : 1849 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
251818 Övrigt | CST |  |  | Getingmidjan - TTL inför totalavstängningen | 10,11,12,13,14 N | 1925 | 1925 | S | 12:00 | 24:00 | D |  | A | Cst 392, 390, 388, 386, 384 - Cst 351, 349, 367, 365, 363 | X |  | Trafikpåverkan: Avstängt spår 10-14. Hänger ihop med objekt 247262
252134 Övrigt | CST |  |  | Getingmidjan - U-spår (Cst) Nattförlängning | 15,16,17,18,19 U1 | 1924 | 1924 | O-S | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 333, 335, 337, 339 ,341 - Cst 324 | X |  | Trafikpåverkan Nattavstängning Cst uppspår in mot spår 15-19. Tegelbackskrysset stängt. Nattförlängning av objekt 250345
[5 empty] | 15,16,17,18,19 U1 | 1925 | 1925 | M-S | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 333, 335, 337, 339 ,341 - Cst 324 | X
252381 Övrigt | CST |  |  | Getingmidjan - N-spår (Cst) Nattförlängning | 10,11,12,13,14 N1 | 1934 | 1934 | M-S | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 351, 349, 347, 345, 343 - Cst 326 |  |  | Trafikpåverkan Nattavstängning Cst nedspår in mot spår 10-14. Tegelbackskrysset stängt. Nattförlängning av objekt 252380
[5 empty] | 10,11,12,13,14 N1 | 1935 | 1935 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 351, 349, 347, 345, 343 - Cst 326 | X
252419 Övrigt | CST |  |  | Getingmidjan - Totalavstängt. Signalprovning Cst | 13,15 | 1933 | 1933 | S | 12:00 | 24:00 | D |  | A | Cst 386, 382 - Cst 361, 365 | X |  | Trafikpåverkan: Avstängt spår 13 och 15 Hänger ihop med objekt 247262
258616 Övrigt | CST |  |  | Getingmidjan - Trafikavbrott. Signalprovning, Ktl-arbete.V33 | 15,16,17,18,19 | 1933 | 1933 | FL | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 361, 359, 378, 355, 353 - Cst 404, 415, 409, 376, 374 | X | X | Trafikpåverkan: Avstängt nattetid spår 15-19. - F,L Avstängt nattetid spår 10-14. - S Hänger ihop med objekt 247262
[5 empty] | 10,11,12,13,14 | 1933 | 1933 | S | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 351, 349, 367, 365, 363 - Cst 392, 390, 388, 386, 384 | X
247226 Övrigt | CST | SST |  | Getingmidjan - Brostödsreparationer | N1,U1 10-19 | 1916 | 1916 | To | 22:00 | 24:00 | D |  | A | Cst 333, 335, 337, 339, 341, 343, 345, 347, 349, 351 - Sst 281, 279 | X |  | Påsk! Trafikpåverkan Trafikavbrottt Cst-Sst vändning Sst möjlig
[5 empty] | N1,U1 10-19 | 1916 | 1916 | F-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Cst 333, 335, 337, 339, 341, 343, 345, 347, 349, 351 - Sst 281, 279 | X
[5 empty] | N1,U1 10-19 | 1917 | 1917 | M | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Cst 333, 335, 337, 339, 341, 343, 345, 347, 349, 351 - Sst 281, 279 | X
[5 empty] | N1,U1 10-19 | 1917 | 1917 | Ti | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 333, 335, 337, 339, 341, 343, 345, 347, 349, 351 - Sst 281, 279 | X
247262 PSB | CST | SST |  | Getingmidjan - Totalavstängt | Alla 10-19 | 1926 | 1926 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Cst 351, 349, 367, 365, 363, 361, 359, 378, 355, 353 - Sst 281, 279 | X |  | PSB Ö5 Trafikpåverkan: Trafikavbrott Cst-Sst. Del av spår 10-19 avstängt på Cst Vändning Sst möjlig
[5 empty] | Alla 10-19 | 1927 | 1927 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Cst 351, 349, 367, 365, 363, 361, 359, 378, 355, 353 - Sst 281, 279 | X
[5 empty] | Alla 10-19 | 1928 | 1928 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Cst 351, 349, 367, 365, 363, 361, 359, 378, 355, 353 - Sst 281, 279 | X
[5 empty] | Alla 10-19 | 1929 | 1929 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Cst 351, 349, 367, 365, 363, 361, 359, 378, 355, 353 - Sst 281, 279 | X
[5 empty] | Alla 10-19 | 1930 | 1930 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Cst 351, 349, 367, 365, 363, 361, 359, 378, 355, 353 - Sst 281, 279 | X
[5 empty] | Alla 10-19 | 1931 | 1931 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Cst 351, 349, 367, 365, 363, 361, 359, 378, 355, 353 - Sst 281, 279 | X
[5 empty] | Alla 10-19 | 1932 | 1932 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Cst 351, 349, 367, 365, 363, 361, 359, 378, 355, 353 - Sst 281, 279 | X
[5 empty] | Alla 10-19 | 1933 | 1933 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Cst 351, 349, 367, 365, 363, 361, 359, 378, 355, 353 - Sst 281, 279 | X
247304 Övrigt | CST | SST |  | Getingmidjan - Brostödsreparationer | N1,U1 10-19 | 1942 | 1942 | F | 22:00 | 24:00 | D |  | A | Cst 333, 335, 337, 339, 341, 343, 345, 347, 349, 351 - Sst 281, 279 | X |  | Trafikpåverkan Trafikavbrott Cst-Sst. Vändning Sst möjlig.
[5 empty] | N1,U1 10-19 | 1942 | 1942 | LS | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Cst 333, 335, 337, 339, 341, 343, 345, 347, 349, 351 - Sst 281, 279 | X
[5 empty] | N1,U1 10-19 | 1943 | 1943 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 333, 335, 337, 339, 341, 343, 345, 347, 349, 351 - Sst 281, 279 | X
250345 Övrigt | CST | SST |  | Getingmidjan - U-spår Enkelspårsdrift | U1 U, 3 | 1924 | 1924 | O-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Cst 324 - Sst 264 | X |  | Trafikpåverkan Enkelspårsdrift Sst-Cst. Tegelbackskrysset öppet. Uppspåret avstängt heltid Ons V1924 till Sön V1925 00:00-24:00.
[5 empty] | U1 3 | 1925 | 1925 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Cst 324 - Sst 264 | X
250458 Övrigt | (CST) | (SST) |  | Servicefönster Stockholm Mitt (Stockholm S) - (Stockholm C) Upp-spår | U1 | 1850 | 1850 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 300 - Cst 333, 335,337,339,341 |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår, t ex under projekt Getingmidjans avstängningsperioder.
[5 empty] | U1 | 1852 | 1852 | ToF | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 300 - Cst 333, 335,337,339,341
[5 empty] | U1 | 1902 | 1902 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 300 - Cst 333, 335,337,339,341
[5 empty] | U1 | 1904 | 1904 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 300 - Cst 333, 335,337,339,341
[5 empty] | U1 | 1906 | 1906 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 300 - Cst 333, 335,337,339,341
[5 empty] | U1 | 1908 | 1908 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 300 - Cst 333, 335,337,339,341
[5 empty] | U1 | 1910 | 1910 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 300 - Cst 333, 335,337,339,341
[5 empty] | U1 | 1912 | 1912 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 300 - Cst 333, 335,337,339,341
[5 empty] | U1 | 1914 | 1914 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 300 - Cst 333, 335,337,339,341
[5 empty] | U1 | 1916 | 1916 | M-To | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 300 - Cst 333, 335,337,339,341
[5 empty] | U1 | 1918 | 1918 | MTiToF | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 300 - Cst 333, 335,337,339,341
[5 empty] | U1 | 1920 | 1920 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 300 - Cst 333, 335,337,339,341
[5 empty] | U1 | 1922 | 1922 | M-OF | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 300 - Cst 333, 335,337,339,341
[5 empty] | U1 | 1936 | 1936 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 300 - Cst 333, 335,337,339,341
[5 empty] | U1 | 1938 | 1938 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 300 - Cst 333, 335,337,339,341
[5 empty] | U1 | 1940 | 1940 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 300 - Cst 333, 335,337,339,341
[5 empty] | U1 | 1942 | 1942 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 300 - Cst 333, 335,337,339,341
[5 empty] | U1 | 1944 | 1944 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 300 - Cst 333, 335,337,339,341
[5 empty] | U1 | 1946 | 1946 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 300 - Cst 333, 335,337,339,341
[5 empty] | U1 | 1948 | 1948 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 300 - Cst 333, 335,337,339,341
[5 empty] | U1 | 1950 | 1950 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 300 - Cst 333, 335,337,339,341
250459 Övrigt | (CST) | (SST) |  | Servicefönster Stockholm Mitt (Stockholm S) - (Stockholm C) Ned-spår | N1 | 1851 | 1851 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351 |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår, t ex under projekt Getingmidjans avstängningsperioder.
[5 empty] | N1 | 1901 | 1901 | O-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351
[5 empty] | N1 | 1903 | 1903 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351
[5 empty] | N1 | 1905 | 1905 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351
[5 empty] | N1 | 1907 | 1907 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351
[5 empty] | N1 | 1909 | 1909 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351
[5 empty] | N1 | 1911 | 1911 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351
[5 empty] | N1 | 1913 | 1913 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351
[5 empty] | N1 | 1915 | 1915 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351
[5 empty] | N1 | 1917 | 1917 | O-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351
[5 empty] | N1 | 1919 | 1919 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351
[5 empty] | N1 | 1921 | 1921 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351
[5 empty] | N1 | 1923 | 1923 | M-OF | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351
[5 empty] | N1 | 1937 | 1937 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351
[5 empty] | N1 | 1939 | 1939 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351
[5 empty] | N1 | 1941 | 1941 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351
[5 empty] | N1 | 1943 | 1943 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351
[5 empty] | N1 | 1945 | 1945 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351
[5 empty] | N1 | 1947 | 1947 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351
[5 empty] | N1 | 1949 | 1949 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351
252380 Övrigt | CST | SST |  | Getingmidjan - N-spår Enkelspårsdrift | N1 N,Sst 4 | 1934 | 1934 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Cst 326 - Sst 266 | X |  | Trafikpåverkan Enkelspårsdrift Sst-Cst. Tegelbackskrysset öppet. Nedspåret avstängt heltid Mån V1934 till Fre V1935 00:00-24:00.
[5 empty] | N1 4,N,Sst 4 | 1935 | 1935 | M-F | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Cst 326 - Sst 266 | X
250457 Övrigt | CST | ÅBE |  | Servicefönster Stockholm Mitt Årstaberg - Stockholm C Upp-spår | U1 | 1850 | 1850 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Äs 856 - Cst 300 |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår, t ex under projekt Getingmidjans avstängningsperioder.
[5 empty] | U1 | 1852 | 1852 | ToF | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Äs 856 - Cst 300
[5 empty] | U1 | 1902 | 1902 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Äs 856 - Cst 300
[5 empty] | U1 | 1904 | 1904 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Äs 856 - Cst 300
[5 empty] | U1 | 1906 | 1906 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Äs 856 - Cst 300
[5 empty] | U1 | 1908 | 1908 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Äs 856 - Cst 300
[5 empty] | U1 | 1910 | 1910 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Äs 856 - Cst 300
[5 empty] | U1 | 1912 | 1912 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Äs 856 - Cst 300
[5 empty] | U1 | 1914 | 1914 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Äs 856 - Cst 300
[5 empty] | U1 | 1916 | 1916 | M-To | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Äs 856 - Cst 300
[5 empty] | U1 | 1918 | 1918 | MTiToF | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Äs 856 - Cst 300
[5 empty] | U1 | 1920 | 1920 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Äs 856 - Cst 300
[5 empty] | U1 | 1922 | 1922 | M-OF | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Äs 856 - Cst 300
[5 empty] | U1 | 1936 | 1936 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Äs 856 - Cst 300
[5 empty] | U1 | 1938 | 1938 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Äs 856 - Cst 300
[5 empty] | U1 | 1940 | 1940 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Äs 856 - Cst 300
[5 empty] | U1 | 1942 | 1942 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Äs 856 - Cst 300
[5 empty] | U1 | 1944 | 1944 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Äs 856 - Cst 300
[5 empty] | U1 | 1946 | 1946 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Äs 856 - Cst 300
[5 empty] | U1 | 1948 | 1948 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Äs 856 - Cst 300
[5 empty] | U1 | 1950 | 1950 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Äs 856 - Cst 300
250472 Övrigt | CST | ÅBE |  | Servicefönster Stockholm Mitt Årstaberg - Stockholm C Spår Ned-spår | N1 | 1851 | 1851 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Äs 774 - Cst 302 |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår, t ex under projekt Getingmidjans avstängningsperioder.
[5 empty] | N1 | 1901 | 1901 | O-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Äs 774 - Cst 302
[5 empty] | N1 | 1903 | 1903 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Äs 774 - Cst 302
[5 empty] | N1 | 1905 | 1905 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Äs 774 - Cst 302
[5 empty] | N1 | 1907 | 1907 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Äs 774 - Cst 302
[5 empty] | N1 | 1909 | 1909 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Äs 774 - Cst 302
[5 empty] | N1 | 1911 | 1911 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Äs 774 - Cst 302
[5 empty] | N1 | 1913 | 1913 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Äs 774 - Cst 302
[5 empty] | N1 | 1915 | 1915 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Äs 774 - Cst 302
[5 empty] | N1 | 1917 | 1917 | O-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Äs 774 - Cst 302
[5 empty] | N1 | 1919 | 1919 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Äs 774 - Cst 302
[5 empty] | N1 | 1921 | 1921 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Äs 774 - Cst 302
[5 empty] | N1 | 1923 | 1923 | M-OF | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Äs 774 - Cst 302
[5 empty] | N1 | 1937 | 1937 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Äs 774 - Cst 302
[5 empty] | N1 | 1939 | 1939 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Äs 774 - Cst 302
[5 empty] | N1 | 1941 | 1941 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Äs 774 - Cst 302
[5 empty] | N1 | 1943 | 1943 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Äs 774 - Cst 302
[5 empty] | N1 | 1945 | 1945 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Äs 774 - Cst 302
[5 empty] | N1 | 1947 | 1947 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Äs 774 - Cst 302
[5 empty] | N1 | 1949 | 1949 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Äs 774 - Cst 302
252418 Övrigt | SST |  |  | Getingmidjan - Totalavstängt. Signalprovning, Ktl-arbete.V26 | 3,4 U, N | 1926 | 1926 | M | 00:00 | 04:20 | D |  | A | Sst 281, 279 - Sst 230, 232 | X |  | Trafikpåverkan Avstängt Sst spår 3,4 00:00-04:20, stängt mot Sst spår 5,6. Hänger ihop med objekt 247262
258618 Övrigt | SST |  |  | Getingmidjan - Trafikavbrott. Signalprovning, Ktl-arbete. V33 | 3,4 U, N | 1933 | 1933 | M-L | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Sst 281,279 - Sst 229,232 | X |  | Trafikpåverkan Avstängt Sst spår 3,4 00:00-05:00 M-L, stängt mot Sst spår 5,6. V1933 nmS 23:20-05:20 Hela sträckan stängt mot Äsg , stängt mot Sst spår 5,6 V1933-1934 nmM , stängt mot Sst spår 5,6. Hänger ihop med objekt 247262
[5 empty] | 3,4 U, N | 1933 | 1933 | nmS | 23:20 | 05:20 | D |  | A | Sst 281,279 - Sst 230,232 | X
[5 empty] | 3,4 U, N | 1933 | 1933 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Sst 281,279 - Sst 229,232 | X
[5 empty] | 3,4 U, N | 1934 | 1934 | M | 00:00 | 04:47 | D |  | A | Sst 281,279 - Sst 229,232 | X
250456 Övrigt | SST | ÅBE |  | Servicefönster Stockholm Mitt Årstaberg - Stockholm S Spår N2 | N2 | 1851 | 1851 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 158 - Sst 273 |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår, t ex under projekt Getingmidjans avstängningsperioder.
[5 empty] | N2 | 1901 | 1901 | O-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 158 - Sst 273
[5 empty] | N2 | 1903 | 1903 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 158 - Sst 273
[5 empty] | N2 | 1905 | 1905 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 158 - Sst 273
[5 empty] | N2 | 1907 | 1907 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 158 - Sst 273
[5 empty] | N2 | 1909 | 1909 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 158 - Sst 273
[5 empty] | N2 | 1911 | 1911 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 158 - Sst 273
[5 empty] | N2 | 1913 | 1913 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 158 - Sst 273
[5 empty] | N2 | 1915 | 1915 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 158 - Sst 273
[5 empty] | N2 | 1917 | 1917 | Ti-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 158 - Sst 273
[5 empty] | N2 | 1919 | 1919 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 158 - Sst 273
[5 empty] | N2 | 1921 | 1921 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 158 - Sst 273
[5 empty] | N2 | 1923 | 1923 | M-OF | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 158 - Sst 273
[5 empty] | N2 | 1937 | 1937 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 158 - Sst 273
[5 empty] | N2 | 1939 | 1939 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 158 - Sst 273
[5 empty] | N2 | 1941 | 1941 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 158 - Sst 273
[5 empty] | N2 | 1943 | 1943 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 158 - Sst 273
[5 empty] | N2 | 1945 | 1945 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 158 - Sst 273
[5 empty] | N2 | 1947 | 1947 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 158 - Sst 273
[5 empty] | N2 | 1949 | 1949 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 158 - Sst 273
250471 Övrigt | SST | ÅBE |  | Servicefönster Stockholm Mitt Årstaberg - Stockholm Södra Upp-spår | U2 U3 | 1850 | 1850 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 156, 771 - Sst 271 |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår, t ex under projekt Getingmidjans avstängningsperioder.
[5 empty] | U2 U3 | 1852 | 1852 | ToF | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 156, 771 - Sst 271
[5 empty] | U2 U3 | 1902 | 1902 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 156, 771 - Sst 271
[5 empty] | U2 U3 | 1904 | 1904 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 156, 771 - Sst 271
[5 empty] | U2 U3 | 1906 | 1906 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 156, 771 - Sst 271
[5 empty] | U2 U3 | 1908 | 1908 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 156, 771 - Sst 271
[5 empty] | U2 U3 | 1910 | 1910 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 156, 771 - Sst 271
[5 empty] | U2 U3 | 1912 | 1912 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 156, 771 - Sst 271
[5 empty] | U2 U3 | 1914 | 1914 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 156, 771 - Sst 271
[5 empty] | U2 U3 | 1916 | 1916 | M-To | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 156, 771 - Sst 271
[5 empty] | U2 U3 | 1918 | 1918 | MTiToF | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 156, 771 - Sst 271
[5 empty] | U2 U3 | 1920 | 1920 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 156, 771 - Sst 271
[5 empty] | U2 U3 | 1922 | 1922 | M-OF | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 156, 771 - Sst 271
[5 empty] | U2 U3 | 1936 | 1936 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 156, 771 - Sst 271
[5 empty] | U2 U3 | 1938 | 1938 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 156, 771 - Sst 271
[5 empty] | U2 U3 | 1940 | 1940 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 156, 771 - Sst 271
[5 empty] | U2 U3 | 1942 | 1942 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 156, 771 - Sst 271
[5 empty] | U2 U3 | 1944 | 1944 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 156, 771 - Sst 271
[5 empty] | U2 U3 | 1946 | 1946 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 156, 771 - Sst 271
[5 empty] | U2 U3 | 1948 | 1948 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 156, 771 - Sst 271
[5 empty] | U2 U3 | 1950 | 1950 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 156, 771 - Sst 271
264959 Övrigt | SST | ÄS |  | El-Peba | N1,U1 A1 | 1922 | 1922 | Ti | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Sst 231,233 - Äs 796,833, 876 | X |  | Trafikpåverkan: Avstängt spår U1,N1 (Sst) - Äs samt norra utfarten Äsg
250454 Övrigt | (ÅBE) | ÄS |  | Servicefönster Stockholm Mitt Älvsjö - (Årstaberg) Upp-spår | U1,U2,U3 | 1850 | 1850 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771 |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår, t ex under projekt Getingmidjans avstängningsperioder.
[5 empty] | U1,U2,U3 | 1852 | 1852 | ToF | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771
[5 empty] | U1,U2,U3 | 1902 | 1902 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771
[5 empty] | U1,U2,U3 | 1904 | 1904 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771
[5 empty] | U1,U2,U3 | 1906 | 1906 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771
[5 empty] | U1,U2,U3 | 1908 | 1908 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771
[5 empty] | U1,U2,U3 | 1910 | 1910 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771
[5 empty] | U1,U2,U3 | 1912 | 1912 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771
[5 empty] | U1,U2,U3 | 1914 | 1914 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771
[5 empty] | U1,U2,U3 | 1916 | 1916 | M-To | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771
[5 empty] | U1,U2,U3 | 1918 | 1918 | MTiToF | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771
[5 empty] | U1,U2,U3 | 1920 | 1920 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771
[5 empty] | U1,U2,U3 | 1922 | 1922 | M-OF | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771
[5 empty] | U1,U2,U3 | 1936 | 1936 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771
[5 empty] | U1,U2,U3 | 1938 | 1938 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771
[5 empty] | U1,U2,U3 | 1940 | 1940 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771
[5 empty] | U1,U2,U3 | 1942 | 1942 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771
[5 empty] | U1,U2,U3 | 1944 | 1944 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771
[5 empty] | U1,U2,U3 | 1946 | 1946 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771
[5 empty] | U1,U2,U3 | 1948 | 1948 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771
[5 empty] | U1,U2,U3 | 1950 | 1950 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771
250455 Övrigt | (ÅBE) | ÄS |  | Servicefönster Stockholm Mitt Älvsjö - (Årstaberg) Ned-spår | N1,N2,N3 | 1851 | 1851 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158 |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår, t ex under projekt Getingmidjans avstängningsperioder.
[5 empty] | N1,N2,N3 | 1901 | 1901 | O-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158
[5 empty] | N1,N2,N3 | 1903 | 1903 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158
[5 empty] | N1,N2,N3 | 1905 | 1905 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158
[5 empty] | N1,N2,N3 | 1907 | 1907 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158
[5 empty] | N1,N2,N3 | 1909 | 1909 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158
[5 empty] | N1,N2,N3 | 1911 | 1911 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158
[5 empty] | N1,N2,N3 | 1913 | 1913 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158
[5 empty] | N1,N2,N3 | 1915 | 1915 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158
[5 empty] | N1,N2,N3 | 1917 | 1917 | Ti-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158
[5 empty] | N1,N2,N3 | 1919 | 1919 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158
[5 empty] | N1,N2,N3 | 1921 | 1921 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158
[5 empty] | N1,N2,N3 | 1923 | 1923 | M-OF | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158
[5 empty] | N1,N2,N3 | 1937 | 1937 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158
[5 empty] | N1,N2,N3 | 1939 | 1939 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158
[5 empty] | N1,N2,N3 | 1941 | 1941 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158
[5 empty] | N1,N2,N3 | 1943 | 1943 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158
[5 empty] | N1,N2,N3 | 1945 | 1945 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158
[5 empty] | N1,N2,N3 | 1947 | 1947 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158
[5 empty] | N1,N2,N3 | 1949 | 1949 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158
264968 Övrigt | ÅBE | ÄS |  | El-Peba | N1 A6, Alla spår i Äsg | 1922 | 1922 | O | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Äs hfp vx 816b, hfp vx 815 - Äs hfp vx 150a,146b, Äs 25 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Älvsjö Gods och spår A6 avstängt.
250452 Övrigt | ÄS |  |  | Servicefönster Stockholm Mitt (Stuvsta) - Älvsjö Upp-spår | U1, U2 | 1850 | 1850 | M-F | 00:10 | 05:20 | D |  | A | Äs 704, 4 - Äs 108, 56 |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår, t ex under projekt Getingmidjans avstängningsperioder.
[5 empty] | U1, U2 | 1852 | 1852 | ToF | 00:10 | 05:20 | D |  | A | Äs 704, 4 - Äs 108, 56
[5 empty] | U1, U2 | 1902 | 1902 | M-F | 00:10 | 05:20 | D |  | A | Äs 704, 4 - Äs 108, 56
[5 empty] | U1, U2 | 1904 | 1904 | M-F | 00:10 | 05:20 | D |  | A | Äs 704, 4 - Äs 108, 56
[5 empty] | U1, U2 | 1906 | 1906 | M-F | 00:10 | 05:20 | D |  | A | Äs 704, 4 - Äs 108, 56
[5 empty] | U1, U2 | 1908 | 1908 | M-F | 00:10 | 05:20 | D |  | A | Äs 704, 4 - Äs 108, 56
[5 empty] | U1, U2 | 1910 | 1910 | M-F | 00:10 | 05:20 | D |  | A | Äs 704, 4 - Äs 108, 56
[5 empty] | U1, U2 | 1912 | 1912 | M-F | 00:10 | 05:20 | D |  | A | Äs 704, 4 - Äs 108, 56
[5 empty] | U1, U2 | 1914 | 1914 | M-F | 00:10 | 05:20 | D |  | A | Äs 704, 4 - Äs 108, 56
[5 empty] | U1, U2 | 1916 | 1916 | M-To | 00:10 | 05:20 | D |  | A | Äs 704, 4 - Äs 108, 56
[5 empty] | U1, U2 | 1918 | 1918 | MTiToF | 00:10 | 05:20 | D |  | A | Äs 704, 4 - Äs 108, 56
[5 empty] | U1, U2 | 1920 | 1920 | M-F | 00:10 | 05:20 | D |  | A | Äs 704, 4 - Äs 108, 56
[5 empty] | U1, U2 | 1922 | 1922 | M-OF | 00:10 | 05:20 | D |  | A | Äs 704, 4 - Äs 108, 56
[5 empty] | U1, U2 | 1936 | 1936 | M-F | 00:10 | 05:20 | D |  | A | Äs 704, 4 - Äs 108, 56
[5 empty] | U1, U2 | 1938 | 1938 | M-F | 00:10 | 05:20 | D |  | A | Äs 704, 4 - Äs 108, 56
[5 empty] | U1, U2 | 1940 | 1940 | M-F | 00:10 | 05:20 | D |  | A | Äs 704, 4 - Äs 108, 56
[5 empty] | U1, U2 | 1942 | 1942 | M-F | 00:10 | 05:20 | D |  | A | Äs 704, 4 - Äs 108, 56
[5 empty] | U1, U2 | 1944 | 1944 | M-F | 00:10 | 05:20 | D |  | A | Äs 704, 4 - Äs 108, 56
[5 empty] | U1, U2 | 1946 | 1946 | M-F | 00:10 | 05:20 | D |  | A | Äs 704, 4 - Äs 108, 56
[5 empty] | U1, U2 | 1948 | 1948 | M-F | 00:10 | 05:20 | D |  | A | Äs 704, 4 - Äs 108, 56
[5 empty] | U1, U2 | 1950 | 1950 | M-F | 00:10 | 05:20 | D |  | A | Äs 704, 4 - Äs 108, 56
250453 Övrigt | ÄS |  |  | Servicefönster Stockholm Mitt (Stuvsta) - Älvsjö Ned-spår | N1, N2 | 1851 | 1851 | M-F | 00:10 | 05:20 | D |  | A | Äs 6,706 - Äs 58,740 |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår, t ex under projekt Getingmidjans avstängningsperioder.
[5 empty] | N1, N2 | 1901 | 1901 | O-F | 00:10 | 05:20 | D |  | A | Äs 6,706 - Äs 58,740
[5 empty] | N1, N2 | 1903 | 1903 | M-F | 00:10 | 05:20 | D |  | A | Äs 6,706 - Äs 58,740
[5 empty] | N1, N2 | 1905 | 1905 | M-F | 00:10 | 05:20 | D |  | A | Äs 6,706 - Äs 58,740
[5 empty] | N1, N2 | 1907 | 1907 | M-F | 00:10 | 05:20 | D |  | A | Äs 6,706 - Äs 58,740
[5 empty] | N1, N2 | 1909 | 1909 | M-F | 00:10 | 05:20 | D |  | A | Äs 6,706 - Äs 58,740
[5 empty] | N1, N2 | 1911 | 1911 | M-F | 00:10 | 05:20 | D |  | A | Äs 6,706 - Äs 58,740
[5 empty] | N1, N2 | 1913 | 1913 | M-F | 00:10 | 05:20 | D |  | A | Äs 6,706 - Äs 58,740
[5 empty] | N1, N2 | 1915 | 1915 | M-F | 00:10 | 05:20 | D |  | A | Äs 6,706 - Äs 58,740
[5 empty] | N1, N2 | 1917 | 1917 | Ti-F | 00:10 | 05:20 | D |  | A | Äs 6,706 - Äs 58,740
[5 empty] | N1, N2 | 1919 | 1919 | M-F | 00:10 | 05:20 | D |  | A | Äs 6,706 - Äs 58,740
[5 empty] | N1, N2 | 1921 | 1921 | M-F | 00:10 | 05:20 | D |  | A | Äs 6,706 - Äs 58,740
[5 empty] | N1, N2 | 1923 | 1923 | M-OF | 00:10 | 05:20 | D |  | A | Äs 6,706 - Äs 58,740
[5 empty] | N1, N2 | 1937 | 1937 | M-F | 00:10 | 05:20 | D |  | A | Äs 6,706 - Äs 58,740
[5 empty] | N1, N2 | 1939 | 1939 | M-F | 00:10 | 05:20 | D |  | A | Äs 6,706 - Äs 58,740
[5 empty] | N1, N2 | 1941 | 1941 | M-F | 00:10 | 05:20 | D |  | A | Äs 6,706 - Äs 58,740
[5 empty] | N1, N2 | 1943 | 1943 | M-F | 00:10 | 05:20 | D |  | A | Äs 6,706 - Äs 58,740
[5 empty] | N1, N2 | 1945 | 1945 | M-F | 00:10 | 05:20 | D |  | A | Äs 6,706 - Äs 58,740
[5 empty] | N1, N2 | 1947 | 1947 | M-F | 00:10 | 05:20 | D |  | A | Äs 6,706 - Äs 58,740
[5 empty] | N1, N2 | 1949 | 1949 | M-F | 00:10 | 05:20 | D |  | A | Äs 6,706 - Äs 58,740
Östra | Årstabron-Älvsjögods-Älvsjö | Vecka : 1849 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
250464 Övrigt | ÄSG |  |  | Servicefönster Stockholm Mitt Älvsjö Godsbangård | Alla | 1850 | 1850 | M-S | 00:00 | 24:00 | D |  | A |  |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. 3 timmar dagtid och 6 timmar nattid.
[5 empty] | Alla | 1851 | 1851 | M-S | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1852 | 1852 | M-S | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1901 | 1901 | M-S | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1902 | 1902 | M-S | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1903 | 1903 | M-S | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1904 | 1904 | M-S | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1905 | 1905 | M-S | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1906 | 1906 | M-S | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1907 | 1907 | M-S | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1908 | 1908 | M-S | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1909 | 1909 | M-S | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1910 | 1910 | M-S | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1911 | 1911 | M-S | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1912 | 1912 | M-S | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1913 | 1913 | M-S | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1914 | 1914 | M-S | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1915 | 1915 | M-S | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1916 | 1916 | M-O | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1917 | 1917 | O-S | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1918 | 1918 | M-S | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1919 | 1919 | M-S | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1920 | 1920 | M-S | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1922 | 1922 | M-S | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1923 | 1923 | M-S | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1936 | 1936 | M-S | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1937 | 1937 | M-S | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1938 | 1938 | M-S | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1939 | 1939 | M-S | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1940 | 1940 | M-S | 00:00 | 16:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1941 | 1941 | M-S | 00:00 | 16:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1942 | 1942 | M-To | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1943 | 1943 | Ti-S | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1944 | 1944 | M-S | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1945 | 1945 | M-S | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1946 | 1946 | M-S | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1947 | 1947 | M-S | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1948 | 1948 | M-S | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1949 | 1949 | M-S | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1950 | 1950 | M-L | 00:00 | 24:00 | D |  | A
264942 Övrigt | ÄSG | ÄS |  | El-Peba Älvsjögods | Alla i Äsg | 1921 | 1921 | M-S | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Äs hfp vx 816b, hfp vx 815 - Äs hfp vx 150a, hfp vx 146b, Äs 730 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott ÄlvsjöGods
Östra | Värtabanan | Vecka : 1849 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
250465 Övrigt | VN | NST |  | Servicefönster Stockholm Mitt (Karlberg) - Värtan | E | 1850 | 1850 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A |  |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
[5 empty] | E | 1851 | 1851 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1852 | 1852 | ToF | 09:00 | 15:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1901 | 1901 | O-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1902 | 1902 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1903 | 1903 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1904 | 1904 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1905 | 1905 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1906 | 1906 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1907 | 1907 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1908 | 1908 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1909 | 1909 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1910 | 1910 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1911 | 1911 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1912 | 1912 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1913 | 1913 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1914 | 1914 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1915 | 1915 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1916 | 1916 | M-To | 09:00 | 15:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1917 | 1917 | Ti-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1918 | 1918 | MTiToF | 09:00 | 15:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1919 | 1919 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1921 | 1921 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1922 | 1922 | M-OF | 09:00 | 15:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1923 | 1923 | M-OF | 09:00 | 15:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1924 | 1924 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1925 | 1925 | M-To | 09:00 | 15:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1926 | 1926 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1927 | 1927 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1928 | 1928 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1929 | 1929 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1930 | 1930 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1931 | 1931 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1932 | 1932 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1933 | 1933 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1934 | 1934 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1935 | 1935 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1936 | 1936 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1937 | 1937 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1938 | 1938 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1939 | 1939 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1940 | 1940 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1941 | 1941 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1942 | 1942 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1943 | 1943 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1944 | 1944 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1945 | 1945 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1946 | 1946 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1947 | 1947 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1948 | 1948 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1949 | 1949 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1950 | 1950 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A
264922 Övrigt | VN | NST |  | El-Peba Värtabanan | E Nst 3,4, Alla i Vn | 1920 | 1920 | M-S | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Tm hfp vx 3b, Tm Å, Ke hfp vx 158 - Vn sb sf52, sbh2, sb sf703, sb706 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtanbanan.
Östra | Grödingebanan | Vecka : 1849 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
265255 Övrigt | (SÖÖ) | (SÖD) |  | Förebyggande Underhåll El-Peba | E | 1911 | 1911 | To-S | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Söd 224 - Söö 19 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Grödingebanan Hör ihop med Obj 265254
Östra | Bergslagspendeln | Vecka : 1849 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
262378 Övrigt | (FGC) | (KBÄ) |  | Förebyggande underhåll | E Alla | 1924 | 1924 | Ti-F | 00:06 | 05:00 | D |  | A | Kbä 25 - Fgc 3/1 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Fagersta) - (Kolbäck) Hastighetsnedsättning sth (130) 40 km/h 1500 m
[5 empty] | E | 1924 | 1925 | Ti-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/40 Längd: 1500)
Östra | Stångådalsbanan | Vecka : 1849 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
250424 Övrigt | (LP) | (BSÄ) |  | Servicefönster (Linköping) - (Bjärka Säby) | E | 1850 | 1950 | nmTo | 22:00 | 05:30 | D |  | A |  |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för bup Hastighetsnedsättning i samband med och efter arbeten avropade i Servicefönstret medges i begränsad omfattning dock max till sammanlagt 3 minuters ökad gångtid på tågen, inklusive nedsättningar utanför Servicefönstret, på sträckan Linköping - Västervik/Hultsfred.
[5 empty] | E | 1939 | 1946 | nmTi | 22:00 | 05:30 | D |  | A
250425 Övrigt | (BSÄ) | RF |  | Servicefönster (Bjärka Säby) - Rimforsa | E | 1850 | 1915 | nmF | 22:30 | 05:30 | D |  | A |  |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Hastighetsnedsättning i samband med och efter arbeten avropade i Servicefönstret medges i begränsad omfattning dock max till sammanlagt 3 minuters ökad gångtid på tågen, inklusive nedsättningar utanför Servicefönstret, på sträckan Linköping - Västervik/Hultsfred.
[5 empty] | E | 1916 | 1918 | nmTi-nmF | 22:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 1919 | 1919 | nmTi-nmTo | 22:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 1920 | 1922 | nmTi-nmF | 22:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 1923 | 1923 | nmTi nmO nmF | 22:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 1924 | 1924 | nmTi-nmF | 22:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 1925 | 1933 | nmF | 22:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 1934 | 1946 | nmTi-nmF | 22:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 1947 | 1950 | nmF | 22:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 1921 | 1921 | nmS | 20:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1937 | 1937 | nmS | 20:00 | 08:00 | D |  | A
Östra | Bjärka Säby - Västervik | Vecka : 1849 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
250423 Övrigt | (BSÄ) | (VK) |  | Servicefönster (Bjärka Säby) - (Västervik) | E | 1850 | 1915 | nmTi | 22:00 | 05:30 | D |  | A |  |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för bup Hastighetsnedsättning i samband med och efter arbeten avropade i Servicefönstret medges i begränsad omfattning dock max till sammanlagt 3 minuters ökad gångtid på tågen, inklusive nedsättningar utanför Servicefönstret, på sträckan Linköping - Västervik/Hultsfred.
[5 empty] | E | 1916 | 1924 | nmTi-nmF | 22:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 1925 | 1933 | nmTi | 22:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 1934 | 1946 | nmTi-nmF | 22:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 1947 | 1950 | nmTi | 22:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 1922 | 1922 | nmS | 20:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1938 | 1938 | nmS | 20:00 | 08:00 | D |  | A
Östra | Cst - Hgl Driftspår | Vecka : 1849 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
265627 Övrigt | CST | KE |  | Cst-Sörentorp Etapp 3 Spårjustering | D2 | 1913 | 1913 | S | 18:30 | 24:00 | D |  | A | Cst 575 - Ke 134 | X |  | Trafikpåverkan: Avstängt spår D2,V1,V2 Förlängning på Obj: 265105
[5 empty] | D2 | 1914 | 1914 | M | 00:00 | 04:30 | D |  | A | Cst 575 - Ke 134 | X
253283 Övrigt | CST | SO |  | Cst - Sörentorp Etapp 3 | D2,42,44,45,V1,V2 | 1916 | 1916 | To-S | 22:00 | 24:00 | H |  | A | Cst 696,444,446,448 Hfp vx 433a - So 1036,1038,1040, Ke 167,165 So 1104 | X |  | Trafikpåverkan: Avstängt Cst/Tm-Tm/(So) spår D2, 42, 44,45, V1, V2
[5 empty] | D2,42,44,45,V1,V2 | 1917 | 1917 | M-F | 00:00 | 06:00 | H |  | A | Cst 696,444,446,448 Hfp vx 433a - So 1036,1038,1040, Ke 167,165 So 1104 | X
265105 Övrigt | KE |  |  | Cst - Sörentorp Etapp 3 Spårjustering | D2,M | 1913 | 1913 | F-S | 01:00 | 24:00 | H |  | A | Ke 134,107 - Ke 171,251 | X |  | Trafikpåverkan: Avstängt spår D2 Avstängt spår M - In mot TM
[5 empty] | D2,M | 1914 | 1914 | M | 00:00 | 04:30 | D |  | A | Ke 134,107 - Ke 171,251 | X
253282 Övrigt | KE | SO |  | Cst - Sörentorp Etapp 3 | D1,M | 1916 | 1916 | Ti-To | 06:00 | 22:00 | H |  | A | Cst C,B - So 1106 , Ke 171 | X |  | Trafikpåverkan: Avstängt Ke -(So) spår D1, M Enkelspårsdrift till/från Hgl
253288 Övrigt | TMÖ |  |  | Cst - Sörentorp etapp 3 Bryggbyte | 45,44,42,5,6,7,8 | 1927 | 1927 | F-S | 22:00 | 24:00 | H |  | A | So 1084,1068,M - Tm Hfp vx 239,251,80,14,15,108,107,129 | X |  | Trafikpåverkan: Avstängt Tm spår 45,44, 42, 5-8. Hänger ihop med obj 253294, 253295, 253289
[5 empty] | 45,44,42,5,6,7,8 | 1928 | 1928 | M | 00:00 | 04:30 | D |  | A | So 1084,1068,M - Tm Hfp vx 239,251,80,14,15,108,107,129 | X
253289 Övrigt | TMÖ |  |  | Cst - Sörentorp Etapp 3 Bryggbyte | D2,42 | 1927 | 1927 | S | 01:00 | 07:00 | D |  | A | So 1068, Ke 282 - So 1086 | X |  | Trafikpåverkan: Avstängt Ke.(So) spår D2, 42. Hänger ihop med obj 253294, 253295, 253288
253305 Övrigt | SO | (HGL) |  | Cst - Sörentorp Etapp 3 ATC validering | D1,D2 | 1917 | 1917 | O-F | 01:00 | 04:30 | D |  | A | So 1104,1106 - So 1275, 1185 |  |  | Trafikpåverkan: Avstängt So-Hgl spår D1,D2, går ej att trafikera Hgl.
250443 Övrigt | HGL |  |  | Servicefönster Hagalund | Alla | 1850 | 1850 | M-To | 00:00 | 24:00 | D |  | A |  |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund.
[5 empty] | Alla | 1851 | 1851 | M-To | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1852 | 1852 | To | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1901 | 1901 | OTo | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1902 | 1902 | M-To | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1903 | 1903 | M-To | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1904 | 1904 | M-To | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1905 | 1905 | M-To | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1906 | 1906 | M-To | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1907 | 1907 | M-To | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1908 | 1908 | M-To | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1909 | 1909 | M-To | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1910 | 1910 | M-To | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1911 | 1911 | M-To | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1912 | 1912 | M-To | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1913 | 1913 | M-To | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1914 | 1914 | M-To | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1915 | 1915 | M-To | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1916 | 1916 | M-To | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1917 | 1917 | Ti-To | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1918 | 1918 | MTiTo | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1919 | 1919 | M-To | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1920 | 1920 | M-To | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1921 | 1921 | M-To | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1922 | 1922 | M-O | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1923 | 1923 | M-O | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1924 | 1924 | M-To | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1925 | 1925 | M-To | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1926 | 1926 | M-To | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1927 | 1927 | M-To | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1928 | 1928 | M-To | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1929 | 1929 | M-To | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1930 | 1930 | M-To | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1931 | 1931 | M-To | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1932 | 1932 | M-To | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1933 | 1933 | M-To | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1934 | 1934 | M-To | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1935 | 1935 | M-To | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1936 | 1936 | M-To | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1937 | 1937 | M-To | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1938 | 1938 | M-To | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1939 | 1939 | M-To | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1940 | 1940 | M-To | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1941 | 1941 | M-To | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1942 | 1942 | M-To | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1943 | 1943 | M-To | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1944 | 1944 | M-To | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1945 | 1945 | M-To | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1946 | 1946 | M-To | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1947 | 1947 | M-To | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1948 | 1948 | M-To | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1949 | 1949 | M-To | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1950 | 1950 | M-To | 00:00 | 24:00 | D |  | A