## Blad1
Mellersta | Ostkustbanan | Vecka : 1913 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
244777 Övrigt | SUC |  |  | Förebyggande underhåll | Alla | 1922 | 1922 | M-O | 09:00 | 15:00 | D |  | A | sign Suc Inf 122, 125, 133 | X |  | Trafikpåverkan: Vecka 1922-1924 Trafikavbrott hela driftplatsen Vecka 1937 Trafikavbrott spår 1 och 2 (Endast 2 plattformsspår) Enkelspårsdrift Sundsvall Västra Vecka 1938 Trafikavbrott spår 3 och 4 (Endast 2 plattformsspår) Enkelspårsdrift Sundsvall Västra
[5 empty] | Alla | 1923 | 1923 | Ti-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | sign Suc Inf 122, 125, 133 | X
[5 empty] | Alla | 1924 | 1924 | TiO | 09:00 | 15:00 | D |  | A | sign Suc Inf 122, 125, 133 | X
[5 empty] | Alla | 1924 | 1924 | To | 12:00 | 15:00 | D |  | A | sign Suc Inf 122, 125, 133 | X
[5 empty] | 1,2 | 1937 | 1937 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | sign 133- 231,233 | X
[5 empty] | 3,4 | 1938 | 1938 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | sign 125-235,247 | X
[5 empty] | alla | 1922 | 1925 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 110/40 Längd: 500)
244762 Övrigt | SUC | (SHV) |  | Förebyggande underhåll (HTSM vår IV, höst BasU) | E | 1921 | 1921 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Suc sign. 124 --- Shv 21 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sundsvall-(Söderhamn)
[5 empty] | E | 1922 | 1922 | M-O | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Suc sign. 124 --- Shv 21 | X
[5 empty] | E | 1923 | 1923 | TiO | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Suc sign. 124 --- Shv 21 | X
[5 empty] | E | 1939 | 1939 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Suc sign. 124 --- Shv 21 | X
[5 empty] | E | 1921 | 1924 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 140/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1921 | 1924 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 140/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 1939 | 1940 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 140/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1939 | 1940 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 140/70 Längd: 1500)
269786 Övrigt | SUC | (SHV) |  | Förebyggande underhåll, spårslipning (HTSM vår IV, höst BasU) | E | 1939 | 1939 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Suc sign. 124 --- Shv 21 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sundsvall-(Söderhamn)
248222 Övrigt | SIK | MAJ |  | Dingersjö ny driftplats (HTSM Iv) | E | 1920 | 1920 | L | 07:00 | 15:00 | D | För och efterarbeten | A | Maj infsi 22-Sik infsi 3/1 | X |  | Trafikpåverkan; Trafikavbrott (Svartvik)-(Maj)
[5 empty] | E | 1920 | 1920 | S | 06:00 | 14:10 | D | För och efterarbeten | A | Maj infsi 22-Sik infsi 3/1 | X
[5 empty] | E | 1921 | 1921 | M-F | 09:00 | 15:00 | D | För och efterarbeten | A | Maj infsi 22-Sik infsi 3/1 | X
[5 empty] | E | 1922 | 1922 | M-O | 09:00 | 15:00 | D | För och efterarbeten | A | Maj infsi 22-Sik infsi 3/1 | X
[5 empty] | E | 1923 | 1923 | TiO | 09:00 | 15:00 | D | För och efterarbeten | A | Maj infsi 22-Sik infsi 3/1 | X
[5 empty] | E | 1924 | 1924 | Ti-To | 09:00 | 15:00 | D | För och efterarbeten | A | Maj infsi 22-Sik infsi 3/1 | X
[5 empty] | E | 1925 | 1925 | To | 09:00 | 11:00 | D | För och efterarbeten | A | Maj infsi 22-Sik infsi 3/1
[5 empty] | E | 1923 | 1923 | To-S | 12:00 | 24:00 | H | Tågstopp | A | Maj infsi 22-Sik infsi 3/1 | X
[5 empty] | E | 1924 | 1924 | M | 00:00 | 03:00 | D | Tågstopp | A | Maj infsi 22-Sik infsi 3/1 | X
[5 empty] | E | 1920 | 1924 | M-S | 15:00 | 00:00 | H |  | H | (sth: 130/70 km+m: 333,100/334,400 Längd: 1300)
[5 empty] | E | 1925 | 1925 | M-To | 00:00 | 11:00 | H |  | H | (sth: 130/70 km+m: 333,100/334,400 Längd: 1300)
[5 empty] | E | 1924 | 1924 | M-To | 03:00 | 15:00 | H |  | H | (sth: 130/40 km+m: 331,750/332,050 Längd: 300)
269596 Övrigt | HKL |  |  | Utbyte belysningsarmaturer (HTSM Iv) | Alla | 1920 | 1920 | L | 07:15 | 14:00 | D |  | A | Hkl infsi4/1-Hkl infsi 4/2 | X |  | Trafikpåverkan; Trafikavbrott Hudiksvall
[5 empty] | Alla | 1920 | 1920 | S | 07:00 | 14:45 | D |  | A | Hkl infsi4/1-Hkl infsi 4/2 | X
[5 empty] | Alla | 1921 | 1921 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Hkl infsi4/1-Hkl infsi 4/2 | X
[5 empty] | Alla | 1922 | 1922 | M-O | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Hkl infsi4/1-Hkl infsi 4/2 | X
269597 Övrigt | ID |  |  | Utbyte belysningsarmaturer (HTSM Iv) | Alla | 1920 | 1920 | L | 07:15 | 14:00 | D |  | A | Id infsi 21-Id infsi 22 | X |  | Trafikpåverkan; Trafikavbrott Iggesund
[5 empty] | Alla | 1920 | 1920 | S | 07:00 | 14:45 | D |  | A | Id infsi 21-Id infsi 22 | X
[5 empty] | Alla | 1921 | 1921 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Id infsi 21-Id infsi 22 | X
[5 empty] | Alla | 1922 | 1922 | M-O | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Id infsi 21-Id infsi 22 | X
244763 Övrigt | SHV | (GÄ) |  | Förebyggande underhåll (HTSM IV)) | Alla | 1921 | 1921 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Gä.sign.103 --- Shv 21 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Söderhamn-(Gävle)
[5 empty] | Alla | 1933 | 1936 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Gä.sign.103 --- Shv 21 | X
[5 empty] | Alla | 1921 | 1922 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/40 Längd: 1000)
[5 empty] | Alla | 1921 | 1922 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 Längd: 1500)
[5 empty] | Alla | 1933 | 1937 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/40 Längd: 1000)
[5 empty] | Alla | 1933 | 1937 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 Längd: 1500)
295418 Övrigt | (VV) | HLY |  | Staxåtgärder (HTSM IV) | E | 1927 | 1929 | S | 23:50 | 24:00 | D |  | A | Hly infsi 22-Vv infsi 3/2 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Vallvik)-Hilleby
[5 empty] | E | 1928 | 1930 | M | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Hly infsi 22-Vv infsi 3/2 | X
[5 empty] | E | 1928 | 1930 | nmTi-nmF | 23:50 | 04:00 | D |  | A | Hly infsi 22-Vv infsi 3/2 | X
[5 empty] | E | 1932 | 1932 | nmO-nmF | 23:50 | 04:00 | D |  | A | Hly infsi 22-Vv infsi 3/2 | X
[5 empty] | E | 1932 | 1936 | S | 23:50 | 24:00 | D |  | A | Hly infsi 22-Vv infsi 3/2 | X
[5 empty] | E | 1933 | 1937 | M | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Hly infsi 22-Vv infsi 3/2 | X
[5 empty] | E | 1933 | 1937 | nmTi-nmF | 23:50 | 04:00 | D |  | A | Hly infsi 22-Vv infsi 3/2 | X
[5 empty] | E | 1931 | 1931 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Hly infsi 22-Vv infsi 3/2 | X
252987 Övrigt | KRL | HLY |  | Åtgärder Sug-transformatorer i vattenskyddsområden (HTSM IV) | E | 1927 | 1929 | S | 23:20 | 24:00 | D |  | A | Hly infsi 2/2-Krl infsi 21 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Kringlan-Hilleby
[5 empty] | E | 1928 | 1930 | M | 00:00 | 04:40 | D |  | A | Hly infsi 2/2-Krl infsi 21 | X
[5 empty] | E | 1928 | 1930 | nmTi-nmF | 23:20 | 04:40 | D |  | A | Hly infsi 2/2-Krl infsi 21 | X
[5 empty] | E | 1931 | 1931 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Hly infsi 2/2-Krl infsi 21 | X
247637 PSB | HLY | GÄ |  | Gävle utfarter (HTSM IV) | Alla | 1927 | 1929 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Gä 143-Hly 2/1 | X |  | PSB M3 Trafikpåverkan: Trafikavbrott Gävle C - Hilleby/Oslättfors
[5 empty] | Alla | 1928 | 1930 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Gä 143-Hly 2/1 | X
[5 empty] | Alla | 1928 | 1930 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Gä 143-Hly 2/1 | X
[5 empty] | Alla | 1932 | 1932 | nmO-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Gä 143-Hly 2/1 | X
[5 empty] | Alla | 1932 | 1936 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Gä 143-Hly 2/1 | X
[5 empty] | Alla | 1933 | 1937 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Gä 143-Hly 2/1 | X
[5 empty] | Alla | 1933 | 1937 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Gä 143-Hly 2/1 | X
[5 empty] | Alla | 1931 | 1931 | M-S | 00:00 | 24:00 | H | Tågstopp | A | Gä 143-Hly infsi 2/1 | X
244803 Övrigt | SMO |  |  | Förebyggande underhåll | Ö Östra | 1917 | 1917 | S | 07:00 | 12:00 | D | Uh-arb. vxl-404,405,401 | A | Sign.110 --- 107 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspår mellan Gävle C och Hly/Osl. Stopp till och från Gäb norrifrån
[5 empty] | Ö Östra | 1937 | 1937 | S | 07:00 | 12:00 | D | Uh-arb. vxl-404,405,401 | A | Sign.110 --- 107
[5 empty] | Östra | 1917 | 1917 | S | 07:00 | 24:00 | D |  | H | (sth: 140/40 Längd: 1000)
[5 empty] | Östra | 1918 | 1918 | M-F | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 140/40 Längd: 1000)
[5 empty] | Östra | 1937 | 1937 | S | 07:00 | 24:00 | D |  | H | (sth: 140/40 Längd: 1000)
[5 empty] | Östra | 1938 | 1938 | M-F | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 140/40 Längd: 1000)
244800 Övrigt | GÄ |  |  | Förebyggande underhåll | 1S | 1916 | 1916 | nmTi | 23:30 | 04:30 | D | uh arb växlar 476-473 | A | sign 190-166 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspår in till Gävle C från Bomansberget. Plattformspår 1 ej nåbart söderifrån
[5 empty] | 1S | 1945 | 1945 | nmTi | 23:30 | 04:30 | D | uh arb växlar 476-473 | A | sign 190-166
[5 empty] | 1S | 1916 | 1916 | Ti-S | 00:00 | 24:00 | H | uh arb växlar 476-473 | H | (sth: 140/40 Längd: 1000)
[5 empty] | 1S | 1945 | 1945 | Ti-S | 00:00 | 24:00 | H | uh arb växlar 476-473 | H | (sth: 140/40 Längd: 1000)
244801 Övrigt | GÄ |  |  | Förebyggande underhåll | 3 | 1917 | 1917 | O | 00:00 | 05:00 | D | Uh växlar 474 475 | A | Sign 192-182 184 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspår från Bomansberget in till Gävle C. Kommer ej åt spår 3+4 söderifrån. Tågstopp mot Fliskär
[5 empty] | 3 | 1946 | 1946 | O | 00:00 | 05:00 | D | Uh växlar 474 475 | A | Sign 192-182 184
[5 empty] | 3 | 1917 | 1917 | O-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 140/40 Längd: 1000)
[5 empty] | 3 | 1946 | 1946 | O-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 140/40 Längd: 1000)
244802 Övrigt | GÄ |  |  | Förebyggande underhåll | 3,4 | 1918 | 1918 | S | 00:40 | 05:40 | D | Uh-arb. vxl- 460,461,465,466 | A | Sign.182,184,170 --- 169,171 |  |  | Trafikpåverkan: Stopp från Bom till spår 3+4. Trafikavbrott till och från Fliskär, Pbg och Järnvägsmuseet
[5 empty] | 3,4 | 1938 | 1938 | S | 00:40 | 05:40 | D | Uh-arb. vxl- 460,461,465,466 | A | Sign.182,184,170 --- 169,171
[5 empty] | 3,4 | 1918 | 1918 | S | 00:00 | 24:00 | D |  | H | (sth: 140/40 Längd: 1000)
[5 empty] | 3,4 | 1919 | 1919 | M-F | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 140/40 Längd: 1000)
[5 empty] | 3,4 | 1938 | 1938 | S | 00:00 | 24:00 | D |  | H | (sth: 140/40 Längd: 1000)
[5 empty] | 3,4 | 1939 | 1939 | M-F | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 140/40 Längd: 1000)
244804 Övrigt | GÄ |  |  | Förebyggande Underhåll | 1,2,5 | 1919 | 1919 | nmTi | 23:15 | 04:15 | D |  | A | Sign 148,150,152 - 145,147 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspår till och från Gävle C från Hly/Osl. Trafik till/från Hg får få över bron. Spår 1,2 och 5 kan ej nyttjas för färd norrut.
[5 empty] | 1,2,5 | 1939 | 1939 | nmTi | 23:15 | 04:15 | D |  | A | Sign 148,150,152 - 145,147
[5 empty] | 1,2,5 | 1919 | 1919 | M-S | 23:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 140/40 Längd: 1000)
[5 empty] | 1,2,5 | 1939 | 1939 | M-S | 23:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 140/40 Längd: 1000)
244805 Övrigt | GÄ |  |  | Förebyggande underhåll | 3,4 | 1919 | 1919 | nmO | 23:00 | 04:00 | D | Uh-arb. vxl-442,443,444,428,429,427 | A | Sign. 154,156 --- 151,139,141,143 |  |  | Trafikpåverkan: Spår 3+4 ej tillgängliga för färd norrut. Enkelspår till/från Hly/Osl. Gäb ej nåbart till/från Gä
[5 empty] | 3,4 | 1939 | 1939 | nmO | 23:00 | 04:00 | D | Uh-arb. vxl-442,443,444,428,429,427 | A | Sign. 154,156 --- 151,139,141,143
[5 empty] | 3,4 | 1919 | 1919 | Ti-S | 23:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 140/40 Längd: 1000)
[5 empty] | 3,4 | 1939 | 1939 | Ti-S | 23:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 140/40 Längd: 1000)
244806 Övrigt | GÄ |  |  | Förebyggande Underhåll | I-gruppen Söder | 1919 | 1919 | S | 06:00 | 11:00 | D | Uh-arb.vxl-172b,175,173a,174,173b,172a | A | sign 266,264,262-213,215,217,219,221,223,225,227,229,231,233,235,237,239,241 |  |  | Trafikpåverkan: Stopp till från Gäb från Gä,Hg och Fredriksskans. Avgång från Gäb mot Ls/Suc möjlig. Flytande hastighetsnedsättning kan förekomma, sth 40
[5 empty] | I-gruppen Söder | 1939 | 1939 | S | 06:00 | 11:00 | D | Uh-arb.vxl-172b,175,173a,174,173b,172a | A | sign 266,264,262-213,215,217,219,221,223,225,227,229,231,233,235,237,239,241
244807 Övrigt | GÄ |  |  | Förebyggande Underhåll | I-grupp Norr | 1919 | 1919 | S | 11:00 | 16:00 | D | Uh-arb.vxl-106,107,108,109,110,111,113 | A | Sign. 203 -- 230,232,234,236,238,240 |  |  | Trafikpåverkan: Stopp till/från Gäb från Osl/Hly. Tillgång till Gäb från Hg/Gä dock ej som tåg. Anpassas genom att lägga om tåget till Gä och sedan rundgång lok/backning till Gäb som växling
[5 empty] | I-grupp Norr | 1939 | 1939 | S | 11:00 | 16:00 | D | Uh-arb.vxl-106,107,108,109,110,111,113 | A | Sign. 203 -- 230,232,234,236,238,240
269810 Övrigt | GÄ |  |  | Gävle utfarter (HTSM IV) | 2N,2S | 1927 | 1929 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A | Gä msi 147-Gä msi 167 | X |  | Trafikpåverkan; Trafikavbrott spår 2
[5 empty] | 2N,2S | 1928 | 1930 | M | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Gä msi 147-Gä msi 167 | X
[5 empty] | 2N,2S | 1928 | 1930 | nmTi-nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Gä msi 147-Gä msi 167 | X
[5 empty] | 2N,2S | 1932 | 1932 | nmO-nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Gä msi 147-Gä msi 167 | X
[5 empty] | 2N,2S | 1932 | 1936 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A | Gä msi 147-Gä msi 167 | X
[5 empty] | 2N,2S | 1933 | 1937 | M | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Gä msi 147-Gä msi 167 | X
[5 empty] | 2N,2S | 1933 | 1937 | nmTi-nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Gä msi 147-Gä msi 167 | X
[5 empty] | 2N,2S | 1931 | 1931 | M-S | 00:00 | 24:00 | H | Tågstopp | A | Gä msi 147-Gä msi 167 | X
244783 Övrigt | (GÄ) | (TIP) |  | Förebyggande underhåll | UPP | 1916 | 1916 | nmTi-nmF | 23:30 | 04:30 | D |  | A | Gä 190 - Tip 51 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Gävle-Tierp
[5 empty] | NED | 1917 | 1917 | nmTi-nmF | 23:30 | 04:30 | D |  | A | Gä 192 - Sur 72
[5 empty] | NED | 1917 | 1917 | nmTi | 23:30 | 01:35 | D |  | A | Sur 72 - Sur 41
[5 empty] | NED | 1917 | 1917 | Ti | 01:50 | 04:30 | D |  | A | Sur 72 - Sur 41
[5 empty] | NED | 1917 | 1917 | nmO nmF | 23:30 | 02:30 | D |  | A | Sur 72 - Sur 41
[5 empty] | NED | 1917 | 1917 | OF | 02:45 | 04:30 | D |  | A | Sur 72 - Sur 41
[5 empty] | NED | 1917 | 1917 | nmTo | 23:30 | 04:30 | D |  | A | Sur 72 - Sur 41
[5 empty] | NED | 1917 | 1917 | nmTi-nmF | 23:30 | 04:30 | D |  | A | Sur 41 - Tip 21
[5 empty] | UPP | 1945 | 1945 | nmTi-nmF | 23:30 | 04:30 | D |  | A | Gä 190 - Tip 51
[5 empty] | NED | 1946 | 1946 | nmTi-nmF | 23:30 | 04:30 | D |  | A | Gä 192 - Tip 21
[5 empty] | UPP | 1947 | 1947 | nmTi nmO | 23:30 | 04:30 | D |  | A | Gä 192 - Tip 21
[5 empty] | UPP | 1916 | 1917 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/40 Längd: 1000)
[5 empty] | UPP | 1916 | 1917 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 Längd: 1500)
[5 empty] | NED | 1917 | 1918 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/40 Längd: 1000)
[5 empty] | NED | 1917 | 1918 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 Längd: 1500)
[5 empty] | UPP | 1945 | 1946 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/40 Längd: 1000)
[5 empty] | UPP | 1945 | 1946 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 Längd: 1500)
[5 empty] | NED | 1946 | 1947 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/40 Längd: 1000)
[5 empty] | NED | 1946 | 1947 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 Längd: 1500)
247679 Övrigt | GÄ | SAM |  | Uppsala-Gävle uppspår,Rälsbyte | UPP | 1932 | 1933 | S | 21:00 | 24:00 | D |  | A | Srv inf 51-Sas inf 22 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrifter När arbetet bedrivs; Storvreta-Salsta Enkelspårsdrift (Storvreta)-(Salsta) Salsta-Järlebo Enkelspårsdrift (Salsta)-(Järlebo) (M-O V34 Storvreta-Järlebo) Salsta-Örbyhus Enkelspårsdrift (Salsta)-(Örbyhus) Järlebo-Örbyhus Enkelspårsdrift (Järlebo)-(Örbyhus) Skärpan-(Tierp) Enkelspårsdrift (Tobo)-(Tierp) (Skärpan)-Tierp Enkelspårsdrift (Skärpan)-Tierp Tierp-Orrskog Enkelspårsdrift (Tierp)-(Orrskog) Orrskog-Marma Enkelspårsdrift (Orrskog)-(Marma) (Ti-To V40 (Orrskog-Skutskär) Marma-Skutskär Enkelspårsdrift (Marma)-(Skutskär) Skutskär-Bomansberget Enkelspårsdrift (Skutskär)-(Bomansberget) (L,S V42 Skutskär-Gävle) Bomansberget-Gävle Enkelspårsdrift (Bomansberget)-Gävle (Ti,O V43 kan Ej angöra Spår 1,1S Gävle)
[5 empty] | UPP | 1933 | 1934 | M | 00:00 | 07:00 | D |  | A | Srv inf 51-Sas inf 22 | X
[5 empty] | UPP | 1933 | 1933 | nmTi-nmS | 21:00 | 07:00 | D |  | A | Srv inf 51-Sas inf 22 | X
[5 empty] | UPP | 1934 | 1934 | nmTi-nmTo | 21:00 | 07:00 | D |  | A | Sas ubl 71-Jbo inf 22 (Srv-Jlo) | X
[5 empty] | UPP | 1934 | 1934 | nmF-nmS | 21:00 | 07:00 | D |  | A | Sas inf 51-Jlo inf 22 | X
[5 empty] | UPP | 1934 | 1934 | S | 21:00 | 24:00 | D |  | A | Sas inf 51-Jlo inf 22 | X
[5 empty] | UPP | 1935 | 1935 | M | 00:00 | 07:00 | D |  | A | Sas inf 51-Jlo inf 22 | X
[5 empty] | UPP | 1935 | 1935 | nmTi-nmTo | 21:00 | 07:00 | D |  | A | Sas inf 51-Jlo inf 22 | X
[5 empty] | UPP | 1935 | 1935 | nmF-nmS | 21:00 | 07:00 | D |  | A | Sas inf 51-Öh inf 22 | X
[5 empty] | UPP | 1935 | 1935 | S | 21:00 | 24:00 | D |  | A | Sas inf 51-Öh inf 22 | X
[5 empty] | UPP | 1936 | 1936 | M | 00:00 | 07:00 | D |  | A | Sas inf 51-Öh inf 22 | X
[5 empty] | UPP | 1936 | 1936 | nmTi-nmS | 21:00 | 07:00 | D |  | A | Jlo ubl 42-Öh inf 22 | X
[5 empty] | UPP | 1936 | 1936 | S | 21:00 | 24:00 | D |  | A | Jlo ubl 42-Öh inf 22 | X
[5 empty] | UPP | 1937 | 1937 | M | 00:00 | 07:00 | D |  | A | Jlo ubl 42-Öh inf 22 | X
[5 empty] | UPP | 1937 | 1937 | nmTi-nmTo | 21:00 | 07:00 | D |  | A | Jlo ubl 42-Öh inf 22 | X
[5 empty] | UPP | 1937 | 1937 | nmF-nmS | 21:00 | 07:00 | D |  | A | Säp inf 22-Tip inf 22 | X
[5 empty] | UPP | 1937 | 1937 | S | 21:00 | 24:00 | D |  | A | Säp ubl 42-Tip inf 22 | X
[5 empty] | UPP | 1938 | 1938 | M | 00:00 | 07:00 | D |  | A | Säp ubl 42-Tip inf 22 | X
[5 empty] | UPP | 1938 | 1938 | nmTi nmO | 21:00 | 07:00 | D |  | A | Säp ubl 42-Tip inf 22 | X
[5 empty] | UPP | 1938 | 1938 | nmTo nmF | 21:00 | 07:00 | D |  | A | Säp ubl 42-Tip Mdvsi 61 | X
[5 empty] | UPP | 1938 | 1938 | nmL nmS | 21:00 | 07:00 | D |  | A | Tip mdvsi 61-Os inf 22 | X
[5 empty] | UPP | 1938 | 1938 | S | 21:00 | 24:00 | D |  | A | Tip mdvsi 61-Os inf 22 | X
[5 empty] | UPP | 1939 | 1939 | M | 00:00 | 07:00 | D |  | A | Tip mdvsi 61-Os inf 22 | X
[5 empty] | UPP | 1939 | 1939 | nmTi-nmTo | 21:00 | 07:00 | D |  | A | Tip mdvsi 61-Os inf 22 | X
[5 empty] | UPP | 1939 | 1939 | nmF-nmS | 21:00 | 07:00 | D |  | A | Os inf 51-Mrm inf 22 | X
[5 empty] | UPP | 1939 | 1939 | S | 21:00 | 24:00 | D |  | A | Os inf 51-Mrm inf 22 | X
[5 empty] | UPP | 1940 | 1940 | M | 00:00 | 07:00 | D |  | A | Os inf 51-Mrm inf 22 | X
[5 empty] | UPP | 1940 | 1940 | nmTi | 21:00 | 07:00 | D |  | A | Os inf 51-Mrm inf 22 | X
[5 empty] | UPP | 1940 | 1940 | nmO-nmF | 21:00 | 07:00 | D |  | A | Os inf 51-Mrm ubl U2 | X
[5 empty] | UPP | 1940 | 1940 | nmL nmS | 21:00 | 07:00 | D |  | A | Mrm inf 51-Sur inf 22 | X
[5 empty] | UPP | 1940 | 1940 | S | 21:00 | 24:00 | D |  | A | Mrm inf 51-Sur inf 22 | X
[5 empty] | UPP | 1941 | 1941 | M | 00:00 | 07:00 | D |  | A | Mrm inf 51-Sur inf 22 | X
[5 empty] | UPP | 1941 | 1941 | nmTi-nmF | 21:00 | 07:00 | D |  | A | Mrm inf 51-Sur inf 22 | X
[5 empty] | UPP | 1941 | 1941 | nmL nmS | 21:00 | 07:00 | D |  | A | Mrm inf 51-Sur M32 | X
[5 empty] | UPP | 1941 | 1941 | S | 21:00 | 24:00 | D |  | A | Mrm inf 51-Sur M32 | X
[5 empty] | UPP | 1942 | 1942 | M | 00:00 | 07:00 | D |  | A | Mrm inf 51-Sur M32 | X
[5 empty] | UPP | 1942 | 1942 | nmTi-nmL | 21:00 | 07:00 | D |  | A | Sur inf 51- Bom inf 22 | X
[5 empty] | UPP | 1942 | 1942 | nmS | 21:00 | 07:00 | D |  | A | Sur inf 51- Bom ubl U2 | X
[5 empty] | UPP | 1942 | 1942 | S | 21:00 | 24:00 | D |  | A | Sur inf 51- Bom ubl U2 | X
[5 empty] | UPP | 1943 | 1943 | M | 00:00 | 07:00 | D |  | A | Sur inf 51- Bom ubl U2 | X
[5 empty] | UPP | 1943 | 1943 | nmTi | 21:00 | 07:00 | D |  | A | Bom inf 51-Gä inf 190 | X
[5 empty] | UPP | 1943 | 1943 | nmO nmTo | 21:00 | 07:00 | D |  | A | Bom inf 51-Gä mdvsi 181 | X
[5 empty] | NED | 1932 | 1942 | S | 21:00 | 24:00 | D |  | H | (sth: 200/70 Längd: 5000)
[5 empty] | NED | 1933 | 1943 | M | 00:00 | 07:00 | D |  | H | (sth: 200/70 Längd: 5000)
[5 empty] | NED | 1933 | 1942 | nmTi-nmS | 21:00 | 07:00 | D |  | H | (sth: 200/70 Längd: 5000)
[5 empty] | NED | 1943 | 1943 | nmTi-nmTo | 21:00 | 07:00 | D |  | H | (sth: 200/70 Längd: 5000)
252994 Övrigt | (SUR) | MRM |  | Åtgärder Sug-transformatorer i vattenskyddsområden | NED | 1924 | 1924 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A | Mrm Msi 62 - Sur Ublsi N41 | X |  | Trafikpåverkan: ESPD Skutskär - Marma vid (Nedspår) och Skutskär-Orrskog vid (Uppspår)
[5 empty] | NED | 1925 | 1925 | M | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Mrm Msi 62 - Sur Ublsi N41 | X
[5 empty] | NED | 1925 | 1925 | nmTi-nmTo | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Mrm Msi 62 - Sur Ublsi N41 | X
[5 empty] | UPP | 1925 | 1925 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A | Mrm Msi 32 - Sur Ublsi U71 | X
[5 empty] | UPP | 1926 | 1926 | M | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Mrm Msi 32 - Sur Ublsi U71 | X
[5 empty] | UPP | 1926 | 1926 | nmTi-nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Mrm Msi 32 - Sur Ublsi U71 | X
252995 Övrigt | (SUR) | MRM |  | Åtgärder Sug-transformatorer i vattenskyddsområden | NED | 1926 | 1926 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A | Mrm Msi 62 - Sur Ublsi N41 | X |  | Trafikpåverkan: ESPD Skutskär - Marma
[5 empty] | NED | 1927 | 1927 | M | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Mrm Msi 62 - Sur Ublsi N41 | X
[5 empty] | NED | 1927 | 1927 | nmTi-nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Mrm Msi 62 - Sur Ublsi N41 | X
252996 Övrigt | (SUR) | MRM |  | Åtgärder Sug-transformatorer i vattenskyddsområden | UPP | 1930 | 1930 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A | Mrm Msi 32 - Sur Ublsi U71 | X |  | Trafikpåverkan: ESPD Skutskär - Marma vid (Nedspår), Skutskär - Orrskog vid (Uppspår)
[5 empty] | UPP | 1931 | 1931 | M | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Mrm Msi 32 - Sur Ublsi U71 | X
[5 empty] | UPP | 1931 | 1931 | nmTi-nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Mrm Msi 32 - Sur Ublsi U71 | X
252993 Övrigt | MRM | OS |  | Åtgärder Sug-transformatorer i vattenskyddsområden | NED | 1922 | 1922 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A | Os Infsi 52 - Mrm Msi 31 | X |  | Trafikpåverkan: ESPD Tierp-Marma vid Nedspår, Tierp-Skutskär vid Uppspår.
[5 empty] | NED | 1923 | 1923 | M | 00:00 | 05:50 | D |  | A | Os Infsi 52 - Mrm Msi 31 | X
[5 empty] | NED | 1923 | 1923 | nmTi-nmF | 22:00 | 05:50 | D |  | A | Os Infsi 52 - Mrm Msi 31 | X
[5 empty] | UPP | 1923 | 1923 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A | Os Infsi 22 - Mrm Msi 61 | X
[5 empty] | UPP | 1924 | 1924 | M | 00:00 | 05:50 | D |  | A | Os Infsi 22 - Mrm Msi 61 | X
[5 empty] | UPP | 1924 | 1924 | nmTi-nmF | 22:00 | 05:50 | D |  | A | Os Infsi 22 - Mrm Msi 61 | X
252992 Övrigt | OS | (TIP) |  | Åtgärder Sug-transformatorer i vattenskyddsområden | NED | 1920 | 1920 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A | Tip Ublsi 72 - Os Infsi 21 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Marma - Tierp
[5 empty] | NED | 1921 | 1921 | M | 00:00 | 05:50 | D |  | A | Tip Ublsi 72 - Os Infsi 21 | X
[5 empty] | NED | 1921 | 1921 | nmTi-nmF | 22:00 | 05:50 | D |  | A | Tip Ublsi 72 - Os Infsi 21 | X
[5 empty] | UPP | 1921 | 1921 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A | Tip Ublsi 42 - Os Infsi 51 | X
[5 empty] | UPP | 1922 | 1922 | M | 00:00 | 05:50 | D |  | A | Tip Ublsi 42 - Os Infsi 51 | X
[5 empty] | UPP | 1922 | 1922 | nmTi-nmF | 22:00 | 05:50 | D |  | A | Tip Ublsi 42 - Os Infsi 51 | X
244798 Övrigt | TIP |  |  | Förebyggande underhåll/kontakledningsrevision | 2,3,4,5,6 | 1917 | 1917 | LS | 00:35 | 06:35 | D |  | A | Tip 21 - Tip 52 | X |  | Trafikpåverkan: enbart genomfart på spår 1 i Tierp, enkelrspårsdrift Orrskog-Skärpan.
[5 empty] | 2,3,4,5,6 | 1944 | 1944 | LS | 00:35 | 06:35 | D |  | A | Tip 21 - Tip 52 | X
[5 empty] | Alla | 1917 | 1917 | LS | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/40 Längd: 500)
[5 empty] | Alla | 1918 | 1918 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/40 Längd: 500)
[5 empty] | Alla | 1944 | 1944 | LS | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/40 Längd: 500)
[5 empty] | Alla | 1945 | 1945 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/40 Längd: 500)
244795 Övrigt | (TIP) | (ÖH) |  | Förebyggande underhåll/kontaktledningsrevision | NED | 1918 | 1918 | nmTi nmTo nmF | 23:55 | 05:30 | D |  | A | Tip 52 - Öh 21 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Tierp-Örbyhus
[5 empty] | NED | 1918 | 1918 | nmO | 23:55 | 05:20 | D |  | A | Tip 52 - Öh 21 | X
[5 empty] | NED | 1944 | 1944 | nmTi-nmF | 23:55 | 05:30 | D |  | A | Tip 52 - Öh 21 | X
[5 empty] | NED | 1918 | 1919 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/40 Längd: 1000)
[5 empty] | NED | 1918 | 1919 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 Längd: 1500)
[5 empty] | NED | 1944 | 1945 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/40 Längd: 1000)
[5 empty] | NED | 1944 | 1945 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 Längd: 1500)
244796 Övrigt | TIP | ÖH |  | Förebyggande underhåll | UPP | 1919 | 1919 | nmTi | 23:55 | 05:30 | D |  | A | Tbo 51 - Öh 22 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Nm Ti Jlo-Säp, Nm O Öh-Tip, NmTo,F Tbo-Os
[5 empty] | UPP | 1919 | 1919 | nmO | 23:55 | 05:20 | D |  | A | Tip 22 - Öh 51
[5 empty] | UPP | 1919 | 1919 | nmTo nmF | 23:55 | 05:30 | D |  | A | Tip 51 - Tbo 51
[5 empty] | UPP | 1943 | 1943 | nmTi-nmF | 23:55 | 05:30 | D |  | A | Tip 51 - Öh 22
[5 empty] | UPP | 1919 | 1920 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/40 Längd: 1000)
[5 empty] | UPP | 1919 | 1920 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 Längd: 1500)
[5 empty] | UPP | 1943 | 1944 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/40 Längd: 1000)
[5 empty] | UPP | 1943 | 1944 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 Längd: 1500)
244797 Övrigt | ÖH |  |  | Förebyggande underhåll/kontaktledningsrevision | 2,3,4,5,6 | 1918 | 1918 | nmL nmS | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Öh 21 - Öh 52 | X |  | Trafikpåverkan: enbart genomfart på spår 1 i Örbyhus, enkelrspårsdrift Tobo-Järlebo. Trafikavbrott mot Dannemora och spår 2-6 i Öh
[5 empty] | 2,3,4,5,6 | 1942 | 1942 | ToF | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Öh 21 - Öh 52 | X
[5 empty] | Alla | 1918 | 1918 | LS | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/40 Längd: 500)
[5 empty] | Alla | 1919 | 1919 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/40 Längd: 500)
[5 empty] | Alla | 1942 | 1942 | To-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/40 Längd: 500)
[5 empty] | Alla | 1943 | 1943 | M-F | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/40 Längd: 500)
244784 Övrigt | (ÖH) | SRV |  | Förebyggande underhåll/kontaktledningsrevision | UPP | 1920 | 1920 | nmTi-nmF | 23:10 | 04:15 | D |  | A | ÖH 22 - Srv 22 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelrspårsdrift Örbyhus-Samnan
[5 empty] | NED | 1921 | 1921 | nmTi-nmF | 23:10 | 04:15 | D |  | A | Öh 52 - Srv 52 | X
[5 empty] | UPP | 1941 | 1941 | nmTi-nmF | 23:10 | 04:15 | D |  | A | ÖH 22 - Srv 22 | X
[5 empty] | NED | 1942 | 1942 | nmTi-nmF | 23:10 | 04:15 | D |  | A | Öh 52 - Srv 52 | X
[5 empty] | UPP | 1920 | 1921 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/40 Längd: 1000)
[5 empty] | UPP | 1920 | 1921 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 Längd: 1500)
[5 empty] | NED | 1921 | 1922 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/40 Längd: 1000)
[5 empty] | NED | 1921 | 1922 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 Längd: 1500)
[5 empty] | UPP | 1941 | 1942 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/40 Längd: 1000)
[5 empty] | UPP | 1941 | 1942 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 Längd: 1500)
[5 empty] | NED | 1942 | 1943 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/40 Längd: 1000)
[5 empty] | NED | 1942 | 1943 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 Längd: 1500)
252990 Övrigt | (SAS) | (SRV) |  | Åtgärder Sug-transformatorer i vattenskyddsområden | NED | 1918 | 1918 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A | Srv Ublsi N72- Sas Ublsi 41 | X |  | Trafikpåverkan: ESPD Salsta - Storvreta
[5 empty] | NED | 1919 | 1919 | M | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Srv Ublsi N72- Sas Ublsi 41 | X
[5 empty] | NED | 1919 | 1919 | nmTi nmTo nmF | 22:15 | 06:15 | D |  | A | Srv Ublsi N72- Sas Ublsi 41 | X
[5 empty] | NED | 1919 | 1919 | nmO | 22:15 | 05:00 | D |  | A | Srv Ublsi N72- Sas Ublsi 41 | X
[5 empty] | UPP | 1919 | 1919 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A | Srv Ublsi U42- Sas Ublsi 71 | X
[5 empty] | UPP | 1920 | 1920 | M | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Srv Ublsi U42- Sas Ublsi 71 | X
[5 empty] | UPP | 1920 | 1920 | nmTi nmTo nmF | 22:15 | 06:15 | D |  | A | Srv Ublsi U42- Sas Ublsi 71 | X
[5 empty] | UPP | 1920 | 1920 | nmO | 22:15 | 05:00 | D |  | A | Srv Ublsi U42- Sas Ublsi 71 | X
Mellersta | Dalabanan | Vecka : 1913 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
269689 Övrigt | MRA |  |  | Nya belysningsarmaturer | Alla | 1918 | 1919 | nmTi-nmF | 23:45 | 04:30 | D |  | A | Mra infsi 4/2, 2/4- Hfp Vxl32 | X |  | Belysningsarmaturer 37 st samt kabelkanalisation, kopplingslådor, kabel Trafikavbrott Mora Ingen Tågvärme finns
[5 empty] | Alla | 1938 | 1939 | nmTi-nmF | 23:45 | 04:30 | D |  | A | Mra infsi 4/2, 2/4- Hfp Vxl32 | X
244750 Övrigt | MRA | (RBÄ) |  | Servicefönster Förebyggande underhåll (HTSM BasU) | E | 1918 | 1919 | nmTi-nmF | 23:45 | 04:40 | D |  | A | Mra 4/3, driftplatsgräns mot blyberg samt Mrai -Rbä 121 | X |  | Trafikavbrott Mora-Repbäcken inklusive hela Mora driftplats Obs samplaneras med M269689 Nya Belysningsarmaturer i Mra. Om spänningslöst i Mra gäller 23:45-04:30. Kan påverka Tågvärmen i Mra. Tas upp i Revision
[5 empty] | E | 1938 | 1939 | nmTi-nmF | 23:30 | 04:40 | D |  | A | Mra 4/3, driftplatsgräns mot blyberg samt Mrai -Rbä 121 | X
[5 empty] | E | 1918 | 1920 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1918 | 1920 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 1938 | 1940 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1938 | 1940 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 5000)
255255 Övrigt | (LSD) | (IN) |  | Inkoppling av ny överfart till Leksandsbröd | E | 1938 | 1938 | nmF | 22:45 | 05:00 | D |  | A | In infsi 321-Lsd infsi 422 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Leksand-Insjön
[5 empty] | E | 1938 | 1938 | nmL | 22:45 | 07:00 | D |  | A | In infsi 321-Lsd infsi 422
[5 empty] | E | 1938 | 1938 | nmS | 20:45 | 09:10 | D |  | A | In infsi 321-Lsd infsi 422
244746 Övrigt | BLG | AVKY |  | Servicefönster Förebyggande underhåll (HTSM vår BasU, höst Iv) | E | 1915 | 1915 | nmTi-nmF | 22:10 | 04:40 | D |  | A | Blg 282/285-Avky 61/63 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan Blg-Avky
[5 empty] | E | 1937 | 1937 | nmTi-nmF | 22:10 | 05:30 | D |  | A | Blg 282/285-Avky 61/63 | X
[5 empty] | E | 1915 | 1916 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 180/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1915 | 1916 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 180/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 1937 | 1938 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 180/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1937 | 1938 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 180/70 Längd: 3000)
266636 Övrigt | (BLG) | (AVKY) |  | Förebyggande underhåll, spårslipning (HTSM vår BasU, höst Iv) | E | 1937 | 1937 | nmTi-nmF | 22:10 | 05:30 | D |  | A | Blg 286 - Avky 51 | X |  | Trafikpåverkan: trafikavbrott (Borlänge)-(Avesta Krylbo)
248985 Övrigt | (ST) | (HDM) |  | Inläggning av skyddsväxel samt ESIK (HTSM Iv) | E | 1935 | 1938 | S | 22:00 | 24:00 | D | Förarb Skyddsväxel kabeldragning | A | Hdm Infsi-St infsi | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Säter)-(Hedemora)
[5 empty] | E | 1936 | 1939 | M | 00:00 | 05:50 | D | Förarb Skyddsväxel kabeldragning | A | Hdm Infsi-St infsi | X
[5 empty] | E | 1936 | 1939 | nmTi-nmF | 22:00 | 05:50 | D | Förarb Skyddsväxel kabeldragning | A | Hdm Infsi-St infsi | X
[5 empty] | E | 1940 | 1940 | nmTo-nmL | 22:00 | 05:50 | D | Förarb Skyddsväxel kabeldragning | A | Hdm Infsi-St infsi | X
[5 empty] | E | 1939 | 1939 | F-S | 23:40 | 24:00 | H | Inkoppling växel Samt ESIK | A | Hdm infsi-St infsi | X
[5 empty] | E | 1940 | 1940 | M | 00:00 | 03:40 | D | Inkoppling växel Samt ESIK | A | Hdm infsi-St infsi | X
248989 Övrigt | HDM | (AVKY) |  | Förarb spårbyte (HTSM Iv) | E | 1933 | 1938 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A | Avky infsi 51-Hdm Ufbsi L1 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hedemora - (Avesta Krylbo) Kommer att förekomma max 40km/h i 4000 meter samt 70 km/h på sträckan max 2000 m åt gången.
[5 empty] | E | 1934 | 1939 | M | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Avky infsi 51-Hdm Ufbsi L1 | X
[5 empty] | E | 1933 | 1940 | nmTi-nmF | 22:00 | 05:40 | D |  | A | Avky infsi 51-Hdm Ufbsi L1 | X
[5 empty] | E | 1933 | 1938 | nmL | 22:00 | 06:30 | D |  | A | Avky infsi 51-Hdm Ufbsi L1 | X
[5 empty] | E | 1933 | 1938 | nmS | 22:10 | 06:30 | D |  | A | Avky infsi 51-Hdm Ufbsi L1 | X
[5 empty] | E | 1940 | 1940 | nmL | 22:00 | 06:30 | D |  | A | Avky infsi 51-Hdm Ufbsi L1 | X
[5 empty] | E | 1940 | 1940 | nmS | 22:10 | 06:30 | D |  | A | Avky infsi 51-Hdm Ufbsi L1 | X
[5 empty] | E | 1939 | 1939 | F-S | 23:40 | 24:00 | H |  | A | Avky infsi 51-Hdm Ufbsi L1 | X
[5 empty] | E | 1940 | 1940 | M | 00:00 | 03:40 | D |  | A | Avky infsi 51-Hdm Ufbsi L1 | X
[5 empty] | E | 1933 | 1940 | M-S | 06:00 | 06:00 | H |  | H | (sth: 180/40 Längd: 4000)
[5 empty] | E | 1933 | 1940 | M-S | 06:00 | 06:00 | H |  | H | (sth: 180/70 Längd: 2000)
272095 Övrigt | AVKY |  |  | Kontaktlednings-uh | 1 Alla | 1938 | 1941 | nmTi-nmL | 23:55 | 06:00 | D |  | A | Avky 52 - Avky 82 | X |  | Komplettering till obj Ö262380. Då region Ö endast godkänner obj. fram till Avky 52. Vi behöver Avky 82 som begränsningspunkt pga E-skydd. Trafikavbrott mot Sala.
Mellersta | Stamb gm Ö Norrland Utom Vns-Uå | Vecka : 1913 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
258236 Övrigt | (FSM) | (LSL) |  | Bangårdsombyggnad Österås (HTSM IV) | E | 1920 | 1921 | M-F | 16:00 | 22:00 | D | För och efterarbete | A | Lsl infsi 21-Fsm infsi 3/2 | X |  | Trafikpåverkan; Trafikavbrott (Forsmo)-(Långsele)
[5 empty] | E | 1922 | 1922 | M-O | 16:00 | 22:00 | D | För och efterarbete | A | Lsl infsi 21-Fsm infsi 3/2 | X
[5 empty] | E | 1923 | 1923 | O-F | 16:00 | 22:00 | D | För och efterarbete | A | Lsl infsi 21-Fsm infsi 3/2 | X
[5 empty] | E | 1924 | 1924 | M-O | 16:00 | 22:00 | D | För och efterarbete | A | Lsl infsi 21-Fsm infsi 3/2 | X
[5 empty] | E | 1922 | 1922 | To-S | 10:50 | 24:00 | H | Tågstopp | A | Lsl infsi 21-Fsm infsi 3/2 | X
[5 empty] | E | 1923 | 1923 | MTi | 00:00 | 01:30 | H | Tågstopp | A | Lsl infsi 21-Fsm infsi 3/2 | X
[5 empty] | 2 | 1921 | 1921 | M-To | 09:00 | 10:30 | H | Avställning växel | A | Öså msi 2/5-Öså msi 2/6
[5 empty] | 1 | 1923 | 1923 | Ti-F | 01:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: -/40 km+m: 652,650/653,850 Längd: 1200)
[5 empty] | 1 | 1923 | 1923 | F-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: -/70 km+m: 652,650/653,850 Längd: 1200)
[5 empty] | 1 | 1924 | 1924 | M | 00:00 | 15:00 | H |  | H | (sth: -/70 km+m: 652,650/653,850 Längd: 1200)
258235 Övrigt | (ÖSÅ) | (HLM) |  | Bangårdsombyggnad Långsele (HTSM IV) | E | 1920 | 1921 | M-F | 16:00 | 22:00 | D | För och efterarbete | A | Hlm infsi 4/1-Öså infsi 1/2 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Österås)-Långsele-(Helgum)
[5 empty] | E | 1922 | 1922 | M-O | 16:00 | 22:00 | D | För och efterarbete | A | Hlm infsi 4/1-Öså infsi 1/2 | X
[5 empty] | E | 1923 | 1923 | O-F | 16:00 | 22:00 | D | För och efterarbete | A | Hlm infsi 4/1-Öså infsi 1/2 | X
[5 empty] | E | 1924 | 1924 | M-O | 16:00 | 22:00 | D | För och efterarbete | A | Hlm infsi 4/1-Öså infsi 1/2 | X
[5 empty] | E | 1922 | 1922 | To-S | 10:50 | 24:00 | H | Tågstopp | A | Hlm infsi 4/1-Öså infsi 1/2 | X
[5 empty] | E | 1923 | 1923 | MTi | 00:00 | 01:30 | H | Tågstopp | A | Hlm infsi 4/1-Öså infsi 1/2 | X
296560 Övrigt | (LSL) | (RU) |  | Servicefönster Förebyggande underhåll 211 (HTSM vår IV, höst BasU) | E | 1920 | 1921 | M-S | 16:20 | 22:20 | D |  | A | Bä 21- Lsl 22 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Långsele)-(Bräcke) Konsekvensobjekt, visar gränstid Långsele
[5 empty] | E | 1914 | 1915 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1914 | 1915 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 1920 | 1922 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1920 | 1922 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 1927 | 1928 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1927 | 1928 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 1930 | 1931 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1930 | 1931 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 1944 | 1945 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1944 | 1945 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1500)
244781 Övrigt | (LSL) | (BÄ) |  | Servicefönster Förebyggande underhåll 211 (HTSM vår IV, höst BasU) | E | 1920 | 1921 | M-S | 17:30 | 22:20 | D |  | A | Bä 21- Lsl 22 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Långsele)-(Bräcke) Gränstider: Långsele 1620 , Bräcke 23.30
[5 empty] | E | 1932 | 1932 | M-S | 17:00 | 23:00 | D |  | A | Bä 21- Lsl 22 | X
[5 empty] | E | 1914 | 1914 | M-F | 18:45 | 22:30 | D |  | A | Bä 21- Lsl 22 | X
[5 empty] | E | 1927 | 1927 | M-F | 18:30 | 22:30 | D |  | A | Bä 21- Lsl 22 | X
[5 empty] | E | 1930 | 1930 | M-F | 18:30 | 22:30 | D |  | A | Bä 21- Lsl 22 | X
[5 empty] | E | 1944 | 1944 | M-F | 18:30 | 22:30 | D |  | A | Bä 21- Lsl 22 | X
[5 empty] | E | 1914 | 1915 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1914 | 1915 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 1920 | 1922 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1920 | 1922 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 1927 | 1928 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1927 | 1928 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 1930 | 1931 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1930 | 1931 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 1944 | 1945 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1944 | 1945 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1500)
269782 Övrigt | (LSL) | (BÄ) |  | Förebyggande underhåll, spårslipning (HTSM vår IV, höst BasU) | E | 1944 | 1944 | M-F | 18:30 | 22:30 | D |  | A | Bä 21- Lsl 22 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Långsele)-(Bräcke) Gränstider: Långsele 1620 , Bräcke 23.30
296561 Övrigt | (GSN) | (BÄ) |  | Servicefönster Förebyggande underhåll 211 (HTSM vår IV, höst BasU) | E | 1920 | 1921 | M-S | 17:30 | 23:30 | D |  | A | Bä 21- Lsl 22 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Långsele)-(Bräcke) Konsekvensobjekt, visar gränstid i Bräcke
[5 empty] | E | 1914 | 1915 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1914 | 1915 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 1920 | 1922 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1920 | 1922 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 1927 | 1928 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1927 | 1928 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 1930 | 1931 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1930 | 1931 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 1944 | 1945 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1944 | 1945 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1500)
Mellersta | Norra stambanan Bä-Gä | Vecka : 1913 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
244780 Övrigt | (BÄ) | (MDL) |  | Förebyggande underhåll 212 (HTSM vår Iv, höst BasU) | UPP | 1922 | 1922 | M-S | 18:15 | 24:00 | D |  | A | Mdl 151-Bä 22 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Bräcke)-(Moradal)
[5 empty] | NED | 1923 | 1923 | M | 06:00 | 18:00 | D |  | A | Mdl 121-Bä 52 | X
[5 empty] | NED | 1923 | 1923 | O-F | 18:15 | 24:00 | D |  | A | Mdl 121-Bä 52 | X
[5 empty] | UPP | 1937 | 1937 | M-S | 07:00 | 12:00 | D |  | A | Mdl 151-Bä 22 | X
[5 empty] | NED | 1938 | 1938 | M-S | 07:00 | 12:00 | D |  | A | Mdl 121-Bä 52 | X
[5 empty] | UPP | 1922 | 1923 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000)
[5 empty] | UPP | 1922 | 1923 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500)
[5 empty] | NED | 1923 | 1924 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000)
[5 empty] | NED | 1923 | 1924 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500)
[5 empty] | UPP | 1937 | 1938 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000)
[5 empty] | UPP | 1937 | 1938 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500)
[5 empty] | NED | 1938 | 1939 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000)
[5 empty] | NED | 1938 | 1939 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500)
247082 PSB | MDL | (ÅG) |  | Bangårdsombyggnad Moradal (HTSM Iv) | Alla | 1920 | 1921 | nmTi-nmL | 18:22 | 00:15 | D |  | A | Åg infsi 21-Mdl ublsi U2,N2 | X |  | PSB M1 Trafikpåverkan: Trafikavbrott Moradal-(Ånge)
[5 empty] | Alla | 1922 | 1922 | nmTi-nmTo | 18:22 | 00:15 | D |  | A | Åg infsi 21-Mdl ublsi U2,N2 | X
[5 empty] | Alla | 1923 | 1923 | nmTo-nmL | 18:22 | 00:15 | D |  | A | Åg infsi 21-Mdl ublsi U2,N2 | X
[5 empty] | Alla | 1924 | 1924 | nmTi-nmTo | 18:22 | 00:15 | D |  | A | Åg infsi 21-Mdl ublsi U2,N2 | X
[5 empty] | Alla | 1922 | 1922 | To-S | 08:50 | 24:00 | H | Tågstopp | A | Åg infsi 21-Mdl ublsi U2,N2 | X
[5 empty] | Alla | 1923 | 1923 | MTi | 00:00 | 04:30 | H | Tågstopp | A | Åg infsi 21-Mdl ublsi U2,N2 | X
[5 empty] | NED | 1923 | 1923 | Ti-S | 04:30 | 24:00 | H |  | H | (sth: -/40 km+m: 491,000/491,500 Längd: 500)
[5 empty] | NED | 1924 | 1924 | M-O | 00:00 | 17:00 | H |  | H | (sth: -/40 km+m: 491,000/491,500 Längd: 500)
[5 empty] | NED | 1924 | 1924 | O-F | 17:00 | 21:00 | H |  | H | (sth: -/70 km+m: 491,000/491,500 Längd: 500)
244759 Övrigt | (RSÖ) | (ÅG) |  | Servicefönster Förebyggande underhåll (HTSM BasU) | Alla | 1918 | 1919 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Rsö 1/1, 2/1 - Åg 102 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ånge)-(Ramsjö) Arbetet kommer så långt det är möjligt att fördelas på antingen upp eller nedspår
[5 empty] | Alla | 1940 | 1941 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Rsö 1/1, 2/1 - Åg 102 | X
[5 empty] | Alla | 1918 | 1920 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000) | X
[5 empty] | Alla | 1918 | 1920 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500) | X
[5 empty] | Alla | 1940 | 1942 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000) | X
[5 empty] | Alla | 1940 | 1942 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500) | X
269788 Övrigt | (RSÖ) | (ÅG) |  | Förebyggande underhåll, spårslipning (HTSM BasU) | Alla | 1940 | 1941 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Rsö 1/1, 2/1 - Åg 102 |  |  | Trafikpåverkan: arbetet kommer så långt det är möjligt att fördelas på antingen upp eller nedspår
247986 Övrigt | (HNB) | (LTR) |  | Växelbyte Hennan samt stolp och bryggbyten (HTSM BasU) | E | 1915 | 1917 | M-F | 09:00 | 15:00 | D | För/efterarb | A | Ltr infsi 2/1-Öbn Infsi 3/2 | X |  | Trafikpåverkan; Trafikavbrott (Hälsingenybo)-(Loster) Inga mötesmöjligheter på spår 4 veckorna V1915-V1918
[5 empty] | E | 1918 | 1918 | M-O | 09:00 | 15:00 | D | För/efterarb | A | Ltr infsi 2/1-Öbn Infsi 3/2 | X
[5 empty] | E | 1919 | 1919 | Ti-F | 09:00 | 15:00 | D | För/efterarb | A | Ltr infsi 2/1-Öbn Infsi 3/2 | X
[5 empty] | E | 1918 | 1918 | To-S | 09:00 | 24:00 | H | Växelbyte | A | Ltr infsi 2/1-Öbn Infsi 3/2 | X
[5 empty] | E | 1919 | 1919 | S | 09:00 | 19:00 | D | Växelriktning | A | Ltr infsi 2/1-Öbn Infsi 3/2
[5 empty] | Spår 4 | 1915 | 1918 | M-S | 09:00 | 24:00 | H | schakt | A | Hnn msi 4/5-Hnn msi 4/6
[5 empty] | E | 1916 | 1918 | M-S | 15:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: -/70 km+m: 408,095/407,000 Längd: 1095)
[5 empty] | E | 1919 | 1919 | M-O | 00:00 | 15:00 | H |  | H | (sth: -/40 km+m: 408,095/407,000 Längd: 1095)
[5 empty] | E | 1919 | 1919 | O-S | 15:00 | 19:00 | H |  | H | (sth: -/70 km+m: 408,095/407,000 Längd: 1095)
244760 Övrigt | (LS) | RSÖ |  | Servicefönster Förebyggande underhåll/kontaktledningsrevision (HTSM BasU) | E | 1915 | 1917 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Ls 21 - Rsö 1/1, 2/1 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ljusdal)-Ramsjö
[5 empty] | E | 1918 | 1919 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Ls 21 - Rsö 1/1, 2/1 | X
[5 empty] | E | 1940 | 1941 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Ls 21 - Rsö 1/1, 2/1 | X
[5 empty] | E | 1915 | 1920 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000) | X
[5 empty] | E | 1915 | 1920 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500) | X
[5 empty] | E | 1940 | 1942 | M-S | 09:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000) | X
[5 empty] | E | 1940 | 1942 | M-S | 09:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500) | X
269787 Övrigt | (LS) | RSÖ |  | Förebyggande underhåll, spårslipning (HTSM BasU) | E | 1940 | 1941 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Ls 21 - Rsö 1/1, 2/1 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ljusdal)-Ramsjö
244724 Övrigt | (LS) | (BN) |  | Servicefönster Ljusdal-Bollnäs | E | 1933 | 1949 | Ti | 12:00 | 14:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ljusdal-Bollnäs Tiderna kommer att delas upp med olika tider i Bollnäs och Ljusdaländen
244736 Övrigt | BN | LS |  | Servicefönster Förebyggande underhåll (HTSM BasU) | E | 1915 | 1919 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Bn 2/4, 3/4 - Ls 21 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Bollnäs-Ljusdal Flytande hastighetsnedsättning kan förekomma, sth 40 i max 1000m samt sth 70 i max 1500m Om uppställning med eller utan strömavtagare fungerar avgörs i revisionsmöten.
[5 empty] | E | 1940 | 1941 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Bn 2/4, 3/4 - Ls 21 | X
[5 empty] | E | 1915 | 1920 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000) | X
[5 empty] | E | 1915 | 1920 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500) | X
[5 empty] | E | 1940 | 1942 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000) | X
[5 empty] | E | 1940 | 1942 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500) | X
269800 Övrigt | BN | LS |  | Förebyggande underhåll, spårslipning (HTSM BasU) | E | 1918 | 1919 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Bn 2/4, 3/4 - Ls 21 |  |  | Trafikpåverkan; Trafikavbrott Bollnäs-Ljusdal
[5 empty] | E | 1940 | 1941 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Bn 2/4, 3/4 - Ls 21
268020 Övrigt | BN |  |  | Stationer för alla (HTSM BasU) | 2 | 1942 | 1943 | M-F | 13:00 | 19:00 | D |  | A | Bn msi 2/5-Bn msi 2/8 | X |  | Trafikpåverkan; Spår 2 eller 3 avstängt. Kommer att samordnas med Hennan och Röstbos avstängningar
[5 empty] | 3 1 | 1944 | 1945 | M-F | 13:00 | 19:00 | D |  | A | Bn msi 3/5-Bn msi 3/8 | X
244721 Övrigt | KLS | HDN |  | Servicefönster Kilafors-Holmsveden | E | 1923 | 1923 | M | 02:55 | 03:45 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Kilafors-Holmsveden
[5 empty] | E | 1924 | 1930 | M | 02:35 | 03:40 | D |  | A
[5 empty] | E | 1932 | 1949 | M | 02:35 | 03:40 | D |  | A
[5 empty] | E | 1923 | 1930 | M | 04:10 | 05:55 | D |  | A
[5 empty] | E | 1932 | 1949 | M | 04:10 | 05:55 | D |  | A
289667 | (KLS) | (HDN) |  | Förarbeten Röstbo | E | 1915 | 1919 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Hdn infsi 21- Kls infsi52 |  |  | Trafikavbrott Hdn - Kls Ligger i skuggan av utbyte avBelysningsarmaturer, UH samt Hennan. Mellanblock Ob - Hdn.
[5 empty] | E | 1915 | 1915 | M | 00:00 | 00:00 | D |  | H
282185 Övrigt | HDN | (OB) |  | Mellanblock Ob-Hdn | E | 1915 | 1919 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Hdn infsi 21-Ob infsi 3/1 | X |  | Trafikavbrott Holmsveden-(Ockelbo) Ligger i skuggan av utbyte avBelysningsarmaturer, UH samt Hennan.
[5 empty] | E | 1915 | 1918 | M-S | 09:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: -/70 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1919 | 1919 | M-F | 00:00 | 15:00 | H |  | H | (sth: -/70 Längd: 1000)
244737 Övrigt | (OB) | (BN) |  | Servicefönster Förebyggande underhåll (HTSM BasU) | Alla | 1915 | 1919 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Ob 3/1 - Bn 2/4, 3/4 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ockelbo)-(Bollnäs)
[5 empty] | Alla | 1940 | 1941 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Ob 3/1 - Bn 2/4, 3/4 | X
[5 empty] | Alla | 1915 | 1920 | M-S | 09:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/40 Längd: 1000) | X
[5 empty] | Alla | 1915 | 1920 | M-S | 09:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 Längd: 1500) | X
[5 empty] | Alla | 1940 | 1942 | M-S | 09:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/40 Längd: 1000) | X
[5 empty] | Alla | 1940 | 1942 | M-S | 09:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 Längd: 1500) | X
247640 PSB | OSL | GÄ |  | Gävle utfarter (HTSM IV) | Alla | 1927 | 1929 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A | Gä msi 147-Osl infsi 1/1 | X |  | PSB M3 Trafikpåverkan: Trafikavbrott Gävle C - Hilleby/Oslättfors
[5 empty] | Alla | 1928 | 1930 | M | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Gä msi 147-Osl infsi 1/1 | X
[5 empty] | Alla | 1928 | 1930 | nmTi-nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Gä msi 147-Osl infsi 1/1 | X
[5 empty] | Alla | 1932 | 1932 | nmO-nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Gä msi 147-Osl infsi 1/1 | X
[5 empty] | Alla | 1932 | 1936 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A | Gä msi 147-Osl infsi 1/1 | X
[5 empty] | Alla | 1933 | 1937 | M | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Gä msi 147-Osl infsi 1/1 | X
[5 empty] | Alla | 1933 | 1937 | nmTi-nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Gä msi 147-Osl infsi 1/1 | X
[5 empty] | Alla | 1931 | 1931 | M-S | 00:00 | 24:00 | H | Tågstopp | A | Gä msi 147-Osl infsi1/1 | X
[5 empty] | Alla, E | 1928 | 1935 | M-S | 06:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: -/40 Längd: 4000)
[5 empty] | Alla, E | 1928 | 1937 | M-S | 06:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: -/70 Längd: 4000)
244738 Övrigt | (SMO) | OB |  | Servicefönster Förebyggande underhåll/kontaktledningsrevision (HTSM BasU) | E | 1918 | 1918 | MTiToF | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Gä 101 - Ob 3/1 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Strömsbro)-(Ockelbo) Flytande hastighetsnedsättning kan förekomma, sth 40 i max 1000m samt sth 70 i max 1500m
[5 empty] | E | 1918 | 1918 | O | 08:45 | 14:45 | D |  | A | Gä 101 - Ob 3/1 | X
[5 empty] | E | 1919 | 1919 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Gä 101 - Ob 3/1 | X
[5 empty] | E | 1940 | 1941 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Gä 101 - Ob 3/1 | X
[5 empty] | E | 1918 | 1920 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000) | X
[5 empty] | E | 1918 | 1920 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500) | X
[5 empty] | E | 1940 | 1942 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000) | X
[5 empty] | E | 1940 | 1942 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500) | X
252805 Övrigt | GÄB | GÄ |  | Signalåtgärder Gävle gbg | Alla | 1937 | 1937 | LS | 09:00 | 15:00 | H |  | A | Gä 106-Gä 125, 127, 157, 271 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott hela Gävle Godsbangård
Mellersta | Norra stambanan Ob-Sv | Vecka : 1913 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
244739 Övrigt | SV | (OB) |  | Servicefönster Förebyggande underhåll/kontaktledningsrevision (HTSM BasU) | E | 1918 | 1919 | M-F | 09:05 | 15:05 | D |  | A | Sv 83, 55, 65 - Ob 3/2 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Storvik-(Ockelbo)
[5 empty] | E | 1940 | 1941 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Sv 83, 55, 65 - Ob 3/2 | X
[5 empty] | E | 1918 | 1920 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000) | X
[5 empty] | E | 1918 | 1920 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500) | X
[5 empty] | E | 1940 | 1942 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000) | X
[5 empty] | E | 1940 | 1942 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500) | X
269795 Övrigt | SV | (OB) |  | Förebyggande underhåll, spårslipning (HTSM BasU) | E | 1940 | 1941 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Sv 83, 55, 65 - Ob 3/2 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Storvik-(Ockelbo)
Mellersta | Norra stambanan MDL-OSÖ | Vecka : 1913 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
244782 Övrigt | (MDL) | (OSÖ) |  | Förebyggande underhåll | E | 1925 | 1925 | M-To | 09:00 | 14:00 | D |  | A |  | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Moradal)-(Ovansjö)
[5 empty] | E | 1925 | 1925 | F | 07:45 | 12:45 | D |  | A |  | X
[5 empty] | E | 1934 | 1934 | M-F | 09:00 | 14:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | E | 1925 | 1926 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1925 | 1926 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 1934 | 1935 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1934 | 1935 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1500)
Mellersta | Norra stambanan MDL-ÅG | Vecka : 1913 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
244791 Övrigt | (MDL) | ÅG |  | Förebyggande underhåll 212 | E | 1923 | 1923 | nmTi-nmF | 22:00 | 03:00 | D |  | A | Mdl inf 152-Åg M151,153,196 | X |  | Trafikpåverkan: Trafik kan gå Moradal - Ångebyn, spår 1 och 2 avstängt i Ånge, spår 3 och bortom kan nyttjas från Ovansjö och Erkslund
[5 empty] | E | 1938 | 1938 | nmTi-nmF | 22:00 | 03:00 | D |  | A | Mdl inf 152-Åg M151,153,196 | X
[5 empty] | E | 1923 | 1924 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 500)
[5 empty] | E | 1923 | 1924 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1938 | 1939 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 500)
[5 empty] | E | 1938 | 1939 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1000)
268613 Övrigt | ÅGGB |  |  | Efterjustering kontaktledning (efter bytet T17) | 6,7,8,9,10 | 1922 | 1922 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A |  | X |  | Trafikpåverkan; Begränsad trafik till och från Åggb
[5 empty] | 6,7,8,9,10 | 1923 | 1923 | M | 00:00 | 06:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | 12 11-21 | 1923 | 1923 | nmTi | 22:00 | 06:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | 23 22-39 | 1923 | 1923 | nmO | 22:00 | 06:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | 102,103,106,107 104,105 | 1923 | 1923 | nmTo | 22:00 | 06:00 | D |  | A |  | X
269721 Övrigt | ÅGGB |  |  | Servicefönster Förebyggande underhåll 210 | Alla | 1916 | 1916 | nmTi-nmS | 22:30 | 03:30 | D |  | A | 104/5,105/5,190,123,161 | X |  | Trafikpåverkan:
[5 empty] | Alla | 1916 | 1916 | S | 22:30 | 24:00 | D |  | A | 104/5,105/5,190,123,161 | X
[5 empty] | Alla | 1917 | 1917 | M | 00:00 | 03:30 | D |  | A | 104/5,105/5,190,123,161 | X
[5 empty] | Alla | 1934 | 1935 | nmTi-nmS | 22:30 | 03:30 | D |  | A | 104/5,105/5,190,123,161 | X
[5 empty] | Alla | 1934 | 1935 | S | 22:30 | 24:00 | D |  | A | 104/5,105/5,190,123,161 | X
[5 empty] | Alla | 1935 | 1936 | M | 00:00 | 03:30 | D |  | A | 104/5,105/5,190,123,161 | X
[5 empty] | Alla | 1916 | 1917 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 90/40 Längd: 500)
[5 empty] | Alla | 1934 | 1936 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 90/40 Längd: 500)
268618 Övrigt | ÅG |  |  | Efterjustering kontaktledning (efter bytet T17) | Alla | 1922 | 1922 | nmS | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Åg sign 101,102,104 - Åg 104/1,105/1 | X |  | Trafikpåverkan; Trafikavbrott hela Ånge dp
Mellersta | Godsstråket gm Bergslagen | Vecka : 1913 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
244742 Övrigt | SV | AVKY |  | Servicefönster Förebyggande underhåll (HTSM BasU) | E | 1924 | 1925 | M | 11:00 | 16:35 | D |  | A | Sv Sig.22/86-Avky Sig.33 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan Sv-Avky
[5 empty] | E | 1924 | 1925 | Ti-F | 11:10 | 16:35 | D |  | A | Sv Sig.22/86-Avky Sig.33 | X
[5 empty] | E | 1942 | 1942 | M-F | 11:00 | 17:00 | D |  | A | Sv Sig.22/86-Avky Sig.33 | X
[5 empty] | E | 1924 | 1926 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1924 | 1926 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1942 | 1943 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 1942 | 1943 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1500)
269794 Övrigt | SV | AVKY |  | Förebyggande underhåll, spårslipning (HTSM BasU) | E | 1942 | 1942 | M-F | 11:00 | 17:00 | D |  | A | Sv Sig.22/86-Avky Sig.33 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan Sv-Avky.
296427 | TSÅ |  |  | Konsekvensobjekt till M244742 | Alla | 1924 | 1925 | Ti-F | 11:00 | 11:10 | D |  | A |  |  |  | Konsekvensobjekt till M244742
269667 Övrigt | FS |  |  | Utbyte belysningsarmaturer (HTSM BasU) | Alla | 1924 | 1925 | M | 10:40 | 17:00 | D |  | A | Fs infsi 1/2 -Fs infsi 1/1 | X |  | Trafikavbrott Fors. Utbyte av belysningsarmaturer 31 st och kopplingslådor samt kabel
[5 empty] | Alla | 1924 | 1925 | Ti-F | 11:10 | 17:10 | D |  | A | Fs infsi 1/2 -Fs infsi 1/1 | X
279053 Övrigt | JU |  |  | Utbyte belysningsarmaturer (HTSM BasU) | Alla | 1924 | 1925 | M | 10:30 | 17:10 | D |  | A | Ju infsi 1/2 -Ju infsi 1/1 | X
[5 empty] | Alla | 1924 | 1925 | Ti-F | 11:10 | 17:10 | D |  | A | Ju infsi 1/2 -Ju infsi 1/1 | X
296414 | JU |  |  | Konsekvensobjekt till M244742 | Alla | 1924 | 1925 | M | 10:30 | 11:00 | D |  | A |  |  |  | Konsekvensobjekt till M244742 Gränståg 8102 samt 4325
[5 empty] | Alla | 1924 | 1925 | M | 16:35 | 17:10 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1924 | 1925 | Ti-F | 16:35 | 17:10 | D |  | A
244740 Övrigt | (AVKY) | (FGC) |  | Servicefönster Förebyggande underhåll (HTSM BasU) | E | 1922 | 1923 | M | 08:50 | 14:50 | D |  | A | Avky 22-Fgc 2/1 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan (Avky)-(Fgc)
[5 empty] | E | 1922 | 1923 | Ti-F | 09:20 | 15:20 | D |  | A | Avky 22-Fgc 2/1 | X
[5 empty] | E | 1943 | 1943 | M | 08:50 | 14:50 | D |  | A | Avky 22-Fgc 2/1 | X
[5 empty] | E | 1943 | 1943 | Ti-F | 09:20 | 15:20 | D |  | A | Avky 22-Fgc 2/1 | X
[5 empty] | E | 1922 | 1924 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 110/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1922 | 1924 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 110/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 1943 | 1944 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 110/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1943 | 1944 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 110/70 Längd: 1500)
244741 Övrigt | (FGC) | (FV) |  | Servicefönster Förebyggande underhåll (HTSM BasU) | E | 1922 | 1923 | M | 08:30 | 15:00 | D |  | A | Fgc 2/2-Fv 51 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan Fgc-Fv
[5 empty] | E | 1922 | 1923 | Ti-F | 10:00 | 16:00 | D |  | A | Fgc 2/2-Fv 51 | X
[5 empty] | E | 1943 | 1943 | M | 08:30 | 15:00 | D |  | A | Fgc 2/2-Fv 51 | X
[5 empty] | E | 1943 | 1943 | Ti-F | 10:00 | 16:00 | D |  | A | Fgc 2/2-Fv 51 | X
[5 empty] | E | 1922 | 1924 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 110/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1922 | 1924 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 110/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 1943 | 1944 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 110/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1943 | 1944 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 110/70 Längd: 4000)
Mellersta | Bergslagsbanan Gä-Fv | Vecka : 1913 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
252804 Övrigt | GÄ | (HG) |  | Signalåtgärder GävleC | UPP | 1933 | 1934 | M-F | 10:00 | 16:00 | D |  | A | Gä msi 125, 137-Hg 1/1 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Gävle - HagaströmV33-36 M-F Trafikavbrott L,S V34 + To-S V37
[5 empty] | NED | 1935 | 1936 | M-F | 10:00 | 16:00 | D |  | A | Gä msi 131-Hg 2/1
[5 empty] | NED,UPP | 1934 | 1934 | LS | 13:30 | 12:30 | H |  | A | Gä 125, 137, 131-Hg 1/1, 2/1
[5 empty] | NED,UPP | 1937 | 1937 | To-S | 10:20 | 15:00 | H |  | A | Gä 125, 137, 131-Hg 1/1, 2/1
[5 empty] | UPP | 1933 | 1933 | M-S | 10:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: -/40 Längd: 400)
[5 empty] | UPP | 1934 | 1934 | M-F | 00:00 | 16:00 | H |  | H | (sth: -/40 Längd: 400)
[5 empty] | NED | 1935 | 1935 | M-S | 10:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: -/40 Längd: 400)
[5 empty] | NED | 1936 | 1936 | M-F | 00:00 | 16:00 | H |  | H | (sth: -/40 Längd: 400)
244758 Övrigt | GÄ | SV |  | Servicefönster Förebyggande underhåll (HTSM BasU) | Alla | 1920 | 1920 | nmL | 23:00 | 06:00 | D |  | A | Gä 145, 139, 266 - Sv 93, 95, 97, 83 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Gävle - Storvik. Det går att trafikera relationen Torsåker/Granstanda-Åshammar i Storvik
[5 empty] | Alla | 1920 | 1920 | nmS | 21:40 | 09:30 | D |  | A | Gä 145, 139, 266 - Sv 93, 95, 97, 83 | X
[5 empty] | Alla | 1920 | 1920 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Gä 145, 139, 266 - Sv 93, 95, 97, 83 | X
[5 empty] | Alla | 1921 | 1921 | M | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Gä 145, 139, 266 - Sv 93, 95, 97, 83 | X
[5 empty] | Alla | 1935 | 1935 | MOF | 10:00 | 16:00 | D |  | A | Gä 145, 139, 266 - Sv hinderfri vxl 108 | X
[5 empty] | Alla | 1935 | 1935 | TiTo | 10:20 | 16:00 | D |  | A | Gä 145, 139, 266 - Sv hinderfri vxl 108 | X
[5 empty] | Alla | 1936 | 1936 | MOF | 10:20 | 16:00 | D |  | A | Gä 145, 139, 266 - Sv hinderfri vxl 108 | X
[5 empty] | Alla | 1936 | 1936 | TiTo | 10:00 | 16:00 | D |  | A | Gä 145, 139, 266 - Sv hinderfri vxl 108 | X
[5 empty] | Alla | 1920 | 1920 | LS | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000) | X
[5 empty] | Alla | 1920 | 1920 | LS | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500) | X
[5 empty] | Alla | 1921 | 1921 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000) | X
[5 empty] | Alla | 1921 | 1921 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500) | X
[5 empty] | Alla | 1935 | 1937 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000) | X
[5 empty] | Alla | 1935 | 1937 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500) | X
269789 Övrigt | GÄ | SV |  | Förebyggande underhåll, spårslipning (HTSM BasU) | Alla | 1935 | 1935 | MOF | 10:00 | 16:00 | D |  | A | Gä 145, 139, 266 - Sv hinderfri vxl 108 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan Gävle och Storvik.
[5 empty] | Alla | 1935 | 1935 | TiTo | 10:20 | 16:00 | D |  | A | Gä 145, 139, 266 - Sv hinderfri vxl 108
[5 empty] | Alla | 1936 | 1936 | MOF | 10:20 | 16:00 | D |  | A | Gä 145, 139, 266 - Sv hinderfri vxl 108
[5 empty] | Alla | 1936 | 1936 | TiTo | 10:00 | 16:00 | D |  | A | Gä 145, 139, 266 - Sv hinderfri vxl 108
247446 Övrigt | SNV | KGD |  | Villersmuren ny driftplats (HTSM BasU) | E | 1933 | 1936 | M-F | 10:00 | 16:00 | D |  | A | Snv msi 2/7-Kgd msi 2/6,1/6 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sandviken - Kungsgården
[5 empty] | E | 1937 | 1937 | M-O | 10:00 | 16:00 | D |  | A | Snv msi 2/7-Kgd msi 2/6,1/6 | X
[5 empty] | E | 1938 | 1938 | nmTi-nmF | 22:45 | 04:30 | D |  | A | Snv msi 2/7-Kgd msi 2/6,1/6 | X
[5 empty] | E | 1938 | 1938 | S | 22:20 | 24:00 | D |  | A | Snv msi 2/7-Kgd msi 2/6,1/6 | X
[5 empty] | E | 1939 | 1939 | M | 00:00 | 04:30 | D |  | A | Snv msi 2/7-Kgd msi 2/6,1/6 | X
[5 empty] | E | 1939 | 1939 | nmTi-nmF | 22:45 | 04:30 | D |  | A | Snv msi 2/7-Kgd msi 2/6,1/6 | X
[5 empty] | E | 1934 | 1934 | LS | 13:30 | 12:30 | H | Tågstopp | A | Snv msi 2/7-Kgd msi 2/6,1/6 | X
[5 empty] | E | 1937 | 1937 | To-S | 10:00 | 15:00 | H | Tågstopp | A | Snv msi 2/7-Kgd msi 2/6,1/6 | X
[5 empty] | E | 1920 | 1939 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 km+m: 27,000/29,000 Längd: 2000)
[5 empty] | E | 1937 | 1937 | S | 15:00 | 24:00 | D |  | H | (sth: 120/40 km+m: 27,000/29,000 Längd: 2000)
[5 empty] | E | 1938 | 1938 | M-O | 00:00 | 15:00 | H |  | H | (sth: 120/40 km+m: 27,000/29,000 Längd: 2000)
244808 Övrigt | SV |  |  | Servicefönster Förebyggande underhåll | 2 | 1921 | 1921 | M | 08:00 | 16:00 | D |  | A | sign 36-62 |  |  | Trafikpåverkan: begränsad framkomlighet Storvik, ett spår avstängt åt gången
[5 empty] | 2 | 1939 | 1939 | M | 08:00 | 16:00 | D |  | A | sign 36-62
[5 empty] | 3 | 1921 | 1921 | Ti | 08:00 | 16:00 | D |  | A | sign 34-63
[5 empty] | 3 | 1939 | 1939 | Ti | 08:00 | 16:00 | D |  | A | sign 34-63
[5 empty] | 4 | 1921 | 1921 | O | 08:00 | 16:00 | D |  | A | sign 90-93
[5 empty] | 4 | 1939 | 1939 | O | 08:00 | 16:00 | D |  | A | sign 90-93
[5 empty] | 5 | 1921 | 1921 | To | 08:00 | 16:00 | D |  | A | sign 92-95
[5 empty] | 5 | 1939 | 1939 | To | 08:00 | 16:00 | D |  | A | sign 92-95
[5 empty] | 6,7,8,9,10,11 | 1921 | 1921 | F | 08:00 | 16:00 | D |  | A | hinderfrivxl 134 - hinderfri vxl 140
[5 empty] | 6,7,8,9,10,11 | 1939 | 1939 | F | 08:00 | 16:00 | D |  | A | hinderfrivxl 134 - hinderfri vxl 140
[5 empty] | Alla | 1921 | 1922 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 500) | X
[5 empty] | Alla | 1939 | 1940 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 500) | X
244732 Övrigt | SV | (FLN) |  | Servicefönster Förebyggande underhåll/kontaktledningsrevision (HTSM vår Iv, höst BasU) | E | 1920 | 1920 | nmTi-nmF | 22:30 | 04:30 | D |  | A | Sv 34/36/80-Fln 3/1 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan Storvik-Falun
[5 empty] | E | 1941 | 1941 | nmTi-nmF | 22:30 | 04:30 | D |  | A | Sv 34/36/80-Fln 3/1 | X
[5 empty] | E | 1920 | 1921 | M-S | 23:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1920 | 1921 | M-S | 23:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 1941 | 1942 | M-S | 23:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1941 | 1942 | M-S | 23:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1500)
249000 Övrigt | KOÄ | RYG |  | Byte av ballast efter spårbyte (HTSM Iv) | E | 1919 | 1919 | nmL | 22:00 | 07:00 | D |  | A | Koä infsi 1/2-Ryg ufblsi L2 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Korsnäs-Ryggen Mellan km 81,000 till 87,300 hastighetsnedsättning max 3000m 40km/h samt 3300m 70Km/h
[5 empty] | E | 1920 | 1920 | nmL | 22:00 | 06:20 | D |  | A | Koä infsi 1/2-Ryg ufblsi L2 | X
[5 empty] | E | 1918 | 1920 | nmS | 22:00 | 05:50 | D |  | A | Koä infsi 1/2-Ryg ufblsi L2 | X
[5 empty] | E | 1918 | 1920 | S | 21:40 | 24:00 | D |  | A | Koä infsi 1/2-Ryg ufblsi L2 | X
[5 empty] | E | 1919 | 1921 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Koä infsi 1/2-Ryg ufblsi L2 | X
[5 empty] | E | 1919 | 1921 | nmTi-nmTo | 21:40 | 05:00 | D |  | A | Koä infsi 1/2-Ryg ufblsi L2 | X
[5 empty] | E | 1919 | 1921 | nmF | 21:45 | 05:00 | D |  | A | Koä infsi 1/2-Ryg ufblsi L2 | X
[5 empty] | E | 1918 | 1918 | LS | 06:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40)
[5 empty] | E | 1919 | 1920 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40)
[5 empty] | E | 1921 | 1921 | M-F | 05:00 | 05:00 | H |  | H | (sth: 120/40)
[5 empty] | E | 1919 | 1921 | M-S | 05:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70)
[5 empty] | E | 1922 | 1922 | MTi | 00:00 | 05:00 | H |  | H | (sth: 120/70)
297297 | (KOÄ) | (FLN) |  | Konsekvensobjekt till M244734 | E | 1920 | 1920 | Ti-F | 04:20 | 04:50 | D |  | A |  |  |  | Konsekvensobjekt till M244734
244734 Övrigt | (KOÄ) | BLG |  | Servicefönster Förebyggande underhåll/kontaktledningsrevision (HTSM vår Iv, höst BasU) | E | 1920 | 1920 | nmTi-nmF | 22:50 | 04:20 | D |  | A | Koä 1/2-Blg 108 | X |  | Trafikavbrott mellan Korsnäs-Borlänge I Borlänge endast trafikavbrott mot Falun. Gränstider Blg 22:10-04:20 Koä 22:50-04:50
[5 empty] | E | 1941 | 1941 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Koä 1/2-Blg 108 | X
[5 empty] | E | 1920 | 1921 | M-S | 23:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1920 | 1921 | M-S | 23:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 1941 | 1942 | M-S | 23:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1941 | 1942 | M-S | 23:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1500)
297296 | (ORN) | (BLG) |  | Konsekvensobjekt till M244734 | Alla | 1920 | 1920 | M-To | 22:10 | 22:50 | D |  | A |  |  |  | Konsekvensobjekt till M244734
269716 Övrigt | BLG |  |  | Upprustning växlar (485,486,487/490,488) och slipersbyten | 4B,5 | 1928 | 1928 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | dvsi 136,138-186,188 | X |  | Trafikpåverkan: spår 4-5 avstängt, vxl 489 klovas
[5 empty] | 4B,5 | 1928 | 1929 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: -/40 Längd: 100)
269694 Övrigt | (BLG) | (LA) |  | Esik samt nya blocksignaler (HTSM BasU) | E | 1916 | 1916 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Blg infsi 298-La infsi 101 | X |  | Trafikpåverkan; Trafikavbrott (Borlänge)-(Ludvika)
[5 empty] | E | 1931 | 1932 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Blg infsi 298-La infsi 101 | X
244755 Övrigt | BLG | STL |  | Servicefönster Förebyggande underhåll (HTSM BasU) | E | 1916 | 1916 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Blg 276/293-Stl 22/24 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Borlänge-Ställdalen I Borlänge endast trafikavbrott mot Sellnäs.
[5 empty] | E | 1931 | 1932 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Blg 276/293-Stl 22/24 | X
[5 empty] | E | 1916 | 1917 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1916 | 1917 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 1931 | 1933 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1931 | 1933 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1500)
269791 Övrigt | BLG | STL |  | Förebyggande underhåll, spårslipning (HTSM BasU) | E | 1931 | 1932 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Blg 276/293-Stl 22/24 |  |  | Trafikavbrott Borlänge-Ställdalen I Borlänge endast trafikavbrott mot Sellnäs.
251653 PSB | (STL) | SR |  | Kontaktledningsupprustning förarbeten (HTSM Iv) | E | 1916 | 1916 | nmTi-nmTo | 20:00 | 06:00 | D |  | A | Stl 24 - Sr 22 | X |  | PSB M4 Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ställdalen) - Storå
[5 empty] | E | 1916 | 1916 | To-S | 22:00 | 24:00 | H |  | A | Stl 24 - Sr 22 | X
[5 empty] | E | 1917 | 1917 | MTi | 00:00 | 05:00 | H |  | A | Stl 24 - Sr 22 | X
[5 empty] | E | 1917 | 1917 | nmO-nmS | 20:00 | 06:00 | D |  | A | Stl 24 - Sr 22 | X
[5 empty] | E | 1917 | 1921 | S | 20:00 | 24:00 | D |  | A | Stl 24 - Sr 22 | X
[5 empty] | E | 1918 | 1922 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A | Stl 24 - Sr 22 | X
[5 empty] | E | 1918 | 1921 | nmTi-nmS | 20:00 | 06:00 | D |  | A | Stl 24 - Sr 22 | X
[5 empty] | E | 1922 | 1922 | nmTi-nmTo | 20:00 | 06:00 | D |  | A | Stl 24 - Sr 22 | X
[5 empty] | E | 1922 | 1922 | To-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Stl 24 - Sr 22 | X
[5 empty] | E | 1923 | 1923 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Stl 24 - Sr 22 | X
[5 empty] | E | 1923 | 1927 | S | 20:00 | 24:00 | D |  | A | Stl 24 - Sr 22 | X
[5 empty] | E | 1924 | 1927 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A | Stl 24 - Sr 22 | X
[5 empty] | E | 1923 | 1924 | nmTi-nmS | 20:00 | 06:00 | D |  | A | Stl 24 - Sr 22 | X
[5 empty] | E | 1925 | 1925 | nmTi-nmTo | 20:00 | 06:00 | D |  | A | Stl 24 - Sr 22 | X
[5 empty] | E | 1925 | 1925 | nmF | 20:00 | 05:00 | D |  | A | Stl 24 - Sr 22 | X
[5 empty] | E | 1926 | 1927 | nmTi-nmS | 20:00 | 06:00 | D |  | A | Stl 24 - Sr 22 | X
[5 empty] | E | 1916 | 1916 | M-S | 21:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: -/70)
[5 empty] | E | 1917 | 1933 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: -/70)
252264 PSB | (STL) | SR |  | Kontaktledningsupprustning. (HTSM Iv) | E | 1928 | 1932 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Stl 24 - Sr 22 | X |  | PSB M4 Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ställdalen) - Storå
[5 empty] | E | 1933 | 1933 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Stl 24 - Sr 22 | X
[5 empty] | E | 1928 | 1928 | M-O | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Sr 21 - Sr 22 | X
244756 Övrigt | (STL) | (FV) |  | Servicefönster Förebyggande underhåll (HTSM Iv) | E | 1916 | 1916 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Stl 24-Fv 311 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan Ställdalen-Frövi
[5 empty] | E | 1932 | 1932 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Stl 24-Fv 311 | X
[5 empty] | E | 1916 | 1917 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1916 | 1917 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 1932 | 1933 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1932 | 1933 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1500)
268937 Övrigt | (STL) | (FV) |  | Signaltrimningsåtgärder Fv - La (HTSM Iv) | E | 1948 | 1948 | LS | 12:00 | 12:00 | H |  | A | Fv 311 - Stl 24 | X |  | Trafikpåverkan; Trafikavbrott (Ställdalen) - (Frövi)
[5 empty] | E | 1948 | 1948 | S | 12:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: -/70)
[5 empty] | E | 1949 | 1949 | M-L | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: -/70)
256715 Övrigt | SR | LD |  | Stax 25 Lindesberg o Storå bangård (HTSM Iv) | E | 1916 | 1916 | To-S | 22:00 | 24:00 | H |  | A | Sr 21 - Ld 32,34 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Storå-Lindesberg E-skydd mellan Ld 21 -Ld 32,34 Helg 1916-1917 samt1922-1923 då går det att vända söder ifrån.
[5 empty] | E | 1917 | 1917 | MTi | 00:00 | 05:00 | H |  | A | Sr 21 - Ld 32,34
[5 empty] | E | 1922 | 1922 | To-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Sr 21 - Ld 32,34 | X
[5 empty] | E | 1923 | 1923 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Sr 21 - Ld 32,34 | X
[5 empty] | E | 1928 | 1929 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Sr 21 - Ld 22 | X
[5 empty] | E | 1930 | 1930 | M-To | 00:00 | 07:00 | H |  | A | Sr 21 - Ld 22 | X
[5 empty] | E | 1930 | 1930 | LS | 12:00 | 24:00 | H |  | A | Sr 21 - Ld 22 | X
[5 empty] | E | 1931 | 1932 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Sr 21 - Ld 22 | X
[5 empty] | E | 1933 | 1933 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Sr 21 - Ld 22 | X
[5 empty] | E | 1933 | 1933 | M-S | 05:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: -/40 km+m: 419,000/420,300 Längd: 1300)
[5 empty] | E | 1934 | 1934 | M | 00:00 | 12:00 | D |  | H | (sth: -/40 km+m: 419,000/420,300 Längd: 1300)
[5 empty] | E | 1933 | 1933 | M-S | 05:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: -/40 km+m: 434,000/434,300 Längd: 300)
[5 empty] | E | 1934 | 1934 | M | 00:00 | 12:00 | D |  | H | (sth: -/40 km+m: 434,000/434,300 Längd: 300)
267183 Övrigt | SR | VDV |  | Stax 25 Lindesberg o Storå bangård (HTSM Iv) | E | 1930 | 1930 | To-L | 07:00 | 12:00 | H |  | A | Sr 21 - Vdv 21 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Storå-Vedevåg
Mellersta | Grängesberg-Grängesberg Malmbg-Ställdalen | Vecka : 1913 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
244754 Övrigt | (GG) | STL |  | Servicefönster Förebyggande underhåll (HTSM BasU) | E | 1916 | 1916 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | GG 24-Stl 22/24 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan Grängesberg-Ställdalen
[5 empty] | E | 1931 | 1932 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | GG 24-Stl 22/24
[5 empty] | E | 1916 | 1917 | M-S | 23:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1916 | 1917 | M-S | 23:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 1931 | 1933 | M-S | 23:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1931 | 1933 | M-S | 23:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1500)
Mellersta | Bergslagsbanan Stl-Kil | Vecka : 1913 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
244786 Övrigt | (STL) | (HLF) |  | Servicefönster Förebyggande underhåll (HTSM BasU) | E | 1921 | 1921 | S | 15:10 | 20:10 | D |  | A | Stl 22 - Hlf 21 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ställdalen-Hällefors
[5 empty] | E | 1922 | 1922 | M-O | 15:10 | 20:10 | D |  | A | Stl 22 - Hlf 21 | X
[5 empty] | E | 1936 | 1936 | TiTo | 01:50 | 09:30 | D |  | A | Stl 22 - Hlf 21 | X
[5 empty] | E | 1936 | 1936 | O | 01:50 | 05:30 | D |  | A | Stl 22 - Hlf 21 | X
[5 empty] | E | 1921 | 1921 | S | 18:00 | 24:00 | D |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1922 | 1923 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1936 | 1937 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1921 | 1921 | S | 18:00 | 24:00 | D |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 1922 | 1923 | M-S | 23:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 1936 | 1937 | M-S | 23:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1500)
Mellersta | Mittbanan | Vecka : 1913 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
248717 Övrigt | STR |  |  | Ny kontaktledning | Alla | 1920 | 1923 | M-S | 10:15 | 17:40 | D | Ny kontaktledning | A | Str inf 22-Str infsi 21 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Storlien-Storlien Gränsen
[5 empty] | Alla | 1920 | 1922 | nmL nmS | 19:30 | 08:30 | D | Ny kontaktledning | A | Str inf 22-Str infsi 21 | X
[5 empty] | Alla | 1920 | 1923 | S | 19:30 | 24:00 | D | Ny kontaktledning | A | Str inf 22-Str infsi 21 | X
[5 empty] | Alla | 1921 | 1924 | M | 00:00 | 08:30 | D | Ny kontaktledning | A | Str inf 22-Str infsi 21 | X
[5 empty] | Alla | 1921 | 1924 | nmTi-nmS | 19:30 | 08:30 | D | Ny kontaktledning | A | Str inf 22-Str infsi 21 | X
244765 Övrigt | STR | (ÖS) |  | Servicefönster Förebyggande underhåll (HTSM BasU) | E | 1919 | 1919 | nmTi-nmS | 23:15 | 05:15 | D |  | A | Ös 129- Str 21 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Storlien-(Östersund)
[5 empty] | E | 1919 | 1919 | S | 23:15 | 24:00 | D |  | A | Ös 129- Str 21 | X
[5 empty] | E | 1920 | 1920 | M | 00:00 | 05:15 | D |  | A | Ös 129- Str 21 | X
[5 empty] | E | 1935 | 1936 | nmTi-nmS | 23:00 | 04:00 | D |  | A | Ös 129- Str 21 | X
[5 empty] | E | 1935 | 1936 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Ös 129- Str 21 | X
[5 empty] | E | 1936 | 1937 | M | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Ös 129- Str 21 | X
[5 empty] | E | 1916 | 1916 | nmTi-nmTo nmL | 23:00 | 03:00 | D |  | A | Ös 129- Str 21 | X
[5 empty] | E | 1916 | 1916 | nmF | 23:40 | 03:40 | D |  | A | Ös 129- Str 21 | X
[5 empty] | E | 1923 | 1923 | nmTi | 23:00 | 03:00 | D |  | A | Ös 129- Str 21 | X
[5 empty] | E | 1923 | 1923 | nmO nmL | 22:20 | 02:20 | D |  | A | Ös 129- Str 21 | X
[5 empty] | E | 1923 | 1923 | nmTo nmF | 22:00 | 02:00 | D |  | A | Ös 129- Str 21 | X
[5 empty] | E | 1931 | 1931 | nmTi-nmL | 23:00 | 03:00 | D |  | A | Ös 129- Str 21 | X
[5 empty] | E | 1942 | 1942 | nmTi-nmL | 23:00 | 03:00 | D |  | A | Ös 129- Str 21 | X
[5 empty] | E | 1916 | 1917 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1922 | 1923 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1922 | 1923 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 1923 | 1924 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1931 | 1932 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1937 | 1938 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1937 | 1938 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 1942 | 1943 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/40 Längd: 1000)
267250 Övrigt | (DU) | (UN) |  | Åre 2 st gångtunnlar | E | 1943 | 1943 | S | 22:00 | 24:00 | D | för/efterarb | A | Du infsi 22-Un infsi 21 | X |  | Trafikpåverkan; Trafikavbrott (Duved)-(Undersåker)
[5 empty] | E | 1944 | 1944 | M | 00:00 | 06:00 | D | för/efterarb | A | Du infsi 22-Un infsi 21 | X
[5 empty] | E | 1944 | 1944 | nmTi-nmF | 22:00 | 06:00 | D | för/efterarb | A | Du infsi 22-Un infsi 21 | X
[5 empty] | E | 1945 | 1945 | nmTo nmF | 22:00 | 06:00 | D | för/efterarb | A | Du infsi 22-Un infsi 21 | X
[5 empty] | E | 1946 | 1946 | nmTi-nmTo | 22:00 | 06:00 | D | för/efterarb | A | Du infsi 22-Un infsi 21 | X
[5 empty] | E | 1944 | 1944 | F-S | 22:00 | 24:00 | H |  | A | Du infsi 22-Un infsi 21 | X
[5 empty] | E | 1945 | 1945 | MTi | 00:00 | 15:00 | H |  | A | Du infsi 22-Un infsi 21 | X
[5 empty] | E | 1945 | 1945 | Ti-S | 15:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 70/40 km+m: 689,730/690,100 Längd: 370)
[5 empty] | E | 1946 | 1946 | M | 00:00 | 14:00 | D |  | H | (sth: 70/40 km+m: 689,730/690,100 Längd: 370)
[5 empty] | E | 1945 | 1945 | Ti-S | 15:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/40 km+m: 691,550/691,850 Längd: 300)
[5 empty] | E | 1946 | 1946 | M | 00:00 | 14:00 | D |  | H | (sth: 130/40 km+m: 691,550/691,850 Längd: 300)
[5 empty] | E | 1946 | 1946 | M-To | 15:00 | 14:00 | H |  | H | (sth: 130/70 km+m: 691,550/691,850 Längd: 300)
269686 Övrigt | ÖS |  |  | Nya belysningsarmaturer | Alla Alla | 1920 | 1921 | nmTi-nmL | 19:30 | 01:10 | D |  | A | Ös infsi 102-Ös infsi 101 | X |  | Trafikpåverkan; Trafikavbrott Östersund
[5 empty] | Alla | 1922 | 1922 | nmTi-nmTo | 19:30 | 01:10 | D |  | A | Ös infsi 102-Ös infsi 101 | X
[5 empty] | Alla | 1923 | 1923 | nmTo-nmL | 19:30 | 01:10 | D |  | A | Ös infsi 102-Ös infsi 101 | X
[5 empty] | Alla | 1924 | 1924 | nmTi-nmTo | 19:30 | 01:10 | D |  | A | Ös infsi 102-Ös infsi 101 | X
[5 empty] | Alla Alla | 1922 | 1922 | To-S | 09:00 | 24:00 | H | Tågstopp | A | Ös infsi 102-Ös infsi 101 | X
[5 empty] | Alla | 1923 | 1923 | MTi | 00:00 | 06:00 | H | Tågstopp | A | Ös infsi 102-Ös infsi 101 | X
292913 | ÖS | (OPE) |  | Servicefönster Förebyggande underhåll (HTSM vår Iv, höst BasU) | E | 1916 | 1916 | nmTi | 22:35 | 02:00 | D |  | A | Bä 51-Ös 129 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Östersund-(Bräcke) Konsekvensobjekt, anger gränstid Östersund
[5 empty] | E | 1916 | 1916 | nmO nmTo | 22:35 | 04:30 | D |  | A | Bä 51-Ös 129 | X
[5 empty] | E | 1916 | 1916 | nmF nmL | 22:35 | 03:25 | D |  | A | Bä 51-Ös 129 | X
[5 empty] | E | 1916 | 1917 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1922 | 1924 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1922 | 1924 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 1931 | 1932 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1935 | 1937 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1935 | 1937 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 1944 | 1945 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000)
244764 Övrigt | ÖS | (BÄ) |  | Servicefönster Förebyggande underhåll (HTSM vår Iv, höst BasU) | E | 1922 | 1922 | M-S | 19:10 | 24:00 | D |  | A | Bä 51-Ös 129 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Östersund-(Bräcke)
[5 empty] | E | 1923 | 1923 | MO-F | 19:10 | 24:00 | D |  | A | Bä 51-Ös 129 | X
[5 empty] | E | 1935 | 1936 | nmTi-nmS | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Bä 51-Ös 129 | X
[5 empty] | E | 1935 | 1936 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Bä 51-Ös 129 | X
[5 empty] | E | 1936 | 1937 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Bä 51-Ös 129 | X
[5 empty] | E | 1916 | 1916 | nmTi-nmL | 23:30 | 02:00 | D |  | A | Bä 51-Ös 129 | X
[5 empty] | E | 1931 | 1931 | nmTi-nmL | 23:00 | 03:00 | D |  | A | Bä 51-Ös 129 | X
[5 empty] | E | 1944 | 1944 | nmTi-nmL | 23:00 | 03:00 | D |  | A | Bä 51-Ös 129 | X
[5 empty] | E | 1916 | 1917 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1922 | 1924 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1922 | 1924 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 1931 | 1932 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1935 | 1937 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1935 | 1937 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 1944 | 1945 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000)
256097 Övrigt | (BF) | PL |  | Ny plattform med plattformsöverfart (HTSM Iv) | E Alla | 1920 | 1921 | nmTi-nmL | 19:00 | 01:00 | D |  | A | Pl infsi 2/2-Bf infsi1/4 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Brunflo)-Pilgrimstad
[5 empty] | E | 1922 | 1922 | nmTi-nmTo | 19:00 | 01:00 | D |  | A | Pl infsi 2/2-Bf infsi1/4 | X
[5 empty] | E | 1923 | 1923 | nmTo-nmL | 19:00 | 01:00 | D |  | A | Pl infsi 2/2-Bf infsi1/4 | X
[5 empty] | E | 1924 | 1924 | nmTi-nmTo | 19:00 | 01:00 | D |  | A | Pl infsi 2/2-Bf infsi1/4 | X
[5 empty] | E Alla | 1922 | 1922 | To-S | 09:00 | 24:00 | H | Tågstopp | A | Pl infsi 2/2-Bf infsi1/4 | X
[5 empty] | E | 1923 | 1923 | MTi | 00:00 | 06:00 | H | Tågstopp | A | Pl infsi 2/2-Bf infsi1/4 | X
[5 empty] | E | 1920 | 1927 | M-S | 00:00 | 00:00 | H |  | H | (sth: 150/70 km+m: 552,920/553,587 Längd: 667)
256099 Övrigt | PL |  |  | Ny plattform med plattformsöverfart | 2 | 1925 | 1925 | M-To | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Pl msi 2/5-Pl msi 2/6 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 2, hindrar infart till spår 3. Genomfart möjlig på spår 1, inga mötersmöjligheter.
[5 empty] | 2 | 1926 | 1927 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Pl msi 2/5-Pl msi 2/6
258230 Övrigt | (PL) | (STV) |  | Esik Gällö (HTSM Iv) | E Alla | 1920 | 1921 | nmTi-nmL | 18:50 | 00:40 | D |  | A | Pl infsi 2/2-Stv infsi2/1 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Pilgrimstad)-(Stavre)
[5 empty] | E | 1922 | 1922 | nmTi-nmTo | 18:50 | 00:40 | D |  | A | Pl infsi 2/2-Stv infsi2/1 | X
[5 empty] | E | 1923 | 1923 | nmTo-nmL | 18:50 | 00:40 | D |  | A | Pl infsi 2/2-Stv infsi2/1 | X
[5 empty] | E | 1924 | 1924 | nmTi-nmTo | 18:50 | 00:40 | D |  | A | Pl infsi 2/2-Stv infsi2/1 | X
[5 empty] | E Alla | 1922 | 1922 | To-S | 09:00 | 24:00 | H | Tågstopp | A | Pl infsi 2/2-Stv infsi 2/1 | X
[5 empty] | E | 1923 | 1923 | MTi | 00:00 | 06:00 | H | Tågstopp | A | Pl infsi 2/2-Stv infsi 2/1 | X
292915 | (STV) | (BÄ) |  | Servicefönster Förebyggande underhåll (HTSM vår Iv, höst BasU) | A | 1916 | 1916 | nmO | 23:30 | 03:25 | D |  | A | Bä 51-Ös 129 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Östersund-(Bräcke) Konsekvensobjekt, anger gränstid Bräcke
[5 empty] | A | 1916 | 1916 | nmTo nmF | 23:30 | 04:30 | D |  | A | Bä 51-Ös 129 | X
[5 empty] | A | 1916 | 1916 | nmL nmS | 23:30 | 02:45 | D |  | A | Bä 51-Ös 129 | X
244790 Övrigt | ÅG |  |  | Förebyggande underhåll 210 | Alla | 1923 | 1923 | TiOF | 09:30 | 14:30 | D |  | A | Åg inf 102, 104- Åg msi 151,153,164,166,168 | X |  | Trafikpåverkan: Samordnas med stoppet mot Sundsvall, spår 1 och 2 kan nås via Ångebyn och Moradal, ej via Ovansjö/Erikslund
[5 empty] | Alla | 1923 | 1923 | To | 09:20 | 14:20 | D |  | A | Åg inf 102, 104- Åg msi 151,153,164,166,168 | X
[5 empty] | Alla | 1940 | 1940 | M-F | 09:30 | 14:30 | D |  | A | Åg inf 102, 104- Åg msi 151,153,164,166,168 | X
[5 empty] | Alla | 1923 | 1924 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 90/40 Längd: 500)
[5 empty] | Alla | 1940 | 1941 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 90/40 Längd: 500)
292933 | (ÅG) | (EI) |  | Servicefönster Förebyggande underhåll (HTSM Iv) | E | 1915 | 1915 | nmTi-nmL | 23:15 | 03:15 | D |  | A | Suc 133- Åg 104 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ånge)-(Sundsvall) Konsekvensobjekt, anger gränstid Ånge
[5 empty] | E | 1926 | 1926 | nmTi-nmL | 23:15 | 03:15 | D |  | A | Suc 133- Åg 104 | X
[5 empty] | E | 1915 | 1916 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1923 | 1924 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1923 | 1924 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 1926 | 1927 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1930 | 1931 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1936 | 1937 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1940 | 1942 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1940 | 1942 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/70 Längd: 1500)
259226 Övrigt | (ÅG) | (JBG) |  | Erikslund Esik (HTSM Iv) | E | 1937 | 1941 | M-F | 09:00 | 15:00 | D | För/efter arb | A | Åg infsi 104-Jbg infsi1/1 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ånge)-(Johannisberg)
[5 empty] | E | 1942 | 1942 | M-O | 09:00 | 15:00 | D | För/efter arb | A | Åg infsi 104-Jbg infsi1/1 | X
[5 empty] | E | 1943 | 1943 | O-F | 09:00 | 15:00 | D | För/efter arb | A | Åg infsi 104-Jbg infsi1/1 | X
[5 empty] | E | 1942 | 1942 | To-S | 10:00 | 24:00 | H | Tågstopp | A | Åg infsi 104-Jbg infsi1/1 | X
[5 empty] | E | 1943 | 1943 | MTi | 00:00 | 22:00 | H | Tågstopp | A | Åg infsi 104-Jbg infsi1/1 | X
244778 Övrigt | (ÅG) | (SUC) |  | Servicefönster Förebyggande underhåll (HTSM Iv) | E | 1915 | 1915 | Ti-L | 00:15 | 03:15 | D |  | A | Suc 133- Åg 104 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ånge)-(Sundsvall) V.15 och 26: Gränstid Ånge 23.15, Sundsvall 03.35
[5 empty] | E | 1923 | 1923 | TiOF | 09:30 | 14:30 | D |  | A | Suc 133- Åg 104 | X
[5 empty] | E | 1923 | 1923 | To | 09:20 | 14:20 | D |  | A | Suc 133- Åg 104 | X
[5 empty] | E | 1924 | 1924 | M-O | 09:30 | 14:30 | D |  | A | Suc 133- Åg 104 | X
[5 empty] | E | 1926 | 1926 | Ti-L | 00:15 | 03:15 | D |  | A | Suc 133- Åg 104 | X
[5 empty] | E | 1930 | 1930 | nmTi-nmL | 23:00 | 03:00 | D |  | A | Suc 133- Åg 104 | X
[5 empty] | E | 1936 | 1936 | nmTi-nmL | 23:00 | 03:00 | D |  | A | Suc 133- Åg 104 | X
[5 empty] | E | 1940 | 1941 | M-F | 09:30 | 14:30 | D |  | A | Suc 133- Åg 104 | X
[5 empty] | E | 1942 | 1942 | M-O | 09:30 | 14:30 | D |  | A | Suc 133- Åg 104 | X
[5 empty] | E | 1915 | 1916 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1923 | 1924 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1923 | 1924 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 1926 | 1927 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1930 | 1931 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1936 | 1937 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1940 | 1942 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1940 | 1942 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/70 Längd: 1500)
269783 Övrigt | (ÅG) | (SUC) |  | Förebyggande underhåll spårslipning (HTSM Iv) | E | 1936 | 1936 | nmTi-nmL | 23:00 | 03:00 | D |  | A | Suc 133- Åg 104 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ånge)-(Sundsvall) V.15 och 26: Gränstid Ånge 23.15, Sundsvall 03.35
256086 Övrigt | (VISK) | STD |  | Ny plattform samt plattformsöverfarter (HTSM Iv) | E | 1922 | 1922 | M-O | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Stöde infsi 2/2-Visk 1/2 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Viskan)-Stöde
[5 empty] | E | 1923 | 1923 | Ti-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Stöde infsi 2/2-Visk 1/2 | X
[5 empty] | E | 1924 | 1924 | M-O | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Stöde infsi 2/2-Visk 1/2 | X
[5 empty] | E | 1925 | 1925 | Ti-To | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Stöde infsi 2/2-Visk 1/2 | X
[5 empty] | E | 1937 | 1941 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Stöde infsi 2/2-Visk 1/2 | X
[5 empty] | E | 1942 | 1942 | M-O | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Stöde infsi 2/2-Visk 1/2 | X
[5 empty] | E | 1943 | 1943 | O-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Stöde infsi 2/2-Visk 1/2 | X
[5 empty] | E | 1924 | 1924 | To-S | 12:00 | 24:00 | H | Tågstopp | A | Stöde infsi 2/2-Visk 1/2 | X
[5 empty] | E | 1925 | 1925 | M | 00:00 | 03:00 | D | Tågstopp | A | Stöde infsi 2/2-Visk 1/2 | X
[5 empty] | E | 1942 | 1942 | To-S | 10:00 | 24:00 | H | Tågstopp | A | Stöde infsi 2/2-Visk 1/2 | X
[5 empty] | E | 1943 | 1943 | MTi | 00:00 | 22:00 | H | Tågstopp | A | Stöde infsi 2/2-Visk 1/2 | X
269530 Övrigt | (VM) | TÖV |  | Ballastrening (HTSM Iv) | E | 1924 | 1924 | M-OF | 09:30 | 14:30 | D |  | A | Vm inf 2/2-Töv inf 22 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Vattjom)-Töva
[5 empty] | E | 1924 | 1924 | To | 12:00 | 17:00 | D |  | A | Vm inf 2/2-Töv inf 22 | X
[5 empty] | E | 1924 | 1924 | LS | 08:00 | 15:30 | D |  | A | Vm inf 2/2-Töv inf 22 | X
[5 empty] | E | 1925 | 1925 | Ti-To | 09:30 | 14:30 | D |  | A | Vm inf 2/2-Töv inf 22 | X
[5 empty] | E | 1924 | 1926 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 95/40 Längd: 6000)
273420 Övrigt | VM | (TÖV) |  | Inläggning rörbro (HTSM Iv) | E | 1922 | 1922 | M-O | 09:00 | 15:00 | D | För och efterarb | A | Töv infsi 21-Vm infsi 2/1 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Töva)-Vattjom
[5 empty] | E | 1923 | 1923 | Ti-F | 09:00 | 15:00 | D | För och efterarb | A | Töv infsi 21-Vm infsi 2/1 | X
[5 empty] | E | 1924 | 1924 | M-O | 09:00 | 15:00 | D | För och efterarb | A | Töv infsi 21-Vm infsi 2/1 | X
[5 empty] | E | 1925 | 1925 | Ti-To | 09:00 | 15:00 | D | För och efterarb | A | Töv infsi 21-Vm infsi 2/1 | X
[5 empty] | E | 1924 | 1924 | To-S | 12:00 | 24:00 | H | Tågstopp | A | Töv infsi 21-Vm infsi 2/1 | X
[5 empty] | E | 1925 | 1925 | M | 00:00 | 03:00 | D | Tågstopp | A | Töv infsi 21-Vm infsi 2/1 | X
[5 empty] | E | 1925 | 1925 | M-L | 03:00 | 15:00 | H |  | H | (sth: -/40 km+m: 561,543/561,743 Längd: 200)
[5 empty] | E | 1925 | 1925 | LS | 15:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: -/70 km+m: 561,543/561,743 Längd: 200)
[5 empty] | E | 1926 | 1926 | M-F | 00:00 | 15:00 | H |  | H | (sth: -/70 km+m: 561,543/561,743 Längd: 200)
244837 PSB | (TÖV) | SUC |  | Triangelspåret (Htsm Iv) | E | 1922 | 1922 | M-O | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Töv infsi 22-Suc msi 183 | X |  | PSB M2 Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Töva)-Sundsvall
[5 empty] | E | 1923 | 1923 | Ti-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Töv infsi 22-Suc msi 183 | X
[5 empty] | E | 1924 | 1924 | M-O | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Töv infsi 22-Suc msi 183 | X
[5 empty] | E | 1925 | 1925 | Ti-To | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Töv infsi 22-Suc msi 183 | X
[5 empty] | E | 1937 | 1941 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Töv infsi 22-Suc msi 183 | X
[5 empty] | E | 1942 | 1942 | M-O | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Töv infsi 22-Suc msi 183 | X
[5 empty] | E | 1943 | 1943 | O-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Töv infsi 22-Suc msi 183 | X
[5 empty] | E | 1924 | 1924 | To-S | 12:00 | 24:00 | H | Tågstopp | A | Töv infsi 22-Suc msi 183 | X
[5 empty] | E | 1925 | 1925 | M | 00:00 | 03:00 | D | Tågstopp | A | Töv infsi 22-Suc msi 183 | X
[5 empty] | E | 1942 | 1942 | To-S | 10:00 | 24:00 | H | Tågstopp | A | Töv infsi 22-Suc msi 183 | X
[5 empty] | E | 1943 | 1943 | MTi | 00:00 | 22:00 | H | Tågstopp | A | Töv infsi 22-Suc msi 183 | X
[5 empty] | E | 1937 | 1941 | M-S | 00:00 | 00:00 | H |  | H | (sth: -/70 Längd: 600)
[5 empty] | E | 1925 | 1925 | M-L | 03:00 | 15:00 | H |  | H | (sth: -/40 Längd: 1200)
[5 empty] | E | 1925 | 1925 | LS | 15:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: -/70 Längd: 1200)
[5 empty] | E | 1926 | 1926 | M-F | 00:00 | 15:00 | H |  | H | (sth: -/70 Längd: 1200)
[5 empty] | E | 1943 | 1943 | Ti-S | 22:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: -/40 Längd: 1200)
[5 empty] | E | 1944 | 1944 | MTi | 00:00 | 15:00 | H |  | H | (sth: -/40 Längd: 1200)
[5 empty] | E | 1944 | 1944 | Ti-S | 15:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: -/70 Längd: 1200)
[5 empty] | E | 1945 | 1945 | MTi | 00:00 | 15:00 | H |  | H | (sth: -/70 Längd: 1200)
292934 | (TÖV) | (SUC) |  | Servicefönster Förebyggande underhåll (HTSM Iv) | E | 1915 | 1915 | Ti-L | 00:15 | 03:35 | D |  | A | Suc 133- Åg 104 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ånge)-(Sundsvall) Konsekvensobjekt, anger gränstid Sundsvall
[5 empty] | E | 1926 | 1926 | Ti-L | 00:15 | 03:35 | D |  | A | Suc 133- Åg 104 | X
[5 empty] | E | 1915 | 1916 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1923 | 1924 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1923 | 1924 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 1926 | 1927 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1930 | 1931 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1936 | 1937 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1940 | 1942 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1940 | 1942 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/70 Längd: 1500)
268144 Övrigt | SUC |  |  | Sundsvalls västra | 8 | 1922 | 1922 | M-O | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Suc msi 173-Suc msi 203 | X |  | Trafikpåverkan; Enkelspårsdrift Sundsvall V, Går ej att åka norrut från spår 1 och 2
[5 empty] | 8 | 1923 | 1923 | Ti-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Suc msi 173-Suc msi 203 | X
[5 empty] | 8 | 1924 | 1924 | M-O | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Suc msi 173-Suc msi 203 | X
[5 empty] | 8 | 1925 | 1925 | Ti-To | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Suc msi 173-Suc msi 203 | X
[5 empty] | 8 | 1937 | 1941 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Suc msi 173-Suc msi 203 | X
[5 empty] | 8 | 1942 | 1942 | M-O | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Suc msi 173-Suc msi 203 | X
[5 empty] | 8 | 1943 | 1943 | O-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Suc msi 173-Suc msi 203 | X
[5 empty] | 8 | 1924 | 1924 | To-S | 12:00 | 24:00 | H | Tågstopp | A | Suc msi 173-Suc msi 203 | X
[5 empty] | 8 | 1925 | 1925 | M | 00:00 | 03:00 | D | Tågstopp | A | Suc msi 173-Suc msi 203 | X
[5 empty] | 8 | 1942 | 1942 | To-S | 10:00 | 24:00 | H | Tågstopp | A | Suc msi 173-Suc msi 203 | X
[5 empty] | 8 | 1943 | 1943 | MTi | 00:00 | 22:00 | H | Tågstopp | A | Suc msi 173-Suc msi 203 | X
Mellersta | Ådalsbanan Lsl-Suc | Vecka : 1913 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
244766 Övrigt | (LSL) | HSD |  | Servicefönster Förebyggande underhåll/kontaktledningsrevision (HTSM IV) | E | 1924 | 1924 | M-O | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Hsd 102- Lsl 23 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Härnösand-Västeraspby-(Långsele) Flytande hastighetsnedsättning kan förekomma sth 40km/h 1000m samt 70km/h i 1500m.
[5 empty] | E | 1924 | 1924 | To-S | 10:30 | 16:30 | D |  | A | Hsd 102- Lsl 23 | X
[5 empty] | E | 1938 | 1939 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Hsd 102- Lsl 23 | X
[5 empty] | E | 1942 | 1942 | M-S | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Hsd 102- Lsl 23 | X
[5 empty] | E | 1924 | 1924 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1925 | 1925 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 1938 | 1940 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1938 | 1940 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 1942 | 1943 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1942 | 1943 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500)
264228 Övrigt | VÄY | TRÅ |  | Ombyggnad av Sundsvall/Naksta | E | 1943 | 1943 | Ti | 00:00 | 12:00 | D |  | A | Trå infst22-Väy ufbltL2 |  |  | Hela Ådalsbanan i 12 tim på grund av inläsning i systemet
257634 Övrigt | HSD |  |  | Rivning skyddsportal (HTSM IV) | Alla | 1924 | 1924 | To-S | 12:00 | 24:00 | H | Tågstopp | A | Hsd inft 101-Hsdmsi 102 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Härnösand
[5 empty] | Alla | 1925 | 1925 | M | 00:00 | 03:00 | D | Tågstopp | A | Hsd inft 101-Hsdmsi 102 | X
264231 Övrigt | (HSD) | TRÅ |  | Ombyggnad av Sundsvall/Naksta (HTSM IV) | E | 1943 | 1943 | Ti | 00:00 | 22:00 | D |  | A | Trå infst22-Hsd infst 122 |  |  | Sträckan Timrå-Härnösand kommer att vara avstängd tör trafik tills dispen avslutas. (ERTMS)
244767 Övrigt | HSD | (SUC) |  | Servicefönster Förebyggande underhåll/kontaktledningsrevision (HTSM IV) | E | 1924 | 1924 | M-O | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Suc 125-Hsd 122 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikstopp (Sundsvall)-Härnösand. Härnösand går att trafikera från norr. Flytande hastighetsnedsättning kan förekomma sth 40km/h i 1000m samt sth 70 km/h i 1500m.
[5 empty] | E | 1924 | 1924 | To-S | 09:30 | 15:30 | D |  | A | Suc 125-Hsd 122 | X
[5 empty] | E | 1940 | 1942 | M-S | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Suc 125-Hsd 122 | X
[5 empty] | E | 1943 | 1943 | O-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Suc 125-Hsd 122 | X
[5 empty] | E | 1924 | 1925 | Ti-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1924 | 1925 | Ti-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 1940 | 1944 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1940 | 1944 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500)
269784 Övrigt | HSD | (SUC) |  | Förebyggande underhåll, spårslipning (HTSM IV) | E | 1942 | 1942 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Suc 125-Hsd 122 |  |  | Trafikpåverkan; Trafikavbrott sträckan (Sundsvall)-Härnösand samt södra delen av Härnösand fram till första växeln.
[5 empty] | E | 1943 | 1943 | MO-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Suc 125-Hsd 122
244880 PSB | (TRÅ) | SUC |  | Förarbeten för triangelspåret och Birsta (HTSM IV) | E | 1922 | 1922 | M-O | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Trå inft 22-Suc msi 185 | X |  | PSB M2 Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Timrå)-Sundsvall
[5 empty] | E | 1923 | 1923 | Ti-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Trå inft 22-Suc msi 185 | X
[5 empty] | E | 1924 | 1924 | M-O | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Trå inft 22-Suc msi 185 | X
[5 empty] | E | 1925 | 1925 | Ti-To | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Trå inft 22-Suc msi 185 | X
[5 empty] | E | 1937 | 1941 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Trå inft 22-Suc msi 185 | X
[5 empty] | E | 1942 | 1942 | M-O | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Trå inft 22-Suc msi 185 | X
[5 empty] | E | 1943 | 1943 | O-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Trå inft 22-Suc msi 185 | X
[5 empty] | E | 1924 | 1924 | To-S | 12:00 | 24:00 | H | Tågstopp | A | Trå inft 22-Suc msi 185 | X
[5 empty] | E | 1925 | 1925 | M | 00:00 | 03:00 | D | Tågstopp | A | Trå inft 22-Suc msi 185 | X
[5 empty] | E | 1942 | 1942 | To-S | 10:00 | 24:00 | H | Tågstopp | A | Trå inft 22-Suc msi 185 | X
[5 empty] | E | 1943 | 1943 | MTi | 00:00 | 22:00 | H | Tågstopp | A | Trå inft 22-Suc msi 185 | X
[5 empty] | E | 1922 | 1926 | M-S | 15:00 | 15:00 | H |  | H | (sth: -/70 km+m: 357,400/360,300 Längd: 2900)
[5 empty] | E | 1937 | 1941 | M-S | 15:00 | 15:00 | H |  | H | (sth: -/70 km+m: 357,400/360,300 Längd: 2900)
[5 empty] | E | 1925 | 1925 | M-To | 03:00 | 15:00 | H |  | H | (sth: -/40 km+m: 357,600/357,900 Längd: 300)
[5 empty] | E | 1925 | 1925 | M-To | 03:00 | 15:00 | H |  | H | (sth: -/40 km+m: 348,250/348,450 Längd: 200)
[5 empty] | E | 1943 | 1943 | Ti-S | 22:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: -/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1944 | 1944 | MTi | 00:00 | 15:00 | H |  | H | (sth: -/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1944 | 1944 | Ti-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: -/70 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1945 | 1945 | MTi | 00:00 | 15:00 | H |  | H | (sth: -/70 Längd: 1000)
264166 Övrigt | (BIA) | (SUC) |  | Hastighetsnedsättning zonschakt | E | 1922 | 1924 | M-S | 09:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 100/70 km+m: 352,000/353,000 Längd: 1000) |  |  | Trafikpåverkan; Hastighetsnedsättning
[5 empty] | E | 1925 | 1925 | M-To | 00:00 | 15:00 | H |  | H | (sth: 100/70 km+m: 352,000/353,000 Längd: 1000)
250832 Övrigt | (SUC) | VÄY |  | ERTMS Driftsättning efter RBC flytt, Suc - Gim | Alla | 1913 | 1913 | L | 05:24 | 24:00 | D | Fälttester | A | Suc Infsi 125 - Väy infsi 21,19 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Sundsvall)-Västeraspby
[5 empty] | Alla | 1913 | 1913 | S | 00:00 | 02:40 | D | Fälttester | A | Suc Infsi 125 - Väy infsi 21,19
268141 Övrigt | SUC |  |  | Sundsvalls Västra | 9 | 1922 | 1922 | M-O | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Suc msi 175--Suc msi 205 | X |  | Trafikpåverkan; Enkelspårsdrift Sundsvalls Västra
[5 empty] | 9 | 1923 | 1923 | Ti-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Suc msi 175--Suc msi 205 | X
[5 empty] | 9 | 1924 | 1924 | M-O | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Suc msi 175--Suc msi 205 | X
[5 empty] | 9 | 1925 | 1925 | Ti-To | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Suc msi 175--Suc msi 205 | X
[5 empty] | 9 | 1937 | 1941 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Suc msi 175--Suc msi 205 | X
[5 empty] | 9 | 1942 | 1942 | M-O | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Suc msi 175--Suc msi 205 | X
[5 empty] | 9 | 1943 | 1943 | O-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Suc msi 175--Suc msi 205 | X
[5 empty] | 9 | 1924 | 1924 | To-S | 12:00 | 24:00 | H | Tågstopp | A | Suc msi 175--Suc msi 205 | X
[5 empty] | 9 | 1925 | 1925 | M | 00:00 | 03:00 | D | Tågstopp | A | Suc msi 175--Suc msi 205 | X
[5 empty] | 9 | 1942 | 1942 | To-S | 10:00 | 24:00 | H | Tågstopp | A | Suc msi 175--Suc msi 205 | X
[5 empty] | 9 | 1943 | 1943 | MTi | 00:00 | 22:00 | H | Tågstopp | A | Suc msi 175--Suc msi 205 | X
Mellersta | Ådalsbanan Trå-Tud | Vecka : 1913 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
244785 Övrigt | SKK | TUD |  | Förebyggande underhåll 232 | E | 1924 | 1924 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Skk 21 - Tud | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Skönvik-Tunadal
Mellersta | Kilafors - Söderhamn | Vecka : 1913 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
267473 Övrigt | (KLS) | (SHV) |  | Servicefönster Förebyggande underhåll (HTSM BasU) | E | 1918 | 1918 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan; Trafikavbrott (Kilafors)-(Söderhamn)
[5 empty] | E | 1938 | 1938 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1918 | 1919 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: -/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1918 | 1919 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: -/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 1938 | 1939 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: -/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 1938 | 1939 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: -/70 Längd: 1500)
Mellersta | Västerdalsbanan | Vecka : 1913 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
244748 Övrigt | RÅG | (RBÄ) |  | Servicefönster Förebyggande underhåll (HTSM BasU) | E | 1920 | 1923 | nmTi-nmF | 19:50 | 02:20 | D |  | A | Råg 21-Rbä 113 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan Råg-Rbä
[5 empty] | E | 1920 | 1923 | F | 19:50 | 24:00 | D |  | A | Råg 21-Rbä 113 | X
[5 empty] | E | 1935 | 1940 | nmTi-nmF | 19:50 | 02:20 | D |  | A | Råg 21-Rbä 113 | X
[5 empty] | E | 1935 | 1940 | F | 19:50 | 24:00 | D |  | A | Råg 21-Rbä 113 | X
[5 empty] | E | 1920 | 1924 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 70/40 Längd: 3000)
[5 empty] | E | 1935 | 1941 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 70/40 Längd: 3000)
269798 Övrigt | VO |  |  | Ombyggnation av plankorsning | Alla | 1917 | 1917 | F-S | 12:00 | 12:00 | H |  | A | Vo inft22-Vo inft21 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Vansbro Pl Åsa Bergqvist 010-124 31 86
[5 empty] | Alla | 1934 | 1934 | F-S | 12:00 | 12:00 | H |  | A | Vo inft22-Vo inft21
252832 Övrigt | (VO) | (DJ) |  | Järnvägsbro över järnvägen och E16 | E | 1917 | 1917 | F-S | 12:00 | 12:00 | H |  | A | Dj inft21-Vo inft22 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Vansbro-Dala-Järna
[5 empty] | E | 1934 | 1934 | F-S | 12:00 | 12:00 | H |  | A | Dj inft21-Vo inft22
Mellersta | Bergslagspendeln | Vecka : 1913 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
244752 Övrigt | (LA) | (FGC) |  | Servicefönster Förebyggande underhåll | E | 1917 | 1920 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | La 158-Fgc 3/22 | X |  | Trafikavbrott (Ludvika)-(Fagersta)
[5 empty] | E | 1930 | 1934 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | La 158-Fgc 3/22 | X
[5 empty] | E | 1917 | 1921 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 90/40 Längd: 2000)
[5 empty] | E | 1917 | 1921 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 90/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 1930 | 1935 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 90/40 Längd: 2000)
[5 empty] | E | 1930 | 1935 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 90/70 Längd: 1500)
268032 Övrigt | SMJ |  |  | Stationer för alla | 3 | 1943 | 1945 | M-F | 08:00 | 14:00 | D |  | A | (Sp3) Vxl Smj 008 och Vxl Smj 013 | X |  | Trafikavbrott Smedjebacken
[5 empty] | 2 | 1946 | 1948 | M-F | 08:00 | 14:00 | D |  | A | (Sp2) Vxl Smj 010 och Vxl Smj 015. | X
[5 empty] | 1,2 | 1949 | 1949 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | (Sp1,2) Inf E1/2 - Inf A. | X
269673 Övrigt | SMJ |  |  | Utbyte av belysningsarmaturer | Alla | 1917 | 1920 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Smj infsi C-Smj infsi E | X |  | Trafikavbrott Smedjebacken. Utbyte av belysningsarmaturer 65 st samt mark kabel och kopplingslådor