## Blad1
Södra | Södra Stambanan K-M | Vecka : 2149 2249
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
344658 Övrigt | (GMP) | N |  | Kontaktledningsbesiktning Nässjö Strukton | Alla 1,2,3,4,5 | 2211 | 2212 | nmS | 22:15 | 06:00 | D |  | A | A-skydd: N 105, 107, 101- N 284, 232, 235. E-skydd: N 105,107,101- N284,232,235, hfp vx: 556, 410, 485 | X | T | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Nässjö- Gamlarp, Nässjö-Eksjö och Nässjö-Vetlanda. TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
[5 empty] | Alla 1,2,3,4,5 | 2216 | 2216 | nmS | 22:15 | 06:00 | D |  | A | A-skydd: N 105, 107, 101- N 284, 232, 235. E-skydd: N 105,107,101- N284,232,235, hfp vx: 556, 410, 485 | X
[5 empty] | Alla 1,2,3,4,5 | 2221 | 2221 | To-S | 18:00 | 24:00 | H |  | A | A-skydd: N 105, 107, 101- N 284, 232, 235. E-skydd: N 105,107,101- N284,232,235, hfp vx: 556, 410, 485 | X
[5 empty] | Alla 1,2,3,4,5 | 2222 | 2222 | M | 00:00 | 12:00 | D |  | A | A-skydd: N 105, 107, 101- N 284, 232, 235. E-skydd: N 105,107,101- N284,232,235, hfp vx: 556, 410, 485 | X
[5 empty] | Alla 1,2,3,4,5 | 2224 | 2224 | nmS | 22:15 | 06:00 | D |  | A | A-skydd: N 105, 107, 101- N 284, 232, 235. E-skydd: N 105,107,101- N284,232,235, hfp vx: 556, 410, 485 | X
344002 Övrigt | N |  |  | Gamlarp-Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS omr SSB norr | 1,2,3,4N,5N,6 vxl-gata | 2211 | 2211 | nmS | 22:15 | 06:00 | D |  | A | D-skydd: N 105, 107, 101, 117, 119, 121, 123, 134 - N 251, 257, 284, 194, 196, 198 |  | T | Trafikpåverkan: trafikavbrott SSB Nässjö- Gamlarp, Nässjö-Eksjö och Nässjö-Vetlanda Begränsad kapacitet Nässjö spår 1-9 Förbindelse Nässjö-Jönköping öppen via spår 62
[5 empty] | 1,2,3,4N,5N,6 vxl-gata | 2212 | 2212 | nmS | 22:15 | 06:00 | D |  | A | D-skydd: N 105, 107, 101, 117, 119, 121, 123, 134 - N 251, 257, 284, 194, 196, 198
[5 empty] | 1,2,3,4N,5N,6 vxl-gata | 2216 | 2216 | nmS | 22:15 | 06:00 | D |  | A | D-skydd: N 105, 107, 101, 117, 119, 121, 123, 134 - N 251, 257, 284, 194, 196, 198
[5 empty] | 1,2,3,4N,5N,6 vxl-gata | 2224 | 2224 | nmS | 22:15 | 06:00 | D |  | A | D-skydd: N 105, 107, 101, 117, 119, 121, 123, 134 - N 251, 257, 284, 194, 196, 198
[5 empty] | 5N,6,7,8,9,21 Uppspår | 2221 | 2221 | To-S | 18:00 | 24:00 | H |  | A | D-skydd N107, 117, 119, 121, 123, 134 - N257, 194, 196, 198
[5 empty] | 5N,6,7,8,9,21 Uppspår | 2222 | 2222 | M | 00:00 | 12:00 | D |  | A | D-skydd N107, 117, 119, 121, 123, 134 - N257, 194, 196, 198
[5 empty] | 4N,3 Nedspår | 2221 | 2221 | F | 01:45 | 06:00 | D |  | A | D-skydd: N 105- N 251
[5 empty] | 4N,3 Nedspår | 2221 | 2221 | F | 08:00 | 17:00 | D |  | A | D-skydd: N 105- N 251
[5 empty] | 4N,3 Nedspår | 2221 | 2221 | L | 01:00 | 06:00 | D |  | A | D-skydd: N 105- N 251
[5 empty] | 4N,3 Nedspår | 2221 | 2221 | L | 08:00 | 17:00 | D |  | A | D-skydd: N 105- N 251
[5 empty] | 4N,3 Nedspår | 2221 | 2221 | LS | 20:30 | 24:00 | H |  | A | D-skydd: N 105- N 251
[5 empty] | 4N,3 Nedspår | 2222 | 2222 | M | 00:00 | 04:30 | D |  | A | D-skydd: N 105- N 251
[5 empty] | 4N,3 Nedspår | 2222 | 2222 | M | 08:00 | 12:00 | D |  | A | D-skydd: N 105- N 251
[5 empty] | 1,2 Eksjö, Vetlanda | 2221 | 2221 | nmS | 22:30 | 08:30 | D |  | A | D-skydd: N 101- N 284
344005 Övrigt | N |  |  | Gamlarp-Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS område SSB mitt | 1,2,3,4N,4S,5N,5S,6 | 2233 | 2233 | nmS | 22:15 | 06:00 | D |  | A | N 101, 112, 114 - N 284, 251, 257 |  | T | Trafikpåverkan: trafikavbrott Nässjö- Eksjö samt Nässjö- Vetlanda begränsad kapacitet Nässjö spår 1-6 (växelkryss söder och norrut på SSB är öppna)
[5 empty] | 1,2,3,4N,4S,5N,5S,6 | 2235 | 2235 | nmS | 22:15 | 06:00 | D |  | A | N 101, 112, 114 - N 284, 251, 257
[5 empty] | 1,2,3,4N,4S,5N,5S,6 | 2237 | 2237 | nmS | 22:15 | 06:00 | D |  | A | N 101, 112, 114 - N 284, 251, 257
[5 empty] | 1,2,3,4N,4S,5N,5S,6 | 2239 | 2239 | nmS | 22:15 | 06:00 | D |  | A | N 101, 112, 114 - N 284, 251, 257
344649 Övrigt | N |  |  | Kontaktledningsbesiktning Nässjö Strukton | 1,2,3,4S,4N NED | 2207 | 2207 | nmS | 22:15 | 06:05 | D |  | A | A-skydd: N 292, 284- N105, 101. E-skydd: N 292, 284- N105, 101 och hfp vx: 558, 557, 487, 408 | X | T | Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Nässjö v2209, 2210, 2217 avbrott i växelförbindelsen spår 5-14 söderut på SSB v2207, 2219, 2220 avbrott mot Gamlarp, Eksjö och Vetlanda TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
[5 empty] | 5S,6,8S,9,10,11,12,13,14 UPP | 2209 | 2210 | nmS | 23:00 | 06:00 | D |  | A | A-skydd: N 294, 298- N206, 261,263, 143, 145, 147. E-skydd: N 294, 298- N206, 261, 263, 148, 173, 176 och hfp vx 451 vä, 412 vä, 483 hö | X
[5 empty] | 5S,6,8S,9,10,11,12,13,14 UPP | 2217 | 2217 | nmS | 23:00 | 06:00 | D |  | A | A-skydd: N 294, 298- N206, 261,263, 143, 145, 147. E-skydd: N 294, 298- N206, 261, 263, 148, 173, 176 och hfp vx 451 vä, 412 vä, 483 hö | X
[5 empty] | 1,2,3,4S,4N NED | 2219 | 2220 | nmS | 22:15 | 06:05 | D |  | A | A-skydd: N 292, 284- N105, 101. E-skydd: N 292, 284- N105, 101 och hfp vx: 558, 557, 487, 408 | X
344651 Övrigt | N |  |  | Kontaktledningsbesiktning Nässjö Strukton | 21 7-14, Rangeringen | 2209 | 2209 | nmS | 22:00 | 07:50 | D |  | A | N 117, 119, 121, 123, 139, 143, 145, 147 - N 195, 154, 163, 165, sb s6, s457a, s457b | X | T | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Nässjö-Jönköping, begränsad kapacitet Nässjö Avbrott i växelförbindelsen spår 7-14 norrut TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
[5 empty] | 21 7-14, Rangeringen | 2214 | 2214 | nmS | 22:00 | 07:50 | D |  | A | N 117, 119, 121, 123, 139, 143, 145, 147 - N 195, 154, 163, 165, sb s6, s457a, s457b | X
[5 empty] | 21 7-14, Rangeringen | 2218 | 2218 | nmS | 22:00 | 07:50 | D |  | A | N 117, 119, 121, 123, 139, 143, 145, 147 - N 195, 154, 163, 165, sb s6, s457a, s457b | X
346971 Övrigt | N |  | X | Gamlarp-Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 3 del 1 | 5N,21 u7 | 2205 | 2205 | S | 22:40 | 24:00 | D |  | A | N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141 |  | T | Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Nässjö-Vimnarp Stängt in mot lokstall (Bombardier-terminalen) Begränsad kapacitet spår 21, förbindelse mot Jönköping öppen via spår 62 TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
[5 empty] | 5N,21 u7 | 2206 | 2206 | M | 00:00 | 05:20 | D |  | A | N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141
[5 empty] | 5N,21 u7 | 2206 | 2206 | L | 00:20 | 09:00 | D |  | A | N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141
[5 empty] | 5N,21 u7 | 2207 | 2207 | S | 22:40 | 24:00 | D |  | A | N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141
[5 empty] | 5N,21 u7 | 2208 | 2208 | M | 00:00 | 05:20 | D |  | A | N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141
[5 empty] | 5N,21 u7 | 2208 | 2208 | L | 00:20 | 09:00 | D |  | A | N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141
[5 empty] | 5N,21 u7 | 2209 | 2209 | S | 22:40 | 24:00 | D |  | A | N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141
[5 empty] | 5N,21 u7 | 2210 | 2210 | M | 00:00 | 05:20 | D |  | A | N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141
[5 empty] | 5N,21 u7 | 2210 | 2210 | L | 00:20 | 09:00 | D |  | A | N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141
[5 empty] | 5N,21 u7 | 2211 | 2211 | S | 22:40 | 24:00 | D |  | A | N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141
[5 empty] | 5N,21 u7 | 2212 | 2212 | M | 00:00 | 05:20 | D |  | A | N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141
[5 empty] | 5N,21 u7 | 2212 | 2212 | L | 00:20 | 09:00 | D |  | A | N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141
[5 empty] | 5N,21 u7 | 2213 | 2213 | S | 22:40 | 24:00 | D |  | A | N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141
[5 empty] | 5N,21 u7 | 2214 | 2214 | M | 00:00 | 05:20 | D |  | A | N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141
[5 empty] | 5N,21 u7 | 2214 | 2214 | L | 00:20 | 09:00 | D |  | A | N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141
[5 empty] | 5N,21 u7 | 2215 | 2215 | S | 22:40 | 24:00 | D |  | A | N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141
[5 empty] | 5N,21 u7 | 2216 | 2216 | M | 00:00 | 05:20 | D |  | A | N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141
[5 empty] | 5N,21 u7 | 2216 | 2216 | Ti-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A | N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141
[5 empty] | 5N,21 u7 | 2216 | 2216 | L | 00:20 | 09:00 | D |  | A | N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141
[5 empty] | 5N,21 u7 | 2217 | 2217 | S | 22:40 | 24:00 | D |  | A | N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141
[5 empty] | 5N,21 u7 | 2218 | 2218 | M | 00:00 | 05:20 | D |  | A | N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141
[5 empty] | 5N,21 u7 | 2218 | 2218 | Ti-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A | N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141
[5 empty] | 5N,21 u7 | 2218 | 2218 | L | 00:20 | 09:00 | D |  | A | N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141
[5 empty] | 5N,21 u7 | 2219 | 2219 | S | 22:40 | 24:00 | D |  | A | N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141
[5 empty] | 5N,21 u7 | 2220 | 2220 | M | 00:00 | 05:20 | D |  | A | N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141
[5 empty] | 5N,21 u7 | 2220 | 2220 | Ti-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A | N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141
[5 empty] | 5N,21 u7 | 2220 | 2220 | L | 00:20 | 09:00 | D |  | A | N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141
[5 empty] | 5N,21 u7 | 2222 | 2222 | Ti-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A | N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141
[5 empty] | 5N,21 u7 | 2222 | 2222 | L | 00:20 | 09:00 | D |  | A | N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141
[5 empty] | 5N,21 u7 | 2223 | 2223 | S | 22:40 | 24:00 | D |  | A | N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141
[5 empty] | 5N,21 u7 | 2224 | 2224 | M | 00:00 | 05:20 | D |  | A | N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141
[5 empty] | 5N,21 u7 | 2224 | 2224 | Ti-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A | N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141
[5 empty] | 5N,21 u7 | 2224 | 2224 | L | 00:20 | 09:00 | D |  | A | N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141
[5 empty] | 5N,21 u7 | 2226 | 2226 | Ti-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A | N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141
[5 empty] | 5N,21 u7 | 2226 | 2226 | L | 00:20 | 09:00 | D |  | A | N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141
346973 Övrigt | N |  | X | Gamlarp-Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 3 del 1 | 5N,7,21 Vxl-gata | 2206 | 2206 | nmS | 22:30 | 08:30 | D |  | A | N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 206, 195, sb 6 |  | T | Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Nässjö-Vimnarp begränsad kapacitet Nässjö: avbrott i förbindelsen mellan spår 5-14 och SSB norrut Spår 62 öppet för trafik mot Jönköping TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
[5 empty] | 5N,7,21 Vxl-gata | 2208 | 2208 | nmS | 22:30 | 08:30 | D |  | A | N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 206, 195, sb 6
[5 empty] | 5N,7,21 Vxl-gata | 2222 | 2222 | nmS | 22:30 | 08:30 | D |  | A | N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 206, 195, sb 6
[5 empty] | 5N,7,21 Vxl-gata | 2226 | 2226 | nmS | 22:30 | 08:30 | D |  | A | N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 206, 195, sb 6
346984 Övrigt | N |  | X | Gamlarp-Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 3 del 1 | 5N,21 u7 | 2231 | 2231 | S | 22:40 | 24:00 | D |  | A | N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141 |  | T | Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Nässjö-Vimnarp stängt in mot lokstall (Bombardier-terminalen) begränsad kapacitet spår 21, förbindelse mot Jönköping öppen via spår 62 TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
[5 empty] | 5N,21 u7 | 2232 | 2232 | M | 00:00 | 05:20 | D |  | A | N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141
[5 empty] | 5N,21 u7 | 2232 | 2232 | Ti-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A | N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141
[5 empty] | 5N,21 u7 | 2232 | 2232 | L | 00:20 | 09:00 | D |  | A | N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141
[5 empty] | 5N,21 u7 | 2233 | 2233 | S | 22:40 | 24:00 | D |  | A | N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141
[5 empty] | 5N,21 u7 | 2234 | 2234 | M | 00:00 | 05:20 | D |  | A | N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141
[5 empty] | 5N,21 u7 | 2234 | 2234 | Ti-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A | N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141
[5 empty] | 5N,21 u7 | 2234 | 2234 | L | 00:20 | 09:00 | D |  | A | N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141
[5 empty] | 5N,21 u7 | 2235 | 2235 | S | 22:40 | 24:00 | D |  | A | N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141
[5 empty] | 5N,21 u7 | 2236 | 2236 | M | 00:00 | 05:20 | D |  | A | N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141
[5 empty] | 5N,21 u7 | 2236 | 2236 | Ti-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A | N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141
[5 empty] | 5N,21 u7 | 2236 | 2236 | L | 00:20 | 09:00 | D |  | A | N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141
[5 empty] | 5N,21 u7 | 2237 | 2237 | S | 22:40 | 24:00 | D |  | A | N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141
[5 empty] | 5N,21 u7 | 2238 | 2238 | M | 00:00 | 05:20 | D |  | A | N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141
[5 empty] | 5N,21 u7 | 2238 | 2238 | Ti-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A | N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141
[5 empty] | 5N,21 u7 | 2238 | 2238 | L | 00:20 | 09:00 | D |  | A | N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141
[5 empty] | 5N,21 u7 | 2239 | 2239 | S | 22:40 | 24:00 | D |  | A | N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141
[5 empty] | 5N,21 u7 | 2240 | 2240 | M | 00:00 | 05:20 | D |  | A | N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141
[5 empty] | 5N,21 u7 | 2240 | 2240 | Ti-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A | N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141
[5 empty] | 5N,21 u7 | 2240 | 2240 | L | 00:20 | 09:00 | D |  | A | N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141
346985 Övrigt | N |  | X | Gamlarp-Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 3 del 1 | 5N,7,21 Vxl-gata | 2232 | 2232 | nmS | 22:30 | 08:30 | D |  | A | N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 206, 195, sb 6 |  | T | Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Nässjö-Vimnarp begränsad kapacitet Nässjö: avbrott i förbindelsen mellan spår 5-14 och SSB norrut Spår 62 öppet för trafik mot Jönköping TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
[5 empty] | 5N,7,21 Vxl-gata | 2234 | 2234 | nmS | 22:30 | 08:30 | D |  | A | N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 206, 195, sb 6
[5 empty] | 5N,7,21 Vxl-gata | 2236 | 2236 | nmS | 22:30 | 08:30 | D |  | A | N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 206, 195, sb 6
[5 empty] | 5N,7,21 Vxl-gata | 2238 | 2238 | nmS | 22:30 | 08:30 | D |  | A | N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 206, 195, sb 6
[5 empty] | 5N,7,21 Vxl-gata | 2240 | 2240 | nmS | 22:30 | 08:30 | D |  | A | N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 206, 195, sb 6
347893 Övrigt | N |  | X | Gamlarp-Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 2 del 1 | 4N | 2214 | 2214 | S | 22:40 | 24:00 | D |  | A | N 105 - N 249 |  | T | Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Nässjö- Vimnarp samt avbrott i förbindelsen Nässjö- Gamlarp TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
[5 empty] | 4N | 2215 | 2215 | M | 00:00 | 00:10 | D |  | A | N 105 - N 249
[5 empty] | 4N | 2215 | 2215 | M | 01:00 | 05:55 | D |  | A | N 105 - N 249
[5 empty] | 4N | 2215 | 2215 | Ti-F | 03:00 | 06:00 | D |  | A | N 105 - N 249
[5 empty] | 4N | 2215 | 2215 | L | 04:10 | 09:20 | D |  | A | N 105 - N 249
[5 empty] | 4N | 2215 | 2215 | nmS | 21:45 | 08:45 | D |  | A | N 105 - N 249
[5 empty] | 4N | 2216 | 2216 | S | 22:40 | 24:00 | D |  | A | N 105 - N 249
[5 empty] | 4N | 2217 | 2217 | M | 00:00 | 00:10 | D |  | A | N 105 - N 249
[5 empty] | 4N | 2217 | 2217 | M | 01:00 | 05:55 | D |  | A | N 105 - N 249
[5 empty] | 4N | 2217 | 2217 | Ti-F | 03:00 | 06:00 | D |  | A | N 105 - N 249
[5 empty] | 4N | 2217 | 2217 | L | 04:10 | 09:20 | D |  | A | N 105 - N 249
[5 empty] | 4N | 2218 | 2218 | S | 22:40 | 24:00 | D |  | A | N 105 - N 249
[5 empty] | 4N | 2219 | 2219 | M | 00:00 | 00:10 | D |  | A | N 105 - N 249
[5 empty] | 4N | 2219 | 2219 | M | 01:00 | 05:55 | D |  | A | N 105 - N 249
[5 empty] | 4N | 2219 | 2219 | Ti-F | 03:00 | 06:00 | D |  | A | N 105 - N 249
[5 empty] | 4N | 2219 | 2219 | L | 04:10 | 09:20 | D |  | A | N 105 - N 249
[5 empty] | 4N | 2220 | 2220 | S | 22:40 | 24:00 | D |  | A | N 105 - N 249
[5 empty] | 4N | 2221 | 2221 | M | 00:00 | 00:10 | D |  | A | N 105 - N 249
[5 empty] | 4N | 2221 | 2221 | M | 01:00 | 05:55 | D |  | A | N 105 - N 249
[5 empty] | 4N | 2221 | 2221 | Ti-To | 03:00 | 06:00 | D |  | A | N 105 - N 249
[5 empty] | 4N | 2222 | 2222 | S | 22:40 | 24:00 | D |  | A | N 105 - N 249
[5 empty] | 4N | 2223 | 2223 | M | 00:00 | 00:10 | D |  | A | N 105 - N 249
[5 empty] | 4N | 2223 | 2223 | M | 01:00 | 05:55 | D |  | A | N 105 - N 249
[5 empty] | 4N | 2223 | 2223 | Ti-F | 03:00 | 06:00 | D |  | A | N 105 - N 249
[5 empty] | 4N | 2223 | 2223 | L | 04:10 | 09:20 | D |  | A | N 105 - N 249
[5 empty] | 4N | 2224 | 2224 | S | 22:40 | 24:00 | D |  | A | N 105 - N 249
[5 empty] | 4N | 2225 | 2225 | M | 00:00 | 00:10 | D |  | A | N 105 - N 249
[5 empty] | 4N | 2225 | 2225 | M | 01:00 | 05:55 | D |  | A | N 105 - N 249
[5 empty] | 4N | 2225 | 2225 | TiO | 03:00 | 06:00 | D |  | A | N 105 - N 249
[5 empty] | 4N | 2226 | 2226 | S | 22:40 | 24:00 | D |  | A | N 105 - N 249
[5 empty] | 4N | 2227 | 2227 | M | 00:00 | 00:10 | D |  | A | N 105 - N 249
[5 empty] | 4N | 2227 | 2227 | M | 01:00 | 05:55 | D |  | A | N 105 - N 249
[5 empty] | 4N | 2227 | 2227 | Ti-F | 03:00 | 06:00 | D |  | A | N 105 - N 249
[5 empty] | 4N | 2227 | 2227 | L | 04:10 | 09:20 | D |  | A | N 105 - N 249
[5 empty] | 4N | 2205 | 2205 | L | 04:10 | 09:20 | D |  | A | N 105 - N 249
[5 empty] | 4N | 2206 | 2206 | S | 22:40 | 24:00 | D |  | A | N 105 - N 249
[5 empty] | 4N | 2207 | 2207 | M | 00:00 | 00:10 | D |  | A | N 105 - N 249
[5 empty] | 4N | 2207 | 2207 | M | 01:00 | 05:55 | D |  | A | N 105 - N 249
[5 empty] | 4N | 2207 | 2207 | L | 04:10 | 09:20 | D |  | A | N 105 - N 249
[5 empty] | 4N | 2208 | 2208 | S | 22:40 | 24:00 | D |  | A | N 105 - N 249
[5 empty] | 4N | 2209 | 2209 | M | 00:00 | 00:10 | D |  | A | N 105 - N 249
[5 empty] | 4N | 2209 | 2209 | M | 01:00 | 05:55 | D |  | A | N 105 - N 249
[5 empty] | 4N | 2209 | 2209 | L | 04:10 | 09:20 | D |  | A | N 105 - N 249
[5 empty] | 4N | 2210 | 2210 | S | 22:40 | 24:00 | D |  | A | N 105 - N 249
[5 empty] | 4N | 2211 | 2211 | M | 00:00 | 00:10 | D |  | A | N 105 - N 249
[5 empty] | 4N | 2211 | 2211 | M | 01:00 | 05:55 | D |  | A | N 105 - N 249
[5 empty] | 4N | 2211 | 2211 | L | 04:10 | 09:20 | D |  | A | N 105 - N 249
[5 empty] | 4N | 2212 | 2212 | S | 22:40 | 24:00 | D |  | A | N 105 - N 249
[5 empty] | 4N | 2213 | 2213 | M | 00:00 | 00:10 | D |  | A | N 105 - N 249
[5 empty] | 4N | 2213 | 2213 | M | 01:00 | 05:55 | D |  | A | N 105 - N 249
347902 Övrigt | N |  |  | Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 6, vxl-pkt omr 9 | 5-36, vv1-3, vallspår | 2217 | 2219 | M-F | 08:00 | 13:30 | D |  | A | N 135, sb S11 - N 149, 173, 171 |  | T | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Nässjö rangerbangård tider då ingen ordinarie rangering förekommer nmS stängs även in mot terminalen (spår 14) TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
[5 empty] | 5-36, vv1-3, vallspår | 2234 | 2236 | M-F | 08:00 | 13:30 | D |  | A | N 135, sb S11 - N 149, 173, 171
[5 empty] | 5-36, vv1-3, vallspår | 2238 | 2240 | M-F | 08:00 | 13:30 | D |  | A | N 135, sb S11 - N 149, 173, 171
[5 empty] | 5-36, vv1-3, vallspår | 2217 | 2219 | nmTi-nmF | 22:00 | 05:00 | D |  | A | N 135, sb S11 - N 149, 173, 171
[5 empty] | 5-36, vv1-3, vallspår | 2234 | 2236 | nmTi-nmF | 22:00 | 05:00 | D |  | A | N 135, sb S11 - N 149, 173, 171
[5 empty] | 5-36, vv1-3, vallspår | 2238 | 2240 | nmTi-nmF | 22:00 | 05:00 | D |  | A | N 135, sb S11 - N 149, 173, 171
[5 empty] | 14 | 2217 | 2219 | M-F | 08:00 | 13:30 | D |  | A | N 176 - N 273
[5 empty] | 14 | 2234 | 2236 | M-F | 08:00 | 13:30 | D |  | A | N 176 - N 273
[5 empty] | 14 | 2238 | 2240 | M-F | 08:00 | 13:30 | D |  | A | N 176 - N 273
[5 empty] | 14 | 2217 | 2219 | nmTi-nmF | 22:00 | 05:00 | D |  | A | N 176 - N 273
[5 empty] | 14 | 2234 | 2236 | nmTi-nmF | 22:00 | 05:00 | D |  | A | N 176 - N 273
[5 empty] | 14 | 2238 | 2240 | nmTi-nmF | 22:00 | 05:00 | D |  | A | N 176 - N 273
[5 empty] | 11, 12, 13,14, vxl-paket | 2245 | 2248 | nmS | 22:00 | 09:00 | D |  | A | N 156, 148, 171, 173 - N 267, 269, 271, 273
348392 Övrigt | N |  |  | Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 8 | 7,8,9 | 2226 | 2227 | nmTi-nmF | 22:00 | 06:00 | D | Signalarbeten, kabeldragn | A | N 180 - N 261, 263 |  | T | Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Nässjö spår 7-9 TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
[5 empty] | 7,8,9 | 2226 | 2226 | S | 22:00 | 24:00 | D | Signalarbeten, kabeldragn | A | N 180 - N 261, 263
[5 empty] | 7,8,9 | 2227 | 2227 | M | 00:00 | 06:00 | D | Signalarbeten, kabeldragn | A | N 180 - N 261, 263
[5 empty] | 7,8,9 | 2241 | 2243 | S | 22:00 | 24:00 | D | Signalarbeten, kabeldragn | A | N 180 - N 261, 263
[5 empty] | 7,8,9 | 2242 | 2244 | M | 00:00 | 06:00 | D | Signalarbeten, kabeldragn | A | N 180 - N 261, 263
[5 empty] | 7,8,9 | 2242 | 2244 | nmTi-nmL | 22:00 | 06:00 | D | Signalarbeten, kabeldragn | A | N 180 - N 261, 263
348393 Övrigt | N |  |  | Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 9 | 10,11,12,13,14 | 2245 | 2248 | M-L | 00:10 | 05:00 | D | Signalarbeten, kabeldragn | A | N 154, 160, 166, 170, 176 - N 265, 267, 269, 271, 273 |  | T | Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Nässjö spår 10-14 Förbindelse mot terminalen öppen norrifrån TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
349416 Övrigt | N |  |  | Nässjö- ny anslutning till regionaltågdepå | 71,72 70 | 2209 | 2233 | M-F | 00:00 | 24:00 | H | Växelinläggning mm | A | A-skydd: Dvsi 123 - stoppbockar 71,72 | X | T | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Nässjö, spår 70-72
344004 Övrigt | N | (GT) |  | Gamlarp-Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS område SSB syd | NED,UPP N 1, 2, 4, 5, 8, vxl-gata | 2207 | 2207 | nmS | 22:15 | 06:00 | D |  | A | D-skydd: N 101, 112, 114, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 284, 298, Gt 21, 51 |  | T | Trafikpåverkan: Trafikavbrott SSB Nässjö-(Grimstorp), samt Nässjö-(Vetlanda) och Nässjö-(Eksjö)
[5 empty] | NED,UPP N 1, 2, 4, 5, 8, vxl-gata | 2209 | 2209 | nmS | 22:15 | 06:00 | D |  | A | D-skydd: N 101, 112, 114, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 284, 298, Gt 21, 51
[5 empty] | NED,UPP N 1, 2, 4, 5, 8, vxl-gata | 2210 | 2210 | nmS | 22:15 | 06:00 | D |  | A | D-skydd: N 101, 112, 114, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 284, 298, Gt 21, 51
[5 empty] | NED,UPP N 1, 2, 4, 5, 8, vxl-gata | 2217 | 2217 | nmS | 22:15 | 06:00 | D |  | A | D-skydd: N 101, 112, 114, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 284, 298, Gt 21, 51
[5 empty] | NED,UPP N 1, 2, 4, 5, 8, vxl-gata | 2219 | 2219 | nmS | 22:15 | 06:00 | D |  | A | D-skydd: N 101, 112, 114, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 284, 298, Gt 21, 51
[5 empty] | NED,UPP N 1, 2, 4, 5, 8, vxl-gata | 2220 | 2220 | nmS | 22:15 | 06:00 | D |  | A | D-skydd: N 101, 112, 114, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 284, 298, Gt 21, 51
[5 empty] | NED,UPP N 1, 2, 4, 5, 8, vxl-gata | 2223 | 2223 | nmS | 22:15 | 06:00 | D |  | A | D-skydd: N 101, 112, 114, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 284, 298, Gt 21, 51
[5 empty] | NED,UPP N 1, 2, 4, 5, 8, vxl-gata | 2227 | 2227 | nmS | 22:15 | 06:00 | D |  | A | D-skydd: N 101, 112, 114, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 284, 298, Gt 21, 51
[5 empty] | NED,UPP N 1, 2, 4, 5, 8, vxl-gata | 2231 | 2231 | nmS | 22:15 | 06:00 | D |  | A | D-skydd: N 101, 112, 114, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 284, 298, Gt 21, 51
[5 empty] | NED,UPP N 4, 5 | 2213 | 2213 | LS | 05:30 | 05:30 | H |  | A | D-skydd: N 249, 253, 255 - Gt 21, 51
[5 empty] | 1, 2, 8, vxl-gata | 2213 | 2213 | nmS | 22:00 | 06:00 | D |  | A | D-skydd: N 215, 217, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 284, 298
[5 empty] | NED,UPP N 4, 5 | 2213 | 2213 | S | 05:30 | 24:00 | D |  | H | (sth: 200/80 Längd: 5500)
[5 empty] | NED,UPP N 4, 5 | 2214 | 2214 | M-O | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/80 Längd: 5500)
347892 Övrigt | N | (GT) | X | Gamlarp-Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 3 del 2 | UPP 5-14, Vxl-gata | 2206 | 2206 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | N 253, 255, 261, 263, 243, 267, 269, 271, 273 - N 298, N294. N294-Gt 51 |  | T | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Nässjö-Grimstorp, trafikavbrott mot Vaggeryd, samt begränsad kapacitet Nässjö spår 5-14, avbrott i växelförbindelsen söderut. TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
[5 empty] | UPP 5-14, Vxl-gata | 2208 | 2208 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | N 253, 255, 261, 263, 243, 267, 269, 271, 273 - N 298, N294. N294-Gt 51
[5 empty] | UPP 5-14, Vxl-gata | 2210 | 2210 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | N 253, 255, 261, 263, 243, 267, 269, 271, 273 - N 298, N294. N294-Gt 51
[5 empty] | UPP 5-14, Vxl-gata | 2212 | 2212 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | N 253, 255, 261, 263, 243, 267, 269, 271, 273 - N 298, N294. N294-Gt 51
[5 empty] | UPP 5-14, Vxl-gata | 2214 | 2214 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | N 253, 255, 261, 263, 243, 267, 269, 271, 273 - N 298, N294. N294-Gt 51
[5 empty] | UPP 4 | 2206 | 2206 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D |  | H | (sth: 200/70 Längd: 230)
[5 empty] | UPP 4 | 2208 | 2208 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D |  | H | (sth: 200/70 Längd: 230)
[5 empty] | UPP 4 | 2210 | 2210 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D |  | H | (sth: 200/70 Längd: 230)
[5 empty] | UPP 4 | 2212 | 2212 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D |  | H | (sth: 200/70 Längd: 230)
[5 empty] | UPP 4 | 2214 | 2214 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D |  | H | (sth: 200/70 Längd: 230)
347895 Övrigt | N | (GT) | X | Gamlarp-Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 2 del 2 | NED 3,4 | 2205 | 2205 | nmTi-nmF | 22:30 | 05:00 | D |  | A | N 112 - N 292, N 292- Gt 21 |  | T | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Södra stambanan Nässjö- Grimstorp samt begränsad kapacitet Nässjö spår 3,4 TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
[5 empty] | NED 3,4 | 2207 | 2207 | nmTi-nmF | 22:30 | 05:00 | D |  | A | N 112 - N 292, N 292- Gt 21
[5 empty] | NED 3,4 | 2209 | 2209 | nmTi-nmF | 22:30 | 05:00 | D |  | A | N 112 - N 292, N 292- Gt 21
[5 empty] | NED 3,4 | 2211 | 2211 | nmTi-nmF | 22:30 | 05:00 | D |  | A | N 112 - N 292, N 292- Gt 21
[5 empty] | NED 3,4 | 2213 | 2213 | nmTi-nmF | 22:30 | 05:00 | D |  | A | N 112 - N 292, N 292- Gt 21
[5 empty] | NED | 2205 | 2205 | nmTi-nmF | 22:30 | 05:00 | D |  | H | (sth: 200/70 Längd: 230)
[5 empty] | NED | 2207 | 2207 | nmTi-nmF | 22:30 | 05:00 | D |  | H | (sth: 200/70 Längd: 230)
[5 empty] | NED | 2209 | 2209 | nmTi-nmF | 22:30 | 05:00 | D |  | H | (sth: 200/70 Längd: 230)
[5 empty] | NED | 2211 | 2211 | nmTi-nmF | 22:30 | 05:00 | D |  | H | (sth: 200/70 Längd: 230)
[5 empty] | NED | 2213 | 2213 | nmTi-nmF | 22:30 | 05:00 | D |  | H | (sth: 200/70 Längd: 230)
336820 Övrigt | (N) | (AV) | X | Servicefönster # (Alvesta) - (Nässjö) | UPP,NED | 2150 | 2150 | nmTo-nmL | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: enkelspårsdrift (Alvesta )- (Nässjö) nmTo-nmF avropas en bevakningssträcka nmL avropas upp till två (sammanhängande) bevakningssträckor
[5 empty] | NED,UPP | 2152 | 2152 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2202 | 2214 | nmTo-nmL | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2215 | 2215 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2216 | 2220 | nmTo-nmL | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2221 | 2221 | nmL | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2222 | 2224 | nmTo-nmL | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2225 | 2225 | nmL | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2226 | 2249 | nmTo-nmL | 23:00 | 05:00 | D |  | A
348751 Övrigt | (N) | (AV) |  | ERTMS/OPTO Nässjö-Alvesta Trafikstopp | Alla | 2207 | 2207 | nmS | 22:15 | 06:00 | D |  | A | N 292,294-Av 21,51 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Nässjö-Alvesta
[5 empty] | Alla | 2209 | 2209 | nmS | 22:15 | 06:00 | D |  | A | N 292,294-Av 21,51 | X
[5 empty] | Alla | 2210 | 2210 | nmS | 22:15 | 06:00 | D |  | A | N 292,294-Av 21,51 | X
[5 empty] | Alla | 2213 | 2213 | LS | 05:30 | 05:30 | H |  | A | N 292,294-Av 21,51 | X
[5 empty] | Alla | 2217 | 2217 | nmS | 22:15 | 06:00 | D |  | A | N 292,294-Av 21,51 | X
[5 empty] | Alla | 2219 | 2219 | nmS | 22:15 | 06:00 | D |  | A | N 292,294-Av 21,51 | X
[5 empty] | Alla | 2220 | 2220 | nmS | 22:15 | 06:00 | D |  | A | N 292,294-Av 21,51 | X
[5 empty] | Alla | 2223 | 2223 | nmS | 22:15 | 06:00 | D |  | A | N 292,294-Av 21,51 | X
[5 empty] | Alla | 2227 | 2227 | nmS | 21:00 | 07:00 | D |  | A | N 292, 294- Utp 21, 51. Ahm 22,52- Av 21, 51 | X
[5 empty] | Alla | 2231 | 2231 | nmS | 22:15 | 06:00 | D |  | A | N 292,294-Av 21,51 | X
348955 Övrigt | (N) | (AV) | X | ERTMS/OPTO # Nässjö-Alvesta | NED,UPP | 2152 | 2248 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A |  | X |  | Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Nässjö-Alvesta Sträcka avropas i underobjekt, maxbegränsning: EN bevakningssträcka nmTi-nmF TVÅ sammanhängande bevakningssträckor nmL-nmM
[5 empty] | NED,UPP | 2201 | 2248 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2201 | 2248 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2201 | 2204 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2225 | 2248 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2201 | 2248 | nmS | 20:30 | 08:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2249 | 2249 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2249 | 2249 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2249 | 2249 | L | 20:30 | 24:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2152 | 2249 | nmTi-nmM | 22:30 | 05:00 | D |  | H | (sth: 200/70 Längd: 1000)
[5 empty] | NED,UPP | 2249 | 2249 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | H | (sth: 200/70 Längd: 1000)
[5 empty] | NED,UPP | 2249 | 2249 | nmTi-nmL | 22:30 | 05:00 | D |  | H | (sth: 200/70 Längd: 1000)
[5 empty] | NED,UPP | 2249 | 2249 | L | 22:30 | 24:00 | D |  | H | (sth: 200/70 Längd: 1000)
[5 empty] | NED,UPP | 2201 | 2248 | nmTi-nmF | 22:30 | 05:00 | D |  | H | (sth: 200/70 Längd: 1500)
[5 empty] | NED,UPP | 2201 | 2248 | nmL-nmM | 22:30 | 05:00 | D |  | H | (sth: 200/70 Längd: 1500)
[5 empty] | NED,UPP | 2248 | 2248 | nmL nmS | 22:30 | 05:00 | D |  | H | (sth: 200/70 Längd: 1500)
[5 empty] | NED,UPP | 2248 | 2248 | S | 22:30 | 24:00 | D |  | H | (sth: 200/70 Längd: 1500)
[5 empty] | NED,UPP | 2249 | 2249 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | H | (sth: 200/70 Längd: 1500)
[5 empty] | NED,UPP | 2249 | 2249 | nmTi-nmL | 22:30 | 05:00 | D |  | H | (sth: 200/70 Längd: 1500)
[5 empty] | NED,UPP | 2249 | 2249 | L | 22:30 | 24:00 | D |  | H | (sth: 200/70 Längd: 1500)
336891 Övrigt | (N) | ÄH | X | Samlade åtgärder, Underhåll, Investering och ERTMS | UPP | 2210 | 2210 | LS | 03:00 | 24:00 | H |  | A | Grimstorp-Gåvetorp, Blädinge-Älmhult | X |  | Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Älmhult-Nässjö
[5 empty] | NED | 2217 | 2217 | LS | 03:00 | 24:00 | H |  | A | Grimstorp-Gåvetorp, Blädinge-Älmhult | X
[5 empty] | UPP | 2223 | 2223 | LS | 03:00 | 24:00 | H |  | A | Grimstorp-Gåvetorp, Blädinge-Älmhult | X
[5 empty] | NED | 2231 | 2231 | LS | 03:00 | 24:00 | H |  | A | Grimstorp-Gåvetorp, Blädinge-Älmhult | X
281100 Övrigt | (UTP) | (AHM) | X | Sävsjö: Tillgänglighetsanpassning av station - Plattformsarbeten | UPP | 2220 | 2224 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D | Arbete på plattform 2 (plattor) | A | D-skydd: Utp U71 - Ahm U42 |  |  | Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Ulvstorp - Aleholm
[5 empty] | UPP | 2225 | 2226 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D | Arbete på plattform 2 (plattor) | A | D-skydd: Utp U71 - Ahm U42
[5 empty] | NED | 2215 | 2219 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D | Arbete på plattform 1 (plattor) | A | D-skydd: Utp N41 - Ahm N72
[5 empty] | NED | 2227 | 2228 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D | Arbete på plattform 1 (plattor) | A | D-skydd: Utp N41 - Ahm N72
340123 Övrigt | (UTP) | (AHM) | X | Skrapstad: För/efterarbeten för brobyte NSP | NED | 2213 | 2213 | nmF | 23:00 | 05:00 | D | För/efterarb inför rivning av gamla bron | A | D-skydd: Utp 52 - Ahm 21 | X |  | Trafikpåverkan : enkelspårsdrift Ulvstorp-Aleholm
[5 empty] | NED | 2214 | 2214 | nmO | 23:00 | 05:00 | D | För/efterarb inför rivning av gamla bron | A | D-skydd: Utp 52 - Ahm 21 | X
[5 empty] | NED | 2227 | 2227 | nmF | 23:00 | 05:00 | D | För/efterarb inför ny bro | A | D-skydd: Utp 52 - Ahm 21 | X
[5 empty] | NED | 2228 | 2228 | nmO | 23:00 | 05:00 | D | För/efterarb inför ny bro | A | D-skydd: Utp 52 - Ahm 21 | X
340129 Övrigt | (UTP) | (AHM) | X | Skrapstad: För/efterarbeten för brobyte USP | UPP | 2213 | 2213 | nmO nmTo | 23:00 | 05:00 | D | För/efterarb inför rivning av gamla bron | A | D-skydd: Utp 22 - Ahm 51 | X |  | Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Ulvstorp - Aleholm
[5 empty] | UPP | 2214 | 2214 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D | För/efterarb inför rivning av gamla bron | A | D-skydd: Utp 22 - Ahm 51 | X
[5 empty] | UPP | 2227 | 2227 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D | För/efterarb inför ny bro | A | D-skydd: Utp 22 - Ahm 51 | X
[5 empty] | UPP | 2228 | 2228 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D | För/efterarb inför ny bro | A | D-skydd: Utp 22 - Ahm 51 | X
344152 Övrigt | UTP | AHM |  | Skrapstad & Sävsjö: Broåtgärder | Alla | 2213 | 2213 | LS | 05:30 | 05:30 | H | Trafikstopp, Förarbeten | A | D-skydd: Utp 21,51 - Ahm 22,52 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ulvstorp-Aleholm
[5 empty] | Alla | 2227 | 2227 | nmS | 21:00 | 07:00 | D | Trafikstopp, Förarbeten | A | D-skydd: Utp 21,51 - Ahm 22,52 | X
[5 empty] | Alla | 2213 | 2213 | S | 05:30 | 24:00 | D |  | H | (sth: 200/70 km+m: 376,450/376,600 Längd: 150)
[5 empty] | Alla | 2214 | 2227 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 km+m: 376,450/376,600 Längd: 150)
[5 empty] | Alla | 2228 | 2228 | M-O | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 km+m: 376,450/376,600 Längd: 150)
373896 Övrigt | (UTP) | (AHM) | X | Skrapstad: Avplåtning av hst-nedsättning | NED | 2213 | 2213 | Ti | 21:00 | 23:00 | D | För/efterarb inför rivning av gamla bron | A | D-skydd: Utp 52 - Ahm 21 |  |  | Trafikpåverkan : Enkelspårsdrift Ulvstorp-Aleholm
[5 empty] | UPP | 2228 | 2228 | O | 04:00 | 05:00 | D | För/efterarb inför rivning av gamla bron | A | D-skydd: Utp 22- Ahm 51
[5 empty] | Alla | 2213 | 2213 | Ti-S | 23:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 km+m: 376,450/376,600 Längd: 150)
[5 empty] | Alla | 2214 | 2227 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 km+m: 376,450/376,600 Längd: 150)
[5 empty] | Alla | 2228 | 2228 | M-O | 00:00 | 05:00 | H |  | H | (sth: 200/70 km+m: 376,450/376,600 Längd: 150)
344680 Övrigt | AV |  |  | Kontaktledningsbesiktning Alvesta Strukton | 1,2 | 2225 | 2225 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | A-skydd: Av 51 - 22, 24 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Alvesta-Rydaholm Enkelspårsdrift Gåvetorp-Blädinge
[5 empty] | 1,2 | 2226 | 2226 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | A-skydd: Av 51 - 22, 24 | X
344683 Övrigt | AV |  |  | Kontaktledningsbesiktning Alvesta Strukton | 6,7,8,9,10,11,12,13 43,45,54 utdrag | 2222 | 2222 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A | A-skydd: Av 68, 80, 82 - Av 37, 154, vxl 417b,. E-skydd: Hfp vxl 415, 419, 417a, 451,454 | X |  | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Alvesta
[5 empty] | 6,7,8,9,10,11,12,13 43,45,54 utdrag | 2223 | 2223 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | A-skydd: Av 68, 80, 82 - Av 37, 154, vxl 417b,. E-skydd: Hfp vxl 415, 419, 417a, 451,454 | X
344684 Övrigt | AV |  |  | Kontaktledningsbesiktning Alvesta Strukton | Lokstallet | 2224 | 2224 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D |  | A | A-skydd: Av 181 - Stoppbock s1, v2, s114, s116, s116a, sb50, s3, s102 | X |  | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Alvesta Lokstall
344685 Övrigt | AV |  |  | Kontaktledningsbesiktning Alvesta Strukton | 6,7,8,9,10,11,12,13 43,45,54 | 2224 | 2224 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A | A-skydd: Av 68, 80, 82 - stoppbock s14, s11, sb44, s94, s4, s5, s6, s15, sb-f7. E-skydd: Vx 419, hfp vx 417a, 415 - Hfp vx 451, 454. | X |  | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Alvesta spår 6-13
[5 empty] | 6,7,8,9,10,11,12,13 43,45,54 | 2225 | 2225 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | A-skydd: Av 68, 80, 82 - stoppbock s14, s11, sb44, s94, s4, s5, s6, s15, sb-f7. E-skydd: Vx 419, hfp vx 417a, 415 - Hfp vx 451, 454. | X
344686 Övrigt | AV |  |  | Kontaktledningsbesiktning Alvesta Strukton | 31-38, 41-42 | 2225 | 2225 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D |  | A | A-skydd: Hfp vx 482 - stoppbock s31, gränstavla gt70a, gt70, gt64, Stoppbock s33, s34, s35, s36, s37, s13 | X |  | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Alvesta spår 31-38
344674 Övrigt | AV | (BLD) | X | Kontaktledningsbesiktning Alvesta Strukton | NED Av 3 | 2222 | 2222 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | A-skydd: Bld 21 - Av 150. E-skydd: Bld: Hfp vx 22b, 21b - Av 31, hfp vx 441, 474, 471, vx 454. Spärrfärd: Bld - Av. | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Alvesta-Blädinge Begränsad kapacitet Alvesta
[5 empty] | NED Av 3 | 2223 | 2223 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | A-skydd: Bld 21 - Av 150. E-skydd: Bld: Hfp vx 22b, 21b - Av 31, hfp vx 441, 474, 471, vx 454. Spärrfärd: Bld - Av. | X
344675 Övrigt | AV | BLD | X | Kontaktledningsbesiktning Alvesta Strukton | UPP Av 2 | 2223 | 2223 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D |  | A | A-skydd: Bld 51 - Av 122. E-skydd: Bld: Hfp vx 21b - Av 61, hfp vx 461, 473, 476, 472. Spärrfärd: Bld - Av. | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Alvesta-Blädinge, begränsad kapacitet Alvesta
336824 Övrigt | (AV) | (ÄH) | X | Servicefönster # (Alvesta) - (Älmhult) | NED,UPP | 2151 | 2151 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: enkelspårsdrift (Alvesta )- (Älmhult) Avropas med underobjekt (maxbegränsning): nmM- max två sammanhängande bevakningssträckor nmTi- max en bevakningssträcka
[5 empty] | NED,UPP | 2152 | 2152 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2201 | 2201 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2201 | 2201 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2202 | 2202 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2203 | 2203 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2203 | 2203 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2204 | 2204 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2205 | 2205 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2205 | 2205 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2206 | 2206 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2207 | 2207 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2207 | 2207 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2208 | 2208 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2209 | 2209 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2209 | 2209 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2210 | 2210 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2211 | 2211 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2211 | 2211 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2212 | 2212 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2213 | 2213 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2213 | 2213 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2214 | 2214 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2215 | 2215 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2215 | 2215 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2216 | 2216 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2217 | 2217 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2217 | 2217 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2218 | 2218 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2219 | 2219 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2219 | 2219 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2220 | 2220 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2221 | 2221 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2221 | 2221 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2222 | 2222 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2223 | 2223 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2223 | 2223 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2224 | 2224 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2225 | 2225 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2225 | 2225 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2226 | 2226 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2227 | 2227 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2227 | 2227 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2228 | 2228 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2229 | 2229 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2229 | 2229 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2230 | 2230 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2231 | 2231 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2231 | 2231 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2232 | 2232 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2233 | 2233 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2233 | 2233 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2234 | 2234 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2235 | 2235 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2235 | 2235 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2236 | 2236 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2237 | 2237 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2237 | 2237 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2238 | 2238 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2239 | 2239 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2239 | 2239 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2240 | 2240 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2241 | 2241 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2241 | 2241 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2242 | 2242 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2243 | 2243 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2243 | 2243 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2244 | 2244 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2245 | 2245 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2245 | 2245 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2246 | 2246 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2247 | 2247 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2247 | 2247 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2248 | 2248 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2249 | 2249 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D |  | A
349162 Övrigt | (AV) | (ÄH) | X | ERTMS/OPTO # Alvesta-Älmhult | NED,UPP | 2201 | 2201 | nmO-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Alvesta - Älmhult Sträcka avropas i underobjekt, maxbegränsning: EN bevakningssträcka nmTi-nmF TVÅ sammanhängande bevakningssträckor nmL-nmM
[5 empty] | NED,UPP | 2201 | 2201 | nmL | 23:00 | 07:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2201 | 2201 | nmS | 20:30 | 08:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2202 | 2202 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2202 | 2202 | nmL | 23:00 | 07:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2202 | 2202 | nmS | 20:30 | 08:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2202 | 2202 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2203 | 2203 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2203 | 2203 | nmO-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2203 | 2203 | nmL | 23:00 | 07:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2203 | 2203 | nmS | 20:30 | 08:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2204 | 2204 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2204 | 2204 | nmL | 23:00 | 07:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2204 | 2204 | nmS | 20:30 | 08:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2204 | 2204 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2205 | 2205 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2205 | 2205 | nmO-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2205 | 2205 | nmL | 23:00 | 07:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2205 | 2205 | nmS | 20:30 | 08:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2206 | 2206 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2206 | 2206 | nmL | 23:00 | 07:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2206 | 2206 | nmS | 20:30 | 08:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2206 | 2206 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2207 | 2207 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2207 | 2207 | nmO-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2207 | 2207 | nmL | 23:00 | 07:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2207 | 2207 | nmS | 20:30 | 08:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2208 | 2208 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2208 | 2208 | nmL | 23:00 | 07:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2208 | 2208 | nmS | 20:30 | 08:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2208 | 2208 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2209 | 2209 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2209 | 2209 | nmO-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2209 | 2209 | nmL | 23:00 | 07:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2209 | 2209 | nmS | 20:30 | 08:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2210 | 2210 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2210 | 2210 | nmL | 23:00 | 07:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2210 | 2210 | nmS | 20:30 | 08:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2210 | 2210 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2211 | 2211 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2211 | 2211 | nmO-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2211 | 2211 | nmL | 23:00 | 07:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2211 | 2211 | nmS | 20:30 | 08:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2212 | 2212 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2212 | 2212 | nmL | 23:00 | 07:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2212 | 2212 | nmS | 20:30 | 08:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2212 | 2212 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2213 | 2213 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2213 | 2213 | nmO-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2213 | 2213 | nmL | 23:00 | 07:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2213 | 2213 | nmS | 20:30 | 08:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2214 | 2214 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2214 | 2214 | nmL | 23:00 | 07:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2214 | 2214 | nmS | 20:30 | 08:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2214 | 2214 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2215 | 2215 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2215 | 2215 | nmO-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2215 | 2215 | nmL | 23:00 | 07:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2215 | 2215 | nmS | 20:30 | 08:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2216 | 2216 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2216 | 2216 | nmL | 23:00 | 07:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2216 | 2216 | nmS | 20:30 | 08:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2216 | 2216 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2217 | 2217 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2217 | 2217 | nmO-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2217 | 2217 | nmL | 23:00 | 07:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2217 | 2217 | nmS | 20:30 | 08:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2218 | 2218 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2218 | 2218 | nmL | 23:00 | 07:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2218 | 2218 | nmS | 20:30 | 08:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2218 | 2218 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2219 | 2219 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2219 | 2219 | nmO-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2219 | 2219 | nmL | 23:00 | 07:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2219 | 2219 | nmS | 20:30 | 08:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2220 | 2220 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2220 | 2220 | nmL | 23:00 | 07:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2220 | 2220 | nmS | 20:30 | 08:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2220 | 2220 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2221 | 2221 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2221 | 2221 | nmO-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2221 | 2221 | nmL | 23:00 | 07:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2221 | 2221 | nmS | 20:30 | 08:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2222 | 2222 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2222 | 2222 | nmL | 23:00 | 07:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2222 | 2222 | nmS | 20:30 | 08:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2222 | 2222 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2223 | 2223 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2223 | 2223 | nmO-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2223 | 2223 | nmL | 23:00 | 08:30 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2223 | 2223 | nmS | 20:30 | 08:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2224 | 2224 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2224 | 2224 | nmL | 23:00 | 07:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2224 | 2224 | nmS | 20:30 | 08:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2224 | 2224 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2225 | 2225 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2225 | 2225 | nmO-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2225 | 2225 | nmL | 23:00 | 07:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2225 | 2225 | nmS | 20:30 | 08:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2226 | 2226 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2226 | 2226 | nmL | 23:00 | 07:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2226 | 2226 | nmS | 20:30 | 08:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2226 | 2226 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2227 | 2227 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2227 | 2227 | nmO-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2227 | 2227 | nmL | 23:00 | 07:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2227 | 2227 | nmS | 20:30 | 08:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2228 | 2228 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2228 | 2228 | nmL | 23:00 | 07:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2228 | 2228 | nmS | 20:30 | 08:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2228 | 2228 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2229 | 2229 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2229 | 2229 | nmO-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2229 | 2229 | nmL | 23:00 | 07:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2229 | 2229 | nmS | 20:30 | 08:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2230 | 2230 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2230 | 2230 | nmL | 23:00 | 07:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2230 | 2230 | nmS | 20:30 | 08:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2230 | 2230 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2231 | 2231 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2231 | 2231 | nmO-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2231 | 2231 | nmL | 23:00 | 08:30 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2231 | 2231 | nmS | 20:30 | 08:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2232 | 2232 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2232 | 2232 | nmL | 23:00 | 07:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2232 | 2232 | nmS | 20:30 | 08:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2232 | 2232 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2233 | 2233 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2233 | 2233 | nmO-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2233 | 2233 | nmL | 23:00 | 07:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2233 | 2233 | nmS | 20:30 | 08:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2234 | 2234 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2234 | 2234 | nmL | 23:00 | 07:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2234 | 2234 | nmS | 20:30 | 08:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2234 | 2234 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2235 | 2235 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2235 | 2235 | nmO-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2235 | 2235 | nmL | 23:00 | 07:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2235 | 2235 | nmS | 20:30 | 08:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2236 | 2236 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2236 | 2236 | nmL | 23:00 | 07:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2236 | 2236 | nmS | 20:30 | 08:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2236 | 2236 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2237 | 2237 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2237 | 2237 | nmO-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2237 | 2237 | nmL | 23:00 | 07:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2237 | 2237 | nmS | 20:30 | 08:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2238 | 2238 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2238 | 2238 | nmL | 23:00 | 07:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2238 | 2238 | nmS | 20:30 | 08:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2238 | 2238 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2239 | 2239 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2239 | 2239 | nmO-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2239 | 2239 | nmL | 23:00 | 07:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2239 | 2239 | nmS | 20:30 | 08:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2240 | 2240 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2240 | 2240 | nmL | 23:00 | 07:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2240 | 2240 | nmS | 20:30 | 08:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2240 | 2240 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2241 | 2241 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2241 | 2241 | nmO-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2241 | 2241 | nmL | 23:00 | 07:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2241 | 2241 | nmS | 20:30 | 08:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2242 | 2242 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2242 | 2242 | nmL | 23:00 | 07:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2242 | 2242 | nmS | 20:30 | 08:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2242 | 2242 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2243 | 2243 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2243 | 2243 | nmO-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2243 | 2243 | nmL | 23:00 | 07:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2243 | 2243 | nmS | 20:30 | 08:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2244 | 2244 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2244 | 2244 | nmL | 23:00 | 07:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2244 | 2244 | nmS | 20:30 | 08:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2244 | 2244 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2245 | 2245 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2245 | 2245 | nmO-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2245 | 2245 | nmL | 23:00 | 07:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2245 | 2245 | nmS | 20:30 | 08:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2246 | 2246 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2246 | 2246 | nmL | 23:00 | 07:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2246 | 2246 | nmS | 20:30 | 08:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2246 | 2246 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2247 | 2247 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2247 | 2247 | nmO-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2247 | 2247 | nmL | 23:00 | 07:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2247 | 2247 | nmS | 20:30 | 08:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2248 | 2248 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2248 | 2248 | nmL | 23:00 | 07:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2248 | 2248 | nmS | 20:30 | 08:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2248 | 2248 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2249 | 2249 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2249 | 2249 | nmO-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2249 | 2249 | nmL | 23:00 | 07:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2249 | 2249 | L | 20:30 | 24:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | UPP | 2201 | 2249 | nmTi-nmM | 23:00 | 05:00 | D |  | H | (sth: 200/70 Längd: 1500)
[5 empty] | NED,UPP | 2249 | 2249 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | H | (sth: 200/70 Längd: 1500)
[5 empty] | NED,UPP | 2249 | 2249 | nmTi-nmL | 22:30 | 05:00 | D |  | H | (sth: 200/70 Längd: 1500)
[5 empty] | NED,UPP | 2249 | 2249 | L | 20:30 | 24:00 | D |  | H | (sth: 200/70 Längd: 1500)
[5 empty] | NED,UPP | 2201 | 2248 | nmTi-nmF | 22:30 | 05:00 | D |  | H | (sth: 200/70 Längd: 1500)
[5 empty] | NED,UPP | 2201 | 2248 | nmL-nmM | 22:30 | 05:00 | D |  | H | (sth: 200/70 Längd: 1500)
[5 empty] | NED,UPP | 2248 | 2248 | nmL nmS | 22:30 | 05:00 | D |  | H | (sth: 200/70 Längd: 1500)
[5 empty] | NED,UPP | 2248 | 2248 | S | 22:30 | 24:00 | D |  | H | (sth: 200/70 Längd: 1500)
[5 empty] | NED,UPP | 2249 | 2249 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | H | (sth: 200/70 Längd: 1500)
[5 empty] | NED,UPP | 2249 | 2249 | nmTi-nmL | 22:30 | 05:00 | D |  | H | (sth: 200/70 Längd: 1500)
[5 empty] | NED,UPP | 2249 | 2249 | L | 22:30 | 24:00 | D |  | H | (sth: 200/70 Längd: 1500)
349200 Övrigt | (AV) | (ÄH) |  | ERTMS/OPTO Alvesta-Älmult Trafikstopp | NED,UPP | 2210 | 2210 | nmS | 22:25 | 06:25 | D |  | A | Av 23,21,51,24-Äh 26,56,54 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Alvesta-Älmhult
[5 empty] | NED,UPP | 2217 | 2217 | nmS | 22:25 | 06:25 | D |  | A | Av 23,21,51,24-Äh 26,56,54 | X
[5 empty] | NED,UPP | 2223 | 2223 | nmS | 22:25 | 06:25 | D |  | A | Av 23,21,51,24-Äh 26,56,54 | X
[5 empty] | NED,UPP | 2231 | 2231 | nmS | 22:25 | 06:25 | D |  | A | Av 23,21,51,24-Äh 26,56,54 | X
349907 Övrigt | (AV) | (HM) |  | ERTMS/OPTO Alvesta-HässleholmTrafikstopp | Alla | 2207 | 2207 | nmS | 22:20 | 06:00 | D |  | A | Av 23,21,51,24-Hm 105,107 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Alvesta-Hässleholm
[5 empty] | Alla | 2209 | 2209 | nmS | 22:20 | 06:00 | D |  | A | Av 23,21,51,24-Hm 105,107
[5 empty] | Alla | 2213 | 2213 | nmS | 22:20 | 06:00 | D |  | A | Av 23,21,51,24-Hm 105,107
[5 empty] | Alla | 2219 | 2219 | nmS | 22:20 | 06:00 | D |  | A | Av 23,21,51,24-Hm 105,107
[5 empty] | Alla | 2220 | 2220 | nmS | 22:20 | 06:00 | D |  | A | Av 23,21,51,24-Hm 105,107
[5 empty] | Alla | 2227 | 2227 | nmS | 22:20 | 06:00 | D |  | A | Av 23,21,51,24-Hm 105,107
335776 Övrigt | (ÄH) | HM |  | Ktl arb Äh - Hm, Etapp1, Trafikavbrott Äh - Hm | UPP | 2210 | 2210 | LS | 03:00 | 23:40 | H | Totalstopp helg 1 | A | D-skydd Äh 26 - Hm 107. Hm 107 - 147 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott SSB Älmhult- Hässleholm
[5 empty] | NED | 2210 | 2210 | L | 03:00 | 14:50 | D | Totalstopp helg 1 | A | D-skydd Äh 56 - Hm 105. Hm 105 - 145 | X
[5 empty] | NED | 2210 | 2210 | LS | 16:00 | 16:55 | H | Totalstopp helg 1 | A | D-skydd Äh 56 - Hm 105. Hm 105 - 145 | X
[5 empty] | NED | 2210 | 2210 | S | 17:40 | 23:40 | D | Totalstopp helg 1 | A | D-skydd Äh 56 - Hm 105. Hm 105 - 145 | X
[5 empty] | UPP | 2217 | 2217 | LS | 03:00 | 24:00 | H | Totalstopp helg 2 | A | D-skydd: Äh 26 - Hm 107, Hm 107-117 | X
[5 empty] | NED | 2217 | 2217 | L | 03:00 | 14:50 | D | Totalstopp helg 2 | A | D-skydd Äh 56 - Hm 105. Hm 105 - 115 | X
[5 empty] | NED | 2217 | 2217 | LS | 16:00 | 16:55 | H | Totalstopp helg 2 | A | D-skydd Äh 56 - Hm 105. Hm 105 - 115 | X
[5 empty] | NED | 2217 | 2217 | S | 17:40 | 24:00 | D | Totalstopp helg 2 | A | D-skydd Äh 56 - Hm 105. Hm 105 - 115 | X
[5 empty] | UPP | 2223 | 2223 | LS | 03:00 | 24:00 | H | Totalstopp helg 3 | A | D-skydd: Äh 26 - Hm 107. Hm 107-117 | X
[5 empty] | NED | 2223 | 2223 | L | 03:00 | 14:50 | D | Totalstopp helg 3 | A | D-skydd Äh 56 - Hm 105. Hm 105 - 115 | X
[5 empty] | NED | 2223 | 2223 | LS | 16:00 | 16:55 | H | Totalstopp helg 3 | A | D-skydd Äh 56 - Hm 105. Hm 105 - 115 | X
[5 empty] | NED | 2223 | 2223 | S | 17:40 | 24:00 | D | Totalstopp helg 3 | A | D-skydd Äh 56 - Hm 105. Hm 105 - 115 | X
[5 empty] | UPP | 2231 | 2231 | LS | 03:00 | 24:00 | H | Totalstopp helg 4 | A | D-skydd: Äh 26 - Hm 107. Hm 107-117 | X
[5 empty] | NED | 2231 | 2231 | L | 03:00 | 14:50 | D | Totalstopp helg 4 | A | D-skydd Äh 56 - Hm 105. Hm 105 - 115 | X
[5 empty] | NED | 2231 | 2231 | LS | 16:00 | 16:55 | H | Totalstopp helg 4 | A | D-skydd Äh 56 - Hm 105. Hm 105 - 115 | X
[5 empty] | NED | 2231 | 2231 | S | 17:40 | 24:00 | D | Totalstopp helg 4 | A | D-skydd Äh 56 - Hm 105. Hm 105 - 115 | X
349210 Övrigt | (ÄH) | (HM) | X | ERTMS/OPTO # Älmhult-Hässleholm | NED,UPP | 2202 | 2248 | nmO-nmF | 22:30 | 05:00 | D |  | A |  | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Älmhult-Hässleholm Sträcka avropas i underobjekt, maxbegränsning: EN bevakningssträcka nmTi-nmF TVÅ sammanhängande bevakningssträckor nmL-nmM
[5 empty] | NED,UPP | 2202 | 2248 | nmL | 22:30 | 07:30 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2202 | 2248 | nmS | 20:30 | 08:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2249 | 2249 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2249 | 2249 | nmTi-nmL | 22:30 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2249 | 2249 | L | 20:30 | 24:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | UPP | 2201 | 2249 | nmTi-nmM | 22:30 | 05:00 | D |  | H | (sth: 200/70 Längd: 1500)
[5 empty] | NED,UPP | 2249 | 2249 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | H | (sth: 200/70 Längd: 1500)
[5 empty] | NED,UPP | 2249 | 2249 | nmTi-nmL | 22:30 | 05:00 | D |  | H | (sth: 200/70 Längd: 1500)
[5 empty] | NED,UPP | 2249 | 2249 | L | 20:30 | 24:00 | D |  | H | (sth: 200/70 Längd: 1500)
[5 empty] | NED,UPP | 2201 | 2248 | nmTi-nmF | 22:30 | 05:00 | D |  | H | (sth: 200/70 Längd: 1500)
[5 empty] | NED,UPP | 2201 | 2248 | nmL-nmM | 22:30 | 05:00 | D |  | H | (sth: 200/70 Längd: 1500)
[5 empty] | NED,UPP | 2248 | 2248 | nmL nmS | 22:30 | 05:00 | D |  | H | (sth: 200/70 Längd: 1500)
[5 empty] | NED,UPP | 2248 | 2248 | S | 22:30 | 24:00 | D |  | H | (sth: 200/70 Längd: 1500)
[5 empty] | NED,UPP | 2249 | 2249 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | H | (sth: 200/70 Längd: 1500)
[5 empty] | NED,UPP | 2249 | 2249 | nmTi-nmL | 22:30 | 05:00 | D |  | H | (sth: 200/70 Längd: 1500)
[5 empty] | NED,UPP | 2249 | 2249 | L | 20:30 | 24:00 | D |  | H | (sth: 200/70 Längd: 1500)
346470 Övrigt | HV |  |  | Ktl arb Äh - Hm, Etableringstider av och på med maskiner | 1,2,3 | 2235 | 2235 | M-F | 22:30 | 22:40 | D |  | A | A-skydd: Hv 22, 52- Hv 62, 32, 34 |  |  | Trafikpåverkan:Trafikavbrott Hästveda
[5 empty] | 1,2,3 | 2235 | 2235 | L | 20:30 | 20:40 | D |  | A | A-skydd: Hv 22, 52- Hv 62, 32, 34
[5 empty] | 1,2,3 | 2235 | 2235 | S | 22:30 | 22:40 | D |  | A | A-skydd: Hv 22, 52- Hv 62, 32, 34
[5 empty] | 1,2,3 | 2237 | 2237 | M-F | 22:30 | 22:40 | D |  | A | A-skydd: Hv 22, 52- Hv 62, 32, 34
[5 empty] | 1,2,3 | 2237 | 2237 | L | 20:30 | 20:40 | D |  | A | A-skydd: Hv 22, 52- Hv 62, 32, 34
[5 empty] | 1,2,3 | 2237 | 2237 | S | 22:30 | 22:40 | D |  | A | A-skydd: Hv 22, 52- Hv 62, 32, 34
[5 empty] | 1,2,3 | 2239 | 2239 | M-F | 22:30 | 22:40 | D |  | A | A-skydd: Hv 22, 52- Hv 62, 32, 34
[5 empty] | 1,2,3 | 2239 | 2239 | L | 20:30 | 20:40 | D |  | A | A-skydd: Hv 22, 52- Hv 62, 32, 34
[5 empty] | 1,2,3 | 2239 | 2239 | S | 22:30 | 22:40 | D |  | A | A-skydd: Hv 22, 52- Hv 62, 32, 34
[5 empty] | 1,2,3 | 2241 | 2241 | M-F | 22:30 | 22:40 | D |  | A | A-skydd: Hv 22, 52- Hv 62, 32, 34
[5 empty] | 1,2,3 | 2241 | 2241 | L | 20:30 | 20:40 | D |  | A | A-skydd: Hv 22, 52- Hv 62, 32, 34
[5 empty] | 1,2,3 | 2241 | 2241 | S | 22:30 | 22:40 | D |  | A | A-skydd: Hv 22, 52- Hv 62, 32, 34
[5 empty] | 1,2,3 | 2243 | 2243 | M-F | 22:30 | 22:40 | D |  | A | A-skydd: Hv 22, 52- Hv 62, 32, 34
[5 empty] | 1,2,3 | 2243 | 2243 | L | 20:30 | 20:40 | D |  | A | A-skydd: Hv 22, 52- Hv 62, 32, 34
[5 empty] | 1,2,3 | 2243 | 2243 | S | 22:30 | 22:40 | D |  | A | A-skydd: Hv 22, 52- Hv 62, 32, 34
[5 empty] | 1,2,3 | 2245 | 2245 | M-F | 22:30 | 22:40 | D |  | A | A-skydd: Hv 22, 52- Hv 62, 32, 34
[5 empty] | 1,2,3 | 2245 | 2245 | L | 20:30 | 20:40 | D |  | A | A-skydd: Hv 22, 52- Hv 62, 32, 34
[5 empty] | 1,2,3 | 2245 | 2245 | S | 22:30 | 22:40 | D |  | A | A-skydd: Hv 22, 52- Hv 62, 32, 34
[5 empty] | 1,2,3 | 2247 | 2247 | M-F | 22:30 | 22:40 | D |  | A | A-skydd: Hv 22, 52- Hv 62, 32, 34
[5 empty] | 1,2,3 | 2247 | 2247 | L | 20:30 | 20:40 | D |  | A | A-skydd: Hv 22, 52- Hv 62, 32, 34
[5 empty] | 1,2,3 | 2247 | 2247 | S | 22:30 | 22:40 | D |  | A | A-skydd: Hv 22, 52- Hv 62, 32, 34
[5 empty] | 1,2,3 | 2249 | 2249 | M-F | 22:30 | 22:40 | D |  | A | A-skydd: Hv 22, 52- Hv 62, 32, 34
[5 empty] | 1,2,3 | 2249 | 2249 | L | 20:30 | 20:40 | D |  | A | A-skydd: Hv 22, 52- Hv 62, 32, 34
[5 empty] | 1,2,3 | 2235 | 2235 | Ti-F | 04:50 | 05:00 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 1,2,3 | 2235 | 2235 | L | 07:20 | 07:30 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 1,2,3 | 2235 | 2235 | S | 07:50 | 08:00 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 1,2,3 | 2236 | 2236 | M | 04:50 | 05:00 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 1,2,3 | 2237 | 2237 | Ti-F | 04:50 | 05:00 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 1,2,3 | 2237 | 2237 | L | 07:20 | 07:30 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 1,2,3 | 2237 | 2237 | S | 07:50 | 08:00 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 1,2,3 | 2238 | 2238 | M | 04:50 | 05:00 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 1,2,3 | 2239 | 2239 | Ti-F | 04:50 | 05:00 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 1,2,3 | 2239 | 2239 | L | 07:20 | 07:30 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 1,2,3 | 2239 | 2239 | S | 07:50 | 08:00 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 1,2,3 | 2240 | 2240 | M | 04:50 | 05:00 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 1,2,3 | 2241 | 2241 | Ti-F | 04:50 | 05:00 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 1,2,3 | 2241 | 2241 | L | 07:20 | 07:30 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 1,2,3 | 2241 | 2241 | S | 07:50 | 08:00 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 1,2,3 | 2242 | 2242 | M | 04:50 | 05:00 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 1,2,3 | 2243 | 2243 | Ti-F | 04:50 | 05:00 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 1,2,3 | 2243 | 2243 | L | 07:20 | 07:30 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 1,2,3 | 2243 | 2243 | S | 07:50 | 08:00 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 1,2,3 | 2244 | 2244 | M | 04:50 | 05:00 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 1,2,3 | 2245 | 2245 | Ti-F | 04:50 | 05:00 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 1,2,3 | 2245 | 2245 | L | 07:20 | 07:30 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 1,2,3 | 2245 | 2245 | S | 07:50 | 08:00 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 1,2,3 | 2246 | 2246 | M | 04:50 | 05:00 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 1,2,3 | 2247 | 2247 | Ti-F | 04:50 | 05:00 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 1,2,3 | 2247 | 2247 | L | 07:20 | 07:30 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 1,2,3 | 2247 | 2247 | S | 07:50 | 08:00 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 1,2,3 | 2248 | 2248 | M | 04:50 | 05:00 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 1,2,3 | 2249 | 2249 | Ti-F | 04:50 | 05:00 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 1,2,3 | 2249 | 2249 | L | 07:20 | 07:30 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
336004 Övrigt | (HV) | (MUD) | X | Ktl arb Äh - Hm, Etapp1 Mud - Hv, Nedspåret, 1 sträcka | NED | 2239 | 2239 | nmTi-nmF | 22:30 | 05:00 | D | Ktl arb, sektion 2, Mud - Hv | A | D-skydd: Mud N2 - Hv 62 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Hästveda- Mosselund, 1 sträcka
[5 empty] | NED | 2239 | 2239 | nmL | 22:30 | 07:30 | D | Ktl arb, sektion 2, Mud - Hv | A | D-skydd: Mud N2 - Hv 62 | X
[5 empty] | NED | 2239 | 2239 | nmS | 20:30 | 08:00 | D | Ktl arb, sektion 2, Mud - Hv | A | D-skydd: Mud N2 - Hv 62 | X
[5 empty] | NED | 2239 | 2239 | S | 22:30 | 24:00 | D | Ktl arb, sektion 2, Mud - Hv | A | D-skydd: Mud N2 - Hv 62 | X
[5 empty] | NED | 2240 | 2240 | M | 00:00 | 05:00 | D | Ktl arb, sektion 2, Mud - Hv | A | D-skydd: Mud N2 - Hv 62 | X
[5 empty] | NED | 2241 | 2241 | nmTi-nmF | 22:30 | 05:00 | D | Ktl arb, sektion 3, Mud - Hv | A | D-skydd: Mud N2 - Hv 62 | X
[5 empty] | NED | 2241 | 2241 | nmL | 22:30 | 07:30 | D | Ktl arb, sektion 3, Mud - Hv | A | D-skydd: Mud N2 - Hv 62 | X
[5 empty] | NED | 2241 | 2241 | nmS | 20:30 | 08:00 | D | Ktl arb, sektion 3, Mud - Hv | A | D-skydd: Mud N2 - Hv 62 | X
[5 empty] | NED | 2241 | 2241 | S | 22:30 | 24:00 | D | Ktl arb, sektion 3, Mud - Hv | A | D-skydd: Mud N2 - Hv 62 | X
[5 empty] | NED | 2242 | 2242 | M | 00:00 | 05:00 | D | Ktl arb, sektion 3, Mud - Hv | A | D-skydd: Mud N2 - Hv 62 | X
[5 empty] | Alla | 2238 | 2241 | M-S | 00:00 | 24:00 | D | Ktl arb, sektion 3 | H | (sth: 200/130 km+m: 520,000/524,000 Längd: 4000)
336005 Övrigt | (HV) | (MUD) | X | Ktl arb Äh - Hm, Etapp1 Mud - Hv, Nedspåret, 1 sträcka | NED | 2243 | 2243 | nmTi-nmF | 22:30 | 05:00 | D | Ktl arb, sektion 4 Mud - Hv | A | D-skydd: Mud N2 - Hv 62 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Hästveda-Mosselund, 1 sträcka
[5 empty] | NED | 2243 | 2243 | nmL | 22:30 | 07:30 | D | Ktl arb, sektion 4 Mud - Hv | A | D-skydd: Mud N2 - Hv 62 | X
[5 empty] | NED | 2243 | 2243 | nmS | 20:30 | 08:00 | D | Ktl arb, sektion 4 Mud - Hv | A | D-skydd: Mud N2 - Hv 62 | X
[5 empty] | NED | 2243 | 2243 | S | 22:30 | 24:00 | D | Ktl arb, sektion 4 Mud - Hv | A | D-skydd: Mud N2 - Hv 62 | X
[5 empty] | NED | 2244 | 2244 | M | 00:00 | 05:00 | D | Ktl arb, sektion 4 Mud - Hv | A | D-skydd: Mud N2 - Hv 62 | X
[5 empty] | NED | 2245 | 2245 | nmTi-nmF | 22:30 | 05:00 | D | Ktl arb, sektion 5, Mud - Hv | A | D-skydd: Mud N2 - Hv 62 | X
[5 empty] | NED | 2245 | 2245 | nmL | 22:30 | 07:30 | D | Ktl arb, sektion 5, Mud - Hv | A | D-skydd: Mud N2 - Hv 62 | X
[5 empty] | NED | 2245 | 2245 | nmS | 20:30 | 08:00 | D | Ktl arb, sektion 5, Mud - Hv | A | D-skydd: Mud N2 - Hv 62 | X
[5 empty] | NED | 2245 | 2245 | S | 22:30 | 24:00 | D | Ktl arb, sektion 5, Mud - Hv | A | D-skydd: Mud N2 - Hv 62 | X
[5 empty] | NED | 2246 | 2246 | M | 00:00 | 05:00 | D | Ktl arb, sektion 5, Mud - Hv | A | D-skydd: Mud N2 - Hv 62 | X
[5 empty] | NED | 2247 | 2247 | nmTi-nmF | 22:30 | 05:00 | D | Ktl arb, sektion 6 Mud - Hv | A | D-skydd: Mud N2 - Hv 62 | X
[5 empty] | NED | 2247 | 2247 | nmL | 22:30 | 07:30 | D | Ktl arb, sektion 6 Mud - Hv | A | D-skydd: Mud N2 - Hv 62 | X
[5 empty] | NED | 2247 | 2247 | nmS | 20:30 | 08:00 | D | Ktl arb, sektion 6 Mud - Hv | A | D-skydd: Mud N2 - Hv 62 | X
[5 empty] | NED | 2247 | 2247 | S | 22:30 | 24:00 | D | Ktl arb, sektion 6 Mud - Hv | A | D-skydd: Mud N2 - Hv 62 | X
[5 empty] | NED | 2248 | 2248 | M | 00:00 | 05:00 | D | Ktl arb, sektion 6 Mud - Hv | A | D-skydd: Mud N2 - Hv 62 | X
[5 empty] | NED | 2249 | 2249 | nmTi-nmF | 22:30 | 05:00 | D | Ktl arb, sektion 7 Mud - Hv | A | D-skydd: Mud N2 - Hv 62 | X
[5 empty] | NED | 2249 | 2249 | nmL | 22:30 | 07:30 | D | Ktl arb, sektion 7 Mud - Hv | A | D-skydd: Mud N2 - Hv 62 | X
[5 empty] | NED | 2249 | 2249 | L | 20:30 | 24:00 | D | Ktl arb, sektion 7 Mud - Hv | A | D-skydd: Mud N2 - Hv 62 | X
[5 empty] | Alla | 2242 | 2248 | M-S | 00:00 | 24:00 | D | Ktl arb, sektion 3 | H | (sth: 200/130 km+m: 516,000/520,000 Längd: 4000)
[5 empty] | Alla | 2249 | 2249 | M-L | 00:00 | 24:00 | D | Ktl arb, sektion 3 | H | (sth: 200/130 km+m: 516,000/520,000 Längd: 4000)
334229 Övrigt | (HV) | HM | X | Ktl arb Äh - Hm, Etapp1 Hm - Hv, Nedspåret, Dubbla sträckor | NED | 2203 | 2203 | nmTi-nmF | 22:30 | 05:00 | D | Ktl arb, sektion 1, Hm - Mud | A | D-skydd: Hm 145 - Hv 62 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Hästveda-Hässleholm Dubbla sträckor TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
[5 empty] | NED | 2203 | 2203 | nmL | 22:30 | 07:30 | D | Ktl arb, sektion 1, Hm - Mud | A | D-skydd: Hm 145 - Hv 62 | X
[5 empty] | NED | 2203 | 2203 | nmS | 20:30 | 08:00 | D | Ktl arb, sektion 1, Hm - Mud | A | D-skydd: Hm 145 - Hv 62 | X
[5 empty] | NED | 2203 | 2203 | S | 22:30 | 24:00 | D | Ktl arb, sektion 1, Hm - Mud | A | D-skydd: Hm 145 - Hv 62 | X
[5 empty] | NED | 2204 | 2204 | M | 00:00 | 05:00 | D | Ktl arb, sektion 1, Hm - Mud | A | D-skydd: Hm 145 - Hv 62 | X
[5 empty] | NED | 2205 | 2205 | nmTi-nmF | 22:30 | 05:00 | D | Ktl arb, sektion 2, Hm - Mud | A | D-skydd: Hm 145 - Hv 62 | X
[5 empty] | NED | 2205 | 2205 | nmL | 22:30 | 07:30 | D | Ktl arb, sektion 2, Hm - Mud | A | D-skydd: Hm 145 - Hv 62 | X
[5 empty] | NED | 2205 | 2205 | nmS | 20:30 | 08:00 | D | Ktl arb, sektion 2, Hm - Mud | A | D-skydd: Hm 145 - Hv 62 | X
[5 empty] | NED | 2205 | 2205 | S | 22:30 | 24:00 | D | Ktl arb, sektion 2, Hm - Mud | A | D-skydd: Hm 145 - Hv 62 | X
[5 empty] | NED | 2206 | 2206 | M | 00:00 | 05:00 | D | Ktl arb, sektion 2, Hm - Mud | A | D-skydd: Hm 145 - Hv 62 | X
[5 empty] | NED | 2207 | 2207 | nmTi-nmF | 22:30 | 05:00 | D | Ktl arb, sektion 3, Hm - Mud | A | D-skydd: Hm 145 - Hv 62 | X
[5 empty] | NED | 2207 | 2207 | nmL | 22:30 | 07:30 | D | Ktl arb, sektion 3, Hm - Mud | A | D-skydd: Hm 145 - Hv 62 | X
[5 empty] | NED | 2207 | 2207 | nmS | 20:30 | 08:00 | D | Ktl arb, sektion 3, Hm - Mud | A | D-skydd: Hm 145 - Hv 62 | X
[5 empty] | NED | 2207 | 2207 | S | 22:30 | 24:00 | D | Ktl arb, sektion 3, Hm - Mud | A | D-skydd: Hm 145 - Hv 62 | X
[5 empty] | NED | 2208 | 2208 | M | 00:00 | 05:00 | D | Ktl arb, sektion 3, Hm - Mud | A | D-skydd: Hm 145 - Hv 62 | X
[5 empty] | NED | 2209 | 2209 | nmTi-nmF | 22:30 | 05:00 | D | Ktl arb, sektion 4, Hm - Mud | A | D-skydd: Hm 145 - Hv 62 | X
[5 empty] | NED | 2209 | 2209 | nmL | 22:30 | 07:30 | D | Ktl arb, sektion 4, Hm - Mud | A | D-skydd: Hm 145 - Hv 62 | X
[5 empty] | NED | 2209 | 2209 | nmS | 20:30 | 08:00 | D | Ktl arb, sektion 4, Hm - Mud | A | D-skydd: Hm 145 - Hv 62 | X
[5 empty] | NED | 2209 | 2209 | S | 22:30 | 24:00 | D | Ktl arb, sektion 4, Hm - Mud | A | D-skydd: Hm 145 - Hv 62 | X
[5 empty] | NED | 2210 | 2210 | M | 00:00 | 05:00 | D | Ktl arb, sektion 4, Hm - Mud | A | D-skydd: Hm 145 - Hv 62 | X
[5 empty] | NED | 2211 | 2211 | nmTi-nmF | 22:30 | 05:00 | D | Ktl arb, sektion 5, Hm - Mud | A | D-skydd: Hm 115 - Hv 62 | X
[5 empty] | NED | 2211 | 2211 | nmL | 22:30 | 07:30 | D | Ktl arb, sektion 5, Hm - Mud | A | D-skydd: Hm 115 - Hv 62 | X
[5 empty] | NED | 2211 | 2211 | nmS | 20:30 | 08:00 | D | Ktl arb, sektion 5, Hm - Mud | A | D-skydd: Hm 115 - Hv 62 | X
[5 empty] | NED | 2211 | 2211 | S | 22:30 | 24:00 | D | Ktl arb, sektion 5, Hm - Mud | A | D-skydd: Hm 115 - Hv 62 | X
[5 empty] | NED | 2212 | 2212 | M | 00:00 | 05:00 | D | Ktl arb, sektion 5, Hm - Mud | A | D-skydd: Hm 115 - Hv 62 | X
[5 empty] | NED | 2213 | 2213 | nmTi-nmF | 22:30 | 05:00 | D | Ktl arb, sektion 6, Hm - Mud | A | D-skydd: Hm 115 - Hv 62 | X
[5 empty] | NED | 2213 | 2213 | nmL | 22:30 | 07:30 | D | Ktl arb, sektion 6, Hm - Mud | A | D-skydd: Hm 115 - Hv 62 | X
[5 empty] | NED | 2213 | 2213 | nmS | 20:30 | 08:00 | D | Ktl arb, sektion 6, Hm - Mud | A | D-skydd: Hm 115 - Hv 62 | X
[5 empty] | NED | 2213 | 2213 | S | 22:30 | 24:00 | D | Ktl arb, sektion 6, Hm - Mud | A | D-skydd: Hm 115 - Hv 62 | X
[5 empty] | NED | 2214 | 2214 | M | 00:00 | 05:00 | D | Ktl arb, sektion 6, Hm - Mud | A | D-skydd: Hm 115 - Hv 62 | X
[5 empty] | Alla | 2202 | 2207 | M-S | 00:00 | 24:00 | D | Ktl arb, sektion 3 | H | (sth: 200/130 km+m: 528,000/532,000 Längd: 4000)
[5 empty] | Alla | 2208 | 2213 | M-S | 00:00 | 24:00 | D | Ktl arb, sektion 3 | H | (sth: 200/130 km+m: 526,000/530,000 Längd: 4000)
335958 Övrigt | (HV) | HM | X | Ktl arb Äh - Hm, Etapp1 Hm - Hv, Uppspåret, dubbla sträckor | UPP | 2215 | 2215 | nmTi-nmF | 22:30 | 05:00 | D | Ktl arb, sektion 1, hm - Mud | A | D-skydd: Hm 117 - Hv U1 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Hästveda-Hässleholm Dubbla sträckor TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
[5 empty] | UPP | 2215 | 2215 | nmL | 22:30 | 07:30 | D | Ktl arb, sektion 1, hm - Mud | A | D-skydd: Hm 117 - Hv U1 | X
[5 empty] | UPP | 2215 | 2215 | nmS | 20:30 | 08:00 | D | Ktl arb, sektion 1, hm - Mud | A | D-skydd: Hm 117 - Hv U1 | X
[5 empty] | UPP | 2215 | 2215 | S | 22:30 | 24:00 | D | Ktl arb, sektion 1, hm - Mud | A | D-skydd: Hm 117 - Hv U1 | X
[5 empty] | UPP | 2216 | 2216 | M | 00:00 | 05:00 | D | Ktl arb, sektion 1, hm - Mud | A | D-skydd: Hm 117 - Hv U1 | X
[5 empty] | UPP | 2217 | 2217 | nmTi-nmF | 22:30 | 05:00 | D | Ktl arb, sektion 2, Hm - Mud | A | D-skydd: Hm 117 - Hv U1 | X
[5 empty] | UPP | 2217 | 2217 | nmL | 22:30 | 07:30 | D | Ktl arb, sektion 2, Hm - Mud | A | D-skydd: Hm 117 - Hv U1 | X
[5 empty] | UPP | 2217 | 2217 | nmS | 20:30 | 08:00 | D | Ktl arb, sektion 2, Hm - Mud | A | D-skydd: Hm 117 - Hv U1 | X
[5 empty] | UPP | 2217 | 2217 | S | 22:30 | 24:00 | D | Ktl arb, sektion 2, Hm - Mud | A | D-skydd: Hm 117 - Hv U1 | X
[5 empty] | UPP | 2218 | 2218 | M | 00:00 | 05:00 | D | Ktl arb, sektion 2, Hm - Mud | A | D-skydd: Hm 117 - Hv U1 | X
[5 empty] | UPP | 2219 | 2219 | nmTi-nmF | 22:30 | 05:00 | D | Ktl arb, sektion 3, Hm - Mud | A | D-skydd: Hm 117 - Hv U1 | X
[5 empty] | UPP | 2219 | 2219 | nmL | 22:30 | 07:30 | D | Ktl arb, sektion 3, Hm - Mud | A | D-skydd: Hm 117 - Hv U1 | X
[5 empty] | UPP | 2219 | 2219 | nmS | 20:30 | 08:00 | D | Ktl arb, sektion 3, Hm - Mud | A | D-skydd: Hm 117 - Hv U1 | X
[5 empty] | UPP | 2219 | 2219 | S | 22:30 | 24:00 | D | Ktl arb, sektion 3, Hm - Mud | A | D-skydd: Hm 117 - Hv U1 | X
[5 empty] | UPP | 2220 | 2220 | M | 00:00 | 05:00 | D | Ktl arb, sektion 3, Hm - Mud | A | D-skydd: Hm 117 - Hv U1 | X
[5 empty] | UPP | 2221 | 2221 | nmTi-nmF | 22:30 | 05:00 | D | Ktl arb, sektion 4, Hm - Mud | A | D-skydd: Hm 117 - Hv U1 | X
[5 empty] | UPP | 2221 | 2221 | nmL | 22:30 | 07:30 | D | Ktl arb, sektion 4, Hm - Mud | A | D-skydd: Hm 117 - Hv U1 | X
[5 empty] | UPP | 2221 | 2221 | nmS | 20:30 | 08:00 | D | Ktl arb, sektion 4, Hm - Mud | A | D-skydd: Hm 117 - Hv U1 | X
[5 empty] | UPP | 2221 | 2221 | S | 22:30 | 24:00 | D | Ktl arb, sektion 4, Hm - Mud | A | D-skydd: Hm 117 - Hv U1 | X
[5 empty] | UPP | 2222 | 2222 | M | 00:00 | 05:00 | D | Ktl arb, sektion 4, Hm - Mud | A | D-skydd: Hm 117 - Hv U1 | X
[5 empty] | UPP | 2223 | 2223 | nmTi-nmF | 22:30 | 05:00 | D | Ktl arb, sektion 5, Hm - Mud | A | D-skydd: Hm 117 - Hv U1 | X
[5 empty] | UPP | 2223 | 2223 | nmL | 22:30 | 07:30 | D | Ktl arb, sektion 5, Hm - Mud | A | D-skydd: Hm 117 - Hv U1 | X
[5 empty] | UPP | 2223 | 2223 | nmS | 20:30 | 08:00 | D | Ktl arb, sektion 5, Hm - Mud | A | D-skydd: Hm 117 - Hv U1 | X
[5 empty] | UPP | 2223 | 2224 | nmM | 22:30 | 05:00 | D | Ktl arb, sektion 5, Hm - Mud | A | D-skydd: Hm 117 - Hv U1 | X
[5 empty] | UPP | 2224 | 2224 | M | 00:00 | 05:00 | D | Ktl arb, sektion 5, Hm - Mud | A | D-skydd: Hm 117 - Hv U1 | X
[5 empty] | UPP | 2229 | 2229 | nmTi-nmF | 22:30 | 05:00 | D | Ktl arb, sektion 6, Hm - Mud | A | D-skydd: Hm 117 - Hv U1 | X
[5 empty] | UPP | 2229 | 2229 | nmL | 22:30 | 07:30 | D | Ktl arb, sektion 6, Hm - Mud | A | D-skydd: Hm 117 - Hv U1 | X
[5 empty] | UPP | 2229 | 2229 | nmS | 20:30 | 08:00 | D | Ktl arb, sektion 6, Hm - Mud | A | D-skydd: Hm 117 - Hv U1 | X
[5 empty] | UPP | 2229 | 2229 | S | 22:30 | 24:00 | D | Ktl arb, sektion 6, Hm - Mud | A | D-skydd: Hm 117 - Hv U1 | X
[5 empty] | UPP | 2230 | 2230 | M | 00:00 | 05:00 | D | Ktl arb, sektion 6, Hm - Mud | A | D-skydd: Hm 117 - Hv U1 | X
[5 empty] | Alla | 2214 | 2219 | M-S | 00:00 | 24:00 | D | Ktl arb, sektion 3 | H | (sth: 200/130 km+m: 528,000/532,000 Längd: 4000)
[5 empty] | Alla | 2220 | 2226 | M-S | 00:00 | 24:00 | D | Ktl arb, sektion 3 | H | (sth: 200/130 km+m: 526,000/530,000 Längd: 4000)
[5 empty] | Alla | 2229 | 2230 | M-S | 00:00 | 24:00 | D | Ktl arb, sektion 3 | H | (sth: 200/130 km+m: 526,000/530,000 Längd: 4000)
336000 Övrigt | (HV) | HM | X | Ktl arb Äh - Hm, Etapp1 Hm - Hv, Mud Bg , Uppspåret, dubbla sträckor | UPP | 2231 | 2231 | nmTi-nmF | 22:30 | 05:00 | D | Mud bg 1 sektioin | A | D-skydd: Hm 117 - Hv U1 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Hästveda-Hässleholm, dubbla sträckor TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
[5 empty] | UPP | 2231 | 2231 | nmL | 22:30 | 07:30 | D | Mud bg 1 sektioin | A | D-skydd: Hm 117 - Hv U1 | X
[5 empty] | UPP | 2231 | 2231 | nmS | 20:30 | 08:00 | D | Mud bg 1 sektioin | A | D-skydd: Hm 117 - Hv U1 | X
[5 empty] | UPP | 2231 | 2231 | S | 22:30 | 24:00 | D | Mud bg 1 sektioin | A | D-skydd: Hm 117 - Hv U1 | X
[5 empty] | UPP | 2232 | 2232 | M | 00:00 | 05:00 | D | Mud bg 1 sektioin | A | D-skydd: Hm 117 - Hv U1 | X
[5 empty] | UPP | 2233 | 2233 | nmTi-nmF | 22:30 | 05:00 | D | Ktl arb, sektion 1, Mud - Hv upp | A | D-skydd: Hm 117 - Hv U1 | X
[5 empty] | UPP | 2233 | 2233 | nmL | 22:30 | 07:30 | D | Ktl arb, sektion 1, Mud - Hv upp | A | D-skydd: Hm 117 - Hv U1 | X
[5 empty] | UPP | 2233 | 2233 | nmS | 20:30 | 08:00 | D | Ktl arb, sektion 1, Mud - Hv upp | A | D-skydd: Hm 117 - Hv U1 | X
[5 empty] | UPP | 2233 | 2233 | S | 22:30 | 24:00 | D | Ktl arb, sektion 1, Mud - Hv upp | A | D-skydd: Hm 117 - Hv U1 | X
[5 empty] | UPP | 2234 | 2234 | M | 00:00 | 05:00 | D | Ktl arb, sektion 1, Mud - Hv upp | A | D-skydd: Hm 117 - Hv U1 | X
[5 empty] | Alla | 2230 | 2233 | M-S | 00:00 | 24:00 | D | Ktl arb, sektion 3 | H | (sth: 200/130 km+m: 524,000/527,000 Längd: 3000)
336001 Övrigt | (HV) | HM | X | Ktl arb Äh - Hm, Etapp1 Hm - Hv, Mud Bg, Nedspåret, dubbla sträckor | NED | 2235 | 2235 | nmTi-nmF | 22:30 | 05:00 | D | Ktl arb, Mud Bg 1 Sektion , ned | A | D-skydd: Hm 115 - Hv 62 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Hästveda-Hässleholm, Dubbla sträckor TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
[5 empty] | NED | 2235 | 2235 | nmL | 22:30 | 07:30 | D | Ktl arb, Mud Bg 1 Sektion , ned | A | D-skydd: Hm 115 - Hv 62 | X
[5 empty] | NED | 2235 | 2235 | nmS | 20:30 | 08:00 | D | Ktl arb, Mud Bg 1 Sektion , ned | A | D-skydd: Hm 115 - Hv 62 | X
[5 empty] | NED | 2235 | 2235 | S | 22:30 | 24:00 | D | Ktl arb, Mud Bg 1 Sektion , ned | A | D-skydd: Hm 115 - Hv 62 | X
[5 empty] | NED | 2236 | 2236 | M | 00:00 | 05:00 | D | Ktl arb, Mud Bg 1 Sektion , ned | A | D-skydd: Hm 115 - Hv 62 | X
[5 empty] | NED | 2237 | 2237 | nmTi-nmF | 22:30 | 05:00 | D | Ktl arb, sektion 1, Mud - Hv ned | A | D-skydd: Hm 115 - Hv 62 | X
[5 empty] | NED | 2237 | 2237 | nmL | 22:30 | 07:30 | D | Ktl arb, sektion 1, Mud - Hv ned | A | D-skydd: Hm 115 - Hv 62 | X
[5 empty] | NED | 2237 | 2237 | nmS | 20:30 | 08:00 | D | Ktl arb, sektion 1, Mud - Hv ned | A | D-skydd: Hm 115 - Hv 62 | X
[5 empty] | NED | 2237 | 2237 | S | 22:30 | 24:00 | D | Ktl arb, sektion 1, Mud - Hv ned | A | D-skydd: Hm 115 - Hv 62 | X
[5 empty] | NED | 2238 | 2238 | M | 00:00 | 05:00 | D | Ktl arb, sektion 1, Mud - Hv ned | A | D-skydd: Hm 115 - Hv 62 | X
[5 empty] | Alla | 2234 | 2237 | M-S | 00:00 | 24:00 | D | Ktl arb, sektion 3 | H | (sth: 200/130 km+m: 524,000/527,000 Längd: 3000)
336826 Övrigt | (HM) | (ÄH) | X | Servicefönster # (Hässleholm) - (Älmhult) | NED,UPP | 2150 | 2150 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Hässleholm) - (Älmhult) Avropas med underobjekt (maxbegränsning): nmM- max två sammanhängande bevakningssträckor ELLER Hv-Hm + 1 ytterligare sträcka nmTi- max en bevakningssträcka ELLER Hv-Hm + 1 ytterligare sträcka
[5 empty] | NED,UPP | 2150 | 2150 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2151 | 2151 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2152 | 2152 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2152 | 2152 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2201 | 2201 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2202 | 2202 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2202 | 2202 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2203 | 2203 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2204 | 2204 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2204 | 2204 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2205 | 2205 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2206 | 2206 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2206 | 2206 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2207 | 2207 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2208 | 2208 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2208 | 2208 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2209 | 2209 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2210 | 2210 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2210 | 2210 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2211 | 2211 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2212 | 2212 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2212 | 2212 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2213 | 2213 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2214 | 2214 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2214 | 2214 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2215 | 2215 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2216 | 2216 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2216 | 2216 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2217 | 2217 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2218 | 2218 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2218 | 2218 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2219 | 2219 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2220 | 2220 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2220 | 2220 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2221 | 2221 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2222 | 2222 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2222 | 2222 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2223 | 2223 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2224 | 2224 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2224 | 2224 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2225 | 2225 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2226 | 2226 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2226 | 2226 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2227 | 2227 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2228 | 2228 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2228 | 2228 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2229 | 2229 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2230 | 2230 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2230 | 2230 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2231 | 2231 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2232 | 2232 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2232 | 2232 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2233 | 2233 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2234 | 2234 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2234 | 2234 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2235 | 2235 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2236 | 2236 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2236 | 2236 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2237 | 2237 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2238 | 2238 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2238 | 2238 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2239 | 2239 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2240 | 2240 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2240 | 2240 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2241 | 2241 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2242 | 2242 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2242 | 2242 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2243 | 2243 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2244 | 2244 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2244 | 2244 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2245 | 2245 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2246 | 2246 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2246 | 2246 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2247 | 2247 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2248 | 2248 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2248 | 2248 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2249 | 2249 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A
341027 Övrigt | HM |  |  | Opto 2.0 Etapp 2 N-Hm Förläggning av multidukt längs järnvägen. | 19 | 2201 | 2201 | nmS | 22:00 | 07:00 | D | Förläggning av multidukt | A | Hm 105-185 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Hässleholm-Mosselund eller Hässleholm-Mellby TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
[5 empty] | 19 | 2203 | 2203 | nmS | 22:00 | 07:00 | D | Förläggning av multidukt | A | Hm 105-185
[5 empty] | 19 | 2205 | 2205 | nmS | 22:00 | 07:00 | D | Förläggning av multidukt | A | Hm 105-185
[5 empty] | 19 | 2207 | 2207 | nmS | 22:00 | 07:00 | D | Förläggning av multidukt | A | Hm 105-185
[5 empty] | 19 | 2209 | 2209 | nmS | 22:00 | 07:00 | D | Förläggning av multidukt | A | Hm 105-185
[5 empty] | 19 | 2210 | 2210 | LS | 03:00 | 24:00 | H | Förläggning av multidukt | A | Hm 105-185
[5 empty] | 19 | 2213 | 2213 | nmS | 22:00 | 07:00 | D | Förläggning av multidukt | A | Hm 105-185
[5 empty] | 19 | 2217 | 2217 | LS | 03:00 | 24:00 | H | Förläggning av multidukt | A | Hm 105-185
[5 empty] | 3 | 2209 | 2209 | LS | 01:15 | 17:15 | H | Förläggning av multidukt | A | 102-227,255
[5 empty] | 3 | 2220 | 2220 | LS | 01:15 | 17:15 | H | Förläggning av multidukt | A | 102-227,255
343498 Övrigt | HM |  |  | Ktl arb Äh - Hm, Etableringstider av och på med maskiner | 21,22 19,20 | 2203 | 2203 | M-F | 22:30 | 22:40 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1 |  |  | Trafikpåverkan:Trafikavbrott Hässleholm-Mosselund 10 min vid start och slut TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2203 | 2203 | L | 20:30 | 20:40 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2203 | 2203 | S | 22:30 | 22:40 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2205 | 2205 | M-F | 22:30 | 22:40 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2205 | 2205 | L | 20:30 | 20:40 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2205 | 2205 | S | 22:30 | 22:40 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2207 | 2207 | M-F | 22:30 | 22:40 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2207 | 2207 | L | 20:30 | 20:40 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2207 | 2207 | S | 22:30 | 22:40 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2209 | 2209 | M-F | 22:30 | 22:40 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2209 | 2209 | L | 20:30 | 20:40 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2209 | 2209 | S | 22:30 | 22:40 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2211 | 2211 | M-F | 22:30 | 22:40 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2211 | 2211 | L | 20:30 | 20:40 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2211 | 2211 | S | 22:30 | 22:40 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2213 | 2213 | M-F | 22:30 | 22:40 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2213 | 2213 | L | 20:30 | 20:40 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2213 | 2213 | S | 22:30 | 22:40 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2203 | 2203 | Ti-F | 04:50 | 05:00 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2203 | 2203 | L | 07:20 | 07:30 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2203 | 2203 | S | 07:50 | 08:00 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2204 | 2204 | M | 04:50 | 05:00 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2205 | 2205 | Ti-F | 04:50 | 05:00 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2205 | 2205 | L | 07:20 | 07:30 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2205 | 2205 | S | 07:50 | 08:00 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2206 | 2206 | M | 04:50 | 05:00 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2207 | 2207 | Ti-F | 04:50 | 05:00 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2207 | 2207 | L | 07:20 | 07:30 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2207 | 2207 | S | 07:50 | 08:00 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2208 | 2208 | M | 04:50 | 05:00 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2209 | 2209 | Ti-F | 04:50 | 05:00 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2209 | 2209 | L | 07:20 | 07:30 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2209 | 2209 | S | 07:50 | 08:00 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2210 | 2210 | M | 04:50 | 05:00 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2211 | 2211 | Ti-F | 04:50 | 05:00 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2211 | 2211 | L | 07:20 | 07:30 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2211 | 2211 | S | 07:50 | 08:00 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2212 | 2212 | M | 04:50 | 05:00 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2213 | 2213 | Ti-F | 04:50 | 05:00 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2213 | 2213 | L | 07:20 | 07:30 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2213 | 2213 | S | 07:50 | 08:00 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2214 | 2214 | M | 04:50 | 05:00 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
346317 Övrigt | HM |  |  | Underhåll Hässleholm område 17 | 311-315 | 2234 | 2234 | nmS | 23:00 | 05:00 | D | Underhåll område 17 | A | A-skydd: Inf 01, 02, s18, s9, s17, fs2, s8, s7, s6, s10, fs12, fs11, sf1, sf16 | X |  | Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Hässleholm sidospår 311-315 TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
[5 empty] | 311-315 | 2238 | 2238 | nmS | 23:00 | 05:00 | D | Underhåll område 17 | A | A-skydd: Inf 01, 02, s18, s9, s17, fs2, s8, s7, s6, s10, fs12, fs11, sf1, sf16 | X
346468 Övrigt | HM |  |  | Ktl arb Äh - Hm, Etableringstider av och på med maskiner | 21,22 19,20 | 2215 | 2215 | M-F | 22:30 | 22:40 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1 |  |  | Trafikpåverkan:Trafikavbrott Hässleholm-Mosselund 10 min vid start och slut TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2215 | 2215 | L | 20:30 | 20:40 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2215 | 2215 | S | 22:30 | 22:40 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2217 | 2217 | M-F | 22:30 | 22:40 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2217 | 2217 | L | 20:30 | 20:40 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2217 | 2217 | S | 22:30 | 22:40 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2219 | 2219 | M-F | 22:30 | 22:40 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2219 | 2219 | L | 20:30 | 20:40 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2219 | 2219 | S | 22:30 | 22:40 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2221 | 2221 | M-F | 22:30 | 22:40 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2221 | 2221 | L | 20:30 | 20:40 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2221 | 2221 | S | 22:30 | 22:40 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2223 | 2223 | M-F | 22:30 | 22:40 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2223 | 2223 | L | 20:30 | 20:40 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2223 | 2223 | S | 22:30 | 22:40 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2229 | 2229 | M-F | 22:30 | 22:40 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2229 | 2229 | L | 20:30 | 20:40 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2229 | 2229 | S | 22:30 | 22:40 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2231 | 2231 | M-F | 22:30 | 22:40 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2231 | 2231 | L | 20:30 | 20:40 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2231 | 2231 | S | 22:30 | 22:40 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2233 | 2233 | M-F | 22:30 | 22:40 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2233 | 2233 | L | 20:30 | 20:40 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2233 | 2233 | S | 22:30 | 22:40 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2215 | 2215 | Ti-F | 04:50 | 05:00 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2215 | 2215 | L | 07:20 | 07:30 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2215 | 2215 | S | 07:50 | 08:00 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2216 | 2216 | M | 04:50 | 05:00 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2217 | 2217 | Ti-F | 04:50 | 05:00 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2217 | 2217 | L | 07:20 | 07:30 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2217 | 2217 | S | 07:50 | 08:00 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2218 | 2218 | M | 04:50 | 05:00 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2219 | 2219 | Ti-F | 04:50 | 05:00 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2219 | 2219 | L | 07:20 | 07:30 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2219 | 2219 | S | 07:50 | 08:00 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2220 | 2220 | M | 04:50 | 05:00 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2221 | 2221 | Ti-F | 04:50 | 05:00 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2221 | 2221 | L | 07:20 | 07:30 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2221 | 2221 | S | 07:50 | 08:00 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2222 | 2222 | M | 04:50 | 05:00 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2223 | 2223 | Ti-F | 04:50 | 05:00 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2223 | 2223 | L | 07:20 | 07:30 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2223 | 2223 | S | 07:50 | 08:00 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2224 | 2224 | M | 04:50 | 05:00 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2229 | 2229 | Ti-F | 04:50 | 05:00 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2229 | 2229 | L | 07:20 | 07:30 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2229 | 2229 | S | 07:50 | 08:00 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2230 | 2230 | M | 04:50 | 05:00 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2231 | 2231 | Ti-F | 04:50 | 05:00 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2231 | 2231 | L | 07:20 | 07:30 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2231 | 2231 | S | 07:50 | 08:00 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2232 | 2232 | M | 04:50 | 05:00 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2233 | 2233 | Ti-F | 04:50 | 05:00 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2233 | 2233 | L | 07:20 | 07:30 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2233 | 2233 | S | 07:50 | 08:00 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2234 | 2234 | M | 04:50 | 05:00 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
346469 Övrigt | HM |  |  | Ktl arb Äh - Hm, Etableringstider av och på med maskiner | 21,22 19,20 | 2235 | 2235 | M-F | 22:30 | 22:40 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1 |  |  | Trafikpåverkan:Trafikavbrott Hässleholm-Mosselund 10 min vid start och slut TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2235 | 2235 | L | 20:30 | 20:40 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2235 | 2235 | S | 22:30 | 22:40 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2237 | 2237 | M-F | 22:30 | 22:40 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2237 | 2237 | L | 20:30 | 20:40 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2237 | 2237 | S | 22:30 | 22:40 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2239 | 2239 | M-F | 22:30 | 22:40 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2239 | 2239 | L | 20:30 | 20:40 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2239 | 2239 | S | 22:30 | 22:40 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2241 | 2241 | M-F | 22:30 | 22:40 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2241 | 2241 | L | 20:30 | 20:40 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2241 | 2241 | S | 22:30 | 22:40 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2243 | 2243 | M-F | 22:30 | 22:40 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2243 | 2243 | L | 20:30 | 20:40 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2243 | 2243 | S | 22:30 | 22:40 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2245 | 2245 | M-F | 22:30 | 22:40 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2245 | 2245 | L | 20:30 | 20:40 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2245 | 2245 | S | 22:30 | 22:40 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2247 | 2247 | M-F | 22:30 | 22:40 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2247 | 2247 | L | 20:30 | 20:40 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2247 | 2247 | S | 22:30 | 22:40 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2249 | 2249 | M-F | 22:30 | 22:40 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2249 | 2249 | L | 20:30 | 20:40 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2235 | 2235 | Ti-F | 04:50 | 05:00 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2235 | 2235 | L | 07:20 | 07:30 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2235 | 2235 | S | 07:50 | 08:00 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2236 | 2236 | M | 04:50 | 05:00 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2237 | 2237 | Ti-F | 04:50 | 05:00 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2237 | 2237 | L | 07:20 | 07:30 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2237 | 2237 | S | 07:50 | 08:00 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2238 | 2238 | M | 04:50 | 05:00 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2239 | 2239 | Ti-F | 04:50 | 05:00 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2239 | 2239 | L | 07:20 | 07:30 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2239 | 2239 | S | 07:50 | 08:00 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2240 | 2240 | M | 04:50 | 05:00 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2241 | 2241 | Ti-F | 04:50 | 05:00 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2241 | 2241 | L | 07:20 | 07:30 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2241 | 2241 | S | 07:50 | 08:00 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2242 | 2242 | M | 04:50 | 05:00 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2243 | 2243 | Ti-F | 04:50 | 05:00 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2243 | 2243 | L | 07:20 | 07:30 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2243 | 2243 | S | 07:50 | 08:00 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2244 | 2244 | M | 04:50 | 05:00 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2245 | 2245 | Ti-F | 04:50 | 05:00 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2245 | 2245 | L | 07:20 | 07:30 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2245 | 2245 | S | 07:50 | 08:00 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2246 | 2246 | M | 04:50 | 05:00 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2247 | 2247 | Ti-F | 04:50 | 05:00 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2247 | 2247 | L | 07:20 | 07:30 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2247 | 2247 | S | 07:50 | 08:00 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2248 | 2248 | M | 04:50 | 05:00 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2249 | 2249 | Ti-F | 04:50 | 05:00 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2249 | 2249 | L | 07:20 | 07:30 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
346486 Övrigt | HM |  |  | Underhåll Hässleholm område 11 | 7,8,9,10 | 2218 | 2218 | nmL | 23:30 | 03:00 | D | Underhåll område 11 | A | A-skydd: Hm 178, 180, 182- Hm 243, 245, 247. E-skydd: Hm 178, 180, 182- Hm 243, 245, 247, hfp vx 517, 520 | X |  | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Hässleholm TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
[5 empty] | 7,8,9,10 | 2234 | 2234 | nmL | 23:30 | 03:00 | D | Underhåll område 11 | A | A-skydd: Hm 178, 180, 182- Hm 243, 245, 247. E-skydd: Hm 178, 180, 182- Hm 243, 245, 247, hfp vx 517, 520 | X
[5 empty] | 7,8,9,10 | 2244 | 2244 | nmL | 23:30 | 03:00 | D | Underhåll område 11 | A | A-skydd: Hm 178, 180, 182- Hm 243, 245, 247. E-skydd: Hm 178, 180, 182- Hm 243, 245, 247, hfp vx 517, 520 | X
346490 Övrigt | HM |  | X | Underhåll Hässleholm område 1,2,3,4 | 19 | 2235 | 2235 | nmTi nmO | 22:45 | 04:45 | D |  | A | A-Skydd: Hm 115 - Hm 185. E-Skydd: Hm 115 - Hm 145, hfp vx 406 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hässleholm-(Mosselund) v2210,2223 S kl 02:00-06:00 Enkelspårsdrift Hässleholm-Mosselund v2219,2235,2233,2241 Begränsad kapacitet Hässleholm TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
[5 empty] | 20 | 2219 | 2219 | nmTi nmO | 22:45 | 04:45 | D |  | A | A-Skydd: Hm 117 - Hm 147. E-Skydd: Hm 117 - Hm 147, hfp vx 405,408 | X
[5 empty] | 20 | 2233 | 2233 | nmTi nmO | 22:45 | 04:45 | D |  | A | A-Skydd: Hm 117 - Hm 147. E-Skydd: Hm 117 - Hm 147, hfp vx 405,408 | X
[5 empty] | 19 | 2241 | 2241 | nmTi nmO | 22:45 | 04:45 | D |  | A | A-Skydd: Hm 115 - Hm 185. E-Skydd: Hm 115 - Hm 145, hfp vx 406 | X
[5 empty] | 20 | 2210 | 2210 | nmS | 22:00 | 06:00 | D |  | A | A-Skydd: Hm 147 - Hm 207. E-Skydd- Hm 147 - 207, hfp vx 461,468,465,464 | X
[5 empty] | 19 | 2210 | 2210 | S | 02:00 | 06:00 | D |  | A | A-skydd: Hm 145 - Hm 235. E-Skydd - Hm 145 - Hm 235, hfp vx 462,467,472,473,514 | X
[5 empty] | 19 | 2223 | 2223 | nmS | 22:00 | 06:00 | D |  | A | A-skydd: Hm 145 - Hm 235. E-Skydd - Hm 145 - Hm 235, hfp vx 462,467,472,473,514 | X
[5 empty] | 20 | 2223 | 2223 | S | 02:00 | 06:00 | D |  | A | A-Skydd: Hm 147 - Hm 207. E-Skydd- Hm 147 - 207, hfp vx 461,468,465,464 | X
346495 Övrigt | HM |  |  | Underhåll Hässleholm mot Kärråkradepån, spår 21-36 | Kärråkradepån | 2211 | 2211 | M | 00:30 | 03:30 | D |  | A | A-Skydd: Hm 149,151,153,155,157,161 - Hm 344, 346, 345, Stoppbock s1 | X |  | Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Hässleholm spår 21-36, samt avbrott i förbindelsen mot depån TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
[5 empty] | Kärråkradepån | 2211 | 2211 | M | 00:30 | 03:30 | D |  | A | E-Skydd: hfp vx 407 - 456,460 | X
[5 empty] | Kärråkradepån | 2224 | 2224 | M | 00:30 | 03:30 | D |  | A | A-Skydd: Hm 149,151,153,155,157,161 - Hm 344, 346, 345, Stoppbock s1 | X
[5 empty] | Kärråkradepån | 2236 | 2236 | M | 00:30 | 03:30 | D |  | A | A-Skydd: Hm 149,151,153,155,157,161 - Hm 344, 346, 345, Stoppbock s1 | X
[5 empty] | Kärråkradepån | 2224 | 2224 | M | 00:30 | 03:30 | D |  | A | E-Skydd: hfp vx 407 - 456,460 | X
[5 empty] | Kärråkradepån | 2236 | 2236 | M | 00:30 | 03:30 | D |  | A | E-Skydd: hfp vx 407 - 456,460 | X
[5 empty] | Kärråkradepån | 2244 | 2244 | M | 00:30 | 03:30 | D |  | A | A-Skydd: Hm 149,151,153,155,157,161 - Hm 344, 346, 345, Stoppbock s1 | X
[5 empty] | Kärråkradepån | 2244 | 2244 | M | 00:30 | 03:30 | D |  | A | E-Skydd: hfp vx 407 - 456,460 | X
346414 Övrigt | HM | (MLB) | X | Underhåll Hässleholm område 7 och 8 | UPP E, 4-5 | 2209 | 2209 | nmS | 23:00 | 04:00 | D |  | A | A-skydd: Hm 104 - Hm 144, 146 , E-Skydd: Hm 104 - Hm 144, 146, hfp vx 549, 556, 559, 552, 553 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hässleholm-(Mellby), begränsad kapacitet Hässleholm TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
[5 empty] | NED E,1a,3,15 | 2209 | 2209 | nmS | 23:00 | 04:00 | D |  | A | A-skydd: Hm 102- Hm 223, 225, 152. E-skydd: Hm 102- Hm 223, 225, 152, hfp vx 550, 555, 560 | X
[5 empty] | UPP E, 4-5 | 2220 | 2220 | nmS | 23:00 | 04:00 | D |  | A | A-skydd: Hm 104 - Hm 144, 146 , E-Skydd: Hm 104 - Hm 144, 146, hfp vx 549, 556, 559, 552, 553 | X
[5 empty] | NED E,1a,3,15 | 2220 | 2220 | nmS | 23:00 | 04:00 | D |  | A | A-skydd: Hm 102- Hm 223, 225, 152. E-skydd: Hm 102- Hm 223, 225, 152, hfp vx 550, 555, 560 | X
[5 empty] | UPP E, 4-5 | 2235 | 2235 | nmS | 23:00 | 04:00 | D |  | A | A-skydd: Hm 104 - Hm 144, 146 , E-Skydd: Hm 104 - Hm 144, 146, hfp vx 549, 556, 559, 552, 553 | X
[5 empty] | NED E,1a,3,15 | 2235 | 2235 | nmS | 23:00 | 04:00 | D |  | A | A-skydd: Hm 102- Hm 223, 225, 152. E-skydd: Hm 102- Hm 223, 225, 152, hfp vx 550, 555, 560 | X
[5 empty] | UPP E, 4-5 | 2245 | 2245 | nmS | 23:00 | 04:00 | D |  | A | A-skydd: Hm 104 - Hm 144, 146 , E-Skydd: Hm 104 - Hm 144, 146, hfp vx 549, 556, 559, 552, 553 | X
[5 empty] | NED E,1a,3,15 | 2245 | 2245 | nmS | 23:00 | 04:00 | D |  | A | A-skydd: Hm 102- Hm 223, 225, 152. E-skydd: Hm 102- Hm 223, 225, 152, hfp vx 550, 555, 560 | X
346407 Övrigt | (HM) | (VÄD) | X | kontaktledningsbesiktning Vätteryd-Hässleholm Nedspår | NED 2 | 2224 | 2224 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D |  | A | D-skydd: Väd N2 - Hm N1 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Vätteryd)- (Hässleholm)
[5 empty] | NED 2 | 2226 | 2226 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D |  | A | D-skydd: Väd N2 - Hm N1 | X
346408 Övrigt | (HM) | VÄD | X | kontaktledningsbesiktning Vätteryd-Hässleholm Uppspår | UPP 1 | 2224 | 2224 | nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | D-skydd: Väd U2 - Hm U1 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Vätteryd- (Hässleholm)
[5 empty] | UPP 1 | 2226 | 2226 | nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | D-skydd: Väd U2 - Hm U1 | X
346128 Övrigt | (HM) | LU |  | D-skydd 40 h Trafikavbrott (Hm)-(Lu) | NED,UPP | 2209 | 2209 | LS | 01:15 | 16:59 | H |  | A | D-skydd: Hm102, 104 - Lu127, 157 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hässleholm - Lund
[5 empty] | NED,UPP | 2220 | 2220 | LS | 01:15 | 17:15 | H |  | A | D-skydd: Hm102, 104 - Lu127, 157 | X
[5 empty] | NED,UPP | 2235 | 2235 | LS | 01:15 | 17:15 | H |  | A | D-skydd: Hm102, 104 - Lu127, 157 | X
[5 empty] | NED,UPP | 2245 | 2245 | LS | 01:15 | 17:15 | H |  | A | D-skydd: Hm102, 104 - Lu127, 157 | X
346411 Övrigt | MLB | HÖ | X | kontaktledningsbesiktning Tjörnarp-Mellby Nedspår | NED 3,4 | 2222 | 2222 | nmTi nmO | 23:55 | 05:00 | D |  | A | D-skydd: Hö 21 - Mlb N1 | X |  | Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Höör- Mellby
[5 empty] | NED 3,4 | 2225 | 2225 | nmTi nmO | 23:55 | 05:00 | D |  | A | D-skydd: Hö 21 - Mlb N1 | X
346412 Övrigt | MLB | (HÖ) | X | Kontaktledningsbesiktning Tjörnarp-Mellby Uppspår | UPP 1,2,3 | 2222 | 2222 | nmTo nmF | 23:55 | 05:00 | D |  | A | D-skydd: Tö U2 - Mlb U1 | X |  | Trafikpåverkan: enkelspårsdrift: Höör--Mellby
[5 empty] | UPP 1,2,3 | 2225 | 2225 | nmTo nmF | 23:55 | 05:00 | D |  | A | D-skydd: Tö U2 - Mlb U1 | X
346405 Övrigt | (VÄD) | HÖ | X | kontaktledningsbesiktning Höör-Vätteryd Nedspår | NED 1,2 | 2221 | 2221 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A | D-skydd: Hö N2 - Väd N1 | X |  | Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Vätteryd- Höör
[5 empty] | NED 1,2 | 2223 | 2223 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A | D-skydd: Hö N2 - Väd N1 | X
346406 Övrigt | VÄD | HÖ | X | kontaktledningsbesiktning Höör-Vätteryd Uppspår | UPP | 2221 | 2221 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | D-skydd: Hö U2 - Väd U1 | X |  | Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Vätteryd- Höör
[5 empty] | UPP | 2223 | 2223 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | D-skydd: Hö U2 - Väd U1 | X
346404 Övrigt | HÖ | (SG) | X | kontaktledningsbesiktning Tjörnarp-Stehag Uppspår | UPP | 2221 | 2221 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | D-skydd: Sg U2 - Hö U1 | X |  | Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Höör- Stehag
[5 empty] | UPP | 2223 | 2223 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | D-skydd: Sg U2 - Hö U1 | X
362723 Övrigt | (HÖ) | SG | X | Förebyggande underhåll, slipning av räler | NED | 2209 | 2209 | To | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Hö N1 - Sg 31 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Höör- Stehag
[5 empty] | UPP | 2209 | 2209 | F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Hö U1 - Sg 51
346403 Övrigt | (HÖ) | (E) | X | kontaktledningsbesiktning Eslöv-Höör Uppspår | UPP 1,2 | 2218 | 2218 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | D-skydd: E U2 - Hö U1 | X |  | Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Eslöv- Höör
[5 empty] | UPP 1,2 | 2220 | 2220 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | D-skydd: E U2 - Hö U1 | X
346460 Övrigt | (HÖ) | (E) | X | kontaktledningsbesiktning Eslöv-Höör Nedspår | NED | 2217 | 2217 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | D-skydd: E N2 - Hö N1 | X |  | Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Eslöv- Höör
[5 empty] | NED | 2219 | 2219 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | D-skydd: E N2 - Hö N1 | X
344642 Övrigt | (SG) | (E) | X | Vegetationrsöjning Upp (E)-Sg | UPP | 2229 | 2229 | nmTi-nmTo | 23:00 | 05:00 | D | Veg.röj uppspår | A | E 103 - Sg 22 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Stehag)-(Eslöv)
[5 empty] | UPP,NED | 2229 | 2229 | M-O | 23:00 | 23:15 | D | Etablering | A | E101,103 - Sg 22,52
[5 empty] | UPP,NED | 2229 | 2229 | Ti-To | 04:45 | 05:00 | D | Etablering | A | E101,103 - Sg 22,52
346302 Övrigt | (SG) | E | X | kontaktledningsbesiktning Stehag-Eslöv omr 5 Nedspår | NED 4,5,6 | 2217 | 2217 | Ti | 00:30 | 05:00 | D | D-s + E-s | A | D-Skydd: E 104 - Sg N1 | X |  | Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Eslöv-Stehag, begränsad kapacitet Eslöv spår 4-7 Tkl spärråtgärd,låsa växlar i skyddande läge utförs av tsm
[5 empty] | NED 4,5,6 | 2219 | 2219 | Ti | 00:30 | 05:00 | D | D-s + E-s | A | D-Skydd: E 104 - Sg N1 | X
[5 empty] | 7 | 2217 | 2217 | Ti | 00:30 | 05:00 | D |  | A | A-skydd: E 171-154, Stoppbock 3, Stoppbock 5a, Stoppbock 6, fiktiv stoppbock 4, fiktiv stoppbock 6. | X
[5 empty] | 7 | 2219 | 2219 | Ti | 00:30 | 05:00 | D |  | A | A-skydd: E 171-154, Stoppbock 3, Stoppbock 5a, Stoppbock 6, fiktiv stoppbock 4, fiktiv stoppbock 6. | X
346303 Övrigt | (SG) | E | X | kontaktledningsbesiktning Stehag-Eslöv omr 6 Uppspår | UPP 1-3 | 2217 | 2217 | O | 00:30 | 05:00 | D | D-s + E-s | A | D-skydd: E 105, 106 - Sg U1. | X |  | Trafikpåverkan: trafikavbrott Eslöv-Teckomatorp, enkelspårsdrift Stehag-Eslöv samt begränsad kapacitet Eslöv spår 1-3 Tkl spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av tsm
[5 empty] | UPP 1-3 | 2219 | 2219 | O | 00:30 | 05:00 | D | D-s + E-s | A | D-skydd: E 105, 106 - Sg U1. | X
362724 Övrigt | SG | (E) | X | Förebyggande underhåll, slipning av räler | NED | 2209 | 2209 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | E 101 - Sg 62 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Stehag- Eslöv
[5 empty] | UPP | 2209 | 2209 | O | 00:00 | 05:00 | D |  | A | E 103 - Sg U1
336810 Övrigt | (E) | (HM) | X | Servicefönster # (Eslöv) - (Hässleholm) | NED,UPP | 2150 | 2150 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Eslöv-Hässleholm (max två bevakningssträckor)
[5 empty] | NED,UPP | 2152 | 2152 | nmTi-nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2201 | 2201 | nmTi-nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2202 | 2214 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2215 | 2215 | nmTi-nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2216 | 2222 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2223 | 2223 | nmO-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2224 | 2224 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2225 | 2225 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2226 | 2249 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A
346313 Övrigt | E |  | X | kontaktledningsbesiktning Eslöv område 3 | 4,5,6 | 2222 | 2222 | L | 00:30 | 05:00 | D | A-s + E-s | A | D-skydd: E 101-104 | X |  | Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Stehag-Dammstorp, begränsad kapacitet Eslöv spår 4-7 Tkl spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av tsm
[5 empty] | 7 | 2222 | 2222 | L | 00:30 | 05:00 | D | A-s + E-s | A | A-skydd: E 171-154, Stoppbock 3, Stoppbock 5a, Stoppbock 5, fiktiv stoppbock 4, fiktiv stoppbock 6. | X
[5 empty] | 4,5,6 | 2224 | 2224 | L | 00:30 | 05:00 | D | A-s + E-s | A | D-skydd: E 101-104 | X
[5 empty] | 7 | 2224 | 2224 | L | 00:30 | 05:00 | D | A-s + E-s | A | A-skydd: E 171-154, Stoppbock 3, Stoppbock 5a, Stoppbock 5, fiktiv stoppbock 4, fiktiv stoppbock 6. | X
352193 Övrigt | E |  |  | Eslöv, byte av hissar spår 3 och 4 | 3,4 | 2216 | 2216 | LS | 06:00 | 24:00 | H | Byte av hissar | A | A-skydd: E 164,166 - E 181,183 |  |  | Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Eslöv Inget resandeutbyte på spår 3 och 4 TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
[5 empty] | 3,4 | 2217 | 2217 | LS | 07:00 | 19:00 | D | Byte av hissar | A | A-skydd: E 164,166 - E 181,183
[5 empty] | 3,4 | 2218 | 2218 | LS | 07:00 | 19:00 | D | Byte av hissar | A | A-skydd: E 164,166 - E 181,183
[5 empty] | 3,4 | 2222 | 2222 | L | 07:00 | 19:00 | D | Byte av hissar, reservtid | A | A-skydd: E 164,166 - E 181,183
352196 Övrigt | E |  |  | Eslöv, byte av hissar spår 5-7 | 5,6,7 8,9,10,11 | 2207 | 2207 | LS | 06:00 | 24:00 | H | Byte av hisser | A | A-skydd: E 154,156,158 - E 171,173,175 |  |  | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Eslöv spår 5-11 Inget resandeutbyte Spår 5 TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs utav TSM
[5 empty] | 5,6,7 8,9,10,11 | 2210 | 2210 | L | 07:00 | 19:00 | D | Byte av hisser | A | A-skydd: E154,156,158 - E 171,173,175
[5 empty] | 5,6,7 8,9,10,11 | 2211 | 2211 | L | 07:00 | 19:00 | D | Byte av hisser | A | A-skydd: E154,156,158 - E 171,173,175
[5 empty] | 5,6,7 8,9,10,11 | 2212 | 2212 | L | 07:00 | 19:00 | D | Byte av hisser | A | A-skydd: E154,156,158 - E 171,173,175
374008 Övrigt | E |  |  | Eslöv, byte av hissar spår 5-7 | 5 | 2207 | 2207 | L | 06:00 | 24:00 | H | Byte av hissar. Inget resandeutbyte. | B |  |  |  | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Eslöv. Inget resandeutbyte på spår 5 lördag vecka 2207 till och med fredag vecka 2214.
[5 empty] | 5 | 2207 | 2207 | S | 00:00 | 24:00 | H | Byte av hissar. Inget resandeutbyte. | B
[5 empty] | 5 | 2208 | 2213 | M-S | 00:00 | 24:00 | H | Byte av hissar. Inget resandeutbyte. | B
[5 empty] | 5 | 2214 | 2214 | M-To | 00:00 | 24:00 | H | Byte av hissar. Inget resandeutbyte. | B
[5 empty] | 5 | 2214 | 2214 | F | 00:00 | 15:00 | D | Byte av hissar. Inget resandeutbyte. | B
346300 Övrigt | E | (DAT) | X | kontaktledningsbesiktning Dammstorp-Eslöv omr 1 Nedspår | NED 4,5,6 | 2214 | 2214 | To | 00:30 | 05:00 | D | D-s + E-s | A | D-skydd: Dat N2 - E 101. | X |  | Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Eslöv-Dammstorp, begränsad kapacitet Eslöv Tkl spärråtgärd,låsa växlar i skyddande läge utförs av tsm
[5 empty] | NED 4,5,6 | 2216 | 2216 | To | 00:30 | 05:00 | D | D-s + E-s | A | D-skydd: Dat N2 - E 101. | X
[5 empty] | 7 | 2214 | 2214 | To | 00:30 | 05:00 | D |  | A | A-skydd: E 171-154, Stoppbock 3,Stoppbock 5a,Stoppbock 5, fiktiv stoppbock4, fiktiv stoppbock 6 | X
[5 empty] | 7 | 2216 | 2216 | To | 00:30 | 05:00 | D |  | A | A-skydd: E 171-154, Stoppbock 3,Stoppbock 5a,Stoppbock 5, fiktiv stoppbock4, fiktiv stoppbock 6 | X
346301 Övrigt | E | (DAT) | X | kontaktledningsbesiktning Dammstorp-Eslöv omr 2 Uppspår | UPP 1,2,3 | 2214 | 2214 | nmF | 23:00 | 05:00 | D | D-s + E-s | A | D-skydd: Dat U2 - E 103,105. | X |  | Trafikpåverkan: trafikavbrott Eslöv-Teckomatorp, enkelspårsdrift Eslöv- Dammstorp, begränsad kapacitet Eslöv spår 1-3 Tkl spärråtgärd,låsa växlar i skyddande läge utförs av tsm
[5 empty] | UPP 1,2,3 | 2216 | 2216 | nmF | 23:00 | 05:00 | D | D-s + E-s | A | D-skydd: Dat U2 - E 103,105. | X
362725 Övrigt | (E) | DAT | X | Förebyggande underhåll, slipning av räler | NED | 2209 | 2209 | Ti | 00:00 | 02:30 | D |  | A | Dat 52 - E N1 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Eslöv- Dammstorp
[5 empty] | UPP | 2209 | 2209 | Ti | 02:30 | 05:00 | D |  | A | Dat 22 - E U1
346388 Övrigt | (E) | (Ö) | X | kontaktledningsbesiktning Eslöv-Örtofta Nedspår | NED 2 | 2213 | 2213 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | D-skydd: Ö N2 - E N1. | X |  | Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Eslöv- Örtofta Tkl spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av tsm
[5 empty] | NED 2 | 2215 | 2215 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | D-skydd: Ö N2 - E N1. | X
346401 Övrigt | (E) | Ö | X | kontaktledningsbesiktning Eslöv-Örtofta Uppspår | UPP 1 | 2214 | 2214 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | D-skydd: Ö U2 - E U1 | X |  | Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Eslöv- Örtofta Tkl spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av tsm
[5 empty] | UPP 1 | 2216 | 2216 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | D-skydd: Ö U2 - E U1 | X
362727 Övrigt | DAT | Ö | X | Förebyggande underhåll, slipning av räler | UPP | 2208 | 2208 | F | 00:00 | 02:30 | D |  | A | Dat 51- Ö 51 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Dammstorp- Örtofta
[5 empty] | NED | 2208 | 2208 | F | 02:30 | 05:00 | D |  | A | Ö 21 - Dat 21
346382 Övrigt | (DAT) | THL | X | kontaktledningsbesiktning Tornhill-Dammstorp Nedspår | NED 2,3 | 2210 | 2210 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | D-skydd: Thl 62, 64 - Dat N1 | X |  | Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Lund C- Dammstorp
[5 empty] | NED 2,3 | 2212 | 2212 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | D-skydd: Thl 62, 64 - Dat N1 | X
346387 Övrigt | (DAT) | THL | X | kontaktledningsbesiktning Tornhill-Dammstorp Uppspår | UPP 1 | 2213 | 2213 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | D-skydd: Thl 32, 34 - Dat U1. | X |  | Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Dammstorp-Tornhill
[5 empty] | NED 1 | 2215 | 2215 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | D-skydd: Thl 32, 34 - Dat U1. | X
351604 Övrigt | Ö | THL | X | Förebyggande underhåll, slipning av räler | UPP | 2208 | 2208 | O | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Ö 51 - Thl 51 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Örtofta- Tornhill
[5 empty] | NED | 2208 | 2208 | To | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Thl 21 - Ö 21
346379 Övrigt | Ö | (LU) | X | kontaktledningsbesiktning Lund-Örtofta Nedspår | NED 3,4 | 2209 | 2209 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | D-skydd: Lu N2 - Ö N1. | X |  | Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Lund C- Örtofta
[5 empty] | NED 3,4 | 2211 | 2211 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | D-skydd: Lu N2 - Ö N1. | X
346380 Övrigt | Ö | (LU) | X | kontaktledningsbesiktning Lund-Örtofta Uppspår | UPP 1,2 | 2210 | 2210 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | D-skydd: Lu U2 - Ö U1. | X |  | Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Lund C- Örtofta
[5 empty] | UPP 1,2 | 2212 | 2212 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | D-skydd: Lu U2 - Ö U1. | X
351607 Övrigt | THL | LU | X | Förebyggande underhåll, slipning av räler | UPP | 2208 | 2208 | Ti | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Lu 51 - Thl 51 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Tornhill- Lund
[5 empty] | NED | 2208 | 2208 | S | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Thl 21 - Lu 21
336806 Övrigt | (LU) | (E) | X | Servicefönster # (Lund) - (Eslöv) | NED,UPP | 2150 | 2150 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lund-Eslöv (max två bevakningssträckor)
[5 empty] | NED,UPP | 2152 | 2152 | nmTi-nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2201 | 2201 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2202 | 2214 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2215 | 2215 | nmTi-nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2216 | 2216 | nmO-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2217 | 2222 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2223 | 2223 | nmO-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2224 | 2224 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2225 | 2225 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2226 | 2249 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A
346126 Övrigt | LU |  | X | Samlat underhåll Lund 3 spår var 8:e vecka | 4,5,6 | 2204 | 2204 | L | 01:15 | 06:15 | D |  | A | D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. E-skydd Lu161 - Hfp vx 134 | X |  | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Lund C
[5 empty] | 4,5,6 | 2204 | 2204 | S | 00:35 | 06:20 | D |  | A | D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. E-skydd Lu161 - Hfp vx 134 | X
[5 empty] | 4,5,6 | 2204 | 2204 | S | 23:50 | 24:00 | D |  | A | D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. E-skydd Lu161 - Hfp vx 134 | X
[5 empty] | 4,5,6 | 2205 | 2205 | M | 00:00 | 04:50 | D |  | A | D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. E-skydd Lu161 - Hfp vx 134 | X
[5 empty] | 4,5,6 | 2213 | 2213 | L | 01:15 | 06:15 | D |  | A | D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. E-skydd Lu161 - Hfp vx 134 | X
[5 empty] | 4,5,6 | 2213 | 2213 | S | 00:35 | 06:20 | D |  | A | D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. E-skydd Lu161 - Hfp vx 134 | X
[5 empty] | 4,5,6 | 2213 | 2213 | S | 23:50 | 24:00 | D |  | A | D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. E-skydd Lu161 - Hfp vx 134 | X
[5 empty] | 4,5,6 | 2214 | 2214 | M | 00:00 | 04:50 | D |  | A | D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. E-skydd Lu161 - Hfp vx 134 | X
[5 empty] | 4,5,6 | 2221 | 2221 | L | 01:15 | 06:15 | D |  | A | D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. E-skydd Lu161 - Hfp vx 134 | X
[5 empty] | 4,5,6 | 2221 | 2221 | S | 00:35 | 06:20 | D |  | A | D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. E-skydd Lu161 - Hfp vx 134 | X
[5 empty] | 4,5,6 | 2221 | 2221 | S | 23:50 | 24:00 | D |  | A | D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. E-skydd Lu161 - Hfp vx 134 | X
[5 empty] | 4,5,6 | 2222 | 2222 | M | 00:00 | 04:50 | D |  | A | D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. E-skydd Lu161 - Hfp vx 134 | X
[5 empty] | 4,5,6 | 2230 | 2230 | L | 01:15 | 06:15 | D |  | A | D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. E-skydd Lu161 - Hfp vx 134 | X
[5 empty] | 4,5,6 | 2230 | 2230 | S | 00:35 | 06:20 | D |  | A | D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. E-skydd Lu161 - Hfp vx 134 | X
[5 empty] | 4,5,6 | 2230 | 2230 | S | 23:50 | 24:00 | D |  | A | D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. E-skydd Lu161 - Hfp vx 134 | X
[5 empty] | 4,5,6 | 2231 | 2231 | M | 00:00 | 04:50 | D |  | A | D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. E-skydd Lu161 - Hfp vx 134 | X
[5 empty] | 4,5,6 | 2239 | 2239 | L | 01:15 | 06:15 | D |  | A | D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. E-skydd Lu161 - Hfp vx 134 | X
[5 empty] | 4,5,6 | 2239 | 2239 | S | 00:35 | 06:20 | D |  | A | D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. E-skydd Lu161 - Hfp vx 134 | X
[5 empty] | 4,5,6 | 2239 | 2239 | S | 23:50 | 24:00 | D |  | A | D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. E-skydd Lu161 - Hfp vx 134 | X
[5 empty] | 4,5,6 | 2240 | 2240 | M | 00:00 | 04:50 | D |  | A | D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. E-skydd Lu161 - Hfp vx 134 | X
[5 empty] | 4,5,6 | 2248 | 2248 | L | 01:15 | 06:15 | D |  | A | D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. E-skydd Lu161 - Hfp vx 134 | X
[5 empty] | 4,5,6 | 2248 | 2248 | S | 00:35 | 06:20 | D |  | A | D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. E-skydd Lu161 - Hfp vx 134 | X
[5 empty] | 4,5,6 | 2248 | 2248 | S | 23:50 | 24:00 | D |  | A | D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. E-skydd Lu161 - Hfp vx 134 | X
[5 empty] | 4,5,6 | 2249 | 2249 | M | 00:00 | 04:50 | D |  | A | D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. E-skydd Lu161 - Hfp vx 134 | X
[5 empty] | 1,2,3 | 2208 | 2208 | L | 01:15 | 06:15 | D |  | A | D-skydd: Lu21, 23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132, 134 | X
[5 empty] | 1,2,3 | 2208 | 2208 | S | 00:35 | 06:20 | D |  | A | D-skydd: Lu21, 23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132, 134 | X
[5 empty] | 1,2,3 | 2208 | 2208 | S | 23:50 | 24:00 | D |  | A | D-skydd: Lu21, 23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132, 134 | X
[5 empty] | 1,2,3 | 2209 | 2209 | M | 00:00 | 04:50 | D |  | A | D-skydd: Lu21, 23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132, 134 | X
[5 empty] | 1,2,3 | 2216 | 2216 | L | 01:15 | 06:15 | D |  | A | D-skydd: Lu21, 23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132, 134 | X
[5 empty] | 1,2,3 | 2216 | 2216 | S | 00:35 | 06:20 | D |  | A | D-skydd: Lu21, 23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132, 134 | X
[5 empty] | 1,2,3 | 2216 | 2216 | S | 23:50 | 24:00 | D |  | A | D-skydd: Lu21, 23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132, 134 | X
[5 empty] | 1,2,3 | 2217 | 2217 | M | 00:00 | 04:50 | D |  | A | D-skydd: Lu21, 23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132, 134 | X
[5 empty] | 1,2,3 | 2226 | 2226 | L | 01:15 | 06:15 | D |  | A | D-skydd: Lu21, 23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132, 134 | X
[5 empty] | 1,2,3 | 2226 | 2226 | S | 00:35 | 06:20 | D |  | A | D-skydd: Lu21, 23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132, 134 | X
[5 empty] | 1,2,3 | 2226 | 2226 | S | 23:50 | 24:00 | D |  | A | D-skydd: Lu21, 23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132, 134 | X
[5 empty] | 1,2,3 | 2227 | 2227 | M | 00:00 | 04:50 | D |  | A | D-skydd: Lu21, 23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132, 134 | X
[5 empty] | 1,2,3 | 2235 | 2235 | L | 01:15 | 06:15 | D |  | A | D-skydd: Lu21, 23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132, 134 | X
[5 empty] | 1,2,3 | 2235 | 2235 | S | 00:35 | 06:20 | D |  | A | D-skydd: Lu21, 23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132, 134 | X
[5 empty] | 1,2,3 | 2235 | 2235 | S | 23:50 | 24:00 | D |  | A | D-skydd: Lu21, 23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132, 134 | X
[5 empty] | 1,2,3 | 2236 | 2236 | M | 00:00 | 04:50 | D |  | A | D-skydd: Lu21, 23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132, 134 | X
[5 empty] | 1,2,3 | 2243 | 2243 | L | 01:15 | 06:15 | D |  | A | D-skydd: Lu21, 23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132, 134 | X
[5 empty] | 1,2,3 | 2243 | 2243 | S | 00:35 | 06:20 | D |  | A | D-skydd: Lu21, 23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132, 134 | X
[5 empty] | 1,2,3 | 2243 | 2243 | S | 23:50 | 24:00 | D |  | A | D-skydd: Lu21, 23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132, 134 | X
[5 empty] | 1,2,3 | 2244 | 2244 | M | 00:00 | 04:50 | D |  | A | D-skydd: Lu21, 23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132, 134 | X
348112 Övrigt | LU |  |  | Ommålning av trä - och stålkonstruktion på gå-/cykelbro | 5,6 | 2218 | 2218 | L | 01:15 | 06:15 | D |  | A | A-Skydd: Lu 38, 40 - Lu 63, 65 E-skydd: Lu hfp vx 125,127, 105 - Hfp vx 148 | X |  | Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Lund C Två spår i taget avstängda Lund C
[5 empty] | 5,6 | 2218 | 2218 | S | 00:35 | 06:20 | D |  | A | A-Skydd: Lu 38, 40 - Lu 63, 65 E-skydd: Lu hfp vx 125,127, 105 - Hfp vx 148 | X
[5 empty] | 5,6 | 2219 | 2219 | M | 00:00 | 06:00 | D |  | A | A-Skydd: Lu 38, 40 - Lu 63, 65 E-skydd: Lu hfp vx 125,127, 105 - Hfp vx 148 | X
[5 empty] | 5,6 | 2219 | 2219 | M-F | 11:00 | 14:00 | D |  | A | A-Skydd: Lu 38, 40 - Lu 63, 65 E-skydd: Lu hfp vx 125,127, 105 - Hfp vx 148 | X
[5 empty] | 5,6 | 2219 | 2219 | S | 00:35 | 06:20 | D |  | A | A-Skydd: Lu 38, 40 - Lu 63, 65 E-skydd: Lu hfp vx 125,127, 105 - Hfp vx 148 | X
[5 empty] | 5,6 | 2220 | 2220 | M | 00:00 | 06:00 | D |  | A | A-Skydd: Lu 38, 40 - Lu 63, 65 E-skydd: Lu hfp vx 125,127, 105 - Hfp vx 148 | X
[5 empty] | 3,4 | 2232 | 2232 | L | 01:15 | 06:15 | D |  | A | A-Skydd: Lu S32 - Lu S61, Lu S68- Lu S35 E-Skydd: Lu S68, Lu hfp vxl 103 - Lu S61, Lu hfp vx 140, Lu hfp vx 142. | X
[5 empty] | 3,4 | 2232 | 2232 | S | 00:35 | 06:20 | D |  | A | A-Skydd: Lu S32 - Lu S61, Lu S68- Lu S35 E-Skydd: Lu S68, Lu hfp vxl 103 - Lu S61, Lu hfp vx 140, Lu hfp vx 142. | X
[5 empty] | 3,4 | 2233 | 2233 | M | 00:00 | 06:00 | D |  | A | A-Skydd: Lu S32 - Lu S61, Lu S68- Lu S35 E-Skydd: Lu S68, Lu hfp vxl 103 - Lu S61, Lu hfp vx 140, Lu hfp vx 142. | X
[5 empty] | 3,4 | 2233 | 2233 | M-F | 11:00 | 14:00 | D |  | A | A-Skydd: Lu S32 - Lu S61, Lu S68- Lu S35 E-Skydd: Lu S68, Lu hfp vxl 103 - Lu S61, Lu hfp vx 140, Lu hfp vx 142. | X
[5 empty] | 3,4 | 2233 | 2233 | S | 00:35 | 06:20 | D |  | A | A-Skydd: Lu S32 - Lu S61, Lu S68- Lu S35 E-Skydd: Lu S68, Lu hfp vxl 103 - Lu S61, Lu hfp vx 140, Lu hfp vx 142. | X
[5 empty] | 3,4 | 2234 | 2234 | M | 00:00 | 06:00 | D |  | A | A-Skydd: Lu S32 - Lu S61, Lu S68- Lu S35 E-Skydd: Lu S68, Lu hfp vxl 103 - Lu S61, Lu hfp vx 140, Lu hfp vx 142. | X
346193 Övrigt | LU | (FLP) | X | kontaktledningsbesiktning Lund-Up Nedspår | NED 2 | 2210 | 2210 | S | 23:50 | 24:00 | D | D-s + E-s | A | D-skydd: Up 205 - Lu 156. E-skydd 1: Lu 156 - Lu 31, 33, hfp vx 131, 134, 143. E-skydd 2: Up 205 - Up hfp vx 802 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lund C - (Flackarp)
[5 empty] | NED 2 | 2211 | 2211 | M | 00:00 | 04:50 | D | D-s + E-s | A | D-skydd: Up 205 - Lu 156. E-skydd 1: Lu 156 - Lu 31, 33, hfp vx 131, 134, 143. E-skydd 2: Up 205 - Up hfp vx 802 | X
[5 empty] | NED 2 | 2212 | 2212 | S | 23:50 | 24:00 | D | D-s + E-s | A | D-skydd: Up 205 - Lu 156. E-skydd 1: Lu 156 - Lu 31, 33, hfp vx 131, 134, 143. E-skydd 2: Up 205 - Up hfp vx 802 | X
[5 empty] | NED 2 | 2213 | 2213 | M | 00:00 | 04:50 | D | D-s + E-s | A | D-skydd: Up 205 - Lu 156. E-skydd 1: Lu 156 - Lu 31, 33, hfp vx 131, 134, 143. E-skydd 2: Up 205 - Up hfp vx 802 | X
346194 Övrigt | LU | FLP | X | kontaktledningsbesiktning Lund-- Up Uppspår | UPP 4 | 2221 | 2221 | S | 23:50 | 24:00 | D | D-s + E-s | A | D-skydd: Up 207 - Lu 32. E-skydd: Up 207 -Up hfp vx 802, 804 E-Skydd 2:- Lu 32 - Lu Hfp vx 103, 143, 153, 132. | X |  | Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Lund C - Flackarp Begränsad kapacitet Lund C spår 4
[5 empty] | UPP 4 | 2222 | 2222 | M | 00:00 | 04:50 | D | D-s + E-s | A | D-skydd: Up 207 - Lu 32. E-skydd: Up 207 -Up hfp vx 802, 804 E-Skydd 2:- Lu 32 - Lu Hfp vx 103, 143, 153, 132. | X
[5 empty] | UPP 4 | 2223 | 2223 | S | 23:50 | 24:00 | D | D-s + E-s | A | D-skydd: Up 207 - Lu 32. E-skydd: Up 207 -Up hfp vx 802, 804 E-Skydd 2:- Lu 32 - Lu Hfp vx 103, 143, 153, 132. | X
[5 empty] | UPP 4 | 2224 | 2224 | M | 00:00 | 04:50 | D | D-s + E-s | A | D-skydd: Up 207 - Lu 32. E-skydd: Up 207 -Up hfp vx 802, 804 E-Skydd 2:- Lu 32 - Lu Hfp vx 103, 143, 153, 132. | X
341263 Övrigt | LU | HJP | X | Fyrspårsutbyggnad Lund-Malmö: Fundamentsättning | NED | 2202 | 2204 | nmTi-nmF | 21:03 | 04:53 | D | Fundamentsättning | A | D-skydd: Lu 56 - Up 415 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lund C - Uppåkra
336804 Övrigt | (LU) | (BLV) | X | Servicefönster # (Lund) - (Burlöv) | NED | 2149 | 2151 | S | 23:50 | 24:00 | D |  | A |  | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lund-Burlöv (max två bevakningssträckor)
[5 empty] | NED | 2150 | 2152 | M | 00:00 | 04:50 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 2201 | 2202 | S | 23:50 | 24:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 2202 | 2203 | M | 00:00 | 04:50 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 2206 | 2207 | S | 23:50 | 24:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 2207 | 2208 | M | 00:00 | 04:50 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 2209 | 2211 | S | 23:50 | 24:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 2210 | 2212 | M | 00:00 | 04:50 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 2213 | 2214 | S | 23:50 | 24:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 2214 | 2215 | M | 00:00 | 04:50 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 2217 | 2219 | S | 23:50 | 24:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 2218 | 2220 | M | 00:00 | 04:50 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 2221 | 2221 | S | 23:50 | 24:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 2222 | 2222 | M | 00:00 | 04:50 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 2223 | 2223 | S | 23:50 | 24:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 2224 | 2224 | M | 00:00 | 04:50 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 2225 | 2227 | S | 23:50 | 24:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 2226 | 2228 | M | 00:00 | 04:50 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 2229 | 2231 | S | 23:50 | 24:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 2230 | 2232 | M | 00:00 | 04:50 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 2233 | 2235 | S | 23:50 | 24:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 2234 | 2236 | M | 00:00 | 04:50 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 2237 | 2239 | S | 23:50 | 24:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 2238 | 2240 | M | 00:00 | 04:50 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 2241 | 2243 | S | 23:50 | 24:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 2242 | 2244 | M | 00:00 | 04:50 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 2245 | 2247 | S | 23:50 | 24:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 2246 | 2248 | M | 00:00 | 04:50 | D |  | A |  | X
341269 Övrigt | LU | MGB |  | Fyrspårsutbyggnad Lund-Malmö: Bryggmontage | Alla | 2203 | 2203 | nmS | 23:03 | 07:55 | D | Trafikstopp, Bryggmontage | A | D-skydd: Lu 56,24 - M 731,677,745,608 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lund-Malmö godsbangård
[5 empty] | Alla | 2203 | 2203 | S | 21:03 | 24:00 | D | Trafikstopp, Bryggmontage | A | D-skydd: Lu 56,24 - M 731,677,745,608 | X
[5 empty] | Alla | 2204 | 2204 | M | 00:00 | 04:53 | D | Trafikstopp, Bryggmontage | A | D-skydd: Lu 56,24 - M 731,677,745,608 | X
[5 empty] | Alla | 2205 | 2205 | nmS | 23:03 | 07:55 | D | Trafikstopp, Bryggmontage | A | D-skydd: Lu 56,24 - M 731,677,745,608 | X
[5 empty] | Alla | 2205 | 2205 | S | 21:03 | 24:00 | D | Trafikstopp, Bryggmontage | A | D-skydd: Lu 56,24 - M 731,677,745,608 | X
[5 empty] | Alla | 2206 | 2206 | M | 00:00 | 04:53 | D | Trafikstopp, Bryggmontage | A | D-skydd: Lu 56,24 - M 731,677,745,608 | X
[5 empty] | Alla | 2207 | 2207 | nmS | 23:03 | 07:55 | D | Trafikstopp, Bryggmontage | A | D-skydd: Lu 56,24 - M 731,677,745,608 | X
[5 empty] | Alla | 2207 | 2207 | S | 21:03 | 24:00 | D | Trafikstopp, Bryggmontage | A | D-skydd: Lu 56,24 - M 731,677,745,608 | X
[5 empty] | Alla | 2208 | 2208 | M | 00:00 | 04:53 | D | Trafikstopp, Bryggmontage | A | D-skydd: Lu 56,24 - M 731,677,745,608
341319 PSB | LU | MGB |  | Fyrspårsutbyggnad Lund-Malmö: Inkoppling av nya 4-spåret - 10 dygn | Alla | 2238 | 2238 | M-S | 00:00 | 24:00 | H | Trafikstopp, inkoppling | A | D-skydd: Lu 56,24 - M 731,677,745,608 | X |  | PSB S1 Trafikpåverkan: trafikavbrott Lund- Malmö
[5 empty] | Alla | 2239 | 2239 | M-O | 00:00 | 24:00 | H | Trafikstopp, inkoppling | A | D-skydd: Lu 56,24 - M 731,677,745,608 | X
341321 Övrigt | LU | MGB |  | Fyrspårsutbyggnad Lund-Malmö: Inför Inkoppling 10 dygn | Alla | 2234 | 2234 | nmS | 23:03 | 07:55 | D | Trafikstopp | A | D-skydd: Lu 56,24 - M 731,677,745,608 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lund-Malmö godsbangård
[5 empty] | Alla | 2234 | 2234 | S | 21:03 | 24:00 | D | Trafikstopp | A | D-skydd: Lu 56,24 - M 731,677,745,608 | X
[5 empty] | Alla | 2235 | 2235 | M | 00:00 | 04:53 | D | Trafikstopp | A | D-skydd: Lu 56,24 - M 731,677,745,608 | X
[5 empty] | Alla | 2236 | 2236 | nmS | 23:03 | 07:55 | D | Trafikstopp | A | D-skydd: Lu 56,24 - M 731,677,745,608 | X
[5 empty] | Alla | 2236 | 2236 | S | 21:03 | 24:00 | D | Trafikstopp | A | D-skydd: Lu 56,24 - M 731,677,745,608 | X
[5 empty] | Alla | 2237 | 2237 | M | 00:00 | 04:53 | D | Trafikstopp | A | D-skydd: Lu 56,24 - M 731,677,745,608 | X
341333 Övrigt | LU | MGB |  | Fyrspårsutbyggnad Lund-Malmö: Omfattande best arbeten | NED,UPP 61-64 | 2241 | 2241 | nmS | 23:03 | 07:55 | D | Trafikstopp | A | A-skydd: Lu 56,24 - M 731,677,745,608 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lund-Malmö Godsbangård
[5 empty] | NED,UPP 61-64 | 2241 | 2241 | S | 21:03 | 24:00 | D | Trafikstopp | A | A-skydd: Lu 56,24 - M 731,677,745,608 | X
[5 empty] | NED,UPP 61-64 | 2242 | 2242 | M | 00:00 | 04:53 | D | Trafikstopp | A | A-skydd: Lu 56,24 - M 731,677,745,608 | X
341335 Övrigt | LU | MGB |  | Fyrspårsutbyggnad Lund-Malmö: Omfattande best och mark arbeten | NED,UPP 61-64 | 2212 | 2212 | nmS | 23:03 | 07:55 | D | Trafikstopp, best+markarb | A | D-skydd: Lu 56,24 - M 731,677,745,608 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lund-Malmö Godsbangård
[5 empty] | NED,UPP 61-64 | 2212 | 2212 | S | 21:25 | 24:00 | D | Trafikstopp, best+markarb | A | D-skydd: Lu 56,24 - M 731,677,745,608 | X
[5 empty] | NED,UPP 61-64 | 2213 | 2213 | M | 00:00 | 04:53 | D | Trafikstopp, best+markarb | A | D-skydd: Lu 56,24 - M 731,677,745,608 | X
[5 empty] | NED,UPP 61-64 | 2222 | 2222 | nmS | 23:03 | 07:55 | D | Trafikstopp, best+markarb | A | D-skydd: Lu 56,24 - M 731,677,745,608 | X
[5 empty] | NED,UPP 61-64 | 2222 | 2222 | S | 21:03 | 24:00 | D | Trafikstopp, best+markarb | A | D-skydd: Lu 56,24 - M 731,677,745,608 | X
[5 empty] | NED,UPP 61-64 | 2223 | 2223 | M | 00:00 | 04:53 | D | Trafikstopp, best+markarb | A | D-skydd: Lu 56,24 - M 731,677,745,608 | X
341336 Övrigt | LU | MGB |  | Fyrspårsutbyggnad Lund-Malmö: Lyft Vragerupsvägen | NED,UPP 61-64 | 2246 | 2246 | nmS | 23:03 | 07:55 | D | Trafikstopp, Brolyft | A | D-skydd: Lu 56,24 - M 731,677,745,608 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lund-Malmö godsbangård
[5 empty] | NED,UPP 61-64 | 2246 | 2246 | S | 21:03 | 24:00 | D | Trafikstopp, Brolyft | A | D-skydd: Lu 56,24 - M 731,677,745,608 | X
[5 empty] | NED,UPP 61-64 | 2247 | 2247 | M | 00:00 | 04:53 | D | Trafikstopp, Brolyft | A | D-skydd: Lu 56,24 - M 731,677,745,608 | X
[5 empty] | NED,UPP 61-64 | 2247 | 2247 | nmS | 23:03 | 07:55 | D | Trafikstopp, Brolyft | A | D-skydd: Lu 56,24 - M 731,677,745,608 | X
[5 empty] | NED,UPP 61-64 | 2247 | 2247 | S | 21:03 | 24:00 | D | Trafikstopp, Brolyft | A | D-skydd: Lu 56,24 - M 731,677,745,608 | X
[5 empty] | NED,UPP 61-64 | 2248 | 2248 | M | 00:00 | 04:53 | D | Trafikstopp, Brolyft | A | D-skydd: Lu 56,24 - M 731,677,745,608 | X
341533 Övrigt | FLP | HJP | X | Fyrspårsutbyggnad Lund-Malmö: TTL vxl 806 Flp | UPP | 2222 | 2222 | nmL | 23:00 | 04:00 | D | Växelarbeten | A | D-skydd: Up 307 – Up 202 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Flackarp-Hjärup
346196 Övrigt | FLP | BLV | X | kontaktledningsbesiktning Uppåkra Uppspår | UPP 63 | 2202 | 2202 | S | 23:50 | 24:00 | D | D--skydd | A | D-Skydd: Up 207 - Up 447 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift v2202 Flackarp- Åkarp Enkelspårsdrift v2204 Hjärup-Burlöv
[5 empty] | UPP 63 | 2203 | 2203 | M | 00:00 | 04:50 | D | D--skydd | A | D-Skydd: Up 207 - Up 447 | X
[5 empty] | UPP 63 | 2204 | 2204 | S | 23:50 | 24:00 | D | D--skydd | A | D-Skydd: Up 407 - M 637 | X
[5 empty] | UPP 63 | 2205 | 2205 | M | 00:00 | 04:50 | D | D--skydd | A | D-Skydd: Up 407 - M 637 | X
346296 Övrigt | FLP | BLV | X | kontaktledningsbesiktning Lund-Up Nedspår | NED 64 | 2206 | 2206 | S | 23:50 | 24:00 | D |  | A | D-skydd: Up 205-Up 445 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift v2206 Flackarp - Åkarp Enkelspårsdrift v2208 Hjärup - Burlöv
[5 empty] | NED 64 | 2207 | 2207 | M | 00:00 | 04:50 | D |  | A | D-Skydd: Up 205-Up 445 | X
[5 empty] | NED 64 | 2208 | 2208 | S | 23:50 | 24:00 | D |  | A | D-Skydd: Up 405- M 635 | X
[5 empty] | NED 64 | 2209 | 2209 | M | 00:00 | 04:50 | D |  | A | D-Skydd: Up 405 - M 635 | X
341532 Övrigt | FLP | AL | X | Förberedande arbeten Vragerupsvägen | 63,64 | 2243 | 2243 | nmTi-nmTo | 21:03 | 04:53 | D | Förb. arbeten | A | D-skydd: Up 205 - M 664,637 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Flackarp-Arlöv
[5 empty] | 61 | 2243 | 2243 | nmTi-nmTo | 21:03 | 04:53 | D | Förb. arbeten | A | D-skydd: Up 303 - Up 446 | X
[5 empty] | 62 | 2244 | 2244 | nmTi-nmTo | 21:03 | 04:53 | D | Förb. arbeten | A | D-skydd: Up 203 - Up 461 | X
341534 Övrigt | FLP | AL | X | Borttagning brostöd Vragerupsvägen | 63,64 | 2248 | 2248 | nmTi-nmF | 21:03 | 04:53 | D | Borttagning brostöd | A | Up 205 - M 664,637 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Flackarp - Arlöv
[5 empty] | 61 | 2248 | 2248 | nmTi-nmF | 21:03 | 04:53 | D | Borttagning brostöd | A | Up 303 - Up 446 | X
338331 Övrigt | BLV | AL | X | Servicefönster # sp 63,64 enkelspår Burlöv-(Malmö Godsbangård) | 63,64 | 2152 | 2152 | S | 23:50 | 24:00 | D |  | A | M 605, 607 -- 701, 703, | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Burlöv-Malmö godsbangård
[5 empty] | 63,64 | 2201 | 2201 | M | 00:00 | 04:50 | D |  | A | M 605, 607 -- 701, 703, | X
[5 empty] | 63,64 | 2204 | 2204 | S | 23:50 | 24:00 | D |  | A | M 605, 607 -- 701, 703, | X
[5 empty] | 63,64 | 2205 | 2205 | M | 00:00 | 04:50 | D |  | A | M 605, 607 -- 701, 703, | X
[5 empty] | 63,64 | 2208 | 2208 | S | 23:50 | 24:00 | D |  | A | M 605, 607 -- 701, 703, | X
[5 empty] | 63,64 | 2209 | 2209 | M | 00:00 | 04:50 | D |  | A | M 605, 607 -- 701, 703, | X
[5 empty] | 63,64 | 2212 | 2212 | S | 23:50 | 24:00 | D |  | A | M 605, 607 -- 701, 703, | X
[5 empty] | 63,64 | 2213 | 2213 | M | 00:00 | 04:50 | D |  | A | M 605, 607 -- 701, 703, | X
[5 empty] | 63,64 | 2216 | 2216 | S | 23:50 | 24:00 | D |  | A | M 605, 607 -- 701, 703, | X
[5 empty] | 63,64 | 2217 | 2217 | M | 00:00 | 04:50 | D |  | A | M 605, 607 -- 701, 703, | X
[5 empty] | 63,64 | 2220 | 2220 | S | 23:50 | 24:00 | D |  | A | M 605, 607 -- 701, 703, | X
[5 empty] | 63,64 | 2221 | 2221 | M | 00:00 | 04:50 | D |  | A | M 605, 607 -- 701, 703, | X
[5 empty] | 63,64 | 2224 | 2224 | S | 23:50 | 24:00 | D |  | A | M 605, 607 -- 701, 703, | X
[5 empty] | 63,64 | 2225 | 2225 | M | 00:00 | 04:50 | D |  | A | M 605, 607 -- 701, 703, | X
[5 empty] | 63,64 | 2228 | 2228 | S | 23:50 | 24:00 | D |  | A | M 605, 607 -- 701, 703, | X
[5 empty] | 63,64 | 2229 | 2229 | M | 00:00 | 04:50 | D |  | A | M 605, 607 -- 701, 703, | X
[5 empty] | 63,64 | 2232 | 2232 | S | 23:50 | 24:00 | D |  | A | M 605, 607 -- 701, 703, | X
[5 empty] | 63,64 | 2233 | 2233 | M | 00:00 | 04:50 | D |  | A | M 605, 607 -- 701, 703, | X
[5 empty] | 63,64 | 2236 | 2236 | S | 23:50 | 24:00 | D |  | A | M 605, 607 -- 701, 703, | X
[5 empty] | 63,64 | 2237 | 2237 | M | 00:00 | 04:50 | D |  | A | M 605, 607 -- 701, 703, | X
[5 empty] | 63,64 | 2240 | 2240 | S | 23:50 | 24:00 | D |  | A | M 605, 607 -- 701, 703, | X
[5 empty] | 63,64 | 2241 | 2241 | M | 00:00 | 04:50 | D |  | A | M 605, 607 -- 701, 703, | X
[5 empty] | 63,64 | 2244 | 2244 | S | 23:50 | 24:00 | D |  | A | M 605, 607 -- 701, 703, | X
[5 empty] | 63,64 | 2245 | 2245 | M | 00:00 | 04:50 | D |  | A | M 605, 607 -- 701, 703, | X
[5 empty] | 63,64 | 2248 | 2248 | S | 23:50 | 24:00 | D |  | A | M 605, 607 -- 701, 703, | X
[5 empty] | 63,64 | 2249 | 2249 | M | 00:00 | 04:50 | D |  | A | M 605, 607 -- 701, 703, | X
345955 Övrigt | AL |  | X | Spårbes Arlöv | 59 65 | 2205 | 2205 | O | 01:50 | 04:50 | D | Spårbes 59, 65 | A | M609, sb s168 - M309 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Arlöv-Stävie
[5 empty] | 59 65 | 2213 | 2213 | O | 01:50 | 04:50 | D | Spårbes 59, 65 | A | M609, sb s168 - M309
[5 empty] | 59 65 | 2220 | 2220 | O | 01:50 | 04:50 | D | Spårbes 59, 65 | A | M609, sb s168 - M309
[5 empty] | 59 65 | 2240 | 2240 | O | 01:50 | 04:50 | D | Spårbes 59, 65 | A | M609, sb s168 - M309
[5 empty] | 59 65 | 2245 | 2245 | O | 02:00 | 05:00 | D | Spårbes 59, 65 | A | M609, sb s168 - M309
346596 Övrigt | AL |  |  | Vxl bes Arlöv | 59 65 | 2205 | 2205 | nmO | 22:50 | 01:50 | D | Vxl 168, 170, 191, 194 | A | M 609, sb 168 - M630 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Arlöv-Flädie
[5 empty] | 59 65 | 2213 | 2213 | nmO | 22:50 | 01:50 | D | Vxl 165, 167, 178, 192,193 | A | M 609, sb 168 - M630
[5 empty] | 59 65 | 2220 | 2220 | nmO | 22:50 | 01:50 | D | Vxl bes 166, 172, 173, 177 | A | M 609, sb 168 - M630
[5 empty] | 59 65 | 2240 | 2240 | nmO | 22:50 | 01:50 | D | Vxl 164, 171, 174, 182, 183 | A | M 609, sb 168 - M630
[5 empty] | 59 65 | 2245 | 2245 | nmO | 23:00 | 02:00 | D | Vxl163, 112, 181, 184, 111 | A | M 609, sb 168 - M630
339201 Övrigt | AL | MGB |  | Kontaktledningsbesiktning Arlöv-Mgb sp 59,61 | 59,61 | 2227 | 2227 | nmS | 21:35 | 06:45 | D |  | A | A-skydd Al: M 616, 630 - M 707, 309 A-skydd Mgb: M 707, 309 - M 747, 341 E-skydd Al: Hfp vx 113, 117 - M 707, 309 E-skydd Mgb: M 707, 309, Hfp vx 135, 137, 714, 722, 724, 748 - M 330, 728. | X |  | Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Malmö Godsbangård stänger förbindelsen till MGB norrifrån
347021 Övrigt | AL | MGB |  | Kontaktledningsbesiktning Al sp 59 | 59 | 2230 | 2230 | nmTi | 22:50 | 04:50 | D |  | A | A-skydd Al: M609, stoppbock spår 59 168 - M309. E-skydd AL: M609, stoppbock spår 59 168, hfp vx 167, 192, 193 - M309. A-skydd Mgb: M309 - M327. E-skydd Mgb: M309, hfp vx 702 - M327 | X |  | Trafikpåverkan: trafikavbrott Arlöv-Flädie samt begränsad kapacitet Arlöv- MGB i-grupp (spår 59)
[5 empty] | 59 | 2230 | 2230 | nmO | 22:50 | 04:50 | D |  | A | A-skydd Al: M609, stoppbock spår 59 168 - M309. E-skydd AL: M609, stoppbock spår 59 168, hfp vx 167, 192, 193 - M309. A-skydd Mgb: M309 - M327. E-skydd Mgb: M309, hfp vx 702 - M327 | X
335957 Övrigt | (AL) | (M) |  | Servicefönster/Underhåll Mgb sp 61-64 D-skydd | 61,62,63,64 | 2212 | 2212 | nmS | 23:03 | 07:55 | D |  | A | D-skydd: M:731,677, 745. 608 - M 131, 133, 135, 207 | X |  | Trafikpåverkan: trafikavbrott (Arlöv) -(Malmö C)
[5 empty] | 61,62,63,64 | 2236 | 2236 | nmS | 23:03 | 07:55 | D |  | A | D-skydd: M:731,677, 745. 608 - M 131, 133, 135, 207 | X
347409 Övrigt | AL | M |  | Datorskifte Al - M | Alla | 2205 | 2205 | Ti | 01:00 | 01:30 | D |  | B | M601, M603, M605, M607, M609 - M701, M703, M705, M707, M309 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Arlöv- Malmö C I samråd med Trafikcentralen Malmö. Inga tågvägar, magasinerade tågvägar eller rörelser får förekomma i ställverket eller i gränssnittet mot intilliggande driftplatser. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter, och skyddsåtgärder för FJTKL är att ta bort all automatisk tågvägsläggning
[5 empty] | Alla | 2213 | 2213 | Ti | 01:00 | 01:30 | D |  | B | M601, M603, M605, M607, M609 - M701, M703, M705, M707, M309
[5 empty] | Alla | 2221 | 2221 | Ti | 01:00 | 01:30 | D |  | B | M601, M603, M605, M607, M609 - M701, M703, M705, M707, M309
[5 empty] | Alla | 2233 | 2233 | Ti | 01:00 | 01:30 | D |  | B | M601, M603, M605, M607, M609 - M701, M703, M705, M707, M309
[5 empty] | Alla | 2240 | 2240 | Ti | 01:00 | 01:30 | D |  | B | M601, M603, M605, M607, M609 - M701, M703, M705, M707, M309
[5 empty] | Alla | 2248 | 2248 | Ti | 01:00 | 01:30 | D |  | B | M601, M603, M605, M607, M609 - M701, M703, M705, M707, M309
333895 Övrigt | MGB |  |  | Servicefönster/Underhåll I-gruppen 12 ggr/år | 59,1-10,91,92,57 och spåret vid sidan om vall | 2203 | 2203 | nmS | 21:35 | 06:45 | D |  | A | M309, hfp vx 702, 705, 709, 717, 719 - M380, 302, 304, 314, 316, 306, 326, 328, 379, 381 - stoppbockar s393, s395, sb714, sb715, sb734, fiktiv stoppbock fs462 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Malmö Godsbangård Hela i-gruppen är stängd, och förbindelsen mot: Östervärn, Arlöv, Malmö Personbangård och R-gruppen
[5 empty] | 59,1-10,91,92,57 och spåret vid sidan om vall | 2207 | 2207 | nmS | 21:35 | 06:45 | D |  | A | M309, hfp vx 702, 705, 709, 717, 719 - M380, 302, 304, 314, 316, 306, 326, 328, 379, 381 - stoppbockar s393, s395, sb714, sb715, sb734, fiktiv stoppbock fs462 | X
[5 empty] | 59,1-10,91,92,57 och spåret vid sidan om vall | 2211 | 2211 | nmS | 21:35 | 06:45 | D |  | A | M309, hfp vx 702, 705, 709, 717, 719 - M380, 302, 304, 314, 316, 306, 326, 328, 379, 381 - stoppbockar s393, s395, sb714, sb715, sb734, fiktiv stoppbock fs462 | X
[5 empty] | 59,1-10,91,92,57 och spåret vid sidan om vall | 2215 | 2215 | nmS | 21:35 | 06:45 | D |  | A | M309, hfp vx 702, 705, 709, 717, 719 - M380, 302, 304, 314, 316, 306, 326, 328, 379, 381 - stoppbockar s393, s395, sb714, sb715, sb734, fiktiv stoppbock fs462 | X
[5 empty] | 59,1-10,91,92,57 och spåret vid sidan om vall | 2219 | 2219 | nmS | 21:35 | 06:45 | D |  | A | M309, hfp vx 702, 705, 709, 717, 719 - M380, 302, 304, 314, 316, 306, 326, 328, 379, 381 - stoppbockar s393, s395, sb714, sb715, sb734, fiktiv stoppbock fs462 | X
[5 empty] | 59,1-10,91,92,57 och spåret vid sidan om vall | 2223 | 2223 | nmS | 21:35 | 06:45 | D |  | A | M309, hfp vx 702, 705, 709, 717, 719 - M380, 302, 304, 314, 316, 306, 326, 328, 379, 381 - stoppbockar s393, s395, sb714, sb715, sb734, fiktiv stoppbock fs462 | X
[5 empty] | 59,1-10,91,92,57 och spåret vid sidan om vall | 2227 | 2227 | nmS | 21:35 | 06:45 | D |  | A | M309, hfp vx 702, 705, 709, 717, 719 - M380, 302, 304, 314, 316, 306, 326, 328, 379, 381 - stoppbockar s393, s395, sb714, sb715, sb734, fiktiv stoppbock fs462 | X
[5 empty] | 59,1-10,91,92,57 och spåret vid sidan om vall | 2231 | 2231 | nmS | 21:35 | 06:45 | D |  | A | M309, hfp vx 702, 705, 709, 717, 719 - M380, 302, 304, 314, 316, 306, 326, 328, 379, 381 - stoppbockar s393, s395, sb714, sb715, sb734, fiktiv stoppbock fs462 | X
[5 empty] | 59,1-10,91,92,57 och spåret vid sidan om vall | 2235 | 2235 | nmS | 21:35 | 06:45 | D |  | A | M309, hfp vx 702, 705, 709, 717, 719 - M380, 302, 304, 314, 316, 306, 326, 328, 379, 381 - stoppbockar s393, s395, sb714, sb715, sb734, fiktiv stoppbock fs462 | X
[5 empty] | 59,1-10,91,92,57 och spåret vid sidan om vall | 2239 | 2239 | nmS | 21:35 | 06:45 | D |  | A | M309, hfp vx 702, 705, 709, 717, 719 - M380, 302, 304, 314, 316, 306, 326, 328, 379, 381 - stoppbockar s393, s395, sb714, sb715, sb734, fiktiv stoppbock fs462 | X
[5 empty] | 59,1-10,91,92,57 och spåret vid sidan om vall | 2244 | 2244 | nmS | 21:35 | 06:45 | D |  | A | M309, hfp vx 702, 705, 709, 717, 719 - M380, 302, 304, 314, 316, 306, 326, 328, 379, 381 - stoppbockar s393, s395, sb714, sb715, sb734, fiktiv stoppbock fs462 | X
[5 empty] | 59,1-10,91,92,57 och spåret vid sidan om vall | 2248 | 2248 | nmS | 21:35 | 06:45 | D |  | A | M309, hfp vx 702, 705, 709, 717, 719 - M380, 302, 304, 314, 316, 306, 326, 328, 379, 381 - stoppbockar s393, s395, sb714, sb715, sb734, fiktiv stoppbock fs462 | X
333897 Övrigt | MGB |  |  | Servicefönster/Underhåll R-gruppen Mgb spår 13-40 | 13-40 | 2149 | 2149 | S | 00:00 | 06:00 | D |  | A | M326, 328, stoppbock sb322, s39, hfp vx 781a, 583, 586, 506, 505, 503, 502 - vx 560, 566, gränstavla gt533, gt415, hfp vx 415 | X |  | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö Godsbangård R-gruppen stängd
[5 empty] | 13-40 | 2150 | 2150 | nmS | 16:00 | 06:00 | D |  | A | M326, 328, stoppbock sb322, s39, hfp vx 781a, 583, 586, 506, 505, 503, 502 - vx 560, 566, gränstavla gt533, gt415, hfp vx 415 | X
[5 empty] | 13-40 | 2201 | 2248 | nmS | 16:00 | 06:00 | D |  | A | M326, 328, stoppbock sb322, s39, hfp vx 781a, 583, 586, 506, 505, 503, 502 - vx 560, 566, gränstavla gt533, gt415, hfp vx 415 | X
[5 empty] | 13-40 | 2249 | 2249 | L | 16:00 | 24:00 | D |  | A | M326, 328, stoppbock sb322, s39, hfp vx 781a, 583, 586, 506, 505, 503, 502 - vx 560, 566, gränstavla gt533, gt415, hfp vx 415 | X
333900 Övrigt | MGB |  |  | Servicefönster/Underhåll Balkbromsar Mgb | 14 - 22 | 2150 | 2150 | M | 07:00 | 14:30 | D |  | A | Hfpvx 02,785 - Hfpvx 510,506,505,504 |  |  | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö Godsbangård R-gruppen sidospår 14-22
[5 empty] | 14 - 22 | 2201 | 2201 | M | 07:00 | 14:30 | D |  | A | Hfpvx 02,785 - Hfpvx 510,506,505,504
[5 empty] | 14 - 22 | 2204 | 2204 | M | 07:00 | 14:30 | D |  | A | Hfpvx 02,785 -Hfpvxl 510,506,505,504
[5 empty] | 14 - 22 | 2207 | 2207 | M | 07:00 | 14:30 | D |  | A | Hfpvx 02,785 - Hfpvx 510,506,505,504
[5 empty] | 14 - 22 | 2210 | 2210 | M | 07:00 | 14:30 | D |  | A | Hfpvx 02,785 - Hfpvx 510,506,505,504
[5 empty] | 14 - 22 | 2213 | 2213 | M | 07:00 | 14:30 | D |  | A | Hfpvx 02,785 - Hfpvx 510,506,505,504
[5 empty] | 14 - 22 | 2216 | 2216 | M | 07:00 | 14:30 | D |  | A | Hfpvx 02,785 - Hfpvx510,506,505,504
[5 empty] | 14 - 22 | 2219 | 2219 | M | 07:00 | 14:30 | D |  | A | Hfpvx 02,785 - Hfpvx 510,506,505,504
[5 empty] | 14 - 22 | 2222 | 2222 | M | 07:00 | 14:30 | D |  | A | Hfpvx 02,785 - Hfpvx510,506,505,504
[5 empty] | 14 - 22 | 2225 | 2225 | M | 07:00 | 14:30 | D |  | A | Hfpvx 02,785 - Hfpvx 510,506,505,504
[5 empty] | 14 - 22 | 2228 | 2228 | M | 07:00 | 14:30 | D |  | A | Hfpvx 02,785 - Hfpvx 510,506,505,504
[5 empty] | 14 - 22 | 2231 | 2231 | M | 07:00 | 14:30 | D |  | A | Hfpvx 02,785 - Hfpvx 510,506,505,504
[5 empty] | 14 - 22 | 2234 | 2234 | M | 07:00 | 14:30 | D |  | A | Hfpvx 02,785 -Hfpvx 510,506,505,504
[5 empty] | 14 - 22 | 2237 | 2237 | M | 07:00 | 14:30 | D |  | A | Hfpvx 02,785 - Hfpvx 510,506,505,504
[5 empty] | 14 - 22 | 2240 | 2240 | M | 07:00 | 14:30 | D |  | A | Hfpvx 02,785 - Hfpvx 510,506,505,504
[5 empty] | 14 - 22 | 2243 | 2243 | M | 07:00 | 14:30 | D |  | A | Hfpvx 02,785 -Hfpvx 510,506,505,504
[5 empty] | 14 - 22 | 2246 | 2246 | M | 07:00 | 14:30 | D |  | A | Hfpvx 02,785 - Hfpvx 510,506,505,504
[5 empty] | 14 - 22 | 2249 | 2249 | M | 07:00 | 14:30 | D |  | A | Hfpvx 02,785 - Hfpvx 510,506,505,504
[5 empty] | 23 - 31 | 2151 | 2151 | M | 07:00 | 14:30 | D |  | A | Hfpvx 02 -Hfpvx 504,516a,526,527
[5 empty] | 23 - 31 | 2202 | 2202 | M | 07:00 | 14:30 | D |  | A | Hfpvx 02 - Hfpvx 504,516a,526,527
[5 empty] | 23 - 31 | 2205 | 2205 | M | 07:00 | 14:30 | D |  | A | Hfpvx 02 - Hfpvx 504,516a,526,527
[5 empty] | 23 - 31 | 2208 | 2208 | M | 07:00 | 14:30 | D |  | A | Hfpvx 02 -Hfpvx 504,516a,526,527
[5 empty] | 23 - 31 | 2211 | 2211 | M | 07:00 | 14:30 | D |  | A | Hfpvx 02 -Hfpvx 504,516a,526,527
[5 empty] | 23 - 31 | 2214 | 2214 | M | 07:00 | 14:30 | D |  | A | Hfpvx 02 -Hfpvx 504,516a,526,527
[5 empty] | 23 - 31 | 2217 | 2217 | M | 07:00 | 14:30 | D |  | A | Hfpvx 02 - Hfpvx 504,516a,526,527
[5 empty] | 23 - 31 | 2220 | 2220 | M | 07:00 | 14:30 | D |  | A | Hfpvx 02 -Hfpvx 504,516a,526,527
[5 empty] | 23 - 31 | 2223 | 2223 | M | 07:00 | 14:30 | D |  | A | Hfpvx 02 -Hfpvx 504,516a,526,527
[5 empty] | 23 - 31 | 2226 | 2226 | M | 07:00 | 14:30 | D |  | A | Hfpvx 02 -Hfpvx 504,516a,526,527
[5 empty] | 23 - 31 | 2229 | 2229 | M | 07:00 | 14:30 | D |  | A | Hfpvx 02 - Hfpvx504,516a,526,527
[5 empty] | 23 - 31 | 2232 | 2232 | M | 07:00 | 14:30 | D |  | A | Hfpvx 02 - Hfpvx 504,516a,526,527
[5 empty] | 23 - 31 | 2235 | 2235 | M | 07:00 | 14:30 | D |  | A | Hfpvx 02 -Hfpvx504,516a,526,527
[5 empty] | 23 - 31 | 2238 | 2238 | M | 07:00 | 14:30 | D |  | A | Hfpvx 02 - Hfpvx 504,516a,526,527
[5 empty] | 23 - 31 | 2241 | 2241 | M | 07:00 | 14:30 | D |  | A | Hfpvx 02 - Hfpvx 504,516a,526,527
[5 empty] | 23 - 31 | 2244 | 2244 | M | 07:00 | 14:30 | D |  | A | Hfpvx 02 - Hfpvx 504,516a,526,527
[5 empty] | 23 - 31 | 2247 | 2247 | M | 07:00 | 14:30 | D |  | A | Hfpvx 02 - Hfpvx 504,516a,526,527
[5 empty] | 32 - 39 | 2152 | 2152 | M | 07:00 | 14:30 | D |  | A | Hfpvx 01,41,43 - Hf vxl 563a,518,526,527,523,522
[5 empty] | 32 - 39 | 2203 | 2203 | M | 07:00 | 14:30 | D |  | A | Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 563a,518,526,527,523,522
[5 empty] | 32 - 39 | 2206 | 2206 | M | 07:00 | 14:30 | D |  | A | Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 563a,518,526,527,523,522
[5 empty] | 32 - 39 | 2209 | 2209 | M | 07:00 | 14:30 | D |  | A | Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 563a,518,526,527,523,522
[5 empty] | 32 - 39 | 2212 | 2212 | M | 07:00 | 14:30 | D |  | A | Hfpvx 01,41,43 -Hfpvx 563a,518,526,527,523,522
[5 empty] | 32 - 39 | 2215 | 2215 | M | 07:00 | 14:30 | D |  | A | Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 563a,518,526,527,523,522
[5 empty] | 32 - 39 | 2218 | 2218 | M | 07:00 | 14:30 | D |  | A | Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 563a,518,526,527,523,522
[5 empty] | 32 - 39 | 2221 | 2221 | M | 07:00 | 14:30 | D |  | A | Hfpvxl 01,41,43 - Hfpvx 563a,518,526,527,523,522
[5 empty] | 32 - 39 | 2224 | 2224 | M | 07:00 | 14:30 | D |  | A | Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 563a,518,526,527,523,522
[5 empty] | 32 - 39 | 2227 | 2227 | M | 07:00 | 14:30 | D |  | A | Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 563a,518,526,527,523,522
[5 empty] | 32 - 39 | 2230 | 2230 | M | 07:00 | 14:30 | D |  | A | Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 563a,518,526,527,523,522
[5 empty] | 32 - 39 | 2233 | 2233 | M | 07:00 | 14:30 | D |  | A | Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 563a,518,526,527,523,522
[5 empty] | 32 - 39 | 2236 | 2236 | M | 07:00 | 14:30 | D |  | A | Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 563a,518,526,527,523,522
[5 empty] | 32 - 39 | 2239 | 2239 | M | 07:00 | 14:30 | D |  | A | Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 563a,518,526,527,523,522
[5 empty] | 32 - 39 | 2242 | 2242 | M | 07:00 | 14:30 | D |  | A | Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 563a,518,526,527,523,522
[5 empty] | 32 - 39 | 2245 | 2245 | M | 07:00 | 14:30 | D |  | A | Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 563a,518,526,527,523,522
[5 empty] | 32 - 39 | 2248 | 2248 | M | 07:00 | 14:30 | D |  | A | Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 563a,518,526,527,523,522
333901 Övrigt | MGB |  |  | Servicefönster/Underhåll Spiralbromsar Mgb | 23 | 2201 | 2201 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfpvx 24 -- Hfpvx 507 |  |  | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö Godsbangård R-gruppen sidospår 14-39 (ett spår åt gången)
[5 empty] | 23 | 2229 | 2229 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfpvx 24 -- Hfpvx 507
[5 empty] | 24 | 2202 | 2202 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfpvx 24 - Hfpvx 514
[5 empty] | 24 | 2230 | 2230 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfpvx 24 -- Hfpvx 514
[5 empty] | 25 | 2203 | 2203 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfpvx 25 --Hfpvx 516a,514
[5 empty] | 25 | 2231 | 2231 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfvxl 25 -- Hfpvx 516a,514
[5 empty] | 26 | 2204 | 2204 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfpvx 25 -- Hfpvx 529
[5 empty] | 26 | 2232 | 2232 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfpvx 25 -- Hfpvx 529
[5 empty] | 27 | 2205 | 2205 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfpvx 26 -- Hfpvx532
[5 empty] | 27 | 2233 | 2233 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfpvx 26 -Hfpvx 532
[5 empty] | 28 | 2206 | 2206 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfpvx 28 -- Hfpvx 532
[5 empty] | 28 | 2234 | 2234 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfpvx 28 -- Hfpvx 532
[5 empty] | 29 | 2207 | 2207 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfpvx28 --Hfpvx 531
[5 empty] | 29 | 2235 | 2235 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfpvx 28 --Hfpvx 531
[5 empty] | 30 | 2208 | 2208 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfpvx 27 -- Hfpvx 530
[5 empty] | 30 | 2236 | 2236 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfpvx 27 --Hfpvx 530
[5 empty] | 31 | 2209 | 2209 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfpvx 27 - Hfpvx 527
[5 empty] | 31 | 2237 | 2237 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfpvx 27 -- Hfpvx 527
[5 empty] | 32 | 2210 | 2210 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfpvx 34 --Hfpvx 527
[5 empty] | 32 | 2238 | 2238 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfpvx 34 --Hfpvx 527
[5 empty] | 33 | 2211 | 2211 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfpvx 36 - Hfpvx 523
[5 empty] | 33 | 2239 | 2239 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfpvx 36 --Hfpvx 523
[5 empty] | 34 | 2212 | 2212 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfpvx 36 --Hfpvx 522
[5 empty] | 34 | 2240 | 2240 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfpvx 36 --Hfpvx 522
[5 empty] | 35 | 2213 | 2213 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfpvx 35-- Hfpvx 518
[5 empty] | 35 | 2241 | 2241 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfpvx35-- Hfpvx 518
[5 empty] | 36 | 2214 | 2214 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfpvx 37 -Hfpvx 519
[5 empty] | 36 | 2242 | 2242 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfpvx 37 - Hfpvx519
[5 empty] | 37 | 2215 | 2215 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfpvx 37 -Hfpvxl 520
[5 empty] | 37 | 2243 | 2243 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfpvx 37 - Hfpvx 520
[5 empty] | 38 | 2216 | 2216 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfpvx 39 - Hfpvx 520
[5 empty] | 38 | 2244 | 2244 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfpvx 39 - Hfpvx 520
[5 empty] | 39 | 2217 | 2217 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfpvx39 - stoppbock
[5 empty] | 39 | 2245 | 2245 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfpvx 39 - stoppbock
[5 empty] | 14 | 2218 | 2218 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfpvx 14 - Hfpvx 510
[5 empty] | 14 | 2246 | 2246 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfpvx 14 -Hfpvx 510
[5 empty] | 15 | 2219 | 2219 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfpvx 14 - Hfpvx 511
[5 empty] | 15 | 2247 | 2247 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfpvx14 - Hfpvx 511
[5 empty] | 16 | 2220 | 2220 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfpvx 15 -Hfpvx 512
[5 empty] | 16 | 2248 | 2248 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfpvx 15 -Hfpvx 512
[5 empty] | 17 | 2221 | 2221 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfpvx18 -Hfpvx 512
[5 empty] | 17 | 2249 | 2249 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfpvx 18 - Hfpvx512
[5 empty] | 18 | 2222 | 2222 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfpvx 18 - Hfpvx 508
[5 empty] | 19 | 2223 | 2223 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfpvx 16 - Hfpvx508
[5 empty] | 20 | 2224 | 2224 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfpvx 16 -Hfpvx 513
[5 empty] | 21 | 2226 | 2226 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfpvx 17 - Hfpvx 513
[5 empty] | 22 | 2227 | 2227 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfpvx 17 - Hfpvx 509
339200 Övrigt | MGB |  |  | Kontaktedningsbesiktning I-grupp Mgb | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,59 1-10,59,61 | 2203 | 2203 | nmS | 21:35 | 06:45 | D |  | A | A-skydd: M309, M608 - hfp vx 135,137, M728, 380, 302, 304, 314, 316, 306, 328, 379, 381, stoppbockar sb714, sb715, sb734, s393,s395, hfp vx 770, vx 11/786, vx 21, vx 31.fiktiv punkt fs462 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Malmö Godsbangård
[5 empty] | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,59 1-10,59,61 | 2207 | 2207 | nmS | 21:35 | 06:45 | D |  | A | A-skydd: M309, M608 - hfp vx 135,137, M728, 380, 302, 304, 314, 316, 306, 328, 379, 381, stoppbockar sb714, sb715, sb734, s393,s395, hfp vx 770, vx 11/786, vx 21, vx 31.fiktiv punkt fs462 | X
[5 empty] | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,59 1-10,59,61 | 2211 | 2211 | nmS | 21:35 | 06:45 | D |  | A | A-skydd: M309, M707 - hfp vx 135,137, M728, 380, 302, 304, 314, 316, 306, 328, 379, 381, stoppbockar sb714, sb715, sb734, s393,s395, hfp vx 770, vx 11/786, vx 21, vx 31.fiktiv punkt fs462 | X
[5 empty] | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,59 1-10,59,61 | 2215 | 2215 | nmS | 21:35 | 06:45 | D |  | A | A-skydd: M309, M707 - hfp vx 135,137, M728, 380, 302, 304, 314, 316, 306, 328, 379, 381, stoppbockar sb714, sb715, sb734, s393,s395, hfp vx 770, vx 11/786, vx 21, vx 31.fiktiv punkt fs462 | X
[5 empty] | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,59 1-10,59,61 | 2219 | 2219 | nmS | 21:35 | 06:45 | D |  | A | A-skydd: M309, M707 - hfp vx 135,137, M728, 380, 302, 304, 314, 316, 306, 328, 379, 381, stoppbockar sb714, sb715, sb734, s393,s395, hfp vx 770, vx 11/786, vx 21, vx 31.fiktiv punkt fs462 | X
[5 empty] | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,59 1-10,59,61 | 2223 | 2223 | nmS | 21:35 | 06:45 | D |  | A | A-skydd: M309, M707 - hfp vx 135,137, M728, 380, 302, 304, 314, 316, 306, 328, 379, 381, stoppbockar sb714, sb715, sb734, s393,s395, hfp vx 770, vx 11/786, vx 21, vx 31.fiktiv punkt fs462 | X
[5 empty] | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,59 1-10,59,61 | 2227 | 2227 | nmS | 21:35 | 06:45 | D |  | A | A-skydd: M309, M707 - hfp vx 135,137, M728, 380, 302, 304, 314, 316, 306, 328, 379, 381, stoppbockar sb714, sb715, sb734, s393,s395, hfp vx 770, vx 11/786, vx 21, vx 31.fiktiv punkt fs462 | X
[5 empty] | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,59 1-10,59,61 | 2235 | 2235 | nmS | 21:35 | 06:45 | D |  | A | A-skydd: M309, M707 - hfp vx 135,137, M728, 380, 302, 304, 314, 316, 306, 328, 379, 381, stoppbockar sb714, sb715, sb734, s393,s395, hfp vx 770, vx 11/786, vx 21, vx 31.fiktiv punkt fs462 | X
[5 empty] | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,59 1-10,59,61 | 2239 | 2239 | nmS | 21:35 | 06:45 | D |  | A | A-skydd: M309, M707 - hfp vx 135,137, M728, 380, 302, 304, 314, 316, 306, 328, 379, 381, stoppbockar sb714, sb715, sb734, s393,s395, hfp vx 770, vx 11/786, vx 21, vx 31.fiktiv punkt fs462 | X
[5 empty] | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,59 1-10,59,61 | 2244 | 2244 | nmS | 21:35 | 06:45 | D |  | A | A-skydd: M309, M707 - hfp vx 135,137, M728, 380, 302, 304, 314, 316, 306, 328, 379, 381, stoppbockar sb714, sb715, sb734, s393,s395, hfp vx 770, vx 11/786, vx 21, vx 31.fiktiv punkt fs462 | X
[5 empty] | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,59 1-10,59,61 | 2248 | 2248 | nmS | 21:35 | 06:45 | D |  | A | A-skydd: M309, M707 - hfp vx 135,137, M728, 380, 302, 304, 314, 316, 306, 328, 379, 381, stoppbockar sb714, sb715, sb734, s393,s395, hfp vx 770, vx 11/786, vx 21, vx 31.fiktiv punkt fs462 | X
339202 Övrigt | MGB |  |  | Kontaktledningsbesiktning Mgb R-grupp sp 14-39 | 14-39 | 2203 | 2203 | nmS | 16:00 | 06:00 | D | Kontaktledningsbesiktning R-gr | A | A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39 | X |  | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö Godsbangård Stänger R-gruppen
[5 empty] | 14-39 | 2205 | 2205 | nmS | 16:00 | 06:00 | D | Kontaktledningsbesiktning R-gr | A | A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39 | X
[5 empty] | 14-39 | 2207 | 2207 | nmS | 16:00 | 06:00 | D | Kontaktledningsbesiktning R-gr | A | A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39 | X
[5 empty] | 14-39 | 2209 | 2209 | nmS | 16:00 | 06:00 | D | Kontaktledningsbesiktning R-gr | A | A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39 | X
[5 empty] | 14-39 | 2211 | 2211 | nmS | 16:00 | 06:00 | D | Kontaktledningsbesiktning R-gr | A | A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39 | X
[5 empty] | 14-39 | 2213 | 2213 | nmS | 16:00 | 06:00 | D | Kontaktledningsbesiktning R-gr | A | A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39 | X
[5 empty] | 14-39 | 2215 | 2215 | nmS | 16:00 | 06:00 | D | Kontaktledningsbesiktning R-gr | A | A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39 | X
[5 empty] | 14-39 | 2217 | 2217 | nmS | 16:00 | 06:00 | D | Kontaktledningsbesiktning R-gr | A | A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39 | X
[5 empty] | 14-39 | 2219 | 2219 | nmS | 16:00 | 06:00 | D | Kontaktledningsbesiktning R-gr | A | A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39 | X
[5 empty] | 14-39 | 2221 | 2221 | nmS | 16:00 | 06:00 | D | Kontaktledningsbesiktning R-gr | A | A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39 | X
[5 empty] | 14-39 | 2223 | 2223 | nmS | 16:00 | 06:00 | D | Kontaktledningsbesiktning R-gr | A | A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39 | X
[5 empty] | 14-39 | 2225 | 2225 | nmS | 16:00 | 06:00 | D | Kontaktledningsbesiktning R-gr | A | A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39 | X
[5 empty] | 14-39 | 2227 | 2227 | nmS | 16:00 | 06:00 | D | Kontaktledningsbesiktning R-gr | A | A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39 | X
[5 empty] | 14-39 | 2229 | 2229 | nmS | 16:00 | 06:00 | D | Kontaktledningsbesiktning R-gr | A | A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39 | X
[5 empty] | 14-39 | 2233 | 2233 | nmS | 16:00 | 06:00 | D | Kontaktledningsbesiktning R-gr | A | A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39 | X
[5 empty] | 14-39 | 2235 | 2235 | nmS | 16:00 | 06:00 | D | Kontaktledningsbesiktning R-gr | A | A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39 | X
[5 empty] | 14-39 | 2237 | 2237 | nmS | 16:00 | 06:00 | D | Kontaktledningsbesiktning R-gr | A | A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39 | X
[5 empty] | 14-39 | 2239 | 2239 | nmS | 16:00 | 06:00 | D | Kontaktledningsbesiktning R-gr | A | A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39 | X
[5 empty] | 14-39 | 2241 | 2241 | nmS | 16:00 | 06:00 | D | Kontaktledningsbesiktning R-gr | A | A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39 | X
[5 empty] | 14-39 | 2243 | 2243 | nmS | 16:00 | 06:00 | D | Kontaktledningsbesiktning R-gr | A | A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39 | X
[5 empty] | 14-39 | 2245 | 2245 | nmS | 16:00 | 06:00 | D | Kontaktledningsbesiktning R-gr | A | A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39 | X
[5 empty] | 14-39 | 2247 | 2247 | nmS | 16:00 | 06:00 | D | Kontaktledningsbesiktning R-gr | A | A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39 | X
339203 Övrigt | MGB |  |  | Kontaktledningsbesiktning Mgb Sp 1-10 | 1 1 | 2203 | 2203 | M | 12:00 | 15:00 | D |  | A | A-skydd: M 352 - M 343. E-skydd: hfp vx 727 - hfp vx 736 | X |  | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö Godsbangård Stänger i-gruppens spår 1-10 (ett spår i taget ska vara vagnfritt)
[5 empty] | 1 1 | 2235 | 2235 | M | 12:00 | 15:00 | D |  | A | A-skydd: M 352 - M 343. E-skydd: hfp vx 727 - hfp vx 736 | X
[5 empty] | 2 2 | 2203 | 2203 | M | 15:00 | 18:00 | D |  | A | A-skydd: M 354 - M 345. E-skydd: hfp vx 731 - hfp vx 736 | X
[5 empty] | 2 2 | 2235 | 2235 | M | 15:00 | 18:00 | D |  | A | A-skydd: M 354 - M 345. E-skydd: hfp vx 731 - hfp vx 736 | X
[5 empty] | 3 3 | 2203 | 2203 | Ti | 12:00 | 15:00 | D |  | A | A-skydd: M 356 - M 347. E-skydd: hfp vx 729, 731 - hfp vx 738 | X
[5 empty] | 3 3 | 2235 | 2235 | Ti | 12:00 | 15:00 | D |  | A | A-skydd: M 356 - M 347. E-skydd: hfp vx 729, 731 - hfp vx 738 | X
[5 empty] | 4 4 | 2203 | 2203 | Ti | 15:00 | 18:00 | D |  | A | A-skydd: M 358 - M 349. E-skydd: hfp vx 735 - hfp vx 740 | X
[5 empty] | 4 4 | 2235 | 2235 | Ti | 15:00 | 18:00 | D |  | A | A-skydd: M 358 - M 349. E-skydd: hfp vx 735 - hfp vx 740 | X
[5 empty] | 5 5 | 2203 | 2203 | O | 12:00 | 15:00 | D |  | A | A-skydd: M 360 - M 351. E-skydd: hfp vx 735 - hfp vx 740 | X
[5 empty] | 5 5 | 2235 | 2235 | O | 12:00 | 15:00 | D |  | A | A-skydd: M 360 - M 351. E-skydd: hfp vx 735 - hfp vx 740 | X
[5 empty] | 6 6 | 2203 | 2203 | O | 15:00 | 18:00 | D |  | A | A-skydd: M 362 - M 353. E-skydd: hfp vx 737 - hfp vx 744 | X
[5 empty] | 6 6 | 2235 | 2235 | O | 15:00 | 18:00 | D |  | A | A-skydd: M 362 - M 353. E-skydd: hfp vx 737 - hfp vx 744 | X
[5 empty] | 7 7 | 2203 | 2203 | To | 12:00 | 15:00 | D |  | A | A-skydd: M 364 - M 355. | X
[5 empty] | 7 7 | 2235 | 2235 | To | 12:00 | 15:00 | D |  | A | A-skydd: M 364 - M 355. | X
[5 empty] | 8 8 | 2203 | 2203 | To | 15:00 | 18:00 | D |  | A | A-skydd: M 378 - M 357. E-skydd: hfp vx 741 - M 357 | X
[5 empty] | 8 8 | 2235 | 2235 | To | 15:00 | 18:00 | D |  | A | A-skydd: M 378 - M 357. E-skydd: hfp vx 741 - M 357 | X
[5 empty] | 9 9 | 2203 | 2203 | F | 12:00 | 15:00 | D |  | A | A-skydd: M 368 - M 359. E-skydd: hfp vx 743 - M359 | X
[5 empty] | 9 9 | 2235 | 2235 | F | 12:00 | 15:00 | D |  | A | A-skydd: M 368 - M 359. E-skydd: hfp vx 743 - M359 | X
[5 empty] | 10 10 | 2203 | 2203 | F | 15:00 | 18:00 | D |  | A | A-skydd: hfp vx 743, 770 - M 365 | X
[5 empty] | 10 10 | 2235 | 2235 | F | 15:00 | 18:00 | D |  | A | A-skydd: hfp vx 743, 770 - M 365
345017 Övrigt | MGB |  |  | Vxl bes inom klovningsplan 20 | 1-6 | 2204 | 2204 | M | 10:00 | 13:00 | D |  | A | M 343, 345, 347, 349, 351, 353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, 752 |  |  | Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Malmö Godsbangård
[5 empty] | 1-6 | 2213 | 2213 | M | 10:00 | 13:00 | D |  | A | M 343, 345, 347, 349, 351, 353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, 752
[5 empty] | 1-6 | 2222 | 2222 | M | 10:00 | 13:00 | D |  | A | M 343, 345, 347, 349, 351, 353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, 752
[5 empty] | 1-6 | 2228 | 2228 | M | 10:00 | 13:00 | D |  | A | M 343, 345, 347, 349, 351, 353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, 752
[5 empty] | 1-6 | 2240 | 2240 | M | 10:00 | 13:00 | D |  | A | M 343, 345, 347, 349, 351, 353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, 752
[5 empty] | 1-6 | 2249 | 2249 | M | 10:00 | 13:00 | D |  | A | M 343, 345, 347, 349, 351, 353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, 752
345024 Övrigt | MGB |  |  | Vxl bes Mgb sp 59, 61-64 | 61,62 | 2203 | 2203 | Ti | 00:00 | 03:00 | D | Vxl 134, 135, 137, 702, 704, 705 | A | M 715, 717 - 756, 758 |  |  | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö godsbangård
[5 empty] | 61,62 | 2212 | 2212 | Ti | 00:00 | 03:00 | D | Vxl 134, 135, 137, 702, 704, 705 | A | M 715, 717 - 756, 758
[5 empty] | 61,62 | 2220 | 2220 | Ti | 00:00 | 03:00 | D | Vxl 134, 135, 137, 702, 704, 705 | A | M 715, 717 - 756, 758
[5 empty] | 61,62 | 2227 | 2227 | Ti | 00:00 | 03:00 | D | Vxl 134, 135, 137, 702, 704, 705 | A | M 715, 717 - 756, 758
[5 empty] | 61,62 | 2240 | 2240 | Ti | 00:00 | 03:00 | D | Vxl 134, 135, 137, 702, 704, 705 | A | M 715, 717 - 756, 758
[5 empty] | 61,62 | 2248 | 2248 | Ti | 00:00 | 03:00 | D | Vxl 134, 135, 137, 702, 704, 705 | A | M 715, 717 - 756, 758
[5 empty] | 47,50,59 | 2203 | 2203 | Ti | 03:00 | 05:00 | D | Vxl 701,706, 713, 714 | A | M 307, 313 - M 331, 380
[5 empty] | 47,50,59 | 2212 | 2212 | Ti | 03:00 | 05:00 | D | Vxl 701,706, 713, 714 | A | M 307, 313 - M 331, 380
[5 empty] | 47,50,59 | 2220 | 2220 | Ti | 03:00 | 05:00 | D | Vxl 701,706, 713, 714 | A | M 307, 313 - M 331, 380
[5 empty] | 47,50,59 | 2227 | 2227 | Ti | 03:00 | 05:00 | D | Vxl 701,706, 713, 714 | A | M 307, 313 - M 331, 380
[5 empty] | 47,50,59 | 2240 | 2240 | Ti | 03:00 | 05:00 | D | Vxl 701,706, 713, 714 | A | M 307, 313 - M 331, 380
[5 empty] | 47,50,59 | 2248 | 2248 | Ti | 03:00 | 05:00 | D | Vxl 701,706, 713, 714 | A | M 307, 313 - M 331, 380
[5 empty] | 63,64 | 2203 | 2203 | O | 00:00 | 03:00 | D | Vxl 129,130,123,124,133 | A | M 711, 713 - M 732, 734
[5 empty] | 63,64 | 2212 | 2212 | O | 00:00 | 03:00 | D | Vxl 129,130,123,124,133 | A | M 711, 713 - M 732, 734
[5 empty] | 63,64 | 2220 | 2220 | O | 00:00 | 03:00 | D | Vxl 129,130,123,124,133 | A | M 711, 713 - M 732, 734
[5 empty] | 63,64 | 2227 | 2227 | O | 00:00 | 03:00 | D | Vxl 129,130,123,124,133 | A | M 711, 713 - M 732, 734
[5 empty] | 63,64 | 2240 | 2240 | O | 00:00 | 03:00 | D | Vxl 129,130,123,124,133 | A | M 711, 713 - M 732, 734
[5 empty] | 63,64 | 2248 | 2248 | O | 00:00 | 03:00 | D | Vxl 129,130,123,124,133 | A | M 711, 713 - M 732, 734
[5 empty] | 61 | 2203 | 2203 | O | 03:00 | 05:00 | D | Vxl 708, 709, 717, 719 | A | M 727 - 738
[5 empty] | 61 | 2212 | 2212 | O | 03:00 | 05:00 | D | Vxl 708, 709, 717, 719 | A | M 727 - 738
[5 empty] | 61 | 2220 | 2220 | O | 03:00 | 05:00 | D | Vxl 708, 709, 717, 719 | A | M 727 - 738
[5 empty] | 61 | 2227 | 2227 | O | 03:00 | 05:00 | D | Vxl 708, 709, 717, 719 | A | M 727 - 738
[5 empty] | 61 | 2240 | 2240 | O | 03:00 | 05:00 | D | Vxl 708, 709, 717, 719 | A | M 727 - 738
[5 empty] | 61 | 2248 | 2248 | O | 03:00 | 05:00 | D | Vxl 708, 709, 717, 719 | A | M 727 - 738
345112 Övrigt | MGB |  |  | Vxl bes Mgb 721, 747, 778/779, 776 | 59 | 2204 | 2204 | Ti | 08:05 | 08:35 | D | Vxl bes 721 | A | M 335 - M 372 |  |  | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö Godsbangård Trafikavbrott: Tisdag 08:05-08:35 för tåg från Arlöv Trafikavbrott:Tisdag 10:30-11:30 för tåg från Östervärn
[5 empty] | 59 | 2213 | 2213 | Ti | 08:05 | 08:35 | D | Vxl bes 721 | A | M 335 - M 372
[5 empty] | 59 | 2222 | 2222 | Ti | 08:05 | 08:35 | D | Vxl bes 721 | A | M 335 - M 372
[5 empty] | 59 | 2228 | 2228 | Ti | 08:05 | 08:35 | D | Vxl bes 721 | A | M 335 - M 372
[5 empty] | 59 | 2240 | 2240 | Ti | 08:05 | 08:35 | D | Vxl bes 721 | A | M 335 - M 372
[5 empty] | 59 | 2249 | 2249 | Ti | 08:05 | 08:35 | D | Vxl bes 721 | A | M 335 - M 372
[5 empty] | 59 | 2204 | 2204 | Ti | 09:00 | 09:30 | D | Vxl bes 747 | A | M 369 - M 330
[5 empty] | 59 | 2213 | 2213 | Ti | 09:00 | 09:30 | D | Vxl bes 747 | A | M 369 - M 330
[5 empty] | 59 | 2222 | 2222 | Ti | 09:00 | 09:30 | D | Vxl bes 747 | A | M 369 - M 330
[5 empty] | 59 | 2228 | 2228 | Ti | 09:00 | 09:30 | D | Vxl bes 747 | A | M 369 - M 330
[5 empty] | 59 | 2240 | 2240 | Ti | 09:00 | 09:30 | D | Vxl bes 747 | A | M 369 - M 330
[5 empty] | 59 | 2249 | 2249 | Ti | 09:00 | 09:30 | D | Vxl bes 747 | A | M 369 - M 330
[5 empty] | 59 40,41 | 2204 | 2204 | Ti | 10:30 | 11:30 | D | Vxl bes 778/779, 776 | A | M 371 - 310, 312
[5 empty] | 59 40,41 | 2213 | 2213 | Ti | 10:30 | 11:30 | D | Vxl bes 778/779, 776 | A | M 371 - 310, 312
[5 empty] | 59 40,41 | 2222 | 2222 | Ti | 10:30 | 11:30 | D | Vxl bes 778/779, 776 | A | M 371 - 310, 312
[5 empty] | 59 40,41 | 2228 | 2228 | Ti | 10:30 | 11:30 | D | Vxl bes 778/779, 776 | A | M 371 - 310, 312
[5 empty] | 59 40,41 | 2240 | 2240 | Ti | 10:30 | 11:30 | D | Vxl bes 778/779, 776 | A | M 371 - 310, 312
[5 empty] | 59 40,41 | 2249 | 2249 | Ti | 10:30 | 11:30 | D | Vxl bes 778/779, 776 | A | M 371 - 310, 312
345115 Övrigt | MGB |  |  | Vxl bes inom klovningsplan 1 | 59,4-10 | 2205 | 2205 | Ti | 07:30 | 09:30 | D | Vxl 710,715/722,725,729,733,735,737,739,741,743 | A | M 331, 319, Hfp vx 718, 724, 728, 732 - M 358, 360, 374, 364, 378, 368, 370 |  |  | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö Godsbangård
[5 empty] | 59,4-10 | 2214 | 2214 | Ti | 07:30 | 09:30 | D | Vxl 710,715/722,725,729,733,735,737,739,741,743 | A | M 331, 319, Hfp vx 718, 724, 728, 732 - M 358, 360, 374, 364, 378, 368, 370
[5 empty] | 59,4-10 | 2223 | 2223 | Ti | 07:30 | 09:30 | D | Vxl 710,715/722,725,729,733,735,737,739,741,743 | A | M 331, 319, Hfp vx 718, 724, 728, 732 - M 358, 360, 374, 364, 378, 368, 370
[5 empty] | 59,4-10 | 2229 | 2229 | Ti | 07:30 | 09:30 | D | Vxl 710,715/722,725,729,733,735,737,739,741,743 | A | M 331, 319, Hfp vx 718, 724, 728, 732 - M 358, 360, 374, 364, 378, 368, 370
[5 empty] | 59,4-10 | 2235 | 2235 | Ti | 07:30 | 09:30 | D | Vxl 710,715/722,725,729,733,735,737,739,741,743 | A | M 331, 319, Hfp vx 718, 724, 728, 732 - M 358, 360, 374, 364, 378, 368, 370
[5 empty] | 59,4-10 | 2247 | 2247 | Ti | 07:30 | 09:30 | D | Vxl 710,715/722,725,729,733,735,737,739,741,743 | A | M 331, 319, Hfp vx 718, 724, 728, 732 - M 358, 360, 374, 364, 378, 368, 370
345116 Övrigt | MGB |  |  | Vxl bes inom klovningsplan 14 | 2,3 | 2205 | 2205 | Ti | 11:00 | 12:00 | D | Vxl 728/731, 732 | A | Hfp vx 727, 725 - M 345, 347 |  |  | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö Godsbangård
[5 empty] | 2,3 | 2214 | 2214 | Ti | 11:00 | 12:00 | D | Vxl 728/731, 732 | A | Hfp vx 727, 725 - M 345, 347
[5 empty] | 2,3 | 2223 | 2223 | Ti | 11:00 | 12:00 | D | Vxl 728/731, 732 | A | Hfp vx 727, 725 - M 345, 347
[5 empty] | 2,3 | 2229 | 2229 | Ti | 11:00 | 12:00 | D | Vxl 728/731, 732 | A | Hfp vx 727, 725 - M 345, 347
[5 empty] | 2,3 | 2235 | 2235 | Ti | 11:00 | 12:00 | D | Vxl 728/731, 732 | A | Hfp vx 727, 725 - M 345, 347
[5 empty] | 2,3 | 2247 | 2247 | Ti | 11:00 | 12:00 | D | Vxl 728/731, 732 | A | Hfp vx 727, 725 - M 345, 347
345117 Övrigt | MGB |  |  | Vxl bes inom klovningsplan 9 | 59,1 | 2205 | 2205 | Ti | 13:00 | 15:00 | D | Vxl 718/723, 720, 724, 727 | A | Hfp vx 719, 717, 721, 715 - M 350, 343, Hfp vx 728 |  |  | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö Godsbangård
[5 empty] | 59,1 | 2214 | 2214 | Ti | 13:00 | 15:00 | D | Vxl 718/723, 720, 724, 727 | A | Hfp vx 719, 717, 721, 715 - M 350, 343, Hfp vx 728
[5 empty] | 59,1 | 2223 | 2223 | Ti | 13:00 | 15:00 | D | Vxl 718/723, 720, 724, 727 | A | Hfp vx 719, 717, 721, 715 - M 350, 343, Hfp vx 728
[5 empty] | 59,1 | 2229 | 2229 | Ti | 13:00 | 15:00 | D | Vxl 718/723, 720, 724, 727 | A | Hfp vx 719, 717, 721, 715 - M 350, 343, Hfp vx 728
[5 empty] | 59,1 | 2235 | 2235 | Ti | 13:00 | 15:00 | D | Vxl 718/723, 720, 724, 727 | A | Hfp vx 719, 717, 721, 715 - M 350, 343, Hfp vx 728
[5 empty] | 59,1 | 2247 | 2247 | Ti | 13:00 | 15:00 | D | Vxl 718/723, 720, 724, 727 | A | Hfp vx 719, 717, 721, 715 - M 350, 343, Hfp vx 728
345118 Övrigt | MGB |  |  | Vxl bes Mgb 759, 758, 766, 763/760, 765/762 | 10 | 2205 | 2205 | O | 07:30 | 10:00 | D | Vxl 759, 758, 766 | A | M 365 - 328 |  |  | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö Godsbangård
[5 empty] | 10 | 2214 | 2214 | O | 07:30 | 10:00 | D | Vxl 759, 758, 766 | A | M 365 - 328
[5 empty] | 10 | 2223 | 2223 | O | 07:30 | 10:00 | D | Vxl 759, 758, 766 | A | M 365 - 328
[5 empty] | 10 | 2229 | 2229 | O | 07:30 | 10:00 | D | Vxl 759, 758, 766 | A | M 365 - 328
[5 empty] | 10 | 2235 | 2235 | O | 07:30 | 10:00 | D | Vxl 759, 758, 766 | A | M 365 - 328
[5 empty] | 10 | 2247 | 2247 | O | 07:30 | 10:00 | D | Vxl 759, 758, 766 | A | M 365 - 328
[5 empty] | 9 | 2205 | 2205 | O | 10:00 | 11:00 | D | Vxl 763/760, 765/762 | A | M 359 - 326
[5 empty] | 9 | 2214 | 2214 | O | 10:00 | 11:00 | D | Vxl 763/760, 765/762 | A | M 359 - 326
[5 empty] | 9 | 2223 | 2223 | O | 10:00 | 11:00 | D | Vxl 763/760, 765/762 | A | M 359 - 326
[5 empty] | 9 | 2229 | 2229 | O | 10:00 | 11:00 | D | Vxl 763/760, 765/762 | A | M 359 - 326
[5 empty] | 9 | 2235 | 2235 | O | 10:00 | 11:00 | D | Vxl 763/760, 765/762 | A | M 359 - 326
[5 empty] | 9 | 2247 | 2247 | O | 10:00 | 11:00 | D | Vxl 763/760, 765/762 | A | M 359 - 326
345122 Övrigt | MGB |  |  | Spårbes Mgb sp 59, 61-64 | 64 | 2206 | 2206 | nmTi | 23:00 | 01:00 | D | Spårbes 64 | A | M 701 - M 101 |  |  | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö Godsbangård
[5 empty] | 64 | 2231 | 2231 | nmTi | 23:00 | 01:00 | D | Spårbes 64 | A | M 701 - M 101
[5 empty] | 64 | 2241 | 2241 | nmTi | 23:00 | 01:00 | D | Spårbes 64 | A | M 701 - M 101
[5 empty] | 59 | 2206 | 2206 | Ti | 01:00 | 03:00 | D | Spårbes 59 | A | M 372 - M 371
[5 empty] | 59 | 2231 | 2231 | Ti | 01:00 | 03:00 | D | Spårbes 59 | A | M 372 - M 371
[5 empty] | 59 | 2241 | 2241 | Ti | 01:00 | 03:00 | D | Spårbes 59 | A | M 372 - M 371
[5 empty] | 61 | 2206 | 2206 | nmO | 23:00 | 01:00 | D | Spårbes 61 | A | M 707 - M 107
[5 empty] | 61 | 2231 | 2231 | nmO | 23:00 | 01:00 | D | Spårbes 61 | A | M 707 - M 107
[5 empty] | 61 | 2241 | 2241 | nmO | 23:00 | 01:00 | D | Spårbes 61 | A | M 707 - M 107
[5 empty] | 63 | 2206 | 2206 | O | 01:00 | 03:00 | D | Spårbes 63 | A | M 703 - M 103
[5 empty] | 63 | 2231 | 2231 | O | 01:00 | 03:00 | D | Spårbes 63 | A | M 703 - M 103
[5 empty] | 63 | 2241 | 2241 | O | 01:00 | 03:00 | D | Spårbes 63 | A | M 703 - M 103
[5 empty] | 62 | 2206 | 2206 | O | 03:00 | 05:00 | D | Spårbes 62 | A | M 705 - M 105
[5 empty] | 62 | 2231 | 2231 | O | 03:00 | 05:00 | D | Spårbes 62 | A | M 705 - M 105
[5 empty] | 62 | 2241 | 2241 | O | 03:00 | 05:00 | D | Spårbes 62 | A | M 705 - M 105
345124 Övrigt | MGB |  |  | Spårbes Mgb I-grupp sp 1-10 | 1,2 | 2207 | 2207 | Ti | 07:30 | 09:00 | D | Spårbes I-grupp 1,2 | A | M 352, 354 - M 343, 345 |  |  | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö Godsbangård 2 spår i taget (vagnfritt)
[5 empty] | 1,2 | 2231 | 2231 | Ti | 07:30 | 09:00 | D | Spårbes I-grupp 1,2 | A | M 352, 354 - M 343, 345
[5 empty] | 1,2 | 2243 | 2243 | Ti | 07:30 | 09:00 | D | Spårbes I-grupp 1,2 | A | M 352, 354 - M 343, 345
[5 empty] | 3,4 | 2207 | 2207 | Ti | 09:00 | 10:30 | D | Spårbes I-grupp 3,4 | A | M 356, 358 - M 347, 349
[5 empty] | 3,4 | 2231 | 2231 | Ti | 09:00 | 10:30 | D | Spårbes I-grupp 3,4 | A | M 356, 358 - M 347, 349
[5 empty] | 3,4 | 2243 | 2243 | Ti | 09:00 | 10:30 | D | Spårbes I-grupp 3,4 | A | M 356, 358 - M 347, 349
[5 empty] | 5,6 | 2207 | 2207 | Ti | 10:30 | 12:00 | D | Spårbes I-grupp 5,6 | A | M 360, 374 - M 351, 353
[5 empty] | 5,6 | 2231 | 2231 | Ti | 10:30 | 12:00 | D | Spårbes I-grupp 5,6 | A | M 360, 374 - M 351, 353
[5 empty] | 5,6 | 2243 | 2243 | Ti | 10:30 | 12:00 | D | Spårbes I-grupp 5,6 | A | M 360, 374 - M 351, 353
[5 empty] | 7,8 | 2207 | 2207 | O | 07:30 | 09:30 | D | Spårbes I-grupp 7, 8 | A | M 364, 378 - M 355, 357
[5 empty] | 7,8 | 2231 | 2231 | O | 07:30 | 09:30 | D | Spårbes I-grupp 7, 8 | A | M 364, 378 - M 355, 357
[5 empty] | 7,8 | 2243 | 2243 | O | 07:30 | 09:30 | D | Spårbes I-grupp 7, 8 | A | M 364, 378 - M 355, 357
[5 empty] | 9,10 | 2207 | 2207 | O | 10:00 | 12:00 | D | Spårbes I-grupp 9,10 | A | M 368, 370 - M 359, 365
[5 empty] | 9,10 | 2231 | 2231 | O | 10:00 | 12:00 | D | Spårbes I-grupp 9,10 | A | M 368, 370 - M 359, 365
[5 empty] | 9,10 | 2243 | 2243 | O | 10:00 | 12:00 | D | Spårbes I-grupp 9,10 | A | M 368, 370 - M 359, 365
346584 Övrigt | MGB |  |  | Vxl bes Mertz-Kombiterminalen | 47-49,51-56,57g | 2219 | 2219 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A | M 380 - M 363 |  |  | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö Godsbangård kombiterminalen
[5 empty] | 47-49,51-56,57g | 2220 | 2220 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | M 380 - M 363
347330 Övrigt | MGB |  |  | GD 80 Växelservice vxl 718/723 | 59 | 2202 | 2202 | M | 08:00 | 10:00 | D |  | A | M 748, Hfp vx 721 - M 738, 350, Hfp vx 724 |  |  | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö Godsbangård
[5 empty] | 59 | 2207 | 2207 | M | 08:00 | 10:00 | D |  | A | M 748, Hfp vx 721 - M 738, 350, Hfp vx 724
[5 empty] | 59 | 2212 | 2212 | M | 08:00 | 10:00 | D |  | A | M 748, Hfp vx 721 - M 738, 350, Hfp vx 724
[5 empty] | 59 | 2217 | 2217 | M | 08:00 | 10:00 | D |  | A | M 748, Hfp vx 721 - M 738, 350, Hfp vx 724
[5 empty] | 59 | 2222 | 2222 | M | 08:00 | 10:00 | D |  | A | M 748, Hfp vx 721 - M 738, 350, Hfp vx 724
[5 empty] | 59 | 2227 | 2227 | M | 08:00 | 10:00 | D |  | A | M 748, Hfp vx 721 - M 738, 350, Hfp vx 724
[5 empty] | 59 | 2232 | 2232 | M | 08:00 | 10:00 | D |  | A | M 748, Hfp vx 721 - M 738, 350, Hfp vx 724
[5 empty] | 59 | 2237 | 2237 | M | 08:00 | 10:00 | D |  | A | M 748, Hfp vx 721 - M 738, 350, Hfp vx 724
[5 empty] | 59 | 2242 | 2242 | M | 08:00 | 10:00 | D |  | A | M 748, Hfp vx 721 - M 738, 350, Hfp vx 724
[5 empty] | 59 | 2247 | 2247 | M | 08:00 | 10:00 | D |  | A | M 748, Hfp vx 721 - M 738, 350, Hfp vx 724
347331 Övrigt | MGB |  |  | GD 80 Växelservice vxl 715/722 | 4,5,6,7,8,9,10,59 | 2202 | 2202 | M | 10:00 | 12:00 | D | 10 | A | M 331,319,Hfp vx 718,724,728,732 - M 358,360,374,364,378,368,370 |  |  | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö godsbangård Stänger spår 4-10 norrifrån, går att komma till spår 59, 1-3 via spår 61.
[5 empty] | 4,5,6,7,8,9,10,59 | 2207 | 2207 | M | 10:00 | 12:00 | D | 10 | A | M 331,319,Hfp vx 718,724,728,732 - M 358,360,374,364,378,368,370
[5 empty] | 4,5,6,7,8,9,10,59 | 2212 | 2212 | M | 10:00 | 12:00 | D | 10 | A | M 331,319,Hfp vx 718,724,728,732 - M 358,360,374,364,378,368,370
[5 empty] | 4,5,6,7,8,9,10,59 | 2217 | 2217 | M | 10:00 | 12:00 | D | 10 | A | M 331,319,Hfp vx 718,724,728,732 - M 358,360,374,364,378,368,370
[5 empty] | 4,5,6,7,8,9,10,59 | 2227 | 2227 | M | 10:00 | 12:00 | D | 10 | A | M 331,319,Hfp vx 718,724,728,732 - M 358,360,374,364,378,368,370
[5 empty] | 4,5,6,7,8,9,10,59 | 2232 | 2232 | M | 10:00 | 12:00 | D | 10 | A | M 331,319,Hfp vx 718,724,728,732 - M 358,360,374,364,378,368,370
[5 empty] | 4,5,6,7,8,9,10,59 | 2237 | 2237 | M | 10:00 | 12:00 | D | 10 | A | M 331,319,Hfp vx 718,724,728,732 - M 358,360,374,364,378,368,370
[5 empty] | 4,5,6,7,8,9,10,59 | 2242 | 2242 | M | 10:00 | 12:00 | D | 10 | A | M 331,319,Hfp vx 718,724,728,732 - M 358,360,374,364,378,368,370
[5 empty] | 4,5,6,7,8,9,10,59 | 2247 | 2247 | M | 10:00 | 12:00 | D | 10 | A | M 331,319,Hfp vx 718,724,728,732 - M 358,360,374,364,378,368,370
347332 Övrigt | MGB |  |  | GD 80 Växelservice vxl 724 | 1,59 | 2202 | 2202 | M | 12:00 | 13:00 | D |  | A | Hfp vx 723,715 - M 343, hfp vx 728 |  |  | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö Godsbangård
[5 empty] | 1,59 | 2207 | 2207 | M | 12:00 | 13:00 | D |  | A | Hfp vx 723,715 - M 343, hfp vx 728
[5 empty] | 1,59 | 2212 | 2212 | M | 12:00 | 13:00 | D |  | A | Hfp vx 723,715 - M 343, hfp vx 728
[5 empty] | 1,59 | 2217 | 2217 | M | 12:00 | 13:00 | D |  | A | Hfp vx 723,715 - M 343, hfp vx 728
[5 empty] | 1,59 | 2222 | 2222 | M | 12:00 | 13:00 | D |  | A | Hfp vx 723,715 - M 343, hfp vx 728
[5 empty] | 1,59 | 2227 | 2227 | M | 12:00 | 13:00 | D |  | A | Hfp vx 723,715 - M 343, hfp vx 728
[5 empty] | 1,59 | 2232 | 2232 | M | 12:00 | 13:00 | D |  | A | Hfp vx 723,715 - M 343, hfp vx 728
[5 empty] | 1,59 | 2237 | 2237 | M | 12:00 | 13:00 | D |  | A | Hfp vx 723,715 - M 343, hfp vx 728
[5 empty] | 1,59 | 2242 | 2242 | M | 12:00 | 13:00 | D |  | A | Hfp vx 723,715 - M 343, hfp vx 728
[5 empty] | 1,59 | 2247 | 2247 | M | 12:00 | 13:00 | D |  | A | Hfp vx 723,715 - M 343, hfp vx 728
347333 Övrigt | MGB |  |  | GD 80 Växelservice vxl 744/745 | 4,5,6 | 2202 | 2202 | L | 21:15 | 22:15 | D |  | A | M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752 |  |  | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö Godsbangård
[5 empty] | 4,5,6 | 2202 | 2202 | L | 22:50 | 23:50 | D |  | A | M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752
[5 empty] | 4,5,6 | 2207 | 2207 | L | 21:15 | 22:15 | D |  | A | M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752
[5 empty] | 4,5,6 | 2207 | 2207 | L | 22:50 | 23:50 | D |  | A | M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752
[5 empty] | 4,5,6 | 2212 | 2212 | L | 21:15 | 22:15 | D |  | A | M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752
[5 empty] | 4,5,6 | 2212 | 2212 | L | 22:50 | 23:50 | D |  | A | M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752
[5 empty] | 4,5,6 | 2217 | 2217 | L | 21:15 | 22:15 | D |  | A | M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752
[5 empty] | 4,5,6 | 2217 | 2217 | L | 22:50 | 23:50 | D |  | A | M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752
[5 empty] | 4,5,6 | 2222 | 2222 | L | 21:15 | 22:15 | D |  | A | M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752
[5 empty] | 4,5,6 | 2222 | 2222 | L | 22:50 | 23:50 | D |  | A | M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752
[5 empty] | 4,5,6 | 2227 | 2227 | L | 22:15 | 22:15 | D |  | A | M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752
[5 empty] | 4,5,6 | 2227 | 2227 | L | 22:50 | 23:50 | D |  | A | M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752
[5 empty] | 4,5,6 | 2232 | 2232 | L | 21:15 | 22:15 | D |  | A | M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752
[5 empty] | 4,5,6 | 2232 | 2232 | L | 22:50 | 23:50 | D |  | A | M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752
[5 empty] | 4,5,6 | 2237 | 2237 | L | 21:15 | 22:15 | D |  | A | M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752
[5 empty] | 4,5,6 | 2237 | 2237 | L | 22:50 | 23:50 | D |  | A | M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752
[5 empty] | 4,5,6 | 2242 | 2242 | L | 21:15 | 22:15 | D |  | A | M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752
[5 empty] | 4,5,6 | 2242 | 2242 | L | 22:50 | 23:50 | D |  | A | M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752
[5 empty] | 4,5,6 | 2247 | 2247 | L | 21:15 | 22:15 | D |  | A | M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752
[5 empty] | 4,5,6 | 2247 | 2247 | L | 22:50 | 23:50 | D |  | A | M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752
347334 Övrigt | MGB |  |  | GD 80 Växelservice vxl 762 | 7,8,9,10 | 2202 | 2202 | L | 16:00 | 17:00 | D |  | A | Hfp vx 753, M 357,359- Hfp vx 756, M 324,326 |  |  | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö Godsbangård
[5 empty] | 7,8,9,10 | 2207 | 2207 | L | 16:00 | 17:00 | D |  | A | Hfp vx 753, M 357,359- Hfp vx 756, M 324,326
[5 empty] | 7,8,9,10 | 2212 | 2212 | L | 16:00 | 17:00 | D |  | A | Hfp vx 753, M 357,359- Hfp vx 756, M 324,326
[5 empty] | 7,8,9,10 | 2217 | 2217 | L | 16:00 | 17:00 | D |  | A | Hfp vx 753, M 357,359- Hfp vx 756, M 324,326
[5 empty] | 7,8,9,10 | 2222 | 2222 | L | 16:00 | 17:00 | D |  | A | Hfp vx 753, M 357,359- Hfp vx 756, M 324,326
[5 empty] | 7,8,9,10 | 2227 | 2227 | L | 16:00 | 17:00 | D |  | A | Hfp vx 753, M 357,359- Hfp vx 756, M 324,326
[5 empty] | 7,8,9,10 | 2232 | 2232 | L | 16:00 | 17:00 | D |  | A | Hfp vx 753, M 357,359- Hfp vx 756, M 324,326
[5 empty] | 7,8,9,10 | 2237 | 2237 | L | 16:00 | 17:00 | D |  | A | Hfp vx 753, M 357,359- Hfp vx 756, M 324,326
[5 empty] | 7,8,9,10 | 2242 | 2242 | L | 16:00 | 17:00 | D |  | A | Hfp vx 753, M 357,359- Hfp vx 756, M 324,326
[5 empty] | 7,8,9,10 | 2247 | 2247 | L | 16:00 | 17:00 | D |  | A | Hfp vx 753, M 357,359- Hfp vx 756, M 324,326
347335 Övrigt | MGB |  |  | GD 80 Växelservice vxl 771/772 | 6,7,8 | 2202 | 2202 | L | 18:40 | 20:40 | D |  | A | Hfp vx 745, M355,357 - Hfp vx 774,776, M314,316,394,396,308,324 |  |  | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö Godsbangård
[5 empty] | 6,7,8 | 2207 | 2207 | L | 18:40 | 20:40 | D |  | A | Hfp vx 745, M355,357 - Hfp vx 774,776, M314,316,394,396,308,324
[5 empty] | 6,7,8 | 2212 | 2212 | L | 18:40 | 20:40 | D |  | A | Hfp vx 745, M355,357 - Hfp vx 774,776, M314,316,394,396,308,324
[5 empty] | 6,7,8 | 2217 | 2217 | L | 18:40 | 20:40 | D |  | A | Hfp vx 745, M355,357 - Hfp vx 774,776, M314,316,394,396,308,324
[5 empty] | 6,7,8 | 2222 | 2222 | L | 18:40 | 20:40 | D |  | A | Hfp vx 745, M355,357 - Hfp vx 774,776, M314,316,394,396,308,324
[5 empty] | 6,7,8 | 2227 | 2227 | L | 18:40 | 20:40 | D |  | A | Hfp vx 745, M355,357 - Hfp vx 774,776, M314,316,394,396,308,324
[5 empty] | 6,7,8 | 2232 | 2232 | L | 18:40 | 20:40 | D |  | A | Hfp vx 745, M355,357 - Hfp vx 774,776, M314,316,394,396,308,324
[5 empty] | 6,7,8 | 2237 | 2237 | L | 18:40 | 20:40 | D |  | A | Hfp vx 745, M355,357 - Hfp vx 774,776, M314,316,394,396,308,324
[5 empty] | 6,7,8 | 2242 | 2242 | L | 18:40 | 20:40 | D |  | A | Hfp vx 745, M355,357 - Hfp vx 774,776, M314,316,394,396,308,324
[5 empty] | 6,7,8 | 2247 | 2247 | L | 18:40 | 20:40 | D |  | A | Hfp vx 745, M355,357 - Hfp vx 774,776, M314,316,394,396,308,324
347336 Övrigt | MGB |  |  | GD 80 Växelservice vxl 778/779 | 59 | 2202 | 2202 | M | 13:00 | 15:00 | D |  | A | M330,M318, Hfp vx 773 - M304, Hfp vx 776 |  |  | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö Godsbangård
[5 empty] | 59 | 2207 | 2207 | M | 13:00 | 15:00 | D |  | A | M330,M318, Hfp vx 773 - M304, Hfp vx 776
[5 empty] | 59 | 2212 | 2212 | M | 13:00 | 15:00 | D |  | A | M330,M318, Hfp vx 773 - M304, Hfp vx 776
[5 empty] | 59 | 2217 | 2217 | M | 13:00 | 15:00 | D |  | A | M330,M318, Hfp vx 773 - M304, Hfp vx 776
[5 empty] | 59 | 2222 | 2222 | M | 13:00 | 15:00 | D |  | A | M330,M318, Hfp vx 773 - M304, Hfp vx 776
[5 empty] | 59 | 2227 | 2227 | M | 13:00 | 15:00 | D |  | A | M330,M318, Hfp vx 773 - M304, Hfp vx 776
[5 empty] | 59 | 2232 | 2232 | M | 13:00 | 15:00 | D |  | A | M330,M318, Hfp vx 773 - M304, Hfp vx 776
[5 empty] | 59 | 2237 | 2237 | M | 13:00 | 15:00 | D |  | A | M330,M318, Hfp vx 773 - M304, Hfp vx 776
[5 empty] | 59 | 2242 | 2242 | M | 13:00 | 15:00 | D |  | A | M330,M318, Hfp vx 773 - M304, Hfp vx 776
[5 empty] | 59 | 2247 | 2247 | M | 13:00 | 15:00 | D |  | A | M330,M318, Hfp vx 773 - M304, Hfp vx 776
347402 Övrigt | MGB |  |  | Datorskifte Mgb | Alla | 2205 | 2205 | Ti | 01:30 | 02:00 | D |  | B | M309, M380 -- M304, M302, M314, M316, M306, M300, M328, M326, M363 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Malmö Godsbangård I samråd med Trafikcentralen Malmö. Inga tågvägar, magasinerade tågvägar eller rörelser får förekomma i ställverket eller i gränssnittet mot intilliggande driftplatser. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter, och skyddsåtgärder för FJTKL är att ta bort all automatisk tågvägsläggning
[5 empty] | Alla | 2213 | 2216 | Ti | 01:30 | 02:00 | D |  | B | M309, M380 -- M304, M302, M314, M316, M306, M300, M328, M326, M363
[5 empty] | Alla | 2221 | 2224 | Ti | 01:30 | 02:00 | D |  | B | M309, M380 -- M304, M302, M314, M316, M306, M300, M328, M326, M363
[5 empty] | Alla | 2233 | 2233 | Ti | 01:30 | 02:00 | D |  | B | M309, M380 -- M304, M302, M314, M316, M306, M300, M328, M326, M363
[5 empty] | Alla | 2240 | 2240 | Ti | 01:30 | 02:00 | D |  | B | M309, M380 -- M304, M302, M314, M316, M306, M300, M328, M326, M363
[5 empty] | Alla | 2248 | 2248 | Ti | 01:30 | 02:00 | D |  | B | M309, M380 -- M304, M302, M314, M316, M306, M300, M328, M326, M363
347408 Övrigt | MGB |  |  | Datorskifte Mgb sp 61 - 64 | Alla | 2205 | 2205 | Ti | 03:00 | 03:30 | D |  | B | M602, M604, M606, M608 -- M101, M103, M105, M107 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Malmö Gbg spår 61-64 I samråd med Trafikcentralen Malmö. Inga tågvägar, magasinerade tågvägar eller rörelser får förekomma i ställverket eller i gränssnittet mot intilliggande driftplatser. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter, och skyddsåtgärder för FJTKL är att ta bort all automatisk tågvägsläggning
[5 empty] | Alla | 2213 | 2213 | Ti | 03:00 | 03:30 | D |  | B | M602, M604, M606, M608 -- M101, M103, M105, M107
[5 empty] | Alla | 2221 | 2221 | Ti | 03:00 | 03:30 | D |  | B | M602, M604, M606, M608 -- M101, M103, M105, M107
[5 empty] | Alla | 2233 | 2233 | Ti | 03:00 | 03:00 | D |  | B | M602, M604, M606, M608 -- M101, M103, M105, M107
[5 empty] | Alla | 2240 | 2240 | Ti | 03:00 | 03:30 | D |  | B | M602, M604, M606, M608 -- M101, M103, M105, M107
[5 empty] | Alla | 2248 | 2248 | Ti | 03:00 | 03:30 | D |  | B | M602, M604, M606, M608 -- M101, M103, M105, M107
333898 Övrigt | MGB | M |  | Servicefönster/Underhåll Lokstall Mgb | Mgb 11,12,13,70,90,584,586. M sp 90 | 2203 | 2203 | nmS | 21:35 | 06:45 | D |  | A | M: Hfp vx 775, 785, 510, stoppbock sb322 - gränstavla gränstavla 581, gränstavla 586 - infartsgräns g20 - M: Gränstavla g21 - M vx 301 | X |  | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö Godsbangård och Malmö personbangård Stängt i förbindelsen mot lokstall (två övervakningsområden)
[5 empty] | Mgb 11,12,13,70,90,584,586. M sp 90 | 2207 | 2207 | nmS | 21:35 | 06:45 | D |  | A | M: Hfp vx 775, 785, 510, stoppbock sb322 - gränstavla gränstavla 581, gränstavla 586 - infartsgräns g20 - M: Gränstavla g21 - M vx 301 | X
[5 empty] | Mgb 11,12,13,70,90,584,586. M sp 90 | 2211 | 2211 | nmS | 21:35 | 06:45 | D |  | A | M: Hfp vx 775, 785, 510, stoppbock sb322 - gränstavla gränstavla 581, gränstavla 586 - infartsgräns g20 - M: Gränstavla g21 - M vx 301 | X
[5 empty] | Mgb 11,12,13,70,90,584,586. M sp 90 | 2215 | 2215 | nmS | 21:35 | 06:45 | D |  | A | M: Hfp vx 775, 785, 510, stoppbock sb322 - gränstavla gränstavla 581, gränstavla 586 - infartsgräns g20 - M: Gränstavla g21 - M vx 301 | X
[5 empty] | Mgb 11,12,13,70,90,584,586. M sp 90 | 2219 | 2219 | nmS | 21:35 | 06:45 | D |  | A | M: Hfp vx 775, 785, 510, stoppbock sb322 - gränstavla gränstavla 581, gränstavla 586 - infartsgräns g20 - M: Gränstavla g21 - M vx 301 | X
[5 empty] | Mgb 11,12,13,70,90,584,586. M sp 90 | 2223 | 2223 | nmS | 21:35 | 06:45 | D |  | A | M: Hfp vx 775, 785, 510, stoppbock sb322 - gränstavla gränstavla 581, gränstavla 586 - infartsgräns g20 - M: Gränstavla g21 - M vx 301 | X
[5 empty] | Mgb 11,12,13,70,90,584,586. M sp 90 | 2227 | 2227 | nmS | 21:35 | 06:45 | D |  | A | M: Hfp vx 775, 785, 510, stoppbock sb322 - gränstavla gränstavla 581, gränstavla 586 - infartsgräns g20 - M: Gränstavla g21 - M vx 301 | X
[5 empty] | Mgb 11,12,13,70,90,584,586. M sp 90 | 2235 | 2235 | nmS | 21:35 | 06:45 | D |  | A | M: Hfp vx 775, 785, 510, stoppbock sb322 - gränstavla gränstavla 581, gränstavla 586 - infartsgräns g20 - M: Gränstavla g21 - M vx 301 | X
[5 empty] | Mgb 11,12,13,70,90,584,586. M sp 90 | 2239 | 2239 | nmS | 21:35 | 06:45 | D |  | A | M: Hfp vx 775, 785, 510, stoppbock sb322 - gränstavla gränstavla 581, gränstavla 586 - infartsgräns g20 - M: Gränstavla g21 - M vx 301 | X
[5 empty] | Mgb 11,12,13,70,90,584,586. M sp 90 | 2244 | 2244 | nmS | 21:35 | 06:45 | D |  | A | M: Hfp vx 775, 785, 510, stoppbock sb322 - gränstavla gränstavla 581, gränstavla 586 - infartsgräns g20 - M: Gränstavla g21 - M vx 301 | X
[5 empty] | Mgb 11,12,13,70,90,584,586. M sp 90 | 2248 | 2248 | nmS | 21:35 | 06:45 | D |  | A | M: Hfp vx 775, 785, 510, stoppbock sb322 - gränstavla gränstavla 581, gränstavla 586 - infartsgräns g20 - M: Gränstavla g21 - M vx 301 | X
335845 Övrigt | MGB | M |  | Servicefönster/Underhåll Malmö pbg Område 5 | 19-25,49,50,6a | 2203 | 2203 | F | 07:30 | 15:00 | D |  | A | A-skydd M Hfp vx 677,368, Gräns Mgb - stoppbockar s376,sb378,s378,s373,sb544,sb396,s676 A-skydd Mgb: Gräns M - vx 552 | X |  | Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Malmö Personbangård Två Tkl områden
[5 empty] | 19-25,49,50,6a | 2212 | 2212 | F | 07:30 | 15:00 | D |  | A | A-skydd M Hfp vx 677,368, Gräns Mgb - stoppbockar s376,sb378,s378,s373,sb544,sb396,s676 A-skydd Mgb: Gräns M - vx 552 | X
[5 empty] | 19-25,49,50,6a | 2220 | 2220 | F | 07:30 | 15:00 | D |  | A | A-skydd M Hfp vx 677,368, Gräns Mgb - stoppbockar s376,sb378,s378,s373,sb544,sb396,s676 A-skydd Mgb: Gräns M - vx 552 | X
[5 empty] | 19-25,49,50,6a | 2228 | 2228 | F | 07:30 | 15:00 | D |  | A | A-skydd M Hfp vx 677,368, Gräns Mgb - stoppbockar s376,sb378,s378,s373,sb544,sb396,s676 A-skydd Mgb: Gräns M - vx 552 | X
[5 empty] | 19-25,49,50,6a | 2231 | 2231 | F | 07:30 | 15:00 | D |  | A | A-skydd M Hfp vx 677,368, Gräns Mgb - stoppbockar s376,sb378,s378,s373,sb544,sb396,s676 A-skydd Mgb: Gräns M - vx 552 | X
[5 empty] | 19-25,49,50,6a | 2239 | 2239 | F | 07:30 | 15:00 | D |  | A | A-skydd M Hfp vx 677,368, Gräns Mgb - stoppbockar s376,sb378,s378,s373,sb544,sb396,s676 A-skydd Mgb: Gräns M - vx 552 | X
[5 empty] | 19-25,49,50,6a | 2247 | 2247 | F | 07:30 | 15:00 | D |  | A | A-skydd M Hfp vx 677,368, Gräns Mgb - stoppbockar s376,sb378,s378,s373,sb544,sb396,s676 A-skydd Mgb: Gräns M - vx 552 | X
338338 Övrigt | MGB | (M) |  | Servicefönster # sp 61, 62, 63, 64 Malmö Godsbangård-(Malmö C) | 61,62,63,64 | 2201 | 2201 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | M: 701, 703 ,705,707 - 101,103,105,107 |  |  | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Arlöv-Malmö C (avropas med max två spår)
[5 empty] | 61,62,63,64 | 2202 | 2202 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | M: 701, 703 ,705,707 - 101,103,105,107
[5 empty] | 61,62,63,64 | 2205 | 2205 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | M: 701, 703 ,705,707 - 101,103,105,107
[5 empty] | 61,62,63,64 | 2206 | 2206 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | M: 701, 703 ,705,707 - 101,103,105,107
[5 empty] | 61,62,63,64 | 2209 | 2209 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | M: 701, 703 ,705,707 - 101,103,105,107
[5 empty] | 61,62,63,64 | 2210 | 2210 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | M: 701, 703 ,705,707 - 101,103,105,107
[5 empty] | 61,62,63,64 | 2213 | 2213 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | M: 701, 703 ,705,707 - 101,103,105,107
[5 empty] | 61,62,63,64 | 2214 | 2214 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | M: 701, 703 ,705,707 - 101,103,105,107
[5 empty] | 61,62,63,64 | 2217 | 2217 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | M: 701, 703 ,705,707 - 101,103,105,107
[5 empty] | 61,62,63,64 | 2218 | 2218 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | M: 701, 703 ,705,707 - 101,103,105,107
[5 empty] | 61,62,63,64 | 2221 | 2221 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | M: 701, 703 ,705,707 - 101,103,105,107
[5 empty] | 61,62,63,64 | 2222 | 2222 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | M: 701, 703 ,705,707 - 101,103,105,107
[5 empty] | 61,62,63,64 | 2225 | 2225 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | M: 701, 703 ,705,707 - 101,103,105,107
[5 empty] | 61,62,63,64 | 2226 | 2226 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | M: 701, 703 ,705,707 - 101,103,105,107
[5 empty] | 61,62,63,64 | 2229 | 2229 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | M: 701, 703 ,705,707 - 101,103,105,107
[5 empty] | 61,62,63,64 | 2230 | 2230 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | M: 701, 703 ,705,707 - 101,103,105,107
[5 empty] | 61,62,63,64 | 2233 | 2233 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | M: 701, 703 ,705,707 - 101,103,105,107
[5 empty] | 61,62,63,64 | 2234 | 2234 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | M: 701, 703 ,705,707 - 101,103,105,107
[5 empty] | 61,62,63,64 | 2237 | 2237 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | M: 701, 703 ,705,707 - 101,103,105,107
[5 empty] | 61,62,63,64 | 2238 | 2238 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | M: 701, 703 ,705,707 - 101,103,105,107
[5 empty] | 61,62,63,64 | 2241 | 2241 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | M: 701, 703 ,705,707 - 101,103,105,107
[5 empty] | 61,62,63,64 | 2242 | 2242 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | M: 701, 703 ,705,707 - 101,103,105,107
[5 empty] | 61,62,63,64 | 2245 | 2245 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | M: 701, 703 ,705,707 - 101,103,105,107
[5 empty] | 61,62,63,64 | 2246 | 2246 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | M: 701, 703 ,705,707 - 101,103,105,107
339187 Övrigt | MGB | M |  | Kontaktledningsbesiktning M/Mgb sp 50,80-82,90 | 50,80-82,90 | 2220 | 2220 | F | 07:30 | 15:00 | D |  | A | A-skydd: M hfp vx 677, 368, Gräns Mgb – stoppbockar s376,sb378,s378,s373,sb544,sb396,s676 A-skydd Mgb: Gräns M – vx 552 | X |  | Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Malmö Personbangård
[5 empty] | 50,80-82,90 | 2239 | 2239 | F | 07:30 | 15:00 | D |  | A | A-skydd: M hfp vx 677, 368, Gräns Mgb – stoppbockar s376,sb378,s378,s373,sb544,sb396,s676 A-skydd Mgb: Gräns M – vx 552 | X
339194 Övrigt | MGB | M |  | Kontaktledningsbesiktning Mgb-M sp 61,1 | 61,1 | 2221 | 2221 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D |  | A | A-skydd Mgb: M 728 - M 107. A-skydd M: M 107 - M 147. E-skydd Mgb: M 747 - M 107. E-skydd M: M 107, hfp vx 607, 610, 619, 622 - hfp vx 678. | X |  | Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Malmö C Stänger växelgatan mot depå samt förbindelsen mot spår 49-50
339195 Övrigt | MGB | M |  | Kontaktledningsbesiktning Mgb-M sp 62,2 | 62,2 | 2221 | 2221 | nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | A-skydd Mgb: M 745 - M 105. A-skydd M: M 105 - M 276, 145. E-skydd Mgb: M 756 - M 105. E-skydd M: M 105 - M 276, Hfp vx 621, 624, 632. | X |  | Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Malmö Stänger växelgatan (växling till/från depå via Östervärn)
339196 Övrigt | MGB | M |  | Kontaktledningsbesiktning Mgb-M sp 63,3 | 63,3 | 2221 | 2221 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A | A-skydd Mgb: M 724 - M 103. A-skydd M: M 103 - M 273. E-skydd Mgb: M 743 - M 103. E-skydd M: M 103, hfp vx 602, 617, 626, 623, 632 - M 154 | X |  | Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Malmö C Stänger växelgatan (växling till/från depå via Östervärn)
339197 Övrigt | MGB | M |  | Kontaktledningsbesiktning Mgb-M sp 64,4 | 64,4 | 2238 | 2238 | To | 09:00 | 15:00 | D |  | A | A-skydd Mgb: M 731 - M 101. A-skydd M: M 101 - M 233, 232. E-skydd Mgb: M 731, Hfp vx 129 - M 101. E-skydd M: M 101, Hfp vx 601, 604, 615, 618, 638, 635, 625, M 152, 204. | X |  | Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Malmö C Stänger växelgatan
341312 Övrigt | MGB | M |  | Fyrspårsutbyggnad Lund-Malmö: Inkoppling Å | 63,64 63,64 | 2222 | 2222 | nmTi-nmF | 21:03 | 04:53 | D | Inkoppling Å | A | A-skydd: M188,186,125 - M166 E-Skydd: M107,105,411 - M235, hfp vx 610,620 | X |  | Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Malmö C- Arlöv två spår i taget
[5 empty] | 61,62 61,62 | 2223 | 2223 | nmTi-nmF | 21:03 | 04:53 | D | Inkoppling Å | A | A-skydd: M101,103 - M164, 229 | X
334357 Övrigt | M |  |  | Servicefönster/Underhåll Malmö pbg Område 1 | 67 - 73, 26 - 28 | 2203 | 2203 | M | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Hfp vx 302,345,383,371 - vx 352, 359, infragräns gt328, g376a,g376b | X |  | Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Malmö Personbangård
[5 empty] | 67 - 73, 26 - 28 | 2212 | 2212 | M | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Hfp vx 302,345,383,371 - vx 352, 359, infragräns gt328, g376a,g376b | X
[5 empty] | 67 - 73, 26 - 28 | 2220 | 2220 | M | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Hfp vx 302,345,383,371 - vx 352, 359, infragräns gt328, g376a,g376b | X
[5 empty] | 67 - 73, 26 - 28 | 2228 | 2228 | M | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Hfp vx 302,345,383,371 - vx 352, 359, infragräns gt328, g376a,g376b | X
[5 empty] | 67 - 73, 26 - 28 | 2231 | 2231 | M | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Hfp vx 302,345,383,371 - vx 352, 359, infragräns gt328, g376a,g376b | X
[5 empty] | 67 - 73, 26 - 28 | 2239 | 2239 | M | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Hfp vx 302,345,383,371 - vx 352, 359, infragräns gt328, g376a,g376b | X
[5 empty] | 67 - 73, 26 - 28 | 2247 | 2247 | M | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Hfp vx 302,345,383,371 - vx 352, 359, infragräns gt328, g376a,g376b | X
334358 Övrigt | M |  |  | Servicefönster/Underhåll Malmö pbg Område 2 | 28 - 34, 70 - 72 | 2203 | 2203 | To | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Hfp vx 325,326,327,350, vx 346 - Hfp vx 676, vx 380, infgräns gt354 | X |  | Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Malmö Personbangård
[5 empty] | 28 - 34, 70 - 72 | 2212 | 2212 | To | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Hfp vx 325,326,327,350, vx 346 - Hfp vx 676, vx 380, infgräns gt354 | X
[5 empty] | 28 - 34, 70 - 72 | 2220 | 2220 | To | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Hfp vx 325,326,327,350, vx 346 - Hfp vx 676, vx 380, infgräns gt354 | X
[5 empty] | 28 - 34, 70 - 72 | 2228 | 2228 | To | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Hfp vx 325,326,327,350, vx 346 - Hfp vx 676, vx 380, infgräns gt354 | X
[5 empty] | 28 - 34, 70 - 72 | 2231 | 2231 | To | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Hfp vx 325,326,327,350, vx 346 - Hfp vx 676, vx 380, infgräns gt354 | X
[5 empty] | 28 - 34, 70 - 72 | 2239 | 2239 | To | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Hfp vx 325,326,327,350, vx 346 - Hfp vx 676, vx 380, infgräns gt354 | X
[5 empty] | 28 - 34, 70 - 72 | 2247 | 2247 | To | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Hfp vx 325,326,327,350, vx 346 - Hfp vx 676, vx 380, infgräns gt354 | X
335842 Övrigt | M |  |  | Servicefönster/Underhåll Malmö pbg Område 3 | 35 - 39, 73 - 79 | 2203 | 2203 | O | 09:00 | 15:00 | D |  | A | M: Hfp vx 301,303,315,333,648,646,640,357,389,392, vx 323 - infgräns gt642,gt343,gt354,365 | X |  | Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Malmö Personbangård
[5 empty] | 35 - 39, 73 - 79 | 2212 | 2212 | O | 09:00 | 15:00 | D |  | A | M: Hfp vx 301,303,315,333,648,646,640,357,389,392, vx 323 - infgräns gt642,gt343,gt354,365 | X
[5 empty] | 35 - 39, 73 - 79 | 2220 | 2220 | O | 09:00 | 15:00 | D |  | A | M: Hfp vx 301,303,315,333,648,646,640,357,389,392, vx 323 - infgräns gt642,gt343,gt354,365 | X
[5 empty] | 35 - 39, 73 - 79 | 2228 | 2228 | O | 09:00 | 15:00 | D |  | A | M: Hfp vx 301,303,315,333,648,646,640,357,389,392, vx 323 - infgräns gt642,gt343,gt354,365 | X
[5 empty] | 35 - 39, 73 - 79 | 2231 | 2231 | O | 09:00 | 15:00 | D |  | A | M: Hfp vx 301,303,315,333,648,646,640,357,389,392, vx 323 - infgräns gt642,gt343,gt354,365 | X
[5 empty] | 35 - 39, 73 - 79 | 2239 | 2239 | O | 09:00 | 15:00 | D |  | A | M: Hfp vx 301,303,315,333,648,646,640,357,389,392, vx 323 - infgräns gt642,gt343,gt354,365 | X
[5 empty] | 35 - 39, 73 - 79 | 2247 | 2247 | O | 09:00 | 15:00 | D |  | A | M: Hfp vx 301,303,315,333,648,646,640,357,389,392, vx 323 - infgräns gt642,gt343,gt354,365 | X
335843 Övrigt | M |  |  | Servicefönster/Underhåll Malmö pbg Område 4 | 50,80 - 82,90 | 2203 | 2203 | Ti | 09:00 | 15:00 | D |  | A | M255, 257, 267, 277 - vx 394, stoppbockar sb396, s676, hfp vx 678, 620, 609, stoppbockar sb309, sb310, vx 307, hfp vx 316,332 | X |  | Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Malmö Personbangård
[5 empty] | 50,80 - 82,90 | 2212 | 2212 | Ti | 09:00 | 15:00 | D |  | A | M255, 257, 267, 277 - vx 394, stoppbockar sb396, s676, hfp vx 678, 620, 609, stoppbockar sb309, sb310, vx 307, hfp vx 316,332 | X
[5 empty] | 50,80 - 82,90 | 2220 | 2220 | Ti | 09:00 | 15:00 | D |  | A | M255, 257, 267, 277 - vx 394, stoppbockar sb396, s676, hfp vx 678, 620, 609, stoppbockar sb309, sb310, vx 307, hfp vx 316,332 | X
[5 empty] | 50,80 - 82,90 | 2228 | 2228 | Ti | 09:00 | 15:00 | D |  | A | M255, 257, 267, 277 - vx 394, stoppbockar sb396, s676, hfp vx 678, 620, 609, stoppbockar sb309, sb310, vx 307, hfp vx 316,332 | X
[5 empty] | 50,80 - 82,90 | 2231 | 2231 | Ti | 09:00 | 15:00 | D |  | A | M255, 257, 267, 277 - vx 394, stoppbockar sb396, s676, hfp vx 678, 620, 609, stoppbockar sb309, sb310, vx 307, hfp vx 316,332 | X
[5 empty] | 50,80 - 82,90 | 2239 | 2239 | Ti | 09:00 | 15:00 | D |  | A | M255, 257, 267, 277 - vx 394, stoppbockar sb396, s676, hfp vx 678, 620, 609, stoppbockar sb309, sb310, vx 307, hfp vx 316,332 | X
[5 empty] | 50,80 - 82,90 | 2247 | 2247 | Ti | 09:00 | 15:00 | D |  | A | M255, 257, 267, 277 - vx 394, stoppbockar sb396, s676, hfp vx 678, 620, 609, stoppbockar sb309, sb310, vx 307, hfp vx 316,332 | X
335848 Övrigt | M |  |  | Servicefönster/Underhåll Malmö C Område 1 | 10 14,43 | 2152 | 2152 | nmTi | 22:15 | 04:00 | D |  | A | M: 109 - stoppbock s226 - stoppbock s159 - stoppbock f638 (sp 12) | X |  | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö C Spår 10 stängt
[5 empty] | 10 14,43 | 2209 | 2209 | nmTi | 22:15 | 04:00 | D |  | A | M: 109 - stoppbock s226 - stoppbock s159 - stoppbock f638 (sp 12) | X
[5 empty] | 10 14,43 | 2217 | 2217 | nmTi | 22:15 | 04:00 | D |  | A | M: 109 - stoppbock s226 - stoppbock s159 - stoppbock f638 (sp 12) | X
[5 empty] | 10 14,43 | 2225 | 2225 | nmTi | 22:15 | 04:00 | D |  | A | M: 109 - stoppbock s226 - stoppbock s159 - stoppbock f638 (sp 12) | X
[5 empty] | 10 14,43 | 2228 | 2228 | nmTi | 22:15 | 04:00 | D |  | A | M: 109 - stoppbock s226 - stoppbock s159 - stoppbock f638 (sp 12) | X
[5 empty] | 10 14,43 | 2236 | 2236 | nmTi | 22:15 | 04:00 | D |  | A | M: 109 - stoppbock s226 - stoppbock s159 - stoppbock f638 (sp 12) | X
[5 empty] | 10 14,43 | 2244 | 2244 | nmTi | 22:15 | 04:00 | D |  | A | M: 109 - stoppbock s226 - stoppbock s159 - stoppbock f638 (sp 12) | X
335849 Övrigt | M |  |  | Servicefönster/Underhåll Malmö C Område 2 | 5,6,7,8,9 | 2205 | 2205 | nmO | 23:55 | 04:00 | D |  | A | M: 233 - stoppbock s169, s167, s165, s163, s161 | X |  | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö C Spår 5-9 stängt
[5 empty] | 5,6,7,8,9 | 2209 | 2209 | nmO | 23:55 | 04:00 | D |  | A | M: 233 - stoppbock s169, s167, s165, s163, s161 | X
[5 empty] | 5,6,7,8,9 | 2217 | 2217 | nmO | 23:55 | 04:00 | D |  | A | M: 233 - stoppbock s169, s167, s165, s163, s161 | X
[5 empty] | 5,6,7,8,9 | 2225 | 2225 | nmO | 23:55 | 04:00 | D |  | A | M: 233 - stoppbock s169, s167, s165, s163, s161 | X
[5 empty] | 5,6,7,8,9 | 2228 | 2228 | nmO | 23:55 | 04:00 | D |  | A | M: 233 - stoppbock s169, s167, s165, s163, s161 | X
[5 empty] | 5,6,7,8,9 | 2236 | 2236 | nmO | 23:55 | 04:00 | D |  | A | M: 233 - stoppbock s169, s167, s165, s163, s161 | X
[5 empty] | 5,6,7,8,9 | 2244 | 2244 | nmO | 23:55 | 04:00 | D |  | A | M: 233 - stoppbock s169, s167, s165, s163, s161 | X
[5 empty] | 9,10 12 | 2205 | 2205 | nmO | 23:55 | 00:05 | D | Etablering | A | M: 247,233 - M136, 204, stb F638
[5 empty] | 9,10 12 | 2205 | 2205 | O | 03:50 | 04:00 | D | Etablering | A | M: 247,233 - M136, 204, stb F638
[5 empty] | 9,10 12 | 2209 | 2209 | nmO | 23:55 | 00:05 | D | Etablering | A | M: 247,233 - M136, 204, stb F638
[5 empty] | 9,10 12 | 2209 | 2209 | O | 03:50 | 04:00 | D | Etablering | A | M: 247,233 - M136, 204, stb F638
[5 empty] | 9,10 12 | 2217 | 2217 | nmO | 23:55 | 00:05 | D | Etablering | A | M: 247,233 - M136, 204, stb F638
[5 empty] | 9,10 12 | 2217 | 2217 | O | 03:50 | 04:00 | D | Etablering | A | M: 247,233 - M136, 204, stb F638
[5 empty] | 9,10 12 | 2225 | 2225 | nmO | 23:55 | 00:05 | D | Etablering | A | M: 247,233 - M136, 204, stb F638
[5 empty] | 9,10 12 | 2225 | 2225 | O | 03:50 | 04:00 | D | Etablering | A | M: 247,233 - M136, 204, stb F638
[5 empty] | 9,10 12 | 2228 | 2228 | nmO | 23:55 | 00:05 | D | Etablering | A | M: 247,233 - M136, 204, stb F638
[5 empty] | 9,10 12 | 2228 | 2228 | O | 03:50 | 04:00 | D | Etablering | A | M: 247,233 - M136, 204, stb F638
[5 empty] | 9,10 12 | 2236 | 2236 | nmO | 23:55 | 00:05 | D | Etablering | A | M: 247,233 - M136, 204, stb F638
[5 empty] | 9,10 12 | 2236 | 2236 | O | 03:50 | 04:00 | D | Etablering | A | M: 247,233 - M136, 204, stb F638
[5 empty] | 9,10 12 | 2244 | 2244 | nmO | 23:55 | 00:05 | D | Etablering | A | M: 247,233 - M136, 204, stb F638
[5 empty] | 9,10 12 | 2244 | 2244 | O | 03:50 | 04:00 | D | Etablering | A | M: 247,233 - M136, 204, stb F638
335850 Övrigt | M |  |  | Servicefönster/Underhåll Malmö C Område 3 | 3,4A | 2201 | 2201 | Ti | 01:00 | 05:00 | D |  | A | M: 282,113 - M 291,193, 233 | X |  | Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Malmö C Spår 3-4 och växelgatan stängd
[5 empty] | 3,4A | 2210 | 2210 | Ti | 01:00 | 05:00 | D |  | A | M: 282,113 - M 291,193, 233 | X
[5 empty] | 3,4A | 2218 | 2218 | Ti | 01:00 | 05:00 | D |  | A | M: 282,113 - M 291,193, 233 | X
[5 empty] | 3,4A | 2226 | 2226 | Ti | 01:00 | 05:00 | D |  | A | M: 282,113 - M 291,193, 233 | X
[5 empty] | 3,4A | 2229 | 2229 | Ti | 01:00 | 05:00 | D |  | A | M: 282,113 - M 291,193, 233 | X
[5 empty] | 3,4A | 2237 | 2237 | Ti | 01:00 | 05:00 | D |  | A | M: 282,113 - M 291,193, 233 | X
[5 empty] | 3,4A | 2245 | 2245 | Ti | 01:00 | 05:00 | D |  | A | M: 282,113 - M 291,193, 233 | X
[5 empty] | 4A 14,43 | 2201 | 2201 | Ti | 01:00 | 01:10 | D | Etablering | A | M: stb s226, M219, 131 - M210 - 229
[5 empty] | 4A 14,43 | 2201 | 2201 | Ti | 04:50 | 05:00 | D | Etablering | A | M: stb s226, M219, 131 - M210 - 229
[5 empty] | 4A 14,43 | 2210 | 2210 | Ti | 01:00 | 01:10 | D | Etablering | A | M: stb s226, M219, 131 - M210 - 229
[5 empty] | 4A 14,43 | 2210 | 2210 | Ti | 04:50 | 05:00 | D | Etablering | A | M: stb s226, M219, 131 - M210 - 229
[5 empty] | 4A 14,43 | 2218 | 2218 | Ti | 01:00 | 01:10 | D | Etablering | A | M: stb s226, M219, 131 - M210 - 229
[5 empty] | 4A 14,43 | 2218 | 2218 | Ti | 04:50 | 05:00 | D | Etablering | A | M: stb s226, M219, 131 - M210 - 229
[5 empty] | 4A 14,43 | 2226 | 2226 | Ti | 01:00 | 01:10 | D | Etablering | A | M: stb s226, M219, 131 - M210 - 229
[5 empty] | 4A 14,43 | 2226 | 2226 | Ti | 04:50 | 05:00 | D | Etablering | A | M: stb s226, M219, 131 - M210 - 229
[5 empty] | 4A 14,43 | 2229 | 2229 | Ti | 01:00 | 01:10 | D | Etablering | A | M: stb s226, M219, 131 - M210 - 229
[5 empty] | 4A 14,43 | 2229 | 2229 | Ti | 04:50 | 05:00 | D | Etablering | A | M: stb s226, M219, 131 - M210 - 229
[5 empty] | 4A 14,43 | 2237 | 2237 | Ti | 01:00 | 01:10 | D | Etablering | A | M: stb s226, M219, 131 - M210 - 229
[5 empty] | 4A 14,43 | 2237 | 2237 | Ti | 04:50 | 05:00 | D | Etablering | A | M: stb s226, M219, 131 - M210 - 229
[5 empty] | 4A 14,43 | 2245 | 2245 | Ti | 01:00 | 01:10 | D | Etablering | A | M: stb s226, M219, 131 - M210 - 229
[5 empty] | 4A 14,43 | 2245 | 2245 | Ti | 04:50 | 05:00 | D | Etablering | A | M: stb s226, M219, 131 - M210 - 229
335851 Övrigt | M |  |  | Servicefönster/Underhåll Malmö C Område 4 | 2A,50 1,42 | 2201 | 2201 | O | 01:00 | 05:00 | D |  | A | M: 105,276,278,279,277 - 195,297,240 | X |  | Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Malmö C Spår 1- 2, 42, 49-50 och växelgatan stängt
[5 empty] | 2A,50 1,42 | 2210 | 2210 | O | 01:00 | 05:00 | D |  | A | M: 105,276,278,279,277 - 195,297,240 | X
[5 empty] | 2A,50 1,42 | 2218 | 2218 | O | 01:00 | 05:00 | D |  | A | M: 105,276,278,279,277 - 195,297,240 | X
[5 empty] | 2A,50 1,42 | 2226 | 2226 | O | 01:00 | 05:00 | D |  | A | M: 105,276,278,279,277 - 195,297,240 | X
[5 empty] | 2A,50 1,42 | 2229 | 2229 | O | 01:00 | 05:00 | D |  | A | M: 105,276,278,279,277 - 195,297,240 | X
[5 empty] | 2A,50 1,42 | 2237 | 2237 | O | 01:00 | 05:00 | D |  | A | M: 105,276,278,279,277 - 195,297,240 | X
[5 empty] | 2A,50 1,42 | 2245 | 2245 | O | 01:00 | 05:00 | D |  | A | M: 105,276,278,279,277 - 195,297,240 | X
[5 empty] | 49,50 | 2201 | 2201 | O | 01:00 | 01:15 | D | Etablering | A | M sb s676,sb396, vxl394 - M240
[5 empty] | 49,50 | 2201 | 2201 | O | 04:45 | 05:00 | D | Etablering | A | M sb s676,sb396, vxl394 - M240
[5 empty] | 49,50 | 2210 | 2210 | O | 01:00 | 01:15 | D | Etablering | A | M sb s676,sb396, vxl394 - M240
[5 empty] | 49,50 | 2210 | 2210 | O | 04:45 | 05:00 | D | Etablering | A | M sb s676,sb396, vxl394 - M240
[5 empty] | 49,50 | 2218 | 2218 | O | 01:00 | 01:15 | D | Etablering | A | M sb s676,sb396, vxl394 - M240
[5 empty] | 49,50 | 2218 | 2218 | O | 04:45 | 05:00 | D | Etablering | A | M sb s676,sb396, vxl394 - M240
[5 empty] | 49,50 | 2226 | 2226 | O | 01:00 | 01:15 | D | Etablering | A | M sb s676,sb396, vxl394 - M240
[5 empty] | 49,50 | 2226 | 2226 | O | 04:45 | 05:00 | D | Etablering | A | M sb s676,sb396, vxl394 - M240
[5 empty] | 49,50 | 2229 | 2229 | O | 01:00 | 01:15 | D | Etablering | A | M sb s676,sb396, vxl394 - M240
[5 empty] | 49,50 | 2229 | 2229 | O | 04:45 | 05:00 | D | Etablering | A | M sb s676,sb396, vxl394 - M240
[5 empty] | 49,50 | 2237 | 2237 | O | 01:00 | 01:15 | D | Etablering | A | M sb s676,sb396, vxl394 - M240
[5 empty] | 49,50 | 2237 | 2237 | O | 04:45 | 05:00 | D | Etablering | A | M sb s676,sb396, vxl394 - M240
[5 empty] | 49,50 | 2245 | 2245 | O | 01:00 | 01:15 | D | Etablering | A | M sb s676,sb396, vxl394 - M240
[5 empty] | 49,50 | 2245 | 2245 | O | 04:45 | 05:00 | D | Etablering | A | M sb s676,sb396, vxl394 - M240
335852 Övrigt | M |  |  | Servicefönster/Underhåll Malmö C Område 5 | 50 1,42 | 2201 | 2201 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A | M:119,107,249 - M:139,137,160 | X |  | Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Malmö C Förbindelse stängd mot spår 49-50
[5 empty] | 50 1,42 | 2210 | 2210 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A | M:119,107,249 - M:139,137,160 | X
[5 empty] | 50 1,42 | 2218 | 2218 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A | M:119,107,249 - M:139,137,160 | X
[5 empty] | 50 1,42 | 2226 | 2226 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A | M:119,107,249 - M:139,137,160 | X
[5 empty] | 50 1,42 | 2229 | 2229 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A | M:119,107,249 - M:139,137,160 | X
[5 empty] | 50 1,42 | 2237 | 2237 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A | M:119,107,249 - M:139,137,160 | X
[5 empty] | 50 1,42 | 2245 | 2245 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A | M:119,107,249 - M:139,137,160 | X
[5 empty] | 1A,49,50,38 39 | 2201 | 2201 | O | 23:00 | 23:15 | D | Etablering | A | Sb s676, sb 396, vx 394 - M240
[5 empty] | 1A,49,50,38 39 | 2201 | 2201 | To | 04:45 | 05:00 | D | Etablering | A | Sb s676, sb 396, vx 394 - M240
[5 empty] | 1A,49,50,38 39 | 2210 | 2210 | O | 23:00 | 23:15 | D | Etablering | A | Sb s676, sb 396, vx 394 - M240
[5 empty] | 1A,49,50,38 39 | 2210 | 2210 | To | 04:45 | 05:00 | D | Etablering | A | Sb s676, sb 396, vx 394 - M240
[5 empty] | 1A,49,50,38 39 | 2218 | 2218 | O | 23:00 | 23:15 | D | Etablering | A | Sb s676, sb 396, vx 394 - M240
[5 empty] | 1A,49,50,38 39 | 2218 | 2218 | To | 04:45 | 05:00 | D | Etablering | A | Sb s676, sb 396, vx 394 - M240
[5 empty] | 1A,49,50,38 39 | 2226 | 2226 | O | 23:00 | 23:15 | D | Etablering | A | Sb s676, sb 396, vx 394 - M240
[5 empty] | 1A,49,50,38 39 | 2226 | 2226 | To | 04:45 | 05:00 | D | Etablering | A | Sb s676, sb 396, vx 394 - M240
[5 empty] | 1A,49,50,38 39 | 2229 | 2229 | O | 23:00 | 23:15 | D | Etablering | A | Sb s676, sb 396, vx 394 - M240
[5 empty] | 1A,49,50,38 39 | 2229 | 2229 | To | 04:45 | 05:00 | D | Etablering | A | Sb s676, sb 396, vx 394 - M240
[5 empty] | 1A,49,50,38 39 | 2237 | 2237 | O | 23:00 | 23:15 | D | Etablering | A | Sb s676, sb 396, vx 394 - M240
[5 empty] | 1A,49,50,38 39 | 2237 | 2237 | To | 04:45 | 05:00 | D | Etablering | A | Sb s676, sb 396, vx 394 - M240
[5 empty] | 1A,49,50,38 39 | 2245 | 2245 | O | 23:00 | 23:15 | D | Etablering | A | Sb s676, sb 396, vx 394 - M240
[5 empty] | 1A,49,50,38 39 | 2245 | 2245 | To | 04:45 | 05:00 | D | Etablering | A | Sb s676, sb 396, vx 394 - M240
335853 Övrigt | M |  |  | Servicefönster/Underhåll Malmö C Område 6 | 3,4A | 2201 | 2201 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | M: 101,103 - 131, 164 | X |  | Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Malmö C Spår 3-4 stängda
[5 empty] | 3,4A | 2210 | 2210 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | M: 101,103 - 131, 164 | X
[5 empty] | 3,4A | 2218 | 2218 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | M: 101,103 - 131, 164 | X
[5 empty] | 3,4A | 2226 | 2226 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | M: 101,103 - 131, 164 | X
[5 empty] | 3,4A | 2229 | 2229 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | M: 101,103 - 131, 164 | X
[5 empty] | 3,4A | 2237 | 2237 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | M: 101,103 - 131, 164 | X
[5 empty] | 3,4A | 2245 | 2245 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | M: 101,103 - 131, 164 | X
[5 empty] | 4A 14,43 | 2201 | 2201 | To | 23:00 | 23:15 | D | Etablering | A | s226, M205,111 - M210 ,282
[5 empty] | 4A 14,43 | 2201 | 2201 | F | 04:45 | 05:00 | D | Etablering | A | s226, M205,111 - M210 ,282
[5 empty] | 4A 14,43 | 2210 | 2210 | To | 23:00 | 23:15 | D | Etablering | A | s226, M205,111 - M210 ,282
[5 empty] | 4A 14,43 | 2210 | 2210 | F | 04:45 | 05:00 | D | Etablering | A | s226, M205,111 - M210 ,282
[5 empty] | 4A 14,43 | 2218 | 2218 | To | 23:00 | 23:15 | D | Etablering | A | s226, M205,111 - M210 ,282
[5 empty] | 4A 14,43 | 2218 | 2218 | F | 04:45 | 05:00 | D | Etablering | A | s226, M205,111 - M210 ,282
[5 empty] | 4A 14,43 | 2226 | 2226 | To | 23:00 | 23:15 | D | Etablering | A | s226, M205,111 - M210 ,282
[5 empty] | 4A 14,43 | 2226 | 2226 | F | 04:45 | 05:00 | D | Etablering | A | s226, M205,111 - M210 ,282
[5 empty] | 4A 14,43 | 2229 | 2229 | To | 23:00 | 23:15 | D | Etablering | A | s226, M205,111 - M210 ,282
[5 empty] | 4A 14,43 | 2229 | 2229 | F | 04:45 | 05:00 | D | Etablering | A | s226, M205,111 - M210 ,282
[5 empty] | 4A 14,43 | 2237 | 2237 | To | 23:00 | 23:15 | D | Etablering | A | s226, M205,111 - M210 ,282
[5 empty] | 4A 14,43 | 2237 | 2237 | F | 04:45 | 05:00 | D | Etablering | A | s226, M205,111 - M210 ,282
[5 empty] | 4A 14,43 | 2245 | 2245 | To | 23:00 | 23:15 | D | Etablering | A | s226, M205,111 - M210 ,282
[5 empty] | 4A 14,43 | 2245 | 2245 | F | 04:45 | 05:00 | D | Etablering | A | s226, M205,111 - M210 ,282
339182 Övrigt | M |  |  | Kontaktledningsbesiktning/Bg-belysning Malmö sp 5-9 | 5,6,7,8,9 | 2238 | 2238 | O | 09:00 | 15:00 | D |  | A | A-skydd: M 233, Hfp vx 635, 638 - Stoppbock s161,s163,s165,s167,s169. E-skydd: M 233, Hfp vx 635, 638 - Stoppbock s161,s163,s165,s167,s169 | X |  | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö C Malmö C Område 2
339183 Övrigt | M |  |  | Kontaktledningsbesiktning Malmö sp 67-73, 26-28 | 67-73,26-28 | 2220 | 2220 | M | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Hfp vx 302, 345, 383, 371 - vx 352, 359, infragräns gt328, g376a, g376b | X |  | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö Personbangård Område 1
[5 empty] | 67-73,26-28 | 2239 | 2239 | M | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Hfp vx 302, 345, 383, 371 - vx 352, 359, infragräns gt328, g376a, g376b | X
339184 Övrigt | M |  |  | Kontaktledningsbesiktning Malmö sp 50,80-82,90 | 50,80-82,90 | 2220 | 2220 | Ti | 09:20 | 15:00 | D |  | A | M255, 257, 267, 277 – vx 394, stoppbockar sb396, s676, hfp vx 678, 620, 609, stoppbockar sb309, sb310, vx 308, 307, hfp vx 316, 322 | X |  | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö Personbangård Stänger förbindelsen mot depå Malmö Personbangård Område 4
[5 empty] | 50,80-82,90 | 2239 | 2239 | Ti | 09:20 | 15:00 | D |  | A | M255, 257, 267, 277 – vx 394, stoppbockar sb396, s676, hfp vx 678, 620, 609, stoppbockar sb309, sb310, vx 308, 307, hfp vx 316, 322 | X
339185 Övrigt | M |  |  | Kontaktledningsbesiktning Malmö sp 35-39, 73-79 | 35-39,73-79 | 2220 | 2220 | O | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Hfp vx 301, 303, 315, 333, 648, 646, 640, 357, 389, 392, vx 323 – infgräns gt642, gt343, gt354, gt365 | X |  | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö Personbangård Malmö Personbangård Område 3
[5 empty] | 35-39,73-79 | 2239 | 2239 | O | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Hfp vx 301, 303, 315, 333, 648, 646, 640, 357, 389, 392, vx 323 – infgräns gt642, gt343, gt354, gt365 | X
339186 Övrigt | M |  |  | Kontaktledningsbesiktning Malmö sp 28-34, 70-72 | 28-34,70-72 | 2220 | 2220 | To | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Hfp vx 325, 326, 327, 350, vx 346 – Hfp vx 676, vx 380, infgräns gt354 | X |  | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö Personbangård Malmö Personbangård område 2
[5 empty] | 28-34,70-72 | 2239 | 2239 | To | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Hfp vx 325, 326, 327, 350, vx 346 – Hfp vx 676, vx 380, infgräns gt354 | X
339190 Övrigt | M |  |  | Kontaktledningsbesiktning Malmö sp 5-9 | 5-9 | 2236 | 2236 | nmO | 23:55 | 05:00 | D |  | A | A-skydd: M 233, Hfp vx 635, 638 - stoppbock s169, s167, s165, s163, s161. E-skydd: M 233, Hfp vx 635, 638 - stoppbock s169, s167, s165, s163, s161 | X |  | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö C Malmö C Område 2
346498 Övrigt | M |  |  | Växelgatan Malmö Vår spår 1, 2, 3 D-skydd 30h | 1,2,3,44 | 2221 | 2221 | F-S | 23:00 | 05:00 | H | Växelgatan | A | D-skydd: M294, 105, 276, 278 - M173, 175, 177 |  |  | Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Malmö C spår 1-3
[5 empty] | 22,31,49,50 | 2221 | 2221 | F-S | 23:00 | 05:00 | H | Etablering | A | A-skydd: M260, vx 391, 389, 383 - Hfp vx 678, stoppbock s676, sb396, vx 394
[5 empty] | 9,50 | 2221 | 2221 | nmL | 22:00 | 06:00 | D | Spårriktning/underhåll | A | A-skydd: M125,117,249,276,278, hfp vx 620 - M260
346500 Övrigt | M |  |  | Växelgatan Malmö Höst spår 2, 3, 4 D-skydd 30h | 2,3,4,42 | 2242 | 2242 | F-S | 23:00 | 05:00 | H | Växelgatan | A | D-skydd: M 282, 294, 186, 276 - M 171, 173, 275 |  |  | Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Malmö C spår 2-4
[5 empty] | 14 | 2242 | 2242 | F-S | 23:00 | 05:00 | H | Etablering 1 | A | A-skydd: M 220 - M 227
[5 empty] | 4,9,10,12,14 | 2242 | 2242 | F | 23:00 | 24:00 | D | Etablering 2 | A | A-skydd: Stoppbock s226, M 170, 220, hfp vx 616 - M 227,136, 204, stoppbock f638
[5 empty] | 4,9,10,12,14 | 2242 | 2242 | L | 01:00 | 01:30 | D | Etablering 2 | A | A-skydd: Stoppbock s226, M 170, 220, hfp vx 616 - M 227,136, 204, stoppbock f638
[5 empty] | 4,9,10,12,14 | 2242 | 2242 | L | 02:00 | 02:30 | D | Etablering 2 | A | A-skydd: Stoppbock s226, M 170, 220, hfp vx 616 - M 227,136, 204, stoppbock f638
[5 empty] | 4,9,10,12,14 | 2242 | 2242 | L | 03:00 | 06:00 | D | Etablering 2 | A | A-skydd: Stoppbock s226, M 170, 220, hfp vx 616 - M 227,136, 204, stoppbock f638
[5 empty] | 4,9,10,12,14 | 2242 | 2242 | L | 07:00 | 07:30 | D | Etablering 2 | A | A-skydd: Stoppbock s226, M 170, 220, hfp vx 616 - M 227,136, 204, stoppbock f638
[5 empty] | 4,9,10,12,14 | 2242 | 2242 | L | 10:00 | 10:30 | D | Etablering 2 | A | A-skydd: Stoppbock s226, M 170, 220, hfp vx 616 - M 227,136, 204, stoppbock f638
[5 empty] | 4,9,10,12,14 | 2242 | 2242 | L | 13:00 | 13:30 | D | Etablering 2 | A | A-skydd: Stoppbock s226, M 170, 220, hfp vx 616 - M 227,136, 204, stoppbock f638
[5 empty] | 4,9,10,12,14 | 2242 | 2242 | L | 16:00 | 16:30 | D | Etablering 2 | A | A-skydd: Stoppbock s226, M 170, 220, hfp vx 616 - M 227,136, 204, stoppbock f638
[5 empty] | 4,9,10,12,14 | 2242 | 2242 | L | 17:00 | 05:00 | H | Etablering 2 | A | A-skydd: Stoppbock s226, M 170, 220, hfp vx 616 - M 227,136, 204, stoppbock f638
[5 empty] | 1,2 | 2242 | 2242 | F | 23:00 | 06:00 | H | Spårriktning anslutande vx | A | A-skydd: M278, hf vx 622 - M174
347338 Övrigt | M |  |  | GD 80 Växelservice vxl 620 | 1A | 2202 | 2202 | nmF | 23:40 | 00:40 | D |  | A | M 237 - 238 |  |  | Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Malmö C Avbrott i växelförbindelsen mellan spår 2-10 och depå
[5 empty] | 1A | 2207 | 2207 | nmF | 23:40 | 00:40 | D |  | A | M 237 - 238
[5 empty] | 1A | 2212 | 2212 | nmF | 23:40 | 00:40 | D |  | A | M 237 - 238
[5 empty] | 1A | 2217 | 2217 | nmF | 23:40 | 00:40 | D |  | A | M 237 - 238
[5 empty] | 1A | 2227 | 2227 | nmF | 23:40 | 00:40 | D |  | A | M 237 - 238
[5 empty] | 1A | 2232 | 2232 | nmF | 23:40 | 00:40 | D |  | A | M 237 - 238
[5 empty] | 1A | 2242 | 2242 | nmF | 23:40 | 00:40 | D |  | A | M 237 - 238
[5 empty] | 1A | 2247 | 2247 | nmF | 23:40 | 00:40 | D |  | A | M 237 - 238
347339 Övrigt | M |  |  | GD 80 Växelservice vxl 622 | 2 | 2202 | 2202 | F | 01:00 | 01:55 | D |  | A | M 235 - M 236 |  |  | Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Malmö C Avbrott i växelförbindelsen mellan spår 2-10 och depå
[5 empty] | 2 | 2207 | 2207 | F | 01:00 | 01:55 | D |  | A | M 235 - M 236
[5 empty] | 2 | 2212 | 2212 | F | 01:00 | 01:55 | D |  | A | M 235 - M 236
[5 empty] | 2 | 2217 | 2217 | F | 01:00 | 01:55 | D |  | A | M 235 - M 236
[5 empty] | 2 | 2227 | 2227 | F | 01:00 | 01:55 | D |  | A | M 235 - M 236
[5 empty] | 2 | 2232 | 2232 | F | 01:00 | 01:55 | D |  | A | M 235 - M 236
[5 empty] | 2 | 2242 | 2242 | F | 01:00 | 01:55 | D |  | A | M 235 - M 236
[5 empty] | 2 | 2247 | 2247 | F | 01:00 | 01:55 | D |  | A | M 235 - M 236
347340 Övrigt | M |  |  | GD 80 Växelservice vxl 624 | 3 | 2202 | 2202 | F | 04:05 | 04:45 | D |  | A | M 234 - M 133 |  |  | Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Malmö C Avbrott i växelförbindelsen mellan spår 3-10 och depå
[5 empty] | 3 | 2207 | 2207 | F | 04:05 | 04:45 | D |  | A | M 234 - M 133
[5 empty] | 3 | 2212 | 2212 | F | 04:05 | 04:45 | D |  | A | M 234 - M 133
[5 empty] | 3 | 2217 | 2217 | F | 04:05 | 04:45 | D |  | A | M 234 - M 133
[5 empty] | 3 | 2227 | 2227 | F | 04:05 | 04:45 | D |  | A | M 234 - M 133
[5 empty] | 3 | 2232 | 2232 | F | 04:05 | 04:45 | D |  | A | M 234 - M 133
[5 empty] | 3 | 2242 | 2242 | F | 04:05 | 04:45 | D |  | A | M 234 - M 133
[5 empty] | 3 | 2247 | 2247 | F | 04:05 | 04:45 | D |  | A | M 234 - M 133
347341 Övrigt | M |  |  | GD 80 Växelservice vxl 625 | 3 | 2202 | 2202 | F | 03:05 | 03:55 | D |  | A | M 234 - M 133 |  |  | Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Malmö C Avbrott i växelförbindelsen mellan spår 3-10 och depå
[5 empty] | 3 | 2207 | 2207 | F | 03:05 | 03:55 | D |  | A | M 234 - M 133
[5 empty] | 3 | 2212 | 2212 | F | 03:05 | 03:55 | D |  | A | M 234 - M 133
[5 empty] | 3 | 2217 | 2217 | F | 03:05 | 03:55 | D |  | A | M 234 - M 133
[5 empty] | 3 | 2227 | 2227 | F | 03:05 | 03:55 | D |  | A | M 234 - M 133
[5 empty] | 3 | 2232 | 2232 | F | 03:05 | 03:55 | D |  | A | M 234 - M 133
[5 empty] | 3 | 2242 | 2242 | F | 03:05 | 03:55 | D |  | A | M 234 - M 133
[5 empty] | 3 | 2247 | 2247 | F | 03:05 | 03:55 | D |  | A | M 234 - M 133
347342 Övrigt | M |  |  | GD 80 Växelservice vxl 626 | 4 | 2202 | 2202 | F | 02:00 | 02:55 | D |  | A | M 212, M 231 - M 232 |  |  | Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Malmö C Avbrott i växelförbindelsen mellan spår 4-10 och depå
[5 empty] | 4 | 2207 | 2207 | F | 02:00 | 02:55 | D |  | A | M 212, M 231 - M 232
[5 empty] | 4 | 2212 | 2212 | F | 02:00 | 02:55 | D |  | A | M 212, M 231 - M 232
[5 empty] | 4 | 2217 | 2217 | F | 02:00 | 02:55 | D |  | A | M 212, M 231 - M 232
[5 empty] | 4 | 2227 | 2227 | F | 02:00 | 02:55 | D |  | A | M 212, M 231 - M 232
[5 empty] | 4 | 2232 | 2232 | F | 02:00 | 02:55 | D |  | A | M 212, M 231 - M 232
[5 empty] | 4 | 2242 | 2242 | F | 02:00 | 02:55 | D |  | A | M 212, M 231 - M 232
[5 empty] | 4 | 2247 | 2247 | F | 02:00 | 02:55 | D |  | A | M 212, M 231 - M 232
347404 Övrigt | M |  |  | Datorskifte M- M | Alla | 2205 | 2205 | Ti | 02:00 | 02:30 | D |  | B | M101, M103, M105, M107 -- M109, M119 -- M106, M108 |  |  | Trafikpåverkan: trafikavbrott Malmö C I samråd med Trafikcentralen Malmö. Inga tågvägar, magasinerade tågvägar eller rörelser får förekomma i ställverket eller i gränssnittet mot intilliggande driftplatser. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter, och skyddsåtgärder för FJTKL är att ta bort all automatisk tågvägsläggning
[5 empty] | Alla | 2213 | 2213 | Ti | 02:00 | 02:30 | D |  | B | M101, M103, M105, M107 -- M109, M119 -- M106, M108
[5 empty] | Alla | 2221 | 2221 | Ti | 02:00 | 02:30 | D |  | B | M101, M103, M105, M107 -- M109, M119 -- M106, M108
[5 empty] | Alla | 2233 | 2233 | Ti | 02:00 | 02:30 | D |  | B | M101, M103, M105, M107 -- M109, M119 -- M106, M108
[5 empty] | Alla | 2240 | 2240 | Ti | 02:00 | 02:30 | D |  | B | M101, M103, M105, M107 -- M109, M119 -- M106, M108
[5 empty] | Alla | 2248 | 2248 | Ti | 02:00 | 02:30 | D |  | B | M101, M103, M105, M107 -- M109, M119 -- M106, M108
Södra | Västkustbanan | Vecka : 2149 2249
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
344903 Övrigt | (HD) | (EA) | X | Servicefönster/Underhåll (Halmstad)-(Eldsberga) | NED 71 | 2208 | 2209 | nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Hd 148 - Ea N2 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Halmstad) - (Eldsberga)
[5 empty] | NED 71 | 2226 | 2227 | nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Hd 148 - Ea N2
[5 empty] | NED 71 | 2242 | 2243 | nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Hd 148 - Ea N2
[5 empty] | UPP 72 | 2208 | 2209 | nmTo | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Hd 114 - Ea U2
[5 empty] | UPP 72 | 2226 | 2227 | nmTo | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Hd 114 - Ea U2
[5 empty] | UPP 72 | 2242 | 2243 | nmTo | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Hd 114 - Ea U2
353620 Övrigt | (HD) | EA |  | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Halmstad-Eldsberga | Alla | 2245 | 2245 | nmL | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Hd 114,148 - Ea N2, U2 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Halmstad - Eldsberga
334355 Övrigt | (EA) | BÅN |  | Servicefönster/Underhåll (Eldsberga) - Båstad N | Alla, NED,UPP | 2214 | 2214 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | Ea: 52, 22 - BåN: 22,52 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Eldsberga)-Båstad Norra
334356 Övrigt | (EA) | BÅN | X | Servicefönster/Underhåll (Eldsberga) - Båstad N | UPP | 2208 | 2208 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Ea 22 - BåN 22 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Eldsberga)-(Viarp)
[5 empty] | UPP | 2213 | 2213 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Ea 22 - BåN 22 | X
[5 empty] | UPP | 2214 | 2214 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Ea 22 - BåN 22 | X
[5 empty] | UPP | 2214 | 2214 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Ea 22 - BåN 22 | X
[5 empty] | UPP | 2224 | 2224 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Ea 22 - BåN 22 | X
[5 empty] | UPP | 2235 | 2235 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Ea 22 - BåN 22 | X
[5 empty] | UPP | 2241 | 2241 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Ea 22 - BåN 22 | X
[5 empty] | UPP | 2249 | 2249 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Ea 22 - BåN 22 | X
[5 empty] | NED | 2208 | 2208 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Ea 52 - BåN 52 | X
[5 empty] | NED | 2214 | 2214 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Ea 52 - BåN 52 | X
[5 empty] | NED | 2215 | 2215 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Ea 52 - BåN 52 | X
[5 empty] | NED | 2215 | 2215 | nmTi-nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Ea 52 - BåN 52 | X
[5 empty] | NED | 2224 | 2224 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Ea 52 - BåN 52 | X
[5 empty] | NED | 2235 | 2235 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Ea 52 - BåN 52 | X
[5 empty] | NED | 2241 | 2241 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Ea 52 - BåN 52 | X
[5 empty] | NED | 2249 | 2249 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Ea 52 - BåN 52 | X
351588 Övrigt | EA | BÅN | X | Förebyggande underhåll, slipning av räler | NED | 2205 | 2205 | S | 22:30 | 24:00 | D |  | A | Ea 84 - Laov 52 |  |  | Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Eldsberga-Båstad Norra eller Laholm-Förslöv
[5 empty] | NED | 2206 | 2206 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Ea 84 - Laov 52
[5 empty] | NED | 2206 | 2206 | nmTi | 22:30 | 05:00 | D |  | A | Laov 52 - Bån 21
[5 empty] | NED | 2206 | 2206 | nmTi | 23:40 | 05:00 | D |  | A | Bån 21 - Bån 52
[5 empty] | UPP | 2207 | 2207 | nmTo | 22:30 | 05:00 | D |  | A | Bån 51 - Laov 22
[5 empty] | UPP | 2207 | 2207 | nmTo | 23:40 | 05:00 | D |  | A | Bån 51- Bån 22
[5 empty] | UPP | 2207 | 2207 | nmF | 22:30 | 05:00 | D |  | A | Laov 22 - Ea 82
334361 Övrigt | (BÅN) | FÖR | X | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | UPP 3,4 | 2150 | 2150 | nmTi nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A | BåN 22 - Has 261,263 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Båstad Norra)-(Viarp)
[5 empty] | UPP 3,4 | 2152 | 2204 | nmTi nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A | BåN 22 - Has 261,263 | X
[5 empty] | UPP 3,4 | 2208 | 2213 | nmTi nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A | BåN 22 - Has 261,263 | X
[5 empty] | UPP 3,4 | 2214 | 2214 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | BåN 22 - Has 261,263 | X
[5 empty] | UPP 3,4 | 2216 | 2216 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A | BåN 22 - Has 261,263 | X
[5 empty] | UPP 3,4 | 2217 | 2220 | nmTi nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A | BåN 22 - Has 261,263 | X
[5 empty] | UPP 3,4 | 2221 | 2221 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D |  | A | BåN 22 - Has 261,263 | X
[5 empty] | UPP 3,4 | 2222 | 2222 | nmTi nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A | BåN 22 - Has 261,263 | X
[5 empty] | UPP 3,4 | 2223 | 2223 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A | BåN 22 - Has 261,263 | X
[5 empty] | UPP 3,4 | 2224 | 2224 | nmTi nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A | BåN 22 - Has 261,263 | X
[5 empty] | UPP 3,4 | 2225 | 2225 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D |  | A | BåN 22 - Has 261,263 | X
[5 empty] | UPP 3,4 | 2226 | 2249 | nmTi nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A | BåN 22 - Has 261,263 | X
[5 empty] | NED 1,2 | 2150 | 2150 | nmO nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | BåN 52 - Has 233,231, stoppbock spår 11 | X
[5 empty] | NED 1,2 | 2152 | 2204 | nmO nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | BåN 52 - Has 233,231, stoppbock spår 11 | X
[5 empty] | NED 1,2 | 2208 | 2213 | nmO nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | BåN 52 - Has 233,231, stoppbock spår 11 | X
[5 empty] | NED 1,2 | 2215 | 2215 | nmTi-nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A | BåN 52 - Has 233,231, stoppbock spår 11 | X
[5 empty] | NED 1,2 | 2216 | 2220 | nmO nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | BåN 52 - Has 233,231, stoppbock spår 11 | X
[5 empty] | NED 1,2 | 2221 | 2221 | nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | BåN 52 - Has 233,231, stoppbock spår 11 | X
[5 empty] | NED 1,2 | 2222 | 2224 | nmO nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | BåN 52 - Has 233,231, stoppbock spår 11 | X
[5 empty] | NED 1,2 | 2225 | 2225 | nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | BåN 52 - Has 233,231, stoppbock spår 11 | X
[5 empty] | NED 1,2 | 2226 | 2249 | nmO nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | BåN 52 - Has 233,231, stoppbock spår 11 | X
362722 Övrigt | BÅN | FÖR | X | Förebyggande underhåll, slipning av räler | NED | 2206 | 2206 | nmO | 22:30 | 05:00 | D |  | A | Bån 52- Has237 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Båstad Norra - Förslöv
[5 empty] | UPP | 2207 | 2207 | nmO | 22:30 | 05:00 | D |  | A | Has 224- Bån 22
334429 Övrigt | FÖR | Ä | X | Servicefönster/Underhåll Förslöv-Ängelholm | UPP | 2203 | 2203 | S | 21:15 | 24:00 | D |  | A | Has 251 - Ä 322 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Båstad Norra)-(Ängelholm)
[5 empty] | UPP | 2204 | 2204 | M | 00:00 | 05:15 | D |  | A | Has 251 - Ä 322 | X
[5 empty] | UPP | 2204 | 2204 | nmTi-nmF | 21:15 | 05:15 | D |  | A | Has 251 - Ä 322 | X
[5 empty] | UPP | 2213 | 2213 | nmTo | 21:15 | 05:15 | D |  | A | Has 251 - Ä 322 | X
[5 empty] | UPP | 2223 | 2223 | nmTo | 21:15 | 05:15 | D |  | A | Has 251 - Ä 322 | X
[5 empty] | UPP | 2231 | 2231 | nmTo | 21:15 | 05:15 | D |  | A | Has 251 - Ä 322 | X
[5 empty] | UPP | 2240 | 2240 | nmTo | 21:15 | 05:15 | D |  | A | Has 251 - Ä 322 | X
[5 empty] | UPP | 2248 | 2248 | nmTo | 21:15 | 05:15 | D |  | A | Has 251 - Ä 322 | X
[5 empty] | NED | 2204 | 2204 | S | 21:15 | 24:00 | D |  | A | Has 221 - Ä 352 | X
[5 empty] | NED | 2205 | 2205 | M | 00:00 | 05:15 | D |  | A | Has 221 - Ä 352 | X
[5 empty] | NED | 2205 | 2205 | nmTi-nmF | 21:15 | 05:15 | D |  | A | Has 221 - Ä 352 | X
[5 empty] | NED | 2213 | 2213 | nmF | 21:15 | 05:15 | D |  | A | Has 221 - Ä 352 | X
[5 empty] | NED | 2223 | 2223 | nmF | 21:15 | 05:15 | D |  | A | Has 221 - Ä 352 | X
[5 empty] | NED | 2231 | 2231 | nmF | 21:15 | 05:15 | D |  | A | Has 221 - Ä 352 | X
[5 empty] | NED | 2240 | 2240 | nmF | 21:15 | 05:15 | D |  | A | Has 221 - Ä 352 | X
[5 empty] | NED | 2248 | 2248 | nmF | 21:15 | 05:15 | D |  | A | Has 221 - Ä 352 | X
344878 Övrigt | FÖR | Ä |  | Servicefönster/Underhåll Förslöv-Ängelholm | Alla, NED,UPP | 2204 | 2204 | nmS | 21:20 | 05:20 | D |  | A | Has: 221,251 - Ä: 322,352 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Båstad Norra) - (Ängelholm)
351589 Övrigt | FÖR | Ä | X | Förebyggande underhåll, slipning av räler | NED | 2206 | 2206 | nmTo | 22:40 | 05:10 | D |  | A | Has 221 - Has 252 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott v2206 S 02:20-05:30 Enkelspårsdrift Båstad Norra-Ängelholm
[5 empty] | NED | 2206 | 2206 | nmF | 22:40 | 05:10 | D |  | A | Has 252 - Ä 21
[5 empty] | Alla | 2206 | 2206 | S | 02:20 | 05:30 | D |  | A | Ä 21,51 - Ä 22,24
[5 empty] | UPP | 2206 | 2206 | S | 22:40 | 24:00 | D |  | A | Ä 51 - Has 222
[5 empty] | UPP | 2207 | 2207 | M | 00:00 | 05:10 | D |  | A | Ä 51 - Has 222
[5 empty] | UPP | 2207 | 2207 | nmTi | 22:40 | 05:10 | D |  | A | Has 222 - 242
334047 Övrigt | Ä |  |  | Servicefönster/Underhåll Ängelholm | Alla | 2209 | 2209 | S | 22:39 | 24:00 | D |  | A | Ä: 21,51 - 22,24 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ängelholm
[5 empty] | Alla | 2210 | 2210 | M | 00:00 | 04:39 | D |  | A | Ä: 21,51 - 22,24 | X
[5 empty] | Alla | 2210 | 2210 | nmTi | 22:39 | 04:39 | D |  | A | Ä: 21,51 - 22,24 | X
[5 empty] | Alla | 2219 | 2219 | S | 22:39 | 24:00 | D |  | A | Ä: 21,51 - 22,24 | X
[5 empty] | Alla | 2220 | 2220 | M | 00:00 | 04:39 | D |  | A | Ä: 21,51 - 22,24 | X
[5 empty] | Alla | 2220 | 2220 | nmTi | 22:39 | 04:39 | D |  | A | Ä: 21,51 - 22,24 | X
[5 empty] | Alla | 2244 | 2244 | S | 22:39 | 24:00 | D |  | A | Ä: 21,51 - 22,24 | X
[5 empty] | Alla | 2245 | 2245 | M | 00:00 | 04:39 | D |  | A | Ä: 21,51 - 22,24 | X
[5 empty] | Alla | 2245 | 2245 | nmTi nmO | 22:39 | 04:39 | D |  | A | Ä: 21,51 - 22,24 | X
334060 Övrigt | Ä |  |  | Servicefönster/Underhåll Ängelholm | Alla | 2217 | 2217 | nmO | 22:39 | 04:39 | D |  | A | Ä: 21,51 - 22,24 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ängelholm
[5 empty] | Alla | 2240 | 2240 | nmO | 22:39 | 04:39 | D |  | A | Ä: 21,51 - 22,24 | X
334061 Övrigt | Ä |  |  | Servicefönster/Underhåll Ängelholm | Alla | 2233 | 2233 | nmTi-nmTo | 22:39 | 04:39 | D |  | A | Ä: 21,51 - 22,24 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ängelholm
343222 Övrigt | Ä |  |  | Dubbelspår Ängelholm - Maria,Trafikavbrott Ängelholm vår | Alla | 2215 | 2215 | To-S | 14:00 | 24:00 | H | Trafikstopp | A | D-skydd: Ä 21,51 - Ä L1,24 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ängelholm
[5 empty] | Alla | 2216 | 2216 | M | 00:00 | 14:00 | D | Trafikstopp | A | D-skydd: Ä 21,51 - Ä L1,24 | X
352497 Övrigt | Ä |  |  | Dubbelspår Ängelholm - Maria, Trafikavbrott Ängelholm Sommar | Alla Ä sp 1-3 | 2226 | 2226 | To-S | 23:15 | 24:00 | H | Trafikstopp | A | D-skydd: Ä 21,51 - Ä 24,31,36 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ängelholm
[5 empty] | Alla Ä sp 1-3 | 2227 | 2227 | M | 00:00 | 04:15 | D | Trafikstopp | A | D-skydd: Ä 21,51 - Ä 24,31,36 | X
352947 Övrigt | Ä |  |  | Dubbelspår Ängelholm - Helsingborg, Sp3 borttaget | 2,3 | 2149 | 2149 | S | 00:00 | 24:00 | D | Sp3 borttagit | A | A-skydd: Ä 36, hfp vx 24b - Hfp vx 28 |  |  | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Ängelholm spår 2 och 3. All trafik mot Helsingborg går via nytt spår 12.
[5 empty] | 2,3 | 2150 | 2213 | M-S | 00:00 | 24:00 | H | Sp3 borttagit | A | A-skydd: Ä 36, hfp vx 24b - Hfp vx 28
[5 empty] | 2,3 | 2214 | 2214 | M | 00:00 | 00:45 | D | Sp3 borttagit | A | A-skydd: Ä 36, hfp vx 24b - Hfp vx 28
[5 empty] | 2,3 | 2217 | 2217 | M-S | 04:15 | 24:00 | H | Sp3 borttagit | A | A-skydd: Ä 36, hfp vx 24b - Hfp vx 28
[5 empty] | 2,3 | 2218 | 2223 | M-S | 00:00 | 24:00 | H | Sp3 borttagit | A | A-skydd: Ä 36, hfp vx 24b - Hfp vx 28
[5 empty] | 2,3 | 2224 | 2224 | M | 00:00 | 00:45 | D | Sp3 borttagit | A | A-skydd: Ä 36, hfp vx 24b - Hfp vx 28
[5 empty] | 2,3 | 2231 | 2231 | LS | 01:00 | 24:00 | H | Sp3 borttagit | A | A-skydd: Ä 36, hfp vx 24b - Hfp vx 28
[5 empty] | 2,3 | 2232 | 2248 | M-S | 00:00 | 24:00 | H | Sp3 borttagit | A | A-skydd: Ä 36, hfp vx 24b - Hfp vx 28
[5 empty] | 2,3 | 2249 | 2249 | M-L | 00:00 | 24:00 | H | Sp3 borttagit | A | A-skydd: Ä 36, hfp vx 24b - Hfp vx 28
352953 Övrigt | Ä |  |  | Dubbelspår Ängelholm - Maria, Komplettering spår12 till trafikavbrott vår | 12 | 2214 | 2214 | M-S | 00:45 | 24:00 | H | Trafikstopp | A | A-skydd: Ä Hfp vx 27 - Ä L1 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ängelholm - Vegeholm
[5 empty] | 12 | 2215 | 2215 | M-To | 00:00 | 14:00 | H | Trafikstopp | A | A-skydd: Ä Hfp vx 27 - Ä L1
[5 empty] | 12 | 2216 | 2216 | M-S | 14:00 | 24:00 | H | Trafikstopp | A | A-skydd: Ä Hfp vx 27 - Ä L1
[5 empty] | 12 | 2217 | 2217 | M | 00:00 | 04:15 | D | Trafikstopp | A | A-skydd: Ä Hfp vx 27 - Ä L1
334433 Övrigt | (Ä) | KA |  | Servicefönster/Underhåll (Ängelholm) - Kattarp | E | 2208 | 2208 | TiO | 00:15 | 04:15 | D |  | A | Ä: 22 - Ka 24, hfp vx 23 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ängelholm)-Kattarp
[5 empty] | E | 2224 | 2224 | TiO | 00:15 | 04:15 | D |  | A | Ä: 22 - Ka 24, hfp vx 23 | X
[5 empty] | E | 2232 | 2232 | TiO | 00:15 | 04:15 | D |  | A | Ä: 22 - Ka 24, hfp vx 23 | X
[5 empty] | E | 2241 | 2241 | TiO | 00:15 | 04:15 | D |  | A | Ä: 22 - Ka 24, hfp vx 23 | X
[5 empty] | E | 2249 | 2249 | TiO | 00:15 | 04:15 | D |  | A | Ä: 22 - Ka 24, hfp vx 23 | X
354225 Övrigt | Ä | KA |  | Dubbelspår Ängelholm - Maria, Demontering vägportal | E | 2150 | 2150 | nmL | 21:30 | 05:30 | D | Trafikstopp | A | D-skydd: Ä L1 - Ka 32,34 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ängelholm) - Kattarp
[5 empty] | E | 2150 | 2150 | nmS | 21:30 | 05:30 | D | Trafikstopp | A | D-skydd: Ä L1 - Ka 32,34 | X
[5 empty] | E | 2150 | 2150 | S | 20:30 | 24:00 | D | Trafikstopp | A | D-skydd: Ä L1 - Ka 32,34 | X
[5 empty] | E | 2151 | 2151 | M | 00:00 | 04:30 | D | Trafikstopp | A | D-skydd: Ä L1 - Ka 32,34 | X
353645 Övrigt | (Ä) | (MIA) |  | Dubbelspår Ängelholm - Maria, Objekt för hastighetsnedsättning Ä-Mia | E | 2149 | 2149 | S | 00:00 | 24:00 | D |  | H | (sth: 180/100 km+m: 217,690/238,265 Längd: 20575) |  |  | Trafikpåverkan: Hastighetsnedsättning Ängelholm - Maria Gångtidsförlust på max 5 minuter.
[5 empty] | E | 2150 | 2248 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 180/100 km+m: 217,690/238,265 Längd: 20575)
[5 empty] | E | 2249 | 2249 | M-L | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 180/100 km+m: 217,690/238,265 Längd: 20575)
337867 Övrigt | Ä | (HB) |  | Dubbelspår Ängelholm - Maria, Trafikavbrott sommar | E Ä sp 2-3 | 2224 | 2224 | M-S | 00:45 | 24:00 | H | Trafikstopp | A | D-skydd: Ä 31, 36 - Hlp 21 - Hb 100 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ängelholm - (Helsingborg) Förbindelse Ängelholm-Åstorp öppen via spår 1. Ängelholm spår 2 öppet för vändande tåg norrifrån.
[5 empty] | E Ä sp 2-3 | 2225 | 2230 | M-S | 00:00 | 24:00 | H | Trafikstopp | A | D-skydd: Ä 31, 36 - Hlp 21 - Hb 100 | X
[5 empty] | E Ä sp 2-3 | 2231 | 2231 | M-L | 00:00 | 01:00 | H | Trafikstopp | A | D-skydd: Ä 31, 36 - Hlp 21 - Hb 100 | X
337945 Övrigt | (Ä) | (HB) |  | Dubbelspår Ängelholm - Maria, Trafikavbrott vår | E | 2214 | 2214 | M-S | 00:45 | 24:00 | H | Trafikstopp | A | D-skydd: Ä L1 - Hlp 21 - Hb 100 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ängelholm) - (Helsingborg)
[5 empty] | E | 2215 | 2216 | M-S | 00:00 | 24:00 | H | Trafikstopp | A | D-skydd: Ä L1 - Hlp 21 - Hb 100 | X
[5 empty] | E | 2217 | 2217 | M | 00:00 | 04:15 | D | Trafikstopp | A | D-skydd: Ä L1 - Hlp 21 - Hb 100 | X
352713 Övrigt | KA |  |  | Dubbelspår Ängelholm - Helsingborg, Rivning av spår 2 i Kattarp | 2 | 2149 | 2149 | S | 00:00 | 24:00 | D | Borttagning av sp2 | A | A-skydd: Ka hf vxl 21 - Ka hf vxl 24 |  |  | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Kattarp spår 2. Inga mötesmöjligheter, och inga resandeutbyten på spår 2, plattform saknas.
[5 empty] | 2 | 2150 | 2213 | M-S | 00:00 | 24:00 | H | Borttagning av sp2 | A | A-skydd: Ka hf vxl 21 - Ka hf vxl 24
[5 empty] | 2 | 2214 | 2214 | M | 00:00 | 00:45 | D | Borttagning av sp2 | A | A-skydd: Ka hf vxl 21 - Ka hf vxl 24
[5 empty] | 2 | 2217 | 2217 | M-S | 04:15 | 24:00 | H | Borttagning av sp2 | A | A-skydd: Ka hf vxl 21 - Ka hf vxl 24
[5 empty] | 2 | 2218 | 2223 | M-S | 00:00 | 24:00 | H | Borttagning av sp2 | A | A-skydd: Ka hf vxl 21 - Ka hf vxl 24
[5 empty] | 2 | 2224 | 2224 | M | 00:00 | 00:45 | D | Borttagning av sp2 | A | A-skydd: Ka hf vxl 21 - Ka hf vxl 24
334434 Övrigt | KA | (HB) |  | Servicefönster/Underhåll Kattarp - (Helsingborg) | E | 2208 | 2208 | TiO | 00:15 | 04:15 | D |  | A | Ka: 21,23 - Hb: 100 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Kattarp - (Helsingborg)
[5 empty] | E | 2224 | 2224 | TiO | 00:15 | 04:15 | D |  | A | Ka: 21,23 - Hb: 100 | X
[5 empty] | E | 2232 | 2232 | TiO | 00:15 | 04:15 | D |  | A | Ka: 21,23 - Hb: 100 | X
[5 empty] | E | 2241 | 2241 | TiO | 00:15 | 04:15 | D |  | A | Ka: 21,23 - Hb: 100 | X
[5 empty] | E | 2249 | 2249 | TiO | 00:15 | 04:15 | D |  | A | Ka: 21,23 - Hb: 100 | X
352719 Övrigt | ÖDA |  |  | Dubbelspår Ängelholm - Helsingborg, Rivning av spår 1 i Ödåkra | 1 | 2231 | 2231 | LS | 01:00 | 24:00 | H | Borttagning av sp1 | A | A-skydd: Öda hfp vx 21 - Öda hfp vx 22 |  |  | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Ödåkra Ingen mötesmöjlighet, och inga resandeutbyten på spår 1.
[5 empty] | 1 | 2232 | 2248 | M-S | 00:00 | 24:00 | H | Borttagning av sp1 | A | A-skydd: Öda hfp vx 21 - Öda hfp vx 22
[5 empty] | 1 | 2249 | 2249 | M-L | 00:00 | 24:00 | H | Borttagning av sp1 | A | A-skydd: Öda hfp vx 21 - Öda hfp vx 22
334045 Övrigt | HB |  |  | Servicefönster/Underhåll Helsingborg | 5,6,7,8,9 | 2209 | 2209 | OTo | 08:00 | 15:00 | D |  | A | Hb: Stoppbock 5-9, hfp vxl 418,421 - Stoppbock s5 | X | T | Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Helsingborg C uppställningsspår 5-9 TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
[5 empty] | 5,6,7,8,9 | 2237 | 2237 | O | 08:00 | 15:00 | D |  | A | Hb: Stoppbock 5-9, hfp vxl 418,421 - Stoppbock s5 | X
[5 empty] | 5,6,7,8,9 | 2243 | 2243 | O | 08:00 | 15:00 | D |  | A | Hb: Stoppbock 5-9, hfp vxl 418,421 - Stoppbock s5 | X
334024 Övrigt | HB | HBGB |  | Servicefönster/Underhåll Helsingborg-Helsingborg godsbangård trafikavbrott, D-skydd | Alla | 2202 | 2202 | nmS | 22:05 | 06:05 | D |  | A | Hb: 100 - 101,103,123,125 |  | T | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Helsingborg och Helsingborg Godsbangård TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
[5 empty] | Alla | 2208 | 2208 | nmS | 22:05 | 06:05 | D |  | A | Hb: 100 - 101,103,123,125
[5 empty] | Alla | 2213 | 2213 | nmS | 22:05 | 06:05 | D |  | A | Hb: 100 - 101,103,123,125
[5 empty] | Alla | 2218 | 2218 | nmS | 22:05 | 06:05 | D |  | A | Hb: 100 - 101,103,123,125
[5 empty] | Alla | 2223 | 2223 | nmS | 22:05 | 06:05 | D |  | A | Hb: 100 - 101,103,123,125
[5 empty] | Alla | 2232 | 2232 | nmS | 22:05 | 06:05 | D |  | A | Hb: 100 - 101,103,123,125
[5 empty] | Alla | 2237 | 2237 | nmS | 22:05 | 06:05 | D |  | A | Hb: 100 - 101,103,123,125
[5 empty] | Alla | 2240 | 2240 | nmS | 22:05 | 06:05 | D |  | A | Hb: 100 - 101,103,123,125
[5 empty] | Alla | 2243 | 2243 | nmS | 22:05 | 06:05 | D |  | A | Hb: 100 - 101,103,123,125
[5 empty] | Alla | 2248 | 2248 | nmS | 22:05 | 06:05 | D |  | A | Hb: 100 - 101,103,123,125
334027 Övrigt | HBGB |  | X | Servicefönster/Underhåll Helsingborg gbg Delområde 1 | 1 | 2213 | 2213 | nmTi | 20:40 | 03:40 | D |  | A | Hb: 127 - 123,101 | X | T | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Helsingborg godsbangård - Ättekulla, enkelspårsdrift (Helsingborg godsbangård) - (Landskrona) TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
334028 Övrigt | HBGB |  | X | Servicefönster/Underhåll Helsingborg gbg Delområde 2 | 2 | 2213 | 2213 | nmTo | 20:40 | 03:40 | D |  | A | Hb: 129 - 125 | X | T | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Helsingborg godsbangård - Ättekulla (endast förbindelsen för godstrafik) Enkelspårsdrift (Helsingborg) - (Landskrona) TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
334030 Övrigt | HBGB |  |  | Servicefönster/Underhåll Helsingborg gbg Delområde 3 | 11 | 2216 | 2216 | nmS | 22:00 | 05:00 | D |  | A | Hb: 117, 206 - 209, 103 | X | T | Trafikpåverkan: trafikavbrott Helsingborg godsbangård - (Gantofta) Ingen åtkomst till Raus depå TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
334031 Övrigt | HBGB |  |  | Servicefönster/Underhåll Helsingborg gbg Delområde 4 | 3G,4G,5G,6G,7G,8G,15G | 2217 | 2217 | nmTo | 20:35 | 03:35 | D |  | A | Hb: 160, 162, 164, 166, 168 ,170 ,174 - 117, 119 | X | T | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Helsingborg Godsbangård Avbrott i förbindelsen till godsbangården söderifrån TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
334032 Övrigt | HBGB |  |  | Servicefönster/Underhåll Helsingborg gbg Delområde 5 | 3G,4G,5G,6G,7G,8G | 2234 | 2234 | nmTi | 21:00 | 04:00 | D |  | A | Hb: 140, 142, - 135, 137, 139, 145, 147, 149, 157, 159 | X | T | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Helsingborgs godsbangård Avbrott i förbindelsen till/från godsbangården norrifrån TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
334033 Övrigt | HBGB |  |  | Servicefönster/Underhåll Helsingborg gbg Delområde 6 | 19g -35g, 73g - 82g | 2234 | 2234 | nmF | 20:30 | 03:30 | D |  | A | Hb: Hfp vxl 259 - hfp vx 11,5,8 - hfp vx 493, gt 295, inf 2,12,13,17, 18, 19, 20 | X | T | Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Helsingborg godsbangård TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
334034 Övrigt | HBGB |  |  | Servicefönster/Underhåll Helsingborg gbg Delområde 7 | 3g - 8g | 2242 | 2242 | nmTi | 21:00 | 04:00 | D |  | A | Hb: hfp vx 440, Hb 140,142,159,157 - Hb 11/7, hfpvx 7, 479 | X | T | Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Helsingborg godsbangård Avbrott i förbindelsen mot hamnen TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
334038 Övrigt | HBGB |  |  | Servicefönster/Underhåll Helsingborg gbg Delområde 8 | 11 g - 18g | 2242 | 2242 | nmO | 21:00 | 04:00 | D |  | A | Hb: hfp vx 441, vxl 209 - Hb 174, hfp vx 11 | X | T | Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Helsingborg godsbangård Spår 11g-18g stängda TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
334654 Övrigt | (HBGB) | (LKÖ) |  | Servicefönster / Underhåll (Helsingborg gbg) - (Landskrona Ö) | NED,UPP | 2211 | 2211 | S | 21:48 | 24:00 | D |  | A | Linjen Hbgb - Lkö | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Helsingborg godsbangård)-(Landskrona).
[5 empty] | NED,UPP | 2212 | 2212 | M | 00:00 | 04:47 | D |  | A | Linjen Hbgb - Lkö | X
[5 empty] | NED,UPP | 2221 | 2221 | S | 21:48 | 24:00 | D |  | A | Linjen Hbgb - Lkö | X
[5 empty] | NED,UPP | 2222 | 2222 | M | 00:00 | 04:47 | D |  | A | Linjen Hbgb - Lkö | X
[5 empty] | NED,UPP | 2235 | 2235 | S | 21:48 | 24:00 | D |  | A | Linjen Hbgb - Lkö | X
[5 empty] | NED,UPP | 2236 | 2236 | M | 00:00 | 04:47 | D |  | A | Linjen Hbgb - Lkö | X
[5 empty] | NED,UPP | 2242 | 2242 | S | 21:48 | 24:00 | D |  | A | Linjen Hbgb - Lkö | X
[5 empty] | NED,UPP | 2243 | 2243 | M | 00:00 | 04:47 | D |  | A | Linjen Hbgb - Lkö | X
344662 Övrigt | (HBGB) | (LKÖ) | X | Servicefönster/Underhåll (Helsingborg gbg) - (Landskrona Ö) | UPP | 2212 | 2212 | nmO | 23:20 | 05:20 | D |  | A | Linjen Hbgb - Lkö | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Helsingborg godsbangård) - (Landskrona)
[5 empty] | UPP | 2222 | 2222 | nmO | 23:20 | 05:20 | D |  | A | Linjen Hbgb - Lkö | X
[5 empty] | UPP | 2236 | 2236 | nmO | 23:20 | 05:20 | D |  | A | Linjen Hbgb - Lkö | X
[5 empty] | UPP | 2243 | 2243 | nmO | 23:20 | 05:20 | D |  | A | Linjen Hbgb - Lkö | X
[5 empty] | NED | 2212 | 2212 | nmTi | 23:20 | 05:20 | D |  | A | Linjen Hbgb - Lkö | X
[5 empty] | NED | 2222 | 2222 | nmTi | 23:20 | 05:20 | D |  | A | Linjen Hbgb - Lkö | X
[5 empty] | NED | 2236 | 2236 | nmTi | 23:20 | 05:20 | D |  | A | Linjen Hbgb - Lkö | X
[5 empty] | NED | 2243 | 2243 | nmTi | 23:20 | 05:20 | D |  | A | Linjen Hbgb - Lkö | X
[5 empty] | NED | 2204 | 2204 | nmTi | 23:20 | 05:20 | D |  | A | Linjen Hbgb - Lkö | X
[5 empty] | UPP | 2204 | 2204 | nmO | 23:20 | 05:20 | D |  | A | Linjen Hbgb - Lkö | X
[5 empty] | NED | 2227 | 2227 | nmTi | 23:20 | 05:20 | D |  | A | Linjen Hbgb - Lkö | X
[5 empty] | UPP | 2227 | 2227 | nmO | 23:20 | 05:20 | D |  | A | Linjen Hbgb - Lkö | X
351602 Övrigt | (HBGB) | LKÖ | X | Förebyggande underhåll, slipning av räler | UPP | 2207 | 2207 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A | Hbgb 125 - Lkö 24 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Helsingborg godsbangård - Landskrona Östra
[5 empty] | UPP | 2208 | 2208 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A | Hbgb 125 - Lkö 24
[5 empty] | UPP | 2208 | 2208 | nmTi | 23:30 | 05:30 | D |  | A | Hbgb 125 - Lkö 24
[5 empty] | NED | 2209 | 2209 | nmTo nmF | 23:30 | 05:30 | D |  | A | Lkö 54 - Hbgb 123
334342 Övrigt | LKÖ |  |  | Servicefönster/Underhåll Landskrona Östra | Alla | 2211 | 2211 | S | 21:59 | 24:00 | D |  | A | Lkö: 21,51, 57, stoppbock s106 - 22, 52 , stoppbock s137,stoppbock s141 | X |  | Trafikpåverkan: Natt mot M Trafikavbrott Landskrona Ö NmTi Spår 1,2 avstängt, enkelspårsdrift (Helsingborgs godsbangård)-Landskrona Östra NmO Spår 3 avstängt, enkelspårsdrift (Helsingborgs godsbangård)-Landskrona Östra NmTo Spår 3 avstängt, enkelspårsdrift Landskrona Östra - (Kävlinge) NmF Spår 1,2 avstängt, enkelspårsdrift Landskrona Östra - (Kävlinge)
[5 empty] | Alla | 2212 | 2212 | M | 00:00 | 04:59 | D |  | A | Lkö: 21,51, 57, stoppbock s106 - 22, 52 , stoppbock s137,stoppbock s141 | X
[5 empty] | Alla | 2221 | 2221 | S | 21:59 | 24:00 | D |  | A | Lkö: 21,51, 57, stoppbock s106 - 22, 52 , stoppbock s137,stoppbock s141 | X
[5 empty] | Alla | 2222 | 2222 | M | 00:00 | 04:59 | D |  | A | Lkö: 21,51, 57, stoppbock s106 - 22, 52 , stoppbock s137,stoppbock s141 | X
[5 empty] | Alla | 2235 | 2235 | S | 21:59 | 24:00 | D |  | A | Lkö: 21,51, 57, stoppbock s106 - 22, 52 , stoppbock s137,stoppbock s141 | X
[5 empty] | Alla | 2236 | 2236 | M | 00:00 | 04:59 | D |  | A | Lkö: 21,51, 57, stoppbock s106 - 22, 52 , stoppbock s137,stoppbock s141 | X
[5 empty] | Alla | 2242 | 2242 | S | 21:59 | 24:00 | D |  | A | Lkö: 21,51, 57, stoppbock s106 - 22, 52 , stoppbock s137,stoppbock s141 | X
[5 empty] | Alla | 2243 | 2243 | M | 00:00 | 04:59 | D |  | A | Lkö: 21,51, 57, stoppbock s106 - 22, 52 , stoppbock s137,stoppbock s141 | X
[5 empty] | 1,2 NED | 2212 | 2212 | nmTi | 23:20 | 05:20 | D | Delormråde 1 | A | Lkö: 21, stoppbock s106 - stoppbock s137, 87
[5 empty] | 1,2 NED | 2222 | 2222 | nmTi | 23:20 | 05:20 | D | Delormråde 1 | A | Lkö: 21, stoppbock s106 - stoppbock s137, 87
[5 empty] | 1,2 NED | 2236 | 2236 | nmTi | 23:20 | 05:20 | D | Delormråde 1 | A | Lkö: 21, stoppbock s106 - stoppbock s137, 87
[5 empty] | 1,2 NED | 2243 | 2243 | nmTi | 23:20 | 05:20 | D | Delormråde 1 | A | Lkö: 21, stoppbock s106 - stoppbock s137, 87
[5 empty] | 3 UPP | 2212 | 2212 | nmO | 23:20 | 05:20 | D | Delområde 2 | A | Lkö: 51 - 65
[5 empty] | 3 UPP | 2222 | 2222 | nmO | 23:20 | 05:20 | D | Delområde 2 | A | Lkö: 51 - 65
[5 empty] | 3 UPP | 2236 | 2236 | nmO | 23:20 | 05:20 | D | Delområde 2 | A | Lkö: 51 - 65
[5 empty] | 3 UPP | 2243 | 2243 | nmO | 23:20 | 05:20 | D | Delområde 2 | A | Lkö: 51 - 65
[5 empty] | 3 UPP | 2212 | 2212 | nmTo | 23:20 | 05:20 | D | Delområde 3 | A | Lkö: 22, stoppbock s141 - 32, 57
[5 empty] | 3 UPP | 2222 | 2222 | nmTo | 23:20 | 05:20 | D | Delområde 3 | A | Lkö: 22, stoppbock s141 - 32, 57
[5 empty] | 3 UPP | 2236 | 2236 | nmTo | 23:20 | 05:20 | D | Delområde 3 | A | Lkö: 22, stoppbock s141 - 32, 57
[5 empty] | 3 UPP | 2243 | 2243 | nmTo | 23:20 | 05:20 | D | Delområde 3 | A | Lkö: 22, stoppbock s141 - 32, 57
[5 empty] | 1,2 NED | 2212 | 2212 | nmF | 23:20 | 05:20 | D | Delområde 4 | A | Lkö: 23, stoppbock s106 - stoppbock s137, 52
[5 empty] | 1,2 NED | 2222 | 2222 | nmF | 23:20 | 05:20 | D | Delområde 4 | A | Lkö: 23, stoppbock s106 - stoppbock s137, 52
[5 empty] | 1,2 NED | 2236 | 2236 | nmF | 23:20 | 05:20 | D | Delområde 4 | A | Lkö: 23, stoppbock s106 - stoppbock s137, 52
[5 empty] | 1,2 NED | 2243 | 2243 | nmF | 23:20 | 05:20 | D | Delområde 4 | A | Lkö: 23, stoppbock s106 - stoppbock s137, 52
334662 Övrigt | (LKÖ) | (KG) |  | Servicefönster/Underhåll (Landskrona Ö) - (Kävlinge) | NED,UPP | 2210 | 2210 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A | Linjen Lkö - Kg | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Landskrona) - (Kävlinge)
[5 empty] | NED,UPP | 2211 | 2211 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Linjen Lkö - Kg | X
[5 empty] | NED,UPP | 2211 | 2211 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A | Linjen Lkö - Kg | X
[5 empty] | NED,UPP | 2212 | 2212 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Linjen Lkö - Kg | X
[5 empty] | NED,UPP | 2220 | 2220 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A | Linjen Lkö - Kg | X
[5 empty] | NED,UPP | 2221 | 2221 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Linjen Lkö - Kg | X
[5 empty] | NED,UPP | 2221 | 2221 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A | Linjen Lkö - Kg | X
[5 empty] | NED,UPP | 2222 | 2222 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Linjen Lkö - Kg | X
[5 empty] | NED,UPP | 2233 | 2233 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A | Linjen Lkö - Kg | X
[5 empty] | NED,UPP | 2234 | 2234 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Linjen Lkö - Kg | X
[5 empty] | NED,UPP | 2235 | 2235 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A | Linjen Lkö - Kg | X
[5 empty] | NED,UPP | 2236 | 2236 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Linjen Lkö - Kg | X
[5 empty] | NED,UPP | 2242 | 2242 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A | Linjen Lkö - Kg | X
[5 empty] | NED,UPP | 2243 | 2243 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Linjen Lkö - Kg | X
[5 empty] | NED,UPP | 2245 | 2245 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A | Linjen Lkö - Kg | X
[5 empty] | NED,UPP | 2246 | 2246 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Linjen Lkö - Kg | X
344673 Övrigt | (LKÖ) | (KG) | X | Servicefönster/Underhåll (Landskrona Ö) - (Kävlinge) | NED | 2211 | 2211 | nmTi | 23:20 | 05:20 | D |  | A | Linjen Lkö - Kg | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Landskrona) - (Kävlinge)
[5 empty] | UPP | 2212 | 2212 | nmTo | 23:20 | 05:20 | D |  | A | Linjen Lkö - Kg | X
[5 empty] | NED | 2221 | 2221 | nmTi | 23:20 | 05:20 | D |  | A | Linjen Lkö - Kg | X
[5 empty] | UPP | 2222 | 2222 | nmTo | 23:20 | 05:20 | D |  | A | Linjen Lkö - Kg | X
[5 empty] | NED | 2234 | 2234 | nmTi | 23:20 | 05:20 | D |  | A | Linjen Lkö - Kg | X
[5 empty] | UPP | 2236 | 2236 | nmTo | 23:20 | 05:20 | D |  | A | Linjen Lkö - Kg | X
[5 empty] | UPP | 2243 | 2243 | nmTo | 23:20 | 05:20 | D |  | A | Linjen Lkö - Kg | X
[5 empty] | NED | 2246 | 2246 | nmTi | 23:20 | 05:20 | D |  | A | Linjen Lkö - Kg | X
[5 empty] | UPP | 2211 | 2211 | nmO | 23:20 | 05:20 | D |  | A | Linjen Lkö - Kg | X
[5 empty] | NED | 2212 | 2212 | nmF | 23:20 | 05:20 | D |  | A | Linjen Lkö - Kg | X
[5 empty] | UPP | 2221 | 2221 | nmO | 23:20 | 05:20 | D |  | A | Linjen Lkö - Kg | X
[5 empty] | NED | 2222 | 2222 | nmF | 23:20 | 05:20 | D |  | A | Linjen Lkö - Kg | X
[5 empty] | UPP | 2234 | 2234 | nmO | 23:20 | 05:20 | D |  | A | Linjen Lkö - Kg | X
[5 empty] | NED | 2236 | 2236 | nmF | 23:20 | 05:20 | D |  | A | Linjen Lkö - Kg | X
[5 empty] | NED | 2243 | 2243 | nmF | 23:20 | 05:20 | D |  | A | Linjen Lkö - Kg | X
[5 empty] | UPP | 2246 | 2246 | nmO | 23:20 | 05:20 | D |  | A | Linjen Lkö - Kg | X
[5 empty] | NED | 2204 | 2204 | nmTo | 23:20 | 05:20 | D |  | A | Linjen Lkö - Kg | X
[5 empty] | UPP | 2204 | 2204 | nmF | 23:20 | 05:20 | D |  | A | Linjen Lkö - Kg | X
[5 empty] | NED | 2227 | 2227 | nmTo | 23:20 | 05:20 | D |  | A | Linjen Lkö - Kg | X
[5 empty] | UPP | 2227 | 2227 | nmF | 23:20 | 05:20 | D |  | A | Linjen Lkö - Kg | X
351601 Övrigt | LKÖ | (KG) | X | Förebyggande underhåll, slipning av räler | UPP | 2208 | 2208 | OTo | 00:20 | 05:20 | D |  | A | Lkö 86 - Kg 51 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Landskrona-Kävlinge
[5 empty] | UPP | 2208 | 2208 | F | 00:20 | 05:20 | D |  | A | Lkö 22 - Kg 91
[5 empty] | NED | 2208 | 2208 | S | 01:20 | 06:00 | D |  | A | Kg 81- Lkö 52
[5 empty] | NED | 2209 | 2209 | MTi | 00:20 | 05:20 | D |  | A | Kg 21- Lkö 96
334669 Övrigt | (KG) | (LU) |  | Servicefönster / Underhåll (Kävlinge)-(Lund) | NED,UPP | 2210 | 2210 | S | 22:06 | 24:00 | D |  | A | Linjen Kg - Lu | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Kävlinge) - (Lund).
[5 empty] | NED,UPP | 2211 | 2211 | M | 00:00 | 05:06 | D |  | A | Linjen Kg - Lu | X
[5 empty] | NED,UPP | 2220 | 2220 | S | 22:06 | 24:00 | D |  | A | Linjen Kg - Lu | X
[5 empty] | NED,UPP | 2221 | 2221 | M | 00:00 | 05:06 | D |  | A | Linjen Kg - Lu | X
[5 empty] | NED,UPP | 2233 | 2233 | S | 22:06 | 24:00 | D |  | A | Linjen Kg - Lu | X
[5 empty] | NED,UPP | 2234 | 2234 | M | 00:00 | 05:06 | D |  | A | Linjen Kg - Lu | X
[5 empty] | NED,UPP | 2245 | 2245 | S | 22:06 | 24:00 | D |  | A | Linjen Kg - Lu | X
[5 empty] | NED,UPP | 2246 | 2246 | M | 00:00 | 05:06 | D |  | A | Linjen Kg - Lu | X
344676 Övrigt | (KG) | (LU) | X | Servicefönster/Underhåll (Kävlinge)-(Lund) | UPP | 2221 | 2221 | nmF | 23:10 | 05:25 | D |  | A | Linjen Kg - Lu | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Kävlinge) - (Lund)
[5 empty] | UPP | 2234 | 2234 | nmF | 23:10 | 05:25 | D |  | A | Linjen Kg - Lu | X
[5 empty] | UPP | 2246 | 2246 | nmF | 23:10 | 05:25 | D |  | A | Linjen Kg - Lu | X
[5 empty] | UPP | 2211 | 2211 | nmF | 23:10 | 05:25 | D |  | A | Linjen Kg - Lu | X
[5 empty] | NED | 2211 | 2211 | nmTo | 23:10 | 05:25 | D |  | A | Linjen Kg - Lu | X
[5 empty] | NED | 2221 | 2221 | nmTo | 23:10 | 05:25 | D |  | A | Linjen Kg - Lu | X
[5 empty] | NED | 2234 | 2234 | nmTo | 23:10 | 05:25 | D |  | A | Linjen Kg - Lu | X
[5 empty] | NED | 2246 | 2246 | nmTo | 23:10 | 05:25 | D |  | A | Linjen Kg - Lu | X
[5 empty] | NED | 2150 | 2150 | nmTo | 23:10 | 05:25 | D |  | A | Linjen Kg - Lu | X
[5 empty] | UPP | 2150 | 2150 | nmF | 23:10 | 05:25 | D |  | A | Linjen Kg - Lu | X
[5 empty] | NED | 2203 | 2203 | nmTo | 23:10 | 05:25 | D |  | A | Linjen Kg - Lu | X
[5 empty] | UPP | 2203 | 2203 | nmF | 23:10 | 05:25 | D |  | A | Linjen Kg - Lu | X
[5 empty] | NED | 2228 | 2228 | nmTi | 23:10 | 05:25 | D |  | A | Linjen Kg - Lu | X
[5 empty] | UPP | 2228 | 2228 | nmO | 23:10 | 05:25 | D |  | A | Linjen Kg - Lu | X
Södra | Kust till Kustbanan Am-Kas | Vecka : 2149 2249
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
334746 Övrigt | V |  |  | Servicefönster # Värnamo | Alla | 2150 | 2207 | S | 22:20 | 24:00 | D |  | A | V 53v,V51v - V5h, V1h |  | T | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värnamo
[5 empty] | Alla | 2152 | 2208 | M | 00:00 | 01:20 | D |  | A | V 53v,V51v - V5h, V1h
[5 empty] | Alla | 2209 | 2213 | S | 22:20 | 24:00 | D |  | A | V 53v,V51v - V5h, V1h
[5 empty] | Alla | 2210 | 2214 | M | 00:00 | 01:20 | D |  | A | V 53v,V51v - V5h, V1h
[5 empty] | Alla | 2216 | 2221 | S | 22:20 | 24:00 | D |  | A | V 53v,V51v - V5h, V1h
[5 empty] | Alla | 2217 | 2222 | M | 00:00 | 01:20 | D |  | A | V 53v,V51v - V5h, V1h
[5 empty] | Alla | 2223 | 2234 | S | 22:20 | 24:00 | D |  | A | V 53v,V51v - V5h, V1h
[5 empty] | Alla | 2224 | 2235 | M | 00:00 | 01:20 | D |  | A | V 53v,V51v - V5h, V1h
[5 empty] | Alla | 2236 | 2247 | S | 22:20 | 24:00 | D |  | A | V 53v,V51v - V5h, V1h
[5 empty] | Alla | 2237 | 2248 | M | 00:00 | 01:20 | D |  | A | V 53v,V51v - V5h, V1h
334786 Övrigt | V |  |  | Servicefönster/Underhåll Värnamo | Alla | 2212 | 2212 | L | 02:00 | 07:40 | D |  | A | V 53v,V51v - V5h, V1h |  | T | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värnamo
[5 empty] | Alla | 2212 | 2212 | nmS | 21:00 | 07:30 | D |  | A | V 53v,V51v - V5h, V1h
[5 empty] | Alla | 2219 | 2219 | L | 02:00 | 07:40 | D |  | A | V 53v,V51v - V5h, V1h
[5 empty] | Alla | 2219 | 2219 | nmS | 20:30 | 09:30 | D |  | A | V 53v,V51v - V5h, V1h
[5 empty] | Alla | 2238 | 2238 | L | 02:00 | 07:40 | D |  | A | V 53v,V51v - V5h, V1h
[5 empty] | Alla | 2238 | 2238 | nmS | 21:00 | 07:30 | D |  | A | V 53v,V51v - V5h, V1h
345719 Övrigt | V |  |  | Kontaktledningsbesiktning | Alla | 2211 | 2211 | M-To | 09:10 | 13:15 | D |  | A | A- och E-skydd: V 53v, 51v - 5h, 1h | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värnamo
334789 Övrigt | (V) | (AV) |  | Servicefönster # (Värnamo) - (Alvesta) | E | 2150 | 2206 | S | 22:30 | 24:00 | D |  | A | (V) - (Av) |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Värnamo)-(Alvesta)
[5 empty] | E | 2150 | 2207 | M | 00:00 | 03:30 | D |  | A | (V) - (Av)
[5 empty] | E | 2209 | 2213 | S | 22:30 | 24:00 | D |  | A | (V) - (Av)
[5 empty] | E | 2210 | 2214 | M | 00:00 | 03:30 | D |  | A | (V) - (Av)
[5 empty] | E | 2216 | 2217 | S | 22:30 | 24:00 | D |  | A | (V) - (Av)
[5 empty] | E | 2219 | 2222 | S | 00:00 | 03:30 | D |  | A | (V) - (Av)
[5 empty] | E | 2217 | 2218 | M | 00:00 | 03:30 | D |  | A | (V) - (Av)
[5 empty] | E | 2220 | 2222 | M | 00:00 | 03:30 | D |  | A | (V) - (Av)
[5 empty] | E | 2223 | 2231 | S | 22:30 | 24:00 | D |  | A | (V) - (Av)
[5 empty] | E | 2223 | 2232 | M | 00:00 | 03:30 | D |  | A | (V) - (Av)
[5 empty] | E | 2232 | 2248 | S | 22:10 | 24:00 | D |  | A | (V) - (Av)
[5 empty] | E | 2233 | 2249 | M | 00:00 | 02:45 | D |  | A | (V) - (Av)
334792 Övrigt | (V) | (AV) |  | Servicefönster/Underhåll (Värnamo) - (Alvesta) | E | 2211 | 2212 | M-F | 09:10 | 13:15 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Värnamo)-(Alvesta).
[5 empty] | E | 2217 | 2217 | Ti-To | 10:00 | 13:15 | D |  | A
[5 empty] | E | 2219 | 2219 | Ti-To | 10:00 | 13:15 | D |  | A
[5 empty] | E | 2234 | 2234 | Ti-To | 00:45 | 05:10 | D |  | A
[5 empty] | E | 2238 | 2238 | M-F | 09:10 | 13:15 | D |  | A
345718 Övrigt | (V) | (AV) |  | Kontaktledningsbesiktning | E Alla | 2211 | 2212 | Ti-F | 09:10 | 13:15 | D |  | A | A-skydd:V 5h - Av 24. E-skydd V L41 - V 5h, V5h - Av 24 - Av 69 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Värnamo) - (Alvesta)
344149 Övrigt | (RYM) | AV |  | Sjöatorp-Alvesta, bro inkl trafikplats | E | 2221 | 2221 | LS | 14:25 | 14:25 | H |  | A | D-skydd: Rym L41 - Av 24, Av24 - Av69 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Rydaholm) - (Alvesta).
[5 empty] | E | 2227 | 2227 | LS | 14:25 | 14:25 | H |  | A | D-skydd: Rym L41 - Av 24, Av24 - Av69 | X
344679 Övrigt | RYM | AV |  | Kontaktledningsbesiktning Alvesta transversaler Strukton | E Av Alla | 2223 | 2223 | nmS | 23:50 | 06:15 | D |  | A | A-skydd: Av U42 - 22, 24. E-skydd 1: Av 51 - 22, 24, hfp vx 402, 421, 432, 473, 472. E-skydd 4: Av 24 - Rym L41. | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Alvesta-Rydaholm Enkelspårsdrift Gåvetorp- Blädinge Begränsad kapacitet Alvesta
353697 Övrigt | (RYM) | AV |  | Sjöatorp-Alvesta, bro inkl trafikplats, för/efterarbeten | E | 2216 | 2216 | F | 19:30 | 24:00 | D | För/efterarbeten i samband m brobygge | A | D-skydd: Rym L41 - Av 24, Av24 - Av69 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Rydaholm) - (Alvesta)
[5 empty] | E | 2216 | 2216 | LS | 00:00 | 24:00 | H | För/efterarbeten i samband m brobygge | A | D-skydd: Rym L41 - Av 24, Av24 - Av69 | X
[5 empty] | E | 2217 | 2217 | M | 00:00 | 05:30 | D | För/efterarbeten i samband m brobygge | A | D-skydd: Rym L41 - Av 24, Av24 - Av69 | X
[5 empty] | E | 2219 | 2219 | F | 19:30 | 24:00 | D | För/efterarbeten i samband m brobygge | A | D-skydd: Rym L41 - Av 24, Av24 - Av69 | X
[5 empty] | E | 2219 | 2219 | LS | 00:00 | 24:00 | H | För/efterarbeten i samband m brobygge | A | D-skydd: Rym L41 - Av 24, Av24 - Av69 | X
[5 empty] | E | 2220 | 2220 | M | 00:00 | 05:30 | D | För/efterarbeten i samband m brobygge | A | D-skydd: Rym L41 - Av 24, Av24 - Av69 | X
[5 empty] | E | 2225 | 2226 | nmTi-nmF | 22:20 | 05:10 | D | För/efterarbeten i samband m brobygge | A | D-skydd: Rym L41 - Av 24, Av24 - Av69 | X
[5 empty] | E | 2225 | 2226 | nmS | 21:00 | 08:00 | D | För/efterarbeten i samband m brobygge | A | D-skydd: Rym L41 - Av 24, Av24 - Av69 | X
[5 empty] | E | 2228 | 2228 | nmS | 21:00 | 08:00 | D | För/efterarbeten i samband m brobygge | A | D-skydd: Rym L41 - Av 24, Av24 - Av69 | X
344677 Övrigt | AV | GM |  | Kontaktledningsbesiktning Alvesta Strukton | E Av 3-13, 22-24,43,45,49,51,54 | 2223 | 2223 | nmS | 23:50 | 06:15 | D |  | A | A-skydd: Av N72, 23 - 150, Stoppbock s1, v2, s114, s116, 116a, s102, sb 50, s3, s7a, s94, s4, s5, s6, s15, sb-f7, s11, sb44, s14. E-skydd 1: Av 21, 23 - 52, hfp vx 401, 422, 431, 474, 471. E-skydd 2: Av 23 - Gm 32, 34. | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Alvesta-Gemla, enkelspårsdrift Gåvetorp-Blädinge Begränsad kapacitet Alvesta
334794 Övrigt | (AV) | VÖ |  | Servicefönster # (Alvesta) - Växjö | E | 2150 | 2150 | M-O | 00:30 | 04:15 | D |  | A | Av 23 - Vö 212 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Alvesta) - Växjö
[5 empty] | E | 2151 | 2151 | M | 00:30 | 04:15 | D |  | A | Av 23 - Vö 212
[5 empty] | E | 2152 | 2214 | M-O | 00:30 | 04:15 | D |  | A | Av 23 - Vö 212
[5 empty] | E | 2217 | 2222 | M-O | 00:30 | 04:15 | D |  | A | Av 23 - Vö 212
[5 empty] | E | 2223 | 2223 | TiO | 00:30 | 04:15 | D |  | A | Av 23 - Vö 212
[5 empty] | E | 2224 | 2236 | M-O | 00:30 | 04:15 | D |  | A | Av 23 - Vö 212
[5 empty] | E | 2238 | 2249 | M-O | 00:30 | 04:15 | D |  | A | Av 23 - Vö 212
334795 Övrigt | (AV) | VÖ |  | Servicefönster/Underhåll (Alvesta) - Växjö | E | 2215 | 2215 | M-To | 00:45 | 03:45 | D |  | A | Av 23 - Vö 212 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Alvesta) - Växjö
[5 empty] | E | 2216 | 2216 | nmTi-nmF | 23:50 | 04:50 | D |  | A | Av 23 - Vö 212
[5 empty] | E | 2236 | 2236 | S | 23:50 | 24:00 | D |  | A | Av 23 - Vö 212
[5 empty] | E | 2237 | 2237 | M | 00:00 | 04:50 | D |  | A | Av 23 - Vö 212
[5 empty] | E | 2237 | 2237 | nmTi-nmF | 23:50 | 04:50 | D |  | A | Av 23 - Vö 212
345721 Övrigt | (AV) | (ÅRD) |  | Kontaktledningsbesiktning | E Alla | 2210 | 2210 | nmTi-nmF | 22:40 | 04:40 | D |  | A | A-skydd: Av 23 - Ård 21. E-skydd: Av123 - 23, Av 23 - Ård 32, 34 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Alvesta) - (Åryd) Spår 2 och 3 i Växjö behöver vara fria från uppställda fordon
281099 Övrigt | VÖ |  |  | Klosterbron i Växjö: Korta trafikavbrott för att bryta/återställa strömmen | Alla | 2216 | 2218 | M-F | 09:15 | 09:45 | D | Trafikstopp för brytning av strömmen | A | A-skydd: Vö 201 - Vö 212 | X |  | Trafikpåverkan: trafikavbrott Växjö
[5 empty] | Alla | 2223 | 2223 | M | 08:45 | 09:15 | D | Trafikstopp för brytning av strömmen | A | A-skydd: Vö 201 - Vö 212 | X
[5 empty] | Alla | 2223 | 2223 | Ti-To | 09:15 | 09:45 | D | Trafikstopp för brytning av strömmen | A | A-skydd: Vö 201 - Vö 212 | X
[5 empty] | Alla | 2224 | 2224 | MTi | 09:15 | 09:45 | D | Trafikstopp för brytning av strömmen | A | A-skydd: Vö 201 - Vö 212 | X
[5 empty] | Alla | 2216 | 2218 | M-F | 19:15 | 19:45 | D | Trafikstopp för återställa strömmen | A | A-skydd: Vö 201 - Vö 212 | X
[5 empty] | Alla | 2223 | 2223 | M-To | 19:15 | 19:45 | D | Trafikstopp för återställa strömmen | A | A-skydd: Vö 201 - Vö 212 | X
[5 empty] | Alla | 2224 | 2224 | MTi | 19:15 | 19:45 | D | Trafikstopp för återställa strömmen | A | A-skydd: Vö 201 - Vö 212 | X
[5 empty] | Alla | 2222 | 2222 | O-L | 23:00 | 23:30 | D | Trafikstopp för brytning av strömmen | A | A-skydd: Vö 201 - Vö 212 | X
[5 empty] | Alla | 2224 | 2224 | O-L | 23:00 | 23:30 | D | Trafikstopp för brytning av strömmen | A | A-skydd: Vö 201 - Vö 212 | X
[5 empty] | Alla | 2225 | 2225 | O-L | 23:00 | 23:30 | D | Trafikstopp för brytning av strömmen | A | A-skydd: Vö 201 - Vö 212 | X
[5 empty] | Alla | 2226 | 2226 | O-L | 23:00 | 23:30 | D | Trafikstopp för brytning av strömmen | A | A-skydd: Vö 201 - Vö 212 | X
[5 empty] | Alla | 2227 | 2227 | O-L | 23:00 | 23:30 | D | Trafikstopp för brytning av strömmen | A | A-skydd: Vö 201 - Vö 212 | X
[5 empty] | Alla | 2222 | 2222 | To-S | 04:30 | 05:00 | D | Trafikstopp för återställa strömmen | A | A-skydd: Vö 201 - Vö 212 | X
[5 empty] | Alla | 2224 | 2224 | To-S | 04:30 | 05:00 | D | Trafikstopp för återställa strömmen | A | A-skydd: Vö 201 - Vö 212 | X
[5 empty] | Alla | 2225 | 2225 | To-S | 04:30 | 05:00 | D | Trafikstopp för återställa strömmen | A | A-skydd: Vö 201 - Vö 212 | X
[5 empty] | Alla | 2226 | 2226 | To-S | 04:30 | 05:00 | D | Trafikstopp för återställa strömmen | A | A-skydd: Vö 201 - Vö 212 | X
[5 empty] | Alla | 2227 | 2227 | To-S | 04:30 | 05:00 | D | Trafikstopp för återställa strömmen | A | A-skydd: Vö 201 - Vö 212 | X
342286 Övrigt | VÖ |  |  | Klosterbron i Växjö: Montage av nya gångbron | Alla | 2221 | 2221 | F-S | 22:30 | 24:00 | H | Trafikstopp, bromontage | A | D-Skydd: Vö 201 - Vö 212 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Växjö
[5 empty] | Alla | 2222 | 2222 | M | 00:00 | 04:30 | D | Trafikstopp, bromontage | A | D-Skydd: Vö 201 - Vö 212 | X
342287 Övrigt | VÖ |  |  | Klosterbron i Växjö: Rivning av befintliga bron | Alla | 2215 | 2215 | LS | 16:00 | 12:00 | H | Trafikstopp, rivning av bro | A | D-skydd: Vö 201 - Vö 212 | X |  | Trafikpåverkan: trafikavbrott Växjö
343231 Övrigt | VÖ |  |  | Klosterbron i Växjö: Byggnation av ställning | 1A,1B,1C,2 | 2222 | 2222 | nmTo nmF | 22:00 | 05:00 | D | Byggnation av ställning | A | A-Skydd: Vö 241,254 - Vö 251,253; E-Skydd: Vö Hf vxl 521,523 - Vö Hf vxl 542,544 | X |  | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Växjö Spår 1-2, eller spår 3-4 avstängda
[5 empty] | 3,4 | 2222 | 2222 | nmL nmS | 22:00 | 05:00 | D | Byggnation av ställning | A | A-Skydd: Vö 256,248 - Vö 255,257; E-Skydd: Vö Hf vxl 513,523 - Vö Hf vxl 544 | X
343232 Övrigt | VÖ |  |  | Klosterbron i Växjö: Montage av anslutningsplan hissar | 1A,1B,1C | 2223 | 2223 | M | 08:45 | 20:00 | H | Montagarbeten | A | A-Skydd: Vö 241 - Vö 251; E-Skydd: Vö Hf vxl 521- Vö Hf vxl 542 | X |  | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Växjö Spår 1 avstängt, Spår 2-3 avstängt, Spår 4 avstängt.
[5 empty] | 1A,1B,1C | 2223 | 2223 | Ti | 09:00 | 20:00 | H | Montagarbeten | A | A-Skydd: Vö 241 - Vö 251; E-Skydd: Vö Hf vxl 521- Vö Hf vxl 542 | X
[5 empty] | 2,3 | 2223 | 2223 | OTo | 09:00 | 20:00 | H | Montagarbeten | A | A-Skydd: Vö 254,256 - Vö 253,255; E-Skydd: Vö Hf vxl 513,521 - Vö Hf vxl 544,546 | X
[5 empty] | 4 | 2224 | 2224 | MTi | 09:00 | 20:00 | H | Montagarbeten | A | A-Skydd: Vö258 - Vö257; E-Skydd: Vö Hf vxl 513 - Vö Hf vxl 546 | X
343233 Övrigt | VÖ |  |  | Klosterbron i Växjö: Utvändigt montage på bron och under bron | 1A,1B,1C,2 | 2224 | 2224 | nmTo-nmS | 22:00 | 05:00 | D | Utvändigt montage | A | A-Skydd: Vö 241,254 - Vö 251,253; E-Skydd: Vö Hf vxl 521,523 - Vö Hf vxl 542,544 | X |  | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Växjö Två spår i taget avstängda (Spår 1-2 eller spår 3-4)
[5 empty] | 1A,1B,1C,2 | 2225 | 2225 | nmS | 22:00 | 05:00 | D | Utvändigt montage | A | A-Skydd: Vö 241,254 - Vö 251,253; E-Skydd: Vö Hf vxl 521,523 - Vö Hf vxl 542,544 | X
[5 empty] | 1A,1B,1C,2 | 2226 | 2226 | nmTo | 22:00 | 05:00 | D | Utvändigt montage | A | A-Skydd: Vö 241,254 - Vö 251,253; E-Skydd: Vö Hf vxl 521,523 - Vö Hf vxl 542,544 | X
[5 empty] | 3,4 | 2225 | 2225 | nmTo-nmL | 22:00 | 05:00 | D | Utvändigt montage | A | A-Skydd: Vö 256,248 - Vö 255,257; E-Skydd: Vö Hf vxl 513,523 - Vö Hf vxl 544 | X
[5 empty] | 3,4 | 2226 | 2226 | nmF-nmS | 22:00 | 05:00 | D | Utvändigt montage | A | A-Skydd: Vö 256,248 - Vö 255,257; E-Skydd: Vö Hf vxl 513,523 - Vö Hf vxl 544 | X
343235 Övrigt | VÖ |  |  | Klosterbron i Växjö: Demontage av takfotställning | 1A,1B,1C,2 | 2227 | 2227 | nmTo nmF | 22:00 | 05:00 | D | Demonteringsarbeten | A | A-Skydd: Vö 241,254 - Vö 251,253; E-Skydd: Vö Hf vxl 521,523 - Vö Hf vxl 542,544 | X |  | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Växjö Två spår i taget avstängda (Spår 1-2 eller spår 3-4)
[5 empty] | 3,4 | 2227 | 2227 | nmL nmS | 22:00 | 05:00 | D | Demonteringsarbeten | A | A-Skydd: Vö 256,248 - Vö 255,257; E-Skydd: Vö Hf vxl 513,523 - Vö Hf vxl 544 | X
343713 Övrigt | VÖ |  |  | Klosterbron i Växjö: Anpassning av befintligt stöd mm | 1A,1B,1C | 2216 | 2216 | M-F | 09:00 | 20:00 | H | Anpassning av brostöd mm | A | A-Skydd: Vö 241 - Vö 251; E-Skydd: Vö Hf vxl 521- Vö Hf vxl 542 | X |  | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Växjö Ett spår i taget avstängt
[5 empty] | 2 | 2217 | 2217 | M-F | 09:00 | 20:00 | H | Anpassning av brostöd mm | A | A-Skydd: Vö 254 - Vö 253; E-Skydd: Vö Hf vxl 523 - Vö Hf vxl 544 | X
[5 empty] | 4 | 2218 | 2218 | M-F | 09:00 | 20:00 | H | Anpassning av brostöd mm | A | A-Skydd: Vö258 - Vö257; E-Skydd: Vö Hf vxl 513 - Hf vxl 546 | X
345023 Övrigt | VÖ |  |  | Klosterbron i Växjö: Förberedande arbeten inför rivning av befintlig bro | Alla | 2214 | 2214 | nmL | 23:00 | 07:00 | D | Trafikstopp, rivning av bro | A | D-skydd: Vö 201 - Vö 212 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Växjö
[5 empty] | Alla | 2214 | 2214 | nmS | 22:00 | 07:50 | D | Trafikstopp, rivning av bro | A | D-skydd: Vö 201 - Vö 212 | X
[5 empty] | Alla | 2214 | 2214 | S | 22:00 | 24:00 | D | Trafikstopp, rivning av bro | A | D-skydd: Vö 201 - Vö 212 | X
[5 empty] | Alla | 2215 | 2215 | M | 00:00 | 05:00 | D | Trafikstopp, rivning av bro | A | D-skydd: Vö 201 - Vö 212 | X
334941 Övrigt | (VÖ) | EM |  | Servicefönster # (Växjö) - Emmaboda | E | 2150 | 2150 | nmO-nmF | 22:30 | 04:45 | D |  | A | Vö 212 - Em 22,52 |  |  | Servicefönster: Trafikavbrott (Växjö) - Emmaboda.
[5 empty] | E | 2152 | 2152 | nmO nmTo | 22:30 | 04:45 | D |  | A | Vö 212 - Em 22,52
[5 empty] | E | 2201 | 2201 | nmO | 22:30 | 04:45 | D |  | A | Vö 212 - Em 22,52
[5 empty] | E | 2202 | 2209 | nmO-nmF | 22:30 | 04:45 | D |  | A | Vö 212 - Em 22,52
[5 empty] | E | 2213 | 2214 | nmO-nmF | 22:30 | 04:45 | D |  | A | Vö 212 - Em 22,52
[5 empty] | E | 2215 | 2215 | nmO nmTo | 22:30 | 04:45 | D |  | A | Vö 212 - Em 22,52
[5 empty] | E | 2216 | 2216 | nmO-nmF | 22:30 | 04:45 | D |  | A | Vö 212 - Em 22,52
[5 empty] | E | 2218 | 2220 | nmO-nmF | 22:30 | 04:45 | D |  | A | Vö 212 - Em 22,52
[5 empty] | E | 2221 | 2221 | nmO | 22:30 | 04:45 | D |  | A | Vö 212 - Em 22,52
[5 empty] | E | 2222 | 2224 | nmO-nmF | 22:30 | 04:45 | D |  | A | Vö 212 - Em 22,52
[5 empty] | E | 2225 | 2225 | nmTi nmO | 22:30 | 04:45 | D |  | A | Vö 212 - Em 22,52
[5 empty] | E | 2226 | 2237 | nmO-nmF | 22:30 | 04:45 | D |  | A | Vö 212 - Em 22,52
[5 empty] | E | 2239 | 2249 | nmO-nmF | 22:30 | 04:45 | D |  | A | Vö 212 - Em 22,52
334942 Övrigt | (VÖ) | EM |  | Servicefönster/Underhåll (Växjö) - Emmaboda | E | 2210 | 2212 | nmTi-nmF | 22:30 | 04:45 | D |  | A | Vö 212 - Em 22,52 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Växjö) - Emmaboda. Ej tågplaneanpassade
[5 empty] | E | 2211 | 2211 | S | 22:30 | 24:00 | D |  | A | Vö 212 - Em 22,52
[5 empty] | E | 2212 | 2212 | M | 00:00 | 04:45 | D |  | A | Vö 212 - Em 22,52
[5 empty] | E | 2217 | 2217 | nmTi-nmF | 22:30 | 04:45 | D |  | A | Vö 212 - Em 22,52
[5 empty] | E | 2238 | 2238 | nmTi-nmF | 22:30 | 04:45 | D |  | A | Vö 212 - Em 22,52
345723 Övrigt | (VÖ) | (EM) |  | Kontaktledningsbesiktning | E Alla | 2211 | 2212 | nmTi-nmF | 22:30 | 04:45 | D |  | A | A-skydd: Vö 212 - Em 21. E-skydd: Vö 222 - Em 23 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Växjö) - (Emmaboda)
345726 Övrigt | EM |  |  | Kontaktledningsbesiktning | Alla | 2212 | 2212 | nmTi-nmF | 22:30 | 05:20 | D |  | A | A- och E-skydd: Em 21 - 22 - 52 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Emmaboda
345734 Övrigt | EM | KAS |  | Kontaktledningsbesiktning | E Alla | 2221 | 2222 | nmTi-nmF | 23:00 | 04:30 | D |  | A | A-skydd: Em 52 - Kac 21. E-skydd Em 54 - Kac 81 | X |  | Trafikpåverkan:Trafikavbrott (Emmaboda) - Kalmar Central, Kalmar Central - (Blomstermåla) Kalmar Central och Kalmar Södra spänningslöst inkl värmeposter
334949 Övrigt | (EM) | (KAC) |  | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | E | 2150 | 2150 | nmF | 23:00 | 04:00 | D |  | A | Em 52 - Kac alla stoppbockar |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Emmaboda) - Kalmar C
[5 empty] | E | 2202 | 2214 | nmF | 23:00 | 04:00 | D |  | A | Em 52 - Kac alla stoppbockar
[5 empty] | E | 2216 | 2217 | nmF | 23:00 | 04:00 | D |  | A | Em 52 - Kac alla stoppbockar
[5 empty] | E | 2219 | 2220 | nmF | 23:00 | 04:45 | D |  | A | Em 52 - Kac alla stoppbockar
[5 empty] | E | 2224 | 2224 | nmF | 23:00 | 04:45 | D |  | A | Em 52 - Kac alla stoppbockar
[5 empty] | E | 2225 | 2225 | nmTi | 23:00 | 04:00 | D |  | A | Em 52 - Kac alla stoppbockar
[5 empty] | E | 2226 | 2238 | nmF | 23:00 | 04:00 | D |  | A | Em 52 - Kac alla stoppbockar
[5 empty] | E | 2240 | 2249 | nmF | 23:00 | 04:45 | D |  | A | Em 52 - Kac alla stoppbockar
334950 Övrigt | (EM) | KAC |  | Servicefönster/Underhåll (Emmaboda) - Kalmar C | E | 2218 | 2218 | nmTi-nmF | 23:00 | 04:00 | D |  | A | Em 52 - Kac alla stoppbockar |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Emmaboda) - Kalmar C
[5 empty] | E | 2221 | 2222 | nmTi-nmF | 23:00 | 04:00 | D |  | A | Em 52 - Kac alla stoppbockar
[5 empty] | E | 2223 | 2223 | nmO-nmF | 23:00 | 04:00 | D |  | A | Em 52 - Kac alla stoppbockar
[5 empty] | E | 2239 | 2239 | nmTi-nmF | 23:00 | 04:00 | D |  | A | Em 52 - Kac alla stoppbockar
345740 Övrigt | KAS | KAC |  | Kontaktledningsbesiktning | E Alla | 2221 | 2222 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | A- och E-skydd: Kac 21, 23 - stoppbock 45, 47, 49 Kac | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Kalmar Central Kalmar Central och Kalmar Södra spänningslös inkl värmeposter
Södra | Kust till Kustbanan, Em-Ck | Vecka : 2149 2249
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
334945 Övrigt | (EM) | (GUA) |  | Servicefönster # (Emmaboda) - (Karlskrona) | E | 2150 | 2211 | S | 22:20 | 24:00 | D |  | A | Linjen Em - Ck |  |  | Servicefönster: Trafikavbrott (Emmaboda) - (Karlskrona).
[5 empty] | E | 2151 | 2212 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A | Linjen Em - Ck
[5 empty] | E | 2152 | 2212 | nmTi nmO | 22:20 | 05:30 | D |  | A | Linjen Em - Ck
[5 empty] | E | 2213 | 2214 | S | 22:20 | 24:00 | D |  | A | Linjen Em - Ck
[5 empty] | E | 2214 | 2215 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A | Linjen Em - Ck
[5 empty] | E | 2216 | 2221 | S | 22:20 | 24:00 | D |  | A | Linjen Em - Ck
[5 empty] | E | 2223 | 2248 | S | 22:20 | 24:00 | D |  | A | Linjen Em - Ck
[5 empty] | E | 2217 | 2222 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A | Linjen Em - Ck
[5 empty] | E | 2224 | 2249 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A | Linjen Em - Ck
[5 empty] | E | 2214 | 2215 | nmTi nmO | 22:20 | 05:30 | D |  | A | Linjen Em - Ck
[5 empty] | E | 2216 | 2216 | nmO | 22:20 | 05:30 | D |  | A | Linjen Em - Ck
[5 empty] | E | 2217 | 2249 | nmTi nmO | 22:20 | 05:30 | D |  | A | Linjen Em - Ck
345731 Övrigt | (EM) | GUA |  | Kontaktledningsbesiktning | E Alla | 2213 | 2213 | nmTi-nmF | 22:15 | 05:40 | D |  | A | A-skydd: Em 22 - Ck 201. E-skydd: Em 24 - Ck 201, Ck 201 - L252 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Emmaboda)-(Gullberna)
334947 Övrigt | (EM) | (CK) |  | Servicefönster/Underhåll (Emmaboda) - (Karlskrona) | E | 2213 | 2213 | nmTi-nmF | 22:30 | 04:30 | D |  | A | Linjen Em - Ck |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Emmaboda) - (Karlskrona). Ej tågplaneanpassade
Södra | Skånebanan Hb-Crgb | Vecka : 2149 2249
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
334689 Övrigt | (HBGB) | (ÅP) |  | Servicefönster/Underhåll (Helsingborg gbg) - (Åstorp) | E | 2213 | 2213 | nmTi-nmF | 20:40 | 04:00 | D |  | A | Hbgb -Åp | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Helsingborg godsbangård) - (Åstorp)
[5 empty] | E | 2247 | 2247 | nmTi-nmF | 20:40 | 04:00 | D |  | A | Hbgb -Åp | X
[5 empty] | E | 2220 | 2220 | nmTo nmF | 21:30 | 03:30 | D |  | A | Hbgb -Åp | X
[5 empty] | E | 2233 | 2233 | nmO-nmF | 21:30 | 03:30 | D |  | A | Hbgb -Åp | X
[5 empty] | E | 2206 | 2206 | nmTi nmO | 23:00 | 03:00 | D |  | A | Hbgb -Åp | X
[5 empty] | E | 2225 | 2225 | nmTi nmO | 23:00 | 03:00 | D |  | A | Hbgb -Åp | X
334687 Övrigt | (HM) | (ÅP) |  | Servicefönster/Underhåll (Hässleholm) - (Åstorp) | E ALLA | 2209 | 2209 | nmTi-nmF | 21:20 | 04:00 | D |  | A | Hm - Åp | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Hässleholm) - (Åstorp)
[5 empty] | E ALLA | 2227 | 2227 | nmTi-nmF | 21:20 | 04:00 | D |  | A | Hm - Åp | X
[5 empty] | E ALLA | 2240 | 2240 | nmTi-nmF | 21:20 | 04:00 | D |  | A | Hm - Åp | X
[5 empty] | E ALLA | 2213 | 2213 | nmTo nmF | 22:20 | 03:20 | D |  | A | Hm - Åp | X
[5 empty] | E ALLA | 2219 | 2219 | nmTo nmF | 22:20 | 03:20 | D |  | A | Hm - Åp | X
[5 empty] | E ALLA | 2233 | 2233 | nmTo nmF | 22:20 | 03:20 | D |  | A | Hm - Åp | X
[5 empty] | E ALLA | 2247 | 2247 | nmTo nmF | 22:20 | 03:20 | D |  | A | Hm - Åp | X
346481 Övrigt | HM |  |  | Underhåll Hässleholm område 10 | 6,7,8,9,10 | 2209 | 2209 | nmTi-nmF | 22:20 | 03:20 | D | Underhåll område 10 | A | A-Skydd: Hm 106 - Hm 176,213,160,182. E-skydd: Hm 106 - Hm 176, 213, 160, 182, hfp vx 551, 554 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Hässleholm)-(Åstorp), Begränsad kapacitet Hässleholm spår 6-10 TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
[5 empty] | 6,7,8,9,10 | 2219 | 2219 | nmTo nmF | 22:20 | 03:20 | D | Underhåll område 10 | A | A-Skydd: Hm 106 - Hm 176, 213, 160,182 | X
[5 empty] | 6,7,8,9,10 | 2233 | 2233 | nmTo nmF | 22:20 | 03:20 | D | Underhåll område 10 | A | A-Skydd: Hm 106 - Hm 176,213,160,182. E-skydd: Hm 106 - Hm 176, 213, 160, 182, hfp vx 551, 554 | X
[5 empty] | 6,7,8,9,10 | 2247 | 2247 | nmTo nmF | 22:20 | 03:20 | D | Underhåll område 10 | A | A-Skydd: Hm 106 - Hm 176,213,160,182. E-skydd: Hm 106 - Hm 176, 213, 160, 182, hfp vx 551, 554 | X
346482 Övrigt | HM |  | X | Växelrevision Hässleholm vx 471,472,473,474, underhåll område 5,9 | 1A,15,3,2 | 2214 | 2214 | nmTi | 21:45 | 03:55 | D | Underhåll | A | A-skydd: Hm 103 - Hm 227. Hm 185 - Hm 170, Hm 205 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hässleholm-(Attarp), Begränsad kapacitet Hässleholm TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
[5 empty] | 1A,15,3 | 2214 | 2214 | nmO nmTo | 22:55 | 03:55 | D | Underhåll | A | A-skydd: Hm 103 - Hm 227 E-Skydd: Hm 103 - hfp vx 548, 471, 474 | X
[5 empty] | 2,3 | 2214 | 2214 | nmF | 22:55 | 04:30 | D | Underhåll | A | A-Skydd: Hm 235 - Hm 170. E-skydd: Hm 235 - Hm 170, hfp vx 513 | X
[5 empty] | 1A,15,3 | 2215 | 2215 | nmTi nmO | 22:55 | 03:55 | D | Underhåll | A | A-skydd: Hm 103 - Hm 227 E-Skydd: Hm 103 - hfp vx 548, 471, 474 | X
[5 empty] | 2,3 | 2215 | 2215 | nmTo | 22:55 | 03:55 | D | Underhåll | A | A-Skydd: Hm 235 - Hm 170. E-skydd: Hm 235 - Hm 170, hfp vx 513 | X
[5 empty] | 1A,15,3 | 2220 | 2220 | nmTi-nmF | 22:55 | 03:55 | D | Underhåll | A | A-skydd: Hm 103 - Hm 227 E-Skydd: Hm 103 - hfp vx 548, 471, 474 | X
[5 empty] | 1A,15,3,2 | 2236 | 2236 | nmTi | 21:45 | 03:55 | D | Underhåll | A | A-skydd: Hm 103 - Hm 227. Hm 185 - Hm 170, Hm 205 | X
[5 empty] | 1A,15,3 | 2236 | 2236 | nmO nmTo | 22:55 | 03:55 | D | Underhåll | A | A-skydd: Hm 103 - Hm 227 E-Skydd: Hm 103 - hfp vx 548, 471, 474 | X
[5 empty] | 2,3 | 2236 | 2236 | nmF | 22:55 | 03:55 | D | Underhåll | A | A-Skydd: Hm 235 - Hm 170. E-skydd: Hm 235 - Hm 170, hfp vx 513 | X
346484 Övrigt | HM |  | X | Växelrevision Hässleholm vx 551,552,553,554 | 4,5 | 2208 | 2208 | nmS | 23:00 | 05:00 | D | Underhåll | A | A-skydd - Hm 237,239 - Hm104. Hm 106 - Hm 158, Hm 156, Hm 160, Hm 247 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hässleholm - (Åstorp), enkelspårsdrift Hässleholm-Mellby Avbrott i förbindelsen spår 4-9 söderut TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
[5 empty] | 4,5 | 2219 | 2219 | ToF | 00:20 | 03:20 | D | Underhåll | A | A-Skydd: Hm 104 - Hm 237, 239
[5 empty] | 4,5 | 2242 | 2242 | nmS | 23:00 | 05:00 | D | Underhåll | A | A-skydd - Hm 237,239 - Hm104. Hm 106 - Hm 158, Hm 156, Hm 160, Hm 247
346487 Övrigt | HM |  |  | Underhåll Hässleholm område 6 | 4,5 | 2218 | 2218 | nmL | 23:30 | 03:00 | D | Underhåll område 6 | A | A-Skydd: Hm 174 - Hm 237, 239. E-skydd: Hm 174 - Hm 237, 239 hfp vx 513 | X |  | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Hässleholm spår 4,5 TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
[5 empty] | 4,5 | 2234 | 2234 | nmL | 23:30 | 03:00 | D | Underhåll område 6 | A | A-Skydd: Hm 174 - Hm 237, 239. E-skydd: Hm 174 - Hm 237, 239 hfp vx 513 | X
[5 empty] | 4,5 | 2244 | 2244 | nmL | 23:30 | 03:00 | D | Underhåll område 6 | A | A-Skydd: Hm 174 - Hm 237, 239. E-skydd: Hm 174 - Hm 237, 239 hfp vx 513 | X
354657 Övrigt | HM |  |  | Opto 2.0 Etapp 2 N-Hm Förläggning av multidukt längs järnvägen. | 1 15 | 2214 | 2214 | nmTi-nmF | 22:55 | 03:55 | D | Förläggning av multidukt | A | Hm 103 - Sb 4 |  |  | Trafikpåverkan:Trafikavbrott Hässleholm-Attarp, begränsad kapacitet Hässleholm spår 1, 15 TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
[5 empty] | 1 15 | 2215 | 2215 | nmTi-nmTo | 22:55 | 03:55 | D | Förläggning av multidukt | A | Hm 103 - Sb 4
[5 empty] | 1 15 | 2220 | 2220 | nmTi-nmF | 22:55 | 03:55 | D | Förläggning av multidukt | A | Hm 103 - Sb 4
346187 Övrigt | HM | ATP |  | Hm-Atp - Transversal/kontaktlednings besiktning | E 1-3, 15, 19 | 2211 | 2211 | nmS | 22:50 | 04:50 | D | D-s + E-s | A | D-skydd: Atp 31,33 - Hm 103, Hm 103, 202 - Hm 235, Hm 227, | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hässleholm-Attarp, begränsad kapacitet Hässleholm växelgatan spår 1-3 mot spår 19 TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
[5 empty] | E 1-3, 15, 19 | 2244 | 2244 | nmS | 22:50 | 04:50 | D | D-s + E-s | A | D-skydd: Atp 31,33 - Hm 103, Hm 103, 202 - Hm 235, Hm 227, | X
334955 Övrigt | (HM) | KAP |  | Servicefönster/Underhåll (Hässleholm) - Karpalund | E | 2214 | 2214 | nmTi-nmF | 22:55 | 03:55 | D |  | A | Hm 103 - Cr 222 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Hässleholm) - (Kristianstad)
[5 empty] | E | 2215 | 2215 | nmTi-nmTo | 22:55 | 03:55 | D |  | A | Hm 103 - Cr 222
[5 empty] | E | 2220 | 2220 | nmTi-nmF | 22:55 | 03:55 | D |  | A | Hm 103 - Cr 222
[5 empty] | E | 2236 | 2236 | nmTi-nmF | 22:55 | 03:55 | D |  | A | Hm 103 - Cr 222
345754 Övrigt | HM | CR |  | Kontaktledningsbesiktning Hässleholm-Karpalund | E Alla | 2214 | 2214 | nmTi-nmF | 22:55 | 03:55 | D |  | A | A-skydd: Hm 103 - Cr 251. E-skydd: Hm 133 - 103, Hm 103 - Cr 291, 293 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Hässleholm)-(Kristianstad)
334953 Övrigt | (HM) | CRGB |  | Servicefönster/underhåll (Hässleholm) - Kristianstad Måndagar | Alla, E | 2150 | 2215 | M | 01:05 | 03:56 | D |  | A | Hm 103 - Cr 321 - alla stoppbockar |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrottt (Hässleholm) - Kristianstad/Kristianstad godsbangård
[5 empty] | Alla, E | 2217 | 2222 | M | 01:05 | 03:56 | D |  | A | Hm 103 - Cr 321 - alla stoppbockar
[5 empty] | Alla, E | 2224 | 2249 | M | 01:05 | 03:56 | D |  | A | Hm 103 - Cr 321 - alla stoppbockar
334959 Övrigt | KAP | CRGB |  | Servicefönster/Underhåll Kristianstad driftplats | Alla | 2217 | 2217 | nmTi-nmF | 22:42 | 03:40 | D |  | A | Cr 122, 321 - alla stoppbockar |  |  | Trafikpåverkan: trafikavbrott Kristianstad/Kristianstad godsbangård-Karpalund.
[5 empty] | Alla | 2237 | 2238 | nmTi-nmF | 22:42 | 03:40 | D |  | A | Cr 122, 321 - alla stoppbockar
345750 Övrigt | KAP | CRGB |  | Kontaktledningsbesiktning | Alla | 2220 | 2220 | nmTi nmO | 22:45 | 03:50 | D |  | A | A-skydd: Cr 122, 321, 281, 282, stoppbock spår 292,294,296,. E-skydd: Cr 122, 321, stoppbock 292,294,296, | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Kristanstad/Kristianstad bangård-Karpalund
Södra | Skånebanan Ka - Åp | Vecka : 2149 2249
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
334688 Övrigt | (ÅP) | (KA) |  | Servicefönster/Underhåll (Åstorp) - (Kattarp) | E ALLA | 2208 | 2208 | M-F | 05:00 | 13:00 | D |  | A | Åp - Ka | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Åstorp) - (Kattarp)
[5 empty] | E ALLA | 2240 | 2240 | M-F | 05:00 | 13:00 | D |  | A | Åp - Ka | X
Södra | Jönköpingsbanan | Vecka : 2149 2249
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
347898 Övrigt | N |  |  | Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 5 | 21,62,63,64 | 2209 | 2209 | LS | 00:20 | 24:00 | H | Kanalisation | A | N 131 - N 141, 143, 145, 147 |  | T | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Nässjö- Jönköping samt begränsad kapacitet spår 62-64 (R-gruppen är tillgänglig söderifrån) TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
[5 empty] | 21,62,63,64 | 2210 | 2210 | M | 00:00 | 00:20 | D | Kanalisation | A | N 131 - N 141, 143, 145, 147
347899 Övrigt | N |  |  | Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 5 | 21,62,63,64 | 2212 | 2212 | nmTi-nmF | 23:15 | 05:15 | D |  | A | N 131 - N 141, 143, 145, 147 |  | T | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Nässjö- Jönköping samt begränsad kapacitet spår 62-64 (R-gruppen är tillgänglig söderifrån). TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
[5 empty] | 21,62,63,64 | 2216 | 2216 | Ti-F | 09:00 | 14:00 | D |  | A | N 131 - N 141, 143, 145, 147
[5 empty] | 21,62,63,64 | 2233 | 2233 | M-F | 09:00 | 14:00 | D |  | A | N 131 - N 141, 143, 145, 147
[5 empty] | 21,62,63,64 | 2237 | 2237 | nmTi-nmF | 23:30 | 05:30 | D |  | A | N 131 - N 141, 143, 145, 147
[5 empty] | 21,62,63,64 | 2241 | 2241 | M-F | 09:00 | 14:00 | D |  | A | N 131 - N 141, 143, 145, 147
347900 Övrigt | N |  |  | Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 5 | 21,62,63,64 | 2220 | 2220 | M-F | 09:00 | 14:00 | D |  | A | N 131 - N 141, 143, 145, 147 |  | T | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Nässjö- Jönköping samt begränsad kapacitet spår 62-64 (R-gruppen är tillgänglig söderifrån). TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
348396 Övrigt | N |  |  | Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 7 | 8,21,62 Vxl-gata | 2209 | 2209 | nmS | 22:00 | 08:00 | D | Signalarbeten, kabeldragn | A | N 117, 119, 121, 123, 139, 143, 145, 147 - N 195, 154, 163, 165, sb s6, s457a, s457b |  | T | Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Nässjö. (Trafik-) avbrott i förbindelsen Nässjö- Jönköping samt mellan spår 5-14 och SSB norrut TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
[5 empty] | 8,21,62 Vxl-gata | 2214 | 2214 | nmS | 22:00 | 08:00 | D | Signalarbeten, kabeldragn | A | N 117, 119, 121, 123, 139, 143, 145, 147 - N 195, 154, 163, 165, sb s6, s457a, s457b
[5 empty] | 8,21,62 Vxl-gata | 2218 | 2218 | nmS | 22:00 | 08:00 | D | Signalarbeten, kabeldragn | A | N 117, 119, 121, 123, 139, 143, 145, 147 - N 195, 154, 163, 165, sb s6, s457a, s457b
360063 Övrigt | N |  |  | Ingår i servicefönster objekt 342051 på Västra | 21 | 2220 | 2220 | M-F | 09:00 | 14:00 | D |  | A | N 131 - 141,136 | X | T | Trafikpåverkan: trafikavbrott Nässjö- (Äng)
Södra | Jönköpingsbanan Jö-Jögb | Vecka : 2149 2249
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
342081 Övrigt | (JÖ) | JÖGB |  | Servicefönster # (Jönköping) - Jönköping gbg | E | 2150 | 2150 | nmO | 21:50 | 02:50 | D |  | A | Jö 219 - Jögb 222 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Jönköping C) - Jönköping godsbangård
[5 empty] | E | 2152 | 2249 | nmO | 21:50 | 02:50 | D |  | A | Jö 219 - Jögb 222 | X
360062 Övrigt | JÖGB |  |  | Ingår i servicefönster objekt 342051 på Västra | 1 | 2220 | 2220 | M-F | 09:00 | 14:00 | D |  | A | Jögb 219 - Jögb 225 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Jönköping)- Jönköping Godsbangård Spänningslöst hela Jönköpings godsbangård
Södra | Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup | Vecka : 2149 2249
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
339181 Övrigt | M | ÖVN | X | Kontaktledningsbesiktning M-Övn sp 10, 14, 43 | 10,14,43 | 2217 | 2217 | nmTi | 22:15 | 04:00 | D |  | A | A-skydd Övn: M 423 - M 109 A-skydd M: M 109 - Stoppbock spår 10, 14 E-skydd Övn: Hfp vx 806, M 466 - M 109 E-skydd M: M 109, Hfp vx 603, 616, 637, 636, Stoppbock spår 10. | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Malmö C - Östervärn Malmö C Område 1
339191 Övrigt | M | ÖVN | X | Kontaktledningsbesiktning Övn Sp 42, 43 | 42,43 | 2207 | 2207 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D |  | A | A-skydd Övn: M 302, 119, 472 - M 441, 473. A-skydd M: M 119 - 276. E-skydd Övn: M 119, 302, Hfp vx 801, 807, 820, 822, M 451. E-skydd M: M 119 - Hfp vx 612, 608. E-skydd Mgb: M 302 - hfp vx 779, 775. | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Malmö C/Malmö Godsbangård - Fosieby
339192 Övrigt | M | ÖVN | X | Kontaktledningsbesiktning Övn Sp 41,42 | 41,42 | 2207 | 2207 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A | A-skydd Övn: M 304, 441, 458, 418 - M 501. E-skydd Övn: M 304, 431, 418, Hfp vx 819, 824, 825, M 404. E-skydd Mgb: M 304 - 407. | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Malmö C/Malmö Godsbangård - Fosieby
339193 Övrigt | M | ÖVN | X | Kontaktledningsbesiktning Övn Sp 43,44 | 43,44 | 2209 | 2209 | nmL | 22:40 | 05:40 | D |  | A | A-skydd Övn: M 109 - 503. A-skydd M: M 109 - 219. E-skydd Övn: M 109, Hfp vx 805, 820, 823, 826, M 402. E-skydd M: M 109 - Hfp vx 603, 606. | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Malmö C/Malmö Godsbangård - Fosieby
345126 Övrigt | MGB | ÖVN | X | Spårbes Östervärn | 41 | 2231 | 2231 | To | 23:00 | 24:00 | D | Spårbes 41 | A | A skydd Mgb: M 407 - 304. A skydd Övn: M 304 - M 458, 457 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Malmö godsbangård/Malmö C-Fosieby
[5 empty] | 41 | 2243 | 2243 | To | 23:00 | 24:00 | D | Spårbes 41 | A | A skydd Mgb: M 407 - 304. A skydd Övn: M 304 - M 458, 457
[5 empty] | 41 | 2207 | 2207 | To | 23:00 | 24:00 | D | Spårbes 41 | A | A skydd Mgb: M 407 - 304. A skydd Övn: M 304 - M 458, 457
[5 empty] | 43,44 | 2231 | 2231 | F | 00:00 | 02:00 | D | Spårbes 43,44 | A | M 109 - 402
[5 empty] | 43,44 | 2243 | 2243 | F | 00:00 | 02:00 | D | Spårbes 43,44 | A | M 109 - 402
[5 empty] | 43,44 | 2207 | 2207 | F | 00:00 | 02:00 | D | Spårbes 43,44 | A | M 109 - 402
[5 empty] | 40,42 | 2231 | 2231 | F | 02:00 | 04:00 | D | Spårbes 40,42 | A | A skydd Mgb: M 409 - 302. A skydd Övn: M 302, 119 - M 451
[5 empty] | 40,42 | 2243 | 2243 | F | 02:00 | 04:00 | D | Spårbes 40,42 | A | A skydd Mgb: M 409 - 302. A skydd Övn: M 302, 119 - M 451
[5 empty] | 40,42 | 2207 | 2207 | F | 02:00 | 04:00 | D | Spårbes 40,42 | A | A skydd Mgb: M 409 - 302. A skydd Övn: M 302, 119 - M 451
[5 empty] | 42 | 2231 | 2231 | F | 04:00 | 05:00 | D | Spårbes 42 | A | M 451 - 404
[5 empty] | 42 | 2243 | 2243 | F | 04:00 | 05:00 | D | Spårbes 42 | A | M 451 - 404
[5 empty] | 42 | 2207 | 2207 | F | 04:00 | 05:00 | D | Spårbes 42 | A | M 451 - 404
338391 Övrigt | MGB | STP |  | Servicefönster/Underhåll Malmö gb- Svågertorp Kontinentalbanan | NED,UPP 41-44,50-54 | 2223 | 2223 | nmS | 21:35 | 06:45 | D |  | A | M409,407,205,139 - M510, 593, 591, 819, 817 stoppbock sb2, stoppbock s570, stoppbock s848,stoppbock sb4 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Malmö C/Malmö Gbg-Svågertorp
[5 empty] | UPP,NED 41-44, 50-54 | 2239 | 2239 | nmS | 21:35 | 06:45 | D |  | A | M409,407,205,139 - M510, 593, 591, 819, 817 stoppbock sb2, stoppbock s570, stoppbock s848,stoppbock sb4 | X
335864 Övrigt | ÖVN |  | X | Servicefönster/Underhåll Kontinentalbanan Östervärn | 41,42 40 | 2208 | 2208 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A | M 404 - 304, 458, 418, 431 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift spår 40-42, Malmö godsbangård-Fosieby Enkelspårsdrift spår 43-44, Malmö C-Östervärn/Östervärn-Fosieby
[5 empty] | 41,42 40 | 2216 | 2216 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A | M 404 - 304, 458, 418, 431 | X
[5 empty] | 41,42 40 | 2224 | 2224 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A | M 404 - 304, 458, 418, 431 | X
[5 empty] | 41,42 40 | 2232 | 2232 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A | M 404 - 304, 458, 418, 431 | X
[5 empty] | 41,42 40 | 2241 | 2241 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A | M 404 - 304, 458, 418, 431 | X
[5 empty] | 43,44 | 2212 | 2212 | nmTo | 23:35 | 05:35 | D |  | A | M 402 - 413 | X
[5 empty] | 43,44 | 2220 | 2220 | nmTo | 23:35 | 05:35 | D |  | A | M 402 - 413 | X
[5 empty] | 43,44 | 2227 | 2227 | nmTo | 23:35 | 05:35 | D |  | A | M 402 - 413 | X
[5 empty] | 43,44 | 2236 | 2236 | nmTo | 23:35 | 05:35 | D |  | A | M 402 - 413 | X
[5 empty] | 43,44 | 2244 | 2244 | nmTo | 23:35 | 05:35 | D |  | A | M 402 - 413 | X
345113 Övrigt | ÖVN |  | X | Vxl bes Östervärn | 42,43 40 | 2204 | 2204 | Ti | 13:00 | 15:00 | D | Vxl 804/805, 806 | A | M 429, 421, 433 - M 431, 443 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Östervärn-Malmö C/Malmö godsbangård
[5 empty] | 42,43 40 | 2213 | 2213 | Ti | 13:00 | 15:00 | D | Vxl 804/805, 806 | A | M 429, 421, 433 - M 431, 443
[5 empty] | 42,43 40 | 2228 | 2228 | Ti | 13:00 | 15:00 | D | Vxl 804/805, 806 | A | M 429, 421, 433 - M 431, 443
[5 empty] | 42,43 40 | 2240 | 2240 | Ti | 13:00 | 15:00 | D | Vxl 804/805, 806 | A | M 429, 421, 433 - M 431, 443
[5 empty] | 42,43 40 | 2249 | 2249 | Ti | 13:00 | 15:00 | D | Vxl 804/805, 806 | A | M 429, 421, 433 - M 431, 443
[5 empty] | 43,44 | 2204 | 2204 | O | 22:30 | 23:05 | D | Vxl 801, 807, 808, 819, 822, 824, 825 | A | M 423 - M 412
[5 empty] | 43,44 | 2204 | 2204 | nmTo | 23:35 | 02:00 | D | Vxl 801, 807, 808, 819, 822, 824, 825 | A | M 423 - M 412
[5 empty] | 43,44 | 2213 | 2213 | O | 22:30 | 23:05 | D | Vxl 801, 807, 808, 819, 822, 824, 825 | A | M 423 - M 412
[5 empty] | 43,44 | 2213 | 2213 | nmTo | 23:35 | 02:00 | D | Vxl 801, 807, 808, 819, 822, 824, 825 | A | M 423 - M 412
[5 empty] | 43,44 | 2228 | 2228 | O | 22:30 | 23:05 | D | Vxl 801, 807, 808, 819, 822, 824, 825 | A | M 423 - M 412
[5 empty] | 43,44 | 2228 | 2228 | nmTo | 23:35 | 02:00 | D | Vxl 801, 807, 808, 819, 822, 824, 825 | A | M 423 - M 412
[5 empty] | 43,44 | 2240 | 2240 | O | 22:30 | 23:05 | D | Vxl 801, 807, 808, 819, 822, 824, 825 | A | M 423 - M 412
[5 empty] | 43,44 | 2240 | 2240 | nmTo | 23:35 | 02:00 | D | Vxl 801, 807, 808, 819, 822, 824, 825 | A | M 423 - M 412
[5 empty] | 43,44 | 2249 | 2249 | O | 22:30 | 23:05 | D | Vxl 801, 807, 808, 819, 822, 824, 825 | A | M 423 - M 412
[5 empty] | 43,44 | 2249 | 2249 | nmTo | 23:35 | 02:00 | D | Vxl 801, 807, 808, 819, 822, 824, 825 | A | M 423 - M 412
[5 empty] | 41,42 | 2204 | 2204 | To | 02:00 | 05:40 | D | Vxl 809, 810, 815, 816, 820, 823, 826 | A | M 451, 437, stoppbock 1 - M 458, 418, 501
[5 empty] | 41,42 | 2213 | 2213 | To | 02:00 | 05:40 | D | Vxl 809, 810, 815, 816, 820, 823, 826 | A | M 451, 437, stoppbock 1 - M 458, 418, 501
[5 empty] | 41,42 | 2228 | 2228 | To | 02:00 | 05:40 | D | Vxl 809, 810, 815, 816, 820, 823, 826 | A | M 451, 437, stoppbock 1 - M 458, 418, 501
[5 empty] | 41,42 | 2240 | 2240 | To | 02:00 | 05:40 | D | Vxl 809, 810, 815, 816, 820, 823, 826 | A | M 451, 437, stoppbock 1 - M 458, 418, 501
[5 empty] | 41,42 | 2249 | 2249 | To | 02:00 | 05:40 | D | Vxl 809, 810, 815, 816, 820, 823, 826 | A | M 451, 437, stoppbock 1 - M 458, 418, 501
347345 Övrigt | ÖVN |  | X | GD 80 Växelservice vxl 801 | 43 | 2203 | 2203 | F | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 423 - 472,466 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Malmö C - Östervärn
[5 empty] | 43 | 2208 | 2208 | F | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 423 - 472,466
[5 empty] | 43 | 2213 | 2213 | F | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 423 - 472,466
[5 empty] | 43 | 2218 | 2218 | F | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 423 - 472,466
[5 empty] | 43 | 2228 | 2228 | F | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 423 - 472,466
[5 empty] | 43 | 2233 | 2233 | F | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 423 - 472,466
[5 empty] | 43 | 2238 | 2238 | F | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 423 - 472,466
[5 empty] | 43 | 2248 | 2248 | F | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 423 - 472,466
347346 Övrigt | ÖVN |  | X | GD 80 Växelservice vxl 804 | 42 | 2203 | 2203 | F | 02:10 | 03:10 | D |  | A | M 429,421 - 474 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Malmö C/Malmö Godsbangård - Östervärn
[5 empty] | 42 | 2208 | 2208 | F | 02:10 | 03:10 | D |  | A | M 429,421 - 474
[5 empty] | 42 | 2213 | 2213 | F | 02:10 | 03:10 | D |  | A | M 429,421 - 474
[5 empty] | 42 | 2218 | 2218 | F | 02:10 | 03:10 | D |  | A | M 429,421 - 474
[5 empty] | 42 | 2228 | 2228 | F | 02:10 | 03:10 | D |  | A | M 429,421 - 474
[5 empty] | 42 | 2233 | 2233 | F | 02:10 | 03:10 | D |  | A | M 429,421 - 474
[5 empty] | 42 | 2238 | 2238 | F | 02:10 | 03:10 | D |  | A | M 429,421 - 474
[5 empty] | 42 | 2248 | 2248 | F | 02:10 | 03:10 | D |  | A | M 429,421 - 474
347347 Övrigt | ÖVN |  | X | GD 80 Växelservice vxl 805 | 42 | 2203 | 2203 | F | 03:10 | 04:10 | D |  | A | M 429,421 - 474 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Malmö C/Malmö Godsbangård - Östervärn
[5 empty] | 42 | 2208 | 2208 | F | 03:10 | 04:10 | D |  | A | M 429,421 - 474
[5 empty] | 42 | 2213 | 2213 | F | 03:10 | 04:10 | D |  | A | M 429,421 - 474
[5 empty] | 42 | 2218 | 2218 | F | 03:10 | 04:10 | D |  | A | M 429,421 - 474
[5 empty] | 42 | 2228 | 2228 | F | 03:10 | 04:10 | D |  | A | M 429,421 - 474
[5 empty] | 42 | 2233 | 2233 | F | 03:10 | 04:10 | D |  | A | M 429,421 - 474
[5 empty] | 42 | 2238 | 2238 | F | 03:10 | 04:10 | D |  | A | M 429,421 - 474
[5 empty] | 42 | 2248 | 2248 | F | 03:10 | 04:10 | D |  | A | M 429,421 - 474
347348 Övrigt | ÖVN |  |  | GD 80 Växelservice vxl 806 | 43 | 2203 | 2203 | F | 01:05 | 02:05 | D |  | A | M 433 - 462 |  |  | Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Östervärn
[5 empty] | 43 | 2208 | 2208 | F | 01:05 | 02:05 | D |  | A | M 433 - 462
[5 empty] | 43 | 2213 | 2213 | F | 01:05 | 02:05 | D |  | A | M 433 - 462
[5 empty] | 43 | 2218 | 2218 | F | 01:05 | 02:05 | D |  | A | M 433 - 462
[5 empty] | 43 | 2228 | 2228 | F | 01:05 | 02:05 | D |  | A | M 433 - 462
[5 empty] | 43 | 2233 | 2233 | F | 01:05 | 02:05 | D |  | A | M 433 - 462
[5 empty] | 43 | 2238 | 2238 | F | 01:05 | 02:05 | D |  | A | M 433 - 462
[5 empty] | 43 | 2248 | 2248 | F | 01:05 | 02:05 | D |  | A | M 433 - 462
347349 Övrigt | ÖVN |  |  | GD 80 Växelservice vxl 808 | 43 | 2203 | 2203 | F | 04:15 | 05:15 | D |  | A | M 453 - 442 |  |  | Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Östervärn
[5 empty] | 43 | 2208 | 2208 | F | 04:15 | 05:15 | D |  | A | M 453 - 442
[5 empty] | 43 | 2213 | 2213 | F | 04:15 | 05:15 | D |  | A | M 453 - 442
[5 empty] | 43 | 2218 | 2218 | F | 04:15 | 05:15 | D |  | A | M 453 - 442
[5 empty] | 43 | 2228 | 2228 | F | 04:15 | 05:15 | D |  | A | M 453 - 442
[5 empty] | 43 | 2233 | 2233 | F | 04:15 | 05:15 | D |  | A | M 453 - 442
[5 empty] | 43 | 2238 | 2238 | F | 04:15 | 05:15 | D |  | A | M 453 - 442
[5 empty] | 43 | 2248 | 2248 | F | 04:15 | 05:15 | D |  | A | M 453 - 442
347351 Övrigt | ÖVN |  |  | GD 80 Växelservice vxl 816 | 42 | 2203 | 2203 | F | 05:20 | 06:20 | D |  | A | M 451 - 444 |  |  | Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Östervärn
[5 empty] | 42 | 2208 | 2208 | F | 05:20 | 06:20 | D |  | A | M 451 - 444
[5 empty] | 42 | 2213 | 2213 | F | 05:20 | 06:20 | D |  | A | M 451 - 444
[5 empty] | 42 | 2218 | 2218 | F | 05:20 | 06:20 | D |  | A | M 451 - 444
[5 empty] | 42 | 2228 | 2228 | F | 05:20 | 06:20 | D |  | A | M 451 - 444
[5 empty] | 42 | 2233 | 2233 | F | 05:20 | 06:20 | D |  | A | M 451 - 444
[5 empty] | 42 | 2238 | 2238 | F | 05:20 | 06:20 | D |  | A | M 451 - 444
[5 empty] | 42 | 2248 | 2248 | F | 05:20 | 06:20 | D |  | A | M 451 - 444
339206 Övrigt | (ÖVN) | FSB | X | Kontaktledningsbesiktning (Östervärn)-Fosieby spår 52 | 52 | 2205 | 2205 | nmL | 22:30 | 05:30 | D |  | A | A-skydd Fsb: M 404 - 551. E-skydd Övn: M 501 - Fsb: Hfp vx 841, 844, 848, 850. | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Östervärn-Fosieby
339207 Övrigt | (ÖVN) | FSB | X | Kontaktledningsbesiktning (Östervärn)-Fosieby spår 53 | 53 | 2205 | 2205 | nmS | 22:30 | 05:30 | D |  | A | A-skydd Fsb: M 402 - 543. E-skydd Övn: M 503 - Fsb: Hfp vx 842, 846. | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Östervärn-Fosieby
347406 Övrigt | ÖVN | FSB |  | Datorskifte Övn-Fsb-Lrp | Alla | 2205 | 2205 | Ti | 03:30 | 04:00 | D |  | B | M437, M419, M411, M 413 -- M532, M534, M504, M502, M505, M507. |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott: Östervärn-Fosieby/Lockarp I samråd med Trafikcentralen Malmö. Inga tågvägar, magasinerade tågvägar eller rörelser får förekomma i ställverket eller i gränssnittet mot intilliggande driftplatser. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter, och skyddsåtgärder för FJTKL är att ta bort all automatisk tågvägsläggning
[5 empty] | Alla | 2213 | 2213 | Ti | 03:30 | 04:00 | D |  | B | M437, M419, M411, M 413 -- M532, M534, M504, M502, M505, M507.
[5 empty] | Alla | 2221 | 2221 | Ti | 03:30 | 04:00 | D |  | B | M437, M419, M411, M 413 -- M532, M534, M504, M502, M505, M507.
[5 empty] | Alla | 2233 | 2233 | Ti | 03:30 | 04:00 | D |  | B | M437, M419, M411, M 413 -- M532, M534, M504, M502, M505, M507.
[5 empty] | Alla | 2240 | 2240 | Ti | 03:30 | 04:00 | D |  | B | M437, M419, M411, M 413 -- M532, M534, M504, M502, M505, M507.
[5 empty] | Alla | 2248 | 2248 | Ti | 03:30 | 04:00 | D |  | B | M437, M419, M411, M 413 -- M532, M534, M504, M502, M505, M507.
348561 Övrigt | ÖVN | FSB |  | Underhåll bana Fsb/Övn D-skydd | 42,43,50-54 | 2207 | 2207 | nmS | 23:00 | 05:00 | D |  | A | D-skydd: M205, M139 - M817,819, - 591, 558, stoppbock s848, stoppbock 2 - M570 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Östervärn-Fosieby
[5 empty] | 42,43,50-54 | 2219 | 2219 | nmS | 23:00 | 05:00 | D |  | A | D-skydd: M205, M139 - M817,819, - 591, 558, stoppbock s848, stoppbock 2 - M570
[5 empty] | 42,43,50-54 | 2231 | 2231 | nmS | 23:00 | 05:00 | D |  | A | D-skydd: M205, M139 - M817,819, - 591, 558, stoppbock s848, stoppbock 2 - M570
335863 Övrigt | FSB |  | X | Servicefönster/Underhåll Kontinentalbanan Fsb | 52,53 50,52 | 2208 | 2208 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | M: 404 - 510,567 - Sb s848 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Östervärn-Fosieby/Svågertorp Ej tågplaneanpassad
[5 empty] | 52,53 50,52 | 2216 | 2216 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | M: 404 - 510,567 - Sb s848 | X
[5 empty] | 52,53 50,52 | 2224 | 2224 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | M: 404 - 510,567 - Sb s848 | X
[5 empty] | 52,53 50,52 | 2232 | 2232 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | M: 404 - 510,567 - Sb s848 | X
[5 empty] | 52,53 50,52 | 2241 | 2241 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | M: 404 - 510,567 - Sb s848 | X
[5 empty] | 53 54 | 2212 | 2212 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | M: 402 - 532 - Sb s570, sb2 | X
[5 empty] | 53 54 | 2220 | 2220 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | M: 402 - 532 - Sb s570, sb2 | X
[5 empty] | 53 54 | 2227 | 2227 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | M: 402 - 532 - Sb s570, sb2 | X
[5 empty] | 53 54 | 2236 | 2236 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | M: 402 - 532 - Sb s570, sb2 | X
[5 empty] | 53 54 | 2244 | 2244 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | M: 402 - 532 - Sb s570, sb2 | X
345114 Övrigt | FSB |  | X | Vxl bes Fosieby | 52 51 | 2204 | 2204 | nmF | 23:00 | 02:00 | D | Vxl 842,843 | A | M 541 - M 551 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Östervärn-Fosieby 23:00-02:00 Enkelspårsdrift Östervärn-Svågertorp 02:00-05:00
[5 empty] | 52 60 | 2223 | 2223 | nmF | 23:00 | 02:00 | D | Vxl 842, 843 | A | M 541 - M 551
[5 empty] | 52 60 | 2228 | 2228 | nmF | 23:00 | 02:00 | D | Vxl 842, 843 | A | M 541 - M 551
[5 empty] | 52 60 | 2240 | 2240 | nmF | 23:00 | 02:00 | D | Vxl 842, 843 | A | M 541 - M 551
[5 empty] | 52 60 | 2249 | 2249 | nmF | 23:00 | 02:00 | D | Vxl 842, 843 | A | M 541 - M 551
[5 empty] | 60 60 | 2204 | 2204 | nmF | 23:00 | 02:00 | D | Vxl 848, 851, 852 | A | sb s 848, sb 4 - M 520, 557
[5 empty] | 60 60 | 2223 | 2223 | nmF | 23:00 | 02:00 | D | Vxl 848, 851, 852 | A | sb s 848, sb 4 - M 520, 557
[5 empty] | 60 60 | 2228 | 2228 | nmF | 23:00 | 02:00 | D | Vxl 848, 851, 852 | A | sb s 848, sb 4 - M 520, 557
[5 empty] | 60 60 | 2240 | 2240 | nmF | 23:00 | 02:00 | D | Vxl 848, 851, 852 | A | sb s 848, sb 4 - M 520, 557
[5 empty] | 60 60 | 2249 | 2249 | nmF | 23:00 | 02:00 | D | Vxl 848, 851, 852 | A | sb s 848, sb 4 - M 520, 557
[5 empty] | 53 54 | 2204 | 2204 | F | 02:00 | 05:00 | D | Vxl 841, 844, 845, 846, 849 | A | M 543, 529 - 803, sb 2
[5 empty] | 53 54 | 2223 | 2223 | F | 02:00 | 05:00 | D | Vxl 841, 844, 845, 846, 849 | A | M 543, 529 - 803, sb 2
[5 empty] | 53 54 | 2228 | 2228 | F | 02:00 | 05:00 | D | Vxl 841, 844, 845, 846, 849 | A | M 543, 529 - 803, sb 2
[5 empty] | 53 54 | 2240 | 2240 | F | 02:00 | 05:00 | D | Vxl 841, 844, 845, 846, 849 | A | M 543, 529 - 803, sb 2
[5 empty] | 53 54 | 2249 | 2249 | F | 02:00 | 05:00 | D | Vxl 841, 844, 845, 846, 849 | A | M 543, 529 - 803, sb 2
347356 Övrigt | FSB |  | X | GD 80 Växelservice vxl 841 | 53 | 2205 | 2205 | To | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 543 - 562 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Östervärn - Fosieby
[5 empty] | 53 | 2209 | 2209 | To | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 543 - 562
[5 empty] | 53 | 2214 | 2214 | To | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 543 - 562
[5 empty] | 53 | 2219 | 2219 | To | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 543 - 562
[5 empty] | 53 | 2229 | 2229 | To | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 543 - 562
[5 empty] | 53 | 2234 | 2234 | To | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 543 - 562
[5 empty] | 53 | 2239 | 2239 | To | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 543 - 562
[5 empty] | 53 | 2244 | 2244 | To | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 543 - 562
[5 empty] | 53 | 2249 | 2249 | To | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 543 - 562
347357 Övrigt | FSB |  | X | GD 80 Växelservice vxl 842 | 52 | 2205 | 2205 | To | 01:00 | 02:00 | D |  | A | M 541 - 564 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Östervärn) - Fosieby
[5 empty] | 52 | 2209 | 2209 | To | 01:00 | 02:00 | D |  | A | M 541 - 564
[5 empty] | 52 | 2214 | 2214 | To | 01:00 | 02:00 | D |  | A | M 541 - 564
[5 empty] | 52 | 2219 | 2219 | To | 01:00 | 02:00 | D |  | A | M 541 - 564
[5 empty] | 52 | 2224 | 2224 | To | 01:00 | 02:00 | D |  | A | M 541 - 564
[5 empty] | 52 | 2229 | 2229 | To | 01:00 | 02:00 | D |  | A | M 541 - 564
[5 empty] | 52 | 2234 | 2234 | To | 01:00 | 02:00 | D |  | A | M 541 - 564
[5 empty] | 52 | 2239 | 2239 | To | 01:00 | 02:00 | D |  | A | M 541 - 564
347358 Övrigt | FSB |  | X | GD 80 Växelservice vxl 843 | 52 | 2205 | 2205 | To | 02:00 | 03:00 | D |  | A | M 541 - 564 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Östervärn - Fosieby
[5 empty] | 52 | 2209 | 2209 | To | 02:00 | 03:00 | D |  | A | M 541 - 564
[5 empty] | 52 | 2214 | 2214 | To | 02:00 | 03:00 | D |  | A | M 541 - 564
[5 empty] | 52 | 2219 | 2219 | To | 02:00 | 03:00 | D |  | A | M 541 - 564
[5 empty] | 52 | 2224 | 2224 | To | 02:00 | 03:00 | D |  | A | M 541 - 564
[5 empty] | 52 | 2229 | 2229 | To | 02:00 | 03:00 | D |  | A | M 541 - 564
[5 empty] | 52 | 2234 | 2234 | To | 02:00 | 03:00 | D |  | A | M 541 - 564
[5 empty] | 52 | 2239 | 2239 | To | 02:00 | 03:00 | D |  | A | M 541 - 564
[5 empty] | 52 | 2249 | 2249 | To | 02:00 | 03:00 | D |  | A | M 541 - 564
347359 Övrigt | FSB |  | X | GD 80 Växelservice vxl 853 | 52 | 2205 | 2205 | To | 04:00 | 05:00 | D |  | A | M 554 - 546,544 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Fosieby - Svågertorp
[5 empty] | 52 | 2209 | 2209 | To | 04:00 | 05:00 | D |  | A | M 554 - 546,544
[5 empty] | 52 | 2214 | 2214 | To | 04:00 | 05:00 | D |  | A | M 554 - 546,544
[5 empty] | 52 | 2219 | 2219 | To | 04:00 | 05:00 | D |  | A | M 554 - 546,544
[5 empty] | 52 | 2224 | 2224 | To | 04:00 | 05:00 | D |  | A | M 554 - 546,544
[5 empty] | 52 | 2229 | 2229 | To | 04:00 | 05:00 | D |  | A | M 554 - 546,544
[5 empty] | 52 | 2234 | 2234 | To | 04:00 | 05:00 | D |  | A | M 554 - 546,544
[5 empty] | 52 | 2239 | 2239 | To | 04:00 | 05:00 | D |  | A | M 554 - 546,544
[5 empty] | 52 | 2244 | 2244 | To | 04:00 | 05:00 | D |  | A | M 554 - 546,544
[5 empty] | 52 | 2249 | 2249 | To | 04:00 | 05:00 | D |  | A | M 554 - 546,544
347360 Övrigt | FSB |  | X | GD 80 Växelservice vxl 844 | 53 | 2205 | 2205 | To | 03:00 | 04:00 | D |  | A | M 543 - 553 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Fosieby - Svågertorp
[5 empty] | 53 | 2209 | 2209 | To | 03:00 | 04:00 | D |  | A | M 543 - 553
[5 empty] | 53 | 2214 | 2214 | To | 03:00 | 04:00 | D |  | A | M 543 - 553
[5 empty] | 53 | 2219 | 2219 | To | 03:00 | 04:00 | D |  | A | M 543 - 553
[5 empty] | 53 | 2229 | 2229 | To | 03:00 | 04:00 | D |  | A | M 543 - 553
[5 empty] | 53 | 2234 | 2234 | To | 03:00 | 04:00 | D |  | A | M 543 - 553
[5 empty] | 53 | 2239 | 2239 | To | 03:00 | 04:00 | D |  | A | M 543 - 553
[5 empty] | 53 | 2244 | 2244 | To | 03:00 | 04:00 | D |  | A | M 543 - 553
339209 Övrigt | FSB | STP | X | Kontaktledningsbesiktning Fosieby-Svågertorp Sp 53,54,83 | 53,54,83 | 2213 | 2213 | nmL | 22:30 | 05:30 | D |  | A | A-skydd Fsb: M 543, Stoppbock s570 - M532 Stoppbock sb2. A-skydd Stp: M 532 - M 817. E-skydd Fsb: M 503 - Stoppbock s570, Hfp vx 842, 843, 850 - M 532. E-skydd Stp: M 532 - Hfp vx 318. | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Östervärn-Fosieby/Svågertorp
339211 Övrigt | FSB | STP | X | Kontaktledningsbesiktning Fosieby-Svågertorp sp 52,82 | 52,82 | 2217 | 2217 | nmL | 22:40 | 05:40 | D |  | A | A-skydd Fsb: M 554 - M 546, 534. A-skydd Stp: M 534 - M 819. E-skydd Fsb: hfp vx 847, 849 - M 546, 534. E-skydd Stp: M 534 - hfp vx 316. | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Fosieby - Svågertorp
335866 Övrigt | (FSB) | LNK |  | Servicefönster/Underhåll Lernacken/Svågertorp D-Skydd V.11 V.44 | Alla 81-86, 71-74 | 2211 | 2211 | LS | 13:00 | 13:00 | H |  | A | M 921, 923 - M 818, 824, 882, 884 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lernacken-Svågertorp/Hylllie
[5 empty] | Alla 81,82,85 | 2211 | 2211 | nmS | 20:00 | 06:00 | D |  | A | M 507 - M 824 | X
[5 empty] | Alla 72,83 | 2211 | 2211 | nmS | 20:00 | 06:00 | D |  | A | M 863 - M 818, 868 | X
[5 empty] | Alla 73,83,82,84 | 2211 | 2211 | S | 02:11 | 05:20 | D |  | A | M 860,863 - M 532,534,505 | X
[5 empty] | Alla 73,83,82,84 | 2244 | 2244 | S | 02:11 | 05:20 | D |  | A | M 860,863 - M 532,534,505 | X
[5 empty] | Alla 81-86, 71-74 | 2244 | 2244 | LS | 13:00 | 13:00 | H |  | A | M 921, 923 - M 818, 824, 882, 884 | X
[5 empty] | Alla 81,82,85 | 2244 | 2244 | nmS | 20:00 | 06:00 | D |  | A | M 507 - M 824 | X
[5 empty] | Alla 72,83 | 2244 | 2244 | nmS | 20:00 | 06:00 | D |  | A | M 863 - M 818, 868 | X
336798 Övrigt | STP |  |  | Servicefönster/Underhåll Svågertorp | 81,82 | 2217 | 2217 | Ti | 23:00 | 24:00 | D |  | A | M: si 517 - si 804 |  |  | Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Hälften av spåren avstängda i Svågertorp, enkelspårsdrift Lernacken-/Lockarp/Fosieby Trafikavbrott Svågertorp-Hyllie 00:20-04:30 sp 83-84 Trafikavbrott Svågertorp-Västra Ingelstad 00:00-04:30 sp 81-82
[5 empty] | 81,82 | 2217 | 2217 | O | 00:00 | 04:30 | D |  | A | M: si 568 - si 804
[5 empty] | 81,82 | 2227 | 2227 | Ti | 23:00 | 24:00 | D |  | A | M: si 517 - si 804
[5 empty] | 81,82 | 2227 | 2227 | O | 00:00 | 04:30 | D |  | A | M: si 568 - si 804
[5 empty] | 81,82 | 2241 | 2241 | Ti | 23:00 | 24:00 | D |  | A | M: si 517 - si 804
[5 empty] | 81,82 | 2241 | 2241 | O | 00:00 | 04:30 | D |  | A | M: si 568 - si 804
[5 empty] | 83,84 | 2215 | 2215 | O | 00:20 | 04:30 | D |  | A | M:si 856 - si 802,963,965
[5 empty] | 83,84 | 2221 | 2221 | O | 00:20 | 04:30 | D |  | A | M:si 856 - si 802,963,965
[5 empty] | 83,84 | 2236 | 2236 | O | 00:20 | 04:30 | D |  | A | M:si 856 - si 802,963,965
345030 Övrigt | STP |  |  | Vxl bes Svågertorp | 83,84 | 2203 | 2203 | nmTo | 23:00 | 01:30 | D | Vxl 331, 332, 328, 327, 323, 322 | A | M 816, 826 - stoppbock sb 3, M 856 |  |  | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Svågertorp Torsdag Trafikavbrott Hyllie-Svågertorp
[5 empty] | 83,84 | 2212 | 2212 | nmTo | 23:00 | 01:30 | D | Vxl 331, 332, 328, 327, 323, 322 | A | M 816, 826 - stoppbock sb 3, M 856
[5 empty] | 83,84 | 2221 | 2221 | nmTo | 23:00 | 01:30 | D | Vxl 331, 332, 328, 327, 323, 322 | A | M 816, 826 - stoppbock sb 3, M 856
[5 empty] | 83,84 | 2227 | 2227 | nmTo | 23:00 | 01:30 | D | Vxl 331, 332, 328, 327, 323, 322 | A | M 816, 826 - stoppbock sb 3, M 856
[5 empty] | 83,84 | 2239 | 2239 | nmTo | 23:00 | 01:30 | D | Vxl 331, 332, 328, 327, 323, 322 | A | M 816, 826 - stoppbock sb 3, M 856
[5 empty] | 83,84 | 2248 | 2248 | nmTo | 23:00 | 01:30 | D | Vxl 331, 332, 328, 327, 323, 322 | A | M 816, 826 - stoppbock sb 3, M 856
[5 empty] | 83 72,73 | 2203 | 2203 | To | 01:30 | 04:00 | D | Vxl 334, 335, 339, 338, 341 | A | M 826 - M 812, 808, 806
[5 empty] | 83 72,73 | 2212 | 2212 | To | 01:30 | 04:00 | D | Vxl 334, 335, 339, 338, 341 | A | M 826 - M 812, 808, 806
[5 empty] | 83 72,73 | 2221 | 2221 | To | 01:30 | 04:00 | D | Vxl 334, 335, 339, 338, 341 | A | M 826 - M 812, 808, 806
[5 empty] | 83 72,73 | 2227 | 2227 | To | 01:30 | 04:00 | D | Vxl 334, 335, 339, 338, 341 | A | M 826 - M 812, 808, 806
[5 empty] | 83 72,73 | 2239 | 2239 | To | 01:30 | 04:00 | D | Vxl 334, 335, 339, 338, 341 | A | M 826 - M 812, 808, 806
[5 empty] | 83 72,73 | 2248 | 2248 | To | 01:30 | 04:00 | D | Vxl 334, 335, 339, 338, 341 | A | M 826 - M 812, 808, 806
[5 empty] | 81,82 | 2203 | 2203 | nmF | 23:30 | 04:30 | D | Vxl 320, 321, 324, 325, 329, 330, 333, 326, 337 | A | M 824, stoppbock sb 2 - M 805, stoppbock sb 4
[5 empty] | 81,82 | 2212 | 2212 | nmF | 23:30 | 04:30 | D | Vxl 320, 321, 324, 325, 329, 330, 333, 326, 337 | A | M 824, stoppbock sb 2 - M 805, stoppbock sb 4
[5 empty] | 81,82 | 2221 | 2221 | nmF | 23:30 | 04:30 | D | Vxl 320, 321, 324, 325, 329, 330, 333, 326, 337 | A | M 824, stoppbock sb 2 - M 805, stoppbock sb 4
[5 empty] | 81,82 | 2227 | 2227 | nmF | 23:30 | 04:30 | D | Vxl 320, 321, 324, 325, 329, 330, 333, 326, 337 | A | M 824, stoppbock sb 2 - M 805, stoppbock sb 4
[5 empty] | 81,82 | 2239 | 2239 | nmF | 23:30 | 04:30 | D | Vxl 320, 321, 324, 325, 329, 330, 333, 326, 337 | A | M 824, stoppbock sb 2 - M 805, stoppbock sb 4
[5 empty] | 81,82 | 2248 | 2248 | nmF | 23:30 | 04:30 | D | Vxl 320, 321, 324, 325, 329, 330, 333, 326, 337 | A | M 824, stoppbock sb 2 - M 805, stoppbock sb 4
345127 Övrigt | STP |  | X | Spårbes Svågertorp | 83,84 | 2208 | 2208 | nmTi | 22:20 | 01:20 | D | Spårbes 83, 84 | A | M 826, stoppbock sb1 - M 856, stoppbock sb3 |  |  | Trafikpåverkan: Måndag- Enkelspårsdrift Svågertorp Tisdag- Trafikavbrott Svågertorp - Hyllie NmOnsdag- Enkelspårsdrift Lernacken - Lockarp Onsdag- Enkelspårsdrift Lockarp - Svågertorp Onsdag- Enkelspårsdrift Svågertorp - Fosieby
[5 empty] | 83,84 | 2232 | 2232 | nmTi | 22:20 | 01:20 | D | Spårbes 83, 84 | A | M 826, stoppbock sb1 - M 856, stoppbock sb3
[5 empty] | 83,84 | 2242 | 2242 | nmTi | 22:20 | 01:20 | D | Spårbes 83, 84 | A | M 826, stoppbock sb1 - M 856, stoppbock sb3
[5 empty] | 83 72,73 | 2208 | 2208 | Ti | 01:30 | 04:10 | D | Spårbes 72, 73, 83 | A | M 802, 965, 963 - M 826
[5 empty] | 83 72,73 | 2232 | 2232 | Ti | 01:30 | 04:10 | D | Spårbes 72, 73, 83 | A | M 802, 965, 963 - M 826
[5 empty] | 83 72,73 | 2242 | 2242 | Ti | 01:30 | 04:10 | D | Spårbes 72, 73, 83 | A | M 802, 965, 963 - M 826
[5 empty] | 81,82 | 2208 | 2208 | nmO | 23:00 | 02:00 | D | Spårbes 81,82 | A | M 804, stoppbock sb2 - M 507, stoppbock sb4
[5 empty] | 81,82 | 2232 | 2232 | nmO | 23:00 | 02:00 | D | Spårbes 81,82 | A | M 804, stoppbock sb2 - M 507, stoppbock sb4
[5 empty] | 81,82 | 2242 | 2242 | nmO | 23:00 | 02:00 | D | Spårbes 81,82 | A | M 804, stoppbock sb2 - M 507, stoppbock sb4
[5 empty] | 83 | 2208 | 2208 | O | 02:00 | 03:00 | D | Spårbes 83 | A | M 895 - 505.
[5 empty] | 83 | 2232 | 2232 | O | 02:00 | 03:00 | D | Spårbes 83 | A | M 895 - 505.
[5 empty] | 83 | 2242 | 2242 | O | 02:00 | 03:00 | D | Spårbes 83 | A | M 895 - 505.
[5 empty] | 83 53 | 2208 | 2208 | O | 03:00 | 04:00 | D | Spårbes 53, 83 | A | M 532 - M 817
[5 empty] | 83 53 | 2232 | 2232 | O | 03:00 | 04:00 | D | Spårbes 53, 83 | A | M 532 - M 817
[5 empty] | 83 53 | 2242 | 2242 | O | 03:00 | 04:00 | D | Spårbes 53, 83 | A | M 532 - M 817
[5 empty] | 82 52 | 2208 | 2208 | O | 04:00 | 05:00 | D | Spårbes 52, 82 | A | M 534 - M 819
[5 empty] | 82 52 | 2232 | 2232 | O | 04:00 | 05:00 | D | Spårbes 52, 82 | A | M 534 - M 819
[5 empty] | 82 52 | 2242 | 2242 | O | 04:00 | 05:00 | D | Spårbes 52, 82 | A | M 534 - M 819
347369 Övrigt | STP |  | X | GD 80 Växelservice vxl 320 | 82 | 2204 | 2204 | Ti | 00:20 | 01:20 | D |  | A | M 858 - 897 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Svågertorp - Lockarp
[5 empty] | 82 | 2209 | 2209 | Ti | 00:20 | 01:20 | D |  | A | M 858 - 897
[5 empty] | 82 | 2214 | 2214 | Ti | 00:20 | 01:20 | D |  | A | M 858 - 897
[5 empty] | 82 | 2224 | 2224 | Ti | 00:20 | 01:20 | D |  | A | M 858 - 897
[5 empty] | 82 | 2229 | 2229 | Ti | 00:20 | 01:20 | D |  | A | M 858 - 897
[5 empty] | 82 | 2234 | 2234 | Ti | 00:20 | 01:20 | D |  | A | M 858 - 897
[5 empty] | 82 | 2239 | 2239 | Ti | 00:20 | 01:20 | D |  | A | M 858 - 897
[5 empty] | 82 | 2244 | 2244 | Ti | 00:20 | 01:20 | D |  | A | M 858 - 897
[5 empty] | 82 | 2249 | 2249 | Ti | 00:20 | 01:20 | D |  | A | M 858 - 897
347370 Övrigt | STP |  | X | GD 80 Växelservice vxl 321 | 82 | 2204 | 2204 | Ti | 01:30 | 02:30 | D |  | A | M 854 - 831 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Svågertorp - Lockarp
[5 empty] | 82 | 2209 | 2209 | Ti | 01:30 | 02:30 | D |  | A | M 854 - 831
[5 empty] | 82 | 2214 | 2214 | Ti | 01:30 | 02:30 | D |  | A | M 854 - 831
[5 empty] | 82 | 2219 | 2219 | Ti | 01:30 | 02:30 | D |  | A | M 854 - 831
[5 empty] | 82 | 2224 | 2224 | Ti | 01:30 | 02:30 | D |  | A | M 854 - 831
[5 empty] | 82 | 2229 | 2229 | Ti | 01:30 | 02:30 | D |  | A | M 854 - 831
[5 empty] | 82 | 2234 | 2234 | Ti | 01:30 | 02:30 | D |  | A | M 854 - 831
[5 empty] | 82 | 2239 | 2239 | Ti | 01:30 | 02:30 | D |  | A | M 854 - 831
[5 empty] | 82 | 2244 | 2244 | Ti | 01:30 | 02:30 | D |  | A | M 854 - 831
[5 empty] | 82 | 2249 | 2249 | Ti | 01:30 | 02:30 | D |  | A | M 854 - 831
347371 Övrigt | STP |  | X | GD 80 Växelservice vxl 322 | 83 | 2204 | 2204 | Ti | 02:30 | 03:30 | D |  | A | M 836,842 - 833 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Svågertorp - Lockarp/Fosieby
[5 empty] | 83 | 2209 | 2209 | Ti | 02:30 | 03:30 | D |  | A | M 836,842 - 833
[5 empty] | 83 | 2214 | 2214 | Ti | 02:30 | 03:30 | D |  | A | M 836,842 - 833
[5 empty] | 83 | 2219 | 2219 | Ti | 02:30 | 03:30 | D |  | A | M 836,842 - 833
[5 empty] | 83 | 2224 | 2224 | Ti | 02:30 | 03:30 | D |  | A | M 836,842 - 833
[5 empty] | 83 | 2229 | 2229 | Ti | 02:30 | 03:30 | D |  | A | M 836,842 - 833
[5 empty] | 83 | 2234 | 2234 | Ti | 02:30 | 03:30 | D |  | A | M 836,842 - 833
[5 empty] | 83 | 2239 | 2239 | Ti | 02:30 | 03:30 | D |  | A | M 836,842 - 833
[5 empty] | 83 | 2244 | 2244 | Ti | 02:30 | 03:30 | D |  | A | M 836,842 - 833
[5 empty] | 83 | 2249 | 2249 | Ti | 02:30 | 03:30 | D |  | A | M 836,842 - 833
347372 Övrigt | STP |  | X | GD 80 Växelservice vxl 324 | 82 | 2204 | 2204 | F | 01:06 | 02:06 | D |  | A | M 844 - 831 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Svågertorp - Lockarp/Fosieby
[5 empty] | 82 | 2209 | 2209 | F | 01:06 | 02:06 | D |  | A | M 844 - 831
[5 empty] | 82 | 2214 | 2214 | F | 01:06 | 02:06 | D |  | A | M 844 - 831
[5 empty] | 82 | 2219 | 2219 | F | 01:06 | 02:06 | D |  | A | M 844 - 831
[5 empty] | 82 | 2224 | 2224 | F | 01:06 | 02:06 | D |  | A | M 844 - 831
[5 empty] | 82 | 2229 | 2229 | F | 01:06 | 02:06 | D |  | A | M 844 - 831
[5 empty] | 82 | 2234 | 2234 | F | 01:06 | 02:06 | D |  | A | M 844 - 831
[5 empty] | 82 | 2244 | 2244 | F | 01:06 | 02:06 | D |  | A | M 844 - 831
[5 empty] | 82 | 2249 | 2249 | F | 01:06 | 02:06 | D |  | A | M 844 - 831
347373 Övrigt | STP |  | X | GD 80 Växelservice vxl 327 | 83 | 2204 | 2204 | Ti | 03:30 | 04:30 | D |  | A | M 836,842 - 833 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Svågertorp - Lockarp/Fosieby
[5 empty] | 83 | 2209 | 2209 | Ti | 03:30 | 04:30 | D |  | A | M 836,842 - 833
[5 empty] | 83 | 2214 | 2214 | Ti | 03:30 | 04:30 | D |  | A | M 836,842 - 833
[5 empty] | 83 | 2219 | 2219 | Ti | 03:30 | 04:30 | D |  | A | M 836,842 - 833
[5 empty] | 83 | 2224 | 2224 | Ti | 03:30 | 04:30 | D |  | A | M 836,842 - 833
[5 empty] | 83 | 2229 | 2229 | Ti | 03:30 | 04:30 | D |  | A | M 836,842 - 833
[5 empty] | 83 | 2234 | 2234 | Ti | 03:30 | 04:30 | D |  | A | M 836,842 - 833
[5 empty] | 83 | 2239 | 2239 | Ti | 03:30 | 04:30 | D |  | A | M 836,842 - 833
[5 empty] | 83 | 2244 | 2244 | Ti | 03:30 | 04:30 | D |  | A | M 836,842 - 833
[5 empty] | 83 | 2249 | 2249 | Ti | 03:30 | 04:30 | D |  | A | M 836,842 - 833
347374 Övrigt | STP |  | X | GD 80 Växelservice vxl 337 | 82 | 2204 | 2204 | F | 00:02 | 01:02 | D |  | A | M 824 - 859 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Svågertorp - Lernacken/Hyllie
[5 empty] | 82 | 2209 | 2209 | F | 00:02 | 01:02 | D |  | A | M 824 - 859
[5 empty] | 82 | 2219 | 2219 | F | 00:02 | 01:02 | D |  | A | M 824 - 859
[5 empty] | 82 | 2224 | 2224 | F | 00:02 | 01:02 | D |  | A | M 824 - 859
[5 empty] | 82 | 2244 | 2244 | F | 00:02 | 01:02 | D |  | A | M 824 - 859
[5 empty] | 82 | 2249 | 2249 | F | 00:02 | 01:02 | D |  | A | M 824 - 859
347375 Övrigt | STP |  |  | GD 80 Växelservice vxl 338 | 83 | 2204 | 2204 | O | 02:30 | 03:30 | D |  | A | M 810,818 - 857 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Svågertorp - Hyllie Enkelspårsdrift Svågertorp - Lernacken
[5 empty] | 83 | 2209 | 2209 | O | 02:30 | 03:30 | D |  | A | M 810,818 - 857
[5 empty] | 83 | 2214 | 2214 | O | 02:30 | 03:30 | D |  | A | M 810,818 - 857
[5 empty] | 83 | 2219 | 2219 | O | 02:30 | 03:30 | D |  | A | M 810,818 - 857
[5 empty] | 83 | 2224 | 2224 | O | 02:30 | 03:30 | D |  | A | M 810,818 - 857
[5 empty] | 83 | 2229 | 2229 | O | 02:30 | 03:30 | D |  | A | M 810,818 - 857
[5 empty] | 83 | 2234 | 2234 | O | 02:30 | 03:30 | D |  | A | M 810,818 - 857
[5 empty] | 83 | 2239 | 2239 | O | 02:30 | 03:30 | D |  | A | M 810,818 - 857
[5 empty] | 83 | 2244 | 2244 | O | 02:30 | 03:30 | D |  | A | M 810,818 - 857
[5 empty] | 83 | 2249 | 2249 | O | 02:30 | 03:30 | D |  | A | M 810,818 - 857
347376 Övrigt | STP |  |  | GD 80 Växelservice vxl 339 | 83 | 2204 | 2204 | O | 01:30 | 02:30 | D |  | A | M 810,818 -822 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Svågertorp - Hyllie Enkelspårsdrift Svågertorp - Lernacken
[5 empty] | 83 | 2209 | 2209 | O | 01:30 | 02:30 | D |  | A | M 810,818 -822
[5 empty] | 83 | 2214 | 2214 | O | 01:30 | 02:30 | D |  | A | M 810,818 -822
[5 empty] | 83 | 2219 | 2219 | O | 01:30 | 02:30 | D |  | A | M 810,818 -822
[5 empty] | 83 | 2224 | 2224 | O | 01:30 | 02:30 | D |  | A | M 810,818 -822
[5 empty] | 83 | 2229 | 2229 | O | 01:30 | 02:30 | D |  | A | M 810,818 -822
[5 empty] | 83 | 2234 | 2234 | O | 01:30 | 02:30 | D |  | A | M 810,818 -822
[5 empty] | 83 | 2239 | 2239 | O | 01:30 | 02:30 | D |  | A | M 810,818 -822
[5 empty] | 83 | 2244 | 2244 | O | 01:30 | 02:30 | D |  | A | M 810,818 -822
[5 empty] | 83 | 2249 | 2249 | O | 01:30 | 02:30 | D |  | A | M 810,818 -822
347377 Övrigt | STP |  |  | GD 80 Växelservice vxl 341 | 83 | 2204 | 2204 | O | 03:30 | 04:10 | D |  | A | M 810,818 - 857 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Svågertorp - Hyllie Enkelspårsdrift Svågertorp - Lernacken
[5 empty] | 83 | 2209 | 2209 | O | 03:30 | 04:10 | D |  | A | M 810,818 - 857
[5 empty] | 83 | 2214 | 2214 | O | 03:30 | 04:10 | D |  | A | M 810,818 - 857
[5 empty] | 83 | 2224 | 2224 | O | 03:30 | 04:10 | D |  | A | M 810,818 - 857
[5 empty] | 83 | 2229 | 2229 | O | 03:30 | 04:10 | D |  | A | M 810,818 - 857
[5 empty] | 83 | 2234 | 2234 | O | 03:30 | 04:10 | D |  | A | M 810,818 - 857
[5 empty] | 83 | 2239 | 2239 | O | 03:30 | 04:10 | D |  | A | M 810,818 - 857
[5 empty] | 83 | 2244 | 2244 | O | 03:30 | 04:10 | D |  | A | M 810,818 - 857
[5 empty] | 83 | 2249 | 2249 | O | 03:30 | 04:10 | D |  | A | M 810,818 - 857
348563 Övrigt | STP |  |  | Underhåll bana Stp - D-skydd | Alla | 2215 | 2215 | nmS | 23:00 | 05:00 | D |  | A | D:skydd: M544,542 - M535, M537 - M977,979 - M860,868 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Svågertorp
[5 empty] | Alla | 2227 | 2227 | nmS | 23:00 | 05:00 | D |  | A | D:skydd: M544,542 - M535, M537 - M977,979 - M860,868
[5 empty] | Alla | 2235 | 2235 | nmS | 23:00 | 05:00 | D |  | A | D:skydd: M544,542 - M535, M537 - M977,979 - M860,868
339214 Övrigt | STP | LNK | X | Kontaktledningsbesiktning Lnk sp 71,83,93 samt 74,82,92 | UPP 71,83,93 | 2237 | 2237 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | A-skydd Lnk: M 943 - M 938, 802 Stp: M 802 - M 818. E-skydd Phm: Hfp vx 102 - Lnk M 902. Lnk: M 902, hfp vx 424, 421 - M 967, 802 . | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Peberholm - Hyllie/Svågertorp
[5 empty] | NED 74,82,92 | 2237 | 2237 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | A-skydd Lnk: M 941 - M 936, 804. E-skydd Phm: Hfp vx 102, 104 - Lnk M 904. Lnk: M 904, hf vxl 422, 423 - M 961, 804. Stp: M 804 - 861. | X
339215 Övrigt | STP | (LNK) |  | Kontaktledningsbesiktning Stp sp 83,84 samt 31,81,92,sky1, bv-stick | 81,82,92 sky 1, bv-stick | 2245 | 2245 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A | A-skydd: M 804 - M 854,M837, stoppbock sb2. E-skydd: Hfp vx 412- M 804. M 804 ,Hfp vx 338, 335, 334, 323, 322 - M 821. | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lernacken - Fosieby/Lockarp
[5 empty] | 83,84 | 2245 | 2245 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | A-skydd Stp: M 857 - M 856, M 816 - Stoppbock sb3.E-skydd Stp: M 820, Hfp vx 338, 336, 333, 324, 321, 317, M 862. | X
347405 Övrigt | STP | LNK |  | Datorskifte Stp,Lnk | Alla | 2205 | 2205 | O | 01:00 | 02:30 | D |  | A | M902, M904 -- M967, M961, M806, M808, M811, M813, M815, M805 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Svågertorp - Lernacken, Hyllie - Lernacken I samråd med Trafikcentralen Malmö. Inga tågvägar, magasinerade tågvägar eller rörelser får förekomma i ställverket eller i gränssnittet mot intilliggande driftplatser. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter, och skyddsåtgärder för FJTKL är att ta bort all automatisk tågvägsläggning
[5 empty] | Alla | 2213 | 2213 | O | 01:00 | 02:30 | D |  | A | M902, M904 -- M967, M961, M806, M808, M811, M813, M815, M805
[5 empty] | Alla | 2221 | 2221 | O | 01:00 | 02:30 | D |  | A | M902, M904 -- M967, M961, M806, M808, M811, M813, M815, M805
[5 empty] | Alla | 2233 | 2233 | O | 01:00 | 02:30 | D |  | A | M902, M904 -- M967, M961, M806, M808, M811, M813, M815, M805
[5 empty] | Alla | 2240 | 2240 | O | 01:00 | 02:30 | D |  | A | M902, M904 -- M967, M961, M806, M808, M811, M813, M815, M805
[5 empty] | Alla | 2248 | 2248 | O | 01:00 | 02:30 | D |  | A | M902, M904 -- M967, M961, M806, M808, M811, M813, M815, M805
338410 Övrigt | LNK |  |  | Servicefönster/Underhåll Lnk | 92 | 2206 | 2206 | nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | M:904 - 804,936 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lernacken-Svågertorp/Hyllie
[5 empty] | 92 | 2218 | 2218 | nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | M:904 - 804,936 | X
[5 empty] | 92 | 2228 | 2228 | nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | M:904 - 804,936 | X
[5 empty] | 92 | 2238 | 2238 | nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | M:904 - 804,936 | X
[5 empty] | 92 | 2248 | 2248 | nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | M:904 - 804,936 | X
[5 empty] | 93 | 2206 | 2206 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A | 902 - 802,938 | X
[5 empty] | 93 | 2218 | 2218 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A | 902 - 802,938 | X
[5 empty] | 93 | 2228 | 2228 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A | 902 - 802,938 | X
[5 empty] | 93 | 2238 | 2238 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A | 902 - 802,938 | X
[5 empty] | 93 | 2248 | 2248 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A | 902 - 802,938 | X
345120 Övrigt | LNK |  | X | Vxl bes Lernacken | 93 71 | 2205 | 2205 | F | 00:00 | 01:00 | D | Vxl 413, 414 | A | M 928 - M 979, 969 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lernacken-Svågertorp/Hyllie kl 00:00-02:00 Enkelspårsdrift Peberholm-Svågertorp/Hyllie kl 02:00-04:00
[5 empty] | 93 71 | 2214 | 2214 | F | 00:00 | 01:00 | D | Vxl 413, 414 | A | M 928 - M 979, 969
[5 empty] | 93 71 | 2222 | 2222 | F | 00:00 | 01:00 | D | Vxl 413, 414 | A | M 928 - M 979, 969
[5 empty] | 93 71 | 2229 | 2229 | F | 00:00 | 01:00 | D | Vxl 413, 414 | A | M 928 - M 979, 969
[5 empty] | 93 71 | 2234 | 2234 | F | 00:00 | 01:00 | D | Vxl 413, 414 | A | M 928 - M 979, 969
[5 empty] | 93 71 | 2247 | 2247 | F | 00:00 | 01:00 | D | Vxl 413, 414 | A | M 928 - M 979, 969
[5 empty] | 92 74 | 2205 | 2205 | F | 01:00 | 02:00 | D | Vxl 411, 412 | A | M 930 -M 971, 977
[5 empty] | 92 74 | 2214 | 2214 | F | 01:00 | 02:00 | D | Vxl 411, 412 | A | M 930 -M 971, 977
[5 empty] | 92 74 | 2222 | 2222 | F | 01:00 | 02:00 | D | Vxl 411, 412 | A | M 930 -M 971, 977
[5 empty] | 92 74 | 2229 | 2229 | F | 01:00 | 02:00 | D | Vxl 411, 412 | A | M 930 -M 971, 977
[5 empty] | 92 74 | 2234 | 2234 | F | 01:00 | 02:00 | D | Vxl 411, 412 | A | M 930 -M 971, 977
[5 empty] | 92 74 | 2247 | 2247 | F | 01:00 | 02:00 | D | Vxl 411, 412 | A | M 930 -M 971, 977
[5 empty] | 92 | 2205 | 2205 | F | 02:00 | 03:00 | D | Vxl 421, 424 | A | M 924 - M 931
[5 empty] | 92 | 2214 | 2214 | F | 02:00 | 03:00 | D | Vxl 421, 424 | A | M 924 - M 931
[5 empty] | 92 | 2222 | 2222 | F | 02:00 | 03:00 | D | Vxl 421, 424 | A | M 924 - M 931
[5 empty] | 92 | 2229 | 2229 | F | 02:00 | 03:00 | D | Vxl 421, 424 | A | M 924 - M 931
[5 empty] | 92 | 2234 | 2234 | F | 02:00 | 03:00 | D | Vxl 421, 424 | A | M 924 - M 931
[5 empty] | 92 | 2247 | 2247 | F | 02:00 | 03:00 | D | Vxl 421, 424 | A | M 924 - M 931
[5 empty] | 93 | 2205 | 2205 | F | 03:00 | 04:00 | D | Vxl 422, 423 | A | M 922 - M 933
[5 empty] | 93 | 2214 | 2214 | F | 03:00 | 04:00 | D | Vxl 422, 423 | A | M 922 - M 933
[5 empty] | 93 | 2222 | 2222 | F | 03:00 | 04:00 | D | Vxl 422, 423 | A | M 922 - M 933
[5 empty] | 93 | 2229 | 2229 | F | 03:00 | 04:00 | D | Vxl 422, 423 | A | M 922 - M 933
[5 empty] | 93 | 2234 | 2234 | F | 03:00 | 04:00 | D | Vxl 422, 423 | A | M 922 - M 933
[5 empty] | 93 | 2247 | 2247 | F | 03:00 | 04:00 | D | Vxl 422, 423 | A | M 922 - M 933
345128 Övrigt | LNK |  | X | Spårbes Lernacken | 92 74 | 2231 | 2231 | To | 00:00 | 05:00 | D | Spårbes 92 | A | M 914 - M 804, 936 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Peberholm-Svågertorp/Hyllie
[5 empty] | 93 71 | 2231 | 2231 | F | 00:00 | 05:00 | D | Spårbes 93 | A | M 912 - M 938, 802
347363 Övrigt | LNK |  | X | GD 80 Växelservice vxl 411 | 92 | 2202 | 2202 | To | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 930,971 - 977 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lernacken-Hyllie/Svågertorp
[5 empty] | 92 | 2213 | 2213 | To | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 930,971 - 977
[5 empty] | 92 | 2228 | 2228 | To | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 930,971 - 977
[5 empty] | 92 | 2230 | 2230 | To | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 930,971 - 977
[5 empty] | 92 | 2236 | 2236 | To | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 930,971 - 977
[5 empty] | 92 | 2243 | 2243 | To | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 930,971 - 977
[5 empty] | 92 | 2246 | 2246 | To | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 930,971 - 977
347364 Övrigt | LNK |  | X | GD 80 Växelservice vxl 412 | 74 | 2202 | 2202 | To | 01:00 | 02:00 | D |  | A | M 930,971 - 977 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lernacken-Hyllie/Svågertorp
[5 empty] | 74 | 2213 | 2213 | To | 01:00 | 02:00 | D |  | A | M 930,971 - 977
[5 empty] | 74 | 2230 | 2230 | To | 01:00 | 02:00 | D |  | A | M 930,971 - 977
[5 empty] | 74 | 2236 | 2236 | To | 01:00 | 02:00 | D |  | A | M 930,971 - 977
[5 empty] | 74 | 2243 | 2243 | To | 01:00 | 02:00 | D |  | A | M 930,971 - 977
[5 empty] | 74 | 2246 | 2246 | To | 01:00 | 02:00 | D |  | A | M 930,971 - 977
347365 Övrigt | LNK |  | X | GD 80 Växelservice vxl 413 | 93 | 2202 | 2202 | To | 02:20 | 03:20 | D |  | A | M 928 - 979,969 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lernacken-Hyllie/Svågertorp
[5 empty] | 93 | 2213 | 2213 | To | 02:20 | 03:20 | D |  | A | M 928 - 979,969
[5 empty] | 93 | 2230 | 2230 | To | 02:20 | 03:20 | D |  | A | M 928 - 979,969
[5 empty] | 93 | 2236 | 2236 | To | 02:20 | 03:20 | D |  | A | M 928 - 979,969
[5 empty] | 93 | 2243 | 2243 | To | 02:20 | 03:20 | D |  | A | M 928 - 979,969
[5 empty] | 93 | 2246 | 2246 | To | 02:20 | 03:20 | D |  | A | M 928 - 979,969
347366 Övrigt | LNK |  | X | GD80 Växelservice vxl 414 | 71 | 2202 | 2202 | To | 03:20 | 04:20 | D |  | A | M 928 - 979,969 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lernacken-Hyllie/Svågertorp
[5 empty] | 71 | 2213 | 2213 | To | 03:20 | 04:20 | D |  | A | M 928 - 979,969
[5 empty] | 71 | 2230 | 2230 | To | 03:20 | 04:20 | D |  | A | M 928 - 979,969
[5 empty] | 71 | 2236 | 2236 | To | 03:20 | 04:20 | D |  | A | M 928 - 979,969
[5 empty] | 71 | 2243 | 2243 | To | 03:20 | 04:20 | D |  | A | M 928 - 979,969
[5 empty] | 71 | 2246 | 2246 | To | 03:20 | 04:20 | D |  | A | M 928 - 979,969
338635 Övrigt | (LNK) | (PHM) | X | Besiktning av spåranläggning | NED | 2205 | 2205 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D | Besiktning av Spåranläggning | A | A-Skydd: M924 -- Phm35. E-skydd Lnk Hfp Vxl 421 -- Phm Hfpvxl 102.104 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lernacken - Peberholm
[5 empty] | NED | 2214 | 2214 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D | Besiktning av Spåranläggning | A | A-Skydd: M924 -- Phm35. E-skydd Lnk Hfp Vxl 421 -- Phm Hfpvxl 102.104 | X
[5 empty] | NED | 2220 | 2220 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D | Besiktning av Spåranläggning | A | A-Skydd: M924 -- Phm35. E-skydd Lnk Hfp Vxl 421 -- Phm Hfpvxl 102.104 | X
[5 empty] | NED | 2229 | 2229 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D | Besiktning av Spåranläggning | A | A-Skydd: M924 -- Phm35. E-skydd Lnk Hfp Vxl 421 -- Phm Hfpvxl 102.104 | X
[5 empty] | NED | 2240 | 2240 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D | Besiktning av Spåranläggning | A | A-Skydd: M924 -- Phm35. E-skydd Lnk Hfp Vxl 421 -- Phm Hfpvxl 102.104 | X
[5 empty] | NED | 2247 | 2247 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D | Besiktning av Spåranläggning | A | A-Skydd: M924 -- Phm35. E-skydd Lnk Hfp Vxl 421 -- Phm Hfpvxl 102.104 | X
[5 empty] | UPP | 2205 | 2205 | nmO | 23:00 | 05:00 | D | Besiktning av spåranläggning | A | A-skydd. M922 -- Phm65 E-skydd Lnk Hfp Vxl 423 -- Phm Hfp Vxl 102 | X
[5 empty] | UPP | 2214 | 2214 | nmO | 23:00 | 05:00 | D | Besiktning av spåranläggning | A | A-skydd. M922 -- Phm65 E-skydd Lnk Hfp Vxl 423 -- Phm Hfp Vxl 102 | X
[5 empty] | UPP | 2220 | 2220 | nmO | 23:00 | 05:00 | D | Besiktning av spåranläggning | A | A-skydd. M922 -- Phm65 E-skydd Lnk Hfp Vxl 423 -- Phm Hfp Vxl 102 | X
[5 empty] | UPP | 2229 | 2229 | nmO | 23:00 | 05:00 | D | Besiktning av spåranläggning | A | A-skydd. M922 -- Phm65 E-skydd Lnk Hfp Vxl 423 -- Phm Hfp Vxl 102 | X
[5 empty] | UPP | 2240 | 2240 | nmO | 23:00 | 05:00 | D | Besiktning av spåranläggning | A | A-skydd. M922 -- Phm65 E-skydd Lnk Hfp Vxl 423 -- Phm Hfp Vxl 102 | X
[5 empty] | UPP | 2247 | 2247 | nmO | 23:00 | 05:00 | D | Besiktning av spåranläggning | A | A-skydd. M922 -- Phm65 E-skydd Lnk Hfp Vxl 423 -- Phm Hfp Vxl 102 | X
338683 Övrigt | LNK | PHM | X | Åtgärder efter Besiktning | NED | 2208 | 2208 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D | Åtgärder efter Besiktning | A | A-skydd M924 -- Phm35. E-skydd Lnk Hfp Vxl 421 -- Phm Hfp Vxl102.104 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lernacken-Peberholm
[5 empty] | NED | 2216 | 2216 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D | Åtgärder efter Besiktning | A | A-skydd M924 -- Phm35. E-skydd Lnk Hfp Vxl 421 -- Phm Hfp Vxl102.104 | X
[5 empty] | NED | 2223 | 2223 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D | Åtgärder efter Besiktning | A | A-skydd M924 -- Phm35. E-skydd Lnk Hfp Vxl 421 -- Phm Hfp Vxl102.104 | X
[5 empty] | NED | 2235 | 2235 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D | Åtgärder efter Besiktning | A | A-skydd M924 -- Phm35. E-skydd Lnk Hfp Vxl 421 -- Phm Hfp Vxl102.104 | X
[5 empty] | NED | 2242 | 2242 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D | Åtgärder efter Besiktning | A | A-skydd M924 -- Phm35. E-skydd Lnk Hfp Vxl 421 -- Phm Hfp Vxl102.104 | X
[5 empty] | NED | 2249 | 2249 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D | Åtgärder efter Besiktning | A | A-skydd M924 -- Phm35. E-skydd Lnk Hfp Vxl 421 -- Phm Hfp Vxl102.104 | X
[5 empty] | UPP | 2208 | 2208 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D | Åtgärder efter Besiktning | A | A-skydd: M922 -- Phm65 E-skydd Lnk Hfp vxl 423 -- Phm Hfp Vxl 102 | X
[5 empty] | UPP | 2216 | 2216 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D | Åtgärder efter Besiktning | A | A-skydd: M922 -- Phm65 E-skydd Lnk Hfp vxl 423 -- Phm Hfp Vxl 102 | X
[5 empty] | UPP | 2223 | 2223 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D | Åtgärder efter Besiktning | A | A-skydd: M922 -- Phm65 E-skydd Lnk Hfp vxl 423 -- Phm Hfp Vxl 102 | X
[5 empty] | UPP | 2235 | 2235 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D | Åtgärder efter Besiktning | A | A-skydd: M922 -- Phm65 E-skydd Lnk Hfp vxl 423 -- Phm Hfp Vxl 102 | X
[5 empty] | UPP | 2242 | 2242 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D | Åtgärder efter Besiktning | A | A-skydd: M922 -- Phm65 E-skydd Lnk Hfp vxl 423 -- Phm Hfp Vxl 102 | X
[5 empty] | UPP | 2249 | 2249 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D | Åtgärder efter Besiktning | A | A-skydd: M922 -- Phm65 E-skydd Lnk Hfp vxl 423 -- Phm Hfp Vxl 102 | X
338687 Övrigt | LNK | PHM |  | Totalavstängning Öresundsbron | Alla | 2211 | 2211 | LS | 13:00 | 13:00 | H | Totalavstängning | A | A-skydd:M921.923 -- Phm22.52 E-skydd: M921.923 -- Phm22.52 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Öresundsbron Peberholm-Lernacken
[5 empty] | Alla | 2244 | 2244 | LS | 13:00 | 13:00 | H | Totalavstängning | A | A-skydd:M921.923 -- Phm22.52 E-skydd: M921.923 -- Phm22.52 | X
344021 Övrigt | LNK | PHM |  | Special Jobb Totalavstängning | Alla | 2239 | 2239 | O | 00:00 | 04:00 | D | Specialjobb Totalavstängning | A | A-skydd M921,M923 -- Phm22,Phm52 E-skydd M921,M923 -- Phm22,Phm52 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Öresundsbron Peberholm - Lernacken
365410 Övrigt | LNK | PHM |  | Totalavstängning Öresundsbron | Alla | 2215 | 2215 | LS | 13:00 | 13:00 | H | Totalavstängning | A | A-skydd:M921.923 -- Phm22.52 E-skydd: M921.923 -- Phm22.52 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Öresundsbron Peberholm-Lernacken
[5 empty] | Alla | 2213 | 2213 | nmL | 21:00 | 05:00 | D |  | A | A-skydd:M921.923 -- Phm22.52 E-skydd: M921.923 -- Phm22.52 | X
338628 Övrigt | PHM |  | X | Besiktning av Spår och Växlar | 1 | 2205 | 2205 | M | 00:10 | 02:10 | D | Besiktning av Spår och Växlar | A | Phm52 -- Phm21 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Kastrup-Lernacken
[5 empty] | 1 | 2214 | 2214 | M | 00:10 | 02:10 | D | Besiktning av Spår och Växlar | A | Phm52 -- Phm21
[5 empty] | 1 | 2220 | 2220 | M | 00:10 | 02:10 | D | Besiktning av Spår och Växlar | A | Phm52 -- Phm21
[5 empty] | 1 | 2229 | 2229 | M | 00:10 | 02:10 | D | Besiktning av Spår och Växlar | A | Phm52 -- Phm21
[5 empty] | 1 | 2240 | 2240 | M | 00:10 | 02:10 | D | Besiktning av Spår och Växlar | A | Phm52 -- Phm21
[5 empty] | 1 | 2247 | 2247 | M | 00:10 | 02:10 | D | Besiktning av Spår och Växlar | A | Phm52 -- Phm21
[5 empty] | 2 | 2205 | 2205 | M | 02:10 | 04:10 | D | Besiktning av Spår och Växlar | A | Phm22 -- Phm51
[5 empty] | 2 | 2214 | 2214 | M | 02:10 | 04:10 | D | Besiktning av Spår och Växlar | A | Phm22 -- Phm51
[5 empty] | 2 | 2220 | 2220 | M | 02:10 | 04:10 | D | Besiktning av Spår och Växlar | A | Phm22 -- Phm51
[5 empty] | 2 | 2229 | 2229 | M | 02:10 | 04:10 | D | Besiktning av Spår och Växlar | A | Phm22 -- Phm51
[5 empty] | 2 | 2240 | 2240 | M | 02:10 | 04:10 | D | Besiktning av Spår och Växlar | A | Phm22 -- Phm51
[5 empty] | 2 | 2247 | 2247 | M | 02:10 | 04:10 | D | Besiktning av Spår och Växlar | A | Phm22 -- Phm51
338649 Övrigt | PHM |  | X | På etablering av maskiner | 1 | 2205 | 2205 | M | 22:45 | 23:00 | D | På etablering av maskiner | A | A-skydd Phm52 -- Phm35 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Kastrup-Lernacken
[5 empty] | 1 | 2208 | 2208 | MTi | 22:45 | 23:00 | D | På etablering av maskiner | A | A-skydd Phm52 -- Phm35
[5 empty] | 1 | 2214 | 2214 | M | 22:45 | 23:00 | D | På etablering av maskiner | A | A-skydd Phm52 -- Phm35
[5 empty] | 1 | 2216 | 2216 | MTi | 22:45 | 23:00 | D | På etablering av maskiner | A | A-skydd Phm52 -- Phm35
[5 empty] | 1 | 2220 | 2220 | M | 22:45 | 23:00 | D | På etablering av maskiner | A | A-skydd Phm52 -- Phm35
[5 empty] | 1 | 2223 | 2223 | MTi | 22:45 | 23:00 | D | På etablering av maskiner | A | A-skydd Phm52 -- Phm35
[5 empty] | 1 | 2229 | 2229 | M | 22:45 | 23:00 | D | På etablering av maskiner | A | A-skydd Phm52 -- Phm35
[5 empty] | 1 | 2235 | 2235 | MTi | 22:45 | 23:00 | D | På etablering av maskiner | A | A-skydd Phm52 -- Phm35
[5 empty] | 1 | 2240 | 2240 | M | 22:45 | 23:00 | D | På etablering av maskiner | A | A-skydd Phm52 -- Phm35
[5 empty] | 1 | 2242 | 2242 | MTi | 22:45 | 23:00 | D | På etablering av maskiner | A | A-skydd Phm52 -- Phm35
[5 empty] | 1 | 2247 | 2247 | M | 22:45 | 23:00 | D | På etablering av maskiner | A | A-skydd Phm52 -- Phm35
[5 empty] | 1 | 2249 | 2249 | MTi | 22:45 | 23:00 | D | På etablering av maskiner | A | A-skydd Phm52 -- Phm35
[5 empty] | 2 | 2205 | 2205 | Ti | 22:45 | 23:00 | D | På etablering av Maskiner | A | A-skydd Phm22 -- Phm65
[5 empty] | 2 | 2208 | 2208 | OTo | 22:45 | 23:00 | D | På etablering av Maskiner | A | A-skydd Phm22 -- Phm65
[5 empty] | 2 | 2214 | 2214 | Ti | 22:45 | 23:00 | D | På etablering av Maskiner | A | A-skydd Phm22 -- Phm65
[5 empty] | 2 | 2216 | 2216 | OTo | 22:45 | 23:00 | D | På etablering av Maskiner | A | A-skydd Phm22 -- Phm65
[5 empty] | 2 | 2220 | 2220 | Ti | 22:45 | 23:00 | D | På etablering av Maskiner | A | A-skydd Phm22 -- Phm65
[5 empty] | 2 | 2223 | 2223 | OTo | 22:45 | 23:00 | D | På etablering av Maskiner | A | A-skydd Phm22 -- Phm65
[5 empty] | 2 | 2229 | 2229 | Ti | 22:45 | 23:00 | D | På etablering av Maskiner | A | A-skydd Phm22 -- Phm65
[5 empty] | 2 | 2235 | 2235 | OTo | 22:45 | 23:00 | D | På etablering av Maskiner | A | A-skydd Phm22 -- Phm65
[5 empty] | 2 | 2240 | 2240 | Ti | 22:45 | 23:00 | D | På etablering av Maskiner | A | A-skydd Phm22 -- Phm65
[5 empty] | 2 | 2242 | 2242 | OTo | 22:45 | 23:00 | D | På etablering av Maskiner | A | A-skydd Phm22 -- Phm65
[5 empty] | 2 | 2247 | 2247 | Ti | 22:45 | 23:00 | D | På etablering av Maskiner | A | A-skydd Phm22 -- Phm65
[5 empty] | 2 | 2249 | 2249 | OTo | 22:45 | 23:00 | D | På etablering av Maskiner | A | A-skydd Phm22 -- Phm65
338658 Övrigt | PHM |  | X | Av Etablering av Maskiner | 1 | 2205 | 2205 | Ti | 04:45 | 05:00 | D | Av etablering av Maskiner | A | A-skydd Phm52 -- Phm35. |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Kastrup-Lernacken
[5 empty] | 1 | 2208 | 2208 | TiO | 04:45 | 05:00 | D | Av etablering av Maskiner | A | A-skydd Phm52 -- Phm35.
[5 empty] | 1 | 2214 | 2214 | Ti | 04:45 | 05:00 | D | Av etablering av Maskiner | A | A-skydd Phm52 -- Phm35.
[5 empty] | 1 | 2216 | 2216 | TiO | 04:45 | 05:00 | D | Av etablering av Maskiner | A | A-skydd Phm52 -- Phm35.
[5 empty] | 1 | 2220 | 2220 | Ti | 04:45 | 05:00 | D | Av etablering av Maskiner | A | A-skydd Phm52 -- Phm35.
[5 empty] | 1 | 2223 | 2223 | TiO | 04:45 | 05:00 | D | Av etablering av Maskiner | A | A-skydd Phm52 -- Phm35.
[5 empty] | 1 | 2229 | 2229 | Ti | 04:45 | 05:00 | D | Av etablering av Maskiner | A | A-skydd Phm52 -- Phm35.
[5 empty] | 1 | 2235 | 2235 | TiO | 04:45 | 05:00 | D | Av etablering av Maskiner | A | A-skydd Phm52 -- Phm35.
[5 empty] | 1 | 2240 | 2240 | Ti | 04:45 | 05:00 | D | Av etablering av Maskiner | A | A-skydd Phm52 -- Phm35.
[5 empty] | 1 | 2242 | 2242 | TiO | 04:45 | 05:00 | D | Av etablering av Maskiner | A | A-skydd Phm52 -- Phm35.
[5 empty] | 1 | 2247 | 2247 | Ti | 04:45 | 05:00 | D | Av etablering av Maskiner | A | A-skydd Phm52 -- Phm35.
[5 empty] | 1 | 2249 | 2249 | TiO | 04:45 | 05:00 | D | Av etablering av Maskiner | A | A-skydd Phm52 -- Phm35.
[5 empty] | 2 | 2205 | 2205 | O | 04:45 | 05:00 | D | Av etablering av Maskiner | A | A-skydd Phm22 -- Phm65.
[5 empty] | 2 | 2208 | 2208 | ToF | 04:45 | 05:00 | D | Av etablering av Maskiner | A | A-skydd Phm22 -- Phm65.
[5 empty] | 2 | 2214 | 2214 | O | 04:45 | 05:00 | D | Av etablering av Maskiner | A | A-skydd Phm22 -- Phm65.
[5 empty] | 2 | 2216 | 2216 | ToF | 04:45 | 05:00 | D | Av etablering av Maskiner | A | A-skydd Phm22 -- Phm65.
[5 empty] | 2 | 2220 | 2220 | O | 04:45 | 05:00 | D | Av etablering av Maskiner | A | A-skydd Phm22 -- Phm65.
[5 empty] | 2 | 2223 | 2223 | ToF | 04:45 | 05:00 | D | Av etablering av Maskiner | A | A-skydd Phm22 -- Phm65.
[5 empty] | 2 | 2229 | 2229 | O | 04:45 | 05:00 | D | Av etablering av Maskiner | A | A-skydd Phm22 -- Phm65.
[5 empty] | 2 | 2235 | 2235 | ToF | 04:45 | 05:00 | D | Av etablering av Maskiner | A | A-skydd Phm22 -- Phm65.
[5 empty] | 2 | 2240 | 2240 | O | 04:45 | 05:00 | D | Av etablering av Maskiner | A | A-skydd Phm22 -- Phm65.
[5 empty] | 2 | 2242 | 2242 | ToF | 04:45 | 05:00 | D | Av etablering av Maskiner | A | A-skydd Phm22 -- Phm65.
[5 empty] | 2 | 2247 | 2247 | O | 04:45 | 05:00 | D | Av etablering av Maskiner | A | A-skydd Phm22 -- Phm65.
[5 empty] | 2 | 2249 | 2249 | ToF | 04:45 | 05:00 | D | Av etablering av Maskiner | A | A-skydd Phm22 -- Phm65.
338699 Övrigt | (PHM) |  | X | På och Avetablering av Maskiner för arbete på Dansk sida | 1 | 2150 | 2150 | nmTi nmO | 22:30 | 04:50 | D | På och Avetablering av maskiner | A | A-skydd: Phm52 -- Phm64 E-skydd: Phm52 -- Phm Hfp Vxl 101,103 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Kastrup-Peberholm
[5 empty] | 1 | 2205 | 2205 | nmTo | 22:30 | 04:50 | D | På och Avetablering av maskiner | A | A-skydd: Phm52 -- Phm64 E-skydd: Phm52 -- Phm Hfp Vxl 101,103 | X
[5 empty] | 1 | 2209 | 2209 | nmTi nmO | 22:30 | 04:50 | D | På och Avetablering av maskiner | A | A-skydd: Phm52 -- Phm64 E-skydd: Phm52 -- Phm Hfp Vxl 101,103 | X
[5 empty] | 1 | 2214 | 2214 | nmTo | 22:30 | 04:50 | D | På och Avetablering av maskiner | A | A-skydd: Phm52 -- Phm64 E-skydd: Phm52 -- Phm Hfp Vxl 101,103 | X
[5 empty] | 1 | 2217 | 2217 | nmTi nmO | 22:30 | 04:50 | D | På och Avetablering av maskiner | A | A-skydd: Phm52 -- Phm64 E-skydd: Phm52 -- Phm Hfp Vxl 101,103 | X
[5 empty] | 1 | 2220 | 2220 | nmTo | 22:30 | 04:50 | D | På och Avetablering av maskiner | A | A-skydd: Phm52 -- Phm64 E-skydd: Phm52 -- Phm Hfp Vxl 101,103 | X
[5 empty] | 1 | 2224 | 2224 | nmTi nmO | 22:30 | 04:50 | D | På och Avetablering av maskiner | A | A-skydd: Phm52 -- Phm64 E-skydd: Phm52 -- Phm Hfp Vxl 101,103 | X
[5 empty] | 1 | 2229 | 2229 | nmTo | 22:30 | 04:50 | D | På och Avetablering av maskiner | A | A-skydd: Phm52 -- Phm64 E-skydd: Phm52 -- Phm Hfp Vxl 101,103 | X
[5 empty] | 1 | 2234 | 2234 | nmTi nmO | 22:30 | 04:50 | D | På och Avetablering av maskiner | A | A-skydd: Phm52 -- Phm64 E-skydd: Phm52 -- Phm Hfp Vxl 101,103 | X
[5 empty] | 1 | 2240 | 2240 | nmTo | 22:30 | 04:50 | D | På och Avetablering av maskiner | A | A-skydd: Phm52 -- Phm64 E-skydd: Phm52 -- Phm Hfp Vxl 101,103 | X
[5 empty] | 1 | 2243 | 2243 | nmTi nmO | 22:30 | 04:50 | D | På och Avetablering av maskiner | A | A-skydd: Phm52 -- Phm64 E-skydd: Phm52 -- Phm Hfp Vxl 101,103 | X
[5 empty] | 1 | 2247 | 2247 | nmTo | 22:30 | 04:50 | D | På och Avetablering av maskiner | A | A-skydd: Phm52 -- Phm64 E-skydd: Phm52 -- Phm Hfp Vxl 101,103 | X
[5 empty] | 2 | 2150 | 2150 | nmTo nmF | 22:30 | 04:50 | D | På och Av etablering av Maskiner | A | A-skydd: Phm22 -- Phm34. E-skydd Phm22 -- Phm Hfp Vxl 103 | X
[5 empty] | 2 | 2205 | 2205 | nmF | 22:30 | 04:50 | D | På och Av etablering av Maskiner | A | A-skydd: Phm22 -- Phm34. E-skydd Phm22 -- Phm Hfp Vxl 103 | X
[5 empty] | 2 | 2209 | 2209 | nmTo nmF | 22:30 | 04:50 | D | På och Av etablering av Maskiner | A | A-skydd: Phm22 -- Phm34. E-skydd Phm22 -- Phm Hfp Vxl 103 | X
[5 empty] | 2 | 2214 | 2214 | nmF | 22:30 | 04:50 | D | På och Av etablering av Maskiner | A | A-skydd: Phm22 -- Phm34. E-skydd Phm22 -- Phm Hfp Vxl 103 | X
[5 empty] | 2 | 2217 | 2217 | nmTo nmF | 22:30 | 04:50 | D | På och Av etablering av Maskiner | A | A-skydd: Phm22 -- Phm34. E-skydd Phm22 -- Phm Hfp Vxl 103 | X
[5 empty] | 2 | 2220 | 2220 | nmF | 22:30 | 04:50 | D | På och Av etablering av Maskiner | A | A-skydd: Phm22 -- Phm34. E-skydd Phm22 -- Phm Hfp Vxl 103 | X
[5 empty] | 2 | 2222 | 2222 | nmTo | 22:30 | 04:50 | D | På och Av etablering av Maskiner | A | A-skydd: Phm22 -- Phm34. E-skydd Phm22 -- Phm Hfp Vxl 103 | X
[5 empty] | 2 | 2224 | 2224 | nmTo nmF | 22:30 | 04:50 | D | På och Av etablering av Maskiner | A | A-skydd: Phm22 -- Phm34. E-skydd Phm22 -- Phm Hfp Vxl 103 | X
[5 empty] | 2 | 2229 | 2229 | nmF | 22:30 | 04:50 | D | På och Av etablering av Maskiner | A | A-skydd: Phm22 -- Phm34. E-skydd Phm22 -- Phm Hfp Vxl 103 | X
[5 empty] | 2 | 2234 | 2234 | nmTo nmF | 22:30 | 04:50 | D | På och Av etablering av Maskiner | A | A-skydd: Phm22 -- Phm34. E-skydd Phm22 -- Phm Hfp Vxl 103 | X
[5 empty] | 2 | 2240 | 2240 | nmF | 22:30 | 04:50 | D | På och Av etablering av Maskiner | A | A-skydd: Phm22 -- Phm34. E-skydd Phm22 -- Phm Hfp Vxl 103 | X
[5 empty] | 2 | 2243 | 2243 | nmTo nmF | 22:30 | 04:50 | D | På och Av etablering av Maskiner | A | A-skydd: Phm22 -- Phm34. E-skydd Phm22 -- Phm Hfp Vxl 103 | X
[5 empty] | 2 | 2247 | 2247 | nmF | 22:30 | 04:30 | D | På och Av etablering av Maskiner | A | A-skydd: Phm22 -- Phm34. E-skydd Phm22 -- Phm Hfp Vxl 103 | X
Södra | Malmö C - Triangeln - Lernacken | Vecka : 2149 2249
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
333903 Övrigt | M |  |  | Säk/Uh besiktning Citytunneln Område 2 | 2B,2A,3 Område 2 | 2150 | 2150 | Ti | 01:00 | 05:00 | D | CT omr 2 | A | M216, M273 - Hfp vxl 696, 698 | X |  | Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Malmö nedre
[5 empty] | 2B,2A,3 Område 2 | 2208 | 2208 | Ti | 01:00 | 05:00 | D | CT omr 2 | A | M216, M273 - Hfp vxl 696, 698 | X
[5 empty] | 2B,2A,3 Område 2 | 2217 | 2217 | Ti | 01:00 | 05:00 | D | CT omr 2 | A | M216, M273 - Hfp vxl 696, 698 | X
[5 empty] | 2B,2A,3 Område 2 | 2226 | 2226 | M | 01:00 | 05:00 | D | CT omr 2 | A | M216, M273 - Hfp vxl 696, 698 | X
[5 empty] | 2B,2A,3 Område 2 | 2233 | 2233 | Ti | 01:00 | 05:00 | D | CT omr 2 | A | M216, M273 - Hfp vxl 696, 698 | X
[5 empty] | 2B,2A,3 Område 2 | 2242 | 2242 | Ti | 01:00 | 05:00 | D | CT omr 2 | A | M216, M273 - Hfp vxl 696, 698 | X
[5 empty] | 49,50,1A,1B,2B,2A 49,50,1,2 | 2150 | 2150 | Ti | 01:00 | 01:15 | D | Etablering CT omr 2 | A | Stoppbock sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 - M195,177
[5 empty] | 49,50,1A,1B,2B,2A 49,50,1,2, | 2150 | 2150 | Ti | 04:45 | 05:00 | D | Etablering CT omr 2 | A | Stoppbock sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 - M195,177
[5 empty] | 49,50,1A,1B,2B,2A 49,50,1,2, | 2208 | 2208 | Ti | 01:00 | 01:15 | D | Etablering CT omr 2 | A | Stoppbock sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 - M195,177
[5 empty] | 49,50,1A,1B,2B,2A 49,50,1,2, | 2208 | 2208 | Ti | 04:45 | 05:00 | D | Etablering CT omr 2 | A | Stoppbock sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 - M195,177
[5 empty] | 49,50,1A,1B,2B,2A 49,50,1,2, | 2217 | 2217 | Ti | 01:00 | 01:15 | D | Etablering CT omr 2 | A | Stoppbock sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 - M195,177
[5 empty] | 49,50,1A,1B,2B,2A 49,50,1,2, | 2217 | 2217 | Ti | 04:45 | 05:00 | D | Etablering CT omr 2 | A | Stoppbock sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 - M195,177
[5 empty] | 49,50,1A,1B,2B,2A 49,50,1,2, | 2226 | 2226 | M | 01:00 | 01:15 | D | Etablering CT omr 2 | A | Stoppbock sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 - M195,177
[5 empty] | 49,50,1A,1B,2B,2A 49,50,1,2, | 2226 | 2226 | M | 04:45 | 05:00 | D | Etablering CT omr 2 | A | Stoppbock sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 - M195,177
[5 empty] | 49,50,1A,1B,2B,2A 49,50,1,2, | 2233 | 2233 | Ti | 01:00 | 01:15 | D | Etablering CT omr 2 | A | Stoppbock sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 - M195,177
[5 empty] | 49,50,1A,1B,2B,2A 49,50,1,2, | 2233 | 2233 | Ti | 04:45 | 05:00 | D | Etablering CT omr 2 | A | Stoppbock sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 - M195,177
[5 empty] | 49,50,1A,1B,2B,2A 49,50,1,2, | 2242 | 2242 | Ti | 01:00 | 01:15 | D | Etablering CT omr 2 | A | Stoppbock sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 - M195,177
[5 empty] | 49,50,1A,1B,2B,2A 49,50,1,2, | 2242 | 2242 | Ti | 04:45 | 05:00 | D | Etablering CT omr 2 | A | Stoppbock sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 - M195,177
347403 Övrigt | M | TRI |  | Datorskifte M - Tri | Alla | 2205 | 2205 | Ti | 02:30 | 03:00 | D |  | B | M003, M001 -- M905, M907 |  |  | Trafikpåverkan: trafikavbrott Malmö C I samråd med Trafikcentralen Malmö. Inga tågvägar, magasinerade tågvägar eller rörelser får förekomma i ställverket eller i gränssnittet mot intilliggande driftplatser. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter, och skyddsåtgärder för FJTKL är att ta bort all automatisk tågvägsläggning
[5 empty] | Alla | 2213 | 2213 | Ti | 02:30 | 03:00 | D |  | B | M003, M001 -- M905, M907
[5 empty] | Alla | 2221 | 2221 | Ti | 02:30 | 03:00 | D |  | B | M003, M001 -- M905, M907
[5 empty] | Alla | 2233 | 2233 | Ti | 02:30 | 03:00 | D |  | B | M003, M001 -- M905, M907
[5 empty] | Alla | 2240 | 2240 | Ti | 02:30 | 03:00 | D |  | B | M003, M001 -- M905, M907
[5 empty] | Alla | 2248 | 2248 | Ti | 02:30 | 03:00 | D |  | B | M003, M001 -- M905, M907
333906 Övrigt | M | HIE | X | Säk/Uhbesiktning Citytunneln Område 3,4 | UPP 4,73,74 | 2151 | 2151 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D | CT område 4 | A | M232 - M 905, M905 - M835, 825 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Malmö C - Hyllie
[5 empty] | UPP 4,73,74 | 2152 | 2152 | nmO | 23:00 | 05:00 | D | CT område 4 | A | M232 - M 905, M905 - M835, 825 | X
[5 empty] | UPP 4,73,74 | 2202 | 2205 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D | CT område 4 | A | M232 - M 905, M905 - M835, 825 | X
[5 empty] | UPP 4,73,74 | 2209 | 2209 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D | CT område 4 | A | M232 - M 905, M905 - M835, 825 | X
[5 empty] | UPP 4,73,74 | 2211 | 2212 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D | CT område 4 | A | M232 - M 905, M905 - M835, 825 | X
[5 empty] | UPP 4,73,74 | 2213 | 2213 | nmO | 23:00 | 05:00 | D | CT område 4 | A | M232 - M 905, M905 - M835, 825 | X
[5 empty] | UPP 4,73, 74 | 2214 | 2215 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D | CT område 4 | A | M232 - M 905, M905 - M835, 825 | X
[5 empty] | UPP 4,73,74 | 2218 | 2218 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D | CT område 4 | A | M232 - M 905, M905 - M835, 825 | X
[5 empty] | UPP 4,73,74 | 2219 | 2219 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D | CT område 4 | A | M232 - M 905, M905 - M835, 825 | X
[5 empty] | UPP 4,73,74 | 2225 | 2225 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D | CT område 4 | A | M232 - M 905, M905 - M835, 825 | X
[5 empty] | UPP 4,73,74 | 2227 | 2231 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D | CT område 4 | A | M232 - M 905, M905 - M835, 825 | X
[5 empty] | UPP 4,73,74 | 2234 | 2239 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D | CT område 4 | A | M232 - M 905, M905 - M835, 825 | X
[5 empty] | UPP 4,73,74 | 2243 | 2248 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D | CT område 4 | A | M232 - M 905, M905 - M835, 825 | X
[5 empty] | NED 1,71,72 | 2151 | 2152 | nmF | 23:00 | 05:00 | D | CT område 3 | A | M218 - M 907, M907 - M896, 839 | X
[5 empty] | NED 1,71,72 | 2201 | 2201 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D | CT område 3 | A | M218 - M 907, M907 -M896, 839 | X
[5 empty] | NED 1,71,72 | 2202 | 2205 | nmF | 23:00 | 05:00 | D | CT område 3 | A | M218 - M 907, M907 -M896, 839 | X
[5 empty] | NED 1,71,72 | 2209 | 2209 | nmF | 23:00 | 05:00 | D | CT område 3 | A | M218 - M 907, M907 -M896, 839 | X
[5 empty] | NED 1,71,72 | 2211 | 2211 | nmF | 23:00 | 05:00 | D | CT område 3 | A | M218 - M 907, M907 -M896, 839 | X
[5 empty] | NED 1,71,72 | 2213 | 2213 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D | CT område 3 | A | M218 - M 907, M907 -M896, 839 | X
[5 empty] | NED 1,71,72 | 2214 | 2215 | nmF | 23:00 | 05:00 | D | CT område 3 | A | M218 - M 907, M907 -M896, 839 | X
[5 empty] | NED 1,71,72 | 2218 | 2218 | nmF | 23:00 | 05:00 | D | CT område 3 | A | M218 - M 907, M907 -M896, 839 | X
[5 empty] | NED 1,71,72 | 2219 | 2219 | nmO | 23:00 | 05:00 | D | CT område 3 | A | M218 - M 907, M907 -M896, 839 | X
[5 empty] | NED 1,71,72 | 2225 | 2225 | nmF | 23:00 | 05:00 | D | CT område 3 | A | M218 - M 907, M907 -M896, 839 | X
[5 empty] | NED 1,71,72 | 2227 | 2231 | nmF | 23:00 | 05:00 | D | CT område 3 | A | M218 - M 907, M907 -M896, 839 | X
[5 empty] | NED 1,71,72 | 2234 | 2239 | nmF | 23:00 | 05:00 | D | CT område 3 | A | M218 - M 907, M907 -M896, 839 | X
[5 empty] | NED 1,71,72 | 2243 | 2248 | nmF | 23:00 | 05:00 | D | CT område 3 | A | M218 - M 907, M907 -M896, 839 | X
[5 empty] | UPP 3,4 | 2151 | 2151 | O | 23:00 | 23:15 | D | Etablering CT 4 | A | M273 - M173
[5 empty] | UPP 3,4 | 2151 | 2151 | To | 04:45 | 05:00 | D | Etablering CT 4 | A | M273 - M173
[5 empty] | UPP 3,4 | 2152 | 2152 | Ti | 23:00 | 23:15 | D | Etablering CT 4 | A | M273 - M173
[5 empty] | UPP 3,4 | 2152 | 2152 | O | 04:45 | 05:00 | D | Etablering CT 4 | A | M273 - M173
[5 empty] | UPP 3,4 | 2202 | 2205 | O | 23:00 | 23:15 | D | Etablering CT 4 | A | M273 - M173
[5 empty] | UPP 3,4 | 2202 | 2205 | To | 04:45 | 05:00 | D | Etablering CT 4 | A | M273 - M173
[5 empty] | UPP 3,4 | 2209 | 2209 | O | 23:00 | 23:15 | D | Etablering CT 4 | A | M273 - M173
[5 empty] | UPP 3,4 | 2209 | 2209 | To | 04:45 | 05:00 | D | Etablering CT 4 | A | M273 - M173
[5 empty] | UPP 3,4 | 2211 | 2212 | O | 23:00 | 23:15 | D | Etablering CT 4 | A | M273 - M173
[5 empty] | UPP 3,4 | 2211 | 2212 | To | 04:45 | 05:00 | D | Etablering CT 4 | A | M273 - M173
[5 empty] | UPP 3,4 | 2213 | 2213 | Ti | 23:00 | 23:15 | D | Etablering CT 4 | A | M273 - M173
[5 empty] | UPP 3,4 | 2213 | 2213 | O | 04:45 | 05:00 | D | Etablering CT 4 | A | M273 - M173
[5 empty] | UPP 3,4 | 2214 | 2215 | O | 23:00 | 23:15 | D | Etablering CT 4 | A | M273 - M173
[5 empty] | UPP 3,4 | 2214 | 2215 | To | 04:45 | 05:00 | D | Etablering CT 4 | A | M273 - M173
[5 empty] | UPP 3,4 | 2218 | 2218 | O | 23:00 | 23:15 | D | Etablering CT 4 | A | M273 - M173
[5 empty] | UPP 3,4 | 2218 | 2218 | To | 04:45 | 05:00 | D | Etablering CT 4 | A | M273 - M173
[5 empty] | UPP 3,4 | 2219 | 2219 | M | 23:00 | 23:15 | D | Etablering CT 4 | A | M273 - M173
[5 empty] | UPP 3,4 | 2219 | 2219 | Ti | 04:45 | 05:00 | D | Etablering CT 4 | A | M273 - M173
[5 empty] | UPP 3,4 | 2225 | 2225 | O | 23:00 | 23:15 | D | Etablering CT 4 | A | M273 - M173
[5 empty] | UPP 3,4 | 2225 | 2225 | To | 04:45 | 05:00 | D | Etablering CT 4 | A | M273 - M173
[5 empty] | UPP 3,4 | 2227 | 2231 | O | 23:00 | 23:15 | D | Etablering CT 4 | A | M273 - M173
[5 empty] | UPP 3,4 | 2227 | 2231 | To | 04:45 | 05:00 | D | Etablering CT 4 | A | M273 - M173
[5 empty] | UPP 3,4 | 2234 | 2239 | O | 23:00 | 23:15 | D | Etablering CT 4 | A | M273 - M173
[5 empty] | UPP 3,4 | 2234 | 2239 | To | 04:45 | 05:00 | D | Etablering CT 4 | A | M273 - M173
[5 empty] | UPP 3,4 | 2243 | 2248 | O | 23:00 | 23:15 | D | Etablering CT 4 | A | M273 - M173
[5 empty] | UPP 3,4 | 2243 | 2248 | To | 04:45 | 05:00 | D | Etablering CT 4 | A | M273 - M173
[5 empty] | NED 49,50,1,2 | 2151 | 2152 | To | 23:00 | 23:15 | D | Etablering CT 3 | A | Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175 | X
[5 empty] | NED 49,50,1,2 | 2151 | 2152 | F | 04:45 | 05:00 | D | Etablering CT 3 | A | Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175
[5 empty] | NED 49,50,1,2 | 2201 | 2201 | O | 23:00 | 23:15 | D | Etablering CT 3 | A | Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175
[5 empty] | NED 49,50,1,2 | 2201 | 2201 | To | 04:45 | 05:00 | D | Etablering CT 3 | A | Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175
[5 empty] | NED 49,50,1,2 | 2202 | 2205 | To | 23:00 | 23:15 | D | Etablering CT 3 | A | Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175
[5 empty] | NED 49,50,1,2 | 2202 | 2205 | F | 04:45 | 05:00 | D | Etablering CT 3 | A | Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175
[5 empty] | NED 49,50,1,2 | 2209 | 2209 | To | 23:00 | 23:15 | D | Etablering CT 3 | A | Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175
[5 empty] | NED 49,50,1,2 | 2211 | 2211 | To | 23:00 | 23:15 | D | Etablering CT 3 | A | Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175
[5 empty] | NED 49,50,1,2 | 2209 | 2209 | F | 04:45 | 05:00 | D | Etablering CT 3 | A | Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175
[5 empty] | NED 49,50,1,2 | 2211 | 2211 | F | 04:45 | 05:00 | D | Etablering CT 3 | A | Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175
[5 empty] | NED 49,50,1,2 | 2213 | 2213 | O | 23:00 | 23:15 | D | Etablering CT 3 | A | Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175
[5 empty] | NED 49,50,1,2 | 2213 | 2213 | To | 04:45 | 05:00 | D | Etablering CT 3 | A | Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175
[5 empty] | NED 49,50,1,2 | 2214 | 2215 | To | 23:00 | 23:15 | D | Etablering CT 3 | A | Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175
[5 empty] | NED 49,50,1,2 | 2214 | 2215 | F | 04:45 | 05:00 | D | Etablering CT 3 | A | Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175
[5 empty] | NED 49,50,1,2 | 2218 | 2218 | To | 23:00 | 23:15 | D | Etablering CT 3 | A | Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175
[5 empty] | NED 49,50,1,2 | 2218 | 2218 | F | 04:45 | 05:00 | D | Etablering CT 3 | A | Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175
[5 empty] | NED 49,50,1,2 | 2219 | 2219 | Ti | 23:00 | 23:15 | D | Etablering CT 3 | A | Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175
[5 empty] | NED 49,50,1,2 | 2219 | 2219 | O | 04:45 | 05:00 | D | Etablering CT 3 | A | Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175
[5 empty] | NED 49,50,1,2 | 2225 | 2225 | To | 23:00 | 23:15 | D | Etablering CT 3 | A | Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175
[5 empty] | NED 49,50,1,2 | 2225 | 2225 | F | 04:45 | 05:00 | D | Etablering CT 3 | A | Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175
[5 empty] | NED 49,50,1,2 | 2227 | 2231 | To | 23:00 | 23:15 | D | Etablering CT 3 | A | Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175
[5 empty] | NED 49,50,1,2 | 2227 | 2231 | F | 04:45 | 05:00 | D | Etablering CT 3 | A | Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175
[5 empty] | NED 49,50,1,2 | 2234 | 2239 | To | 23:00 | 23:15 | D | Etablering CT 3 | A | Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175
[5 empty] | NED 49,50,1,2 | 2234 | 2239 | F | 04:45 | 05:00 | D | Etablering CT 3 | A | Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175
[5 empty] | NED 49,50,1,2 | 2243 | 2248 | To | 23:00 | 23:15 | D | Etablering CT 3 | A | Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175
[5 empty] | NED 49,50,1,2 | 2243 | 2248 | F | 04:45 | 05:00 | D | Etablering CT 3 | A | Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175
343422 Övrigt | (M) | (HIE) |  | Citytunneln totalavstängt v.11 D-skydd | Alla | 2211 | 2211 | nmS | 13:00 | 05:00 | D |  | A | M106, 108 - 807,809 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Citytunneln Hyllie-Malmö
343423 Övrigt | (M) | (HIE) |  | Citytunneln Trafikavbrott v.44 D-skydd | Alla | 2244 | 2244 | nmS | 13:00 | 05:00 | D |  | A | M106, 108 - 807,809 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Citytunneln Hyllie-Malmö
346085 Övrigt | M | HIE | X | Säk/Uh besiktning Citytunneln område 12, 13 | 3, 4,73,74 | 2206 | 2206 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D | Område 13 | A | D-skydd: M271,273 - M 905, M905 -M825,835. E-skydd: M271, 273 - Hfp vx 627, 625, 632. E-skydd Hfp vx 692 ,693 | X |  | Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet 2 spår körbara Malmö nedre
[5 empty] | 3, 4,73,74 | 2216 | 2216 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D | Område 13 | A | D-skydd: M271,273 - M 905, M905 -M825,835. E-skydd: M271, 273 - Hfp vx 627, 625, 632. E-skydd Hfp vx 692 ,693 | X
[5 empty] | 3, 4,73,74 | 2224 | 2224 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D | Område 13 | A | D-skydd: M271,273 - M 905, M905 -M825,835. E-skydd: M271, 273 - Hfp vx 627, 625, 632. E-skydd Hfp vx 692 ,693 | X
[5 empty] | 3, 4,73,74 | 2232 | 2232 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D | Område 13 | A | D-skydd: M271,273 - M 905, M905 -M825,835. E-skydd: M271, 273 - Hfp vx 627, 625, 632. E-skydd Hfp vx 692 ,693 | X
[5 empty] | 3, 4,73,74 | 2240 | 2240 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D | Område 13 | A | D-skydd: M271,273 - M 905, M905 -M825,835. E-skydd: M271, 273 - Hfp vx 627, 625, 632. E-skydd Hfp vx 692 ,693 | X
[5 empty] | 3, 4,73,74 | 2249 | 2249 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D | Område 13 | A | D-skydd: M271,273 - M 905, M905 -M825,835. E-skydd: M271, 273 - Hfp vx 627, 625, 632. E-skydd Hfp vx 692 ,693 | X
[5 empty] | 1,2, 71,72 | 2206 | 2206 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D | Område 12 | A | D-skydd: M236,238 - M 907, M907 - M986,839. E-skydd M236, 238 - Hfp vx 623, 621, 677. E-skydd hfp vx 691,694 | X
[5 empty] | 1,2,71,72 | 2216 | 2216 | nmO | 23:00 | 05:00 | D | Område 12 | A | D-skydd: M236,238 - M 907, M907 - M986,839. E-skydd M236, 238 - Hfp vx 623, 621, 677. E-skydd hfp vx 691,694 | X
[5 empty] | 1,2,71,72 | 2224 | 2224 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D | Område 12 | A | D-skydd: M236,238 - M 907, M907 - M986,839. E-skydd M236, 238 - Hfp vx 623, 621, 677. E-skydd hfp vx 691,694 | X
[5 empty] | 1,2,71,72 | 2232 | 2232 | nmO | 23:00 | 05:00 | D | Område 12 | A | D-skydd: M236,238 - M 907, M907 - M986,839. E-skydd M236, 238 - Hfp vx 623, 621, 677. E-skydd hfp vx 691,694 | X
[5 empty] | 1,2,71,72 | 2240 | 2240 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D | Område 12 | A | D-skydd: M236,238 - M 907, M907 - M986,839. E-skydd M236, 238 - Hfp vx 623, 621, 677. E-skydd hfp vx 691,694 | X
[5 empty] | 1,2,71,72 | 2249 | 2249 | nmO | 23:00 | 05:00 | D | Område 12 | A | D-skydd: M236,238 - M 907, M907 - M986,839. E-skydd M236, 238 - Hfp vx 623, 621, 677. E-skydd hfp vx 691,694 | X
[5 empty] | 49,50 | 2206 | 2206 | OTo | 23:00 | 23:20 | D | Etablering CT omr 12 | A | A-skydd: Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260 – Hfp vx 678
[5 empty] | 49,50 | 2206 | 2206 | ToF | 04:40 | 05:00 | D | Etablering CT omr 12 | A | A-skydd: Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260 – Hfp vx 678
[5 empty] | 49,50 | 2216 | 2216 | Ti | 23:00 | 23:20 | D | Etablering CT omr 12 | A | A-skydd: Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260 – Hfp vx 678
[5 empty] | 49,50 | 2216 | 2216 | O | 04:40 | 05:00 | D | Etablering CT omr 12 | A | A-skydd: Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260 – Hfp vx 678
[5 empty] | 49,50 | 2224 | 2224 | OTo | 23:00 | 23:20 | D | Etablering CT omr 12 | A | A-skydd: Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260 – Hfp vx 678
[5 empty] | 49,50 | 2224 | 2224 | ToF | 04:40 | 05:00 | D | Etablering CT omr 12 | A | A-skydd: Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260 – Hfp vx 678
[5 empty] | 49,50 | 2232 | 2232 | Ti | 23:00 | 23:20 | D | Etablering CT omr 12 | A | A-skydd: Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260 – Hfp vx 678
[5 empty] | 49,50 | 2232 | 2232 | O | 04:40 | 05:00 | D | Etablering CT omr 12 | A | A-skydd: Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260 – Hfp vx 678
[5 empty] | 49,50 | 2240 | 2240 | OTo | 23:00 | 23:20 | D | Etablering CT omr 12 | A | A-skydd: Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260 – Hfp vx 678
[5 empty] | 49,50 | 2240 | 2240 | ToF | 04:40 | 05:00 | D | Etablering CT omr 12 | A | A-skydd: Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260 – Hfp vx 678
[5 empty] | 49,50 | 2249 | 2249 | Ti | 23:00 | 23:20 | D | Etablering CT omr 12 | A | A-skydd: Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260 – Hfp vx 678
[5 empty] | 49,50 | 2249 | 2249 | O | 04:40 | 05:00 | D | Etablering CT omr 12 | A | A-skydd: Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260 – Hfp vx 678
334350 Övrigt | HIE |  |  | Säk/Uh besiktning Citytunneln Område 7 | 75,76 | 2150 | 2150 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | M 876, 879 - stoppbock s995,s997 |  |  | Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Hyllie Arbetet bedrivs på uppställningsspår 75 76
[5 empty] | 75,76 | 2208 | 2208 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | M 876, 879 - stoppbock s995,s997
[5 empty] | 75,76 | 2217 | 2217 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | M 876, 879 - stoppbock s995,s997
[5 empty] | 75,76 | 2226 | 2226 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | M 876, 879 - stoppbock s995,s997
[5 empty] | 75,76 | 2233 | 2233 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | M 876, 879 - stoppbock s995,s997
[5 empty] | 75,76 | 2242 | 2242 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | M 876, 879 - stoppbock s995,s997
[5 empty] | 71 | 2150 | 2150 | To | 23:00 | 23:15 | D | Etablering | A | M 937 - M 957, 879
[5 empty] | 71 | 2150 | 2150 | F | 04:45 | 05:00 | D | Etablering | A | M 937 - M 957, 879
[5 empty] | 71 | 2208 | 2208 | To | 23:00 | 23:15 | D | Etablering | A | M 937 - M 957, 879
[5 empty] | 71 | 2208 | 2208 | F | 04:45 | 05:00 | D | Etablering | A | M 937 - M 957, 879
[5 empty] | 71 | 2217 | 2217 | To | 23:00 | 23:15 | D | Etablering | A | M 937 - M 957, 879
[5 empty] | 71 | 2217 | 2217 | F | 04:45 | 05:00 | D | Etablering | A | M 937 - M 957, 879
[5 empty] | 71 | 2226 | 2226 | To | 23:00 | 23:15 | D | Etablering | A | M 937 - M 957, 879
[5 empty] | 71 | 2226 | 2226 | F | 04:45 | 05:00 | D | Etablering | A | M 937 - M 957, 879
[5 empty] | 71 | 2233 | 2233 | To | 23:00 | 23:15 | D | Etablering | A | M 937 - M 957, 879
[5 empty] | 71 | 2233 | 2233 | F | 04:45 | 05:00 | D | Etablering | A | M 937 - M 957, 879
[5 empty] | 71 | 2242 | 2242 | To | 23:00 | 23:15 | D | Etablering | A | M 937 - M 957, 879
[5 empty] | 71 | 2242 | 2242 | F | 04:45 | 05:00 | D | Etablering | A | M 937 - M 957, 879
334351 Övrigt | HIE |  |  | Säk/Uh besiktning Citytunneln område 9, 10 | 72,73 | 2207 | 2207 | nmTo nmF | 23:00 | 02:00 | D | Område 9 | A | M 984,986 - M 849,865 |  |  | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet i Hyllie
[5 empty] | 72,73 | 2216 | 2216 | nmTo nmF | 23:00 | 02:00 | D | Område 9 | A | M 984,986 - M 849,865
[5 empty] | 72,73 | 2223 | 2223 | nmTo nmF | 23:00 | 02:00 | D | Område 9 | A | M 984,986 - M 849,865
[5 empty] | 72,73 | 2232 | 2232 | nmTo nmF | 23:00 | 02:00 | D | Område 9 | A | M 984,986 - M 849,865
[5 empty] | 72,73 | 2241 | 2241 | nmTo nmF | 23:00 | 02:00 | D | Område 9 | A | M 984,986 - M 849,865
[5 empty] | 72,73 | 2249 | 2249 | nmTo nmF | 23:00 | 02:00 | D | Område 9 | A | M 984,986 - M 849,865
[5 empty] | 72,73 | 2207 | 2207 | ToF | 02:00 | 04:40 | D | Område 10 | A | M 849,865 - M 860,868,876
[5 empty] | 72,73 | 2216 | 2216 | ToF | 02:00 | 04:40 | D | Område 10 | A | M 849,865 - M 860,868,876
[5 empty] | 72,73 | 2223 | 2223 | ToF | 02:00 | 04:40 | D | Område 10 | A | M 849,865 - M 860,868,876
[5 empty] | 72,73 | 2232 | 2232 | ToF | 02:00 | 04:40 | D | Område 10 | A | M 849,865 - M 860,868,876
[5 empty] | 72,73 | 2241 | 2241 | ToF | 02:00 | 04:40 | D | Område 10 | A | M 849,865 - M 860,868,876
[5 empty] | 72,73 | 2249 | 2249 | ToF | 02:00 | 04:40 | D | Område 10 | A | M 849,865 - M 860,868,876
[5 empty] | 71 | 2207 | 2207 | OTo | 23:00 | 23:10 | D | Område 10 | A | M988 - M839
[5 empty] | 71 | 2207 | 2207 | ToF | 01:50 | 02:00 | D | Område 10 | A | M988 - M839
[5 empty] | 71 | 2216 | 2216 | OTo | 23:00 | 23:10 | D | Område 10 | A | M988 - M839
[5 empty] | 71 | 2216 | 2216 | ToF | 01:50 | 02:00 | D | Område 10 | A | M988 - M839
[5 empty] | 71 | 2223 | 2223 | OTo | 23:00 | 23:10 | D | Område 10 | A | M988 - M839
[5 empty] | 71 | 2223 | 2223 | ToF | 01:50 | 02:00 | D | Område 10 | A | M988 - M839
[5 empty] | 71 | 2232 | 2232 | OTo | 23:00 | 23:10 | D | Område 10 | A | M988 - M839
[5 empty] | 71 | 2232 | 2232 | ToF | 01:50 | 02:00 | D | Område 10 | A | M988 - M839
[5 empty] | 71 | 2241 | 2241 | OTo | 23:00 | 23:10 | D | Område 10 | A | M988 - M839
[5 empty] | 71 | 2241 | 2241 | ToF | 01:50 | 02:00 | D | Område 10 | A | M988 - M839
[5 empty] | 71 | 2249 | 2249 | OTo | 23:00 | 23:10 | D | Område 10 | A | M988 - M839
[5 empty] | 71 | 2249 | 2249 | ToF | 01:50 | 02:00 | D | Område 10 | A | M988 - M839
[5 empty] | 71 | 2207 | 2207 | ToF | 02:00 | 02:10 | D | Område 10 | A | M937 - M958
[5 empty] | 71 | 2207 | 2207 | ToF | 04:25 | 04:40 | D | Område 10 | A | M937 - M958
[5 empty] | 71 | 2216 | 2216 | ToF | 02:00 | 02:10 | D | Område 10 | A | M937 - M958
[5 empty] | 71 | 2216 | 2216 | ToF | 04:25 | 04:40 | D | Område 10 | A | M937 - M958
[5 empty] | 71 | 2223 | 2223 | ToF | 02:00 | 02:10 | D | Område 10 | A | M937 - M958
[5 empty] | 71 | 2223 | 2223 | ToF | 04:25 | 04:40 | D | Område 10 | A | M937 - M958
[5 empty] | 71 | 2232 | 2232 | ToF | 02:00 | 02:10 | D | Område 10 | A | M937 - M958
[5 empty] | 71 | 2232 | 2232 | ToF | 04:25 | 04:40 | D | Område 10 | A | M937 - M958
[5 empty] | 71 | 2241 | 2241 | ToF | 02:00 | 02:10 | D | Område 10 | A | M937 - M958
[5 empty] | 71 | 2241 | 2241 | ToF | 04:25 | 04:40 | D | Område 10 | A | M937 - M958
[5 empty] | 71 | 2249 | 2249 | ToF | 02:00 | 02:10 | D | Område 10 | A | M937 - M958
[5 empty] | 71 | 2249 | 2249 | ToF | 04:25 | 04:40 | D | Område 10 | A | M937 - M958
335854 Övrigt | HIE |  | X | Säk/Uh besiktning Citytunneln område 16, 17 | 72,75,76 | 2207 | 2207 | nmO | 23:00 | 04:55 | D | Område 17 | A | A-skydd: M 986-879, slutpunktstopplykta 895,897, M 810. |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Hyllie - Svågertorp Vid arbete på spår 72, nås ej uppställningsspår 75, 76 V 2210 spänninglöst ej vagnfritt
[5 empty] | 72,75,76 | 2210 | 2210 | nmF | 23:00 | 04:55 | D | Område 17 | A | A-skydd: M 986-879, slutpunktstopplykta 895,897, M 810. E-skydd: Hf vx 453,456,457,460,463,468,469,472, slutpunktstopplykta 895,897 - Hf vx 341 | X
[5 empty] | 72,75,76 | 2223 | 2223 | nmO | 23:00 | 04:55 | D | Område 17 | A | A-skydd: M 986-879, slutpunktstopplykta 895,897, M 810.
[5 empty] | 72,75,76 | 2241 | 2241 | nmO | 23:00 | 04:55 | D | Område 17 | A | A-skydd: M 986-879, slutpunktstopplykta 895,897, M 810.
[5 empty] | 73 | 2207 | 2207 | nmTi | 23:00 | 04:55 | D | Område 16 | A | A-skydd: M 984-820.
[5 empty] | 73 | 2210 | 2210 | nmTo | 23:00 | 04:55 | D | Område 16 | A | A-skydd: M 984-820. E-skydd: Hf vxl 451,455,458,462,465,467,470,474 - hf vxl 339. | X
[5 empty] | 73 | 2223 | 2223 | nmTi | 23:00 | 04:55 | D | Område 16 | A | A-skydd: M 984-820.
[5 empty] | 73 | 2241 | 2241 | nmTi | 23:00 | 04:55 | D | Område 16 | A | A-skydd: M 984-820.
[5 empty] | 71 | 2207 | 2207 | Ti | 23:00 | 23:15 | D | Etablering CT omr 17 | A | M988-M839
[5 empty] | 71 | 2207 | 2207 | O | 04:40 | 04:55 | D | Etablering CT omr 17 | A | M988-M839
[5 empty] | 71 | 2210 | 2210 | To | 23:00 | 23:15 | D | Etablering CT omr 17 | A | M988-M839
[5 empty] | 71 | 2210 | 2210 | F | 04:40 | 04:55 | D | Etablering CT omr 17 | A | M988-M839
[5 empty] | 71 | 2223 | 2223 | Ti | 23:00 | 23:15 | D | Etablering CT omr 17 | A | M988-M839
[5 empty] | 71 | 2223 | 2223 | O | 04:40 | 04:55 | D | Etablering CT omr 17 | A | M988-M839
[5 empty] | 71 | 2241 | 2241 | Ti | 23:00 | 23:15 | D | Etablering CT omr 17 | A | M988-M839
[5 empty] | 71 | 2241 | 2241 | O | 04:40 | 04:55 | D | Etablering CT omr 17 | A | M988-M839
[5 empty] | 74 | 2207 | 2207 | M | 23:00 | 23:10 | D | Etalbering CT omr 16 | A | M982-M835
[5 empty] | 74 | 2207 | 2207 | Ti | 04:40 | 04:55 | D | Etalbering CT omr 16 | A | M982-M835
[5 empty] | 74 | 2210 | 2210 | O | 23:00 | 23:10 | D | Etalbering CT omr 16 | A | M982-M835
[5 empty] | 74 | 2210 | 2210 | To | 04:40 | 04:55 | D | Etalbering CT omr 16 | A | M982-M835
[5 empty] | 74 | 2223 | 2223 | M | 23:00 | 23:10 | D | Etalbering CT omr 16 | A | M982-M835
[5 empty] | 74 | 2223 | 2223 | Ti | 04:40 | 04:55 | D | Etalbering CT omr 16 | A | M982-M835
[5 empty] | 74 | 2241 | 2241 | M | 23:00 | 23:10 | D | Etalbering CT omr 16 | A | M982-M835
[5 empty] | 74 | 2241 | 2241 | Ti | 04:40 | 04:55 | D | Etalbering CT omr 16 | A | M982-M835
335856 Övrigt | HIE |  |  | Säk/Uh besiktning Citytunneln område 18, 19, 20 | 75,76 72,73 | 2215 | 2215 | M | 00:00 | 04:50 | D | Område 20 | A | A-skydd: M 984,986 - 820,810,879, stoppbock s995, s997. E-skydd: Hfp vx 451,453,460,462,465,463,474,472 - M 940,950, stoppbock spår 75,76 | X |  | Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Hyllie Område 18 och 20, når ej uppställning spår 75, 76 Vecka 2215 Vagnfritt spår 75 Vecka 2227 Vagnfritt spår 76
[5 empty] | 75,76 72,73 | 2239 | 2239 | M | 00:00 | 04:50 | D | Område 20 | A | A-skydd: M 984,986 - 820,810,879, stoppbock s995, s997. E-skydd: Hfp vx 451,453,460,462,465,463,474,472 - M 940,950, stoppbock spår 75,76 | X
[5 empty] | 71,75,76 72 | 2227 | 2227 | M | 00:00 | 04:50 | D | Område 18 | A | A-skydd: M 907-810,969, stoppbock s995, s997. E-skydd: M 907, Hfp vx 456,457,468,469 - M 950,938, stoppbock spår 75,76 | X
[5 empty] | 71,75,76 72 | 2247 | 2247 | M | 00:00 | 04:50 | D | Område 18 | A | A-skydd: M 907-810,969, stoppbock s995, s997. E-skydd: M 907, Hfp vx 456,457,468,469 - M 950,938, stoppbock spår 75,76 | X
[5 empty] | 74 73 | 2219 | 2219 | M | 00:00 | 04:50 | D | Område 19 | A | A-skydd: M 905 - M 971,820. E-skydd M 905, Hfp vx 455,458,467,470 - M 936,940 | X
[5 empty] | 74 73 | 2243 | 2243 | M | 00:00 | 04:50 | D | Område 19 | A | A-skydd: M 905 - M 971,820. E-skydd M 905, Hfp vx 455,458,467,470 - M 936,940 | X
[5 empty] | 71,74 | 2215 | 2215 | M | 00:00 | 00:10 | D | Etablering Omr 20 | A | A-skydd: M882-M881
[5 empty] | 71,74 | 2215 | 2215 | M | 04:40 | 04:50 | D | Etablering Omr 20 | A | A-skydd: M882-M881
[5 empty] | 71,74 | 2239 | 2239 | M | 00:00 | 00:10 | D | Etablering Omr 20 | A | A-skydd: M882-M881
[5 empty] | 71,74 | 2239 | 2239 | M | 04:40 | 04:50 | D | Etablering Omr 20 | A | A-skydd: M882-M881
346004 Övrigt | HIE |  | X | Vegetationsröjning TSA - Hie sp71/74 | 74 | 2219 | 2219 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D | Vegröj TSA | A | M835-M971 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Hyllie - Lernacken
[5 empty] | 71 | 2219 | 2219 | nmO | 23:00 | 05:00 | D | Vegröj TSA | A | M839-M969
[5 empty] | 74 | 2224 | 2224 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D | Vegröj TSA | A | M835-M971
[5 empty] | 71 | 2224 | 2224 | nmO | 23:00 | 05:00 | D | Vegröj TSA | A | M839-M969
[5 empty] | 74 | 2229 | 2229 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D | Vegröj TSA | A | M835-M971
[5 empty] | 71 | 2229 | 2229 | nmO | 23:00 | 05:00 | D | Vegröj TSA | A | M839-M969
[5 empty] | 74 | 2234 | 2234 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D | Vegröj TSA | A | M835-M971
[5 empty] | 71 | 2234 | 2234 | nmO | 23:00 | 05:00 | D | Vegröj TSA | A | M839-M969
333908 Övrigt | HIE | LNK | X | Säk/Uh besiktning Cittytunneln område 5, 6 | 74 | 2150 | 2150 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D | Område 6 | A | M982 - M971 | X |  | Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Hyllie Gränskontroll på spår 3
[5 empty] | 74 | 2208 | 2208 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D | Område 6 | A | M982 - M971 | X
[5 empty] | 74 | 2217 | 2217 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D | Område 6 | A | M982 - M971 | X
[5 empty] | 74 | 2226 | 2226 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D | Område 6 | A | M982 - M971 | X
[5 empty] | 74 | 2233 | 2233 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D | Område 6 | A | M982 - M971 | X
[5 empty] | 74 | 2242 | 2242 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D | Område 6 | A | M982 - M971 | X
[5 empty] | 71 | 2150 | 2150 | nmO | 23:00 | 05:00 | D | Område 5 | A | M988 - M969 | X
[5 empty] | 71 | 2208 | 2208 | nmO | 23:00 | 05:00 | D | Område 5 | A | M988 - M969 | X
[5 empty] | 71 | 2217 | 2217 | nmO | 23:00 | 05:00 | D | Område 5 | A | M988 - M969 | X
[5 empty] | 71 | 2226 | 2226 | nmO | 23:00 | 05:00 | D | Område 5 | A | M988 - M969 | X
[5 empty] | 71 | 2233 | 2233 | nmO | 23:00 | 05:00 | D | Område 5 | A | M988 - M969 | X
[5 empty] | 71 | 2242 | 2242 | nmO | 23:00 | 05:00 | D | Område 5 | A | M988 - M969 | X
334353 Övrigt | HIE | LNK | X | Säk/Uh besiktning Citytunneln område 14,15 | 74 | 2210 | 2210 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D | Område 15 | A | A-skydd: M 982 - M 971. E-skydd: Hfp vx 451, 461, 466, 473 - hfp vx 412. | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Hyllie--Lernacken. Gränskontroll på spår 3 natt mot Tisdag
[5 empty] | 71 | 2210 | 2210 | nmO | 23:00 | 05:00 | D | Område 14 | A | A-skydd: M 988 - M 969. E-skydd: Hfp vx 453, 459, 464, M 879 - hfp vx 414. | X
Södra | Godsstråket gm Skåne | Vecka : 2149 2249
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
334670 Övrigt | (Ä) | ÅP |  | Servicefönster/Underhåll (Ängelholm) - Åstorp | E | 2150 | 2150 | TiO | 08:00 | 12:00 | D |  | A | Ä 24 - Åp 51, Åp 51 - Åp 151 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ängelholm) - (Åstorp)
[5 empty] | E | 2207 | 2207 | MTi | 08:00 | 12:00 | D |  | A | Ä 24 - Åp 51, Åp 51 - Åp 151 | X
[5 empty] | E | 2223 | 2223 | TiO | 08:00 | 12:00 | D |  | A | Ä 24 - Åp 51, Åp 51 - Åp 151 | X
[5 empty] | E | 2234 | 2234 | ToF | 08:00 | 12:00 | D |  | A | Ä 24 - Åp 51, Åp 51 - Åp 151 | X
[5 empty] | E | 2240 | 2240 | TiO | 08:00 | 12:00 | D |  | A | Ä 24 - Åp 51, Åp 51 - Åp 151 | X
[5 empty] | E | 2217 | 2217 | M-F | 08:00 | 16:00 | D |  | A | Ä 24 - Åp 51, Åp 51 - Åp 151 | X
339131 Övrigt | Ä | ÅP |  | Ktl-upprustning, AT-konvertering, ettårskontroll | E | 2233 | 2233 | M-F | 05:45 | 08:45 | D | Ettårskontroll | A | D-skydd 1: Ä L11 - Åp 51. D-skydd 2: Åp 51 - 151 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ängelholm)-(Åstorp)
[5 empty] | E | 2233 | 2233 | TiTo | 11:25 | 14:15 | D | Ettårskontroll | A | D-skydd 1: Ä L11 - Åp 51. D-skydd 2: Åp 51 - 151 | X
[5 empty] | E | 2233 | 2233 | F | 12:25 | 14:05 | D | Ettårskontroll | A | D-skydd 1: Ä L11 - Åp 51. D-skydd 2: Åp 51 - 151 | X
[5 empty] | E | 2233 | 2233 | MTiToF | 14:35 | 18:05 | D | Ettårskontroll | A | D-skydd 1: Ä L11 - Åp 51. D-skydd 2: Åp 51 - 151 | X
[5 empty] | E | 2233 | 2233 | L | 06:00 | 19:00 | D | Ettårskontroll | A | D-skydd 1: Ä L11 - Åp 51. D-skydd 2: Åp 51 - 151 | X
[5 empty] | E | 2233 | 2233 | S | 03:00 | 11:00 | D | Ettårskontroll | A | D-skydd 1: Ä L11 - Åp 51. D-skydd 2: Åp 51 - 151 | X
[5 empty] | E | 2233 | 2233 | S | 11:25 | 18:50 | D | Ettårskontroll | A | D-skydd 1: Ä L11 - Åp 51. D-skydd 2: Åp 51 - 151 | X
334329 Övrigt | ÅP |  |  | Servicefönster/Underhåll Åstorp | Alla | 2210 | 2210 | nmO-nmF | 21:30 | 03:30 | D |  | A | Åp: 21,51 - 52,22,24 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Åstorp
[5 empty] | Alla | 2220 | 2220 | nmTo nmF | 21:30 | 03:30 | D |  | A | Åp: 21,51 - 52,22,24 | X
[5 empty] | Alla | 2233 | 2233 | nmO-nmF | 21:30 | 03:30 | D |  | A | Åp: 21,51 - 52,22,24 | X
[5 empty] | Alla | 2242 | 2242 | nmTo nmF | 21:30 | 03:30 | D |  | A | Åp: 21,51 - 52,22,24 | X
344595 Övrigt | ÅP |  |  | Servicefönster/Underhåll Åstorp | Alla | 2212 | 2212 | nmTo | 21:30 | 03:30 | D |  | A | Åp: 21,51 - 52,22,24 | X |  | Trafikpåverkan:Trafikavbrott Åstorp
[5 empty] | Alla | 2240 | 2240 | nmTo | 21:30 | 03:30 | D |  | A | Åp: 21,51 - 52,22,24 | X
334674 Övrigt | (ÅP) | (TP) |  | Servicefönster/Underhåll (Åstorp) - (Teckomatorp) | E | 2207 | 2207 | nmTo nmF | 21:25 | 03:25 | D |  | A | Åp-Tp | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Åstorp)-(Teckomatorp)
[5 empty] | E | 2213 | 2213 | nmTo nmF | 21:25 | 03:25 | D |  | A | Åp-Tp | X
[5 empty] | E | 2233 | 2233 | nmTo nmF | 21:25 | 03:25 | D |  | A | Åp-Tp | X
[5 empty] | E | 2242 | 2242 | nmTo nmF | 21:25 | 03:25 | D |  | A | Åp-Tp | X
[5 empty] | E | 2219 | 2219 | S | 21:25 | 24:00 | D |  | A | Åp-Tp | X
[5 empty] | E | 2220 | 2220 | M | 00:00 | 03:25 | D |  | A | Åp-Tp | X
[5 empty] | E | 2220 | 2220 | nmTi-nmF | 21:25 | 03:25 | D |  | A | Åp-Tp | X
[5 empty] | E | 2237 | 2237 | nmTi-nmF | 21:25 | 03:25 | D |  | A | Åp-Tp | X
334333 Övrigt | TP |  |  | Servicefönster/Underhåll Teckomatorp | Alla | 2206 | 2206 | S | 21:25 | 24:00 | D |  | A | Tp: 23, 21 - 24, 22 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Teckomatorp
[5 empty] | Alla | 2207 | 2207 | M | 00:00 | 03:25 | D |  | A | Tp: 23, 21 - 24, 22 | X
[5 empty] | Alla | 2207 | 2207 | nmTi-nmF | 21:25 | 03:25 | D |  | A | Tp: 23, 21 - 24, 22 | X
[5 empty] | Alla | 2217 | 2217 | nmTi-nmF | 21:25 | 03:25 | D |  | A | Tp: 23, 21 - 24, 22 | X
[5 empty] | Alla | 2237 | 2237 | nmO-nmL | 21:25 | 03:25 | D |  | A | Tp: 23, 21 - 24, 22 | X
[5 empty] | Alla | 2240 | 2240 | S | 21:25 | 24:00 | D |  | A | Tp: 23, 21 - 24, 22 | X
[5 empty] | Alla | 2241 | 2241 | M | 00:00 | 03:25 | D |  | A | Tp: 23, 21 - 24, 22 | X
[5 empty] | Alla | 2241 | 2241 | nmTi-nmF | 21:25 | 03:25 | D |  | A | Tp: 23, 21 - 24, 22 | X
334680 Övrigt | (TP) | (KG) |  | Servicefönster/Underhåll (Teckomatorp) - (Kävlinge) | E | 2207 | 2207 | nmTo nmF | 21:25 | 03:25 | D |  | A | Tp-Kg | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Teckomatorp)-(Kävlinge)
[5 empty] | E | 2213 | 2213 | nmTo nmF | 21:25 | 03:25 | D |  | A | Tp-Kg | X
[5 empty] | E | 2233 | 2233 | nmTo nmF | 21:25 | 03:25 | D |  | A | Tp-Kg | X
[5 empty] | E | 2242 | 2242 | nmTo nmF | 21:25 | 03:25 | D |  | A | Tp-Kg | X
[5 empty] | E | 2234 | 2234 | nmTi | 23:25 | 05:25 | D |  | A | Tp-Kg | X
[5 empty] | E | 2246 | 2246 | nmTi | 23:25 | 05:25 | D |  | A | Tp-Kg | X
[5 empty] | E | 2219 | 2219 | S | 21:25 | 24:00 | D |  | A | Tp - Kg | X
[5 empty] | E | 2220 | 2220 | M | 00:00 | 03:25 | D |  | A | Tp - Kg | X
[5 empty] | E | 2220 | 2220 | nmTi-nmF | 21:25 | 03:25 | D |  | A | Tp - Kg | X
[5 empty] | E | 2237 | 2237 | nmTi-nmF | 21:25 | 03:25 | D |  | A | Tp - Kg | X
334336 Övrigt | KG |  |  | Servicefönster/Underhåll Kävlinge | Alla | 2211 | 2211 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Kg 23, 21, 51 - 52, 22, 24 | X |  | Trafikpåverkan: NmM Trafikavbrott Kävlinge-(Teckomatorp),Kävlinge-(Landskrona),Kävlinge-(Lund),Kävlinge-(Stävie) NmTi Kävlinge spår 4,5 avstängt. Trafikavbrott Kävlinge-(Teckomatorp). Enkelspårsdrift Kävlinge-(Landskrona östra) NmO Kävlinge 1,2,3 avstängt. Trafikavbrott Kävlinge-(Stävie). Enkelspårsdrift Kävlinge-(Landskrona östra) NmTo 4,5 avstängt. Enkelspårsdrift Kävlinge-(Lund) NmF Enkelspårsdrift Kävlinge-(Lund). Spår 1-3 stängt för genomfart Kävlinge-Lund.
[5 empty] | Alla | 2220 | 2220 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A | Kg 23, 21, 51 - 52, 22, 24 | X
[5 empty] | Alla | 2221 | 2221 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Kg 23, 21, 51 - 52, 22, 24 | X
[5 empty] | Alla | 2233 | 2233 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A | Kg 23, 21, 51 - 52, 22, 24 | X
[5 empty] | Alla | 2234 | 2234 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Kg 23, 21, 51 - 52, 22, 24 | X
[5 empty] | Alla | 2245 | 2245 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A | Kg 23, 21, 51 - 52, 22, 24 | X
[5 empty] | Alla | 2246 | 2246 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Kg 23, 21, 51 - 52, 22, 24 | X
[5 empty] | 4,5 NED | 2211 | 2211 | nmTi | 23:25 | 05:25 | D | Delormråde 1 | A | Kg 21, 23 - stoppbock101b, stoppbock110, stoppbock141 - Kg 37
[5 empty] | 4,5 NED | 2221 | 2221 | nmTi | 23:25 | 05:25 | D | Delormråde 1 | A | Kg 21, 23 - stoppbock101b, stoppbock110, stoppbock141 - Kg 37
[5 empty] | 4,5 NED | 2234 | 2234 | nmTi | 23:25 | 05:25 | D | Delormråde 1 | A | Kg 21, 23 - stoppbock101b, stoppbock110, stoppbock141 - Kg 37
[5 empty] | 4,5 NED | 2246 | 2246 | nmTi | 23:25 | 05:25 | D | Delormråde 1 | A | Kg 21, 23 - stoppbock101b, stoppbock110, stoppbock141 - Kg 37
[5 empty] | 1,2,3 UPP | 2211 | 2211 | nmO | 23:20 | 05:15 | D | Delområde 2 | A | Kg 51 - stoppbock106 - Kg 24, 26
[5 empty] | 1,2,3 UPP | 2221 | 2221 | nmO | 23:20 | 05:15 | D | Delområde 2 | A | Kg 51 - stoppbock106 - Kg 24, 26
[5 empty] | 1,2,3 UPP | 2234 | 2234 | nmO | 23:20 | 05:15 | D | Delområde 2 | A | Kg 51 - stoppbock106 - Kg 24, 26
[5 empty] | 1,2,3 UPP | 2246 | 2246 | nmO | 23:20 | 05:15 | D | Delområde 2 | A | Kg 51 - stoppbock106 - Kg 24, 26
[5 empty] | 4,5 NED | 2211 | 2211 | nmTo | 23:10 | 05:25 | D | Delområde 3 | A | Kg 25 - stoppbock 110, stoppbock 141 - Kg 52
[5 empty] | 4,5 NED | 2221 | 2221 | nmTo | 23:10 | 05:25 | D | Delområde 3 | A | Kg 25 - stoppbock 110, stoppbock 141 - Kg 52
[5 empty] | 4,5 NED | 2234 | 2234 | nmTo | 23:10 | 05:25 | D | Delområde 3 | A | Kg 25 - stoppbock 110, stoppbock 141 - Kg 52
[5 empty] | 4,5 NED | 2246 | 2246 | nmTo | 23:10 | 05:25 | D | Delområde 3 | A | Kg 25 - stoppbock 110, stoppbock 141 - Kg 52
[5 empty] | UPP | 2211 | 2211 | nmF | 23:10 | 05:25 | D | Delområde 4 | A | Kg 22 - 26
[5 empty] | UPP | 2221 | 2221 | nmF | 23:10 | 05:25 | D | Delområde 4 | A | Kg 22 - 26
[5 empty] | UPP | 2234 | 2234 | nmF | 23:10 | 05:25 | D | Delområde 4 | A | Kg 22 - 26
[5 empty] | UPP | 2246 | 2246 | nmF | 23:10 | 05:25 | D | Delområde 4 | A | Kg 22 - 26
334683 Övrigt | (KG) | (AL) |  | Servicefönster/Underhåll (Kävlinge) - (Arlöv) | E | 2205 | 2205 | nmTi nmO | 22:50 | 04:50 | D |  | A | Kg - Al | X |  | Trafikpåverkan:Trafikavbrott (Kävlinge)-(Arlöv)
[5 empty] | E | 2220 | 2220 | nmTi nmO | 22:50 | 04:50 | D |  | A | Kg - Al | X
[5 empty] | E | 2230 | 2230 | nmTi nmO | 22:50 | 04:50 | D |  | A | Kg - Al | X
[5 empty] | E | 2245 | 2245 | nmTi nmO | 22:50 | 04:50 | D |  | A | Kg - Al | X
[5 empty] | E | 2213 | 2213 | nmTi-nmF | 20:50 | 04:50 | D |  | A | Kg - Al | X
[5 empty] | E | 2240 | 2240 | nmTi-nmF | 20:50 | 04:50 | D |  | A | Kg - Al | X
345125 Övrigt | FSB |  |  | Spårbes Fosieby | 53 | 2231 | 2231 | nmTo | 23:00 | 01:00 | D | Spårbes 53 | A | M 402 - M 803 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Onsdag 23:00-01:00 Svågertorp-Östervärn Enkelspårsdrift Torsdag 01:00-02:30 Svågertorp/Lockarp-Östervärn TrafikavbrottTorsdag 02:30-04:00 Fosieby-Skabersjö/Västra Ingelstad Enkelspårsdrift Torsdag 04:00-05:00 Fosieby-Lockarp
[5 empty] | 53 | 2243 | 2243 | nmTo | 23:00 | 01:00 | D | Spårbes 53 | A | M 402 - M 803
[5 empty] | 52 | 2231 | 2231 | To | 01:00 | 02:30 | D | Spårbes 52 | A | M 404 - M 551
[5 empty] | 52 | 2243 | 2243 | To | 01:00 | 02:30 | D | Spårbes 52 | A | M 404 - M 551
[5 empty] | 52 51 | 2231 | 2231 | To | 02:30 | 04:00 | D | Spårbes 51, 52 | A | M 551, stoppbock 848 - M 565, 544, 567, 520
[5 empty] | 52 51 | 2243 | 2243 | To | 02:30 | 04:00 | D | Spårbes 51, 52 | A | M 551, stoppbock 848 - M 565, 544, 567, 520
[5 empty] | 60 50 | 2231 | 2231 | To | 04:00 | 05:00 | D | Spårbes 50 | A | stoppbock 848 - M 567, 520
[5 empty] | 60 50 | 2243 | 2243 | To | 04:00 | 05:00 | D | Spårbes 50 | A | stoppbock 848 - M 567, 520
339208 Övrigt | FSB | LRP |  | Kontaktledningsbesiktning Fosieby-Lockarp Sp 50,60,sky.spår | 50,60,sky.spår | 2209 | 2209 | Ti | 00:15 | 06:00 | D |  | A | A-skydd: M 558, stoppbock 4 - M 520, 587. E-skydd: hfp vx 847, 855, 858 - M 593 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Fosieby - Skabersjö
345119 Övrigt | LRP |  |  | Vxl bes Lockarp | 51 | 2205 | 2205 | O | 21:50 | 22:40 | D | Vxl 855, 858 | A | M 575- M 506 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Onsdag kl 20:45-21:50 Fosieby-Skabersjö, kl 21:50-22:40 Fosieby-Västra Ingelstad Trafikavbrott Torsdag kl 00:25-01:05 Lockarp-Skabersjö kl 01:10-01:53 Lockarp-Västra Ingelstad kl 02:00-05:00 Svågertorp-Skabersjö/Västra Ingelstad
[5 empty] | 51 | 2214 | 2214 | O | 21:50 | 22:40 | D | Vxl 855, 858 | A | M 575- M 506
[5 empty] | 51 | 2223 | 2223 | O | 21:50 | 22:40 | D | Vxl 855, 858 | A | M 575- M 506
[5 empty] | 51 | 2229 | 2229 | O | 21:50 | 22:40 | D | Vxl 855, 858 | A | M 575- M 506
[5 empty] | 51 | 2235 | 2235 | O | 21:50 | 22:40 | D | Vxl 855, 858 | A | M 575- M 506
[5 empty] | 51 | 2247 | 2247 | O | 21:50 | 22:40 | D | Vxl 855, 858 | A | M 575- M 506
[5 empty] | 50 | 2205 | 2205 | O | 20:45 | 21:50 | D | Vxl 856, 857 | A | M 577- M 518
[5 empty] | 50 | 2214 | 2214 | O | 20:45 | 21:50 | D | Vxl 856, 857 | A | M 577- M 518
[5 empty] | 50 | 2223 | 2223 | O | 20:45 | 21:50 | D | Vxl 856, 857 | A | M 577- M 518
[5 empty] | 50 | 2229 | 2229 | O | 20:45 | 21:50 | D | Vxl 856, 857 | A | M 577- M 518
[5 empty] | 50 | 2235 | 2235 | O | 20:45 | 21:50 | D | Vxl 856, 857 | A | M 577- M 518
[5 empty] | 50 | 2247 | 2247 | O | 20:45 | 21:50 | D | Vxl 856, 857 | A | M 577- M 518
[5 empty] | 50,86 | 2205 | 2205 | To | 00:25 | 01:05 | D | Vxl 860 | A | M 593 - M 514
[5 empty] | 50,86 | 2214 | 2214 | To | 00:25 | 01:05 | D | Vxl 860 | A | M 593 - M 514
[5 empty] | 50,86 | 2223 | 2223 | To | 00:25 | 01:05 | D | Vxl 860 | A | M 593 - M 514
[5 empty] | 50,86 | 2229 | 2229 | To | 00:25 | 01:05 | D | Vxl 860 | A | M 593 - M 514
[5 empty] | 50,86 | 2235 | 2235 | To | 00:25 | 01:05 | D | Vxl 860 | A | M 593 - M 514
[5 empty] | 50,86 | 2247 | 2247 | To | 00:25 | 01:05 | D | Vxl 860 | A | M 593 - M 514
[5 empty] | 85,86 | 2205 | 2205 | To | 02:00 | 05:00 | D | Vxl 865, 868, 866, 867 | A | M 509, 517 - M 566, 578
[5 empty] | 85,86 | 2214 | 2214 | To | 02:00 | 05:00 | D | Vxl 865, 868, 866, 867 | A | M 509, 517 - M 566, 578
[5 empty] | 85,86 | 2223 | 2223 | To | 02:00 | 05:00 | D | Vxl 865, 868, 866, 867 | A | M 509, 517 - M 566, 578
[5 empty] | 85,86 | 2229 | 2229 | To | 02:00 | 05:00 | D | Vxl 865, 868, 866, 867 | A | M 509, 517 - M 566, 578
[5 empty] | 85,86 | 2235 | 2235 | To | 02:00 | 05:00 | D | Vxl 865, 868, 866, 867 | A | M 509, 517 - M 566, 578
[5 empty] | 85,86 | 2247 | 2247 | To | 02:00 | 05:00 | D | Vxl 865, 868, 866, 867 | A | M 509, 517 - M 566, 578
[5 empty] | 51,85 | 2205 | 2205 | To | 01:10 | 01:53 | D | Vxl 862 | A | M 591, 537 - M 512
[5 empty] | 51,85 | 2214 | 2214 | To | 01:10 | 01:53 | D | Vxl 862 | A | M 591, 537 - M 512
[5 empty] | 51,85 | 2223 | 2223 | To | 01:10 | 01:53 | D | Vxl 862 | A | M 591, 537 - M 512
[5 empty] | 51,85 | 2229 | 2229 | To | 01:10 | 01:53 | D | Vxl 862 | A | M 591, 537 - M 512
[5 empty] | 51,85 | 2235 | 2235 | To | 01:10 | 01:53 | D | Vxl 862 | A | M 591, 537 - M 512
[5 empty] | 51,85 | 2247 | 2247 | To | 01:10 | 01:53 | D | Vxl 862 | A | M 591, 537 - M 512
345123 Övrigt | LRP |  |  | Spårbes Lockarp | 50,86 | 2206 | 2206 | To | 01:00 | 03:00 | D | Spårbes 50 | A | M 567- M 535, 504 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Torsdag 01:00-03:00 Lockarp-Skabersjö, 03:00-05:00 Svågertorp-Skabersjö Trafikavbrott Fredag 00:30-02:30 Lockarp-Västra Ingelstad, 02:30-04:30 Svågertorp-Västra Ingelstad
[5 empty] | 50,86 | 2230 | 2230 | To | 01:00 | 03:00 | D | Spårbes 50 | A | M 567- M 535, 504
[5 empty] | 50,86 | 2241 | 2241 | To | 01:00 | 03:00 | D | Spårbes 50 | A | M 567- M 535, 504
[5 empty] | 86 | 2206 | 2206 | To | 03:00 | 05:00 | D | Spårbes 86 | A | M 505 - 535
[5 empty] | 86 | 2230 | 2230 | To | 03:00 | 05:00 | D | Spårbes 86 | A | M 505 - 535
[5 empty] | 86 | 2241 | 2241 | To | 03:00 | 05:00 | D | Spårbes 86 | A | M 505 - 535
[5 empty] | 51,85 | 2206 | 2206 | F | 00:30 | 02:30 | D | Spårbes 51 | A | M 565 - 537, 502
[5 empty] | 51,85 | 2230 | 2230 | F | 00:30 | 02:30 | D | Spårbes 51 | A | M 565 - 537, 502
[5 empty] | 51,85 | 2241 | 2241 | F | 00:30 | 02:30 | D | Spårbes 51 | A | M 565 - 537, 502
[5 empty] | 85 | 2206 | 2206 | F | 02:30 | 04:30 | D | Spårbes 85 | A | M 507 - 537
[5 empty] | 85 | 2230 | 2230 | F | 02:30 | 04:30 | D | Spårbes 85 | A | M 507 - 537
[5 empty] | 85 | 2241 | 2241 | F | 02:30 | 04:30 | D | Spårbes 85 | A | M 507 - 537
346588 Övrigt | LRP |  |  | Besiktning Larsbovägen plankorsning | 50 | 2207 | 2207 | Ti | 13:00 | 13:30 | D |  | A | M 593 - M 508 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lockarp-Ystad
[5 empty] | 50 | 2231 | 2231 | Ti | 13:00 | 13:30 | D |  | A | M 593 - M 508
[5 empty] | 50 | 2243 | 2243 | Ti | 13:00 | 13:30 | D |  | A | M 593 - M 508
347352 Övrigt | LRP |  |  | GD 80 Växelservice vxl 860 | 50 | 2204 | 2204 | M | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 593 - 514,535 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lockarp - Skabersjö
[5 empty] | 50 | 2209 | 2209 | M | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 593 - 514,535
[5 empty] | 50 | 2214 | 2214 | M | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 593 - 514,535
[5 empty] | 50 | 2224 | 2224 | M | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 593 - 514,535
[5 empty] | 50 | 2229 | 2229 | M | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 593 - 514,535
[5 empty] | 50 | 2234 | 2234 | M | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 593 - 514,535
[5 empty] | 50 | 2239 | 2239 | M | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 593 - 514,535
[5 empty] | 50 | 2244 | 2244 | M | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 593 - 514,535
[5 empty] | 50 | 2249 | 2249 | M | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 593 - 514,535
347353 Övrigt | LRP |  |  | GD 80 Växelservice vxl 862 | 51 | 2204 | 2204 | M | 01:05 | 02:00 | D |  | A | M 591,537 - 512 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lockarp - Västra Ingelstad
[5 empty] | 51 | 2209 | 2209 | M | 01:05 | 02:00 | D |  | A | M 591,537 - 512
[5 empty] | 51 | 2214 | 2214 | M | 01:05 | 02:00 | D |  | A | M 591,537 - 512
[5 empty] | 51 | 2219 | 2219 | M | 01:05 | 02:00 | D |  | A | M 591,537 - 512
[5 empty] | 51 | 2224 | 2224 | M | 01:05 | 02:00 | D |  | A | M 591,537 - 512
[5 empty] | 51 | 2229 | 2229 | M | 01:05 | 02:00 | D |  | A | M 591,537 - 512
[5 empty] | 51 | 2234 | 2234 | M | 01:05 | 02:00 | D |  | A | M 591,537 - 512
[5 empty] | 51 | 2239 | 2239 | M | 01:05 | 02:00 | D |  | A | M 591,537 - 512
[5 empty] | 51 | 2244 | 2244 | M | 01:05 | 02:00 | D |  | A | M 591,537 - 512
[5 empty] | 51 | 2249 | 2249 | M | 01:05 | 02:00 | D |  | A | M 591,537 - 512
347354 Övrigt | LRP |  |  | GD 80 Växelservice vxl 865,868 | 86 | 2204 | 2204 | M | 02:00 | 03:30 | D |  | A | M 509 - 566 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Svågertorp - Skabersjö
[5 empty] | 86 | 2209 | 2209 | M | 02:00 | 03:30 | D |  | A | M 509 - 566
[5 empty] | 86 | 2214 | 2214 | M | 02:00 | 03:30 | D |  | A | M 509 - 566
[5 empty] | 86 | 2219 | 2219 | M | 02:00 | 03:30 | D |  | A | M 509 - 566
[5 empty] | 86 | 2224 | 2224 | M | 02:00 | 03:30 | D |  | A | M 509 - 566
[5 empty] | 86 | 2229 | 2229 | M | 02:00 | 03:30 | D |  | A | M 509 - 566
[5 empty] | 86 | 2234 | 2234 | M | 02:00 | 03:30 | D |  | A | M 509 - 566
[5 empty] | 86 | 2239 | 2239 | M | 02:00 | 03:30 | D |  | A | M 509 - 566
[5 empty] | 86 | 2244 | 2244 | M | 02:00 | 03:30 | D |  | A | M 509 - 566
[5 empty] | 86 | 2249 | 2249 | M | 02:00 | 03:30 | D |  | A | M 509 - 566
347355 Övrigt | LRP |  |  | GD 80 Växelservice vxl 866,867 | 85 | 2204 | 2204 | M | 03:30 | 05:10 | D |  | A | M 517 - 578 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Svågertorp - Västra Ingelstad
[5 empty] | 85 | 2209 | 2209 | M | 03:30 | 05:10 | D |  | A | M 517 - 578
[5 empty] | 85 | 2214 | 2214 | M | 03:30 | 05:10 | D |  | A | M 517 - 578
[5 empty] | 85 | 2219 | 2219 | M | 03:30 | 05:10 | D |  | A | M 517 - 578
[5 empty] | 85 | 2224 | 2224 | M | 03:30 | 05:10 | D |  | A | M 517 - 578
[5 empty] | 85 | 2229 | 2229 | M | 03:30 | 05:10 | D |  | A | M 517 - 578
[5 empty] | 85 | 2234 | 2234 | M | 03:30 | 05:10 | D |  | A | M 517 - 578
[5 empty] | 85 | 2239 | 2239 | M | 03:30 | 05:10 | D |  | A | M 517 - 578
[5 empty] | 85 | 2244 | 2244 | M | 03:30 | 05:10 | D |  | A | M 517 - 578
[5 empty] | 85 | 2249 | 2249 | M | 03:30 | 05:10 | D |  | A | M 517 - 578
333860 Övrigt | LRP | (TRG) |  | Servicefönster/Underhåll, D-skydd Lockarp-(Trelleborg) | E 51,85 | 2209 | 2209 | LS | 16:00 | 18:40 | H |  | A | D-skydd: M 578, 546 - Trg 101 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lockarp-(Trelleborg)
[5 empty] | E 51,85 | 2220 | 2220 | LS | 16:00 | 18:40 | H |  | A | D-skydd: M 578, 546 - Trg 101 | X
[5 empty] | E 51,50 | 2220 | 2220 | nmS | 23:00 | 05:00 | D |  | A | E-Skydd: Hfp vx 853 - M 546, hfp vx 856, 857 - hfp vx 855, 858. | X
[5 empty] | E 51,85 | 2236 | 2236 | LS | 16:00 | 18:40 | H |  | A | D-skydd: M 578, 546 - Trg 101 | X
[5 empty] | E 85 | 2236 | 2236 | nmS | 23:00 | 05:00 | D |  | A | D-skydd Lrp: M 507 - M 578, D-Skydd Stp: M 858 - M 507. | X
[5 empty] | E 85,86 | 2236 | 2236 | nmS | 23:00 | 05:00 | D |  | A | E-skydd Lrp: Hfp vx 865, 868 - Hfp vx 866, 867. E-skydd Stp: M 854 - 858, hfp vx 317 - hfp vx 320. | X
[5 empty] | E | 2245 | 2245 | LS | 16:00 | 18:40 | H |  | A | D-skydd: M 578, 546 - Trg 101 | X
333862 Övrigt | (LRP) | (TRG) |  | Servicefönster # (Lockarp) - (Trelleborg) Måndagar | E | 2150 | 2215 | M | 00:30 | 04:30 | D |  | A | M 502 - Trg 101 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lockarp-(Trelleborg)
[5 empty] | E | 2217 | 2222 | M | 00:30 | 04:30 | D |  | A | M 502 - Trg 101
[5 empty] | E | 2224 | 2249 | M | 00:30 | 04:30 | D |  | A | M 502 - Trg 101
333864 Övrigt | (LRP) | (TRG) |  | Servicefönster # Trelleborgsbanan Ti-O | E | 2150 | 2150 | TiO | 00:30 | 04:30 | D |  | A | M 502 - Trg 101 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Lockarp)-(Trelleborg)
[5 empty] | E | 2152 | 2249 | TiO | 00:30 | 04:30 | D |  | A | M 502 - Trg 101
350502 Övrigt | TRG |  |  | Kontaktledningsbesiktning/underhåll växelvärme Trg | 42-45,33-36,93,94,14-18 | 2223 | 2223 | nmTi-nmL | 23:00 | 04:50 | D |  | A | A-skydd: Hfp vx441, Trg 200, 150 - 122, 120, 126, Sb spår 14-18, 31-36,45, gt1,gt3,gt4. E-skydd: Hfp vx 403, 441, 450 - Trg 200,150 | X | T | Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Trelleborg
Södra | Rååbanan | Vecka : 2149 2249
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
333764 Övrigt | (HBGB) | TP |  | Efterjustering spår och växelbyte Hbgb - Tp | E Teckomatorp spår 3 och 4 | 2149 | 2149 | S | 00:25 | 06:30 | D | Efterjustering | A | D-skydd: Hb 103 - Tp 31,83 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Helsingborg godsbangård) -Teckomatorp
[5 empty] | E Teckomatorp spår 3 och 4 | 2149 | 2149 | S | 19:00 | 24:00 | D | Efterjustering | A | D-skydd: Hb 103 - Tp 31,83
[5 empty] | E | 2150 | 2150 | M | 00:00 | 02:50 | D | Efterjustering | A | D-skydd: Hb 103 - Tp 31,83
[5 empty] | E | 2150 | 2150 | nmTi | 19:00 | 02:50 | D | Efterjustering | A | D-skydd: Hb 103 - Tp 31,83
333769 Övrigt | (HBGB) | TP |  | Efterjustering spår och växelbyte Hbgb - Tp. Hst-nedsättning. | E | 2149 | 2149 | S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 140/130 km+m: 4,700/32,600 Längd: 27900) |  |  | Trafikpåverkan: Nedsatt STH sträckan Helsingborg-Teckomatorp med gångtidsförlust på 1-2 minuter
[5 empty] | E | 2150 | 2150 | M-F | 00:00 | 07:00 | H |  | H | (sth: 140/130 km+m: 4,700/32,600 Längd: 27900)
334691 Övrigt | (HBGB) | (TP) |  | Servicefönster/Underhåll (Helsingborg gbg) - (Teckomatorp) | E | 2223 | 2223 | nmTi-nmF | 21:25 | 03:25 | D |  | A | Hbgb - Tp | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Helsingborg)-(Teckomatorp)
[5 empty] | E | 2240 | 2240 | S | 21:25 | 24:00 | D |  | A | Hbgb - Tp | X
[5 empty] | E | 2241 | 2241 | M | 00:00 | 03:25 | D |  | A | Hbgb - Tp | X
[5 empty] | E | 2241 | 2241 | nmTi-nmF | 21:25 | 03:25 | D |  | A | Hbgb - Tp | X
[5 empty] | E | 2206 | 2206 | nmTo nmF | 21:25 | 03:25 | D |  | A | Hbgb - Tp | X
[5 empty] | E | 2217 | 2217 | nmTo nmF | 21:25 | 03:25 | D |  | A | Hbgb - Tp | X
[5 empty] | E | 2231 | 2231 | nmTi nmO | 21:25 | 03:25 | D |  | A | Hbgb - Tp | X
[5 empty] | E | 2248 | 2248 | nmTi nmO | 21:25 | 03:25 | D |  | A | Hbgb - Tp | X
348299 Övrigt | GAN |  |  | Inkoppling PLS S7 | Alla | 2215 | 2215 | nmS | 22:30 | 06:30 | D | Inkoppling PLS S7 | A | A-skydd: Gan21 - Gan22 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Gantofta
348302 Övrigt | VÅK |  |  | Inkoppling PLS S7 | Alla | 2219 | 2219 | nmS | 22:15 | 06:15 | D | Inkoppling PLS S7 | A | A-skydd: Våk 21 - Våk 22 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Vallåkra
348301 Övrigt | TGP |  |  | Inkoppling PLS S7 | Alla | 2217 | 2217 | nmS | 22:15 | 06:15 | D | Inkoppling PLS S7 | A | A-skydd: Tgp 21 - Tgp 22 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tågarp
348298 Övrigt | BIB |  |  | Inkoppling PLS S7 | Alla | 2213 | 2213 | nmS | 22:05 | 06:05 | D | inkoppling PLS S7 | A | A-skydd: Bib 21 - Bib 22 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Billeberga
334692 Övrigt | (TP) | (E) |  | Servicefönster/Underhåll (Teckomatorp) - (Eslöv) | E | 2202 | 2202 | S | 21:25 | 24:00 | D |  | A | Tp - E | X |  | Trafikpåverkan:Trafikavbrott (Teckomatorp)-(Eslöv)
[5 empty] | E | 2203 | 2203 | M | 00:00 | 03:25 | D |  | A | Tp - E | X
[5 empty] | E | 2203 | 2203 | nmTi-nmF | 21:25 | 03:25 | D |  | A | Tp - E | X
[5 empty] | E | 2230 | 2230 | S | 21:25 | 24:00 | D |  | A | Tp - E | X
[5 empty] | E | 2231 | 2231 | M | 00:00 | 03:25 | D |  | A | Tp - E | X
[5 empty] | E | 2231 | 2231 | nmTi-nmF | 21:25 | 03:25 | D |  | A | Tp - E | X
[5 empty] | E | 2150 | 2150 | nmTi nmO | 21:25 | 03:25 | D |  | A | Tp - E | X
[5 empty] | E | 2217 | 2217 | nmO nmTo | 21:25 | 03:25 | D |  | A | Tp - E | X
[5 empty] | E | 2223 | 2223 | nmTi nmO | 21:25 | 03:25 | D |  | A | Tp - E | X
[5 empty] | E | 2244 | 2244 | nmTo nmF | 21:25 | 03:25 | D |  | A | Tp - E | X
Södra | Markarydsbanan | Vecka : 2149 2249
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
334685 Övrigt | (EA) | (MRD) |  | Servicefönster/Underhåll (Eldsberga) - (Markaryd) | E | 2202 | 2202 | M | 08:00 | 16:00 | D |  | A | Ea - Mrd | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Eldsberga) - (Markaryd)
[5 empty] | E | 2202 | 2202 | Ti | 07:00 | 15:00 | D |  | A | Ea - Mrd | X
[5 empty] | E | 2202 | 2202 | O | 08:00 | 17:00 | D |  | A | Ea - Mrd | X
[5 empty] | E | 2202 | 2202 | To | 10:00 | 17:00 | D |  | A | Ea - Mrd | X
[5 empty] | E | 2202 | 2202 | F | 08:00 | 16:00 | D |  | A | Ea - Mrd | X
[5 empty] | E | 2218 | 2218 | M | 08:00 | 16:00 | D |  | A | Ea - Mrd | X
[5 empty] | E | 2218 | 2218 | Ti | 07:00 | 15:00 | D |  | A | Ea - Mrd | X
[5 empty] | E | 2218 | 2218 | O | 08:00 | 17:00 | D |  | A | Ea - Mrd | X
[5 empty] | E | 2218 | 2218 | To | 10:00 | 17:00 | D |  | A | Ea - Mrd | X
[5 empty] | E | 2218 | 2218 | F | 08:00 | 16:00 | D |  | A | Ea - Mrd | X
[5 empty] | E | 2232 | 2232 | M | 08:00 | 16:00 | D |  | A | Ea - Mrd | X
[5 empty] | E | 2232 | 2232 | Ti | 07:00 | 15:00 | D |  | A | Ea - Mrd | X
[5 empty] | E | 2232 | 2232 | O | 08:00 | 17:00 | D |  | A | Ea - Mrd | X
[5 empty] | E | 2232 | 2232 | To | 10:00 | 17:00 | D |  | A | Ea - Mrd | X
[5 empty] | E | 2232 | 2232 | F | 08:00 | 16:00 | D |  | A | Ea - Mrd | X
[5 empty] | E | 2243 | 2243 | M | 08:00 | 16:00 | D |  | A | Ea - Mrd | X
[5 empty] | E | 2243 | 2243 | Ti | 07:00 | 15:00 | D |  | A | Ea - Mrd | X
[5 empty] | E | 2243 | 2243 | O | 08:00 | 17:00 | D |  | A | Ea - Mrd | X
[5 empty] | E | 2243 | 2243 | To | 10:00 | 17:00 | D |  | A | Ea - Mrd | X
[5 empty] | E | 2243 | 2243 | F | 08:00 | 16:00 | D |  | A | Ea - Mrd | X
[5 empty] | E | 2202 | 2202 | M | 08:00 | 16:00 | D |  | H
[5 empty] | E | 2202 | 2202 | Ti | 07:00 | 15:00 | D |  | H
[5 empty] | E | 2202 | 2202 | O | 08:00 | 17:00 | D |  | H
[5 empty] | E | 2202 | 2202 | To | 10:00 | 17:00 | D |  | H
[5 empty] | E | 2202 | 2202 | F | 08:00 | 16:00 | D |  | H
[5 empty] | E | 2218 | 2218 | M | 08:00 | 16:00 | D |  | H
[5 empty] | E | 2218 | 2218 | Ti | 07:00 | 15:00 | D |  | H
[5 empty] | E | 2218 | 2218 | O | 08:00 | 17:00 | D |  | H
[5 empty] | E | 2218 | 2218 | To | 10:00 | 17:00 | D |  | H
[5 empty] | E | 2218 | 2218 | F | 08:00 | 16:00 | D |  | H
[5 empty] | E | 2232 | 2232 | M-F | 08:00 | 16:00 | D |  | H
[5 empty] | E | 2232 | 2232 | M-F | 08:00 | 16:00 | D |  | H
[5 empty] | E | 2232 | 2232 | M-F | 08:00 | 16:00 | D |  | H
[5 empty] | E | 2232 | 2232 | M-F | 08:00 | 16:00 | D |  | H
[5 empty] | E | 2232 | 2232 | M-F | 08:00 | 16:00 | D |  | H
[5 empty] | E | 2243 | 2243 | M-F | 08:00 | 16:00 | D |  | H
334686 Övrigt | MRD | (HM) |  | Servicefönster/Underhåll Markaryd - (Hässleholm) | E ALLA | 2203 | 2203 | S | 21:55 | 24:00 | D |  | A | Mrd 21 - Hm 169 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Markaryd - (Hässleholm)
[5 empty] | E ALLA | 2204 | 2204 | M | 00:00 | 04:55 | D |  | A | Mrd 21 - Hm 169 | X
[5 empty] | E ALLA | 2204 | 2204 | nmTi-nmF | 21:55 | 04:55 | D |  | A | Mrd 21 - Hm 169 | X
[5 empty] | E ALLA | 2218 | 2218 | nmTi-nmL | 21:55 | 04:55 | D |  | A | Mrd 21 - Hm 169 | X
[5 empty] | E ALLA | 2232 | 2232 | nmTi-nmL | 21:55 | 04:55 | D |  | A | Mrd 21 - Hm 169 | X
[5 empty] | E ALLA | 2243 | 2243 | S | 21:55 | 24:00 | D |  | A | Mrd 21 - Hm 169 | X
[5 empty] | E ALLA | 2244 | 2244 | M | 00:00 | 04:55 | D |  | A | Mrd 21 - Hm 169 | X
[5 empty] | E ALLA | 2244 | 2244 | nmTi-nmF | 21:55 | 04:55 | D |  | A | Mrd 21 - Hm 169 | X
346314 Övrigt | HM |  |  | Underhåll Hässleholm område 14 | 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 omr växelgata mot mrd | 2218 | 2218 | FL | 00:00 | 04:30 | D | Område 14 | A | A-skydd: Hm 149,151,153,155,157 - Stoppbock s1, hfp vx 641, gränspunkt i växlar: 121, 129, 106, 122, 654 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Kärråkradepån Begränsad kapacitet Hässleholm och Hässleholms godsbangård TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
[5 empty] | 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 omr växelgata mot mrd | 2221 | 2221 | ToL | 00:00 | 04:30 | D | Område 14 | A | A-skydd: Hm 149,151,153,155,157 - Stoppbock s1, hfp vx 641, gränspunkt i växlar: 121, 129, 106, 122, 654 | X
[5 empty] | 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 omr växelgata mot mrd | 2232 | 2232 | FL | 00:00 | 04:30 | D | Område 14 | A | A-skydd: Hm 149,151,153,155,157 - Stoppbock s1, hfp vx 641, gränspunkt i växlar: 121, 129, 106, 122, 654 | X
[5 empty] | 21,22,23,24 omr växelgata | 2218 | 2218 | FL | 00:00 | 04:30 | D |  | A | E-skydd 1: hfp vx 407 - 456, 460 | X
[5 empty] | 21,22,23,24 omr växelgata | 2221 | 2221 | ToL | 00:00 | 04:30 | D |  | A | E-skydd 1: hfp vx 407 - 456, 460 | X
[5 empty] | 21,22,23,24 omr växelgata | 2232 | 2232 | FL | 00:00 | 04:30 | D |  | A | E-skydd 1: hfp vx 407 - 456, 460 | X
346479 Övrigt | HM |  |  | Underhåll Hässleholm område 12 | 23,24,36 Omr växelgata mot mrd | 2204 | 2204 | nmTi-nmTo | 22:30 | 04:30 | D | Underhåll område 12 | A | A-skydd: Hm 153,155,157,161,169 - Hm 211, 213, 215, 247, 194, stoppbock s13, s15. E-skydd: Hm 169, 155, 153, 206 - Hm 211, 213, 215, 247, hfp vx 463, 466 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hässleholm-Markaryd. Hässleholmsdepån nås via spår 21-22 TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
[5 empty] | 23,24,36 Omr växelgata mot mrd | 2218 | 2218 | nmTi-nmTo | 22:30 | 04:30 | D | Underhåll område 12 | A | A-skydd: Hm 153,155,157,161,169 - Hm 211, 213, 215, 247, 194, stoppbock s13, s15. E-skydd: Hm 169, 155, 153, 206 - Hm 211, 213, 215, 247, hfp vx 463, 466 | X
[5 empty] | 23,24,36 Omr växelgata mot mrd | 2232 | 2232 | nmTi-nmTo | 22:30 | 04:30 | D | Underhåll område 12 | A | A-skydd: Hm 153,155,157,161,169 - Hm 211, 213, 215, 247, 194, stoppbock s13, s15. E-skydd: Hm 169, 155, 153, 206 - Hm 211, 213, 215, 247, hfp vx 463, 466 | X
[5 empty] | 23,24,36 Omr växelgata mot mrd | 2244 | 2244 | nmTi-nmTo | 22:30 | 04:30 | D | Underhåll område 12 | A | A-skydd: Hm 153,155,157,161,169 - Hm 211, 213, 215, 247, 194, stoppbock s13, s15. E-skydd: Hm 169, 155, 153, 206 - Hm 211, 213, 215, 247, hfp vx 463, 466 | X
346483 Övrigt | HM |  |  | Växelrevision Hässleholm vx 463,464,465,466 | 3,4,21 | 2218 | 2218 | nmS | 23:00 | 05:00 | D | Växelrevision | A | A-Skydd: Hm 147, 169,161,157,155, 153, 151,149 - Hm 174, 187, 194,191 - 176, 213, 215, 247 spårspärr 535b. |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hässleholm - (Markaryd) begränsad kapacitet Hässleholm TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
[5 empty] | 3,4,21 | 2232 | 2232 | nmS | 23:00 | 05:00 | D | Växelrevision | A | A-Skydd: Hm 147, 169,161,157,155, 153, 151,149 - Hm 174, 187, 194,191 - 176, 213, 215, 247 spårspärr 535b.
Södra | Stångådalsbanan | Vecka : 2149 2249
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
340788 Övrigt | (RF) | (HF) |  | Servicefönster # (Rimforsa) - (Hultsfred) | E | 2150 | 2150 | nmF | 22:30 | 05:30 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Bjärka Säby - Rimforsa
[5 empty] | E | 2201 | 2214 | nmF | 22:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 2216 | 2220 | nmTi-nmF | 22:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 2221 | 2221 | nmTi nmO nmF | 22:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 2222 | 2224 | nmTi-nmF | 22:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 2226 | 2233 | nmF | 22:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 2234 | 2246 | nmTi-nmF | 22:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 2247 | 2249 | nmF | 22:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 2221 | 2221 | nmS | 20:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2237 | 2237 | nmS | 20:00 | 08:00 | D |  | A
335037 Övrigt | HF |  |  | Servicefönster # Hultsfred | Alla | 2150 | 2150 | TiTo | 12:10 | 13:50 | D |  | A | Hf21,23,22 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hultsfred.
[5 empty] | Alla | 2152 | 2152 | TiTo | 12:10 | 13:50 | D |  | A | Hf21,23,22
[5 empty] | Alla | 2201 | 2201 | TiO | 12:10 | 13:50 | D |  | A | Hf21,23,22
[5 empty] | Alla | 2202 | 2220 | TiTo | 12:10 | 13:50 | D |  | A | Hf21,23,22
[5 empty] | Alla | 2221 | 2221 | TiO | 12:10 | 13:50 | D |  | A | Hf21,23,22
[5 empty] | Alla | 2222 | 2224 | TiTo | 12:10 | 13:50 | D |  | A | Hf21,23,22
[5 empty] | Alla | 2225 | 2225 | TiO | 12:10 | 13:50 | D |  | A | Hf21,23,22
[5 empty] | Alla | 2226 | 2249 | TiTo | 12:10 | 13:50 | D |  | A | Hf21,23,22
335036 Övrigt | HF | BG |  | Servicefönster # Hultsfred - Berga | E Alla | 2150 | 2150 | nmTi | 22:30 | 05:30 | D |  | A | Hf 21,22,23 Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hultsfred-Berga.
[5 empty] | E Alla | 2152 | 2213 | nmTi | 22:30 | 05:30 | D |  | A | Hf 21,22,23 Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23
[5 empty] | E Alla | 2214 | 2219 | nmTi-nmTo | 22:30 | 05:30 | D |  | A | Hf 21,22,23 Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23
[5 empty] | E Alla | 2227 | 2230 | nmTi | 22:30 | 05:30 | D |  | A | Hf 21,22,23 Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23
[5 empty] | E Alla | 2231 | 2248 | nmTi-nmTo | 22:30 | 05:30 | D |  | A | Hf 21,22,23 Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23
[5 empty] | E Alla | 2249 | 2249 | nmTi | 22:30 | 05:30 | D |  | A | Hf 21,22,23 Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23
[5 empty] | E Alla | 2218 | 2218 | nmS | 18:40 | 08:30 | D |  | A | Hf 21,22,23 Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23
[5 empty] | E Alla | 2226 | 2226 | nmS | 18:40 | 08:30 | D |  | A | Hf 21,22,23 Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23
[5 empty] | E Alla | 2228 | 2228 | nmS | 18:40 | 08:30 | D |  | A | Hf 21,22,23 Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23
[5 empty] | E Alla | 2230 | 2230 | nmS | 18:40 | 08:30 | D |  | A | Hf 21,22,23 Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23
[5 empty] | E Alla | 2232 | 2232 | nmS | 18:40 | 08:30 | D |  | A | Hf 21,22,23 Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23
[5 empty] | E Alla | 2234 | 2234 | nmS | 18:40 | 08:30 | D |  | A | Hf 21,22,23 Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23
[5 empty] | E Alla | 2236 | 2236 | nmS | 18:40 | 08:30 | D |  | A | Hf 21,22,23 Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23
[5 empty] | E Alla | 2239 | 2244 | S | 22:30 | 24:00 | D |  | A | Hf 21,22,23 Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23
[5 empty] | E Alla | 2240 | 2245 | M | 00:00 | 05:05 | D |  | A | Hf 21,22,23 Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23
350162 Övrigt | (HF) | (BG) |  | Hastighetsnedsättning Hultsfred, ny plankorsning Herrstorpet | E | 2149 | 2149 | S | 00:00 | 24:00 | D |  | H | (sth: 110/80 km+m: 85,450/85,400 Längd: 50) |  |  | Trafikpåverkan: Hastighetsnedsättning Hultsfred - Berga
[5 empty] | E | 2150 | 2248 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 110/80 km+m: 85,450/85,400 Längd: 50)
[5 empty] | E | 2249 | 2249 | M-L | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 110/80 km+m: 85,450/85,400 Längd: 50)
353250 Övrigt | HF | (BG) |  | Ny plankorsning, Herrstorpet | E ALLA | 2236 | 2240 | nmTi-nmL | 22:30 | 05:05 | D | Förarbeten, kabelschaktning | A | A-skydd: Hf 41 - Bg 21 |  | T | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hultsfred - (Berga)
[5 empty] | E ALLA | 2236 | 2239 | nmS | 18:40 | 08:20 | D | Förarbeten, kabelschaktning | A | A-skydd: Hf 41 - Bg 21
[5 empty] | E ALLA | 2240 | 2240 | nmS | 18:40 | 08:20 | D | Inkoppling signalställverk | A | A-skydd: Hf 21,23 - Bg 21
[5 empty] | E ALLA | 2240 | 2240 | S | 22:10 | 24:00 | D | Inkoppling signalställverk | A | A-skydd: Hf 21,23 - Bg 21
[5 empty] | E ALLA | 2241 | 2241 | nmTi | 24:00 | 05:20 | D | Inkoppling signalställverk | A | A-skydd: Hf 21,23 - Bg 21
[5 empty] | E ALLA | 2241 | 2242 | nmTi-nmL | 22:10 | 05:20 | D | Efterarbeten | A | A-skydd: Hf 41 - Bg 21
342097 Övrigt | (BG) | (BMA) |  | Servicefönster # (Berga) - (Blomstermåla) | E | 2150 | 2150 | nmTi | 22:30 | 05:30 | D |  | A | Linjen Bg Bma |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Berga)-(Blomstermåla)
[5 empty] | E | 2152 | 2212 | nmTi | 22:30 | 05:30 | D |  | A | Linjen Bg Bma
[5 empty] | E | 2213 | 2218 | nmO nmTo | 22:30 | 05:30 | D |  | A | Linjen Bg Bma
[5 empty] | E | 2219 | 2225 | nmTi nmO | 22:30 | 05:30 | D |  | A | Linjen Bg Bma
[5 empty] | E | 2225 | 2229 | S | 22:30 | 24:00 | D |  | A | Linjen Bg Bma
[5 empty] | E | 2226 | 2230 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A | Linjen Bg Bma
[5 empty] | E | 2231 | 2247 | nmO nmTo | 22:30 | 05:30 | D |  | A | Linjen Bg Bma
[5 empty] | E | 2238 | 2244 | nmF | 22:30 | 05:30 | D |  | A | Linjen Bg Bma
[5 empty] | E | 2216 | 2216 | nmS | 19:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Bg Bma
[5 empty] | E | 2219 | 2219 | nmS | 19:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Bg Bma
[5 empty] | E | 2221 | 2221 | nmS | 19:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Bg Bma
[5 empty] | E | 2223 | 2223 | nmS | 19:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Bg Bma
[5 empty] | E | 2227 | 2227 | nmS | 19:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Bg Bma
[5 empty] | E | 2229 | 2229 | nmS | 19:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Bg Bma
[5 empty] | E | 2231 | 2231 | nmS | 19:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Bg Bma
[5 empty] | E | 2233 | 2233 | nmS | 19:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Bg Bma
[5 empty] | E | 2235 | 2235 | nmS | 19:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Bg Bma
[5 empty] | E | 2237 | 2237 | nmS | 19:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Bg Bma
[5 empty] | E | 2237 | 2243 | S | 22:30 | 24:00 | D |  | A | Linjen Bg Bma
[5 empty] | E | 2238 | 2244 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A | Linjen Bg Bma
342101 Övrigt | BMA | (KAS) |  | Servicefönster # (Kalmar S) - Blomstermåla | E | 2150 | 2201 | nmTi | 21:40 | 05:30 | D |  | A | Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Kalmar södra) - Blomstermåla
[5 empty] | E | 2202 | 2212 | nmTo | 21:40 | 05:30 | D |  | A | Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23
[5 empty] | E | 2213 | 2213 | nmTi nmTo | 21:40 | 05:30 | D |  | A | Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23
[5 empty] | E | 2214 | 2214 | nmO nmTo | 21:40 | 05:30 | D |  | A | Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23
[5 empty] | E | 2215 | 2220 | nmTi nmTo | 21:40 | 05:30 | D |  | A | Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23
[5 empty] | E | 2221 | 2221 | nmTi nmO | 21:40 | 05:30 | D |  | A | Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23
[5 empty] | E | 2222 | 2222 | nmTi nmTo | 21:40 | 05:30 | D |  | A | Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23
[5 empty] | E | 2223 | 2223 | nmO nmTo | 21:40 | 05:30 | D |  | A | Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23
[5 empty] | E | 2224 | 2224 | nmTi nmTo | 21:40 | 05:30 | D |  | A | Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23
[5 empty] | E | 2225 | 2225 | nmTi nmO | 21:40 | 05:30 | D |  | A | Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23
[5 empty] | E | 2226 | 2230 | nmTi | 21:40 | 05:30 | D |  | A | Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23
[5 empty] | E | 2231 | 2248 | nmTi nmTo | 21:40 | 05:30 | D |  | A | Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23
[5 empty] | E | 2238 | 2244 | nmF | 23:30 | 02:30 | D |  | A | Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23
[5 empty] | E | 2218 | 2218 | nmS | 19:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23
[5 empty] | E | 2219 | 2219 | nmS | 19:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23
[5 empty] | E | 2221 | 2221 | nmS | 19:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23
[5 empty] | E | 2223 | 2223 | nmS | 19:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23
[5 empty] | E | 2224 | 2224 | nmS | 19:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23
[5 empty] | E | 2227 | 2227 | nmS | 19:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23
[5 empty] | E | 2229 | 2229 | nmS | 19:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23
[5 empty] | E | 2231 | 2231 | nmS | 19:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23
[5 empty] | E | 2233 | 2233 | nmS | 19:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23
[5 empty] | E | 2235 | 2235 | nmS | 19:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23
[5 empty] | E | 2237 | 2237 | nmS | 19:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23
[5 empty] | E | 2237 | 2243 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A | Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23
[5 empty] | E | 2238 | 2244 | M | 00:00 | 02:30 | D |  | A | Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23
Södra | Stångådalsb. Bma-Mss1 | Vecka : 2149 2249
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
335042 Övrigt | (BMA) | MSS |  | Servicefönster # (Blomstermåla) - Mönsterås | E | 2150 | 2150 | O | 13:55 | 22:00 | D |  | A | Linjen Bma - Mss |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Blomstermåla)-Mönsterås
[5 empty] | E | 2152 | 2249 | O | 13:55 | 22:00 | D |  | A | Linjen Bma - Mss
Södra | Stångådalsb. Bg-Oh | Vecka : 2149 2249
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
335038 Övrigt | (BG) | OH |  | Servicefönster # (Berga) - Oskarshamn | E 1 | 2150 | 2150 | O | 16:40 | 22:20 | D |  | A | (Bg) - Oh |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Berga)-Oskarshamn.
[5 empty] | E 1 | 2152 | 2152 | O | 16:40 | 22:20 | D |  | A | (Bg) - Oh
[5 empty] | E 1 | 2201 | 2213 | O | 16:40 | 22:20 | D |  | A | (Bg) - Oh
[5 empty] | E 1 | 2214 | 2226 | TiO | 16:40 | 22:20 | D |  | A | (Bg) - Oh
[5 empty] | E 1 | 2227 | 2231 | O | 16:40 | 22:20 | D |  | A | (Bg) - Oh
[5 empty] | E 1 | 2232 | 2249 | TiO | 16:40 | 22:20 | D |  | A | (Bg) - Oh
Södra | Nässjö-Hultsfred | Vecka : 2149 2249
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
346954 Övrigt | N |  |  | Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 1 | 1,2,104 301 | 2149 | 2149 | S | 00:00 | 07:30 | D | Kanalisation | A | N 101, 189 - N 284 |  | T | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Nässjö- Vetlanda samt Nässjö- Eksjö Begränsad kapacitet Nässjö spår 1 och 2 TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
[5 empty] | 1,2,104 301 | 2149 | 2150 | S | 22:30 | 24:00 | D | Kanalisation | A | N 101, 189 - N 284
[5 empty] | 1,2,104 301 | 2150 | 2151 | M | 00:00 | 05:00 | D | Kanalisation | A | N 101, 189 - N 284
[5 empty] | 1,2,104 301 | 2150 | 2150 | nmTi-nmF | 22:30 | 05:00 | D | Kanalisation | A | N 101, 189 - N 284
[5 empty] | 1,2,104 301 | 2150 | 2151 | L | 01:00 | 07:00 | D | Kanalisation | A | N 101, 189 - N 284
[5 empty] | 1,2,104 301 | 2150 | 2151 | nmS | 22:30 | 07:00 | D | Kanalisation | A | N 101, 189 - N 284
[5 empty] | 2 | 2150 | 2151 | nmL | 22:00 | 00:30 | D | Kanalisation | A | N 101 - N 187
347896 Övrigt | N |  |  | Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 1 | 1,2,104 301 | 2205 | 2220 | S | 22:30 | 24:00 | D |  | A | N 101, 189 - N 284 |  | T | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Nässjö- Vetlanda samt Nässjö- Eksjö Begränsad kapacitet Nässjö spår 1 och 2 TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
[5 empty] | 1,2,104 301 | 2222 | 2224 | S | 22:30 | 24:00 | D |  | A | N 101, 189 - N 284
[5 empty] | 1,2,104 301 | 2226 | 2248 | S | 22:30 | 24:00 | D |  | A | N 101, 189 - N 284
[5 empty] | 1,2,104 301 | 2206 | 2221 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | N 101, 189 - N 284
[5 empty] | 1,2,104 301 | 2223 | 2225 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | N 101, 189 - N 284
[5 empty] | 1,2,104 301 | 2227 | 2248 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | N 101, 189 - N 284
[5 empty] | 1,2,104 301 | 2205 | 2220 | nmTi-nmF | 22:30 | 05:00 | D |  | A | N 101, 189 - N 284
[5 empty] | 1,2,104 301 | 2221 | 2221 | nmTi-nmTo | 22:30 | 05:00 | D |  | A | N 101, 189 - N 284
[5 empty] | 1,2,104 301 | 2222 | 2224 | nmTi-nmF | 22:30 | 05:00 | D |  | A | N 101, 189 - N 284
[5 empty] | 1,2,104 301 | 2205 | 2212 | L | 01:00 | 07:00 | D |  | A | N 101, 189 - N 284
[5 empty] | 1,2,104 301 | 2214 | 2220 | L | 01:00 | 07:00 | D |  | A | N 101, 189 - N 284
[5 empty] | 1,2,104 301 | 2222 | 2224 | L | 01:00 | 07:00 | D |  | A | N 101, 189 - N 284
[5 empty] | 1,2,104 301 | 2226 | 2248 | L | 01:00 | 07:00 | D |  | A | N 101, 189 - N 284
[5 empty] | 1,2,104 301 | 2225 | 2225 | nmTi nmO | 22:30 | 05:00 | D |  | A | N 101, 189 - N 284
[5 empty] | 1,2,104 301 | 2226 | 2248 | nmTi-nmF | 22:30 | 05:00 | D |  | A | N 101, 189 - N 284
[5 empty] | 2 | 2205 | 2212 | nmL | 22:00 | 01:00 | D |  | A | N 101 - N 187
[5 empty] | 2 | 2214 | 2220 | nmL | 22:00 | 01:00 | D |  | A | N 101 - N 187
[5 empty] | 2 | 2222 | 2224 | nmL | 22:00 | 01:00 | D |  | A | N 101 - N 187
[5 empty] | 2 | 2226 | 2249 | nmL | 22:00 | 01:00 | D |  | A | N 101 - N 187
[5 empty] | 1,2,104 301 | 2249 | 2249 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | N 101, 189 - N 284
[5 empty] | 1,2,104 301 | 2249 | 2249 | nmTi-nmF | 22:30 | 05:00 | D |  | A | N 101, 189 - N 284
[5 empty] | 1,2,104 301 | 2249 | 2249 | L | 01:00 | 07:00 | D |  | A | N 101, 189 - N 284
347897 Övrigt | N |  |  | Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 1 | 1,2,104 301 | 2205 | 2205 | nmS | 22:30 | 07:00 | D |  | A | N 101, 189 - N 284 |  | T | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Nässjö- Vetlanda samt Nässjö- Eksjö Begränsad kapacitet Nässjö spår 1 och 2 TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
[5 empty] | 1,2,104 301 | 2215 | 2215 | nmS | 22:30 | 07:00 | D |  | A | N 101, 189 - N 284
[5 empty] | 1,2,104 301 | 2229 | 2229 | nmS | 22:30 | 07:00 | D |  | A | N 101, 189 - N 284
[5 empty] | 1,2,104 301 | 2233 | 2233 | nmS | 22:30 | 07:00 | D |  | A | N 101, 189 - N 284
[5 empty] | 1,2,104 301 | 2235 | 2235 | nmS | 22:30 | 07:00 | D |  | A | N 101, 189 - N 284
[5 empty] | 1,2,104 301 | 2237 | 2237 | nmS | 22:30 | 07:00 | D |  | A | N 101, 189 - N 284
[5 empty] | 1,2,104 301 | 2239 | 2239 | nmS | 22:30 | 07:00 | D |  | A | N 101, 189 - N 284
[5 empty] | 1,2,104 301 | 2241 | 2241 | nmS | 22:30 | 07:00 | D |  | A | N 101, 189 - N 284
[5 empty] | 1,2,104 301 | 2243 | 2243 | nmS | 22:30 | 07:00 | D |  | A | N 101, 189 - N 284
[5 empty] | 1,2,104 301 | 2245 | 2245 | nmS | 22:30 | 07:00 | D |  | A | N 101, 189 - N 284
[5 empty] | 1,2,104 301 | 2247 | 2247 | nmS | 22:30 | 07:00 | D |  | A | N 101, 189 - N 284
335034 Övrigt | (N) | EK |  | Servicefönster # (Nässjö) - Eksjö | E Alla | 2150 | 2150 | nmO | 22:00 | 05:00 | D |  | A | Linjen N - Ek, Ek 21 -- 22 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Nässjö) - Eksjö
[5 empty] | E Alla | 2152 | 2249 | nmO | 22:00 | 05:00 | D |  | A | Linjen N - Ek, Ek 21 -- 22
[5 empty] | E Alla | 2238 | 2244 | S | 22:10 | 24:00 | D |  | A | Linjen N - Ek, Ek 21 -- 22
[5 empty] | E Alla | 2239 | 2245 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A | Linjen N - Ek, Ek 21 -- 22
[5 empty] | E Alla | 2239 | 2245 | nmF | 20:45 | 05:30 | D |  | A | Linjen N - Ek, Ek 21 -- 22
337188 Övrigt | (N) | EK |  | Opto 2.0 Etapp 2 N-Hf Förläggning av multidukt längs järnvägen | E | 2213 | 2216 | nmTi-nmF | 22:15 | 05:45 | D | Förläggning av multidukt | A | N101 - Ek22 |  | T | Trafikpåverkan: trafikavbrott (Nässjö)- Eksjö
[5 empty] | E | 2223 | 2223 | nmTi-nmTo | 22:15 | 05:45 | D | Förläggning av multidukt | A | N101 - Ek22
335035 Övrigt | (EK) | (HF) |  | Servicefönster # (Eksjö) - (Hultsfred) | E | 2150 | 2150 | nmTo | 20:45 | 05:30 | D |  | A | Linjen Ek - Hf |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Eksjö) - (Hultsfred).
[5 empty] | E | 2152 | 2152 | nmTo | 20:45 | 05:30 | D |  | A | Linjen Ek - Hf
[5 empty] | E | 2202 | 2220 | nmTo | 20:45 | 05:30 | D |  | A | Linjen Ek - Hf
[5 empty] | E | 2222 | 2224 | nmTo | 20:45 | 05:30 | D |  | A | Linjen Ek - Hf
[5 empty] | E | 2226 | 2249 | nmTo | 20:45 | 05:30 | D |  | A | Linjen Ek - Hf
[5 empty] | E | 2214 | 2214 | nmF | 20:45 | 05:30 | D |  | A | Linjen Ek - Hf
[5 empty] | E | 2216 | 2220 | nmF | 20:45 | 05:30 | D |  | A | Linjen Ek - Hf
[5 empty] | E | 2222 | 2224 | nmF | 20:45 | 05:30 | D |  | A | Linjen Ek - Hf
[5 empty] | E | 2226 | 2226 | nmF | 20:45 | 05:30 | D |  | A | Linjen Ek - Hf
[5 empty] | E | 2231 | 2248 | nmO | 20:45 | 05:30 | D |  | A | Linjen Ek - Hf
[5 empty] | E | 2218 | 2218 | nmS | 20:45 | 07:00 | D |  | A | Linjen Ek - Hf
[5 empty] | E | 2220 | 2220 | nmS | 20:45 | 07:00 | D |  | A | Linjen Ek - Hf
[5 empty] | E | 2222 | 2222 | nmS | 20:45 | 07:00 | D |  | A | Linjen Ek - Hf
[5 empty] | E | 2224 | 2224 | nmS | 20:45 | 07:00 | D |  | A | Linjen Ek - Hf
[5 empty] | E | 2226 | 2226 | nmS | 20:45 | 07:00 | D |  | A | Linjen Ek - Hf
[5 empty] | E | 2228 | 2228 | nmS | 20:45 | 07:00 | D |  | A | Linjen Ek - Hf
[5 empty] | E | 2230 | 2230 | nmS | 20:45 | 07:00 | D |  | A | Linjen Ek - Hf
[5 empty] | E | 2232 | 2232 | nmS | 20:45 | 07:00 | D |  | A | Linjen Ek - Hf
[5 empty] | E | 2234 | 2234 | nmS | 20:45 | 07:00 | D |  | A | Linjen Ek - Hf
[5 empty] | E | 2236 | 2236 | nmS | 20:45 | 07:00 | D |  | A | Linjen Ek - Hf
[5 empty] | E | 2238 | 2238 | nmS | 20:45 | 07:00 | D |  | A | Linjen Ek - Hf
[5 empty] | E | 2238 | 2244 | S | 20:45 | 24:00 | D |  | A | Linjen Ek - Hf
[5 empty] | E | 2239 | 2245 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A | Linjen Ek - Hf
Södra | Nässjö-Åseda | Vecka : 2149 2249
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
335033 Övrigt | (N) | VTA |  | Servicefönster # (Nässjö) - Vetlanda | E ALLA | 2150 | 2150 | nmTi | 22:00 | 05:00 | D |  | A | Linjen N-Vta, Vta Inf A,B,E |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Nässjö)-Vetlanda.
[5 empty] | E ALLA | 2152 | 2213 | nmTi | 22:00 | 05:00 | D |  | A | Linjen N-Vta, Vta Inf A,B,E
[5 empty] | E ALLA | 2214 | 2215 | nmTi nmO | 22:00 | 05:00 | D |  | A | Linjen N-Vta, Vta Inf A,B,E
[5 empty] | E ALLA | 2216 | 2216 | nmO nmTo | 22:00 | 05:00 | D |  | A | Linjen N-Vta, Vta Inf A,B,E
[5 empty] | E ALLA | 2217 | 2222 | nmTi nmO | 22:00 | 05:00 | D |  | A | Linjen N-Vta, Vta Inf A,B,E
[5 empty] | E ALLA | 2223 | 2223 | nmO nmTo | 22:00 | 05:00 | D |  | A | Linjen N-Vta, Vta Inf A,B,E
[5 empty] | E ALLA | 2224 | 2226 | nmTi nmO | 22:00 | 05:00 | D |  | A | Linjen N-Vta, Vta Inf A,B,E
[5 empty] | E ALLA | 2227 | 2230 | nmTi | 22:00 | 05:00 | D |  | A | Linjen N-Vta, Vta Inf A,B,E
[5 empty] | E ALLA | 2231 | 2238 | nmTi nmO | 22:00 | 05:00 | D |  | A | Linjen N-Vta, Vta Inf A,B,E
[5 empty] | E ALLA | 2246 | 2248 | nmTi nmO | 22:00 | 05:00 | D |  | A | Linjen N-Vta, Vta Inf A,B,E
[5 empty] | E ALLA | 2249 | 2249 | nmTi | 22:00 | 05:00 | D |  | A | Linjen N-Vta, Vta Inf A,B,E
[5 empty] | E ALLA | 2239 | 2245 | MF | 00:00 | 03:00 | D |  | A | Linjen N-Vta, Vta Inf A,B,E
Södra | VetlandaJärnforsen, Kvillsfors-Pa | Vecka : 2149 2249
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
335039 Övrigt | (VTA) | KVF |  | Servicefönster # (Vetlanda) - Kvillsfors | E | 2150 | 2150 | nmO | 18:00 | 06:00 | D |  | A | (Vta) - Kvf |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Vetlanda)-Kvillsfors
[5 empty] | E | 2152 | 2249 | nmO | 18:00 | 06:00 | D |  | A | (Vta) - Kvf
Södra | Jönköping gbg-Vaggeryd | Vecka : 2149 2249
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
344894 Övrigt | (JÖGB) | (MÅP) |  | Bergskärning Norrahammar | E | 2240 | 2240 | LS | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Jögb 222 - Måp 21 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Jönköping godsbangård) - (Månsarp)
[5 empty] | E | 2241 | 2241 | M | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Jögb 222 - Måp 21
[5 empty] | E | 2245 | 2245 | LS | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Jögb 222 - Måp 21
[5 empty] | E | 2246 | 2246 | M | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Jögb 222 - Måp 21
342053 Övrigt | (JÖGB) | VGD |  | Servicefönster # (Jönköping gbg) - Vaggeryd | E | 2150 | 2150 | nmTo | 21:30 | 04:30 | D |  | A | Jögb - Vgd, Vgd 21,22,23 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Jönköping godsbangård) - Vaggeryd
[5 empty] | E | 2152 | 2152 | nmTo | 21:30 | 04:30 | D |  | A | Jögb - Vgd, Vgd 21,22,23 | X
[5 empty] | E | 2202 | 2218 | nmTo | 21:30 | 04:30 | D |  | A | Jögb - Vgd, Vgd 21,22,23 | X
[5 empty] | E | 2221 | 2221 | nmTo | 21:30 | 04:30 | D |  | A | Jögb - Vgd, Vgd 21,22,23 | X
[5 empty] | E | 2222 | 2224 | nmTo | 21:30 | 03:30 | D |  | A | Jögb - Vgd, Vgd 21,22,23 | X
[5 empty] | E | 2226 | 2227 | nmTo | 21:30 | 03:30 | D |  | A | Jögb - Vgd, Vgd 21,22,23 | X
[5 empty] | E | 2228 | 2249 | nmTo | 21:30 | 04:30 | D |  | A | Jögb - Vgd, Vgd 21,22,23 | X
363487 Övrigt | (JÖGB) | VGD |  | Servicefönster/Underhåll (Jönköping gbg) - Vaggeryd | E | 2219 | 2219 | nmTi-nmF | 21:30 | 04:30 | D |  | A | Jögb - Vgd, Vgd 21,22,23 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Jönköping gbg) - Vaggeryd
Södra | Nässjö-Halmstad | Vecka : 2149 2249
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
347901 Övrigt | N |  |  | Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 4 | 8 | 2212 | 2214 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A | N 270 - N 298 |  | T | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Nässjö-Vaggeryd TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
[5 empty] | 8 | 2213 | 2215 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | N 270 - N 298
[5 empty] | 8 | 2213 | 2213 | nmTi-nmF | 22:00 | 05:00 | D |  | A | N 270 - N 298
[5 empty] | 8 | 2215 | 2215 | nmTi-nmF | 22:00 | 05:00 | D |  | A | N 270 - N 298
[5 empty] | 8 | 2220 | 2224 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A | N 270 - N 298
[5 empty] | 8 | 2221 | 2225 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | N 270 - N 298
[5 empty] | 8 | 2221 | 2221 | nmTi-nmTo | 22:00 | 05:00 | D |  | A | N 270 - N 298
[5 empty] | 8 | 2222 | 2224 | nmTi-nmF | 22:00 | 05:00 | D |  | A | N 270 - N 298
[5 empty] | 8 | 2225 | 2225 | nmTi nmO | 22:00 | 05:00 | D |  | A | N 270 - N 298
348395 Övrigt | N |  |  | Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 10 | 8 Vxl-gata | 2242 | 2244 | nmS | 22:00 | 08:00 | D | Signalarbeten, kabeldragn | A | N 238, 241, 243, 267, 269, 271, 273 - N 298 |  | T | Trafikpåverkan: trafikavbrott Nässjö- Vaggeryd samt begränsad kapacitet Nässjö spår 7-14 - växelgatan Södra stambanan söderut stängd TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
345217 Övrigt | (N) | (MBÄ) |  | N-Vgd Plankorsningsåtgärder Stolpen | E | 2224 | 2224 | LS | 20:00 | 10:00 | H | Totalavstängning | A | A-skydd: N 298 - Mbä 21 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Nässjö) - (Malmbäck)
342058 Övrigt | (N) | (VGD) |  | Servicefönster # (Nässjö) - (Vaggeryd) | E | 2150 | 2150 | nmTo | 21:00 | 06:00 | D |  | A | N 297 - Mbä 21-22- Vgd 21, Linjen N - Vgd |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Nässjö) - (Vaggeryd)
[5 empty] | E | 2152 | 2152 | nmTo | 21:00 | 06:00 | D |  | A | N 297 - Mbä 21-22- Vgd 21, Linjen N - Vgd
[5 empty] | E | 2202 | 2211 | nmTo | 21:00 | 06:00 | D |  | A | N 297 - Mbä 21-22- Vgd 21, Linjen N - Vgd
[5 empty] | E | 2213 | 2220 | nmTo | 21:00 | 06:00 | D |  | A | N 297 - Mbä 21-22- Vgd 21, Linjen N - Vgd
[5 empty] | E | 2222 | 2224 | nmTo | 21:00 | 06:00 | D |  | A | N 297 - Mbä 21-22- Vgd 21, Linjen N - Vgd
[5 empty] | E | 2226 | 2249 | nmTo | 21:00 | 06:00 | D |  | A | N 297 - Mbä 21-22- Vgd 21, Linjen N - Vgd
345219 Övrigt | (MBÄ) | (VGD) |  | N-Vgd Plankorsningsåtgärder Västanå | E | 2242 | 2242 | LS | 20:00 | 10:00 | H | Totalavstängning | A | A-skydd: Mbä 22 - Vgd 21 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Malmbäck) - (Vaggeryd)
342079 Övrigt | (VGD) | (V) |  | Servicefönster # (Vaggeryd) - (Värnamo) | E | 2150 | 2150 | nmTo | 22:45 | 04:45 | D |  | A | Vgd - V |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Vaggeryd) - (Värnamo)
[5 empty] | E | 2152 | 2152 | nmTo | 22:45 | 04:45 | D |  | A | Vgd - V
[5 empty] | E | 2202 | 2220 | nmTo | 22:45 | 04:45 | D |  | A | Vgd - V
[5 empty] | E | 2222 | 2224 | nmTo | 22:00 | 05:30 | D |  | A | Vgd - V
[5 empty] | E | 2226 | 2227 | nmTo | 22:00 | 05:30 | D |  | A | Vgd - V
[5 empty] | E | 2228 | 2249 | nmTo | 22:45 | 04:45 | D |  | A | Vgd - V
342060 Övrigt | (V) | (LRD) |  | Servicefönster # (Värnamo) - (Landeryd) | E | 2150 | 2150 | nmTo | 21:50 | 02:40 | D |  | A | Linjen V - Lrd | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Värnamo) - (Landeryd)
[5 empty] | E | 2152 | 2152 | nmTo | 21:50 | 02:40 | D |  | A | Linjen V - Lrd | X
[5 empty] | E | 2202 | 2220 | nmTo | 21:50 | 02:40 | D |  | A | Linjen V - Lrd | X
[5 empty] | E | 2222 | 2224 | nmTo | 21:50 | 02:40 | D |  | A | Linjen V - Lrd | X
[5 empty] | E | 2226 | 2249 | nmTo | 21:50 | 02:40 | D |  | A | Linjen V - Lrd | X
344904 Övrigt | LRD | (FUR) |  | Servicefönster # Landeryd-(Furet) | E | 2150 | 2150 | nmTi | 21:50 | 03:35 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Landeryd-(Furet)
[5 empty] | E | 2152 | 2213 | nmTi | 21:50 | 03:35 | D |  | A
[5 empty] | E | 2213 | 2224 | S | 21:50 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2214 | 2225 | M | 00:00 | 03:35 | D |  | A
[5 empty] | E | 2214 | 2225 | nmTi-nmF | 21:50 | 03:35 | D |  | A
[5 empty] | E | 2226 | 2239 | nmTi | 21:50 | 03:35 | D |  | A
[5 empty] | E | 2239 | 2242 | S | 21:50 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2240 | 2243 | M | 00:00 | 03:35 | D |  | A
[5 empty] | E | 2240 | 2243 | nmTi-nmF | 21:50 | 03:35 | D |  | A
[5 empty] | E | 2244 | 2249 | nmTi | 21:50 | 03:35 | D |  | A
344145 Övrigt | (TOU) | (FUR) |  | Spårbyte Om - Åld - Spårbyte | E | 2232 | 2232 | F-S | 08:00 | 24:00 | H |  | A | Fur si 112 - Tou B 1/2, |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Torup) - (Furet)
[5 empty] | E | 2233 | 2240 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Fur si 112 - Tou B 1/2,
[5 empty] | E | 2241 | 2241 | M | 00:00 | 04:40 | D |  | A | Fur si 112 - Tou B 1/2,
Södra | Torup-Hyltebruk | Vecka : 2149 2249
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
344905 Övrigt | (TOU) | HYB |  | Servicefönster # (Torup)-Hyltebruk | E | 2215 | 2224 | M-To | 09:00 | 16:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: trafikavbrott (Torup)-Hyltebruk
[5 empty] | E | 2240 | 2246 | M-To | 09:00 | 16:00 | D |  | A
Södra | Blekinge kustbana | Vecka : 2149 2249
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
345752 Övrigt | CRGB | BML |  | Kontaktledningsbesiktning | E Alla | 2220 | 2220 | nmTo nmF | 23:17 | 04:30 | D |  | A | A-skydd: Cr 321 - Bml 21. E-skydd: Cr 322, 324 - Bml 21 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Kristianstad godsbangård-Bromölla Spänningslöst på Kristianstads godsbangård
345746 Övrigt | CRGB | SAK |  | Kontaktledningsbesiktning | E Alla | 2218 | 2219 | nmTi-nmF | 23:15 | 04:30 | D |  | A | A-skydd: Cr 321 - Sak 21. E-skydd: Cr L342 - Sak 21 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Kristianstad gbg) - Sandbäck
334972 Övrigt | (CRGB) | KH |  | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | E | 2150 | 2150 | nmTi-nmF | 23:25 | 04:25 | D |  | A | Cr 321 - Kh 21 |  |  | Trafikpåverkan:Trafikavbrott (Kristianstad godsbangård) - Karlshamn
[5 empty] | E | 2152 | 2152 | nmTi-nmTo | 23:25 | 04:25 | D |  | A | Cr 321 - Kh 21
[5 empty] | E | 2201 | 2201 | nmTi nmO | 23:25 | 04:25 | D |  | A | Cr 321 - Kh 21
[5 empty] | E | 2202 | 2214 | nmTi-nmF | 23:25 | 04:25 | D |  | A | Cr 321 - Kh 21
[5 empty] | E | 2215 | 2215 | nmTi-nmTo | 23:25 | 04:25 | D |  | A | Cr 321 - Kh 21
[5 empty] | E | 2216 | 2219 | nmO-nmF | 23:25 | 04:25 | D |  | A | Cr 321 - Kh 21
[5 empty] | E | 2220 | 2220 | nmTi-nmF | 23:25 | 04:25 | D |  | A | Cr 321 - Kh 21
[5 empty] | E | 2221 | 2221 | nmTi nmO | 23:25 | 04:25 | D |  | A | Cr 321 - Kh 21
[5 empty] | E | 2222 | 2222 | nmTi-nmF | 23:25 | 04:25 | D |  | A | Cr 321 - Kh 21
[5 empty] | E | 2223 | 2223 | nmO-nmF | 23:25 | 04:25 | D |  | A | Cr 321 - Kh 21
[5 empty] | E | 2224 | 2224 | nmTi-nmF | 23:25 | 04:25 | D |  | A | Cr 321 - Kh 21
[5 empty] | E | 2225 | 2225 | nmTi nmO | 23:25 | 04:25 | D |  | A | Cr 321 - Kh 21
[5 empty] | E | 2226 | 2238 | nmTi-nmF | 23:25 | 04:25 | D |  | A | Cr 321 - Kh 21
[5 empty] | E | 2239 | 2249 | nmTi-nmF | 23:25 | 04:25 | D |  | A | Cr 321 - Kh 21
334205 Övrigt | (FKI) | SÖG |  | Bromölla samtidig infart, inläsning av trafikbilder och driftsättning | E 1,2,10,11 | 2249 | 2249 | L | 22:00 | 24:00 | D | Trafikstopp | A | D-skydd: Fki 132,134 - Sög 31,33,35 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Fjälkinge)-Sölvesborg
334204 Övrigt | BML |  |  | Bromölla samtidig infart | Alla 1,2,10,11 | 2235 | 2235 | S | 23:05 | 24:00 | D | Trafikstopp | A | D-skydd: Bml 21-22 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Bromölla
[5 empty] | Alla 1,2,10,11 | 2236 | 2236 | M | 00:00 | 04:25 | D | Trafikstopp | A | D-skydd: Bml 21-22 | X
[5 empty] | Alla 1,2,10,11 | 2236 | 2236 | S | 23:05 | 24:00 | D | Trafikstopp | A | D-skydd: Bml 21-22 | X
[5 empty] | Alla 1,2,10,11 | 2237 | 2237 | M | 00:00 | 04:25 | D | Trafikstopp | A | D-skydd: Bml 21-22 | X
[5 empty] | Alla 1,2,10,11 | 2237 | 2237 | S | 23:05 | 24:00 | D | Trafikstopp | A | D-skydd: Bml 21-22 | X
[5 empty] | Alla 1,2,10,11 | 2238 | 2238 | M | 00:00 | 04:25 | D | Trafikstopp | A | D-skydd: Bml 21-22 | X
[5 empty] | Alla 1,2,10,11 | 2238 | 2238 | S | 23:05 | 24:00 | D | Trafikstopp | A | D-skydd: Bml 21-22 | X
[5 empty] | Alla 1,2,10,11 | 2239 | 2239 | M | 00:00 | 04:25 | D | Trafikstopp | A | D-skydd: Bml 21-22 | X
345745 Övrigt | SÖG | BHB |  | Kontaktledningsbesiktning | E Alla | 2217 | 2218 | nmTi-nmF | 23:40 | 04:50 | D |  | A | A-skydd: Sög 22 - Bhb 22. E-skydd: Sög 22 - Bhb 31, 33 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sölvesborg- Bräkne-Hoby
345744 Övrigt | (KH) | (GUA) |  | Kontaktledningsbesiktning | E Alla | 2216 | 2216 | Ti-F | 00:15 | 04:40 | D |  | A | A-skydd: Kh 21 - Ck 203. E-skydd: Kh 23 - Ck L253 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Karlshamn)-(Karlskrona)
345741 Övrigt | (KH) | CK |  | Kontaktledningsbesiktning | E Alla | 2221 | 2221 | Ti-F | 00:15 | 04:40 | D |  | A | A-skydd: Kh 21 - Ck 201, 215 , stoppbock spår 1-4 och 6. E-skydd: Kh 23 - Ck 201, 215, stoppbock spår 1-4 och 6 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Karlshamn)-Karlskrona
358396 Övrigt | RB | (KH) |  | Servicefönster # Ronneby - (Karlshamn) | E | 2150 | 2150 | nmTi-nmF | 23:48 | 05:00 | D |  | A | Rb 21 - Kh 21 |  |  | Trafikpåverkan:Trafikavbrott Ronneby - (Karlshamn)
[5 empty] | E | 2152 | 2152 | nmTi-nmTo | 23:48 | 05:00 | D |  | A | Rb 21 - Kh 21
[5 empty] | E | 2201 | 2201 | nmTi nmO | 23:48 | 05:00 | D |  | A | Rb 21 - Kh 21
[5 empty] | E | 2202 | 2214 | nmTi-nmF | 23:48 | 05:00 | D |  | A | Rb 21 - Kh 21
[5 empty] | E | 2215 | 2215 | nmTi-nmTo | 23:48 | 05:00 | D |  | A | Rb 21 - Kh 21
[5 empty] | E | 2216 | 2219 | nmO-nmF | 23:48 | 05:00 | D |  | A | Rb 21 - Kh 21
[5 empty] | E | 2220 | 2220 | nmTi-nmF | 23:48 | 05:00 | D |  | A | Rb 21 - Kh 21
[5 empty] | E | 2221 | 2221 | nmTi nmO | 23:48 | 05:00 | D |  | A | Rb 21 - Kh 21
[5 empty] | E | 2222 | 2222 | nmTi-nmF | 23:48 | 05:00 | D |  | A | Rb 21 - Kh 21
[5 empty] | E | 2223 | 2223 | nmO-nmF | 23:48 | 05:00 | D |  | A | Rb 21 - Kh 21
[5 empty] | E | 2224 | 2224 | nmTi-nmF | 23:48 | 05:00 | D |  | A | Rb 21 - Kh 21
[5 empty] | E | 2225 | 2225 | nmTi nmO | 23:48 | 05:00 | D |  | A | Rb 21 - Kh 21
[5 empty] | E | 2226 | 2238 | nmTi-nmF | 23:48 | 05:00 | D |  | A | Rb 21 - Kh 21
[5 empty] | E | 2239 | 2249 | nmTi-nmF | 23:48 | 05:00 | D |  | A | Rb 21 - Kh 21
334973 Övrigt | (RB) | CK |  | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | E Alla | 2150 | 2224 | Ti-F | 00:15 | 04:40 | D |  | A | Rb 21 - Ck 201 - stoppbock spår 1-6 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ronneby) - Karlskrona Vid spänningslöst måste JF meddelas tågplaneanpassade Tkl spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av tsm
[5 empty] | E Alla | 2225 | 2225 | TiO | 00:15 | 04:40 | D |  | A | Rb 21 - Ck 201 - stoppbock spår 1-6
[5 empty] | E Alla | 2226 | 2238 | Ti-F | 00:15 | 04:40 | D |  | A | Rb 21 - Ck 201 - stoppbock spår 1-6
[5 empty] | E Alla | 2239 | 2249 | Ti-F | 00:15 | 04:40 | D |  | A | Rb 21 - Ck 201 - stoppbock spår 1-6
Södra | Ystadbanan | Vecka : 2149 2249
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
339212 Övrigt | LRP | (SEA) |  | Kontaktledningsbesiktning Lockarp sp 86 | 86 | 2213 | 2213 | To | 00:20 | 05:00 | D |  | A | A-skydd Lrp: M 504 - M 587, 505. A-skydd Stp: M 505 - M 815. E-skydd Saö: 32, 34 - Lrp M 504. E-skydd Stp: M 505 - 846. E-skydd Lrp: M 504 - 587, 505, hfp vx 866, 867 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lockarp-(Svedala)
333870 Övrigt | (LRP) | (Y) |  | Servicefönster # (Lockarp) - (Ystad) Ti-To | E | 2150 | 2150 | Ti-To | 01:02 | 04:25 | D |  | A | M: 504 - Y 201 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Lockarp)-(Ystad)
[5 empty] | E | 2152 | 2152 | Ti-To | 01:02 | 04:25 | D |  | A | M: 504 - Y 201
[5 empty] | E | 2201 | 2201 | TiO | 01:02 | 04:25 | D |  | A | M: 504 - Y 201
[5 empty] | E | 2202 | 2220 | Ti-To | 01:02 | 04:25 | D |  | A | M: 504 - Y 201
[5 empty] | E | 2221 | 2221 | TiO | 01:02 | 04:25 | D |  | A | M: 504 - Y 201
[5 empty] | E | 2222 | 2224 | Ti-To | 01:02 | 04:25 | D |  | A | M: 504 - Y 201
[5 empty] | E | 2225 | 2225 | TiO | 01:02 | 04:25 | D |  | A | M: 504 - Y 201
[5 empty] | E | 2226 | 2249 | Ti-To | 01:02 | 04:25 | D |  | A | M: 504 - Y 201
333890 Övrigt | LRP | (Y) |  | Servicefönster/Underhåll D-skydd Lockarp-(Ystad) | E | 2210 | 2210 | LS | 02:10 | 16:10 | H |  | A | M 558, stoppbock 4,M520 , M505 - Y 201 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lockarp-(Ystad)
[5 empty] | E | 2219 | 2219 | LS | 02:10 | 16:10 | H |  | A | M 558, stoppbock 4,M520 , M505 - Y 201
[5 empty] | E | 2237 | 2237 | LS | 02:10 | 16:10 | H |  | A | M 558, stoppbock 4,M520 , M505 - Y 201
[5 empty] | E | 2246 | 2246 | LS | 02:10 | 16:10 | H |  | A | M 558, stoppbock 4,M520 , M505 - Y 201
338071 Övrigt | (LRP) | (Y) |  | Servicefönster # (Lockarp) - (Ystad) Måndag | E | 2150 | 2215 | M | 01:02 | 04:25 | D |  | A | M: 504 - Y 201 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Lockarp)-(Ystad)
[5 empty] | E | 2217 | 2222 | M | 01:02 | 04:25 | D |  | A | M: 504 - Y 201
[5 empty] | E | 2224 | 2249 | M | 01:02 | 04:25 | D |  | A | M: 504 - Y 201
355385 Övrigt | SRP |  | X | Skurup, stationsåtgärder | 2 | 2211 | 2211 | M-S | 04:30 | 24:00 | H | Plattformsarbeten | A | A-skydd: Srp 32 - 31 |  |  | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Skurup Ingen mötesmöjlighet under perioden
[5 empty] | 2 | 2212 | 2212 | M-S | 00:00 | 24:00 | H | Plattformsarbeten | A | A-skydd: Srp 32 - 31
[5 empty] | 1 | 2213 | 2214 | M-S | 00:00 | 24:00 | H | Plattformsarbeten | A | A-skydd: Srp 34 - 33
355391 Övrigt | SRP |  |  | Skurup, stationsåtgärder. Inkoppling | Alla | 2221 | 2221 | M | 00:20 | 04:40 | D | Trafikstopp, Inkoppling | A | A-skydd: Srp 21 - Srp 22 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Skurup
362854 Övrigt | VLB | SI | X | Ystad bangårdsombyggnad/Mötesstation Gärsnäs | E Y 1-4, Köp 1, Tli 1-2, Gss 1, Si 1 | 2149 | 2149 | S | 00:00 | 17:00 | D | Trafikstopp | A | D-skydd: Vlb 22 - Si sb3 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Vilhelmsborg - Simrishamn OBS! Nya signalbeteckningar efter ombyggnad.
[5 empty] | E Y 1-4, Köp 1, Tli 1-2, Gss 1, Si 1 | 2150 | 2150 | M | 00:00 | 00:00 | D | Trafikstopp | A | D-skydd: Vlb 22 - Si sb3
345297 Övrigt | Y |  |  | Servicefönster/Underhåll Ystad driftplats, riktning mot Simrishamn | 1,2,10,11 | 2213 | 2213 | LS | 01:30 | 24:00 | H |  | A | E-Skydd: YL41-Y202 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ystad-Simrishamn v2218 21:05-05:00 strömlöst och begränsad kapacitet Ystad
[5 empty] | 1,2,10,11 | 2214 | 2214 | M | 00:00 | 04:15 | D |  | A | E-Skydd: YL41-Y202 | X
[5 empty] | 1,2,10,11 | 2218 | 2218 | nmS | 21:05 | 05:00 | D |  | A | Y 241,245,255 sb s5,sb s7, sb s8, vx 19 - sb 101a, Y 202 | X
[5 empty] | 1,2,10,11 | 2218 | 2218 | LS | 01:30 | 24:00 | H |  | A | E-Skydd: YL41-Y202 | X
[5 empty] | 1,2,10,11 | 2219 | 2219 | M | 00:00 | 04:15 | D |  | A | E-Skydd: YL41-Y202 | X
[5 empty] | 1,2,10,11 | 2238 | 2238 | LS | 01:30 | 24:00 | H |  | A | E-Skydd: YL41-Y202 | X
[5 empty] | 1,2,10,11 | 2239 | 2239 | M | 00:00 | 04:15 | D |  | A | E-Skydd: YL41-Y202 | X
[5 empty] | 1,2,10,11 | 2244 | 2244 | LS | 01:30 | 24:00 | H |  | A | E-Skydd: YL41-Y202 | X
[5 empty] | 1,2,10,11 | 2245 | 2245 | M | 00:00 | 04:15 | D |  | A | E-Skydd: YL41-Y202 | X
345298 Övrigt | Y |  |  | Servicefönster/Underhåll Ystad driftplats, riktning mot Lockarp. | 3 4 | 2210 | 2210 | LS | 02:10 | 16:10 | H |  | A | Y201-282 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lockarp-Ystad v2219 begränsad kapacitet Ystad
[5 empty] | 3 4 | 2219 | 2219 | nmS | 21:05 | 05:00 | D |  | A | Y201 - hfp vx 112 | X
[5 empty] | 3 4 | 2219 | 2219 | LS | 02:10 | 16:10 | H |  | A | Y201-282 | X
[5 empty] | 3 4 | 2237 | 2237 | LS | 02:10 | 16:10 | H |  | A | Y201-282 | X
[5 empty] | 3 4 | 2246 | 2246 | LS | 02:10 | 16:10 | H |  | A | Y201-282 | X
361795 Övrigt | Y |  | X | Stationsåtgärder Ystadbanan, hst-nedsättning | Alla 1,2 | 2150 | 2150 | M-S | 04:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 110/100 km+m: 74,900/75,820 Längd: 920) |  |  | Trafikpåverkan: Hastighetsnedsättning Ystad - Köpingebro 110 km/h till 100 km/h för att återställa banans stabilitet efter spårarbeten.
[5 empty] | Alla 1,2 | 2151 | 2151 | M | 00:00 | 04:00 | D |  | H | (sth: 110/100 km+m: 74,900/75,820 Längd: 920)
362855 Övrigt | Y |  | X | Ystad bangård, sidospår sp 40,41 | 40 41 | 2149 | 2149 | S | 00:00 | 24:00 | D | Trafikstopp | A | A-skydd: sb s9,s30 - gt30a, hfp vx 113a |  |  | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Ystad bangård Avstängt spår 40,41
[5 empty] | 40 41 | 2150 | 2150 | M | 00:00 | 04:00 | D | Trafikstopp | A | A-skydd: sb s9,s30 - gt30a, hfp vx 113a
362859 Övrigt | Y |  | X | Ystad bangård, sidospår spår 10-15,18-23,25-27 | 10,11,13,14,15,18,20,21,23,25,26,27 19,22 | 2149 | 2149 | S | 00:00 | 24:00 | D | Trafikstopp | A | A-skydd:Hfp vx107a, hfp vx109, hfp vx120a - samtliga stoppbockar |  |  | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Ystad Avstängt spår 10-15, 18-23, 25-27 Växling till spår 23, 26 och 27 efter samråd.
[5 empty] | 10,11,12,14,15,18,20,21,23,25,26,27 19,22 | 2150 | 2150 | M | 00:00 | 04:00 | D | Trafikstopp | A | A-skydd:Hfp vx107a, hfp vx109, hfp vx120a - samtliga stoppbockar
333891 Övrigt | (Y) | SI |  | Servicefönster # (Ystad) - Simrishamn Ti - To | E | 2150 | 2150 | Ti-To | 01:35 | 04:45 | D |  | A | Y: 202 -- Si stoppbock 2 och 3 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ystad) - Simrishamn
[5 empty] | E | 2152 | 2152 | Ti-To | 01:35 | 04:45 | D |  | A | Y: 202 -- Si stoppbock 2 och 3
[5 empty] | E | 2201 | 2201 | TiO | 01:35 | 04:45 | D |  | A | Y: 202 -- Si stoppbock 2 och 3
[5 empty] | E | 2202 | 2220 | Ti-To | 01:35 | 04:45 | D |  | A | Y: 202 -- Si stoppbock 2 och 3
[5 empty] | E | 2221 | 2221 | TiO | 01:35 | 04:45 | D |  | A | Y: 202 -- Si stoppbock 2 och 3
[5 empty] | E | 2222 | 2224 | Ti-To | 01:35 | 04:45 | D |  | A | Y: 202 -- Si stoppbock 2 och 3
[5 empty] | E | 2225 | 2225 | TiO | 01:35 | 04:45 | D |  | A | Y: 202 -- Si stoppbock 2 och 3
[5 empty] | E | 2226 | 2249 | Ti-To | 01:35 | 04:45 | D |  | A | Y: 202 -- Si stoppbock 2 och 3
333892 Övrigt | (Y) | SI |  | Servicefönster/Underhåll, D-skydd | E | 2213 | 2213 | LS | 01:30 | 24:00 | H |  | A | Y 202 - Si stoppbockar 2 och 3 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ystad)-Simrishamn
[5 empty] | E | 2214 | 2214 | M | 00:00 | 04:15 | D |  | A | Y 202 - Si stoppbockar 2 och 3
[5 empty] | E | 2218 | 2218 | LS | 01:30 | 24:00 | H |  | A | Y 202 - Si stoppbockar 2 och 3 | X
[5 empty] | E | 2219 | 2219 | M | 00:00 | 04:15 | D |  | A | Y 202 - Si stoppbockar 2 och 3 | X
[5 empty] | E | 2238 | 2238 | LS | 01:30 | 24:00 | H |  | A | Y 202 - Si stoppbockar 2 och 3 | X
[5 empty] | E | 2239 | 2239 | M | 00:00 | 04:15 | D |  | A | Y 202 - Si stoppbockar 2 och 3 | X
[5 empty] | E | 2244 | 2244 | LS | 01:30 | 24:00 | H |  | A | Y 202 - Si stoppbockar 2 och 3 | X
[5 empty] | E | 2245 | 2245 | M | 00:00 | 04:15 | D |  | A | Y 202 - Si stoppbockar 2 och 3 | X
361788 Övrigt | TLI |  | X | Stationsåtgärder Ystadbanan, hst-nedsättning | Alla | 2150 | 2150 | O-S | 04:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 140/100 km+m: 56,700/56,800 Längd: 100) |  |  | Trafikpåverkan: Hastighetsnedsättning Tomelilla från 140 km/h till 100 km/h för att återställa banans stabilitet efter spårarbeten.
[5 empty] | Alla | 2151 | 2151 | M | 00:00 | 04:00 | D |  | H | (sth: 140/100 km+m: 56,700/56,800 Längd: 100)
361790 Övrigt | TLI | GSS | X | Stationsåtgärder Ystadbanan, hst-nedsättning | E | 2150 | 2150 | O-S | 04:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/100 km+m: 76,500/77,050 Längd: 550) |  |  | Trafikpåverkan: Hastighetsnedsättning Lunnarp- Smedstorp 120/130 km/h till 100 km/h för att återställa banans stabilitet efter spårarbeten.
[5 empty] | E | 2151 | 2151 | M | 00:00 | 04:00 | D |  | H | (sth: 130/100 km+m: 76,500/77,050 Längd: 550)
362857 Övrigt | TLI | GSS | X | Ystadbanan - slipersbyte, hst-nedsättning BASTAB | E | 2150 | 2150 | M-S | 04:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/100 km+m: 70,505/70,790 Längd: 285) |  |  | Trafikpåverkan: Hastighetsnedsättning Tomelilla - Lunnarp 150/160 km/h till 100 km/h för att återställa banans stabilitet efter spårarbeten.
[5 empty] | E | 2151 | 2151 | M | 00:00 | 04:00 | D |  | H | (sth: 160/100 km+m: 70,505/70,790 Längd: 285)
361792 Övrigt | GSS |  | X | Stationsåtgärder Ystadbanan, hst-nedsättning | Alla 1 | 2150 | 2150 | O-S | 04:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 140/100 km+m: 84,400/84,627 Längd: 227) |  |  | Trafikpåverkan: Hastighetsnedsättning Smedstorp - Gärsnäs 140 km/h till 100 km/h för att återställa banans stabilitet efter spårarbeten.
[5 empty] | Alla 1 | 2151 | 2151 | M | 00:00 | 04:00 | D |  | H | (sth: 140/100 km+m: 84,400/84,627 Längd: 227)
361794 Övrigt | SI |  | X | Stationsåtgärder Ystadbanan, hst-nedsättning | Alla 1,2 | 2150 | 2150 | O-S | 04:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 140/100 km+m: 95,700/95,795 Längd: 95) |  |  | Trafikpåverkan: Hastighetsnedsättning Gärsnäs - Simrishamn 130/140 km/h till 100 km/h för att återställa banans stabilitet efter spårarbeten.
[5 empty] | Alla 1,2, | 2151 | 2151 | M | 00:00 | 04:00 | D |  | H | (sth: 140/100 km+m: 95,700/95,795 Längd: 95)
Södra | Kristianstad-Åhus | Vecka : 2149 2249
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
334974 Övrigt | (CR) | ÅHUS |  | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | E | 2150 | 2215 | MTi | 08:30 | 15:10 | D |  | A | Cr - Åhus |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Kristianstad)-Åhus
[5 empty] | E | 2216 | 2216 | Ti | 08:30 | 15:10 | D |  | A | Cr - Åhus
[5 empty] | E | 2217 | 2222 | MTi | 08:30 | 15:10 | D |  | A | Cr - Åhus
[5 empty] | E | 2223 | 2223 | Ti | 08:30 | 15:10 | D |  | A | Cr - Åhus
[5 empty] | E | 2224 | 2249 | MTi | 08:30 | 15:10 | D |  | A | Cr - Åhus