## Blad1
Norra | Stamb gm Ö Norrland Utom Vns-Uå | Vecka : 2225 2249
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
341140 Övrigt | LE |  |  | Luleå bangård, ktl-byte sp M21, M22 och M23 | M2 M21,M22,M23,M1 | 2222 | 2227 | M-F | 08:00 | 16:00 | D | Ktl-byte | A | vxldvsi 1/3 - 21/1, 22/1- 21/7 | X |  | Trafikpåverkan: Begränsad lossssningsstation SSAB Växling sker med samråd.
341797 Övrigt | LE |  |  | Opto 2.0 Etapp 1 Hfs-Le Förläggning av multidukt längs järnvägen | 6 | 2230 | 2233 | nmTi-nmF | 22:00 | 03:00 | D |  | A | Le 59v - 3v,51v |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott.Luleå Punktvisa insatser i spår vid trånga passager kommer genomföras, och inte hela sträckor, samt transport av material. Dukten förläggs om möjligt i kanalisation.
[5 empty] | 6 | 2236 | 2237 | nmTi-nmS | 22:00 | 03:00 | D |  | A | Le 59v - 3v,51v
341794 Övrigt | (LE) | NVN |  | Opto 2.0 Etapp 1 Hfs-Le Förläggning av multidukt längs järnvägen | E | 2230 | 2233 | nmTi-nmF | 22:00 | 03:00 | D |  | A | Nvn 4/1 - Le 59v |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott: (Luleå)-Notviken Punktvisa insatser i spår vid trånga passager kommer genomföras, och inte hela sträckor, samt transport av material. Dukten förläggs om möjligt i kanalisation.
[5 empty] | E | 2236 | 2237 | nmTi-nmS | 22:00 | 03:00 | D |  | A | Nvn 4/1 - Le 59v
378235 Övrigt | (LE) | (SBY) |  | Servicefönster (Boden Central)-(Luleå) Ers N341673 | E | 2226 | 2226 | nmTi-nmF | 22:40 | 00:40 | D |  | A |  |  |  | Ersätter N341673 Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Luleå)-(Boden C)
[5 empty] | E | 2226 | 2226 | nmL | 22:40 | 00:40 | D |  | A
[5 empty] | E | 2228 | 2228 | nmTi-nmF | 22:40 | 00:40 | D |  | A
[5 empty] | E | 2228 | 2228 | nmL | 22:40 | 00:40 | D |  | A
[5 empty] | E | 2230 | 2230 | nmTi-nmF | 22:40 | 00:40 | D |  | A
[5 empty] | E | 2230 | 2230 | nmL | 22:40 | 00:40 | D |  | A
[5 empty] | E | 2232 | 2232 | nmTi-nmF | 22:40 | 00:40 | D |  | A
[5 empty] | E | 2232 | 2232 | nmL | 22:40 | 00:40 | D |  | A
[5 empty] | E | 2234 | 2234 | nmTi-nmF | 22:40 | 00:40 | D |  | A
[5 empty] | E | 2234 | 2234 | nmL | 22:40 | 00:40 | D |  | A
[5 empty] | E | 2238 | 2238 | nmTi-nmF | 22:40 | 00:40 | D |  | A
[5 empty] | E | 2238 | 2238 | nmL | 22:40 | 00:40 | D |  | A
[5 empty] | E | 2240 | 2240 | nmTi-nmF | 22:40 | 00:40 | D |  | A
[5 empty] | E | 2240 | 2240 | nmL | 22:40 | 00:40 | D |  | A
[5 empty] | E | 2242 | 2242 | nmTi-nmL | 22:40 | 00:40 | D |  | A
[5 empty] | E | 2244 | 2244 | nmTi-nmL | 22:40 | 00:40 | D |  | A
[5 empty] | E | 2246 | 2246 | nmTi-nmL | 22:40 | 00:40 | D |  | A
[5 empty] | E | 2248 | 2248 | nmTi-nmL | 22:40 | 00:40 | D |  | A
341395 Övrigt | (LE) | (BDN) |  | Servicefönster (Boden Central)-(Luleå) | E | 2226 | 2226 | Ti-L | 01:40 | 02:40 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Luleå)-(Boden C)
[5 empty] | E | 2228 | 2228 | Ti-L | 01:40 | 02:40 | D |  | A
[5 empty] | E | 2230 | 2230 | Ti-L | 01:40 | 02:40 | D |  | A
[5 empty] | E | 2232 | 2232 | Ti-L | 01:40 | 02:40 | D |  | A
[5 empty] | E | 2234 | 2234 | Ti-L | 01:40 | 02:40 | D |  | A
[5 empty] | E | 2238 | 2238 | Ti-L | 01:40 | 02:40 | D |  | A
[5 empty] | E | 2240 | 2240 | Ti-L | 01:40 | 02:40 | D |  | A
[5 empty] | E | 2242 | 2242 | Ti-L | 01:40 | 02:40 | D |  | A
[5 empty] | E | 2244 | 2244 | Ti-L | 01:40 | 02:40 | D |  | A
[5 empty] | E | 2246 | 2246 | Ti-L | 01:40 | 02:40 | D |  | A
[5 empty] | E | 2248 | 2248 | Ti-L | 01:40 | 02:40 | D |  | A
341405 Övrigt | (LE) | (BDN) |  | Servicefönster Underhåll (Boden Central)-(Luleå) HTSM | E | 2236 | 2237 | nmTi-nmS | 22:00 | 03:00 | D |  | A | Le 59v-Bdn 108 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Luleå)-(Boden C)
[5 empty] | E | 2236 | 2238 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 140/40 Längd: 2000)
341673 Övrigt | (LE) | (BDN) |  | Servicefönster (Boden Central)-(Luleå) | E | 2226 | 2226 | nmTi-nmF | 22:40 | 00:40 | D |  | A |  |  |  | Ersätts av N378235+N378236 Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Luleå)-(Boden C)
[5 empty] | E | 2226 | 2226 | nmL | 22:30 | 00:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 2228 | 2228 | nmTi-nmF | 22:40 | 00:40 | D |  | A
[5 empty] | E | 2228 | 2228 | nmL | 22:30 | 00:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 2230 | 2230 | nmTi-nmF | 22:40 | 00:40 | D |  | A
[5 empty] | E | 2230 | 2230 | nmL | 22:30 | 00:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 2232 | 2232 | nmTi-nmF | 22:40 | 00:40 | D |  | A
[5 empty] | E | 2232 | 2232 | nmL | 22:30 | 00:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 2234 | 2234 | nmTi-nmF | 22:40 | 00:40 | D |  | A
[5 empty] | E | 2234 | 2234 | nmL | 22:30 | 00:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 2238 | 2238 | nmTi-nmF | 22:40 | 00:40 | D |  | A
[5 empty] | E | 2238 | 2238 | nmL | 22:30 | 00:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 2240 | 2240 | nmTi-nmF | 22:40 | 00:40 | D |  | A
[5 empty] | E | 2240 | 2240 | nmL | 22:30 | 00:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 2242 | 2242 | nmTi-nmL | 22:30 | 00:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 2244 | 2244 | nmTi-nmL | 22:30 | 00:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 2246 | 2246 | nmTi-nmL | 22:30 | 00:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 2248 | 2248 | nmTi-nmL | 22:30 | 00:30 | D |  | A
341675 Övrigt | LE | BDN |  | Servicefönster Underhåll Kontaktledning Boden Central-Luleå HTSM | E | 2230 | 2233 | nmTi-nmF | 22:00 | 03:00 | D |  | A | Le 57ha,57hb,57hc,57hd,57he,57hf-Bdn 128 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp Luleå-(Boden C)
351702 Övrigt | (LE) | (BDN) |  | Underhåll Boden-Luleå Urgrävningar korsningar | E | 2238 | 2238 | S | 07:00 | 15:00 | D |  | A |  | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Boden)-(Luleå)
[5 empty] | E | 2238 | 2238 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 140/40 Längd: 500)
341791 Övrigt | (NVN) | GST |  | Opto 2.0 Etapp 1 Hfs-Le Förläggning av multidukt längs järnvägen | E | 2230 | 2233 | nmTi-nmF | 22:00 | 03:00 | D |  | A | Gst 2/1 - Nvn 4/1 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott.(Notviken)-Gammelstad Punktvisa insatser i spår vid trånga passager kommer genomföras, och inte hela sträckor, samt transport av material. Dukten förläggs om möjligt i kanalisation.
[5 empty] | E | 2236 | 2237 | nmTi-nmS | 22:00 | 03:00 | D |  | A | Gst 2/1 - Nvn 4/1
341790 Övrigt | (GST) | SUS |  | Opto 2.0 Etapp 1 Hfs-Le Förläggning av multidukt längs järnvägen | E | 2230 | 2233 | nmTi-nmF | 22:00 | 03:00 | D |  | A | Sus 2/2 - Gst 2/1 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott: (Gammelstad)-Sunderbyn sjukhus Punktvisa insatser i spår vid trånga passager kommer genomföras, och inte hela sträckor, samt transport av material. Dukten förläggs om möjligt i kanalisation.
[5 empty] | E | 2236 | 2237 | nmTi-nmS | 22:00 | 03:00 | D |  | A | Sus 2/2 - Gst 2/1
351699 Övrigt | GST | SUS |  | Underhåll Gammelstad-Sunderbyn Urgrävning | E | 2238 | 2238 | nmS | 16:00 | 15:59 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Boden-Luleå
[5 empty] | E | 2238 | 2239 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/40 Längd: 500)
341789 Övrigt | (SUS) | (SBY) |  | Opto 2.0 Etapp 1 Hfs-Le Förläggning av multidukt längs järnvägen | E | 2230 | 2233 | nmTi-nmF | 22:00 | 03:00 | D |  | A | Sby 1/2 - Sus 2/1 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott: (Sunderbyn sjukhus)-(Norra Sunderbyn) Punktvisa insatser i spår vid trånga passager kommer genomföras, och inte hela sträckor, samt transport av material. Dukten förläggs om möjligt i kanalisation.
[5 empty] | E | 2236 | 2237 | nmTi-nmS | 22:00 | 03:00 | D |  | A | Sby 1/2 - Sus 2/1
341788 Övrigt | (SBY) | (SVT) |  | Opto 2.0 Etapp 1 Hfs-Le Förläggning av multidukt längs järnvägen | E | 2230 | 2233 | nmTi nmO | 22:00 | 03:00 | D |  | A | Svt 1/2 - Sby 1/1 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott:Norra Sunderbyn-(Sävast) Punktvisa insatser i spår vid trånga passager kommer genomföras, och inte hela sträckor, samt transport av material. Dukten förläggs om möjligt i kanalisation.
[5 empty] | E | 2236 | 2237 | nmTi-nmS | 22:00 | 03:00 | D |  | A | Svt 1/2 - Sby 1/1
378236 Övrigt | SBY | (BDN) |  | Servicefönster (Boden Central)-(Luleå) Ers N341673 | E | 2226 | 2226 | nmTi-nmF | 22:30 | 00:30 | D |  | A |  |  |  | Ersätter N341673 Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Luleå)-(Boden C)
[5 empty] | E | 2226 | 2226 | nmL | 22:30 | 00:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 2228 | 2228 | nmTi-nmF | 22:30 | 00:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 2228 | 2228 | nmL | 22:30 | 00:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 2230 | 2230 | nmTi-nmF | 22:30 | 00:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 2230 | 2230 | nmL | 22:30 | 00:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 2232 | 2232 | nmTi-nmF | 22:30 | 00:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 2232 | 2232 | nmL | 22:30 | 00:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 2234 | 2234 | nmTi-nmF | 22:30 | 00:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 2234 | 2234 | nmL | 22:30 | 00:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 2238 | 2238 | nmTi-nmF | 22:30 | 00:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 2238 | 2238 | nmL | 22:30 | 00:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 2240 | 2240 | nmTi-nmF | 22:30 | 00:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 2240 | 2240 | nmL | 22:30 | 00:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 2242 | 2242 | nmTi-nmL | 22:30 | 00:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 2244 | 2244 | nmTi-nmL | 22:30 | 00:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 2246 | 2246 | nmTi-nmL | 22:30 | 00:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 2248 | 2248 | nmTi-nmL | 22:30 | 00:30 | D |  | A
341787 Övrigt | SVT | SÄN |  | Opto 2.0 Etapp 1 Hfs-Le Förläggning av multidukt längs järnvägen | E | 2230 | 2233 | nmTi-nmF | 22:00 | 03:00 | D |  | A | Sän 2/1 - Svt 1/2 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott:Sävast-Sävastklinten Punktvisa insatser i spår vid trånga passager kommer genomföras, och inte hela sträckor, samt transport av material. Dukten förläggs om möjligt i kanalisation.
[5 empty] | E | 2236 | 2237 | nmTi-nmS | 22:00 | 03:00 | D |  | A | Sän 2/1 - Svt 1/2
341781 Övrigt | (SÄN) | BDN |  | Opto 2.0 Etapp 1 Hfs-Le Förläggning av multidukt längs järnvägen | E | 2230 | 2233 | nmTi-nmF | 22:00 | 03:00 | D | Förläggning av multidukt | A | Bdn 148 - Sän 2/1 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott:(Sävastklinten)-Boden Punktvisa insatser i spår vid trånga passager kommer genomföras, och inte hela sträckor, samt transport av material. Dukten förläggs om möjligt i kanalisation.
[5 empty] | E | 2236 | 2237 | nmTi-nmS | 22:00 | 03:00 | D | Förläggning av multidukt | A | Bdn 148 - Sän 2/1
345848 Övrigt | BDN |  |  | Opto 2.0 Etapp 1 Hfs-Le Förläggning av multidukt längs järnvägen | 20,21 | 2230 | 2233 | nmTi-nmF | 22:00 | 03:00 | D | Förläggning av multidukt | A | Bdn 138 - Hfp vxl 624 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Boden sp 20-21 Punktvisa insatser i spår vid trånga passager kommer genomföras, och inte hela sträckor, samt transport av material. Dukten förläggs om möjligt i kanalisation.
351695 Övrigt | BDN |  |  | Underhåll Boden Central växlarna 611-626 | 1,2,3,4 | 2238 | 2238 | nmTi | 23:00 | 03:00 | D |  | A | 144-341,343,345,357,369,387 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Boden mot Bodens södra
[5 empty] | Alla | 2238 | 2238 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 80/40 Längd: 500)
341759 Övrigt | BDN | (BDS) |  | Opto 2.0 Etapp 1 Hfs-Le Förläggning av multidukt längs järnvägen | E | 2224 | 2230 | M | 00:20 | 04:15 | D | Förläggning av multidukt | A | Bdn 154 - Bds 2/1 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott: Boden-(Boden södra) Punktvisa insatser i spår vid trånga passager kommer genomföras, och inte hela sträckor, samt transport av material. Dukten förläggs om möjligt i kanalisation.
[5 empty] | E | 2224 | 2230 | Ti | 01:00 | 04:15 | D | Förläggning av multidukt | A | Bdn 154 - Bds 2/1
341766 Övrigt | BDS |  |  | Opto 2.0 Etapp 1 Hfs-Le Förläggning av multidukt längs järnvägen | Alla | 2224 | 2230 | OTo | 01:05 | 04:20 | D | Förläggning av multidukt | A | Bds 2/1 - Bds 2/2 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrot:Boden södra Punktvisa insatser i spår vid trånga passager kommer genomföras, och inte hela sträckor, samt transport av material. Dukten förläggs om möjligt i kanalisation.
341770 Övrigt | (BDS) | (HT) |  | Opto 2.0 Etapp 1 Hfs-Le Förläggning av multidukt längs järnvägen | E | 2224 | 2230 | ToF | 01:10 | 04:20 | D | Förläggning av multidukt | A | Bds 2/2 - Ht 2/1 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott.(Boden Södra)-(Hednoret) Punktvisa insatser i spår vid trånga passager kommer genomföras, och inte hela sträckor, samt transport av material. Dukten förläggs om möjligt i kanalisation.
344452 Övrigt | BDS | HT |  | Nationellt utbytesprogram vägskyddsanläggningar Alex | E | 2237 | 2237 | M-S | 00:20 | 05:00 | D | Markarbeten och mindre förarbeten | A | Ht 2/2 - Bds 2/1 | X |  | Vägskydd Hedenforsvägen, mellan Boden Södra och Hednoret Trafikpåverkan: Trafikavbrott Boden södra - Hednoret Samplanerat med IV 340605 och UH
[5 empty] | E | 2237 | 2237 | S | 22:15 | 24:00 | D | Kanalisation och spårnära schakt | A | Ht 2/2 - Bds 2/1 | X
[5 empty] | E | 2238 | 2238 | M | 00:00 | 04:15 | D | Kanalisation och spårnära schakt | A | Ht 2/2 - Bds 2/1 | X
[5 empty] | E | 2238 | 2238 | nmTi-nmL | 22:15 | 04:15 | D | Kanalisation och spårnära schakt | A | Ht 2/2 - Bds 2/1 | X
[5 empty] | E | 2238 | 2238 | L | 12:00 | 24:00 | H | Skifte nytt till gammalt | A | Ht 2/2 - Bds 2/1 | X
[5 empty] | E | 2238 | 2238 | S | 00:00 | 24:00 | H | Skifte nytt till gammalt | A | Ht 2/2 - Bds 2/1 | X
[5 empty] | E | 2239 | 2239 | Ti-L | 00:20 | 05:00 | D | Efterarbete | A | Ht 2/2 - Bds 2/1 | X
341772 Övrigt | HT |  |  | Opto 2.0 Etapp 1 Hfs-Le Förläggning av multidukt längs järnvägen | Alla | 2224 | 2230 | L | 01:10 | 04:20 | D | Förläggning av multidukt | A | Ht 2/1 - Ht2/2 |  |  | Trafikavbrott. Trafikpåverkan: Hednoret Punktvisa insatser i spår vid trånga passager kommer genomföras, och inte hela sträckor, samt transport av material. Dukten förläggs om möjligt i kanalisation.
[5 empty] | Alla | 2224 | 2230 | S | 00:20 | 04:20 | D | Förläggning av multidukt | A | Ht 2/1 - Ht2/2
344422 Övrigt | (HT) | (BRG) |  | Nationellt utbytesprogram vägskyddsanläggningar Alex | E | 2237 | 2237 | M-S | 00:20 | 05:00 | D | Markarbeten och mindre förarbeten | A | Ht 2/2 - Brg 2/1 | X |  | Vägskydd Bredåkersvägen. Dp Degerbäcken Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Hednoret) - (Brännberg)
[5 empty] | E | 2237 | 2237 | S | 22:15 | 24:00 | D | Kanalisation och spårnära schakt | A | Ht 2/2 - Brg 2/1 | X
[5 empty] | E | 2238 | 2238 | M | 00:00 | 04:15 | D | Kanalisation och spårnära schakt | A | Ht 2/2 - Brg 2/1 | X
[5 empty] | E | 2238 | 2238 | nmTi-nmL | 22:15 | 04:15 | D | Kanalisation och spårnära schakt | A | Ht 2/2 - Brg 2/1 | X
[5 empty] | E | 2238 | 2238 | L | 12:00 | 24:00 | H | Skifte nytt till gammalt | A | Ht 2/2 - Brg 2/1 | X
[5 empty] | E | 2238 | 2238 | S | 00:00 | 24:00 | H | Skifte nytt till gammalt | A | Ht 2/2 - Brg 2/1 | X
[5 empty] | E | 2239 | 2239 | Ti-L | 00:20 | 05:00 | D | Efterarbete | A | Ht 2/2 - Brg 2/1 | X
344453 Övrigt | (DBN) | (LRG) |  | Nationellt utbytesprogram vägskyddsanläggningar Alex | E | 2237 | 2237 | M-S | 00:20 | 05:00 | D | Markarbeten och mindre förarbeten | A | Dbn 2/2 - Lrg 1/1 | X |  | Vägskydd Åkerholmsvägen. Dp Brännberg Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Degerbäcken) - (Laduberg)
[5 empty] | E | 2237 | 2237 | S | 22:15 | 24:00 | D | Kanalisation och spårnära schakt | A | Dbn 2/2 - Lrg 1/1 | X
[5 empty] | E | 2238 | 2238 | M | 00:00 | 04:15 | D | Kanalisation och spårnära schakt | A | Dbn 2/2 - Lrg 1/1 | X
[5 empty] | E | 2238 | 2238 | nmTi-nmL | 22:15 | 04:15 | D | Kanalisation och spårnära schakt | A | Dbn 2/2 - Lrg 1/1 | X
[5 empty] | E | 2238 | 2238 | L | 12:00 | 24:00 | H | Skifte nytt till gammalt | A | Dbn 2/2 - Lrg 1/1 | X
[5 empty] | E | 2238 | 2238 | S | 00:00 | 24:00 | H | Skifte nytt till gammalt | A | Dbn 2/2 - Lrg 1/1 | X
[5 empty] | E | 2239 | 2239 | Ti-L | 00:20 | 05:00 | D | Efterarbete | A | Dbn 2/2 - Lrg 1/1 | X
341381 Övrigt | LTK | (BDS) |  | Servicefönster Långträsk-(Boden Södra) | E | 2224 | 2249 | Ti | 02:15 | 04:15 | D |  | A |  |  |  | Trafikavbrott mellan dp Långträsk-(Boden Södra)
[5 empty] | E | 2226 | 2249 | F | 02:15 | 04:15 | D |  | A
[5 empty] | E | 2225 | 2225 | Ti | 05:50 | 06:50 | D |  | A
[5 empty] | E | 2226 | 2249 | TiO | 05:50 | 06:50 | D |  | A
341382 Övrigt | (LTK) | BST |  | Servicefönster (Långträsk)-Bastuträsk | E | 2225 | 2225 | O | 00:30 | 02:30 | D |  | A |  |  |  | Trafikavbrott mellan dp (Långträsk)-Bastuträsk
[5 empty] | E | 2226 | 2238 | O | 00:30 | 02:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 2240 | 2249 | O | 00:30 | 02:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 2226 | 2238 | To | 00:15 | 02:05 | D |  | A
[5 empty] | E | 2240 | 2249 | To | 00:15 | 02:05 | D |  | A
[5 empty] | E | 2224 | 2249 | M | 12:00 | 14:00 | D |  | A
341420 Övrigt | LTK | BST |  | Servicefönster Underhåll Långträsk-Bastuträsk HTSM | E | 2239 | 2239 | M-F | 00:30 | 04:30 | D |  | A | Ltk L1-Bst 5/2, Kaä 1/6, 2/6 | X |  | Trafikavbrott mellan dp Långträsk-Bastuträsk
[5 empty] | E | 2239 | 2240 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2239 | 2240 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500)
340605 Övrigt | MHN | STO |  | Träskholm- Myrheden, Spårväxelbyte | E | 2234 | 2239 | M-OF | 00:10 | 04:10 | D | Förberedande markarbeten | A | Sto 1/6, 2/6 - Mhn 1/5, 2/5 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Myrheden-Storträsk Förberedande markarbeten: Byte ktl-fundament, Rikta ränna, Makadambädd, Montera ktl-stolpar
[5 empty] | E | 2234 | 2239 | nmTo | 23:55 | 03:55 | D | Förberedande markarbeten | A | Sto 1/6, 2/6 - Mhn 1/5, 2/5 | X
[5 empty] | E | 2239 | 2239 | S | 23:45 | 24:00 | D | Förberedande markarbeten | A | Sto 1/6, 2/6 - Mhn 1/5, 2/5 | X
[5 empty] | E | 2240 | 2240 | M | 00:00 | 05:45 | D | Förberedande markarbeten | A | Sto 1/6, 2/6 - Mhn 1/5, 2/5 | X
[5 empty] | E | 2240 | 2240 | nmTo | 23:45 | 05:45 | D | Förberedande markarbeten | A | Sto 1/6, 2/6 - Mhn 1/5, 2/5 | X
[5 empty] | E | 2234 | 2240 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 km+m: 1021,800/1023,100 Längd: 1300)
341380 Övrigt | HLS | (BST) |  | Servicefönster (Hällnäs)-(Bastuträsk) | E | 2225 | 2225 | O | 01:10 | 03:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hällnäs-(Bastuträsk)
[5 empty] | E | 2226 | 2237 | ToF | 01:00 | 03:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2240 | 2249 | ToF | 01:00 | 03:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2225 | 2225 | M | 11:40 | 12:40 | D |  | A
[5 empty] | E | 2226 | 2227 | M | 11:40 | 12:40 | D |  | A
[5 empty] | E | 2228 | 2232 | M | 17:00 | 18:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2233 | 2249 | M | 11:40 | 12:40 | D |  | A
[5 empty] | E | 2226 | 2249 | F | 17:52 | 18:52 | D |  | A
341418 Övrigt | HLS | BST |  | Servicefönster Underhåll Hällnäs-BastuträskHTSM | E | 2238 | 2239 | M-F | 01:15 | 05:15 | D |  | A | Hls 1/6, 2/6, 3/6-Bst L1 | X |  | Trafikavbrott mellan dp Hällnäs-Bastuträsk
[5 empty] | E | 2238 | 2240 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 140/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2238 | 2240 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 140/70 Längd: 1500)
378508 Övrigt | (VDN) | (TVB) |  | Restriktivitet pga växling | E | 2150 | 2249 | M | 17:40 | 19:00 | D | Växling | B |  |  | X | Restriktivitet pga uppställning och växling.
[5 empty] | E | 2226 | 2249 | F | 17:45 | 19:20 | D | Växling | B
[5 empty] | E | 2150 | 2249 | L | 17:45 | 19:10 | D | Växling | B
341379 Övrigt | (VÄN) | (HLS) |  | Servicefönster (Vännäs Norra)-Hällnäs | E | 2225 | 2225 | O | 17:39 | 19:39 | D |  | A |  |  |  | Trafikavbrott mellan dp (Vännäs norra)-(Hällnäs)
[5 empty] | E | 2226 | 2249 | OTo | 17:39 | 19:39 | D |  | A
[5 empty] | E | 2225 | 2225 | Ti | 17:39 | 18:39 | D |  | A
[5 empty] | E | 2226 | 2249 | Ti | 17:39 | 18:39 | D |  | A
[5 empty] | E | 2226 | 2227 | F | 04:50 | 05:50 | D |  | A
[5 empty] | E | 2228 | 2232 | F | 03:10 | 04:10 | D |  | A
[5 empty] | E | 2233 | 2237 | F | 04:50 | 05:50 | D |  | A
[5 empty] | E | 2240 | 2249 | F | 04:50 | 05:50 | D |  | A
341417 Övrigt | VÄN | HLS |  | Servicefönster Underhåll Vännäs Norra-Hällnäs HTSM | E | 2238 | 2239 | M-F | 01:20 | 05:20 | D |  | A | Vän L2-Hls L2, 1/10 | X |  | Trafikavbrott mellan dp Vännäs norra-Hällnäs
[5 empty] | E | 2238 | 2240 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 140/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2238 | 2240 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 140/70 Längd: 1500)
341387 Övrigt | (VNS) | THÖ |  | Servicefönster Vännäs-Trehörningssjö | E | 2224 | 2234 | M | 13:30 | 16:30 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan; Trafikavbrott (Vännäs)-Trehörningsjö
[5 empty] | E | 2236 | 2249 | M | 13:30 | 16:30 | D |  | A
341400 Övrigt | VNS | THÖ |  | Servicefönster Underhåll Vännäs-Trehörningssjö HTSM | E | 2234 | 2235 | L | 17:50 | 23:50 | D |  | A | Vns 104 - Thö 2/2 | X |  | Trafikpåverkan; Trafikavbrott Vännäs-Trehörningsjö, Bara stopp vid södra utfarten av Vännäs
[5 empty] | E | 2234 | 2234 | S | 20:30 | 24:00 | D |  | A | Vns 104 - Thö 2/2 | X
[5 empty] | E | 2235 | 2235 | M | 00:00 | 02:30 | D |  | A | Vns 104 - Thö 2/2 | X
[5 empty] | E | 2235 | 2235 | M | 13:30 | 19:30 | D |  | A | Vns 104 - Thö 2/2 | X
[5 empty] | E | 2235 | 2235 | Ti-F | 14:00 | 20:00 | D |  | A | Vns 104 - Thö 2/2 | X
[5 empty] | E | 2234 | 2236 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2234 | 2236 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000)
341388 Övrigt | THÖ | MSL |  | Servicefönster Trehörningssjö-Mellansel | E | 2224 | 2234 | M | 13:30 | 16:30 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan; Trafikavbrott Trehörningsjö-Mellansel
[5 empty] | E | 2236 | 2249 | M | 13:30 | 16:30 | D |  | A
341402 Övrigt | THÖ | MSL |  | Servicefönster Underhåll Trehörningsjö-Mellansel HTSM | E | 2234 | 2235 | nmS | 18:30 | 00:30 | D |  | A | Thö 2/1-Msl 3/2, 3/4 | X |  | Trafikpåverkan, Trafikavbrott Trehörningsjö-Mellansel
[5 empty] | E | 2234 | 2234 | S | 20:30 | 24:00 | D |  | A | Thö 2/1-Msl 3/2, 3/4 | X
[5 empty] | E | 2235 | 2235 | M | 00:00 | 02:30 | D |  | A | Thö 2/1-Msl 3/2, 3/4 | X
[5 empty] | E | 2235 | 2235 | M | 12:50 | 18:50 | D |  | A | Thö 2/1-Msl 3/2, 3/4 | X
[5 empty] | E | 2235 | 2235 | Ti-F | 14:15 | 20:15 | D |  | A | Thö 2/1-Msl 3/2, 3/4 | X
[5 empty] | E | 2234 | 2236 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2234 | 2236 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/40 Längd: 1000)
341389 Övrigt | MSL | AP |  | Servicefönster Mellansel-Aspeå | E | 2224 | 2235 | M | 13:30 | 16:30 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan; Trafikavbrott Mellansel-Aspeå
[5 empty] | E | 2237 | 2249 | M | 13:30 | 16:30 | D |  | A
341403 Övrigt | MSL | AP |  | Servicefönster Underhåll Mellansel-Aspeå HTSM | E | 2235 | 2235 | S | 16:00 | 22:00 | D |  | A | Msl 3/1, 3/4-Ap 3/2 | X |  | Trafikpåverkan; Trafikavbrott Mellansel-Aspeå
[5 empty] | E | 2236 | 2236 | M | 13:00 | 19:00 | D |  | A | Msl 3/1, 3/4-Ap 3/2 | X
[5 empty] | E | 2236 | 2236 | Ti-F | 15:00 | 21:00 | D |  | A | Msl 3/1, 3/4-Ap 3/2 | X
[5 empty] | E | 2236 | 2236 | nmS | 19:30 | 01:30 | D |  | A | Msl 3/1, 3/4-Ap 3/2 | X
[5 empty] | E | 2236 | 2236 | S | 20:00 | 24:00 | D |  | A | Msl 3/1, 3/4-Ap 3/2 | X
[5 empty] | E | 2237 | 2237 | M | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Msl 3/1, 3/4-Ap 3/2 | X
[5 empty] | E | 2235 | 2237 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2235 | 2237 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/40 Längd: 1000)
340617 Övrigt | HOÅ |  |  | Nationellt, utbyte av manöversystem Siemens S5 till Siemens S7 | Alla | 2236 | 2236 | nmS | 19:30 | 01:30 | D | Utbyte PLS (arbete i signalställverket) | A |  | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Holmån
340616 Övrigt | AP |  |  | Nationellt, utbyte av manöversystem Siemens S5 till Siemens S7 | Alla | 2236 | 2236 | F | 15:30 | 21:30 | D | Utbyte PLS (arbete i signalställverket) | A |  | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Aspeå
341390 Övrigt | AP | (LSL) |  | Servicefönster Aspeå-Långsele | E | 2224 | 2235 | M | 13:30 | 16:30 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan; Trafikavbrott Aspeå-(Långsele)
[5 empty] | E | 2237 | 2249 | M | 13:30 | 16:30 | D |  | A
341404 Övrigt | AP | (LSL) |  | Servicefönster Underhåll Aspeå-Långsele HTSM | E | 2235 | 2235 | S | 16:00 | 22:00 | D |  | A |  | X |  | Trafikpåverkan; Trafikavbrott Aspeå-(Långsele)
[5 empty] | E | 2236 | 2236 | M | 13:30 | 19:30 | D |  | A |  | X
[5 empty] | E | 2236 | 2236 | Ti-F | 15:30 | 21:30 | D |  | A |  | X
[5 empty] | E | 2236 | 2236 | nmS | 19:00 | 01:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | E | 2236 | 2236 | S | 20:00 | 24:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | E | 2237 | 2237 | M | 00:00 | 02:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | E | 2235 | 2237 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 100/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2235 | 2237 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 100/40 Längd: 1000)
340615 Övrigt | SOM |  |  | Nationellt, utbyte av manöversystem Siemens S5 till Siemens S7 | Alla | 2236 | 2236 | To | 15:30 | 21:30 | D | Utbyte PLS (arbete i signalställverket) | A |  | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Stormyran
340613 Övrigt | GNÅ |  |  | Nationellt, utbyte av manöversystem Siemens S5 till Siemens S7 | Alla | 2236 | 2236 | O | 15:30 | 21:30 | D | Utbyte PLS (arbete i signalställverket) | A |  | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Grönåsen
340612 Övrigt | BAÖ |  |  | Nationellt, utbyte av manöversystem Siemens S5 till Siemens S7 | Alla | 2236 | 2236 | Ti | 15:30 | 21:30 | D | Utbyte PLS (arbete i signalställverket) | A |  | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Backsjön
340611 Övrigt | SLJ |  |  | Nationellt, utbyte av manöversystem Siemens S5 till Siemens S7 | Alla | 2236 | 2236 | M | 13:30 | 19:30 | D | Utbyte PLS (arbete i signalställverket) | A |  | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Selsjön
Norra | Vännäs-Holmsund | Vecka : 2225 2249
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
341416 Övrigt | VNS | UÅ |  | Servicefönster Underhåll Vännäs- Umeå HTSM | E | 2237 | 2237 | O-S | 08:00 | 16:00 | D |  | A | Uå 102-Vns 164, 131 | X |  | Trafikavbrott mellan dp Vännäs- Umeå
[5 empty] | E | 2223 | 2225 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 140/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2223 | 2225 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 140/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2237 | 2238 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 140/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2237 | 2238 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 140/70 Längd: 1500)
341394 Övrigt | (VNS) | GIM |  | Servicefönster Vännäs-Gimonäs | Alla | 2226 | 2248 | L | 03:00 | 06:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan : Trafikavbrott dp Umeå central/Godsbangård
341135 Övrigt | BRD | GIM |  | Anslutning NBB, Slopning vxl 410 | E | 2237 | 2237 | O-S | 00:00 | 24:00 | H | Inkoppling växlar, anslutning NBB, Slopning vxl | A | Brd L1 - Gim 224,252 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Brännland)- Gimonäs
[5 empty] | E | 2237 | 2239 | M-S | 00:00 | 24:00 | H | Inkoppling växlar, anslutning NBB, Slopning vxl | H | (sth: -/40 Längd: 500)
341414 Övrigt | UÅ | GIM |  | Servicefönster Underhåll Umeå C-Gimonäs HTSM | E | 2237 | 2237 | O-S | 08:00 | 16:00 | D |  | A | Gim 252,222 -Uå 131, 133, 135 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp Umeå C- Gimonäs
[5 empty] | E | 2223 | 2225 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 180/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2223 | 2225 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 180/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2237 | 2238 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 180/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2237 | 2238 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 180/70 Längd: 1500)
357320 Övrigt | UÅ | (GIM) |  | Slopade växlar anslutning Västerslätt | E | 2237 | 2237 | TiO | 12:00 | 12:00 | H | Inkoppling växlar, anslutning NBB, Slopning vxl | A | Gim 223 - Uå 373,371 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Umeå C-( Gimonäs)
[5 empty] | E | 2237 | 2239 | M-S | 00:00 | 24:00 | H | Inkoppling växlar, anslutning NBB, Slopning vxl | H | (sth: -/40 Längd: 150)
341114 Övrigt | UÅÖ |  |  | Umeå Ö, nya växlar och förlängning av befintlig plattform | Alla | 2233 | 2233 | M-O | 09:00 | 13:00 | D | Kanalisationsarbete, montage fundament | A | Uåö 214-Uåö 213 Uåö 212-Uåö 211 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Umeå Östra.
341115 Övrigt | UÅÖ |  |  | Umeå Ö, nya växlar och förlängning av befintlig plattform | 51 | 2226 | 2236 | nmTi-nmL | 22:00 | 04:00 | D | Plattformsförlängning | A | Uåö 214-Uåö 217 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Umeå Östra spår 51. Enkelspårsdrift. Hastighetsnedsätting v26-36 för arbetarskydd Hastighetsnedsättning v37-39 för banstabilisering
[5 empty] | Alla | 2226 | 2236 | M-S | 00:00 | 24:00 | H | Plattformsförlängning | H | (sth: -/40 Längd: 1100)
[5 empty] | Alla | 2237 | 2239 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: -/40 Längd: 100)
357233 Övrigt | UÅÖ | (GIM) |  | Umeå Ö, nya växlar | E | 2237 | 2237 | MTi | 00:00 | 12:00 | H | Inkoppling växlar | A | Gim 223 - Uåö 220 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Gimonäs) - Umeå Ö
[5 empty] | E | 2237 | 2239 | M-S | 00:00 | 24:00 | H | Inkoppling växlar, anslutning NBB, Slopning vxl | H | (sth: -/40 Längd: 150)
341377 Övrigt | (GIM) | HOD |  | Servicefönster (Gimonäs)-Holmsund | E | 2224 | 2237 | MO | 21:30 | 23:30 | D |  | A |  |  |  | Trafikavbrott mellan dp (Gimonäs)-Holmsund
[5 empty] | E | 2239 | 2249 | MO | 21:30 | 23:30 | D |  | A
341415 Övrigt | GIM | HOD |  | Servicefönster Underhåll Gimonäs-Holmsund | E | 2238 | 2238 | M-S | 17:30 | 23:30 | D |  | A | Gim L11-Hod 1/4 | X |  | Trafikavbrott mellan dp Gimonäs-Holmsund
[5 empty] | E | 2238 | 2239 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 70/40 Längd: 1000)
Norra | Malmbanan | Vecka : 2225 2249
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
339414 Övrigt | (BJF) | (PEA) |  | Servicefönster Underhåll Riksgränsen-(Peuravaara) HTSM | E | 2225 | 2225 | M-O | 04:00 | 09:00 | D |  | A |  | X |  | Trafikpåverkan Trafikavbrott (Björnefjell)-(Peuravaara)
[5 empty] | E | 2226 | 2226 | M-F | 04:00 | 08:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | E | 2230 | 2230 | S | 05:00 | 11:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | E | 2230 | 2230 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | E | 2231 | 2231 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | E | 2231 | 2231 | Ti-F | 04:00 | 09:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | E | 2232 | 2232 | S | 05:00 | 10:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | E | 2232 | 2232 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | E | 2233 | 2233 | M | 00:00 | 08:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | E | 2233 | 2233 | nmTi | 19:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | E | 2234 | 2234 | S | 05:00 | 10:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | E | 2234 | 2234 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | E | 2235 | 2235 | M | 00:00 | 08:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | E | 2235 | 2235 | nmTi | 19:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | E | 2235 | 2235 | Ti-F | 03:35 | 08:35 | D |  | A |  | X
[5 empty] | E | 2236 | 2236 | M | 03:00 | 08:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | E | 2236 | 2236 | Ti-F | 03:35 | 08:35 | D |  | A |  | X
[5 empty] | E | 2236 | 2236 | S | 05:00 | 15:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | E | 2237 | 2237 | M | 03:00 | 13:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | E | 2237 | 2237 | Ti | 00:00 | 10:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | E | 2237 | 2237 | nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | E | 2221 | 2227 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/40 Längd: 2000)
[5 empty] | E | 2230 | 2237 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/40 Längd: 2000)
343093 Övrigt | VJ |  |  | Tunnelåtgärder Vassijaure HTSM | Alla | 2232 | 2232 | S | 05:00 | 24:00 | D |  | A |  | X |  | Trafikavbrott:Vassjaure
[5 empty] | Alla | 2233 | 2233 | MTi | 00:00 | 05:00 | H |  | A |  | X
[5 empty] | Alla | 2234 | 2234 | S | 05:00 | 24:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | Alla | 2235 | 2235 | MTi | 00:00 | 05:00 | H |  | A |  | X
336983 Övrigt | KÅ |  |  | ERTMS SO Björkliden Förberedande arb i Kopparåsen | 2 1 | 2236 | 2236 | S | 05:00 | 24:00 | H |  | A | 353,354 | X |  | Utförs isamband med Trafikavbrott N336882 Enkelspårsdrift. Förberedande arbeten Förberedande mellansteg
[5 empty] | 2 1 | 2237 | 2237 | M-O | 00:00 | 05:00 | H |  | A | 353,354 | X
343106 Övrigt | (BLN) | (KÅ) |  | Tunnelåtgärder Tornehamn HTSM | E | 2232 | 2232 | S | 05:00 | 24:00 | D |  | A |  | X |  | Trafikavbrott:(Björkliden)-(Kopparåsen)
[5 empty] | E | 2233 | 2233 | MTi | 00:00 | 05:00 | H |  | A |  | X
[5 empty] | E | 2234 | 2234 | S | 05:00 | 24:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | E | 2235 | 2235 | MTi | 00:00 | 05:00 | H |  | A |  | X
343090 Övrigt | (AK) | (BLN) |  | Tunnelåtgärder Nuolja HTSM | E | 2232 | 2232 | S | 05:00 | 24:00 | D |  | A |  | X |  | Trafikavbrott (Abisko)-(Björkliden)
[5 empty] | E | 2233 | 2233 | MTi | 00:00 | 05:00 | H |  | A |  | X
[5 empty] | E | 2234 | 2234 | S | 05:00 | 24:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | E | 2235 | 2235 | MTi | 00:00 | 05:00 | H |  | A |  | X
336980 Övrigt | AK |  |  | ERTMS SO Björkliden Förberedande arb i Abisko Östra | 1,3,4,5,7 8,9,10 | 2236 | 2236 | S | 05:00 | 24:00 | H |  | A | 1/5,1/6,3/5,3/6 sb34s,sb34as,sb35s,vsk | X |  | Utförs isamband med trafikavbrott N336882 Enkelspårsdrift Enkelspårsdrift.Förberedande arbeten Förberedande mellansteg
[5 empty] | 1,3,4,5,7 8,9,10 | 2237 | 2237 | M-O | 00:00 | 05:00 | H |  | A | 1/5,1/6,3/5,3/6 sb34s,sb34as,sb35s,vsk | X
336977 Övrigt | SOA |  |  | ERTMS SO Björkliden Förberedande arb i Stordalen | 2,3 | 2234 | 2234 | S | 05:00 | 24:00 | H |  | A | 273,274,sb1 | X |  | Utförs isamband med Trafikavbrott N336882 Enkelspårsdrift. Förberedande arbeten Förberedande mellansteg
[5 empty] | 2,3 | 2235 | 2235 | MTi | 00:00 | 05:00 | H |  | A | 273,274,sb1 | X
336976 Övrigt | SBK |  |  | ERTMS SO Björkliden Förberedande arb i Stenbacken | 2,3 4,5,6 | 2234 | 2234 | S | 05:00 | 24:00 | H |  | A | 233,234,sb1,sb2,sb3 | X |  | Utförs isamband med Trafikavbrott N336882 Enkelspårsdrift. Förberedande arbeten Förberedande mellansteg
[5 empty] | 2,3 4,5,6 | 2235 | 2235 | MTi | 00:00 | 05:00 | H |  | A | 233,234,sb1,sb2,sb3 | X
336973 Övrigt | RSN |  |  | ERTMS SO Björkliden Förberedande arb i Rensjön | 2,3 | 2232 | 2232 | S | 05:00 | 24:00 | H |  | A | 173,175,174,176 | X |  | Utförs isamband med Trafikavbrott N336882 Enkelspårsdrift. Förberedande arbeten Förberedande mellansteg
[5 empty] | 2,3 | 2233 | 2233 | MTi | 00:00 | 05:00 | H |  | A | 173,175,174,176 | X
336971 Övrigt | KV |  |  | ERTMS SO Björkliden Förberedande arb i Krokvik | 2,3,4 | 2232 | 2232 | S | 05:00 | 24:00 | H |  | A | msi 133,135,134,136 | X |  | Utförs isamband med Trafikavbrott N336882 Enkelspårsdrift. Förberedande arbeten Förberedande mellansteg
[5 empty] | 2,3,4 | 2233 | 2233 | MTi | 00:00 | 05:00 | H |  | A | msi 133,135,134,136 | X
336882 Övrigt | PEA | BJF |  | ERTMS SO Björkliden Inkopplingsfönster 0,1,2,3,4 | Samtliga | 2230 | 2230 | S | 05:00 | 24:00 | H | Inkopplingsfönster 0-preSAT | A | Pea 517,511-Bjf B412 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Peuravaara-Björnefell Vid test av anläggningen behöver linjeblocket kunna vändas in och ut från Pea (Kra) samt Björnfjell.
[5 empty] | Samtliga | 2231 | 2231 | M | 00:00 | 05:00 | H | Inkopplingsfönster 0-preSAT | A | Pea 517,511-Bjf B412 | X
[5 empty] | Samtliga | 2232 | 2232 | S | 05:00 | 24:00 | H | Inkopplingsfönster 1 | A | Pea 517,511-Bjf B412 | X
[5 empty] | Samtliga | 2233 | 2233 | MTi | 00:00 | 05:00 | H | Inkopplingsfönster 1 | A | Pea 517,511-Bjf B412 | X
[5 empty] | Samtliga | 2234 | 2234 | S | 05:00 | 24:00 | H | Inkopplingsfönster 2 | A | Pea 517,511-Bjf B412 | X
[5 empty] | Samtliga | 2235 | 2235 | MTi | 00:00 | 05:00 | H | Inkopplingsfönster 2 | A | Pea 517,511-Bjf B412 | X
[5 empty] | Samtliga | 2236 | 2236 | S | 05:00 | 24:00 | H | Inkopplingsfönster 3 | A | Pea 517,511-Bjf B412 | X
[5 empty] | Samtliga | 2237 | 2237 | M-O | 00:00 | 05:00 | H | Inkopplingsfönster 3 | A | Pea 517,511-Bjf B412 | X
[5 empty] | Samtliga | 2238 | 2238 | S | 05:00 | 17:00 | H | Inkopplingsfönster 4 | A | Pea 517,511-Bjf B412
338639 Övrigt | PEA | BJF |  | ERTMS SO Björkliden Entreprenadarbete | E Alla | 2225 | 2225 | M-O | 04:00 | 09:00 | D |  | A | Pea L2-Bjf 387 | X |  | Trafikpåverkan:Trafikavbrott Peuravaara-Björnefjell Grundsättning samt fundament teknikhus och skåp, kanalisation, huvudkablage, kraft samt rivning.
[5 empty] | E Alla | 2225 | 2225 | To | 03:56 | 08:15 | D |  | A | Pea L2-Bjf 387 | X
[5 empty] | E Alla | 2226 | 2226 | M | 04:00 | 09:15 | D |  | A | Pea L2-Bjf 387 | X
[5 empty] | E Alla | 2226 | 2226 | Ti-To | 03:56 | 08:15 | D |  | A | Pea L2-Bjf 387 | X
[5 empty] | E Alla | 2230 | 2230 | M | 04:00 | 09:15 | D |  | A | Pea L2-Bjf 387 | X
[5 empty] | E Alla | 2230 | 2230 | Ti-To | 04:00 | 08:40 | D |  | A | Pea L2-Bjf 387 | X
[5 empty] | E Alla | 2231 | 2231 | M | 03:00 | 08:15 | D |  | A | Pea L2-Bjf 387 | X
[5 empty] | E Alla | 2231 | 2231 | Ti-To | 04:00 | 09:00 | D |  | A | Pea L2-Bjf 387 | X
[5 empty] | E Alla | 2232 | 2232 | M | 04:00 | 09:15 | D |  | A | Pea L2-Bjf 387 | X
[5 empty] | E Alla | 2232 | 2232 | Ti-To | 04:00 | 08:40 | D |  | A | Pea L2-Bjf 387 | X
[5 empty] | E Alla | 2233 | 2233 | M | 03:00 | 08:15 | D |  | A | Pea L2-Bjf 387 | X
[5 empty] | E Alla | 2233 | 2233 | Ti | 03:35 | 08:15 | D |  | A | Pea L2-Bjf 387 | X
[5 empty] | E Alla | 2233 | 2233 | OTo | 03:55 | 08:35 | D |  | A | Pea L2-Bjf 387 | X
[5 empty] | E Alla | 2234 | 2234 | M | 04:00 | 09:15 | D |  | A | Pea L2-Bjf 387 | X
[5 empty] | E Alla | 2234 | 2234 | Ti-To | 04:00 | 08:40 | D |  | A | Pea L2-Bjf 387 | X
[5 empty] | E Alla | 2235 | 2236 | M | 03:00 | 08:15 | D |  | A | Pea L2-Bjf 387 | X
[5 empty] | E Alla | 2235 | 2236 | Ti-To | 03:35 | 08:15 | D |  | A | Pea L2-Bjf 387 | X
338732 Övrigt | (PEA) |  |  | ERTMS SO Kiruna Entreprenadarbete | 1,21 | 2225 | 2226 | M-To | 21:45 | 23:00 | D |  | A | Kra 527-594-582-515 | X |  | Trafikpåverkan: Peuravaara Grundsättning samt fundament teknikhus och skåp, kanalisation, huvudkablage, kraft samt rivning.
[5 empty] | 1,21 | 2227 | 2229 | M-To | 21:40 | 22:30 | D |  | A | Kra 527-594-582-515 | X
[5 empty] | 1,21 | 2230 | 2234 | M-To | 21:45 | 23:00 | D |  | A | Kra 527-594-582-515 | X
[5 empty] | 1,21 | 2225 | 2234 | nmTi-nmF | 23:50 | 01:10 | D |  | A | Kra 527-594-582-515 | X
[5 empty] | 1,21 | 2225 | 2234 | Ti-F | 02:05 | 02:50 | D |  | A | Kra 527-594-582-515
[5 empty] | 1,21 | 2235 | 2236 | M-To | 21:45 | 23:00 | D |  | A | Kra 527-594-582-515 | X
[5 empty] | 1,21 | 2237 | 2240 | M-To | 21:40 | 22:30 | D |  | A | Kra 527-594-582-515 | X
[5 empty] | 1,21 | 2235 | 2235 | nmTi nmF | 23:50 | 01:50 | D |  | A | Kra 527-594-582-515 | X
[5 empty] | 1,21 | 2235 | 2235 | nmO nmTo | 23:50 | 02:00 | D |  | A | Kra 527-594-582-515 | X
[5 empty] | 1,21 | 2236 | 2236 | nmTi-nmF | 23:50 | 01:50 | D |  | A | Kra 527-594-582-515 | X
[5 empty] | 1,21 | 2238 | 2239 | nmTi-nmF | 23:50 | 02:00 | D |  | A | Kra 527-594-582-515 | X
[5 empty] | 1,21 | 2240 | 2240 | nmTi-nmF | 23:50 | 01:50 | D |  | A | Kra 527-594-582-515 | X
[5 empty] | 1,21 | 2237 | 2237 | nmTi nmO | 23:50 | 01:50 | D |  | A | Kra 527-594-582-515 | X
[5 empty] | 1,21 | 2237 | 2237 | nmTo nmF | 23:50 | 02:00 | D |  | A | Kra 527-594-582-515 | X
[5 empty] | 1,21 | 2235 | 2235 | TiO | 02:15 | 02:50 | D |  | A | Kra 527-594-582-515
[5 empty] | 1,21 | 2235 | 2235 | ToF | 02:05 | 02:50 | D |  | A | Kra 527-594-582-515
[5 empty] | 1,21 | 2237 | 2237 | OTo | 02:15 | 02:50 | D |  | A | Kra 527-594-582-515
[5 empty] | 1,21 | 2237 | 2237 | MTi | 02:05 | 02:50 | D |  | A | Kra 527-594-582-515
[5 empty] | 1,21 | 2238 | 2239 | Ti-F | 02:15 | 02:50 | D |  | A | Kra 527-594-582-515
[5 empty] | 1,21 | 2240 | 2240 | Ti-F | 02:05 | 02:50 | D |  | A | Kra 527-594-582-515
338733 Övrigt | PEA | KX |  | ERTMS SO Kiruna Entreprenadarbete | E Alla | 2225 | 2226 | M-To | 21:45 | 23:05 | D |  | A | Kra 527 - Kia(alla spår) - Kx 1/6 och 2/6 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Peuravaara-Kalixfors Grundsättning samt fundament teknikhus och skåp, kanalisation, huvudkablage, kraft samt rivning.
[5 empty] | E Alla | 2227 | 2229 | M-To | 21:40 | 22:30 | D |  | A | Kra 527 - Kia(alla spår) - Kx 1/6 och 2/6 | X
[5 empty] | E Alla | 2230 | 2234 | M-To | 21:45 | 23:05 | D |  | A | Kra 527 - Kia(alla spår) - Kx 1/6 och 2/6 | X
[5 empty] | E Alla | 2225 | 2234 | nmTi-nmF | 23:50 | 01:05 | D |  | A | Kra 527 - Kia(alla spår) - Kx 1/6 och 2/6 | X
[5 empty] | E Alla | 2225 | 2234 | Ti-F | 02:05 | 02:50 | D |  | A | Kra 527 - Kia(alla spår) - Kx 1/6 och 2/6 | X
[5 empty] | E Alla | 2235 | 2236 | M-To | 21:45 | 23:05 | D |  | A | Kra 527 - Kia(alla spår) - Kx 1/6 och 2/6 | X
[5 empty] | E Alla | 2237 | 2240 | M-To | 21:40 | 22:30 | D |  | A | Kra 527 - Kia(alla spår) - Kx 1/6 och 2/6 | X
[5 empty] | E Alla | 2235 | 2235 | nmO nmTo | 23:50 | 02:00 | D |  | A | Kra 527 - Kia(alla spår) - Kx 1/6 och 2/6 | X
[5 empty] | E Alla | 2235 | 2235 | nmTi nmF | 23:50 | 01:50 | D |  | A | Kra 527 - Kia(alla spår) - Kx 1/6 och 2/6 | X
[5 empty] | E Alla | 2236 | 2236 | nmTi-nmF | 23:50 | 01:50 | D |  | A | Kra 527 - Kia(alla spår) - Kx 1/6 och 2/6 | X
[5 empty] | E Alla | 2237 | 2237 | nmTo nmF | 23:50 | 02:00 | D |  | A | Kra 527 - Kia(alla spår) - Kx 1/6 och 2/6 | X
[5 empty] | E Alla | 2237 | 2237 | nmTi nmO | 23:50 | 01:50 | D |  | A | Kra 527 - Kia(alla spår) - Kx 1/6 och 2/6 | X
[5 empty] | E Alla | 2238 | 2239 | nmTi-nmF | 23:50 | 02:00 | D |  | A | Kra 527 - Kia(alla spår) - Kx 1/6 och 2/6 | X
[5 empty] | E Alla | 2240 | 2240 | nmTi-nmF | 23:50 | 01:50 | D |  | A | Kra 527 - Kia(alla spår) - Kx 1/6 och 2/6 | X
[5 empty] | E Alla | 2235 | 2235 | TiO | 02:15 | 02:50 | D |  | A | Kra 527 - Kia(alla spår) - Kx 1/6 och 2/6
[5 empty] | E Alla | 2235 | 2235 | MTo | 02:05 | 02:50 | D |  | A | Kra 527 - Kia(alla spår) - Kx 1/6 och 2/6
[5 empty] | E Alla | 2236 | 2236 | Ti-F | 02:05 | 02:50 | D |  | A | Kra 527 - Kia(alla spår) - Kx 1/6 och 2/6
[5 empty] | E Alla | 2237 | 2237 | OTo | 02:15 | 02:50 | D |  | A | Kra 527 - Kia(alla spår) - Kx 1/6 och 2/6
[5 empty] | E Alla | 2237 | 2237 | MTi | 02:05 | 02:50 | D |  | A | Kra 527 - Kia(alla spår) - Kx 1/6 och 2/6
[5 empty] | E Alla | 2238 | 2239 | Ti-F | 02:15 | 02:50 | D |  | A | Kra 527 - Kia(alla spår) - Kx 1/6 och 2/6
[5 empty] | E Alla | 2240 | 2240 | Ti-F | 02:05 | 02:50 | D |  | A | Kra 527 - Kia(alla spår) - Kx 1/6 och 2/6
339416 Övrigt | (PEA) | GV |  | Servicefönster Underhåll (Peuravaara)-Gällivare HTSM | E | 2230 | 2230 | S | 05:00 | 11:00 | D |  | A | Pea 570 - Gv 107,123 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Peuravaara)-Gällivare v22+24 ersätts av N378358+N378358 (Delade i Rsi)
[5 empty] | E | 2230 | 2230 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Pea 570 - Gv 107,123 | X
[5 empty] | E | 2231 | 2231 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Pea 570 - Gv 107,123 | X
[5 empty] | E | 2232 | 2232 | S | 05:00 | 10:00 | D |  | A | Pea 570 - Gv 107,123 | X
[5 empty] | E | 2232 | 2232 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A | Pea 570 - Gv 107,123 | X
[5 empty] | E | 2233 | 2233 | M | 00:00 | 08:00 | D |  | A | Pea 570 - Gv 107,123 | X
[5 empty] | E | 2233 | 2233 | nmTi | 19:00 | 05:00 | D |  | A | Pea 570 - Gv 107,123 | X
[5 empty] | E | 2234 | 2234 | S | 05:00 | 10:00 | D |  | A | Pea 570 - Gv 107,123 | X
[5 empty] | E | 2234 | 2234 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A | Pea 570 - Gv 107,123 | X
[5 empty] | E | 2235 | 2235 | M | 00:00 | 08:00 | D |  | A | Pea 570 - Gv 107,123 | X
[5 empty] | E | 2235 | 2235 | nmTi | 19:00 | 05:00 | D |  | A | Pea 570 - Gv 107,123 | X
[5 empty] | E | 2235 | 2235 | nmO nmTo | 21:00 | 02:00 | D |  | A | Pea 570 - Gv 107,123 | X
[5 empty] | E | 2236 | 2236 | S | 05:00 | 15:00 | D |  | A | Pea 570 - Gv 107,123 | X
[5 empty] | E | 2237 | 2237 | M | 03:00 | 13:00 | D |  | A | Pea 570 - Gv 107,123 | X
[5 empty] | E | 2237 | 2237 | Ti | 00:00 | 10:00 | D |  | A | Pea 570 - Gv 107,123 | X
[5 empty] | E | 2237 | 2237 | nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Pea 570 - Gv 107,123 | X
[5 empty] | E | 2237 | 2237 | nmTo nmF | 21:00 | 02:00 | D |  | A | Pea 570 - Gv 107,123 | X
[5 empty] | E | 2238 | 2239 | nmTi-nmL | 21:00 | 02:00 | D |  | A | Pea 570 - Gv 107,123
[5 empty] | E | 2220 | 2227 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/40 Längd: 2000)
[5 empty] | E | 2234 | 2241 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/40 Längd: 2000)
337257 Övrigt | GY |  |  | ERTMS SO Linaälv Förberedande arb i Gäddmyr | 2,3 | 2234 | 2234 | S | 05:00 | 24:00 | H |  | A | Msi 2/6-2/5 | X |  | Utförs isamband med Trafikavbrott N337154 Enkelspårsdrift."Gäddmyr Förberedande arbeten ERTMS"
[5 empty] | 2,3 | 2235 | 2235 | MTi | 00:00 | 05:00 | H |  | A | Msi 2/6-2/5 | X
337256 Övrigt | FJÅ |  |  | ERTMS SO Linaälv Förberedande arb i Fjällåsen | 1,3 | 2234 | 2234 | S | 05:00 | 24:00 | H |  | A | Msi 1/5-1/6 | X |  | Utförs isamband med Trafikavbrott N337154 Enkelspårsdrift "Fjällåsen Förberedande arbeten ERTMS"
[5 empty] | 1,3 | 2235 | 2235 | MTi | 00:00 | 05:00 | H |  | A | Msi 1/5-1/6 | X
337255 Övrigt | HÅK |  |  | ERTMS SO Linaälv Förberedande arb i Håmojåkk | 2,3 | 2232 | 2232 | S | 05:00 | 24:00 | H |  | A | Msi 2/6-2/5 | X |  | Utförs isamband med Trafikavbrott N337154 Enkelspårsdrift. Förberedande arbeten ERTMS"
[5 empty] | 2,3 | 2233 | 2233 | MTi | 00:00 | 05:00 | H |  | A | Msi 2/6-2/5 | X
337154 Övrigt | GV | RSI |  | ERTMS SO Linaälv Inkopplingsfönster 0,1,2,3,4 | Samtliga | 2230 | 2230 | S | 05:00 | 24:00 | H | Inkopplingsfönster 0 - preSAT ERTMS | A | Gv 107,123-Rsi 591,516 | X |  | Trafikpåverkan:Trafikavbrott Gällivare-Råtsi "Inkopplingsfönster 0 - preSAT ERTMS
[5 empty] | Samtliga | 2231 | 2231 | M | 00:00 | 05:00 | H | Inkopplingsfönster 0 - preSAT ERTMS | A | Gv 107,123-Rsi 591,516 | X
[5 empty] | Samtliga | 2232 | 2232 | S | 05:00 | 24:00 | H | Inkopplingsfönster 1 | A | Gv 107,123-Rsi 591,516 | X
[5 empty] | Samtliga | 2233 | 2233 | MTi | 00:00 | 05:00 | H | Inkopplingsfönster 1 | A | Gv 107,123-Rsi 591,516 | X
[5 empty] | Samtliga | 2234 | 2234 | S | 05:00 | 24:00 | H | Inkopplingsfönster 2 | A | Gv 107,123-Rsi 591,516 | X
[5 empty] | Samtliga | 2235 | 2235 | MTi | 00:00 | 05:00 | H | Inkopplingsfönster 2 | A | Gv 107,123-Rsi 591,516 | X
[5 empty] | Samtliga | 2236 | 2236 | S | 05:35 | 24:00 | H | Inkopplingsfönster 3 | A | Gv 107,123-Rsi 591,516
[5 empty] | Samtliga | 2237 | 2237 | M-O | 00:00 | 05:00 | H | Inkopplingsfönster 3 | A | Gv 107,123-Rsi 591,516
[5 empty] | Samtliga | 2238 | 2238 | S | 05:35 | 17:00 | H | Inkopplingsfönster 4 | A | Gv 107,123-Rsi 591,516
338899 Övrigt | GV | (RSI) |  | ERTMS SO Linaälv Entreprenadarbete | E Alla | 2225 | 2234 | M-To | 21:30 | 23:20 | D |  | A | Gv 107,123-Rsi 500 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Gällivare-(Råtsi) Grundsättning samt fundament teknikhus och skåp, kanalisation, huvudkablage, kraft samt rivning.
[5 empty] | E Alla | 2225 | 2234 | Ti-F | 01:30 | 02:50 | D |  | A | Gv 107,123-Rsi 500 | X
[5 empty] | E Alla | 2235 | 2249 | nmTi-nmF | 21:30 | 02:50 | D |  | A | Gv 107,123-Rsi 500 | X
341172 Övrigt | (GV) | (HRT) |  | Harrträsk-Gällivare Spårbyte, ettårsjustering | E | 2234 | 2234 | S | 05:00 | 16:00 | D | Spårriktning och makademisering | A | HRT 1/2 - KAA 305, GV 102 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Gällivare) - (Harrträsk) Ett årsjusteringar för spårbyte Gällivare-Harrträsk Samordna med Ibruktagning ERTMS styrområde Linaälv och lansering av bron Malmbergsvägen mellan (Gv)-(Kos). Får inte krocka med ibruktagningen SO Gällivare
[5 empty] | E | 2235 | 2235 | M | 05:00 | 16:00 | D | Spårriktning och makademisering | A | HRT 1/2 - KAA 305, GV 102 | X
339420 Övrigt | GV | (MK) |  | Servicefönster Underhåll Gällivare - (Murjek) HTSM | E | 2226 | 2226 | nmTi-nmF | 21:45 | 03:45 | D |  | A | Gv 170,174 - Mk 1/1 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Gällivare-(Murjek)
[5 empty] | E | 2234 | 2234 | nmTi-nmF | 21:45 | 03:45 | D |  | A | Gv 170,174 - Mk 1/1 | X
[5 empty] | E | 2235 | 2235 | nmTo nmF | 21:45 | 03:45 | D |  | A | Gv 170,174 - Mk 1/1 | X
[5 empty] | E | 2236 | 2236 | nmTi-nmF | 21:45 | 03:45 | D |  | A | Gv 170,174 - Mk 1/1 | X
[5 empty] | E | 2237 | 2237 | nmTo nmF | 21:45 | 03:45 | D |  | A | Gv 170,174 - Mk 1/1 | X
[5 empty] | E | 2238 | 2240 | nmTi-nmF | 21:45 | 03:45 | D |  | A | Gv 170,174 - Mk 1/1 | X
[5 empty] | E | 2220 | 2227 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/40 Längd: 2000)
[5 empty] | E | 2234 | 2241 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/40 Längd: 2000)
379944 Övrigt | (KAA) | (MK) |  | ERTMS SO Polcirkeln Entreprenadarbeten | E Alla | 2225 | 2225 | nmTi-nmF | 22:50 | 03:50 | D |  | A | Kaa 302-Mk 1/1 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Koijuvaara)-(Murjek) Ersätter N339081 dessa dagar Grundsättning samt fundament teknikhus och skåp, kanalisation, huvudkablage, kraft samt rivning.
[5 empty] | E Alla | 2227 | 2233 | nmTi-nmF | 22:50 | 03:50 | D |  | A | Kaa 302-Mk 1/1 | X
[5 empty] | E Alla | 2235 | 2235 | nmTi nmO | 22:50 | 03:50 | D |  | A | Kaa 302-Mk 1/1 | X
[5 empty] | E Alla | 2237 | 2237 | nmTi nmO | 22:50 | 03:50 | D |  | A | Kaa 302-Mk 1/1 | X
339081 Övrigt | (KAA) | HFS |  | ERTMS SO Polcirkeln Entreprenadarbeten | E Alla | 2226 | 2226 | nmTi-nmF | 22:00 | 03:00 | D |  | A | Kaa 302-Hfs 1/2 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Koijuvaara-Holmfors Ersätts av N379944+N379946 v25+27-33 M-To och v35+37 M,Ti Grundsättning samt fundament teknikhus och skåp, kanalisation, huvudkablage, kraft samt rivning.
[5 empty] | E Alla | 2234 | 2234 | nmTi-nmF | 22:00 | 03:00 | D |  | A | Kaa 302-Hfs 1/2 | X
[5 empty] | E Alla | 2235 | 2235 | nmTo nmF | 22:00 | 03:00 | D |  | A | Kaa 302-Hfs 1/2 | X
[5 empty] | E Alla | 2236 | 2236 | nmTi-nmF | 22:00 | 03:00 | D |  | A | Kaa 302-Hfs 1/2 | X
[5 empty] | E Alla | 2237 | 2237 | nmTo nmF | 22:00 | 03:00 | D |  | A | Kaa 302-Hfs 1/2 | X
[5 empty] | E Alla | 2238 | 2240 | nmTi-nmF | 22:00 | 03:00 | D |  | A | Kaa 302-Hfs 1/2 | X
337457 Övrigt | HRT | STK |  | ERTMS SO Gällivare Inkopplingsfönster 0,3,4 | Samtliga | 2230 | 2230 | S | 05:00 | 24:00 | H | Inkopplingsfönster 0 - preSAT ERTMS | A | Hrt 1/2-Stk 2/1 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Harrträsk-Sikträsk "Inkopplingsfönster " "Syftet med begränsningspunkt mot Inlandsbanan är att kunna utföra fordonskörning och ställa tågvägar
[5 empty] | Samtliga | 2231 | 2231 | M | 00:00 | 05:00 | H | Inkopplingsfönster 0 - preSAT ERTMS | A | Hrt 1/2-Stk 2/1 | X
[5 empty] | Samtliga | 2236 | 2236 | S | 05:35 | 24:00 | H | Inkopplingsfönster 3 | A | Hr1/2-Stk 2/1 | X
[5 empty] | Samtliga | 2237 | 2237 | M-O | 00:00 | 05:00 | H | Inkopplingsfönster 3 | A | Hr1/2-Stk 2/1 | X
[5 empty] | Samtliga | 2238 | 2238 | S | 05:35 | 17:00 | D | Inkopplingsfönster 4 | A | Hr1/2-Stk 2/1 | X
379946 Övrigt | MK | HFS |  | ERTMS SO Polcirkeln Entreprenadarbeten | E Alla | 2225 | 2225 | nmTi-nmF | 22:00 | 03:00 | D |  | A | Mk 1/1-Hfs 1/2 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Murjek-Holmfors Ersätter N339081 dessa dagar Grundsättning samt fundament teknikhus och skåp, kanalisation, huvudkablage, kraft samt rivning.
[5 empty] | E Alla | 2227 | 2233 | nmTi-nmF | 22:00 | 03:00 | D |  | A | Mk 1/1-Hfs 1/2 | X
[5 empty] | E Alla | 2235 | 2235 | nmTi nmO | 22:00 | 03:00 | D |  | A | Mk 1/1-Hfs 1/2 | X
[5 empty] | E Alla | 2237 | 2237 | nmTi nmO | 22:00 | 03:00 | D |  | A | Mk 1/1-Hfs 1/2 | X
352423 Övrigt | STÄ |  |  | STAX 32,5 ton, södra omloppet. UA 1 | Alla | 2230 | 2230 | S | 05:00 | 24:00 | H |  | A | Stä inf 1/2 - 1/1 | X |  | Trafikpåverkan: trafikavbrott Sandträsk Koordinerat mot ERTMS långstopp på SO Gv
[5 empty] | Alla | 2231 | 2231 | M | 00:00 | 04:40 | H |  | A | Stä inf 1/2 - 1/1 | X
[5 empty] | Alla | 2236 | 2236 | S | 05:00 | 24:00 | H |  | A | Stä inf 1/2 - 1/1 | X
[5 empty] | Alla | 2237 | 2237 | M-O | 00:00 | 04:40 | H |  | A | Stä inf 1/2 - 1/1 | X
[5 empty] | Alla | 2237 | 2238 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 90/40)
341647 Övrigt | HFS | (BUD) |  | Opto 2.0 Etapp 1 Hfs-Le Förläggning av multidukt längs järnvägen | E Hfs alla | 2225 | 2225 | nmTi nmO | 22:15 | 02:15 | D |  | A | Hfs 1/1- Bdn 103 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott. Holmfors-(Buddbyn) Punktvisa insatser i spår vid trånga passager kommer genomföras, och inte hela sträckor, samt transport av material. Dukten förläggs om möjligt i kanalisation.
[5 empty] | E Hfs alla | 2232 | 2235 | nmTi-nmF | 22:15 | 03:15 | D |  | A | Hfs 1/1- Bdn 103
[5 empty] | E Hfs alla | 2238 | 2240 | nmTi-nmF | 22:15 | 02:15 | D |  | A | Hfs 1/1- Bdn 103
341747 Övrigt | BUD | BDN |  | Opto 2.0 Etapp 1 Hfs-Le Förläggning av multidukt längs järnvägen | E | 2225 | 2225 | nmTi nmO | 22:15 | 02:15 | D | Förläggning av multidukt | A | Bdn 103 - 233,290,332,362 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott.Buddbyn-Boden Punktvisa insatser i spår vid trånga passager kommer genomföras, och inte hela sträckor, samt transport av material. Dukten förläggs om möjligt i kanalisation.
[5 empty] | E | 2232 | 2235 | nmTi-nmF | 22:15 | 03:15 | D | Förläggning av multidukt | A | Bdn 103 - 233,290,332,362
[5 empty] | E | 2238 | 2240 | nmTi-nmF | 22:15 | 02:15 | D | Förläggning av multidukt | A | Bdn 103 - 233,290,332,362
341406 Övrigt | (BDN) | MK |  | Servicefönster Underhåll (Boden Central)-Murjek HTSM | E | 2225 | 2225 | nmTi nmO | 22:15 | 02:15 | D |  | A | Bdn 103-Mk 1/1 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Boden Central)-Murjek
[5 empty] | E | 2238 | 2240 | nmTi-nmF | 22:15 | 02:15 | D |  | A | Bdn 103-Mk 1/1 | X
[5 empty] | E | 2221 | 2225 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 135/40 Längd: 2000)
[5 empty] | E | 2238 | 2241 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 135/40 Längd: 2000)
341676 Övrigt | BDN | MK |  | Servicefönster Underhåll Kontaktlednings Boden Central-Murjek HTSM | E | 2232 | 2233 | nmTi-nmF | 22:00 | 03:00 | D |  | A | Bdn 362, 364 -Mk 1/1 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp Boden Central-Murjek
[5 empty] | E | 2234 | 2235 | nmTi-nmF | 22:15 | 03:15 | D |  | A | Bdn 362, 364 -Mk 1/1 | X
351788 Övrigt | (BDN) | MK |  | Underhåll (Boden Central)-Murjek | E | 2237 | 2237 | M | 08:00 | 16:00 | D |  | A | Bdn 103-Mk 1/1 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Boden Central)-Murjek Samordnat med objekt N337457
[5 empty] | E | 2237 | 2237 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 135/40 Längd: 500)
341752 Övrigt | BDN |  |  | Opto 2.0 Etapp 1 Hfs-Le Förläggning av multidukt längs järnvägen | E9 | 2225 | 2225 | nmTi nmO | 22:15 | 02:15 | D |  | A | Hfp vxl 690 - Hfp vxl 661 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Boden Punktvisa insatser i spår vid trånga passager kommer genomföras, och inte hela sträckor, samt transport av material. Dukten förläggs om möjligt i kanalisation.
[5 empty] | E9 | 2232 | 2235 | nmTi-nmF | 22:15 | 03:15 | D |  | A | Hfp vxl 690 - Hfp vxl 661
[5 empty] | E9 | 2238 | 2240 | nmTi-nmF | 22:15 | 02:15 | D |  | A | Hfp vxl 690 - Hfp vxl 661
Norra | Aik-Kaa | Vecka : 2225 2249
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
351417 Övrigt | KAA | AIK |  | ERTMS SO Gällivare Inkopplingsfönster 0,3,4 | Samtliga | 2230 | 2230 | S | 05:00 | 24:00 | H | Inkopplingsfönster 0 - preSAT ERTMS | A | Kaa 305-Aik 313 | X |  | Trafikpåverkan:Trafikavbrott Koijuvaara-Aitik "Inkopplingsfönster
[5 empty] | Samtliga | 2231 | 2231 | M | 00:00 | 05:00 | H | Inkopplingsfönster 0 - preSAT ERTMS | A | Kaa 305-Aik 313 | X
[5 empty] | Samtliga | 2236 | 2236 | S | 05:00 | 24:00 | H | Inkopplingsfönster 3 | A | Kaa 305-Aik 313 | X
[5 empty] | Samtliga | 2237 | 2237 | M-O | 00:00 | 05:00 | H | Inkopplingsfönster 3 | A | Kaa 305-Aik 313 | X
[5 empty] | Samtliga | 2238 | 2238 | S | 05:00 | 17:00 | D | Inkopplingsfönster 4 | A | Kaa 305-Aik 313 | X
Norra | Pea-Rsi | Vecka : 2225 2249
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
341579 Övrigt | PEA |  |  | Servicefönster Underhåll Peuravaara HTSM | Alla | 2230 | 2230 | S | 05:00 | 11:00 | D |  | A | 501,511, 517 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Peuravaara
[5 empty] | Alla | 2233 | 2233 | M | 07:00 | 13:00 | D |  | A | 501,511, 517 | X
[5 empty] | Alla | 2235 | 2235 | M | 07:00 | 13:00 | D |  | A | 511, 515, 570, 582 | X
[5 empty] | Alla | 2237 | 2237 | M | 07:00 | 13:00 | D |  | A | 511, 515, 570, 582 | X
[5 empty] | Alla | 2237 | 2237 | Ti | 07:00 | 13:00 | D |  | A | Pea 501, 570, Kmb 101, 466 på Sjöbangården | X
[5 empty] | Alla | 2230 | 2231 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 115/40 Längd: 1000)
[5 empty] | Alla | 2233 | 2237 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 115/40 Längd: 1000)
Norra | Pea-Kmb | Vecka : 2225 2249
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
338729 Övrigt | KMB |  |  | ERTMS SO Kiruna Entreprenad arbete | 12,13,14,14B,16 | 2221 | 2240 | nmTi-nmF | 22:30 | 03:30 | D |  | A | Kra 113,115,133,135,137,151,153,256 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Kiruna Malmbangård KMB Grundsättning samt fundament teknikhus och skåp, kanalisation, huvudkablage, kraft samt rivning.
341577 Övrigt | KMB |  |  | Servicefönster Underhåll Kiruna malmbangård | Alla | 2235 | 2235 | nmO | 21:00 | 03:00 | D |  | A | Pea 515, 517, Kmb 131, 133, 234, 236, 250, 252 | X |  | Trafikpåverkan: Kiruna Malmbangård KMB
[5 empty] | Alla | 2235 | 2235 | nmTo | 21:00 | 03:00 | D |  | A | 131, 133, 135, 137, 151, 210, 214, stoppbock spår 18 | X
[5 empty] | Alla | 2235 | 2235 | nmF | 21:00 | 03:00 | D |  | A | 117, 214, hfp vxl 401 | X
[5 empty] | Alla | 2235 | 2235 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 80/40 Längd: 1000)
Norra | Malmbanan Gv-Kos | Vecka : 2225 2249
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
339421 Övrigt | (GV) | KOS |  | Servicefönster Underhåll Gällivare - Koskullskulle HTSM | E | 2235 | 2235 | nmF | 22:00 | 04:00 | D |  | A |  | X |  | Trafikpåverkan Trafikavbrott: (Gällivare)-Koskullskulle
[5 empty] | E | 2236 | 2236 | nmTi-nmF | 22:00 | 04:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | E | 2223 | 2225 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/40 Längd: 2000)
[5 empty] | E | 2235 | 2237 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/40 Längd: 2000)
340580 Övrigt | (GV) | (KOS) |  | Malmbergsvägen, brobyte, 3500-2224-1 | E | 2225 | 2225 | M-F | 01:50 | 04:50 | D | Förarbeten | A | Infsi Kos 202 - Infsi Gv 103 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Gällivare) - (Koskullskulle) Bron ligger på Km 1315+323
[5 empty] | E | 2234 | 2234 | S | 05:00 | 24:00 | H | Lansering av bro | A | Infsi Kos 202 - Infsi Gv 103 | X
[5 empty] | E | 2235 | 2235 | M-O | 00:00 | 05:00 | H | Lansering av bro | A | Infsi Kos 202 - Infsi Gv 103 | X
[5 empty] | E | 2235 | 2235 | Ti-F | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 70/40 km+m: 1314,962/1320,949 Längd: 200)
351419 Övrigt | (GV) | KOS |  | ERTMS SO Gällivare Inkopplingsfönster 0,3,4 | Samtliga | 2230 | 2230 | S | 05:00 | 24:00 | H | Inkopplingsfönster 0 - preSAT ERTMS | A | Gv 103-Kos 201 | X |  | Trafikpåverkan:Trafikavbrott (Gällivare)-Koskullskulle "Inkopplingsfönster
[5 empty] | Samtliga | 2231 | 2231 | M | 00:00 | 04:55 | H | Inkopplingsfönster 0 - preSAT ERTMS | A | Gv 103-Kos 201 | X
[5 empty] | Samtliga | 2236 | 2236 | S | 05:35 | 24:00 | H | Inkopplingsfönster 3 | A | Gv 103-Kos 201 | X
[5 empty] | Samtliga | 2237 | 2237 | M-O | 00:00 | 05:00 | H | Inkopplingsfönster 3 | A | Gv 103-Kos 201 | X
[5 empty] | Samtliga | 2238 | 2238 | S | 05:35 | 17:00 | D | Inkopplingsfönster 4 | A | Gv 103-Kos 201 | X
Norra | Malmbanan Rsi-Svv | Vecka : 2225 2249
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
338734 Övrigt | (RSI) | SVV |  | ERTMS SO Kiruna Entreprenadarbete | E | 2221 | 2240 | nmTi-nmF | 23:30 | 04:30 | D |  | A | Rsi 514,583 - Svv infsi 1/1 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott: (Råtsi)-Svappavaara Grundsättning samt fundament teknikhus och skåp, kanalisation, huvudkablage, kraft samt rivning.
339423 Övrigt | (RSI) | (SVV) |  | Servicefönster Underhåll (Råtsi) - (Svappavaara) HTSM | E | 2226 | 2226 | nmTi-nmF | 22:30 | 04:30 | D |  | A |  | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Råtsi)-(Svappavaara)
[5 empty] | E | 2234 | 2234 | nmTi-nmF | 22:30 | 04:30 | D |  | A |  | X
[5 empty] | E | 2235 | 2235 | nmTo nmF | 22:30 | 04:30 | D |  | A |  | X
[5 empty] | E | 2236 | 2236 | nmTi-nmF | 22:30 | 04:30 | D |  | A |  | X
[5 empty] | E | 2237 | 2237 | nmTo nmF | 22:30 | 04:30 | D |  | A |  | X
[5 empty] | E | 2238 | 2240 | nmTi-nmF | 22:30 | 04:30 | D |  | A |  | X
[5 empty] | E | 2219 | 2227 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/40 Längd: 2000)
[5 empty] | E | 2234 | 2241 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/40 Längd: 2000)
Norra | Botniabanan | Vecka : 2225 2249
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
341396 Övrigt | (GIM) | RUK |  | Servicefönster Underhåll Gimonäs-Rundvik HTSM | E | 2236 | 2236 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Gim 222-Ruk 22 | X |  | Trafikpåverkan; Trafikavbrott (Gimonäs)-Rundvik
[5 empty] | E | 2237 | 2237 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Gim 222-Ruk 22 | X
[5 empty] | E | 2237 | 2237 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Gim 222-Ruk 22 | X
[5 empty] | E | 2237 | 2237 | nmL | 22:00 | 07:00 | D |  | A | Gim 222-Ruk 22 | X
[5 empty] | E | 2237 | 2237 | nmS | 22:00 | 07:00 | D |  | A | Gim 222-Ruk 22 | X
[5 empty] | E | 2223 | 2225 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 250/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2223 | 2225 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 250/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2237 | 2238 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 250/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2237 | 2238 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 250/40 Längd: 1000)
340458 Övrigt | (GIM) | (VÄY) |  | Ombyggnad av Sundsvall/Naksta | E | 2225 | 2225 | M | 04:00 | 08:00 | D |  | A | Gim infsi 222-Väy inft21 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Gimonäs)-(Västeraspby)
343512 Övrigt | (GIM) | (VÄY) |  | ERTMS Uppdatering Provkörning (Suc) - (Gim) 1X24 tim | E | 2245 | 2245 | LS | 14:20 | 14:20 | H |  | A | (Väy) Inft 21 - (Gim) Infsi 222 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Gimonäs)-(Västeraspby)
341397 Övrigt | (RUK) | ÖK |  | Servicefönster Underhåll Rundvik-Örnsköldsvik HTSM | E | 2236 | 2236 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Ruk 22-Ök 132, 134, 151 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Rundvik)-Örnsköldsvik
[5 empty] | E | 2237 | 2237 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Ruk 22-Ök 132, 134, 151 | X
[5 empty] | E | 2237 | 2237 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Ruk 22-Ök 132, 134, 151 | X
[5 empty] | E | 2237 | 2237 | nmL | 22:00 | 07:00 | D |  | A | Ruk 22-Ök 132, 134, 151 | X
[5 empty] | E | 2237 | 2237 | nmS | 22:00 | 07:00 | D |  | A | Ruk 22-Ök 132, 134, 151 | X
[5 empty] | E | 2223 | 2225 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 250/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2223 | 2225 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 250/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2237 | 2238 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 250/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2237 | 2238 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 250/40 Längd: 1000)
341398 Övrigt | ÖK | HÄB |  | Servicefönster Underhåll Örnsköldsvik-Hämrasviken HTSM | E | 2236 | 2236 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Ök 131, 133-Häb 22 | X |  | Trafikpåverkan; Trafikavbrott Örnsköldsvik-Hämrasviken
[5 empty] | E | 2237 | 2237 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Ök 131, 133-Häb 22 | X
[5 empty] | E | 2237 | 2237 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Ök 131, 133-Häb 22 | X
[5 empty] | E | 2237 | 2237 | nmL | 22:00 | 07:00 | D |  | A | Ök 131, 133-Häb 22 | X
[5 empty] | E | 2237 | 2237 | nmS | 22:00 | 07:00 | D |  | A | Ök 131, 133-Häb 22 | X
[5 empty] | E | 2224 | 2225 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 250/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2224 | 2225 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 250/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2237 | 2238 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 250/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2237 | 2238 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 250/40 Längd: 1000)
341399 Övrigt | HÄB | VÄY |  | Servicefönster Underhåll Hämrasviken-Västeraspby HTSM | E | 2236 | 2236 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Häb 21-Väy 19, 24, 32, 34, 36, 38 | X |  | Trafikpåverkan; Trafikavbrott Hämrasviken-Västeraspby
[5 empty] | E | 2237 | 2237 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Häb 21-Väy 19, 24, 32, 34, 36, 38 | X
[5 empty] | E | 2237 | 2237 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Häb 21-Väy 19, 24, 32, 34, 36, 38 | X
[5 empty] | E | 2237 | 2237 | nmL | 22:00 | 07:00 | D |  | A | Häb 21-Väy 19, 24, 32, 34, 36, 38 | X
[5 empty] | E | 2237 | 2237 | nmS | 22:00 | 07:00 | D |  | A | Häb 21-Väy 19, 24, 32, 34, 36, 38 | X
[5 empty] | E | 2224 | 2225 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 250/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2224 | 2225 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 250/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2237 | 2238 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 250/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2237 | 2238 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 250/40 Längd: 1000)
Norra | Haparandabanan | Vecka : 2225 2249
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
341408 Övrigt | (BEN) | HP |  | Servicefönster Underhåll (Bredviken)-Haparanda | E | 2237 | 2237 | nmTi-nmL | 22:00 | 03:00 | D |  | A | Ben 21-Hp 102 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Bredviken)-Haparanda
[5 empty] | E | 2237 | 2238 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 250/40 Längd: 2000)
341407 Övrigt | BUD | MJV |  | Servicefönster Underhåll Buddbyn-Morjärv | E | 2238 | 2238 | nmTi-nmL | 22:00 | 03:00 | D |  | A | Bud L12-Mjv 21 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Buddbyn)-Morjärv
[5 empty] | E | 2238 | 2239 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 2000)
Norra | Ådalsbanan Lsl-Suc | Vecka : 2225 2249
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
341080 Övrigt | (LSL) | (VÄY) |  | Västeraspby - Långsele, Spår och växelbyte | E | 2222 | 2226 | nmTi-nmM | 22:00 | 05:00 | D | Förarbeten spårbyte. Stolpsättning, ktl-arbeten | A | Lsl 23-Väy 40 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Långsele) - (Västeraspby)
[5 empty] | E | 2226 | 2230 | M-S | 08:00 | 15:00 | D | Förarbeten spårbyte. Stolpsättning, ktl-arbeten | A | Lsl 23-Väy 40 | X
[5 empty] | E | 2231 | 2240 | M-S | 00:00 | 24:00 | H | Spårbyte | A | Lsl 23-Väy 40 | X
[5 empty] | E | 2241 | 2245 | nmTi-nmM | 22:00 | 05:00 | D | Efterarbeten spårbyte. Ktl-arbete | A | Lsl 23-Väy 40 | X
[5 empty] | E | 2245 | 2248 | M-S | 08:00 | 15:00 | D | Efterarbeten spårbyte. Ktl-arbete | A | Lsl 23-Väy 40 | X
Norra | Nyfors - Munksund | Vecka : 2225 2249
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
341075 Övrigt | (NYF) | AMK |  | Pitebanan, spårbyte, Etapp 1 | E | 2224 | 2225 | MOToS | 07:00 | 13:00 | D | Efterarbeten spårbyte | A | Nyf L11-Amk L1 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Nyfors)- Arnemark
[5 empty] | E | 2224 | 2225 | F | 07:15 | 13:15 | D | Efterarbeten spårbyte | A | Nyf L11-Amk L1 | X
[5 empty] | E | 2224 | 2225 | Ti | 09:10 | 15:10 | D | Efterarbeten spårbyte | A | Nyf L11-Amk L1 | X
[5 empty] | E | 2224 | 2225 | L | 07:15 | 13:15 | D | Efterarbeten spårbyte | A | Nyf L11-Amk L1 | X
[5 empty] | E | 2218 | 2225 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 80/40 km+m: 8,570/27,268 Längd: 18698)
341384 Övrigt | (NYF) | PTÅ |  | Servicefönster (Nyfors)-Piteå | E | 2227 | 2232 | F | 07:30 | 10:30 | D |  | A |  |  |  | Trafikavbrott mellan dp (Nyfors)-Piteå
[5 empty] | E | 2241 | 2249 | F | 07:30 | 10:30 | D |  | A
341411 Övrigt | NYF | PTÅ |  | Servicefönster Underhåll Nyfors-Piteå | E | 2224 | 2225 | Ti | 09:10 | 15:10 | D |  | A | Nyf 2/6, 3/5-Ptå 2/6 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp Nyfors-Piteå
[5 empty] | E | 2225 | 2225 | MO | 07:00 | 13:00 | D |  | A | Nyf 2/6, 3/5-Ptå 2/6 | X
[5 empty] | E | 2226 | 2226 | MTo | 07:00 | 13:00 | D |  | A | Nyf 2/6, 3/5-Ptå 2/6 | X
[5 empty] | E | 2226 | 2226 | F | 07:30 | 13:30 | D |  | A | Nyf 2/6, 3/5-Ptå 2/6 | X
[5 empty] | E | 2226 | 2227 | Ti | 08:30 | 14:30 | D |  | A | Nyf 2/6, 3/5-Ptå 2/6 | X
[5 empty] | E | 2226 | 2226 | O | 08:10 | 14:10 | D |  | A | Nyf 2/6, 3/5-Ptå 2/6 | X
[5 empty] | E | 2227 | 2227 | M | 07:00 | 13:00 | D |  | A | Nyf 2/6, 3/5-Ptå 2/6 | X
[5 empty] | E | 2233 | 2233 | MOTo | 07:00 | 13:00 | D |  | A | Nyf 2/6, 3/5-Ptå 2/6 | X
[5 empty] | E | 2233 | 2233 | Ti | 08:30 | 14:30 | D |  | A | Nyf 2/6, 3/5-Ptå 2/6 | X
[5 empty] | E | 2233 | 2233 | F | 07:30 | 13:30 | D |  | A | Nyf 2/6, 3/5-Ptå 2/6 | X
[5 empty] | E | 2234 | 2234 | MOTo | 07:00 | 13:00 | D |  | A | Nyf 2/6, 3/5-Ptå 2/6 | X
[5 empty] | E | 2234 | 2234 | Ti | 09:10 | 15:10 | D |  | A | Nyf 2/6, 3/5-Ptå 2/6 | X
[5 empty] | E | 2234 | 2234 | F | 07:30 | 13:30 | D |  | A | Nyf 2/6, 3/5-Ptå 2/6 | X
[5 empty] | E | 2235 | 2240 | M-F | 07:00 | 13:00 | D |  | A | Nyf 2/6, 3/5-Ptå 2/6 | X
[5 empty] | E | 2220 | 2228 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 90/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2220 | 2228 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 90/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2233 | 2241 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 90/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2233 | 2241 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 90/70 Längd: 1500)
Norra | Hällnäs - Storuman | Vecka : 2225 2249
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
341385 Övrigt | (HLS) | LY |  | Servicefönster (Hällnäs)-Lycksele | E | 2231 | 2232 | Ti | 20:00 | 23:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Hällnäs)-Lycksele
[5 empty] | E | 2241 | 2249 | Ti | 20:00 | 23:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2231 | 2232 | To | 20:40 | 23:40 | D |  | A
[5 empty] | E | 2241 | 2249 | To | 20:00 | 23:00 | D |  | A
341412 Övrigt | (HLS) | LY |  | Servicefönster Underhåll (Hällnäs)-Lycksele | E | 2225 | 2225 | nmTi | 22:00 | 04:30 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Hällnäs)-Lycksele
[5 empty] | E | 2225 | 2225 | Ti | 19:50 | 23:50 | D |  | A
[5 empty] | E | 2225 | 2225 | O | 19:50 | 23:50 | D |  | A
[5 empty] | E | 2226 | 2230 | nmTi | 22:00 | 04:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 2226 | 2230 | nmL | 22:00 | 03:40 | D |  | A
[5 empty] | E | 2226 | 2230 | Ti | 19:50 | 23:50 | D |  | A
[5 empty] | E | 2226 | 2230 | O | 19:50 | 23:50 | D |  | A
[5 empty] | E | 2226 | 2230 | nmF | 20:40 | 00:10 | D |  | A
[5 empty] | E | 2233 | 2240 | nmTi | 22:00 | 04:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 2233 | 2240 | nmL | 22:00 | 03:40 | D |  | A
[5 empty] | E | 2233 | 2240 | Ti | 19:50 | 23:50 | D |  | A
[5 empty] | E | 2233 | 2237 | O | 19:50 | 23:50 | D |  | A
[5 empty] | E | 2233 | 2237 | nmF | 20:40 | 00:10 | D |  | A
[5 empty] | E | 2238 | 2240 | OTo | 19:50 | 23:50 | D |  | A
[5 empty] | E | 2220 | 2231 | M-S | 01:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 90/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2220 | 2231 | M-S | 01:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 90/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2233 | 2241 | M-S | 01:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 90/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2233 | 2241 | M-S | 01:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 90/70 Längd: 1500)
341386 Övrigt | (LY) | (SUM) |  | Servicefönster (Lycksele)-(Storuman) | E | 2229 | 2249 | M | 20:30 | 23:30 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Lycksele)-(Storuman)
341413 Övrigt | (LY) | (SUM) |  | Servicefönster Underhåll (Lycksele)-(Storuman) | E | 2225 | 2225 | nmTi nmO | 20:00 | 01:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Lycksele)-(Storuman)
[5 empty] | E | 2226 | 2228 | nmTi-nmL | 20:00 | 01:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2234 | 2238 | nmTi-nmL | 20:00 | 01:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2239 | 2239 | nmTi | 20:00 | 01:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2220 | 2229 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 70/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2234 | 2239 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 70/40 Längd: 1000)
375635 | (LY) | (SUM) |  | Lycksele-Storuman, Brorepartioner Åskilje | E | 2225 | 2225 | MO-F | 08:00 | 13:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Lycksele)-(Storuman)
[5 empty] | E | 2226 | 2232 | M-OF | 08:00 | 13:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2226 | 2232 | To | 11:15 | 16:15 | D |  | A
[5 empty] | E | 2233 | 2233 | M | 07:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2233 | 2233 | TiOF | 08:00 | 13:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2233 | 2233 | To | 11:15 | 16:15 | D |  | A
[5 empty] | E | 2234 | 2240 | M-OF | 08:00 | 13:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2234 | 2237 | To | 11:15 | 16:15 | D |  | A
[5 empty] | E | 2238 | 2240 | To | 16:00 | 21:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2241 | 2241 | M | 06:00 | 11:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2241 | 2241 | TiF | 08:00 | 13:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2241 | 2241 | O | 06:00 | 11:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2241 | 2241 | To | 16:00 | 21:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2242 | 2242 | M-OF | 08:00 | 13:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2242 | 2242 | To | 16:00 | 21:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2216 | 2243 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 70/40 Längd: 500)
375636 | (LY) | (SUM) |  | Lycksele-Storuman, Brorepartioner Tåskbäcken | E | 2225 | 2225 | MO-F | 08:00 | 13:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Lycksele)-(Storuman)
[5 empty] | E | 2221 | 2226 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 70/40 Längd: 500)
375637 | (LY) | (SUM) |  | Lycksele-Storuman, Brorepartioner Paubäcken | E | 2228 | 2232 | M-OF | 08:00 | 13:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Lycksele)-(Storuman)
[5 empty] | E | 2228 | 2232 | To | 11:15 | 16:15 | D |  | A
[5 empty] | E | 2228 | 2228 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 70/40 Längd: 500)
Norra | Skelleftebanan | Vecka : 2225 2249
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
341076 Övrigt | (BST) | SKL |  | Skelleftebanan, spårbyte, Etapp 1 | E | 2224 | 2225 | M-S | 06:00 | 12:00 | D | Förarbeten spårbyte | A | Bst 5/11-Skl 2/2 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Bastuträsk) - Skellefteå Broåtgärder: • 3500-2192-1, Skellefte älv, km 33+220, endast byte av räl • 3500-2193-1, Bjurån, km 41+243, nedsatt framkomlighet, sth 70 km/h, även efter räls- och slipersbytet.
[5 empty] | E | 2226 | 2227 | M-S | 06:00 | 14:00 | D | Spårbyte | A | Bst 5/11-Skl 2/2 | X
[5 empty] | E | 2228 | 2228 | Ti-S | 06:00 | 14:00 | D | Spårbyte | A | Bst 5/11-Skl 2/2
[5 empty] | E | 2228 | 2228 | M | 00:00 | 24:00 | H | Spårbyte + broåtgärder | A | Bst 5/11-Skl 2/2 | X
[5 empty] | E | 2229 | 2230 | M-S | 06:00 | 12:00 | D | Efterarbeten spårbyte | A | Bst 5/11-Skl 2/2 | X
[5 empty] | E | 2224 | 2230 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 90/40 km+m: 28,000/43,000 Längd: 15000)
341383 Övrigt | (BST) | SÖV |  | Servicefönster (Bastuträsk) Skelleftehamn Övre | E | 2226 | 2227 | To | 11:55 | 14:55 | D |  | A |  |  |  | Trafikavbrott mellan dp (Bastuträsk)-Skelleftehamn Övre
[5 empty] | E | 2228 | 2230 | To | 09:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2231 | 2249 | To | 11:55 | 14:55 | D |  | A
341410 Övrigt | BST | SÖV |  | Servicefönster Underhåll Bastuträsk-Skelleftehamn Övre | E | 2225 | 2225 | MTi | 06:00 | 12:00 | D |  | A | Söv 1/5-Bst 5/9, 6/9 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp Bastuträsk-Skelleftehamn Övre
[5 empty] | E | 2226 | 2230 | M-F | 06:00 | 12:00 | D |  | A | Söv 1/5-Bst 5/9, 6/9 | X
[5 empty] | E | 2239 | 2239 | nmTi-nmL | 22:00 | 02:00 | D |  | A | Söv 1/5-Bst 5/9, 6/9 | X
[5 empty] | E | 2220 | 2229 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 100/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2220 | 2229 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 100/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2239 | 2240 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 100/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2239 | 2240 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 100/70 Längd: 1500)
Norra | Forsmo - Hoting | Vecka : 2225 2249
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
341392 Övrigt | TSG | (FSM) |  | Servicefönster Tågsjöberg-Forsmo | E | 2226 | 2249 | To | 08:20 | 11:20 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan; Trafikavbrott Tågsjöberg-(Forsmo)
[5 empty] | E | 2226 | 2249 | F | 07:30 | 11:30 | D |  | A
375379 | (ROS) | (HTG) |  | Borgforsens kanal, Brorepartioner Hoting-Rossön | E | 2223 | 2235 | M-F | 08:00 | 16:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Hoting)-(Tågsjöberg)
[5 empty] | E | 2223 | 2236 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 70/40 Längd: 500)
341391 Övrigt | HTG | TSG |  | Servicefönster Hoting-Tågsjöberg | E | 2226 | 2249 | To | 08:20 | 11:20 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan; Trafikavbrott Hoting-Tågsjöberg
[5 empty] | E | 2226 | 2249 | F | 07:30 | 11:30 | D |  | A
Norra | Mellansel - Örnsköldsvik | Vecka : 2225 2249
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
341393 Övrigt | (MSL) | (ÖK) |  | Servicefönster (Mellansel)-(Örnsköldsvik) | E | 2224 | 2249 | MO | 07:00 | 11:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan; Trafikavbrott (Mellansel)-(Örnsköldsvik)
Norra | Inlandsbanan | Vecka : 2225 2249
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
351462 Övrigt | (PJ) | GV |  | ERTMS SO Gällivare Inkopplingsfönster 0,3,4 | E Pj 1,2,3 | 2230 | 2230 | S | 05:00 | 24:00 | H | Inkopplingsfönster 0 - preSAT ERTMS | A | Gv 129 | X |  | Trafikpåverkan:Trafikavbrott (Porjus)-Gällivare "Inkopplingsfönster " "Syftet med begränsningspunkt mot Inlandsbanan är att kunna utföra fordonskörning och ställa tågvägar
[5 empty] | E Pj 1,2,3 | 2231 | 2231 | M | 00:00 | 05:00 | H | Inkopplingsfönster 0 - preSAT ERTMS | A | Gv 129 | X
[5 empty] | E Pj 1,2,3 | 2236 | 2236 | S | 05:35 | 24:00 | H | Inkopplingsfönster 3 | A | Gv 129 | X
[5 empty] | E Pj 1,2,3 | 2237 | 2237 | M-O | 00:00 | 05:00 | H | Inkopplingsfönster 3 | A | Gv 129 | X
[5 empty] | E Pj 1,2,3 | 2238 | 2238 | S | 05:35 | 17:00 | D | Inkopplingsfönster 4 | A | Gv 129 | X