## Samrådsunderlag X-4 T26
Justering av samrådsunderlag som publicerades 250512. Denna justering gjordes 250609 och innehåller två justerade TCR i Tågplan 2026, inför publicering och fastställelse X-4. | [29 empty] | Trafikverkets prognos för hur de här trafikslagen kommer att påverkas | [18 empty] | Input till Trafikverket för revisionsanpassning av TCR i revisionsperiod 0-3
TCR | Beskrivning | Startplats | Slutplats | Geografi | Startdatum | Starttid | Slutdatum | Sluttid | Tid per tillfälle (tim) | Tid per tillfälle (min) | Antal tider | Total tid (tim) | Total tid (min) | Bitmönster | Typ av tidsangivelse | Klassificering | Trafikavbrott | Status | Koordinerings-anmärkning | Orsak | Begränsad spårtillgänglighet - linjespår | Begränsad spårtillgänglighet - trafikplatsspår | Begränsningar i tågegenskaper - vikt | Begränsningar i tågegenskaper - längd | Begränsningar i tågegenskaper - profil | Hastighets-nedsättning | Spännings-löst | Estimerad påverkad trafikvolym [%] | Riktning | Inställelse - pendeltåg | Inställelse - gods | Inställelse - fjärrtåg | Inställelse - regionaltåg | Omledning - pendeltåg | Omledning - gods | Omledning - fjärrtåg | Omledning - regionaltåg | Estimerad tilläggstid - pendeltåg | Estimerad tilläggstid - gods | Estimerad tilläggstid - fjärrtåg | Estimerad tilläggstid - regionaltåg | Ersättningstrafik - pendeltåg | Ersättningstrafik - gods | Ersättningstrafik - fjärrtåg | Ersättningstrafik - regionaltåg | Anmärkningar | Synpunkt från sökande | TCR | Revisionsperiod 0-2/3 | Input | JF | Kontaktuppgifter: Namn, telefon, mail
7714 | Signaltrimningsåtgärder Häggvik - Rotebro uppspår | (Hel) | (Upv) | (Hel) - 1U, 2U - (Sol) - 1U, 2U - Hgv - 1U, 2U - R - 1U, 2U - (Upv) | 2026-02-07 | 2:00 | 2026-02-07 | 20:00 | 18 | 0 | 1 | 18 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | Ö1: | Signal | X | X | [5 empty] | 50 | Normal | [16 empty] | Justerad 2025-06-05 Linjespåren uppdaterade med rätt spår 1U, 2U Enkelspårsdrift (Helenelund)-Upplands Väsby. Pendeltågen kan vända i Sollentuna och Upplands Väsby, alt. slopar uppehåll Sollentuna, Häggvik, Norrviken, Rotebro Läs ihop med TCR 7715 |  | 7714 | Rev0-2
8510 | Servicefönster Elsäk Brännarp-Biskopstorp | Bp | Btp | Bp - Ned - Btp | 2026-08-21 | 23:00 | 2026-08-23 | 6:00 | 7 | 0 | 2 | 14 | 0 | 111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott Brännarp-Halmstad ihop med TCR 8186 |  | 8510
Note on AZ2: Olsson Lukas, TRpn: Specificera gärna så att det blir tydligt vilka tåg som inputen avser. T.ex. "SJkrösa"; "Vy för X-trafik"

## Förklaring
Samråd av tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor, liten och mindre än liten (oklassificerad) trafikpåverkan i Tågplan 2026
Detta samrådsunderlag publiceras på Trafikverkets hemsida den 12 maj 2025.
Sista dag för att skicka in synpunkter på samrådsunderlaget är den 16 juni 2025.
Synpunkter skrivs in i detta samrådsunderlag i kolumn AV; Synpunkt från sökande. Vänligen undvik att lämna synpunkter på TCR:er som ni inte önskar förändra.
Spara filen och skicka den till trafikplanering.jarnvag@trafikverket.se
Kolumn C; Startplats, kolumn D; Slutplats och kolumn E; Geografi. Trafikplatssignatur utan parantes betyder att hela eller någon del av trafikplatsen är påverkad. Trafikplatssignatur inom parantes betyder att ingen del av trafikplatsen är påverkad.
Kolumn T; Koordineringsanmärkning. Här går det att söka på område Syd, Öst, Väst och Nord. S står för Syd, Ö står för Öst, V står för Väst och N står för Nord.
Kolumn T; Koordineringsanmärkning. Här går det att söka ut de TCR:er som är Utpekade tillfälliga kapacitetsbegränsingar (UTK). Kund ska anpassa sin ansökan om kapacitet utifrån de UTK:er som fastställts.
Kolumn S; Status. TCR med status publicerad och Inställd är inte föremål för samråd X-4 då de antingen samråtts och fastställts X-12 eller ställts in efter att de varit planerade. En inställd TCR kan ha ersatts med en annan TCR med liknande tid och plats.
Kolumn P; Typ av tidsangivelse. Typ av tidsangivelse är endast periodisk eller kontinuerlig. Tidsangivelsen "Periodisk kontinuerlig" utgår.
Kolumn Q; Klassificering. I Tågplan 2026 används klassificeringen Oklassificerad på TCR:er med mindre än liten trafikpåverkan.
Kategori/Klassificering | Sammanhängande dagar | Trafikpåverkan*
Tillfällig kapacitetsbegränsning med mycket stor påverkan (Major impact TCR) | Mer än 30 på varandra följande dagar | Mer än 50 % av den uppskattade trafikvolymen på en järnvägslinje
Tillfällig kapacitetsbegränsning med stor påverkan (High impact TCR) | Mer än 7 på varandra följande dagar | Mer än 30 % av den uppskattade trafikvolymen på en järnvägslinje
Tillfällig kapacitetsbegränsning med medelstor påverkan (Medium impact TCR) | 7 eller färre på varandra följande dagar | Mer än 50 % av den uppskattade trafikvolymen på en järnvägslinje
Tillfällig kapacitetsbegränsning med liten påverkan (Minor impact TCR) |  | Mer än 10 % av den uppskattade trafikvolymen på en järnvägslinje
Tillfällig kapacitetsbegränsning med mindre än liten påverkan (Less than minor impact TCR) |  | 10% eller mindre av den uppskattade trafikvolymen på en järnvägslinje
* Uppskattad trafik ställs in, leds om, ersätts med andra transportslag
Input för anpassningar av revisionsperiod 0-2 och revisionsperiod 3, Tågplan 2026
Input för revisionsperiod 0-2 och 3 i T25 ska lämnas via avsedda kolumner AY-BA i denna excelfil.
Input kan även lämnas via de två förenklade excelfilerna "Förenklad fil för input till revisionsperiod xx". De förenklade filerna samt mer information mailas ut via revisionens sändlista.
Period för att lämna input för revisionsperiod 0-2 är 12 maj -7 juli.
Period för att lämna input för revisionsperiod 3 är 12 maj -23 augusti. Men då konstruktionen kan komma att påbörjas tidigare ser vi gärna att er input kommit in innan 7 juli om möjligt.
Spara filen och skicka den till trafikplanering.jarnvag@trafikverket.se
Tagg "Rev0-2"/"Rev3" i kolumn AX markerar vilka TCR som tillhör revisionsperiod 0-2 respektive revisionsperiod 3. Kolumnen är filtrerbar.
TCR som överlappar i både revisionsperiod 0-2 och 3 har fått båda taggarna.
Input på revisionsperiod 0-3 ska vara på en övergripande nivå, utan detaljer per tåg, tågnummer eller exakta tider. Är det enbart enstaka tåg som berörs är det OK att ange tågnummer.
Vänligen ändra inte i kolumnernas ordning eller excelfilens struktur då det försvårar samanställningen av inputmaterialet.