## Introduktion
Tidplan kommande kontaktledningsåtgärder
Trafikverket tillhandahåller marknadsinformation via den externa inköpstidplanen. Denna lista är ett komplement och avser kommande kontaktledningsupprustningar inom ca 2-10 år som vid varje publiceringstillfälle (2-3 ggr/år) inte finns i externa inköpstidplanen. Den externa inköpstidplanen uppdateras månadsvis. Små projekt, projekt med längre horisont, mycket hög osäkerhet eller bedömt låg andel kontaktledningsupprustning visas inte. Uppgifterna och tiderna i denna lista är preliminära och kan komma att ändras. Därtill kan nya upphandlingsbehov tillkomma. | Data framtaget per 2026-10-05
Begreppsförklaring
Projektnamn / Benämning
Namnet på projektet/åtgärd. Kan förtydligas/ändras vid upphandling.
Senast Uppdaterad
Se datum för filpublicering
Aktuellt skede
Planering (ej faställd) = Åtgärden är ej påbörjad alternativt under utredning och planering.
Inför projektering = Arbeten inför upphandling av projektör är nästa steg
Projektering pågår = Projektör avtalad, arbete inför upphandling av entreprenör är nästa steg.
Övrig projektinformation
Bandel, längd på sträcka, region
Planerad projektering start
Årtal planerad projektering start
Planerad projektering slut
Årtal planerad projektering slut
Planerad produktion start
Årtal planerad produktion start
Planerad produktion slut
Årtal planerad produktion slut
Tider i spår
Preliminära tider i spår. Observera att angivna tider i spår och avstängningsformer endast är preliminära och kan komma att ändras

## Tidplan kommande KTL åtgärder
Uppgifterna och tiderna i denna lista är preliminära och kan komma att ändras. Därtill kan nya upphandlingsbehov tillkomma. Åtgärder kan även komma att sampaketeras vid upphandling.
Projektnamn/benämning | Beskrivning | Bandel (Nr) | Längd på sträcka (km) | Region | Åtgärdsstatus | Planerad projektering start | Planerad projektering slut | Planerad produktion start | Planerad produktion slut | Tider i spår Observera att angivna tider i spår och avstängningsformer endast är preliminära och kan komma att ändras
Västerås V rangerbangård ktl-upprustning | Utbyte av all kontaktledning på Västerås Västra. Skadade stolpar/bryggor byts ut eller renoveras. Övriga behålls. Fundament som är spruckna, begravda eller bedöms dåliga ska repareras eller bytas ut. | 347 | ca 15 km | Mellersta | Inför projektering | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Trafikavbrott 3 veckor
(Avesta-Krylbo) - (Frövi) Stolp- och Ktl-byte inkl. utbyte av hjälpkraft till 3-fas | Bdl 313 mellan Avesta Krylbo och Frövi, utbyte av hela kontaktlednings- och hjälpkraftanläggningen. Elektrifierat spår. | 313 | ca 111km | Mellersta | Planering (ej fastställd) | 2027 | 2028 | 2029 | 2031 | 2029 mån-sön, 8 h dag 2030-2031 trafikavbrott 16 veckor per år
Sala, upprustning av kontakt- och hjälpkraftledning | Utbyte av hängverk, stolpar och bryggor i Sala. | 431 | Driftplats (ca 7 km) | Mellersta | Inför projektering | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Kan ej uppge
Hallsberg-Östansjö-Laxå, ktl-upprustning ikl AT och 20 kV hjälpkraft | Ktl-upprustning ikl AT och 20 kV hjälpkraft. | 419 | ca 2 x 30km | Mellersta | Planering (ej fastställd) | 2027 | 2032 | 2029 | 2032 | Se Hallsberg Sköldinge
Tillberga- Västerås N ktl-upprustning | Utbyte av hängverk och stolpar mellan Tillberga och Västerås norra. | 348 | ca 5 km | Mellersta | Inför projektering | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Dispar
Kil-Laxå, kontaktledningsupprustning | Förnya kontaktledningsanläggningen, ersätta befintligt BT-system med AT-system samt konvertera hjälpkraftsystemet till 20 kV 3-fas, ingår även byte av stolpar/bryggor och fundament. Byte av kontaktledningens hängverk Kil - Laxå. Delsträckor med olika insatser. | 383 | ca 119km | Mellersta | Inför projektering | 2027 | 2029 | 2029 | 2034 | mån-fre 8 h, dag, hela året
Nässjö, kontaktledningsupprustning | Kontaktledningsupprustning av Nässjö bangård bandel 817, Södra stambanan Stråk 02 i Nässjö kommun. | 817 |  | Sydöstra | Inför projektering | 2027 | 2028 | 2029 | 2032 | Dispar och trafikavbrott
Nässjö RBG, kontaktledningsupprustning | Mer information om åtgärden kommer. | 816 |  | Sydöstra | Inför projektering | 2027 | 2028 | 2029 | 2032 | Dispar och trafikavbrott
Västerås-Bålsta, AT-konvertering. | Konventering från BT till AT-system på upp- och nedspår mellan Västerås och Bålsta. Partiellt stolpbyte. | 444 | ca 2 x 57km | Mellersta | Inför projektering | 2027 | 2028 | 2030 | 2032 | Trafikavbrott 3 veckor + nattdispar
Bdl 215 (Ramsjö) - (Ånge). KTL-upprustning uppspår inkl höjning av hjälpkraft till 20kV | Nya stolpar och fundament, utliggare, hängverk, transformatorer mm. | 215 | ca 53km | Mellersta | Planering (ej fastställd) | 2027 | 2031 | 2032 | 2033 | Mån-sön, 8 h dag, enkelspårsdrift, se också Bollnäs Ramsjö
Råtsi - Kiruna, Ombyggnad Kablifierad hjälpkraft till Linor | Ombyggnad hjälpkraft. | 113 | ca 20km | Norra | Planering (ej fastställd) | 2028 | 2028 | 2029 | 2029 | Kan ej uppge
(Kiruna)-(Rensjön Riksgränsen) utbyte enstaka gamla kontaktledningsstolpar | Utbyte enstaka stolpar längs sträckan. | 111 | ca 130km | Norra | Planering (ej fastställd) | 2029 | 2030 | 2031 | 2031 | 9 veckor, 6-8 h, trafikavbrott
Bollnäs-Ramsjö, ktl-upprustning inkl AT och 20 kV hjälpkraft | Hängverksbyte mellan Ramsjö och Bollnäs samt uppgradering till AT system. | 216 217 | ca 120km | Mellersta | Planering (ej fastställd) | 2029 | 2031 | 2033 | 2036 | Mån-sön, 8 h dag, trafikavbrott, se också Ramsjö Ånge
(Ånge) - (Sundsvall) Stolp- och Ktl-byte inkl. utbyte av hjälpkraft till 3-fas | Utbyte av hela kontaktlednings- och hjälpkraft-anläggningen. | 224 | ca 95km | Norra | Planering (ej fastställd) | 2029 | 2029 | 2036 | 2037 | Kan ej uppge
Borlänge AvestaKrylbo ktlbyte | Stolp och Kontaktledningsbyte Avesta Krylbo-Borlänge. BT-System. | 333 | ca 60km | Mellersta | Planering (ej fastställd) | 2030 | 2031 | 2032 | 2035 | Kan ej uppge, samplaneras med Fagersta Ludvika
NPT Hallsberg-Örebro-Frövi Kontaktledningsupprustning + FÖ | Utbyte av all kontaktledning mellan Frövi och till Hallsberg på Godsstråket med undantag av sidospåren på driftplatserna Frövi, Örebro och Kumla där bara kontaktledningen för huvudspåren byts ut, samt utbyte av alla platsgjutna fundament. | 524 | ca 55km | Mellersta | Planering (ej fastställd) | 2030 | 2032 | 2033 | 2036 | Mån-sön, 8 h dag, enkelspårsdrift
NPT Järna-Sköldinge, ktl upprustning inkl AT och 22 kV hjälpkraft | Utbyte av hela kontaktlednings- och hjälpkraftanläggningen, dubbelspår samt växelförbindelser och några få sidospår. | 414 | ca 2 x 83 km | Mellersta | Planering (ej fastställd) | 2030 | 2032 | 2034 | 2039 | Mån-sön, 8 h natt, enkelspårsdrift
Kolbäck- Köping ktl-upprustning | ​Utbyte av kontaktledningsstolpar, kontaktledning och hjälpkraft. | 350 | ca 13 km | Mellersta | Planering (ej fastställd) | 2030 | 2031 | 2034 | 2035 | Dispar
Gävle personbangård Hängverksbyte. | Hängverksbyte Gävle personbangård. | 301 |  | Mellersta | Planering (ej fastställd) | 2031 | 2032 | 2033 | 2033 | Kan ej uppge
(Fagersta) - (Ludvika) Stolp- och Ktl-byte | Utbyte av hela kontaktledningsanläggningen. | 340 | ca 45km | Mellersta | Planering (ej fastställd) | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | Kan ej uppge, samplaneras med Borlänge - AvestaKrylbo
Bdl 326 Stolpbyte efter AT-konvertering i gamla stolpar. | Stolpbyte, Kil - Nykroppa. | 326 | ca 100km | Mellersta | Planering (ej fastställd) | 2031 | 2031 | 2033 | 2034 | Kan ej uppge
NPT Falköping-Nässjö, ktl-upprustning | Kontaktledningsupprustning sträckan Falköping-Nässjö Innefattar utbyte av fundament, stolpar, bryggor, frånskiljare, transformatorer och hängverk | 710 711 | ca 105km | Sydöstra | Planering (ej fastställd) | 2031 | 2032 | 2033 | 2037 | Mån - sön 8 h dag
NPT Falköping - Alingsås, ktl-upprustning samt AT och 20 kV hjälpkraft | Ktl-upprustning samt AT och 20 kV hjälpkraft. | 512, 611, 612 | mer än ca 60km | Västra | Planering (ej fastställd) | 2032 | 2033 | 2034 | 2038 | Mån - sön, 8 h, natt, enkelspårsdrift
NPT Åmål - (Kil), KTL-upprustning | Byte av kontaktledningens hängverk Åmål - (Kil) huvudspår och sidospår. Det ingår även byte av stolpar/bryggor. | 637 | ca 70km | Mellersta | Planering (ej fastställd) | 2033 | 2035 | 2036 | 2037 | Trafikavbrott, mån - sön, 8 h, natt