## Blad1
Östra | Västra Stambanan Söö-G | Vecka : 1936 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
265946 Övrigt | B | SH |  | Förebyggande UH Kontaktledning | NED B1, Sh 1 | 1937 | 1937 | F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | B 21 - Sh 52 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Gnesta-Nyckelsjön
265947 Övrigt | B | SH |  | Förebyggande UH Kontaktledning | NED B1, Sh 1 | 1939 | 1939 | Ti-To | 00:00 | 05:00 | D |  | A | B 21 - Sh 52 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Gnesta-Nyckelsjön
265987 Övrigt | B | NSJ |  | Förebyggande UH Kontaktledning | UPP B 2, Sh 2,3, Nsj 2 | 1940 | 1940 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | B 51-Nsj 22 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Skebokvarn-Gnesta på nedspår. Mötesmöjlighet finns i Sparreholm och Kolke
265967 Övrigt | SH | NSJ |  | Förebyggande UH Kontaktledning | NED Sh 1, Nsj 1 | 1939 | 1939 | F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Sh 21 - Nsj N72 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Björnlunda-Nyckelsjön
265968 Övrigt | SH | SP |  | Förebyggande UH Kontaktledning | NED Sh 1, Nsj 1, Sp 3 | 1941 | 1941 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Sh N41 - Sp N72 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Stjärnhov-Skebokvarn
265989 Övrigt | SH | SP |  | Förebyggande UH Kontaktledning | UPP Sh 2,3, Nsj 2, Sp 4 | 1942 | 1942 | Ti-To | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Sh U71 - Sp 22 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Stjärnhov-Skebokvarn
265970 Övrigt | NSJ | SP |  | Förebyggande UH Kontaktledning | NED Nsj 1, Sp 2,3 | 1943 | 1943 | Ti | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Nsj N41 - Sp 52 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Nyckelsjön-Skebokvarn
265972 Övrigt | SP | SKV |  | Förebyggande UH Kontaktledning | NED Sp 2,3, Skv 2,3 | 1943 | 1943 | O-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Sp 21 - Skv 52 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Nyckelsjön-Flen
265992 Övrigt | SP | FLE |  | Förebyggande UH Kontaktledning | UPP Sp 4, Skv 4 | 1942 | 1942 | F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Sp 51 - Fle 51 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Nyckelsjön-Flen
265976 Övrigt | SKV | SDE |  | Förebyggande UH Kontaktledning | NED Skv 2,3, Fle 1, Sde2 | 1945 | 1945 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Skv 31, 33 - Sde hfp vx 101b | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Nyckelsjön-Sköldinge
265994 Övrigt | SKV | SDE |  | Förebyggande UH Kontaktledning | UPP Skv 4, Fle 2,3,4 | 1944 | 1944 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Skv 61, Fle 23 - Sde 51 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Skebokvarn-Sköldinge även ob.265998 Fsö
265977 Övrigt | FLE | SPN |  | Förebyggande UH Kontaktledning | NED Fle 1, Sde2, Spn 1 | 1947 | 1947 | Ti-To | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Fle 31 - Spn hfp vx 132 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Flen-Stolpstugan
266000 Övrigt | FLE | SPN |  | Förebyggande UH Kontaktledning | UPP Fle 2,3,4, Sde 1, Spn 2 | 1946 | 1946 | Ti-To | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Fle hfp vx 131a - Spn hfp vx 102 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Flen-Stolpstugan
265978 Övrigt | SDE | K |  | Förebyggande UH Kontaktledning | NED Sde2, Spn 1, K 3 | 1947 | 1947 | F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Sde hfp vx 131a - K N72 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Sköldinge-Katrineholm
265981 Övrigt | SDE | K |  | Förebyggande UH Kontaktledning | NED Sde2, Spn 1, K 3 | 1949 | 1949 | Ti-To | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Sde hfp vx 131a - K N72 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Sköldinge-Katrineholm
266002 Övrigt | SDE | K |  | Förebyggande UH Kontaktledning | UPP Sde 1, Spn 2, K 2 | 1946 | 1946 | F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Sde 61 - K U42 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Sköldinge- Katrineholm
266004 Övrigt | SDE | K |  | Förebyggande UH Kontaktledning | UPP Sde 1, Spn 2, K 2 | 1948 | 1948 | Ti-To | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Sde 61 - K U42 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Sköldinge-Katrineholm
251443 Övrigt | K |  |  | Rälsbyte/Ballastrening K -Smt | 2 | 1936 | 1936 | nmS | 22:00 | 14:00 | D |  | A | K 22 - K 26 | X |  | Trafikpåverkan: nm L: Enkelspårsdrift Baggetorp-Katrineholm, stopp mot Stö nm S: Enkelspårsdrift Baggetorp-Katrineholm nm M: stopp mot K spår 1-2 Objekt som ingår i Projekt Rälsbyte/Ballastrening Katrineholm - Simonstorp kommer att hanteras i särskild ordning som man kom överens om i Tvistråd 180912 Dessa objekt kan komma att justeras för att säkerställa trafikal robusthet.
[5 empty] | 2 | 1936 | 1936 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A | K 77 - K 26 | X
[5 empty] | 2 | 1937 | 1937 | M | 00:00 | 22:00 | D |  | A | K 77 - K 26 | X
[5 empty] | 3 | 1936 | 1936 | FL | 22:00 | 22:00 | H |  | A | K 52 - K 17,56 | X
[5 empty] | 3 | 1936 | 1936 | LS | 22:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: -/70 km+m: 134,729/135,400 Längd: 671)
[5 empty] | 3 | 1937 | 1937 | M | 00:00 | 22:00 | D |  | H | (sth: -/70 km+m: 134,729/135,400 Längd: 671)
[5 empty] | 2 | 1936 | 1936 | F | 22:00 | 22:00 | H |  | H | (sth: -/70 km+m: 134,671/135,207 Längd: 536)
263342 Övrigt | K |  |  | Rälsbyte/Ballastrening K -Smt | 5 | 1937 | 1937 | nmTi | 22:00 | 06:00 | D |  | A | K 54 - K 58 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Katrineholm-Strångsjö Objekt som ingår i Projekt Rälsbyte/Ballastrening Katrineholm - Simonstorp kommer att hanteras i särskild ordning som man kom överens om i Tvistråd 180912 Dessa objekt kan komma att justeras för att säkerställa trafikal robusthet.
[5 empty] | 5 | 1937 | 1937 | Ti-F | 22:00 | 22:00 | H |  | A | K 46 - K 54 | X
[5 empty] | 4 | 1937 | 1937 | M | 22:00 | 22:00 | D |  | H | (sth: -/70 km+m: 135,181/135,822 Längd: 641)
[5 empty] | 4 | 1937 | 1937 | Ti-F | 22:00 | 22:00 | H |  | H | (sth: -/70 km+m: 135,375/135,822 Längd: 447)
250428 Övrigt | (K) | (HPBG) |  | Servicefönster (Katrineholm) - (Hallsberg) Upp-spår | UPP | 1936 | 1936 | M-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A |  |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max två driftsträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt. Kan komma att kräva sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd.
[5 empty] | UPP | 1938 | 1938 | M-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1940 | 1940 | M-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1942 | 1942 | M-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1944 | 1944 | M-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1946 | 1946 | M-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1948 | 1948 | M-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1950 | 1950 | M-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A
250429 Övrigt | (K) | (HPBG) |  | Servicefönster (Katrineholm) - (Hallsberg) Ned-spår | NED | 1937 | 1937 | M-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A |  |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max två driftsträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt. Kan komma att kräva sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd.
[5 empty] | NED | 1939 | 1939 | M-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1941 | 1941 | M-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1943 | 1943 | M-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1945 | 1945 | M-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1947 | 1947 | M-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1949 | 1949 | M-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A
251657 Övrigt | HPBG | HRBG |  | Hallsberg Dubbelspår hastighetsnedsättning | NED,UPP | 1850 | 1949 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 180/70 km+m: 199,750/202,500 Längd: 2750) |  |  | Hastighetsnedsättning till 70Km/h hela T19
[5 empty] | NED,UPP | 1950 | 1950 | M-L | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 180/70 km+m: 199,750/202,500 Längd: 2750)
252127 Övrigt | HPBG | HRBG |  | Hallsberg Dubbelspår avstängt spår 2/3,4,105,201-204 | 3,4,105,201-203 | 1923 | 1949 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | H 114, 217, hfp vx189, 321- H 857,557,559,606, hfp vx 374,361 | X |  | Avstängt Hallsberg spår 2,4,105,201-203 V1849 - 1922 Avstängt Hallsberg spår 3,4,105,201-204 V1923 - 1950
[5 empty] | 3,4,105,201-203 | 1950 | 1950 | M-L | 00:00 | 24:00 | H |  | A | H 114, 217, hfp vx189, 321- H 857,557,559,606, hfp vx 374,361 | X
256117 Övrigt | HPBG | HRBG |  | Hallsberg Dubbelspår Mont ktl bryggor,ktl ombygnad,tvärkanalisationer | Alla | 1849 | 1949 | S | 00:00 | 06:00 | D |  | A | H 132,134,136,138,hfp vx 301,382 - Hrbg 310,314,324,557,559.hfp vx 582,584 | X |  | Begränsad framkomlighet Endast spår 106/107/111/310/105 genom Hallsberg
300051 Övrigt | HRBG |  |  | Hallsberg Dubbelspår Mont ktl bryggor,ktl ombygnad,tvärkanalisationer | Alla | 1905 | 1949 | S | 00:00 | 06:00 | D |  | A | H 310 - sb11 - sb18 | X |  | Begränsad framkomlighet Endast spår 106/107/111/310/105 genom Hallsberg
251145 Övrigt | (VT) | (LLN) |  | VSB trimningsåtgärder | UPP | 1936 | 1936 | Ti-F | 00:20 | 06:10 | D |  | A | Vt 22 - Lln 51 |  |  | Enkelspåsdrift Vretstorp-Linddalen
[5 empty] | UPP | 1938 | 1938 | Ti-F | 00:20 | 06:10 | D |  | A | Vt 22 - Lln 51
251146 Övrigt | (VT) | (LLN) |  | VSB trimningsåtgärder | NED | 1937 | 1937 | Ti-F | 00:20 | 06:10 | D |  | A | Vt 52 - Lln 21 |  |  | Enkelspåsdrift Vretstorp-Linddalen
251149 Övrigt | (VT) | (LLN) |  | VSB trimningsåtgärder | NED,UPP | 1941 | 1941 | S | 00:00 | 05:45 | D |  | A | Vt 52,22 - Lln 21,51 |  |  | Trafikavbrott Vretstorp-Linddalen Ändrat fr v45 till v47 pga jobb på BJ-banan
[5 empty] | NED,UPP | 1947 | 1947 | S | 00:00 | 05:45 | D |  | A | Vt 52,22 - Lln 21,51
251151 Övrigt | (VT) | (LÅ) |  | VSB trimningsåtgärder | Alla | 1948 | 1948 | S | 01:00 | 07:00 | D |  | A | Vt 52,22 - Lå 21,51 | X |  | Minskat bohov: Trafikavbrott Vretstorp-Linddalen V43 S 01:00-07:00
251147 Övrigt | (LLN) | (LÅ) |  | VSB trimningsåtgärder | NED | 1939 | 1939 | Ti-F | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Lln 52 - Lå 21 |  |  | Enkelspåsdrift Linddalen-Laxå Nm M UTGÅR
[5 empty] | NED | 1941 | 1941 | Ti-F | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Lln 52 - Lå 21
[5 empty] | NED | 1943 | 1943 | Ti-F | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Lln 52 - Lå 21
[5 empty] | NED | 1945 | 1945 | Ti-F | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Lln 52 - Lå 21
[5 empty] | NED | 1947 | 1947 | Ti-F | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Lln 52 - Lå 21
251148 Övrigt | (LLN) | (LÅ) |  | VSB trimningsåtgärder | UPP | 1940 | 1940 | Ti-F | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Lln 22 - Lå 51 |  |  | Enkelspåsdrift Linddalen-Laxå Nm M UTGÅR
[5 empty] | UPP | 1942 | 1942 | Ti-F | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Lln 22 - Lå 51
[5 empty] | UPP | 1944 | 1944 | Ti-F | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Lln 22 - Lå 51
[5 empty] | UPP | 1946 | 1946 | Ti-F | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Lln 22 - Lå 51
[5 empty] | UPP | 1948 | 1948 | Ti-F | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Lln 22 - Lå 51
251150 Övrigt | (LLN) | (LÅ) |  | VSB trimningsåtgärder | UPP,NED | 1942 | 1942 | S | 00:00 | 05:45 | D |  | A | Lln 22,52 - Lå 51,21 |  |  | Trafikavbrott Linddalen-Laxå
[5 empty] | UPP,NED | 1944 | 1944 | S | 00:00 | 05:45 | D |  | A | Lln 22,52 - Lå 51,21
Östra | Södra Stambanan K-M | Vecka : 1936 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
302309 Övrigt | K |  |  | Rälsbyte/Ballastrening K -Smt | 4 | 1937 | 1937 | LS | 22:00 | 24:00 | H |  | A | K 50 - K 24 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift K-Smt
[5 empty] | 4 | 1938 | 1938 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A | K 50 - K 24 | X
302321 | K |  |  | Rälsbyte/ballastrening K - Smt | UPP | 1937 | 1937 | FL | 22:00 | 22:00 | H |  | A | K 24 - K 50 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Smt-K
251486 Övrigt | (K) | (STÖ) |  | Rälsbyte/Ballastrening K -Smt | NED | 1937 | 1937 | Ti-F | 22:00 | 22:00 | H |  | A | K 54 - Stö 21 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Katrineholm-Strångsjö Objekt som ingår i Projekt Rälsbyte/Ballastrening Katrineholm - Simonstorp kommer att hanteras i särskild ordning som man kom överens om i Tvistråd 180912 Dessa objekt kan komma att justeras för att säkerställa trafikal robusthet.
[5 empty] | UPP | 1937 | 1937 | M-F | 22:00 | 22:00 | H |  | H | (sth: -/70 Längd: 3000)
302307 Övrigt | (K) | STÖ |  | Rälsbyte/Ballastrening K -Smt | UPP | 1937 | 1937 | LS | 22:00 | 24:00 | H |  | A | K 24 - Stö 51 | X |  | Trafikpåverkan:
[5 empty] | UPP | 1938 | 1938 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A | K 24 - Stö 51 | X
302320 | (K) | (STÖ) |  | Rälsbyte/ballastrening K - Smt | UPP | 1937 | 1937 | FL | 22:00 | 22:00 | H |  | A | K 24 - Stö 51 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Katrineholm-Simonstorp
263386 Övrigt | (K) | ÅBY |  | ERTMS-testkörning | UPP | 1939 | 1939 | nmS | 22:00 | 04:40 | D |  | A | K24- ÅBY61 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Katrineholm-Åby inkl. plats att vända i K respektive Åby
[5 empty] | UPP | 1940 | 1940 | M | 00:30 | 05:30 | D |  | A | K24- ÅBY61
[5 empty] | UPP | 1940 | 1940 | Ti-To | 00:30 | 05:30 | D |  | A | K24- ÅBY61
[5 empty] | UPP | 1943 | 1944 | nmS | 22:00 | 04:40 | D |  | A | K24- ÅBY61
[5 empty] | UPP | 1944 | 1945 | M | 00:30 | 05:30 | D |  | A | K24- ÅBY61
[5 empty] | UPP | 1944 | 1945 | Ti-To | 00:30 | 05:30 | D |  | A | K24- ÅBY61
[5 empty] | UPP | 1948 | 1948 | nmS | 22:00 | 04:40 | D |  | A | K24- ÅBY61
[5 empty] | UPP | 1949 | 1949 | M | 00:30 | 05:30 | D |  | A | K24- ÅBY61
[5 empty] | UPP | 1949 | 1949 | Ti-To | 00:30 | 05:30 | D |  | A | K24- ÅBY61
250430 Övrigt | (K) | (NR) |  | Servicefönster (Katrineholm) - (Norrköping) Upp-spår | UPP | 1936 | 1936 | M-F | 00:00 | 05:30 | D |  | A |  |  |  | Tåg söderut ges i konstruktionen gångtidspåslag på 5-10 minuter nm M-F kl.00:00-05:30. Norrgående tåg prioriteras operativt. Max.två bevakningassträckor enkelspårsdrift delat eller sammanhängande.Upp alternativt nedspår enligt kanalkörningsprincip. Nedsättning sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd medges i begränsad omfattning Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Anpassas mot Projekt Ballastrening Gi - My v1928-1933 även Projekt Rälsbyte/Ballastrening K - Smt v1936-1939
[5 empty] | UPP | 1938 | 1938 | M-F | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1940 | 1940 | M-F | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1942 | 1942 | M-F | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1944 | 1944 | M-F | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1946 | 1946 | M-F | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1948 | 1948 | M-F | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1950 | 1950 | M-F | 00:00 | 05:30 | D |  | A
250431 Övrigt | (K) | (NR) |  | Servicefönster (Katrineholm) - (Norrköping) Ned-spår | NED | 1937 | 1937 | M-F | 00:00 | 05:30 | D |  | A |  |  |  | Tåg söderut ges i konstruktionen gångtidspåslag på 5-10 minuter nm M-F kl.00:00-05:30. Norrgående tåg prioriteras operativt. Max.två bevakningassträckor enkelspårsdrift delat eller sammanhängande.Upp alternativt nedspår enligt kanalkörningsprincip. Nedsättning sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd medges i begränsad omfattning. Servicefönstertiden gäller inte Åby. Vid arbeten som stänger anslutning mot Nyköping på Åby driftplats ska hänsyn tas till fastställd tågplan. Behov av längre sammanhängande tid hanteras enligt rutiner för revision. Anpassas mot Projekt Ballastrening Gi - My v1928-1933 Veckor då Ertms-testkörning pågår är borttagna. även Projekt Rälsbyte/Ballastrening K - Smt v1936-1939 Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. GÄLLER INTE UNDER TID FÖR ERTMS-TESTKÖRNING
[5 empty] | NED | 1939 | 1939 | M-F | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1941 | 1941 | M-F | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1943 | 1943 | M-F | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1945 | 1945 | MF | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1947 | 1947 | M-F | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1949 | 1949 | MF | 00:00 | 05:30 | D |  | A
273890 Övrigt | STÖ |  |  | Rälsbyte/Ballastrening K -Smt | 1,2 BVST | 1937 | 1937 | FL | 22:00 | 22:00 | H |  | A | Stö 22 - Stö 51 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Katrineholm-Simonstorp Objekt som ingår i Projekt Rälsbyte/Ballastrening Katrineholm - Simonstorp kommer att hanteras i särskild ordning som man kom överens om i Tvistråd 180912 Dessa objekt kan komma att justeras för att säkerställa trafikal robusthet.
[5 empty] | 3 | 1937 | 1937 | FL | 22:00 | 22:00 | H |  | H | (sth: -/70 Längd: 3000)
302319 | STÖ |  |  | Rälsbyte/ballastrening K - Smt | 3 | 1937 | 1937 | Ti-F | 22:00 | 22:00 | H |  | A | Stö 21 - Stö 83 | X
302327 | STÖ |  |  | Rälsbyte/Ballastrening K -Smt | 1,BVST | 1937 | 1937 | F-S | 22:00 | 24:00 | H |  | A | Stö Sb 1 - Stö sb 3 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Katrineholm-Simonstorp
[5 empty] | 1,BVST | 1938 | 1938 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Stö Sb 1 - Stö sb 3
[5 empty] | 1,BVST | 1939 | 1939 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A | Stö Sb 1 - Stö sb 3
251492 Övrigt | STÖ | SMT |  | Rälsbyte/Ballastrening K -Smt | UPP | 1937 | 1937 | LS | 22:00 | 24:00 | H |  | A | Stö 51 - Smt 53 | X |  | Trafikpåverkan: 1. Enkelspårsdrift Katrineholm-Simonstorp L 22.00-M 05.30 2. Enkelspårsdrift Strångsjö-Simonstorp M 05.30 - F 23.00 Objekt som ingår i Projekt Rälsbyte/Ballastrening Katrineholm - Simonstorp kommer att hanteras i särskild ordning som man kom överens om i Tvistråd 180912 Dessa objekt kan komma att justeras för att säkerställa trafikal robusthet.
[5 empty] | UPP | 1938 | 1938 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A | Stö 51 - Smt 53 | X
[5 empty] | UPP | 1938 | 1938 | M-F | 05:30 | 23:00 | H |  | A | Stö 86 - Smt 53 | X
[5 empty] | NED | 1937 | 1937 | FL | 22:00 | 22:00 | H |  | H | (sth: -/70 Längd: 3000)
[5 empty] | NED | 1937 | 1937 | LS | 22:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: -/70 Längd: 5000)
[5 empty] | NED | 1938 | 1938 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: -/70 Längd: 5000)
[5 empty] | NED | 1939 | 1939 | M | 00:00 | 22:00 | D |  | H | (sth: -/70 Längd: 5000)
[5 empty] | UPP | 1939 | 1939 | M-O | 22:00 | 22:00 | H |  | H | (sth: -/130 Längd: 12000)
302325 | STÖ | (SMT) |  | Rälsbyte/Ballastrening K -Smt | UPP | 1938 | 1938 | F-S | 23:00 | 24:00 | H |  | A | Smt 51 - Stö 86 | X
[5 empty] | UPP | 1939 | 1939 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A | Smt 51 - Stö 86 | X
273898 Övrigt | SMT |  |  | Rälsbyte/Ballastrening K -Smt | 1,BVST | 1938 | 1938 | F-S | 23:00 | 24:00 | H |  | A | Smt 51 - Smt 22 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Strångsjö-Åby Objekt som ingår i Projekt Rälsbyte/Ballastrening Katrineholm - Simonstorp kommer att hanteras i särskild ordning som man kom överens om i Tvistråd 180912 Dessa objekt kan komma att justeras för att säkerställa trafikal robusthet.
[5 empty] | 1,BVST | 1939 | 1939 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A | Smt 51 - Smt 22 | X
[5 empty] | 1,BVST | 1939 | 1939 | nmTi nmO | 23:00 | 05:30 | D |  | A | Smt 51 - Smt 22 | X
[5 empty] | 2 | 1938 | 1938 | F-S | 23:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: -/70 Längd: 3000)
[5 empty] | 2 | 1939 | 1939 | MTi | 00:00 | 05:30 | H |  | H | (sth: -/70 Längd: 3000)
302328 | SMT |  |  | Rälsbyte/Ballastrening K -Smt | 1,BVST | 1939 | 1939 | nmTo nmF | 23:00 | 05:30 | D |  | A | Smt 51 - Smt 22 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Strångsjö-Åby
302329 | SMT |  |  | Rälsbyte/Ballastrening K -Smt | 2,1,BVST | 1937 | 1937 | nmS | 22:00 | 08:30 | D |  | A | Smt 51,21 - Smt 22,52 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott vecka 1937 Enkelspårsdrift Strångsjö-Åby V 1938 ihop med obj 273898 Tåg 44906 via Hallsberg, tåg 41752 via Nyköping-Södertälje Hamn.
[5 empty] | 2 | 1938 | 1938 | nmS | 22:00 | 08:30 | D |  | A | Smt 21 - Smt 52 | X
302326 | (SMT) | (ÅBY) |  | Rälsbyte/Ballastrening K -Smt | UPP | 1938 | 1938 | F-S | 23:00 | 24:00 | H |  | A | Smt 22 - Åby 51 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift
[5 empty] | UPP | 1939 | 1939 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A | Smt 22 - Åby 51 | X
289153 | ÅBY |  |  | Ostlänken Ättetorpsbron nedsatt hastighet | 1,3 | 1912 | 1949 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: -/40 Längd: 150)
[5 empty] | 1,3 | 1950 | 1950 | M-L | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: -/40 Längd: 150)
311640 | (ÅBY) | NR |  | Provborrning Geo/miljö | NED | 1936 | 1936 | S | 23:40 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1937 | 1937 | M | 00:00 | 05:40 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1937 | 1937 | Ti-F | 00:40 | 04:35 | D |  | A
311643 | (ÅBY) | NR |  | Provborrning Geo/miljö | UPP | 1936 | 1936 | M | 00:00 | 05:40 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1936 | 1936 | Ti-F | 00:40 | 04:35 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1937 | 1937 | S | 23:40 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1938 | 1938 | M | 00:00 | 05:40 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1938 | 1938 | Ti-F | 00:40 | 04:35 | D |  | A
302414 | NR | FI |  | Ktl-revision, kompletterande | Alla | 1937 | 1937 | L | 04:10 | 07:00 | D |  | A | Nr 131, 133 - Fi 72,42 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott.
[5 empty] | Alla | 1937 | 1937 | S | 03:15 | 07:00 | D |  | A | Nr 131, 133 - Fi 72,42 | X
250432 Övrigt | (NR) | (LP) |  | Servicefönster (Norrköping) - (Linköping) Upp-spår | UPP | 1936 | 1936 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A |  |  |  | Tåg söderut ges i konstruktionen gångtidspåslag på 5-10 minuter nm M-F kl.01:00-05:00. Norrgående tåg prioriteras operativt. Max.två bevakningassträckor enkelspårsdrift delat eller sammanhängande.Upp alternativt nedspår enligt kanalkörningsprincip. Nedsättning sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd medges i begränsad omfattning Vid arbeten som blockerar tillfart till spår 3-5 ska hänsyn tas till trafikbehov i fastställd tågplan. Behov av längre sammanhängande tid hanteras enligt rutiner för revision. Anpassas mot Projekt Ballastrening Gi - My v1928-1933 även Projekt Rälsbyte/Ballastrening K - Smt v1936-1939 Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
[5 empty] | UPP | 1938 | 1938 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1940 | 1940 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1942 | 1942 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1944 | 1944 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1946 | 1946 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1948 | 1948 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1950 | 1950 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
250433 Övrigt | (NR) | (LP) |  | Servicefönster (Norrköping) - (Linköping) Ned-spår | NED | 1937 | 1937 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A |  |  |  | Tåg söderut ges i konstruktionen gångtidspåslag på 5-10 minuter nm M-F kl.01:00-05:00. Norrgående tåg prioriteras operativt. Max.två bevakningassträckor enkelspårsdrift delat eller sammanhängande.Upp alternativt nedspår enligt kanalkörningsprincip. Nedsättning sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd medges i begränsad omfattning Vid arbeten som blockerar tillfart till spår 21-27 ska hänsyn tas till tilldelad kapacitet för uppställning. Behov av längre sammanhängande tid hanteras enligt rutiner för revision. Anpassas mot Projekt Ballastrening Gi - My v1928-1933 även Projekt Rälsbyte/Ballastrening K - Smt v1936-1939 Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
[5 empty] | NED | 1939 | 1939 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1941 | 1941 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1943 | 1943 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1945 | 1945 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1947 | 1947 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1949 | 1949 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
299417 | KMS | GI |  | Broarbeten Fiskartorpsbron | NED | 1940 | 1941 | S | 00:40 | 06:00 | D |  | A | Kms 41 - Gi 23 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Gi-Kms kl 0300-0600. Enkelspårsdrift kl 00.40-03.00
[5 empty] | UPP | 1940 | 1941 | S | 03:00 | 06:00 | D |  | A | Kms 71 - Gi 53 | X
[5 empty] | Alla | 1940 | 1941 | S | 06:15 | 06:30 | D |  | A | Kms 41,71 - Gi 23,53
[5 empty] | Alla | 1940 | 1941 | S | 06:41 | 07:25 | D |  | A | Kms 41,71 - Gi 23,53
[5 empty] | Alla | 1940 | 1941 | S | 07:35 | 07:50 | D |  | A | Kms 41,71 - Gi 23,53
302415 Övrigt | LP |  |  | Ktl-revision, kompletterande | 1 21-27 | 1938 | 1938 | L | 02:00 | 07:00 | D |  | A | Lp 127, sb436 - Lp 152, s1125 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Vikingstad-Linköping. Uppställning av fordon spår 21-27 krävs om planering.
[5 empty] | 1 21-27 | 1938 | 1938 | S | 00:00 | 05:00 | D |  | A | LP 127. sb436 - Lp 152. s 1125 | X
294389 Övrigt | (LP) | (MY) |  | Servicefönster (Linköping) - (Mjölby) Upp-spår | UPP | 1936 | 1936 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A |  |  |  | Tåg söderut ges i konstruktionen gångtidspåslag på 5-10 minuter nm M-F kl.01:00-05:00. Norrgående tåg prioriteras operativt. Max.två bevakningassträckor enkelspårsdrift delat eller sammanhängande.Upp alternativt nedspår enligt kanalkörningsprincip. Nedsättning sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd medges i begränsad omfattning Vid arbeten som blockerar tillfart till spår 3-5 ska hänsyn tas till trafikbehov i fastställd tågplan. Behov av längre sammanhängande tid hanteras enligt rutiner för revision. Anpassas mot Projekt Ballastrening Gi - My v1928-1933 även Projekt Rälsbyte/Ballastrening K - Smt v1936-1939 Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
[5 empty] | UPP | 1938 | 1938 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1940 | 1940 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1942 | 1942 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1944 | 1944 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1946 | 1946 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1948 | 1948 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1950 | 1950 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
294390 Övrigt | (LP) | (MY) |  | Servicefönster (Linköping) - (Mjölby) Ned-spår | NED | 1937 | 1937 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A |  |  |  | Tåg söderut ges i konstruktionen gångtidspåslag på 5-10 minuter nm M-F kl.01:00-05:00. Norrgående tåg prioriteras operativt. Max.två bevakningassträckor enkelspårsdrift delat eller sammanhängande.Upp alternativt nedspår enligt kanalkörningsprincip. Nedsättning sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd medges i begränsad omfattning Vid arbeten som blockerar tillfart till spår 21-27 ska hänsyn tas till tilldelad kapacitet för uppställning. Behov av längre sammanhängande tid hanteras enligt rutiner för revision. Anpassas mot Projekt Ballastrening Gi - My v1928-1933 även Projekt Rälsbyte/Ballastrening K - Smt v1936-1939 Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
[5 empty] | NED | 1939 | 1939 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1941 | 1941 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1943 | 1943 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1945 | 1945 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1947 | 1947 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1949 | 1949 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
302433 | MT | MY |  | Ktl-revision, kompletterande | NED,UPP My 1,2,21-23 | 1939 | 1939 | L | 03:15 | 06:00 | D |  | A | Mt 82, My hfp vx.407-My152, Hfp vx.486 | X
[5 empty] | NED,UPP My 1,2,21-23 | 1939 | 1939 | S | 03:15 | 06:00 | D |  | A | Mt 82,84-152, hfp vx.486 | X
250434 Övrigt | (MY) | (N) |  | Servicefönster (Mjölby) - (Nässjö) Upp-spår | UPP | 1936 | 1936 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A |  |  |  | Tåg norrut ges i konstruktionen gångtidspåslag på 5-10 minuter nm M-F kl.01:00-05:00. Sydgående tåg prioriteras operativt. Max.två bevakningassträckor enkelspårsdrift delat eller sammanhängande.Upp alternativt nedspår enligt kanalkörningsprincip. Nedsättning sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd medges i begränsad omfattning Servicefönstertiden gäller inte Boxholm. Vid arbeten som blockerar tillfart till spår 3-4 i Boxholm ska hänsyn tas till trafik som ankommer/avgår från terminalerna Boxholm. Behov av längre sammanhängande tid hanteras enligt rutiner för revision. Anpassas mot Projekt Ballastrening Gi - My v1928-1933 även Projekt Rälsbyte/Ballastrening K - Smt v1936-1939 Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
[5 empty] | UPP | 1938 | 1938 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1940 | 1940 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1942 | 1942 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1944 | 1944 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1946 | 1946 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1948 | 1948 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1950 | 1950 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
250435 Övrigt | (MY) | (N) |  | Servicefönster (Mjölby) - (Nässjö) Ned-spår | NED | 1937 | 1937 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A |  |  |  | Tåg norrut ges i konstruktionen gångtidspåslag på 5-10 minuter nm M-F kl.01:00-05:00. Sydgående tåg prioriteras operativt. Max.två bevakningassträckor enkelspårsdrift delat eller sammanhängande.Upp alternativt nedspår enligt kanalkörningsprincip. Nedsättning sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd medges i begränsad omfattning Arbeten som låser tillfart till terminalen i Gmp (nedspår Vim-N) ska planeras måndag-morgon. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Anpassas mot Projekt Ballastrening Gi - My v1928-1933 även Projekt Rälsbyte/Ballastrening K - Smt v1936-1939
[5 empty] | NED | 1939 | 1939 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1941 | 1941 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1943 | 1943 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1945 | 1945 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1947 | 1947 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1949 | 1949 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
265734 Övrigt | LKN |  |  | Förebyggande Underhåll Vxriktning | 1 | 1938 | 1938 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Lkn 21 - Lkn 52 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Mjölby-Boxholm
[5 empty] | 1 | 1939 | 1939 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Lkn 21 - Lkn 52
265762 Övrigt | LKN |  |  | Förebyggande Underhåll Vxriktning | 2 | 1940 | 1940 | L | 00:30 | 05:00 | D |  | A | Lkn 51 - Lkn 22 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Mjölby-Boxholm
265732 Övrigt | BX |  |  | Förebyggande Underhåll Vxriktning | 2,3,4 | 1938 | 1938 | LS | 00:30 | 07:30 | D |  | A | Bx U42 - Bx 24,38 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lindekullen-Sommen Stängt mot terminalerna i Boxholm
265735 Övrigt | BX |  |  | Förebyggande Underhåll Vxriktning | 1 | 1939 | 1939 | Ti | 00:30 | 05:00 | D |  | A | Bx 21 - Bx 52 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lindekullen-Sommen
265764 Övrigt | BX |  |  | Förebyggande Underhåll Vxriktning | 2,3,4 | 1940 | 1940 | S | 00:30 | 07:30 | D |  | A | Bx 51 - Bx 22,38 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lindekullen-Sommen Stängt mot terminalerna i Boxholm
265736 Övrigt | SMN |  |  | Förebyggande Underhåll Vxriktning | 1,2 | 1939 | 1939 | nmO | 23:40 | 05:40 | D |  | A | Smn 21 - Smn 54 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Boxholm-Sommen
265690 Övrigt | (SMN) | TNS |  | Förebyggande Underhåll Spårrikt,Plog | UPP | 1936 | 1936 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A | Smn 22 - Tns U42 |  |  | Trafikpåverkan: 1. Enkelspårsdrift Sommen-Tranås kl.23.30-01.00 2. Enkelspårsdrift Sommen-Gripenberg kl.01.00-05.30
[5 empty] | Tns 2 | 1936 | 1936 | M | 01:00 | 05:30 | D |  | A | Tns U42 - Tns 32
265703 Övrigt | (SMN) | TNS |  | Förebyggande Underhåll Spårrikt,Plog | NED | 1936 | 1936 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A | Smn 52 - Tns N72 |  |  | Trafikpåverkan: 1. Enkelspårsdrift Sommen-Tranås kl.23.30-01.00 2. Enkelspårsdrift Sommen-Gripenberg kl.01.00-05.30
[5 empty] | NED | 1937 | 1937 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A | Smn 52 - Tns N72
[5 empty] | Tns 1 | 1937 | 1937 | M | 01:00 | 05:30 | D |  | A | Tns N72 - Tns 62
265737 Övrigt | TNS |  |  | Förebyggande Underhåll Vxriktning | 11 | 1939 | 1939 | nmTo | 23:00 | 00:21 | D |  | A | Tns sb20 - Tns 70 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Sommen-Gripenberg. Stopp mot Tns sp.11
[5 empty] | 1,11 | 1939 | 1939 | To | 00:21 | 05:25 | D |  | A | Tns 21-Tns 66,70
265757 Övrigt | TNS |  |  | Förebyggande Underhåll Vxriktning | 2 | 1940 | 1940 | nmTo | 23:31 | 05:31 | D |  | A | Tns 53 - Tns 22 |  |  | Trafikpåverkan: 1. Enkelspårsdrift Tranås-Gripenberg nm to 2. Enkelspårsdrift Sommen-Gripenberg f
[5 empty] | 2 | 1940 | 1940 | F | 01:01 | 05:31 | D |  | A | Tns 51 - Tns 53
265693 Övrigt | TNS | (GP) |  | Förebyggande Underhåll Spårrikt,Plog | UPP | 1936 | 1936 | nmTi | 23:30 | 05:30 | D |  | A | Tns 38 - Gp 51 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Tranås-Gripenberg
265694 Övrigt | (TNS) | (GP) |  | Förebyggande Underhåll Spårrikt,Plog | UPP | 1936 | 1936 | nmO | 23:30 | 05:30 | D |  | A | Tns 22 - Gp 51 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Tranås-Gripenberg
265695 Övrigt | (TNS) | (GP) |  | Förebyggande Underhåll Spårrikt,Plog | UPP | 1936 | 1936 | nmTo | 23:30 | 05:30 | D |  | A | Tns 22 - Gp 51 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Tranås-Gripenberg
265705 Övrigt | TNS | (GP) |  | Förebyggande Underhåll Spårrikt,Plog | NED | 1937 | 1937 | nmTi | 23:30 | 05:30 | D |  | A | Tns 68 - Gp 21 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Tranås-Gripenberg
265706 Övrigt | (TNS) | (GP) |  | Förebyggande Underhåll Spårrikt,Plog | NED | 1937 | 1937 | nmO | 23:30 | 05:30 | D |  | A | Tns 52 - Gp 21 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Tranås-Gripenberg
265723 Övrigt | (TNS) | (GP) |  | Förebyggande Underhåll Spårrikt,Plog | NED | 1937 | 1937 | nmTo | 23:30 | 05:30 | D |  | A | Tns 52 - Gp 21 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Tranås-Gripenberg
265740 Övrigt | GP |  |  | Förebyggande Underhåll Vxriktning | 2 | 1939 | 1939 | F | 00:30 | 05:00 | D |  | A | Gp 21 - Gp 52 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Tranås-Frinnaryd
265756 Övrigt | GP |  |  | Förebyggande Underhåll Vxriktning | 1 | 1940 | 1940 | O | 01:00 | 05:30 | D |  | A | Gp 51 - Gp 22 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Tranås-Frinnaryd
265697 Övrigt | (GP) | (FRD) |  | Förebyggande Underhåll Spårrikt,Plog | UPP | 1936 | 1936 | nmF | 23:30 | 05:30 | D |  | A | Gp 22 - Frd 51 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Gripenberg-Frinnaryd
265725 Övrigt | (GP) | FRD |  | Förebyggande Underhåll Spårrikt,Plog | NED | 1937 | 1937 | nmF | 23:30 | 05:30 | D |  | A | Gp 52 - Frd 21 |  |  | Trafikpåverkan: 1. Enkelspårsdrift Gripenberg-Frinnaryd kl.23.30-01.00 2. Enkelspårsdrift Gripenberg-Ralingsås kl.01.00-05.30
[5 empty] | NED | 1937 | 1937 | F | 01:00 | 05:30 | D |  | A | Frd 21 - Frd 52
269833 Övrigt | GP | (FRD) |  | Förebyggande Underhåll Spårrikt,Plog | UPP | 1936 | 1936 | To | 01:00 | 05:30 | D |  | A | Gp 51 - Frd 51 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Tranås-Frinnaryd
269836 Övrigt | GP | (FRD) |  | Förebyggande Underhåll Spårrikt,Plog | NED | 1937 | 1937 | To | 01:00 | 05:30 | D |  | A | Gp 21 - Frd 21 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Tranås-Frinnaryd
265748 Övrigt | FRD |  |  | Förebyggande Underhåll Vxriktning | 1,2 | 1939 | 1939 | S | 00:00 | 07:00 | D |  | A | Frd 21 - Frd 52 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Gripenberg-Ralingsås
265755 Övrigt | FRD |  |  | Förebyggande Underhåll Vxriktning | 3 | 1940 | 1940 | Ti | 01:00 | 05:30 | D |  | A | Frd 51 - Frd 22 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Gripenberg-Ralingsås
265699 Övrigt | (FRD) | (RAS) |  | Förebyggande Underhåll Spårrikt,Plog | UPP | 1936 | 1936 | nmL | 23:30 | 05:30 | D |  | A | Frd 22 - Ras 51 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Frinnaryd-Ralingsås
265700 Övrigt | (FRD) | RAS |  | Förebyggande Underhåll Spårrikt,Plog | UPP | 1936 | 1936 | nmS | 23:00 | 06:00 | D |  | A | Frd 22 - Ras 22 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Frinnaryd-Flisby
265726 Övrigt | FRD | (RAS) |  | Förebyggande Underhåll Spårrikt,Plog | NED | 1937 | 1937 | nmL | 23:30 | 05:30 | D |  | A | Frd 21 - Ras 21 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Gripenberg-Ralingsås
265728 Övrigt | (FRD) | RAS |  | Förebyggande Underhåll Spårrikt,Plog | NED | 1937 | 1937 | nmS | 23:30 | 05:30 | D |  | A | Frd 52 - Ras 52 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Frinnaryd-Flisby
269834 Övrigt | FRD | (RAS) |  | Förebyggande Underhåll Spårrikt,Plog | UPP | 1936 | 1936 | F | 01:00 | 05:30 | D |  | A | Frd 51 - Ras 51 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Gripenberg-Ralingsås
265741 Övrigt | RAS |  |  | Förebyggande Underhåll Vxriktning | 3 | 1939 | 1939 | L | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Ras 21 - Ras 52 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Frinnaryd-Flisby
265754 Övrigt | RAS |  |  | Förebyggande Underhåll Vxriktning | 1,2 | 1939 | 1939 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Ras 51 - Ras 22 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Frinnaryd-Flisby
[5 empty] | 1,2 | 1940 | 1940 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Ras 51 - Ras 22
298997 | (GMP) | (N) |  | CFL långt tåg till Gmp | NED | 1934 | 1950 | MTiTo-L | 01:00 | 01:20 | D |  | A |  |  |  | Inga tåg/arbeten på nedspår pga CFL behöver växla in sitt tågsätt i Gmp. Vid frågor kontakta Mattias Andersson Pltkö 010 - 1244273
Östra | Södra Stambanan Jn-Åby | Vecka : 1936 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
311713 | (JN) | (ÅBY) |  | Förebyggande underhåll | Alla | 1943 | 1943 | M | 00:05 | 05:05 | D |  | A |  |  |  | Trafikavbrott (Åby)-(Järna)
[5 empty] | Alla | 1943 | 1943 | O-F | 00:18 | 05:05 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1946 | 1948 | M | 00:05 | 05:05 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1946 | 1948 | Ti-F | 00:18 | 05:05 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1943 | 1943 | L | 01:18 | 05:25 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1943 | 1943 | S | 01:18 | 07:15 | D |  | A
Östra | Dalabanan | Vecka : 1936 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
249003 Övrigt | (AVKY) | (BDO) |  | Bangårdsförlängning Ry. Inläggning av skyddsväxlar samt inkoppling Esik | E | 1934 | 1938 | S | 23:40 | 24:00 | D |  | A | Avky infsi 52 -Bdo infsi 21 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Avesta Krylbo) - (Sala) Hastighetsnedsättning inne i Rossyttan, sth:(160) /70/40 längd 1686 m
[5 empty] | E | 1935 | 1939 | M | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Avky infsi 52 -Bdo infsi 21 | X
[5 empty] | E | 1935 | 1938 | nmTi-nmF | 23:40 | 06:00 | D |  | A | Avky infsi 52 -Bdo infsi 21 | X
[5 empty] | E | 1939 | 1939 | nmTi-nmTo | 23:40 | 06:00 | D |  | A | Avky infsi 52 -Bdo infsi 21 | X
[5 empty] | E | 1940 | 1942 | nmO-nmF | 23:40 | 06:00 | D |  | A | Avky infsi 52 -Bdo infsi 21 | X
[5 empty] | E | 1943 | 1943 | nmTi | 23:40 | 06:00 | D |  | A | Avky infsi 52 -Bdo infsi 21 | X
[5 empty] | E | 1939 | 1939 | LS | 03:00 | 24:00 | H | Iläggning av skyddsväxlar | A | Avky infsi 52-Bdo infsi 21 | X
[5 empty] | E | 1940 | 1940 | M | 00:00 | 03:00 | H | Iläggning av skyddsväxlar | A | Avky infsi 52-Bdo infsi 21 | X
[5 empty] | E | 1941 | 1941 | LS | 03:00 | 24:00 | H | Iläggning av skyddsväxlar | A | Avky infsi 52-Bdo infsi 21 | X
[5 empty] | E | 1942 | 1942 | M | 00:00 | 03:00 | H | Iläggning av skyddsväxlar | A | Avky infsi 52-Bdo infsi 21 | X
[5 empty] | E | 1935 | 1939 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 km+m: 149,314/151,000 Längd: 1686)
[5 empty] | E | 1939 | 1939 | S | 23:40 | 24:00 | D |  | H | (sth: 160/40 km+m: 149,314/151,000 Längd: 1686)
[5 empty] | E | 1940 | 1940 | M-F | 00:00 | 06:00 | H |  | H | (sth: 160/40 km+m: 149,314/151,000 Längd: 1686)
[5 empty] | E | 1940 | 1940 | F-S | 06:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 km+m: 149,314/151,000 Längd: 1686)
[5 empty] | E | 1941 | 1941 | M-S | 00:00 | 06:00 | H |  | H | (sth: 160/70 km+m: 149,314/151,000 Längd: 1686)
[5 empty] | E | 1941 | 1941 | S | 23:40 | 24:00 | D |  | H | (sth: 160/40 km+m: 149,314/151,000 Längd: 1686)
[5 empty] | E | 1942 | 1942 | M-F | 00:00 | 06:00 | H |  | H | (sth: 160/40 km+m: 149,314/151,000 Längd: 1686)
[5 empty] | E | 1942 | 1942 | F-S | 06:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 km+m: 149,314/151,000 Längd: 1686)
[5 empty] | E | 1943 | 1943 | MTi | 00:00 | 06:00 | H |  | H | (sth: 160/70 km+m: 149,314/151,000 Längd: 1686)
262380 Övrigt | AVKY | SL |  | Kontaktlednings-uh | E Alla | 1938 | 1941 | nmTi-nmF | 23:55 | 06:00 | D |  | A | Sl 123 - Avky 52 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Sala) - (Avesta Krylbo) Sala öppet från Uppsala och Västerås
286976 | RY |  |  | Utökade tider Rosshyttan spår 3 | 3 | 1939 | 1941 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Ry msi 33-Ry msi 34 | X
262382 Övrigt | (BDO) | (IST) |  | Kontaklednings-uh | E Alla | 1937 | 1938 | nmTi-nmF | 23:40 | 05:35 | D |  | A | Bdo 22 - Ist 21, Sl 152 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Uppsala Norra) Isätra - Sala (Avesta Krylbo)
262379 Övrigt | SL | MÅ |  | Kontaktlednings-uh | E Alla | 1935 | 1937 | nmTi-nmF | 23:40 | 05:40 | D |  | A | Må 22 - Sl 124 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Uppsala Norra) Mårgongåva - (Sala) Öppet i Sala från Västerås och Avesta Krylbo
296597 Övrigt | BNA |  |  | REV Växelslipersbyte Brunna + FU | Alla | 1936 | 1936 | Ti-S | 00:00 | 05:00 | D |  | A | BNA 21 - BNA 22 |  |  | Trafikavbrott Brunna.
[5 empty] | Alla | 1937 | 1937 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1936 | 1937 | M-S | 10:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/80 km+m: 78,159/79,437 Längd: 1278)
[5 empty] | Alla | 1938 | 1938 | M | 00:00 | 14:00 | D |  | H
Östra | Godsstråket gm Bergslagen | Vecka : 1936 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
250437 Övrigt | (FV) | (HSA) |  | Servicefönster (Frövi) - (Hovsta) Ned-spår | NED | 1937 | 1937 | Ti-F | 01:45 | 05:45 | D |  | A |  |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max två driftsträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt. Kan komma att kräva sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd. Natt mot söndag måste samordning med ABB tungtransport ske.
[5 empty] | NED | 1937 | 1937 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1939 | 1939 | Ti-F | 01:45 | 05:45 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1939 | 1939 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1941 | 1941 | Ti-F | 01:45 | 05:45 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1941 | 1941 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1943 | 1943 | Ti-F | 01:45 | 05:45 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1943 | 1943 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1945 | 1945 | Ti-F | 01:45 | 05:45 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1945 | 1945 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1947 | 1947 | ToF | 01:45 | 05:45 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1949 | 1949 | ToF | 01:45 | 05:45 | D |  | A
250436 Övrigt | (FV) | (HPBG) |  | Servicefönster (Frövi) - (Hallsberg) Upp-spår | UPP | 1936 | 1936 | Ti-F | 01:45 | 05:45 | D |  | A |  |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max två driftsträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt. Kan komma att kräva sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd. Natt mot söndag måste samordning med ABB tungtransport ske.
[5 empty] | UPP | 1936 | 1936 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1938 | 1938 | Ti-F | 01:45 | 05:45 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1938 | 1938 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1940 | 1940 | Ti-F | 01:45 | 05:45 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1940 | 1940 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1942 | 1942 | Ti-F | 01:45 | 05:45 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1942 | 1942 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1944 | 1944 | Ti-F | 01:45 | 05:45 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1944 | 1944 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1946 | 1946 | Ti-F | 01:45 | 05:45 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1946 | 1946 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1948 | 1948 | ToF | 01:45 | 05:45 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1950 | 1950 | ToF | 01:45 | 05:45 | D |  | A
251183 Övrigt | HSA |  |  | Servicefönster Hovsta Ned-spår | 1 | 1937 | 1937 | Ti-F | 01:45 | 05:00 | D |  | A | Hsa 52 - Hsa 21, 27 |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max två driftsträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt. Kan komma att kräva sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd. Natt mot söndag måste samordning med ABB tungtransport ske.
[5 empty] | 1 | 1937 | 1937 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | Hsa 52 - Hsa 21, 27
[5 empty] | 1 | 1939 | 1939 | Ti-F | 01:45 | 05:00 | D |  | A | Hsa 52 - Hsa 21, 27
[5 empty] | 1 | 1939 | 1939 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | Hsa 52 - Hsa 21, 27
[5 empty] | 1 | 1941 | 1941 | Ti-F | 01:45 | 05:00 | D |  | A | Hsa 52 - Hsa 21, 27
[5 empty] | 1 | 1941 | 1941 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | Hsa 52 - Hsa 21, 27
[5 empty] | 1 | 1943 | 1943 | Ti-F | 01:45 | 05:00 | D |  | A | Hsa 52 - Hsa 21, 27
[5 empty] | 1 | 1943 | 1943 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | Hsa 52 - Hsa 21, 27
[5 empty] | 1 | 1945 | 1945 | Ti-F | 01:45 | 05:00 | D |  | A | Hsa 52 - Hsa 21, 27
[5 empty] | 1 | 1945 | 1945 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | Hsa 52 - Hsa 21, 27
[5 empty] | 1 | 1947 | 1947 | ToF | 01:45 | 05:00 | D |  | A | Hsa 52 - Hsa 21, 27
[5 empty] | 1 | 1949 | 1949 | ToF | 01:45 | 05:00 | D |  | A | Hsa 52 - Hsa 21, 27
251184 Övrigt | (HSA) | (HPBG) |  | Servicefönster (Hovsta) - (Hallsberg) Ned-spår | NED | 1937 | 1937 | Ti-F | 01:45 | 05:45 | D |  | A |  |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max två driftsträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt. Kan komma att kräva sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd. Natt mot söndag måste samordning med ABB tungtransport ske.
[5 empty] | NED | 1937 | 1937 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1939 | 1939 | Ti-F | 01:45 | 05:45 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1939 | 1939 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1941 | 1941 | Ti-F | 01:45 | 05:45 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1941 | 1941 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1943 | 1943 | Ti-F | 01:45 | 05:45 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1943 | 1943 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1945 | 1945 | Ti-F | 01:45 | 05:45 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1945 | 1945 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1947 | 1947 | ToF | 01:45 | 05:45 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1949 | 1949 | ToF | 01:45 | 05:45 | D |  | A
272756 Övrigt | (HPBG) | (SKM) |  | Servicefönster (Hallsberg) - (Stenkumla) | E | 1936 | 1936 | nmS | 23:50 | 06:50 | D |  | A |  |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup
[5 empty] | E | 1942 | 1942 | nmS | 23:50 | 06:50 | D |  | A
[5 empty] | E | 1948 | 1948 | nmS | 23:50 | 06:50 | D |  | A
250738 Övrigt | Å | (MOT) |  | Dubbelspåret Hallsberg - Degerön H-nedsättning | Alla | 1850 | 1949 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/70 Längd: 6600)
[5 empty] | Alla | 1950 | 1950 | M-L | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/70 Längd: 6600)
270217 Övrigt | SKM | RUS |  | Servicefönster Stenkumla-Runsala Upp-spår | UPP | 1936 | 1936 | Ti-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Skm 32 - Rus U42 |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max två driftsträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt. Kan komma att kräva sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd. OBS! Får ej tas ut samtidigt som Ö250439, Ö286637, Ö286638
[5 empty] | UPP | 1936 | 1936 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | Skm 32 - Rus U42
[5 empty] | UPP | 1938 | 1938 | Ti-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Skm 32 - Rus U42
[5 empty] | UPP | 1938 | 1938 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | Skm 32 - Rus U42
[5 empty] | UPP | 1940 | 1940 | Ti-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Skm 32 - Rus U42
[5 empty] | UPP | 1940 | 1940 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | Skm 32 - Rus U42
[5 empty] | UPP | 1942 | 1942 | Ti-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Skm 32 - Rus U42
[5 empty] | UPP | 1942 | 1942 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | Skm 32 - Rus U42
[5 empty] | UPP | 1944 | 1944 | Ti-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Skm 32 - Rus U42
[5 empty] | UPP | 1944 | 1944 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | Skm 32 - Rus U42
[5 empty] | UPP | 1946 | 1946 | Ti-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Skm 32 - Rus U42
[5 empty] | UPP | 1946 | 1946 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | Skm 32 - Rus U42
[5 empty] | UPP | 1948 | 1948 | TiO | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Skm 32 - Rus U42
[5 empty] | UPP | 1950 | 1950 | TiO | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Skm 32 - Rus U42
270219 Övrigt | SKM | RUS |  | Servicefönster Stenkumla-Runsala Ned-spår | NED | 1937 | 1937 | Ti-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Skm 62 - Rus N72 |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max två driftsträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt. Kan komma att kräva sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd. OBS! Ö270219 Får ej tas ut samtidigt som Ö250440, Ö286641, Ö286643
[5 empty] | NED | 1937 | 1937 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | Skm 62 - Rus N72
[5 empty] | NED | 1939 | 1939 | Ti-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Skm 62 - Rus N72
[5 empty] | NED | 1939 | 1939 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | Skm 62 - Rus N72
[5 empty] | NED | 1941 | 1941 | Ti-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Skm 62 - Rus N72
[5 empty] | NED | 1941 | 1941 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | Skm 62 - Rus N72
[5 empty] | NED | 1943 | 1943 | Ti-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Skm 62 - Rus N72
[5 empty] | NED | 1943 | 1943 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | Skm 62 - Rus N72
[5 empty] | NED | 1945 | 1945 | Ti-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Skm 62 - Rus N72
[5 empty] | NED | 1945 | 1945 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | Skm 62 - Rus N72
[5 empty] | NED | 1947 | 1947 | TiO | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Skm 62 - Rus N72
[5 empty] | NED | 1949 | 1949 | TiO | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Skm 62 - Rus N72
272757 Övrigt | (RUS) | (D) |  | Servicefönster (Runsala) - (Degerön) | E | 1936 | 1936 | S | 00:00 | 06:30 | D |  | A |  |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup
[5 empty] | E | 1942 | 1942 | S | 00:00 | 06:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 1948 | 1948 | S | 00:00 | 06:30 | D |  | A
250439 Övrigt | D | MOT |  | Servicefönster Degerön-Motala Upp-spår | UPP | 1936 | 1936 | Ti-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A | D 22 - Mot 265 |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. OBS! Ö250439: Får EJ tas ut samtidigt som Ö270217, Ö286637, Ö286638 Max två driftsträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt. Kan komma att kräva sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd.
[5 empty] | UPP | 1936 | 1936 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | D 22 - Mot 265
[5 empty] | UPP | 1938 | 1938 | Ti-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A | D 22 - Mot 265
[5 empty] | UPP | 1938 | 1938 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | D 22 - Mot 265
[5 empty] | UPP | 1940 | 1940 | Ti-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A | D 22 - Mot 265
[5 empty] | UPP | 1940 | 1940 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | D 22 - Mot 265
[5 empty] | UPP | 1942 | 1942 | Ti-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A | D 22 - Mot 265
[5 empty] | UPP | 1942 | 1942 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | D 22 - Mot 265
[5 empty] | UPP | 1944 | 1944 | Ti-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A | D 22 - Mot 265
[5 empty] | UPP | 1944 | 1944 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | D 22 - Mot 265
[5 empty] | UPP | 1946 | 1946 | Ti-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A | D 22 - Mot 265
[5 empty] | UPP | 1946 | 1946 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | D 22 - Mot 265
[5 empty] | UPP | 1948 | 1948 | TiO | 00:00 | 04:00 | D |  | A | D 22 - Mot 265
[5 empty] | UPP | 1950 | 1950 | TiO | 00:00 | 04:00 | D |  | A | D 22 - Mot 265
250440 Övrigt | D | MOT |  | Servicefönster Degerön - Motala Ned-spår | NED | 1937 | 1937 | Ti-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A | D 52 - Mot 235 |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. OBS! Ö250440: Får EJ tas ut samtidigt som Ö270219, Ö286641, Ö286643 Max två driftsträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt. Kan komma att kräva sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd.
[5 empty] | NED | 1937 | 1937 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | D 52 - Mot 235
[5 empty] | NED | 1939 | 1939 | Ti-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A | D 52 - Mot 235
[5 empty] | NED | 1939 | 1939 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | D 52 - Mot 235
[5 empty] | NED | 1941 | 1941 | Ti-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A | D 52 - Mot 235
[5 empty] | NED | 1941 | 1941 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | D 52 - Mot 235
[5 empty] | NED | 1943 | 1943 | Ti-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A | D 52 - Mot 235
[5 empty] | NED | 1943 | 1943 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | D 52 - Mot 235
[5 empty] | NED | 1945 | 1945 | Ti-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A | D 52 - Mot 235
[5 empty] | NED | 1945 | 1945 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | D 52 - Mot 235
[5 empty] | NED | 1947 | 1947 | TiO | 00:00 | 04:00 | D |  | A | D 52 - Mot 235
[5 empty] | NED | 1949 | 1949 | TiO | 00:00 | 04:00 | D |  | A | D 52 - Mot 235
286637 Övrigt | MOT | (SKN) |  | Servicefönster Motala - (Skänninge) Upp-spår | UPP | 1936 | 1936 | Ti-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Mot 235 - Skn 21 |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. OBS! Ö286637: Får EJ tas ut samtidigt som Ö270217, Ö250439, Ö286638 Max två driftsträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt. Kan komma att kräva sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd.
[5 empty] | UPP | 1936 | 1936 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | Mot 235 - Skn 21
[5 empty] | UPP | 1938 | 1938 | Ti-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Mot 235 - Skn 21
[5 empty] | UPP | 1938 | 1938 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | Mot 235 - Skn 21
[5 empty] | UPP | 1940 | 1940 | Ti-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Mot 235 - Skn 21
[5 empty] | UPP | 1940 | 1940 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | Mot 235 - Skn 21
[5 empty] | UPP | 1942 | 1942 | Ti-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Mot 235 - Skn 21
[5 empty] | UPP | 1942 | 1942 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | Mot 235 - Skn 21
[5 empty] | UPP | 1944 | 1944 | Ti-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Mot 235 - Skn 21
[5 empty] | UPP | 1944 | 1944 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | Mot 235 - Skn 21
[5 empty] | UPP | 1946 | 1946 | Ti-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Mot 235 - Skn 21
[5 empty] | UPP | 1946 | 1946 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | Mot 235 - Skn 21
[5 empty] | UPP | 1948 | 1948 | TiO | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Mot 235 - Skn 21
[5 empty] | UPP | 1950 | 1950 | TiO | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Mot 235 - Skn 21
286641 Övrigt | MOT | (SKN) |  | Servicefönster Motala - (Skänninge) Ned-spår | NED | 1937 | 1937 | Ti-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Mot 265 - Skn 51 |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. OBS! Ö286641 Får EJ tas ut samtidigt som Ö270219, Ö250440, Ö286643 Max två driftsträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt. Kan komma att kräva sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd.
[5 empty] | NED | 1937 | 1937 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | Mot 265 - Skn 51
[5 empty] | NED | 1939 | 1939 | Ti-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Mot 265 - Skn 51
[5 empty] | NED | 1939 | 1939 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | Mot 265 - Skn 51
[5 empty] | NED | 1941 | 1941 | Ti-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Mot 265 - Skn 51
[5 empty] | NED | 1941 | 1941 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | Mot 265 - Skn 51
[5 empty] | NED | 1943 | 1943 | Ti-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Mot 265 - Skn 51
[5 empty] | NED | 1943 | 1943 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | Mot 265 - Skn 51
[5 empty] | NED | 1945 | 1945 | Ti-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Mot 265 - Skn 51
[5 empty] | NED | 1945 | 1945 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | Mot 265 - Skn 51
[5 empty] | NED | 1947 | 1947 | TiO | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Mot 265 - Skn 51
[5 empty] | NED | 1949 | 1949 | TiO | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Mot 265 - Skn 51
264756 Övrigt | (MOT) | MY |  | Fgl Skn Uppdatering av ställverk | Alla | 1948 | 1948 | nmS | 20:00 | 05:15 | D |  | A | Mot 252,222 - My 270,227,257 |  |  | Trafikavbrott Motala-Mjölby
286638 Övrigt | SKN | MY |  | Servicefönster Skänninge - Mjölby Upp-spår | UPP | 1936 | 1936 | Ti-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A | Skn 21 - My 221 |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. OBS! Ö286638: Får EJ tas ut samtidigt som Ö270217; 286637, 250439 Max två driftsträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt. Kan komma att kräva sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd.
[5 empty] | UPP | 1936 | 1936 | S | 03:30 | 08:00 | D |  | A | Skn 21 - My 221
[5 empty] | UPP | 1938 | 1938 | Ti-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A | Skn 21 - My 221
[5 empty] | UPP | 1938 | 1938 | S | 03:30 | 08:00 | D |  | A | Skn 21 - My 221
[5 empty] | UPP | 1940 | 1940 | Ti-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A | Skn 21 - My 221
[5 empty] | UPP | 1940 | 1940 | S | 03:30 | 08:00 | D |  | A | Skn 21 - My 221
[5 empty] | UPP | 1942 | 1942 | Ti-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A | Skn 21 - My 221
[5 empty] | UPP | 1942 | 1942 | S | 03:30 | 08:00 | D |  | A | Skn 21 - My 221
[5 empty] | UPP | 1944 | 1944 | Ti-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A | Skn 21 - My 221
[5 empty] | UPP | 1944 | 1944 | S | 03:30 | 08:00 | D |  | A | Skn 21 - My 221
[5 empty] | UPP | 1946 | 1946 | Ti-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A | Skn 21 - My 221
[5 empty] | UPP | 1946 | 1946 | S | 03:30 | 08:00 | D |  | A | Skn 21 - My 221
[5 empty] | UPP | 1948 | 1948 | TiO | 01:00 | 05:00 | D |  | A | Skn 21 - My 221
[5 empty] | UPP | 1950 | 1950 | TiO | 01:00 | 05:00 | D |  | A | Skn 21 - My 221
286643 Övrigt | SKN | MY |  | Servicefönster Skänninge - Mjölby Ned-spår | NED | 1937 | 1937 | Ti-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A | Skn 51 - My 251 |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. OBS! Ö286643 Får EJ tas ut samtidigt som Ö270219, Ö250440, Ö286641 Max två driftsträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt. Kan komma att kräva sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd.
[5 empty] | NED | 1937 | 1937 | S | 03:30 | 08:00 | D |  | A | Skn 51 - My 251
[5 empty] | NED | 1939 | 1939 | Ti-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A | Skn 51 - My 251
[5 empty] | NED | 1939 | 1939 | S | 03:30 | 08:00 | D |  | A | Skn 51 - My 251
[5 empty] | NED | 1941 | 1941 | Ti-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A | Skn 51 - My 251
[5 empty] | NED | 1941 | 1941 | S | 03:30 | 08:00 | D |  | A | Skn 51 - My 251
[5 empty] | NED | 1943 | 1943 | Ti-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A | Skn 51 - My 251
[5 empty] | NED | 1943 | 1943 | S | 03:30 | 08:00 | D |  | A | Skn 51 - My 251
[5 empty] | NED | 1945 | 1945 | Ti-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A | Skn 51 - My 251
[5 empty] | NED | 1945 | 1945 | S | 03:30 | 08:00 | D |  | A | Skn 51 - My 251
[5 empty] | NED | 1947 | 1947 | TiO | 01:00 | 05:00 | D |  | A | Skn 51 - My 251
[5 empty] | NED | 1949 | 1949 | TiO | 01:00 | 05:00 | D |  | A | Skn 51 - My 251
Östra | Mälarbanan Sub-Hsa | Vecka : 1936 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
264782 Övrigt | VÅN | VÅ |  | Västerås Tegnergatan Brobyte Enkelspår | Upp | 1936 | 1949 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Vån U42 - Vå Hfp vx 403 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Vån-Vå från v1935 till v2023 (T20) Vå C öppen Hastighetsnedsättning sth (200) 70 km/h 600 m
[5 empty] | Upp | 1950 | 1950 | M-L | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Vån U42 - Vå Hfp vx 403 | X
[5 empty] | NED | 1936 | 1949 | M-L | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 km+m: 109,200/109,800 Längd: 600)
[5 empty] | NED | 1950 | 1950 | M-L | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 km+m: 109,200/109,800 Längd: 600)
266254 Övrigt | VSG | ARB |  | Förebyggande underhåll/Strukton/LP | NED Arb sp 3 | 1936 | 1936 | M | 00:00 | 05:10 | D |  | A | Vsg N72 - Arb hfpvx 101 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Valskog - Arboga
[5 empty] | NED Arb sp 3 | 1936 | 1936 | nmTi-nmTo | 22:00 | 05:00 | D |  | A | Vsg N72 - Arb hfpvx 101
266255 Övrigt | ARB | JBK |  | Förebyggande underhåll/Strukton/LP | E | 1937 | 1937 | M | 01:15 | 05:20 | D |  | A | Arb 132, 162 - Jbk 251 ,221 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan Arboga - Jädersbruk
[5 empty] | E | 1937 | 1937 | Ti-To | 00:45 | 05:00 | D |  | A | Arb 132, 162 - Jbk 251 ,221
Östra | Mälarbanan Fv-Jbk | Vecka : 1936 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
250441 Övrigt | (FV) | (JBK) |  | Servicefönster (Frövi) - (Jädersbruk) | E | 1939 | 1939 | M | 07:00 | 12:00 | D |  | A |  |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max två driftsträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt.
[5 empty] | E | 1941 | 1941 | M | 07:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1943 | 1943 | M | 07:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1945 | 1945 | M | 07:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1947 | 1947 | M | 07:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1949 | 1949 | M | 07:00 | 12:00 | D |  | A
250442 Övrigt | (FV) | (JBK) |  | Servicefönster banarbetsveckor (Frövi) - (Jädersbruk) | E | 1937 | 1937 | M-S | 07:00 | 12:00 | D |  | A |  |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max två driftsträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt.
Östra | Svealandsbanan | Vecka : 1936 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
251175 Övrigt | (VSG) | (RKE) |  | Servicefönster (Rekarne) - (Valskog) | E | 1936 | 1936 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A |  |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max.två bevakningassträckor enkelspårsdrift delat eller sammanhängande Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. v1919-1927 anpassas med hänsyn till obj: 251506 plf Ksu V1926 - 1933 borttagna pga projekt Getingmidjan och omledningar.
[5 empty] | E | 1937 | 1937 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1939 | 1939 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1940 | 1940 | To | 00:30 | 02:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 1941 | 1941 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1942 | 1942 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1943 | 1943 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1944 | 1944 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1945 | 1945 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1946 | 1946 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1947 | 1947 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1948 | 1948 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1949 | 1949 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1950 | 1950 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A
286033 Övrigt | (VSG) | (RKE) |  | Servicefönster banarbetsveckor (Rekarne) - (Valskog) | E | 1937 | 1937 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A |  |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max.två bevakningassträckor enkelspårsdrift delat eller sammanhängande Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
[5 empty] | E | 1938 | 1938 | M | 00:00 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1938 | 1938 | nmTi-nmS | 23:00 | 04:00 | D |  | A
251174 Övrigt | RKE | (ET) |  | Servicefönster (Eskilstuna) - Rekarne | E,NED,UPP | 1936 | 1936 | To | 00:15 | 02:15 | D |  | A | Rke 21, 51 - Et 21, 51 |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max.två bevakningassträckor enkelspårsdrift delat eller sammanhängande Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats då tider där hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. V1926 - 1933 Tas bort pga projekt Getingmidjan och omledningar.V1923 bort pga avstängning Hallsberg-Mjölby.
[5 empty] | E,NED,UPP | 1938 | 1938 | To | 00:15 | 02:15 | D |  | A | Rke 21, 51 - Et 21, 51
[5 empty] | E,NED,UPP | 1939 | 1939 | To | 00:15 | 02:15 | D |  | A | Rke 21, 51 - Et 21, 51
[5 empty] | E,NED,UPP | 1940 | 1940 | To | 00:15 | 02:15 | D |  | A | Rke 21, 51 - Et 21, 51
[5 empty] | E,NED,UPP | 1941 | 1941 | To | 00:15 | 02:15 | D |  | A | Rke 21, 51 - Et 21, 51
[5 empty] | E,NED,UPP | 1942 | 1942 | To | 00:15 | 02:15 | D |  | A | Rke 21, 51 - Et 21, 51
[5 empty] | E,NED,UPP | 1943 | 1943 | To | 00:15 | 02:15 | D |  | A | Rke 21, 51 - Et 21, 51
[5 empty] | E,NED,UPP | 1944 | 1944 | To | 00:15 | 02:15 | D |  | A | Rke 21, 51 - Et 21, 51
[5 empty] | E,NED,UPP | 1945 | 1945 | To | 00:15 | 02:15 | D |  | A | Rke 21, 51 - Et 21, 51
[5 empty] | E,NED,UPP | 1946 | 1946 | To | 00:15 | 02:15 | D |  | A | Rke 21, 51 - Et 21, 51
[5 empty] | E,NED,UPP | 1947 | 1947 | To | 00:15 | 02:15 | D |  | A | Rke 21, 51 - Et 21, 51
[5 empty] | E,NED,UPP | 1948 | 1948 | To | 00:15 | 02:15 | D |  | A | Rke 21, 51 - Et 21, 51
[5 empty] | E,NED,UPP | 1949 | 1949 | To | 00:15 | 02:15 | D |  | A | Rke 21, 51 - Et 21, 51
[5 empty] | E,NED,UPP | 1950 | 1950 | To | 00:15 | 02:15 | D |  | A | Rke 21, 51 - Et 21, 51
286027 Övrigt | RKE | (ET) |  | Servicefönster banarbetsveckor (Eskilstuna) - Rekarne | E,NED,UPP | 1936 | 1936 | S | 23:05 | 24:00 | D |  | A | Rke 21, 51 - Et 21, 51 |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max.två bevakningassträckor enkelspårsdrift delat eller sammanhängande Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats då tider där hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm.
[5 empty] | E,NED,UPP | 1937 | 1937 | M | 00:00 | 04:10 | D |  | A | Rke 21, 51 - Et 21, 51
[5 empty] | E,NED,UPP | 1937 | 1937 | nmTi-nmS | 23:10 | 04:10 | D |  | A | Rke 21, 51 - Et 21, 51
286024 Övrigt | (ET) | (NKV) |  | Servicefönster banarbetsveckor (Eskilstuna) - (Nykvarn) | E,NED,UPP | 1936 | 1936 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A |  |  |  | OBS! Får ej tas ut samtidigt som objekt 292679. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max.två bevakningassträckor enkelspårsdrift delat eller sammanhängande Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. Banarbetsveckor: 2 veckor vår och höst med 5 timmar sammanhängande timmar natt.
[5 empty] | E,NED,UPP | 1936 | 1936 | LS | 00:40 | 05:40 | D |  | A
292677 Övrigt | (ET) | (NKV) |  | Servicefönster (Eskilstuna) - (Nykvarn) | E,NED,UPP | 1937 | 1937 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A |  |  |  | OBS! Kan ej tas ut samtidigt som objekt 251152. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max.två bevakningassträckor enkelspårsdrift delat eller sammanhängande Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa driftplatser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. Tågplaneanpassade servicefönster: 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). V1922-1923 anpassas med hänsyn till avstängning Hallsberg samt Hallsberg - Mjölby V1926-1933 borttagna pga projekt Getingmidjan
[5 empty] | E,NED,UPP | 1938 | 1938 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E,NED,UPP | 1939 | 1939 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E,NED,UPP | 1940 | 1940 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E,NED,UPP | 1941 | 1941 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E,NED,UPP | 1942 | 1942 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E,NED,UPP | 1943 | 1943 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E,NED,UPP | 1944 | 1944 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E,NED,UPP | 1945 | 1945 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E,NED,UPP | 1946 | 1946 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E,NED,UPP | 1947 | 1947 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E,NED,UPP | 1948 | 1948 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E,NED,UPP | 1949 | 1949 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E,NED,UPP | 1950 | 1950 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
Östra | Sala-Oxelösund | Vecka : 1936 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
262384 Övrigt | SL | (VÅN) |  | Kontakledningsunderhåll | E Alla | 1943 | 1945 | M-F | 00:05 | 05:10 | D |  | A | Vån 54 - Sl 154 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Sala) - (Västerås Norra)
251494 Övrigt | RT |  |  | Plattformsförlängning Ransta | 1 | 1933 | 1940 | nmTi-nmL | 22:30 | 05:30 | D |  | A | Rt 31 - Rt 32 | X |  | Trafikpåverkan: Avstängd plf sp 1 Ransta
251177 Övrigt | (KBÄ) | (RKE) |  | Servicefönster (Rekarne) - (Kolbäck) | E | 1936 | 1936 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | (Kbä)-(Rke) |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max.två bevakningassträckor delat eller sammanhängande Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. V1926 - 1933 Tas bort pga projekt Getingmidjan och omledningar. v1919-1927 samordnas med objekt 251506l Plf-förlängning Ksu
[5 empty] | E | 1937 | 1937 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | (Kbä)-(Rke)
[5 empty] | E | 1938 | 1938 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | (Kbä)-(Rke)
[5 empty] | E | 1940 | 1940 | To | 00:30 | 02:30 | D |  | A | (Kbä)-(Rke)
[5 empty] | E | 1941 | 1941 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | (Kbä)-(Rke)
[5 empty] | E | 1942 | 1942 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | (Kbä)-(Rke)
[5 empty] | E | 1943 | 1943 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | (Kbä)-(Rke)
[5 empty] | E | 1944 | 1944 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | (Kbä)-(Rke)
[5 empty] | E | 1945 | 1945 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | (Kbä)-(Rke)
[5 empty] | E | 1946 | 1946 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | (Kbä)-(Rke)
[5 empty] | E | 1947 | 1947 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | (Kbä)-(Rke)
[5 empty] | E | 1948 | 1948 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | (Kbä)-(Rke)
[5 empty] | E | 1949 | 1949 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | (Kbä)-(Rke)
[5 empty] | E | 1950 | 1950 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | (Kbä)-(Rke)
286032 Övrigt | (KBÄ) | (RKE) |  | Servicefönster banarbetsveckor (Rekarne) - (Kolbäck) | E | 1938 | 1938 | S | 23:15 | 24:00 | D |  | A | (Kbä)-(Rke) |  |  | Vecka 1920 samordnas med objekt 251506 Plattformsförlängning Kvicksund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max.två bevakningassträckor delat eller sammanhängande Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. V1926 - 1933 borttagna pga projekt Getingmidjan och omledningar. V1919-1927 samordnas med obj: 251506 plf Ksu
[5 empty] | E | 1939 | 1939 | M | 00:00 | 04:15 | D |  | A | (Kbä)-(Rke)
[5 empty] | E | 1939 | 1939 | nmTi-nmS | 23:15 | 04:15 | D |  | A | (Kbä)-(Rke)
251178 Övrigt | (ET) | FSÖ |  | Servicefönster (Flen) - Flens Övre - (Eskilstuna C) | E | 1936 | 1936 | Ti | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Et 67 - Fsö 122, Fle 23 |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max.två bevakningassträckor enkelspårsdrift delat eller sammanhängande Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. v1918-1927 samordnas med obj 266520 spårbyte Et - Fsö V1926 - 1933 borttagna pga projekt Getingmidjan och omledningar. V1922-1923 anpassas med avstängning Hallsberg, Hallsberg-Mjölby.
[5 empty] | E | 1937 | 1937 | Ti | 01:30 | 03:30 | D |  | A | Et 67 - Fsö 122, Fle 23
[5 empty] | E | 1938 | 1938 | Ti | 01:30 | 03:30 | D |  | A | Et 67 - Fsö 122, Fle 23
[5 empty] | E | 1941 | 1941 | Ti | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Et 67 - Fsö 122, Fle 23
[5 empty] | E | 1941 | 1941 | nmS | 22:00 | 04:00 | D |  | A | Et 67 - Fsö 122, Fle 23
[5 empty] | E | 1942 | 1942 | Ti | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Et 67 - Fsö 122, Fle 23
[5 empty] | E | 1943 | 1943 | Ti | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Et 67 - Fsö 122, Fle 23
[5 empty] | E | 1944 | 1944 | Ti | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Et 67 - Fsö 122, Fle 23
[5 empty] | E | 1945 | 1945 | Ti | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Et 67 - Fsö 122, Fle 23
[5 empty] | E | 1946 | 1946 | Ti | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Et 67 - Fsö 122, Fle 23
[5 empty] | E | 1947 | 1947 | Ti | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Et 67 - Fsö 122, Fle 23
[5 empty] | E | 1948 | 1948 | Ti | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Et 67 - Fsö 122, Fle 23
[5 empty] | E | 1949 | 1949 | Ti | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Et 67 - Fsö 122, Fle 23
[5 empty] | E | 1950 | 1950 | Ti | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Et 67 - Fsö 122, Fle 23
286031 Övrigt | (ET) | FSÖ |  | Servicefönster banarbetsveckor (Flen) - Flens Övre - (Eskilstuna C) | E | 1939 | 1939 | S | 22:50 | 24:00 | D |  | A | Et 67 - Fsö 122, Fle 23 |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max.två bevakningassträckor enkelspårsdrift delat eller sammanhängande Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. V1926 - 1933 borttagna pga projekt Getingmidjan och omledningar.
[5 empty] | E | 1940 | 1940 | M | 00:00 | 03:50 | D |  | A | Et 67 - Fsö 122, Fle 23
[5 empty] | E | 1940 | 1940 | nmTi-nmS | 22:50 | 03:50 | D |  | A | Et 67 - Fsö 122, Fle 23
265998 Övrigt | FSÖ |  |  | Förebyggande UH Kontaktledning | E | 1944 | 1944 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Fsö hfp vx 101 - Fle 23 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Flen, öppet mot Oxelösund Tillhör ob.265994
Östra | Finspång - Kimstad | Vecka : 1936 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
313001 | (SBL) | (KMS) |  | Spf Hector Rail | E | 1936 | 1936 | M | 04:45 | 05:15 | D |  | A
Östra | Stångådalsbanan | Vecka : 1936 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
250424 Övrigt | (LP) | (BSÄ) |  | Servicefönster (Linköping) - (Bjärka Säby) | E | 1925 | 1950 | nmTo | 22:00 | 05:30 | D |  | A |  |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för bup Hastighetsnedsättning i samband med och efter arbeten avropade i Servicefönstret medges i begränsad omfattning dock max till sammanlagt 3 minuters ökad gångtid på tågen, inklusive nedsättningar utanför Servicefönstret, på sträckan Linköping - Västervik/Hultsfred.
[5 empty] | E | 1939 | 1946 | nmTi | 22:00 | 05:30 | D |  | A
250425 Övrigt | (BSÄ) | RF |  | Servicefönster (Bjärka Säby) - Rimforsa | E | 1934 | 1946 | nmTi-nmF | 22:30 | 05:30 | D |  | A |  |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Hastighetsnedsättning i samband med och efter arbeten avropade i Servicefönstret medges i begränsad omfattning dock max till sammanlagt 3 minuters ökad gångtid på tågen, inklusive nedsättningar utanför Servicefönstret, på sträckan Linköping - Västervik/Hultsfred.
[5 empty] | E | 1947 | 1950 | nmF | 22:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 1937 | 1937 | nmS | 20:00 | 08:00 | D |  | A
Östra | Bjärka Säby - Västervik | Vecka : 1936 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
250423 Övrigt | (BSÄ) | (VK) |  | Servicefönster (Bjärka Säby) - (Västervik) | E | 1934 | 1946 | nmTi-nmF | 22:00 | 05:30 | D |  | A |  |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för bup Hastighetsnedsättning i samband med och efter arbeten avropade i Servicefönstret medges i begränsad omfattning dock max till sammanlagt 3 minuters ökad gångtid på tågen, inklusive nedsättningar utanför Servicefönstret, på sträckan Linköping - Västervik/Hultsfred.
[5 empty] | E | 1947 | 1950 | nmTi | 22:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 1938 | 1938 | nmS | 20:00 | 08:00 | D |  | A