## Justering av samråd T27 X-4
Tågplan 2027 | [29 empty] | Trafikverkets prognos för hur de här trafikslagen kommer att påverkas
TCR | Beskrivning | Startplats | Slutplats | Geografi | Startdatum | Starttid | Slutdatum | Sluttid | Tid per tillfälle (tim) | Tid per tillfälle (min) | Antal tider | Total tid (tim) | Total tid (min) | Bitmönster | Typ av tidsangivelse | Klassificering | Trafikavbrott | Status | Koordinerings-anmärkning | Orsak | Begränsad spårtillgänglighet - linjespår | Begränsad spårtillgänglighet - trafikplatsspår | Begränsningar i tågegenskaper - vikt | Begränsningar i tågegenskaper - längd | Begränsningar i tågegenskaper - profil | Hastighets-nedsättning | Spännings-löst | Estimerad påverkad trafikvolym [%] | Riktning | Inställelse - pendeltåg | Inställelse - gods | Inställelse - fjärrtåg | Inställelse - regionaltåg | Omledning - pendeltåg | Omledning - gods | Omledning - fjärrtåg | Omledning - regionaltåg | Estimerad tilläggstid - pendeltåg | Estimerad tilläggstid - gods | Estimerad tilläggstid - fjärrtåg | Estimerad tilläggstid - regionaltåg | Ersättningstrafik - pendeltåg | Ersättningstrafik - gods | Ersättningstrafik - fjärrtåg | Ersättningstrafik - regionaltåg | Anmärkningar | Synpunkt från sökande | TCR
11418 | Sent tillkommande behov, Nätstation sp10 Mgb. | Mgb | Mgb | Mgb | 2027-05-15 | 1:00 | 2027-10-10 | 21:00 | 44 | 0 | 6 | 264 | 0 | 11000000000000000000000000000000000110000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000011000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Normal | [16 empty] | Sent tillkommande behov (flyttad från T26). Arbete med nätstationen vid spår 10, Mgb. I samband med obj 19055 men tid även före och efter. |  | 11418
9728 | Underhåll Huddinge - Flemingsberg | (Tul) | (Sta) | (Tul) - Flb - N1, N2, U1, U2 - Hu - (Sta) | 2027-02-23 | 0:45 | 2027-12-10 | 4:45 | 4 | 0 | 24 | 96 | 0 | 111100011110000000000000000000000000000000111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011110001111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö1: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor Läs ihop med TCR 10976 v2714 |  | 9728

## Förklaring
Samråd av tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor, liten och mindre än liten (oklassificerad) trafikpåverkan i Tågplan 2027
Detta samrådsunderlag publiceras på Trafikverkets hemsida den 4 maj 2026.
Sista dag för att skicka in synpunkter på samrådsunderlaget är den 16 juni 2025.
Synpunkter skrivs in i detta samrådsunderlag i kolumn AV; Synpunkt från sökande. Vänligen lämna även synpunkter om tid, plats och trafikåtgärder är något ni inte önskar förändras utifrån andra intressenters synpunkter.
Spara filen och skicka den till trafikplanering.jarnvag@trafikverket.se
Vänligen ändra inte i kolumnernas ordning eller excelfilens struktur då det försvårar samanställningen av inputmaterialet.
Kolumn C; Startplats, kolumn D; Slutplats och kolumn E; Geografi. Trafikplatssignatur utan parantes betyder att hela eller någon del av trafikplatsen är påverkad. Trafikplatssignatur inom parantes betyder att ingen del av trafikplatsen är påverkad.
Kolumn T; Koordineringsanmärkning. Här går det att söka på planringskontorens områden: Syd, Öst, Väst och Nord. S står för Syd, Ö står för Öst, V står för Väst och N står för Nord. Siffrorna betyder att det är ett visst delområde inom planeringskontorets område.
Kolumn T; Koordineringsanmärkning. Här går det att söka ut de TCR:er som är Utpekade tillfälliga kapacitetsbegränsingar (UTK). Kund ska anpassa sin ansökan om kapacitet utifrån de UTK:er som fastställts.
Kolumn T; Koordineringsanmärkning. Här går det att söka ut de TCR:er som är Utpekade tillfälliga kapacitetsbegränsingar (UTK). Kund ska anpassa sin ansökan om kapacitet utifrån de UTK:er som fastställts.
Kolumn S; Status. TCR med status Publicerad* och Inställd är inte föremål för samråd X-4 då de antingen samråtts och fastställts X-12 eller ställts in efter att de varit planerade. En inställd TCR kan ha ersatts med en annan TCR med liknande tid och plats. * Två nya MTCR:er ingår i samrådsunderlaget och har kommunicerats till berörda sökande på TCR:ernas sträckor.
Kolumn P; Typ av tidsangivelse. Typ av tidsangivelse är endast periodisk eller kontinuerlig. Tidsangivelsen "Periodisk kontinuerlig" har utgått.
Kolumn Q; Klassificering. I Tågplan 2027 används klassificeringen Oklassificerad på TCR:er med mindre än liten trafikpåverkan.
Inställda TCR:er har markerats med rött och felaktiga TCR:er har markerats med gult. Dessa är inte föremål för samråd.
Kategori/Klassificering | Sammanhängande dagar | Trafikpåverkan*
Tillfällig kapacitetsbegränsning med mycket stor påverkan (Major impact TCR) | Mer än 30 på varandra följande dagar | Mer än 50 % av den uppskattade trafikvolymen på en järnvägslinje
Tillfällig kapacitetsbegränsning med stor påverkan (High impact TCR) | Mer än 7 på varandra följande dagar | Mer än 30 % av den uppskattade trafikvolymen på en järnvägslinje
Tillfällig kapacitetsbegränsning med medelstor påverkan (Medium impact TCR) | 7 eller färre på varandra följande dagar | Mer än 50 % av den uppskattade trafikvolymen på en järnvägslinje
Tillfällig kapacitetsbegränsning med liten påverkan (Minor impact TCR) |  | Mer än 10 % av den uppskattade trafikvolymen på en järnvägslinje
Tillfällig kapacitetsbegränsning med mindre än liten påverkan (Less than minor impact TCR) |  | 10% eller mindre av den uppskattade trafikvolymen på en järnvägslinje
* Uppskattad trafik ställs in, leds om, ersätts med andra transportslag